Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081153-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 148947 | Conservación Global de Caminos Huamaqui II etapa Comunas de CholChol - Galvarino - Nueva Imperial y Temuco Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2009 | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2009-08-07 | 2009-09-04 | 2009-10-27 | 2009-11-30 | 2009-12-01 | 2011-12-16 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | Indice Polinomico | 1863793.306 | 2119046.684 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 2201121.798 | 2851.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850.991 | 0 | 0.258 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081153-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 148950 | Conservación Global de Caminos Global Lacustre III Etapa Comunas de Padre Las Casas - Vilcún - Cunco - Melipeuco Freire - Villarrica - Pucón y Curarrehue Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009 | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2009-05-14 | 2009-06-09 | 2009-10-05 | 2009-11-30 | 2009-12-01 | 2011-12-16 | CAUTÍN | CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, PUCON, VILCUN, VILLARRICA | Indice Polinomico | 2017488.346 | 2469630.044 | 78948330 | 2 | CONSTRUCTORA NASCA LTDA. | 2620726.247 | 1100.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101.285 | 0 | -0.456 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 172134 | CONSERVACION RED COMUNAL reconstrucción puentes menores Voipir y Collico ruta Aviación Relún y conservación camino Cancha Aviación Relún Km 0 - 4;042 Comuna de Villarrica Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 1. OBRAS | 2261-60-LP11 | Terminado | Propuesta publica | 2011-07-23 | 2011-08-29 | 2011-09-30 | 2011-12-15 | 2011-12-16 | 2013-02-08 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice Polinomico | 1461327.321 | 2047009.602 | 78868250 | 6 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 2140911.906 | 1047.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 181506 | CONSERVACION RED BASICA Conservación camino público pasadas urbanas por la ciudad de Villarrica - Freire y Traiguén en las Provincias de Cautín y Malleco Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 1. OBRAS | 2261-85-lp11 | Terminado | Propuesta publica | 2011-10-29 | 2011-12-05 | 2011-12-20 | 2012-01-25 | 2012-01-26 | 2012-09-22 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, VILLARRICA, TRAIGUEN | Indice Polinomico | 582291.694 | 587035.813 | 76010280 | 6 | JRRF CONSTRUCTORA LTDA. | 605390.751 | 4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4056 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 183759 | CONSERVACIÓN RED COMUNAL Conservación camino Mahuidanche Misión Inglesa sector Km 0 - 7;97 Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 CONVENIO QUEPE PELALES | 1. OBRAS | 2261-109-lp11 | Terminado | Propuesta publica | 2011-11-30 | 2011-12-13 | 2012-02-10 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2013-06-29 | CAUTÍN | FREIRE | Indice Polinomico | 389479.427 | 572084.782 | 78921080 | 2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 604073.939 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 186712 | CONSERVACION CAMINO BASICO Conservación en varios caminos de las comunas de Padre las Casas y Temuco Provincia de Cautín 1ra etapa Región de la Araucanía NUEVO 2011 2da licitación | 1. OBRAS | 2261-120-lp11 | Terminado | Propuesta publica | 2011-12-23 | 2012-01-31 | 2012-02-09 | 2012-03-13 | 2012-03-14 | 2013-03-26 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS, TEMUCO | Indice Polinomico | 428708.466 | 540826.955 | 96512660 | 0 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 548978.362 | 373.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 193180 | CONSERVACION DE LA RED VIAL Conservación Caminos Básicos Tramos de Pavimentos Agrupación Nº 12 comunas de Cunco Freire y Gorbea - Provincia de Cautín Región de la Araucanía (2da Licitación - rezagado 2011) | 1. OBRAS | 2261-5-LP12 | Terminado | Propuesta publica | 2012-04-26 | 2012-06-05 | 2012-07-23 | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 2013-11-29 | CAUTÍN | CUNCO, FREIRE, GORBEA | Indice Polinomico | 601133.128 | 754146.111 | 96512660 | 0 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 756700.817 | 184.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 193230 | CONSERVACION DE LA RED VIAL conservación camino básico conservación de tramos de pavimentos Agrupación Nº 13 comunas de Curarrehue Loncoche y Villarrica Provincia de Cautín Región de la Araucanía (rezagado 2011) | 1. OBRAS | 2261-11-LP12 | Terminado | Propuesta publica | 2012-04-28 | 2012-06-05 | 2012-07-09 | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 2013-04-28 | CAUTÍN | CURARREHUE, LONCOCHE, VILLARRICA | Indice Polinomico | 665142.147 | 672612.117 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 667971.25 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081385-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-20 TEMUCO-CHOLCHOL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278594 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-20 Temuco-Cholchol, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | 5048-33-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-07 | 2018-10-04 | 2018-10-26 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2021-09-05 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 500000 | 472600 | 96777320 | 4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 404782.431 | 166850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 114650 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN |  | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN - CONGUILLIO SECTOR: HUEÑIVALES - CAPTREN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30098796-0 | REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL EN RUTAS DE LA PROVINCIA DE MALLECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 166315 | EMERGENCIAS TERREMOTO Puente Vado Buenos Aires Angol - Puente Renaico y Puente Itraque- Puente Traiguén Victoria Traiguén Los Sauces - Puente Tijeral - Puente Malleco - Prov de Malleco y Cautín Región de la Araucanía | 1. OBRAS | . | Terminado | Trato directo | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 2010-10-01 | 2010-11-19 | 2010-06-30 | 2011-09-25 | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES, LUMACO, RENAICO, TRAIGUEN | Indice de Precios al Consumidor | 695440.618 | 762330.851 | 76725800 | 3 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS CICAT LIMITADA | 774293.377 | 343.473 | 0 | 0 | 0 | 343.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30099500-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL ARAUCANÍA 2010-2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 179718 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS de la Provincia de Cautin sector Cordillera comunas de Loncoche - Villarrica - Pucón y Currarrehue Etapa VII Región de la Araucanía SEGUNDA LICITACION | 1. OBRAS | 2261-32-lp11 | Terminado | Propuesta publica | 2011-05-23 | 2011-06-22 | 2011-08-09 | 2011-09-14 | 2011-09-15 | 2013-10-04 | CAUTÍN | CURARREHUE, LONCOCHE, PUCON, VILLARRICA | Indice Polinomico | 2121813.896 | 2171167.656 | 79827350 | 7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 2287226.441 | 977.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101577-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN AÑOS 2011-2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 184655 | CONSERVACION GLOBAL Conservación Global Lastarria I etapa por precios unitarios Comunas de Loncoche - Gorbea y Toltén Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 1. OBRAS | 2261-88-lp11 | Terminado | Propuesta publica | 2011-10-29 | 2011-12-05 | 2011-12-29 | 2012-01-25 | 2012-01-26 | 2014-01-15 | CAUTÍN | GORBEA, LONCOCHE, TOLTEN | Indice Polinomico | 1955675.288 | 1609316.07 | 78948330 | 2 | CONSTRUCTORA NASCA LTDA. | 1594411.775 | 6385.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6385.517 | 0 | 0 | -0.219 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30102084-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 198744 | CONSERVACION RED BASICA Conservación Periódica Puente Cautín Nuevo Acceso Sur a Temuco, comuna de Temuco y Padre Las Casas Provincia de Cautin Región de la Araucanía NUEVO 2012 | 1. OBRAS | 2261-94-LP12 | Terminado | Propuesta publica | 2012-11-22 | 2012-12-18 | 2012-12-31 | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 2013-12-19 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS, TEMUCO | Indice Polinomico | 585773.93 | 755148.365 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 777559.016 | 3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3985 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30106226-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 187067 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de servicio y Precios unitarios del Sector Huamaqui Comunas de Galvarino - Chol Chol - Nueva Imperial y Temuco I Etapa Provincia de Cautin Región de la Araucanía | 1. OBRAS | 2261-123-LP11 | Terminado | Propuesta publica | 2012-01-04 | 2012-02-17 | 2012-03-05 | 2012-05-16 | 2012-05-17 | 2016-11-22 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | Indice Polinomico | 6871588.515 | 8369297.133 | 77357920 | 2 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 8881240.094 | 569.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 30107046-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO COLICO-PLAYA BLANCA CABURGUA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107046-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO COLICO-PLAYA BLANCA CABURGUA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351840 | Estudio de Prefactibilidad "Construcción Conexión Vial Lago Colico - Playa Blanca Caburgua", Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | 5048-17-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-08-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-26 | 2024-04-18 | CAUTÍN | CUNCO | Indice de Precios al Consumidor | 402450 | 402450 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 449954 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 250693 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta R-86, Sector: Los Sauces-Traiguen; Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | 2261-43-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-12-19 | 2017-02-01 | 2017-04-03 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 2018-09-02 | MALLECO | TRAIGUEN | Sin Reajuste | 586942.5 | 454540 | 84280700 | K | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 441080 | 19600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN | Interregional | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN |  | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 604517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333238 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN |  | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358167 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 MEJ ORAMIENTO RUTA R-86 TRAIGUEN LOS SAUCES | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 23430.8 | 25176.395 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 25176.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25176.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN |  | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358169 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 3-A 3-B 3-C 3-D MEJ ORAMIENTO RUTA R-86 TRAIGUEN LOS SAUCES | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 49052.5 | 53408.362 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 53408.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53408.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN |  | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 361510 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 15 16 19 28 29 MEJORAMIENTO RUTA R-86 TRAIGUEN LOS SAUCES | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 16442.5 | 16442.5 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 16443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16443 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | Interregional | PROYECTOS | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 6170.939 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.337 | 221.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2535.35 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 582000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 362569 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 18 19 MEJORAMIENTO RUTA S-75, SECTOR COLICO CABURGA NORTE | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 39698.4 | 39698.4 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 39698.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39698.4 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, LUMACO | Interregional | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 908.676 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 162.066 | 111.45 | 119.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607.416 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, LUMACO |  | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 26256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26256 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, LUMACO |  | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357621 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 14-C 16-B MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1743.784 | 1743.784 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 30109509-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERLAGOS SAN PEDRO - PITRUNCO - LOS RAULIES - PEDREGOSO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO |  | PROYECTOS | 30118027-0 | MEJORAMIENTO ACCESO PORTAL SAN FRANCISCO - TEMUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5276 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO |  | PROYECTOS | 30118027-0 | MEJORAMIENTO ACCESO PORTAL SAN FRANCISCO - TEMUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 360479 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 1 MEJORAMIENTO ACCESO PORTAL SAN FRANCISCO-TEMUCO DE KM 0 42231 A KM 0 73323 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1724.205 | 1724.205 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30122907-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR VICTORIA, RUTA 181-CH | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278574 | Estudio de Ingeníeria de detalle Mejoramiento Pasada Urbana por Victoria, Ruta 181-CH, Región de la Araucanía. | 2. ESTUDIOS | 5048-56-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-09-13 | 2018-10-20 | 2018-11-08 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2021-10-04 | MALLECO | VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 561000 | 580470.714 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 503091.035 | 127600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 204791 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría Inspección Fiscal por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín etapa I - comunas Traiguen Galvarino Los Sauces Perquenco Lumaco Puren y Victoria Región de la | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-57-LP13 | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-08-21 | 2013-09-30 | 2014-02-28 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 2018-03-14 | CAUTÍN, MALLECO | GALVARINO, PERQUENCO, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 974059.2 | 969373.407 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 961318.684 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 204794 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de conservación global mixto por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Malleco comuna de Ercilla Curacautín Collipulli y Victoria; Malleco Ce | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-64-LP13 | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-10-22 | 2013-11-26 | 2014-06-17 | 2014-07-18 | 2014-07-18 | 2018-06-27 | MALLECO | COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 950457.6 | 795873.6 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 763319.244 | 1654.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654.67 | 0 | 0 | 0 | -0.221 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 204802 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la inspección fiscal constratos de conservación Global mixto por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de las Provincias de Cautín; comunas de Gorbea Toltén Pitrufquen y Villarrica Cautín Zo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-71-LP13 | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-11-27 | 2014-01-07 | 2014-07-17 | 2014-09-16 | 2014-09-16 | 2018-07-24 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN, TOLTEN, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 882336 | 914621.182 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 890036.569 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LAUTARO |  | PROYECTOS | 30131556-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAUTARO LA COLONIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30132761-0 | MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278593 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 181-CH, Sector: Victoria-Curacautín, Región de la Araucanía. | 2. ESTUDIOS | 5048-23-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-12 | 2018-08-28 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-12-13 | 2021-09-28 | MALLECO | CURACAUTIN, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 1100000 | 1021060 | 99567050 | K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 809272.918 | 108131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3881 | 0 | 0 | 85000 | 19250 | 0 | 204810.5 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | Interregional | PROYECTOS | 30135171-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-71 INSPECTOR FERNANDÉZ - TERMAS TOLHUACA KM 0 AL 13,4 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA |  | PROYECTOS | 30135171-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-71 INSPECTOR FERNANDÉZ - TERMAS TOLHUACA KM 0 AL 13,4 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 302951 | Asesoría de Inspección Fiscalcontrato Terminación Mejoramiento CAMINO BASICO INTERMEDIO 2ª Faja El Volcan sector DM 6;120 a DM 12;512 y DM 13;417 a DM 23;828 comunas de Villarrica y Pucón Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-5-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-03-05 | 2020-05-14 | 2020-06-18 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2021-07-07 | CAUTÍN | PUCON, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 266730 | 283518 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 281089.576 | 2308.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2308.77 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA | Interregional | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA |  | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290611 | CAMINO BASICO INTERMEDIO Terminación Mejoramiento Camino Basico Intermedio 2ª Faja El Volcan sector DM 6;120 a DM 12;512 y DM 13;417 a DM 23;828 comunas de Villarrica y Pucón Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-30-O219 | En Ejecución | Propuesta privada | 2019-04-25 | 2019-05-27 | 2019-12-27 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2021-08-09 | CAUTÍN | PUCON, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 3345128.874 | 3952032.159 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 3866349.41 | 347264.118 | 0 | 0 | 184740.64 | 0 | 0 | 0 | 14183.4 | 0 | 148340.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 36900 | 40900 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2013-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 222683 | CONSERVACIÓN GLOBAL Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de 1- Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín Costa; comunas de Carahue y Saavedra; Región de La Araucanía; 2- Conservación Global de Caminos de la Provincia de | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-7-lp15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-03-13 | 2015-04-22 | 2015-07-01 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2017-01-17 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 442707.2 | 386517.075 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 404046.673 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 219278 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 CG Nº 1/2014 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco Sector Nahuel comunas de Purén y Lumaco IV Etapa; Region de la Araucania (2da Llamado) | 1. OBRAS | 2261-7-LP14 | Terminado | Propuesta publica | 2014-05-02 | 2014-06-06 | 2014-07-14 | 2014-08-21 | 2014-08-22 | 2016-11-30 | MALLECO | LUMACO, PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 2250616.268 | 2266937.52 | 77213820 | 2 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 2342614.924 | 7251.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7251.064 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 219286 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 CG Nº 2/2014 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco Sector Nahuelbuta VIII Etapa;Comunas de Angol Los Sauces Puren; Region de la Araucania (segunda licitación) | 1. OBRAS | 2261-8-LP14 | Terminado | Propuesta publica | 2014-05-02 | 2014-06-13 | 2014-07-14 | 2014-08-21 | 2014-08-22 | 2016-12-01 | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES, PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 2530693.984 | 2476005.678 | 77652940 | 0 | SOCOAR LTDA. | 2627363.057 | 11748.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11749 | 0 | 0 | -0.286 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 302114 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, DM 19.243,27 al 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-8-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-30 | 2020-07-07 | 2020-08-07 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2022-02-19 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 398880 | 397557 | 79739340 | 1 | ICH INGENIERIA S.A. | 283116.867 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE |  | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5186 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250745 | Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, DM 19.243,27 al 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | 5048-42-LR16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-31 | 2016-10-27 | 2016-12-12 | 2016-12-30 | 2016-12-31 | 2019-06-19 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 12471146.169 | 10452928.308 | 77357920 | 2 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 9753110.647 | 829919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829919 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 302115 | Terminación Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, Tramo DM 19.243,27 al DM 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-99-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-11-29 | 2020-02-07 | 2020-06-26 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2022-01-26 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 5383243.067 | 5324355.514 | 8839953 | 6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 1746892.823 | 158079.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158080 | 0 | 0 | -0.247 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | TRAIGUEN |  | PROYECTOS | 30221173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CAMINO ANTIGUO TRAIGUÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANÍA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 248017 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2015-2017 Conservación Ruta R-86 Sector Cruce Traiguén, Pichipellahuén por Huñilhue, Comuna de Traiguén, Prov de Malleco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-44-LQ15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-12-29 | 2016-02-05 | 2016-03-08 | 2016-03-22 | 2016-03-23 | 2016-10-09 | MALLECO | TRAIGUEN | Indice de Precios al Consumidor | 112891.909 | 106942.087 | 76230764 | 2 | SOCIEDAD ORTIZ Y CISTERNAS LIMITADA | 57016.045 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANÍA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254723 | CONSERVACIÓN RED VIAL Reparación Puente Metreñehue km 3;1 Ruta S-905; comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-34-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-10-25 | 2017-03-16 | 2017-05-02 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2018-12-01 | CAUTÍN | PUCON | Indice de Precios al Consumidor | 899646.338 | 832032.055 | 76015215 | 3 | RCN INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | 831982.242 | 27140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27140 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANÍA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 273176 | CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Sello y Bacheo Asfáltico Cruce Ruta 199CH - Lago Caburgua, comuna de Pucón, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-54-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-09-29 | 2017-11-17 | 2018-02-21 | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 2019-06-06 | CAUTÍN | PUCON | Indice de Precios al Consumidor | 1909574.26 | 2325324.454 | 96753020 | 4 | REMAVESA S. A. | 2408818.732 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329413 | Asesoria a la Inspección Fiscal "Ampliación Ruta S-839 Segunda Faja al Volcán Villarrica, Región de la Araucanía" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-74-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-08-20 | 2021-10-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-30 | 2024-09-30 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 805650 | 903150 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 163802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27300 | 27300 | 54602 | 54600 | 799443 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | Interregional | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 842.163 | 2017.187 | 0 | 0 | 17.187 | 17.187 | 55.056 | 110.657 | 18.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798.747 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA |  | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15630.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15630.813 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA |  | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 360243 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 10-C AMP RUTA S-839 SEGUNDA FAJA EL VOLCAN | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 38236 | 43160.797 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 38236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38236 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA |  | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 360613 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 10-B AMP RUTA S-839 SEGUNDA FAJA EL VOLCAN | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 39116 | 44154.141 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 39116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39116 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329414 | Ampliación Ruta S-839 Segunda faja al Volcán Villarrica, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | 5048-17-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-05-04 | 2021-07-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-30 | 2025-03-18 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 8792048.738 | 12507303.434 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 1848000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 392000 | 616000 | 560000 | 11767086 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225154 | Camino Básico por Conservación Los Sauces - San Ramón - Purén (Sector Boyeco) comuna de Purén; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-72-lp14 | Terminado | Propuesta publica | 2014-11-18 | 2014-12-19 | 2015-01-29 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2016-06-05 | MALLECO | PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 252890.257 | 359678.054 | 77213820 | 2 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 233164 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL, Camino Básico por conservación Lautaro - San Patricio tramo DM 0 al DM 16;000 comuna de Lautaro Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-25-LR15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-09-15 | 2015-10-23 | 2015-12-10 | 2016-01-11 | 2016-01-12 | 2017-10-03 | CAUTÍN | LAUTARO | Indice de Precios al Consumidor | 2099238.052 | 1826384.512 | 77357920 | 2 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 1787828.408 | 85520.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85520.156 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 339424 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Terminación 1 Mejoramiento Ruta S-70 sector Pocoyán - Puente Peule, tramo II DM 42.900;0 - DM 58.870,30 Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-12-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-27 | 2022-06-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2024-01-03 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 417912 | 417912 | 0 | 0 |  | 0 | 94999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25812 | 33375 | 35812 | 435112 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263608 | Mejoramiento Ruta S-70, Sector Pocoyán - Puente Peule, Tramo II, DM 42.900,00 - DM 58.870,30, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | 1. OBRAS | 5048-24-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-07-28 | 2017-10-13 | 2018-06-19 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2020-12-29 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 8141629.536 | 8816315.258 | 78868250 | 6 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 3138147.942 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 339423 | Terminación 1 Mejoramiento Ruta S-70 sector Pocoyán - Puente Peule, tramo II DM 42.900;0 - DM 58.870,30 Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | 1. OBRAS | 2261-54-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-15 | 2024-03-08 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 5666454.45 | 8453731.38 | 76019383 | 6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 944900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 419900 | 472500 | 8329888 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 36900 | 40900 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30307374-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199 - CH SECTOR: VILLARRICA - PUCÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250672 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 199-Ch, Sector Villarrica - Pucón, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | 5048-12-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-05-09 | 2016-06-21 | 2016-07-08 | 2016-08-29 | 2016-07-29 | 2019-04-15 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 900000 | 743965 | 85136400 | 5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 753216.242 | 47600 | 0 | 30738.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16861.864 | 89705 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263245 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-63-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2017-02-10 | 2017-03-21 | 2017-04-10 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2018-02-04 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 428360.254 | 296386.808 | 9725196 | 7 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 300838.459 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270369 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Puren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-51-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-09-27 | 2017-11-20 | 2018-04-04 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2019-02-17 | MALLECO | PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 541543.187 | 705617.591 | 76045325 | 0 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 667892.926 | 61179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61179 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270356 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN. Conservación Camino Básico Cancha Aviación - Relun y Collico Sur Tres Esquinas sector Dm 4;040 - Dm 10;495 y Dm 0;000 - Dm 3;000, comuna de Villarrica, Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-30-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-08-21 | 2017-10-05 | 2017-11-11 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2019-03-22 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 1284198.022 | 1249879.019 | 76115039 | 1 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 1293837.613 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255011 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 Asesoria para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín II etapa; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-8-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-05-11 | 2017-06-21 | 2017-08-18 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 2021-09-11 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 799893 | 754056.25 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 757872.53 | 6678.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6678.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255013 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO RED VIAL IX REGIÓN 2016-2020 Asesoria para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Malleco; sector Nahuelbuta Etapa II; Regi | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-20-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-07-21 | 2017-09-07 | 2018-03-26 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2022-03-30 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 779213 | 753527.5 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 722709.621 | 91668.092 | 0 | 0 | 37580.031 | 0 | 15886.061 | 0 | 18855 | 0 | 19347 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 303577 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Hu | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-11-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-19 | 2020-07-01 | 2020-08-10 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2023-10-09 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 629700 | 664335 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 276441.96 | 199653.141 | 0 | 0 | 57794.25 | 19198.025 | 18544.074 | 20511.792 | 20230 | 20555 | 10555 | 10655 | 10755 | 10855 | 158508 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255021 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín II Etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-1-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-16 | 2017-04-28 | 2017-07-03 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2021-07-12 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 7463394.091 | 5751497.719 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 5394457.417 | 140425.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140426 | 0 | 0 | -0.369 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255027 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta II Etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-18-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-06-30 | 2017-08-08 | 2017-09-22 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 2022-01-26 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 7198762.849 | 5262220.148 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 4403016.936 | 189226.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138821.555 | 50405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290612 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Terminación contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Huamaqui Etapa II; Región de La Arauca | 1. OBRAS | 2261-57-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-07-09 | 2019-08-16 | 2020-03-02 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2023-06-26 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 4133682.219 | 5186837.127 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1657872.014 | 2284647.936 | 0 | 163113.178 | 84085.76 | 76111.68 | 93235.831 | 73281.487 | 175733 | 78000 | 175631 | 193000 | 271380 | 901076 | 2491492 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 36900 | 40900 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255034 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría Inspección Fiscal conservación Global Cautín Lastarria III etapa y Lacustre VI etapa Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-12-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-06-09 | 2017-07-21 | 2017-09-07 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2019-08-03 | CAUTÍN | CUNCO, GORBEA, LONCOCHE, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 366186.8 | 382734.928 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 386334.184 | 11279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11279 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30388735-0 | MEJORAMIENTO ACCESO NORPONIENTE A PADRE LAS CASAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305982 | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Acceso Norponiente a Padre Las Casas, Región de la Araucanía". | 2. ESTUDIOS | 5048-79-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-28 | 2020-03-06 | 2020-03-26 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2022-01-13 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 1105000 | 1065013.4 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 629730.324 | 17080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17080 | 492782.5 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 302725 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional Nahuelbuta; comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-34-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-04 | 2020-10-14 | 2020-11-10 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2022-03-16 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 354465 | 367400.25 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 277207.468 | 90192.782 | 0 | 45245.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44754.627 | 0 | 0 | 192.782 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | Interregional | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL |  | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 296548 | Terminación Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional Nahuelbuta; Comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-89-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-11 | 2019-12-18 | 2020-06-02 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2022-01-27 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 3864630.862 | 4230539.308 | 96534570 | 1 | SERGIO CERVA S.A. | 3575303.652 | 940969.522 | 0 | 0 | 0 | 857120.588 | 0 | 0 | 55879.412 | 0 | 27969.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 36900 | 40900 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 400 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400279-0 | REPOSICIÓN PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA Y ACCESOS, CARAHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 284052 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Eduardo Frei Montalva y Accesos; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | 2261-33-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-06 | 2018-08-17 | 2018-11-16 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2022-08-07 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1043550 | 1043500 | 99567050 | K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 821553.111 | 267704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267704 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES | Interregional | PROYECTOS | 30402423-0 | REPOSICION PUENTE REHUE Y ACCESOS, LOS SAUCES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES |  | PROYECTOS | 30402423-0 | REPOSICION PUENTE REHUE Y ACCESOS, LOS SAUCES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4055.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4055.86 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES |  | PROYECTOS | 30402423-0 | REPOSICION PUENTE REHUE Y ACCESOS, LOS SAUCES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357968 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 3-A REPOSICION PUENTE REHUE Y ACCESOS | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4944.14 | 6254.337 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 6254.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6254.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE |  | PROYECTOS | 30444722-0 | REPOSICIÓN PUENTE CARES, CURARREHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30444722-0 | REPOSICIÓN PUENTE CARES, CURARREHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 315575 | Reposición Puente Cares y accesos Km 7;2 del camino Ruta Curarrehue - Reigolil; comuna de Curarrehue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-37-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-08 | 2020-10-16 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2022-03-22 | CAUTÍN | CURARREHUE | Indice de Precios al Consumidor | 765909.76 | 759438.922 | 89126400 | 3 | SAN FELIPE S.A. | 510492.767 | 342713.916 | 0 | 0 | 139195.606 | 0 | 0 | 0 | 24961 | 73754 | 104803.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30444722-0 | REPOSICIÓN PUENTE CARES, CURARREHUE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 36900 | 40900 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458879-0 | REPOSICIÓN PUENTES LINICH Y SOCO, VILLA BOLDOS -TOLTEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 317617 | Reposición Puentes Linich y Soco, Villa Boldos -Toltén Nuevo 2019, comuna de Toltén, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-40-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-11 | 2020-10-21 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2021-12-07 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 1164811.787 | 1092681.145 | 76491732 | 4 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 717786.915 | 450390.753 | 0 | 128772.274 | 59076.307 | 165827.28 | 0 | 0 | 65854.926 | 0 | 30859.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458879-0 | REPOSICIÓN PUENTES LINICH Y SOCO, VILLA BOLDOS -TOLTEN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 36900 | 40900 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | Interregional | PROYECTOS | 30458973-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO QUEPE-PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 30458973-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO QUEPE-PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51200 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 357346 | PUBLICACIONES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 9100 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 354502 | Asesoría a la Inspección Fiscal del 2° llamado del contrato Terminación - Mejoramiento Camino Básico Intermedio; Maquehue-Boroa- Puente Ragñintuleufu, comunas de Padre Las Casas y Nueva Imperial; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-11-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-11 | 2023-06-08 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 164960 | 164960 | 0 | 0 |  | 0 | 61860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20620 | 20620 | 20620 | 151450 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | Interregional | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 10933.087 | 2000 | 0 | 0 | 51.561 | 18.352 | 219.702 | 155.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1555.068 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27511 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357625 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 34 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE RAGÑINTULEUFU | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 5699.878 | 5699.878 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 5699.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5699.878 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358133 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 55 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE RAGÑINTULEUFU | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4048.25 | 4787.056 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4048 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358149 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 147 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE RAGÑINTULEUFU | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4892.25 | 5784.596 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 5784.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5784.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358158 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 115 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE RAGÑINTULEUFU | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 7179.75 | 8489.336 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 8489.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8489.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358431 | PAGO BOLETAS RECEPTOR JUDICIAL OBRA: MEJ CBI MAQUEHUE-BOROA-PTE RAGÑINTULEUFU | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 2770 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359463 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 81 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE RAGÑINTULEUFU | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2022-11-28 |  |  | Sin Reajuste | 5899 | 7039.867 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 5899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5899 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 278581 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio; Maquehue-Boroa- Puente Ragñintuleufu, comunas de Padre Las Casas y Nueva Imperial; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-16-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-05-31 | 2018-07-27 | 2018-09-14 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2021-04-27 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 3053771.257 | 4565043.796 | 76019383 | 6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 4712430.989 | 68416.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68416.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 349996 | Terminación - Mejoramiento Camino Básico Intermedio; Maquehue-Boroa- Puente Ragñintuleufu, comunas de Padre Las Casas y Nueva Imperial; Región de La Araucanía (2° llamado) | 1. OBRAS | 2261-10-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-27 | 2022-06-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-05 | 2023-07-31 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 811256.231 | 1104450.828 | 8839953 | 6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 210000 | 748799 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 36900 | 40900 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | Interregional | PROYECTOS | 30458989-0 | MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 816.77 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.236 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 30458989-0 | MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2437 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 30458989-0 | MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357626 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 6 MEJORAMIENTO CBI CR RUTA S-269 GENERAL LOPEZ-PADRE DE LAS CASAS | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1562.958 | 1562.958 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN |  | PROYECTOS | 30460155-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL BALSAS RIO TOLTEN | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 432.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.72 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30460155-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL BALSAS RIO TOLTEN | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 357493 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1292.05 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 134.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30460155-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL BALSAS RIO TOLTEN | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351847 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Balsas Río Toltén, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | 5048-8-0122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-13 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2024-02-23 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 366626 | 320400 | 78381630 | K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 0 | 21342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21342 | 383044 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30460172-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-95-T SECTOR:VILLARRICA - LICAN RAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292143 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-95-T, Tramo Villarrica - Lican Ray, Región de la Araucanía. | 2. ESTUDIOS | 5048-14-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-06-14 | 2019-07-18 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2022-08-14 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 725000 | 664796 | 79777250 | K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 486473.857 | 62800.936 | 0 | 0 | 13627.456 | 0 | 0 | 12111.48 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 20389 | 5673 | 177156 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278619 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S-61, Sector Melipeuco-Icalma, Comunas de Melipeuco y Lonquimay, Provincias Cautín y Malleco, Región de la Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-70-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-11-19 | 2019-05-28 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2022-05-08 | CAUTÍN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 732320 | 787393.36 | 83665200 | 2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 645213.421 | 213185.268 | 0 | 0 | 38749.643 | 0 | 117623.281 | 12357.504 | 0 | 44454.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 326231 | Elaboración y Tramitación de Informe Experto Proyecto Mejoramiento Ruta S-61, Sector: Melipeuco - Icalma - Paso Icalma, Región de la Araucanía. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 979-10-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-17 | 2022-05-27 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2023-05-10 | CAUTÍN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | Sin Reajuste | 54000 | 54000 | 76111587 | 1 | SERVICIOS SILVOAGROPECUARIOS PABLO RETAMAL ABELLO E.I.R.L. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56000 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | Interregional | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1114.072 | 3000.257 | 0 | 0 | 0 | 17.187 | 0 | 236.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2747 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 343717 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 12 MEJ RUTA S-61 SECTOR MELIPEUCO-ICALMA | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 55154.802 | 55154.802 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 55154.802 | 0 | 0 | 0 | 55154.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 299324.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299324.714 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357624 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 67 MEJ RUTA S-61 SECTOR MELIPEUCO-ICALMA | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 10322.231 | 10322.231 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 10322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10322 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357727 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 69 MEJ RUTA S-61 SECTOR MELIPEUCO-ICALMA | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 10221.025 | 10221.025 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 10221.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10221.025 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357728 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 70 75 MEJ RUTA S-61 SECTOR MELIPEUCO-ICALMA | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 19220.527 | 19220.527 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 19221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19221 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357729 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 76 77 MEJ RUTA S-61 SECTOR MELIPEUCO-ICALMA | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 7756.701 | 7756.701 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 7756.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7756.701 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278618 | Mejoramiento Ruta S-61, Melipeuco-Icalma, Comunas de Melipeuco y Lonquimay, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | 5048-47-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-29 | 2018-11-14 | 2019-06-18 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2022-05-13 | CAUTÍN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 9706684.962 | 11920160.843 | 99541910 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 5653263.281 | 1504472.544 | 0 | 0 | 1437684.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30464383-0 | MEJORAMIENTO CBI VARIOS CAMINOS ARAUCANÍA 2017-2018 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290646 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI varios caminos Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | 2261-59-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-10-30 | 2018-12-27 | 2019-03-04 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2023-01-21 | CAUTÍN, MALLECO | MELIPEUCO, ANGOL, CURACAUTIN | Sin Reajuste | 1119010 | 1054000 | 76094363 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 852687 | 124400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68400 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 75913 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA |  | PROYECTOS | 30466033-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA S-95-T EN LA CIUDAD DE VILLARRICA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 428.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.516 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30466033-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA S-95-T EN LA CIUDAD DE VILLARRICA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 357493 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1292.05 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 71.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30466033-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA S-95-T EN LA CIUDAD DE VILLARRICA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351850 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Pasada Urbana Ruta S-95-T en La Ciudad De Villarrica, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | 5048-3-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-13 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2023-11-22 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 245556 | 276900 | 79931880 | 6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 79644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44800 | 34844 | 231223 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30480301-0 | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN, | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 329419 | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN, | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-01-01 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 6257700 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6793470 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 285511 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Consultoría de Puentes 2018 Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-34-LR18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-06 | 2018-08-17 | 2018-11-14 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2022-08-11 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 499916.922 | 514997 | 99567050 | K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 482230.756 | 56496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 291833 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 Consultoria Reparación y reforzamiento de Puentes Ruta Internacional 181 - CH TRAMO 1, Provincia de Malleco , Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-73-LR18 | Terminado | Propuesta publica | 2019-01-17 | 2019-02-25 | 2019-03-25 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2021-03-05 | MALLECO | CURACAUTIN | Sin Reajuste | 449999.55 | 382243.2 | 78418590 | 7 | CCP INGENIERIA S.A. | 176169.2 | 206074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 291834 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Consultoria Reparación Puentes, varias comunas, Provincias de Malleco y Cautin, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-75-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-01-18 | 2019-02-26 | 2019-03-29 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2020-05-10 | CAUTÍN, MALLECO | CARAHUE, ANGOL | Sin Reajuste | 449820 | 414996.75 | 99567050 | K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 372681.54 | 42396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42396 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 291866 | CONSERVACIÓN RED VIAL Consultoria Sellos y recapados Varias Comunas, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-67-LQ19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-08-20 | 2019-09-30 | 2020-04-09 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2021-08-09 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 180000.008 | 190200 | 79786990 | 2 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 75889.8 | 114310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46789 | 67521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 325137 | CONSERVACIÓN RED VIAL Consultoría Catastro Puentes, provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-65-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-01-28 | 2021-02-16 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2022-02-18 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 199974.18 | 198600 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 109230 | 89370 | 0 | 0 | 0 | 69510 | 0 | 0 | 19860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 338078 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 Consultoría para el Catastro de Infraestructura Vial - etapa 1 Levantamiento de ejes Región de La Araucanía (3er llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-36-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-07 | 2021-06-17 | 2021-08-03 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2022-10-03 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 185295 | 165000 | 77918510 | 9 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 0 | 174753.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17453.7 | 0 | 31500 | 42000 | 10000 | 27300 | 15000 | 31500 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | Interregional | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 727.47 | 1946.333 | 0 | 0 | 17.187 | 207.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ |  | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18054 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282596 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Conservación Sello y Bacheo Pichares - Huife; comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-32-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-06-29 | 2018-08-28 | 2018-10-12 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2019-09-19 | CAUTÍN | PUCON | Indice de Precios al Consumidor | 966469.409 | 1029538.453 | 96753020 | 4 | REMAVESA S. A. | 1043736.766 | 605.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 289502 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Conservación sello; bacheo asfáltico camino Cunco - Lago Colico - Trafanpulli; comuna de Cunco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-57-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-09-28 | 2018-11-07 | 2019-02-20 | 2019-03-29 | 2019-03-30 | 2020-01-10 | CAUTÍN | CUNCO | Indice de Precios al Consumidor | 995269.983 | 1006115.233 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 1032672.143 | 1148.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 291856 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Reposición Puente Seco y Accesos; Ruta S-335 Cherquenco El Salto; comuna de Vilcún; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-3-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-02-06 | 2019-03-19 | 2019-06-06 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2020-06-01 | CAUTÍN | VILCUN | Indice de Precios al Consumidor | 598391.918 | 684188.926 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 706105.57 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 291924 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico Camino Nueva Imperial Chol Chol por Hualacura, comuna de Nueva Imperial, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-81-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-01-22 | 2019-02-27 | 2019-04-05 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2020-02-02 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 834438.77 | 846045.87 | 76352347 | 0 | SOCIEDAD TRANSPORTES TRANSVEL SPA | 859988.345 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 293089 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Conservación Red Vial Ruta S-215 Temuco Pillanlelbún Lautaro y Ruta S-31 (Cajón) Vilcún Refugio Llaima; comunas de Temuco y Vilcún Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | 2261-79-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2019-01-21 | 2019-02-27 | 2019-06-10 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2020-08-10 | CAUTÍN | TEMUCO, VILCUN | Indice de Precios al Consumidor | 846412.808 | 1105111.072 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1136290.987 | 3203.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3203.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 300535 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Conservación Ruta 69B040 Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra; sector urbano; calles Manuel Montt; Pedro de Valdivia; Av Ercilla; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-52-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-06-19 | 2019-07-31 | 2019-11-19 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2020-10-07 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 360563.148 | 453735.758 | 76565099 | 2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 443508.54 | 733.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | -0.479 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 300539 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Reparación camino Las Hortencias Leufuche; comuna de Cunco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-20-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-03 | 2020-08-11 | 2020-10-01 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2021-03-13 | CAUTÍN | CUNCO | Indice de Precios al Consumidor | 140578.971 | 130743.428 | 77018854 | 7 | PUERTO LINARES SPA | 121343.893 | 471.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.479 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 304557 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Conservación red vial Padre Las Casas - Niágara - Cruce ruta S-39 ,provincia de Cautín; región de La Araucanía (rezagado 2019) | 1. OBRAS | 2261-35-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-08 | 2020-10-30 | 2020-11-27 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2022-03-16 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 1501695.847 | 1322745.36 | 76864961 | 8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 979877.285 | 693262.403 | 0 | 110971.718 | 199033.453 | 80624.018 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 302633 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 305968 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Conservación pasada urbana por Collipulli; comuna de Collipulli; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | 2261-118-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-01-27 | 2020-03-06 | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2021-03-10 | MALLECO | COLLIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 277773.8 | 263538.214 | 77060723 | k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 227491.197 | 764.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.426 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 309393 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Reposición Puente El Rosario y Accesos Ruta R-71 Inspector Fernández - Termas de Malleco; comuna de Victoria; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía - 3er llamado | 1. OBRAS | 2261-54-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-20 | 2020-12-02 | 2021-02-16 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-12-30 | MALLECO | VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 729806.243 | 739487.938 | 77119761 | 2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 591316.496 | 192249.038 | 0 | 0 | 0 | 173343.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18906 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 321357 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Conservación Red Vial conservación granular Caminos Monopaine - Chapod Pulli y Metrenco - Misión Inglesa; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-94-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-02-22 | 2021-03-09 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2022-01-13 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 772831.232 | 839589.706 | 76977584 | 6 | CONSTRUCTORA KYR SPA | 710979.225 | 166820.014 | 0 | 156838.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 341808 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (PECAM) Conservación periódica rutas R-560 y R-558 etapa 2; Comuna de Ercilla; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-68-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-20 | 2021-10-20 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-08-27 | MALLECO | ERCILLA | Indice de Precios al Consumidor | 245149.853 | 380795.1 | 77208298 | 3 | CONSTRUCTORA MAK SUR SPA | 0 | 624629.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148405.708 | 225946.911 | 0 | 0 | 250277 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 355216 | Indemnización Demolición Puente Toltén Antiguo, en Caletera Ruta 5 Sur, entre los Km 700 al Km 701,5 de la Provincia de Cautín, Región de La Araucanía (original 301503) | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | 1234-20-O118 | Adjudicado | Trato directo | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-28 | 2023-04-28 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 48087.79 | 48087.79 | 88481800 | 1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 57705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 36900 | 40900 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290015 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín; Llaima Etapa III, Reg | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-50-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-06-13 | 2019-07-30 | 2020-04-16 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2024-05-05 | CAUTÍN, MALLECO | CUNCO, LAUTARO, VILCUN, CURACAUTIN | Indice de Precios al Consumidor | 874200 | 888535 | 77094447 | 3 | CONSORCIO INGENIERIA HEXACON LLAIMA III LIMITADA | 326937.781 | 288216.655 | 0 | 0 | 86180.333 | 21476.08 | 22273.872 | 22487.498 | 22273.872 | 22505 | 22605 | 22705 | 22805 | 22905 | 386586 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290017 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de las Provincia de Malleco y Cautín, Malleco Oriente Etapa | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-51-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-06-19 | 2019-07-30 | 2020-04-23 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2024-05-05 | CAUTÍN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, CURACAUTIN, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 876410 | 900226.25 | 77094444 | 9 | CONSORCIO ING. HEXACON MALLECO ORIENTE I LTDA | 350745.303 | 239528.651 | 0 | 43501.997 | 21697.368 | 21819.952 | 22566.948 | 22783.386 | 22567 | 22854 | 22854 | 12676 | 13054 | 13154 | 403247 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290018 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Asesoría para la Inspección fiscal Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín , sector Costa Etapa I, Región de La Araucanía" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-43-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-05-24 | 2019-07-05 | 2019-10-24 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2023-10-28 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 876410 | 982488 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 505185.543 | 275051.623 | 0 | 71071.51 | 23740.673 | 23740.673 | 24200.561 | 24539.206 | 24204 | 24539 | 14604 | 14704 | 14804 | 14904 | 304944 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 299488 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Nahuel Etapa I, Región de | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-117-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-03-11 | 2021-03-26 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2025-04-25 | MALLECO | LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 799940 | 864189 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 109591.733 | 205888.977 | 0 | 39371.687 | 19766.025 | 19823.025 | 20192.603 | 20622.637 | 20193 | 20887 | 11087 | 11187 | 11287 | 11472 | 640672 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 336771 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lastarria Etapa I, Región de | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-34-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-07 | 2021-06-17 | 2021-07-26 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2025-07-23 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 805345 | 975003.25 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 66644.008 | 235317.098 | 0 | 0 | 44153.126 | 22138.797 | 45414.406 | 23140.769 | 22745 | 23345 | 13445 | 13545 | 13645 | 13745 | 780884 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290020 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín Llaima Etapa III, Región de La Araucanía" | 1. OBRAS | 2261-84-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-02-08 | 2019-05-09 | 2019-06-18 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2023-07-31 | CAUTÍN, MALLECO | CUNCO, LAUTARO, VILCUN, CURACAUTIN | Indice de Precios al Consumidor | 7499895.463 | 7190313.707 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 4971299.864 | 1528788.172 | 0 | 169237.751 | 19337.463 | 152184.563 | 51437.143 | 171010.252 | 15000 | 195218 | 221980 | 290719 | 107888 | 134776 | 1901962 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290021 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Malleco-Oriente Etapa I, Región de La Araucanía" | 1. OBRAS | 2261-85-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-02-08 | 2019-03-18 | 2020-03-02 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2024-03-20 | CAUTÍN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, CURACAUTIN, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 6698521.776 | 8240643.641 | 79827350 | 7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 2160214.813 | 999695.329 | 0 | 215109.097 | 171559.095 | 0 | 247049.814 | 104823.323 | 21130 | 67400 | 24600 | 64800 | 41569 | 41655 | 5707688 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290022 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa Etapa I, Región de La Araucanía" | 1. OBRAS | 2261-86-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-02-08 | 2019-03-18 | 2019-04-26 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2023-05-30 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 7499805.266 | 7438960.719 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 3922693.263 | 886412.736 | 0 | 189106.632 | 56618.809 | 123969.835 | 31978.428 | 134046.032 | 50360 | 96122 | 46359 | 66167 | 55363 | 36322 | 3196823 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299490 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín , sector Lastarria Etapa I, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-84-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-09-13 | 2019-10-22 | 2020-07-29 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2024-09-18 | CAUTÍN | GORBEA, LONCOCHE, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 7000000 | 6514834.971 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 2396395.115 | 1280635.409 | 0 | 0 | 252154.277 | 109566.995 | 63346.874 | 430344.263 | 100000 | 40900 | 93932 | 64489 | 67963 | 57939 | 3752276 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299492 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Nahuel Etapa I, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-19-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-26 | 2020-08-04 | 2020-09-16 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2024-10-01 | MALLECO | LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 6899977.052 | 7108373.355 | 76019347 | K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 1092802.405 | 1801477.788 | 0 | 161234.942 | 265614.003 | 278785.483 | 483796.354 | 285236.006 | 100000 | 40000 | 24902 | 67557 | 36841 | 57511 | 4916919 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 36900 | 40900 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 600 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481288-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282582 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2019 Camino Básico por Conservación Ruta Ñancul - Huiscapi; sector DM 0;000 a DM 9;240; comunas de Villarrica y Loncohe; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-18-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-06-19 | 2018-08-10 | 2018-10-12 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2020-03-29 | CAUTÍN | LONCOCHE, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 1252984.484 | 1318538.647 | 76115039 | 1 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 1362990.043 | 178.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481288-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 284963 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2019 Camino Básico por Conservacion Dm 4852;449 al Dm 9975;04 Tolten La Barra, comuna de Toltén; Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-36-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-10 | 2018-08-28 | 2019-02-25 | 2019-03-29 | 2019-03-30 | 2020-04-16 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 938102.585 | 1146392.32 | 76565099 | 2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 1182470.598 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299777 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo indígena comuna de Melipeuco; Provincia de Cautín; Región de La Aracanía (2do llamado) | 1. OBRAS | 2261-23-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-05-06 | 2019-06-14 | 2019-07-15 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 2020-03-29 | CAUTÍN | MELIPEUCO | Indice de Precios al Consumidor | 325135.965 | 349868.533 | 76891602 | 0 | ARRIENDO MAQUINARIA PESADA INGEONEO SPA | 155420.479 | 7757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268728 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría para la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautin, etapa II, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-6-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-03-29 | 2018-05-18 | 2019-02-26 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2023-02-28 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, LOS SAUCES, LUMACO, TRAIGUEN, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 797778 | 769860 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 574843.369 | 258043.385 | 0 | 24579.285 | 19184.256 | 19184.256 | 19541.34 | 19813.248 | 19580 | 19880 | 19880 | 36641 | 39880 | 19880 | 58940 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 274051 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría para la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-7-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-03-29 | 2018-05-24 | 2018-09-10 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2022-09-19 | MALLECO | COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA | Indice de Precios al Consumidor | 799216.2 | 739686 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 624387.124 | 132114.366 | 0 | 0 | 0 | 73573.577 | 18775.434 | 19036.685 | 20728.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 274053 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría Para la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la Provincia de Cautin, sector Cordillera, etapa II, Region de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 261-8-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-04-03 | 2018-05-29 | 2018-07-26 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2022-08-03 | CAUTÍN | CURARREHUE, FREIRE, PUCON, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 798581.7 | 739122 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 649657.533 | 119155.614 | 0 | 36732.791 | 18418.291 | 18418.291 | 18761.118 | 23102.123 | 3723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 274055 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría para la la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Cautin, sector Sur, etapa II, Region de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-53-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-09-27 | 2018-11-08 | 2018-12-21 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2022-12-22 | CAUTÍN | FREIRE, GORBEA, TOLTEN | Sin Reajuste | 797002.5 | 793548 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 581461.326 | 238687.004 | 0 | 18996.188 | 57682.116 | 19528.034 | 19891.04 | 20169.626 | 20184 | 20184 | 20284 | 20384 | 21384 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 268702 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO,Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautin, etapa II, Region de La Araucanía. | 1. OBRAS | 2261-70-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-22 | 2018-01-31 | 2018-11-26 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2022-12-26 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, LOS SAUCES, LUMACO, TRAIGUEN, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 6399947.097 | 6699060.801 | 79827350 | 7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 4611800.893 | 1187493.769 | 0 | 0 | 282712.518 | 20322.727 | 0 | 333935.524 | 117000 | 30000 | 117000 | 89663 | 196860 | 0 | 400000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274049 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | 1. OBRAS | 2261-72-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-22 | 2018-01-31 | 2018-03-13 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2022-06-03 | MALLECO | COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA | Indice de Precios al Consumidor | 7499999.744 | 8063053.2 | 79827350 | 7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 6731517.178 | 1218708.198 | 0 | 0 | 358021.138 | 202832.686 | 77551.483 | 137516.395 | 92000 | 61366 | 130162 | 159258.496 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274052 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Cautin, sector Cordillera, etapa II, Region de La Araucanía. | 1. OBRAS | 2261-71-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-22 | 2018-01-31 | 2018-04-26 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2022-06-07 | CAUTÍN | CURARREHUE, FREIRE, PUCON, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 7399993.629 | 6860888.245 | 76019383 | 6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 4754933.287 | 694728.941 | 0 | 0 | 242826.65 | 229483.492 | 1148.958 | 0 | 0 | 63454.745 | 82815.096 | 75000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274054 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautin, sector Sur, etapa II, Region de La Araucanía. | 1. OBRAS | 2261-12-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-05-22 | 2018-07-06 | 2018-09-14 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2022-09-28 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN, TOLTEN, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 7399430.236 | 8875044.003 | 76019383 | 6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 6503180.918 | 1396668.928 | 0 | 144288.866 | 189994.475 | 294304.084 | 68648.691 | 261614.812 | 75000 | 82000 | 84187 | 88989 | 107642 | 0 | 1413060 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 36900 | 40900 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482963-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-51, TRAMO PADRE LAS CASAS-CUNCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278595 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta S-51, Tramo Padre Las Casas-Cunco, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | 5048-45-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-27 | 2018-10-18 | 2018-10-31 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2021-08-12 | CAUTÍN | CUNCO, PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 1150000 | 1099140 | 85136400 | 5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 957298.228 | 104053.78 | 0 | 0 | 55863.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48190 | 0 | 0 | 0 | 231160 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483037-0 | AMPLIACION RUTA 199-CH SECTOR: PUCÓN - CR. RUTA S-905 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278586 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta 199-CH Sector Pucón - Cr. Ruta S-905, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | 5048-36-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-08-19 | 2019-10-10 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-11-25 | CAUTÍN | PUCON | Indice de Precios al Consumidor | 469800 | 620350.295 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 502069.852 | 161722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 147422 | 0 | 53369 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE | Interregional | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 775.597 | 1982.813 | 0 | 0 | 34.374 | 0 | 93.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1854.746 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE |  | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 345542 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 89 MEJORAMIENTO RUTA S-785-T SECTOR PUENTE PAYA-PUENTE HUIÑOCO II | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2053.561 | 2053.561 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2053.561 | 0 | 0 | 0 | 2053.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE |  | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 345544 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 93 MEJORAMIENTO RUTA S-785-T SECTOR PUENTE PAYA-PUENTE HUIÑOCO II | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 952.33 | 952.33 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 952.33 | 0 | 0 | 0 | 952.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE |  | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55011 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 278622 | Mejoramiento CBI Camino Puente Paya-Huiñoco; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-17-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-06-19 | 2018-08-10 | 2018-10-23 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2020-12-02 | CAUTÍN | LONCOCHE | Indice de Precios al Consumidor | 2909382.658 | 3804146.424 | 8839953 | 6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 3834651.693 | 152972.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129940.759 | 0 | 0 | 23032 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL |  | PROYECTOS | 30483167-0 | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483236-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RIBERA NORTE LAGO VILLARRICA. S: LAGUNA LAS RANAS-RIO PLATA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 315713 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ribera Norte Lago Villarrica. Sector: Laguna Las Ranas-Rio Plata; comunas de Villarrica y Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | 2261-41-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-15 | 2020-10-28 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2023-05-15 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 694893.2 | 554000 | 76094363 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 240000 | 256260 | 0 | 38300 | 0 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65510 | 3000 | 34000 | 93950 | 57740 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 303336 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) Consultoría Proyectos CCBB etapa 2 2019-2020; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-109-LQ19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-20 | 2020-01-31 | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2021-10-04 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 214160.006 | 190800 | 76094363 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 142200 | 57087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 50287 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 303338 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 2019-2020; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-110-LQ19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-20 | 2020-01-31 | 2020-04-08 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2021-07-05 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 185527.998 | 180400 | 76094363 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 91840 | 49200 | 0 | 0 | 39360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 306199 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos CCBB Galpones - Quinque (SAFI 304558) y CCBB Hualapulli - Emulpán (SAFIs 306740 y 306742); Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-25-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-11 | 2020-10-15 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2022-05-27 | CAUTÍN | LONCOCHE, PITRUFQUEN, VILLARRICA | Sin Reajuste | 682650 | 607738.2 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 383024.756 | 224713.011 | 0 | 0 | 65229.36 | 0 | 67896.491 | 33410.16 | 32500 | 0 | 25677 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299174 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Peleco Tres Esquinas La Sierra; comuna de Saavedra; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-35-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-05-22 | 2019-07-17 | 2019-10-29 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2021-01-31 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 1204520.759 | 1633399.472 | 96503550 | 8 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 1654813.961 | 47038.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47038.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299184 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Rutas S-518 y S-440, Carahue Catripulli 2ª etapa y Catripulli La Sierra ; comunas de Carahue y Saavedra ; Provincia de Cautín ; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-38-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-05-22 | 2019-07-15 | 2019-10-24 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2021-04-10 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 2697499.239 | 3911905.929 | 96503550 | 8 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 4032248.986 | 25000.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 304558 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Camino Básico por Conservación Los Galpones - Quinque Tramo DM 0;000 al DM 15262;00; comuna de Pitrufquen; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación (rezagado 2019) | 1. OBRAS | 2261-4-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-02-14 | 2020-04-07 | 2020-06-01 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2022-05-07 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 3001432.439 | 3126070.585 | 76019383 | 6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 2296035.804 | 876565.606 | 0 | 442704.061 | 183231.749 | 81129.796 | 0 | 0 | 169500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 305543 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, CRUCE RUTA 5 (PIDIMA) - LOS SAUCES POR SABOYA; comuna de Los Sauces; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | 2261-113-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-23 | 2020-02-27 | 2020-06-01 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2021-08-28 | MALLECO | LOS SAUCES | Indice de Precios al Consumidor | 1586997.873 | 2084357.547 | 76565099 | 2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 1304886.241 | 12550.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12550.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 306740 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Ruta S-803 Hualapulli Emulpan tramo Km 0,0 al km 11,50; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación (rezagado 2019) | 1. OBRAS | 2261-1-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-02-14 | 2020-04-07 | 2020-09-03 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2022-04-26 | CAUTÍN | LONCOCHE | Indice de Precios al Consumidor | 2296530.572 | 2401574.053 | 99541910 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 771717.52 | 169687.834 | 0 | 169687.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 306742 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Ruta S-803 Hualapulli Emulpan tramo Km 11;5 al km 22;295; comuna de Villarrica; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación (rezagado 2019) | 1. OBRAS | 2261-2-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-02-14 | 2020-04-07 | 2020-06-24 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2022-02-21 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 1761034.744 | 1753932.867 | 99541910 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1315121.825 | 89798.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89798.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 318723 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 2019 Terminación Conservación Camino Básico Puren Tranaman Tramo Dm 00;000 a Dm 5;245; comuna de Puren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía Nuevo 2019 | 1. OBRAS | 2261-100-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-02-25 | 2021-07-23 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2022-07-31 | MALLECO | PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 683304.017 | 1037879.546 | 77060723 | k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 281661.614 | 831885.706 | 0 | 214922.552 | 337018.495 | 187218.409 | 73436.249 | 0 | 0 | 0 | 19290.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 318724 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 2019-2020, Terminación Conservación camino Básico Quepe - Caivico - Los Notros, Cruce S-405, comuna de Padre Las Casas, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-82-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-01-29 | 2021-03-09 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2022-04-13 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 989437.501 | 1107236.195 | 77060723 | k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 827476.585 | 341909.741 | 0 | 198891.309 | 13211.563 | 0 | 129806.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 359931 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 TERMINACION Camino Básico por Conservación, Ruta S-803 Hualapulli Emulpan tramo Km 0,0 al km 11,50; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación (rezagado 2019 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-10-01 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 0 | 1503256.505 | 0 | 0 |  | 0 | 1653255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653255 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 359933 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 TERMINACION Camino Básico por Conservación, Ruta S-803 Hualapulli Emulpan tramo Km 11;5 al km 22;295; comuna de Villarrica; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación (rezagado | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-08-01 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 392205.651 | 0 | 0 |  | 0 | 427909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427909 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 36900 | 40900 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, FREIRE, GALVARINO, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, CURACAUTIN, LONQUIMAY, LOS SAUCES, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 291803 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Freire, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-82-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-01-16 | 2019-02-22 | 2019-04-10 | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-11-28 | CAUTÍN | FREIRE | Indice de Precios al Consumidor | 390833.366 | 388488.042 | 76243405 | 9 | CONSTRUCTORA TEKNICA LTDA | 390753.143 | 5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, FREIRE, GALVARINO, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, CURACAUTIN, LONQUIMAY, LOS SAUCES, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 300712 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Saavedra 02, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | 2261-22-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-05-06 | 2019-06-13 | 2019-11-05 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2020-10-11 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 425513.655 | 587102.84 | 76568929 | 5 | ING Y CONSTRUCCIONES EVEREST SPA | 602156.129 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, FREIRE, GALVARINO, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, CURACAUTIN, LONQUIMAY, LOS SAUCES, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 305545 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LA ARAUCANIA 2019 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Chol Chol; Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-55-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-10-29 | 2020-12-07 | 2021-02-11 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2022-03-14 | CAUTÍN | CHOLCHOL | Indice de Precios al Consumidor | 509022.646 | 552462.882 | 76979836 | 6 | CONSTRUCTORA PANORAMA SPA | 182837.764 | 408341.804 | 0 | 107691.671 | 25902.92 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 234747.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, FREIRE, GALVARINO, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, CURACAUTIN, LONQUIMAY, LOS SAUCES, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 322841 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LA ARAUCANIA 2019 Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas, Comuna de Galvarino, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-48-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-09 | 2020-11-18 | 2021-02-11 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-12-05 | CAUTÍN | GALVARINO | Indice de Precios al Consumidor | 487930.478 | 585226.223 | 76108395 | 3 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 355872.476 | 261437.437 | 0 | 0 | 215829.167 | 0 | 0 | 0 | 45608.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, FREIRE, GALVARINO, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, CURACAUTIN, LONQUIMAY, LOS SAUCES, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 324403 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indígenas, Comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-45-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-02 | 2020-11-10 | 2020-11-27 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2022-01-15 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 488881.155 | 438750.686 | 76070302 | 8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 387503.55 | 69825.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64523.71 | 0 | 0 | 5301.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, FREIRE, GALVARINO, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, CURACAUTIN, LONQUIMAY, LOS SAUCES, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 340651 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS (PECAM) Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indígenas; comunas de Victoria y Traiguén; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-83-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-16 | 2022-01-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-03 | 2023-11-03 | MALLECO | TRAIGUEN, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 221582.298 | 284883.628 | 76873479 | 8 | CONSTRUCCION E INGENIERIA CASTILLO LTDA | 0 | 178500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 52500 | 84000 | 124384 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, FREIRE, GALVARINO, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, CURACAUTIN, LONQUIMAY, LOS SAUCES, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 36900 | 40900 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290029 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global varios caminos Malleco Cordillera; sector Lonquimay; Etapa II; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-70-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-07-23 | 2019-08-30 | 2019-10-29 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2021-10-15 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 369829.946 | 382907.2 | 77078362 | 3 | CONSORCIO MAB-JAF CG LONQUIMAY LTDA | 361219.43 | 17843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290030 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría Inspección Fiscal contrato de Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta etapa X Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-83-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2023-02-09 | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES, PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 349969.242 | 371526.36 | 76327429 | 2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 138935.64 | 275298.338 | 0 | 0 | 32546.863 | 0 | 54105.765 | 18364.71 | 17516 | 18553 | 18553 | 38553 | 38553 | 38553 | 50374 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 300575 | CONSERVACION GLOBAL GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría Inspección Fiscal contrato de Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; sector Galvarino etapa III ; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-57-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-17 | 2020-12-29 | 2021-02-22 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2022-06-02 | CAUTÍN | GALVARINO | Indice de Precios al Consumidor | 358248 | 245386.575 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 168060.72 | 111857.227 | 0 | 20390.096 | 18049.028 | 18049.028 | 0 | 0 | 0 | 17845 | 18138 | 19386 | 0 | 0.075 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290026 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre VII etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-88-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-02-14 | 2019-03-22 | 2019-04-22 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2021-06-09 | CAUTÍN | CUNCO, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILCUN, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 2099993.531 | 2299670.97 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 2269250.675 | 26406.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26407 | 0 | 0 | 0 | -0.165 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290028 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Galvarino III etapa, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-86-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-09-24 | 2019-11-06 | 2020-04-23 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2022-05-30 | CAUTÍN, MALLECO | GALVARINO, TRAIGUEN | Indice de Precios al Consumidor | 2299999.838 | 2758473.206 | 76019383 | 6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 2081222.405 | 904900.578 | 0 | 250230.035 | 132052.659 | 54965.571 | 42817.313 | 0 | 0 | 148601 | 276234 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 312636 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco sector Nahuelbuta etapa X; Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | 2261-13-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-03 | 2020-07-10 | 2020-12-16 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2023-02-05 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 2200013.045 | 2576690.196 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 624395.486 | 1347102.157 | 0 | 95001.517 | 223195.271 | 55591.363 | 84837.725 | 122729.281 | 65000 | 52950 | 73700 | 133614 | 235280 | 205203 | 882625 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 36900 | 40900 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40003772-0 | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292155 | Estudio de Ingeniería Construcción de Puente Pocoyán y Accesos, en Ruta S-648 entre Rutas S-60 y S-70, Comuna de Teodoro Schmidt, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | 5048-16-LR19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-06-27 | 2019-08-09 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2021-07-23 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 410500 | 368800 | 85136400 | 5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 340581.363 | 66432.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47032.59 | 0 | 0 | 19400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40004536-0 | REPOSICION RUTA CARAHUE PUERTO DOMINGUEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 292158 | Reposicion Ruta Carahue Puerto Domínguez; camino Carahue - Puerto Domínguez; Tramo Dm 0;000 al Dm 25;000; comunas de Carahue y Saavedra; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-48-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-05-31 | 2019-07-25 | 2019-08-21 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2021-01-03 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 2199432.018 | 2184938.805 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1827263.743 | 5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5575 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40009301-0 | MEJORAMIENTO CAMINO PUERTO DOMINGUEZ LA MISION, COMUNA DE SAAVEDRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 309294 | Mejoramiento Camino Puerto Domínguez - La Misión Tramo Dm 0 al Dm 1000; comuna de Saavedra; Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | 2261-12-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-26 | 2020-07-03 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-09-16 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 381000.372 | 432131.554 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 422172.559 | 31523.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31523.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 318214 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de CCBB Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-51-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-11-23 | 2020-12-17 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2022-02-28 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 300000 | 338623.68 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 287580.704 | 71043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20541 | 15251 | 35251 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 318215 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de CCBB Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-52-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-11-26 | 2020-12-17 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2022-02-28 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 300000 | 334809.437 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 269736.698 | 65072.834 | 0 | 25401.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 326494 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 1 2020-2021; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-59-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-27 | 2021-01-05 | 2021-02-12 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2022-02-22 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 209705.005 | 204810 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 121322.598 | 83487.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83487.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 357691 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS (PECAM) Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 3; Región de La Araucanía (reformulado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-03-01 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 0 | 482256.98 | 0 | 0 |  | 0 | 33397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33397 | 482257 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 357919 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS Consultoría de Puentes para Caminos Básicos; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-06-01 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 470000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 420000 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 359560 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS Consultoría de Proyectos de Terminación de Caminos Básicos; Región de La Arauacnía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 300000 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 314624 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Camino Los Aromos Agua Santa S-169, Comuna de Lautaro, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-6-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-30 | 2020-06-25 | 2020-10-07 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2021-12-23 | CAUTÍN | LAUTARO | Indice de Precios al Consumidor | 1276202.475 | 1009516.076 | 77060723 | k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 1031385.563 | 25880.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24605.342 | 0 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 315829 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Camino Puerto Boldos - Cruce La Barra, tramo Dm 0;00 al Dm 2880;00 Comuna de Tolten, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-18-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-23 | 2020-07-30 | 2020-10-05 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2021-06-11 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 664595.22 | 646485.622 | 76864961 | 8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 553011.446 | 31446.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31446.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 315830 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Camino Troll Pailacoyan, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-26-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-08-06 | 2020-09-30 | 2020-10-16 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2022-01-22 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1849260.519 | 1940394.082 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 1979651.513 | 18135.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3285.106 | 14850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 318220 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Sahuelhue-Caren, ruta S-575; Dm 0;000a Dm 6;500 Comuna de Melipeuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-46-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-11-20 | 2020-12-09 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2022-08-07 | CAUTÍN | MELIPEUCO | Indice de Precios al Consumidor | 1623141.652 | 1652072.606 | 77379760 | 9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 298119.542 | 457185.719 | 0 | 0 | 60199.231 | 0 | 0 | 95251.488 | 0 | 0 | 12695 | 0 | 132640 | 156400 | 1038390 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 318231 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Trintre - Los Sauces por Miraflores, tramo DM 13600;00 al 23800;00; Comuna de Los Sauces, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-43-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-29 | 2020-11-19 | 2021-02-11 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2022-09-27 | MALLECO | LOS SAUCES | Indice de Precios al Consumidor | 2311819.66 | 2573990.548 | 96534570 | 1 | SERGIO CERVA S.A. | 1047095.037 | 1728214.147 | 0 | 441697.522 | 260793.214 | 261947.858 | 207268.002 | 58405.027 | 98812.203 | 141972.321 | 38166 | 112500 | 106652 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 318232 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Camino Cajón Vilcún Refugio Llaima, Comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-44-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-29 | 2020-11-19 | 2020-12-10 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2022-05-15 | CAUTÍN | VILCUN | Indice de Precios al Consumidor | 1668794.861 | 1631439.667 | 76565099 | 2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 670128.37 | 1088392.724 | 0 | 306653.558 | 182034.172 | 278210.359 | 175315.495 | 0 | 73463.231 | 18460.909 | 54255 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 318233 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Cuesta Las Raíces - Centro de Sky, tramo DM 15;000 al DM 19;065; Comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-50-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-11-20 | 2021-02-11 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2022-04-14 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 827461.269 | 1048453.162 | 77379760 | 9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 169379.954 | 296271.071 | 0 | 0 | 274271.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 325007 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico Terminación Cristo Carhuello - Quelhue; comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-56-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-29 | 2020-12-07 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-10-10 | CAUTÍN | PUCON | Indice de Precios al Consumidor | 558721.576 | 682876.346 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 680470.862 | 19371.528 | 0 | 0 | 14313.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5058.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 325008 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2020 Camino Básico por Conservación Pichichelle - Peleco; comuna de Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-58-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-17 | 2020-12-29 | 2021-02-11 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2022-04-14 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | Indice de Precios al Consumidor | 1154843.559 | 1071667.993 | 76115039 | 1 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 899923.865 | 219556.304 | 0 | 0 | 187475.331 | 0 | 0 | 28160.973 | 0 | 0 | 3920 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 334529 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Quechocahuín; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-38-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-25 | 2021-06-25 | 2021-07-23 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2022-06-23 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 725181.215 | 801801.018 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 223700.692 | 461215.118 | 0 | 0 | 174011.047 | 131078.446 | 60988.673 | 70949.155 | 24187.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 346358 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS (PECAM) Camino Básico por Conservación Camino Tricauco Victoria por La Colonia R-800; comuna de Victoria; Provincia de Malleco Región de La Araucanía (etapa 2) | 1. OBRAS | 2261-106-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-31 | 2022-04-07 | 2022-05-26 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2023-10-21 | MALLECO | VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 2332248.21 | 2528291.542 | 76565099 | 2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 0 | 1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1352 | 2794271 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 346938 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS (PECAM) Camino Básico por Conservación Camino Tricauco Victoria por La Colonia R-800; comuna de Victoria; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-71-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-01 | 2021-11-12 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2022-10-28 | MALLECO | VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 1498579.75 | 1492034.363 | 76565099 | 2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 0 | 977978.117 | 0 | 0 | 0 | 148710.512 | 204261.679 | 172547.926 | 122449 | 62449 | 123888 | 27832 | 52113 | 63727 | 700000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357689 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS (PECAM) Camino Básico por Conservación Camino Pidima - Los Sauces R-400; comuna de Ercilla; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2° llamado) | 1. OBRAS | 2261-14-O122 | Nulo | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-07-08 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-09-01 | 2023-09-26 | MALLECO | ERCILLA | Indice de Precios al Consumidor | 1509989.338 | 1509989.338 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1613189 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 359928 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS Camino Básico por Conservación camino Hueñivales Rio Blanco por Lefuco (RCS Araucanía) Comuna de Curacautín Provincia de Malleco (2° llamado) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-06-01 | MALLECO | CURACAUTIN | Sin Reajuste | 0 | 1963120.668 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2202121 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 362122 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 TERMINACIÓN Camino Básico por Conservación Cuesta Las Raíces - Centro de Sky, tramo DM 15;000 al DM 19;065; Comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-11-01 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 0 | 616772.26 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 678772.26 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 36900 | 40900 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, GALVARINO, GORBEA, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | Interregional | PROYECTOS | 40011169-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18.352 | 0 | 0 | 0 | 18.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, GALVARINO, GORBEA, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN |  | PROYECTOS | 40011169-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27759 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, GALVARINO, GORBEA, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN |  | PROYECTOS | 40011169-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357982 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 7 CONSERV RED VIAL ARAUCANIA 2020 S: PTE ALLIPEN Y ACCESOS | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3195.5 | 3640.314 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 3640.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, GALVARINO, GORBEA, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011169-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359877 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONSERV RED VIAL ARAUCANIA 2020 S: PTE ALLIPEN Y ACCESOS | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 0 | 1372.302 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1372.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, GALVARINO, GORBEA, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011169-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 314600 | CONSERVACION RED VIAL Protección Pichilingue - Queule - Mehuin, Sector: Pichilingue - Limite Regional; comuna de Tolten; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-17-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-06-23 | 2020-07-30 | 2020-08-26 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2021-11-22 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 430424.701 | 521241.379 | 76979836 | 6 | CONSTRUCTORA PANORAMA SPA | 405202.964 | 129522.585 | 0 | 52456.535 | 0 | 65466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600.05 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, GALVARINO, GORBEA, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011169-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 314601 | CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Pasada Urbana por Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-38-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-15 | 2020-10-23 | 2020-12-02 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2022-02-05 | CAUTÍN | FREIRE, PITRUFQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 316748.845 | 268509.926 | 77050915 | 7 | CONSTRUCTORA EL MIRADOR SPA | 223296.868 | 58263.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58263.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, GALVARINO, GORBEA, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011169-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 315838 | CONSERVACION RED VIAL Reparación Puente Allipen y accesos; Ruta S-69, comuna de Cunco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-90-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-02-19 | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2023-04-22 | CAUTÍN | CUNCO | Indice de Precios al Consumidor | 2433212.095 | 3135410.993 | 99589100 | K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 634881.436 | 2622045.476 | 0 | 792634.38 | 480000.779 | 199273.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197000 | 425000 | 332481 | 195656 | 517000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, GALVARINO, GORBEA, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011169-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 36900 | 40900 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 318209 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 - 2021 Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación de CCI Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-61-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-26 | 2021-01-06 | 2021-02-12 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2022-03-19 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 300000 | 345279.22 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 263737.31 | 101371.91 | 0 | 0 | 47676 | 0 | 33865.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19830 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 318210 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 - 2021 Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación de CCI Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-62-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-26 | 2021-01-06 | 2021-02-12 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2022-02-23 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 300000 | 323251.11 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 269622.69 | 68628.42 | 0 | 0 | 53628.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 315530 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Carahue 1/2020, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-21-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-29 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2021-11-21 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 968729.876 | 874675.999 | 76037548 | 9 | EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA. | 806222.296 | 110279.771 | 0 | 0 | 106836.771 | 0 | 0 | 0 | 3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 315545 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Purén 2/2020, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-27-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-08-10 | 2020-09-22 | 2020-10-21 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2021-12-23 | MALLECO | PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 720246.667 | 808755.498 | 76045325 | 0 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 799076.836 | 33121.518 | 0 | 0 | 0 | 33121.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 324750 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indígenas, Comuna de Lonquimay 2/2020, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-47-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-09 | 2020-11-18 | 2021-02-12 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2022-04-18 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 1049260.443 | 846988.6 | 77379760 | 9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 382411.371 | 570731.99 | 0 | 0 | 0 | 187890.589 | 0 | 171269.569 | 0 | 0 | 211571.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 351677 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Terminación del 2do llamado de Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-10-01 | MALLECO | CURACAUTIN | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0 | 551366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551366 | 518635 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 358947 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA (PECAM)Conservación Caminos de Accesos a Comunidades Indígenas, comuna de Ercilla varios sectores; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2°llamado) | 1. OBRAS | 2261-18-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-06 | 2022-08-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-05 | 2024-01-28 | MALLECO | ERCILLA | Indice de Precios al Consumidor | 1473970.013 | 1473970.013 | 0 | 0 |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 1565970 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 359082 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA (PECAM)Conservación Caminos de Accesos a Comunidades Indígenas, comuna de Traiguén varios sectores; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2° llamado) | 1. OBRAS | 2261-15-O122 | Nulo | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-09-07 | 2023-09-02 | MALLECO | TRAIGUEN | Indice de Precios al Consumidor | 398768.191 | 398768.191 | 0 | 0 |  | 0 | 73500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 52500 | 365395 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 36900 | 40900 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 800 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40012457-0 | REPOSICION PUENTE ALLIPEN Y ACCESOS EN RUTA S-69. SECTOR: LOS LAURELES-PEDREGOSO, CUNCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309750 | Estudio de Ingeniería Reposición de Puente Allipen y Accesos, en Ruta S-69, Sector Los Laureles - Pedregoso, Red Básica Nacional, Comuna de Cunco, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | 5048-51-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-09 | 2020-10-16 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2022-11-30 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 470650 | 375870 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 111748.426 | 293249.957 | 0 | 0 | 0 | 48028.28 | 142071.995 | 4820.357 | 0 | 33227.005 | 0 | 17690 | 23961 | 23451.32 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | Interregional | PROYECTOS | 40012482-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S-61 Y S-95-R, SECTOR: ICALMA-LIUCURA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 40012482-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S-61 Y S-95-R, SECTOR: ICALMA-LIUCURA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 197000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | TRAIGUEN, VICTORIA | Interregional | PROYECTOS | 40016268-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO CHUFQUEN QUINO R-850 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | TRAIGUEN, VICTORIA |  | PROYECTOS | 40016268-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO CHUFQUEN QUINO R-850 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016546-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA 300 LAS HORTENCIAS-QUECHEREHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 328632 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Las Hortencias - Quecherehue - Colico; Tramo DMm0;000 a Dm 15;332; Rol S-497; comuna de Cunco; provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-29-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-04-29 | 2021-06-14 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2022-12-30 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 395712 | 430920 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 308539.606 | 0 | 48903.711 | 0 | 50525.663 | 25733.232 | 0 | 0 | 17837 | 25820 | 25820 | 25820 | 88080 | 39183 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | Interregional | PROYECTOS | 40016546-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA 300 LAS HORTENCIAS-QUECHEREHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40016546-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA 300 LAS HORTENCIAS-QUECHEREHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 197701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197701 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40016546-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA 300 LAS HORTENCIAS-QUECHEREHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358153 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 3 4 MEJORAMIENTO CBI LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 583.282 | 583.282 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40016546-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA 300 LAS HORTENCIAS-QUECHEREHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358154 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 7 MEJORAMIENTO CBI LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 715.387 | 803.165 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 803.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40016546-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA 300 LAS HORTENCIAS-QUECHEREHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 362000 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 1 MEJORAMIENTO CBI LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1154.632 | 1154.632 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1154.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.632 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016546-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA 300 LAS HORTENCIAS-QUECHEREHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 328633 | Mejoramiento camino básico intermedio Las Hortensias - Quecherehue - Colico, tramo Dm. 0000,0 a Dm. 15.332, Rol S-497, comuna de Cunco, provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-7-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-26 | 2021-04-28 | 2021-05-17 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2022-12-02 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 5151899.425 | 4829953.24 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 4583811.64 | 0 | 684952.849 | 0 | 0 | 63488.791 | 0 | 0 | 150000 | 721972 | 863301.295 | 1203096.705 | 897000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016546-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA 300 LAS HORTENCIAS-QUECHEREHUE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 36900 | 40900 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 318217 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S-192, Galvarino - Rucatro, Tramo DM 0 A DM 12;004; comuna de Galvarino; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-18-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-30 | 2021-04-30 | 2021-06-01 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2023-03-14 | CAUTÍN | GALVARINO | Indice de Precios al Consumidor | 487584 | 474354 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 103599.091 | 285669.721 | 0 | 0 | 67959.259 | 23387.453 | 23822.933 | 24156.076 | 23474 | 24374 | 24474 | 24574 | 24674 | 24774 | 124806 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | Interregional | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 28.646 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.764 | 118.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2854.705 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 284998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284998 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357731 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 13 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4294.727 | 4294.727 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4295 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357970 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 14 15 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 21229 | 24135.25 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 24135.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24135.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357972 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 17 18 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 53085.9 | 60353.36 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 60353.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60353.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359173 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2745.1 | 3120.904 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 3120.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3120.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359174 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 9 10 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 9288.1 | 10559.64 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 10559.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10559.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359175 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 27 28 29 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 15535.1 | 17661.855 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 17661.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17661.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359176 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 30 31 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3410.8 | 3877.739 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 3877.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3877.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 361088 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAUTÍN | GALVARINO | Sin Reajuste | 0 | 1531.929 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1531.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 361090 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAUTÍN | GALVARINO | Sin Reajuste | 0 | 881.469 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 881.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 361506 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 25 26 36 38 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 10233.55 | 10233.55 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 10233.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10233.55 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 318219 | Mejoramiento Ruta S-192, Galvarino - Rucatro, Tramo Dm 0 A Dm 12004; comuna de Galvarino; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-39-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-09 | 2020-10-27 | 2020-11-18 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2022-12-15 | CAUTÍN | GALVARINO | Indice de Precios al Consumidor | 5402285.774 | 5779325.079 | 76019383 | 6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 1413538.954 | 3813565.384 | 0 | 0 | 278520.545 | 144337.558 | 0 | 151180.281 | 170000 | 300000 | 560000 | 773500 | 731613 | 704414 | 1150000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 36900 | 40900 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 328637 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Imperial Carahue por El Bajo; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-17-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 2021-07-12 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2023-02-12 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 395712 | 417708 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 299172 | 0 | 26086.531 | 47138.602 | 24485.184 | 24941.104 | 0 | 0 | 0 | 24996 | 24996 | 24996 | 101532.579 | 76609.8 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL | Interregional | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2999.543 | 0 | 0 | 0 | 69.913 | 89.304 | 428.326 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2290 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13831 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357627 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 6 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 785.172 | 785.172 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 785.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.172 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357628 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 37 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 886.216 | 886.216 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 886.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886.216 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357975 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 23 24 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 7720.9 | 8392.618 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 8392.618 | 0 | 0 | 0 | 8392.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357977 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 29 30 31 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 7253.15 | 7884.609 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 7884.609 | 0 | 0 | 0 | 7884.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358170 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 7 MEJORAMIENTO RUTA R-86 TRAIGUEN LOS SAUCES | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2481.2 | 2481.2 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358174 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 7 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2481.2 | 2785.643 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2785.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2785.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358176 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 11-A 14-A MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4142.6 | 4563.903 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 4563.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4563.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358177 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 12-A 13-A MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2784 | 3067.133 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 3067.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3067.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358198 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 21 32 35 39 40 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 5060.3 | 5644.764 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 5644.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5644.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358199 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 34 38 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4172.2 | 4654.089 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 4654.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4654.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358244 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 41 42 43 44 47 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 7045.4 | 6627.63 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 6627.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6627.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358250 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 48 49 50 53 54 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 16330.8 | 18055.332 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 18055.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18055.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358251 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 55 60 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1049.5 | 1160.328 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1160.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358252 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 61 62 64 65 66 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2574.4 | 2836.217 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2836.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358254 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 67 68 69 70 74 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2991 | 3295.184 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 3295.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3295.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358256 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 84 90 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1800.8 | 1925.236 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1925.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358258 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 85 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 783.2 | 837.319 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 837.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359462 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 51 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 9796.4 | 10931.803 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9796 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359796 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 0 | 1727.193 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1727.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1727.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 328638 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Imperial Carahue por El Bajo; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-16-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 2021-06-10 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2022-12-29 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 4839189.218 | 5001900.915 | 76019383 | 6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 2948352.58 | 0 | 0 | 281633.85 | 218400.267 | 194136.185 | 93895.465 | 0 | 0 | 242000 | 416900 | 698363.742 | 803023.071 | 2177664.104 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 36900 | 40900 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN FOLILCO LAFQUEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340769 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Allipén- Folilco- Lafquén Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía (2do Llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-59-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-25 | 2021-10-04 | 2021-12-30 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2023-07-01 | CAUTÍN | FREIRE | Indice de Precios al Consumidor | 373824 | 419094 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 259195.441 | 0 | 0 | 29710.155 | 23766.448 | 25117.264 | 25555.479 | 0 | 0 | 0 | 25968.095 | 26068 | 103010 | 216813 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | Interregional | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN FOLILCO LAFQUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2973.236 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN FOLILCO LAFQUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 119955.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119955.9 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN FOLILCO LAFQUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357979 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 6 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 8430 | 8430 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 8430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8430 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN FOLILCO LAFQUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358156 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 4 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 18614.1 | 20818.009 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 20818.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20818.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN FOLILCO LAFQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 340763 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Allipén- Folilco- Lafquén Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía 2do Llamado | 1. OBRAS | 2261-46-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-07-30 | 2021-10-07 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2023-04-29 | CAUTÍN | FREIRE | Indice de Precios al Consumidor | 3590000 | 3445007.354 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 2090896.331 | 0 | 0 | 0 | 104159.829 | 0 | 125465.502 | 52500 | 0 | 210000 | 357924 | 587250 | 653597 | 1641137 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN FOLILCO LAFQUEN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 36900 | 40900 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020021-0 | MEJORAMIENTO MAQUEHUE VARIANTE ZANJA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 337654 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Mejoramiento Variante Zanja Dm 0 Al Dm 2050; Comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2° llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-33-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-05-28 | 2021-12-02 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2022-10-09 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 180240 | 249557.7 | 8571221 | 7 | EDUARDO ANTONIO YANEZ INZUNZA | 0 | 271885.128 | 0 | 37731.805 | 27310.537 | 26504.716 | 27000.132 | 27376.648 | 27070.763 | 27470.763 | 27570.763 | 27570.761 | 16278.24 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | Interregional | PROYECTOS | 40020021-0 | MEJORAMIENTO MAQUEHUE VARIANTE ZANJA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 43.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956.583 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40020021-0 | MEJORAMIENTO MAQUEHUE VARIANTE ZANJA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20310.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20310.15 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40020021-0 | MEJORAMIENTO MAQUEHUE VARIANTE ZANJA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358129 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2 4 MEJORAMIENTO VARIANTE ZANJA | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 12037.85 | 13514.895 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 13514.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13514.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40020021-0 | MEJORAMIENTO MAQUEHUE VARIANTE ZANJA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358130 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 6 MEJORAMIENTO VARIANTE ZANJA | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2652 | 2977.4 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2977.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2977.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020021-0 | MEJORAMIENTO MAQUEHUE VARIANTE ZANJA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 337165 | Mejoramiento variante Zanja Dm 0 Al Dm 2050; Comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautin; Región de La Araucanía (2° llamado) | 1. OBRAS | 2261-31-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-29 | 2021-05-28 | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2022-10-02 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 997900.737 | 1166422.565 | 76565099 | 2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 82627.438 | 1462963.858 | 0 | 183306.985 | 134172.671 | 158137.761 | 110441.952 | 155580.489 | 107000 | 259632 | 129847 | 224845 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020211-0 | MEJORAMIENTO CBI PUTUE ALTO PUTUE BAJO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 328627 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO CBI PUTUE BAJO RINCONADA Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA, VILLARRICA (NUEVO 2021) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-10-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 2021-05-26 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2022-11-01 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 356512 | 393618.05 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 89610.383 | 318998.849 | 0 | 0 | 0 | 117166.026 | 25220.28 | 25879.543 | 23400 | 26051 | 26051 | 26051 | 26051 | 23129 | 18000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | Interregional | PROYECTOS | 40020211-0 | MEJORAMIENTO CBI PUTUE ALTO PUTUE BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 25.065 | 3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3589 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA |  | PROYECTOS | 40020211-0 | MEJORAMIENTO CBI PUTUE ALTO PUTUE BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358164 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 3 6 7 MEJ CBI PUTUE RINCONADA Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 19071 | 21411.012 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 21411.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21411.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020211-0 | MEJORAMIENTO CBI PUTUE ALTO PUTUE BAJO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 328629 | MEJORAMIENTO CBI PUTUE BAJO RINCONADA Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA, VILLARRICA (NUEVO 2021) | 1. OBRAS | 2261-6-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-23 | 2021-04-13 | 2021-05-11 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2022-11-25 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 3513193.574 | 3399603.879 | 76115039 | 1 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 286686.324 | 1195800.263 | 0 | 0 | 173513.834 | 112619.983 | 132704.051 | 98503.395 | 90000 | 108000 | 113125 | 170710 | 108654 | 87970 | 1084999 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020211-0 | MEJORAMIENTO CBI PUTUE ALTO PUTUE BAJO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 36900 | 40900 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020285-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 339829 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Asesoría Inspección Fiscal contrato Conservación Global Varios Caminos Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa III; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2° llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-62-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-25 | 2021-10-12 | 2021-11-25 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2023-11-01 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 449998 | 420543.5 | 76327429 | 2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 0 | 282373.755 | 0 | 0 | 37987.877 | 37701.42 | 19672.294 | 19908.164 | 19605 | 19985 | 19985 | 20085 | 47159 | 40285 | 174847 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020285-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 357655 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco, Malleco Central etapa I, Región de la Araucanía (2° llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2024-10-01 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 0 | 450000 | 0 | 0 |  | 0 | 143629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20543 | 62543 | 60543 | 343870 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020285-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 339832 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Conservación Global Varios Caminos Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa III; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2° llamado) | 1. OBRAS | 2261-51-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-23 | 2021-08-27 | 2021-10-07 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2023-10-31 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 2499993.658 | 2683855.314 | 76864961 | 8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 149842.039 | 1148200.401 | 0 | 144458.845 | 335482.447 | 285485.915 | 103356.194 | 0 | 88000 | 54417 | 0 | 47000 | 50000 | 40000 | 1080939 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020285-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357648 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco, Malleco Central, Etapa I, Región de La Araucanía (2° llamado) | 1. OBRAS | 2261-9-LR22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-06 | 2024-07-22 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 2399245.525 | 2399245.525 | 0 | 0 |  | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 21000 | 2556345 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020285-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 36900 | 40900 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 331625 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoria para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín III etapa; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-25-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-29 | 2021-04-29 | 2021-07-15 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2025-07-17 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 799998 | 897512 | 76327429 | 2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 34687.884 | 297417.272 | 0 | 35794.02 | 10255.507 | 0 | 60982.643 | 21185.102 | 17600 | 18320 | 18320 | 18320 | 48320 | 48320 | 653727 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 331632 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de precions unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lacustre Etapa III; Provincia de Cautín Región d | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-27-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-04-27 | 2021-08-05 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2025-07-17 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 799998 | 935000 | 76025871 | 7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 44881.865 | 275733.737 | 0 | 0 | 67775.46 | 21367.734 | 22069.979 | 22334.564 | 21394 | 22694 | 22694 | 22694 | 22694 | 30016 | 710564 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341065 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios Rutas Interlagos I Etapa, Comunas de Villarrica; Cunco y Freire; Provincia de Cautín; Región del Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2026-10-01 | CAUTÍN | CUNCO, FREIRE, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 0 | 0 |  | 0 | 17850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17850 | 862160 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 359089 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO RED VIAL IX REGIÓN 2016-2020 Asesoría para la Inspección Fiscal del 2° llamado del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Malleco; sector Nahuelb | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-11-01 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 0 | 840000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 931684.9 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 331634 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín III Etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-24-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-29 | 2021-04-29 | 2021-06-08 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2025-06-16 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 6199699.336 | 6749067.462 | 76019347 | K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 289113.433 | 1284369.63 | 0 | 226603.431 | 183251.057 | 50585.517 | 148205.048 | 27847.577 | 278638 | 203687 | 165552 | 0 | 0 | 0 | 5233284.462 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 331635 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre III Etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-26-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-30 | 2021-04-26 | 2021-06-24 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2025-07-02 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 7200000 | 6951995.638 | 99541910 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 101620.634 | 145527.684 | 0 | 0 | 54766.692 | 43263.671 | 0 | 0 | 0 | 7492 | 40005 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 341061 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios Caminos de la Provincia de Cautín; sector Interlagos Etapa I, Región del Araucanía | 1. OBRAS | 2261-89-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-23 | 2022-02-24 | 2022-05-11 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2026-05-20 | CAUTÍN | CUNCO, FREIRE, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 6803514.652 | 6772433.371 | 76108395 | 3 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 0 | 16501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6065918 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 358944 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios Malleco - Nahuelbuta III Etapa, Región del Araucanía (2° llamado) | 1. OBRAS | 2261-20-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-22 | 2022-08-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-14 | 2026-09-23 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 6600000 | 6600000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6737674 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 362015 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS TERMINACIÓN Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre III Etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | CAUTÍN | CUNCO, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 6718402.679 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7422985 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 36900 | 40900 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1100 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40021411-0 | MEJORAMIENTO CAMINO MAQUEHUE - LICANCO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40021411-0 | MEJORAMIENTO CAMINO MAQUEHUE - LICANCO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 357346 | PUBLICACIONES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 9100 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40021411-0 | MEJORAMIENTO CAMINO MAQUEHUE - LICANCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 351856 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Camino Maquehue Licanco (Nuevo 2022) | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-06-01 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 0 | 360000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 362439 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Acceso Quilas Bajas; TRAMO dm 0 AL dm 5;560; comuna de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (3er llamado) | 1. OBRAS | 2261-19-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-06 | 2022-08-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-04 | 2024-01-27 | CAUTÍN | FREIRE | Indice de Precios al Consumidor | 1803705 | 1803705 | 0 | 0 |  | 0 | 371600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 271600 | 1683000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 36900 | 40900 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40026294-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 333210 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Camino By Pass Saavedra; Comuna de Saavedra; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-14 | 2021-05-19 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2023-02-02 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 356832 | 403310.6 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 279872.68 | 0 | 0 | 62430.856 | 23597.074 | 24038.141 | 0 | 0 | 16933.929 | 24053.34 | 24053.34 | 24053 | 80713 | 76812 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40026294-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 329483 | Mejoramiento Camino By Pass Saavedra; comuna de Saavedra; provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-8-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-26 | 2021-04-26 | 2021-06-18 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2023-01-04 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 3527935.654 | 3731954.692 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 3479812.079 | 0 | 656716.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857824.818 | 963100 | 1002171.11 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40026294-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 36900 | 40900 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO-CRUCE S-482 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 339932 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Cruce S-52 (Cancura)- Boldo Huacho - Cruce S-482 Tramo Dm 0.000 al Dm 10.465 Comuna de Nueva Imperial; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2° llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-60-0120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-25 | 2021-10-04 | 2021-12-09 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2023-07-12 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 395744 | 455616 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 240977.809 | 0 | 0 | 30812.481 | 0 | 48563.328 | 0 | 23086 | 23086 | 23086 | 23086 | 23086 | 46172 | 249404 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | Interregional | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO-CRUCE S-482 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2999.686 | 0 | 0 | 0 | 52.726 | 0 | 202.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2744 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE |  | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO-CRUCE S-482 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 193546.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193546.793 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO-CRUCE S-482 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359875 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA CR S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO CR S-482 | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 0 | 1558.593 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1558.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1558.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO-CRUCE S-482 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 360791 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA CR S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO CR S-482 | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 0 | 1894.614 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1894.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1894.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO-CRUCE S-482 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 339930 | Mejoramiento Ruta Cruce S-52 (Cancura)- Boldo Huacho - Cruce S-482 tramos Dm 0.000 al Dm 10.465 comuna de Nueva Imperial; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2° llamado) | 1. OBRAS | 2261-49-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-14 | 2021-08-25 | 2021-10-27 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2023-05-17 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 3786794.224 | 4156082.872 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 4702376.38 | 0 | 0 | 287330.981 | 209931.99 | 183827.492 | 57909.534 | 0 | 150000 | 756000 | 788041.934 | 1026088.449 | 1243246 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO-CRUCE S-482 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 36900 | 40900 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 358952 | CONSERVACIÓN RED VIAL (PECAM y RCS) Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación Red Vial 1; Región de la Araucanía (2° llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-07-01 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 0 | 199755 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 174785 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 335956 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Tolten Villa Boldos, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía (reformulado) | 1. OBRAS | 2261-77-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-18 | 2021-12-23 | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2023-03-05 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 581618.348 | 620100.688 | 8839953 | 6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39101 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 341024 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 (RCS) Contrato de caminos de la red vial en el sector de Malalcahuello; comuna de Curacautín; región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-101-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-31 | 2022-06-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-02 | 2023-10-11 | MALLECO | CURACAUTIN | Indice de Precios al Consumidor | 878674.592 | 878674.592 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807273 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 347557 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación red vial camino Villarrica - Pucón; comunas de Villarrica y Pucón; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-108-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-31 | 2022-03-11 | 2022-05-03 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2023-05-26 | CAUTÍN | PUCON, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 2282062.546 | 1970124.983 | 76864961 | 8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426125 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357681 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 (PECAM) Conservación Periódica Ruta R560, etapa 1; comuna de Ercilla; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2° llamado) | 1. OBRAS | 2261-17-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-06 | 2022-08-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-22 | 2023-05-20 | MALLECO | ERCILLA | Indice de Precios al Consumidor | 473523.551 | 473523.551 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356524 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 362105 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 TERMINACIÓN Conservación Granular camino Cardal Catripulli; camino Hualpin - Isla Lican y camino Manzano - El Descanso comunas de Carahue y Teodoro Schmidt; Provicia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-01-01 | CAUTÍN | CARAHUE, TEODORO SCHMIDT | Sin Reajuste | 0 | 1012263.859 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119064 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 362687 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 (PECAM) Conservación de red vial en Camino Collipulli San Andrés; Comuna de Collipulli; Provincia de Malleco; Región de la Araucanía | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-10-01 | MALLECO | COLLIPULLI | Sin Reajuste | 0 | 700000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 362688 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Camino Nahuelván - Lumaco por El Maitén y Nahuelván El pantano por el Chorrillo; comunas de Traiguén y Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-02-01 | MALLECO | LUMACO, TRAIGUEN | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3325000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027818-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 344318 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Conservación Granular Camino Puyanhue Trovolhue; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-95-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 2022-04-08 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2023-04-09 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1399998.771 | 1587249.764 | 76037548 | 9 | EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 668249.764 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027818-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 355805 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Reposición Puente Colico y Accesos; Ruta S-75 comuna de Cunco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía (Reformulado) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 0 | 999193.072 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1069193 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027818-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357580 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Obra de Emergencia Reparación Camino La Barra Nigue; comuna de Toltén; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (reformulado) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-08-01 | CAUTÍN | TOLTEN | Sin Reajuste | 0 | 637186.716 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 687187 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027818-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357692 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Reparación Puente Pellahuen; Camino Pellahuen - Huamaqui, Comuna de Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (licitación privada) | 1. OBRAS | 2261-6-O222 | Adjudicado | Propuesta privada | 2022-04-18 | 2022-06-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-14 | 2023-12-08 | MALLECO | LUMACO | Indice de Precios al Consumidor | 922359.955 | 922359.955 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 842360 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027818-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 360066 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Terminación Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Padre Las Casas Cunco por sectores, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-10-01 | CAUTÍN | CUNCO, PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 0 | 1988218.414 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2168218 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027996-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 350032 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Lumaco 11/2021, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía (Reformulado) | 1. OBRAS | 2261-23-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-09-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-24 | 2023-12-18 | MALLECO | LUMACO | Indice de Precios al Consumidor | 1288046 | 1288046 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1385546 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027996-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 362047 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION TERMINACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indígenas, Comuna de Lonquimay 10/2020, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-08-01 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 0 | 412579.524 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 454579.524 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 335979 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Renaico- Parronal y Robleria - Parronal comuna de Renaico provincia de Malleco Región de la Araucanía (reformulado) | 1. OBRAS | 2261-78-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-18 | 2021-12-23 | 2022-03-08 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2023-05-13 | MALLECO | RENAICO | Indice de Precios al Consumidor | 1870625.441 | 2030697.566 | 77060723 | k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 663399 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 336982 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Faja Ricci; Tramo DM 0;00 al DM 6080;00; comuna de Gorbea; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía (2° llamado) | 1. OBRAS | 2261-37-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-25 | 2021-06-25 | 2021-09-16 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2022-11-21 | CAUTÍN | GORBEA | Indice de Precios al Consumidor | 1351472.647 | 1549503.761 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 657257 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 338499 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Llancamán - Alto Chelle/ Alto Chelle Asentamiento Budi Tramo Dm 0;000 al Dm 9;750 Comuna de Teodoro Schmidt Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 1. OBRAS | 2261-64-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-19 | 2021-10-12 | 2021-11-08 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2023-01-27 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | Indice de Precios al Consumidor | 2175683.262 | 2167843.911 | 76565099 | 2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1255643.911 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 338500 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Teodoro Schmidt - Quilmer - La Cruz Tramo Dm 0;000 al DM 13;706; Comuna de Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía | 1. OBRAS | 2261-63-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-19 | 2021-10-12 | 2021-11-08 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2023-05-27 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | Indice de Precios al Consumidor | 3174000 | 3363683.945 | 8839953 | 6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021441 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 354543 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Ruta S-621 Acceso a San Pedro Tramo Dm 0;000 al Dm 3;720; Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía (2° llamado) | 1. OBRAS | 2261-4-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-02 | 2022-04-19 | 2022-05-20 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2023-06-21 | CAUTÍN | FREIRE | Indice de Precios al Consumidor | 919416.607 | 1000021.643 | 77060723 | k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 715022 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 358955 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Renaico Tolpan Comuna de Renaico Provincia de Malleco Región de La Araucanía (3er llamado) | 1. OBRAS | 2261-24-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-09-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-24 | 2024-01-17 | MALLECO | RENAICO | Indice de Precios al Consumidor | 1932501.721 | 1932501.721 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2125502 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 359555 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Cholchol Huamaqui comuna de Cholchol; provincia de Cautín; Región de la Araucanía | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-02-01 | CAUTÍN | CHOLCHOL | Sin Reajuste | 0 | 2574304.073 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2666304.073 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 361286 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Catrianchi - Chivilcoyan; Tramo DM 0;00 al Dm 9000;00; comuna de Nueva Imperial; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 0 | 2131438 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2344582 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 318950 | DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de Mantenimiento, Reparaciones Especificas y Suministro de repuestos con la empresa FINNING CHILE S.A para Maquinarias y Equipos de la Dirección de Vialidad del Nivel Central, 5284-1-LR20 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 422359.418 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3622.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3622.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335600 | PUENTES: Mantenciones a Vehículos de la Administración Directa del Departamento de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 0 | 151613.453 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2343.308 | 0 | 0 | 324.072 | 287.944 | 628.858 | 1102.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 338130 | LABORATORIO: Solicita autorizar presupuesto para gestionar licitación y contratar la Segunda Parte de calibraciones a diversos equipos de peso, masa, temperatura y longitud pertenecientes a los LRV Arica, Iquique, Copiapó, Valparaíso, Rancagua, Talca, Chi | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | Sin Reajuste | 0 | 19052.912 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 764.438 | 0 | 685.015 | 79.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 340773 | PEAJE: Solicita financiamiento para efectuar la adquisición de elementos de desratizacion y desinfeccion para plazas de peaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | Sin Reajuste | 0 | 2546.848 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1098.484 | 0 | 1098.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 344101 | LABORATORIO: Solicita autorizar presupuesto para la adquisición de 3950 litros de Agua Destilada para ser utilizada en diversos ensayes en las Salas de Química -Asfalto y Hormigón del Departamento Laboratorio Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | Sin Reajuste | 0 | 1410.15 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 354005 | CAD 2022 MAQUINARIAS Regional Vialidad Región de La Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 512150 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 74988.303 | 0 | 8602.105 | 20401.928 | 15013.829 | 13729.971 | 17240.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 354285 | CAD 2022 PETROLEO Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 1170000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 629319.843 | 0 | 0 | 229057.883 | 107543.514 | 170605.979 | 122112.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 354289 | CAD 2022 LABORATORIO Vialidad Región de La Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 56700 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7129.006 | 0 | 0 | 0 | 5976.061 | 151.725 | 1001.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 354290 | CAD 2022 EPP Vialidad Región de La Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 93000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5657.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4311.668 | 1345.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 354291 | CAD 2022 CONVENIOS PREV. RIESGOS Vialidad Región de La Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 208355.28 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 112433.699 | 0 | 16269.68 | 32025.28 | 22045.107 | 20105.05 | 21988.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 354295 | CAD 2022 MANT. TALLERES Y CAMPAMENTOS Vialidad Región de La Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 340000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 238.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 354298 | CAD CAMINOS BASICOS 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 512090 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 257935.538 | 0 | 0 | 74251.814 | 29263.445 | 107755.226 | 46665.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 354300 | CAD CAUTIN 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 2183000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 805533.436 | 0 | 117170.978 | 228835.385 | 283455.205 | 45886.599 | 130185.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 354301 | CAD CCI CAUTIN 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 990000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 233608.3 | 0 | 0 | 0 | 50718.228 | 88768.414 | 94121.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 354304 | CAD MALLECO 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 0 | 2408000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 594880.706 | 0 | 59602.916 | 98609.355 | 53679.531 | 203095.072 | 179893.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 354305 | CAD CCI MALLECO Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 0 | 971000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 331536.284 | 0 | 0 | 15007.789 | 0 | 119982.464 | 196546.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 355413 | B°S° Servicio de Vigilancia Talleres y Campamentos Vialidad Región de La Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 338727.732 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 89464.924 | 0 | 0 | 24724.811 | 2820.3 | 42521.442 | 19398.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 355924 | OTROS SUMINISTROS 2022 Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 28273.028 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6679571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895402 | 821717 | 860282 | 906622 | 1152318 | 2043230 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356745 | DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 294476.694 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7764.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.595 | 7352.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356746 | LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para ensayes del Departamento Laboratorio Nacional- enero - febrero y marzo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 4542.825 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 280.021 | 0 | 185.565 | 94.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356760 | DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 8000 | 17219415 | k | YOSELYN TAMARA VALENCIA SEPULVEDA | 0 | 167.032 | 0 | 0 | 80.032 | 52 | 1.1 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356834 | LABORATORIO: Servicio Trimestral de Dosimetría para el LNV y LRV con la Comisión Chilena de Energía Nuclear. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 11150.5 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90.675 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 75.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ |  | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 357292 | PESAJE: CONTRATO RESERVA DPTO. PESAJE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 201867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 4000 | 5000 | 8439 | 182428 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358047 | Compra de Combustible por CAD Nivel Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 576700 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358580 | PUENTES: Reembolso de FIAR Revisión Técnica y Peajes Vehículos Pesados del Departamento de Puentes para la Cuentadante Julia Ramos Soza. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 2000 | 5000 | 9703753 | 1 | JULIA RAMOS SOZA | 0 | 49.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 35.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 359243 | PEAJE: Adquisición de estanque de agua utilizado en baños, oficinas e instalaciones de Plaza de Peaje las Raíces. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 91.755 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 91.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360137 | PUENTES: Adquisición de 20 vales de gas de 11 kilos, y 30 vales de gas de 15 kilos; todos para ser utiLizados en los carromatos en trabajos de sondajes y de mecanos. Departamento de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | Sin Reajuste | 0 | 744.714 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 46.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 361827 | LABORATORIO: PAGO Factura N° 12154585 Abastible, consumo de gas utilizado en las diferentes Salas de Ensaye del LNV. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1220.064 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 87.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030672-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 357346 | PUBLICACIONES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 9100 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030672-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 351859 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Asesoría de Inspección Fiscal contrato Conservación Global de caminos Araucanía Central etapa I; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (Nuevo 2022) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 0 | 0 |  | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 379750 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030672-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 357080 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Asesoría de Inspección Fiscal contrato Conservación Global Malleco Nahuelbuta etapa XI; Provincia de Malleco; Region de La Araucanía (nuevo 2022) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-11-01 | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0 | 0 |  | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 379750 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030672-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 351861 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Conservación Global de caminos Araucanía Central etapa I; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (Nuevo 2022) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 0 | 2800000 | 0 | 0 |  | 0 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 3038000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030672-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357081 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Conservación Global Malleco Nahuelbuta etapa XI; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (nuevo 2022) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES | Sin Reajuste | 0 | 4500000 | 0 | 0 |  | 0 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 3241500 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030672-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 36900 | 40900 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 357346 | PUBLICACIONES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 9100 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 300 | 300 | 150 | 800 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 351865 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios; Galvarino etapa I; provincia de Cautín; Region de La Ar | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-11-01 | CAUTÍN | GALVARINO | Sin Reajuste | 0 | 780000 | 0 | 0 |  | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 851800 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 357082 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; sector Cordillera Cautín etap | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-11-01 | CAUTÍN | CURARREHUE, FREIRE, PUCON, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 780000 | 0 | 0 |  | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 853800 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 357085 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; sector Cautín Sur etapa III; | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-11-01 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 0 | 780000 | 0 | 0 |  | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 853800 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 357099 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; sector Cautín Costa Sur etapa | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-11-01 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN | Sin Reajuste | 0 | 780000 | 0 | 0 |  | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 853800 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 357101 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios; Provincias de Malleco y Cautín etapa III; Región de La | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-11-01 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, TRAIGUEN, VICTORIA | Sin Reajuste | 0 | 780000 | 0 | 0 |  | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 853800 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 351867 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios; Galvarino etapa I; provincia de Cautín; Region de La Araucanía 2022-2026 (Nuevo 2022) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | CAUTÍN | GALVARINO | Sin Reajuste | 0 | 7000000 | 0 | 0 |  | 0 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000 | 7770000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357083 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; sector Cordillera Cautín etapa III; Región de La Araucanía 2022-2026 (N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | CAUTÍN | CURARREHUE, FREIRE, PUCON, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 6800000 | 0 | 0 |  | 0 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000 | 7554250 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357086 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; sector Cautín Sur etapa III; Región de La Araucanía 2022-2026 (Nuevo 20 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 0 | 7400000 | 0 | 0 |  | 0 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000 | 8210000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357100 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; sector Cautín Costa Sur etapa I; Región de La Araucanía 2022-2026 (Nuev | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN | Sin Reajuste | 0 | 6500000 | 0 | 0 |  | 0 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000 | 6851750 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357102 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios; Provincias de Malleco y Cautín etapa III; Región de La Araucanía 2022-2026 (Nuevo 2022) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, TRAIGUEN, VICTORIA | Sin Reajuste | 0 | 7200000 | 0 | 0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 7992000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 36900 | 40900 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE |  | PROYECTOS | 40031091-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS ACCESO PLAYA COICOI LOBERIA Y HUEÑALIHUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10440 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40031194-0 | MEJORAMIENTO CBI DE VARIOS CAMINOS ARAUCANIA ETAPA 1 | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 357346 | PUBLICACIONES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 9100 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40031194-0 | MEJORAMIENTO CBI DE VARIOS CAMINOS ARAUCANIA ETAPA 1 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 351869 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Cbi Varios Caminos La Araucanía Etapa 1 (Nuevo 2022) | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 0 | 853318 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 554000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40034547-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 GLOSA 7 RURAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 344848 | CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Granular Camino Corte Alto comuna de Cunco , Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-87-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-23 | 2022-02-04 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-11-06 | CAUTÍN | CUNCO | Indice de Precios al Consumidor | 277298.855 | 269548.856 | 76861196 | 3 | CONSTRUCTORA CODIHUE E.I.R.L | 0 | 283174.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38856.337 | 19851.328 | 36411.375 | 36411.375 | 36411.375 | 36411.375 | 36411.375 | 42410 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40034547-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 GLOSA 7 RURAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 36900 | 40900 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035399-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANÍA PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 346217 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021-2022 Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación Red Vial 2; Región de La Araucanía (ADELANTADO 2022) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-110-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-31 | 2022-03-07 | 2022-06-14 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2023-06-24 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, VICTORIA | Sin Reajuste | 317400 | 398040 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 298840 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035399-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANÍA PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 346223 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Esperanza - Mininco, Tramo del Dm 0;00 al Dm 10060; Comuna de Renaico, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía (ADELANTADO 2022) | 1. OBRAS | 2261-84-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-16 | 2022-02-02 | 2022-03-11 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2023-08-24 | MALLECO | COLLIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 2832480.828 | 2987369.789 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2241370 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035399-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANÍA PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 346226 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Conservación red vial Cuesta Lastarria; tramo del Dm 0.000 al Dm 18.000, Comuna Loncoche, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (ADELANTADO 2022) | 1. OBRAS | 2261-99-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-31 | 2022-03-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-08 | 2024-01-01 | CAUTÍN | LONCOCHE | Indice de Precios al Consumidor | 4583361.196 | 5490639.91 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5324640 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035399-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANÍA PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 346235 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Sello y bacheo asfáltico camino Lautaro - Galvarino , Comuna de Galvarino, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (ADELANTADO 2022) | 1. OBRAS | 2261-81-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-10 | 2022-01-25 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2023-07-17 | CAUTÍN | GALVARINO, LAUTARO | Indice de Precios al Consumidor | 1199848.44 | 1376158.76 | 76864961 | 8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 920158.76 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035399-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANÍA PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 346238 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Sello y bacheo asfáltico Acceso Norte II etapa y Sur a Temuco, Comuna de Temuco, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (ADELANTADO 2022) | 1. OBRAS | 2261-93-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-25 | 2022-05-13 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2023-06-08 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 2798849.951 | 3115985.761 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2277985.761 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035399-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANÍA PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 346240 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Sello y bacheo asfáltico camino Padre Las Casas - Cunco II Etapa, Comuna de Cunco, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (ADELANTADO 2022) | 1. OBRAS | 2261-92-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-25 | 2022-03-14 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2023-04-22 | CAUTÍN | CUNCO | Indice de Precios al Consumidor | 1457896.263 | 1599975.314 | 76864961 | 8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 329307.357 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035399-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANÍA PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 361397 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Conservación Red Vial en varios caminos de la comuna de Ercilla; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-04-01 | MALLECO | ERCILLA | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035399-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANÍA PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 361731 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Sello y bacheo asfáltico camino Los Sauces - Purén , Comuna de Purén, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía (ADELANTADO 2022) (3er llamado) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-04-01 | MALLECO | PUREN | Sin Reajuste | 0 | 2399395.414 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2669395 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037498-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA PARA SENDAS EFE GLOSA 11 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 356978 | SENDA EFE tramo Teodoro Schmidt Hualpin Prov. Cautín Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 130000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037498-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA PARA SENDAS EFE GLOSA 11 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 356979 | SENDA EFE tramo Ñancul Huiscapi, Villarrica Prov. cautín Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037498-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA PARA SENDAS EFE GLOSA 11 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 356980 | SENDA EFE tramo Curacautín Manzanar, Curacautín Prov. Malleco Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MALLECO | CURACAUTIN | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 80000 | 90000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 351762 | AIF MEJORAMIENTO CBI CAMINO QUEPE-PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS (NUEVO 2022) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 0 | 420000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 448920 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 351763 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO QUEPE-PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS (NUEVO 2022) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 0 | 3100000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3319920 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40021412-0 | DIAGNOSTICO PUENTE CALLE CALLE 1 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 344626 | Estudio Diagnóstico Puentes Calle Calle 1 Y 2, Valdivia | 2. ESTUDIOS | 5895-41-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-20 | 2021-12-02 | 2021-12-22 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2023-01-08 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 244526 | 210000 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40031052-0 | DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL VARIOS PUENTES PATRIMONIALES COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40031052-0 | DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL VARIOS PUENTES PATRIMONIALES COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 351608 | Diagnóstico Estructural Varios Puentes Patrimoniales Comuna de Rio Bueno Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5895-15-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-29 | 2022-08-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-31 | 2023-10-26 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 195070 | 195070 | 0 | 0 |  | 0 | 53374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53374 | 161549 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MARIQUINA |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40033127-0 | DIAGNOSTICO PUENTES QUINCHILCA Y SAN JOSE COMUNAS DE LOS LAGOS Y MARIQUINA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MARIQUINA | de Los Ríos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40033127-0 | DIAGNOSTICO PUENTES QUINCHILCA Y SAN JOSE COMUNAS DE LOS LAGOS Y MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 351607 | ESTUDIO BASICO DIAGNOSTICO PUENTES QUINCHILCA Y SAN JOSE Nuevos 2022 | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2024-05-01 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MARIQUINA | Sin Reajuste | 0 | 336000 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 397000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30057800-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291685 | Indemnización de contrato Mejoramiento Ruta T-85, Varios tramos Lago Ranco - Calcurrupe, Región de Los Ríos (Nuevo 2011) | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | 5048-46-B211 | Adjudicado | Trato directo | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-05-30 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 188679.162 | 188679.162 | 59059340 | 0 | OBRASCON HUARTE LAIN,S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 207547.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207547.078 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 286959 | ASESORÍA PARA LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE CAU-CAU, VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RIOS | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 2018-11-09 | 2018-11-13 | 2018-11-12 | 2020-03-06 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 636925.478 | 636925.478 | 76896397 | 5 | MODJESKI AND MASTERS CHILE SPA | 433266.892 | 8030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8030 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335204 | Servicio de Preparación y Bajada, Hojas Basculantes del Puente Cau Cau (2021) | 1. OBRAS | 979-242-SE21 | En Ejecución | Trato directo | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 231129 | 348588 | 77771220 | 9 | ARRENDADORA DE EQUIPOS TECNOGRUAS LTDA. | 303817.09 | 89771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89771 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186141 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, tramo Dm. 0,000 - Dm. 2.720, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-12-LP13 | Terminado | Propuesta publica | 2013-06-22 | 2013-08-21 | 2013-10-02 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2016-08-28 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 798700 | 1137958.148 | 76008758 | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 1227540.865 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 307985 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Sector Circunvalación Oriente Valdivia, Tramo DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-32-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-11 | 2020-09-09 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2022-08-04 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 749385 | 320528.453 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 332280 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186140 | Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Región de Los Ríos | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta privada | 2012-11-12 | 2013-04-09 | 2013-07-29 | 2013-09-10 | 2013-09-11 | 2016-10-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 15221743 | 18309937.781 | 76327939 | 1 | CONSORCIO CONSTRUCTOR PUENTE SANTA ELVIRA S.A. | 19911494.265 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11300 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 307986 | Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, sector Circunvalación Oriente Valdivia, tramo DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5048-78-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-31 | 2020-03-11 | 2020-08-18 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2022-06-28 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 13011587.194 | 10226925.713 | 83145600 | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 3942557.598 | 7013008.576 | 0 | 0 | 0 | 806763.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495000 | 2835998 | 305587 | 2569660 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309931 | Indemnización Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Región de Los Ríos (original 186140) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-10-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 609691 | 0 | 0 |  | 0 | 609691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609691 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 329510 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, Sector Crucero-Entrelagos, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-51-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-12-14 | 2021-12-29 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2023-04-30 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 220236.792 | 289674 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 137002.861 | 0 | 0 | 0 | 33818.609 | 20503.126 | 20503.126 | 20312 | 10312 | 10312 | 10312 | 10312 | 618 | 168784 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227850 | Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, Sector Crucero-Entrelagos, Región de los Ríos | 1. OBRAS | 5048-69-LR15 | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-23 | 2016-03-17 | 2016-05-17 | 2016-07-15 | 2016-07-16 | 2019-12-28 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 13686282.924 | 12921194.462 | 78868250 | 6 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 12029507.089 | 4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4333 | 405642 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 321668 | Terminación Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, Sector Crucero-Entrelagos, Región de los Ríos | 1. OBRAS | 5895-33-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-21 | 2021-10-27 | 2021-11-16 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2023-07-10 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1788478.084 | 1999908.87 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 735666.803 | 0 | 0 | 0 | 172385.65 | 120762.375 | 138087.778 | 70000 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 24431 | 1281574 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 341406 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rutas T-47 y T-45, Sector Choshuenco-Riñihue, Tramo DM. 12.153,20 al DM. 22.000,00 en Ruta T-45, Comuna Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-64-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-28 | 2021-08-30 | 2022-03-03 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2024-09-23 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 1155600 | 1040850 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 115478.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18731.407 | 0 | 0 | 0 | 38351 | 38493 | 19903 | 1025000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351775 | AIF REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE (NUEVO 2022) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-07-01 | 2025-07-01 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 0 | 654000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278746 | Reposición Rutas T-47 y T-45: Choshuenco-Riñihue, Región de los Ríos. | 1. OBRAS | 5048-38-0119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-08-30 | 2019-11-28 | 2021-07-02 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2024-08-02 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 18024288.389 | 29248411.242 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 1735760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576459 | 578587 | 580714 | 30654000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351776 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE (NUEVO 2022) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-06-01 | 2025-06-01 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 0 | 10640000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30077029-0 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309751 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Construcción Segundo Acceso a San José de la Mariquina, Región de Los Ríos" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-87-O120 | Adjudicado | Propuesta publica | 2020-12-03 | 2021-01-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2025-06-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 911100 | 790000 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 85700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25700 | 30000 | 30000 | 1207200 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | Interregional | PROYECTOS | 30077029-0 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 329.32 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 17.187 | 0 | 75.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1907.415 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA |  | PROYECTOS | 30077029-0 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 336192 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 6 CONSTRUCCION SEGUNDO ACC A SAN JOSE DE LA MARIQUINA | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 600.719 | 6000.719 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 6000.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA |  | PROYECTOS | 30077029-0 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 26999.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26999.281 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30077029-0 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358206 | Construcción Segundo Acceso a San José de la Mariquina, Región de Los Ríos (segundo llamado) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2025-05-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 0 | 14118593.62 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 16075800 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080515-0 | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-COÑARIPE II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213327 | Mejoramiento Rutas 203-201 CH Sector: Panguipulli-Coñaripe II, Tramo DM. 7.800 - Dm. 19.000, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5048-21-lp14 | Terminado | Propuesta publica | 2014-06-10 | 2014-08-26 | 2014-10-24 | 2015-01-16 | 2015-01-17 | 2017-06-05 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 6204228.837 | 7290223.76 | 77653390 | 4 | SERV. DE ING. CONST. Y PROY. INGEPROC SPA | 6575026.881 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080515-0 | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-COÑARIPE II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 304400 | Terminación Mejoramiento Ruta 203-201-CH Sector. Panguipulli - Coñaripe, I Tramo Bocatoma-Coñaripe, Dm. 7.800 a Dm. 19.000, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-24-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-08-23 | 2019-10-02 | 2019-12-30 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2022-10-11 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 1710007.875 | 2125920.727 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 1619904.335 | 641994.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 221994.674 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 30080515-0 | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-COÑARIPE II | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 359830 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 48000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 305990 | Asesoría a la Inspeccción Fiscal Reposición Ruta T-85 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-65-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-02-24 | 2021-07-02 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2023-01-18 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 250353.612 | 287550.75 | 99567050 | K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 53449.758 | 215001.217 | 0 | 0 | 44927.953 | 0 | 33456.532 | 16833.732 | 17915 | 17915 | 17915 | 17915 | 17915 | 30208 | 50612 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 107416.748 | 0 | 0 | 0 | 51.561 | 0 | 365.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2236 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 320056 | Reposición Ruta T-85 | 1. OBRAS | 5895-60-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-02-09 | 2021-06-10 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2023-05-31 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1790461.827 | 2752492.299 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 540700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349000 | 191700 | 0 | 0 | 1545388 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA |  | PROYECTOS | 30080931-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA SECTOR: MEHUÍN - NIEBLA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30085173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 292098 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Ignao - Vivanco - Trapi, Región De Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-42-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-11-29 | 2020-08-14 | 2021-03-19 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2024-04-07 | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 491329.31 | 670680 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 130978.408 | 241999.875 | 0 | 42622.003 | 21101.267 | 21160.589 | 21554.79 | 21855.226 | 21136 | 21136 | 21136 | 21136 | 21136 | 8026 | 331632 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30085173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 292097 | Mejoramiento Camino Ignao - Vivanco - Trapi, Región De Los Ríos. | 1. OBRAS | 5895-34-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-09-26 | 2019-12-10 | 2020-07-10 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2023-03-15 | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 5234154.769 | 7131642.344 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 389880.172 | 1500000.355 | 0 | 0 | 166672.286 | 224405.903 | 353166.468 | 189078.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566677 | 4598368 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090837-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 303098 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puente Ciruelo en Río San Pedro, Comuna de Los Lagos. REACTIVACIÓN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-44-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-11-29 | 2020-08-18 | 2021-03-10 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2023-02-19 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 351960.968 | 470508.75 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 146998.591 | 207576.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88998.793 | 46486.325 | 22851 | 22851 | 22851 | 3538 | 0 | 0.35 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090837-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 303097 | Construcción Puente Ciruelo en Río San Pedro, Comuna de Los Lagos. REACTIVACIÓN | 1. OBRAS | 5895-39-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-30 | 2019-12-11 | 2020-09-14 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2022-05-19 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 5267059.139 | 7250535.857 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 7503060.569 | 246070.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246070.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS |  | PROYECTOS | 30090837-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 359830 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 48000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Interregional | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 2773.546 | 689.986 | 0 | 0 | 0 | 120.309 | 0 | 569.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70344 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269654 | Mejoramiento Ruta 201-CH Sector Tramo B, Pellaifa - Liquiñe, DM. 0,000 - DM.17.387,546, Comuna Panguipulli, Provincia Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5048-87-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-11-22 | 2018-02-09 | 2018-07-20 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 2021-02-23 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 9186850.282 | 13176575.246 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 13920570.781 | 19656.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.091 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 163 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093222-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329595 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Conexión Vial Pasada por Corral, Sector Variante Sur, Tramo DM 0.000,00 al DM 5.334,43, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-92-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-09-24 | 2021-11-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2025-03-04 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 992640 | 1052198.4 | 76696566 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 0 | 113000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35626 | 35760 | 41614 | 1045000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | Interregional | PROYECTOS | 30093222-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 45.833 | 18.352 | 68.925 | 84.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1782.733 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL |  | PROYECTOS | 30093222-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093222-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329596 | Mejoramiento Conexión Vial Pasada por Corral, Sector: Variante Sur, Tramo: DM.0.000,00 al DM.5.334,43, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | 5048-72-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-20 | 2021-10-08 | 2022-05-11 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2024-12-20 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 16282600.298 | 19032268.337 | 59236450 | 6 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79829 | 154515 | 155656 | 19939000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250839 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Mejoramiento Ruta 201-CH, Sector Coñaripe - Pellaifa, Tramo DM.226,348 al DM.14.898,016, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-78-lr16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-12-23 | 2017-04-27 | 2017-07-11 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2020-05-31 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 639030 | 1068686.909 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1107135.352 | 4516.352 | 0 | 0 | 0 | 4516.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099344-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278741 | Asesoria a la Inspección Fiscal Reposicion Puente Quinchilca en Ruta T-39, Sector Los lagos - Panguipulli, Tramo DM 4.500 al DM 5.900, Comuna de Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-46-LR18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-08-24 | 2018-10-17 | 2018-12-05 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2020-11-21 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 637000 | 681634.065 | 76951445 | 7 | CONSORCIO QUINCHILCA LTDA | 696236.704 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099344-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278740 | Reposición Puente Quinchilca en Ruta T-39, Sector Los Lagos - Panguipulli, Tramo DM. 4.500 - DM. 5.900, Comuna de los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 1. OBRAS | 5048-22-LR18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-06-30 | 2018-10-08 | 2018-11-15 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2020-12-21 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 5561135.645 | 6448556.467 | 99589100 | K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 6610879.766 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION | Interregional | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1042.602 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.978 | 143.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.46 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION |  | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1540.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.308 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION |  | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357630 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 32-C MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI-SAN PEDRO RUTAS T-695 Y T-699 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1610.187 | 1610.187 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION |  | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357733 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 32-D 34-A MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI-SAN PEDRO RUTAS T-695 Y T-699 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2776.905 | 2776.905 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2777 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION |  | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358004 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1-B MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI-SAN PEDRO RUTAS T-695 Y T-699 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 394 | 451.918 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 451.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION |  | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358005 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 5 MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI-SAN PEDRO RUTAS T-695 Y T-699 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3678.6 | 3678.6 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 3678.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3678.6 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION |  | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 362571 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2 3 MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI-SAN PEDRO RUTAS T-695 Y T-699 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 783.3 | 783.3 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250912 | Mejoramiento Camino Itropulli-San Pedro, Rutas T-695 y T-699, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5048-15-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-05-20 | 2016-07-19 | 2016-09-15 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2019-02-23 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 8982177.561 | 8068566.71 | 77357920 | 2 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 8050407.001 | 180927.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180927.783 | 0 | -0.393 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278727 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Toro Bayo-Curiñanco en Ruta T-340, sector cruce Ruta T-350 (Toro Bayo)-Cruce Ruta T-350 (Curiñanco), tramo KM. 0,000 al KM. 18.086. Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-64-LR18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-10-23 | 2019-04-04 | 2019-06-07 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2021-12-28 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 774900 | 794448 | 76008758 | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 757450.55 | 156450.244 | 0 | 0 | 19428.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68282 | 68740 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | Interregional | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 2016.72 | 277.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA |  | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 61407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61407 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA |  | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358014 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 14-B MEJORAMIENTO TORO BAYO - CURIÑANCO EN RUTA T-340 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 42448 | 48259.131 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 48259.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48259.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA |  | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358016 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 17-A MEJORAMIENTO TORO BAYO - CURIÑANCO EN RUTA T-340 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 21205.2 | 24108.192 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 24108.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24108.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278726 | Mejoramiento Toro Bayo-Curiñanco en Ruta T-340, Tramo KM. 0,000-KM. 18,086, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 1. OBRAS | 5048-34-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-30 | 2018-11-19 | 2019-04-08 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2022-08-18 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 12008316.737 | 17717619.424 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 6146351.045 | 4393049.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48988.575 | 3686951.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657109 | 8938000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30102092-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 278722 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-43-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-11-29 | 2020-08-17 | 2021-03-10 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2023-03-22 | VALDIVIA | MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 374274.028 | 466208.54 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 153390.297 | 219399.577 | 0 | 18957.877 | 17209.72 | 19007.052 | 23032.251 | 22392.677 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 143238 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 292269 | Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | 1. OBRAS | 5895-35-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-09-30 | 2019-12-12 | 2020-10-30 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2022-06-18 | VALDIVIA | MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 4918682.781 | 6619552.106 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 2488176.716 | 5047389.356 | 0 | 0 | 988608.2 | 0 | 1449382.06 | 0 | 0 | 0 | 845278.662 | 1150600.246 | 575438.126 | 38082.062 | 129547.234 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL |  | PROYECTOS | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 359830 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 48000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278718 | Asesoria a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta T-60, Tramo 1, Sector Cruce Ruta 206-Tres Ventanas, Tramo DM 0.000,00 al DM. 11.100,00, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-58-LR18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-09-24 | 2018-11-07 | 2018-12-14 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2022-03-06 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 649880 | 715085.024 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 676856.162 | 74098.299 | 0 | 55903.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 17080 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION | Interregional | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 477.003 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4860.247 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION |  | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278717 | Mejoramiento Ruta T-60, Tramo 1, Sector Cruce Ruta 206-Tres Ventanas, tramo DM. 0.000,000 al DM 11.000,000, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos. | 1. OBRAS | 5048-30-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-30 | 2018-10-26 | 2018-12-03 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2022-04-13 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 4935960.766 | 5090370.212 | 89510100 | 1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 4463179.363 | 896318.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814387.7 | 0 | 0 | 0 | 81930.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292112 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, Sector Puente Catrilelfu-Corral, Tramo DM. 29.270,000 al DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-28-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-11 | 2020-08-28 | 2021-07-05 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2024-04-03 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 992640 | 895905 | 77248396 | 1 | CONSORCIO ZANARTU - VYA CORRAL LTDA. | 64515.92 | 559000.078 | 0 | 0 | 72304.17 | 0 | 69886.908 | 0 | 36868 | 37005 | 268873 | 35023 | 18285 | 20755 | 556000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | Interregional | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1031.722 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL |  | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1040831.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040831.053 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359797 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ Y CONST RUTA CORRAL-VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | CORRAL | Sin Reajuste | 0 | 4168.947 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4168.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4168.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 292111 | Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, sector Puente Catrilelfu-Corral, tramo DM. 29.270,000 DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. Nuevo 2019 | 1. OBRAS | 5048-52-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-30 | 2020-06-12 | 2020-09-23 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2024-02-08 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 13346480.024 | 17552040.63 | 59236450 | 6 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 156394.114 | 3015999.794 | 0 | 0 | 681049.807 | 867953.407 | 348015.387 | 358732.193 | 275661 | 158964 | 101787 | 128892 | 67113 | 27832 | 14894000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106340-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO T - 415, SECTOR ÑANCUL - RIÑIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 227867 | Estudio de Ingenieria Construcción y Mejoramiento Camino Ñancul - Riñihue Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5895-18-LP15 | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-21 | 2015-10-23 | 2015-11-04 | 2015-12-09 | 2015-12-09 | 2017-10-29 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 389966.667 | 369117.497 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 345688.079 | 34928.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34928.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 30106340-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO T - 415, SECTOR ÑANCUL - RIÑIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 515000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 30106843-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-835; T-905 : CAYURRUCA - TRAPI - CRUCERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 112.878 | 1000 | 0 | 0 | 28.646 | 82.356 | 18.352 | 0 | 67.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.864 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30106843-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-835; T-905 : CAYURRUCA - TRAPI - CRUCERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123771-0 | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 317245 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino T-345, Sector lo Águila Malihue, Tramo KM 18,069 al KM 30,689, Comuna Máfil y Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-91-O120 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2020-12-14 | 2021-01-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-08-25 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 574320 | 574320 | 0 | 0 |  | 0 | 114400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37989 | 38133 | 38278 | 509000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL |  | PROYECTOS | 30123771-0 | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123771-0 | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 337706 | Mejoramiento Camino T-345, Sector Lo Aguila-Malihue, Comunas de Máfil y Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | 5048-44-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-07-05 | 2021-09-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2024-02-23 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 9819551.416 | 14643482.098 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 1405774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466817 | 468591 | 470366 | 14685000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123950-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE MULPUN, COMUNAS MÁFIL Y LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292114 | Estudio Construcción de Puente Mulpun y accesos, entre Rutas T-327 y T-329, Comunas Mafil y Los Lagos Región de Los Ríos. | 2. ESTUDIOS | 5048-40-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-08-30 | 2019-10-23 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2022-11-05 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 632500 | 594850 | 85136400 | 5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 505917.11 | 77500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31200 | 0 | 0 | 46300 | 51650 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RÍOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 255185 | Consultoría de Estudio de Impacto Ambiental Tramo Intermedio Ruta T-720, Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral), Provincia del Ranco | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-42-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-12-23 | 2017-01-25 | 2017-04-13 | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 2022-07-20 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 243000 | 435794.516 | 96974000 | 1 | GHD S.A. | 332710.84 | 124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71093 | 0 | 52907 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | Interregional | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RÍOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 344.164 | 8000.454 | 0 | 0 | 221.34 | 233.003 | 238.576 | 1105.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6202 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | Interregional | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI SANTA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1986.55 | 3000.593 | 0 | 0 | 0 | 17.187 | 0 | 815.406 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA |  | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI SANTA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO |  | PROYECTOS | 30224722-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-65, PAILLACO - DOLLINCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 30284822-0 | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD VIAL MAIHUE-PUERTO FUY- PUERTO PIRIHUEICO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30284822-0 | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD VIAL MAIHUE-PUERTO FUY- PUERTO PIRIHUEICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351807 | Diseño Construccion conectividad vial maihue-puerto fuy- puerto pirihueico | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-01-01 | 2025-07-01 | VALDIVIA, RANCO | PANGUIPULLI, FUTRONO | Sin Reajuste | 0 | 1139478 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30284822-0 | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD VIAL MAIHUE-PUERTO FUY- PUERTO PIRIHUEICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 358401 | Estudio de Ingeniería Construcción Conectividad Vial Chihuio - Pampa Pilmaiquen, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5895-17-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-14 | 2022-08-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-31 | 2024-07-22 | RANCO | FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 938635 | 938635 | 0 | 0 |  | 0 | 52520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52520 | 933615 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 30284822-0 | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD VIAL MAIHUE-PUERTO FUY- PUERTO PIRIHUEICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10675 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30290178-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL LAS MULATAS - TOROBAYO - CUTIPAY, VALDIVIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358484 | Consultoría para el Desarrollo de la Ingeniería de Detalles del Proyecto Denominado Mejoramiento Conexión Vial Las Mulatas-Torobayo-Cutipay, Valdivia, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5048-19-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-08-05 | 2022-10-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-30 | 2024-11-29 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 1626400 | 1626400 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1594000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 264051 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Consevación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa II Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-41-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-12-21 | 2018-01-23 | 2018-02-20 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2021-12-10 | VALDIVIA | LANCO, LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 744480 | 662629.08 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 699288.291 | 4725.348 | 0 | 0 | 0 | 4725.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 264054 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Consevación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-44-O117 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 2018-02-23 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 2021-12-06 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, PAILLACO, VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 721710 | 624002.72 | 59186920 | 5 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 649805.211 | 26066.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26066.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 254585 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-16-LR16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-13 | 2016-08-17 | 2016-11-22 | 2017-02-06 | 2017-02-07 | 2021-03-17 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, PAILLACO, PANGUIPULLI, FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 6972586.511 | 6080539.523 | 77775300 | 2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 6248964.466 | 40724.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40724.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.149 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 264065 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-25-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-07-14 | 2017-08-17 | 2017-08-25 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2021-09-21 | VALDIVIA | LANCO, PANGUIPULLI, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 7816152.07 | 7093601.88 | 76108395 | 3 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 7009196.527 | 16307.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16307.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 264068 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-35-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-09-15 | 2017-10-19 | 2017-11-09 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2022-01-05 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, PAILLACO, VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 6366742.893 | 6254333.178 | 76019347 | K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 5831589.051 | 314740.81 | 0 | 254166.809 | 60574.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | Interregional | PROYECTOS | 30371376-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 SECTOR: NIEBLA - LOS MOLINOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 717.784 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA |  | PROYECTOS | 30371376-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 SECTOR: NIEBLA - LOS MOLINOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30446273-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-851 S: CAYURRUCA -LAGO RANCO-ILIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 292128 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pav. Cayurruca -Lago Ranco-Ilihue, Región de Los Ríos. | 2. ESTUDIOS | 5895-23-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-08-09 | 2019-09-12 | 2019-10-17 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2022-10-17 | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 678782 | 611050 | 85136400 | 5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 134479.888 | 491432.862 | 0 | 0 | 87904.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128508 | 39702 | 235318 | 39664 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 269446 | Asesoria a la Insp. Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Sur, Etapa II, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-43-O117 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-27 | 2018-01-26 | 2018-02-22 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 2022-04-06 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 747450 | 751359.545 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 729417.196 | 112104.005 | 0 | 3951.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108152.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 269447 | Asesoria a la Insp. Fiscal de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Cordillera, Etapa II, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-48-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-12-20 | 2018-01-19 | 2018-04-26 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2022-02-18 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 676104 | 789117.369 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 792814.445 | 62012.52 | 0 | 0 | 41877.025 | 0 | 12402.585 | 0 | 7732.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 269449 | Asesoria a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Norte, Etapa II, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-2-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-04-26 | 2018-05-29 | 2018-07-11 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2022-06-27 | RANCO | LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 732864 | 668037.076 | 59186920 | 5 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 583816.99 | 117882.837 | 0 | 0 | 50576.61 | 0 | 32146.227 | 0 | 35160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269450 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Sur, Etapa II, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | 5895-45-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-11-13 | 2017-12-12 | 2017-12-19 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2022-04-01 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 6208959.339 | 7114246.663 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 7224570.626 | 940693.538 | 0 | 222497.141 | 143152.646 | 78287.751 | 0 | 0 | 17388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479368 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269455 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Cordillera, Etapa II, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | 5895-39-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-10-16 | 2017-11-16 | 2017-11-23 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2021-12-20 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 6998960.904 | 6051783.015 | 76125157 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 5533810.127 | 1115288.436 | 0 | 0 | 509155.413 | 0 | 256504.746 | 0 | 349628.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.295 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269457 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Norte, Etapa II, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | 5895-1-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-03-16 | 2018-04-19 | 2018-05-09 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 2022-07-04 | RANCO | LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 7455388.27 | 6900060.262 | 76125157 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 4463800.201 | 1515518.965 | 0 | 152495.853 | 44531.893 | 193690.256 | 182268.61 | 0 | 248115 | 383000 | 311417 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 359830 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 48000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458842-0 | AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 LA UNIÓN - RÍO BUENO. REGIÓN DE LOS RÍOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329603 | ESTUDIO DE INGENIERÍA AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 LA UNIÓN - RÍO BUENO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2. ESTUDIOS | 5048-80-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2024-02-17 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 700000 | 635000 | 96777320 | 4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 0 | 203845.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66167.85 | 0 | 38663 | 66630 | 0 | 32385 | 0 | 0 | 552422 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458845-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR LICAN-RUTA 215-CH REG LOS RÍOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351808 | Diseño Construcción conexión vial sector lican-ruta 215-ch reg los ríos | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-01-01 | 2025-01-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 1400000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1532000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | Interregional | PROYECTOS | 30458861-0 | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS |  | PROYECTOS | 30458861-0 | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459001-0 | REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 316890 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Futa y Accesos Comuna de Corral | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-19-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-03 | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2023-02-11 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 302164.488 | 474577.4 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 193154.93 | 161695.596 | 0 | 0 | 64096.919 | 23210.962 | 23534.912 | 0 | 47051.395 | 3801.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | Interregional | PROYECTOS | 30459001-0 | REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 870.421 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL |  | PROYECTOS | 30459001-0 | REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459001-0 | REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 316892 | Reposición Puente Futa y Accesos Comuna de Corral | 1. OBRAS | 5895-8-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-25 | 2020-07-21 | 2020-12-28 | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 2023-01-30 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 3010830.254 | 4252997.696 | 99589100 | K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 3026300.338 | 1515574.36 | 0 | 0 | 597944.808 | 414506.107 | 272003.445 | 0 | 0 | 206999 | 24121 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL |  | PROYECTOS | 30459001-0 | REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 359830 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 48000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | Interregional | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 175.51 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION |  | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30468383-0 | HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 325155 | Asesoría a la Inspección Fiscal Rehabilitación Puente Cau-Cau y Accesos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-9-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-07-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-07-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 493810 | 493810 | 0 | 0 |  | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44317 | 44488 | 16195 | 410000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30468383-0 | HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299731 | REHABILITACIÓN PUENTE CAU - CAU Y ACCESOS, SECTOR LA ÁNIMAS - ISLA TEJA, TRAMO AV. ESPAÑA, M.H. AGÜERO Y LOS LINGUES, COMUNA DE VALDIVIA, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Propuesta privada | 2021-08-21 | 2021-10-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2024-01-24 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 9000000 | 11977652.425 | 83109000 | 6 | EMPRESA CONSTRUCTORA FE GRANDE S.A. | 0 | 2090010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404636 | 409273 | 520835 | 755266 | 13096000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 354575 | Global Gasto Publicaciones Diario Oficial 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 1767.648 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 180 | 0 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 351810 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción de Sendas Multipropósito en Red Vial Grupo A, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-16-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-08-09 | 2022-10-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-15 | 2024-11-15 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 527121.651 | 527121.651 | 0 | 0 |  | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 728921 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 53374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33374 | 0 | 20000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 351811 | Construcción de Sendas Multipropósito en Red Vial Grupo A, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-11-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-08-05 | 2022-09-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-30 | 2024-11-19 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 5729284.724 | 5729284.724 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6174079 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480980-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-99 S:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480981-0 | MEJORAMIENTO T-210: CRUCE RUTA 5-CIRUELOS- PUREO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 325973 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento T-210: Cruce Ruta 5 - Ciruelos-Pureo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-33-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-03 | 2020-12-14 | 2021-05-28 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2022-07-03 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 234153.973 | 206875.641 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 153574.571 | 0 | 48387.58 | 21512.41 | 22581.175 | 23001.184 | 23321.881 | 14770.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480981-0 | MEJORAMIENTO T-210: CRUCE RUTA 5-CIRUELOS- PUREO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 325977 | Mejoramiento T-210: Cruce Ruta 5-Ciruelos-Pureo | 1. OBRAS | 5895-32-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-28 | 2020-11-26 | 2021-05-26 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2022-07-21 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 2269954.831 | 2698990.399 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 2646540.051 | 0 | 0 | 380818.113 | 469360.749 | 464042.189 | 0 | 0 | 230548 | 491044 | 0 | 0 | 610727 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA |  | PROYECTOS | 30480981-0 | MEJORAMIENTO T-210: CRUCE RUTA 5-CIRUELOS- PUREO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 359830 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 48000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480983-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE PANGUIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 322582 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-255 (Ancacomoe - Cozcoz) Comuna de Panguipulli | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-72-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-03-26 | 2021-05-28 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2022-06-17 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 181862.113 | 182232.803 | 99567050 | K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 71984.575 | 121500.118 | 0 | 0 | 68743.027 | 18224.526 | 0 | 9778.565 | 24754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Interregional | PROYECTOS | 30480983-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE PANGUIPULLI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1620.454 | 0 | 0 | 0 | 125.324 | 311.984 | 1183.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 30480983-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE PANGUIPULLI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12900 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480983-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 322581 | Mejoramiento CBI Ruta T-255 (Ancacomoe - Cozcoz) Comuna de Panguipulli | 1. OBRAS | 5895-71-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-03-09 | 2021-05-24 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2022-08-02 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 1269654.053 | 1494931.525 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 505480.303 | 1107114.006 | 0 | 0 | 293372.707 | 117260.516 | 446895.596 | 167292.693 | 82292.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480983-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 330204 | Camino Básico Intermedio, Camino T-189 Melefquen-Los Tallos, Dm 0.000 al Dm 3.245,58, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-64-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-22 | 2021-12-23 | 2022-06-08 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2023-09-05 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 846348.471 | 1015566.151 | 76019347 | K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 270996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 40996 | 110000 | 868000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480995-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 296920 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta T-34; T-334 y T-324 Comuna de Máfil, Región de los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5895-14-LQ19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-09-02 | 2019-10-11 | 2019-11-13 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2021-01-29 | VALDIVIA | MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 195925 | 250550 | 76832520 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 217832.76 | 56460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL |  | PROYECTOS | 30480995-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 312660 | Consultoría de Proyectos: Caracterización de la Faja Vial, Varias Rutas Region de los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-5-LR20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-05-26 | 2020-07-03 | 2020-09-16 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2021-10-06 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 300000 | 284302.462 | 78418590 | 7 | CCP INGENIERIA S.A. | 293383.62 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 328323 | Consultoría para el Diseño de Estabilidad de Taludes y Sostenimiento de Suelos y Rocas para Proyectos de Conservación, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-55-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-08 | 2021-02-18 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2022-05-08 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 184520 | 211202.2 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 48333.857 | 173517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130347 | 0 | 35810 | 7360 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 309222 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Camino T-675 Acceso a Cerrillos, Comuna de Futrono, Provincia de Ranco, Región de los Ríos | 1. OBRAS | 5895-46-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-13 | 2020-01-22 | 2020-02-25 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2021-04-11 | RANCO | FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 658341.677 | 925377.569 | 76006867 | 5 | TORO S.A | 940193.802 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 312674 | Conservación de la Red Vial, Reparación Puente La Rana y Puente La Frontera 2, Ruta 201 CH, Comuna de Panguipulli, Provincia del Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-16-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-28 | 2020-07-23 | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2022-02-17 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 700351.17 | 724435.296 | 76019347 | K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 701515.889 | 41400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31475 | 9925 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481282-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 283856 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur, Etapa II, Región de los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-30-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-24 | 2018-10-02 | 2018-10-22 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2022-07-30 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, PAILLACO, VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 676180 | 679636.76 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 576652.068 | 152947.064 | 0 | 33778.102 | 20741.107 | 17926.964 | 18260.604 | 18515.468 | 17946.29 | 17946.29 | 7832.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481282-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 290014 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Urbano, Etapa II, Región de los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-5-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-07-09 | 2019-08-09 | 2019-09-02 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2023-06-21 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 720710 | 692612.8 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 411286.46 | 205051.336 | 0 | 17579.772 | 35370.476 | 17842.65 | 18173.215 | 18428.223 | 17941 | 17941 | 17941 | 17941 | 17941 | 7952 | 114913 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481282-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283859 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa II Región de los Ríos | 1. OBRAS | 5895-29-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-06-29 | 2018-08-02 | 2018-08-21 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2022-09-08 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, PAILLACO, VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 6136818.724 | 7291838.004 | 76808540 | 4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 5803748.121 | 1579360.042 | 0 | 0 | 236718.299 | 192235.988 | 76857.527 | 234175.228 | 39879 | 147185 | 30929 | 157683 | 263697 | 200000 | 369202 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481282-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 290019 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Urbano Etapa II Región de los Ríos | 1. OBRAS | 5895-1-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-03-06 | 2019-04-12 | 2019-05-02 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 2023-05-23 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 5199714.292 | 5394280.284 | 76125157 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 3699085.747 | 1132639.836 | 0 | 74280.354 | 70951.904 | 0 | 246304.977 | 77123.601 | 64959 | 47435 | 37550 | 66906 | 50185 | 396944 | 1264885 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30481282-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 359830 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 48000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481311-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 312695 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Mariquina y Lanco, Etapa VIII Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-31-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-09 | 2020-11-18 | 2020-12-16 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2022-01-12 | VALDIVIA | LANCO, MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 392178.052 | 475577.989 | 87747700 | 2 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 436688.289 | 64000.238 | 0 | 32164.803 | 24849.59 | 0 | 0 | 1964.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5021 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | Interregional | PROYECTOS | 30483136-0 | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO |  | PROYECTOS | 30483136-0 | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 888869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888869 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30483136-0 | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 360553 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 0 | 3130.812 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3130.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30484026-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-350 S: CUTIPAY - ACCESO NORTE A NIEBLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 281979 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Ruta T-350 Cutipay - Accesos Norte A Niebla, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos. | 2. ESTUDIOS | 5048-25-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-27 | 2018-09-14 | 2018-10-09 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2022-11-16 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 599733 | 769823.6 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 467502.936 | 167323.6 | 0 | 0 | 0 | 42555.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4592 | 0 | 0 | 120176 | 209937 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002583-0 | CONSERVACION RUTAS T-39, T-625, T-34, PROVINCIA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 292134 | Conservación Periodica Rutas T-39 y T-625, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-7-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-06-12 | 2019-07-18 | 2019-08-19 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2021-02-01 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, PAILLACO, PANGUIPULLI, FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 3879897.79 | 3974434.633 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 4089190.472 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 322563 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-525 Las Huellas y Ruta T-661 Quimán Alto | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-38-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-27 | 2021-01-12 | 2021-04-07 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2022-09-26 | RANCO | FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 354099.801 | 333999 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 140000 | 218608.301 | 0 | 38825.007 | 21828.795 | 21357.934 | 21755.191 | 22146.098 | 21647 | 21647 | 21647 | 27754.276 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | Interregional | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 2533.94 | 3744.246 | 0 | 0 | 885.36 | 286.454 | 183.52 | 2242.912 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO |  | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 81388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81388 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358416 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ CBI RUTA T-525 LAS HUELLAS RUTA T-661 QUIMAN ALTO (LAS HUELLAS) | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 0 | 2049.063 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2049.063 | 0 | 0 | 0 | 2049.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO |  | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359299 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 24 MEJ CBI RUTA T-525 LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN ALTO (LAS HUELLAS) | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 7168.391 | 7168.391 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 7168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7168 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO |  | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359300 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 40 MEJ CBI RUTA T-525 LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN ALTO (LAS HUELLAS) | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 5025.682 | 5025.682 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5026 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 360516 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ CBI RUTA T-525 LAS HUELLAS RUTA T-661 QUIMAN ALTO (QUIMAN) | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | RANCO | FUTRONO | Sin Reajuste | 0 | 2368.809 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2368.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2368.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 322564 | Mejoramiento CBI Ruta T-525 Las Huellas y Ruta T-661 Quimán Alto | 1. OBRAS | 5895-34-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-09 | 2020-12-15 | 2021-03-03 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2022-10-14 | RANCO | FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 3780527.645 | 3949230.087 | 76115039 | 1 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 676433.292 | 2432000.367 | 0 | 0 | 199596.218 | 0 | 118354.149 | 0 | 0 | 220404 | 300000 | 450000 | 500000 | 643646 | 1184705 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO |  | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 359830 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 48000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002601-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-400 MORROMPULLI-RIO FUTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 354575 | Global Gasto Publicaciones Diario Oficial 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 1767.648 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002601-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-400 MORROMPULLI-RIO FUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 329626 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta T-400 Morrompulli - Río Futa, Comuna de Corral | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-17-O121 | En Licitación | Propuesta publica | 2021-06-11 | 2022-08-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-31 | 2023-08-31 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 200866.963 | 200866.963 | 0 | 0 |  | 0 | 39762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19881 | 19881 | 178926 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | Interregional | PROYECTOS | 40002601-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-400 MORROMPULLI-RIO FUTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 772.828 | 1499.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL |  | PROYECTOS | 40002601-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-400 MORROMPULLI-RIO FUTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002601-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-400 MORROMPULLI-RIO FUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 352246 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta T-400 Morrompulli - Río Futa, Comuna de Corral | 1. OBRAS | 5895-6-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-25 | 2022-07-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-30 | 2023-09-30 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 2010651.401 | 2010651.401 | 0 | 0 |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 200000 | 1763051 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL |  | PROYECTOS | 40002601-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-400 MORROMPULLI-RIO FUTA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 359830 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 48000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002685-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 305030 | Caminos Básico por Conservación, T-848: Cruce T-800 (Mashue) - Camán - Llancacura - Puerto Fao, Km 0,00 al Km 7,60 Comuna de La Unión, Provincia del Ranco Región de Los Ríos - Reactivación | 1. OBRAS | 5895-37-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-10-15 | 2019-11-14 | 2019-12-30 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2021-02-07 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 925810.004 | 1192580.352 | 87747700 | 2 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 1218499.447 | 5356.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5356.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002686-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 299403 | Consultoría para el Levantamiento de Necesidades de Conservación de Caminos Indígenas, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-6-LR20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-05-26 | 2020-07-03 | 2020-09-25 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2021-12-03 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 298000 | 482352.788 | 76035885 | 1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 490640.319 | 13469.928 | 0 | 13469.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002686-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 299605 | Asesoría de Contratos de Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas, Provincias de Valdivia y Ranco, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-26-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-08-07 | 2020-09-08 | 2020-10-15 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2022-01-02 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 223995.716 | 307884.488 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 285016.208 | 34030.614 | 0 | 0 | 4670.537 | 0 | 23161.077 | 0 | 6199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002686-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 299446 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Panguipulli y Lanco, Etapa IX, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-23-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-23 | 2020-10-15 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2021-12-28 | VALDIVIA | LANCO, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 1298374.638 | 1409416.753 | 76808540 | 4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 1214300.885 | 430999.805 | 0 | 0 | 173371.428 | 0 | 0 | 0 | 257628.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40003669-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA T-551 EN FUTRONO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 322161 | Estudio de Preinversión "Mejoramiento Pasada Urbana Ruta T-551 en Futrono" | 2. ESTUDIOS | 5048-73-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-28 | 2020-12-22 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-04-15 | RANCO | FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 300200 | 230455 | 77316682 | K | CONSORCIO AXIOMA - APTTA FUTRONO LIMITADA | 75546.185 | 175343.254 | 0 | 0 | 0 | 45557.82 | 82913.434 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 38472 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40004384-0 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL VALDIVIA-COSTA CORRAL, REGIÓN DE LOS RÍOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 292132 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Interconexión Vial Valdivia Costa Corral Región de los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5048-41-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-08-30 | 2019-10-15 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2021-08-27 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 692221 | 515000 | 79931880 | 6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 394469.545 | 156732.949 | 0 | 0 | 108782.949 | 0 | 0 | 0 | 47950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 354575 | Global Gasto Publicaciones Diario Oficial 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 1767.648 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 53.824 | 0 | 0 | 126.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 312988 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro Etapa III Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-36-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-16 | 2021-03-31 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2025-01-04 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, PAILLACO, PANGUIPULLI, FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 821920.08 | 791999.956 | 76696566 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 124164.183 | 254155.066 | 0 | 38569.67 | 19349.999 | 19405.799 | 19767.599 | 20042.999 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 40019 | 19400 | 447864 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331498 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-3-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-20 | 2021-06-25 | 2021-07-13 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2025-07-25 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 849981 | 928536.7 | 76696566 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 50800.128 | 304140.094 | 0 | 52183.131 | 21024.442 | 21083.71 | 21474.881 | 22037.93 | 21056 | 21056 | 21056 | 21056 | 21056 | 61056 | 623653 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331517 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa III | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-11 | 2021-09-23 | 2021-12-02 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2025-12-12 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 849981 | 993128.8 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 274390.031 | 0 | 0 | 32728.969 | 22592.912 | 22685.597 | 23002.553 | 22230 | 22230 | 22230 | 22230 | 62230 | 22230 | 808414 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331520 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-28-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-16 | 2021-10-22 | 2021-12-01 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2025-12-07 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 849981 | 942754.2 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 265133.924 | 0 | 0 | 0 | 49914.696 | 21284.18 | 21581.048 | 22059 | 22059 | 22059 | 22059 | 22059 | 62059 | 767292 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331524 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Costa, Etapa III, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-40-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-23 | 2021-12-30 | 2022-03-02 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2026-03-19 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 849981 | 934548 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 193257.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21953.682 | 21884 | 21884 | 21884 | 21884 | 61884 | 21884 | 834462 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331529 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-2-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-01 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2026-07-20 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 849981 | 932997 | 76696566 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 0 | 125808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21437 | 21497 | 21437 | 61437 | 900989 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331532 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-68-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-07 | 2022-03-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2026-04-17 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 849981 | 885000 | 76025871 | 7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 177935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39410 | 19705 | 19705 | 19705 | 59705 | 19705 | 786586 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331492 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-2-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-05-07 | 2021-06-15 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2025-07-03 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 6193433.504 | 5946077.136 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 395859.643 | 1526981.941 | 0 | 297189.475 | 70515.064 | 530047.755 | 149223.281 | 253130.366 | 58805 | 22572 | 20189 | 50000 | 53744 | 21566 | 4439767 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331504 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa III Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-11-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-06 | 2021-06-14 | 2021-06-30 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2025-07-28 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 6521006.52 | 6758736.227 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 88808.967 | 1156604.83 | 0 | 181922.834 | 100844.433 | 310967.907 | 120375.404 | 248886.252 | 42800 | 12022 | 34200 | 35600 | 24200 | 44786 | 6142129 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331519 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa III | 1. OBRAS | 5895-26-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-06 | 2021-09-24 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2025-10-22 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 7199697.492 | 6623491.268 | 76019347 | K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 1000212.997 | 0 | 0 | 253952.536 | 74627.307 | 235161.086 | 149606.068 | 147431 | 48097 | 16000 | 25000 | 30000 | 20338 | 6292491 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331522 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-36-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-12 | 2021-12-29 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2025-12-25 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 6599936.036 | 8035458.234 | 76006867 | 5 | TORO S.A | 0 | 1003446.047 | 0 | 0 | 58049.332 | 108110.128 | 205074.62 | 125748.155 | 354622.812 | 29951 | 42000 | 25000 | 20000 | 34890 | 7595413 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331528 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Sur, Etapa III, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-1-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-17 | 2022-03-25 | 2022-04-13 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2026-05-04 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 6498768.011 | 6542492.975 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 226653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 90000 | 50000 | 10000 | 26653 | 6911193 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331531 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-65-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-26 | 2021-12-29 | 2022-03-02 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2026-03-24 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 6599995.19 | 7016264.031 | 76623739 | 8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 0 | 412400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 25400 | 18000 | 50000 | 291000 | 6538780 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 332697 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Centro, Etapa III, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-1-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-01-28 | 2021-02-25 | 2021-03-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2025-03-27 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 6476988.418 | 5744687.046 | 76061486 | 6 | IKA INFRAESTRUCTURA S.A. | 802910.152 | 1197701.295 | 0 | 0 | 171304.63 | 198810.665 | 0 | 0 | 39081 | 35000 | 49032 | 20340 | 41345 | 642788 | 4639966 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011131-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 316314 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global de Caminos Plan Indigena, Comunidades Indígenas Comuna de Lanco y Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa II | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-58-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-02-19 | 2021-03-17 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2023-04-13 | VALDIVIA | LANCO, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 349502.112 | 384378.3 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 114524.38 | 222308.337 | 0 | 36415.666 | 18428.433 | 18480.24 | 18824.509 | 19086.889 | 18512.1 | 18512.1 | 18512.1 | 18512.1 | 18512.1 | 18512.1 | 78975.729 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011131-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 316328 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de La Unión, Río Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa II | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-57-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-02-18 | 2021-03-10 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2023-02-23 | RANCO | FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 349995.307 | 347477.13 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 110935.469 | 207347.692 | 0 | 0 | 0 | 68906.007 | 17377.015 | 17618.67 | 17241 | 17241 | 17241 | 17241 | 17241 | 17241 | 49358.264 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011131-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331535 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mariquina, Mafil, Los Lagos, Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa III | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-31-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-11-02 | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2024-02-29 | VALDIVIA | CORRAL, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 349863.948 | 450000 | 76696566 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 0 | 165202.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20760.652 | 21050.218 | 20565.217 | 20565.217 | 20565.217 | 20565.217 | 20565.217 | 20565.217 | 308478.263 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011131-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 312983 | Conservación Global de Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas, Comunas de Lanco y Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa II | 1. OBRAS | 5895-44-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-27 | 2021-03-03 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2023-05-06 | VALDIVIA | LANCO, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 1374683.526 | 1987628.352 | 76006867 | 5 | TORO S.A | 776108.779 | 1181554.231 | 0 | 55927.735 | 0 | 127859.679 | 78539.817 | 0 | 0 | 141600 | 70800 | 70800 | 70800 | 565227 | 154818 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011131-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 316319 | Conservación Global Caminos Plan Indígenas, Comunidades Indígenas Comunas de La Unión, Río Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa II | 1. OBRAS | 5895-40-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-18 | 2020-12-17 | 2021-02-12 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2023-04-01 | RANCO | FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1379644.255 | 1654436.269 | 76108395 | 3 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 440771.031 | 865602.279 | 0 | 0 | 132152.844 | 110010.104 | 81950.552 | 84712.779 | 59533 | 150330 | 58256 | 60551 | 69999 | 58107 | 457074 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011131-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 343574 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mariquina, Mafil, Los Lagos. Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa III | 1. OBRAS | 5895-31-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-07 | 2021-10-13 | 2021-12-20 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2024-02-08 | VALDIVIA | CORRAL, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 1700686.953 | 1950234.957 | 76019347 | K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 856000.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44896.145 | 48341.175 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 332763 | 1192235 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO |  | PROYECTOS | 40011131-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 359830 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 48000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011132-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 316543 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-579 El Salto - Reumén, Km 0,0 al 7,0, Comunas de Los Lagos, Provincia de Valdivia; y Ruta T-975-U Carimallin - Colonia Rucatayo, Km 15,0 al 23,0, Comuna de Río Bueno, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-10-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-25 | 2020-07-29 | 2020-08-18 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2021-10-04 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, PAILLACO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1822459.391 | 1740050.712 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 1765837.106 | 5.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011132-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 322808 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-282, Cruce T-276 (Pelchuquín) - Cruce T-232 (San José- Antiguo), Km 4,72 al 10,01, Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-28-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-27 | 2020-10-07 | 2020-10-23 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2021-11-30 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 668107.842 | 644297.508 | 76552338 | 9 | CONSTRUCTORA LOS LLEUQUES SPA | 663293.38 | 2279.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2279.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LOS LAGOS, MARIQUINA, LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011133-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 312992 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta T-640, Cruce T-60 - Colonia Tres Chiflones, Km 15,0 a 24,0, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-20-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-09 | 2020-08-18 | 2020-09-02 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2021-09-23 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 399974.351 | 443045.262 | 87747700 | 2 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 448017.677 | 9562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9562 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LOS LAGOS, MARIQUINA, LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011133-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 316546 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Sello Ruta T-670 Cruce Ruta 5 - Cruce T-676 (Pichirropulli) Km 0,0 a 0,858; Ruta T-551 Cruce Ruta T-39 (Los Lagos) - Futrono, Km 0,0 al 11,0; y Ruta T-326 Cruce Ruta 5 (Paso Inferior Rucapichio) - Cruce | 1. OBRAS | 5895-15-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-05-28 | 2020-07-22 | 2020-08-12 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2021-05-01 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL, PAILLACO | Indice de Precios al Consumidor | 822058.343 | 799312.134 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 821435.181 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011134-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 354575 | Global Gasto Publicaciones Diario Oficial 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 1767.648 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011134-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 328469 | Asesoría de contratos de Conservación de caminos de acceso a comunidades indígenas, Provincias de Valdivia y Ranco, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-52-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-12-07 | 2021-12-29 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-12-18 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 199486.146 | 236421.9 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 224940.884 | 0 | 0 | 32446.955 | 22094.701 | 22505.216 | 22819.012 | 22493 | 22493 | 22493 | 22493 | 22493 | 12610 | 12333 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011134-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 299452 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de Valdivia, Máfil, Los Lagos, Paillaco y Corral, Etapa IX, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-24-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-11 | 2020-09-22 | 2021-02-19 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2022-03-02 | VALDIVIA | CORRAL, LOS LAGOS, MAFIL, PAILLACO, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 512416.265 | 679786.687 | 76019347 | K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 408182.498 | 271040.204 | 0 | 65969.913 | 168917.601 | 36153.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.447 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011134-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 316367 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas , Comuna de La Unión y Río Bueno, Etapa X, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5898-68-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-02 | 2021-02-18 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-12-29 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 307864.088 | 359454.943 | 76623739 | 8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 274529.817 | 98229.532 | 0 | 0 | 98229.353 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011134-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 316368 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de Mariquina, Etapa X, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-63-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-02-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-15 | 2023-05-11 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 412853.3 | 494866.85 | 76623739 | 8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 0 | 481451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43200 | 64598 | 186400 | 187253 | 107667 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011134-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 316370 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Lago Ranco y Futrono, Etapa X, Provincia de del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-5-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-08 | 2021-08-04 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2022-06-16 | RANCO | FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 370875.836 | 538610.693 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 265614.292 | 310085.986 | 0 | 89425.834 | 103593.365 | 0 | 114883.787 | 0 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011134-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 316374 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa X, Comunas de Valdivia, Corral Mafil, Los Lagos, Paillaco, Etapa X, Provincia de de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-30-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-09-29 | 2021-10-18 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2022-09-05 | VALDIVIA | CORRAL, PAILLACO, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 562331.138 | 533888.688 | 76108395 | 3 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 0 | 661874.19 | 0 | 0 | 248233.745 | 131932.515 | 156649.765 | 33427.919 | 91630.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011134-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 318058 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Futrono, Etapa IX, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-25-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-08-19 | 2020-09-29 | 2020-10-21 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2021-10-14 | RANCO | FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 428515.174 | 558951.298 | 76019347 | K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 578718.914 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO |  | PROYECTOS | 40011134-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 359830 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 48000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011827-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUREY - LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 354575 | Global Gasto Publicaciones Diario Oficial 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 1767.648 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011827-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUREY - LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 356581 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Purey- Los Lagos | 2. ESTUDIOS | 5895-12-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-21 | 2022-06-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-31 | 2024-04-02 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 507144.666 | 425050 | 78306360 | 3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 50000 | 395050 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40012473-0 | MEJORAMIENTO AVENIDA ESPAÑA S: CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA- CAMINO CABO BLANCO VALDIVIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 316931 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Avenida España S: Avenida Pedro Aguirre Cerda- Camino Cabo Blanco, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5048-53-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-21 | 2020-10-01 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2022-02-06 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 200000 | 151010 | 88648400 | 3 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 86880 | 73762.751 | 0 | 0 | 44760.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29002 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40021402-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN RUTA T-230 Y RUTA T-20 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 329639 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Conexión Ruta T-20 y T-230 San José de la Mariquina Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5895-9-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-18 | 2021-06-25 | 2021-07-13 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2022-09-16 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 202480 | 191220 | 76832520 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 197000 | 0 | 0 | 0 | 22392.2 | 0 | 0 | 45000 | 42000 | 37607.8 | 30000 | 0 | 20000 | 4120 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40021516-0 | CONSTRUCCION ACCESO A PARQUE NACIONAL PUYEHUE COMUNA LAGO RANCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 330326 | Estudio de Ingeniería Construcción Acceso a Parque Nacional Puyehue Comuna Lago Ranco | 2. ESTUDIOS | 5895-4-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-23 | 2021-06-04 | 2021-06-24 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2022-10-02 | RANCO | LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 302990 | 350000 | 96777320 | 4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 0 | 300459.46 | 0 | 0 | 0 | 63100.1 | 56144.16 | 3355.2 | 0 | 0 | 114550 | 0 | 56000 | 7310 | 38645 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027825-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 327193 | Conservación de la Red Vial , Reposición Puentes Panguimeo y Pobre Negro, Ruta T-376, Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-59-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-22 | 2021-03-26 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2023-01-13 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 1430768.01 | 1843556.403 | 76592630 | 0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178036 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027826-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 344624 | Conservación Red Vial, Ruta T-851, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-37-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-03 | 2022-02-24 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2023-01-25 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 901159.86 | 1068981.348 | 76482006 | 1 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632981 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029499-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 327296 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-567, Cruce Ruta T-851 (Riñinahue)-Pocura-Rupumeica Bajo, km 8,0 al 17,6 y Ruta T-523, Cruce Ruta T-509 (Mallay)-Las Molidas, km 0 al 7,0, Comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-42-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-01-28 | 2021-02-18 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2023-01-25 | RANCO | LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 2996143.534 | 3396113.791 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1124114 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304178 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION ESTRUCTURAL DE LOS EQUIPOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 243496.3 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16303 | 0 | 16303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 318950 | DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de Mantenimiento, Reparaciones Especificas y Suministro de repuestos con la empresa FINNING CHILE S.A para Maquinarias y Equipos de la Dirección de Vialidad del Nivel Central, 5284-1-LR20 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 422359.418 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5413.506 | 0 | 0 | 0 | 740.844 | 0 | 4672.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335600 | PUENTES: Mantenciones a Vehículos de la Administración Directa del Departamento de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 0 | 151613.453 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2343.308 | 0 | 0 | 324.072 | 287.944 | 628.858 | 1102.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 338130 | LABORATORIO: Solicita autorizar presupuesto para gestionar licitación y contratar la Segunda Parte de calibraciones a diversos equipos de peso, masa, temperatura y longitud pertenecientes a los LRV Arica, Iquique, Copiapó, Valparaíso, Rancagua, Talca, Chi | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | Sin Reajuste | 0 | 19052.912 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 739.671 | 0 | 660.248 | 79.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 344101 | LABORATORIO: Solicita autorizar presupuesto para la adquisición de 3950 litros de Agua Destilada para ser utilizada en diversos ensayes en las Salas de Química -Asfalto y Hormigón del Departamento Laboratorio Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | Sin Reajuste | 0 | 1410.15 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355437 | MANTENCION MAQUINARIAS año 2022 Regional -Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 610000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 322569.591 | 0 | 0 | 98672.152 | 63180.453 | 71778.641 | 88938.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355439 | REPUESTOS, INSUMOS, PEAJES Regional año 2022-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 209200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 132928.226 | 0 | 0 | 0 | 10528.826 | 82763.356 | 39636.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355440 | ASEO RECINTOS REGIONAL-año 2022-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 120000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 44772.56 | 0 | 8136.03 | 16056.67 | 10028.13 | 10551.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355441 | ASEO RECINTOS PROV. VALDIVIA año 2022-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 80000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39095.07 | 0 | 7124.53 | 0 | 18517.59 | 5991.65 | 7461.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355442 | ASEO RECINTOS PROV. RANCO año 2022-Vialidad región de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 26585.79 | 0 | 3899.63 | 8445.43 | 4379.2 | 4795.7 | 5065.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355443 | COMPRA PETROLEO Regional-año 2022-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 364500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 274313.04 | 0 | 0 | 16178.399 | 54015.705 | 123342.051 | 80776.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355452 | ADMINISTRACION DIRECTA REGIONAL año 2022-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 68770 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7416.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5964.97 | 1451.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355481 | MATERIAL PETREO REGIONAL año 2022-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 87465 | 0 | 0 | 87465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355482 | REPARACION BALSAS año 2022-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 47000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8220.199 | 0 | 0 | 0 | 8220.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355486 | ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL año 2022-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 78000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 796.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355487 | MANTENCION CAMIONETAS ADM. DIRECTA año 2022-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 35000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10064.88 | 0 | 0 | 2812.316 | 202.3 | 3367.32 | 3682.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355490 | COMUNICACIONES año 2022-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 40230 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10376.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10376.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355493 | ASFALTO REGIONAL año 2022-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 297014.376 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 94042.844 | 0 | 0 | 0 | 20641.086 | 63600.275 | 9801.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355496 | TOPOGRAFIA REGIONAL año 2022- Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 52200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29000 | 0 | 0 | 11600 | 5800 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355499 | MATERIAL PETREO PROVINCIAL VALDIVIA año 2022-Vialidad Region de los Rios | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 658785.624 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 223094.06 | 0 | 0 | 107100 | 0 | 115994.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355500 | ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIAL VALDIVIA año 2022-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 35000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1484.541 | 0 | 0 | 0 | 795.214 | 0 | 689.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355505 | TUBOS PROVINCIAL VALDIVIA año 2022-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 41000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40867.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40867.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355508 | SEGURIDAD VIAL PROVINCIAL VALDIVIA año 2022-Vialidad Region de los Rios | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 33000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2777771.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 390599.413 | 387845.591 | 586238.703 | 713088.253 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355510 | ASFALTO PROVINCIAL VALDIVIA año 2022-Vialidad Region de los Rios | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9710.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9710.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355515 | MADERAS PROVINCIAL VALDIVIA año 2022-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 145000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 142062.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142062.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355517 | CAMPAMENTO -TALLER PROVINCIAL VALDIVIA año 2022-Vialidad Region de los Rios | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1178.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355520 | SEGURIDAD RECINTOS PROVINCIAL VALDIVIA año 2022-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 146500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58310 | 0 | 11662 | 23324 | 11662 | 11662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355522 | MATERIAL PETREO PROVINCIAL RANCO año 2022-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 369000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 44625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355524 | ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIAL RANCO año 2022-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13421.057 | 0 | 0 | 0 | 1470.45 | 2550.201 | 9400.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355531 | CAMPAMENTOS- TALLER PROVINCIAL RANCO año 2022-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8838.963 | 0 | 0 | 0 | 8049.993 | 0 | 788.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355533 | SEGURIDAD RECINTOS PROVINCIAL RANCO año 2022-Vialidad Region de los Rios | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 80000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 38556 | 0 | 6426 | 12852 | 6426 | 6426 | 6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356745 | DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 294476.694 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4264.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4264.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356746 | LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para ensayes del Departamento Laboratorio Nacional- enero - febrero y marzo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 4542.825 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 280.024 | 0 | 185.567 | 94.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356748 | LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para ensayes de los Laboratorio Regionales de Coquimbo - Valparaíso - Rancagua - Talca y Valdivia | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 53000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6223.924 | 0 | 610.716 | 2002.793 | 2101.585 | 0 | 1508.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356760 | DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 8000 | 17219415 | k | YOSELYN TAMARA VALENCIA SEPULVEDA | 0 | 446.2 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356832 | LABORATORIO: Servicio de Reparación, Mantención y Calibración Prensa Flexotracción del LRV Valdivia | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 3558.1 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3558.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3558.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 356969 | SEGURIDAD RECINTOS REGIONAL año 2022-Vialidad Región de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 65000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31933.65 | 0 | 0 | 15618.75 | 5438.3 | 5438.3 | 5438.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358047 | Compra de Combustible por CAD Nivel Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 576700 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358580 | PUENTES: Reembolso de FIAR Revisión Técnica y Peajes Vehículos Pesados del Departamento de Puentes para la Cuentadante Julia Ramos Soza. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 2000 | 5000 | 9703753 | 1 | JULIA RAMOS SOZA | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360137 | PUENTES: Adquisición de 20 vales de gas de 11 kilos, y 30 vales de gas de 15 kilos; todos para ser utiLizados en los carromatos en trabajos de sondajes y de mecanos. Departamento de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | Sin Reajuste | 0 | 744.714 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 132073.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.545 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 5000 | 7839.386 | 113187.234 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO |  | PROYECTOS | 40030690-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030690-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 351812 | Asesoría Inspección fiscal Conservación global de caminos región de los Ríos 2022-2025 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2025-05-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 439714 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 483581 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030690-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 351813 | Conservación global de caminos región de los Ríos 2022-2025 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2025-05-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 3957424 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 4354419 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION |  | PROYECTOS | 40030691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 357574 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Norte Etapa III Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2026-10-01 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 886680 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 357575 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-11-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 357583 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Norte Etapa III Región de Los Ríos | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2026-11-01 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 0 | 7408000 | 0 | 0 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 8464820 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 357589 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2026-11-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 7012000 | 0 | 0 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 7896500 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40031046-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTAS T-345 Y T-34, COMUNA DE MÀFIL, REGIÓN DE LOS RÍOS. | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 354575 | Global Gasto Publicaciones Diario Oficial 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 1767.648 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40031046-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTAS T-345 Y T-34, COMUNA DE MÀFIL, REGIÓN DE LOS RÍOS. | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351809 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Conexión Vial Ruta T-345 - Ruta T-34. S: Máfil. Región de Los Ríos. | 2. ESTUDIOS | 5048-12-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-14 | 2022-08-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-19 | 2024-04-11 | VALDIVIA | MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 456853 | 456853 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 494154 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 346162 | Asesoria de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-70-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-15 | 2023-12-15 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 386789.584 | 452884.152 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364323 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 346175 | Consultoría para Análisis y Solución de Fallas y Deformaciones Estructurales de Caminos Pavimentados (ADELANTADOS 2022) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-09-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 236250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183750 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 362486 | Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de Conservación 2021 - 2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-11-01 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Sin Reajuste | 0 | 287649.285 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 319149 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 346170 | Conservación de la Red Vial, Reposición Puentes Cancahual y Bellavista, Ruta T-248, Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-73-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-15 | 2023-03-12 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 1368173.292 | 2575391.12 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2581891 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 346176 | Conservación Periodica Puente Nevado 2, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia (Adelantados 2022) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-07-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 0 | 567000 | 0 | 0 |  | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 471150 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 346181 | Conservación Periódica Puente Panguimilla, Comuna de la Unión, Provincia de Ranco (Adelantados 2022) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-07-01 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 0 | 661500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575200 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 346186 | Conservación de la Red Vial, Conservación Varios Puentes y Accesos, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-59-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-21 | 2022-01-26 | 2022-03-28 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2023-04-21 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION, LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 831964.282 | 1040220.633 | 76006867 | 5 | TORO S.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613620.633 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 346193 | Conservación Periódica, Recapado Ruta T-759 Ruta 5 - Puerto Nuevo (Km 0,165 Al 28), Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-58-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-25 | 2022-02-18 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2023-04-22 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 2246932.094 | 2055114.127 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1431014 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 346194 | Conservación Periódica, Recapado Varias Rutas, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-60-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-24 | 2022-03-08 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2023-05-04 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 1854280.987 | 2162594.445 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607694 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 346198 | Conservación Periódica, Recapado ruta T-20 San José - Mehuín (km 1,83 al 28,566) | 1. OBRAS | 5895-56-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-21 | 2022-02-02 | 2022-02-18 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2023-10-14 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 4570565.368 | 3880206.856 | 77365420 | 4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3028207 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 346200 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta T-250: Misissippi - Maiquillahue - Alepue, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 1. OBRAS | 5895-54-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-01-28 | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2023-05-05 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 797322.082 | 937547.326 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481447.326 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355231 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Sello Asfáltico, Ruta T-616 Huichahue - Reumén, y Ruta T-632: Ruta 5 - Reumén, Comuna de Paillaco, Provincia de Valdivia, Región de Los Rios | 1. OBRAS | 5895-4-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-02-28 | 2022-04-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-15 | 2023-02-10 | VALDIVIA | PAILLACO | Indice de Precios al Consumidor | 799901.246 | 912878.919 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 473878.919 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355240 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Sello Asfáltico, Ruta T-736: El Mirador - Los Pantanos - Ñanculen - Santa Elisa, Comuna de La Unión, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-5-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-28 | 2022-04-04 | 2022-05-13 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2023-01-26 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 589017.345 | 738977.212 | 76552338 | 9 | CONSTRUCTORA LOS LLEUQUES SPA | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 464627.212 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 357485 | Conservación Periódica, Recapado Ruta T-721 Río Bueno - Traiguén (Km 0 al 5,27), Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-8-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-12 | 2022-05-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-19 | 2023-08-19 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 958316.777 | 1096233.222 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680833 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035385-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA 2021-2023 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 354575 | Global Gasto Publicaciones Diario Oficial 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 1767.648 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 419.824 | 0 | 0 | 0 | 53.824 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035385-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA 2021-2023 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345958 | Asesoría de contratos de Conservación de caminos de acceso a comunidades indígenas Etapa XI, Provincias de Valdivia y Ranco, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-81-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-03-10 | 2022-04-07 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2023-02-28 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 258165.35 | 265089.6 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 170086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30954 | 30954 | 30954 | 30954 | 15316 | 30954 | 108863 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035385-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA 2021-2023 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345959 | Consultoría para el Levantamiento de Necesidades de Conservación en Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Año 2022, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-75-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-17 | 2022-03-03 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2023-04-01 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 375000 | 337000 | 76035885 | 1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 0 | 129492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62892 | 33300 | 0 | 33300 | 0 | 0 | 0 | 241008 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035385-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA 2021-2023 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 345960 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de La Unión y Rio Bueno, Etapa XI, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-76-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-15 | 2022-03-03 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2023-01-25 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 266527.434 | 250358.96 | 76623739 | 8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 0 | 250528.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175685.754 | 63600 | 11243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035385-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA 2021-2023 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 345961 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Mariquina, Etapa XI, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-77-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-08 | 2022-03-02 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2023-03-27 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 961867.09 | 1055079.273 | 76623739 | 8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 10000 | 21800 | 38200 | 40000 | 20000 | 920979 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035385-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA 2021-2023 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 345962 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas Paillaco y Los Lagos, Etapa XI, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-78-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-10 | 2022-03-03 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2023-01-26 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PAILLACO | Indice de Precios al Consumidor | 369454.052 | 405274.142 | 76623739 | 8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 0 | 89999.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43798.801 | 30000 | 16201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124803 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035385-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA 2021-2023 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 345964 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de Panguipulli y Lanco, Etapa XI, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-80-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-11 | 2022-03-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2023-01-30 | VALDIVIA | LANCO, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 1511172.959 | 1626276.696 | 87747700 | 2 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 0 | 129472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 9472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026277 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035385-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA 2021-2023 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 362081 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas Lago Ranco y Futrono, Etapa XI, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-09-01 | RANCO | FUTRONO, LAGO RANCO | Sin Reajuste | 0 | 746272.836 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641070 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO |  | PROYECTOS | 40035385-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA 2021-2023 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 359830 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 48000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035388-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2021-2023 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 354575 | Global Gasto Publicaciones Diario Oficial 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 1767.648 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035388-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345859 | Asesoria de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Básicos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-83-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-03-10 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2023-04-20 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 328493.397 | 353940.972 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 367639.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41854.877 | 30995 | 30995 | 30995 | 50810 | 90995 | 90995 | 14562 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035388-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 345860 | Conservación Red Vial, CBC Ruta T-939: Chaichayen ¿ Folilco - Los Maitenes (km 0 al 15,08), Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-49-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-16 | 2021-12-20 | 2021-12-28 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2023-02-10 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 2061459.739 | 2244190.001 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 60000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 1146623 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035388-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 345862 | Conservación Red Vial, CBC Ruta T-233: Pullinque - Calafquén (km 0 al 4,79), Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-46-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-16 | 2021-12-21 | 2021-12-29 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-11-14 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 799493.134 | 870911.414 | 76019347 | K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 343000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35016.964 | 0 | 174983.036 | 70000 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 279811 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035388-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 345863 | Conservación Red Vial, CBC Ruta T-927: Crucero - Cun Cun (km 0 al 5,9) y Ruta T-749: Santa Rosa Grande - Estrella de Chile (km 3,46 al 8,90), Comunas de Rio Bueno y Paillaco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-48-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-02-16 | 2022-03-02 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2023-04-22 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1657036.304 | 1814712.207 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 1319212 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035388-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 345864 | Conservación Red Vial, CBC Ruta T-240: Cruce T-20 (Puringue Pobre) - El Nogal (km 6,0 al 9,0), y T-272 Cruce T-282 - Paila Pifil (km 0,0 al km 6,0), Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-45-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-02-16 | 2022-03-30 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2023-05-13 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 1543629.672 | 1927805.874 | 76006867 | 5 | TORO S.A | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 1228378 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035388-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 345865 | Conservación Red Vial, CBC Ruta T-282: Pelchuquín - San José Antiguo (Km 13,855 al 18,702) y T-320: Formio - Llastuco (km 0 al 5,4), Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-43-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-27 | 2022-02-15 | 2022-03-11 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2023-05-21 | VALDIVIA | MAFIL, MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 1521149.553 | 1655107.546 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 1148907.546 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035388-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 345866 | Conservación Red Vial, CBC Ruta T-645: Cruce T-551 (Nontuelá) - Nontuela Alto al Este (km 3 al 8,7), Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-44-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-27 | 2022-02-15 | 2022-04-13 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2023-05-05 | RANCO | FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 1211184.182 | 1371947.212 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 910047.212 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035388-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 346037 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN CAMINOS BASICOS 2020-2022 (ADELANTADOS 2022) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-05-01 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LAGO RANCO | Sin Reajuste | 0 | 356000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374040 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035388-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 357487 | Conservación Red Vial, CBC Ruta T-394: Acceso a Playa Bonifacio (km 0 al 1,8) y Ruta T-597: Pichico - Reumén (km 0 al 5,27), Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-11-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 1624917.216 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300917 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035388-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 362374 | Camino Básico por conservacion, camino S-ROL y calle Conductor Nuñez, Comuna de Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-11-01 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 0 | 680325 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455501 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40035388-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2021-2023 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 359830 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 48000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO |  | PROYECTOS | 40036799-0 | MEJORAMIENTO CBI CRUCE RUTA 210 (LA UNION) - HUEICOLLA - VENECIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 343000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40043320-0 | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 6 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 354575 | Global Gasto Publicaciones Diario Oficial 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 1767.648 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40043320-0 | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 6 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 362374 | Camino Básico por conservacion, camino S-ROL y calle Conductor Nuñez, Comuna de Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-11-01 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 0 | 680325 | 0 | 0 |  | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 223841 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278733 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION CAMINO PUELO PASO EL BOLSON (CMT), ETAPA X, TRAMO DM. 15.315 AL DM. 22.730, COMUNA DE COCHAMO, PROVINCIA DE LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-118-O121 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-02-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2025-08-03 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 906150 | 906150 | 0 | 0 |  | 0 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 26000 | 913190 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | Interregional | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 953.155 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 142588.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142588.8 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 360785 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Nº 13-J CONSTRUCCION CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1572.4 | 2007.64 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 360786 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 13-K CONSTRUCCION CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1828.8 | 2335.012 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1828.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828.8 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 360787 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 13-L CONSTRUCCION CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1909.2 | 2437.667 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1909 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 360788 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 13-M CONSTRUCCION CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2100.8 | 2100.8 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2101 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 149184 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón Sector:Primer Corral- Segundo Corral- Etapa VII X Región CMT | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2009-08-01 | 2009-09-01 | 2009-12-02 | 2009-12-31 | 2009-12-31 | 2019-11-29 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice Polinomico | 3000000 | 3198118.893 | 61101037 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 3433052.773 | 52560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52560 | 0 | 0 | 0 | 78674.571 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186190 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolson, Región de Los Lagos (nuevo 2012) | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato directo | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 2013-03-07 | 2013-05-08 | 2013-05-09 | 2020-11-30 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 2462578.392 | 3027877.291 | 61101037 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 3188524.533 | 88200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35400 | 52800 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278732 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón (CMT) Etapa X, TRAMO Dm. 15.315 al Dm. 22.730, Comuna de Cochamó, Provincia de Llanquihue, Región de los Lagos. | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2021-05-14 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2025-03-19 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 7952640.888 | 7944877.662 | 61101037 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 1818321.515 | 0 | 0 | 18321.515 | 0 | 0 | 0 | 221841 | 0 | 250000 | 550000 | 280000 | 498159 | 6890000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO | Interregional | PROYECTOS | 30051950-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIFURCACIÓN ILQUE- CRUCE RUTA V-85 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, PUYEHUE | Interregional | PROYECTOS | 30066206-0 | REPOSICIÓN RUTA 215-CH. SECTOR: BIFURCACIÓN AEROPUERTO CARLOS HOTT - CRUCE LAS LUMAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 52.746 | 1000.484 | 0 | 0 | 0 | 21.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305467 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 16-A MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 431.011 | 431.011 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 431.011 | 0 | 0 | 0 | 313.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305468 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 47 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2308.57 | 2308.57 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2308.57 | 0 | 0 | 2308.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317337 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 203 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1321.167 | 1321.167 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1321.167 | 0 | 0 | 0 | 1321.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | Interregional | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 13392.436 | 1999.839 | 0 | 0 | 21.484 | 0 | 104 | 804.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 340463 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 189 190 190-A MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 5431.048 | 5431.048 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 5431.048 | 0 | 0 | 0 | 5431.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 340464 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 206 206-A MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 63367.403 | 63367.403 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 23515.284 | 0 | 0 | 7943.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15572 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357653 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 206-A1 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 55424.119 | 55424.119 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 55424.119 | 0 | 0 | 55424.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 361587 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 120-B MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 174 | 174 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263645 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Mejoramiento Ruta W-175, Sector Linao - Quemchi, Tramo DM. 21.919,254 al DM. 45.676,944, Comunas de Linao - Quemchi, Provincia de Chiloé, Región de los Lagos". | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-76-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-11-13 | 2017-12-29 | 2018-08-20 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2021-09-01 | CHILOE | QUEMCHI | Indice de Precios al Consumidor | 957600 | 709340.626 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 721708.718 | 77954.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77954.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303134 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 30 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 916.254 | 916.254 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 916.254 | 0 | 0 | 0 | 916.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303135 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 31 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4252.098 | 4252.098 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 4252.098 | 0 | 0 | 4252.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303145 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 156 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2977.644 | 2977.644 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2838.644 | 0 | 0 | 2838.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317360 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 9-C1 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2801.202 | 2791.814 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2662.814 | 0 | 0 | 2662.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317361 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 9-C2 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 5249.973 | 5249.973 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 5109.973 | 0 | 0 | 5109.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317362 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 9-D MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 894.804 | 896.095 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 767.095 | 0 | 0 | 767.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317363 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 9-E MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 6193.655 | 6193.655 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 6037.655 | 0 | 0 | 6037.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317370 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 82 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2527.761 | 2527.761 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2527.761 | 0 | 0 | 2527.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317371 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 83 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1874.847 | 1874.847 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1874.847 | 0 | 0 | 1874.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317372 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 88 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1776.787 | 1776.787 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1776.787 | 0 | 0 | 1776.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317374 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 94 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1390.342 | 1390.342 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1258.342 | 0 | 0 | 1258.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317377 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 117 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1267.019 | 1267.019 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1267.019 | 0 | 0 | 1267.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317378 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 121-A MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4536.392 | 4536.392 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 4536.392 | 0 | 0 | 4536.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317391 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 155-B MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1654.687 | 1654.687 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1654.687 | 0 | 0 | 1654.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317392 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 155-C MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1898.862 | 1898.862 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1898.862 | 0 | 0 | 1898.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317395 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 170 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2926.059 | 2926.059 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2926.059 | 0 | 0 | 0 | 2926.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 318466 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 68 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2448.677 | 2448.677 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2307.177 | 0 | 0 | 2307.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 318467 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 81 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 856.289 | 856.289 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 726.289 | 0 | 0 | 726.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 318469 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES Nº 164 165 166 167 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 18163.414 | 18163.414 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 17956.414 | 0 | 0 | 17956.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 318491 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 196-B MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 5880.499 | 5880.499 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 5880.499 | 0 | 0 | 5880.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | Interregional | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 3964.49 | 2999.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.826 | 533.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2319 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 23589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23589 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359301 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 151-A1 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4235.159 | 4235.159 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 4235.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4235.159 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 361583 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 33 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 121.65 | 121.65 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 121.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.65 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 361584 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 98-A MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1090.8 | 1090.8 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1090.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090.8 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 361586 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 174 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4025.3 | 4025.3 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 4025.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4025.3 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263644 | Mejoramiento Ruta W-175 Sector Linao - Quemchi, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 5048-60-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-10-16 | 2017-12-19 | 2018-12-12 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2021-11-30 | CHILOE | QUEMCHI | Indice de Precios al Consumidor | 16282570.909 | 19095393.518 | 76997108 | 4 | CONSORCIO IMACO - AIRES DEL SUR SPA | 19312929.939 | 1432613.209 | 0 | 0 | 854011.561 | 132938.883 | 156488.765 | 0 | 0 | 0 | 289174 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos |  |  | de los Lagos | PROYECTOS | 30070432-0 | AMPLIACIÓN RUTA 7 - SECTOR: RÍO PUELCHE- PELLUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225427 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta 7, Sector:Río Puelche-Pelluco, Región de los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-35-LP15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-08-18 | 2015-09-30 | 2015-12-17 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2018-05-05 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 692917.5 | 878305.926 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 916707.17 | 11075.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11075.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE |  | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263673 | Reposición Pavimento Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 5048-74-O117 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-11-30 | 2017-12-26 | 2018-07-10 | 2018-08-03 | 2018-08-04 | 2020-11-12 | OSORNO | PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 15396708.076 | 17683151.703 | 89812100 | 3 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | 9599913.536 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9380000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | Interregional | PROYECTOS | 30080507-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LÍMITE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 343.087 | 999.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE |  | PROYECTOS | 30080507-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LÍMITE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 30081343-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA V-85 CRUCE LONGITUDINAL RUTA 5 - CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 30099803-0 | REPOSICIÓN RUTA 5. SECTOR: TARA - COMPU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 172559 | Reposición Ruta 5, Sector Tara - Compu, tramo Dm. 1.214.200,00 - Dm. 1.238.772,84, comuna de Castro, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 5048-143-B211 | Terminado | Propuesta publica | 2012-01-09 | 2012-02-16 | 2012-05-25 | 2012-08-24 | 2012-08-25 | 2016-03-29 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | Indice Polinomico | 18865840.334 | 22770777.219 | 76238193 | 1 | CONSTRUCTORA TARA-COMPU LTDA. | 25835591.75 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195 SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURÁN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213349 | Mejoramiento Ruta W-195, Sector Quemchi-Puchaurán, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 5048-25-LP14 | Terminado | Propuesta publica | 2014-06-28 | 2014-10-02 | 2015-10-16 | 2016-03-07 | 2016-03-08 | 2018-02-26 | CHILOE | DALCAHUE, QUEMCHI | Indice de Precios al Consumidor | 4754306.906 | 10183844.272 | 83145600 | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 11179212.057 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | Interregional | PROYECTOS | 30101663-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO-PASO EL BOLSÓN SECTOR: SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 549.775 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 30101663-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO-PASO EL BOLSÓN SECTOR: SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 30101663-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO-PASO EL BOLSÓN SECTOR: SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 360642 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 3 CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON SECTOR: SEGUNDO CORRAL - LAGO INFERIOR | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4992 | 4992 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4992 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 30101663-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO-PASO EL BOLSÓN SECTOR: SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 360644 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 3-A 3-B CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON SECTOR: SEGUNDO CORRAL - LAGO INFERIOR | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 5111 | 5111 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5111 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 30101663-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO-PASO EL BOLSÓN SECTOR: SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 360645 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 4-A 4-B 4-C CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON SECTOR: SEGUNDO CORRAL - LAGO INFERIOR | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 108455 | 108455 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 108455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108455 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 30101663-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO-PASO EL BOLSÓN SECTOR: SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 361461 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 4-A CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON SECTOR: SEGUNDO CORRAL - LAGO INFERIOR | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4383.8 | 4383.8 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 43838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43838 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 187995 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED VIAL, VARIOS CAMINOS DE LA COMUNA DE ANCUD, DALCAHUE CASTRO Y CHONCHI, PROVINCIA DE CHILOÉ | 1. OBRAS | 1896-9-LP12 | Terminado | Propuesta publica | 2012-05-18 | 2012-06-21 | 2012-07-26 | 2012-08-03 | 2012-08-06 | 2013-03-09 | CHILOE | ANCUD, CASTRO, CHONCHI, DALCAHUE | Indice Polinomico | 308731.815 | 376398.591 | 96942440 | 1 | GESTION VIAL S.A. | 378688.233 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30110274-0 | CONSTRUCCIÓN RIPIO RUTA 7. S: FIORDO LARGO (PILLÁN) - CALETA GONZALO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 329663 | DISEÑO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN RIPIO RUTA 7. S: FIORDO LARGO (PILLÁN) - CALETA GONZALO NUEVO 2021 | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-01-01 | PALENA | CHAITEN | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 666000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO, PALENA | PURRANQUE, CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30112219-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 290283 | Estudio de Ingeniería; Reposición Puentes Mayores; Grupo 1; Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | 1896-70-LP18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-18 | 2019-01-30 | 2019-07-17 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2021-08-18 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 380585 | 462300 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 375510 | 103010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103010 | 13425.5 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 187732 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de Llanquihue sector comuna de Maullin Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-27-LP12 | Terminado | Propuesta publica | 2012-08-28 | 2012-10-10 | 2012-11-19 | 2012-12-17 | 2012-12-18 | 2017-04-26 | LLANQUIHUE | CALBUCO, MAULLIN | Indice Polinomico | 4928977.842 | 6450912.813 | 8839953 | 6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 7424100.464 | 6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 196654 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno sector comunas de Osorno Purranque y San Juan de la Costa y Río Negro Etapa I Regíón de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-26-LP12 | Terminado | Propuesta publica | 2012-08-24 | 2012-10-09 | 2013-04-15 | 2013-05-10 | 2013-05-11 | 2017-08-01 | OSORNO | OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice Polinomico | 6986486.097 | 9095237.179 | 89510100 | 1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 10106138.161 | 12221.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12221.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291342 | Asesoría a la inspección Fiscal Terminación Construcción By Pass Castro, Sector Ruta 5, Sector Llau Llau-Ruta 5, Sector de Alcaldeo, provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-72-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-23 | 2020-04-23 | 2020-07-30 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2023-07-23 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 1073100 | 1037724.504 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 429099.999 | 520208.467 | 0 | 41763.375 | 70098.238 | 0 | 67690.404 | 0 | 31885 | 32001 | 217539.088 | 24233 | 19686.108 | 15312.254 | 360000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, CHONCHI | Interregional | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 68.887 | 1000.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.471 | 159.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, CHONCHI |  | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 290044 | Terminación Construcción By Pass Castro Ruta 5,Sector de Llau Llao - Ruta 5,Sector de Alcaldeo, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 5048-48-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-16 | 2019-12-27 | 2020-06-19 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2023-01-06 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 16815688.959 | 24508319.805 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 8861587.46 | 12367162.58 | 0 | 1374705.435 | 1384336.173 | 2051911.274 | 1595175.116 | 712575.105 | 158199 | 158767 | 159335 | 312564.726 | 4320556.751 | 139037 | 9621000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 278584 | Asesoría a la Inspeccion Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Hornopiren - Pichanco. Comuna De Hualaihue Tramo Puente Cholgo - Accesso Rampla Pichanco | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-38-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-11-11 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2023-06-13 | PALENA | HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 448350 | 451630 | 76696566 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 59689.794 | 249999.955 | 0 | 21922.683 | 42950.08 | 22560.914 | 21570.034 | 22350.244 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 18646 | 180760 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 296860 | Mejoramiento Ruta 7 Sector Hornopiren - Pichanco, Comuna de Hualaihué. Tramo: Puente Cholgo - Acceso Rampa Pichanco | 1. OBRAS | 1896-12-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-04-29 | 2019-07-03 | 2019-12-12 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2023-05-22 | PALENA | HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 5207976 | 7680205.173 | 89510100 | 1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 298909.782 | 1818000.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219025.047 | 21500 | 455000 | 370000 | 170000 | 357475 | 225000 | 6222240 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN, HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 30116996-0 | CONSTRUCCIÓN RTA 7.S:PICHANCO-STA BÁRBARA (EXPROPIACIÓN VARIOS SECTORES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE, PALENA | ANCUD, CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278752 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, Sector Quetalmahue, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-84-LR18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-12-21 | 2019-03-08 | 2019-05-03 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2022-01-11 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 645575 | 743043 | 77005737 | K | CONSORCIO ZANARTU - VYA PUENTE QUILO LIMITADA | 347885.22 | 95999.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3568.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47044 | 0 | 45387 | 372857 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE, PALENA | ANCUD, CHAITEN | Interregional | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE, PALENA | ANCUD, CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278751 | Reposición Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, Sector Quetalmahue, Tramo: DM. 14.620,00 - DM. 15.961,71, Comuna de Ancud, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos. | 1. OBRAS | 5048-60-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-10-13 | 2019-03-15 | 2019-04-11 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2022-01-07 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 7926869.655 | 8655909.168 | 89918800 | 4 | ARAUCO S.A. | 879639.361 | 337999.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17257 | 170502 | 150241 | -0.022 | 9128143 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE, OSORNO | ANCUD, PURRANQUE |  | PROYECTOS | 30122114-0 | REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA W-315 COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE, OSORNO | ANCUD, PURRANQUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30122114-0 | REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA W-315 COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 303037 | REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA W-315 COMUNA DE ANCUD REACTIVACIÓN | 1. OBRAS | 1896-68-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-31 | 2020-04-27 | 2020-06-05 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2022-03-11 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 2850000 | 3374331.715 | 76592630 | 0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 3005370 | 544223.969 | 0 | 330021.354 | 0 | 0 | 154742.271 | 0 | 0 | 0 | 59460.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30122170-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR ENTRELAGOS-ADUANA PAJARITOS PUYEHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227906 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 215-Ch, Sector Entrelagos-Aduana Pajaritos, Región de Los Lagos. | 2. ESTUDIOS | 5048-26-LP15 | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-06-26 | 2015-08-13 | 2015-08-27 | 2015-09-24 | 2015-09-24 | 2022-01-20 | OSORNO | PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 730000 | 849246.932 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 806879.031 | 62547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34347 | 28200 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201283 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal en el contrato de Diseño y Construcción del Puente Chacao Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-74-13 | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-12-31 | 2014-03-07 | 2014-04-11 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2021-02-14 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 20141366.25 | 22450145.312 | 76379557 | 8 | CONSORCIO CONSULTOR R Y Q COWI LTDA. | 24926723.341 | 11043081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11043081 | 17518168 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 325015 | SERVICIO DE LIBRO DE COMUNICACIONES ELECTRONICO (LCE) Y EL LIBRO DE OBRAS DIGITAL (LOD), FORMATO DIGITAL, SOBRE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA WEB PARA PROYECTO PUENTE CHACAO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 979-952-SE20 | En Ejecución | Trato directo | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-01 | 2023-04-01 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 7488.67 | 7488.67 | 76521200 | 6 | INTERNEXT S.A. | 1717.778 | 1449.713 | 0 | 0 | 130.001 | 129.081 | 0 | 533.631 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 348549 | Consultoría De Cultura Puente Chacao (2do Llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1002-95-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2022-11-05 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 70000 | 69500 | 65076511 | 7 | FUNDACIÓN CARNAVAL DEL SUR | 0 | 69500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24325 | 0 | 0 | 0 | 25675 | 0 | 0 | 19500 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201267 | Diseño y Construcción del Puente Chacao, Región de Los Lagos | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-02-04 | 2013-12-09 | 2013-12-13 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 2025-03-24 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 325889740.8 | 469954189.734 | 76365546 | 6 | CONSORCIO PUENTE CHACAO S.A | 128978755.81 | 82915251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64161109 | 0 | 0 | 5615922 | 6463547 | 6674673 | 418686085 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 211637 | Fondos concursables Resolucion de Calificacion Ambiental del Puente del Chacao | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2025-09-01 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 0 | 2000000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 2084847.46 | Convenios Especiales - Vialidad
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 325015 | SERVICIO DE LIBRO DE COMUNICACIONES ELECTRONICO (LCE) Y EL LIBRO DE OBRAS DIGITAL (LOD), FORMATO DIGITAL, SOBRE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA WEB PARA PROYECTO PUENTE CHACAO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 979-952-SE20 | En Ejecución | Trato directo | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-01 | 2023-04-01 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 7488.67 | 7488.67 | 76521200 | 6 | INTERNEXT S.A. | 1717.774 | 1449.714 | 0 | 0 | 130.001 | 129.08 | 0 | 533.633 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 358067 | Contrato Global Gastos Inherentes 2022 - Viaticos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 106204.942 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1030.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 358907 | Contrato Global Gastos Inherentes 2022 - Traslados (Pasajes - Combustibles - Peajes) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 90274.205 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 47270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 15270 | 0 | 15000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30127679-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 250600 | Asesoría Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento ruta 7 sector puente Puñon - Puente Cisne ; tramo Puente Puñon - ex puente Parafina Provincia de Palena Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-40-LP16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-12-12 | 2017-01-17 | 2017-03-17 | 2017-05-01 | 2017-05-02 | 2019-06-02 | PALENA | HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 350262 | 444166.684 | 76216901 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 456427.606 | 5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 30127679-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 351915 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas W-160; W-120. Sector: Huicha - Caulin, Chiloé (Nuevo 2022) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 0 | 497988 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 559488 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 351914 | Mejoramiento Rutas W-160; W-120, Sector Huicha - Caulín, Chiloé, Región de Los Lagos. Etapa I | 1. OBRAS | 1896-2-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-02-14 | 2022-04-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-11-26 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 4580908 | 5903974.824 | 77119761 | 2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 6453975 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI |  | PROYECTOS | 30131878-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR: CUESTA TRAINEL EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 30132175-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO, HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30137590-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA 7 SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213684 | Costruccion Ruta 7 Sector: Vodudahue - Leptepu (CMT) | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2014-07-01 | 2014-10-01 | 2014-05-06 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2019-12-31 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 4794028 | 3728060.363 | 61101037 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 4156021.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196282 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 232449 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, Sector Los Muermos, Etapa I, Region de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-49-lp15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-12-30 | 2016-02-17 | 2016-03-11 | 2016-04-25 | 2016-04-26 | 2020-06-04 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Indice de Precios al Consumidor | 5987116.366 | 5911208.624 | 76050589 | 7 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 6136840.723 | 8454.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8454.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 261377 | Conservación periódica de la red vial ruta 5 Longitudinal sur comunas de Ancud y Dalcahue Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | 1896-45-LP16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-29 | 2017-02-01 | 2017-05-05 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 2018-03-24 | CHILOE | ANCUD, DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 2199993.936 | 2123227.307 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2123565.411 | 35700.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35700.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270595 | Conservación de la red vial Puente Epple; ruta cruce longitudinal (Las Quemas) - Osorno; Rol U-496 Comuna de Osorno | 1. OBRAS | 1896-49-O117 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 2017-11-15 | 2018-01-12 | 2018-01-13 | 2019-12-06 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 765000 | 1051601.262 | 76592630 | 0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 1096832.948 | 8004.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.469 | 0 | 0 | 7929 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 30257872-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUERTO VARAS - LLANQUIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329462 | Estudio de Ingeniería de Detalle "Construcción Conexión Vial Puerto Varas - Llanquihue." | 2. ESTUDIOS | 5048-37-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-14 | 2021-08-10 | 2021-09-21 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2023-08-11 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 1058287.56 | 991500 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 368520.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136760.425 | 0 | 0 | 0 | 231760 | 0 | 0 | 0 | 739466 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227935 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH - Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Comuna de Futaleufu, Provincia de Palena, Región de los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-3-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-04-09 | 2018-06-08 | 2018-06-25 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2022-11-26 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 1368800 | 1365100 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 1057384.597 | 375472.627 | 0 | 0 | 127166.783 | 0 | 31306.26 | 32761.584 | 31000 | 31000 | 30470 | 30470 | 58740 | 2558 | 1135064 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | FUTALEUFU | Interregional | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 25.065 | 1000.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.529 | 159.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | FUTALEUFU |  | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227936 | Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Región de Los Lagos. | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-27 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2022-08-10 | PALENA | FUTALEUFU | Indice de Precios al Consumidor | 18494568.853 | 17563721.473 | 61101037 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 8280685.522 | 1321131.879 | 0 | 191174.246 | 136770.867 | 0 | 74528.854 | 102645.912 | 60000 | 60000 | 160000 | 170000 | 280000 | 86012 | 10146000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30309675-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305997 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, sector Caleta Gonzalo-Santa Bárbara, Tramo 1, Caleta Gonzalo-Puente General Manuel Feliú, DM. 143.152,000 al DM. 157.081,842, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-58-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-29 | 2020-11-19 | 2021-11-25 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2024-04-03 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 925440 | 871276.929 | 76696566 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 0 | 381087.436 | 0 | 0 | 0 | 45521.261 | 35816.562 | 36316.613 | 37269 | 74407 | 38730 | 37668 | 37801 | 37558 | 632600 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30309675-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305996 | Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: Caleta Gonzalo-Santa Bárbara, Tramo 1: Caleta Gonzalo-Puente General Manuel Feliú, DM. 143.152 a DM. 157.081,842, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de los Lagos. | 1. OBRAS | 5048-12-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-13 | 2020-10-20 | 2021-09-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2024-03-22 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 11181987.503 | 16060682.557 | 89126400 | 3 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 1464920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241837 | 242763 | 243690 | 244616 | 245543 | 246471 | 16430080 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30309676-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU)- PUENTE BONITO, CHAITEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 306003 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente General Manuel Feliú - Puente El Bonito, Tramo 2, DM. 157.081,842 al DM. 178.066,905, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-59-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-11-20 | 2021-02-18 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2024-06-22 | PALENA | PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 932000 | 1069240.929 | 76696566 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 0 | 251000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75336 | 75507 | 100157 | 920369 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30309676-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU)- PUENTE BONITO, CHAITEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 306002 | Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente Gral. Manuel Feliú-Puente El Bonito, Tramo 2, DM.157.081,842-DM. 178.066,905, Provincia de Palena, Región de los Lagos | 1. OBRAS | 5048-13-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-13 | 2020-10-29 | 2020-12-31 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2024-06-09 | PALENA | PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 21236673.757 | 23293569.609 | 89510100 | 1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 827000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268506 | 288339 | 270155 | 24871631 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN |  | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 351916 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Cbi Rutaw-883,C: Cruce Longitudinal Diaz Lira, Sector: Pureo - Apeche, Chiloé (Nuevo 2022) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-03-01 | 2025-05-01 | CHILOE | QUEILEN | Sin Reajuste | 0 | 394632 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 434632 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 351917 | Mejoramiento Cbi Rutaw-883,C: Cruce Longitudinal Diaz Lira, Sector: Pureo - Apeche, Chiloé (Año 2022) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 0 | 2292624 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2542624 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30332172-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2014 - 2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273910 | Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, sector comunas de Quinchao y Curaco de Velez; Etapa II, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-9-LP18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-03-27 | 2018-05-14 | 2018-06-28 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2021-12-13 | CHILOE | CURACO DE VELEZ, QUINCHAO | Indice de Precios al Consumidor | 530800 | 458138.178 | 76025871 | 7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 468499.995 | 17794.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17794.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262376 | Camino Básico por Conservación Lumaco - Popoén Rol U-460, km 0,0 al km 7;886, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | 1896-12-LP17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-04-10 | 2017-05-05 | 2017-05-18 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2018-05-22 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 883015.105 | 881915.455 | 89510100 | 1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 895146.704 | 70.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 292629 | Terminación Camino Básico por Conservación Chaquihuan - Estaquilla; Rol V-610; Km 8;000 al Km 14;400; Comuna de Los Muermos; Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | 1896-69-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-12-14 | 2019-01-18 | 2019-03-14 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2020-10-15 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Indice de Precios al Consumidor | 593075.866 | 934662.316 | 77021436 | K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 964744.918 | 245.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, ANCUD, DALCAHUE, PUQUELDON, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN PABLO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264293 | Asesoría a la inspección fiscal conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comunas de Ancud; Quemchi; Dalcahue y Castro Etapa II Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-68-LP17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-07 | 2018-01-15 | 2018-03-06 | 2018-03-29 | 2018-04-24 | 2021-08-24 | CHILOE | ANCUD, CASTRO, DALCAHUE, QUEMCHI | Indice de Precios al Consumidor | 584215 | 514066.618 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 545878.525 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, ANCUD, DALCAHUE, PUQUELDON, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN PABLO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264315 | Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto, por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, sector comunas de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa II, Región de Los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-10-LP18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-03-27 | 2018-05-17 | 2018-05-30 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2022-04-05 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 752000 | 676497.669 | 76025871 | 7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 710344.122 | 6956.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6956.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, ANCUD, DALCAHUE, PUQUELDON, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN PABLO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 254697 | Conservación global mixto de caminos por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de la provincia de Chiloé sector comunas de Castro Chonchi Puqueldón y Queilen etapa II región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-13-LP16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-06-21 | 2016-07-22 | 2016-08-12 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 2020-09-07 | CHILOE | CASTRO, CHONCHI, PUQUELDON, QUEILEN | Indice de Precios al Consumidor | 6836802.499 | 6940505.067 | 77297080 | 3 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 7168186.777 | 66573.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66573.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, ANCUD, DALCAHUE, PUQUELDON, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN PABLO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264291 | Conservación Global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé;sector comunas de Ancud; Quemchi; Dalcahue y Castro Etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-46-LP16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-02-09 | 2017-04-13 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2021-05-05 | CHILOE | ANCUD, CASTRO, DALCAHUE, QUEMCHI | Indice de Precios al Consumidor | 5799604.647 | 6476928.13 | 77775300 | 2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 6801212.313 | 92467.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92467.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, ANCUD, DALCAHUE, PUQUELDON, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN PABLO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264295 | Conservación Global mixto por nivel de servicio y a serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Maullín Etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-15-LP17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-04-26 | 2017-05-23 | 2017-06-14 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2021-07-18 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Indice de Precios al Consumidor | 5608662.578 | 5225069.621 | 8839953 | 6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 5433776.715 | 110822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110822 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, ANCUD, DALCAHUE, PUQUELDON, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN PABLO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264300 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de las provincias de Llanquihue y Palena sector comunas de Puerto Montt y Hualaihue etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-16-LP17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-04-28 | 2017-05-25 | 2017-06-12 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2021-10-03 | LLANQUIHUE, PALENA | PUERTO MONTT, HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 5573742.458 | 7354156.364 | 77775300 | 2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 7715889.458 | 114523.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114523.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, ANCUD, DALCAHUE, PUQUELDON, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN PABLO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264306 | Conservación Global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Calbuco y Puerto Montt II región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-11-LP17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-04-07 | 2017-05-11 | 2017-05-18 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2021-08-04 | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 5336613.66 | 5308281.183 | 8839953 | 6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 5517867.007 | 103141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103141 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, ANCUD, DALCAHUE, PUQUELDON, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN PABLO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264311 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comuna de Puerto Varas y Cochamo II Etapa región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-8-lp17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-28 | 2017-04-06 | 2017-05-09 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2021-09-04 | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 5782150.314 | 5578237.526 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 5818357.253 | 185391.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185391.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, ANCUD, DALCAHUE, PUQUELDON, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN PABLO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264314 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Palena sector comunas de Chaitén Futalelfu y Palena Etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-17-LP17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-05-23 | 2017-06-19 | 2017-09-29 | 2017-11-30 | 2017-11-01 | 2021-11-17 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 5745197.704 | 7635427.314 | 89126400 | 3 | SAN FELIPE S.A. | 7765082.37 | 442021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, ANCUD, DALCAHUE, PUQUELDON, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN PABLO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264316 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno ; sector comunas de Osorno y San Pablo; Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-27-LP17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-06-29 | 2017-07-31 | 2017-09-22 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 2021-12-11 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | Indice de Precios al Consumidor | 5299661.312 | 7019255.089 | 89510100 | 1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 6951538.472 | 581637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71641 | 110000 | 330000 | 0 | 0 | 69996 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, ANCUD, DALCAHUE, PUQUELDON, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN PABLO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264319 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de las provincias de Osorno; sector comunas de Osorno y San Juan de la Costa ; Etapa I; Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-25-LP17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-06-28 | 2017-07-26 | 2017-10-02 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2021-12-10 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 5299890.656 | 6829705.398 | 89510100 | 1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 7182574.916 | 158568.599 | 0 | 76810.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81757.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, ANCUD, DALCAHUE, PUQUELDON, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN PABLO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264324 | Conservación Global mixto por Nivel de Servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno; sector comunas de Río Negro y San Juan de La Costa ; Etapa I región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-26-lp17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-06-29 | 2017-07-25 | 2017-10-02 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2021-10-13 | OSORNO | RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 5265971.98 | 5921184.909 | 76174738 | K | CONSTRUCTORA JEP LTDA. | 6250322.137 | 40239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40239 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 30382574-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL URBANA RUTA U-72 - RUTA U-40 EN OSORNO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309671 | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Conexión Vial Ruta U 72 - Ruta U 40 en Osorno, Región de Los Lagos". | 2. ESTUDIOS | 5048-46-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-14 | 2020-10-20 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2022-08-08 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 750000 | 644000 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 179870 | 280759.545 | 0 | 0 | 0 | 116513.205 | 4448.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158198 | 1600 | 0 | 228610 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, PALENA | COCHAMO, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30384429-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR PUELO(FIN PAV.)-PUELCHE, COCHAMO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329465 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V&#8208;69, Sector Puelo &#8208;Puelche, Cochamó, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | 5048-90-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-23 | 2021-11-17 | 2021-12-28 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2024-09-03 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 1510000 | 1235000 | 79777250 | K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185300 | 0 | 0 | 0 | 104700 | 0 | 1060400 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD, QUEMCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 30399374-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-35, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (DEGAÑ)-QUEMCHI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278754 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta W-35, Sector Cruce Longitudinal (Degan)-Quemchi, Región de Los Lagos. | 2. ESTUDIOS | 5048-54-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-09-11 | 2018-11-20 | 2018-12-06 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2021-01-21 | CHILOE | ANCUD, QUEMCHI | Indice de Precios al Consumidor | 570000 | 520800 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 473865.494 | 26840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | FRESIA, LLANQUIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30399823-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-30, CRUCE RUTA 5 (TOTORAL) - COLEGUAL - FRESIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 329372 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento Ruta V-30, Cruce Ruta 5 (Totoral)-Colegual-Fresia (Nuevo 2021) | 2. ESTUDIOS | 1896-49-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-10-12 | 2021-11-19 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2024-06-27 | LLANQUIHUE | FRESIA | Indice de Precios al Consumidor | 750000 | 686000 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 474036 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30402825-0 | MEJORAMIENTO RUTA 231-CH. S:PUERTO RAMÍREZ-FUTALEUFÚ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291661 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 231-CH, Sector Puerto Ramírez-Futaleufú, Región de Los Lagos. | 2. ESTUDIOS | 5048-12-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-05-29 | 2019-07-11 | 2019-08-05 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2023-02-08 | PALENA | FUTALEUFU, PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 1338500 | 1234081.1 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 739284.399 | 569748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99885 | 47373 | 70400 | 180783 | 171307 | 154346 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, COCHAMO, MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 30407375-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE PRIMER CORRAL CAMINO PUELO - EL BOLSON, COCHAMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278759 | Construcción Puente Primer Corral Camino Puelo-El Bolson, Cochamo | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2020-12-30 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2022-02-18 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 1953094.406 | 1950437.666 | 61101037 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 1965676.694 | 0 | 0 | 1855676.694 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 30000 | 0 | 60000 | 0 | 159000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | FRUTILLAR |  | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | de los Lagos | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 298417 | Terminación MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (F.PAV) -QUILANTO, FRUTILLAR | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2020-08-26 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2022-04-10 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | Indice de Precios al Consumidor | 1699735.408 | 1794870.222 | 77137270 | 8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 1786865.619 | 61861.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61861.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, MAULLIN, PUERTO VARAS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273895 | Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, sector comunas de Los Muermos y Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-36-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-19 | 2018-08-31 | 2018-10-01 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2022-07-12 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, MAULLIN | Indice de Precios al Consumidor | 750000 | 638780.04 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 533817.184 | 153345.201 | 0 | 15875.548 | 31413.433 | 15771.712 | 16970.337 | 15934.665 | 15695.112 | 15695.112 | 15695.112 | 10294.17 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, MAULLIN, PUERTO VARAS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273898 | Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, sector comunas de Frutillar; Llanquihue y Fresia , Etapa III, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-32-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-06 | 2018-08-16 | 2018-08-28 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2022-09-02 | LLANQUIHUE | FRESIA, FRUTILLAR, LLANQUIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 750000 | 722995.735 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 618396.89 | 97537.442 | 0 | 43128.256 | 20622.199 | 21007.113 | 0 | 12779.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, MAULLIN, PUERTO VARAS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273922 | Asesoría a la I. F., Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, sector comunas de Quellón y Chonchi, Etapa II, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-49-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-23 | 2018-10-11 | 2018-11-06 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2022-08-18 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | Indice de Precios al Consumidor | 750000 | 675821.25 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 568623.042 | 176136.382 | 0 | 17481.464 | 17691.622 | 62091.293 | 0 | 33180.973 | 17890 | 20301.02 | 7500.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, MAULLIN, PUERTO VARAS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273925 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, sector comuna de Ancud, Etapa II, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-54-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-09-04 | 2018-10-24 | 2018-11-16 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2022-09-27 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 750000 | 644620.41 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 520553.826 | 140981.521 | 0 | 32845.559 | 13623.913 | 19875.157 | 17112.523 | 17317.369 | 15775 | 15775 | 8657 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, MAULLIN, PUERTO VARAS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273849 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de los Muermos y Maullin Etapa III Región de los Lagos | 1. OBRAS | 1896-3-LP18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-01-12 | 2018-02-21 | 2018-03-14 | 2018-04-02 | 2018-04-25 | 2022-11-30 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, MAULLIN | Indice de Precios al Consumidor | 5500000 | 5078222.672 | 76050589 | 7 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 3728960.697 | 1850839.106 | 0 | 220500.942 | 138672.931 | 132854.893 | 67841.383 | 105111.957 | 210767 | 119000 | 114110 | 188000 | 284233 | 269747 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, MAULLIN, PUERTO VARAS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273897 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE, SECTOR COMUNAS DE FRUTILLAR, LLANQUIHUE Y FRESIA, ETAPA III, REGIÓN DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 1896-4-LP18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-01-30 | 2018-03-08 | 2018-04-02 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2022-09-01 | LLANQUIHUE | FRESIA, FRUTILLAR, LLANQUIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 6000000 | 5645239.654 | 77137270 | 8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 5019655.848 | 937812.66 | 0 | 287261.13 | 197988.915 | 75426.575 | 117338.04 | 0 | 105000 | 63000 | 77768 | 0 | 0 | 14030 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, MAULLIN, PUERTO VARAS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273911 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comunas de Quellón y Chonchi Etapa II | 1. OBRAS | 1896-2-LP18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-01-09 | 2018-02-16 | 2018-03-09 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2022-07-15 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | Indice de Precios al Consumidor | 6200000 | 5956476.429 | 76118601 | 9 | SOCIEDAD COMERCIAL BAKER LTDA | 4826843.098 | 1595049.197 | 0 | 190120.243 | 75451.836 | 113358.082 | 148111.621 | 104482.422 | 190000 | 175000 | 161584.833 | 171616.313 | 113957.514 | 151366.333 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, MAULLIN, PUERTO VARAS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273924 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comuna de Ancud etapa II región de los Lagos | 1. OBRAS | 1896-1-LP18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-01-04 | 2018-02-09 | 2018-03-13 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2022-09-27 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 6500000 | 6345859.059 | 76313803 | 8 | CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y FLORES | 5441059.749 | 1485299.791 | 0 | 245582.422 | 193617.461 | 201810.917 | 294038.98 | 94334.011 | 0 | 0 | 204369 | 150780 | 0 | 100767 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 30458053-0 | MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309869 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Ruta 226 Sector: Ruta 5 - Lagunitas, Región de Los Lagos (NUEVO 2020) | 2. ESTUDIOS | 5048-82-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-01-14 | 2020-03-13 | 2020-04-24 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2022-08-08 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 876700 | 774810 | 79777250 | K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 366876.9 | 267541.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21987.84 | 0 | 0 | 0 | 23132 | 0 | 222422 | 0 | 195426 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 30458869-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 291658 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 5. Sector: Molulco-Colonia Yungay (3As Pistas Y Bermas). DM 1.234.820 ¿ DM 1.256.247, Chiloé, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-39-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-11-19 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2022-12-22 | CHILOE | QUELLON | Indice de Precios al Consumidor | 487920 | 497995.103 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 168230 | 324733.499 | 0 | 0 | 0 | 113835.769 | 53475.73 | 0 | 26237 | 26237 | 26237 | 26237 | 26237 | 26237 | 45146 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 30458869-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 321546 | Mejoramiento Ruta 5. S: Molulco-Colonia Yungay (3ras Pistas Y Bermas) DM 1.234.820 - DM 1.256.247; Chiloé; Región de Los Lagos (Nuevo 2020) | 1. OBRAS | 1896-23-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-10-08 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2022-12-15 | CHILOE | QUELLON | Indice de Precios al Consumidor | 5300000 | 5561541.48 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 1660419.999 | 4436415.243 | 0 | 682850.735 | 676118.576 | 841436.643 | 362979.289 | 0 | 70019 | 75465 | 175000 | 625000 | 625000 | 302546 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278756 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Reposición Ruta U-40, sector Osorno-Cruce Ruta U-390, Provincia de Osorno, Región de los Lagos" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-49-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-30 | 2018-10-25 | 2018-12-20 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2022-01-08 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 774900 | 671811.056 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 668490.234 | 66840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329377 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta U&#8208;40, Sector Osorno-Intersección Ruta U&#8208;52, Tramo DM 18.740 al DM 35.420, Comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-96-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-10-05 | 2021-11-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2025-04-01 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 679440 | 867640 | 76008758 | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 0 | 203160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39468 | 65231 | 65476 | 32985 | 743780 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317405 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 116 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 5380.933 | 5380.933 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 5380.933 | 0 | 0 | 0 | 5380.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317410 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 154 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 5392.986 | 5392.986 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 5392.986 | 0 | 0 | 0 | 5392.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317416 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 226 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 32591.869 | 32591.869 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 32591.869 | 0 | 0 | 32591.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | Interregional | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18736.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18736.934 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357171 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES Nº 64 70 70-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 13096.331 | 13096.331 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 13096.331 | 0 | 0 | 0 | 13096.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358455 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 66-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 446.618 | 446.618 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 446.618 | 0 | 0 | 0 | 446.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359373 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 169-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2354.329 | 2354.329 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2354.329 | 0 | 0 | 0 | 2354.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278755 | Reposición Ruta U-40, Sector Osorno - Cruce Ruta U-390 Tramo DM 2.348-DM 18.740, Comuna de Osorno, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 5048-31-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-02 | 2018-10-16 | 2018-12-12 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2022-03-31 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 8859441.38 | 10988680.305 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 9384682.528 | 2417000.97 | 0 | 0 | 0 | 838813.085 | 52183.175 | 848211.548 | 0 | 55309.162 | 420483 | 0 | 0 | 202001 | 304000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329406 | Reposición Pavimento Ruta U-40, Sector: Osorno-Intersección Ruta U-52, Tramo: DM. 18.740-DM. 35.420, Comunas de Osorno y San Juan De La Costa, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 5048-77-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-11-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2025-02-17 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 11213354.216 | 16498945.827 | 89510100 | 1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16409221 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | Interregional | PROYECTOS | 30458872-0 | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: APECHE - CRUCE RUTA W-853,QUEILEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 169.076 | 999.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN |  | PROYECTOS | 30458872-0 | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: APECHE - CRUCE RUTA W-853,QUEILEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN |  | PROYECTOS | 30458872-0 | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: APECHE - CRUCE RUTA W-853,QUEILEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 362002 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 1 MEJORAMIENTO W-883 S: APECHE-CR RUTA W-853(PTE LAS CAÑAS) | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2672.757 | 2672.757 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2672.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2672.757 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30458872-0 | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: APECHE - CRUCE RUTA W-853,QUEILEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263739 | Mejoramiento W-883 Sector : Apeche - Cruce Ruta W-853 Queilen | 1. OBRAS | 1896-24-LP17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-06-14 | 2017-07-21 | 2018-03-06 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2020-11-01 | CHILOE | QUEILEN | Indice de Precios al Consumidor | 2496000 | 4476308.305 | 89126400 | 3 | SAN FELIPE S.A. | 4727028.033 | 30006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30006 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI, QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30459352-0 | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: CRUCE RUTA 5-PUREO,CHILOÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 269653 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento W-883 Sector: Cruce Ruta 5-Pureo,Chiloé | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-21-LP18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-06-06 | 2018-07-17 | 2018-08-08 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2020-05-10 | CHILOE | QUEILEN | Indice de Precios al Consumidor | 334050 | 417360.811 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 430440.966 | 5.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 30459747-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278729 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V-90, Ruta 5-Maullin, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | 5048-27-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-30 | 2018-09-13 | 2018-10-01 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2020-11-12 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Indice de Precios al Consumidor | 700000 | 567220 | 79777250 | K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 575693.457 | 13820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13820 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | Interregional | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2553.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305.046 | 1248.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN |  | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 345547 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 2 3-A CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018-2020) PUENTE INCOPULLI N°1 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3774.183 | 3774.183 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 3774.183 | 0 | 0 | 0 | 3774.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN |  | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 345553 | Resol. SRM X Lote(s) Nº 5 CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018-2020) PUENTE EL TURQUITO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1867.527 | 1867.527 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 28532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28315 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358418 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONSERV RED VIAL REG DE LOS LAGOS (2018-2020), PTE CURAMIN | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 0 | 1179.228 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 66942.228 | 0 | 0 | 0 | 1179.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65763 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358419 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONSERV RED VIAL REG DE LOS LAGOS (2018-2020), PTE QUILDACO MUI | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 0 | 1474.401 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1474.401 | 0 | 0 | 0 | 1474.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN |  | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358457 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 5 CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018-2020) PUENTE EL TURQUITO RUTA W-160 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1867.527 | 1867.527 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1867.527 | 0 | 0 | 0 | 1867.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359121 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONSERV RED VIAL REG DE LOS LAGOS (2018-2020), PTE CARDENAS | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 0 | 900.438 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900.438 | 0 | 0 | 0 | 900.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359122 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONSERV RED VIAL REG DE LOS LAGOS (2018-2020), PTE EL CHIVO | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 0 | 956.301 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 956.301 | 0 | 0 | 0 | 956.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283613 | Conservación de la Red Vial Puente Incopulli N°1, camino Yaldad - Incopulli - Cocauque, Rol W-898, Comuna de Quellón | 1. OBRAS | 1896-53-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-31 | 2018-10-18 | 2019-02-26 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2020-09-08 | CHILOE | QUELLON | Indice de Precios al Consumidor | 660700 | 855661.278 | 76592630 | 0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 892764.027 | 19.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283618 | Conservación Camino Cruce Longitudinal (Osorno)-Paso Cardenal Samoré; Rol CH-215; Sector Km 95;980 al Km 117;450; comuna de Puyehue | 1. OBRAS | 1896-34-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-13 | 2018-08-30 | 2018-10-17 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 2019-12-15 | OSORNO | PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 931497.942 | 714510.512 | 78386350 | 2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 728827.633 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 291879 | Conservación Periódica Puentes Las Jodiendas y El Cañadon, W-345 Cruce Longitudinal (Tantauco) - Loncomilla, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | 1896-14-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-04-30 | 2019-06-07 | 2019-07-10 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2020-05-25 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 637723.975 | 781839.727 | 76091340 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 802695.932 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305205 | Conservación de la Red Vial Puente El Turquito, Camino Cruce Ruta 5 (Huicha) - Caulín Bajo, Rol W-160,Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé - Reactivación | 1. OBRAS | 1896-52-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-05 | 2020-01-17 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2021-05-17 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 700000 | 918077.916 | 76729746 | 7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 929266.006 | 26331.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.577 | 0 | 0 | 0 | 25711 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305220 | Conservación de la Red Vial Puentes Rolecha y Cheñue, Ruta Contao-La Poza-Rolecha-El Varal, Rol W-609, Comuna de Hualaihué, Provincia de Palena - Reactivación | 1. OBRAS | 1896-65-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-30 | 2020-03-09 | 2020-07-29 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2022-11-08 | PALENA | HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 2530000 | 2901346.945 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 1028051.778 | 2029829.985 | 0 | 136619.587 | 128283.037 | 135835.138 | 138700.223 | 0 | 55500 | 315500 | 245494 | 58500 | 268500 | 546898 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305235 | Conservación de la Red Vial Puentes Pulelfú, El Moro y Santa Elvira, Ruta Futacuin-El Encanto_Santa Elvira, Rol U-475, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno - Reactivación | 1. OBRAS | 1896-66-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-30 | 2020-02-24 | 2020-07-24 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2022-04-16 | OSORNO | PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1850000 | 1991924.165 | 96818450 | 4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 1895190.879 | 229845.83 | 0 | 27260.493 | 0 | 0 | 71195.47 | 0 | 0 | 0 | 131389.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305237 | Conservación de la Red Vial Puentes Cárdenas, El Chivo y La Unión Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé - Reactivación | 1. OBRAS | 1896-36-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-29 | 2020-12-28 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2022-06-04 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 2250000 | 2689615.177 | 76592630 | 0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 586335.017 | 2383431.381 | 0 | 0 | 97248.242 | 107874.156 | 132020.364 | 106360.619 | 0 | 300000 | 0 | 715000 | 715000 | 209928 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305241 | Conservación de la Red Vial Puentes El Villorrio, Los Negros y Tijeral y sus accesos, Camino Los Negros - Tacamó, Rol U-401, Comuna de Puyehue, Provicnia de Osorno - Reactivación | 1. OBRAS | 1896-47-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-25 | 2019-12-04 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2021-04-13 | OSORNO | PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 819266.924 | 1007424.295 | 76808540 | 4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 1023934.737 | 10917.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10917.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30481310-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283614 | Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Chonchi ( Grupo 3) y Quellón ( Grupo 2 ) Provincia de Chiloé. | 1. OBRAS | 1896-42-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-02 | 2018-09-11 | 2019-02-26 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2020-12-21 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | Indice de Precios al Consumidor | 563800 | 828472.472 | 76491732 | 4 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 865492.625 | 2761.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002722-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299170 | Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Juan de la Costa Norte (Grupo 3), Provincia de Osorno - Reactivación | 1. OBRAS | 1896-58-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-23 | 2020-01-28 | 2020-03-05 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2021-12-01 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 359361.833 | 426717.655 | 76047182 | 8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 308156.962 | 155142.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97622.585 | 0 | 0 | 53519.887 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002748-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 291853 | Caminos Básicos por Conservación Cruce Ruta 5 - Pupelde, Rol W-305, Cruce Ruta 5 (Quilar) - Doca, ROL W-145, Chacao-Tres Cruces, ROL W-129, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé. | 1. OBRAS | 1896-16-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-05-10 | 2019-06-28 | 2019-09-06 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2021-04-29 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 1797751.286 | 2195073.128 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2286007.284 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002748-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305082 | Camino Básico por Conservación Camino Puyan - Curahue - La Estancia - Yutuy, Rol W-557, del Km 12,80 al Km 22,30 y Camino Putemún - Rilán - Aguantao, Rol W-651, del Km 15,79 al Km 16,73; Comuna de Castro, Provincia de Chiloé - Reactivación | 1. OBRAS | 1896-56-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-19 | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2021-12-16 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 1958362.283 | 2052749.08 | 77775300 | 2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 2122553.959 | 16233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16233 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 299613 | Asesoria A La Inspeccion Fiscal, Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Osorno Y Puyehue, Etapa III, Region De Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-10-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-16 | 2020-08-03 | 2020-08-20 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2024-04-26 | OSORNO | OSORNO, PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 886620 | 830000 | 76025871 | 7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 128618.912 | 346487.496 | 0 | 78392.151 | 26483.22 | 26976.088 | 27351.718 | 27679.5 | 26425.577 | 26425.577 | 26425.577 | 26976.088 | 26426 | 26926 | 425908 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 299659 | Asesoría a la Inspecciona Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, Comunas de Río Negro, Purranque y Puerto Octay, Etapa III, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-46-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-12 | 2020-12-23 | 2021-04-12 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2025-06-18 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PURRANQUE, RIO NEGRO | Indice de Precios al Consumidor | 886620 | 800000 | 76025871 | 7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 84705.57 | 190788 | 0 | 36060 | 0 | 36718.333 | 18786.667 | 0 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 9723 | 18700 | 574738 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 299664 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa III, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-18-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-28 | 2020-09-04 | 2020-09-22 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2025-05-03 | LLANQUIHUE | FRESIA, LOS MUERMOS | Indice de Precios al Consumidor | 886620 | 815461.721 | 10030054 | 0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 142692.947 | 266327.438 | 0 | 57981.518 | 25019.147 | 24706.096 | 24934.504 | 27686.173 | 24500 | 24500 | 14500 | 14500 | 14500 | 13500 | 488442 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 299672 | Asesoría a la Inspección Fiscal., Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y Puerto Octay, etapa III, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-15-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-09 | 2020-08-24 | 2020-09-22 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2025-04-26 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | Indice de Precios al Consumidor | 877020 | 800000 | 76025871 | 7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 130541.889 | 238025.456 | 0 | 50643.485 | 25545.829 | 26021.722 | 26384.42 | 0 | 24905 | 24905 | 14905 | 14905 | 14905 | 14905 | 503368 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327532 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Los Muermos, Etapa II, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-7-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-24 | 2021-04-15 | 2021-04-28 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2025-05-31 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 886620 | 797000 | 76025871 | 7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 93170.682 | 197272.615 | 0 | 34820.009 | 17565.331 | 18166.615 | 18420.66 | 0 | 17950 | 17950 | 17950 | 17950 | 17950 | 18550 | 552835.247 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299588 | Conservación Global Mixto de caminos, por nivel de servicio y serie de precios unitarios, de la provincia de Osorno, Comunas de Osorno y Puyehue Etapa III Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-61-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-27 | 2020-02-11 | 2020-04-20 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2024-05-07 | OSORNO | OSORNO, PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 6878559.914 | 6527912.698 | 77021436 | K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 3344760.99 | 1564686.31 | 0 | 448935.175 | 155561.188 | 130446.494 | 76815.837 | 140915.616 | 67500 | 125000 | 57500 | 105000 | 157500 | 99512 | 2019836 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299615 | Conservación Global Mixto de Caminos, por nivel de servicio y por serie de precios unitarios, de la Provincia de Osorno, Comunas de Río Negro; Purranque y Puerto Octay; Etapa III Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-62-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-27 | 2020-02-12 | 2020-03-11 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2024-07-01 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PURRANQUE, RIO NEGRO | Indice de Precios al Consumidor | 6848881.165 | 6752725.634 | 76125157 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 2040509.453 | 1453125.493 | 0 | 229668.849 | 106380.411 | 200518.428 | 144127.699 | 173430.106 | 85000 | 112000 | 159000 | 105000 | 58000 | 80000 | 3759907 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299661 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa III, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-67-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-31 | 2020-02-28 | 2020-05-27 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2024-06-16 | LLANQUIHUE | FRESIA, LOS MUERMOS | Indice de Precios al Consumidor | 5833445.02 | 5380180.517 | 76047182 | 8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 1290108.263 | 1304840.383 | 0 | 60119.646 | 336255.326 | 124767.261 | 125844.052 | 94806.098 | 95000 | 95000 | 94048 | 99000 | 70000 | 110000 | 3381993 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299670 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, Comunas de Osorno y Puerto Octay, Etapa III, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-55-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-12 | 2020-01-22 | 2020-03-10 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2024-05-06 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | Indice de Precios al Consumidor | 6762295.477 | 6496352.072 | 77021436 | K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 2451519.25 | 1252669.433 | 0 | 287187.318 | 96831.888 | 138859.565 | 103688.302 | 162102.36 | 55000 | 104000 | 62000 | 65000 | 58000 | 120000 | 3378602.74 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 326411 | Conservación global mixto de caminos por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de la provincia de Llanquihue comuna de los muermos etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-41-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-23 | 2020-11-30 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2024-12-24 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Indice de Precios al Consumidor | 7500000 | 6712187.365 | 76061486 | 6 | IKA INFRAESTRUCTURA S.A. | 717631.975 | 967678.233 | 0 | 148965.9 | 160169.584 | 64986.685 | 0 | 114539.064 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 374017 | 5658369 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA | Interregional | PROYECTOS | 40003392-0 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA |  | PROYECTOS | 40003392-0 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 244771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244771 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA |  | PROYECTOS | 40003392-0 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 360667 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 163 MEJ RUTA V-69 SECTOR COCHAMO-PTE PUCHEGUIN | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2229 | 2509.408 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | Interregional | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR: COCHAMO PTE. PUCHEGUIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 981.421 | 7295.15 | 0 | 0 | 0 | 807.823 | 143.767 | 6343.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR: COCHAMO PTE. PUCHEGUIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 101991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101991 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR: COCHAMO PTE. PUCHEGUIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357993 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 118 119 MEJ RUTA V-69 SECTOR COCHAMO-PTE PUCHEGUIN | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4038.17 | 4533.653 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 4533.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4533.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR: COCHAMO PTE. PUCHEGUIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357995 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 164 165 166 MEJ RUTA V-69 SECTOR COCHAMO-PTE PUCHEGUIN | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4562.2 | 5089.134 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 5089.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5089.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR: COCHAMO PTE. PUCHEGUIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357997 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 176 MEJ RUTA V-69 SECTOR COCHAMO-PTE PUCHEGUIN | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 17070.84 | 19042.522 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 19042.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19042.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR: COCHAMO PTE. PUCHEGUIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358425 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA V-69 S: COCHAMO-PTE PUCHEGUIN | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Sin Reajuste | 0 | 1099.605 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1099.605 | 0 | 0 | 0 | 1099.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR: COCHAMO PTE. PUCHEGUIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359303 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 172 MEJ RUTA V-69 SECTOR COCHAMO-PTE PUCHEGUIN | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 588.142 | 588.142 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40003435-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-800, S.CRUCE RUTA 5 (NOTUCO)-HUILLINCO-CUCAO-CHANQUIN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329418 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta W-800, Sector Cruce Ruta 5 (Notuco) - Huillinco - Cucao - Chanquin. Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | 5048-109-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-12-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-01-01 | 2025-07-19 | CHILOE | CHONCHI | Indice de Precios al Consumidor | 1165000 | 1065500 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1160000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40003559-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327359 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta V&#8208;85, Sector El Yale &#8208; Calbuco, Tramo DM 14.680 al DM 20.209, Comuna de Calbuco, Provincia Llanquihue, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-115-O121 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2021-12-07 | 2022-01-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-08-17 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice de Precios al Consumidor | 952800 | 952800 | 0 | 0 |  | 0 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37659 | 37801 | 38540 | 1056000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40003559-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 337524 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 316-A1 AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85 SECTOR: HUITO-CALBUCO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 73231.173 | 73231.173 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 73231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40003559-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 345507 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 312 AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85 SECTOR: HUITO-CALBUCO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 58677.6 | 58677.6 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 64449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64449 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40003559-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1222320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222320 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40003559-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 327360 | Ampliación Reposición Ruta V-85, Sector el Yale-Calbuco, Tramo DM.14.680,00 al DM.20.209,00, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 5048-107-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-12-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2025-01-18 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice de Precios al Consumidor | 21693990.876 | 30953263.139 | 76298660 | 4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 0 | 726000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361920 | 149438 | 214642 | 33944000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40004543-0 | CONSTRUCCION OBRAS INFRA VIAL QUEBRADAS V. OSORNO RUTA 225-CH. S: ENSENADA-T LOS STOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291695 | Estudio de Ingeniería Construcción de Obras de Infraestructura Vial Quebradas Volcán Osorno Ruta 225-CH, Sector Ensenada-Todos Los Santos, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | 5048-26-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-07-23 | 2019-09-04 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2022-01-14 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 355520 | 346625.75 | 76615660 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH SPA | 260994.958 | 3000.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000.25 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40004545-0 | REPOSICION PUENTE EL BLANCO RUTA 7 CHAITEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291677 | Estudio de Ingeniería de detalle Reposición Puente El Blanco, Ruta 7, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos. (Nuevo 2019). | 2. ESTUDIOS | 5048-39-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-08-26 | 2019-10-15 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2021-03-21 | PALENA | PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 576000 | 468752 | 79777250 | K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 331379.314 | 163520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163520 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 303034 | AIF MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-24-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-30 | 2020-10-21 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2022-09-11 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 448350 | 409474.38 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 222950 | 216986.591 | 0 | 41169.194 | 20432.741 | 20813.901 | 21104.396 | 21357.886 | 20352.89 | 20352.89 | 20352.89 | 20352.89 | 10696.913 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | Interregional | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 2536.775 | 999.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS |  | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11693.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11693.443 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS |  | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357631 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 63 MEJ CBI RUTA V-860 SECTOR CR RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CR RUTA V-840 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 443.253 | 443.253 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358426 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ CBI RUTA V-860 S: CR RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CR RUTA V-840 | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 1099.376 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1099.376 | 0 | 0 | 0 | 1099.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359123 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ CBI RUTA V-860 S: CR RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CR RUTA V-840 | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 737.928 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 737.928 | 0 | 0 | 0 | 737.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS |  | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359465 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 61 MEJ CBI RUTA V-860 SECTOR CR RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CR RUTA V-840 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 26 | 26 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 303035 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | 1. OBRAS | 1896-63-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-01-06 | 2020-02-26 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2022-08-14 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice de Precios al Consumidor | 3060000 | 3445967.037 | 89510100 | 1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 1921359.983 | 1814936.539 | 0 | 104417.453 | 316440.106 | 164394.574 | 66976.874 | 114087.532 | 35000 | 35000 | 58000 | 220000 | 270000 | 430620 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | de los Lagos | PROYECTOS | 40007464-0 | REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 289941 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Cancura en Ruta U-55-V, Comunas de Puerto Octay y Osorno, Red Básica Nacional, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | 5048-4-LR19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-03-04 | 2019-06-11 | 2019-06-25 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2020-10-09 | OSORNO | PUERTO OCTAY | Indice de Precios al Consumidor | 439200 | 366300 | 85136400 | 5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 383513.445 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 375 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40008858-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 2 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 309867 | Estudio De Ingeniería Reposición Puentes Mayores Región De Los Lagos Grupo 2 | 2. ESTUDIOS | 1896-12-LP20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-23 | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2022-09-18 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 465000 | 386385 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 167166.912 | 247716.442 | 0 | 0 | 0 | 110380.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10336 | 0 | 0 | 127000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327472 | Asesoria a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Ancud, Quemchi, Dalcahue y Castro, Etapa III, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-70-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-12-22 | 2022-03-30 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2026-02-21 | CHILOE | ANCUD, DALCAHUE, QUEMCHI | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 840000 | 76025871 | 7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 162895.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21040.088 | 19260 | 19260 | 19260 | 19260 | 19260 | 45555 | 727228 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327549 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comuna de Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-67-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-09-10 | 2021-10-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2026-06-01 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 820000 | 76025871 | 7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 91475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18825 | 18825 | 53825 | 782525 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327554 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue y Palena, comuna de Cochamó y Hualaihue, Etapa I, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-100-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-31 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2026-01-21 | LLANQUIHUE, PALENA | COCHAMO, HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 566000 | 559000 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 102125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13425 | 13425 | 13425 | 48425 | 13425 | 504375 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327564 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comuna de Calbuco, Etapa I, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-69-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-10 | 2021-10-15 | 2021-12-22 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2025-09-12 | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 830508.5 | 880522.5 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 252400.677 | 0 | 0 | 20846.37 | 21234.601 | 21530.776 | 21788.93 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 57000 | 725375 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327566 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Varas y Cochamó, Etapa III, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-68-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-10 | 2021-10-14 | 2022-04-19 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2026-02-24 | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 849208.5 | 942711.58 | 76216901 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 143250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21650 | 21650 | 21650 | 56650 | 21650 | 853762 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327568 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa III, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-97-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-25 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2025-11-11 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 588000 | 641853.165 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 168608.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12282.268 | 29735.838 | 15265 | 15265 | 15265 | 15265 | 15265 | 50265 | 521351 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327574 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Pablo, Etapa II, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-10-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-07-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2026-11-01 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | Indice de Precios al Consumidor | 589000 | 580464 | 83665200 | 2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 48300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48300 | 591200 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327576 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-96-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-25 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2025-11-11 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 549250 | 573722.4 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 151321.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20297.227 | 13524.549 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 48750 | 13750 | 470018 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327580 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Quinchao y Cuaraco de Velez, Etapa III, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-98-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-28 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2025-11-11 | CHILOE | CURACO DE VELEZ, QUINCHAO | Indice de Precios al Consumidor | 587600 | 593773.905 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 141518.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20748.439 | 0 | 14295 | 14295 | 14295 | 14295 | 14295 | 49295 | 500811 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327582 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Castro y Dalcahue, Etapa I, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-101-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-31 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2026-03-22 | CHILOE | CASTRO, DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 586250 | 600000 | 76025871 | 7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 120002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14042 | 14192 | 14192 | 14192 | 49192 | 14192 | 528847 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327584 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, Etapa I, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-102-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-02-01 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2025-12-09 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 589743 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 140644.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20444.506 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 49200 | 496797 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 347077 | Asesoria Global Mixta Conservacion Global Mixto, Por Nivel De Servicio Y Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloe, Sector Comunas De Castro, Chonchi, Puqueldon Y Queilen, Etapa III, Region De Los Lagos (2do Llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-116-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-02 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2024-12-30 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 515220 | 587030.4 | 79739340 | 1 | ICH INGENIERIA S.A. | 0 | 147800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 53800 | 18800 | 472230 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 356695 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos (2do Llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-3-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-18 | 2022-03-28 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2026-01-05 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 549250 | 612040 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 114600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14900 | 14900 | 34900 | 49900 | 540440 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 312957 | Conservación Global Mixto, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Comunas De Castro, Chonchi, Puqueldón Y Queilen, Etapa III, Región De Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-11-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-17 | 2020-08-04 | 2020-08-20 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2024-09-10 | CHILOE | CASTRO, CHONCHI, PUQUELDON, QUEILEN | Indice de Precios al Consumidor | 6900000 | 6697296.018 | 76313803 | 8 | CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y FLORES | 2235549.92 | 973065.263 | 0 | 385238.197 | 154556.562 | 0 | 10596.416 | 66674.088 | 112000 | 30000 | 47000 | 60000 | 47000 | 60000 | 4385353 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327468 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Quemchi y Dalcahue, Etapa III, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-24-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-08 | 2021-07-19 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2025-07-21 | CHILOE | ANCUD, DALCAHUE, QUEMCHI | Indice de Precios al Consumidor | 6500037.721 | 6836495.994 | 76313803 | 8 | CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y FLORES | 520818.645 | 1260597.441 | 0 | 157823.185 | 250865.027 | 91276.294 | 164614.353 | 152018.582 | 106000 | 59000 | 46000 | 62000 | 109000 | 62000 | 5663945 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327548 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Hualaihue, Etapa I, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-53-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-10-28 | 2022-03-28 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2026-04-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 6451103 | 7527071.254 | 77775300 | 2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 0 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 65000 | 60000 | 20000 | 65000 | 20000 | 7697071 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327552 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comuna de Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-20-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-15 | 2021-07-27 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2025-07-24 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Indice de Precios al Consumidor | 6570000 | 7851285.138 | 76808540 | 4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 198674.676 | 1127895.231 | 0 | 198334.996 | 280110.023 | 187228.399 | 51713.813 | 0 | 123000 | 49000 | 60000 | 59000 | 62000 | 57508 | 6972918 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327563 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comuna de Calbuco, Etapa I, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-19-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-14 | 2021-07-02 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2025-07-05 | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 6897918.205 | 6683804.92 | 76808540 | 4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 1012925.586 | 1070383.027 | 0 | 182544.252 | 78813.09 | 111627.115 | 46624.138 | 195774.432 | 52500 | 157500 | 55000 | 50000 | 65000 | 75000 | 5011776 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327565 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comunas de Puerto Varas y Cochamó, Etapa III, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 2021-08-30 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2025-09-03 | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 6750000 | 8138661.497 | 76252280 | 2 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 130181.167 | 921499.028 | 0 | 0 | 165443.984 | 124450.543 | 112828.896 | 181775.605 | 38500 | 88000 | 58500 | 60000 | 32000 | 60000 | 6527699 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327567 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa III, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-60-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-11-02 | 2021-12-28 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2025-12-25 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 7495354 | 8866018.378 | 76406015 | 6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 1363744.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428674.039 | 520070.351 | 170000 | 35000 | 60000 | 65000 | 20000 | 65000 | 7034535 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327575 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-61-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-11-02 | 2021-12-17 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2025-12-18 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 7072683 | 8550325.263 | 89510100 | 1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 1194256.176 | 0 | 0 | 75009.574 | 254213.749 | 223985.451 | 201047.402 | 130000 | 50000 | 85000 | 60000 | 75000 | 40000 | 8230908 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327577 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Río Negro y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-55-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-11-03 | 2021-12-17 | 2022-01-07 | 2022-01-11 | 2025-12-21 | OSORNO | RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 7070683 | 8058752.417 | 77137270 | 8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 0 | 606937.209 | 0 | 0 | 0 | 26936.064 | 109185.665 | 71315.48 | 105000 | 52500 | 50500 | 65500 | 60500 | 65500 | 9514186 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327579 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Quinchao y Cuaraco de Velez, Etapa III, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-62-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-11-03 | 2021-12-23 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2025-12-18 | CHILOE | CURACO DE VELEZ, QUINCHAO | Indice de Precios al Consumidor | 5727487 | 6178188.314 | 76795593 | 6 | SOC. CONSTRUCTORA ANCUD LTDA. | 0 | 679367.851 | 0 | 0 | 22912.015 | 55049.56 | 144524.343 | 179881.933 | 57000 | 25000 | 22500 | 20000 | 77500 | 75000 | 6084774 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327581 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Castro y Dalcahue, Etapa I, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-56-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-11-04 | 2022-05-16 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2026-05-20 | CHILOE | CASTRO, DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 6200000 | 7005822.306 | 77775300 | 2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 10000 | 65000 | 10000 | 7144343 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327583 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, Etapa I, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-57-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-10-28 | 2021-12-22 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2025-12-25 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 6200000 | 7691844.69 | 77775300 | 2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 0 | 573255.068 | 0 | 0 | 0 | 52640.575 | 95863.291 | 122751.202 | 50000 | 92000 | 10000 | 65000 | 20000 | 65000 | 8675395 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 359285 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Pablo, Etapa II, Región de Los Lagos 2022 | 1. OBRAS | 1896-8-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-26 | 2022-05-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2026-08-11 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | Indice de Precios al Consumidor | 7107947.445 | 7771139.199 | 76125157 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 65000 | 10000 | 8021139 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO | CALBUCO, FRESIA, LOS MUERMOS, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011158-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 312923 | Camino Básico Por Conservación Trosco - Purrehuin, Rol U-358, Del Km 0,00 Al Km 7,86 Comuna De San Juan De La Costa, Provincia De Osorno | 1. OBRAS | 1896-8-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-19 | 2020-07-14 | 2020-08-14 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2021-10-06 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 1211432.971 | 1198978.53 | 76406015 | 6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 1212624.126 | 57922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27922 | 0 | 0 | 30000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO | CALBUCO, FRESIA, LOS MUERMOS, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011158-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 315818 | Caminos Básicos Por Conservación, Camino La Capilla - Corral Del Sur, Rol U-455, Km 0,000 Al Km 1,598 Y Camino Quema Del Buey - Los Sauces, Rol U-453, Km 0,000 Al Km 3,720, Comuna De Puyehue, Provincia De Osorno | 1. OBRAS | 1896-16-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-13 | 2020-08-25 | 2020-09-11 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2021-11-15 | OSORNO | PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 728722.519 | 684474.211 | 77021436 | K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 702441.733 | 7494.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7494.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO | CALBUCO, FRESIA, LOS MUERMOS, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011158-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 315820 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO CONTAO - LA POZA - ROLECHA - EL VARAL, ROL W-609, DEL KM 8,900 AL 19,040 Y QUILDACO ¿ MUY, ROL-783, DEL KM 3,220 AL KM 3,500, COMUNA DE HUALAIHUE, PROVINCIA DE PALENA, REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 1896-5-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-09 | 2020-06-02 | 2020-07-15 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2022-01-15 | PALENA | HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1548114.315 | 1530210.717 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 559677.82 | 1061496.422 | 0 | 313363.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 210000 | 328133 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE, OSORNO, PALENA | CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, QUEILEN, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, SAN PABLO, PALENA | Interregional | PROYECTOS | 40011160-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 3664.606 | 3000 | 0 | 0 | 28.646 | 182.617 | 214.12 | 2091.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.277 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE, OSORNO, PALENA | CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, QUEILEN, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, SAN PABLO, PALENA |  | PROYECTOS | 40011160-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE, OSORNO, PALENA | CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, QUEILEN, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, SAN PABLO, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011160-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 315834 | Conservacion Periodica Camino Forrahue - Huillinco, Rol U-390, Tramo Desde Km 0,000 Al Km 6,600, Comuna De Osorno, Provincia De Osorno | 1. OBRAS | 1896-13-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-26 | 2020-08-07 | 2020-08-27 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2021-05-01 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 561180.628 | 500688.976 | 77021436 | K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 505749.696 | 64055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 30156 | 0 | 27399 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE, OSORNO, PALENA | CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, QUEILEN, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, SAN PABLO, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011160-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 319327 | Conservación De La Red Vial, Varios Puentes Y Sus Accesos, Ruta V¿69, Sector Puelo - Puelche, Comuna De Cochamó, Provincia De Llanquihue | 1. OBRAS | 1896-6-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-13 | 2020-06-19 | 2020-08-05 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2022-03-21 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 714679.014 | 753723.208 | 76491732 | 4 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 239876.535 | 521945.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521945.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO | COCHAMO, LOS MUERMOS, MAULLIN, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40011162-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 312949 | CONSERVACION CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA COMUNA DE CHONCHI ( GRUPO 4 ), PROVINCIA DE CHILOÉ | 1. OBRAS | 1896-21-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-08 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-11-14 | CHILOE | CHONCHI | Indice de Precios al Consumidor | 534435 | 534434.795 | 76491732 | 4 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 334946.685 | 18910.27 | 0 | 18910.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO | COCHAMO, LOS MUERMOS, MAULLIN, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40011162-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 317675 | CONSERVACION CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA COMUNA DE QUELLÓN ( GRUPO 3 ), PROVINCIA DE CHILOÉ | 1. OBRAS | 1896-28-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-31 | 2020-10-09 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-11-25 | CHILOE | QUELLON | Indice de Precios al Consumidor | 450000 | 544047.533 | 76406015 | 6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 554143.314 | 4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE, PALENA | ANCUD, DALCAHUE, CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40012113-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 3 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 345269 | Estudio De Ingeniería Reposición Puentes Mayores Región De Los Lagos Grupo 3 (3er Llamado) | 2. ESTUDIOS | 1896-70-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-12-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2025-02-17 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 540000 | 664000 | 76035885 | 1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 729000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40019529-0 | REPOSICION PUENTE QUILACAHUIN EN RUTA U-166 COMUNA DE SAN PABLO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 329420 | Reposicion Puente Quilacahuin En Ruta U-166 Comuna De San Pablo (Nuevo 2021) | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2025-08-01 | OSORNO | SAN PABLO | Sin Reajuste | 0 | 386505.2 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 424505.2 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40020032-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-613 S: RIO PESCADO - COLONIA RIO SUR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 329421 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V-613 S: Rio Pescado - Colonia Rio Sur (Nuevo 2021) | 2. ESTUDIOS | 1896-58-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-11-02 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2024-06-01 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 540000 | 547000 | 76035885 | 1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 0 | 142949.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60949.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 448350 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO | LOS MUERMOS, PURRANQUE, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40020617-0 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL INTERIOR ENTRE LIM REG LOS RÍOS-LIM PROV LLANQUIHUE SUR | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329422 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD "MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL INTERIOR ENTRE LIMITE REGIONAL LOS RÍOS - LIMITE PROVINCIA LLANQUIHUE SUR, REGION DE LOS LAGOS" | 2. ESTUDIOS | 5048-78-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-21 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2023-06-06 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Indice de Precios al Consumidor | 705640 | 617000 | 79931880 | 6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 350176.197 | 0 | 0 | 0 | 23678.447 | 0 | 0 | 0 | 262900 | 63597.75 | 0 | 0 | 0 | 318200 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Vialidad | de los Lagos |  |  | de los Lagos | PROYECTOS | 40023736-0 | CONSERVACION PASARELA PASO EL LEON, COMUNA DE COCHAMO, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 361812 | Camino básico por Conservación Glosa 7 ruta W-455 Dalcahue - Teguel - Quiquel, km 0,91 al km 1,59, Comuna de Dalcahue, Provincia de Chiloé - Region de Los Lagos (2do Llamado) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-09-01 | CHILOE | DALCAHUE | Sin Reajuste | 0 | 258215.72 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 42000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN |  | PROYECTOS | 40026083-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR VARIANTE SANTA LUCIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 162747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162747 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO |  | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA 5 - RUTA U-500 ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos |  |  | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 345265 | Consultoria Conservacion Caminos Basicos Region De Los Lagos 2021 - 2022 (3er Llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-78-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-12-09 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2023-01-02 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 390000 | 354000 | 76094363 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos |  |  | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 337185 | Camino Básico Por Conservación Ruta V-721 Puelo - Lago Tagua Tagua, km 0,0 al km 11.753, Comuna de Cochamo, Provincia de LLanquihue | 1. OBRAS | 1896-27-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-09 | 2021-07-20 | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 2022-08-07 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 2468130 | 2376515.086 | 76252280 | 2 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 699296 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 356150 | Estudio De Ingeniería Para Proyectos de Conservación De Puentes, Rutas V-635 Y V-655, Comuna De Puerto Montt, Provincia De Llanquihue, Region De Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-15-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-25 | 2022-08-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-31 | 2023-10-26 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 600000 | 600000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 315835 | Conservación de la Red Vial Puentes Quildaco Mui y Curamín, Ruta Contao - La -Poza - Rolecha- El Varal, Rol W-609, Comuna de Hualaihué, Provincia de Palena. (Plan Reactivacion) | 1. OBRAS | 1896-29-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-31 | 2020-10-28 | 2021-09-01 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2023-03-24 | PALENA | HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1735000 | 1687926.24 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 535640.083 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327526 | Conservación De La Red Vial, Puentes El Salto, Huillinco N°1, Huillinco N°2 Y El Sarnoso, Ruta U-475, Futacuhin ¿ El Encanto ¿ Santa Elvira, Provincia De Osorno | 1. OBRAS | 1896-59-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-10-15 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2023-02-08 | OSORNO, LLANQUIHUE | OSORNO, PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 1320000.052 | 1460326.958 | 96818450 | 4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 375453.061 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327528 | Conservación Periodica Puente Yelcho, Comuna De Chaiten, Provincia De Palena | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-04-01 | PALENA | CHAITEN | Sin Reajuste | 0 | 1800000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1979000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 335366 | Conservación De Emergencia Puentes El Condor, Visones Y Las Termas Ruta W-887 Cruce Ruta 7 (El Amarillo) - Las Termas - Los Turbios, Comuna De Chaitén, Provincia De Palena (Plan Reactivacion) | 1. OBRAS | 1896-14-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-30 | 2021-06-07 | 2021-09-29 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2023-06-22 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 3038474.133 | 3808161.488 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2359692 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40027089-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 340794 | Conservación Global De Caminos Plan Indigena, Comunidades Indigenas, Comunas De San Juan de La Costa, Rio Negro y Purranque, Provincia De Osorno, Etapa I, Region De Los Lagos (2do Llamado) | 1. OBRAS | 1896-39-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-23 | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2024-04-19 | OSORNO | PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 1500000 | 2007868.457 | 76406015 | 6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1657868.457 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40027089-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 340798 | Conservación Global De Caminos Plan Indigena, Comunidades Indigenas, Comunas de Osorno, San Pablo, Puyehue y Puerto Octay, Provincia De Osorno, Etapa I, Region De Los Lagos (2do Llamado) | 1. OBRAS | 1896-40-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-19 | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2024-04-23 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PUYEHUE, SAN PABLO | Indice de Precios al Consumidor | 1480000 | 1972452.75 | 76406015 | 6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1767453 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos |  |  | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 337211 | Conservación Camino Ruta 5 Sur Del Km 1.208,5 Al Km 1.211,0 Y Camino Cruce Ruta 5 (Notuco)-Huillinco-Cucao-Chanquin, Rol W-800, Km 0,000 Al Km 9,000 Y Del Km 29,000 Al Km 34,00; Comuna De Chonchi, Provincia De Chiloé | 1. OBRAS | 1896-65-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-11-04 | 2022-03-28 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2023-02-16 | CHILOE | CHONCHI | Indice de Precios al Consumidor | 1892989.587 | 2369007.623 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY, PUYEHUE |  | PROYECTOS | 40027997-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 4 | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY, PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027997-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 4 | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 353738 | Gastos de Publicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 482.968 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 57.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY, PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027997-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 4 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 351922 | Estudio de Ingeniería Reposición Puentes Mayores Región De Los Lagos Grupo 4 (Nuevo 2022) | 2. ESTUDIOS | 1896-12-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-08-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-15 | 2025-04-02 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY, PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 454000 | 454000 | 0 | 0 |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 444000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 242781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242781 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304178 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION ESTRUCTURAL DE LOS EQUIPOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 243496.3 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19259.436 | 0 | 19259.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 318949 | DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de Mantenimiento, Reparaciones Especificas y Suministro de repuestos con la empresa KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS, para Camiones y Furgones de la Dirección de Vialidad Nivel Central 5284-3-LR20. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 340832.514 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5278.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5278.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 318950 | DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de Mantenimiento, Reparaciones Especificas y Suministro de repuestos con la empresa FINNING CHILE S.A para Maquinarias y Equipos de la Dirección de Vialidad del Nivel Central, 5284-1-LR20 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 422359.418 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8012.99 | 0 | 0 | 7604.082 | 0 | 408.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335600 | PUENTES: Mantenciones a Vehículos de la Administración Directa del Departamento de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 0 | 151613.453 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2343.308 | 0 | 0 | 324.072 | 287.944 | 628.858 | 1102.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 338130 | LABORATORIO: Solicita autorizar presupuesto para gestionar licitación y contratar la Segunda Parte de calibraciones a diversos equipos de peso, masa, temperatura y longitud pertenecientes a los LRV Arica, Iquique, Copiapó, Valparaíso, Rancagua, Talca, Chi | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | Sin Reajuste | 0 | 19052.912 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1161.709 | 0 | 1041.011 | 120.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 344101 | LABORATORIO: Solicita autorizar presupuesto para la adquisición de 3950 litros de Agua Destilada para ser utilizada en diversos ensayes en las Salas de Química -Asfalto y Hormigón del Departamento Laboratorio Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | Sin Reajuste | 0 | 1410.15 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353328 | Global de Gastos Deuda Año Anterior - Regional - Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 47703.081 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 47682.881 | 0 | 46546.481 | 1136.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353339 | Global de gastos Madera de Puentes Provincia de Chiloe-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 0 | 61470.97 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27565.523 | 0 | 0 | 0 | 27565.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353347 | Global de gastos Armadura A-63-42H Provincia de Chiloe-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 0 | 29000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5283.6 | 0 | 0 | 0 | 5283.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353362 | Global de Gastos Transbordos y Pasajes. Provincia de Chiloe | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 0 | 9600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3889.434 | 0 | 0 | 369.4 | 3179.534 | 138 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353363 | Global de gastos Aseo dependencias Provincia de Chiloe-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 0 | 8340 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3465 | 0 | 0 | 1386 | 693 | 693 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353369 | Global de gastos Agua AD Provincia de Chiloe-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 0 | 900 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 154.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353370 | Global de gastos Baño quimico AD Provincia de Chiloe-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 0 | 4188 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 894.159 | 0 | 0 | 0 | 186.725 | 324.534 | 382.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353378 | Global de gastos Movilización personal CAD Provincia de Chiloe-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 0 | 9600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3350.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675.674 | 1674.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353383 | Global de gastos Maquinarias Provincia de Chiloe-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 0 | 244000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 143999.377 | 0 | 0 | 27184.575 | 33142.944 | 59035.538 | 24636.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353386 | Global de gastos camionetas Provincia de Chiloe-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 0 | 19016.628 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12522.585 | 0 | 0 | 4013.266 | 877.928 | 2208.038 | 5423.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353389 | Global de gastos maquinaria. Vialidad Regional- Región de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 204646.637 | 0 | 0 | 313.285 | 6603.279 | 5240.819 | 192489.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353390 | Global de gastos Camionetas Vialidad Regional-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 39272.814 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 28798.525 | 0 | 27.9 | 4250.692 | 2680.721 | 17589.037 | 4250.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353392 | Global de gastos Control de Flota Vialidad Regional- Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 21000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20547.047 | 0 | 3537.21 | 1815.717 | 11656.91 | 1768.605 | 1768.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353394 | Global de gastos Combustible Vialidad Regional-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 1200000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 351869.5 | 0 | 0 | 60815.136 | 62514.564 | 103209.512 | 125330.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353396 | Global de gastos Pasajes y transbordos Vialidad Regional-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 8000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5205.712 | 0 | 34.6 | 27.3 | 4320.412 | 480.12 | 343.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353398 | Global de gastos Peajes Vialidad Regional-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 32000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17523.408 | 0 | 5865.937 | 2315.627 | 2914.876 | 2954.779 | 3472.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353399 | Global de gastos Asfalto Vialidad Regional-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 1450000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 551356.642 | 0 | 161395.919 | 10020.99 | 277815.936 | 102123.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353400 | Global de gastos Administración Directa Vialidad Regional-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 485673.519 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 213284.414 | 0 | 19052.495 | 120178.1 | 2523.395 | 38484.124 | 33046.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353401 | Global de gastos Seguridad Vial Vialidad Regional-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 145172.048 | 0 | 0 | 0 | 145172.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353402 | Global de gastos Puentes Vialidad Regional-Region de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 369511.018 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 63379.164 | 0 | 0 | 49607.618 | 0 | 0 | 13771.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353405 | Global de gastos Recinto fiscal Vialidad Regional-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39322.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39322.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353411 | Global de gastos Pesaje Vialidad Regional-Region de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 55000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27826.034 | 0 | 14631.3 | 0 | 3903.15 | 8636.846 | 654.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353414 | Global de gastos Laboratorio Vialidad Regional-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14129.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920.703 | 13208.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353423 | Global de gastos Agua AD Provincia de Llanquihue-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 109.48 | 0 | 0 | 0 | 109.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353426 | Global de gastos Material Granular Provincia de Llanquihue-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 296922.29 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 137385.5 | 0 | 0 | 94545.5 | 0 | 42840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353431 | Global de gastos Madera Provincia de Llanquihue-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 66000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 37615.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37615.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353440 | Global de gastos ferreteria Provincia de Llanquihue-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12629.195 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 4353.615 | 8260.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353441 | Global de gastos Vigilancia recinto Provincia de Llanquihue-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 36000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17710.416 | 0 | 0 | 8855.208 | 2951.736 | 2951.736 | 2951.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353443 | Global de gastos Servicio de Aseo Provincia de Llanquihue-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 16800 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12373.41 | 0 | 0 | 8173.41 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353446 | Global de gastos reparación y mantención recintos Provincia de Llanquihue-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 52000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7613.025 | 0 | 0 | 815.15 | 2003.96 | 1433.95 | 3359.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353447 | Global de gastos Transbordos, peajes, pasajes Provincia de Llanquihue-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 19600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9024.773 | 0 | 434.5 | 2132.65 | 3148.4 | 2137.599 | 1171.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353449 | Global de gastos Maquinarias Provincia de Llanquihue-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 260000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 161347.653 | 0 | 0 | 36708.784 | 62844.231 | 8541.949 | 53252.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353451 | Global de gastos camionetas Provincia de Llanquihue-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 25228.75 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5709.42 | 0 | 0 | 1005.383 | 2781.506 | 1922.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353496 | Global de gastos hormigones de puentes Provincia de Chiloe-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 0 | 41200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8775.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8775.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353499 | Global de gastos insumos CAD Provincia de Chiloe-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 0 | 13000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12880.145 | 0 | 0 | 0 | 830.162 | 9398.872 | 2651.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353504 | Global de gastos asfalto Provincia de Osorno-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 58733.64 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58733.64 | 0 | 0 | 43792 | 0 | 0 | 14941.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353508 | Global de gastos Agua AD Provincia de Osorno-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 1760 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 398.46 | 0 | 0 | 0 | 108.671 | 289.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353511 | Global de gastos material granular Provincia de Osorno-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 226690 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 108528 | 0 | 0 | 0 | 65688 | 42840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353512 | Global de gastos alcantarillas Provincia de Osorno-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 38000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 23083.313 | 0 | 0 | 23083.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353521 | Global de gastos estabilizadores Provincia de Osorno-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 18614.36 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3065.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3065.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353522 | Global de gastos vigilancia maquinaria Provincia de Osorno-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 40800 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20023.224 | 0 | 6674.408 | 3337.204 | 3337.204 | 3337.204 | 3337.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353524 | Global de gastos Administracion Directa Provincia de Osorno-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 9360 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9142.824 | 0 | 0 | 2866.78 | 1895.561 | 435.064 | 3945.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353527 | Global de gastos maquinarias Provincia de Osorno-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 330444 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 142665.734 | 0 | 0 | 25457.906 | 37601.003 | 44852.621 | 34754.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353529 | Global de gastos camionetas Provincia de Osorno-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10713.846 | 0 | 0 | 1288.532 | 3282.241 | 990.024 | 5153.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353531 | Global de gastos Material petreo Provincia de Palena-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | PALENA | CHAITEN | Sin Reajuste | 0 | 216769.9 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 93593.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93593.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353537 | Global de gastos Seguridad Vial Provincia de Palena-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | PALENA | CHAITEN | Sin Reajuste | 0 | 6500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3345.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3345.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353539 | Global de gastos Estabilizadores Provincia de Palena-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | PALENA | CHAITEN | Sin Reajuste | 0 | 6000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353542 | Global de gastos Administración Directa Provincia de Palena-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | PALENA | CHAITEN | Sin Reajuste | 0 | 26500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25819.668 | 0 | 0 | 11468.073 | 3751.083 | 4465.688 | 6134.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353545 | Global de gastos horas maquina Provincia de Palena-Reggion de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | PALENA | CHAITEN | Sin Reajuste | 0 | 45000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 32694.62 | 0 | 0 | 30094.624 | 600 | 1999.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353548 | Global de gastos maquinarias Provincia de Palena-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | PALENA | CHAITEN | Sin Reajuste | 0 | 165600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 86904.944 | 0 | 0 | 21796.599 | 22972.371 | 21835.878 | 20300.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353549 | Global de gastos camionetas Provincia de Palena-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | PALENA | CHAITEN | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1705.845 | 0 | 0 | 994.245 | 0 | 690.2 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353598 | Global de gastos pasajes y fletes Provincia de Palena-Region de los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | PALENA | CHAITEN | Sin Reajuste | 0 | 77000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31975.33 | 0 | 0 | 12161.23 | 10874.3 | 4381.5 | 4558.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356745 | DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 294476.694 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7484.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3752.515 | 3731.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356746 | LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para ensayes del Departamento Laboratorio Nacional- enero - febrero y marzo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 4542.825 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 280.021 | 0 | 185.565 | 94.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356760 | DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 8000 | 17219415 | k | YOSELYN TAMARA VALENCIA SEPULVEDA | 0 | 207.8 | 0 | 0 | 37 | 60.2 | 82.5 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356834 | LABORATORIO: Servicio Trimestral de Dosimetría para el LNV y LRV con la Comisión Chilena de Energía Nuclear. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 11150.5 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 145.082 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 121.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 357872 | ARRIENDO MAQUINARIA -PROVINCIA OSORNO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 54440.216 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35440.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17311.707 | 18128.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 357873 | Arriendo Maquinarias-Provincia Llanquihue | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Sin Reajuste | 0 | 31094.7 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31094.7 | 0 | 0 | 0 | 31094.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358047 | Compra de Combustible por CAD Nivel Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 576700 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358580 | PUENTES: Reembolso de FIAR Revisión Técnica y Peajes Vehículos Pesados del Departamento de Puentes para la Cuentadante Julia Ramos Soza. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 2000 | 5000 | 9703753 | 1 | JULIA RAMOS SOZA | 0 | 19.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 359116 | PUENTES: Adquisición de repuestos de sondaje en acero diamantino para la AD del Departamento de Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | Sin Reajuste | 0 | 81069.583 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 118707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 2000 | 2000 | 6439 | 105268 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 359182 | Global de gastos Pesaje Provincia de Chiloe-Region de los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9925.515 | 0 | 0 | 0 | 7302.906 | 1493.793 | 1128.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 359221 | FIAR GASTOS DE ESTUDIOS, CONST Y MANT DE OBRAS - DIR. REGIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 340 | 16136371 | 5 | JORGE ESTEBAN OJEDA MORALES | 0 | 5864448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614315 | 479655 | 1406786 | 404613 | 703411 | 2255668 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360137 | PUENTES: Adquisición de 20 vales de gas de 11 kilos, y 30 vales de gas de 15 kilos; todos para ser utiLizados en los carromatos en trabajos de sondajes y de mecanos. Departamento de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | Sin Reajuste | 0 | 744.714 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 46.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 361827 | LABORATORIO: PAGO Factura N° 12154585 Abastible, consumo de gas utilizado en las diferentes Salas de Ensaye del LNV. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1220.064 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 87.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40030637-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 361910 | PUENTES: Adquisición de pasajes de barcaza para camión, camioneta y funcionarios del Departamento de Puentes desde Caleta Gonzalo hacia Hornopirén, Región de Los Lagos. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 177.83 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 177.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU |  | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 355984 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Los Muermos Y Maullin, Etapa III, Región De Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-11-01 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, MAULLIN | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0 | 0 |  | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 906350 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 355986 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Frutillar, Llanquihue Y Fresia, Etapa III, Región De Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2027-01-01 | LLANQUIHUE | FRESIA, FRUTILLAR, LLANQUIHUE | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0 | 0 |  | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 906350 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 355987 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Comunas De Quellón Y Chonchi, Etapa III, Región De Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-11-01 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0 | 0 |  | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 906350 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 355991 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, sector Ancud Oriente, Etapa I, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-11-01 | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 0 | 550000 | 0 | 0 |  | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 581000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 361109 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, sector Ancud Poniente, Etapa I, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-11-01 | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 0 | 550000 | 0 | 0 |  | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 581000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 355994 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Los Muermos Y Maullin, Etapa III, Región De Los Lagos | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, MAULLIN | Sin Reajuste | 0 | 6500000 | 0 | 0 |  | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 5950070 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 355995 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Frutillar, Llanquihue Y Fresia, Etapa III, Región De Los Lagos | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | LLANQUIHUE | FRESIA, FRUTILLAR, LLANQUIHUE | Sin Reajuste | 0 | 6500000 | 0 | 0 |  | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 5857000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 355996 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Comunas De Quellón Y Chonchi, Etapa III, Región De Los Lagos | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | Sin Reajuste | 0 | 7000000 | 0 | 0 |  | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 6658940 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 355997 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Ancud Oriente, Etapa I, Región De Los Lagos | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 0 | 4750000 | 0 | 0 |  | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 4578940 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 361108 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Ancud Poniente, Etapa I, Región De Los Lagos | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 0 | 4750000 | 0 | 0 |  | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 4727000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035395-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 346208 | Conservación Periodica de la Red Vial ruta Carril - Media Luna - Pampa Grande - Pte Puschel Comuna Pto Octay Provincia de Osorno | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | OSORNO | PUERTO OCTAY | Sin Reajuste | 0 | 540000 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 594000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035395-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 346215 | Conservación Periodica de la Red Vial ruta V-590 Las Lomas El Tepual comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue (ADELANTADOS 2022) | 1. OBRAS | 1896-112-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-02-14 | 2022-03-30 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2023-01-17 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 1545000 | 1695321.997 | 86408800 | 7 | EMPRESA CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 0 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 36000 | 50000 | 65000 | 50000 | 41000 | 1095322 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035395-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 346222 | Conservación De La Red Vial Puentes Jackson Y Los Juncos, Ruta Osorno ¿ Trinidad ¿ Laguna De Los Patos, Rol U-220, Comuna De San Pablo (ADELANTADOS 2022) | 1. OBRAS | 1896-110-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-04-19 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2023-02-25 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 899000 | 954887.529 | 77520821 | k | ING. Y SERVICIOS E INVERSIONES INARJO SPA | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 50000 | 88000 | 50000 | 779888 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035395-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 346227 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta Panitao ¿ Huelmo ¿ Calbuco, V-815, Tramo Km 0,900 Al Km 10,500, Comuna De Puerto Montt, Provincia De Llanquihue (Adelantados 2022) | 1. OBRAS | 1896-94-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-09 | 2022-01-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-05-28 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PURRANQUE | Indice de Precios al Consumidor | 2863651.603 | 2795781.388 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 40000 | 65000 | 1243781 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035395-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 352372 | Conservación Periódica Camino La Mona-Chapuco, Ruta U-955, Km 0,000 al Km 12,700, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | 1896-111-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-02-14 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2023-02-24 | OSORNO | PUERTO OCTAY | Indice de Precios al Consumidor | 1223703.444 | 1138606.215 | 77021436 | K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 0 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 40000 | 50000 | 60000 | 38000 | 60000 | 593606 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035395-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 352373 | Conservación Periódica De La Red Vial Básica, Varios Caminos, Comuna De Futaleufu, Provincia De Palena, Región De Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-115-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-06-28 | PALENA | PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 1660209.888 | 1782627.271 | 76406015 | 6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 40000 | 29000 | 985403 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035395-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 361811 | Conservación de la Red Vial Puente Hualaihué La Silla, Ruta Contao - La Poza -Rolecha-El Varal, Rol W-609, Comuna de Hualaihué - Provincia de Palena - Region de Los Lagos (2do Llamado) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-10-01 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 0 | 1350000 | 0 | 0 |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 1108000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO | COCHAMO, LOS MUERMOS, MAULLIN, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40035405-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA 2021-2023 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 345912 | Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Juan de la Costa (Grupo 17), Sector Puente Negro - Pucopio, Provincia de Osorno. ADELANTADO 2021 | 1. OBRAS | 1896-91-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-30 | 2021-12-27 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2023-06-06 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 1300000 | 1455577.866 | 76406015 | 6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 241500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 37500 | 66000 | 116000 | 1359578 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO | COCHAMO, LOS MUERMOS, MAULLIN, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40035405-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA 2021-2023 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 361263 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Juan de la Costa, Sector Camilelfu - Caleta Huillin, Provincia de Osorno | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-11-01 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 2789800 | 0 | 0 |  | 0 | 287000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 109500 | 77500 | 2786922 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO | COCHAMO, LOS MUERMOS, MAULLIN, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40035405-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA 2021-2023 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 361264 | Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de Hualaihué, Sector El Chalupa, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 0 | 632000 | 0 | 0 |  | 0 | 227500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 77500 | 137000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO | COCHAMO, LOS MUERMOS, MAULLIN, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40035405-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA 2021-2023 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 361265 | Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de Hualaihué, Sector El Queche, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | PALENA | PALENA | Sin Reajuste | 0 | 675000 | 0 | 0 |  | 0 | 267500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 90000 | 77500 | 145000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO | COCHAMO, LOS MUERMOS, MAULLIN, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40035405-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA 2021-2023 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 361266 | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas De Las Comunas De Rio Negro (Grupo 10) Y Purranque (Grupo 8), Provincia De Osorno | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | OSORNO | PURRANQUE, RIO NEGRO | Sin Reajuste | 0 | 865500 | 0 | 0 |  | 0 | 227500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 77500 | 395500 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO | CALBUCO, FRESIA, LOS MUERMOS, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40035408-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 345868 | Camino Basico por Conservacion Camino Desagüe Rupanco - Callejón Pérez, Rol U-667, km 0,00 al km 16,636 Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | 1896-84-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-08 | 2021-12-17 | 2022-03-28 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2023-04-08 | OSORNO | PUERTO OCTAY | Indice de Precios al Consumidor | 2519429 | 3001695.573 | 89510100 | 1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 391000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 50000 | 50000 | 75000 | 75000 | 86000 | 2041696 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO | CALBUCO, FRESIA, LOS MUERMOS, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40035408-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 345871 | Camino Básico Por Conservación Cruce Ruta5 (Chacao) - Caulin Alto, Rol W-120 Km. 0,000 Al Km. 7,600 Comuna De Ancud, Provincia De Chiloe. (Adelantado 2021) | 1. OBRAS | 1896-113-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-01-21 | 2022-02-14 | 2022-04-27 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2023-04-21 | PALENA | FUTALEUFU | Indice de Precios al Consumidor | 1816500 | 2123921.81 | 76795593 | 6 | SOC. CONSTRUCTORA ANCUD LTDA. | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 1340848 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO | CALBUCO, FRESIA, LOS MUERMOS, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40035408-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 345873 | Camino Basico Por Conservacion Ruta U-390 Forrahue-Huillinco, Km. 0,00 Al Km. 11,134 Comuna De Osorno, Provincia De Osorno | 1. OBRAS | 1896-86-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-11-08 | 2021-12-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-07-30 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 1785715 | 2168852.139 | 89510100 | 1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 50000 | 65000 | 2053852 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO | CALBUCO, FRESIA, LOS MUERMOS, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40035408-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 347337 | Camino Básico por Conservación ruta Cruce Ruta 5 (La Goleta) - Salto Chico, Rol V-840, Km. 0,000 al km 13,236 Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | 1896-13-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-03 | 2022-07-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-25 | 2023-09-21 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 2294036.197 | 2294036.197 | 0 | 0 |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 2469036.197 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO | CALBUCO, FRESIA, LOS MUERMOS, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40035408-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 347338 | Camino Básico por Conservación ruta Pichilaguna - Las Quemas - Tres Cumbres, Rol V-860, Km. 0,000 al Km. 6,445, Comuna de Llanquihue y Puerto Varas, Provincia de Llanquihue, Region de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-14-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-03 | 2022-07-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-15 | 2023-09-11 | LLANQUIHUE | MAULLIN, PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 1363048 | 1363048 | 0 | 0 |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 1445048 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO | CALBUCO, FRESIA, LOS MUERMOS, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40035408-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 351492 | Camino Basico por Conservacion Camino Tacamo - Las Carretas, Rol U-435, km 5,000 al km 10,20, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno(2do Llamado) | 1. OBRAS | 1896-4-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-21 | 2022-04-04 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2023-03-23 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 857779.134 | 995519.592 | 77021436 | K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 50000 | 32000 | 820520 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | Interregional | PROYECTOS | 30035697-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL COCHRANE - RÍO TRANQUILO -ENTRADA MAYER (CMT) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 69.545 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE |  | PROYECTOS | 30035697-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL COCHRANE - RÍO TRANQUILO -ENTRADA MAYER (CMT) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, GENERAL CARRERA | AYSEN, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30073043-0 | MEJORAMIENTO CAMINO PTO. TRANQUILO - EXPLORADORES, AYSEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 297760 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA X-728. CRUCE RUTA 7 (PTO. TRANQUILO)-BAHÍA EXPLORADORES, PROVINCIAS DE GENERAL CARRERA Y AYSÉN, REGIÓN DE AYSEN | 2. ESTUDIOS | 5283-16-LP19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-08-26 | 2019-10-10 | 2019-11-29 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2022-06-06 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 799885 | 712925 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 590394.738 | 178766.66 | 0 | 0 | 25682.78 | 0 | 84931.88 | 0 | 0 | 34662 | 24326 | 9164 | 0 | 0 | 4400 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN | COIHAIQUE, AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263791 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, sector Villa Ortega Cruce Ruta 240, etapa I (Obras Básicas), Región de Aysén (Nuevo 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-62-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2018-02-09 | 2018-03-13 | 2018-03-28 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2019-08-19 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 488980 | 390664 | 79739340 | 1 | ICH INGENIERIA S.A. | 339915.314 | 2000.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN | COIHAIQUE, AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 315650 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Cruce Ruta 240 - Villa Ortega, Tramo 1 (obras básicas) Estribo Sur Puente Emperador Guillermo N°2, Km 577,670 a Km 579,330; Tramo 2 (Pavimentación) Estribo Sur Puente Emperador Guillermo n°2, Km | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-83-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-16 | 2020-12-23 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2022-09-25 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 589200 | 525000 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 136122 | 581999.454 | 0 | 0 | 0 | 120928.552 | 36834.265 | 38244.637 | 35677 | 35808 | 85940 | 86071 | 72771 | 69725 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN | COIHAIQUE, AYSEN |  | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21100 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN | COIHAIQUE, AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263792 | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Villa Ortega - Cruce Ruta 240, Etapa I (obras Básicas), Tramo: Cruce Mano Negra - Intersección con Ruta 240CH, KM 589,041 a KM 601,141, Comuna de Coyhaique, Región de Aysén | 1. OBRAS | 5048-46-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-08-31 | 2017-11-07 | 2017-12-29 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2019-06-16 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 8613746.975 | 9059558.27 | 83145600 | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 9399937.068 | 17957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN | COIHAIQUE, AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 315651 | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Cruce Ruta 240-Villa Ortega, Tramo 1 (Obras Básicas): estribo sur Puente Emperador Guillermo N°2 (KM 577,670) a KM 579,330, Tramo 2 (Pavimentación): estribo sur Puente Emperador Guillermo n°2 (KM. 577,670) a KM 589,041, Comuna | 1. OBRAS | 5048-64-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-09 | 2020-12-11 | 2020-12-30 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2022-03-09 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 7218832.063 | 7945837.163 | 79637370 | 9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 1082484.933 | 9267042.243 | 0 | 0 | 0 | 2061297.079 | 1420744.534 | 1635129.534 | 0 | 0 | 1377910 | 2771961.096 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30093406-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 307456 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Camino Lago Verde - La Tapera, Etapa I, Tramo Dm 67.162 Al Dm 79.162, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-93-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-28 | 2021-11-17 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2025-01-24 | COYHAIQUE | LAGO VERDE | Indice de Precios al Consumidor | 961248 | 1152162 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 247751.984 | 0 | 0 | 0 | 8548.961 | 51203.023 | 32270.817 | 26000 | 32600 | 26000 | 26000 | 26000 | 19129.183 | 1011000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | Interregional | PROYECTOS | 30093406-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 72.889 | 1000 | 0 | 0 | 32.226 | 32.226 | 416.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.048 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE |  | PROYECTOS | 30093406-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30093406-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 307455 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, ETAPA 1 DM 67,162 AL DM 79,162, COMUNA LAGO VERDE | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2025-02-27 | COYHAIQUE | LAGO VERDE | Indice de Precios al Consumidor | 8406536.918 | 8406536.918 | 61101037 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 799991.316 | 2327637.81 | 0 | 0 | 63774.84 | 35774.615 | 58088.123 | 85400.232 | 90000 | 80000 | 90000 | 1650000 | 90000 | 84600 | 6117000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30098568-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303067 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 243-CH, Av. Baquedano, Sector: Calle Victoria - Escuela Agrícola, Provincia Coyhaique, Región de Aysén | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-27-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-11 | 2020-08-19 | 2021-03-10 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2022-07-06 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 947600 | 732665.15 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 363942.857 | 516230.516 | 0 | 0 | 152103.879 | 53098.372 | 51739.284 | 0 | 0 | 49426.3 | 95290.199 | 52699.482 | 61873 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | Interregional | PROYECTOS | 30098568-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 30098568-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1119.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119.658 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30098568-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358435 | PAGO BOLETAS RECEPTORES JUDICIAL OBRA: MEJ RUTA 243-CH S: CALLE VICTORIA-ESCUELA AGRICOLA | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 1880.342 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1880.342 | 0 | 0 | 0 | 1880.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30098568-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303065 | Mejoramiento Ruta 243 CH, Av. Baquedano, Sector: Calle Victoria-Escuela Agrícola, Provincia Coyhaique, Región de Aysén | 1. OBRAS | 5048-62-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-21 | 2020-03-06 | 2020-07-31 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2022-08-29 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 14937879.258 | 16901325.466 | 79637370 | 9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 4539129.845 | 12265175.742 | 0 | 0 | 0 | 1350245.851 | 814406.386 | 0 | 363886 | 517500 | 193382.505 | 2788151 | 2114150 | 4123454 | 2452089 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30112736-0 | MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 281970 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur (Etapa I, Obras Básicas), Sector Alcantarilla Cascada-Puente Las Ovejas, Tamo KM 737,031 a Km 752,031, Comuna de Río Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén. (Adelantado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-86-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-31 | 2019-03-14 | 2019-05-13 | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2021-05-07 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 550390 | 620915.808 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 621192.368 | 52268.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31355.15 | 0 | 0 | 20767.04 | 0 | 146 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30112736-0 | MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 281954 | Mejoramiento Camino Longitudinal Austral Ruta 7 (Etapa I Obras Básicas), Sector: Alcantarilla Cascada-Puente Las Ovejas, Tramo: KM. 737,031 a KM. 752,031, Comuna de Rio Ibáñez, Provincia del General Carrera, Región de Aysén. | 1. OBRAS | 5048-75-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-18 | 2019-02-28 | 2019-04-23 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2021-06-10 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 9990216.833 | 10840320.37 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 10458162.986 | 17656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17656 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263796 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Río Tranquilo Lago Brown Frontera, I Etapa, Tramo Dm 27.480 al Dm 42.480, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-2-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-03-01 | 2019-04-10 | 2019-05-08 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2023-05-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 1101681 | 1117548 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 703030 | 307648.535 | 0 | 25156.158 | 51506.841 | 0 | 54985.536 | 0 | 25000 | 26700 | 25000 | 25000 | 50000 | 24300 | 208764 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | Interregional | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE |  | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263797 | Construcción Conexión Vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, I Etapa, tramo DM 27.480 al DM 42.480, Provincia de Capitán Prat, Región de Aysén. (Nuevo 2017) | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2018-03-09 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2023-06-19 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 8330203.78 | 8668081.477 | 61101037 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 6372121.799 | 1004657.445 | 0 | 98026.934 | 44643.054 | 17442.723 | 29544.977 | 15464.757 | 40000 | 30000 | 300000 | 180455 | 170000 | 79080 | 3692000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30123015-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE AYSÉN AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 213996 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y GENERAL CARRERA, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA I, REGIÓN DE AYSEN | 1. OBRAS | 5283-2-lp14 | Terminado | Propuesta publica | 2014-01-10 | 2014-03-03 | 2014-07-18 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 2018-09-23 | COYHAIQUE, GENERAL CARRERA | COYHAIQUE, RIO IBAÑEZ | Indice Polinomico | 6493592.769 | 7822924.194 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 8349820.57 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250886 | Asesoría a la Inspección fiscal mejoramiento Ruta 7, sector: Las Pulgas - Queulat - Bifurcación Cisnes, tramo I (Etapa I: obras básicas): Las Pulgas - Puente Unión, KM 400,969 a KM 404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras Básicas): Puente Unión - Puente Ventis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-6-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-04-14 | 2016-07-12 | 2016-09-08 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 2018-05-30 | AYSÉN | CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 465960 | 442464.21 | 76607485 | 5 | CONSORCIO CREAXXION - LEN PROYECTO QUEULAT LTDA. | 372148.94 | 32171.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32171.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52994.42 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 339074 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE SECTOR: LAS PULGAS - PUENTE UNIÓN km 400.969 AL km 404.516, COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 2. ESTUDIOS | 5283-9-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-18 | 2021-09-21 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2023-06-06 | AYSÉN | CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 489010 | 401000 | 85136400 | 5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 387828.3 | 0 | 0 | 0 | 116941.3 | 0 | 0 | 68956 | 0 | 36647 | 0 | 165284 | 0 | 61450 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES |  | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250887 | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Las Pulgas-Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo I (Etapa I: Obras Básicas): Las Pulgas-Puente Unión, Km 400,969 a Km 404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras Básicas): Puente Unión-Puente Ventisquero, Km 404,516 a Km 409,549, (Etapa II | 1. OBRAS | 5048-3-LR16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-05 | 2016-07-17 | 2016-08-26 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 2022-04-08 | AYSÉN | CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 10358143.002 | 15366230.685 | 92434000 | 2 | BESALCO S.A. | 12620126.111 | 3599999.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2045532.982 | 0 | 0 | 0 | 362456 | 363653 | 505763 | 322595 | 220556 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263799 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento: A) Ruta 7, Sector Cruce Ruta 240-CH (Alto Baguales)-Cruce Ruta 243-CH, Tramo Km 602,593 a Km 609,812; Ruta 240-CH, Sector Cruce Ruta 7 (Alto Baguales)-Puente El Moro, Tramo Km 0,165 a Km 4,319; C)Ruta 243-CH | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-72-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-10-30 | 2017-12-05 | 2018-08-01 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2021-02-22 | AYSÉN | AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 526460 | 710009.04 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 753737.225 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263800 | Mejoramiento; A) Ruta 7, Sector: Cruce Ruta 240 CH (Alto Baguales)-Cruce Ruta 243 CH, Tramo: KM 602,593 a KM 609,812, B) Ruta 240 CH, Sector: Cruce Ruta 7 (Alto Baguales)-Puente El Moro, Tramo: KM 0, 165 a KM 4,319, C) Ruta 243 CH, Sector: Cruce Ruta 7 - | 1. OBRAS | 5048-51-O117 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-09-16 | 2017-11-06 | 2018-07-23 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 2021-01-28 | AYSÉN | AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 9894206.3 | 11076247.808 | 89812100 | 3 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | 9529425.112 | 267000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267000 | 2062000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30135925-0 | CONSTRUCCIÓN VARIANTE SUR COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278628 | Construcción Variante Sur Coyhaique, sector: Coyhaique-El Blanco, Tramo: Rotonda El Mate-Recta Foitzick, KM 0,00 a KM 2,814, Comuna de Coyhaique, provincia de Coyhaique, región de Aysén | 1. OBRAS | 5048-36-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-08-13 | 2018-10-24 | 2018-12-06 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2020-09-25 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 6685413.78 | 8564621.679 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 8908070.685 | 11610.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11610.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 64.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935.547 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN |  | PROYECTOS | 30231223-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Interregional | PROYECTOS | 30231576-0 | MEJORAMIENTO RUTA 265 SECTOR ACCESO BAHIA JARA - CHILE CHICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 322.877 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO |  | PROYECTOS | 30231576-0 | MEJORAMIENTO RUTA 265 SECTOR ACCESO BAHIA JARA - CHILE CHICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231622-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL SECTOR BALSA BAKER, COMUNA DE COCHRAN | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 336213 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Sector Balsa Baker, Cochrane, Región de Aysén Del General Carlos Ibáñez del Campo. | 2. ESTUDIOS | 5048-59-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-21 | 2021-09-14 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2023-05-22 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 501337.5 | 430300 | 78306360 | 3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 220710.64 | 0 | 0 | 49364.64 | 0 | 0 | 79160.96 | 0 | 0 | 92185.04 | 0 | 0 | 0 | 272492 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30255323-0 | REPOSICION PUENTE PINUER, COYHAIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 351928 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE PINUER Y ACCESOS; RUTA X-614 COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-05-01 | 2025-01-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 615000 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 605800 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES |  | PROYECTOS | 30257572-0 | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5864 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES |  | PROYECTOS | 30257572-0 | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357911 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 3 4 5 6 REP PUENTE SENADOR SERGIO SEPULVEDA RUTA 7 S: RIO ROSSELOT | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 180219.128 | 201557.072 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 201557.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201557.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES |  | PROYECTOS | 30257572-0 | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357913 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 3 4 5 REP PUENTE SENADOR EXEQUIEL GONZALEZ RUTA 7 S: RIO PALENA | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 22447.95 | 25105.788 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 25105.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25105.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES |  | PROYECTOS | 30257572-0 | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357914 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 10 11 6 7 8 REP PUENTE SENADOR EXEQUIEL GONZALEZ RUTA 7 S: RIO PALENA | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 30305.75 | 33893.952 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 33893.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33893.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES |  | PROYECTOS | 30257572-0 | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357916 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 8-A 9-A 9-B 9-C 9-D REP PUENTE SENADOR EXEQUIEL GONZALEZ RUTA 7 S: RIO PALENA | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 24307.3 | 26874.151 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 26874.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26874.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES |  | PROYECTOS | 30257572-0 | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358463 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 10-A REP PUENTE SENADOR EXEQUIEL GONZALEZ RUTA 7 S: RIO PALENA | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2709 | 2995.07 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2995.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2995.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 316010 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE CAMINO REGIONAL DE ACCESO, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X-112; CRUCE RUTA 7 - PALENA NORTE, TRAMOS: A) FUNDACIONES PUENTE MECANO PAMPITA Y ACCESOS, KM. 4,220, B) OBRA DE ARTE, KM. 7,175; COMUNA DE AYSÉ | 1. OBRAS | 5282-12-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-03 | 2020-10-05 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2021-08-18 | AYSÉN | AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 373529.201 | 439136.48 | 77928480 | 8 | M & D TRANSPORTES LTDA | 450868.261 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303062 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 sur, Sector Murta-Puerto Río Tranquilo, tramo Puente El Belga- acceso Capilla de Mármol, km 816,680 a km. 830,615, Comunas de Puerto Ibáñez y Chile Chico, Provincia del General Carrera, Región de Aysén. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-34-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-29 | 2021-06-15 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2023-08-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 855360 | 778292.064 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 29699.08 | 340000.003 | 0 | 0 | 70475.552 | 29135.241 | 0 | 70653.21 | 31791 | 31908 | 63583 | 21442 | 21012 | 0 | 485000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Interregional | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 11075.115 | 291.955 | 0 | 0 | 0 | 208.655 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ |  | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 65172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65172 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358433 | PAGO RECEPTOR JUDICIAL OBRA: MEJ RUTA 7 SUR S: MURTA-PTO RIO TRANQUILO | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Sin Reajuste | 0 | 1880.342 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1880.342 | 0 | 0 | 0 | 1880.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359790 | PAGO RECEPTOR JUDICIAL OBRA: MEJ RUTA 7 SUR S: MURTA-PTO RIO TRANQUILO | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 70 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303061 | Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: Murta-Puerto Río Tranquilo; Tramo: Puente El Belga-Acceso Capilla de Mármol, KM 816,680 a KM 830,615, comunas de Puerto Ibáñez y Chile Chico, Provincia del General Carrera, Región de Aysén. | 1. OBRAS | 5048-5-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-02-25 | 2020-07-30 | 2021-05-12 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2023-07-25 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 18878536.212 | 17593585.253 | 99541910 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 1774000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667184.005 | 0 | 0 | 438662 | 0 | 0 | 668154 | 14161000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COCHRANE, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283224-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309875 | Estudio de Ingeniería, Construcción de Nuevo Puente General Carrera y Accesos, Ruta 7 Sur, Comuna de Rio Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén. | 2. ESTUDIOS | 5048-69-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-16 | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2023-04-21 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 1192820 | 1385000 | 77337593 | 3 | CONSORCIO LEN CONSULTORES DE INGENIERIA LTDA | 306810.768 | 523196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92266.653 | 0 | 91200 | 0 | 231096 | 92533.347 | 0 | 16100 | 753820 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COCHRANE, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283224-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 349621 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR SECTOR: ALCANTARILLA LA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS, KM 737,031 A KM 766,570 COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, PROVINCIA DEL GENERAL | 2. ESTUDIOS | 5283-26-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-06 | 2022-01-11 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2023-09-23 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 451420 | 449210 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 234895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46990 | 0 | 120280 | 0 | 67625 | 0 | 241815 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COCHRANE, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283224-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 351383 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, SECTOR PARQUE NACIONAL PATAGONIA, TRAMO PTE. CHACABUCO - CUESTA EL TRARO, PROVINCIA CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | 2. ESTUDIOS | 5283-34-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-03-22 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2024-11-30 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 229175 | 245000 | 76094363 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 83140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57140 | 0 | 0 | 26000 | 180160 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Interregional | PROYECTOS | 30285173-0 | MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO |  | PROYECTOS | 30285173-0 | MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES |  | PROYECTOS | 30305872-0 | CONSTRUCCION PUENTE RAUL MARIN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30305872-0 | CONSTRUCCION PUENTE RAUL MARIN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351770 | Estudio de Ingeniería, Construcción Puente Raúl Marín Balmaceda y Accesos, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén | 2. ESTUDIOS | 5048-7-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-04 | 2022-08-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2025-01-19 | AYSÉN | CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 1490000 | 1490000 | 0 | 0 |  | 0 | 519800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210800 | 159000 | 150000 | 982000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30353632-0 | CONSERVACIÓN RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE - PAMPA MELIPAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278635 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Periódica Ruta 7, Sector Coyhaique-Pampa Melipal, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-53-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-09-10 | 2018-11-15 | 2018-12-27 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2020-05-15 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 305900 | 369737.579 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 382031.781 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2192 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30353632-0 | CONSERVACIÓN RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE - PAMPA MELIPAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278634 | Conservación de la Red Básica, Conservación Periódica, Ruta 7 Sector: Coyhaique-Pampa Melipal; Tramo 1: Coyhaique-Laguna Foitzick, KM 617,980; Tramo 2: Cruce Ruta 7-Camino X-686 (Acceso Valle Simpson), KM 627,800 a KM 628,400; Tramo 3: La Chilenita-Cruce | 1. OBRAS | 5048-28-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-30 | 2018-10-11 | 2018-12-13 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2020-05-12 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 7198388.348 | 7659842.333 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 7728943.807 | 275266.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275266.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 30403479-0 | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30403479-0 | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329535 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta X-608, Sector Cruce Tte. Vidal - Lago Atravesado, Tramo Cruce Tte. Vidal - cruce a Seis Lagunas, KM 0,000 al KM 10,200, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-2-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-03-11 | 2022-05-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-12-15 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 668840 | 668840 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 736000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | Interregional | PROYECTOS | 30403479-0 | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 72.887 | 4000 | 0 | 0 | 32.226 | 318.306 | 1374.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2275.018 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 30403479-0 | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 488000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30403479-0 | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 361041 | Mejoramiento Ruta X-608, Sector: cruce Tte. Vidal - Lago Atravesado, Tramo: cruce Tte. Vidal - cruce a Seis Lagunas, KM 0,000 a KM 10,200, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén (SEGUNDO LLAMADO) | 1. OBRAS | 5048-11-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-15 | 2022-08-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-31 | 2024-04-23 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 10612760.804 | 10612760.804 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 12413000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 30443927-0 | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 283566 | Consultoría para la Actualización y Mantención del Catastro de la Infraestructura Vial, Región de Aysén | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-3-LP20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-15 | 2020-06-25 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2022-12-07 | COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | COYHAIQUE, LAGO VERDE, AYSÉN, CISNES, GUAITECAS, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL | Indice de Precios al Consumidor | 581570.392 | 525000 | 77918510 | 9 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 171756.216 | 261359.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3859.136 | 52749 | 0 | 64263 | 32192 | 64443 | 43853 | 127667 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 304576 | CONCURSO DE ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL PROYECTO: ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION RED VIAL Y CONSERVACION CAMINOS BASICOS, REGION DE AYSEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-13-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-11-11 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2022-06-15 | COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | COYHAIQUE, AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL | Indice Polinomico | 450645.678 | 418320 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 55500.159 | 83551.066 | 0 | 0 | 6394.834 | 10146.622 | 12933.745 | 12498.806 | 10146.6 | 6892.459 | 10327 | 10417 | 3794 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Interregional | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ |  | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356912 | REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN REALIZADAS EN EL AÑO 2004 POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA SANTIAGO URZUA MILLAN | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 2022-11-16 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 829353.178 | 980725.633 | 6018006 | 7 | SANTIAGO RAMON URZUA MILLAN | 0 | 980725.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980725.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Convenios Especiales - Vialidad
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 274819 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y DE AYSEN, SECTOR CENTRO NORTE, II ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-1-LP18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-03-15 | 2018-04-30 | 2018-08-29 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2022-09-25 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 866084.845 | 853297.316 | 78929230 | 2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 728310.532 | 255941.893 | 0 | 0 | 44184.497 | 22156.365 | 22567.472 | 21954.559 | 20849 | 20867 | 20884 | 20902 | 61577 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 283042 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-21-LP18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-02 | 2018-10-24 | 2018-12-18 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2023-01-11 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 866084.845 | 866448 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 654002.97 | 221588.768 | 0 | 0 | 37849.64 | 16189.254 | 18854.557 | 22833.107 | 20931.94 | 20949.991 | 20968.042 | 20986.093 | 21004.144 | 21022 | 65138 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 283044 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-29-LP18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-10-12 | 2018-11-22 | 2019-06-11 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2023-06-17 | COYHAIQUE, AYSÉN | LAGO VERDE, CISNES, GUAITECAS | Indice de Precios al Consumidor | 895374 | 1010636.7 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 653776.803 | 291385.281 | 0 | 0 | 46203.9 | 26632.311 | 31319.013 | 36286.057 | 25103 | 25125 | 25146 | 25168 | 25190 | 25212 | 169592 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 283047 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSEN, SECTOR SUR PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-24-LP18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-24 | 2018-10-22 | 2018-11-30 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2022-12-28 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 895472.845 | 954849 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 733985.738 | 248084.007 | 0 | 0 | 42784.685 | 38455.109 | 0 | 24757.213 | 23631 | 23651 | 23671 | 23691 | 23711 | 23732 | 55414 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 274816 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y DE AYSEN, SECTOR CENTRO NORTE, II ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | 5283-26-LP17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-01-12 | 2018-04-10 | 2018-05-18 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2022-10-31 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 7996951.829 | 8653508.547 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 5985167.851 | 1115636.045 | 0 | 0 | 248862.267 | 87091.058 | 455403.474 | 324279.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358308 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282849 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | 5283-2-LP18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-06-08 | 2018-10-04 | 2018-12-12 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2022-12-21 | COYHAIQUE, GENERAL CARRERA | COYHAIQUE, RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 7999962.162 | 7800664.213 | 77984390 | 4 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 4880484.505 | 1250283.198 | 0 | 0 | 309124.675 | 408145.016 | 0 | 289634.507 | 243379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1481315 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282979 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN. | 1. OBRAS | 5283-27-LP18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-09-27 | 2018-11-13 | 2019-03-06 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2023-03-07 | COYHAIQUE, AYSÉN | LAGO VERDE, CISNES, GUAITECAS | Indice de Precios al Consumidor | 6999804.307 | 7699442.711 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 4458048.937 | 682896.967 | 0 | 0 | 414284.1 | 0 | 173095.645 | 95517.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2167728 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283011 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSÉN, SECTOR SUR PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | 5283-6-LP18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-06-27 | 2018-10-12 | 2018-11-19 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2022-11-21 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 7999894.175 | 8418477.575 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 5328451.661 | 1157183.071 | 0 | 0 | 371071.938 | 287277.697 | 255997.243 | 242836.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731505 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002995-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303051 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, El Manzano-Cochrane, sector Cuesta El Traro-Acceso Sur Cochrane, tramo KM. 936,820 a KM. 941,820, Comuna de Cochrane, Provincia de Capitán Prat, Región de Aysén. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-31-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-11 | 2020-09-10 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2022-11-05 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 640800 | 683435 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 203820 | 483999.678 | 0 | 81838.577 | 80274.057 | 0 | 40670.08 | 82154.964 | 34155 | 21787 | 32383 | 34127 | 34251 | 42359 | 72000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | Interregional | PROYECTOS | 40002995-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO SUR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 202.021 | 2000 | 0 | 0 | 28.646 | 0 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888.054 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE |  | PROYECTOS | 40002995-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO SUR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58404 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE |  | PROYECTOS | 40002995-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO SUR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 360674 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 87 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR CUESTA EL TRARO-COCHRANE-LAGUNA ESMERALDA | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 16596 | 16596 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 16596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16596 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002995-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO SUR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303050 | Mejoramiento Ruta 7 Sur El Manzano-Cochrane, Sector Cuesta El Traro-Acceso Sur Cochrane, Tramo Km. 936,820 al Km. 941,820, Comuna de Cochrane, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén | 1. OBRAS | 5048-77-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-31 | 2020-07-31 | 2020-11-12 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2022-08-15 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 11416474.819 | 13366332.35 | 79637370 | 9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 470989.797 | 4291000.163 | 0 | 949275.252 | 0 | 372862.316 | 739063.595 | 0 | 616049 | 0 | 310357 | 941340 | 224792 | 137261 | 7999000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011088-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 312974 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-40-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-05-04 | 2021-09-08 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2025-09-28 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 916666.948 | 990353.91 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 19704.883 | 168199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21316 | 21336 | 21356 | 41377 | 41397 | 21417 | 869690 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011088-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 337668 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-5-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-28 | 2021-06-07 | 2021-07-22 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2025-08-12 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 926592.624 | 953132.835 | 76327429 | 2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 0 | 340801.049 | 0 | 0 | 97248.466 | 22115.884 | 22529.265 | 22843.434 | 21307 | 21326 | 29273 | 41366 | 41386 | 21406 | 692224 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011088-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 316178 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | 5283-20-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-26 | 2021-03-02 | 2021-04-08 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2025-04-13 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Indice de Precios al Consumidor | 8294401.958 | 9896199.057 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 494119.423 | 580143.867 | 0 | 0 | 0 | 152337.121 | 29434.506 | 289273.24 | 109099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9705631 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011088-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 333309 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | 5283-2-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-22 | 2021-05-05 | 2021-06-11 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2025-08-09 | COYHAIQUE, AYSÉN | LAGO VERDE, AYSÉN, CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 8212014.103 | 8433942.975 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 170046.576 | 919856.573 | 0 | 0 | 158134.095 | 103345.031 | 321301.831 | 228060.616 | 109015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7254455 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011089-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 304576 | CONCURSO DE ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL PROYECTO: ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION RED VIAL Y CONSERVACION CAMINOS BASICOS, REGION DE AYSEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-13-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-11-11 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2022-06-15 | COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | COYHAIQUE, AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL | Indice Polinomico | 450645.678 | 418320 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 127459 | 152000.009 | 0 | 0 | 12789.67 | 12751.788 | 12933.746 | 12498.805 | 45577 | 10008 | 10178 | 10348 | 10518 | 14397 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 304576 | CONCURSO DE ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL PROYECTO: ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION RED VIAL Y CONSERVACION CAMINOS BASICOS, REGION DE AYSEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-13-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-11-11 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2022-06-15 | COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | COYHAIQUE, AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL | Indice Polinomico | 450645.678 | 418320 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 99329.645 | 38999 | 0 | 0 | 6394.834 | 2605.166 | 0 | 0 | 3472 | 3532 | 5132 | 3652 | 7124 | 7087 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 315856 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 LONGITUDINAL AUSTRAL; SECTOR BALSA PASCUA, Km. 1.088,500 a km. 1.089,500, COMUNA DE TORTEL, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | 5283-10-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-17 | 2020-09-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-12-28 | CAPITÁN PRAT | TORTEL | Indice de Precios al Consumidor | 811263.491 | 1002765.276 | 76600664 | 7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 915218.969 | 154999.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69999.996 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 353490 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 14441688 | 0 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 1000.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.279 | 0 | 200 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | O'HIGGINS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011199-0 | CONSERVACION PUENTES MAYER 1 Y MAYER 2, COMUNA DE O´HIGGINS, REGIÓN DE AYSÉN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 329646 | ESTUDIO DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS PUENTES GUILLERMO VAN SCHOUWEN Y AUGUSTO GROSSE, PROVINCIA CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | 2. ESTUDIOS | 5283-8-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-11 | 2021-09-14 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2023-05-11 | CAPITÁN PRAT | O'HIGGINS | Indice de Precios al Consumidor | 510000 | 600000 | 85136400 | 5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 641883 | 0 | 0 | 209746 | 0 | 0 | 0 | 253391 | 0 | 115721 | 63025 | 0 | 0 | 11300 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40012596-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR PORTEZUELO QUEULAT-BIFURCACIóN CISNES, COMUNA DE CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309872 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Norte, Sector Portezuelo Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo 1 (Obras Básicas) KM 439,049 al KM 442,640; Tramo 2 (Pavimentación) KM 439,049 al KM 447,843, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-79-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-05 | 2020-12-17 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2022-05-18 | AYSÉN | CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 589200 | 591875 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 349330 | 297000.16 | 0 | 59295.485 | 86368.675 | 0 | 0 | 0 | 35612 | 48588 | 67136 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40012596-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR PORTEZUELO QUEULAT-BIFURCACIóN CISNES, COMUNA DE CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309871 | Mejoramiento Ruta 7 Norte, sector: Portezuelo Queulat Bifurcación Cisnes, tramo 1 (obras básicas): Km. 439,049 Km. 442,640, tramo2 (pavimentación):Km. 439,049 a Km. 447,843, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén | 1. OBRAS | 5048-55-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-31 | 2020-11-13 | 2020-12-28 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2022-05-29 | AYSÉN | CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 6587455.476 | 10342095.026 | 83145600 | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 2701970 | 9428000.585 | 0 | 1864939.912 | 0 | 682545.502 | 1345059.171 | 0 | 782863 | 0 | 473409 | 1040000 | 1411872 | 1827312 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40019922-0 | REPOSICION PUENTE RIO LOS PALOS, RUTA X-528, COMUNA DE AYSEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 329539 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE LOS PALOS Y ACCESOS; RUTA X-528 COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 2. ESTUDIOS | 5283-10-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-25 | 2021-10-04 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2023-11-17 | AYSÉN | AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 589850 | 547800 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 382500.98 | 0 | 0 | 0 | 139128 | 0 | 0 | 100364.87 | 0 | 80090.75 | 62917.36 | 0 | 0 | 212600 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40020702-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 358441 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RIOS BRAVO Y PASCUA ETAPA I, REGION DE AYSEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-03-01 | 2025-03-01 | CAPITÁN PRAT | O'HIGGINS, TORTEL | Sin Reajuste | 0 | 520000 | 0 | 0 |  | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 530125 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40020702-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 358440 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RÍOS BRAVO Y PASCUA I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-03-01 | 2026-03-01 | CAPITÁN PRAT | O'HIGGINS, TORTEL | Sin Reajuste | 0 | 4200000 | 0 | 0 |  | 0 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 2832875 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  |  | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 359439 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL, SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO; ALCANTARILLA CASCADA - SAN SEBASTIÁN - PUENTE LAS OVEJAS DEL KM 734,285 AL KM 764,328, COMUNA DE RIO IBÁÑEZ, PROVINCIA GENERA | 1. OBRAS | 5283-3-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-17 | 2022-06-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-10 | 2023-02-06 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 949365.247 | 1137901.207 | 9176977 | 8 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247179.505 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  |  | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 359443 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO PUENTE EL TRAPEAL - PUENTE SANTA MARTA - PUENTE LEONES, DEL KM834,658 AL KM851,223, COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA GENERAL C | 1. OBRAS | 5283-2-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-10 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-26 | 2023-01-22 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Indice de Precios al Consumidor | 750446.082 | 854945.502 | 9176977 | 8 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74260.779 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027821-0 | CONSERVACION RED VIAL - REGIÓN AYSÉN ( 2020 -2021) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 333635 | Estudio Diagnóstico Estructural Puentes Senador Sergio Sepúlveda y Puente Exequiel González, Región de Aysén | 2. ESTUDIOS |  | Terminado | Trato directo | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-07-26 | 2021-12-20 | 2021-04-23 | 2021-11-19 | AYSÉN | CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 824000 | 824000 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 908939.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671312.5 | 0 | 0 | 0 | 14746 | 214542 | 8339 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027821-0 | CONSERVACION RED VIAL - REGIÓN AYSÉN ( 2020 -2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 327156 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X-695; CRUCE RUTA 245 CH - GALERA CHICO - CRUCE RUTA 245 CH (BALMACEDA), PUENTE GALERA CHICO, TRAMO; KM 15,000 AL KM 15,500, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | 5283-31-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-23 | 2021-01-29 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2022-03-06 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 484188.573 | 459481.674 | 76202690 | 2 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 387382.019 | 97024.144 | 0 | 0 | 46156.608 | 50867.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027821-0 | CONSERVACION RED VIAL - REGIÓN AYSÉN ( 2020 -2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 332970 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA; CAMINOS 1) X-83, KM. 0,000 A KM. 74,099;2) X-890, KM. 0,000 a KM. 21,032;3) X-898, KM. 0,000 A KM. 17,341;4) X-899, KM. 0,000 A KM. 31,000;5) X-894, KM. 0,000 A KM. 26,415;6) X-907 KM. 0,000 A KM. 7,664 | 1. OBRAS | 5283-1-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-02-25 | 2021-03-24 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-12-30 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 299902.727 | 334440.46 | 7507073 | K | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 225293.003 | 127717.245 | 0 | 0 | 0 | 98693.245 | 0 | 0 | 29024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027821-0 | CONSERVACION RED VIAL - REGIÓN AYSÉN ( 2020 -2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 339043 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, X-890, CRUCE RUTA 7 EL MANZANO - BALSA BAKER - CRUCE RUTA 7; SECTOR BALSA BAKER, Km. 19,402 a km. 19,802, ETAPA I, COMUNA DE COCHRANE, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | 5283-7-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-19 | 2021-06-03 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2022-05-21 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 382197.6 | 375487.662 | 76096611 | 8 | TECNO SERVICIOS LIMITADA | 189537.402 | 214996.005 | 0 | 0 | 0 | 73927.005 | 0 | 0 | 89360 | 51709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027821-0 | CONSERVACION RED VIAL - REGIÓN AYSÉN ( 2020 -2021) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 353490 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 14441688 | 0 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 2562.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.974 | 0 | 200 | 0 | 500 | 500 | 400 | 400 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, AYSEN, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027822-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 309880 | CONCURSO DE ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL PROYECTO: ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGION DE AYSEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-24-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-16 | 2021-01-27 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2022-08-26 | COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | COYHAIQUE, AYSÉN, CISNES, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ, COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 515408.04 | 488880 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 243758.591 | 275999.479 | 0 | 0 | 90013.371 | 30090.564 | 0 | 30511.544 | 29994 | 30021 | 30048 | 35321 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, AYSEN, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027822-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 345552 | TERMINACION CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN CAMINO REGIONAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X-512; CRUCE X-510 (PICAFLOR) - PICACHO, FUNDACIONES PUENTE MECANO RIO COBARDE Y ACCESOS, KM 6,650 al 7,250; COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE | 1. OBRAS | 5283-13-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-29 | 2021-10-13 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2022-07-03 | AYSÉN | CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 192498.591 | 227800.029 | 76688003 | 7 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 0 | 304519.909 | 0 | 0 | 51804.756 | 33146.38 | 32704.533 | 35373.75 | 151490.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, AYSEN, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027822-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 357025 | TERMINACION CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED REGIONAL DE ACCESO, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CAMINO X-429, SECTOR EL SONIA ¿ MAÑIHUALES, FUNDACIONES PUENTE MECANO AGUAS FRESCAS Y ACCESOS; KM 3,13; COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, | 1. OBRAS | 5283-1-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-03 | 2022-04-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-17 | 2023-01-04 | AYSÉN | AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 131558.204 | 147968.851 | 77928480 | 8 | M & D TRANSPORTES LTDA | 0 | 154480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22059 | 20660 | 31020 | 36225 | 44516 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, AYSEN, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027822-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 353490 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 14441688 | 0 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | 400 | 400 | 558 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029640-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG. AYSEN 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 316195 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-42-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-02-26 | 2021-07-05 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2025-07-26 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE, TORTEL | Indice de Precios al Consumidor | 948021.165 | 987752.94 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 87951.447 | 137156.754 | 0 | 0 | 21216.95 | 21038.782 | 26415.813 | 23888.209 | 22288 | 22309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029640-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG. AYSEN 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 362133 | NUEVO CONTRATO ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CGM NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-04-01 | 2027-04-01 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Sin Reajuste | 0 | 784266 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 887722.067 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029640-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG. AYSEN 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 316179 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | 5283-21-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-26 | 2021-02-09 | 2021-06-11 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2025-06-16 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE, TORTEL | Indice de Precios al Consumidor | 7791283.393 | 9115929.575 | 99541910 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 349340.199 | 590087.143 | 0 | 0 | 104292.414 | 0 | 266140.695 | 148654.034 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029640-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG. AYSEN 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 362126 | NUEVO CONTRATO POR DEFINIR CGM POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-03-01 | 2027-03-01 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Sin Reajuste | 0 | 8166308.882 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11358278 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335600 | PUENTES: Mantenciones a Vehículos de la Administración Directa del Departamento de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 0 | 151613.453 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2343.308 | 0 | 0 | 324.072 | 287.944 | 628.858 | 1102.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 344101 | LABORATORIO: Solicita autorizar presupuesto para la adquisición de 3950 litros de Agua Destilada para ser utilizada en diversos ensayes en las Salas de Química -Asfalto y Hormigón del Departamento Laboratorio Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | Sin Reajuste | 0 | 1410.15 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 355723 | OF. REGIONAL: INSUMOS DE MAQUINARIA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 62000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4995.703 | 1935.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356746 | LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para ensayes del Departamento Laboratorio Nacional- enero - febrero y marzo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 4542.825 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 280.021 | 0 | 185.565 | 94.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356760 | DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 8000 | 17219415 | k | YOSELYN TAMARA VALENCIA SEPULVEDA | 0 | 280.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356774 | PCP: INSUMOS CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Sin Reajuste | 0 | 152000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19960.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7376.001 | 12584.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356775 | PCP: INSUMOS DE MAQUINARIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Sin Reajuste | 0 | 170000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 124318.061 | 0 | 0 | 33146.498 | 9652.966 | 81518.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356834 | LABORATORIO: Servicio Trimestral de Dosimetría para el LNV y LRV con la Comisión Chilena de Energía Nuclear. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 11150.5 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 72.54 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 60.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356899 | OP COYHAIQUE: EPP | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 16000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2481.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.818 | 2413.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356971 | OF. REGIONAL: MANTENCIONES CORRECTIVAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 187000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12403.517 | 0 | 0 | 0 | 10509.42 | 1894.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356972 | OF. REGIONAL: SERVICIOS FIJOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 115470 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9061.512 | 0 | 0 | 3131.479 | 1376.389 | 1921.861 | 2631.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356974 | OF. REGIONAL: OTRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 44500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9288.83 | 0 | 0 | 1025.696 | 1773.326 | 6259.078 | 230.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356976 | OF. REGIONAL: COMBUSTIBLES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 430000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100424.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42097.318 | 58327.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 357002 | OP COYHAIQUE: INSUMOS CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 428668.669 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 186479.189 | 0 | 0 | 12316.5 | 64327.233 | 33047.717 | 76787.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 357005 | OP COYHAIQUE: INSUMOS DE MAQUINARIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 83598.739 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 47401.407 | 0 | 0 | 143.945 | 18886.918 | 11093.306 | 17277.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 357006 | OP COYHAIQUE: SERVICIOS FIJOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 197731.536 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 99333.558 | 0 | 0 | 43526.769 | 22117.182 | 17129.075 | 16560.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 357007 | OP COYHAIQUE: ARRIENDO MAQUINARIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 34020.076 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6020.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.775 | 5279.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 357008 | OP COYHAIQUE: MANTENCIONES PREVENTIVAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 357018.895 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 73564.871 | 0 | 0 | 6008.308 | 0 | 59858.074 | 7698.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 357009 | OP COYHAIQUE: MANTENCIONES CORRECTIVAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 61422.679 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58272.253 | 0 | 0 | 46746.051 | 11526.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 357011 | OP COYHAIQUE: OTROS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 58581.948 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 52581.912 | 0 | 0 | 43371.752 | 145 | 3125.628 | 5939.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 357059 | PCP: ARRIENDO DE MAQUINARIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Sin Reajuste | 0 | 176000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 54235.739 | 0 | 0 | 36311.006 | 12004.78 | 1142.4 | 4777.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 357060 | PCP: OTRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2363359.581 | 0 | 0 | 976.573 | 816.102 | 7497 | 3005.464 | 283449.707 | 329428.913 | 567900.902 | 426011.225 | 485346.065 | 258927.63 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 357092 | OP COYHAIQUE - FIAR GASTO MENOR DAVID MONSALVE SUB 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 183.065 | 2183.065 | 10405514 | 1 | DAVID MAURICIO MONSALVE BECERRA | 0 | 806.02 | 0 | 0 | 193.48 | 129.22 | 316.73 | 166.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 357106 | PCP: SERVICIOS FIJOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Sin Reajuste | 0 | 229000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 78586.928 | 0 | 0 | 28697.645 | 10220.108 | 24354.047 | 15315.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 357111 | PCP: PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE AMBIENTES LABORALES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Sin Reajuste | 0 | 155000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12031.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12031.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 357133 | PCP: MANTENCIONES PREVENTIVAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Sin Reajuste | 0 | 124000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 75725.869 | 0 | 0 | 42439.376 | 5283.732 | 1303.05 | 26699.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 357134 | PCP: MANTENCIONES CORRECTIVAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Sin Reajuste | 0 | 134000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39767.267 | 0 | 0 | 21013.188 | 0 | 9792.753 | 8961.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 357139 | OP COYHAIQUE: DEUDA 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 69924.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 67247.257 | 0 | 0 | 1879.605 | 32883.746 | 9387.196 | 23096.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 357187 | OF. REGIONAL: MANTENCIONES PREVENTIVAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3945.336 | 0 | 0 | 2055.35 | 1889.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 357349 | OP AYSEN: INSUMOS DE MAQUINARIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 0 | 84000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1627.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 357351 | OP AYSEN: SERVICIOS FIJOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 0 | 114884 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50159.463 | 0 | 0 | 17840.138 | 9766.1 | 11747.1 | 10806.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 357356 | OP AYSEN: ARRIENDO MAQUINARIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 0 | 29000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24839.257 | 0 | 0 | 14915.912 | 1735.02 | 8188.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 357357 | OP AYSEN: MANTENCIONES PREVENTIVAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 0 | 37604 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19841.599 | 0 | 0 | 15922.194 | 0 | 3263.49 | 655.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 357358 | OP AYSEN: MANTENCIONES CORRECTIVAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 0 | 57900 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 46985.89 | 0 | 0 | 7131.216 | 14799.404 | 23804.877 | 1250.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 357360 | OP AYSEN: ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 0 | 16000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5511.22 | 0 | 0 | 0 | 140.682 | 858.498 | 4512.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 357362 | OP AYSEN: OTROS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 0 | 318200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 122705.226 | 0 | 0 | 35183.404 | 32376.514 | 41166.197 | 13979.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 357364 | OP AYSEN: INSUMOS CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 0 | 316612 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80820.442 | 0 | 0 | 6247.5 | 8216.117 | 25315.784 | 41041.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 358018 | OF. REGIONAL: LABORATORIO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 64030 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2939.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2939.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358047 | Compra de Combustible por CAD Nivel Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 576700 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 358452 | FIAR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RODRIGO CARDENAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 1000 | 2000 | 14096096 | 9 | RODRIGO JAVIER CARDENAS OJEDA | 0 | 710.04 | 0 | 0 | 0 | 220.19 | 247.86 | 241.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358580 | PUENTES: Reembolso de FIAR Revisión Técnica y Peajes Vehículos Pesados del Departamento de Puentes para la Cuentadante Julia Ramos Soza. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 2000 | 5000 | 9703753 | 1 | JULIA RAMOS SOZA | 0 | 94379.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.85 | 49.15 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 4439.386 | 87850.956 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 359542 | OP AYSEN: FIAR 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 1800 | 15196674 | 8 | JOSE FERNANDO PENA ARANEDA | 0 | 468.33 | 0 | 0 | 0 | 125.53 | 167.1 | 175.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360137 | PUENTES: Adquisición de 20 vales de gas de 11 kilos, y 30 vales de gas de 15 kilos; todos para ser utiLizados en los carromatos en trabajos de sondajes y de mecanos. Departamento de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | Sin Reajuste | 0 | 744.714 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 46.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360938 | PUENTES: Adquisición de pasajes de barcaza para camión, camioneta y funcionarios del Departamento de Puentes hacia Hornopiren, Caleta Gonzalo, Región de Aysén. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 0 | 184.43 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 184.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030640-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 361827 | LABORATORIO: PAGO Factura N° 12154585 Abastible, consumo de gas utilizado en las diferentes Salas de Ensaye del LNV. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1220.064 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 87.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, GUAITECAS, O'HIGGINS, CHILE CHICO |  | PROYECTOS | 40030678-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE AYSEN 2022-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO |  | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 356300 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS COYHAIQUE-AYSEN CENTRO NORTE CUENCA RIOS SIMPSON Y AYSEN ; ETAPA III; REGION DE AYSEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Sin Reajuste | 0 | 950000 | 0 | 0 |  | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 1019999 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 356301 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS COYHAIQUE-AYSEN CENTRO NORTE CUENCA RIO MAÑIHUALES; Etapa I; REGION DE AYSEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Sin Reajuste | 0 | 950000 | 0 | 0 |  | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 1019999 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 356302 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINO COYHAIQUE CENTRO SUR III; REGION DE AYSEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, RIO IBAÑEZ | Sin Reajuste | 0 | 950000 | 0 | 0 |  | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 1019999 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 356305 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS GRAL. CARRERA - SUR PONIENTE CUENCA RÍO IBAÑEZ II; REGION DE AYSEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, RIO IBAÑEZ | Sin Reajuste | 0 | 950000 | 0 | 0 |  | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 1019999 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 356311 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS AYSÉN Y COYHAIQUE - NORTE - CUENCA RIO PALENA II; REGION DE AYSEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, CISNES | Sin Reajuste | 0 | 950000 | 0 | 0 |  | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 1020000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 358996 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS GENERAL CARRERA Y AYSÉN - SUR PONIENTE CUENCA GENERAL CARREARA I - REGIÓN DE AYSÉN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Sin Reajuste | 0 | 950000 | 0 | 0 |  | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 1019999 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356293 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS COYHAIQUE-AYSEN CENTRO NORTE CUENCA RIOS SIMPSON Y AYSEN ; ETAPA III REGION DE AYSEN | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2027-02-01 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Sin Reajuste | 0 | 8730000 | 0 | 0 |  | 0 | 8310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8310 | 9427999 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356294 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS COYHAIQUE-AYSEN CENTRO NORTE CUENCA RIO MAÑIHUALES; Etapa I REGION DE AYSEN | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Sin Reajuste | 0 | 8730000 | 0 | 0 |  | 0 | 8310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8310 | 9427999 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356295 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS COYHAIQUE - CENTRO SUR III REGION DE AYSEN | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, RIO IBAÑEZ | Sin Reajuste | 0 | 8730000 | 0 | 0 |  | 0 | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8300 | 9427999 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356296 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS GRAL. CARRERA - SUR PONIENTE CUENCA RÍO IBAÑEZ II REGION DE AYSEN | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Sin Reajuste | 0 | 8500000 | 0 | 0 |  | 0 | 8460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8460 | 9099999 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356297 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS AYSÉN Y COYHAIQUE - NORTE - CUENCA RIO PALENA II REGION DE AYSEN | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Sin Reajuste | 0 | 8500000 | 0 | 0 |  | 0 | 8310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8310 | 9244010 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 358994 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS GENERAL CARRERA Y AYSÉN - SUR PONIENTE CUENCA GENERAL CARREARA I - REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Sin Reajuste | 0 | 8500000 | 0 | 0 |  | 0 | 8310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8310 | 9099999 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  |  | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40035412-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSÉN PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 346204 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION CAMINO X-735, CRUCE X-65 (PUERTO IBÁÑEZ) - PENÍNSULA LEVICÁN; PUENTE SIN NOMBRE Y ACCESOS KM 10,3-PUENTE SIN NOMBRE Y ACCESOS KM 13,6-PUENTE SIN NOMBRE Y ACCESOS KM 15,4 COMUNA DE RIO IBAÑEZ, PROVINCIA DE GENERAL CARR | 1. OBRAS | 5283-33-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-21 | 2022-01-18 | 2022-03-23 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-09-28 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 347300.21 | 416817.19 | 9176977 | 8 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54596 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  |  | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40035412-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSÉN PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 346209 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA; CAMINOS: 1) RUTA 240, KM. 50,800 A KM. 51,400; 2) RUTA 242, KM. 0,000 A KM. 0,400; 3) X-548, KM. 0,000 A KM. 0,500; 4) X-552, KM. 0,060 A KM. 0,900; COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | 5283-35-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-29 | 2022-01-20 | 2022-03-23 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-09-28 | AYSÉN | AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 953388.565 | 1058337.984 | 76098727 | 1 | INGENIERIA CIVIL AYSEN SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746993 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40035416-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 345875 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO X-59; CRUCE RUTA 243 CH (CUESTA COLORADA) - PASO TRIANA; SECTOR LAGO CASTOR - PASO TRIANA, KM. 0,000 A KM. 8,450, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN. ADELANTADO 2022 | 1. OBRAS | 5283-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-09 | 2021-11-30 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-06-13 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 468295.289 | 491424.443 | 77984390 | 4 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 0 | 510728.431 | 0 | 0 | 0 | 41446.055 | 48171.376 | 0 | 21000 | 10320 | 10330 | 93060 | 131001 | 155400 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40035416-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 345876 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO X-439; CRUCE X-45 (PUESTO VIEJO) MINA KATTERFIELD; SECTOR ESTANCIA - LAGUNA LOS JUNCOS, KM. 8,500 A KM. 20,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN. ADELANTADO 2022 | 1. OBRAS | 5283-25-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-10 | 2021-12-01 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2022-06-15 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 472200.464 | 516331.807 | 52004846 | 4 | CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS EN MINERIA SPA | 0 | 525153.343 | 0 | 0 | 0 | 14781.917 | 15160.426 | 0 | 21000 | 10268 | 10278 | 92592 | 214994 | 146079 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40035416-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 345877 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-469; CRUCE X-45 (ESTANCIA BAÑO NUEVO) - CRUCE X-565 (CERRO MIRADOR); SECTOR ESTANCIA - CERRO MIRADOR, KM. 0,000 A KM. 5,431, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN. ADELANTADO 2022 | 1. OBRAS | 5283-22-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-09 | 2021-11-30 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-06-28 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 296934.596 | 284833.191 | 76688003 | 7 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 0 | 297118.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75271.767 | 10300 | 10310 | 10320 | 82640 | 82720 | 25556.793 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40038745-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA REGION DE AYSEN 2022- 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 359850 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL CAMINO X-25, CRUCE RUTA 7 (CISNE MEDIO) - LA TAPERA - PASO APPELEG. KM 0,000 A KM 106,850, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-07-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 770300 | 0 | 0 |  | 0 | 51600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51600 | 752129 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40038745-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA REGION DE AYSEN 2022- 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 360344 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL CAMINOS VARIOS PROVINCIA DE GENERAL CARRERA Y CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-07-01 | GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | RIO IBAÑEZ, COCHRANE | Sin Reajuste | 0 | 866500 | 0 | 0 |  | 0 | 51600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51600 | 856500 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40038745-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA REGION DE AYSEN 2022- 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 360345 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL CAMINOS VARIOS PROVINCIA DE COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-07-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 770300 | 0 | 0 |  | 0 | 51600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51600 | 760300 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40038745-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA REGION DE AYSEN 2022- 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 360347 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL CAMINOS VARIOS PROVINCIA DE GENERAL CARRERA, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ Y CHILE CHICO, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-07-01 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Sin Reajuste | 0 | 962600 | 0 | 0 |  | 0 | 51600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51600 | 961600 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  |  | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040274-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2022-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 362059 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH - CRUCE X-697; KM. 646,901 A KM. 654,982, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 325000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  |  | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040274-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2022-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 362061 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¿CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH CRUCE X-697; KM. 654,982 a Km. 664,681, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  |  | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040274-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 362049 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL ¿ PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH ¿ CRUCE X-697; KM. 646,901 A KM. 654,982, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-11-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 2600000 | 0 | 0 |  | 0 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83000 | 2907000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  |  | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040274-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 362055 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH - CRUCE X-697; Km. 654,982 a Km. 664.681, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-03-01 | 2024-03-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 3900000 | 0 | 0 |  | 0 | 1917000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600842 | 1316158 | 2393000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20075928-0 | CONSTRUCCION CAMINO PENETRACION SAN JUAN-CABO FROWARS, P.ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 336513 | CONTRATO DE REFORESTACION en Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 1. OBRAS | 1006-8-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-03 | 2021-06-17 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2022-12-05 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 82680 | 93984.534 | 6900853 | 4 | SERGIO VILICIC PENA | 53887.008 | 13471.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13471.752 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20075933-0 | CONSTRUCCION CAMINO PENETRACION CALETA EUGENIA-P.TORO, NAVARIN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 351831 | ESTUDIO DE INGENIERIA: CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN CALETA EUGENIA PUERTO TORO (KM 0 AL 37), COMUNA DE CABO DE HORNOS, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 2. ESTUDIOS | 589713-6-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-28 | 2022-09-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-05 | 2025-01-18 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1800000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30072419-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO GRANDE Y SUS ACCESOS, RUTA Y - 85, XII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 336513 | CONTRATO DE REFORESTACION en Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 1. OBRAS | 1006-8-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-03 | 2021-06-17 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2022-12-05 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 82680 | 93984.534 | 6900853 | 4 | SERGIO VILICIC PENA | 6608.784 | 1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30073331-0 | MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, SECTOR ONAISSÍN - SAN SEBASTIÁN, XII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213330 | Mejoramiento Ruta 257-Ch, Sector Onaissin - San Sebastian, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y Artartica Chilena | 1. OBRAS | 5048-91-B214 | Terminado | Propuesta publica | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-03-17 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2019-05-02 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 37383994.68 | 37328542.259 | 78137730 | 9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 40489059.416 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICIÓN RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARÍOS SECTORES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263821 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta Y-905, Williams - Navarino, varios sectores, Etapa 2, Tramo DM. 30.230,00 al DM 40.820,00, Comuna Cabo de Hornos, Provincia Antártica Chilena, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-68-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-10-24 | 2017-12-13 | 2017-12-29 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2020-03-05 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 916500 | 662394.883 | 78929230 | 2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 659216.366 | 34804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34804 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICIÓN RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARÍOS SECTORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263820 | Reposición Ruta Y-905, Williams - Navarino, varios sectores, Etapa 2, DM. 30.320,000 al DM. 40.820,000, Provincia Antártica Chilena, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 1. OBRAS | 5048-47-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-09-02 | 2017-11-22 | 2017-12-29 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2022-03-31 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 6058127.759 | 6166055.424 | 78137730 | 9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 5459056.311 | 1179562.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991014.58 | 0 | 0 | 0 | 188547.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICIÓN RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARÍOS SECTORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 336514 | CONTRATO DE REFORESTACION Reposición Ruta Y-905 Willimas - Navarino varios sectores | 1. OBRAS | 1006-9-L121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-07 | 2021-06-15 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2022-12-02 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Sin Reajuste | 32400 | 23776.2 | 76505301 | 3 | SOC. AGRICOLA Y FORESTAL LOS RIOS LTDA.- | 19020.96 | 4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4755 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30076653-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA - AEROPUERTO, PUERTO WILLIAMS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227983 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta Costera, sector Villa Ukika-Aeropuerto, tramo DM. 0.00 al DM. 5.275,239, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-25-LP15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-07-14 | 2015-09-15 | 2016-06-08 | 2016-06-29 | 2016-06-29 | 2019-06-29 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 1392000 | 1246514.725 | 76216901 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1262673.486 | 83473.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43931.242 | 39542 | 0 | 0 | 0 | -0.029 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30076653-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA - AEROPUERTO, PUERTO WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227984 | Mejoramiento Ruta Costera, Sector Villa Ukika - Aeropuerto, Tramo DM 0,000 al DM 5.275,239, Región de Magallanes y Antartica Chilena. | 1. OBRAS | 5048-21-LP15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-06-26 | 2015-08-26 | 2016-05-31 | 2016-06-29 | 2016-06-30 | 2021-02-21 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 8945701.388 | 10357310.982 | 93659000 | 4 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 10817351.77 | 135917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135917 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248642 | Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector Caleta 2 de Mayo-Cordillera Darwin, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (Segundo llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-73-LR15 | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-22 | 2016-02-18 | 2016-03-08 | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 2022-03-28 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 1416553 | 3113517.128 | 76216901 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 3200657.652 | 522000.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115159.32 | 46920.139 | 48000 | 0 | 47000 | 93000 | 47000 | 124921 | 1058213 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186138 | Construcción Vicuña - Yendegaia, sector: Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin, Región de Magallanes (nuevo 2012) | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-08-14 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2024-06-30 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Sin Reajuste | 18073351.721 | 20550814.209 | 61101037 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 18495732.891 | 2037000.184 | 0 | 420049.373 | 824309.847 | 0 | 221357.776 | 171164.188 | 71283 | 0 | 60000 | 81283 | 60000 | 127553 | 3991787 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30121190-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CAMINOS INTERIORES PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201068 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Integral Caminos Interiores Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 2. ESTUDIOS | 5048-72-LP13 | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-12-20 | 2014-02-07 | 2014-04-21 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2021-10-06 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 2200000 | 2248010.679 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 2048604.544 | 92303.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92303.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30122219-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-290, CAMINO CUEVA DEL MILODON, XII REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250671 | Mejoramiento Ruta Y-290, Camino Cueva Del Milodon, Tramo Dm 0,000 - DM 9.490,000, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 1. OBRAS | 5048-71-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-12-02 | 2017-04-26 | 2017-06-01 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 2020-12-20 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 7235037.276 | 8708139.246 | 93659000 | 4 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 8592861.847 | 698000 | 0 | 0 | 0 | 97883.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402116.72 | 198000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30122219-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-290, CAMINO CUEVA DEL MILODON, XII REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 336513 | CONTRATO DE REFORESTACION en Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 1. OBRAS | 1006-8-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-03 | 2021-06-17 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2022-12-05 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 82680 | 93984.534 | 6900853 | 4 | SERGIO VILICIC PENA | 14691.835 | 3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3673 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30123307-0 | REPOSICIÓN PUENTE PENITENTE EN RUTA 9, COMUNA DE PUNTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291716 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Penitente en Ruta 9, Sector Morro Chico, Comuna de Laguna Blanca, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-81-O120 | Adjudicado | Propuesta publica | 2020-11-06 | 2020-12-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-10-01 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | Indice de Precios al Consumidor | 755300 | 696000 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 719000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30123307-0 | REPOSICIÓN PUENTE PENITENTE EN RUTA 9, COMUNA DE PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291717 | Reposición Puente Penitente en Ruta 9, Sector Morro Chico, Comuna Laguna Blanca, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 1. OBRAS | 5048-58-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-11-28 | 2020-02-18 | 2020-12-21 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2022-07-26 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | Indice de Precios al Consumidor | 5888093.268 | 7155408.242 | 76091747 | 8 | ARRIGONI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 7385000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30123602-0 | REPOSICIÓN DE VARIOS PUENTES REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30125637-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201059 | Asesoría a Inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector afluente Río Toledo-Río Cóndor, Tramo Km 77.40-Km 93.50, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-44-LP14 | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-09-13 | 2014-10-17 | 2014-11-21 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2022-03-17 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 1555800 | 2271121.866 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 2390339.267 | 141999.604 | 0 | 0 | 94737.651 | 31397.123 | 0 | 3266.83 | 0 | 0 | 12598 | 0 | 0 | 0 | 461100 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30125637-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201060 | Construcción Camino Vicuña - Yendegaia, Sector Afluente Rio Toledo + Río Cóndor, Km. 77.400 + Km. 93.500, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-10-03 | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2020-12-08 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 13516501.062 | 13516490.414 | 61101037 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 8301492.697 | 850009.956 | 0 | 263720.087 | 87133.615 | 0 | 290889.943 | 67194.311 | 70000 | 65000 | 6072 | 0 | 0 | 0 | 6771900 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Interregional | PROYECTOS | 30130944-0 | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  | PROYECTOS | 30130944-0 | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347501 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 4 5 6 7 REPOSICION RUTA 9 TRAMO AEROPUERTO PUNTA ARENAS - GOBERNADOR PHILLIPI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 32713.407 | 32713.407 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 32713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32713 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  | PROYECTOS | 30130944-0 | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 326000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326000 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  | PROYECTOS | 30130944-0 | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 362577 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 3 REPOSICION RUTA 9 TRAMO AEROPUERTO PUNTA ARENAS - GOBERNADOR PHILLIPI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 60872.132 | 60872.132 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 60872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60872 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  | PROYECTOS | 30130944-0 | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 362580 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 12 13 14 15 16 REPOSICION RUTA 9 TRAMO AEROPUERTO PUNTA ARENAS - GOBERNADOR PHILLIPI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 55558.858 | 55558.858 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 55559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55559 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  | PROYECTOS | 30130944-0 | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 362581 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 17 REPOSICION RUTA 9 TRAMO AEROPUERTO PUNTA ARENAS - GOBERNADOR PHILLIPI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 6052.884 | 6052.884 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 6052.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6052.884 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACIÓN RUTA Y-150 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263825 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 9, Sector Cerro Castillo - Bifurcación Ruta Y-150, Tramo DM. 305.430,00 al DM. 317.920,00, Comuna Torres del Paine, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-67-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-10-24 | 2017-12-12 | 2018-04-04 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2020-05-18 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 733470 | 536182.669 | 78929230 | 2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 473259.09 | 98287.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98287.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACIÓN RUTA Y-150 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303094 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 9, Sector Cerro Castillo - Bifurcación Ruta Y-150, Tramo DM. 317.920,00 al DM. 334.890,00, Comuna Torres Del Paine, Provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-37-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2023-10-13 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 1113000 | 969423 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 66600.859 | 462711.996 | 0 | 0 | 59112.755 | 0 | 0 | 32669.241 | 42201 | 42358 | 84402 | 52047 | 63537 | 86385 | 526000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACIÓN RUTA Y-150 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263826 | Mejoramiento Ruta 9, Cerro Castillo - Bifurcación Ruta Y-150, Provincia de última esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 1. OBRAS | 5048-49-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-09-12 | 2017-11-16 | 2018-03-07 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2020-12-11 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 15046253.048 | 15539106.511 | 93546000 | K | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | 16407592.815 | 7441.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7441.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACIÓN RUTA Y-150 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303093 | Mejoramiento Ruta 9, Sector Cerro Castillo-Bifurcación Ruta Y-150, Tramo: DM 317.920,00 al DM 334.890,00, Región de Magallanes y la Antártica Chilena. | 1. OBRAS | 5048-10-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-06 | 2020-10-27 | 2020-12-31 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2023-09-25 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 17557298.25 | 15942818.79 | 93546000 | K | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | 1999989.869 | 7552558.93 | 0 | 996448.85 | 1604600.145 | 0 | 924714.631 | 334212.304 | 0 | 0 | 0 | 2153983 | 738169 | 800431 | 8023000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30279622-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA Y-170, SECTOR CAÑADON MACHO - LAGO DICKSON, ÚLTIMA ESPERANZA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 250706 | Estudio de Ingenieria Construccion Ruta Y-170, sector Cañadon Macho - Lago dickson, Ultima Esperanaza | 2. ESTUDIOS | 589713-4-LQ16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-17 | 2016-06-22 | 2016-07-21 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 2023-02-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 830000 | 819360 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 806890.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39538 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329431 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Camino de Penetración Calafate-Russfin, Tramo 2, Sector Calafate - Russfin, Tramo DM 26.000 al DM 48.000, Comunas de Porvenir y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-88-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-23 | 2021-12-07 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2023-07-03 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 591760 | 648324.8 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116000 | 621482 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL | Interregional | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 28.646 | 0 | 0 | 0 | 28.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL |  | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 185975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185975 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL |  | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357921 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 3 CONTRUCCION SENDA DE PENETRACION CALAFATE-RUSFFIN T DEL FUEGO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 180147.425 | 203368.428 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1313995.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203368.428 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110562 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329435 | Construcción Camino de Penetracion Calafate-Russfin, Tramo 2; KM 26 al KM 48, Tierra Del Fuego | 1. OBRAS | 5048-70-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-11-09 | 2021-12-30 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2023-05-29 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 16384661.972 | 17857100.971 | 78137730 | 9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 19443518 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30351005-0 | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. NATALES, AV. ULT. ESPERANZA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 351175 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Acceso Ciudad De Pto. Natales S: Ruta 9-Av. Ultima Esperanza | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 0 | 690000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES |  | PROYECTOS | 30351005-0 | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. NATALES, AV. ULT. ESPERANZA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30351005-0 | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. NATALES, AV. ULT. ESPERANZA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 351174 | Mejoramiento Acceso Ciudad De Pto. Natales S: Ruta 9-Av. Ultima Esperanza | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2024-11-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 0 | 3400000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3600000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  | PROYECTOS | 30354173-0 | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30354173-0 | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 320165 | CONVENIO DE REFORESTACION Construcción Camino Hollemberg - Río Pérez tramo Km. 8,59 al 25,01, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (2020) | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-10-06 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 46375 | 46375 | 61313000 | 4 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 36375 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30354173-0 | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 345658 | CONVENIO DE REFORESTACION Construcción Camino Hollemberg - Río Pérez tramo Km. 50,48 al 63,13, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (2021) | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato directo | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-04-30 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Sin Reajuste | 31050 | 31050 | 61313000 | 4 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 0 | 31050 | 0 | 15000 | 0 | 16050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30354173-0 | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 358766 | CONTRATO DE REFORESTACION Camino Hollemberg - Río Pérez, tramo KM 8,59 AL KM 25,01, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (2022) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 0 | 50086 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50085
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30354173-0 | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 358768 | CONTRATO DE REFORESTACION Camino Hollemberg - Río Pérez, tramo KM 50,48 AL KM 63,13, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (2022) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 0 | 31050 | 0 | 0 |  | 0 | 24840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18630 | 0 | 6210 | 6210
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30354173-0 | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 358770 | CONVENIO DE REFOSRESTACION Camino Hollemberg - Río Pérez,Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (2022) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-05-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 0 | 66000 | 0 | 0 |  | 0 | 52800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26400 | 0 | 26400 | 13200
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371083-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2016 - 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 265284 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Tierra del Fuego varios sectores Porvenir y Primavera, II Etapa; Región de Magallanes y Antartica Chilena (nuevo 2017) | 1. OBRAS | 589713-1-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-01-31 | 2017-03-15 | 2017-03-29 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2021-05-08 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, PRIMAVERA | Indice de Precios al Consumidor | 6455366.332 | 6955196.929 | 78137730 | 9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 7081173.614 | 17610.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17610.042 | 0.014 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30384172-0 | MEJORAMIENTO Y-290 CUEVA DEL MILODON -RÍO SERRANO PROV ULT ESPERANZA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 291718 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Y-290 Cueva Del Milodon -Río Serrano Provincia Última Esperanza Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (Nuevo 2019). | 2. ESTUDIOS | 589713-11-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-07-01 | 2019-08-19 | 2019-09-13 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2021-10-01 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | Indice de Precios al Consumidor | 1000000 | 840000 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 826688.31 | 73800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30391776-0 | CONSTRUCCIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CRUCE RUTA 9 - LAGO PINTO, COMUNA DE NATALES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 329545 | Estudio de Ingeniería CONSTRUCCIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CRUCE RUTA 9 - LAGO PINTO, COMUNA DE NATALES (Nuevo 2021) | 2. ESTUDIOS | 589713-4-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-21 | 2021-06-08 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-09-22 | 2022-12-06 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 660000 | 625400 | 78381630 | K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 0 | 568967.16 | 0 | 0 | 147219.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150149 | 0 | 162535 | 0 | 109064 | 107069 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394274-0 | CONSTRUCCION CAMINO CALETA EUGENIA- PUERTO TORO, TRAMO I, XII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 273625 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Camino Caleta Eugenia-Puerto Toro, sector Caleta Eugenia-KM 10,00, tramo KM 0,000 al KM10,000, Comuna de Cabo de Hornos, Provincia Antártica Chilena, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-79-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-08-31 | 2019-10-16 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2021-10-30 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 1005000 | 676000 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 48959.981 | 652000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652000 | 733000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394274-0 | CONSTRUCCION CAMINO CALETA EUGENIA- PUERTO TORO, TRAMO I, XII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 273623 | Construcción Camino Caleta Eugenia-Puerto Toro | 1. OBRAS | 5048-10-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-11-26 | 2019-04-09 | 2019-09-10 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2023-03-25 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 8176121.13 | 11385547.162 | 78137730 | 9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 4465000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4465000 | 7618000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | RIO VERDE |  | PROYECTOS | 30394375-0 | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE CHORRILLO VAPOR, RUTA Y-50, RIO VERDE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10440 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30458847-0 | CONSTRUCCION CAMINO CALETA 2 DE MAYO-LAGO ERRAZURIZ-RIO LAPATAIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309845 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Camino Caleta 2 de Mayo-Lago Errázuriz-Río Lapataia, Región De Magallanes | 2. ESTUDIOS | 5048-47-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2022-08-11 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 455588 | 387250 | 79931880 | 6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 248561.76 | 166000.545 | 0 | 0 | 74595.465 | 0 | 0 | 52636.08 | 0 | 0 | 0 | 38769 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | Interregional | PROYECTOS | 30458882-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 314.503 | 2000.065 | 0 | 0 | 25.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES |  | PROYECTOS | 30458882-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES |  | PROYECTOS | 30459291-0 | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE RUBENS Y ACCESOS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10440 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30461122-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO ESTERO WORSLEY - FIORDO STAINES - I ETAPA (CMT) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329548 | Estudio de Ingeniería Construcción Camino Estero Worsley - Fiordo Staines - I Etapa (Cmt). Región de Magallanes y Antártica Chilena | 2. ESTUDIOS | 5048-62-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-28 | 2021-09-14 | 2021-12-23 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2024-08-12 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 2945000 | 2600000 | 76035885 | 1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234500 | 0 | 0 | 0 | 315500 | 2345000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481248-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 318310 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Ruta Y-315, km. 0,0 al 6,26, Comuna de Natales, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.(2020) | 1. OBRAS | 589713-3-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-01 | 2020-08-10 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-22 | 2021-12-05 | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | SAN GREGORIO, PRIMAVERA | Indice de Precios al Consumidor | 909667.921 | 1079236.899 | 93659000 | 4 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 1023013.83 | 114999.687 | 0 | 97181.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 17421 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481277-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL REGIÓN DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 294748 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Última Esperanza sector comuna Torres del Paine XII Etapa Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Segundo Llamado) | 1. OBRAS | 589713-2-LR19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-02-22 | 2019-04-02 | 2019-05-14 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2021-08-16 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 2899618.468 | 3334522.999 | 78137730 | 9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 3490525.78 | 3861.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3861.659 | 0.005 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485416-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303073 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-65, Sector Porvenir- Manantiales, Tramos DM. 25.000,00 al DM. 50.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-40-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-14 | 2020-12-02 | 2020-12-31 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2024-08-25 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 1355160 | 1186865.686 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 94857.538 | 420850.402 | 0 | 0 | 98397.138 | 35643.435 | 0 | 70404.829 | 37955 | 38094 | 42955 | 44407 | 34422 | 18572 | 689999.886 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485416-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 330323 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-65, Sector Porvenir - Manantiales, tramo DM 0.000,00 al DM 25.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-69-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-10 | 2021-09-07 | 2021-11-23 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2024-09-14 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 1069440 | 1102711.4 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 352149.917 | 0 | 0 | 19016.79 | 0 | 40427.68 | 53994.447 | 42209 | 31594 | 53285 | 42670 | 42824 | 26129 | 806000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485416-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303072 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II (30 KM) KM 25 AL KM 55 REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA REACTIVACIÓN | 1. OBRAS | 5048-11-O220 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-15 | 2020-11-02 | 2020-12-29 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2024-08-04 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 30000000 | 27983200.685 | 78137730 | 9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 200799.988 | 6623124.874 | 0 | 0 | 1033249.843 | 598505.587 | 1245346.783 | 1735049.661 | 508507 | 0 | 0 | 454475 | 0 | 1047991 | 24995000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485416-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 330324 | Mejoramiento Ruta Y-65, Sector: Porvenir - Manantiales, Tramo: DM. 0.000,00 al DM. 25.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 1. OBRAS | 5048-23-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-20 | 2021-07-20 | 2021-08-25 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2024-09-05 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 23695782.57 | 25984878.12 | 78137730 | 9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 1640886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322868 | 324094 | 645734 | 348190 | 0 | 0 | 26413000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485466-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329440 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-71, Sector Porvenir Onaissin, Tramo DM 77.600 al DM 94.660, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-42-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-22 | 2021-08-12 | 2021-12-30 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2024-07-21 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 794000 | 982656 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 106833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40062 | 40213 | 26558 | 0 | 1170000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485466-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 335176 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y - 71, Sector Porvenir-Onaissin, Tramo DM 59.320 al DM 77.600, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-41-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-18 | 2021-08-30 | 2021-11-23 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2024-06-14 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 794000 | 972770.7 | 76216901 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 293167.096 | 0 | 0 | 60838.928 | 0 | 0 | 69448.168 | 33097 | 32125 | 64824 | 32834 | 0 | 0 | 847000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Interregional | PROYECTOS | 30485466-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 68.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR |  | PROYECTOS | 30485466-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40932 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485466-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329441 | Mejoramiento Ruta Y-71, Porvenir-Onaissin, Tierra Del Fuego, Km 77,600 al Km 94,660, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 1. OBRAS | 5048-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-13 | 2021-07-15 | 2021-12-24 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2024-07-07 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 20094591.265 | 25687571.648 | 78137730 | 9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 1547070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513752 | 515690 | 517628 | 0 | 29198000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485466-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335177 | Mejoramiento Ruta Y-71, Porvenir-Onaissin, Tierra del Fuego, Km 59,320 al Km 77,600, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 1. OBRAS | 5048-20-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-13 | 2021-07-15 | 2021-09-01 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2024-05-28 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 20273580.961 | 26380359.744 | 78137730 | 9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 2526940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603308 | 559902 | 607895 | 655888 | 99947 | 0 | 26430000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002678-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 291889 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO, Camino cruce Ruta 9 - Cueva del Milodón - Cruce Y150 (Río Serrano) 72D290, Km 20 al 30, Comuna de Natales, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antartica Chilena (Adelantado 2019) | 1. OBRAS | 589713-21-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-12-31 | 2019-02-21 | 2019-06-28 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2021-10-24 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 1908968.393 | 2381865.474 | 93659000 | 4 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 2525574.136 | 3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3135 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002678-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 305078 | Camino Básico por Conservación, Ruta Y-502, cruce Ruta 9N (Cabeza de Mar) - Río Pérez, DM 8,560 al DM 25,560, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Nuevo 2019) | 1. OBRAS | 589713-18-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-13 | 2020-02-06 | 2020-02-25 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2022-03-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 3394954.647 | 3713513.981 | 78137730 | 9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 2606311.135 | 1422865.352 | 0 | 820965.286 | 0 | 204034.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277641 | 120225 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, TIMAUKEL, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40011007-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 312913 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato: Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, Sector Sur, Comuna de Timaukel, IV Etapa, Región de Magallanes y Antaártica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-15-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-27 | 2021-01-13 | 2021-01-28 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2023-02-16 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 430098.768 | 400161.6 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 168661.638 | 122100.521 | 0 | 24051.68 | 25874.039 | 18472.46 | 17116.302 | 17853.04 | 18733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136949 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, TIMAUKEL, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40011007-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 341587 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global de caminos de Provincia de Ultima Esperanza comuna Torres del Paine, XIII Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena. SEGUNDO LLAMADO(Nuevo 2021) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-28-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-13 | 2021-09-09 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2023-11-29 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 465997.056 | 428717.24 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 152899.45 | 0 | 19383.643 | 19650.522 | 0 | 56718.14 | 17100.145 | 20304 | 19743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314969 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, TIMAUKEL, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40011007-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 312912 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, Sector Sur, Comuna de Timaukel, IV Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena.(Nuevo 2020) | 1. OBRAS | 589713-12-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-21 | 2020-12-02 | 2020-12-29 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2023-01-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 3513711.95 | 3870918.755 | 78137730 | 9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 753766.015 | 1761119.371 | 0 | 91247.69 | 579531.809 | 276311.13 | 61999.29 | 84638.452 | 63554 | 38223 | 170168 | 208724 | 162100 | 24622 | 1692540 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, TIMAUKEL, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40011007-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 339396 | Conservación Global de Caminos de la provincia de Ultima Esperanza sector comuna de Torres del Paine, Ultima Esperanza, XIII Etapa, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (SEGUNDO LLAMADO) | 1. OBRAS | 589713-12-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-11 | 2021-07-13 | 2021-09-15 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2023-11-07 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 3808840.999 | 4358911.144 | 78137730 | 9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 1561880.722 | 0 | 33970.86 | 146630.356 | 0 | 314828.063 | 62309.443 | 90000 | 38223 | 73795 | 156073 | 311905 | 334146 | 3125543 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, PORVENIR, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40011009-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 312930 | Conservación de la Red Vial, Conservación Rutinaria, Señalización Ruta 9S, 9N, 255-CH y Ruta 257 CH, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Nuevo 2020) | 1. OBRAS | 589713-10-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-08-14 | 2020-09-23 | 2020-10-06 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2021-10-05 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 307267.64 | 288722.445 | 76873479 | 8 | CONSTRUCCION E INGENIERIA CASTILLO LTDA | 273746.837 | 24343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24343 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40012479-0 | REPOSICION RUTA 9 S: ROTONDA NATALES- CAMINO 1 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 339805 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICIÓN RUTA 9N, ROTONDA DE NATALES - CAMINO 1, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA.(Nuevo 2021) | 2. ESTUDIOS | 589713-37-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-10 | 2021-10-26 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2023-01-02 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 180000 | 180000 | 76094363 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 111901.2 | 0 | 0 | 37501.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58500 | 0 | 0 | 15900 | 83600 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40012484-0 | REPOSICION RUTA 9 SECTOR PUENTE TRES PASOS-CERRO CASTILLO, TORRES DEL PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 346892 | Reposición de la Ruta 9N, sector Puente Tres Pasos - Villa Cerro Castillo, DM.279.490 al DM.284.190 ,Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (Nuevo 2021) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-04-01 | 2027-05-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Sin Reajuste | 0 | 4592912 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4854912 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40020217-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 329479 | Asesoria a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Magallanes, sectores Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, III Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-41-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-01 | 2022-01-05 | 2022-01-25 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2026-02-17 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA, PUNTA ARENAS, RIO VERDE | Indice de Precios al Consumidor | 852284.16 | 854664 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 103423.644 | 0 | 0 | 0 | 25692.054 | 18809.73 | 19035.86 | 14234 | 19943 | 0 | 0 | 0 | 5709 | 750975 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40020217-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 329484 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Tierra del Fuego sectores de Porvenir y Primavera, III Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2021) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-42-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-01 | 2022-01-05 | 2022-01-25 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2026-02-17 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, PRIMAVERA | Indice de Precios al Consumidor | 898007.04 | 923284.8 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 118576.131 | 0 | 0 | 0 | 24714.926 | 20319.96 | 20564.245 | 20803 | 21057 | 11117 | 0 | 0 | 0 | 813215 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40020217-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 329487 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Ultima Esperanza sectores de Natales y Torres del Paine, I Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2021) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-44-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-10 | 2022-01-18 | 2022-03-10 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2026-05-25 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES, TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 854290.8 | 834705.072 | 76306282 | 1 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 824705 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40020217-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 331651 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Tierra del Fuego, sector comunas de Porvenir y Primavera, III Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 1. OBRAS | 589713-6-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 2021-07-12 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2025-07-21 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, PRIMAVERA | Indice de Precios al Consumidor | 8456228.168 | 8996643.093 | 78137730 | 9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 281990.331 | 1830165.92 | 0 | 207885.922 | 403608.449 | 424858.676 | 61921.873 | 0 | 100000 | 49000 | 128599 | 408967 | 45325 | 0 | 7233060 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40020217-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 331652 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Magallanes, sectores comunas de Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, III Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 1. OBRAS | 589713-7-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-07-01 | 2021-08-10 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2025-10-14 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 7502688.344 | 8782018.966 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 179979.998 | 1670987.29 | 0 | 249040.383 | 342161.19 | 267397.655 | 53842.062 | 0 | 0 | 49000 | 262572 | 346974 | 0 | 100000 | 7205088 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40020217-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 331654 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Ultima Esperanza, sector comunas de Natales y Torres del Paine, I Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 1. OBRAS | 589713-9-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-07-21 | 2021-09-15 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2025-11-30 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES, TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 7515543.359 | 9688512.024 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 0 | 681846.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79300.895 | 0 | 0 | 40000 | 132156 | 330390 | 0 | 100000 | 9065957 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40021378-0 | NORMALIZACION RUTA Y-340 S: PUERTO NATALES (CRUCE AV. CARLOS I. DEL CAMPO)- LAGO BALMACEDA - RIO PRIMERO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 329552 | ESTUDIO DE INGENIERIA: NORMALIZACION RUTA Y-340 S: PUERTO NATALES- LAGO BALMACEDA - RIO PRIMERO (Nuevo 2021) | 2. ESTUDIOS | 589713-14-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-17 | 2021-09-10 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2023-09-26 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 1368220 | 1145000 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 133217.888 | 491621.994 | 0 | 45290.475 | 0 | 46260.863 | 15636.406 | 0 | 0 | 190642.5 | 64120 | 97038.75 | 32633 | 0 | 629034 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40025069-0 | MEJORAMIENTO RUTAS Y-150 E Y-156, CRUCE RUTA 9 - GUARDERIA SARMIENTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329442 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas Y&#8208;150 e Y&#8208;156, cruce Ruta 9 Guardería Sarmiento, Sector Cruce Ruta 9 &#8208;Torres del Paine, tramo dm 141,282 al dm 21.400, Comuna Torres del Paine, Provincia Última Esperanza, Región de Maga | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-95-O121 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2021-10-06 | 2021-12-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2024-08-25 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 1015500 | 1015500 | 0 | 0 |  | 0 | 125141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41557 | 41713 | 41871 | 1502268 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE |  | PROYECTOS | 40025069-0 | MEJORAMIENTO RUTAS Y-150 E Y-156, CRUCE RUTA 9 - GUARDERIA SARMIENTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40025069-0 | MEJORAMIENTO RUTAS Y-150 E Y-156, CRUCE RUTA 9 - GUARDERIA SARMIENTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329443 | Mejoramiento Rutas Y-150 e Y-156, Cruce Ruta 9 Guardería Sarmiento, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 1. OBRAS | 5048-82-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-09-07 | 2021-11-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2025-03-19 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 23123578.006 | 27381801.946 | 93546000 | K | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | 0 | 929974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308830 | 309991 | 311153 | 28762741 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL |  | PROYECTOS | 40026116-0 | CONSTRUCCION PUENTE LAPATAIA, CAMINO VICUÑA YENDEGAIA, COMUNA DE TIMAUKEL | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40026116-0 | CONSTRUCCION PUENTE LAPATAIA, CAMINO VICUÑA YENDEGAIA, COMUNA DE TIMAUKEL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351206 | Diseño de Construccion puente lapataia, camino vicuña yendegaia | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 994285 | 0 | 0 |  | 0 | 104400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104400 | 989700 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  | PROYECTOS | 40026125-0 | NORMALIZACION DE DISEÑO DE PUENTES, COMUNA DE TORRES DEL PAINE, XII REGION | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40026125-0 | NORMALIZACION DE DISEÑO DE PUENTES, COMUNA DE TORRES DEL PAINE, XII REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 351207 | Diseño de normalización de diseño de puentes XII región | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-10-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 348000 | 0 | 0 |  | 0 | 93960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93960 | 271440 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027109-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 320528 | Conservación Red Vial, Conservación Rutinaria, Convenio de Conservación MOP-CMT, Ruta Y-85, Camino Cruce Y-71 (Onaisín) - Lago Fagnano - Cordillera Darwin, Tramo Río Rasmussen - Río Azopardo - Río Betbeder, km 0.0 km 77.400 y Ruta Y-763, Camino Cruce Y-85 | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-11-29 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2024-12-19 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 1026936.699 | 1026936.699 | 61101037 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 884834 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027109-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 344409 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Construcción defensas PUENTE MECANO RIO CALETA, Ruta Y-897 Comuna de Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (Plan de Recuperación) SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | 589713-45-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-23 | 2022-01-19 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-12-04 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 472746.778 | 603810.288 | 76609270 | 5 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47263 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027109-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 347737 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, INSTALACION DE PUENTE MECANO RIO CALETA, Ruta Y-897 sector KM 49,900 al Km 50,501, Etapa II, Comuna de Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (Segundo L | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2024-08-01 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Sin Reajuste | 0 | 404000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580630 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027109-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 355801 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Reposición Puente Sombrero Ruta Y-665 Provincia de Tierra del Fuego Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (Tercer Llamado) | 1. OBRAS | 589713-4-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-18 | 2022-06-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-08-17 | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | Indice de Precios al Consumidor | 1231273.488 | 1231273.488 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1558273 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40029497-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 355779 | Camino Básico por Conservación, Camino Y-330 Km. 0 al Km. 5 y Camino Y-342 km. 0 al km. 2, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (SEGUNDO LLAMADO) | 1. OBRAS | 589713-3-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-26 | 2022-05-31 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2023-08-18 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 1149417.573 | 1253611.394 | 76392767 | 9 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 0 | 209750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52250 | 157500 | 1143611 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030642-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 318949 | DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de Mantenimiento, Reparaciones Especificas y Suministro de repuestos con la empresa KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS, para Camiones y Furgones de la Dirección de Vialidad Nivel Central 5284-3-LR20. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 340832.514 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3131.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3131.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030642-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335600 | PUENTES: Mantenciones a Vehículos de la Administración Directa del Departamento de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 0 | 151613.453 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2343.308 | 0 | 0 | 324.072 | 287.944 | 628.858 | 1102.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030642-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 344101 | LABORATORIO: Solicita autorizar presupuesto para la adquisición de 3950 litros de Agua Destilada para ser utilizada en diversos ensayes en las Salas de Química -Asfalto y Hormigón del Departamento Laboratorio Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | Sin Reajuste | 0 | 1410.15 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 117251.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 5439.389 | 110778.953 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030642-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 353116 | Administración Directa Provincial de Ultima Esperanza(2022) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 0 | 787740 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 384648.435 | 0 | 4197.919 | 123256.544 | 27828.906 | 99638.164 | 129726.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030642-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 353125 | Administración Directa Oficina Provincial de Tierra del Fuego(2022) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Sin Reajuste | 0 | 856850 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 174297.18 | 0 | 200.5 | 38873.602 | 41797.673 | 55089.753 | 38335.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030642-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 353127 | Administración Directa Oficina Provincial de Magallanes(2022) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 1419500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3163020.848 | 0 | 0 | 124146.548 | 213754.899 | 43633.372 | 241155.464 | 234450 | 186502.1 | 338307.686 | 456790.898 | 1129901.068 | 194378.813 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030642-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 353128 | Administración Directa Oficina Regional(2022) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 809484.173 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 270774.818 | 0 | 51123.586 | 219 | 109971.939 | 9427.072 | 100033.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030642-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 353129 | Administración Directa Pesaje Regional(2022) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 123000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70425.332 | 0 | 0 | 177.899 | 15073.415 | 52336.078 | 2837.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030642-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 353132 | Elementos de Seguridad y Protección Personal Funcionarios de la Administración Directa(2022) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | NATALES, PUNTA ARENAS, PORVENIR | Sin Reajuste | 0 | 31000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8245.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8245.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030642-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 353133 | Administración Directa Laboratorio Regional(2022) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2661.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713.6 | 948.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030642-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356746 | LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para ensayes del Departamento Laboratorio Nacional- enero - febrero y marzo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 4542.825 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 280.021 | 0 | 185.565 | 94.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030642-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 357146 | PESAJE: Contrato de Reembolso FIAR "Gastos en Obras" | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 2000 | 4000 | 14139773 | 7 | ANA MARIA HERNANDEZ MARTINEZ | 0 | 407.55 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 398.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030642-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358047 | Compra de Combustible por CAD Nivel Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 576700 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030642-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358580 | PUENTES: Reembolso de FIAR Revisión Técnica y Peajes Vehículos Pesados del Departamento de Puentes para la Cuentadante Julia Ramos Soza. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 2000 | 5000 | 9703753 | 1 | JULIA RAMOS SOZA | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030642-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360137 | PUENTES: Adquisición de 20 vales de gas de 11 kilos, y 30 vales de gas de 15 kilos; todos para ser utiLizados en los carromatos en trabajos de sondajes y de mecanos. Departamento de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | Sin Reajuste | 0 | 744.714 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 46.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030642-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 361827 | LABORATORIO: PAGO Factura N° 12154585 Abastible, consumo de gas utilizado en las diferentes Salas de Ensaye del LNV. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1220.064 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 87.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, CABO DE HORNOS, PORVENIR, NATALES |  | PROYECTOS | 40030689-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2022-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, CABO DE HORNOS, PORVENIR, NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030689-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 351790 | Asesoría de la Inspección fiscal Conservación Global Sur de Tierra del Fuego de caminos Región de Magallanes 2022-2025 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2025-06-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 436582 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 480136 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, CABO DE HORNOS, PORVENIR, NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030689-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 351791 | Conservación Global Sur de Tierra del Fuego de caminos Región de Magallanes 2022-2025 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2025-06-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 3929236 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 4322864 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA |  | PROYECTOS | 40031003-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-655 SECTOR CERRO SOMBRERO-BAHIA FELIPE, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40031003-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-655 SECTOR CERRO SOMBRERO-BAHIA FELIPE, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 351788 | Diseño para el mejoramiento Ruta y-655 sector Cerro Sombrero-Bahia Felipe, Provincia de Tierra del Fuego | 2. ESTUDIOS |  | En Licitación | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2025-03-01 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0 | 0 |  | 0 | 41693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41693 | 884807.5 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40039644-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA 2022-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 359260 | Conservación de elementos de Seguridad Vial, comunas de Punta Arenas, Laguna Blanca y Natales, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.(Nuevo 2022) | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-07-01 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES | NATALES, LAGUNA BLANCA, PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 475000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 450000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40039644-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA 2022-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 359263 | Conservación de elementos de Seguridad Vial, comunas de Punta Arenas y San Gregorio, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (Nuevo 2022) | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-07-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS, SAN GREGORIO | Sin Reajuste | 0 | 475000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 450000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena |  |  | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40042824-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES PERIODO 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 361876 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CAMINOS Y-903, Y-905, Y-907, Y-909 y S/R-Y911, COMUNA DE CABO DE HORNOS, PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA (TERCER LLAMADO) | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2024-11-01 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Sin Reajuste | 0 | 3500000 | 0 | 0 |  | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 2200000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 30290424-0 | ANÁLISIS ACTUALIZACIÓN VOLUMEN III MANUAL DE CARRETERAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309832 | Estudio Análisis Actualización Volumen III Manual de Carreteras (NUEVO 2020) | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2029-01-01 | ANTOFAGASTA, VALPARAISO, CONCEPCION, OSORNO, SANTIAGO | ANTOFAGASTA, VALPARAISO, CONCEPCION, OSORNO, SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 74600 | 0 | 0 |  | 0 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 65000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 30466233-0 | DIAGNÓSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS RED VIAL NACIONAL ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309830 | Estudio Básico Diagnóstico Seguridad Vial Varias Rutas de la Red Vial de las Regiones de Coquimbo Valparaíso y Metropolitana | 2. ESTUDIOS | 5048-77-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-29 | 2020-11-27 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2022-02-19 | ANTOFAGASTA, ELQUI, VALPARAISO, BIO-BIO, SANTIAGO | ANTOFAGASTA, COQUIMBO, VALPARAISO, ALTO BIO BIO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 450000 | 410000 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 234034.15 | 201086.55 | 0 | 0 | 201086.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 30481671-0 | ACTUALIZACIÓN LEVANTAMIENTO CENSO DE TRÁNSITO DE LA RED VIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272266 | Estudio Básico "Levantamiento de Censo de Tránsito de la Red Vial". | 2. ESTUDIOS | 5048-53-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-09-28 | 2017-10-25 | 2017-11-29 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2022-05-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2296044 | 1980000 | 79931880 | 6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 1762158.7 | 418999.6 | 0 | 0 | 0 | 240609.6 | 0 | 0 | 153390 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40006428-0 | ACTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS VOLUMEN II MANUAL DE CARRETERAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292102 | Estudio Básico Análisis Actualización Volumen II Manual de Carreteras (Nuevo 2019) | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2027-03-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 243000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 286652 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40006609-0 | ANÁLISIS DEFINICIÓN DE ESTANDARES DE LOS CAMINOS DE CHILE ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292096 | Estudio Básico Análisis de Estándares de los caminos de Chile Etapa II, Interregional. | 2. ESTUDIOS | 5048-57-LR19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-11-21 | 2020-01-24 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2021-12-19 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 260840 | 226023.732 | 78306360 | 3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 211058.375 | 27000 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | BIO BIO | INTERCOMUNAL | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40011260-0 | DIAGNOSTICO PUENTES E IMPLEMENTACION SISTEMA GESTIÓN PARA CONSERV. ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309828 | Estudio Diagnóstico Puentes e Implementación Sistema Gestión para Conservación Etapa II | 2. ESTUDIOS | 5048-94-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-02-12 | 2021-03-29 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2024-02-05 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 2149382.374 | 1960000 | 77367895 | 2 | CONSORCIO DDQ-APSA DIAGNOSTICO DE PUENTES LIMITADA | 654973.415 | 1110653.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392750.55 | 0 | 190000 | 190519 | 303484 | 33900 | 0 | 0 | 388908 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40011597-0 | ANALISIS METODOLOGICO PARA LA DETERMINACION DE COSTOS DE PROYECTOS VIALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309835 | ESTUDIO BÁSICO ANÁLISIS METODOLÓGICO PARA LA DETERMINACIÓN DE COSTOS DE PROYECTOS VIALES | 2. ESTUDIOS | 5048-83-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-07 | 2021-10-25 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2023-09-10 | ANTOFAGASTA, VALPARAISO, CONCEPCION, COYHAIQUE, SANTIAGO | ANTOFAGASTA, VALPARAISO, CONCEPCION, COYHAIQUE, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 186500 | 165000 | 76035885 | 1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 0 | 86129.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26947.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59182 | 110459 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | CAPITAN PRAT, ULTIMA ESPERANZA | O'HIGGINS, TORTEL, NATALES |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40011652-0 | ANALISIS Y DIAGNOSTICO CONECTIVIDAD RUTA S/R PUERTO YUNGAY-PUERTO NATALES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | CAPITAN PRAT, ULTIMA ESPERANZA | O'HIGGINS, TORTEL, NATALES | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40011652-0 | ANALISIS Y DIAGNOSTICO CONECTIVIDAD RUTA S/R PUERTO YUNGAY-PUERTO NATALES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 357493 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1292.05 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | CAPITAN PRAT, ULTIMA ESPERANZA | O'HIGGINS, TORTEL, NATALES | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40011652-0 | ANALISIS Y DIAGNOSTICO CONECTIVIDAD RUTA S/R PUERTO YUNGAY-PUERTO NATALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309843 | ESTUDIO BÁSICO "ANALISIS Y DIAGNOSTICO CONECTIVIDAD RUTA S/R, TRAMO PTO YUNGAY - PTO NATALES" | 2. ESTUDIOS | 5048-120-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-03-21 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2023-10-10 | AYSÉN, ÚLTIMA ESPERANZA | AYSÉN, NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 701460 | 490400 | 78381630 | K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 0 | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115734 | 0 | 471765 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40015705-0 | DIAGNOSTICO MANUAL DE CARRETERAS 1 AL 9 ANALISIS DE ESPECIF. TECNICAS POR DESEMPEÑO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309836 | DIAGNÓSTICO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN EL MANUAL DE CARRETERAS A ESPECIFICACIÓN POR DESEMPEÑO (NUEVO 2020) | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-01-01 | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL, CAUTÍN, VALDIVIA | IQUIQUE, COQUIMBO, RANCAGUA, TEMUCO, VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 90000 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 107800 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40024372-0 | ANALISIS ACTUALIZACION VOLUMEN 1 MANUAL DE CARRETERAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40024372-0 | ANALISIS ACTUALIZACION VOLUMEN 1 MANUAL DE CARRETERAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351609 | ESTUDIO BASICO ANALISIS ACTUALIZACION VOLUMEN 1 MANUAL DE CARRETERAS NUEVOS 2022 | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-04-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 171000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 242144 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40024373-0 | ACTUALIZACION LEVANTAMIENTO DE CENSO DE TRANSITO DE LA RED VIAL 2021-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329553 | Estudio Básico Actualización Levantamiento de Censo de Transito de la Red Vial. | 2. ESTUDIOS | 5048-61-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-23 | 2021-10-27 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2026-04-23 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ELQUI, VALPARAISO, COLCHAGUA, CURICO, BIO-BIO, CAUTÍN, OSORNO, COYHAIQUE, MAGALLANES, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, DIGUILLÍN | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, COQUIMBO, VALPARAISO, SAN FERNANDO, CURICO, ALTO BIO BIO, TEMUCO, OSORNO, COYHAIQUE, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 2238713.826 | 1820000 | 79931880 | 6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 357084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103740 | 137592 | 115752 | 0 | 1986348 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40024375-0 | ACTUALIZACION Y COMPLEMENTO INSUMOS APLICACIÓN HDM-4 EN EVALUACION Y GESTION VIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329554 | ESTUDIO BÁSICO "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTO INSUMOS APLICACIÓN HDM-4 EN EVALUACIÓN Y GESTIÓN VIAL". | 2. ESTUDIOS | 5048-106-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-12-17 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2024-07-30 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ELQUI, VALPARAISO, CACHAPOAL, CURICO, BIO-BIO, CAUTÍN, OSORNO, COYHAIQUE, MAGALLANES, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, DIGUILLÍN | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, COQUIMBO, VALPARAISO, MOSTAZAL, CURICO, ALTO BIO BIO, VILLARRICA, OSORNO, COYHAIQUE, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 306000 | 305700 | 76035885 | 1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 0 | 125197.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10782.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23855 | 90560 | 0 | 243331 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40024381-0 | DIAGNOSTICO AUSCULTACION AUTOMATIZADA DE PAVIMENTOS 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329555 | Estudio Básico "Diagnóstico Auscultación Automatizada De Pavimentos". | 2. ESTUDIOS | 5048-89-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-23 | 2021-11-12 | 2021-12-02 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2025-01-15 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CHAÑARAL, ELQUI, PETORCA, COLCHAGUA, CURICO, CONCEPCION, CAUTÍN, OSORNO, COYHAIQUE, ÚLTIMA ESPERANZA, CHACABUCO, VALDIVIA, PARINACOTA, DIGUILLÍN | ALTO HOSPICIO, MEJILLONES, CHAÑARAL, ANDACOLLO, CABILDO, CHEPICA, CURICO, CHIGUAYANTE, CARAHUE, OSORNO, COYHAIQUE, NATALES, COLINA, CORRAL, GENERAL LAGOS, BULNES | Indice de Precios al Consumidor | 1288348.34 | 1300000 | 78886810 | 3 | APSA LTDA. | 0 | 270474.45 | 0 | 0 | 0 | 52524.45 | 0 | 0 | 0 | 154060 | 0 | 0 | 0 | 63890 | 1502092 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40027667-0 | ANALISIS ESTRUCTURAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS SISTEMA ALTO RENDIMIENTO - ETAPA III | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 330321 | Estudio Básico Análisis Estructural de Caminos Pavimentados Sistema Alto Rendimiento - Etapa III | 2. ESTUDIOS | 5048-75-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-27 | 2021-10-20 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2023-09-25 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CHAÑARAL, ELQUI, PETORCA, CACHAPOAL, CURICO, BIO-BIO, CAUTÍN, OSORNO, COYHAIQUE, ÚLTIMA ESPERANZA, CHACABUCO, VALDIVIA, ARICA, DIGUILLÍN | ALTO HOSPICIO, ANTOFAGASTA, CHAÑARAL, ANDACOLLO, CABILDO, CODEGUA, CURICO, ALTO BIO BIO, CARAHUE, OSORNO, COYHAIQUE, NATALES, COLINA, CORRAL, ARICA, BULNES | Indice de Precios al Consumidor | 232386.4 | 190000 | 76035885 | 1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 0 | 98988.8 | 0 | 0 | 8168.5 | 0 | 16873.3 | 0 | 0 | 33115 | 6213 | 0 | 34619 | 0 | 124454 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40028081-0 | ANALISIS CONDICIONES DE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD DE TUNELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 341371 | Estudio de Evaluación Condiciones de Estabilidad y Seguridad Túneles Dirección de Vialidad | 2. ESTUDIOS | 5048-60-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-23 | 2021-09-22 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-09-24 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ELQUI, VALPARAISO, CACHAPOAL, CURICO, CONCEPCION, CAUTÍN, OSORNO, COYHAIQUE, ÚLTIMA ESPERANZA, CHACABUCO, VALDIVIA, ARICA, DIGUILLÍN | ALTO HOSPICIO, ANTOFAGASTA, COPIAPO, COQUIMBO, VALPARAISO, CODEGUA, CURICO, CONCEPCION, CARAHUE, OSORNO, COYHAIQUE, NATALES, COLINA, CORRAL, ARICA, BULNES | Sin Reajuste | 251000 | 250074.664 | 76197580 | 3 | GEOCONSULT LATINOAMERICA CHILE S.A. | 0 | 250075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62519 | 137541 | 0 | 50015 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40032572-0 | DIAGNOSTICO SEG VIAL VARIAS RUTAS DE LAS REG TARAPACA, ANTOFAGASTA Y ATACAMA. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40032572-0 | DIAGNOSTICO SEG VIAL VARIAS RUTAS DE LAS REG TARAPACA, ANTOFAGASTA Y ATACAMA. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351610 | ESTUDIO BASICO DIAGNOSTICO INSPECCION DE SEGURIDAD VIAL EN REGIONES MAULE, ÑUBLE Y BIO BIO NUEVOS 2022 | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-07-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 190008 | 0 | 0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 380000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40032573-0 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTENCION DE PUENTES DE LA RED VIAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40032573-0 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTENCION DE PUENTES DE LA RED VIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351611 | ESTUDIO BASICO DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTENCION DE PUENTES DE LA RED VIAL NUEVOS 2022 | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 277412 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 303000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40032587-0 | ACTUALIZACION VOLUMEN 3 MANUAL DE CARRETERAS DISEÑO SÍSMICO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40032587-0 | ACTUALIZACION VOLUMEN 3 MANUAL DE CARRETERAS DISEÑO SÍSMICO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351732 | ESTUDIO BASICO ANALISIS ACTUALIZACION VOLUMEN 3 MANUAL DE CARRETERAS DISEÑO SISMICO NUEVOS 2022 | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-06-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 142506 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164393 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40032598-0 | DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LAS REG DE LOS LAGOS, AYSEN Y MAGALLANES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351733 | ESTUDIO BASICO DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LA RED VIAL NACIONAL ETAPA IV NUEVOS 2022 | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-06-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 475020 | 0 | 0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 380000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40035305-0 | DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ADELANTAMIENTO EN RUTAS DE LA RED VIAL - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40035305-0 | DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ADELANTAMIENTO EN RUTAS DE LA RED VIAL - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 353758 | ESTUDIO BASICO DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ADELANTAMIENTO EN RUTAS DE LA RED VIAL | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-01-01 | 2024-07-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 470000 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 512000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | TAMARUGAL, ANTOFAGASTA, CACHAPOAL, BIO BIO, CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE, ARICA | HUARA, ANTOFAGASTA, MOSTAZAL, LOS ANGELES, LAMPA, CURACAVI, EL MONTE, ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091009-0 | REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO PATIOS DE ESTIBA PLAZAS FIJAS DE PESAJE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 355324 | GASTO DE PUBLICACIONES SUBT 31 NORMAL VIALIDAD ARICA Y PARINACOTA AÑO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 559.895 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 79.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.895 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | TAMARUGAL, ANTOFAGASTA, CACHAPOAL, BIO BIO, CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE, ARICA | HUARA, ANTOFAGASTA, MOSTAZAL, LOS ANGELES, LAMPA, CURACAVI, EL MONTE, ARICA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30091009-0 | REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO PATIOS DE ESTIBA PLAZAS FIJAS DE PESAJE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 310762 | SERVICIO DE REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PATIO DE ESTIBA DE LA PLAZA PESAJE CURACAVÍ. | 1. OBRAS | 979-28-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-29 | 2021-09-01 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2022-06-18 | MELIPILLA | CURACAVI | Sin Reajuste | 1014658 | 421414.157 | 14334427 | 4 | RAMON RAMIREZ SOTO | 198549.999 | 222864.158 | 0 | 0 | 0 | 222864.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | TAMARUGAL, ANTOFAGASTA, CACHAPOAL, BIO BIO, CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE, ARICA | HUARA, ANTOFAGASTA, MOSTAZAL, LOS ANGELES, LAMPA, CURACAVI, EL MONTE, ARICA | Interregional | PROYECTOS | 30091009-0 | REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO PATIOS DE ESTIBA PLAZAS FIJAS DE PESAJE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 331539 | REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO PATIOS DE ESTIBA PLAZAS FIJAS DE PESAJE (nuevo 2021)Plaza de Pesaje Chungará y otros. | 1. OBRAS | 687236-1-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-01 | 2022-05-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-30 | 2023-09-25 | TAMARUGAL, ANTOFAGASTA, CACHAPOAL, BIO-BIO, CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE, ARICA | HUARA, ANTOFAGASTA, MOSTAZAL, LOS ANGELES, LAMPA, CURACAVI, MELIPILLA, EL MONTE, ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1757871.784 | 2298390 | 96538130 | 9 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 702291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173000 | 173000 | 356291 | 1805099 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | IQUIQUE, TOCOPILLA, COPIAPO, ELQUI, LOS ANDES, CACHAPOAL, LINARES, CONCEPCION, MALLECO, LLANQUIHUE, COIHAIQUE, MAGALLANES, MAIPO, RANCO, ARICA | IQUIQUE, TOCOPILLA, COPIAPO, COQUIMBO, LOS ANDES, RANCAGUA, LINARES, CONCEPCION, CURACAUTIN, PUERTO MONTT, COIHAIQUE, PUNTA ARENAS, SAN BERNARDO, RIO BUENO, CAMARONES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30110978-0 | CONSERVACIÓN RED DE ESTACIONES CONTEO CONTINUO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 330325 | Conservación Red De Estaciones Conteo Continuo (Nuevo 2021) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2026-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 2143800 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1416882 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | IQUIQUE, TOCOPILLA, COPIAPO, ELQUI, LOS ANDES, CACHAPOAL, LINARES, CONCEPCION, MALLECO, LLANQUIHUE, COIHAIQUE, MAGALLANES, MAIPO, RANCO, ARICA | IQUIQUE, TOCOPILLA, COPIAPO, COQUIMBO, LOS ANDES, RANCAGUA, LINARES, CONCEPCION, CURACAUTIN, PUERTO MONTT, COIHAIQUE, PUNTA ARENAS, SAN BERNARDO, RIO BUENO, CAMARONES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30110978-0 | CONSERVACIÓN RED DE ESTACIONES CONTEO CONTINUO | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 330325 | Conservación Red De Estaciones Conteo Continuo (Nuevo 2021) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2026-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 2143800 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1386596 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | LINARES | LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO | Interregional | PROYECTOS | 30122189-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 649861.962 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 566.578 | 4999.883 | 0 | 0 | 54.3 | 507.253 | 123.507 | 81.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4233 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | LINARES | LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO |  | PROYECTOS | 30122189-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 668297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668297 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | LINARES | LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO |  | PROYECTOS | 30122189-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357612 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 190 192 CONST RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 159520.061 | 159520.061 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 159520.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159520.061 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | LINARES | LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 30122189-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 360551 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONST RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-535- COLVINDO Y 4 PTES | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | LINARES | PARRAL | Sin Reajuste | 0 | 3179.439 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3179.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3179.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | LINARES | LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 30122189-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 361111 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONST RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-535- COLVINDO Y 4 PTES | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | LINARES | PARRAL | Sin Reajuste | 0 | 4003.482 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4003.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4003.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CACHAPOAL, BIO BIO, CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, MOSTAZAL, LOS ANGELES, LAMPA, CURACAVI, EL MONTE, ARICA | Interregional | PROYECTOS | 30407825-0 | CONSERVACION PLAZAS DE PESAJE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250913 | Conservación Plazas de Pesaje Implementación sistemas transmisión en línea | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-02-01 | VALPARAISO, COYHAIQUE | VALPARAISO, COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 220000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 285446 | Conservación de Seguridad Vial Pasadas Zonas Pobladas - Travesías 2017 (Nuevos 2017) XIII Región III Llamado | 1. OBRAS | 331-19-o118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-06-20 | 2018-07-18 | 2018-10-18 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2019-08-11 | MELIPILLA | SAN PEDRO | Indice de Precios al Consumidor | 500011.629 | 582618.581 | 78271170 | 9 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL SPA | 595416.895 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | CONCEPCION, BIO BIO, ARICA, PARINACOTA | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, LOS ANGELES, ARICA, PUTRE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30484616-0 | CONSERVACION Y REPOSICION ESTACIONES PESAJE FIJAS AUTOMATICAS 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278764 | Servicio De Mantenimiento Y Modernización De Estaciones De Pesaje Fijas Automáticas Para La Dirección De Vialidad. | 1. OBRAS | 1020-9-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2023-07-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2419231.807 | 2090923.267 | 77290610 | 2 | PAT TRAFFIC LIMITADA | 1118198.612 | 488416.392 | 0 | 0 | 39870.726 | 119612.178 | 39870.726 | 39870.726 | 39870.726 | 41864.262 | 41864.262 | 41864.262 | 41864.262 | 41864.262 | 293050 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | CONCEPCION, BIO BIO, ARICA, PARINACOTA | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, LOS ANGELES, ARICA, PUTRE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30484616-0 | CONSERVACION Y REPOSICION ESTACIONES PESAJE FIJAS AUTOMATICAS 2018 | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 278764 | Servicio De Mantenimiento Y Modernización De Estaciones De Pesaje Fijas Automáticas Para La Dirección De Vialidad. | 1. OBRAS | 1020-9-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2023-07-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2419231.807 | 2090923.267 | 77290610 | 2 | PAT TRAFFIC LIMITADA | 154184.15 | 81059.172 | 0 | 0 | 6754.931 | 20264.793 | 6754.931 | 6754.931 | 6754.931 | 6754.931 | 6754.931 | 6754.931 | 6754.931 | 6754.931 | 47285 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40006434-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAZAS DE PESAJE AÑO 2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 337277 | Servicio de Apoyo a la Fiscalización de Empresas Generadoras de Carga | 1. OBRAS | 979-51-LQ21 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-19 | 2024-03-19 | ANTOFAGASTA, LLANQUIHUE, SANTIAGO | ANTOFAGASTA, PUERTO MONTT, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 169000 | 169000 | 77290610 | 2 | PAT TRAFFIC LIMITADA | 0 | 48251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6979 | 17146 | 8042 | 8042 | 8042 | 144749.658 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 296615 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019, ESCUELAS ZONA NORTE | 1. OBRAS | 687236-12-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-06-28 | 2019-08-05 | 2019-10-21 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2020-06-20 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 313481.679 | 349082.547 | 76266135 | 7 | CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA | 358451.228 | 27227.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27227.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 298484 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía 2019 | 1. OBRAS | 2261-97-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-11-29 | 2020-01-21 | 2020-04-09 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-12-20 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 399776.276 | 375336.111 | 77006360 | 4 | GESTION VIAL LTDA. | 350724.236 | 77.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 298891 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas 2019, Región de los Rios | 1. OBRAS | 5895-40-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-11-08 | 2019-12-11 | 2019-12-24 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2020-08-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 301859.409 | 331515.172 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 336204.406 | 1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 299355 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela Región de Coquimbo 2019-2020 I ETAPA | 1. OBRAS | 526140-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-23 | 2020-02-05 | 2020-03-03 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-12-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 134428.064 | 139366.811 | 78986440 | 3 | COMPUTER PLOTT GRAFICA LTDA | 0 | 185.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 308561 | Conservación Seguridad Vial Nacional en Zonas de Escuelas 2019; Provincia de Chiloé; Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-53-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-09 | 2020-01-14 | 2020-02-24 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2021-04-18 | CHILOE | ANCUD, CASTRO, DALCAHUE, QUEILEN | Indice de Precios al Consumidor | 271980.855 | 327757.521 | 77775300 | 2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 337455.02 | 3212.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3212.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 310313 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS Y EN PASADAS DE ZONAS URBANAS-TRAVESIAS; SEGUNDO LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2019. | 1. OBRAS | 1369-22-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-30 | 2020-02-12 | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2021-01-18 | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 650606.895 | 668800.063 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 382554.48 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 351363 | Conservación De Seguridad Vial Nacional En Zonas De Escuelas, Etapa 1, Provincia De Chiloé, Región De Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-93-O1201 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-09 | 2021-12-30 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2023-02-10 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 395067.457 | 482003.914 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 306000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 54000 | 108000 | 110000 | 222004 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 351365 | Conservación De Seguridad Vial Nacional En Zonas De Escuelas, Etapa 1, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-106-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-27 | 2022-01-27 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2023-02-10 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 1132618.914 | 1327611.706 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 165000 | 165000 | 967612 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 292022 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO RUTA G-986 ( Cruce G-948 (San Sebastián) - Algarrobo - Mirasol - Cruce G-812 (El Yeco), SECTOR DE TRAVESIA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | 2010-9-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-02-15 | 2019-04-05 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 2019-11-03 | LOS ANDES | LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 453770.309 | 461689.524 | 76352347 | 0 | SOCIEDAD TRANSPORTES TRANSVEL SPA | 469178.909 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 310313 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS Y EN PASADAS DE ZONAS URBANAS-TRAVESIAS; SEGUNDO LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2019. | 1. OBRAS | 1369-22-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-30 | 2020-02-12 | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2021-01-18 | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 650606.895 | 668800.063 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 302013.698 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 320183 | Conservación de Seguridad vial en travesías por Zonas Pobladas 2019-2020 Región de Coquimbo: Caminos ruta D-595, sector Pichasca, km37,0 a km 39,0, Comuna de Río Hurtado y ruta D-597 sector Flor del Valle Baja km. 2,5 a km. 3,5, Comuna de Monte Patria Pro | 1. OBRAS | 5261-10-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-03 | 2020-08-14 | 2020-08-28 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2021-02-13 | LIMARI | MONTE PATRIA, RIO HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 227380.083 | 297740.969 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 302647.497 | 4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40017890-0 | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES VARIAS REGIONES ETAPA I | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309841 | ESTUDIO MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES VARIAS REGIONES ETAPA I | 2. ESTUDIOS | 5048-49-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-05 | 2021-08-30 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-15 | 2023-02-17 | CURICO, BIO-BIO, OSORNO, VALDIVIA | CURICO, ALTO BIO BIO, OSORNO, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 636363 | 539500 | 83665200 | 2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 55795.09 | 397000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 115000 | 122400 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40020418-0 | NORMALIZACION VARIOS PUENTES VARIAS REGIONES (ACTUALIZACION SISMICA) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329966 | Estudio de Ingeniería Normalización Varios Puentes, Varias Regiones (Actualización Sísmica) | 2. ESTUDIOS | 5048-85-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-13 | 2021-11-04 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2023-01-25 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CHAÑARAL, ELQUI, PETORCA, CACHAPOAL, CURICO, BIO-BIO, CAUTÍN, OSORNO, COYHAIQUE, ÚLTIMA ESPERANZA, CHACABUCO, VALDIVIA, ARICA, DIGUILLÍN | ALTO HOSPICIO, ANTOFAGASTA, CHAÑARAL, ANDACOLLO, CABILDO, CODEGUA, CURICO, ALTO BIO BIO, CARAHUE, OSORNO, COYHAIQUE, NATALES, COLINA, CORRAL, ARICA, BULNES | Indice de Precios al Consumidor | 395000 | 375000 | 79777250 | K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 358199.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68319.65 | 0 | 0 | 0 | 18800 | 141380 | 34100 | 95600 | 33600 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional |  |  | de Tarapacá | PROYECTOS | 40026598-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 339023 | Conservación Red Vial, Seguridad vial, Ruta 1 Dm 406.380 al Dm 410.825, Ruta A-504 Dm 0,740 al Dm 1,940, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | 603128-12-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-08 | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2023-01-19 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 5999858.155 | 4371364.615 | 76327821 | 2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685389 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027180-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 321279 | Conservación de Seguridad Vial Pasadas Zonas Urbanas-Travesías, Región de Los Ríos (2020) | 1. OBRAS | 5895-39-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-01-26 | 2021-02-23 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2022-02-07 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 617658.653 | 805416.478 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 676993.543 | 162668.297 | 0 | 0 | 63662.297 | 0 | 0 | 0 | 99006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027180-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 327308 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas Travesías-Ruta 30-Sector acceso Sur a Copiapó-KM 17;642 al Km 21;600 Provincia Copiapó-Región de Atacama (plan de recuperación) | 1. OBRAS | 2011-37-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-02-18 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-10-27 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 1545579.842 | 1365083.34 | 77274400 | 5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 1211321.287 | 188463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188463 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027180-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 327529 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS(PLAN DE RECUPERACION); PROVINCIA DE ANTOFAGASTA; REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 1. OBRAS | 1369-48-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-25 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-12-30 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 475000 | 565034.886 | 76262464 | 8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 377131.287 | 207076.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185590.899 | 11697.806 | 9787.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027180-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 327804 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas - Travesias(Plan de Recuperación) | 1. OBRAS | 2262-31-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-10 | 2021-03-09 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-12-28 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 1599999.411 | 1655554.459 | 77006360 | 4 | GESTION VIAL LTDA. | 1399997.212 | 255557.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50803.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204754 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027180-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327815 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS(PLAN DE RECUPERACION) Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Urbanas - Travesías 2020; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-118-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-03-11 | 2021-04-16 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-12-26 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 599197.309 | 693807.918 | 77006360 | 4 | GESTION VIAL LTDA. | 385448.08 | 343753.748 | 0 | 0 | 343753.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027180-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 327823 | Conservación de Seguridad Vial Pasadas Zonas Pobladas-Travesías 2020, Ruta 5, Ruta 11-CH, Ruta A-131 y Ruta A-27, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | 687236-43-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-16 | 2021-03-02 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2021-11-14 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 900000 | 974408.032 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 862110.348 | 156058.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156058.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027180-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 328471 | Conservación De Seguridad Vial, Travesias Y Facilidades Para Peatones, Bahias De Estacionamiento Y Paradero De Buses; U-55-V Y Ruta U-981-T Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-70-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-03-10 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2022-05-05 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 1089297.375 | 1001639.298 | 76252280 | 2 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 438294.349 | 640068.063 | 0 | 54178.223 | 169870.163 | 0 | 0 | 416019.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027180-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 328472 | Conservación De Seguridad Vial, Travesias, Facilidades Para Peatones Y Vehiculos, Bahias De Estacionamiento Y Paradero De Buses, Provincia De Llanquihue, Región De Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-84-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-05 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-12-19 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 567005.549 | 489901.02 | 76741258 | 4 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 275214.497 | 243112.891 | 0 | 0 | 0 | 230886.237 | 0 | 12226.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027180-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 328475 | Conservación De Seguridad Vial, Travesías, Facilidades Para Peatones Y Vehículos, Bahías De Estacionamiento Y Paradero De Buses, Provincia De Chiloé, Región De Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-79-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-03-16 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2022-01-04 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 564870.461 | 539663.318 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 443005.594 | 120828.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53951.378 | 0 | 0 | 66876.87 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027180-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 328476 | Conservación De Seguridad Vial, Travesias Y Facilidades Para Peatones, Bahias De Estacionamiento Y Paradero De Buses; Ruta U-600 y U-720 Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-85-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-03-31 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-12-12 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 854755.544 | 722395.682 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 690268.669 | 72529.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72529.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027180-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 329434 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS Etapa II, Comuna de Natales, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.(Nuevo 2020) | 1. OBRAS | 589713-17-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-22 | 2021-01-29 | 2021-02-08 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2022-01-20 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 300180.168 | 329586.094 | 76873479 | 8 | CONSTRUCCION E INGENIERIA CASTILLO LTDA | 208314.322 | 55000.136 | 0 | 0 | 34108.136 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5892 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027180-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 331586 | Conservación de Seguridad Vial en pasadas zonas urbanas-travesías Ruta P-60-R, Km 0,00 al Km 2,00, Comuna de Los Álamos, Provincia de Arauco, Región del Biobío. 2° llamado | 1. OBRAS | 5268-2-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-01-26 | 2021-02-24 | 2021-03-19 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-11-12 | ARAUCO | LOS ALAMOS | Indice de Precios al Consumidor | 237938.765 | 290360.055 | 76777674 | 8 | DELAGAR SPA | 273697.668 | 28839.383 | 0 | 25272.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3567.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027180-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 36900 | 40900 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027180-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 358557 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 5200 | 41200 | 7242984 | 2 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40027180-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 358907 | Contrato Global Gastos Inherentes 2022 - Traslados (Pasajes - Combustibles - Peajes) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 90274.205 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40031562-0 | CONSERVACION DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA 2021-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 337445 | CONSERVACION DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA 2021-2024 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-09-01 | EL LOA, AYSÉN, PARINACOTA | OLLAGÜE, AYSÉN, PUTRE | Sin Reajuste | 0 | 227272 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 230000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40031562-0 | CONSERVACION DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA 2021-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 337422 | CONSERVACION DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA 2021-2024 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-09-01 | IQUIQUE, TALCA, CAUTÍN | ALTO HOSPICIO, CONSTITUCION, FREIRE | Sin Reajuste | 0 | 454500 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 480000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40031562-0 | CONSERVACION DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA 2021-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 339072 | CONSERVACION DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA 2021-2024 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-09-01 | VALPARAISO, COLCHAGUA, LINARES, MAIPO, DIGUILLÍN | VALPARAISO, SANTA CRUZ, COLBUN, PAINE, BULNES | Sin Reajuste | 0 | 545454 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 580000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40032588-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN CAMINOS BASICOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 354575 | Global Gasto Publicaciones Diario Oficial 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 1767.648 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40032588-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN CAMINOS BASICOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 355324 | GASTO DE PUBLICACIONES SUBT 31 NORMAL VIALIDAD ARICA Y PARINACOTA AÑO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 559.895 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40032588-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN CAMINOS BASICOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 346039 | Conservación De Seguridad Vial En Caminos Básicos 2020-2022 (Adelantados 2022) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-10-01 | OSORNO, LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | OSORNO, LLANQUIHUE, CASTRO, PALENA | Sin Reajuste | 0 | 585000 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 639000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40032588-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN CAMINOS BASICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 354726 | REEMBOLSO DE VIATICOS AÑO 2022 DIRECCION DE VIALIDAD ARICA Y PARINACOTA | 7. VIATICOS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 308318.988 | 338318.988 | 13423479 | 2 | ALEXIS JOSE VILLA SAGUAS | 0 | 1261.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 170.404 | 170.404 | 170.404 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035427-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 354575 | Global Gasto Publicaciones Diario Oficial 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 1767.648 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60 | 0 | 0 | 50.406 | 0 | 0 | 0 | 9.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40035427-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 355324 | GASTO DE PUBLICACIONES SUBT 31 NORMAL VIALIDAD ARICA Y PARINACOTA AÑO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 559.895 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40035427-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 345985 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2022 REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 687236-25-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-16 | 2022-01-17 | 2022-03-02 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-12-11 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 484608.246 | 389056.645 | 78960830 | K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 329843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47005 | 53700 | 229138 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40035427-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 345987 | Conservación Seguridad en Zonas de Escuelas, provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta (Adelantados 2022) | 1. OBRAS | 1369-24-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-11-22 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2023-01-25 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 389999.999 | 389078.248 | 77156416 | K | I CIVIL INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 153000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30400 | 40800 | 40800 | 41000 | 0 | 0 | 255078 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40035427-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 345990 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas Año 2021-2022, Región de O´higgins. (Adelantados 2022) | 1. OBRAS | 2262-22-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-03 | 2022-01-21 | 2022-03-11 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-12-02 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, PICHILEMU | Sin Reajuste | 1471222.656 | 1612906.554 | 77006360 | 4 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686445 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035427-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 345993 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA EN DIFERENTES RUTAS DE LAS PROVINCIAS DE TALCA Y CURICÓ, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | 1297-43-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-19 | 2021-12-21 | 2022-05-06 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-12-12 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 273502.65 | 267065.095 | 76838040 | 6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40035427-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 346001 | Conservación Periódica Diversas Escuelas (Carmen Bajo, Blumenthal y La Esperanza) (Adelantados 2022) | 1. OBRAS | 331-34-O121 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2021-12-24 | 2022-01-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-26 | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, PADRE HURTADO, TALAGANTE | Indice de Precios al Consumidor | 648000 | 648000 | 0 | 0 |  | 0 | 203787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83787 | 120000 | 330000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035427-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 346004 | Conservación de seguridad vial en zonas de escuela 2021, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-72-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-04 | 2022-03-21 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2023-02-02 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 439344.138 | 507777.308 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 60000 | 120000 | 0 | 0 | 52477 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40035427-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 348252 | Global de Viáticos Inspectores Fiscales Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 16789.106 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40035427-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 354726 | REEMBOLSO DE VIATICOS AÑO 2022 DIRECCION DE VIALIDAD ARICA Y PARINACOTA | 7. VIATICOS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 308318.988 | 338318.988 | 13423479 | 2 | ALEXIS JOSE VILLA SAGUAS | 0 | 1260.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 170.404 | 170.404 | 170 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40035427-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 359830 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 48000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40035428-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 355324 | GASTO DE PUBLICACIONES SUBT 31 NORMAL VIALIDAD ARICA Y PARINACOTA AÑO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 559.895 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40035428-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 346013 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación en Pasadas zonas Urbanas Travesias, Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-42-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-24 | 2021-12-27 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-11-26 | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 198720 | 201057.376 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 178000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25337 | 25337 | 25337 | 27674 | 25337 | 48978 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40035428-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 346019 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2022 REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 687236-24-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-16 | 2022-01-17 | 2022-03-02 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2022-11-07 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 916492.701 | 788966.377 | 78960830 | K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 84010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1221000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40035428-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 346029 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS URBANAS-TRAVESIAS TOCOPILLA (Adelantados 2022) | 1. OBRAS | 1369-26-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-11-22 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2022-05-31 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 585000 | 609840.78 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 640848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40035428-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 346033 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas Travesías Hacienda Compañía Provincia Huasco-Región de Atacama | 1. OBRAS | 2011-37-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-12 | 2021-12-14 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-11-10 | HUASCO | VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 475498.772 | 553618.521 | 76876819 | 6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 0 | 141152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70586 | 70566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40035428-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 346038 | Conservación de Seguridad Vial y Pasadas Zonas Urbanas Travesías - Toledo Ruta C-386 Provincia Copiapó-Región de Atacama | 1. OBRAS | 2011-40-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-12 | 2021-12-14 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-11-27 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 577814.795 | 655668.336 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 167196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83598 | 83598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035428-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 346041 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS - TRAVESÍAS, RUTAS E-30-F (Puchuncaví) Y F-986, PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 2010-41-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-27 | 2021-11-23 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2022-07-20 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 795227.18 | 763611.351 | 76813122 | 8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 0 | 408376.26 | 0 | 0 | 0 | 52409.971 | 195544.229 | 160422.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035428-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 346046 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS - TRAVESIAS, RUTAS F-390 Y F-610, PROVINCIA DE MARGA ¿ MARGA Y VALPARAISO, REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | 2010-46-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-11-25 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2022-07-12 | VALPARAISO, MARGA MARGA | VALPARAISO, LIMACHE | Indice de Precios al Consumidor | 857088.178 | 819924.711 | 99549710 | 7 | SERVICIOS SOLDEU SPA | 0 | 639627.177 | 0 | 181908.732 | 152628.727 | 209370.452 | 95709.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 223000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035428-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 346050 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS - TRAVESIAS, RUTAS F-302, F-300, F-358, F-356 Y F-366 PROVINCIA DE QUILLOTA, REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | 2010-43-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-28 | 2021-11-24 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2022-06-27 | QUILLOTA | HIJUELAS, LA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 300013.738 | 317856.007 | 76813122 | 8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 0 | 200308.663 | 0 | 0 | 20506.982 | 74571.572 | 46913.393 | 58316.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70500 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035428-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 346070 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS - TRAVESIAS, RUTAS E-430, E-829, E-653 Y E-531, PROVINCIAS DE LOS ANDES Y SAN FELIPE, REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | 2010-45-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-10-28 | 2021-11-24 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2022-07-15 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SAN FELIPE, LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 369670.526 | 384995.804 | 76741258 | 4 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 0 | 289567.284 | 0 | 0 | 55365.031 | 62161.389 | 45871.522 | 126169.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035428-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 346074 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS - TRAVESIAS, RUTA 60 CH, COMUNA DE PANQUEHUE, PROVINCIA DE SAN FELIPE REGION DE Valparaíso | 1. OBRAS | 2010-44-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-28 | 2021-11-24 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2022-05-21 | SAN FELIPE | PANQUEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 340482.984 | 289399.27 | 76741258 | 4 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 0 | 274486.949 | 0 | 0 | 18671.589 | 46049.939 | 103273.548 | 106491.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035428-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 346081 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ¿ TRAVESÍAS, RUTAS E-253 Y S/R E-1637 PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | 2010-40-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-27 | 2021-11-23 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2022-06-28 | PETORCA | LA LIGUA | Indice de Precios al Consumidor | 310115.845 | 381427.9 | 76653636 | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 0 | 270169.807 | 0 | 0 | 23990.952 | 50798.554 | 64238.794 | 61803.507 | 0 | 0 | 69338 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035428-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 346085 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS - TRAVESIAS, RUTA E-745 PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | 2010-42-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-10-27 | 2021-11-23 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2022-07-14 | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | Indice de Precios al Consumidor | 462400.51 | 459401.869 | 76813122 | 8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 0 | 391844.674 | 0 | 0 | 71926.788 | 134519.413 | 89136.473 | 0 | 0 | 0 | 96262 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035428-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 346087 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ¿ TRAVESÍAS, RUTAS F-818, G-812 y G-840 PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | 2010-47-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-11-25 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2022-05-21 | SAN ANTONIO | ALGARROBO | Indice de Precios al Consumidor | 262755.76 | 309265.9 | 76502516 | 8 | CONSTRUCTORA LOS ROBLE CJP LIMITADA | 0 | 325157.735 | 0 | 18894.967 | 68930.665 | 92877.042 | 57197.726 | 87257.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035428-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 346089 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ¿ TRAVESIAS, RUTA G-986 Y RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGION DE Valparaíso | 1. OBRAS | 2010-48-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-11-25 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-24 | 2025-10-11 | SAN ANTONIO | EL TABO | Indice de Precios al Consumidor | 446582.502 | 464298.418 | 99549710 | 7 | SERVICIOS SOLDEU SPA | 0 | 399245.589 | 0 | 66468.913 | 91560.861 | 59847.991 | 85558.083 | 80190.741 | 0 | 0 | 15619 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40035428-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 346090 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Urbanas Travesias Año 2022, Región de O´higgins. (Adelantados 2022) | 1. OBRAS | 2262-23-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-03 | 2022-01-27 | 2022-03-11 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-12-02 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, NAVIDAD | Sin Reajuste | 1473487.869 | 1342221.785 | 77006360 | 4 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | 186734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 76734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035428-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 346092 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS URBANAS EN LA COMUNA DE PELARCO (RUTA K-45) Y PENCAHUE, (RUTA K-60) PROVINCIA DE TALCA, REGION DEL MAULE 2021 | 1. OBRAS | 1297-51-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-21 | 2022-05-04 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-12-06 | TALCA | PELARCO, PENCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 393553.468 | 391326.288 | 76838040 | 6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035428-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 346094 | Conservación Seguridad Vial, travesías, empalmes y bahías de estacionamiento, Ruta 5, Sector Nalhuitad y Ruta W-55 sector empalme Ruta W-651 Provincia de Chiloe, Región de Los Lagos (Adelantados 2022) | 1. OBRAS | 1896-89-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-19 | 2021-12-17 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-09-16 | CHILOE | ANCUD, CASTRO, DALCAHUE, QUELLON | Indice de Precios al Consumidor | 486663.308 | 571300.968 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 172048.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65048.89 | 0 | 53500 | 53500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035428-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 346099 | Conservación seguridad vial, travesías, empalmes y bahías de estacionamiento, Ruta CH-225, Km 35,000 al Km 43,500 ,Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos (Adelantados 2022) | 1. OBRAS | 1896-107-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-02-04 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-26 | 2022-10-24 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 314896.94 | 263322.988 | 76741258 | 4 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035428-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 346227 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta Panitao ¿ Huelmo ¿ Calbuco, V-815, Tramo Km 0,900 Al Km 10,500, Comuna De Puerto Montt, Provincia De Llanquihue (Adelantados 2022) | 1. OBRAS | 1896-94-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-09 | 2022-01-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-05-28 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PURRANQUE | Indice de Precios al Consumidor | 2863651.603 | 2795781.388 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048500 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035428-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 346342 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN TRAVESIAS RUTA J-60 PROVINCIA DE CURICÓ 2021 REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | 1297-42-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-19 | 2021-12-21 | 2022-04-28 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-12-06 | CURICO | CURICO, HUALAÑE | Indice de Precios al Consumidor | 288982.813 | 280382.089 | 76838040 | 6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 0 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40035428-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 348252 | Global de Viáticos Inspectores Fiscales Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 16789.106 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 1000 | 280 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40035428-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 354726 | REEMBOLSO DE VIATICOS AÑO 2022 DIRECCION DE VIALIDAD ARICA Y PARINACOTA | 7. VIATICOS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 308318.988 | 338318.988 | 13423479 | 2 | ALEXIS JOSE VILLA SAGUAS | 0 | 1261.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 170.404 | 170.404 | 170.404 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035428-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 355560 | 2022 FIAR VIATICOS Y TRASLADOS - OBRAS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 0 | 34155.856 | 12442435 | 6 | PABLO SALVATIERRA VELIZ | 0 | 5316.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886.014 | 886.014 | 886.014 | 886.014 | 886.014 | 886.014 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40035428-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 355708 | GLOBAL DE VIATICOS INSPECTORES FISCALES OBRAS PROYECTO CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021-2023 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40035428-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 355785 | GASTOS INHERENTES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40035428-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 358907 | Contrato Global Gastos Inherentes 2022 - Traslados (Pasajes - Combustibles - Peajes) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 90274.205 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2343 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40035428-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 362789 | Reembolso Fiar Viáticos Inspectores Fiscales 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Sin Reajuste | 0 | 12540 | 13326979 | 7 | CAROLINA INES GONZALEZ SANTOS | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035430-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL RED VIAL NACIONAL 2021-2022 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 354575 | Global Gasto Publicaciones Diario Oficial 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 1767.648 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40035430-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL RED VIAL NACIONAL 2021-2022 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 355324 | GASTO DE PUBLICACIONES SUBT 31 NORMAL VIALIDAD ARICA Y PARINACOTA AÑO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 559.895 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40035430-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL RED VIAL NACIONAL 2021-2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 346064 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación de Elementos de Seguridad Vial, Provincia de Copiapó; Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-50-o121 | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-10-01 | CHAÑARAL, COPIAPO | CHAÑARAL, COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 148320 | 0 | 0 |  | 0 | 101846.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25461.6 | 25461.6 | 50923 | 52451 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40035430-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL RED VIAL NACIONAL 2021-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 346069 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2022 CUESTA CULTURA CHINCHORRO REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2023-02-01 | 2023-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-06-01 | 2024-06-01 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 1458000 | 0 | 0 |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 1508000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40035430-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL RED VIAL NACIONAL 2021-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 346072 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2022 CUESTA CHACA NORTE REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-05-01 | 2024-05-01 | PARINACOTA | PUTRE | Sin Reajuste | 0 | 1436400 | 0 | 0 |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 1486400 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40035430-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL RED VIAL NACIONAL 2021-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 346086 | Conservación de Elementos de Seguiridad Vial de Callejones Rurales, Comuna de Copiapó Region de Atacama | 1. OBRAS | 2011-49-o121 | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-11-01 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 624000 | 0 | 0 |  | 0 | 259600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67989 | 63300 | 128311 | 385800 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035430-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL RED VIAL NACIONAL 2021-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 346343 | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL PROVINCIA DE CURICÓ (ADELANTADO 2022) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | CURICO | HUALAÑE, VICHUQUEN | Sin Reajuste | 0 | 720000 | 0 | 0 |  | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 728000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40035430-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL RED VIAL NACIONAL 2021-2022 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 354726 | REEMBOLSO DE VIATICOS AÑO 2022 DIRECCION DE VIALIDAD ARICA Y PARINACOTA | 7. VIATICOS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 308318.988 | 338318.988 | 13423479 | 2 | ALEXIS JOSE VILLA SAGUAS | 0 | 2722.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 340.808 | 340.808 | 340.808 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40020220-0 | DIAGNOSTICO RIESGO GEOLÓGICO Y MITIGACIÓN EN CUEVAS DE ANZOTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 355846 | Publicación y Gad. de Diagnóstico Riesgo Geológico y Mitigación en Cuevas de Anzota | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40020220-0 | DIAGNOSTICO RIESGO GEOLÓGICO Y MITIGACIÓN EN CUEVAS DE ANZOTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 362228 | Publicación Diario Oficial Estudio, Diagnóstico Riesgo Geológico y Mitigación en Cuevas de Anzota y Playa Corazones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 67.28 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 67.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30065797-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RELOCALIZACIÓN CALETA PESQUERA ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 359568 | Asesoría a la Inspección Fiscal Diseño Relocalización Caleta Pesquera de Arica | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1262-6-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-28 | 2022-05-09 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2023-03-29 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 120400 | 127998 | 76483218 | 3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 70990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50438 | 0 | 20552 | 0 | 0 | 77560 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30195622-0 | CONSERVACION SITIO 7 PUERTO DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 340913 | Declaración de impacto ambiental para el dragado del sitio 7 del Puerto de Arica | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1262-5-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-27 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2023-01-22 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 65000 | 64200 | 76483218 | 3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 56590 | 0 | 0 | 35596 | 0 | 0 | 11594 | 0 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7610 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40008050-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 313291 | AIF al Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1262-8-O121 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-02-01 | 2022-02-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-18 | 2023-07-05 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 290108.625 | 290108.625 | 0 | 0 |  | 0 | 111959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15994.13 | 15994.13 | 79970.74 | 191929.56 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40008050-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 305934 | Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas - Arica | 1. OBRAS | 1262-7-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-18 | 2023-10-11 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 9130378.493 | 9130378.493 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 1584071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356613.029 | 245701.923 | 981756.048 | 7674260.66 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020225-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR EX ISLA DEL ALACRÁN (ETAPAS 3 Y 4) | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 359537 | Publicación Diario Oficial Mejoramiento Ex Isla Alacrán (Etapa 3 y 4) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 71.484 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 71.484 | 0 | 0 | 0 | 71.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020225-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR EX ISLA DEL ALACRÁN (ETAPAS 3 Y 4) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 353138 | Diseño Borde Costero Sector Ex Isla del Alacrán (etapas 3 y 4) | 2. ESTUDIOS | 1262-3-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-05 | 2022-06-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-22 | 2023-08-18 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 345500 | 345500 | 0 | 0 |  | 0 | 88827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88827 | 245455.227 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA, CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020432-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES, ARICA 2021-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 340099 | Conservación Borde Costero Sector Playa Brava Arica | 1. OBRAS | 1262-4-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-13 | 2021-07-02 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2022-04-30 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 490321.473 | 433290.124 | 77029579 | 3 | INVERSIONES E INGENIERIAS TELFORD SPA | 84798.283 | 348491.841 | 0 | 0 | 70761.53 | 48575.808 | 159005.6 | 36443.743 | 33630.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.626 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | ESTUDIOS BÁSICOS | 40030330-0 | DIAGNOSTICO DE CAPACIDAD DE PLAYAS Y USO DE BORDE COSTERO, COMUNA DE IQUIQUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 361666 | Publicación estudio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 68 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | ESTUDIOS BÁSICOS | 40030330-0 | DIAGNOSTICO DE CAPACIDAD DE PLAYAS Y USO DE BORDE COSTERO, COMUNA DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 354251 | DIAGNOSTICO DE CAPACIDAD DE PLAYAS Y USO DE BORDE COSTERO, COMUNA DE IQUIQUE | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-09-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 143641 | 0 | 0 |  | 0 | 44124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44124 | 143631 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30091811-0 | CONSTRUCCIÓN PASEO COSTERO EL MORRO, IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 356043 | Diseño Construcción Paseo Costero El Morro Iquique | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-02-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 26648.268 | 0 | 0 |  | 0 | 26648.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26648.268 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 308826 | Diseño Conservación Dragado Guardiamarina Riquelme | 2. ESTUDIOS | 1263-6-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-23 | 2021-01-07 | 2021-01-19 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2022-07-04 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 180000 | 189042.252 | 76483218 | 3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 107337.5 | 80075 | 0 | 0 | 0 | 37275 | 0 | 0 | 0 | 27620 | 5960 | 9220 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130917-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO CALETA CHANAVAYITA, IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 349138 | Construcción Borde Costero Caleta Chanavayita, Iquique | 1. OBRAS | 1263-10-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-19 | 2021-12-21 | 2021-12-28 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-11-15 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 1542126.238 | 1831443.816 | 77119761 | 2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 0 | 420524.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200699.816 | 219825 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30211072-0 | MEJORAMIENTO PLAYA DE HUAYQUIQUE, IQUIQUE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 361630 | Publicación Consultoría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 142.968 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 142.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.484 | 0 | 71.484 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30211072-0 | MEJORAMIENTO PLAYA DE HUAYQUIQUE, IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 360994 | Diseño Mejoramiento Paseo Borde Costero Playa de Huayquique Iquique | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-12-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 311162.42 | 0 | 0 |  | 0 | 52057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52057 | 249990 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30469789-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO SECTOR PRIMERAS PIEDRAS | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 361629 | Publicación consultoría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 67.28 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 67.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30469789-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO SECTOR PRIMERAS PIEDRAS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 349591 | PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCION PASEO BORDE COSTERO SECTOR PRIMERAS PIEDRAS | 2. ESTUDIOS | 1263-3-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-05-25 | 2022-06-03 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2023-02-14 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 136934.68 | 126945.669 | 76376183 | 5 | CONSULTORES BARROS BASTIAS COMPANIA LIMITADA | 0 | 96478.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55856 | 0 | 0 | 40622.546 | 39851.443 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002414-0 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA RIO SECO, IQUIQUE | FACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 361633 | Publicación | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 134.56 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 134.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.28 | 0 | 67.28 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá |  |  | de Tarapacá | PROYECTOS | 40021339-0 | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGIÓN TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 360534 | Conservación de obras Caleta Pisagua y obras complementarias comuna Huara | 1. OBRAS | 1263-2O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-05-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-25 | 2023-01-21 | TAMARUGAL | HUARA | Sin Reajuste | 675630.522 | 1315558.842 | 7280480 | 5 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 0 | 61936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61936 | 986407 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40029840-0 | MEJORAMIENTO PLAYA BELLAVISTA, COMUNA DE IQUIQUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 350134 | Publicación obra - Mejoramiento playa bellavista | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40029840-0 | MEJORAMIENTO PLAYA BELLAVISTA, COMUNA DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 349991 | Asesoría Inspección fiscal de Mejoramiento playa Bellavista Iquique | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 96691 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 96681 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40029840-0 | MEJORAMIENTO PLAYA BELLAVISTA, COMUNA DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 349598 | MEJORAMIENTO PLAYA BELLAVISTA , COMUNA IQUIQUE | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-10-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 937189.999 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 937179.999 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030332-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y OBRAS MENORES TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 349603 | Conservación de obras Caleta Cavancha Iquique | 1. OBRAS | 1263-6-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-17 | 2022-06-14 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-11-27 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 275278.272 | 275278.272 | 76666261 | 7 | EMPRESA RALFER SPA | 0 | 376685.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16616.531 | 43258.9 | 97763.229 | 219046.53 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030332-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y OBRAS MENORES TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 349605 | Conservación Obras Eléctricas Muelle Prat Iquique | 1. OBRAS | 1263-8-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-25 | 2022-08-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-13 | 2023-02-10 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 135425.309 | 135425.309 | 0 | 0 |  | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 107000 | 109500 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030961-0 | MEJORAMIENTO PLAYA DE HUAYQUIQUE (OBRAS MARITIMAS) | FACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 361632 | Publicación consultoria | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 67.28 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 67.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030961-0 | MEJORAMIENTO PLAYA DE HUAYQUIQUE (OBRAS MARITIMAS) | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 353723 | FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO PLAYA DE HUAYQUIQUE (OBRAS MARITIMAS) IQUIQUE | 2. ESTUDIOS | 1263-7-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-07-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-18 | 2023-07-07 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 130187.6 | 130187.6 | 0 | 0 |  | 0 | 76162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76162 | 87832 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40037626-0 | CONSERVACION OBRAS CALETA CARAMUCHO, IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 354514 | CONSERVACION OBRAS CALETA CARAMUCHO, IQUIQUE. | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-06-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 650000 | 0 | 0 |  | 0 | 150000.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 45500 | 52500.6 | 549999.4 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30210972-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR BALNEARIO MUNICIPAL, TALTAL | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 335211 | Expropiación Mejoramiento Borde Costero sector Balneario Municipal Tal Tal | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 39798.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 39798.819 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 30210972-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR BALNEARIO MUNICIPAL, TALTAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 355331 | Mejoramiento Borde Costero Sector Balneario Municipal, Taltal | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-11-01 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Sin Reajuste | 0 | 1891584.6 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2071574.6 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30371276-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, SECTOR LOS LOS PINARES-TROCADERO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 338107 | Mejoramiento Borde Costero Antofagasta, Sector Los Pinares-Trocadero | 1. OBRAS | 978-3-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-17 | 2021-08-30 | 2022-04-14 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2023-08-28 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 5517546.948 | 6044049.778 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 0 | 1594778.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192908.428 | 0 | 526420.954 | 515479 | 359969.958 | 5449271.438 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 30380327-0 | RESTAURACIÓN MUELLE HISTÓRICO TALTAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 276818 | Diseño Restauración Muelle Histórico, Taltal | 2. ESTUDIOS | 1264-2-LQ19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-04-29 | 2019-06-28 | 2019-07-25 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2022-05-01 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Sin Reajuste | 224600 | 246173.355 | 76483218 | 3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 137203.355 | 76950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23500 | 53450 | 0 | 0 | 32020 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  | PROYECTOS | 30484435-0 | CONSTRUCCIÓN PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA DE PESCADORES LA CHIMBA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 329789 | Publicación Construcción Acceso y Obras Complementarias Playa La Chimba, Antofagasta | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30484435-0 | CONSTRUCCIÓN PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA DE PESCADORES LA CHIMBA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 282152 | Construcción Playa Artificial y Caleta de Pescadores La Chimba | 1. OBRAS | 1264-2-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-09-12 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2020-12-29 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 5037356.067 | 6129847.52 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 6052440.155 | 77407.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77407.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30484435-0 | CONSTRUCCIÓN PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA DE PESCADORES LA CHIMBA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 329786 | Construcción Acceso y Obras Complementarias Playa La Chimba, Antofagasta | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 2800000 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2844990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta |  |  | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027031-0 | CONSERVACION GLOBAL PLAN RECUPERACIÓN OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 361719 | Conservación Playa Covadonga, Tocopilla | 1. OBRAS | 1264-3-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-21 | 2022-05-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-02 | 2023-03-01 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 300133.825 | 300133.825 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 280000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL |  | PROYECTOS | 40037373-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS 2022 REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 350208 | Publicación Conservación Global Obras Portuarias 2022 Región de Antofagasta | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40037373-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS 2022 REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 350183 | Conservación Instalaciones Portuarias y Terrestres Caleta Taltal | 1. OBRAS | 1264-4-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-08-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-26 | 2023-04-07 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 701652.04 | 701652.04 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 180000 | 550000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40037373-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS 2022 REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 361722 | Conservación Muelle e Instalaciones Terrestres Caleta Cifuncho, Taltal | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-07-01 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Sin Reajuste | 0 | 565021 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 595011 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL |  | PROYECTOS | 40037373-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS 2022 REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 350205 | Viáticos Conservación Varadero, Muelle e Instalaciones Caleta Taltal | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2912 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 364 | 364 | 364 | 1638
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 40027037-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 248658 | Conservación Espigón Fiscal, Edificio Administración y Terminal Pesquero de Caldera | 1. OBRAS | 1266-1-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-09 | 2021-05-24 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-18 | 2022-04-30 | COPIAPO | CALDERA | Sin Reajuste | 692499.67 | 776613.783 | 77295161 | 2 | CONSORCIO LAVEL HINOCOR SPA | 399999.032 | 450000 | 0 | 160732.009 | 84671.582 | 36882.689 | 72978.247 | 21350.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73385.249 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 40031734-0 | REPOSICION BORDE COSTERO SECTOR SUR PLAYA GRANDE, CHAÑARAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 350491 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la obra Reposición Borde Costero de Chañaral | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-01-01 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Sin Reajuste | 0 | 184970 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 184960 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 40031734-0 | REPOSICION BORDE COSTERO SECTOR SUR PLAYA GRANDE, CHAÑARAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 350487 | REPOSICION BORDE COSTERO SECTOR SUR PLAYA GRANDE, CHAÑARAL | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-01-01 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Sin Reajuste | 0 | 4475096 | 0 | 0 |  | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 4446096 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40030076-0 | DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO CALETA LAS CONCHAS - LOS VILOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 355540 | Publicación ESBA Mej. Caleta Las Conchas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 40030076-0 | DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO CALETA LAS CONCHAS - LOS VILOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 357800 | Global Propuesta Publicaciones ST31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 98.838 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 40030076-0 | DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO CALETA LAS CONCHAS - LOS VILOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 356104 | Estudio Básico Mejoramiento Caleta Las Conchas | 2. ESTUDIOS | 1265-5-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-31 | 2023-07-08 | CHOAPA | LOS VILOS | Sin Reajuste | 120830 | 143999.998 | 76483218 | 3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25163.637 | 74836.363 | 69163.626 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 40038109-0 | DIAGNOSTICO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA BASICA CALETA EL SAUCE, OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 362709 | Diagnóstico Construcción Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta El Sauce - Ovalle | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-09-01 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 143761 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 143751 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30081567-0 | MEJORAMIENTO EMBARQUE - DESEMBARQUE DE PASAJEROS SECTOR PUNTA CHOROS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 349792 | Diseño Mejoramiento Embarque y Desembarque Sector Pta de Choros - Etapa 1 Los Corrales La Higuera | 2. ESTUDIOS | 1265-13-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-10 | 2022-01-20 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2023-05-18 | ELQUI | LA HIGUERA | Sin Reajuste | 162400 | 194690 | 76483218 | 3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 185990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95717.7 | 90272.3 | 103967 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30096566-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SOCOS - TONGOY, COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 357800 | Global Propuesta Publicaciones ST31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 98.838 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41.65 | 0 | 0 | 41.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30096566-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SOCOS - TONGOY, COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 340715 | Mejoramiento Borde Costero Socos - Tongoy | 1. OBRAS | 1265-4-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-17 | 2021-07-07 | 2021-07-23 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2023-02-08 | ELQUI | COQUIMBO | Indice de Precios al Consumidor | 2420701.754 | 2724857.458 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 389600.577 | 2370153.416 | 0 | 127909.749 | 111338.803 | 281362.274 | 148827.991 | 125184.634 | 142939.957 | 196830.01 | 212613.819 | 299329.987 | 356299.276 | 367516.916 | 181708.674 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO |  | PROYECTOS | 30412672-0 | CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA LA HERRADURA, COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 356105 | Publicación para Licitación CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA LA HERRADURA, COQUIMBO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 900
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30412672-0 | CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA LA HERRADURA, COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 309831 | Construcción Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta La Herradura Coquimbo Obras Terrestres | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-06-01 | ELQUI | COQUIMBO | Sin Reajuste | 0 | 4164042 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4164032 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 30426831-0 | CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA RIO LIMARI, OVALLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 326303 | Estudios Básicos Caleta Río Limarí - Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | 1265-18-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-04 | 2021-01-06 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2022-03-22 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 161000 | 153625 | 76483218 | 3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 84110 | 71015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 30426872-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA TALCARUCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 324589 | Construcción de Inf Pesquera Artesanal Caleta Talcaruca - Ovalle | 1. OBRAS | 1265-15-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-27 | 2021-01-22 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2022-01-28 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 992817.4 | 1147926.981 | 76057013 | 3 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 1036054.058 | 111872.923 | 0 | 90892.973 | 0 | 0 | 19979.95 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30427824-0 | REPOSICION DE LA COSTANERA DE COQUIMBO, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 260339 | Reposición de la Costanera de Coquimbo - Región de Coquimbo | 1. OBRAS | 978-3-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-03-06 | 2020-05-18 | 2020-07-08 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2022-10-12 | ELQUI | COQUIMBO | Indice de Precios al Consumidor | 6196548.497 | 5106294.164 | 76129826 | 7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 3213336.028 | 2084936.565 | 0 | 379106.251 | 71969.664 | 0 | 0 | 281199.681 | 250000 | 300000 | 310000 | 372000 | 110660.969 | 10000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 30099427-0 | CONSTRUCCIÓN PASEO COSTERO BAHÍA CUMBERLAND JUAN FERNÁNDEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283947 | Construcción Paseo Costero Bahía Cumberland Juan Fernández Sector Sur | 1. OBRAS | 978-7-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-03-29 | 2018-06-18 | 2018-08-06 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2020-10-15 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | Indice de Precios al Consumidor | 7115743.034 | 10848075.612 | 89812100 | 3 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | 11184092.627 | 300.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | QUINTERO |  | PROYECTOS | 30099436-0 | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO ENTRE EL DURAZNO - CUEVA EL PIRATA, QUINTERO | EJECUCION | TERRENOS | Valparaíso | 350353 | Pago expropiación asociado a proyecto Construcción Borde Costero entre Cueva el Pirata y playa El Durazno. | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 473506.332 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 473506.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473506.332 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, PETORCA, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 308815 | Conservación borde costero Ventanas Puchuncaví | 1. OBRAS | 1267-21-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-23 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2022-04-21 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Sin Reajuste | 1073158.66 | 1184516.29 | 76653636 | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 1060488.083 | 124028.207 | 0 | 0 | 0 | 124028.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, PETORCA, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 346728 | Conservación Muelle Bahía Cumberland Archipiélago Juan Fernández Región de Valparaíso 4to llamado | 1. OBRAS | 1267-12-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-12 | 2021-12-14 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-11-26 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | Sin Reajuste | 1609087.1 | 2034594.044 | 7280480 | 5 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 0 | 2100302.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249975.235 | 128000 | 202000 | 250000 | 450000 | 515708 | 304618.809 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, PETORCA, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO |  | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 354699 | Viáticos y traslados por Conservación obras portuarias costeras menores 2016-2021 Valparaíso | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, PETORCA, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 357764 | FIAR de viáticos Inspección Fiscal ST31 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 0 | 3000 | 12442435 | 6 | PABLO SALVATIERRA VELIZ | 0 | 1022.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 522.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017187-0 | CONSERVACION PROTECCIÓN BORDE COSTERO AVDA. PERÚ, VIÑA DEL MAR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 311228 | Asesoría Inspección Fiscal para la Conservación Protección Borde Costero Avda Perú Viña del Mar | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1267-16-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-15 | 2020-09-09 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2022-06-05 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Sin Reajuste | 262080 | 252643.357 | 82292700 | 9 | RFA INGENIEROS LTDA | 162199.617 | 90550 | 0 | 25240.503 | 12620.251 | 12620.251 | 6688.734 | 15341.652 | 17932.349 | 0 | 106.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017187-0 | CONSERVACION PROTECCIÓN BORDE COSTERO AVDA. PERÚ, VIÑA DEL MAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 305837 | Conservación protección Borde Costero Avda Perú viña del Mar | 1. OBRAS | 978-5-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-02-27 | 2020-05-11 | 2020-08-14 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2022-06-28 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Sin Reajuste | 5973339.393 | 6191979.703 | 7280480 | 5 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 4642624.187 | 2072158 | 0 | 638304.376 | 410399.311 | 236764.053 | 95591.009 | 14356.179 | 676743.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017907-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PARA PESCADORES EX-SUDAMERICANA. VALPARAISO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 355993 | Estudios Básicos y proyecto vial para el diseño Construcción Infraestructura Portuaria para pescadores Ex Sudamericana, Valparaíso | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-04-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 183000 | 0 | 0 |  | 0 | 95800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65700 | 0 | 30100 | 0 | 87200 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017907-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PARA PESCADORES EX-SUDAMERICANA. VALPARAISO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 326696 | Prefactibilidad Construcción Infraestructura Portuaria para pescadores Ex Sudamericana Valparaíso 2do Llamado | 2. ESTUDIOS | 1267-35-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-25 | 2021-01-19 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2022-07-13 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 233400 | 212089.668 | 12465725 | 3 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 120838.538 | 195996.362 | 0 | 0 | 0 | 11309.675 | 0 | 0 | 0 | 68950.968 | 6032.062 | 4958.425 | 104745.232 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40018798-0 | CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE VALPARAISO 2021-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 325916 | Conservación caleta de Pescadores Maitencillo Puchuncaví | 1. OBRAS | 1267-13-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-20 | 2021-08-16 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2022-01-23 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Sin Reajuste | 227806.565 | 283579.975 | 76322806 | 1 | INMOBILIARIA E INVERSIONES DACAMROS SPA | 267633.975 | 15212.96 | 0 | 15946 | 0 | 0 | 0 | 0 | -733.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40018798-0 | CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE VALPARAISO 2021-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 336546 | Conservación obras complementarias Playa Amarilla Concón | 1. OBRAS | 1267-11-0121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-29 | 2021-07-29 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2022-01-18 | VALPARAISO | CON-CON | Sin Reajuste | 123789.084 | 201255.05 | 76781472 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION CUATRO PUENTES LTDA | 177871.226 | 23383.824 | 0 | 23383.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40018798-0 | CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE VALPARAISO 2021-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 347812 | Conservación muros y accesos costeros entre caleta de pescadores y Club Nacional comuna de Algarrobo | 1. OBRAS | 1267-19-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-11 | 2021-11-24 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2022-05-12 | SAN ANTONIO | ALGARROBO | Sin Reajuste | 97173.175 | 122665.001 | 76322806 | 1 | INMOBILIARIA E INVERSIONES DACAMROS SPA | 0 | 60403.032 | 0 | 33924.52 | 0 | 0 | 0 | 26478.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40018798-0 | CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE VALPARAISO 2021-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 348580 | Conservación Av. Marina, entre Puente Casino y Hotel Sheraton, Viña del Mar. 2° llamado | 1. OBRAS | 1267-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-01-31 | 2022-03-09 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2023-04-21 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Sin Reajuste | 1749169.259 | 2173028.009 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 1471351.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99233.805 | 0 | 140000 | 155000 | 200000 | 427748 | 449370.125 | 1122477.406 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO |  | PROYECTOS | 40018798-0 | CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE VALPARAISO 2021-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 349673 | Conservación Costera Av Altamirano comuna Valparaíso | 1. OBRAS | 1267-20-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-07-28 | 2022-08-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-03 | 2023-07-30 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 704772.74 | 704772.74 | 0 | 0 |  | 0 | 883000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 150000 | 690000 | 360748 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40018798-0 | CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE VALPARAISO 2021-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 349675 | Conservación caleta Puertecito comuna San Antonio | 1. OBRAS | 1267-15-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-07-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-18 | 2023-04-30 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 790731.054 | 790731.054 | 0 | 0 |  | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 50000 | 80000 | 635000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40018798-0 | CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE VALPARAISO 2021-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 349681 | Conservación obras complementarias Caleta Los Molles comuna La Ligua | 1. OBRAS | 1267-5-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-05-23 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-12-25 | PETORCA | LA LIGUA | Indice de Precios al Consumidor | 179502.932 | 231832.864 | 77645940 | 2 | MT. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 231832.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 50000 | 60000 | 43000 | 38832.864 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40018798-0 | CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE VALPARAISO 2021-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 349690 | Conservación complementaria Caleta El Membrillo comuna Valparaíso | 1. OBRAS | 1267-17-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-23 | 2023-05-21 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 592360.254 | 592360.254 | 0 | 0 |  | 0 | 117360.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 47360.254 | 475000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40018798-0 | CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE VALPARAISO 2021-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 349694 | Conservación Caletas de Pescadores de El Manzano-El Embarcadero y Papagayo | 1. OBRAS | 1267-10-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-07-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-17 | 2023-05-24 | VALPARAISO | QUINTERO | Indice de Precios al Consumidor | 741805 | 741805 | 0 | 0 |  | 0 | 741805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 190000 | 280000 | 191805 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40018798-0 | CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE VALPARAISO 2021-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 351574 | Conservación Mercado Esfuerzo y Trabajo sector caleta Pacheco Altamirano comuna San Antonio 2do llamado | 1. OBRAS | 1267-22-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-01-19 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-07-05 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 341630.922 | 467791.394 | 76190057 | 9 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 0 | 495326.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26324.165 | 56838.087 | 109117 | 161430.742 | 141616.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40018798-0 | CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE VALPARAISO 2021-2026 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 327124 | Viáticos y traslados correspondientes a la asignación 40018798-0. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 350 | 400 | 270 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | SAN ANTONIO | EL QUISCO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020247-0 | AMPLIACIÓN MUELLE PESCADORES CALETA EL QUISCO. EL QUISCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 339698 | Estudios Básicos para el diseño Ampliación Muelle Pescadores Caleta El Quisco El Quisco 2do Llamado | 2. ESTUDIOS | 1267-10-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-19 | 2021-08-18 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2022-05-03 | SAN ANTONIO | EL QUISCO | Sin Reajuste | 43500 | 55044.5 | 76483218 | 3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0.05 | 55044.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55044.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | de Valparaíso | PROYECTOS | 40026617-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA CALETA HORCÓN PUCHUNCAVI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 358821 | Publicación para la Asesoría Inspección Fiscal para el contrato Construcción Obras Marítimas y Terrestres caleta Horcón, Puchuncaví | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Sin Reajuste | 0 | 60.552 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60.552 | 0 | 0 | 0 | 60.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | de Valparaíso | PROYECTOS | 40026617-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA CALETA HORCÓN PUCHUNCAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 351572 | Asesoría Inspección Fiscal para el contrato Construcción obras Marítimas y terrestres Caleta Horcón Puchuncaví | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1267-2-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-07 | 2022-05-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-17 | 2023-12-09 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Sin Reajuste | 278368.2 | 283866.612 | 84121000 | K | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 0 | 111939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111939 | 166368.2 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | de Valparaíso | PROYECTOS | 40026617-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA CALETA HORCÓN PUCHUNCAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 362838 | Construcción de Obras Marítimas y Terrestres Caleta Horcón 3er llamado | 1. OBRAS | 1267-18-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-09-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-14 | 2024-05-07 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Indice de Precios al Consumidor | 6532907.757 | 6532907.757 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 7006202.865 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40039469-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA RIO MAIPO SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 360346 | Conservación Caleta Pescadores Río Maipo, Comuna San Antonio | 1. OBRAS | 1267-21-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-07-27 | 2022-08-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-22 | 2023-01-20 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 200000 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 35000 | 140000 | 60000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40039470-0 | CONSERVACION PASEO WHEELWRIGHT, VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 360307 | Conservación Paseo Peatonal Wheelwright comuna Valparaíso | 1. OBRAS | 1267-22-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-28 | 2022-08-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-30 | 2023-03-29 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 407745.537 | 407745.537 | 0 | 0 |  | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 150000 | 270000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40041401-0 | CONSERVACION AVDA. ALTAMIRANO, ETAPA II, COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 360337 | Conservación Avda. Altamirano, Etapa II, Comuna de Valparaíso | 1. OBRAS | 1267-23-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-27 | 2022-08-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-30 | 2023-07-27 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 1188429.2 | 1188429.2 | 0 | 0 |  | 0 | 890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 167000 | 669000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40041421-0 | CONSERVACION AVDA. ESCUADRA LIBERTADORA, ETAPA II, COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 360370 | Publicación Conservación Avda. Escuadra Libertadora, Etapa II, Comuna Valparaíso | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 130 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO |  | PROYECTOS | 40041421-0 | CONSERVACION AVDA. ESCUADRA LIBERTADORA, ETAPA II, COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 360334 | Conservación Avda Escuadra Libertadora, Etapa II, Comuna de Viña del Mar | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-04-01 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Sin Reajuste | 0 | 1022500 | 0 | 0 |  | 0 | 1022500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488500 | 534000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30370352-0 | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO BUCALEMU SEGUNDA ETAPA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 276857 | Diseño Construcción Borde Costero Bucalemu Segunda Etapa | 2. ESTUDIOS | 1267-26-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-20 | 2020-01-27 | 2020-02-24 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2021-04-03 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Sin Reajuste | 135124.5 | 114672.6 | 76376183 | 5 | CONSULTORES BARROS BASTIAS COMPANIA LIMITADA | 104873.1 | 9799.5 | 0 | 0 | 9799.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30404227-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR LA BOCA DE RAPEL NAVIDAD | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 314631 | Diseño Mejoramiento del borde costero sector La Boca de Rapel Navidad 2° llamado | 2. ESTUDIOS | 1267-4-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-02-12 | 2020-03-11 | 2020-04-08 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2022-04-08 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | Sin Reajuste | 143097.5 | 133020 | 76483218 | 3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 70060 | 55969.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4980 | 0 | 49010 | 1979.03 | 8970 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PICHILEMU, NAVIDAD, PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40031149-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2021-2025 REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 349705 | Análisis sedimentario para conservación de infraestructura portuaria Caleta Bucalemu comuna Paredones | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2024-03-01 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Sin Reajuste | 0 | 50762.8 | 0 | 0 |  | 0 | 58525.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58525.8 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40039409-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA BUCALEMU PAREDONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 360301 | Conservación Caleta de Pescadores Bucalemu Región del Libertador Bernardo O¨Higgins | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-05-01 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Sin Reajuste | 0 | 430000 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 80000 | 100000 | 85000 | 130000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CURICO | LICANTEN | del Maule | PROYECTOS | 40002951-0 | CONSTRUCCION ESPIGONES CALETA DUAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 317345 | Construcción Espigones y obras complementarias Caleta Duao | 1. OBRAS | 1268-2-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-04-27 | 2020-05-28 | 2020-06-26 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2021-11-07 | CURICO | LICANTEN | Indice de Precios al Consumidor | 2914463.264 | 2714068.075 | 77852980 | 7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 2776177.394 | 9665.369 | 0 | 0 | 9665.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CAUQUENES | PELLUHUE | del Maule | PROYECTOS | 40009757-0 | CONSTRUCCION EXPLANADA PESCADORES CALETA CURANIPE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 333718 | Ampliacion Explanada de Pescadores Caleta Curanipe 2do llamado | 1. OBRAS | 1268-1-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-02-26 | 2021-04-16 | 2021-05-17 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-12-16 | CAUQUENES | PELLUHUE | Indice de Precios al Consumidor | 432220.043 | 549234.963 | 77274025 | 5 | PUERTO CORP SPA | 23631.141 | 19765.726 | 0 | 0 | 19765.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40038908-0 | CONSERVACION OBRAS MARITIMAS MUELLE CALETA MAGUELLINES CONSTITUCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 357933 | CONSERVACION OBRAS MARTIMAS Y TERRESTRES CALETA MAGUELLINES | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-02-01 | TALCA | CONSTITUCION | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 150000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40043535-0 | CONSERVACION PROTECCION COSTERA LIPIMAVIDA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 362181 | conservación protección costera Lipimavida | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | CURICO | VICHUQUEN | Sin Reajuste | 0 | 450000 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Ñuble | ITATA | COBQUECURA, COELEMU, TREGUACO | de Ñuble | ESTUDIOS BÁSICOS | 40010934-0 | DIAGNOSTICO POTENCIAL TURISTICO PRODUCTIVO DE BORDE COSTERO Y PESCA ARTESANAL, REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 315707 | Diagnostico potencialidad de Bordes Costeros Ñuble | 2. ESTUDIOS | 1268-6-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-24 | 2020-09-08 | 2020-10-15 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2022-01-28 | ITATA | COBQUECURA, COELEMU, TREGUACO | Sin Reajuste | 94720 | 85550.52 | 76035885 | 1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 74513.12 | 22924 | 0 | 11037.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11886.6 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Ñuble | ITATA | COBQUECURA | de Ñuble | PROYECTOS | 30456822-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO CALETA TAUCU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 336690 | Mejoramiento Borde Costero Rinconada de Taucu | 1. OBRAS | 1268-01-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-08 | 2022-05-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-06-28 | ITATA | COBQUECURA | Indice Polinomico | 1406405.479 | 1791622.357 | 76562716 | 8 | CONSTRUCTORA ARAUCO SPA | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 100000 | 100000 | 1150000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 30363375-0 | CONSTRUCCION EMBARCADEROS MENORES RIBERA SUR RIO LEBU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 351245 | CONSTRUCCION EMBARCADERO DE SERVICIO RIBERA SUR RIO LEBU | 1. OBRAS | 1268-20-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-17 | 2022-02-03 | 2022-03-08 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2023-06-21 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 5012237.023 | 6313323.535 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 718778.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95113.077 | 0 | 0 | 0 | 202265.758 | 100000 | 164400 | 157000 | 5670991.535 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 30366073-0 | CONSERVACION VIA DE NAVEGACION RIO LEBU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 314343 | Término Conservación Calado Vía de navegación Río Lebu | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-02-01 | ARAUCO | LEBU | Sin Reajuste | 0 | 4000000 | 0 | 0 |  | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 3300000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | LOTA | del Biobío | PROYECTOS | 30486100-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO COLCURA LOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 336692 | Mejoramiento Borde Costero Colcura | 1. OBRAS | 1268-9-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-07-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-31 | 2023-09-30 | CONCEPCION | LOTA | Indice de Precios al Consumidor | 3005076.777 | 3005076.777 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 3939676.777 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | PENCO | del Biobío | PROYECTOS | 40013702-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO PLAYA NEGRA, PENCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 335940 | Mejoramiento Borde Costero Playa Negra Penco 2do llamado | 1. OBRAS | 1268-4-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-24 | 2021-04-19 | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2022-06-29 | CONCEPCION | PENCO | Indice de Precios al Consumidor | 1052352.538 | 1299742.999 | 77851400 | 1 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 617922.245 | 764555.888 | 0 | 89998.515 | 99997.87 | 89838.025 | 183368.539 | 210290.12 | 58893.428 | 0 | 0 | 32169.391 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40016426-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO FRAGATA MARIA ISABEL TALCAHUANO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 315109 | Mejoramiento Borde Costero Fragata Reina Maria Isabel Talcahuano | 1. OBRAS | 1268-18-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-30 | 2020-12-29 | 2021-03-12 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2022-08-18 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 3456393.1 | 4119359.46 | 79929720 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 1162554.907 | 3531867 | 0 | 433436.219 | 342571.695 | 291233.853 | 325220.589 | 331235.056 | 348729.159 | 231184.655 | 366767.963 | 463967.12 | 371677.353 | 25843.338 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL | del Biobío | PROYECTOS | 40026006-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO CALETA LO ROJAS CORONEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 336628 | Mejoramiento Borde Costero Lo Rojas | 1. OBRAS | 1268-8-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-18 | 2021-06-25 | 2021-09-06 | 2021-10-07 | 2021-10-12 | 2022-08-08 | CONCEPCION | CORONEL | Indice de Precios al Consumidor | 1866170.258 | 2216214.618 | 77851400 | 1 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 29993.356 | 1941150.246 | 0 | 95191.953 | 211594.518 | 239366.167 | 124977.995 | 145048.336 | 210000 | 181971.277 | 281000 | 260500 | 60000 | 131500 | 315530.42 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40027033-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 324221 | Conservacion Caletas Tirúa, Punta Lavapié y Tubul | 1. OBRAS | 1268-22-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-10 | 2021-01-07 | 2021-03-12 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-12-18 | ARAUCO | ARAUCO, TIRUA | Indice de Precios al Consumidor | 322672.407 | 356831.642 | 76394261 | 9 | CONSTRUCTORA LOFE LTDA | 264446.666 | 11580.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11580.998 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037692-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2022-2023 BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 354839 | Conservacion Rampa Explanada y Obras Complementarias Puerto Sur Isla Santa MAria | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-08-01 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 0 | 650000 | 0 | 0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 775000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037692-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2022-2023 BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 354840 | Conservación Obras terrestres y Muelle Caleta Tubul | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-08-01 | ARAUCO | ARAUCO | Sin Reajuste | 0 | 1100000 | 0 | 0 |  | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 1626000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 40025888-0 | ANALISIS CONDICIONES N ATURALES CALETA LA BARRA TOLTEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 333881 | Análisis de Condiciones Naturales Caleta La Barra | 2. ESTUDIOS | 1268-10-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-19 | 2021-12-17 | 2021-12-30 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-06-22 | CAUTÍN | TOLTEN | Sin Reajuste | 98558.2 | 95000 | 76483218 | 3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 125258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 30258 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30133906-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PUERTO SAAVEDRA, SAAVEDRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 291080 | Mejoramiento Borde Costero Puerto Saavedra Etapa III, Sector Sur | 1. OBRAS | 1268-16-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-26 | 2020-12-21 | 2020-12-30 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2022-04-24 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 1283475.166 | 1925663.104 | 76729746 | 7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 1325775.628 | 733840 | 0 | 195130.863 | 113940.604 | 105718.79 | 308749.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10300.421 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482320-0 | MEJORAMIENTO BORDE FLUVIAL SECTOR CENDYR NAUTICO DE CARAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 277515 | Mejoramiento Borde Costero Cendyr Nautico de Carahue | 1. OBRAS | 1268-8-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-07-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-15 | 2023-11-14 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1528274.718 | 1528274.718 | 0 | 0 |  | 0 | 208800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158800 | 50000 | 1676974 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30486050-0 | MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA AL MAR RIO QUEULE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 323241 | Diseño Mejoramiento Desembocadura Río Queule | 2. ESTUDIOS | 1268-9-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-11-10 | 2021-03-04 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2022-05-16 | CAUTÍN | TOLTEN | Sin Reajuste | 187150 | 222200 | 76483218 | 3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 137645.05 | 88875 | 0 | 50960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33595.95 | 0 | 0 | 4319.05 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILLARRICA, LONQUIMAY, LUMACO, PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011984-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 258290 | Conservación Playa Lago Caburga y Embarcadero OHiggins Comunas Pucon y Villarrica | 1. OBRAS | 1268-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-01-27 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-07-09 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 224655.671 | 211126.971 | 76658241 | 9 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 0 | 277957.98 | 0 | 0 | 0 | 40355.847 | 72999.079 | 68368.043 | 0 | 36399.653 | 17141.042 | 42694.316 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILLARRICA, LONQUIMAY, LUMACO, PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011984-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 324218 | Conservación Balizado Rio Imperial¿, Comuna de Carahue | 1. OBRAS | 1268-17-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-26 | 2020-12-21 | 2021-02-19 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-08-16 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 90001.838 | 121598.128 | 76442434 | 4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 117219.376 | 8310.32 | 0 | 8310.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILLARRICA, LONQUIMAY, LUMACO, PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011984-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 344649 | Conservación CAnalizo acceso CAleta Queule | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | CAUTÍN | TOLTEN | Sin Reajuste | 0 | 620000 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 719990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40036895-0 | DIAGNOSTICO DE CONDICIONES NATURALES PARA DISEÑO DE BOTADEROS PÚBLICOS EN CIUDAD DE VALDIVIA COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 311683 | Estudios Básicos para el diseño de botaderos públicos en la ciudad de Valdivia | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-10-01 | VALDIVIA | CORRAL | Sin Reajuste | 0 | 522000 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 521990 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30065993-0 | REPOSICIÓN MURO Y FUERTE DE CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 226618 | Construccion Proteccion Costera del Fuerte y Plaza de Corral Region de Los Ríos | 1. OBRAS | 1271-57-LR15 | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-31 | 2016-03-04 | 2016-07-12 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2022-08-26 | VALDIVIA | CORRAL | Sin Reajuste | 1231925.31 | 2071284.182 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 1927730.031 | 143554.151 | 0 | 0 | 0 | 143551.926 | 0 | 0 | 0 | 2.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30120610-0 | MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES LOS MOLINOS, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 246624 | Mejoramiento Caleta de pescadores Los Molinos Comuna de Valdivia | 1. OBRAS | 1271-14-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-07 | 2020-10-16 | 2020-12-18 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2022-10-18 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 3500000 | 3578946.304 | 7280480 | 5 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 3097285.828 | 1290847.729 | 0 | 0 | 180847.361 | 0 | 0 | 134512.477 | 186031.223 | 279456.668 | 310000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 30127100-0 | CONSTRUCCIÓN BORDE LACUSTRE LAGO RIÑIHUE, COMUNA DE LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 320415 | Diseño Construcción Borde Lacustre Lago Riñihue, Comuna de Los Lagos, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 1271-9-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-03 | 2020-08-10 | 2020-08-31 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2022-02-26 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 298530.5 | 298479.59 | 78024430 | 5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 211482.308 | 86997.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75308.917 | 0 | 6187.79 | 0 | 0 | 0 | 5500.575 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30127885-0 | CONSERVACIÓN DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 330963 | Servicio de apoyo a la Operación de la Draga EPL Abril a Diciembre 2021 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1271-3-lq21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-04 | 2021-03-03 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 182728.029 | 273476.04 | 76812815 | 4 | HECOB SPA | 205107.03 | 68369.01 | 0 | 22789.67 | 22789.67 | 22789.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30127885-0 | CONSERVACIÓN DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 360205 | Resguardo Draga Ernesto Pinto Lagarrigue y naves auxiliares | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 47823.72 | 47823.72 | 6479877 | 4 | CARLOS GABRIEL ZUNIGA BORCOSKI | 0 | 84000.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7970.62 | 7970.62 | 7970.62 | 7970.62 | 52118.51 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30186322-0 | MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA DE HUIRO COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 312501 | Construcción Caleta de Pescadores de Huiro, Obras Marítimas, comuna de Corral | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-08-01 | VALDIVIA | CORRAL | Sin Reajuste | 0 | 856200 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 940112 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 305700 | Conservación Naves región de Los Rios (Maillén) | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2022-08-13 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 400000 | 2250000 | 61106000 | 9 | ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA | 1435737.756 | 438674.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438674.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375587.264 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 326546 | Suministro Repuestos Críticos Naves Andalué y Puerto Fuy | 1. OBRAS | 1271-6-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-08 | 2022-06-09 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-12-12 | VALDIVIA | PANGUIPULLI, VALDIVIA | Sin Reajuste | 420000 | 419890.889 | 76234897 | 7 | JOVIMAR LTDA | 0 | 419890.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419890.889 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 354004 | Mantención Nave Hua Hum | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-11-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 0 | 32500 | 0 | 0 |  | 0 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 357782 | Mantención propulsor azimutal Barcaza Cullamó | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | VALDIVIA | CORRAL | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 0 | 0 |  | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 70000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 361985 | Adquisición Repuestos Críticos Nave Cullamó (2da Licitación) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | VALDIVIA | CORRAL | Sin Reajuste | 0 | 71000 | 0 | 0 |  | 0 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458146-0 | MEJORAMIENTO COSTANERA DE PANGUIPULLI PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 279072 | Mejoramiento Costanera de Panguipulli | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-10-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 0 | 2300000 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2610512 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30465533-0 | CONSTRUCCION EMBARCADERO MATTA SECTOR LAS ÁNIMAS COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 280728 | Construcción Embarcadero Matta Sector Las Animas comuna Valdivia | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-10-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 3300000 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3299990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30485059-0 | MEJORAMIENTO BORDE FLUVIAL PUERTO LAPI COMUNA DE LA UNIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 340781 | Mejoramiento Borde Fluvial Puerto Lapi comuna de la Unión | 1. OBRAS | 1271-19-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-19 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2022-06-30 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 636467.886 | 761777.812 | 76800373 | 4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 299999.84 | 523079 | 0 | 195889.868 | 161044.121 | 82178.771 | 45787.024 | 0 | 38179.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30486144-0 | CONSTRUCCION BORDE FLUVIAL RIO LINGUE SECTOR MEHUIN COMUNA MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 294909 | Construcción Borde Fluvial Rio Lingue Sector Mehuín Primera Etapa Comuna de Mariquina Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 1271-11-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-11-18 | 2020-02-14 | 2020-04-06 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2022-06-14 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 1932879.357 | 2587613.356 | 79929720 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 2209964.526 | 570255.301 | 0 | 0 | 0 | 170393.474 | 0 | 0 | 399861.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30486144-0 | CONSTRUCCION BORDE FLUVIAL RIO LINGUE SECTOR MEHUIN COMUNA MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 309141 | Construcción Borde Fluvial Río Lingue Sector Mehuín Segunda Etapa comuna de Mariquina Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 1271-9-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-07-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-15 | 2023-08-02 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 2118247.911 | 2118247.911 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2229978.374 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30486153-0 | CONSTRUCCION BORDE LACUSTRE FUTRONO, SECTOR PLAYA GALDAMES | EJECUCION | TERRENOS | Los Ríos | 349588 | Publicación de expropiación Borde Lacustre Futrono, sector Playa Galdames | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | RANCO | FUTRONO | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011498-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RÍOS 2020-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 308938 | Conservación Obras Portuarias menores región de Los Ríos año 2022-2023 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, RIO BUENO | Sin Reajuste | 0 | 655000 | 0 | 0 |  | 0 | 117173.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117173.627 | 626400 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011498-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RÍOS 2020-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 309746 | Conservación Global de Infraestructura Portuaria, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 1271-18-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-10-30 | 2021-01-29 | 2021-04-06 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2022-04-29 | VALDIVIA | MARIQUINA, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 929763.899 | 1398283.414 | 76800373 | 4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 424726 | 379442.373 | 0 | 0 | 105878.666 | 82202.099 | 191361.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40025408-0 | CONSTRUCCION BORDE LACUSTRE HUEQUECURA FUTRONO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 335947 | Construcción Borde Lacustre Huequecura comuna de Futrono | 1. OBRAS | 1271-9-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-09 | 2021-06-04 | 2021-06-22 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2022-06-18 | RANCO | FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 1066144.169 | 1283074.663 | 13792739 | K | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 599998.719 | 834187.265 | 0 | 0 | 299936.941 | 120328.605 | 101878.767 | 0 | 236327.35 | 27500.719 | 48214.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40025410-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA LAGO RANCO COMUNA DE LAGO RANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355556 | Construcción Infraestructura Turística Lago Ranco, comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 1271-7-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-08 | 2022-05-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-31 | 2023-07-29 | RANCO | LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 3853883.027 | 3853883.027 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1945390 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40026233-0 | CONSTRUCCION EMBARCADERO DE CONECTIVIDAD SECTOR LAS COLORADAS, ISLA DEL REY, COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 311681 | Construcción embarcadero de Conectividad Las Coloradas, Isla del Rey, comuna de Corral | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-07-01 | VALDIVIA | CORRAL | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 100000 | 1250000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037742-0 | MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA RÍO LINGUE COMUNA DE MARIQUINA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 355050 | Análisis Mejoramiento Desembocadura Río Lingue comuna de Mariquina | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-02-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 249990 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040602-0 | CONSERVACION MUELLES FLUVIALES COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 359787 | Conservación muelles fluviales comuna de Valdivia | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 450000 | 0 | 0 |  | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 170000 | 160000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040614-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA NIEBLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 359794 | Conservación Caleta Niebla | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 0 | 0 |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 100000 | 100000 | 80000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040626-0 | CONSERVACION COSTANERA DE VALDIVIA TRAMO I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 359798 | Conservación Costanera de Valdivia Tramo 1 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 130000 | 150000 | 110000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30087893-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESCA ARTESANAL ROLECHA, HUALAIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 329021 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Infraestructura portuaria pesca artesanal Rolecha | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1269-1-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-05-04 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2022-07-12 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 169872.12 | 161953.34 | 84121000 | K | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 27793.977 | 134159.363 | 0 | 24260.044 | 11480.236 | 12710.263 | 12300.253 | 12508.792 | 12300.254 | 12300.254 | 12000 | 12738.791 | 11560.476 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30087893-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESCA ARTESANAL ROLECHA, HUALAIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 326243 | Reposición Infraestructura Portuaria Pesca Artesanal Rolecha | 1. OBRAS | 1269-26-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-14 | 2021-01-19 | 2021-02-05 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2022-09-14 | PALENA | HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1656918.877 | 2019301.452 | 76800373 | 4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 257445.787 | 2354225.101 | 0 | 173303.082 | 165469.006 | 166223.682 | 203659.519 | 125065.396 | 56000 | 110000 | 350000 | 354540.5 | 292998.774 | 356965.142 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30295175-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Lagos | 350022 | Conservación Carena Nave Caupolican | 1. OBRAS | 1269-3-LR22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-20 | 2022-05-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-20 | 2022-08-11 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Sin Reajuste | 400000 | 266993.9 | 76761914 | 6 | CONSTUCTORA MONTEPAZ | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149271.159 | 200000 | 50728.841 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 30339273-0 | CONSTRUCCIÓN BORDES COSTEROS DE CHONCHI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308830 | Asesoria a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Chonchi | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1269-7-LQ20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-05-18 | 2020-06-26 | 2020-10-05 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2022-02-05 | CHILOE | CHONCHI | Sin Reajuste | 177292.8 | 150493.518 | 82292700 | 9 | RFA INGENIEROS LTDA | 126822.584 | 23670.934 | 0 | 0 | 23670.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 30339273-0 | CONSTRUCCIÓN BORDES COSTEROS DE CHONCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262863 | Mejoramiento Borde Costero Chonchi | 1. OBRAS | 1269-26-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-31 | 2020-03-03 | 2020-07-29 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2022-06-24 | CHILOE | CHONCHI | Indice de Precios al Consumidor | 3084889.057 | 2964933.02 | 96818450 | 4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 2449502.5 | 706759.654 | 0 | 166238.347 | 90156.298 | 44509.854 | 203297.207 | 137663.18 | 64894.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUEMCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 30339323-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUEMCHI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308832 | Asesoria a la Inspección Fiscal Mejoramiento borde costero Quemchi | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1269-9-lq20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-05-29 | 2020-07-10 | 2020-10-05 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2022-07-06 | CHILOE | QUEMCHI | Sin Reajuste | 176677.082 | 230263.588 | 82292700 | 9 | RFA INGENIEROS LTDA | 147461.171 | 82802.417 | 0 | 22130.899 | 10320.547 | 11796.005 | 11324.423 | 10976.407 | 10320.547 | 5933.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUEMCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 30339323-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUEMCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 302780 | Mejoramiento borde costero Quemchi | 1. OBRAS | 1269-27-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-31 | 2020-03-18 | 2020-07-29 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2022-08-09 | CHILOE | QUEMCHI | Indice de Precios al Consumidor | 3471413.841 | 4164784.429 | 76800373 | 4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 2189112.994 | 2475021 | 0 | 219796.247 | 452646.286 | 538256.66 | 198330.844 | 295230.089 | 235000 | 245000 | 190113.347 | 0 | 0 | 100647.527 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30352373-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO QUEILEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 355204 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO COSTANERA QUEILEN | 1. OBRAS | 1269-37-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-07-06 | 2022-08-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-10 | 2023-12-04 | CHILOE | QUEILEN | Indice de Precios al Consumidor | 3748473.028 | 3748473.028 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 4087473.028 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30352477-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 359460 | Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Ancud Etapa II | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-09-01 | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 0 | 180000 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 120000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30352477-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 350267 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE ANCUD ETAPA 2 | 1. OBRAS | 1269-7-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-05 | 2023-09-29 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 4247105.648 | 4247105.648 | 0 | 0 |  | 0 | 214800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 82000 | 80800 | 4291200 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 30354128-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ACHAO COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 350269 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO ACHAO COMUNA DE QUINCHAO ETAPA 2 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2024-02-01 | CHILOE | QUINCHAO | Sin Reajuste | 0 | 3443195.764 | 0 | 0 |  | 0 | 53156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53156 | 3529695.764 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 30371695-0 | MEJORAMIENTO PLAYA VENADO, PUERTO VARAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 348211 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Playa Venado | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1269-19-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-12-08 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2023-04-13 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 158938.125 | 156262.727 | 82292700 | 9 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 5134.702 | 10150.197 | 12263.657 | 11505.609 | 11868.055 | 11868.055 | 11868.055 | 11868.055 | 43473.615 | 57868.287 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 30371695-0 | MEJORAMIENTO PLAYA VENADO, PUERTO VARAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 260265 | Mejoramiento Playa Venado Comuna de Puerto Varas | 1. OBRAS | 1269-8-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-20 | 2021-07-09 | 2021-08-09 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2023-01-09 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 3280813.154 | 3557732.613 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 299987.617 | 2648675.068 | 0 | 226491.822 | 171956.589 | 256626.572 | 166690.525 | 174865.233 | 120000 | 160000 | 335511.198 | 395511.198 | 320000 | 321021.931 | 976671.758 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | OSORNO | SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 30404274-0 | NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RIO BUENO PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 323194 | Normalización infraestructura Río Bueno Provincia Osorno Sector Los Juncos | 1. OBRAS | 1269-27-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-01-27 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-11-06 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 499384.369 | 638752.843 | 96818450 | 4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 655163.208 | 670.478 | 0 | 0 | 670.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30455872-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA COSTANERA DE PUERTO OCTAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308787 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Borde Costero Comuna de Puerto Octay | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1269-2-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-05-10 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2022-06-16 | OSORNO | PUERTO OCTAY | Sin Reajuste | 157164 | 134202.713 | 82292700 | 9 | RFA INGENIEROS LTDA | 51034.21 | 113120 | 0 | 30994.087 | 10758.755 | 12522.304 | 12311.565 | 12721.95 | 3859.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29951.497 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30455872-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA COSTANERA DE PUERTO OCTAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 328348 | Construcción Borde Costero comuna de Puerto Octay | 1. OBRAS | 1269-29-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-17 | 2021-03-24 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2022-09-02 | OSORNO | PUERTO OCTAY | Indice de Precios al Consumidor | 2791810.122 | 3396449.867 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 1397974.845 | 2377554 | 0 | 502793.891 | 437525.197 | 245790.554 | 296015.965 | 10255.171 | 160000 | 230992 | 237000 | 202438.257 | 0 | 54742.965 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 30468946-0 | CONSTRUCCION TERMINAL CONECTIVIDAD MAYOR QUELLÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 278761 | Diseño Construccion Terminal Conectividad mayor en Quellón Etapa 1 | 2. ESTUDIOS | 1269-18-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-12-23 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2022-04-18 | CHILOE | QUELLON | Sin Reajuste | 124000 | 144970 | 76483218 | 3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 73600 | 104370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71370 | 0 | 0 | 33000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40002840-0 | MEJORAMIENTO VARADERO PUERTO PESQUERO DE QUELLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 350271 | MEJORAMIENTO VARADERO PUERTO PESQUERO DE QUELLÓN | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-05-01 | CHILOE | QUELLON | Sin Reajuste | 0 | 11504781 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12530443 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40005866-0 | CONSTRUCCION VARADERO COMUNA DE DALCAHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 316940 | Diseño Construcción Varadero comuna de Dalcahue | 2. ESTUDIOS | 1269-3-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-03-10 | 2020-05-25 | 2020-07-17 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2022-05-15 | CHILOE | DALCAHUE | Sin Reajuste | 214800 | 209900 | 76483218 | 3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 44155 | 9650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9650 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40010966-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 350025 | Estudio Arqueológico Costanera castro | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-04-01 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 0 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | Estudio del Negocio
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40010966-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 317795 | Conservación Costanera Pelluco comuna de Puerto Montt | 1. OBRAS | 1269-4-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-05-12 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2022-02-28 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 1250511.195 | 1406821.595 | 76060369 | 4 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 1017359.734 | 443828.843 | 0 | 197672.132 | 140173.461 | 105983.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40010966-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 328343 | Conservación Vías de Navegación Río Pudeto comuna de Ancud | 1. OBRAS | 1269-15-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-28 | 2021-09-14 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2022-07-14 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 1214418.8 | 1496657.602 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 571362.846 | 0 | 157223.31 | 414139.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40010966-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 334122 | Conservación Infraestructura de Protección Costera Isla Chaulinec sector Capilla Antigua comuna de Quinchao | 1. OBRAS | 1269-6-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-12-15 | CHILOE | QUINCHAO | Indice de Precios al Consumidor | 533642.459 | 761197.037 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 756894.067 | 28610.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28610.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40010966-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 336610 | Conservación Enrocado Queilen y Molo de Chonchi | 1. OBRAS | 1269-10-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-03 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2022-02-20 | CHILOE | CHONCHI | Indice de Precios al Consumidor | 449480.85 | 611147.547 | 96818450 | 4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 254385.277 | 394984.537 | 0 | 228316.864 | 0 | 0 | 166667.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40010966-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 340195 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EL MANZANO Y HUALAIHUÉ PUERTO COMUNA DE HUALAIHUÉ | 1. OBRAS | 1269-9-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-10 | 2021-07-13 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2022-03-01 | PALENA | HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 398982.986 | 549741.829 | 96818450 | 4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 316626.803 | 257927.89 | 0 | 195667.241 | 47946.817 | 0 | 14313.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40010966-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 340339 | Conservación Gobernación Marítima de Puerto Montt | 1. OBRAS | 1269-16-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-08 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 418866.91 | 509155.081 | 7280480 | 5 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 54282.338 | 487775.312 | 0 | 115635.459 | 171494.868 | 168530.593 | 0 | 19075.287 | 13039.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40010966-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 341099 | Conservación Caleta Anahuac, comuna de Puerto Montt y Rampa Punta Coronel Nueva, comuna de Calbuco | 1. OBRAS | 1269-13-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-09 | 2021-08-18 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2022-01-30 | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 332283.7 | 558959.146 | 76060369 | 4 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 228759.15 | 356700.764 | 0 | 301943.929 | 0 | 54756.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40010966-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 342432 | Termino Conservación Infraestructura Portuaria en Angelmó comuna de Puerto Montt | 1. OBRAS | 1269-20-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-31 | 2021-12-07 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2022-07-27 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 183474.2 | 274160.6 | 76190057 | 9 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 0 | 389382.621 | 0 | 0 | 42366.253 | 44888.478 | 33615.039 | 87913.046 | 51520.845 | 20000 | 109078.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40010966-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 343246 | Conservación Infraestructura Portuarias diversos sectores comuna de Quemchi | 1. OBRAS | 1269-18-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-13 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2022-08-06 | CHILOE | QUEMCHI | Indice de Precios al Consumidor | 552435.975 | 791872.458 | 96818450 | 4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 0 | 855042.057 | 0 | 121841.315 | 178631.102 | 232625.011 | 111625.334 | 53767.065 | 128552.23 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40010966-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 350253 | Conservación rampa Caguach, rampa Quenac comuna de Quinchao y rampa de transbordadores Dalcahue | 1. OBRAS | 1269-8-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-28 | 2022-06-08 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2023-03-15 | CHILOE | QUINCHAO | Indice de Precios al Consumidor | 520824.994 | 712092.385 | 96818450 | 4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 0 | 361133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84133 | 75000 | 75000 | 75000 | 52000 | 566959.385 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40010966-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 350258 | Conservación protección costera Pargua, Rampa Punta Coronel, Protección Costera Terao y Borde Costero Chacao | 1. OBRAS | 1269-13-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-08-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-26 | 2023-02-22 | CHILOE | CHONCHI | Indice de Precios al Consumidor | 259297.133 | 259297.133 | 0 | 0 |  | 0 | 166000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 57000 | 83000 | 104297.133 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40010966-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 350259 | Conservación Caleta de Pescadores comuna de Ancud | 1. OBRAS | 1269-5-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-05-04 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2023-03-22 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 706514.284 | 930853.734 | 96818450 | 4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 0 | 390536.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60536.252 | 47325.496 | 62000 | 96674.504 | 72000 | 52000 | 588317.482 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40010966-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 350261 | Conservación Rampas Isla Huar comuna de Calbuco y Rampa Isla Maillen comuna de Puerto Montt | 1. OBRAS | 1269-4-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-30 | 2022-05-03 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2023-03-26 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice de Precios al Consumidor | 525620.633 | 685324.565 | 96818450 | 4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 0 | 448040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105040 | 77000 | 62000 | 77000 | 76000 | 51000 | 278284.565 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40010966-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 350264 | Conservación Vía de navegación Caleta Condor, comuna de Río Negro | 1. OBRAS | 1269-35-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-02-28 | OSORNO | RIO NEGRO | Indice de Precios al Consumidor | 260774.381 | 260774.381 | 0 | 0 |  | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 104000 | 52000 | 72774.381 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40010966-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 350265 | Conservación Rampa Buill comuna de Chaitén | 1. OBRAS | 1269-12-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-08-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-25 | 2023-02-21 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 302462.36 | 302462.36 | 0 | 0 |  | 0 | 206200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 50200 | 104000 | 110462.36 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40010966-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 357684 | Viáticos Conservación Obras Portuarias Menores Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 1566 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40010966-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 362660 | FIAR VIATICOS ST 31 DOP LOS LAGOS 2022 | 7. VIATICOS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 1566 | 13970715 | K | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 600 | 0 | 566 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40012744-0 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RAMPA ACHAO, COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308789 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rampa Achao comuna de Quinchao | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1269-17-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-11 | 2020-11-10 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2022-06-17 | CHILOE | QUINCHAO | Indice de Precios al Consumidor | 196651.8 | 171743.249 | 84121000 | K | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 91462.581 | 96118.861 | 0 | 24306.94 | 10954.182 | 12922.277 | 12505.429 | 12922.277 | 6669.563 | 0 | 15838.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40012744-0 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RAMPA ACHAO, COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299958 | Mejoramiento Rampa Achao comuna de Quinchao | 1. OBRAS | 1269-16-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-08-27 | 2020-10-27 | 2021-01-19 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2022-06-11 | CHILOE | QUINCHAO | Indice de Precios al Consumidor | 2750703.883 | 3089848.316 | 7280480 | 5 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 1688693.568 | 1678350 | 0 | 501098.919 | 432259.867 | 256139.359 | 282142.436 | 134231.669 | 42887.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29589.96 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE, PALENA | ANCUD, DALCAHUE, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027063-0 | CONSERVACION GLOBAL DE OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 324331 | Conservación infraestructuras portuarias Ancud | 1. OBRAS | 1269-25-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-30 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2021-09-25 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 304571.034 | 318472.073 | 76658241 | 9 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 325657.378 | 926.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40029707-0 | MEJORAMIENTO RAMPA PUELO COMUNA DE COCHAMO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 359788 | AIF Mejoramiento Ramapa Puelo comuna de Cochamo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-03-01 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Sin Reajuste | 0 | 136000 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 135990 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40029707-0 | MEJORAMIENTO RAMPA PUELO COMUNA DE COCHAMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 355048 | MEJORAMIENTO RAMPA PUELO COMUNA DE COCHAMO | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-07-01 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 0 | 0 |  | 0 | 19962.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19962.584 | 900637.416 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40029708-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN TENGLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 355058 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN TENGLO | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-10-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 710992 | 0 | 0 |  | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 771992 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | PUQUELDON | de los Lagos | PROYECTOS | 40032524-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ICHUAC, PUQUELDON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 249226 | Mejoramiento Borde Costero Ichuac comuna de Puqueldón | 1. OBRAS | 1269-6-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-05-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-15 | 2023-08-19 | CHILOE | PUQUELDON | Indice de Precios al Consumidor | 2714276.005 | 2714276.005 | 0 | 0 |  | 0 | 222987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 138987 | 2756276.005 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40038153-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD, COMUNA DE QUELLÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 356876 | Conservación Infraestructuras Portuaria de Conectividad en Diversos Sectores Comuna de Quellón | 1. OBRAS | 1269-9-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-19 | 2023-02-14 | CHILOE | QUELLON | Indice de Precios al Consumidor | 336149.552 | 504127.023 | 76190057 | 9 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 0 | 348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 82000 | 82000 | 52000 | 80000 | 102000.408 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40038155-0 | CONSERVACION RAMPA FISCAL Y PUERTO PESQUERO DE QUELLÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 356879 | Conservación Caleta de Pescadores y Rampa Fiscal comuna de Quellón | 1. OBRAS | 1269-10-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-05-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-16 | 2023-01-12 | CHILOE | QUELLON | Indice de Precios al Consumidor | 352400.65 | 419498.23 | 76224842 | 5 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 0 | 351000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 70000 | 87000 | 64000 | 75000 | 126108 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos |  |  | de los Lagos | PROYECTOS | 40044538-0 | CONSERVACION N DE EMERGENCIA EMBARCADERO FLOTANTE DE PETROHUÉ , LAGO TODOS LOS SANTOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 363174 | Conservación de emergencia Embarcadero Flotante de Petrohué, Lago Todos los Santos | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 0 | 420311.463 | 0 | 0 |  | 0 | 420311.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27991.549 | 90519.254 | 301800.66 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos |  |  |  | PROYECTOS | 40044538-0 | CONSERVACION N DE EMERGENCIA EMBARCADERO FLOTANTE DE PETROHUÉ , LAGO TODOS LOS SANTOS | EJECUCION |  | Los Lagos | 363177 | Conservación de emergencia Embarcadero Flotante de Petrohué, Lago Todos los Santos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 350 | 350 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30064914-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN LAGO ELIZALDE, COYHAIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 277454 | Diseño para el proyecto: Mejoramiento Borde Costero en Lago Elizalde Coyhaique | 2. ESTUDIOS | 1272-11-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-31 | 2020-03-13 | 2020-06-01 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2022-03-09 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 88585.25 | 116065 | 76483218 | 3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 105825 | 4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4492 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30064914-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN LAGO ELIZALDE, COYHAIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 327686 | PAGO HONORARIOS PERITOS TASADORES | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9492 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30069169-0 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO GENERAL CARRERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 334110 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO GENERAL CARRERA: CHILE CHICO FASE 2 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 835190 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30089888-0 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RÍO AYSÉN, SECTOR PUERTO AYSÉN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 322597 | DISEÑO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RÍO AYSEN SECTOR PUERTO AYSEN | 2. ESTUDIOS | 1272-5-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-21 | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2022-08-11 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 177015.35 | 175000 | 76483218 | 3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 115190 | 59810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48650 | 0 | 0 | 0 | 11160 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30097985-0 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARÍTIMA REGIÓN DE AYSÉN EN PUERTO CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 201871 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARÍTIMA REGIÓN DE AYSÉN EN PUERTO CISNES II ETAPA | 1. OBRAS | 1272-7-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-07-26 | 2019-09-17 | 2020-02-11 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2022-05-08 | AYSÉN | CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 1826935.942 | 2088300.127 | 76098727 | 1 | INGENIERIA CIVIL AYSEN SPA | 1815338.488 | 397860 | 0 | 0 | 78199.784 | 165805.435 | 71078.687 | 0 | 82776.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 212509 | Publicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2013-01-01 | 2019-12-31 | AYSÉN | AYSÉN, CISNES | Sin Reajuste | 0 | 2423.886 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1923.886 | 500 | 0 | 0 | 0 | 75.69 | 84.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.21 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 277463 | CONSERVACION RAMPA RIO BRAVO | 1. OBRAS | 1272-6-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-05-31 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2023-01-26 | CAPITÁN PRAT | O'HIGGINS | Sin Reajuste | 281120.885 | 284821.159 | 76557687 | 3 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 0 | 253700.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 75000 | 78700.274 | 31120.885 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 284255 | CONSERVACIÓN TERMINALES PORTUARIOS DE CONECTIVIDAD DE PUERTO IBAÑEZ Y CHILE CHICO | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-05-01 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Sin Reajuste | 0 | 465178.841 | 0 | 0 |  | 0 | 196299.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96299.726 | 100000 | 268879.115 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 284269 | CONSERVACIÓN MUELLE AGUAS MUERTAS-PUERTO AYSEN | 1. OBRAS | 1272-4-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-30 | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-11-27 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 356229.037 | 378699.425 | 76658241 | 9 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43565.299 | 70000 | 100000 | 90000 | 96434.701 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 304730 | VIATICOS CONSERVACIONES | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, RIO IBAÑEZ | Sin Reajuste | 0 | 1088 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30130800-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO PUERTO CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 260308 | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO PUERTO CISNES | 1. OBRAS | 978-22-0119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-11-29 | 2020-02-24 | 2020-05-25 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2022-05-28 | AYSÉN | CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 7139223 | 6933791.194 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 5404741.889 | 2093698 | 0 | 919979.379 | 617705.243 | 328738.241 | 91714.676 | 38200.059 | 1379.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95981.086 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30136601-0 | MEJORAMIENTO BORDE LACUSTRE PUERTO BERTRAND | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 349550 | GASTOS DE PUBLICACIÓN DEL PROYECTO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30136601-0 | MEJORAMIENTO BORDE LACUSTRE PUERTO BERTRAND | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 253169 | MEJORAMIENTO BORDE LACUSTRE PUERTO BERTRAND | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-04-01 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Sin Reajuste | 0 | 3200000 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 350000 | 2900000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30295225-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE AYSEN | EJECUCION | EQUIPOS | Aysén | 348236 | SERVICIOS DE CARENA PARA LA NAVE PADRE ANTONIO RONCHI DE LA REGION DE AYSEN | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | CAPITÁN PRAT | O'HIGGINS | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 0 | 0 |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30295225-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE AYSEN | EJECUCION | EQUIPOS | Aysén | 351676 | SERVICIO DE MANTENCIÓN MAYOR PARA EL TRANSBORDADOR LA TEHUELCHE | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-12-22 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Sin Reajuste | 271350.134 | 271350.134 | 61106000 | 9 | ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA | 0 | 271350.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222041.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49308.773 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30295225-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE AYSEN | EJECUCION | EQUIPOS | Aysén | 361460 | SERVICIOS DE CARENA A FLOTE PARA EL TRANSBORDADOR LA TEHUELCHE DE LA REGIÓN DE AYSEN | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Sin Reajuste | 0 | 885768.079 | 0 | 0 |  | 0 | 1378649.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378649.866 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | TORTEL |  | PROYECTOS | 30305725-0 | AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION PUERTO YUNGAY | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 354947 | GASTOS DE PUBLICACIÓN DEL PROYECTO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | TORTEL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30305725-0 | AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION PUERTO YUNGAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 277460 | DISEÑO PARA EL PROYECTO AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXIÓN PUERTO YUNGAY | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | CAPITÁN PRAT | TORTEL | Sin Reajuste | 0 | 103173 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 73173 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30369676-0 | AMPLIACION CALETA DE PESCADORES MELINKA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 349600 | GASTOS DE PUBLICACIÓN DEL PROYECTO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AYSÉN | GUAITECAS | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 79.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.105 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30369676-0 | AMPLIACION CALETA DE PESCADORES MELINKA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 348233 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LA OBRA TERMINACIÓN CONTRATO AMPLIACIÓN CALETA DE PESCADORES MELINKA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1272-5-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-05-04 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2023-09-23 | AYSÉN | GUAITECAS | Sin Reajuste | 308560 | 333387.072 | 82292700 | 9 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 204930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6640.934 | 20586.895 | 20586.895 | 20586.895 | 20586.895 | 115941.486 | 188430.228 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30369676-0 | AMPLIACION CALETA DE PESCADORES MELINKA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 340024 | TERMINACIÓN CONTRATO AMPLIACIÓN CALETA DE PESCADORES MELINKA | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-12-29 | 2022-01-28 | 2022-01-29 | 2023-09-21 | AYSÉN | GUAITECAS | Indice de Precios al Consumidor | 6328000 | 7497624.754 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 3960000 | 0 | 0 | 0 | 162310.277 | 0 | 209184.927 | 252670 | 602809 | 708625 | 665039 | 721271 | 638090.796 | 4046999.754 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30452524-0 | AMPLIACION RAMPA ISLA TOTO, CISNES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 349601 | GASTOS DE PUBLICACIÓN DEL PROYECTO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AYSÉN | CISNES | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30452524-0 | AMPLIACION RAMPA ISLA TOTO, CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 277457 | AMPLIACION RAMPA ISLA TOTO, CISNES | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-12-01 | AYSÉN | CISNES | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 999990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | TORTEL |  | PROYECTOS | 40002717-0 | AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN CALETA TORTEL | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 355022 | GASTOS DE PUBLICACIÓN DEL PROYECTO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 250 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | TORTEL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002717-0 | AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN CALETA TORTEL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 277455 | DISEÑO PARA EL PROYECTO: AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN CALETA TORTEL | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | CAPITÁN PRAT | TORTEL | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 149990 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | TORTEL |  | PROYECTOS | 40041711-0 | CONSERVACION RAMPA CALETA TORTEL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 360585 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | TORTEL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40041711-0 | CONSERVACION RAMPA CALETA TORTEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 284267 | CONSERVACION RAMPA CALETA TORTEL | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-06-01 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 68990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68990 | 131010 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 30486360-0 | ANALISIS DINAMICA DE SEDIMENTOS CANAL DE ACCESO BAHÍA CHILOTADINAMICA DE SEDIMENTOS CANAL DE ACCESO BAHÍA CHILOTA PORVENIR | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 357524 | Global gastos publicaciones contrato ESBA Bahía Chilota | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Sin Reajuste | 0 | 180 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 53.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.176 | 0 | 0 | 0 | 60
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 30486360-0 | ANALISIS DINAMICA DE SEDIMENTOS CANAL DE ACCESO BAHÍA CHILOTADINAMICA DE SEDIMENTOS CANAL DE ACCESO BAHÍA CHILOTA PORVENIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 361435 | Análisis dinámica de sedimentos canal de acceso Bahía Chilota, Porvenir | 2. ESTUDIOS | 1273-11-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-08-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-15 | 2023-11-08 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 329567.667 | 329567.667 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 361375 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20196156-0 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PTO NAVARINO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 357398 | Global de gastos para Publicaciones obras Puerto Navarino | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 57.188 | 0 | 0 | 53.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.988 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20196156-0 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PTO NAVARINO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 336312 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la obra: Terminación Construcción Obras Marítimas Infraestructura Portuaria en Puerto Navarino | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1273-8-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-08-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-22 | 2023-06-18 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Sin Reajuste | 288087 | 288087 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 260000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20196156-0 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PTO NAVARINO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 345972 | Terminación obras marítimas Construcción Infraestructura Portuaria en Puerto Navarino | 1. OBRAS | 1273-1-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-02-22 | 2022-05-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-17 | 2023-05-13 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 2105930.71 | 2997862.582 | 7280480 | 5 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 300000 | 2800000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20196156-0 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PTO NAVARINO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 308837 | Pasajes Inspectores Fiscales Navarino | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Sin Reajuste | 0 | 4054 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1611.906 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1242.094
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20196156-0 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PTO NAVARINO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 327638 | FIAR COMETIDOS INSPECCION FISCAL 2021 PTO NAVARINO | 7. VIATICOS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 0 | 3500 | 13526168 | 8 | ANDREA DEL TRANSITO MUNOZ CARCAMO | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 2500
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30081565-0 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BAHÍA FILDES, ANTÁRTICA CHILENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 348557 | Construcción Muelle de Conectividad Bahía Fildes Antártica Chilena - Etapa 1 | 1. OBRAS | 1273-2-O120 | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-01-01 | ANTÁRTICA CHILENA | ANTARTICA | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 14000000 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11700000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30113782-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VARADERO CALETA BCO AMARILLO, PTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 246623 | Mejoramiento y Ampliación Varadero Caleta Barranco Amarillo Punta Arenas Etapa I | 1. OBRAS | 1273-21-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-12-30 | 2018-03-15 | 2018-07-25 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2022-05-20 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 5598439.379 | 5427884.334 | 93659000 | 4 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 5433340.832 | 370000.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319987.735 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 10012.483 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30113782-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VARADERO CALETA BCO AMARILLO, PTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 320440 | Sostenimiento Taludes Varadero Caleta Barranco Amarillo | 1. OBRAS | 1273-6-O130 | Terminado | Propuesta publica | 2020-10-30 | 2020-12-16 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2021-12-29 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 929939.499 | 1199301.208 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 1264079.917 | 3419.782 | 0 | 3419.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30113786-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN PUERTO WILLIAMS, CABO DE HORNOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 349563 | Estudios y Diseño Complementario para Mejoramiento del Borde Costero de Puerto Williams | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-08-01 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Sin Reajuste | 0 | 103000 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 120000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137224-0 | CONSTRUCCIÓN INFRAEST. PORTUARIA MULTIPROPÓSITO PUERTO WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 265339 | Construcción Obras Marítimas Infraestructura Portuaria Multipropósito en Puerto Williams | 1. OBRAS | 978-9-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-12-30 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2022-12-14 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 21150000 | 5549490 | 77298797 | 8 | CONSORCIO PUERTO WILLIAMS ARAUCO CONPAX S.A. | 3538815.698 | 2999626.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000372.294 | 0 | 0 | 1999254 | 0 | 0 | 0 | 1161184 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30305772-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO TORO, CABO DE HORNOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 348120 | Construcción Infraestructura Portuaria Conectividad en Puerto Toro - Cabo de Hornos | 1. OBRAS | 1273-13-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-03-24 | 2022-05-09 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2024-05-23 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 328040.667 | 5945469.199 | 7280480 | 5 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6218991 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30454376-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR SUR PUNTA ARENAS - ETAPA I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 349565 | Mejoramiento Borde Costero sector sur Punta Arenas - Etapa 1 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-11-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 2818800 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3000000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | RIO VERDE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40009191-0 | CONSTRUCCION RAMPAS CONECTIVIDAD CANAL FITZ ROY, RIO VERDE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 348575 | Global gasto Publicaciones contrato rampas Fitz Roy | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | MAGALLANES | RIO VERDE | Sin Reajuste | 0 | 600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 160.866 | 0 | 0 | 0 | 50.406 | 0 | 50.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 429.594
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | RIO VERDE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40009191-0 | CONSTRUCCION RAMPAS CONECTIVIDAD CANAL FITZ ROY, RIO VERDE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 358877 | Diseño construcción rampas de conectividad canal Fitz Roy Río Verde | 2. ESTUDIOS | 1273-7-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-07-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-10 | 2024-02-12 | MAGALLANES | RIO VERDE | Sin Reajuste | 392958.14 | 431025 | 76483218 | 3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 424841 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, RIO VERDE, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, TIMAUKEL, NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40011475-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 309448 | Global gasto en publicaciones contratos de conservaciones región de Magallanes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2019-01-01 | 2020-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTICA CHILENA | NATALES, PUNTA ARENAS, PORVENIR, Cabo de Hornos | Sin Reajuste | 0 | 800 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 249.386 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, RIO VERDE, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, TIMAUKEL, NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40011475-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 334653 | Conservación Defensas Costeras Sector Norte Punta Arenas | 1. OBRAS | 1273-5-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-06-29 | 2021-07-15 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2022-02-04 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 205667.7 | 196063.776 | 76609270 | 5 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 185975.842 | 10087.934 | 0 | 10087.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, RIO VERDE, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, TIMAUKEL, NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40011475-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 343180 | Conservación Caleta Barranco Amarillo - Punta Arenas | 1. OBRAS | 1273-9-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-04 | 2021-08-30 | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2022-04-14 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 150189.9 | 195474.026 | 76609270 | 5 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 79999.957 | 115474.069 | 0 | 89982.769 | 20176.526 | 5314.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40018434-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN TERMINALES DE CONECTIVIDAD REGIÓN DE MAGALLANES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 334596 | Diseño para el Mejoramiento y Ampliación Terminales de Conectividad Región de Magallanes | 2. ESTUDIOS | 1273-3-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-27 | 2021-04-05 | 2021-04-19 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2022-05-29 | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | PUNTA ARENAS, PORVENIR | Sin Reajuste | 145000 | 188732.269 | 12465725 | 3 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 124009.181 | 64723.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59126.253 | 0 | 5596.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40040596-0 | CONSERVACION RAMPAS PUERTO NATALES Y PUNTA DAROCH | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 359763 | Conservación Rampa Puerto Natales | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 45000 | 170000 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40007010-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA CODPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 348946 | CONSTRUCCIÓN PUNTO DE POSADA DE HELICÓPTEROS CODPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 874787-2-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-06-14 | 2022-07-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-05 | 2022-11-03 | ARICA | CAMARONES | Indice de Precios al Consumidor | 121275.798 | 121275.798 | 0 | 0 |  | 0 | 139000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 80000 | 20000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020821-0 | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 340787 | CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA, ARICA - 2° LLAMADO | 1. OBRAS | 976-23-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-25 | 2021-08-02 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2022-04-16 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 330000 | 392424.745 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 188798.271 | 223948.532 | 71388.837 | 112945.043 | 39614.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40037141-0 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO FASE II AEROPUERTO CHACALLUTA, ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351575 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO FASE II AEROPUERTO CHACALLUTA, ARICA | 1. OBRAS | 976-7-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-02-28 | 2022-04-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-15 | 2023-02-10 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1623385.222 | 1937194.929 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 2263025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515051.701 | 729751.016 | 631719.267 | 386503.016 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038986-0 | CONSERVACION RUTINARIA CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO CHACALLUTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358623 | CONSERVACIÓN RUTINARIA CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO CHACALLUTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 976-19-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-07-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-23 | 2023-01-19 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1383461.629 | 1383461.629 | 0 | 0 |  | 0 | 1671286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105627.083 | 246773.98 | 621845.039 | 697039.898 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40012727-0 | MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 354593 | GASTOS ADMINISTRATIVOS MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 67.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40012727-0 | MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 354600 | ESTUDIO PREFACTIBILIDAD MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ | 2. ESTUDIOS | 976-16-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-27 | 2022-07-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-03 | 2024-03-20 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 450000 | 450000 | 0 | 0 |  | 0 | 92765.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55511.411 | 37253.637 | 514518.577 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40031105-0 | CONSERVACION MAYOR CALLE DE RODAJE BRAVO AEROPUERTO DIEGO ARACENA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 345341 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MAYOR CALLE DE RODAJE BRAVO AEROPUERTO DIEGO ARACENA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 59.069 | 40.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.931 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40031105-0 | CONSERVACION MAYOR CALLE DE RODAJE BRAVO AEROPUERTO DIEGO ARACENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 344566 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN MAYOR CALLE DE RODAJE BRAVO AEROPUERTO DIEGO ARACENA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1040-3-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-29 | 2022-02-28 | 2022-04-13 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2023-04-25 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 190080 | 239981.52 | 89485200 | 3 | COZ Y CIA. S.A. | 0 | 237782.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20540 | 20540 | 20540 | 20640 | 20640 | 134882.08 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40031105-0 | CONSERVACION MAYOR CALLE DE RODAJE BRAVO AEROPUERTO DIEGO ARACENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 344567 | CONSERVACIÓN MAYOR CALLE DE RODAJE BRAVO AEROPUERTO DIEGO ARACENA | 1. OBRAS | 1040-1-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-17 | 2021-12-27 | 2022-02-24 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2023-04-05 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 4224868.968 | 3830656.544 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 4371423.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266836.94 | 544750 | 440160 | 600156 | 1344360 | 1175160.295 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40031105-0 | CONSERVACION MAYOR CALLE DE RODAJE BRAVO AEROPUERTO DIEGO ARACENA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 344593 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN MAYOR CALLE DE RODAJE BRAVO AEROPUERTO DIEGO ARACENA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 2250 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1763.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 333.362 | 194.744 | 243.43 | 0 | 691.604 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40031105-0 | CONSERVACION MAYOR CALLE DE RODAJE BRAVO AEROPUERTO DIEGO ARACENA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 359401 | FIAR DE VIÁTICOS OBRA CONSERVACIÓN MAYOR CALLE DE RODAJE BRAVO AEROPUERTO DIEGO ARACENA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | -40 | 2210 | 14415452 | 5 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 1861.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.764 | 25.828 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40034902-0 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGION DE TARAPACA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 359743 | PUBLICACIONES CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGION DE TARAPACA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40034902-0 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 344568 | CONSERVACIÓN PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | 1040-2-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-06-29 | 2022-08-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-23 | 2022-12-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 238914.441 | 238914.441 | 0 | 0 |  | 0 | 246850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 96850 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40034902-0 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 359744 | VIATICOS CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGION DE TARAPACA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30436325-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERODROMO EL LOA DE CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 290645 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO EL LOA DE CALAMA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-7-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2022-07-19 | EL LOA | CALAMA | Indice de Precios al Consumidor | 500000 | 699611.821 | 83046600 | 2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 695353.602 | 52342.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19168.227 | 0 | 0 | 33173.783 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002462-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 310342 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA 2020 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-21-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2022-04-17 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 379280 | 477577.2 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 404644.112 | 121063.776 | 0 | 9378.26 | 53234.328 | 16918.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41533.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002462-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 310343 | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA 2020 | 1. OBRAS | 976-8-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-03-25 | 2020-06-30 | 2020-08-04 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2022-01-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 11605433.684 | 13123618.484 | 96753020 | 4 | REMAVESA S. A. | 6063510.737 | 703626.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.91 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40006817-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 298107 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA | 2. ESTUDIOS | 976-29-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-08-26 | 2019-11-18 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2022-09-22 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 540000 | 633582.75 | 77394450 | 4 | INGEROP CHILE S.A. | 578618 | 112674.97 | 0 | 0 | 0 | 32674.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 81449.122 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40009109-0 | NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 310343 | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA 2020 | 1. OBRAS | 976-8-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-03-25 | 2020-06-30 | 2020-08-04 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2022-01-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 11605433.684 | 13123618.484 | 96753020 | 4 | REMAVESA S. A. | 6554282.072 | 201892.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.52 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030838-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 350150 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGION DE ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | TAL TAL, TOCOPILLA | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 271.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.484 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030838-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 350152 | ASESORIA TECNICA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGION DE ANTOFAGASTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-13-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-05-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-13 | 2022-12-10 | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | TAL TAL, TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 191038.5 | 152739.934 | 77318640 | 5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 0 | 160881.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39749.709 | 40063.559 | 40377.407 | 40691.256 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030838-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 350156 | CONSERVACIÓN PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGION DE ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | 1093-14-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-28 | 2022-05-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-10 | 2022-12-07 | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | TAL TAL, TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 359147.347 | 349184.088 | 76482006 | 1 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 0 | 375069.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93080.985 | 130984.409 | 93905.472 | 57098.486 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030838-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 350157 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGION DE ANTOFAGASTA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | TAL TAL, TOCOPILLA | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 125 | 625
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 40006840-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA REGIÓN DE ATACAMA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 298103 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA | 2. ESTUDIOS | 976-28-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-08-09 | 2019-10-11 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2023-12-03 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 515124 | 634895.75 | 77394450 | 4 | INGEROP CHILE S.A. | 637164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20722.665 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40030985-0 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CALDERA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 350160 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE CALDERA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | COPIAPO | CALDERA | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 79.895 | 0 | 0 | 0 | 79.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40030985-0 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CALDERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 350163 | ASESORIA TECNICA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE CALDERA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1041-2-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-30 | 2022-05-10 | 2022-05-19 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-11-22 | COPIAPO | CALDERA | Sin Reajuste | 116160 | 109000 | 83046600 | 2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 0 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 19000 | 19000 | 19000 | 25000 | 9000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40030985-0 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CALDERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 350164 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE CALDERA | 1. OBRAS | 1041-1-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-29 | 2022-05-04 | 2022-05-11 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-11-16 | COPIAPO | CALDERA | Indice de Precios al Consumidor | 1406342 | 1116876.378 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1568639.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 104100 | 394450 | 354316.378 | 525062.913 | 156710 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40030985-0 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CALDERA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 350167 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE CALDERA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | COPIAPO | CALDERA | Sin Reajuste | 0 | 1800 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40030985-0 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CALDERA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 362758 | CONTRATO FIAR DE VIATICOS IFO REGION DE ATACAMA AÑO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 12618034 | 9 | SANDRA VILLALOBOS MELENDEZ | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.624 | 206.624 | 206.624 | 206.624 | 173.504 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027215-0 | NORMALIZACION AERODROMO LA FLORIDA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 341339 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DISEÑO NORMALIZACIÓN AERÓDROMO LA FLORIDA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.075 | 236.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027215-0 | NORMALIZACION AERODROMO LA FLORIDA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 357389 | PUBLICACIÓN DISEÑO NORMALIZACIÓN AERÓDROMO LA FLORIDA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 138.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027215-0 | NORMALIZACION AERODROMO LA FLORIDA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 360493 | DISEÑO NORMALIZACIÓN AERÓDROMO LA FLORIDA - TERCER LLAMADO | 2. ESTUDIOS | 976-14-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-20 | 2022-07-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-29 | 2024-03-10 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 670000 | 670000 | 0 | 0 |  | 0 | 60472.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60472.13 | 706724.829 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027215-0 | NORMALIZACION AERODROMO LA FLORIDA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 360636 | ASESORÍA DE REVISIÓN DISEÑO NORMALIZACIÓN AERÓDROMO LA FLORIDA -SEGUNDO LLAMADO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-15-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-23 | 2022-07-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-29 | 2023-08-23 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 89000 | 89000 | 0 | 0 |  | 0 | 14009.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14009.49 | 0 | 79668.35 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30462638-0 | CONSERVACIÓN MENOR AERÓDROMO RÓBINSON CRUSOE V REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358695 | APERTURA FIAR CONSERVACION MENOR AERODROMO ROBINSON CRUSOE 2022 -2023 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 17539443 | 5 | MIGUEL IGNACIO ANDRADE GONZALEZ | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30462638-0 | CONSERVACIÓN MENOR AERÓDROMO RÓBINSON CRUSOE V REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358696 | FIAR REEMBOLSOS CONSERVACION MENOR AERODROMO ROBINSON CRUSOE 2022 - 2023 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 17539443 | 5 | MIGUEL IGNACIO ANDRADE GONZALEZ | 0 | 32200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 3750 | 3750 | 5000 | 10000 | 3750 | 3750 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 30462638-0 | CONSERVACIÓN MENOR AERÓDROMO RÓBINSON CRUSOE V REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358697 | GLOBAL DE GASTOS VARIOS PROVEEDORES CONSERVACION MENOR AERODROMO ROBINSON CRUSOE 2022- 2023 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 90000
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30480162-0 | CONSERVACIÓN MENOR AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA, V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356335 | GLOBAL DE GASTOS VARIOS CONSERVACION MENOR AEROPUERTO MATAVERI IPA - ARRASTRE 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Sin Reajuste | 0 | 6490 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30480162-0 | CONSERVACIÓN MENOR AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA, V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356339 | ANTICIPO Y RENDICION FIAR CONSERVACION MENOR AEROPUERTO MATAVERI IPA - ARRASTRE 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 6500 | 13450596 | 6 | JULIO BERNARDO TUKI ESCOBAR | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30480162-0 | CONSERVACIÓN MENOR AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA, V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358692 | APERTURA FIAR CONSERVACION MENOR AEROPUERTO MATAVERI IPA 2022 - 2023 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 11600 | 13450596 | 6 | JULIO BERNARDO TUKI ESCOBAR | 0 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30480162-0 | CONSERVACIÓN MENOR AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA, V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358693 | FIAR REEMBOLSOS CONSERVACION MENOR AEROPUERTO MATAVERI IPA 2022 - 2023 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 48600 | 13450596 | 6 | JULIO BERNARDO TUKI ESCOBAR | 0 | 48600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5212.061 | 5698.615 | 7431.68 | 5710 | 5710 | 7761.487 | 5710 | 5366.157 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30480162-0 | CONSERVACIÓN MENOR AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA, V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358694 | GLOBAL DE GASTOS PAGO VARIOS PROVEEDORES CONSERVACION MENOR AEROPUERTO MATAVERI IPA 2022 - 2023 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Sin Reajuste | 0 | 131810 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 131810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.9 | 62593.6 | 1875 | 1875 | 36875 | 1875 | 25981.5 | 205000
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30486549-0 | CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328136 | ASESORIA A LA IF CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI - 2021-2022 (SEGUNDO LLAMADO) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-10-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-10 | 2021-07-05 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2023-10-15 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Indice de Precios al Consumidor | 521900 | 658631.657 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 42911.171 | 309999.529 | 9948.516 | 9196.816 | 9222.743 | 9850.395 | 7545.057 | 9736.553 | 9850.395 | 9850.395 | 58671.322 | 45313.693 | 65406.822 | 65406.822 | 500774.643 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30486549-0 | CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 328090 | CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI - 2021-2022 (SEGUNDO LLAMADO) | 1. OBRAS | 976-66-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-14 | 2021-02-05 | 2021-04-28 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2023-06-26 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Indice de Precios al Consumidor | 17881438.68 | 23903399.213 | 77365420 | 4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 12189555.466 | 0 | 0 | 2513853.309 | 1390384.395 | 0 | 571916.43 | 757000 | 1095115 | 1183488 | 1183488 | 1747154.666 | 1747155.666 | 19313413.992 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30486549-0 | CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 292464 | GASTOS DE TRASLADOS Y VIATICOS CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI - 2021-2022 (SEGUNDO LLAMADO) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 56000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 744.723 | 0 | 0 | 72.9 | 172.678 | 255.247 | 243.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30486549-0 | CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 354783 | FIAR PARA VIATICOS DE OBRA INSPECTORES FISCALES REGULAR ST31 - NC AÑO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 24000 | 16882097 | 6 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 20245.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.399 | 154.97 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007451-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 346853 | GASTOS ADMINISTRATIVOS ANTEPROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 53 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007451-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 318311 | ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | 976-26-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-03 | 2020-09-16 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2022-12-09 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Indice de Precios al Consumidor | 650000 | 644250.005 | 83046600 | 2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 504293.642 | 293869.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19991.37 | 0 | 81061.901 | 192816.511 | 0 | 0 | 150458.524 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40024610-0 | REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 340892 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DISEÑO REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.72 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40024610-0 | REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 357390 | PUBLICACIONES DISEÑO REPOSICION UMBRAL 14 AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40024610-0 | REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 356991 | DISEÑO REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE | 2. ESTUDIOS | 976-8-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-01 | 2022-05-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-12 | 2026-07-31 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 861841.693 | 77394450 | 4 | INGEROP CHILE S.A. | 0 | 111105.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73854.8 | 37250.4 | 873462.55 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030542-0 | CONSERVACION ÁREA TERMINAL AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA RAPA-NUI | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 336266 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DISEÑO CONSERVACIÓN AREA TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA-RAPA NUI | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Sin Reajuste | 0 | 271.899 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 196.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030542-0 | CONSERVACION ÁREA TERMINAL AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA RAPA-NUI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 336265 | ASESORÍA REVISIÓN DISEÑO CONSERVACIÓN AREA TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA-RAPANUI | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-19-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-08-02 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2023-04-10 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Indice de Precios al Consumidor | 84500 | 84500 | 77421360 | 0 | MN ASESORIAS Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTDA. | 0 | 49216.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12789.075 | 8540.415 | 14967.908 | 4289.22 | 0 | 8629.985 | 36876.434 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030542-0 | CONSERVACION ÁREA TERMINAL AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA RAPA-NUI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 349202 | DISEÑO CONSERVACIÓN AREA TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA 3° LLAMADO | 2. ESTUDIOS | 976-47-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-22 | 2022-01-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2023-11-10 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Indice de Precios al Consumidor | 660000 | 698000 | 59169360 | 3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 282175.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28895.641 | 0 | 132375.766 | 74130.108 | 46774 | 493802.549 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40034983-0 | CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 344550 | CONSERVACIÓN CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE | 1. OBRAS | 976-42-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-04 | 2021-12-01 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2022-06-06 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | Indice de Precios al Consumidor | 1529700 | 1948388.761 | 77365420 | 4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 359703.49 | 1635875.933 | 449442.583 | 556231.777 | 144246.251 | 470649.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15305.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40034983-0 | CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 344551 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | Sin Reajuste | 0 | 5010 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272593 | Asesoría a la IF contrato Soterrado Línea de Alta Tensión Tramo Los Maquis - Polpaico RM | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-9-LR18 | Terminado | Propuesta publica | 2020-01-27 | 2020-02-28 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2021-12-20 | CHACABUCO | COLINA | Indice de Precios al Consumidor | 436885 | 493044.47 | 77145365 | 1 | CONSORCIO DRS-ICH LIMITADA | 520494.314 | 40856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40856 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359813 | PAGO POR EXPROPIACIÓN DE LOTE | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 0 | 14000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 297228 | SOTERRADO DE LÍNEA DE ALTA TENSIÓN TRAMO LOS MAQUIS - POLPAICO | 1. OBRAS | 976-27-O219 | En Ejecución | Propuesta privada | 2019-07-24 | 2019-10-11 | 2019-11-08 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2021-12-23 | CHACABUCO | COLINA | Indice de Precios al Consumidor | 12536037.233 | 11958103.151 | 77125521 | 3 | CONSTRUCTORA PELDEHUE FV CONPAX LIMITADA | 12452909.622 | 185755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185755 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 283846 | Servicio de Reforestación en la Reserva Nacional Lago Peñuelas | 1. OBRAS | 976-12-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-04-11 | 2019-05-24 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2024-08-08 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 493954.454 | 416122.031 | 76480938 | 6 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 373557.834 | 42564.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42564.197 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 297839 | ENRIQUECIMIENTO DE TERRENO AERÓDROMO DE PELDEHUE | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 976-30-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-07-30 | 2019-09-30 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2024-01-09 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 330525.738 | 360491.842 | 76480938 | 6 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 195228.972 | 33052.574 | 0 | 0 | 0 | 33052.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132210.296 | Materiales y suministros - Obra
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 329917 | REFORESTACIÓN HACIENDA PELDEHUE (SEGUNDA ETAPA) | 1. OBRAS | 976-70-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-16 | 2021-02-17 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2026-05-20 | CHACABUCO | COLINA | Indice de Precios al Consumidor | 306541.512 | 306541.512 | 76480938 | 6 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 187396.094 | 30654.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30654.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119145.418
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 334042 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS ACUERDO DAP/CODELCO AÑO 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Sin Reajuste | 0 | 25466.696 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 7032.543 | 18434.153 | 18434.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 344193 | RECOLECCION DE GERMOPLASMA Y VIVERIZACIÓN DE PLANTAS DE ALGARROBO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 976-7-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-01-26 | 2022-02-15 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2024-10-17 | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 103530 | 112873.428 | 76480938 | 6 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 0 | 58811.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30425.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28386.26 | 0 | 54061.937 | Materiales y suministros - Obra
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 350115 | REFORESTACION LOS ANDES CERRO LA CRUZ | 1. OBRAS | 976-11-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2026-03-08 | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 218132 | 198000 | 76023973 | 9 | CARLA ARAYA LIMITADA | 0 | 136500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58518.8 | 0 | 0 | 77981.2 | 0 | 0 | 61500
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 354783 | FIAR PARA VIATICOS DE OBRA INSPECTORES FISCALES REGULAR ST31 - NC AÑO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 24000 | 16882097 | 6 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 31.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30100481-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES AEROPUERTO AMB | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 350168 | GASTOS ADMNISTRATIVOS MEJORAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES AEROPUERTO AMB, REGION METROPOLITANA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Sin Reajuste | 0 | 209 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 276.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30100481-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES AEROPUERTO AMB | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 350169 | ASESORIA TECNICA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES AEROPUERTO AMB, REGION METROPOLITANA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-17-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-27 | 2022-07-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-24 | 2023-10-24 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 439420 | 439420 | 0 | 0 |  | 0 | 133474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31707.143 | 32017.143 | 32167.143 | 37582.571 | 367661 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30100481-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES AEROPUERTO AMB | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 350171 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES AEROPUERTO AMB, REGION METROPOLITANA | 1. OBRAS | 976-12-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-20 | 2022-07-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-24 | 2023-10-18 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 3748202.045 | 3428579.304 | 78331390 | 1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 2257787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154500 | 414000 | 624000 | 1065287 | 3623934 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011580-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 354536 | ANTICIPO FIAR ADMINISTRACIÓN DIRECTA CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN METROPOLITANA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 15460203 | 8 | SERGIO JARA VALDIVIA | 0 | 14519.359 | 0 | 0 | 14519.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011580-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358771 | APERTURA FIAR CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN METROPOLITANA, 2022 - 2023 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 15460203 | 8 | SERGIO JARA VALDIVIA | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011580-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358772 | FIAR REEEMBOLSO CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN METROPOLITANA, 2022 - 2023 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 70000 | 15460203 | 8 | SERGIO JARA VALDIVIA | 0 | 64800.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4096.98 | 2300.957 | 10000 | 7000 | 7000 | 7000 | 8750 | 18653.02 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011580-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358773 | GLOBAL DE GASTOS VARIOS CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN METROPOLITANA, 2022 - 2023 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Sin Reajuste | 0 | 95000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 95472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10472 | 14000 | 17000 | 25000 | 22000 | 3000 | 4000 | 230000
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011616-0 | CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 320855 | DISEÑO CONSTRUCCIÓN CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ | 2. ESTUDIOS | 976-51-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-10 | 2020-11-09 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2023-06-22 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 470000 | 499900 | 77394450 | 4 | INGEROP CHILE S.A. | 480237.021 | 54464.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15259.908 | 30519.815 | 8685 | 0 | 44987.581 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40035043-0 | CONSERVACION CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 344553 | ASESORIA TECNICA A LA IF CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PELDEHUE, COLINA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-46-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-19 | 2021-12-27 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-06-18 | CHACABUCO | COLINA | Indice de Precios al Consumidor | 95000 | 77019.445 | 8571221 | 7 | EDUARDO ANTONIO YANEZ INZUNZA | 0 | 86896.223 | 0 | 0 | 21101.259 | 15733.109 | 15953.596 | 16145.39 | 11872.184 | 6090.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40035043-0 | CONSERVACION CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 344554 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PELDEHUE, COLINA | 1. OBRAS | 976-45-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-16 | 2021-12-15 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-07-17 | CHACABUCO | COLINA | Indice de Precios al Consumidor | 660000 | 489994.898 | 76032289 | K | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 0 | 668850.394 | 0 | 0 | 172495.298 | 123129.456 | 166397.543 | 17542.94 | 189285.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40035043-0 | CONSERVACION CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 355377 | CONSERVACIÓN DESCARGA DE AGUAS LLUVIAS DEL AERODROMO PÉLDEHUE - 2° LLAMADO | 1. OBRAS | 976-4-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-07 | 2022-02-25 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-09-29 | CHACABUCO | COLINA | Indice de Precios al Consumidor | 500000 | 984260.275 | 76451366 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ACTRA SPA | 0 | 1359784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205521.785 | 157500 | 210000 | 423512.288 | 253672.12 | 109577.807 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40035043-0 | CONSERVACION CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 344555 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PELDEHUE, COLINA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036873-0 | CONSERVACION CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 350175 | ASESORIA TECNICA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ AÑO 2022, ETAPA 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Sin Reajuste | 0 | 105722 | 0 | 0 |  | 0 | 107573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35673 | 35880 | 36020 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036873-0 | CONSERVACION CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 350177 | CONSERVACIÓN MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ AÑO 2022 ETAPA 1 | 1. OBRAS | 976-42-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-15 | 2022-08-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-27 | 2022-12-25 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 1243892.72 | 1243892.72 | 0 | 0 |  | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 500000 | 500000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040537-0 | CONSERVACION CAMINO PERIMETRAL PONIENTE AVDA. DIEGO BARROS ORTIZ, AEROPUERTO AMB, ETAPA 2 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 359740 | PUBLICACIÓN CONSERVACIÓN CAMINO PERIMETRAL PONIENTE AVDA. DIEGO BARROS ORTIZ, AEROPUERTO AMB, ETAPA 2 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040537-0 | CONSERVACION CAMINO PERIMETRAL PONIENTE AVDA. DIEGO BARROS ORTIZ, AEROPUERTO AMB, ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359737 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN CAMINO PERIMETRAL PONIENTE AVDA. DIEGO BARROS ORTIZ, AEROPUERTO AMB, ETAPA 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-45-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-26 | 2022-08-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-07 | 2023-01-07 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 136250 | 136250 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 31500 | 32000 | 55500 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040537-0 | CONSERVACION CAMINO PERIMETRAL PONIENTE AVDA. DIEGO BARROS ORTIZ, AEROPUERTO AMB, ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 359739 | CONSERVACIÓN CAMINO PERIMETRAL PONIENTE AVDA. DIEGO BARROS ORTIZ, AEROPUERTO AMB, ETAPA 2 | 1. OBRAS | 976-44-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-08-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-08 | 2023-01-06 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 1213900.912 | 1213900.912 | 0 | 0 |  | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 410800 | 412800 | 374400 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | del Biobío | PROYECTOS | 30407488-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AD. BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 316042 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AD. BERNARDO OHIGGINS DE CHILLAN | 1. OBRAS | 976-29-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-08-28 | 2020-10-02 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2021-04-14 | BIO-BIO | LAJA | Indice de Precios al Consumidor | 1186161.596 | 1039709.6 | 76482006 | 1 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 1052717.778 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40036659-0 | DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA DEL AERÓDROMO MARÍA DOLORES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 359752 | PUBLICACIÓN DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA DEL AERÓDROMO MARÍA DOLORES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.516 | 0
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40036659-0 | DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA DEL AERÓDROMO MARÍA DOLORES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359751 | DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA DEL AERÓDROMO MARÍA DOLORES | 2. ESTUDIOS | 976-40-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-09-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-12 | 2023-08-15 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 148000 | 148000 | 0 | 0 |  | 0 | 24606.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10199.964 | 14406.946 | 133896.258 | Estudio Básicos
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40003574-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA Y CAMINO PERIMETRAL AD MARIA DOLORES REGIÓN DEL BÍO BÍO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 359841 | PUBLICACIÓN CONSERVACIÓN MAYOR AERÓDROMO MARIA DOLORES, REGIÓN DE BIOBIO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 76 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40003574-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA Y CAMINO PERIMETRAL AD MARIA DOLORES REGIÓN DEL BÍO BÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 344608 | ASESORIA A LA IF CONSERVACIÓN MAYOR AERÓDROMO MARIA DOLORES DE LOS ÁNGELES, REGIÓN DE BIOBIO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1042-3-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-28 | 2022-05-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-07-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 356080 | 349806.144 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 179975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33640 | 38479 | 38733 | 69123 | 293892 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40003574-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA Y CAMINO PERIMETRAL AD MARIA DOLORES REGIÓN DEL BÍO BÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 355787 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ANGELES REGIÓN DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 1042-1-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-02-03 | 2022-04-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-06-26 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 4584659.331 | 3716493.361 | 77365420 | 4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 2408115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107169.291 | 261812.301 | 348210.915 | 1690922.493 | 1605698 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40003574-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA Y CAMINO PERIMETRAL AD MARIA DOLORES REGIÓN DEL BÍO BÍO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 344628 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN MAYOR AERÓDROMO MARIA DOLORES, REGIÓN DE BIOBIO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 2337 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.857 | 150.857 | 150.857 | 603.429 | 1281
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40029474-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DEL BIO-BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 330112 | CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DEL BIOBÍO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Terminado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, TALCAHUANO, LEBU, TIRUA | Sin Reajuste | 0 | 143552.799 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 81152.799 | 62400 | 3898.065 | 15274.421 | 30997.656 | 0 | 0 | 0 | 12229.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40029474-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DEL BIO-BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 355222 | CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DEL BIOBÍO 2022-2023 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, TALCAHUANO, CAÑETE | Sin Reajuste | 0 | 260000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 197600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4708.671 | 18073.355 | 15514.25 | 29825.931 | 44825.931 | 44825.931 | 39825.931 | 260000
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL | del Biobío | PROYECTOS | 40030685-0 | CONSERVACION AERÓDROMO PUERTO SUR DE ISLA SANTA MARÍA, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 344603 | CONSERVACIÓN AERÓDROMO PUERTO SUR DE ISLA SANTA MARÍA, REGIÓN DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 1042-8-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-02-04 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2022-12-01 | CONCEPCION | CORONEL | Indice de Precios al Consumidor | 293034.705 | 350986.162 | 76482006 | 1 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 0 | 469970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21626.216 | 87285.504 | 102145.706 | 116763.068 | 142149.506 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL | del Biobío | PROYECTOS | 40030685-0 | CONSERVACION AERÓDROMO PUERTO SUR DE ISLA SANTA MARÍA, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 344630 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN AERÓDROMO PUERTO SUR DE ISLA SANTA MARÍA, REGIÓN DEL BIOBIO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 0 | 6360 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1060 | 1060 | 1060 | 2680 | 0
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40030715-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 350186 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGIÓN DEL BIOBÍO | 1. OBRAS | 1042-7-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-07-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-29 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 495993.428 | 497565.877 | 76482006 | 1 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 0 | 624000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96987.879 | 237974.585 | 102005.075 | 187032.461 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40036352-0 | CONSERVACION AERÓDROMO ISLA MOCHA REGIÓN DEL BIOBÍO, 2022-2023 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 359844 | PUBLICACIÓN AIF CONSERVACIÓN AERÓDROMO ISLA MOCHA REGIÓN DEL BÍO BÍO, 2022 - 2023 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ARAUCO | LEBU | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40036352-0 | CONSERVACION AERÓDROMO ISLA MOCHA REGIÓN DEL BIOBÍO, 2022-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 348344 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN AERÓDROMO ISLA MOCHA REGION DEL BIOBIO, 2022-2023 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1042-5-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-05-27 | 2022-07-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-09-01 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 290813 | 290813 | 0 | 0 |  | 0 | 89816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14079.41 | 14191.466 | 14306.255 | 47238.869 | 267329.624 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40036352-0 | CONSERVACION AERÓDROMO ISLA MOCHA REGIÓN DEL BIOBÍO, 2022-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 348345 | CONSERVACIÓN AERÓDROMO ISLA MOCHA REGION DEL BIOBIO, 2022-2023 | 1. OBRAS | 1042-2-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-02-25 | 2022-04-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-08-27 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 3350228.154 | 5401968.085 | 77365420 | 4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732118.717 | 317881.283 | 6416403 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40036352-0 | CONSERVACION AERÓDROMO ISLA MOCHA REGIÓN DEL BIOBÍO, 2022-2023 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 348347 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN AERÓDROMO ISLA MOCHA REGION DEL BIOBIO, 2022-2023 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ARAUCO | LEBU | Sin Reajuste | 0 | 42282 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349 | 2349 | 2349 | 11745 | 23490
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30227878-0 | NORMALIZACIÓN ÁREA LIBRE DE OBSTÁCULOS NUEVO AERÓDROMO IX REGIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 344186 | REFORESTACIÓN RESERVA NACIONAL MALLECO | 1. OBRAS | 976-56-LR21 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-02-08 | 2022-03-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-02 | 2026-05-02 | MALLECO | COLLIPULLI | Sin Reajuste | 438049.362 | 438049.362 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 438049.362
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485932-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 357525 | GASTOS ADMINISTRATIVOS MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MALLECO | VICTORIA | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485932-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 357528 | ASESORIA TECNICA A LA IF MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-21-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-02 | 2022-07-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-16 | 2022-12-16 | MALLECO | VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 110000 | 110000 | 0 | 0 |  | 0 | 124788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31008 | 31134 | 31260 | 31386 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485932-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 357533 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN | 1. OBRAS | 976-20-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-07-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-16 | 2023-01-13 | MALLECO | VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 1458405.995 | 1458405.995 | 0 | 0 |  | 0 | 1668597.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356409.762 | 457162.575 | 426652.974 | 428372.688 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485932-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357536 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MALLECO | VICTORIA | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006839-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO LA ARAUCANÍA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 298100 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO ARAUCANÍA | 2. ESTUDIOS | 976-19-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-05-29 | 2019-07-29 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2021-12-11 | CAUTÍN | FREIRE | Indice de Precios al Consumidor | 500000 | 702156.235 | 89371200 | 3 | ARCADIS CHILE SPA. | 694428.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25451.514 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON | de la Araucanía | PROYECTOS | 40019910-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PUCÓN | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 320252 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PUCÓN | 2. ESTUDIOS | 976-52-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-22 | 2020-12-09 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2023-04-24 | CAUTÍN | PUCON | Indice de Precios al Consumidor | 670000 | 776064.642 | 59169360 | 3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 363578.905 | 419914.045 | 0 | 83900.417 | 0 | 0 | 110491.564 | 41286.174 | 0 | 91148.733 | 0 | 0 | 93087.157 | 0 | 73654.389 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030148-0 | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 336275 | DISEÑO NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL | 2. ESTUDIOS | 976-25-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-29 | 2021-08-26 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2023-03-27 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 365000 | 361010 | 83046600 | 2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 55999 | 328824 | 30630.608 | 0 | 58465.135 | 0 | 0 | 115031.599 | 70991.169 | 30726.442 | 15515.804 | 0 | 1030.226 | 6433.017 | 9660.969 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037871-0 | CONSERVACION AERÓDROMO VILLA PORTALES, LONQUIMAY | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 363012 | Contrato para Publicacion de llamado a licitacion Proyecto Conservacion Aerodromo Villa Portales Lonquimay (Obra y asesoria). | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037871-0 | CONSERVACION AERÓDROMO VILLA PORTALES, LONQUIMAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 358628 | ASESORIA TECNICA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION AERODROMO VILLA PORTALES LONQUIMAY | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5946-2-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-07-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-29 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 105810.375 | 105810.375 | 0 | 0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30132.149 | 30433.709 | 30737.914 | 28696.228 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037871-0 | CONSERVACION AERÓDROMO VILLA PORTALES, LONQUIMAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 355882 | CONSERVACION AERÓDROMO VILLA PORTALES, LONQUIMAY | 1. OBRAS | 5946-1-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-07-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-29 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 676846.582 | 878568.464 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 988090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18194.301 | 116565.389 | 127333.475 | 725996.835 | 10113.286 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI |  | PROYECTOS | 40037871-0 | CONSERVACION AERÓDROMO VILLA PORTALES, LONQUIMAY | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357380 | VIATICO Y TRASLADOS CONSERVACION AERÓDROMO VILLA PORTALES, LONQUIMAY | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3100 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40040552-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO DE VICTORIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 363000 | Contrato para pago de Publicacion de Obra conservacion rutinaria aerodromo de Victoria 2022. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40040552-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO DE VICTORIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 359806 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO VICTORIA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 1. OBRAS | 5946-4-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-22 | 2022-07-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-05 | 2022-12-03 | MALLECO | VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 736659.758 | 736659.758 | 0 | 0 |  | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83412.795 | 118928.635 | 287093.988 | 310564.582 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40040552-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO DE VICTORIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 359812 | VIATICOS CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO VICTORIA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MALLECO | VICTORIA | Sin Reajuste | 0 | 1400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30453826-0 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTACULOS AD. PICHOY | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 270020 | REFORESTACIÓN NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. PICHOY - REGIÓN DE LOS RÍOS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2017-01-01 | 2020-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 213516 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 112725.348 | 45090.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45090.139 | 55700.513
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40000412-0 | CONSERVACION AERODROMO MUNICIPAL LOS MAITENES DE VILLA VIEJA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 359856 | PAGO SENTENCIA JUDICIAL | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 1387 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009164-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ÁREA TERMINAL AERÓDROMO PICHOY, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310418 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ÁREA TERMINAL AD.PICHOY - VALDIVIA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-9-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-13 | 2021-07-09 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2023-10-06 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 518091.6 | 447577.329 | 99567050 | K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 0 | 63320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63320 | 100000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009164-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ÁREA TERMINAL AERÓDROMO PICHOY, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 361655 | ASESORÍA DE REVISIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ÁREA TERMINAL AERÓDROMO PICHOY VALDIVIA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-02-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 0 | 55000 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 54990 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009164-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ÁREA TERMINAL AERÓDROMO PICHOY, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 361656 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ÁERA TERMINAL AERÓDROMO PICHOY VALDIVIA - (TERCER LLAMADO) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2023-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-09-01 | 2025-03-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 0 | 17000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19153220 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009164-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ÁREA TERMINAL AERÓDROMO PICHOY, VALDIVIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 359847 | PAGO SEGUNDO LUGAR OBRA PAGO CONTRA RECEPCIÓN | 6. HONORARIOS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 71850 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 71850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71850 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40017276-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHOY, VALDIVIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 313389 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHOY VALDIVIA - 2020 | 2. ESTUDIOS | 976-11-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-07 | 2020-06-24 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2023-10-13 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 550000 | 665292.375 | 59171740 | 5 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 157189.457 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 666445.157 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40031330-0 | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO PICHOY | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 359851 | PUBLICACIÓN CONSERVACIÓN RUTINARIA PICHOY , COMUNA DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40031330-0 | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO PICHOY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 350301 | ASESORIA TECNICA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO PICHOY, COMUNA DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 557970-7-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-05-18 | 2022-06-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-11-28 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 90000 | 90000 | 0 | 0 |  | 0 | 109150.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16588.603 | 16754.104 | 41456.335 | 17089.925 | 17261.852 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40031330-0 | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO PICHOY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 350302 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO PICHOY, COMUNA DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA. | 1. OBRAS | 557970-6-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-02 | 2022-06-13 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 2022-12-06 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 1072720.997 | 1213237.016 | 76729746 | 7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 0 | 1720394.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210761.24 | 339085.406 | 850292.215 | 320255.698 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40031330-0 | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO PICHOY | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 350303 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO PICHOY, COMUNA DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.372 | 97.372 | 97.372 | 97.372 | 110.512 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40036316-0 | CONSERVACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS AERÓDROMO LAS MARIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 357381 | CONSERVACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS AERÓDROMO LAS MARÍAS | 1. OBRAS | 557970-8-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-05-26 | 2022-06-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-12 | 2022-12-09 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 424803.662 | 424803.662 | 0 | 0 |  | 0 | 582604.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27818.259 | 65293.239 | 309512.816 | 121448.335 | 58531.687 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40038020-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO LAS MARÍAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 357391 | PUBLICACIÓN CONSERVACIÓN MAYOR PISTA AERÓDROMO LAS MARÍAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 71.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40038020-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO LAS MARÍAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 357385 | ATIF CONSERVACIÓN MAYOR PISTA AERÓDROMO LAS MARÍAS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 557970-10-O122 | Nulo | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-06-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-19 | 2022-12-16 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 112090.5 | 112090.5 | 0 | 0 |  | 0 | 120198.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50598.488 | 23200 | 23200 | 23200 | 29000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40038020-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO LAS MARÍAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 357383 | CONSERVACIÓN MAYOR PISTA AERÓDROMO LAS MARÍAS | 1. OBRAS | 557970-9-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-05-26 | 2022-06-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-12 | 2023-01-08 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 1555622.427 | 1555622.427 | 0 | 0 |  | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 300000 | 200000 | 300000 | 350000 | 330000 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 30465589-0 | NORMALIZACIÓN SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. CAÑAL BAJO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 301890 | CORTA NORMALIZACIÓN SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTACULOS AD. CAÑAL BAJO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 106944.317 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 47300 | 53278.712 | 53278.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 30465589-0 | NORMALIZACIÓN SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. CAÑAL BAJO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 342066 | EXPROPIACIÓN NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. CAÑAL BAJO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 273055 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 310488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310488 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 30465788-0 | AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 337334 | ASESORIA A LA IF AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-26-o121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-11-01 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 500000 | 438665 | 99567050 | K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 0 | 76163.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4992.008 | 15095.779 | 20287.379 | 35788.484 | 454915.783 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 30465788-0 | AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 337331 | AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | 1. OBRAS | 976-24-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-06-25 | 2021-09-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-31 | 2023-11-23 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 8400000 | 13760812.228 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 2797943.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156598.043 | 473550.831 | 636410.044 | 1531384.963 | 11697357.569 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 30465788-0 | AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 337337 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 9100 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 900 | 450 | 4500 | 2800
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30467388-0 | CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 339745 | CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS 2021-2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 249107.982 | 480804.397 | 14441.149 | 24956.235 | 28205.429 | 47130.82 | 32439.291 | 83631.473 | 12000 | 30000 | 50000 | 60000 | 60000 | 38000 | 520000
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30467388-0 | CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 353177 | Reembolso Fiar Gasto Menores Administración Directa 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 15904362 | 2 | JOSE SEBASTIAN RUIZ MIRANDA | 0 | 1718.625 | 0 | 490.495 | 0 | 489.862 | 0 | 738.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 30471983-0 | REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 302617 | DISEÑO REPOSICIÓN PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT (SEGUNDO LLAMADO) | 2. ESTUDIOS | 976-22-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-06-13 | 2019-07-24 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2023-04-05 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 517681.25 | 527580.882 | 81680800 | 6 | AMEC-CADE INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTD | 482624.262 | 113686.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 62167.228 | 4679.254 | 37339.617 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40011593-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 298125 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EL TEPUAL | 2. ESTUDIOS | 976-55-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-01-07 | 2020-03-12 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2023-11-20 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 565000 | 735748.61 | 89371200 | 3 | ARCADIS CHILE SPA. | 528726.385 | 154405.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20815.858 | 42129.755 | 0 | 42973.15 | 0 | 21975.526 | 0 | 26510.97 | 115503.251 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40017761-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 315875 | ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | 2. ESTUDIOS | 976-18-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-05 | 2020-07-21 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2022-07-26 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 540000 | 530964.481 | 77394450 | 4 | INGEROP CHILE S.A. | 534822.419 | 18301.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18301.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40017769-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DE MOCOPULLI, DALCAHUE CHILOE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 318316 | ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL AERÓDROMO DE MOCOPULLI, DALCAHUE CHILOE | 2. ESTUDIOS | 976-41-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-29 | 2020-11-03 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2023-02-15 | CHILOE | DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 560000 | 746603.418 | 59171740 | 5 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 122590.672 | 420030.088 | 136474.134 | 0 | 0 | 46355.222 | 0 | 65895.246 | 40919.95 | 0 | 0 | 46869.851 | 0 | 83515.685 | 329467.24 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40020355-0 | CONSERVACION MARGENES DE PISTA AERÓDROMO CAÑAL BAJO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 350194 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MARGENES DE PISTA AERODROMO CAÑAL BAJO OSORNO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 157 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40020355-0 | CONSERVACION MARGENES DE PISTA AERÓDROMO CAÑAL BAJO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 350195 | ASESORIA TECNICA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION MARGENES DE PISTA AERODROMO CAÑAL BAJO OSORNO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1095-6-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-19 | 2023-05-18 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 61152.478 | 75870 | 8571221 | 7 | EDUARDO ANTONIO YANEZ INZUNZA | 0 | 78957.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15478.997 | 15633.772 | 15790.064 | 15947.874 | 16107.201 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40020355-0 | CONSERVACION MARGENES DE PISTA AERÓDROMO CAÑAL BAJO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 350197 | CONSERVACION MARGENES DE PISTA AERODROMO CAÑAL BAJO OSORNO | 1. OBRAS | 1095-8-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-24 | 2022-07-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-19 | 2023-05-18 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 1494621.198 | 1752378.115 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86708.5 | 185454 | 186930 | 188442 | 212465.5 | 706600 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40020355-0 | CONSERVACION MARGENES DE PISTA AERÓDROMO CAÑAL BAJO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 350199 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS ID CONSERVACION MARGENES DE PISTA AERODROMO CAÑAL BAJO OSORNO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 2280 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 190 | 200 | 150 | 1140
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40020355-0 | CONSERVACION MARGENES DE PISTA AERÓDROMO CAÑAL BAJO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 356491 | APERTURA Y RENDICIÓN REEMBOLSO FIAR VIÁTICOS SUBT.31 INSPECTORES FISCALES, DAP REGIÓN DE LOS LAGOS, AÑO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 13970715 | K | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40034256-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA CHAITÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 350142 | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO AYACARA CHAITÉN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1095-12-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-27 | 2022-06-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-25 | 2023-05-21 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 195800 | 189990.64 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 98861.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19380.945 | 19574.736 | 19770.696 | 19968.016 | 20167.506 | 103643.734 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40034256-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA CHAITÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 350144 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO AYACARA CHAITÉN | 1. OBRAS | 1095-13-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-26 | 2022-06-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-25 | 2023-07-20 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 1204003.206 | 1089699.248 | 76202690 | 2 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 0 | 402394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35703.5 | 87575.5 | 83080 | 109924.5 | 86110.5 | 774494.833 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40034256-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA CHAITÉN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 350147 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO AYACARA CHAITÉN | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | PALENA | CHAITEN | Sin Reajuste | 0 | 5780 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 | 956 | 956 | 956 | 956 | 1000
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40034256-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA CHAITÉN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 356491 | APERTURA Y RENDICIÓN REEMBOLSO FIAR VIÁTICOS SUBT.31 INSPECTORES FISCALES, DAP REGIÓN DE LOS LAGOS, AÑO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 13970715 | K | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40035053-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITEN 2021-2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 344632 | ASESORIA TECNICA A LA IF CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2021-2022. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1095-1-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-01-21 | 2022-02-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-11-29 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 44800 | 64600 | 77335037 | k | SIVIL CONSULTORES SPA | 0 | 70120.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17269.195 | 17442 | 17616.42 | 17792.455 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40035053-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITEN 2021-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 344635 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2021-2022. | 1. OBRAS | 1095-29-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-29 | 2022-01-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-11-29 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 296433.535 | 435994.082 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 484725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75754 | 131160 | 132468 | 140483.401 | 4859.599 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40035053-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITEN 2021-2022 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 344637 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2021-2022. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | PALENA | CHAITEN | Sin Reajuste | 0 | 4000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 800 | 500 | 500 | 500 | 0
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40035053-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITEN 2021-2022 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 356491 | APERTURA Y RENDICIÓN REEMBOLSO FIAR VIÁTICOS SUBT.31 INSPECTORES FISCALES, DAP REGIÓN DE LOS LAGOS, AÑO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 13970715 | K | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40039672-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO MOCOPULLI 2022-2023 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 359854 | PUBLICACIÓN CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO MOCOPULLI 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CHILOE | DALCAHUE | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40039672-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO MOCOPULLI 2022-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 359897 | AIF CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO MOCOPULLI 2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-01-01 | CHILOE | DALCAHUE | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12420.682 | 12480.18 | 12518.591 | 12580.547 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40039672-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO MOCOPULLI 2022-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 359899 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO MOCOPULLI 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-01-01 | CHILOE | DALCAHUE | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 125000 | 125000 | 200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40039672-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO MOCOPULLI 2022-2023 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 359901 | VIATICOS Y TRASLADOS CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO MOCOPULLI 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CHILOE | DALCAHUE | Sin Reajuste | 0 | 1700 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 400 | 400 | 550 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30463922-0 | CONSERVACIÓN MENOR AERODRÓMOS REGIÓN DE AYSÉN AÑOS 2017-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 335963 | CONSERVACION MENOR PEQUEÑOS AERODROMOS AÑO 2021 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 245000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 158500 | 86500 | 22509.266 | 33687.316 | 30303.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30463922-0 | CONSERVACIÓN MENOR AERODRÓMOS REGIÓN DE AYSÉN AÑOS 2017-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 362786 | PAGO FINIQUITOS - CONSERVACION MENOR AERODROMO XI REGION. BIP 30463922-0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 1552 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40019547-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHILE CHICO - REGION DE AYSEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 334609 | ASESORÍA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO CHILE CHICO - REGION DE AYSEN (SEGUNDO LLAMADO) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1043-11-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-02-22 | 2021-03-15 | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2022-01-22 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Indice de Precios al Consumidor | 198747.931 | 207129.963 | 8571221 | 7 | EDUARDO ANTONIO YANEZ INZUNZA | 181667.469 | 21266.1 | 21266.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40019547-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHILE CHICO - REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 331100 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO CHILE CHICO - REGION DE AYSEN (SEGUNDO LLAMADO) | 1. OBRAS | 1043-8-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-01-29 | 2021-03-02 | 2021-04-27 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2022-04-28 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Indice de Precios al Consumidor | 1380544.286 | 2197765.019 | 76098727 | 1 | INGENIERIA CIVIL AYSEN SPA | 1026604.978 | 1395138 | 0 | 227902.362 | 0 | 136219.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551923.146 | 479092.915 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40019547-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHILE CHICO - REGION DE AYSEN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 352572 | VIATICOS SUBT. 31 - INSPECTORES FISCALES AÑO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 14441688 | 0 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 4260 | 0 | 1033.134 | 0 | 90.399 | 374.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.489 | 1136.467 | 1000 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40020097-0 | CONSERVACION MENOR AERODROMOS AÑOS 2021-2024 - REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 350200 | CONSERVACION MENOR AERODROMOS AÑOS 2021-2027 - REGION DE AYSEN | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 0 | 245000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 158500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4677.411 | 11169.12 | 11557.062 | 22435.592 | 32172.04 | 32063.516 | 44425.259 | 245237
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40026169-0 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO BALMACEDA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 359179 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DISEÑO MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 0 | 64 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.993 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40026169-0 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO BALMACEDA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 344639 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA | 2. ESTUDIOS | 976-54-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-21 | 2022-02-23 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2024-06-25 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 510000 | 426000 | 83046600 | 2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 0 | 259281.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41773.915 | 0 | 23242.27 | 93359.508 | 19808.753 | 0 | 81097.232 | 212841.841 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ |  | PROYECTOS | 40039660-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO RIO MURTA - REGION DE AYSEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 359094 | PUBLICACIÓN CONSERVACIÓN RUTINARIA AD. RIO MURTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40039660-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO RIO MURTA - REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 359085 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO RIO MURTA - REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | 1043-8-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-22 | 2022-08-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-19 | 2022-12-17 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 403226.215 | 403226.215 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81312 | 153690 | 113608 | 151390 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ |  | PROYECTOS | 40039660-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO RIO MURTA - REGION DE AYSEN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 359086 | VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACION RUTINARIA AD. RIO MURTA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ. R 12 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 356062 | ASESORIA A LA IF MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. XII REGIÓN. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ. R 12 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 355379 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. XII REGIÓN. | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-02-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 8076756 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23061573.731 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ. R 12 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 356063 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. XII REGIÓN. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 10 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30451033-0 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO TTE. MARSH DE LA ANTÁRTICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 302317 | DISEÑO CONSERVACIÓN MAYOR PISTA AERÓDROMO TENIENTE MARSH REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA 2019 - (SEGUNDO LLAMADO) | 2. ESTUDIOS | 976-20-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-06-11 | 2019-07-17 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2021-11-20 | ANTÁRTICA CHILENA | ANTARTICA | Indice de Precios al Consumidor | 230000 | 356761.42 | 83046600 | 2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 316569.779 | 62475.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62475.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30480664-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES AÑOS 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 337820 | CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES 2021-2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 249977.589 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 199977.589 | 50000 | 7359.979 | 15455.55 | 18142.491 | 7844.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197.531 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30480664-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES AÑOS 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 357411 | CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES 2022-2023 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4042.218 | 9163.781 | 13585.089 | 12000 | 12000 | 20000 | 46000 | 83208.912 | 250000
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40009039-0 | AMPLIACION AREA TERMINAL AERÓDROMO GAMA. ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 326046 | AMPLIACIÓN ÁREA TERMINAL ADMO. GAMA. ZAÑARTU DE PUERTO WILLIAMS | 1. OBRAS | 1096-27-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-02-17 | 2021-03-02 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2022-08-23 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Sin Reajuste | 1744777.446 | 2297869.96 | 77274400 | 5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 654200.778 | 1878776.995 | 0 | 0 | 0 | 149706.991 | 109999.685 | 0 | 100000 | 150000 | 299999.798 | 269470.171 | 417467 | 382133.35 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40009039-0 | AMPLIACION AREA TERMINAL AERÓDROMO GAMA. ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 360207 | AMPLIACION AREA TERMINAL AERÓDROMO GAMA. ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS ETAPA II | 1. OBRAS | 1096-8-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-06-13 | 2022-07-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-09 | 2023-01-06 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Sin Reajuste | 678358.4 | 746096.53 | 77274400 | 5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0 | 679449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679449 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40009039-0 | AMPLIACION AREA TERMINAL AERÓDROMO GAMA. ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 315840 | GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF AMPLIACIÓN ÁREA TERMINAL AERÓDROMO GAMA. ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Sin Reajuste | 0 | 4112.363 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 735.627 | 3376.736 | 183.942 | 0 | 368.196 | 201.592 | 806.788 | 0 | 439.89 | 201.802 | 201.802 | 403.604 | 569.12 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40009039-0 | AMPLIACION AREA TERMINAL AERÓDROMO GAMA. ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 353134 | Anticipo y Pago de Viáticos St 31 Ampliación Área Terminal Aeródromo Guardiamarina Zañartu | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 2103.264 | 4603.264 | 13741633 | 6 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 4603.264 | 284.112 | 284.112 | 284.112 | 568.224 | 284.112 | 568.224 | 193.713 | 284.112 | 284.112 | 568.224 | 568.224 | 431.983 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40031610-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE RODOLAERÓDROMO TENIENTE RODOLFO MARSH MARTINFO MARSH MARTIN | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 355479 | GASTOS ADMIINISTRATIVOS ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE MARSH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ANTÁRTICA CHILENA | ANTARTICA | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 271.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.484 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40031610-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE RODOLAERÓDROMO TENIENTE RODOLFO MARSH MARTINFO MARSH MARTIN | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 355406 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE MARSH | 2. ESTUDIOS | 976-13-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-16 | 2022-07-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2026-01-15 | ANTÁRTICA CHILENA | ANTARTICA | Indice de Precios al Consumidor | 700000 | 700000 | 0 | 0 |  | 0 | 42248.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14061.609 | 28186.445 | 758882.174 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40031610-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE RODOLAERÓDROMO TENIENTE RODOLFO MARSH MARTINFO MARSH MARTIN | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 355421 | ASESORIA DE REVISION ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE MARSH | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-43-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-12 | 2022-08-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-31 | 2024-07-02 | ANTÁRTICA CHILENA | ANTARTICA | Indice de Precios al Consumidor | 100000 | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111629.291 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40036488-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 359502 | GASTOS ADMINISTRATIVOS ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.484 | 0 | 0 | 0 | 128.516 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40036488-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 359852 | PUBLICACIÓN AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40036488-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359498 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES | 2. ESTUDIOS | 976-37-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-06-27 | 2022-09-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-09 | 2027-01-11 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 800000 | 0 | 0 |  | 0 | 51662.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51662.853 | 1026822.396 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40036488-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359501 | ASESORIA DE REVISIÓN DEL ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-39-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-09-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-29 | 2024-08-02 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 155000 | 155000 | 0 | 0 |  | 0 | 17085.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17085.944 | 160961.464 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | Interregional | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40023099-0 | ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AEROPUERTO AMB Y ESTUDIO LOCALIZACIÓN NAMZC | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 320861 | ACTUALIZACIÓN PLAN MAESTRO AEROPUERTO AMB Y ESTUDIO LOCALIZACIÓN NAMZC | 2. ESTUDIOS | 976-49-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-10 | 2020-11-09 | 2020-12-03 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2022-11-07 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 743850 | 992866.15 | 89371200 | 3 | ARCADIS CHILE SPA. | 781783.098 | 324218.2 | 0 | 0 | 0 | 89360.766 | 0 | 0 | 26642.713 | 37765.267 | 42930.194 | 127519.26 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Aeropuertos | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40037023-0 | INVESTIGACION Y ANÁLISIS PARA LA CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 359504 | GASTOS ADMINISTRATIVOS ESTUDIO BÁSICO INVESTIGACION Y ANÁLISIS PARA LA CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40037023-0 | INVESTIGACION Y ANÁLISIS PARA LA CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359503 | ESTUDIO BÁSICO INVESTIGACION Y ANÁLISIS PARA LA CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA | 2. ESTUDIOS | 976-38-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-08 | 2024-05-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 300000 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 26080.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26080.303 | 363659.63 | Estudio Básicos
Dirección General de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40017311-0 | DIAGNOSTICO DE CUENCAS DE LA REGION METROPOLITANA PARA UN PLAN PREVENTIVO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 319866 | Diagnóstico de cuencas de la Región Metropolitana para un plan preventivo | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2022-10-14 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 39874 | 39874 | 76389454 | 1 | POYRY (CHILE) LIMITADA | 33334 | 6540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Obras Públicas | Interregional | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ELQUI, VALPARAISO, CACHAPOAL, TALCA, CONCEPCION, MALLECO, ARICA | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40024523-0 | ANALISIS PARA LA EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA BAJA EN CARBONO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 350761 | Análisis de reducción de emisión de GEI en proyectos aeroportuarios y de conectividad | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-04-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 60987 | 0 | 0 |  | 0 | 35186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35186 | 0 | 25801 | Estudio Básicos
Dirección General de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40032246-0 | DIAGNOSTICO DE CRITERIOS DE CIRCULARIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 357677 | DIAGNÓSTICO DE CRITERIOS DE CIRCULARIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-10-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 131790 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 101790 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 30464985-0 | ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310421 | Análisis de la Infraestructura de Transporte Región del Maule | 2. ESTUDIOS | 1016-2-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-13 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2022-08-11 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 150000 | 120000 | 78306360 | 3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 59700 | 60300 | 0 | 0 | 0 | 30150 | 0 | 0 | 0 | 30150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40032044-0 | ANALISIS PLAN INVERSIONES CONECTIVIDAD INTERURBANA 2050-CORREDOR INTERMEDIO CENTRAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 350282 | Gasto Administrativo Estudio Basico Análisis Plan de Inversiones en Conectividad Interurbana al 2050 - Corredor Intermedio Central | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 1016-2-O122 | En Ejecución | Trato directo | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 75.69 | 75.69 | 60501000 | 8 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Planeamiento | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40032044-0 | ANALISIS PLAN INVERSIONES CONECTIVIDAD INTERURBANA 2050-CORREDOR INTERMEDIO CENTRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 349826 | ANALISIS PLAN DE INVERSIONES EN CONECTIVIDAD INTERURBANA AL 2050 - CORREDOR INTERMEDIO CENTRAL | 2. ESTUDIOS | 1016-2-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-01 | 2022-08-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-05 | 2023-10-14 | CACHAPOAL, CAUQUENES, MELIPILLA | RANCAGUA, CAUQUENES, MELIPILLA | Sin Reajuste | 159800 | 159800 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 99800 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40032811-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSION SERVICIOS SANITARIOS RURALES MACROZONA NORTE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 357350 | DIAGNÓSTICO PLAN DE INVERSIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES MACROZONA NORTE | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-06-01 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ARICA | Sin Reajuste | 0 | 213156 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40032811-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSION SERVICIOS SANITARIOS RURALES MACROZONA NORTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 357350 | DIAGNÓSTICO PLAN DE INVERSIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES MACROZONA NORTE | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-06-01 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ARICA | Sin Reajuste | 0 | 213156 | 0 | 0 |  | 0 | 31943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31943 | 181013 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | Interregional | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA, TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40037789-0 | ANALISIS PLAN DE INVERSIÓN EN SOLUCIONES DE REUSO 12 LOCALIDADES RURALES INTEREGIONAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 357726 | Gasto publicacion Diario Oficial estudio basico Analisis Plan de Inversión en Soluciones de Reuso 12 Localidades Rurales | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Planeamiento | Interregional | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA, TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40037789-0 | ANALISIS PLAN DE INVERSIÓN EN SOLUCIONES DE REUSO 12 LOCALIDADES RURALES INTEREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 357696 | Analisis Plan de Inversión en Soluciones de Reuso 12 Localidades Rurales | 2. ESTUDIOS | 1016-3-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-08-01 | 2022-09-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-07 | 2023-09-17 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 154931 | 154931 | 0 | 0 |  | 0 | 29800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29800 | 125131 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30418837-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LOCALIDAD DE CAMARONES, COMUNA DE CAMARONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 310273 | Gestión de Proyectos Mejoamiento Integral Sistema APR Localidad de Camarones Comuna de Camarones | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1966-17-lp19 | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2022-06-05 | ARICA | CAMARONES | Sin Reajuste | 130239.059 | 142313.245 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 140534.329 | 1778.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1778.916 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30418837-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LOCALIDAD DE CAMARONES, COMUNA DE CAMARONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 316425 | Mejoramiento Integral Sistema de Agua Potable Rural localidad de Camarones Comuna de Camarones | 1. OBRAS | 1966-17-LP19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-10 | 2019-11-07 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2022-05-31 | ARICA | CAMARONES | Sin Reajuste | 515508.899 | 981470.655 | 77674290 | 2 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 970850.216 | 10620.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10620.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40007203-0 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE ACHA, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 301437 | Ampliación Sistema de Agua Potable Rural de Acha, Comuna de Arica | 1. OBRAS | 1966-10-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-08-16 | 2019-09-11 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 2021-08-04 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 2241381.016 | 2444707.083 | 96905960 | 6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 2440700.71 | 4006.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4006.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40007261-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE SOCOROMA, COMUNA DE PUTRE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 310065 | Gestión de Proyectos Mejoramiento Integral sistema de Agua Potable Rural de Socoroma Comuna de Putre | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1966-18-LP19 | En Ejecución | Trato directo | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2022-05-10 | PARINACOTA | PUTRE | Sin Reajuste | 122297.79 | 134021.601 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 81594.228 | 52427.373 | 0 | 0 | 8700 | 2175 | 6703.614 | 0 | 6772.2 | 5800 | 5800 | 8700 | 7776.559 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40007261-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE SOCOROMA, COMUNA DE PUTRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 329180 | Mejoramiento Integral Sistema de Agua Potable Rural de Socoroma Comuna de Putre | 1. OBRAS | - | En Ejecución | Trato directo | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 2022-05-12 | PARINACOTA | PUTRE | Sin Reajuste | 842936.704 | 924286.905 | 96905960 | 6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 562718.847 | 361568.058 | 0 | 0 | 60079.945 | 0 | 61231.818 | 14829.541 | 46704.829 | 40000 | 40000 | 60000 | 38721.925 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40016163-0 | CONSERVACION MATENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 325576 | Gestion de Proyectos Conservación obras APR 2020, varios sistemas APR XV Región | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1966-15-LR20 | Terminado | Trato directo | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2022-01-14 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, GENERAL LAGOS, PUTRE | Sin Reajuste | 76125 | 138868.539 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 115686.587 | 23181.952 | 0 | 0 | 19177.381 | 4004.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40016163-0 | CONSERVACION MATENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 337746 | Gestion de Proyectos Conservación obras SSR año 2021, varios Sistemas de Servicios Sanitarios Rurales, Región de Arica y Parinacota | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1966-27-LR21 | En Ejecución | Trato directo | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2022-04-22 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE | Sin Reajuste | 96501.842 | 106145.457 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 56126.007 | 50019.45 | 0 | 0 | 29000 | 9851.101 | 11168.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40016163-0 | CONSERVACION MATENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 342370 | Gestion de Proyectos Conservación tres Sistemas Sanitarios Rurales, comuna de Putre | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1966-28-LR21 | En Ejecución | Trato directo | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2022-05-03 | PARINACOTA | PUTRE | Sin Reajuste | 55159.152 | 55159.152 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 18362.039 | 36797.113 | 0 | 0 | 27659.87 | 0 | 9137.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 40016163-0 | CONSERVACION MATENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 350035 | GOBAL DE GASTO EXPROPIACIONES AGUA POTABLE RURAL 2022 | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1270000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15600 | 15800 | 15600 | 0
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40016163-0 | CONSERVACION MATENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357878 | PAGO DE PUBLICACIONES ENTRE LAS REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA Y MAGALLANES | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 45000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40016163-0 | CONSERVACION MATENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 325477 | CONSERVACIÓN OBRAS APR 2020, VARIOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 1966-15-lr20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2021-12-06 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, GENERAL LAGOS, PUTRE | Sin Reajuste | 525000 | 957714.068 | 77681880 | 1 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 766957.841 | 190756.227 | 0 | 0 | 132257.802 | 0 | 58498.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40016163-0 | CONSERVACION MATENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 337745 | CONSERVACIÓN OBRAS APR AÑO 2021, VARIOS SISTEMAS DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 1966-27-LR21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-09 | 2021-08-11 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2022-04-22 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE | Sin Reajuste | 540000 | 732037.635 | 77674290 | 2 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 387111.21 | 344926.425 | 0 | 0 | 199514.013 | 67767.252 | 77645.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40016163-0 | CONSERVACION MATENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 342369 | Conservación para tres Servicios Sanitarios Rurales localidades de Caquena-Guallatire y Parinacota, comuna de Putre | 1. OBRAS | 1966-28LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-27 | 2021-08-25 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2022-05-03 | PARINACOTA | PUTRE | Sin Reajuste | 354000 | 380407.942 | 76075740 | 3 | INDUSTRIAL METALURGICA IMETAL SPA | 126637.829 | 253770.113 | 0 | 0 | 190757.718 | 0 | 63012.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020278-0 | CONSTRUCCION SISTEMA SSR SECTOR PAMPA CONCORDIA COMUNA DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 360408 | Gestión de Proyectos Construcción Sistema SSR de Pampa Concordia, Comuna de Arica | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | En Licitación | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-07-01 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 254682.257 | 0 | 0 |  | 0 | 57275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13050 | 18850 | 25375 | 197407.257
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020278-0 | CONSTRUCCION SISTEMA SSR SECTOR PAMPA CONCORDIA COMUNA DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 360406 | Construcción Sistema SSR de Pampa Concordia, Comuna de Arica | 1. OBRAS | 1966-16-LR22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-28 | 2022-08-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-23 | 2023-08-19 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 1756429 | 1756429 | 0 | 0 |  | 0 | 395000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 130000 | 175000 | 1361429.359 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020289-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SAN MIGUEL DE AZAPA COMUNA DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 358499 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de San Miguel de Azapa, Comuna de Arica | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | En Licitación | Trato directo | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-09 | 2023-11-03 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 281530 | 281530 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 46400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370 | 15370 | 15660 | 235130
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020289-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SAN MIGUEL DE AZAPA COMUNA DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 358485 | Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de San Miguel de Azapa, Comuna de Arica | 1. OBRAS | 1966-14-LR22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-14 | 2022-08-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-02 | 2023-10-27 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 1941591 | 1941591 | 0 | 0 |  | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 106000 | 108000 | 1621591 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027917-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ARICA Y PARINACOTA , GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 340443 | Prospección y Construcción de Fuentes Servicios Sanitarios Rurales de Pampa Concordia-Las Maitas-Alto Azapa y Santa Irene, Comuna de Arica | 2. ESTUDIOS | 1966-15-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-10 | 2021-07-02 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2022-06-17 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 515 | 656390.498 | 79838960 | 2 | EMPRESA CONSTRUCTORA PIEMONTE S.A. | 311045.193 | 345345.305 | 0 | 0 | 75673.211 | 25018.447 | 0 | 15666.244 | 26264.899 | 25000 | 62605.116 | 40000 | 75117.388 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027917-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ARICA Y PARINACOTA , GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 341226 | Gestion de Proyecto Prospeccion y Construccion de Fuente SSR de Pampa Concordia, Las Maitas, Alto Azapa y Santa Irene, comuna de Arica | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1966-15-LE21 | En Ejecución | Trato directo | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2022-06-17 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 78432.066 | 86098.881 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 57024.191 | 38152.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3808.41 | 3625 | 9077.742 | 14877.742 | 6763.538 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027917-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ARICA Y PARINACOTA , GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 341245 | Estudio Mejoramiento Integral Sistema de SSR Sobraya, Comuna de Arica | 2. ESTUDIOS | 1966-24-lr21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-01 | 2021-08-04 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2022-06-12 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 93000 | 94195 | 79693840 | 4 | CUATRO C. CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL LIMITADA | 37678 | 56517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37678 | 0 | 0 | 0 | 18839 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027917-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ARICA Y PARINACOTA , GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 341247 | Gestion de Proyecto Estudio Mejoramiento Integral Sistema de SSR Sobraya, Comuna de Arica | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1966-24-lr21 | En Ejecución | Trato directo | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2022-06-12 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 13658.275 | 13658.275 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 5463.31 | 8194.965 | 0 | 0 | 0 | 5326.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2868.238 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027917-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ARICA Y PARINACOTA , GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 355627 | Estudio Construcción Sistema SSR Las Llosyas, comuna de Arica. Segundo Llamado. | 2. ESTUDIOS | 1966-2-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-24 | 2022-03-24 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2023-03-18 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 115000 | 114200 | 76015265 | K | PROY DE ING. CIVIL FERNANDO PALMA BECERRA | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 81200 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027917-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ARICA Y PARINACOTA , GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 355630 | Gestión de Proyectos Estudio Construcción Sistema SSR Las Llosyas, comuna de Arica. Segundo Llamado. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 2023-03-18 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 16559 | 16559 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4785 | 0 | 0 | 11774
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027917-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ARICA Y PARINACOTA , GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 355632 | Estudio GRUPO 8: Estudio Construcción Sistema SSR La Granja, Guacollo, Los Albarracines, comuna de Arica y Gral Lagos. Segundo Llamado. | 2. ESTUDIOS | 1966-2-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-24 | 2022-03-31 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2023-01-09 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, GENERAL LAGOS | Sin Reajuste | 180000 | 179997.563 | 12537056 | k | JAIME ANDRES CASTILLO BREVIS | 0 | 170997.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35999.513 | 35999.513 | 10799.853 | 35999.513 | 37799.488 | 14399.805 | 8999.878 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027917-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ARICA Y PARINACOTA , GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 355633 | Gestión de Proyectos Estudio GRUPO 8: Estudio Construcción Sistema SSR La Granja, Guacollo, Los Albarracines, comuna de Arica y Gral Lagos. Segundo Llamado. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1966-2-LR22 | En Ejecución | Trato directo | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2023-01-09 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, GENERAL LAGOS | Sin Reajuste | 26099.647 | 26099.647 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 24794.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5219.929 | 5219.929 | 1565.979 | 5219.929 | 5480.926 | 2087.972 | 1304.983
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027917-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ARICA Y PARINACOTA , GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 360415 | Prospección y Construcción de Fuente Servicios Sanitarios Rurales de Caleta Vitor, comuna de Arica | 1. OBRAS | 1966-8-LP22 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-06-09 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-10-30 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 98000 | 98000 | 0 | 0 |  | 0 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027917-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ARICA Y PARINACOTA , GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 360416 | Gestión de Proyectos Prospección y Construcción de Fuente Servicios Sanitarios Rurales de Caleta Vitor, comuna de Arica | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | En Licitación | Trato directo | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2032-08-01 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 14210 | 14210 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 14210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14210 | 0
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota |  |  | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028428-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR LAS MAITAS COMUNA DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 358481 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de Las Maitas, Comuna de Arica | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-10-01 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 625160 | 0 | 0 |  | 0 | 55825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13956.25 | 13956.25 | 27912.5 | 569335
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota |  |  | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028428-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR LAS MAITAS COMUNA DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 358478 | Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de LAS MAITAS, Comuna de Arica | 1. OBRAS | 1966-13-LR22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-07 | 2022-08-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-26 | 2024-03-08 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 4311455 | 4311455 | 0 | 0 |  | 0 | 385000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96250 | 96250 | 96250 | 96250 | 3926455 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028460-0 | CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAMPA SAN MARTIN COMUNA DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 360411 | Gestión de Proyectos Construcción Sistema SSR de Pampa San Martin, Comuna de Arica | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | En Licitación | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-07-01 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 134084.223 | 0 | 0 |  | 0 | 53650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13050 | 18850 | 21750 | 80434.223
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028460-0 | CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAMPA SAN MARTIN COMUNA DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 360410 | Construcción Sistema SSR de Pampa San Martin, Comuna de Arica | 1. OBRAS | 1966-15-LR22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-28 | 2022-08-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-22 | 2023-08-18 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 1027021 | 1027021 | 0 | 0 |  | 0 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 130000 | 150000 | 554718.777 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Tarapacá |  |  | de Tarapacá | PROYECTOS | 30484760-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHUSMIZA Y USMAGAMA, REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 272174 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CHUSMIZA REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | 5663-12-lr18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-31 | 2018-08-22 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 2020-05-06 | TAMARUGAL | HUARA | Sin Reajuste | 1087603.699 | 1184379.144 | 96905960 | 6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 1184185.701 | 193.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.443 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40008180-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO APR DE CHANAVAYITA, COMUNA DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 352859 | Gestión de Proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Etapa 3, comuna de Iquique región de Tarapacá | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | En Licitación | Trato directo | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-05-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 63106.805 | 63106.805 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 63106.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10150 | 14500 | 14395 | 24061.805 | 0
Agua Potable Rural | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40008180-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO APR DE CHANAVAYITA, COMUNA DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 360588 | Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Etapa 3, comuna de Iquique región de Tarapacá | 1. OBRAS | 5663-8-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-16 | 2022-06-01 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2023-01-04 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 364067.731 | 435219.341 | 78044920 | 9 | TEKNORIEGO SOLUCIONES AMBIENTALES SPA | 0 | 435219.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 140000 | 99261 | 95958.341 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40016173-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 337226 | GP CONSERVACION APR | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2022-05-06 | TAMARUGAL | HUARA, POZO ALMONTE | Sin Reajuste | 43502 | 38410.85 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 4732.363 | 24950.8 | 0 | 0 | 0 | 18551.149 | 3199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3199.851 | 0 | 0 | 11927.487
Agua Potable Rural | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40016173-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 323780 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE REDES APR MOQUELLA 2020, COMUNA DE CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | 5663-16-lq20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-27 | 2020-09-22 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-09-23 | 2021-05-06 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Sin Reajuste | 118653 | 124171.182 | 96905960 | 6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 113267.555 | 10903.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10903.627 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40016173-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 337225 | CONSERVACIONES SISTEMAS APR LOCALIDADES DE MAMIÑA Y LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE Y PACHICA, COMUNA DE HUARA, REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | 5663-13-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-15 | 2021-11-09 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2022-05-06 | TAMARUGAL | HUARA, POZO ALMONTE | Sin Reajuste | 179924.43 | 289209.559 | 78044920 | 9 | TEKNORIEGO SOLUCIONES AMBIENTALES SPA | 19343.565 | 269865.994 | 0 | 0 | 0 | 127938.961 | 51331.158 | 71582.015 | 0 | 0 | 19013.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Tarapacá | TAMARUGAL | CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40021573-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAMIÑA ALTO, COMUNA DE CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 326234 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de Agua Potable Rural de Camiña Alto, Comuna de Camiña, Región de Tarapacá | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-03-25 | 2022-06-18 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Sin Reajuste | 115000 | 193919.413 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 78957.918 | 114961.495 | 0 | 0 | 0 | 38695.637 | 9483.225 | 57596.769 | 0 | 2002.182 | 7183.682 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Tarapacá | TAMARUGAL | CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40021573-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAMIÑA ALTO, COMUNA DE CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 333921 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAMIÑA ALTO, COMUNA DE CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | 5663-1-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-09 | 2021-03-09 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-03-25 | 2022-06-18 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Sin Reajuste | 797765.972 | 1337375.261 | 78044920 | 9 | TEKNORIEGO SOLUCIONES AMBIENTALES SPA | 811936.603 | 525438.658 | 0 | 0 | 0 | 65401.552 | 0 | 396686.317 | 49542.636 | 13808.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027944-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE TARAPACA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 304017 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE FUENTE Y MEJORAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DEL BORDE COSTERO DE LA COMUNA DE IQUIQUE ¿ REGIÓN DE TARAPACÁ¿. - SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS LOCALIDADES DE CHANAVAYITA, CARAMUCHO, | 2. ESTUDIOS | 5663-4-lq20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-29 | 2020-07-02 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2022-01-20 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 253579.144 | 265802.333 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 119611.05 | 119611.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15790.117 | 6645.058 | 45186.397 | 0 | 39870.35 | 12119.128 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027944-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE TARAPACA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 321755 | GESTION DE PROYECTO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE FUENTE Y MEJORAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DEL BORDE COSTERO DE LA COMUNA DE IQUIQUE, REGIÓN DE TARAPACÁ. SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS LOCALIDADES DE CHANAVAY | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2022-01-20 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 38541.338 | 38541.338 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 17729.016 | 16958.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3253.1 | 0 | 3854.132 | 3854.134 | 5996.822 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027944-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE TARAPACA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 321761 | ESTUDIO DE FUENTE Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LA LOCALIDAD DE CARIQUIMA, REGIÓN DE TARAPACÁ | 2. ESTUDIOS | 5663-9-LP20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-08-28 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2022-05-23 | TAMARUGAL | COLCHANE | Sin Reajuste | 80717.7 | 102103.348 | 12537056 | k | JAIME ANDRES CASTILLO BREVIS | 50815.906 | 15916.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7074.13 | 8842.663 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027944-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE TARAPACA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 321763 | GESTION DE PROYECTO ESTUDIO DE FUENTE Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LA LOCALIDAD DE CARIQUIMA, REGIÓN DE TARAPACÁ | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2021-08-16 | TAMARUGAL | COLCHANE | Sin Reajuste | 11703.73 | 12821.86 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 8718.865 | 4102.995 | 0 | 0 | 0 | 3778.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.809 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027944-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE TARAPACA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 321764 | ESTUDIO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE MILQUIJAWA REGION DE TARAPACA | 2. ESTUDIOS | 5663-15-LQ20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-24 | 2020-09-21 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2022-05-30 | TAMARUGAL | COLCHANE | Sin Reajuste | 110537 | 98864 | 12537056 | k | JAIME ANDRES CASTILLO BREVIS | 59318.4 | 14829.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4943.2 | 0 | 0 | 0 | 9886.4 | 0 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027944-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE TARAPACA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 321765 | GESTION DE PROYECTO ESTUDIO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE MILQUIJAWA REGION DE TARAPACA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2022-05-30 | TAMARUGAL | COLCHANE | Sin Reajuste | 16027.935 | 14335.28 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 8601.168 | 2150.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.764 | 0 | 1433.528 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027944-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE TARAPACA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 321766 | ESTUDIO DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE RURAL DE MOQUELLA REGIÓN DE TARAPACÁ | 2. ESTUDIOS | 5663-23-LQ20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-06 | 2020-11-05 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-11-26 | 2021-10-20 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Sin Reajuste | 167625 | 175031.5 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 124020.16 | 36756.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10501.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17503.15 | 8751.575 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027944-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE TARAPACA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 321767 | GESTION DE PROYECTO ESTUDIO MOQUELLA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-11-26 | 2021-10-20 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Sin Reajuste | 19923 | 25379.568 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 20049.859 | 5329.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3806.935 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027944-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE TARAPACA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 321768 | ESTUDIOS DE CONSERVACIONES SISTEMAS APR REGIÓN DE TARAPACÁ | 2. ESTUDIOS | 5663-20-LP20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-06 | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-11-30 | 2023-04-22 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Sin Reajuste | 98722.5 | 113565.192 | 76006665 | 6 | CONSULTORA EN ING GONZALO BENAVIDES OYEDO EIRL | 60599.865 | 52965.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 7896 | 10264.8 | 0 | 33604.527 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027944-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE TARAPACA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 321769 | GESTION DE PROYECTO ESTUDIO SISTEMAS EXISTENTES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-11-30 | 2023-04-22 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Sin Reajuste | 14210 | 16466.953 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 9388.344 | 7078.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318.92 | 1488.396 | 2115.84 | 0 | 2155.453 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027944-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE TARAPACA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 321770 | ESTUDIOS DE CONSERVACIONES DE INSTALACIONES DE SISTEMAS ARTESANALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA SECTORES RURALES DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ | 2. ESTUDIOS | 5663-22-LQ20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-06 | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-03-22 | TAMARUGAL | CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA, POZO ALMONTE | Sin Reajuste | 116116.7 | 106099.999 | 76006665 | 6 | CONSULTORA EN ING GONZALO BENAVIDES OYEDO EIRL | 79573.734 | 26526.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5306.392 | 8219.873 | 13000 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027944-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE TARAPACA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 321771 | GESTION DE PROYECTO SISTEMAS APR BASICO PROGRESIVO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-03-22 | TAMARUGAL | COLCHANE, HUARA, PICA, POZO ALMONTE | Sin Reajuste | 14790 | 15384.5 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 11889.494 | 3495.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3495.006 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Tarapacá |  |  | de Tarapacá | PROYECTOS | 40042205-0 | CONSERVACION DE SSR LOCALIDADES DE CHAPIQUILTA, MOQUELLA Y MILQUILJAWA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 337226 | GP CONSERVACION APR | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2022-05-06 | TAMARUGAL | HUARA, POZO ALMONTE | Sin Reajuste | 43502 | 38410.85 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 49300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 19300 | 10000 | 27515
Agua Potable Rural | de Tarapacá |  |  | de Tarapacá | PROYECTOS | 40042205-0 | CONSERVACION DE SSR LOCALIDADES DE CHAPIQUILTA, MOQUELLA Y MILQUILJAWA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 355714 | Conservación de sistemas APR de localidades de Moquella y Chapiquilta, comuna de Camiña y Miquiljawa comuna de Colchane, Región de Tarapacá | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-04 | 2023-04-02 | TAMARUGAL | CAMIÑA, COLCHANE | Sin Reajuste | 277849 | 539061.568 | 76266135 | 7 | CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA | 0 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 120000 | 70000 | 199061.568 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027918-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ANTOFAGASTA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 349512 | PUBLICACIONES 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 560 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.295 | 145.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027918-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ANTOFAGASTA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 323788 | FACTIBILIDAD Y DISEÑO SISTEMA DE CAPTACIÓN, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE OLLAGUE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 2. ESTUDIOS | 1501-36-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-15 | 2021-11-10 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2022-08-11 | EL LOA | OLLAGÜE | Sin Reajuste | 116340.111 | 113952 | 79693840 | 4 | CUATRO C. CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL LIMITADA | 0 | 113952 | 0 | 0 | 42176.4 | 0 | 0 | 33835.2 | 0 | 0 | 37940.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027918-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ANTOFAGASTA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 348602 | FACTIBILIDAD Y DISEÑO SISTEMA DE CAPTACIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE RURAL CALETA BUENA | 2. ESTUDIOS | 1501-39-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-01-24 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2023-01-27 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Sin Reajuste | 100000 | 108272.5 | 79693840 | 4 | CUATRO C. CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL LIMITADA | 0 | 108272.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32482 | 0 | 40061 | 35729.5 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027918-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ANTOFAGASTA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 349067 | FACTIBILIDAD Y DISEÑO SISTEMA INTEGRAL DE APR - LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA - COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-12-01 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 0 | 450000 | 0 | 0 |  | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61906 | 0 | 100094 | 0 | 288000 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027918-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ANTOFAGASTA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 349628 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO EXPLORACION DE NUEVAS FUENTES PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE RIO GRANDE | 2. ESTUDIOS | 1501-11-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-29 | 2022-08-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-12 | 2023-03-25 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 150000 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 60000 | 49500 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027918-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ANTOFAGASTA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 349867 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO EXPLORACIÓN DE NUEVO POZO DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE PAPOSO | 2. ESTUDIOS | 1501-15-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-07 | 2022-08-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-25 | 2023-04-07 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Sin Reajuste | 120000 | 120000 | 0 | 0 |  | 0 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24928 | 0 | 35972 | 0 | 32100 | 27000 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027918-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ANTOFAGASTA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 354602 | FACTIBILIDAD Y DISEÑO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CALETA COBIJA | 2. ESTUDIOS | 1501-10-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-29 | 2022-08-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-12 | 2023-06-18 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Sin Reajuste | 100000 | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 114382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 40000 | 39382 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027918-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ANTOFAGASTA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 360947 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO EXPLORACIÓN DE NUEVAS FUENTES PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD DE QUILLAGUA | 2. ESTUDIOS | 1501-13-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-07 | 2022-08-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-25 | 2023-04-07 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Sin Reajuste | 150000 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 60000 | 0 | 49500 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027918-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ANTOFAGASTA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | OTROS GASTOS | Antofagasta | 349903 | VIATICOS Y TRASLADO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 0 | 543 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0
Agua Potable Rural | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40033081-0 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHUNCHURI II ETAPA 2021-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 345811 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CHUNCHURI - II ETAPA - SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | 1501-33-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-28 | 2021-10-27 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-08-09 | EL LOA | CALAMA | Sin Reajuste | 138075.731 | 224496.764 | 76270236 | 3 | RBD HERMANOS SPA | 0 | 224496.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 80000 | 44496.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40033087-0 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE ALFALFA, CALAMA RURAL 2021-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 345757 | CONSERVACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL FLOR DE ALFALFA - CALAMA RURAL - SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | 1501-34-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-27 | 2021-10-27 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-08-06 | EL LOA | CALAMA | Sin Reajuste | 142483.42 | 225332.262 | 76270236 | 3 | RBD HERMANOS SPA | 0 | 225332.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42667 | 73799 | 108866.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40033090-0 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO II ETAPA 2021-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 340028 | CONSERVACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LOCALIDAD DE TOCONAO II ETAPA | 1. OBRAS | 1501-27-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-17 | 2021-09-20 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2022-02-19 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 349387.378 | 376407.53 | 77639020 | 8 | EMPRESA CONSTRUCTORA CORTES LTDA | 64243.07 | 312164.46 | 0 | 0 | 0 | 312164.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038636-0 | CONSERVACION INTEGRAL APR SAN PEDRO DE ATACAMA - II ETAPA - COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 360219 | CONSERVACIÓN INTEGRAL APR SAN PEDRO DE ATACAMA - II ETAPA - COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-08-01 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 0 | 1297033 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1097033 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA |  | PROYECTOS | 40038636-0 | CONSERVACION INTEGRAL APR SAN PEDRO DE ATACAMA - II ETAPA - COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 349865 | VIÁTICOS Y TRASLADOS CONSERVACIONES APR | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300
Agua Potable Rural | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038637-0 | CONSERVACION INTEGRAL APR QUILLAGUA - COMUNA DE MARÍA ELENA QUILLAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 349861 | CONSERVACIÓN INTEGRAL APR QUILLAGUA - COMUNA DE MARIA ELENA | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-07-01 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Sin Reajuste | 0 | 430150 | 0 | 0 |  | 0 | 85550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42775 | 42775 | 344600 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA |  | PROYECTOS | 40038637-0 | CONSERVACION INTEGRAL APR QUILLAGUA - COMUNA DE MARÍA ELENA QUILLAGUA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 349865 | VIÁTICOS Y TRASLADOS CONSERVACIONES APR | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300
Agua Potable Rural | de Antofagasta | EL LOA | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038638-0 | CONSERVACION INTEGRAL APR LASANA COMUNA DE CALAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 349855 | CONSERVACIÓN INTEGRAL APR LASANA - COMUNA DE CALAMA | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-07-01 | EL LOA | CALAMA | Sin Reajuste | 0 | 456160 | 0 | 0 |  | 0 | 136428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68214 | 68214 | 319732 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Antofagasta | EL LOA | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40038638-0 | CONSERVACION INTEGRAL APR LASANA COMUNA DE CALAMA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 349865 | VIÁTICOS Y TRASLADOS CONSERVACIONES APR | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300
Agua Potable Rural | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40040847-0 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL TALABRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 349857 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE TALABRE | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-05-01 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 0 | 212983 | 0 | 0 |  | 0 | 74154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37077 | 37077 | 138829 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA |  | PROYECTOS | 40040847-0 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL TALABRE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 349865 | VIÁTICOS Y TRASLADOS CONSERVACIONES APR | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300
Agua Potable Rural | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40040850-0 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE SOCAIRE II ETAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 349860 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOCALIDAD DE SOCAIRE II ETAPA | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-06-01 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 0 | 367462 | 0 | 0 |  | 0 | 128222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64111 | 64111 | 239240 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA |  | PROYECTOS | 40040850-0 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE SOCAIRE II ETAPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 349865 | VIÁTICOS Y TRASLADOS CONSERVACIONES APR | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300
Agua Potable Rural | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40040851-0 | CONSERVACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PAPOSO II ETAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 349862 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PAPOSO II ETAPA | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-06-01 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Sin Reajuste | 0 | 315631 | 0 | 0 |  | 0 | 110081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55040 | 55041 | 205550 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL |  | PROYECTOS | 40040851-0 | CONSERVACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PAPOSO II ETAPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 349865 | VIÁTICOS Y TRASLADOS CONSERVACIONES APR | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300
Agua Potable Rural | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40040852-0 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOCALIDAD DE CHIU-CHIU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 349864 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL -LOCALIDAD DE CHIU CHIU | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | EL LOA | CALAMA | Sin Reajuste | 0 | 173840 | 0 | 0 |  | 0 | 77898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38949 | 38949 | 95942 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA |  | PROYECTOS | 40040852-0 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOCALIDAD DE CHIU-CHIU | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 349865 | VIÁTICOS Y TRASLADOS CONSERVACIONES APR | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300
Agua Potable Rural | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40040856-0 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 360340 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS SERVIDAS LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-08-01 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 0 | 1029100 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 829100 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Atacama | HUASCO | FREIRINA | de Atacama | PROYECTOS | 40010742-0 | INSTALACIÓN SISTEMA APR LONGOMILLA, LA FLORIDA, MAITENCILLO Y QUEBRADA HONDA, VALLENAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 326517 | Instalación sistema APR Longomilla, La Florida, Maitencillo y Quebrada Honda, Vallenar | 1. OBRAS | 1502-23-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-15 | 2021-02-26 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2022-06-21 | HUASCO | FREIRINA, VALLENAR | Sin Reajuste | 1148621.36 | 1358705.078 | 76060010 | 5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 1195129 | 163576.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123768.044 | 39808.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN |  | PROYECTOS | 40016156-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR,REGIÓN DE ATACAMA (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 350035 | GOBAL DE GASTO EXPROPIACIONES AGUA POTABLE RURAL 2022 | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1270000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18125.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3125.856 | 0 | 4500 | 0 | 5500 | 5000 | 0
Agua Potable Rural | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40016156-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR,REGIÓN DE ATACAMA (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357878 | PAGO DE PUBLICACIONES ENTRE LAS REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA Y MAGALLANES | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 45000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3067.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3067.812 | 0
Agua Potable Rural | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40016156-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR,REGIÓN DE ATACAMA (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358796 | PAGO PERITOS TASADORES APR - DESDE REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA LA REGION DE MAGALLANES | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 34284.741 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3125.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3125.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Atacama |  |  |  | PROYECTOS | 40029254-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE ATACAMA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 356203 | Pago de Publicación | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Atacama |  |  | de Atacama | PROYECTOS | 40029254-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE ATACAMA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Atacama | 349932 | Factibilidad y Diseño de Fuente complementaria sistema captación SSR Incahuasi comuna de Vallenar | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-01-01 | HUASCO | VALLENAR | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 200000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Atacama |  |  | de Atacama | PROYECTOS | 40029254-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE ATACAMA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Atacama | 354379 | Factibilidad y Diseño de Fuente complementaria sistema captación SSR El Jilguero y SSR Imperial comuna de Vallenar | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-01-01 | HUASCO | VALLENAR | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 200000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40029545-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR DOMEYKO COMUNA DE VALLENAR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 354757 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL OBRA DE MEJORAMIENTO SISTEMA APR DOMEYKO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-5-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-28 | 2022-05-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-20 | 2023-06-20 | HUASCO | VALLENAR | Sin Reajuste | 210000 | 210000 | 0 | 0 |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 20000 | 20000 | 155000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Agua Potable Rural | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40029545-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR DOMEYKO COMUNA DE VALLENAR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 362954 | AIF OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA APR DOMEYKO SEGUNDO LLAMADO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-09-01 | HUASCO | VALLENAR | Sin Reajuste | 0 | 210000 | 0 | 0 |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 20000 | 20000 | 155000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Agua Potable Rural | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40029545-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR DOMEYKO COMUNA DE VALLENAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 349327 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR DOMEYCO COMUNA DE VALLENAR | 1. OBRAS | 1502-3-0122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-05-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-08-02 | HUASCO | VALLENAR | Sin Reajuste | 2593485 | 2444072.066 | 78354700 | 7 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 0 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 225000 | 350000 | 350000 | 1294072.066 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40030584-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN APR ATACAMA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 349731 | Conservación SSR Camarones comuna de Vallenar Región de Atacama | 1. OBRAS | 1502-17-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-06-29 | 2022-07-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-03 | 2022-12-31 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, VALLENAR | Sin Reajuste | 124981.956 | 124981.956 | 0 | 0 |  | 0 | 124981.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 40000 | 20000 | 14981.956 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40037701-0 | CONSERVACION SSR LAS BREAS Y LA HIGUERITA COMUNA ALTO DEL CARMEN ATACAMA COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 354970 | Conservación SSR Las Breas y SSR la Higuerita comuna de Alto del Carmen 2022 | 1. OBRAS | 1502-19-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-05 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-26 | 2022-12-14 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Sin Reajuste | 250000 | 250000 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 90000 | 90000 | 20000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40037702-0 | CONSERVACION SSR CHANCHOQUIN CHICO Y CONAY COMUNA ALTO DEL CARMEN COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 354973 | Conservación SSR Chanchoquin Chico y SSR Conay comuna de Alto del Carmen 2022 | 1. OBRAS | 1502-18-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-26 | 2022-12-14 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Sin Reajuste | 250000 | 250000 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 90000 | 90000 | 20000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40037712-0 | CONSERVACION SSR PIEDRAS JUNTAS COMUNA ALTO DEL CARMEN ATACAMA 2022 COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 354974 | Conservación SSR Piedras Juntas comuna Alto del Carmen 2022 | 1. OBRAS | 1502-21-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-07 | 2022-08-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-30 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Sin Reajuste | 125000 | 125000 | 0 | 0 |  | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 40000 | 15000 | 20000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30392034-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DIAGUITAS, COMUNA DE VICUÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 326635 | Gestión de Proyectos Mejoramiento Sistema Agua Potable Rural Diaguitas comuna de Vicuña | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | No aplica | En Ejecución | Trato directo | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-19 | 2022-02-13 | ELQUI | VICUÑA | Sin Reajuste | 102336.227 | 102336.227 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 59801.545 | 19187.731 | 0 | 0 | 16756.887 | 1217.377 | 0 | 0 | 0 | 1213.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23346.951
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30392034-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DIAGUITAS, COMUNA DE VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 326599 | Mejoramiento Sistema Agua Potable Rural Diaguitas comuna de Vicuña | 1. OBRAS | No aplica | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-30 | 2020-12-11 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-19 | 2022-02-13 | ELQUI | VICUÑA | Sin Reajuste | 571082.361 | 705767.08 | 78962920 | K | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 413005.207 | 123379.682 | 0 | 0 | 115010.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8368.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169382.191 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 30434423-0 | AMPLIACION SISTEMA APR SONORA LOS ACACIOS, COMUNA DE OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 331395 | Gestión de Proyectos Ampliación Sistema Agua Potable Rural Sonora Los Acacios Etapa II | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | ... | En Ejecución | Trato directo | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-10-04 | 2022-02-01 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 10773.382 | 11845.871 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 7399.385 | 1072.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072.227 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 30434423-0 | AMPLIACION SISTEMA APR SONORA LOS ACACIOS, COMUNA DE OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 345457 | Ampliación Sistema APR Sonora Los Acacios Etapa II comuna de Ovalle | 1. OBRAS | ... | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-04 | 2022-05-23 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 32550.371 | 81695.663 | 76225075 | 6 | INGECOP INGENIERIA & CONSTRUCCION SPA | 51028.428 | 30667.235 | 0 | 0 | 23211.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7455.35 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30435476-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ISIDRO CALINGASTA, COMUNA DE VICUÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 341809 | Gestión de ProyectosMejoramiento Sistema APR San Isidro Calingasta comuna de Vicuña, Etapa II | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-06-01 | ELQUI | VICUÑA | Sin Reajuste | 0 | 113390 | 0 | 0 |  | 0 | 10440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 6090 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30435476-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ISIDRO CALINGASTA, COMUNA DE VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 362277 | Mejoramiento Sistema APR San Isidro - Calingasta Comuna de Vicuña Etapa II | 1. OBRAS | 1503-57-LR22 | Nulo | Propuesta publica | 2022-06-17 | 2022-07-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-03 | 2023-07-30 | ELQUI | VICUÑA | Sin Reajuste | 707565.776 | 707565.776 | 0 | 0 |  | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 42000 | 635565.776 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | LIMARI | RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30478137-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS BREAS COMUNA DE RÍO HURTADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 333946 | Gestión de Proyectos Mejoramiento Sistema APR Las Breas Comuna de Rio Hurtado | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-09-13 | 2022-09-23 | LIMARI | RIO HURTADO | Sin Reajuste | 73777.737 | 80193.449 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 25822.383 | 54371.066 | 0 | 0 | 12048.256 | 4701.158 | 3924.475 | 0 | 20083.419 | 0 | 0 | 13613.758 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | LIMARI | RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30478137-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS BREAS COMUNA DE RÍO HURTADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 333945 | Mejoramiento Sistema APR Las Breas Comuna de Rio Hurtado | 1. OBRAS | No aplica | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-15 | 2021-05-07 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-09-13 | 2022-07-10 | LIMARI | RIO HURTADO | Sin Reajuste | 414855 | 508811.982 | 78354700 | 7 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 178083.833 | 374974.437 | 0 | 0 | 83091.422 | 32421.781 | 27065.344 | 0 | 138507.902 | 0 | 0 | 93887.988 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30478246-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR COQUIMBITO ALTOVALSOL, COMUNA DE LA SERENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 353944 | Gestión de Proyectos Mejoramiento Sistema APR Coquimbito - Altovalsol Comuna de La Serena | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-08-01 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 329461 | 0 | 0 |  | 0 | 53647.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6311.502 | 15778.754 | 31557.508 | 275813.236
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA |  | PROYECTOS | 30478246-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR COQUIMBITO ALTOVALSOL, COMUNA DE LA SERENA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 356171 | Pago de Expropiaciones | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10140 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10140 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30478246-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR COQUIMBITO ALTOVALSOL, COMUNA DE LA SERENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 353937 | Mejoramiento Sistema APR Coquimbito - Altovalsol Comuna de La Serena | 1. OBRAS | 1503-35-LR22 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-05-25 | 2022-06-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-05-07 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 2176379.85 | 2176379.85 | 0 | 0 |  | 0 | 369984.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43527.597 | 108818.993 | 217637.985 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30484560-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR EL CHILCAL, COMUNA CANELA COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 333939 | Gestión de Proyectos Construcción Sistema APR El Chilcal Comuna de Canela | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | No aplica | En Ejecución | Trato directo | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-19 | 2022-06-21 | CHOAPA | CANELA | Sin Reajuste | 86097.295 | 93952.284 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 66051 | 27901.284 | 0 | 0 | 7324.726 | 8054.034 | 4020.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6371.912 | 2129.667 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30484560-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR EL CHILCAL, COMUNA CANELA COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 333938 | Construcción Sistema APR El Chilcal Comuna de Canela | 1. OBRAS | No aplica | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-15 | 2021-05-07 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-19 | 2022-06-21 | CHOAPA | CANELA | Sin Reajuste | 644160.786 | 647948.783 | 76116556 | 9 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 455523.206 | 192425.577 | 0 | 0 | 50515.351 | 55568.002 | 27730.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43944.223 | 14667.345 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 339245 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistemas APR Barraza Oruro Alto y Peral Ojos de Agua comuna de Ovalle | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | ... | En Ejecución | Trato directo | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-06-29 | 2021-12-31 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 48538.353 | 46701.968 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 31030.569 | 6900.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 340772 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistemas APR Las Ramadas-Pejerreyes APR Vado Hondo y APR El Maqui-Pampa Grande comuna de Monte Patria | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | ... | En Ejecución | Trato directo | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-07-28 | 2021-12-25 | LIMARI | MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 48116.435 | 48116.435 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 18885.12 | 16687.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16687.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 362979 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación SSR Los Rulos SSR Pangalillo y SSR Tahuinco Provincia de Choapa | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | CHOAPA | CANELA, SALAMANCA | Sin Reajuste | 0 | 42465.737 | 0 | 0 |  | 0 | 42465.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12739.721 | 14863.008 | 14863.008 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 362980 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación SSR Las Mollacas SSR EL Maqui - Pampa Grande y SSR Pedregal comuna de Monte Patria | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | LIMARI | MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 0 | 22996.952 | 0 | 0 |  | 0 | 22996.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6899.086 | 8048.933 | 8048.933 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 362981 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación SSR Ramadas de Pejerreyes y SSR Vado Hondo - El Barranco comuna de Monte Patria | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | LIMARI | MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 0 | 21685.578 | 0 | 0 |  | 0 | 21685.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6505.673 | 7589.952 | 7589.953 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 362982 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación SSR Peral Ojo de Agua SSR Barraza SSR Barraza Alto - Socos comuna de Ovalle | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 31538.418 | 0 | 0 |  | 0 | 31538.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9461.525 | 11038.446 | 11038.447 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 362983 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación SSR Cerrillos de Tamaya y SSR La Torre - Las Sossas comuna de Ovalle | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 28600 | 0 | 0 |  | 0 | 28600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8580 | 10010 | 10010 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 362984 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación SSR Las Ramadas de Punitaqui y SSR La Unión Yaconi comuna de Ovalle | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | LIMARI | OVALLE, PUNITAQUI | Sin Reajuste | 0 | 19638.247 | 0 | 0 |  | 0 | 19638.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5891.474 | 6873.387 | 6873.386 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 350035 | GOBAL DE GASTO EXPROPIACIONES AGUA POTABLE RURAL 2022 | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1270000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 60000 | 50000 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 339244 | Obras de Conservación Sistemas APR Barraza Oruro Alto y Peral Ojos de Agua comuna de Ovalle | 1. OBRAS | No aplica | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-18 | 2021-06-11 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-06-29 | 2021-12-31 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 340247.439 | 322082.541 | 76217602 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 214009.491 | 47582.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47582.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 340770 | Obras de Conservación Sistemas APR El Maqui-Pampa Grande Pedregal Las Ramadas-Pejerreyes y APR Vado Hondo-El Barranco comuna de Monte Patria | 1. OBRAS | 1503-23-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-18 | 2021-07-14 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-07-28 | 2021-12-25 | LIMARI | MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 279389.182 | 331837.486 | 5194545 | K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 130242.204 | 115091.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115091.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 340933 | Obras de Conservación Sistemas APR Bellavista Ceres Chapilca y Horcón Alcohuaz Provincia de Elqui | 1. OBRAS | 1503-25-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-18 | 2021-07-14 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-07-28 | 2021-12-25 | ELQUI | LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA | Sin Reajuste | 360859.116 | 375354.617 | 77748810 | 4 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 261680.104 | 113674.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106611.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7062.65 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 362279 | Obras de Conservación SSR Los Rulos SSR Pangalillo y SSR Tahuinco Provincia de Choapa | 1. OBRAS | 1503-44-LR22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-17 | 2022-07-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-03 | 2023-03-02 | CHOAPA | CANELA, SALAMANCA | Sin Reajuste | 326659.517 | 326659.517 | 0 | 0 |  | 0 | 326659.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97997.855 | 114330.831 | 114330.831 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 362283 | Obras de Conservación SSR Las Mollacas SSR EL Maqui - Pampa Grande y SSR Pedregal comuna de Monte Patria | 1. OBRAS | 1503-48-LQ22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-17 | 2022-07-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-03 | 2023-03-02 | LIMARI | MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 176899.634 | 176899.634 | 0 | 0 |  | 0 | 176899.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53069.891 | 61914.872 | 61914.871 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 362284 | Obras de Conservación SSR Ramadas de Pejerreyes y SSR Vado Hondo - El Barranco comuna de Monte Patria | 1. OBRAS | 1503-49-LQ22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-17 | 2022-07-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-03 | 2023-03-02 | LIMARI | MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 196875.345 | 196875.345 | 0 | 0 |  | 0 | 196875.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50043.641 | 58384.248 | 88447.456 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 362285 | Obras de Conservación SSR Peral Ojo de Agua SSR Barraza SSR Barraza Alto - Socos comuna de Ovalle | 1. OBRAS | 1503-50-LQ22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-19 | 2022-07-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-03 | 2023-03-02 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 242603.216 | 242603.216 | 0 | 0 |  | 0 | 242603.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72780.965 | 84911.126 | 84911.125 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 362287 | Obras de Conservación SSR Cerrillos de Tamaya y SSR La Torre - Las Sossas comuna de Ovalle | 1. OBRAS | 1503-51-LQ22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-17 | 2022-07-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-03 | 2023-03-02 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 220000 | 220000 | 0 | 0 |  | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 77000 | 77000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 362288 | Obras de Conservación SSR Las Ramadas de Punitaqui y SSR La Unión Yaconi comuna de Ovalle | 1. OBRAS | 1503-52-LQ22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-17 | 2022-07-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-03 | 2023-03-02 | LIMARI | OVALLE, PUNITAQUI | Sin Reajuste | 151063.442 | 151063.442 | 0 | 0 |  | 0 | 151063.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45319.033 | 52872.205 | 52872.204 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027703-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR PUNTA DE CHOROS, COMUNA LA HIGUERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 354075 | Gestión de Proyectos Mejoramiento Sistema APR Punta de Choros comuna de La Higuera | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-08-01 | ELQUI | LA HIGUERA | Sin Reajuste | 0 | 339165 | 0 | 0 |  | 0 | 100709.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6497.4 | 16243.501 | 32487.002 | 19492.201 | 25989.601 | 238455.295
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027703-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR PUNTA DE CHOROS, COMUNA LA HIGUERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 353971 | Mejoramiento Sistema APR Punta de Choros comuna de La Higuera | 1. OBRAS | 1503-34-LR22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-25 | 2022-06-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-05-07 | ELQUI | LA HIGUERA | Sin Reajuste | 2240483 | 2240483 | 0 | 0 |  | 0 | 694549.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44809.657 | 112024.144 | 224048.287 | 134428.972 | 179238.63 | 1545933.31 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 327050 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Las Cañas I comuna de Illapel | 2. ESTUDIOS | NO APLICA | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-02 | 2020-11-13 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-01-15 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 40000 | 44015.775 | 76385627 | 5 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 30710.254 | 13305.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9503.944 | 3801.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 327051 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Las Cañas I comuna de Illapel | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | No aplica | Terminado | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-04-15 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 5512.287 | 6382.287 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 4452.921 | 1929.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378.072 | 551.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 327061 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR La Capilla y Diseño Construcción Sistema APR Pueblo Hundido comuna de Combarbalá | 2. ESTUDIOS | NO APLICA | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-02 | 2020-11-13 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-02-24 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 80000 | 77890 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 43618.4 | 34271.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34271.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 327062 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR La Capilla y Diseño Construcción Sistema APR Pueblo Hundido comuna de Combarbalá | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | No aplica | En Ejecución | Trato directo | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-02-24 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 11294.05 | 11294.05 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 6324.67 | 4969.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4969.38 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 327732 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Los Morales y San Marcos provincia de Limarí | 2. ESTUDIOS | No aplica | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-09 | 2020-11-27 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-01-10 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 80000 | 74974 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 62978.16 | 11995.84 | 0 | 0 | 6372.79 | 5623.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 327733 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Los Morales y San Marcos provincia de Limarí | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | No aplica | Terminado | Trato directo | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-01-10 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 10871.23 | 10871.23 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 9131.833 | 1739.397 | 0 | 0 | 0 | 1739.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 327734 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR El Maqui-Pampa Grande y Los Tapia comuna de Monte Patria | 2. ESTUDIOS | No aplica | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-09 | 2020-11-27 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-05-25 | LIMARI | MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 70000 | 66580 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 38283.5 | 31856.5 | 0 | 0 | 0 | 4993.5 | 0 | 0 | 0 | 10522.5 | 7015 | 2667.5 | 6658 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 327735 | Gestión de proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR El Maqui-Pampa Grande y Los Tapia comuna de Monte Patria | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | No aplica | En Ejecución | Trato directo | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-01-25 | LIMARI | MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 9654.1 | 9654.1 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 6516.517 | 3655.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284.411 | 1017.174 | 388.237 | 965.411 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 328038 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR La Ligua de Cogotí comuna de Combarbalá | 2. ESTUDIOS | No aplica | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-16 | 2020-12-04 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 40000 | 39973.5 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 33977.475 | 5996.025 | 0 | 0 | 0 | 5996.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 328040 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Pan de Azúcar comuna de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | No aplica | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-16 | 2020-12-04 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-07-16 | ELQUI | COQUIMBO | Sin Reajuste | 80000 | 86537 | 76385627 | 5 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 30287.95 | 25961.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12980.55 | 0 | 12980.55 | 30287.95 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 328044 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR La Ligua de Cogotí comuna de Combarbalá | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | No aplica | Terminado | Trato directo | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-01-15 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 5796.158 | 5796.158 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 4926.734 | 869.424 | 0 | 0 | 0 | 869.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 328046 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Pan de Azúcar comuna de Coquimbo | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | No aplica | En Ejecución | Trato directo | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-07-16 | ELQUI | COQUIMBO | Sin Reajuste | 12547.865 | 12547.865 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 4391.753 | 3764.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882.18 | 0 | 1882.18 | 4391.752
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 328047 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Sistema APR Puerto Aldea comuna de Coquimbo y Oruro Alto comuna de Ovalle | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | No aplica | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-03-01 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | Sin Reajuste | 10320.172 | 11179.428 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 3612.061 | 4987.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4987.324 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 329245 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Puerto Aldea comuna de Coquimbo y Oruro Alto comuna de Ovalle | 2. ESTUDIOS | No aplica | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-03-01 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | Sin Reajuste | 80000 | 59306.101 | 76942260 | 9 | SOC. DE ING. Y CONST. ASSIEME LTDA | 36174.681 | 23131.42 | 0 | 0 | 0 | 23131.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 331440 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Sol del Pacífico Comuna de Ovalle | 2. ESTUDIOS | 1503-41-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-08-25 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-09-20 | 2022-05-18 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 40000 | 34760 | 77498950 | 1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 6952 | 27808 | 0 | 0 | 5214 | 0 | 5214 | 0 | 0 | 5214 | 0 | 6952 | 5214 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 331452 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Sol del Pacífico Comuna de Ovalle | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | ... | En Ejecución | Trato directo | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-09-20 | 2022-05-18 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 5040.2 | 5040.2 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 756.03 | 4284.17 | 0 | 0 | 1008.04 | 0 | 756.03 | 0 | 0 | 756.03 | 0 | 1008.04 | 756.03 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 338518 | Obras de Prefactibilidad Prospección y Construcción de Fuentes Sistemas APR El Palomo - Los Laureles y El Rincón de La Coipa Provincia de Limarí | 1. OBRAS | No aplica | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-04 | 2021-05-28 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-09-07 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 148457.26 | 168434.85 | 76829530 | 1 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 105609.395 | 547.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 338520 | Gestión de Proyectos Obras de Prefactibilidad Prospección y Construcción de Fuentes Sistemas APR El Palomo - Los Laureles y El Rincón de La Coipa Provincia de Limarí | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | No aplica | En Ejecución | Trato directo | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-09-07 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 24423.053 | 24423.053 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 15267.744 | 126.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 341698 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Pisco Elqui, comuna de Paihuano | 2. ESTUDIOS | 1503-38-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-08-27 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-09-20 | 2022-07-17 | ELQUI | LA HIGUERA | Sin Reajuste | 70000 | 75945.6 | 76385627 | 5 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 15189.12 | 60756.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11391.84 | 11391.84 | 0 | 15189.12 | 11391.84 | 11391.84 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 341699 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Pisco Elqui, comuna de Paihuano | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | ... | En Ejecución | Trato directo | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-09-20 | 2022-07-17 | ELQUI | LA HIGUERA | Sin Reajuste | 11012.112 | 11012.112 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 2202.422 | 8809.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651.817 | 1651.817 | 0 | 2202.422 | 1651.817 | 1651.817 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 341700 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral SSR Huatulame Comuna de Monte Patria | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | . | En Ejecución | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-15 | 2022-09-11 | LIMARI | MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 10365.354 | 10365.354 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 10365.354 | 0 | 0 | 2073.071 | 0 | 1554.803 | 0 | 1554.803 | 0 | 1554.803 | 2073.071 | 1554.803 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 341774 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Caleta Hornos, comuna de La Higuera | 2. ESTUDIOS | 1503-39-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-08-25 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-09-20 | 2022-05-18 | ELQUI | LA HIGUERA | Sin Reajuste | 40000 | 43872 | 77498950 | 1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 8774.4 | 35097.6 | 0 | 0 | 6580.8 | 0 | 0 | 6580.8 | 0 | 0 | 6580.8 | 8774.4 | 6580.8 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 341775 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Caleta Hornos, comuna de La Higuera | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | ... | En Ejecución | Trato directo | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-09-20 | 2022-09-15 | ELQUI | LA HIGUERA | Sin Reajuste | 6361.44 | 6361.44 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 1272.288 | 5089.152 | 0 | 0 | 954.216 | 0 | 0 | 954.216 | 0 | 0 | 954.216 | 1272.288 | 954.216 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 341783 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Barraza, comuna de Ovalle | 2. ESTUDIOS | 1503-43-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-08-25 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-09-20 | 2022-07-17 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 60000 | 59354.41 | 76057319 | 1 | INGENIERIA Y PROYECTOS ICNOVA S.A. | 11870.882 | 47483.528 | 0 | 0 | 8903.162 | 8903.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8903.162 | 0 | 11870.882 | 8903.161 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 341785 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema Barraza, comuna de Ovalle | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | ... | En Ejecución | Trato directo | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-09-20 | 2022-07-17 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 8606.389 | 8606.389 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 1721.278 | 6885.111 | 0 | 0 | 1290.958 | 1290.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290.959 | 0 | 1721.278 | 1290.958 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 346911 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Huatulame Comuna de Monte Patria | 2. ESTUDIOS | 1503-54-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-01 | 2021-10-21 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-15 | 2022-07-13 | LIMARI | MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 65000 | 71485.2 | 76385627 | 5 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 3574.26 | 67910.94 | 0 | 0 | 10722.78 | 0 | 10722.78 | 0 | 10722.78 | 0 | 10722.78 | 14297.04 | 10722.78 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 359942 | Estudios Hidrogeológicos y Geofísicos SSR Samo Alto Tabaqueros Pichasca y Quebrada Santander Comuna de Río Hurtado | 1. OBRAS | 1503-27-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-05-26 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-13 | 2022-09-26 | LIMARI | RIO HURTADO | Sin Reajuste | 60000 | 54000 | 79548600 | 3 | AYALA, CABRERA Y ASOCIADOS LTDA. | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 14000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 359944 | Gestión de Proyectos Estudios Hidrogeológicos y Geofísicos SSR Samo Alto Tabaqueros Pichasca y Quebrada Santander Comuna de Río Hurtado | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | LIMARI | RIO HURTADO | Sin Reajuste | 0 | 8700 | 0 | 0 |  | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 359945 | Estudios Hidrogeológicos y Geofísicos SSR Panguesillo Quelén Alto El Chilcal y localidad de Coyuntagua Sur Provincia de Chopa | 1. OBRAS | 1503-28-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-05-26 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-13 | 2022-09-26 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 60000 | 52612.019 | 96693430 | 1 | HIDROGESTION S.A. | 0 | 52612.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 12612.019 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 359972 | Gestión de Proyectos Estudios Hidrogeológicos y Geofísicos SSR Panguesillo Quelén Alto El Chilcal y localidad de Coyuntagua Sur Provincia de Choapa | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 0 | 8700 | 0 | 0 |  | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 362289 | Pruebas de Bombeo SSR Mincha Norte Batuco Higuerilla Panguesillo Chuchiñí Tahuinco y Los Tapia Provincias de Choapa y Limarí | 1. OBRAS | 1503-72-LQ22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-21 | 2022-08-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-07 | 2023-03-07 | LIMARI, CHOAPA | OVALLE, SALAMANCA | Sin Reajuste | 100000 | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 30000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 362291 | Pruebas de Bombeo SSR El Peñón Tambillos Horcón - Alcohuaz Andacollito - La Campana Diaguitas La Compañía La Higuera de Punitaqui y La Rinconada de Punitaqui Provincias Elqui - Limarí | 1. OBRAS | 1503-70-LQ22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-21 | 2022-08-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-07 | 2023-03-07 | ELQUI, LIMARI | LA SERENA, OVALLE | Sin Reajuste | 145000 | 145000 | 0 | 0 |  | 0 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43500 | 43500 | 58000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 362293 | Estudio Hidrogeológico y Geofísico Batuco El Queñe Punta Nueva y Lanco Alto Provincia de Choapa | 1. OBRAS | 1503-55-LP22 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-06-17 | 2022-07-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-15 | 2023-01-13 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 60000 | 60000 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 15000 | 3000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 362294 | Estudio Hidrogeológico y Geofísico SSR El Balcón Tilama y Cogotí 18 Provincias Choapa y Limarí | 1. OBRAS | 1503-58-LE22 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-06-17 | 2022-07-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-08 | 2023-01-13 | CHOAPA | LOS VILOS | Sin Reajuste | 45000 | 45000 | 0 | 0 |  | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 11250 | 2250 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 362295 | Estudio Hidrogeológico y Geofísico SSR Quebrada de Paihuano Chapilca El Arenal y La Compañía Provincia de Elqui | 1. OBRAS | 1503-59-LP22 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-06-17 | 2022-07-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-22 | 2023-01-13 | ELQUI | PAIGUANO, VICUÑA | Sin Reajuste | 60000 | 60000 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 15000 | 3000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 362297 | Prospección y Construcción de Fuente SSR La Torre - La Sossa comuna de Ovalle | 1. OBRAS | 1503-56-LR22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-17 | 2022-07-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-30 | 2023-01-28 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 314246.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94274.062 | 109986.405 | 109986.405 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 362302 | Estudio Hidrogeológico y Geofísico SSR Las Mollacas La Granjita Morro Alegre y Serón Provincia de Limarí | 1. OBRAS | 1503-60-LE22 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-06-17 | 2022-07-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-08 | 2023-01-13 | LIMARI | MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | Sin Reajuste | 45000 | 45000 | 0 | 0 |  | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 11250 | 2250 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 362304 | Estudio Hidrogeológico y Geofísico SSR Lagunillas Limar Oruro Alto Provincia de Limarí | 1. OBRAS | 1503-61-LE22 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-06-17 | 2022-07-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-01-13 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 45000 | 45000 | 0 | 0 |  | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 11250 | 2250 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 362305 | Estudios Hidrogeológicos y Geofísicos y Prospecciones SSR Barrio Alto Asiento Viejo y Cárcamo La Colonia Provincia de Choapa | 1. OBRAS | 1503-62-LQ22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-06-17 | 2022-07-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-04 | 2023-01-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 222766.81 | 234143.21 | 96690360 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 222766.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100245.065 | 111383.404 | 11138.341 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 362306 | Estudios Hidrogeológicos y Geofísicos y Prospecciones SSR Caimanes Chuchiñí y Tahuinco Provincia de Choapa | 1. OBRAS | 1503-63-LQ22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-06-17 | 2022-07-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-29 | CHOAPA | LOS VILOS, SALAMANCA | Sin Reajuste | 250731.81 | 254075.71 | 96690360 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 250731.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112829.315 | 125365.904 | 12536.591 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 362307 | Estudios Hidrogeológicos y Geofísicos y Prospecciones SSR Caleta Los Hornos y Pisco Elqui Provincia de Elqui | 1. OBRAS | 1503-64-LQ22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-06-17 | 2022-07-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-29 | ELQUI | LA HIGUERA, PAIGUANO | Sin Reajuste | 136809.54 | 135740.163 | 76647612 | 0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 0 | 136809.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61564.293 | 68404.77 | 6840.477 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 362309 | Estudios Hidrogeológicos y Geofísicos y Prospecciones SSR El Maqui - Pampa Grande y Pedregal comuna de Monte Patria | 1. OBRAS | 1503-65-LQ22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-06-17 | 2022-07-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-29 | LIMARI | MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 136809.54 | 135740.163 | 76647612 | 0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 0 | 136809.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61564.293 | 68404.77 | 6840.477 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 362311 | Construcción de Fuente SSR Pueblo Hundido comuna de Combarbalá y localidad de Matancilla comuna de Illapel | 1. OBRAS | 1503-66-LQ22 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-06-17 | 2022-07-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-02 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 138385.1 | 138385.1 | 0 | 0 |  | 0 | 138385.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69192.55 | 62273.295 | 6919.255 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 362314 | Construcción de Fuente SSR EL Palomo - Los Laureles y Rincón de La Coipa Provincia de Limarí | 1. OBRAS | 1503-67-LQ22 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-06-17 | 2022-07-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-14 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 252042 | 252042 | 0 | 0 |  | 0 | 252042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126021 | 113418.9 | 12602.1 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 362315 | Prospección SSR Barraza y Construcción de Fuente SSR Oruro Alto comuna de Ovalle | 1. OBRAS | 1503-73-LR22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-21 | 2022-08-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-07 | 2023-02-25 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 241743.74 | 241743.74 | 0 | 0 |  | 0 | 241743.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120871.87 | 108784.683 | 12087.187 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 362985 | Gestión de Proyectos Prospección y Construcción de Fuente SSR La Torre - La Sossa comuna de Ovalle | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-01-01 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 40852.093 | 0 | 0 |  | 0 | 40852.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12255.628 | 14298.233 | 14298.232 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 362986 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico y Geofísico Batuco El Queñe Punta Nueva y Lanco Alto Provincia de Choapa | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 0 | 7800 | 0 | 0 |  | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5460 | 1950 | 390 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 362987 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico y Geofísico SSR El Balcón Tilama y Cogotí 18 Provincias Choapa y Limarí | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | CHOAPA | LOS VILOS | Sin Reajuste | 0 | 5850 | 0 | 0 |  | 0 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4095 | 1462.5 | 292.5 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 362988 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico y Geofísico SSR Quebrada de Paihuano Chapilca El Arenal y La Compañía Provincia de Elqui | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | ELQUI | PAIGUANO, VICUÑA | Sin Reajuste | 0 | 7800 | 0 | 0 |  | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5460 | 1950 | 390 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 362989 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico y Geofísico SSR Las Mollacas La Granjita Morro Alegre y Serón Provincia de Limarí | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | LIMARI | MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | Sin Reajuste | 0 | 5850 | 0 | 0 |  | 0 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4095 | 1462.5 | 292.5 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 362990 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico y Geofísico SSR Lagunillas Limar Oruro Alto Provincia de Limarí | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 5850 | 0 | 0 |  | 0 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4095 | 1462.5 | 292.5 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 362991 | Gestión de Proyectos Estudios Hidrogeológicos y Geofísicos y Prospecciones SSR Barrio Alto Asiento Viejo y Cárcamo La Colonia Provincia de Choapa | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-02-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 28959.685 | 0 | 0 |  | 0 | 28959.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20271.78 | 7239.921 | 1447.984 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 362992 | Gestión de Proyectos Estudios Hidrogeológicos y Geofísicos y Prospecciones SSR Caimanes Chuchiñí y Tahuinco Provincia de Choapa | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-02-01 | CHOAPA | LOS VILOS, SALAMANCA | Sin Reajuste | 0 | 32595.135 | 0 | 0 |  | 0 | 32595.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22816.595 | 8148.784 | 1629.756 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 362993 | Gestión de Proyectos Estudios Hidrogeológicos y Geofísicos y Prospecciones SSR Caleta Los Hornos y Pisco Elqui Provincia de Elqui | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-02-01 | ELQUI | LA HIGUERA, PAIGUANO | Sin Reajuste | 0 | 17785.24 | 0 | 0 |  | 0 | 17785.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12449.668 | 4446.31 | 889.262 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 362994 | Gestión de Proyectos Estudios Hidrogeológicos y Geofísicos y Prospecciones SSR El Maqui - Pampa Grande y Pedregal comuna de Monte Patria | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-02-01 | LIMARI | MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 0 | 17785.24 | 0 | 0 |  | 0 | 17785.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12449.668 | 4446.31 | 889.262 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 362995 | Gestión de Proyectos Construcción de Fuente SSR Pueblo Hundido comuna de Combarbalá y localidad de Matancilla comuna de Illapel | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-11-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 17990.063 | 0 | 0 |  | 0 | 17990.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8995.032 | 8095.528 | 899.503 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 362996 | Gestión de Proyectos Construcción de Fuente SSR EL Palomo - Los Laureles y Rincón de La Coipa Provincia de Limarí | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-11-01 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 32765.46 | 0 | 0 |  | 0 | 32765.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16382.73 | 14744.457 | 1638.273 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 362997 | Gestión de Proyectos Prospección SSR Barraza y Construcción de Fuente SSR Oruro Alto comuna de Ovalle | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 31426.686 | 0 | 0 |  | 0 | 31426.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15713.343 | 14142.009 | 1571.334 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360148 | Obras por Sequía, Habilitación de Fuente SSR Las Cañas I y SSR Higueritas Unidas | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-05-01 | LIMARI, CHOAPA | OVALLE, ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 240000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172020 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360149 | Gestión de Proyectos Obras por Sequía, Habilitación de Fuente SSR Las Cañas I y SSR Higueritas Unidas | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-04-01 | LIMARI, CHOAPA | OVALLE, ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 34800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24944
Agua Potable Rural | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360150 | Obras por Sequía, Habilitación de Fuente SSR Colliguay, comuna de Monte Patria | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-05-01 | LIMARI | MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 0 | 310000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360151 | Gestión de Proyectos, Obras por Sequía, Habilitación de Fuente SSR Colliguay, comuna de Monte Patria | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-04-01 | LIMARI | MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 0 | 44950 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43150
Agua Potable Rural | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360152 | Obras por Sequía, Habilitación de Fuente SSR Huentelauquén Sur, comuna de Canela | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | CHOAPA | CANELA | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360153 | Gestión de Proyectos, Obras por Sequía Habilitación de Fuente SSR Huentelauquén Sur, comuna de Canela | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | CHOAPA | CANELA | Sin Reajuste | 0 | 29000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23200
Agua Potable Rural | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360155 | Gestión de Proyectos, Obras por Sequía Habilitación SSR Doña Juana y Coyuntagua Norte, Comuna de Illapel | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-04-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 58000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56550
Agua Potable Rural | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360156 | Obras por Sequía, Diseño Habilitación SSR Alcones Bajo, Comuna de Ovalle y Diseño Habilitación de Fuente SSR Arboleda Grande, Comuna de Choapa | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-03-01 | LIMARI, CHOAPA | OVALLE, SALAMANCA | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360157 | Gestión de Proyectos, Obras por Sequía Diseño Habilitación de Fuente SSR Alcones Bajos y Diseño Habilitación de Funte Arboleda Grande, Comuna de Choapa | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-03-01 | LIMARI, CHOAPA | OVALLE, SALAMANCA | Sin Reajuste | 0 | 5800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900
Agua Potable Rural | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360162 | Gestión de Proyectos, Obras por sequía Prospección y Construcción de Fuente SSR Los Rulos y Carén Alto, Provincia de Choapa | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-03-01 | CHOAPA | CANELA | Sin Reajuste | 0 | 43500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41900
Agua Potable Rural | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360163 | Obras por Sequía, Prospección y Construcción de Fuente SSR Las Cañas II y Pintacura Sur, Provincia de Choapa | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-03-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360164 | Gestión de Proyectos, Obras por Sequía Prospección y Construcción de Fuente SSR Las Cañas II y Pintacura Sur, Provincia de Choapa | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-03-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 43500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40700
Agua Potable Rural | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360166 | Obras por Sequía, Habilitación de Fuente SSR Santa Virginia, Mal Paso y Quebrada de Carcamo Sur, Comuna de Illapel | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-05-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 480000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360167 | Gestión de Proyectos, Obras por Sequía Habilitación de Fuente SSR Santa Virginia, Mal Paso y Quebrada de Carcamo Sur, Comuna de Illapel | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-05-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 69600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65460
Agua Potable Rural | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360317 | Obras por Sequía, Habilitación de Fuente SSR Pichasca, comuna de Río Hurtado | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-04-01 | LIMARI | RIO HURTADO | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149995 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360318 | Gestión de Proyectos, Obras por Sequía Habilitación de Fuente SSR Pichasca, comuna de Río Hurtado | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-04-01 | LIMARI | RIO HURTADO | Sin Reajuste | 0 | 21750 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21749
Agua Potable Rural | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360319 | Obras por Sequía, Habilitación de Fuente SSR Los Rulos y Carén Alto, Provincia de Choapa | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-04-01 | CHOAPA | CANELA | Sin Reajuste | 0 | 270000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269995 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360320 | Gestión de Proyectos, Obras por Sequía Habilitación de Fuente SSR Los Rulos y Carén Alto, Provincia de Choapa | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-04-01 | CHOAPA | CANELA | Sin Reajuste | 0 | 39150 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39149
Agua Potable Rural | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360321 | Obras por Sequía, Habilitación de Fuente SSR Las Cañas II y Pintacura Sur, Provincia de Choapa | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-04-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 320000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319995 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360322 | Gestión de Proyectos, Obras por Sequía Habilitación de Fuente SSR Las Cañas II y Pintacura Sur, Provincia de Choapa | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-04-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 46400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46399 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360325 | Obras por Sequía, Habilitación de Fuente SSR La Higuera, comuna de La Higuera y Habilitación de Fuente Alcones Bajos, comuna de Ovalle | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | ELQUI, LIMARI | LA HIGUERA, OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 1175000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174995 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360326 | Gestión de Proyectos, Obras por Sequía Habilitación de Fuente SSR La Higuera, comuna de La Higuera y Habilitación de Fuente Alcones Bajos, comuna de Ovalle | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | ELQUI, LIMARI | LA HIGUERA, OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 170375 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170374
Agua Potable Rural | de Coquimbo |  |  |  | PROYECTOS | 40038271-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 361281 | Sequia 2022 2023 Programación 2022 Regular | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 110000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 360154 | Obras por Sequía, Habilitación SSR Doña Juana y Coyuntagua Norte, Comuna de Illapel | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-05-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 400000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 360161 | Obras por sequía, Prospección y Construcción de Fuente SSR Los Rulos y Carén Alto, Provincia de Choapa | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-03-01 | CHOAPA | CANELA | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo |  |  |  | PROYECTOS | 40038271-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 361281 | Sequia 2022 2023 Programación 2022 Regular | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 110000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30069977-0 | AMPLIACION SERVICIO APR LA VEGA-LA VIÑA, COMUNA DE CABILDO CABILDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 355817 | GASTO ADMINISTRATIVO AMPLIACION APR LA VEGA LA VIÑA COMUNA DE CABILDO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-08-01 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 0 | 259036.4 | 0 | 0 |  | 0 | 137743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 57743 | 115233.3
Agua Potable Rural | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30069977-0 | AMPLIACION SERVICIO APR LA VEGA-LA VIÑA, COMUNA DE CABILDO CABILDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 350758 | AMPLIACIÓN SSR LA VEGA LA VIÑA COMUNA DE CABILDO Y PROVINCIA DE PETORCA | 1. OBRAS | 1504-14-LR22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-19 | 2022-06-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-29 | 2023-07-24 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 2481186 | 2481186 | 0 | 0 |  | 0 | 1377430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 577430 | 1212942 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso |  |  |  | PROYECTOS | 30103535-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR EL CARMEN COMUNA DE LA LIGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 362068 | Arrastre contratos FET 2022 que por plazo terminan el 2023 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1827853 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6501
Agua Potable Rural | de Valparaíso |  |  |  | PROYECTOS | 30103535-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR EL CARMEN COMUNA DE LA LIGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 362068 | Arrastre contratos FET 2022 que por plazo terminan el 2023 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1827853 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44836
Agua Potable Rural | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30402084-0 | REPOSICIÓN SISTEMA APR LA TETERA - PUEBLO DE INDIOS COMUNA QUILLOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 326870 | GESTIÓN DE PROYECTO REPOSICIÓN SISTEMA DE APR LA TETERA-PUEBLO DE INDIOS COMUNA DE QUILLOTA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-22 | 2022-02-15 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 74132.9 | 80222.603 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 68763.366 | 11459.237 | 0 | 0 | 0 | 6456.81 | 989.591 | 1452.919 | 0 | 310 | 0 | 2249.917 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30402084-0 | REPOSICIÓN SISTEMA APR LA TETERA - PUEBLO DE INDIOS COMUNA QUILLOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 326868 | REPOSICIÓN SISTEMA DE APR LA TETERA-PUEBLO DE INDIOS COMUNA DE QUILLOTA | 1. OBRAS | 1504- | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-15 | 2021-01-21 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2022-02-22 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 800027 | 802226.03 | 6956902 | 1 | AUGUSTO GUTIERREZ GUAJARDO | 687633.654 | 171292.34 | 0 | 0 | 0 | 64568.106 | 9895.907 | 14529.193 | 0 | 3100 | 0 | 79199.134 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | de Valparaíso | PROYECTOS | 30464535-0 | AMPLIACION AMPLIAICON DE SERVICIO APR EL PASO V REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 331063 | ASESORIA AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL PASO COMUNA DE PUCHUNCAVI | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-04-29 | 2022-07-03 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Sin Reajuste | 44997.891 | 52309.691 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 34693.235 | 16471.271 | 0 | 0 | 0 | 6739.788 | 2947.828 | 2779.003 | 902.203 | 1105.237 | 0 | 1997.212 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | de Valparaíso | PROYECTOS | 30464535-0 | AMPLIACION AMPLIAICON DE SERVICIO APR EL PASO V REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 331062 | AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL PASO COMUNA DE PUCHUNCAVÍ | 1. OBRAS | 1504-2-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-04 | 2021-03-31 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-04-29 | 2022-07-03 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Sin Reajuste | 480000 | 523096.909 | 6956902 | 1 | AUGUSTO GUTIERREZ GUAJARDO | 346932.356 | 154726.642 | 0 | 0 | 0 | 67397.884 | 29478.28 | 27790.027 | 9022.03 | 11052.366 | 0 | 9986.055 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 30470140-0 | MEJORAMIENTO SSR LAS SALINAS COMUNA DE PAPUDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 355823 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO SSR LAS SALINAS COMUNA DE PAPUDO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2023-03-12 | PETORCA | PAPUDO | Sin Reajuste | 80467.63 | 80467.63 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 0 | 50339.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10388.551 | 8851.439 | 5961.373 | 5961.373 | 8046.736 | 11130 | 30128.13
Agua Potable Rural | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 30470140-0 | MEJORAMIENTO SSR LAS SALINAS COMUNA DE PAPUDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 355821 | MEJORAMIENTO SSR LAS SALINAS COMUNA DE PAPUDO | 1. OBRAS | 1504-2-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-14 | 2022-04-05 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2023-03-12 | PETORCA | PAPUDO | Sin Reajuste | 946678 | 804676.3 | 76116556 | 9 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 0 | 503394.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103885.51 | 88514.393 | 59613.731 | 59613.731 | 80467.36 | 111300 | 301281.3 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002361-0 | AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNA VERDE, COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 306197 | ASESORIA AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNA VERDE COMUNA DE VALPARAISO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-11 | 2021-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 461100 | 457518.696 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 453820.114 | 4177.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3698.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.68 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Agua Potable Rural | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002361-0 | AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNA VERDE, COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 306180 | AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNA VERDE COMUNA DE VALPARAISO | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2019-10-24 | 2019-11-29 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-11 | 2021-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 3100000 | 3312655.798 | 83407700 | 0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 3281834.279 | 30821.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30821.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 340513 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO CONSERVACIÓN SSR EL RUNGUE, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ; Y RENE SCHNEIDER, COMUNA DE QUILLOTA. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-09-24 | 2022-02-21 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Sin Reajuste | 31900 | 29625.229 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 18206.773 | 11418.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225.224 | 0 | 0 | 1576.324 | 7932.361 | 684.547 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 340515 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO CONSERVACIÓN SSR TRONCAL SAN PEDRO, COMUNA DE QUILLOTA; SSR RABUCO, COMUNA DE HIJUELAS; Y CERRILLOS, COMUNA DE CATEMU. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-09-30 | 2022-04-13 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 33437.103 | 39455.761 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 9538.01 | 29917.751 | 0 | 0 | 0 | 12097.686 | 6339.457 | 0 | 7480.608 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 340517 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO CONSERVACIÓN SSR LEYDA, COMUNA DE SAN ANTONIO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2022-02-07 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 18842.161 | 18915.926 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 14275.439 | 4640.487 | 0 | 0 | 0 | 2299.416 | 0 | 2341.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 341707 | GASTO ADMINISTRATIVO CONSERVACION SSR ALICAHUE LOS PERALES COMUNA DE CABILDO PROVINCIA DE PETORCA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504 | En Ejecución | Trato directo | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-07-19 | 2022-01-15 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 16957.986 | 17292.536 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 15817.79 | 1474.746 | 0 | 0 | 0 | 1474.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 341709 | GASTO ADMINISTRATIVO CONSERVACION LA MORA COMUNA DE CABILDO PROVINCIA DE PETORCA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504 | En Ejecución | Trato directo | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2021-07-19 | 2022-01-29 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 17177.931 | 18857.672 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 16139.097 | 2718.575 | 0 | 0 | 0 | 2718.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 363139 | Cuadre | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 66539.985 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 66539.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66539.985 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 341041 | Resol. FISCALIA Nº 171 DE FECHA 4/26/2021 Lote(s) Nº 7 SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VIÑA LA VEGA | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 25840.685 | 25840.685 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 27649.532 | 0 | 0 | 27649.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347711 | SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SAN JOSÉ EL CARMEN | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 627.85 | 627.85 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 627.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347712 | SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SAN JOSÉ EL CARMEN | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 461.1 | 461.1 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 461.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347713 | SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SAN JOSÉ EL CARMEN | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 243.6 | 243.6 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 243.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 350035 | GOBAL DE GASTO EXPROPIACIONES AGUA POTABLE RURAL 2022 | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1270000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 141994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073.055 | 0 | 10920.945 | 30000 | 50000 | 50000 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357878 | PAGO DE PUBLICACIONES ENTRE LAS REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA Y MAGALLANES | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 45000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4381.941 | 0 | 0 | 0 | 493.954 | 36.706 | 2172.989 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 178.292 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358376 | PAGO RECEPTORES Y PERITOS JUDICIALES DESDE LA REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA LA REGION DE MAGALLANES | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 2973.76 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 683.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.988 | 79.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358796 | PAGO PERITOS TASADORES APR - DESDE REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA LA REGION DE MAGALLANES | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 34284.741 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2469.678 | 0 | 0 | 0 | 2469.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 339718 | CONSERVACIÓN SSR ALICAHUE LOS PERALES COMUNA DE CABILDO, PROVINCIA DE PETORCA | 1. OBRAS | 1504- | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-06-25 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-07-19 | 2022-01-15 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 110000 | 119258.867 | 76318710 | 1 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 109088.21 | 10170.657 | 0 | 0 | 0 | 10170.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 339719 | CONSERVACIÓN SSR LA MORA, COMUNA DE CABILDO, PROVINCIA DE PETORCA | 1. OBRAS | 1504- | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-06-24 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2022-02-14 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 110000 | 130052.907 | 76318710 | 1 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 111304.118 | 18748.789 | 0 | 0 | 0 | 18748.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 340512 | CONSERVACIÓN SSR EL RUNGUE, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ PROVINCIA DE VALPARAÍSO Y SSR RENE SCHNEIDER COMUNA DE QUILLOTA PROVINCIA DE QUILLOTA | 1. OBRAS | 1504-78-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-28 | 2021-08-20 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-09-24 | 2022-02-21 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Sin Reajuste | 260000 | 227886.38 | 77153674 | 3 | CONSTRUCTORA ITACO LTDA. | 140052.1 | 87834.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9424.8 | 0 | 0 | 12125.569 | 61018.161 | 5265.748 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 340514 | CONSERVACIÓN SSR TRONCAL SAN PEDRO, COMUNA DE QUILLOTA; SSR RABUCO, COMUNA DE HIJUELAS; Y CERRILLOS, COMUNA DE CATEMU. | 1. OBRAS | 1504-79-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-28 | 2021-08-20 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-09-30 | 2022-04-13 | SAN FELIPE, QUILLOTA | CATEMU, HIJUELAS, QUILLOTA | Sin Reajuste | 390000 | 394557.614 | 77153674 | 3 | CONSTRUCTORA ITACO LTDA. | 94993.1 | 299564.517 | 0 | 0 | 0 | 121363.858 | 63394.566 | 0 | 61573.96 | 53232.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 340516 | CONSERVACIÓN SSR LEYDA, COMUNA DE SAN ANTONIO | 1. OBRAS | 1504-71-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-22 | 2021-08-13 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2022-02-07 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 110000 | 130454.666 | 9517655 | 0 | JUAN FRANCISCO NUNEZ VARGAS | 98451.304 | 32003.362 | 0 | 0 | 0 | 15858.038 | 0 | 16145.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 357563 | OBRAS DE CONSERVACION SSR GUAYACÁN COMUNA DE CABILDO PROVINCIA DE PETORCA | 1. OBRAS | 1504-19-LQ22 | Nulo | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2023-01-08 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 180000 | 161427.778 | 76318710 | 1 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 357878 | PAGO DE PUBLICACIONES ENTRE LAS REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA Y MAGALLANES | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 45000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 361454 | CONSERVACIÓN SSR CUNCUMÉN COMUNA Y PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 1. OBRAS | 1504- | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-06-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-25 | 2023-01-21 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 180000 | 180000 | 0 | 0 |  | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | VALPARAISO | CASABLANCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020293-0 | MEJORAMIENTO DE SERVICIO APR LO OVALLE, COMUNA DE CASABLANCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 355844 | GASTO ADMINISTRATIVO MEJORMIENTO DE SERVICIO APR LO OVALLE COMUNA CASABLANCA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-05-23 | 2023-03-19 | VALPARAISO | CASABLANCA | Sin Reajuste | 73424.78 | 73424.78 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 0 | 66119.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21429.756 | 14934.6 | 7675.827 | 10903.58 | 11175.252 | 15485.962
Agua Potable Rural | de Valparaíso | VALPARAISO | CASABLANCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020293-0 | MEJORAMIENTO DE SERVICIO APR LO OVALLE, COMUNA DE CASABLANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 355840 | MEJORAMIENTO DE SERVICIO APR LO OVALLE COMUNA DE CASABLANCA | 1. OBRAS | 1504-9-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-08 | 2022-05-09 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-05-23 | 2023-03-19 | VALPARAISO | CASABLANCA | Sin Reajuste | 839871 | 734247.804 | 76684232 | 1 | ING. Y CONSTRUCCIÓN GAMAL SPA | 0 | 661190.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214297.561 | 149346.003 | 76758.269 | 109035.799 | 111752.516 | 154859.804 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso |  |  |  | PROYECTOS | 40020457-0 | AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL MAITEN LARGO COMUNA DE LA LIGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 362068 | Arrastre contratos FET 2022 que por plazo terminan el 2023 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1827853 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30529
Agua Potable Rural | de Valparaíso |  |  |  | PROYECTOS | 40020457-0 | AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL MAITEN LARGO COMUNA DE LA LIGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 362068 | Arrastre contratos FET 2022 que por plazo terminan el 2023 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1827853 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 210543
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40023250-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 340520 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR LA VIÑA LA VEGA Y SAN LORENZO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-10-01 | 2022-03-30 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 85753.888 | 85753.888 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 27150.239 | 44974.682 | 0 | 0 | 0 | 44974.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40023250-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 340518 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR LA VIÑA LA VEGA COMUNA DE CABILDO | 1. OBRAS | 1504- | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-29 | 2021-08-25 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-10-01 | 2022-03-30 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 300000 | 857538.883 | 96690360 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 395652.719 | 325596.491 | 0 | 0 | 0 | 325596.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 311144 | ASESORÍA DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y EXTENSIÓN SISTEMA DE APR VALLE HERMOSO, COMUNA LA LIGUA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Trato directo | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-06-22 | 2021-05-08 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 20497.1 | 20497.1 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 8198.84 | 6149.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6149.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 319000 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y EXTENSIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VALLE HERMOSO, COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA | 2. ESTUDIOS |  | Terminado | Propuesta publica | 2019-11-27 | 2019-12-18 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2021-05-23 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 158000 | 157670 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 63068 | 47301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 329292 | ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO APR LAS COIMAS COMUNA DE PUTAENDO | 2. ESTUDIOS |  | Terminado | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-01-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 33395.2 | 33395.2 | 76725670 | 1 | GRANING INGENIERIA LTDA. | 23376.64 | 10018.56 | 0 | 0 | 0 | 10018.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 329293 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO APR LAS COIMAS COMUNA DE PUTAENDO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-01-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 3339.52 | 3339.52 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 2337.664 | 1001.856 | 0 | 0 | 0 | 1001.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 329299 | DISEÑO DE INSTALACIÓN DE SERVICIO APR ADELANTO LA CAMPANA | 2. ESTUDIOS |  | Terminado | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-01-17 | MARGA MARGA | OLMUE | Sin Reajuste | 29975 | 31503.725 | 76956190 | 0 | EMOJ OFICINA CONSULTORA EIRL. | 22511.225 | 8992.5 | 0 | 0 | 0 | 8992.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 329300 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE DISEÑO DE INSTALACIÓN DE SERVICIO APR ADELANTO LA CAMPANA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-01-17 | MARGA MARGA | OLMUE | Sin Reajuste | 2997.5 | 2997.5 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 2098.25 | 899.25 | 0 | 0 | 0 | 899.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 329302 | DISEÑO DE INSTALACIÓN SISTEMA BÁSICO SERVICIO DE APR JUAN ROZAS COMUNA DE PUTAENDO | 2. ESTUDIOS |  | Terminado | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-01-07 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 27495.6 | 36735.6 | 79693840 | 4 | CUATRO C. CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL LIMITADA | 28486.92 | 8248.68 | 0 | 0 | 0 | 8248.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 329303 | ASESORIA POR GESTIÓN DE DISEÑO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA BÁSICO SERVICIO DE APR JUAN ROZAS COMUNA DE PUTAENDO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-01-07 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 2749.56 | 3673.56 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 2848.692 | 824.868 | 0 | 0 | 0 | 824.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 337680 | Estudio hidrogeológico, prospecciones y construcción de fuente SSR Villa Huaquén, comuna de La Ligua, provincia de Petorca | 1. OBRAS | 1504- | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-10 | 2021-07-07 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-07-30 | 2022-04-26 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 300000 | 449121.773 | 76864090 | 4 | HIDROCIVIL Y COMPANIA LIMITADA | 319543.75 | 129578.023 | 0 | 0 | 0 | 108916.691 | 20661.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 337758 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE ABASTECIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DE LA PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | 975-37-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-20 | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2023-01-01 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 715000 | 776864.95 | 78759000 | 4 | CAUSSE INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS S.A. | 227211.312 | 408010.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264854.458 | 0 | 0 | 0 | 18948.106 | 0 | 124207.993 | 0 | 177568.513 | Estudio de Factibilidad
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 340475 | Asesoría por Gestión de Proyecto Estudio hidrogeológico, prospecciones y construcción de fuente SSR Villa Huaquén, comuna de La Ligua, provincia de Petorca | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-07-30 | 2022-04-26 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 64319.357 | 65122.657 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 46333.843 | 18788.814 | 0 | 0 | 0 | 15792.92 | 2995.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 340476 | Estudio Hidrogeológico y Construcción de Fuente SSR Algarrobo Comuna de Cabildo, Provincia de Petorca. | 1. OBRAS | 1504- | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-10 | 2021-07-09 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-07-30 | 2022-03-27 | SAN ANTONIO | ALGARROBO | Sin Reajuste | 300000 | 419499.012 | 76864090 | 4 | HIDROCIVIL Y COMPANIA LIMITADA | 396604.173 | 22894.839 | 0 | 0 | 0 | 22894.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 340478 | Asesoría por Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Construcción de Fuente SSR Algarrobo, Comuna de Cabildo, Provincia de Petorca | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-07-30 | 2022-03-27 | SAN ANTONIO | ALGARROBO | Sin Reajuste | 61665.156 | 60827.357 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 57507.605 | 3319.752 | 0 | 0 | 0 | 3319.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 340493 | Diseño de Aducción para el abastecimiento de Servicios Sanitarios Rurales de la cuenca del Rio Ligua provincia de Petorca | 2. ESTUDIOS | 1504-54-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-15 | 2021-07-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-07-30 | 2022-07-25 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 15000 | 145898.55 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 43769.565 | 102128.985 | 0 | 0 | 0 | 29179.71 | 0 | 29179.71 | 0 | 43769.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 340496 | ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO DISEÑO ADUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LA CUENCA DEL RIO LIGUA PROVINCIA DE PETORCA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-07-30 | 2022-07-25 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 21155.29 | 21155.29 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 6346.587 | 14808.703 | 0 | 0 | 0 | 4231.058 | 0 | 4231.058 | 0 | 6346.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 340500 | PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR CUNCUMEN, COMUNA DE SAN ANTONIO | 1. OBRAS | 1504-59-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-12 | 2021-08-06 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-03 | 2022-03-02 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 300000 | 379449.35 | 76647612 | 0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 69948.2 | 309501.15 | 0 | 0 | 0 | 181754.65 | 0 | 15226.05 | 0 | 0 | 0 | 112520.45 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 340501 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR CUNCUMEN, COMUNA DE SAN ANTONIO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-03 | 2022-03-02 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 55020.156 | 55020.156 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 10142.489 | 47085.445 | 0 | 0 | 0 | 26354.424 | 0 | 2207.778 | 2207.778 | 0 | 0 | 16315.465 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 340502 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO SSR PEDEGUA COMUNA DE PETORCA | 2. ESTUDIOS | 1504-96-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-12 | 2021-09-09 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-10-11 | 2022-08-17 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 50000 | 46080 | 77498950 | 1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 13824 | 32256 | 0 | 0 | 0 | 9216 | 0 | 0 | 9216 | 0 | 13824 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 340503 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO DISEÑO DE MEJORAMIENTO SSR PEDEGUA COMUNA DE CABILDO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-10-11 | 2022-08-17 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 4608 | 4608 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 1382.4 | 3225.6 | 0 | 0 | 0 | 921.6 | 0 | 0 | 921.6 | 0 | 1382.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 340504 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO SSR POLCURA LA CHIMBA SUR COMUNA DE PETORCA | 2. ESTUDIOS | 1504-97-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-12 | 2021-09-09 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-11 | 2022-07-28 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 40000 | 35000 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 10500 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 340505 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO DISEÑO MEJORAMIENTO SSR POLCURA LA CHIMBA SUR COMUNA DE PETORCA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-11 | 2022-07-28 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 3500 | 3500 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 1050 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 340506 | DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR RIO COLORADO COMUNA DE SAN ESTEBAN | 2. ESTUDIOS | 1504-72-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-26 | 2021-08-18 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 2022-08-20 | LOS ANDES | LOS ANDES | Sin Reajuste | 135000 | 56706 | 78508740 | 2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 17011.8 | 39694.2 | 0 | 0 | 0 | 11341.2 | 0 | 0 | 11341.2 | 0 | 17011.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 340508 | DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR MAUCO MANZANAR COMUNA DE QUILLOTA | 2. ESTUDIOS | 1504-76-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-26 | 2021-08-16 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 2022-09-03 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 135000 | 49800 | 77498950 | 1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 14940 | 34860 | 0 | 0 | 0 | 9960 | 0 | 0 | 9960 | 0 | 14940 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 340510 | DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR RINCONADA DE GUZMANEZ COMUNA DE PUTAENDO | 2. ESTUDIOS | 1504-77-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-26 | 2021-08-16 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-09-30 | 2022-08-26 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Sin Reajuste | 135000 | 63600 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 19080 | 50879.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21623.888 | 0 | 0 | 29255.952 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 340511 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO DISEÑO SSR RINCONADA DE GUZMANES COMUNA DE PUTAENDO PROVINCIA DE SAN FELIPE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-09-30 | 2022-08-26 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Sin Reajuste | 9222 | 6360 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 1908 | 5087.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162.389 | 0 | 0 | 2925.595 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 342956 | DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR LAS CALDERAS COMUNA DE CALLE LARGA | 2. ESTUDIOS | 1504-75_LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-26 | 2021-08-20 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-09-30 | 2022-09-15 | LOS ANDES | CALLE LARGA | Sin Reajuste | 135000 | 64375 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 19312.5 | 45062.5 | 0 | 0 | 0 | 12875 | 0 | 0 | 0 | 12875 | 0 | 19312.5 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 343277 | DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR LA GREDA COMUNA DE PUCHUNCAVÍ | 2. ESTUDIOS | 1504-90-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-02 | 2021-08-23 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2022-08-07 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Sin Reajuste | 35000 | 47001.6 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 14100.48 | 32901.12 | 0 | 0 | 0 | 9400.32 | 0 | 0 | 9400.32 | 0 | 14100.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 343286 | DISEÑO DE AMPLIACIÓN DE SSR LAS COMPUERTAS COMUNA DE CATEMU | 2. ESTUDIOS | 1504-91-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-02 | 2021-08-23 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-01 | 2022-07-28 | SAN FELIPE | CATEMU | Sin Reajuste | 40000 | 40001 | 78508740 | 2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 12000.3 | 28000.7 | 0 | 0 | 0 | 8000.2 | 0 | 0 | 8000.2 | 12000.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 343295 | DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR SANTA ROSA COMUNA DE CATEMU | 2. ESTUDIOS | 1504-92-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-02 | 2021-08-24 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-01 | 2022-07-18 | SAN FELIPE | CATEMU | Sin Reajuste | 30000 | 32000 | 78508740 | 2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 9600 | 22400 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 6400 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 343587 | DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR QUEBRADA HERRERA COMUNA DE PUTAENDO | 2. ESTUDIOS | 1504-93-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-05 | 2021-08-27 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-28 | 2022-08-04 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 55000 | 73000.035 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 21900.011 | 51100.024 | 0 | 0 | 0 | 14600.007 | 0 | 0 | 0 | 14600.007 | 0 | 21900.01 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 343588 | DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR SANTA TERESA LOS LOROS COMUNA DE LLAY-LLAY | 2. ESTUDIOS | 1504-94-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-05 | 2021-08-27 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-09-30 | 2022-08-26 | SAN FELIPE | LLAILLAY | Sin Reajuste | 55000 | 58300 | 79693840 | 4 | CUATRO C. CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL LIMITADA | 17490 | 40810 | 0 | 0 | 0 | 11660 | 0 | 0 | 11660 | 0 | 17490 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 343589 | DISEÑO DE INSTALACIÓN SSR CONCON COMUNA DE CONCON | 2. ESTUDIOS | 1504-95-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-05 | 2021-08-27 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-09-30 | 2022-09-15 | VALPARAISO | CON-CON | Sin Reajuste | 55000 | 88041.6 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 26412.48 | 61629.12 | 0 | 0 | 0 | 17608.32 | 0 | 0 | 0 | 17608.32 | 0 | 26412.48 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 343595 | ASESORIA DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR QUEBRADA HERRERA COMUNA DE PUTAENDO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-28 | 2022-08-04 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 7300.004 | 7300.004 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 2190.001 | 5110.003 | 0 | 0 | 0 | 1460.001 | 0 | 0 | 0 | 1460.001 | 0 | 2190.001 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 343596 | ASESORIA DISEÑO DE AMPLIACION SSR SANTA TERESA LOS LOROS COMUNA DE LLAY LLAY | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-09-30 | 2022-08-26 | SAN FELIPE | LLAILLAY | Sin Reajuste | 5830 | 5830 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 1749 | 4081 | 0 | 0 | 0 | 1166 | 0 | 0 | 1166 | 0 | 1749 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 343597 | ASESORIA DISEÑO DE INSTALACION SSR CONCON COMUNA DE CONCON | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-09-30 | 2022-09-15 | VALPARAISO | CON-CON | Sin Reajuste | 8804.16 | 8804.16 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 2641.248 | 6162.912 | 0 | 0 | 0 | 1760.832 | 0 | 0 | 0 | 1760.832 | 0 | 2641.248 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 343604 | ASESORIA DISEÑO DE AMPLIACION SSR LA GREDA COMUNA DE PUCHUNCAVI | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2022-08-07 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Sin Reajuste | 4700.16 | 4700.16 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 1410.048 | 3290.112 | 0 | 0 | 0 | 940.032 | 0 | 0 | 940.032 | 0 | 1410.048 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 343606 | ASESORIA DISEÑO AMPLIACION SSR LAS COMPUERTAS COMUNA DE CATEMU | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-01 | 2022-07-28 | SAN FELIPE | CATEMU | Sin Reajuste | 4800.12 | 4800.12 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 1440.036 | 3360.084 | 0 | 0 | 0 | 960.024 | 0 | 0 | 960.024 | 1440.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 343607 | ASESORIA DISEÑO AMPLIACION SSR SANTA ROSA COMUNA DE CATEMU | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-01 | 2022-07-18 | SAN FELIPE | CATEMU | Sin Reajuste | 3840 | 3840 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 1152 | 2688 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 768 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 343963 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO SSR LOS PERALES ALICAHUE COMUNA DE CABILDO | 2. ESTUDIOS | 1504-98-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-12 | 2021-09-09 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-10-11 | 2022-08-07 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 50000 | 50500 | 79693840 | 4 | CUATRO C. CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL LIMITADA | 15150 | 35350 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 0 | 10100 | 0 | 15150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 344260 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO SSR LA HIGUERA COMUNA DE LA LIGUA | 2. ESTUDIOS | 1504-102-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-18 | 2021-09-15 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-18 | 2022-08-04 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 50000 | 54905.947 | 76725670 | 1 | GRANING INGENIERIA LTDA. | 16471.784 | 38434.163 | 0 | 0 | 0 | 10981.189 | 0 | 0 | 10981.189 | 0 | 16471.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 344261 | ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO MEJORAMIENTO SSR QUEBRADILLA LOS MAITENES COMUNA DE LA LIGUA | 2. ESTUDIOS | 1504-103-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-18 | 2021-09-15 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-18 | 2022-09-03 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 50000 | 48006 | 78508740 | 2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 14401.8 | 33604.2 | 0 | 0 | 0 | 9601.2 | 0 | 0 | 0 | 9601.2 | 0 | 14401.8 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 344263 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO SSR EL BLANQUILLO COMUNA DE ZAPALLAR | 2. ESTUDIOS | 1504-104-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-18 | 2021-09-15 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-18 | 2022-07-25 | PETORCA | ZAPALLAR | Sin Reajuste | 40000 | 40000.5 | 78508740 | 2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 12000.15 | 28000.35 | 0 | 0 | 0 | 8000.1 | 0 | 0 | 8000.1 | 0 | 12000.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 344266 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO DISEÑO DE MEJORAMIENTO SSR LA HIGUERA COMUNA DE LA LIGUA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-18 | 2022-08-04 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 5490.595 | 5490.595 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 1647.178 | 3843.417 | 0 | 0 | 0 | 1098.119 | 0 | 0 | 1098.119 | 0 | 1647.179 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 344268 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE MEJORAMIENTO SSR QUEBRADILLA LOS MAITENES COMUNA DE LA LIGUA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-18 | 2022-09-03 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 4800.6 | 4800.6 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 1440.18 | 3360.42 | 0 | 0 | 0 | 960.12 | 0 | 0 | 0 | 960.12 | 0 | 1440.18 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 344270 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO DISEÑO DE MEJORAMIENTO SSR EL BLANQUILLO COMUNA DE ZAPALLAR | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-18 | 2022-07-25 | PETORCA | ZAPALLAR | Sin Reajuste | 4000.05 | 4000.05 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 1200.015 | 2800.035 | 0 | 0 | 0 | 800.01 | 0 | 0 | 800.01 | 0 | 1200.015 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 346020 | ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO DISEÑO DE AMPLICACION SSR RIO COLORADO COMUNA DE SAN ESTEBAN | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 2022-08-20 | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | Sin Reajuste | 8222.37 | 7371.78 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 2211.534 | 5160.246 | 0 | 0 | 0 | 1474.356 | 0 | 0 | 1474.356 | 0 | 2211.534 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 346450 | GASTO ADMINISTRATIVO DISEÑO AMPLIACION SSR MAUCO MANZANAR COMUNA DE QUILLOTA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 2022-09-04 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 5976 | 5976 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 1792.8 | 4183.2 | 0 | 0 | 0 | 1195.2 | 0 | 0 | 1195.2 | 0 | 1792.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 347454 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO DISEÑO DE MEJORAMIENTO SSR LOS PERALES ALICAHUE COMUNA DE CABILDO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-10-11 | 2022-08-07 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 5050 | 5050 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 1515 | 3535 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 1010 | 0 | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 347926 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROEYCTO DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR LAS CALDERAS COMUNA DE CALLE LARGA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-09-30 | 2022-09-15 | LOS ANDES | CALLE LARGA | Sin Reajuste | 6437.5 | 6437.5 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 1931.25 | 4506.25 | 0 | 0 | 0 | 1287.5 | 0 | 0 | 0 | 1287.5 | 0 | 1931.25 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 348182 | PREFACTIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE SISTEMA INTERCONECTADO DE ABASTECIMIENTO A SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LAS CUENCAS DEL ESTERO PELUMPEN Y LLIU-LLIU COMUNAS DE OLMUÉ Y LIMACHE PROVINCIA DEL MARGA-MARGA | 2. ESTUDIOS | 1504-118-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-10 | 2021-12-10 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2022-10-11 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 380000 | 359960.991 | 78556500 | 2 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 0 | 362149.541 | 0 | 0 | 0 | 91164.028 | 0 | 0 | 2188.55 | 0 | 205074.546 | 0 | 63722.417 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40033411-0 | AMPLIACION AGUA POTABLE SSR PICHICUY LA LIGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 356172 | Asesoría Inspección fiscal contrato Ampliación Agua Potable SSR Pichicuy, Comuna de La Ligua | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2023-09-01 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 202178.952 | 202178.952 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 0 | 104587.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791.641 | 14152.527 | 15021.896 | 26364.135 | 44256.973 | 102103.752
Agua Potable Rural | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40033411-0 | AMPLIACION AGUA POTABLE SSR PICHICUY LA LIGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 356173 | Obras de Ampliación Agua Potable SSR Pichicuy, Comuna de La Ligua | 1. OBRAS | 1504-5-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-01 | 2022-05-09 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2023-09-01 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 2431776 | 2021789.518 | 76318710 | 1 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 0 | 1045871.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47916.412 | 141525.266 | 150218.961 | 263641.353 | 442569.726 | 1021037.518 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 361281 | Sequia 2022 2023 Programación 2022 Regular | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 110000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 362962 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de fuente multisistema SSR Los Patos, Casablanca, Piguchen y Lo Hidalgo, Putaendo | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-05-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 362964 | Asesoría por Gestión de Proyecto Construcción y habilitación de pozo SSR Guayacán, Cabildo | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-05-01 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 362966 | Asesoría por Gestión de Proyecto Construcción de pozo SSR Aguitas Claras de Potrerillos, Puchuncaví | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-05-01 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 362968 | Asesoría por Gestión de Proyecto Obra de conservación por sequía SSR El Higueral, comuna de San Esteban | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 362970 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de fuentes SSR Palmira Romano y Lliu Lliu Alto, comuna de Limache | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-07-01 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 0 | 70000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38500
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 362972 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitaciones de fuentes SSR Lo Orozco, La Playa y Lo Vasquez, comuna de Casablanca | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-07-01 | VALPARAISO | CASABLANCA | Sin Reajuste | 0 | 110000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60500
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 362974 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de fuente SSR Algarrobo, comuna de Cabildo | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-05-01 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363010 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de fuente SSR Villa Huaquen, Comuna de La Ligua | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-05-01 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363028 | Asesoría por Gestión Proyecto Habilitación de fuente SSR Lo Zarate, comuna de Cartagena | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-05-01 | SAN ANTONIO | CARTAGENA | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363031 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de fuente SSR La Palma, comuna de Quillota | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-05-01 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 0 | 90000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363035 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de Fuentes SSR Mantagua, comuna de Quintero | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-05-01 | VALPARAISO | QUINTERO | Sin Reajuste | 0 | 37000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22200
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363038 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de Fuente SSR Mundo Nuevo, comuna de Casablanca | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | VALPARAISO | CASABLANCA | Sin Reajuste | 0 | 32000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363041 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de fuente SSR Los Maitenes, comuna de Casablanca | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-05-01 | VALPARAISO | CASABLANCA | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363044 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de Fuente SSR La Viña La Vega, comuna de Cabildo | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-08-01 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363047 | Asesoria por Gestión de Proyecto Habilitación de fuente SSR San Lorenzo, comuna de Cabildo | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-05-01 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363050 | Construcción y habilitación de fuente SSR Quebrada Honda, comuna de Petorca | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-05-01 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363055 | Asesoría por Gestión de Proyecto Construcción y Habilitación de fuente SSR El Zaino, comuna de Santa María | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-05-01 | SAN FELIPE | SANTA MARIA | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363060 | Construcción y habilitación de fuente SSR El Algarrobal, comuna de San Felipe | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-05-01 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363062 | Asesoría por Gestión de Proyecto Construcción y habilitación de fuente SSR Valle Alegre, comuna de Quintero | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-07-01 | VALPARAISO | QUINTERO | Sin Reajuste | 0 | 82000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49200
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363064 | Habilitación de fuentes SSR Laguna Verde, comuna de Valparaíso | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-05-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363071 | Asesoría por Gestión de Proyecto Construcción y habilitación de fuente SSR El Granizo, comuna de Olmué | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-08-01 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 0 | 199000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117500
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363073 | Asesoria por Gestión de Proyecto Construcción de fuente SSR La Quebrada, comuna de Puchuncaví | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-05-01 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363075 | Construcción de fuentes SSR Pucalan Los Maquis, comuna de Puchuncaví | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-05-01 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363079 | Asesoría por Gestión de Proyecto Obras de conservación por sequía Aducción Rio Petorca | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-08-01 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363081 | Asesoría por Gestión de Proyecto Construcción de fuentes SSR Manzano, comuna de Petorca | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363083 | Asesoría por Gestión de Proyecto Construcción de fuentes SSR Frutillar Bajo, comuna de Petorca | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363085 | Asesoría por Gestión de Proyecto Construcción de fuentes SSR El Bronce - Durazno, comuna de Petorca | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363087 | Asesoría por Gestión de Proyecto Construcción de fuentes SSR Los Comunes, comuna de Petorca | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363091 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de fuente Ex Hacienda de Catapilco, comuna de Zapallar | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-07-01 | PETORCA | ZAPALLAR | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363094 | Asesoría por Gestión de Proyecto Construcción de fuente SSR Cajon Grande, comuna de Olmué | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-05-01 | MARGA MARGA | OLMUE | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363098 | Asesoría por Gestión de Proyecto Construcción de fuente SSR Cruces, comuna de Limache | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-05-01 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363100 | Asesoría por Gestión de Proyecto Construcción de fuentes SSR La Canela, comuna de La Ligua | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-07-01 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363104 | Asesoría por Gestión de Proyecto Construcción de fuentes SSR Blanquillo, comuna de Zapallar | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-07-01 | PETORCA | ZAPALLAR | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363108 | Asesoría por Gestión de Proyecto Construcción de fuentes SSR Pichilemu, comuna de La Ligua | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-07-01 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 361281 | Sequia 2022 2023 Programación 2022 Regular | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 110000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 362961 | Habilitación de fuente multisistema SSR Los Patos, Casablanca, Piguchen y Lo Hidalgo, Putaendo | 1. OBRAS | 1504- | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-07-08 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-03 | 2023-05-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 600000 | 600000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 362963 | Construcción y habilitación de pozo SSR Guayancan, Cabildo | 1. OBRAS | 1504- | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-07-08 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-03 | 2023-05-01 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 400000 | 400000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 362965 | Construcción de pozo SSR Aguitas Claras de Potrerillos, Puchuncaví | 1. OBRAS | 1504- | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-07-08 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-03 | 2023-05-01 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Sin Reajuste | 500000 | 500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 362967 | Obra de conservación por sequía SSR El Higueral, comuna de San Esteban | 1. OBRAS | 1504- | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-07-08 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-03 | 2023-04-01 | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | Sin Reajuste | 400000 | 400000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 362969 | Habilitación de fuentes SSR Palmira Romano y Lliu Lliu Alto, comuna de Limache | 1. OBRAS | 1504- | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-07-08 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-03 | 2023-06-30 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 700000 | 700000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 362971 | Habilitaciones de fuentes SSR Lo Orozco, La Playa y Lo Vasquez, comuna de Casablanca | 1. OBRAS | 1504- | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-07-08 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-03 | 2023-06-30 | VALPARAISO | CASABLANCA | Sin Reajuste | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 362973 | Habilitación de fuente SSR Algarrobo, comuna de Cabildo | 1. OBRAS | 1504- | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-07-08 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-03 | 2023-05-01 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 400000 | 400000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363017 | Habilitación de fuente SSR Villa Huaquen, Comuna de La Ligua | 1. OBRAS | 1504- | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-07-08 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-03 | 2023-05-01 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 600000 | 600000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363027 | Habilitación de fuente SSR Lo Zarate, comuna de Cartagena | 1. OBRAS | 1504- | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-07-15 | 2022-08-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-29 | SAN ANTONIO | CARTAGENA | Sin Reajuste | 500000 | 500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363029 | Habilitación de fuente SSR La Palma, comuna de Quillota | 1. OBRAS | 1504- | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-07-15 | 2022-08-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-06-28 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 900000 | 900000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363033 | Habilitación de Fuentes SSR Mantagua, comuna de Quintero | 1. OBRAS | 1504- | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-07-15 | 2022-08-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-29 | VALPARAISO | QUINTERO | Sin Reajuste | 370000 | 370000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363036 | Habilitación de Fuente SSR Mundo Nuevo, comuna de Casablanca | 1. OBRAS | 1504- | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-07-15 | 2022-08-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-03-30 | VALPARAISO | CASABLANCA | Sin Reajuste | 320000 | 320000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363039 | Habilitación de fuente SSR Los Maitenes, comuna de Casablanca | 1. OBRAS | 1504- | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-07-15 | 2022-08-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-29 | VALPARAISO | CASABLANCA | Sin Reajuste | 400000 | 400000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363042 | Habilitación de Fuente SSR La Viña La Vega, comuna de Cabildo | 1. OBRAS | 1504- | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-07-15 | 2022-08-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-07-28 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363045 | Habilitación de fuente SSR San Lorenzo, comuna de Cabildo | 1. OBRAS | 1504- | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-07-15 | 2022-08-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-29 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 400000 | 400000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363049 | Construcción y habilitación de fuente SSR Quebrada Honda, comuna de Petorca | 1. OBRAS | 1504- | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-07-15 | 2022-08-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-06-28 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 600000 | 600000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363052 | Construcción y Habilitación de fuente SSR El Zaino, comuna de Santa María | 1. OBRAS | 1504- | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-07-15 | 2022-08-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-29 | SAN FELIPE | SANTA MARIA | Sin Reajuste | 500000 | 500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363059 | Construcción y habilitación de fuente SSR El Algarrobal, comuna de San Felipe | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-05-01 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363061 | Construcción y habilitación de fuente SSR Valle Alegre, comuna de Quintero | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-07-01 | VALPARAISO | QUINTERO | Sin Reajuste | 0 | 820000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363063 | Habilitación de fuentes SSR Laguna Verde, comuna de Valparaíso | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-05-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363069 | Construcción y habilitación de fuente SSR El Granizo, comuna de Olmué | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-08-01 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 0 | 1990000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363072 | Construcción de fuente SSR La Quebrada, comuna de Puchuncaví | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-05-01 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363074 | Construcción de fuentes SSR Pucalan Los Maquis, comuna de Puchuncaví | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-05-01 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363077 | Obras de conservación por sequía Aducción Rio Petorca | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-08-01 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363080 | Construcción de fuentes SSR Manzano, comuna de Petorca | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363082 | Construcción de fuentes SSR Frutillar Bajo, comuna de Petorca | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363084 | Construcción de fuentes SSR El Bronce - Durazno, comuna de Petorca | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363086 | Construcción de fuentes SSR Los Comunes, comuna de Petorca | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363089 | Habilitación de fuente Ex Hacienda de Catapilco, comuna de Zapallar | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-07-01 | PETORCA | ZAPALLAR | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363093 | Construcción de fuente SSR Cajon Grande, comuna de Olmué | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-05-01 | MARGA MARGA | OLMUE | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363095 | Construcción de fuente SSR Cruces, comuna de Limache | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-05-01 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363099 | Construcción de fuentes SSR La Canela, comuna de La Ligua | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-07-01 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363103 | Construcción de fuentes SSR Blanquillo, comuna de Zapallar | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-07-01 | PETORCA | ZAPALLAR | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363106 | Construcción de fuentes SSR Pichilemu, comuna de La Ligua | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-07-01 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | MAIPO | BUIN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30388173-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR CAMPUSANO - LA ESTANCILLA, BUIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 248817 | Gestión de Proyectos Obra Ampliación y Mejoramiento de Servicio de APR Campusano La Estancilla Comuna de Buin | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-12-29 | 2017-01-09 | 2016-12-13 | 2019-09-09 | MAIPO | BUIN | Sin Reajuste | 155217.848 | 120950.754 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 117475.534 | 3475.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3475.22 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | MAIPO | BUIN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30388173-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR CAMPUSANO - LA ESTANCILLA, BUIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 348318 | GESTIÓN DE PROYECTOS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE APR CAMPUSANO-LA ESTANCILLA, BUIN - Segundo Llamado | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | 1150-66-LR21 | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-08-01 | MAIPO | BUIN | Sin Reajuste | 0 | 240000 | 0 | 0 |  | 0 | 166636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166636 | 0 | 0 | 84185
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | MAIPO | BUIN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30388173-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR CAMPUSANO - LA ESTANCILLA, BUIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 353421 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE APR CAMPUSANO-LA ESTANCILLA, BUIN - Segundo Llamado | 1. OBRAS | 1150-20-LQ22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-05-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-31 | 2024-02-22 | MAIPO | BUIN | Sin Reajuste | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 100000 | 150000 | 0 | 1100000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30482856-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR SAN MANUEL,MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 282643 | Gestión de Proyectos Obra Ampliación y Mejoramiento Servicio de APR San Manuel Comuna de Melipilla Provincia de Melipilla | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-10-29 | 2022-03-14 | MELIPILLA | MELIPILLA | Sin Reajuste | 251503.112 | 235420.234 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 186390.708 | 49029.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19424.947 | 0 | 16099.365 | 0 | 0 | 13505.214 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30482856-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR SAN MANUEL,MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 259676 | Ampliación y Mejoramiento Servicio de APR San Manuel Comuna de Melipilla Provincia de Melipilla | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-13 | 2018-09-05 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-10-29 | 2023-09-05 | MELIPILLA | MELIPILLA | Sin Reajuste | 1600000 | 2951113.492 | 89057400 | 9 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 1285453.152 | 865660.34 | 0 | 0 | 0 | 87187.624 | 19398.116 | 27379.412 | 61030.104 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 620665.084 | 800000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485785-0 | CONSTRUCCION APR AGUAS DEL MAIPO, COMUNA ISLA DE MAIPO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 306127 | Gestión de Proyectos Obra Construcción APR Aguas del Maipo, Comuna de Isla de Maipo | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-25 | 2021-12-16 | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | Sin Reajuste | 127597.553 | 131399.413 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 105689.451 | 25709.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25709.962 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485785-0 | CONSTRUCCION APR AGUAS DEL MAIPO, COMUNA ISLA DE MAIPO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 306125 | Construcción APR Aguas del Maipo, Comuna de Isla de Maipo | 1. OBRAS | 1150-3-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-02-26 | 2020-03-23 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-25 | 2021-12-16 | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | Sin Reajuste | 960000 | 906202.849 | 76888230 | 4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 901291.735 | 4911.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4911.114 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | QUILICURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40000690-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR COLO COLO, QUILICURA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 348322 | Gestión de Proyectos Mejoramiento Sistema de APR Colo Colo Quilicura | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | 1150-72-LQ21 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-12 | 2022-07-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2024-02-23 | SANTIAGO | QUILICURA | Sin Reajuste | 64583 | 64583 | 0 | 0 |  | 0 | 64583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 19583 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | QUILICURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40000690-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR COLO COLO, QUILICURA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 353424 | Mejoramiento Sistema de APR Colo Colo Quilicura | 1. OBRAS | 1150-2-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-05-09 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2023-04-16 | SANTIAGO | QUILICURA | Sin Reajuste | 599000 | 564857.022 | 76136861 | 3 | TORRESTECH | 0 | 564857.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149000 | 150000 | 150000 | 115857.022 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40001283-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SANTA MATILDE TIL TIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 306130 | Gestión de Proyectos Obra Mejoramiento y Ampliación APR Santa Matilde Til Til | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-12 | 2022-05-07 | CHACABUCO | TIL TIL | Sin Reajuste | 58345 | 123720.054 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 54744.101 | 68975.953 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 18202.943 | 14946.531 | 11568.894 | 0 | 2909.535 | 0 | 12348.05 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40001283-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SANTA MATILDE TIL TIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 330218 | Mejoramiento y Ampliación APR Santa Matilde Til Til Comuna de Til Til Provincia de Chacabuco | 1. OBRAS | ID 1150-44-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-01-25 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-12 | 2022-05-07 | CHACABUCO | TIL TIL | Sin Reajuste | 878731 | 1237200.54 | 76888230 | 4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 637441 | 599759.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331494.744 | 0 | 128607.526 | 16176.76 | 65528.092 | 0 | 0 | 57952.418 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40003798-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL APR SAN JOSÉ DE MELIPILLA, MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 306138 | Gestión de Proyectos Obra Ampliación y Mejoramiento del APR San José de Melipilla, Melipilla | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-09-21 | 2022-05-14 | MELIPILLA | MELIPILLA | Sin Reajuste | 576756.908 | 527763.385 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 442726.44 | 85036.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31195.966 | 5832.162 | 3313.919 | 0 | 31008.046 | 8853.919 | 4832.933 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40003798-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL APR SAN JOSÉ DE MELIPILLA, MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 306134 | Ampliación y Mejoramiento del APR San José de Melipilla, Melipilla | 1. OBRAS | 1150-21-SE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-15 | 2020-07-21 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-09-21 | 2022-05-14 | MELIPILLA | MELIPILLA | Sin Reajuste | 4150000 | 3977633.851 | 76888230 | 4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 3189387 | 788246.851 | 0 | 0 | 0 | 259966.383 | 48601.353 | 32730.142 | 145080.458 | 165000 | 0 | 136868.515 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40006591-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO MANUEL RODRIGUEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 338807 | Asesoría por Gestión de Proyecto Ampliación y Mejoramiento APR Manuel Rodríguez Comuna de Colina | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-35-LR21 | En Ejecución | Trato directo | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-09 | 2023-01-31 | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 260281.048 | 260281.048 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 50910.6 | 101259.604 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 27830.387 | 18792.038 | 11765.613 | 0 | 23767.045 | 0 | 0 | 7104.521 | 98222.444
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40006591-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO MANUEL RODRIGUEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 338802 | Ampliación y Mejoramiento APR Manuel Rodríguez Comuna de Colina | 1. OBRAS | 1150-35-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-24 | 2021-06-25 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-09 | 2023-01-31 | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 2500000 | 2602810.479 | 86811700 | 1 | CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA. | 629106 | 922094 | 0 | 0 | 0 | 278303.867 | 187920.379 | 117638.707 | 112670.446 | 125000 | 25000 | 25000 | 50560.601 | 0 | 952726.479 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40006910-0 | CONSTRUCCION APR EL TACO, COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 350131 | Gestión de Proyecto Construcción APR El Taco Comuna de Lampa | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-11-01 | CHACABUCO | LAMPA | Sin Reajuste | 0 | 95329 | 0 | 0 |  | 0 | 5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5702 | 0 | 89627
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40006910-0 | CONSTRUCCION APR EL TACO, COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 350130 | Construcción APR El Taco Comuna de Lampa | 1. OBRAS | 1150-15-LQ22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-28 | 2022-04-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-30 | 2023-11-25 | CHACABUCO | LAMPA | Sin Reajuste | 657441 | 657441 | 0 | 0 |  | 0 | 39327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39327 | 0 | 618114 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | EL MONTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40009342-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR EL PAICO,EL MONTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 301341 | Gestión de Proyectos Obra Mejoramiento y Ampliación APR El Paico, Comina De El Monte | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-10-11 | 2022-01-10 | TALAGANTE | EL MONTE | Sin Reajuste | 224341.577 | 221172.647 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 192443.137 | 28729.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28506.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.03 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | EL MONTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40009342-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR EL PAICO,EL MONTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 301302 | Mejoramiento y Ampliación APR El Paico, El Monte | 1. OBRAS | 1150-81-SE19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-07-22 | 2019-08-12 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-10-11 | 2022-01-10 | MELIPILLA | MELIPILLA | Sin Reajuste | 1284806.987 | 1525328.601 | 76888230 | 4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 1327194.057 | 198134.544 | 0 | 0 | 0 | 196596.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538.132 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | EL MONTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40013290-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EL ROSARIO LOS OLMOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 346339 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Rosario Los Olmos Comuna de El Monte Segundo Llamado | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | 1150-55-LR21 | En Licitación | Trato directo | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-20 | 2023-06-13 | TALAGANTE | EL MONTE | Sin Reajuste | 170000 | 170000 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 160000
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MARIA PINTO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40013759-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR LA PALMA MARIA PINTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 329809 | Asesoría por Gestión de Proyecto Ampliación y Mejoramiento Servicio de APR La Palma de Ibacache Comuna de Maria Pinto | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-26-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-06 | 2021-05-13 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-05-27 | 2022-11-18 | MELIPILLA | MARIA PINTO | Sin Reajuste | 187584.391 | 129368.546 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 51747.5 | 77621.046 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 25032.114 | 20391.18 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 11197.752 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MARIA PINTO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40013759-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR LA PALMA MARIA PINTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 336606 | Ampliación y Mejoramiento Servicio de APR La Palma de Ibacache Comuna de María Pinto | 1. OBRAS | 1150-26-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-05 | 2021-04-28 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2022-11-22 | MELIPILLA | MARIA PINTO | Sin Reajuste | 1200000 | 1293685.456 | 78354700 | 7 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 567475 | 739751.456 | 0 | 0 | 0 | 250321.135 | 203911.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135988.758 | 149529.76 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40016428-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR SANTA INES DE PATAGUILLAS, CURACAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 319971 | Gestión de Proyectos Obra Mejoramiento y Ampliación de Servicio de APR Santa Inés de Patagüillas, comuna de Curacaví Región Metropolitana | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-09 | 2022-05-03 | MELIPILLA | CURACAVI | Sin Reajuste | 344263 | 335992.602 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 134599.71 | 201392.892 | 0 | 0 | 0 | 11573.88 | 0 | 10166.362 | 4262.277 | 0 | 99778.433 | 36250 | 29000 | 10361.94 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40016428-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR SANTA INES DE PATAGUILLAS, CURACAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 319969 | Mejoramiento y Ampliación de Servicio de APR Santa Inés de Patagüillas, comuna de Curacaví Región Metropolitana | 1. OBRAS | 1150-20-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-27 | 2020-09-29 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-09 | 2022-05-03 | MELIPILLA | CURACAVI | Sin Reajuste | 2300000 | 2353789.247 | 89057400 | 9 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 931787.409 | 1422008.838 | 0 | 0 | 79819.86 | 0 | 70112.841 | 29395.015 | 598127.126 | 90000 | 200000 | 200000 | 91868.358 | 62685.638 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40017073-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN METROPOLITANA (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 315603 | Gestión de Proyectos Obra Conservación Servicios de APR El Lucero Reina Norte Las Mercedes comunas de Lampa Colina y María Pinto | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-09-01 | 2021-03-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 49299.037 | 49299.037 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 47476.065 | 1822.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1822.972 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40017073-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN METROPOLITANA (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 345750 | SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL QUILAPILUN | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 11435.758 | 11435.758 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 12096.744 | 0 | 0 | 12096.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40017073-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN METROPOLITANA (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 346899 | SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LAS LOICAS | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3196.25 | 3196.25 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 3521.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3521.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40017073-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN METROPOLITANA (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 346901 | SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RANGUE LOS HORNOS | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2718.065 | 2718.065 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2994.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2994.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40017073-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN METROPOLITANA (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 350035 | GOBAL DE GASTO EXPROPIACIONES AGUA POTABLE RURAL 2022 | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1270000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 60000 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40017073-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN METROPOLITANA (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357878 | PAGO DE PUBLICACIONES ENTRE LAS REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA Y MAGALLANES | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 45000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4369.757 | 0 | 0 | 0 | 1038.815 | 0 | 1748.534 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 82.408 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40017073-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN METROPOLITANA (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358796 | PAGO PERITOS TASADORES APR - DESDE REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA LA REGION DE MAGALLANES | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 34284.741 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4494.576 | 0 | 0 | 0 | 2868.918 | 0 | 1625.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40017073-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN METROPOLITANA (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358987 | SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL ASIENTO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 559.922 | 559.922 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 609.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40017073-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN METROPOLITANA (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358988 | SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL ASIENTO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 586.086 | 586.086 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 638.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40017073-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN METROPOLITANA (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358990 | SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL ASIENTO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 532.8 | 532.8 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 580.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40017073-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN METROPOLITANA (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 361094 | SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL ESTACIÓN COLINA | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 10510.2 | 10510.2 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 10510.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10510.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40017073-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN METROPOLITANA (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 362498 | Habilitación Sondaje Cancha Estación Polpaico Til Til | 1. OBRAS | 1150-31-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-18 | 2022-08-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-24 | 2023-02-21 | CHACABUCO | TIL TIL | Sin Reajuste | 136084.83 | 136084.83 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 76000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40017073-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN METROPOLITANA (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 362731 | Habilitación Prospección N°1 SSR Espinalillo | 1. OBRAS | 1150-32-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-07-07 | 2022-08-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-15 | 2023-02-12 | CHACABUCO | TIL TIL | Sin Reajuste | 136000 | 136000 | 0 | 0 |  | 0 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 86000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40017073-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN METROPOLITANA (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 362734 | Habilitación Sondaje Villa Alhué | 1. OBRAS | 1150-35-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-14 | 2022-08-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-15 | 2023-03-14 | MELIPILLA | ALHUE | Sin Reajuste | 136000 | 136000 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 36000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40024575-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR MAITENES DE ULMEN MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 348320 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Maitenes de Ulmén Comuna de Melipilla - Segundo Llamado | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | 1150-68-LR21 | Adjudicado | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-30 | 2025-05-29 | MELIPILLA | MELIPILLA | Sin Reajuste | 975055.116 | 975055.116 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 912055.116
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40024575-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR MAITENES DE ULMEN MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 348319 | Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Los Maitenes de Ulmen - Segundo Llamado | 1. OBRAS | 1150-68-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-15 | 2022-01-14 | 2022-06-03 | 2022-06-30 | 2022-05-30 | 2025-05-29 | MELIPILLA | MELIPILLA | Sin Reajuste | 7750000 | 9750551.163 | 77667880 | 5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303770.987 | 326229.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9120551.163 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | TALAGANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027401-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR EL LABRADOR TALAGANTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 347056 | Asesoría por Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR El Labrador Comuna de Talagante -Segundo Llamado | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | 1150-67-LR21 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2021-10-25 | 2021-11-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-27 | 2023-06-20 | TALAGANTE | TALAGANTE | Sin Reajuste | 110000 | 110000 | 0 | 0 |  | 0 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 14500 | 14500 | 66500
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | TALAGANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027401-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR EL LABRADOR TALAGANTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 355430 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL APR EL LABRADOR, TALAGANTE | 1. OBRAS | 1150-11-LQ22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-14 | 2022-04-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-30 | 2023-08-24 | TALAGANTE | TALAGANTE | Sin Reajuste | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 800000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027523-0 | MEJORAMIENTO APR LAS CANTERAS COLINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 345437 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Las Canteras Comuna de Colina Provincia de Chacabuco - Tercer Llamado | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | 1150-61-LR21 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2021-10-12 | 2021-11-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-15 | 2023-06-08 | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 13129 | 13129 | 0 | 0 |  | 0 | 13029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13029 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027523-0 | MEJORAMIENTO APR LAS CANTERAS COLINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 349084 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Las Canteras Comuna de Colina Provincia de Chacabuco - Cuarto Llamado | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Adjudicado | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-30 | 2023-12-22 | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 233133.181 | 338043.113 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 88141.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19470.716 | 28368.788 | 28449.102 | 11852.807 | 249901.7
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027523-0 | MEJORAMIENTO APR LAS CANTERAS COLINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 353427 | Mejoramiento y Ampliación APR Las Canteras Comuna de Colina Provincia de Chacabuco - Quinto Llamado | 1. OBRAS | 1150-13-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-21 | 2022-04-13 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-06-10 | 2023-12-02 | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 2000000 | 2331331.812 | 86811700 | 1 | CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA. | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134280.801 | 180000 | 100000 | 115719.199 | 0 | 1801331.812 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MARIA PINTO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027634-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR CHOROMBO MARIA PINTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 344761 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Chorombo, María Pinto | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | 1150-xx-lr21 | Adjudicado | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-20 | 2022-10-18 | MELIPILLA | MARIA PINTO | Sin Reajuste | 353057.321 | 420138.213 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 153342.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63933.219 | 0 | 25956.648 | 14500 | 21750 | 27202.688 | 266795.658
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MARIA PINTO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027634-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR CHOROMBO MARIA PINTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 344760 | Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Chorombo, María Pinto | 1. OBRAS | 1150-80-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-01-18 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2023-10-05 | MELIPILLA | MARIA PINTO | Sin Reajuste | 2900000 | 2897504.914 | 76888230 | 4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 0 | 1019259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440918.755 | 109011.368 | 70000 | 100000 | 100000 | 100000 | 99328.877 | 1878245.914 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 357170 | Gestión de Proyectos Diseño de Mejoramiento Y Ampliación de los Servicios de Apr El Melocoton de la Comuna de San Jose de Maipo, La Viluma de la Comuna de Melipilla, El Prado de la Comuna de San Pedro y Santa Luisa de la Comuna de Colina | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Adjudicado | Trato directo | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2024-02-21 | CHACABUCO, MELIPILLA, CORDILLERA | COLINA, MELIPILLA, SAN PEDRO, SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 39669.802 | 39669.802 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 11900.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11900.94 | 27768.862
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 357295 | Gestión de Proyectos Diseño de Instalación de Servicio Sanitario Rural Guayacan, comuna de San José de Maipo, Diseño de Mejoramiento de SSR Cerrillo, comuna de Buin, Diseño de Mejoramiento de SSR Chorrillos Lipangue, comuna de Lampa, Diseño de Mejoramient | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Adjudicado | Trato directo | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2024-02-21 | CHACABUCO, CORDILLERA, MAIPO | COLINA, LAMPA, SAN JOSE DE MAIPO, BUIN, PAINE | Sin Reajuste | 65250 | 65250 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 19575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19575 | 45675
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 357347 | Diseño de Instalacion de Servicio Sanitario Rural El Maiten, comuna de Melipilla, Diseño de Mejoramiento y Ampliacion de SSR Tantehue, comuna de Melipilla, Diseño de Mejoramiento de SSR La Islita, comuna de Isla de Maipo, Diseño de Mejoramiento de SSR San | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Adjudicado | Trato directo | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2024-02-21 | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, ISLA DE MAIPO | Sin Reajuste | 52780 | 52780 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 15834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15834 | 36946
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 360684 | Gestión de Proyecto Adecuación Diseño El Naranjo, Pangal y Alhué, Comuna de Curacaví | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2024-05-01 | MELIPILLA | CURACAVI | Sin Reajuste | 0 | 13050 | 0 | 0 |  | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 12905
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 341456 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación de los servicios de APR de Reina Norte y APR Ejemplo Campesino de la comuna de Colina, APR El Lucero de la comuna de Lampa y APR Lo Ovalle de la comuna de Maria Pinto. | 2. ESTUDIOS | 1150-41-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-15 | 2021-08-16 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-14 | 2023-07-06 | CHACABUCO, MELIPILLA | COLINA, LAMPA, MARIA PINTO | Sin Reajuste | 0 | 324500 | 78835770 | 2 | ALPHA INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA. | 0 | 194700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97350 | 0 | 0 | 0 | 97350 | 129800 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 341457 | Gestión de Proyectos Diseño de Mejoramiento y Ampliación de los servicios de APR de Reina Norte y APR Ejemplo Campesino de la comuna de Colina, APR El Lucero de la comuna de Lampa y APR Lo Ovalle de la comuna de Maria Pinto | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | 1150-41-LQ21 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-07-15 | 2021-08-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-14 | 2023-07-06 | CHACABUCO, MELIPILLA | COLINA, LAMPA, MARIA PINTO | Sin Reajuste | 0.51 | 38615.5 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 19470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9735 | 0 | 0 | 9735 | 19145.5
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 341458 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación de los servicios de APR de Santa Elisa de la comuna de Melipilla, APR El Curato de la comuna de Padre Hurtado, y APR Estancilla de Nos y APR El Romeral de la comuna de San Bernardo | 2. ESTUDIOS | 1150-42-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-19 | 2021-08-19 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-13 | 2023-07-05 | MELIPILLA, TALAGANTE, MAIPO | MELIPILLA, PADRE HURTADO, SAN BERNARDO | Sin Reajuste | 0 | 296370 | 77456040 | 8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 0 | 177822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88911 | 0 | 0 | 0 | 88911 | 118548 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 341461 | Gestión de Proyectos Diseño de Mejoramiento y Ampliación de los servicios de APR de Santa Elisa de la comuna de Melipilla, APR El Curato de la comuna de Padre Hurtado, y APR Estancilla de Nos y APR El Romeral de la comuna de San Bernardo | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | 1150-41-LR21 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-07-19 | 2021-08-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-13 | 2023-07-05 | MELIPILLA, TALAGANTE, MAIPO | MELIPILLA, PADRE HURTADO, SAN BERNARDO | Sin Reajuste | 0 | 35268.03 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 17782.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8891.1 | 0 | 0 | 8891.1 | 17485.83
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 350133 | Adecuación de los diseños de mejoramiento y ampliación de servicio APR Chacabuco de la comuna de Colina e instalación de servicio APR Carmen Bajo Chocalan de la comuna de Melipilla | 2. ESTUDIOS | 1150-3-LQ22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-02-23 | 2022-03-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-22 | 2024-03-13 | CHACABUCO | LAMPA | Sin Reajuste | 220000 | 216000 | 76081634 | 5 | INGELAND SPA | 0 | 64800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64800 | 151200 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 350465 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación de los servicios de APR de La Puntilla de Lonquén de la comuna de Isla de Maipo, APR El Vínculo y APR Cardonal Bajo de la comuna de Paine, y APR Lomas de Culipran de la comuna de Melipilla. | 1. OBRAS | 1150-5-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-04 | 2021-10-18 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-11-12 | 2023-08-04 | MELIPILLA, TALAGANTE, MAIPO | MELIPILLA, ISLA DE MAIPO, PAINE | Sin Reajuste | 378200 | 378200 | 77456040 | 8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 0 | 113460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264740 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 350473 | Gestión Diseño de Mejoramiento y Ampliación de los servicios de APR de La Puntilla de Lonquén de la comuna de Isla de Maipo, APR El Vínculo y APR Cardonal Bajo de la comuna de Paine, y APR Lomas de Culipran de la comuna de Melipilla | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-11-12 | 2023-08-04 | MELIPILLA, TALAGANTE, MAIPO | MELIPILLA, ISLA DE MAIPO, PAINE | Sin Reajuste | 37820 | 37820 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 11346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11346 | 0 | 0 | 0 | 26474
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 355078 | Adecuación Diseño El Naranjo, Pangal y Alhué, Comuna de Curacaví | 2. ESTUDIOS | 1150-23-LP22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-16 | 2022-06-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-31 | 2024-04-21 | MELIPILLA | CURACAVI | Sin Reajuste | 90000 | 107600 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 106600 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 356829 | Gestión de Proyecto Adecuación de los diseños de mejoramiento y ampliación de servicio APR Chacabuco de la comuna de Colina e instalación de servicio APR Carmen bajo Chocalan de la comuna de Melipilla | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | 1150-3-LQ22 | Adjudicado | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-22 | 2024-03-13 | CHACABUCO, MELIPILLA | COLINA, MELIPILLA | Sin Reajuste | 22000 | 21600 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 6480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480 | 15120
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 356833 | Gestión de Proyecto Adecuación de los diseños de mejoramiento y ampliación del servicio de APR de San Pedro el Yali de la comuna de San Pedro y mejoramiento y ampliación de APR de Aan Valentin la Union de la comuna de Melipilla | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Adjudicado | Trato directo | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-25 | 2024-02-14 | CHACABUCO, MELIPILLA | COLINA, SAN PEDRO | Sin Reajuste | 26580 | 26580 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7974 | 18606
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 356836 | Adecuación de los diseños de mejoramiento y ampliación del servicio de APR de San Pedro el Yali de la comuna de San Pedro y mejoramiento y ampliación de APR de Aan Valentin la Union de la comuna de Melipilla | 2. ESTUDIOS | 1150-5-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-23 | 2022-03-15 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-04-20 | 2024-01-10 | CHACABUCO, MELIPILLA | COLINA, SAN PEDRO | Sin Reajuste | 280000 | 265800 | 78835770 | 2 | ALPHA INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA. | 0 | 79740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79740 | 186060 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 357031 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondajes Servicio Sanitario Rural Quilapilún, Colina, Región Metropolitana | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 0 | 39036.279 | 0 | 0 |  | 0 | 39036.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7250 | 7250 | 7250 | 17286.279 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 357168 | Diseño de Mejoramiento Y Ampliación de los Servicios de Apr El Melocoton de la Comuna de San Jose de Maipo, La Viluma de la Comuna de Melipilla, El Prado de la Comuna de San Pedro y Santa Luisa de la Comuna de Colina | 2. ESTUDIOS | 1150-6-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-01 | 2022-03-24 | 2022-05-27 | 2022-06-03 | 2022-05-27 | 2024-02-16 | CHACABUCO, MELIPILLA, CORDILLERA | COLINA, MELIPILLA, SAN PEDRO, SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 254000 | 273584.84 | 96693430 | 1 | HIDROGESTION S.A. | 0 | 76200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76200 | 0 | 197384.84 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 357294 | Diseño de Instalacion de Servicio Sanitario Rural Guayacan, comuna de San José de Maipo, Diseño de Mejoramiento de SSR Cerrillo, comuna de Buin, Diseño de Mejoramiento de SSR Chorrillos Lipangue, comuna de Lampa, Diseño de Mejoramiento y Ampliacion de SSR | 2. ESTUDIOS | 1150-9-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-07 | 2022-03-31 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 2022-05-02 | 2024-01-22 | CHACABUCO, CORDILLERA, MAIPO | COLINA, LAMPA, SAN JOSE DE MAIPO, BUIN, PAINE | Sin Reajuste | 420000 | 450000 | 76081634 | 5 | INGELAND SPA | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 315000 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 357344 | Diseño de Instalación de Servicio Sanitario Rural El Maitén, comuna de Melipilla, Diseño de Mejoramiento y Ampliación de SSR Tantehue, comuna de Melipilla, Diseño de Mejoramiento de SSR Pelvín, comuna de Peñaflor, Diseño de Mejoramiento de SSR San Vicente | 2. ESTUDIOS | 1150-12-LQ22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-14 | 2022-04-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-30 | 2024-03-21 | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, ISLA DE MAIPO, PEÑAFLOR | Sin Reajuste | 320000 | 364000 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 363000 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 362184 | Adecuación de los diseños de mejoramiento y ampliación de servicio APR Chacabuco de la comuna de Colina e instalación de servicio APR Carmen Bajo Chocalán de la comuna de Melipilla | 2. ESTUDIOS | 1150-3-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-23 | 2022-03-15 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-05-02 | 2024-01-22 | CHACABUCO, MELIPILLA | COLINA, MELIPILLA | Sin Reajuste | 220000 | 216000 | 76081634 | 5 | INGELAND SPA | 0 | 64800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64800 | 151200 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40028324-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR NUEVO PORVENIR LAMPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 347920 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Nuevo Porvenir Comuna de Lampa - Tercer Llamado | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | En Licitación | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-31 | 2024-02-22 | CHACABUCO | LAMPA | Sin Reajuste | 270000 | 270000 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 170000
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40028324-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR NUEVO PORVENIR LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 355323 | Mejoramiento y Ampliación APR Nuevo Porvenir, comuna de Lampa cuarto llamado | 1. OBRAS | 1150-25-LQ22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-06-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-31 | 2024-02-22 | MELIPILLA, TALAGANTE, MAIPO | MARIA PINTO, ISLA DE MAIPO, BUIN | Sin Reajuste | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 2400000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | SAN PEDRO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40031792-0 | CONSTRUCCION APR QUINCANQUE SAN PEDRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 355302 | GESTIÓN CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR QUINCANQUE COMUNA DE SAN PEDRO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-08-01 | MELIPILLA | SAN PEDRO | Sin Reajuste | 0 | 139738 | 0 | 0 |  | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 138288
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | SAN PEDRO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40031792-0 | CONSTRUCCION APR QUINCANQUE SAN PEDRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 355300 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR QUINCANQUE COMUNA DE SAN PEDRO | 1. OBRAS | 1150-19-LQ22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-25 | 2022-05-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-30 | 2023-06-25 | MELIPILLA | SAN PEDRO | Sin Reajuste | 900000 | 900000 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 890000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | SAN PEDRO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40031792-0 | CONSTRUCCION APR QUINCANQUE SAN PEDRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 356856 | Construcción del Servicio Sanitario Rural Quincanque, San Pedro Segundo llamado | 1. OBRAS | 1150-29-LQ22 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-06-13 | 2022-07-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-08 | 2023-09-03 | MELIPILLA | SAN PEDRO | Sin Reajuste | 900000 | 900000 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 890000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036376-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR ESTACION POLPAICO TIL TIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 360765 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Estación Polpaico | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-04-01 | CHACABUCO | TIL TIL | Sin Reajuste | 0 | 350875 | 0 | 0 |  | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 349425
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036376-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR ESTACION POLPAICO TIL TIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 360764 | Construcción APR El Taco Comuna de Lampa, Cuarto llamado | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-10-01 | CHACABUCO | TIL TIL | Sin Reajuste | 0 | 650000 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 2409827 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40037872-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 355326 | Gestión Construcción de Sondajes para los Servicios de Las Mercedes Villa Las Mercedes y El Cerrillo de las comunas de María Pinto Isla de Maipo y Buin | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-08-01 | MELIPILLA, TALAGANTE, MAIPO | MARIA PINTO, ISLA DE MAIPO, BUIN | Sin Reajuste | 0 | 116000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101500
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40037872-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 361281 | Sequia 2022 2023 Programación 2022 Regular | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 110000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40037872-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 359073 | Mejoramiento y Ampliación APR Rosario Los Olmos Comuna de El Monte quinto Llamado | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-04-01 | MELIPILLA | SAN PEDRO | Sin Reajuste | 0 | 1700000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40037872-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 361281 | Sequia 2022 2023 Programación 2022 Regular | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 110000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071469-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR SAN PEDRO DE ALCANTARA, PAREDONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 315747 | GESTION DE PROYECTOS OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR SAN PEDRO DE ALCANTARA PAREDONES 2 ETAPA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-01-30 | 2021-11-26 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Sin Reajuste | 74379.055 | 48476.157 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 48466.461 | 9.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071469-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR SAN PEDRO DE ALCANTARA, PAREDONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 315619 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR SAN PEDRO DE ALCANTARA PAREDONES 2 ETAPA | 1. OBRAS | - | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-11 | 2020-12-30 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-01-30 | 2021-11-26 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Sin Reajuste | 512959 | 484761.569 | 76297808 | 3 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 449590.159 | 35171.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35171.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30134238-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR MOLINO EL ALAMO, COLTAUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 306236 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL MOLINO EL ALAMO COLTAUCO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-01-24 | 2021-12-20 | CACHAPOAL | COLTAUCO | Sin Reajuste | 245775 | 281932.406 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 263667.099 | 18265.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18265.307 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30134238-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR MOLINO EL ALAMO, COLTAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 306235 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL MOLINO EL ALAMO COMUNA DE COLTAUCO | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-29 | 2019-11-22 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-01-24 | 2021-12-20 | CACHAPOAL | COLTAUCO | Sin Reajuste | 1968458 | 1944361.42 | 78183880 | 2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION INGESAN LTDA. | 1825198.807 | 119162.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119162.613 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30240872-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BOSQUE SAN RAMON, RANCAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 350106 | Asesoría por Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BOSQUE SAN RAMON, RANCAGUA, ETAPA N° 1 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2025-08-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 34800 | 0 | 0 |  | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 14500
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30240872-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BOSQUE SAN RAMON, RANCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 350105 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR BOSQUE SAN RAMON, RANCAGUA, ETAPA N°1 CONSTRUCCION DE SONDAJE | 1. OBRAS | 1505-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-18 | 2022-05-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-18 | 2022-12-15 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 120000 | 120000 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 60000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MALLOA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30457325-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CANTARRANA, MALLOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 350087 | Asesoría por Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CANTARRANA, MALLOA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2025-08-01 | CACHAPOAL | MALLOA | Sin Reajuste | 0 | 81415 | 0 | 0 |  | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 23415
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MALLOA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30457325-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CANTARRANA, MALLOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 350078 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CANTARRANA, MALLOA | 1. OBRAS | 1505-0-122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-18 | 2022-05-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-08 | 2023-08-03 | CACHAPOAL | MALLOA | Sin Reajuste | 561481 | 657256.265 | 78354700 | 7 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 120000 | 120000 | 80000 | 161481 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30466943-0 | AMPLIACION SISTEMA APR CUTEMU LA QUEBRADA, PAREDONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 306237 | ASESORIA AMPLIACION SISTEMA APR CUTEMU LA QUEBRADA PAREDONES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-11 | 2021-11-21 |  |  | Sin Reajuste | 119479.396 | 145844.051 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30466943-0 | AMPLIACION SISTEMA APR CUTEMU LA QUEBRADA, PAREDONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 306230 | AMPLIACION SISTEMA DE APR CUTEMU LA QUEBRADA COMUNA DE PAREDONES | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2019-10-29 | 2019-11-22 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-11 | 2021-11-21 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Sin Reajuste | 913473 | 1068747.663 | 76435586 | 5 | CAUSE SPA | 1068745.218 | 2.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.445 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PICHILEMU | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30471850-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PANILONCO,COGUIL TANUME, PICHILEMU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284741 | ASESORIA CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PANILONCO, COGUIL TANUME, PICHILEMU | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-15 | 2021-09-15 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Sin Reajuste | 273802.546 | 300743.78 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 260758.297 | 41105.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41105.025 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PICHILEMU | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30471850-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PANILONCO,COGUIL TANUME, PICHILEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 298046 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CARDONAL DE PANILONCO COGUIL TANUME, COMUNA DE PICHILEMU | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-04-12 | 2019-05-28 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-15 | 2021-09-15 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Sin Reajuste | 1343985 | 2074095.039 | 76888230 | 4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 1941710.162 | 132384.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132384.877 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481016-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284761 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-09-27 | 2020-06-08 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Sin Reajuste | 223590 | 266447.235 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 265807.802 | 639.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.433 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481016-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284760 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-06-25 | 2018-07-27 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-09-27 | 2020-10-31 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Sin Reajuste | 1814704 | 1837567.141 | 78183880 | 2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION INGESAN LTDA. | 1833099.354 | 4467.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4467.787 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | LAS CABRAS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30482851-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR VILLA DEL CARMEN, LAS CABRAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 301294 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA APR VILLA EL CARMEN, LAS CABRAS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-11-30 | 2021-11-19 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | Sin Reajuste | 222708.418 | 234022.501 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 224328.984 | 9693.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9693.517 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | LAS CABRAS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30482851-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR VILLA DEL CARMEN, LAS CABRAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 309498 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR VILLA EL CARMEN, COMUNA DE LAS CABRAS | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-09-10 | 2019-10-09 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-11-30 | 2021-11-19 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | Sin Reajuste | 1634073 | 1649060.953 | 89057400 | 9 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 1578671.858 | 70389.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70389.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002556-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR MANUEL LARRAIN, LOLOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 306228 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR VILLA MANUEL LARRAÍN LOLOL | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-02-08 | 2021-05-03 | COLCHAGUA | LOLOL | Sin Reajuste | 178930.085 | 194433.761 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 165077.228 | 29356.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29356.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002853-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR RINCONADA DE YÁQUIL SANTA CRUZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329817 | GESTION DE PROYECTOS MEJORAMIENTO SISTEMA APR RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-08-01 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 0 | 145433.405 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145433.405
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002853-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR RINCONADA DE YÁQUIL SANTA CRUZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 329815 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-08-01 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 0 | 1002989 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002989 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40004050-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ISLA DEL GUINDO Y CHOMEDAHUE, SANTA CRUZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 301291 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ISLA DEL GUINDO Y CHOMEDAHUE, SANTA CRUZ | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-17 | 2021-12-08 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 209130.009 | 222464.567 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 204776.629 | 17687.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17687.938 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40004050-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ISLA DEL GUINDO Y CHOMEDAHUE, SANTA CRUZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 312679 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR ISLA DEL GUINDO Y CHOMEDAHUE, COMUNA DE SANTA CRUZ | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-20 | 2020-01-21 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-17 | 2021-12-08 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 1549286 | 1575621.502 | 89057400 | 9 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 1421267.758 | 154353.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154353.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40005934-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR PATAGUA CERRO, PICHIDEGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 325930 | GESTION DE PROYECTOS MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR PATAGUA CERRO, PICHIDEGUA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | - | En Ejecución | Trato directo | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-02 | 2022-03-28 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | Sin Reajuste | 209233.915 | 209233.915 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 143450.772 | 46963.713 | 0 | 0 | 0 | 42767.412 | 0 | 0 | 4196.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40005934-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR PATAGUA CERRO, PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 334151 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR PATAGUA CERRO COMUNA DE PICHIDEGUA | 1. OBRAS | - | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-01-14 | 2021-02-09 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-02 | 2022-03-28 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | Sin Reajuste | 2514786 | 2092339.15 | 79837120 | 7 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 1434599.108 | 469545.739 | 0 | 0 | 0 | 268233.999 | 85065.021 | 57093.367 | 59153.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40010858-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL REQUEGUA, SAN VICENTE DE TT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 316719 | GESTION DE PROYECTOS OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR REQUEGUA COMUNA DE SAN VICENTE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-11-27 | 2022-03-15 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | Sin Reajuste | 401786.01 | 235500 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 180114.65 | 77816.761 | 0 | 0 | 0 | 19495.15 | 3929.767 | 18243.188 | 13717.245 | 0 | 0 | 0 | 22431.411 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40010858-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL REQUEGUA, SAN VICENTE DE TT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 316718 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR REQUEGUA COMUNA DE SAN VICENTE | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-10 | 2020-10-07 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-11-27 | 2022-11-30 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | Sin Reajuste | 2770938 | 2579314.108 | 78183880 | 2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION INGESAN LTDA. | 1782577.15 | 796736.958 | 0 | 0 | 0 | 252820.841 | 103649.925 | 78781.951 | 137170.133 | 80000 | 80000 | 64314.108 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40012170-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES, LOLOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329036 | GESTION DE PROYECTOS MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR EL MEMBRILLO LOS TRICAHUES LOLOL | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-08-01 | COLCHAGUA | LOLOL | Sin Reajuste | 0 | 119143.745 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119143.745
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40017159-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 315751 | ASESORIA CONSERVACION APR EL CARMEN LOS LINGUES COMUNA DE SAN FERNANDO | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-07-08 | 2021-12-01 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 14519.957 | 17276.733 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 9210.343 | 8066.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8066.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40017159-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336585 | Gestión de Proyecto Conservación SSR Idahuillo Comuna de Coltauco | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | - | En Ejecución | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-10-22 | 2022-02-19 | CACHAPOAL | COLTAUCO | Sin Reajuste | 13957.483 | 13957.483 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 13957.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8127.784 | 0 | 5829.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40017159-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336589 | Gestión de Proyecto Conservación SSR Tierra Chilena Comuna de Nancagua | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | - | Adjudicado | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | COLCHAGUA | NANCAGUA | Sin Reajuste | 14337.093 | 14337.093 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40017159-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336743 | Gestión de Proyecto CONSERVACIÓN SSR SAN JOSÉ DE PATAGUAS, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA - CONSERVACIÓN SSR EL VATICANO, REQUINOA - CONSERVACION SSR TALCAREHUE, FERNANDO - CONSERVACION SSR QUEBRADA LA PITRA, MARCHIGUE - CONSERVACIÓN SSR EL QUILLAY LA LIGUA, | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1505-3O122 | En Ejecución | Trato directo | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-10-27 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Sin Reajuste | 84384.637 | 84384.637 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 87284.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87284.637 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI |  | PROYECTOS | 40017159-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 346644 | LOTE 1 SILVIA ELENA DIAZ ABARCA Y OTRA ROL 53-8 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 101.5 | 101.5 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 101.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI |  | PROYECTOS | 40017159-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 350035 | GOBAL DE GASTO EXPROPIACIONES AGUA POTABLE RURAL 2022 | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1270000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 757 | 9929.911 | 15000 | 20000 | 4243.089 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40017159-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357878 | PAGO DE PUBLICACIONES ENTRE LAS REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA Y MAGALLANES | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 45000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2472.97 | 0 | 0 | 69.996 | 103.174 | 499.8 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40017159-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 315742 | CONSERVACION APR EL CARMEN LOS LINGUES COMUNA DE SAN FERNANDO | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-07-08 | 2020-10-06 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Sin Reajuste | 100000 | 119149.879 | 76109355 | K | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 63519.607 | 55630.272 | 0 | 0 | 0 | 50950 | 0 | 4680.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40017159-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 336583 | Conservación SSR Idahuillo Comuna de Coltauco | 1. OBRAS | 1505-100-LP1 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-27 | 2021-09-29 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-10-22 | 2022-02-19 | CACHAPOAL | COLTAUCO | Sin Reajuste | 100000 | 96258.506 | 76378645 | 5 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 56053.681 | 40204.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40204.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40017159-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 336587 | Conservación SSR Tierra Chilena Comuna de Nancagua | 1. OBRAS | 1505-101-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-27 | 2021-09-22 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-10-22 | 2022-02-19 | COLCHAGUA | NANCAGUA | Sin Reajuste | 100000 | 98876.504 | 76378645 | 5 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40017159-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 346994 | CONSERVACIÓN SSR SAN JOSÉ DE PATAGUAS, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA - CONSERVACIÓN SSR EL VATICANO, REQUINOA - CONSERVACION SSR TALCAREHUE, FERNANDO - CONSERVACION SSR QUEBRADA LA PITRA, MARCHIGUE - CONSERVACIÓN SSR EL QUILLAY LA LIGUA, COMUNA DE PAREDONES | 1. OBRAS | - | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-01-25 | 2022-08-23 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Sin Reajuste | 600000 | 581963.017 | 76297808 | 3 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 0 | 601963.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44910.6 | 0 | 110000 | 80000 | 80000 | 95000 | 100000 | 92052.417 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40017159-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 350843 | CONSERVACION SSR LA CANDELARIA COMUNA DE MOSTAZAL | 1. OBRAS | 1505-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-24 | 2022-07-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-20 | 2023-01-18 | COLCHAGUA | PLACILLA | Sin Reajuste | 12000 | 12000 | 0 | 0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40019320-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA FINCA SANTA CRUZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 340471 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Sistema SSR La Finca Comuna de Santa Cruz | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1505-0-122 | En Ejecución | Trato directo | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-01 | 2023-06-25 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 378835.471 | 378835.471 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72500 | 0 | 0 | 57500 | 248835.471
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40019320-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA FINCA SANTA CRUZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 355807 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR LA FINCA SANTA CRUZ. Etapa 2 | 1. OBRAS | 1505- | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-01-21 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-01 | 2023-06-25 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 2649680.861 | 2914119.011 | 94557000 | 8 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 120000 | 220000 | 220000 | 200000 | 130000 | 1914119.011 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40023499-0 | CONSERVACION SISTEMAS POR SEQUIA, REGION DE O`HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 319729 | DISEÑO SOLUCIÓN INTEGRAL QUILLAY LA LIGUA - CALVARIO QUERELEMA - EL POTRERO COMUNA DE PAREDONES | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2020-09-29 | 2020-10-16 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2020-12-25 | 2021-10-21 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Sin Reajuste | 150000 | 161000 | 78508740 | 2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 96600 | 64400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40023499-0 | CONSERVACION SISTEMAS POR SEQUIA, REGION DE O`HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 319730 | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO SOLUCIÓN INTEGRAL QUILLAY LA LIGUA - CALVARIO QUERELEMA - EL POTRERO COMUNA DE PAREDONES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2020-12-25 | 2021-10-21 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Sin Reajuste | 21750 | 23345 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 14007 | 9338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40023499-0 | CONSERVACION SISTEMAS POR SEQUIA, REGION DE O`HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 319736 | GESTION DE PROYECTOS OBRA CONSTRUCCION HABILITACION E INTERCONEXION DE FUENTE APR LA AGUADA COMUNA DE PICHILEMU | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-08-25 | 2021-04-02 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Sin Reajuste | 57623.405 | 58948.902 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 55273.981 | 3674.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3674.921 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40023499-0 | CONSERVACION SISTEMAS POR SEQUIA, REGION DE O`HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 319735 | CONSTRUCCION HABILITACION E INTERCONEXION DE FUENTE APR LA AGUADA COMUNA DE PICHILEMU | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-08-20 | 2021-03-28 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Sin Reajuste | 397402.79 | 406544.152 | 76888230 | 4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 380742.797 | 25801.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25801.355 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40024026-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA DEHESA PLACILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 333225 | GESTION DE PROYECTO MEJORAMIENTO SSR LA DEHESA, PLACILLA, ETAPA 1 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-02-01 | COLCHAGUA | PLACILLA | Sin Reajuste | 0 | 29000 | 0 | 0 |  | 0 | 18850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18850 | 4900
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40024026-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA DEHESA PLACILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 350850 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR LA DEHESA, PLACILLA ETAPA 2 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-05-01 | COLCHAGUA | PLACILLA | Sin Reajuste | 0 | 152481.565 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152481.565
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40024026-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA DEHESA PLACILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 358833 | CONSTRUCCION SONDAJE SSR LA DEHESA PLACILLA ETAPA 1 | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-22 | 2023-02-18 | COLCHAGUA | PLACILLA | Sin Reajuste | 120000 | 163795.977 | 79929940 | 2 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 30000 | 33795.977 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027013-0 | HABILITACION NUEVA FUENTE APR TRINIDAD LOS MAITENES MARCHIGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329808 | GESTION DE PROYECTOS HABILITACION SONDAJE SSR TRINIDAD LOS MAITENES MARCHIGUE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | - | En Ejecución | Trato directo | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-17 | 2021-12-15 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Sin Reajuste | 40785.967 | 40785.967 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 32811 | 7974.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7974.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027013-0 | HABILITACION NUEVA FUENTE APR TRINIDAD LOS MAITENES MARCHIGUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 329807 | HABILITACION SONDAJE SISTEMA APR TRINIDAD LOS MAITENES MARCHIGUE | 1. OBRAS | 1505-12-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-12 | 2021-06-07 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-17 | 2021-12-15 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Sin Reajuste | 261811 | 281282.534 | 76378645 | 5 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 222900.248 | 58382.186 | 0 | 0 | 0 | 44316.682 | 0 | 0 | 14065.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027067-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ROMO LA PEDRINA PICHIDEGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 340473 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Sistema SSR Los Romos La pedrina comuna de Pichidegua | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-08-01 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | Sin Reajuste | 0 | 123208.026 | 0 | 0 |  | 0 | 72500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72500 | 50708.026
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027067-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ROMO LA PEDRINA PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 340472 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LOS ROMOS LA PEDRINA COMUNA DE PICHIDEGUA | 1. OBRAS | 1505-8-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-30 | 2022-04-25 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-05-27 | 2023-05-22 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | Sin Reajuste | 931938 | 905770.738 | 76109355 | K | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 100000 | 110000 | 80000 | 80000 | 405770.738 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | NANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027184-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR PUQUILLAY BAJO NANCAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329814 | GESTION DE PROYECTOS MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PUQUILLAY BAJO NANCAGUA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | - | En Ejecución | Trato directo | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-07-29 | 2022-07-29 | COLCHAGUA | NANCAGUA | Sin Reajuste | 128822.479 | 128822.479 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 45144.735 | 87579.395 | 0 | 0 | 0 | 44314.399 | 0 | 10771.737 | 0 | 0 | 28591.608 | 3901.651 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | NANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027184-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR PUQUILLAY BAJO NANCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 329813 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUQUILLAY BAJO COMUNA DE NANCAGUA | 1. OBRAS | 1505-10-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-12 | 2021-06-07 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-07-29 | 2022-04-25 | COLCHAGUA | NANCAGUA | Sin Reajuste | 951370 | 888430.889 | 76297808 | 3 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 297314.308 | 618024.521 | 0 | 0 | 223045.98 | 96599.25 | 64487.841 | 31906.614 | 100000 | 75076.896 | 26907.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 301691 | ASESORIA DISEÑO MEJORAMIENTO NUEVA FUENTE APR RAPEL COMUNA DE NAVIDAD | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-16 | 2021-03-04 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | Sin Reajuste | 7251.45 | 7686.45 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 4060.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4060.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 309443 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y NUEVA FUENTE APR RAPEL, COMUNA DE NAVIDAD | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-09-02 | 2019-10-03 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-16 | 2021-03-04 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | Sin Reajuste | 35000 | 53010 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 0 | 28005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 327989 | DISEÑO INTEGRAL APR LO CARTAGENA, COMUNA DE RENGO | 2. ESTUDIOS | - | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-09 | 2020-12-23 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-02-04 | 2021-10-02 | CACHAPOAL | RENGO | Sin Reajuste | 25000 | 25000 | 77951850 | 7 | CONSTRUCCION INGENIERIA Y PROYECTOS CODAM SPA | 15000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 327991 | ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS DISEÑO INTEGRAL APR LO CARTAGENA, COMUNA DE RENGO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | - | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-02-04 | 2021-10-02 | CACHAPOAL | RENGO | Sin Reajuste | 2500 | 2500 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 327992 | DISEÑO INTEGRAL APR CARMEN LOS LINGUES, COMUNA DE SAN FERNANDO | 2. ESTUDIOS | - | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-09 | 2020-12-23 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-02-04 | 2021-10-02 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 25000 | 25000 | 77951850 | 7 | CONSTRUCCION INGENIERIA Y PROYECTOS CODAM SPA | 15000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 327995 | ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO DISEÑO INTEGRAL APR CARMEN LOS LINGUES, COMUNA DE SAN FERNANDO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | - | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-02-04 | 2021-10-02 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 2500 | 2500 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 327998 | DISEÑO INTEGRAL APR POPETA, COMUNA DE RENGO | 2. ESTUDIOS | - | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-09 | 2020-12-23 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-02-12 | 2021-11-24 | CACHAPOAL | RENGO | Sin Reajuste | 25000 | 35250 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 16473.6 | 18776.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18776.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 327999 | ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS APR DISEÑO INTEGRAL APR POPETA, COMUNA DE RENGO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | - | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-02-12 | 2021-11-24 | CACHAPOAL | RENGO | Sin Reajuste | 2745.6 | 3875.73 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 1647.36 | 2228.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2228.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 328000 | DISEÑO MEJORAMIENTO APR HIJUELA EL MEDIO, COMUNA DE COLTAUCO | 2. ESTUDIOS | - | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-09 | 2020-12-23 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-02-12 | 2021-12-16 | CACHAPOAL | COLTAUCO | Sin Reajuste | 30000 | 32972.4 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 19783.44 | 13188.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13188.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 328001 | ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS APR DISEÑO MEJORAMIENTO APR HIJUELA EL MEDIO, COMUNA DE COLTAUCO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | - | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-02-12 | 2021-12-16 | CACHAPOAL | COLTAUCO | Sin Reajuste | 3297.24 | 3297.24 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 1978.344 | 1318.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 328003 | DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL APR PUEBLO HUNDIDO, COMUNA DE RENGO | 2. ESTUDIOS | - | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-09 | 2020-12-23 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-02-04 | 2021-10-02 | CACHAPOAL | RENGO | Sin Reajuste | 25000 | 25000 | 77951850 | 7 | CONSTRUCCION INGENIERIA Y PROYECTOS CODAM SPA | 15000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 328004 | ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL APR PUEBLO HUNDIDO, COMUNA DE RENGO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | - | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-02-04 | 2021-10-02 | CACHAPOAL | RENGO | Sin Reajuste | 2500 | 2500 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 328009 | DISEÑO INTEGRAL APR AGUA SANTA SANTA RITA, COMUNA DE PALMILLA | 2. ESTUDIOS | - | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-09 | 2020-12-23 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-02-17 | 2021-11-14 | COLCHAGUA | PALMILLA | Sin Reajuste | 25000 | 27456 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 16473.6 | 10982.4 | 0 | 0 | 0 | 10982.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336623 | Diseño Integral SSR La Palma Comuna de Rancagua | 2. ESTUDIOS | 1505-31-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-23 | 2021-07-15 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-24 | 2022-04-21 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 25000 | 28134.6 | 78835770 | 2 | ALPHA INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA. | 8440.38 | 32444.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19694.22 | 0 | 12750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336631 | Gestión de Proyecto Diseño Integral SSR La Palma Comuna de Rancagua | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | 1505-0-122 | Adjudicado | Trato directo | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-12 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 4079.517 | 4079.517 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 4079.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.192 | 0 | 3237.325 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336666 | Diseño Mejoramiento SSR Cunaquito | 2. ESTUDIOS | 1505-32-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-07-26 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-09-11 | 2022-05-09 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 25000 | 34500 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 10350 | 24150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 0 | 0 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336667 | Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento SSR Cunaquito | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | - | En Ejecución | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2022-06-25 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 5002.5 | 5002.5 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 5002.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500.75 | 0 | 0 | 3501.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336673 | Diseño Mejoramiento SSR La Ensenada | 2. ESTUDIOS | 1505-33-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-23 | 2021-07-15 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-24 | 2022-04-21 | CACHAPOAL | MALLOA | Sin Reajuste | 30000 | 28134.6 | 78835770 | 2 | ALPHA INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA. | 8440.38 | 19694.22 | 0 | 0 | 0 | 8440.38 | 0 | 0 | 11253.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336674 | Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento SSR La Ensenada | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | - | En Ejecución | Trato directo | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-24 | 2022-04-21 | CACHAPOAL | MALLOA | Sin Reajuste | 4079.517 | 4079.517 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 4079.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223.855 | 0 | 0 | 2855.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336698 | Diseño mejoramiento SSR el Camaron | 2. ESTUDIOS | 1505-35-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-23 | 2021-07-15 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-24 | 2022-04-21 | COLCHAGUA | PLACILLA | Sin Reajuste | 30000 | 28134.6 | 78835770 | 2 | ALPHA INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA. | 8440.38 | 19694.22 | 0 | 0 | 0 | 8440.38 | 0 | 0 | 11253.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336700 | Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento SSR El Camaron comuna de Placilla | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1505-8-LR22 | En Ejecución | Trato directo | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-24 | 2022-04-21 | COLCHAGUA | PLACILLA | Sin Reajuste | 4079.517 | 4079.517 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 4079.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447.71 | 0 | 0 | 1631.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336702 | Diseño de Mejoramiento Sistema SSR Nerquihue El Buche Lolol | 2. ESTUDIOS | 1505-36-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-13 | 2021-08-05 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-10-13 | 2022-06-10 | COLCHAGUA | LOLOL | Sin Reajuste | 32000 | 36556.25 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 0 | 36556.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10996.875 | 10996.875 | 14562.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336703 | Gestión de Proyecto Diseño de Mejoramiento Sistema SSR Nerquihue El Buche Lolol | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | - | Adjudicado | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-13 | 2022-06-10 | COLCHAGUA | LOLOL | Sin Reajuste | 36556.25 | 5300.656 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 5300.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590.197 | 3710.459 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336708 | Gestión de Proyecto Estudio hidrogeológico SSR Isla del Guindo Chomedahue | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | - | Adjudicado | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-11-12 | 2022-07-10 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 5075 | 5075 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5075 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336709 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Cortijo El Carmen Comuna de Peralillo | 2. ESTUDIOS | 1505-37-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-13 | 2021-08-05 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-13 | 2022-06-10 | COLCHAGUA | PERALILLO | Sin Reajuste | 30000 | 34730 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 0 | 34730 | 0 | 0 | 0 | 10419 | 0 | 10419 | 0 | 13892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336711 | Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento Integral SSR Cortijo El Carmen Comuna de Peralillo | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | - | En Ejecución | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-13 | 2022-06-10 | COLCHAGUA | PERALILLO | Sin Reajuste | 5035.85 | 5035.85 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 5035.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510.755 | 0 | 0 | 3525.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336712 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Quinta | 2. ESTUDIOS | 1505-38-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-07-26 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-11 | 2022-05-09 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Sin Reajuste | 27000 | 31346 | 78354700 | 7 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 0 | 31346 | 0 | 0 | 0 | 9403.8 | 0 | 0 | 9403.8 | 12538.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336714 | Gestión de Proyecto Mejoramiento Integral SSR Quinta | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | - | En Ejecución | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-18 | 2022-05-16 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Sin Reajuste | 4545.17 | 4545.17 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 4545.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363.551 | 0 | 0 | 3181.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336733 | Estudio Hidrogeológico SSR Santa Irene Santa Matilde | 2. ESTUDIOS | 1505-59-LE21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-06 | 2021-07-29 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-11 | 2022-05-09 | COLCHAGUA | PALMILLA | Sin Reajuste | 30000 | 29654.225 | 78508740 | 2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 29654.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8896.268 | 20757.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336734 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico SSR Santa Irene Santa Matilde | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | - | Adjudicado | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-11 | 2022-05-09 | COLCHAGUA | PALMILLA | Sin Reajuste | 4299.863 | 4299.863 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 4299.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4299.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336756 | Diseño de Mejoramiento Integral SSR Lima La Calera Comuna de Chepica | 2. ESTUDIOS | 1505-41-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-07-26 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-08 | 2022-05-06 | COLCHAGUA | CHEPICA | Sin Reajuste | 30000 | 26853 | 76236867 | 6 | FLUJO INGENIERIA LIMITADA | 0 | 26853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8055.9 | 0 | 0 | 8055.9 | 10741.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336759 | Gestión de Proyecto Diseño de Mejoramiento Integral SSR Lima La Calera Comuna de Chépica | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | - | En Ejecución | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-15 | 2022-05-13 | COLCHAGUA | PALMILLA | Sin Reajuste | 3893.685 | 3893.685 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3893.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.106 | 0 | 0 | 0 | 2725.579 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336795 | Diseño Integral SSR Tres Puentes Comuna San Fernando | 2. ESTUDIOS | 150542-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-07-26 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-09-11 | 2022-05-09 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 30000 | 35280 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 10584 | 24696 | 0 | 0 | 0 | 10584 | 0 | 14112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336797 | Gestión de Proyecto Diseño Integral SSR Tres Puentes Comuna San Fernando | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | - | En Ejecución | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-09-18 | 2022-05-16 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 5115.6 | 5115.6 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 5115.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3069.36 | 0 | 0 | 2046.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336805 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico Sondaje SSR Pimpinela Comuna de Requinoa | 12.A. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN PROGRAMACION | - | Adjudicado | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-11-12 | 2022-07-10 | CACHAPOAL | REQUINOA | Sin Reajuste | 4756 | 4756 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4756 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336814 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Caracoles Comuna de Malloa | 2. ESTUDIOS | 1505-44-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-23 | 2021-07-15 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-08 | 2022-05-06 | CACHAPOAL | MALLOA | Sin Reajuste | 30000 | 26967 | 76236867 | 6 | FLUJO INGENIERIA LIMITADA | 0 | 26967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8090.1 | 0 | 0 | 8090.1 | 10786.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336815 | Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento Integral SSR Caracoles Comuna Malloa | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | - | En Ejecución | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-15 | 2022-05-13 | CACHAPOAL | MALLOA | Sin Reajuste | 3910.215 | 3910.215 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3910.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173.065 | 0 | 0 | 0 | 2737.15 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336822 | Diseño Mejoramiento SSR Tuniche Comuna Las Cabras | 2. ESTUDIOS | 1505-45-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-06 | 2021-07-29 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-10-23 | 2022-06-20 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | Sin Reajuste | 30000 | 31346 | 78508740 | 2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 31346 | 0 | 0 | 0 | 9403.8 | 0 | 0 | 9403.8 | 12538.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336825 | Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento SSR Tuniche Comuna Las Cabras | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | - | En Ejecución | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-10-23 | 2022-06-20 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | Sin Reajuste | 4545.17 | 4545.17 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 4545.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363.551 | 0 | 0 | 3181.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336827 | Gestión de Proyecto Diseño integral SSR El Toco Comuna de Pichidegua | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1505-0-122 | En Ejecución | Trato directo | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-15 | 2022-04-08 | 2022-01-08 | 2022-09-05 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | Sin Reajuste | 5765.273 | 5765.273 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3525.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3525.095 | 1510.755
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336829 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Auquinco comuna de Chepica | 2. ESTUDIOS | 1505-41-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-07-26 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-09-11 | 2022-05-09 | COLCHAGUA | CHEPICA | Sin Reajuste | 30000 | 40320 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 0 | 40320 | 0 | 0 | 0 | 12096 | 12096 | 0 | 0 | 16128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336831 | Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento integral SSR Auquinco Comuna de Chépica | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | - | En Ejecución | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2022-06-25 | COLCHAGUA | CHEPICA | Sin Reajuste | 5846.4 | 5846.4 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 5846.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1753.92 | 0 | 0 | 4092.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336833 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Santa Ana Los Olmos Comuna Palmilla | 2. ESTUDIOS | 1505-48-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-13 | 2021-08-05 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-13 | 2022-06-10 | COLCHAGUA | PALMILLA | Sin Reajuste | 30000 | 34730 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 0 | 34730 | 0 | 0 | 0 | 10419 | 10419 | 0 | 0 | 13892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336836 | Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento Integral SSR Santa Ana Los Olmos Comuna de Palmilla | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | - | En Ejecución | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-20 | 2022-06-17 | COLCHAGUA | PALMILLA | Sin Reajuste | 5035.85 | 5035.85 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 5035.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510.755 | 0 | 0 | 3525.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336844 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Paredones de Auquinco Comuna de Chepica | 2. ESTUDIOS | 1505-49-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-07-26 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-08 | 2022-05-06 | COLCHAGUA | CHEPICA | Sin Reajuste | 30000 | 27119.7 | 76236867 | 6 | FLUJO INGENIERIA LIMITADA | 0 | 27119.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8135.91 | 0 | 8135.91 | 10847.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336851 | Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento Integral SSR Paredones de Auquinco Comuna de Chépica | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | - | Adjudicado | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-08 | 2022-05-06 | COLCHAGUA | CHEPICA | Sin Reajuste | 3932.357 | 3932.357 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3932.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3932.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336935 | Diseño Mejoramiento Integral SSR El Salto Los Yuyos Comuna de Pichidegua | 2. ESTUDIOS | 1505-51-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-06 | 2021-07-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-13 | 2022-06-10 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | Sin Reajuste | 30000 | 38880 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 0 | 38880 | 0 | 0 | 0 | 11664 | 0 | 11664 | 0 | 15552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336936 | Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento Integral SSR El Salto los Yuyos Comuna de Pichidegua | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1505-8-LR22 | En Ejecución | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-13 | 2022-06-10 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | Sin Reajuste | 5637.6 | 5637.6 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 5637.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691.28 | 0 | 0 | 3946.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336938 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Santa Inés Santa Clarisa Comuna de Las Cabras | 2. ESTUDIOS | 1505-52-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-06 | 2021-07-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-13 | 2022-06-10 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | Sin Reajuste | 30000 | 44220 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 0 | 44220 | 0 | 0 | 0 | 13266 | 0 | 13266 | 0 | 17688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336939 | Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento Integral SSR Santa Inés Santa Clarisa Comuna Las Cabras | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | - | En Ejecución | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-13 | 2022-06-10 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | Sin Reajuste | 6411.9 | 6411.9 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 6411.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923.57 | 0 | 0 | 4488.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 338810 | Diseño Mejoramiento SSR Las Garzas Pailimo Marchigue | 2. ESTUDIOS | 1505-56-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-06 | 2021-07-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-09-11 | 2022-05-09 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Sin Reajuste | 30000 | 42540 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 0 | 42540 | 0 | 0 | 0 | 12762 | 0 | 12762 | 0 | 17016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 340312 | Asesoria por Gestion de Proyecto Diseño Mejoramiento SSR Las garzas Pailimo Marchigue | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | - | En Ejecución | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-13 | 2022-06-10 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Sin Reajuste | 6168.3 | 6168.3 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 6168.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850.49 | 0 | 0 | 4317.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 342733 | Estudio Hidrogeológico Sondaje SSR Pimpinela Comuna de Requinoa | 2. ESTUDIOS | 1505-120-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-06 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-11-12 | 2022-07-10 | CACHAPOAL | REQUINOA | Sin Reajuste | 30000 | 32800 | 78508740 | 2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 32800 | 0 | 0 | 0 | 13120 | 0 | 0 | 9840 | 0 | 9840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 344558 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO APR ISLA DEL GUINDO CHOMEDAHUE, COMUNA DE SANTA CRUZ | 2. ESTUDIOS | 1505-123-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-06 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-11-12 | 2022-07-10 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 32000 | 35000 | 78508740 | 2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 355820 | Diseño integral SSR El Toco Comuna de Pichidegua | 2. ESTUDIOS | 1505- | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-13 | 2021-08-05 | 2022-04-15 | 2022-04-08 | 2022-01-08 | 2022-09-05 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | Sin Reajuste | 30000 | 39760.5 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 0 | 24311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24311 | 0 | 15449.5 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40028345-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE PLACILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 333222 | ASESORIA GESTION DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE PLACILLA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | - | En Ejecución | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-11 | 2022-11-06 | COLCHAGUA | PLACILLA | Sin Reajuste | 350244.057 | 350244.057 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 21750 | 232000 | 0 | 0 | 0 | 45391.787 | 21845 | 19220.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145542.513 | 105278.743
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40028345-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE PLACILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 341991 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR SAN LUIS VILLA ALEGRE PLACILLA | 1. OBRAS | 150582LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-09 | 2021-08-03 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-11 | 2022-11-06 | COLCHAGUA | PLACILLA | Sin Reajuste | 2143291 | 2415476.255 | 89057400 | 9 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 149998.324 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 313048.482 | 160655.211 | 0 | 326296.307 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 200000 | 733052.438 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHEPICA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40028419-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR BOLDOMAHUIDA CHÉPICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 333221 | ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA APR BOLDOMAHUIDA-LA CABRERIA CHEPICA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-08-01 | COLCHAGUA | CHEPICA | Sin Reajuste | 0 | 116166.315 | 0 | 0 |  | 0 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43500 | 72666.315
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHEPICA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40028419-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR BOLDOMAHUIDA CHÉPICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 333216 | MEJORAMIENTO SSR BOLDOMAHUIDA LA CABRERIA COMUNA DE CHEPICA | 1. OBRAS | 1505-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-20 | 2023-09-15 | COLCHAGUA | CHEPICA | Sin Reajuste | 801147 | 801147 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 80000 | 100000 | 80000 | 501147 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40029550-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 350027 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2025-08-01 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | Sin Reajuste | 0 | 405232.805 | 0 | 0 |  | 0 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91000 | 314232.805
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40029550-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 349961 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR RASTROJOS, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1. OBRAS | 1505-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-13 | 2022-05-20 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-28 | 2024-02-18 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | Sin Reajuste | 2794709 | 2617503.96 | 94557000 | 8 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 80000 | 200000 | 200000 | 180000 | 1917503.96 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PALMILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40029552-0 | HABILITACION NUEVA FUENTE SISTEMA APR EL HUIEQUE PALMILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 350043 | Asesoría por gestión de Proyecto HABILITACION NUEVA FUENTE SISTEMA APR EL HUIQUE, PALMILLA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2025-08-01 | COLCHAGUA | PALMILLA | Sin Reajuste | 0 | 53316 | 0 | 0 |  | 0 | 48745.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48745.319 | 4570.681
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PALMILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40029552-0 | HABILITACION NUEVA FUENTE SISTEMA APR EL HUIEQUE PALMILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 350029 | HABILITACION FUENTE SSR EL HUIQUE, PALMILLA | 1. OBRAS | 1505-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-13 | 2022-05-13 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-11-27 | COLCHAGUA | PALMILLA | Sin Reajuste | 367694 | 366174.613 | 76378645 | 5 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 0 | 336174.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 80000 | 126174.613 | 70000 | 30000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40031343-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR PATAGUA ORILLA PICHIDEGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 350045 | Asesoría por Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO SISTEMA APR PATAGUA ORILLA, COMUNA DE PICHIDEGUA ETAPA N° 1 Y 2 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-04-01 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | Sin Reajuste | 0 | 311533 | 0 | 0 |  | 0 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91000 | 220533
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40031343-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR PATAGUA ORILLA PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 350044 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PATAGUA ORILLA, PICHIDEGUA | 1. OBRAS | 1505-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-13 | 2022-05-20 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-18 | 2023-09-11 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | Sin Reajuste | 2396406 | 2635683.555 | 94557000 | 8 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 80000 | 200000 | 200000 | 180000 | 1935683.555 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40033934-0 | MEJORAMIENTO SSR HACIENDA DE LOLOL LOLOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 350047 | Asesoría por Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO SISTEMA SSR HACIENDA DE LOLOL LOLOL | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2025-08-01 | COLCHAGUA | LOLOL | Sin Reajuste | 0 | 385288 | 0 | 0 |  | 0 | 36250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36250 | 349038
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40033934-0 | MEJORAMIENTO SSR HACIENDA DE LOLOL LOLOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 340477 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR HACIENDA LOLOL LOLOL | 1. OBRAS | 1505-0-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-19 | 2022-06-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-15 | 2025-05-11 | COLCHAGUA | LOLOL | Sin Reajuste | 2963753 | 2963753 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 80000 | 130000 | 2713753 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40034551-0 | MEJORAMIENTO SSR SAN JOAQUIN DE LOS MAYOS MACHALI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 350067 | Asesoría por Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOAQUÍN DE LOS MAYOS, MACHALI ETAPA N° 1 Y 2 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2025-08-01 | CACHAPOAL | MACHALI | Sin Reajuste | 0 | 331320 | 0 | 0 |  | 0 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43500 | 287820
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40034551-0 | MEJORAMIENTO SSR SAN JOAQUIN DE LOS MAYOS MACHALI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 359062 | CONSTRUCCION SONDAJE SSR SAN JOAQUIN DE LOS MAYOS COMUNA DE MACHALI | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-17 | 2023-01-14 | CACHAPOAL | MACHALI | Sin Reajuste | 300000 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 80000 | 80000 | 40000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHEPICA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40035712-0 | CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN NUEVA FUENTE SSR ALMENDRAL LOS AMARILLOS CHÉPICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 350073 | Asesoría por Gestión de Proyecto CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN NUEVA FUENTE SSR ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2025-08-01 | COLCHAGUA | CHEPICA | Sin Reajuste | 0 | 152865 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152865
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins |  |  | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360232 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE FUNTE RINCONADA DE ALCONES MARCHIGUE | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-02-01 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Sin Reajuste | 0 | 21750 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins |  |  | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360235 | GESTION DE PROYECTOS APR CONSTRUCCION DE FUENTE SSR RAPEL COMUNA DE NAVIDAD | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | Sin Reajuste | 0 | 21750 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins |  |  | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360237 | GESTION DE PROYECTO DISEÑO HABILITACION SSR CAJON EL GUINDAL MACHALI | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | CACHAPOAL | MACHALI | Sin Reajuste | 0 | 4350 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3915
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins |  |  | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360253 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE FUENTE SSR MANANTIALES COMUNA DE PLACILLA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | COLCHAGUA | PLACILLA | Sin Reajuste | 0 | 20300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13050
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins |  |  | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360269 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE FUENTE SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-06-01 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 0 | 21750 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins |  |  | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360271 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE FUENTE SSR LLALLAUQUEN COMUNA DE LAS CABRAS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-06-01 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | Sin Reajuste | 0 | 24650 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17400
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins |  |  | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360273 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE FUENTE SSR POPETA COMUNA DE RENGO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-06-01 | CACHAPOAL | RENGO | Sin Reajuste | 0 | 32625 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25375
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins |  |  | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 360234 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR RAPEL COMUNA DE NAVIDAD | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-05-01 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins |  |  | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 360236 | DISEÑO HABILITACION SSR CAJON EL GUINDAL MACHALI | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-05-01 | CACHAPOAL | MACHALI | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins |  |  | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 360251 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR MANANTIALES COMUNA DE PLACILLA | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-05-01 | COLCHAGUA | PLACILLA | Sin Reajuste | 0 | 140000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins |  |  | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 360268 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-05-01 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins |  |  | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 360270 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR LLALLAUQUEN COMUNA DE LAS CABRAS | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-07-01 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | Sin Reajuste | 0 | 170000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins |  |  | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 360272 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR POPETA COMUNA DE RENGO | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-07-01 | CACHAPOAL | RENGO | Sin Reajuste | 0 | 225000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins |  |  |  | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 361281 | Sequia 2022 2023 Programación 2022 Regular | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 110000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 30465833-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR VEGA DE SALAS, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 325120 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCION SISTEMA APR VEGA DE SALAS, LINARES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-11-30 | 2021-07-28 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 66358.269 | 74836.45 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 70599.748 | 8265.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4236.702 | 0 | 4029.04 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 30465833-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR VEGA DE SALAS, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 325113 | Obras de Terminación Construcción Sistema de Agua Potable Rural de Vega de Salas, Linares | 1. OBRAS | 000000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-28 | 2020-10-22 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-11-30 | 2021-07-28 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 457643.236 | 516113.446 | 13505384 | 8 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 508311.75 | 35588.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7801.696 | 0 | 27786.48 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40011586-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR UNIÓN SAN VICTOR LAMAS, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 307859 | Gasto de Gesíón Técnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR UNION SAN VICTOR LAMAS, LINARES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-01-28 | 2021-11-24 |  |  | Sin Reajuste | 143099.677 | 174424.91 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 13487.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13487.467 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40011586-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR UNIÓN SAN VICTOR LAMAS, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 315774 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR UNION SAN VICTOR LAMAS, LINARES | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2020-06-19 | 2020-07-09 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-11-30 | 2021-06-27 |  |  | Sin Reajuste | 986894.323 | 1202930.416 | 76435586 | 5 | CAUSE SPA | 0 | 93017.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93017.016 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40012414-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS HORNILLAS, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 307716 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS HORNILLAS HACIA PORVENIR, LINARES. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2020-12-27 | 2020-01-13 | 2020-11-08 |  |  | Sin Reajuste | 144904.444 | 144904.444 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 13256.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13256.703 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40012414-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS HORNILLAS, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 307715 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS HORNILLAS HACIA PORVENIR, LINARES. | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2019-10-25 | 2019-12-19 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-01-13 | 2021-06-06 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 937186.555 | 1090766.536 | 76258236 | 8 | INTEGRACIONES ELECTRICAS LIMITADA | 1084865.824 | 5900.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40012993-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR QUERI, SAN CLEMENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 320964 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Queri, San Clemente | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-11-10 | 2021-11-25 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 96963.44 | 95098.329 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 93631.286 | 1467.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40012993-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR QUERI, SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 320963 | Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Queri, San Clemente | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2020-08-28 | 2020-09-16 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-10 | 2021-08-07 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 679041.048 | 655850.544 | 76228871 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 645733.003 | 10117.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10117.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 319782 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR BOTALCURA, BATUCO Y CALIBORO, PENCAHUE Y SAN JAVIER | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-08-10 | 2021-11-23 | TALCA, LINARES | PENCAHUE, SAN JAVIER | Sin Reajuste | 24799.921 | 25119.14 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 24296.075 | 823.064 | 0 | 0 | 0 | 823.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 325128 | GESTION DE PROYECTO Obras de Conservación Sistema APR Llico, Vichuquén | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-01-25 | 2027-10-18 | CURICO | VICHUQUEN | Sin Reajuste | 16636.323 | 17989.632 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 14556.923 | 3432.709 | 0 | 0 | 0 | 2331.151 | 574.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.967 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334658 | Gestión de Proyecto Obras de Conservación Sistema APR Bajo Perquin Corralones y El Álamo, San Clemente 2021 (1) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 000000 | En Ejecución | Trato directo | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-04 | 2022-01-31 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 33701.096 | 33701.096 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 12637.34 | 21041.338 | 0 | 0 | 0 | 10312.155 | 5046.252 | 1126.708 | 4556.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334680 | Gestión de Proyecto Obras de Conservación Sistema APR Santa Águeda, Rio Claro 2021 (1). | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 000000 | En Ejecución | Trato directo | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-16 | 2022-04-13 | TALCA | MAULE | Sin Reajuste | 16259.472 | 17921.313 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 5925.905 | 11995.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.779 | 2900.317 | 7430.547 | 745.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334694 | Gestión de Proyecto Obras de Conservación Sistema APR Miraflores hacia el Poniente, Longavi 2021 (1). | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 0000 | En Ejecución | Trato directo | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-01 | 2022-03-31 | CURICO | VICHUQUEN | Sin Reajuste | 15086.657 | 15086.657 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 897.26 | 14540.955 | 0 | 0 | 0 | 3460.413 | 5914.407 | 2960.287 | 1099.769 | 1106.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334705 | Gestión de Proyecto Obras de Conservación Sistema APR Maitenes, Retiro 2021 (1). | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 000000 | En Ejecución | Trato directo | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-18 | 2022-02-14 | TALCA | PENCAHUE | Sin Reajuste | 14400.695 | 14400.695 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 12584.591 | 1816.104 | 0 | 0 | 0 | 1816.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334713 | Gestión de Proyecto Obras de Conservación Sistema APR San Bartolo, Linares 2021 (1). | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 000000 | En Ejecución | Trato directo | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-12 | 2022-02-08 | TALCA | CUREPTO | Sin Reajuste | 17704.928 | 17704.928 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 1613.343 | 17842.89 | 0 | 0 | 0 | 2102.078 | 0 | 3793.193 | 349.931 | 829.586 | 4835.99 | 4180.807 | 0 | 1751.305 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 342543 | Gestión de Proyecto Obras de conservación sistema APR Tutuquen Bajo, Curicó 2021 (1) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 000000000 | En Ejecución | Trato directo | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2021-09-23 | 2022-04-21 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 15269.812 | 15269.812 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 15269.812 | 0 | 0 | 0 | 2588.25 | 0 | 8100.619 | 3053.962 | 1526.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 342545 | Gestión de Proyecto Obras de Conservación Sistemas APR Tricao y Palquibudi, Rauco 2021 (1) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 0000 | En Ejecución | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-09-23 | 2022-03-22 | CURICO | RAUCO | Sin Reajuste | 35723.854 | 35723.854 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 35723.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35723.854 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 342547 | Gestión de Proyecto Obras de Conservación Sistemas APR La Tercera Chalet Quemado y Villaseca, Longavi y Retiro 2021 (1) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 0000000000 | En Ejecución | Trato directo | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021-11-23 | 2021-12-23 | 2021-09-24 | 2022-03-23 | LINARES | LONGAVI, RETIRO | Sin Reajuste | 35670.999 | 35670.999 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 3245.305 | 32425.694 | 0 | 0 | 0 | 5656.904 | 7095.82 | 13150.343 | 3895.877 | 2626.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 343328 | GESTIÓIN DE PROYECTO Obras de Conservación Sistemas APR Abránquil Puipuyen y Las Encinas, Yerbas Buenas y Linares 2021 (1) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 000000000 | En Ejecución | Trato directo | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-10-29 | 2022-04-27 | LINARES | LINARES, YERBAS BUENAS | Sin Reajuste | 32532.531 | 35685.414 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 11380.794 | 24304.62 | 0 | 0 | 0 | 6279.167 | 4786.499 | 6413.908 | 2724.909 | 3654.75 | 445.387 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 343333 | GESTIÓN DE PROYECTO Obras de Conservación Sistemas APR Coironal y La Chiripa, Yerbas Buenas y Colbún 2021 (1). | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 00000000000 | En Ejecución | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-10-22 | 2022-04-20 | LINARES | COLBUN, YERBAS BUENAS | Sin Reajuste | 34560.031 | 34560.031 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 3193.943 | 33636.172 | 0 | 0 | 0 | 14414.295 | 10153.29 | 6798.503 | 0 | 2270.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 343335 | GESTIÓN DE PROYECTO Obras de Conservación Sistemas APR Puente Pando-Mariñico y Bobadilla, San Javier 2021 (1). | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-10-29 | 2022-04-27 | LINARES | SAN JAVIER | Sin Reajuste | 30969.177 | 30969.177 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 30969.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9557.618 | 9961.9 | 6859.759 | 4589.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 343337 | GESTIÓN DE PROYECTO Obras de Conservación Sistema APR Santa Ana de Queri, Yerbas Buenas 2021 (1). | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 0000 | En Ejecución | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-10-22 | 2022-04-20 | LINARES | YERBAS BUENAS | Sin Reajuste | 18344.803 | 17020.809 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 17020.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320.008 | 3677.041 | 3593.179 | 3241.395 | 2553.121 | 2636.065 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 343947 | GESTIÓN DE PROYECTO Obras de Conservación Sistema APR Santa Rosa de Lavaderos, Maule 2021 (1). | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 00000000 | En Ejecución | Trato directo | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-10-28 | 2022-04-26 | TALCA | MAULE | Sin Reajuste | 17948.9 | 18475.837 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 3072.01 | 15403.827 | 0 | 0 | 0 | 12609.088 | 2267.802 | 0 | 526.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 343960 | GESTIÓN DE PROYECTO Obras de Conservación Sistema APR Orilla de Purapel Ranchillo, San Javier 2021 (1). | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 00 | En Ejecución | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-10-29 | 2022-04-27 | LINARES | SAN JAVIER | Sin Reajuste | 4488.198 | 4488.198 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 4488.198 | 0 | 0 | 0 | 1926.459 | 2389.189 | 172.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 343962 | GESTIÓN DE PROYECTO Obras de Conservación Sistema APR El Cisne, Teno 2021 (1). | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 00 | En Ejecución | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-11-04 | 2022-05-03 | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 18475.07 | 17382.687 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 17382.687 | 0 | 0 | 0 | 517.65 | 0 | 3883.41 | 4143.33 | 3250.15 | 2127.242 | 3460.905 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 346187 | Gestión de Proyecto OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR VENTANA DEL BAJO Y EL MOLINO-VENTANA DEL ALTO, TENO 2021 (2) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 0000000000 | En Ejecución | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-07 | 2022-05-26 | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 32330.262 | 32330.262 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 32330.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1937.663 | 5938.406 | 7691.842 | 5800 | 8518.266 | 2444.085 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 361261 | Gestión de Proyecto OBRAS DE CONSERVACIÓN, SISTEMA APR TUTUQUÉN BAJO, CURICÓ 2022 (1) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-01-01 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 0 | 19734.026 | 0 | 0 |  | 0 | 19734.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4933.507 | 4933.507 | 5920.208 | 3946.804 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 362698 | Gestión de Proyecto Obras de Conservación Sistema APR Coicabar, Hualañé 2022 (1). | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | CURICO | HUALAÑE | Sin Reajuste | 0 | 12842.846 | 0 | 0 |  | 0 | 12842.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3852.854 | 3852.854 | 3852.854 | 1284.284 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 362701 | Gestión de Proyecto Obras de Conservación Sistema APR La Esmeralda, Teno 2022 (1). | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 0 | 19522.997 | 0 | 0 |  | 0 | 19522.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5856.899 | 5856.899 | 5856.899 | 1952.3 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 362705 | Gestión de Proyecto Obras de Conservación Sistema APR Loanco, Chanco 2022 (1). | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | CAUQUENES | CHANCO | Sin Reajuste | 0 | 13069.455 | 0 | 0 |  | 0 | 13069.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3920.837 | 3920.837 | 3920.837 | 1306.944 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 362713 | Gestión de Proyecto Obras de Conservación Sistema APR Pocillas, Cauquenes 2022 (1). | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | CAUQUENES | CAUQUENES | Sin Reajuste | 0 | 12647.052 | 0 | 0 |  | 0 | 12647.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3794.116 | 3794.116 | 3794.116 | 1264.704 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 362716 | Gestión de Proyecto Obras de Conservación Sistema APR Tutuquén Bajo, Curicó 2022 (2). | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 0 | 14994.25 | 0 | 0 |  | 0 | 14994.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4498.275 | 4498.275 | 4498.275 | 1499.425 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 362718 | Gestión de Proyecto Obras de Conservación Sistema APR Los Cristales, Curicó 2022 (1) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 0 | 4550.144 | 0 | 0 |  | 0 | 4550.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365.043 | 1365.043 | 1365.043 | 455.015 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347001 | Resol. FISCALIA Nº 382 DE FECHA 14-9-2021 Lote(s) Nº 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SANTA OLGA | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2432.2 | 2432.2 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2533.623 | 0 | 0 | 2533.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347852 | Resol. FISCALIA Nº 460 DE FECHA 14-10-2121 Lote(s) Nº 2 SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LO FIGUEROA | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 8996 | 8996 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 9371.133 | 0 | 0 | 9371.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347864 | Resol. FISCALIA Nº 461 DE FECHA 14/10/2121 Lote(s) Nº 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LO FIGUEROA | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 5765.7 | 5765.7 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 6006.13 | 0 | 0 | 6006.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 348194 | Resol. FISCALIA Nº 428 DE FECHA 1-10-2021 Lote(s) Nº 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CORINTO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4984.5 | 4984.5 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 5192.354 | 0 | 0 | 5192.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 350035 | GOBAL DE GASTO EXPROPIACIONES AGUA POTABLE RURAL 2022 | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1270000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4300 | 17000 | 18000 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357878 | PAGO DE PUBLICACIONES ENTRE LAS REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA Y MAGALLANES | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 45000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1569.66 | 0 | 0 | 0 | 429.18 | 1140.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357965 | Resol. FISCALIA Nº 381 DE FECHA 9/14/2021 Lote(s) Nº 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL MOLINO VENTANA DEL ALTO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4324.5 | 4324.5 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 4504.832 | 0 | 0 | 4504.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358376 | PAGO RECEPTORES Y PERITOS JUDICIALES DESDE LA REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA LA REGION DE MAGALLANES | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 2973.76 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 361061 | Resol. FISCALIA Nº 441 DE FECHA 10/6/2021 Lote(s) Nº 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOMAS DE SAN ALBERTO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 3412.5 | 3412.5 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 3671.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3671.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 319781 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR BOTALCURA, BATUCO Y CALIBORO, PENCAHUE Y SAN JAVIER | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2020-05-21 | 2020-06-11 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-08-10 | 2021-04-27 | TALCA, LINARES | PENCAHUE, SAN JAVIER | Sin Reajuste | 184784.545 | 173235.44 | 76966238 | 3 | CONSTRUCTORA FRANCISCO ESPINOZA SPA | 166856.64 | 6378.8 | 0 | 0 | 0 | 6378.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 325127 | Obras de Conservación Sistema APR Llico, Vichuquén | 1. OBRAS | 0000000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-28 | 2020-10-22 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2020-12-31 | 2021-12-17 | CURICO | VICHUQUEN | Sin Reajuste | 112878.087 | 124066.429 | 76217602 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 100392.569 | 23673.86 | 0 | 0 | 0 | 16076.9 | 3962.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634.26 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 334648 | Obras de Conservación Sistema APR Bajo Perquin Corralones y El Álamo, San Clemente 2021 (1). | 1. OBRAS | 0000000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-25 | 2021-06-17 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-08-04 | 2022-01-31 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 24372.169 | 232421.35 | 76797824 | 3 | CONSTRUCTORA ATRIA IC SPA | 87154.071 | 145112.669 | 0 | 0 | 0 | 71118.309 | 34801.74 | 7770.401 | 31422.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 334666 | Obras de Conservación Sistema APR Santa Águeda, Rio Claro 2021 (1). | 1. OBRAS | 0000000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-25 | 2021-06-17 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2022-04-13 | TALCA | MAULE | Sin Reajuste | 89946.15 | 123595.264 | 76142161 | 1 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINI CONST. LTDA. | 40868.31 | 82726.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6336.407 | 20002.188 | 51245.153 | 5143.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 334692 | Obras de Conservación Sistema APR Miraflores hacia el Poniente, Longavi 2021 (1). | 1. OBRAS | 000000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-25 | 2021-06-17 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-16 | 2022-04-15 | CURICO | VICHUQUEN | Sin Reajuste | 111926.14 | 104045.913 | 96699890 | 3 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 6188 | 100282.45 | 0 | 0 | 0 | 23864.92 | 40789.012 | 20415.769 | 7584.611 | 7628.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 334704 | Obras de Conservación Sistema APR Maitenes, Retiro 2021 (1). | 1. OBRAS | 00000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-25 | 2021-06-17 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-18 | 2022-02-14 | TALCA | PENCAHUE | Sin Reajuste | 116412.64 | 99315.139 | 76633162 | 9 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 86790.282 | 12524.857 | 0 | 0 | 0 | 12524.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 334712 | Obras de Conservación Sistema APR San Bartolo, Linares 2021 (1). | 1. OBRAS | 0000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-25 | 2021-06-17 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-12 | 2022-02-08 | TALCA | CUREPTO | Sin Reajuste | 126750.41 | 134180.913 | 96699890 | 3 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 11126.5 | 123054.413 | 0 | 0 | 0 | 14497.09 | 0 | 26159.95 | 2413.32 | 5721.282 | 33351.663 | 28833.144 | 0 | 12077.964 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 342542 | Obras de conservacion sistema APR Tutuquen Bajo, Curicó 2021 (1) | 1. OBRAS | 00000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-15 | 2021-08-12 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-23 | 2022-04-21 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 124179.782 | 105309.05 | 76633162 | 9 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 105309.05 | 0 | 0 | 0 | 17850 | 0 | 55866.335 | 21061.81 | 10530.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 342544 | Obras de Conservación Sistemas APR Tricao y Palquibudi, Rauco 2021 (1) | 1. OBRAS | 0000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-15 | 2021-08-12 | 2021-09-21 | 2021-09-28 | 2021-09-23 | 2022-03-22 | CURICO | RAUCO | Sin Reajuste | 2481857.29 | 246371.408 | 76883975 | 1 | CONSTRUCTORA MAV SPA | 0 | 246371.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246371.408 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 342546 | Obras de Conservación Sistemas APR La Tercera Chalet Quemado y Villaseca, Longavi y Retiro 2021 (1) | 1. OBRAS | 00000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-15 | 2021-08-12 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-09-24 | 2022-03-23 | LINARES | LONGAVI, RETIRO | Sin Reajuste | 223814.133 | 246006.891 | 76892409 | 0 | CONSTRUCTORA JBC SPA | 22381.413 | 223625.478 | 0 | 0 | 0 | 39013.13 | 48936.689 | 90692.023 | 26868.122 | 18115.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 343325 | Obras de Conservación Sistemas APR Abránquil Puipuyen y Las Encinas, Yerbas Buenas y Linares 2021 (1). | 1. OBRAS | 1506-39-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-09 | 2021-09-02 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-29 | 2022-04-27 | LINARES | LINARES, YERBAS BUENAS | Sin Reajuste | 238923.365 | 224362.285 | 76633162 | 9 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 78488.235 | 167618.071 | 0 | 0 | 0 | 43304.6 | 33010.338 | 44233.847 | 18792.48 | 25205.17 | 3071.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 343331 | Obras de Conservación Sistemas APR Coironal y La Chiripa, Yerbas Buenas y Colbún 2021 (1). | 1. OBRAS | 1506-35-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-09 | 2021-09-02 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-10-22 | 2022-04-20 | LINARES | COLBUN, YERBAS BUENAS | Sin Reajuste | 220271.912 | 238345.039 | 77006779 | 0 | CONSTRUCTORA CUMBRES DEL MAULE | 22027.191 | 231973.598 | 0 | 0 | 0 | 99408.932 | 70022.688 | 46886.228 | 0 | 15655.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 343334 | Obras de Conservación Sistemas APR Puente Pando-Mariñico y Bobadilla, San Javier 2021 (1). | 1. OBRAS | 1506-36-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-09 | 2021-09-02 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-29 | 2022-04-27 | LINARES | SAN JAVIER | Sin Reajuste | 221092.479 | 213580.534 | 76633162 | 9 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 213580.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65914.611 | 68702.761 | 47308.686 | 31654.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 343336 | Obras de Conservación Sistema APR Santa Ana de Queri, Yerbas Buenas 2021 (1). | 1. OBRAS | 1506-37-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-09 | 2021-09-02 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-22 | 2022-04-20 | LINARES | YERBAS BUENAS | Sin Reajuste | 126515.885 | 117384.892 | 76797824 | 3 | CONSTRUCTORA ATRIA IC SPA | 0 | 117384.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9103.5 | 25358.9 | 24780.545 | 22354.45 | 17607.734 | 18179.763 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 343946 | Obras de Conservación Sistema APR Santa Rosa de Lavaderos, Maule 2021 (1). | 1. OBRAS | 1506-41-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-16 | 2021-09-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-28 | 2022-04-26 | TALCA | MAULE | Sin Reajuste | 104745.585 | 123785.516 | 76142161 | 1 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINI CONST. LTDA. | 21186.276 | 106233.286 | 0 | 0 | 0 | 86959.226 | 15640.014 | 0 | 3634.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 343959 | Obras de Conservación Sistema APR Orilla de Purapel Ranchillo, San Javier 2021 (1). | 1. OBRAS | 1506-42-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-16 | 2021-09-08 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-29 | 2022-04-27 | LINARES | SAN JAVIER | Sin Reajuste | 35957.343 | 30953.09 | 76633162 | 9 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 30953.09 | 0 | 0 | 0 | 13285.927 | 16477.164 | 1189.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 343961 | Obras de Conservación Sistema APR El Cisne, Teno 2021 (1). | 1. OBRAS | 1506-43-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-16 | 2021-09-08 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-11-04 | 2022-05-03 | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 127414.276 | 119880.6 | 76196598 | 0 | CONSTRUCTORA TORO Y HERRERA SOCIEDAD LTDA | 0 | 119880.6 | 0 | 0 | 0 | 3570 | 0 | 26782.14 | 28574.693 | 22414.829 | 14670.634 | 23868.304 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 346179 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR VENTANA DEL BAJO Y EL MOLINO-VENTANA DEL ALTO, TENO 2021 (2) | 1. OBRAS | 1506-52-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-16 | 2021-10-06 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-07 | 2022-06-05 | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 223576.65 | 222967.322 | 76337871 | 3 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SANITARIOS LIMITADA | 0 | 222967.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13363.194 | 40954.527 | 53047.183 | 40000 | 58746.661 | 16855.757 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 350277 | OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA APR PEUMO NEGRO LAS DELICIAS SAN CLEMENTE 2022 (1) | 1. OBRAS | 1506-19-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-06-17 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-29 | 2022-12-11 | LINARES | LONGAVI | Sin Reajuste | 132379.17 | 131536.044 | 76736000 | 2 | CONSTRUCTORA NICING EIRL | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 75000 | 150000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 355471 | OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA APR ORILLA DE PURAPEL, SAN JAVIER 2022 (1) | 1. OBRAS | 1506-21-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-06-17 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-08-03 | 2022-12-16 | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 59561.61 | 58518.25 | 77167624 | 3 | CONSTRUCTORA YAEZ TAPIA LTDA | 0 | 59561.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 12500 | 34561.61 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 355473 | OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA APR PANGUILEMITO UNIDAD TALCA 2022 (1) | 1. OBRAS | 1506-18-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-06-17 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-08-01 | 2022-11-29 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 79138.751 | 69690.375 | 76736000 | 2 | CONSTRUCTORA NICING EIRL | 0 | 79138.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 29138.751 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 361257 | OBRAS DE CONSERVACIÓN, SISTEMA APR TUTUQUÉN BAJO, CURICÓ 2022 (1) | 1. OBRAS | 1506-22-LQ22 | Nulo | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-06-17 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-29 | 2022-12-11 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 136096.73 | 136096.73 | 0 | 0 |  | 0 | 136096.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34024.183 | 34024.183 | 40829.019 | 27219.345 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 362697 | Obras de Conservación Sistema APR Coicabar, Hualañé 2022 (1). | 1. OBRAS | 1506-35-LP22 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-31 | 2022-12-29 | CURICO | HUALAÑE | Sin Reajuste | 88571.354 | 88571.354 | 0 | 0 |  | 0 | 88571.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26571.406 | 26571.406 | 26571.406 | 8857.136 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 362700 | Obras de Conservación Sistema APR La Esmeralda, Teno 2022 (1). | 1. OBRAS | 1506-37-LQ22 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-31 | 2022-12-29 | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 134641.36 | 134641.36 | 0 | 0 |  | 0 | 134641.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40392.408 | 40392.408 | 40392.408 | 13464.136 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 362703 | Obras de Conservación Sistema APR Loanco, Chanco 2022 (1). | 1. OBRAS | 1506-39-LP22 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-31 | 2022-12-29 | CAUQUENES | CHANCO | Sin Reajuste | 90134.17 | 90134.17 | 0 | 0 |  | 0 | 90134.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27040.251 | 27040.251 | 27040.251 | 9013.417 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 362712 | Obras de Conservación Sistema APR Pocillas, Cauquenes 2022 (1). | 1. OBRAS | 1506-42-LP22 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-31 | 2022-12-29 | CAUQUENES | CAUQUENES | Sin Reajuste | 87221.05 | 87221.05 | 0 | 0 |  | 0 | 87221.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26166.315 | 26166.315 | 26166.315 | 8722.105 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 362715 | Obras de Conservación Sistema APR Tutuquén Bajo, Curicó 2022 (2). | 1. OBRAS | 1506-43-LP22 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-31 | 2022-12-29 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 103408.62 | 103408.62 | 0 | 0 |  | 0 | 103408.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31022.586 | 31022.586 | 31022.586 | 10340.862 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 362717 | Obras de Conservación Sistema APR Los Cristales, Curicó 2022 (1). | 1. OBRAS | 1506-40-LE22 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-31 | 2022-12-29 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 31380.3 | 31380.3 | 0 | 0 |  | 0 | 31380.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9414.09 | 9414.09 | 9414.09 | 3138.03 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016653-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PEJERREY LOS HUALLES LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 361855 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCION SISTEMA APR PEJERREY LOS HUALLES LINARES 2022 (3) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-03-01 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 0 | 389182 | 0 | 0 |  | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 383182
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016653-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PEJERREY LOS HUALLES LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 361854 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PEJERREY LOS HUALLES LINARES 2022 (3) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-03-01 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 0 | 3243184 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 3193184 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334535 | Estudio Hidrogeológico Sistema APR Nirivilo, San Javier 2021 (2) | 2. ESTUDIOS | 1506-19-LE21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-05-27 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-26 | 2021-11-28 | LINARES | SAN JAVIER | Sin Reajuste | 50000 | 11080 | 76932052 | 0 | PROAQUA SPA | 6648 | 4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334547 | GESTION DE PRIOYECTO Estudio Hidrogeológico Sistema APR Nirivilo, San Javier 2021 (2) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 00000 | En Ejecución | Trato directo | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-07-27 | 2021-11-29 | LINARES | SAN JAVIER | Sin Reajuste | 7250 | 1606.6 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 963.96 | 642.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334548 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Vega de Ancoa, Linares 2021 (1) | 2. ESTUDIOS | 1506-17-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-05-27 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-26 | 2022-07-01 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 50000 | 55495.8 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 0 | 55495.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16648.74 | 0 | 16648.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22198.32 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334555 | GESTION DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Vega de Ancoa, Linares 2021 (1) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-07-26 | 2022-07-01 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 7250 | 8046.891 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 8046.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2414.067 | 0 | 2414.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3218.757 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334558 | Estudio Hidrogeológico Pejerrey-Los Hualles, Linares 2021 (1) | 2. ESTUDIOS | 1506-18-LE21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-05-27 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-26 | 2021-12-23 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 50000 | 12902.4 | 76254258 | 7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 7741.44 | 5160.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5160.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334559 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico Pejerrey-Los Hualles, Linares 2021 (1) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-07-26 | 2021-12-23 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 7250 | 1870.848 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 1122.509 | 748.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334567 | Gestión de Proyecto Obras de Conservación Sistema APR El Milagro-Santa Victoria, San Rafael 2021 (3) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2022-01-23 | TALCA | SAN RAFAEL | Sin Reajuste | 21703 | 34077.518 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 18115.258 | 19990.121 | 0 | 0 | 0 | 14242.536 | 0 | 0 | 1380.4 | 0 | 4367.185 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334574 | Gestión n de Proyecto Obras de Conservación Sistema APR San León de Morza, Teno 2021 (2). | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021-07-28 | 2022-01-24 | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 18395 | 18432.661 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 12961.912 | 5470.749 | 0 | 0 | 0 | 4877.729 | 0 | 0 | 593.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334602 | Gestión de Proyecto Construcción Sondaje Sistema APR Molino-Ventana del Alto, Teno 2021 (1) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-07-28 | 2021-11-25 | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 13050 | 17174.876 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 15126.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334605 | Gestión de Proyecto Construcción Sondaje Sistema APR Padre Hurtado, Cauquenes 2021 (1) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-08-19 | 2021-09-14 | 2021-07-26 | 2021-11-23 | CAUQUENES | CAUQUENES | Sin Reajuste | 13050 | 10792.519 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 9961.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334627 | Gestión de Proyecto Construcción Sondaje Sistema APR Morza, Teno 2021 (1) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-07-28 | 2021-11-25 | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 13050 | 13802.341 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 12388.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334632 | Gestión de Proyecto Obras de Conservación Sistema APR Los Puquios, Yerbas Buenas 2021 (2) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-02 | 2022-01-29 | LINARES | YERBAS BUENAS | Sin Reajuste | 20308 | 23927.027 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 15006.736 | 8920.291 | 0 | 0 | 0 | 6742.753 | 0 | 2177.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334662 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR LA OBRA, CURICO 2021 (1) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 000000000000 | En Ejecución | Trato directo | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-08-30 | 2021-12-28 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 19428.859 | 19428.859 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 10792.52 | 8636.339 | 0 | 0 | 0 | 2977.383 | 5658.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 338091 | GESTIÓN DE PROYECTO Obras de Conservación Sistema APR Pangue Arriba-Pangue Abajo, San Rafael 2021 (3). | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-08-17 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2022-04-18 | TALCA | SAN RAFAEL | Sin Reajuste | 20887 | 20063.854 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 10412.022 | 9651.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9651.832 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 342549 | Gestión de Proyecto OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR MARIMAURA Y MELOZAL, SAN JAVIER | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 00000000000 | En Ejecución | Trato directo | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-09-22 | 2022-03-21 | LINARES | SAN JAVIER | Sin Reajuste | 49332.66 | 49332.66 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 22412.204 | 32309.233 | 0 | 0 | 0 | 17572.062 | 4652.811 | 603.925 | 1226.928 | 0 | 8253.507 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 343086 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR PIEDRA BLANCA, TENO, 2021 (2) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 00000000 | En Ejecución | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-10-21 | 2022-02-18 | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 26731.376 | 26731.376 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 634.748 | 26096.628 | 0 | 0 | 0 | 8170.996 | 17925.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 343091 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÓN SONDAJE CARRETONES-BOCATOMA, SAN CLEMENTE, 2021 (1) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 000000000000 | En Ejecución | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-10-25 | 2022-02-22 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 21958.097 | 21958.097 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 21958.097 | 0 | 0 | 0 | 10624.628 | 5685.766 | 3293.385 | 0 | 0 | 2354.318 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 343095 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR LA UNION, ROMERAL (2) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 0000000 | En Ejecución | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-10-28 | 2022-02-25 | CURICO | ROMERAL | Sin Reajuste | 23671.083 | 23671.083 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 23671.083 | 0 | 0 | 0 | 13713.692 | 9957.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 350284 | Gestión de Proyecto Construcción de fuente Sistema APR PAHUIL, comuna de Chanco, 2022 (1) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | CAUQUENES | CHANCO | Sin Reajuste | 0 | 17400 | 0 | 0 |  | 0 | 17400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3480 | 9570 | 4350 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 355610 | Estudio Hidrogeológico Sistema APR -Huerta de Maule, SAN JAVIER 2022 (1) | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | CAUQUENES | CHANCO | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 355613 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico Sistema APR Huerta de Maule, SAN JAVIER 2022 (1 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-02-01 | LINARES | SAN JAVIER | Sin Reajuste | 0 | 2900 | 0 | 0 |  | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 1160 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 355615 | Gestión de Proyecto Diseño Sistema APR Loanco chanco 2022 (1) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-06-01 | CAUQUENES | CHANCO | Sin Reajuste | 0 | 7250 | 0 | 0 |  | 0 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 0 | 5075
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 355617 | Gestión de Proyecto Diseño Construcción de Fuente Sistema APR Potrero Grande Curicó (1) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-02-01 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 0 | 7250 | 0 | 0 |  | 0 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 0 | 5075
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 355619 | Gestión de Proyecto Diseño Construcción de Fuente Sistema APR Morza Teno (1) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-02-01 | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 0 | 7250 | 0 | 0 |  | 0 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 0 | 5075
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 334565 | Obras de Conservación Sistema APR El Milagro-Santa Victoria, San Rafael 2021 (3) | 1. OBRAS | 1506-12-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-05-24 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-26 | 2022-02-22 | TALCA | SAN RAFAEL | Sin Reajuste | 149692 | 262795.713 | 76736000 | 2 | CONSTRUCTORA NICING EIRL | 124932.813 | 137862.9 | 0 | 0 | 0 | 98224.386 | 0 | 0 | 9520 | 0 | 30118.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 334573 | Obras de Conservación Sistema APR San León de Morza, Teno 2021 (2). | 1. OBRAS | 1506-15-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-05-24 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-28 | 2022-01-24 | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 126883 | 127121.799 | 76736000 | 2 | CONSTRUCTORA NICING EIRL | 89392.492 | 37729.307 | 0 | 0 | 0 | 33639.515 | 0 | 0 | 4089.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 334600 | Construcción Sondaje Sistema APR Molino-Ventana del Alto, Teno 2021 (1) | 1. OBRAS | 1506-8-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-05-24 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-28 | 2021-11-25 | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 98767.179 | 118447.419 | 76829530 | 1 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 104323.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 334604 | Construcción Sondaje Sistema APR Padre Hurtado, Cauquenes 2021 (1) | 1. OBRAS | 1506-10-LP21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-05-24 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-26 | 2021-11-23 | CAUQUENES | CAUQUENES | Sin Reajuste | 74476.664 | 74431.168 | 76829530 | 1 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 68700.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 334625 | Construcción Sondaje Sistema APR Morza, Teno 2021 (1) | 1. OBRAS | 1506-9-LP21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-05-24 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-28 | 2021-11-25 | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 79292.15 | 95188.559 | 76829530 | 1 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 85439.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 334630 | Obras de Conservación Sistema APR Los Puquios, Yerbas Buenas 2021 (2) | 1. OBRAS | 1506-16-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-05-24 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-08-02 | 2022-01-29 | LINARES | YERBAS BUENAS | Sin Reajuste | 140068 | 165013.976 | 76768274 | 3 | ECOMAIN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 113461.849 | 51552.127 | 0 | 0 | 0 | 36534.626 | 0 | 15017.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 334660 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR LA OBRA, CURICO 2021 (1) | 1. OBRAS | 0000000 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-06-24 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-30 | 2021-12-28 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 90000 | 133992.132 | 79929940 | 2 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 74431.168 | 59560.964 | 0 | 0 | 0 | 20533.678 | 39027.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 338089 | Obras de Conservación Sistema APR Pangue Arriba-Pangue Abajo, San Rafael 2021 (3). | 1. OBRAS | 0000000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-05-24 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-26 | 2022-01-22 | TALCA | SAN RAFAEL | Sin Reajuste | 144061 | 138371.408 | 76883975 | 1 | CONSTRUCTORA MAV SPA | 71807.047 | 66564.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66564.361 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 342548 | Obras de Mejoramiento por Sequia Sistemas APR Marimaura y Melozal, San Javier 2021 (1) | 1. OBRAS | 0000000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-15 | 2021-08-12 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-22 | 2022-03-21 | LINARES | SAN JAVIER | Sin Reajuste | 3555105.28 | 340225.239 | 76768274 | 3 | ECOMAIN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 154566.926 | 222822.289 | 0 | 0 | 0 | 121186.636 | 32088.35 | 4165 | 8461.571 | 0 | 56920.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 343082 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR PIEDRA BLANCA, TENO, 2021 (2) | 1. OBRAS | 000000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-21 | 2022-02-18 | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 102057.851 | 184354.314 | 99545610 | 9 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 11516.406 | 172837.908 | 0 | 0 | 0 | 49212.864 | 123625.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 343088 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE CARRETONES-BOCATOMA, SAN CLEMENTE, 2021 (1) | 1. OBRAS | 000000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-25 | 2022-02-22 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 100757.526 | 151435.152 | 79929940 | 2 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 0 | 151435.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112485.477 | 22713.003 | 0 | 0 | 16236.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 343094 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR LA UNION, ROMERAL (2) | 1. OBRAS | 00000000000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-28 | 2022-02-25 | CURICO | ROMERAL | Sin Reajuste | 84059.737 | 163248.851 | 99545610 | 9 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 4839.635 | 158409.216 | 0 | 0 | 0 | 89737.55 | 68671.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 350283 | Construcción de fuente Sistema APR PAHUIL, comuna de Chanco, 2022 (1) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-05-01 | CAUQUENES | CHANCO | Sin Reajuste | 0 | 120000 | 0 | 0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 24000 | 48000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 40023489-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CATILLO, PARRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 350276 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Catillo,Parral 2022 (1) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Adjudicado | Trato directo | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-03-28 | LINARES | PARRAL | Sin Reajuste | 87613.754 | 87613.754 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 68658.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10513.65 | 14894.338 | 17522.751 | 25727.472 | 19397.969
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 40023489-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CATILLO, PARRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 350275 | Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Catillo,Parral 2022 (1) | 1. OBRAS | 1506-9-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-14 | 2022-05-12 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-07-01 | 2023-03-28 | LINARES | PARRAL | Sin Reajuste | 607284 | 604232.786 | 13505384 | 8 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 0 | 473504.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72507.934 | 102719.574 | 120846.557 | 177430.84 | 130727.881 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 307867 | DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR PELLINES, CONSTITUCIÓN | 2. ESTUDIOS |  | Terminado | Propuesta publica | 2019-11-28 | 2019-12-18 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-30 | 2022-01-31 | TALCA | CONSTITUCION | Sin Reajuste | 58922.85 | 69970 | 59169360 | 3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 27988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27988 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 307868 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativo DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR PELLINES, CONSTITUCIÓN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-30 | 2020-12-24 | TALCA | CONSTITUCION | Sin Reajuste | 10145.65 | 10145.65 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 4058.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4058.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 307871 | DISEÑO SOLUCIÓN AGUA POTABLE SECTORES ALTOS DE MORAN - CAMINO A PANGALILLO Y OTROS, CONSTITUCIÓN | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-11-14 | 2019-12-11 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-30 | 2021-02-12 | TALCA | CONSTITUCION | Sin Reajuste | 58000 | 69872.175 | 77456040 | 8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 0 | 27948.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27948.87 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 307872 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO SOLUCIÓN AGUA POTABLE SECTORES ALTOS DE MORAN - CAMINO A PANGALILLO Y OTROS, CONSTITUCIÓN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-30 | 2020-12-24 | TALCA | CONSTITUCION | Sin Reajuste | 101314.65 | 10131.465 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 4052.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4052.585 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 307874 | Gasto de Gestión Técnicay Administrativa DISEÑO MEJORAMIENO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR VILCHES, SAN CLEMENTE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-08-19 | 2021-08-14 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 11493.082 | 10821.408 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 6492.844 | 4328.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4328.564 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 313431 | DISEÑO MEJORAMIENO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR VILCHES, SAN CLEMENTE | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-31 | 2020-02-07 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-08-12 | 2021-12-05 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 65000 | 74630.4 | 59169360 | 3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 44778.24 | 29852.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29852.16 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 324909 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Construcción Sistema APR La Mina-Los Álamos, San Clemente. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-05-14 | 2022-04-19 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 6525 | 5546.25 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 1663.875 | 3882.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663.875 | 2218.5 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 324911 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Construcción Sistema APR Los Vientos-San Carlos-Armerillo-Pehuenche, San Clemente. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-05-04 | 2022-04-09 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 6525 | 6625.159 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 1987.548 | 4637.611 | 0 | 0 | 0 | 1987.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650.063 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 325181 | GESTION DE PROYECTO Diseño Construcción Sistema APR Los Maquis, Romeral. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-05-20 | 2022-04-25 | CURICO | ROMERAL | Sin Reajuste | 5945 | 5647.75 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 1694.325 | 3953.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694.325 | 0 | 0 | 0 | 2259.1 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 325187 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Palma Rosa-La Florida, Parral. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-04-13 | 2022-03-19 | LINARES | PARRAL | Sin Reajuste | 6670 | 7890.478 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 4216.596 | 9014.751 | 0 | 0 | 0 | 517.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3156.191 | 0 | 0 | 5340.869 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 325190 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Villa Reina, Parral. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-04-20 | 2022-03-26 | LINARES | PARRAL | Sin Reajuste | 6670 | 7700.037 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 2133.914 | 5566.123 | 0 | 0 | 0 | 2133.914 | 0 | 586.989 | 0 | 0 | 2845.22 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329152 | Diseño Construcción Sistema APR La Mina-Los Álamos, San Clemente. | 2. ESTUDIOS | 000000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-21 | 2020-10-15 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-05-14 | 2022-04-19 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 45000 | 38250 | 76601368 | 6 | MC INGENIERIA SPA | 11475 | 26775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11475 | 15300 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329153 | Diseño Construcción Sistema APR Los Vientos-San Carlos-Armerillo-Pehuenche, San Clemente. | 2. ESTUDIOS | 0000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-21 | 2020-10-15 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-05-04 | 2022-04-09 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 45000 | 45690.75 | 77456040 | 8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 13707.225 | 31983.525 | 0 | 0 | 0 | 13707.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18276.3 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329158 | Diseño Construcción Sistema APR Los Maquis, Romeral. | 2. ESTUDIOS | 00000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-28 | 2020-10-23 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-05-20 | 2022-04-25 | CURICO | ROMERAL | Sin Reajuste | 410000 | 38950 | 76601368 | 6 | MC INGENIERIA SPA | 11685 | 27265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11685 | 0 | 0 | 0 | 15580 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329159 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Los Cristales, Longaví. | 2. ESTUDIOS | 0000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-16 | 2020-10-23 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-05-24 | 2022-04-29 | LINARES | LONGAVI | Sin Reajuste | 46000 | 42240 | 76601368 | 6 | MC INGENIERIA SPA | 12672 | 29568 | 0 | 0 | 0 | 12672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16896 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329160 | Diseño Mejoramiento y Ampliación sistema APR Palma Rosa-La Florida, Parral. | 2. ESTUDIOS | 0000000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-28 | 2020-10-23 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-13 | 2022-03-19 | LINARES | PARRAL | Sin Reajuste | 46000 | 54417.09 | 77456040 | 8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 29079.974 | 62170.696 | 0 | 0 | 0 | 3570.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21766.836 | 0 | 0 | 36833.58 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329161 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Villa Reina, Parral. | 2. ESTUDIOS | 000000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-28 | 2020-10-23 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-20 | 2022-03-26 | LINARES | PARRAL | Sin Reajuste | 46000 | 49055.5 | 77456040 | 8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 14716.65 | 38387.05 | 0 | 0 | 0 | 14716.65 | 0 | 4048.2 | 0 | 0 | 19622.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329164 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Santa Olga-Los Guindos, Curicó 2020 (1). | 2. ESTUDIOS | 0000000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-01 | 2021-01-12 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-15 | 2022-03-21 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 46000 | 43500 | 12220599 | 1 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | 13050 | 30450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13050 | 0 | 0 | 17400 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329165 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Santa Olga-Los Guindos, Curicó 2020 (1). | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 0000000 | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-04-15 | 2022-03-21 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 6670 | 6307.5 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 1892.25 | 4415.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1892.25 | 0 | 0 | 2523 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329166 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Santa Corina hacia Los Ranchones, Talca 2020 (1). | 2. ESTUDIOS | 00000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-01 | 2021-01-12 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-05-28 | 2022-05-03 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 36000 | 34200 | 76601368 | 6 | MC INGENIERIA SPA | 10260 | 23940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13680 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329167 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Los Cristales, Longaví. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-04-23 | 2022-03-29 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 5220 | 6124.8 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 1837.44 | 4287.36 | 0 | 0 | 0 | 1837.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2449.92 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329168 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Llano Blanco, Yerbas Buenas 2020 (1). | 2. ESTUDIOS | 00000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-01 | 2021-01-12 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-05-18 | 2022-04-23 | LINARES | YERBAS BUENAS | Sin Reajuste | 48000 | 70036.186 | 77456040 | 8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 18440.037 | 51596.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18440.037 | 8569.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24586.716 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329169 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Llano Blanco, Yerbas Buenas 2020 (1). | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 000000 | En Ejecución | Trato directo | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-05-18 | 2022-04-23 | LINARES | YERBAS BUENAS | Sin Reajuste | 6960 | 8912.685 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 2673.805 | 7481.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2673.805 | 0 | 1242.562 | 0 | 0 | 0 | 3565.075 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329173 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Renaico-Monteflor hacia San Eugenio Perquilauquén, Parral 2020 (1). | 2. ESTUDIOS | 0000000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-01 | 2021-01-12 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-27 | 2022-04-02 | LINARES | PARRAL | Sin Reajuste | 57000 | 54025 | 12220599 | 1 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | 16207.5 | 51913.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16207.5 | 21610 | 14095.625 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329174 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Renaico-Monteflor hacia San Eugenio Perquilauquén, Parral 2020 (1). | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-04-27 | 2022-04-02 | LINARES | PARRAL | Sin Reajuste | 8265 | 7833.625 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 2350.088 | 7527.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350.088 | 3133.449 | 2043.866 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329185 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR La Quinta-El Tránsito, Longaví 2020 (1). | 2. ESTUDIOS | 0000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-01 | 2021-01-12 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-12 | 2022-03-18 | LINARES | LONGAVI | Sin Reajuste | 45000 | 44100 | 12220599 | 1 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | 13230 | 30870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13230 | 0 | 0 | 17640 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329186 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR La Quinta-El Tránsito, Longaví 2020 (1). | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-04-12 | 2022-03-18 | LINARES | LONGAVI | Sin Reajuste | 6525 | 6394.5 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 1918.35 | 4476.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.35 | 0 | 0 | 2557.8 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329188 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Palmira hacia Puertas Negras y Alto Las Cruces, Talca 2020 (1). | 2. ESTUDIOS | 0000000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-01 | 2021-01-12 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-05-26 | 2022-05-01 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 41000 | 38540 | 76601368 | 6 | MC INGENIERIA SPA | 11562 | 26978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15416 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329189 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Palmira hacia Puertas Negras y Alto Las Cruces, Talca 2020 (1) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-05-26 | 2022-05-01 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 5495 | 5588.3 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 1676.49 | 3911.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2235.32 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329192 | Diseño Construcción Sistema APR Los Gansos - La Puntiaguda, Chanco 2020 (1). | 2. ESTUDIOS | 000000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-01 | 2021-01-12 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-05-11 | 2022-04-16 | CAUQUENES | CHANCO | Sin Reajuste | 38000 | 38308.98 | 77456040 | 8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 11492.694 | 26816.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11492.694 | 0 | 0 | 15323.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329193 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Construcción Sistema APR Los Gansos-La Puntiaguda, Chanco 2020 (1). | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-05-11 | 2022-04-16 | CAUQUENES | CHANCO | Sin Reajuste | 5510 | 5554.802 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 1666.441 | 3888.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666.441 | 0 | 0 | 2221.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329194 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Paso Ancho, Río Claro 2020 (1) | 2. ESTUDIOS | 0000000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-01 | 2021-01-12 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-05-03 | 2022-04-08 | TALCA | RIO CLARO | Sin Reajuste | 36000 | 32400 | 76601368 | 6 | MC INGENIERIA SPA | 9720 | 22680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12960 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329196 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Paso Ancho, Río Claro 2020 (1) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-05-07 | 2022-04-12 | TALCA | RIO CLARO | Sin Reajuste | 5220 | 4698 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 1409.4 | 3288.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1409.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1879.2 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 330802 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Paso Cuñao, Longaví 2020 (Primer llamado) | 2. ESTUDIOS | 0000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-11 | 2021-01-28 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-03 | 2022-04-03 | LINARES | LONGAVI | Sin Reajuste | 40000 | 37791 | 76725670 | 1 | GRANING INGENIERIA LTDA. | 11337.3 | 26453.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11337.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15116.4 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 330804 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Paso Cuñao, Longaví 2020 (Primer llamado). | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-05-03 | 2022-04-03 | LINARES | LONGAVI | Sin Reajuste | 5800 | 5479.695 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 1643.909 | 3835.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2191.877 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 330805 | Diseño Construcción Sistema APR Name Sur, Cauquenes 2020 (Primer Llamado) | 2. ESTUDIOS | 00000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-11 | 2021-01-28 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-21 | 2022-03-27 | CAUQUENES | CAUQUENES | Sin Reajuste | 45000 | 43650 | 12220599 | 1 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | 13095 | 30555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13095 | 0 | 0 | 17460 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 330809 | Estudio Hidrogeológico Colín-Limávida y Docamávida, Curepto 2020 (Primer llamado) | 2. ESTUDIOS | 0000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-11 | 2021-01-28 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-05-24 | 2021-10-21 | TALCA | CUREPTO | Sin Reajuste | 22000 | 17862.117 | 76236867 | 6 | FLUJO INGENIERIA LIMITADA | 10717.27 | 7144.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7144.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 330810 | GESTIÓN DE PROYECTO Estudio Hidrogeológico Colín-Limávida y Docamávida, Curepto 2020 (Primer llamado) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 00000 | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-05-24 | 2022-05-24 | TALCA | CUREPTO | Sin Reajuste | 3190 | 2590.007 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 1554.004 | 1036.003 | 0 | 0 | 0 | 1036.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 330940 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Ballica La Torre, Linares 2020 (Primer Llamado) | 2. ESTUDIOS | 0000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-09 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-26 | 2022-04-01 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 41000 | 37678.8 | 77456040 | 8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 11303.64 | 26375.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11303.64 | 0 | 0 | 15071.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 330941 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Ballica La Torre, Linares 2020 (Primer Llamado) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 00000 | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-04-26 | 2022-04-01 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 5945 | 5463.426 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 1639.028 | 3824.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639.028 | 0 | 0 | 2185.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 331880 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Santa Corina hacia Los Ranchones, Talca 2020 (Primer llamado). | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-05-28 | 2022-05-03 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 5220 | 4959 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 1487.7 | 3471.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1983.6 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 331959 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Construcción Sistema APR Name Sur, Cauquenes 2020 (1). | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-04-21 | 2022-03-27 | CAUQUENES | CAUQUENES | Sin Reajuste | 6525 | 6329.25 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 1898.775 | 4430.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1898.775 | 0 | 0 | 2531.7 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 343077 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SISTEMA APR PAHUIL, CHANCO, 2021 (1) | 2. ESTUDIOS | 000000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-12 | 2022-02-14 | CAUQUENES | CHANCO | Sin Reajuste | 15000 | 12090 | 76601368 | 6 | MC INGENIERIA SPA | 7254 | 4836 | 0 | 0 | 0 | 4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 343078 | Gestión de Proyecto ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SISTEMA APR PAHUIL, CHANCO, 2021 (1) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 00000000 | En Ejecución | Trato directo | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-10-12 | 2022-02-14 | CAUQUENES | CHANCO | Sin Reajuste | 1753.05 | 1753.05 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 1051.83 | 701.22 | 0 | 0 | 0 | 701.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 343080 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SISTEMA APR PIÑADERO GRANDE, SAN JAVIER, 2021 (1) | 2. ESTUDIOS | 00000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-12 | 2022-02-14 | LINARES | SAN JAVIER | Sin Reajuste | 11000 | 9350 | 76601368 | 6 | MC INGENIERIA SPA | 0 | 9350 | 0 | 0 | 0 | 3740 | 5610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 343081 | Gestión de Proyecto ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SISTEMA APR PIÑADERO GRANDE, SAN JAVIER, 2021 (1) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 0000000000 | En Ejecución | Trato directo | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-10-12 | 2022-02-14 | LINARES | SAN JAVIER | Sin Reajuste | 1355.75 | 1355.75 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 1355.75 | 0 | 0 | 0 | 542.3 | 813.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 350273 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO LA PLACETA SAN CLEMENTE 2022 (1) | 2. ESTUDIOS | 1506-25-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-06-23 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-08-08 | 2022-11-16 | TALCA | SAN RAFAEL | Sin Reajuste | 20000 | 12750 | 76254258 | 7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 0 | 12750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7750 | 5000 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 350279 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE CASA DE TABLA, RÍO CLARO 2022 (1) | 1. OBRAS | 1506-28-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-06-23 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-08-03 | 2022-12-01 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 171360 | 174730.78 | 79929940 | 2 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 0 | 174730.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 24000 | 24000 | 24000 | 84730.78 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 350280 | GESTION DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN SONDAJE CASA DE TABLA, RÍO CLARO 2022 (1) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | 0000-00-000 | Adjudicado | Trato directo | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-03 | 2022-12-01 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 25335.963 | 25335.963 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 17400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610 | 0 | 0 | 14790 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 355311 | CONSTRUCCION SONDAJE SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR NIRIVILO SAN JAVIER 2022 (1) | 1. OBRAS | 1506-32-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-08-01 | 2022-10-30 | LINARES | SAN JAVIER | Sin Reajuste | 138040 | 56086.011 | 76829530 | 1 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 0 | 56086.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 12000 | 12000 | 12000 | 11086.011 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 355314 | GESTION DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR NIRIVILO, SAN JAVIER 2022 (1) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | 0000-00-000 | Adjudicado | Trato directo | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-10-30 | LINARES | SAN JAVIER | Sin Reajuste | 8132.472 | 8132.472 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 17400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610 | 0 | 0 | 14790 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 355315 | CONSTRUCCION SONDAJE EL LUCERO- LOMA DE MAQUI SAN JAVIER Y VILLA ALEGRE 2022(1) | 1. OBRAS | 1506-30-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-06-21 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-08-04 | 2022-12-02 | LINARES | SAN JAVIER, VILLA ALEGRE | Sin Reajuste | 138040 | 138019.19 | 76829530 | 1 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 0 | 138019.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 24000 | 24000 | 24000 | 48019.19 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 355317 | GESTION DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN SONDAJE EL LUCERO-LOMA DEL MAQUI, SAN JAVIER Y VILLA ALEGRE 2022 (1) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | 0000-00-000 | Adjudicado | Trato directo | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-11 | 2022-12-09 | LINARES | SAN JAVIER, VILLA ALEGRE | Sin Reajuste | 20012.783 | 20012.783 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 17400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610 | 0 | 0 | 14790 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 355319 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR DUAO-LIPIMAVIDA LICANTEN (1) | 2. ESTUDIOS | 1506-24-LE | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-06-28 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-08 | 2022-10-26 | LINARES | SAN JAVIER | Sin Reajuste | 35000 | 29700 | 76601368 | 6 | MC INGENIERIA SPA | 0 | 29700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 14700 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 355322 | CONSTRUCCION SONDAJE SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR EL RODEO CUREPTO 2022 (1) | 1. OBRAS | 1506-31-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-06-23 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-29 | 2022-11-26 | LINARES | PARRAL | Sin Reajuste | 20000 | 139163.846 | 79929940 | 2 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 0 | 139163.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 119163.846 | 8000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 355330 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO CARRIZALILLO- LIHUENO- LIHUENO BAJO - BAJO LOS ROCOS PELARCO 2022(1) | 2. ESTUDIOS | 1506-27-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-06-28 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-08-10 | 2022-11-28 | LINARES | PARRAL | Sin Reajuste | 35000 | 29750 | 76254258 | 7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 0 | 29750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 17750 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 355333 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SSR RARI COLBUN 2022 (1) | 2. ESTUDIOS | 1506-27-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-06-23 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-08-02 | 2022-11-10 | LINARES | PARRAL | Sin Reajuste | 15000 | 12300 | 76601368 | 6 | MC INGENIERIA SPA | 0 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 0 | 0 | 3000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 361255 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO CAONE - EL COBRE HUALAÑE 2022 (1) | 2. ESTUDIOS | 1506-23-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-06-24 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-08-05 | 2022-11-13 | CURICO | HUALAÑE | Sin Reajuste | 15000 | 12375 | 76601368 | 6 | MC INGENIERIA SPA | 0 | 12375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12375 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 40030981-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA SEXTA-SAN JOSÉ-ESPERANZA PLAN, LONGAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 350428 | Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA SEXTA-SAN JOSÉ-ESPERANZA PLAN, LONGAVÍ 2022 (1) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | En Licitación | Trato directo | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-15 | 2023-11-15 | LINARES | LONGAVI | Sin Reajuste | 379550.285 | 379550.285 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 72500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12145.609 | 13284.26 | 14422.911 | 32647.22 | 307050.285
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 40030981-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA SEXTA-SAN JOSÉ-ESPERANZA PLAN, LONGAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 350427 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA SEXTA-SAN JOSÉ-ESPERANZA PLAN, LONAGVÍ 2022 (1) | 1. OBRAS | 1506-10-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-14 | 2022-05-12 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-07-04 | 2023-09-27 | LINARES | LONGAVI | Sin Reajuste | 2617588.169 | 3266269.21 | 76228871 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 0 | 499999.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83762.821 | 91615.586 | 99468.35 | 225153.241 | 2766269.212 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET |  | PROYECTOS | 40037927-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 361281 | Sequia 2022 2023 Programación 2022 Regular | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 110000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET |  | PROYECTOS | 40037927-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 361281 | Sequia 2022 2023 Programación 2022 Regular | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 110000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 30376288-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA ISABEL - EL TORREON, SAN CARLOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 320937 | Gastos Administrativos Construccion de Servicio de Agua Potable Rural Santa Isabel - El torreón Comuna de San Carlos (segundo llamado) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-06-23 | 2021-03-05 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 73522.896 | 75704.377 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 75014.177 | 690.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 30376288-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA ISABEL - EL TORREON, SAN CARLOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 318736 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SANTA ISABEL - EL TORREON COMUNA DE SAN CARLOS (segundo llamado) | 1. OBRAS | 1063487-12-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-27 | 2020-05-20 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-06-23 | 2021-03-05 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 462867 | 522099.148 | 4805536 | 2 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 517339.148 | 4760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40003295-0 | MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE RURAL LOC. DE TRES ESQUINAS SAN CARLOS REGION DEL ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350711 | GP Mejoramiento Sistema APR Tres Esquinas de San Carlos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-04-01 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 0 | 20001 | 0 | 0 |  | 0 | 20001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3540.931 | 3000.15 | 4000.2 | 4000.2 | 5459.519 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40003295-0 | MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE RURAL LOC. DE TRES ESQUINAS SAN CARLOS REGION DEL ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350709 | Mejoramiento Sistema APR Tres Esquinas de San Carlos | 1. OBRAS | 975-20-LR22 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-03-30 | 2022-04-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-30 | 2023-07-10 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 519274 | 519274 | 0 | 0 |  | 0 | 27420.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27420.212 | 491853.788 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40010200-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUECHUPIN COLLIGUAY CHILLÁN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 329733 | Gestión de Proyectos Construcción Servicio APR Huechupin Colliguay comuna de Chillán | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-12-LR21 | En Ejecución | Trato directo | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2022-08-25 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 190259 | 187139.759 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 109793.313 | 76589 | 0 | 0 | 11516.919 | 14157.993 | 19364.884 | 0 | 10566.43 | 7922.906 | 0 | 5629.062 | 7430.806 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40010200-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUECHUPIN COLLIGUAY CHILLÁN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 329732 | Construcción Servicio de APR Huechupin Colliguay comuna de Chillán región de Ñuble | 1. OBRAS | 975-12-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-17 | 2021-04-19 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2022-08-25 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 1312141 | 1290619.028 | 76824972 | 5 | VICTOR PENA Y LILLO Y CIA. LTDA. | 757195.266 | 528190 | 0 | 0 | 177068.359 | 54552.242 | 78998.68 | 65413.503 | 72871.934 | 28048.342 | 0 | 51236.94 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 339995 | Asesoría por Gestión de Proyectos Obras de conservación SSR Buchupureo, comuna de Cobquecura | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-13 | 2022-02-10 | ITATA | COBQUECURA | Sin Reajuste | 17786.254 | 17786.254 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 7903.501 | 10514.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9882.753 | 0 | 0 | 0 | 632.05 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 339997 | Asesoría por Gestión de Proyectos, Obras de Conservación SSR Meipo, Comuna De Coelemu | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-08-19 | 2022-01-31 | ITATA | COELEMU | Sin Reajuste | 11512.536 | 12599.601 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 4586.379 | 8013.222 | 0 | 0 | 0 | 8013.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 339998 | Asesoría por Gestión de Proyectos, Obras de Conservación SSR El Embalse, Comuna De Coihueco | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-08-20 | 2022-01-17 | PUNILLA | COIHUECO | Sin Reajuste | 17496.801 | 17496.801 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 17029.364 | 1396.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.437 | 0 | 0 | 929.504 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 341730 | GP Obras de Conservación SSR Buli Estación Comuna de San Carlos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-04 | 2022-04-02 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 11591.736 | 12975.242 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 8316.878 | 1480.338 | 0 | 0 | 0 | 1480.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 341734 | GP Obras de Conservación SSR Pueblo Seco, comuna de San Ignacio | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-04 | 2022-04-02 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 14476.255 | 17221.353 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 12434.338 | 4083.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041.917 | 0 | 0 | 0 | 2041.917 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 343125 | GP Obra de Conservación SSR El Roble de Yungay Comuna de Yungay | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-14 | 2022-05-27 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Sin Reajuste | 14040.897 | 15443.449 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 4019.649 | 10021.248 | 0 | 0 | 1354.518 | 947.199 | 7375.156 | 344.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350493 | GP CONSERVACIÓN SSR SONIA CORTÉS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-01-01 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | Sin Reajuste | 0 | 18850 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18850
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350495 | GP CONSERVACIÓN SSR COLTÓN QUILLAY | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-02-01 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 0 | 18125 | 0 | 0 |  | 0 | 18125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3625 | 4531.25 | 4531.25 | 1812.5 | 3625 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350497 | GP OBRAS DE CONSERVACION SSR SAN IGANCIO DE PALOMARES, COMUNA DE RANQUIL.(SEGUNDO LLAMADO). | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-13 | 2022-08-11 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 14428.792 | 14428.792 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 14428.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3999.318 | 6202.127 | 0 | 4227.347 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350499 | GP CONSERVACIÓN SSR ROBLE DE BULNES | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-01-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 18850 | 0 | 0 |  | 0 | 18850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3770 | 4712.5 | 4712.5 | 1885 | 3770 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350503 | GP CONSERVACIÓN SSR LAS VERTIENTES | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-01-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 18415 | 0 | 0 |  | 0 | 18415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3683 | 4603.75 | 4603.75 | 1841.5 | 3683 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350505 | GP CONSERVACIÓN SSR SAN JOSE DE LAS ACHIRAS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-01-01 | ITATA | COBQUECURA | Sin Reajuste | 0 | 18125 | 0 | 0 |  | 0 | 18125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3625 | 4531.25 | 4531.25 | 1812.5 | 3625 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350509 | GP CONSERVACIÓN SSR COPIHUAL | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-01-01 | PUNILLA | COIHUECO | Sin Reajuste | 0 | 18125 | 0 | 0 |  | 0 | 18125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3625 | 4531.25 | 4531.25 | 1812.5 | 3625 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350513 | GP CONSERVACIÓN SSR HUENUTIL EL PEUMO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-01-01 | PUNILLA | ÑIQUEN | Sin Reajuste | 0 | 18125 | 0 | 0 |  | 0 | 18125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906.25 | 2718.75 | 3625 | 4531.25 | 4531.25 | 1812.5 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350515 | GP CONSERVACIÓN SSR CHACAY | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-01-01 | PUNILLA | ÑIQUEN | Sin Reajuste | 0 | 14500 | 0 | 0 |  | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 3625 | 3625 | 1450 | 2900 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350517 | GP CONSERVACIÓN SSR LAS MIRAS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-01-01 | PUNILLA | ÑIQUEN | Sin Reajuste | 0 | 18270 | 0 | 0 |  | 0 | 18270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913.5 | 2740.5 | 3654 | 4567.5 | 4567.5 | 1827 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350519 | GP CONSERVACIÓN SSR CÁRTAGO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | DIGUILLÍN | PEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 14500 | 0 | 0 |  | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 2175 | 2900 | 3625 | 3625 | 1450 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350521 | GP CONSERVACIÓN SSR PANGAL DEL LAJA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Sin Reajuste | 0 | 19168.755 | 0 | 0 |  | 0 | 19168.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.438 | 3833.751 | 6709.064 | 4792.189 | 2875.313 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350523 | GP CONSERVACIÓN SSR CIRUELITO EL CARDAL | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | DIGUILLÍN | PINTO | Sin Reajuste | 0 | 18415 | 0 | 0 |  | 0 | 18415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3683 | 4603.75 | 4603.75 | 1841.5 | 3683 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350525 | GP CONSERVACIÓN SSR CHACAY - COMUNA DE PINTO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-01-01 | DIGUILLÍN | PINTO | Sin Reajuste | 0 | 17255 | 0 | 0 |  | 0 | 15529.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.75 | 2588.25 | 3451 | 4313.75 | 4313.75 | 1725.5
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350527 | GP CONSERVACIÓN SSR VILLA TENESEE | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-01-01 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 0 | 8700 | 0 | 0 |  | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 1305 | 1740 | 2175 | 2175 | 870 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350529 | GP CONSERVACIÓN SSR BULI ORIENTE | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 0 | 18850 | 0 | 0 |  | 0 | 18850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.5 | 2827.5 | 3770 | 4712.5 | 4712.5 | 1885 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350531 | GP CONSERVACIÓN SSR CANCHILLAS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 0 | 18342.5 | 0 | 0 |  | 0 | 18342.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917.125 | 2751.375 | 3668.5 | 4585.625 | 4585.625 | 1834.25 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350533 | GP CONSERVACIÓN SSR GUANACO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | ITATA | QUIRIHUE | Sin Reajuste | 0 | 9425 | 0 | 0 |  | 0 | 9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.25 | 1885 | 3298.75 | 2356.25 | 1413.75 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350535 | GP CONSERVACIÓN SSR NUEVA ALDEA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | ITATA | RANQUIL | Sin Reajuste | 0 | 17110 | 0 | 0 |  | 0 | 17110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3422 | 4277.5 | 4277.5 | 1711 | 3422 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350543 | GP OBRAS DE CONSERVACION SSR TREHUACO, COMUNA DE TREHUACO (SEGUNDO LLAMADO). | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-07-01 | ITATA | TREGUACO | Sin Reajuste | 0 | 18865.225 | 0 | 0 |  | 0 | 18865.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2936.25 | 3915 | 4893.75 | 4893.75 | 1957.5 | 268.975 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350545 | GP CONSERVACIÓN SSR JAIME FUENTEALBA-SANTA ISABEL | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-01-01 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 0 | 14293.81 | 0 | 0 |  | 0 | 14293.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5002.834 | 3573.453 | 2144.07 | 3573.453 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350547 | GP CONSERVACIÓN SSR ESTACIÓN COCHARCAS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 0 | 13775 | 0 | 0 |  | 0 | 13775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.75 | 2066.25 | 2755 | 3443.75 | 3443.75 | 1377.5 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350551 | GP CONSERVACIÓN SSR LA MONTAÑA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | PUNILLA | SAN FABIAN | Sin Reajuste | 0 | 10150 | 0 | 0 |  | 0 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.5 | 1522.5 | 2030 | 2537.5 | 2537.5 | 1015 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350553 | GP CONSERVACIÓN SSR LAS QUILAS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 0 | 16675 | 0 | 0 |  | 0 | 16675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3335 | 4168.75 | 4168.75 | 1667.5 | 3335 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350555 | GP CONSERVACIÓN SSR LOS AROMOS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | PUNILLA | SAN NICOLAS | Sin Reajuste | 0 | 18415 | 0 | 0 |  | 0 | 18415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920.75 | 2762.25 | 3683 | 4603.75 | 4603.75 | 1841.5 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350557 | GP CONSERVACIÓN SSR GUILLERMINA DE PEÑAROSA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | PUNILLA | SAN NICOLAS | Sin Reajuste | 0 | 10150 | 0 | 0 |  | 0 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.5 | 1522.5 | 2030 | 2537.5 | 2537.5 | 1015 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350559 | GP CONSERVACIÓN SSR HERNAN BRAÑAS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | ITATA | TREGUACO | Sin Reajuste | 0 | 18850 | 0 | 0 |  | 0 | 18850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3770 | 4712.5 | 4712.5 | 1885 | 3770 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 350035 | GOBAL DE GASTO EXPROPIACIONES AGUA POTABLE RURAL 2022 | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1270000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 40000 | 30000 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357878 | PAGO DE PUBLICACIONES ENTRE LAS REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA Y MAGALLANES | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 45000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 337734 | Conservación SSR Buli Estación comuna de San Carlos | 1. OBRAS | 975-84-LP21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-23 | 2021-07-20 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-04 | 2022-04-02 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 90507.473 | 89484.43 | 4805536 | 2 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 57357.782 | 10209.228 | 0 | 0 | 10209.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 339935 | OBRAS DE CONSERVACION SSR MEIPO,COMUNA DE COELEMU | 1. OBRAS | 975-62-LP21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-04 | 2021-07-08 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-08-19 | 2022-01-31 | ITATA | COELEMU | Sin Reajuste | 66342.5 | 86893.8 | 5194545 | K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 31630.2 | 55263.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55263.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 339949 | OBRAS DE CONSERVACION SSR EL EMBALSE,COMUNA DE COIHUECO | 1. OBRAS | 975-63-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-04 | 2021-07-08 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-08-20 | 2022-01-17 | PUNILLA | COIHUECO | Sin Reajuste | 122103.486 | 120667.595 | 76989230 | 3 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ROJAS Y HOOPER LIMITADA | 117443.886 | 9634.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1743.371 | 1480.338 | 0 | 0 | 6410.369 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 340894 | Conservación SSR Pueblo Seco comuna de San Ignacio | 1. OBRAS | 975-85-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-23 | 2021-07-20 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-04 | 2022-04-02 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 110070.002 | 118767.95 | 4805536 | 2 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 85754.054 | 33013.896 | 0 | 0 | 0 | 14082.186 | 0 | 18931.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 343114 | Obra de Conservación SSR Buchupureo Comuna de Cobquecura (segundo llamado) | 1. OBRAS | 975-113-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-11 | 2021-09-03 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-13 | 2022-02-10 | ITATA | COBQUECURA | Sin Reajuste | 125000 | 122663.82 | 76925434 | k | INVERSIONES HUEMUL LTDA | 54506.903 | 64304.88 | 0 | 0 | 0 | 59945.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4358.963 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 343124 | Obra de Conservación SSR El Roble de Yungay Comuna de Yungay | 1. OBRAS | 975-112-LP21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-11 | 2021-09-03 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-14 | 2022-05-27 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Sin Reajuste | 99961.69 | 106506.55 | 77107683 | 1 | INGENIERIA Y CONSTR.TRESELE LTDA | 27721.72 | 69112.055 | 0 | 0 | 15873.907 | 39565.872 | 11297.273 | 0 | 2375.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350494 | OBRAS DE CONSERVACION SSR COTON QUILLAY,COMUNA DE BULNES Y SSR LAS QUILAS, COMUNA DE SAN IGNACIO | 1. OBRAS | 975-73-LQ22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-06-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-31 | 2023-01-28 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 176392.165 | 175340.55 | 15168421 | 1 | FREDDY ALONSO SOTO MARDONES | 0 | 176392.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 48000 | 84000 | 32392.165 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350496 | OBRAS DE CONSERVACION SSR SAN IGANCIO DE PALOMARES, COMUNA DE RANQUIL.(SEGUNDO LLAMADO). | 1. OBRAS | 975-3-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-16 | 2022-03-14 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-13 | 2022-08-11 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 94515.289 | 99508.908 | 76989230 | 3 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ROJAS Y HOOPER LIMITADA | 0 | 99508.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22491.514 | 27581.505 | 42773.291 | 0 | 6662.598 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350500 | CONSERVACIÓN SSR VALLE BENDITO | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | ITATA | PORTEZUELO | Sin Reajuste | 0 | 127000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350504 | OBRAS DE CONSERVACION SSR SAN JOSE DE LAS ACHIRAS , COMUNA DE COBQUECURA | 1. OBRAS | 975-76-LP22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-06-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-31 | 2022-12-29 | ITATA | COBQUECURA | Sin Reajuste | 108136.252 | 148838.077 | 78291830 | 3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 38000 | 66500 | 47500 | 28500 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350508 | OBRAS DE CONSERVACION SSR COPIHUAL Y SSR TANILVORO CARDAL, COMUNA DE COIHUECO | 1. OBRAS | 975-75-LQ22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-06-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-31 | 2023-04-28 | PUNILLA | COIHUECO | Sin Reajuste | 251996.716 | 250473.092 | 15168421 | 1 | FREDDY ALONSO SOTO MARDONES | 0 | 251996.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 45000 | 50000 | 65000 | 70996.716 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350512 | OBRAS DE CONSERVACION SSR HUENUTIL DEL PEUMO,SSR LAS MIRAS Y SSR CHACAY,COMUNA DE ÑIQUEN | 1. OBRAS | 975-99-LR22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-30 | 2023-04-28 | PUNILLA | ÑIQUEN | Sin Reajuste | 338541.402 | 338541.402 | 0 | 0 |  | 0 | 298350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17550 | 70200 | 122850 | 87750 | 40191.402 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350518 | OBRAS DE CONSERVACION SSR CARTAGO COMUNA DE PEMUCO Y SSR PANGAL DEL LAJA COMUNA DE YUNGAY | 1. OBRAS | 975-103-LQ22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-30 | 2023-03-29 | DIGUILLÍN | PEMUCO | Sin Reajuste | 185868.004 | 185868.004 | 0 | 0 |  | 0 | 185868.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11609.95 | 46439.8 | 81269.65 | 46548.604 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350522 | OBRAS DE CONSERVACION SSR EL CHACAY Y SSR CIRUELITO EL CARDAL, COMUNA DE PINTO | 1. OBRAS | 975-74-LQ22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-06-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-31 | 2023-01-28 | DIGUILLÍN | PINTO | Sin Reajuste | 211960.386 | 209648.25 | 15168421 | 1 | FREDDY ALONSO SOTO MARDONES | 0 | 211960.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 49200 | 86100 | 61500 | 2860.386 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350526 | OBRAS DE CONSERVACION SSR JAIME FUENTEALBA SANTA ISABEL COMUNA DE SAN CARLOS Y SSR LAS VERTIENTES COMUNA DE CHILLAN | 1. OBRAS | 975-100-LQ22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-30 | 2023-03-29 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 204064.835 | 204064.835 | 0 | 0 |  | 0 | 204064.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15825 | 63300 | 60000 | 64939.835 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350544 | OBRAS DE CONSERVACION SSR GUILLERMINA DE PEÑAROSA Y SSR LOS AROMOS,COMUNA DE SAN NICOLAS | 1. OBRAS | 975-98-LQ22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-30 | 2023-03-29 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 237866.844 | 237866.844 | 0 | 0 |  | 0 | 237866.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21128.9 | 84515.6 | 60000 | 72222.344 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350546 | OBRAS DE CONSERVACION SSR BULI ORIENTE Y SSR ESTACION COCHARCAS COMUNA DE SAN CARLOS | 1. OBRAS | 975-101-LQ22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-30 | 2023-04-28 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 251727.255 | 251727.255 | 0 | 0 |  | 0 | 191250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11250 | 45000 | 78750 | 56250 | 60022.255 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350550 | OBRAS DE CONSERVACION SSR LA MONTAÑA COMUNA DE SAN FABIAN | 1. OBRAS | 975-104-LQ22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-30 | 2023-02-27 | PUNILLA | SAN FABIAN | Sin Reajuste | 133500 | 133500 | 0 | 0 |  | 0 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 14000 | 24500 | 81000 | 10500 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350558 | OBRAS DE CONSERVACION SSR HERNAN BRAÑAS COMUNA DE TREHUACO Y SSR NUEVA ALDEA COMUNA DE CHILLAN | 1. OBRAS | 975-102-LQ22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-30 | 2023-03-29 | ITATA | TREGUACO | Sin Reajuste | 161598.073 | 161598.073 | 0 | 0 |  | 0 | 161598.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12400 | 49600 | 86800 | 12798.073 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES | de Ñuble | PROYECTOS | 40021463-0 | ESTUDIO SERVICIO DE AGUA POTABLE RURA LAS CARMELITAS - LAS NIEVES BULNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350686 | GP CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS CARMELITAS-LAS NIEVES, COMUNA DE BULNES | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-06-01 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 0 | 91880.265 | 0 | 0 |  | 0 | 91880.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13201.184 | 17601.579 | 21473.949 | 39603.553 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES | de Ñuble | PROYECTOS | 40021463-0 | ESTUDIO SERVICIO DE AGUA POTABLE RURA LAS CARMELITAS - LAS NIEVES BULNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350684 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS CARMELITAS-LAS NIEVES, COMUNA DE BULNES | 1. OBRAS | 975-56-LR22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-20 | 2022-06-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-31 | 2023-06-27 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 633657 | 620506.842 | 76431490 | 5 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 0 | 620506.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91042.65 | 121390.2 | 148096.2 | 259977.792 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40022320-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARÁN - EL ROSARIO, COMUNA DE SAN CARLOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 339814 | GP CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARAN-EL ROSARIO, COMUNA DE SAN CARLOS (Tercer Llamado). | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-19 | 2023-02-13 | PUNILLA | SAN FABIAN | Sin Reajuste | 98062.272 | 98062.272 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 85697.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29200.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56496.877 | 12365.097
Agua Potable Rural | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40022320-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARÁN - EL ROSARIO, COMUNA DE SAN CARLOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350712 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARAN-EL ROSARIO, COMUNA DE SAN CARLOS (Tercer Llamado). | 1. OBRAS | 975-2-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-16 | 2022-03-14 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-19 | 2023-02-13 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 617021 | 676291.533 | 76435586 | 5 | CAUSE SPA | 0 | 591015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201381.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389633.634 | 85276.533 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40022343-0 | REPOSICION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE SAN MIGUEL DE ABLEMO, COMUNA DE SAN CARLOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350678 | GP REPOSICION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE SAN MIGUEL DE ABLEMO, COMUNA DE SAN CARLOS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-08-01 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 0 | 72988.94 | 0 | 0 |  | 0 | 72988.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3583.285 | 18247.25 | 14597.8 | 21962.865 | 14597.74 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40022343-0 | REPOSICION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE SAN MIGUEL DE ABLEMO, COMUNA DE SAN CARLOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350677 | REPOSICION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE SAN MIGUEL DE ABLEMO, COMUNA DE SAN CARLOS | 1. OBRAS | 975-19-LR22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-30 | 2022-04-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-30 | 2023-04-26 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 525521 | 494246.196 | 76378645 | 5 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 0 | 494246.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24712.31 | 125843 | 100674.4 | 142342.086 | 100674.4 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40022600-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350680 | GP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLÓN | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2024-01-01 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 0 | 379318.29 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 12500 | 27500 | 329318.29
Agua Potable Rural | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40022600-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 360943 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LIUCURA BAJO-SEGUNDO LLAMADO, COMUNA DE QUILLON | 1. OBRAS | 975-55-LR22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-20 | 2022-06-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-31 | 2024-02-22 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 2917833 | 4153228.882 | 77274400 | 5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 125000 | 275000 | 2417833 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40024931-0 | CONSERVACIÓN PARA SISTEMAS BÁSICOS DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 324325 | Gestión de Proyectos Conservación Sistemas APR Chorrillos, Comuna de Coelemu, Región de Ñuble | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-04 | 2022-01-13 | ITATA | COELEMU | Sin Reajuste | 20709.242 | 31641.344 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 28775.893 | 2865.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2865.451 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40024931-0 | CONSERVACIÓN PARA SISTEMAS BÁSICOS DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 329010 | Conservación Sistema APR Básico Chorrillos comuna de Coelemu Región de Ñuble (Trato Directo 3) | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-04 | 2022-01-13 | ITATA | COELEMU | Sin Reajuste | 183672.818 | 218216.17 | 9105686 | 0 | OSCAR GEBRIE SANHUEZA | 198454.436 | 19761.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19761.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 314191 | Construcción Sondaje para el Servicio de APR Quilmo Sur comuna de Chillán | 1. OBRAS | 1063487-44-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-14 | 2020-10-08 | 2020-11-16 | 2021-02-05 | 2020-11-06 | 2021-05-25 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 72464 | 72040.734 | 76829530 | 1 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 72040.734 | 264.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 314199 | Gestión de Proyectos Construcción Sondaje para el Servicio APR Quilmo Sur comuna de Chillán | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1063487-44-O120 | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-06 | 2021-05-25 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 10507.28 | 10445.907 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 10445.907 | 38.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 324772 | Diseño Sistema APR Llollinco Comuna de Chillán Viejo | 2. ESTUDIOS | 1063487-49-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-14 | 2020-10-08 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-06 | 2021-08-03 | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | Sin Reajuste | 26252.869 | 32995.35 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 19797.21 | 13198.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7918.884 | 5279.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 324775 | Diseño Sistema APR El Rosal Tres Marias Comuna de Bulnes | 2. ESTUDIOS | 1063487-52-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-14 | 2020-10-08 | 2020-12-09 | 2021-02-05 | 2020-11-05 | 2021-08-02 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 36998.41 | 46913.85 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 28148.31 | 18765.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11259.324 | 7506.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 324783 | Gastos Administrativos para Diseño Sistema APR Llollinco Comuna de Chillan Viejo | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1063487-49-O120 | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-06 | 2021-08-03 | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | Sin Reajuste | 3806.666 | 4784.326 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 2870.596 | 1913.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148.238 | 0 | 765.492 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 324784 | Gastos Administrativos para Diseño SIstema APR El Naranjo Comuna de Bulnes | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1063487-50-O120 | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2020-12-21 | 2021-12-31 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 3491.562 | 5388.013 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 4726.327 | 661.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 324785 | Gastos Administrativos para Diseño Sistema APR El Nogal Comuna de Bulnes | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1063487-51-O120 | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2020-12-21 | 2021-12-31 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 3491.562 | 3697.695 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 1946.156 | 1297.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.462 | 0 | 518.974 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 324787 | Gastos Administrativos para Diseño Sistema APR El Rosario Tres Marias Comuna de Bulnes | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1063487-52-O120 | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-12-09 | 2021-02-05 | 2020-11-05 | 2021-08-02 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 5364.769 | 6802.508 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 4081.504 | 2721.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632.602 | 1088.402 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 325837 | GP Actualización Diseño Caracol Pal Pal | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-22 | 2021-12-17 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 5425.088 | 5425.088 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 3255.052 | 2170.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302.022 | 868.014 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 326403 | Diseño Sistema APR El Naranjo, comuna de Bulnes (Segundo llamado) | 2. ESTUDIOS | 975-49-LE20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-10-26 | 2020-11-19 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2020-12-21 | 2021-12-31 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 36000 | 37158.71 | 76789580 | 1 | INGEGROUP CONSULTORES LTDA | 32595.36 | 4563.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4563.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 326404 | Diseño Sistema APR El Nogal, comuna de Bulnes (Segundo llamado) | 2. ESTUDIOS | 975-48-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-26 | 2020-11-19 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2020-12-21 | 2021-12-31 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 24079.739 | 25501.344 | 76789580 | 1 | INGEGROUP CONSULTORES LTDA | 13421.76 | 8947.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5368.704 | 3579.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 329057 | Actualización Diseño de Ingeniería para el Servicio APR Caracol Pal Pal comuna de Bulnes (2do proceso) | 2. ESTUDIOS | 975-85-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2020-12-29 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-22 | 2021-12-17 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 42448.172 | 37414.4 | 76725670 | 1 | GRANING INGENIERIA LTDA. | 22448.64 | 14965.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8979.456 | 5986.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 340678 | CONSTRUCCION SONDAJE SSR MAULE-LARQUI, COMUNA DE CHILLÁN VIEJO | 1. OBRAS | 975-74-LP21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-18 | 2021-07-19 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-08-19 | 2022-01-17 | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | Sin Reajuste | 90000 | 131158.006 | 76260685 | 2 | CIRCULAR Q CONSTRUCCIONES LTDA. | 88316.255 | 31694.426 | 0 | 0 | 30065.272 | 1629.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 340679 | CONSTRUCCION SONDAJE SSR HÉROES DE LA CONCEPCIÓN, COMUNA DE COIHUECO | 1. OBRAS | 975-75-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-18 | 2021-07-19 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-07 | 2022-01-05 | PUNILLA | COIHUECO | Sin Reajuste | 100000 | 174005.839 | 76260685 | 2 | CIRCULAR Q CONSTRUCCIONES LTDA. | 97238.745 | 61413.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15048.699 | 11515.063 | 304.72 | 15353.419 | 19191.774 | 15353.419 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 340708 | GP CONSTRUCCION SONDAJE SSR MAYULERMO ZAPALLAR, COMUNA DE SAN IGNACIO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-03 | 2022-04-02 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 27822.314 | 27822.314 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 19044.344 | 8777.97 | 0 | 0 | 7174.981 | 0 | 1602.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 340711 | GP CONSTRUCCION SONDAJE SSR MAULE-LARQUI, COMUNA DE CHILLÁN VIEJO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-08-19 | 2022-01-17 | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | Sin Reajuste | 17617.236 | 19017.911 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 12805.856 | 6212.055 | 0 | 0 | 4359.465 | 0 | 236.227 | 1616.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 340713 | GP CONSTRUCCION SONDAJE SSR HÉROES DE LA CONCEPCIÓN, COMUNA DE COIHUECO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-07 | 2022-01-05 | PUNILLA | COIHUECO | Sin Reajuste | 25230.847 | 25230.847 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 14099.619 | 8904.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182.062 | 2782.807 | 2226.246 | 1669.684 | 44.184 | 2226.245
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 340714 | Servicio de limpieza de pozos, pruebas de bombeo, filmación y análisis de agua en diversos pozos SSR, región de Ñuble | 1. OBRAS | 1063487-24-LP21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2022-01-03 | 2022-02-17 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 60000 | 58548 | 78291830 | 3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 0 | 117096 | 0 | 0 | 58548 | 0 | 0 | 0 | 23419.2 | 35128.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 340717 | GP Construcción sondaje SSR Huacamalá, comuna de Quillón | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2021-12-15 | 2022-05-14 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 24277.174 | 24277.174 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 24277.174 | 0 | 0 | 5349.05 | 0 | 7247.1 | 4141.2 | 1776.12 | 0 | 0 | 3340.533 | 0 | 2423.171 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 340972 | CONSTRUCCION SONDAJE SSR MAYULERMO ZAPALLAR, COMUNA DE SAN IGNACIO | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-03 | 2022-04-02 | PUNILLA | SAN FABIAN | Sin Reajuste | 100000 | 191878.028 | 76260685 | 2 | CIRCULAR Q CONSTRUCCIONES LTDA. | 131340.3 | 60537.728 | 0 | 0 | 49482.628 | 11055.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 341105 | DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION SSR LA ESPERANZA, LOS MAITENES, COMUNA DE SAN IGNACIO | 2. ESTUDIOS | 975-87-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-25 | 2021-07-23 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-08-21 | 2022-05-18 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 18243.2 | 23023 | 76254258 | 7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 9209.2 | 13813.8 | 0 | 0 | 0 | 9209.2 | 0 | 0 | 0 | 4604.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 341107 | DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION SSR MONTAÑA GARAY, COMUNA DE SAN IGNACIO | 2. ESTUDIOS | 975-88-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-25 | 2021-07-23 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-08-21 | 2022-05-18 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 49412 | 50350 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 20140 | 30210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20140 | 0 | 0 | 10070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 341108 | DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION SSR PUEBLO PINTO, COMUNA DE PEMUCO | 2. ESTUDIOS | 975-89-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-25 | 2021-07-23 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-08-21 | 2022-05-18 | DIGUILLÍN | PEMUCO | Sin Reajuste | 45794.4 | 56155 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 0 | 56371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22462 | 0 | 11447 | 0 | 0 | 0 | 22462 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 341109 | DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION SSR VARIANTE SAN IGNACIO COMUNA DE SAN IGNACIO | 2. ESTUDIOS | 975-90-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-25 | 2021-07-23 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-08-20 | 2022-05-17 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 45057.6 | 45143.15 | 77456040 | 8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 18057.26 | 27085.89 | 0 | 0 | 18057.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9028.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 341947 | GP Diseño de Ingeniería Construcción SSR La Esperanza - Los Maitenes comuna de San Ignacio | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-08-21 | 2022-05-18 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 3338.335 | 3338.335 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 1335.334 | 2003.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335.334 | 0 | 0 | 0 | 667.667 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 341950 | GP Diseño de Ingeniería Construcción SSR Montaña Garay comuna de San Ignacio | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-08-21 | 2022-05-18 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 7300.75 | 7300.75 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 8760.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5840.6 | 0 | 2920.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 341952 | GP Diseño Ingeniería Construcción SSR Pueblo Pinto comuna de Pemuco | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-08-21 | 2022-05-18 | DIGUILLÍN | PEMUCO | Sin Reajuste | 8142.475 | 8142.475 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 8173.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3256.99 | 0 | 1659.816 | 0 | 0 | 0 | 3256.989 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 341954 | GP Diseño Ingeniería Construcción SSR Variante San Ignacio comuna de San Ignacio | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-08-20 | 2022-05-17 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 6545.757 | 6545.757 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 2618.303 | 3927.454 | 0 | 0 | 2618.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309.151 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 341967 | Estudio Hidrogeológico Grupo N°1: Localidades El Aroyo - El Crucero de Junquillos, Pichoco, San Agustín y Verquicó, Comuna de San Carlos | 2. ESTUDIOS | 975-98-LE21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-20 | 2021-08-11 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-03 | 2022-01-16 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 32000 | 34240 | 76601368 | 6 | MC INGENIERIA SPA | 27200 | 7040 | 0 | 0 | 7040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 341969 | Estudio Hidrogeológico Grupo N°3: Localidades Monterrico de Chillán; Bureo Alto de Coihueco; Los Castaños de Coelemu; El Manzano y Puralihue - Los Rarines - Lloquilque, Comuna de Trehuaco | 2. ESTUDIOS | 975-100-LE21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-20 | 2021-08-11 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-03 | 2022-02-15 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, COELEMU, TREGUACO, COIHUECO | Sin Reajuste | 40000 | 43900 | 76601368 | 6 | MC INGENIERIA SPA | 34400 | 9500 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 341973 | GP Estudio Hidrogeológico Grupo N°1: Localidades El Aroyo - El Crucero de Junquillos, Pichoco, San Agustín y Verquicó, Comuna de San Carlos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-03 | 2022-01-16 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 3944 | 4964.8 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 3944 | 1020.8 | 0 | 0 | 1020.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 341975 | GP Estudio Hidrogeológico Grupo N°3: Localidades Monterrico de Chillán; Bureo Alto de Coihueco; Los Castaños de Coelemu; El Manzano y Trehuaco - Puralihue, Comuna de Trehuaco | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-03 | 2022-02-15 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, COELEMU, TREGUACO, COIHUECO | Sin Reajuste | 4988 | 6365.5 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 4988 | 1377.5 | 0 | 0 | 1377.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 344793 | CONSTRUCCION SONDAJE SSR HUACAMALA, COMUNA DE QUILLON | 1. OBRAS | 975-178-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-11-19 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022-01-03 | 2022-06-02 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 145000 | 167428.785 | 76829530 | 1 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 0 | 167428.785 | 0 | 0 | 36890 | 49980 | 0 | 28560 | 28960.629 | 0 | 23038.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350570 | DISEÑO Y MEJORAMIENTO POR DEFINIR | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-07-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 0 | 0 |  | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 28000 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350571 | GP DISEÑO Y MEJORAMIENTO MAULE LARQUI | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-04-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | Sin Reajuste | 0 | 5800 | 0 | 0 |  | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 1740 | 0 | 0 | 2320 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350572 | Estudio Hidrogeológico Grupo 5 Localidades: El Arenal, El Culbén, Queime y Santa Ana El Baul, comuna de Quillón | 2. ESTUDIOS | 975-97-LE22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-31 | 2023-02-13 | PUNILLA | COIHUECO | Sin Reajuste | 32000 | 32000 | 0 | 0 |  | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 0 | 9600 | 12800 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350573 | GP DISEÑO Y MEJORAMIENTO BUREO ALTO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-03-01 | PUNILLA | COIHUECO | Sin Reajuste | 0 | 5800 | 0 | 0 |  | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 1740 | 0 | 0 | 2320 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350574 | Servicio de limpieza de pozos, pruebas de bombeo, filmación y análisis de agua en diversos pozos SSR Grupo 1, región de Ñuble | 2. ESTUDIOS | 975-81-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-22 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-08-01 | 2022-10-15 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 70000 | 89805.14 | 78291830 | 3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350575 | GP E.HIDROGEOLÓGICO EL MEMBRILLO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Sin Reajuste | 0 | 2030 | 0 | 0 |  | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350576 | Servicio de limpieza de pozos, pruebas de bombeo, filmación y análisis de agua en diversos pozos SSR Grupo 2, región de Ñuble | 2. ESTUDIOS | 975-82-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-22 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | 2022-09-15 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 70000 | 104482 | 76793237 | 5 | HYDRUS SPA | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350577 | GP E.HIDROGEOLÓGICO SAN VICENTE BAJO Y ALTO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | Sin Reajuste | 0 | 4350 | 0 | 0 |  | 0 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350578 | Servicio de limpieza de pozos, pruebas de bombeo, filmación y análisis de agua en diversos pozos SSR Grupo 3, región de Ñuble | 2. ESTUDIOS | 975-83-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-22 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-08-01 | 2022-09-15 | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, SAN CARLOS | Sin Reajuste | 70000 | 81648.557 | 78291830 | 3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350579 | GP E.HIDROGEOLÓGICO LOS MAQUIS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | ITATA | COBQUECURA | Sin Reajuste | 0 | 2030 | 0 | 0 |  | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350580 | Construcción sondaje SSR Huacamalá Sur, comuna de Quillón | 2. ESTUDIOS | 975-85-LQ22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-30 | DIGUILLÍN | PEMUCO | Sin Reajuste | 120000 | 120000 | 0 | 0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 30000 | 50000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350581 | GP E.HIDROGEOLÓGICO CULENCO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | DIGUILLÍN | PEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 2030 | 0 | 0 |  | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350582 | Estudio Hidrogeológico Grupo N°3 Localidades: El Álamo, comuna de Bulnes y Parque Lantaño, comuna de Chillán | 2. ESTUDIOS | 975-70-LE22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-27 | 2022-06-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-31 | 2022-12-14 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 16000 | 13600 | 76254258 | 7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350583 | GP Estudio Hidrogeológico Grupo N°3 Localidades: El Álamo, comuna de Bulnes y Parque Lantaño, comuna de Chillán | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 0 | 2320 | 0 | 0 |  | 0 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 1218 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350584 | Construcción sondaje SSR La Gota Milagrosa, comuna de Quillón | 2. ESTUDIOS | 975-86-LQ22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-30 | DIGUILLÍN | PEMUCO | Sin Reajuste | 120000 | 120000 | 0 | 0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 40000 | 50000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350585 | GP E.HIDROGEOLÓGICO VALLE HERMOSO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | DIGUILLÍN | PEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 2030 | 0 | 0 |  | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350586 | Construcción sondaje SSR Calquín, comuna de Quirihue | 2. ESTUDIOS | 975-88-LQ22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-30 | PUNILLA | ÑIQUEN | Sin Reajuste | 150000 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 40000 | 60000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350587 | GP E.HIDROGEOLÓGICO BELEN COMILLAHUN | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | PUNILLA | ÑIQUEN | Sin Reajuste | 0 | 2030 | 0 | 0 |  | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350602 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE LIBUY | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-02-01 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 0 | 130000 | 0 | 0 |  | 0 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 26000 | 39000 | 26000 | 26000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350603 | GP CONSTRUCCIÓN SONDAJE LIBUY | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 0 | 18850 | 0 | 0 |  | 0 | 18850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655 | 3770 | 3770 | 1885 | 3770 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350604 | Construcción sondaje SSR El Rosal Bajo, comuna de Pinto. | 1. OBRAS | 975-64-LQ22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-27 | 2022-06-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-31 | 2022-12-29 | DIGUILLÍN | PINTO | Sin Reajuste | 150000 | 223096.151 | 76260685 | 2 | CIRCULAR Q CONSTRUCCIONES LTDA. | 0 | 122035.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10176.867 | 13982.313 | 27964.627 | 41946.94 | 27964.627 | 27964.626 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350605 | GP Construcción sondaje SSR El Rosal Bajo, comuna de Pinto. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | DIGUILLÍN | PINTO | Sin Reajuste | 0 | 21750 | 0 | 0 |  | 0 | 21750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6082.306 | 4054.871 | 4054.871 | 1475.646 | 6082.306 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350607 | GP Construcción sondaje SSR El Arroyo - Crucero de Junquillos, comuna de San Carlos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 0 | 21750 | 0 | 0 |  | 0 | 21750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6082.306 | 4054.871 | 4054.871 | 7557.952 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350608 | Construcción sondaje SSR El Arroyo - Crucero de Junquillos, comuna de San Carlos | 1. OBRAS | 975-60-LQ22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-27 | 2022-06-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-31 | 2022-12-29 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 150000 | 142553.833 | 78291830 | 3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 0 | 122035.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10176.867 | 13982.313 | 27964.627 | 41946.94 | 27964.627 | 27964.626 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350610 | Construcción sondaje SSR Pichoco, comuna de San Carlos. | 1. OBRAS | 975-67-LQ22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-27 | 2022-06-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-31 | 2022-12-29 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 150000 | 167387.521 | 79929940 | 2 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 0 | 124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 13000 | 26000 | 39000 | 26000 | 26000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350611 | GP Construcción sondaje SSR Pichoco, comuna de San Carlos. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-01-01 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 0 | 21750 | 0 | 0 |  | 0 | 21750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655 | 3770 | 3770 | 2900 | 5655 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350612 | Construcción sondaje SSR San Agustín, comuna de San Carlos | 1. OBRAS | 975-61-LQ22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-27 | 2022-06-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-31 | 2022-12-29 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 150000 | 146288.85 | 78291830 | 3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 0 | 124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 13000 | 26000 | 39000 | 26000 | 26000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350613 | GP Construcción sondaje SSR San Agustín, comuna de San Carlos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 0 | 21750 | 0 | 0 |  | 0 | 21750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655 | 3770 | 3770 | 2900 | 5655 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350614 | Construcción sondaje SSR Verquicó, comuna de San Carlos | 1. OBRAS | 975-62-LQ22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-27 | 2022-06-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-31 | 2022-12-29 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 150000 | 149227.252 | 78291830 | 3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 0 | 124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 13000 | 26000 | 39000 | 26000 | 26000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350615 | GP Construcción sondaje SSR Verquicó, comuna de San Carlos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 0 | 21750 | 0 | 0 |  | 0 | 21750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655 | 3770 | 3770 | 2900 | 5655 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350616 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE POR DEFINIR | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | ITATA | QUIRIHUE | Sin Reajuste | 0 | 130000 | 0 | 0 |  | 0 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 26000 | 39000 | 52000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350617 | GP CONSTRUCCIÓN SONDAJE CALQUÍN | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | ITATA | QUIRIHUE | Sin Reajuste | 0 | 18850 | 0 | 0 |  | 0 | 18850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655 | 3770 | 3770 | 5655 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350618 | Construcción sondaje SSR Los Remates, comuna de Quirihue. | 1. OBRAS | 975-68-LQ22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-27 | 2022-06-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-31 | 2022-12-29 | ITATA | QUIRIHUE | Sin Reajuste | 140000 | 135644.992 | 76829530 | 1 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 0 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 13000 | 26000 | 39000 | 26000 | 26000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350619 | GP Construcción sondaje SSR Los Remates, comuna de Quirihue. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-01-01 | ITATA | QUIRIHUE | Sin Reajuste | 0 | 20300 | 0 | 0 |  | 0 | 20300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655 | 3770 | 3770 | 1450 | 5655 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350621 | GP CONSTRUCCIÓN SONDAJE MONTERRICO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-01-01 | ITATA | TREGUACO | Sin Reajuste | 0 | 18850 | 0 | 0 |  | 0 | 18850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655 | 3770 | 3770 | 1885 | 3770 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350622 | Construcción sondaje SSR Bureo Alto, comuna de Coihueco | 1. OBRAS | 975-87-LQ22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-30 | ITATA | TREGUACO | Sin Reajuste | 160000 | 160000 | 0 | 0 |  | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 39000 | 26000 | 69000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350623 | GP CONSTRUCCIÓN SONDAJE BUREO ALTO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | ITATA | TREGUACO | Sin Reajuste | 0 | 18850 | 0 | 0 |  | 0 | 18850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885 | 3770 | 5655 | 3770 | 3770 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350624 | Construcción sondaje SSR Puralihue - Los Rarines - Lloquilque, comuna de Trehuaco. | 1. OBRAS | 975-69-LQ22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-27 | 2022-06-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-31 | 2022-12-29 | ITATA | TREGUACO | Sin Reajuste | 120000 | 179666.2 | 10277813 | 8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 26000 | 39000 | 26000 | 16000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350625 | GP Construcción sondaje SSR Puralihue - Los Rarines - Lloquilque, comuna de Trehuaco. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | ITATA | TREGUACO | Sin Reajuste | 0 | 17400 | 0 | 0 |  | 0 | 17400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885 | 3770 | 5655 | 3770 | 2320 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350626 | Construcción sondaje SSR Vegas de Libuy, comuna de Quillón. | 1. OBRAS | 975-66-LQ22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-27 | 2022-06-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-31 | 2022-12-29 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 150000 | 140073.755 | 78291830 | 3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 26000 | 39000 | 26000 | 26000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350627 | GP Construcción sondaje SSR Vegas de Libuy, comuna de Quillón. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 0 | 21750 | 0 | 0 |  | 0 | 21750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885 | 3770 | 5655 | 3770 | 3770 | 2900 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350628 | Construcción sondaje SSR Las Mariposas, comuna de Chillán. | 1. OBRAS | 975-65-LQ22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-27 | 2022-06-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-31 | 2022-12-29 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 150000 | 149818.487 | 76829530 | 1 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 26000 | 39000 | 26000 | 26000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350629 | GP Construcción sondaje SSR Las Mariposas, comuna de Chillán. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 21750 | 0 | 0 |  | 0 | 21750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885 | 3770 | 5655 | 3770 | 3770 | 2900 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350630 | Construcción sondaje SSR Monterrico, comuna de Chillán | 1. OBRAS | 975-89-LQ22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-30 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 150000 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 39000 | 26000 | 75000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350632 | Diseño de Ingeniería Construcción SSR Maule Larqui, comuna de Chillán Viejo | 2. ESTUDIOS | 975-90-LE22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-05-29 | PUNILLA | COIHUECO | Sin Reajuste | 35000 | 35000 | 0 | 0 |  | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 14000 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350633 | GP E.HIDROGEOLÓGICO MIRAFLORES | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | PUNILLA | COIHUECO | Sin Reajuste | 0 | 2030 | 0 | 0 |  | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350634 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento SSR Quinchamalí, comuna de Chillán | 2. ESTUDIOS | 975-91-LE22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-05-29 | ITATA | COBQUECURA | Sin Reajuste | 40000 | 40000 | 0 | 0 |  | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 16000 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350635 | GP CONSTRUCCIÓN SONDAJE BUCHUPUREO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | ITATA | COBQUECURA | Sin Reajuste | 0 | 18850 | 0 | 0 |  | 0 | 18850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885 | 3770 | 5655 | 3770 | 3770 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350636 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento SSR Santa Cruz de Cuca, comuna de Chillán | 2. ESTUDIOS | 975-92-LE22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-05-29 | ITATA | COBQUECURA | Sin Reajuste | 40000 | 40000 | 0 | 0 |  | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 16000 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350637 | GP CONSTRUCCIÓN SONDAJE TAUCU | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | ITATA | COBQUECURA | Sin Reajuste | 0 | 18850 | 0 | 0 |  | 0 | 18850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885 | 3770 | 5655 | 3770 | 3770 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350638 | CONSTRUCCION SONDAJE SSR SAN FABIAN, COMUNA DE SAN FABIAN | 1. OBRAS | 975-220-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-23 | 2022-01-20 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-01 | 2022-07-29 | PUNILLA | SAN FABIAN | Sin Reajuste | 175882 | 199985.086 | 99545610 | 9 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 0 | 199985.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124754.962 | 42210.279 | 33019.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350639 | GP CONSTRUCCIÓN SONDAJE SSR SAN FABIAN COMUNA DE SAN FABIAN | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-01 | 2022-07-29 | PUNILLA | SAN FABIAN | Sin Reajuste | 28997.837 | 28997.837 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 28997.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18089.47 | 6120.49 | 4787.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350640 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento SSR Las Coles de Santa Clara, comuna de Chillán | 2. ESTUDIOS | 975-94-LE22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-05-29 | PUNILLA | SAN FABIAN | Sin Reajuste | 37000 | 37000 | 0 | 0 |  | 0 | 22200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11100 | 0 | 0 | 11100 | 14800 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350641 | GP CONSTRUCCIÓN SONDAJE EL MAITENAL | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | PUNILLA | SAN FABIAN | Sin Reajuste | 0 | 18850 | 0 | 0 |  | 0 | 18850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885 | 3770 | 5655 | 3770 | 3770 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350642 | Diseño de Ingeniería Construcción SSR Las Pataguas, comuna de Coihueco | 2. ESTUDIOS | 975-95-LE22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-05-29 | PUNILLA | SAN FABIAN | Sin Reajuste | 35000 | 35000 | 0 | 0 |  | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 14000 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350643 | GP CONSTRUCCIÓN SONDAJE PASO ANCHO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | PUNILLA | SAN FABIAN | Sin Reajuste | 0 | 18850 | 0 | 0 |  | 0 | 18850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885 | 3770 | 5655 | 3770 | 3770 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350644 | Construcción sondaje SSR Las Viñas - Tres Esquinas, comuna de Bulnes. | 1. OBRAS | 975-63-LQ22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-27 | 2022-06-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-31 | 2022-12-29 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 150000 | 141448.857 | 78291830 | 3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 26000 | 39000 | 26000 | 26000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350645 | GP Construcción sondaje SSR Las Viñas - Tres Esquinas, comuna de Bulnes. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 0 | 21750 | 0 | 0 |  | 0 | 21750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885 | 3770 | 5655 | 3770 | 3770 | 2900 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350646 | Estudio Hidrogeológico Grupo 4 Localidades: Miraflores de Coihueco, Nueva Aldea de Ránquil, y Buchupureo de Cobquecura | 2. ESTUDIOS | 975-96-LE22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-15 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 24000 | 24000 | 0 | 0 |  | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 14000 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350647 | GP E.HIDROGEOLÓGICO PARQUE LANTAÑO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 2030 | 0 | 0 |  | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350724 | Estudio Hidrogeológico Grupo N°1 Localidades: Cholguan Norte-Pedregal-El Roble Yungay comuna de Yungay- Y El Ciruelito El Cardal-Los Lleuques comuna de Pinto | 2. ESTUDIOS | 975-72-LE22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-27 | 2022-06-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-31 | 2022-12-09 | DIGUILLÍN | PINTO, YUNGAY | Sin Reajuste | 32000 | 27200 | 76601368 | 6 | MC INGENIERIA SPA | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22400 | 9600 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350728 | GP Estudio Hidrogeológico Grupo N°1 Localidades: Cholguan Norte-Pedregal-El Roble Yungay comuna de Yungay- Y El Ciruelito El Cardal-Los Lleuques comuna de Pinto | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-11-01 | DIGUILLÍN | PINTO, YUNGAY | Sin Reajuste | 0 | 4640 | 0 | 0 |  | 0 | 4640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392 | 3248 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350747 | Estudio Hidrogeológico Grupo N°2 Localidades: Colvindo comuna de Ñiquén, San Miguel Alto comuna de Pemuco, Caserío Linares-Las Conchas y Valle Escondico Oriente comuna de Chillán Viejo | 2. ESTUDIOS | 975-71-LE22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-27 | 2022-06-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-31 | 2022-12-09 | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN VIEJO, PEMUCO, COIHUECO | Sin Reajuste | 32000 | 27000 | 76601368 | 6 | MC INGENIERIA SPA | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22400 | 9600 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350754 | GP Estudio Hidrogeológico Grupo N°2 Localidades: Colvindo comuna de Ñiquén, San Miguel Alto comuna de Pemuco, Caserío Linares-Las Conchas y Valle Escondico Oriente comuna de Chillán Viejo | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-11-01 | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN VIEJO, PEMUCO, COIHUECO | Sin Reajuste | 0 | 4640 | 0 | 0 |  | 0 | 4640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392 | 3248 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350759 | CONSTRUCCIÓN SONDAJES EL CULBEN - EL PELEY - LAS CAMELIAS Y QUEME COMUNA DE QUILLON | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-01-01 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 0 | 520000 | 0 | 0 |  | 0 | 364000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 156000 | 156000 | 156000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350769 | GP CONSTRUCCIÓN SONDAJES EL CULBEN - EL PELEY - LAS CAMELIAS Y QUEME COMUNA DE QUILLON | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-11-01 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 0 | 75400 | 0 | 0 |  | 0 | 75400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7540 | 22620 | 22620 | 22620 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40032999-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL CIPRÉS, COMUNA DE CHILLÁN EL CIPRÉS, COMUNA DE CHILLAN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350682 | GP CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL CIPRÉS, COMUNA DE CHILLÁN | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-05-31 | 2023-11-22 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 497811.362 | 411981.817 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 133739.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11454.773 | 0 | 0 | 10000 | 84784.318 | 27500 | 447811.362
Agua Potable Rural | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40032999-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL CIPRÉS, COMUNA DE CHILLÁN EL CIPRÉS, COMUNA DE CHILLAN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350681 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL CIPRÉS, COMUNA DE CHILLÁN | 1. OBRAS | 975-16-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-30 | 2022-04-29 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-05-31 | 2023-11-22 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 3177194 | 3433181.806 | 76435586 | 5 | CAUSE SPA | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78998.436 | 0 | 0 | 21001.564 | 125000 | 275000 | 2933181.806 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350837 | GP Obra de emergencia habilitación sondaje SSR San Pedro Huenucheo, Comuna de Quillón | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-03-01 | DIGUILLÍN, PUNILLA | PINTO, QUILLON, SAN NICOLAS | Sin Reajuste | 0 | 32430.538 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16215.269
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350840 | GP Obra de emergencia SSR El Rosal, Comuna de Pinto | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-03-01 | DIGUILLÍN, PUNILLA | QUILLON, SAN CARLOS, SAN NICOLAS | Sin Reajuste | 0 | 95310.309 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51810.309
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350847 | GP Obra de emergencia habilitación sondaje SSR Puente Ñuble, Comuna de San Nicolás | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-03-01 | DIGUILLÍN, ITATA | BULNES, QUILLON, PORTEZUELO | Sin Reajuste | 0 | 44181.367 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22431.367
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 355835 | Obra de emergencia SSR Trehuaco, comuna de Trehuaco | 2. ESTUDIOS | 975-116-LR22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-08 | 2022-08-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-12 | 2023-04-10 | ITATA | TREGUACO | Sin Reajuste | 295631.41 | 295631.41 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245125.012 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 355838 | Gasto Administrativos Obra de emergencia SSR Chudal, comuna de Portezuelo | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-07-01 | ITATA | PORTEZUELO | Sin Reajuste | 0 | 48152.019 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48152.019
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 355842 | Gastos administrativos Estudio hidrogeológico localidad Chillancito, comuna de Quillón | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-11-01 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 0 | 6571.961 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4541.961
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 355843 | Gastos Administrativos Construcción de fuente y Habilitación SSR Chillancito, comuna de Quillón | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-07-01 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 0 | 98579.411 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98579.411
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 355847 | Gastos administrativos Obra de emergencia habilitación sondaje SSR El Cardal, comuna de Yungay | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-03-01 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Sin Reajuste | 0 | 82198.349 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45948.349
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 355849 | Gastos administrativos Obra de emergencia habilitación sondaje SSR Reloca - Santa Raquel, comuna de Chillán | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-03-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 43768.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22018.86
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 355850 | GP Obra de emergencia habilitación sondaje SSR Cancha Los Botones, comuna de Ranquil | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-03-01 | ITATA | RANQUIL | Sin Reajuste | 0 | 22938.323 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188.323
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 355851 | Gastos administrativos Diseño de ingeniería SSR Ranguelmo, comuna de Coelemu | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-07-01 | ITATA | COELEMU | Sin Reajuste | 0 | 18308.569 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10985.141
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 355852 | Gastos administrativos Construcción de fuente y Habilitación SSR Ranguelmo, comuna de Coelemu | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-03-01 | ITATA | COELEMU | Sin Reajuste | 0 | 43940.567 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22190.567
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 355854 | Gastos administrativos Obra de emergencia habilitación sondaje SSR Villa Los Maitenes, Comuna de Chillan Viejo | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-03-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | Sin Reajuste | 0 | 26497.903 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4747.903
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 361281 | Sequia 2022 2023 Programación 2022 Regular | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 110000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350835 | Obra de emergencia SSR El Culbén, comuna de Quillón | 1. OBRAS | 975-118-LQ22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-08 | 2022-08-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-12 | 2023-04-10 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 265365.897 | 265365.897 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187085.289 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350838 | Obra de emergencia SSR El Rosal, Comuna de Pinto | 1. OBRAS | 975-117-LR22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-08 | 2022-08-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-12 | 2023-06-09 | DIGUILLÍN, PUNILLA | QUILLON, SAN CARLOS, SAN NICOLAS | Sin Reajuste | 418632.12 | 418632.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208632.12 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350846 | Obra de emergencia SSR Huape, comuna de Chillán | 2. ESTUDIOS | 975-120-LR22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-08 | 2022-08-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-12 | 2023-04-10 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 345860.45 | 345860.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240860.45 | Estudio de Factibilidad
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 355819 | Obra de emergencia SSR Chudal, comuna de Portezuelo | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-01-01 | 2023-08-01 | ITATA | PORTEZUELO | Sin Reajuste | 0 | 332082.888 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332082.888 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 355830 | Construcción de fuente y Habilitación SSR Chillancito, comuna de Quillón | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-01-01 | 2023-08-01 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 0 | 679858.008 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679858.008 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 355831 | Obra de emergencia habilitación sondaje SSR El Cardal, comuna de Yungay | 1. OBRAS | 975-115-LR22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-08 | 2022-08-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-12 | 2023-06-09 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Sin Reajuste | 421563.84 | 421563.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246563.84 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 355832 | Obra de emergencia habilitación sondaje SSR Reloca - Santa Raquel, comuna de Chillán | 1. OBRAS | 975-119-LR22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-08 | 2022-08-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-12 | 2023-04-10 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 350000 | 350000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237500 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 355837 | Obra de emergencia habilitación sondaje SSR Villa Los Maitenes, Comuna de Chillan Viejo | 1. OBRAS | 975-114-LR22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-08 | 2022-08-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-12 | 2023-06-09 | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | Sin Reajuste | 550000 | 550000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 361281 | Sequia 2022 2023 Programación 2022 Regular | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 110000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 30129746-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR DE LARAQUETE (ARAUCO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 276905 | Gastos Administrativos contrato Mejoramiento y Ampliación Servicio Agua Potable Rural de Laraquete comuna de Arauco | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-12-19 |  |  | Sin Reajuste | 111083.927 | 111083.927 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 548.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.071 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 30129746-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR DE LARAQUETE (ARAUCO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 276903 | Mejoramiento y Ampliación Servicio APR de Laraquete (Arauco) | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2018-02-26 | 2018-03-26 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-12-19 |  |  | Sin Reajuste | 737025 | 766096.047 | 77667880 | 5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 3779.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3779.803 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30487242-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR MESAMAVIDA, LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 281295 | Gastos Administrativos Construcción servicio de APR Mesamávida Los Ángeles | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2019-01-04 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 67585.249 | 71657.99 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 70013.406 | 1644.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1644.584 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40009585-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE APR DE ISLA MOCHA, COMUNA LEBU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 350222 | Gestión Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural de Isla Mocha, comuna de Lebu | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-11-01 | ARAUCO | LEBU | Sin Reajuste | 0 | 135777.871 | 0 | 0 |  | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 131277.871
Agua Potable Rural | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40009585-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE APR DE ISLA MOCHA, COMUNA LEBU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 350221 | Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural de Isla Mocha, comuna de Lebu | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-03-01 | ARAUCO | LEBU | Sin Reajuste | 0 | 1357778.713 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1347778.713 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40015137-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE EL HUERTÓN, COMUNA DE LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 350225 | Gestión Construcción Servicio Sanitario Rural de El Huertón, comuna de Los Ángeles | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-06-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 151430.363 | 0 | 0 |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 148430.363
Agua Potable Rural | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40015137-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE EL HUERTÓN, COMUNA DE LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 350223 | Construcción Servicio Sanitario Rural de El Huertón, comuna de Los Ángeles | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-09-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 1514303.631 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1504303.631 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40015142-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE UNIÓN BIO BIO - LA SUERTE, COMUNA LOS ÁNGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 350228 | Gestión Construcción Servicio Sanitario Rural de Unión Biobío - La Suerte, comuna de Los Ángeles | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-12-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 194022.444 | 0 | 0 |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 191022.444
Agua Potable Rural | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40015142-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE UNIÓN BIO BIO - LA SUERTE, COMUNA LOS ÁNGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 350227 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Unión Biobío - La Suerte, comuna de Los Ángeles | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-03-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 1940224.444 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1930224.444 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | BIO BIO | NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 40015153-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE VAQUERIA - ARTURO PRAT - SANTA ROSA, COMUNA NEGRETE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 319988 | Gestión de Proyectos Obra Construcción Servicio APR de Vaquería - Arturo Prat - Sta. Rosa, Negrete | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2022-01-25 | BIO-BIO | NEGRETE | Sin Reajuste | 214020 | 217946.645 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 216329.565 | 1617.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | BIO BIO | NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 40015153-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE VAQUERIA - ARTURO PRAT - SANTA ROSA, COMUNA NEGRETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 319986 | Construcción Servicio APR de Vaquería - Arturo Prat - Sta. Rosa, Negrete | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2020-08-27 | 2020-09-22 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2022-01-25 | BIO-BIO | NEGRETE | Sin Reajuste | 1476000 | 1503080.312 | 89057400 | 9 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 1491928.033 | 11152.279 | 0 | 0 | 9746.592 | 0 | 0 | 1405.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | CONCEPCION | TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40015169-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SAN CARLITOS TOME | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 338087 | Gestión Proyecto CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE SAN CARLITOS, COMUNA DE TOME | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-14-LR21 | En Ejecución | Trato directo | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2023-05-31 | CONCEPCION | TOME | Sin Reajuste | 614271.057 | 634371.894 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 216303.908 | 357793.653 | 0 | 0 | 160108.351 | 51073.609 | 26635.085 | 24189.104 | 15702.721 | 12017.795 | 13567.694 | 17344.609 | 18795.455 | 18359.23 | 63425.011
Agua Potable Rural | del Biobío | CONCEPCION | TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40015169-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SAN CARLITOS TOME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 331305 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE SAN CARLITOS, COMUNA DE TOME | 1. OBRAS | 1507-14-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-05 | 2021-05-07 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2023-05-31 | CONCEPCION | TOME | Sin Reajuste | 4467673 | 5043718.942 | 79837120 | 7 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 1491751.095 | 2757717.284 | 0 | 0 | 1172958.598 | 397672.551 | 221959.038 | 0 | 201575.868 | 82881.346 | 135676.944 | 173446.084 | 187944.555 | 183602.3 | 634250.11 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL | del Biobío | PROYECTOS | 40018531-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUIA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 310306 | Gastos Administrativos Construcción Sondaje en la localidad de Isla Santa María | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2022-01-21 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 28229.355 | 30551.807 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 23483.562 | 7068.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7068.245 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL | del Biobío | PROYECTOS | 40018531-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUIA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 309576 | Construcción sondaje en la localidad de Isla Santa María, Comuna de Coronel | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2022-01-21 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 200000 | 210702.12 | 76987266 | 3 | CONSTRUCTORA HIDRO RURAL LIMITADA | 161955.6 | 48746.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48746.52 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 289949 | Gastos Administrativos contrato Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en servicios de agua potable rural de Talquipén, comuna de Coihueco y Rihue, comuna de Negrete | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2021-09-02 | BIO-BIO, PUNILLA | NEGRETE, COIHUECO | Sin Reajuste | 24069.339 | 25817.995 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 3771.477 | 2691.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2691.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 337797 | Gestión de Proyecto Conservación Servicios Sanitarios Rurales de La Montaña, Comuna de Los Ángeles y Puente Perales, comuna de Laja Comuna de Los Ángeles y Puente Perales, Comuna de Laja | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507 - 50 - LQ21 | En Ejecución | Trato directo | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2022-03-17 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | Sin Reajuste | 33052.333 | 32024.664 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 20825.972 | 11198.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10569.319 | 0 | 629.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 337800 | Gestión de Proyectos Conservación Servicios Sanitarios Rurales de La Generala, Comuna de Santa Juana y Quilacoya, Comuna de Concepción | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1 | En Ejecución | Trato directo | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2022-03-23 | CONCEPCION | CONCEPCION, SANTA JUANA | Sin Reajuste | 24530.778 | 26214.78 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 17138.856 | 9075.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8518.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.126 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 337806 | Gestión de Proyectos Conservación Servicios Sanitarios Rurales de La Curva, Comuna de Cañete, Calebu Elicura, Comuna de Contulmo, Chaimávida Soto y Peaje Chiamávida, ambos de la Comuna de Concepción | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1 | En Ejecución | Trato directo | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2022-07-01 | CONCEPCION, ARAUCO | CONCEPCION, CAÑETE, CONTULMO | Sin Reajuste | 72133.519 | 72602.958 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 57820.589 | 14782.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11559.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3223.086 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 346296 | Gestión contrato Conservación Servicios Sanitarios Rurales de El Peral, comuna de Los Ángeles y San Antonio Las Quintas Allipén, comuna de Los Ángeles | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1 | En Ejecución | Trato directo | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2022-05-09 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 36177.656 | 29940.129 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 14759.561 | 15180.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15180.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 347558 | Gestión por proyecto Conservación y Mejoramiento Servicios Sanitarios Rurales de Las Águilas, comuna de Quilaco; Mesamávida, comuna de Los Ángeles; y, Santa Adriana Casas de Pile, comuna de Mulchén. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1 | En Ejecución | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2022-06-06 | BIO-BIO | LOS ANGELES, MULCHEN, QUILACO | Sin Reajuste | 54911.523 | 37870.016 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 12776.048 | 25093.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10276.438 | 10915.683 | 0 | 3901.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 360010 | Gestión de Proyecto Conservación y Mejoramiento de Servicios Sanitarios Rurales de Ralco, Comuna de Alto Biobío y Villa Peluca, Comuna de Antuco | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-29-LQ22 | En Ejecución | Trato directo | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-11-20 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO, ANTUCO | Sin Reajuste | 17967.977 | 17967.977 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 17967.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5390.393 | 3593.595 | 4491.994 | 4491.994 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 360372 | Gestión de Proyecto Conservación y Mejoramiento de Servicio Sanitario Rural de Cayucupil, Comuna de Cañete | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-12-10 | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 13597.894 | 13597.894 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2443.75 | 2443.75 | 4168.75 | 2443.75 | 2097.894
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 360700 | Gestión de Proyecto Conservación y Mejoramiento de Servicios Sanitarios Rurales de Pata de Gallina, comuna de Los Ángeles, Cantarrana, comuna de Los Ángeles y San José del Biobío, comuna de Los Ángeles | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-33-LQ22 | En Ejecución | Trato directo | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-12-22 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 18977.778 | 18977.778 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 14233.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2846.667 | 2846.667 | 3795.554 | 4744.446 | 4744.444
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347388 | VALDEBENITO ARROYO JOSE AMABLE - ROL 218-15 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 390 | 390 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 411.059 | 0 | 0 | 411.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347390 | GAVILAN VILLARROEL VICTOR ADRIAN Y - ROL 21283-84 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1650 | 1650 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1739.1 | 0 | 0 | 1739.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347391 | GAVILAN VILLARROEL VICTOR ADRIAN Y - ROL 21283-84 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 695 | 695 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 732.53 | 0 | 0 | 732.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 350035 | GOBAL DE GASTO EXPROPIACIONES AGUA POTABLE RURAL 2022 | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1270000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 35000 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357878 | PAGO DE PUBLICACIONES ENTRE LAS REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA Y MAGALLANES | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 45000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2116.492 | 0 | 0 | 0 | 155.842 | 0 | 160.65 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 290603 | Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Talquipén, comuna de Coihueco, y Rihue, comuna de Negrete- II LLAMADO | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2018-10-16 | 2018-10-31 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2021-09-02 | BIO-BIO, PUNILLA | NEGRETE, COIHUECO | Sin Reajuste | 166000 | 178055.142 | 4805536 | 2 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 0 | 44573.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44573.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337795 | Conservación Servicios Sanitarios Rurales de La Montaña, Comuna de Los Ángeles y Puente Perales, comuna de Laja | 1. OBRAS | 1507-50-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-08 | 2021-07-22 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2022-03-17 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | Sin Reajuste | 195000 | 246343.573 | 76987266 | 3 | CONSTRUCTORA HIDRO RURAL LIMITADA | 143627.393 | 102716.18 | 0 | 0 | 59567.494 | 23363.746 | 19784.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337798 | Conservación Servicios Sanitarios Rurales de La Generala, Comuna de Santa Juana y Quilacoya, Comuna de Hualqui | 1. OBRAS | 1507-41-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-25 | 2021-07-14 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2022-03-23 | CONCEPCION | CONCEPCION, SANTA JUANA | Sin Reajuste | 153000 | 180791.582 | 76966238 | 3 | CONSTRUCTORA FRANCISCO ESPINOZA SPA | 118199.011 | 62592.571 | 0 | 0 | 44172.205 | 0 | 14577.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3842.866 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337804 | Conservación Servicios Sanitarios Rurales de La Curva, Comuna de Cañete, Calebu Elicura, Comuna de Contulmo, Chaimávida Soto y Peaje Chiamávida, ambos de la Comuna de Concepción | 1. OBRAS | 1507-37-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-09 | 2021-06-23 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2022-07-01 | CONCEPCION, ARAUCO | CONCEPCION, CAÑETE, CONTULMO | Sin Reajuste | 345200 | 500710.055 | 76064039 | 5 | IVAN GONZALEZ ELICETCHE CONSTRUCTORA EIRL | 398762.684 | 101947.371 | 0 | 0 | 79719.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22228.179 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 346295 | Conservación Servicios Sanitarios Rurales de El Peral, comuna de Los Ángeles y San Antonio Las Quintas Allipén, comuna de Los Ángeles | 1. OBRAS | 1 | En Ejecución | Trato directo | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2022-05-09 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 249501.076 | 249501.076 | 77172971 | 1 | OBRAS CIVILES Y SERV.SANITARIOS OCSSA SPA | 101790.073 | 147711.003 | 0 | 0 | 64139.007 | 0 | 83571.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 347556 | Conservación y Mejoramiento Servicios Sanitarios Rurales de Las Águilas, comuna de Quilaco; Mesamávida, comuna de Los Ángeles; y, Santa Adriana Casas de Pile, comuna de Mulchén. | 1. OBRAS | 1507-88-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-08 | 2021-10-18 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2022-06-06 | BIO-BIO | LOS ANGELES, MULCHEN, QUILACO | Sin Reajuste | 268180.241 | 378700.158 | 77172971 | 1 | OBRAS CIVILES Y SERV.SANITARIOS OCSSA SPA | 88110.677 | 251571.017 | 0 | 0 | 76027.844 | 15989.91 | 50396.432 | 109156.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 360009 | Conservación y Mejoramiento de Servicios Sanitarios Rurales de Ralco, Comuna de Alto Biobío y Villa Peluca, Comuna de Antuco | 1. OBRAS | 1507-29-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-02 | 2022-05-20 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-11-20 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO, ANTUCO | Sin Reajuste | 150000 | 179679.768 | 76987266 | 3 | CONSTRUCTORA HIDRO RURAL LIMITADA | 0 | 179679.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53903.93 | 35935.954 | 44919.942 | 44919.942 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 360371 | Conservación y Mejoramiento de Servicio Sanitario Rural de Cayucupil, Comuna de Cañete | 1. OBRAS | 1507-31-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-09 | 2022-05-26 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-12-10 | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 115000 | 135978.943 | 76064039 | 5 | IVAN GONZALEZ ELICETCHE CONSTRUCTORA EIRL | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24437.5 | 24437.5 | 41687.5 | 24437.5 | 20978.943 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 360699 | Conservación y Mejoramiento de Servicios Sanitarios Rurales de Pata de Gallina, comuna de Los Ángeles, Cantarrana, comuna de Los Ángeles y San José del Biobío, comuna de Los Ángeles | 1. OBRAS | 1507-33-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-16 | 2022-06-03 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-12-22 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 119000 | 189777.777 | 76966238 | 3 | CONSTRUCTORA FRANCISCO ESPINOZA SPA | 0 | 142333.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28466.667 | 28466.667 | 37955.555 | 47444.445 | 47444.443 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 362318 | Conservación de Servicios Sanitarios Rurales de El Ciprés, comuna de Los Ángeles y Loncopangue, comuna Quilaco | 1. OBRAS | 1507-37-LQ22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-06-20 | 2022-07-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-30 | 2022-12-29 | BIO-BIO | LOS ANGELES, QUILACO | Sin Reajuste | 150000 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 40000 | 37500 | 37500 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40020356-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE EL ARRAYAN - LAS VIOLETAS, LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 350231 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio Sanitario Rural de Arrayán - Las Violetas, comuna de Los Ángeles | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-09-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 122000 | 0 | 0 |  | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 117500
Agua Potable Rural | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40020356-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE EL ARRAYAN - LAS VIOLETAS, LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 350230 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Arrayán - Las Violetas, comuna de Los Ángeles | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 1220000 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 1190000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40020359-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS CAMELIAS, LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 350233 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio Sanitario Rural de Las Camelias, comuna de Los Ángeles | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-32-LR22 | En Ejecución | Trato directo | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2023-07-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 136313.186 | 136313.186 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 38628.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12876.033 | 12876.033 | 12876.034 | 97685.086
Agua Potable Rural | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40020359-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS CAMELIAS, LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 350232 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Las Camelias, comuna de Los Ángeles | 1. OBRAS | 1507-32-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-11 | 2022-06-03 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2023-07-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 1367596 | 1363131.855 | 79837120 | 7 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 0 | 386281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 96281 | 120000 | 120000 | 976850.855 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | CONCEPCION | TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40020363-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SERVICIO DE APR DE COLIUMO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 346565 | Gestión por proyecto Mejoramiento y ampliación de la capacidad productiva del Servicio Sanitario Rural de Coliumo, comuna de Tomé | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1 | En Ejecución | Trato directo | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2022-10-20 | CONCEPCION | TOME | Sin Reajuste | 216360.709 | 149214.282 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 39874.824 | 109339.458 | 0 | 0 | 28325.428 | 0 | 14661.467 | 21404.552 | 21483.947 | 6225.828 | 5757.428 | 11480.808 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | CONCEPCION | TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40020363-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SERVICIO DE APR DE COLIUMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 346564 | Mejoramiento y ampliación de la capacidad productiva del Servicio Sanitario Rural de Coliumo, comuna de Tomé | 1. OBRAS | 1507 - 80 - LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-24 | 2021-10-06 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2022-10-20 | CONCEPCION | TOME | Sin Reajuste | 1011894 | 1492142.823 | 77667880 | 5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 274998.788 | 1217144.035 | 0 | 0 | 195347.777 | 131643.826 | 226626.799 | 214045.519 | 214839.47 | 62258.281 | 57574.283 | 29978.938 | 66951.835 | 17877.307 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40020364-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE TUCAPEL ALTO, CAÑETE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 350236 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio Sanitario Rural de Tucapel Alto, comuna de Cañete | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-12-01 | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 0 | 72922.355 | 0 | 0 |  | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 68422.355
Agua Potable Rural | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40020364-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE TUCAPEL ALTO, CAÑETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 350235 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Tucapel Alto, comuna de Cañete | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-03-01 | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 0 | 729223.549 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 699223.549 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40020366-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SSR TRANAQUEPE COMUNA DE TIRUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 350245 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural de Tranaquepe, comuna de Tirúa | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2024-05-01 | ARAUCO | TIRUA | Sin Reajuste | 0 | 198360 | 0 | 0 |  | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 286172
Agua Potable Rural | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40020366-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SSR TRANAQUEPE COMUNA DE TIRUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 350243 | Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural de Tranaquepe, comuna de Tirúa | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-06-01 | ARAUCO | TIRUA | Sin Reajuste | 0 | 1983600 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1973600 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40020367-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE TRICAUCO - PELUN, SANTA JUANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 350238 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio Sanitario Rural de Tricauco - Pelún, comuna de Santa Juana | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-11-01 | CONCEPCION | SANTA JUANA | Sin Reajuste | 0 | 55000 | 0 | 0 |  | 0 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7250 | 72500
Agua Potable Rural | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40020367-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE TRICAUCO - PELUN, SANTA JUANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 350237 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Tricauco - Pelún, comuna de Santa Juana | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-11-01 | CONCEPCION | SANTA JUANA | Sin Reajuste | 0 | 550000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 500000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | BIO BIO | LAJA | del Biobío | PROYECTOS | 40020368-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ELENA Y VILLA SAN FRANCISCO, COMUNA LAJA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 350240 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio Sanitario Rural de Santa Elena - Villa San Francisco, comuna de Laja | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2023-01-13 | BIO-BIO | LAJA | Sin Reajuste | 49177.778 | 49177.778 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 39440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 5000 | 6000 | 7000 | 9000 | 10440 | 9737.778
Agua Potable Rural | del Biobío | BIO BIO | LAJA | del Biobío | PROYECTOS | 40020368-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ELENA Y VILLA SAN FRANCISCO, COMUNA LAJA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 350239 | Construcción del Servicio Sanitario Rural de Santa Elena y Villa San Francisco, comuna de Laja | 1. OBRAS | 1507-15-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-28 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2023-01-13 | BIO-BIO | LAJA | Sin Reajuste | 532385 | 491777.777 | 76966238 | 3 | CONSTRUCTORA FRANCISCO ESPINOZA SPA | 0 | 433704.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39304.748 | 20000 | 50000 | 60000 | 70000 | 90000 | 104400 | 58073.029 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40020710-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SSR EL ROSAL - VILLA ALEGRE, COMUNA DE LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 350242 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio Sanitario Rural de El Rosal - Villa Alegre, comuna de Los Ángeles | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-03-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 105200 | 0 | 0 |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 102200
Agua Potable Rural | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40020710-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SSR EL ROSAL - VILLA ALEGRE, COMUNA DE LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 350241 | Construcción Servicio Sanitario Rural de El Rosal - Villa Alegre, comuna de Los Ángeles | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-03-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 1052000 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 1022000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40023573-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 338088 | Gestión por proyecto Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural de Santa Rosa de Lebu, comuna de Lebu | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-15-LR21 | En Ejecución | Trato directo | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2022-05-29 | ARAUCO | LEBU | Sin Reajuste | 261214.741 | 261214.741 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 131920.698 | 65445.105 | 0 | 0 | 13594.862 | 17199.632 | 0 | 0 | 3781.834 | 3625 | 4350 | 3625 | 4350 | 14918.777 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40023573-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 341478 | Diseño de Ingeniería Habilitación de Sondaje en La Localidad de Isla Santa María, comuna de Coronel | 2. ESTUDIOS | 1507-45-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-07 | 2021-07-23 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2022-08-31 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 30000 | 31951.5 | 96838260 | 8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 25561.2 | 10432.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6390.3 | 0 | 0 | 4042.5 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40023573-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 341482 | Gasto por Proyecto Diseño de Ingeniería Habilitación de Sondaje en La Localidad de Isla Santa María, comuna de Coronel | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507 - 45 - LE21 | En Ejecución | Trato directo | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2022-08-31 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 4632.968 | 4153.695 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 3706.374 | 972.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.321 | 0 | 0 | 525.525 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40023573-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 319189 | Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural de Santa Rosa de Lebu, comuna de Lebu | 1. OBRAS | 1507-15-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-12 | 2021-04-30 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2022-05-29 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, ARAUCO, LEBU | Sin Reajuste | 1530000 | 1801480.973 | 9696835 | 3 | JUAN EUGENIO SERGIO CATALDO MUNOZ | 909797.916 | 481683.057 | 0 | 0 | 93757.67 | 118618.153 | 0 | 15168.75 | 41250.365 | 25000 | 30000 | 25000 | 30000 | 102888.119 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | BIO BIO | NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40025725-0 | CONSTRUCCION AGUA POTABLE NACIMIENTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 338090 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE DOLLINCO, COMUNA DE NACIMIENTO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-12-LR21 | En Ejecución | Trato directo | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2022-07-08 | BIO-BIO | NACIMIENTO | Sin Reajuste | 191669.175 | 198093.366 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 92306.767 | 104912.445 | 0 | 0 | 23378.816 | 0 | 25471.524 | 17006.345 | 12453.753 | 12453.753 | 12453.753 | 0 | 1694.501 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | BIO BIO | NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40025725-0 | CONSTRUCCION AGUA POTABLE NACIMIENTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 331331 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE DOLLINCO, COMUNA DE NACIMIENTO | 1. OBRAS | 1507-12-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-26 | 2021-04-15 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2022-07-08 | BIO-BIO | NACIMIENTO | Sin Reajuste | 1154000 | 1366161.139 | 76824972 | 5 | VICTOR PENA Y LILLO Y CIA. LTDA. | 636598.392 | 723534.105 | 0 | 0 | 161233.217 | 0 | 175665.678 | 117285.141 | 85887.951 | 85887.951 | 85887.95 | 0 | 11686.217 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 301884 | Diseños de ingeniería en servicios de agua potable rural de Tricauco Pelún, comuna de Santa Juana y Santa Elena Villa San Francisco, comuna de Laja | 2. ESTUDIOS |  | Terminado | Propuesta publica | 2019-05-27 | 2019-06-17 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2020-09-18 | BIO-BIO, CONCEPCION | LAJA, SANTA JUANA | Sin Reajuste | 34000 | 36453 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 10935.9 | 21871.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10935.9 | 10935.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 301885 | Gastos Administrativos Diseños de ingeniería en servicios de agua potable rural de Tricauco - Pelún, comuna de Santa Juana y Santa Elena - Villa San Francisco, comuna de Laja | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2020-09-18 | BIO-BIO, CONCEPCION | LAJA, SANTA JUANA | Sin Reajuste | 5285.685 | 5285.685 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 1585.706 | 1585.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 301886 | Diseños de ingeniería en servicios de agua potable rural de Tucapel Alto, comuna de Cañete, y Tranaquepe, comuna de Tirúa | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-05-27 | 2019-06-17 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2020-12-19 | ARAUCO | CAÑETE, TIRUA | Sin Reajuste | 42000 | 47880 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 17721.6 | 13483.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13483.2 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 301887 | Gastos Administrativos Diseños de ingeniería en servicios de agua potable rural de Tucapel Alto, comuna de Cañete, y Tranaquepe, comuna de Tirúa | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2020-12-19 | ARAUCO | CAÑETE, TIRUA | Sin Reajuste | 6044.76 | 6942.6 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 2569.632 | 1955.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1955.064 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315210 | DISEÑO DE INGENIERÍA EN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL PAILLAHUE, COMUNA DE HUALQUI | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-25 | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2021-12-02 | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI | Sin Reajuste | 25000 | 24911.25 | 96838260 | 8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 7473.375 | 7473.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7473.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315211 | Gastos Administrativos Diseño de Ingeniería en servicio de agua potable rural de Paillahue, comuna de Hualqui | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2021-12-02 | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI | Sin Reajuste | 3612.131 | 3612.131 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 1083.639 | 1083.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083.64 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315853 | DISEÑOS DE INGENIERÍA DE OBRAS DE CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN EN SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE SARA DE LEBU, COMUNA DE LOS ÁLAMOS, RÍO CLARO, COMUNA DE YUMBEL, SAN RAMÓN - RANQUILHUE, COMUNA DE TIRÚA Y PICHIARAUCO COMUNA DE LOS ÁLAMOS | 2. ESTUDIOS |  | Terminado | Propuesta publica | 2020-05-25 | 2020-06-15 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2021-05-06 | BIO-BIO, ARAUCO | YUMBEL, LOS ALAMOS, TIRUA | Sin Reajuste | 36000 | 44540 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 23383.5 | 3340.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3340.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315855 | GASTOS ADMINISTRATIVOS "DISEÑOS DE INGENIERÍA DE OBRAS DE CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN EN SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE SARA DE LEBU, COMUNA DE LOS ÁLAMOS, RÍO CLARO, COMUNA DE YUMBEL, SAN RAMÓN - RANQUILHUE, COMUNA DE TIRÚA Y PICHIARAUCO C | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2021-05-06 | BIO-BIO, ARAUCO | YUMBEL, LOS ALAMOS, TIRUA | Sin Reajuste | 6458.3 | 6458.3 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 3390.61 | 484.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 326912 | Actualización Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de El Huertón, comuna de Los Ángeles, y Unión Biobío - La Suerte, comuna de Los Ángeles | 2. ESTUDIOS | 1507 - 18 - O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-09 | 2020-11-24 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2022-08-17 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 28200 | 45755.698 | 76081634 | 5 | INGELAND SPA | 37415.698 | 8340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 4170 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 326913 | Gestión de Proyecto Actualización Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de El Huertón, comuna de Los Ángeles, y Unión Biobío - La Suerte, comuna de Los Ángeles | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1 | En Ejecución | Trato directo | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2022-08-17 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 4089 | 6634.576 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 5425.276 | 1209.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.65 | 0 | 0 | 0 | 604.65 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 326917 | Diseño Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural de Tubul, comuna de Arauco | 2. ESTUDIOS | 1507 - 20 - O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-09 | 2020-11-24 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2022-07-26 | ARAUCO | ARAUCO | Sin Reajuste | 33000 | 44343.125 | 96838260 | 8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 33270.75 | 11072.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7375.625 | 0 | 0 | 3696.75 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 326918 | Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural de Tubul, comuna de Arauco | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1 | En Ejecución | Trato directo | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2022-07-26 | ARAUCO | ARAUCO | Sin Reajuste | 4785 | 6429.754 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 4824.259 | 1069.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069.467 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 328825 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Servicio de Agua Potable Rural de Antihuala ¿ Temuco Chico ¿ La Araucana, comuna de Los Álamos ¿ | 2. ESTUDIOS | 1507 - 32 -O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-04 | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-03-21 | ARAUCO | LOS ALAMOS | Sin Reajuste | 44000 | 47023.5 | 96838260 | 8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 32916.45 | 14107.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14107.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 329092 | Gestión Contrato Diseño Mejoramiento y Ampliación Servicio de Agua Potable Rural de Antihuala, Temuco Chico y La Araucana, comuna de Los Álamos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1 | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-03-21 | ARAUCO | LOS ALAMOS | Sin Reajuste | 6380 | 6818.408 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 4772.885 | 2045.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2045.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 338840 | Gestión por proyecto Diseños de Ingeniería de Mejoramiento y Ampliación en Servicios Sanitarios Rurales de Chacayal Norte Sur, comuna de Los Ángeles, y Paraguay, comuna de Los Ángeles | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1 | En Ejecución | Trato directo | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2022-07-18 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 10016.6 | 10016.6 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 10016.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3004.98 | 0 | 4006.64 | 3004.98 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 338843 | Estudios Hidrogeológicos en Las Localidades de Valle de Curalí, comuna de Santa Juana, y Tomeco, comuna de Yumbel | 2. ESTUDIOS | 1507-28-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-17 | 2021-06-04 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2022-08-10 | BIO-BIO, CONCEPCION | YUMBEL, SANTA JUANA | Sin Reajuste | 16000 | 21383.299 | 76659050 | 0 | INGENIERIA, CONSULTORIA Y GESTION SUR SPA | 7995.449 | 13387.85 | 0 | 0 | 5865.982 | 0 | 3206.204 | 0 | 0 | 2313.796 | 0 | 2001.868 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 338844 | Gestión por proyecto Estudios Hidrogeológicos en Las Localidades de Valle de Curalí, comuna de Santa Juana, y Tomeco, comuna de Yumbel | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-28-LE21 | En Ejecución | Trato directo | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2022-08-10 | BIO-BIO, CONCEPCION | YUMBEL, SANTA JUANA | Sin Reajuste | 2001 | 3100.579 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 1159.34 | 1941.239 | 0 | 0 | 850.567 | 0 | 464.9 | 0 | 0 | 335.501 | 0 | 290.271 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 338845 | Diseños de Ingeniería de Mejoramiento y Ampliación en Servicios Sanitarios Rurales de Charrúa, comuna de Cabrero, y Villucura, comuna de Santa Bárbara | 2. ESTUDIOS | 1507-29-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-06-17 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2022-07-15 | BIO-BIO | CABRERO, SANTA BARBARA | Sin Reajuste | 75000 | 71176 | 96838260 | 8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 28470.4 | 42705.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21532.8 | 0 | 0 | 0 | 21172.8 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 338846 | Gestión por proyecto Diseños de Ingeniería de Mejoramiento y Ampliación en Servicios Sanitarios Rurales de Charrúa, comuna de Cabrero, y Villucura, comuna de Santa Bárbara | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-29-LP21 | En Ejecución | Trato directo | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2022-07-15 | BIO-BIO | CABRERO, SANTA BARBARA | Sin Reajuste | 10320.52 | 10320.52 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 4128.208 | 6192.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3096.156 | 0 | 0 | 0 | 3096.156 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 338848 | Diseños de Ingeniería de Conservación en Servicios Sanitarios Rurales de Collico, comuna de Cañete, y Los Troncos, comuna de Los Ángeles | 2. ESTUDIOS | 1507-26-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-17 | 2021-06-04 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2022-06-10 | BIO-BIO, ARAUCO | LOS ANGELES, CAÑETE | Sin Reajuste | 20000 | 17500 | 76499288 | 1 | JUST PARTNERS SPA | 6400 | 11100 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 338849 | Gestión por proyecto Diseños de Ingeniería de Conservación en Servicios Sanitarios Rurales de Collico, comuna de Cañete, y Los Troncos, comuna de Los Ángeles | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-26-LE21 | En Ejecución | Trato directo | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2022-06-10 | BIO-BIO, ARAUCO | LOS ANGELES, CAÑETE | Sin Reajuste | 2320 | 2537.5 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 928 | 1609.5 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 913.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 338850 | Diseño de Ingeniería de Mejoramiento y Ampliación en Servicio Sanitario Rural de Coigüe, comuna de Negrete | 2. ESTUDIOS | 1507-31-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-06-17 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-12 | BIO-BIO | NEGRETE | Sin Reajuste | 35000 | 36859 | 96838260 | 8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 25801.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14743.6 | 0 | 0 | 0 | 11057.7 | 11057.7 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 338851 | Gestión por proyecto Diseño de Ingeniería de Mejoramiento y Ampliación en Servicio Sanitario Rural de Coigüe, comuna de Negrete | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-12 | BIO-BIO | NEGRETE | Sin Reajuste | 5344.555 | 3685.9 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2580.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474.36 | 0 | 0 | 0 | 1105.77 | 1105.77
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 343017 | Construcción Sondaje Servicio Sanitario Rural Santa Laura-Tucumán, comuna de Los Ángeles | 1. OBRAS | 1507 - 66 - LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-15 | 2021-08-30 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2022-04-02 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 100000 | 185140.333 | 99545610 | 9 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 122471.679 | 62668.654 | 0 | 0 | 42714.045 | 16008.874 | 0 | 0 | 3945.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 343018 | Gestión Proyecto Construcción Sondaje Servicio Sanitario Rural Santa Laura-Tucumán, comuna de Los Ángeles | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1 | En Ejecución | Trato directo | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2022-04-02 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 27882.909 | 24068.243 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 17758.394 | 6309.849 | 0 | 0 | 6193.537 | 0 | 0 | 0 | 116.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 346854 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Millantú, comuna de Los Ángeles | 2. ESTUDIOS | 1507-93-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-02 | 2021-11-19 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-17 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 50000 | 47000 | 76081634 | 5 | INGELAND SPA | 0 | 37600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9400 | 0 | 0 | 14100 | 0 | 14100 | 9400 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 346855 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Millantú, comuna de Los Ángeles | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-17 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 6815 | 4700 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 1410 | 940
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 346858 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Obras de Río Claro, comuna de Yumbel | 2. ESTUDIOS | 1507-94-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-02 | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-26 | BIO-BIO | YUMBEL | Sin Reajuste | 40000 | 38100 | 76081634 | 5 | INGELAND SPA | 0 | 19050 | 0 | 0 | 0 | 7620 | 0 | 0 | 0 | 11430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19050 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 346859 | Gestión contrato Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Obras de Río Claro, comuna de Yumbel | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-26 | BIO-BIO | YUMBEL | Sin Reajuste | 5524.5 | 3810 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2667
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 346864 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Pehuén, comuna de Lebu | 2. ESTUDIOS | 1507-95-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-02 | 2021-11-19 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-02-25 | ARAUCO | LEBU | Sin Reajuste | 65000 | 80441.081 | 96838260 | 8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 43181.824 | 0 | 0 | 0 | 10062.484 | 0 | 0 | 12419.753 | 0 | 0 | 0 | 20699.587 | 0 | 37259.257 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 346865 | Gestión contrato Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Pehuén, comuna de Lebu | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-02-25 | ARAUCO | LEBU | Sin Reajuste | 9727.068 | 8044.109 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 4318.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2248.224 | 0 | 2069.959 | 0 | 0 | 0 | 3725.926
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 346867 | Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de San Jorge Peaje Chaimávida, comuna de Concepción | 2. ESTUDIOS | 1507-96-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-02 | 2021-11-19 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2022-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 50000 | 48330.101 | 76038659 | 6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 0 | 38664.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9666.02 | 0 | 14499.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14499.03 | 9666.021 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 346868 | Gestión contrato Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de San Jorge Peaje Chaimávida, comuna de Concepción | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1 | En Ejecución | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2022-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 7007.865 | 4833.01 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3866.408 | 0 | 0 | 0 | 1401.573 | 0 | 0 | 1014.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449.903 | 966.602
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 347168 | Ejecución Sondaje Servicio Sanitario Rural Dicahue comuna de Los Ángeles | 1. OBRAS | 1507 - 84 - LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-10-07 | 2021-10-19 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2022-03-16 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 160000 | 225044.677 | 76829530 | 1 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 51024.037 | 173318.54 | 0 | 0 | 87308.415 | 75995.233 | 0 | 10014.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 347169 | Gestión contrato Ejecución Sondaje Servicio Sanitario Rural Dicahue comuna de Los Ángeles | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-84-LQ21 | En Ejecución | Trato directo | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2022-03-16 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 31889.615 | 27005.362 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 7398.485 | 16261.534 | 0 | 0 | 12659.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3601.814 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 362320 | Pruebas de Bombeo y Diagnóstico de Fuentes en SSR de Santa Fe, comuna de Los Ángeles | 2. ESTUDIOS | 1507-38-LE22 | Nulo | Propuesta publica | 2022-06-20 | 2022-07-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-09 | 2023-01-06 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 10000 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | Estudio de Factibilidad
Agua Potable Rural | del Biobío |  |  |  | PROYECTOS | 40029484-0 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL TIRUA ARAUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 362068 | Arrastre contratos FET 2022 que por plazo terminan el 2023 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1827853 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20895
Agua Potable Rural | del Biobío |  |  |  | PROYECTOS | 40029484-0 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL TIRUA ARAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 362068 | Arrastre contratos FET 2022 que por plazo terminan el 2023 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1827853 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 144105
Agua Potable Rural | del Biobío | ARAUCO | LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40031621-0 | AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE VILLA LOS RÍOS, COMUNA LOS ÁLAMOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 358589 | Gestión de Proyectos Construcción Ampliación Servicio Sanitario Rural de Villa Los Ríos comuna de Los Álamos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-03-01 | ARAUCO | LOS ALAMOS | Sin Reajuste | 0 | 23596.9 | 0 | 0 |  | 0 | 23596.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5596.9 | 6000 | 6000 | 6000 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | ARAUCO | LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40031621-0 | AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE VILLA LOS RÍOS, COMUNA LOS ÁLAMOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 358587 | Construcción Ampliación Servicio Sanitario Rural de Villa Los Ríos comuna de Los Álamos | 1. OBRAS | 1507-42-LQ22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-06-23 | 2022-07-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-31 | 2023-01-03 | ARAUCO | LOS ALAMOS | Sin Reajuste | 235969 | 235969 | 0 | 0 |  | 0 | 235969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55969 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40035356-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TURQUÍA COMUNA DE SAN ROSENDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 361169 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio Sanitario Rural de Turquía, comuna de San Rosendo | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-07-01 | BIO-BIO | SAN ROSENDO | Sin Reajuste | 0 | 198622 | 0 | 0 |  | 0 | 19862.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 7000 | 8862.2 | 178759.8
Agua Potable Rural | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40035356-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TURQUÍA COMUNA DE SAN ROSENDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 361168 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Turquía, comuna de San Rosendo | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-11-01 | BIO-BIO | SAN ROSENDO | Sin Reajuste | 0 | 1986224 | 0 | 0 |  | 0 | 198622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198622 | 1787602 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355953 | Gestión de Proyecto Obras de Habilitación de Sondaje y Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Puerto Sur, Isla Santa María, comuna de Coronel | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-06-01 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 0 | 102344.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91435.36
Agua Potable Rural | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355954 | Diseño de Ingeniería Planta Desaladora en Sistema Sanitario Rural de Punta Lavapié, comuna de Arauco | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-04-01 | ARAUCO | ARAUCO | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594546 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355955 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Planta Desaladora en Sistema Sanitario Rural de Punta Lavapié, comuna de Arauco | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-04-01 | ARAUCO | ARAUCO | Sin Reajuste | 0 | 62454.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59454.6
Agua Potable Rural | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355956 | Diseño Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Caleta Chome, comuna de Hualpén | 2. ESTUDIOS | 1507-6-LE22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-31 | 2023-05-08 | CONCEPCION | HUALPÉN | Sin Reajuste | 50000 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355957 | Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Caleta Chome, comuna de Hualpén | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-06-01 | CONCEPCION | HUALPÉN | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500
Agua Potable Rural | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355958 | Obras de Habilitación Sondaje Servicio Sanitario Rural de Rarinco Natre, comuna de Los Ángeles | 1. OBRAS | 1507-7-LE22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-31 | 2023-05-08 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 77500 | 77500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26022.728 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355960 | Gestión de Proyecto Obras de Habilitación Sondaje Servicio Sanitario Rural de Rarinco Natre, comuna de Los Ángeles | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-06-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 7750 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5147.728
Agua Potable Rural | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355963 | Obras de Mejoramiento y Conservación para aumento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Llico, comuna de Arauco | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-08-01 | ARAUCO | ARAUCO | Sin Reajuste | 0 | 124910 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93682.728 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355964 | Gestión de Proyecto Obras de Mejoramiento y Conservación para aumento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Llico, comuna de Arauco | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-08-01 | ARAUCO | ARAUCO | Sin Reajuste | 0 | 12491 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9368.272
Agua Potable Rural | del Biobío |  |  |  | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 361281 | Sequia 2022 2023 Programación 2022 Regular | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 110000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 355952 | Obras de Habilitación Sondaje y Mejoramiento Capacidad de Producción Servicio Sanitario Rural de Puerto Sur, Isla Santa María, comuna de Coronel | 1. OBRAS | 1507-4-LR22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-23 | 2023-07-20 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 1023444.601 | 1023444.601 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914353.601 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío |  |  |  | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 361281 | Sequia 2022 2023 Programación 2022 Regular | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 110000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40041762-0 | CONSERVACION SSR SARA DE LEBU COMUNA DE LOS ÁLAMOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 361378 | Gestión Proyecto Conservación SSR Sara de Lebu, comuna de Los Álamos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | ARAUCO | LOS ALAMOS | Sin Reajuste | 0 | 32000 | 0 | 0 |  | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 28800
Agua Potable Rural | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40041762-0 | CONSERVACION SSR SARA DE LEBU COMUNA DE LOS ÁLAMOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 361377 | Conservación SSR Sara de Lebu, comuna de Los Álamos | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-05-01 | ARAUCO | LOS ALAMOS | Sin Reajuste | 0 | 320000 | 0 | 0 |  | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 288000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40042150-0 | REPOSICION SONDAJES SSR RIHUE Y COIGÜE COMUNA DE NEGRETE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 361372 | Reposición Sondajes SSR Rihue y Coigüe, Comuna de Negrete | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-05-01 | BIO-BIO | NEGRETE | Sin Reajuste | 0 | 440000 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 380000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40042150-0 | REPOSICION SONDAJES SSR RIHUE Y COIGÜE COMUNA DE NEGRETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 361373 | Gestión Proyecto Reposición Sondajes SSR Rihue y Coigüe, Comuna de Negrete | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | BIO-BIO | NEGRETE | Sin Reajuste | 0 | 44000 | 0 | 0 |  | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 38000
Agua Potable Rural | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40042151-0 | CONSERVACION ESTANQUES 2022 - 2023 REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 361376 | Gestión Proyecto Conservación Estanques 2022 - 2023, Región del Biobío | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | BIO-BIO, ARAUCO | LAJA, LOS ANGELES, YUMBEL, CAÑETE | Sin Reajuste | 0 | 103000 | 0 | 0 |  | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 27000 | 66000
Agua Potable Rural | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40042151-0 | CONSERVACION ESTANQUES 2022 - 2023 REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 361375 | Conservación Estanques 2022 - 2023 Región del Biobío | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-05-01 | BIO-BIO, ARAUCO | LAJA, LOS ANGELES, YUMBEL, CAÑETE | Sin Reajuste | 0 | 1030000 | 0 | 0 |  | 0 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 270000 | 660000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30045445-0 | REPOSICION PARCIAL SAPR HUALACURA, COMUNA DE NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 320545 | Asesoría Reposicion Parcial APR Hualacura, Comuna de N. Imperial | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-04-08 | 2022-02-02 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 126039.22 | 184459.85 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 138670 | 171829.07 | 0 | 0 | 0 | 32691.513 | 0 | 3882.083 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 19870.296 | 109385.178 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30045445-0 | REPOSICION PARCIAL SAPR HUALACURA, COMUNA DE NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 320542 | Reposicion Parcial APR Hualacura, Comuna de N. Imperial | 1. OBRAS | 1148-23-lp20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-23 | 2020-10-09 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2022-06-02 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 869236 | 1272136.892 | 76729746 | 7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 956344 | 315792.892 | 0 | 0 | 124336.423 | 101123.116 | 26772.982 | 0 | 15000 | 25000 | 15000 | 8560.371 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30068020-0 | INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PITRELAHUE, P. LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 276847 | Asesoría Instalación Sistema APR Pitrelahue, P. las Casas | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-09-27 | 2022-10-16 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 100135.877 | 129727.385 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 70180.053 | 59547.332 | 0 | 0 | 0 | 26858.683 | 0 | 20863.475 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3825.174 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30068020-0 | INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PITRELAHUE, P. LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 276846 | Instalación Sistema APR Pitrelahue, P. las Casas | 1. OBRAS | 1148-13-lp18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-01-28 | 2018-04-11 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2022-07-27 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 476141 | 894671.624 | 76320902 | 4 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 484000.371 | 410671.253 | 0 | 0 | 130163.344 | 0 | 157589.173 | 41365.808 | 32863.899 | 30000 | 8689.029 | 10000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía |  |  |  | PROYECTOS | 30068174-0 | APLICACION SISTEMA APR ICALMA LONQUIMAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 362068 | Arrastre contratos FET 2022 que por plazo terminan el 2023 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1827853 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 132955
Agua Potable Rural | de la Araucanía |  |  |  | PROYECTOS | 30068174-0 | APLICACION SISTEMA APR ICALMA LONQUIMAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 362068 | Arrastre contratos FET 2022 que por plazo terminan el 2023 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1827853 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 916932
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30094237-0 | REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL MOLLULCO, TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 306141 | Asesoría Reposición y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Mollulco, Temuco | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | xxxxx | En Ejecución | Trato directo | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-04-18 | 2021-02-12 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 171510.051 | 221405.095 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 200386 | 21019.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9941.085 | 0 | 10978.893 | 0 | 0 | 0 | 99.117 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30094237-0 | REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL MOLLULCO, TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 306140 | Reposición y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Mollulco, Temuco | 1. OBRAS | 1148-56-lp19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-27 | 2020-01-14 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 2022-06-02 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 1082351 | 1526931.686 | 9696835 | 3 | JUAN EUGENIO SERGIO CATALDO MUNOZ | 1381963 | 144968.686 | 0 | 0 | 51548.708 | 17019.911 | 0 | 75716.501 | 0 | 683.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30096766-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PELON MAPU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 333561 | Asesoría Construcción Sistema APR Pelon Mapu, Victoria | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-03 | 2022-10-29 | MALLECO | VICTORIA | Sin Reajuste | 260019.927 | 260019.927 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 24114 | 192406 | 0 | 0 | 0 | 81237.323 | 16279.812 | 15378.874 | 19719.657 | 4000 | 7000 | 15000 | 15000 | 18790.334 | 43499.927
Agua Potable Rural | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30096766-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PELON MAPU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 333560 | Construcción Sistema APR Pelon Mapu, Victoria | 1. OBRAS | 1148-36-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-04 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2022-10-29 | MALLECO | VICTORIA | Indice Polinomico | 1417057 | 1793240.874 | 76736000 | 2 | CONSTRUCTORA NICING EIRL | 166305 | 1326936 | 0 | 0 | 351713.735 | 208542.115 | 112274.567 | 106061.197 | 135997.636 | 70000 | 70000 | 70888.865 | 100000 | 101457.885 | 299999.874 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30348928-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL VILUCO, COLLIN Y VEGA REDONDA, COMUNA DE VILCÚN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 315213 | Asesoría Construcción Sistema APR Viluco, Collin y Vega Redonda, Vilcun | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-07 | 2022-03-31 | CAUTÍN | VILCUN | Sin Reajuste | 145000 | 393964.588 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 294198 | 99766.588 | 0 | 0 | 0 | 50894.422 | 9212.24 | 0 | 10045 | 4000 | 5000 | 7222.608 | 7000 | 6392.318 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30348928-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL VILUCO, COLLIN Y VEGA REDONDA, COMUNA DE VILCÚN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 315212 | Construcción Sistema APR Viluco, Collin y Vega Redonda, Vilcun | 1. OBRAS | 1148-5-lp20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-03-22 | 2020-04-22 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2022-07-29 | CAUTÍN | VILCUN | Sin Reajuste | 1787689 | 2716997.163 | 76320902 | 4 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 2028951 | 688046.163 | 0 | 0 | 183199.694 | 211637.172 | 70863.386 | 77269.23 | 34303.79 | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10772.891 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458784-0 | REPOSICION Y AMPLIACION SIST. APR CURARREHUE, COMUNA DE CURARREHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 276858 | Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Curarrehue Comuna de Curarrehue Region de La Araucania | 1. OBRAS | 1148-4-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-01-29 | 2018-03-19 | 2018-06-20 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2021-12-29 | CAUTÍN | CURARREHUE | Sin Reajuste | 3005117.361 | 4004312.05 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 3524971.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240976.407 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30459967-0 | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS CONFINES, ANGOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290168 | Asesoría Reposisicón y ampl. sistema APR Los Confines, Angol | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-10-08 | 2020-10-07 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 120040.548 | 120040.548 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 52138.376 | 9638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7318.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2319.497 | 58264.172
Agua Potable Rural | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30459967-0 | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS CONFINES, ANGOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290166 | REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LOS CONFINES COMUNA DE ANGOL REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | 1148-45-lp18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-11-25 | 2019-01-15 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2020-10-07 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 641259 | 827865.846 | 13729928 | 3 | RICARDO MAURICIO SILVA TAPIA | 359575 | 50472.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50472.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417818.404 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30460684-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RAYENCO AFUNALHUE, VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 276849 | Asesoría Construcción Sistema APR Rayenco Afunalhue, Villarrica | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-06-16 | 2019-06-16 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 130105.868 | 169120.412 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 130105.924 | 39014.488 | 0 | 0 | 0 | 24221.033 | 3571.21 | 0 | 2765.616 | 5075 | 0 | 1350 | 1103.79 | 927.839 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30460684-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RAYENCO AFUNALHUE, VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 276848 | Construcción Sistema APR Rayenco Afunalhue, Villarrica | 1. OBRAS | 1148-7-lp18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-01-28 | 2018-03-08 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-16 | 2022-08-26 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 665818 | 1166347.668 | 76320902 | 4 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 908362.689 | 257984.979 | 0 | 0 | 108008.036 | 47953.114 | 24629.037 | 19073.215 | 10370.963 | 35000 | 0 | 12950.614 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | MALLECO | COLLIPULLI | de la Araucanía | PROYECTOS | 30472185-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LINCO ORIENTE PONIENTE COLLIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 349783 | Asesoria Construccion Sistema APR Linco Oriente, Poniente, Collipulli | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-09-01 | MALLECO | COLLIPULLI | Sin Reajuste | 0 | 180494.55 | 0 | 0 |  | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 122494.55
Agua Potable Rural | de la Araucanía | MALLECO | COLLIPULLI | de la Araucanía | PROYECTOS | 30472185-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LINCO ORIENTE PONIENTE COLLIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 349782 | Construccion Sistema APR Linco Oriente, Poniente, Collipulli | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-11-01 | MALLECO | COLLIPULLI | Sin Reajuste | 0 | 1244790 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 844790 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485885-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PUENTE BASA GRANDE, COMUNA DE CURRAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290159 | Assoría Const. Sist. APR Puente Basa Grande, Curarrehue | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-04-26 | 2020-10-17 | CAUTÍN | CURARREHUE | Sin Reajuste | 458812.909 | 458812.909 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 405558.796 | 53254.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 0 | 0 | 7250 | 8654.113 | 33000 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485885-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PUENTE BASA GRANDE, COMUNA DE CURRAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290158 | Construcción Sistema APR Puente Basa Grande, Curarrehue | 1. OBRAS | 1148-43-lp18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-11-25 | 2019-01-30 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2021-12-11 | CAUTÍN | CURARREHUE | Sin Reajuste | 2806356 | 3164226.962 | 77641870 | 6 | E & C EMPRESA CONSTRUCTORA S.A | 2796957.217 | 271269.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 131269.745 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30488759-0 | REPOSICIÓN APR CATRIPULLI ,RINCONADA Y AMPL.A.LONCOFILO,HUAMPOE,STA ELENA CURARREHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290161 | Asesoría Reposisicón APR Catripulli, Rinconada y ampl. A Roncofilo, Huampoe, Sta. Elena, Curarrehue | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-01-31 | 2021-11-21 | CAUTÍN | CURARREHUE | Sin Reajuste | 470228.127 | 470228.127 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 282665 | 87006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14506 | 100557.127 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30488759-0 | REPOSICIÓN APR CATRIPULLI ,RINCONADA Y AMPL.A.LONCOFILO,HUAMPOE,STA ELENA CURARREHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 303556 | REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CATRIPULLI RINCONADA Y AMPLIACION A LONCOFILO HUAMPOE STA ELENA COMUNA CURARREHUE REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | 1148-31-LP19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-06-21 | 2019-08-02 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020-01-31 | 2021-11-21 | CAUTÍN | CURARREHUE | Sin Reajuste | 2826819.651 | 3242952.603 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 1949454 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 150000 | 693498.603 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | MALLECO | TRAIGUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40001909-0 | INSTALACION SAPR EL BOYE. SECTORES, HUFQUEN,TERPELLE,COMUNA DE TRAIGUEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 292717 | Asesoría Instalación SAPR El Boye. Sectores, Chufquen, Terpelle, Comuna de Traiguén | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2019-06-01 | 2019-08-01 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-02-04 | 2021-10-26 | MALLECO | TRAIGUEN | Sin Reajuste | 470608.832 | 517553.534 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 470609 | 30994.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 9244.534 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | MALLECO | TRAIGUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40001909-0 | INSTALACION SAPR EL BOYE. SECTORES, HUFQUEN,TERPELLE,COMUNA DE TRAIGUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 292715 | Instalación SAPR El Boye. Sectores, Chufquen, Terpelle, Comuna de Traiguén | 1. OBRAS | 1148-22-LP19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-06-09 | 2019-07-30 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2022-04-24 | MALLECO | TRAIGUEN | Sin Reajuste | 2892425.393 | 3569334.304 | 77641870 | 6 | E & C EMPRESA CONSTRUCTORA S.A | 3245579 | 243755.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 55000 | 88755.304 | 80000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006345-0 | REPOSICION AMPLIACION SISTEMA APR LLAULLAU COMUNA DE VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 361590 | Asesoria Reposicion Sistema APR Llaullau y Ampliacion Hacia el Sector El Pirao, Villarrica | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 319307.255 | 0 | 0 |  | 0 | 3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3045 | 316262.255
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006345-0 | REPOSICION AMPLIACION SISTEMA APR LLAULLAU COMUNA DE VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 361589 | Reposicion Sistema APR Llaullau y Ampliacion Hacia el Sector El Pirao, Villarrica | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 2202119 | 0 | 0 |  | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 2181119 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40007081-0 | REPOSICION SISTEMA APR CHIHUIMPILLI Y AMPLIACION A IMILCO,MILLALI, LAS QUILAS, FREIRE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 306145 | Asesoría Reposición Sistema APR Chihuimpilli y Ampliación a Imilco, Millali, Las Quilas, Freire | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-06-03 | 2021-05-29 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 191117.54 | 237999.665 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 225310.169 | 48402.994 | 0 | 0 | 0 | 5405.164 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 35713.498 | 1484.332 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40007081-0 | REPOSICION SISTEMA APR CHIHUIMPILLI Y AMPLIACION A IMILCO,MILLALI, LAS QUILAS, FREIRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 306144 | Reposición Sistema APR Chihuimpilli y Ampliación a Imilco, Millali, Las Quilas, Freire | 1. OBRAS | 1148-53-lp19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-27 | 2020-01-14 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2022-06-23 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 1332502 | 1794310.987 | 9696835 | 3 | JUAN EUGENIO SERGIO CATALDO MUNOZ | 1553863.233 | 220447.754 | 0 | 0 | 0 | 37276.997 | 18416.112 | 0 | 20000 | 40000 | 20000 | 20000 | 32477.648 | 32276.997 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 347128 | Asesoria Conservacio Sequia SSR Catrico, Comuna de Villarrica, Region de La Araucania | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-04-18 | 2022-08-19 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 23996.968 | 23996.968 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 19966.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 3342.38 | 3864.54 | 4030.048
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 347133 | AsesoriaConservacion SSR Leufu Lafquen, Comuna de Tolten, Region de La Araucania | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-03-14 | 2022-07-12 | CAUTÍN | TOLTEN | Sin Reajuste | 15734.82 | 15734.82 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 15734.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12828.661 | 0 | 1000 | 0 | 1906.159 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 354127 | Asesoria Global Conservacion APR, Glosa 5 año 2023 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 37382 | 0 | 0 |  | 0 | 37382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 12000 | 17382 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO |  | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347802 | SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL BAJADA DE PIEDRA | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3106.5 | 3106.5 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 3434.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3434.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO |  | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347803 | SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL BAJADA DE PIEDRA | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3448.5 | 3448.5 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 3812.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3812.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO |  | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347804 | SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL BAJADA DE PIEDRA | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3990 | 3990 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 4411.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4411.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO |  | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347805 | SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL BAJADA DE PIEDRA | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3676.5 | 3676.5 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 4064.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4064.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO |  | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 350035 | GOBAL DE GASTO EXPROPIACIONES AGUA POTABLE RURAL 2022 | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1270000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 146378.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 9400 | 9450 | 60000 | 26778.5 | 40000 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357878 | PAGO DE PUBLICACIONES ENTRE LAS REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA Y MAGALLANES | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 45000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1154.601 | 0 | 0 | 0 | 136.248 | 18.353 | 0 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO |  | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357904 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL, LAS VERTIENTES DE POCOYAN LOTE 1 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 733.5 | 733.5 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 798.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358796 | PAGO PERITOS TASADORES APR - DESDE REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA LA REGION DE MAGALLANES | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 34284.741 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5191.881 | 0 | 0 | 0 | 2561.661 | 1005.18 | 0 | 1625.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO |  | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 360384 | SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL ICALMA | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2966.35 | 2966.35 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2966.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2966.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO |  | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 362118 | SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LICANCO GRANDE COMUNA DE PADRE LAS CASAS | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 81.6 | 81.6 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 347132 | Conservacion SSR Leufu Lafquen, Comuna de Tolten, Region de La Araucania | 1. OBRAS | 1148-130-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-31 | 2021-12-03 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-07-12 | CAUTÍN | TOLTEN | Sin Reajuste | 120104 | 108516 | 76848761 | 8 | NICALSUR SPA | 0 | 108516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88473.525 | 0 | 8516 | 11526.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 354125 | Global Conservacion APR, Glosa 5 año 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-01-01 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 120104 | 0 | 0 |  | 0 | 120104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 50104 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40021127-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR RADALCO CURACAUTIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 333559 | Asesoría Construcción Sistema APR Radalco, Curacautin | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-09-23 | 2022-09-18 | MALLECO | CURACAUTIN | Sin Reajuste | 138421.35 | 149497.577 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 30466.58 | 8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2316.52 | 2900 | 2900.48 | 110913.997
Agua Potable Rural | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40021127-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR RADALCO CURACAUTIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 362316 | Construcción Sistema APR Radalco 2, comuna de Curacautin, Región de La Araucania | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | En Licitación | Trato directo | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-12-01 | MALLECO | CURACAUTIN | Sin Reajuste | 135344.357 | 135344.357 | 99561030 | 2 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 8116.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 5216.52 | 127227.837
Agua Potable Rural | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40021127-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR RADALCO CURACAUTIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 333558 | Construcción Sistema APR Radalco, Curacautin | 1. OBRAS | 1148-35-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-04 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2022-09-18 | MALLECO | CURACAUTIN | Sin Reajuste | 954630 | 1031017.771 | 77695080 | 7 | MAESTRANZA JAAR SERVICIOS LTDA | 210114.35 | 55976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15976 | 20000 | 20000 | 764927.421 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40021127-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR RADALCO CURACAUTIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 362313 | Construcción Sistema APR Radalco 2, comuna de Curacautin, Región de La Araucania | 1. OBRAS | 1148-8-LP22 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-06-19 | 2022-07-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-13 | 2023-12-07 | MALLECO | CURACAUTIN | Sin Reajuste | 933409.356 | 933409.356 | 0 | 0 |  | 0 | 55976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 35976 | 877433.356 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | LAUTARO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40021869-0 | AMPLIACION SISTEMA DE APR LA COLONIA HACIA EL SECTOR SOLOYO, LAUTARO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 352604 | Asesoria Construccion Sistema APR La Colonia a Soloyo, Lautaro | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | En Licitación | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | CAUTÍN | LAUTARO | Sin Reajuste | 0 | 43111.4 | 0 | 0 |  | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 42241.4
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | LAUTARO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40021869-0 | AMPLIACION SISTEMA DE APR LA COLONIA HACIA EL SECTOR SOLOYO, LAUTARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 352602 | Construccion Sistema APR La Colonia a Soloyo, Lautaro | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | CAUTÍN | LAUTARO | Sin Reajuste | 0 | 297320 | 0 | 0 |  | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 291320 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322379 | Fuente y Diseño de Mejoramiento SAPR Puraquina Bajo, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | 1148-36-lp20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-08 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2022-01-10 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 124900 | 124000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 84875 | 39125 | 0 | 0 | 0 | 16625 | 0 | 0 | 0 | 5981.25 | 0 | 6000 | 10518.75 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322380 | Asesoiía Fuente y Diseño de Mejoramiento SAPR Puraquina Bajo, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-11 | 2022-01-10 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 18110.5 | 17980 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 12306.875 | 5673.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410.625 | 0 | 1525.219 | 1262.5 | 0 | 474.781 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322381 | Diseño de Mejoramiento y Búsqueda de Fuente SAPR Monteverde, Comuna de Temuco, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | 1148-37-LP20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-07 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2021-04-28 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 168400 | 165000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 68510 | 86490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | 26490 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322382 | Asesoria Diseño de Mejoramiento y Búsqueda de Fuente SAPR Monteverde, Comuna de Temuco, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-10-30 | 2021-08-26 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 24418 | 23925 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 9933.95 | 13991.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 3000 | 1500 | 3000 | 2041.05 | 3000 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322383 | Fuente y Diseño Mejoramiento SAPR Huallizada, Comuna de Pitrufquen, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | 1148-38-lp20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-08 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2022-07-01 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 168200 | 116231 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 84156 | 32075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 6144 | 13731 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322384 | Asesoria Fuente y Diseño Mejoramiento SAPR Huallizada, Comuna de Pitrufquen, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-11 | 2021-09-07 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 24389 | 21750 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 12202.62 | 9547.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1406.5 | 1140.88 | 1500 | 2000 | 2000 | 1500 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322385 | Diseño Mejoramiento APR Coi Coi Pilolcira, Comuna de Carahue | 2. ESTUDIOS | 1148-121-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-26 | 2021-10-29 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-12-27 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 60000 | 123475 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 10000 | 0 | 20000 | 75475 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322386 | Asesoria Diseño Mejoramiento APR Coi Coi Pilolcira, Comuna de Carahue | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-12-29 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 8700 | 17903.875 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 5510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3126.563 | 0 | 933.437 | 0 | 1450 | 0 | 12393.875
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322388 | Diseño Mejoramiento SAPR Donguil, Comuna de Loncoche, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | 1148-40-lp20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-08 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2022-03-31 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 57200 | 49000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 37372 | 6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6108 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322390 | Asesoria Diseño Mejoramiento SAPR Donguil, Comuna de Loncoche, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-06-04 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 8294 | 7105 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 5418.94 | 885.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.66 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322391 | Diseño Emergencia SAPR Pedregoso, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | 1148-41-lp20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-08 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2021-10-06 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 54800 | 52000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 25030 | 26970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 21670 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322392 | Asesoria Diseño Emergencia SAPR Pedregoso, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-11 | 2021-07-09 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 7946 | 7540 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 3629.35 | 3910.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768.5 | 0 | 3142.15 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322399 | Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR Champulli, Comuna de Padre de las Casas, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | 1148-45-lp20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-07 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2021-10-14 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 150700 | 143445.929 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 121628.602 | 16401.538 | 0 | 0 | 0 | 5812.453 | 0 | 0 | 0 | 5216.655 | 0 | 5372.43 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322400 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR Champulli, Comuna de Padre de las Casas, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2021-08-15 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 21851.5 | 20799.66 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 15528.961 | 4770.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2949.992 | 0 | 500 | 500 | 500 | 320.707 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322403 | Diseño Mejoramiento Sistema APR Casahue, Comuna de Loncoche, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | 1148-47-lp20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-08 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2022-06-09 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 65500 | 72000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 61442 | 10558 | 0 | 0 | 0 | 1678 | 0 | 0 | 3540 | 0 | 0 | 3450 | 0 | 1890 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322404 | Asesoria Diseño Mejoramiento Sistema APR Casahue, Comuna de Loncoche, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 9497.5 | 10440 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 8909.09 | 1530.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.31 | 0 | 513.3 | 500.25 | 274.05 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322408 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR El Amargo, Comuna de Collipulli, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-12-28 | MALLECO | COLLIPULLI | Sin Reajuste | 18415 | 23435.922 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 14577.956 | 8857.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3764.598 | 4223.55 | 0 | 869.818 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322409 | Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR Prado Huichahue, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | 1148-50-LP20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-07 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2022-02-13 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 152600 | 187955.61 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 71456.99 | 85709.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6780.195 | 0 | 18993.84 | 0 | 0 | 59935.105 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322410 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR Prado Huichahue, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2021-09-16 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 22127 | 24499.457 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 10361.264 | 3737.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.128 | 0 | 2754.107 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322411 | Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR El Prado, Comuna de Loncoche, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | 1148-51-lp20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-08 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2022-08-31 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 117600 | 109000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 81246 | 27754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13110 | 0 | 4000 | 0 | 5644 | 0 | 5000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322412 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR El Prado, Comuna de Loncoche, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-08-28 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 17052 | 15805 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 11780.67 | 4024.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900.95 | 0 | 1900.95 | 111.215 | 0 | 111.215 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322524 | Asesoría Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Villa Coihueco, Comuna de Galvarino, Región de La Araucanía (Sequia) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-11-11 | 2021-12-06 | CAUTÍN | GALVARINO | Sin Reajuste | 113303.87 | 165007.874 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 131044.752 | 53762.093 | 0 | 0 | 0 | 4447.548 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 4800 | 24598.971 | 4800 | 9115.574 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322527 | Asesoría Reposicion Sistema APR Chamichaco, Comuna de Ercilla, Región de La Araucania (Sequia) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2022-02-15 | MALLECO | ERCILLA | Sin Reajuste | 138298.39 | 37451.234 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 37451.233 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 326274 | Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR El Amargo, Comuna de Collipulli, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | 1148-73-lp20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-25 | 2020-11-26 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2022-09-01 | MALLECO | COLLIPULLI | Sin Reajuste | 127000 | 172668.75 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 73201.925 | 99466.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53298.445 | 0 | 9350 | 0 | 9482.68 | 11041.7 | 16294 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 347125 | Conservacion Sequia SSR Pua, Comuna de Victoria, Region de La Araucania | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Adjudicado | Trato directo | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-17 | 2022-09-14 | MALLECO | VICTORIA | Sin Reajuste | 23006.36 | 23006.36 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 23006.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3431.36 | 10000 | 3262.5 | 3262.5 | 3050 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 347131 | Asesoria Conservacion Sequia SSR Mañio, Comuna de Temuco, Region de La Araucania | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-09-06 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 66497.583 | 66497.583 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 66497.583 | 0 | 0 | 0 | 4273.945 | 0 | 16312.16 | 2525 | 2525 | 4525 | 7620.431 | 12500 | 16216.047 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 347325 | Asesoria Conservacion Sequia SSR Martinez de Rozas, Comuna de Freire, Regiómn de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-01-11 | 2022-05-11 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 11340.992 | 11340.992 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 11340.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8960.716 | 0 | 0 | 1380.276 | 0 | 1000 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 322523 | Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Villa Coihueco, Comuna de Galvarino, Región de La Araucanía (Sequia) | 1. OBRAS | 1148-52-LP20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-11 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2022-05-21 | CAUTÍN | GALVARINO | Sin Reajuste | 781406 | 1274529.966 | 77641870 | 6 | E & C EMPRESA CONSTRUCTORA S.A | 903756.912 | 370773.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30672.743 | 40000 | 60000 | 70000 | 80871.886 | 89228.425 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 347123 | Conservacion Sequia SSR Pua, Comuna de Victoria, Region de La Araucania | 1. OBRAS | 1148-126-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-31 | 2021-12-03 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-09-15 | MALLECO | VICTORIA | Sin Reajuste | 180000 | 158664.551 | 76848761 | 8 | NICALSUR SPA | 0 | 136164.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 11000 | 22500 | 22500 | 22500 | 46164.551 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 347127 | Conservacio Sequia SSR Catrico, Comuna de Villarrica, Region de La Araucania | 1. OBRAS | 1147-127-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-31 | 2021-12-03 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-05-18 | 2022-09-15 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 180652 | 165496.33 | 76848761 | 8 | NICALSUR SPA | 0 | 136652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 22000 | 22000 | 44000 | 37652 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 347130 | Conservacion Sequia SSR Mañio, Comuna de Temuco, Region de La Araucania | 1. OBRAS | 1148-128-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-31 | 2021-12-03 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-07-23 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 408439 | 458604.024 | 13729928 | 3 | RICARDO MAURICIO SILVA TAPIA | 0 | 408439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84334.577 | 57638.556 | 123388.228 | 25000 | 40000 | 40000 | 38077.639 | 0 | 50165.024 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 347324 | Conservacion Sequia SSR Martinez de Rozas, Comuna de Freire, Regiómn de La Araucanía | 1. OBRAS | 1148-129-lp21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-10-31 | 2021-12-03 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-05-11 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 78714 | 93017.13 | 76848761 | 8 | NICALSUR SPA | 0 | 93017.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61798.044 | 31219.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 230425 | Asesoría Diseño SAPR Comunidades Rurales Camino Temuco - Chol Chol, Comunas de Temuco, Chol Chol y Galvarino, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | Terminado | Trato directo | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2015-11-21 | 2019-04-05 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, TEMUCO | Sin Reajuste | 59873.049 | 133035.713 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 10068.188 | 3790.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3790.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 237392 | Diseño sistema APR comunidades rurales camino temuco-chol chol comunas de temuco chol chol y galvarino region de la araucania | 2. ESTUDIOS | 1148-33-le15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-06-28 | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | 2015-11-21 | 2021-10-08 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, TEMUCO | Sin Reajuste | 397200 | 917487.676 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 18914.38 | 26143.156 | 0 | 0 | 0 | 26143.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275197 | Diseño SAPR Caburgua Alto, Comuna de Pucón, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | 1148-63-LP17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-09-17 | 2017-11-28 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2022-07-26 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 35000 | 91888.064 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 13696.793 | 39586.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5986.781 | 0 | 0 | 33600 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275198 | Asesoría Diseño SAPR Caburgua Alto, Comuna de Pucón, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-11-01 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-07-20 | 2019-07-20 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 7252.349 | 14523.189 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1986.035 | 868.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277709 | Diseño Complementario Sistema APR Santa Ema, Comuna de Curacautín, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | 1148-103-LP17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-15 | 2018-03-07 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2021-06-30 | MALLECO | CURACAUTIN | Sin Reajuste | 10000 | 27675.1 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 6834.248 | 3616.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3616.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277710 | Asesoría Diseño Complementario Sistema APR Santa Ema, Comuna de Curacautín, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2018-02-01 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2018-09-14 | 2019-09-14 | MALLECO | CURACAUTIN | Sin Reajuste | 1859.35 | 1859.35 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 990.966 | 524.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277730 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Puerto Dominguez, Comuna de Saavedra, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | 1148-96-LP17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-15 | 2018-02-28 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2021-10-03 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Sin Reajuste | 40000 | 46000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 5960 | 4880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580 | 0 | 0 | 500 | 800 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277731 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Puerto Dominguez, Comuna de Saavedra, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2018-09-14 | 2019-09-14 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Sin Reajuste | 6670 | 6670 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1467.4 | 707.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.1 | 0 | 0 | 0 | 188.5 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277732 | Diseño Complementario Sistema APR Chapo Roble Rincón, Comuna de Carahue, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | 1148-101-LP17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-15 | 2018-03-07 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2022-03-22 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 20000 | 26226.875 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 5251.628 | 6324.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6324.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277733 | Asesoría Diseño Complementario Sistema APR Chapo Roble Rincón, Comuna de Carahue, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-09-14 | 2020-09-13 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 2735.987 | 2735.987 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 761.486 | 917.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290821 | Asesoría Búsqueda y Construcción Nueva Fuente Sistema APR Púa, comuna de Perquenco, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-09-03 | 2020-06-29 | CAUTÍN | PERQUENCO | Sin Reajuste | 20665.318 | 19873.095 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 3317.38 | 577.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.259 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 298804 | Búsqueda, Construcción y Diseño de Habilitación de Nueva Fuente Sistema APR Púa, comuna de Victoria, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | 1148-4-lp19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-03-31 | 2019-05-07 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2021-07-24 | MALLECO | VICTORIA | Sin Reajuste | 150000 | 146500.532 | 76980140 | 5 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 22878.482 | 5444.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5444.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 302774 | Diseño Complementario SAPR Codihue Ranquilco, comuna de Nueva Imperial, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | 1148-27-lp19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-06-10 | 2019-08-13 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2022-03-31 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 30000 | 38000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 8400 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 302775 | Asesoría Diseño Complementario SAPR Codihue Ranquilco, comuna de Nueva Imperial, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2019-12-12 | 2021-03-06 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 4350 | 5510 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 2115.55 | 1290.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.55 | 0 | 0 | 624.95 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 307620 | Diseño Complementario Proyecto Temuco Chol Chol (Etapa II) | 2. ESTUDIOS | 1148-49-LP19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-10 | 2019-11-20 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2022-04-21 | CAUTÍN | CHOLCHOL, TEMUCO | Sin Reajuste | 306000 | 398000 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 62430 | 45200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33800 | 256610 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 307623 | Asesoría Diseño Complementario Proyecto Temuco Chol Chol (Etapa II) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-05-02 | 2022-04-22 | CAUTÍN | CHOLCHOL, TEMUCO | Sin Reajuste | 44370 | 57710.9 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 9787.5 | 8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653 | 0 | 0 | 1817 | 0 | 0 | 4901 | 35392.35
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 314954 | Consultoría Evaluación Impacto Ambiental Sistema APR Temuco, Chol Chol y Galvarino (Etapa I) | 2. ESTUDIOS | 1148-1-LP20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-02-02 | 2020-03-10 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2022-12-04 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, TEMUCO | Sin Reajuste | 117000 | 115850.156 | 76094363 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 80660.656 | 8700.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700.126 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 314958 | Asesoría Consultoría Evaluación Impacto Ambiental Sistema APR Temuco, Chol Chol y Galvarino (Etapa I) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-07-07 | 2021-07-07 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, TEMUCO | Sin Reajuste | 16798.273 | 16798.273 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 13223.668 | 1261.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261.518 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 318149 | Diseño Conservación SAPR Pte. Basas Chico, comuna de Curarrehue; Zanjón Seco, comuna de Pucón; Esperanza de Colico, comuna de Cunco, Neicuf Poculon, T. Schmidt | 2. ESTUDIOS | 1148-12-lp20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-05 | 2020-05-22 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-09-12 | CAUTÍN | CUNCO, CURARREHUE, PUCON, TEODORO SCHMIDT | Sin Reajuste | 80000 | 78316 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 46677.4 | 12747.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8532 | 0 | 0 | 4215.6 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 318151 | Asesoría Diseño Conservación SAPR Pte. Basas Chico, comuna de Curarrehue; Zanjón Seco, comuna de Pucón; Esperanza de Colico, comuna de Cunco, Neicuf Poculon, T. Schmidt | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-10-31 | CAUTÍN | CUNCO, CURARREHUE, PUCON, TEODORO SCHMIDT | Sin Reajuste | 11355.82 | 11355.82 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 6768.223 | 1848.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237.14 | 0 | 0 | 611.262 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 318159 | Diseño Conservación APR Villa Cautín, comuna de Victoria; Quillem, comuna de Perquenco; Adecuación de Paralelismo Los Confines, Angol | 2. ESTUDIOS | 1148-14-lp20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-05 | 2020-05-22 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2022-03-22 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, ANGOL, VICTORIA | Sin Reajuste | 40000 | 50565 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 38250 | 5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5565 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 318162 | Busqueda de Fuente y Habilitación APR Rayenco Afunalhue, comuna de Villarrica | 2. ESTUDIOS | 1148-15-lp20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-05 | 2020-05-22 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2021-11-22 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 150000 | 142868.238 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 103868.238 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 318163 | AsesoríaBusqueda de Fuente y Habilitación APR Rayenco Afunalhue, comuna de Villarrica | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-11-27 | 2021-09-23 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 20715.895 | 21750 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 12505.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11338.382 | 0 | 1167.377 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322257 | Fuente y Diseño SAPR Bella Coilaco, comuna de Pucón, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | 1148-29-lp20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2022-04-05 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 103494 | 160000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 31725 | 46675.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18415 | 3000 | 0 | 10000 | 3172.5 | 12087.75 | 0 | 81599.75 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322259 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Bella Coilaco, comuna de Pucón, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-11 | 2022-02-04 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 11006.63 | 23200 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 3838.875 | 18599.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2670.175 | 1500 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 7429.7 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322260 | Diseño con Búsqueda de Fuente SAPR Villa El Carmen, comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | 1148-30-lp20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2022-04-05 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 50000 | 148200 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 31606 | 58122 | 0 | 0 | 0 | 6622 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 56372 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322261 | Asesoria Diseño con Búsqueda de Fuente SAPR Villa El Carmen, comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-11 | 2022-02-04 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 7250 | 21489 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 4582.87 | 16906.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460.19 | 500 | 3000 | 3000 | 5000 | 3945.94 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322262 | Diseño SAPR Lefincul, comuna de Pucón, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | 1148-31-lp20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2022-04-19 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 40000 | 76713.9 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 14572.302 | 33791.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32327.17 | 0 | 0 | 0 | 1463.936 | 0 | 28350.492 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322264 | Asesoria Diseño SAPR Lefincul, comuna de Pucón, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2022-02-18 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 5800 | 23295.809 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 3431.034 | 6184.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684.695 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 13418.541
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322265 | Fuente y Diseño SAPR Peuman Co, comuna de Freire, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | 1148-32-lp20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2022-04-19 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 104367 | 134622.328 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 87339.315 | 19287.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12024.78 | 0 | 7262.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322266 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Peuman Co, comuna de Freire, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2022-02-18 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 15133.215 | 22544.709 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 12664.201 | 2796.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1743.593 | 0 | 1053.047 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322267 | Fuente y Diseño SAPR Rio Negro, comuna de Cunco, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | 1148-33-lp20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2022-02-04 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 100000 | 150000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 74820 | 37695 | 0 | 0 | 0 | 9820 | 0 | 16277.5 | 5475 | 0 | 3000 | 0 | 3122.5 | 0 | 32760 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322268 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Rio Negro, comuna de Cunco, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-12 | 2022-02-05 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 14500 | 21750 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 11534.025 | 10215.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423.9 | 0 | 2360.238 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 2931.837 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322269 | Fuente y Diseño SAPR Boroa Chanquín, comuna de Toltén, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | 1148-34-lp20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2022-01-23 | CAUTÍN | TOLTEN | Sin Reajuste | 103494 | 150000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 61912 | 4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 2225 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322270 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Boroa Chanquín, comuna de Toltén, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-10-30 | 2022-01-23 | CAUTÍN | TOLTEN | Sin Reajuste | 15006.63 | 21750 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 8292.115 | 627.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.5 | 0 | 0 | 322.625 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322884 | Fuente y Diseño SAPR Catrimalal, comuna de Temuco, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | 1148-55-lp20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-09 | 2020-09-22 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2022-03-28 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 100000 | 144413.564 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 66637.857 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 6000 | 61775.707 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322886 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Catrimalal, comuna de Temuco, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2022-02-27 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 14500 | 20939.967 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 11362.29 | 5031.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.797 | 0 | 1734.845 | 2313.127 | 578.282 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322890 | Diseño SAPR Fajas 3,4,5,6 y Sectores Rinconada de Donguil y Rauco, comuna de Gorbea, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | 1148-57-lp20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-09 | 2020-09-22 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2021-10-17 | CAUTÍN | GORBEA | Sin Reajuste | 52402 | 47500 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 15300 | 26568.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16726.773 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 3000 | 1000 | 2841.305 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322891 | Asesoria Diseño SAPR Fajas 3,4,5,6 y Sectores Rinconada de Donguil y Rauco, comuna de Gorbea, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-11 | 2021-10-17 | CAUTÍN | GORBEA | Sin Reajuste | 7598.29 | 6887.5 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 2218.5 | 3852.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2425.382 | 0 | 0 | 0 | 1426.989 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322892 | Diseño Mejoramiento SAPR Huilio y Ampliación a Sector Huilio Sur, comuna de Freire, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | 1148-58-lp20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-09 | 2020-09-22 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2021-12-11 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 52402 | 48350 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 17600 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322893 | Asesoria Diseño Mejoramiento SAPR Huilio y Ampliación a Sector Huilio Sur, comuna de Freire, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-11 | 2021-11-11 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 7598.29 | 7010.75 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 2552 | 572.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.75 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322896 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR La Esperanza de Colico, comuna de Cunco, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | 1148-60-lp20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-09 | 2020-09-22 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2022-09-06 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 45000 | 52774.349 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 11880 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 0 | 0 | 27254.349 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322897 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR La Esperanza de Colico, comuna de Cunco, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2021-09-21 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 6525 | 6380 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1722.6 | 765.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.6 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 335885 | Asesoría Inspección Fiscal N°1 Revisión Varios Estudios SSR, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-94-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-09-27 | 2021-10-14 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2023-12-12 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 575592 | 619824 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 8385.31 | 196003.05 | 0 | 0 | 0 | 58003.05 | 0 | 28860 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 19140 | 415435.64 | Asesoria de Inspección Fiscal
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 335886 | Asesoría Inspección Fiscal N°2 Revisión Varios Estudios SSR, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-95-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-09-27 | 2021-10-14 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2023-12-02 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 575592 | 586320 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 13679.75 | 199366.3 | 0 | 0 | 0 | 56422.8 | 0 | 29699.25 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 23244.25 | 373273.95 | Asesoria de Inspección Fiscal
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 337753 | Fuente y Diseño APR San Ramon, Comuna de P. las Casas | 1. OBRAS | 1141-41-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-04 | 2021-08-04 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2023-07-27 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 150000 | 176000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 6000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340638 | FUENTE Y DISEÑO SAPR LOS SAUCES AILINCO, COMUNA DE CURRAREHUE | 2. ESTUDIOS | 1148-24-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-13 | 2021-07-15 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2023-07-27 | CAUTÍN | CURARREHUE | Sin Reajuste | 150000 | 182000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 25650 | 0 | 0 | 0 | 15650 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156350 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340640 | ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR LOS SAUCES AILINCO, COMUNA DE CURRAREHUE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-05 | 2023-07-27 | CAUTÍN | CURARREHUE | Sin Reajuste | 26390 | 26390 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 7699.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269.25 | 0 | 530.25 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 900 | 18378.75
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340641 | FUENTE y DISEÑO SAPR HACIENDA ALLIPEN, FREIRE | 2. ESTUDIOS | 1148-25-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-13 | 2021-07-15 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2023-07-27 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 150000 | 164231.925 | 76980140 | 5 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 0 | 37980.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37980.75 | 0 | 0 | 0 | 114231.925 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340643 | ASESORIA FUENTE y DISEÑO SAPR HACIENDA ALLIPEN, FREIRE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-05 | 2023-07-27 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 23813.629 | 23813.629 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6525 | 0 | 0 | 0 | 16563.629
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340644 | DISEÑO DE AMPLIACION SAPR SAN RAMON A VEGAS DE LESSIO, COMUNA DE LONCOCHE | 2. ESTUDIOS | 1148-26-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-13 | 2021-07-15 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2022-12-30 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 61000 | 62000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 40100 | 0 | 0 | 0 | 10260 | 0 | 4860 | 0 | 7700 | 0 | 8000 | 0 | 9280 | 21900 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340645 | ASESORIA DISEÑO DE AMPLIACION SAPR SAN RAMON A VEGAS DE LESSIO, COMUNA DE LONCOCHE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-06 | 2022-12-30 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 8990 | 8990 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653 | 0 | 704.7 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 795.3 | 3837
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340647 | DISEÑO INSTALACION SAPR NANCAHUE, COMUNA DE LONCOCHE | 2. ESTUDIOS | 1148-27-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-13 | 2021-07-15 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2022-12-29 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 50000 | 55000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 30250 | 0 | 0 | 0 | 7150 | 0 | 7350 | 0 | 4250 | 0 | 4900 | 0 | 6600 | 24750 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340648 | ASESORIA DISEÑO INSTALACION SAPR NANCAHUE, COMUNA DE LONCOCHE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-05 | 2022-12-29 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 7975 | 7975 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 4386.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.75 | 0 | 1065.75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 283.75 | 3588.75
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340649 | FUENTE Y DISEÑO SAPR RIBERA DEL RIO TOLTEN, COMUNA DE TOLTÉN | 2. ESTUDIOS | 1148-28-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-13 | 2021-07-19 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2023-07-27 | CAUTÍN | TOLTEN | Sin Reajuste | 152000 | 177000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 4500 | 121750 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340650 | ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR RIBERA DEL RIO TOLTEN, COMUNA DE TOLTÉN | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-05 | 2023-07-27 | CAUTÍN | TOLTEN | Sin Reajuste | 25665 | 25665 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 761.25 | 15761.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522.5 | 0 | 0 | 13920 | 319 | 0 | 17653.75
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340652 | DISEÑO DE AMPLIACION SAPR QUINTRILPE, COMUNA DE VILCUN | 2. ESTUDIOS | 1148-29-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-13 | 2021-07-19 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2023-07-02 | CAUTÍN | VILCUN | Sin Reajuste | 167000 | 226249 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 8875 | 33228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3125 | 3125 | 6978 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 187271 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340653 | ASESORIA DISEÑO DE AMPLIACION SAPR QUINTRILPE, COMUNA DE VILCUN | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-09-10 | 2023-07-02 | CAUTÍN | VILCUN | Sin Reajuste | 24215 | 32806.105 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1286.875 | 8246.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.125 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1793.75 | 2000 | 23272.355
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340654 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CON BUSQUEDA DE FUENTE CAIVICO, SECTOR LOS NOTROS, SAN CONRADO Y PEDREGOSO | 2. ESTUDIOS | 1148-30-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-13 | 2021-07-19 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2023-07-02 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 172000 | 198989 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 3500 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50950 | 0 | 0 | 0 | 4050 | 0 | 0 | 140489 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340655 | ASESORIA DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CON BUSQUEDA DE FUENTE CAIVICO, SECTOR LOS NOTROS, SAN CONRADO Y PEDREGOSO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-09-10 | 2023-07-02 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 24940 | 28853.405 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 507.5 | 7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7387.75 | 0 | 0 | 587.25 | 0 | 0 | 20370.905
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340660 | FUENTE Y DISEÑO SAPR TRAYEN, COMUNA DE PADRE LAS CASAS | 2. ESTUDIOS | 1148-32-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-13 | 2021-07-19 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2023-07-27 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 156350 | 209191 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 0 | 16790.983 | 0 | 0 | 0 | 11790.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 192400.017 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340661 | ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR TRAYEN, COMUNA DE PADRE LAS CASAS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-05 | 2023-07-27 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 30332.695 | 30332.695 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709.693 | 0 | 1540.307 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 23082.695
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340662 | FUENTE Y DISEÑO SAPR PALERMO, COMUNA DE PADRE LAS CASAS | 2. ESTUDIOS | 1148-33-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-13 | 2021-07-19 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2023-07-27 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 153000 | 165623.8 | 76980140 | 5 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 0 | 9447.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9447.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156176.653 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340663 | ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR PALERMO, COMUNA DE PADRE LAS CASAS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-05 | 2023-07-27 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 24015.451 | 24015.451 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 6869.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369.836 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 2500 | 17145.615
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341214 | Diagnóstico técnico, ambiental y sociocultural para la Carretera del Agua, comunas de Carahue y Puerto Saavedra, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | 1148-40-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-04 | 2021-08-04 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2022-12-22 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA | Sin Reajuste | 181000 | 206606.3 | 76601368 | 6 | MC INGENIERIA SPA | 60943.717 | 21786.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21786.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123876.138 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341391 | Asesoria Diagnostico tecnico ambiental sociocultural carretera del agua, Comunas de Carahue y Puerto Saavedra | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-09-28 | 2022-12-22 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA | Sin Reajuste | 29957.914 | 29957.914 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 8836.839 | 12669.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3159.034 | 0 | 3000 | 0 | 3510.214 | 0 | 3000 | 8451.827
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341399 | Asesoria Fuente y Diseño APR San Ramon, Comuna de P. las Casas | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-05 | 2023-07-27 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 25520 | 25520 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 870 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 0 | 1445 | 0 | 2000 | 0 | 2500 | 0 | 17400
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341404 | Diseño Mejoramiento APR Santa Maria de Llaima, Comuna de Melipeuco | 2. ESTUDIOS | 1148-42-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-04 | 2021-08-04 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2022-12-22 | CAUTÍN | MELIPEUCO | Sin Reajuste | 92000 | 92000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 14800 | 0 | 13600 | 0 | 9800 | 0 | 10000 | 0 | 9800 | 34000 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341405 | Asesoria Diseño Mejoramiento APR Santa Maria de Llaima, Comuna de Melipeuco | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-09-28 | 2022-12-22 | CAUTÍN | MELIPEUCO | Sin Reajuste | 13340 | 13340 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1116.5 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001.5 | 0 | 1000 | 0 | 1887.5 | 0 | 1361 | 4973.5
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341407 | Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Catrico, Comuna de Villarrica | 2. ESTUDIOS | 1148-43-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-04 | 2021-08-04 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2023-08-06 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 181000 | 190000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174500 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341408 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Catrico, Comuna de Villarrica | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 2023-08-06 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 27550 | 27550 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 6037.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247.5 | 0 | 435 | 1355 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 21512.5
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341409 | Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Paillanao, Comuna de P. las Casas | 2. ESTUDIOS | 1148-44-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-04 | 2021-08-05 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2022-12-17 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 62000 | 60600 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 27270 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341410 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Paillanao, Comuna de P. las Casas | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-09-23 | 2022-12-17 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 8787 | 8787 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 1500.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1334 | 0 | 166.75 | 0 | 0 | 3954.15
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341412 | Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Chucauco, Comuna de Villarrica | 2. ESTUDIOS | 1148-45-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-04 | 2021-08-05 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2022-12-22 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 60000 | 77000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 6150 | 41450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16225 | 0 | 4475 | 0 | 7750 | 0 | 13000 | 29400 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341413 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Chucauco, Comuna de Villarrica | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-09-28 | 2022-12-22 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 11165 | 11165 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 891.75 | 6010.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591.375 | 761.25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1036.5 | 621.124 | 4263.001
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341415 | Fuente y Diseño Quino, Comuna de Victoria | 2. ESTUDIOS | 1148-46-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-04 | 2021-08-05 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2023-07-20 | MALLECO | VICTORIA | Sin Reajuste | 150000 | 194842 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 0 | 11375 | 0 | 0 | 0 | 11375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183467 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341416 | Asesoria Fuente y Diseño Quino, Comuna de Victoria | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-09-28 | 2023-07-20 | MALLECO | VICTORIA | Sin Reajuste | 28252.09 | 28252.09 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 848.25 | 706.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.875 | 0 | 0 | 0 | 18703.84
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341417 | Diseño Ampliacion APR Putue, Comuna de Villarrica | 2. ESTUDIOS | 1148-47-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-04 | 2021-08-05 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2022-12-22 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 65000 | 70000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 36250 | 0 | 0 | 0 | 11050 | 0 | 11850 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 6350 | 30000 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341419 | Asesoria Diseño Ampliacion APR Putue, Comuna de Villarrica | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-09-28 | 2022-12-22 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 10150 | 10150 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 217.5 | 5582.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3103 | 0 | 202.999 | 1986.5 | 290 | 0 | 0 | 4350.001
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341430 | Fuente y Diseño APR Guindo Chico y Grande, Comuna de Los Sauces | 2. ESTUDIOS | 1148-48-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-04 | 2021-08-05 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2023-07-20 | MALLECO | LOS SAUCES | Sin Reajuste | 181000 | 217531 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 0 | 44950 | 0 | 0 | 0 | 14950 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 164581 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341431 | Asesoria Fuente y Diseño APR Guindo Chico y Grande, Comuna de Los Sauces | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-09-28 | 2023-07-20 | MALLECO | LOS SAUCES | Sin Reajuste | 31541.995 | 31541.995 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1210.75 | 17832.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8207.642 | 9378.103 | 246.5 | 0 | 0 | 21631.245
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341432 | Fuente y Diseño APR Chanco, Comuna de Lumaco | 2. ESTUDIOS | 1148-53-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-04 | 2021-08-06 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2023-07-20 | MALLECO | LUMACO | Sin Reajuste | 181000 | 216781 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 0 | 40255 | 0 | 0 | 0 | 14850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6750 | 0 | 0 | 18655 | 175581 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341433 | Asesoria Fuente y Diseño APR Chanco, Comuna de Lumaco | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-09-28 | 2023-07-20 | MALLECO | LUMACO | Sin Reajuste | 31433.245 | 31433.245 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 5974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2153.25 | 0 | 342 | 978.75 | 500 | 500 | 1500 | 0 | 25459.245
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341434 | Fuente y Diseño APR Ipinco, Comuna de Puren | 2. ESTUDIOS | 1148-49-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-04 | 2021-08-06 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2023-07-20 | MALLECO | PUREN | Sin Reajuste | 170000 | 184538.14 | 76980140 | 5 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 0 | 13487.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7487.284 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 171050.856 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341435 | Asesoria Fuente y Diseño APR Ipinco, Comuna de Puren | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-09-28 | 2023-07-20 | MALLECO | PUREN | Sin Reajuste | 26758.03 | 26758.03 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 5785.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085.656 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 1350 | 0 | 2000 | 20972.374
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341436 | Fuente y Diseño APR Puente Basa Chico, Comuna de Curarrehue | 2. ESTUDIOS | 1148-50-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-04 | 2021-08-06 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2023-07-21 | CAUTÍN | CURARREHUE | Sin Reajuste | 160000 | 201714 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 7987.5 | 19300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3262.5 | 0 | 0 | 3937.5 | 3375 | 2725 | 3000 | 3000 | 174426.5 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341437 | Asesoria Fuente y Diseño APR Puente Basa Chico, Comuna de Curarrehue | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-09-29 | 2023-07-21 | CAUTÍN | CURARREHUE | Sin Reajuste | 29248.53 | 29248.53 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 8065.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.188 | 1907.437 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 21182.905
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341438 | Diseño Mejoramiento y Ampiacion APR Mahuidache, Comuna de Freire | 2. ESTUDIOS | 1148-51-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-04 | 2021-08-06 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2022-12-22 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 56000 | 53680.7 | 76980140 | 5 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 0 | 7081.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7081.516 | 0 | 0 | 23680.7 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341439 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampiacion APR Mahuidache, Comuna de Freire | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-09-28 | 2022-12-22 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 7783.702 | 7783.702 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 2775.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.42 | 0 | 500 | 0 | 750 | 0 | 1250 | 5008.282
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341440 | Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Cusaco, Comuna de N. Imperial | 2. ESTUDIOS | 1148-52-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-04 | 2021-08-06 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2022-12-22 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 70000 | 90000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 23600 | 3500 | 0 | 4200 | 0 | 4400 | 4100 | 44000 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341441 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Cusaco, Comuna de N. Imperial | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-09-28 | 2022-12-22 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 13050 | 13050 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 333.5 | 6336.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3987.5 | 349 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6380
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 342972 | Sondajes APR Grupo 1: Santa Ema (Curacautín), Pedregoso (Lonquimay) y El Liuco (Gorbea), Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 1148-75-lp21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2022-03-27 | CAUTÍN, MALLECO | GORBEA, CURACAUTIN, LONQUIMAY | Sin Reajuste | 360000 | 365264.55 | 10277813 | 8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 80682 | 284582.55 | 0 | 0 | 0 | 253654.45 | 0 | 30928.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 342973 | Asesoria Sondajes APR Grupo 1: Santa Ema (Curacautín), Pedregoso (Lonquimay) y El Liuco (Gorbea), Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | Terminado | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-10-13 | 2022-02-10 | CAUTÍN, MALLECO | GORBEA, CURACAUTIN, LONQUIMAY | Sin Reajuste | 52963.36 | 52963.36 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 11698.89 | 41264.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36779.895 | 0 | 4484.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 342974 | Sondajes APR Grupo 2: Huilio (Freire), Chuihuimpilli (Freire) y El Membrillo (Melipeuco), Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 1148-76-lp21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2022-02-10 | CAUTÍN | FREIRE, MELIPEUCO | Sin Reajuste | 360000 | 359552.55 | 10277813 | 8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 200098.5 | 159454.05 | 0 | 0 | 0 | 153028.05 | 0 | 6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 342976 | Asesoria Sondajes APR Grupo 2: Huilio (Freire), Chuihuimpilli (Freire) y El Membrillo (Melipeuco), Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | Terminado | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-10-13 | 2022-02-10 | CAUTÍN | FREIRE, MELIPEUCO | Sin Reajuste | 52963.36 | 52135.12 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 29014.283 | 23120.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22189.067 | 0 | 931.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 342977 | Sondajes APR Grupo 3: Lumahue (Nueva Imperial), Cruz Blanca (Villarrica), Paillaco (Pucón) y Carhuello (Pucón), Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 1148-77-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2022-03-12 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL, PUCON, VILLARRICA | Sin Reajuste | 480000 | 487019.4 | 10277813 | 8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 0 | 487019.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220138.1 | 193023.95 | 0 | 23857.35 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 342978 | Asesoria Sondajes APR Grupo 3: Lumahue (Nueva Imperial), Cruz Blanca (Villarrica), Paillaco (Pucón) y Carhuello (Pucón), Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-10-13 | 2022-03-12 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL, PUCON, VILLARRICA | Sin Reajuste | 70617.813 | 70617.813 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 70617.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31920.025 | 27988.473 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 1709.315 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 343192 | DISEÑO AMPLIACION SSR PUTABLA A SECTOR RAYENCO MELILAHUEN COMUNA DE VILLARRICA | 2. ESTUDIOS | 1148-99-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-10-01 | 2021-10-26 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2023-11-21 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 220000 | 240000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 20100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219900 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 343193 | DISEÑO AMPLIACION SSR CHAURA COMUNA DE VILLARRICA | 2. ESTUDIOS | 1148-100-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-10-01 | 2021-10-26 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2023-11-11 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 210000 | 210000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 14900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195100 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 343194 | DISEÑO MEJORAMIENTO SSR OÑOICO COMUNA DE SAAVEDRA; DISEÑO INTERCONEXION SSR HUEDAQUINTUE A SSR EL COIGUE COMUNA DE CARAHUE | 2. ESTUDIOS | 1148-101-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-10-01 | 2021-11-12 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2023-11-29 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA | Sin Reajuste | 150000 | 200000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 83600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43700 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 9900 | 116400 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 343196 | FUENTE Y DISEÑO INSTALACION SSR COIPUE AVIACION COMUNA DE FREIRE | 2. ESTUDIOS | 1148-103-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-10-01 | 2021-10-26 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2023-11-15 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 200000 | 240000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214000 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 343197 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LA PAZ A SECTOR LANCO VIEJO Y RANCAHUE COMUNA DE LONCOCHE | 2. ESTUDIOS | 1148-104-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-10-01 | 2021-10-26 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2023-11-10 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 215000 | 215000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 18860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196140 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 343198 | FUENTE Y DISEÑO INSTALACION SSR UNION HUAHUANCO COMUNA DE CUNCO | 2. ESTUDIOS | 1148-105-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-10-01 | 2021-11-10 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2023-11-25 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 200000 | 217750 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 21400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196350 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 343200 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LOS LAURELES SECTOR CALBUN LLANQUIHUEN Y SAN JOSE COMUNA DE CUNCO | 2. ESTUDIOS | 1148-107-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-10-06 | 2021-10-27 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2023-11-11 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 220000 | 248000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 87580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37580 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 160420 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 343203 | FUENTE Y DISEÑO INSTALACION SSR LLAFENCO COMUNA DE PUCON | 2. ESTUDIOS | 1148-110-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-10-08 | 2021-11-09 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2023-11-20 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 110000 | 110000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 40650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20300 | 0 | 5350 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 69350 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 343205 | FUENTE Y DISEÑO INSTALACION SSR MANANTIAL DE CHALLUPEN COMUNA DE VILLARRICA | 2. ESTUDIOS | 1148-111-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-10-08 | 2021-11-05 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2023-11-17 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 200000 | 220000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22800 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 27200 | 130000 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 343207 | FUENTE Y DISEÑO INSTALACION SSR COLLICO COMUNA DE LONCOCHE | 2. ESTUDIOS | 1148-113-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-24 | 2021-10-08 | 2021-11-05 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2023-11-16 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 197400 | 228800 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 73800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22300 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 25500 | 0 | 155000 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 343208 | DISEÑO MEJORAMIENTO SSR LA CASCADA COMUNA DE PITRUFQUEN | 2. ESTUDIOS | 1148-114-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-10-08 | 2021-11-05 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2023-08-23 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 132400 | 104870 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 45630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25630 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 63640 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 344773 | Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Champulli, Comuna de Carahue | 2. ESTUDIOS | 1148-115-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-05 | 2021-10-08 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2023-03-02 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 75000 | 109535 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 0 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 13500 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 79535 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 344774 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Champulli, Comuna de Carahue | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | XXXXX | Adjudicado | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-07 | 2023-03-07 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 15882.575 | 15882.575 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 3842.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1500 | 0 | 1342.5 | 10082.575
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 349193 | Fuente y Diseño Instalacion SSR Rayen Lafquen, comuna de Cunco | 2. ESTUDIOS | 1148-148-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-30 | 2021-12-28 | 2022-04-13 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2024-04-30 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 150000 | 260676.05 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 0 | 24700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24700 | 0 | 0 | 0 | 235976.05 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 349197 | Fuente y Diseño Instalacion SSR Galletue, Comuna de Lonquimay | 2. ESTUDIOS | 1148-147-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-30 | 2021-12-28 | 2022-04-20 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2024-05-18 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 95000 | 161335 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 0 | 28900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28900 | 0 | 0 | 0 | 132435 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 358857 | Diseño Mejoramiento SSR Hueche Huenulaf, comuna de Temuco | 2. ESTUDIOS | 114-1-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-18 | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2024-06-06 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 150000 | 305662.508 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 15000 | 15000 | 268162.508 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 358858 | Diseño Mejoramiento SSR, Fernando Carilao, comuna de Perquenco. | 2. ESTUDIOS | 1148-2-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-18 | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2024-06-06 | CAUTÍN | PERQUENCO | Sin Reajuste | 150000 | 284818.654 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 15000 | 15000 | 247318.654 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 358859 | Fuente y Diseño Instalacion SSR Elocoyan Colonia, Comuna de Loncoche | 2. ESTUDIOS | 1148-3-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-18 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2024-06-06 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 150000 | 255000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 15000 | 15000 | 217500 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40031680-0 | REPOSICION SISTEMA SANITARIO RURAL LOICA PULON PITRUFQUEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 361592 | Asesoria Reposicion Sistema de Agua Potable Rural Loica Pulon, Pitrufquen | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 0 | 94768.665 | 0 | 0 |  | 0 | 1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908 | 92860.665
Agua Potable Rural | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40031680-0 | REPOSICION SISTEMA SANITARIO RURAL LOICA PULON PITRUFQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 361591 | Reposicion Sistema de Agua Potable Rural Loica Pulon, Pitrufquen | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 0 | 653577 | 0 | 0 |  | 0 | 13156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13156 | 640421 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 356267 | ESTUDIO EMERGENCIA SEQUIA SSR TROVOLHUE, COMUNA DE CARAHUE, REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | 1148-18-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-09-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-03 | 2023-11-27 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 150000 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 356303 | ESTUDIO EMERGENCIA SEQUIA SSR BOLLECO, COMUNA DE PUREN, REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | 1148-19-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-09-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-04 | 2023-11-28 | MALLECO | PUREN | Sin Reajuste | 150000 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 356304 | ESTUDIO EMERGENCIA SEQUIA SSR MALLIN DEL TREILE, COMUNA DE LONQUIMAY, REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | 1148-20-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-09-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-04 | 2023-11-28 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 150000 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 356306 | ESTUDIO EMERGENCIA SEQUIA SSR MANUEL RODRIGUEZ, COMUNA DE ANGOL REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | 1148-21-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-09-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-04 | 2023-11-28 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 150000 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153000 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 356312 | ESTUDIO EMERGENCIA SEQUIA SSR METRENCO, COMUNA DE PADRE LAS CASAS REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | 1148-22-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-09-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-04 | 2023-11-28 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 150000 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 356315 | ESTUDIO EMERGENCIA SEQUIA SSR PAILLACO LA BARDA Y DISEÑO MEJORAMIENTO SSR HUILIO REHUELHUE, COMUNAS DE PUCON Y TEODORO SCHIDT REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | 1148-23-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-09-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-04 | 2023-11-28 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 150000 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 356316 | ASESORIA INSPECCION FISCAL N° 3 REVISION VARIOS ESTUDIOS SSR REGION DE LA ARAUCANIA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-24-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-09-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-04 | 2024-09-23 | CAUTÍN, MALLECO | CARAHUE, PADRE LAS CASAS, ANGOL, LONQUIMAY, PUREN | Sin Reajuste | 440000 | 440000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337500 | Asesoria de Inspección Fiscal
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40037945-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 361281 | Sequia 2022 2023 Programación 2022 Regular | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 110000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30390023-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE FUTAHUENTE, RIO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 303936 | AIF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE FUTAHUENTE, RIO BUENO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 5661-6-lq20 | En Ejecución | Trato directo | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-07-29 | 2021-11-21 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 121074.923 | 139528.403 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 138231.777 | 1296.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296.626 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40006860-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SAPR FOLILCO, RIO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 321781 | AIF Ampliación y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Folilco Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | N/A | En Ejecución | Trato directo | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-02 | 2022-01-26 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 73229.424 | 80008.154 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 73229.423 | 6778.73 | 0 | 0 | 6778.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40006860-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SAPR FOLILCO, RIO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 321780 | Ampliación y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Folilco Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5661-80-LR20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-10-01 | 2020-10-16 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-02 | 2022-01-26 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 433347.926 | 551780.371 | 77716070 | 2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 505030.512 | 46749.859 | 0 | 0 | 46749.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009040-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE HUAPE, CORRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 324373 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Huape, Comuna Corral, Región de Los Ríos. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2022-02-04 | VALDIVIA | CORRAL | Sin Reajuste | 45326.125 | 52594.359 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 35300 | 17294.359 | 0 | 0 | 5984.655 | 1600.9 | 1361.13 | 0 | 8347.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009040-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE HUAPE, CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 324372 | Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Huape, Comuna Corral, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | 5661-95-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-23 | 2021-01-14 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2022-02-04 | VALDIVIA | CORRAL | Sin Reajuste | 336814.264 | 533615.461 | 76052457 | 3 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 353000 | 180615.461 | 0 | 0 | 59846.547 | 16009.002 | 13611.303 | 59326.487 | 31822.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40014262-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CHEUQUE, MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 324371 | Gestión de Proyectos Construcción del Servicio de Agua Potable Rural de Cheuque, Comuna Mariquina, Región de Los Ríos. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-11-26 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 50914.466 | 50914.466 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 32452.956 | 18461.51 | 0 | 0 | 877.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17584.147 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40014262-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CHEUQUE, MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 319501 | Construcción del Servicio de Agua Potable Rural de Cheuque, Comuna Mariquina, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | 5661-96-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-23 | 2021-01-14 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2022-01-25 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 429462.445 | 509144.664 | 76255769 | K | INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA | 324529.551 | 184615.113 | 0 | 0 | 8773.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175841.485 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40014307-0 | REPOSICION SERVICIO DE APR DE LINGUENTO NANIHUE, MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 317003 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de Linguento Nanihue Comuna de Mariquina Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | N/A | En Ejecución | Trato directo | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-07-14 | 2022-01-03 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 138422.313 | 170672.805 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 170197.395 | 3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.41 | 0 | 0 | 2552.59 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40014307-0 | REPOSICION SERVICIO DE APR DE LINGUENTO NANIHUE, MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 316999 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE APR DE LINGUENTO NANIHUE, MARIQUINA | 1. OBRAS | 5661-2-LR20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-03-10 | 2020-04-07 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-07-14 | 2022-01-03 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 812284.72 | 1201567.34 | 76882624 | 2 | SCHWERTER SPA. | 1173775.136 | 30196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27792.204 | 0 | 0 | 2403.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 340015 | GESTIÓN DE PROYECTOS CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE CUDICO, CUINCO, PAMPA NEGRÓN Y PUERTO NUEVO. REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO N°4-2021. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | N/A | En Ejecución | Trato directo | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-07-31 | 2021-12-28 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Sin Reajuste | 16607.878 | 16607.878 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 11881.198 | 1368.5 | 0 | 0 | 1368.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3358.18
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 340021 | GESTIÓN DE PROYECTOS CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE CHAIHUÍN, ISLA DEL REY, TRES ESPINOS Y CHABELITA. REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO N°6-2021. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | N/A | En Ejecución | Trato directo | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-07-29 | 2022-01-30 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | Sin Reajuste | 35675.175 | 38680.418 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 25026.278 | 13654.14 | 0 | 0 | 4904.255 | 3509.657 | 2563.453 | 1422.68 | 1254.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 340022 | GESTIÓN DE PROYECTOS CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE CABO BLANCO, VILLA CAYUMAPU, EL ARENA KM2, SANTA ROSA CHICA Y REUMÉN. REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO N°7-2021. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | N/A | En Ejecución | Trato directo | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-03 | 2021-12-31 | VALDIVIA | PAILLACO, VALDIVIA | Sin Reajuste | 25549.442 | 25549.442 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 23135.562 | 2413.879 | 0 | 0 | 2413.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 341889 | GESTIÓN DE PROYECTO CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE CALCURRUPE, NONTUELA ALTO, PUMOL Y PELLINADA LAS QUINIENTAS, REGIÓN DE LOS RÍOS GRUPO Nº8-2021. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-03 | 2022-01-31 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO, LAGO RANCO | Sin Reajuste | 33753.111 | 33753.111 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 23705.938 | 10047.173 | 0 | 0 | 8712.205 | 1334.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 341893 | GESTIÓN DE PROYECTO CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE PUCURA, ÑANCUL, COLO COLO, LAS HUELLAS Y CARICUICUI. REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO N°9 - 2021 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-21 | 2022-02-18 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 12408.256 | 12408.256 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 6506.128 | 5902.128 | 0 | 0 | 4252.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 341895 | GESTIÓN DE PROYECTO CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE CHAUQUEN BAJO, CAMINO A CHAUQUEN, LOS TAYOS ALTOS, COZ COZ Y PANGUILELFUN HUERQUEHUE. REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO N°10-2021 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-03-01 | 2022-07-29 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 27630.085 | 27630.085 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 27630.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12156.152 | 8864.47 | 3859.095 | 2750.368 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 341897 | GESTIÓN DE PROYECTO CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE BOQUIAL, EL MELI, Y MARRIAMO. REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO 11-2021 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-03-01 | 2022-07-02 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 13518.76 | 13518.76 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 13518.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3004.443 | 1964.905 | 3048.443 | 2027.814 | 3473.155 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347757 | SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LAS HUELLAS | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 7987 | 7987 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 8320.057 | 0 | 0 | 8320.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347762 | SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LAS HUELLAS | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 10665 | 10665 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 11109.73 | 0 | 0 | 11109.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 350035 | GOBAL DE GASTO EXPROPIACIONES AGUA POTABLE RURAL 2022 | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1270000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 23128.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 4200 | 5000 | 8528.278 | 5000 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357878 | PAGO DE PUBLICACIONES ENTRE LAS REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA Y MAGALLANES | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 45000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2455.059 | 0 | 0 | 700.018 | 606.052 | 36.706 | 18.353 | 300 | 200 | 200 | 200 | 100 | 93.93 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358796 | PAGO PERITOS TASADORES APR - DESDE REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA LA REGION DE MAGALLANES | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 34284.741 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17116.032 | 0 | 0 | 0 | 17116.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Los Ríos | 361504 | GESTION DE PROYECTOS CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE TOMÉN, CURRIÑE CHABRANCO Y CURIÑANCO. REGIÓN DE LOS RÍOS. GRUPO 1 - 2022 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | En Licitación | Trato directo | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-08-27 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, VALDIVIA, FUTRONO | Sin Reajuste | 507227.3 | 507227.3 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 40578.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5072.273 | 10144.546 | 15216.819 | 10144.546 | 10144.546
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 315865 | CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE CHOROICO, ESTEROS DE NISCON, ROFUCO ALTO Y AUQUINCO, REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO 2-2020 | 1. OBRAS | 5661-13-LQ20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-07 | 2020-07-24 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-08-29 | 2021-03-27 | RANCO | LA UNION, LAGO RANCO | Sin Reajuste | 201055.904 | 222507.057 | 76542347 | 3 | LOS VOLCANES SPA | 222507.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 340003 | CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE CUDICO, CUINCO, PAMPA NEGRÓN Y PUERTO NUEVO. REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO N°4-2021. | 1. OBRAS | 5661-43-LP21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-14 | 2021-06-30 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-07-31 | 2021-12-28 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Sin Reajuste | 119097.944 | 166078.78 | 5194545 | K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 118811.98 | 13685 | 0 | 0 | 13685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33581.8 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 340007 | CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE PURINGUE RICO, MEHUÍN BAJO, AYLIN y PANCUL. REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO N°5-2021. | 1. OBRAS | 5661-44-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-14 | 2021-06-30 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-03 | 2021-12-31 | VALDIVIA | LANCO, LOS LAGOS, MARIQUINA | Sin Reajuste | 176378.312 | 228326.49 | 5194545 | K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 228326.49 | 26970.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26970.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 340011 | CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE CHAIHUÍN, ISLA DEL REY, TRES ESPINOS Y CHABELITA. REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO N°6-2021. | 1. OBRAS | 5661-45-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-14 | 2021-06-30 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-07-29 | 2022-01-30 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | Sin Reajuste | 260564.718 | 386804.179 | 76052457 | 3 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 250262.78 | 136541.399 | 0 | 0 | 49042.546 | 35096.574 | 0 | 0 | 52402.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 340012 | CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE CABO BLANCO, VILLA CAYUMAPU, EL ARENA KM2, SANTA ROSA CHICA Y REUMÉN. REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO N°7-2021. | 1. OBRAS | 5661-46-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-14 | 2021-06-30 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-03 | 2021-12-31 | VALDIVIA | PAILLACO, VALDIVIA | Sin Reajuste | 234029.09 | 255494.415 | 76255769 | K | INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA | 231355.62 | 24138.795 | 0 | 0 | 24138.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 341886 | CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE CALCURRUPE, NONTUELA ALTO, PUMOL Y PELLINADA LAS QUINIENTAS, REGIÓN DE LOS RÍOS GRUPO Nº8-2021. | 1. OBRAS | 5661-50-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-23 | 2021-08-10 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-03 | 2022-01-31 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO, LAGO RANCO | Sin Reajuste | 300662.687 | 337531.111 | 76542347 | 3 | LOS VOLCANES SPA | 237058.897 | 100472.214 | 0 | 0 | 0 | 100472.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 341892 | CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE PUCURA, ÑANCUL, COLO COLO, LAS HUELLAS Y CARICUICUI. REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO N°9 - 2021 | 1. OBRAS | 5661-51-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-23 | 2021-08-10 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-09-21 | 2022-02-18 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 117604.962 | 124082.564 | 77315807 | k | CONSTRUCTORA LLOLLELHUE SPA | 65061.276 | 59021.288 | 0 | 0 | 42521.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16499.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 345666 | CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE CHAUQUEN BAJO, CAMINO A CHAUQUEN, LOS TAYOS ALTOS, COZ COZ Y PANGUILELFÚN. REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO N°10-2021. | 1. OBRAS | 5661-119-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-16 | 2021-10-06 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-03-01 | 2022-07-29 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 276300.847 | 276300.847 | 76542347 | 3 | LOS VOLCANES SPA | 0 | 276300.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121561.527 | 88644.697 | 38590.954 | 27503.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 345667 | CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE BOQUIAL, EL MELÍ Y MARRIAMO. REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO N°11-2021. | 1. OBRAS | 5661-120-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-16 | 2021-10-13 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-03-01 | 2022-07-29 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 135187.596 | 135187.596 | 77315807 | k | CONSTRUCTORA LLOLLELHUE SPA | 0 | 135187.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30044.43 | 19649.049 | 30484.434 | 20278.139 | 34731.544 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 361496 | CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE TOMÉN, CURRIÑE CHABRANCO Y CURIÑANCO. REGIÓN DE LOS RÍOS. GRUPO 1 - 2022 | 1. OBRAS | 5661-11-LR22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-06-07 | 2022-06-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-03 | 2022-12-29 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, VALDIVIA, FUTRONO | Sin Reajuste | 349811.931 | 349811.931 | 0 | 0 |  | 0 | 349811.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69962.386 | 104943.579 | 174905.966 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40019372-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR LITRAN, RÍO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 326799 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento Servicio APR Litrán Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-02-27 | 2022-02-22 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 155905.759 | 155905.759 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 133960.303 | 22582.891 | 0 | 0 | 7281.14 | 13793.756 | 870.274 | 0 | 637.435 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40019372-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR LITRAN, RÍO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 326797 | Ampliación y Mejoramiento Servicio APR Litrán Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5661-97-LR20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-23 | 2021-01-20 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-02-27 | 2022-02-22 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 1106387.992 | 1199275.072 | 77695080 | 7 | MAESTRANZA JAAR SERVICIOS LTDA | 1030465.882 | 173712.535 | 0 | 0 | 56008.767 | 106105.814 | 6694.419 | 0 | 4903.345 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40023310-0 | REPOSICION SERVICIO DE APR DE PUFUDI, MARIQUINA REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 344702 | Gestión de proyectos Reposición servicio APR Pufudi, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-01-14 | 2023-01-09 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 177676 | 159462.486 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 113191.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18646.706 | 11284.728 | 10280.381 | 11928.082 | 13913.998 | 17974.748 | 7629.577 | 21533.213 | 46271.053
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40023310-0 | REPOSICION SERVICIO DE APR DE PUFUDI, MARIQUINA REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 344701 | Reposición servicio APR Pufudi, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5661-129-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-09 | 2021-11-30 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-01-14 | 2023-01-09 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 992465.296 | 1099741.283 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 906241.022 | 0 | 0 | 0 | 56153.332 | 72444.644 | 77825.713 | 70899.18 | 82262.637 | 95958.605 | 123963.78 | 205248.322 | 121484.809 | 193500.261 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40024633-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LOS MOLINOS ALTOS COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 333795 | Gestión de Proyectos Construcción Servicio APR Los Molinos Altos, Valdivia | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-15 | 2022-02-09 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 45419.582 | 45419.582 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 24459.4 | 25503 | 0 | 0 | 4874.5 | 5212.214 | 5062.794 | 4004.268 | 0 | 1806.406 | 4542.818 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40024633-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LOS MOLINOS ALTOS COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 332354 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LOS MOLINOS ALTOS, VALDIVIA | 1. OBRAS | 5661-11-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-04-20 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-15 | 2022-02-09 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 431640.712 | 454195.82 | 78240360 | 5 | SOC. CONSTRUCT. JORGE RAMIREZ Y AVELINA URRA LTDA. | 244594 | 275059.101 | 0 | 0 | 48745.003 | 52122.135 | 50627.936 | 40042.677 | 38101.17 | 0 | 45420.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276000 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR NIEBLA LOS MOLINOS, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2. ESTUDIOS | 5661-32-LE17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-10-13 | 2017-11-09 | 2018-02-27 | 2018-03-22 | 2018-02-23 | 2019-04-19 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 45000 | 49654 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 0 | 9930.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9930.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276001 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR NIEBLA LOS MOLINOS, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 2018-02-27 | 2018-03-22 | 2018-02-23 | 2019-04-19 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 6525 | 7199.83 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1439.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439.966 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306585 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Hueimen Oriente Comuna Lago Ranco Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-33-le19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-18 | 2019-11-12 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 2021-02-19 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 31000 | 42000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 16800 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306586 | AIF Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Hueimen Oriente Comuna Lago Ranco Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 2021-02-19 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 5075 | 6090 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 2436 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306587 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Pitriuco Comuna Lago Ranco Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-75-le19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-10-18 | 2019-11-12 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 2021-12-21 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 20000 | 31800 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 20140 | 6360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306588 | AIF Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Pitriuco Comuna Lago Ranco Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 2021-12-21 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 3842.5 | 4611 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 2920.3 | 922.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306598 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Ñancul Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-40-LE19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-09-11 | 2019-10-07 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-12 | 2020-11-21 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 35000 | 38500 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21650 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306599 | AIF Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Ñancul Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-12 | 2020-11-21 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 5582.5 | 5582.5 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 210.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3139.25
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306609 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Daglipulli Comuna La Unión Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-44-LE19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-10-18 | 2019-11-12 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 2021-02-04 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 31000 | 39600 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 7920 | 0 | 0 | 7920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306610 | AIF Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Daglipulli Comuna La Unión Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 2021-02-04 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 4495 | 5742 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1148.4 | 0 | 0 | 1148.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323932 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Runca Linguento Comuna Máfil Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-37-LE20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-12-31 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 31000 | 42000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 33600 | 4200 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323934 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Runca Linguento Comuna Máfil Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-12-31 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 6090 | 6090 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 4872 | 609 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323936 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Isla Mancera Comuna Corral Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-31-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-08 | 2020-09-29 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-10-31 | 2021-11-25 | VALDIVIA | CORRAL | Sin Reajuste | 31000 | 47000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 9400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32900 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323937 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Filomena Comuna de Paillaco Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-39-LE20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-10-02 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 31000 | 41000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 24600 | 12300 | 0 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323938 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Isla Mancera Comuna Corral Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-10-31 | 2021-11-25 | VALDIVIA | CORRAL | Sin Reajuste | 6815 | 6815 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4770.5
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323939 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Filomena Comuna de Paillaco Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-10-02 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 5945 | 5945 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 3567 | 1783.5 | 0 | 0 | 1783.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323940 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Cuinco Bajo Comuna La Unión Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-32-LE20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-08 | 2020-09-25 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-10-31 | 2021-12-05 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 31000 | 46000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 18400 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 13800 | 0 | 4600 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323941 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Cuinco Bajo Comuna La Unión Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-10-31 | 2021-12-05 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 6670 | 6670 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 2668 | 3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 2001 | 0 | 667 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323942 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Punucapa Comuna de Valdivia Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-43-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2022-02-24 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 31000 | 42025 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 18025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323943 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Morro Gonzalo - Palo Muerto - Los Liles Comuna Corral Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-33-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-08 | 2020-09-29 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-10-31 | 2021-11-07 | VALDIVIA | CORRAL | Sin Reajuste | 31000 | 47000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 18800 | 23500 | 0 | 0 | 14100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323944 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Punucapa Comuna de Valdivia Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2022-02-24 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 5800 | 6093.625 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 2613.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323945 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Morro Gonzalo - Palo Muerto - Los Liles Comuna Corral Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-10-31 | 2021-11-07 | VALDIVIA | CORRAL | Sin Reajuste | 6815 | 6815 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 2726 | 3407.5 | 0 | 0 | 2044.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.5 | 681.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323946 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Mississippi Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-34-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-08 | 2020-09-29 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-10-31 | 2021-12-05 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 31000 | 47000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 18800 | 23500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 14100 | 4700 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323947 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Ignao (Lliullico, Vuelta la Guitarra, Mesa Bellavista y Guacamalal) Comuna Lago Ranco Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-36-LE20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-12-11 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 31000 | 48000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 28800 | 19200 | 0 | 0 | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323948 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Mississppi Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-10-31 | 2021-12-05 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 6815 | 6815 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 2726 | 3407.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.5 | 0 | 2044.5 | 681.5 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323949 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Ignao (Lliullico, Vuelta la Guitarra, Mesa Bellavista y Guacamalal) Comuna Lago Ranco Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-12-11 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 6960 | 6960 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 4176 | 2784 | 0 | 0 | 1392 | 1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323950 | Actualización del Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de El Trébol Comuna Los Lagos Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-35-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-08 | 2020-09-25 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-10-31 | 2022-01-24 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 31000 | 46000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 13800 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220 | 28980 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323951 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Liquiñe Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-41-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-10-02 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 31000 | 50000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 30000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323952 | Gestión de Proyectos Actualización del Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de El Trébol Comuna Los Lagos Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-10-31 | 2022-01-24 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 6670 | 6670 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 2001 | 466.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.9 | 4202.1
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323953 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Liquiñe Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-10-02 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 7250 | 7250 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 4350 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 725 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323954 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Raluya Meliquina Comuna de Mariquina Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-51-LE20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-10-02 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 31000 | 40000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 32000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323955 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Raluya Meliquina Comuna de Mariquina Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-11-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 5800 | 5800 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 4640 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323956 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Coñaripe Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-40-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2022-03-11 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 31000 | 60000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 12000 | 38400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 14400 | 0 | 9600 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323957 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de La Isla Comuna de Lanco Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-48-LE20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-10-02 | VALDIVIA | LANCO | Sin Reajuste | 31000 | 39000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 23400 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323958 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Coñaripe Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2022-03-11 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 8700 | 8700 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 1740 | 5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 0 | 1740 | 0 | 2088 | 0 | 1392
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323959 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de La Isla Comuna de Lanco Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-10-02 | VALDIVIA | LANCO | Sin Reajuste | 5655 | 5655 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 3393 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323960 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Crucero Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-42-LE20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-12-01 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 31000 | 51000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 34900 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323962 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Crucero Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-12-31 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 6235 | 7395 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 5060.5 | 1711 | 0 | 0 | 0 | 1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323964 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Contra Coronel Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-56-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-12-31 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 31000 | 48000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 27200 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323965 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Rosa Chica Comuna de Paillaco Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-38-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-12-01 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 31000 | 41000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 24600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323966 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Contra Coronel Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-12-31 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 5800 | 6960 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 3944 | 2436 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323967 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Rosa Chica Comuna de Paillaco Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-12-01 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 5945 | 5945 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1783.5
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323969 | Diseño de Ingeniería para el Servicio de Agua Potable Rural de La Luma Comuna de Los Lagos Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-50-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2022-03-12 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 31000 | 40000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 8000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323973 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para el Servicio de Agua Potable Rural de La Luma Comuna de Los Lagos Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2022-03-12 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 5800 | 5800 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 1160 | 0 | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323976 | Diseño de Ingeniería para el Servicio de Agua Potable Rural de Los Tayos Bajos Las Vertientes Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-55-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-10-02 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 31000 | 42000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 17065 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16535 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323978 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para el Servicio de Agua Potable Rural de Los Tayos Bajos Las Vertientes Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-10-02 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 6090 | 6090 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 2474.425 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2397.575
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323980 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Ropulli Pichiquema Comuna de Paillaco Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-55-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-11-01 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 31000 | 40000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 28000 | 12000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323982 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Ropulli Pichiquema Comuna de Paillaco Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-11-01 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 5800 | 5800 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 4060 | 1740 | 0 | 0 | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323986 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Ñanculén Comuna de La Unión Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-45-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-12-31 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 31000 | 50445 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 22000 | 28445 | 0 | 0 | 11378 | 0 | 5689 | 0 | 0 | 0 | 11378 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323990 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Ñanculén Comuna de La Unión Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-12-31 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 6380 | 7314.525 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 3190 | 4124.525 | 0 | 0 | 1649.81 | 0 | 824.905 | 0 | 0 | 0 | 1649.81 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323993 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Vista Hermosa Comuna de Futrono Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-44-LE20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-10-02 | RANCO | FUTRONO | Sin Reajuste | 31000 | 40000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 32000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323994 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Vista Hermosa Comuna de Futrono Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-10-02 | RANCO | FUTRONO | Sin Reajuste | 5800 | 5800 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 4640 | 1160 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323996 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Pichico Comuna de Lago Ranco Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-47-LE20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-12-01 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 31000 | 53450 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 37415 | 16035 | 0 | 0 | 10690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323997 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Pichico Comuna de Lago Ranco Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-12-01 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 6525 | 7750.25 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 5425.175 | 2325.075 | 0 | 0 | 1550.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.025 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323998 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Piedra Mesa Comuna de Lago Ranco Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-46-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-11-12 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 31000 | 43000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 17200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323999 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Piedra Mesa Comuna de Lago Ranco Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-11-12 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 6235 | 6235 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3117.5
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 324354 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de El Llolly Comuna de Paillaco Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-72-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-11-01 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 31000 | 40000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 24000 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 324355 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de El Llolly Comuna de Paillaco Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-11-01 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 5800 | 5800 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 3480 | 1740 | 0 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 324400 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Traiguén Comuna La Unión Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-76-LE20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-11-16 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 31000 | 40000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 32000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 324402 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Traiguén Comuna La Unión Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-11-16 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 5800 | 5800 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 4640 | 1160 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 327145 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE MEHUÍN BAJO, COMUNA DE MARIQUINA | 2. ESTUDIOS | 5661-84-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-05 | 2020-11-30 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-06 | 2021-11-02 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 31000 | 37518 | 76725670 | 1 | GRANING INGENIERIA LTDA. | 33766.2 | 3751.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3751.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 332684 | GESTIÓN DE PROYECTO DE DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE MEHUIN BAJO, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | N/A | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-06 | 2021-11-02 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 4877.34 | 4877.34 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 4389.606 | 487.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.734 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 338191 | CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE APR DEL SALTO-LA LUMA COMUNA DE LOS LAGOS, REGIÓN DE LOS RÍOS | 1. OBRAS | 5661-20-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-11 | 2021-06-25 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-12 | 2021-11-10 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 138096.174 | 157276.35 | 10277813 | 8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 130608.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26667.9 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 338197 | CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE MAIHUE COMUNA DE FUTRONO REGIÓN DE LOS RÍOS | 1. OBRAS | 5661-35-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-13 | 2021-06-08 | 2021-07-07 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-11-03 | RANCO | FUTRONO | Sin Reajuste | 59038.225 | 98119.07 | 96690360 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 92545.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5573.96 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 338198 | CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE TRINGLO A COMUNA DE LAGO RANCO REGIÓN DE LOS RÍOS | 1. OBRAS | 5661-36-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-13 | 2021-06-08 | 2021-07-07 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-10-20 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 73781.226 | 133289.52 | 96690360 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 124225.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9064.23 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 338212 | CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE APR DE CURALEUFU CHIGUACO COMUNA DE LOS LAGOS, REGiÓN DE LOS RÍOS | 1. OBRAS | 5661-30-LP21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-11 | 2021-06-25 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-10 | 2021-11-08 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 59129 | 80772.916 | 76080949 | 7 | PERFORACION AGUAS SUR LTDA | 33986.4 | 46786.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46786.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 340078 | CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE IGNAO COMUNA LAGO RANCO REGIÓN DE LOS RÍOS | 1. OBRAS | 5661-39-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-11 | 2021-06-25 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-07-28 | 2021-10-26 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 76637.21 | 90636.35 | 10277813 | 8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 87459.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3177.3 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 340115 | Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de El Trébol Comuna Los Lagos Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5661-42-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-11 | 2021-06-25 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-06 | 2021-11-04 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 86930.69 | 93230.55 | 10277813 | 8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 83948.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9282.001 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 340151 | Gestión de Proyecto Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de El Trébol Comuna Los Lagos Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | N/A | En Ejecución | Trato directo | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-06 | 2021-11-04 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 9323.055 | 9323.055 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 8394.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.2
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 340233 | GESTIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE APR DE AUQUINCO-LAS VERTIENTES COMUNA DE LAGO RANCO, REGION DE LOS RÍOS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | En Licitación | Trato directo | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 9569.723 | 9569.723 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 9569.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248.225 | 8321.498 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 340237 | GESTIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE APR DEEL SALTO-LA LUMA COMUNA DE LOS LAGOS, REGION DE LOS RÍOS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | N/A | En Ejecución | Trato directo | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-12 | 2021-11-10 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 15727.635 | 15727.635 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 13060.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666.79
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 340247 | GESTIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE APR DE COLLICO COMUNA DE RIO BUENO, REGION DE LOS RÍOS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | N/A | En Ejecución | Trato directo | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-12 | 2021-11-10 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 9123.135 | 9123.135 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 9121.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 340249 | GESTIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE APR DE CURALEUFU CHIGUACO COMUNA DE LOS LAGOS, REGION DE LOS RÍOS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | N/A | En Ejecución | Trato directo | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-10 | 2021-11-08 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 8077.292 | 8077.292 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 3398.64 | 4678.652 | 0 | 0 | 0 | 4678.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 340251 | GESTIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE ACAUDAL GARANTIZADO PARA EL SERVICIO DE APR DE MILLEUCO COMUNA DE PANGUIPULLI, REGION DE LOS RÍOS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | En Licitación | Trato directo | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2021-11-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 12000 | 25012.5 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 25012.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25012.5 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 340254 | GESTIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE IGNAO COMUNA DE LAGO RANCO, REGION DE LOS RÍOS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | N/A | En Ejecución | Trato directo | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-07-28 | 2021-10-26 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 9063.635 | 9063.635 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 8745.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.73
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 340270 | GESTIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE APR DE CUINCO ALTO (Diseño Cuinco Bajo) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 12233.637 | 12233.637 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 10341.527 | 111.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780.993
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 340276 | GESTIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE APR DE CHAMPEL COMUNA DE LA UNIÓN, REGION DE LOS RIOS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-03-29 | 2021-08-30 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 10972.466 | 10972.466 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 10972.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5676.3 | 5296.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 340285 | GESTIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE ACAUDAL GARANTIZADO PARA EL SERVICIO DE APR DE CHANCO COMUNA DE LOS LAGOS, REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-09-24 | 2022-01-22 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 22027.472 | 22027.472 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 2327.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19699.654
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 343289 | CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE APR DE CUINCO ALTO COMUNA DE LA UNIÓN, REGIÓN DE LOS RÍOS | 1. OBRAS | 5661-63-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-06 | 2021-08-24 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 66406.059 | 122336.366 | 99545610 | 9 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 103415.263 | 1111.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17809.93 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 343292 | CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE A CAUDAL GARANTIZADO PARA EL SERVICIO DE APR DE CHANCO COMUNA DE LOS LAGOS, REGIÓN DE LOS RÍOS | 1. OBRAS | 5661-66-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-06 | 2021-08-24 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-09-24 | 2022-01-22 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 150000 | 220274.718 | 99545610 | 9 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 23278.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196996.533 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345184 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Panguinilahue, Comuna de Lanco, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-93-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-01-13 | 2022-11-09 | VALDIVIA | LANCO | Sin Reajuste | 43000 | 43000 | 15645320 | K | ITALO VARGAS MIRANDA | 0 | 25800 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 4300 | 0 | 0 | 8600 | 0 | 0 | 8600 | 0 | 17200 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345191 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Cayumapu - Los Ñadis, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos. | 2. ESTUDIOS | 5661-100-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-01-13 | 2022-11-09 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 43000 | 63000 | 15645320 | K | ITALO VARGAS MIRANDA | 0 | 37800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 12600 | 6300 | 0 | 6300 | 0 | 25200 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345194 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de La Traca, Comuna de Máfil, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-97-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-01-18 | 2022-11-14 | VALDIVIA | MAFIL | Sin Reajuste | 43000 | 51683.875 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 31010.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20673.55 | 0 | 5168.388 | 0 | 0 | 5168.388 | 20673.549 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345195 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Lago Neltume, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-96-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-01-13 | 2022-11-09 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 43000 | 47000 | 15645320 | K | ITALO VARGAS MIRANDA | 0 | 32900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 4700 | 9400 | 0 | 4700 | 0 | 9400 | 0 | 14100 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345196 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Las Quemas, Comuna de Lanco, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-95-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-04-06 | 2022-06-06 | 2022-01-21 | 2022-11-17 | VALDIVIA | LANCO | Sin Reajuste | 43000 | 60996.581 | 76725670 | 1 | GRANING INGENIERIA LTDA. | 0 | 42697.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12199.316 | 0 | 12199.316 | 0 | 6099.658 | 0 | 12199.316 | 0 | 18298.975 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345198 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Pilolcura, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-92-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-01-13 | 2022-11-09 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 43000 | 47000 | 15645320 | K | ITALO VARGAS MIRANDA | 0 | 32900 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 4700 | 0 | 9400 | 0 | 4700 | 0 | 9400 | 0 | 14100 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345200 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Reyehueico, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-91-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-01-18 | 2022-11-14 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 43000 | 56073 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 28036.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11214.6 | 11214.6 | 0 | 0 | 5607.3 | 0 | 28036.5 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345201 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Isabel Boquial y Los Azadores, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-90-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-01-13 | 2022-11-09 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 43000 | 64000 | 15645320 | K | ITALO VARGAS MIRANDA | 0 | 44800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12800 | 0 | 12800 | 0 | 6400 | 0 | 12800 | 0 | 19200 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345202 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Tiqueco Trafún, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-89-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-01-18 | 2022-11-14 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 43000 | 58977 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 41283.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23590.8 | 0 | 5897.7 | 5897.7 | 5897.7 | 0 | 17693.1 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345203 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Tralcapulli, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-88-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-01-13 | 2022-11-09 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 43000 | 43000 | 15645320 | K | ITALO VARGAS MIRANDA | 0 | 25800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 8600 | 0 | 8600 | 0 | 17200 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345204 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Tranguil, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-87-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-01-13 | 2022-11-09 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 43000 | 43000 | 15645320 | K | ITALO VARGAS MIRANDA | 0 | 25800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8600 | 0 | 8600 | 0 | 4300 | 0 | 4300 | 0 | 17200 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345207 | Estudio Hidrogeológico para el Servicio de Agua Potable Rural de Comunidad Indígena Manuel Llancamán, Comuna de Lanco, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-112-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-15 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-03-29 | 2022-07-27 | VALDIVIA | LANCO | Sin Reajuste | 8000 | 6900 | 76254258 | 7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 0 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 4830 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345208 | Estudio Hidrogeológico para el Servicio de Agua Potable Rural de Calle Calle Chincuín, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-113-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-15 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-03-29 | 2022-07-27 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 8000 | 7800 | 76254258 | 7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 5460 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345209 | Estudio Hidrogeológico para el Servicio de Agua Potable Rural de El Arenal, Comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-111-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-15 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-03-29 | 2022-07-27 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 8000 | 7500 | 76254258 | 7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345211 | Estudio Hidrogeológico para el Servicio de Agua Potable Rural de Ilihue Centro, Comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-110-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-15 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-03-29 | 2022-07-27 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 8000 | 7500 | 76254258 | 7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 5250 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345212 | Estudio Hidrogeológico para el Servicio de Agua Potable Rural de Los Chilcos, Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-109-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-15 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-03-29 | 2022-07-27 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 8000 | 6900 | 76254258 | 7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 0 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 4830 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345213 | Estudio Hidrogeológico para el Servicio de Agua Potable Rural de Los Maitenes, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-108-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-15 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-03-29 | 2022-07-27 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 8000 | 9000 | 76254258 | 7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345214 | Estudio Hidrogeológico para el Servicio de Agua Potable Rural de Los Venados, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-107-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-15 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-03-29 | 2022-07-27 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 8000 | 7000 | 76254258 | 7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345216 | Estudio Hidrogeológico para el Servicio de Agua Potable Rural de Molco, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-106-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-15 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-03-29 | 2022-07-27 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 8000 | 7800 | 76254258 | 7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 5460 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345221 | Estudio Hidrogeológico para el Servicio de Agua Potable Rural de Quitacalzón, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-103-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-15 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-03-29 | 2022-07-27 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 8000 | 9000 | 76254258 | 7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345223 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Rincón de La Piedra, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-102-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-01-18 | 2022-11-14 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 43000 | 50924.875 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 25462.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10184.974 | 10184.975 | 0 | 5092.488 | 0 | 0 | 0 | 25462.438 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345224 | Estudio Hidrogeológico para el Servicio de Agua Potable Rural de Unión Chilena, Comuna de Paillaco, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-101-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-15 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-03-29 | 2022-07-27 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 8000 | 6900 | 76254258 | 7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 0 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 4830 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345230 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Huertos de Iñaque, Comuna de Máfil, Región de Los Ríos. | 2. ESTUDIOS | 5661-78-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-01-18 | 2023-01-13 | VALDIVIA | MAFIL | Sin Reajuste | 43000 | 59010.813 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 41307.569 | 0 | 0 | 0 | 5901.081 | 5901.081 | 0 | 0 | 11802.163 | 0 | 5901.081 | 11802.163 | 0 | 17703.244 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345232 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Calcurrupe Bajo, Comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-84-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-01-18 | 2023-01-13 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 40000 | 62294.063 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 43605.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6229.406 | 6229.406 | 0 | 12458.813 | 6229.406 | 0 | 0 | 12458.813 | 18688.219 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345234 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Cayumapu, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-83-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-01-18 | 2023-01-13 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 61200 | 69040.5 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 48328.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13808.1 | 0 | 0 | 13808.1 | 0 | 6904.05 | 13808.1 | 20712.15 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345236 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Choshuenco, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-81-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-01-21 | 2023-01-16 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 35000 | 75941.772 | 76725670 | 1 | GRANING INGENIERIA LTDA. | 0 | 54599.239 | 0 | 0 | 0 | 7594.177 | 7594.177 | 0 | 0 | 15908.354 | 0 | 7954.177 | 0 | 15548.354 | 21342.533 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345238 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Cun Cun, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-80-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-01-18 | 2023-01-13 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 50000 | 63242.813 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 44269.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12648.562 | 0 | 12648.563 | 6324.281 | 0 | 12648.563 | 18972.844 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345239 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Curiñanco, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-79-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-01-13 | 2023-01-08 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 63000 | 68000 | 15645320 | K | ITALO VARGAS MIRANDA | 0 | 47600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 6800 | 0 | 13600 | 6800 | 0 | 0 | 13600 | 20400 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345241 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Neltume, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-77-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-01-18 | 2023-01-13 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 52500 | 70030.5 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 49021.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7003.05 | 0 | 7003.05 | 0 | 7003.05 | 28012.2 | 0 | 21009.15 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345245 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Pampa Negrón, Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-75-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-01-18 | 2023-01-13 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 40000 | 61023.313 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 36613.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6102.331 | 6102.331 | 0 | 12204.662 | 0 | 0 | 12204.662 | 24409.327 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345246 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Trapi, comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-74-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-01-18 | 2023-01-13 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 50000 | 62860.5 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 44002.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12572.1 | 12572.1 | 0 | 6286.05 | 0 | 12572.1 | 18858.15 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345371 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Cayumapu - Los Ñadis, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-01-13 | 2022-11-09 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 9135 | 9135 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827 | 0 | 1827 | 913.5 | 0 | 913.5 | 0 | 3654
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345374 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de La Traca, Comuna de Máfil, Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-01-18 | 2022-11-14 | VALDIVIA | MAFIL | Sin Reajuste | 7494.162 | 7494.162 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 4496.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498.832 | 1498.832 | 0 | 749.416 | 0 | 749.416 | 0 | 2997.666
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345375 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Lago Neltume, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-01-13 | 2022-11-09 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 6815 | 6815 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 4770.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363 | 1363 | 0 | 681.5 | 0 | 1363 | 0 | 2044.5
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345376 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Las Quemas, Comuna de Lanco, Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-04-06 | 2022-06-06 | 2022-01-21 | 2022-11-17 | VALDIVIA | LANCO | Sin Reajuste | 8844.504 | 8844.504 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 6191.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1768.901 | 1768.901 | 0 | 884.45 | 0 | 1768.901 | 0 | 2653.351
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345378 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Panguinilahue, Comuna de Lanco, Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-01-13 | 2022-11-09 | VALDIVIA | LANCO | Sin Reajuste | 6235 | 6235 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 3741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247 | 0 | 1247 | 0 | 0 | 1247 | 0 | 2494
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345379 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Pilolcura, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-01-13 | 2022-11-15 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 6815 | 6815 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 4770.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363 | 1363 | 0 | 681.5 | 0 | 1363 | 0 | 2044.5
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345380 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Reyehueico, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-01-18 | 2022-11-20 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 8130.585 | 8130.585 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 4065.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626.118 | 0 | 1626.117 | 0 | 0 | 813.053 | 0 | 4065.297
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345381 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Isabel Boquial y Los Azadores, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-01-13 | 2023-01-13 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 9280 | 9280 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856 | 1856 | 0 | 928 | 0 | 928 | 0 | 3712
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345382 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Tiqueco Trafún, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-01-18 | 2022-11-14 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 8551.665 | 8551.665 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 5986.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710.334 | 1710.334 | 0 | 855.166 | 855.166 | 855.166 | 0 | 2565.499
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345383 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Tralcapulli, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-01-13 | 2022-11-09 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 6235 | 6235 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 3741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247 | 0 | 0 | 1247 | 0 | 1247 | 0 | 2494
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345384 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Tranguil, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-01-13 | 2023-01-08 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 6325 | 6325 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 3741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247 | 1247 | 0 | 623.5 | 0 | 623.5 | 0 | 2584
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345385 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Rincón de La Piedra, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-01-18 | 2052-01-19 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 7384.107 | 7384.107 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 3692.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476.822 | 1476.821 | 0 | 738.41 | 0 | 0 | 0 | 3692.054
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345387 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Huertos de Iñaque, Comuna de Máfil, Región de Los Ríos. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-01-18 | 2027-10-19 | VALDIVIA | MAFIL | Sin Reajuste | 8556.568 | 8556.568 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 5133.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1711.314 | 0 | 1711.314 | 0 | 0 | 1711.314 | 0 | 3422.626
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345388 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Calcurrupe Bajo, Comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-01-18 | 2023-01-13 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 9032.639 | 9032.639 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 6322.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1806.528 | 0 | 1806.528 | 903.264 | 0 | 0 | 1806.528 | 2709.791
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345389 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Cayumapu, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-01-18 | 2023-01-13 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 10010.873 | 10010.873 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 7007.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001.087 | 1001.087 | 0 | 0 | 2002.175 | 0 | 1001.087 | 2002.175 | 3003.262
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345392 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Choshuenco, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-01-21 | 2023-01-16 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 11011.557 | 11011.557 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 6606.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202.312 | 0 | 2202.312 | 0 | 0 | 0 | 2202.312 | 4404.621
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345393 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Cun Cun, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-01-18 | 2023-01-13 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 6419.147 | 6419.147 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 6419.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917.021 | 0 | 917.021 | 0 | 1834.042 | 0 | 1834.042 | 917.021 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345394 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Curiñanco, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-01-13 | 2023-01-08 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 9860 | 9860 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 986 | 0 | 1972 | 986 | 0 | 725 | 1972 | 2233
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345395 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Neltume, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-01-18 | 2023-01-13 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 10154.423 | 10154.423 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 7108.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030.884 | 0 | 1015.442 | 0 | 0 | 2030.885 | 2030.885 | 3046.327
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345397 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Pampa Negrón, Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-01-18 | 2023-01-13 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 8848.38 | 8848.38 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.838 | 0 | 884.838 | 0 | 1769.676 | 0 | 884.838 | 1375.81 | 3048.38
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345399 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Trapi, comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-01-18 | 2023-01-13 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 9114.773 | 9114.773 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 6380.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1822.954 | 0 | 1822.955 | 0 | 911.447 | 0 | 1822.955 | 2734.462
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345400 | Gestión de proyecto Estudio Hidrogeológico para el Servicio de Agua Potable Rural de Altos de Santa Elvira, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-06-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 1160 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345401 | Gestión de proyecto Estudio Hidrogeológico para el Servicio de Agua Potable Rural de Comunidad Indígena Manuel Llancamán, Comuna de Lanco, Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-03-29 | 2022-07-27 | VALDIVIA | LANCO | Sin Reajuste | 1000.5 | 1000.5 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1000.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.15 | 0 | 0 | 700.35 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345402 | Gestión de proyecto Estudio Hidrogeológico para el Servicio de Agua Potable Rural de Calle Calle Chincuín, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-03-29 | 2022-07-27 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 1131 | 1131 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.3 | 0 | 0 | 791.7 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345403 | Gestión de proyecto Estudio Hidrogeológico para el Servicio de Agua Potable Rural de El Arenal, Comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-03-29 | 2022-07-27 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 1087.5 | 1087.5 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1087.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.25 | 0 | 0 | 761.25 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345405 | Gestión de proyecto Estudio Hidrogeológico para el Servicio de Agua Potable Rural de Ilihue Centro, Comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-03-29 | 2022-07-27 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 1087.5 | 1087.5 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1087.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.25 | 0 | 0 | 761.25 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345406 | Gestión de proyecto Estudio Hidrogeológico para el Servicio de Agua Potable Rural de Los Chilcos, Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-03-29 | 2022-07-27 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 1000.5 | 1000.5 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1000.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.15 | 0 | 0 | 700.35 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345407 | Gestión de proyecto Estudio Hidrogeológico para el Servicio de Agua Potable Rural de Los Maitenes, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-03-29 | 2022-07-27 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 1305 | 1305 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.5 | 0 | 0 | 913.5 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345409 | Gestión de proyecto Estudio Hidrogeológico para el Servicio de Agua Potable Rural de Los Venados, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-03-29 | 2022-07-27 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 1015 | 1015 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.5 | 0 | 0 | 710.5 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345410 | Gestión de proyecto Estudio Hidrogeológico para el Servicio de Agua Potable Rural de Molco, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-03-29 | 2022-07-27 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 1131 | 1131 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.3 | 0 | 0 | 791.7 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345413 | Gestión de proyecto Estudio Hidrogeológico para el Servicio de Agua Potable Rural de Quitacalzón, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-03-29 | 2022-07-27 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 1305 | 1305 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.5 | 0 | 0 | 913.5 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345414 | Gestión de proyecto Estudio Hidrogeológico para el Servicio de Agua Potable Rural de Unión Chilena, Comuna de Paillaco, Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-03-29 | 2022-07-27 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 1000.5 | 1000.5 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1000.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.15 | 0 | 0 | 700.35 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345669 | CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CHAMPEL, COMUNA DE LA UNIÓN, REGIÓN DE LOS RÍOS | 1. OBRAS | 5661-121-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-16 | 2021-10-06 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-03-29 | 2022-06-27 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 86895.462 | 109724.664 | 96690360 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 109724.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56763 | 52961.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 347366 | CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE A CAUDAL GARANTIZADO PARA EL SERVICIO DE APR DE MILLEUCO COMUNA DE PANGUIPULLI, REGION DE LOS RÍOS | 1. OBRAS | 5661-133-LQ21 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-08-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-02 | 2022-12-31 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 172500 | 172500 | 0 | 0 |  | 0 | 172500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172500 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 347373 | CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE A CAUDAL GARANTIZADO PARA EL SERVICIO DE APR DE QUIMÁN COMUNA DE FUTRONO, REGION DE LOS RÍOS | 1. OBRAS | 5661-134-LQ21 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-08-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-02 | 2022-12-31 | RANCO | FUTRONO | Sin Reajuste | 150000 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 69811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69811 | 80189 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 347375 | CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE APR DE AUQUINCO-LAS VERTIENTES COMUNA DE LAGO RANCO, REGION DE LOS RÍOS | 1. OBRAS | 5661-135-LP21 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-08-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-02 | 2022-12-01 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 65998.088 | 65998.088 | 0 | 0 |  | 0 | 65998.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65998.088 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361512 | GESTION DE PROYECTOS ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL SERVICIO APR DE ALTOS DE SANTA ELVIRA, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-01-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 1334 | 0 | 0 |  | 0 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.2 | 400.2 | 533.6 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361515 | GESTION DE PROYECTOS ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL SERVICIO APR ENEWEN CO, COMUNA DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-01-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 0 | 1334 | 0 | 0 |  | 0 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.2 | 400.2 | 533.6 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361534 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE ARCOÍRIS, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 2. ESTUDIOS | 5661-16-LE22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-15 | 2022-07-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-19 | 2023-08-14 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 51750 | 51750 | 0 | 0 |  | 0 | 20700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 31050 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361536 | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE ARCOÍRIS, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-09-01 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 0 | 7503.75 | 0 | 0 |  | 0 | 3001.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.375 | 750.375 | 750.375 | 750.375 | 4502.25
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361537 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE CHAIHUÍN, COMUNA DE CORRAL, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 2. ESTUDIOS | 5661-15-LP22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-15 | 2022-07-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-19 | 2023-08-14 | VALDIVIA | CORRAL | Sin Reajuste | 98325 | 98325 | 0 | 0 |  | 0 | 39330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9832.5 | 9832.5 | 9832.5 | 9832.5 | 58995 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361538 | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE CHAIHUÍN, COMUNA DE CORRAL, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-09-01 | VALDIVIA | CORRAL | Sin Reajuste | 0 | 14257.125 | 0 | 0 |  | 0 | 5702.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425.713 | 1425.713 | 1425.713 | 1425.713 | 8554.273
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361539 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE PAILLAO, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 2. ESTUDIOS | 5661-17-LP22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-15 | 2022-07-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-19 | 2023-08-14 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 63250 | 63250 | 0 | 0 |  | 0 | 25300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6325 | 6325 | 6325 | 6325 | 37950 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361540 | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE PAILLAO, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-09-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 9171.25 | 0 | 0 |  | 0 | 3668.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917.125 | 917.125 | 917.125 | 917.125 | 5502.75
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361541 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE LAGO VERDE, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 2. ESTUDIOS | 5661-18-LE22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-15 | 2022-07-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-19 | 2023-06-15 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 49450 | 49450 | 0 | 0 |  | 0 | 19780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 29670 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361542 | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE LAGO VERDE, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-07-01 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 0 | 7170.25 | 0 | 0 |  | 0 | 2868.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.025 | 717.025 | 717.025 | 717.025 | 4302.15
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361543 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE CUTIPAY ALTO, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 2. ESTUDIOS | 5661-19-LE22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-15 | 2022-07-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-19 | 2023-06-15 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 49450 | 49450 | 0 | 0 |  | 0 | 19780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 29670 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361544 | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE CUTIPAY ALTO, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-07-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 7170.25 | 0 | 0 |  | 0 | 2868.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.025 | 717.025 | 717.025 | 717.025 | 4302.15
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361545 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE ASQUE, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 2. ESTUDIOS | 5661-20-LE22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-15 | 2022-07-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-19 | 2023-06-15 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 49450 | 49450 | 0 | 0 |  | 0 | 19780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 29670 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361546 | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE ASQUE, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-07-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 0 | 7170.25 | 0 | 0 |  | 0 | 2868.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.025 | 717.025 | 717.025 | 717.025 | 4302.15
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361547 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE ITROPULLI, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 2. ESTUDIOS | 5661-21-LE22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-15 | 2022-07-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-19 | 2023-06-15 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 49450 | 49450 | 0 | 0 |  | 0 | 19780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 29670 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361549 | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE ITROPULLI, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-07-01 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 0 | 7170.25 | 0 | 0 |  | 0 | 2868.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.025 | 717.025 | 717.025 | 717.025 | 4302.15
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361551 | GESTION DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE MALCHEHUE, COMUNA DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 0 | 23038.787 | 0 | 0 |  | 0 | 23038.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6911.636 | 6911.636 | 9215.515 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361555 | GESTION DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PUQUIÑE, COMUNA DE LANCO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | VALDIVIA | LANCO | Sin Reajuste | 0 | 23059.709 | 0 | 0 |  | 0 | 23059.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6917.913 | 6917.912 | 9223.884 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361558 | GESTION DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE AUQUINCO LAS VERTIENTES, COMUNA DE LAGO RANCO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 0 | 13230.452 | 0 | 0 |  | 0 | 13230.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3969.136 | 3969.136 | 5292.18 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361561 | GESTION DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE SAN PEDRO, COMUNA DE MÁFIL, REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | VALDIVIA | MAFIL | Sin Reajuste | 0 | 20110.787 | 0 | 0 |  | 0 | 20110.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6033.236 | 6033.236 | 8044.315 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361565 | GESTION DE PROYECTOS ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE MILLEUCO, COMUNA DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-01-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 0 | 25012.5 | 0 | 0 |  | 0 | 25012.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2501.25 | 7503.75 | 7503.75 | 7503.75 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361570 | GESTION DE PROYECTOS ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE EL REBELLÍN, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-01-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 25012.5 | 0 | 0 |  | 0 | 25012.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2501.25 | 7503.75 | 7503.75 | 7503.75 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361573 | GESTION DE PROYECTOS ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE QUIMAN, COMUNA DE FUTRONO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-01-01 | RANCO | FUTRONO | Sin Reajuste | 0 | 25012.5 | 0 | 0 |  | 0 | 25012.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2501.25 | 7503.75 | 7503.75 | 7503.75 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361574 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE PISHUINCO, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2. ESTUDIOS | 5661-29-LE22 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-06-13 | 2022-07-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-19 | 2023-01-16 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 28750 | 28750 | 0 | 0 |  | 0 | 17250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4312.5 | 4312.5 | 4312.5 | 4312.5 | 11500 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361575 | GESTION DE PROYECTOS ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE PISHUINCO, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-02-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 4168.75 | 0 | 0 |  | 0 | 2501.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.313 | 625.313 | 625.313 | 625.313 | 1667.498
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361577 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL SERVICIO APR DE PUCARA, COMUNA DE LOS LAGOS, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-02-01 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 0 | 9200 | 0 | 0 |  | 0 | 3680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3680 | 5520 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361578 | GESTION DE PROYECTOS ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL SERVICIO APR DE PUCARA, COMUNA DE LOS LAGOS, REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-01-01 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 0 | 1334 | 0 | 0 |  | 0 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.2 | 400.2 | 533.6 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos |  |  |  | PROYECTOS | 40029728-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 362068 | Arrastre contratos FET 2022 que por plazo terminan el 2023 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1827853 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40588
Agua Potable Rural | de Los Ríos |  |  |  | PROYECTOS | 40029728-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 362068 | Arrastre contratos FET 2022 que por plazo terminan el 2023 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1827853 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 279919
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40031786-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE PUNAHUE PANGUIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 340815 | Gestión de Proyectos Construcción Servicio Agua Potable Rural de Punahue comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-09 | 2022-09-04 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 145732.39 | 145732.39 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 14573.183 | 131159.207 | 0 | 0 | 0 | 48636.89 | 17546.864 | 17465.671 | 9836.573 | 10186.619 | 11582.062 | 10755.473 | 5149.055 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40031786-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE PUNAHUE PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 340813 | Construcción Servicio Agua Potable Rural de Punahue comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5661-61-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-09-14 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-09 | 2022-09-04 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 1037566.246 | 1005050.963 | 77716070 | 2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 100504.712 | 904546.251 | 0 | 0 | 204675.45 | 130751.38 | 121012.858 | 120452.903 | 67838.432 | 70252.548 | 79876.287 | 74175.673 | 35510.72 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40033597-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE MEHUIN COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 354099 | GESTIÓN DE PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MEHUIN, MARIQUINA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-09-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 0 | 400077 | 0 | 0 |  | 0 | 160030.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160030.8 | 240046.2
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40034910-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CUDICO COMUNA DE LANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 354103 | GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE CUDICO, LANCO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-09-01 | VALDIVIA | LANCO | Sin Reajuste | 0 | 134095 | 0 | 0 |  | 0 | 43525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43525 | 90570
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40034910-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CUDICO COMUNA DE LANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 353910 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE CUDICO, LANCO | 1. OBRAS | 5661-5-LR22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-22 | 2022-05-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-10 | 2023-07-07 | VALDIVIA | LANCO | Sin Reajuste | 778557.953 | 778557.953 | 0 | 0 |  | 0 | 300166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300166 | 478391.953 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40036418-0 | REPOSICION SERVICIO DE APR DE EL YECO COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 354106 | GESTIÓN DE PROYECTO REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-09-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 0 | 191369 | 0 | 0 |  | 0 | 58466.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58466.666 | 132902.334
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40036418-0 | REPOSICION SERVICIO DE APR DE EL YECO COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 354105 | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA | 1. OBRAS | 5661-6-LR22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-22 | 2022-05-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-10 | 2023-08-06 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 1232682.067 | 1232682.067 | 0 | 0 |  | 0 | 403208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403208 | 829474.067 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40036781-0 | REPOSICION SERVICIO DE APR DE CAUNAHUE COMUNA DE FUTRONO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 354382 | GESTIÓN DE PROYECTO REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE CAUNAHUE, FUTRONO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-09-01 | RANCO | FUTRONO | Sin Reajuste | 0 | 112202 | 0 | 0 |  | 0 | 700.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.35 | 48246.852
Agua Potable Rural | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40036781-0 | REPOSICION SERVICIO DE APR DE CAUNAHUE COMUNA DE FUTRONO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 354373 | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE CAUNAHUE, FUTRONO | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2024-03-01 | RANCO | FUTRONO | Sin Reajuste | 0 | 773807 | 0 | 0 |  | 0 | 464284.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464284.2 | 309522.8 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40036829-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE PON PON COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 354108 | GESTIÓN DE PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE PON PON, MARIQUINA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-06-11 | 2023-05-07 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 148506.702 | 148506.702 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 94164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6742.29 | 7846.958 | 18832.699 | 31387.831 | 29354.222 | 54342.702
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40036829-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE PON PON COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 354107 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE PON PON, MARIQUINA | 1. OBRAS | 5661-7-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-22 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-06-11 | 2023-05-07 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 933051.099 | 1024184.151 | 77695080 | 7 | MAESTRANZA JAAR SERVICIOS LTDA | 0 | 649404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24851.77 | 21646.78 | 54116.95 | 129880.68 | 216467.8 | 202440.02 | 374780.151 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037193-0 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE QUILLAICO QUILLÍN, LAGO RANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 358621 | GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE QUILLAICO QUILLÍN, LAGO RANCO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-09-01 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 0 | 147213 | 0 | 0 |  | 0 | 88328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8832.8 | 17665.6 | 26498.4 | 35331.2 | 58885
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | PANGUIPULLI, FUTRONO |  | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022-2023, REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 361281 | Sequia 2022 2023 Programación 2022 Regular | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 110000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | PANGUIPULLI, FUTRONO |  | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022-2023, REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 361281 | Sequia 2022 2023 Programación 2022 Regular | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 110000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 340384 | Gestión de Proyecto Grupo N°6- 2021, Obras de Conservación de los Servicios de Agua Potable Rural de Linao, Pupelde e Isla Caguach, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-07-27 | 2022-06-07 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 21240.834 | 21240.834 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 17935.963 | 7551.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4246.674 | 3304.871 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 340386 | Gestión de Proyecto Grupo N°7-2021, Obras de Conservación de los Servicios de Agua Potable Rural de Colonia Cuatro Septiembre, Chifín, Peñasmo y Alfaro Colhue, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-07-29 | 2022-01-10 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 19350.59 | 21273.63 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 14214.55 | 8231.04 | 0 | 0 | 439.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4696.93 | 3095 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 340387 | Gestión de Proyecto Grupo N°8-2021, Obras De Conservación del Servicios de Agua Potable Rural de Colegual y Tres Esteros Chapaco, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-05 | 2022-05-17 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 21281.386 | 23752.84 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 16793.492 | 6959.348 | 0 | 0 | 2180.832 | 1256.44 | 3020.491 | 501.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 362602 | Gestión de Proyecto GP Grupo N°1-2022, Obras de Conservación de los SSR de Estaquila, Metri, Rollizo y Bahía Pargua, Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-01-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 44938.964 | 0 | 0 |  | 0 | 99807.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4493.896 | 17975.586 | 77337.575 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 362603 | Gestión de Proyecto GP Grupo N°2-2022, Obras de Conservación de los SSR de Quetalco, Aucar, Huelden y Tenaun, Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-01-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 41929.01 | 0 | 0 |  | 0 | 41929.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4192.901 | 16771.604 | 20964.505 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347896 | LOTE 1 ROL 1431-162 - APR COLEGUAL | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 309.89 | 309.89 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 322.812 | 0 | 0 | 322.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 350035 | GOBAL DE GASTO EXPROPIACIONES AGUA POTABLE RURAL 2022 | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1270000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | 4620 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357878 | PAGO DE PUBLICACIONES ENTRE LAS REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA Y MAGALLANES | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 45000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2049.479 | 0 | 0 | 0 | 225.008 | 0 | 24.471 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358796 | PAGO PERITOS TASADORES APR - DESDE REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA LA REGION DE MAGALLANES | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 34284.741 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1886.718 | 0 | 0 | 0 | 1886.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 340375 | Grupo N°6- 2021: Obras de Conservación de los Servicios de Agua Potable Rural de Linao, Pupelde e Isla Caguach, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-29-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-12 | 2021-06-29 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-07-27 | 2022-06-07 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 144852.543 | 212408.336 | 76052457 | 3 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 179414.672 | 75460.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42466.738 | 32993.664 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 340376 | Grupo N°7-2021: Obras de Conservación de los Servicios de Agua Potable Rural de Colonia Cuatro Septiembre, Chifín, Peñasmo y Alfaro Colhue, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-30-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-12 | 2021-06-29 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-07-29 | 2022-01-10 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 129999.374 | 212736.3 | 5194545 | K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 142145.5 | 82310.4 | 0 | 0 | 4391.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46969.3 | 30950 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 340377 | Grupo N°8-2021; Obras De Conservación del Servicios de Agua Potable Rural de Colegual y Tres Esteros Chapaco, Región De Los Lagos | 1. OBRAS | 817-31-lq21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-12 | 2021-06-29 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-05 | 2022-05-17 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 144845.697 | 237528.403 | 5194545 | K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 167934.918 | 69593.485 | 0 | 0 | 21808.321 | 12564.401 | 30204.913 | 5015.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 362278 | Grupo N°1-2022, Obras de Conservación de los SSR de Estaquila, Metri, Rollizo y Bahía Pargua, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-17-LR22 | Nulo | Propuesta publica | 2022-06-16 | 2022-07-01 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-10-03 | 2022-12-30 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 309923.89 | 309923.89 | 0 | 0 |  | 0 | 700022.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30992.389 | 123969.556 | 545060.185 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 362280 | Grupo N°2-2022, Obras de Conservación de los SSR de Quetalco, Aucar, Huelden y Tenaun, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-18-LR22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-06-16 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-03 | 2022-12-30 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 289165.583 | 289165.583 | 0 | 0 |  | 0 | 289165.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28916.558 | 115666.233 | 144582.792 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40018488-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ASTILLEROS - PUNAHUEL, COMUNA DE DALCAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 344706 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio APR Astilleros Punahuel, Comuna de Dalcahue Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-22 | 2022-11-17 | CHILOE | DALCAHUE | Sin Reajuste | 233885.432 | 233885.432 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 165324.602 | 0 | 0 | 12975.713 | 18799.851 | 30684.01 | 18302.589 | 17264.978 | 11411.355 | 19899.394 | 14635.151 | 15472.857 | 5878.704 | 68560.83
Agua Potable Rural | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40018488-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ASTILLEROS - PUNAHUEL, COMUNA DE DALCAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 344704 | Construcción Servicio APR Astilleros Punahuel, Comuna de Dalcahue Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-47-lr21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-28 | 2021-11-29 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-22 | 2022-11-17 | CHILOE | DALCAHUE | Sin Reajuste | 1721830.984 | 1613002.981 | 76882624 | 2 | SCHWERTER SPA. | 0 | 1140169.664 | 0 | 0 | 89487.676 | 129654.145 | 211613.859 | 126224.755 | 119068.812 | 78699 | 137237.2 | 100932.074 | 106709.36 | 40542.783 | 472833.317 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40018517-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE EL MALITO, COMUNA DE PALENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 329630 | Gestión de Proyecto Mejoramiento Sistema de APR El Malito, Comuna de Palena, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-18 | 2022-06-13 | PALENA | PALENA | Sin Reajuste | 86125.062 | 59396.595 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 42078.386 | 22971.137 | 0 | 0 | 6308.969 | 0 | 0 | 7924.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3084.518 | 5652.928 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40018517-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE EL MALITO, COMUNA DE PALENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 329624 | Mejoramiento Sistema de APR El Malito, Comuna de Palena, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-2-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-10 | 2021-03-11 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-18 | 2022-06-13 | PALENA | PALENA | Sin Reajuste | 508015 | 593965.946 | 77716070 | 2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 420783.864 | 229711.358 | 0 | 0 | 63089.685 | 0 | 0 | 79247.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30845.173 | 56529.276 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40018522-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR DE TERAO, COMUNA DE CHONCHI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 329638 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR Terao, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-21 | 2022-04-16 | CHILOE | CHONCHI | Sin Reajuste | 177999.599 | 147310.022 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 108000 | 51305.203 | 0 | 0 | 11636.061 | 13171.303 | 6262.961 | 4261.912 | 2218.799 | 8502.276 | 5251.891 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40018522-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR DE TERAO, COMUNA DE CHONCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 329637 | Construcción Sistema de APR Terao, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-5-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-10 | 2021-03-05 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-21 | 2022-04-16 | CHILOE | CHONCHI | Sin Reajuste | 1155206 | 1227583.514 | 77716070 | 2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 899999.985 | 427543.372 | 0 | 0 | 96967.174 | 109760.858 | 52191.339 | 35515.934 | 18489.992 | 70852.302 | 43765.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40018527-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CHEÑUE-PUNTA PIUTIL, COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 349658 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Cheñue-Punta Piutil Comuna de Hualaihue Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-01-01 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 0 | 553736.15 | 0 | 0 |  | 0 | 16820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16820 | 536916.15
Agua Potable Rural | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40018527-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CHEÑUE-PUNTA PIUTIL, COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 349657 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Cheñue-Punta Piutil Comuna de Hualaihue Región de Los Lagos | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 0 | 3818870 | 0 | 0 |  | 0 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116000 | 3702870 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 40019118-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUAYUN, COMUNA DE MAULLIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 354843 | GP Construcción Servicio Sanitario Rural de Huayun, Comuna de Maullín, Región de los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-05-01 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Sin Reajuste | 0 | 144436.526 | 0 | 0 |  | 0 | 10875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3625 | 7250 | 133561.526
Agua Potable Rural | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 40019118-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUAYUN, COMUNA DE MAULLIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 354842 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Huayun, Comuna de Maullín, Región de los Lagos | 1. OBRAS | 817-21-LR22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-01 | 2022-07-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-16 | 2023-05-14 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Sin Reajuste | 996113.969 | 996113.969 | 0 | 0 |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 921113.969 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40019119-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE RIO CHICO, COMUNA DE PUERTO MONTT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 344713 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema APR Río Chico, Comuna de Puerto Montt Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-23 | 2022-06-21 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 89009.996 | 89009.996 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 89009.996 | 0 | 0 | 15646.834 | 15767.274 | 13191.447 | 7715.901 | 4995.737 | 0 | 6994.689 | 0 | 4674.613 | 20023.501 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40019119-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE RIO CHICO, COMUNA DE PUERTO MONTT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 344712 | Construcción Sistema APR Río Chico, Comuna de Puerto Montt Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-48-lr21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-28 | 2021-11-22 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-23 | 2022-06-21 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 558919.589 | 613862.038 | 8839953 | 6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 613862.038 | 0 | 0 | 107909.2 | 108739.82 | 90975.5 | 53213.111 | 34453.356 | 0 | 48239.232 | 0 | 32238.707 | 138093.112 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40019238-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CURANUE, COMUNA DE QUELLON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 349634 | Gestión de Proyecto Mejoramiento del Servicio Agua Potable Rural Curanue Comuna de Quellón Región de los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-07-01 | CHILOE | QUELLON | Sin Reajuste | 0 | 221380.601 | 0 | 0 |  | 0 | 12325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2465 | 9860 | 209055.601
Agua Potable Rural | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40019238-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CURANUE, COMUNA DE QUELLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 349632 | Ampliación Servicio Sanitario Rural de Curanue, Comuna de Quellón, Región de los Lagos | 1. OBRAS | 817-20-LR22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-01 | 2022-07-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-16 | 2023-07-13 | CHILOE | QUELLON | Sin Reajuste | 1526762.767 | 1526762.767 | 0 | 0 |  | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 68000 | 1441762.767 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | CHILOE | CURACO DE VELEZ | de los Lagos | PROYECTOS | 40027914-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUENAO REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 344710 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio APR Huenao, Comuna de Curaco de Vélez Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-04-01 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | Sin Reajuste | 0 | 100599.786 | 0 | 0 |  | 0 | 26125.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9287.656 | 16837.862 | 104502.072
Agua Potable Rural | de los Lagos | CHILOE | CURACO DE VELEZ | de los Lagos | PROYECTOS | 40027914-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUENAO REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 352461 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Huenao, Comuna de Curaco de Vélez, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-59-LR21 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-31 | 2022-01-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-31 | 2023-01-23 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | Sin Reajuste | 693791.625 | 693791.625 | 0 | 0 |  | 0 | 180175.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64052.8 | 116123.187 | 720703.947 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308089 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Maicolpué, Comuna de San Juan de La Costa Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | 817-37-LE19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-29 | 2021-12-02 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Sin Reajuste | 40000 | 47600 | 76026895 | K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 14280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9520 | 0 | 4760 | 0 | 14280 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308094 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Los Riscos, Comuna de Purranque Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | 817-38-LE19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-27 | 2022-07-11 | OSORNO | PURRANQUE | Sin Reajuste | 25000 | 26400 | 76026895 | K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 4400 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 2200 | 4400 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308097 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Las Gaviotas, Comuna de Puerto Octay Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | 817-40-LE19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-28 | 2020-09-03 | OSORNO | PUERTO OCTAY | Sin Reajuste | 30000 | 27000 | 76026895 | K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 4320 | 12960 | 0 | 0 | 0 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320 | 2160 | 0 | 2160 | 4320 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308102 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de El Varal, Comuna de Hualaihué Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | 817-44-LE19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-28 | 2022-05-11 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 30000 | 33000 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 3300 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308104 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de San Antonio, Extensión Chaiguao y Oqueldán Tutil, Comuna de Quellón Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | 817-45-LE19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-27 | 2021-08-22 | CHILOE | QUELLON | Sin Reajuste | 30000 | 35700 | 76026895 | K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 17850 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308110 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Llau Llao, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | 817-46-LE19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-28 | 2021-07-21 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 30000 | 30000 | 76026895 | K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 12000 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308150 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Maicolpué, Comuna de San Juan de La Costa Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-29 | 2021-12-02 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Sin Reajuste | 6902 | 6902 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 2070.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380.4 | 0 | 690.2 | 0 | 2070.6
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308151 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Los Riscos, Comuna de Purranque Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-27 | 2022-07-11 | OSORNO | PURRANQUE | Sin Reajuste | 3190 | 3828 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 638 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 319 | 638
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308154 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Las Gaviotas, Comuna de Puerto Octay Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-28 | 2020-09-03 | OSORNO | PUERTO OCTAY | Sin Reajuste | 3915 | 3915 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 626.4 | 1879.2 | 0 | 0 | 0 | 626.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.4 | 313.2 | 0 | 313.2 | 626.4
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308172 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de El Varal, Comuna de Hualaihué Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-28 | 2022-05-11 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 4785 | 4785 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 478.5 | 1435.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.5 | 0 | 478.5 | 478.5 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308173 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de San Antonio, Extensión Chaiguao y Oqueldán Tutil, Comuna de Quellón Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-27 | 2021-08-22 | CHILOE | QUELLON | Sin Reajuste | 5176.5 | 5176.5 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 2588.25 | 517.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.65 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308179 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Llau Llao, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-28 | 2021-07-21 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 4350 | 4350 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 870 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 1740
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308187 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Riachuelo, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | 817-51-LE19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-29 | 2020-09-04 | OSORNO | RIO NEGRO | Sin Reajuste | 30000 | 27000 | 76026895 | K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 12960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320 | 4320 | 0 | 4320 | 8640 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308189 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Riachuelo, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-29 | 2020-09-04 | OSORNO | RIO NEGRO | Sin Reajuste | 3915 | 3915 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1879.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.4 | 626.4 | 0 | 626.4 | 1252.8
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322751 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Isla Tac, Comuna de Quemchi, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | 817-46-LE20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-10-29 | 2022-08-16 | CHILOE | QUEMCHI | Sin Reajuste | 35000 | 48500 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 29100 | 9700 | 0 | 0 | 4850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4850 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322752 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Los Petanes, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | 817-47-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-10-29 | 2022-02-18 | CHILOE | CHONCHI | Sin Reajuste | 25000 | 40000 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 20000 | 12000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322753 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Punta Quihua, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | 817-48-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-10-29 | 2022-09-05 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Sin Reajuste | 25000 | 40000 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 20000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322755 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Contao, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | 817-49-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-10-17 | 2022-10-31 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 30000 | 46560 | 76658389 | K | EMPRESA SPECHT CONSTRUCTORA SPA | 23280 | 13968 | 0 | 0 | 4656 | 0 | 4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4656 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322757 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Colonia Río Sur, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | 817-50-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-10-29 | 2022-04-23 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 35000 | 57240 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 8000 | 19620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9810 | 0 | 0 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 19620 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322762 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Pellines, Comuna de Llanquihue, región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | 817-52-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-10-24 | 2022-06-26 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Sin Reajuste | 35000 | 40800 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 0 | 20400 | 0 | 0 | 0 | 8160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8160 | 0 | 0 | 4080 | 12240 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322779 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Isla Tac, Comuna de Quemchi, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-10-29 | 2022-08-16 | CHILOE | QUEMCHI | Sin Reajuste | 5075 | 7032.5 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 4219.5 | 1406.5 | 0 | 0 | 703.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.25 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322781 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Los Petanes, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-10-29 | 2021-08-05 | CHILOE | CHONCHI | Sin Reajuste | 3625 | 5800 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 2900 | 1740 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322783 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Punta Quihua, Comuna de Llanquihue, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-10-29 | 2022-09-05 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Sin Reajuste | 3625 | 5800 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 2900 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322784 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Contao, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-10-17 | 2022-10-31 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 4350 | 6751.2 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 3375.6 | 2025.36 | 0 | 0 | 675.12 | 0 | 675.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.12 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322785 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Colonia Río Sur, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-10-29 | 2022-04-23 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 5075 | 8299.8 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 1160 | 2844.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422.45 | 0 | 0 | 1422.45 | 0 | 0 | 0 | 2844.9
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322789 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Pellines, Comuna de Llanquihue, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-10-24 | 2022-06-26 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Sin Reajuste | 5075 | 5916 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 2958 | 0 | 0 | 0 | 1183.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183.2 | 0 | 0 | 591.6 | 1774.8
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 324509 | Estudio Geofísico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Coquiao - Coquiao Norte, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | 817-56-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-15 | 2020-10-02 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-05 | 2022-05-29 | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 40000 | 33000 | 15645320 | K | ITALO VARGAS MIRANDA | 23100 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 324510 | Gestión de Proyecto Estudio Geofísico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Coquiao - Coquiao Norte, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-05 | 2022-05-29 | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 4785 | 4785 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 3349.5 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.5 | 0 | 0 | 0 | 478.5 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 324511 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Pid Pid, Comuna de Castro, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | 817-57-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-15 | 2020-10-02 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-05 | 2022-02-23 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 30000 | 29000 | 15645320 | K | ITALO VARGAS MIRANDA | 17400 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 324512 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Pid Pid, Comuna de Castro, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-05 | 2022-02-23 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 4205 | 4205 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 2523 | 1261.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.5 | 420.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.5 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 324536 | Gestión de Proyecto Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Isla Llingua, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-12-22 | 2021-09-08 | CHILOE | QUINCHAO | Sin Reajuste | 31432.308 | 31432.308 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 29951.706 | 1480.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480.602 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 325758 | Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Isla Llingua, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-74-LQ20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-28 | 2020-11-13 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-12-22 | 2021-09-08 | CHILOE | QUINCHAO | Sin Reajuste | 140000 | 216774.536 | 76949335 | 2 | PERFOSYM SPA | 206563.498 | 10211.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10211.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 326744 | Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Llau Llao, Comuna de Castro, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-84-LP20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-28 | 2020-11-13 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-12-22 | 2021-11-01 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 69160.42 | 107997.13 | 76949335 | 2 | PERFOSYM SPA | 103418.391 | 4578.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4578.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 339778 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción de Sondaje para el Servicio de APR de Chifca, Comuna de San Pablo, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-20-LP21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-02 | 2021-06-22 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-07-31 | 2022-01-07 | OSORNO | SAN PABLO | Sin Reajuste | 90000 | 84490 | 76080949 | 7 | PERFORACION AGUAS SUR LTDA | 80920 | 3570 | 0 | 0 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 339779 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción de Sondaje para el Servicio de APR de Chuyaquen, Comuna de Maullín, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-21-LP21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-02 | 2021-06-22 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-07-31 | 2022-01-07 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Sin Reajuste | 90000 | 89607 | 76080949 | 7 | PERFORACION AGUAS SUR LTDA | 86037 | 3570 | 0 | 0 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 339780 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción de Sondaje para el Servicio de APR de Riachuelo, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-22-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-02 | 2021-06-22 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-04 | 2022-01-11 | OSORNO | RIO NEGRO | Sin Reajuste | 120000 | 168000 | 76423494 | 4 | CMC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 15446.676 | 152553.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145472.467 | 0 | 0 | 7080.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 339781 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción de Sondaje para el Servicio de APR de Coñimo, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-23-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-02 | 2021-06-22 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-07-31 | 2022-01-07 | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 110000 | 151130 | 76080949 | 7 | PERFORACION AGUAS SUR LTDA | 147560 | 3570 | 0 | 0 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 339959 | Construcción de Sondaje para el Servicio de APR de Chequian Matao, Comuna de Quinchao y prueba de gasto Sondaje Los Pellines, Comuna de Llanquihue, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-24-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-04 | 2021-06-25 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-04 | 2022-02-15 | CHILOE | QUINCHAO | Sin Reajuste | 145000 | 206135.508 | 76949335 | 2 | PERFOSYM SPA | 190684.274 | 15451.234 | 0 | 0 | 15451.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 339960 | Construcción de Sondaje para el Servicio de APR de Isla Tranqui, Comuna de Queilen, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-25-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-04 | 2021-06-25 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-04 | 2022-01-16 | CHILOE | QUEILEN | Sin Reajuste | 150000 | 178138.347 | 76949335 | 2 | PERFOSYM SPA | 174174.653 | 3963.694 | 0 | 0 | 3963.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 339963 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de El Queche, Comuna de Cochamó, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | 817-26-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-04 | 2021-06-25 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-07-29 | 2022-07-09 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Sin Reajuste | 30000 | 28000 | 15645320 | K | ITALO VARGAS MIRANDA | 11200 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 339965 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Quiquel, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | 817-27-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-04 | 2021-06-25 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-07-29 | 2022-05-05 | CHILOE | DALCAHUE | Sin Reajuste | 20000 | 28000 | 15645320 | K | ITALO VARGAS MIRANDA | 19600 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 2800 | 2800 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 339968 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Ostiones, Comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | 817-28-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-04 | 2021-06-25 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-07-29 | 2022-05-05 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Sin Reajuste | 30000 | 28000 | 15645320 | K | ITALO VARGAS MIRANDA | 16800 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 2800 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 340019 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción de Sondaje para el Servicio de APR de Chifca, Comuna de San Pablo, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-07-31 | 2021-12-28 | OSORNO | SAN PABLO | Sin Reajuste | 8449 | 8449 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 8092 | 357 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 340025 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción de Sondaje para el Servicio de APR de Riachuelo, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-04 | 2022-01-11 | OSORNO | RIO NEGRO | Sin Reajuste | 16800 | 16800 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 1544.668 | 15255.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14547.247 | 0 | 0 | 708.085 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 340026 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción de Sondaje para el Servicio de APR de Chuyaquen, Comuna de Maullín, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-07-31 | 2022-01-07 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Sin Reajuste | 8960.7 | 8960.7 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 8603.7 | 357 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 340027 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción de Sondaje para el Servicio de APR de Coñimo, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-07-31 | 2022-01-07 | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 15113 | 15113 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 14756 | 357 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 340341 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondaje para el Servicio de APR de Chequian Matao, Comuna de Quinchao y prueba de gasto Sondaje Los Pellines, Comuna de Llanquihue, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-04 | 2022-02-15 | CHILOE | QUINCHAO | Sin Reajuste | 17196.831 | 20613.551 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 19073.428 | 1540.123 | 0 | 0 | 1540.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 340345 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondaje para el Servicio de APR de Isla Tranqui, Comuna de Queilen, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-04 | 2022-01-16 | CHILOE | QUEILEN | Sin Reajuste | 17813.835 | 17813.835 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 17417.466 | 396.369 | 0 | 0 | 396.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 340346 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de El Queche, Comuna de Cochamó, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-07-29 | 2022-07-09 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Sin Reajuste | 2800 | 2800 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 1120 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 560 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | 280
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 340347 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Quiquel, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-07-29 | 2022-05-05 | CHILOE | DALCAHUE | Sin Reajuste | 2800 | 2800 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 1960 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 280
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 340350 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Ostiones, Comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-07-29 | 2022-05-05 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Sin Reajuste | 2800 | 2800 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 1680 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 348995 | Construcción Sondaje para el Servicio de APR Los Riscos, Comuna de Purranque, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-50-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-12 | 2021-11-24 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-22 | 2022-04-21 | OSORNO | PURRANQUE | Sin Reajuste | 94991.75 | 123489.275 | 76423494 | 4 | CMC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 17443.758 | 106045.517 | 0 | 0 | 21804.697 | 17443.758 | 17443.758 | 13082.818 | 0 | 0 | 36270.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 349629 | Gestión de Proyecto Construcción Sondaje para el Servicio de APR Los Riscos Comuna de Purranque Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-22 | 2022-04-21 | OSORNO | PURRANQUE | Sin Reajuste | 17905.945 | 17905.945 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 2529.345 | 15376.6 | 0 | 0 | 3161.681 | 2529.345 | 2529.345 | 1897.009 | 0 | 0 | 5259.22 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40029557-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CANAN, COMUNA DE CHONCHI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 349667 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio Sanitario Rural de Canan Comuna de Chonchi Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-10 | 2022-12-06 | CHILOE | CHONCHI | Sin Reajuste | 136844.355 | 136844.355 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 102791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23357.699 | 13340 | 15583.751 | 18117.502 | 27499.607 | 4892.441 | 34053.355
Agua Potable Rural | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40029557-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CANAN, COMUNA DE CHONCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 349666 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Canan Comuna de Chonchi Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-2-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-11 | 2022-03-31 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-10 | 2022-12-06 | CHILOE | CHONCHI | Sin Reajuste | 858903.897 | 943754.171 | 77716070 | 2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 0 | 708904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161087.576 | 92000 | 107474.146 | 124948.292 | 189652.461 | 33741.525 | 234850.171 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40029731-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUAYUN, COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 352656 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio Sanitario Rural Huayun, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-10 | 2023-03-06 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Sin Reajuste | 142625.237 | 142625.237 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 85550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3441.876 | 8968.795 | 11233.751 | 17600.967 | 44304.611 | 57075.237
Agua Potable Rural | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40029731-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUAYUN, COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 352649 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Huayun, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-4-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-11 | 2022-03-31 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-10 | 2023-03-06 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Sin Reajuste | 969808.727 | 983622.323 | 76882624 | 2 | SCHWERTER SPA. | 0 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23737.073 | 61853.758 | 77474.146 | 121385.978 | 305549.045 | 393622.323 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | CHILOE | QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40029773-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE ISLA ALAO, COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 352644 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema APR Isla Alao, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-07-01 | CHILOE | QUINCHAO | Sin Reajuste | 0 | 156166 | 0 | 0 |  | 0 | 35655.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35655.55 | 120510.45
Agua Potable Rural | de los Lagos | CHILOE | QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40029773-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE ISLA ALAO, COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 359483 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Isla Alao, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-8-LR22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-20 | 2022-05-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-04-13 | CHILOE | QUINCHAO | Sin Reajuste | 1031625.005 | 1031625.005 | 0 | 0 |  | 0 | 245900.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245900.347 | 785724.658 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40033638-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE COLONIA TRES PUENTES, COMUNA DE PUERTO VARAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 349645 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio Sanitario Rural de Colonia Tres Puentes Comuna de Puerto Varas Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-06-01 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 0 | 120142.795 | 0 | 0 |  | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 5800 | 111442.795
Agua Potable Rural | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40033638-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE COLONIA TRES PUENTES, COMUNA DE PUERTO VARAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 349644 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Colonia Tres Puentes Comuna de Puerto Varas Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-26-LR22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-01 | 2022-07-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-16 | 2023-06-13 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 828571 | 828571 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 768571 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40033639-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SANITARIO RURAL LAS LUMAS, COMUNA DE OSORNO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 349639 | Gestión de Proyecto Mejoramiento del Servicio Agua Potable Rural Las Lumas Comuna de Osorno Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2024-07-01 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 628247.01 | 0 | 0 |  | 0 | 27115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27115 | 601132.01
Agua Potable Rural | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40033639-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SANITARIO RURAL LAS LUMAS, COMUNA DE OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 349637 | Mejoramiento del Servicio Agua Potable Rural Las Lumas Comuna de Osorno Región de Los Lagos | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2024-07-01 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 4635532 | 0 | 0 |  | 0 | 187000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187000 | 4448532 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos |  |  | de los Lagos | PROYECTOS | 40037882-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 359840 | Gestión de Proyecto Estudio Geofísico, Construcción y Habilitación Sondaje APR Aulen, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-07-01 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 0 | 37700 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17400
Agua Potable Rural | de los Lagos |  |  |  | PROYECTOS | 40037882-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 361281 | Sequia 2022 2023 Programación 2022 Regular | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 110000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos |  |  | de los Lagos | PROYECTOS | 40037882-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 359839 | Estudio Geofísico, Construcción y Habilitación Sondaje APR Aulen, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-28-LQ22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-11 | 2022-07-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-30 | 2023-01-28 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 120000 | 120000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos |  |  |  | PROYECTOS | 40037882-0 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 361281 | Sequia 2022 2023 Programación 2022 Regular | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 110000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40000926-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL KM23 RUTA 240 AYSÉN-COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 326604 | Gestión de Proyecto: Sist. APR Km.23 ruta 240 Aysén - Coyhaique, Aysén | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-03-03 | 2022-07-01 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 192142 | 204947.97 | 99501280 | 4 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 172490.124 | 32457.846 | 0 | 0 | 9018.445 | 7881.016 | 5469.048 | 4281.436 | 5807.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40000926-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL KM23 RUTA 240 AYSÉN-COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 326597 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL KM23 RUTA 240 AYSÉN-COYHAIQUE | 1. OBRAS | 1149-73-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-01-28 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2022-07-01 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 1020000 | 1205576.292 | 10035602 | 3 | MARIO JOSE JARAMILLO GALLARDO | 1014647.787 | 190928.505 | 0 | 0 | 53049.679 | 46358.919 | 32170.868 | 25184.915 | 34164.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002455-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL FACHINAL CHILE CHICO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 334543 | Gestion de proyectos Construcción Sistema APR Fachinal | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2022-06-19 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Sin Reajuste | 122685.04 | 135017.655 | 99501280 | 4 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 70324.423 | 64693.232 | 0 | 0 | 31505.36 | 3978 | 14352.528 | 5716.715 | 0 | 6150 | 2990.629 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002455-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL FACHINAL CHILE CHICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 334542 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL FACHINAL, COMUNA DE CHIILE CHICO | 1. OBRAS | 1149-37-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-27 | 2021-09-27 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2022-06-20 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Sin Reajuste | 566000 | 658622.711 | 10035602 | 3 | MARIO JOSE JARAMILLO GALLARDO | 343045.965 | 315576.746 | 0 | 0 | 153684.685 | 19406.729 | 70012.33 | 27886.413 | 0 | 30000 | 14586.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40003460-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA JARA, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 334534 | Gestion de proyectos Construcción Sistema APR Villa Jara | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-05-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 109932 | 0 | 0 |  | 0 | 39879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19940 | 19939 | 93050
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40003460-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA JARA, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 334509 | Construcción sistema de Agua Potable Rural Villa Jara | 1. OBRAS | 1149-31-LR22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-27 | 2022-08-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-10 | 2022-09-10 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 194530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97265 | 97265 | 453902 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40003461-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL ENSENADA DEL VALLE SIMPSON, COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 326606 | Gestión de Proyecto: Construcción Sist. APR Ensenada del Valle Simpson, Coyhaique | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-03-04 | 2022-07-27 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 413222 | 418770.929 | 99501280 | 4 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 275655 | 143115.929 | 0 | 0 | 35032.829 | 24199.855 | 26570.33 | 20130.528 | 17000 | 15300 | 4882.387 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40003461-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL ENSENADA DEL VALLE SIMPSON, COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 326600 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ENSENADA DEL VALLE SIMPSON, COYHAIQUE | 1. OBRAS | 1149-72-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-10 | 2021-01-13 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2022-07-27 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 2260000 | 2463358.404 | 8654923 | 9 | FROILAN ARMANDO ROMERO ARRATIA | 1621502.901 | 841855.503 | 0 | 0 | 206072.562 | 142352.092 | 156517.278 | 118193.652 | 100000 | 90000 | 28719.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40003463-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA RESERVA, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 334540 | Gestion de proyectos Construcción Sistema APR La Reserva | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-11-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 277906 | 0 | 0 |  | 0 | 91709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30570 | 30570 | 30569 | 186197
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40003463-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA RESERVA, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 334538 | Construcción sistema de APR La Reserva | 1. OBRAS | 1149-30-LR22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-27 | 2022-08-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 447361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149121 | 149121 | 149119 | 908277 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40017070-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 326627 | Gestión de Proyecto Obra: obra CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LA JUNTA, COMUNA DE CISNES; COYHAIQUE BAJO, COMUNA DE COYHAIQUE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2022-02-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 40790.792 | 48807.19 | 99501280 | 4 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 37245.028 | 15279.897 | 0 | 0 | 5082.99 | 0 | 2761.437 | 3717.735 | 3717.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40017070-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 337689 | GESTION DE PROYECTO obra conservacion y ampliacion sistemas de agua potable rural Valle Simpson, El Blanco, Puerto Gala, Bahia Jara, La Tapera | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-12-18 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 86335.74 | 112972.154 | 99501280 | 4 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 78135.442 | 34836.712 | 0 | 0 | 10313.558 | 13211 | 11312.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40017070-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 355201 | GESTION DE PROYECTO: CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL; SALTO COYHAIQUE; ALTO BAHUALES, COMUNA DE COYHAIQUE; LOS TORREONES, COMUNA DE AYSEN; CHACRA DE CHILECHICO, COMUNA DE CHILE CHICO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-10-29 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 35642.449 | 35642.449 | 99501280 | 4 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 0 | 33506.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6150 | 6687 | 6150 | 6150 | 6150 | 2219.449 | 0
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40017070-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 360227 | GESTION DE PROYECTO: CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL; VILLA MAÑIHUALES, COMUNA DE AYSEN; PUYUHUAPI, COMUNA DE CISNES; LA TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE; MELINKA, COMUNA DE GUAITECAS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-01-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 68968.765 | 0 | 0 |  | 0 | 63960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 14268 | 14350 | 20500 | 12792 | 0
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40017070-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 348587 | Resol. FISCALIA DE FECHA 10/7/2021 Lote(s) Nº E2 MEJORAMIENTO AGUA POTABLE RURAL BAHIA MURTA | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 916.7 | 916.7 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 972.344 | 0 | 0 | 0 | 972.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40017070-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 350035 | GOBAL DE GASTO EXPROPIACIONES AGUA POTABLE RURAL 2022 | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1270000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 146950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 6750 | 70000 | 70000 | 0
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40017070-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357878 | PAGO DE PUBLICACIONES ENTRE LAS REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA Y MAGALLANES | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 45000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2944.521 | 0 | 0 | 0 | 264.973 | 504.698 | 374.85 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40017070-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 337688 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LA JUNTA, COMUNA DE CISNES; COYHAIQUE BAJO, COMUNA DE COYHAIQUE | 1. OBRAS | 1149-33-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-19 | 2021-09-09 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2022-04-26 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 170000 | 238083.853 | 8654923 | 9 | FROILAN ARMANDO ROMERO ARRATIA | 181683.063 | 74536.507 | 0 | 0 | 24795.073 | 0 | 13470.424 | 18135.293 | 18135.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40017070-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 340155 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL; El BLANCO Y VALLE SIMPSON, COMUNA DE COYHAIQUE; PUERTO GALA, COMUNA DE CISNES; LA TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE; BAHÍA JARA, COMUNA DE CHILE CHICO | 1. OBRAS | 1149-22-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-10 | 2021-06-30 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2022-05-16 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 340000 | 551083.676 | 77294393 | 8 | CONSTRUCTORA VZS SPA | 381148.495 | 170449.261 | 0 | 0 | 50827.411 | 64443.353 | 55178.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40017070-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 355203 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL; SALTO COYHAIQUE; ALTO BAHUALES, COMUNA DE COYHAIQUE; LOS TORREONES, COMUNA DE AYSEN; CHACRA DE CHILECHICO, COMUNA DE CHILE CHICO | 1. OBRAS | 1149-15-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-05-26 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-10-28 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 150000 | 173865.607 | 77294393 | 8 | CONSTRUCTORA VZS SPA | 0 | 173865.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13038.592 | 30000 | 32620 | 30000 | 30000 | 38207.015 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40017070-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 360225 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL; MELINKA, COMUNA GUAITECAS; PUYUHUAPI COMUNA CISNES; MAÑIHUALES, COMUNA DE AYSEN; TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE; TORTEL COMUNA DE TORTEL | 1. OBRAS | 1149-29-LR22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-19 | 2022-08-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-24 | 2022-12-22 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 300000 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 322000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 69600 | 90000 | 90000 | 62400 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027923-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE AYSEN, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Aysén | 315876 | DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN O ESTUDIO DE FUENTE PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE AYSÉN , 2020-2021: COMUNA DE TORTEL: TORTEL; COMUNA DE CHILE CHICO: PUERTO GUADAL ¿ CHACRAS DE CHILE CHICO; COMUNA DE LAGO VERDE: LA TAPE | 2. ESTUDIOS | 1149-47-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-15 | 2020-11-09 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2022-06-24 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 254000 | 429820 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 246780 | 99400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87400 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027923-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE AYSEN, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Aysén | 315880 | Gestión de Proyectos DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN O ESTUDIO DE FUENTE PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE AYSÉN , 2020-2021: COMUNA DE TORTEL: TORTEL; COMUNA DE CHILE CHICO: PUERTO GUADAL - CHACRAS DE CHILE CHICO; COMUNA D | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2022-03-27 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 48329 | 73069.4 | 99501280 | 4 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 41953.4 | 14858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027923-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE AYSEN, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Aysén | 326063 | DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN O ESTUDIO DE FUENTE PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE AYSÉN, 2020-2021: COMUNA DE CISNES: MELIMOYU - LA JUNTA; COMUNA DE AYSÉN: VIVIANA NORTE; COMUNA DE COYHAIQUE: SECTOR LAS LIEBRES - LA CHI | 2. ESTUDIOS | 1149-49-LR20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-10-16 | 2020-11-11 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2022-02-15 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 268000 | 280072.086 | 77951850 | 7 | CONSTRUCCION INGENIERIA Y PROYECTOS CODAM SPA | 210054.064 | 70018.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70018.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027923-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE AYSEN, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Aysén | 326064 | Gestión de Proyectos: DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN o ESTUDIO DE FUENTE PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE AYSÉN, 2020-2021: Comuna de Güaitecas: Melinka; Comuna de Aysén: El Blanco; Comuna de Coyhaique: El Claro - Sector | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2022-04-20 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 34800 | 78210.2 | 99501280 | 4 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 45390 | 32821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10342.8 | 0 | 7345.785 | 0 | 0 | 15132.415 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027923-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE AYSEN, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Aysén | 326065 | Gestión de Proyectos: DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN O ESTUDIO DE FUENTE PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE AYSÉN, 2020-2021: COMUNA DE CISNES: MELIMOYU - LA JUNTA; COMUNA DE AYSÉN: VIVIANA NORTE; COMUNA DE COYHAIQUE: SECTO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2022-01-12 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 41470 | 47612.255 | 99501280 | 4 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 31581.573 | 11903.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11903.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027923-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE AYSEN, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Aysén | 328224 | DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN O ESTUDIO DE FUENTE PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE AYSÉN, 2020-2021: COMUNA DE GÜAITECAS: MELINKA; COMUNA DE AYSÉN: RIO EL BLANCO; COMUNA DE COYHAIQUE: RIO CLARO - SECTOR ANTÁRTICA ¿ PANGU | 2. ESTUDIOS | 1149-63-H220 | En Ejecución | Propuesta privada | 2020-11-25 | 2020-12-16 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2022-08-03 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN, GUAITECAS | Sin Reajuste | 240000 | 460060 | 77477860 | 8 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 267000 | 60840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40039024-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 358178 | Gestion de proyectos: CONSERVACION SISTEMA APR AFECTOS A SEQUIA, SISTEMA APR ALTO BAHUALES - SISTEMA APR COYHAIQUE BAJO, COMUNA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 51250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10250
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40039024-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 358185 | Gestion de proyectos:CONSERVACION SISTEMA APR AFECTOS A SEQUIA, SISTEMA APR LAGO ATRAVESADO - SISTEMA APR SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 62525 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30750
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40039024-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 358188 | Gestion de proyectos PROYECTO DE DISEÑO POR SEQUIA PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN O ESTUDIO DE FUENTE PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE AYSÉN, 2020-2021: COMUNA DE COYHAIQUE: ALTO BAHUALES-COYHAIQUE BAJO- CERRO NEGRO-EL SALTO CO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-05-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 59450 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27049
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40039024-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 358189 | PROYECTO DE DISEÑO POR SEQUIA PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN O ESTUDIO DE FUENTE PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE AYSÉN, 2020-2021: COMUNA DE COYHAIQUE: ALTO BAHUALES-COYHAIQUE BAJO- CERRO NEGRO-EL SALTO COYHAIQUE- EL BLANCO-MA | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-07-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 290000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131951 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40039024-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 359614 | Gestion de proyectos:CONSERVACION SISTEMA APR AFECTOS A SEQUIA, ISLAS HUICHAS, COMUNA DE AYSEN, REGION DE AYSEN | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 0 | 175070 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113570
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 40039024-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 361281 | Sequia 2022 2023 Programación 2022 Regular | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 110000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40039024-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 358127 | CONSERVACION SISTEMA APR AFECTOS A SEQUIA, SISTEMA APR ALTO BAHUALES - SISTEMA APR COYHAIQUE BAJO, COMUNA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40039024-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 358184 | CONSERVACION SISTEMA APR AFECTOS A SEQUIA, SISTEMA APR LAGO ATRAVESADO - SISTEMA APR SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 305000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40039024-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 359615 | CONSERVACION SISTEMA APR AFECTOS A SEQUIA, SISTEMA APR ISLAS HUICHAS, COMUNA DE AYSEN, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 0 | 854000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 40039024-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 361281 | Sequia 2022 2023 Programación 2022 Regular | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 110000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Agua Potable Rural | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40017218-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR REGIÓN DE MAGALLANES, (GLOSA 5) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 349539 | Publicaciones SSSR Tradicional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 1130 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40017218-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR REGIÓN DE MAGALLANES, (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 350035 | GOBAL DE GASTO EXPROPIACIONES AGUA POTABLE RURAL 2022 | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1270000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 50000 | 39000 | 1000 | 0
Agua Potable Rural | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40017218-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR REGIÓN DE MAGALLANES, (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357878 | PAGO DE PUBLICACIONES ENTRE LAS REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA Y MAGALLANES | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 45000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0
Agua Potable Rural | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40017218-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR REGIÓN DE MAGALLANES, (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 353831 | Conservación Sistema de Agua Potable Rural Cerro Sombrero, Comuna Primavera - 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | Sin Reajuste | 0 | 136000 | 0 | 0 |  | 0 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 86000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40017218-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR REGIÓN DE MAGALLANES, (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 361457 | Conservación Sistema de Agua Potable Rural Villa Dorotea, Comuna Natales - 2022 - 2do llamado | 1. OBRAS | 818-9-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-06-17 | 2022-07-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-19 | 2022-12-17 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 117464.9 | 117464.9 | 0 | 0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 70000 | 30000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40017218-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR REGIÓN DE MAGALLANES, (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 362058 | Conservación Sistema de Agua Potable Rural y Sistema de Alcantarillado Villa Tehuelches, comuna Laguna Blanca - 2022 - 2do Llamado | 1. OBRAS | 818-12-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-07-08 | 2022-08-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-05 | 2022-12-24 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | Sin Reajuste | 236952.8 | 236952.8 | 0 | 0 |  | 0 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 66000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40017218-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR REGIÓN DE MAGALLANES, (GLOSA 5) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 349575 | Viáticos APR Tradicional | 7. VIATICOS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 13741633 | 6 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150 | 150 | 100 | 0
Agua Potable Rural | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027920-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE MAGALLANES, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 323656 | Diseño Reposición y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Punta Delgada, Comuna de San Gregorio, 2020 | 2. ESTUDIOS | 818-19-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-15 | 2020-10-26 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2022-07-15 | MAGALLANES | SAN GREGORIO | Sin Reajuste | 101000 | 85850 | 76283050 | 7 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 34340 | 51510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34340 | 0 | 0 | 0 | 17170 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027920-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE MAGALLANES, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 325703 | Diseño Reposición y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Huertos Familiares, Comuna de Natales, 3er. llamado, 2020 | 2. ESTUDIOS | 818-32-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-14 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2022-05-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 105000 | 105000 | 76283050 | 7 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 63000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027920-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE MAGALLANES, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 325704 | Factibilidad Construcción de Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca, Comuna de Punta Arenas, 2021 | 2. ESTUDIOS | 818-27-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-21 | 2021-09-01 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2022-06-21 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 73500 | 73350 | 76283050 | 7 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 23350 | 50000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Agua Potable Rural | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027920-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE MAGALLANES, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 345057 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Villa Dorotea, Comuna Natales, 2021, 2do Llamado | 2. ESTUDIOS | 818-33-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-11 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2022-09-28 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 89586 | 89586 | 76283050 | 7 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 0 | 89586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34577.052 | 0 | 0 | 0 | 31716.588 | 0 | 23292.36 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030559-0 | CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA TEHUELCHES, COMUNA LAGUNA BLANCA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 349539 | Publicaciones SSSR Tradicional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 1130 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0
Agua Potable Rural | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030559-0 | CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA TEHUELCHES, COMUNA LAGUNA BLANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 362058 | Conservación Sistema de Agua Potable Rural y Sistema de Alcantarillado Villa Tehuelches, comuna Laguna Blanca - 2022 - 2do Llamado | 1. OBRAS | 818-12-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-07-08 | 2022-08-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-05 | 2022-12-24 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | Sin Reajuste | 236952.8 | 236952.8 | 0 | 0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030559-0 | CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA TEHUELCHES, COMUNA LAGUNA BLANCA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 349575 | Viáticos APR Tradicional | 7. VIATICOS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 13741633 | 6 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 240 | 13 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 297509 | Asesoría y Asistencia Sistema APRs VII Región 2019 - 2020 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-09-13 | 2019-10-09 | 2019-01-08 | 2024-02-08 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 861083.3 | 2691501.412 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 1717447.34 | 811485.759 | 0 | 0 | 0 | 292338.416 | 130263.666 | 0 | 137396.769 | 0 | 125743.454 | 0 | 125743.454 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 298054 | Convenio Ad-Referéndum entre la Dirección de Obras Hidráulicas y Aguas del Valle SA Periodo 2019-2021 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-01-16 | 2022-12-26 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 859179.896 | 1805734.087 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 1192986.231 | 419419.735 | 0 | 0 | 0 | 71812.702 | 66873.739 | 0 | 66873.739 | 0 | 71286.627 | 0 | 71286.928 | 71286 | 193328.121
Agua Potable Rural | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 299270 | CONVENIO AD-REFERENDUM DOH Y ESSBIO S.A., REGIÓN DE ÑUBLE | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-12 | 2019-10-08 | 2019-01-16 | 2023-01-17 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 429448 | 1000503.691 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 612185.821 | 285527.846 | 0 | 0 | 0 | 45684.455 | 0 | 0 | 45684.455 | 45684.455 | 0 | 45684.455 | 39973.898 | 62816.128 | 102790.024
Agua Potable Rural | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 303595 | Convenio por Asesoría y Asistencia a los Sistemas de Agua Potable Rural año 2019-2021 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-09-06 | 2019-10-02 | 2019-03-02 | 2022-03-02 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, GENERAL LAGOS, PUTRE | Sin Reajuste | 594792.197 | 1057460.564 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 752777.07 | 161933.367 | 0 | 0 | 0 | 80966.684 | 60555.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20411.014 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 303773 | ASESORIA Y ASISTENCIA A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL REGIÓN DE VALPARAÍSO AÑOS 2019 AL 2021 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-09-27 | 2019-10-09 | 2019-01-16 | 2023-01-15 | PETORCA, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA | PETORCA, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO, LIMACHE | Sin Reajuste | 689198.711 | 1419976.28 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 908862.678 | 320466.476 | 0 | 0 | 0 | 54162.185 | 118732.067 | 0 | 51274.636 | 0 | 57683.966 | 0 | 38613.622 | 0 | 190647.126
Agua Potable Rural | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 305274 | ASESORIA Y ASISTENCIA A LOS SISTEMAS DE APR DE LA REGION DE O´HIGGINS AÑO 2019-2020 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-09-13 | 2019-10-09 | 2019-01-16 | 2021-01-16 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 670200 | 1321709.823 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 878683.144 | 325754.912 | 0 | 0 | 0 | 104241.572 | 0 | 0 | 104241.572 | 0 | 58635.884 | 0 | 58635.884 | 0 | 117271.767
Agua Potable Rural | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 305544 | CONVENIO AD REFERENDUM DOH - ADA 2019 - 202 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-09-04 | 2019-10-01 | 2019-03-02 | 2023-03-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 1038096.054 | 2130885.309 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 1510940.158 | 430827.309 | 0 | 0 | 0 | 122262.05 | 58206.376 | 0 | 109424.62 | 58206.376 | 0 | 82727.887 | 0 | 0 | 189117.842
Agua Potable Rural | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 307577 | Supervisión y Asesoría Servicios APR Existentes 2019 - 2021 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | Terminado | Trato directo | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-09-06 | 2019-10-02 | 2019-01-11 | 2023-01-10 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 1258456.147 | 2798155.478 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1874335.877 | 785246.658 | 0 | 0 | 0 | 123175.946 | 123175.946 | 0 | 123175.946 | 0 | 138572.94 | 0 | 138572.94 | 138572.94 | 138572.943
Agua Potable Rural | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 307649 | Asesoría Administración y Supervisión - Agua Potable Rural | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-09-04 | 2019-10-01 | 2019-06-04 | 2023-06-03 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 1090000 | 2392794.286 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 1403769.475 | 659382.424 | 0 | 0 | 105399.501 | 0 | 105418.779 | 0 | 105283.833 | 0 | 105399.501 | 0 | 105399.501 | 132481.309 | 329642.387
Agua Potable Rural | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 307901 | Asesoría y Asistencia a Sistemas de APR 2019 - 2021 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-09-13 | 2019-10-08 | 2019-01-09 | 2023-01-08 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 497490 | 1092839.564 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 735629.824 | 285767.79 | 0 | 0 | 47627.965 | 47627.965 | 0 | 47627.965 | 0 | 47627.965 | 0 | 47627.965 | 0 | 47627.965 | 71441.95
Agua Potable Rural | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 308231 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE RURAL REGION DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO CONVENIO 2019 - 2020 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-09-13 | 2019-10-09 | 2019-01-11 | 2023-01-10 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 719944.471 | 1073999.846 | 99501280 | 4 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 1053022.27 | 20978.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5635.8 | 0 | 15342.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 308681 | ASESORÍA Y ASISTENCIA SISTEMAS DE APR REGIÓN DE LOS RÍOS 2019-2021 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-06-03 | 2021-06-02 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, VALDIVIA, FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | Sin Reajuste | 821500 | 1880758.458 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 1056704.167 | 408874.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161070.247 | 91811.247 | 0 | 78000 | 0 | 77992.513 | 0 | 415180.284
Agua Potable Rural | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 308812 | Convenio Ad - Referéndum entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la Emmpresa Sanitaria Aguas Andinas SA para la ejecución del Programa de Agua Potable Rural en la Región Metropolitana Asesoría y Asistencia de los Sistemas de APR de la región | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-06-03 | 2021-06-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 715000 | 715000 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 650650 | 263606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263606 | 263606
Agua Potable Rural | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 337556 | CONTRATO GLOBAL DE APR TRADICIONAL 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6609475.771 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29788524.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14953317.825 | 14835206.649 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 352332 | CURSO DE CAPACITACIÓN ASPECTOS RELEVANTES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N°20.998 DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES DIRIGIDO A ESTAMENTOS DIRECTIVOS ADMINISTRADORES DE SISTEMAS SANITARIOS RURALES DEL PAÍS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 399700 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 551939.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29840 | 122900 | 0 | 399199.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 352336 | CURSO DE CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA CONTABLE PARA ORGANIZACIONES ADMINISTRADORAS DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES DIRIGIDO A TESOREROS Y PERSONAL ENCARGADO DE LA GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE DE SISTEMAS SANITARIOS RURALES DEL PAÍS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 297197.124 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 357277.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27519.712 | 32561.59 | 0 | 297196.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 362045 | Contrato de Asesoría y Asistencia Técnica Electromecánica a Comités y Cooperativas de Servicios Sanitarios Rurales, Región de Arica y Parinacota | 12.A. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-10-01 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, GENERAL LAGOS, PUTRE | Sin Reajuste | 0 | 76781.9 | 0 | 0 |  | 0 | 38390.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12796.983 | 12796.983 | 12796.983 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 29000053-0 | ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 290599 | Asesoría Inspección Fiscal para la etapa de Construcción y Explotación dela Obra: Aeropuerto de Chacalluta de Arica | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-4-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-03-15 | 2019-06-07 | 2019-06-24 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2024-01-12 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 3664283.5 | 2823109.8 | 76306282 | 1 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 1503890.683 | 968830.071 | 0 | 0 | 69689.812 | 70524.902 | 142775.658 | 0 | 70630.156 | 70905.35 | 70005.926 | 70276.579 | 70547.231 | 333474.457 | 1426053.765 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000053-0 | ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 363219 | Gastos de Viáticos del Personal de la DGC - Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 35238.259 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1808.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1808.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000068-0 | CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284998 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Diego Aracena de Iquique | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-05-26 | 2018-10-23 | 2018-11-21 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2022-05-10 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 4000000 | 3224831.031 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 2774710.702 | 1042903.493 | 0 | 0 | 199402.981 | 69593.214 | 75067.322 | 74887.673 | 87445.444 | 0 | 269743.406 | 57846.5 | 107631.977 | 101284.976 | 309231.516 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | Interregional | PROYECTOS | 29000068-0 | CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310143 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-02 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2024-11-03 | ELQUI, ARICA | COQUIMBO, ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 2100000 | 1948646.2 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 54574.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16998.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19281.271 | 18294.873 | 0 | 502087.051 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000256-0 | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310094 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Alternativas de Acceso a Iquique | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 2021-04-15 | 2021-05-03 | 2021-05-18 | 2024-05-18 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1458000 | 1357000.02 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 268263.635 | 501117.26 | 0 | 39770.835 | 80614.234 | 41116.212 | 41260.984 | 0 | 41465.919 | 40859.58 | 40986.58 | 41139.58 | 41295.58 | 92607.756 | 742796 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000294-0 | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207071 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Alternativas de Acceso a Iquique | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 20258.898 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 110.029 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2200
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000486-0 | CONCESIÓN TELEFÉRICO IQUIQUE - ALTO HOSPICIO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 360834 | Asesoría Teleférico Alto Hospicio - Iquique (Estudios) | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-04-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 110000 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 95000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  | PROYECTOS | 29000036-0 | AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352588 | Publicaciones de Consultorías año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Interregional | PROYECTOS | 29000036-0 | AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284498 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-06-06 | 2018-11-13 | 2018-12-12 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2021-11-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1950000 | 1529632.13 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 59723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59723 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Interregional | PROYECTOS | 29000036-0 | AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 342293 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-40-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-03-02 | 2022-03-24 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2025-04-08 | ANTOFAGASTA, EL LOA, ARICA | ANTOFAGASTA, CALAMA, ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1725000 | 1518000 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 168135.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38896.724 | 21595.528 | 21595.528 | 21595.529 | 21595.529 | 21319.903 | 21536.759 | 705497 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA |  | PROYECTOS | 29000074-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352588 | Publicaciones de Consultorías año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | Interregional | PROYECTOS | 29000074-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284498 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-06-06 | 2018-11-13 | 2018-12-12 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2021-11-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1950000 | 1529632.13 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 59722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59722 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000074-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329086 | Asesoría a la Inspección Fiscal ConstrucciónTercera Concesión Aeropuerto El Loa de Calama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2028-11-01 | EL LOA | CALAMA | Sin Reajuste | 0 | 5037908.95 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 5677048.558 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | Interregional | PROYECTOS | 29000074-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 342293 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-40-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-03-02 | 2022-03-24 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2025-04-08 | ANTOFAGASTA, EL LOA, ARICA | ANTOFAGASTA, CALAMA, ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1725000 | 1518000 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 168135.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38896.724 | 21595.528 | 21595.528 | 21595.529 | 21595.529 | 21319.903 | 21536.758 | 705497 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000074-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 363219 | Gastos de Viáticos del Personal de la DGC - Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 35238.259 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 220.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000254-0 | CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310101 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Autopistas de la Región de Antofagasta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-07 | 2020-11-12 | 2020-11-23 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2023-12-14 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 1368000 | 1299624.624 | 77290358 | 8 | CONSORCIO CREAXXION GAUS AUTOPISTAS ANTOFAGASTA | 441402.026 | 492752.58 | 0 | 38518.49 | 78077.249 | 39822.39 | 40378.15 | 0 | 40862.66 | 39572.684 | 39695.684 | 39844.684 | 39994.684 | 95985.905 | 477696 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000295-0 | AUTOPISTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207073 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Autopistas Region de Antofagasta | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 5793.036 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2200
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000299-0 | HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209413 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de Antofagasta - Hospital de Antofagasta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-08-12 | 2013-10-10 | 2013-10-25 | 2013-11-25 | 2013-11-25 | 2018-12-25 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 4280201.311 | 5683873.949 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 649930.24 | 7613.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7613.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000299-0 | HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277091 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Hospital de Antofagasta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-06-08 | 2018-10-11 | 2018-11-06 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2021-10-29 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 3312000 | 2929963.4 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 2884569.417 | 82369.799 | 0 | 0 | 80582.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1787.093 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000299-0 | HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329218 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Hospital de Antofagasta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-19 | 2021-09-24 | 2021-09-30 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2024-10-20 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 2900000 | 2746887.24 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 78640.636 | 913201.503 | 0 | 0 | 79413.021 | 82395.589 | 243938.925 | 77156.461 | 0 | 75485.96 | 73815.031 | 73050.34 | 73050.34 | 134895.836 | 1934735 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000304-0 | AMPLIACIÓN AEROPUERTO CERRO MORENO ANTOFAGASTA RELICITACIÓN (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 188040 | Subsidio a la Construcción Relicitación Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 2011-10-14 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 2027-03-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 3379263 | 4282012.439 | 76179538 | 4 | SOC.CONCESIONARIA AEROPUERTO DE ANTOFAGASTA S.A. | 853079.5 | 315392 | 0 | 0 | 315392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325592
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000306-0 | AMPLIACIÓN RUTAS DEL LOA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269110 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Vial Rutas del Loa | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-25 | 2018-11-26 | 2019-03-08 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2023-12-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 4331337.76 | 3617727.66 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 1367283.672 | 0 | 0 | 165283.487 | 0 | 583381.166 | 82863.377 | 86953.718 | 87292.513 | 87631.309 | 87970.104 | 88308.899 | 97599.099 | 760436.55 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000306-0 | AMPLIACIÓN RUTAS DEL LOA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 363219 | Gastos de Viáticos del Personal de la DGC - Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 35238.259 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3427.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3427.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta |  |  | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000530-0 | CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360896 | Rutas del Loa, Convenio Compensación Res. 67/2021 | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, CALAMA | Sin Reajuste | 0 | 1922110 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 1922110
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA |  | PROYECTOS | 29000546-0 | CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302228 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales), Rutas del Loa | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4900000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000546-0 | CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 302257 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones), Rutas del Loa | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | Sin Reajuste | 0 | 61300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1014.441 | 20000 | 0 | 0 | 71.715 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 700 | 700 | 700 | 11828.285 | 22000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta |  |  | de Antofagasta | PROYECTOS | 40041296-0 | -- ESTUDIO INTEGRAL CONCESIÓN AUTOPISTAS DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 360820 | Estudio integral Concesión Autopistas de La Región de Antofagasta | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2024-11-01 | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, CALAMA | Sin Reajuste | 0 | 2100000 | 0 | 0 |  | 0 | 212446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212446 | 1912015 | Estudio del Negocio
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | Interregional | PROYECTOS | 29000051-0 | AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310143 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-02 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2024-11-03 | ELQUI, ARICA | COQUIMBO, ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 2100000 | 1948646.2 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 18983.899 | 280403.542 | 0 | 23483.308 | 47408.895 | 24807.652 | 16998.076 | 25829.176 | 25279.46 | 25347.833 | 25426.99 | 19281.271 | 19354.272 | 27186.609 | 502087.051 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000051-0 | AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 363219 | Gastos de Viáticos del Personal de la DGC - Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 35238.259 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 534.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR |  | PROYECTOS | 29000185-0 | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352588 | Publicaciones de Consultorías año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | Interregional | PROYECTOS | 29000185-0 | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329146 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 3 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-01 | 2021-08-09 | 2021-08-19 | 2021-09-07 | 2021-10-08 | 2024-10-08 | COPIAPO, ELQUI | COPIAPO, LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 1620000 | 1619999.96 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 44886.873 | 302416.995 | 0 | 25293.446 | 22660.921 | 49543.867 | 24430.463 | 25136.457 | 25343.053 | 23713.545 | 23787.545 | 23875.545 | 23869.545 | 34762.608 | 569271.999 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000185-0 | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 363219 | Gastos de Viáticos del Personal de la DGC - Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 35238.259 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 566.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000251-0 | RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207067 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Ruta 5 Norte Tramo Vallenar - Caldera | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1130 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 2200
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama |  |  | de Atacama | PROYECTOS | 29000630-0 | -- RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 338879 | Ruta 5 - Vallenar Caldera - Nuevas Inversiones - Ex Covid | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | COPIAPO, HUASCO | CALDERA, VALLENAR | Sin Reajuste | 0 | 905117 | 0 | 0 |  | 0 | 694449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694449 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000010-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS-LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277099 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería de la Obra: Concesión Ruta 5 Tramo Los Vilos -La Serena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-3-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-03-13 | 2019-05-31 | 2019-12-26 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2023-01-17 | ELQUI, CHOAPA | LA SERENA, LOS VILOS | Indice de Precios al Consumidor | 2267487 | 2067497.937 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1272230.607 | 913723.44 | 0 | 104316.712 | 72971.525 | 150207.813 | 76797.536 | 0 | 162642.046 | 49439.791 | 49631.675 | 49823.558 | 50015.441 | 147877.343 | 60847.26 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000010-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS-LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329147 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-10 | 2021-07-26 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-23 | 2024-08-23 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | Indice de Precios al Consumidor | 1600000 | 1570903.225 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 38650.8 | 312859.382 | 0 | 0 | 46642.262 | 23532.551 | 48274.501 | 24596.294 | 23766.008 | 23820.353 | 23895.353 | 23984.353 | 24075.353 | 50272.354 | 549295.025 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000010-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS-LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 362830 | A.I.F. para la Etapa de Construcción - Fase de Construcción de la Obra: Concesión Ruta 5, Tramo Los Vilos - La Serena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | ELQUI, CHOAPA | LA SERENA, LOS VILOS | Sin Reajuste | 0 | 3600000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4062098.722 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000010-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS-LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 363219 | Gastos de Viáticos del Personal de la DGC - Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 35238.259 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2704.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2704.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA |  | PROYECTOS | 29000073-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352588 | Publicaciones de Consultorías año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | Interregional | PROYECTOS | 29000073-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310143 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-02 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2024-11-03 | ELQUI, ARICA | COQUIMBO, ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 2100000 | 1948646.2 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 18983.9 | 280403.543 | 0 | 23483.308 | 47408.896 | 24807.652 | 16998.076 | 25829.176 | 25279.46 | 25347.833 | 25426.99 | 19281.271 | 19354.272 | 27186.609 | 502087.051 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000073-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 316787 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Pública Fiscal: Aeropuerto La Florida de La Serena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0-0 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-08-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-10 | 2028-05-10 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 4700000 | 4700000 | 0 | 0 |  | 0 | 72511.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36255.568 | 36255.569 | 4962072.793 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000073-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 363219 | Gastos de Viáticos del Personal de la DGC - Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 35238.259 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1305.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302198 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Los Vilos - La Serena | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16696872
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 206998 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones)Ruta 5 Tramo Los Vilos - La Serena | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1525.521 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 44000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000305-0 | AMPLIACIÓN RUTA 43, LA SERENA - OVALLE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 185792 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión para el Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43 de la Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2013-05-13 | 2013-07-18 | 2013-11-18 | 2013-12-12 | 2013-12-12 | 2019-01-12 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 1928900.75 | 3312033.243 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 625021.026 | 2348.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2348.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000305-0 | AMPLIACIÓN RUTA 43, LA SERENA - OVALLE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329147 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-10 | 2021-07-26 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-23 | 2024-08-23 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | Indice de Precios al Consumidor | 1600000 | 1570903.225 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 53148.879 | 312859.382 | 0 | 0 | 46642.263 | 23532.551 | 48274.503 | 24596.294 | 23766.007 | 23820.353 | 23895.353 | 23984.353 | 24075.353 | 50272.352 | 549295.026 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000450-0 | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207075 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Ruta D-43 La Serena - Ovalle | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 93417.243 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 12880.237 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071.456 | 2928.544 | 4400
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000509-0 | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286700 | Incentivo Desempeño Operacional (IDO) - Ruta 43 La Serena - Ovalle | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2036-03-08 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 7294676 | 19854588.969 | 76307944 | 9 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI S.A. | 3376164.694 | 1580578.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322149.727 | 0 | 0 | 251208.448 | 0 | 7220 | 7887280
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000522-0 | CONCESIÓN RUTA 43 REGIÓN DE COQUIMBO (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272068 | Subsidio Fijo a la Inversión - Ruta 43 de la Región de Coquimbo | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2013-03-06 | 2013-05-22 | 2018-08-01 | 2029-08-01 | ELQUI | COQUIMBO | Sin Reajuste | 94830048.42 | 102630248.193 | 76307944 | 9 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI S.A. | 0 | 9840201.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9744071.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96130 | 68317753
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000562-0 | -- HOSPITAL DE COQUIMBO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329264 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-48-0121 | En Licitación | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-03-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-30 | 2028-03-01 | ELQUI | COQUIMBO | Indice de Precios al Consumidor | 4895000 | 4895000 | 0 | 0 |  | 0 | 266539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30977 | 39348.386 | 44795.93 | 151417.684 | 5633357 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA |  | PROYECTOS | 29000563-0 | -- HOSPITAL DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352588 | Publicaciones de Consultorías año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000563-0 | -- HOSPITAL DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329262 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de La Serena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-43-0121 | En Licitación | Propuesta publica | 2021-12-29 | 2022-02-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-29 | 2027-08-29 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 4472926.535 | 4472926.535 | 0 | 0 |  | 0 | 473709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79578.285 | 84410.921 | 84739.368 | 224980.426 | 5430255 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO | Interregional | PROYECTOS | 29000038-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263075 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2017-06-16 | 2017-09-01 | 2017-09-15 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 2020-12-11 | VALPARAISO, SAN ANTONIO, SANTIAGO | VALPARAISO, SAN ANTONIO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2038936.2 | 2235549.75 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 887800.116 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO | Interregional | PROYECTOS | 29000038-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310083 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 11 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-20 | 2020-11-02 | 2020-11-11 | 2020-12-01 | 2020-12-11 | 2023-12-11 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1751583.429 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 290488 | 329122.496 | 0 | 0 | 79510.114 | 0 | 55646.426 | 0 | 43804.322 | 25080.437 | 25159.437 | 25253.437 | 25348.437 | 49319.886 | 356882.001 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000059-0 | CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 271683 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Túnel El Melón | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-2-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-05-19 | 2017-07-25 | 2017-09-01 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2022-10-04 | QUILLOTA | QUILLOTA | Indice de Precios al Consumidor | 5200000 | 4041065.662 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 3031547.177 | 1090271.135 | 0 | 0 | 167553.453 | 84518.489 | 157916.638 | 0 | 162473.213 | 70705.335 | 70977.59 | 192836.633 | 0 | 183289.784 | 169579.303 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES | Interregional | PROYECTOS | 29000059-0 | CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 29332.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6189.694 | 6212.805 | 6236.305 | 10693.36 | 95019.204 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000070-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUCHUNCAVÍ NOGALES POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248888 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Camino Nogales - Puchuncaví | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-25 | 2017-02-28 | 2017-05-10 | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 2023-04-13 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, NOGALES | Indice de Precios al Consumidor | 6000000 | 4776324.503 | 76306282 | 1 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 3127182.345 | 1099836.301 | 0 | 104229.64 | 91649.065 | 92060.465 | 188855.509 | 0 | 0 | 258881.608 | 86966.318 | 80796.016 | 81106.178 | 115291.502 | 289208.477 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES | Interregional | PROYECTOS | 29000070-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUCHUNCAVÍ NOGALES POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 36273.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6941.718 | 6189.693 | 6212.804 | 6236.304 | 10693.36 | 95019.204 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000070-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUCHUNCAVÍ NOGALES POR CONCESIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 363219 | Gastos de Viáticos del Personal de la DGC - Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 35238.259 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2059.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2059.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | Interregional | PROYECTOS | 29000077-0 | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292169 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-9-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 2020-10-30 | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2023-12-01 | CHOAPA, PETORCA, SANTIAGO | LOS VILOS, PAPUDO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1620346 | 77278962 | 9 | CONSORCIO CREAXXION GAUSS INTERURBANO ZONA NORTE 1 | 269524.328 | 337297.083 | 0 | 47212.516 | 48033.584 | 24499.197 | 24841.127 | 25139.499 | 23526 | 23590 | 23663 | 23752 | 23842 | 49198.16 | 326109 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000077-0 | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 363219 | Gastos de Viáticos del Personal de la DGC - Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 35238.259 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 314.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | Interregional | PROYECTOS | 29000086-0 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 301833 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Puerto Terrestre Los Andes y Complejo Fronterizo Los Libertadores | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-20-0119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-31 | 2020-03-20 | 2020-06-10 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2023-07-01 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2700000 | 1888000.003 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 450946.954 | 339569.012 | 0 | 0 | 84892.372 | 0 | 59932.011 | 29139.404 | 29987.318 | 27927 | 28014 | 28118 | 12448.563 | 39110.344 | 234440 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000086-0 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 363219 | Gastos de Viáticos del Personal de la DGC - Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 35238.259 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1163.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000123-0 | CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 122401 | Compensación por IMG Red Vial Litoral Central | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2006-05-01 | 2006-05-01 | 2000-08-18 | 2000-10-24 | 2006-06-01 | 2024-04-01 | SAN ANTONIO | CARTAGENA | Sin Reajuste | 205581 | 69646136.926 | 96943620 | 5 | SOCIEDAD CONCESIONARIA LITORAL CENTRAL S.A. | 17330056.657 | 6579622.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6579622.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24693511
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000153-0 | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 143680 | Obras según Convenio Ad-Referéndum N°2 | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 2012-10-23 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2024-12-31 | VALPARAISO, LOS ANDES | CON-CON, LOS ANDES | Sin Reajuste | 3610333 | 3915354.284 | 99516880 | 4 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 136183.642 | 52068.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52068.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587635
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000153-0 | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 180925 | Numeral 4 1 del Convenio Complementario Nº3 Ruta 60 CH (pago de obras) | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 2012-05-25 | 2012-05-25 | 2012-05-25 | 2023-04-25 | LOS ANDES | LOS ANDES | Sin Reajuste | 8050090 | 95846941.038 | 99516880 | 4 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 51086307.08 | 28215530.92 | 0 | 0 | 0 | 28215530.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5641248
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000153-0 | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 207034 | Costos de Conservación según el numeral 5 7 del Convenio Ad Referéndum N°1 Concesión Ruta 60CH | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 2013-02-14 | 2034-10-14 | VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA | VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA | Sin Reajuste | 155985.102 | 554342.991 | 99516880 | 4 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 76324.686 | 29162.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29162.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329123
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000231-0 | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207026 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones)Camino Internacional Ruta 60CH | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 53128.515 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 581.723 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 350 | 350 | 0 | 0 | 17600 | 20900
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000275-0 | CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207793 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Red Vial litoral Central | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2013-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2200
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | Interregional | PROYECTOS | 29000491-0 | NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 301833 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Puerto Terrestre Los Andes y Complejo Fronterizo Los Libertadores | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-20-0119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-31 | 2020-03-20 | 2020-06-10 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2023-07-01 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2700000 | 1888000.003 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 449995.235 | 339569.013 | 0 | 0 | 84892.372 | 0 | 59932.011 | 29139.406 | 29987.319 | 27927 | 28014 | 28118 | 12448.564 | 39110.341 | 234440 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000491-0 | NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 363219 | Gastos de Viáticos del Personal de la DGC - Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 35238.259 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1446.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000494-0 | CONCESIÓN TELEFÉRICO DE VALPARAÍSO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227783 | Estudio de Prefactibilidad Teleférico de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | 2216-11-LQ17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-08-25 | 2017-11-13 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2018-07-20 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 230000 | 257714.354 | 84705100 | 0 | INECON, INGENIEROS Y ECONOMISTAS CONSULTORES S.A. | 22885 | 167425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22885 | 16906 | 74634 | 28864.354 | 24135.646 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | QUILLOTA | NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000511-0 | CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 257612 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Túnel El Melón | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2016-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 0 | 12455.598 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 139.419 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2200
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273263 | Expropiaciones Relicitación Camino Nogales - Puchuncaví | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2017-01-01 | 2019-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 207830.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7830.945 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 19883896
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 361691 | Camino Nogales Puchuncaví - Lote(s) Nº 8 - Cumplimiento de Sentencia Campos con Fisco de Chile, causa rol N° C-2369-2019, 5º Juzgado Civil de Valparaíso | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-06-28 |  |  | Sin Reajuste | 93801.43 | 93801.43 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 93801.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93801.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 363265 | Relicitacion Camino Nogales - PuchuncavÍ - Lote(s) Nº 19-3A 19-4 19-5 - Resoluciòn Nº 154 de 11/05/2022 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-07-28 |  |  | Sin Reajuste | 28367.625 | 28367.625 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 28367.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28367.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 271995 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Relicitación Camino Nogales - Puchuncaví | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2017-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, NOGALES | Sin Reajuste | 0 | 119179.401 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 1388.473 | 461.728 | 824.898 | 775.102 | 800 | 800 | 800 | 1138.272 | 63011.527 | 77000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000529-0 | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277096 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Embalse Las Palmas - Fase de Ingeniería | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-18 | 2018-11-26 | 2018-12-14 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2021-02-07 | PETORCA | PETORCA | Indice de Precios al Consumidor | 1871194.991 | 1526721.987 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1496736.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000529-0 | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 324748 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Fase de Construcción de la obra: Concesión Embalse Las Palmas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-07 | 2021-03-25 | 2021-04-06 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2026-06-28 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 4273161.6 | 3448000.069 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 492967.026 | 1005975.14 | 0 | 76111.628 | 154560.249 | 88994.282 | 78821.962 | 77623.903 | 82173.313 | 82493.482 | 82813.651 | 83133.821 | 83453.99 | 115794.859 | 2594328.566 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000529-0 | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 363219 | Gastos de Viáticos del Personal de la DGC - Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 35238.259 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5112.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5112.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000548-0 | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 310184 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Embalse Las Palmas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 0 | 9268.908 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 4225.341 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 55.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4956.433 | 4987.707 | 11000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | SAN FELIPE | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000575-0 | -- TÚNEL EL MELÓN (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 338841 | Relicitación Túnel El Melón - Covenio Ad-Ref N 1 de 17.06.20 / Resol DGC (Exenta) N 278 de 04.02.2020 | 4. OBRA CONCESIONADA | 0-0 | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2020-07-15 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2037-03-24 | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES | Sin Reajuste | 4134000 | 4134000 | 76574787 | 2 | SOC. CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | 0 | 2062303.1 | 0 | 0 | 2062303.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070930
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | QUILLOTA | NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000605-0 | -- RUTA NOGALES - PUCHUNCAVÍ (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 357753 | Convenio Ad-Ref N° 1 contenido en el DS MOP 204 de fecha 05.10.2021, publicado en el D.O. con fecha 26.02.2022, Chile se Recupera - Obras Nogales Puchuncavi - COVID | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | QUILLOTA | NOGALES | Sin Reajuste | 0 | 10412698 | 0 | 0 |  | 0 | 10412698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10412698 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | QUILLOTA | NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000605-0 | -- RUTA NOGALES - PUCHUNCAVÍ (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 362085 | Conservación CAR N° 1, Chile se Recupera - Relicitación Camino Nogales Puchuncaví | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2028-12-01 | QUILLOTA | NOGALES | Sin Reajuste | 0 | 1645749 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 1645749.001
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000608-0 | -- RUTA 60CH (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329802 | Ruta 60CH (Sistema Nuevas Inversiones - COVID) - Ingeniería y Obra Pasarela Llayquén; Unión Parada de Buses con Pasarela S1 T3. | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, MARGA MARGA | CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SAN FELIPE, SANTA MARIA, LOS ANDES, SAN ESTEBAN, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, QUILLOTA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | Sin Reajuste | 0 | 192512 | 0 | 0 |  | 0 | 192512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192512 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso |  |  |  | PROYECTOS | 29000631-0 | -- CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ (EXPROPIACIONES - COVID) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357683 | Camino nogales - Puchuncaví (Expropiaciones - COVID) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 138582 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 138582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138582 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40021079-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO NUEVA RUTA PERIFERICA VALPARAISO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310971 | Estudio Integral Concesión Ruta Periférica Valpararaíso | 2. ESTUDIOS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-21 | 2021-05-12 | 2021-06-15 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2023-03-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 4000000 | 3999976.284 | 77474768 | 0 | CONS IDOM-INGEROP RUTA PERIFÉRICA VALPARAÍSO SPA | 0 | 796019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85213 | 273469 | 142649 | 0 | 294688 | 0 | 3241279 | Estudio de Factibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso |  |  | de Valparaíso | PROYECTOS | 809-0 | -- SEGUNDA LICITACIÓN CAMINO NOGALES PUCHUNCAVI (COMPENSACIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360893 | Relicitación Nogales Puchuncaví (Convenio N° 2) | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2027-12-01 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, NOGALES | Sin Reajuste | 0 | 3375435 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 3375435
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso |  |  | de Valparaíso | PROYECTOS | 809-0 | -- SEGUNDA LICITACIÓN CAMINO NOGALES PUCHUNCAVI (COMPENSACIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360894 | Costos y Mantención Obras Sector 2 - Nogales Puchuncaví | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, NOGALES | Sin Reajuste | 0 | 14718564 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 14718563
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352588 | Publicaciones de Consultorías año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221433 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Norte Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-21-LP14 | Terminado | Propuesta publica | 2015-02-17 | 2015-03-06 | 2015-03-18 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2018-04-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1904000 | 2319836.645 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 71473.055 | 839.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248807 | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de las obras Túnel Lo Ruiz | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-47-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2025-11-12 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3253000 | 3510480.212 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 356129.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78452.38 | 41485.919 | 53410.526 | 44685.366 | 48007.613 | 90087.566 | 1595457.197 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310123 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Sistema Norte Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-03-10 | 2021-03-25 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2024-04-14 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1548000 | 1542303.784 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 297266.362 | 577438.498 | 0 | 88649.576 | 0 | 85911.707 | 46271.875 | 46168.537 | 47220.764 | 45982.694 | 46125.694 | 46298.694 | 46473.694 | 78335.263 | 861272 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 58889.346 | 86694.491 | 0 | 0 | 14246.332 | 7300 | 14356.72 | 0 | 15077.417 | 6941.718 | 6189.693 | 6212.804 | 6236.304 | 10133.503 | 105019.204 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263371 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente Poniente y Acceso Vial AMB | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-15-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-09-06 | 2017-12-04 | 2017-12-14 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2021-01-19 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2340000 | 1859057.196 | 76834784 | 0 | CONSORCIO CREAXXION-GAUSS PROYECTO SOP Y AMB LTDA. | 830573.022 | 7600.928 | 0 | 0 | 7600.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310126 | Asesoría a la Inspección Fiscal Para La Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-07 | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2024-01-18 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1584000 | 1489861.44 | 77307902 | 1 | CREAXXION GAUSS PROY SOP Y ACCESO VIAL LTDA. | 210071.007 | 301531.52 | 0 | 43763.515 | 22230.515 | 45003.089 | 25182.156 | 23302.359 | 22507.02 | 22568.02 | 22638.02 | 22722.02 | 22809.02 | 28805.786 | 319842.5 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Interregional | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 104056.831 | 86694.291 | 0 | 0 | 14246.332 | 7300 | 14800 | 0 | 14745.797 | 6941.718 | 6189.693 | 6212.804 | 6236.304 | 10021.643 | 105019.204 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 336987 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benitez Sub Tramo B1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-05 | 2021-06-04 | 2021-06-18 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2023-01-09 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 993313.725 | 850000.007 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 224997.395 | 651240.21 | 0 | 47154.606 | 99059.56 | 48706.039 | 50054.144 | 45953.911 | 47482.71 | 47694.624 | 47879.734 | 48064.843 | 48249.953 | 120940.086 | 142556.468 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000020-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENÍTEZ EN CONSTRUCCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209364 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-13-LP15 | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-08-25 | 2015-11-23 | 2015-12-15 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2022-12-12 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 6400000 | 8999979.031 | 76536285 | 7 | CONSORCIO ICSA-METAPROJECT INGENIERIA LTDA. | 5432814.837 | 1249892.209 | 0 | 0 | 194102.121 | 90813.235 | 86098.62 | 85987.125 | 61487.599 | 59128.222 | 198996.946 | 103460.598 | 101219.186 | 268598.557 | 2970818.744 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000020-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENÍTEZ EN CONSTRUCCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 218400 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-3-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-05-30 | 2017-08-07 | 2017-08-31 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2021-07-28 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 2738000 | 3134231.113 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 2566824.301 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000020-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENÍTEZ EN CONSTRUCCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329082 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago¿ | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-05 | 2021-06-04 | 2021-07-13 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2024-02-03 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 3097597.625 | 2399692.173 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 287573.644 | 1115208.613 | 0 | 0 | 76599.698 | 78978.79 | 227429.331 | 76827.105 | 81217.796 | 81534.243 | 81850.689 | 82167.136 | 82483.582 | 246120.243 | 1285128.84 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Interregional | PROYECTOS | 29000040-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310103 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-29 | 2020-12-23 | 2020-12-30 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2024-01-19 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1500000 | 1605082.63 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 274311.981 | 538748.532 | 0 | 37437.206 | 235328.726 | 0 | 83027.901 | 0 | 78073.543 | 7172.918 | 7172.918 | 7172.918 | 7172.918 | 76189.484 | 578964 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310121 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Américo Vespucio Sur. Ruta 78 - Av. Grecia | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-5-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-24 | 2020-11-02 | 2020-11-12 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2023-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1674000 | 1594405.899 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 468991.517 | 692722.86 | 0 | 0 | 83583.261 | 41399.851 | 86903.59 | 0 | 87138.75 | 43756.875 | 43892.875 | 44056.875 | 44223.875 | 217766.908 | 713262 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Interregional | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 64180.945 | 86694.291 | 0 | 0 | 14246.332 | 7100 | 14850 | 0 | 14729.726 | 6941.718 | 6189.693 | 6212.804 | 6236.304 | 10187.714 | 105019.204 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000044-0 | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 326119 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Centro de Justicia de Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-15 | 2021-07-02 | 2021-07-27 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2024-08-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1600000 | 1452875.768 | 96554910 | 2 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 117966.362 | 505932 | 0 | 0 | 123910.978 | 41859.326 | 42635.951 | 43232.147 | 42257.506 | 42371.506 | 42503.506 | 42662.506 | 42823.506 | 41675.068 | 1002775 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA |  | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352588 | Publicaciones de Consultorías año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248807 | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de las obras Túnel Lo Ruiz | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-47-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2025-11-12 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3253000 | 3510480.212 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 285688.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78452.38 | 41485.92 | 53410.525 | 44685.365 | 48007.612 | 19646.92 | 1595457.197 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310128 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Américo Vespucio Nor-Poniente y Vespucio - El Salto - Kennedy | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2024-04-21 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1693000 | 1579000.023 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 155524.702 | 294625.593 | 0 | 45372.733 | 23301.424 | 23268.887 | 23860.032 | 24283.456 | 24575.164 | 23595.847 | 23669.847 | 23757.847 | 23847.847 | 35092.509 | 440202 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Interregional | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 63655.72 | 86694.291 | 0 | 0 | 14246.332 | 7100 | 14850 | 0 | 14729.726 | 6941.718 | 6189.693 | 6212.804 | 6236.304 | 10187.714 | 105019.204 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO | HUECHURABA, VITACURA, COLINA, LAMPA | Interregional | PROYECTOS | 29000054-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310105 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro - Oriente | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-6-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-11-12 | 2020-11-30 | 2020-12-04 | 2023-12-04 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1820523.88 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 295433.929 | 370984.315 | 0 | 25942.265 | 52505.249 | 26484.057 | 26978.1 | 0 | 54979.012 | 26809.665 | 26892.665 | 26993.665 | 26693.151 | 76706.486 | 387560 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO | HUECHURABA, VITACURA, COLINA, LAMPA | Interregional | PROYECTOS | 29000054-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 53366.149 | 86694.291 | 0 | 0 | 14246.332 | 7100 | 14850 | 0 | 14729.726 | 6941.718 | 6189.693 | 6212.804 | 6236.304 | 10187.714 | 95019.204 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA | Interregional | PROYECTOS | 29000056-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292178 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna y Estaciones de Transbordo para Transantiago. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-30 | 2020-03-18 | 2020-06-10 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2023-07-01 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1755000 | 1448786.272 | 96554910 | 2 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 365842.706 | 480007 | 0 | 0 | 38616.527 | 118416.603 | 40212.894 | 40314.206 | 39853.477 | 39961.477 | 40086.477 | 40235.477 | 40388.477 | 41921.385 | 355191 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO |  | PROYECTOS | 29000057-0 | PLAZA DE LA CIUDADANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352588 | Publicaciones de Consultorías año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000057-0 | PLAZA DE LA CIUDADANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227633 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-12-LP15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-08-07 | 2015-10-23 | 2015-11-24 | 2015-12-09 | 2015-12-09 | 2019-04-09 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1200000 | 1108937.709 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 134523.437 | 373.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000057-0 | PLAZA DE LA CIUDADANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277093 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O"Higgins. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-06 | 2019-02-12 | 2019-03-04 | 2019-03-22 | 2019-04-09 | 2022-04-09 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1067000 | 1003398.674 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 458204.375 | 77121.178 | 0 | 15397.311 | 15446.125 | 15627.608 | 15918.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14731.27 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000057-0 | PLAZA DE LA CIUDADANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359518 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía, Etapa I y Estadio Techado Parque O´Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-23 | 2022-07-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2025-04-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 51028.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16945.161 | 16995.161 | 17088.017 | 466064.515 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO |  | PROYECTOS | 29000058-0 | PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352588 | Publicaciones de Consultorías año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000058-0 | PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277093 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O"Higgins. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-06 | 2019-02-12 | 2019-03-04 | 2019-03-22 | 2019-04-09 | 2022-04-09 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1067000 | 1003398.674 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 457922.607 | 77121.177 | 0 | 15397.312 | 15446.125 | 15627.608 | 15918.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14731.268 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000058-0 | PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359518 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía, Etapa I y Estadio Techado Parque O´Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-23 | 2022-07-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2025-04-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 51028.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16945.161 | 16995.162 | 17088.016 | 466064.516 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA |  | PROYECTOS | 29000063-0 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352588 | Publicaciones de Consultorías año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000063-0 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212579 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la construcción de las Obras de la Etapa 2 del Plan de Mejoramiento del Contrato de Concesión Internacional Sistema Oriente Poniente | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-44-LP14 | Terminado | Propuesta publica | 2014-12-22 | 2015-02-17 | 2015-03-17 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2020-11-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2595600 | 3811468.063 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1295379.542 | 4836.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4836.184 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000063-0 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263371 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente Poniente y Acceso Vial AMB | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-15-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-09-06 | 2017-12-04 | 2017-12-14 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2021-01-19 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2340000 | 1859057.196 | 76834784 | 0 | CONSORCIO CREAXXION-GAUSS PROYECTO SOP Y AMB LTDA. | 853404.719 | 7600.928 | 0 | 0 | 7600.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000063-0 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310126 | Asesoría a la Inspección Fiscal Para La Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-07 | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2024-01-18 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1584000 | 1489861.44 | 77307902 | 1 | CREAXXION GAUSS PROY SOP Y ACCESO VIAL LTDA. | 210071.012 | 301531.52 | 0 | 43763.516 | 22230.516 | 45003.09 | 25182.157 | 23302.359 | 22507.02 | 22568.02 | 22638.02 | 22722.02 | 22809.02 | 28805.782 | 319842.5 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | Interregional | PROYECTOS | 29000063-0 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 64017.879 | 86694.291 | 0 | 0 | 14246.332 | 7100 | 14850 | 0 | 14729.726 | 6941.718 | 6189.693 | 6212.804 | 6236.304 | 10187.714 | 95019.672 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310128 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Américo Vespucio Nor-Poniente y Vespucio - El Salto - Kennedy | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2024-04-21 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1693000 | 1579000.023 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 155160.732 | 294625.593 | 0 | 45372.733 | 23301.425 | 23268.887 | 23860.032 | 24283.457 | 24575.163 | 23595.847 | 23669.847 | 23757.847 | 23847.847 | 35092.508 | 440202 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | Interregional | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 53525.687 | 86694.291 | 0 | 0 | 14246.332 | 7100 | 14850 | 0 | 14729.726 | 6941.718 | 6189.693 | 6212.804 | 6236.304 | 10187.714 | 95019.204 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRILLOS, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000110-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 122400 | Convenio Complementario Nº 2 de Américo Vespucio Sur numeral 4-6 Gastos de Conservación | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2006-05-01 | 2006-05-01 | 2006-01-31 | 2006-05-12 | 2006-05-12 | 2032-05-12 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 6746407 | 6746407 | 76052927 | 3 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 1341289.526 | 444190.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444190.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2531916
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000114-0 | CONCESIÓN SISTEMA NORTE SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299921 | Pago numeral 5-2-1 en relación al numeral 2-4 del Convenio Ad - Referendum N°4 aprobado por DS MOP N°28 de fecha 2/03/2017 - obras de San Bernardo - Sistema Norte Sur | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2017-03-02 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2025-12-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 3380232.591 | 3380232.591 | 96945440 | 8 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 644577.776 | 325971.436 | 0 | 0 | 325971.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790412
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000114-0 | CONCESIÓN SISTEMA NORTE SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302318 | CAD Nº 4 - DS Nº28/2017 (Obras San Bernardo) - Sistema Norte Sur | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2017-03-02 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2025-06-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 19869268.849 | 19869268.849 | 96945440 | 8 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 9276666.838 | 5271057.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5029230.254 | 241827.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3622604
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000116-0 | CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286436 | Compensación según lo señalado en el numeral 5.5 del Convenio Ad - Referendum N°2 DS MOP 318 de 2013 Sistema Oriente - Poniente | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2025-03-21 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 47085610 | 47085610 | 76496130 | 7 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 22910821 | 9518322 | 0 | 0 | 9518322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19883895
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000116-0 | CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360870 | Costos y Mantención Puente Lo Saldes existente - Sistema Oriente Poniente | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2027-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 444724 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 444724
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, LA GRANJA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000121-0 | HABILITACIÓN CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO AV. SANTA ROSA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 326121 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Habilitación Corredor de Transporte Público Av. Santa Rosa | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-12 | 2021-07-12 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-08-15 | 2022-03-15 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 261870 | 233009.7 | 76306282 | 1 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 99320.734 | 147934.666 | 0 | 68952.218 | 38440.797 | 0 | 0 | 36011.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4101 | 428.974 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, LA GRANJA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000121-0 | HABILITACIÓN CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO AV. SANTA ROSA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 363219 | Gastos de Viáticos del Personal de la DGC - Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 35238.259 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1162.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000172-0 | ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-KENNEDY (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 183606 | Costos de Conservación Mantenimiento Operación y Explotación del numeral 3 7 del Convenio Ad Referéndum N°2 del contrato Concesión Variante Vespucio el Salto Kennedy | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2012-05-01 | 2012-05-01 | 2009-11-28 | 2009-11-30 | 2009-11-30 | 2030-03-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 1070000 | 2860883.895 | 99588750 | 9 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL SAN CRISTOBAL S.A. | 346189.498 | 131962.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131962.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953998.639
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000183-0 | ESTACION DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (INGRESO MINIMO GARANTIZADO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 132888 | Estación de Intercambio Modal La Cisterna - Ingresos Mínimos Garantizados (IMG) | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2007-11-01 | 2007-11-01 | 2007-10-10 | 2007-12-31 | 2007-12-31 | 2025-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 9286702.574 | 20480083.345 | 99563430 | 9 | SOCIEDAD CONC.INTERMODAL LA CISTERNA S.A. | 12746790.198 | 2182049.855 | 0 | 0 | 0 | 1833654.855 | 0 | 0 | 0 | 348395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14356969
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO |  | PROYECTOS | 29000199-0 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352588 | Publicaciones de Consultorías año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Interregional | PROYECTOS | 29000199-0 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358454 | Estudios preliminares para solicitud de norma de emisión de carreteras, mecanismo de homologación, y tramitación de la norma de emisión ante el SEIA, de los contratos que se indican 2022-2025. Fase I | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-01-01 | CACHAPOAL, TALCA, MALLECO, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, COLLIPULLI, SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 190000 | 0 | 0 |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 35408 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000222-0 | COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ-LA FLORIDA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 317420 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación del Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, Hospital de Maipú y Hospital de La Florida | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 11 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-20 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 2023-08-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2601000 | 2392278.42 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 625858.028 | 1231596.558 | 0 | 71892.367 | 0 | 153173.539 | 0 | 159030.191 | 166051.294 | 77356.055 | 77356.055 | 77356.055 | 77356.055 | 372024.947 | 1341580 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000232-0 | ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 289543 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Acceso Vial Aeropuerto AMB | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Sin Reajuste | 0 | 5285.125 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 914.197 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2200
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000234-0 | CONEXIÓN VIAL MELIPILLA - CAMINO DE LA FRUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207055 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Conexion Vial Variante Melipilla - Camino de La Fruta | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1116.03 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2200
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000237-0 | SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207057 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Sistema Norte Sur | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 64270.953 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 3379.614 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 2200
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000238-0 | SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 206999 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones)Sistema Oriente Poniente | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 11745.184 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 2200
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000239-0 | AMÉRICO VESPUCIO SUR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207058 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Sistema Americo Vespucio Sur, Ruta 78 - Av. Grecia | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1270.775 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 53.964 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 2200
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000240-0 | ACCESO NOR-ORIENTE A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207060 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Acceso Nor - Oriente a Santiago | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1232.284 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 2200
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000269-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 309891 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 2800000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 6231182
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000269-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 361415 | Américo Vespucio Nor - Poniente - Lote(s) Nº 3-1 - Resolución N°315 de 18/08/2021 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2022-05-28 |  |  | Sin Reajuste | 252000 | 252000 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000269-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207005 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones)Sistema Americo Vespucio Nor-Poniente, Av El Salto - Ruta 78 | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 82965.62 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 3776.264 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 27.529 | 64.498 | 0 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 935.502 | 46472.471 | 55000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000270-0 | CONCESIÓN VARIANTE VESPUCIO - EL SALTO - KENNEDY (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207789 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Variante Vespucio - El Salto - Kennedy | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 2200
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | QUINTA NORMAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000271-0 | ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL QUINTA NORMAL (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207068 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Estacion de Intercambio Modal Quinta Normal | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 2200
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000272-0 | ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207790 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Estación de Intercambio Modal La Cisterna | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | LA CISTERNA | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2200
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000273-0 | ESTACIONES DE TRANSBORDO PARA TRANSANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207791 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Estaciones de Transbordo para Transantiago | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2200
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000274-0 | CONCESIÓN VARIANTE MELIPILLA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207792 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Variante Melipilla | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2013-01-01 | 2019-12-31 | MELIPILLA | MELIPILLA | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2200
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, ESTACION CENTRAL, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA PINTANA, LA REINA, LO BARNECHEA, LO PRADO, ÑUÑOA, PEÑALOLEN, RECOLETA, RENCA, SAN MIGUEL, VITACURA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000281-0 | CENTRO METROPOLITANO DE VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310133 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1421-5 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-30 | 2020-10-02 | 2020-10-15 | 2020-11-03 | 2020-11-08 | 2023-09-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1200000 | 906371.993 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 336579.788 | 364159.315 | 0 | 31517.287 | 29673.33 | 58877.345 | 30350.938 | 31002.16 | 31425.91 | 30123.322 | 30217.322 | 30329.322 | 29657.311 | 30985.068 | 292711 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000302-0 | SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352588 | Publicaciones de Consultorías año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 29000302-0 | SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 343797 | Estudio de Ruido para la Homologación de la Normativa para las Autopistas con Titularidad RCA MOP que se Indican | 2. ESTUDIOS | 13 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-18 | 2021-10-13 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2022-01-12 | CACHAPOAL, TALCA, MALLECO, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, COLLIPULLI, SANTIAGO | Sin Reajuste | 60000 | 57250.02 | 59169360 | 3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 18904.5 | 0 | 7633.336 | 0 | 5725.002 | 5546.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 29000302-0 | SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358454 | Estudios preliminares para solicitud de norma de emisión de carreteras, mecanismo de homologación, y tramitación de la norma de emisión ante el SEIA, de los contratos que se indican 2022-2025. Fase I | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-01-01 | CACHAPOAL, TALCA, MALLECO, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, COLLIPULLI, SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 190000 | 0 | 0 |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 35408 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000303-0 | AMPLIACIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 302255 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones), Ampliación Aeropuerto Arturo Merino Benitez | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2200
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000328-0 | ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335852 | Compensaciones del contrato de concesión Acceso Vial AMB - Res DGOP N° 1244 de 29.03.2011 y el D.S. MOP 302 de 02.10.2012, CAdR N°1 | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2012-10-02 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2023-06-20 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Sin Reajuste | 71291 | 114181.325 | 76033448 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AMB S.A. | 0 | 114181.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74181.325 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000328-0 | ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 338832 | Acceso Vial Aeropuerto AMB - Adic Costo CCSS s - BALI Art. 1.8.20 (Sistema Nuevas Inversiones) | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2021-01-21 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2052-08-25 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Sin Reajuste | 1272000 | 1272000 | 76033448 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AMB S.A. | 0 | 1269109.6 | 0 | 0 | 1269109.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000456-0 | SISTEMA AMERICO VESPUCIO SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352588 | Publicaciones de Consultorías año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 29000456-0 | SISTEMA AMERICO VESPUCIO SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 343797 | Estudio de Ruido para la Homologación de la Normativa para las Autopistas con Titularidad RCA MOP que se Indican | 2. ESTUDIOS | 13 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-18 | 2021-10-13 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2022-01-12 | CACHAPOAL, TALCA, MALLECO, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, COLLIPULLI, SANTIAGO | Sin Reajuste | 60000 | 57250.02 | 59169360 | 3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 177.82 | 356.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 29000456-0 | SISTEMA AMERICO VESPUCIO SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358454 | Estudios preliminares para solicitud de norma de emisión de carreteras, mecanismo de homologación, y tramitación de la norma de emisión ante el SEIA, de los contratos que se indican 2022-2025. Fase I | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-01-01 | CACHAPOAL, TALCA, MALLECO, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, COLLIPULLI, SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 190000 | 0 | 0 |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 35408 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA |  | PROYECTOS | 29000469-0 | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352588 | Publicaciones de Consultorías año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 299.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.08 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000469-0 | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 359612 | Gasto de Publicación - Américo Vespucio Oriente, El Salto Príncipe de Gales | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 100.92 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100.92 | 0 | 0 | 0 | 100.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000469-0 | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248891 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Américo Vespucio Oriente Tramo Av El Salto - Príncipe de Gales Fase de Construcción | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-18 | 2018-11-12 | 2018-11-23 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2022-12-14 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4785110.4 | 3719370.369 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 886339.459 | 0 | 90194.316 | 181237.646 | 0 | 182514.296 | 87989.276 | 55608.544 | 55830.274 | 56052.178 | 56274.083 | 56495.987 | 64142.859 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | Interregional | PROYECTOS | 29000469-0 | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 51019.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14745.793 | 6941.718 | 6189.693 | 6212.804 | 6236.304 | 10693.352 | 95019.204 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000469-0 | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 350139 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra: Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-05-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-11 | 2022-06-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-06 | 2025-09-06 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2700000 | 2400000.008 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 271199.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67231.172 | 67231.173 | 68231.173 | 68505.494 | 2290009.233 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PROVIDENCIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000482-0 | CONCESIÓN HOSPITAL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329219 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-07 | 2021-08-18 | 2021-08-23 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2024-05-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3474954.054 | 3239014.4 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 288441.099 | 1235631.638 | 0 | 0 | 106793.835 | 105510.18 | 214283.767 | 0 | 0 | 213608.112 | 81649.247 | 81962.437 | 82275.627 | 349548.433 | 1484421.603 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000487-0 | CONCESIÓN HOSPITAL FÉLIX BULNES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 199207 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra denominada Hospital Félix Bulnes | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-23-LP14 | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-09-10 | 2014-11-15 | 2014-12-15 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2020-10-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4819511.53 | 7261716.208 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 3357648.066 | 8273.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8273.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000487-0 | CONCESIÓN HOSPITAL FÉLIX BULNES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292277 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Hospital Félix Bulnes | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-4-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-01 | 2020-08-14 | 2020-12-18 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2023-02-15 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2350000 | 1998305.964 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 782310.08 | 1032479 | 0 | 110313.593 | 163212.26 | 86987.817 | 178524.285 | 0 | 152435.956 | 76217.978 | 76217.978 | 72568.148 | 70504.2 | 45496.785 | 332488 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000487-0 | CONCESIÓN HOSPITAL FÉLIX BULNES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 360933 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Hospital Félix Bulnes | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-04-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 3560000 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3560000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000498-0 | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 236941 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones)AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PPE. DE GALES | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2015-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 9784.109 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 329.894 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4400
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, ESTACION CENTRAL, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA PINTANA, LA REINA, LO BARNECHEA, LO PRADO, ÑUÑOA, PEÑALOLEN, RECOLETA, RENCA, SAN MIGUEL, VITACURA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000502-0 | CENTRO METROPOLITANO DE VEHICULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (IMG) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 236820 | Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación (IMG) | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 2010-02-15 | 2010-04-21 | 2010-04-21 | 2026-12-21 | SANTIAGO | QUILICURA | Sin Reajuste | 14678694.974 | 31952257.194 | 76101714 | 4 | SOC. CONCES. CENTRO METROP. VEH. RET CIRCUL SA. | 7378034.734 | 1963245.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1963245.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14682338.594
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000524-0 | CONCESIÓN PLAZA DE LA CIUDADANÍA ( COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360875 | Obras DS MOP 46 del 2022 (contrato y flujo de pagos), Pedestal Monumento Presidente P. Aylwin - Plaza de La Ciudadanía | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 138943 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 138943
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000524-0 | CONCESIÓN PLAZA DE LA CIUDADANÍA ( COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360877 | C&M DS MOP 46 del 2022 (contrato y flujo de pagos), Pedestal Monumento Presidente P. Aylwin - Plaza de La Ciudadanía | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2027-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 46056 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 46058
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL |  | PROYECTOS | 29000526-0 | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352588 | Publicaciones de Consultorías año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000526-0 | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248899 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-25 | 2018-12-10 | 2018-12-26 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2023-01-15 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3034000 | 1861927.522 | 76306282 | 1 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 0 | 601736.461 | 0 | 37393.346 | 0 | 133065.335 | 83394.986 | 0 | 91920.024 | 40273.257 | 42846.674 | 40438.325 | 40594.063 | 91810.451 | 43036.143 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL | Interregional | PROYECTOS | 29000526-0 | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 17396.455 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000526-0 | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 363251 | A.I.F. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA: CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2027-06-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 3600000 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3872000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000527-0 | CONCESIÓN TELEFERICO BICENTENARIO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248894 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción Fase de Ingeniería, de la Obra: Concesión Teleférico Bicentenario | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-09-12 | 2018-11-30 | 2018-12-14 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2021-12-09 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1207220.568 | 1497296.332 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1287735.941 | 249750.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249750.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000527-0 | CONCESIÓN TELEFERICO BICENTENARIO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329073 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Construcción, de la Obra: Concesión Teleférico Bicentenario | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-11-08 | 2021-11-19 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2025-11-07 | SANTIAGO | PROVIDENCIA, RECOLETA | Indice de Precios al Consumidor | 4954837.536 | 3994269.683 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 766421.36 | 0 | 0 | 0 | 81684.809 | 159077.457 | 0 | 56996.889 | 57218.964 | 57441.04 | 63168.159 | 63411.435 | 227422.607 | 3856299.877 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN |  | PROYECTOS | 29000528-0 | CONCESIÓN AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352588 | Publicaciones de Consultorías año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 257.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.2 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000528-0 | CONCESIÓN AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 362656 | Gastos de Publicación - AIF Vespucio Oriente II | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 142.8 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 142.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000528-0 | CONCESIÓN AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248897 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería de la Obra: Américo Vespucio Oriente Tramo Av Príncipe de Gales - Los Presidentes | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-18 | 2018-11-06 | 2018-11-23 | 2018-12-14 | 2019-01-13 | 2022-11-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3167457.013 | 2875306.478 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 932875.772 | 0 | 0 | 345017.223 | 60543.209 | 61391.153 | 62126.038 | 60996.098 | 53545.393 | 53758.215 | 177045.404 | 58453.039 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000528-0 | CONCESIÓN AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329083 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Construcción de la Obra: Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. Príncipe de Gales - Los Presidentes (AVO II) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-10-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-14 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-24 | 2026-12-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 5388700.36 | 5388700.36 | 0 | 0 |  | 0 | 188363.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91720.527 | 96642.871 | 5716531.227 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000531-0 | CONCESIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 340695 | Pago numeral 2 3 convenio Ad referéndum N°10 DS N°122 de 06/11/2017 Proyecto Mejoramiento BHS Terminal existente Aeropuerto AMB | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2024-06-27 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Sin Reajuste | 3451190.988 | 3451190.988 | 76466068 | 4 | SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.A | 0 | 2073261.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2073261.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000531-0 | CONCESIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 349196 | Pago numeral 3.1 en relación a los numerales 2.1, 2.2 y 2.3 del Convenio Ad - Referéndum N°2 D.S N°230 (Self Bag drop/maquinas SAG y Aduanas) del contrato de concesión Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2020-11-25 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2024-03-16 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Sin Reajuste | 9211051.774 | 9211051.774 | 76466068 | 4 | SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.A | 0 | 9211051.774 | 0 | 0 | 0 | 9211051.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA |  | PROYECTOS | 29000533-0 | CONCESIÓN RUTA G-21 ACCESO CENTROS DE ESQUI (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352588 | Publicaciones de Consultorías año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000533-0 | CONCESIÓN RUTA G-21 ACCESO CENTROS DE ESQUI (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 286544 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción Fase de Ingeniería de Obra: Concesión Vial Mejoramiento Ruta G-21 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-2-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-02-25 | 2019-05-16 | 2019-05-27 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2022-06-19 | SANTIAGO | LO BARNECHEA | Indice de Precios al Consumidor | 2206626.294 | 1665752.303 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 430583.733 | 0 | 27641.283 | 27974.072 | 66050.063 | 28974.895 | 0 | 148532.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131411.314 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000533-0 | CONCESIÓN RUTA G-21 ACCESO CENTROS DE ESQUI (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 356170 | A.I.F. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA - FASE DE CONSTRUCCIÓN: CONCESIÓN VIAL MEJORAMIENTO RUTA G-21 (construcción) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2029-06-01 | SANTIAGO | LO BARNECHEA | Sin Reajuste | 0 | 5470790.244 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 6767474.189 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, ÑUÑOA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000542-0 | CONCESION SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 338817 | Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales - Valores Devengados Resoluciones - CAR Nº1 C(Compensaciones) | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | Sin Reajuste | 0 | 27739592 | 0 | 0 |  | 0 | 6674000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6674000 | 24105247
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, ÑUÑOA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000542-0 | CONCESION SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 338828 | Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales - Reembolso Costos Cambio de Servicio - BALI Art. 1.8.19.2b (Compensaciones) | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2024-02-18 | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | Sin Reajuste | 6249750 | 6249750 | 76376061 | 8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 0 | 6086466.75 | 0 | 6086466.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, ÑUÑOA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000542-0 | CONCESION SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 338835 | Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales - Compensación por la obra del Ramal Mapocho | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-08-16 | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | Sin Reajuste | 5562415.673 | 5562415.736 | 76376061 | 8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 0 | 5652200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5562415.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89784.264 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, ÑUÑOA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000542-0 | CONCESION SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 362069 | Medidas Medio Ambientales Adicionales - Artículo 1.12.8 de las Bases de Licitación - Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-08-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 5454110 | 0 | 0 |  | 0 | 5454110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5454110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000544-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 319395 | Pagos Expropiaciones Sistema de Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Mejoramiento Ruta G-21 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | LO BARNECHEA | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 158530.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54337.326 | 29156.4 | 75037 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA |  | PROYECTOS | 29000544-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357065 | Ruta G21 Acceso a Centros de Esquí - Resolución N°360 de 10/09/2021 Lote(s) Nº48 - 50 - 51-1 51-2 51-3 - 51-4 - 52 - 54 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 65 - 66 - 68 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 353077.2 | 353077.2 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 353077.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320358.705 | 0 | 0 | 0 | 32718.495 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA |  | PROYECTOS | 29000544-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357069 | Ruta G21 Acceso a Centros de Esquí - Resolución N°361 de 10/09/2021 - Lote(s) Nº69 - 70-1 - 73 - 74 - 75 - 76 - 78 - 79 - 81 - 82 y 83 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 167350.08 | 167350.08 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 167350.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151842.302 | 0 | 0 | 0 | 15507.778 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA |  | PROYECTOS | 29000544-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357071 | Ruta G21 Acceso a Centros de Esquí - Resolución N°362 de 10/09/2021 Lote(s) Nº83-1 - 84 - 85 - 86 - 87 - 87-1 - 88 - 89 - 90 - 91 y 93 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 149722.68 | 149722.68 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 149722.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135848.375 | 0 | 0 | 0 | 13874.305 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA |  | PROYECTOS | 29000544-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357072 | Ruta G21 Acceso a Centros de Esquí - Resolución N°307 de 18/08/2021 - Lote(s) Nº187 - 188 - 189 y 191 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 53497.2 | 43345.2 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 43345.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39794.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550.695 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA |  | PROYECTOS | 29000544-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357073 | Ruta G21 Acceso a Centros de Esquí - Resolución N°308 de 18/08/2021 - Lote(s) Nº238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 242-1 - 243 - 244 y 245 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 660592.8 | 100568.4 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 100568.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92330.171 | 0 | 0 | 0 | 8238.229 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA |  | PROYECTOS | 29000544-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357074 | Ruta G21 Acceso a Centros de Esquí - Resolución N°309 de 18/08/2021 - Lote(s) Nº192 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 y 201 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 396951.6 | 396951.6 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 270843.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270843.6 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA |  | PROYECTOS | 29000544-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357078 | Ruta G21 Acceso a Centros de Esquí - Resolución N°373 de 13/09/2021 - Lote(s) Nº235 - 236 y 237 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 241470 | 241470 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 241470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241470 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA |  | PROYECTOS | 29000544-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359241 | Ruta G-21_Resolución N°28 de fecha 31/01/2022_ Lote(s) Nº 57-1 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2022-04-28 |  |  | Sin Reajuste | 6864.94 | 6864.94 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 6864.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5898.221 | 0 | 0 | 0 | 966.719 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA |  | PROYECTOS | 29000544-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359244 | Ruta G-21_Resolución N°22 de fecha 31/01/2022_ Lote(s) Nº 64 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2022-04-28 |  |  | Sin Reajuste | 7256.56 | 7256.56 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 7256.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6234.693 | 0 | 0 | 0 | 1021.867 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA |  | PROYECTOS | 29000544-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359246 | Ruta G-21_Resolución N°23 de fecha 31/01/2022_ Lote(s) Nº 70 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2022-04-28 |  |  | Sin Reajuste | 19008.82 | 19008.82 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 19008.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16332.004 | 0 | 0 | 0 | 2676.816 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA |  | PROYECTOS | 29000544-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359248 | Ruta G-21_Resolución N°19 de fecha 31/01/2022_ Lote(s) Nº 12 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2022-04-28 |  |  | Sin Reajuste | 1126.06 | 1126.06 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1126.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967.488 | 0 | 0 | 0 | 158.572 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA |  | PROYECTOS | 29000544-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359250 | Ruta G-21_Resolución N°24 de fecha 31/01/2022_ Lote(s) Nº 111-1 112 113 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2022-04-28 |  |  | Sin Reajuste | 65765.076 | 65765.076 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 65765.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56504.058 | 0 | 0 | 0 | 9261.018 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA |  | PROYECTOS | 29000544-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359252 | Ruta G-21_Resolución N°25 de fecha 31/01/2022_ Lote(s) Nº 146 147 154 155 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2022-04-28 |  |  | Sin Reajuste | 66494.88 | 66494.88 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 66494.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57131.091 | 0 | 0 | 0 | 9363.789 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA |  | PROYECTOS | 29000544-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359253 | Ruta G-21_Resolución N°26 de fecha 31/01/2022_ Lote(s) Nº 173 175 176 177 178 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2022-04-28 |  |  | Sin Reajuste | 394917.05 | 394917.05 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 394917.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339304.959 | 0 | 0 | 0 | 55612.091 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA |  | PROYECTOS | 29000544-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359254 | Ruta G-21_Resolución N°28 de fecha 31/01/2022- Lote(s) Nº 57-2 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2022-04-28 |  |  | Sin Reajuste | 15958.82 | 15958.82 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 15958.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13711.504 | 0 | 0 | 0 | 2247.316 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA |  | PROYECTOS | 29000544-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359255 | Ruta G-21_Resolución N°18 de fecha 31/01/2022_ Lote(s) Nº 8 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2022-04-28 |  |  | Sin Reajuste | 11347.22 | 11347.22 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 11347.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9749.308 | 0 | 0 | 0 | 1597.912 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA |  | PROYECTOS | 29000544-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359256 | Ruta G-21_Resolución N°20 de fecha 31/01/2022_ Lote(s) Nº 48-1 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2022-04-28 |  |  | Sin Reajuste | 21179.688 | 21179.688 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 21179.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18197.171 | 0 | 0 | 0 | 2982.517 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000544-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 302259 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones), Ruta G-21 | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | LO BARNECHEA | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70000 | 0 | 0 | 1039.184 | 2572.351 | 4493.242 | 771.358 | 2000 | 2000 | 400 | 400 | 400 | 55923.865 | 77000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000545-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302222 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales), Américo Vespucio Oriente Tramo Pricipe de Gales - Los Presidentes | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 941044.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764706.545 | 0 | 176338 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN |  | PROYECTOS | 29000545-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357041 | Américo Vespucio Oriente Tramo Príncipe de Gales - Los Presidentes - Resolución N°179 de 4/5/2021 Lote(s) Nº 16-17-18-19-20 y 21 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 4802304.36 | 4802304.36 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 4802304.36 | 0 | 0 | 0 | 4350087.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452216.996 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN |  | PROYECTOS | 29000545-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357045 | Américo Vespucio Oriente Tramo Príncipe De Gales - Los Presidente - - Resolución N183 de 07-05-2021 - Lote 56-1 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 697753.2 | 697753.2 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 697753.2 | 0 | 0 | 0 | 631524.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66228.408 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN |  | PROYECTOS | 29000545-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357046 | Américo Vespucio Oriente Tramo Príncipe de Gales - Los Presidentes -Resolución N°185 del 07/05/2021 Lote(s) Nº 32-33-39-40 y 41 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 3176788.8 | 3176788.8 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 3176788.8 | 0 | 0 | 0 | 2875258.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301530.206 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN |  | PROYECTOS | 29000545-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357049 | Américo Vespucio oriente Tramo Príncipe de Gales Los Presidentes -Resolución N°186 del 07/05/2021 Lote(s) Nº42 - 46 y 47 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 6012718.92 | 6012718.92 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 6012718.92 | 0 | 0 | 0 | 2315647.417 | 0 | 0 | 2878523.4 | 818548.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN |  | PROYECTOS | 29000545-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357051 | Américo Vespucio Oriente Tramo Príncipe de Gales Los Presidentes -Resolución N°250 del 22/07/2021 - Lote(s) Nº 68 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 84517.2 | 84517.2 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 84517.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77868.513 | 0 | 0 | 0 | 6648.687 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN |  | PROYECTOS | 29000545-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357502 | Américo Vespucio oriente Tramo Príncipe de Gales - Los Presidentes -Resolución N°263 del 02/08/2021 - Lote(s) Nº78 - 79 -81-B - 83-A y 83-C | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 283739.4 | 283739.4 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 283739.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283739.4 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN |  | PROYECTOS | 29000545-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357598 | Américo Vespucio Oriente Tramo Príncipe de Gales Los Presidentes -Resolución N°185 del 07/05/2021 - Lote(s) Nº 25 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 937458 | 937458 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 937458 | 0 | 0 | 0 | 848477.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88980.389 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN |  | PROYECTOS | 29000545-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 360139 | Américo Vespucio Oriente Tramo Príncipe de Gales - Los Presidentes- Resolución N°185 de 07/05/2021- Lote(s) Nº 31 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2022-05-28 |  |  | Sin Reajuste | 1011839.375 | 1011839.375 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1011839.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975889.697 | 0 | 35949.678 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN |  | PROYECTOS | 29000545-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 360282 | Américo Vespucio Oriente Tramo Príncipe De Gales - Los Presidentes - Resolución N°185 de 07/05/2021- Lote(s) Nº 27 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2022-05-28 |  |  | Sin Reajuste | 205562.2 | 205562.2 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 205562.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205562.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000545-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 310154 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Sistema Américo Vespucio Oriente Tramo Principe de Gales - Los Presidentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 82080 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 2699.924 | 70000 | 0 | 0 | 203.085 | 432.935 | 1050.686 | 431.689 | 768.311 | 600 | 600 | 600 | 600 | 64713.294 | 77000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL |  | PROYECTOS | 29000549-0 | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 310180 | Conexión Vial Ruta 78 - 68 (Expropiaciones) | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11967570
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL |  | PROYECTOS | 29000549-0 | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 339723 | CONEXIÓN VIAL RUTA 78 - 68 (EXPROPIACIONES) | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 47835 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 3298258 | 4701742 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000549-0 | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 310181 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Conexión Vial Ruta 78 - 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL | Sin Reajuste | 0 | 72000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1558.936 | 31400 | 0 | 0 | 223.777 | 1057.259 | 1166.2 | 575.722 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 25877.042 | 56540
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000565-0 | -- AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRÍNCIPE DE GALES (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335848 | Subsidio a la Construcción del contrato Américo Vespucio Oriente Tramo El Salto - Príncipe de Gales | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2014-01-31 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2034-05-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 307533854.015 | 307533854.015 | 76376061 | 8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 20588619.015 | 44642544.913 | 0 | 0 | 21700594.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22941950 | 0 | 0 | 276485580
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL |  | PROYECTOS | 29000569-0 | -- TERCERA CONCESIÓN ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352588 | Publicaciones de Consultorías año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000569-0 | -- TERCERA CONCESIÓN ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329081 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Tercera Concesión Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Sub Tramo B2, B3 y B4 (Tercera Concesión) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-37-0121 | En Licitación | Propuesta publica | 2021-12-14 | 2022-02-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-29 | 2025-03-01 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 1394147.053 | 1394147.053 | 0 | 0 |  | 0 | 116203.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57990.605 | 58213.084 | 1716606.491 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INDEPENDENCIA |  | PROYECTOS | 29000571-0 | -- INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER (INSPECCIÓN FISCAL) -- | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352588 | Publicaciones de Consultorías año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INDEPENDENCIA | de Atacama | PROYECTOS | 29000571-0 | -- INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER (INSPECCIÓN FISCAL) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 338880 | Asesoría Inspección Fiscal Instituto Nacional del Cancer | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2027-11-01 | COPIAPO, HUASCO | CALDERA, COPIAPO, VALLENAR | Sin Reajuste | 0 | 5512455 | 0 | 0 |  | 0 | 374976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374976 | 5137479 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PROVIDENCIA |  | PROYECTOS | 29000573-0 | -- INSTITUTO NACIONAL DE NEUROCIRUGÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352588 | Publicaciones de Consultorías año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PROVIDENCIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000573-0 | -- INSTITUTO NACIONAL DE NEUROCIRUGÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 338883 | Instituto Nacional de Neurocirugía (Inspección Fiscal) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2027-10-01 | SANTIAGO | PROVIDENCIA | Sin Reajuste | 0 | 5054576 | 0 | 0 |  | 0 | 556116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556116 | 4498460 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000576-0 | -- AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE, TRAMO AV. PRÍNCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 350424 | Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. Príncipe de Gales - Los Presidentes - Devolución de Montos según Art. 1.8.9 b) Tabla 3A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-08-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 15833950 | 0 | 0 |  | 0 | 15833950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15833950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA |  | PROYECTOS | 29000609-0 | -- CONCESION AMERICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (EXPROPIACIONES - COVID) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357682 | Sistema américo Vespucio Nor Poniente (Expropiaciones - COVID | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 307959 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 307959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307959 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000624-0 | -- AMERICO VESPUCIO NOR- PONIENTE AV. EL SALTO RUTA 78 (ASESORÍA DE INSPECCION FISCAL - COVID) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 319805 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto y Obras de Mejoramiento del Contrato de Concesión Américo Vespucio Nor-Poniente | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-15 | 2021-09-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2022-11-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 734123 | 734116.9 | 76832520 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 97321.598 | 680488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53404.3 | 53571.3 | 53770.3 | 141300.3 | 378441.8 | 1215868 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000625-0 | -- SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO NORTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329801 | Sistema Americo Vespucio Norte (Sistema nuevas Inversiones - COVID) - Ampliación 4° pistas en tramo necesario para la materialización de la "Conexión con San Pablo y Ruta 68"; "Mejoramiento Conexión con San Pablo y Ruta 68"; Pasarela Mercurio; Verificació | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-06-21 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2023-09-30 | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Sin Reajuste | 67519078 | 67519078 | 96992030 | 1 | SOC. CONC. VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 58640.342 | 40832212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40832212 | 39462610
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000625-0 | -- SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO NORTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 362086 | DS MOP N°118/2021 - Desde 2024 se considera pago adicional por conservación y mantención de la nueva infraestructura, Plan Chile se recupera - Sistema A. Vespucio Nor-Poniente | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Sin Reajuste | 0 | 8680830 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 8680830.001
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRILLOS, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000626-0 | -- AMERICO VESPUCIO SUR (ASESORÍA DE INSPECCION FISCAL - COVID) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 319702 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción de Obras de Rápida Ejecución del contrato de concesión Sistema Américo Vespucio Sur Ruta 78 - Av Grecia (Asesoría Inspección Fiscal - COVID) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-41-0121 | En Licitación | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-02-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-29 | 2023-05-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 764000 | 764000 | 0 | 0 |  | 0 | 896283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81362.045 | 81862.045 | 84362.045 | 648696.865 | 535200 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRILLOS, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000627-0 | -- SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329794 | Ejecución de un grupo priorizado de las obras asociadas a la RCA 603/2010, la cual establece la obligación de ejecutar dentro del área de influencia de la concesión - SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-11-01 | SANTIAGO | CERRILLOS, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Sin Reajuste | 0 | 57614045 | 0 | 0 |  | 0 | 13027856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13027856 | 44586189
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRILLOS, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000627-0 | -- SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360915 | CyM obras asociadas a la RCA 603/2010, Plan Chile se Recupera. DS MOP N°212/2021 - Américo Vespucio Sur | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2027-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 23885210 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 23885210
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, LAS CONDES, PROVIDENCIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000629-0 | -- SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329796 | Sistema Oriente - Poniente (Sistema Nuevas Inversiones - COVID) - Compensación por proceso de Licitación desierto | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | SANTIAGO | INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, SANTIAGO, VITACURA | Sin Reajuste | 0 | 150434 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 140434
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40026163-0 | -- CONSTRUCCION NUEVA RUTA ORBITAL NORPONIENTE (ESTUDIO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 326190 | Estudio Integral Concesión NorPoniente | 2. ESTUDIOS | 2216-1-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-17 | 2021-11-23 | 2021-12-22 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 2023-05-18 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 3997341 | 3590000 | 76035885 | 1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 0 | 478000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215335 | 0 | 262665 | 3148250 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 682-0 | -- CONCESIÓN PROYECTO ORBITAL SUR SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352588 | Publicaciones de Consultorías año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 682-0 | -- CONCESIÓN PROYECTO ORBITAL SUR SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329162 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Concesion Proyecto Orbital Sur Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2029-02-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 4967199.876 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 5965123.032 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PROVIDENCIA |  | PROYECTOS | 789-0 | TELEFERICO BICENTENARIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 338865 | Teleférico Bicentenario (Expropiaciones) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2100000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2253508
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PROVIDENCIA |  | PROYECTOS | 789-0 | TELEFERICO BICENTENARIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 350421 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) TELEFERICO BICENTENARIO (EXPROPIACIONES) | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA |  | PROYECTOS | 793-0 | -- HOSPITAL METROPOLITANO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352588 | Publicaciones de Consultorías año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 793-0 | -- HOSPITAL METROPOLITANO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 338882 | Hospital Metropolitano Norte (Inspección Fiscal) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2027-12-01 | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 0 | 5723634 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 5722634 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago |  |  | de Valparaíso | PROYECTOS | 810-0 | -- CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (COMPENSACIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360895 | Conexión Vial 68-78, Compensaciones señaladas en DS N°232 de 2021 | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2027-12-01 | QUILLOTA | NOGALES | Sin Reajuste | 0 | 11283316 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 11283315
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000084-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276271 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Embalse Convento Viejo II Etapa VI Región | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2017-12-28 | 2018-03-26 | 2018-04-17 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2021-05-10 | COLCHAGUA | LOLOL | Indice de Precios al Consumidor | 2600000 | 2084923.625 | 76876867 | 6 | CONSOR CREAXXION RFA PROY EMB CONVEN VIEJO, II ETA | 1824971 | 3406.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3406.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000084-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310136 | Asesoría a la inspección fiscal para la explotación de la obra Embalse Convento Viejo, II Etapa, VI Región | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-04-01 | 2021-04-15 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 2024-05-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2530939 | 1816000.01 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 296319.348 | 706210.845 | 0 | 0 | 87606.304 | 89977.515 | 45692.897 | 46586.712 | 45628.764 | 45810.845 | 45992.925 | 46175.006 | 46357.087 | 206382.79 | 1053166.182 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000084-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 363219 | Gastos de Viáticos del Personal de la DGC - Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 35238.259 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1462.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000169-0 | CONVENTO VIEJO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 247117 | Embalse Convento Viejo - Compensaciones para Regantes - numeral 2.3 del CAD 10 aprobado por DS MOP N°122 de 06-11-2017 | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-11-06 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2030-06-22 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Sin Reajuste | 16162412 | 22339275.298 | 76338870 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | 4710124.614 | 1805862.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1805862.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13762358
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000169-0 | CONVENTO VIEJO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299714 | Fondo por Compensación Agrícola por RCA - Embalse Convento Viejo | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Sin Reajuste | 0 | 1429762.794 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1122257.194 | 307505.6 | 0 | 0 | 0 | 216806.2 | 87757.5 | 0 | 0 | 2941.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000276-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207069 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Region | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 13014.08 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 3181.375 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 19.117 | 166.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5814.283 | 6600
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO | RENGO, PICHILEMU |  | PROYECTOS | 29000572-0 | -- RED O´HIGGINS HOSPITAL DE RENGO Y HOSPITAL DE PICHILEMU (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352588 | Publicaciones de Consultorías año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO | RENGO, PICHILEMU | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000572-0 | -- RED O´HIGGINS HOSPITAL DE RENGO Y HOSPITAL DE PICHILEMU (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 338881 | Red O´Higgins Hospital de Rengo y Hospital de Pichilemu (Inspección Ffiscal) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2027-01-01 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO | RENGO, PICHILEMU | Sin Reajuste | 0 | 6829643 | 0 | 0 |  | 0 | 408999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408999 | 6420644 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, LINARES | CONSTITUCION, CAUQUENES, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 29000553-0 | RED HOSPITALARIA DEL MAULE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292276 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Red Maule, Hospital de Cauquenes, Hospital de Constitución y Hospital de Parral | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-05 | 2021-06-24 | 2021-07-13 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2026-06-04 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 6595036.717 | 6450000.051 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 1792818.817 | 0 | 370284.178 | 193925.403 | 99053.904 | 100858.276 | 89910.557 | 130017.338 | 130523.921 | 131030.503 | 131537.086 | 132043.669 | 283633.982 | 6044388.272 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO, SAN FABIAN |  | PROYECTOS | 29000504-0 | CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352588 | Publicaciones de Consultorías año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO, SAN FABIAN | de Ñuble | PROYECTOS | 29000504-0 | CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 228808 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Embalse La Punilla | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-6-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-08-01 | 2016-10-17 | 2016-11-21 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 2021-08-10 | PUNILLA | SAN FABIAN | Indice de Precios al Consumidor | 2080000 | 2639693.8 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 1718025.159 | 65235.633 | 0 | 0 | 65235.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO, SAN FABIAN | de Ñuble | PROYECTOS | 29000504-0 | CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 356169 | A.I.F. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA: CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EMBALSE LA PUNILLA (construcción) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2029-06-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | Sin Reajuste | 0 | 7263809.668 | 0 | 0 |  | 0 | 114190.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 56485.692 | 56704.488 | 8989805.195 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000510-0 | CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 257583 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Embalse La Punilla | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2016-01-01 | 2019-12-31 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Sin Reajuste | 0 | 80902.488 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 19941.161 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6600
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Ñuble | PUNILLA | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 29000566-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN EMBALSE LA PUNILLA CHILLÁN (COMPENSACIONES) CHILLAN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 338513 | Ejecución de Medidas de Compensación de la RCA N° 018/2010, Proyecto Embalse La Punilla | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 13 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-17 | 2021-12-13 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-03-28 | 2023-03-28 | PUNILLA | SAN FABIAN | Sin Reajuste | 640000 | 578880 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 439948.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115776 | 46310.4 | 46310.4 | 46310.4 | 46310.4 | 46310.4 | 46310.4 | 46310.4 | 200054 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Ñuble | PUNILLA | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 29000566-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN EMBALSE LA PUNILLA CHILLÁN (COMPENSACIONES) CHILLAN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 347571 | Apoyo para el cumplimiento de pagos de beneficios del plan de desarrollo social RCA N°018/2010, Proyecto Embalse La Punilla | 2. ESTUDIOS | 16 | Terminado | Trato directo | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2022-02-12 | PUNILLA | COIHUECO, SAN FABIAN | Sin Reajuste | 37650.525 | 75040 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 37520 | 37520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Ñuble | PUNILLA | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 29000566-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN EMBALSE LA PUNILLA CHILLÁN (COMPENSACIONES) CHILLAN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 338786 | Para reembolsar a la sociedad concesionaria, las inversiones realizadas por las prestaciones del servicio, lo anterior conforme a la extinción anticipada de la concesión - Embalse la Punilla | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2036-10-19 | PUNILLA | SAN FABIAN | Sin Reajuste | 18280590 | 18280590 | 76590271 | 1 | SOC. CONCESIONARIA AGUAS DE PUNILLA S.A. | 17753954.629 | 121700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121700 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Ñuble | PUNILLA | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 29000566-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN EMBALSE LA PUNILLA CHILLÁN (COMPENSACIONES) CHILLAN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 351589 | Compensaciones Asociadas a Resolución RCA N°18/2010 - Contrato Embalse La Punilla | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 0 | 2754847 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 144563.012 | 1886407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588842 | 368951 | 368951 | 189120 | 189120 | 181423 | 723876.988
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 29000013-0 | CONCESION RUTA INTERPORTUARIA (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 138250 | Gasto asociados a Medidas Ambientales Adicionales señaladas en el numeral 3-2-2 del CCNº2 de la Ruta Interportuaria Talcahuano - Penco | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2007-12-01 | 2007-12-01 | 2007-04-30 | 2007-09-05 | 2007-12-28 | 2032-12-28 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Sin Reajuste | 584714 | 584714 | 96989050 | K | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA INTERPORTUARIA SA | 50376.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186543
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 29000047-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENO RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310102 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Biobío 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-15 | 2021-06-23 | 2021-07-06 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2024-07-27 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 2055000 | 1899857.688 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 120395.639 | 415216.799 | 0 | 30930.842 | 31241.377 | 31391.446 | 64308.79 | 40597.136 | 32933.8 | 31776.8 | 31875.8 | 31994.8 | 32116.8 | 56049.208 | 555056.798 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 29000069-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN CONSTRUCCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248889 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Carriel Sur de Concepción | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-02 | 2017-03-20 | 2017-04-20 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 2021-05-18 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 3500000 | 3684782.514 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 2457691.97 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | Interregional | PROYECTOS | 29000069-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN CONSTRUCCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310138 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-23 | 2021-03-09 | 2021-03-31 | 2021-04-19 | 2021-04-30 | 2024-04-30 | BIO-BIO, RANCO | ALTO BIO BIO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 2018000 | 1779402.24 | 77379463 | 4 | CONSORCIO CREAXXION - RFA - GAUSS AIF OBRAS AEROPO | 115979.492 | 213759.979 | 0 | 17357.478 | 35183.063 | 0 | 36076.326 | 18412.757 | 17833.231 | 17881.465 | 17937.306 | 18004.254 | 18072.42 | 17001.679 | 332169.221 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000135-0 | INTERCONEXIÓN VIAL RUTA 160 - PUERTO SAN VICENTE - RUTA INTERPORTUARIA (ESTUDIO DE ANTEPROYECTO DE INGENIERÍA, IMPACTO AMBIENTAL, INSERCIÓN TERRITORIAL, EXPROPIACIONES, DEMANDA Y EVALUACIÓN SOCIAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 274742 | Estudio Territorial con Participación Ciudadana y Diseño Vial Concesión Vial Ruta Pie de Monte Alternativa a la Ruta 160 | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-28 | 2018-05-09 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2019-08-16 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 230000 | 310300 | 76035885 | 1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 292050 | 18250 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000184-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310102 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Biobío 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-15 | 2021-06-23 | 2021-07-06 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2024-07-27 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 2055000 | 1899857.688 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 119921.645 | 415216.798 | 0 | 30930.842 | 31241.378 | 31391.446 | 64308.792 | 40597.137 | 32973.8 | 31776.8 | 31875.8 | 31994.8 | 32116.8 | 56009.203 | 555056.799 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | Interregional | PROYECTOS | 29000184-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 63509.881 | 86694.288 | 0 | 0 | 14246.332 | 7100 | 14850 | 0 | 14729.726 | 6941.717 | 6189.693 | 6212.804 | 6236.304 | 10187.712 | 95019.204 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 29000233-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 248828 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales Ruta 160 Tramo Coronel Tres Pinos | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2016-01-01 | 2019-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2136118.664 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 170.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.457 | 56415
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 29000233-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357192 | Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acceso Norte a Coronel - Resolución N°369 de 05/11/2020 - Lote(s) Nº 74-2 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 2328.68 | 2328.68 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2328.68 | 0 | 0 | 0 | 2157.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.093 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 29000233-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357195 | Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acceso Norte a Coronel - Resolución N°370 de 05/11/2020 - Lote(s) Nº 51-2 - 52-2 - 53-1 - 54-1 - 55-1 - 56-1 y 57-1 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 62509.32 | 62509.32 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 62509.32 | 0 | 0 | 0 | 57909.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2099.648 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 29000233-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 360956 | Ruta 160_ Lote(s) Nº 31-1 _Cumplimiento de Sentencia "Vergara Aburto Javier con Fisco de Chile", causa rol N° C-5301-2016, 2º Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2022-05-28 |  |  | Sin Reajuste | 2329.543 | 2329.543 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2329.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2329.543 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000233-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 206997 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones)Ruta 160, Tramo Coronel - Tres Pinos | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 108384.219 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 4717.783 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.826 | 0 | 242.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19623.414 | 22000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 29000246-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 236948 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Acceso Norte a Concepción | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2015-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 1030 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 84.264 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 2200
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000268-0 | RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 256945 | Otros Acuerdos del Acta de Conciliación de fecha 10-03-2016 del Contrato de Concesión Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 2034-06-27 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 286068 | 1487860.843 | 76039865 | 9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 315730.02 | 74342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74342 | 846110
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000268-0 | RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272070 | Conservación Puente Ramadillas - DS MOP N°265 de 15-12-2016 - Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acdeso Norte a Coronel | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2024-12-26 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 70871 | 70871 | 76039865 | 9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 0 | 12639.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12639.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67606
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000268-0 | RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 359731 | Juicio Rol 1 - 2016 - Rol 3 2017 y Rol 4 2016 del contrato de concesión Ruta 160 Coronel Tres Pinos | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2023-05-23 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 14840594.051 | 14840594.051 | 76039865 | 9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 0 | 16201501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14840594.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360906.949 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000277-0 | CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207070 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Ruta Interportuaria Talcahuano - Penco - Por Isla Rocuant | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1551.351 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2200
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000356-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287797 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Autopista concepción - Cabrero | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 256238.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6238.561 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000356-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 362614 | Autopista Concepción Cabrero_Lote(s) Nº 3-B _Cumplimiento de Sentencia Claro Vicuña Valenzuela S.A. con Fisco de Chile, causa rol N° C-4456-2014, 2º Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-06-28 |  |  | Sin Reajuste | 23761.439 | 23761.439 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 23761.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23761.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000356-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207010 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones)Autopista Concepcion - Cabrero | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 225286.235 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 269.423 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 5150 | 8800
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000489-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292195 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Concesión Vial Puente Industrial - Fase Construcción | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-206-CM20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-31 | 2020-11-19 | 2020-12-17 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2024-01-06 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2289609 | 1736740.919 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 363871.874 | 730367.366 | 0 | 0 | 109326.615 | 52810.511 | 113769.749 | 58743.085 | 56301.13 | 56525.799 | 56750.467 | 56975.136 | 57199.805 | 111965.069 | 828156.272 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | Interregional | PROYECTOS | 29000489-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 17396.455 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 253035 | Pago numeral 3.3.1 Convenio - Ad Referéndum N°2 Decreto N°64 de 30/04/2020 | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2028-04-30 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 31456340.5 | 31456340.5 | 76039865 | 9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 0 | 6352671.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6352671.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3618870
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258044 | Conservación y mantenimiento de obra Pitraleo (Resol DGC 52 /2018 - DS MOP N°64 de 2020 que aprueba CAD N°2 de Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2025-10-09 | CONCEPCION | LOTA | Sin Reajuste | 220537 | 220537 | 76039865 | 9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 0 | 18999.405 | 0 | 0 | 18999.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167853
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 273575 | Conservación y mantención de las Obras según el numeral 6 2 1 en relación al numeral 6 2 del Convenio Complementario N°1 Ruta 160 Tramo tres Pinos Acceso Norte a Coronel | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2013-09-17 | 2014-07-29 | 2014-07-29 | 2045-05-29 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 1463000 | 489004.222 | 76039865 | 9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 97355.56 | 44434.734 | 0 | 0 | 22746.317 | 0 | 0 | 21688.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296965
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302321 | Pago numeral 231 Convenio Ad - Referendum Nº 1 - Obra Puente Ramadillas - DS MOP N°265 de 15-12-2016 - Ruta 160 Tramo Coronel - Tres Pinos | 4. OBRA CONCESIONADA | 16 | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2016-12-15 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 2027-02-15 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | Sin Reajuste | 11426727 | 11426727 | 76039865 | 9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 6666889.77 | 3704070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3704070 | 1848103
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 338801 | Pago C y M Obra Calle de Servicio y Conexiones Localidad de Pitraleo. Artículos 2.1.8 y 2.3.1 del CAR N°2. Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acceso Norte a Coronel | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2028-01-17 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | Sin Reajuste | 867697 | 867697 | 76039865 | 9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 0 | 16570.082 | 0 | 0 | 16570.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95708
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360871 | Obras priorizadas Res. 4848 - Ruta 160 Coronel Tres Pinos | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2027-12-01 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 0 | 28195365 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 28195365
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360872 | Costo de mantenimiento (resolución Nº4848) - Ruta 160 Coronel Tres Pinos | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2027-12-01 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 0 | 2430756 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 2430756
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360874 | Costos y Mantención Pasarela Provisoria Bicentenario - Ruta 160 Coronel Tres Pinos | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2027-12-01 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 0 | 204710 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 204711
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | del Biobío | PROYECTOS | 29000503-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 256223 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Concesión Vial Puente Industrial | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | Sin Reajuste | 0 | 33872.363 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 15599.766 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10044.629 | 9955.371 | 22000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 29000532-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351801 | Concesión Vial Puente Industrial - CAdR (Res. 828) | 4. OBRA CONCESIONADA | 0-0 | En Ejecución | Trato directo | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2063-01-08 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 12692614.998 | 12692614.998 | 76427516 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE INDUSTRIAL S.A | 0 | 1400879.998 | 0 | 0 | 0 | 1400879.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12096035
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LOTA, TOME, LEBU, ARAUCO, MULCHEN, NACIMIENTO, SANTA BARBARA |  | PROYECTOS | 29000552-0 | RED HOSPITALARIA BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352588 | Publicaciones de Consultorías año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LOTA, TOME, LEBU, ARAUCO, MULCHEN, NACIMIENTO, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 29000552-0 | RED HOSPITALARIA BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 356331 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Red Bíobío: Hospital de Santa Bárbara, Hospital de Nacimiento, Hospital de Coronel y Hospital de Lota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 129-452-9 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-02-21 | 2022-04-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-02 | 2026-03-02 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA BARBARA, CORONEL, LOTA | Indice de Precios al Consumidor | 4920000 | 4100003.425 | 96554910 | 2 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 0 | 446086.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50077.639 | 65541.358 | 65795.733 | 66050.109 | 198621.566 | 4226263.165 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248813 | Asesoría Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-06-22 | 2018-11-06 | 2018-12-06 | 2018-12-31 | 2019-01-01 | 2022-01-01 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 1107000 | 1339509.01 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 130634.387 | 0 | 0 | 130634.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | Interregional | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269035 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-27-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-10-03 | 2017-12-19 | 2017-12-29 | 2018-01-26 | 2018-03-20 | 2021-06-20 | MALLECO, RANCO | COLLIPULLI, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 2150000 | 1977108.88 | 76837586 | 0 | CONSOR CREAXXION-GAUSS PROYE GR INTER Z SUR 2 LTDA | 976193.93 | 2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2615 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | Interregional | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 330575 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-03-19 | 2021-04-06 | 2021-04-27 | 2021-06-19 | 2024-06-19 | MALLECO, RANCO | COLLIPULLI, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1692000 | 1595489.28 | 77375105 | 6 | CONSORCIO CREAXXION - GAUSS AIF OBRAS VIALES GRUPO | 132282.307 | 304626.19 | 0 | 22745.455 | 46074.488 | 23496.833 | 23841.905 | 24128.307 | 24348.708 | 23368.29 | 23441.29 | 23528.29 | 23617.29 | 46035.334 | 473270 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 338289 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5, Tramo Collipulli ¿ Temuco | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 13 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-09 | 2021-11-11 | 2021-11-24 | 2021-12-15 | 2022-01-02 | 2023-07-02 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, COLLIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 900000 | 889000.012 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 603544.615 | 0 | 0 | 41079.469 | 46220.923 | 94820.113 | 48191.546 | 44970.58 | 45093.58 | 45234.58 | 45404.58 | 43621.342 | 148907.902 | 433651 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000032-0 | RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 177523 | Collipulli - Temuco DS MOP N°268 (Seguridad de las Áreas de Servicios Generales y estacionamientos de Camiones en la Concesión) Convenio Ad Referéndum N°2 numeral 2 2 | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2011-03-01 | 2011-03-01 | 2010-11-19 | 2011-01-07 | 2011-01-07 | 2025-05-07 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | Sin Reajuste | 1152789.398 | 1411569.052 | 96869650 | 5 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 397202.249 | 88677.743 | 0 | 0 | 88677.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213842
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000032-0 | RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 178646 | Collipulli - Temuco DS MOP N°268 (Consumo eléctrico de las Áreas de Servicios Generales y estacionamientos de Camiones en la Concesión) Convenio Ad Referéndum N°2 numeral 2 4 | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2011-03-01 | 2011-03-01 | 2010-11-19 | 2011-01-07 | 2011-01-07 | 2024-12-07 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | Sin Reajuste | 114.524 | 11704.172 | 96869650 | 5 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 2044.102 | 755.218 | 0 | 0 | 755.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000032-0 | RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286683 | Pago numeral 3 4 en relación al numeral 3 2 del Convenio Ad - Referendum N°4 aprobado por DS MOP N°256 de fecha 5/12/2016 Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2025-06-20 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, COLLIPULLI | Sin Reajuste | 6000000 | 6000000 | 96869650 | 5 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 3612120.42 | 1444079.338 | 0 | 0 | 696132.19 | 0 | 0 | 747947.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2689769
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000032-0 | RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 354446 | Numeral 4 1 1 Convenio Ad Referéndum N°7 Decreto N°149 de 06/08/2021 Obras de Construcción para Obras Provisorias Estacionamiento Camiones Victoria, KM 613,5 Oriente Ruta 5 Collipulli - Temuco | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2024-06-15 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, COLLIPULLI | Sin Reajuste | 71068.856 | 71068.856 | 96869650 | 5 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 0 | 71068.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71068.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000032-0 | RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 354447 | Conservación , Mantención y Operación de Obras Provisorias Estacionamiento Camiones Victoria, KM 613,5 Oriente, Convenio Ad - Referendum N°7 - Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2023-08-06 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, COLLIPULLI | Sin Reajuste | 220605 | 232967.842 | 96869650 | 5 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 0 | 224967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109211.374 | 57446.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58309 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | Interregional | PROYECTOS | 29000159-0 | NUEVO AEROPUERTO IX REGIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310138 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-23 | 2021-03-09 | 2021-03-31 | 2021-04-19 | 2021-04-30 | 2024-04-30 | BIO-BIO, RANCO | ALTO BIO BIO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 2018000 | 1779402.24 | 77379463 | 4 | CONSORCIO CREAXXION - RFA - GAUSS AIF OBRAS AEROPO | 115979.493 | 213759.897 | 0 | 17357.478 | 35183.064 | 0 | 36076.326 | 18412.76 | 17833.231 | 17881.465 | 17937.306 | 18004.254 | 18072.42 | 17001.593 | 332169.22 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000159-0 | NUEVO AEROPUERTO IX REGIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329079 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Segunda Concesión Aeropuerto Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2029-01-01 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 5017152.5 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 5549863.454 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000159-0 | NUEVO AEROPUERTO IX REGIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 363219 | Gastos de Viáticos del Personal de la DGC - Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 35238.259 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 581.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, COLLIPULLI |  | PROYECTOS | 29000208-0 | RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352588 | Publicaciones de Consultorías año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, COLLIPULLI | Interregional | PROYECTOS | 29000208-0 | RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 343797 | Estudio de Ruido para la Homologación de la Normativa para las Autopistas con Titularidad RCA MOP que se Indican | 2. ESTUDIOS | 13 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-18 | 2021-10-13 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2022-01-12 | CACHAPOAL, TALCA, MALLECO, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, COLLIPULLI, SANTIAGO | Sin Reajuste | 60000 | 57250.02 | 59169360 | 3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 18905.52 | 0 | 7633.336 | 0 | 11272.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, COLLIPULLI | Interregional | PROYECTOS | 29000208-0 | RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358454 | Estudios preliminares para solicitud de norma de emisión de carreteras, mecanismo de homologación, y tramitación de la norma de emisión ante el SEIA, de los contratos que se indican 2022-2025. Fase I | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-01-01 | CACHAPOAL, TALCA, MALLECO, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, COLLIPULLI, SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 190000 | 0 | 0 |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 35408 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000248-0 | RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165060 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | Sin Reajuste | 0 | 291403.779 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 196764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 56764 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000248-0 | RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207066 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2013-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | Sin Reajuste | 0 | 96674.369 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 10131.236 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 874.94 | 1851.509 | 2192.801 | 250 | 1500 | 250 | 250 | 250 | 32580.75 | 44000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000278-0 | NUEVO AEROPUERTO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207794 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) nuevo Aeropuerto de la Región de la Araucanía | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2013-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2200
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000468-0 | NUEVO AEROPUERTO IX REGIÓN (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 165978 | Nuevo Aeropuerto IX Región (Subsidio) | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2010-02-09 | 2014-02-03 | 2014-02-03 | 2023-04-03 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 3565267.2 | 2783531.694 | 76101037 | 9 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO ARAUCANIA S.A. | 855579.9 | 317185.4 | 0 | 0 | 317185.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331398
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA |  | PROYECTOS | 40034171-0 | -- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352588 | Publicaciones de Consultorías año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1886.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1886.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40034171-0 | -- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 358025 | Gasto de Publicación del Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli Temuco | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 113.534 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 113.534 | 0 | 0 | 113.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40034171-0 | -- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 338874 | Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 2. ESTUDIOS | 0-0 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-03-07 | 2022-06-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-29 | 2023-10-16 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, TEMUCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | Sin Reajuste | 2081000 | 2081000 | 0 | 0 |  | 0 | 208492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208492 | 0 | 1894568 | Estudio de Factibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, LA UNION, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 29000567-0 | -- HOSPITALES GRUPO III: RED LOS RÍOS - LOS LAGOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352588 | Publicaciones de Consultorías año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, LA UNION, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 29000567-0 | -- HOSPITALES GRUPO III: RED LOS RÍOS - LOS LAGOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329258 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Red Los Ríos Los Lagos: Hospital de Los Lagos, Hospital de la Unión, Hospital de Río Bueno y Hospital de Puerto Varas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-38-0121 | En Licitación | Propuesta publica | 2021-12-13 | 2022-02-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-29 | 2027-03-01 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 5227908.227 | 5227908.227 | 0 | 0 |  | 0 | 507593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77578.371 | 100776.326 | 110174.872 | 219063.431 | 7470983 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 29000052-0 | AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269112 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-18 | 2018-11-16 | 2018-12-07 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2023-04-03 | LLANQUIHUE, CHILOE | PUERTO MONTT, CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 2855059.167 | 2763802.016 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 744969.581 | 0 | 36930.226 | 179966.066 | 37354.392 | 38048.772 | 38581.668 | 100166.541 | 25248.704 | 25349.058 | 128814.957 | 25549.766 | 108959.431 | 211150.882 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Interregional | PROYECTOS | 29000052-0 | AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310138 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-23 | 2021-03-09 | 2021-03-31 | 2021-04-19 | 2021-04-30 | 2024-04-30 | BIO-BIO, RANCO | ALTO BIO BIO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 2018000 | 1779402.24 | 77379463 | 4 | CONSORCIO CREAXXION - RFA - GAUSS AIF OBRAS AEROPO | 116465.499 | 213759.979 | 0 | 17357.478 | 35183.063 | 0 | 36076.326 | 18412.757 | 17833.231 | 17881.465 | 17937.306 | 18004.254 | 18072.42 | 17001.679 | 332169.221 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000052-0 | AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 363219 | Gastos de Viáticos del Personal de la DGC - Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 35238.259 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1698.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | Interregional | PROYECTOS | 29000224-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 340154 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-14 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2024-09-01 | LLANQUIHUE, RANCO | PUERTO MONTT, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1620000 | 1532520 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 50559.978 | 283428.48 | 0 | 19814.497 | 20054.021 | 40594.635 | 20770.708 | 21026.815 | 23118.813 | 22435.771 | 22505.771 | 22589.771 | 22674.771 | 47842.907 | 524228 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 29000297-0 | RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 168820 | Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua (expropiaciones) | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 56011.067 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79536
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000297-0 | RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207007 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones)Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 17500.69 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 55.058 | 27.529 | 618.494 | 181.506 | 400 | 400 | 400 | 772.471 | 11144.942 | 15400
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 29000501-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 338923 | Pago numeral 41 del Convenio Ad Referéndum N°2 correspondiente a los PID Normativas y Servicialidad dispuestos en el DS MOP Nº 111 de 2018 - Rut 5 Puerto Montt Pargua | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2024-02-15 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 828240 | 828240 | 76100845 | 5 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL CANAL S.A. | 0 | 789793.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789793.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | CHILOE | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000570-0 | -- CONCESIÓN VIAL RUTA LONGITUDINAL CHILOÉ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352588 | Publicaciones de Consultorías año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | CHILOE | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000570-0 | -- CONCESIÓN VIAL RUTA LONGITUDINAL CHILOÉ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329085 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Concesion Vial Ruta Longitudinal Chiloé - Ruta 5 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2029-12-01 | CHILOE | ANCUD, CASTRO, DALCAHUE, QUELLON | Sin Reajuste | 0 | 4807653.998 | 0 | 0 |  | 0 | 35359.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35359.986 | 5590159.586 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40028387-0 | -- AMPLIACION MEJORAMIENTO CONCESION RUTA 5 TRAMO CHACAO CHONCHI (CONSULTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 330083 | Ampliación Mejoramiento concesión Ruta 5 Tramo Chacao Chonchi (Consulta Asuntos Indigenas) | 2. ESTUDIOS | 16 | En Ejecución | Trato directo | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2022-05-01 | CHILOE | ANCUD, CASTRO, CHONCHI, DALCAHUE | Sin Reajuste | 221513 | 221513 | 76226535 | 4 | ENGAGE CONSULTORES LIMITADA | 79744 | 163230 | 0 | 0 | 0 | 53163.8 | 0 | 0 | 66454.2 | 22151 | 0 | 21461 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 29000551-0 | AERÓDROMO DE BALMACEDA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 316800 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la obra pública fiscal: Red Aeroportuaria Austral | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-04-27 | 2021-05-10 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2023-06-30 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES | NATALES, PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 1949989.342 | 1949989.342 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 184308.038 | 532323.617 | 0 | 35900.854 | 73525.917 | 37485.476 | 38183.464 | 38717.426 | 40395.828 | 40557.027 | 40718.226 | 40879.425 | 41040.624 | 104919.35 | 327468.815 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | Interregional | PROYECTOS | 29000551-0 | AERÓDROMO DE BALMACEDA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359104 | A.I.F. para la etapa de Construcción y Explotación de la obra: Red Aeroportuaria Austral (Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas y Aeródromo de Balmaceda) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2029-08-01 | COYHAIQUE, MAGALLANES | COYHAIQUE, PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 8237082.5 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 4983668.54 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000551-0 | AERÓDROMO DE BALMACEDA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 363219 | Gastos de Viáticos del Personal de la DGC - Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 35238.259 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 943.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 29000075-0 | AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO PUNTA ARENAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 316800 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la obra pública fiscal: Red Aeroportuaria Austral | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-04-27 | 2021-05-10 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2023-06-30 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES | NATALES, PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 1949989.342 | 1949989.342 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 184308.036 | 532323.615 | 0 | 35900.854 | 73525.915 | 37485.475 | 38183.464 | 38717.425 | 40395.828 | 40557.027 | 40718.226 | 40879.425 | 41040.624 | 104919.352 | 327468.815 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Interregional | PROYECTOS | 29000075-0 | AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO PUNTA ARENAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359104 | A.I.F. para la etapa de Construcción y Explotación de la obra: Red Aeroportuaria Austral (Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas y Aeródromo de Balmaceda) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2029-08-01 | COYHAIQUE, MAGALLANES | COYHAIQUE, PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 8237082.5 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 4983668.54 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000075-0 | AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO PUNTA ARENAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 363219 | Gastos de Viáticos del Personal de la DGC - Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 35238.259 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1132.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 123104 | Comisiones Conciliadoras (Global) | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2006-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 185365.563 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 964694.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35728.357 | 50817.452 | 878148.467 | 2455716
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 145055 | Comision Conciliadora del contrato de concesion Conexion Vial Av. Suiza - Las Rejas | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2008-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 52691.777 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 49025.55 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257608 | Comisión Arbitral Concesión Alternativas de Acceso a Iquique | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2016-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 559762.629 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 375643.554 | 10170.246 | 0 | 0 | 4838.269 | 0 | 2552.911 | 0 | 2779.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 262240 | Comisión Arbitral Concesión Ruta 5, Tramo La Serena - Vallenar | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2016-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 607040.886 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 495886.713 | 27191.19 | 0 | 0 | 27191.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 273578 | Comisión Arbitral Habilitación Corredor de Transporte Público Av. Santa Rosa Sector Alameda A. Vespucio | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2017-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 19929.92 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 12583.121 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276999 | Comisión Arbitral Concesión Vial Puente Industrial | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2017-01-01 | 2020-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 53360.433 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 11178.223 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277759 | Comisión Arbitral Concesión Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2017-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1502580.417 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 809458.567 | 374219.204 | 0 | 0 | 79893.377 | 86596.209 | 99485.432 | 22562.894 | 85681.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278109 | Comisión Arbitral Concesión Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43 de la Región de Coquimbo | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2017-01-01 | 2020-12-31 | ELQUI | COQUIMBO | Sin Reajuste | 0 | 201500.327 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 145798.2 | 39571.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17078.459 | 0 | 22493.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 285172 | Comisión Arbitral Concesión Autopista Concepción - Cabrero | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2018-01-01 | 2020-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 465104.345 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 322514.721 | 138950.499 | 0 | 0 | 38177.362 | 0 | 68220.13 | 0 | 32553.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 285463 | Comisión Arbitral Ruta 5, Tramo Vallenar - Caldera | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2018-01-01 | 2020-12-31 | COPIAPO, HUASCO | CALDERA, VALLENAR | Sin Reajuste | 0 | 26399.331 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 26399.331 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 286765 | Comisión Arbitral - Sistema Norte Sur | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2018-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 397917.476 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 375113.511 | 22803.965 | 0 | 0 | 162.733 | 0 | 18693.409 | 0 | 3947.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 293576 | Comisión Arbitral Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto -Príncipe de Gales | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2018-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 84936.581 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 84936.581 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 297460 | Comisión Arbitral Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2019-01-01 | 2020-12-31 | LOS ANDES | LOS ANDES | Sin Reajuste | 0 | 329051.136 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 222649.107 | 93307.812 | 0 | 0 | 31497.768 | 0 | 32364.888 | 29445.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 299300 | Comisión Arbitral del Contrato de Concesión Aeropuerto Diego Aracena de Iquique | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2019-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 21218.124 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 21218.123 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 299780 | Comisión Arbitral Concesión Sistema Oriente- Poniente | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2019-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 59615.622 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 58448.436 | 1167.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.336 | 642.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 300684 | Comisión Arbitral Concesión Hospital de Antofagasta | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2019-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 557545.164 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 480737.157 | 76808.007 | 0 | 0 | 39442.141 | 0 | 31610.167 | 0 | 5755.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 302442 | Comisión Arbitral Concesión Estaciones de Transbordo, para Transantiago | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2019-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 8267.874 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 8267.873 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303570 | Comisión Arbitral Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo Dos | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2019-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 112172.008 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 112172.007 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308443 | Comisión Arbitral Concesión Variante Vespucio - El Salto - Kennedy | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2019-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 21127.275 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 21127.274 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308872 | Comisión Arbitral Concesión Terminal de Pasajeros Aeropuerto Chacalluta de Arica I Región. | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2019-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 7215.203 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 7215.202 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310073 | Comisión Arbitral Concesión Embalse La Punilla | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2019-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 107049.8 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 84556.6 | 22493.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11140.8 | 11352.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310112 | Comisión Arbitral Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2019-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 37640.799 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 37640.798 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 321939 | Comisión Conciliadora Concesión Sistema Américo Vespucio Nor - Poniente, Av. El Salto Ruta 78 | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 23719.495 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 23592.495 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 325570 | Comisión Arbitral Concesión Hospital Félix Bulnes | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 175698.24 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 169454.42 | 6243.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6243.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 325571 | Comisión Arbitral Concesión Vial Rutas del Loa | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 45265.7 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 45265.699 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 326878 | Comisión Arbitral Centro de Justicia de Santiago | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 349633.883 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 349633.883 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329280 | Comisión Conciliadora Concesión Autopista Santiago - San Antonio | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 22379.25 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 2762.65 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 330466 | Servicio de Asesoría Jurídica con ocasión de los procedimientos que se sigan ante las comisiones conciliadoras y arbitrales de contratos de concesión, relativa a la aplicación de las reglas establecidas en las bases de licitación sobre las modificaciones | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 348843.96 | 354600 | 77780560 | 6 | BOFILL MIR & ALVAREZ JANA ABOGADOS LTDA. | 209557.33 | 145042.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128625.24 | 0 | 16417.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 337896 | Comisión Arbitral Concesión Teleférico Bicentenario | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 6436.011 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 3381.476 | 3054.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3054.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 349416 | Asesoría jurídica conflicto Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. con sus accionistas ADP International S.A: y Vinci Airports S.A.S. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-20 | 2022-12-19 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 710291.52 | 710291.52 | 77780560 | 6 | BOFILL MIR & ALVAREZ JANA ABOGADOS LTDA. | 0 | 710291.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710291.52 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 349442 | Informe Técnico Financiero-Econométrico_Comisión Arbitral Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria Hospitales Maipú y La Florida | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2022-05-25 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 30882.24 | 30882.24 | 77186490 | 2 | OLIVARES Y ASOCIADOS LTDA. | 15394.65 | 15487.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15487.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 357034 | Autoriza contratación directa con la Sociedad J.S. Held Chile Spa, para la contratación del servicio especializado denominado Informe Técnico concesión Sistema Oriente - Poniente | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-29 | 2023-08-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 56782.277 | 56782.277 | 77035353 | K | SOCIEDAD J.S. HELD CHILE SPA | 0 | 56782.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56782.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 357736 | Autoriza contratación directa con la Sociedad FK Consultores SPA, para la contratación del servicio especializado denominado Informe Técnico Financiero concesión Sistema Oriente - Poniente | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2023-05-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 32996.85 | 32996.85 | 76185447 | K | SOCIEDAD FK CONSULTORES SPA | 0 | 32996.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534.938 | 0 | 30461.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359772 | Comisión Arbitral Concesión Aeropuerto Carriel Sur de Concepción | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 6118.65 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6118.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6118.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359891 | Asesoría técnica especializada causa rol 3-2020 del Contrato de Concesión denominado Concesión para el Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43 de la Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-08-19 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 29122.821 | 29122.821 | 15379800 | 1 | MACARENA DÍAZ EGNEM | 0 | 29122.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29122.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 360589 | Comisión Arbitral Concesión Acceso Nor-Oriente a Santiago | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 939.373 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 939.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 360752 | Informe en Derecho Procesal_Rol 19-2022_ Aeropuerto AMB | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-15 | 2022-09-15 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 27332.146 | 27332.146 | 78490090 | 8 | BAEZA Y MATURANA ABOGADOS LTDA | 0 | 27332.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27332.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 360941 | Informe técnico especializado arbitraje rol 4-2018 Concesión Alternativas de Acceso a Iquique | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-06-19 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 17000 | 17000 | 76317920 | 6 | INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 360951 | Comisión Arbitral Concesión Plaza de La Ciudadanía | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 4694.647 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4694.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 3749.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 361762 | Comisión Arbitral Concesión Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 243.445 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 243.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000002-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y PUBLICACIONES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 121146 | Notarios y CBR (Honorarios , Expropiaciones Sistema Concesiones) | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2006-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 161571.919 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 17755.037 | 54578.014 | 0 | 0 | 0 | 193.732 | 85 | 168.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54130.438 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000002-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y PUBLICACIONES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 121152 | Peritos Tasadores (Honorarios, Expropiaciones Sistema Concesiones) | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2006-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 4279322.014 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1178278.347 | 494933.716 | 0 | 0 | 0 | 130407.945 | 42440.331 | 1500 | 50000 | 30000 | 30000 | 20000 | 5000 | 185585.44 | 818000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000002-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y PUBLICACIONES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 121155 | Peritos Judiciales (Honorarios, Expropiaciones Sistema Concesiones) | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2006-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1040346.605 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 196974.048 | 50000 | 0 | 0 | 8089.743 | 7725.78 | 0 | 9080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25104.477 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000002-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y PUBLICACIONES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 121158 | Receptores Judiciales (Honorarios, Expropiaciones Sistema Concesiones) | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2006-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 792308.827 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 104009.936 | 114584.179 | 0 | 0 | 3491.042 | 2092.434 | 7556.458 | 5465.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32855.016 | 63123.377 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 29000003-0 | AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360724 | Compensación numeral 53 DS N°247 de 07 de diciembre 2021 que aprueba el Convenio Ad - Referéndum N°8 - Autopista Santiago - San Antonio (Compensaciones) | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2021-12-07 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2048-09-16 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, BUIN, PAINE, SAN BERNARDO | Sin Reajuste | 11265365 | 11265365 | 96762780 | 1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL SOL S.A | 0 | 11265365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3890642.7 | 0 | 0 | 0 | 7374722.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Interregional | PROYECTOS | 29000004-0 | CONSTRUCCIÓN AUTOPISTA SANTIAGO-SAN ANTONIO POR CONCESION (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310103 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-29 | 2020-12-23 | 2020-12-30 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2024-01-19 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1500000 | 1605082.63 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 274311.978 | 222167.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90312.238 | 131855.617 | 0 | 0 | 131708 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Interregional | PROYECTOS | 29000004-0 | CONSTRUCCIÓN AUTOPISTA SANTIAGO-SAN ANTONIO POR CONCESION (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 53804.102 | 86694.279 | 0 | 0 | 14601.545 | 6982.707 | 14279.509 | 0 | 15070.685 | 6941.71 | 6189.691 | 6212.804 | 6236.304 | 10179.324 | 105019.195 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000004-0 | CONSTRUCCIÓN AUTOPISTA SANTIAGO-SAN ANTONIO POR CONCESION (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 363219 | Gastos de Viáticos del Personal de la DGC - Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 35238.259 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 29000005-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: RÍO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352588 | Publicaciones de Consultorías año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 29000005-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: RÍO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 340154 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-14 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2024-09-01 | LLANQUIHUE, RANCO | PUERTO MONTT, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1620000 | 1532520 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 50559.978 | 283428.48 | 0 | 19814.496 | 20054.02 | 40594.633 | 20770.707 | 21026.814 | 23118.813 | 22435.771 | 22505.771 | 22589.771 | 22674.771 | 47842.913 | 524228 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 29000005-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: RÍO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 350140 | Asesoría Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento y Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5, Tramo Río Bueno - Puerto Montt | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2025-03-01 | LLANQUIHUE, RANCO | PUERTO MONTT, RIO BUENO | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 0 | 0 |  | 0 | 204184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51030 | 51061 | 102093 | 1410000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000008-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 59520 | Subsidio Río Bueno - Puerto Montt | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 1998-01-06 | 1998-01-06 | 1998-01-06 | 1998-01-06 | 2002-01-31 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 18163827.84 | 308553728.81 | 96854510 | 8 | SOC. CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A. | 96140944.268 | 33255758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33255758 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 29000011-0 | RUTA 5 SANTIAGO - LOS VILOS (COMPENSACIÓN SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360571 | CAD N°9 - Sistema electrónico de cobro bajo la modalidad Stop & Go en la Plaza de Peaje Las Vegas - Ruta 5 Santiago - Los Vilos | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-03-01 | CHOAPA, PETORCA, SAN FELIPE, QUILLOTA, CHACABUCO, SANTIAGO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, LLAILLAY, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, COLINA, LAMPA, TIL TIL, QUILICURA | Sin Reajuste | 0 | 3325779 | 0 | 0 |  | 0 | 3396858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3396858 | 34269
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI |  | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352588 | Publicaciones de Consultorías año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263075 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2017-06-16 | 2017-09-01 | 2017-09-15 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 2020-12-11 | VALPARAISO, SAN ANTONIO, SANTIAGO | VALPARAISO, SAN ANTONIO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2038936.2 | 2235549.75 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1003032.102 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310083 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 11 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-20 | 2020-11-02 | 2020-11-11 | 2020-12-01 | 2020-12-11 | 2023-12-11 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1751583.429 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 290135.348 | 329122.496 | 0 | 0 | 79510.114 | 0 | 55646.424 | 0 | 43804.324 | 25080.437 | 25159.437 | 25253.437 | 25348.437 | 49319.886 | 356882 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 52876.548 | 86694.291 | 0 | 0 | 14899.857 | 7300 | 13762.474 | 0 | 14623.535 | 6941.718 | 6189.693 | 6212.804 | 6236.304 | 10527.906 | 105019.204 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351992 | A.I.F. Segunda Concesión Interconexión Vial Santiago - Valparaíso - Viña del Mar, Ruta 68 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2028-11-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 5892321.66 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 6906523.837 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS | Interregional | PROYECTOS | 29000021-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TALCA - CHILLÁN POR CONCESIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 29332.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6189.699 | 6212.81 | 6236.31 | 10693.36 | 105019.204 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS | Interregional | PROYECTOS | 29000021-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TALCA - CHILLÁN POR CONCESIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 316779 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Ruta 5 Tramo Talca -Chillán | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-04-16 | 2021-04-29 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2029-07-19 | TALCA, DIGUILLÍN | TALCA, CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 5765705.4 | 4829708.952 | 76832520 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 920083.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574543.797 | 56844.425 | 57062.468 | 57280.512 | 174352.76 | 5465717.383 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS | Interregional | PROYECTOS | 29000023-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA-CHILLÁN (COMPENSACIÓN SISTEMAS NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186619 | Pago establecido en el numeral 2 4 del Convenio Ad Referéndum N°3 ruta 5 Tramo Talca Chillán | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 2011-01-04 | 2011-11-02 | 2011-11-19 | 2032-03-19 | TALCA, DIGUILLÍN | TALCA, CHILLAN | Sin Reajuste | 91711.782 | 39450.543 | 96787910 | K | RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 9327.081 | 700.028 | 0 | 0 | 0 | 700.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS | Interregional | PROYECTOS | 29000023-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA-CHILLÁN (COMPENSACIÓN SISTEMAS NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 348339 | Sentencia dictada por la H. Comisión Arbitral del contrato Ruta 5 Tramo Talca - Chillán Acta 4 Rol 1 - 2019 | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Adjudicado | Trato directo | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-07-01 | TALCA, DIGUILLÍN | TALCA, CHILLAN | Sin Reajuste | 1506350.006 | 1506350.006 | 96787910 | K | RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 1868755.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468755.006 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS | Interregional | PROYECTOS | 29000023-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA-CHILLÁN (COMPENSACIÓN SISTEMAS NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 349194 | Conciliación Rol 2- 2020 y Rol 3 2020 del contrato de concesión Ruta 5 Tramo Talca Chillan | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-07-18 | TALCA, DIGUILLÍN | TALCA, CHILLAN | Sin Reajuste | 89432.772 | 89432.772 | 96787910 | K | RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 89432.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89432.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA | Interregional | PROYECTOS | 29000024-0 | CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310105 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro - Oriente | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-6-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-11-12 | 2020-11-30 | 2020-12-04 | 2023-12-04 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1820523.88 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 295433.929 | 370984.315 | 0 | 25942.265 | 52505.248 | 26484.057 | 26978.1 | 0 | 54979.012 | 26809.665 | 26892.665 | 26993.665 | 26693.152 | 76706.486 | 387560 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA | Interregional | PROYECTOS | 29000024-0 | CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 53360.149 | 86694.291 | 0 | 0 | 14246.332 | 7300 | 14800 | 0 | 14745.797 | 6941.718 | 6189.693 | 6212.804 | 6236.304 | 10021.643 | 95019.204 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO |  | PROYECTOS | 29000027-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: CHILLÁN-COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352588 | Publicaciones de Consultorías año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO | Interregional | PROYECTOS | 29000027-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: CHILLÁN-COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310113 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la obra Vial Concesionada Ruta 5, Tramo Chillán - Collipulli | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-14 | 2021-07-02 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2022-08-27 | TALCA, MALLECO | TALCA, COLLIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 611000 | 610033.216 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 180098.57 | 618912.485 | 0 | 0 | 156398.728 | 54255.339 | 55014.015 | 43168.343 | 41691.649 | 53109.205 | 62702.206 | 50577 | 50768 | 51228 | 186000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO | Interregional | PROYECTOS | 29000027-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: CHILLÁN-COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 356156 | Asesoría Inspección Fiscal Segunda Concesión Ruta 5, Tramo Chillan - Collipulli (Construcción) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2029-12-01 | BIO-BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, COLLIPULLI, CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 4986002.539 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 6140857.116 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 29000034-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TEMUCO-RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248812 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-09-05 | 2018-12-06 | 2018-12-21 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2021-12-14 | CAUTÍN, OSORNO | TEMUCO, OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 1211280 | 1387849.171 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 35026.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35026.848 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 29000034-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TEMUCO-RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269035 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-27-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-10-03 | 2017-12-19 | 2017-12-29 | 2018-01-26 | 2018-03-20 | 2021-06-20 | MALLECO, RANCO | COLLIPULLI, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 2150000 | 1977108.88 | 76837586 | 0 | CONSOR CREAXXION-GAUSS PROYE GR INTER Z SUR 2 LTDA | 975487.282 | 2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2615 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 29000034-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TEMUCO-RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 330575 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-03-19 | 2021-04-06 | 2021-04-27 | 2021-06-19 | 2024-06-19 | MALLECO, RANCO | COLLIPULLI, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1692000 | 1595489.28 | 77375105 | 6 | CONSORCIO CREAXXION - GAUSS AIF OBRAS VIALES GRUPO | 132282.309 | 304626.19 | 0 | 22745.455 | 46074.49 | 23496.833 | 23841.905 | 24128.307 | 24348.708 | 23368.29 | 23441.29 | 23528.29 | 23617.29 | 46035.332 | 473270 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 29000034-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TEMUCO-RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 338288 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del contrato de concesión Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-02 | 2021-10-29 | 2021-11-11 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2023-08-25 | CAUTÍN, OSORNO | TEMUCO, OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 1050000 | 1049061.217 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 712471.528 | 0 | 0 | 0 | 131884.273 | 90220.01 | 0 | 88656.134 | 44518.067 | 44657.067 | 44823.067 | 44993.067 | 222719.843 | 586428 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL | IQUIQUE, LA SERENA, RANCAGUA | Interregional | PROYECTOS | 29000048-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310087 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo-1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-28 | 2021-03-30 | 2021-03-23 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2024-04-19 | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL | ALTO HOSPICIO, LA SERENA, RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 3118520 | 2720631.502 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 544580.448 | 988118 | 0 | 79107.655 | 81437.078 | 162257.239 | 88167.966 | 84589.209 | 83068.029 | 83293.029 | 83553.029 | 83865.029 | 84183.029 | 74596.708 | 1509049.901 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL | IQUIQUE, LA SERENA, RANCAGUA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000048-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 363219 | Gastos de Viáticos del Personal de la DGC - Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 35238.259 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 754.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION |  | PROYECTOS | 29000049-0 | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352588 | Publicaciones de Consultorías año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 303.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.285 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000049-0 | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 359598 | Gasto de Publicación - Penitenciaria Grupo 2 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 96.715 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 96.715 | 0 | 0 | 0 | 96.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Interregional | PROYECTOS | 29000049-0 | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 339768 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo - 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0-0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-30 | 2022-06-08 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2025-08-01 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 3250000 | 3211975.619 | 76216901 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 416006.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104001.543 | 104001.543 | 104001.543 | 104001.543 | 3015542.738 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000049-0 | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 363219 | Gastos de Viáticos del Personal de la DGC - Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 35238.259 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1430.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Interregional | PROYECTOS | 29000049-0 | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292174 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo - 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-5-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-03-15 | 2019-06-11 | 2019-06-27 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2022-07-19 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 2300000 | 2593115.677 | 76216901 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 2004969.037 | 800692.553 | 0 | 73233.521 | 74334.147 | 74091.43 | 152280.169 | 78054.971 | 79074.369 | 0 | 213616.546 | 41396.648 | 14610.752 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, SANTIAGO, VALDIVIA | PUERTO MONTT, SANTIAGO, VALDIVIA | Interregional | PROYECTOS | 29000050-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276270 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo Nº3. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-7-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-03-10 | 2018-07-11 | 2018-08-17 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2021-08-03 | LLANQUIHUE, SANTIAGO, VALDIVIA | PUERTO MONTT, SANTIAGO, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 2720000 | 3012371.25 | 76926389 | 6 | CONSORCIO CREAXXION - RFA GRUPO 3 LTDA. | 3119517.196 | 5568.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5568.363 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, SANTIAGO, VALDIVIA | PUERTO MONTT, SANTIAGO, VALDIVIA | Interregional | PROYECTOS | 29000050-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 326115 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo Nº3. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-07 | 2021-06-15 | 2021-06-24 | 2021-07-20 | 2021-08-04 | 2024-08-04 | LLANQUIHUE, SANTIAGO, VALDIVIA | PUERTO MONTT, SANTIAGO, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 3300000 | 3150010.208 | 77428159 | 2 | CONSORCIO CREAXXION - RFA GRUPO TRES LIMITADA | 354987.45 | 1117498.821 | 0 | 0 | 273558.901 | 0 | 189261.699 | 96538.142 | 96538.143 | 77128.382 | 77420.382 | 77771.382 | 75256.871 | 154024.919 | 2054176.935 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, SANTIAGO, VALDIVIA | PUERTO MONTT, SANTIAGO, VALDIVIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000050-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 363219 | Gastos de Viáticos del Personal de la DGC - Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 35238.259 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 754.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE |  | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352588 | Publicaciones de Consultorías año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 360.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.485 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 361105 | Gastos de Publicación Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción del "Estudio y Construcción de obras de mejoramiento del contrato Concesión Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 142.8 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 142.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 361166 | Gastos de Publicación - Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Ruta 5, Tramo Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago y para el Estudio y Construcción del Proyecto Terceras Pistas y Obras de Mejoramiento | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 96.715 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 96.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248810 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción del Estudio y Construcción del Proyecto Terceras Pistas y Obras de Mejoramiento del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-3-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-02-28 | 2018-06-04 | 2018-12-26 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2022-07-21 | CACHAPOAL, TALCA, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2400000 | 2786974.585 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 688142.76 | 0 | 142002.206 | 139424.983 | 68601.142 | 77028.451 | 76388.416 | 94948.416 | 64223.905 | 25525.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 62569.186 | 86694.291 | 0 | 0 | 14246.332 | 7100 | 14850 | 0 | 14729.726 | 6941.718 | 6189.693 | 6212.804 | 6236.304 | 10187.714 | 95419.679 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 311045 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obra Vial Concesión internacional Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-17-0119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-24 | 2020-03-18 | 2020-03-31 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2022-10-29 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, BUIN, PAINE, SAN BERNARDO | Indice de Precios al Consumidor | 1782187.5 | 1910000.006 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1213669.111 | 822893.757 | 0 | 135223.818 | 72444.505 | 0 | 145196.698 | 77416.518 | 78289.574 | 67769.806 | 67813.61 | 63141.164 | 56813.61 | 58784.454 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 350137 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Ruta 5, Tramo Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago y para el Estudio y Construcción del Proyecto Terceras Pistas y Obras de Mejoramiento | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-6-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-17 | 2022-07-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-25 | 2026-01-25 | CACHAPOAL, TALCA, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 |  | 0 | 263277.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69830.913 | 96723.179 | 96723.179 | 4064079.714 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, DIGUILLÍN, ITATA | FLORIDA, PENCO, TOME, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, RANQUIL | del Biobío | PROYECTOS | 29000072-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329148 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 13 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-10-18 | 2021-11-05 | 2021-11-25 | 2021-12-01 | 2024-12-01 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1507871.83 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 293870.649 | 0 | 0 | 0 | 20739.093 | 0 | 87386.655 | 45380.69 | 21605.816 | 21673.816 | 21754.816 | 23261.947 | 52067.816 | 573291.266 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, DIGUILLÍN, ITATA | FLORIDA, PENCO, TOME, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, RANQUIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000072-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN POR CONCESIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 363219 | Gastos de Viáticos del Personal de la DGC - Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 35238.259 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 188.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | Interregional | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 199698 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Plan de Mejoramiento del Contrato Concesión Etapa 2, Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-3-LP15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-02-09 | 2015-04-21 | 2015-05-12 | 2015-06-06 | 2015-06-06 | 2018-12-06 | CHOAPA, SANTIAGO | LOS VILOS, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2116798.1 | 2322318.815 | 76474375 | k | CONS.VICTOR FARAGGI HDEZ.CONS.ING.CIV E ING V LTDA | 179277.075 | 1945.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1945.001 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | Interregional | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292169 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-9-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 2020-10-30 | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2023-12-01 | CHOAPA, PETORCA, SANTIAGO | LOS VILOS, PAPUDO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1620346 | 77278962 | 9 | CONSORCIO CREAXXION GAUSS INTERURBANO ZONA NORTE 1 | 227013.784 | 554030.686 | 0 | 47212.517 | 48033.585 | 24499.197 | 24841.128 | 25139.5 | 23526 | 23590 | 240406.6 | 23752 | 23842 | 49188.159 | 326109 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | Interregional | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 56406.389 | 87198.291 | 0 | 0 | 14246.332 | 7100 | 14850 | 0 | 14729.726 | 6941.718 | 6189.693 | 6212.804 | 6236.304 | 10691.714 | 95019.204 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 363219 | Gastos de Viáticos del Personal de la DGC - Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 35238.259 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 503.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000103-0 | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 179531 | Decreto Supremo MOP N°180 que aprobó el Convenio Ad -Referéndum Nº 2 numeral 3 2 (Resolución DGOP Nº 4282) Santiago - Valparaíso - Viña | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 2010-04-14 | 2010-04-14 | 2010-11-09 | 2024-05-09 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | Sin Reajuste | 3823807.066 | 3823807.066 | 96873140 | 8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 926034.516 | 349198.552 | 0 | 0 | 170912.815 | 0 | 0 | 178285.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936942
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000103-0 | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 180079 | Seguro Catástrofe Adicional según el numeral 3 3 1 del Convenio Ad - Referéndum N°2 aprobado por D S MOP N°180 de 14/04/10 | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 2010-04-14 | 2010-11-09 | 2010-11-09 | 2024-03-09 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | Sin Reajuste | 623866.954 | 623866.954 | 96873140 | 8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 90187.533 | 68938.978 | 0 | 0 | 68938.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115914
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000103-0 | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 194611 | Costo de conservación mantenimiento operación y explotación de las obras asociadas al Sistema de Telepeaje Interoperasble numeral 3 2 1 en relación al numeral 2 2 del Convenio Ad - Referendum N°4 Interconexión Vial Santiago - Valparaiso - Viña del Mar | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 2014-07-08 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 2026-10-01 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | Sin Reajuste | 20780753 | 20780753 | 96873140 | 8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 3852964.623 | 1359015.42 | 0 | 0 | 1359015.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2285014
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000103-0 | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 225862 | Pago numeral 3 2 3 seguro de caástrofe adicional al existente asociadas a la implementación del Sistema de Telepeaje Interoperable del Convenio Ad - Referendum N°4 Interconexión Vial Santiago - Valparaiso - Viña del Mar | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 2014-07-08 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 2024-10-01 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | Sin Reajuste | 127851.348 | 217725.652 | 96873140 | 8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 41427.179 | 29038.641 | 0 | 0 | 29038.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60680
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000108-0 | RUTA 5 TRAMO TEMUCO-RIO BUENO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 248865 | Etapa 1 - Plan de Mejoramiento del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno DS MOP 123 del 2015 CAD N°2 Numeral 4 2 en relación al numeral 2 5 Conservación y Mantención | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2023-08-08 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 204231.088 | 204231.088 | 96848050 | 2 | RUTA DE LOS RIOS SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 94910.858 | 23800.641 | 0 | 0 | 23800.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68852
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 29000108-0 | RUTA 5 TRAMO TEMUCO-RIO BUENO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301084 | Pago numeral 5.4 CAR N°3 - Compensación Anual - Ruta 5 Tramo Temuco Río Bueno | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2018-02-13 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2022-10-27 | CAUTÍN, RANCO | TEMUCO, RIO BUENO | Sin Reajuste | 9524000 | 6160726.001 | 96848050 | 2 | RUTA DE LOS RIOS SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 2686441.829 | 3474284.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3389284.172 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 141490 | Obras de iluminación en áreas de control - Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago-Convenio Complementario Nº7 | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2008-10-01 | 2008-11-01 | 2008-02-11 | 2008-07-07 | 2008-07-07 | 2024-07-07 | TALCA, SANTIAGO | TALCA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 656000 | 656000 | 96875230 | 8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 21456.246 | 8627.443 | 0 | 0 | 8627.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84768
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 155830 | Convenio Ad-Referéndum Nº 2 (DS MOP Nºs 130-318-748-948) Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 2010-11-19 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2031-10-31 | TALCA, SANTIAGO | TALCA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 1724008.848 | 2450898.139 | 96875230 | 8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 179992.259 | 59147.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29447.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29700 | 515512.46
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 179919 | Consumos eléctrico Puente Maipo y de las calles de servicio del tramo b) y del sub tramo c1) todos del Sector iii) Acceso sur a Santiago según los numerales 2 2 9 y 2 4 4 del Convenio ad Referéndum N°2 Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Santiago - Talca | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 2010-11-10 | 2011-01-24 | 2011-01-24 | 2034-05-24 | CACHAPOAL, SANTIAGO | RANCAGUA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 85855.168 | 190476.776 | 96875230 | 8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 19116.658 | 4366.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4366.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68055.024
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 181260 | Operación y Mantención mensual de dos equipos de contadores de flujo según el numeral 3 5 del Convenio ad referéndum N°1 Ruta 5 Santiago - Talca y acceso sur A Santiago | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 2010-06-10 | 2010-12-02 | 2010-12-02 | 2031-07-02 | CACHAPOAL, TALCA, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 78810 | 142327.435 | 96875230 | 8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 21460.012 | 8238.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8238.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72405
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 226194 | Numeral 3.4 del Convenio Ad - Referéndum N°6, aprobado por DS MOP N°360 de 2014 - contrato "Concesión Internacional Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago". | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 2014-07-21 | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 2024-10-06 | CACHAPOAL, TALCA, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 2421355.498 | 2915160.762 | 96875230 | 8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 1072468.707 | 308685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308685 | 520958
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302314 | CAD N°7 - DS Nº280/2015 y Resolución N°485/2017 (Ingeniería y Obras del Parque La Serena) - Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2018-01-05 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2023-03-02 | COLCHAGUA, TALCA, SANTIAGO | CHIMBARONGO, TALCA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 4397248.964 | 7111535.941 | 96875230 | 8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 4528394.941 | 2917826.697 | 0 | 0 | 2917826.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302316 | CAD N°7 - Costos C&M de obras de las Resoluciones Nº2529/2017 y Nº2636/2017 - Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2023-03-20 | COLCHAGUA, TALCA, SANTIAGO | CHIMBARONGO, TALCA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 1869944.206 | 1869944.206 | 96875230 | 8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 119055.992 | 69380.5 | 0 | 0 | 69380.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779432
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329170 | DS MOP N° 1 del Convenio Ad Referedfun N° 7 numeral 5.2.1 d) - Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago | 4. OBRA CONCESIONADA | 16 | En Ejecución | Trato directo | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2018-01-09 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2025-03-25 | CACHAPOAL, TALCA, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 5872499 | 5872499 | 96875230 | 8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 979433.736 | 1057168.297 | 0 | 0 | 1057168.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3611645
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Interregional | PROYECTOS | 29000127-0 | CONCESIÓN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO II (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 199524 | Pago señalado en numeral 1 9 3 de las Bases de Licitación - Programa de Infraestructura Penitenciario Grupo II | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Terminado | Trato directo | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2010-02-02 | 2010-02-02 | 2010-02-02 | 2026-10-02 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Sin Reajuste | 1052747.871 | 7202460.629 | 76098841 | 3 | SOCIEDAD CONCESIONARIA GRUPO DOS S.A. | 705032.5 | 324800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33430.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291369.604 | 0 | 4717384
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Interregional | PROYECTOS | 29000127-0 | CONCESIÓN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO II (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360867 | Numeral 2.4 del DS MOP N°248 (El Manzano) - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Grupo 2 | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 828496 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 828496
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE |  | PROYECTOS | 29000205-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352588 | Publicaciones de Consultorías año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000205-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 343797 | Estudio de Ruido para la Homologación de la Normativa para las Autopistas con Titularidad RCA MOP que se Indican | 2. ESTUDIOS | 13 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-18 | 2021-10-13 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2022-01-12 | CACHAPOAL, TALCA, MALLECO, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, COLLIPULLI, SANTIAGO | Sin Reajuste | 60000 | 57250.02 | 59169360 | 3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 18906 | 0 | 7633.336 | 0 | 5725.002 | 5547.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000205-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358454 | Estudios preliminares para solicitud de norma de emisión de carreteras, mecanismo de homologación, y tramitación de la norma de emisión ante el SEIA, de los contratos que se indican 2022-2025. Fase I | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-01-01 | CACHAPOAL, TALCA, MALLECO, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, COLLIPULLI, SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 190000 | 0 | 0 |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 35408 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE | Interregional | PROYECTOS | 29000225-0 | RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 290596 | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Ruta 66 Camino de La Fruta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-13-0119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-03 | 2020-03-17 | 2020-04-03 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2024-02-29 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, SAN PEDRO | Indice de Precios al Consumidor | 3290000 | 2646063.078 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1019585.197 | 1007857.447 | 0 | 82361.572 | 158073.439 | 80723.158 | 82549.47 | 0 | 73976.332 | 72466.138 | 72754.164 | 73042.189 | 73330.215 | 238580.77 | 852044.669 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000225-0 | RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 363219 | Gastos de Viáticos del Personal de la DGC - Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 35238.259 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2264.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, DIGUILLÍN, ITATA | FLORIDA, PENCO, TOME, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, RANQUIL | del Biobío | PROYECTOS | 29000230-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 159914 | Compensaciones por menores Peajes Cobrados por el MOP en la Ruta 148 según el numeral 1- 6-58 de las Bases de Licitación Acceso Norte a Concepción | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2009-12-01 | 2009-12-01 | 2010-02-16 | 2010-02-16 | 2010-02-16 | 2024-12-16 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 34493.255 | 15728592.446 | 96751030 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ITATA S.A. | 2764350.369 | 1132341.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183140.098 | 0 | 0 | 408560.902 | 0 | 0 | 540640.722 | 0 | 2202673
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, DIGUILLÍN, ITATA | FLORIDA, PENCO, TOME, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, RANQUIL | del Biobío | PROYECTOS | 29000230-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303650 | CAR N°2 Obra de Enlace La Florida DS MOP N°140 de 6-11-2018 Resolución N°3995 de 2017 Acceso Norte a Concepción | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2019-11-06 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2023-03-02 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 13719342 | 13719342 | 96751030 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ITATA S.A. | 4644397.62 | 3382970.278 | 0 | 0 | 3382970.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900588
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000236-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207056 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Ruta 5 Norte Tramo Santiago - Los Vilos | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 38390.174 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 3941.02 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5500
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273262 | Expropiaciones Autopista Santiago - San Antonio | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9417.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9417.805 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 362416 | Autopista Santiago - San Antonio_Lote(s) Nº 1 _Resolución N°455 de fecha 17/07/2018 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-06-28 |  |  | Sin Reajuste | 4352.598 | 4352.598 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 4352.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4352.598 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 362417 | Autopista Santiago - San Antonio_Lote(s) Nº 6 8_Resolución N°456 de fecha 17/07/2018 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-06-28 |  |  | Sin Reajuste | 1638.06 | 1638.06 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1638.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638.06 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 362419 | Autopista Santiago - San Antonio_ Lote(s) Nº 50 _Resolución N°457 de fecha 17/07/2018 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-06-28 |  |  | Sin Reajuste | 10657.193 | 10657.193 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 10657.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10657.193 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 362420 | Autopista Santiago - San Antonio_Lote(s) Nº 32 44 _Resolución N°460 de fecha 18/07/2018 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-06-28 |  |  | Sin Reajuste | 13934.344 | 7133.569 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 13934.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13934.344 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207061 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Autopista Santiago - San Antonio | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 43433.616 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 14270.731 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 13200
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000242-0 | RUTA 57, SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207062 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Camino Santiago - Colina - Los Andes | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1447.425 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2200
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000243-0 | INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207063 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Interconexion Vial Santiago - Valparaiso - Viña) | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 2386.857 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 61.147 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 2200
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE |  | PROYECTOS | 29000244-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287796 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7024710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 730389 | 294321 | 1033664
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE |  | PROYECTOS | 29000244-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357396 | Ruta 5 Santiago Talca y Acceso sur a Santiago - Resolución N°549 de 25/11/2021 - Lote(s) Nº 16-1 y 16-2 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 15013.2 | 15013.2 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 13033.958 | 0 | 0 | 0 | 13033.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000244-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207064 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 66886.663 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1458.25 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 210.296 | 104.408 | 0 | 800 | 400 | 400 | 400 | 695.592 | 46989.704 | 55000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165057 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Talca - Chillán | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 79871.74 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 2418081
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207065 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Ruta 5 Tramo Talca - Chillan | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 31692.562 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 12081.695 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 14500 | 17600
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO |  | PROYECTOS | 29000247-0 | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357056 | Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli - Resolución N°211 del 12/07/2019 - Lote(s) Nº 3 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 41898.938 | 41898.938 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 41898.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41898.938 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO |  | PROYECTOS | 29000247-0 | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357057 | Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli - Resolución N°213 del 12/07/2019 - Lote(s) Nº4 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 514.75 | 514.75 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 514.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.75 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO |  | PROYECTOS | 29000247-0 | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357058 | Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli - Resolución N°323 del 15/11/2019 - Lote(s) Nº9 - 10 y 11 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 14582.825 | 14582.825 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 14582.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14582.825 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO |  | PROYECTOS | 29000247-0 | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357061 | Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli - Resolución N°332 del 15/11/2019 - Lote(s) Nº 1 - 2 - 4 - 6 y 7 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 25987.799 | 25987.799 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 25987.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25987.799 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO |  | PROYECTOS | 29000247-0 | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357180 | Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli - Resolución N°325 de 31/8/2021 - Lote(s) Nº 1 - 2 y 3 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 4415.612 | 4415.612 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 4415.612 | 0 | 0 | 0 | 2658.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757.557 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO |  | PROYECTOS | 29000247-0 | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357183 | Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli - Resolución N°325 de 15/11/2019 Lote(s) Nº 3 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 1642.076 | 1642.076 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 41642.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41642.076 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO | Interregional | PROYECTOS | 29000247-0 | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207766 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2013-01-01 | 2019-12-31 | MALLECO, DIGUILLÍN | COLLIPULLI, CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 25487.416 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 891.991 | 2525.406 | 824.824 | 1000 | 1000 | 350 | 350 | 350 | 32707.779 | 44000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 29000249-0 | RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 207876 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 354960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 154960 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 29000249-0 | RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207771 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Ruta 5 Tramo Temuco - Río bueno | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2013-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN, RANCO | TEMUCO, RIO BUENO | Sin Reajuste | 0 | 64162.69 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 11218.606 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 1120.907 | 0 | 186.954 | 613.046 | 400 | 400 | 400 | 800 | 46079.093 | 55000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 29000250-0 | RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 207877 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Río Bueno - Puerto Montt | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 873354.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128354.882 | 200000 | 200000 | 200000 | 145000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 29000250-0 | RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 362776 | Ruta 5 tramo Río Bueno -Puerto Montt_Lote(s) Nº 1 2 3 4 5 Resolución N°51 de 09/03/2022 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-06-28 |  |  | Sin Reajuste | 32894.469 | 32894.469 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 32894.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32894.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 29000250-0 | RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 362778 | Ruta 5 tramo Río Bueno -Puerto Montt_Lote(s) Nº 1 2 3 - Resolución N° 50 de 09/03/2022 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-06-28 |  |  | Sin Reajuste | 22574.119 | 22574.119 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 22574.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22574.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 29000250-0 | RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 362779 | Ruta 5 tramo Río Bueno -Puerto Montt_Lote(s) Nº 1 _ Resolución N°49 de 09/03/2022 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-06-28 |  |  | Sin Reajuste | 4822.821 | 4822.821 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 4822.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4822.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 29000250-0 | RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 362781 | Ruta 5 tramo Río Bueno -Puerto Montt_Lote(s) Nº 1 _ Resolución N°48 de 09/03/2022 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-06-28 |  |  | Sin Reajuste | 11353.709 | 11353.709 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 11353.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11353.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 29000250-0 | RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207788 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Ruta 5 Tramo Río Bueno - Puerto Montt | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2013-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE, RANCO | PUERTO MONTT, RIO BUENO | Sin Reajuste | 0 | 5344.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 557.898 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 1024.59 | 0 | 0 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 32575.41 | 39600
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA | Interregional | PROYECTOS | 29000255-0 | RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329146 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 3 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-01 | 2021-08-09 | 2021-08-19 | 2021-09-07 | 2021-10-08 | 2024-10-08 | COPIAPO, ELQUI | COPIAPO, LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 1620000 | 1619999.96 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 44886.876 | 302416.997 | 0 | 25293.446 | 22660.921 | 49543.868 | 24430.463 | 25136.459 | 25343.053 | 23713.545 | 23787.545 | 23875.545 | 23869.545 | 34762.607 | 569272.001 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | del Biobío | PROYECTOS | 29000258-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284725 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-06-29 | 2018-10-22 | 2018-11-06 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2021-11-29 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 2172000 | 1844670.064 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 935113.653 | 12965.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12965.065 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | Interregional | PROYECTOS | 29000258-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 52119.294 | 86694.286 | 0 | 0 | 14246.332 | 7100 | 14850 | 0 | 14783.933 | 6941.718 | 6189.693 | 6212.804 | 6236.304 | 10133.502 | 95019.204 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | del Biobío | PROYECTOS | 29000258-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329148 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 13 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-10-18 | 2021-11-05 | 2021-11-25 | 2021-12-01 | 2024-12-01 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1507871.83 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 293870.649 | 0 | 0 | 0 | 20739.093 | 0 | 87386.659 | 45380.687 | 21605.816 | 21673.816 | 21754.816 | 23261.946 | 52067.816 | 573285.266 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000296-0 | RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA - VALLENAR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207006 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones)Ruta 5 Norte Tramo La Serena - Vallenar | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 19739.555 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1904.5 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2200
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 254453 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Camino de La Fruta - Ruta 66 | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 78906.817 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 23250500.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.4 | 1972265.771 | 6000000 | 15277734.229 | 28878112
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357459 | Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°545 de 25/11/2021 - Lote(s) Nº1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11-1 y 12 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 316440.204 | 84271.2 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 316440.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74495.74 | 0 | 0 | 0 | 241944.464 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357462 | Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°546 de 25/11/2021 - Lote(s) Nº12-1 - 12-2 - 13 - 13-1 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 y 20 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 113246.64 | 113246.64 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 113246.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113246.64 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357467 | Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°547 de 25/11/2021 - Lote(s) Nº23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 y 34 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 21683.99 | 2963.16 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 21683.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2619.432 | 0 | 0 | 0 | 19064.558 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357469 | Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°548 de 25/11/2021 - Lote(s) Nº36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 y 45 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 31492.8 | 31492.8 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 31492.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31492.8 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357472 | Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°552 de 29/11/2021 - Lote(s) Nº46 - 47 - 48 - 50 - 51 - 53 - 53-1 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 64-1 - 65 y 66 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 144925.98 | 69387.84 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 144925.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61338.847 | 0 | 0 | 0 | 83587.133 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357475 | Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°553 de 29/11/2021 - Lote(s) Nº68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 80 - 85 - 86 - 87 - 87-1 - 88 - 89 - 90 - 91 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 167608.56 | 34023.96 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 167608.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30077.176 | 0 | 0 | 0 | 137531.384 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357476 | Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°554 de 29/11/2021 - Lote(s) Nº 92 - 93 - 94 - 94-1 - 95 - 96 - 97 - 98 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 y 112 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 55738.23 | 55738.23 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 55738.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55738.23 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357479 | Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°555 de 29/11/2021 - Lote(s) Nº115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 127-1 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 y 133 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 160092.33 | 160092.33 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 160092.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160092.33 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357481 | Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°556 de 29/11/2021 -Lote(s) Nº134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 y 148 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 70005.336 | 70005.336 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 70005.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61884.71 | 0 | 0 | 0 | 8120.626 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357539 | Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°557 de 30/11/2021 - Lote(s) Nº149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 y 160 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 77307.6 | 72842.16 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 77307.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64392.465 | 0 | 0 | 0 | 12915.135 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357541 | Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°558 de 30/11/2021 - Lote(s) Nº161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 y 171 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 36486.96 | 36486.96 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 36486.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32254.466 | 0 | 0 | 0 | 4232.494 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357544 | Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°559 de 30/11/2021 - Lote(s) Nº172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 y 183 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 49109.28 | 49109.28 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 49109.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43412.598 | 0 | 0 | 0 | 5696.682 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357546 | Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°560 de 30/11/2021 - Lote(s) Nº184 - 185 - 185-1 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 y 193 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 29706.24 | 29706.24 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 29706.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29706.24 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357548 | Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°562 de 02/12/2021 - Lote(s) Nº1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 18-1 y 19 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 103573.92 | 103573.92 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 103573.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103573.92 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357549 | Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°563 de 02/12/2021 - Lote(s) Nº20 - 21 - 21-1 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 y 37 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 153452.76 | 153452.76 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 153452.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130870.83 | 0 | 22581.93 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357579 | Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°565 de 02/12/2021 - Lote(s) Nº48-1 - 49 - 50 - 50-1 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 y 57 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 37725.84 | 37725.84 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 37225.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37225.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357581 | Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°566 de 02/12/2021 - Lote(s) Nº58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 67 - 68 - 69 - 70 - 72 - 73 - 74 - 75 y 77 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 110729.736 | 110729.736 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 110729.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110729.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357584 | Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°567 de 02/12/2021 - Lote(s) Nº78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 84 - 85 - 86 - 87 y 88 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 117380.01 | 117380.01 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 117380.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117380.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357585 | Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°568 de 02/12/2021 - Lote(s) Nº89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 100 - 102 - 104 y 105 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 75765.125 | 75765.125 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 75765.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75765.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357587 | Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°569 de 02/12/2021 - Lote(s) Nº106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 y 125 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 114651.461 | 114651.461 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 114651.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114651.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357588 | Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°570 de 02/12/2021 - Lote(s) Nº126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 140 y 142 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 73933.02 | 73933.02 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 73933.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73933.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357591 | Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°571 de 02/12/2021 -Lote(s) Nº143 - 144 - 145 - 147 - 149 - 151 - 153 - 154 - 155 - 156 y 157 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 95055.903 | 95055.903 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 95055.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18828.778 | 76227.125 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357593 | Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°572 de 02/12/2021 - Lote(s) Nº 76 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 114301.8 | 114301.8 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 114301.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114301.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357595 | Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°564 de 02/12/2021 - Lote(s) Nº39 - 40-B - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 y 48 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 20615.6 | 20615.6 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 20615.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20615.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359448 | Ruta 66_ Camino de La Fruta _Resolución N°626 de fecha 20/12/2021 Lote(s) Nº 210 211 212 213 214 215 216 217 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2022-04-28 |  |  | Sin Reajuste | 59982.449 | 59982.449 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 59982.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59982.449 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359449 | Ruta 66_ Camino de La Fruta _Resolución N°7 de fecha 06/01/2022_ Lote(s) Nº 79 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2022-04-28 |  |  | Sin Reajuste | 12182.92 | 12182.92 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 12182.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12182.92 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359479 | Ruta 66 Camino de La Fruta - Resolución N°7 de fecha 06/01/2022_ Lote(s) Nº 82 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2022-04-28 |  |  | Sin Reajuste | 1588.192 | 1588.192 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1588.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588.192 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 360108 | Ruta 66 Camino De La Fruta - Resolución N°5 de 06/01/2022 - Lote(s) Nº 63-1 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2022-05-28 |  |  | Sin Reajuste | 26943.607 | 26943.607 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 26943.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26943.607 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 360824 | Camino de La Fruta _Lote(s) Nº 71 Ruta 66_ Resolución N°572 de fecha 02/12/2021 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2022-05-28 |  |  | Sin Reajuste | 21260.926 | 21260.926 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 21260.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21260.926 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 360826 | Ruta 66_ Camino de La Fruta Lote(s) Nº 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 _Resolución N°626 de fecha 20/12/2021 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2022-05-28 |  |  | Sin Reajuste | 38098.412 | 38098.412 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 38098.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38098.412 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 360827 | Lote(s) Nº 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 Ruta 66_ Camino de La Fruta _Resolución N°627 de fecha 20/12/2021 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2022-05-28 |  |  | Sin Reajuste | 99396 | 99396 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 99396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99396 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 360829 | Ruta 66_ Camino de La Fruta_Lote(s) Nº 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 _Resolución N°628 de fecha 20/12/2021 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2022-05-28 |  |  | Sin Reajuste | 470022.637 | 470022.637 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 470022.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470022.637 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 360831 | Ruta 66_ Camino de La Fruta _Lote(s) Nº 239 240 244 248 257 263 264 265 266 267 268 269_Resolución N°629 de fecha 20/12/2021 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2022-05-28 |  |  | Sin Reajuste | 1609875.636 | 1609875.636 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1609875.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209875.636 | 700000 | 700000 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 360833 | Ruta 66_ Camino de La Fruta _Lote(s) Nº 241 242 242-1 243 245 246 247 249 250 251 _Resolución N°630 de fecha 20/12/2021 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2022-05-28 |  |  | Sin Reajuste | 830292.291 | 830292.291 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 830292.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.064 | 829918.227 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 360835 | Ruta 66_ Camino de La Fruta _Lote(s) Nº 252 253 254 255 256 258 259 260 261 262 262-1 _Resolución N°631 de fecha 20/12/2021 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2022-05-28 |  |  | Sin Reajuste | 869415.746 | 869415.746 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 869415.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190488.746 | 0 | 0 | 678927 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 360836 | Ruta 66_ Camino de La Fruta _Lote(s) Nº 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 _Resolución N°632 de fecha 20/12/2021 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2022-05-28 |  |  | Sin Reajuste | 108232.229 | 108232.229 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 108232.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108232.229 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 360839 | Ruta 66_ Camino de La Fruta _Lote(s) Nº 21 _Resolución N°3 de fecha 06/01/2022 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2022-05-28 |  |  | Sin Reajuste | 3383.559 | 3383.559 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 3383.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3383.559 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 360840 | Ruta 66_ Camino de La Fruta _Lote(s) Nº 58_Resolución N°4 de fecha 06/01/2022 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2022-05-28 |  |  | Sin Reajuste | 7798.832 | 7798.832 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 7798.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7798.832 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 360841 | Ruta 66_ Camino de La Fruta _Lote(s) Nº 67 _Resolución N°6 de fecha 06/01/2022 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2022-05-28 |  |  | Sin Reajuste | 4870.847 | 4870.847 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 4870.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4870.847 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 360842 | Ruta 66_ Camino de La Fruta _Lote(s) Nº 81 83 _Resolución N°7 de fecha 06/01/2022 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2022-05-28 |  |  | Sin Reajuste | 4352.072 | 4352.072 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 4352.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4352.072 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 360843 | Ruta 66_ Camino de La Fruta _Lote(s) Nº 131-1 132-1 _Resolución N°8 de fecha 06/01/2022 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2022-05-28 |  |  | Sin Reajuste | 2653.717 | 2653.717 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2653.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2653.717 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 360954 | Ruta 66_ Camino de La Fruta _Lote(s) Nº 11 _Resolución N°2 de fecha 06/01/2022 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2022-05-28 |  |  | Sin Reajuste | 8576.603 | 8576.603 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 8576.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8576.603 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207008 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones)Camino de La Fruta - Ruta 66 | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 111963.422 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 568.469 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 19.117 | 166.6 | 70.912 | 929.088 | 500 | 500 | 500 | 833.4 | 56480.883 | 79200
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | del Biobío | PROYECTOS | 29000444-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282717 | Cambio normativo Seguridad Vial y Señalización Obras Adicionales - Autopista Concepción Cabrero | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2025-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | Sin Reajuste | 14604040.316 | 12891286.652 | 76172387 | 1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO SA. | 12890788.46 | 304168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304168 | 1264065
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | del Biobío | PROYECTOS | 29000444-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 338916 | CAR Nº 1 - DS Nº8 de 26/01/2018 (rotonda Bonilla y 36 obras adicionales) Num 5.1 Autopista Concepción Cabrero | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2018-01-26 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2028-10-08 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | Sin Reajuste | 47553831 | 47553831 | 76172387 | 1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO SA. | 0 | 3838072.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3838072.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49155690.999
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | Interregional | PROYECTOS | 29000525-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248896 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Mejoramiento Ruta Nahuelbuta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-25 | 2018-11-19 | 2018-12-07 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2024-02-03 | BIO-BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | Indice de Precios al Consumidor | 4152539.6 | 3280819.948 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 757989.46 | 0 | 55638.062 | 139776.177 | 0 | 122088.038 | 59021.457 | 61724.608 | 61965.103 | 62205.599 | 62446.095 | 62686.591 | 70437.73 | 732578.327 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | Interregional | PROYECTOS | 29000525-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 30454.484 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000525-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 363219 | Gastos de Viáticos del Personal de la DGC - Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 35238.259 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1666.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302234 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales), Mejoramiento Ruta Nahuelbuta | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4500000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24999999.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 8000000 | 8000000 | 6999999.719 | 430818
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357403 | Autopista de Nahuelbuta - Resolución N°23 de 13/01/2021 - Lote(s) Nº149 y 150 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 164225.22 | 164225.22 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 164225.22 | 0 | 0 | 0 | 7007.487 | 0 | 147304.589 | 9913.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357404 | Autopista de Nahuelbuta - Resolución N°26 de 14/01/2021 - Lote(s) Nº 134 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 5468.64 | 5468.64 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 5468.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5135.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.588 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357406 | Autopista de Nahuelbuta - Resolución N°51 de 28/01/2021 - Lote(s) Nº29 -32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 40 - 41 y 42 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 28403.94 | 28403.94 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 28403.94 | 0 | 0 | 0 | 8351.974 | 0 | 18101.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950.152 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357410 | Autopista de Nahuelbuta - Resolución N°60 de 03/02/2021 - Lote(s) Nº107 y 108 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 159139.828 | 159139.828 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 159139.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148318.318 | 10821.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357413 | Autopista de Nahuelbuta - Resolución N°61 de 04/02/2021 - Lote(s) Nº109 - 110 - 111 - 112 y 113 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 33434.7 | 33434.7 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 33434.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31161.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2273.561 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357414 | Autopista de Nahuelbuta - Resolución N°113 de 18/03/2021 - Lote(s) Nº2 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 11463.552 | 11463.552 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 11463.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10684.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.522 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357415 | Autopista de Nahuelbuta - Resolución N°232 de 13/07/2021 - Lote(s) Nº115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120-A - 120-B - 121 - 122 - 123 y 124 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 800866.8 | 800866.8 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 800866.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737865.273 | 63001.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357416 | Autopista de Nahuelbuta - Resolución N°261 de 02/08/2021 - Lote(s) Nº 14-A y 14-3 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 145652.4 | 145652.4 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 145652.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133721.04 | 11931.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357417 | Autopista de Nahuelbuta - Resolución N°408 de 24/09/2021 - Lote(s) Nº1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 31 y 32 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 357384.408 | 351200.808 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 357384.408 | 0 | 0 | 0 | 62249.571 | 0 | 250592.564 | 44542.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357421 | Autopista de Nahuelbuta - Resolución N°409 de 24/09/2021 - Lote(s) Nº99 - 101 - 102 - 106 - 107 - 109 - 112 - 125 - 128 - 129 - 131 -139 142 - 143 y 145 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 341077.98 | 341077.98 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 341077.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305406.903 | 35671.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357424 | Autopista de Nahuelbuta - Resolución N°410 de 24/09/2021 - Lote(s) Nº100 -108 - 110 y 114 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 308851.2 | 308851.2 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 308851.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276550.511 | 32300.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357428 | Autopista de Nahuelbuta - Resolución N°411 de 24/09/2021 - Lote(s) Nº103 - 104 - 105-A - 105-B y 105-C | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 174169.86 | 60557.46 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 174169.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54224.157 | 112726.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7219.094 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357432 | Autopista de Nahuelbuta - Resolución N°413 de 24/09/2021 - Lote(s) Nº207 -212 - 213 - 215 - 217 - 218 - 220 - 221 - 223 - 234 - 236 - 240 - 243 y 245 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 266613.6 | 253499.4 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 266613.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226987.584 | 39626.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357433 | Autopista de Nahuelbuta - Resolución N°414 de 24/09/2021- Lote(s) Nº248 - 249 - 251 - 254 - 256 y 267 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 337391.4 | 337391.4 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 337391.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302105.88 | 35285.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357434 | Autopista de Nahuelbuta - Resolución N°415 de 24/09/2021 - Lote(s) Nº257 - 260 - 261 - 263 - 265 - 269 - 271 - 272 - 273 - 275 - 276 - 277 - 278 - 283 - 284 - 285 - 286 y 287 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 160431.36 | 160431.36 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 160431.36 | 0 | 0 | 0 | 1564.89 | 0 | 142047.067 | 16819.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357437 | Autopista de Nahuelbuta - Resolución N°416 de 24/09/2021 - Lote(s) Nº279 - 280 - 289 - 293 - 295 y 298 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 141115.08 | 141115.08 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 141115.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126356.792 | 0 | 0 | 0 | 14758.288 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357438 | Autopista de Nahuelbuta - Resolución N°480 de 19/10/2021 - Lote(s) Nº25-1 - 26-1 - 27-1 y 28-1 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 185495.591 | 185495.591 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 185495.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165207.487 | 0 | 0 | 0 | 20288.104 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357439 | Autopista de Nahuelbuta - Resolución N°481 de 19/10/2021 - Lote(s) Nº 1-1 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 545244.73 | 545244.73 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 545244.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545244.73 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357500 | Autopista de Nahuelbuta - Resolución N°59 de 03/02/2021 - Lote(s) Nº98 - 99 - 100 101 102 103 104 105 y 106 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 46094.712 | 46094.712 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 46094.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42960.266 | 0 | 0 | 0 | 3134.446 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 302256 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones), Mejoramiento Ruta Nahuelbuta | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2019-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 70000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 33655.76 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 4784.501 | 4236.604 | 3593.177 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 53885.718 | 77000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, MAIPO | RENGO, PICHILEMU, BUIN | Interregional | PROYECTOS | 29000554-0 | HOSPITALES GRUPO III: RED CENTRO SUR A : BUIN PAINE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310100 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la construcción de la obra: Hospital de Buin-Paine | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-02 | 2021-08-17 | 2021-08-23 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2026-04-09 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, MAIPO | RENGO, PICHILEMU, BUIN | Indice de Precios al Consumidor | 4060559.556 | 4018000.003 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 1071123.425 | 0 | 215976.857 | 67590.494 | 67781.197 | 139433.213 | 64179.832 | 68254.667 | 68520.606 | 68786.545 | 69052.483 | 69318.422 | 172229.109 | 3250150.288 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, MAIPU, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000568-0 | -- SEGUNDA CONCESIÓN AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (INSPECCIÓN FICAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352588 | Publicaciones de Consultorías año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, MAIPU, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Interregional | PROYECTOS | 29000568-0 | -- SEGUNDA CONCESIÓN AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (INSPECCIÓN FICAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329084 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Autopista Santiago - San Antonio, Ruta 78 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-06-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-20 | 2027-08-20 | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 4960000 | 4712000 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 307129.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76819.951 | 76819.951 | 76819.951 | 76669.208 | 4885792.616 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional |  |  | Interregional | PROYECTOS | 29000577-0 | -- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66 CAMINO DE LA FRUTA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 359876 | Segunda Concesión Ruta 66 Camino de La Fruta (Compensaciones) | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-08-01 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE, SAN PEDRO | Sin Reajuste | 0 | 645237 | 0 | 0 |  | 0 | 645237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645237 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000612-0 | -- INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAISO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 357756 | Interconexión vial Santiasgo - Valparaiso - Viña del Mar Obras - COVIDSistema Obras Nogales Puchuncavi - COVID | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 2230972 | 0 | 0 |  | 0 | 199921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199921 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000612-0 | -- INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAISO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360918 | CAR N°6, DS 157/2021, CyM Rodelillo Plan Chile se Recupera - Santiago-Valparaíso-Viña del Mar | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | VALPARAISO, SANTIAGO | VIÑA DEL MAR, SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 170523 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 170523
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 40010574-0 | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESION RUTA 5 TEMUCO - RÍO BUENO (ESTUDIO INTEGRALES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 293953 | Estudio Integral Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli y Tramo Temuco - Río Bueno | 2. ESTUDIOS | 2216-7-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-04-18 | 2019-11-21 | 2019-12-09 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2021-06-15 | CAUTÍN, MALLECO, RANCO, DIGUILLÍN | TEMUCO, COLLIPULLI, RIO BUENO, CHILLAN | Sin Reajuste | 3000000 | 2940000 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 868874.17 | 606641.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216736.38 | 170500 | 0 | 66763.32 | 142641.84 | 10000 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | MALLECO, DIGUILLÍN | COLLIPULLI, CHILLAN | Interregional | PROYECTOS | 40010575-0 | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESION RUTA 5 CHILLAN - COLLIPULLI (ESTUDIO INTEGRALES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 293953 | Estudio Integral Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli y Tramo Temuco - Río Bueno | 2. ESTUDIOS | 2216-7-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-04-18 | 2019-11-21 | 2019-12-09 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2021-06-15 | CAUTÍN, MALLECO, RANCO, DIGUILLÍN | TEMUCO, COLLIPULLI, RIO BUENO, CHILLAN | Sin Reajuste | 3000000 | 2940000 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 875463.29 | 879021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170500 | 0 | 283500 | 59963.54 | 230057.46 | 135000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 40010576-0 | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESION RUTA 68 SANTIAGO - VALPARAISO (ESTUDIO INTEGRALES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 293950 | Estudio Integral Ruta 68: Tramo Pajarito Placilla | 2. ESTUDIOS | 2216-10-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-09-06 | 2020-02-11 | 2020-04-30 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2021-06-28 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | Sin Reajuste | 2996000 | 2975000 | 59169360 | 3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 1401647.652 | 1323352.348 | 0 | 0 | 66467.709 | 0 | 150718.8 | 0 | 353480 | 206500 | 110548 | 138185 | 51955.839 | 245497 | 252912 | Diseño de Ingenieria
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Interregional | PROYECTOS | 40010577-0 | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESIÓN RUTA 78 SANTIAGO - SAN ANTONIO (ESTUDIO INTEGRALES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 293949 | Estudio Integral Concesión Ruta 78 Santiago - San antonio y Tramo Acceso Vial a Puertos | 2. ESTUDIOS | 2216-6-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-04-18 | 2019-08-29 | 2019-09-13 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2020-12-07 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | Sin Reajuste | 1691000 | 1795069.817 | 76035885 | 1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 1596046.834 | 244123.983 | 0 | 0 | 77214.277 | 0 | 42354.19 | 0 | 25570.516 | 0 | 63984 | 0 | 0 | 35001 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, DIGUILLÍN, ITATA | FLORIDA, PENCO, TOME, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, RANQUIL | del Biobío | PROYECTOS | 40017370-0 | AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO RELICITACIÓN ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 302417 | Estudio Integral Concesión Acceso Norte a Concepción | 2. ESTUDIOS | 2216-2-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-30 | 2020-10-22 | 2020-11-06 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2021-12-22 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 2100000 | 1897453.229 | 99567050 | K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 407626.909 | 1231318 | 0 | 0 | 53121.904 | 105570 | 32481.666 | 0 | 0 | 292429 | 85380 | 257077 | 17600.334 | 387658.096 | 261520.32 | Estudio de Factibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40017381-0 | AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO LOS VILOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 286566 | Estudio Integral Ampliación y Mejoramiento Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 2. ESTUDIOS | 2216-22-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-01-06 | 2020-07-20 | 2020-11-09 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2022-01-26 | CHOAPA, PETORCA, SANTIAGO | LOS VILOS, LA LIGUA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 2027340 | 2000000 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 556443.81 | 1069682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217843.288 | 133034 | 157827 | 385747 | 0 | 54025 | 121205.712 | 378229 | Estudio de Factibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA | Interregional | PROYECTOS | 40024939-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CONCESION RUTA 57, SANTIAGO COLINA LOS ANDES | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 322996 | Estudio Integral Concesión Ruta 57 Santiago - Colina - Los Andes | 2. ESTUDIOS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-27 | 2021-06-09 | 2021-07-05 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2022-09-13 | LOS ANDES, CHACABUCO, SANTIAGO | CALLE LARGA, LOS ANDES, RINCONADA, COLINA, HUECHURABA, QUILICURA | Sin Reajuste | 2200000 | 2180000 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 93716.96 | 410344.04 | 0 | 0 | 0 | 123772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286572.04 | 0 | 1695462 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 40031802-0 | -- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION RUTA 5 TRAMO RIO BUENO-PUERTO MONTT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 338873 | Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Rio Bueno Puerto Montt (Estudios) | 2. ESTUDIOS | 2216-33-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-21 | 2022-05-09 | 2022-05-17 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2023-07-12 | OSORNO, LLANQUIHUE, RANCO | OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO MONTT, PUERTO VARAS, LA UNION, RIO BUENO | Sin Reajuste | 1700000 | 1632000 | 59169360 | 3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 80072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80072 | 1570006 | Estudio de Factibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional |  |  | Interregional | PROYECTOS | 802-0 | -- ASESORÍA TRENES FASE II (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 312650 | Asesoría Tranvías - Metro AMB | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2024-05-01 | VALPARAISO, CACHAPOAL, SANTIAGO | VIÑA DEL MAR, RANCAGUA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 135000 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 120000 | Estudio de Factibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 802-0 | -- ASESORÍA TRENES FASE II (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 360828 | Asesoría de Trenes Fase II (Estudios) | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2024-11-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 130000 | 0 | 0 |  | 0 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11900 | 142800 | Estudio del Negocio
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional |  |  | Interregional | PROYECTOS | 812-0 | -- ESTUDIO INTEGRAL TREN SANTIAGO - VALPARAISO -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 362077 | Estudio Integral Tren Santiago - Valparaiso | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 15010000 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 15000000 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30483327-0 | AMPLIACION RED DE MONITOREO PIEZOMÉTRICOS REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 358814 | Ampliación Red de Monitoreo Piezométricos Región del Maule Estación Maule Norte Nilahue Alto y Vichuquen | 1. OBRAS | 892-3-LE22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-04-07 | 2022-04-26 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-05-03 | 2022-06-22 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 55000 | 49875.28 | 77495935 | 1 | CONSTRUCTORA RP SPA | 0 | 49999.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49875.28 | 0 | 0 | 124.28 | 0 | 0 | 0 | 45000 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30483327-0 | AMPLIACION RED DE MONITOREO PIEZOMÉTRICOS REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 359079 | Construcción de Infraestructura para albergar equipos en 9 pozos (6 de ellos ya perforados año 2020-2021) y 3 año 2022 | 1. OBRAS | 892-11-LE22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-18 | 2022-06-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-10 | 2022-07-10 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 40124.72 | 40000 | 77495935 | 1 | CONSTRUCTORA RP SPA | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40009216-0 | EXPLORACION DE LA CAPACIDAD DE EXPLOTACIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS EN SECTOR PRODUCTIVO BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 352269 | ¿Exploración de la capacidad de explotación aguas subterráneas en sector productivo Biobío¿ | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 127649 | 0 | 0 |  | 0 | 127649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127649 | 0 | 0 | 0 | 960364 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40012044-0 | ANÁLISIS IMPLEMENTACION PLANES ESTRATEGICOS DE CUENCA PARA LA GRH NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 319092 | PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN HÍDRICA EN LAS CUENCAS DE RAPEL Y MATAQUITO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0 | Terminado | Propuesta publica | 2020-05-08 | 2020-05-28 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-10-06 | 2022-01-09 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 169771.334 | 169722.54 | 96693430 | 1 | HIDROGESTION S.A. | 149722.54 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40012044-0 | ANÁLISIS IMPLEMENTACION PLANES ESTRATEGICOS DE CUENCA PARA LA GRH NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328773 | DIAGNOSTICO PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN NACIONAL DE RECURSOS HIDRICOS | 2. ESTUDIOS | 0 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-06-18 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-24 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 257212.671 | 257212.671 | 60910000 | 1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 0 | 57212.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57212.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 350992 | DISEÑO Y CÁLCULO DE ESTRUCTURA MURO DEFENSA PARA REPARACIÓN OBRAS MAYORES ESTACIÓN FLUVIOMETRICA RÍO MAIPO EN CABIMBAO | 1. OBRAS | 1114-8-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-22 | 2022-04-04 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-05-18 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 14000 | 11663.19 | 76700645 | 4 | ACROP SPA | 0 | 11663.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11663.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 351202 | Levantamiento y replanteo topográfico, análisis de suelo y diseño de obras defensas fluviales para proteger estación Rio Maipo en Las Hualtatas | 1. OBRAS | 1114-9-LE22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-03-30 | 2022-04-08 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-06-01 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 14000 | 8849.5 | 76700645 | 4 | ACROP SPA | 0 | 8849.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8849.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 352088 | Diseño de Estaciones Fluviométricas Región de Tarapacá | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1098-3-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-28 | 2022-05-19 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-06-01 | 2022-07-06 | TAMARUGAL | COLCHANE | Sin Reajuste | 14000 | 12500 | 76499288 | 1 | JUST PARTNERS SPA | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 352190 | ACTUALIZACION DE MODELOS PARA PRONOSTICO DE CAUDALES DE DESHIELO INTEGRANDO RED NIVAL DGA Y SU DISPOSICION EN APLICACIÓN INFORMATICA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1-2 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-12 | 2023-10-05 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 190086 | 190086 | 60910000 | 1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 355977 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL A LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION FLUVIOMETRICA RIO COLORADO AGUAS ARRIBA DE BOCATOMAS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 894-8-LE22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-05-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-30 | 2022-09-07 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 15000 | 13500 | 76492371 | 5 | AMPLIA GESTION E INFRAESTRUCTURA SPA | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 1500 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359678 | ASESORIA Y CONSULTORIA HIDROLOGICA QUEBRADA CAMARONES | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 125256 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 360581 | ANÁLISIS TÉCNICO - ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA EN RÍO MAIPO, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS ESTACIONES RÍO MAIPO EN EL MANZANO Y RÍO MAIPO EN CABIMBAO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1114-16-LE22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-13 | 2022-06-08 | 2022-06-07 |  | 2022-06-09 | 2022-09-07 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 18225 | 17746.733 | 77047756 | 5 | INRHED SPA | 0 | 25712.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17746.733 | 7966 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 361487 | ESTUDIO HIDRAULICO Y MODELACION RIO TRAFAMPULLI | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2015-8-IN22 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-09 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 30000 | 29604.875 | 76278532 | 3 | OITEC HIDRAULICA Y MEDIO AMBIENTE LTDA. | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 362264 | servicio analisis y rediseño del modulo pozo de la red hidrometrica nacional y monitoreo de extraccion efectiva | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2015-13-IN22 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-11 | 2022-12-27 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 57000 | 56854.616 | 77395732 | 0 | GONZALEZ, AHUMADA Y COMPAÑÍA LIMITADA | 0 | 35256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35256 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 362829 | DISEÑO DE ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA DE RIO AZUFRE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1045-6-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-01 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | 2022-08-21 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Sin Reajuste | 20000 | 16950 | 76499288 | 1 | JUST PARTNERS SPA | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 351276 | Construcción de infraestructura para aforo desde carro en estación fluviométrica Río Loncomilla en Las Brisas | 1. OBRAS | 892-16-2022 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-06-28 | 2022-07-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-21 | 2022-09-19 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 30000 | 29999.386 | 76971765 | K | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA | 0 | 30029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30029 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 351283 | Constucción de nueva infraestructura para colocar equipos y sensor de nivel en estación Estero Upeo | 1. OBRAS | 892-5-LE22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-04-22 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-13 | 2022-06-12 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 6336 | 6307 | 76852754 | 7 | ESTRUCTURAS Y MONTAJES HUILQUILEMU SPA | 0 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 351300 | MANTENCIÓN Y CONSERVACIÓN RED FLUVIOMÉTRICA REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2022 | 1. OBRAS | 1046-6-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-05-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-27 | 2022-09-25 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 100000 | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33333.333 | 33333.333 | 0 | 33333.334 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 351303 | Reparación estaciones Fluviometricas Magallanes 2022 | 1. OBRAS | 889-2-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-23 | 2022-03-08 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-04-06 | 2022-08-04 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | TORRES DEL PAINE, PUNTA ARENAS, PRIMAVERA | Sin Reajuste | 14000 | 13756.812 | 76823546 | 5 | CONTRATISTA EN OBRAS MENORES JOSE RIVAS E.I.R.L. | 0 | 13756.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13756.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 351314 | Reparación estación Río Rasmussen en Frontera y otras. | 1. OBRAS | 889-3-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-23 | 2022-03-10 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-04-01 | 2022-05-06 | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA, TIMAUKEL | Sin Reajuste | 25000 | 24418.8 | 10053407 | K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 0 | 18883.4 | 0 | 0 | 0 | 5593 | 3998.4 | 0 | 0 | 0 | 9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 351320 | Confección cerco protección estación río Blanco | 1. OBRAS | 889-7-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-01 | 2022-05-17 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 2022-10-23 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 21760 | 20872.326 | 76823546 | 5 | CONTRATISTA EN OBRAS MENORES JOSE RIVAS E.I.R.L. | 0 | 29777.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10872.326 | 18905 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 351322 | Modernización de estaciones fluviométricas | 1. OBRAS | 889-4-LE22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-02-23 | 2022-03-10 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 2022-05-11 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | NATALES, PUNTA ARENAS, PRIMAVERA | Sin Reajuste | 18700 | 17754.8 | 10053407 | K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 0 | 15282.599 | 0 | 0 | 0 | 10245.9 | 4139.699 | 0 | 0 | 0 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Nivel Central | 352232 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 5112 | 0 | 0 |  | 0 | 5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5112 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 352233 | Equipos, hardware y software CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 51125 | 0 | 0 |  | 0 | 48811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 3000 | 14811 | 2000 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 359821 | global para la adquisicion de equipos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2314.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.16 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 351297 | Mantención de 15 a 20 estaciones fluviométricas (de un total de 85) | 1. OBRAS | 892-10-LE22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-09 | 2022-05-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-28 | 2022-07-02 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 15500 | 14345.45 | 76630583 | 0 | JORGE SOTO E HIJOS LIMITADA | 0 | 18391.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14345.45 | 0 | 0 | 4046 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 352234 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL ADQ DE MATERTIALES INSUMOS HERRAMIENTAS ACCESORIOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 19121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6649 | 0 | 6871 | 4975 | 626 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 354649 | CONTRATO: GLOBAL DE GASTOS SUBT. 31. DGA LOS RIOS AÑO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 13421.146 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 354993 | SUMINISTROS HIDROLOGIA 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Sin Reajuste | 0 | 6000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 355152 | GASTOS OPERACIONALES HIDROLOGIA 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 6000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000.38 | 0 | 0 | 153.814 | 270.779 | 195.491 | 122.296 | 100 | 100 | 529 | 878 | 651 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 355945 | Conservación y Mantención Red Hidrométrica | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL | PICA | Sin Reajuste | 0 | 3000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 355999 | Global para adquisición de materiales de hidrología, Dirección General de Aguas Región de Antofagasta. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 5399.919 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3999.919 | 0 | 0 | 0 | 1338.75 | 0 | 619.169 | 0 | 600 | 292 | 1150 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 356003 | Global de gasto adquision de materiales para hidrologia | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 17000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2830 | 8510 | 2830 | 2830 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 356082 | adquisición de materiales para mantención de estaciones hidrologia | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 24900 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 962 | 1550 | 3200 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 356524 | Materiales, Servicios, mantención y Reparación en general de la Red de la DGA de Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 7500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7086.277 | 0 | 0 | 900.799 | 97.832 | 5205.548 | 87.098 | 0 | 110 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 356631 | FIAR REPARACION Y MANTENCION DE BIENES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 0 | 800 | 7622138 | 3 | PATRICIO ARAYA GARCIA | 0 | 1411.89 | 0 | 0 | 37.63 | 124.25 | 38.01 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 1062 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 356712 | FIAR MANTENCION Y REPARACION DE BIENES, AÑO 2022. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 300 | 7178705 | 2 | SERGIO DAVID DIAZ HUENTELICAN | 0 | 299.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.922 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 356863 | MATERIALES PARA MANTENCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 4000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2875.682 | 0 | 80 | 0 | 675.682 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 200 | 100 | 320 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 357070 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMETRICA COMPRAS VARIAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 0 | 3500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3500.14 | 0 | 0 | 32.69 | 1975.45 | 0 | 0 | 100 | 0 | 425 | 467 | 0 | 500 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 357291 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 357650 | MANTENCIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS METEOROLOGICAS Y RED DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS DGA- RMS 2022 | 1. OBRAS | 1114-1-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-07 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-11-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 17000 | 14841.874 | 76700645 | 4 | ACROP SPA | 0 | 10841.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3420.937 | 0 | 0 | 0 | 7420.937 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 357971 | GASTOS UNIDAD DE HIDROLOGIA REGION DEL BIOBIO AÑO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 26700 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9999.8 | 0 | 0 | 0 | 1482.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8517 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 358922 | TRANSPORTE TERRESTRE MEDIANTE CABALLOS Y MULARES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 2320.5 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2320.5 | 0 | 0 | 0 | 2320.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 359272 | Artículos y materiales de construcción | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 655.728 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 655.728 | 0 | 0 | 0 | 655.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 359283 | Mantención estaciones fluviometricas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 1608.88 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1608.88 | 0 | 0 | 0 | 1608.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 359803 | MANTENCIÓN PUENTE ESTACIÓN FLUVIOMETRICA RÍO MAIPO EN QUELTEHUES, ESTACIÓN RÍO MAPOCHO EN LOS ALMENDROS Y DESEMBANQUE CAUCE ESTACIÓN RÍO MOLINA ANTES JUNTA RÍO SAN FRANCISCO | 1. OBRAS | 1114-12-L122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-02 | 2022-05-26 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-28 | SANTIAGO, CORDILLERA | LO BARNECHEA, SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 4500 | 4196.654 | 76700645 | 4 | ACROP SPA | 0 | 9502.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4196.654 | 5306 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 360146 | VIATICOS Y PASAJES IFO DGA 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 504 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 360992 | GLOBAL DE GASTOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 362242 | VIATICOS OBRAS - REGIONALES 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 464.904 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 154.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.484 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 362727 | MANTENCION Y REPARACION DE ESTACIONES DE LA RED FLUVIOMETRICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30089747-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 352183 | SERVICIO DE ANALISIS Y REDISEÑO DEL SISTEMA HIDROMETRICO EN LINEA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2015-7-IN22 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-04 | 2022-12-21 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 55000 | 55000 | 76562690 | 0 | SERV. DE INTEGR. DE SIST.DE INF.GEOSOLVE CIA LTDA | 0 | 35421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15849 | 3723 | 15849 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30089747-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 352235 | ADQUISICION Compra de equipos, hardware, software, para la red de datos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 34765 | 0 | 0 |  | 0 | 34765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 12000 | 10000 | 4765 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30089747-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 352236 | CONSERVACION DE LA RED DE TRANSMISIÓN ADQUISICION DE ACCESORIOS HERRAMIENTAS MATERIALES EPP | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 26624 | 0 | 0 |  | 0 | 10621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2893 | 5728 | 1000 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30089747-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 356750 | GLOBAL DE GASTOS PARA LA CONSERVACION DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6106.767 | 0 | 1106.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 1000 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30089747-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 357098 | GLOBAL DE GASTOS PARA LA ADQUISICION DE MINUTOS Y DATOS PARA TRANSMISION VIA SISTEMA SATELITAL GPRS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9896.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.462 | 0 | 900 | 900 | 100 | 1100 | 2000 | 4000 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 352237 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 93720 | 0 | 0 |  | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 138 | 90 | 46 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 355582 | PAGO OBSERVADORES AÑO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 6088.44 | 14505259 | 9 | JACQUELINE ANDREA TAPIA ARANEDA | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 356489 | OBSERVADORES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 0 | 7544.41 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2553.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.718 | 0 | 1886.102 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 356501 | Pago Observadores DGA año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 0 | 3868.674 | 10591278 | 1 | GILBERTO PATRICIO CORTES PEDRAZA | 0 | 3870.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949.2 | 0 | 0 | 950 | 17.168 | 20.168 | 967.168 | 967.169 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 356504 | REEMBOLSO PAGO OBSERVADORES DGA 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Sin Reajuste | -29.943 | 4428.9 | 13534997 | 6 | GLORIA CICARDINI ESCOBAR | 0 | 2952.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476.3 | 0 | 0 | 1476.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 356506 | RENDICION PAGO DE OBSERVADORES 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Sin Reajuste | -9.981 | 1476.3 | 13534997 | 6 | GLORIA CICARDINI ESCOBAR | 0 | 2992.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476 | 40 | 1476.3 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 356583 | FIAR OBSERVADORES 2022, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 900 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 356586 | FIAR OBSERVADORES 2022, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Sin Reajuste | 0 | 1089.734 | 13221345 | 3 | DAVID ESPINOZA QUEZADA | 0 | 1090.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.4 | 0 | 0 | 5.778 | 0 | 407.958 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 356642 | PAGO OBSERVADORES AÑO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 0 | 12544.196 | 7622138 | 3 | PATRICIO ARAYA GARCIA | 0 | 12543.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 890.5 | 1000 | 1000 | 1500 | 2500 | 2064.196 | 1909 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 356721 | PAGO DE OBSERVADORES AÑO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 0 | 10225.278 | 12413414 | 5 | MARIA CALDERON LISBOA | 0 | 1681.2 | 0 | 0 | 1681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 356838 | FIAR PAGO OBSERVADORES RED HIDROMETRICA, REGION DE LOS RIOS, AÑO 2022. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | -45.6 | 5193.6 | 7178705 | 2 | SERGIO DAVID DIAZ HUENTELICAN | 0 | 5194.8 | 0 | 0 | 0 | 1298.4 | 0 | 0 | 1298.4 | 0 | 0 | 1286.4 | 13.2 | 1298.4 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 356882 | Apertura 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | -2.7 | 285 | 10841870 | 2 | MARIO OSVALDO MORALES CALLE | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 356883 | Reembolso Observadores año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | -215.7 | 647.4 | 10841870 | 2 | MARIO OSVALDO MORALES CALLE | 0 | 647.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.1 | 0 | 0 | 233.1 | 0 | 0 | 181.2 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 357204 | pago de observadores DGA año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 13030 | 12447347 | 0 | PATRICIO LUENGO AVALOS | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 357206 | FIAR PAGOS DE OBSERVADORES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 5153.101 | 10128023 | 3 | LUIS BARRIA GUTIERREZ | 0 | 5152.701 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 1000 | 600 | 1353.101 | 999 | 500 | 64.6 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 357215 | CONCERVACIÓN DE LA RED OBTENCION DE DATOS A TRAVES DE TERCEROS OBSERVADORES 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | -43.4 | 5625.6 | 10887896 | 7 | OSCAR MUNOZ MORALES | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 357230 | PAGO DE OBSERVADORES 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 8243 | 10281024 | 4 | HUMBERTO SOLIER ROCCO ORDENES | 0 | 8242.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2092.7 | 0 | 0 | 1810.5 | 2689.5 | 907 | 0 | 743 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 357301 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCION DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 1445 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.8 | 0 | 729.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 357400 | PAGO DE OBSERVADORES DGA ÑUBLE 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 7664.4 | 14505259 | 9 | JACQUELINE ANDREA TAPIA ARANEDA | 0 | 7665.2 | 0 | 0 | 0 | 1653.3 | 98.7 | 0 | 1752 | 0 | 1917 | 262 | 1818.1 | 164.1 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 357663 | REEMBOLSO FIAR PAGO OBSERVADORES ESTACIONES HIDROMETRICAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | -643.2 | 3216 | 8536100 | 7 | JUAN PABLO JIMENEZ REYES | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286.4 | 0 | 643.2 | 643.2 | 0 | 643.2 | 0 | 643 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 359293 | Pago observadores 2022-2 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 0 | 8406 | 12413414 | 5 | MARIA CALDERON LISBOA | 0 | 8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1681.2 | 0 | 1681.2 | 0 | 0 | 1681.2 | 1681.2 | 1681.2 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 359333 | OBSERVADORES 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 5625.4 | 10887896 | 7 | OSCAR MUNOZ MORALES | 0 | 5625.45 | 0 | 0 | 0 | 1406.4 | 0 | 0 | 1406.4 | 0 | 1406.3 | 0 | 0 | 1406.35 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 361132 | PAGO OBSERVADORES V REGIÓN DE VALPARAÍSO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 0 | 5049.41 | 10803343 | 6 | MARIANA ISABEL FARIAS LAZO | 0 | 4990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2495 | 0 | 0 | 2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 362265 | FIAR PARA PAGO DE OBSERVADORES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 12927.12 | 12447347 | 0 | PATRICIO LUENGO AVALOS | 0 | 12927.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3231.78 | 6463.56 | 0 | 3231.78 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 360359 | PROCESAMIENTO DE LA RED SEDIMENTOMETRICA DE LA DGA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 15338 | 0 | 0 |  | 0 | 15338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15338 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Nivel Central | 352238 | Adquisición de equipamiento | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 3612.5 | 0 | 0 |  | 0 | 3612.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3612.5 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Nivel Central | 361699 | ADQUISICION DE MUEBLES PARA LABORATORIO DE SEDIMENTOS DE LA DGA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 2915.5 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2915.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2915.5 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 352240 | ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA LA CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMETRICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 14955 | 0 | 0 |  | 0 | 8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 1150 | 1796 | 1855 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 358817 | global para la adquisicion de materiales, herramientas, suministros y otros de hidrologia | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4954.175 | 0 | 0 | 0 | 104.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4850 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 360297 | SEDIMENTOS 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 1600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 850 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329358 | asesoría para un modelo de distribución de permafrost en chile con apoyo de datos de terreno | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1019-104-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-06-20 | 2021-07-15 | 2021-08-05 | 2021-07-15 | 2022-12-07 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 75000 | 74983.8 | 76674037 | 5 | GUILLERMO AZOCAR SANDOVAL CONSULTORIA AMB.EMP.INDI | 7500 | 57483.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57483.8 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329362 | APOYO PARA EL MONITOREO DE DETALLE INTENSIVO DEL GLACIAR TAPADO, REGION DE COQUIMBO, MACROZONA NORTE, 2021-2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0 | En Ejecución | Trato directo | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-07-23 | 2021-07-26 | 2021-07-23 | 2023-02-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 20000 | 20000 | 65997470 | 3 | CENTRO DE EST.AVANZADOS EN ZONAS ARIDAS-CEAZA | 5000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 334443 | ASESORIA Y CONSULTORIA PARA Apoyo para el monitoreo de detalle intensivo del glaciar Juncal Norte, Región de Valparaíso, Macrozona Centro, 2021-2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0 | En Ejecución | Trato directo | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-07-23 | 2021-07-26 | 2021-07-23 | 2022-12-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 20000 | 20000 | 71540100 | 2 | UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BELLO | 5000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 334445 | ASESORIA Y CONSULTORIA PARA Apoyo para el monitoreo de detalle intensivo del glaciar noroeste del complejo volcánico Nevado de Chillán, Región de Ñuble, Macrozona Sur 2021-2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0 | En Ejecución | Trato directo | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-09 | 2023-03-07 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 20000 | 20000 | 81494400 | K | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 5000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 334448 | ASESORIA Y CONSULTORIA PARA Apoyo para el monitoreo de detalle intensivo del glaciar sur-oriental del volcán Mocho, Región de Los Ríos, Macrozona Sur, 2021-2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0 | En Ejecución | Trato directo | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2023-02-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 20000 | 20000 | 81380500 | 6 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 5000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351066 | ASESORÍA Y CONSULTORÍA DE APOYO PARA EL MONITOREO DE DETALLE INTENSIVO DEL GLACIAR TAPADO, REGIÓN DE COQUIMBO, MACROZONA NORTE, 2022-2023 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2015-2-IN22 | Adjudicado | Trato directo | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-16 | 2023-11-27 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 25000 | 25000 | 65997470 | 3 | CENTRO DE EST.AVANZADOS EN ZONAS ARIDAS-CEAZA | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351067 | ASESORÍA Y CONSULTORÍA DE APOYO PARA EL MONITOREO DE DETALLE INTENSIVO DEL GLACIAR JUNCAL NORTE, REGIÓN DE VALPARAÍSO, MACROZONA CENTRO, 2022-2023 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2015-5-IN22 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-06 | 2023-10-09 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 25000 | 25000 | 71540100 | 2 | UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BELLO | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 17500 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351068 | ASESORÍA Y CONSULTORÍA DE APOYO PARA EL MONITOREO DE DETALLE INTENSIVO DEL GLACIAR NOROESTE DEL COMPLEJO VOLCÁNICO NEVADOS DE CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE, MACROZONA SUR 2022-2023 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2015-4-IN22 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-06 | 2023-08-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 25000 | 25000 | 81494400 | K | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 17500 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351069 | ASESORÍA Y CONSULTORÍA DE APOYO PARA EL MONITOREO DE DETALLE INTENSIVO DEL GLACIAR SUR-ORIENTAL DEL VOLCÁN MOCHO, REGIÓN DE LOS RÍOS, MACROZONA SUR, 2022-2023 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-25 | 2023-07-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 25000 | 25000 | 81380500 | 6 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351071 | APOYO PARA EL MONITOREO DE DETALLE INTENSIVO DEL GLACIAR DEL POTRO REGION DE ATACAMA MACROZONAS NORTE 2022-2023 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2015-1-IN22 | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-28 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 25000 | 25000 | 0 | 0 |  | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 17500 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351072 | ASESORIA Y CONSULTORIA DE APOYO PARA UN INVENTARIO PUBLICO DE LAGOS GLACIARES | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-29 | 2023-07-14 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 49690 | 49500 | 81380500 | 6 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 0 | 10690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10690 | 0 | 0 | 500 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351073 | ASESORÍA PARA EL DISEÑO DE DOS ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS EN MACROZONA GLACIOLÓGICA CENTRO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-03 | 2022-03-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-11 | 2023-12-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 54445.657 | 54445.657 | 77047756 | 5 | INRHED SPA | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 9000 | 0 | 35445.657 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 356735 | ASESORÍA Y CONSULTORÍA DE APOYO PARA EL MONITOREO DE DETALLE INTENSIVO DE LOS GLACIARES EXPLORADORES Y CALLUQUEO. 2022-2023 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2150-1-IN22 | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-17 | 2022-11-30 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Sin Reajuste | 10000 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 362409 | ASESORIA PARA DISEÑO DE DOS ESTACIONES FLUVIOMETRICAS EN MACROZONA GLACIOLOGICA CENTRO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-10-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 55000 | 0 | 0 |  | 0 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 8500 | 0 | 36000 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351075 | CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS MACROZONA CENTRO EN ESTEROS YERBA LOCA Y MORALES | 1. OBRAS | 1019-14-LQ22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-02-28 | 2022-03-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-31 | 2023-08-12 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 221224.882 | 221224.882 | 76971765 | K | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA | 0 | 102600.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102600.446 | 0 | 110000 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 351083 | ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE ALMACENAMIENTO TIPO NAS PARA LA UNIDAD DE GLACIOLOGÍA Y NIEVES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 1019-7-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-03-07 | 2022-04-19 | 2022-03-07 | 2022-12-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 13457.829 | 13457.829 | 76104326 | 9 | CCIEXPRESS S.P.A. | 0 | 13457.829 | 0 | 0 | 0 | 13457.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 351084 | ADQUISICION DEINSTRUMENTO PARA PROSPECCION GEOFISICA MEDIANTE RESISTIVIDAD ELECTRICA PARA MEDICION DE GLACIARES ROCOSOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-03-14 | 2022-04-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-16 | 2022-12-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 81430 | 81430 | 0 | 0 |  | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 351085 | ADQUISICION BAROMETROS Y SNOW SCALE PARA ESTACIONES GLACIO-METEOROLOGICAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-25 | 2022-08-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-12 | 2022-12-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 20335 | 20335 | 0 | 0 |  | 0 | 80170.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80170.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 356727 | GLOBAS DE GASTOS PARA LA CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 1417.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 3582.222 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 359601 | ADQUISICION DE INSTRUMENTO PARA PROSPECCION GEOFISICA MEDIANTE RESISTIVIDAD ELECTRICA PARA MEDICION DE GLACIARES ROCOSOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 81396 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 87260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5864 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 360206 | ADQUISICION INSTRUMENTAL PARA ESTACIONES GLACIO-METEOROLOGICAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 80170.3 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10988.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360 | 8628.3 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 329384 | Servicio de Guia para trabajos de terreno para la unidad de glaciología y nieves | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021-05-14 | 2021-06-24 | 2021-05-14 | 2022-08-07 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 14947.507 | 14947.507 | 76200688 | k | SOCIEDAD DE SERVICIOS ANDINOS SPA | 11771.108 | 2979.044 | 0 | 747.372 | 0 | 2055.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.399 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 351087 | ARRIENDO DE HORAS DE HELICÓPTERO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 6642 | 0 | 0 |  | 0 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 351088 | ARRIENDO DE HORAS DE HELICÓPTERO PARA MONITOREO GLACIOLÓGICO PARA LA REGIÓN DE AYSÉN 2022-2023 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2023-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0 | 0 |  | 0 | 7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7524 | 0 | 0 | 117554
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 351089 | ARRIENDO DE HORAS DE HELICÓPTERO PARA MONITOREO GLACIOLÓGICO PARA LA REGIÓN DE MAGALLANES 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 0 | 0 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 351091 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MATERIALES SUMINISTROS Y OTROS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 51168 | 0 | 0 |  | 0 | 6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3116 | 0 | 2109 | 1314 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 351977 | ARRIENDO DE HORAS DE HELICOPTERO PARA MONITOREO GLACIOLOGICO 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 0 | En Ejecución | Trato directo | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-21 | 2021-12-27 | 2021-12-21 | 2022-12-21 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 51000 | 51000 | 76920200 | 5 | SERVICIOS AEREOS SUMAAIR LTDA. | 1955 | 75076 | 0 | 10580 | 0 | 38420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13076 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 353832 | CORREOS DE CHILE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 0 | 5500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1064.811 | 0 | 0 | 131.379 | 0 | 0 | 55.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 369 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 355728 | GASTOS ASOCIADOS A INVERSIÓN AÑO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 3886.106 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 254.15 | 0 | 0 | 254.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 356588 | GLOBAL DE GASTOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES CORRESPONDENCIA Y VARIOS DASG | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 21000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25567.822 | 0 | 4221.036 | 3975.453 | 5164.193 | 3989.815 | 3067.346 | 0 | 5000 | 0 | 149.979 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 356689 | SERVICIO CORREO DIC 2021 Y ENE 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 244.973 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 244.973 | 0 | 244.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 356724 | DESPACHO DE CORRESPONDENCIA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 1505.753 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1218.759 | 0 | 505.753 | 219.503 | 493.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 356738 | ARRIENDO DE HORAS DE HELICÓPTERO PARA MONITOREO GLACIOLÓGICO PARA LA REGIÓN DE AYSÉN 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22501.56 | 0 | 0 | 2884.888 | 3261.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 16169.112 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 356864 | GLOBAL DE GASTOS PARA LA CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 6075.173 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5952.853 | 0 | 76.624 | 872.369 | 3259.483 | 1129.897 | 377.68 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 357324 | GASTOS GENERALES CONSERVACION RED DE MEDICION DE PARAMETROS GLACIOLOGICO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 634.437 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 634.437 | 0 | 0 | 174.412 | 460.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 357559 | CONTRATO POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE AGUAS,REGION DE LOS RIOS,AÑO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 460.577 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55.363 | 0 | 0 | 0 | 55.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357618 | PAGO ENVIO CORRESPONDENCIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 479.023 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 479.023 | 0 | 0 | 127.57 | 351.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 357723 | SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 1253.471 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 915.517 | 0 | 0 | 253.471 | 312.046 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 357861 | CORREO CHILE FEBRERO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 134.098 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 134.098 | 0 | 0 | 134.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 358753 | CONSERVACION RED DE MEDICION PARAMETROS GLACIOLÓGICOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7166.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12834 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 358871 | ARRIENDO DE HORAS DE HELICÓPTERO PARA MONITOREO GLACIOLÓGICO PARA LA UGN 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 1-2 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-10 | 2022-04-20 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-12-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 51000 | 51000 | 76920200 | 5 | SERVICIOS AEREOS SUMAAIR LTDA. | 0 | 37522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 0 | 5700 | 0 | 19300 | 9128 | 1000 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 359259 | Envío de Correspondencia DGA región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 177.513 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 177.513 | 0 | 0 | 0 | 177.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 359264 | SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DGA OHIGGINS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 315.544 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 315.694 | 0 | 0 | 0 | 204.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 359266 | CORREOS DE CHILE MARZO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 128.057 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 128.057 | 0 | 0 | 0 | 128.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 359367 | FONDOS 31.02.999 BIP 30130213-0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3430.776 | 0 | 0 | 0 | 224.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3206 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 360715 | ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y ACCESORIOS DE TERRENO PARA LA UGN | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 19927.515 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39855.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19927.515 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 9927.515 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 361130 | ARRIENDO DEM HORAS DE HELICOPTERO PARA MONITOREO GLACIOLOGICO 2021-2022, REGULARIZACION SERVICIOS ADICIONALES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 5280 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 352183 | SERVICIO DE ANALISIS Y REDISEÑO DEL SISTEMA HIDROMETRICO EN LINEA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2015-7-IN22 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-04 | 2022-12-21 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 55000 | 55000 | 76562690 | 0 | SERV. DE INTEGR. DE SIST.DE INF.GEOSOLVE CIA LTDA | 0 | 19579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 17309 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 352184 | SERVICIO DE ANALISIS Y REDISEÑO DEL MAPA HIDROLINEA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2015-10-IN22 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-22 | 2022-12-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 50000 | 49779.785 | 77395732 | 0 | GONZALEZ, AHUMADA Y COMPAÑÍA LIMITADA | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 352190 | ACTUALIZACION DE MODELOS PARA PRONOSTICO DE CAUDALES DE DESHIELO INTEGRANDO RED NIVAL DGA Y SU DISPOSICION EN APLICACIÓN INFORMATICA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1-2 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-12 | 2023-10-05 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 190086 | 190086 | 60910000 | 1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 0 | 40086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40086 | 0 | 0 | 100000 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 352191 | SERVICIO ANALISIS Y DISEÑO APLICACION MOVILES DE RED HIDROMETRICA NACIONAL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2015-12-IN22 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-22 | 2022-12-19 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 42000 | 41365.395 | 77395732 | 0 | GONZALEZ, AHUMADA Y COMPAÑÍA LIMITADA | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 352193 | SERVICIOS DE ANALISIS Y REDISEÑO DEL REPORTE ONEMI Y OTROS SISTEMAS DE LA RED HIDROMETRICA NACIONAL | 2. ESTUDIOS | 2015-11-IN22 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-22 | 2022-12-28 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 57000 | 57000 | 76562690 | 0 | SERV. DE INTEGR. DE SIST.DE INF.GEOSOLVE CIA LTDA | 0 | 57537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 351316 | Construccion Estaciones Meteorologicas Champulli y Futrono Provincia Del Ranco, Mehuin y Niebla Provincia De Valdivia reparacion y modernizacion Estaciones Meteorologicas Maihue,Huichaco y Caunahue. | 1. OBRAS |  | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-08-15 | 2022-08-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-05 | 2022-12-05 | VALDIVIA, RANCO | MARIQUINA, VALDIVIA, FUTRONO, RIO BUENO | Sin Reajuste | 20000 | 20000 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 352058 | MODERNIZACIÓN ESTACIONES METEOROLÓGICAS | 1. OBRAS | 1045-4-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-24 | 2022-06-02 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-22 | 2022-06-29 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Sin Reajuste | 9000 | 7973 | 76348375 | 4 | CONSTRUCTORA FRANCISCO JAVIER PINO INOSTROZA | 0 | 7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 352059 | IMPLEMENTACIÓN SISTEMA SATELITAL 2022 | 1. OBRAS | 1045-3-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-24 | 2022-06-02 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-22 | 2022-08-01 | ARICA, PARINACOTA | CAMARONES, GENERAL LAGOS, PUTRE | Sin Reajuste | 4000 | 3647.053 | 76577926 | k | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BYPSUR LTDA | 0 | 5027.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5027.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 352073 | MODERNIZACIÓN Y CREACIÓN DE ESTACIONES METEOROLOGÍCAS EN LAS PROVINCIAS DE LIMARI Y CHOAPA | 1. OBRAS | 895-7-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-14 | 2022-04-26 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-07-23 | LIMARI, CHOAPA | OVALLE, ILLAPEL | Sin Reajuste | 36000 | 35949.9 | 76690205 | 7 | ESTRUCTURAS METALICAS PABLO ARAYA MARDONES EIRL | 0 | 35949.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35949.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 352074 | MODERNIZACIÓN Y CREACIÓN DE ESTACIONES METEOROLOGICAS Y POZOS DE LA PROVINCIA DE ELQUI | 1. OBRAS | 895-6-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-30 | 2022-04-12 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-07-13 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 26133.204 | 26133.204 | 76062544 | 2 | SOCIEDAD CALL LTDA. | 0 | 18049.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17066.602 | 0 | 0 | 983 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 359519 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES EN PUNTOS CRITICOS REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | 1154-16-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-30 | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-08-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 16000 | 15946 | 10053407 | K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15946 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 358095 | ADQUISICION DE PLATAFORMAS SATELITALES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 249999.365 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 249999.365 | 0 | 0 | 0 | 249999.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 359953 | ADQUISICION DE EQUIPOS REGISTRADORES DE DATOS CON TRANSMISION VIA CELULAR DE BAJO CONSUMO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 1-2 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-30 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | 2022-07-21 | 2022-06-03 | 2022-11-19 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 249999.96 | 249999.96 | 77634260 | 2 | INDUCIEN INSTRUMENTS S. A. | 0 | 249999.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249999.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adquisicion de maquinarias y equipos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 361658 | ADQUISICION DE SENSORES PARA LA RED METEOROLOGICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 249935.447 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 295159.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119729.647 | 175429.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 351298 | Mantención de 7 estaciones meteorológicas (de un total de 49) | 1. OBRAS | 892-17-LE22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-06-28 | 2022-07-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-21 | 2022-08-05 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 3900 | 3815.14 | 10736730 | 6 | JOSE RICARDO CACERES ROSALES | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 352242 | ADQUISICION DE INSUMOS MATERIALES EPP CASETAS METEOROLOGICAS FLETES HERRAMIENTAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-02-01 | 2022-11-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 110000 | 0 | 0 |  | 0 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2515 | 980 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 354649 | CONTRATO: GLOBAL DE GASTOS SUBT. 31. DGA LOS RIOS AÑO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 13421.146 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 1832.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.4 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 355071 | SERVICIO DE CONSERVACION RED HIDROMETEOROLOGICA MANTENCION Y REPARACION REGION DE ÑUBLE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Licitación | Sin Información | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 6000 | 0 | 0 |  | 0 | 4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4461 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 355152 | GASTOS OPERACIONALES HIDROLOGIA 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 6000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 355583 | FONDOS HIGROLOGIA 30130218-0 31.02.999 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 355728 | GASTOS ASOCIADOS A INVERSIÓN AÑO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 3886.106 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 799.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 355946 | Conservación De La Red Hidrometeorológica | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 161.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.2 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 355999 | Global para adquisición de materiales de hidrología, Dirección General de Aguas Región de Antofagasta. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 5399.919 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 356000 | Global de gasto adquisición de materiales Hidrologia | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 356079 | Global de gasto adquisición de materiales para mantención de estaciones hidrologia | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.4 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 356082 | adquisición de materiales para mantención de estaciones hidrologia | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 24900 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 356085 | viaticos inspección fiscal hidrologia | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 356524 | Materiales, Servicios, mantención y Reparación en general de la Red de la DGA de Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 7500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 356631 | FIAR REPARACION Y MANTENCION DE BIENES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 0 | 800 | 7622138 | 3 | PATRICIO ARAYA GARCIA | 0 | 746.32 | 0 | 0 | 45.75 | 49.49 | 0 | 48.08 | 50 | 400 | 0 | 61 | 92 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 356868 | ADQUISICION DE HORAS DE VUELO EN HELICOPTERO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 1019-3-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-01-25 | 2022-02-16 | 2022-02-23 | 2022-04-19 | 2022-02-23 | 2023-01-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 60000 | 60000 | 76920200 | 5 | SERVICIOS AEREOS SUMAAIR LTDA. | 0 | 71490 | 0 | 0 | 0 | 21505 | 0 | 13340 | 10000 | 0 | 0 | 2493 | 14152 | 10000 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 357068 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 0 | 800 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 410.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 357650 | MANTENCIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS METEOROLOGICAS Y RED DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS DGA- RMS 2022 | 1. OBRAS | 1114-1-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-07 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-11-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 17000 | 14841.874 | 76700645 | 4 | ACROP SPA | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 357674 | REEMBOLSO RENDICION FIAR CAJA CHICA HIDROLOGIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 600 | 8536100 | 7 | JUAN PABLO JIMENEZ REYES | 0 | 900.28 | 0 | 0 | 0 | 297.28 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 357971 | GASTOS UNIDAD DE HIDROLOGIA REGION DEL BIOBIO AÑO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 26700 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500.378 | 0 | 0 | 0 | 481.479 | 213.872 | 474.027 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 359275 | GLOBAL DE GASTOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, INSUMOS PARA LA CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5022.37 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 0 | 15.38 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 1000 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 359277 | FONDOS 31.02.999 VARIOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 2076.85 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2144.966 | 0 | 0 | 0 | 735.15 | 738.966 | 0 | 600 | 0 | 70.85 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 362730 | MANTENCION Y REPARACION DE ESTACIONES DE LA RED METEOROLOGICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 3800 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1800 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130229-0 | CONSERVACIÓN RED DE LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351118 | ANÁLISIS DE FITOPLANCTON | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1019-26-LE22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-03 | 2022-03-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-29 | 2023-06-22 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 17000 | 17000 | 81494400 | K | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 0 | 10128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 128 | 7000 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130229-0 | CONSERVACIÓN RED DE LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 356823 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SONDAS MULTIPARAMETROS MARCA YSI | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 14971.792 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17007.894 | 0 | 0 | 7560.963 | 0 | 261.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9185 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130229-0 | CONSERVACIÓN RED DE LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 356826 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SONDAS MULTIPARAMETROS MARCA HANNA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 7202.989 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7255.131 | 0 | 0 | 3569.404 | 0 | 0 | 2485.727 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130229-0 | CONSERVACIÓN RED DE LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 356977 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA SONDAS MULTIPARAMETROS MARCA HYDROLAB | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 11328.8 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11328.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11328.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130229-0 | CONSERVACIÓN RED DE LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 358102 | global de gastos para adquisicion de materiales, herramientas, insumos y otros para la conservacion de red de lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4650.745 | 0 | 0 | 63.18 | 1062.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725.56 | 1800 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351120 | ANÁLISIS DE MUESTRAS RED DE CALIDAD DE AGUAS (NUTRIÓLOGO) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1019-4-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-03 | 2022-02-25 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2023-08-22 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 69620.505 | 69620.505 | 16247404 | 9 | RENE ROBERTO RODRIGUEZ VILLARROEL | 0 | 58000.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009.775 | 5149.455 | 6000 | 5000 | 7621 | 20000 | 3851 | 8369.225 | 12000 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 351121 | ADQUISICION DE INSUMOS MATERIALES Y ACCESORIOS DE REFERENCIA CERTIFICADO Y EJERCICIO INTERLABORATORIO PARA LABORATORIO AMBIENTAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 18000 | 0 | 0 |  | 0 | 19573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5077 | 5566 | 8930 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 351122 | SUMINISTRO REACTIVOS LABORATORIO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 18343.174 | 0 | 0 |  | 0 | 9343.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9343.174 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 351123 | MANTENCIONES EQUIPOS DE LABORATORIO SERVICIOS DE ELIMINACION DE RESIDUOS Y ENVIO A REGIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 26073.95 | 0 | 0 |  | 0 | 14797.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1721.95 | 4000 | 9000 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 356490 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUAS SUBTERRANEAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 338.565 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 581.661 | 0 | 338.565 | 0 | 0 | 0 | 243.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 356584 | Envio de correspondencia DGA Puerto Montt | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 1205.358 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1205.358 | 0 | 731.9 | 0 | 0 | 264.908 | 208.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 357620 | SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS CRITICOS PARA LABORATORIO AMBIENTAL DGA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 26656.826 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7589.133 | 0 | 0 | 0 | 2893.842 | 3846.773 | 174.692 | 0 | 0 | 0 | 673.826 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 357688 | GLOBAL DE GASTOS APRA LA CONSERVACION DE LA RED DE GUAS SUBTERRANEAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6135.839 | 0 | 0 | 476 | 201.11 | 400.019 | 58.71 | 500 | 0 | 2000 | 2000 | 500 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 358475 | mantencion y/o calibracion de equipos del laboratorio ambiental | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 4278.05 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5706.05 | 0 | 0 | 0 | 339.15 | 773.5 | 315.35 | 4000 | 0 | 278.05 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 360668 | DESPACHO DE CORRESPONDENCIA 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 569.317 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1238.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.317 | 669.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 360756 | SERVICIOS DE ELIMINACION DE RESIDUOS DEL LABORATORIO AMBIENTAL DGA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 4000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 361162 | CORREOS CHILE ABRIL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 165.591 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 165.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 361395 | SUMINISTROS HIDROLOGIA 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 6180 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180 | 3000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 361813 | CORREOS DE CHILE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 0 | 192.408 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 192.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 361878 | ADQUISICION RONDA INTERLABORATORIO Y MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO PARA LABORATORIO AMBIENTAL DGA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 5477.094 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5477.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5477.094 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 361932 | DESPACHO CORRESPONDENCIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 403.143 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 403.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 362007 | VARIOS 31.02.999 30130257 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 372.896 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 372.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 362726 | ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 10390 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351125 | ASESORIA EN LA GESTION DE NORMAS DE EMISION Y NUEVA PROPUESTA METODOLOGICA DE CAUDAL DISPONIBLE A DILUIR | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 24871.464 | 0 | 0 |  | 0 | 21150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 357176 | ASESORIA EN GENTION DE LA CALIDAD PARA LABORATORIO AMBIENTAL DGA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1019-24-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-03 | 2022-03-13 | 2022-03-28 | 2022-05-26 | 2022-03-28 | 2023-01-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 15600 | 15600 | 9658242 | 0 | TAMARA MARGARITA VASQUEZ OYARZUN | 0 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 360969 | CONTRATACION DE AUDITORIA INTERNA BAJO NCH-ISO 17025 OF 2017 Y ASESORAMIENTO PARA LABORATORIO AMBIENTAL DGA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1019-41-LE22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-22 | 2022-05-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-20 | 2022-12-16 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 15000 | 15000 | 77358852 | K | PRT AUDITORES Y CONSULTORES SPA | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 351265 | MODERNIZACION RED DE POZOS DE MONITOREO ACUIFEROS SUBTERRANEOS REGION DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 891-3-LE22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-03-12 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-04-28 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 14000 | 13923 | 9515063 | 2 | CRISTIAN F. MIRANDA VILLEGAS | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61077 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 351287 | Construcción de 2 Pozos para control de nivel de aguas subterráneas en 2 acuíferos (SHAC) de la Provincia de Cauquenes - Región del Maule | 1. OBRAS | 892-6-LE22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-05-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-27 | 2022-06-26 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 40000 | 40000 | 77495935 | 1 | CONSTRUCTORA RP SPA | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 351288 | MODERNIZACIÓN DE RED DE POZOS DEL BOLETIN REG VALPO | 1. OBRAS | 894-3-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-07 | 2022-02-16 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-03-01 | 2022-03-16 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 5355 | 5355 | 76348375 | 4 | CONSTRUCTORA FRANCISCO JAVIER PINO INOSTROZA | 0 | 5355 | 0 | 0 | 0 | 5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 351291 | Construcción de caseta para equipos y mástil en 4 Pozos de control de nivel de aguas subterráneas de la Reg. del Maule | 1. OBRAS | 892-18-LE22 | Nulo | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-22 | 2022-09-20 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 6000 | 6000 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 34000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 351306 | MODERNIZACIÓN DE LA RED DE POZOS DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-11-01 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 100245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 100000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 351321 | Modernizacion red agua subterranea: Valdivia, La Unión y San José de la Mariquina | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-07-04 | VALDIVIA | MAFIL, MARIQUINA, VALDIVIA | Sin Reajuste | 5245 | 4581.499 | 76630583 | 0 | JORGE SOTO E HIJOS LIMITADA | 0 | 4581.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4581.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 351323 | Construccion 3 Pozos de monitoreo en Cuenca alta rio Valdivia( Huellahue), construccion pozo Cuenca media Rio Bueno(a 7 Km. De Trapi) y construccion pozo cuenca media Rio Bueno(a 7 km. De Crucero). | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2022-08-15 | 2022-09-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-12 | 2022-12-12 | VALDIVIA, RANCO | PANGUIPULLI, RIO BUENO | Sin Reajuste | 65674 | 65674 | 0 | 0 |  | 0 | 65674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65674 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 352050 | CONSTRUCCION IMPLEMENTACION ESTRUCTURAS PAGOS RENEGUE - LO POMPE - VALIDAD LLANQUIHUE | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | PALENA | PALENA | Sin Reajuste | 0 | 6000 | 0 | 0 |  | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 352051 | CONSTRUCCION 4 POZOS PROVINCIA DE CHILOE 2 ANCUD Y 2 CASTRO | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 124000 | 0 | 0 |  | 0 | 124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49600 | 74400 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 352060 | AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO PIEZOMÉTRICO REGIÓN XV | 1. OBRAS | 1045-5-LP22 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-08 | 2022-11-07 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 80000 | 80000 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 352074 | MODERNIZACIÓN Y CREACIÓN DE ESTACIONES METEOROLOGICAS Y POZOS DE LA PROVINCIA DE ELQUI | 1. OBRAS | 895-6-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-30 | 2022-04-12 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-07-13 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 26133.204 | 26133.204 | 76062544 | 2 | SOCIEDAD CALL LTDA. | 0 | 9066.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9066.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 352076 | Construcción de pozos para monitoreo de aguas subterráneas en la región de coquimbo | 1. OBRAS | 895-13-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-08-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-12 | 2022-12-01 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | Sin Reajuste | 240000 | 240000 | 0 | 0 |  | 0 | 240933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 78000 | 50000 | 80933 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 361017 | TRABAJOS DE CAMBIO DE TECHUMBRE DEL CASINO, BODEGA DE ARCHIVOS DEL DEPTO DE INFORMACION DE RECURSOS HIDRICOS SALA DE SEDIMENTOS DE LA DIVISION DE HIDROLOGIA Y BAÑOS HOMBRES DE SANTA ROSA 342 | 1. OBRAS | 1-2 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-21 | 2022-05-30 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-06 | 2023-01-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 20000 | 17352.934 | 15545590 | K | MARIA PAZ FIERRO CUEVAS | 0 | 29335.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 16688.934 | 2647 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 362875 | MODERNIZACION RED DE POZOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 1097-6-LE22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-16 | 2022-07-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-23 | 2022-09-21 | CAUTÍN, MALLECO | CUNCO, LONCOCHE, PADRE LAS CASAS, TEMUCO, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA, ANGOL, TRAIGUEN, VICTORIA | Sin Reajuste | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 20800 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 362915 | MODERNIZACIÓN RED PIEZOMETRICA CUENCA DEL RÍO COPIAPÓ 2022 | 1. OBRAS | 1046-8-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-08-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-06 | 2022-12-15 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 412000 | 412000 | 0 | 0 |  | 0 | 412000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212000 | 200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Nivel Central | 351128 | ADQUISICIÓN MUEBLES BODEGA LABORATORIO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 13000 | 0 | 0 |  | 0 | 22570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12652 | 9693 | 225 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Nivel Central | 352243 | Adquisición de equipamiento (container y mobiliario para laboratorio ambiental) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 30675 | 0 | 0 |  | 0 | 28675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 8000 | 10675 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Nivel Central | 357613 | GLOBAL DE GASTOS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DASG | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14852.635 | 0 | 0 | 1496.615 | 0 | 188.24 | 3167.78 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Maule | 357821 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 110 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Ñuble | 360200 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 307.02 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 307.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.02 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Metropolitana | 361654 | COMPRA DE SILLA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 160 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 351129 | ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS LABORATORIO Y MUESTREO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 16000 | 0 | 0 |  | 0 | 9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9415 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 352244 | Adquisición de maquinarias, equipos, hardware, software. Equipos de refrigeración para la Mantención de muestras, coolers y cajas para los mismos fines y para traslado de muestra | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 9202 | 0 | 0 |  | 0 | 2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2096 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | EQUIPOS | Coquimbo | 355728 | GASTOS ASOCIADOS A INVERSIÓN AÑO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 3886.106 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | EQUIPOS | Ñuble | 356840 | EQUIPOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 1646.4 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1645.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512.5 | 0 | 0 | 0 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 356917 | GLOBAL DE GASTOS PARA ADQUISICION DE EQUIPOS, MAQUINARIAS, HARDAWARE, SOFTWARE Y OTROS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5606.888 | 0 | 0 | 1285.198 | 606.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.802 | 2000 | 1000 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | EQUIPOS | Araucanía | 357197 | ADQUISICION DE REFRIGERADOR PARA CONSERVACION DE MUESTRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 459.221 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 459.221 | 0 | 0 | 459.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | EQUIPOS | Maule | 359290 | Compra refrigerador Laboratorio Hidrología. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 360568 | ADQUISICION DE MONITORES PARA DIVISION DE HIDROLOGIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 2499 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2499 | 0 | 0 | 0 | 2499 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 351130 | ADQUISICION DE INSUMOS LIMNOLOGICOS PARA EL MONITOREO DE CALIDAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 1-2 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-28 | 2022-05-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-20 | 2022-12-27 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 39748.38 | 39748.38 | 76626620 | 7 | MARISCOPE INGENIERIA SPA | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 355156 | GASTOS POR HIDROLOGIA 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 355728 | GASTOS ASOCIADOS A INVERSIÓN AÑO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 3886.106 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 314.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 355947 | Reparación y Mantenciones General de la Red Piezometrica Región de Tarapacá | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | TAMARUGAL | HUARA, POZO ALMONTE | Sin Reajuste | 0 | 43469 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 43469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43469 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 355948 | Conservación De La Red de Aguas E Hidrogeología | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 900 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900 | 0 | 0 | 102.228 | 18.128 | 71.228 | 118.347 | 50 | 50 | 0 | 100 | 50 | 340.069 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 356483 | Global de gasto CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 743.56 | 0 | 312.815 | 0 | 0 | 133.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.465 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 356975 | ADQUISICION DE GASES PARA LABORTORIO AMBIENTAL DGA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-25 | 2022-03-07 | 2022-04-12 | 2022-04-18 | 2022-03-29 | 2023-06-22 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 16493.995 | 16493.995 | 76202463 | 2 | ICONSA S.A. | 0 | 16525.329 | 0 | 0 | 0 | 1013.999 | 341.53 | 370.804 | 0 | 0 | 3000 | 5319 | 4479.996 | 2000 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 357650 | MANTENCIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS METEOROLOGICAS Y RED DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS DGA- RMS 2022 | 1. OBRAS | 1114-1-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-07 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-11-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 17000 | 14841.874 | 76700645 | 4 | ACROP SPA | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 360869 | VIATICOS IF RED DE ESTACIONES REGION DEL BIOBIO | 7. VIATICOS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 309.936 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 309.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 69.936 | 120 | 60 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 360985 | GLOBAL DE GASTOS PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS NECESARIOS PARA EL LABORATORIO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1200 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 361344 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 267 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 0 | 284.108 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 284.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 84.108 | 100 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 362242 | VIATICOS OBRAS - REGIONALES 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 464.904 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 309.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.312 | 0 | 103.312 | 103 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 344688 | LISTADO DE DERECHO DE PATENTE DE AGUAS AFECTOS A PAGO E PATENTE, ACTUALIZADO Y SEGUIMIENTO PROCESO DE PAGO 2023 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-09-28 | 2021-10-22 | 2021-09-28 | 2022-12-16 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 80000 | 80000 | 76109881 | 0 | YANASA MASI CONSULTORES SPA | 20000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351107 | BUSCADOR EN PLATAFORMA INFORMATICAS CBR, MANTENEDOR DE DERECHOS CONCEDIDOS, SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DEL AGUA Y DERECHOS VERIFICADOS PARA LA DETERMINACION DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS AFECTO A PATENTES POR NO USO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1-2 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-06-23 | 2022-06-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-14 | 2022-12-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 25000 | 24570 | 76192487 | 7 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 10000 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351108 | Mantención software de patentes, oficina virtual, snia, FEBOS e incorporación y modificación de codigos región de Ñuble | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351110 | DETERMINACION DE TITULARES VIGENTES DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS AFECTOS A PAGO DE PATENTE POR NO USO DE LAS AGUAS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1-2 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-06-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-20 | 2022-12-26 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 42000 | 37000 | 15734828 | 0 | FRANCISCA ANDREA HOTT SAAVEDRA | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 21000 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351111 | Listado 2024 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 80000 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 60000 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351722 | Módulo de búsqueda en base de datos de CBR en software de patentes año 2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 355206 | compras inherentes al contrato | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 20814 | 0 | 0 |  | 0 | 20494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20494 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | EQUIPOS | Los Lagos | 362916 | ADQUISICION DE IMPRESORA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 320 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 356322 | Global de gasto para conservacion inventario de D° de aguas afecto a pago patente por no uso | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 13000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15808.436 | 0 | 11322.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1758 | 2728 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HIDRICOS NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328930 | ANÁLISIS DE FITOPLANCTON EN MUESTRAS DE AGUA PROVENIENTES DE LA RED DE CONTROL DE LAGOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-17 | 2021-04-23 | 2021-04-29 | 2021-05-17 | 2021-04-29 | 2022-10-07 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 14000 | 14000 | 81494400 | K | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 7000 | 16006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 9006 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HIDRICOS NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328958 | ANÁLISIS DE MUESTRAS RED DE CALIDAD DE AGUAS EN LABORATORIO AMBIENTAL DGA (NUTRIÓLOGO) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-17 | 2021-03-09 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 2021-03-24 | 2022-06-17 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 42000 | 41730 | 16247404 | 9 | RENE ROBERTO RODRIGUEZ VILLARROEL | 1999.72 | 9725.319 | 0 | 5194.799 | 4530.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HIDRICOS NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328971 | APOYO DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUAS AL LABORATORIO AMBIENTAL DE LA DGA (EMERGENCIAS) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-16 | 2021-05-05 | 2021-05-12 | 2021-05-18 | 2021-05-12 | 2022-12-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 87784.087 | 87784.087 | 78370360 | 2 | LABORATORIO HIDROLAB SA | 0 | 33280.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 280.087 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HIDRICOS NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351125 | ASESORIA EN LA GESTION DE NORMAS DE EMISION Y NUEVA PROPUESTA METODOLOGICA DE CAUDAL DISPONIBLE A DILUIR | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 24871.464 | 0 | 0 |  | 0 | 32999.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3721.464 | 20000 | 9278 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HIDRICOS NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 351133 | ADQUISICION DE INSUMOS ACCESORIOS MANTENCION INFRAESTRUCTURA ADQUISICON DE ETIQUETAS Y MATERIALES PLASTICOS PARA LAB AMBIENTAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 51705 | 0 | 0 |  | 0 | 47177.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10027.71 | 7988 | 6215 | 22947 | 8000
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HIDRICOS NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 356728 | GLOBAL DE GASTOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS NACIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14215.139 | 0 | 439.679 | 1331.967 | 2108.085 | 187.258 | 1648.15 | 8000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HIDRICOS NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 356749 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA SONDAS MULTIPARAMETROS MARCA IN SITU | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 5020.729 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5020.729 | 0 | 0 | 0 | 5020.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HIDRICOS NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 356823 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SONDAS MULTIPARAMETROS MARCA YSI | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 14971.792 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8324.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2259.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6064.544 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HIDRICOS NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 358479 | ADQUISICION DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS IMPRESAS PARA LABORATORIO AMBIENTAL DGA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1946.84 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1946.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1946.84 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HIDRICOS NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 360545 | MUESTREO CALIDAD DE AGUAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 1150 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HIDRICOS NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 361076 | ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA DETERMINACION DE DQO Y SULFATO EN EQUIPOS MARCA HACH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 2656.199 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2656.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2656.199 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HIDRICOS NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 362458 | ADQUISICION DE ACCSORIOS E INSUMOS PARA EQUIPOS ESPECTROFOTOMETROS MARCA PERKIN ELMER | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 11202.636 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11202.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11202.636 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 352185 | MEJORAS REPORTERIA E INFORMACION SISTEMATIZADA DATOS DEL SISTEMA MONITOREO DE EXTRACCIONES | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 59612 | 0 | 0 |  | 0 | 37868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8062 | 0 | 29806 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 352186 | VERSIONAMIENTO INTERNO Y EXTERNO CON DATOS DE PRECIPITACIONES Y CAUDALES | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 352187 | MEJORAS MODULO FLUVIOMETRIA BNA SNIA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 352189 | SERVICIO ANALISIS Y DISEÑO MODULO ENTREGA INFORMACION BKNA A LA CIUDADANIA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 362264 | servicio analisis y rediseño del modulo pozo de la red hidrometrica nacional y monitoreo de extraccion efectiva | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2015-13-IN22 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-11 | 2022-12-27 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 57000 | 56854.616 | 77395732 | 0 | GONZALEZ, AHUMADA Y COMPAÑÍA LIMITADA | 0 | 21744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21744 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Nivel Central | 352248 | Adquisición de equipamiento exclusivamente asociados al proyecto | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 5112 | 0 | 0 |  | 0 | 5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5112 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 352249 | ADQUISICION DE Equipos, hardware y software | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 25562 | 0 | 0 |  | 0 | 21557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 6995 | 5000 | 4562 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 359648 | GLOBAL FDE GASTOS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4004.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.181 | 2564.809 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 352250 | ADQUISICION DE EPP COMBUSTIBLE ACEITES EPP TONER CATRIDGE BATERIAS INSUMOS MATERIALES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 102035 | 0 | 0 |  | 0 | 16029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14414 | 8 | 517 | 1090 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 354649 | CONTRATO: GLOBAL DE GASTOS SUBT. 31. DGA LOS RIOS AÑO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 13421.146 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9022.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9022.85 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 355728 | GASTOS ASOCIADOS A INVERSIÓN AÑO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 3886.106 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2038.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.459 | 0 | 0 | 1537 | 0.85 | 158 | 0.751 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 356323 | global de gasto para CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE EXTRACCIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRÁNEAS Y SUPERFICIALES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 16099.382 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16313.087 | 0 | 5309.397 | 1625.645 | 540.114 | 7111.139 | 1513.087 | 0 | 0 | 0 | 213.705 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 356739 | pago de publicaciones de remates de derechos de aprovechamiento de aguas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 834.05 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 834.05 | 0 | 364.15 | 0 | 0 | 130.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.15 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 357824 | MATERIALES DE OFICINA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 765 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 765.471 | 0 | 0 | 0 | 698.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 357892 | EPP 2022 | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 2410 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.96 | 290.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514.244 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 358310 | Adquisición de EPP año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 5319 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2559.201 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2669.799 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 358777 | EPP DGA REGION DEL BIOBIO INHERENTE AL CONTRATO CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE EXTRACCIONES EFECTIVAS AGUA SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES REGION DEL BIOBIO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 4793.47 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4793.414 | 0 | 0 | 0 | 3390.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402.47 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 358806 | COMPRA DE EPP | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 1090 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1089.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.95 | 247.704 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 358809 | ADQUISICIÓN DE EPP AÑO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 13494.56 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13494.849 | 0 | 0 | 0 | 9296.092 | 1912.372 | 1308.825 | 0 | 0 | 0 | 977.56 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 358813 | CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE EXTRACCIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 2785 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2785 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 359345 | FONDOS PARA EPP, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 6120.97 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6120.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6120.97 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 359523 | ELEMENTOS EPP - TONER - PAPEL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 0 | 7917.7 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9113.458 | 0 | 0 | 0 | 482.165 | 0 | 4262.758 | 0 | 0 | 700 | 2200 | 1468.535 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 360191 | CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 360198 | ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE TERRENO DGA REGION DE LA ARAUCANIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 6801 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6801 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 360577 | ADQUISICION TONER IMPRESORA DARH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 143 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 361225 | GLOBAL DE GASTOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTOS Y OTROS ASOCIADOS AL CONTROL DE EXTRACCIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4663.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.817 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020601-0 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 351204 | Emplazamiento y diseño de dos nuevas estaciones fluviométricas, rio Aconcagua en Rio Blanco y Rio Aconcagua en Panquehue | 1. OBRAS | 894-4-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-11 | 2022-03-17 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-31 | 2022-12-05 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 31429.78 | 31429.78 | 77047756 | 5 | INRHED SPA | 0 | 32361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 31430 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40020601-0 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 351312 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA REGIÓN DE ATACAMA 2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1046-2-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-12-22 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 26000 | 25999.999 | 13175146 | k | ANTONIO ELIAS GALEB NAIM | 0 | 25999.999 | 0 | 0 | 2599.999 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 0 | 5200 | 2600 | 2600 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40020601-0 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 352085 | DISEÑO ESTACIONES FLUVIOMETRICAS EN LA REGIÓN DE COQUIMBO | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, CANELA | Sin Reajuste | 0 | 145000 | 0 | 0 |  | 0 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020601-0 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 351199 | MANTENCIÓN ESTACIONES FLUVIOMETRICAS EN SOBRANTE DE PIÑADERO Y JUNCAL EN JUNCAL | 1. OBRAS | 894-6-LE22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-04-04 | 2022-04-12 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | 2022-05-13 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 17493 | 17493 | 76348375 | 4 | CONSTRUCTORA FRANCISCO JAVIER PINO INOSTROZA | 0 | 17493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020601-0 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 351201 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN FLUVIOMETRICA RIO COLORADO ARRIBA DE BOCATOMA | 1. OBRAS | 894-9-LQ22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-24 | 2022-07-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-21 | 2022-09-29 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 130000 | 108985.995 | 76749617 | 6 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 0 | 133498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17493 | 0 | 105998 | 7500 | 2507 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40020601-0 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 352078 | Mantención y modernización en estaciones Fluviométricas en la provincia de elqui | 1. OBRAS | 895-5-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-16 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-06-25 | ELQUI | PAIGUANO, VICUÑA | Sin Reajuste | 35000 | 31085.88 | 76559598 | 3 | CONSTRUCTORA HECTOR ROLANDO ALVAREZ AGUILERA | 0 | 31085.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31085.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40020601-0 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 352080 | Modernización equipamiento e infraestructura de estaciones fluviometricas de la provincia de limari | 1. OBRAS | 895-8-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-27 | 2022-05-10 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 16516 | 16515.891 | 76559598 | 3 | CONSTRUCTORA HECTOR ROLANDO ALVAREZ AGUILERA | 0 | 47599.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16515.891 | 0 | 31084 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40020601-0 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 352081 | Reparar de Estación Río Hurtado en Angostura de Pangue en la provincia de limari region de coquimbo | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-09-01 | LIMARI | RIO HURTADO | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 0 | 0 |  | 0 | 32830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28930 | 400 | 3500 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40020601-0 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 352082 | Reubicación de estación Río Mostazal en Caren en la provincia de limari region de coquimbo | 1. OBRAS | 895-12-LP22 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-11-09 | LIMARI | MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 60000 | 60000 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40020601-0 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 352084 | Modificar sección de estación y cauce aguas arriba de Estación Río Tascadero en Desembocadura en la provincia de limari region de coquimbo | 1. OBRAS | 895-9-LE22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-06-09 | 2022-06-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-27 | 2022-08-26 | LIMARI | MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 20000 | 19999.14 | 76559598 | 3 | CONSTRUCTORA HECTOR ROLANDO ALVAREZ AGUILERA | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40020601-0 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 352172 | MANTENCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS REGION DE OHIGGINS | 1. OBRAS | 897-12-LP22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-06-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-20 | 2022-10-18 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 60919 | 60844.165 | 76387369 | 2 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 0 | 60919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 24558 | 16361 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40020601-0 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 352173 | CONSTRUCCION NUEVA ESTACION FLUVIOMETRICA ESTERO NILAHUE | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-11-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020601-0 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 360881 | Instalación de estructura de medición y gaviones sector CON-CON | 1. OBRAS | 894-9-LQ22 | Terminado | Trato directo | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-06-06 | 2022-06-02 | 2022-06-09 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 6509.3 | 6509.3 | 76348375 | 4 | CONSTRUCTORA FRANCISCO JAVIER PINO INOSTROZA | 0 | 6509.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6509.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020601-0 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 352230 | Adquisición de maquinas, equipos, hardware y software | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020601-0 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 352231 | Adquisición materiales, herramientas y equipos. P/Const. Est. Fluviómetro. combustibles epp mantenciones y otros | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 77000 | 0 | 0 |  | 0 | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40020601-0 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 354644 | Mantención Red Fluviométrica Provincia De Valdivia y Del Ranco, DGA Los Ríos año 2022. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 31000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40020601-0 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 354647 | CONVENIO DE SUMINISTRO MÚLTIPLE DE SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MENORES DE LA DGA LOS RÍOS, AÑO 2022. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 3000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.083 | 0 | 0 | 900 | 900 | 334 | 300 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40020601-0 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 354649 | CONTRATO: GLOBAL DE GASTOS SUBT. 31. DGA LOS RIOS AÑO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 13421.146 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40020601-0 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 356001 | Conservación Mantención Estaciones Fluviometricas y Reparaciones Mayores | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 25000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24999.595 | 0 | 0 | 0 | 363.086 | 263.027 | 222.482 | 400 | 350 | 4550 | 5087 | 9250 | 4514 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40020601-0 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 356081 | adquisición de materiales para mantención de estaciones hidrologia | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 26700 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40020601-0 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 357971 | GASTOS UNIDAD DE HIDROLOGIA REGION DEL BIOBIO AÑO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 26700 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020601-0 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 361342 | VIATICOS INSPECTORES | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 0 | 387.42 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 387.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.42 | 200 | 0 | 0 | 0
Instituto Nacional de Hidráulica | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30422703-0 | REPOSICIÓN DE TALLERES EN LABORATORIO HIDRÁULICO PEÑAFLOR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 335307 | Reposición de talleres en laboratorio hidráulico, Peñaflor | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | TALAGANTE | PEÑAFLOR | Sin Reajuste | 0 | 134564 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 193612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193612 | 353661
Superintendencia de Servicios Sanitarios | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40032665-0 | CONSERVACION CONSERVACION INFRAESTRUCTURA SISS PISO 7 REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335308 | Conservación de infraestructura SISF piso 7 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 633150 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 540150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137251.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93000 | 309898.21 | 0
[32 empty] | 2918688388.869 | 839540.156 | 142695289.687 | 234018448.408 | 212274664.209 | 174342623.209 | 163164197.033 | 216350356.992 | 145454495.514 | 242522649.313 | 361707074.386 | 369652674.61 | 655666375.352 | 4902379238.599