## Resumen
Región | (Todas)
Asig | '
Etiquetas de fila | Suma de Presupuesto Vigente | Suma de Total 2020 | Suma de Año 2021 | Suma de Año 2022 | Suma de Año 2023 | Suma de Año 2024 | Suma de Año 2025 | Suma de Saldo
Dirección de Arquitectura | 5194154.466 | 4911615.438 | 7830008.593 | 10670980.92 | 4921937.08 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | 141821957.877 | 139288956.622 | 141862249.93 | 45939175.947 | 1909725.577 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 961564167.004 | 945847843.547 | 1623580270.976 | 679657458.746 | 342021546.745 | 352182706.481 | 48622055.667 | 0
Dirección de Obras Portuarias | 71705971.338 | 71411475.217 | 76818108.341 | 53690856.619 | 10439940 | 2021000 | 525590 | 0
Dirección de Aeropuertos | 58584601.458 | 58248416.234 | 98752962.02 | 47626697.507 | 128040.45 | 11900 | 0 | 0
Dirección de Planeamiento | 148537 | 148503.825 | 137215.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | 148506368.54 | 145498590.102 | 132110062.299 | 14453828.902 | 0 | 0 | 32079.613 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 305795937 | 301632837.067 | 220646189.919 | 138074857.995 | 72858618.578 | 46456237.039 | 44492063.235 | 70340038.205
Dirección General de Aguas | 8808153.198 | 8001523.716 | 1673837.798 | 119998 | 0 | 0 | 0 | 0
Total general | 1702129847.881 | 1674989761.768 | 2303410904.907 | 990233854.636 | 432279808.43 | 400671843.52 | 93671788.515 | 70340038.205

## ReporteHacienda MOP
| Centro de Gestion : |  |  |  | NIVEL NACIONAL
REPÚBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S U P U E S T O 2020
DECRETO INICIAL, PROGRAMA DE LICITACIONES, PROGRAMA DE CAJA, COMPROMISOS FUTUROS
SUBTITULO 31
Programa de Caja 2020
Servicio | Región | Código BIP | Item | Asig | Denominación | Código SAFI | Centro de Gestión | N/A | Clasificación de Inversión | Etapa MIDESO | Estado | Fecha Publicación | Fecha Apertura Económica | Monto Ppto Oficial o Estimado | Modalidad de Licitación | Monto del Contrato | Tipo de Reajuste | Res. Nº | Fecha Res. | Fecha Trámite Res. | Modificación Contrato (aumento/disminución) | Contratista | Plazo(dias) | Fecha Inicio | Fecha Término Legal | Avance Físico % | Inversión 2019 | Presupuesto Vigente | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Total 2020 | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | Año 2024 | Año 2025 | Saldo
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30076726-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 36 - 60 | [21 empty] | 12575.75 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.577 | 120.397 | 128.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.948 | 413.907 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30076726-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 1763.03 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.577 | 120.397 | 128.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.948 | 413.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30076726-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 1763.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.577 | 120.397 | 128.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.948 | 413.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30076726-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 10812.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30076726-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 11 -CH, Sector Arica - Tambo Quemado, DM 36.000 - DM 60.000, Region de Arica y Parinacota | 222569 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-02-06 | 2015-03-24 | 23981172 | Propuesta publica | 21867535 | IPC | 105 | 2015-06-09 | 2015-10-06 | 1241918 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 599 | 2015-10-07 | 2017-05-28 | 100 | 10812.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30077061-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 | [21 empty] | 11252333.037 | 174610 | 0 | 0 | 138995.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138995.812 | 18906221.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30077061-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 118699.999 | 174600 | 0 | 0 | 138995.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138995.812 | 38241.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30077061-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11-CH, Sector Arica-Tambo Quemado, DM 170.000,00-DM 191.820,00, Región de Arica y Parinacota. | 231988 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-12-18 | 2016-01-26 | 1052400 | Propuesta publica | 1125800 | IPC | 157 | 2016-03-21 | 2016-05-02 | 326478 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1156 | 2016-05-02 | 2019-07-02 | 0 | 118699.999 | 0 | 0 | 0 | 138995.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138995.812 | 38241.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30077061-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 11133633.038 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18867980.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30077061-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 11 CH, Sector: Arica - Tambo Quemado, KM. 170 al 192, Región de Arica y Parinacota (Nuevo 2011) | 172269 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2011-09-22 | 2011-12-13 | 20707000 | Propuesta privada | 18860981 | Polinom | 328 | 2011-12-30 | 2012-05-15 | 0 | COMSA DE CHILE S.A. | 720 | 2012-05-16 | 2014-05-06 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18860980.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30077061-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 11 - CH Arica - Tambo Quemado, DM. 170.000,00 al DM. 191.820,00, Region de Arica y Parinacota | 207182 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-11-09 | 2015-12-30 | 25454227 | Propuesta publica | 27107731 | IPC | 41 | 2016-03-11 | 2016-05-02 | 2219052 | BESALCO S.A. | 1152 | 2016-05-03 | 2019-06-29 | 100 | 11133633.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30078323-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, EL AGUILA - C. CARDONE | [21 empty] | 0 | 5668120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48419.083 | 284891.152 | 666289.991 | 1062903.904 | 949566.845 | 1682988.205 | 942285.313 | 27529.45 | 5664873.943 | 11380961.41 | 1949.301 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30078323-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 248000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75085.075 | 29661.434 | 28785.64 | 29098.849 | 28851.992 | 29322.214 | 27185.754 | 247990.958 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30078323-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11-CH, Arica-Tambo Quemado, Sector El Aguila-Cuesta Cardones, Tramo KM 60,000 al KM 70,840, Comuna de Arica, Provincia de Arica, región de Arica y Parinacota | 278679 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-10-31 | 2018-12-28 | 733470 | Propuesta publica | 670916 | IPC | 488 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 731 | 2020-02-21 | 2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75085.075 | 29661.434 | 28785.64 | 29098.849 | 28851.992 | 29322.214 | 27185.754 | 247990.958 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30078323-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5418060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48419.083 | 209806.077 | 636628.557 | 1034118.264 | 920467.996 | 1654136.213 | 912963.099 | 0 | 5416539.289 | 10910961.41 | 1949.301 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30078323-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 11-CH, Arica-Tambo Quemado, Sector El Aguila-Cuesta Cardones, tramo KM. 60,000 al KM. 70,840, Comuna Arica, Provincia Arica, Región de Arica y Parinacota | 278678 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-09-28 | 2018-12-19 | 15262556 | Propuesta publica | 15384784 | IPC | 125 | 2019-12-17 | 2020-01-20 | -1949 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 660 | 2020-01-20 | 2021-11-10 | 23.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48419.083 | 209806.077 | 636628.557 | 1034118.264 | 920467.996 | 1654136.213 | 912963.099 | 0 | 5416539.289 | 10910961.41 | 1949.301 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30078323-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.696 | 343.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30078323-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 150000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.696 | 343.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30080195-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA A-27, SECTOR SAN MIGUEL AZAPA - KM 32 | [21 empty] | 2621.39 | 130000 | 0 | 0 | 6943.3 | 23.751 | 0 | 148.818 | 120385.548 | 1357.003 | 0 | 0 | 0 | 19.816 | 128878.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30080195-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 2621.39 | 130000 | 0 | 0 | 6943.3 | 23.751 | 0 | 148.818 | 120385.548 | 1357.003 | 0 | 0 | 0 | 19.816 | 128878.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30080195-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 124298 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 2621.39 | 0 | 0 | 0 | 6943.3 | 23.751 | 0 | 148.818 | 120385.548 | 1357.003 | 0 | 0 | 0 | 19.816 | 128878.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30083248-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | [21 empty] | 2099.18 | 388770 | 0 | 0 | 276.939 | 27.144 | 27290.046 | 13957.278 | 5903.41 | 60415.341 | 19186.159 | 23375.705 | 167298.095 | 69885.275 | 387615.392 | 6014400.791 | 1060545.93 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30083248-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 148070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12863.146 | 0 | 59649.127 | 18886.491 | 22887.866 | 22817.662 | 10365.708 | 147470 | 277469.791 | 104545.93 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30083248-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Ruta A-133, Sector El Buitre - Las Maitas DM. 10.170,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 278683 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-05-02 | 2019-06-25 | 461825 | Propuesta publica | 506898 | IPC | 978 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 730 | 2020-04-07 | 2022-04-07 | 34.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12863.146 | 0 | 59649.127 | 18886.491 | 22887.866 | 22817.662 | 10365.708 | 147470 | 277469.791 | 104545.93 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30083248-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 2099.18 | 36000 | 0 | 0 | 276.939 | 27.144 | 27290.046 | 1094.132 | 5903.41 | 766.214 | 299.668 | 144.143 | 0 | 0 | 35801.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30083248-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 29781 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 2099.18 | 0 | 0 | 0 | 276.939 | 27.144 | 27290.046 | 1094.132 | 5903.41 | 766.214 | 299.668 | 144.143 | 0 | 0 | 35801.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30083248-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 204000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144480.433 | 59519.567 | 204000 | 5736931 | 956000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30083248-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta A-13, Sector El Buitre-Las Maitas, DM 0.000,00 al DM 10.170,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 281216 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-11-20 | 2019-05-23 | 6466658 | Propuesta publica | 6585342 | IPC | 184 | 2019-12-30 | 2020-01-21 | 0 | SAN FELIPE S.A. | 720 | 2020-01-21 | 2022-01-10 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144480.433 | 59519.567 | 204000 | 5736931 | 956000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30083248-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.696 | 0 | 0 | 343.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30083248-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 150000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.696 | 0 | 0 | 343.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30083427-0 | ' | ' | HABILITACIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CARITAYA - MUYURI | [21 empty] | 83273.296 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33338.628 | 33338.628 | 82242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30083427-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 83273.296 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33338.628 | 33338.628 | 82242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30083427-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria Habilitacion Senda de Penetracion Caritaya - Mulluri | 227709 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2015-09-28 | 2015-11-06 | 644182 | Propuesta publica | 587141 | IPC | 1 | 2016-01-20 | 2016-03-08 | 55828 | CONSORCIO INGEROP-GHISOLFO SA - LEN & ASOCIADOS I | 795 | 2016-03-08 | 2018-05-12 | 88.7 | 83273.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33338.628 | 33338.628 | 82242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30083629-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 11-CH, ARICA -TAMBO QUEMADO SECTOR : ACCESO MINA CHOQUELIMPIE - COTACOTANI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7213424.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30083629-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7213424.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30083629-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 11-Ch, Arica - Tambo Quemado, Sector Acceso Mina Choquelimpie - Chucullo, tramo Dm. 147.760 - Dm. 170.000, Región de Arica y Parinacota | 149872 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2010-08-13 | 2010-11-03 | 11887812 | Propuesta privada | 9381591 | Polinom | 244 | 2010-12-22 | 2011-02-18 | 758749 | CONSTRUCTORA ATQ S.A. | 720 | 2011-02-19 | 2013-02-08 | 70.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3024608.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30083629-0 | '02 | '004 | Terminación Reposición Ruta 11-CH Arica - Tambo Quemado, sector Acceso Mina Choquelimpie - Chucuyo, Tramo Km. 147,760 al KM. 170,000, Comuna de Putre, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 207111 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2013-10-14 | 2013-11-18 | 4637503 | Propuesta publica | 5852601 | Polinom | 1005 | 2013-12-31 | 2014-02-24 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA BRANEX LTDA. | 420 | 2014-02-25 | 2015-04-21 | 28.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4188816.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30083777-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ALTO CUESTA CHACA NORTE - CUESTA ACHA | [21 empty] | 0 | 5103640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13485.324 | 53901.455 | 26925.494 | 2098331.045 | 26610.33 | 0 | 2483931.034 | 351438.721 | 5054623.403 | 454918.672 | 188221.647 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30083777-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 163040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13485.324 | 53901.455 | 26925.494 | 26952.056 | 26610.33 | 0 | 0 | 14713.803 | 162588.462 | 331000 | 187000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30083777-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 5, Sector Alto Cuesta Chaca Norte- Cuesta Acha, tramo DM 2.039.012,596 al DM. 2.052.395,814, Comuna de Arica, Provincia de Arica Región de Arica y Parinacota - NUEVO 2019 | 291615 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-02 | 2019-11-20 | 530670 | Propuesta publica | 641310 | IPC | 492 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 731 | 2020-02-21 | 2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13485.324 | 53901.455 | 26925.494 | 26952.056 | 26610.33 | 0 | 0 | 14713.803 | 162588.462 | 331000 | 187000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30083777-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4939780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2071378.989 | 0 | 0 | 2483767.521 | 336445.984 | 4891592.494 | 123918.672 | 1221.647 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30083777-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 5, Sector Alto Cuesta Chaca Norte-Cuesta Acha DM 2.039.012,596 a DM 2.052.395,814, Región de Arica y Parinacota (NUEVOS 2019) | 291616 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-31 | 2019-10-21 | 6015936 | Propuesta publica | 4865903 | IPC | 176 | 2019-12-13 | 2020-01-13 | -1221 | REMAVESA S. A. | 720 | 2020-01-13 | 2022-01-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2071378.989 | 0 | 0 | 2483767.521 | 336445.984 | 4891592.494 | 123918.672 | 1221.647 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30083777-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.513 | 278.934 | 442.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30083777-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 150000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.513 | 278.934 | 442.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30083784-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 5 S: LIMITE URBANO N. DE ARICA- LÍMITE CON PERÚ | [21 empty] | 64999.176 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85241.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30083784-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 64999.176 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30083784-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal Reposición ruta 5 S: limite urbano norte de Arica- límite con Perú región de Arica y Parinacota | 246234 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-03-29 | 2016-04-15 | 527179 | Propuesta publica | 403930 | IPC | 18 | 2016-05-03 | 2016-07-13 | 49610 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 411 | 2016-07-14 | 2017-08-29 | 0 | 64999.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30083784-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85015.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30083784-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 5, Sector Limite Urbano Norte de Arica - Limite con Perú, Región de Arica y Parinacota | 246233 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-12-31 | 2016-02-16 | 4646578 | Propuesta publica | 3486396 | IPC | 9 | 2016-03-18 | 2016-07-13 | 522178 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 873 | 2016-07-13 | 2018-12-03 | 97.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85015.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30091216-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN RUTAS S/ROL, A-19 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - CRUCE RUTA 11-CH | [21 empty] | 130423.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30091216-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 130423.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30091216-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Rutas S/Rol, A-19, Sector CR. Ruta 5- CR. Ruta 11-CH, Región de Arica y Parinacota. | 250746 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2016-07-04 | 2016-08-19 | 800000 | Propuesta publica | 660400 | IPC | 446 | 2016-10-03 | 2016-10-28 | 98645 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 900 | 2016-10-28 | 2019-04-16 | 0 | 130423.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30091479-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | [21 empty] | 2030303.685 | 4588810 | 0 | 42452.903 | 2593082.32 | 37.323 | 676981.568 | 716914.166 | 242746.529 | 298.294 | 280059.06 | 0 | 0 | 13643.908 | 4566216.071 | 1159329.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30091479-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 240865.72 | 121210 | 0 | 42452.903 | 45713.527 | 0 | 0 | 22503.301 | 9639.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120309.013 | 59283.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30091479-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta A-27, Sector Loteo Montalvo - San Miguel De Azapa, Tramo DM. 800, 00 al DM. 12.000,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota. | 263504 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-01-10 | 2018-02-16 | 637800 | Propuesta publica | 531036 | IPC | 113 | 2018-04-26 | 2018-05-18 | 0 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 731 | 2018-05-18 | 2020-05-18 | 0 | 240865.72 | 0 | 0 | 42452.903 | 45713.527 | 0 | 0 | 22503.301 | 9639.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120309.013 | 59283.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30091479-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 993.042 | 107100 | 0 | 0 | 2353.973 | 37.323 | 80736.202 | 739.129 | 115.8 | 298.294 | 1350.561 | 0 | 0 | 13643.908 | 99275.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30091479-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 91534 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 993.042 | 0 | 0 | 0 | 2353.973 | 37.323 | 80736.202 | 739.129 | 115.8 | 298.294 | 1350.561 | 0 | 0 | 13643.908 | 99275.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30091479-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1788444.923 | 4360500 | 0 | 0 | 2545014.82 | 0 | 596245.366 | 693671.736 | 232991.447 | 0 | 278708.499 | 0 | 0 | 0 | 4346631.868 | 1100046.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30091479-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta A-27, Sector Loteo Montalvo - San Miguel De Azapa, Región de Arica y Parinacota. | 263505 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-10-05 | 2017-12-11 | 9414000 | Propuesta publica | 10144754 | IPC | 35 | 2018-04-02 | 2018-04-24 | -2886185 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 720 | 2018-04-24 | 2020-04-13 | 0 | 1788444.923 | 0 | 0 | 0 | 2545014.82 | 0 | 596245.366 | 693671.736 | 232991.447 | 0 | 278708.499 | 0 | 0 | 0 | 4346631.868 | 1100046.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30113709-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XV REGIÓN AÑO 2012 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694356.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30113709-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694356.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30113709-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA I, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 201513 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2013-03-04 | 2013-04-29 | 5806025 | Propuesta publica | 5993803 | Polinom | 21 | 2013-05-14 | 2013-06-04 | 1795232 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 1230 | 2013-06-04 | 2016-10-16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694356.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30119366-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PROLONGACIÓN RUTA A-210 SECTOR LAS MACHAS - AEROPUERTO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28621.09 | 106980 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30119366-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28621.09 | 106980 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30119366-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Construcción prolongación Ruta A-210 Sector Las Machas - Aeropuerto | 267334 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2017-04-28 | 2017-06-21 | 250000 | Propuesta publica | 213500 | IPC | 738 | 2017-08-08 | 2017-08-30 | 0 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 800 | 2017-08-31 | 2019-11-09 | 44.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28621.09 | 106980 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30131100-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA | [21 empty] | 269190 | 270570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188612.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81761.775 | 270373.886 | 183500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30131100-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 269190 | 270570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188612.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81761.775 | 270373.886 | 183500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30131100-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento pasada urbana ruta 5 en Arica, sector C: Rotonda Arenas - Límite Urbano Sur, región de Arica y Parinacota. | 227714 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2015-11-03 | 2015-12-10 | 826000 | Propuesta publica | 710000 | IPC | 1015 | 2015-12-16 | 2016-01-13 | 78617 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 855 | 2016-01-13 | 2018-05-17 | 100 | 19.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30131100-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 en Arica, Sector A y B: Límite Urbano Norte Las Brisas, Región de Arica y Parinacota. | 278681 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2018-06-18 | 2018-08-08 | 661187 | Propuesta publica | 629300 | IPC | 214 | 2018-09-07 | 2018-10-05 | 62500 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 780 | 2018-10-05 | 2020-11-23 | 100 | 269170.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188612.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81761.775 | 270373.886 | 183000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30132075-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA | [21 empty] | 0 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108673.376 | 0 | 108673.376 | 8207000 | 2925000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30132075-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108673.376 | 0 | 108673.376 | 386000 | 403000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30132075-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11CH, sector Cardones-Zapahuira, Tramo DM. 76.610,623 al DM. 88.000,000, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota NUEVO 2019 | 291584 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-03 | 2019-12-13 | 979800 | Propuesta publica | 805299 | IPC | 17 | 2020-03-24 | 2020-04-23 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 913 | 2020-04-23 | 2022-10-23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108673.376 | 0 | 108673.376 | 386000 | 403000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30132075-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7821000 | 2522000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30132075-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 11-CH, Sector Cardones-Zapahuira, Tramo DM. 76.610,623 al DM. 88.000,000, Comuna Putre, Provincia Parinacota, Región de Arica y Parinacota. NUEVO 2019 | 291585 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-01 | 2019-11-15 | 13296997 | Propuesta publica | 9375647 | IPC | 185 | 2019-12-31 | 2020-03-09 | 0 | REMAVESA S. A. | 930 | 2020-03-09 | 2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7821000 | 2522000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30132117-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: ROSARIO - GUANTA | [21 empty] | 46546.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30132117-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 46546.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30132117-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 11-CH, Arica-Tambo Quemado, sector Rosario-Guanta, Región de Arica y Parinacota. (Segundo llamado). | 246193 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2015-09-14 | 2015-10-14 | 480000 | Propuesta publica | 402003 | IPC | 813 | 2015-11-03 | 2015-12-01 | -2504 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 960 | 2015-12-01 | 2018-07-18 | 0 | 46546.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30135076-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93 | [21 empty] | 2056.128 | 60250.495 | 0 | 0 | 5323.923 | 162.864 | 0 | 13531.542 | 27840.729 | 7024.401 | 2964.021 | 278.169 | 55.79 | 1913.973 | 59095.412 | 5726250.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30135076-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 230.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.636 | 0 | 0 | 72.859 | 0 | 0 | 0 | 220.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30135076-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 211 | SinInf |  | -- | // | 1243 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.636 | 0 | 0 | 72.859 | 0 | 0 | 0 | 220.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30135076-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562180.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30135076-0 | '02 | '002 | Estudio de ingeniería conservación saneamiento Ruta A-23 sector cruce ruta 11-CH cruce ruta A-93. Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 213256 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2014-08-28 | 2014-10-13 | 978380 | Propuesta publica | 699500 | IPC | 38 | 2014-11-17 | 2015-01-07 | 0 | INGEROP CHILE S.A. | 840 | 2015-01-07 | 2017-04-26 | 82.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30135076-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal, Contrato Conservación Saneamiento Ruta A-23 sector km 16,87 al km 35,2 y km 40,4 al km 57,9 por sectores Región de Arica y Parinacota | 309458 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-31 | 2020-10-09 | 765000 | Propuesta publica | 553000 | IPC | 934 | 2020-10-29 | 2020-11-13 | 0 | V Y A CONSULTORES CHILE SPA | 360 | 2020-11-14 | 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561295.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30135076-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 2056.128 | 60000 | 0 | 0 | 5323.923 | 162.864 | 0 | 13383.906 | 27840.729 | 7024.401 | 2891.162 | 278.169 | 55.79 | 1913.973 | 58874.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30135076-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 46403 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 2056.128 | 0 | 0 | 0 | 5323.923 | 162.864 | 0 | 13383.906 | 27840.729 | 7024.401 | 2891.162 | 278.169 | 55.79 | 1913.973 | 58874.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30135076-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5164070.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30135076-0 | '02 | '004 | Conservación Saneamiento Ruta A-23, sector Pampa Tuncapane - Pampa Alcérreca por sectores, Región de Arica y Parinacota | 309459 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-04 | 2020-08-18 | 3680099 | Propuesta publica | 2177700 | IPC | 36 | 2020-09-01 | 2020-10-05 | 0 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 360 | 2020-10-06 | 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2210365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30135076-0 | '02 | '004 | Conservación Saneamiento Ruta A-23, sector Pampa Alcérreca - Pampa Pumuta por sectores, Región de Arica y Parinacota | 315102 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-04 | 2020-08-18 | 3996220 | Propuesta publica | 2910055 | IPC | 38 | 2020-09-02 | 2020-10-05 | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 360 | 2020-10-06 | 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2953705.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30224172-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 2015-2019 | [21 empty] | 4745611.493 | 2361720 | 0 | 265075.141 | 343748.566 | 289224.403 | 134950.232 | 1286575.251 | 9270.446 | 0 | 25025.16 | 0 | 6945.19 | 0 | 2360814.389 | 1441461.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30224172-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 702624.811 | 300900 | 0 | 52523.004 | 132883.302 | 50715.185 | 30217.786 | 25288.139 | 9270.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300897.862 | 391716.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30224172-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE ARICA Y CAMARONES, I ETAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 263479 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2016-12-30 | 2017-02-22 | 1358280 | Propuesta publica | 1575955 | IPC | 18 | 2017-05-09 | 2017-07-20 | -460002 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1440 | 2017-07-21 | 2021-06-30 | 100 | 386301.984 | 0 | 0 | 0 | 106524.67 | 35639.553 | 30217.786 | 25288.139 | 9270.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206940.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30224172-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO ; PROVINCIA DE PARINACOTA, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS; SECTOR NORTE; I ETAPA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 263480 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-12-30 | 2017-02-22 | 993168 | Propuesta publica | 1165560 | IPC | 16 | 2017-05-09 | 2017-07-21 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1440 | 2017-07-22 | 2021-07-01 | 14.58 | 316322.827 | 0 | 0 | 52523.004 | 26358.632 | 15075.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93957.268 | 391716.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30224172-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4042986.682 | 900346.931 | 0 | 212552.137 | 210865.264 | 238509.218 | 104732.446 | 126693.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6945.19 | 0 | 900297.93 | 1049744.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30224172-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arica, Comuna de Arica, Etapa I, Región de Arica y Parinacota | 231255 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-12-11 | 2016-01-18 | 6024781 | Propuesta publica | 5993112 | IPC | 7 | 2016-03-17 | 2016-04-27 | 2093621 | SAN FELIPE S.A. | 1440 | 2016-05-10 | 2020-04-19 | 100 | 1891765.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6945.19 | 0 | 6945.19 | 590441.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30224172-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Norte, Comunas de Putre y General Lagos, Etapa I, Región de Arica y Parinacota | 231259 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-12-11 | 2016-01-19 | 2927471 | Propuesta publica | 4400762 | IPC | 6 | 2016-03-17 | 2016-04-28 | 202014 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 1440 | 2016-04-28 | 2020-04-07 | 100 | 1111390.456 | 0 | 0 | 212552.137 | 210865.264 | 120219.249 | 0 | 126693.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670330.325 | 24887.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30224172-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Serie de Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Arica, Comuna De Camarones, Etapa I, Región de Arica y Parinacota | 239076 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-12-11 | 2016-01-18 | 4186927 | Propuesta publica | 4085599 | IPC | 10 | 2016-03-23 | 2016-06-24 | 1425036 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 1440 | 2016-06-25 | 2020-06-04 | 100 | 1039830.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118289.969 | 104732.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223022.415 | 434415.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30224172-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 1158623.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133597.909 | 0 | 0 | 25025.16 | 0 | 0 | 0 | 1158623.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30224172-0 | '02 | '704 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arica, Comuna de Arica, Etapa I, Región de Arica y Parinacota | 231255 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-12-11 | 2016-01-18 | 6024781 | Propuesta publica | 5993112 | IPC | 7 | 2016-03-17 | 2016-04-27 | 2093621 | SAN FELIPE S.A. | 1440 | 2016-05-10 | 2020-04-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020922.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020922.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30224172-0 | '02 | '704 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Serie de Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Arica, Comuna De Camarones, Etapa I, Región de Arica y Parinacota | 239076 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-12-11 | 2016-01-18 | 4186927 | Propuesta publica | 4085599 | IPC | 10 | 2016-03-23 | 2016-06-24 | 1425036 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 1440 | 2016-06-25 | 2020-06-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112675.768 | 0 | 0 | 25025.16 | 0 | 0 | 0 | 137700.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30224172-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30224172-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Arica y Parinacota |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 11000 | SinInf |  | -- | // | 876 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30239372-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 11 CH ARICA - TAMBO QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -127) | [21 empty] | 0 | 14330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1766.091 | 0 | 0 | 11824.105 | 13590.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30239372-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 14330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1766.091 | 0 | 0 | 11824.105 | 13590.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30239372-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13592 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1766.091 | 0 | 0 | 11824.105 | 13590.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30244022-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18 | [21 empty] | 135018.813 | 145790 | 0 | 0 | 59712.45 | 0 | 31175.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42425.009 | 0 | 133313.319 | 12474.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30244022-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 135018.813 | 145790 | 0 | 0 | 59712.45 | 0 | 31175.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42425.009 | 0 | 133313.319 | 12474.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30244022-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 11-CH, Sector Cruce Ruta 5 Rosario y Ampliación Ruta 5, sector Bif. Aeropuerto Complejo Fronterizo Chacalluta, Región de Arica y Parinacota. | 263585 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2017-08-14 | 2017-10-11 | 785000 | Propuesta publica | 640000 | IPC | 213 | 2017-11-14 | 2018-06-15 | 39920 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 810 | 2018-06-15 | 2020-09-02 | 0 | 135018.813 | 0 | 0 | 0 | 59712.45 | 0 | 31175.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42425.009 | 0 | 133313.319 | 12474.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30294774-0 | ' | ' | CONSTRUCCION TALLER VIALIDAD PUTRE, PARINACOTA | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635533.976 | 739983.7 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30294774-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94977.3 | 81983.7 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30294774-0 | '02 | '002 | Asesoria de Inspección Fiscal Construccion Taller Vialidad Putre, Parinacota | 278674 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-15 | 2021-01-21 | 176962 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 540 | 2021-03-17 | 2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94977.3 | 81983.7 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30294774-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540556.676 | 658000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30294774-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN TALLER VIALIDAD PUTRE, PARINACOTA | 320138 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-06-10 | 2020-07-22 | 165242 | Propuesta privada | 2198558 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 500 | 2020-12-29 | 2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540556.676 | 658000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30295575-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-31, SECTOR CRUCE RUTA A-35 - ZAPAHUIRA | [21 empty] | 32264.128 | 41600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6822 | 0 | 34740.588 | 41562.588 | 234113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30295575-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 32264.128 | 41600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6822 | 0 | 34740.588 | 41562.588 | 234113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30295575-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red Vial Ruta A-31, Sector Cr.Ruta A-35 - Zapahuira | 227707 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2015-09-30 | 2015-11-10 | 899900 | Propuesta publica | 724470 | IPC | 31 | 2015-11-27 | 2016-02-01 | 252610 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1135 | 2016-02-01 | 2019-03-12 | 75.9 | 32264.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6822 | 0 | 34740.588 | 41562.588 | 234113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30295772-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-35, SECTOR CRUCE RUTA 5 - CRUCE RUTA A-31 | [21 empty] | 22503.8 | 12620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12613.2 | 134529 | 182897 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30295772-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 22503.8 | 12620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12613.2 | 134529 | 182897 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30295772-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Complementario, Mejoramiento Red Vial Ruta A-35 Sector Cr. Ruta 5 Cr. Ruta A-31 | 281600 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2018-08-06 | 2018-09-10 | 418 | Propuesta publica | 330000 | IPC | 35 | 2018-09-26 | 2018-11-29 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 290 | 2018-11-30 | 2019-09-16 | 100 | 22503.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12613.2 | 134529 | 182897 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30300972-0 | ' | ' | CONSTRUCCION BY PASS Y REPOSICIÓN RED VIAL ANDINA, SECTOR: CRUCE 11 CH - KM 12 | [21 empty] | 177212.859 | 42700 | 0 | 0 | 36910.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5783.4 | 0 | 0 | 42693.402 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30300972-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 177212.859 | 42700 | 0 | 0 | 36910.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5783.4 | 0 | 0 | 42693.402 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30300972-0 | '02 | '004 | Construccion By Pass Y reposicion Red Vial Andina Sector Cruce 11 Ch KM 12 (CMT) | 231989 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 5220000 | Trato directo | 3810619 | SR | 255 | 2015-12-30 | 2016-01-21 | 188786 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 1075 | 2016-01-21 | 2018-12-31 | 0 | 177212.859 | 0 | 0 | 0 | 36910.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5783.4 | 0 | 0 | 42693.402 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30301322-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-15, XV REGIÓN | [21 empty] | 67628.468 | 47650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17328.44 | 0 | 0 | 0 | 8721.785 | 0 | 21436.8 | 47487.025 | 393930.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30301322-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 67628.468 | 47650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17328.44 | 0 | 0 | 0 | 8721.785 | 0 | 21436.8 | 47487.025 | 393930.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30301322-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red Vial Ruta A-15 XV Región | 227731 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2015-12-09 | 2016-01-18 | 400000 | Propuesta publica | 383900 | IPC | 13 | 2016-04-12 | 2016-05-27 | 86512 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1040 | 2016-05-27 | 2019-04-02 | 70.27 | 40800.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17328.44 | 0 | 0 | 0 | 8721.785 | 0 | 0 | 26050.225 | 165350.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30301322-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Complementario, Mejoramiento Red Vial Ruta A-15, XV Región | 281603 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-11-05 | 2018-12-17 | 253000 | Propuesta publica | 255000 | IPC | 19 | 2019-05-02 | 2019-06-18 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 270 | 2019-06-19 | 2020-03-15 | 18.2 | 26827.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21436.8 | 21436.8 | 228580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30371047-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2016-2018 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16990.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30371047-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16990.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30371047-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-121, CRUCE RUTA A-23 (HUMAPALCA) - CRUCE RUTA A-109 (ALCERRECA), PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 262909 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-05-09 | 2017-06-30 | 1412192 | Propuesta publica | 1415123 | IPC | 27 | 2017-07-28 | 2017-09-22 | 116065 | INGENIERIA INMOBILIARIA E INVERSIONES SICALL S.A. | 227 | 2017-09-23 | 2018-05-08 | 98.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16990.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30371074-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 2016-2020 | [21 empty] | 2839159.923 | 1064280 | 0 | 90288.419 | 20236.725 | 85258.83 | 20294.363 | 20284.757 | 20271.308 | 524116.577 | 127527.76 | 78370.922 | 53116.95 | 23720.408 | 1063487.019 | 1292986.251 | 74354.781 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30371074-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 230200.174 | 243200 | 0 | 40323.592 | 20236.725 | 20303.97 | 20294.363 | 20284.757 | 20271.308 | 20290.521 | 20317.419 | 16741.989 | 20414.948 | 23720.408 | 243200 | 245376.78 | 74354.781 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30371074-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arica, Sector Urbano de Arica y Valle de Azapa, Comuna de Arica, Etapa II; Región de Arica y Parinacota | 280239 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-05-28 | 2018-07-03 | 803712 | Propuesta publica | 806933 | IPC | 25 | 2018-07-11 | 2018-09-14 | 0 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 1260 | 2018-09-15 | 2022-02-26 | 59.96 | 230200.174 | 0 | 0 | 40323.592 | 20236.725 | 20303.97 | 20294.363 | 20284.757 | 20271.308 | 20290.521 | 20317.419 | 16741.989 | 20414.948 | 23720.408 | 243200 | 245376.78 | 74354.781 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30371074-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2608959.749 | 155286.664 | 0 | 49964.827 | 0 | 64954.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8011.261 | 32299.051 | 0 | 155229.999 | 1047609.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30371074-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 255044 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-09-08 | 2016-10-04 | 7232805 | Propuesta publica | 7891458 | IPC | 14 | 2017-04-28 | 2017-08-14 | 2697481 | SAN FELIPE S.A. | 1440 | 2017-08-15 | 2021-07-25 | 91 | 2608959.749 | 0 | 0 | 49964.827 | 0 | 64954.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8011.261 | 32299.051 | 0 | 155229.999 | 1047609.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30371074-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 664393.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503707.541 | 107210.341 | 53475.454 | 0 | 0 | 664393.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30371074-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 255044 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-09-08 | 2016-10-04 | 7232805 | Propuesta publica | 7891458 | IPC | 14 | 2017-04-28 | 2017-08-14 | 2697481 | SAN FELIPE S.A. | 1440 | 2017-08-15 | 2021-07-25 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503707.541 | 107210.341 | 53475.454 | 0 | 0 | 664393.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30371074-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.515 | 0 | 142.218 | 402.951 | 0 | 663.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30371074-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Arica y Parinacota |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 11000 | SinInf |  | -- | // | 876 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.515 | 0 | 142.218 | 402.951 | 0 | 663.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30458888-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II-A | [21 empty] | 621001.308 | 251700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.818 | 0 | 0 | 169860.359 | 0 | 0 | 81759.614 | 251693.791 | 1610555.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30458888-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30458888-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 211 | SinInf |  | -- | // | 1243 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30458888-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 93397.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18020.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30458888-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Saneamiento Caminos Rurales Etapa II-A. | 263625 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-07-07 | 2017-08-07 | 477000 | Propuesta publica | 503157 | IPC | 34 | 2017-08-31 | 2017-10-18 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 480 | 2017-10-19 | 2019-02-11 | 23.84 | 93397.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18020.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30458888-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 527603.346 | 251620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169860.359 | 0 | 0 | 81759.614 | 251619.973 | 1592535.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30458888-0 | '02 | '004 | Conservación Saneamiento Caminos Rurales Etapa II-A. Ruta A-31 por sectores Region de Arica y Parinacota | 263626 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-04-21 | 2017-07-21 | 3051753 | Propuesta publica | 3041159 | IPC | 28 | 2017-08-10 | 2017-10-05 | 333902 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 547 | 2017-10-06 | 2019-04-06 | 100 | 527603.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169860.359 | 0 | 0 | 0 | 169860.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30458888-0 | '02 | '004 | Conservación Saneamiento Ruta A-315 y A-345, por Sectores, Region de Arica y Parinacota | 309463 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-04 | 2020-08-18 | 1944228 | Propuesta publica | 1649695 | IPC | 37 | 2020-09-01 | 2020-10-02 | 0 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES | 390 | 2020-10-03 | 2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81759.614 | 81759.614 | 1592535.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30458889-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO DE CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS REGION XV ARICA Y PARINACOTA. | [21 empty] | 166460.96 | 274420 | 0 | 46001.84 | 20001.32 | 0 | 116264.128 | 0 | 0 | 92149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274416.288 | 316150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30458889-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 166460.96 | 274420 | 0 | 46001.84 | 20001.32 | 0 | 116264.128 | 0 | 0 | 92149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274416.288 | 316150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30458889-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento De Caminos Básicos Intermedios Región XV A. Y. P. | 263640 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2017-10-30 | 2017-12-15 | 1841480 | Propuesta publica | 1072220 | IPC | 9 | 2018-02-28 | 2018-06-18 | -8375 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 920 | 2018-06-19 | 2020-12-25 | 94.12 | 166460.96 | 0 | 0 | 46001.84 | 20001.32 | 0 | 116264.128 | 0 | 0 | 92149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274416.288 | 316150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30459183-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RUTA 5, SECTOR: BIFURCACIÓN AEROPUERTO- COMPLEJO CHACALLUTA | [21 empty] | 102145.81 | 86340 | 0 | 8970.463 | 13900.628 | 0 | 5397.5 | 27566.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29663.991 | 0 | 85499.042 | 44836.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30459183-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 102145.81 | 86340 | 0 | 8970.463 | 13900.628 | 0 | 5397.5 | 27566.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29663.991 | 0 | 85499.042 | 44836.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30459183-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 11-CH, Sector Cruce Ruta 5 Rosario y Ampliación Ruta 5, sector Bif. Aeropuerto Complejo Fronterizo Chacalluta, Región de Arica y Parinacota. | 263585 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2017-08-14 | 2017-10-11 | 785000 | Propuesta publica | 640000 | IPC | 213 | 2017-11-14 | 2018-06-15 | 39920 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 810 | 2018-06-15 | 2020-09-02 | 0 | 102145.81 | 0 | 0 | 8970.463 | 13900.628 | 0 | 5397.5 | 27566.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29663.991 | 0 | 85499.042 | 44836.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30459736-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: KM 147 - KM 170 | [21 empty] | 163978.456 | 26680 | 0 | 0 | 18677.275 | 0 | 0 | 7998.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26675.996 | 110494.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30459736-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 163978.456 | 26680 | 0 | 0 | 18677.275 | 0 | 0 | 7998.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26675.996 | 110494.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30459736-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 11 CH, Arica - Tambo Quemado, Sector KM 147 - KM 170, Región de Arica y Parinacota. | 263683 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2017-06-23 | 2017-08-08 | 584000 | Propuesta publica | 532000 | IPC | 144 | 2017-08-25 | 2017-09-14 | 20405 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 1230 | 2017-09-14 | 2021-01-26 | 0 | 163978.456 | 0 | 0 | 0 | 18677.275 | 0 | 0 | 7998.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26675.996 | 110494.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30466542-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE | [21 empty] | 1379.104 | 501220 | 0 | 0 | 0 | 57.681 | 386296.135 | 1552.615 | 109467.957 | 1156.208 | 1697.97 | 129.328 | 61.355 | 49.084 | 500468.333 | 2570000 | 4270000 | 1660000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30466542-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 49.084 | 110.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30466542-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 49.084 | 110.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30466542-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 470000 | 60000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30466542-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal "Mejoramiento pasada Urbana Ruta 5 y A-27 en Arica, Sector D: Rotonda Adolfo Arenas - Limite Urbano Oriente, Región de Arica y Parinacota" | 303033 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-10-17 | 2020-12-07 | 747400 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 740 | 2020-12-21 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 470000 | 60000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30466542-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 1379.104 | 501000 | 0 | 0 | 0 | 57.681 | 386296.135 | 1552.615 | 109467.957 | 1156.208 | 1697.97 | 129.328 | 0 | 0 | 500357.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30466542-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 495194 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 1379.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.681 | 386296.135 | 1552.615 | 109467.957 | 1156.208 | 1697.97 | 129.328 | 0 | 0 | 500357.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30466542-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190000 | 3800000 | 1600000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30466542-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 Y A-27 en Arica, Sector D:Rotonda Rodolfo Arenas - Limite Urbano Oriente, Región de Arica y Parinacota. | 303031 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-06-16 | 2020-09-04 | 5418659 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 720 | 2021-01-18 | 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190000 | 3800000 | 1600000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30481252-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (2018 - 2020) | [21 empty] | 54356.813 | 8912270 | 0 | 2679385.202 | 2075198.13 | 63327.479 | 21139.46 | 1850252.261 | 447015.941 | 544353.21 | 419060.805 | 167991.779 | 407261.616 | 236004.628 | 8910990.511 | 266800.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30481252-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 54356.813 | 17000 | 0 | 0 | 16966.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.82 | 17000 | 80334.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30481252-0 | '02 | '002 | CONSULTORIA PARA EL CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 285486 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-05-27 | 2019-07-05 | 200000 | Propuesta publica | 179790 | IPC | 789 | 2019-08-05 | 2019-08-16 | 0 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 365 | 2019-08-17 | 2020-08-16 | 57.43 | 54356.813 | 0 | 0 | 0 | 16966.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.82 | 17000 | 80334.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30481252-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1329762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235168.82 | 265824.649 | 296292.637 | 419060.805 | 0 | 0 | 113415.089 | 1329762 | 181644.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30481252-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-165 COMUNA DE ARICA | 304598 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-19 | 2019-10-10 | 2000155 | Propuesta publica | 1997603 | IPC | 46 | 2019-10-22 | 2019-12-05 | 117557 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 390 | 2019-12-06 | 2020-12-30 | 91.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235168.82 | 265824.649 | 296292.637 | 419060.805 | 0 | 0 | 113415.089 | 1329762 | 181644.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30481252-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 413340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379165.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34173.79 | 413339.779 | 885.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30481252-0 | '02 | '702 | CONSULTORIA PARA EL CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 285486 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-05-27 | 2019-07-05 | 200000 | Propuesta publica | 179790 | IPC | 789 | 2019-08-05 | 2019-08-16 | 0 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 365 | 2019-08-17 | 2020-08-16 | 57.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34173.79 | 34173.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30481252-0 | '02 | '702 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LAS OBRAS DE EMERGENCIA DE LA PROVINCIA DE ARICA Y PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 304146 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 650000 | Trato Directo con Cotización | 371419 | IPC | 514 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 210 | 2020-05-26 | 2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379165.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379165.989 | 885.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30481252-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 7149398 | 0 | 2679385.202 | 2058231.95 | 63327.479 | 21139.46 | 1235253.768 | 180954.262 | 247610.216 | 0 | 167849.561 | 407261.616 | 88381.929 | 7149395.443 | 3935.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30481252-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACION POR EMERGENCIA Ruta 11-Ch, Dm 0.000,00 al Dm 18.000,00, Por Sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 298737 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 1430318 | Trato directo | 1430328 | IPC | 60 | 2019-12-05 | 2019-12-09 | 55502 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 270 | 2019-12-10 | 2020-09-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 332947.06 | 0 | 0 | 0 | 8525.083 | 56988.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398461.081 | 10.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30481252-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACION POR EMERGENCIA Ruta 11-Ch, Dm 18.000,00 al Dm 36.000,00, Por Sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 298738 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1935190 | Trato directo | 1935190 | IPC | 66 | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 0 | SAN FELIPE S.A. | 210 | 2019-12-20 | 2020-07-17 | 96.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133407.221 | 63327.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196734.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30481252-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACION POR EMERGENCIA Ruta 11-Ch, Dm 70.000,00 al Dm 77.000,00, Por Sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 298739 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 3956750 | Trato Directo con Cotización | 3956750 | IPC | 68 | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 0 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 240 | 2019-12-20 | 2020-08-16 | 99 | 0 | 0 | 0 | 856100.871 | 439104.782 | 0 | 21139.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316345.113 | 574.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30481252-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACION POR EMERGENCIA Ruta A-15, Dm 0,00 al Dm 13.500,00, Por Sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 298740 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2682885 | Trato Directo con Cotización | 2682885 | IPC | 94 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | -478 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 300 | 2019-12-28 | 2020-10-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 285144.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10874.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296019.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30481252-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACION POR EMERGENCIA Ruta A-15, Dm 13.500,00 al Dm 21.000,00, Por Sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 298741 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2991753 | Trato Directo con Cotización | 2991753 | IPC | 71 | 2019-12-18 | 2019-12-20 | -112 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 300 | 2019-12-20 | 2020-10-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447272.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447272.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30481252-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACION POR EMERGENCIA Ruta A-133, Dm 0.320,00 al Dm 0.350, Por Sectores, Región de Arica y Parinacota" | 298742 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 887414 | Trato Directo con Cotización | 887414 | IPC | 70 | 2019-12-18 | 2019-12-23 | 77548 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 284 | 2019-12-23 | 2020-10-02 | 99.99 | 0 | 0 | 0 | 49969.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247610.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297579.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30481252-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACION POR EMERGENCIA Ruta A-301, Dm 0,00 al Dm 4.500,00, Por Sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 298743 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2704720 | Trato Directo con Cotización | 2704720 | IPC | 55 | 2019-12-04 | 2019-12-23 | -2146 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 270 | 2019-12-23 | 2020-09-18 | 99.92 | 0 | 0 | 0 | 544898.974 | 409493.831 | 0 | 0 | 31043.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985435.966 | 2197.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30481252-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACION POR EMERGENCIA Ruta A-302, Dm 0,00 al Dm 20.000,00, Por Sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 298744 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 1563087 | Trato Directo con Cotización | 1563087 | IPC | 76 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | -291 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 180 | 2019-12-28 | 2020-06-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91293.096 | 0 | 0 | 0 | 175546.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266839.924 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30481252-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACION POR EMERGENCIA Ruta A-31, Dm 100.000,00 al Dm 130.000,00, Por Sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 298745 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2376201 | Trato Directo con Cotización | 2376201 | IPC | 77 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | -547 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 210 | 2019-12-28 | 2020-07-25 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 519031.742 | 174393.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693425.19 | 1152.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30481252-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACION POR EMERGENCIA Ruta A-331, Dm 19.500,00 al Dm 20.000,00, Por Sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 298746 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 1015551 | Trato Directo con Cotización | 1015551 | IPC | 92 | 2019-12-27 | 2020-01-30 | -627 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 240 | 2020-01-31 | 2020-09-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901832.668 | 0 | 0 | 0 | 113090.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014923.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30481252-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACION POR EMERGENCIA Ruta A-35, Km 48,00 al Km 70,00, Por Sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 298747 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 1689460 | Trato Directo con Cotización | 1689460 | IPC | 87 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | -179 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 240 | 2019-12-28 | 2020-08-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572865.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572865.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30481252-0 | '02 | '704 | CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-165 COMUNA DE ARICA | 304598 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-19 | 2019-10-10 | 2000155 | Propuesta publica | 1997603 | IPC | 46 | 2019-10-22 | 2019-12-05 | 117557 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 390 | 2019-12-06 | 2020-12-30 | 91.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167849.561 | 407261.616 | 88381.929 | 663493.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30481252-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.684 | 237.03 | 450.357 | 0 | 142.218 | 0 | 0 | 1493.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30481252-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Arica y Parinacota |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 11000 | SinInf |  | -- | // | 876 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.684 | 237.03 | 450.357 | 0 | 142.218 | 0 | 0 | 1493.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30481284-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN (2018 - 2022) | [21 empty] | 841726.726 | 3112899.967 | 0 | 730155.321 | 200434.848 | 175314.961 | 133833.995 | 171553.966 | 208433.343 | 401550.326 | 173539.527 | 412480.137 | 129283.608 | 374601.696 | 3111181.728 | 56282332.836 | 1309567.518 | 1011170.18 | 227972.8 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30481284-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 76970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32852.1 | 23559.866 | 0 | 20558.034 | 0 | 76970 | 55421683.655 | 259567.518 | 231000 | 227972.8 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30481284-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Comuna de Putre, Sector Sur, Etapa II; Región de Arica y Parinacota | 283857 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-30 | 2020-02-17 | 952973 | Propuesta publica | 1115040 | IPC | 12 | 2020-02-26 | 2020-06-17 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1412 | 2020-06-18 | 2024-04-30 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32852.1 | 23559.866 | 0 | 20558.034 | 0 | 76970 | 55421683.655 | 259567.518 | 231000 | 227972.8 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30481284-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 841726.726 | 3032600 | 0 | 730155.321 | 200434.848 | 175314.961 | 133833.995 | 170262.147 | 208433.343 | 368698.226 | 149979.661 | 412480.137 | 108405.582 | 374601.696 | 3032599.917 | 860649.181 | 1050000 | 780170.18 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30481284-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur, Comuna de Putre, Etapa II, Región de Arica y Parinacota | 283858 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-01-21 | 2019-02-27 | 5780047 | Propuesta publica | 6295557 | IPC | 16 | 2019-04-29 | 2019-06-14 | 0 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 1440 | 2019-06-15 | 2023-05-25 | 59.25 | 841726.726 | 0 | 0 | 730155.321 | 200434.848 | 175314.961 | 133833.995 | 170262.147 | 208433.343 | 368698.226 | 149979.661 | 412480.137 | 108405.582 | 374601.696 | 3032599.917 | 860649.181 | 1050000 | 780170.18 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30481284-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3329.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.992 | 0 | 1611.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30481284-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Arica y Parinacota |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 11000 | SinInf |  | -- | // | 876 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.992 | 0 | 1611.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30481307-0 | ' | ' | CONSERVACION SANEAMIENTO RED VIAL PARINACOTA NORTE | [21 empty] | 122553.93 | 98380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24175.3 | 0 | 0 | 25267.2 | 0 | 0 | 48897.27 | 98339.77 | 101050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30481307-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 122553.93 | 98380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24175.3 | 0 | 0 | 25267.2 | 0 | 0 | 48897.27 | 98339.77 | 101050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30481307-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Conservación Saneamiento Red Vial Parinacota Norte | 278686 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-07-03 | 2018-08-20 | 285200 | Propuesta publica | 306000 | IPC | 34 | 2018-09-13 | 2018-11-22 | 0 | CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. (AGENCIA EN CHILE) | 660 | 2018-11-23 | 2020-09-13 | 72.09 | 122553.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24175.3 | 0 | 0 | 25267.2 | 0 | 0 | 48897.27 | 98339.77 | 101050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30483079-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL RUTA A-27 - CRUCE RUTA 11CH | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 52.152 | 177000 | 69600 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30483079-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30483079-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30483079-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177000 | 69600 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30483079-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Interconexión Vial Ruta A-27 - Cruce Ruta 11CH Región de Arica y Parinacota | 309462 | Arica y Parinacota | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-10-13 | 2020-12-17 | 317080 | Propuesta publica | 228100 | IPC | 3465 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 660 | 2021-01-01 | 2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177000 | 69600 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30483130-0 | ' | ' | CONSERVACION SANEAMIENTO RED VIAL REGION ARICA Y PARINACOTA SUR | [21 empty] | 31991.45 | 103860 | 0 | 0 | 0 | 72163.539 | 0 | 10511 | 0 | 0 | 21056 | 0 | 0 | 0 | 103730.539 | 179460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30483130-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 31991.45 | 103860 | 0 | 0 | 0 | 72163.539 | 0 | 10511 | 0 | 0 | 21056 | 0 | 0 | 0 | 103730.539 | 179460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30483130-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeníeria Conservacion Saneamiento Red Vial Region Arica Y Parinacota Sur | 278684 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-07-03 | 2018-08-17 | 285200 | Propuesta publica | 300000 | IPC | 17 | 2019-04-30 | 2019-06-18 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 660 | 2019-06-19 | 2021-04-09 | 45.28 | 31991.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72163.539 | 0 | 10511 | 0 | 0 | 21056 | 0 | 0 | 0 | 103730.539 | 179460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30483141-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 5 SECTOR: CUESTA CHACA SUR | [21 empty] | 160064.699 | 94860 | 0 | 0 | 47506.155 | 0 | 0 | 16475.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30878 | 94859.918 | 11669.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30483141-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 160064.699 | 94860 | 0 | 0 | 47506.155 | 0 | 0 | 16475.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30878 | 94859.918 | 11669.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30483141-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5 Sector: Cuesta Chaca Sur, Región de Arica y Parinacota. | 278688 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-05-18 | 2018-07-05 | 307000 | Propuesta publica | 304300 | IPC | 171 | 2018-07-24 | 2018-08-16 | -1664 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 720 | 2018-08-16 | 2020-08-05 | 0 | 160064.699 | 0 | 0 | 0 | 47506.155 | 0 | 0 | 16475.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30878 | 94859.918 | 11669.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40002698-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019-2020 | [21 empty] | 1698999.994 | 1844350 | 0 | 270345.754 | 344491.444 | 141426.798 | 91042.98 | 166727.413 | 405038.618 | 64556.125 | 100187.781 | 139866.903 | 102719.123 | 16229.434 | 1842632.373 | 38335.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40002698-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1698999.994 | 1841580 | 0 | 270345.754 | 344491.444 | 141426.798 | 91042.98 | 166277.056 | 404706.776 | 64413.907 | 100187.781 | 139772.091 | 102671.717 | 16229.434 | 1841565.738 | 38335.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40002698-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-93, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA, TRAZADO POR BY PASS PARINACOTA | 291113 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-01-21 | 2019-03-01 | 1746519 | Propuesta publica | 1338536 | IPC | 13 | 2019-04-29 | 2019-06-14 | 0 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 210 | 2019-06-15 | 2020-01-11 | 0 | 1222881.658 | 0 | 0 | 129064.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129064.502 | 23153.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40002698-0 | '02 | '004 | Conservación Camino Básico Ruta A-23, Sector Quebrada de Allane, Km. 35,2 al Km. 40,4, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 291114 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-02-22 | 2019-04-01 | 563768 | Propuesta publica | 478655 | IPC | 464 | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 0 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 180 | 2019-05-23 | 2019-11-19 | 97.4 | 476118.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12744.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40002698-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-345, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 300537 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-28 | 2019-08-06 | 699828 | Propuesta publica | 629376 | IPC | 926 | 2019-09-12 | 2019-09-26 | 0 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 300 | 2019-09-27 | 2020-07-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 141281.252 | 344491.444 | 141426.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17187.108 | 0 | 0 | 0 | 644386.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40002698-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-319, POR SECTORES, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 304616 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-19 | 2019-10-10 | 1252217 | Propuesta publica | 1043727 | IPC | 1082 | 2019-10-21 | 2019-11-12 | 0 | SOCIEDAD DE INVERSIONES MOUNTAIN ROAD SPA | 360 | 2019-11-13 | 2020-11-07 | 99.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91042.98 | 166277.056 | 404706.776 | 64413.907 | 83000.673 | 139772.091 | 102671.717 | 16229.434 | 1068114.634 | 2436.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40002698-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.357 | 331.842 | 142.218 | 0 | 94.812 | 47.406 | 0 | 1066.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40002698-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Arica y Parinacota |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 11000 | SinInf |  | -- | // | 876 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.357 | 331.842 | 142.218 | 0 | 94.812 | 47.406 | 0 | 1066.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40007799-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Y SANEAMIENTO REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | [21 empty] | 695911.256 | 7396132 | 0 | 88293.554 | 498961.632 | 923493.148 | 318348.864 | 688006.346 | 657292.284 | 822857.981 | 1739916.445 | 706686.024 | 569840.436 | 379128.992 | 7392825.706 | 3247250.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40007799-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.578 | 0 | 218.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40007799-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 211 | SinInf |  | -- | // | 1243 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.578 | 0 | 218.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40007799-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 39503.1 | 143780 | 0 | 0 | 85994.675 | 12372.073 | 9411.496 | 11138.701 | 0 | 24857.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143773.95 | 20603.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40007799-0 | '02 | '002 | CONSULTORIA CONSERVACION SANEAMIENTO CALLE GUILLERMO SANCHEZ REGION DE ARICA Y PARINACOTA ( ETAPA DE DISEÑO) SEGUNDO LLAMADO | 289875 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-16 | 2019-06-14 | 199727 | Propuesta publica | 199727 | IPC | 780 | 2019-08-08 | 2019-08-14 | 0 | INGEROP CHILE S.A. | 380 | 2019-08-15 | 2020-08-29 | 100 | 39503.1 | 0 | 0 | 0 | 85994.675 | 12372.073 | 9411.496 | 11138.701 | 0 | 24857.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143773.95 | 20603.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40007799-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 656408.156 | 7245472 | 0 | 88293.554 | 412966.957 | 911121.075 | 308937.368 | 676417.288 | 656581.193 | 796566.941 | 1739916.445 | 706686.024 | 568851.509 | 379128.992 | 7245467.346 | 3226646.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40007799-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-31, KM 106,85 AL KM 131,03 | 289874 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-08 | 2019-05-30 | 3034080 | Propuesta publica | 3222342 | IPC | 26 | 2019-06-28 | 2019-08-20 | 123721 | CONSORCIO RUTA A-31, TICNAMAR - BELEN FV-APIA LTDA | 342 | 2019-08-21 | 2020-07-28 | 100 | 656408.156 | 0 | 0 | 0 | 412966.957 | 617065.387 | 308937.368 | 664327.23 | 656581.193 | 132406.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2792284.763 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40007799-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO PUENTE CHACALLUTA ETAPA 1 | 306411 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-25 | 2019-10-30 | 459935 | Propuesta publica | 385999 | IPC | 1159 | 2019-11-13 | 2019-11-22 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA MAGDALENA S.A. | 180 | 2019-11-23 | 2020-05-21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 88293.554 | 0 | 294055.688 | 0 | 12090.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394439.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40007799-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-31, KM 25 AL KM 47 SEGUNDO LLAMADO | 312611 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-01-27 | 2020-02-24 | 2583044 | Propuesta publica | 2154434 | IPC | 14 | 2020-03-24 | 2020-05-08 | 0 | SAN FELIPE S.A. | 270 | 2020-05-08 | 2021-02-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366952.946 | 1239071.88 | 302399.952 | 269315.794 | 0 | 2177740.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40007799-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-93, KM 90,1 AL KM 104,7 SEGUNDO LLAMADO | 312614 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-01-27 | 2020-02-24 | 1844953 | Propuesta publica | 1770509 | IPC | 16 | 2020-03-24 | 2020-04-30 | 97925 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 253 | 2020-04-30 | 2021-01-08 | 99.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297207.367 | 500844.565 | 404286.072 | 299535.715 | 379128.992 | 1881002.711 | 14199.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40007799-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-31, KM 47 AL KM 77 SEGUNDO LLAMADO | 312635 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-01-27 | 2020-02-24 | 3392732 | Propuesta publica | 2886037 | Polinom | 15 | 2020-03-31 | 2020-04-30 | 0 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 300 | 2020-04-30 | 2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3212446.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40007799-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 6660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.357 | 711.091 | 1434.035 | 0 | 0 | 770.349 | 0 | 3365.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40007799-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Arica y Parinacota |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 11000 | SinInf |  | -- | // | 876 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.357 | 711.091 | 1434.035 | 0 | 0 | 770.349 | 0 | 3365.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010928-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | [21 empty] | 0 | 3130695 | 0 | 225162.409 | 114546.657 | 209749.477 | 93636.995 | 108735.796 | 127868.839 | 259036.377 | 216017.776 | 319439.828 | 479001.942 | 949256.325 | 3102452.421 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010928-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3130695 | 0 | 225162.409 | 114546.657 | 209749.477 | 93636.995 | 108735.796 | 127868.839 | 259036.377 | 216017.776 | 319439.828 | 479001.942 | 949256.325 | 3102452.421 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010928-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 155 | SinInf |  | -- | // | 12 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010928-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2792671 | SinInf |  | -- | // | 1331464 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12526.443 | 39323.368 | 26495.878 | -17153.967 | 19334.804 | 45626.66 | 10473.837 | -8527.621 | 9477.487 | 71373.893 | 208950.782 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010928-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1524828 | SinInf |  | -- | // | 1368684 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 225162.409 | 102020.214 | 170426.109 | 67131.448 | 125889.763 | 108534.035 | 213409.717 | 205543.939 | 327967.449 | 469524.455 | 877882.432 | 2893491.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010935-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | [21 empty] | 0 | 2251690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.908 | 0 | 0 | 145.719 | 0 | 180936.781 | 0 | 2070377.942 | 2251671.35 | 4915396.073 | 3998124.213 | 4140000.333 | 2984109.533 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.908 | 0 | 0 | 145.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 211 | SinInf |  | -- | // | 1243 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.908 | 0 | 0 | 145.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746032.464 | 698124.213 | 640000.333 | 584109.533 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO ; PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORTE, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS; ETAPA II, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 312998 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-07-31 | 2020-09-15 | 995040 | Propuesta publica | 1145500 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 1440 | 2021-01-10 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292102.464 | 318124.213 | 280000.333 | 280000.333 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE ARICA Y CAMARONES, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 315333 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-07-31 | 2020-09-15 | 1496300 | Propuesta publica | 1441052 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1440 | 2021-01-10 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453930 | 380000 | 360000 | 304109.2 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2250320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179941.252 | 0 | 2070377.942 | 2250319.194 | 4169363.609 | 3300000 | 3500000 | 2400000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA , COMUNA DE ARICA, II ETAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 315300 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-24 | 2020-06-18 | 6933213 | Propuesta publica | 5436237 | IPC | 30 | 2020-07-01 | 2020-08-05 | 0 | SAN FELIPE S.A. | 1440 | 2020-08-06 | 2024-07-16 | 15.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61707.397 | 0 | 788589.185 | 850296.582 | 1252157.892 | 1300000 | 1400000 | 500000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORTE , COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, IETAPA II, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 315304 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-24 | 2020-06-18 | 6179599 | Propuesta publica | 4998128 | IPC | 32 | 2020-07-01 | 2020-08-07 | 0 | SAN FELIPE S.A. | 1440 | 2020-08-07 | 2024-07-17 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58645.569 | 0 | 702101.775 | 760747.344 | 1299197.679 | 1000000 | 1000000 | 1100000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE CAMARONES, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 315331 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-24 | 2020-06-18 | 6000944 | Propuesta publica | 4844089 | IPC | 31 | 2020-07-01 | 2020-08-07 | 0 | SAN FELIPE S.A. | 1440 | 2020-08-07 | 2024-07-17 | 13.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59588.286 | 0 | 579686.982 | 639275.268 | 1618008.038 | 1000000 | 1100000 | 800000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.529 | 0 | 0 | 995.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Arica y Parinacota |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 11000 | SinInf |  | -- | // | 876 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.529 | 0 | 0 | 995.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010936-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | [21 empty] | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377000 | 540489.496 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010936-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010936-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377000 | 540489.496 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010936-0 | '02 | '004 | Conservación Camino Basico Ruta A-319, KM. 4,50 al KM. 20,00; por Sectores, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 312995 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-01-27 | 1881491 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 397 | 2021-03-30 | 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377000 | 540489.496 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010938-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | [21 empty] | 0 | 613670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.818 | 72.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613499.942 | 613646.619 | 775066.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010938-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.818 | 72.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010938-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 211 | SinInf |  | -- | // | 1243 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.818 | 72.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010938-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010938-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 613510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613499.942 | 613499.942 | 775066.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010938-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Cuesta Cultura Chinchorro por Sectores, Región de Arica y Parinacota | 313005 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-11 | 2020-08-24 | 896529 | Propuesta publica | 611442 | IPC | 756 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 240 | 2020-09-12 | 2021-05-10 | 74.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463499.97 | 463499.97 | 156012.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010938-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Ruta A-345 por Sectores, Región de Arica y Parinacota | 315232 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-04 | 2020-08-18 | 911324 | Propuesta publica | 759035 | IPC | 744 | 2020-08-31 | 2020-09-07 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 210 | 2020-09-08 | 2021-04-06 | 19.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149999.972 | 149999.972 | 619053.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40011081-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RUTA A-353 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | [21 empty] | 0 | 3248590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811316.113 | 516229.316 | 705243.24 | 249973.262 | 383674.782 | 243077.937 | 124267.383 | 214579.986 | 3248362.019 | 367044.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40011081-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40011081-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3247960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811316.113 | 516158.207 | 705195.834 | 249949.559 | 383674.782 | 243006.828 | 124077.759 | 214579.986 | 3247959.068 | 367044.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40011081-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTA A-353 SECTOR CR. RUTA A-35 - AYCO REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 302130 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-28 | 2019-09-12 | 4195833 | Propuesta publica | 3523867 | IPC | 56 | 2019-12-04 | 2020-01-09 | 0 | SOCIEDAD DE INVERSIONES MOUNTAIN ROAD SPA | 300 | 2020-01-10 | 2020-11-05 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811316.113 | 516158.207 | 705195.834 | 249949.559 | 383674.782 | 243006.828 | 124077.759 | 214579.986 | 3247959.068 | 367044.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40011081-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.109 | 47.406 | 23.703 | 0 | 71.109 | 189.624 | 0 | 402.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40011081-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Arica y Parinacota |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 11000 | SinInf |  | -- | // | 876 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.109 | 47.406 | 23.703 | 0 | 71.109 | 189.624 | 0 | 402.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027081-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Y SANEAMIENTO REGION DE ARICA Y PARINACOTA (PLAN RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 0 | 69.025 | 1825014.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027081-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 0 | 69.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027081-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 211 | SinInf |  | -- | // | 1243 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 0 | 69.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027081-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825014.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027081-0 | '02 | '604 | Conservación Saneamiento Calle Guillermo Sanchez, Comuna de Arica, Región de Arica y Parinacota | 319974 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-13 | 2020-08-26 | 1936996 | Propuesta publica | 1735016 | IPC | 35 | 2020-08-31 | 2020-09-28 | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 420 | 2020-09-29 | 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825014.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027082-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.743 | 214.743 | 14924878.863 | 4828076.017 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.743 | 214.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 211 | SinInf |  | -- | // | 1243 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.743 | 214.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194631.763 | 706672.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '602 | Consultoría para Proyectos de Conservación de Puentes, región de Arica y Parinacota | 315237 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-30 | 2021-01-11 | 650850 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 500 | 2021-03-10 | 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538132.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '602 | Asesoria a la Inspeccion fiscal Conservacion Ruta 11Ch km. 127 al KM 147 | 321125 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-23 | 2021-01-05 | 500000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 360 | 2021-03-30 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414000 | 27674.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN RUTA A-353, SECTOR AYCO - CRUCE RUTA A-319, KM. 29,60 AL KM. 45,27, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 321621 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-14 | 2021-01-25 | 537000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-04-13 | 2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367499 | 192000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN RUTA 11-CH, KM 147 AL KM. 158 Y KM. 158 AL KM. 170, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 321626 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-14 | 2021-01-25 | 635000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-03-31 | 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315000 | 349999 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION POR EMERGENCIA ; RUTA 11CH SECTOR PUENTE SANTA LUCIA (KM. 6,3 AL KM. 6,4) - PUENTE CHACABUCO (KM. 20,7 AL KM 20,8) - PUENTE POCONCHILE (KM. 26,4 AL KM. 26,5); RUTA 11CH KM. 89 AL KM. 91; RUTA 11CH KM. 116,500 AL KM. 117,500, POR SECTORES, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 328974 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-01-27 | 650000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-26 | 2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560000 | 136999 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12730247.1 | 4121403.417 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RUTA 11CH KM. 127 AL KM. 147, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 321136 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-16 | 2021-01-05 | 5399574 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SAN FELIPE S.A. | 360 | 2021-03-16 | 2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3114000 | 986348.248 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN RUTA A-353, SECTOR AYCO - CRUCE RUTA A-319, KM 29,60 AL KM. 45,27, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 321625 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-14 | 2021-01-25 | 2250000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-04-20 | 2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2126249.1 | 236249.899 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RUTA 11 CH Dm 147.000,000 al Dm 158.000,000, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 328634 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-01-27 | 2753822 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-31 | 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2524999 | 256421.898 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RUTA 11 CH Dm 158.000,000 al Dm 170.000,000, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 328636 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-01-27 | 3357976 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-24 | 2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2524999 | 864975.735 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION POR EMERGENCIA ; RUTA 11CH SECTOR PUENTE SANTA LUCIA (KM. 6,3 AL KM. 6,4) - PUENTE CHACABUCO (KM. 20,7 AL KM 20,8) - PUENTE POCONCHILE (KM. 26,4 AL KM. 26,5); RUTA 11CH KM. 89 AL KM. 91; RUTA 11CH KM. 116,500 AL KM. 117,500, POR SECTORES, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 328860 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-02-01 | 4154409 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-26 | 2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440000 | 1777407.637 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027828-0 | ' | ' | CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93, 2020 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027828-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027828-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027829-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGIÓN DE ARICA Y PARINACIOTA 2020 PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7861946 | 1430375.453 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027829-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841199 | 82799 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027829-0 | '02 | '602 | Asesoría Inspección Fiscal, CONSERVACIÓN CAMINO BASICO, RUTA A-155 POR SECTORES | 321630 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-08 | 400000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 600 | 2021-03-31 | 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331200 | 82799 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027829-0 | '02 | '602 | Asesoría Inspección Fiscal, CONSERVACIÓN CAMINO BASICO, RUTA A-319, KM. 29,1 al KM. 38,9; RUTA A-119 KM. 0,0 AL KM. 16,295; RUTA A-31 KM. 77 AL KM. 82 Y KM. 95 AL KM. 100; POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 329659 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-08 | 500000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-03-31 | 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027829-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7020747 | 1347576.453 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027829-0 | '02 | '604 | Conservación Camino Básico, Ruta A-319, Km. 29,1 al Km. 38,9, Por Sectores, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 321629 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-08 | 1300000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 270 | 2021-03-31 | 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027829-0 | '02 | '604 | Conservación Camino Básico, Ruta A-155 Km. 0,00 al Km. 32,54, Por Sectores, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 321631 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-08 | 3375000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 600 | 2021-03-31 | 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2409750 | 1032749 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027829-0 | '02 | '604 | Conservación Camino Básico, Ruta A-119 Km. 0 al Km. 16,295 Por Sectores, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 321633 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-12 | 1726828 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 270 | 2021-04-13 | 2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601999 | 314827.453 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027829-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN CAMINO BASICO, RUTA A-31, Km. 77 al km. 82 y del Km. 95 al Km. 100, POR SECTORES | 321635 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-12 | 1650000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-04-13 | 2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40029505-0 | ' | ' | CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93, 2020 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7490400 | 6290374.394 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40029505-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999600 | 249400 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40029505-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN Y SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: PAMPA PUMUTA - PAMPA ANCOCHOLPA, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 321593 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-12 | 350000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-04-05 | 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294000 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40029505-0 | '02 | '002 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN Y SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: PAMPA ANCOCHOLPA - PAMPA VISVIRI, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 321595 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-15 | 840000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 420 | 2021-04-06 | 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705600 | 176400 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40029505-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6490800 | 6040974.394 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40029505-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN Y SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: PAMPA PUMUTA - PAMPA ANCOCHOLPA, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 321594 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-15 | 3983825 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-04-13 | 2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250800 | 926525 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40029505-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN Y SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: PAMPA ANCOCHOLPA - PAMPA VISVIRI, Dm 73.161,290 al Dm 92.800,000. PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 328591 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-15 | 3857814 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 420 | 2021-04-06 | 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620000 | 2537813.064 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40029505-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN Y SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: PAMPA ANCOCHOLPA - PAMPA VISVIRI Dm 92.800,000 al Dm 113.356,460PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 328593 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-15 | 3896637 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 420 | 2021-04-13 | 2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620000 | 2576636.33 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 20186966-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO Y CONSTRUCCIÓN 3ª PISTA RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA - CUYA | [21 empty] | 12658998.9 | 2722252.03 | 0 | 72720.075 | 0 | 26285.156 | 2518098.642 | 90313.938 | 477.854 | 0 | 0 | 0 | 94.812 | 14050 | 2722040.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 20186966-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 477999 | 99485 | 0 | 72720.075 | 0 | 26285.156 | 0 | 0 | 477.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99483.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 20186966-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento y Construcción 3º pista Ruta 5, Sector Alto Chiza-Cuya (Etapa 2), tramo DM. 1.948.225,00 al DM 1.965.854,60, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 263759 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-12-27 | 2018-02-08 | 498240 | Propuesta publica | 759284 | IPC | 168 | 2018-07-20 | 2018-08-09 | -97381 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 20 | 2018-08-09 | 2018-08-29 | 100 | 477999 | 0 | 0 | 72720.075 | 0 | 26285.156 | 0 | 0 | 477.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99483.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 20186966-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 12180999.9 | 2622467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2518098.642 | 90313.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14050 | 2622462.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 20186966-0 | '02 | '004 | Reposición de Pavimento y Construcción 3° Pista Ruta 5, Sector Alto Chiza - Cuya (Etapa 2), Región de Tarapacá. | 263760 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-11-07 | 2017-12-15 | 12883066 | Propuesta publica | 12959102 | IPC | 63 | 2018-06-25 | 2018-08-06 | 2321434 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 705 | 2018-08-07 | 2020-07-12 | 0 | 12180999.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2518098.642 | 90313.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14050 | 2622462.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 20186966-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 300.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.812 | 0 | 94.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 20186966-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7306 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.812 | 0 | 94.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30080044-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ROTONDA PAMPINO EN IQUIQUE | [21 empty] | 0 | 18520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16260.936 | 16260.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30080044-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30080044-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16260.936 | 16260.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30080044-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16262 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16260.936 | 16260.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30080044-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30080833-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | [21 empty] | 5826121.991 | 170994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4795.307 | 0 | 0 | 0 | 9170.268 | 284.438 | 100 | 31248.882 | 45598.895 | 2519354.558 | 641375.93 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30080833-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 318339.176 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2895.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2895.307 | 10647.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30080833-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, tramo Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 al Dm. 5.543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 200985 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2014-03-21 | 2014-10-28 | 1123280 | Propuesta publica | 1005304 | IPC | 337 | 2015-04-29 | 2015-05-27 | 574108 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 1298 | 2015-05-27 | 2018-12-15 | 100 | 156293.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10647.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30080833-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo 5: Sector Bajo Molle - Cerro Dragón, DM 1452,11 al DM 6558,58, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 250760 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-11-28 | 2017-03-03 | 692780 | Propuesta publica | 710579 | IPC | 75 | 2017-06-02 | 2017-06-22 | -59269 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 699 | 2017-06-22 | 2019-05-22 | 88.79 | 162045.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2895.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2895.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30080833-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30080833-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1900 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30080833-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5507782.815 | 165194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9170.268 | 0 | 0 | 31165.921 | 40336.189 | 2508707.367 | 641375.93 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30080833-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, tramo: Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 - Dm. 5,543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 200983 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2013-06-17 | 2014-02-25 | 11862063 | Propuesta publica | 6174211 | IPC | 197 | 2014-10-28 | 2015-04-17 | 1602224 | CONSORC.FCC CONSTR.S.A-FCC CONST.S.A.AGEN EN CHILE | 1478 | 2015-04-18 | 2019-05-05 | 100 | 1742928.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44345.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30080833-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, sector Avenida Pérez Opazo Avenida Tadeo Haenke, Región de Tarapacá- Complemento FNDR Nº 207703 | 214244 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2013-12-30 | 2013-12-31 | 876882 | Propuesta publica | 757375 | SR | 2746 | 2013-10-16 | 2015-11-27 | 1152952 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 630 | 2013-11-22 | 2015-08-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31165.921 | 31165.921 | 16328.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30080833-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo 5: Bajo Molle-Cerro Dragón, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 250761 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-11-10 | 2017-02-17 | 10937434 | Propuesta publica | 9048487 | IPC | 68 | 2017-05-16 | 2017-06-06 | 2114600 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 720 | 2017-06-06 | 2019-05-27 | 100 | 1769714.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9170.268 | 0 | 0 | 0 | 9170.268 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30080833-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo 2B: Cerro Dragón - Av. Pérez Opazo, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 250762 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-08-12 | 2016-10-12 | 11530069 | Propuesta publica | 6042295 | IPC | 523 | 2016-12-30 | 2017-05-03 | 2744242 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 659 | 2017-05-03 | 2019-02-21 | 99 | 1995139.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101770.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30080833-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique Tramo 4 Alto Hospicio- Alto Molle Comuna de Alto Hospicio Región de Tarapacá 2º Llamado | 274193 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 1554887 | Propuesta publica | 330646 | SR | 34 | 2017-09-21 | 2018-02-12 | 0 | SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA SPA | 360 | 2018-02-12 | 2019-02-07 | 48.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30080833-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, Tramo Conexión Tadeo Haenke, Provincia de Iquique; Región de Tarapacá Segundo Llamado | 284062 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-02-16 | 300000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-04-30 | 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30080833-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE, CONEXIÓN RAMÓN PÉREZ OPAZO, PROVINCIA DE IQUIQUE, REGIÓN DE TARAPACÁ | 320633 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-28 | 2020-12-07 | 3510014 | Propuesta publica | 4151390 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 330 | 2021-02-28 | 2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016263.46 | 641375.93 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30080833-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.438 | 100 | 82.961 | 467.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30080833-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 150000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.438 | 0 | 82.961 | 367.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30080833-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30082562-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA A-557 SECTOR QUETAINE-CARIQUIMA EMPALME ESCAPIÑA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5048.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30082562-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5048.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30082562-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta A-557 Sector Quetaine-Cariquima Empalme Escapiña Nuevo 2010 | 161281 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2010-02-08 | 2010-03-31 | 3015431 | Propuesta publica | 3649122 | Polinom | 9 | 2010-04-13 | 2010-05-27 | 434667 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 783 | 2010-05-28 | 2012-07-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5048.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30084648-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL COSTANERA DE IQUIQUE | [21 empty] | 224024.983 | 43340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25966.6 | 0 | 17373.4 | 0 | 43340 | 183794.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30084648-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 224024.983 | 43340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25966.6 | 0 | 17373.4 | 0 | 43340 | 183794.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30084648-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Infraestructura Vial Costanera de Iquique; tramo Ruta 1 Bajo Molle Av. Padre Hurtado, Región de Tarapacá | 263768 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2017-11-02 | 2017-12-12 | 490000 | Propuesta publica | 474500 | IPC | 251 | 2017-12-29 | 2018-02-21 | 71159 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 880 | 2018-02-21 | 2020-07-20 | 100 | 224024.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25966.6 | 0 | 17373.4 | 0 | 43340 | 183794.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30093165-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA A-760 KM 14.00 AL 54.30, REGIÓN DE TARAPACÁ | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11278.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30093165-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30093165-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-760 Sector Pampa Soronal Cruce Ruta A-750 Km 44 al Km 54,30 Etapa IV; Región De Tarapacá | 250571 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-12-20 | 2017-02-06 | 304875 | Propuesta publica | 309090 | IPC | 17 | 2017-04-04 | 2017-05-16 | 2908 | CYD INGENIERIA LTDA. | 273 | 2017-08-28 | 2018-05-28 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30093165-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1928.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30093165-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta A-760 Sector Ex Oficina Victoria Dm 13.50 al Dm 34,40 Comuna de Pozo Almonte Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá Nuevo 2010 | 161606 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2010-10-29 | 2010-12-03 | 3250083 | Propuesta publica | 3549291 | Polinom | 46 | 2010-12-14 | 2010-12-31 | 543859 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 619 | 2010-12-31 | 2012-09-10 | 99.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1928.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30093190-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 I REGIÓN | [21 empty] | 197392.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835846.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30093190-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 197392.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835846.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30093190-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVELES DE SERVICIO Y PRECIO UNITARIO DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR ORIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE TARAPACÁ. | 149250 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2009-12-01 | 2010-01-18 | 5017649 | Propuesta publica | 4614322 | Polinom | 5 | 2010-02-23 | 2010-03-17 | 0 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 1440 | 2010-03-18 | 2014-02-25 | 100 | 197392.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835846.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30101541-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RUTA 5, SECTOR NUEVA VICTORIA CACHANGO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3899759.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30101541-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3899759.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30101541-0 | '02 | '004 | Conservación Ruta 5 Norte, Sector Nueva Victoria (Lagunas) - Cachango, Tramo KM. 1.719,800 al KM. 1.742,000, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 171436 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2010-11-24 | 2011-04-26 | 5587258 | Propuesta publica | 5400540 | Polinom | 711 | 2011-08-17 | 2011-10-21 | 374 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ESCO LTDA. | 660 | 2011-10-22 | 2013-08-12 | 27.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3899759.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30102076-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ 2012-2014 | [21 empty] | 330545.332 | 20000 | 0 | 450.941 | 0 | 19543.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19994.771 | 327.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30102076-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 330545.332 | 20000 | 0 | 450.941 | 0 | 19543.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19994.771 | 327.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30102076-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-750, sector Cruce Ruta 1 (Caleta Patillos) - Salar Grande; Provincia de Iquique; Región de Tarapacá | 221353 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 422919 | Trato directo | 422919 | SR | 50 | 2015-03-02 | 2015-04-01 | 82541 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 90 | 2014-09-29 | 2014-12-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30102076-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial , Obras de Emergencia Ruta A-40 Sector Alto Pisagua-Pisagua Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá Etapa I | 221375 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-02-13 | 682000 | Propuesta publica | 676781 | IPC | 28 | 2018-08-22 | 2018-10-09 | 113078 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 245 | 2018-10-09 | 2019-06-11 | 99.95 | 330545.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19543.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19543.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30102076-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial, Ruta A-545, Pachica - Laonzana, Sector Km. 0,000 al Km. 10,000; Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 221376 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 270192 | Trato directo | 270192 | IPC | 514 | 2015-07-17 | 2015-10-16 | 80337 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 110 | 2015-01-30 | 2015-05-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 450.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30106619-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 15-CH, SECTOR: APACHETA CASIRI - QUEBRADA CASOXALLA POR SECTORES, HUARA | [21 empty] | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.839 | 116675 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30106619-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.839 | 116675 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30106619-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 15-CH, Sector Apacheta C. - Q. Casoxalla por sectores, huara, Región de Tarapacá (nuevo 2012) | 186201 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2012-07-11 | 2012-08-01 | 450000 | Propuesta publica | 450000 | IPC | 70 | 2012-10-09 | 2012-11-05 | 46100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 920 | 2012-11-05 | 2015-05-14 | 99.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.839 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30106619-0 | '02 | '002 | Estudio de Impacto Ambiental Ruta 15-Ch, Sector Apacheta Casiri - Quebrada Casoxalla Por Sectores, Huara | 301637 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 290000 | Propuesta publica | 264000 | IPC | 1322 | 2020-11-05 | 2020-12-03 | 0 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 720 | 2020-12-03 | 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115500 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30106624-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: QUILLAGUA - HILARICOS | [21 empty] | 6641889.028 | 177450 | 0 | 43313.461 | 0 | 133436.304 | 0 | 687.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177437.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30106624-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 334209.435 | 44010 | 0 | 43313.461 | 0 | 0 | 0 | 687.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44001.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30106624-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 5, sector Quillagua-Hilaricos, tramo DM 1.643.343,684 al DM 1.653.380,000, Comuna Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 278402 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-09-07 | 2018-10-17 | 460230 | Propuesta publica | 454877 | IPC | 285 | 2018-11-23 | 2018-12-19 | -83584 | CONSORCIO ASESORIA HILARICOS LTDA. | 15 | 2018-12-19 | 2019-01-03 | 100 | 334209.435 | 0 | 0 | 43313.461 | 0 | 0 | 0 | 687.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44001.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30106624-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 6307679.593 | 133440 | 0 | 0 | 0 | 133436.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133436.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30106624-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 5, Sector Quillagua-Hilaricos, Comuna Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 278406 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-30 | 2018-09-14 | 5470533 | Propuesta publica | 5265050 | IPC | 271 | 2018-10-31 | 2018-11-26 | 1003317 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 450 | 2018-11-26 | 2020-02-19 | 100 | 6307679.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133436.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133436.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30112272-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR CUESTA GUANILLOS - CUESTA PABELLÓN DE PICA | [21 empty] | 83301.318 | 220890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83972.695 | 0 | 0 | 136916.154 | 0 | 0 | 0 | 220888.849 | 250382.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30112272-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 83301.318 | 220890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83972.695 | 0 | 0 | 136916.154 | 0 | 0 | 0 | 220888.849 | 250382.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30112272-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeníeria Mejoramiento Ruta 1, Sector Cuesta Guanillos - Cuesta Pabellón De Pica Región de Tarapacá | 278410 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-08-24 | 2018-10-22 | 417035 | Propuesta publica | 520000 | SR | 49 | 2018-12-31 | 2019-05-16 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 855 | 2019-05-16 | 2021-09-17 | 82.56 | 83301.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83972.695 | 0 | 0 | 136916.154 | 0 | 0 | 0 | 220888.849 | 250382.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30113684-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL I REGIÓN AÑO 2012-2016 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443204.482 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30113684-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443204.482 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30113684-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios de Caminos; Povincias de Iquique y Tamarugal; Sector Sur Etapa I Región de Tarapaca; Segundo Llamado | 190963 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2012-02-28 | 2012-04-18 | 6128465 | Propuesta publica | 6413619 | Polinom | 32 | 2012-05-28 | 2012-06-29 | 89822 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 1560 | 2012-06-30 | 2016-10-07 | 93.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443204.482 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30122957-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2013-2016 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814370.939 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30122957-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443536.975 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30122957-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA-COLCHANE Y CAMIÑA-COLCHANE; REGION DE TARAPACA SEGUNDO LLAMADO | 230743 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-02-03 | 2015-02-18 | 1226935 | Propuesta publica | 1532024 | IPC | 12 | 2015-04-15 | 2015-07-14 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1461 | 2015-07-14 | 2019-07-14 | 64.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443536.975 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30122957-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370833.964 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30122957-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE I ETAPA REGION DE TARAPACÁ 2º LLAMADO | 209716 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2013-08-14 | 2013-09-12 | 5390550 | Propuesta publica | 5781665 | Polinom | 56 | 2013-11-21 | 2014-01-27 | 2 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 1603 | 2014-01-28 | 2018-06-19 | 97.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143226.858 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30122957-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia del Tamarugal; Sector Camiña - Colchane; Region de Tarapaca; Segundo Llamado | 211397 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2013-11-22 | 2013-12-20 | 4715668 | Propuesta publica | 5301593 | Polinom | 20 | 2014-03-20 | 2014-07-03 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1440 | 2014-07-04 | 2018-06-13 | 95.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227607.106 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30124651-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | [21 empty] | 747741.198 | 1529780 | 0 | 0 | 499129.33 | 192594.754 | 0 | 33411.728 | 511322.354 | 33492.607 | 23.703 | 220170.44 | 280.88 | 36827.548 | 1527253.344 | 65773.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30124651-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 91800 | 250070 | 0 | 0 | 70680.976 | 66854.82 | 0 | 33411.728 | 33396.046 | 33374.092 | 0 | 6279.68 | 0 | 4706.016 | 248703.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30124651-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Ruta A-665, Sector La Tirana-La Huayca, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 263474 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-02-09 | 319464 | Propuesta publica | 322991 | IPC | 21 | 2019-05-23 | 2019-08-19 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 305 | 2019-08-19 | 2020-06-19 | 98.25 | 91800 | 0 | 0 | 0 | 70680.976 | 66854.82 | 0 | 33411.728 | 33396.046 | 33374.092 | 0 | 6279.68 | 0 | 4706.016 | 248703.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30124651-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 655941.198 | 1277910 | 0 | 0 | 428448.354 | 125739.934 | 0 | 0 | 477926.308 | 0 | 0 | 213790.022 | 0 | 31979.314 | 1277883.932 | 65773.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30124651-0 | '02 | '004 | Conservación Ruta A-665, Sector La Huayca-Pica; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | 227779 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-08-02 | 2016-09-21 | 3595638 | Propuesta publica | 3249933 | IPC | 30 | 2016-10-06 | 2016-11-24 | 86462 | SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA SPA | 421 | 2016-11-24 | 2018-01-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16992.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30124651-0 | '02 | '004 | Conservación Ruta A-665, Sector La Tirana-La Huayca, Dm 10;000 al Dm 30;000 Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá 2°Llamado. | 289022 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-09-24 | 2018-11-19 | 2361649 | Propuesta publica | 1841909 | IPC | 8 | 2019-03-12 | 2019-04-23 | 73752 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 435 | 2019-04-23 | 2020-07-01 | 100 | 655941.198 | 0 | 0 | 0 | 428448.354 | 125739.934 | 0 | 0 | 477926.308 | 0 | 0 | 213790.022 | 0 | 31979.314 | 1277883.932 | 48781.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30124651-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.515 | 23.703 | 100.738 | 280.88 | 142.218 | 666.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30124651-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7306 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.515 | 23.703 | 0 | 260.733 | 142.218 | 545.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30124651-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.738 | 20.147 | 0 | 120.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30131601-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: PABELLÓN DE PICA - AEROPUERTO | [21 empty] | 989.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30131601-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 989.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30131601-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 1 Sector Pabellón de Pica - Aeropuerto; Región de Tarapacá Segundo llamado | 233951 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2015-04-23 | 2015-05-15 | 465869 | Propuesta publica | 443000 | IPC | 24 | 2015-06-17 | 2015-08-07 | 10042 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 825 | 2015-08-07 | 2017-11-09 | 84.74 | 989.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30224223-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | [21 empty] | 1974255.068 | 2579809.671 | 0 | 37716.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480851.449 | 47.406 | 250943.603 | 748256.03 | 60152.678 | 2577968.116 | 163769.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30224223-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1974255.068 | 2578209.671 | 0 | 37716.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480851.449 | 0 | 250896.197 | 748077.072 | 60057.866 | 2577599.534 | 163769.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30224223-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta A-489; Cruce A-45 (Alpajeres) - Termas de Berenguela, Sector Km. 0.000 al Km. 16.573; Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 236146 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-08-02 | 2016-09-06 | 569663 | Propuesta publica | 501165 | IPC | 34 | 2016-11-02 | 2016-12-07 | 0 | INGENIERIA INMOBILIARIA E INVERSIONES SICALL S.A. | 180 | 2016-12-07 | 2017-06-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30224223-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta A-479; Sector Cruce A-469 (Apamilca) - Cruce A-489 Termas de Gerenguela Sector km 0,000 al Km 32,320, Provincia del Tamarugal, Región Tarapacá | 260524 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-12-05 | 2017-01-19 | 1250535 | Propuesta publica | 925737 | IPC | 6 | 2017-03-16 | 2017-08-14 | 1 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 210 | 2017-08-14 | 2018-03-12 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8299.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30224223-0 | '02 | '004 | 2º Llamado Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta 15 CH, Sector Apacheta Casiri por sectores, Km 87 al 103 Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 261240 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-12-06 | 2017-01-26 | 1048737 | Propuesta publica | 855917 | IPC | 4 | 2017-03-16 | 2017-05-03 | 77181 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 340 | 2017-05-03 | 2018-04-08 | 98.68 | 29781.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5189.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30224223-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica de Mallas y Luminarias en Ruta 16, Km. 38 al Km. 46 por sectores, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 275179 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-10-24 | 2017-12-14 | 2504352 | Propuesta publica | 2121027 | IPC | 43 | 2017-12-28 | 2018-07-03 | 152131 | CONSORCIO RIO MAULE - ARAUCO LTDA | 395 | 2018-07-03 | 2019-08-02 | 100 | 1669966.808 | 0 | 0 | 37716.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37716.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30224223-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Rutinaria Ruta A-545; Cruce A-555 - Laonzana - Puchurca, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. Segundo Llamado | 284393 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-10-22 | 2018-12-14 | 2091996 | Propuesta publica | 2715494 | IPC | 30 | 2019-08-07 | 2019-09-03 | 124052 | CONSORCIO RUTA A-545 CRUCE A-555 FV-APIA LIMITADA | 419 | 2019-09-03 | 2020-10-26 | 73.21 | 274507.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480851.449 | 0 | 250896.197 | 748077.072 | 60057.866 | 2539882.584 | 147280.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30224223-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.406 | 47.406 | 178.958 | 94.812 | 368.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30224223-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7306 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.406 | 47.406 | 118.515 | 94.812 | 308.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30224223-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.443 | 0 | 60.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30259123-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2014-2015 | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34566.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30259123-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16230.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30259123-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación de Contrato Conservación Camino Básico, Ruta A-525 DM. 8.500 al DM. 32.324, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá y Obras Nuevas; 3º Llamado. | 272245 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-08-03 | 2017-09-08 | 217920 | Propuesta publica | 244984 | IPC | 38 | 2017-10-20 | 2017-11-28 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 242 | 2017-11-28 | 2018-07-28 | 43.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16230.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30259123-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18335.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30259123-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-97B, SECTOR LAGUNA DEL HUASCO-COLLACAGUA; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACA; SEGUNDO LLAMADO | 230762 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-02-03 | 2015-02-19 | 2194497 | Propuesta publica | 2413411 | IPC | 11 | 2015-04-06 | 2015-09-09 | 0 | CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 270 | 2015-09-09 | 2016-06-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18335.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30366537-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR POZO ALMONTE, REGIÓN DE TARAPACA | [21 empty] | 43093.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30366537-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 43093.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30366537-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5 Sector Pozo Almonte, Región de Tarapacá 2º Lllamado | 261659 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2017-04-21 | 2017-05-31 | 225415 | Propuesta publica | 232000 | IPC | 24 | 2017-07-11 | 2017-09-14 | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 510 | 2017-09-14 | 2019-02-06 | 61.36 | 43093.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30370875-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACÁ 2016-2018 | [21 empty] | 15781.817 | 15960.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250.446 | 0 | 0 | 14700 | 0 | 0 | 15950.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30370875-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 15781.817 | 15960.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250.446 | 0 | 0 | 14700 | 0 | 0 | 15950.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30370875-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta A-404 y A-406, Sector Pisagua Viejo, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 263966 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-12-23 | 2017-02-20 | 1464785 | Propuesta publica | 1133000 | IPC | 13 | 2017-03-16 | 2017-05-04 | 115777 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 265 | 2017-05-04 | 2018-01-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14700 | 0 | 0 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30370875-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta A-510, Cruce Ruta -514- Cerro Esmeralda, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 270105 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-08-28 | 2017-10-13 | 608090 | Propuesta publica | 568054 | IPC | 39 | 2017-11-20 | 2018-02-01 | -9737 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA MAGDALENA S.A. | 210 | 2018-02-01 | 2018-08-30 | 100 | 15781.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30371041-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL I REGION 2016-2020 | [21 empty] | 2416749.35 | 1673700 | 0 | 257108.563 | 0 | 63046.538 | 0 | 248084.608 | 226316.06 | 163453.16 | 140233.623 | 57635.701 | 202374.384 | 314104.069 | 1672356.706 | 4169928.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30371041-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 291760 | 0 | 0 | 0 | 63046.538 | 0 | 28593.879 | 28579.972 | 57112.658 | 28574.409 | 57588.295 | 28246.344 | 0 | 291742.095 | 280575.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30371041-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte y Sur II 2° Llamado | 288364 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-06-28 | 2019-08-08 | 614552 | Propuesta publica | 556314 | IPC | 1579 | 2019-09-05 | 2019-12-12 | 0 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 609 | 2019-12-12 | 2021-08-12 | 41.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63046.538 | 0 | 28593.879 | 28579.972 | 57112.658 | 28574.409 | 57588.295 | 28246.344 | 0 | 291742.095 | 280575.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30371041-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2416749.35 | 1379840 | 0 | 257108.563 | 0 | 0 | 0 | 219490.729 | 197736.088 | 106340.502 | 111611.808 | 0 | 173684.794 | 313867.039 | 1379839.523 | 3889353.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30371041-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur, Etapa II, Región de Tarapacá. | 255016 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-08-02 | 2016-10-06 | 6594726 | Propuesta publica | 5891899 | IPC | 39 | 2016-12-19 | 2017-03-10 | 116495 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 1440 | 2017-03-10 | 2021-02-17 | 64.49 | 1493507.98 | 0 | 0 | 94682.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75705.603 | 106340.502 | 0 | 0 | 88539.209 | 247426.088 | 612694.009 | 2103139.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30371041-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte Etapa II, Región de Tarapacá. | 255042 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-08-23 | 2016-10-24 | 6482143 | Propuesta publica | 5433135 | IPC | 42 | 2016-12-23 | 2017-03-10 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2017-03-10 | 2021-02-17 | 67.96 | 923241.37 | 0 | 0 | 162425.956 | 0 | 0 | 0 | 219490.729 | 122030.485 | 0 | 111611.808 | 0 | 85145.585 | 66440.951 | 767145.514 | 1786214.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30371041-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.406 | 47.406 | 443.246 | 237.03 | 775.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30371041-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7306 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.406 | 47.406 | 402.951 | 237.03 | 734.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30371041-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.295 | 0 | 40.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30384479-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 15 CH SEXTOR: ALTO HUASQUIÑA - ALTO USMAGAMA | [21 empty] | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34251.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30384479-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34251.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30384479-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 15 Ch Sector Alto Huasquiña-Alto Usmagama Región de Tarapacá | 250654 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2016-09-26 | 2016-11-02 | 281650 | Propuesta publica | 280000 | IPC | 44 | 2016-12-27 | 2017-03-14 | 0 | INGEROP CHILE S.A. | 600 | 2017-03-14 | 2018-11-04 | 73 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34251.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30398852-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR EL LOA-CUESTA GUANILLOS, REG DE TARAPACÁ | [21 empty] | 46089.312 | 1590 | 0 | 0 | 1587.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30398852-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 46089.312 | 1590 | 0 | 0 | 1587.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30398852-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 1 Sector El Loa-Cuesta Guanillos, Región de Tarapacá | 250656 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2016-08-23 | 2016-10-20 | 360000 | Propuesta publica | 334900 | IPC | 469 | 2016-11-02 | 2016-12-13 | -31522 | INGEROP CHILE S.A. | 750 | 2016-12-13 | 2019-01-02 | 0 | 46089.312 | 0 | 0 | 0 | 1587.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30404773-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSA | [21 empty] | 841113.783 | 2428298.518 | 0 | 2145028.902 | 97111.886 | 0 | 0 | 62598.925 | 31284.471 | 31179.279 | 31428.771 | 0 | 47.406 | 24173.801 | 2422853.441 | 895231.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30404773-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 91798.53 | 281100 | 0 | 0 | 97111.886 | 0 | 0 | 62598.925 | 31284.471 | 31179.279 | 31428.771 | 0 | 0 | 24150.098 | 277753.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30404773-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-653 Sector Cruce A-65 By Pass Cuesta Duplijsa; Provincia del Tamarugal; Región de Tarapacá | 278414 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-27 | 2019-02-05 | 356532 | Propuesta publica | 359799 | IPC | 1132 | 2019-07-03 | 2019-07-19 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 305 | 2019-07-19 | 2020-05-19 | 99.04 | 91798.53 | 0 | 0 | 0 | 97111.886 | 0 | 0 | 62598.925 | 31284.471 | 31179.279 | 31428.771 | 0 | 0 | 24150.098 | 277753.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30404773-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 749315.253 | 2145028.902 | 0 | 2145028.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145028.902 | 895231.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30404773-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta A-653 Sector Cruce A-65 By- Pass Cuesta Duplijsa; Provincia del Tamarugal; Región de Tarapacá | 278419 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-21 | 2019-03-01 | 3869171 | Propuesta publica | 3431536 | IPC | 16 | 2019-04-22 | 2019-06-04 | 241056 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 445 | 2019-06-04 | 2020-08-22 | 84 | 749315.253 | 0 | 0 | 2145028.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145028.902 | 895231.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30404773-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2169.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.406 | 23.703 | 71.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30404773-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7306 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.406 | 23.703 | 71.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30447930-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | [21 empty] | 1486528.17 | 2437880 | 0 | 165412.77 | 386541.851 | 312537.286 | 0 | 0 | 367341.208 | 0 | 429036.276 | 221645.175 | 421522.9 | 132288.806 | 2436326.272 | 3753616.69 | 3379768.612 | 2233489.981 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30447930-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 181659.636 | 385890 | 0 | 0 | 0 | 105053.061 | 0 | 0 | 35185.692 | 0 | 140648.346 | 33972.824 | 35433.565 | 35595.979 | 385889.467 | 550000 | 490406.742 | 208621.699 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30447930-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA-COLCHANE II ETAPA; REGIÓN DE TARAPACA | 274839 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-07 | 2019-01-18 | 797489 | Propuesta publica | 799959 | IPC | 10 | 2019-03-22 | 2019-05-20 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1431 | 2019-05-20 | 2023-04-20 | 35.79 | 102589.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52981.209 | 0 | 0 | 17767.587 | 0 | 71022.692 | 16543.029 | 17893.538 | 17925.68 | 194133.735 | 275000 | 271459.848 | 70069.929 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30447930-0 | '02 | '002 | ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR CAMIÑA- COLCHANE ETAPA II, REGIÓN DE TARAPACÁ | 283587 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-11-26 | 2019-01-18 | 787787 | Propuesta publica | 784976 | IPC | 20 | 2019-05-23 | 2019-06-24 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1430 | 2019-06-24 | 2023-05-24 | 31.13 | 79070.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52071.852 | 0 | 0 | 17418.105 | 0 | 69625.654 | 17429.795 | 17540.027 | 17670.299 | 191755.732 | 275000 | 218946.894 | 138551.77 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30447930-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1304868.534 | 2049990 | 0 | 165412.77 | 386541.851 | 207484.225 | 0 | 0 | 332155.516 | 0 | 288387.93 | 187530.133 | 385899.711 | 96550.609 | 2049962.745 | 3203616.69 | 2889361.87 | 2024868.282 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30447930-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE II ETAPA REGION DE TARAPACÁ | 274831 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-28 | 2018-03-12 | 5992713 | Propuesta publica | 5495642 | IPC | 16 | 2018-05-22 | 2018-08-09 | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 1440 | 2018-08-09 | 2022-07-19 | 49.19 | 1119045.028 | 0 | 0 | 165412.77 | 0 | 75263.179 | 0 | 0 | 236742.052 | 0 | 288387.93 | 187530.133 | 193075.06 | 63793.731 | 1210204.855 | 1641078.798 | 1354328.646 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30447930-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR CAMIÑA II ETAPA, REGION DE TARAPACÁ | 283586 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-07-11 | 2018-09-26 | 5868345 | Propuesta publica | 5444710 | IPC | 46 | 2018-12-18 | 2019-01-30 | 0 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 1440 | 2019-01-30 | 2023-01-09 | 17.43 | 185823.506 | 0 | 0 | 0 | 386541.851 | 132221.046 | 0 | 0 | 95413.464 | 0 | 0 | 0 | 192824.651 | 32756.878 | 839757.89 | 1562537.892 | 1535033.224 | 2024868.282 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30447930-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.218 | 189.624 | 142.218 | 474.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30447930-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7306 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.218 | 189.624 | 142.218 | 474.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30458378-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 15 CH; SECTOR: HUARA - ACCESO TARAPACA; REGIÓN TARAPACA | [21 empty] | 75892.42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30458378-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 75892.42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30458378-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta 15 ch; sector: Huara - Acceso Tarapacá ; Región de Tarapacá | 263500 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2017-09-20 | 2017-10-30 | 308350 | Propuesta publica | 260628 | IPC | 40 | 2017-11-28 | 2018-03-13 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH LIMITADA | 570 | 2018-03-13 | 2019-10-04 | 50 | 75892.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30466089-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA REG TARAPACÁ 2018 | [21 empty] | 301952.939 | 679250.496 | 0 | 195941.577 | 0 | 191801.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236041.069 | 47.406 | 54643.748 | 678475.757 | 19277.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30466089-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 301952.939 | 678450 | 0 | 195941.577 | 0 | 191801.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236041.069 | 0 | 54643.748 | 678428.351 | 19277.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30466089-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA ; REGIÓN DE TARAPACÁ 2019 | 299737 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-03-29 | 2019-05-30 | 1164207 | Propuesta publica | 907820 | IPC | 1187 | 2019-07-11 | 2019-08-07 | 63161 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 224 | 2019-08-07 | 2020-03-18 | 100 | 301952.939 | 0 | 0 | 195941.577 | 0 | 191801.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236041.069 | 0 | 54643.748 | 678428.351 | 19277.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30466089-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 800.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.406 | 0 | 47.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30466089-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7306 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.406 | 0 | 47.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | [21 empty] | 7671574.23 | 21043281 | 0 | 2547009.622 | 2059099.564 | 2583306.611 | 2186774.946 | 2544669.458 | 2215038.188 | 1384578.278 | 1097245.429 | 1263984.197 | 845944.544 | 2314119.569 | 21041770.406 | 3432801.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.874 | 437.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 4953 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.874 | 437.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 69997.227 | 165983.589 | 0 | 38798.967 | 41080.241 | 20127.919 | 0 | 21501.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44471.859 | 0 | 165980.589 | 288141.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '002 | Consultoría para la Actualización y Mantención del Catastro de la Infraestructura Vial, Etapa II, Región de Tarapacá | 291753 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-05 | 2019-08-19 | 250000 | Propuesta publica | 216001 | IPC | 1578 | 2019-09-05 | 2019-09-27 | 21133 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 300 | 2019-09-27 | 2020-07-23 | 97.88 | 69997.227 | 0 | 0 | 38798.967 | 41080.241 | 20127.919 | 0 | 21501.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44471.859 | 0 | 165980.589 | 5015.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '002 | Consultoría Para Estudio de Ingeniería ¿Conservación Red Vial, Conservación Periódica Caminos Costeros y Ruta 1, Sector Tres Islas Aeropuerto, Dm. 374,700 a Dm. 406,100; Provincia de Iquique, Región de Tarapacá¿. | 304122 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-07-31 | 2020-09-15 | 280000 | Propuesta publica | 269126 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 309 | 2021-02-28 | 2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283125.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2026310.378 | 1491495.448 | 0 | 0 | 314349.168 | 101143.889 | 0 | 0 | 145956.927 | 0 | 0 | 0 | 420057.412 | 509988.052 | 1491495.448 | 63503.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-65, Sector Cruce Ruta A-653, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 283159 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-18 | 2018-09-11 | 1811317 | Propuesta publica | 1639246 | IPC | 35 | 2018-10-08 | 2018-11-22 | 117342 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 223 | 2018-11-22 | 2019-07-03 | 100 | 1785794.755 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Ruta 1, Tramo Rotonda Bajo Molle- Rotonda Chipana, por sectores, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 298790 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-30 | 2019-09-13 | 799983 | Propuesta publica | 790511 | IPC | 1789 | 2019-10-11 | 2019-10-24 | 123929 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 242 | 2019-10-24 | 2020-06-22 | 100 | 240515.623 | 0 | 0 | 0 | 313099.168 | 101143.889 | 0 | 0 | 145956.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132408.073 | 692608.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta S/R A-645, Tramo Km. 0,00 (Cruce A-65) a Km. 9,537 ( Acceso Norte La Tirana), Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 304123 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-29 | 2020-01-13 | 831387 | Propuesta publica | 839185 | IPC | 679 | 2020-05-19 | 2020-07-24 | 0 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 210 | 2020-07-24 | 2021-02-19 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420057.412 | 377579.979 | 797637.391 | 63503.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 1164757.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263419.303 | 824602.172 | 49364.44 | 27371.245 | 0 | 0 | 0 | 1164757.16 | 133052.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '702 | Consultoria para Estudio de Ingeniería, Conservación Red Vial, Obras de Emergencia, Ruta A-555 por sectores, Badenes Carora - Pachica, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 301053 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-07-31 | 2020-09-09 | 150010 | Propuesta publica | 124600 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FRACTAL INGENIERIA SPA. | 181 | 2021-02-28 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '702 | ASESORIA DE INSPECCION FISCAL A LA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE EMERGENCIA DE LAS RUTAS 5 (NEGREIROS), A-16, A-45, A-375, A-475, POR SECTORES; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACÁ | 301054 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 350000 | Trato Directo con Cotización | 398544 | IPC | 11 | 2020-04-30 | 2020-05-25 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 244 | 2019-10-15 | 2020-06-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382440.332 | 25456.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407897.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '702 | Asesoria de inspección fiscal a la Conservación Red Vial, Obras de Emergencia de las Rutas A-515, A-525, A-535, A-555, A-565, A-959,15-CH, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 301055 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 369408 | Trato Directo con Cotización | 369408 | IPC | 505 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 213 | 2019-10-18 | 2020-05-18 | 99.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348553.446 | 0 | 27371.245 | 0 | 0 | 0 | 375924.691 | 1952.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '702 | ASESORIA DE INSPECCION FISCAL A LA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE EMERGENCIA DE LAS RUTAS 5 (PINTADOS), A-65, A-750, A-755, A-629, A-651, POR SECTORES; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACÁ. | 301056 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 350000 | Trato Directo con Cotización | 374285 | IPC | 494 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 244 | 2019-10-15 | 2020-06-15 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263419.303 | 93608.394 | 23907.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380935.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 5575266.625 | 18217214.552 | 0 | 2508210.655 | 1703670.155 | 2462034.803 | 2186774.946 | 2259748.552 | 1244479.089 | 1335024.214 | 1069850.481 | 1263799.314 | 380565.52 | 1803006.256 | 18217163.985 | 2948104.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta 5, Sector Hilaricos - Pintados, por sectores, Provicia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 300471 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2119793 | Trato Directo con Cotización | 2692889 | IPC | 85 | 2019-12-27 | 2020-01-16 | 38185 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 210 | 2019-07-24 | 2020-02-19 | 100 | 257363.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2186774.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317064.519 | 2503839.465 | 40184.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta 5, Sector Plaza pesaje - Negreiros, por sectores, Provicia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 300473 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 901075 | Trato Directo con Cotización | 1595260 | IPC | 69 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 180 | 2019-12-18 | 2020-06-15 | 0 | 1413418.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205255.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta 15CH, Sector Ruta A-515 - Casiri, por sectores, Provicia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 300474 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2269830 | Trato Directo con Cotización | 2238882 | IPC | 86 | 2019-12-26 | 2019-01-16 | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 210 | 2019-10-09 | 2020-05-06 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167478.755 | 0 | 0 | 0 | 1263799.314 | 0 | 0 | 1431278.069 | 845582.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-45, Sector Alto Calatambo - cruce A-365, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 300475 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 644149 | Trato Directo con Cotización | 718050 | IPC | 105 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | -1812 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 183 | 2019-10-01 | 2020-04-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406372.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323591.729 | 729964.2 | 4150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-65, Sector cruce ruta 5 - Sagasca, por sectores, Provicnia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 300476 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 1982256 | Trato Directo con Cotización | 2171969 | IPC | 91 | 2019-12-27 | 2020-01-16 | 366041 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 285 | 2019-10-15 | 2020-07-26 | 85.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496358.087 | 0 | 0 | 575134.809 | 450032.456 | 217653.361 | 0 | 0 | 480720.32 | 2219899.033 | 412437.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta 16 sector Alto Hospicio - Rotonda El Pampino, por sectores, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 300493 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 1012765 | Trato Directo con Cotización | 1044551 | SR | 82 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 103574 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 165 | 2019-09-10 | 2020-02-22 | 90.98 | 354691.442 | 0 | 0 | 484550.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223790.721 | 708341.65 | 108727.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-375, Sector cruce ruta 5 - Miñita, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 300496 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 994633 | Trato Directo con Cotización | 1398775 | IPC | 79 | 2019-12-27 | 2020-01-15 | 69597 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 150 | 2019-08-30 | 2020-01-27 | 95.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297297.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121361.326 | 1418659.01 | 72605.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Rutas A-515 y A-525, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 300501 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 1526073 | Trato Directo con Cotización | 1850158 | IPC | 84 | 2019-12-27 | 2020-01-15 | 118721 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 374 | 2019-08-30 | 2020-09-07 | 79.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178068.46 | 0 | 0 | 178465.481 | 316236.084 | 590048.267 | 0 | 250225.294 | 0 | 1513043.586 | 515424.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-535, Sector Cruce A-525 - Mocha, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 300502 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 654582 | Trato Directo con Cotización | 1192572 | IPC | 81 | 2019-12-27 | 2020-01-15 | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 150 | 2019-08-30 | 2020-01-27 | 86.16 | 893776.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146786.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146786.675 | 172847.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Rutas A-555 y ruta A-565, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 300506 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 1672606 | Trato Directo con Cotización | 2263324 | IPC | 80 | 2019-12-27 | 2020-01-16 | 116583 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 221 | 2019-08-30 | 2020-04-07 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2023659.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228375.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127279.699 | 2379315.122 | 36321.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Rutas A-629 y ruta A-651, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 300508 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 1195420 | Trato Directo con Cotización | 2935651 | IPC | 88 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | -559 | SAN FELIPE S.A. | 300 | 2019-08-19 | 2020-06-14 | 96.75 | 702310.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801496.193 | 0 | 750099.232 | 262503.102 | 239515.564 | 0 | 0 | 0 | 204122.592 | 2257736.683 | 37643.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-750, sector Cruce Ruta 1 (Caleta Patillos) - Salar Grande, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 300512 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2507471 | Trato Directo con Cotización | 1195420 | IPC | 90 | 2019-12-27 | 2020-01-14 | 101072 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 258 | 2019-10-01 | 2020-06-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907293.577 | 0 | 290883.014 | 0 | 0 | 130340.226 | 0 | 1328516.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-755, sector Cruce Ruta 5 - Matilla, Provincia de Tamarugal, Región de Tarapacá. | 300520 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 1142594 | Trato Directo con Cotización | 1752106 | IPC | 89 | 2019-12-27 | 2020-01-16 | 0 | SAN FELIPE S.A. | 180 | 2019-08-19 | 2020-02-15 | 82.37 | 827770.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163785.771 | 0 | 434876.988 | 0 | 38357.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637019.855 | 324211.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-959, sector Chulluncane - Cariquima, Provincia de Tamarugal, Región de Tarapacá. | 300522 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 1810135 | Trato Directo con Cotización | 2199962 | IPC | 83 | 2019-12-27 | 2020-01-15 | 0 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 210 | 2019-10-09 | 2020-05-06 | 92.48 | 1125936.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675539.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262148.853 | 0 | 0 | 0 | 937688.47 | 172713.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA FAENAS DE EMERGENCIAS POR INCENDIO EN RUTA A-16 SECTOR 2 AZUFRERA, COMUNA ALTO HOSPICIO, REGIÓN DE TARAPACA. | 311027 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 5076 | Trato directo | 5076 | SR | 828 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 0 | SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA SPA | 5 | 2020-07-08 | 2020-07-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5075.35 | 5075.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.624 | 23.703 | 184.883 | 849.753 | 687.387 | 1935.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7306 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.624 | 23.703 | 23.703 | 829.605 | 687.387 | 1754.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.18 | 20.148 | 0 | 181.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481275-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2018-2020 | [21 empty] | 179677.329 | 420190.436 | 0 | 0 | 105129.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64414.348 | 250345.012 | 47.406 | 23.703 | 419960.259 | 1916981.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481275-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 179677.329 | 419890 | 0 | 0 | 105129.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64414.348 | 250345.012 | 0 | 0 | 419889.15 | 1916981.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481275-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta A-639, Sector Cruce A-555 Noasa, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 283169 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-07-31 | 2018-10-02 | 1460184 | Propuesta publica | 1266032 | IPC | 12 | 2019-04-01 | 2019-05-24 | 0 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 240 | 2019-05-24 | 2020-01-19 | 26.52 | 179677.329 | 0 | 0 | 0 | 105129.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64414.348 | 250345.012 | 0 | 0 | 419889.15 | 732476.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481275-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta A-563, Km 0 000 al Km 10 034 Sector Cruce A-555 - Coscaya, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 283182 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-07-24 | 2018-09-24 | 1398339 | Propuesta publica | 1168955 | IPC | 40 | 2018-10-17 | 2018-12-03 | 0 | INGENIERIA INMOBILIARIA E INVERSIONES SICALL S.A. | 240 | 2018-12-03 | 2019-07-31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184505.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481275-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 300.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.406 | 23.703 | 71.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481275-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7306 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.406 | 23.703 | 71.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30482091-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | [21 empty] | 2827719.583 | 2538240 | 0 | 360228.709 | 129370.4 | 378096.358 | 145227.837 | 289623.004 | 198001.717 | 442491.789 | 10205.361 | 151.699 | 470.505 | 581050.455 | 2534917.834 | 1829202.281 | 618124.807 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30482091-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.937 | 218.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30482091-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 4953 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.937 | 218.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30482091-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 257790 | 186990 | 0 | 50397.335 | 0 | 31971.832 | 0 | 48094.644 | 0 | 46036.281 | 0 | 0 | 0 | 9974.029 | 186474.121 | 310261.728 | 317980 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30482091-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo, Pica - Pozo, Región de Tarapacá. | 268816 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-03-26 | 2018-05-04 | 602013 | Propuesta publica | 542880 | IPC | 25 | 2018-07-10 | 2018-08-20 | 0 | CONSORCIO ICH-BAC HUARA LIMITADA | 731 | 2018-08-20 | 2020-08-20 | 91.85 | 257790 | 0 | 0 | 50397.335 | 0 | 31971.832 | 0 | 48094.644 | 0 | 46036.281 | 0 | 0 | 0 | 9974.029 | 186474.121 | 46261.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30482091-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección Fiscal ¿Conservación Global de Caminos de la Provincia de Iquique, Sector Urbano, I Etapa, Región de Tarapacá 2° Llamado | 323480 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-09-30 | 2020-12-01 | 592542 | Propuesta publica | 517980 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 730 | 2021-02-28 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264000 | 317980 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30482091-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2569929.583 | 2347570 | 0 | 309831.374 | 129370.4 | 346124.526 | 145227.837 | 241528.36 | 198001.717 | 396360.696 | 10181.658 | 0 | 0 | 570762.677 | 2347389.245 | 1518940.553 | 300144.807 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30482091-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa II, Región de Tarapacá | 268805 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-06 | 2018-01-30 | 2880221 | Propuesta publica | 2554329 | IPC | 9 | 2018-04-06 | 2018-05-29 | 124176 | VCM INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION LTDA | 730 | 2018-05-29 | 2020-05-28 | 99.39 | 1396023.331 | 0 | 0 | 0 | 129370.4 | 22657.65 | 145227.837 | 86551.238 | 198001.717 | 0 | 10181.658 | 0 | 0 | 0 | 591990.5 | 49698.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30482091-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, sector Pica - Pozo Almonte , Etapa II, Región de Tarapacá | 268806 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-06 | 2018-01-31 | 2908446 | Propuesta publica | 2533568 | IPC | 10 | 2018-04-10 | 2018-06-26 | 124172 | SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA SPA | 790 | 2018-06-26 | 2020-08-24 | 85.17 | 1173906.252 | 0 | 0 | 309831.374 | 0 | 323466.876 | 0 | 154977.122 | 0 | 396360.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184636.068 | 169241.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30482091-0 | '02 | '004 | Conservación Global Urbana Etapa I Provincia de Iquique Región de Tarapacá | 298778 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-18 | 2020-05-08 | 1960925 | Propuesta publica | 1934308 | IPC | 6 | 2020-06-01 | 2020-09-16 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 730 | 2020-09-16 | 2022-09-16 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570762.677 | 570762.677 | 1300000 | 300144.807 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30482091-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.812 | 23.703 | 151.699 | 470.505 | 94.812 | 835.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30482091-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7306 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.812 | 23.703 | 71.109 | 450.357 | 94.812 | 734.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30482091-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.59 | 20.148 | 0 | 100.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30483132-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA | [21 empty] | 235645.588 | 1489950.496 | 0 | 244606.322 | 0 | 153198.058 | 0 | 30148.979 | 395439.238 | 0 | 8421.384 | 555279.304 | 94.812 | 101876.397 | 1489064.494 | 4943.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30483132-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 105679.737 | 145260 | 0 | 65731.522 | 0 | 0 | 0 | 30148.979 | 29232.39 | 0 | 8421.384 | 0 | 0 | 11704.196 | 145238.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30483132-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Conservación Ruta A-665 Sector Cruce Ruta 5- La Tirana; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | 278399 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-07-31 | 2018-09-13 | 229178 | Propuesta publica | 241510 | IPC | 949 | 2019-06-07 | 2019-07-30 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 244 | 2019-07-30 | 2020-03-30 | 99.5 | 105679.737 | 0 | 0 | 65731.522 | 0 | 0 | 0 | 30148.979 | 29232.39 | 0 | 8421.384 | 0 | 0 | 11704.196 | 145238.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30483132-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 129965.851 | 1343890 | 0 | 178874.8 | 0 | 153198.058 | 0 | 0 | 366206.848 | 0 | 0 | 555279.304 | 0 | 90172.201 | 1343731.211 | 4943.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30483132-0 | '02 | '004 | Conservación Ruta A-665, Sector Sara- La Tirana, Dm 0.000 al Dm 10.000, Provincia Tamarugal , Región de Tarapacá. | 278394 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-07-24 | 2018-09-14 | 1593889 | Propuesta publica | 1399486 | IPC | 11 | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 11579 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 390 | 2019-05-31 | 2020-06-24 | 98.99 | 129965.851 | 0 | 0 | 178874.8 | 0 | 153198.058 | 0 | 0 | 366206.848 | 0 | 0 | 555279.304 | 0 | 90172.201 | 1343731.211 | 4943.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30483132-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 800.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.812 | 0 | 94.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30483132-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7306 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.812 | 0 | 94.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40002723-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020 | [21 empty] | 477416.487 | 2201350 | 0 | 431610.232 | 0 | 0 | 259006.784 | 0 | 0 | 154992.373 | 858391.634 | 455128.709 | 0 | 39341.656 | 2198471.388 | 4007495.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40002723-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40002723-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 477416.487 | 2198450 | 0 | 431610.232 | 0 | 0 | 259006.784 | 0 | 0 | 154992.373 | 858391.634 | 455128.709 | 0 | 39317.953 | 2198447.685 | 4007495.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40002723-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta A-375 Sector Suca- Cruce A-361, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 291756 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-12-31 | 2019-05-06 | 1668096 | Propuesta publica | 1418652 | IPC | 28 | 2019-06-27 | 2019-08-07 | 0 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 300 | 2019-08-07 | 2020-06-02 | 100 | 477416.487 | 0 | 0 | 431610.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540038.905 | 0 | 0 | 0 | 971649.137 | 9094.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40002723-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta A-375 Sector Acceso Miñe Miñe, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 298847 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-30 | 2019-09-27 | 1092102 | Propuesta publica | 1171331 | IPC | 2161 | 2019-12-05 | 2019-12-19 | 88630 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 298 | 2019-12-19 | 2020-10-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259006.784 | 0 | 0 | 154992.373 | 318352.729 | 455128.709 | 0 | 39317.953 | 1226798.548 | 67489.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40002723-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta A¿473, Sector Cruce A-475 ¿ Sipiza, Provincia Tamarugal, Región de Tarapacá | 304222 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-06 | 2020-01-31 | 1551111 | Propuesta publica | 1677075 | IPC | 4 | 2020-05-19 | 2020-09-24 | 0 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 240 | 2020-09-24 | 2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1758075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40002723-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta A-495, Sector Cruce 15 CH ¿ Huasquiña, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá, 2° Llamado | 308585 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-15 | 2019-12-19 | 2235286 | Propuesta publica | 2072836 | IPC | 3 | 2020-05-19 | 2020-09-24 | 0 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 360 | 2020-09-24 | 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2172835.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40002723-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 23.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40002723-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7306 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 23.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40004533-0 | ' | ' | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACA | [21 empty] | 0 | 177430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101391.29 | 0 | 0 | 75799.923 | 0 | 177191.213 | 187710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40004533-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40004533-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 4953 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40004533-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 177200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101391.29 | 0 | 0 | 75799.923 | 0 | 177191.213 | 187210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40004533-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍA PARA ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACÁ NUEVOS 2019 SEGUNDO LLAMADO | 307659 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-11-22 | 2019-12-26 | 346517 | Propuesta publica | 355000 | IPC | 392 | 2020-03-12 | 2020-04-23 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 360 | 2020-04-23 | 2021-04-18 | 49.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101391.29 | 0 | 0 | 75799.923 | 0 | 177191.213 | 187210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40010979-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2020 | [21 empty] | 0 | 2667195 | 0 | 92538.593 | 55162.528 | 104150.672 | 64906.108 | 208312.943 | 136841.022 | 189270.651 | 227486.29 | 347549.295 | 416259.717 | 775710.942 | 2618188.761 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40010979-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2667195 | 0 | 92538.593 | 55162.528 | 104150.672 | 64906.108 | 208312.943 | 136841.022 | 189270.651 | 227486.29 | 347549.295 | 416259.717 | 775710.942 | 2618188.761 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40010979-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 155 | SinInf |  | -- | // | 12 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40010979-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1700000 | SinInf |  | -- | // | -539561 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4027.505 | 6047.308 | 52559.445 | 6118.452 | 96148.538 | 30922.949 | 45749.407 | 183251.122 | 205833.848 | 265445.414 | 242953.031 | 1139057.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40010979-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2465723 | SinInf |  | -- | // | 783057 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640.944 | 14247.777 | 17954.755 | 13081.082 | 2441.912 | 24667.416 | 3941.776 | 3949.696 | 2635.036 | 100707.947 | 187268.341 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40010979-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1012561 | SinInf |  | -- | // | 518805 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 88511.088 | 45474.276 | 37343.45 | 40823.236 | 99083.323 | 103476.161 | 118853.828 | 40293.392 | 137765.751 | 148179.267 | 432049.964 | 1291853.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40010982-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 | [21 empty] | 0 | 535268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73098.309 | 0 | 341.647 | 73439.956 | 3862684.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40010982-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.647 | 341.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40010982-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 4953 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.647 | 341.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40010982-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 532598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73098.309 | 0 | 0 | 73098.309 | 3862684.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40010982-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN RUTA A-616, KM. 4,000 AL KM. 10,000, SECTOR NUEVO CEMENTERIO DE ALTO HOSPICIO, PROVINCIA DE IQUIQUE, REGIÓN DE TARAPACÁProvincia de Iquique, Región de Tarapacá | 309230 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-08-31 | 2020-10-06 | 1667861 | Propuesta publica | 1851174 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 180 | 2021-02-28 | 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942673.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40010982-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Av. Arturo Prat, Variante Norte Acceso a Puerto, Dm 5,9 al Dm 7,5, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 312892 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 277265 | Propuesta publica | 277132 | IPC | 1378 | 2020-11-13 | 2020-11-30 | 0 | APIA SPA | 120 | 2020-11-30 | 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291131.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40010982-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Ruta 5 Dm 1826 a Dm 1866, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 319559 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-11 | 1448379 | Propuesta publica | 909023 | IPC | 1533 | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 90 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979022.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40010982-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-565, sector Puente Tarapacá, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal,Región de Tarapacá | 320914 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 459490 | Trato Directo con Cotización | 459490 | IPC | 3340 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 124 | 2020-12-28 | 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570671.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40010982-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 73099 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73098.309 | 0 | 0 | 73098.309 | 79185.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40010982-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40010985-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | [21 empty] | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.698 | 310.698 | 2930200 | 3155378.469 | 1540000 | 706670.645 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40010985-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.698 | 310.698 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40010985-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 4953 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.698 | 310.698 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40010985-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40010985-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2929500 | 3155378.469 | 1540000 | 706670.645 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40010985-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Pica ¿ Pozo Almonte, Etapa I, Región de Tarapacá | 312888 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-09-30 | 2020-11-25 | 5434661 | Propuesta publica | 4941671 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 1440 | 2021-02-28 | 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575000 | 1540000 | 1540000 | 706670.645 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40010985-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa III, Región de Tarapacá. | 318260 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-07-31 | 2020-09-28 | 3204468 | Propuesta publica | 2758526 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 730 | 2021-02-28 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354500 | 1615378.469 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40010986-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 | [21 empty] | 0 | 2690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.524 | 598.524 | 1567985.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40010986-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.524 | 598.524 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40010986-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 4953 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.524 | 598.524 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40010986-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40010986-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566333.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40010986-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta A-365 Sector Dm 0 - Dm 6,710, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 312881 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-30 | 2020-11-06 | 681675 | Propuesta publica | 646439 | IPC | 1573 | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES QUEVEDO LTDA. | 150 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679438.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40010986-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA A-45, SECTOR CRUCE A-411 ¿ CRUCE A-365, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ | 315781 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-08-31 | 2020-10-05 | 766608 | Propuesta publica | 845895 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 155 | 2021-02-28 | 2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886894.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40010986-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40010986-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7306 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027079-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7478431.053 | 1041066.924 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027079-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027079-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 4953 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027079-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7477731.053 | 1041066.924 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027079-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-475, Sector Ariquilda- Sector cruce ruta 457, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá- Complemento FNDR Nº 308275 | 319955 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 4848707 | Trato Directo con Cotización | 1430945 | SR | 36 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 0 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 240 | 2020-12-17 | 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430944.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027079-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, reposición de Puente Matilla de Ruta A-755, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 320635 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-24 | 2021-01-27 | 1096087 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149086.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027079-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia ruta A-529, sector Cuesta Duplijsa, Provincia de Tamarugal, Región de Tarapacá. | 322367 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-15 | 2021-01-12 | 2990133 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-04-15 | 2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990131.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027079-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, Conservación Ruta 5, dm 1866 a dm 1917 Cuesta Tiliviche y Cuesta Tana, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 322370 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-10 | 2021-01-11 | 2948636 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-04-15 | 2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1907569 | 1041066.924 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027083-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)0 | [21 empty] | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.287 | 58.287 | 4379377.568 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.287 | 58.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 4953 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.287 | 58.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430500 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '602 | Consultoría para Estudios de Proyectos de Conservación Caminos Básicos de la Red Vial Región de Tarapaca | 321610 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-02-04 | 700000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 540 | 2021-04-30 | 2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430500 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3947677.568 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '604 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA A-477, SECTOR CRUCE A-475 ¿ SOTOCA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ | 321609 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-08-31 | 2020-10-05 | 1080914 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD DE INVERSIONES MOUNTAIN ROAD SPA | 150 | 2021-02-26 | 2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984240.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '604 | Conservación Camino Básico A-675, conservación Cruce A-65 - Cruce A-97-B (Salar de Huasco), Comuna de Pica, región de Tarapacá | 326930 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-23 | 2021-01-26 | 1018937 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-03-31 | 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073436.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '604 | Conservación Camino Básico, conservación periódica A-487, Cruce Ruta 15 CH (Quetaine) Mauque - Latarani - Cruce A-95 (Pasirito), Comuna de Colchane, Región de Tarapacá | 326935 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-02-11 | 2100000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-04-30 | 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7306 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027830-0 | ' | ' | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACÁ 2020 - 2022 | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934500 | 956795.423 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027830-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934500 | 956795.423 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027830-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Coservacion Baden Quebrada Seca, Ruta 15CH km 17,500, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 321614 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-24 | 2021-01-27 | 1766796 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934500 | 956795.423 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027832-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8741937.636 | 2558257.017 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍA PARA PROYECTOS CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACÁ NUEVOS 2020 Etapa II | 326955 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-02-01 | 480000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 720 | 2021-04-30 | 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8502937.636 | 2283257.017 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Recapado Asfáltico ruta 5, por sectores Hilarico, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 326942 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-02-11 | 3725689 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-04-30 | 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995000 | 2008257.017 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial; Conservación Ruta A-65; sector Dm 3.000 a Dm 14,500; Cruce A-653, Provincia de Tamarugal; Region de Tarapacá | 326943 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-02-10 | 2100000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2021-04-30 | 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '004 | Conservación red Vial, conservación periódica A-685, Cruce A-65 - Pica, por sectores, Pica, Región de Tarapacá | 326945 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-01-13 | 623483 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-03-30 | 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623481.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-658, Cruce Ruta 1 Sector Aeropuerto Cruce Ruta 1, por sectores, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 326946 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-22 | 2021-01-15 | 498206 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2021-03-31 | 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523205.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '004 | Conservación red Vial, conservación periódica Ruta A-636, Cruce Ruta 1 Los Verdes Cruce Ruta 1, por sectores, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 326951 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-01-25 | 1206750 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2021-03-31 | 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-515 y A-525, Cruce Ruta 15 CH - Usmagama - Cruce A-525 (Limaxiña), por sectores, Comuna de Huara, Región de Tarapacá | 326954 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-02-10 | 2050000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-04-30 | 2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2152500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 20174576-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RUTA 28 CRUCE RUTA 5 (LA NEGRA)- ANTOFAGASTA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 20174576-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 20174576-0 | '02 | '004 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Nivel Central MOP |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 751460 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30069291-0 | ' | ' | REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE - LÍMITE REGIONAL - COLLAHUASI (CMT) | [21 empty] | 0 | 611140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281071.565 | 81679.215 | 46412.947 | 113108.647 | 88840.329 | 611112.703 | 2266000 | 2136000 | 2591000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30069291-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30069291-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30069291-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336000 | 336000 | 80000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30069291-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN MEJORAMIENTO RUTA B-15-A, SECTOR OLLAGUE-LÍMITE I REGIÓN, TRAMO DM. 10.000-LÍMITE REGIONAL, COMUNA DE OLLAGUE, PROVINCIA EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | 278425 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-09-14 | 2020-11-12 | 677040 | Propuesta publica | 710893 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | V Y A CONSULTORES CHILE SPA | 736 | 2020-12-08 | 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336000 | 336000 | 80000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30069291-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 611080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281071.565 | 81679.215 | 46412.947 | 113108.647 | 88791.245 | 611063.619 | 1930000 | 1800000 | 2511000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30069291-0 | '02 | '004 | Reposición Mejor. Ruta B-15-A, Ollague-Lim I Reg-Collahuasi (Cmt).- | 278424 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 6251001 | Trato directo | 6251001 | IPC | 68 | 2018-10-09 | 2018-12-27 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 900 | 2018-12-27 | 2021-06-14 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281071.565 | 81679.215 | 46412.947 | 113108.647 | 88791.245 | 611063.619 | 1930000 | 1800000 | 2511000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30081464-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 S: ACCESO PEDRO DE VALDIVIA - CRUCERO | [21 empty] | 115000 | 11280424 | 0 | 0 | 752913.713 | 21887.954 | 31838.575 | 602324.554 | 2965208.843 | 1735323.695 | 319656.613 | 1452300.18 | 27446.492 | 3371158.77 | 11280059.389 | 356604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30081464-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 115000 | 336000 | 0 | 0 | 96582.212 | 21887.954 | 31838.575 | 25532.919 | 26536.508 | 0 | 55602.52 | 27088.203 | 27446.492 | 23484.617 | 336000 | 200648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30081464-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 5, Sector Acceso Pedro De Valdivia - Crucero, Tramo DM. 1.527.760 al DM. 1.566.140, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla Región de Antofagasta | 278420 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-08-03 | 2018-10-02 | 679420 | Propuesta publica | 619595 | IPC | 296 | 2018-12-07 | 2019-05-29 | 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 731 | 2019-05-29 | 2021-05-29 | 100 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 96582.212 | 21887.954 | 31838.575 | 25532.919 | 26536.508 | 0 | 55602.52 | 27088.203 | 27446.492 | 23484.617 | 336000 | 200648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30081464-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10942044 | 0 | 0 | 656331.501 | 0 | 0 | 576791.635 | 2938672.335 | 1735323.695 | 264054.093 | 1425211.977 | 0 | 3345611.977 | 10941997.213 | 155956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30081464-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 5, sector acceso a Pedro de Valdivia Crucero, Región de Antofagasta | 278417 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-30 | 2018-09-11 | 14014610 | Propuesta publica | 11125830 | IPC | 106 | 2018-11-09 | 2019-05-08 | -589512 | SAN FELIPE S.A. | 570 | 2019-05-08 | 2020-11-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656331.501 | 0 | 0 | 576791.635 | 2938672.335 | 1735323.695 | 264054.093 | 1425211.977 | 0 | 3345611.977 | 10941997.213 | 155956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30081464-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2062.176 | 2062.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30081464-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 150000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2062.176 | 2062.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30084116-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE LA POSADA RUTA B-240, II REGIÓN | [21 empty] | 618498.337 | 6292170 | 0 | 67783.473 | 1327076.755 | 1895075.552 | 0 | 953229.954 | 1281901.563 | 629968.672 | 0 | 0 | 0 | 136595.241 | 6291631.21 | 77483.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30084116-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 218498.337 | 364200 | 0 | 67783.473 | 64922.356 | 44570.837 | 0 | 91345.771 | 44677.66 | 49112.525 | 0 | 0 | 0 | 1250.621 | 363663.243 | 61925.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30084116-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente La Posada Ruta B-240, Sector Crucero - Calama, Tramo DM 3.000,00 al DM 4.140,00, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta. | 278712 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-08-31 | 2018-10-25 | 598500 | Propuesta publica | 665925 | IPC | 300 | 2018-12-12 | 2019-05-13 | -42230 | CONSORCIO ASESORIA LA POSADA LIMITADA | 489 | 2019-05-13 | 2020-09-13 | 0 | 218498.337 | 0 | 0 | 67783.473 | 64922.356 | 44570.837 | 0 | 91345.771 | 44677.66 | 49112.525 | 0 | 0 | 0 | 1250.621 | 363663.243 | 61925.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30084116-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 400000 | 5927970 | 0 | 0 | 1262154.399 | 1850504.715 | 0 | 861884.183 | 1237223.903 | 580856.147 | 0 | 0 | 0 | 135344.62 | 5927967.967 | 15558.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30084116-0 | '02 | '004 | Reposición Puente La Posada en Ruta B-240, Provincia de Tocopilla, Antofagasta, II Región | 278711 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-30 | 2018-10-08 | 6297378 | Propuesta publica | 5157230 | IPC | 289 | 2011-11-28 | 2019-05-13 | 898819 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 448 | 2019-05-13 | 2020-08-03 | 100 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 1262154.399 | 1850504.715 | 0 | 861884.183 | 1237223.903 | 580856.147 | 0 | 0 | 0 | 135344.62 | 5927967.967 | 15558.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30099871-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN RUTA 1 S: ROTONDA INTERSECCIÓN RUTA 28 - COLOSO | [21 empty] | 127803.574 | 102100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102100 | 0 | 102100 | 30595.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30099871-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 127803.574 | 102100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102100 | 0 | 102100 | 30595.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30099871-0 | '02 | '002 | Estudio De Ingeniería De Detalle Mejoramiento Y Ampliación Ruta 1, Sector: Rotonda Intersección Ruta 28 Coloso, Región De Antofagasta. | 263543 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2017-08-21 | 2017-10-05 | 623000 | Propuesta publica | 480000 | IPC | 200 | 2017-10-25 | 2017-11-17 | 23725 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 590 | 2017-11-17 | 2019-06-30 | 0 | 127803.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102100 | 0 | 102100 | 30595.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30101373-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN RUTA1 PASADA POR TOCOPILLA ROTONDA LÍMITE URBANO | [21 empty] | 4144983.165 | 1200130 | 0 | 0 | 332938.912 | 140576.543 | 0 | 309921.148 | 152370.592 | 44829.996 | 31069.707 | 52411.269 | 62815.734 | 70137.861 | 1197071.762 | 3044.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30101373-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 376173.213 | 129400 | 0 | 0 | 37818.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44829.996 | 31069.707 | 0 | 12629.4 | 0 | 126347.553 | 3044.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30101373-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento, Ampliación Ruta 1 Pasada por Tocopilla, Rotonda Límite Urbano, Región de Antofagasta (nuevo 2017) | 263544 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-11-15 | 2017-12-20 | 534100 | Propuesta publica | 543407 | IPC | 129 | 2018-06-05 | 2018-06-25 | 75514 | CYD INGENIERIA LTDA. | 703 | 2018-06-25 | 2020-05-28 | 100 | 376173.213 | 0 | 0 | 0 | 37818.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44829.996 | 31069.707 | 0 | 12629.4 | 0 | 126347.553 | 3044.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30101373-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3768809.952 | 1070730 | 0 | 0 | 295120.462 | 140576.543 | 0 | 309921.148 | 152370.592 | 0 | 0 | 52411.269 | 50186.334 | 70137.861 | 1070724.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30101373-0 | '02 | '004 | Mejoramiento, Ampliación Ruta 1 Pasada Por Tocopilla, Rotonda Límite Urbano, Región De Antofagasta | 263545 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-09-26 | 2017-11-10 | 4260380 | Propuesta publica | 5179200 | IPC | 116 | 2018-05-02 | 2018-05-24 | 156850 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 765 | 2018-05-24 | 2020-06-27 | 100 | 3768809.952 | 0 | 0 | 0 | 295120.462 | 140576.543 | 0 | 309921.148 | 152370.592 | 0 | 0 | 52411.269 | 50186.334 | 70137.861 | 1070724.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30106248-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: LÍMITE PROVINCIAL ACCESO OFICINA PEDRO DE VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 1018000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129544.047 | 0 | 828490.084 | 958034.131 | 14538000 | 310827.992 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30106248-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129544.047 | 0 | 0 | 129544.047 | 395000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30106248-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 5, Sector Límite Provincial Acceso Oficina Pedro de Valdivia, Tramo DM 1.488.270 al DM 1.527.222, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta (Nuevo 2019) | 291610 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-30 | 2019-11-27 | 502530 | Propuesta publica | 501144 | IPC | 714 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 549 | 2020-03-17 | 2021-09-17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129544.047 | 0 | 0 | 129544.047 | 395000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30106248-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828490.084 | 828490.084 | 14143000 | 310827.992 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30106248-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 5, sector límite provincial - acceso Oficina Pedro de Valdivia, tramo DM. 1.488.270 a DM. 1.527.222, Comuna María Elena, Provincia Tocopilla, Región de Antofagasta. (Nuevo 2019) | 291611 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-06-07 | 2019-10-23 | 13905070 | Propuesta publica | 13675948 | IPC | 130 | 2019-12-20 | 2020-02-14 | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 510 | 2020-02-14 | 2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828490.084 | 828490.084 | 14143000 | 310827.992 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30106756-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: CALETA BUENA TOCOPILLA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108514.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30106756-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88514.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30106756-0 | '02 | '002 | Asesoría a Inspección Fiscal para la Obra de Emergencia Reposición Ruta 1, Sector Caleta Buena - Punta de Ala, Tramo DM 139.300,00 - DM 161.200,00, Comuna de Tocopilla, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta. | 246175 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 447181 | Trato directo | 447181 | IPC | 26 | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 428 | 2015-12-07 | 2017-02-07 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88514.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30106756-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30106756-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 1, Sector Caleta Buena - Punta de Ala, Tramo Dm. 139.300,00 - Dm. 161.200,00, Comuna de Tocopilla, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta | 246176 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 7278947 | Trato directo | 7278947 | IPC | 23 | 2016-04-29 | 2016-05-24 | 580200 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 451 | 2015-11-26 | 2017-02-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30115111-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO NUDO VIAL RUTA 1 (AVDA. REPÚBLICA DE CROACIA) - RUTA 28 | [21 empty] | 4298790 | 207680 | 0 | 0 | 54061.549 | 0 | 24042.381 | 129562.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207666.445 | 58186.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30115111-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 232540 | 78110 | 0 | 0 | 54061.549 | 0 | 24042.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78103.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30115111-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Nudo Vial Ruta 1 (Avda. República de Croacia)-Ruta 28, Región de Antofagasta (Segundo Llamado) | 270006 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-03-25 | 2017-05-23 | 524475 | Propuesta publica | 591497 | IPC | 141 | 2017-08-21 | 2017-12-28 | 24966 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 639 | 2017-12-28 | 2019-09-28 | 100 | 232540 | 0 | 0 | 0 | 54061.549 | 0 | 24042.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78103.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30115111-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4066250 | 129570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129562.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129562.515 | 58186.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30115111-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Nudo Vial Ruta 1 (Avda. República de Croacia)- Ruta 28, Región de Antofagasta (segundo llamado) | 269105 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-03-03 | 2017-04-12 | 5599824 | Propuesta publica | 6451725 | IPC | 103 | 2017-07-06 | 2017-12-22 | -243270 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 646 | 2017-12-22 | 2019-09-29 | 0 | 4066250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129562.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129562.515 | 58186.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30123640-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | [21 empty] | 0 | 186300 | 0 | 0 | 0 | 51753.668 | 0 | 0 | 63480.671 | 0 | 0 | 66555.078 | 0 | 0 | 181789.417 | 278616.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30123640-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 186300 | 0 | 0 | 0 | 51753.668 | 0 | 0 | 63480.671 | 0 | 0 | 66555.078 | 0 | 0 | 181789.417 | 278616.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30123640-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Circunvalación Calama Sector: Yalquincha-Población Tucnar Huasi, Región de Antofagasta | 291625 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-06-25 | 2019-08-06 | 544000 | Propuesta publica | 450000 | IPC | 2955 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 660 | 2019-09-09 | 2021-06-30 | 88.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51753.668 | 0 | 0 | 63480.671 | 0 | 0 | 66555.078 | 0 | 0 | 181789.417 | 278616.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30131389-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 23-CH SECTOR: SAN PEDRO ATACAMA - TOCONAO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 150000 | 15000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30131389-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 150000 | 15000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30131389-0 | '02 | '002 | Reposición Ruta 23 CH Sector: San Pedro de Atacama - Toconao" Estudio de Impacto Ambiental Ruta 23ch km 94,237 al km 143,020, Región de Antofagasta"; 2º Llamado; NUEVO 2020 | 326593 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | DISEÑO | En Licitación | 2020-12-17 | 2021-02-12 | 242500 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 490 | 2021-05-12 | 2022-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 150000 | 15000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30131391-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: ACCESO NORTE MEJILLONES - MICHILLA | [21 empty] | 8213999.952 | 7917780 | 0 | 0 | 2880257.718 | 0 | 0 | 59.703 | 105341.315 | 253600.299 | 35942.411 | 2999792.482 | 1577486.078 | 48976.574 | 7901456.58 | 11899936 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30131391-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30131391-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30131391-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 223000 | 272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72378.179 | 22282.789 | 35942.411 | 0 | 77503.008 | 48893.613 | 257000 | 749235 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30131391-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1, etapa I sector acceso norte Mejillones-Michilla, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta | 278405 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-07-31 | 2018-10-17 | 464730 | Propuesta publica | 462399 | IPC | 313 | 2018-12-19 | 2019-02-26 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 547 | 2019-02-26 | 2020-08-26 | 0 | 223000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30131391-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1, Etapa II, Sector Acceso Norte Mejillones-Michilla, DM 65.925,00 al DM 105.300,00, Tramo DM. 81.500,00 al DM. 105.300,00, Comuna de Mejillones, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta. | 303053 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-30 | 2020-02-26 | 803000 | Propuesta publica | 749705 | IPC | 19 | 2020-03-20 | 2020-05-13 | 0 | CONSORCIO ZANARTU-VYA MEJILLONES MICHILLA LIMITADA | 610 | 2020-05-13 | 2022-01-13 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72378.179 | 22282.789 | 35942.411 | 0 | 77503.008 | 48893.613 | 257000 | 503000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30131391-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 7990999.952 | 7645540 | 0 | 0 | 2880257.718 | 0 | 0 | 0 | 32963.136 | 231317.51 | 0 | 2999792.482 | 1499983.07 | 0 | 7644313.916 | 11150701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30131391-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 1, acceso norte a Mejillones-Michilla, DM 65.925,00-DM 105.300,00, TRAMO DM: 65.925,00-DM 81.500,00, Región de Antofagasta | 278407 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-30 | 2018-10-03 | 9974993 | Propuesta publica | 8978589 | IPC | 297 | 2018-12-10 | 2019-02-26 | 1785407 | REMAVESA S. A. | 540 | 2019-02-26 | 2020-08-19 | 100 | 7990999.952 | 0 | 0 | 0 | 2880257.718 | 0 | 0 | 0 | 32963.136 | 231317.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3144538.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30131391-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 1, Acceso Norte Mejillones-Michilla, DM 65.925,00-DM 105.300,00, Etapa II; Tramo DM 81.500,00-Dm 105.300,00, Comuna de Mejillones, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta | 303052 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-07 | 2020-01-17 | 12594950 | Propuesta publica | 12520924 | IPC | 7 | 2020-03-16 | 2020-04-08 | 2360053 | REMAVESA S. A. | 713 | 2020-04-09 | 2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2999792.482 | 1499983.07 | 0 | 4499775.552 | 11150701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30131391-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.961 | 82.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30131391-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 150000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.961 | 82.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30131463-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 1 SECTOR: TOCOPILLA - CALETA URCO | [21 empty] | 0 | 334200 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.882 | 332494.935 | 332655.875 | 4848655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30131463-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.882 | 0 | 160.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30131463-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.882 | 0 | 160.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30131463-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 34000 | 391395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30131463-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 1, Sector Tocopilla - Caleta Urco, Tramo DM 193.900,00 - DM 198.937,00, Comuna de Tocopilla, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta | 303043 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-09 | 2020-08-18 | 408980 | Propuesta publica | 419175 | IPC | 2509 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 426 | 2020-10-15 | 2021-12-15 | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 34000 | 391395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30131463-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298494.935 | 298494.935 | 4457260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30131463-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 1, sector Tocopilla-Caleta Urco, tramo DM 193.900,00-DM 198.937,00, Región de Antofagasta | 303042 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-23 | 2020-02-26 | 5082568 | Propuesta publica | 4576917 | IPC | 35 | 2020-06-12 | 2020-07-14 | 0 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 420 | 2020-07-15 | 2021-09-08 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298494.935 | 298494.935 | 4457260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30132606-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA B-241, EJE LICANCABUR, PASADA URBANA SPA | [21 empty] | 215.94 | 605660 | 0 | 0 | 0 | 27.144 | 0 | 0 | 0 | 119382.23 | 13.948 | 27.895 | 0 | 481057.521 | 600508.738 | 3706625 | 3239200 | 94504.54 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30132606-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.521 | 57.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30132606-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.521 | 57.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30132606-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401000 | 469200 | 94504.54 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30132606-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta B-241, Eje Licancabur, Pasada Urbana San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta | 291639 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-01-03 | 2020-02-21 | 885780 | Propuesta publica | 892460 | IPC | 82 | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 730 | 2020-12-15 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401000 | 469200 | 94504.54 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30132606-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 215.94 | 124500 | 0 | 0 | 0 | 27.144 | 0 | 0 | 0 | 119382.23 | 13.948 | 27.895 | 0 | 0 | 119451.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30132606-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 119446 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 215.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.144 | 0 | 0 | 0 | 119382.23 | 13.948 | 27.895 | 0 | 0 | 119451.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30132606-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 481000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481000 | 481000 | 3305625 | 2770000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30132606-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta B-241, Eje Licancabur, Pasada Urbana San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta | 291640 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-24 | 2019-12-18 | 4596968 | Propuesta publica | 6298100 | IPC | 45 | 2020-07-30 | 2020-08-21 | 0 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 600 | 2020-08-21 | 2022-04-13 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481000 | 481000 | 3305625 | 2770000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30224034-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | [21 empty] | 9643807.596 | 9011170 | 0 | 1359783.727 | 803519.041 | 1013687.364 | 453961.272 | 504876.085 | 858579.727 | 496993.946 | 595050.066 | 296249.261 | 1892231.003 | 724471.541 | 8999403.033 | 1926826.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30224034-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1535500 | 1271000 | 0 | 167493.606 | 216539.303 | 131614.502 | 132748.345 | 88221.533 | 88367.475 | 105955.842 | 66793.378 | 115894.947 | 146274.64 | 668.132 | 1260571.703 | 288546.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30224034-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA ; NUEVO 2015. | 231219 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-01-06 | 2016-03-21 | 856864 | Propuesta publica | 917100 | IPC | 1 | 2017-01-03 | 2017-02-07 | 0 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 1430 | 2017-02-07 | 2021-01-07 | 84.83 | 252798.509 | 0 | 0 | 40861.717 | 21612.34 | 21709.903 | 21486.997 | 21586.785 | 21762.587 | 19264.837 | 0 | 0 | 0 | 286.166 | 168571.332 | 139097.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30224034-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARÍA ELENA, ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2015. | 231222 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-01-08 | 2016-04-01 | 856864 | Propuesta publica | 892371 | IPC | 35 | 2016-07-13 | 2016-08-17 | 59599 | CYGSA CHILE S.A. | 1536 | 2016-08-17 | 2020-10-31 | 99.1 | 245769.35 | 0 | 0 | 42093.31 | 21029.567 | 21124.5 | 21196.649 | 21185.257 | 21175.764 | 20146.202 | 0 | 59083.474 | 19274.036 | 214.666 | 246523.425 | 9499.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30224034-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO, ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2015. | 231224 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2016-01-08 | 2016-04-01 | 858744 | Propuesta publica | 899807 | IPC | 23 | 2016-04-25 | 2016-05-27 | 79922 | CYGSA CHILE S.A. | 1584 | 2016-05-27 | 2020-09-27 | 100 | 248459.473 | 0 | 0 | 0 | 63396.987 | 21301.176 | 21372.377 | 0 | 0 | 21362.205 | 21352.034 | 11309.03 | 61588.863 | 0 | 221682.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30224034-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2015. | 231228 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2016-01-06 | 2016-03-21 | 858744 | Propuesta publica | 936109 | IPC | 24 | 2016-04-26 | 2016-05-27 | -29142 | INSPECTA S.A. | 1431 | 2016-05-27 | 2020-04-27 | 100 | 257473.857 | 0 | 0 | 43877.393 | 22060.191 | 22159.777 | 23218.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111315.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30224034-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA II, 2º LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2015. | 249253 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-01-07 | 2016-03-30 | 856864 | Propuesta publica | 943227 | IPC | 61 | 2016-11-30 | 2017-02-07 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1430 | 2017-02-07 | 2021-01-07 | 93.39 | 259998.151 | 0 | 0 | 0 | 66124.958 | 22328.38 | 22404.641 | 22392.6 | 22382.565 | 22152.57 | 22388.586 | 22418.689 | 42181.272 | 0 | 264774.261 | 63988.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30224034-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA, ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2015. | 249265 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-01-07 | 2016-03-30 | 856864 | Propuesta publica | 971208 | IPC | 51 | 2016-09-29 | 2017-02-10 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1430 | 2017-02-10 | 2021-01-10 | 92.08 | 271000.66 | 0 | 0 | 40661.186 | 22315.26 | 22990.766 | 23069.29 | 23056.891 | 23046.559 | 23030.028 | 23052.758 | 23083.754 | 23230.469 | 167.3 | 247704.261 | 75961.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30224034-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 8108307.596 | 7733000 | 0 | 1192290.121 | 586979.738 | 881326.213 | 321212.927 | 415113.848 | 769892.26 | 390907.737 | 528173.727 | 179175.314 | 1744737.791 | 723163.425 | 7732973.101 | 1638280.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30224034-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA II, 2º LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 247991); NUEVO 2015. | 247991 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-11-09 | 2016-01-15 | 7100000 | Propuesta publica | 7053792 | IPC | 14 | 2016-02-10 | 2016-03-09 | 242495 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 1640 | 2016-03-10 | 2020-09-05 | 90.67 | 1606444.426 | 0 | 0 | 126271.987 | 0 | 0 | 108042.672 | 0 | 0 | 321808.304 | 232280.512 | 0 | 0 | 0 | 788403.475 | 623430.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30224034-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA OLLAGUE, ETAPA II, 2º LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 250462); NUEVO 2015. | 250462 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-01-18 | 2016-02-23 | 6898195 | Propuesta publica | 7063738 | IPC | 20 | 2016-03-23 | 2016-04-21 | 1281 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1440 | 2016-04-22 | 2020-04-01 | 100 | 1607663.678 | 0 | 0 | 608280.864 | 220715.464 | 433362.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262358.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30224034-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA, ETAPA II, 3ER LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 251489); NUEVO 2015. | 251489 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-01-26 | 2016-03-01 | 6495920 | Propuesta publica | 6705472 | IPC | 22 | 2016-04-22 | 2016-06-06 | 248315 | EMPRESA CONSTRUCTORA LO CAMPINO LTDA | 1577 | 2016-06-07 | 2020-10-01 | 93.76 | 1554927.576 | 0 | 0 | 198445.992 | 0 | 172258.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100087.508 | 0 | 1082529.055 | 1636.645 | 1554957.957 | 433173.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30224034-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA II, 3er LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 255442 ); NUEVO 2015. | 255442 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-04-12 | 2016-05-16 | 5999641 | Propuesta publica | 5603254 | IPC | 28 | 2016-06-13 | 2016-07-18 | -264311 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA ARQUIVIAL LTDA | 1440 | 2016-07-19 | 2020-06-28 | 93.49 | 1239508.447 | 0 | 0 | 117334.482 | 28001.579 | 126689.201 | 29231.012 | 107066.447 | 123095.489 | 0 | 0 | 6061.845 | -12.812 | 0 | 537467.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30224034-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA II, 4º LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 256918); NUEVO 2015. | 256918 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-05-09 | 2016-06-15 | 5500000 | Propuesta publica | 4968867 | IPC | 30 | 2016-06-28 | 2016-07-26 | 248365 | EPAV S.A | 1557 | 2016-07-27 | 2020-10-31 | 93.48 | 940683.287 | 0 | 0 | 141956.796 | 0 | 149016.027 | 0 | 308047.401 | 482163.406 | 69099.433 | 0 | 0 | 474329.609 | 401483.01 | 2026095.682 | 213931.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30224034-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA II, 3er LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:257788); NUEVO 2015 | 257788 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-06-24 | 2016-08-05 | 5937655 | Propuesta publica | 5619672 | IPC | 44 | 2016-09-05 | 2016-11-16 | 234336 | EMPRESA CONSTRUCTORA LO CAMPINO LTDA | 1440 | 2016-11-17 | 2020-10-27 | 90.68 | 1159080.182 | 0 | 0 | 0 | 338262.695 | 0 | 183939.243 | 0 | 164633.365 | 0 | 195805.707 | 173113.469 | 187891.939 | 320043.77 | 1563690.188 | 367744.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30224034-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 7170 | 0 | 0 | 0 | 746.649 | 0 | 1540.704 | 319.992 | 130.367 | 82.961 | 1179 | 1218.572 | 639.984 | 5858.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30224034-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Antofagasta |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8107 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.649 | 0 | 1540.704 | 319.992 | 130.367 | 82.961 | 0 | 0 | 639.984 | 3460.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30224034-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179 | 1218.572 | 0 | 2397.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30224272-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | [21 empty] | 425001.074 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.268 | 1974.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30224272-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 425001.074 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.268 | 1974.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30224272-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial Básica; Conservación ruta 1 Km 0,000 a Km 11,300; Provincia de Antofagasta; Región de antofagasta; Nuevo 2017 | 253310 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-10-17 | 2017-12-11 | 1549881 | Propuesta publica | 1418755 | IPC | 7 | 2018-03-07 | 2018-04-04 | 174097 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 335 | 2018-04-05 | 2019-03-06 | 100 | 204759.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30224272-0 | '02 | '004 | "Conservación por Emergencia, Conservación Ruta B-159, Km. 23,000 - Km. 24,500; B-165, Km. 39,000 - Km. 41,000 y Km. 59,000 - Km. 61,000; B-169, Km. 9,500 - Km. 10,000 y B-193, Km. 3,500 - Km. 4,000, Provincia El Loa Región de Antofagasta"; Nuevo 2017 | 270775 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2328493 | Trato Directo con Cotización | 2090827 | IPC | 118 | 2017-11-02 | 2017-11-27 | 225557 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 485 | 2017-07-31 | 2018-11-28 | 100 | 220241.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.268 | 230.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30255722-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COSTANERA NORTE MEJILLONES, SECTOR: MEJILLONES-PUNTA CHACAYA | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30255722-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30255722-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30255722-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle "Construcción Av. Costanera Oriente de Mejillones, Región de Antofagasta". | 309457 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-08-26 | 2020-10-19 | 600000 | Propuesta publica | 527000 | IPC | 2811 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 600 | 2020-11-12 | 2022-07-05 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30341330-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: INTERSECCION CALLE ZENTENO - LA CHIMBA | [21 empty] | 0 | 77720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 33203.845 | 0 | 0 | 0 | 44446.155 | 0 | 77711.355 | 207866.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30341330-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30341330-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30341330-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 77650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33203.845 | 0 | 0 | 0 | 44446.155 | 0 | 77650 | 207866.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30341330-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión "Mejoramiento Ruta 1 Sector: Intersección Salvador Reyes-La Chimba, Región de Antofagasta" | 307453 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-01-13 | 2020-03-04 | 322000 | Propuesta publica | 280000 | IPC | 887 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 480 | 2020-03-31 | 2021-07-24 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33203.845 | 0 | 0 | 0 | 44446.155 | 0 | 77650 | 207866.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30370972-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | [21 empty] | 0 | 600 | 0 | 0 | 590.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30370972-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 600 | 0 | 0 | 590.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30370972-0 | '02 | '004 | "CAMINO BÁSICO POR CONSERVACION RUTA SIN ROL (CRUCE B-141- 21CH PASADA POR ESTACION SAN PEDRO), KM 0,00 A KM 12,00, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA" NUEVO 2017 | 267232 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-03-08 | 2017-04-28 | 1450000 | Propuesta publica | 1475745 | IPC | 32 | 2017-05-26 | 2017-06-21 | 202249 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 300 | 2017-06-22 | 2018-04-18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30380577-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 27-CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA | [21 empty] | 370203.884 | 149920 | 0 | 0 | 41226.235 | 0 | 7681.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65359.509 | 0 | 30542.466 | 144809.31 | 31824.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30380577-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 370203.884 | 149920 | 0 | 0 | 41226.235 | 0 | 7681.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65359.509 | 0 | 30542.466 | 144809.31 | 31824.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30380577-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 27-CH Sector: San Pedro de Atacama - Paso Jama, Región de Antofagasta. | 250684 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2016-08-18 | 2016-10-04 | 1090000 | Propuesta publica | 868500 | IPC | 465 | 2016-10-28 | 2016-11-21 | 4308 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1580 | 2016-11-21 | 2021-03-20 | 0 | 370203.884 | 0 | 0 | 0 | 41226.235 | 0 | 7681.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65359.509 | 0 | 30542.466 | 144809.31 | 31824.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30427024-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 4545602.862 | 52540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8733.521 | 8733.521 | 3434.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30427024-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2933.521 | 2933.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30427024-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3021 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2933.521 | 2933.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30427024-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4545602.862 | 6540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 5800 | 3434.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30427024-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta B-385, Sector cruce Ruta B-255 - Peine, Tramo DM. 197.000,00 - DM. 225.392,00, Comuna de San Pedro de Atacama, Provincia El Loa, Región de Antofagasta | 263551 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-08-31 | 2017-10-25 | 7509495 | Propuesta publica | 6288541 | IPC | 78 | 2018-03-15 | 2018-04-09 | 1236748 | REMAVESA S. A. | 862 | 2018-04-09 | 2020-08-18 | 100 | 4545602.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 5800 | 3434.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30447885-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | [21 empty] | 2877319.619 | 2800240 | 0 | 339719.539 | 476369.746 | 233319.906 | 267920.629 | 62478.608 | 277349.418 | 76906.996 | 210202.202 | 239373.072 | 494704.361 | 120574.518 | 2798918.995 | 2235555.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30447885-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 446150 | 456360 | 0 | 108156.515 | 20783.637 | 38287.189 | 38346.61 | 38328.83 | 38297.714 | 55825.174 | 38215.437 | 38616.857 | 38757.848 | 2744.189 | 456360 | 347737.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30447885-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:264077)"; NUEVO 2017 | 264347 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-04-03 | 2017-06-19 | 814570 | Propuesta publica | 775782 | IPC | 39 | 2017-07-17 | 2017-08-18 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1430 | 2017-08-18 | 2021-07-18 | 81.2 | 203022.451 | 0 | 0 | 53023.874 | 0 | 17740.649 | 17800.07 | 17791.817 | 17783.564 | 35291.971 | 17655.561 | 17925.516 | 17925.516 | 0 | 212938.538 | 162920.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30447885-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE),ETAPA I, REGION DE ANTOFAGASTA,(CODIGO SAFI:264339)"; NUEVO 2017 | 264350 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-04-03 | 2017-06-19 | 814570 | Propuesta publica | 895482 | IPC | 40 | 2017-07-19 | 2017-08-21 | 0 | CONSORCIO ANTOFAGASTA NORTE LTDA | 1430 | 2017-08-21 | 2021-07-21 | 81.37 | 243127.549 | 0 | 0 | 55132.641 | 20783.637 | 20546.54 | 20546.54 | 20537.013 | 20514.15 | 20533.203 | 20559.876 | 20691.341 | 20832.332 | 2744.189 | 243421.462 | 184816.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30447885-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2431169.619 | 2341080 | 0 | 231563.024 | 455586.109 | 194902.35 | 229574.019 | 23829.787 | 239004.298 | 21034.416 | 171986.765 | 200613.997 | 455320.753 | 117664.408 | 2341079.926 | 1887817.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30447885-0 | '02 | '004 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:264077)"; NUEVO 2017 | 264077 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-03-14 | 2017-05-15 | 5200000 | Propuesta publica | 4631911 | IPC | 38 | 2017-06-22 | 2017-07-21 | -30 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1440 | 2017-07-22 | 2021-07-01 | 83 | 1163481.86 | 0 | 0 | 123479.134 | 136726.689 | 105038.175 | 136889.485 | 0 | 127577 | 0 | 83823.251 | 33979.739 | 126970.311 | 65599.348 | 940083.132 | 811705.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30447885-0 | '02 | '004 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:264339)"; NUEVO 2017 | 264339 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-03-14 | 2017-05-15 | 5998983 | Propuesta publica | 4938821 | IPC | 37 | 2017-06-21 | 2017-07-21 | 348915 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1440 | 2017-07-22 | 2021-07-01 | 86.19 | 1267687.759 | 0 | 0 | 108083.89 | 318859.42 | 89864.175 | 92684.534 | 23829.787 | 111427.298 | 21034.416 | 88163.514 | 166634.258 | 328350.442 | 52065.06 | 1400996.794 | 1076112.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30447885-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 130.367 | 0 | 319.991 | 47.406 | 47.406 | 0 | 142.218 | 625.76 | 165.921 | 1479.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30447885-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Antofagasta |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8107 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.367 | 0 | 319.991 | 47.406 | 47.406 | 0 | 142.218 | 142.218 | 165.921 | 995.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30447885-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.542 | 0 | 483.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30458843-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | [21 empty] | 295982.049 | 94740 | 0 | 0 | 50052.576 | 0 | 44678.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94731.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30458843-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 295982.049 | 94740 | 0 | 0 | 50052.576 | 0 | 44678.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94731.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30458843-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 23-CH, Sector Calama - San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta | 263615 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2017-05-05 | 2017-06-20 | 1090000 | Propuesta publica | 910800 | IPC | 106 | 2017-07-06 | 2017-07-28 | -38025 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 930 | 2017-07-28 | 2020-02-13 | 0 | 295982.049 | 0 | 0 | 0 | 50052.576 | 0 | 44678.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94731.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30481232-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | [21 empty] | 8624457.358 | 4797400 | 0 | 0 | 444172.739 | 72954.742 | 344698.525 | 1183869.392 | 776510.782 | 903060.551 | 532470.569 | 331709.348 | 118632.478 | 14751.644 | 4722830.77 | 325484.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30481232-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 212645.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86151.973 | 0 | 44174.33 | 11671.894 | 0 | 0 | 0 | 3324.148 | 145322.345 | 272223.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30481232-0 | '02 | '002 | CONSULTORIA PARA EL CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL- ETAPA N°1: LEVANTAMIENTO DE EJES Y CATASTRO DE ELMENTOS, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2019 | 300034 | Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-10 | 2019-11-26 | 410089 | Propuesta publica | 407732 | IPC | 976 | 2019-12-18 | 2019-12-24 | 0 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 540 | 2019-12-24 | 2021-06-16 | 35.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86151.973 | 0 | 44174.33 | 11671.894 | 0 | 0 | 0 | 3324.148 | 145322.345 | 272223.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30481232-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 6053631.737 | 2874874.414 | 0 | 0 | 121137.76 | 72788.82 | 258546.552 | 928677.473 | 442057.848 | 174034.079 | 532387.608 | 329629.397 | 0 | 11261.574 | 2870521.111 | 3066.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30481232-0 | '02 | '004 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACIÓN RUTA 23-CH, KM. 60,000 A KM. 76,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA"; NUEVO 2018 | 283552 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-19 | 2018-08-13 | 1980583 | Propuesta publica | 1598320 | IPC | 61 | 2018-10-08 | 2018-10-31 | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 210 | 2018-11-01 | 2019-05-30 | 100 | 1614829.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30481232-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial Básica, Conservación Periódica Camino Longitudinal Norte, Ruta 5, S: Est. Los Vientos Est. Lacalle, Km. 1.230,000 - Km. 1.245,000, Provincia De Antofagasta, Región De Antofagasta"; (Nuevo 2019). | 291750 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-01-10 | 2019-02-25 | 2573786 | Propuesta publica | 1721116 | IPC | 4 | 2019-03-28 | 2019-05-02 | -596 | REMAVESA S. A. | 300 | 2019-05-03 | 2020-02-27 | 100 | 1746868.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2353.966 | 0 | 0 | 0 | 2353.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30481232-0 | '02 | '004 | "Conservación De La Red Vial Básica, Conservación Periódica Camino Longitudinal Norte, Ruta 5, S: Est. Los Vientos Est. Lacalle, Km. 1.245,000 - Km. 1.263,000, Provincia De Antofagasta, Región De Antofagasta"; (Nuevo 2019). | 291751 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-01-10 | 2019-02-25 | 3160999 | Propuesta publica | 1963885 | IPC | 5 | 2019-04-02 | 2019-05-02 | 0 | REMAVESA S. A. | 300 | 2019-05-03 | 2020-02-27 | 100 | 1997866.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948.158 | 0 | 0 | 0 | 948.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30481232-0 | '02 | '004 | "Conservación De La Red Vial Básica, Conservación Periódica Ruta 21-Ch, Km. 0,000 - Km. 3,000, Ruta 24, Km. 80,000 - Km. 83,000 y Ruta 25, Km 116,373 - Km 116,611 ; Provincia De El Loa, Región De Antofagasta"; (Nuevo 2019). | 291752 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-01-11 | 2019-02-25 | 805825 | Propuesta publica | 832002 | IPC | 2 | 2019-03-20 | 2019-06-21 | 23444 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 250 | 2019-06-22 | 2020-02-27 | 100 | 679454.125 | 0 | 0 | 0 | 121137.76 | 72788.82 | 0 | 7398.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201325.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30481232-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN RUTA 24 S: CRUCERO TOCOPILLA, KM. 0 AL KM. 15, PROVINCIA DE TOCOPILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. NUEVO 2019 | 298868 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-16 | 2019-06-24 | 1310000 | Propuesta publica | 1394647 | IPC | 26 | 2019-08-06 | 2019-09-04 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INAKI LTDA | 360 | 2019-09-05 | 2020-08-30 | 100 | 14613.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76049.146 | 509075.354 | 442057.848 | 0 | 129085.448 | 250580.948 | 0 | 11261.574 | 1418110.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30481232-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA 23-CH S: BY PASS (RIO SAN PEDRO DE ATACAMA), KM. 99,500 AL KM. 100,700 Y RUTA B-245 S: RIO VILAMA, KM. 4,500 AL KM. 7,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. NUEVO 2019 - REACTIVACIÓN | 300043 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-28 | 2019-10-08 | 1164398 | Propuesta publica | 1223482 | IPC | 930 | 2019-12-04 | 2019-12-09 | -4390 | REMAVESA S. A. | 270 | 2019-12-10 | 2020-09-05 | 99.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181008.09 | 412203.241 | 0 | 174034.079 | 400000.036 | 79048.449 | 0 | 0 | 1246293.895 | 3066.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30481232-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 310704.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254054.168 | 0 | 56650.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310704.657 | 50191.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30481232-0 | '02 | '702 | ASESORIA A LA INSPECION FISCAL CONTRATO "CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN RUTA 23-CH, KM. 81 AL KM. 169 (TRAMOS ALTERNADOS) Y RUTA 27-CH, KM. 0,500 AL KM. 7,000 PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA" NUEVO 2019 | 300140 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 266811 | Trato Directo con Cotización | 353849 | IPC | 504 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 0 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 330 | 2019-09-23 | 2020-08-18 | 85.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254054.168 | 0 | 56650.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310704.657 | 50191.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30481232-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 2570825.621 | 1391465.586 | 0 | 0 | 323034.979 | 0 | 0 | 0 | 289863.799 | 660253.729 | 0 | 0 | 118313.078 | 0 | 1391465.585 | 3.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30481232-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN RUTA 23-CH, KM. 81 AL KM. 169 (TRAMOS ALTERNADOS) Y RUTA 27-CH, KM. 0,500 AL KM. 7,000; PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. NUEVO 2019 | 300141 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 3772394 | Trato Directo con Cotización | 3063974 | IPC | 75 | 2019-12-27 | 2020-01-15 | 157092 | REMAVESA S. A. | 360 | 2019-07-22 | 2020-07-16 | 100 | 1989257.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289863.799 | 597100.837 | 0 | 0 | 118313.078 | 0 | 1005277.714 | 3.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30481232-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN RUTA B-165 S: TOCONCE, KM. 78 AL KM. 82,1 Y RUTA S/ROL S: ACC. CUPO, KM. 0 AL KM. 1, PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | 300142 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1149549 | Trato Directo con Cotización | 1368072 | IPC | 93 | 2019-12-27 | 2020-01-13 | -1179 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 180 | 2019-08-26 | 2020-02-22 | 100 | 581567.809 | 0 | 0 | 0 | 323034.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63152.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386187.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30481232-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 7710 | 0 | 0 | 0 | 165.922 | 0 | 1137.751 | 414.805 | 450.36 | 82.961 | 2079.951 | 319.4 | 165.922 | 4817.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30481232-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Antofagasta |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8107 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.922 | 0 | 1137.751 | 414.805 | 450.36 | 82.961 | 165.922 | 248.883 | 165.922 | 2832.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30481232-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914.029 | 70.517 | 0 | 1984.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30481276-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2018-2020 | [21 empty] | 1221216.601 | 721670 | 0 | 107114.059 | 476864.947 | 0 | 107294.101 | 29152.217 | 0 | 376.18 | 865.985 | 0 | 0 | 0 | 721667.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30481276-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1221216.601 | 721670 | 0 | 107114.059 | 476864.947 | 0 | 107294.101 | 29152.217 | 0 | 376.18 | 865.985 | 0 | 0 | 0 | 721667.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30481276-0 | '02 | '004 | "CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA B-373, KM. 0,000 AL KM. 10,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA"; NUEVO 2018 | 283558 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-13 | 2018-07-31 | 1038835 | Propuesta publica | 880844 | IPC | 62 | 2018-10-08 | 2018-11-09 | -13400 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 270 | 2018-11-10 | 2019-08-07 | 100 | 891510.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.985 | 0 | 0 | 0 | 865.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30481276-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta 1 S: Paposo - Caleta El Cobre Km 75000 al Km 84000 Provincia de Antofagasta Segundo llamado Región de Antofagasta Nuevo 2018 | 293251 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-12-28 | 2019-02-25 | 972151 | Propuesta publica | 972101 | IPC | 6 | 2019-04-04 | 2019-06-21 | 42670 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 264 | 2019-06-22 | 2020-03-12 | 100 | 329705.953 | 0 | 0 | 107114.059 | 476864.947 | 0 | 107294.101 | 29152.217 | 0 | 376.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720801.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30483144-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 24 SECTOR : CUESTA MONTECRISTO - CHUQUICAMATA | [21 empty] | 207632.221 | 74960 | 0 | 0 | 30703.8 | 0 | 42296.2 | 0 | 1959.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74959.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30483144-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 207632.221 | 74960 | 0 | 0 | 30703.8 | 0 | 42296.2 | 0 | 1959.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74959.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30483144-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 24 Sector: Cuesta Montecristo - Chuquicamata; Km 50 a Km 72; Nuevo 2018 | 278427 | Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2018-04-05 | 2018-05-17 | 418000 | Propuesta publica | 285340 | IPC | 28 | 2018-06-18 | 2018-07-13 | 28000 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 600 | 2018-07-13 | 2020-03-04 | 100 | 207632.221 | 0 | 0 | 0 | 30703.8 | 0 | 42296.2 | 0 | 1959.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74959.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30483147-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 21-CH. SR: CHIU CHIU | [21 empty] | 103762.75 | 124540 | 0 | 37086.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50758.47 | 0 | 36695.391 | 0 | 124540 | 76143 | 4580.272 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30483147-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 103762.75 | 124540 | 0 | 37086.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50758.47 | 0 | 36695.391 | 0 | 124540 | 76143 | 4580.272 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30483147-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad "MEJORAMIENTO DE LA CONEXIÓN VIAL RUTA 21-CH, SECTOR CHIU CHIU", REGION DE ANTOFAGASTA. | 278429 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2018-07-25 | 2018-09-13 | 305500 | Propuesta publica | 245000 | IPC | 233 | 2018-10-10 | 2018-11-16 | 48300 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 850 | 2018-11-16 | 2021-03-15 | 0 | 103762.75 | 0 | 0 | 37086.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50758.47 | 0 | 36695.391 | 0 | 124540 | 76143 | 4580.272 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30483148-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO RUTA 21-CH SECTOR: CEBOLLAR - OLLAGUE | [21 empty] | 123200 | 577830 | 0 | 0 | 183425.064 | 91355.18 | 0 | 0 | 18615.421 | 124441.9 | 0 | 0 | 102990.82 | 56121.5 | 576949.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30483148-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 123200 | 577830 | 0 | 0 | 183425.064 | 91355.18 | 0 | 0 | 18615.421 | 124441.9 | 0 | 0 | 102990.82 | 56121.5 | 576949.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30483148-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Paso Fronterizo Ruta 21-Ch Sector: Cebollar - Ollague. (Nuevo 2019). | 291645 | Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2019-04-29 | 2019-06-10 | 810000 | Propuesta publica | 677850 | IPC | 21 | 2019-07-03 | 2019-07-29 | 0 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 450 | 2019-07-29 | 2020-10-21 | 100 | 123200 | 0 | 0 | 0 | 183425.064 | 91355.18 | 0 | 0 | 18615.421 | 124441.9 | 0 | 0 | 102990.82 | 56121.5 | 576949.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30483150-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA SECTOR: CALETA EL COBRE - CALETA COLOSO | [21 empty] | 0 | 109880 | 0 | 17314.5 | 0 | 0 | 35369.4 | 0 | 0 | 22295.8 | 34897.6 | 0 | 0 | 0 | 109877.3 | 204621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30483150-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 109880 | 0 | 17314.5 | 0 | 0 | 35369.4 | 0 | 0 | 22295.8 | 34897.6 | 0 | 0 | 0 | 109877.3 | 204621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30483150-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta Costera, Sector: Caleta el Cobre-Caleta Coloso, Región de Antofagasta. | 291630 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-07-05 | 2019-08-21 | 411200 | Propuesta publica | 320400 | IPC | 3030 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | -19348 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 720 | 2019-09-17 | 2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17314.5 | 0 | 0 | 35369.4 | 0 | 0 | 22295.8 | 34897.6 | 0 | 0 | 0 | 109877.3 | 204621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40002709-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | [21 empty] | 0 | 1560230 | 0 | 0 | 0 | 34224.401 | 79777.88 | 0 | 601400.085 | 211174.402 | 67273.049 | 0 | 0 | 543246.469 | 1537096.286 | 6694812.226 | 7981901.886 | 5376161.353 | 3969298.304 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.03 | 507.03 | 507.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1016 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.03 | 507.03 | 507.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 20012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708684.91 | 763901.886 | 771901.886 | 664782.708 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (Código Safi 298855); NUEVO 2019. | 298862 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2019-12-30 | 2020-09-11 | 899806 | Propuesta publica | 997752 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1410 | 2020-12-14 | 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242000 | 243240 | 243240 | 294751.25 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA (Código Safi 298860) ; NUEVO 2019. | 298863 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2019-12-30 | 2020-09-11 | 899806 | Propuesta publica | 995578 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1410 | 2020-12-14 | 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248300 | 249600 | 249600 | 273677.5 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; (Código SAFI : 298861); 2do llamado; NUEVO 2019. | 321036 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-08-17 | 2020-09-24 | 726560 | Propuesta publica | 810863 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | V Y A CONSULTORES CHILE SPA | 1124 | 2021-02-01 | 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218384.91 | 271061.886 | 279061.886 | 96353.958 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1536710 | 0 | 0 | 0 | 34224.401 | 79777.88 | 0 | 601400.085 | 211174.402 | 67273.049 | 0 | 0 | 542739.439 | 1536589.256 | 5985620.286 | 7218000 | 4604259.467 | 3304515.596 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 298861) NUEVO 2019. | 298861 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-06-28 | 2019-08-26 | 8299751 | Propuesta publica | 8000260 | IPC | 37 | 2019-11-15 | 2020-01-10 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1440 | 2020-01-11 | 2023-12-21 | 18.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34224.401 | 79777.88 | 0 | 601400.085 | 211174.402 | 67273.049 | 0 | 0 | 542739.439 | 1536589.256 | 1865618.286 | 3166000 | 1862259.467 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 320096); 3er Llamado; NUEVO 2019 | 320096 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-06-17 | 2020-08-03 | 7469677 | Propuesta publica | 6833180 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1440 | 2020-12-14 | 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349001 | 2266000 | 1166000 | 1356678.92 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 320097); 3er Llamado; NUEVO 2019. | 320097 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-06-17 | 2020-08-03 | 7475437 | Propuesta publica | 6743338 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1440 | 2020-12-07 | 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771001 | 1786000 | 1576000 | 1947836.676 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40002727-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2019-2020 | [21 empty] | 363137.47 | 1609470 | 0 | 239421.782 | 131694.34 | 0 | 86937.362 | 62331.919 | 75070.013 | 89481.258 | 188842.371 | 127257.179 | 204547.777 | 402001.169 | 1607585.17 | 2701065.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40002727-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40002727-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 62 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40002727-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 363137.47 | 1606100 | 0 | 239421.782 | 131694.34 | 0 | 86937.362 | 61940.817 | 74927.794 | 89315.336 | 188842.371 | 127209.773 | 203909.57 | 401892.408 | 1606091.553 | 2701065.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40002727-0 | '02 | '004 | "Camino Básico Por Conservación, Ruta S/R By Pass Tunel Galleguillos, Km. 0,000 Al Km. 7,000, Provincia De Tocopilla, Región De Antofagasta"; (Nuevo 2019.) | 291764 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-01-11 | 2019-03-11 | 979603 | Propuesta publica | 914036 | IPC | 14 | 2019-06-06 | 2019-07-02 | 23574 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA ARQUIVIAL LTDA | 345 | 2019-07-03 | 2020-06-12 | 100 | 363137.47 | 0 | 0 | 239421.782 | 131694.34 | 0 | 86937.362 | 61940.817 | 74927.794 | 7973.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602895.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40002727-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-516 S: CRUCE RUTA 5 - GEOGLIFO RAUL ZURITA, KM. 0 AL KM. 23, SEGUNDO LLAMADO, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2019 | 309432 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-03 | 2020-01-17 | 2000000 | Propuesta publica | 1890515 | IPC | 7 | 2020-03-25 | 2020-04-30 | -33751 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 300 | 2020-05-01 | 2021-02-25 | 20.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81341.918 | 188842.371 | 127209.773 | 203909.57 | 401892.408 | 1003196.04 | 918766.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40002727-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-385 S: BAQUEDANO - ACC. LOMAS BAYAS, KM. 8 AL KM. 22, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. 2º Llamado; NUEVO 2019 | 320662 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-07 | 2020-09-04 | 1775000 | Propuesta publica | 1639299 | IPC | 36 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 0 | REMAVESA S. A. | 360 | 2020-10-09 | 2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1782298.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40002727-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.102 | 142.219 | 165.922 | 0 | 47.406 | 638.207 | 47.406 | 1432.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40002727-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Antofagasta |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8107 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.102 | 142.219 | 165.922 | 0 | 47.406 | 23.703 | 47.406 | 817.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40002727-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.504 | 0 | 614.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40004174-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 21-CH SECTOR CHIU CHIU-ASCOTAN | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 12.612 | 0 | 0 | 61.696 | 350001 | 600000 | 405787 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40004174-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 12.612 | 0 | 0 | 61.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40004174-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 12.612 | 0 | 0 | 61.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40004174-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350001 | 600000 | 405787 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40004174-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento del Paso Fronterizo Ollagüe, Ruta 21-CH, Sector Chiu Chiu-Ascotan, Región de Antofagasta | 309435 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2020-07-31 | 2020-10-16 | 1445000 | Propuesta publica | 1223897 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 840 | 2020-12-02 | 2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350001 | 600000 | 405787 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011226-0 | ' | ' | CONSERVACION CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | [21 empty] | 0 | 4086208 | 0 | 223042.607 | 189498.935 | 278056.402 | 208254.18 | 238716.036 | 274484.261 | 281977.637 | 260934.216 | 289381.798 | 404203.185 | 1175031.347 | 3823580.604 | 75598.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011226-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4086208 | 0 | 223042.607 | 189498.935 | 278056.402 | 208254.18 | 238716.036 | 274484.261 | 281977.637 | 260934.216 | 289381.798 | 404203.185 | 1175031.347 | 3823580.604 | 75598.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011226-0 | '02 | '004 | Conservación y Reparación Pista de Pesaje Móvil en ruta 1; Provincia de Tocopilla; Región de Antofagasta; Nuevo 2020 | 320293 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-18 | 2020-08-04 | 226000 | Propuesta publica | 216620 | SR | 704 | 2020-09-04 | 2020-09-09 | 16470 | EMPRESA CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 120 | 2020-09-10 | 2021-01-08 | 11.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204458.412 | 204458.412 | 28631.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011226-0 | '02 | '004 | CONSERVACION Y REPARACION PISTA DE PESAJE MOVIL EN RUTA 23-CH, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 323625 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-03 | 2020-09-30 | 200000 | Propuesta publica | 181926 | SR | 805 | 2020-10-07 | 2020-10-13 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 85 | 2020-10-14 | 2021-01-07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135926.246 | 135926.246 | 45999.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011226-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 155 | SinInf |  | -- | // | 12 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011226-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2923123 | SinInf |  | -- | // | 900386 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10254.424 | 9289.378 | 22958.11 | 11752.71 | 6074.726 | 35549.456 | 12019.805 | 9182.935 | 3932.404 | 90967.783 | 211981.731 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011226-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2925879 | SinInf |  | -- | // | 1101229 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 223042.607 | 179244.511 | 268767.024 | 185286.401 | 226963.326 | 268409.535 | 246428.181 | 248914.411 | 280198.863 | 400270.781 | 743678.906 | 3271204.546 | 965.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011228-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | [21 empty] | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 126.544 | 122.71 | 61.355 | 65.189 | 57.521 | 61.355 | 556.029 | 7263024.26 | 6934996.106 | 6898996.106 | 6774221.702 | 393310.459 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 126.544 | 122.71 | 61.355 | 65.189 | 57.521 | 61.355 | 556.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | -443 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 126.544 | 122.71 | 61.355 | 65.189 | 57.521 | 61.355 | 556.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175224.26 | 1297996.106 | 1326996.106 | 1290163.735 | 26340.422 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313782); NUEVO 2020. | 313817 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-07-13 | 2020-09-14 | 776699 | Propuesta publica | 929000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | V Y A CONSULTORES CHILE SPA | 1430 | 2021-02-25 | 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243193 | 216000 | 216000 | 286807 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313799)"; NUEVO 2020. | 313825 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-07-27 | 2020-10-01 | 776699 | Propuesta publica | 1013931 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1430 | 2021-02-23 | 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242803 | 251303 | 259303 | 310022 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL ¿CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313810); NUEVO 2020. | 313839 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-07-27 | 2020-10-01 | 776699 | Propuesta publica | 1009790 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | V Y A CONSULTORES CHILE SPA | 1430 | 2020-02-04 | 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241824 | 273808 | 280808 | 288849.629 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL NORTE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313815); NUEVO 2020. | 313845 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-02 | 2020-12-14 | 820000 | Propuesta publica | 1050000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 1410 | 2021-03-08 | 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228404.26 | 284085.106 | 291085.106 | 300085.106 | 26340.422 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA I, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 315891); NUEVO 2020. | 315900 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-16 | 2021-01-07 | 820000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1410 | 2021-03-23 | 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 272800 | 279800 | 104400 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6087800 | 5637000 | 5572000 | 5484057.967 | 366970.037 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313782); NUEVO 2020. | 313782 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-18 | 2020-08-04 | 4368000 | Propuesta publica | 4224459 | IPC | 35 | 2020-09-30 | 2020-10-30 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1440 | 2020-10-31 | 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276000 | 930000 | 1147000 | 1019458.62 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313799); NUEVO 2020. | 313799 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-06-15 | 2020-08-27 | 4417476 | Propuesta publica | 4674497 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1440 | 2020-12-14 | 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581000 | 1395000 | 941000 | 955496.709 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313810); NUEVO 2020. | 313810 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-22 | 2020-09-07 | 4350000 | Propuesta publica | 3583297 | IPC | 44 | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES QUEVEDO LTDA. | 1440 | 2021-01-01 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776300 | 960000 | 990000 | 1143296.486 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (NORTE), ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313815); NUEVO 2020. | 313815 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-08-10 | 2020-10-23 | 4660195 | Propuesta publica | 4696807 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EPAV S.A | 1440 | 2021-03-01 | 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065000 | 1450000 | 1308000 | 1226806.152 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA I, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 315891); NUEVO 2020. | 315891 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-09-28 | 2020-11-19 | 4660000 | Propuesta publica | 4623971 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1440 | 2021-02-04 | 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389500 | 902000 | 1186000 | 1139000 | 366970.037 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011229-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | [21 empty] | 0 | 865310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 122254.382 | 455594.56 | 577971.652 | 2419939.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011229-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011229-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | -177 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011229-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 864010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122254.382 | 455594.56 | 577848.942 | 2419939.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011229-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-165, KM. 0,000 AL KM. 10,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA: NUEVO 2020 | 313768 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-27 | 2020-06-10 | 860784 | Propuesta publica | 819896 | IPC | 478 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 109576 | OBRAS HIDRAULICAS MINERIA Y VIALIDAD SPA | 240 | 2020-07-01 | 2021-02-26 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122254.382 | 455594.56 | 577848.942 | 367879.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011229-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-160, KM. 0,000 AL KM. 23,600 (TRAMOS ALTERNADOS), PROVINCIA DE TOCOPILLA, REGION DE ANTOFAGASTA: NUEVO 2020 | 315782 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-27 | 2020-09-24 | 1960784 | Propuesta publica | 1992061 | IPC | 41 | 2020-10-28 | 2020-11-27 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 210 | 2020-11-28 | 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052060.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011229-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011230-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020 | [21 empty] | 0 | 1171900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928189.961 | 928316.505 | 3232599.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011230-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011230-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | -373 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011230-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928189.961 | 928189.961 | 3232599.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011230-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION PERIODICA CAMINO LONGITUDINAL NORTE, RUTA 5, KM. 1.209,000 AL KM. 1.230,000 Y RUTA B-780, KM. 0,000 AL KM. 7,000, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA"; NUEVO 2020. | 315905 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-15 | 2020-06-08 | 2799965 | Propuesta publica | 2526009 | IPC | 42 | 2020-10-27 | 2020-11-26 | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 240 | 2020-11-27 | 2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2598008.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011230-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RUTA B-710, KM. 0,000 AL KM. 32,000 , PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 315909 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-15 | 2020-05-25 | 1690000 | Propuesta publica | 1510526 | IPC | 26 | 2020-07-23 | 2020-08-25 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 150 | 2020-08-26 | 2021-01-23 | 16.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928189.961 | 928189.961 | 634590.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011230-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40027084-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.941 | 0 | 302.941 | 197.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40027084-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.941 | 0 | 302.941 | 197.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40027084-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.941 | 0 | 302.941 | 197.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40027084-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40027833-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8690000 | 1298219.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40027833-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 198219.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40027833-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CAMINOS TRADICIONALES; REGION DE ANTOFAGASTA - NUEVO 2020 | 327037 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-23 | 2021-02-16 | 419110 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-05-17 | 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 99109.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40027833-0 | '02 | '002 | CONSULTORIA PARA PROYECTOS DE CONSERVACION TRADICIONAL DE CAMINOS DE LA RED VIAL; PROVINCIAS DE EL LOA; REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 327042 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-02-11 | 419110 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-02-26 | 2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 99109.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40027833-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7990000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40027833-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA B-710, KM. 32,000 AL KM. 38,000 y KM. 54,500 AL KM. 68,200, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 326977 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-22 | 2021-02-10 | 2000000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-03-29 | 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40027833-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA B-710, KM. 84,180 AL KM. 109,700 Y RUTA B-70, KM. 0,000 AL KM. 13,500, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 327024 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-22 | 2021-02-10 | 2400000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-03-29 | 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40027833-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL PRIMARIA, CONSERVACION RUTA B-207, S: RIO GRANDE, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 327027 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-24 | 2021-02-23 | 900000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-05-21 | 2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40027833-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA 21-CH, KM. 80,000 AL KM. 108,000 Y KM. 171,000 AL KM. 178,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 327028 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-24 | 3000000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-05-24 | 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40027834-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINO BASICO, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40027834-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40027834-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40029491-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINO BASICO, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14264719.49 | 1708219.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687500 | 208219.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '002 | CONSULTORIA PARAPROYECTOS DE CAMINOS BASICOS; PROVINCIAS DE ANTOFAGASTA Y EL LOA; REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 327053 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-02-11 | 419110 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-05-11 | 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 99109.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 327054 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-23 | 2021-02-16 | 419110 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-04-16 | 2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337500 | 109109.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13577219.49 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA 23-CH, KM. 0,000 AL KM. 11,500, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 321216 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-23 | 2020-12-02 | 939427 | Propuesta publica | 691523 | IPC | 321216 | 2020-12-23 | 2020-12-30 | 0 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 240 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716022.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA 23-CH, KM. 11,500 AL KM. 30,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 321217 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-23 | 2020-12-02 | 940000 | Propuesta publica | 629557 | IPC | 987 | 2020-12-23 | 2020-12-30 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 240 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655556.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA 28, KM. 0,000 AL KM. 7,100, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 321218 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-23 | 2020-12-07 | 940000 | Propuesta publica | 660961 | IPC | 988 | 2020-12-23 | 2020-12-30 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 240 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684960.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA 28, KM. 7,100 AL KM. 15,000, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 321219 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-23 | 2020-12-07 | 940000 | Propuesta publica | 668922 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 240 | 2020-12-30 | 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700621.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA 1, S: RUTA 5 - TALTAL - PASO MALO, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 321220 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-23 | 2020-12-09 | 650000 | Propuesta publica | 737059 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 240 | 2021-02-15 | 2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760058.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-240, KM. 0,000 AL KM. 35,000, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA: NUEVO 2020 | 327045 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-24 | 2021-02-23 | 3000000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-05-24 | 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-172, KM. 53,000 AL KM. 65,000, PROVINCIA DE TOCOPILLA; REGIÓN DE ANTOFAGASTA: NUEVO 2020 | 327047 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-23 | 2021-02-03 | 1800000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-05-03 | 2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-885, KM. 0,000 AL KM. 22,000, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA: NUEVO 2020 | 327048 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-24 | 2021-02-23 | 1400000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-05-21 | 2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-942, KM. 0,000 AL KM. 14,300, RUTA B-980, KM. 20,000 AL KM.28,102 Y S/ROL (ACC. P.N. PAN DE AZUCAR) KM. 0,000 AL KM. 9,500, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 327049 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-03-11 | 1 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-05-12 | 2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-70, KM. 31,000 AL KM. 48,000, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA | 327052 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-24 | 1400000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-05-24 | 2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 20154656-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 SECTOR: PORTOFINO - CHAÑARAL | [21 empty] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 20154656-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 20154656-0 | '02 | '004 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Nivel Central MOP |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 583602 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 20171095-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO EN TERCERA REGIÓN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6719312.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 20171095-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6719312.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 20171095-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 31-CH sector Paso San Francisco en la Provincia de Copiapó Región de Atacama | 138148 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2008-11-18 | 2009-04-21 | 14997546 | Propuesta publica | 15996983 | Polinom | 140 | 2009-06-18 | 2009-08-14 | 2525551 | CONSORCIO CONPAX AGUA SANTA S.A. | 1280 | 2009-08-15 | 2013-02-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6701312.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 20171095-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO DE LA RUTA 31-CH SECTOR PASO SAN FRANCISCO II ETAPA TRAMO Dm 0;00 AL Dm 63;000 PROVINCIA DE COPIAPO REGION DE ATACAMA | 203731 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2014-01-10 | 2014-03-14 | 4800198 | Propuesta publica | 5298137 | IPC | 490 | 2014-06-25 | 2014-10-06 | 938982 | VECCHIOLA S.A. | 776 | 2014-10-07 | 2016-11-21 | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 27000054-0 | ' | ' | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO III REGION SECTOR: EL MORRO - HUASCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 27000054-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 27000054-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Camino Caldera Huasco y Mejoramiento El Morro Puerto Viejo | 2690 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 1998-03-28 | - | 234300 | Propuesta publica | 234300 | IPC | 457 | 1998-06-15 | 1998-07-03 | 40322 | A Y S INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 900 | 1998-07-03 | 2000-12-19 | 84.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30080603-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 5, SECTOR OBISPITO - PORTOFINO | [21 empty] | 0 | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15234.512 | 15234.512 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30080603-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15234.512 | 15234.512 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30080603-0 | '02 | '004 | Reposición y Ampliación Ruta 5, Sector Obispito-Portofino, Región de Atacama | 213198 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2014-07-23 | 2014-12-19 | 14271849 | Propuesta publica | 13470681 | IPC | 51 | 2015-03-04 | 2015-05-11 | 1129870 | VECCHIOLA S.A. | 900 | 2015-05-12 | 2017-10-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15234.512 | 15234.512 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30081108-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | [21 empty] | 291246.037 | 1396680 | 0 | 0 | 0 | 66251.919 | 22680.831 | 23550.994 | 111612.567 | 184944.263 | 199721.77 | 17301.769 | 734266.325 | 35810 | 1396140.438 | 7228398.002 | 5453810 | 45080 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30081108-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 249810 | 0 | 0 | 0 | 65551.919 | 22680.831 | 23550.994 | 22658.911 | 23557.829 | 19014.748 | 17017.331 | 19967.437 | 35810 | 249810 | 282538.002 | 287760 | 45080 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30081108-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta C-46, Etapa II, Sector Freirina - Huasco, Tramo DM. 23.400 a DM. 45.000, Comunas de Freirina - Huasco, Provincia Huasco, Región de Atacama. | 278464 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-05-24 | 2019-06-07 | 837900 | Propuesta publica | 812429 | IPC | 169 | 2019-12-05 | 2019-12-30 | 0 | CONSORCIO ING. HEXACON AIF FREIRINA HUASCO LTDA. | 1096 | 2019-12-30 | 2022-12-30 | 31.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65551.919 | 22680.831 | 23550.994 | 22658.911 | 23557.829 | 19014.748 | 17017.331 | 19967.437 | 35810 | 249810 | 282538.002 | 287760 | 45080 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30081108-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30081108-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 700 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30081108-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 291246.037 | 1145350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88953.656 | 161386.434 | 180707.022 | 0 | 714298.888 | 0 | 1145346 | 6945860 | 5166050 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30081108-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta C-46, Etapa I, Sector Huasco Bajo - Huasco, Region de Atacama | 201020 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-11-20 | 2016-02-02 | 12200566 | Propuesta publica | 11424574 | IPC | 63 | 2016-04-18 | 2016-07-14 | -3522449 | REMAVESA S. A. | 930 | 2016-07-15 | 2019-01-31 | 100 | 291246.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30081108-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta C-46, etapa II, sector Freirina-Huasco Bajo, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 278462 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-21 | 2019-05-16 | 13624728 | Propuesta publica | 12494086 | IPC | 106 | 2019-10-17 | 2019-12-09 | 0 | CONSORCIO VECCHIOLA - GEVIAL RUTA C-46 LTDA. | 1080 | 2019-12-09 | 2022-11-23 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88953.656 | 161386.434 | 180707.022 | 0 | 714298.888 | 0 | 1145346 | 6907860 | 5166050 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30081108-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.438 | 0 | 0 | 284.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30081108-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 150000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.438 | 0 | 0 | 284.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30099077-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530 | [21 empty] | 0 | 106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5564.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30099077-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5564.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30099077-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Nicolasa en Ruta C-530 Provincia de Huasco Región de Atacama | 225423 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-01-18 | 2016-02-25 | 447000 | Propuesta publica | 317133 | IPC | 6 | 2016-03-18 | 2016-05-18 | 93783 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 470 | 2016-05-18 | 2017-08-31 | 98.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5564.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30106221-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGIÓN 2011-2015 | [21 empty] | 0 | 122320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121930.709 | 121930.709 | 246861.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30106221-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 122320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121930.709 | 121930.709 | 246861.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30106221-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Copiapó sector cordillera I etapa Regioón de atacama | 188231 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2012-01-27 | 2012-02-28 | 5700357 | Propuesta publica | 6532924 | Polinom | 23 | 2012-04-02 | 2012-05-02 | 1222492 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1549 | 2012-05-03 | 2016-07-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121930.709 | 121930.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30106221-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral,sector Oriente,I Etapa, Región de Atacama).- | 198572 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2012-12-27 | 2013-03-20 | 6200164 | Propuesta publica | 6599573 | Polinom | 4 | 2013-04-05 | 2013-05-27 | 1068768 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 1530 | 2013-05-28 | 2017-08-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246861.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30124429-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | [21 empty] | 0 | 178220 | 0 | 0 | 115.43 | 4112.934 | 0 | 30.537 | 60376.477 | 101707.875 | 969.496 | 7167.066 | 254.834 | 434.529 | 175169.178 | 2483111.74 | 3907010 | 1222000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30124429-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.304 | 104.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30124429-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.304 | 104.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30124429-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288111.74 | 490010 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30124429-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-495 S. La Fragua-Junta de Valeriano, Alto del Carmen; Provincia de Huasco; Región de Atacama | 227676 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2015-08-25 | 2015-10-01 | 440527 | Propuesta publica | 388371 | IPC | 23 | 2015-10-22 | 2015-12-01 | 80443 | INGEROP CHILE S.A. | 675 | 2015-12-01 | 2017-10-06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30124429-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta C-495, Sector La Fragua - Variante El Parral, Tramo 1, KM 27,800 al KM 44,600, Comuna Alto Del Carmen, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 309427 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-10-30 | 2020-12-21 | 715070 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 638 | 2020-12-31 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288000 | 490010 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30124429-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 178000 | 0 | 0 | 115.43 | 4112.934 | 0 | 30.537 | 60376.477 | 101707.875 | 969.496 | 7167.066 | 254.834 | 330.225 | 175064.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30124429-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 172617 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.43 | 4112.934 | 0 | 30.537 | 60376.477 | 101707.875 | 969.496 | 7167.066 | 254.834 | 330.225 | 175064.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30124429-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2195000 | 3417000 | 1222000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30124429-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta C-495, Sector La Fragua - Variante El Parral, Tramo 1, Km. 27,800 al Km. 44,600, Comuna Alto Del Carmen, Provincia Huasco, Región de Atacama | 309428 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-08-31 | 2020-11-24 | 5446549 | Propuesta publica | 6291901 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES | 630 | 2021-01-17 | 2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2195000 | 3417000 | 1222000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30124738-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO PIRCAS NEGRAS S:LOS CASTAÑOS- PIRCAS N. | [21 empty] | 8838.22 | 13680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13670.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13670.8 | 852000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30124738-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 8838.22 | 13680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13670.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13670.8 | 852000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30124738-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Paso Fronterizo Pircas Negras Sector fin cuesta Los Castaños limite internacional; Provincia de Copiapó; Región de Atacama | 278460 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-06-26 | 2018-08-17 | 1100000 | Propuesta publica | 833600 | IPC | 32 | 2018-09-06 | 2018-11-29 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 960 | 2018-11-29 | 2021-07-16 | 2.59 | 8838.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13670.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13670.8 | 852000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30124739-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | [21 empty] | 74549.8 | 3470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30124739-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 74549.8 | 3470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30124739-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-35 Sector: Los Loros (Km 53)-Juntas (Km 88) provincia de Copiapó Región de Atacama | 250714 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2016-08-18 | 2016-09-28 | 399740 | Propuesta publica | 372896 | IPC | 24 | 2016-10-17 | 2016-11-18 | 67320 | INGEROP CHILE S.A. | 1228 | 2016-11-18 | 2020-03-30 | 98.93 | 74549.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30132977-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-48 VALLENAR - ALTO DEL CARMEN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4880.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30132977-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4880.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30132977-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento ruta C-48 Vallenar-Alto del Carmen, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 213183 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2014-07-07 | 2014-08-08 | 549405 | Propuesta publica | 457995 | IPC | 13 | 2014-08-22 | 2014-10-02 | 133065 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 1140 | 2014-10-02 | 2017-11-15 | 99.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4880.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30132982-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO TALUDES C-527, SECTOR ACCESO NORTE A VALLENAR | [21 empty] | 584676.225 | 1125631 | 0 | 0 | 0 | 304441.129 | 0 | 0 | 0 | 418069.341 | 0 | 79652.441 | 201616.513 | 56990.73 | 1060770.154 | 140321.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30132982-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 82056.327 | 98830 | 0 | 0 | 0 | 53011.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53011.524 | 24938.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30132982-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Taludes Ruta C-527, Sector Acceso Norte a Vallenar Provincia de Huasco; Región de Atacama | 278433 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-11-08 | 2018-12-12 | 172800 | Propuesta publica | 155175 | IPC | 541 | 2019-07-04 | 2019-07-19 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 240 | 2019-07-19 | 2020-03-15 | 91.77 | 82056.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53011.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53011.524 | 24938.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30132982-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 502619.898 | 1026800 | 0 | 0 | 0 | 251429.605 | 0 | 0 | 0 | 418069.341 | 0 | 79652.441 | 201616.513 | 56990.73 | 1007758.63 | 115382.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30132982-0 | '02 | '004 | Mejoramiento de taludes Ruta C-527 sector acceso Norte a Vallenar Porvincia de Huasco | 299540 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-03-29 | 2019-04-30 | 1336007 | Propuesta publica | 1344983 | IPC | 17 | 2019-06-12 | 2019-07-17 | 223877 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 463 | 2019-07-18 | 2020-10-23 | 100 | 502619.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251429.605 | 0 | 0 | 0 | 418069.341 | 0 | 79652.441 | 201616.513 | 56990.73 | 1007758.63 | 115382.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30132982-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30134894-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU RUTA 31 CH, COPIAPÓ | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 1180000 | 20000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30134894-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30134894-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 1180000 | 20000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30134894-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Avda. Copayapu Ruta 31-CH, Copiapó, Región de Atacama" | 322160 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-12-17 | 2021-02-01 | 1238000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 630 | 2021-03-01 | 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 1180000 | 20000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30134899-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE HUASCO Y P. SUPERIOR FF.CC EN RUTA COSTERA | [21 empty] | 209660.938 | 267530 | 0 | 0 | 65359.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136052.264 | 0 | 0 | 66118.651 | 267530 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30134899-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 209660.938 | 267530 | 0 | 0 | 65359.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136052.264 | 0 | 0 | 66118.651 | 267530 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30134899-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Puente Huasco y P. Superior FF.CC en Ruta Costera, en la Región de Atacama. | 278452 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2018-07-18 | 2018-08-28 | 555200 | Propuesta publica | 419684 | IPC | 218 | 2018-09-21 | 2018-10-29 | 40167 | INGEROP CHILE S.A. | 735 | 2018-10-29 | 2020-11-02 | 0 | 209660.938 | 0 | 0 | 0 | 65359.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136052.264 | 0 | 0 | 66118.651 | 267530 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30224273-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | [21 empty] | 9296267.963 | 1964728 | 0 | 315584.342 | 499736.689 | 273357.467 | 315627.594 | 104731.163 | 233912.414 | 0 | 66412.239 | 1762.551 | 62872.211 | 90442.049 | 1964438.719 | 398225.523 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30224273-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 261976.433 | 57620 | 0 | 0 | 0 | 46512.148 | 10821 | 0 | 280.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57613.422 | 58655.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30224273-0 | '02 | '702 | Asesoría a la Inspección Fiscal para las obras de emergencia Provincia de Huasco, Región de Atacama. | 236053 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 278610 | Trato directo | 181818 | IPC | 241 | 2015-12-24 | 2015-12-28 | 35991 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 233 | 2015-08-25 | 2016-04-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30224273-0 | '02 | '702 | Consultoria para rehabilitacion Pasarela Los Perales en Ruta C-495 provincia de Huasco Region de Atacama | 272945 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-07-12 | 2017-07-19 | 47700 | Propuesta privada | 47700 | IPC | 6667 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 150 | 2017-07-28 | 2017-12-25 | 100 | 11114.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30224273-0 | '02 | '702 | Consultaria para Rehabilitacion de caminos por Emergencia Prov. De Copiapo | 272950 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-06-30 | 2017-07-07 | 235000 | Propuesta privada | 285961 | IPC | 149 | 2017-12-14 | 2018-02-15 | -2 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 135 | 2017-07-13 | 2017-11-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46512.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46512.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30224273-0 | '02 | '702 | Asesoria IF para las obras de Emergencia Provincia de Chañaral | 272952 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 406007 | Trato directo | 406007 | IPC | 74 | 2018-12-05 | 2018-12-27 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 393 | 2018-02-07 | 2019-03-07 | 0 | 139599.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.274 | 51017.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30224273-0 | '02 | '702 | Asesoria IF para las obras de Emergencia Provincia de Huasco | 272954 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 272443 | Trato directo | 272443 | IPC | 76 | 2018-12-07 | 2018-12-27 | -13487 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 214 | 2018-03-06 | 2018-10-06 | 0 | 111262.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30224273-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 9034291.53 | 1906879 | 0 | 315584.342 | 499736.689 | 226845.319 | 304806.594 | 104731.163 | 233632.14 | 0 | 66364.833 | 1762.551 | 62831.916 | 90442.049 | 1906737.596 | 339570.513 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30224273-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencia Ruta C-177, Sector Cruce Ruta C-13 (Los Patos) - Quebrada Asiento, Tramo Km. 0,000 al Km. 30,000 y Ruta C-269, Sector Cruce Ruta C-177 (Pie Cuesta Asiento) - Cruce C-173 (Salar de Pedernales), Tramo Km. 0,000 al Km 23,100, Comuna de Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, Región de Atacama | 236048 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 2685700 | Trato directo | 2685700 | IPC | 243 | 2015-12-23 | 2016-01-21 | 88225 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION COSMITO LTDA. | 210 | 2015-12-16 | 2016-07-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95080.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95080.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30224273-0 | '02 | '704 | Conservacion Rutas: C-350, Sector Cruce Ruta C-33, Cerrillos-Los Loros-Cruce C-389 (Juntas del Potro), Tramo KM 0,00 al KM 92,30; Ruta C-393, Sector Cruce Ruta C-350(Algarrobo de La Virgen)-Hacienda Manflas, Tramo KM 0,00 al KM 8,00 y Ruta C-395, Sector Cruce Ruta C-389 (Juntas del Potro)-El Torin, Tramo Km 0,00 al KM 16,67; Comuna de Tierra Amarilla, Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 270746 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 3508956 | Trato directo | 3508956 | IPC | 153 | 2017-12-18 | 2018-01-22 | 683277 | SAN FELIPE S.A. | 461 | 2017-10-27 | 2019-01-31 | 90 | 876254.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28055.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30224273-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencia Ruta C-386; cruce Ruta 5 (travesia)- Cruce Ruta 5 (Estación Toledo) km 27;500 al k 27;600 Provincia de Copiapó Región de Atacama | 270748 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-09-13 | 2017-09-22 | 199709 | Propuesta privada | 201775 | IPC | 6195 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 13264 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 131 | 2018-02-01 | 2018-06-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13826.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30224273-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencia Ruta C-501; cruce C-495 (Conay)- Chollay-Mina El Nevado; Km 4;150 - Km 13;000; Provincia de Huasco; Región de Atacama | 270754 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-05-28 | 2018-07-04 | 940840 | Propuesta publica | 1026912 | IPC | 39 | 2018-10-03 | 2018-12-03 | 36925 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 285 | 2018-12-04 | 2019-09-15 | 100 | 1091171.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762.551 | 0 | 0 | 1762.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30224273-0 | '02 | '704 | Conservación Ruta 31-CH, Sector Copiapó - Paso San Francisco, Tramo KM. 17,000 al KM. 90,000; Comuna de Copiapó, Provincia de Copiapó, Región de Atacama. | 272966 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1951380 | Trato directo | 1951380 | IPC | 144 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 84087 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 251 | 2017-10-17 | 2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4732.569 | 4732.569 | 4828.604 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30224273-0 | '02 | '704 | Conservación Ruta C-33, Sector Cruce Ruta 31 CH, (Paipote) - Tierra Amarilla - Paso Pircas Negras, Tramo KM 15,00 al KM 94,00; Comuna de Tierra Amarilla, Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 272968 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 5143317 | Trato directo | 5143317 | IPC | 161 | 2017-12-27 | 2018-02-15 | 608170 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 399 | 2017-11-30 | 2019-01-03 | 0 | 1090433.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62831.916 | 0 | 62831.916 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30224273-0 | '02 | '704 | Conservación Ruta 31-CH, Sector Paipote, KM 7,00 al Km 8,00; Comuna de Copiapó, Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 272977 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 2686529 | Trato directo | 2686529 | IPC | 145 | 2017-12-14 | 2018-02-13 | 822709 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 338 | 2017-10-17 | 2018-09-20 | 100 | 63095.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9882.416 | 9882.416 | 111792.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30224273-0 | '02 | '704 | C. por Emergencia Ruta C-431-cruce C-451-Cerro Blanco-Cruce C-451 (Portezuelo Tirado) km 0 al 56,01, Ruta C-451 Cruce R-5 (Pimiento Chico)-Los chancheros-Cruce C-350 (potrero seco) km 0 al 70,77 Prov. Copiapo- Región de Atacama | 272978 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-03-02 | 2018-04-10 | 3995038 | Propuesta publica | 3907300 | IPC | 33 | 2018-09-13 | 2018-10-23 | 194929 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 240 | 2018-10-24 | 2019-06-21 | 100 | 3830662.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30224273-0 | '02 | '704 | Conservación Ruta C-489, Sector Cruce Ruta C-485 (Juntas del Carmen)-San Felix-El Corral-Los Colorados, Tramo KM 0,000 al KM 50,000 y Ruta C-571, Sector Cruce Ruta C-489- San Felix-La Higuerita-Piedra Junta-Cruce Ruta C-489, Tramo KM 0,000 al KM 8,000; Comuna de Alto del Carmen, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 272979 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 2761203 | Trato directo | 2761203 | IPC | 54 | 2018-09-24 | 2018-10-16 | 550509 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 252 | 2017-11-30 | 2018-08-09 | 100 | 72013.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.989 | 7933.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30224273-0 | '02 | '704 | C. por Emergencia de Puentes Menores y Pasarelas por Emergencia Etapa I Prov. De Huasco | 272982 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-12-26 | 2018-01-04 | 940037 | Propuesta privada | 940037 | IPC | 59 | 2019-12-05 | 2019-12-26 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 180 | 2019-12-27 | 2020-06-24 | 100 | 486209.555 | 0 | 0 | 0 | 162636.241 | 0 | 0 | 0 | 232131.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394768.094 | 126903.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30224273-0 | '02 | '704 | C.por Emergencia R C-480, cruce C-46 (El Pino)- Aguada Tongoy km 0,6 al 36,4 Prov. Huasco | 272983 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-12-26 | 2018-01-04 | 928288 | Propuesta privada | 928278 | IPC | 63 | 2018-10-23 | 2018-11-15 | 95216 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 180 | 2018-01-09 | 2018-07-08 | 100 | 121545.907 | 0 | 0 | 0 | 3488.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3488.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30224273-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencia de Puentes Menores y Pasarelas, Etapa 2, Provincia de Huasco Región de Atacama | 275392 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-08-20 | 2018-09-26 | 1872812 | Propuesta publica | 2084478 | IPC | 14 | 2019-05-13 | 2019-07-12 | 123025 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 363 | 2019-07-13 | 2020-07-10 | 99.6 | 1034378.766 | 0 | 0 | 315584.342 | 238530.871 | 226845.319 | 303097.463 | 104731.163 | 0 | 0 | 66364.833 | 0 | 0 | 0 | 1255153.991 | 10088.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30224273-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencia Ruta S/R cruce C-479 San Antonio km 0;000 al km 5;000 Ruta C-479 cruce C-485 (Vallenar) cruce C-455(los Morteros) km 0;000 al 30;000 Provincia de Huasco Región de Atacama | 284765 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-04-16 | 2018-05-15 | 854491 | Propuesta publica | 775897 | IPC | 9 | 2018-06-05 | 2018-07-30 | 49499 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 217 | 2018-07-31 | 2019-03-05 | 100 | 368526.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30224273-0 | '02 | '704 | DERECHO A CONEXION A AGUA POTABLE DE LA OBRA CONSERVACIÓN RUTA 31-CH, SECTOR PAIPOTE, KM 7,00 AL KM 8,00; COMUNA DE COPIAPÓ, PROVINCIA DE COPIAPÓ, REGIÓN DE ATACAMA SAFI 272977 | 330594 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 111793 | Trato directo | 111793 | SR | 3361 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 0 | NUEVA ATACAMA S.A. | 151 | 2020-12-23 | 2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75827.064 | 75827.064 | 35965.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30224273-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.406 | 0 | 40.295 | 0 | 87.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30224273-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Atacama |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7041 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.406 | 0 | 0 | 0 | 47.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30224273-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.295 | 0 | 40.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30370926-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | [21 empty] | 1823703.39 | 57690 | 0 | 0 | 0 | 53232.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173.04 | 54405.715 | 20654.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30370926-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1823703.39 | 57590 | 0 | 0 | 0 | 53232.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173.04 | 54405.715 | 20654.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30370926-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-10 sector limite Provincial-Carrizal Bajo; km 118;729 al km 134;242; Provincia de Huasco; Región de Atacama | 263348 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-12-09 | 2017-01-18 | 2082433 | Propuesta publica | 1706256 | IPC | 8 | 2017-03-10 | 2017-04-24 | 57244 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 210 | 2017-04-25 | 2017-11-21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3176.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30370926-0 | '02 | '004 | Camino básico por Conservación Ruta C-440 sector cruce Ruta 5 Canto del Agua km 0;000 al km 17;800 Provincia de Huasco Región de Atacama | 272876 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-07-25 | 2017-09-01 | 1418418 | Propuesta publica | 1304574 | IPC | 50 | 2017-09-28 | 2017-12-05 | 6997 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 270 | 2017-12-06 | 2018-09-02 | 100 | 6465.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173.04 | 1173.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30370926-0 | '02 | '004 | Conservación Ruta Costera C-10 sector Caldera-Carrizal Bajo km 88;000 al km 118;550 tramo pajonales-limite Provincial Provincia de Copiapó Región de Atacama | 272877 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-09-20 | 2017-10-26 | 2729321 | Propuesta publica | 2625515 | IPC | 60 | 2017-11-15 | 2017-12-21 | 116700 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 517 | 2017-12-22 | 2019-05-23 | 100 | 1817238.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53232.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53232.675 | 17478.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30370926-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30371173-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | [21 empty] | 11812619.989 | 12803430 | 0 | 750430.841 | 937273.832 | 1028340.748 | 356653.905 | 894161.95 | 651196.715 | 876405.382 | 663023.206 | 900081.781 | 423661.451 | 1425697.212 | 8906927.023 | 13714946.969 | 457152.615 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30371173-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 759550 | 1188270 | 0 | 190768.304 | 71764.2 | 115789.909 | 95622.746 | 98538.629 | 99438.332 | 102574.447 | 106523.95 | 102566.533 | 106504.993 | 98143.725 | 1188235.768 | 798739.603 | 457152.615 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30371173-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE CONSERVACION GLOBAL A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS Y POR NIVEL DE SERVICIO PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA ETAPA II REGION DE ATACAMA | 254827 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-11-08 | 2016-12-15 | 846600 | Propuesta publica | 825599 | IPC | 2 | 2017-01-11 | 2017-03-03 | 11271 | CYGSA CHILE S.A. | 1410 | 2017-03-03 | 2021-01-11 | 96.45 | 221511.081 | 0 | 0 | 37913.009 | 0 | 36580.083 | 18602.457 | 19131.74 | 18580.317 | 19138.749 | 19163.285 | 18742.107 | 19417.393 | 18844.29 | 226113.43 | 40268.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30371173-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Insp Fiscal contrato Conserv Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Huasco, Sector Oriente y sector Poniente, Provincia de Huasco, Etapa II, Reg de Atacama | 286255 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-11-21 | 2019-01-04 | 812530 | Propuesta publica | 731908 | IPC | 8 | 2019-03-08 | 2019-04-16 | -184 | ICH INGENIERIA S.A. | 960 | 2019-04-16 | 2021-12-01 | 63.43 | 171952.168 | 0 | 0 | 51939.815 | 24352.322 | 26067.718 | 25338.252 | 26142.956 | 25326.098 | 26112.861 | 26173.052 | 23869.333 | 23222.949 | 29791.211 | 308336.567 | 313325.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30371173-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Insp Fiscal contrato Conserv. Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios de caminos de la Prov Chañaral sector Oriente y Poniente II etapa Reg. De Atacama | 286257 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-11-21 | 2019-01-04 | 1017300 | Propuesta publica | 918645 | IPC | 6 | 2019-03-08 | 2019-04-16 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1170 | 2019-04-16 | 2022-06-29 | 51.66 | 180008.031 | 0 | 0 | 47824.606 | 22494.522 | 26496.692 | 25769.484 | 26554.43 | 25739.819 | 26562.076 | 26597.757 | 25962.31 | 28552.718 | 15282.392 | 297836.806 | 167763.497 | 304673.817 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30371173-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Insp Fiscal Contratos de Conserv Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios de caminos de la Prov de Coppó, Sector poniente y sector Sur Oriente,II Etapa,Reg de Atacama | 286258 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-11-21 | 2019-01-04 | 955580 | Propuesta publica | 915365 | IPC | 7 | 2019-03-08 | 2019-04-16 | 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 1170 | 2019-04-16 | 2022-06-29 | 57.18 | 186078.72 | 0 | 0 | 53090.874 | 24917.356 | 26645.416 | 25912.553 | 26709.503 | 29792.098 | 30760.761 | 34589.856 | 33992.783 | 35311.933 | 34225.832 | 355948.965 | 277382.628 | 152478.798 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30371173-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 11053069.989 | 11605360 | 0 | 559662.537 | 865509.632 | 912550.839 | 261031.159 | 794864.825 | 551118.402 | 773190.954 | 554697.228 | 794864.067 | 315300.004 | 1327316.457 | 7710106.104 | 12916207.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30371173-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE HUASCO SECTOR ORIENTE ETAPA II REGION DE ATACAMA | 254831 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-11-24 | 2017-01-17 | 7361704 | Propuesta publica | 6113874 | IPC | 5 | 2017-02-03 | 2017-04-24 | 120763 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1440 | 2017-04-25 | 2021-04-04 | 84.43 | 1247850.78 | 0 | 0 | 92044.298 | 61883.724 | 105352.031 | 66643.389 | 108300.089 | 61501.816 | 109627.963 | 53106.895 | 93281.057 | 26172.204 | 93999.349 | 871912.815 | 1079544.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30371173-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE HUASCO SECTOR PONIENTE ETAPA II REGION DE ATACAMA | 254838 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-11-24 | 2017-01-17 | 7352663 | Propuesta publica | 6015971 | IPC | 4 | 2017-02-03 | 2017-04-24 | 1488690 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1530 | 2017-04-25 | 2021-07-03 | 92.26 | 2300516.381 | 0 | 0 | 0 | 85379.123 | 120071.924 | 39946.49 | 194165.665 | 0 | 165322.729 | 50570.745 | 139970.72 | 32739.393 | 83667.935 | 911834.724 | 2075912.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30371173-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE CHAÑARAL SECTOR PONIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA | 254839 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 6163104 | Propuesta publica | 5237302 | IPC | 9 | 2017-03-15 | 2017-04-05 | 1489749 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 1560 | 2017-04-06 | 2021-07-14 | 85.71 | 1407636.353 | 0 | 0 | 189190.287 | 44560.181 | 108183.281 | 45133.393 | 125104.138 | 44534.166 | 146677.389 | 53610.606 | 162276.773 | 22469.131 | 720038.865 | 1661778.21 | 1706883.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30371173-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR SUR ORIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA | 254842 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-08-18 | 2016-10-07 | 6909344 | Propuesta publica | 5976453 | IPC | 27 | 2016-10-25 | 2017-03-01 | 896617 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1440 | 2017-03-02 | 2021-02-09 | 66.14 | 2153823.081 | 0 | 0 | 0 | 188138.859 | 118894.732 | 0 | 123139.381 | 74122.953 | 81011.828 | 107790.214 | 113285.712 | 56220.46 | 0 | 862604.139 | 2561243.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30371173-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA II ETAPA REGION DE ATACAMA | 254844 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-05-24 | 2016-07-15 | 6599944 | Propuesta publica | 5445037 | IPC | 20 | 2016-09-08 | 2016-10-18 | 1010404 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 1620 | 2016-10-19 | 2021-03-27 | 81.88 | 970079.971 | 0 | 0 | 91506.013 | 162729.849 | 151731.531 | 0 | 92745.857 | 35899.775 | 69840.838 | 122599.617 | 97615.163 | 33933.104 | 347226.653 | 1205828.4 | 1864975.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30371173-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Provincia de Chañaral; sector Oriente II etapa; Región de Atacama | 265485 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-08-07 | 2017-09-21 | 6500795 | Propuesta publica | 6239061 | IPC | 51 | 2017-10-05 | 2017-12-07 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2017-11-02 | 2021-10-12 | 74.39 | 1393049.104 | 0 | 0 | 186921.939 | 95511.037 | 167603.403 | 68139.487 | 151409.695 | 75195.362 | 98357.667 | 74831.118 | 115937.982 | 79174.039 | 82383.655 | 1195465.384 | 1701277.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30371173-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos provincia de Copiapo; sector Poniente II etapa; Región de Atacama | 265486 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-08-07 | 2017-09-21 | 6522617 | Propuesta publica | 5700782 | IPC | 52 | 2017-10-06 | 2017-12-07 | -22 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2017-11-02 | 2021-10-12 | 68.69 | 1580114.319 | 0 | 0 | 0 | 227306.859 | 140713.937 | 41168.4 | 0 | 259864.33 | 102352.54 | 92188.033 | 72496.66 | 64591.673 | 0 | 1000682.432 | 1926370.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30371173-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.496 | 639.981 | 639.981 | 1802.028 | 2651.181 | 1856.454 | 237.03 | 8585.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30371173-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Atacama |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7041 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.496 | 639.981 | 639.981 | 1802.028 | 616.278 | 284.436 | 237.03 | 4978.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30371173-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034.903 | 1572.018 | 0 | 3606.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30386472-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PUENTE BRASIL EN RUTA C-48 Y ACCESOS, VALLENAR | [21 empty] | 27180 | 147920 | 0 | 0 | 37031.143 | 0 | 0 | 0 | 46346.543 | 0 | 0 | 0 | 64542.314 | 0 | 147920 | 28961.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30386472-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 27180 | 147920 | 0 | 0 | 37031.143 | 0 | 0 | 0 | 46346.543 | 0 | 0 | 0 | 64542.314 | 0 | 147920 | 28961.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30386472-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Puente Brasil en Ruta C-48 y accesos, Vallenar, Región de Atacama (NUEVO 2019) | 291589 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-05-04 | 2019-06-13 | 246390 | Propuesta publica | 199000 | IPC | 2083 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 515 | 2019-06-28 | 2020-11-24 | 100 | 27180 | 0 | 0 | 0 | 37031.143 | 0 | 0 | 0 | 46346.543 | 0 | 0 | 0 | 64542.314 | 0 | 147920 | 28961.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30387092-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | [21 empty] | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.521 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 106.605 | 2982000 | 6353000 | 3247000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30387092-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.521 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 106.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30387092-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.521 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 106.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30387092-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254000 | 375000 | 226000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30387092-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 30 (ex Ruta 5 Norte), Sector Enlace Travesía Copiapó, Tramo ll: DM 12.000,00 al DM 17.642,426 (Km 796,60 al Km 802,24, Ex Ruta 5 Norte), Comuna de Copiapó, Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 309441 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-09-29 | 2020-11-18 | 789360 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 672 | 2021-01-27 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254000 | 375000 | 226000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30387092-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2728000 | 5978000 | 3021000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30387092-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 30 (Ex Ruta 5 Norte), Sector Enlace Travesía-Copiapó, Tramo II, Región de Atacama | 309442 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-07-01 | 2020-10-23 | 11372108 | Propuesta publica | 9808317 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 720 | 2021-01-15 | 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2728000 | 5978000 | 3021000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30391322-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 5, SECTOR PASADA POR CHAÑARAL | [21 empty] | 4970.015 | 24990 | 0 | 24982.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24982.074 | 6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30391322-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 4970.015 | 24990 | 0 | 24982.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24982.074 | 6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30391322-0 | '02 | '002 | Estudio De Ingeniería Mejoramiento Ruta 5, Sector Pasada por Chañaral, Región De Atacama. | 236478 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2015-09-01 | 2015-10-23 | 270000 | Propuesta publica | 243000 | IPC | 1030 | 2015-12-23 | 2016-01-20 | 31600 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 960 | 2016-01-20 | 2018-09-06 | 0 | 4970.015 | 0 | 0 | 24982.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24982.074 | 6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30415729-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 31 CH SECTOR: PORTEZUELO 3 CRUCES - PASO SAN FRANCISCO | [21 empty] | 1448173.323 | 171390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167858.054 | 3528.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171386.842 | 10080.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30415729-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 76099.981 | 3530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3528.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3528.788 | 10080.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30415729-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 31-CH Etapa III, Sector Paso San Francisco, Región de Atacama | 227666 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2016-11-19 | 2016-12-22 | 375100 | Propuesta publica | 408400 | IPC | 18 | 2017-02-09 | 2017-03-08 | 44635 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 914 | 2017-03-08 | 2019-09-08 | 100 | 76099.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3528.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3528.788 | 10080.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30415729-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1372073.342 | 167860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167858.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167858.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30415729-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 31-CH Etapa III, Sector Paso San Francisco, Región de Atacama | 227667 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-10-15 | 2016-11-30 | 10913167 | Propuesta publica | 8987756 | IPC | 518 | 2016-12-30 | 2017-02-08 | 105861 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 900 | 2017-02-09 | 2019-07-29 | 100 | 1372073.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167858.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167858.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30455272-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE NICOLAS NARANJO EN RUTA C-495 | [21 empty] | 69773.238 | 28950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8029.894 | 8949.48 | 16979.374 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30455272-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 69773.238 | 28950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8029.894 | 8949.48 | 16979.374 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30455272-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición puente Nicolás Naranjo en ruta C-495; Provincia de Huasco; Región de Atacama | 263657 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2017-08-18 | 2017-09-22 | 177600 | Propuesta publica | 230000 | IPC | 942 | 2017-11-29 | 2017-12-12 | 21587 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 820 | 2017-12-12 | 2020-03-11 | 94 | 69773.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8029.894 | 8949.48 | 16979.374 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30456923-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | [21 empty] | 1473464.78 | 4223020 | 0 | 343200.212 | 885436.238 | 33277.43 | 0 | 442026.851 | 0 | 923569.836 | 465957.93 | 20942.965 | 179192.371 | 929380.91 | 4222984.743 | 1671858.933 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30456923-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 65465.693 | 337010 | 0 | 65888.928 | 33126.955 | 33277.43 | 0 | 66650.908 | 0 | 35763.96 | 15958.166 | 20942.965 | 33623.203 | 31767.485 | 337000 | 239926 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30456923-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Paso San Francisco, Sector Pedernales-Salar de Maricunga, Tramo KM 203,887 al KM 233,887, Comunas de Copiapó y Diego de Almagro, Provincias de Copiapó y Chañaral, Región de Atacama | 278435 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-11-28 | 2019-01-04 | 592250 | Propuesta publica | 687184 | IPC | 51 | 2019-04-03 | 2019-04-26 | -3074 | ICH INGENIERIA S.A. | 1006 | 2019-04-26 | 2022-01-26 | 61.24 | 65465.693 | 0 | 0 | 65888.928 | 33126.955 | 33277.43 | 0 | 66650.908 | 0 | 35763.96 | 15958.166 | 20942.965 | 33623.203 | 31767.485 | 337000 | 239926 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30456923-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1407999.087 | 3886010 | 0 | 277311.284 | 852309.283 | 0 | 0 | 375375.943 | 0 | 887805.876 | 449999.764 | 0 | 145569.168 | 897613.425 | 3885984.743 | 1431932.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30456923-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Paso San Francisco, Sector Pedernales-Salar de Maricunga, Tramo Ruta C-13 KM 203,887 al KM 233.887, Región de Atacama. | 278431 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-09-12 | 2018-12-13 | 6574660 | Propuesta publica | 6411502 | IPC | 323 | 2018-12-31 | 2019-03-20 | 0 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 1080 | 2019-03-20 | 2022-03-04 | 79.41 | 1407999.087 | 0 | 0 | 277311.284 | 852309.283 | 0 | 0 | 375375.943 | 0 | 887805.876 | 449999.764 | 0 | 145569.168 | 897613.425 | 3885984.743 | 1431932.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30457123-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO VARIOS PUENTES DE LA REGIÓN DE ATACAMA | [21 empty] | 407508.897 | 149010 | 0 | 0 | 0 | 39828.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108582.536 | 148411.224 | 234735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30457123-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 407508.897 | 149010 | 0 | 0 | 0 | 39828.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108582.536 | 148411.224 | 234735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30457123-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento varios Puentes, Región de Atacama | 263660 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2017-06-29 | 2017-08-31 | 1000000 | Propuesta publica | 887000 | IPC | 178 | 2017-09-27 | 2018-01-25 | 101880 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 1050 | 2018-01-25 | 2020-12-10 | 0 | 407508.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39828.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108582.536 | 148411.224 | 234735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30457125-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PUENTE DIEGO DE ALMAGRO EN RUTA C-17 | [21 empty] | 78597.531 | 34740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15493.663 | 0 | 12621.394 | 0 | 6624.223 | 0 | 0 | 0 | 34739.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30457125-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 78597.531 | 34740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15493.663 | 0 | 12621.394 | 0 | 6624.223 | 0 | 0 | 0 | 34739.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30457125-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento de Puente Diego de Almagro, Ruta C-17, Comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama. | 263664 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2017-07-19 | 2017-09-26 | 250460 | Propuesta publica | 204300 | IPC | 5203 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 13423 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 860 | 2017-10-26 | 2020-03-04 | 0 | 78597.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15493.663 | 0 | 12621.394 | 0 | 6624.223 | 0 | 0 | 0 | 34739.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30460679-0 | ' | ' | CONSTRUCCION RUTA COSTERA, SECTOR: LIMITE IV REGIÓN - HUASCO | [21 empty] | 300919.201 | 255390 | 0 | 0 | 0 | 144493.705 | 9380.7 | 0 | 0 | 0 | 10209.37 | 0 | 0 | 91298.248 | 255382.023 | 392754.704 | 132393.048 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30460679-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 300919.201 | 255390 | 0 | 0 | 0 | 144493.705 | 9380.7 | 0 | 0 | 0 | 10209.37 | 0 | 0 | 91298.248 | 255382.023 | 392754.704 | 132393.048 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30460679-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeníeria Construccion Ruta Costera, Sector: Limite Iv Región - Huasco Provincia de Huasco Región de Atacama | 278438 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-12-17 | 2019-02-28 | 1100340 | Propuesta publica | 1035297 | IPC | 15 | 2019-05-30 | 2019-07-12 | 0 | INGEROP CHILE S.A. | 1040 | 2019-07-12 | 2022-05-17 | 45.3 | 300919.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144493.705 | 9380.7 | 0 | 0 | 0 | 10209.37 | 0 | 0 | 91298.248 | 255382.023 | 392754.704 | 132393.048 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30481102-0 | ' | ' | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DE ATACAMA 2018-2019 | [21 empty] | 361944.361 | 449300 | 0 | 0 | 155868.111 | 163748.826 | 0 | 20192.121 | 0 | 0 | 130.367 | 20.148 | 108150.457 | 0 | 448110.03 | 5963.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30481102-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 361944.361 | 448825 | 0 | 0 | 155868.111 | 163748.826 | 0 | 20168.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108039.645 | 0 | 447825 | 5963.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30481102-0 | '02 | '004 | Conservacion Elementos De Seguridad Vial año 2018-2019 Region De Atacama | 278455 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-26 | 2018-08-02 | 677685 | Propuesta publica | 777856 | IPC | 602 | 2019-07-22 | 2019-07-26 | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 309 | 2019-07-27 | 2020-05-31 | 100 | 361944.361 | 0 | 0 | 0 | 155868.111 | 163748.826 | 0 | 20168.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108039.645 | 0 | 447825 | 5963.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30481102-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 0 | 0 | 130.367 | 20.148 | 110.812 | 0 | 285.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30481102-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Atacama |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7041 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 0 | 0 | 130.367 | 0 | 0 | 0 | 154.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30481102-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.148 | 110.812 | 0 | 130.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30481234-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020) | [21 empty] | 2331007.371 | 2192610 | 0 | 301810.129 | 148024.464 | 224842.504 | 178683.243 | 639095.255 | 81045.968 | 206148.064 | 39495.594 | 76644.308 | 131209.498 | 111817.179 | 2138816.206 | 843434.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30481234-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 331082.321 | 135740 | 0 | 54623.988 | 0 | 15674.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54191.782 | 0 | 124490.11 | 87107.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30481234-0 | '02 | '002 | Consultoría para el Catastro de la Infraestructura Vial-Etapa Nº2 Catastro de elementos; Región de Atacama | 283509 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-11 | 2019-01-17 | 380815 | Propuesta publica | 280501 | IPC | 2 | 2019-02-18 | 2019-03-27 | 51548 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 450 | 2019-03-27 | 2020-06-19 | 99.99 | 286028.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54191.782 | 0 | 54191.782 | 47.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30481234-0 | '02 | '002 | Consultoría para proyectos de Conservación de Caminos de la Red Vial años 2019-2020 Región de Atacama | 291694 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-29 | 2019-06-13 | 199980 | Propuesta publica | 190540 | IPC | 539 | 2019-07-01 | 2019-07-15 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 435 | 2019-07-15 | 2020-09-22 | 59.56 | 45053.4 | 0 | 0 | 54623.988 | 0 | 15674.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70298.328 | 87060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30481234-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1999925.05 | 1695020 | 0 | 247186.141 | 148024.464 | 209168.164 | 178683.243 | 353357.984 | 67595.883 | 206124.361 | 39234.861 | 76442.832 | 76796.093 | 50791.208 | 1653405.234 | 756326.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30481234-0 | '02 | '004 | Conservación Períodica Ciclovías Ruta C-30 y 31-CH-Provincia de Copiapó Región de Atacama | 283506 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-25 | 2018-08-24 | 440079 | Propuesta publica | 457036 | IPC | 865 | 2018-10-09 | 2018-10-18 | 14142 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 210 | 2018-10-19 | 2019-05-17 | 100 | 476051.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4023.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30481234-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial (Conservacion Nudo Vial intersección Ruta 32-Ruta C-46 Provincia de Huasco Región de Atacama | 291699 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-02-20 | 2019-04-02 | 506232 | Propuesta publica | 482184 | IPC | 373 | 2019-05-06 | 2019-05-17 | 114497 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 510 | 2019-05-18 | 2020-10-09 | 96.2 | 97720.475 | 0 | 0 | 208367.77 | 64795.569 | 0 | 0 | 38855.516 | 0 | 42437.98 | 0 | 76442.832 | 0 | 50791.208 | 481690.875 | 36355.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30481234-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-350 km 33,9 al km 68,0 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Nuevo 2019) | 291713 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-02-20 | 2019-03-29 | 1172974 | Propuesta publica | 1154379 | IPC | 12 | 2019-05-06 | 2019-06-13 | -12265 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 285 | 2019-06-14 | 2020-03-25 | 100 | 1010461.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82115.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76796.093 | 0 | 158911.751 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30481234-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-411 km 0 al km 24,6 Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 300562 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-28 | 2019-10-09 | 865649 | Propuesta publica | 808914 | IPC | 1020 | 2019-11-12 | 2019-12-02 | -1909 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 240 | 2019-12-03 | 2020-07-30 | 99.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127052.506 | 178683.243 | 314502.468 | 0 | 163686.381 | 39234.861 | 0 | 0 | 0 | 823159.459 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30481234-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-163 km 0;000 al km 3;000. Cuesta Llanta, Provincia de Chañaral, Región de Atacama; Reactivación | 300563 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-28 | 2019-10-09 | 500078 | Propuesta publica | 549298 | IPC | 939 | 2019-10-22 | 2019-10-28 | 49158 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 240 | 2019-10-29 | 2020-06-25 | 100 | 415691.494 | 0 | 0 | 38818.371 | 83228.895 | 0 | 0 | 0 | 67595.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189643.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30481234-0 | '02 | '004 | Conservación de la red Vial (Conservación Periódica Ruta C-110 D, km 52;816 al km 57.816 sector Carrizalillo-Caleta Apolillado) Provincia de Huasco Región de Atacama | 319351 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-30 | 2021-01-05 | 329306 | Propuesta publica | 348498 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 180 | 2021-01-26 | 2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368497.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30481234-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial (Conservación Señalización informativa varias rutas, Provincia de Copiapó Región de Atacama) | 319353 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-29 | 2020-12-28 | 308452 | Propuesta publica | 321691 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GESTION VIAL LTDA. | 210 | 2021-01-30 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341690.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30481234-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285642.459 | 13331.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61025.971 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30481234-0 | '02 | '704 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1800000 | SinInf |  | -- | // | 360000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285642.459 | 13331.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61025.971 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30481234-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.812 | 118.515 | 23.703 | 260.733 | 201.476 | 221.623 | 0 | 920.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30481234-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Atacama |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7041 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.812 | 118.515 | 23.703 | 260.733 | 0 | 0 | 0 | 497.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30481234-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.476 | 221.623 | 0 | 423.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30483193-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-354 S CALDERA - BAHIA INGLESA | [21 empty] | 174539.998 | 200 | 0 | 0 | 0 | 196.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30483193-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 174539.998 | 200 | 0 | 0 | 0 | 196.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30483193-0 | '02 | '002 | Estudio Preinversión Mejoramiento Ruta C-354, Sector: Caldera - Bahía Inglesa, Región de Atacama | 278451 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2018-04-02 | 2018-05-18 | 231861 | Propuesta publica | 197082 | IPC | 2726 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | -2480 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 480 | 2018-06-08 | 2019-10-01 | 100 | 174539.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30484629-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE ATACAMA 2018 | [21 empty] | 665465.623 | 347420 | 0 | 0 | 0 | 198756.697 | 0 | 0 | 96261.801 | 0 | 51295.67 | 60.443 | 110.812 | 0 | 346485.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30484629-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 665465.623 | 346120 | 0 | 0 | 0 | 198756.697 | 0 | 0 | 96190.692 | 0 | 51165.303 | 0 | 0 | 0 | 346112.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30484629-0 | '02 | '004 | Conservación sistema de señalización informativa etapa II Región de Atacama | 300830 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-14 | 2019-06-20 | 972078 | Propuesta publica | 952567 | IPC | 658 | 2019-08-02 | 2019-08-05 | 41596 | GESTION VIAL LTDA. | 281 | 2019-08-06 | 2020-05-13 | 100 | 665465.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198756.697 | 0 | 0 | 96190.692 | 0 | 51165.303 | 0 | 0 | 0 | 346112.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30484629-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.109 | 0 | 130.367 | 60.443 | 110.812 | 0 | 372.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30484629-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Atacama |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7041 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.109 | 0 | 130.367 | 0 | 0 | 0 | 201.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30484629-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.443 | 110.812 | 0 | 171.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30487155-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: CRUCE RUTA 5 - EL SALADO - D. DE ALMAGRO | [21 empty] | 401469.999 | 275310 | 0 | 0 | 93402.59 | 95357.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59575.2 | 26671.55 | 275007.222 | 75200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30487155-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 401469.999 | 275310 | 0 | 0 | 93402.59 | 95357.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59575.2 | 26671.55 | 275007.222 | 75200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 30487155-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-13, Sector Cruce Ruta 5 - Diego de Almagro, Región de Atacama. | 278457 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-06-13 | 2018-07-31 | 780000 | Propuesta publica | 635000 | IPC | 189 | 2018-08-20 | 2018-09-10 | 106270 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 810 | 2018-09-10 | 2020-11-28 | 0 | 401469.999 | 0 | 0 | 0 | 93402.59 | 95357.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59575.2 | 26671.55 | 275007.222 | 75200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40002728-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2019-2020 | [21 empty] | 174999.777 | 6291380 | 0 | 0 | 144312.78 | 268880.263 | 357937.149 | 189.624 | 1169824.403 | 1245528.244 | 517389.895 | 712619.043 | 694032.813 | 1137446.329 | 6248160.543 | 1858875.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40002728-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.748 | 50.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40002728-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4000 | SinInf |  | -- | // | -3496 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.748 | 50.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40002728-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 174960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61705.604 | 0 | 25511.943 | 0 | 0 | 23773.314 | 22246.416 | 0 | 133237.277 | 43748.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40002728-0 | '02 | '002 | Consultoría para Proyectos de Conservación de Caminos Básicos año 2019-2020 Región de Atacama | 297981 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-19 | 2019-09-26 | 215813 | Propuesta publica | 173000 | IPC | 1108 | 2019-12-10 | 2019-12-18 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 345 | 2019-12-18 | 2020-11-27 | 84.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61705.604 | 0 | 25511.943 | 0 | 0 | 23773.314 | 22246.416 | 0 | 133237.277 | 43748.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40002728-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 174999.777 | 6113130 | 0 | 0 | 144312.78 | 268880.263 | 296231.545 | 0 | 1144193.945 | 1245409.729 | 517010.647 | 688344.411 | 671416.63 | 1137324.472 | 6113124.422 | 1815126.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40002728-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta C-302, Sector El Morro - Puerto Viejo, km 7,430 al km 33,912 y ruta C-318 Km 15,227 al Km 15,922 Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 291763 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-02-28 | 2019-04-09 | 2499347 | Propuesta publica | 2984137 | IPC | 16 | 2019-05-30 | 2019-06-25 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 670 | 2019-06-26 | 2021-04-26 | 66.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190219.053 | 231780.928 | 569877.428 | 423150.096 | 647066.289 | 2062093.794 | 1225683.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40002728-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta C-209, Cruce 13 (El Salado) - Cruce C-225, km 0,000 al km 16,470, Provincia de Chañaral, Región de Atacama) (Nuevo 2019) | 291765 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-02-18 | 2019-03-27 | 1640715 | Propuesta publica | 2082876 | IPC | 27 | 2019-10-15 | 2019-11-07 | 124098 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 240 | 2019-11-08 | 2020-07-05 | 99.61 | 174999.777 | 0 | 0 | 0 | 144312.78 | 268880.263 | 296231.545 | 0 | 886574.072 | 502642.992 | 0 | 12782.471 | 0 | 0 | 2111424.123 | 9068.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40002728-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación, Ruta C-382, Sector Cruce Ruta 5 (Enlace Nantoco) - Cruce C-370, km 0-km 30, Provincia De Copiapó, Región De Atacama | 299131 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-27 | 2020-02-28 | 1469317 | Propuesta publica | 1381530 | IPC | 408 | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2020-05-09 | 2021-03-05 | 62.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89737.208 | 125027.727 | 105684.512 | 248266.534 | 306252.082 | 874968.063 | 580374.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40002728-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación; Ruta C-365; km 35;497 al km 55;338; Provincia de Copiapó; Región de Atacama; Reactivación | 305510 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-30 | 2019-11-04 | 756303 | Propuesta publica | 953510 | IPC | 234 | 2020-03-13 | 2020-03-20 | 85476 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 330 | 2020-03-21 | 2021-02-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257619.873 | 462810.476 | 160201.992 | 0 | 0 | 184006.101 | 1064638.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40002728-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.624 | 118.515 | 118.515 | 379.248 | 501.318 | 369.767 | 71.109 | 1748.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40002728-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Atacama |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7041 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.624 | 118.515 | 118.515 | 379.248 | 118.515 | 47.406 | 71.109 | 1042.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40002728-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.803 | 322.361 | 0 | 705.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40003806-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-350, SECTOR: CERRILLOS - LOS LOROS | [21 empty] | 0 | 33080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.859 | 72.859 | 487000 | 142800 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40003806-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.859 | 72.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40003806-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 4000 | SinInf |  | -- | // | -3496 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.859 | 72.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40003806-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 33007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487000 | 142800 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40003806-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-350 sector Cerrillos (Km 0) Los Loros (Km 34.300) Prov. Copiapó Región de Atacama | 319495 | Atacama | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-06-02 | 2020-07-20 | 663118 | Propuesta publica | 613000 | IPC | 5 | 2020-10-09 | 2020-11-23 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 630 | 2020-11-23 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487000 | 142800 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40004538-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PUENTE LOS GUINDOS, FREIRINA | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40004538-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40004538-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Puente Los Guindos; comuna de Freirina Provincia de Huasco; Región de Atacama | 306858 | Atacama | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2019-09-30 | 2019-11-26 | 209955 | Propuesta publica | 245000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 507 | 2020-12-10 | 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40011011-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2020 | [21 empty] | 0 | 6485995 | 0 | 438873.688 | 333562.964 | 401917.347 | 191399.835 | 276525.575 | 304581.383 | 1289016.911 | 447227.803 | 511757.45 | 540581.878 | 1706946.554 | 6442391.388 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40011011-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 6485995 | 0 | 438873.688 | 333562.964 | 401917.347 | 191399.835 | 276525.575 | 304581.383 | 1289016.911 | 447227.803 | 511757.45 | 540581.878 | 1706946.554 | 6442391.388 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40011011-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 155 | SinInf |  | -- | // | 12 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40011011-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2097189 | SinInf |  | -- | // | 971077 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4475.722 | 61770.842 | 17384.587 | 4583.411 | 5334.345 | 47013.299 | 10581.658 | 43603.094 | 2308.634 | 41004.062 | 238059.654 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40011011-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1159157 | SinInf |  | -- | // | 5049133 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 438873.688 | 329087.242 | 340146.505 | 174005.579 | 271942.164 | 299247.038 | 1242003.612 | 436646.145 | 468154.356 | 538273.244 | 1665942.492 | 6204322.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40011013-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | [21 empty] | 0 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676799 | 1915691 | 1856093 | 2619951.712 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40011013-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40011013-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676799 | 1915691 | 1856093 | 2619951.712 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA-ETAPA III-REGION DE ATACAMA 2020 (NUEVO 2020) | 312925 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-16 | 2021-02-11 | 7356838 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1440 | 2021-03-30 | 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676799 | 1915691 | 1856093 | 2619951.712 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40011013-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40011014-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 | [21 empty] | 0 | 301810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.859 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 169576.5 | 129810.627 | 299515.206 | 1204866.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40011014-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.859 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40011014-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4000 | SinInf |  | -- | // | -3496 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.859 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40011014-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 299550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169529.094 | 129763.221 | 299292.315 | 1204866.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40011014-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-501, km 0 al km 7 Provincia de Huasco Región de Atacama | 312917 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-25 | 2020-07-01 | 744617 | Propuesta publica | 959017 | IPC | 717 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 240 | 2020-09-09 | 2021-05-07 | 30.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169529.094 | 129763.221 | 299292.315 | 690518.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40011014-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-563, km 6,010 al km 12,032, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 315961 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-06-15 | 2020-07-28 | 483273 | Propuesta publica | 499844 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 252 | 2020-12-16 | 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514348.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40011014-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.406 | 47.406 | 94.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40011014-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Atacama |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7041 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.406 | 47.406 | 94.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40011016-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA 2020 | [21 empty] | 0 | 1922690 | 0 | 0 | 0 | 799973.125 | 687768.94 | 312326.96 | 0 | 0 | 92.728 | 0 | 75.368 | 120009.395 | 1920246.516 | 2038599.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40011016-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 0 | 55.22 | 0 | 193.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40011016-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4000 | SinInf |  | -- | // | -3496 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 0 | 55.22 | 0 | 193.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40011016-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40011016-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL-CONTRATO DE CONSERVACION PASARELA LOS PERALES EN RUTA C-495 Y ACCESOS-PROVINCIA DE HUASCO-REGION DE ATACAMA-REACTIVACION | 327313 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-14 | 2021-01-20 | 321200 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-02-10 | 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40011016-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 120020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120009.395 | 120009.395 | 1704899.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40011016-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial (Conservación Pasarela Los perales en Ruta C-495 y accesos, Prov. de Huasco, Región de atacama;reactivacion | 315956 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-01 | 2020-10-08 | 1216954 | Propuesta publica | 1475810 | IPC | 946 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 0 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 300 | 2020-11-12 | 2021-09-08 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120009.395 | 120009.395 | 1400080.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40011016-0 | '02 | '004 | Conservacion Red Vial(Conservacion Nudo Vial Ruta 5, km 966,500 al km 967,000 acceso Norte Chañaral | 324950 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-13 | 2020-11-19 | 203069 | Propuesta publica | 293820 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 120 | 2020-12-04 | 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304819.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40011016-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 799973.125 | 687699.915 | 312326.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40011016-0 | '02 | '704 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1800000 | SinInf |  | -- | // | 360000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799973.125 | 687699.915 | 312326.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40011016-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 0 | 20.148 | 0 | 43.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40011016-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Atacama |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7041 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40011016-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.148 | 0 | 20.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40027075-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.287 | 58.287 | 1585159.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40027075-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.287 | 58.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40027075-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4000 | SinInf |  | -- | // | -3496 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.287 | 58.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40027075-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198498.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40027075-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Ruta C-434 Cruce Ruta 5- Llanos del Lagarto km 0 la km 12;249 Región de Atacama (Plan de recuperación) | 321514 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-30 | 2021-01-05 | 239360 | Propuesta publica | 191749 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 240 | 2021-01-26 | 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198498.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40027075-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386660.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40027075-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación Ruta C-434, Cruce Ruta 5 - Llanos del Lagarto, km 0 al km 12,249, Provincia de Huasco Región de Atacama | 321513 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-29 | 2020-12-09 | 1347013 | Propuesta publica | 1343661 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 240 | 2020-12-29 | 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386660.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40027078-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10748870.067 | 1073394.075 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40027078-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40027078-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40027078-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Periódica Ruta C-17 Región de Atacama - (plan de recuperación) | 321517 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-16 | 299200 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-03-10 | 2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40027078-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspeccion Fiscal Contratos de Conservación Periódica Ruta 31-CH- Provincia de Copiapó Región de Atacama-(plan de recuperación) | 327368 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-02-17 | 342720 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-11 | 2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40027078-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10086990.067 | 1073394.075 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40027078-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial (Conservación ruta C-10, sector Parque Nacional LLanos de Challe, Provincia de Huasco, Región de Atacama) | 321682 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-30 | 2021-01-05 | 599100 | Propuesta publica | 675854 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | 180 | 2021-01-26 | 2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704053.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40027078-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial (conservación Periódica Ruta 31-CH, sector Salar Maricunga-Tres Cruces, Km 171,00 - km 205,00), Provincia de Copiapó, Región de Atacama (plan de recuperación) | 327370 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-02-17 | 2419185 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-04-05 | 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000001 | 504666.591 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40027078-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial (Conservación Periódica Ruta 31-CH, km 205,00 (Tres Cruces) - km 234,00 (Llanos de Piedra Pómez), Provincia de Copiapó, Región de Atacama (plan de recuperación) | 327374 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-02-17 | 1977755 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-04-05 | 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830000 | 216400.769 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40027078-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL(CONSERVACION PERIODICA RUTA C-17 SECTOR CARRERA PINTO-ALTO CHIMBERO-KM 30 AL KM 60) PROVINCIA COPIAPO-REGION DE ATACAMA(PLAN DE RECUPERACION) | 327379 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-16 | 2755510 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 270 | 2021-04-05 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600000 | 253577.715 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40027078-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial ( conservación periódica Ruta C-17 sector Alto Chimbero-Diego de Almagro Km 60 al Km 124;33) Provincia de Chañaral-Región de Atacama (plan de Recuperación) | 327388 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-16 | 2738643 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-04-05 | 2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2742790 | 98749 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Atacama | 40027078-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CALLEJONES VECINALES SECTOR SAN JUAN 2-PROVINCIA DE COPIAPO-REGION DE ATACAMA | 327400 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-14 | 2021-01-20 | 204397 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-02-11 | 2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210145.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 20099770-1 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 41-CH TRAMO: GUANTA - BIFURCACION MINA DEL INDIO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 20099770-1 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 20099770-1 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 41-Ch; Sector Juntas del Toro Límite | 2700 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 1998-08-28 | - | 302000 | Propuesta publica | 302000 | IPC | 619 | 1998-11-04 | 1998-11-25 | -55731 | A Y S INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 990 | 1998-11-25 | 2001-08-11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 20183456-0 | ' | ' | HABILITACIÓN COSTANERA RÍO LIMARI (OVALLE) | [21 empty] | 0 | 42890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35999.999 | 0 | 0 | 6884.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42884.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 20183456-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 42890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35999.999 | 0 | 0 | 6884.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42884.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 20183456-0 | '02 | '002 | Habilitación Costanera Río Limarí (Ovalle) II Etapa, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 209626 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2013-10-14 | 2013-11-27 | 742900 | Propuesta publica | 650800 | IPC | 14 | 2014-02-27 | 2014-04-14 | 254501 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1065 | 2014-04-14 | 2017-03-14 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35999.999 | 0 | 0 | 6884.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42884.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 20193112-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | [21 empty] | 701.068 | 166210 | 0 | 0 | 0 | 50.895 | 14804.283 | 98.311 | 28.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14982.439 | 6371766.414 | 1044805.295 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 20193112-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 20193112-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 50500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362745.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 20193112-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento ruta 64 D-305, Islón ¿las Rojas-Pelícana, etapa 1, sector Altovalsol-Las Rojas, Dm.8.557,0 a Dm. 17.400,00, Provincia de Elqui Región de Coquimbo | 305986 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-30 | 2020-03-10 | 382360 | Propuesta publica | 348788 | IPC | 725 | 2020-05-25 | 2020-09-29 | 0 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 449 | 2020-09-29 | 2021-12-22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362745.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 20193112-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 701.068 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 50.895 | 14804.283 | 98.311 | 28.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14982.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 20193112-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 14942 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 701.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.895 | 14804.283 | 98.311 | 28.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14982.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 20193112-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6005830.514 | 1044805.295 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 20193112-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Red Vial Región de Coquimbo 2019-2022: Mejoramiento ruta 64 D D-305, Islón-Las Rojas-Pelícana, etapa 1, sector Altovalsol-las Rojas, Dm 8.577,00 a Dm 17.400,00 Provincia de Elqui Región de Coquimbo | 305985 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-26 | 2020-03-10 | 4997647 | Propuesta publica | 6759015 | IPC | 53 | 2020-08-21 | 2020-09-29 | 0 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 450 | 2020-09-29 | 2021-12-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6005830.514 | 1044805.295 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 20193112-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 20193112-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79016 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30068643-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO 64D825 SECTOR: SALAMANCA - QUELÉN BAJO | [21 empty] | 688507.457 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123643.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30068643-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 688507.457 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123643.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30068643-0 | '02 | '004 | Mejoramiento camino 64D825: Cruce D377E (Limáhuida) - Almendrillo, sector: Salamanca - Quelén Bajo, Dm 33.750,00 a Dm 36.180,25; Provincia de Choapa Región de Coquimbo (Nuevo 2017) | 263711 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-04-17 | 2018-05-30 | 670644 | Propuesta publica | 701885 | IPC | 25 | 2018-06-26 | 2018-09-04 | 102561 | COPER INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 347 | 2018-09-04 | 2019-08-17 | 84.62 | 688507.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123643.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30070450-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ACCESO PUERTO DE COQUIMBO DESDE RUTA 5 NORTE | [21 empty] | 136748.28 | 151300 | 0 | 0 | 0 | 64204.254 | 0 | 0 | 87092.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151296.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30070450-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 136748.28 | 151300 | 0 | 0 | 0 | 64204.254 | 0 | 0 | 87092.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151296.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30070450-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniera de detalle "Mejoramiento Acceso Puerto de Coquimbo desde Ruta 5 Norte, Región de Coquimbo". | 278450 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2018-06-13 | 2018-07-27 | 306885 | Propuesta publica | 290000 | IPC | 206 | 2018-08-31 | 2018-09-28 | -13548 | SOLUTIVA CONSULTORES LTDA | 497 | 2018-09-28 | 2020-02-07 | 100 | 136748.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64204.254 | 0 | 0 | 87092.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151296.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30091221-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA D-605 SECTOR: SORUCO - COMBARBALÁ | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30091221-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30095498-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN ENLACE JUAN ANTONIO RÍOS EN RUTA 5, COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 209500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209129.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209129.218 | 56407.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30095498-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56407.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30095498-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Enlace Juan Antonio Ríos en Ruta 5, Región de Coquimbo | 201071 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2013-12-23 | 2014-01-31 | 826632 | Propuesta publica | 712891 | IPC | 252 | 2014-04-09 | 2014-06-16 | 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 853 | 2014-06-16 | 2016-10-16 | 97.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56407.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30095498-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 209500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209129.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209129.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30095498-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 209130 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209129.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209129.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30102057-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN ENLACE PEÑUELAS EN RUTA 5, COMUNAS DE COQUIMBO Y LA SERENA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30102057-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30102057-0 | '02 | '004 | Construcción Enlace Peñuelas en Ruta 5, Comunas de Coquimbo y La Serena, Región de Coquimbo. | 182942 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2011-10-20 | 2011-12-01 | 9519937 | Propuesta publica | 7507101 | Polinom | 1144 | 2011-12-30 | 2012-06-04 | 1785701 | CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A. | 941 | 2012-06-05 | 2015-01-02 | 98.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30108778-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 41CH SECTOR: JUNTAS DEL TORO - PUENTE EL CAMARÓN, VICUÑA | [21 empty] | 5322885.12 | 1333910 | 0 | 48813.445 | 9953.195 | 0 | 0 | 1273634.834 | 0 | 0 | 1161.455 | 0 | 0 | 0 | 1333562.929 | 2826693.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30108778-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 295995.43 | 58770 | 0 | 48813.445 | 9953.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58766.64 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30108778-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal Terminación Mejoramiento Ruta 41 CH, Sector Juntas del Toro - Puente El Camarón, Comuna de Vicuña, Provincia del Elqui, Región de Coquimbo | 274038 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-31 | 2018-08-31 | 400840 | Propuesta publica | 373799 | IPC | 216 | 2018-09-14 | 2018-10-12 | 25117 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 548 | 2018-10-12 | 2020-04-12 | 100 | 295995.43 | 0 | 0 | 48813.445 | 9953.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58766.64 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30108778-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5026889.69 | 1273640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273634.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273634.834 | 2769693.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30108778-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 41 CH, Sector Juntas del Toro - Puente Camarón, Tramo DM. 147.560,00 al DM. 162.660.00, Región de Coquimbo (Nuevo 2012) | 185571 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2012-11-24 | 2012-12-28 | 9302734 | Propuesta publica | 10305955 | IPC | 32 | 2013-03-07 | 2013-04-02 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA BRANEX LTDA. | 840 | 2013-04-03 | 2015-07-22 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230693.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30108778-0 | '02 | '004 | Terminación Mejoramiento Ruta 41 CH, Sector Juntas del Toro - Puente el Camarón, Tramo DM. 147.560,00 al DM. 162.660.00, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 273554 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-11-22 | 2018-02-05 | 5111115 | Propuesta publica | 5907737 | IPC | 146 | 2018-06-19 | 2018-07-13 | 1145326 | ARRIGONI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 627 | 2018-07-13 | 2020-03-31 | 100 | 5026889.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273634.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273634.834 | 539000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30108778-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161.455 | 0 | 0 | 0 | 1161.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30108778-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79016 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161.455 | 0 | 0 | 0 | 1161.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30113691-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGIÓN COQUIMBO 2012-2016 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59119.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30113691-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59119.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30113691-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui - todas sus comunas - I Etapa; Región de Coquimbo | 189552 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2012-05-24 | 2012-06-25 | 2684726 | Propuesta publica | 3157839 | Polinom | 1075 | 2012-12-10 | 2013-01-18 | 576982 | CONSTRUCTORA EL SAUCE S. A. | 510 | 2013-01-18 | 2014-06-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59119.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30122007-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 41 CH SECTOR: PUENTE EL CAMARÓN - LA LAGUNA, COMUNA DE VICUÑA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30122007-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30122007-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 41- CH, Sector Puente El Camarón - La Laguna, DM 162.660 - DM 176.415, Provincia De Elqui, Región de Coquimbo. | 225424 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2014-12-30 | 2015-12-03 | 10689120 | Propuesta publica | 11415001 | IPC | 218 | 2015-12-30 | 2016-01-25 | -15082 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 900 | 2016-01-26 | 2018-07-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30122993-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2013 | [21 empty] | 7798.372 | 29280 | 0 | 15605.745 | 0 | 277.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15882.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30122993-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 7798.372 | 280 | 0 | 0 | 0 | 277.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30122993-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Norte, I Etapa, Region de Coquimbo | 206980 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2013-12-11 | 2014-01-15 | 778414 | Propuesta publica | 721018 | IPC | 15 | 2014-03-17 | 2014-08-11 | 6627 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1461 | 2014-08-11 | 2018-08-11 | 100 | 7798.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30122993-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 29000 | 0 | 15605.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15605.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30122993-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central 2ª Etapa, Región de Coquimbo. | 204758 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2013-11-11 | 2013-12-19 | 6999326 | Propuesta publica | 6612410 | Polinom | 25 | 2014-05-16 | 2014-06-19 | -591096 | CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA. | 1440 | 2014-06-19 | 2018-05-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15605.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15605.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30213422-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | [21 empty] | 3668600 | 1786410 | 0 | 187510.962 | 0 | 106345.186 | 142597.549 | 60899.55 | 145460.442 | 140772.931 | 128820.535 | 2010.62 | 1100 | 802173.277 | 1717691.052 | 237818.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30213422-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 218000 | 226000 | 0 | 187510.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38489.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226000 | 5825.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30213422-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta D-605, Sector: Manquehua - Soruco, Tramo Dm 43.300 al DM 64.900, Provincia de Limari, Region de Coquimbo. | 226940 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-12-18 | 2016-03-09 | 710160 | Propuesta publica | 705126 | IPC | 238 | 2016-05-05 | 2016-05-25 | 397463 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1156 | 2016-05-25 | 2019-07-25 | 0 | 218000 | 0 | 0 | 187510.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38489.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226000 | 5825.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30213422-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30213422-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3450600 | 1554041 | 0 | 0 | 0 | 106345.186 | 142550.143 | 60733.628 | 144962.676 | 101892.791 | 127836.854 | 0 | 0 | 801604.401 | 1485925.679 | 231993.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30213422-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta D - 605, Punitaqui - Combarbala, Sector Manquehua - Soruco, Región de Coquimbo. | 226941 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-01-26 | 2016-02-24 | 12018770 | Propuesta publica | 11954952 | IPC | 70 | 2016-04-29 | 2016-05-24 | 2751364 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 1161 | 2016-05-24 | 2019-07-29 | 0 | 3450600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79806.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228565.814 | 308372.628 | 155434.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30213422-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta D-605, Sector Manquehua-Soruco etapa 2 Puente Manqueha Provincia de Limarí Región de Coquimbo | 291678 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-15 | 2019-11-27 | 885207 | Propuesta publica | 1103438 | IPC | 2156 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 124079 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 400 | 2019-12-16 | 2021-01-19 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106345.186 | 142550.143 | 60733.628 | 65155.862 | 101892.791 | 127836.854 | 0 | 0 | 573038.587 | 1177553.051 | 76558.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30213422-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.406 | 165.922 | 497.766 | 391.102 | 983.681 | 2010.62 | 1100 | 568.876 | 5765.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30213422-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79016 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.406 | 165.922 | 497.766 | 391.102 | 983.681 | 711.095 | 0 | 568.876 | 3365.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30213422-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299.525 | 1100 | 0 | 2399.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30224036-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | [21 empty] | 3013699.102 | 286070.4 | 0 | 19579.4 | 0 | 265516.528 | 41.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.921 | 0 | 285158.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30224036-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 223210.659 | 19580.4 | 0 | 19579.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19579.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30224036-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Sur II Etapa; Región de Coquimbo. | 231674 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2015-11-24 | 2015-12-29 | 800410 | Propuesta publica | 800523 | IPC | 3 | 2016-01-13 | 2016-03-09 | -25487 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1401 | 2016-03-09 | 2020-01-09 | 100 | 223210.659 | 0 | 0 | 19579.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19579.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30224036-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 127.383 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 27.144 | 41.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.921 | 0 | 89.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30224036-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 127.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.144 | 41.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.921 | 0 | 89.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30224036-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2790361.06 | 265490 | 0 | 0 | 0 | 265489.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265489.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30224036-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Sur II Etapa, Región de Coquimbo. | 231673 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-09-09 | 2015-10-22 | 7495701 | Propuesta publica | 6669831 | IPC | 54 | 2015-11-16 | 2016-01-05 | 1962694 | FLESAN S.A. | 1440 | 2016-01-05 | 2019-12-15 | 100 | 2790361.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265489.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265489.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30249622-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | [21 empty] | 11358308.978 | 2365210 | 0 | 34578.661 | 37316.683 | 862406.93 | 0 | 0 | 221485.116 | 0 | 0 | 1070.748 | 0 | 210.097 | 1157068.235 | 2515586.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30249622-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 294000 | 61910 | 0 | 34578.661 | 27116.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.097 | 61905.441 | 141586.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30249622-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta D-81, Sector Illapel-Salamanca, Tramo DM. 19.700 al DM. 30.784, Comuna Salamanca, provincia Choapa, Región Coquimbo (Nuevo 2017) | 263716 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-11-28 | 2017-12-29 | 669690 | Propuesta publica | 561168 | IPC | 109 | 2018-04-18 | 2018-07-25 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 731 | 2018-07-25 | 2020-07-25 | 100 | 294000 | 0 | 0 | 34578.661 | 27116.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.097 | 61905.441 | 141586.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30249622-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30249622-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 11064308.978 | 2300400 | 0 | 0 | 10200 | 862406.93 | 0 | 0 | 221485.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094092.046 | 2373999.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30249622-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta D-81 Illapel-Salamanca, DM 19.700 - DM 30.784, Comuna Salamanca, Provincia Choapa, Región de Coquimbo. | 263717 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-10-31 | 2017-12-14 | 9988882 | Propuesta publica | 11418836 | IPC | 61 | 2018-06-22 | 2018-07-19 | 2931656 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 925 | 2018-07-20 | 2021-01-30 | 0 | 11064308.978 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 862406.93 | 0 | 0 | 221485.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094092.046 | 2373999.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30249622-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070.748 | 0 | 0 | 1070.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30249622-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 150000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070.748 | 0 | 0 | 1070.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30342826-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-75, S:MINCHA NORTE-TUNGA NORTE, PROVINCIA DE CHOAPA | [21 empty] | 0 | 220980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 219997.145 | 220095.313 | 1563770 | 176380.506 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30342826-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.168 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30342826-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1220 | SinInf |  | -- | // | 647 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.168 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30342826-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219997.145 | 219997.145 | 1560500 | 176380.506 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30342826-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio ruta D-75, cruce ruta 5 (Huentelauquén)-cruce ruta D-787 (Confluencia), sector Mincha Norte-Tonga Norte, Dm. 14.880,00 a Dm. 25.010,00, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo (nuevo 2020) | 309611 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-20 | 2020-07-31 | 2295887 | Propuesta publica | 1882158 | IPC | 20 | 2020-08-11 | 2020-10-13 | 0 | CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 450 | 2020-10-13 | 2022-01-06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219997.145 | 219997.145 | 1560500 | 176380.506 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30342826-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30342826-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79016 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30376625-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN | [21 empty] | 11845989.639 | 4506779 | 0 | 29053.318 | 0 | 0 | 52458.518 | 1960476.542 | 429725.599 | 1203446.665 | 418057.73 | 134526.811 | 0 | 274717.746 | 4502462.929 | 1098252.188 | 1260000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30376625-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 315990.504 | 224620 | 0 | 29053.318 | 0 | 0 | 0 | 110315.077 | 23534.757 | 26474.81 | 26474.81 | 7949.812 | 0 | 0 | 223802.584 | 23252.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30376625-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta D-597, Monte Patria - Carén - Las Ramadas, Sector Carén - Tulahuen, Tramo DM. 29.697,000 al DM. 44.769,795, Comuna Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 263764 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-09-30 | 2017-10-30 | 648780 | Propuesta publica | 618321 | IPC | 108 | 2018-04-18 | 2018-08-10 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 731 | 2018-08-10 | 2020-08-10 | 99 | 315990.504 | 0 | 0 | 29053.318 | 0 | 0 | 0 | 110315.077 | 23534.757 | 26474.81 | 26474.81 | 7949.812 | 0 | 0 | 223802.584 | 23252.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30376625-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30376625-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 11529999.135 | 4277659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52458.518 | 1850161.465 | 406190.842 | 1176971.855 | 391582.92 | 126576.999 | 0 | 273715.848 | 4277658.447 | 1075000 | 1260000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30376625-0 | '02 | '004 | Mejoramiento ruta D-597, Monte Patria - Carén - Las Ramadas, Sector Carén-Tilahuén, DM. 29.697,000 a DM. 44.769,795, Provincia de Limari, Región de Coquimbo | 263765 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-08-14 | 2017-10-16 | 17565176 | Propuesta publica | 15478748 | IPC | 73 | 2018-07-09 | 2018-08-01 | 1681823 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 904 | 2018-08-02 | 2021-01-22 | 94 | 11529999.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52458.518 | 1850161.465 | 406190.842 | 1176971.855 | 391582.92 | 126576.999 | 0 | 273715.848 | 4277658.447 | 1075000 | 1260000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30376625-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001.898 | 1001.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30376625-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 150000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001.898 | 1001.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30381293-0 | ' | ' | REPOSICION PAVIMENTO RUTA D-55, SECTOR: EMBALSE LA PALOMA - OVALLE | [21 empty] | 0 | 4220768 | 0 | 0 | 0 | 67397.532 | 23344.438 | 26597.309 | 152512.445 | 205705.675 | 265530.891 | 200975.233 | 1644798.692 | 1627839.366 | 4214701.581 | 3489054.427 | 248378.364 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30381293-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 258000 | 0 | 0 | 0 | 67397.532 | 0 | 26597.309 | 26513.793 | 26566.72 | 26592.211 | 53426.587 | 0 | 27900.482 | 254994.634 | 350000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30381293-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimentación Ruta D-55, sector Embalse La Paloma-Ovalle, tramo DM 155.940,00 al DM 175.200,00, Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 278439 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-10 | 2019-01-30 | 619290 | Propuesta publica | 624834 | IPC | 4495 | 2019-12-31 | 2020-01-16 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 731 | 2020-01-16 | 2022-01-16 | 45.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67397.532 | 0 | 26597.309 | 26513.793 | 26566.72 | 26592.211 | 53426.587 | 0 | 27900.482 | 254994.634 | 350000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30381293-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3959768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23344.438 | 0 | 125998.652 | 179138.955 | 238938.68 | 147548.646 | 1644798.692 | 1599938.884 | 3959706.947 | 3139054.427 | 188378.364 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30381293-0 | '02 | '004 | Reposición Pavimento Ruta D-55, Sector Embalse de La Paloma - Ovalle, Región de Coquimbo | 278440 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-10-20 | 2019-01-04 | 7291343 | Propuesta publica | 6899570 | IPC | 152 | 2019-09-25 | 2020-01-07 | -188378 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 720 | 2020-01-07 | 2021-12-27 | 62.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23344.438 | 0 | 125998.652 | 179138.955 | 238938.68 | 147548.646 | 1644798.692 | 1599938.884 | 3959706.947 | 3139054.427 | 188378.364 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30381293-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30423923-0 | ' | ' | CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA DE HUENTELAUQUÉN, CHOAPA | [21 empty] | 28687.71 | 97500 | 0 | 0 | 0 | 19284.375 | 0 | 0 | 28468.03 | 0 | 23517.22 | 0 | 0 | 26230.367 | 97499.992 | 43759.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30423923-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 28687.71 | 97500 | 0 | 0 | 0 | 19284.375 | 0 | 0 | 28468.03 | 0 | 23517.22 | 0 | 0 | 26230.367 | 97499.992 | 43359.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30423923-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería: Construccion Ruta Acceso Caleta Huentelauquén, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 291680 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-05-10 | 2019-06-28 | 172600 | Propuesta publica | 164107 | IPC | 1065 | 2019-07-26 | 2019-08-14 | 0 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 600 | 2019-08-14 | 2021-04-05 | 80.13 | 28687.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19284.375 | 0 | 0 | 28468.03 | 0 | 23517.22 | 0 | 0 | 26230.367 | 97499.992 | 43359.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30423923-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30423923-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79016 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30447972-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | [21 empty] | 10198318.261 | 9687290 | 0 | 1445660.438 | 1018743.55 | 926757.489 | 420361.672 | 1058776.113 | 1134597.052 | 624570.728 | 89623.958 | 2024826.391 | 849964.956 | 88101.54 | 9681983.887 | 7186788.298 | 4308527.461 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30447972-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 885832.219 | 1051140 | 0 | 173504.305 | 87227.051 | 86766.402 | 88374.786 | 87069.862 | 87888.287 | 87532.792 | 87651.876 | 88210.651 | 88812.448 | 88101.54 | 1051140 | 995408.57 | 686762.643 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30447972-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, II Etapa; Región de Coquimbo | 263952 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-05-03 | 2017-06-02 | 799188 | Propuesta publica | 790997 | IPC | 39 | 2017-06-23 | 2017-07-26 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1431 | 2017-07-26 | 2021-06-26 | 82.39 | 208239.81 | 0 | 0 | 35973.578 | 18112.17 | 17346.835 | 18988.124 | 18154.245 | 18142.464 | 18159.294 | 18184.538 | 18300.664 | 18425.204 | 18399.959 | 218187.075 | 132302.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30447972-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca, II Etapa; Región de Coquimbo | 263954 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-09-25 | 2017-10-26 | 799188 | Propuesta publica | 799898 | IPC | 65 | 2017-11-15 | 2018-01-11 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1430 | 2018-01-11 | 2021-12-11 | 71.21 | 208946.162 | 0 | 0 | 36043.05 | 18205.331 | 18264.898 | 18256.389 | 18247.879 | 18235.966 | 18252.985 | 18278.513 | 18394.243 | 18520.185 | 18494.656 | 219194.095 | 230309.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30447972-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central III Etapa, Región de Coquimbo. | 274823 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-07-30 | 2018-08-29 | 799180 | Propuesta publica | 743409 | IPC | 48 | 2018-09-27 | 2018-11-15 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1430 | 2018-11-15 | 2022-10-15 | 49.58 | 198714.139 | 0 | 0 | 33048.458 | 16511.575 | 16641.276 | 16633.368 | 16187.322 | 17052.524 | 16630.204 | 16652.348 | 16758.323 | 16872.207 | 16258.239 | 199245.844 | 199342 | 186356.187 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30447972-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, III Etapa, Región de Coquimbo. | 274825 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-09-28 | 2018-10-31 | 799188 | Propuesta publica | 755619 | IPC | 56 | 2018-11-14 | 2018-12-27 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1431 | 2018-12-27 | 2022-11-27 | 46.11 | 174600.706 | 0 | 0 | 33311.544 | 16769.919 | 16826.188 | 16818.15 | 16810.111 | 16798.857 | 16814.934 | 16837.442 | 16945.158 | 17060.912 | 17038.405 | 202031.62 | 210870 | 208605.41 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30447972-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Norte, II Etapa, Región de Coquimbo. | 274827 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-09-28 | 2018-10-31 | 799188 | Propuesta publica | 794285 | IPC | 19 | 2019-04-16 | 2019-06-10 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1430 | 2019-06-10 | 2023-05-10 | 35.11 | 95331.402 | 0 | 0 | 35127.675 | 17628.056 | 17687.205 | 17678.755 | 17670.305 | 17658.476 | 17675.375 | 17699.035 | 17812.263 | 17933.94 | 17910.281 | 212481.366 | 222585 | 291801.046 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30447972-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 9312486.042 | 8634150 | 0 | 1272156.133 | 931516.499 | 839991.087 | 331986.886 | 971706.251 | 1046708.765 | 537037.936 | 0 | 1936615.74 | 761152.508 | 0 | 8628871.805 | 6183679.728 | 3621764.818 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30447972-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Choapa, comunas de Los Vilos,Illapel y Canela, II Etapa; Región de Coquimbo. | 263957 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-02-23 | 2017-04-07 | 7963461 | Propuesta publica | 6280997 | IPC | 31 | 2017-05-18 | 2017-06-27 | 115698 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1440 | 2017-06-27 | 2021-06-06 | 82.86 | 1736327.628 | 0 | 0 | 460361.377 | 427177.449 | 494096.059 | 0 | 375734.713 | 265348.676 | 169011.702 | 0 | 100462.774 | 123913.383 | 0 | 2416106.133 | 1024407.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30447972-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, sector comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca; Etapa II; Región de Coquimbo. | 263959 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-07-06 | 2017-08-22 | 7575014 | Propuesta publica | 6498519 | IPC | 52 | 2017-09-13 | 2017-11-06 | 104769 | MASERCO S.A. | 1440 | 2017-11-06 | 2021-10-16 | 61.81 | 1411145.753 | 0 | 0 | 252296.23 | 167205.529 | 98769.579 | 0 | 194899.307 | 78440.008 | 103937.708 | 0 | 301050.467 | 94247.024 | 0 | 1290845.852 | 1355472.287 | 1104947.712 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30447972-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central, III Etapa, Región de Coquimbo. | 274818 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-22 | 2018-03-06 | 7056287 | Propuesta publica | 5924832 | IPC | 16 | 2018-03-28 | 2018-07-03 | 0 | FLESAN S.A. | 1440 | 2018-07-03 | 2022-06-12 | 52.24 | 1966209.758 | 0 | 0 | 187287.693 | 98297.472 | 80529.204 | 114121.441 | 201372.905 | 193323.368 | 161247.855 | 0 | 372530.05 | 183752.848 | 0 | 1592462.836 | 1315600 | 1267892.841 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30447972-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, III Etapa, Región de Coquimbo. | 274821 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-06-12 | 7100000 | Propuesta publica | 5643811 | IPC | 34 | 2018-07-18 | 2018-09-12 | 124160 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1440 | 2018-09-12 | 2022-08-22 | 54.6 | 2134336.383 | 0 | 0 | 238337.803 | 106410.085 | 44967.546 | 131824.53 | 78051.973 | 168623.626 | 102840.671 | 0 | 453222.733 | 217787.423 | 0 | 1542066.39 | 1372800 | 977674.252 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30447972-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Norte, II Etapa, Región de Coquimbo. | 274822 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-06-12 | 5800000 | Propuesta publica | 4899986 | IPC | 37 | 2018-08-06 | 2018-09-20 | 117708 | MASERCO S.A. | 1440 | 2018-09-20 | 2022-08-30 | 63.25 | 2064466.52 | 0 | 0 | 133873.03 | 132425.964 | 121628.699 | 86040.915 | 121647.353 | 340973.087 | 0 | 0 | 709349.716 | 141451.83 | 0 | 1787390.594 | 1115400 | 271250.013 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30447972-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972.082 | 0 | 0 | 0 | 1972.082 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30447972-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79016 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972.082 | 0 | 0 | 0 | 1972.082 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30458379-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-37 E, SECTOR TILAMA-CAIMANES, PROV. CHOAPA | [21 empty] | 0 | 2882000 | 0 | 357088.867 | 289859.318 | 424562.095 | 564209.065 | 0 | 945640.979 | 176442.792 | 103907.196 | 0 | 0 | 13152.092 | 2874862.404 | 2200.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30458379-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2882000 | 0 | 357088.867 | 289859.318 | 424562.095 | 564209.065 | 0 | 945640.979 | 176442.792 | 103907.196 | 0 | 0 | 13152.092 | 2874862.404 | 1700.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30458379-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio: Ruta D-37 E, Pedegua - Illapel, sector Tilama-Caimanes, Dm 37.154,10 a Dm 53.230,00. Provincia de Choapa - Región de Coquimbo. Nuevo 2019 | 291682 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-29 | 2019-06-27 | 3572436 | Propuesta publica | 2670613 | IPC | 33 | 2019-07-18 | 2019-09-03 | 132117 | CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 377 | 2019-09-03 | 2020-09-14 | 99.98 | 0 | 0 | 0 | 357088.867 | 289859.318 | 424562.095 | 564209.065 | 0 | 945640.979 | 176442.792 | 103907.196 | 0 | 0 | 13152.092 | 2874862.404 | 1700.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30458379-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30458379-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79016 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30463572-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS GLOSA 06 DIVERSAS PROVINCIAS, REGION DE COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151355.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30463572-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150955.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30463572-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación 2020-2021: Conservación Periódica camino Salamanca-El Consuelo, sector Dm. 0,00 a Dm. 0,900; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 321530 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-01-28 | 144168 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-03-01 | 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150955.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30463572-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30463572-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79016 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30466405-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | [21 empty] | 5560.348 | 128000 | 0 | 41051.539 | 37000 | 31.595 | 17.435 | 9953.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34695.412 | 122749.491 | 8845000 | 3689000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30466405-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34695.412 | 34695.412 | 432000 | 202000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30466405-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta D-605, sector Punitaqui-Manquehua, Tramo DM 26.552 al DM 43.300, Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 278437 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-31 | 2019-05-31 | 649880 | Propuesta publica | 605000 | IPC | 2492 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 0 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 730 | 2020-10-14 | 2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34695.412 | 34695.412 | 432000 | 202000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30466405-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 5560.348 | 89000 | 0 | 41051.539 | 37000 | 31.595 | 17.435 | 9953.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88054.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30466405-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 88207 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 5560.348 | 0 | 0 | 41051.539 | 37000 | 31.595 | 17.435 | 9953.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88054.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30466405-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8413000 | 3487000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30466405-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta D-605, Sector Punitaqui - Manquehua, Comuna de Punitaqui, Provincia de Limari, Región de Coquimbo | 278436 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-14 | 2019-05-17 | 10345078 | Propuesta publica | 10665517 | IPC | 132 | 2019-12-31 | 2020-10-07 | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 540 | 2020-10-08 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8413000 | 3487000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30467435-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RUTA 41-CH SECTOR: BIFURCACIÓN LAS ROJAS - BIFURCACIÓN A MARQUESA | [21 empty] | 88885.475 | 257200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136612.79 | 54430.248 | 0 | 0 | 0 | 24279.75 | 0 | 0 | 215322.788 | 6930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30467435-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 88885.475 | 257200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136612.79 | 54430.248 | 0 | 0 | 0 | 24279.75 | 0 | 0 | 215322.788 | 6930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30467435-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta 41-CH, Sector Bif. Las Rojas - Bif. A Marquesa, Región de Coquimbo. | 263819 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2017-05-22 | 2017-07-07 | 670000 | Propuesta publica | 567000 | IPC | 118 | 2017-07-21 | 2017-08-10 | 121411 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 990 | 2017-08-10 | 2020-04-26 | 0 | 88885.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136612.79 | 54430.248 | 0 | 0 | 0 | 24279.75 | 0 | 0 | 215322.788 | 6930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481236-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | [21 empty] | 1804802.514 | 5978530 | 0 | 50112.57 | 125975.181 | 166355.473 | 269609.617 | 627435.744 | 392606.275 | 811830.799 | 732165.714 | 764210.664 | 778180.684 | 1259412.59 | 5977895.311 | 3183566.264 | 491903.911 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481236-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481236-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1220 | SinInf |  | -- | // | 647 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481236-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9811.444 | 9811.444 | 396370.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481236-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para contratos de Conservación de Caminos Básicos, Caminos Básicos Intermedios, Conservación Tradicional y Seguridad Vial Región de Coquimbo | 291009 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-23 | 2020-10-07 | 570960 | Propuesta publica | 551173 | IPC | 1485 | 2020-10-21 | 2020-10-30 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 365 | 2020-10-30 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9811.444 | 9811.444 | 396370.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481236-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1804802.514 | 5952787 | 0 | 50112.57 | 125975.181 | 166355.473 | 269201.275 | 626511.485 | 390847.898 | 810096.562 | 729603.851 | 762257.188 | 773744.118 | 1247888.38 | 5952593.981 | 2778031.919 | 491903.911 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481236-0 | '02 | '004 | Conservacion de la Red Vial Básica: Programa de Sellos y Recapados, Camino D-595, Cruce Ruta 43 - Samo Alto - Hurtado - Pabellón, sector Km. 28,27 a Km. 38,47, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. Nuevo 2019 | 291001 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-02-01 | 2019-03-29 | 1343199 | Propuesta publica | 844135 | IPC | 13 | 2019-04-04 | 2019-06-27 | 168801 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 240 | 2019-06-27 | 2020-02-22 | 100 | 986225.563 | 0 | 0 | 50112.57 | 0 | 0 | 0 | 277.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50390.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481236-0 | '02 | '004 | Conservacion de la Red Vial Comunal: Programa de Sellos y Recapados, Camino D-575, Cruce D-505 (Limarí) - Llanos de Limarí, sector Km. 0,0 a Km. 6,40, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo Nuevo 2019 | 291003 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-02-04 | 2019-03-19 | 252346 | Propuesta publica | 220649 | IPC | 405 | 2019-03-25 | 2019-04-10 | 65517 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 210 | 2019-04-10 | 2019-11-06 | 100 | 289800.23 | 0 | 0 | 0 | 1458.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481236-0 | '02 | '004 | Conservacion de la Red Vial Comunal: Programa de Sellos y Recapados, Camino D-673: La Higuera - Los Corrales Altos- Altos de Pechén, sector Km. 0,0 al Km. 3,37, y Camino D-507: Cruce D-55 - Huallillinga - Santa Catalina - Cruce D-615 (Ovalle), sector Km. 0,0 al Km. 1,65, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo Nuevo 2019 | 291004 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-02-04 | 2019-03-19 | 198179 | Propuesta publica | 180811 | IPC | 473 | 2019-04-02 | 2019-04-29 | 42992 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 250 | 2019-04-29 | 2020-01-04 | 100 | 229269.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481236-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Comunal Programa de sellos y recapados: Conservación Periódica Camino D-805 Cruce D-81 (Illapel) - Carén -Las Burras, sector Km. 0,00 a Km 10,80; Provincia de Choapa - Región de Coquimbo. | 291005 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-27 | 2019-11-12 | 720543 | Propuesta publica | 603185 | IPC | 2021 | 2019-11-28 | 2019-12-16 | 121035 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 350 | 2019-12-16 | 2020-11-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140002.61 | 0 | 261770.218 | 0 | 0 | 0 | 230159.897 | 631932.725 | 112032.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481236-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2018-2020:Conservación de la Red Vial Comunal: Conservación Periódica Camino D-293, cruce Ruta 41 Ch- cruce D-283 (La Campana) Dm 300 a kDm 760 y camino D-823, cruce 41 CH (Andcollito)-La Campana-cruce ruta 41 CH (Algarrobal) Dm 1530 a Dm 1700, Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui Región de Coquimbo | 300206 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-08 | 2019-12-20 | 340195 | Propuesta publica | 309932 | IPC | 247 | 2020-02-24 | 2020-03-12 | 19648 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 165 | 2020-03-12 | 2020-08-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92915.363 | 76778.491 | 136966.01 | 27434.826 | 0 | 0 | 0 | 334094.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481236-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2019-2021: Conservación Periódica Camino D-727, Cruce D-597 (Puente Los Ponios)-Escuela Los Perales de Campanario, sector Dm. 0,00 a Dm 21850,00 Provincia de Limarí Región de Coquimbo | 300207 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-30 | 2019-11-13 | 434803 | Propuesta publica | 417459 | IPC | 2022 | 2019-11-28 | 2019-12-16 | 62081 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 290 | 2019-12-16 | 2020-10-01 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72755.631 | 92102.043 | 67297.394 | 30663.24 | 0 | 169773.182 | 0 | 58675.807 | 0 | 491267.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481236-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial Comunal Región de Coquimbo 2019-2021: Conservación Periódica Camino Ruta D-457 Cruce D-595 (Samo Alto)- Cuesta de Piedra- Andacollo, sector Km 0,0 a Km 17.740,00 y camino antiguo Ruta 43, sector Km. 0,00 a Km. 510,00, Comunas de Río Hurtado y Ovalle; Provincia de Limarí - Región de Coquimbo | 300208 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-19 | 2020-01-31 | 385812 | Propuesta publica | 448492 | IPC | 534 | 2020-04-08 | 2020-04-28 | 89167 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 240 | 2020-04-28 | 2020-12-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142202.503 | 178405.853 | 82077.15 | 48815.629 | 92263.922 | 2505.857 | 546270.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481236-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Comunal Región de Coquimbo 2019-2021: Conservación Periódica Rurta D-767 Cruce D-597 (Tulahuén)- La Cisterna - Cruce D-597 (Puente El Cuyano) sector Dm 0,0 a Dm 4650; Comuna de Monte Patria; Provincia de Limarí - Región de Coquimbo | 300209 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-16 | 2019-10-30 | 289447 | Propuesta publica | 282772 | IPC | 2245 | 2019-12-17 | 2020-01-13 | 63454 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 231 | 2020-01-13 | 2020-08-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163885.904 | 27092.234 | 18621.865 | 0 | 0 | 0 | 140394.74 | 349994.743 | 5312.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481236-0 | '02 | '004 | Conservacion de la Red Vial Básica: Conservacion Periodica Puente Socos de la Ruta 45, Camino Cruce Ruta 5 (Socos) - Ovalle, Km 0,617; Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. Nuevo 2019 | 302138 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-31 | 2019-06-25 | 633165 | Propuesta publica | 790659 | IPC | 1254 | 2019-08-26 | 2019-09-05 | 43332 | MASERCO S.A. | 285 | 2019-09-05 | 2020-06-16 | 100 | 299507.09 | 0 | 0 | 0 | 124517.141 | 93599.842 | 176724.601 | 82941.273 | 26528.239 | 48588.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552899.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481236-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL: CONSERVACIÓN PERIÓDICA PUENTE MENOR MANQUEHUA EN CAMINO CRUCE D-81 (EL BOLDO)-CUNLAGUA-LA JARILLA SECTOR KM 7,41 Y PUENTE MENOR NOCUY EN CAMINO CRUCE D-377-E (LIMAHUIDA)-ALMENDRILLO KM 48,94; PROVINCIA DE CHOAPA - REGIÓN DE COQUIMBO | 304530 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-27 | 2020-02-12 | 390852 | Propuesta publica | 410333 | IPC | 432 | 2020-03-16 | 2020-04-23 | 0 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 180 | 2020-04-23 | 2020-10-20 | 77.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24661.622 | 143418.946 | 0 | 51764.129 | 102392.27 | 322236.967 | 101653.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481236-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2019-2020: Conservación Periódica Puente menor Calicanto en ruta D-875, cruce ruta 5 (Quilimarí), cruce D-377E (Tilama), Dm.29.900,00 y Puente menor El Arrayán en ruta D-969, cruce D-875 (Los Loros)-El Arrayán, Dm.7.430,00; Provincia de Choapa Región de Coquimbo | 304531 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-27 | 2020-02-11 | 285771 | Propuesta publica | 323965 | IPC | 686 | 2020-05-12 | 2020-06-09 | 911 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 240 | 2020-06-09 | 2021-02-04 | 46.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13895.143 | 0 | 0 | 141205.467 | 155100.61 | 178782.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481236-0 | '02 | '004 | Cons. Red Vial Region de Coquimbo 2019-2020:Cons.Periódica Pte.Menor Quebrada de Talca en ruta D-415, cruce ruta 41 (Qda.Talca)-El Mollaco-cruce ruta 51 (El Peñón), dm. 318,0 y Ptes.Menores El Pangue y El Arenal en ruta D-445, cruce ruta 41 CH (Vicuña)-cruce ruta D-595 (Hurtado), dm. 20.542,0 y 25.109, Prov. Elqui Región de Coquimbo | 304532 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-29 | 2020-07-14 | 726427 | Propuesta publica | 754944 | IPC | 1103 | 2020-08-07 | 2020-09-16 | 0 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 300 | 2020-09-16 | 2021-07-13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34687.205 | 144671.93 | 179359.135 | 601265.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481236-0 | '02 | '004 | Cons. Red Vial Región Coquimbo 2019-2020: C. P. P.m. Tulahuén en ruta D-757, cruce D-577(Pedregal)-La Tranquita,Dm 1350,00; P.m.Colliguay en ruta D-567,cruce D-597 (Carén)-cruce D-577(Colliguay)Dm 4010,00; P.m. s/n en ruta D-733,cruce D-557-Los Clonquis-Las Mollacas-cruce D-557,Dm 6532,00 y P.m. s/n en ruta D-779,cruce D-715-El Chineo-Las Barrancas-El Durazno,Dm 16.625,00 Limari | 304533 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-23 | 2020-02-05 | 709781 | Propuesta publica | 794326 | IPC | 388 | 2020-03-10 | 2020-03-30 | 0 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 360 | 2020-03-30 | 2021-03-25 | 82.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79191.214 | 87583.191 | 141082.257 | 72720.771 | 157559.595 | 124863.681 | 89352.276 | 752352.985 | 61173.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481236-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2018-2020: Conservación Periódica Sello Asfáltico Ruta D-865, cruce ruta 47 (Estación Las Vacas) - Cruce D-377E (Caimanes), sector Dm 0,00 a Dm 25470,00 y Ruta D-881, Cruce D-865 (El Tipai)-cruce ruta D-377E (variante Caimanes) sector Dm 0,00 a Dm 2400,00; Provincia de Choapa Región de Coquimbo | 304567 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-18 | 2019-12-13 | 1625819 | Propuesta publica | 1433793 | IPC | 613 | 2020-04-30 | 2020-05-11 | 118759 | CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 266 | 2020-05-11 | 2021-02-01 | 81.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220283.833 | 555881.964 | 411489.374 | 397205.943 | 1584861.114 | 5094.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481236-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2020: CONSERVACIÓN PERÍODICA PUENTE MONTE PATRIA DE LA RUTA D55, CAMINO COMBARBALÁ ¿ MONTE PATRIA. PROVINCIA DE LIMARÍ. REGIÓN DE COQUIMBO. | 321328 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-24 | 2020-09-08 | 530188 | Propuesta publica | 679771 | IPC | 1660 | 2020-11-18 | 2020-11-27 | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 180 | 2020-11-27 | 2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706961.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481236-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2020: CONSERVACION PERIODICA PUENTES PUPIO KM 9,8; CAVILOLEN KM 21,0; CANELILLO 1 KM 30,0; CANELILLO 2 KM 32,0 Y CONFLUENCIA KM 39,0 EN RUTA 47 CRUCE RUTA 5 (LOS VILOS) - ILLAPEL, COMUNAS DE LOS VILOS E ILLAPEL, PROVINCIA DE CHOAPA, REGION DE COQUIMBO | 321331 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-24 | 2020-09-08 | 1102874 | Propuesta publica | 1426798 | IPC | 1623 | 2020-11-12 | 2020-11-30 | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 540 | 2020-11-30 | 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005756.752 | 491903.911 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481236-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 15563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.342 | 924.259 | 1758.377 | 1734.237 | 2561.863 | 1953.476 | 4436.566 | 1712.766 | 15489.886 | 8883.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481236-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79016 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.342 | 924.259 | 1758.377 | 1734.237 | 2561.863 | 1953.476 | 86.566 | 1712.766 | 11139.886 | 8883.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481236-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 0 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481266-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | [21 empty] | 194075.484 | 2197100 | 0 | 433371.978 | 234869.014 | 127562.161 | 187814.275 | 254116.779 | 17795.127 | 17812.226 | 17836.165 | 778887.732 | 18072.134 | 97340.235 | 2185477.826 | 1662534.033 | 1438574.773 | 129455.192 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481266-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 44095.86 | 215500 | 0 | 26354.815 | 17764.348 | 17824.196 | 17815.646 | 17807.096 | 17795.127 | 17812.226 | 17836.165 | 17949.02 | 18072.134 | 18048.195 | 205078.968 | 220924.033 | 253815.691 | 129455.192 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481266-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana, II Etapa, Región de Coquimbo. | 282517 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-02-26 | 2019-04-02 | 799188 | Propuesta publica | 803662 | IPC | 24 | 2019-05-14 | 2019-07-04 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1431 | 2019-07-04 | 2023-06-04 | 27.66 | 44095.86 | 0 | 0 | 26354.815 | 17764.348 | 17824.196 | 17815.646 | 17807.096 | 17795.127 | 17812.226 | 17836.165 | 17949.02 | 18072.134 | 18048.195 | 205078.968 | 220924.033 | 253815.691 | 129455.192 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481266-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 149979.624 | 1980400 | 0 | 407017.163 | 217104.666 | 109737.965 | 169998.629 | 236309.683 | 0 | 0 | 0 | 760938.712 | 0 | 79292.04 | 1980398.858 | 1438420 | 1184759.082 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481266-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui Urbana II Etapa, Región de Coquimbo. | 282512 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-01-17 | 2019-03-05 | 5005884 | Propuesta publica | 4500277 | IPC | 27 | 2019-06-12 | 2019-08-21 | 0 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 1440 | 2019-08-21 | 2023-07-31 | 45.47 | 149979.624 | 0 | 0 | 407017.163 | 217104.666 | 109737.965 | 169998.629 | 236309.683 | 0 | 0 | 0 | 760938.712 | 0 | 79292.04 | 1980398.858 | 1438420 | 1184759.082 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481266-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481266-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79016 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481279-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | [21 empty] | 5169744.427 | 170270 | 0 | 23472.456 | 0 | 146686.978 | 0 | 108.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170267.827 | 1545.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481279-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5169744.427 | 170270 | 0 | 23472.456 | 0 | 146686.978 | 0 | 108.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170267.827 | 1545.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481279-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo (2018 - 2020): Caminos Básicos por Conservación: Camino D-629: Camino Cruce D-555 (Sonora) - Camarico- Cruce D-635 (Chalinga), sector Km. 0,00 a Km. 13,77; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 282506 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-21 | 2018-08-21 | 1647212 | Propuesta publica | 1397531 | IPC | 47 | 2018-09-27 | 2018-11-28 | 122578 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 381 | 2018-11-28 | 2019-12-14 | 100 | 1550486.122 | 0 | 0 | 7835.621 | 0 | 0 | 0 | 108.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7944.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481279-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo (2018- 2020) Camino Básico por Conservación: Camino D-479; Cruce Ruta 43 (Bramadero) - La Chupalla - Cruce D-457, sector Km. 23,50 a Km. 38,40; Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 283388 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-29 | 2018-08-28 | 1949763 | Propuesta publica | 1650046 | IPC | 43 | 2018-09-11 | 2018-11-13 | 110524 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 385 | 2018-11-13 | 2019-12-03 | 100 | 1662258.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146686.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146686.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481279-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo (2018- 2020). Camino Básico por Conservación: Ruta D-625: Cruce Ruta 45 (Altos de la Chimba) - Sonora- Cruce D-555, sector Km. 0,00 a Km. 9,362; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 283392 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-25 | 2018-08-08 | 1059342 | Propuesta publica | 968254 | IPC | 41 | 2018-09-07 | 2018-11-08 | 103093 | MASERCO S.A. | 270 | 2018-11-08 | 2019-08-05 | 100 | 1076965.333 | 0 | 0 | 15636.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15636.835 | 1535.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481279-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo (2018 -2020): Camino Básico por Conservación; Camino D-743: Cruce D-597- Mialqui, sector Km. 0,02 a Km. 0,90 y Km. 1,57 a Km. 1,93; Camino D-745: Cruce D-743- Mialqui Oriente, sect. Km. 0,23 a Km.1,12. Camino D-747: Cruce D-597- Panguesillo, sect. Km.0,01 a Km.1,81. Camino D-749: Cruce D-597 Semita- Cruce D-597 (El Peñón), sec.Km.0,04 a Km.2,33; Prov | 283400 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-27 | 2018-09-07 | 774308 | Propuesta publica | 805020 | IPC | 46 | 2018-09-27 | 2018-11-19 | 53089 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 300 | 2018-11-19 | 2019-09-15 | 100 | 880034.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30482035-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-37 E, SECTOR TUNEL LAS PALMAS - TILAMA | [21 empty] | 2458706.665 | 37010 | 0 | 0 | 0 | 36370.039 | 0 | 0 | 0 | 631.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37001.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30482035-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2458706.665 | 37010 | 0 | 0 | 0 | 36370.039 | 0 | 0 | 0 | 631.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37001.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30482035-0 | '02 | '004 | Camino Básico Intermedio: Mejoramiento Ruta D-37 E Pedegua - Illapel - Túnel Las Palmas - Tilama, sector Túnel Las Palmas - Tilama, Dm 26.138,00 a Dm 37.154,10; Provincia de Choapa - Región de Coquimbo | 278446 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-04-20 | 2018-06-15 | 2650859 | Propuesta publica | 2165374 | IPC | 28 | 2018-07-09 | 2018-09-20 | 283592 | APIA SPA | 465 | 2018-09-20 | 2019-12-29 | 100 | 2458706.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36370.039 | 0 | 0 | 0 | 631.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37001.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30485976-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN VIAL RUTA 41 CH - BORDE COSTERO PROV. ELQUI | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208000 | 55607.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30485976-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208000 | 55607.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30485976-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión: Construcción Interconexión Vial Ruta 41 Ch - Borde Costero, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. Nuevo 2019 | 290725 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-03-01 | 2019-04-12 | 251970 | Propuesta publica | 251970 | IPC | 26 | 2019-05-31 | 2019-08-12 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 810 | 2019-08-12 | 2021-10-30 | 62.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208000 | 55607.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30486473-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | [21 empty] | 124471.117 | 59710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22430.402 | 0 | 0 | 10350.531 | 0 | 0 | 0 | 19370.28 | 52151.213 | 6893.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30486473-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 124471.117 | 59710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22430.402 | 0 | 0 | 10350.531 | 0 | 0 | 0 | 19370.28 | 52151.213 | 6893.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30486473-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Marquesa en Ruta D-215, Región de Coquimbo. | 278434 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-06-08 | 2018-07-27 | 250000 | Propuesta publica | 231000 | IPC | 4242 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 1100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 750 | 2018-08-10 | 2020-08-29 | 0 | 124471.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22430.402 | 0 | 0 | 10350.531 | 0 | 0 | 0 | 19370.28 | 52151.213 | 6893.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30487251-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-595, SECTOR: SERÓN-HURTADO, PROVINCIA DE LIMARÍ | [21 empty] | 0 | 1447290 | 0 | 0 | 0 | 27.144 | 62.763 | 186.351 | 49.515 | 239540.033 | 315524.78 | 42578.176 | 787079.247 | 59574.85 | 1444622.859 | 1188370.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30487251-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 27.144 | 62.763 | 186.351 | 49.515 | 2338.669 | 0 | 42578.176 | 0 | 0 | 45242.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30487251-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 45242 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.144 | 62.763 | 186.351 | 49.515 | 2338.669 | 0 | 42578.176 | 0 | 0 | 45242.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30487251-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1399390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237201.364 | 315524.78 | 0 | 787079.247 | 59574.85 | 1399380.241 | 1186630.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30487251-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta D-595, sector Serón-Hurtado, Dm 60.000 a Dm 70.573, Provincia De Limarí Región de Coquimbo Nuevo 2019 | 291687 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-29 | 2020-01-28 | 2730908 | Propuesta publica | 2399592 | IPC | 12 | 2020-04-30 | 2020-06-23 | 123781 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 450 | 2020-06-23 | 2021-09-16 | 54.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237201.364 | 315524.78 | 0 | 787079.247 | 59574.85 | 1399380.241 | 1186630.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30487251-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30487251-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79016 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40002710-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 837700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.922 | 139161.034 | 681668.893 | 820995.849 | 1598769.991 | 2037056.604 | 2070571.092 | 560651.879 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40002710-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40002710-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20431.894 | 20431.894 | 227239.991 | 252056.604 | 343591.092 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40002710-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, III Etapa, Region de Coquimbo, | 299141 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-05 | 2020-06-09 | 799188 | Propuesta publica | 794702 | IPC | 17 | 2020-06-26 | 2020-10-21 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1431 | 2020-10-21 | 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20431.894 | 20431.894 | 227239.991 | 252056.604 | 343591.092 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40002710-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138829.19 | 661154.038 | 799983.228 | 1368340 | 1785000 | 1726980 | 560651.879 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40002710-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, III Etapa, Region de Coquimbo, | 299137 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-20 | 2020-02-04 | 7134449 | Propuesta publica | 5923411 | OTR | 1 | 2020-02-25 | 2020-06-30 | 0 | FLESAN S.A. | 1440 | 2020-06-30 | 2024-06-09 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138829.19 | 661154.038 | 799983.228 | 1368340 | 1785000 | 1726980 | 560651.879 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40002710-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.922 | 331.844 | 82.961 | 580.727 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40002710-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79016 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.922 | 331.844 | 82.961 | 580.727 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40002731-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2019-2020 | [21 empty] | 868304.831 | 1688530 | 0 | 13686.773 | 94927.151 | 0 | 0 | 130404.239 | 172111.936 | 284885.263 | 354163.413 | 107278.138 | 211941.778 | 256983.811 | 1626382.502 | 1084871.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40002731-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40002731-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1220 | SinInf |  | -- | // | 647 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40002731-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24960.374 | 24960.374 | 141111.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40002731-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para contratos de Conservación de Caminos Básicos, Caminos Básicos Intermedios, Conservación Tradicional y Seguridad Vial Región de Coquimbo | 291009 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-23 | 2020-10-07 | 570960 | Propuesta publica | 551173 | IPC | 1485 | 2020-10-21 | 2020-10-30 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 365 | 2020-10-30 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24960.374 | 24960.374 | 141111.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40002731-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 868304.831 | 1657390 | 0 | 13686.773 | 94927.151 | 0 | 0 | 130404.239 | 172111.936 | 284885.263 | 353322.886 | 106632.82 | 209530.714 | 231887.144 | 1597388.926 | 939864.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40002731-0 | '02 | '004 | Camino Basico por Conservación: Camino D-269, Cruce Ruta 41 CH (Las Rojas) - Quebrada de Talca - Cruce D-425 (El Arrayán), sector KM. 3,500 a Km. 7,260. Comuna de La Serena, Provincia de Elqui - Región de Coquimbo. | 291007 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-03-05 | 2019-04-17 | 462229 | Propuesta publica | 417387 | IPC | 693 | 2019-05-14 | 2019-06-03 | 49997 | OBRAS CIVILES J Y F LIMITADA | 195 | 2019-06-03 | 2019-12-15 | 100 | 461257.563 | 0 | 0 | 13686.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13686.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40002731-0 | '02 | '004 | Camino Basico por Conservación: Camino D-775, Cruce D-895 - Pama - Valle Hermoso, sector Km. 0,000 a Km. 1,28 y km 4,14 a km 7,07 Comuna de Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. Nuevo 2019 | 291008 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-02-20 | 2019-04-03 | 543973 | Propuesta publica | 489045 | IPC | 17 | 2019-04-15 | 2019-06-10 | 0 | OBRAS CIVILES J Y F LIMITADA | 180 | 2019-06-10 | 2019-12-07 | 100 | 407047.268 | 0 | 0 | 0 | 94927.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94853.777 | 122.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40002731-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Básico Región de Coquimbo 2018-2020: Camino Basico por Conservación: Camino D-267, Cruce Ruta 41 CH (Las Rojas) - Cruce D-263(El Rosario), sector Km 0,00 al Km 2,84, Provincia de Elqui, Region de Coquimbo | 299025 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-16 | 2020-01-29 | 353113 | Propuesta publica | 336884 | IPC | 272 | 2020-02-26 | 2020-03-12 | -1 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 210 | 2020-03-12 | 2020-10-08 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90236.126 | 88350.858 | 92526.276 | 0 | 0 | 70514.654 | 0 | 341627.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40002731-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2019-2021:Conservación Camino D-783, Cruce D-775 (Matancilla) - Cruce D-775(Valle Hermoso), sector Dm. 0,00 a Km. 3880,00 Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 299027 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-27 | 2019-11-12 | 472163 | Propuesta publica | 574431 | IPC | 248 | 2020-02-24 | 2020-03-17 | 0 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 300 | 2020-03-17 | 2021-01-11 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93536.9 | 154585.762 | 0 | 45916.892 | 60788.926 | 354828.48 | 238059.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40002731-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Basicos Región de Coquimbo 2018-2020: Camino Básico por Conservación: Camino D-901, Cruce D-71 (Canela Baja) - Espiritu Santo - Cruce ruta D-71 (Los Rulos), sector Dm 60000 al Dm 67000, Provincia de Choapa, Region de Coquimbo | 299031 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-16 | 2020-01-29 | 863000 | Propuesta publica | 862982 | IPC | 612 | 2020-04-30 | 2020-05-12 | 0 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 240 | 2020-05-12 | 2021-01-07 | 23.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5550.98 | 45533.829 | 0 | 154960.783 | 206045.592 | 688578.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40002731-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2018-2020: Camino básico por conservación Ruta D-415, cruce Ruta 41 CH (Quebrada de Talca)-El Mollaco-Cruce D-51 (El Peñón) Sector Km 11,900 a Km 15,900 Provincia de Elqui - REACTIVACIÓN | 304577 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-16 | 2020-01-29 | 500251 | Propuesta publica | 500251 | IPC | 263 | 2020-02-25 | 2020-03-12 | 89237 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 280 | 2020-03-12 | 2020-12-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40168.113 | 83761.078 | 98895.461 | 193186.144 | 61098.991 | 93099.168 | 16137.435 | 586346.39 | 13103.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40002731-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.527 | 645.318 | 2411.064 | 136.293 | 4033.202 | 3815.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40002731-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79016 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.527 | 474.063 | 331.844 | 136.293 | 1782.727 | 3815.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40002731-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.255 | 2079.22 | 0 | 2250.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40003478-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE ESTERO PUNITAQUI EN RUTA D-607 | [21 empty] | 0 | 100330 | 0 | 0 | 15850.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43899.891 | 0 | 0 | 40493.288 | 0 | 100244.078 | 105049 | 7299.369 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40003478-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 100330 | 0 | 0 | 15850.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43899.891 | 0 | 0 | 40493.288 | 0 | 100244.078 | 105049 | 7299.369 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40003478-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Puente sobre Estero Punitaqui en Ruta D-607, Región de Coquimbo. | 291697 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-07-29 | 2019-10-03 | 256170 | Propuesta publica | 204936 | IPC | 3426 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 0 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 640 | 2019-10-21 | 2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15850.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43899.891 | 0 | 0 | 40493.288 | 0 | 100244.078 | 105049 | 7299.369 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40003640-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 45 S: CR. RUTA 5 (SOCOS) - ALTOS LA CHIMBA | [21 empty] | 0 | 259960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65509.835 | 0 | 60996.032 | 0 | 0 | 0 | 123506.013 | 250011.88 | 221100 | 46515 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40003640-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40003640-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40003640-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 259890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65448.5 | 0 | 60996.032 | 0 | 0 | 0 | 123506.013 | 249950.545 | 221100 | 46515 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40003640-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 45, Sector CR. Ruta 5(Socos) - Altos La Chimba, Región de Coquimbo. | 305949 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-01-15 | 2020-02-27 | 600000 | Propuesta publica | 500000 | IPC | 771 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 780 | 2020-03-20 | 2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65448.5 | 0 | 60996.032 | 0 | 0 | 0 | 123506.013 | 249950.545 | 221100 | 46515 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40004542-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL QUEBRADA SECA - TONGOY, REGIÓN DE COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 107620 | 0 | 0 | 0 | 23924.093 | 0 | 0 | 0 | 62021.001 | 21496.02 | 0 | 0 | 0 | 107441.114 | 244130 | 27889 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40004542-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 107620 | 0 | 0 | 0 | 23924.093 | 0 | 0 | 0 | 62021.001 | 21496.02 | 0 | 0 | 0 | 107441.114 | 244130 | 27889 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40004542-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento de la Conexión Vial Quebrada Seca Tongoy, Región de Coquimbo. | 291708 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-09-27 | 2019-11-12 | 498470 | Propuesta publica | 365000 | IPC | 3896 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 660 | 2019-11-29 | 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23924.093 | 0 | 0 | 0 | 62021.001 | 21496.02 | 0 | 0 | 0 | 107441.114 | 244130 | 27889 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40004546-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-875, S. EMBALSE CULIMO - TILAMA, LOS VILOS | [21 empty] | 222039.321 | 2291232.501 | 0 | 171304.375 | 127062.583 | 0 | 89850.93 | 181197.111 | 253269.352 | 144071.576 | 450714.781 | 329487.808 | 311319.184 | 229997.239 | 2288274.939 | 132115.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40004546-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 222039.321 | 2287233 | 0 | 171304.375 | 127062.583 | 0 | 89850.93 | 180948.228 | 252901.953 | 143929.357 | 450430.343 | 329487.808 | 311319.184 | 229997.239 | 2287232 | 132115.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40004546-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio. Ruta D-875, Cruce Ruta 5 (Quilimarí) - cruce D377E (Tilama), sector Embalse Culimo - Tilama, Dm 29.900,00 a Dm 39.422,00. Provincia de Choapa - Región de Coquimbo (Nuevo 2019) | 291698 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-29 | 2019-06-27 | 2405915 | Propuesta publica | 2566777 | IPC | 34 | 2019-07-26 | 2019-09-16 | -16 | MASERCO S.A. | 450 | 2019-09-16 | 2020-12-09 | 96.11 | 222039.321 | 0 | 0 | 171304.375 | 127062.583 | 0 | 89850.93 | 180948.228 | 252901.953 | 143929.357 | 450430.343 | 329487.808 | 311319.184 | 229997.239 | 2287232 | 132115.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40004546-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3999.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.883 | 367.399 | 142.219 | 284.438 | 0 | 0 | 0 | 1042.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40004546-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79016 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.883 | 367.399 | 142.219 | 284.438 | 0 | 0 | 0 | 1042.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40004548-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PUENTE EL TOME EN RUTA D-517, COMUNA DE MONTE PATRIA | [21 empty] | 18300 | 160100 | 0 | 0 | 10453.275 | 12270.005 | 0 | 0 | 15710.04 | 12878.334 | 0 | 0 | 0 | 108596.585 | 159908.239 | 57380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40004548-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 18300 | 160100 | 0 | 0 | 10453.275 | 12270.005 | 0 | 0 | 15710.04 | 12878.334 | 0 | 0 | 0 | 108596.585 | 159908.239 | 57080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40004548-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento Puente El Tome en Ruta D-517, comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 291696 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-05-10 | 2019-06-28 | 224645 | Propuesta publica | 227700 | IPC | 1076 | 2019-07-26 | 2019-08-14 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 690 | 2019-08-14 | 2021-07-04 | 73.33 | 18300 | 0 | 0 | 0 | 10453.275 | 12270.005 | 0 | 0 | 15710.04 | 12878.334 | 0 | 0 | 0 | 108596.585 | 159908.239 | 57080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40004548-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40004548-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79016 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40007337-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE RUTA D-487 COMUNA DE PAIHUANO | [21 empty] | 10268.781 | 133300 | 0 | 8081.219 | 10172.064 | 12732.83 | 0 | 0 | 15468.742 | 13741.686 | 0 | 0 | 70510.456 | 2468.118 | 133175.115 | 59802.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40007337-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 10268.781 | 133300 | 0 | 8081.219 | 10172.064 | 12732.83 | 0 | 0 | 15468.742 | 13741.686 | 0 | 0 | 70510.456 | 2468.118 | 133175.115 | 59802.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40007337-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento Puente Monte Grande en Ruta D-487, Comuna de Paihuano, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 291700 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-05-10 | 2019-06-28 | 189340 | Propuesta publica | 196245 | IPC | 1079 | 2019-07-26 | 2019-08-19 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 690 | 2019-08-19 | 2021-07-09 | 72.61 | 10268.781 | 0 | 0 | 8081.219 | 10172.064 | 12732.83 | 0 | 0 | 15468.742 | 13741.686 | 0 | 0 | 70510.456 | 2468.118 | 133175.115 | 59802.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011033-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2020 | [21 empty] | 0 | 3751479 | 0 | 170382.218 | 173271.707 | 354636.449 | 156368.275 | 132897.316 | 342128.137 | 278500.624 | 199508.419 | 274442.928 | 238833.235 | 1383658.994 | 3704628.302 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011033-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3751479 | 0 | 170382.218 | 173271.707 | 354636.449 | 156368.275 | 132897.316 | 342128.137 | 278500.624 | 199508.419 | 274442.928 | 238833.235 | 1383658.994 | 3704628.302 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011033-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 155 | SinInf |  | -- | // | 12 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011033-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2750499 | SinInf |  | -- | // | 879173 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8616.138 | 29426.261 | 27746.867 | 12937.045 | 12286.87 | 32650.106 | 16036.519 | 5417.752 | 4594.333 | 58874.903 | 208586.794 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011033-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3550000 | SinInf |  | -- | // | 24478 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 170382.218 | 164655.569 | 325210.188 | 128611.739 | 119960.271 | 329841.267 | 245850.518 | 183471.9 | 269025.176 | 234238.902 | 1324784.091 | 3496031.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011036-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2020 | [21 empty] | 0 | 250100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 46.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249999.583 | 250094.683 | 2000466.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011036-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 46.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1 | 181.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011036-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1220 | SinInf |  | -- | // | 647 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 46.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1 | 181.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011036-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249999.583 | 249999.583 | 1994785.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011036-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020:Conservacion ruta D-681, Cruce D-607 (El Peral) - El Llanito - Cruce D-673 (La Higuera), sector Dm. 0,00 a Dm. 9250,00, Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 314573 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1472368 | Propuesta publica | 1384042 | IPC | 1121 | 2020-08-10 | 2020-09-09 | 0 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 300 | 2020-09-09 | 2021-07-06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94999.757 | 94999.757 | 1329083.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011036-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020: Conservacion Ruta D-577: cruce D-597 (Caren)-Pedregal-El Maiten, Dm 11.000,00 a Dm 17.000,00. Comuna de Monte Patria, Provincia de Limari, Region de Coquimbo | 314575 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-22 | 2020-07-09 | 623659 | Propuesta publica | 799249 | IPC | 1101 | 2020-08-07 | 2020-09-01 | 0 | MASERCO S.A. | 180 | 2020-09-01 | 2021-02-28 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154999.826 | 154999.826 | 665702.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011036-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011036-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79016 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011038-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2020 | [21 empty] | 0 | 100110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.032 | 0 | 0 | 0 | 99648.47 | 99740.502 | 1932346.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011038-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.032 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011038-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1220 | SinInf |  | -- | // | 647 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.032 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011038-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 100010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99648.47 | 99648.47 | 1927196.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011038-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2019-2020: Conservación Periódica camino D-825, cruce D-377 E (Limáhuida)-Almendrillo, sector Quelén Baja-Coirón, Dm. 40.350 al Dm.48.280, Provincia de Choapa | 314579 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-06 | 2020-08-18 | 731455 | Propuesta publica | 667302 | IPC | 1304 | 2020-09-14 | 2020-10-21 | 0 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 210 | 2020-10-21 | 2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693993.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011038-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial Básica: Conservación Periódica ruta 41CH camino internacional Gabriela Mistral, sector cruce Las Rojas, Dm 21.050,0 a Dm 21.680,0, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 314582 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-24 | 2020-09-22 | 1481421 | Propuesta publica | 1295762 | IPC | 1487 | 2020-10-21 | 2020-10-30 | 0 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 210 | 2020-10-30 | 2021-05-28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99648.47 | 99648.47 | 1233203.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011038-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011038-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79016 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011494-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-597 S: TULAHUEN-PEJERREYES | [21 empty] | 0 | 240850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103639.469 | 103737.637 | 3165450 | 1837284.581 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011494-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.168 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011494-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1220 | SinInf |  | -- | // | 647 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.168 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011494-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103639.469 | 103639.469 | 3162100 | 1837284.581 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011494-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios:Ruta D-597, Cruce D-55 ( Monte Patria)-Caren-Tulahuen-Las Ramadas sector Tulahuen-Pejerreyes, DM 44.769,795 a DM 66.845,000 Provincia de Limari, Región de Coquimbo(nuevo 2020) | 313085 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-25 | 2020-07-31 | 5911816 | Propuesta publica | 4921983 | IPC | 21 | 2020-08-28 | 2020-10-27 | 0 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 450 | 2020-10-27 | 2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103639.469 | 103639.469 | 3162100 | 1837284.581 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011494-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011494-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79016 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011769-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE MONTE PATRIA EN RUTA D-55, MONTE PATRIA | [21 empty] | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 52.152 | 120830 | 226380 | 109201 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011769-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 52.152 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011769-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011769-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 1220 | SinInf |  | -- | // | 647 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011769-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120750 | 226380 | 109201 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011769-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición de Puente Montepatria en Ruta D-55 y Accesos, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 309591 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-09-30 | 2020-12-18 | 545600 | Propuesta publica | 434600 | IPC | 3464 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 750 | 2020-12-31 | 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120750 | 226380 | 109201 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011771-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-805 SECTOR : HUINTIL-CAREN | [21 empty] | 0 | 241800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81889.16 | 67535.648 | 149424.808 | 3528298.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011771-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011771-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81889.16 | 67535.648 | 149424.808 | 3525108.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011771-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio ruta D-805, cruce ruta D-81 (Illapel)-Carén-Las Burras, sector Huintil-La Capilla-Carén, Dm.19.520,00 a Dm.34.360,00; Provincia de Choapa Región de Coquimbo | 305980 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-09 | 2020-02-06 | 3869580 | Propuesta publica | 3535029 | IPC | 13 | 2020-04-30 | 2020-06-23 | 0 | BARROS Y BARROS LTDA. | 480 | 2020-06-23 | 2021-10-16 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81889.16 | 67535.648 | 149424.808 | 3525108.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011771-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011771-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79016 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011773-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-427 TAMBILLOS - TONGOYCILLO | [21 empty] | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137732.051 | 739511.071 | 122272.866 | 350438.841 | 1349954.829 | 1028674.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011773-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137732.051 | 739511.071 | 122272.866 | 350438.841 | 1349954.829 | 1025484.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011773-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio: ruta D-427 cruce ruta 5 (Tongoycillo)-cruce ruta 43 (Tambillos) Dm. 0,00 a Dm. 14.480, Provincia de Elqui Región de Coquimbo | 305981 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-20 | 2020-02-18 | 3310308 | Propuesta publica | 2314248 | IPC | 2 | 2020-02-26 | 2020-06-23 | 0 | APIA SPA | 540 | 2020-06-23 | 2021-12-15 | 57.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137732.051 | 739511.071 | 122272.866 | 350438.841 | 1349954.829 | 1025484.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011773-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011773-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79016 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011781-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE EL PERAL EN RUTA D-867, COMUNA DE ILLAPEL | [21 empty] | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 182000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011781-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011781-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 1220 | SinInf |  | -- | // | 647 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011781-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011781-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente El Peral en Ruta D-867, Comuna de Illapel (Nuevo 2020) | 314062 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2020-08-20 | 2020-10-15 | 234490 | Propuesta publica | 175000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 690 | 2020-11-16 | 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011840-0 | ' | ' | CONSERVACION PUENTE CUNCUMEN EN COMUNA DE SALAMANCA | [21 empty] | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 0 | 0 | 46.016 | 358140.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011840-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 0 | 0 | 46.016 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011840-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1220 | SinInf |  | -- | // | 647 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 0 | 0 | 46.016 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011840-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356490.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011840-0 | '02 | '004 | Conservación Puente Cuncumén en ruta D-835, Dm. 39.720,0; Comuna de Salamanca, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo(NUEVO 2020) | 309574 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-09-29 | 2020-11-10 | 255301 | Propuesta publica | 342780 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 150 | 2021-01-07 | 2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356490.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011840-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011840-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79016 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40027835-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO AÑO 2020 - 2022 | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4266401.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40027835-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40027835-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4266401.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40027835-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial Básica: Programa de sellos y recapados: conservación Periódica, camino D-71, cruce ruta 5 (Angostura de Gálvez)-cruce D-55 (Combarbalá) sector Dm. 40.993,00 a Dm. 73.993,00. Provincias de Limaría y Choapa, Región de Coquimbo | 327066 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-24 | 2021-01-29 | 2205131 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-03-22 | 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2315387.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40027835-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial Básica: Programa de sellos y recapados: conservación Periódica, camino D-71, cruce ruta 5 (Angostura de Gálvez)-cruce D-55 (Combarbalá) sector Dm. 14.543,00 a Dm. 23.715,00. Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 327067 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-24 | 2021-01-29 | 1396242 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-03-22 | 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466053.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40027835-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial Básica Región de Coquimbo 2020-2021:Conservación Periódica ruta D-595 cruce ruta 43-Samo Alto-Hurtado-Pabellón, sector Dm 70471,00 a Dm 71571,00,Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 327070 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-01-28 | 464771 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-03-01 | 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484960.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40027836-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10943046.672 | 112350 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10943046.672 | 112350 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-2021: Camino Básico por Conservación ruta D-599, cruce ruta D-55 Pte. Huanilla-Canal Cogotí, sector Dm. 00 a Dm. 2800,0 Provincia de Limarí Región de Coquimbo | 326960 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-01-15 | 454031 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 257 | 2021-03-15 | 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472190.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-2021: Camino D-927, cruce D-71 (Canela Alta)-Canelilla-Las Tazas, cruce D-787 (Agua Fría) sector Dm. 14,00 a Dm. 24,9; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 327030 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-01-22 | 1528707 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 271 | 2021-03-01 | 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1603188.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-2021: Camino Básico por Conservación camino D-861, cruce ruta D825 (Quelén Bajo)-Quelén Alto, sector Dm. 28,647 a Dm. 6099,504 Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 327032 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-01-15 | 909721 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 227 | 2021-03-15 | 2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955090.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-2021: Camino Básico por Conservación ruta D-651, cruce ruta D-607 (Punitaqui)-Rinconada-Los Trigos-cruce D-635, sector Dm. 166,0 a Dm. 12825,00; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 327036 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-01-22 | 1858220 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 271 | 2021-03-01 | 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947987.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-2021: Conservación Camino Básico ruta D-803, cruce ruta D 895 (Aucó)-Alcaparrosa, sector Dm. 0,00 a Dm. 3800,00 Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 327038 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-01-15 | 576507 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 257 | 2021-03-15 | 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603623.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Básicos Region de Coquimbo 2020-2021: Conservación Camino Básico ruta D-901, cruce D-71 (Canela Baja)-Espíritu Santo-cruce D-71 (Los Rulos) sector Dm. 67000,00 a Dm. 72061,00. Provincia de Chopa, Región de Coquimbo | 327039 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-24 | 2021-01-20 | 750303 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-03-15 | 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787817.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación: Ruta D-445, cruce ruta 41 CH (Vicuña)-cruce ruta D-595 (Hurtado) sector Dm. 30,00 a Dm. 5.000,00; Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 327040 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-01-28 | 824917 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 5479 | 2021-03-01 | 2036-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866166.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Básicos Region de Coquimbo 2020-2021: Camino Básico por Conservación ruta D-951 cruce ruta 5 (Caletera Millahue Oriente) cruce ruta 47 (Confluencia) sector Dm. 0,00 a Dm. 11,400. Provincia de Chopa, Región de Coquimbo | 327041 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-24 | 2021-01-29 | 1581628 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-03-15 | 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660708.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Básicos Region de Coquimbo 2020-2021: Camino Básico por Conservación ruta D-673, cruce D-605-La Higuera-Los Corrales Altos-cruce D-607 (Alto de Pechén) sector Dm.11375,0 a Dm. 22355,0. Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 327043 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-24 | 2021-01-29 | 1633828 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-04-01 | 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715522.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '004 | Consultoría para proyectos de Caminos Básicos por Conservación Región De Coquimbo | 327072 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-17 | 420000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-04-01 | 2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330750 | 112350 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40027837-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2727600.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40027837-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2727600.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40027837-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación: Ruta D-510, cruce ruta 5 (Quebrada Seca)-cruce D-440 (Tongoy por Huallanay) sector Dm. 20,00 a Dm. 18.120,00; Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 327074 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-05 | 2597743 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-04-01 | 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2727600.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 20135214-1 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-190 COLMO - PUCHUNCAVI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14882.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 20135214-1 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14882.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 20135214-1 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas E-37-D; Sector Pedegua - Palquico y Ruta F-190; Colmo - Puchuncaví y Ruta F-360; Quillota - Manzanar - Colmo | 2732 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 1999-03-29 | - | 100000 | Propuesta publica | 100000 | IPC | 311 | 1999-05-18 | 1999-06-09 | 14883 | A Y S INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 390 | 1999-06-09 | 2000-07-03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14882.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30005719-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | [21 empty] | 3736506.505 | 3619320 | 0 | 723385.982 | 379340.936 | 311886.969 | 1010279.118 | 360033.595 | 257942.355 | 239619.266 | 12851.962 | 0 | 0 | 0 | 3295340.183 | 1871221.167 | 4136000 | 14228000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30005719-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 327770 | 192270 | 0 | 47878.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131528.233 | 12851.962 | 0 | 0 | 0 | 192259.01 | 228221.24 | 456000 | 228000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30005719-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta F-30-E, Sector 1: Rotonda Concón- Calle Vergara, Región de Valparaíso. | 263572 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-01-29 | 2018-05-04 | 530600 | Propuesta publica | 477281 | IPC | 160 | 2018-06-29 | 2018-07-23 | 120212 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 731 | 2018-07-23 | 2020-07-23 | 100 | 327770 | 0 | 0 | 47878.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131528.233 | 12851.962 | 0 | 0 | 0 | 192259.01 | 221.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30005719-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO RUTA F-30-E, SECTOR CEMENTERIO CONCÓN - ROTONDA CONCÓN, TRAMO PUENTE CONCÓN, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 309628 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-31 | 2021-03-30 | 849150 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 730 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228000 | 456000 | 228000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30005719-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 3566.505 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.845 | 0 | 1277.487 | 88.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30005719-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1478 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 3566.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.845 | 0 | 1277.487 | 88.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30005719-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3405170 | 3424550 | 0 | 675507.167 | 379340.936 | 311886.969 | 1010106.273 | 360033.595 | 256664.868 | 108002.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3101542.476 | 1642999.927 | 3680000 | 14000000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30005719-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta F-30-E, Sector 1: Rotonda Concón - Calle Vergara, Región de Valparaíso | 263573 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-12-15 | 2018-04-18 | 6051776 | Propuesta publica | 6495387 | IPC | 127 | 2018-05-30 | 2018-06-20 | 442726 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 969 | 2018-06-20 | 2021-02-13 | 100 | 3405170 | 0 | 0 | 675507.167 | 379340.936 | 311886.969 | 1010106.273 | 360033.595 | 256664.868 | 108002.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3101542.476 | 322999.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30005719-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta F-30-E, Sector Cementerio Concón - Rotonda Concón, tramo Puente Concón, Región de Valparaíso | 309627 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-03-03 | 14414649 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 720 | 2021-04-26 | 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320000 | 3680000 | 14000000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30036251-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA F-50 SECTOR: LO OROZCO - QUILPUÉ | [21 empty] | 28630.169 | 111040 | 0 | 0 | 42471.686 | 0 | 34.868 | 0 | 28.95 | 42411.6 | 17.435 | 0 | 52.303 | 21261.465 | 106278.307 | 87836.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30036251-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 1130.169 | 5000 | 0 | 0 | 49.095 | 0 | 34.868 | 0 | 28.95 | 0 | 17.435 | 0 | 52.303 | 55.665 | 238.316 | 3013.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30036251-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3214 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 1130.169 | 0 | 0 | 0 | 49.095 | 0 | 34.868 | 0 | 28.95 | 0 | 17.435 | 0 | 52.303 | 55.665 | 238.316 | 3013.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30036251-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 27500 | 106040 | 0 | 0 | 42422.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42411.6 | 0 | 0 | 0 | 21205.8 | 106039.991 | 84823.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30036251-0 | '02 | '004 | REFORESTACION EN EMBALSE LOS AROMOS COMUNA DE LIMACHE PROVINCIA DE MARGA MARGA REGION DE VALAPARAISO | 271941 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-01-11 | 2019-02-11 | 218364 | Propuesta publica | 218364 | SR | 2271 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 0 | PAISAJE FORESTAL LTDA. | 974 | 2019-07-12 | 2022-03-12 | 42 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 42422.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42411.6 | 0 | 0 | 0 | 21205.8 | 106039.991 | 84823.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30073274-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE LO ROJAS, PROVINCIA DE QUILLOTA | [21 empty] | 467748.139 | 3210 | 0 | 0 | 370.809 | 181.214 | 626.1 | 49.095 | 353.646 | 0 | 0 | 0 | 49.095 | 647.63 | 2277.589 | 372808.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30073274-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 28320.381 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.724 | 628.724 | 138372.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30073274-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puente Lo Rojas Sector Ruta F-366, La Cruz Lo Rojas, DM. 9.840,00 10.585,379, Ruta F-366, Provincia de Quillota, Región de Valparaíso (Nuevos 2017) | 263578 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-07-19 | 2017-09-27 | 562200 | Propuesta publica | 455252 | IPC | 215 | 2017-11-20 | 2017-12-12 | -25163 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 547 | 2017-12-12 | 2019-06-12 | 100 | 28320.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.724 | 628.724 | 138372.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30073274-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 287.758 | 2000 | 0 | 0 | 370.809 | 181.214 | 626.1 | 49.095 | 151.326 | 0 | 0 | 0 | 49.095 | 18.906 | 1446.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30073274-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 287.758 | 0 | 0 | 0 | 370.809 | 181.214 | 626.1 | 49.095 | 151.326 | 0 | 0 | 0 | 49.095 | 18.906 | 1446.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30073274-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 439140 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.32 | 234436.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30073274-0 | '02 | '004 | Construcción Puente Lo Rojas, sector Ruta F-366, La Cruz - Lo Rojas; Tramo DM. 9.840 - DM. 10.585,379; Comuna De La Cruz, Provincia de Quillota, Región de Valparaíso | 263579 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-06-22 | 2017-09-08 | 6268973 | Propuesta publica | 4695436 | IPC | 193 | 2017-10-16 | 2017-12-12 | 454845 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ LO ROJAS LTDA. | 400 | 2017-12-12 | 2019-01-16 | 100 | 439140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.32 | 234436.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30073467-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE SANTA JULIA EN RUTA E-325, PROV. DE PETORCA | [21 empty] | 1200171.336 | 1986250.011 | 0 | 0 | 0 | 84726.549 | 1114768.899 | 145988.357 | 229353.76 | 250225.98 | 136179.378 | 71.109 | 2693.57 | 0 | 1964007.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30073467-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 101670 | 196540 | 0 | 0 | 0 | 84726.549 | 20588.173 | 20578.293 | 20564.461 | 20022.266 | 7106.828 | 0 | 2646.164 | 0 | 176232.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30073467-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN PUENTE SANTA JULIA EN RUTA E-325, PROVINCIA DE PETORCA | 282065 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-20 | 2019-03-15 | 375239 | Propuesta publica | 355684 | IPC | 9 | 2019-05-13 | 2019-06-06 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 540 | 2019-06-07 | 2020-11-28 | 75.54 | 101670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84726.549 | 20588.173 | 20578.293 | 20564.461 | 20022.266 | 7106.828 | 0 | 2646.164 | 0 | 176232.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30073467-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1098501.336 | 1788090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094180.726 | 125267.846 | 208575.972 | 229966.684 | 128977.738 | 0 | 0 | 0 | 1786968.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30073467-0 | '02 | '004 | Construcción Puentes Santa Julia en Ruta E-325 Provincia de Petorca | 282063 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-18 | 2019-02-27 | 2559219 | Propuesta publica | 2698079 | IPC | 7 | 2019-04-17 | 2019-05-10 | 90779 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 495 | 2019-05-11 | 2020-09-17 | 97.99 | 1098501.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094180.726 | 125267.846 | 208575.972 | 229966.684 | 128977.738 | 0 | 0 | 0 | 1786968.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30073467-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1620.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.218 | 213.327 | 237.03 | 94.812 | 71.109 | 47.406 | 0 | 805.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30073467-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 43060 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.218 | 213.327 | 237.03 | 94.812 | 71.109 | 47.406 | 0 | 805.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30073648-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | [21 empty] | 1880.252 | 134200 | 0 | 0 | 332.514 | 142.506 | 864.738 | 0 | 20353.246 | 80031.935 | 52.303 | 3058.606 | 107.665 | 22736.564 | 127680.077 | 5889000 | 5246000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30073648-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 46.016 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30073648-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 46.016 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30073648-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472000 | 248000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30073648-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Pavimentación Ruta G-814, Sector Leyda - Cuncumén, Tramo DM 0.000,00 al DM 14.060,00, Comuna de San Antonio, Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso | 314884 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 653310 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 516 | 2021-01-21 | 2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472000 | 248000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30073648-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 1880.252 | 132000 | 0 | 0 | 332.514 | 142.506 | 864.738 | 0 | 20353.246 | 80031.935 | 52.303 | 3058.606 | 58.581 | 22690.548 | 127584.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30073648-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 114575 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 1880.252 | 0 | 0 | 0 | 332.514 | 142.506 | 864.738 | 0 | 20353.246 | 80031.935 | 52.303 | 3058.606 | 58.581 | 22690.548 | 127584.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30073648-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5417000 | 4998000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30073648-0 | '02 | '004 | Mejoramiento pavimentación Ruta G-814, sector Leyda - Cuncumén, Comuna de San Antonio, Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso | 314885 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-07-31 | 2020-11-06 | 7378629 | Propuesta publica | 9230589 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 450 | 2021-01-17 | 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5417000 | 4998000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30080312-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 60 CH, SECTOR: CRUCE SAN PEDRO - ENLACE QUILLOTA | [21 empty] | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 58.287 | 0 | 113.507 | 1454480.155 | 4632026.463 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30080312-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 58.287 | 0 | 113.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30080312-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1130 | SinInf |  | -- | // | 5983 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 58.287 | 0 | 113.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30080312-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223871.745 | 224923.715 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30080312-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL REPOSICION RUTA 60-CH, SECTOR CRUCE SAN PEDRO-ENLACE QUILLOTA, I ETAPA PUENTE LIMACHE, PROVINCIA DE VALPARAÍSO | 309624 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-10-30 | 2020-12-28 | 408580 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 532 | 2021-02-03 | 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223871.745 | 224923.715 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30080312-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225393.75 | 4407102.748 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30080312-0 | '02 | '004 | REPOSICION RUTA 60-CH, SECTOR CRUCE SAN PEDRO-ENLACE QUILLOTA, I ETAPA PUENTE LIMACHE, PROVINCIA DE VALPARAÍSO | 309623 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-09-30 | 2020-12-28 | 4619305 | Propuesta publica | 4879751 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 540 | 2020-12-31 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225393.75 | 4407102.748 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30080312-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5214.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30080312-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 132248 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5214.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30080514-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR: VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E, COMUNA DE QUINTEROS | [21 empty] | 3126052.726 | 129490 | 0 | 1480.722 | 0 | 0 | 3007.881 | 794.238 | 67.985 | 119367.933 | 2991.324 | 24.408 | 20.456 | 104.481 | 127859.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30080514-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 2972.789 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3007.881 | 794.238 | 67.985 | 119367.933 | 2991.324 | 24.408 | 20.456 | 104.481 | 126378.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30080514-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 126336 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 2972.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3007.881 | 794.238 | 67.985 | 119367.933 | 2991.324 | 24.408 | 20.456 | 104.481 | 126378.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30080514-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3123079.937 | 1490 | 0 | 1480.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30080514-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E, COMUNA DE QUINTERO, PROVINCIA DE VALPARAÍSO | 278471 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-04-16 | 2018-06-27 | 2879620 | Propuesta publica | 3159271 | IPC | 28 | 2018-09-05 | 2018-09-26 | -10 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 300 | 2018-09-27 | 2019-07-24 | 100 | 3123079.937 | 0 | 0 | 1480.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30081505-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL R.5 (ARTIF) - RUTA F-366 (ROJAS), COM. QUILLOTA | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 59724 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30081505-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30081505-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 59724 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30081505-0 | '02 | '602 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 5 (ARTIFICIO) ‐ RUTA F‐366 (LO ROJAS), COMUNA DE QUILLOTA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 322157 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-22 | 200524 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 540 | 2021-04-16 | 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 59724 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30081516-0 | ' | ' | CONSTRUCCION BY PASS A LA CIUDAD DE PAPUDO | [21 empty] | 130490 | 26140 | 0 | 0 | 26131.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26131.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30081516-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 130490 | 26140 | 0 | 0 | 26131.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26131.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30081516-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinvserión Construcción By Pass A La Ciudad De Papudo, Región de Valparaíso | 278518 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2018-05-14 | 2018-06-29 | 212227 | Propuesta publica | 177300 | IPC | 3904 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | -3650 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 490 | 2018-07-31 | 2019-12-03 | 100 | 130490 | 0 | 0 | 0 | 26131.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26131.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30083477-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 60 CH, SECTOR: JUNCAL-PORTILLO Y SALADILLO | [21 empty] | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30083477-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30085321-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE ILLALOLEN LA LIGUA VALLE HERMOSO | [21 empty] | 1186956.587 | 1909599.586 | 0 | 1000307.091 | 194974.063 | 301851.164 | 126114.843 | 22727.737 | 23190.996 | 182518.401 | 17703.545 | 10610.517 | 0 | 28344.184 | 1908342.541 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30085321-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 101236.602 | 207820 | 0 | 44730.73 | 20177.287 | 24630.267 | 22525.21 | 22514.41 | 22503.609 | 22488.489 | 17632.436 | 10610.517 | 0 | 0 | 207812.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30085321-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN PUENTE ILLALOLÉN LA LIGUA VALLE HERMOSO | 283381 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-20 | 2019-03-07 | 336400 | Propuesta publica | 388813 | IPC | 10 | 2019-05-13 | 2019-06-27 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 540 | 2019-06-27 | 2020-12-18 | 76.94 | 101236.602 | 0 | 0 | 44730.73 | 20177.287 | 24630.267 | 22525.21 | 22514.41 | 22503.609 | 22488.489 | 17632.436 | 10610.517 | 0 | 0 | 207812.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30085321-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1085719.985 | 1699060 | 0 | 955576.361 | 174796.776 | 277220.897 | 103589.633 | 0 | 0 | 159532.149 | 0 | 0 | 0 | 28344.184 | 1699060 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30085321-0 | '02 | '004 | REPOSICIÓN PUENTE ILLALOLEN LA LIGUA VALLE HERMOSO | 282064 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-12-18 | 2019-02-14 | 2574066 | Propuesta publica | 2634074 | IPC | 6 | 2019-04-15 | 2019-05-09 | 65345 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 480 | 2019-05-10 | 2020-09-01 | 100 | 1085719.985 | 0 | 0 | 955576.361 | 174796.776 | 277220.897 | 103589.633 | 0 | 0 | 159532.149 | 0 | 0 | 0 | 28344.184 | 1699060 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30085321-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2719.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.327 | 687.387 | 497.763 | 71.109 | 0 | 0 | 0 | 1469.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30085321-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 43060 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.327 | 687.387 | 497.763 | 71.109 | 0 | 0 | 0 | 1469.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30091137-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769, COMUNA DE SANTA MARÍA | [21 empty] | 548.412 | 15000 | 0 | 0 | 96.39 | 0 | 20.921 | 0 | 24.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30091137-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 548.412 | 15000 | 0 | 0 | 96.39 | 0 | 20.921 | 0 | 24.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30091137-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 548.412 | 0 | 0 | 0 | 96.39 | 0 | 20.921 | 0 | 24.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30091310-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN VIAL R-60 CH LOS ANDES - TÚNEL CRISTO REDENTOR | [21 empty] | 416288.435 | 470 | 0 | 468.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30091310-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 416288.435 | 470 | 0 | 468.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30091310-0 | '02 | '002 | ESTUDIO INGENIERIA MEJORAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN VIAL R-60 CH LOS ANDES - TÚNEL CRISTO REDENTOR, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | 263584 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2017-07-31 | 2017-09-20 | 610000 | Propuesta publica | 669000 | IPC | 19 | 2017-10-24 | 2017-11-20 | 0 | CONSORCIO CITRA AVILA INGENIERIA LTDA | 540 | 2017-11-21 | 2019-05-15 | 100 | 416288.435 | 0 | 0 | 468.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30096572-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA E-71, SAN FELIPE - PUTAENDO, PROVINCIA DE SAN FELIPE | [21 empty] | 1084907.914 | 1379340.248 | 0 | 581130.525 | 22584.658 | 457713.45 | 66004.013 | 0 | 251459.256 | 118.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379010.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30096572-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 63910 | 94340 | 0 | 38934.962 | 22584.658 | 32816.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94335.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30096572-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN RUTA E-71, SAN FELIPE - PUTAENDO, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGION DE VALPARAISO. | 284427 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-25 | 2019-06-20 | 233000 | Propuesta publica | 269388 | IPC | 1883 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 360 | 2019-08-26 | 2020-08-20 | 37.66 | 63910 | 0 | 0 | 38934.962 | 22584.658 | 32816.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94335.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30096572-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1020997.914 | 1284300 | 0 | 542195.563 | 0 | 424897.36 | 66004.013 | 0 | 251198.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284295.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30096572-0 | '02 | '004 | REPOSICIÓN RUTA E-71, SAN FELIPE - PUTAENDO, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 289690 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-01-31 | 2019-04-09 | 1765000 | Propuesta publica | 2009532 | IPC | 13 | 2019-06-05 | 2019-06-26 | 235397 | CONSORCIO QUILIN - FV LIMITADA | 360 | 2019-06-27 | 2020-06-21 | 100 | 1020997.914 | 0 | 0 | 542195.563 | 0 | 424897.36 | 66004.013 | 0 | 251198.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284295.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30096572-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 700.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.733 | 118.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30096572-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 43060 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.733 | 118.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30098775-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-74-G, SECTOR: CUESTA IBACACHE - CASABLANCA, COMUNA CASABLANCA | [21 empty] | 5821108.833 | 1626860.071 | 0 | 35794.006 | 481185.283 | 1276.932 | 605692.735 | 221855.68 | 596.827 | 73412.683 | 152532.825 | 1727.357 | 21500.132 | 15115.502 | 1610689.962 | 14591.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30098775-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 300656.014 | 118800 | 0 | 35794.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67097.364 | 0 | 0 | 0 | 1755.136 | 104646.506 | 14591.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30098775-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Mejoramiento Ruta F-74-G, Sector Cuesta Ibacache - Casablanca, Tramo DM. 33.829 al DM. 48.402,201, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso". | 263590 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-09-11 | 2017-11-03 | 693210 | Propuesta publica | 575031 | IPC | 259 | 2017-12-29 | 2018-01-31 | 35789 | JORGE EDUARDO ALARCON FLORES | 820 | 2018-01-31 | 2020-04-30 | 100 | 300656.014 | 0 | 0 | 35794.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67097.364 | 0 | 0 | 0 | 1755.136 | 104646.506 | 14591.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30098775-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 1473.21 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 1276.932 | 484.81 | 20.921 | 122.767 | 5793.853 | 24.408 | 1727.357 | 30.011 | 13360.366 | 22841.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30098775-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 21992 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 1473.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276.932 | 484.81 | 20.921 | 122.767 | 5793.853 | 24.408 | 1727.357 | 30.011 | 13360.366 | 22841.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30098775-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5518979.609 | 1482560 | 0 | 0 | 481185.283 | 0 | 605207.925 | 221479.214 | 0 | 0 | 152508.417 | 0 | 21470.121 | 0 | 1481850.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30098775-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta F-74-G, Sector Cuesta Ibacache - Casablanca, Tramo KM. 33.829 Limite Regional Región Metropolitana - KM. 48.402,201 RUTA F-90, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso | 263591 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-07-31 | 2017-10-11 | 7720193 | Propuesta publica | 8446528 | IPC | 221 | 2017-11-27 | 2018-01-31 | 1520636 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 859 | 2018-01-31 | 2020-06-08 | 100 | 5518979.609 | 0 | 0 | 0 | 481185.283 | 0 | 605207.925 | 221479.214 | 0 | 0 | 152508.417 | 0 | 21470.121 | 0 | 1481850.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30098775-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2500.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.545 | 474.06 | 521.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30098775-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 43060 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.545 | 474.06 | 521.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30102080-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2012-2014 | [21 empty] | 1977.413 | 1000 | 0 | 0 | 49.095 | 0 | 183.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.78 | 20.921 | 545.801 | 873.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30102080-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 1977.413 | 1000 | 0 | 0 | 49.095 | 0 | 183.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.78 | 20.921 | 545.801 | 873.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30102080-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 1977.413 | 0 | 0 | 0 | 49.095 | 0 | 183.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.78 | 20.921 | 545.801 | 873.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30104149-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-190 SECTOR: VALLE ALEGRE - PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA VALPARAÍSO | [21 empty] | 3376580.169 | 124880 | 0 | 13405.337 | 656.613 | 0 | 1317.077 | 0 | 0 | 51076.986 | 0 | 12044.793 | 1587.815 | 13436.229 | 93524.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30104149-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 234268.039 | 14070 | 0 | 13405.337 | 656.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14061.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30104149-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta F-190, Sector Valle Alegre-Puchuncaví, Tramo DM. 15.732,700 al DM. 23.828,43, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso. | 273958 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-09-11 | 2017-11-03 | 507800 | Propuesta publica | 524753 | IPC | 222 | 2017-11-27 | 2017-12-27 | 14700 | CONSORCIO INCON-VYA CONSULTORES VALLE ALEGRE LTDA. | 577 | 2017-12-27 | 2019-07-27 | 100 | 234268.039 | 0 | 0 | 13405.337 | 656.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14061.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30104149-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 7312.13 | 87500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317.077 | 0 | 0 | 37272.948 | 0 | 12044.793 | 1587.815 | 3960.613 | 56183.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30104149-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 55691 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 7312.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317.077 | 0 | 0 | 37272.948 | 0 | 12044.793 | 1587.815 | 3960.613 | 56183.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30104149-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3135000 | 23310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13804.038 | 0 | 0 | 0 | 9475.616 | 23279.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30104149-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta F-190 Sector: Valle Alegre- Puchuncaví, Provincia Valparaíso, Región de Valparaíso | 272844 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-08-16 | 2017-10-13 | 4908828 | Propuesta publica | 4784709 | IPC | 206 | 2017-11-06 | 2017-12-27 | -273192 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 540 | 2017-12-27 | 2019-06-20 | 100 | 3135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13804.038 | 0 | 0 | 0 | 9475.616 | 23279.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30106702-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE EL MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN FELIPE | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 58.287 | 0 | 0 | 113.507 | 648385.179 | 901847.233 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30106702-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 58.287 | 0 | 0 | 113.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30106702-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1130 | SinInf |  | -- | // | 5983 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 58.287 | 0 | 0 | 113.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30106702-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67440.519 | 102765.174 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30106702-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN PUENTE EL MOLINO RUTA E-405, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 309668 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-30 | 2020-11-10 | 129999 | Propuesta publica | 155804 | IPC | 2 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 300 | 2021-01-04 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67440.519 | 102765.174 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30106702-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575730 | 799082.059 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30106702-0 | '02 | '004 | Reposición Puente El Molino, Ruta E-405, Provincia de San Felipe, Región de Valparaíso | 309667 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-25 | 2020-10-06 | 1098140 | Propuesta publica | 1306684 | IPC | 2137 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 300 | 2020-11-07 | 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575730 | 799082.059 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30106702-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5214.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30106702-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 132248 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5214.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30107026-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | [21 empty] | 62877.567 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139.31 | 13680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30107026-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 62877.567 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139.31 | 13680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30107026-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta F-30-E, Sector Cruces Ruta F-20 Concon, Región de Valparaíso. | 186412 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2012-09-08 | 2012-10-17 | 943000 | Propuesta publica | 943000 | IPC | 890 | 2012-10-31 | 2012-11-23 | 287025 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 1720 | 2012-11-23 | 2017-08-09 | 0 | 62877.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139.31 | 13680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30123718-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 60 CH (LA PÓLVORA) SECTOR: CRUCE RUTA 68 - PUERTO (TÚNEL 1) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19020.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30123718-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19020.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30123718-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 60 CH, Sector Camino La Polvora, Cruce Ruta 68 - Acceso Sur a Valparaíso, Región de Valparaíso | 201079 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2014-07-03 | 2014-12-18 | 20287435 | Propuesta publica | 15942982 | IPC | 53 | 2015-03-10 | 2015-04-30 | 768915 | CONSORCIO RUTA 60 CH - CAMINO LA POLVORA LIMITADA | 628 | 2015-05-01 | 2017-01-18 | 97.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19020.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30123830-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUÉ ETAPA III, COMUNA CASABLANCA | [21 empty] | 2402.926 | 26000 | 0 | 0 | 2018.277 | 0 | 288.984 | 0 | 0 | 85.321 | 21904.57 | 0 | 0 | 0 | 24297.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30123830-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 2402.926 | 26000 | 0 | 0 | 2018.277 | 0 | 288.984 | 0 | 0 | 85.321 | 21904.57 | 0 | 0 | 0 | 24297.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30123830-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 24124 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 2402.926 | 0 | 0 | 0 | 2018.277 | 0 | 288.984 | 0 | 0 | 85.321 | 21904.57 | 0 | 0 | 0 | 24297.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30123847-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL TABOLANGO - QUILPUE - VILLA ALEMANA | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 268000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30123847-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30123847-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 268000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30123847-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión "Construcción Conexión Vial Tabolango - Quilpué - Villa Alemana, Región de Valparaíso". | 322156 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-12-09 | 2021-03-05 | 363600 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 470 | 2021-04-05 | 2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 268000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30131237-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE 25 DE MAYO EN RUTA E - 805 | [21 empty] | 764877.502 | 2315249.845 | 0 | 443990.602 | 559346.075 | 514158.113 | 25273.196 | 27127.425 | 468046.507 | 252377.911 | 23.703 | 22915.181 | 0 | 0 | 2313258.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30131237-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 92547.525 | 177240 | 0 | 76214.353 | 25200.461 | 25285.319 | 25273.196 | 25261.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177234.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30131237-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN PUENTE 25 DE MAYO ENRUTA E-805 | 278496 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-10-03 | 2018-11-20 | 332469 | Propuesta publica | 290943 | IPC | 12 | 2019-05-27 | 2019-06-17 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 360 | 2019-06-17 | 2020-06-11 | 0 | 92547.525 | 0 | 0 | 76214.353 | 25200.461 | 25285.319 | 25273.196 | 25261.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177234.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30131237-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 672329.977 | 2135840 | 0 | 367776.249 | 534145.614 | 488872.794 | 0 | 0 | 467738.368 | 253401.259 | 0 | 22915.181 | 0 | 0 | 2134849.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30131237-0 | '02 | '004 | REPOSICIÓN PUENTE 25 DE MAYO EN RUTA E-805 | 278498 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-09-03 | 2018-11-13 | 2015726 | Propuesta publica | 2475417 | IPC | 11 | 2019-05-27 | 2019-06-17 | 235592 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 328 | 2019-06-18 | 2020-05-11 | 100 | 672329.977 | 0 | 0 | 367776.249 | 534145.614 | 488872.794 | 0 | 0 | 467738.368 | 253401.259 | 0 | 22915.181 | 0 | 0 | 2134849.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30131237-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2169.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866.351 | 308.139 | -1023.348 | 23.703 | 0 | 0 | 0 | 1174.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30131237-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 43060 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866.351 | 308.139 | -1023.348 | 23.703 | 0 | 0 | 0 | 1174.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30132824-0 | ' | ' | CONSTRUCCION BY PASS A LAS CIUDADES DE LA LIGUA Y CABILDO | [21 empty] | 152385.629 | 165990 | 0 | 0 | 34788.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69167.04 | 0 | 62034.001 | 165990 | 246653.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30132824-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 152385.629 | 165990 | 0 | 0 | 34788.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69167.04 | 0 | 62034.001 | 165990 | 246653.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30132824-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle "Construcción By Pass a las Ciudades de La Ligua y Cabildo, Provincia de Petorca, Región de Valparaíso". | 278507 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-07-31 | 2018-09-14 | 569699 | Propuesta publica | 462000 | IPC | 228 | 2018-10-03 | 2019-01-16 | 76210 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 805 | 2019-01-16 | 2021-03-31 | 83.43 | 152385.629 | 0 | 0 | 0 | 34788.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69167.04 | 0 | 62034.001 | 165990 | 246653.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30133962-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE LO CHAPARRO EN RUTA F - 10 - G, COMUNA DE LIMACHE | [21 empty] | 20.357 | 68000 | 0 | 56841.517 | 8582.616 | 0 | 0 | 0 | 24.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65448.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30133962-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 20.357 | 68000 | 0 | 56841.517 | 8582.616 | 0 | 0 | 0 | 24.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65448.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30133962-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 65625 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 20.357 | 0 | 0 | 56841.517 | 8582.616 | 0 | 0 | 0 | 24.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65448.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30134846-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE PELUMPEN EN RUTA F - 660, COMUNA DE OLMUÉ | [21 empty] | 445.45 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4260.436 | 665.128 | 0 | 4925.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30134846-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 445.45 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4260.436 | 665.128 | 0 | 4925.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30134846-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5050 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 445.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4260.436 | 665.128 | 0 | 4925.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30137246-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2293.941 | 2293.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30137246-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2293.941 | 2293.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30137246-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2294 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2293.941 | 2293.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30218272-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | [21 empty] | 603.639 | 125200 | 0 | 0 | 335.286 | 782.334 | 968.929 | 6610.516 | 187.608 | 86158.996 | 226.122 | 223.996 | 26545.167 | 305.665 | 122344.619 | 6805000 | 3158000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30218272-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 0 | 36.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30218272-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 0 | 36.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30218272-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399000 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30218272-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta 62, Sector Quillota-Cruce Ruta F-390, Comuna de Quillota, región de Valparaíso. | 278535 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-07-09 | 2020-09-03 | 502530 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 434 | 2021-01-20 | 2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399000 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30218272-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 603.639 | 123000 | 0 | 0 | 335.286 | 782.334 | 968.929 | 6554.544 | 187.608 | 86122.183 | 226.122 | 223.996 | 26545.167 | 305.665 | 122251.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30218272-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 119357 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 603.639 | 0 | 0 | 0 | 335.286 | 782.334 | 968.929 | 6554.544 | 187.608 | 86122.183 | 226.122 | 223.996 | 26545.167 | 305.665 | 122251.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30218272-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6406000 | 3011000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30218272-0 | '02 | '004 | Ampliación Ruta 62, sector Quillota-Cruce Ruta F-390, Comuna de Quillota, Región de Valparaíso | 278536 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2019-11-30 | 2020-06-19 | 8087809 | Propuesta publica | 8560231 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 450 | 2021-01-22 | 2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6406000 | 3011000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30370523-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LOS LEONES EN RUTA F-640, COMUNA DE LIMACHE | [21 empty] | 9999.985 | 1095130 | 0 | 11082.941 | 11282.586 | 164684.594 | 128573.239 | 55014.445 | 88968.893 | 93253.872 | 93498.27 | 105837.046 | 60146.765 | 282726.7 | 1095069.351 | 3488.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30370523-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30370523-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 131910 | 0 | 11082.941 | 11282.586 | 11311.698 | 11314.917 | 11520.338 | 11301.539 | 11312.687 | 11538.509 | 11825.008 | 0 | 29419.777 | 131910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30370523-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN PUENTE LOS LEONES EN RUTA F-640, COMUNA DE LIMACHE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 291631 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-14 | 2019-11-28 | 153000 | Propuesta publica | 130000 | IPC | 2920 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | -31 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 300 | 2019-12-26 | 2020-10-21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 11082.941 | 11282.586 | 11311.698 | 11314.917 | 11520.338 | 11301.539 | 11312.687 | 11538.509 | 11825.008 | 0 | 29419.777 | 131910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30370523-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 9999.985 | 963160 | 0 | 0 | 0 | 153372.896 | 117258.322 | 43494.107 | 77667.354 | 81941.185 | 81959.761 | 94012.038 | 60146.765 | 253306.923 | 963159.351 | 3488.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30370523-0 | '02 | '004 | REPOSICIÓN PUENTE LOS LEONES EN RUTA F-640, COMUNA LIMACHE, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 291632 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-25 | 2019-09-20 | 668185 | Propuesta publica | 828223 | IPC | 2369 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 121968 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 400 | 2019-10-29 | 2020-12-02 | 75.21 | 9999.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153372.896 | 117258.322 | 43494.107 | 77667.354 | 81941.185 | 81959.761 | 94012.038 | 60146.765 | 253306.923 | 963159.351 | 3488.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30371230-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | [21 empty] | 5239100 | 4593929.916 | 0 | 765578.978 | 346392.097 | 492123.181 | 283897.241 | 451217.127 | 299536.833 | 426147.988 | 31608.265 | 525080.947 | 370908.761 | 596411.422 | 4588902.84 | 1223220.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30371230-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 650920 | 561580 | 0 | 111418.188 | 55747.267 | 57171.49 | 56253.962 | 55881.767 | 55842.937 | 50443.509 | 31489.75 | 28479.989 | 28673.748 | 28637.091 | 560039.698 | 532538.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30371230-0 | '02 | '002 | "ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 260306 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-07-13 | 2017-08-30 | 1278456 | Propuesta publica | 1223979 | IPC | 18 | 2017-09-26 | 2017-10-19 | 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 1410 | 2017-10-19 | 2021-08-29 | 82.14 | 329553.034 | 0 | 0 | 56163.994 | 28186.732 | 29385.719 | 28267.901 | 28254.809 | 28233.862 | 35114.617 | 28299.321 | 28479.989 | 28673.748 | 28637.091 | 347697.783 | 268634.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30371230-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA, SECTOR CORDILLERA, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA, SECTOR COSTA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 263845 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-03-14 | 2017-04-27 | 1299943 | Propuesta publica | 1226276 | IPC | 16 | 2017-05-30 | 2017-06-21 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1440 | 2017-06-21 | 2021-05-31 | 78.62 | 321366.966 | 0 | 0 | 55254.194 | 27560.535 | 27785.771 | 27986.061 | 27626.958 | 27609.075 | 15328.892 | 3190.429 | 0 | 0 | 0 | 212341.915 | 263904.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30371230-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4588180 | 4024810 | 0 | 654160.79 | 290644.83 | 434951.691 | 227643.279 | 394719.082 | 242485.043 | 374708.953 | 0 | 496435.037 | 342021.686 | 567039.536 | 4024809.927 | 689543.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30371230-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA, SECTOR COSTA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 254363 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-04-15 | 2016-06-13 | 4518586 | Propuesta publica | 3763806 | IPC | 12 | 2016-07-14 | 2016-08-17 | 593522 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 1440 | 2016-08-18 | 2020-07-28 | 98.86 | 1065592.391 | 0 | 0 | 125604.53 | 85985.44 | 118604.822 | 51600.699 | 106933.513 | 80668.351 | 146001.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715398.924 | 29613.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30371230-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca, Sector Cordillera, ETAPA III, Región de Valparaíso | 254385 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-03-23 | 2016-06-07 | 4508463 | Propuesta publica | 3830504 | IPC | 13 | 2016-07-15 | 2016-08-17 | 191535 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2016-08-18 | 2020-07-28 | 100 | 1013626.022 | 0 | 0 | 86552.79 | 59107.695 | 93826.319 | 39115.44 | 62849.703 | 61221.146 | 76607.955 | 0 | 0 | 0 | 9576.137 | 488857.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30371230-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 260127 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-12-27 | 2017-02-17 | 5450043 | Propuesta publica | 4252815 | IPC | 13 | 2017-03-22 | 2017-04-20 | 466414 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 1440 | 2017-04-21 | 2021-03-31 | 94.59 | 1339633.818 | 0 | 0 | 231132.418 | 59611.715 | 108695.293 | 86612.182 | 112776.065 | 55366.789 | 107327.392 | 0 | 256271.378 | 138187.561 | 241314.039 | 1397294.832 | 277468.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30371230-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 260135 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-12-27 | 2017-02-17 | 5250039 | Propuesta publica | 4197155 | IPC | 10 | 2017-03-22 | 2017-04-20 | 452516 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 1440 | 2017-04-21 | 2021-03-31 | 88.38 | 1169327.769 | 0 | 0 | 210871.052 | 85939.98 | 113825.257 | 50314.958 | 112159.801 | 45228.757 | 44772.037 | 0 | 240163.659 | 203834.125 | 316149.36 | 1423258.986 | 382461.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30371230-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 7539.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.278 | 1208.853 | 995.526 | 118.515 | 165.921 | 213.327 | 734.795 | 4053.215 | 1137.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30371230-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 175308 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.278 | 1208.853 | 995.526 | 118.515 | 165.921 | 213.327 | 734.795 | 4053.215 | 1137.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30406382-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN PLAZA DE PEAJE CRISTO REDENTOR AÑO 2016 - 2019 | [21 empty] | 14266.6 | 51509 | 0 | 4283.548 | 4283.548 | 4283.548 | 4283.548 | 4283.548 | 4283.548 | 4283.548 | 0 | 8567.096 | 4283.548 | 8567.096 | 51402.576 | 57027 | 26001.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30406382-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30406382-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 14266.6 | 51409 | 0 | 4283.548 | 4283.548 | 4283.548 | 4283.548 | 4283.548 | 4283.548 | 4283.548 | 0 | 8567.096 | 4283.548 | 8567.096 | 51402.576 | 57027 | 26001.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30406382-0 | '02 | '004 | Nueva Plaza de Peaje Cristo Redentor NUEVO 2019 | 291635 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-05-27 | 2019-06-17 | 102806 | Propuesta publica | 102806 | IPC | 3457 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 0 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 731 | 2019-10-25 | 2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4283.548 | 4283.548 | 4283.548 | 4283.548 | 4283.548 | 4283.548 | 4283.548 | 0 | 8567.096 | 4283.548 | 8567.096 | 51402.576 | 53460 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30406382-0 | '02 | '004 | Trato Directo: Segunda Prórroga Servicio de mantenimiento de equipos controladores de vehículos para Plaza de Peaje Cristo Redentor | 304604 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17835 | Trato directo | 17835 | SR | 2500 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 0 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 153 | 2019-08-08 | 2020-01-08 | 0 | 14266.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3567 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30447935-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO 2017-2019 | [21 empty] | 1550992.01 | 341120.436 | 0 | 327271.13 | 8381.448 | 0 | 0 | 0 | 118.515 | 165.921 | 0 | 0 | 4855.764 | 0 | 340792.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30447935-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 156186.431 | 35116 | 0 | 26733.243 | 8381.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35114.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30447935-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES-CRISTO REDENTOR, VI ETAPA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 268330 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-05 | 2018-01-26 | 319764 | Propuesta publica | 287412 | IPC | 7 | 2018-03-12 | 2018-04-04 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 690 | 2018-04-05 | 2020-02-24 | 85.01 | 156186.431 | 0 | 0 | 26733.243 | 8381.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35114.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30447935-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1394805.579 | 305484 | 0 | 300537.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4855.764 | 0 | 305393.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30447935-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES - CRISTO REDENTOR, VI ETAPA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 268327 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-10-06 | 2017-11-27 | 3453140 | Propuesta publica | 2988859 | IPC | 22 | 2017-12-19 | 2018-02-05 | 230859 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 720 | 2018-02-06 | 2020-01-27 | 100 | 1394805.579 | 0 | 0 | 300537.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4855.764 | 0 | 305393.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30447935-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 520.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.515 | 165.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30447935-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 43060 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.515 | 165.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30458863-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS E-30-F Y 64 SECTOR: CEMENTERIO CON CON - LAS PALMAS | [21 empty] | 0 | 117100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71195.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45904.705 | 0 | 0 | 117100 | 45748.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30458863-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 117100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71195.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45904.705 | 0 | 0 | 117100 | 45748.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30458863-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Rutas E-30-F y 64 S: Cementerio Concón- Las Palmas, Región de Valparaíso (Nuevos 2017) | 263602 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-04-28 | 2017-06-16 | 298386 | Propuesta publica | 272450 | IPC | 104 | 2017-07-06 | 2017-08-28 | 0 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 542 | 2017-07-28 | 2019-01-21 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71195.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45904.705 | 0 | 0 | 117100 | 45748.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30458864-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTAS E-30-F Y 64 S:CEMENTERIO CON CON-NUDO QUILLOTA | [21 empty] | 178857.732 | 930 | 0 | 921.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30458864-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 178857.732 | 930 | 0 | 921.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30458864-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeníeria Conservacion Rutas E-30-F Y 64:Cementerio Con Con-Nudo Quillota | 278511 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2018-06-13 | 2018-08-02 | 255000 | Propuesta publica | 210000 | IPC | 1882 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | -1460 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 340 | 2018-09-04 | 2019-08-10 | 100 | 178857.732 | 0 | 0 | 921.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30460088-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CICLOVIA RUTA E-57, PROVINCIA DE LOS ANDES | [21 empty] | 571329.992 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8999.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8999.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30460088-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 571329.992 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8999.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8999.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30460088-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTAS E-755, E-57 Y E-85, PROVINCIAS DE LOS ANDES Y SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 275579 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-12-29 | 2018-03-01 | 1531874 | Propuesta publica | 1945697 | IPC | 16 | 2018-04-30 | 2018-07-12 | 290163 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 480 | 2018-07-13 | 2019-11-05 | 100 | 571329.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8999.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8999.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30460192-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CICLOVIA RUTA E-85 LOS ANDES SAN FELIPE, REGION DE VALPARAÍSO | [21 empty] | 666930 | 118160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118157.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118157.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30460192-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 666930 | 118160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118157.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118157.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30460192-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTAS E-755, E-57 Y E-85, PROVINCIAS DE LOS ANDES Y SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 275579 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-12-29 | 2018-03-01 | 1531874 | Propuesta publica | 1945697 | IPC | 16 | 2018-04-30 | 2018-07-12 | 290163 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 480 | 2018-07-13 | 2019-11-05 | 100 | 666930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118157.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118157.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481237-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | [21 empty] | 1183534.127 | 10848300 | 0 | 690767.363 | 1194152.811 | 1533774.885 | 939619.532 | 1006504.321 | 1290675.129 | 1222365.263 | 1129125.385 | 790108.352 | 369455.795 | 676993.902 | 10843542.738 | 1336049.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481237-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 277.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481237-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1130 | SinInf |  | -- | // | 5983 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481237-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 63488.724 | 368140 | 0 | 61166.229 | 45086.393 | 45765.369 | 24121.639 | 24109.761 | 24081.254 | 24105.01 | 24135.893 | 51095.714 | 24456.596 | 20016.142 | 368140 | 28796.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481237-0 | '02 | '002 | ASESORÍA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y CAMINOS BÁSICOS DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 281108 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-11-22 | 2019-01-22 | 320000 | Propuesta publica | 300000 | IPC | 5 | 2019-04-04 | 2019-05-06 | 26661 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 395 | 2019-05-06 | 2020-06-04 | 100 | 63488.724 | 0 | 0 | 37234.636 | 21045.523 | 21724.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26805.408 | 0 | 0 | 106810.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481237-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 305018 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-13 | 2019-11-19 | 299096 | Propuesta publica | 299866 | IPC | 2877 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | -14796 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 377 | 2019-12-19 | 2020-12-30 | 87.14 | 0 | 0 | 0 | 23931.593 | 24040.87 | 24040.87 | 24121.639 | 24109.761 | 24081.254 | 24105.01 | 24135.893 | 24290.306 | 24456.596 | 20016.142 | 261329.934 | 28796.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481237-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1120045.403 | 10466360 | 0 | 629601.134 | 1148788.798 | 1488009.516 | 915497.893 | 982394.56 | 1265154.178 | 1195178.184 | 1104328.901 | 737050.048 | 344311.812 | 656041.489 | 10466356.513 | 1302701.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481237-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA 60 CH (Cruce Longitudinal (Llay Llay) - Túnel Cristo Redentor), VARIOS SECTORES, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 291773 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-21 | 2019-08-27 | 1274485 | Propuesta publica | 1044345 | IPC | 2429 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 117986 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 230 | 2019-11-07 | 2020-06-24 | 100 | 53893.458 | 0 | 0 | 201936.587 | 201217.653 | 283265.393 | 119646.083 | 0 | 152753.168 | 176012.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134831.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481237-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO RUTA 66 ( PELEQUEN - SAN ANTONIO, SECTOR: LIMITE REGIONAL - SAN ANTONIO ), SECTOR PUENTE LO GALLARDO, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGION DE VALPARAISO. | 291816 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-07 | 2020-05-26 | 1034033 | Propuesta publica | 988542 | IPC | 1378 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 0 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 300 | 2020-08-07 | 2021-06-03 | 26.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000.904 | 114999.408 | 144058.03 | 314058.342 | 685788.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481237-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA PUENTES RUTA E-426 Y E-639, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 291825 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-01-18 | 2019-03-01 | 469276 | Propuesta publica | 429599 | IPC | 825 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 117918 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 240 | 2019-04-18 | 2019-12-14 | 100 | 503190.579 | 0 | 0 | 58261.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58261.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481237-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO F-590 CRUCE F-62 (SAN FRANCISCO DE LIMACHE) - OLMUÉ - PARQUE LA CAMPANA; COMUNA DE OLMUE, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 299003 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-14 | 2019-08-02 | 808515 | Propuesta publica | 942377 | IPC | 2188 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 119289 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 150 | 2019-10-10 | 2020-03-08 | 100 | 562961.366 | 0 | 0 | 223669.244 | 250833.849 | 42949.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517452.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481237-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION PERIODICA CAMINO RUTA 60 CH-SECTOR LO CAMPO, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGION DE VALPARAISO | 302517 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-02 | 2019-10-29 | 310666 | Propuesta publica | 295464 | IPC | 2664 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 67057 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 150 | 2019-11-29 | 2020-04-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 51772.6 | 101789.25 | 87022.865 | 0 | 129654.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370238.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481237-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, OBRA DE SANEAMIENTO CAMINO E-30-F CRUCE RUTA 5 (QUINQUIMO) ¿ PAPUDO ¿ CRUCE RUTA 64 (REÑACA ALTO), COMUNA DE ZAPALLAR, PROVINCIA DE VALPARAISO, REGION DE VALPARAISO | 304103 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-30 | 2019-09-25 | 211453 | Propuesta publica | 224415 | IPC | 2468 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 0 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 115 | 2019-11-08 | 2020-03-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 93960.728 | 0 | 135055.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229015.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481237-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO RUTAS 60-CH - SECTOR LA POLVORA Y RUTA 64 - SECTOR CRUCE RUTA 60-CH (VIA LAS PALMAS), PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 304104 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-01-14 | 2020-02-28 | 681143 | Propuesta publica | 635225 | IPC | 1017 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 119219 | SERVICIOS SOLDEU SPA | 185 | 2020-06-17 | 2020-12-19 | 71.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63106.187 | 96222.706 | 176052.209 | 49346.517 | 76631.63 | 294386.373 | 755745.622 | 9727.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481237-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 60CH CRUCE RUTA 5 (LLAY-LLAY)-TUNEL CRISTO REDENTOR, COMUNA DE PANQUEHUE, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAISO. | 305019 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-07 | 2019-11-06 | 2419401 | Propuesta publica | 2335396 | IPC | 16 | 2019-12-05 | 2020-01-02 | 74942 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 180 | 2020-01-03 | 2020-07-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523599.176 | 836109.62 | 602319.306 | 275796.341 | 226950.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2464775.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481237-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA E-61 Cruce Ruta 60 CH (Tres Esquinas) - Cruce 60 CH (Los Andes), COMUNA DE SAN FELIPE, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 305021 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-02 | 2019-10-30 | 1700156 | Propuesta publica | 1932596 | IPC | 2 | 2020-03-23 | 2020-04-22 | 123295 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 210 | 2020-04-23 | 2020-11-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154499.337 | 391242.553 | 612840.02 | 472859.978 | 475596.287 | 0 | 0 | 2107038.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481237-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO F-840-G (CRUCE F-718 (PASO HONDO) - LAS DICHAS - CRUCE G-986 (MIRASOL) Y CAMINO URB F-240 (CRUCE F-30-E (CONCON) - CRUCE F-190 (LAS GAVIOTAS)), PROVINCIA DE VALPARAISO, REGION DE VALPARAISO | 305022 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-23 | 2020-02-04 | 475918 | Propuesta publica | 427474 | IPC | 431 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | -3 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 180 | 2020-03-16 | 2020-09-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62047.96 | 81764.319 | 76373.386 | 106178.2 | 106644.491 | 0 | 0 | 0 | 433008.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481237-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA Y COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO E.30-F CRUCE RUTA 5 (QUINQUIMO) - PAPUDO - CRUCE RUTA 64 (REÑACA ALTO), CAMINO E-462 (CRUCE RUTA 5 CATAPILCO - CRUCE E-30-F (LA LAGUNA), COMUNA DE ZAPALLAR Y PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA DE PETORCA Y VALPARAÍSO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 305023 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-18 | 2019-11-21 | 580000 | Propuesta publica | 485261 | IPC | 2 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 119989 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 210 | 2020-01-03 | 2020-07-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71348.87 | 103607.12 | 100597.073 | 204157.988 | 131488.542 | 2657.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613857.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481237-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE PUENTES EN CAMINO S/R F-1638, CAMINO F-672. CAMINO E-379 Y CAMINO E-753, PROVINCIAS DE MARGA MARGA, PETORCA Y LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 305024 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-02 | 2019-10-29 | 436667 | Propuesta publica | 502072 | IPC | 1377 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 0 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 150 | 2020-08-07 | 2021-01-04 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9699.671 | 26829.445 | 36529.116 | 483041.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481237-0 | '02 | '004 | ¿CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA DE PUENTES EN CAMINO E-781, CAMINO E-553, CAMINO F-612, PROVINCIA DE LOS ANDES, SAN FELIPE Y MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAISO¿ | 305025 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-02 | 2019-10-29 | 180234 | Propuesta publica | 201502 | IPC | 790 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 39983 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 207 | 2020-05-09 | 2020-12-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47658.901 | 15302.219 | 17801.512 | 47746.85 | 47811.019 | 72694.821 | 249015.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481237-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA CAMINO E-251 (CRUCE RUTA 5 (HUAQUEN) - LOS HORNOS), PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | 305519 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-23 | 2020-02-10 | 210999 | Propuesta publica | 202500 | IPC | 432 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 19310 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 150 | 2020-03-16 | 2020-08-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80381.668 | 80375.658 | 40146.515 | 23681.293 | 0 | 0 | 0 | 224585.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481237-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA 66 SECTOR HUERTOS DE CHILE, COMUNA DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGION DE VALPARAISO | 308411 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-21 | 2020-01-28 | 388918 | Propuesta publica | 364939 | IPC | 390 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 59225 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 190 | 2020-03-06 | 2020-09-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30887.471 | 56140.889 | 64982.534 | 101130.457 | 176626.183 | 0 | 0 | 0 | 429767.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481237-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACIÓN PERIODICA DE RUTA E-85 SECTOR HERMANOS CLARK, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE Valparaíso | 308412 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-21 | 2020-01-30 | 159131 | Propuesta publica | 188124 | IPC | 1159 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 150 | 2020-07-08 | 2020-12-05 | 36.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13292.017 | 18180.565 | 38789.875 | 70262.457 | 124144.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481237-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO F-50, PROVINCIA DE MARGA MARGA. | 308415 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-21 | 2020-02-13 | 417267 | Propuesta publica | 428124 | IPC | 433 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 23521 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 210 | 2020-03-16 | 2020-10-12 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30222.475 | 44687.959 | 130663.235 | 96067.473 | 76989.519 | 79282.945 | 457913.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481237-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 13300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439.697 | 3082.069 | 660.591 | 1962.59 | 687.387 | 936.271 | 8768.605 | 4550.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481237-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 175308 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439.697 | 3082.069 | 660.591 | 663.684 | 687.387 | 936.271 | 7469.699 | 4550.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481237-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298.906 | 0 | 0 | 1298.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481267-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | [21 empty] | 8513909.881 | 9598230 | 0 | 1170249.76 | 948632.686 | 845054.313 | 561472.995 | 772476.536 | 601777.941 | 565318.899 | 655716.496 | 753278.534 | 848227.221 | 1869934.296 | 9592139.677 | 8036325.216 | 2979325.409 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481267-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 847189.919 | 906950 | 0 | 150187.587 | 75167.913 | 75408.832 | 76004.86 | 75460.035 | 75413.143 | 75473.645 | 75573.695 | 76059.653 | 76574.198 | 74044.353 | 905367.914 | 998783.41 | 882802.788 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481267-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL A LOS CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA III, REGION DE VALPARAÍSO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, ETAPA III, REGION DE VALPARAÍSO | 274836 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-05-18 | 2018-07-05 | 1240192 | Propuesta publica | 1158993 | IPC | 35 | 2018-11-13 | 2018-12-05 | 0 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 1440 | 2018-12-05 | 2022-11-14 | 49.44 | 290399.591 | 0 | 0 | 50968.321 | 25432.645 | 25517.155 | 25505.082 | 25493.009 | 25476.107 | 25500.253 | 25534.057 | 25698.247 | 25872.096 | 25838.292 | 306835.264 | 387374.957 | 247783.848 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481267-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL AL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 274837 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-05-18 | 2018-07-05 | 800008 | Propuesta publica | 700596 | IPC | 34 | 2018-11-12 | 2018-12-05 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1440 | 2018-12-05 | 2022-11-14 | 48.11 | 174445.838 | 0 | 0 | 30426.178 | 15281.276 | 15332.054 | 15324.8 | 15317.546 | 15307.391 | 15321.899 | 15342.21 | 15440.864 | 15545.322 | 15525.011 | 184164.551 | 187486.264 | 200388.604 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481267-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL AL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 274838 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-04-30 | 2018-07-10 | 683424 | Propuesta publica | 751700 | IPC | 33 | 2018-11-12 | 2018-12-05 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1440 | 2018-12-05 | 2022-11-14 | 49.69 | 182509.437 | 0 | 0 | 32825.269 | 16470.083 | 16495.107 | 16549.918 | 16542.088 | 16534.258 | 16538.956 | 16560.88 | 16667.371 | 16780.126 | 14328.407 | 196292.463 | 202335.591 | 208285.399 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481267-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL AL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 275833 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-05-18 | 2018-07-05 | 700005 | Propuesta publica | 823220 | IPC | 36 | 2018-11-13 | 2018-12-05 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1440 | 2018-12-05 | 2022-11-14 | 49.93 | 199835.053 | 0 | 0 | 35967.819 | 17983.909 | 18064.516 | 18625.06 | 18107.392 | 18095.387 | 18112.537 | 18136.548 | 18253.171 | 18376.654 | 18352.643 | 218075.636 | 221586.598 | 226344.937 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481267-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 7666719.962 | 8669280 | 0 | 1020062.173 | 873464.773 | 769645.481 | 485468.135 | 695286.182 | 523236.002 | 486479.428 | 579336.899 | 670948.915 | 770894.527 | 1794444.056 | 8669266.571 | 7009098.206 | 2096522.621 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481267-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO | 274829 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-02-28 | 3274587 | Propuesta publica | 2857475 | IPC | 15 | 2018-04-19 | 2018-05-14 | 352974 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 1440 | 2018-05-15 | 2022-04-24 | 69.4 | 994538.76 | 0 | 0 | 81621.215 | 58034.404 | 92322.218 | 42760.289 | 89618.22 | 46659.185 | 83698.782 | 50033.312 | 80659.594 | 50002.933 | 275270.955 | 950681.107 | 815104 | 254912.262 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481267-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 274830 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-02-28 | 4905687 | Propuesta publica | 4599610 | IPC | 14 | 2018-04-17 | 2018-05-14 | 472809 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 1440 | 2018-05-15 | 2022-04-24 | 67.48 | 1513921.834 | 0 | 0 | 160257.639 | 83328.311 | 123641.345 | 50373.637 | 133600.17 | 53307.824 | 106828.042 | 94625.031 | 148909.728 | 186414.735 | 406308.018 | 1547594.48 | 1300892.7 | 489353.06 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481267-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 274833 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-02-27 | 5899995 | Propuesta publica | 4855621 | IPC | 12 | 2018-04-11 | 2018-05-07 | 346269 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 1440 | 2018-05-08 | 2022-04-17 | 69.16 | 1224943.721 | 0 | 0 | 284751.225 | 180670.119 | 98519.5 | 169067.58 | 64950.658 | 129895.473 | 50403.304 | 128935.136 | 91519.988 | 257182.789 | 451818.839 | 1907714.611 | 1540287.938 | 204251.668 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481267-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS, DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, ETAPA III REGION DE VALPARAISO | 274834 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-02-27 | 5499753 | Propuesta publica | 4792455 | IPC | 10 | 2018-04-04 | 2018-05-02 | 452298 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2018-05-03 | 2022-04-12 | 75.5 | 1885934.542 | 0 | 0 | 227559.794 | 118281.686 | 166899.759 | 107887.939 | 89208.982 | 107628.481 | 107115.686 | 135809.904 | 127374.883 | 115163.401 | 163628.265 | 1466558.78 | 1131977.181 | 349077.03 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481267-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO. | 274835 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-03-08 | 7500000 | Propuesta publica | 7986312 | IPC | 8 | 2018-03-23 | 2018-04-26 | 235606 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 1440 | 2018-04-27 | 2022-04-06 | 68.66 | 2047381.105 | 0 | 0 | 265872.3 | 433150.253 | 288262.659 | 115378.69 | 317908.152 | 185745.039 | 138433.614 | 169933.516 | 222484.722 | 162130.669 | 497417.979 | 2796717.593 | 2220836.387 | 798928.601 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481267-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730.319 | 3128.796 | 3365.826 | 805.902 | 6269.966 | 758.496 | 1445.887 | 17505.192 | 28443.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481267-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 175308 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730.319 | 3128.796 | 3365.826 | 805.902 | 568.872 | 758.496 | 1445.887 | 11804.098 | 28443.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481267-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5701.094 | 0 | 0 | 5701.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481283-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | [21 empty] | 1808987.08 | 30120 | 0 | 12536.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13745.337 | 0 | 0 | 26281.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481283-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 142685.874 | 26440 | 0 | 10536.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12066.352 | 0 | 0 | 22603.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481283-0 | '02 | '002 | ASESORÍA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y CAMINOS BÁSICOS DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 281108 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-11-22 | 2019-01-22 | 320000 | Propuesta publica | 300000 | IPC | 5 | 2019-04-04 | 2019-05-06 | 26661 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 395 | 2019-05-06 | 2020-06-04 | 100 | 142685.874 | 0 | 0 | 10536.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12066.352 | 0 | 0 | 22603.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481283-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1666301.206 | 3680 | 0 | 1999.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678.985 | 0 | 0 | 3678.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30481283-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO RUTA F-528 CRUCE RUTA 64 (Colmo) - FUERTE AGUAYO - CRUCE RUTA 64 (Reñaca Alto), PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO. | 289304 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-10-19 | 2018-12-12 | 1557880 | Propuesta publica | 1398406 | IPC | 2 | 2019-03-05 | 2019-03-28 | 237288 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 255 | 2019-03-28 | 2019-12-08 | 100 | 1666301.206 | 0 | 0 | 1999.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678.985 | 0 | 0 | 3678.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30483803-0 | ' | ' | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | [21 empty] | 258.495 | 423220 | 0 | 0 | 95.004 | 0 | 774.91 | 0 | 22234.99 | 12713.739 | 0 | 159.072 | 380775.197 | 132.564 | 416885.476 | 4454000 | 6396000 | 2342073 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30483803-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 61.355 | 110.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30483803-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 61.355 | 110.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30483803-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 396000 | 242073 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30483803-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Construcción Enlace El Vergel Ruta 60-CH, Sector Enlace El Vergel, Región de Valparaíso" | 291641 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-06 | 2020-12-01 | 896880 | Propuesta publica | 738953 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 911 | 2021-01-31 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 396000 | 242073 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30483803-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 258.495 | 423000 | 0 | 0 | 95.004 | 0 | 774.91 | 0 | 22234.99 | 12713.739 | 0 | 159.072 | 380726.113 | 71.209 | 416775.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30483803-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 415783 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 258.495 | 0 | 0 | 0 | 95.004 | 0 | 774.91 | 0 | 22234.99 | 12713.739 | 0 | 159.072 | 380726.113 | 71.209 | 416775.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30483803-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4154000 | 6000000 | 2100000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30483803-0 | '02 | '004 | Construcción enlace El Vergel Ruta 60-CH, Sector enlace El Vergel, Tramo: DM. 7.200 al DM 8.809,52; Ruta 60-CH, Región de Valparaíso | 291642 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-04-30 | 2020-07-17 | 10858861 | Propuesta publica | 11832416 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 900 | 2021-01-21 | 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4154000 | 6000000 | 2100000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30484612-0 | ' | ' | CONSERVACION Y OPERACION TUNELES C.REDENTOR Y CARACOLES 2018 | [21 empty] | 570354.767 | 687490 | 0 | 114109.866 | 56917.948 | 57195.601 | 57168.42 | 57141.237 | 57103.184 | 57157.546 | 57233.656 | 57597.89 | 57989.304 | 57859.841 | 687474.493 | 428400 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30484612-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 570354.767 | 687490 | 0 | 114109.866 | 56917.948 | 57195.601 | 57168.42 | 57141.237 | 57103.184 | 57157.546 | 57233.656 | 57597.89 | 57989.304 | 57859.841 | 687474.493 | 428400 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30484612-0 | '02 | '004 | "CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN TÚNELES CRISTO REDENTOR Y CARACOLES RUTA 60 CH, SECTOR LOS ANDES AL LIMITE TRAMO KM. 113,947 AL KM 115,551, COMUNA LOS ANDES, PROVINCIA LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAISO" | 287994 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-07-28 | 2018-09-05 | 1738650 | Propuesta publica | 1780899 | IPC | 235 | 2018-10-12 | 2018-12-27 | 0 | ARAUCO S.A. | 913 | 2018-12-27 | 2021-06-27 | 0 | 570354.767 | 0 | 0 | 114109.866 | 56917.948 | 57195.601 | 57168.42 | 57141.237 | 57103.184 | 57157.546 | 57233.656 | 57597.89 | 57989.304 | 57859.841 | 687474.493 | 428400 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30484630-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE VALPARAISO 2018 | [21 empty] | 41328.392 | 419790.327 | 0 | 127976.239 | 137601.634 | 92976.951 | 60837.643 | 23.703 | 47.406 | 142.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419605.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30484630-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 41328.392 | 419400 | 0 | 127976.239 | 137601.634 | 92976.951 | 60837.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419392.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30484630-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2019 | 291637 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-03 | 2019-07-17 | 593280 | Propuesta publica | 450596 | IPC | 2256 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | -371 | SERVICIOS SOLDEU SPA | 200 | 2019-10-17 | 2020-05-04 | 100 | 41328.392 | 0 | 0 | 127976.239 | 137601.634 | 92976.951 | 60837.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419392.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30484630-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 390.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 47.406 | 142.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30484630-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 43060 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 47.406 | 142.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40002708-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE VALPARAISO AÑOS 2019-2021 | [21 empty] | 0 | 1016279.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51798.994 | 133410.192 | 117199.506 | 203723.285 | 154699.866 | 354105.717 | 1014937.56 | 2258641.9 | 953898.949 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40002708-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40002708-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1130 | SinInf |  | -- | // | 5983 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40002708-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184234.116 | 84675.984 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40002708-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES-CRISTO REDENTOR, VII ETAPA, REGIÓN DE VALPARAÍSO. | 299001 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-10-30 | 2020-12-29 | 282508 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 510 | 2021-02-26 | 2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184234.116 | 84675.984 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40002708-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1012710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51798.994 | 132770.211 | 116915.07 | 203344.037 | 154486.539 | 353392.528 | 1012707.379 | 2068719.064 | 869222.965 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40002708-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES-CRISTO REDENTOR, VII ETAPA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 299000 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-21 | 2020-01-03 | 3429810 | Propuesta publica | 3696335 | IPC | 3 | 2020-04-06 | 2020-05-19 | 120766 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 720 | 2020-05-20 | 2022-05-10 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51798.994 | 132770.211 | 116915.07 | 203344.037 | 154486.539 | 353392.528 | 1012707.379 | 2068719.064 | 869222.965 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40002708-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3499.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.981 | 284.436 | 379.248 | 213.327 | 651.834 | 2168.826 | 5688.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40002708-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 175308 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.981 | 284.436 | 379.248 | 213.327 | 651.834 | 2168.826 | 5688.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40002733-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2019-2020 | [21 empty] | 50821.625 | 1397589.706 | 0 | 380839.092 | 339349.395 | 255694.273 | 172950.562 | 140864.982 | 53888.916 | 734.793 | 94.812 | 50392.594 | 0 | 0 | 1394809.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40002733-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 50821.625 | 1393120 | 0 | 380839.092 | 339349.395 | 255694.273 | 172950.562 | 140153.892 | 53011.905 | 0 | 0 | 50392.594 | 0 | 0 | 1392391.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40002733-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO RUTAS F-311, F-1347, S/R-F-1610 , S/R F-1640, PROVINCIA DE QUILLOTA Y MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 298995 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-23 | 2019-09-23 | 323543 | Propuesta publica | 307684 | IPC | 2370 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | -17 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 150 | 2019-10-29 | 2020-03-27 | 100 | 50821.625 | 0 | 0 | 144904.785 | 89154.45 | 27929.725 | 0.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261989.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40002733-0 | '02 | '004 | Camino Basico por Conservación Camino Rutas S/R E-1593, S/R E-1595, S/R E-1599 , S/R E-1597 , G-926 Y S/R G-1922 Provincia de Petorca y San Antonio, Region de Valparaiso | 298997 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-09 | 2019-10-08 | 284522 | Propuesta publica | 336349 | IPC | 2700 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | -14 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 150 | 2019-12-06 | 2020-05-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 93888.118 | 109521.604 | 72611.968 | 67146.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343167.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40002733-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO RUTA E-105-G (CRUCE RUTA 5 (MONTENEGRO) - CUESTA LAS BATEAS - CRUCE E-115-G, SECTOR: LÍMITE REGIONAL - CRUCE E-115-G), PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO REACTIVACION | 305026 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-30 | 2019-10-14 | 567410 | Propuesta publica | 483031 | IPC | 2878 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 96589 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 210 | 2019-12-20 | 2020-07-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 101659.985 | 86003.355 | 94721.069 | 105803.595 | 100848.074 | 53011.905 | 0 | 0 | 50392.594 | 0 | 0 | 592440.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40002733-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION,CAMINOS RUTA F-612 (CRUCE F-100-G-EL MAQUI) RUTA S/R F-1626 (CRUCE F-678-LA CANELA) Y RUTA F-1574 (CRUCE F-684-PLAZA QUEBRADA ALVARADO) PROVINCIA DE MARGA MARGA.REGION DE VALPARAISO. | 305520 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-02 | 2019-10-29 | 175975 | Propuesta publica | 178866 | IPC | 2826 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 11945 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 170 | 2019-12-18 | 2020-06-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40386.204 | 54669.986 | 60431.511 | 0 | 39305.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194793.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40002733-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 4469.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.09 | 877.011 | 734.793 | 94.812 | 0 | 0 | 0 | 2417.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40002733-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 43060 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.09 | 877.011 | 734.793 | 94.812 | 0 | 0 | 0 | 2417.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40003618-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-986-G S: LAGUNA VERDE | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 52.152 | 63730.001 | 132300 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40003618-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40003618-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40003618-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63730.001 | 132300 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40003618-0 | '02 | '602 | Estudio de Preinversión "Mejoramiento Ruta F-986-G Sector Laguna Verde, Región de Valparaíso" | 322158 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 2020-11-06 | 2020-12-21 | 240000 | Propuesta publica | 181000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 470 | 2021-01-25 | 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63730.001 | 132300 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40006568-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PAR VIAL 60 CH. S: JUNCAL-PORTILLO Y AMPLIACION S: PORTILLO - TUNEL C. REDENTOR | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 55.22 | 200000 | 400400 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40006568-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40006568-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40006568-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 400400 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40006568-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Par Vial, Sector Juncal -Portillo y Ampliación Ruta 60-CH, Portillo - Túnel del Cristo Redentor, Región de Valparaíso | 309613 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 2020-09-30 | 2020-11-30 | 741144 | Propuesta publica | 560400 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | 700 | 2020-12-28 | 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 400400 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40007060-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | [21 empty] | 0 | 77540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8543.574 | 9124.908 | 6051.43 | 0 | 52778.585 | 76498.497 | 29280.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40007060-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 77540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8543.574 | 9124.908 | 6051.43 | 0 | 52778.585 | 76498.497 | 29280.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40007060-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS, PROVINCIA DE QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 309019 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-12-26 | 2020-02-12 | 99985 | Propuesta publica | 94400 | Polinom | 706 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 9400 | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | 240 | 2020-04-22 | 2020-12-18 | 40.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8543.574 | 9124.908 | 6051.43 | 0 | 52778.585 | 76498.497 | 29280.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40008357-0 | ' | ' | CONSTRUCCION VARIAS CICLOVIAS PROVINCIA SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | [21 empty] | 0 | 682910.199 | 0 | 66021.071 | 30723.747 | 41801.599 | 10252 | 24199.658 | 45063.664 | 87232.841 | 59513.079 | 82372.605 | 72481.805 | 162518.991 | 682181.06 | 366595.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40008357-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 681470 | 0 | 66021.071 | 30723.747 | 41801.599 | 10252 | 24199.658 | 44850.337 | 86972.108 | 59513.079 | 82348.902 | 72386.993 | 162400.476 | 681469.97 | 366095.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40008357-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN CICLOVÍAS PROVINCIAS DE MARGA MARGA, QUILLOTA Y SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 291644 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-06-03 | 2019-09-05 | 1438000 | Propuesta publica | 1568581 | IPC | 15 | 2019-10-28 | 2019-11-21 | 180273 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 434 | 2019-11-22 | 2021-01-29 | 80.09 | 0 | 0 | 0 | 66021.071 | 30723.747 | 41801.599 | 10252 | 24199.658 | 44850.337 | 86972.108 | 59513.079 | 82348.902 | 72386.993 | 162400.476 | 681469.97 | 366095.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40008357-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1440.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.327 | 260.733 | 0 | 23.703 | 94.812 | 118.515 | 711.09 | 499.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40008357-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 175308 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.327 | 260.733 | 0 | 23.703 | 94.812 | 118.515 | 711.09 | 499.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40008358-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CICLOVIAS PROVINCIA DE QUILLOTA REGION DE VALPARAISO | [21 empty] | 50036.998 | 227730 | 0 | 46265.705 | 32851.231 | 8261.346 | 25877.359 | 39915.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20798 | 36790.324 | 210759.795 | 18777.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40008358-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 50036.998 | 227730 | 0 | 46265.705 | 32851.231 | 8261.346 | 25877.359 | 39915.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20798 | 36790.324 | 210759.795 | 18777.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40008358-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN CICLOVÍAS PROVINCIAS DE MARGA MARGA, QUILLOTA Y SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 291644 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-06-03 | 2019-09-05 | 1438000 | Propuesta publica | 1568581 | IPC | 15 | 2019-10-28 | 2019-11-21 | 180273 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 434 | 2019-11-22 | 2021-01-29 | 80.09 | 50036.998 | 0 | 0 | 46265.705 | 32851.231 | 8261.346 | 25877.359 | 39915.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20798 | 36790.324 | 210759.795 | 18777.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40008359-0 | ' | ' | CONSTRUCCION VARIAS CICLOVIAS PROVINCIA DE MARGA MARGA REGION DE VALPARAISO | [21 empty] | 0 | 465989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87933.499 | 53846.91 | 49508.885 | 71848 | 82348.901 | 85542.876 | 17197.216 | 448226.287 | 28325.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40008359-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 465989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87933.499 | 53846.91 | 49508.885 | 71848 | 82348.901 | 85542.876 | 17197.216 | 448226.287 | 28325.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40008359-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN CICLOVÍAS PROVINCIAS DE MARGA MARGA, QUILLOTA Y SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 291644 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-06-03 | 2019-09-05 | 1438000 | Propuesta publica | 1568581 | IPC | 15 | 2019-10-28 | 2019-11-21 | 180273 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 434 | 2019-11-22 | 2021-01-29 | 80.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87933.499 | 53846.91 | 49508.885 | 71848 | 82348.901 | 85542.876 | 17197.216 | 448226.287 | 28325.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011040-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2020 | [21 empty] | 0 | 5782741 | 0 | 119480.147 | 307681.478 | 551186.201 | 548802.58 | 569522.641 | 427035.669 | 506538.607 | 409542.76 | 397946.363 | 856942.935 | 1052308.903 | 5746988.284 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011040-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5782741 | 0 | 119480.147 | 307681.478 | 551186.201 | 548802.58 | 569522.641 | 427035.669 | 506538.607 | 409542.76 | 397946.363 | 856942.935 | 1052308.903 | 5746988.284 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011040-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 155 | SinInf |  | -- | // | 12 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011040-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1183594 | SinInf |  | -- | // | 389364 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53405.8 | 161458.502 | 187427.73 | 154482.23 | 99059.575 | 154585.127 | 74232.633 | 102405.955 | 217465.523 | 368431.781 | 1572954.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011040-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2938892 | SinInf |  | -- | // | 952379 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32312.021 | 399.909 | 55201.042 | 31964.134 | 10500.738 | 45931.426 | 11342.809 | 4049.743 | 8033.563 | 75604.918 | 275340.303 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011040-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3731990 | SinInf |  | -- | // | 167481 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 119480.147 | 221963.657 | 389327.79 | 306164.139 | 383076.277 | 317475.356 | 306022.054 | 323967.318 | 291490.665 | 631443.849 | 608272.204 | 3898683.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011041-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | [21 empty] | 0 | 100210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99994.129 | 100116.839 | 1468285.292 | 2165346.8 | 2234068 | 4305781.23 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011041-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.71 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011041-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1130 | SinInf |  | -- | // | 5983 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.71 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011041-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011041-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99994.129 | 99994.129 | 1454835.1 | 2165346.8 | 2234068 | 4305781.23 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011041-0 | '02 | '004 | "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca, Sector Cordillera, Etapa IV, Región de Valparaíso " | 314385 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-01 | 2020-07-28 | 5500308 | Propuesta publica | 4526137 | IPC | 5 | 2020-09-14 | 2020-10-19 | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 1440 | 2020-10-20 | 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99994.129 | 99994.129 | 975222.1 | 1092324.2 | 1126697 | 1379042.323 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011041-0 | '02 | '004 | """Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca, Sector Costa, Etapa III, Región de Valparaíso "" " | 329620 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-03-18 | 5497739 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1440 | 2021-06-17 | 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479613 | 1073022.6 | 1107371 | 2926738.907 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011041-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13350.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011041-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 132248 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13350.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011043-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020 | [21 empty] | 0 | 549030.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.287 | 32.211 | 58.287 | 0 | 20127.695 | 80824.895 | 178231.505 | 269000.966 | 548333.846 | 781639.265 | 47213.333 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011043-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.287 | 32.211 | 58.287 | 0 | 58.287 | 0 | 42.928 | 0 | 250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011043-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1130 | SinInf |  | -- | // | 5983 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.287 | 32.211 | 58.287 | 0 | 58.287 | 0 | 42.928 | 0 | 250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011043-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107390.7 | 47213.333 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011043-0 | '02 | '002 | CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y CAMINOS BÁSICOS DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO (2° LLAMADO) | 326011 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-20 | 2020-11-17 | 300000 | Propuesta publica | 290000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 365 | 2021-03-28 | 2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107390.7 | 47213.333 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011043-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 547459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20050.171 | 80696.075 | 178083.46 | 268620.519 | 547450.225 | 671369.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011043-0 | '02 | '004 | COAMINO BASICO POR CONSERVACION CAMINO RUTA F-760 " CRUCE F-50-COLLIGUAY-CRUCE F-778",CAMINO RUTA F-1512 ( CRUCE F-590 ( CALLEJON CABRERA)-LOS MAITENES.PROVINCIA DE MARGA MARGA.REGION DE VALPARAISO. | 313697 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-16 | 2020-08-18 | 605573 | Propuesta publica | 509966 | IPC | 1698 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 119995 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 150 | 2020-09-15 | 2021-02-12 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74526.167 | 170058.646 | 244584.813 | 395565.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011043-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA S/R E-983 (Cruce E-785-Escuela La Higuera-Cruce E-785), RUTA F-362 (Cruce F-360-Carolmo), PROVINCIA DE SAN FELIPE y QUILLOTA, REGION DE VALPARAÍSO | 314666 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-24 | 2020-06-03 | 208050 | Propuesta publica | 144374 | IPC | 1246 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 41289 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 150 | 2020-07-21 | 2020-12-18 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20050.171 | 44581.875 | 36288.649 | 53991.883 | 154912.578 | 32764.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011043-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINOS RUTA SIN ROL E-1657; CRUCE RUTA 5 (CALETERA) ¿ LOS MAITENES ¿ CRUCE E-35 Y RUTA SIN ROL E-1603; CRUCE E-311 - COSTANERA, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 314669 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-24 | 2020-06-10 | 266708 | Propuesta publica | 247036 | IPC | 1567 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 0 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 150 | 2020-08-28 | 2021-01-25 | 59.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36114.2 | 67268.644 | 44569.99 | 147952.834 | 102414.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011043-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA F-838, Cruce F-840-G - Fundo El Manzano, PROVINCIA DE VALPARAISO, REGION DE VALPARAÍSO | 320242 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-30 | 2020-12-29 | 140000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-02-02 | 2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011043-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1200.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.237 | 128.82 | 105.117 | 380.447 | 633.621 | 2778.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011043-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 175308 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.237 | 128.82 | 105.117 | 380.447 | 633.621 | 2778.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011044-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2020 | [21 empty] | 0 | 651229.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.454 | 32.212 | 119.642 | 308.139 | 40639.49 | 85591.298 | 127531.462 | 394748.78 | 649127.477 | 1323644.024 | 33096.667 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011044-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.454 | 32.212 | 119.642 | 0 | 0 | 72.859 | 15.359 | 0 | 396.526 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011044-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1130 | SinInf |  | -- | // | 5983 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.454 | 32.212 | 119.642 | 0 | 0 | 72.859 | 15.359 | 0 | 396.526 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011044-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107390.7 | 33096.667 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011044-0 | '02 | '002 | CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y CAMINOS BÁSICOS DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO (2° LLAMADO) | 326011 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-20 | 2020-11-17 | 300000 | Propuesta publica | 290000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 365 | 2021-03-28 | 2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107390.7 | 33096.667 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011044-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 646609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40568.381 | 85094.878 | 127097.008 | 393847.551 | 646607.818 | 1212348.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011044-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS F-606 Y F-343, COMUNAS DE LIMACHE Y NOGALES, PROVINCIA DE MARGA MARGA Y QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 313694 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-26 | 2020-08-03 | 340000 | Propuesta publica | 311071 | IPC | 1658 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 69492 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 150 | 2020-09-08 | 2021-02-05 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22158.05 | 86603.98 | 108762.03 | 281005.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011044-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE PUENTES EN RUTAS F-1560, E-667, E-685, F-482, PROVINCIAS DE MARGA MARGA, SAN FELIPE Y QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 314429 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-14 | 2020-05-22 | 354970 | Propuesta publica | 344971 | IPC | 1178 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 83081 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 186 | 2020-07-10 | 2021-01-12 | 67.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40568.381 | 85094.878 | 104938.958 | 59569.984 | 290172.201 | 144050.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011044-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA Y COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTAS URBF032, RUTA 64, RUTA 60CH, F-590, E-35 y RUTA F-100-G, PROVINCIAS DE VALPARAÍSO, SAN FELIPE, MARGA MARGA Y PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 314433 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-30 | 2020-08-13 | 636234 | Propuesta publica | 465066 | IPC | 1659 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 0 | SERVICIOS SOLDEU SPA | 150 | 2020-09-08 | 2021-02-05 | 7.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225802.158 | 225802.158 | 248744.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011044-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO E-85, Cruce Ruta 60 CH (San Felipe, Enlace Monasterio) - Cruce E-61 (Los Andes, Av. Argentina), COMUNA DE SAN FELIPE, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 314440 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-25 | 2020-09-22 | 626662 | Propuesta publica | 460779 | IPC | 1887 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 150 | 2020-10-09 | 2021-03-08 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21871.429 | 21871.429 | 451435.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011044-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA ,CONSERVACION PERIODICA RUTA E-30-F, SECTOR ZAPALLAR , PROVINCIA DE PETORCA REGION DE VALPARAISO | 323213 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-09-23 | 2020-10-20 | 65465 | Propuesta publica | 84797 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 50 | 2021-02-28 | 2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87112.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011044-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3999.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.139 | 71.109 | 423.561 | 419.095 | 901.229 | 2123.133 | 3705.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011044-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 175308 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.139 | 71.109 | 423.561 | 419.095 | 901.229 | 2123.133 | 3705.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011794-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-301-E, COMUNAS NOGALES, HIJUELAS Y CATEMU | [21 empty] | 0 | 20640.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20519.326 | 20623.629 | 336666 | 147638.364 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011794-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 110.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011794-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 1130 | SinInf |  | -- | // | 5983 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011794-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 20530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20519.326 | 20519.326 | 336666 | 147638.364 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011794-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA F-301-E, COMUNA NOGALES, HIJUELAS Y CATEMU, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 309616 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-03-30 | 2020-08-19 | 710150 | Propuesta publica | 478000 | IPC | 1997 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 0 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 720 | 2020-10-22 | 2022-10-12 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20519.326 | 20519.326 | 336666 | 147638.364 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40017172-0 | ' | ' | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | [21 empty] | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40017172-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40017172-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40017172-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40017172-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40017840-0 | ' | ' | CONSTRUCCION RUTA COSTERA SECTOR SANTO DOMINGO - LIMITE REGIONAL SUR | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215600 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40017840-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40017840-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215600 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40017840-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta Costera Sector: Santo Domingo - Pichilemu, Regiones de Valparaíso Y OHiggins | 309571 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 2020-10-22 | 2020-12-07 | 1119200 | Propuesta publica | 500400 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | 600 | 2020-12-31 | 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215600 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40020009-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA F-50 -TRONCAL SUR | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 60281.775 | 157839.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40020009-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40020009-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40020009-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60281.775 | 157839.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40020009-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión "Construcción Conexión Vial Ruta F-50- Troncal Sur, Región de Valparaíso" | 322153 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-11-11 | 2020-12-21 | 272700 | Propuesta publica | 205000 | IPC | 3466 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 0 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 470 | 2020-12-31 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60281.775 | 157839.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40020243-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G SECTOR PASADA URBANA LIMACHE | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 52.152 | 70857.525 | 174120.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40020243-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40020243-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40020243-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70857.525 | 174120.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40020243-0 | '02 | '602 | Estudio de Preinversión "Mejoramiento Ruta F-100-G Sector Pasada Urbana Limache, Región de Valparaiso | 322155 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-11-03 | 2020-12-10 | 318180 | Propuesta publica | 230400 | IPC | 3389 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 0 | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | 385 | 2020-12-28 | 2022-01-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70857.525 | 174120.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027085-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15981267.685 | 974929.858 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1130 | SinInf |  | -- | // | 5983 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539510 | 715200 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '602 | "CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACION Y CAMINOS BASICOS DE LA RED VIAL REGION DE VALPARAISO " | 327223 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-03-17 | 960000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 720 | 2021-06-17 | 2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249950 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '602 | "ASESORÍA DE LA INSPECCIÓN FISCAL PARA OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 327224 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-03-17 | 480000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 720 | 2021-04-30 | 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164050 | 335550 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '602 | "ASESORÍA DE LA INSPECCIÓN FISCAL PARA OBRAS DE CAMINOS BASICOS Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 327225 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-03-17 | 480000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 720 | 2021-04-30 | 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125510 | 127650 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15380879.433 | 259729.858 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL, CONSERVACIÓN DE PUENTES EN CAMINOS: F-592 (Cruce ruta F-596 ¿ CAI CAI), PUENTE CAICAI; E-523 (Cruce E-411 (Tres Puentes) - Putaendo (Cruce Calle Los Nogales) ) PUENTE TRES PUENTES, COMUNAS DE OLMUÉ Y PUTAENDO, PROVINCIAS DE MARGA MARGA Y SAN FELIPE, REGION DE VALPARAISO " " | 314437 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-30 | 2020-12-29 | 323000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-01-30 | 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291480.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO G-80-I CRUCE RUTA 66 (ATALAYA) ¿ CRUECE RUTA 90 (LA ROSA); SECTOR: ATALAYA ¿ LIMITE, COMUNA SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAÍSO. | 321644 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-02-01 | 1118321 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-03-16 | 2021-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078500 | 98320.315 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA E-61 Cruce Ruta 60 CH Cruce Ruta 60 CH (Los Andes) - Cruce 60 CH (Tres Esquinas), COMUNA Y PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 321645 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-02-02 | 802281 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-03-17 | 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826610.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO E-35 CRUCE RUTA 5 (QUEBRADILLA) ¿ LA LIGUA - CABILDO - PETORCA ¿ CRUCE E-375 (CHINCOLCO), PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAISO | 321646 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-02-03 | 790410 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-03-18 | 2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666440 | 161409.543 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO E-30-F (CRUCE RUTA 5 (QUINQUIMO)- PAPUDO - CRUCE RUTA 64 (REÑACA ALTO)) , PROVINCIA Y REGION DE VALPARAÍSO " | 327180 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-23 | 2021-02-19 | 1319467 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-04-08 | 2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354647.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA y COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS F-864-G , F-850, F-830 Y F-74-G, PROVINCIA Y REGION DE VALPARAÍSO " | 327191 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-23 | 2021-03-01 | 1126167 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-04-16 | 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153938.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO F-986 (Cruce Ruta 60 CH (La Pólvora) - Laguna Verde) , PROVINCIA Y REGION DE VALPARAÍSO " | 327194 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-23 | 2021-03-02 | 737254 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-04-17 | 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755712.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA y COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS F-100-G , F-50, PROVINCIA DE MARGA MARGA REGION DE VALPARAÍSO " | 327195 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-02-05 | 867766 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-03-22 | 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892603.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA y COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTA 64 , F-190 ,F-580,F-610,F-640, F-750,F-760,F-618, F-686 ,F-584,F-770,F-778 , PROVINCIA DE MARGA MARGA REGION DE VALPARAÍSO " | 327199 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-02-05 | 1236335 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-03-22 | 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274737.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | Consevacion Red Vial Basica conservacion periodica F-32 (Cruce Ruta 64 - Cruce E-30-F (Rotonda Concón)), Provincia de Valparaiso, Region de Valparaiso | 327201 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-03-18 | 306432 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-04-30 | 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312600.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-275, E-253, E-255, E-35 Y E-30-F, PROVINCIA DE PETORCA REGION DE VALPARAÍSO " | 327210 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-23 | 2021-03-02 | 846329 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-04-16 | 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867175.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-375 (Cruce E-445 (Alicahue) - Chincolco - Pedernal) PROVINCIA DE PETORCA REGION DE VALPARAÍSO " | 327213 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-03-02 | 345590 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-04-17 | 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352589.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-411, E-445 Y E-375 PROVINCIA DE PETORCA REGION DE VALPARAÍSO " | 327214 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-03-03 | 1626782 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-05-31 | 2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1673456.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS F-818-G, G-812, G-820, F-840-G Y G-986 PROVINCIA DE SAN ANTONIO REGION DE VALPARAÍSO " | 327217 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-22 | 2021-02-18 | 1756821 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-05-19 | 2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793384.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS G-954 Y G-950 PROVINCIA DE SAN ANTONIO REGION DE VALPARAÍSO " | 327218 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-22 | 2021-02-18 | 1038582 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2021-04-05 | 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082059.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-615,E-623 Y E-617 PROVINCIA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARAÍSO " | 327219 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-03-03 | 612935 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-04-16 | 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627503.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTAS F-300 (CRUCE RUTA 5 (PASO SUPERIOR OCOA) - PACHACAMA - CRUCE RUTA 60 CH (PASO SUPERIOR PACHACAMA, PUENTE ACONCAGUA) Y F-304 (CRUCE F-300 - LAS PALMAS DE OCOA) , PROVINCIA DE QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO. | 330566 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-03-18 | 370000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-04-30 | 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58878.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 132248 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58878.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027838-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO 2020 - 2022 | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21277381.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1130 | SinInf |  | -- | // | 5983 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21251841.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '004 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS F-301-E , F-304 ,F-313,F-121,F-317, F-318 Y F-314 , PROVINCIA DE QUILLOTA REGION DE VALPARAÍSO " | 327202 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-03-05 | 1434498 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-04-22 | 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1479007.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '004 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS CAMINOS F-326, F-310, F-340 , F-354, F-380, F-440, F-1364 Y F-1366, PROVINCIA DE QUILLOTA REGION DE VALPARAÍSO " | 327204 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-03-05 | 560323 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-04-22 | 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574707.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '004 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS F-360, F-364, F-366, F-370,F-376 Y F-378 , PROVINCIA DE QUILLOTA REGION DE VALPARAÍSO " | 327205 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-03-15 | 933823 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-04-30 | 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962405.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '004 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS F-382, F-386, F-388,F-390 Y F-392, F-394,F-396,F-398,F-400,F-406 Y F-408 , PROVINCIA DE QUILLOTA REGION DE VALPARAÍSO " | 327208 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-03-16 | 642450 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 6 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674575.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '004 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA y COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-85, E-753, E-795 Y E-765, PROVINCIA DE LOS ANDES REGION DE VALPARAÍSO " | 327215 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-03-03 | 1237569 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2021-04-16 | 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266278.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '004 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-426,E-418, E-405,E-417,E-601,E-611 Y E-411 PROVINCIA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARAÍSO " | 327220 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-03-04 | 373549 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-04-16 | 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382968.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '004 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-411,E-521 Y E-591 PROVINCIA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARAÍSO " | 327221 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-03-04 | 526619 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-04-16 | 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535568.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '004 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-565,E-709, E-559,E-815,E-923,E-925,E-851,E-85 Y E-771 PROVINCIA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARAÍSO " | 327222 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-03-04 | 902220 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-04-16 | 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923414.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '004 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS RUTAS F-830 (Cruce F-840-G - Casablanca) , F-840-G (Cruce Ruta F-718 (Paso Hondo) - Las Dichas - Cruce G-986 (Mirasol)) Y F-850 ( Cruce Ruta 68 (Casablanca) - Lo Ovalle - El Carpintero ) ,PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO " | 327261 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-22 | 2021-02-18 | 133167 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-04-05 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137641.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-59, E-115-G, E-835, E-825, 60CH Y E-61 - PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 327266 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-03-19 | 850390 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-04-30 | 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875003.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '004 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS RUTAS F-920 (Cruce F-830 (Santa Rita) - Cruce F-930 (San Jerónimo) ) , F-930 (Cruce F-90-G (Orrego Abajo) - San Jerónimo - Cruce F-830 (Santa Rosa) ) Y F-870 (Cruce Ruta 68 - Cruce F-864-G (Tapihue) ) ,PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO " | 327269 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-23 | 2021-02-19 | 248465 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-04-08 | 2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254639.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '004 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS RUTAS F-1382, S/R-F-1742, S/R-F-1734, S/R-F-1596, S/R-F-1660, S/R-F-1736, F-644, F-1554, S/R-F-1666 PROVINCIA DE MARGA MARGA Y REGION DE VALPARAISO " | 327272 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-03-05 | 649758 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-04-22 | 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '004 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL , CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS RUTAS 60CH , E-753, E-657,E-533, E-547, E-775 Y E-733 ,PROVINCIA LOS ANDES Y SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO " | 327277 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-02-15 | 872171 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-04-02 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889365.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '004 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS RUTAS G-878 ,PROVINCIA SAN ANTONIO Y REGION DE VALPARAISO " | 327300 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-23 | 2021-02-19 | 272435 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-04-08 | 2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279189.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES CAMINO RUTA 60 CH SECTORES ADUANA Y JUNCALILLO, PROVINCIA DE LOS ANDES. | 327305 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-03-16 | 1680018 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2021-06-17 | 2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Periódica Caminos Rutas F-760 ( Cruce F-50 ¿ Colliguay ¿ F-778) y F-694 (Cruce F-100-G (La Vega) ¿ Cruce F-100-G (El Venado)), Provincia de Marga Marga, Región de Valparaíso | 327312 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-02-04 | 415691 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2021-03-19 | 2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439003.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA , CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS RUTA E-35 (Cruce Ruta 5 Norte (Quebradilla) - La Ligua ¿ Cabildo ¿ Petorca - Cruce E-375 (Chincolco)), PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAISO | 327320 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-02-03 | 645842 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2021-03-18 | 2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658843.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTA E-411 (Cruce E-35 (Cabildo FFCC Iquique) - La Vega ¿ Guayacán - El Tártaro - Cruce E-519 (Putaendo)) y RUTA E-455 (Cruce E-411 (El Quemado) - La Mora - Cruce E-411 (Las Puertas)), PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAISO | 327329 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-02-04 | 943344 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2021-03-19 | 2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004093.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '004 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS RUTA E-377-D (Cruce Ruta 47 (Canelillo) - Las Palmas-Cruce E-35 (Pedegua)-Sector Limite Regional (Las Palmas)-Pedegua ) ,PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO " | 327347 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-03-16 | 920485 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2021-04-30 | 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS RUTA E-462 (Cruce Ruta 5 (Catapilco) - Cruce E-30-F (La Laguna)), PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | 327352 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-02-02 | 1325458 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2021-03-17 | 2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390457.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA Y COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS: E-30-F CRUCE RUTA 5 (QUINQUIMO)- PAPUDO - CRUCE RUTA 64 (REÑACA ALTO); E-255 (Cruce E-253 - La Canela) - Cruce 285 (Illalolén)), PROVINCIA DE PETORCA REGION DE VALPARAÍSO | 327355 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-02-05 | 546649 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2021-03-20 | 2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558844.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTAS E-525, E-533 Y E-523, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 327361 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-02-04 | 300000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2021-03-19 | 2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS RUTA F-800 (Cruce Ruta 68 - Las Tablas - Quintay) Y F-126 (Cruce E-30-F (El Rungue) - La Quebrada - Cruce F-140 (La Canela) ), PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 327366 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-02-03 | 1470991 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2021-03-18 | 2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566146.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA E-57 Cruce Ruta 57 (Paso Inferior El Castillo) - Calle Larga - Cruce E-61 (Santa Teresa), COMUNA DE CALLE LARGA, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 328362 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-02-02 | 512941 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-03-17 | 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544290.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Periódica Caminos Ruta E-71, Provincia de San Felipe, Región de Valparaíso | 330574 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-03-19 | 250000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-04-30 | 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA CAMINOS SECTOR PANGAL , LAS ROSAS , RUTAS F 1600 , F1604, F1602 , F1534 Y F 1606 PROVINCIA DE MARGA MARGA , REGION DE VALPARAISO | 330579 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-03-19 | 356780 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-04-30 | 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA CAMINOS SECTOR OLMUE, RUTAS F 1694 , F1692, F1690 , F652 ,F1746 ,F1544, F1520 , F702 , F1546 Y F1744 PROVINCIA DE MARGA MARGA , REGION DE VALPARAISO. | 330585 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-03-29 | 658736 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-05-13 | 2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES CAMINO RUTA 60 CH SECTOR RÍO BLANCO Y RUTA 767 SECTOR SALADILLO, PROVINCIA DE LOS ANDES. | 330586 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-03-30 | 880576 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-05-14 | 2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23539.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 132248 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23539.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027839-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4956296.969 | 380200 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1130 | SinInf |  | -- | // | 5983 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375460 | 380200 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '602 | "CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACION Y CAMINOS BASICOS DE LA RED VIAL REGION DE VALPARAISO " | 327223 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-03-17 | 960000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 720 | 2021-06-17 | 2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249950 | 252550 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '602 | "ASESORÍA DE LA INSPECCIÓN FISCAL PARA OBRAS DE CAMINOS BASICOS Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 327225 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-03-17 | 480000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 720 | 2021-04-30 | 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125510 | 127650 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4568436.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '604 | CAMINOS BASICO POR CONSERVACION, CAMINOS S/R-1001,S/R-1003,S/R-987 ,S/R-989 ,S/R-993,S/R-995,S/R-997,S/R-999,S/R-991,E-432,E-565, COMUNAS DE SAN FELIPE,SANTA MARIA Y LLAY LLAY,PROVINCIA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARAÍSO | 327235 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-02-16 | 421438 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-04-03 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434162.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '604 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINOS E-667 (Cruce F-301-E (Santa Isabel) ¿ Los Corrales ¿ Calle Ignacio Carrera Pinto); E-601 (Cruce Ruta 60 Ch ¿ El Mirador); E-533 (Cruce E-411 (Granallas) Rinconada de Guzmanes ¿ Cruce E-531); E-543 (Cruce E-539 (La Plazuela) ¿ Río Putaendo), COMUNAS DE CATEMU, PANQUEHUE Y PUTAENDO, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 327240 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-02-16 | 202256 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-04-05 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206498.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '604 | CAMINOS BASICOS POR CONSERVACIO CAMINOS S/R-F-1622,F-752,S/R-F-1598 , COMUNAS DE 0LMUE y QUILPUE,PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO | 327241 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-02-16 | 425000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-04-05 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '604 | CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION CAMINOS F-1584,S/R-F-1674,S/R-F-1676 , COMUNA DE 0LMUE,PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO | 327243 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-22 | 2021-02-17 | 910000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-04-05 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación, Caminos Ruta E-315 Cruce E-377-D (Palquico) - Frutillar, SR E-1665 Cruce E-411-San Lorenzo (Usillar), SR E-1627 Cruce E-35-O Higgins de Chincolco Poniente I¿Cruce E-35, SR E-1629 Cruce E-35-O Higgins de Chincolco Poniente II, Provincia de Petorca, Region de Valparaiso | 327244 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-22 | 2021-02-17 | 844767 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-04-05 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866563.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación, Caminos Ruta E-753 Cruce E-761 (La Chaparrina) ¿ El Higueral ¿ San Francisco - Canabina, E-941 Cruce Ruta 57 - Auco - Cruce Ruta 57, Provincia de Los Andes, Region de Valparaiso | 327245 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-22 | 2021-02-17 | 558452 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-04-04 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570413.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación Camino Rutas S/R ¿ E - 1643 (Cruce E-257 ¿ Circunvalación Valle Hermoso) S/ROL - E ¿ 1647 (Valle Hermoso Poniente) S/ROL - E ¿ 1661 (Valle Hermoso Oriente) Provincia de Petorca Región de Valparaíso | 330589 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-03-30 | 466891 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-05-14 | 2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481240.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación, Caminos Ruta E-361 Cruce E-377-D (El Mirador) - Las Palmas - Cruce E-315 (Frutillar Bajo) , E-395 Cruce E-361 - Las Palmas II, Provincia de Petorca, Región de Valparaíso | 330592 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-03-30 | 622135 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-05-14 | 2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636084.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 132248 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | [21 empty] | 1873810.394 | 9262780 | 0 | 629626.226 | 734380.24 | 29081.341 | 730476.71 | 560792.243 | 537769.56 | 1493487.498 | 1244515.068 | 906454.764 | 1157245.78 | 1237283.431 | 9261112.861 | 6203685 | 5354.603 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 287992.093 | 365000 | 0 | 0 | 84988.385 | 28933.931 | 0 | 55676.77 | 0 | 85412.83 | 0 | 27463.924 | 56135.228 | 26388.932 | 365000 | 341000 | 5354.603 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta G-150, Sector Panamericana -Lampa, Tramo KM 0,38 - KM 14,3, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana (Nuevos 2017) | 263650 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-01-29 | 2018-03-14 | 955200 | Propuesta publica | 931203 | IPC | 179 | 2018-08-03 | 2018-09-26 | 0 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 1096 | 2018-09-26 | 2021-09-26 | 64.25 | 287992.093 | 0 | 0 | 0 | 84988.385 | 28933.931 | 0 | 55676.77 | 0 | 85412.83 | 0 | 27463.924 | 56135.228 | 26388.932 | 365000 | 341000 | 5354.603 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 4371.374 | 1500 | 0 | 0 | 54.288 | 147.41 | 62.763 | 208.45 | 0 | 0 | 30.684 | 103.159 | 78.106 | 443.722 | 1128.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 4371.374 | 0 | 0 | 0 | 54.288 | 147.41 | 62.763 | 208.45 | 0 | 0 | 30.684 | 103.159 | 78.106 | 443.722 | 1128.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1581446.927 | 8894000 | 0 | 629626.226 | 649337.567 | 0 | 730413.947 | 504907.023 | 537769.56 | 1408074.668 | 1244484.384 | 878295.106 | 1100436.316 | 1210000.42 | 8893345.217 | 5862685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta G-150, Sector Panamericana -Lampa, Tramo KM 0,38 - KM 14,3, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 263651 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-11 | 2018-02-26 | 13593993 | Propuesta publica | 15918370 | IPC | 90 | 2018-08-10 | 2018-09-20 | -537903 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 1174 | 2018-09-21 | 2021-12-08 | 63.91 | 1581446.927 | 0 | 0 | 629626.226 | 649337.567 | 0 | 730413.947 | 504907.023 | 537769.56 | 1408074.668 | 1244484.384 | 878295.106 | 1100436.316 | 1210000.42 | 8893345.217 | 5862685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.575 | 596.13 | 450.357 | 1639.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 150000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.575 | 213.327 | 450.357 | 1256.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.803 | 0 | 382.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30068551-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE VILUCO- EL VINCULO | [21 empty] | 3783840 | 365400 | 0 | 221080.463 | 0 | 72765.1 | 0 | 44320.555 | 0 | 728.288 | 14796.279 | 0 | 9609.952 | 0 | 363300.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30068551-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 243320 | 45050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44320.555 | 0 | 728.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45048.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30068551-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Puente Viluco El Vínculo, y Accesos, sector Buin y Paine, tramo Ruta G-520, DM. 5.800 al DM. 7.201, Comunas de Buin y Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana (Nuevos 2017) | 263667 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-11-10 | 2017-12-27 | 469000 | Propuesta publica | 444984 | IPC | 154 | 2018-06-22 | 2018-07-18 | -90918 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 549 | 2018-07-18 | 2020-01-18 | 100 | 243320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44320.555 | 0 | 728.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45048.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30068551-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30068551-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3540520 | 319850 | 0 | 221080.463 | 0 | 72765.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14796.279 | 0 | 9609.952 | 0 | 318251.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30068551-0 | '02 | '004 | Construcción Puente Viluco El Vínculo y Accesos, comuna de Buin y Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana(Nuevos 2017) | 263668 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-10-21 | 2017-12-13 | 3999654 | Propuesta publica | 3746193 | IPC | 144 | 2018-06-19 | 2018-07-13 | 165985 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 600 | 2018-07-13 | 2020-03-04 | 100 | 3540520 | 0 | 0 | 221080.463 | 0 | 72765.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14796.279 | 0 | 9609.952 | 0 | 318251.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30069463-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN VARIANTE POLPAICO EN RUTA G-132, COMUNA DE TILTIL | [21 empty] | 29531.403 | 80550 | 0 | 0 | 9600 | 13753.638 | 0 | 0 | 51539.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5651.971 | 80544.627 | 262625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30069463-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 29531.403 | 80550 | 0 | 0 | 9600 | 13753.638 | 0 | 0 | 51539.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5651.971 | 80544.627 | 262625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30069463-0 | '02 | '002 | Estudio para Informe Experto Resolución CONAF de la Obra Construcción Variante Polpaico en Ruta G-132 Comuna de Til Til | 273066 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 50000 | Propuesta publica | 48000 | SR | 6918 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 0 | CECILIA VALERIA GASIC BOJ | 170 | 2017-12-27 | 2018-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30069463-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Variante Polpaico en Ruta G-132, Comuna de Til Til, Región Metropolitana. | 290045 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-25 | 2019-06-28 | 400000 | Propuesta publica | 333665 | IPC | 2389 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 3500 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 630 | 2019-07-24 | 2021-04-14 | 0 | 29531.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13753.638 | 0 | 0 | 51539.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5651.971 | 70944.627 | 262625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | [21 empty] | 33607.187 | 3539720 | 0 | 106053.413 | 24286.099 | 40698.552 | 19660.517 | 23908.831 | 410347.798 | 354892.04 | 439410.141 | 704058.204 | 727271.994 | 687781.648 | 3538369.237 | 18600284.543 | 12657589.444 | 1164600 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 189500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19618.674 | 23908.831 | 23892.619 | 24419.543 | 25020.551 | 24386.576 | 24838.103 | 23415.103 | 189500 | 318707.543 | 334709.49 | 50600 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal Reposición ruta G-78, sector Melipilla-Cuncumén, tramo DM. 34.68 al DM. 53.562, Comuna Melipilla, Provincia Melipilla, Región Metropolitana | 263676 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-01-29 | 2019-05-15 | 955200 | Propuesta publica | 843444 | Polinom | 177 | 2019-12-17 | 2020-04-08 | 0 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 1095 | 2020-04-08 | 2023-04-08 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19618.674 | 23908.831 | 23892.619 | 24419.543 | 25020.551 | 24386.576 | 24838.103 | 23415.103 | 189500 | 318707.543 | 334709.49 | 50600 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 33607.187 | 172000 | 0 | 106053.413 | 24286.099 | 40698.552 | 41.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171079.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 231933 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 33607.187 | 0 | 0 | 106053.413 | 24286.099 | 40698.552 | 41.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171079.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3176411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386336.664 | 330377.685 | 414389.59 | 679028.091 | 702267.97 | 664011 | 3176411 | 18281577 | 12322879.954 | 1114000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumén, Región Metropolitana. | 263677 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-19 | 2019-04-18 | 25078000 | Propuesta publica | 32933962 | IPC | 110 | 2019-10-29 | 2020-01-20 | -1951 | CONSTRUCTORA RUTA G-78 FV CONPAX LIMITADA | 1080 | 2020-01-20 | 2023-01-04 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386336.664 | 330377.685 | 414389.59 | 679028.091 | 702267.97 | 664011 | 3176411 | 18281577 | 12322879.954 | 1114000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.515 | 94.812 | 0 | 643.537 | 165.921 | 355.545 | 1378.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 150000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.515 | 94.812 | 0 | 462.209 | 165.921 | 355.545 | 1197.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.328 | 0 | 0 | 181.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30070213-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CALETERAS RUTA 5 SUR S: LO ESPEJO - SAN BERNARDO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30070213-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30070213-0 | '02 | '004 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Nivel Central MOP |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 54223 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30074253-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA G-25 SECTOR: SAN JOSÉ DE MAIPO - SAN GABRIEL | [21 empty] | 36998.94 | 307210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49168.592 | 0 | 0 | 89707.36 | 0 | 0 | 167557.972 | 306433.924 | 146310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30074253-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 36998.94 | 307210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49168.592 | 0 | 0 | 89707.36 | 0 | 0 | 167557.972 | 306433.924 | 146310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30074253-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición de Puentes; San José, El Melocotón, San Alfonso y El Boyenar, Ruta G-25, Comuna de San José de Maipo, Provincia de Cordillera, Región Metropolitana. | 291727 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-04 | 2019-08-21 | 617900 | Propuesta publica | 470800 | IPC | 3081 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 0 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 510 | 2019-09-25 | 2021-02-16 | 0 | 36998.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49168.592 | 0 | 0 | 89707.36 | 0 | 0 | 167557.972 | 306433.924 | 146310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30075371-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SENDAS PEATONALES / CICLOVIAS EN RUTAS DE LA DVRM | [21 empty] | 498044.411 | 13810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7708.069 | 0 | 7708.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30075371-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 498044.411 | 13810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7708.069 | 0 | 7708.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30075371-0 | '02 | '004 | TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN SENDAS PEATONALES/CICLOVÍAS CAMINO LOLENCO-EL BOSQUE-CHOROMBO, Rol G-730, Km. 8,786 AL Km. 24,822, COMUNA DE MARÍA PINTO, PROVINCIA DE MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA | 284394 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-08-18 | 2018-09-10 | 439346 | Propuesta publica | 496114 | IPC | 54 | 2018-12-27 | 2019-03-26 | -11 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL SPA | 240 | 2019-04-02 | 2019-11-28 | 100 | 498044.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7708.069 | 0 | 7708.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30076931-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO PADRE HURTADO G-45, SECTOR CUESTA CHADA COMUNA DE PAINE | [21 empty] | 6010382.366 | 1800240 | 0 | 0 | 445531.139 | 0 | 313297.746 | 0 | 937968.478 | 0 | 0 | 165.276 | 0 | 0 | 1696962.639 | 107781.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30076931-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 265343.319 | 17040 | 0 | 0 | 16707.452 | 0 | 0 | 0 | 325.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17032.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30076931-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Mejoramiento Ruta G-45, Camino Padre Hurtado, Sector Cuesta Chada, Tramo DM. 35.564,24, al DM. 41.012,252, Provincia de Maipo, Región Metropolitana". | 263694 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-08-30 | 2017-12-22 | 609000 | Propuesta publica | 543634 | IPC | 107 | 2018-04-18 | 2018-05-09 | -122378 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 518 | 2018-05-09 | 2019-10-09 | 100 | 265343.319 | 0 | 0 | 0 | 16707.452 | 0 | 0 | 0 | 325.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17032.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30076931-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5745039.047 | 1783000 | 0 | 0 | 428823.687 | 0 | 313297.746 | 0 | 937642.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1679764.366 | 107781.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30076931-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta G-45, Camino Padre Hurtado, Sector Cuesta Chada, Tramo DM. 35.564,24 - DM. 41.012,252, Provincia de Maipo, Región Metropolitana | 263696 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-07-31 | 2017-09-28 | 5816310 | Propuesta publica | 7908707 | IPC | 95 | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 1888152 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 647 | 2018-04-20 | 2020-01-27 | 0 | 5745039.047 | 0 | 0 | 0 | 428823.687 | 0 | 313297.746 | 0 | 937642.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1679764.366 | 107781.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30076931-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.276 | 0 | 0 | 165.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30076931-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 150000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.276 | 0 | 0 | 165.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30077710-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARÍA PINTO | [21 empty] | 2333686.177 | 1302950 | 0 | 0 | 531070.928 | 506527.04 | 0 | 202417.369 | 0 | 51063.702 | 739.32 | 1303.665 | 9063.31 | 0 | 1302185.334 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30077710-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 297299.998 | 98750 | 0 | 0 | 58563.513 | 21602.748 | 0 | 17921.355 | 0 | 657.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98745.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30077710-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal: Construcción Puente Cancha de Piedra y Accesos, Sector Santa Inés Maria Pinto - Bollenar, Tramo en Ruta G-46 desde el DM. 0.000 hasta DM. 0.569,065 y en Camino El Parrón desde el DM. 0.000 hasta el DM. 1.051,67. Provincia de Melipilla, Región Metropolitana. | 263703 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-10-04 | 2017-11-08 | 315125 | Propuesta publica | 415477 | IPC | 155 | 2018-06-22 | 2018-09-07 | 13535 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 578 | 2018-09-07 | 2020-04-07 | 100 | 297299.998 | 0 | 0 | 0 | 58563.513 | 21602.748 | 0 | 17921.355 | 0 | 657.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98745.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30077710-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.32 | 0 | 0 | 0 | 739.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30077710-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 740 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.32 | 0 | 0 | 0 | 739.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30077710-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2036386.179 | 1200800 | 0 | 0 | 472507.415 | 484924.292 | 0 | 184496.014 | 0 | 50406.191 | 0 | 0 | 8463.31 | 0 | 1200797.222 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30077710-0 | '02 | '004 | Construcción Puente Cancha de Piedra y Accesos, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana (Nuevos 2017) | 263704 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-07-31 | 2017-10-12 | 2415958 | Propuesta publica | 2693267 | IPC | 147 | 2018-06-19 | 2018-08-30 | 463164 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 615 | 2018-08-30 | 2020-05-06 | 0 | 2036386.179 | 0 | 0 | 0 | 472507.415 | 484924.292 | 0 | 184496.014 | 0 | 50406.191 | 0 | 0 | 8463.31 | 0 | 1200797.222 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30077710-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303.665 | 600 | 0 | 1903.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30077710-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 150000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303.665 | 0 | 0 | 1303.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30077710-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30081246-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN BY PASS MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA | [21 empty] | 121618.941 | 222850 | 0 | 0 | 0 | 104280 | 0 | 0 | 73392.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45177.655 | 222850 | 495800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30081246-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 121618.941 | 222850 | 0 | 0 | 0 | 104280 | 0 | 0 | 73392.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45177.655 | 222850 | 495800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30081246-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle Construcción By Pass Melipilla, Región Metropolitana | 283998 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-12-21 | 2019-02-21 | 949750 | Propuesta publica | 760000 | IPC | 38 | 2019-03-12 | 2019-04-04 | 43224 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 720 | 2019-04-04 | 2021-03-24 | 75.46 | 121618.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104280 | 0 | 0 | 73392.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45177.655 | 222850 | 495800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30081497-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | [21 empty] | 0 | 4217560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110264.287 | 743701.48 | 598796.674 | 584538.667 | 46597.224 | 966597.936 | 232934.279 | 932429.402 | 4215859.949 | 2501000 | 49080 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30081497-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 192000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18302.17 | 25285.288 | 0 | 25272.837 | 46597.224 | 51214.939 | 25327.542 | 0 | 192000 | 318000 | 49080 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30081497-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial 1 Norte Con Ruta G-505, Sector Paine, Tramo DM 10.965,000 Al DM 14.635,465 Y DM 0.000,000 Al DM 0.753,000, Comuna de Paine, Provincia De Maipo, Región Metropolitana | 278671 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-16 | 2019-11-21 | 555940 | Propuesta publica | 592038 | IPC | 584 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | -60920 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 518 | 2020-03-02 | 2021-08-02 | 31.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18302.17 | 25285.288 | 0 | 25272.837 | 46597.224 | 51214.939 | 25327.542 | 0 | 192000 | 318000 | 49080 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30081497-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30081497-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4021500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91962.117 | 718416.192 | 598441.129 | 559052.503 | 0 | 914134.648 | 207393.41 | 932097.56 | 4021497.559 | 2183000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30081497-0 | '02 | '004 | Construcción Conexión Vial 1 Norte con Ruta G-505, Comuna Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana | 278670 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-01 | 2019-11-07 | 4898788 | Propuesta publica | 5991218 | IPC | 180 | 2019-12-18 | 2020-01-13 | 0 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 720 | 2020-01-13 | 2022-01-02 | 47.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91962.117 | 718416.192 | 598441.129 | 559052.503 | 0 | 914134.648 | 207393.41 | 932097.56 | 4021497.559 | 2183000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30081497-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.545 | 213.327 | 0 | 1248.349 | 213.327 | 331.842 | 2362.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30081497-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 150000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.545 | 213.327 | 0 | 1248.349 | 213.327 | 331.842 | 2362.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30082955-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTES HUECHÚN, SAN VICENTE DE MACUL Y LAS PARCELAS, REGIÓN METROPOLITANA | [21 empty] | 4378667.1 | 5820 | 0 | 0 | 0 | 4723.323 | 0 | 1038.477 | 43.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5804.857 | 9844.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30082955-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 186788.017 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.477 | 43.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30082955-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puentes Huechún, San Vicente de Macul y Las Parcelas, Comunas de Til Til, Pirque e Isla de Maipo, Provincias de Chacabuco, Cordillera y Talagante, Región Metropolitana | 227764 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-11-27 | 2017-12-27 | 241850 | Propuesta publica | 272453 | IPC | 112 | 2018-04-25 | 2018-06-21 | 6050 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 365 | 2018-07-21 | 2019-07-21 | 0 | 186788.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.477 | 43.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30082955-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4191879.083 | 4730 | 0 | 0 | 0 | 4723.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4723.323 | 9844.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30082955-0 | '02 | '004 | Reposición Puentes Huechún, San V. Macul y Las Parcelas, Región Metropolitana | 228870 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-08-31 | 2017-11-07 | 3361972 | Propuesta publica | 3793765 | IPC | 68 | 2018-03-02 | 2018-05-03 | 755357 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 430 | 2018-05-03 | 2019-07-07 | 0 | 4191879.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4723.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4723.323 | 9844.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | [21 empty] | 2241.169 | 130220 | 0 | 0 | 33.929 | 121.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126558.288 | 126713.576 | 4346113.489 | 3557084.45 | 1026555.698 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346113.489 | 289701.395 | 138534.4 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal "Reposición Puente Esperanza y Accesos, Comuna Padre Hurtado, Provincia Talagante, Región Metropolitana" | 309554 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-10-27 | 2020-12-14 | 592550 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 660 | 2021-01-29 | 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346113.489 | 289701.395 | 138534.4 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 2241.169 | 130000 | 0 | 0 | 33.929 | 121.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126509.204 | 126664.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 126710 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 2241.169 | 0 | 0 | 0 | 33.929 | 121.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126509.204 | 126664.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 3267383.055 | 888021.298 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Esperanza y Accesos, Sector la Primavera - Esperanza, Comuna Padre Hurtado, Provincia Talagante, Región Metropolitana. | 309487 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-07-15 | 2020-10-26 | 10273832 | Propuesta publica | 7266853 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 655 | 2021-01-28 | 2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 3267383.055 | 888021.298 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30083052-0 | ' | ' | REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN PUENTES VARIAS PROVINCIAS ETAPA I, REGIÓN METROPOLITANA | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30083052-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30106321-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTES LEPE 1, LEPE 2 Y EL TORO, COMUNA DE CURACAVI | [21 empty] | 15700 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30106321-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 15700 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30106321-0 | '02 | '004 | Construcción Puentes Lepe 1, Lepe 2 y El Toro, Comuna de Curacaví, Región Metropolitana | 233194 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-07-04 | 2016-09-13 | 5428758 | Propuesta publica | 5736485 | IPC | 475 | 2016-11-08 | 2017-02-17 | 424910 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 420 | 2017-02-18 | 2018-04-14 | 100 | 15700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30118124-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS, PROVINCIA MELIPILLA, CHACABUCO Y CORDILLERA , RM | [21 empty] | 19866.686 | 19090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18122.373 | 0 | 0 | 18122.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30118124-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 19866.686 | 19090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18122.373 | 0 | 0 | 18122.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30118124-0 | '02 | '004 | Mejoramientos de Caminos Básicos Intermedios Antiguo Caleu KM. 0,0 al KM. 6,5 y las Bateas, KM. 2,0 al KM. 13,1; Comuna de Til Til, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana. | 250658 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-06-03 | 2016-08-02 | 4008092 | Propuesta publica | 3591994 | IPC | 41 | 2016-10-21 | 2016-11-15 | 1219203 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 610 | 2016-11-15 | 2018-07-18 | 100 | 19866.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18122.373 | 0 | 0 | 18122.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30121813-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE QUILAMUTA Y PUENTE LOS LAGARTOS, PROVINCIA DE MELIPILLA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61543.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30121813-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61543.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30121813-0 | '02 | '004 | Construcción Puentes Quilamuta y Los Lagartos, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana. | 233199 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-05-30 | 2016-07-22 | 5091936 | Propuesta publica | 4527170 | IPC | 410 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 188401 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 383 | 2016-09-12 | 2017-09-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61543.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30123703-0 | ' | ' | REPOSICIÓN OFICINA PROVINCIAL VIALIDAD CHACABUCO, COLINA | [21 empty] | 55500 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27750 | 0 | 0 | 0 | 9250 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30123703-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 55500 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27750 | 0 | 0 | 0 | 9250 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30123703-0 | '02 | '002 | Reposicion Oficina Provincial Vialidad MOP; Chacabuco | 269922 | Metropolitana de Santiago | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2019-01-11 | 2019-03-22 | 118704 | Propuesta publica | 92500 | SR | 123 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 0 | FERNANDO PONCE ARQUITECTURA E INGENIERIA SPA | 270 | 2019-04-15 | 2020-01-10 | 100 | 55500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27750 | 0 | 0 | 0 | 9250 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30130914-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SENDAS PEATONALES / CICLOVIAS RUTAS DV R M II ETAPA | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.684 | 30.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30130914-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.684 | 30.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30130914-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.684 | 30.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30130956-0 | ' | ' | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | [21 empty] | 47.502 | 520 | 0 | 0 | 0 | 27.144 | 34.868 | 0 | 24.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30130956-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30130956-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 47.502 | 500 | 0 | 0 | 0 | 27.144 | 34.868 | 0 | 24.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30130956-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 47.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.144 | 34.868 | 0 | 24.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30130956-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30353629-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI CAMINO ROMERAL-EMBALSE EL YESO G-455, PROVINCIA DE CORDILLERA | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30353629-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30371082-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION METROPOLITANA 2016-2018 | [21 empty] | 644779.099 | 12230 | 0 | 0 | 12228.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12228.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30371082-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 644779.099 | 12230 | 0 | 0 | 12228.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12228.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30371082-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos Básicos Cruce G-62-I - El Prado - La Manga - Cruce G-80-I, Sector El Yali - Limite Regional (La Manga) Rol G-804 kms 0,0 al 5,5 y Cruce G-660 - Ulmén - Las Tinajas - Cruce G-668 Rol G-664, kms 0,0 al 4,4, Comunas de San Pedro y Melipilla, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana. | 263886 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-08-31 | 2017-10-30 | 1587000 | Propuesta publica | 1586707 | IPC | 13 | 2018-05-17 | 2018-06-05 | 117292 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 270 | 2018-06-05 | 2019-03-02 | 100 | 644779.099 | 0 | 0 | 0 | 12228.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12228.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | [21 empty] | 15081680.678 | 13841020 | 0 | 1487329.837 | 808226.081 | 774932.506 | 683781.842 | 1130249.178 | 1575978.69 | 1595497.457 | 1354061.403 | 1293868.996 | 1563070.985 | 1561568.526 | 13828565.501 | 14424014.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1864421.744 | 1871260 | 0 | 262493.586 | 123428.34 | 204900.076 | 88181.787 | 107249.425 | 294201.387 | 138367.263 | 141040.398 | 193622.145 | 157782.761 | 159745.525 | 1871012.693 | 1025500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inpeccion fiscal de Conservacion Global Mixta por Nivel de Servicio Santiago Urbano; II Etapa | 254436 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-01-09 | 2017-02-07 | 800000 | Propuesta publica | 834970 | IPC | 10 | 2017-02-16 | 2017-05-11 | 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 1440 | 2017-05-11 | 2021-04-20 | 87.2 | 212542.276 | 0 | 0 | 47093.155 | 18985.121 | 19049.484 | 19039.046 | 0 | 38015.278 | 19018.172 | 19035.567 | 19061.66 | 19183.427 | 19313.891 | 237794.801 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '002 | Asesoría a la IF del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla; Sector Sur Etapa III; Región Metropolitana | 254638 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-02-25 | 2017-04-07 | 800000 | Propuesta publica | 834441 | IPC | 35 | 2017-06-06 | 2017-07-18 | 0 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 1440 | 2017-07-18 | 2021-06-27 | 82.09 | 225687.967 | 0 | 0 | 31115.977 | 18741.869 | 18825.314 | 0 | 18889.636 | 37749.717 | 0 | 37734.071 | 18901.805 | 19021.756 | 19152.137 | 220132.282 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHACABUCO, COMUNAS DE COLINA, LAMPA Y TIL TIL, ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA. | 259062 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-02-25 | 2017-04-21 | 800000 | Propuesta publica | 789444 | IPC | 21 | 2017-05-10 | 2017-05-29 | 0 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 1461 | 2017-05-29 | 2021-05-29 | 87.05 | 198045.112 | 0 | 0 | 44152.38 | 17663.806 | 17742.751 | 0 | 35595.695 | 17785.512 | 17773.999 | 17790.446 | 17813.472 | 17926.955 | 18050.305 | 222295.321 | 82500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MELIPILLA, III ETAPA, SECTOR NORTE, REGIÓN METROPOLITANA. | 259065 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-06-06 | 2017-07-13 | 800000 | Propuesta publica | 736165 | IPC | 52 | 2017-08-02 | 2017-08-23 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1461 | 2017-08-23 | 2021-08-23 | 72.2 | 188594.651 | 0 | 0 | 16319.855 | 16410.342 | 16483.958 | 16476.25 | 0 | 32216.782 | 15747.273 | 16528.435 | 16549.906 | 32613.288 | 0 | 179346.089 | 131500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MAIPO, SECTOR COMUNAS CALERA DE TANGO, SAN BERNARDO, BUIN Y PAINE, ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA. | 259067 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-05-05 | 2017-06-20 | 800000 | Propuesta publica | 808800 | IPC | 44 | 2017-07-12 | 2017-07-28 | 0 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 1461 | 2017-07-28 | 2021-07-28 | 79.47 | 216014.496 | 0 | 0 | 28906.241 | 17189.917 | 18234.719 | 0 | 18171.04 | 34351.966 | 17363.897 | 0 | 34443.393 | 0 | 35517.203 | 204178.376 | 117500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera, Comunas de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo, Etapa II Región Metropolitana | 263351 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-06-08 | 2017-07-12 | 800000 | Propuesta publica | 730080 | IPC | 54 | 2017-08-04 | 2017-08-25 | 0 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 1461 | 2017-08-25 | 2021-08-25 | 78.5 | 200663.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48897.108 | 20163.384 | 0 | 49176.972 | 16376.607 | 16391.817 | 16413.111 | 16389.776 | 15283.682 | 199092.457 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante, Comunas de Peñaflor, Padre Hurtado, Talagante, El Monte e Isla de Maipo, Etapa II Región Metropolitana | 263354 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-06-08 | 2017-07-12 | 800000 | Propuesta publica | 808800 | IPC | 55 | 2017-08-07 | 2017-08-23 | 0 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 1461 | 2017-08-23 | 2021-08-23 | 79.7 | 216758.669 | 0 | 0 | 28590.836 | 17644.297 | 15581.726 | 15780.277 | 17751.631 | 17980.703 | 18575.212 | 0 | 36749.268 | 18735.656 | 18423.79 | 205813.396 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago, Comuna de Lo Barnechea, Etapa II Región Metropolitana | 263356 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-05-20 | 2017-08-11 | 800000 | Propuesta publica | 742630 | IPC | 59 | 2017-09-01 | 2017-09-26 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1461 | 2017-09-26 | 2021-09-26 | 74.79 | 209802.156 | 0 | 0 | 32958.843 | 0 | 33235.781 | 16722.83 | 0 | 33268.172 | 16673.805 | 16699.89 | 16721.55 | 16828.303 | 16942.791 | 200051.965 | 149500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago, Comunas de Pudahuel, Maipú y Renca, Etapa II Región Metropolitana | 263358 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-06-08 | 2017-07-13 | 800000 | Propuesta publica | 750000 | IPC | 56 | 2017-08-07 | 2017-08-21 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1461 | 2017-08-21 | 2021-08-21 | 78.43 | 196312.968 | 0 | 0 | 33356.299 | 16792.988 | 16849.235 | 0 | 16841.423 | 33656.285 | 16838.298 | 16860.172 | 16967.98 | 17083.6 | 17061.726 | 202308.006 | 127500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 13217258.934 | 11940760 | 0 | 1224836.251 | 684797.741 | 570032.43 | 595600.055 | 1022336.069 | 1281232.134 | 1448691.926 | 1212381.024 | 1094572.791 | 1404980.085 | 1401277.832 | 11940738.338 | 13381234.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla; Sector Sur III Etapa;RM | 254637 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-01-21 | 2017-03-30 | 6106503 | Propuesta publica | 5188644 | IPC | 18 | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 700000 | FLESAN S.A. | 1440 | 2017-05-05 | 2021-04-14 | 81.77 | 1422563.087 | 0 | 0 | 90068.693 | 79002.28 | 67595.939 | 59207.48 | 0 | 228139.384 | 128842.298 | 120085.953 | 118495.153 | 111543.123 | 80948.156 | 1083928.459 | 1191366.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHACABUCO, SECTOR COMUNAS DE COLINA, LAMPA Y TIL TIL, ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA. | 259061 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-02-10 | 2017-04-11 | 6140003 | Propuesta publica | 4850506 | IPC | 20 | 2017-04-28 | 2017-05-17 | 1004063 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 1440 | 2017-05-17 | 2021-04-26 | 87.83 | 1250813.516 | 0 | 0 | 176388.946 | 48110.575 | 111952.279 | 40459.769 | 100334.714 | 321451.83 | 196449.376 | 148400.199 | 207607.397 | 172571.565 | 152156.423 | 1675883.073 | 783806.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MELIPILLA, III ETAPA, SECTOR NORTE, REGIÓN METROPOLITANA. | 259064 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-05-15 | 2017-06-22 | 7585610 | Propuesta publica | 6088768 | IPC | 47 | 2017-07-18 | 2017-08-08 | 750989 | FLESAN S.A. | 1440 | 2017-08-08 | 2021-07-18 | 75.61 | 1848305.269 | 0 | 0 | 204691.509 | 0 | 107572.044 | 52864.263 | 0 | 76657.115 | 96914.935 | 68220.257 | 127688.54 | 225252.942 | 103542.239 | 1063403.844 | 1852047.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '004 | Conservacion global mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Maipo, sector comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine, Etapa II, R.M. | 259066 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-03-10 | 2017-05-17 | 5924561 | Propuesta publica | 4437030 | IPC | 36 | 2017-06-08 | 2017-06-30 | 697858 | FLESAN S.A. | 1440 | 2017-06-30 | 2021-06-09 | 72.97 | 1023237.636 | 0 | 0 | 87530.38 | 141594.926 | 58190.716 | 0 | 76960.8 | 104244.166 | 39907.444 | 185314.299 | 121331.047 | 160134.143 | 163662.321 | 1138870.242 | 1520277.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa II; RM | 263350 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-04-22 | 2017-06-06 | 6766358 | Propuesta publica | 5554702 | IPC | 42 | 2017-06-20 | 2017-07-04 | 549466 | FLESAN S.A. | 1440 | 2017-07-04 | 2021-06-13 | 64.22 | 1314026.029 | 0 | 0 | 141811.657 | 89325.51 | 57995.604 | 0 | 191491.933 | 87413.886 | 134483.522 | 168426.132 | 84584.678 | 91199.911 | 29933.618 | 1076666.451 | 2424433.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servivio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante; Sector Comunas de Peñaflor, Padre Hurtado, Talagante, El Monte e Isla de Maipo; Etapa II; RM | 263352 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-04-27 | 2017-06-20 | 7251517 | Propuesta publica | 5695007 | IPC | 48 | 2017-07-19 | 2017-08-08 | 770842 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL SPA | 1440 | 2017-08-08 | 2021-07-18 | 86.73 | 1559797.338 | 0 | 0 | 101994.141 | 64097.03 | 82809.696 | 50402.765 | 178649.056 | 59677.726 | 137075.924 | 70252.266 | 164744.289 | 194972.046 | 196734.839 | 1301409.778 | 939438.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servivio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Sector Comunas de Pudahuel, Maipú, Renca Provincia de Santiago; Etapa II; RM | 263357 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-05-15 | 2017-06-22 | 6033480 | Propuesta publica | 5371986 | IPC | 49 | 2017-07-20 | 2017-08-08 | 1200000 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2017-08-08 | 2021-07-18 | 77.52 | 1912041.634 | 0 | 0 | 256717.904 | 148645.591 | 0 | 203798.69 | 312192.771 | 114186.793 | 205141.113 | 68459.394 | 70346.093 | 53543.083 | 84471.836 | 1517503.268 | 1636656.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO, SECTOR CAMINOS CORDILLERANOS, ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA. | 272817 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-06-23 | 2017-08-07 | 7122620 | Propuesta publica | 5963078 | IPC | 58 | 2017-08-29 | 2017-09-15 | 597542 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 1440 | 2017-09-15 | 2021-08-25 | 71.02 | 1198076.159 | 0 | 0 | 90418.923 | 82370.993 | 27299.796 | 132930.069 | 84450.472 | 89252.401 | 196754.595 | 306110.714 | 140410.441 | 274467.389 | 461867.21 | 1886333.003 | 2026778.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Metropolitana de Santiago |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6355343 | SinInf |  | -- | // | 1200229 |  |  | - | - | 0 | 1688398.266 | 0 | 0 | 75214.098 | 31650.836 | 56616.356 | 55937.019 | 78256.323 | 200208.833 | 313122.719 | 77111.81 | 59365.153 | 121295.883 | 127961.19 | 1196740.22 | 1006429.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.684 | 545.169 | 8438.268 | 639.981 | 5674.06 | 308.139 | 545.169 | 16814.47 | 17280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Metropolitana de Santiago |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 54721 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.684 | 545.169 | 8438.268 | 639.981 | 474.06 | 308.139 | 545.169 | 11614.47 | 17280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30382438-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SENDAS EN RUTAS DV R.M. PROVINCIA DE MAIPO - III ETAPA | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30382438-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30402087-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS PROVICIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE | [21 empty] | 2841.97 | 187760 | 0 | 59931.169 | 0 | 88.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 29324.257 | 89393.28 | 5234044.888 | 373985 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30402087-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30402087-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30402087-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 30010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29324.257 | 29324.257 | 344850 | 273985 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30402087-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Proyecto Reposición y Construcción Puentes y Losas, Grupo 2, Varios Sectores, Provincia de Melipilla y Talagante, Región Metropolitana | 278665 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-14 | 2020-01-23 | 465675 | Propuesta publica | 606100 | IPC | 2305 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 0 | CONSORCIO ZANARTU-VYA LOSAS LIMITADA | 607 | 2020-09-24 | 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29324.257 | 29324.257 | 344850 | 273985 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30402087-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 2841.97 | 133500 | 0 | 59931.169 | 0 | 88.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60019.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30402087-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 60133 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 2841.97 | 0 | 0 | 59931.169 | 0 | 88.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60019.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30402087-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 21680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4889194.888 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30402087-0 | '02 | '004 | Reposición y Construcción Puentes y Losas, grupo 2, Provincia de Melipilla y Talagante, Región Metropolitana | 278666 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-05 | 2020-01-07 | 3794850 | Propuesta publica | 4678522 | IPC | 12 | 2020-03-10 | 2020-08-27 | 0 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 390 | 2020-08-27 | 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4889194.888 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30402087-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30402182-0 | ' | ' | REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN PUENTES Y LOSAS R M | [21 empty] | 359284.44 | 95300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 25700 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30402182-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 359284.44 | 95300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 25700 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30402182-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición y Construcción de Puentes y Losas, en Provincias de: Maipo, Talagante, Melipilla, Cordillera y Santiago, Región Metropolitana | 250594 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2016-10-11 | 2016-12-06 | 1654000 | Propuesta publica | 1320000 | IPC | 511 | 2016-12-27 | 2017-01-19 | 151460 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 885 | 2017-01-19 | 2019-06-23 | 0 | 359284.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 25700 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | [21 empty] | 1475.138 | 3220 | 0 | 0 | 115.36 | 0 | 209.211 | 1817.04 | 292.75 | 0 | 0 | 0 | 88.06 | 210.854 | 2733.275 | 4591738.18 | 603181.812 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350685.861 | 206889.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Reposicion Puentes (Chicauma, Ventarron, Los Quilos, Escorial y Rungue) Y Mejoramiento Ruta G-16: Sector Lampa - Til Til - Rungue, Comunas de Lampa y Til Til, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 291724 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-07-11 | 2020-09-07 | 524300 | Propuesta publica | 522186 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 546 | 2021-01-31 | 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350685.861 | 206889.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 1475.138 | 3000 | 0 | 0 | 115.36 | 0 | 209.211 | 1817.04 | 292.75 | 0 | 0 | 0 | 88.06 | 149.499 | 2671.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 1475.138 | 0 | 0 | 0 | 115.36 | 0 | 209.211 | 1817.04 | 292.75 | 0 | 0 | 0 | 88.06 | 149.499 | 2671.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4241052.319 | 396292.512 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta G-16, Sector Lampa -Tiltil - Rungue, Provincia de Chacabuco Región Metropolitana | 291725 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2019-11-29 | 2020-01-09 | 4215786 | Propuesta publica | 4325938 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 560 | 2021-01-29 | 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4241052.319 | 396292.512 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30459307-0 | ' | ' | REPOSICION OFICINA PROVINCIAL MELIPILLA | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30459307-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30459970-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE LOS TALAVERAS, COMUNA DE COLINA Y PUENTE SANTA ROSA EN LA COMUNA DE LAMPA | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7342.665 | 7342.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30459970-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7342.665 | 7342.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30459970-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7343 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7342.665 | 7342.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30481249-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA (2018 - 2020) | [21 empty] | 2229961.089 | 4324290 | 0 | 475422.59 | 308003.963 | 350066.825 | 322784.171 | 784107.552 | 807520.502 | 246323.993 | 64150.606 | 327719.317 | 344379.681 | 289747.94 | 4320227.14 | 57498.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30481249-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30481249-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 239209.69 | 584275 | 0 | 72322.036 | 34639.799 | 35189.217 | 59598.343 | 35643.032 | 89520.852 | 59050.253 | 64150.606 | 69318.112 | 29185.464 | 35656.618 | 584274.332 | 49987.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30481249-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Conservación Vial, Diversas Provincias, Región Metropolitana | 281518 | Metropolitana de Santiago | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-18 | 2019-02-06 | 633500 | Propuesta publica | 611199 | IPC | 10 | 2019-04-04 | 2019-04-25 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 549 | 2019-04-25 | 2020-10-25 | 99.92 | 239209.69 | 0 | 0 | 72322.036 | 34639.799 | 35189.217 | 35408.743 | 35643.032 | 35374.788 | 35360.909 | 35384.974 | 35432.512 | 0 | 35656.618 | 390412.628 | 987.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30481249-0 | '02 | '002 | Conservación de la Red Vial: Estudio de Catastro Elementos Viales Sistemas de Caminos en la ROU; Provincias Pilotos de Maipo y Talagante DVRM | 299034 | Metropolitana de Santiago | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-31 | 2020-02-11 | 250000 | Propuesta publica | 240000 | IPC | 390 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 0 | FRACTAL INGENIERIA SPA. | 420 | 2020-03-05 | 2021-04-29 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24189.6 | 0 | 54146.064 | 23689.344 | 28765.632 | 33885.6 | 29185.464 | 0 | 193861.704 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30481249-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1990751.399 | 3734965 | 0 | 403100.554 | 273364.164 | 314877.608 | 263185.828 | 748203.787 | 717695.977 | 186874.014 | 0 | 258401.205 | 315194.217 | 254067.619 | 3734964.973 | 7311.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30481249-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica de Puentes Santa Blanca, El Gato 2 y El Gato en Camino Rol G-40, Cruce Ruta G-78 (Talagante) - isla de Maipo, Kms.4,84, 6,34 y 6,45, y Cajón en Camino El Paico Alto Rol G-608 Cruce G-78-El Paico Alto, comunas de Isla de Maipo y El Monte, Provincia de Talagante, Región Metropolitana | 290998 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-18 | 2019-05-27 | 665845 | Propuesta publica | 749090 | IPC | 1215 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | -53173 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 240 | 2019-07-24 | 2020-03-20 | 100 | 170058.656 | 0 | 0 | 70135.74 | 272161.496 | 164061.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34234.802 | 0 | 0 | 540593.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30481249-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación periódica Caminos rol G-525 Cruce Ruta 5 (El Recurso) - Cruce G-45-H (Padre Hurtado) km 0,0 al 4,0 y G-340 Cruce Ruta 5 - Lo Herrera - Cruce G-360 km 7,1 al 9,9, comunas de Buin y San Bernardo, Provincia de Maipo, Región Metropolitana | 291872 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-18 | 2019-05-28 | 676393 | Propuesta publica | 648599 | IPC | 1232 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | -2950 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 140 | 2019-07-25 | 2019-12-12 | 100 | 528648.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127140.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127140.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30481249-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Complementaria Camino Rol G-46, Cruce Ruta 5-Paine-Carampangue-Cruce G-40, Km 0,0 al 9,0, Comunas De Paine y Buin, Provincia de Maipo, Región Metropolitana 3er Llamado | 301219 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-06 | 2019-05-24 | 432402 | Propuesta publica | 476257 | IPC | 1062 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 0 | APIA SPA | 195 | 2019-06-27 | 2020-01-08 | 100 | 332746.684 | 0 | 0 | 142409.487 | 0 | 0 | 9498.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151907.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30481249-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red : "Conservación Periódica Camino Cruce G-78 - Santa Rosa, Rol G-708, Km 0,0 al 4,44, Comuna de Melipilla, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana." | 303301 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-07 | 2019-09-02 | 398446 | Propuesta publica | 468147 | IPC | 1616 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | -67 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 150 | 2019-09-12 | 2020-02-09 | 100 | 449383.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23676.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23676.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30481249-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial "Conservación Periódica Caminos Cruce G-76 (María Pinto) - Cruce G-730 (El Bosque), Rol G-734 Km 0,0 al 4,4 y Variante Ranchillo Rol G-754 km 0,0 al 2,1 Comuna de María Pinto, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana" | 303303 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-09 | 2019-09-05 | 691651 | Propuesta publica | 601408 | IPC | 1668 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 92578 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 150 | 2019-09-23 | 2020-02-20 | 100 | 509914.369 | 0 | 0 | 190555.327 | 1202.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191757.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30481249-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial "Conservación Periódica Cruce Ruta 5 (Paso Superior Champa) - El Romero - Cruce G-555 Km 0,0 al 5,5 Comuna de Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana." | 303306 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-29 | 2020-01-06 | 549391 | Propuesta publica | 664265 | IPC | 391 | 2018-03-05 | 2020-03-05 | 29953 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 140 | 2020-03-05 | 2020-07-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380632.637 | 116226.473 | 125282.835 | 0 | 0 | 0 | 82958.284 | 705100.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30481249-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red "Conservación Periódica Cruce Ruta 5 (Caletera) - Pedro Aguirre Cerda, Rol,G-530 km 0,0 al 1,7; Cruce Ruta 5 (Caletera) - Colonias de Paine Diagonal - Cruce G-540, Rol G-534 km 0,0 al 1,0; Cruce G-530 - Juan Antonio Ríos Rol G-538 km 0,0 al 2,280 y Cruce Ruta 5 - Gabriel González Videla - Cruce G-538 Rol G-540 km 0,0 al 1,96 Comuna de Paine, Provincia de Maipo, Región Me | 303307 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-06 | 2020-01-20 | 664810 | Propuesta publica | 673240 | IPC | 357 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | -3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 180 | 2020-02-28 | 2020-08-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253687.739 | 196009.256 | 150693.077 | 0 | 0 | 62635.659 | 19143.172 | 0 | 682168.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30481249-0 | '02 | '004 | C. P. Reparación de Socavones en camino Cruce Ruta 68-Cuesta Zapata-Cruce Ruta 68, Sector: Cruce Ruta 68-Limite Regional Rol G-910-F km 5,3 al km 5,5 ; y camino Cruce Ruta 76 (Padre Hurtado)-Cuesta Barriga Cruce Ruta 68 (Los Panguiles) Rol G-68 Km 13,4 al km 13,6 y km 17,9 al km 18,2 Talagante y Melipilla | 311415 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-31 | 2020-02-10 | 715000 | Propuesta publica | 789540 | IPC | 359 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 49769 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 195 | 2020-02-28 | 2020-09-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171561.894 | 450776.427 | 61591.179 | 0 | 161530.744 | 0 | 0 | 845460.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30481249-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Camino El Tránsito, Rol G-624, Km 0,0 al 3,8, Comuna de Melipilla, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 316769 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-09 | 2020-07-16 | 500909 | Propuesta publica | 470810 | IPC | 1176 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | -51 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 120 | 2020-08-13 | 2020-12-11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296051.045 | 171109.335 | 467160.38 | 7311.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30481249-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.733 | 303.673 | 399.726 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 987.835 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30481249-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Metropolitana de Santiago |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 54721 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.733 | 303.673 | 399.726 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 987.835 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30486468-0 | ' | ' | CONSERVACION DE DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE VIALIDAD | [21 empty] | 0 | 512200 | 0 | 0 | 134313.63 | 165649.467 | 76145.114 | 34346.431 | 0 | 42372.309 | 0 | 49311.937 | 9574.343 | 448.632 | 512161.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30486468-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 512200 | 0 | 0 | 134313.63 | 165649.467 | 76145.114 | 34346.431 | 0 | 42372.309 | 0 | 49311.937 | 9574.343 | 448.632 | 512161.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30486468-0 | '02 | '004 | Conservación de Dependencias Administrativas de la Dirección de Vialidad | 278672 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-25 | 2019-10-30 | 396443 | Propuesta publica | 449996 | IPC | 365 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 62167 | CONSTRUCTORA BEC LIMITADA | 264 | 2019-11-21 | 2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134313.63 | 165649.467 | 76145.114 | 34346.431 | 0 | 42372.309 | 0 | 49311.937 | 9574.343 | 448.632 | 512161.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40002879-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS POR GLOSA 6 EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA | [21 empty] | 1103590.297 | 5332400 | 0 | 381458.067 | 81147.163 | 196986.577 | 87133.722 | 748021.127 | 1218642.111 | 554738.645 | 44418.688 | 720589.877 | 435989.636 | 855158.236 | 5324283.849 | 334640.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40002879-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40002879-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1103590.297 | 5322550 | 0 | 381458.067 | 81147.163 | 196986.577 | 87133.722 | 747855.206 | 1218571.002 | 553633.735 | 44347.579 | 720471.362 | 435894.824 | 855039.721 | 5322538.958 | 334240.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40002879-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos por Glosa 6 de la comuna de Lampa y Colina Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 289800 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-10-10 | 2018-11-05 | 466912 | Propuesta publica | 519591 | IPC | 7 | 2019-03-04 | 2019-03-25 | 0 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 150 | 2019-03-26 | 2019-08-23 | 86.28 | 454680.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40002879-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos por Glosa 6 de la Comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana, 2° LLAMADO | 300000 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-15 | 2019-05-30 | 466833 | Propuesta publica | 535490 | IPC | 1404 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 119696 | CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LIMITADA | 190 | 2019-08-19 | 2020-02-25 | 100 | 351177.998 | 0 | 0 | 216001.909 | 81147.163 | 16296.212 | 3477.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316922.464 | 246.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40002879-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos por Glosa 7 de las Comunas de Talagante y Pañaflor, Provincia de Talagante, Región Metropolitana | 302989 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-21 | 2019-12-13 | 950844 | Propuesta publica | 1080446 | IPC | 2374 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | -212 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 180 | 2019-12-31 | 2020-06-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135918.639 | 0 | 408255.866 | 455284.98 | 91275.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090734.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40002879-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos por Glosa 7 de la comuna de Padre Hurtado, Provincia de Talagante, Región Metropolitana | 302990 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-29 | 2020-01-23 | 1097117 | Propuesta publica | 1148076 | IPC | 415 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 36534 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 180 | 2020-03-10 | 2020-09-06 | 99.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83209.393 | 0 | 601758.083 | 211065.973 | 0 | 281876.787 | 14668.618 | 0 | 1192578.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40002879-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos por Glosa 7 de la comuna de Isla de Maipo, Provincia de Talagante, Región Metropolitana | 302992 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-12 | 2020-01-21 | 600622 | Propuesta publica | 739366 | IPC | 356 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 32793 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 180 | 2020-02-28 | 2020-08-26 | 95.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339599.34 | 159965.193 | 53440.592 | 0 | 0 | 0 | 174718.426 | 727723.551 | 60188.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40002879-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos por Glosa 7 de la comuna de Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana | 302994 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-27 | 2020-01-31 | 610883 | Propuesta publica | 683902 | IPC | 407 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 0 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 180 | 2020-03-09 | 2020-09-05 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33491.304 | 0 | 99244.149 | 189489.992 | 188891.912 | 511117.357 | 83524.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40002879-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos por Glosa 7 de la comuna de Calera de Tango, Provincia de Maipo, Región Metropolitana | 302997 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-19 | 2020-01-28 | 592161 | Propuesta publica | 687083 | IPC | 369 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 0 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 180 | 2020-03-03 | 2020-08-30 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37054.227 | 44347.579 | 51111.108 | 109235.963 | 152986.016 | 394734.893 | 190281.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40002879-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos por Glosa 7 de la comuna de San Bernardo, Provincia de Maipo, Región Metropolitana | 302998 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-17 | 2019-10-16 | 499902 | Propuesta publica | 504533 | IPC | 1869 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | -31 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 150 | 2019-10-25 | 2020-03-23 | 100 | 297731.652 | 0 | 0 | 165456.158 | 0 | 44771.726 | 0 | 0 | 1562.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211790.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40002879-0 | '02 | '004 | Conservación por Glosa 7 Comuna de Buin Provincia de Maipo Región Metropolitana; 2° Llamado | 316921 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-21 | 2020-05-29 | 721627 | Propuesta publica | 757738 | IPC | 976 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 116205 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 150 | 2020-06-30 | 2020-11-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127306.431 | 0 | 288239.318 | 122500.251 | 338443.367 | 876489.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40002879-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.921 | 71.109 | 1104.91 | 71.109 | 118.515 | 94.812 | 118.515 | 1744.891 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40002879-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Metropolitana de Santiago |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 54721 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.921 | 71.109 | 1104.91 | 71.109 | 118.515 | 94.812 | 118.515 | 1744.891 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40003861-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD 2° ACCESO A PIRQUE | [21 empty] | 30000 | 183990 | 0 | 0 | 0 | 42296.107 | 0 | 0 | 0 | 51934.734 | 0 | 57512.421 | 30512.328 | 1734.41 | 183990 | 65089.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40003861-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 30000 | 183990 | 0 | 0 | 0 | 42296.107 | 0 | 0 | 0 | 51934.734 | 0 | 57512.421 | 30512.328 | 1734.41 | 183990 | 65089.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40003861-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Conectividda 2° Acceso a Pirque Región Metropolitana Nuevo 2019 | 291729 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-04-26 | 2019-06-20 | 296606 | Propuesta publica | 249500 | IPC | 2296 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 20580 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 525 | 2019-07-15 | 2020-12-21 | 100 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42296.107 | 0 | 0 | 0 | 51934.734 | 0 | 57512.421 | 30512.328 | 1734.41 | 183990 | 65089.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40004078-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINOS BASICOS INTERMEDIOS PROVINCIAS DE MAIPO Y TALAGANTE | [21 empty] | 0 | 20050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.948 | 0 | 19453.44 | 19496.388 | 354000 | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40004078-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.948 | 0 | 0 | 42.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40004078-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | -147 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.948 | 0 | 0 | 42.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40004078-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19453.44 | 19453.44 | 354000 | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40004078-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios Provincias de Maipo y Talagante RM (NUEVO 2020) | 309486 | Metropolitana de Santiago | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-14 | 507000 | Propuesta publica | 444000 | IPC | 1462 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 480 | 2020-10-07 | 2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19453.44 | 19453.44 | 354000 | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40011175-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2020 | [21 empty] | 0 | 5996035 | 0 | 311345.858 | 530569.632 | 465141.291 | 450554.553 | 381163.463 | 510594.144 | 560525.439 | 360949.653 | 534998.369 | 434453.173 | 1280723.943 | 5821019.518 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40011175-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5996035 | 0 | 311345.858 | 530569.632 | 465141.291 | 450554.553 | 381163.463 | 510594.144 | 560525.439 | 360949.653 | 534998.369 | 434453.173 | 1280723.943 | 5821019.518 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40011175-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 155 | SinInf |  | -- | // | 12 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40011175-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3666413 | SinInf |  | -- | // | 1370889 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36689.726 | 71515.394 | 247002.848 | 95082.797 | 29712.011 | 194961.873 | 74333.117 | 70225.879 | 44396.968 | 494110.337 | 1358030.95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40011175-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8061753 | SinInf |  | -- | // | -869791 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 311345.858 | 493879.906 | 393625.897 | 203530.136 | 286080.666 | 480882.133 | 365563.566 | 286616.536 | 464772.49 | 390056.205 | 786613.606 | 4462966.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40011177-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA 2020 | [21 empty] | 0 | 426150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.017 | 0 | 425519.678 | 425565.695 | 3614879.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40011177-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.017 | 0 | 0 | 46.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40011177-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | -147 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.017 | 0 | 0 | 46.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40011177-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424999.932 | 424999.932 | 3613129.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40011177-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Camino Buin-Maipo-Viluco G-48 Km 0,0 Al 5,5 Comuna De Buin Provincia De Maipo, RMS; Nuevo 2020 | 314671 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-09 | 2020-07-31 | 799670 | Propuesta publica | 924174 | IPC | 1311 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 180 | 2020-09-07 | 2021-03-06 | 36.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339998.571 | 339998.571 | 679117.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40011177-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Camino Cuesta Zapata G-910-F Km 0,0 al 5,3 y 5,5 al 5,8, Comuna De Curacaví, Provincia De Melipilla, RMS, Nuevo 2020 | 314672 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-09 | 2020-07-15 | 2745008 | Propuesta publica | 2758580 | IPC | 8 | 2020-08-17 | 2020-10-07 | 0 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 240 | 2020-10-07 | 2021-06-04 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85001.361 | 85001.361 | 2647579.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40011177-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Pasarela Améstica y Accesos en Camino Lolenco-Chorombo G-730, Km 15,0 al 23,5, Comuna De María Pinto, Provincia De Melipilla, RMS, Nuevo 2020 | 314674 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-24 | 2020-09-25 | 218503 | Propuesta publica | 282232 | IPC | 1581 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 150 | 2020-11-04 | 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286431.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40011177-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.746 | 519.746 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40011177-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Metropolitana de Santiago |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 54721 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.746 | 519.746 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40013556-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CAMINO INTERNACIONAL, SECTOR: RUTA 5 - AVDA. EJERCITO | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 12.612 | 0 | 0 | 61.696 | 194100 | 26510 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40013556-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 12.612 | 0 | 0 | 61.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40013556-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 12.612 | 0 | 0 | 61.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40013556-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194100 | 26510 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40013556-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión "Construcción Camino Internacional, Sector: Ruta 5- Avda. Ejercito Libertador, Región Metropolitana de Santiago | 309701 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-06-27 | 2020-10-07 | 238000 | Propuesta publica | 211000 | IPC | 2778 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 0 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 395 | 2020-11-10 | 2021-12-10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194100 | 26510 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40017888-0 | ' | ' | CONSERVACION PUENTE SAN FRANCISCO ANTIGUO EN EL MONTE | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2291483 | 501000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40017888-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40017888-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2291483 | 501000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40017888-0 | '02 | '004 | Conservación Puente San Francisco Antiguo en El Monte , Ruta G-468, Provincia Talagante, Región Metropolitana | 310205 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-12 | 2597187 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-03-15 | 2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2291483 | 501000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.116 | 141.116 | 24642102.49 | 4532971.12 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.116 | 141.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | -147 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.116 | 141.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187187 | 240254 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '602 | Consultoría para Auscultación Automatizada de Parámetros de Deterioro de Pavimentos Red Vial DVRM; Nuevo 2020 | 321604 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-21 | 2020-10-13 | 285000 | Propuesta publica | 222000 | IPC | 1582 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 0 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 365 | 2020-11-04 | 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '602 | AIF De La Conservación Periódica En Seguridad Vial Y Medidas De Mitigación Asociadas a Derrumbes y Desprendimientos de Talud en Camino Romeral-Embalse El Yeso G-455 Km 0,0 al 23,0; Comuna De San Jose De Maipo, Provincia De Cordillera, RMS; Nuevo 2020 | 327350 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-08 | 248346 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 212 | 2021-02-26 | 2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '602 | AIF De La Conservación Periódica Camino Cuesta Barriga-Los Panguiles G-68 Km 9,4 al 26,8; Comunas De Padre Hurtado Y Curacaví, Provincias De Talagante Y Melipilla, Región Metropolitana De Santiago | 327354 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-09 | 420998 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 454 | 2021-02-26 | 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370000 | 81997.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '602 | AIF De La Conservación Periódica Camino Tiltil - Lampa - Lo Echevers G-16 Km, 40,0 al 55,6; Comunas De Lampa, Quilicura Y Pudahuel, Provincias De Chacabuco Y Santiago, Región Metropolitana De Santiago | 327356 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-02-10 | 477131 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 515 | 2021-02-22 | 2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335850 | 158256.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23450595.49 | 4292717.12 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Cons. Per. de Caleteras: Ruta 5 Sur, Calles Locales Oriente Km 20 al 20,3 y Poniente Km 1,5 al 2,0; Km 15,0 al 17,0; 22,0 al 23,0 y 26,0 al 26,5; Ruta 5 Norte, Calles Locales Oriente Km 0,30 al 1,0 y Poniente Km 0,0 al 0,5 y Km 7,0 al 8,0; Ruta 74 General Velasquez, Calles Locales Oriente Km 0,0 al Km 0,7 y Km 8,0 al Km 8,5 Y Poniente Km 8,5 al 10,0 y 15,0 al 15,9; Provincias De Stgo y Maipo; RM | 321507 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-11 | 2021-01-13 | 878661 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2021-02-22 | 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898661.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Cons. Per. de Caleteras Ruta 70 Américo Vespucio Sur, Calles Locales Ext. Km 6,0 al 15,0 e Int. Km 4,4 al 10,35; Américo Vespucio Norte, Calles Locales Ext. Km 36,500 al 37,5 y 44,0 al 48,0 e Int. Km 46,0 Al 48,0; Comunas La Cisterna, Lo Espejo, San Ramón, La Granja, La Florida, Macul, Peñalolén, Huechuraba, Recoleta, Conchalí, Quilicura, Renca, Pudahuel, Maipú, Cerrillos; Provincia De Stgo, RM | 321508 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-14 | 2021-01-05 | 942566 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2021-02-22 | 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978566.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica En Seguridad Vial y Medidas de Mitigación Asociadas a Derrumbes y Desprendimientos de Talud en Camino Romeral-Embalse El Yeso G-455 Km 0,0 Al 23,0 Comuna De San José de Maipo, Provincia de Cordillera, RMS; Nuevo 2020 | 321601 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-30 | 2020-12-09 | 1705000 | Propuesta publica | 1951905 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FLESAN S.A. | 240 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1970903.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Caletera Poniente Concesión Autopista Sistema Norte-Sur, Sector Puerta Sur (Paso Inferior Watt´S Soprole) Km 12,5 al Km 13,8; Caletera Oriente Concesión Autopista Sistema Norte-Sur, Km 12,5 al Km 13,6 y Caletera General Velásquez Oriente, Sector Av. Lo Espejo Km 1,0 al Km 2,5; Rutas 5 Sur Y 74, Comuna De San Bernardo, Provincia De Maipo; RMS | 321602 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-30 | 2020-12-09 | 1280914 | Propuesta publica | 1404996 | IPC | 1831 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 180 | 2020-12-22 | 2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424994.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica de Caleteras Ruta 79 Acceso Sur a Santiago, Calles Locales Poniente Km 2,200 al 12,785 y Oriente 0,9 al 11,8; Comunas De La Granja, La Pintana, Puente Alto, Provincias De Santiago Y Cordillera, Región Metropolitana De Santiago | 327307 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-11 | 2021-01-14 | 1693140 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-02-22 | 2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1769640.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Camino Cuesta Barriga-Los Panguiles G-68 Km 9,4 al 26,8; Comunas De Padre Hurtado Y Curacaví, Provincias De Talagante Y Melipilla, Región Metropolitana De Santiago | 327311 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-14 | 2021-01-25 | 6540168 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 480 | 2021-02-26 | 2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4775000 | 2080167.359 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Camino Cruce Ruta 68 (Lolenco) - Cruce G-74-F (Chorombo) Km 0,0 al 6,0; Comuna de María Pinto, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana De Santiago | 327315 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-24 | 2021-01-26 | 1208895 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-03-25 | 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260645.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Camino San Vicente De Macul G-411, Km 0,0 al Km 2,5; Comuna de Pirque, Provincia De Cordillera, Región Metropolitana De Santiago | 327321 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-22 | 2021-01-15 | 398808 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2021-02-26 | 2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419508.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Camino Buin - Linderos - Paine G-53, Km 0,0 al 12,2; Comunas De Buin y Paine, Provincia De Maipo, Región Metropolitana De Santiago | 327324 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-02-04 | 1992705 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-03-01 | 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2048955.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Cruce Ruta 66 (San Vicente) - G-692 Cuesta Alhue Km 11,0 al Km 17,0; Comunas De San Pedro Y Alhué, Provincia De Melipilla, Región Metropolitana De Santiago | 327330 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-24 | 2021-01-27 | 947060 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-03-25 | 2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904200.829 | 122859 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Camino Melipilla - Central Rapel G-62-I, Km 0,0 al 15,85; Comuna de San Pedro, Provincia De Melipilla, Región Metropolitana De Santiago | 327335 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-03 | 1847076 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-29 | 2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1689270 | 254805.911 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Camino Tiltil - Lampa - Lo Echevers G-16 Km, 40,0 al 55,6; Comunas De Lampa, Quilicura y Pudahuel, Provincias De Chacabuco y Santiago, Región Metropolitana De Santiago | 327341 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-09 | 5090000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 540 | 2021-03-29 | 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3661160 | 1627990 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Conservación De Puentes Diversas Provincias, Región Metropolitana Grupo 1 | 327345 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-12 | 1755982 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-29 | 2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649087 | 206894.85 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Metropolitana de Santiago |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 54721 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30033630-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA SECTOR CAHUIL - LÍMITE VII REGIÓN | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30033630-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30043414-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL VI REGIÓN AÑOS 2006-2008 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23095.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30043414-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23095.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30043414-0 | '02 | '004 | Conservacion de la Red Comunal Comunas de Codegua Mostazal y Coltauco Provincia de Cachapoal Sexta Región | 126970 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2007-05-10 | 2007-06-07 | 347556 | Propuesta publica | 339805 | Polinom | 107 | 2007-06-26 | 2007-08-07 | 13937 | CONSTRUCTORA RUBEN GENNERO E.I.R.L. | 357 | 2007-08-08 | 2008-07-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23095.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30043449-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE LA RED VIAL VI REGION VI REGION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179952.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30043449-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179952.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30043449-0 | '02 | '004 | Conservacion Global de Caminos Conservacion Global de Caminos Pavimentados III Etapa Provincia de Cachapoal Sector Central VI Región | 118100 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2006-10-18 | 2006-11-17 | 1689308 | Propuesta publica | 1545798 | Polinom | 209 | 2006-11-27 | 2006-12-07 | 172402 | CONSTRUCTORA PILEN LIMITADA | 690 | 2006-12-08 | 2008-10-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179952.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30043498-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | [21 empty] | 23004.825 | 17270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7284.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9985.4 | 0 | 17270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30043498-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 23004.825 | 17270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7284.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9985.4 | 0 | 17270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30043498-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento Ruta H-45-G Sector Cuesta Chada Comuna de Mostazal Provincia de Cachapoal y el Mejoramiento de la Ruta I-45 Camino Puente Negro-La Rufina Km 25.5 al 29 .5 Comuna de san Fernandi Región de O Higgins | 250561 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2017-04-07 | 2017-05-31 | 150000 | Propuesta publica | 125540 | IPC | 1084 | 2017-07-31 | 2017-09-20 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 330 | 2017-09-20 | 2018-08-16 | 100 | 23004.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7284.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9985.4 | 0 | 17270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30059852-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CICLOVIAS EN CAMINOS DE LA VI REGION, II ETAPA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30059852-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30059852-0 | '02 | '004 | Construcción Ciclovías de la Sexta Región 2006 Provincia de Cachapoal | 117486 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2006-06-23 | 2006-07-27 | 553555 | Propuesta publica | 524814 | Polinom | 143 | 2006-08-08 | 2006-09-11 | 23311 | CONSTRUCTORA RUBEN GENNERO E.I.R.L. | 180 | 2006-09-12 | 2007-03-11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30062438-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL VI REGION - AÑO 2007 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487456.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30062438-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487456.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30062438-0 | '02 | '004 | Conservacion Global de Caminos Colchagua Centro I Etapa Provincia de Colchagua Sexta Región | 126945 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2007-07-26 | 2007-08-20 | 815347 | Propuesta publica | 764751 | Polinom | 144 | 2007-09-03 | 2007-10-03 | 0 | CONSTRUCTORA RUBEN GENNERO E.I.R.L. | 360 | 2007-10-03 | 2008-09-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487456.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30069012-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS PROGRAMA ADICIONAL AÑO 2007 VI REGION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375042.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30069012-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375042.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30069012-0 | '02 | '004 | Conservacion Global de Caminos Pavimentados I Etapa Provincia de Colchagua VI Región | 126951 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2007-06-14 | 2007-07-11 | 1473999 | Propuesta publica | 1376545 | Polinom | 122 | 2007-07-24 | 2007-09-05 | 175429 | CONSTRUCTORA PILEN LIMITADA | 720 | 2007-09-06 | 2009-08-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375042.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30070449-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR CHÉPICA | [21 empty] | 0 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 46741.589 | 0 | 0 | 0 | 51257.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97998.899 | 248250.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30070449-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 46741.589 | 0 | 0 | 0 | 51257.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97998.899 | 248250.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30070449-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Pasada Urbana Por Chepica, Región del Libertador General Bernardo OHiggins. | 291646 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-08-07 | 2019-09-25 | 389990 | Propuesta publica | 330400 | IPC | 3365 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 5000 | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | 630 | 2019-10-17 | 2021-07-08 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46741.589 | 0 | 0 | 0 | 51257.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97998.899 | 248250.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30071800-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7,LA ESTRELLA Y LITUECHE | [21 empty] | 1094.13 | 1500 | 0 | 0 | 499.8 | 166.6 | 52.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.6 | 0 | 0 | 885.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30071800-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 1094.13 | 1500 | 0 | 0 | 499.8 | 166.6 | 52.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.6 | 0 | 0 | 885.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30071800-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 1094.13 | 0 | 0 | 0 | 499.8 | 166.6 | 52.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.6 | 0 | 0 | 885.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30071806-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA H634,KM17.5 A 23.4,Y ACC PTE LA VINILLA,SN VICENTE | [21 empty] | 55240 | 75760 | 0 | 0 | 0 | 24960 | 0 | 0 | 24072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26728 | 75760 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30071806-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 55240 | 75760 | 0 | 0 | 0 | 24960 | 0 | 0 | 24072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26728 | 75760 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30071806-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta H634, Km 17.5 a km 23.4,y Accesos a Puente La Vinilla, Comuna de San Vicente, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 278454 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-10-31 | 2018-12-18 | 194188 | Propuesta publica | 154000 | SR | 580 | 2019-04-05 | 2019-04-23 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 435 | 2019-04-23 | 2020-07-01 | 85.1 | 55240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24960 | 0 | 0 | 24072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26728 | 75760 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30081182-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO - LOS CARDOS, PERALILLO | [21 empty] | 4420.246 | 8500 | 0 | 0 | 666.4 | 0 | 0 | 6991.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7658.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30081182-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 4420.246 | 1500 | 0 | 0 | 666.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30081182-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 4420.246 | 0 | 0 | 0 | 666.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30081182-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6991.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6991.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30081182-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Rutas I-310 e I-318 e I-330 sector Peralillo - Los Cardos Comuna de Peralillo Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 227796 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-02-26 | 2016-05-10 | 2182030 | Propuesta publica | 1971859 | IPC | 38 | 2016-09-22 | 2016-10-27 | 125514 | BARROS Y BARROS LTDA. | 429 | 2016-10-28 | 2017-12-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6991.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6991.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30081190-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA I - 690 CRUCE RUTA 90 - CRUCE RUTA I - 60, PERALILLO | [21 empty] | 181696.472 | 64370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32370.925 | 0 | 31497.924 | 63868.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30081190-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30081190-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 181696.472 | 63870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32370.925 | 0 | 31497.924 | 63868.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30081190-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta I-690 Sector Cruce Ruta 90-Cruce Ruta I-60 Comuna de Peralillo Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 227802 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-03-23 | 2016-05-26 | 2944001 | Propuesta publica | 3100182 | IPC | 28 | 2016-07-08 | 2016-08-17 | 388786 | APIA SPA | 450 | 2016-08-18 | 2017-11-11 | 100 | 181696.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32370.925 | 0 | 31497.924 | 63868.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30083091-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DEL LIBERTADOR O´HIGGINS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181708.711 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30083091-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181708.711 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30083091-0 | '02 | '004 | Trato Directo Ruta H-60-80 Rengo - Coinco - Doñihue Sector Puente Coinco | 146788 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 93195 | Trato directo | 93195 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA PILEN LIMITADA | 28 | 2024-01-02 | 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93194.607 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30083091-0 | '02 | '004 | Trato Drecto Ruta I-45 San Fernado - Termas del Flaco sector Puente Talcarehue | 146791 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 88515 | Trato directo | 88515 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA PILEN LIMITADA | 30 | 2024-01-16 | 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88514.104 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30092356-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO CLARO RUTA H-638 SECTOR SALSIPUEDES MALLOA | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30092356-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30099329-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE LAS TOSCAS EN RUTA I-710 COMUNA DE SANTA CRUZ | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30099329-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30099329-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Las Toscas Ruta I-710 Comuna Santa Cruz Provincia de Colchagua Región de Ohiggins | 166618 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2011-05-28 | 2011-07-06 | 1228813 | Propuesta publica | 1002154 | Polinom | 73 | 2011-08-16 | 2011-09-09 | 186759 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TIEMPO NUEVO LIMITADA | 479 | 2011-09-10 | 2013-01-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30106225-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2011-2015 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609007.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30106225-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609007.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30106225-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios Caminos Pavimentados I Etapa Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 174306 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2011-06-17 | 2011-08-16 | 6550724 | Propuesta publica | 6313097 | Polinom | 77 | 2011-09-01 | 2011-09-21 | -50 | SACYR CHILE S.A. | 1440 | 2011-09-22 | 2015-09-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609007.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30106942-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CAMINO ACCESO A PUERTECILLO, NAVIDAD | [21 empty] | 0 | 16770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16770 | 16770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30106942-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 16770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16770 | 16770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30106942-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria Construccion Camino de Acceso a Puertecillo Comuna de Navidad Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins | 227804 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2015-06-05 | 2015-07-14 | 146069 | Propuesta publica | 130714 | IPC | 1077 | 2015-08-13 | 2015-09-07 | 11639 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 445 | 2015-09-07 | 2016-11-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16770 | 16770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30108960-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE RANCAGUA - MACHALI | [21 empty] | 143.49 | 1990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.948 | 176.435 | 1400252.943 | 248.496 | 403.952 | 70904.63 | 56031.273 | 449287.364 | 1977584.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30108960-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 143.49 | 1990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.948 | 176.435 | 1400252.943 | 248.496 | 403.952 | 70904.63 | 56031.273 | 449287.364 | 1977584.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30108960-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1973163 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 143.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.948 | 176.435 | 1400252.943 | 248.496 | 403.952 | 70904.63 | 56031.273 | 449287.364 | 1977584.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30112579-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA I-184 KM 0.00 A KM18.7 PROVINCIA C. CARO | [21 empty] | 122082.824 | 266720 | 0 | 0 | 72533.17 | 47941.63 | 18716.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35218.08 | 80193.121 | 254602.152 | 67504.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30112579-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 122082.824 | 266720 | 0 | 0 | 72533.17 | 47941.63 | 18716.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35218.08 | 80193.121 | 254602.152 | 67504.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30112579-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta I-184 Km 0.0 - Km18.7, Región del Libertador General Bernardo O`Higgins | 278524 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-07-30 | 2018-09-12 | 450000 | Propuesta publica | 372590 | IPC | 229 | 2018-10-03 | 2018-10-25 | 49910 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 900 | 2018-10-25 | 2021-04-12 | 0 | 122082.824 | 0 | 0 | 0 | 72533.17 | 47941.63 | 18716.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35218.08 | 80193.121 | 254602.152 | 67504.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30113092-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CAMINO CONEXION RUTA H - 406 -RUTA H - 40, CACHAPOAL | [21 empty] | 374508.339 | 1122730 | 0 | 0 | 450614.892 | 130676.41 | 13953.85 | 17325.25 | 307896.472 | 65460.51 | 89375.258 | 46415.783 | 0 | 0 | 1121718.425 | 485.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30113092-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 70298.373 | 111030 | 0 | 0 | 45242.315 | 15057.983 | 13953.85 | 17325.25 | 8971.67 | 10469.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111020.201 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30113092-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Camino Conexión Ruta H-406, Ruta H-40, Ruta RP H-410, Comunas de Requínoa y Olivar, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 263757 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-11-30 | 2019-01-25 | 182840 | Propuesta publica | 170912 | SR | 705 | 2019-04-30 | 2019-06-20 | 10408 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 396 | 2019-06-20 | 2020-07-20 | 100 | 70298.373 | 0 | 0 | 0 | 45242.315 | 15057.983 | 13953.85 | 17325.25 | 8971.67 | 10469.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111020.201 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30113092-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30113092-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 304209.966 | 1010700 | 0 | 0 | 405372.577 | 115618.427 | 0 | 0 | 298924.802 | 54991.377 | 89375.258 | 46415.783 | 0 | 0 | 1010698.224 | 484.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30113092-0 | '02 | '004 | Construcción Camino Conexión Ruta H-406 con Ruta H-40, Ruta RP H-410 Comunas de Requínoa y Olivar Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 293229 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-12-28 | 2019-01-29 | 1403757 | Propuesta publica | 1191755 | SR | 14 | 2019-04-03 | 2019-06-18 | 123639 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 409 | 2019-06-19 | 2020-08-01 | 100 | 304209.966 | 0 | 0 | 0 | 405372.577 | 115618.427 | 0 | 0 | 298924.802 | 54991.377 | 89375.258 | 46415.783 | 0 | 0 | 1010698.224 | 484.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30113697-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2012 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458219.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30113697-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458219.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30113697-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Ruta 5 y Ruta 66 Etapa I Región de O Higgins | 185344 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2012-08-23 | 2012-10-31 | 6052550 | Propuesta publica | 6011863 | Polinom | 44 | 2012-12-19 | 2013-01-17 | 1360371 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1440 | 2013-01-18 | 2016-12-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237335.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30113697-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Provincia de Cachapoal Sector Centro Etapa I Región de OHiggins | 191653 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2013-03-28 | 2013-05-23 | 6090519 | Propuesta publica | 5530590 | Polinom | 27 | 2013-06-20 | 2013-07-23 | 40178 | FLESAN S.A. | 1440 | 2013-07-24 | 2017-07-03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220884.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30118819-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA H-189 Y H-191, LA LEONERA BAJA, COMUNA DE CODEGUA | [21 empty] | 66033.383 | 19120 | 0 | 0 | 0 | 4641.048 | 0 | 14476.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19117.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30118819-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 66033.383 | 19120 | 0 | 0 | 0 | 4641.048 | 0 | 14476.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19117.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30118819-0 | '02 | '002 | Estudio Ingeniería Mejoramiento Ruta H-189 Y H-191, La Leonera Baja, Comuna de Codegua Región de O Higgins | 263763 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2018-03-16 | 2018-05-08 | 80000 | Propuesta publica | 82235 | IPC | 980 | 2018-06-20 | 2018-07-10 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 388 | 2018-07-10 | 2019-08-02 | 100 | 66033.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4641.048 | 0 | 14476.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19117.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30121205-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS BUENAS, RUTA I-660 | [21 empty] | 0 | 87410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022.149 | 0 | 80029.322 | 83051.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30121205-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 87410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022.149 | 0 | 80029.322 | 83051.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30121205-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 83053 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022.149 | 0 | 80029.322 | 83051.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30121387-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA H-830, KM 7.3 AL KM 9.0, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30121387-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30121431-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | [21 empty] | 228519.984 | 257050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143697.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113352.626 | 0 | 257050 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30121431-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 228519.984 | 257050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143697.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113352.626 | 0 | 257050 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30121431-0 | '02 | '002 | Estudio de ingeniería de detalle Construcción paso desnivelado Gultro Lo Conti, Comuna El Olivar, Región del Libertador General Bernardo OHiggins | 278530 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2018-06-27 | 2018-08-14 | 586772 | Propuesta publica | 476000 | IPC | 205 | 2018-08-30 | 2018-11-13 | -9980 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 585 | 2018-11-13 | 2020-06-20 | 100 | 228519.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143697.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113352.626 | 0 | 257050 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30122160-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | [21 empty] | 14787.421 | 109150 | 0 | 0 | 5531.729 | 0 | 368.068 | 29.876 | 0 | 0 | 77508.447 | 0 | 22613.55 | 78.759 | 106130.429 | 1910000 | 577371.55 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30122160-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 64.811 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30122160-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | -161 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 64.811 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30122160-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 105692 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30122160-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Mejoramiento Ruta I-45, Sector Puente Negro - La Rufina, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 315321 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-30 | 2021-01-12 | 285692 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 396 | 2021-03-31 | 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 105692 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30122160-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 14787.421 | 109000 | 0 | 0 | 5531.729 | 0 | 368.068 | 29.876 | 0 | 0 | 77508.447 | 0 | 22548.361 | 13.948 | 106000.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30122160-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 103230 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 14787.421 | 0 | 0 | 0 | 5531.729 | 0 | 368.068 | 29.876 | 0 | 0 | 77508.447 | 0 | 22548.361 | 13.948 | 106000.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30122160-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730000 | 471679.55 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30122160-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta I-45, Sector Puente Negro - La Rufina, Comuna de San Fernado, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 315320 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-28 | 2020-12-29 | 2293099 | Propuesta publica | 2201680 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 390 | 2021-03-31 | 2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730000 | 471679.55 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30122997-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE O'HIGGINS AÑO 2013 | [21 empty] | 631542.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1515730.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30122997-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103073.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30122997-0 | '02 | '002 | Asesoría Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Pavimentados Etapa I Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 204613 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2013-12-31 | 2014-02-14 | 662898 | Propuesta publica | 769860 | IPC | 8 | 2014-03-17 | 2014-05-06 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1410 | 2014-05-06 | 2018-03-16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103073.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30122997-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 631542.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310183.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30122997-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Pavimentados Etapa I Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 204610 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2013-04-05 | 2013-06-11 | 7657370 | Propuesta publica | 7120416 | Polinom | 34 | 2013-07-03 | 2013-08-20 | 114374 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 1485 | 2013-08-21 | 2017-09-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452958.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30122997-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de la Provincia de Colchagua Sector Central-Oriente Etapa I Región de O Higgins | 204617 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2013-08-19 | 2013-10-17 | 5991655 | Propuesta publica | 5533363 | Polinom | 71 | 2013-11-12 | 2014-01-06 | 599004 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 1560 | 2014-01-07 | 2018-04-16 | 95.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248859.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30122997-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Norte Etapa I Región de O Higgins | 204629 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2013-07-12 | 2013-08-28 | 5999486 | Propuesta publica | 5667994 | Polinom | 57 | 2013-10-02 | 2013-11-21 | -7329 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 1560 | 2013-11-22 | 2018-03-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188069.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30122997-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Centro Etapa I Región de O Higgins | 204630 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2013-07-19 | 2013-08-28 | 6467097 | Propuesta publica | 5489024 | Polinom | 51 | 2013-09-26 | 2013-11-18 | 1548086 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1500 | 2013-11-19 | 2017-12-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246703.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30122997-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Caminos Básicos Etapa I Región de O Higgins | 204652 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2014-03-26 | 2014-06-19 | 4700292 | Propuesta publica | 4340864 | Polinom | 37 | 2014-07-25 | 2014-09-24 | 315694 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 1605 | 2014-09-25 | 2019-02-16 | 100 | 631542.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89633.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30122997-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur Etapa I Región de O Higgins | 204654 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2013-09-12 | 2013-11-22 | 5999310 | Propuesta publica | 5275325 | Polinom | 83 | 2013-12-18 | 2014-03-25 | 18471 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 1485 | 2014-03-26 | 2018-04-19 | 98.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83959.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30122997-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102473.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30122997-0 | '02 | '604 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Poniente Etapa I Región de O Higgins | 204627 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2013-08-19 | 2013-10-17 | 6821625 | Propuesta publica | 5997580 | Polinom | 72 | 2013-11-12 | 2014-01-06 | 1963069 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA GIRASOLES LTDA. | 1440 | 2014-01-07 | 2017-12-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102473.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30123631-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUÉN - POLONIA | [21 empty] | 317505.481 | 2219690 | 0 | 360997.24 | 16321.291 | 465491.539 | 483.931 | 461021.155 | 258626.72 | 184122.727 | 267503.346 | 0 | 869.822 | 202103.711 | 2217541.482 | 137816.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30123631-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 2012.527 | 54000 | 0 | 0 | 16321.291 | 4056.081 | 341.713 | 1250 | 0 | 2448.886 | 25206.787 | 0 | 184.805 | 2100.674 | 51910.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30123631-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 38292 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 2012.527 | 0 | 0 | 0 | 16321.291 | 4056.081 | 341.713 | 1250 | 0 | 2448.886 | 25206.787 | 0 | 184.805 | 2100.674 | 51910.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30123631-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 315492.954 | 2164070 | 0 | 360997.24 | 0 | 461435.458 | 0 | 459581.531 | 258531.908 | 181294.593 | 242225.45 | 0 | 0 | 200003.037 | 2164069.217 | 137816.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30123631-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio H-721, I-111 Pelequen-Polonia, Región de O Higgins | 278463 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-11-28 | 2019-02-14 | 2697796 | Propuesta publica | 2494981 | SR | 21 | 2019-04-29 | 2019-06-24 | 122399 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 588 | 2019-06-25 | 2021-02-02 | 97.77 | 315492.954 | 0 | 0 | 360997.24 | 0 | 461435.458 | 0 | 459581.531 | 258531.908 | 181294.593 | 242225.45 | 0 | 0 | 200003.037 | 2164069.217 | 137816.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30123631-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.218 | 189.624 | 94.812 | 379.248 | 71.109 | 0 | 685.017 | 0 | 1562.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30123631-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 17712 | SinInf |  | -- | // | 2062 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.218 | 189.624 | 94.812 | 379.248 | 71.109 | 0 | 0 | 0 | 877.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30123631-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.017 | 0 | 685.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30123686-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA H-265 COYA - CHACAYES, COMUNA DE MACHALI | [21 empty] | 155725.503 | 140190 | 0 | 0 | 69741.454 | 0 | 14237.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10329.2 | 0 | 43819.763 | 138128.363 | 4435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30123686-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 155725.503 | 140190 | 0 | 0 | 69741.454 | 0 | 14237.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10329.2 | 0 | 43819.763 | 138128.363 | 4435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30123686-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta H-265, Sector Coya - Chacayes, Región de OHiggins | 278516 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-08-27 | 2018-10-19 | 327000 | Propuesta publica | 270000 | IPC | 273 | 2018-10-31 | 2018-11-26 | 19214 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 720 | 2018-11-26 | 2020-11-15 | 0 | 155725.503 | 0 | 0 | 0 | 69741.454 | 0 | 14237.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10329.2 | 0 | 43819.763 | 138128.363 | 4435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30123729-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO DE INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, RANCAGUA | [21 empty] | 62.999 | 110720 | 0 | 0 | 0 | 1311.38 | 31897.323 | 75578.79 | 78.482 | 155.295 | 41.843 | 1180.148 | 121.975 | 0 | 110365.236 | 549000 | 5726000 | 10211160 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30123729-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30123729-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000 | 276000 | 498160 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30123729-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento de Interconexión Av. Rio Loco Rancagua, Provincia de Cachapoal, Región del Libertador Bernardo Ohiggins | 309476 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-03-02 | 716160 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 761 | 2021-03-30 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000 | 276000 | 498160 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30123729-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 62.999 | 110500 | 0 | 0 | 0 | 1311.38 | 31897.323 | 75578.79 | 78.482 | 155.295 | 41.843 | 1180.148 | 121.975 | 0 | 110365.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30123729-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 107578 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 62.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311.38 | 31897.323 | 75578.79 | 78.482 | 155.295 | 41.843 | 1180.148 | 121.975 | 0 | 110365.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30123729-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 5450000 | 9713000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30123729-0 | '02 | '004 | Mejoramiento de Interconexión Av. Río Loco Rancagua, Provincia de Cachapoal, Región del Libertador Bernardo Ohiggins | 309465 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-14 | 2021-02-11 | 14811319 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 750 | 2021-03-22 | 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 5450000 | 9713000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30123824-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA I-45 CAMINO PUENTE NEGRO - LA RUFINA KM 25,5 A 29,5 | [21 empty] | 31488.881 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4979.491 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30123824-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 31488.881 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4979.491 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30123824-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento Ruta H-45-G Sector Cuesta Chada Comuna de Mostazal Provincia de Cachapoal y el Mejoramiento de la Ruta I-45 Camino Puente Negro-La Rufina Km 25.5 al 29 .5 Comuna de san Fernandi Región de O Higgins | 250561 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2017-04-07 | 2017-05-31 | 150000 | Propuesta publica | 125540 | IPC | 1084 | 2017-07-31 | 2017-09-20 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 330 | 2017-09-20 | 2018-08-16 | 100 | 31488.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4979.491 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30131688-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA H-706, SECTOR CRUCE SANTA INES - MALLOA, MALLOA | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55685.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30131688-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30131688-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55685.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30131688-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta H-706 Sector cruce Santa Ines - Malloa Comuna de Malloa Provincia de Cachapoal región de O Higgins | 227814 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-05-27 | 2016-08-31 | 1753478 | Propuesta publica | 1787296 | IPC | 52 | 2016-12-15 | 2017-02-15 | 229949 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 440 | 2017-02-16 | 2018-05-02 | 97.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55685.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30131977-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 90 (EX I-50) SECTOR: SAN FERNANDO-CRUCE RUTA I-860 | [21 empty] | 3440166.553 | 454490 | 0 | 0 | 454479.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454479.736 | 1313000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30131977-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 231300 | 0 | 0 | 231291.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231291.981 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30131977-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta 90 (Ex I-50), Sector San Fernando-Cruce Ruta I-860, Tramo DM. 2.100 al DM. 8.360, Provincia de Colchagua, Región del Libertador Bernardo O`Higgins | 250646 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2016-11-19 | 2016-12-27 | 432200 | Propuesta publica | 459926 | IPC | 34 | 2017-03-03 | 2017-03-27 | 217176 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 852 | 2017-03-27 | 2019-07-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231291.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231291.981 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30131977-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3440166.553 | 223190 | 0 | 0 | 223187.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223187.755 | 1291000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30131977-0 | '02 | '004 | Ampliacion Reposicion Ruta 90 (Ex I-50), Sector: San Fernando - Cruce Ruta I-860, Región Libertador Bernardo O higgins. | 250638 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-10-28 | 2016-12-14 | 10121501 | Propuesta publica | 9371217 | IPC | 207 | 2016-12-29 | 2017-01-23 | 2073908 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 921 | 2017-01-24 | 2019-08-03 | 0 | 3440166.553 | 0 | 0 | 0 | 223187.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223187.755 | 1291000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30135536-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS VI ETAPA, REGION DE O'HIGGINS | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30135536-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30135536-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | -161 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30135536-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30175972-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2013-2018 | [21 empty] | 61259.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50040.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30175972-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 61259.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50040.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30175972-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Comunas Lolol Pumanque y Peralillo Etapa I Región de OHiggins | 212678 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2014-04-04 | 2014-07-04 | 5046813 | Propuesta publica | 4496541 | IPC | 40 | 2014-08-04 | 2014-09-23 | 566126 | MASERCO S.A. | 1500 | 2014-09-24 | 2018-11-02 | 97.95 | 61259.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50040.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30222322-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA DE RENGO | [21 empty] | 0 | 151020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 165.921 | 34845.888 | 46558.14 | 69179.813 | 150773.465 | 638081.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30222322-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30222322-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 470 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30222322-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34822.185 | 45996.883 | 69179.813 | 149998.881 | 638081.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30222322-0 | '02 | '004 | Construcción Ciclovías, Rutas H-65 y H-579, Comuna de Rengo, Provincia de Cahapoal, Región de O Higgins | 301445 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-05 | 2019-12-17 | 747325 | Propuesta publica | 788081 | SR | 672 | 2020-05-07 | 2020-05-14 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 360 | 2020-05-15 | 2021-05-10 | 19.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34822.185 | 45996.883 | 69179.813 | 149998.881 | 638081.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30222322-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 165.921 | 23.703 | 91.257 | 0 | 304.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30222322-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7712 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 165.921 | 23.703 | 71.109 | 0 | 284.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30222322-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.148 | 0 | 20.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30224125-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2015-2019 | [21 empty] | 2335729.279 | 1804920 | 0 | 243671.376 | 132552.965 | 209589.72 | 144697.144 | 127941.114 | 366178.193 | 16329.737 | 323785.434 | 90474.415 | 135587.232 | 13785.992 | 1804593.322 | 781575.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30224125-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 396000 | 326160 | 0 | 86033.937 | 33092.606 | 33830.886 | 36186.172 | 29472.992 | 28244.327 | 16329.737 | 16345.915 | 16366.506 | 16470.929 | 13785.992 | 326159.999 | 58808.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30224125-0 | '02 | '002 | Asesoría Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Oriente Caminos Pavimentados Etapa I Región de O Higgins | 232809 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-03-16 | 2016-04-26 | 681922 | Propuesta publica | 713453 | IPC | 53 | 2016-12-15 | 2017-02-22 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1410 | 2017-02-22 | 2021-01-02 | 92.99 | 184814.273 | 0 | 0 | 40989.232 | 16228.256 | 16301.793 | 16356.21 | 16348.857 | 16340.032 | 16329.737 | 16345.915 | 16366.506 | 16470.929 | 13785.992 | 201863.459 | 58808.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30224125-0 | '02 | '002 | Asesoría Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Poniente Caminos Pavimentados Etapa I Región de O Higgins | 246264 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2016-08-09 | 2016-09-26 | 730000 | Propuesta publica | 767056 | IPC | 40 | 2016-10-13 | 2016-12-26 | -88893 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 1431 | 2016-12-26 | 2020-11-26 | 100 | 211185.727 | 0 | 0 | 45044.705 | 16864.35 | 17529.093 | 19829.962 | 13124.135 | 11904.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124296.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30224125-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1939729.279 | 1476780 | 0 | 157637.439 | 99460.359 | 175758.834 | 108296.272 | 97920.207 | 337699.929 | 0 | 307381.808 | 74088.672 | 118536.303 | 0 | 1476779.823 | 722766.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30224125-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Oriente Caminos Pavimentados Etapa I Región de O Higgins | 232808 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-12-10 | 2016-01-26 | 6065802 | Propuesta publica | 5283675 | IPC | 24 | 2016-06-20 | 2016-08-04 | 233294 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1564 | 2016-08-05 | 2020-11-16 | 93.56 | 900320.512 | 0 | 0 | 102144.608 | 0 | 127938.081 | 0 | 97920.207 | 213388.407 | 0 | 307381.808 | 74088.672 | 118536.303 | 0 | 1041398.086 | 405558.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30224125-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Poniente Caminos Pavimentados Etapa I Región de O Higgins | 246263 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-01-08 | 2016-02-17 | 5560700 | Propuesta publica | 4696803 | IPC | 10 | 2016-03-17 | 2016-04-29 | 117368 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1482 | 2016-04-30 | 2020-05-21 | 100 | 1039408.767 | 0 | 0 | 55492.831 | 99460.359 | 47820.753 | 108296.272 | 0 | 124311.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435381.737 | 317208.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30224125-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.7 | 547.915 | 233.937 | 0 | 57.711 | 19.237 | 580 | 0 | 1653.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30224125-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 17712 | SinInf |  | -- | // | 2062 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.7 | 547.915 | 233.937 | 0 | 57.711 | 19.237 | 0 | 0 | 1073.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30224125-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30224324-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | [21 empty] | 1985623.548 | 850000.199 | 0 | 174329.317 | 167484.321 | 125796.73 | 63248.322 | 23.703 | 241787.406 | 71.109 | -19.237 | 6345.168 | 70907.027 | 0 | 849973.866 | 19860.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30224324-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 29952.427 | 167055 | 0 | 0 | 0 | 62814.462 | 0 | 0 | 104239.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167054.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30224324-0 | '02 | '002 | Consultoría para el Levantamiento de Ejes y Actualización de la Información de la Red Vial, Etapa I, Región de O Higgins | 289463 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-12-13 | 2019-02-14 | 189809 | Propuesta publica | 189809 | IPC | 645 | 2019-04-17 | 2019-05-13 | 0 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 240 | 2019-05-13 | 2020-01-08 | 100 | 29952.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62814.462 | 0 | 0 | 104239.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167054.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30224324-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1955671.121 | 682670 | 0 | 174329.317 | 167484.321 | 62982.268 | 63129.807 | 0 | 137476.317 | 0 | 0 | 6345.168 | 70907.027 | 0 | 682654.225 | 19860.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30224324-0 | '02 | '004 | Coservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal Varias Comunas Provincias de Cachapoal Colchagua y Cardenal Caro Región de O Higgins Año 2016 | 254674 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-11-16 | 2017-01-12 | 1073364 | Propuesta publica | 1073161 | SR | 5 | 2017-04-03 | 2017-05-05 | 226157 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 453 | 2017-05-06 | 2018-08-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6345.168 | 0 | 0 | 6345.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30224324-0 | '02 | '004 | Conservación y Reposicion de Puentes Menores Red Vial Comunal, Varias Comunas de Graneros y Las Cabras Provincias de Cachapoal Región De O Higgins | 269840 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-09-21 | 2017-10-30 | 371083 | Propuesta publica | 429585 | SR | 664 | 2018-04-18 | 2018-05-24 | 54636 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 493 | 2018-05-25 | 2019-09-30 | 100 | 379672.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30224324-0 | '02 | '004 | Conservación de Red Vial Comunal Ruta 90, por sectores, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 270762 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-12-30 | 2018-03-09 | 3060970 | Propuesta publica | 2630515 | IPC | 19 | 2018-05-18 | 2018-08-09 | 75778 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 270 | 2018-08-10 | 2019-05-07 | 100 | 1115740.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5325.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30224324-0 | '02 | '004 | Conservación y Reposicion de Puentes Menores Red Vial Comunal, Comunas de San Vicente y Coltauco Provincia de Cachapoal Región De O Higgins | 271399 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-09-21 | 2017-10-30 | 458705 | Propuesta publica | 508969 | SR | 20 | 2018-05-24 | 2018-07-10 | 3631 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 450 | 2018-07-11 | 2019-10-04 | 100 | 439007.63 | 0 | 0 | 60923.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60923.119 | 12667.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30224324-0 | '02 | '004 | Conservación y Reposición de Puente Las Papas Ruta I-560 Provincia de Cardenal Caro Región de OHiggins | 283777 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-05-11 | 2018-07-05 | 429477 | Propuesta publica | 606919 | SR | 1 | 2019-01-04 | 2019-05-06 | 31273 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 420 | 2019-05-07 | 2020-06-30 | 100 | 21250.502 | 0 | 0 | 113406.198 | 167484.321 | 62982.268 | 63129.807 | 0 | 137476.317 | 0 | 0 | 0 | 70907.027 | 0 | 615385.938 | 1554.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30224324-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30224324-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 270.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.515 | 23.703 | 71.109 | 71.109 | -19.237 | 0 | 0 | 0 | 265.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30224324-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 17712 | SinInf |  | -- | // | 2062 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.515 | 23.703 | 71.109 | 71.109 | -19.237 | 0 | 0 | 0 | 265.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30226123-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RUTA H-30 SECTOR RUTA 5 SUR - CRUCE R H-270, RANCAGUA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5965.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30226123-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5965.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30226123-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta H-30, Sector Ruta 5 Sur - Cruce Ruta H-270, Rancagua, Región de O´Higgins (Adelantado) | 225387 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2014-12-04 | 2015-01-22 | 630000 | Propuesta publica | 530118 | IPC | 170 | 2015-02-11 | 2015-03-06 | 47625 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1070 | 2015-03-06 | 2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5965.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30255222-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 90, SECTOR PERALILLO - LA ROSA, VI REGION | [21 empty] | 87495.11 | 56280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55692 | 55692 | 47671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30255222-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 87495.11 | 56280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55692 | 55692 | 47671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30255222-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 90, Sector Peralillo-La Rosa, Región del Libertador General Bernardo OHiggins | 263773 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2017-05-26 | 2017-07-07 | 618000 | Propuesta publica | 535000 | IPC | 119 | 2017-07-21 | 2017-08-11 | 11710 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 960 | 2017-08-11 | 2020-03-28 | 0 | 87495.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55692 | 55692 | 47671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30287072-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION O´HIGGINS 2015 | [21 empty] | 387132.035 | 7010 | 0 | 7001.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7001.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30287072-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 387132.035 | 7010 | 0 | 7001.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7001.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30287072-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema Señalización Informativa Provincia de Cardenal Caro | 227805 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-15 | 2018-07-31 | 429924 | Propuesta publica | 386867 | SR | 1440 | 2018-10-04 | 2018-10-24 | 7268 | GESTION VIAL LTDA. | 216 | 2018-10-25 | 2019-05-29 | 100 | 387132.035 | 0 | 0 | 7001.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7001.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30346072-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA 90, SECTOR SAN FERNANDO-SANTA CRUZ | [21 empty] | 117930.539 | 177110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110604.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110604.802 | 154877.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30346072-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 117930.539 | 177110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110604.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110604.802 | 154877.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30346072-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pasadas Urbanas Ruta 90, Sector San Fernando - Santa Cruz, Región de O`Higgins. | 236481 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2016-06-17 | 2016-07-26 | 1000000 | Propuesta publica | 866800 | IPC | 415 | 2016-08-23 | 2016-09-12 | 105849 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1260 | 2016-09-12 | 2020-02-24 | 0 | 117930.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110604.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110604.802 | 154877.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30370977-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | [21 empty] | 2517428.468 | 619500.406 | 0 | 355743.482 | 0 | 0 | 23.703 | 23.703 | 81147.118 | 0 | 0 | 182552.455 | 0 | 0 | 619490.461 | 835.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30370977-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2517428.468 | 619450 | 0 | 355743.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81147.118 | 0 | 0 | 182552.455 | 0 | 0 | 619443.055 | 835.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30370977-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Grupo N° 23 Varias Comunas Provincia de Cardenal Caro y Cachapoal Región de O Higgins | 263173 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-07-18 | 2017-09-12 | 1241942 | Propuesta publica | 1144056 | SR | 7 | 2018-03-14 | 2018-06-06 | -14 | APIA SPA | 316 | 2018-06-07 | 2019-04-19 | 100 | 715031.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81147.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81147.118 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30370977-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Grupo 25 Varias Comunas Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 270353 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-08-09 | 2017-09-22 | 1138228 | Propuesta publica | 965431 | SR | 6 | 2018-03-13 | 2018-06-04 | 120428 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 427 | 2018-06-05 | 2019-08-06 | 100 | 863295.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30370977-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Grupo N° 21 Varias Comunas Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 284088 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-04-13 | 2018-06-06 | 1677552 | Propuesta publica | 1426183 | SR | 34 | 2018-08-28 | 2018-11-07 | 51216 | SOCIEDAD GARIN Y OTROS LTDA. | 540 | 2018-11-08 | 2020-05-01 | 100 | 939101.902 | 0 | 0 | 355743.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182552.455 | 0 | 0 | 538295.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30370977-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 50.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 23.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30370977-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10000 | SinInf |  | -- | // | 2062 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 23.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30371878-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 90, SECTOR LA ROSA - PICHILEMU, P. CARDENAL CARO | [21 empty] | 0 | 269840 | 0 | 0 | 0 | 118500 | 0 | 0 | 81500 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 39840 | 269840 | 134560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30371878-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 269840 | 0 | 0 | 0 | 118500 | 0 | 0 | 81500 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 39840 | 269840 | 134560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30371878-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 90, Sector La Rosa - Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región del Libertador Bernardo O Higgins | 291649 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-07-29 | 2019-10-17 | 546150 | Propuesta publica | 404400 | SR | 1704 | 2019-11-06 | 2019-11-27 | 0 | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | 620 | 2019-11-27 | 2021-08-08 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118500 | 0 | 0 | 81500 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 39840 | 269840 | 134560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30398487-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA H-65, POPETA - LAS NIEVES | [21 empty] | 271222.435 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 573.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30398487-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 271222.435 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 573.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30398487-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta H-65, Sector Popeta - Las Nieves Comuna de Rengo Provincia de Cachapoal Región de O Higggins | 263776 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-05-11 | 2018-07-05 | 400000 | Propuesta publica | 340069 | SR | 1227 | 2018-08-10 | 2018-08-21 | 87725 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 282 | 2018-08-22 | 2019-05-31 | 100 | 271222.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 573.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30418483-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTES LA PALMILLA Y LOS MAQUIS, COMUNA DE PICHILEMU | [21 empty] | 0 | 65140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7880 | 39500 | 7760 | 10000 | 0 | 65140 | 235710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30418483-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 65140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7880 | 39500 | 7760 | 10000 | 0 | 65140 | 235710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30418483-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construccion Puentes La Palmilla Y Los Maquis, Comuna de Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región del Libertador Bernardo O Higgins | 291650 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-09-30 | 2019-12-06 | 341540 | Propuesta publica | 300850 | SR | 396 | 2020-03-13 | 2020-04-02 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 440 | 2020-04-02 | 2021-06-16 | 21.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7880 | 39500 | 7760 | 10000 | 0 | 65140 | 235710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30420573-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA H-365 SECTOR TERMAS DE CAUQUENES-PUENTE CHACAYES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30420573-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30420573-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta H-365, Sector Termas de Cauquenes - Chacayes, Región de O´Higgins. | 250655 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2016-04-26 | 2016-06-10 | 470000 | Propuesta publica | 385000 | IPC | 332 | 2016-06-28 | 2016-07-19 | 40010 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 750 | 2016-07-19 | 2018-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30421115-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE LA LLAVERIA, KM. 2.100, RUTA H-762, COMUNA DE LAS CABRAS | [21 empty] | 249998.199 | 739980 | 0 | 410636.062 | 22720.69 | 19471.178 | 47.406 | 0 | 102588.667 | 94.812 | 139088.164 | 44639.362 | 153.703 | 0 | 739440.044 | 20044.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30421115-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30421115-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 249998.199 | 739050 | 0 | 410636.062 | 22720.69 | 19471.178 | 0 | 0 | 102541.261 | 0 | 139040.758 | 44639.362 | 0 | 0 | 739049.311 | 20044.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30421115-0 | '02 | '004 | Reposición Puente La Llaveria, Km 2.100, Ruta H-762, Comuna de Las Cabras y Reposición Puente La Cornellana, Km. 1.180, Ruta H-778, Comuna de Peumo, Provincia de Cachapoal | 293253 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-28 | 2019-02-08 | 1107905 | Propuesta publica | 1321569 | SR | 6 | 2019-03-11 | 2019-07-31 | 103765 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 421 | 2019-08-01 | 2020-09-25 | 92.72 | 249998.199 | 0 | 0 | 410636.062 | 22720.69 | 19471.178 | 0 | 0 | 102541.261 | 0 | 139040.758 | 44639.362 | 0 | 0 | 739049.311 | 20044.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30421115-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.406 | 0 | 47.406 | 94.812 | 47.406 | 0 | 153.703 | 0 | 390.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30421115-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 17712 | SinInf |  | -- | // | 2062 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.406 | 0 | 47.406 | 94.812 | 47.406 | 0 | 23.703 | 0 | 260.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30421115-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30421272-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LA CORNELLANA, KM. 1.180, RUTA H-778, PEUMO | [21 empty] | 149998.199 | 238829.515 | 0 | 65207.043 | 65941.334 | 31582.07 | 15232 | 0 | 49242.382 | 23.703 | 0 | 11005.171 | 0 | 94.812 | 238328.515 | 28032.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30421272-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30421272-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 149998.199 | 238210 | 0 | 65207.043 | 65941.334 | 31582.07 | 15232 | 0 | 49242.382 | 0 | 0 | 11005.171 | 0 | 0 | 238210 | 28032.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30421272-0 | '02 | '004 | Reposición Puente La Llaveria, Km 2.100, Ruta H-762, Comuna de Las Cabras y Reposición Puente La Cornellana, Km. 1.180, Ruta H-778, Comuna de Peumo, Provincia de Cachapoal | 293253 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-28 | 2019-02-08 | 1107905 | Propuesta publica | 1321569 | SR | 6 | 2019-03-11 | 2019-07-31 | 103765 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 421 | 2019-08-01 | 2020-09-25 | 92.72 | 149998.199 | 0 | 0 | 65207.043 | 65941.334 | 31582.07 | 15232 | 0 | 49242.382 | 0 | 0 | 11005.171 | 0 | 0 | 238210 | 28032.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30421272-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 119.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 0 | 0 | 0 | 94.812 | 118.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30421272-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 17712 | SinInf |  | -- | // | 2062 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 0 | 0 | 0 | 94.812 | 118.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30430772-0 | ' | ' | REPOSICION P.S CARRETERA DEL COBRE KM 85,5 RUTA 5 SUR COMUNA | [21 empty] | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 160000 | 148000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30430772-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30430772-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | -161 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30430772-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 148000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30430772-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Reposición Paso Superior Alameda -Ruta 5 Sur y Reposición Paso Superior Carretera El Cobre - Ruta 5 Sur,Comuna de Rancagua, Región del Libertador Bernardo O Higgins | 309572 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2020-11-25 | 2021-01-12 | 553000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 540 | 2021-03-30 | 2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 148000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30433477-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PASARELA S. REQUEHUA - LA PLATINA SAN VICENTE T.T. | [21 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.434 | 0 | 63.434 | 122540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30433477-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.434 | 0 | 63.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30433477-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | -161 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.434 | 0 | 63.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30433477-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30433477-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Pasarela Sector Requehua - La Platina, San Vicente de Tagua Tagua | 309339 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-12-16 | 2020-02-04 | 120000 | Propuesta publica | 122540 | SR | 1104 | 2020-08-11 | 2020-08-26 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 390 | 2020-08-26 | 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30447628-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI, RUTA I-520, S: CAHUIL - EL QUILLAY - PAREDONES | [21 empty] | 131826.839 | 151430 | 0 | 58986.941 | 0 | 0 | 0 | 62835.063 | 0 | 0 | 29605.45 | 0 | 0 | 0 | 151427.454 | 39809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30447628-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 131826.839 | 151430 | 0 | 58986.941 | 0 | 0 | 0 | 62835.063 | 0 | 0 | 29605.45 | 0 | 0 | 0 | 151427.454 | 39809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30447628-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI, Ruta I-520, Sestor Cahuil - El Quillay - Paredones Comunas de Pichilemu y ¨Paredones Región de O Higgins | 278715 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-07-25 | 2018-10-03 | 404008 | Propuesta publica | 308400 | IPC | 49 | 2018-11-06 | 2019-02-07 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 390 | 2019-02-07 | 2020-03-03 | 88.71 | 131826.839 | 0 | 0 | 58986.941 | 0 | 0 | 0 | 62835.063 | 0 | 0 | 29605.45 | 0 | 0 | 0 | 151427.454 | 39809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30447937-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | [21 empty] | 14460997.998 | 13473540 | 0 | 1962590.815 | 812675.279 | 1549156.74 | 358430.876 | 938479.045 | 2411166.199 | 1020793.573 | 1015742.221 | 1437168.93 | 1068676.427 | 894955.67 | 13469835.775 | 13751397.839 | 10664376.352 | 155922.847 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1519999.481 | 1752680 | 0 | 216882.257 | 208173.954 | 176457.787 | 125958.607 | 113633.12 | 193765.688 | 143224.913 | 145828.646 | 145800.122 | 146239.755 | 136711.747 | 1752676.596 | 1744500 | 1525094.975 | 155922.847 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios por Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Ruta 5 y Ruta 66, Etapa II, Región de O Higgins | 263974 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-05-25 | 2017-08-10 | 731262 | Propuesta publica | 804024 | IPC | 4 | 2018-03-09 | 2018-04-23 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1430 | 2018-04-23 | 2022-03-23 | 65.9 | 206398.063 | 0 | 0 | 0 | 65337.433 | 18393.003 | 18500.583 | 18353.463 | 18437.324 | 18179.309 | 17883.623 | 18514.254 | 18585.627 | 18711.77 | 230896.389 | 209500 | 92671.93 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro, Etapa II, Region de O´Higgins | 263975 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-11 | 2018-01-18 | 736902 | Propuesta publica | 805636 | IPC | 17 | 2019-04-09 | 2019-05-14 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1431 | 2019-05-14 | 2023-04-14 | 39.81 | 118285.376 | 0 | 0 | 37244.332 | 17609.611 | 18751.31 | 0 | 18238.616 | 37013.401 | 18800.508 | 18825.105 | 18376.658 | 19074.609 | 18477.207 | 222411.357 | 191000 | 196000 | 155922.847 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, sector Caminos Pavimentados Etapa II, Región de OHiggins | 263976 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-11 | 2018-01-18 | 738312 | Propuesta publica | 809500 | IPC | 45 | 2018-09-28 | 2018-11-26 | 0 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 1430 | 2018-11-26 | 2022-10-26 | 50.74 | 199936.789 | 0 | 0 | 0 | 69254.11 | 18017.451 | 18076.542 | 18924.409 | 18059.66 | 18047.841 | 18064.724 | 18088.36 | 18204.853 | 18328.098 | 233066.048 | 212750 | 225006.963 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Central- Oriente, Etapa II, Región de OHiggins. | 263977 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-03-16 | 2018-05-07 | 751942 | Propuesta publica | 747561 | IPC | 30 | 2018-07-13 | 2018-10-23 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1431 | 2018-10-23 | 2022-09-23 | 49.67 | 175982.475 | 0 | 0 | 32877.034 | 16011.728 | 16156.585 | 16523.529 | 16697.294 | 16779.619 | 16768.56 | 16784.358 | 16545.215 | 16913.906 | 16682.438 | 198740.266 | 202750 | 211722.7 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa II, Región de OHiggins. | 263978 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-03-16 | 2018-05-08 | 752412 | Propuesta publica | 729855 | IPC | 27 | 2018-06-21 | 2018-07-30 | 0 | CCP INGENIERIA S.A. | 1431 | 2018-07-30 | 2022-06-30 | 59.45 | 189726.57 | 0 | 0 | 36775.356 | 0 | 32709.852 | 16408.949 | 16401.231 | 16393.514 | 16364.922 | 16398.144 | 16421.297 | 16524.711 | 16637.387 | 201035.363 | 192800 | 123026.268 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Novel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la, Provincia de Cardenal Caro, Sector Norte, etapa II, Región de OHiggins. | 263979 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-28 | 2018-08-14 | 775912 | Propuesta publica | 728395 | IPC | 41 | 2018-09-10 | 2018-10-30 | 0 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 1431 | 2018-10-30 | 2022-09-30 | 51.17 | 185412.034 | 0 | 0 | 32332.679 | 0 | 32456.051 | 16282 | 0 | 32097.981 | 16255.784 | 16271.206 | 16292.796 | 16396.12 | 16256.579 | 194641.196 | 200800 | 175695.533 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Novel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sectores Centro- Norte y Centro- Sur, Etapa I, Región de OHiggins. | 263980 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-03-16 | 2018-05-07 | 1094292 | Propuesta publica | 1076875 | IPC | 28 | 2018-07-04 | 2018-11-19 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1430 | 2018-11-19 | 2022-10-19 | 49.9 | 280663.876 | 0 | 0 | 47446.69 | 23854.513 | 23863.22 | 24042.219 | 25018.107 | 22549.886 | 24188.988 | 25379.727 | 25318.279 | 24192.217 | 15159.964 | 281013.81 | 302900 | 303453.26 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur Etapa II Región de O Higgins | 274812 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-05-23 | 2018-07-13 | 753822 | Propuesta publica | 725463 | IPC | 46 | 2018-10-08 | 2019-01-02 | 0 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 1430 | 2019-01-02 | 2022-12-02 | 46.93 | 163594.298 | 0 | 0 | 30206.166 | 16106.559 | 16110.315 | 16124.785 | 0 | 32434.303 | 14619.001 | 16221.759 | 16243.263 | 16347.712 | 16458.304 | 190872.167 | 232000 | 197518.321 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 12940998.517 | 11704300 | 0 | 1745708.558 | 604501.325 | 1372698.953 | 231487.394 | 822996.064 | 2216203.509 | 875570.222 | 868338.872 | 1290374.789 | 918176.227 | 758243.923 | 11704299.836 | 12006897.839 | 9139281.377 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Ruta 5 y Ruta 66, Etapa II, Región de O Higgins | 263967 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-04-13 | 2017-06-07 | 6458192 | Propuesta publica | 6699963 | IPC | 39 | 2017-12-22 | 2018-02-08 | 593386 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1440 | 2018-02-09 | 2022-01-19 | 66.11 | 867067.187 | 0 | 0 | 114155.312 | 70879.326 | 67326.936 | 17729.669 | 0 | 709753.488 | 41771.311 | 28313.4 | 35135.796 | 21187.444 | 145256.507 | 1251509.189 | 1500476.633 | 1243996.238 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro, Etapa II, Region de O´Higgins | 263968 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-09-15 | 2018-04-11 | 5868358 | Propuesta publica | 4872009 | IPC | 21 | 2018-05-25 | 2018-07-12 | 98933 | FLESAN S.A. | 1440 | 2018-07-13 | 2022-06-22 | 68.62 | 2350579.914 | 0 | 0 | 234921.028 | 0 | 185820.895 | 73260.969 | 0 | 187572.319 | 118529.576 | 84466.12 | 104753.593 | 34872.508 | 97576.608 | 1121773.616 | 1167000 | 454662.138 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Caminos Pavimentados, Etapa II, Región de O Higgins | 263969 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-09-15 | 2018-04-11 | 7451503 | Propuesta publica | 5703868 | IPC | 24 | 2018-06-12 | 2018-07-30 | 92397 | FLESAN S.A. | 1440 | 2018-07-31 | 2022-07-10 | 67.48 | 2440527.179 | 0 | 0 | 262697.064 | 125546.263 | 185924.988 | 0 | 229488.042 | 43839.176 | 132882.886 | 90951.136 | 135726.914 | 48034.054 | 87996.603 | 1343087.126 | 978034.602 | 1030472.184 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Central Oriente, Etapa II, Región de OHiggins. | 263970 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-03-07 | 6094037 | Propuesta publica | 5493752 | IPC | 32 | 2018-08-10 | 2018-09-24 | 116189 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1440 | 2018-09-25 | 2022-09-04 | 44.6 | 1450153.366 | 0 | 0 | 374604.707 | 86576.354 | 113422.021 | 0 | 0 | 226116.129 | 105387.275 | 28914.836 | 107472.781 | 34177.773 | 89556.724 | 1166228.6 | 1595500 | 1762883.56 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa II, Región de O Higgins. | 263971 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-03-02 | 6819522 | Propuesta publica | 5741072 | IPC | 11 | 2018-04-04 | 2018-05-23 | 119983 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1440 | 2018-05-24 | 2022-05-03 | 69.6 | 1074400.198 | 0 | 0 | 158475.164 | 60120.294 | 138749.581 | 0 | 100443.685 | 319178.443 | 125649.204 | 59602.869 | 120765.397 | 193191.595 | 89563.362 | 1365739.594 | 1279750 | 695307.165 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Norte, etapa II, Región de O Higgins. | 263972 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-03-05 | 6078442 | Propuesta publica | 5776625 | IPC | 13 | 2018-04-04 | 2018-06-04 | 119702 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 1470 | 2018-06-05 | 2022-06-14 | 51.8 | 1243666.47 | 0 | 0 | 242458.777 | 67851.228 | 121320.294 | 0 | 132523.935 | 259125.207 | 122604.443 | 111617.844 | 144223.214 | 133491.927 | 80293.089 | 1415509.958 | 1635000 | 1304231.54 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, sector Centro - Norte, Etapa I, Región de O Higgins | 263973 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-03-07 | 4100530 | Propuesta publica | 3860659 | IPC | 44 | 2018-09-13 | 2018-11-12 | 119131 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1440 | 2018-11-13 | 2022-10-23 | 58.89 | 1100667.891 | 0 | 0 | 168542.186 | 141463.044 | 67898.827 | 140496.756 | 0 | 176136.726 | 71062.064 | 128492.384 | 207244.169 | 174025.366 | 89327.493 | 1364689.015 | 1010136.604 | 804040.675 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur Etapa II Región de O Higgins | 274811 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-03-22 | 6287501 | Propuesta publica | 5393997 | IPC | 31 | 2018-08-07 | 2018-09-12 | 120428 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1440 | 2018-09-13 | 2022-08-23 | 48 | 1104959.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457010.83 | 0 | 138147.4 | 240154.451 | 115680.288 | 263333.319 | 295330.967 | 116870.444 | 22144.648 | 1648672.347 | 1730000 | 1514351.578 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro - Sur, Etapa I, Región de OHiggins | 275089 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-03-07 | 3362446 | Propuesta publica | 3628616 | IPC | 14 | 2018-04-18 | 2018-06-21 | 123783 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1440 | 2018-06-22 | 2022-06-01 | 64.3 | 1308976.944 | 0 | 0 | 189854.32 | 52064.816 | 35224.581 | 0 | 222393.002 | 54327.57 | 42003.175 | 72646.964 | 139721.958 | 162325.116 | 56528.889 | 1027090.391 | 1111000 | 329336.299 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 16560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984.875 | 1849.861 | 1197.002 | 1998.438 | 1574.703 | 994.019 | 4260.445 | 0 | 12859.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 17712 | SinInf |  | -- | // | 2062 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984.875 | 1849.861 | 1197.002 | 1998.438 | 1574.703 | 394.019 | 517 | 0 | 8515.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3743.445 | 0 | 4343.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30451027-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA H-510, COMUNA DE RENGO | [21 empty] | 295239.886 | 705770 | 0 | 65816.155 | 78584.731 | 8096.497 | 142.218 | 52327.951 | 251695.715 | 158598.577 | 62063.981 | 27699.314 | 197.406 | 0 | 705222.545 | 22765.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30451027-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30451027-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 295239.886 | 704720 | 0 | 65816.155 | 78584.731 | 8096.497 | 0 | 52233.139 | 251672.012 | 158574.874 | 62040.278 | 27699.314 | 0 | 0 | 704717 | 22765.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30451027-0 | '02 | '004 | Mejoramiento CBI Ruta H-510 y H-702 Comunas de Rengo y Malloa Región de O Higgins | 282133 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-08-16 | 2018-12-13 | 1711257 | Propuesta publica | 1642216 | SR | 9 | 2019-03-19 | 2019-04-15 | -75070 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 520 | 2019-04-16 | 2020-09-17 | 95.4 | 295239.886 | 0 | 0 | 65816.155 | 78584.731 | 8096.497 | 0 | 52233.139 | 251672.012 | 158574.874 | 62040.278 | 27699.314 | 0 | 0 | 704717 | 22765.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30451027-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.218 | 94.812 | 23.703 | 23.703 | 23.703 | 0 | 197.406 | 0 | 505.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30451027-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 17712 | SinInf |  | -- | // | 2062 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.218 | 94.812 | 23.703 | 23.703 | 23.703 | 0 | 47.406 | 0 | 355.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30451027-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30451072-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-860 (MANANTIALES) - ACCESO PLACILLA | [21 empty] | 645.737 | 127160 | 0 | 0 | 122288.073 | 310.59 | 937.606 | 117.327 | 0 | 39.88 | 833 | 0 | 0 | 0 | 124526.476 | 3639000 | 4978000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30451072-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.327 | 0 | 39.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30451072-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.327 | 0 | 39.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30451072-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318000 | 346000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30451072-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta 90, Sector Manantiales-Placilla, Tramo DM 8.147,00 al DM 12.500,00, Comuna de Colchagua, Provincia de Colchagua, Región del Libertador Bernardo O´Higgins | 278493 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-07-11 | 2020-09-02 | 701580 | Propuesta publica | 594687 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 730 | 2021-01-17 | 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318000 | 346000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30451072-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 645.737 | 125000 | 0 | 0 | 122288.073 | 310.59 | 937.606 | 0 | 0 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 124369.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30451072-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 122244 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 645.737 | 0 | 0 | 0 | 122288.073 | 310.59 | 937.606 | 0 | 0 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 124369.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30451072-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3321000 | 4632000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30451072-0 | '02 | '004 | Ampliación Reposición Ruta 90, sector Manantiales-Placilla, Región del Libertador Bernardo OHiggins. | 278492 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-28 | 2020-07-20 | 7232867 | Propuesta publica | 7337889 | IPC | 61 | 2020-09-25 | 2020-12-11 | 0 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 720 | 2020-12-12 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3321000 | 4632000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30459773-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL MACHALÍ - RUTA 5 - H-10 | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 12.612 | 0 | 0 | 61.696 | 720000 | 790000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30459773-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 12.612 | 0 | 0 | 61.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30459773-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 12.612 | 0 | 0 | 61.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30459773-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720000 | 790000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30459773-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle "Construcción Conexión Vial Machalí - Ruta 5 - H-10 Región del Libertador General Bernardo OHiggins" | 309711 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-10-14 | 1490000 | Propuesta publica | 1140000 | IPC | 74 | 2020-11-04 | 2020-12-24 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 600 | 2020-12-24 | 2022-08-16 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720000 | 790000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30474709-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RUTA H-10 Y RUTA H-210 SECTOR URBANO COMUNA DE RANCAGUA | [21 empty] | 146384.437 | 146270 | 0 | 0 | 0 | 146263.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146263.014 | 22683.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30474709-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 146384.437 | 146270 | 0 | 0 | 0 | 146263.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146263.014 | 22683.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30474709-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Detalle Ampliación Ruta H-10 y Ruta H-210, Sector Urbano, Comuna de Rancagua, Región Libertador General Bernardo OHiggins (Nuevos 2017) | 263766 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2017-12-07 | 2018-01-18 | 420500 | Propuesta publica | 369040 | IPC | 80 | 2018-03-16 | 2018-04-09 | 27726 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 570 | 2018-04-09 | 2019-10-31 | 96.01 | 146384.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146263.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146263.014 | 22683.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30474936-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA H-702 SECTOR LIMAHUE, COMUNA DE MALLOA | [21 empty] | 127505.886 | 383440 | 0 | 92034.374 | 166.6 | 78608.482 | 14596.953 | 66111.089 | 32473.993 | 22950.338 | 39896.991 | 35859.383 | 104.293 | 94.812 | 382897.308 | 49425.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30474936-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 56.001 | 15500 | 0 | 0 | 166.6 | 23.751 | 14596.953 | 50 | 28.95 | 0 | 166.6 | 0 | 0 | 0 | 15032.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30474936-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 14774 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 56.001 | 0 | 0 | 0 | 166.6 | 23.751 | 14596.953 | 50 | 28.95 | 0 | 166.6 | 0 | 0 | 0 | 15032.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30474936-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 127449.885 | 367550 | 0 | 92034.374 | 0 | 78584.731 | 0 | 66061.089 | 32445.043 | 22855.526 | 39730.391 | 35835.68 | 0 | 0 | 367546.834 | 49425.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30474936-0 | '02 | '004 | Mejoramiento CBI Ruta H-510 y H-702 Comunas de Rengo y Malloa Región de O Higgins | 282133 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-08-16 | 2018-12-13 | 1711257 | Propuesta publica | 1642216 | SR | 9 | 2019-03-19 | 2019-04-15 | -75070 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 520 | 2019-04-16 | 2020-09-17 | 95.4 | 127449.885 | 0 | 0 | 92034.374 | 0 | 78584.731 | 0 | 66061.089 | 32445.043 | 22855.526 | 39730.391 | 35835.68 | 0 | 0 | 367546.834 | 49425.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30474936-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.812 | 0 | 23.703 | 104.293 | 94.812 | 317.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30474936-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 17712 | SinInf |  | -- | // | 2062 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.812 | 0 | 23.703 | 23.703 | 94.812 | 237.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30474936-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.59 | 0 | 80.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30481240-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | [21 empty] | 3018543.289 | 5345210 | 0 | 581694.119 | 646484.958 | 859812.29 | 161467.959 | 389876.692 | 983243.393 | 259546.527 | 527035.101 | 840605.685 | 91931.656 | 0 | 5341698.38 | 1408683.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30481240-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30481240-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | -161 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30481240-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3018543.289 | 5336150 | 0 | 581694.119 | 646484.958 | 859812.29 | 160899.086 | 389058.937 | 982840.442 | 258734.786 | 526811.469 | 838605.685 | 91204.172 | 0 | 5336145.944 | 1408683.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30481240-0 | '02 | '004 | Conservación Carretera del Cobre, Ruta H-27, Sector Rancagua ¿ Machalí, región de O¿Higgins | 291775 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-01-05 | 2019-03-07 | 1813101 | Propuesta publica | 1208542 | SR | 12 | 2019-03-26 | 2019-05-06 | 195058 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 240 | 2019-05-07 | 2020-01-02 | 100 | 1297746.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105852.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105852.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30481240-0 | '02 | '004 | Conservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal, Varias Comunas, Provincias de Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro Región De O Higgins. | 299196 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-03-26 | 2019-05-14 | 1190567 | Propuesta publica | 1169610 | SR | 1229 | 2019-08-05 | 2019-08-19 | 79224 | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 522 | 2019-08-20 | 2021-01-23 | 21.37 | 151972.793 | 0 | 0 | 138420.341 | 78359.469 | 44768.558 | 66236.219 | 61405.035 | 74862.982 | 74042.699 | 56138.843 | 53879.482 | 91204.172 | 0 | 739317.8 | 357543.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30481240-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos, Recebo con Base Granular, Grupo 5, Comuna de La Estrella, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 299626 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-17 | 2019-07-26 | 1300051 | Propuesta publica | 1105388 | SR | 1267 | 2019-08-12 | 2019-09-04 | 121546 | GESTION VIAL LTDA. | 166 | 2019-09-05 | 2020-02-18 | 100 | 1069269.993 | 0 | 0 | 0 | 10952.371 | 146709.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157662.275 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30481240-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 1, Comunas Varias, Provincia de Cachapaol, Región de O Higgins | 299627 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-17 | 2019-07-26 | 508047 | Propuesta publica | 550669 | SR | 1268 | 2019-08-12 | 2019-09-05 | 0 | MASERCO S.A. | 150 | 2019-09-06 | 2020-02-03 | 100 | 207915.489 | 0 | 0 | 316356.283 | 15881.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332237.906 | 10515.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30481240-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 2, Comunas Varias, Provincia de Cachapaol, Región de O Higgins | 299628 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-17 | 2019-08-07 | 479442 | Propuesta publica | 511604 | SR | 1342 | 2019-08-28 | 2019-09-23 | 119083 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 150 | 2019-09-24 | 2020-02-21 | 100 | 185760.918 | 0 | 0 | 126917.495 | 121428.544 | 57002.173 | 0 | 0 | 139577.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444925.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30481240-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 3, Comunas Varias, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 299629 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-06-17 | 2019-08-08 | 528232 | Propuesta publica | 482831 | SR | 1343 | 2019-08-28 | 2019-09-12 | 35165 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 161 | 2019-09-13 | 2020-02-21 | 96.73 | 105877.448 | 0 | 0 | 0 | 185095.473 | 170177.917 | 0 | 0 | 39929.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395202.629 | 16915.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30481240-0 | '02 | '004 | Conservación y Reposicion de Puentes Menores Red Vial Comunal, Varias Comunas, Provincias de Cachapoal y Colchagua, Región De O Higgins | 304908 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 1295733 | Propuesta publica | 1305927 | SR | 532 | 2020-04-03 | 2020-04-27 | 0 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 390 | 2020-04-28 | 2021-05-23 | 25.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63764.604 | 58447.049 | 215367.152 | 0 | 0 | 337578.805 | 968347.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30481240-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 4, Comunas Varias, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 304909 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-19 | 2019-09-13 | 649992 | Propuesta publica | 568558 | SR | 1651 | 2019-10-24 | 2019-11-06 | 111996 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 280 | 2019-11-07 | 2020-08-13 | 98.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84610.861 | 99371.702 | 0 | 79966.708 | 0 | 23633.487 | 322236.619 | 61112.153 | 0 | 0 | 670931.53 | 9621.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30481240-0 | '02 | '004 | Conservación de Puente Alhué y Puente El Durazno, Comuna de Las Cabras, Provincia de Cachapoal, Región De O Higgins | 306087 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-07 | 2019-11-12 | 956165 | Propuesta publica | 787307 | SR | 1815 | 2019-11-21 | 2019-12-04 | 121158 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 185 | 2019-12-05 | 2020-06-07 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150156.617 | 235929.76 | 94662.867 | 0 | 188135.91 | 0 | 0 | 239578.587 | 0 | 0 | 908463.741 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30481240-0 | '02 | '004 | Conservación Seguridad Vial, Etapa I, Red Vial, Provincias de Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro, Varias Comunas, Región de O Higgins | 308509 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-05 | 2020-02-03 | 1300037 | Propuesta publica | 1289715 | SR | 320 | 2020-02-28 | 2020-03-10 | 0 | GESTION VIAL LTDA. | 365 | 2020-03-11 | 2021-03-11 | 96.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247687.194 | 540335.069 | 97293.996 | 89988.958 | 268668.311 | 0 | 0 | 1243973.528 | 45740.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30481240-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.873 | 817.755 | 402.951 | 811.741 | 223.632 | 2000 | 667.781 | 0 | 5492.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30481240-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 17712 | SinInf |  | -- | // | 2062 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.873 | 817.755 | 402.951 | 811.741 | 223.632 | 0 | 266.572 | 0 | 3091.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30481240-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 401.209 | 0 | 2401.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30481268-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | [21 empty] | 686532.773 | 3558260 | 0 | 769188.278 | 365408.842 | 334432.063 | 161515.72 | 142889.166 | 499391.878 | 184045.558 | 343322.264 | 240399.954 | 161595.786 | 355131.394 | 3557320.903 | 3240200 | 2891600 | 1126892.043 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30481268-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 138999.723 | 430650 | 0 | 0 | 128164.209 | 33265.169 | 34476.891 | 34582.506 | 34042.733 | 33600.791 | 33451.645 | 34098.252 | 34315.478 | 30652.326 | 430650 | 412000 | 422500 | 268287.476 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30481268-0 | '02 | '002 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comunas de Lolol, Pumanque y Peralillo, Etapa II, Región de OHiggins | 282481 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-03-08 | 2019-03-14 | 770272 | Propuesta publica | 803453 | IPC | 20 | 2019-04-25 | 2019-06-18 | 0 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 1430 | 2019-06-18 | 2023-05-18 | 35.6 | 76550.509 | 0 | 0 | 0 | 63385.522 | 16867.335 | 18023.84 | 18137.343 | 17605.458 | 17593.642 | 17556.792 | 17634.157 | 17747.26 | 15325.899 | 219877.248 | 206000 | 216500 | 144534.385 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30481268-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapaol sector caminos Básicos Etapa II Región de O Higgins | 283021 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-10-26 | 2018-12-05 | 757582 | Propuesta publica | 744984 | IPC | 22 | 2019-05-06 | 2019-06-18 | 0 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 1430 | 2019-06-18 | 2023-05-18 | 35.39 | 62449.214 | 0 | 0 | 0 | 64778.687 | 16397.834 | 16453.051 | 16445.163 | 16437.275 | 16007.149 | 15894.853 | 16464.095 | 16568.218 | 15326.427 | 210772.752 | 206000 | 206000 | 123753.091 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30481268-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 547533.05 | 3123840 | 0 | 769188.278 | 237244.633 | 301166.894 | 126849.205 | 107974.818 | 465135.818 | 150018.113 | 309420.262 | 206230.593 | 126127.157 | 324479.068 | 3123834.839 | 2828200 | 2469100 | 858604.567 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30481268-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Comunas Lolol Pumanque y Peralillo Etapa II Región de OHiggins | 282480 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-10-31 | 2019-02-12 | 5043373 | Propuesta publica | 4704719 | IPC | 19 | 2019-04-12 | 2019-06-07 | 0 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1440 | 2019-06-08 | 2023-05-18 | 31.97 | 276872.039 | 0 | 0 | 445315.443 | 101229.741 | 79866.634 | 0 | 107974.818 | 223634.49 | 66657.158 | 151675.299 | 101866.238 | 0 | 209479.066 | 1487698.887 | 1439000 | 1259000 | 616167.143 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30481268-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapaol sector Caminos Básicos Etapa II Región de O Higgins | 283020 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-08-31 | 2018-11-23 | 4774695 | Propuesta publica | 4421291 | IPC | 16 | 2019-04-09 | 2019-05-14 | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1440 | 2019-05-15 | 2023-04-24 | 36.42 | 270661.011 | 0 | 0 | 323872.835 | 136014.892 | 221300.26 | 126849.205 | 0 | 241501.328 | 83360.955 | 157744.963 | 104364.355 | 126127.157 | 115000.002 | 1636135.952 | 1389200 | 1210100 | 242437.424 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30481268-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.624 | 331.842 | 213.327 | 426.654 | 450.357 | 71.109 | 1153.151 | 0 | 2836.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30481268-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 17712 | SinInf |  | -- | // | 2062 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.624 | 331.842 | 213.327 | 426.654 | 450.357 | 71.109 | 165.921 | 0 | 1848.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30481268-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.23 | 0 | 987.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30481285-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE OHIGGINS 2018-2020 | [21 empty] | 946959.95 | 306450.37 | 0 | 172947.677 | 0 | 100857.773 | 76.948 | 115.422 | 0 | 0 | 0 | 9328.12 | 0 | 22964.089 | 306290.029 | 493.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30481285-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 946959.95 | 306100 | 0 | 172947.677 | 0 | 100857.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9328.12 | 0 | 22964.089 | 306097.659 | 493.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30481285-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 31, Varias Comunas, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | 282479 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-08 | 2018-08-06 | 1279642 | Propuesta publica | 1177329 | SR | 43 | 2018-09-13 | 2018-10-25 | 76223 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 494 | 2018-10-26 | 2020-03-03 | 100 | 946959.95 | 0 | 0 | 172947.677 | 0 | 100857.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9328.12 | 0 | 22964.089 | 306097.659 | 493.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30481285-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 350.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.948 | 115.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30481285-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10000 | SinInf |  | -- | // | 2062 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.948 | 115.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30484623-0 | ' | ' | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VI REG | [21 empty] | 2559999.963 | 620009.624 | 0 | 144053.058 | 205348.891 | 70255.571 | 0 | 142.218 | 47.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200002.48 | 619849.624 | 36209.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30484623-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2559999.963 | 619660 | 0 | 144053.058 | 205348.891 | 70255.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200002.48 | 619660 | 36209.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30484623-0 | '02 | '004 | Conservación y Mejoramiento De Seguridad Vial En Rutas De La Red Región de O Higgins 2018 | 278510 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-10-22 | 2018-12-20 | 2956722 | Propuesta publica | 3096168 | SR | 4 | 2019-01-11 | 2019-05-06 | 119703 | APIA SPA | 365 | 2019-05-07 | 2020-05-06 | 100 | 2559999.963 | 0 | 0 | 144053.058 | 205348.891 | 70255.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200002.48 | 619660 | 36209.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30484623-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 349.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.218 | 47.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30484623-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10000 | SinInf |  | -- | // | 2062 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.218 | 47.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30484634-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA VI REGION 2018 | [21 empty] | 762999.972 | 109439.921 | 0 | 78115.479 | 0 | 0 | 118.515 | 47.406 | 31017.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109299.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30484634-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 762999.972 | 109140 | 0 | 78115.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31017.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109133.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30484634-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema Señalización Informativa Región Del Libertador Bernardo O Higgins 2018 | 278499 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-08-16 | 2018-10-11 | 649890 | Propuesta publica | 751525 | SR | 3 | 2019-01-09 | 2019-05-02 | 120610 | GESTION VIAL LTDA. | 300 | 2019-05-03 | 2020-02-27 | 100 | 762999.972 | 0 | 0 | 78115.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31017.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109133.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30484634-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 299.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.515 | 47.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30484634-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10000 | SinInf |  | -- | // | 2062 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.515 | 47.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30484904-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3404.04 | 3404.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30484904-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3404.04 | 3404.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30484904-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3405 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3404.04 | 3404.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30485310-0 | ' | ' | REPOSICION PASO SUPERIOR ALAMEDA RUTA 5 | [21 empty] | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 160000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30485310-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30485310-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | -161 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30485310-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 30485310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Reposición Paso Superior Alameda -Ruta 5 Sur y Reposición Paso Superior Carretera El Cobre - Ruta 5 Sur,Comuna de Rancagua, Región del Libertador Bernardo O Higgins | 309572 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2020-11-25 | 2021-01-12 | 553000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 540 | 2021-03-30 | 2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40002734-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2019-2020 | [21 empty] | 2963282.842 | 5281740.462 | 0 | 193806.939 | 513824.464 | 616668.127 | 633419.753 | 517867.072 | 1482309.873 | 513087.018 | 143467.508 | 453.103 | 428944.547 | 237207.598 | 5281056.002 | 88222.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40002734-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 95559.726 | 174990 | 0 | 0 | 101688.416 | 22345.35 | 15898.32 | 0 | 9245.844 | 0 | 0 | 0 | 25808.646 | 0 | 174986.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40002734-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Contratos de Conservación de Caminos Básicos, Región de O Higgins, año 2019 | 291794 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-03-26 | 2019-04-26 | 283730 | Propuesta publica | 247301 | SR | 24 | 2019-06-04 | 2019-07-02 | 23246 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 336 | 2019-07-02 | 2020-06-02 | 100 | 95559.726 | 0 | 0 | 0 | 101688.416 | 22345.35 | 15898.32 | 0 | 9245.844 | 0 | 0 | 0 | 25808.646 | 0 | 174986.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40002734-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2867723.116 | 5104750 | 0 | 193806.939 | 412136.048 | 594322.777 | 617140.812 | 517523.552 | 1473064.029 | 513015.909 | 143467.508 | 0 | 403088.495 | 237183.895 | 5104749.964 | 88222.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40002734-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 30, Varias Comunas, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins. | 291795 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-01-05 | 2019-03-06 | 1402426 | Propuesta publica | 1351593 | SR | 10 | 2019-03-20 | 2019-04-16 | 111625 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 460 | 2019-04-17 | 2020-07-20 | 95.44 | 424252.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639102.275 | 0 | 0 | 0 | 95878.64 | 237183.895 | 972164.81 | 66799.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40002734-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 35, Varias Comunas, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins. | 291796 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-01-05 | 2019-03-06 | 1355382 | Propuesta publica | 1450770 | SR | 11 | 2019-03-20 | 2019-04-16 | 142091 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 418 | 2019-04-17 | 2020-06-08 | 100 | 1030199.508 | 0 | 0 | 102268.988 | 81002.131 | 104047.71 | 0 | 101713.434 | 165749.808 | 0 | 7877.681 | 0 | 0 | 0 | 562659.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40002734-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta I-660, Comuna de Pumanque, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins. | 291797 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-01-05 | 2019-02-05 | 954680 | Propuesta publica | 939761 | SR | 7 | 2019-03-15 | 2019-04-15 | 0 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 300 | 2019-04-16 | 2020-02-10 | 100 | 810616.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111835.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111835.322 | 940.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40002734-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Rutai-866-H, Comuna de Las Cabras, Provincia de Cachapoal, Región de O´Higgins. | 291798 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-01-05 | 2019-02-05 | 794451 | Propuesta publica | 854829 | SR | 8 | 2019-03-15 | 2019-04-15 | 76142 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 250 | 2019-04-16 | 2019-12-22 | 100 | 602655.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292767.588 | 0 | 0 | 0 | 35547.197 | 0 | 0 | 0 | 328314.785 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40002734-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 36, Varias Comunas, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | 299153 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-17 | 2019-08-09 | 999962 | Propuesta publica | 1022265 | SR | 1485 | 2019-09-17 | 2019-10-02 | 94985 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 364 | 2019-10-03 | 2020-10-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91537.951 | 0 | 210306.118 | 172924.602 | 200496.449 | 119269.067 | 69986.761 | 80105.58 | 0 | 152153.151 | 0 | 1096779.679 | 20469.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40002734-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 37, Comuna de Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins - Reactivación | 304910 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-29 | 2019-10-25 | 795667 | Propuesta publica | 863312 | SR | 1883 | 2019-11-26 | 2019-12-09 | 0 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 240 | 2019-12-10 | 2020-08-06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113857.054 | 101720.314 | 151448.622 | 0 | 288503.661 | 187831.661 | 19937.05 | 0 | 0 | 0 | 863298.362 | 13.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40002734-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Crupo 38, Comuna de Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins - Reactivación | 304911 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-29 | 2019-10-07 | 1104231 | Propuesta publica | 1045753 | SR | 1814 | 2019-11-21 | 2019-12-02 | 123946 | GESTION VIAL LTDA. | 333 | 2019-12-03 | 2020-10-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217276.863 | 178248.635 | 0 | 215313.669 | 148603.896 | 255197.487 | 0 | 0 | 155056.704 | 0 | 1169697.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40002734-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2000.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.621 | 343.52 | 0 | 71.109 | 0 | 453.103 | 47.406 | 23.703 | 1319.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40002734-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 17712 | SinInf |  | -- | // | 2062 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.621 | 343.52 | 0 | 71.109 | 0 | 453.103 | 47.406 | 23.703 | 1319.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40008921-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LA LIGUA EN RUTA I-510, PAREDONES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82300 | 85629.982 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40008921-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82300 | 85629.982 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40008921-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente La Ligua, Ruta I-510, Comuna de Paredones, Provincia de Cardenal Caro, Región del Libertador General Bernardo O Higgins | 309573 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2020-09-08 | 2020-11-16 | 163630 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 440 | 2021-05-31 | 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82300 | 85629.982 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40011054-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS 2020 | [21 empty] | 0 | 3998145 | 0 | 332508.352 | 504372.774 | 278361.402 | 142471.838 | 299263.352 | 376066.094 | 350812.633 | 246137.865 | 564325.15 | 430451.596 | 442952.953 | 3967724.009 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40011054-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3998145 | 0 | 332508.352 | 504372.774 | 278361.402 | 142471.838 | 299263.352 | 376066.094 | 350812.633 | 246137.865 | 564325.15 | 430451.596 | 442952.953 | 3967724.009 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40011054-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 155 | SinInf |  | -- | // | 12 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40011054-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 54569 | SinInf |  | -- | // | 2275244 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 240802.808 | 364708.611 | 167508.836 | 9309.241 | 157000.453 | 238556.973 | 170488.778 | 135444.399 | 387065.625 | 219890.359 | 239025.038 | 2329801.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40011054-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2970009 | SinInf |  | -- | // | 875408 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21560.229 | 5343.9 | 46502.239 | 21686.754 | 16352.101 | 47847.789 | 15603.972 | 14514.83 | 5438.207 | 66584.892 | 261434.913 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40011054-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 561419 | SinInf |  | -- | // | 843083 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 91705.544 | 118103.934 | 105508.666 | 86650.689 | 120576.145 | 121157.02 | 132476.066 | 95089.494 | 162744.695 | 205123.03 | 137343.023 | 1376478.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40011056-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | [21 empty] | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 65.189 | 0 | 0 | 133.456 | 0 | 260 | 3056000 | 3778000 | 3508000 | 2356777.653 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40011056-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 65.189 | 0 | 0 | 133.456 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40011056-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | -161 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 65.189 | 0 | 0 | 133.456 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40011056-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378000 | 459000 | 459000 | 597094 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40011056-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 312982 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-10-28 | 2021-01-15 | 848912 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1433 | 2021-03-30 | 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184500 | 229500 | 229500 | 299912 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40011056-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 315348 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-10-28 | 2021-01-15 | 850682 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1433 | 2021-03-30 | 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193500 | 229500 | 229500 | 297182 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40011056-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2678000 | 3319000 | 3049000 | 1759683.653 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40011056-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Sector Oriente Etapa I, Región de O Higgins | 312985 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-07-18 | 2020-09-22 | 5825773 | Propuesta publica | 5082805 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 1440 | 2021-02-26 | 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278000 | 1779000 | 1509000 | 1025804.296 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40011056-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 315347 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-22 | 2020-08-04 | 5245000 | Propuesta publica | 4677880 | IPC | 10 | 2020-11-02 | 2021-01-04 | 0 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 1440 | 2021-01-05 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 1540000 | 1540000 | 733879.357 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40011057-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0'HIGGINS 2020 | [21 empty] | 0 | 1235730.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 57.521 | 345314.809 | 344811.648 | 160063.109 | 385000.019 | 1235308.461 | 407693.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40011057-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 57.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40011057-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | -161 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 57.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40011057-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345314.809 | 344811.648 | 159873.485 | 385000.019 | 1234999.961 | 407693.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40011057-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 46, Comuna de Paredones, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 312978 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-08 | 2020-06-26 | 783201 | Propuesta publica | 744020 | SR | 959 | 2020-07-10 | 2020-07-27 | 0 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 330 | 2020-07-28 | 2021-06-23 | 92.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345314.809 | 197378.22 | 53610.213 | 147087.307 | 743390.549 | 627.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40011057-0 | '02 | '004 | Caminos básicos por Conservación Grupo 32, varias Comunas, Provincia de Cachapoal, Región de O´Higgins | 315788 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-12 | 2020-07-22 | 1000427 | Propuesta publica | 898676 | SR | 1076 | 2020-08-07 | 2020-08-20 | 0 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 300 | 2020-08-21 | 2021-06-17 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147433.428 | 106263.272 | 237912.712 | 491609.412 | 407065.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40011057-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 610.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.624 | 0 | 189.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40011057-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7712 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.624 | 0 | 189.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40011058-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 | [21 empty] | 0 | 1290960.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 191.733 | 47.406 | 0 | 371358.85 | 918860.316 | 1290523.494 | 1310258.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40011058-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 191.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40011058-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | -161 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 191.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40011058-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371139.684 | 918860.316 | 1290000 | 1310258.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40011058-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 6, varias Comunas, Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 312987 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-15 | 2020-06-26 | 854904 | Propuesta publica | 801013 | SR | 1004 | 2020-07-24 | 2020-08-05 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 330 | 2020-08-06 | 2021-07-02 | 49.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400044.216 | 400044.216 | 400968.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40011058-0 | '02 | '004 | Conservación Reposicion de Puentes Menores Red Vial Comunal, Varias Comunas, Provincia de Colchagua | 315791 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-20 | 2020-08-26 | 993786 | Propuesta publica | 910264 | SR | 1266 | 2020-08-14 | 2020-09-24 | 0 | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 330 | 2020-09-25 | 2021-08-21 | 18.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165533.596 | 165533.596 | 744730.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40011058-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 5, Varias Comunas, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 320918 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 1099647 | Propuesta publica | 888983 | SR | 1246 | 2020-09-09 | 2020-09-21 | 0 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 300 | 2020-09-22 | 2021-07-19 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371139.684 | 353282.504 | 724422.188 | 164559.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40011058-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 700.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.406 | 0 | 219.166 | 0 | 266.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40011058-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7712 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.406 | 0 | 219.166 | 0 | 266.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40012124-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 CRUCE GRANEROS - RAMPAS SECTOR LA CABAÑA | [21 empty] | 0 | 61500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086.765 | 58588.678 | 59675.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40012124-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 61500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086.765 | 58588.678 | 59675.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40012124-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 59676 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086.765 | 58588.678 | 59675.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40012126-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2860.035 | 5431.721 | 55.997 | 8347.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40012126-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2860.035 | 5431.721 | 55.997 | 8347.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40012126-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8494 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2860.035 | 5431.721 | 55.997 | 8347.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40012977-0 | ' | ' | CONSTRUCCION RUTA COSTERA LIMITE REGIONAL NORTE (V REG)-PICHILEMU | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.848 | 47.848 | 200000 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40012977-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.848 | 47.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40012977-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.848 | 47.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40012977-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40012977-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta Costera Sector: Santo Domingo - Pichilemu, Regiones de Valparaíso Y OHiggins | 309571 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 2020-10-22 | 2020-12-07 | 1119200 | Propuesta publica | 500400 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | 600 | 2020-12-31 | 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40020791-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 90 TRAMO PLACILLA - SANTA CRUZ | [21 empty] | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370000 | 285000 | 30699 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40020791-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40020791-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370000 | 285000 | 30699 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40020791-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD AMPLIACIÓN RUTA 90, TRAMO PLACILLA - SANTA CRUZ, REGIÓN DE O´HIGGINS | 303103 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-12-10 | 2021-01-29 | 646778 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 540 | 2021-03-01 | 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370000 | 285000 | 30699 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40025624-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN REGION O'HIGGINS | [21 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 61.355 | 1237131.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40025624-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40025624-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | -161 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40025624-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237131.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40025624-0 | '02 | '604 | Proyecto Integral de Seguridad Vial, Región de O Higgins 2020 | 321596 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-16 | 2020-10-29 | 1300000 | Propuesta publica | 1237132 | SR | 1700 | 2020-12-18 | 2021-01-05 | 0 | GESTION VIAL LTDA. | 240 | 2021-01-06 | 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237131.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40026726-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021 - 2023 | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840000 | 1680000 | 1100522.954 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40026726-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 180000 | 125482 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40026726-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al Contrato Conservación Global de Caminos a Precio Unitario, de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 327078 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-04 | 360482 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 699 | 2021-04-26 | 2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 180000 | 125482 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40026726-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 1500000 | 975040.954 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40026726-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 327076 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-16 | 3025041 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 720 | 2021-04-30 | 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 1500000 | 975040.954 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40027076-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.42 | 0 | 245.42 | 2976185.479 | 78337.933 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40027076-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.42 | 0 | 245.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40027076-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | -161 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.42 | 0 | 245.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40027076-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2976185.479 | 78337.933 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40027076-0 | '02 | '604 | Conservación de Caminos, Recebo, Grupo 8, Comunas de Litueche y Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 321522 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-16 | 2020-10-29 | 1176063 | Propuesta publica | 952370 | SR | 1575 | 2020-11-25 | 2020-12-14 | 0 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 180 | 2020-12-15 | 2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952369.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40027076-0 | '02 | '604 | Conservación de Caminos, Recebo, Grupo 9, Comunas de San Fernando y Placilla, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 321525 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-16 | 2020-10-28 | 1218879 | Propuesta publica | 1023817 | SR | 1576 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 0 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 180 | 2020-12-04 | 2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023816.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40027076-0 | '02 | '604 | Conservación de Puentes (Grupo 1 Año 2020), Varias Comunas, Región de OHiggins 2020 | 328345 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-09 | 1078338 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2021-04-27 | 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 78337.933 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40027840-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6135000 | 2641566.572 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40027840-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40027840-0 | '02 | '602 | Asesoría para la Inspección Fiscal de Caminos Básicos, Grupo 40, Provincias de Colchagua y Cardenal Caro, Región de O Higgins | 326965 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-04 | 350000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 306 | 2021-04-26 | 2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40027840-0 | '02 | '602 | Asesoría para la Inspección Fiscal de Caminos Básicos, Grupos 33 y 39, Provincias de Colchagua y Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 326967 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-04 | 385000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-04-26 | 2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40027840-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | 2441566.572 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40027840-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 40, Comunas de Marchigue, Pumanque y Paredones, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 326962 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-16 | 2021-01-20 | 3800613 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2021-03-31 | 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700000 | 1100612.499 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40027840-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 39, Comuna de Chimbarongo y Nancagua, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | 326963 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-01-19 | 1240318 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 330 | 2021-03-31 | 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 340317.385 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40027840-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación Grupo 33, Comunas de Litueche y Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 326964 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-01-29 | 3000637 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1680 | 2021-04-13 | 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 1000636.688 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40027986-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020-2022 | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11876060.88 | 2619860.079 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40027986-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 126142.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40027986-0 | '02 | '002 | Consultoría para el Catastro de la Infraestructura Vial - Etapa N° 2: Catrasto de Elementos, Región de O Higgins | 327239 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-01-28 | 526143 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-03-30 | 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 126142.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40027986-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11476060.88 | 2493717.679 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40027986-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 8, Varias Comunas, Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins | 327232 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-16 | 2021-01-20 | 2894177 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-03-31 | 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 494176.795 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40027986-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 9, Varias Comunas, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 327233 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-16 | 2021-01-20 | 4499518 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2021-03-31 | 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600000 | 899517.906 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40027986-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 10, varias Comunas, Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 327234 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-16 | 2021-01-25 | 4500023 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2021-03-31 | 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400000 | 1100022.978 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40027986-0 | '02 | '004 | Conservación de Puentes(Grupo 2 Año 2021), Varias Comunas, Región de O Higgins | 327236 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-16 | 2021-01-19 | 1299760 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2021-03-31 | 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299759.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | O'Higgins | 40027986-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos, Recebo Grupo 10, Comuna de Chépica, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 327237 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-01-28 | 776302 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-03-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776301.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 20053191-2 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA L-25 SECTOR: CRUCE RUTA L-11 - CRUCE RUTA L-19 (ESPERANZA) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 20053191-2 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 20053191-2 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta L-25, Sector Cruce Ruta L-11 - Cruce Ruta L-19 (Esperanza), Tramo KM. 0.00000 AL KM. 11.28600; Provincia De Linares, Region Del Maule | 137525 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2008-04-18 | 2008-06-02 | 3250241 | Propuesta publica | 3258922 | Polinom | 67 | 2008-07-29 | 2008-08-19 | 576016 | SOC. CONSTRUCTORA QUINGUZ LTDA. | 664 | 2008-10-13 | 2010-08-08 | 97.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 20124526-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE SIFON Y ACCESO EN RUTA L-32 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162827.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 20124526-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162827.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 20124526-0 | '02 | '004 | Construcción puente Sifón y accesos ruta L-32 camino Linares - San Javier Provincia de Linares VII Región | 98041 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2004-06-29 | 2004-07-29 | 2402110 | Propuesta publica | 2278537 | Polinom | 609 | 2004-08-09 | 2004-09-07 | -2041940 | MENDES JUNIOR Y ASOCIADOS S.A. | 540 | 2004-09-08 | 2006-03-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162827.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 20166923-1 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | [21 empty] | 7365297.742 | 890250 | 0 | 0 | 0 | 470.741 | 2879.397 | 0 | 666369.587 | 152765.739 | 40806.861 | 0 | 0 | 13497.025 | 876789.35 | 781811.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 20166923-1 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 380279.104 | 40810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40806.861 | 0 | 0 | 0 | 40806.861 | 39650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 20166923-1 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta M-50, Cauquenes - Chanco, Sector Los Ruiles - Chanco, DM.28.600,00 - DM.42.177,15, Región del Maule | 250700 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2016-12-26 | 2017-03-24 | 555240 | Propuesta publica | 585800 | IPC | 254 | 2017-12-29 | 2018-03-28 | 5773 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 610 | 2018-03-28 | 2019-11-28 | 100 | 380279.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40806.861 | 0 | 0 | 0 | 40806.861 | 39650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 20166923-1 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 19.919 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 470.741 | 2879.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13497.025 | 16847.163 | 1161.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 20166923-1 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 17993 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 19.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.741 | 2879.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13497.025 | 16847.163 | 1161.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 20166923-1 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 6984998.719 | 819140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666369.587 | 152765.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819135.326 | 741000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 20166923-1 | '02 | '004 | Reposición Ruta M-50, Cauquenes - Chanco, Sector Los Ruiles - Chanco, Tramo DM. 28.600,00 al DM. 42.177,15, Provincia Cauquenes, Región del Maule. | 272843 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-08-25 | 2017-10-18 | 6674859 | Propuesta publica | 8580679 | IPC | 171 | 2017-12-29 | 2018-03-23 | 924784 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 761 | 2018-03-23 | 2020-04-22 | 95 | 6984998.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666369.587 | 152765.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819135.326 | 741000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 20166923-1 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 20169881-0 | ' | ' | HABILITACIÓN CIRCUNVALACIÓN SUR DE TALCA | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 20169881-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 20177442-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNIÓN - LOS QUEÑES | [21 empty] | 0 | 217510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29353.005 | 112.23 | 1982.433 | 21813.846 | 12754.521 | 86522.643 | 152538.678 | 263134.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 20177442-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164288.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 20177442-0 | '02 | '002 | MODIFICACIÓN ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES (FNDR 262968) | 318696 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 159360 | Trato directo | 164289 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 30 | 2021-02-01 | 2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164288.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 20177442-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 217500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29353.005 | 112.23 | 1982.433 | 21813.846 | 12754.521 | 86522.643 | 152538.678 | 98845.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 20177442-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 280048 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29353.005 | 112.23 | 1982.433 | 21813.846 | 12754.521 | 86522.643 | 152538.678 | 98845.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 20184423-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA K-25 SECTOR: MOLINA- LOS ROBLES | [21 empty] | 3657213.92 | 211340 | 0 | 0 | 142.562 | 60.161 | 799.383 | 1826.463 | 73.63 | 206379.276 | 238.077 | 17.04 | 0 | 715.756 | 210252.348 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 20184423-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 213504.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 20184423-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta K-25, Sector Molina - Los Robles, Tramo DM. 359,69 al DM. 14.662,94, Provincia de Talca, Región del Maule | 213224 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2016-09-02 | 2016-10-13 | 601040 | Propuesta publica | 631240 | IPC | 515 | 2016-12-29 | 2017-01-23 | 218231 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 820 | 2017-01-23 | 2019-04-23 | 100 | 213504.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 20184423-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 204.189 | 5000 | 0 | 0 | 142.562 | 60.161 | 799.383 | 1826.463 | 73.63 | 45.696 | 238.077 | 17.04 | 0 | 715.756 | 3918.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 20184423-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3454 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 204.189 | 0 | 0 | 0 | 142.562 | 60.161 | 799.383 | 1826.463 | 73.63 | 45.696 | 238.077 | 17.04 | 0 | 715.756 | 3918.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 20184423-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3443505.386 | 206340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206333.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206333.58 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 20184423-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta K-25, Sector: Molina - Los Robles, Región del Maule | 213223 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-06-14 | 2016-08-09 | 8516946 | Propuesta publica | 7524055 | IPC | 470 | 2016-11-04 | 2017-01-23 | 1955226 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 890 | 2017-01-23 | 2019-07-02 | 100 | 3443505.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206333.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206333.58 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30062103-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | [21 empty] | 7434184.369 | 15831491 | 0 | 665374.885 | 1518572.424 | 1198458.803 | 65605.459 | 3869605.524 | 1087061.495 | 115267.069 | 1038985.403 | 948224.101 | 2180586.873 | 3138504.914 | 15826246.95 | 9989847.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30062103-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 371001 | 601130 | 0 | 0 | 105066.651 | 0 | 65605.459 | 114726.59 | 36421.014 | 115117.599 | 48732.983 | 30133.5 | 62574.446 | 22636.483 | 601014.725 | 329900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30062103-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta M-50, Chanco Constitución, Sector Pellines Viñales, Tramo Dm. 84.540,00 al DM. 100.899,13, Comuna de Constitución, Provincia Cauquenes, Región del Maule (Nuevo 2017) | 263558 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-11-27 | 2017-12-28 | 1002960 | Propuesta publica | 943110 | IPC | 257 | 2017-12-29 | 2018-07-13 | -232757 | CONSORCIO INCON-VYA CONSULTORES CHANCO LTDA. | 731 | 2018-07-13 | 2020-07-13 | 0 | 371001 | 0 | 0 | 0 | 105066.651 | 0 | 65605.459 | 38436.521 | 36421.014 | 30594.004 | 0 | 0 | 0 | 784.725 | 276908.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30062103-0 | '02 | '002 | Asesoria de Inspección Fiscal Reposición Ruta M-50, Chanco - Constitución, Sector Faro Carranza - Pellines, Tramo DM 68.420,00 al DM 84.540,00, Comunas de Chanco y Constitución, Provincias de Talca y Cauquenes, Región del Maule | 278556 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-07 | 2019-05-30 | 619290 | Propuesta publica | 621750 | IPC | 4329 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | -37 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 731 | 2019-12-20 | 2021-12-20 | 45.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76290.069 | 0 | 84523.595 | 48732.983 | 30133.5 | 62574.446 | 21851.758 | 324106.351 | 329900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30062103-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 6174.161 | 74500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9315.461 | 149.47 | 1248.144 | 0 | 45294.056 | 13744.262 | 69751.393 | 1497.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30062103-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 71145 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 6174.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9315.461 | 149.47 | 1248.144 | 0 | 45294.056 | 13744.262 | 69751.393 | 1497.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30062103-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 7057009.208 | 15154121 | 0 | 665374.885 | 1413505.773 | 1198458.803 | 0 | 3754878.934 | 1041242.059 | 0 | 989004.276 | 916994.483 | 2072718.371 | 3101756.77 | 15153934.354 | 9658450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30062103-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta M-50, Chanco Constitución, Sector Pellines Viñales, Provincia de Cauquenes, Región del Maule (Nuevo 2017) | 263561 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-10-16 | 2017-11-30 | 12377878 | Propuesta publica | 13491368 | IPC | 59 | 2018-06-14 | 2018-07-13 | 2708387 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 1080 | 2018-07-13 | 2021-06-27 | 92.18 | 7057009.208 | 0 | 0 | 665374.885 | 1413505.773 | 1198458.803 | 0 | 2573659.687 | 557623.611 | 0 | 0 | 916994.483 | 619237.777 | 0 | 7944855.019 | 1418541.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30062103-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta M-50, Chanco-Constitución, sector Faro Carranza Pellines, Provincia de Talca y Cauquenes; Región del Maule | 278557 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-11-14 | 2019-05-15 | 12811351 | Propuesta publica | 14438975 | IPC | 105 | 2019-10-17 | 2019-12-09 | 299591 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 612 | 2019-12-09 | 2021-08-12 | 40.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181219.247 | 483618.448 | 0 | 989004.276 | 0 | 1453480.594 | 3101756.77 | 7209079.335 | 8239908.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30062103-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.961 | 0 | 0 | 1096.118 | 0 | 367.399 | 1546.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30062103-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 150000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.961 | 0 | 0 | 1025.601 | 0 | 367.399 | 1475.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30062103-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.517 | 0 | 0 | 70.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30063993-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA M-450, SECTOR CHANCO-EMPEDRADO | [21 empty] | 41090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21918.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30063993-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 41090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21918.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30063993-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta M-450, Sector Chanco-Empedrado, Provincia de Cauquenes y Talca, Region del Maule | 250722 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2016-07-05 | 2016-08-02 | 497000 | Propuesta publica | 476278 | IPC | 42 | 2016-09-02 | 2016-10-03 | 0 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 690 | 2016-10-03 | 2018-08-24 | 100 | 41090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21918.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30071354-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN ACCESO SUR PUENTE LLICO (CAMINO REAL) | [21 empty] | 261.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30071354-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 261.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30071354-0 | '02 | '004 | Conservacion Acceso Sur Puente Llico (Camino Real), Provincia de Curico Región del Maule | 172137 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2011-07-21 | 2011-08-17 | 3519579 | Propuesta publica | 2945655 | Polinom | 70 | 2011-09-08 | 2011-10-05 | 585779 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 435 | 2011-10-05 | 2012-12-13 | 96.68 | 261.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30077414-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LÍMITE REGIONAL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30077414-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30077414-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta M-80-N, Sector Tregualemu-Limite Regional, Tramo DM. 25.280 al DM. 35.760, Provincia de Cauquenes, Región del Maule. | 201044 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2013-07-08 | 2013-09-27 | 7868153 | Propuesta publica | 9815983 | IPC | 45 | 2014-03-17 | 2014-04-09 | 2943778 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 1000 | 2014-04-10 | 2017-01-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30077630-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | [21 empty] | 1259.673 | 778023 | 0 | 0 | 617.396 | 382.876 | 73372.118 | 64649.893 | 78768.841 | 137609.453 | 147872.41 | 10350.508 | 103222.818 | 150842.19 | 767688.503 | 4697000 | 6871000 | 4915000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30077630-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288000 | 320000 | 265000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30077630-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Construcción Camino Costero Norte, sector acceso Iloca -Intersección ruta M-24, tramo dm 81.300,000 al dm 92.880,000, comuna Licantén, Provincia de Curicó, Región del Maule | 292052 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-31 | 2021-02-26 | 782760 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 730 | 2021-03-19 | 2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288000 | 320000 | 265000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30077630-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 1259.673 | 778003 | 0 | 0 | 617.396 | 382.876 | 73372.118 | 64649.893 | 78768.841 | 137609.453 | 147872.41 | 10350.508 | 103222.818 | 150842.19 | 767688.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30077630-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 763330 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 1259.673 | 0 | 0 | 0 | 617.396 | 382.876 | 73372.118 | 64649.893 | 78768.841 | 137609.453 | 147872.41 | 10350.508 | 103222.818 | 150842.19 | 767688.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30077630-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4409000 | 6551000 | 4650000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30077630-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Construcción Camino Costero Norte, Sector Acceso Iloca - Intersección ruta m-24, Tramo: DM. 81.300,000 - DM. 92.880,000, Comuna Licanten, Provincia Curicó, Región del Maule | 292051 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-30 | 2021-02-11 | 13240024 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 720 | 2021-02-26 | 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4409000 | 6551000 | 4650000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30078400-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO - EL PEÑASCO | [21 empty] | 1176.821 | 13810 | 0 | 0 | 44.982 | 27.144 | 21.012 | 818.62 | 222.956 | 3038.193 | 941.586 | 0 | 2312.264 | 4192.951 | 11619.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30078400-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 1176.821 | 13810 | 0 | 0 | 44.982 | 27.144 | 21.012 | 818.62 | 222.956 | 3038.193 | 941.586 | 0 | 2312.264 | 4192.951 | 11619.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30078400-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 11375 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 1176.821 | 0 | 0 | 0 | 44.982 | 27.144 | 21.012 | 818.62 | 222.956 | 3038.193 | 941.586 | 0 | 2312.264 | 4192.951 | 11619.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30080989-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | [21 empty] | 402.478 | 1526220 | 0 | 0 | 648114.821 | 0 | 750.708 | 9329.37 | 244818.284 | 10473.053 | 1330.244 | 0 | 373465.686 | 198308.048 | 1486590.214 | 389999.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30080989-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4726.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30080989-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Ampliación Reposición Ruta 115CH, Sector Talca - San Clemente, Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta 115-CH, Tramo Cruce Ruta 5 (Talca) - Cruce Las Rastras, Provincia de Talca, VII Region | 208687 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2013-08-20 | 2013-09-12 | 183401 | Propuesta publica | 171288 | IPC | 1883 | 2013-10-03 | 2013-10-14 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 420 | 2013-10-14 | 2014-12-08 | 97.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4726.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30080989-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 402.478 | 721480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.708 | 3478.038 | 244818.284 | 10473.053 | 1330.244 | 0 | 292521.886 | 128478.001 | 681850.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30080989-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 701894 | SinInf |  | -- | // | 1078375 |  |  | - | - | 0 | 402.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.708 | 3478.038 | 244818.284 | 10473.053 | 1330.244 | 0 | 292521.886 | 128478.001 | 681850.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30080989-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 804740 | 0 | 0 | 648114.821 | 0 | 0 | 5851.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80943.8 | 69830.047 | 804740 | 385272.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30080989-0 | '02 | '004 | Reposición y ampliación Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, DM. 2.500,0 - DM. 13.950,0, Región Del Maule. | 213216 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2014-07-04 | 2014-12-30 | 18741335 | Propuesta publica | 18380282 | IPC | 47 | 2015-02-26 | 2015-08-19 | 7157219 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 1259 | 2015-08-20 | 2019-01-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648114.821 | 0 | 0 | 5851.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80943.8 | 69830.047 | 804740 | 385272.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30081316-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | [21 empty] | 0 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8198.313 | 3316.242 | 0 | 44449.607 | 169626.841 | 21823.302 | 149976.757 | 7066.619 | 404457.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30081316-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8198.313 | 3316.242 | 0 | 44449.607 | 169626.841 | 21823.302 | 149976.757 | 7066.619 | 404457.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30081316-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 402356 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8198.313 | 3316.242 | 0 | 44449.607 | 169626.841 | 21823.302 | 149976.757 | 7066.619 | 404457.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | [21 empty] | 0 | 518420 | 0 | 0 | 1779.327 | 0 | 2494.314 | 6048.987 | 10580.631 | 2988.447 | 28930.219 | 13466.939 | 107698.45 | 283499.732 | 457487.046 | 3052000 | 7505000 | 2776150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 18210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276000 | 444000 | 86150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta L-11, Sector Puente Putagán-Linares, Región del Maule | 309566 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-15 | 738320 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 730 | 2021-03-08 | 2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276000 | 444000 | 86150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 1779.327 | 0 | 2494.314 | 6048.987 | 10580.631 | 2988.447 | 28930.219 | 13466.939 | 107698.45 | 283499.732 | 457487.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 455979 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1779.327 | 0 | 2494.314 | 6048.987 | 10580.631 | 2988.447 | 28930.219 | 13466.939 | 107698.45 | 283499.732 | 457487.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2776000 | 7061000 | 2690000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | '02 | '004 | Reposición Pavimento L-11, Sector Puente Putagán-Linares, Región del Maule | 309565 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-14 | 2021-01-28 | 10444786 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 720 | 2021-02-25 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2776000 | 7061000 | 2690000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30082059-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | [21 empty] | 3696831.464 | 6763750 | 0 | 1648873.696 | 1420336.523 | 134454.887 | 1135297.92 | 55373.811 | 29095.176 | 1773110.012 | 40369.956 | 184499.748 | 81283.292 | 18815.055 | 6521510.076 | 2007251.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30082059-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 406000 | 212700 | 0 | 0 | 0 | 123278.005 | 25446.097 | 25366 | 24664.053 | 0 | 10124.513 | 0 | 0 | 3821.332 | 212700 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30082059-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta K-275, Sector Las Trancas-Parque Inglés, Tramo Dm. 0.000 al DM. 18.400, Comunas Molina y Río Claro, Provincias Curicó y Talca, Región del Maule (Nuevo 2017), | 263564 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-11-27 | 2018-01-05 | 686070 | Propuesta publica | 694551 | IPC | 152 | 2018-06-20 | 2018-07-13 | 83210 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 915 | 2018-07-13 | 2021-01-13 | 99.6 | 406000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123278.005 | 25446.097 | 25366 | 24664.053 | 0 | 10124.513 | 0 | 0 | 3821.332 | 212700 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30082059-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 1833.087 | 242000 | 0 | 4280.935 | 41571.591 | 11176.882 | 4714.08 | 30007.811 | 4431.123 | 3855.791 | 30245.443 | 2451.163 | 81283.292 | 14993.723 | 229011.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30082059-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 235693 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 1833.087 | 0 | 0 | 4280.935 | 41571.591 | 11176.882 | 4714.08 | 30007.811 | 4431.123 | 3855.791 | 30245.443 | 2451.163 | 81283.292 | 14993.723 | 229011.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30082059-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3288998.377 | 6309050 | 0 | 1644592.761 | 1378764.932 | 0 | 1105137.743 | 0 | 0 | 1769254.221 | 0 | 182048.585 | 0 | 0 | 6079798.242 | 1911251.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30082059-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta K-275, Sector Las Trancas - Parque Inglés, Región del Maule | 263567 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-11-02 | 2017-12-22 | 9122407 | Propuesta publica | 9569644 | IPC | 58 | 2018-06-14 | 2018-07-13 | 1237240 | CONSORC.LAS TRANCAS-PARQUE INGLES TRICAM-COP LTDA. | 929 | 2018-07-13 | 2021-01-27 | 83.86 | 3288998.377 | 0 | 0 | 1644592.761 | 1378764.932 | 0 | 1105137.743 | 0 | 0 | 1769254.221 | 0 | 182048.585 | 0 | 0 | 6079798.242 | 1911251.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30083432-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | [21 empty] | 5079531.318 | 2180170 | 0 | 519425.684 | 24953.369 | 2318.214 | 218519.789 | 132821.769 | 318906.175 | 324344.059 | 11216.415 | 290485.674 | 14639.944 | 252865.315 | 2110496.407 | 175998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30083432-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 371996.276 | 128980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128973.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128973.523 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30083432-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta K-705, Sector Ruta K-715-Vilches Alto, Tramo KM. 11,700 al KM. 27,230, Comuna de San Clemente, Provincia de Talca, Región del Maule. | 263569 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-10-10 | 2017-11-21 | 600850 | Propuesta publica | 580020 | IPC | 82 | 2018-03-19 | 2018-04-11 | 113631 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 731 | 2018-04-11 | 2020-04-11 | 100 | 371996.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128973.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128973.523 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30083432-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 6537.261 | 211000 | 0 | 67936.74 | 24953.369 | 2318.214 | 189.018 | 3848.246 | 63984.004 | 44.625 | 11216.415 | 104.186 | 14639.944 | 3118.098 | 192352.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30083432-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 189318 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 6537.261 | 0 | 0 | 67936.74 | 24953.369 | 2318.214 | 189.018 | 3848.246 | 63984.004 | 44.625 | 11216.415 | 104.186 | 14639.944 | 3118.098 | 192352.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30083432-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4700997.781 | 1840190 | 0 | 451488.944 | 0 | 0 | 218330.771 | 0 | 254922.171 | 324299.434 | 0 | 290381.488 | 0 | 249747.217 | 1789170.025 | 147998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30083432-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta K-705, Sector Ruta K-715-Vilches Alto, Tramo KM. 11,700 al KM. 27,230, Provincia de Talca, Región del Maule | 263571 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-08-14 | 2017-10-19 | 6348554 | Propuesta publica | 6954435 | IPC | 236 | 2017-12-11 | 2018-04-11 | 1296670 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 954 | 2018-04-11 | 2020-11-20 | 99.23 | 4700997.781 | 0 | 0 | 451488.944 | 0 | 0 | 218330.771 | 0 | 254922.171 | 324299.434 | 0 | 290381.488 | 0 | 249747.217 | 1789170.025 | 147998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30091314-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA K - 635/573, SECTOR DUAO - SAN DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH | [21 empty] | 335.956 | 15400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.176 | 3886.2 | 3978.376 | 302111.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30091314-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30091314-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta K-635/573 Sector Duao-San Diego-Cruce Ruta 115-CH | 250731 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-09-21 | 2016-10-14 | 414000 | Propuesta publica | 454000 | IPC | 66 | 2016-11-04 | 2016-12-01 | 0 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 540 | 2016-12-01 | 2018-05-25 | 99.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30091314-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 335.956 | 15400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.176 | 3886.2 | 3978.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30091314-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4087 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 335.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.176 | 3886.2 | 3978.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30091314-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300544.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30091314-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta K-635/573 Sector Duao-San Diego-Cruce Ruta 115-CH | 250736 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-07-28 | 2016-08-31 | 4715295 | Propuesta publica | 4173563 | IPC | 50 | 2016-09-27 | 2016-11-03 | 1122638 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 692 | 2016-11-03 | 2018-09-26 | 94.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300544.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30100820-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | [21 empty] | 1044459.607 | 130680 | 0 | 0 | 7185.772 | 151.297 | 39909.969 | 42.364 | 53.699 | 82895.918 | 16.737 | 0 | 0 | 0 | 130255.756 | 3932.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30100820-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 93999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30100820-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta L-31, Sector La Floresta - Queri, Tramo KM 15,500 al KM 26,583, Provincia Linares, Región del Maule | 258011 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2016-11-19 | 2016-12-21 | 373515 | Propuesta publica | 481000 | IPC | 33 | 2017-03-01 | 2017-03-27 | 71494 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 791 | 2017-03-27 | 2019-05-27 | 100 | 93999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30100820-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 380.101 | 49000 | 0 | 0 | 7185.772 | 151.297 | 39909.969 | 42.364 | 53.699 | 1216.018 | 16.737 | 0 | 0 | 0 | 48575.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30100820-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 48281 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 380.101 | 0 | 0 | 0 | 7185.772 | 151.297 | 39909.969 | 42.364 | 53.699 | 1216.018 | 16.737 | 0 | 0 | 0 | 48575.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30100820-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 950079.507 | 81680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81679.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81679.9 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30100820-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta L-31, Sector La Floresta - Queri, Provincia de Linares, Región del Maule | 258010 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-10-08 | 2016-12-13 | 6302578 | Propuesta publica | 5691176 | IPC | 516 | 2016-12-29 | 2017-01-23 | 1098211 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 855 | 2017-01-23 | 2019-05-28 | 100 | 950079.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81679.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81679.9 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30101689-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 126 RUTA LOS CONQUISTADORES, COMUNA CAUQUENES | [21 empty] | 0 | 17300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17230.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17230.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30101689-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 17300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17230.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17230.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30101689-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 17231 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17230.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17230.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30102082-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2012-2014 | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30102082-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30102297-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN VARIANTE SAN CLEMENTE EN RUTA 115 CH, COM. SN CLEMENTE | [21 empty] | 0 | 147200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147196.675 | 0 | 147196.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30102297-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 147200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147196.675 | 0 | 147196.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30102297-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 147197 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147196.675 | 0 | 147196.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | [21 empty] | 34020 | 39660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15509.712 | 24148.819 | 0 | 0 | 0 | 39658.531 | 7080.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 34020 | 39660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15509.712 | 24148.819 | 0 | 0 | 0 | 39658.531 | 7080.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta J-80, Sector Cruce Ruta J-60 (Hualañe) - Cruce Ruta Costera, Region del Maule | 250744 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2016-07-05 | 2016-08-02 | 606000 | Propuesta publica | 514800 | IPC | 43 | 2016-09-02 | 2016-10-05 | 42335 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 959 | 2016-10-05 | 2019-05-22 | 98.8 | 34020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15509.712 | 24148.819 | 0 | 0 | 0 | 39658.531 | 7080.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30110644-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ACCESO SUR PUENTE RAÚL SILVA HENRIQUEZ EN CONSTITUCIÓN | [21 empty] | 2740740 | 6770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6767.539 | 6767.539 | 82134.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30110644-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 262940 | 6770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6767.539 | 6767.539 | 81978.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30110644-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Acceso Sur Puente Raúl Silva Henríquez En Constitución | 263575 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-04-09 | 2018-05-16 | 280000 | Propuesta publica | 337782 | IPC | 44 | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 420 | 2018-10-05 | 2019-11-29 | 100 | 262940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6767.539 | 6767.539 | 81978.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30110644-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2477800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30110644-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Acceso Sur Puente Raúl Silva Henríquez En Constitución (Nuevo 2017) | 263577 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-07-13 | 2017-08-03 | 2554861 | Propuesta publica | 3217742 | IPC | 79 | 2017-10-30 | 2018-01-08 | 16664 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 600 | 2018-01-08 | 2019-08-31 | 100 | 2477800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30113699-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGIÓN AÑO 2012 | [21 empty] | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2241.271 | 0 | 2241.271 | 28620.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30113699-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2241.271 | 0 | 2241.271 | 28620.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30113699-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA (S) DE TALCA Y LINARES , SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 189431 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2012-06-22 | 2012-07-31 | 5923225 | Propuesta publica | 5079853 | Polinom | 140 | 2012-11-13 | 2012-12-26 | 1179370 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1440 | 2012-12-26 | 2016-12-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2241.271 | 0 | 2241.271 | 28620.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30116610-0 | ' | ' | AMPLIACION INTERCONEXIÓN VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE Y SUR EN TALCA | [21 empty] | 2806670 | 2671990 | 0 | 677873.971 | 319884.329 | 560818.63 | 47490.467 | 347068.647 | 429038.822 | 0 | 2282.607 | 0 | 664.869 | 285273.271 | 2670395.613 | 93620.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30116610-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 201880 | 156210 | 0 | 33605.285 | 58028.762 | 0 | 28870.878 | 28184.461 | 7518.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156208.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30116610-0 | '02 | '002 | Asesoría Ampliación Interconexion Vial Circunvalación Norte Y Sur En Talca | 278544 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-05-30 | 2018-06-29 | 615000 | Propuesta publica | 694800 | IPC | 20 | 2019-03-29 | 2019-05-13 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 761 | 2019-05-13 | 2021-06-12 | 49.5 | 201880 | 0 | 0 | 33605.285 | 58028.762 | 0 | 28870.878 | 28184.461 | 7518.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156208.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30116610-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 383000 | 0 | 0 | 0 | 93889.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2282.607 | 0 | 0 | 285273.271 | 381445.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30116610-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 381448 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93889.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2282.607 | 0 | 0 | 285273.271 | 381445.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30116610-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2604790 | 2131300 | 0 | 644268.686 | 261855.567 | 466928.724 | 18619.589 | 318884.186 | 420737.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131294.393 | 93620.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30116610-0 | '02 | '004 | Ampliación Interconexion Vial Circunvalación Norte Y Sur En Talca | 278543 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-05-08 | 2018-07-13 | 3975580 | Propuesta publica | 4619901 | IPC | 58 | 2018-11-16 | 2018-12-27 | 38612 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 720 | 2018-12-27 | 2020-12-16 | 100 | 2604790 | 0 | 0 | 644268.686 | 261855.567 | 466928.724 | 18619.589 | 318884.186 | 420737.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131294.393 | 93620.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30116610-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.199 | 0 | 0 | 0 | 664.869 | 0 | 1447.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30116610-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Maule |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 91530 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30116610-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.869 | 0 | 664.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30122001-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | [21 empty] | 0 | 937000 | 0 | 0 | 0 | 8140.212 | 3779.754 | 201384.459 | 231658.438 | 11102.806 | 112549.455 | 431.791 | 238.504 | 346185.766 | 915471.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30122001-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 937000 | 0 | 0 | 0 | 8140.212 | 3779.754 | 201384.459 | 231658.438 | 11102.806 | 112549.455 | 431.791 | 238.504 | 346185.766 | 915471.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30122001-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 914190 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8140.212 | 3779.754 | 201384.459 | 231658.438 | 11102.806 | 112549.455 | 431.791 | 238.504 | 346185.766 | 915471.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30122037-0 | ' | ' | REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO PUENTE AGUA BUENA EN RUTA L-30-M. | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30122037-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30122189-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | [21 empty] | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12380.004 | 12380.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30122189-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12380.004 | 12380.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30122189-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 12381 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12380.004 | 12380.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30123520-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | [21 empty] | 0 | 277220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2405.307 | 38085.602 | 9907.889 | 8255.577 | 25299.259 | 44799.624 | 41309.074 | 95720.251 | 265782.583 | 2827000 | 3900200 | 7295800 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30123520-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30123520-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30123520-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 205200 | 319800 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30123520-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta L-45, Sector El Peñasco-Reten Los Hualles, Tramo KM 20,137 al KM 35,900, Provincia de Linares, Región del Maule. | 309561 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-15 | 2021-01-28 | 596200 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 730 | 2021-02-25 | 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 205200 | 319800 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30123520-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 277000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2405.307 | 38085.602 | 9907.889 | 8255.577 | 25299.259 | 44799.624 | 41309.074 | 95671.167 | 265733.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30123520-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 262767 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2405.307 | 38085.602 | 9907.889 | 8255.577 | 25299.259 | 44799.624 | 41309.074 | 95671.167 | 265733.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30123520-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2697000 | 3695000 | 6976000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30123520-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta L-45, sector el Peñasco-Reten Los Hualles, tramo KM.20,137 al KM.35,900,Provincia de Linares, Región del Maule. | 309568 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-04 | 2020-12-29 | 11945138 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 879 | 2021-01-21 | 2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2697000 | 3695000 | 6976000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30123736-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA L-11, SECTOR CRUCE RUTA 5-COMPUERTAS MAULE SUR | [21 empty] | 349110 | 145990 | 0 | 0 | 932.806 | 53385.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91671.792 | 0 | 145990 | 89129.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30123736-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 349110 | 145990 | 0 | 0 | 932.806 | 53385.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91671.792 | 0 | 145990 | 89129.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30123736-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta L-11, Sector Cruce Ruta 5-Compuertas Maule Sur | 278566 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-04-24 | 2018-05-31 | 615600 | Propuesta publica | 564000 | IPC | 24 | 2018-07-09 | 2018-08-22 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 780 | 2018-08-22 | 2020-10-10 | 99.18 | 349110 | 0 | 0 | 0 | 932.806 | 53385.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91671.792 | 0 | 145990 | 89129.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | [21 empty] | 11647569.822 | 15437760 | 0 | 2174344.102 | 1263451.672 | 1636924.275 | 1708818.218 | 1063050.279 | 1576026.616 | 1496879.115 | 596227.815 | 1558387.463 | 1452854.815 | 907915.997 | 15434880.367 | 13947752.388 | 9085111.148 | 8756246.368 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.975 | 120.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | -79 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.975 | 120.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1564429.822 | 2126970 | 0 | 325499.372 | 212280.688 | 173045.554 | 178028.397 | 195476.593 | 169559.198 | 229532.104 | 156452.913 | 189224.869 | 167647.512 | 130222.799 | 2126969.999 | 1721656.95 | 1160089.07 | 1106249.404 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Curicó, Sector Curicó Norte, Comunas de Curicó y Romeral, Etapa I, Región del Maule | 247239 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2016-04-28 | 2016-05-19 | 750000 | Propuesta publica | 830000 | IPC | 45 | 2016-09-08 | 2016-10-11 | 0 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 1470 | 2016-10-11 | 2020-10-20 | 100 | 214114.989 | 0 | 0 | 45784.122 | 17108.738 | 18973.582 | 19309.864 | 19028.538 | 19019.951 | 18189.327 | 17934.84 | 17659.487 | 6615.397 | 0 | 199623.846 | 418.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspeccion fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Curicó, Sector Teno, Comunas de Teno y Rauco, Etapa II, Región Del Maule | 247241 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2016-04-28 | 2016-05-24 | 750000 | Propuesta publica | 834000 | IPC | 46 | 2016-09-08 | 2016-10-06 | 0 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 1470 | 2016-10-06 | 2020-10-15 | 100 | 241887.396 | 0 | 0 | 37733.409 | 18973.657 | 19058.184 | 19122.01 | 19380.704 | 19104.76 | 19090.959 | 18308.119 | 17771.417 | 4795.827 | 0 | 193339.046 | 1290.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talca, Sector Constitución, Comunas de Constitución y Empedrado, Etapa II, Región del Maule | 247244 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2016-04-28 | 2016-05-20 | 750000 | Propuesta publica | 863544 | IPC | 62 | 2016-10-13 | SinInf | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1470 | 2016-12-02 | 2020-12-11 | 100 | 229764.532 | 0 | 0 | 38121.657 | 19656.356 | 19729.574 | 19795.648 | 19784.934 | 19568.541 | 19645.028 | 19781.362 | 17940.811 | 19809.655 | 15640.757 | 229474.323 | 15073.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CURICÓ, SECTOR HUALAÑE, LICANTÉN, VICHUQUÉN, CURICÓ Y RAUCO, ETAPA III, REGIÓN DEL MAULE | 254695 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-07-21 | 2016-08-17 | 800000 | Propuesta publica | 770227 | IPC | 63 | 2016-10-14 | 2016-12-15 | 0 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 1470 | 2016-12-15 | 2020-12-24 | 94.11 | 230718.388 | 0 | 0 | 17270.468 | 34826.201 | 0 | 17504.735 | 34983.973 | 0 | 34968.036 | 0 | 17515.892 | 17627.447 | 10905.099 | 185601.851 | 34106.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR PARRAL, COMUNAS DE PARRAL Y RETIRO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 264032 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-04-18 | 2017-05-12 | 800000 | Propuesta publica | 879500 | IPC | 81 | 2017-11-02 | 2018-01-10 | 0 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 1440 | 2018-01-10 | 2021-12-20 | 74 | 230014.926 | 0 | 0 | 39020.483 | 19373.047 | 19719.123 | 19785.086 | 19774.091 | 19764.931 | 19752.105 | 19770.426 | 19797.912 | 20070.986 | 19700.234 | 236528.424 | 269466.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR SAN JAVIER, COMUNAS DE SAN JAVIER Y VILLA ALEGRE, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 264034 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-04-25 | 2017-06-08 | 800000 | Propuesta publica | 820512 | IPC | 74 | 2017-10-03 | 2017-11-09 | 0 | CONSORCIO VILLA ALEGRE LIMITADA | 1440 | 2017-11-09 | 2021-10-19 | 76.31 | 213445.207 | 0 | 0 | 35890.734 | 17927.334 | 18434.17 | 18434.17 | 18425.623 | 17950.13 | 36827.314 | 0 | 18446.135 | 18564.084 | 18690.58 | 219590.274 | 217911.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 289715 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-29 | 2019-06-10 | 800000 | Propuesta publica | 763584 | IPC | 48 | 2019-06-24 | 2019-07-23 | 0 | ICH INGENIERIA S.A. | 1440 | 2019-07-23 | 2023-07-02 | 35.42 | 48202.831 | 0 | 0 | 32433.23 | 32584.356 | 16404.33 | 16460.008 | 16452.054 | 16444.1 | 16432.964 | 16448.872 | 16471.143 | 16576.136 | 0 | 196707.193 | 213569.678 | 196622.88 | 130510.767 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR PENCAHUE, COMUNAS DE PENCAHUE Y CONSTITUCIÓN, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 289718 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-29 | 2019-06-10 | 800000 | Propuesta publica | 699070 | IPC | 50 | 2019-06-25 | 2019-08-02 | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 1440 | 2019-08-02 | 2023-07-12 | 34.99 | 56931.679 | 0 | 0 | 14868.337 | 15102.626 | 28495.894 | 15069.319 | 15202.585 | 15054.755 | 15184.945 | 15059.124 | 15220.225 | 15175.636 | 15420.143 | 179853.589 | 180010.422 | 180010.422 | 123188.24 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR RETIRO, COMUNAS DE RETIRO Y LONGAVÍ, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 291757 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-29 | 2019-06-11 | 800000 | Propuesta publica | 730522 | IPC | 51 | 2019-07-08 | 2019-08-08 | 0 | ICH INGENIERIA S.A. | 1440 | 2019-08-08 | 2023-07-18 | 33.68 | 46045.613 | 0 | 0 | 31241.411 | 20265.772 | 15694.332 | 15746.791 | 15643.325 | 15731.803 | 15721.311 | 15736.299 | 15757.283 | 15290.438 | 15965.621 | 192794.386 | 188109.312 | 185606.12 | 137081.301 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR LINARES, COMUNAS DE LINARES, COLBÚN, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Y YERBAS BUENAS, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 291758 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-29 | 2019-06-10 | 800000 | Propuesta publica | 769730 | IPC | 49 | 2019-06-25 | 2019-07-29 | 0 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 1440 | 2019-07-29 | 2023-07-08 | 32.01 | 53304.261 | 0 | 0 | 33135.521 | 16462.601 | 16536.365 | 16800.766 | 16800.766 | 16576.457 | 16773.163 | 16789.4 | 16504.141 | 16709.555 | 17032.96 | 200121.695 | 198205.475 | 198205.475 | 142676.918 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR SAN CLEMENTE PONIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, TALCA, MAULE, PELARCO Y RÍO CLARO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE (TERCERA CONVOCATORIA) | 308900 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-20 | 2020-01-21 | 617000 | Propuesta publica | 595000 | IPC | 867 | 2020-05-28 | 2020-06-04 | 0 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 1110 | 2020-06-04 | 2023-06-19 | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10343.77 | 16946.952 | 16624.471 | 16140.423 | 16412.351 | 16867.405 | 93335.372 | 193375 | 193375 | 211943.351 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE TALCA Y LINARES, SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE (Tercera Convocatoria) | 322079 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-01-29 | 754600 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1440 | 2021-03-30 | 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210120 | 206269.173 | 360848.827 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 10083140 | 13300690 | 0 | 1848844.73 | 1051170.984 | 1463878.721 | 1530789.821 | 867573.686 | 1404819.697 | 1266090.752 | 438803.079 | 1368664.831 | 1285136.194 | 774917.487 | 13300689.982 | 12208460.406 | 7925022.078 | 7649996.964 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Curicó, Sector Curicó Norte, Comunas de Curicó y Romeral, Etapa I, Región del Maule | 247227 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-03-29 | 2016-05-06 | 4990000 | Propuesta publica | 4219828 | IPC | 39 | 2016-08-25 | 2016-09-23 | 198866 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 1500 | 2016-09-23 | 2020-11-01 | 98.84 | 1072062.883 | 0 | 0 | 93071.365 | 69124.087 | 71376.436 | 50754.698 | 111011.101 | 51279.599 | 130154.083 | 0 | 0 | 212410.56 | 0 | 789181.929 | 325644.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Curicó, Sector Teno, Comunas de Teno y Rauco, Etapa II, Región Del Maule | 247237 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-03-30 | 2016-05-10 | 5185000 | Propuesta publica | 4437757 | IPC | 40 | 2016-08-25 | 2016-10-06 | 148649 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 1440 | 2016-10-06 | 2020-09-15 | 98.38 | 1333690 | 0 | 0 | 175209.302 | 43115.111 | 85560.03 | 103467.764 | 0 | 179746.259 | 160515.641 | 0 | 84712.842 | 119129.751 | 0 | 951456.7 | 396635.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talca, Sector Constitución, Comunas de Constitución y Empedrado, Etapa II, Región del Maule | 247238 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-03-31 | 2016-05-11 | 6680000 | Propuesta publica | 5997467 | IPC | 38 | 2016-08-25 | 2016-09-23 | 207035 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1440 | 2016-09-23 | 2020-09-02 | 96.67 | 759168.145 | 0 | 0 | 259387.127 | 151435.502 | 97792.269 | 163991.645 | 0 | 314649.446 | 172098.071 | 110709.602 | 200060.216 | 48019.717 | 0 | 1518143.595 | 887028.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CURICÓ, SECTOR HUALAÑE, CUMUNAS DE HUALAÑE, LICANTÉN, VICHUQUÉN, CURICÓ Y RAUCO, ETAPA III, REGIÓN DEL MAULE | 254692 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-06-16 | 2016-08-03 | 6592378 | Propuesta publica | 6184342 | IPC | 49 | 2016-09-27 | 2016-11-24 | 50159 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 1440 | 2016-11-24 | 2020-11-03 | 97.39 | 1614577.415 | 0 | 0 | 186656.958 | 91657.359 | 160916.785 | 82328.023 | 163297.373 | 50645.139 | 151741.293 | 78302.088 | 175360.181 | 54339.229 | 100393.589 | 1295638.017 | 465224.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR PARRAL, COMUNAS DE PARRAL Y RETIRO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. | 264030 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-03-09 | 2017-04-07 | 5581158 | Propuesta publica | 5130769 | IPC | 57 | 2017-08-14 | 2017-10-06 | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 1440 | 2017-10-06 | 2021-09-15 | 81.63 | 1302430.243 | 0 | 0 | 206327.361 | 60906.873 | 151921.312 | 53931.249 | 115256.039 | 49574.95 | 113406.662 | 0 | 161450.603 | 54636.98 | 100439.792 | 1067851.821 | 951715.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR SAN JAVIER, COMUNAS DE SAN JAVIER Y VILLA ALEGRE, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. " | 264033 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-03-14 | 2017-04-25 | 5699286 | Propuesta publica | 4839066 | IPC | 59 | 2017-08-21 | 2017-09-20 | 107617 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 1440 | 2017-09-20 | 2021-08-30 | 76.5 | 1373348.58 | 0 | 0 | 238164.807 | 81723.082 | 130982.224 | 52024.26 | 132453.924 | 46853.616 | 128533.036 | 70425.565 | 0 | 212258.644 | 0 | 1093419.158 | 1424139.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE | 289714 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-11-14 | 2018-12-19 | 4000000 | Propuesta publica | 3996732 | IPC | 9 | 2019-03-12 | 2019-04-05 | 124035 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 1440 | 2019-04-05 | 2023-03-15 | 50.52 | 258418.879 | 0 | 0 | 198586.755 | 147682.893 | 329914.246 | 355399.998 | 66472.435 | 70440.044 | 65427.495 | 0 | 80018.588 | 121499.211 | 169190.793 | 1604632.458 | 1316473.33 | 1050000 | 24781.828 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR PENCAHUE, COMUNAS DE PENCAHUE Y CONSTITUCIÓN, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE | 289717 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-11-14 | 2018-12-19 | 4600000 | Propuesta publica | 4535729 | IPC | 8 | 2019-03-11 | 2019-04-05 | 122797 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1440 | 2019-04-05 | 2023-03-15 | 46 | 789283.849 | 0 | 0 | 127892.06 | 141599.611 | 104434.755 | 97877.431 | 0 | 246828.722 | 119618.296 | 0 | 250035.701 | 177504.9 | 51044.711 | 1316836.187 | 1281479.946 | 932322.078 | 484381.099 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR RETIRO, COMUNA DE RETIRO Y LONGAVI, ETAPA II, REGION DEL MAULE. | 289719 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-10-31 | 2018-12-12 | 5300000 | Propuesta publica | 4864048 | IPC | 13 | 2019-03-14 | 2019-04-05 | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 1440 | 2019-04-05 | 2023-03-15 | 36.13 | 504602.829 | 0 | 0 | 111866.545 | 117522.973 | 56668.968 | 152711.586 | 126104.39 | 155472.031 | 75496.393 | 124650.932 | 96183.05 | 118524.046 | 81145.109 | 1216346.023 | 1383827 | 1260000 | 657640.483 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR LINARES, COMUNAS DE LINARES, COLBUN, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Y YERBAS BUENAS, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. | 289720 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-10-31 | 2018-12-12 | 5850741 | Propuesta publica | 5489342 | IPC | 14 | 2019-03-14 | 2019-04-05 | 120235 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 1440 | 2019-04-05 | 2023-03-15 | 31.7 | 580564.775 | 0 | 0 | 166638.641 | 95972.464 | 112045.247 | 153181.503 | 69321.396 | 90013.188 | 81470.875 | 0 | 225395.369 | 107242.761 | 159724.919 | 1261006.363 | 1526396.003 | 1365000 | 1082205.062 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR SAN CLEMENTE PONIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, TALCA, MAULE, PELARCO Y RIO CLARO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE (SEGUNDA CONVOCATORIA) | 292637 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-28 | 2019-02-18 | 6450000 | Propuesta publica | 6076063 | IPC | 26 | 2019-04-15 | 2019-05-14 | 0 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 1440 | 2019-05-14 | 2023-04-23 | 22.5 | 494992.402 | 0 | 0 | 85043.809 | 50431.029 | 162266.449 | 265121.664 | 83657.028 | 149316.703 | 67628.907 | 54714.892 | 95448.281 | 59570.395 | 112978.574 | 1186177.731 | 1013896.785 | 1680000 | 1904559.715 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA (S) DE TALCA Y LINARES, SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE Y PELARCO , ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE (TERCERA CONVOCATORIA) | 321060 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-09-30 | 2020-11-06 | 7349165 | Propuesta publica | 6149654 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1440 | 2021-02-21 | 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235999.996 | 1637700 | 3496428.777 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647.721 | 1256.259 | 971.823 | 497.763 | 71.109 | 2654.736 | 7099.411 | 17635.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Maule |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 91530 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647.721 | 1256.259 | 971.823 | 497.763 | 71.109 | 2654.736 | 7099.411 | 17635.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30132426-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS J-40 Y J-448; SECTOR: TENO-RAUCO, PROV. CURICO | [21 empty] | 73000 | 456500 | 0 | 0 | 69739.253 | 0 | 83041.84 | 15412.5 | 0 | 108254.124 | 0 | 0 | 0 | 180052.283 | 456500 | 52366.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30132426-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 73000 | 456500 | 0 | 0 | 69739.253 | 0 | 83041.84 | 15412.5 | 0 | 108254.124 | 0 | 0 | 0 | 180052.283 | 456500 | 52366.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30132426-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas J-40 Y J-448, Sector: Teno-Rauco, Provincia de Curicó, Región del Maule | 292079 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-06-17 | 2019-07-25 | 540000 | Propuesta publica | 566700 | IPC | 1558 | 2019-08-19 | 2019-09-03 | 0 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 540 | 2019-09-03 | 2021-02-24 | 83.33 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 69739.253 | 0 | 83041.84 | 15412.5 | 0 | 108254.124 | 0 | 0 | 0 | 180052.283 | 456500 | 52366.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30132620-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y REPOS. RUTA K-16; S: LONTUE-SAG. FAMILIA; PRV. CURICO | [21 empty] | 60000 | 223920 | 0 | 0 | 47129.1 | 0 | 63410.175 | 0 | 10270 | 0 | 39551.05 | 0 | 0 | 63559.675 | 223920 | 93719.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30132620-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 60000 | 223920 | 0 | 0 | 47129.1 | 0 | 63410.175 | 0 | 10270 | 0 | 39551.05 | 0 | 0 | 63559.675 | 223920 | 93719.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30132620-0 | '02 | '002 | Estudio Mejoramiento y Repos. Ruta K-16; S: Lontue-Sag. Familia; Prov. Curicó. Nuevo 2019 | 292080 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-06-17 | 2019-07-25 | 370000 | Propuesta publica | 368320 | IPC | 1549 | 2019-08-19 | 2019-08-29 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 540 | 2019-08-29 | 2021-02-19 | 90.74 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 47129.1 | 0 | 63410.175 | 0 | 10270 | 0 | 39551.05 | 0 | 0 | 63559.675 | 223920 | 93719.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30132633-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | [21 empty] | 9494.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24707.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30132633-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 9494.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24707.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30132633-0 | '02 | '004 | Reposición Puente El Colorado en Ruta J-615 KM. 0,80, Provincia de Curico, Región del Maule | 250758 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-06-01 | 2016-07-15 | 2277710 | Propuesta publica | 2140669 | IPC | 36 | 2016-07-28 | 2016-09-28 | 142071 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 479 | 2016-09-28 | 2018-01-20 | 100 | 9494.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24707.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30134727-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DEL MAULE AÑOS 2013-2017 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117734.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30134727-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117734.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30134727-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Curicó, sector Curicó Sur, Comunas de Molina y Sagrada Familia, Etapa I, Región del Maule. | 207765 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2013-10-08 | 2013-11-05 | 6507510 | Propuesta publica | 5544145 | Polinom | 107 | 2013-12-03 | 2014-02-03 | 396600 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1494 | 2014-02-03 | 2018-03-08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77809.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30134727-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Talca, sector Talca Norte, Comunas de Río Claro, San Rafael, Pencahue y Talca, Etapa I, Región del Maule. | 208035 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2013-10-08 | 2013-10-29 | 5069488 | Propuesta publica | 4999727 | Polinom | 103 | 2013-11-22 | 2013-12-26 | 357081 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1440 | 2013-12-26 | 2017-12-05 | 99.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39924.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30137598-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ENLACE RUTA K 610 CON RUTA 120 | [21 empty] | 351288.682 | 93790 | 0 | 0 | 93785.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93785.731 | 240116.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30137598-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 351288.682 | 93790 | 0 | 0 | 93785.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93785.731 | 240116.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30137598-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Enlace Ruta K-610-Ruta 120, Región Del Maule | 278560 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-06-05 | 2018-07-25 | 644500 | Propuesta publica | 561904 | IPC | 180 | 2018-08-07 | 2018-08-30 | 96599 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 840 | 2018-08-30 | 2020-12-17 | 99.8 | 351288.682 | 0 | 0 | 0 | 93785.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93785.731 | 240116.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30174073-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2013-2018 | [21 empty] | 421185.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307568.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30174073-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 421185.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307568.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30174073-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Costa Centro, Comunas De Constitucion Empedrado y Curepto, Etapa II, Region del Maule | 212797 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2014-01-09 | 2014-02-26 | 5907214 | Propuesta publica | 5098865 | Polinom | 90 | 2014-10-14 | 2015-02-16 | 120960 | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 1440 | 2015-02-16 | 2019-01-26 | 100 | 322414.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42561.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30174073-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas De Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa II, Region Del Maule | 216740 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2014-07-29 | 2014-08-19 | 7430985 | Propuesta publica | 6620092 | IPC | 78 | 2014-08-28 | 2014-09-30 | 195352 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 1470 | 2014-09-30 | 2018-10-09 | 100 | 17555.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189065.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30174073-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUQUENES, SECTOR CAUQUENES NORTE, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE | 216748 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2014-06-25 | 2014-07-18 | 5801884 | Propuesta publica | 5218379 | IPC | 87 | 2014-10-10 | 2014-10-30 | 118007 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1470 | 2014-10-30 | 2018-11-08 | 100 | 81215.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75941.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30224326-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | [21 empty] | 33100.882 | 34320 | 0 | 25552.978 | 2041.888 | 164.647 | 2132.114 | 0 | 24.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2737.268 | 32653.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30224326-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 32500 | 3820 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 3820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30224326-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Conservación Puentes Villa Seca, Torreón, La Balsa, Cárcamo y El Belloto, Provincias de Linares y Curico | 269565 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2017-06-28 | 2017-07-25 | 370000 | Propuesta publica | 315710 | IPC | 55 | 2017-08-08 | 2017-09-13 | 0 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 480 | 2017-09-13 | 2019-01-06 | 100 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 3820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30224326-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 600.882 | 30500 | 0 | 25552.978 | 41.888 | 164.647 | 2132.114 | 0 | 24.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917.268 | 28833.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30224326-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28783 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 600.882 | 0 | 0 | 25552.978 | 41.888 | 164.647 | 2132.114 | 0 | 24.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917.268 | 28833.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30370932-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | [21 empty] | 1950091.957 | 9070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9069.207 | 9069.207 | 327.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30370932-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1950091.957 | 9070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9069.207 | 9069.207 | 327.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30370932-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: J-525, Cr J-55 (La Catreras) - Cr J-55 (Lombardia), Tramo km 1,2 al km 3,54; J-571, Cr J-55 (Tres Esquinas) - Guaico Bajo, Tramo km 0,0 al km 4,40 y SR 005, Cr Ruta 5 (Calle de Servicio) - Ampurdam Interior, Tramo km 0,0 al km 2,10; Provincia de Curico, Región del Maule. | 263209 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-03-02 | 2017-03-29 | 526183 | Propuesta publica | 490024 | IPC | 27 | 2017-05-03 | 2017-06-06 | 2660 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 212 | 2017-06-06 | 2018-01-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30370932-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: M-40, Sector Sauzal-La Esperanza, Tramo km 43,49 al km 49,30 y L-26-M, Sector La Esperanza - La Virgen, Tramo km 9,30 al km 42,50; Provincia de Cauquenes, Región del Maule. | 270348 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-07-21 | 2017-08-17 | 3803330 | Propuesta publica | 3333005 | IPC | 65 | 2017-08-30 | 2017-10-25 | 233853 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 735 | 2017-10-25 | 2019-10-30 | 100 | 1950091.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9069.207 | 9069.207 | 279.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30398835-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL. | [21 empty] | 199390.077 | 74620 | 0 | 31901.351 | 0 | 0 | 0 | 28313.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14281.478 | 74496.129 | 347868.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30398835-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 199390.077 | 74620 | 0 | 31901.351 | 0 | 0 | 0 | 28313.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14281.478 | 74496.129 | 347868.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30398835-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Estabilización de Taludes Ruta 115-CH, Sector La Mina Limite Internacional, Región del Maule. | 258004 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2016-11-24 | 2016-12-22 | 1050000 | Propuesta publica | 1207445 | IPC | 522 | 2016-12-30 | 2017-02-07 | -14564 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 1080 | 2017-02-07 | 2020-01-23 | 0 | 199390.077 | 0 | 0 | 31901.351 | 0 | 0 | 0 | 28313.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14281.478 | 74496.129 | 347868.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30440736-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR: RUTA K-120 - ACCESO SUR A CURICO | [21 empty] | 149930 | 15580 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6578.208 | 0 | 15578.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30440736-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 149930 | 15580 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6578.208 | 0 | 15578.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30440736-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR: RUTA K-120 - ACCESO SUR A CURICO | 262943 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2017-05-19 | 2017-06-20 | 1198900 | Propuesta publica | 1139700 | IPC | 48 | 2017-07-17 | 2017-08-21 | 109228 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 570 | 2017-08-21 | 2019-03-14 | 100 | 149930 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6578.208 | 0 | 15578.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30447974-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2017-2021 | [21 empty] | 2645308.523 | 2438450 | 0 | 244342.116 | 157993.733 | 272914.946 | 190896.062 | 294477.801 | 216925.103 | 251456.357 | 151408.452 | 204731.766 | 161215.032 | 291000.808 | 2437362.176 | 3680939.864 | 2688154.159 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30447974-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 343438.523 | 387780 | 0 | 70168.261 | 31875.139 | 32006.469 | 32112.823 | 29138.131 | 31931.667 | 47107.053 | 16926.991 | 32134.094 | 32340.724 | 32038.648 | 387780 | 349609.15 | 427882.774 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30447974-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR TALCA NORTE, COMUNAS DE RÍO CLARO, SAN RAFAEL Y PENCAHUE Y TALCA, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. | 274688 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-01 | 2018-06-28 | 800000 | Propuesta publica | 689233 | IPC | 49 | 2018-10-11 | 2018-11-19 | 0 | ICH INGENIERIA S.A. | 1440 | 2018-11-19 | 2022-10-29 | 50.93 | 171205.736 | 0 | 0 | 29929.941 | 15068.356 | 15124.356 | 15174.612 | 12207.934 | 15009.484 | 30314.763 | 0 | 15184.664 | 15282.305 | 15385.69 | 178682.105 | 151505.167 | 211579.931 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30447974-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CURICO, SECTOR CURICO SUR, COMUNAS DE MOLINA Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 274692 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-01 | 2018-06-28 | 800000 | Propuesta publica | 769336 | IPC | 52 | 2018-10-19 | 2018-12-11 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1440 | 2018-12-11 | 2022-11-20 | 49.78 | 172232.787 | 0 | 0 | 40238.32 | 16806.783 | 16882.113 | 16938.211 | 16930.197 | 16922.183 | 16792.29 | 16926.991 | 16949.43 | 17058.419 | 16652.958 | 209097.895 | 198103.983 | 216302.843 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30447974-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2301870 | 2047900 | 0 | 174173.855 | 126118.594 | 240908.477 | 158783.239 | 265339.67 | 184377.158 | 204301.898 | 134268.134 | 172502.86 | 128708.387 | 258416.991 | 2047899.263 | 3326779.738 | 2260271.385 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30447974-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR TALCA NORTE, COMUNAS DE RÍO CLARO, SAN RAFAEL, PENCAHUE Y TALCA, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 274686 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-01-23 | 2018-03-15 | 5300000 | Propuesta publica | 4498440 | IPC | 13 | 2018-04-06 | 2018-06-06 | 108831 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1440 | 2018-06-06 | 2022-05-16 | 48.39 | 978160.521 | 0 | 0 | 69686.932 | 55298.059 | 82195.597 | 87576.038 | 130125.51 | 97766.14 | 76067.697 | 48059.831 | 74468.447 | 71136.591 | 109971.035 | 902351.877 | 1262064.718 | 1263184.584 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30447974-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CURICO, SECTOR CURICO SUR, COMUNAS DE MOLINA Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. | 274689 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-01-23 | 2018-03-15 | 6100000 | Propuesta publica | 5605541 | IPC | 15 | 2018-04-16 | 2018-05-24 | 124000 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1440 | 2018-05-24 | 2022-05-03 | 48.15 | 1323709.479 | 0 | 0 | 104486.923 | 70820.535 | 158712.88 | 71207.201 | 135214.16 | 86611.018 | 128234.201 | 86208.303 | 98034.413 | 57571.796 | 148445.956 | 1145547.386 | 2064715.02 | 997086.801 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30447974-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.278 | 47.406 | 213.327 | 94.812 | 165.921 | 545.169 | 1682.913 | 4550.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30447974-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Maule |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 91530 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.278 | 47.406 | 213.327 | 94.812 | 165.921 | 545.169 | 1682.913 | 4550.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30458529-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION NORTE DE CURICO | [21 empty] | 98525.701 | 125960 | 0 | 0 | 0 | 3871.373 | 0 | 0 | 91413.077 | 0 | 0 | 30455.55 | 215.85 | 0 | 125955.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30458529-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 98525.701 | 125960 | 0 | 0 | 0 | 3871.373 | 0 | 0 | 91413.077 | 0 | 0 | 30455.55 | 215.85 | 0 | 125955.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30458529-0 | '02 | '002 | Estudio Preinversión Construccion Circunvalación Norte De Curicó, Región del Maule | 278564 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2018-08-24 | 2018-10-10 | 260583 | Propuesta publica | 216290 | IPC | 5655 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 633 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 630 | 2018-10-26 | 2020-07-17 | 100 | 98525.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3871.373 | 0 | 0 | 91413.077 | 0 | 0 | 30455.55 | 215.85 | 0 | 125955.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30479809-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34 | [21 empty] | 101230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30479809-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 101230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30479809-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Puente El Coigüe y Accesos, Provincia de Linares, Región del Maule | 278571 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2018-04-30 | 2018-06-05 | 133000 | Propuesta publica | 123970 | IPC | 1501 | 2018-07-26 | 2018-08-07 | 0 | CASTRO Y PARRAGUEZ SPA | 390 | 2018-08-07 | 2019-09-01 | 100 | 101230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481241-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | [21 empty] | 2610310.294 | 6336420 | 0 | 1119270.342 | 1033966.109 | 966959.613 | 511488.374 | 753595.517 | 389024.111 | 246426.154 | 272495.786 | 411453.093 | 461587.872 | 164062.988 | 6330329.959 | 6036680.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481241-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.948 | 391.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481241-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 400 | SinInf |  | -- | // | -8 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.948 | 391.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481241-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 72842.692 | 86300 | 0 | 3517.47 | 21978.441 | 17122.978 | 0 | 22963.973 | 6226.236 | 14388.781 | 0 | 0 | 0 | 102.094 | 86299.973 | 20578.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481241-0 | '02 | '002 | Consultoria para el catastro de la infraestructura Vial- Etapa Nº1: Levantamiento de ejes, Provincia de Talca | 282482 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-03-12 | 2019-04-10 | 96337 | Propuesta publica | 81813 | IPC | 1151 | 2019-06-24 | 2019-07-02 | 19 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 330 | 2019-07-02 | 2020-05-27 | 100 | 47341.141 | 0 | 0 | 3517.47 | 8351.165 | 4083.866 | 0 | 0 | 6226.236 | 14388.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36567.518 | 391.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481241-0 | '02 | '002 | Consultoria para el Catastro de la infraestructura vial - Etapa Nº1 Levantamiento de ejes, Provincia de Linares (Segunda Convocatoria) | 302477 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-27 | 2019-07-29 | 93629 | Propuesta publica | 93598 | IPC | 1617 | 2019-08-28 | 2019-09-02 | 0 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 330 | 2019-09-02 | 2020-07-28 | 100 | 25501.551 | 0 | 0 | 0 | 13627.276 | 13039.112 | 0 | 22963.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.094 | 49732.455 | 20186.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481241-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.862 | 0 | 826.098 | 0 | 0 | 0 | 850.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481241-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.862 | 0 | 826.098 | 0 | 0 | 0 | 850.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481241-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2537467.602 | 6241320 | 0 | 1115752.872 | 1011987.668 | 949836.635 | 511488.374 | 730631.544 | 381919.705 | 231966.264 | 271503.767 | 411334.578 | 461516.763 | 163379.322 | 6241317.492 | 6008517.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481241-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Periódica Puente Comalle en Ruta J-440, Cruce J-40 (Vuelta El Sauce)-La Vizcaya; Km.2.556 Al Km.2.635; Provincia de Curico; Región Del Maule | 283470 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-30 | 2018-09-04 | 689784 | Propuesta publica | 747633 | IPC | 1386 | 2019-07-31 | 2019-08-08 | 60786 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 300 | 2019-08-08 | 2020-06-03 | 97.21 | 518081.777 | 0 | 0 | 91372.534 | 83103.091 | 57082.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88290.315 | 0 | 0 | 0 | 319848.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481241-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Puente Doña Toribia en Ruta M-500, Cauquenes-Chanco por Molco, Sector DM.28.680 Al DM.29.300,852, Provincia de Cauquenes, Región Del Maule | 283472 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-30 | 2018-09-04 | 884221 | Propuesta publica | 873255 | IPC | 47 | 2018-10-10 | 2018-11-09 | 49171 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 240 | 2018-11-09 | 2019-07-07 | 100 | 911170.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28422.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481241-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN RUTINARIA, CON BACHEO SUPERFICIAL MANUAL CON MEZCLA EN FRIO PREDOSIFICADA, LIMPIEZA MANUAL DE FAJA, REPERFILADO SIMPLE DE CALZADA Y REPARACION DE SUPERESTRUCTURA DE MADERA, CORRESPONDIENTES A VARIOS CAMINOS, PROVINCIA DE TALCA | 285047 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 113879 | Trato directo | 113879 | SR | 2465 | 2019-12-20 | 2020-02-20 | 0 | SOC. CONSTRUCTORA PEDRO ARAYA LTDA | 152 | 2020-02-20 | 2020-07-21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 113878.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113878.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481241-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN RUTINARIA, LIMPIEZA DE MALLAS ACTIVAS Y DESCARGA DE MUROS, CORRESPONDIENTES A LA RUTA CRUCE RUTA 5 (TALCA) - PASO EL PEHUENCHE 115 CH, PROVINCIA DE TALCA | 285048 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 167790 | Trato directo | 167790 | SR | 2464 | 2019-12-20 | 2020-02-20 | 0 | SOC. CONSTRUCTORA PEDRO ARAYA LTDA | 183 | 2020-02-20 | 2020-08-21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 167790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481241-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica, Ruta L-111, Sector Colbún Panimávida, Tramo DM. 8.600 DM. 8.967 y Ruta L-11, Sector Colbún Linares, Tramo DM. 41.150 DM. 45.510, Provincia de Linares. | 288214 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-08-16 | 2018-09-24 | 667214 | Propuesta publica | 585582 | IPC | 55 | 2018-11-06 | 2019-02-04 | -2 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 150 | 2019-02-04 | 2019-07-04 | 100 | 587924.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5836.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481241-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica Ruta L-32, Cruce Ruta 5 (Linares) - Melozal - Cruce Ruta 126 N (San Baldomero), Tramo km. 19,314 al km. 30,425; Provincia de Linares, Región del Maule. | 298211 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-03-05 | 2019-04-26 | 912282 | Propuesta publica | 866717 | IPC | 1761 | 2019-09-13 | 2019-10-07 | -79124 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 210 | 2019-10-07 | 2020-05-04 | 100 | 54588.61 | 0 | 0 | 386074.789 | 274946.269 | 62307.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30712.085 | 0 | 0 | 0 | 754040.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481241-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica Rutas: K-645, Quiñipeumo - Hacienda de Maule, Tramo km. 0,00 al km. 8,50 y S/Rol; Hacienda de Maule - Los Ganaderos, Tramo km. 0,00 al km. 2,34, Provincia de Talca, Región del Maule. | 298212 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-03-05 | 2019-04-26 | 812494 | Propuesta publica | 858931 | IPC | 1757 | 2019-09-12 | 2019-09-25 | 30742 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 300 | 2019-09-25 | 2020-07-21 | 100 | 465702.435 | 0 | 0 | 356637.309 | 0 | 60614.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417251.425 | 28100.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481241-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Via Basica, Conservación Periodica Ruta 120, Cruce Ruta 5 (Enlace Unihue) - Cruce K-610 (Culenar), Tramo km. 0,000 al km. 5,093; Provincia de Talca, Región del Maule. | 298216 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-03-05 | 2019-04-25 | 892948 | Propuesta publica | 700664 | IPC | 2516 | 2019-12-26 | 2020-01-08 | 4633 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 240 | 2020-01-08 | 2020-09-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332739.822 | 245829.612 | 0 | 140105.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9571.386 | 0 | 728246.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481241-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Comunal Conservación Periódica Puente el Parron, Camino Cruce J-60 (Tricao)- El Parrón, Sector DM. 1.540 al DM. 1.880, Provincia de Curicó, Región del Maule | 300636 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-05 | 2019-09-23 | 676000 | Propuesta publica | 791538 | IPC | 2529 | 2019-12-31 | 2020-01-13 | 54814 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 360 | 2020-01-13 | 2021-01-07 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81586.387 | 229406.282 | 127571.345 | 35251.493 | 111046.588 | 133923.242 | 0 | 0 | 0 | 718785.337 | 147954.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481241-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica Ruta K-620, Cruce Ruta 5 (Puente Maule)-Cruce K-610 (Culenar), Km. 0,50 al Km. 4,34; Provincia de Talca, Region del Maule | 300638 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-14 | 2019-10-09 | 729411 | Propuesta publica | 685155 | IPC | 2033 | 2019-10-25 | 2019-11-05 | -33848 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 240 | 2019-11-05 | 2020-07-02 | 93.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52915.259 | 228809.385 | 0 | 202999.341 | 120028.418 | 48423.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653175.934 | 12387.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481241-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica Ruta M-40, Cruce L-30-M (Sta Olga)-Empedrado-Cruce L-26-M (Pedernales), Sector Empedrado-La Orilla, Tramo Km 20,50 al Km 32,00, Provincia de Talca, Región del Maule. | 305049 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-21 | 2019-12-03 | 1398851 | Propuesta publica | 1268366 | IPC | 854 | 2020-05-26 | 2020-06-05 | 0 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 240 | 2020-06-05 | 2021-01-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297214.714 | 451945.377 | 0 | 749160.091 | 551198.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481241-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica Ruta K-55, sector Bif. Aurora-Punta de Diamante, Tramo Km. 12,06 al Km. 30,18; Provincia de Talca, Región del Maule. | 305050 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-13 | 2019-12-19 | 1306099 | Propuesta publica | 1518616 | IPC | 12 | 2020-07-20 | 2020-09-23 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 130 | 2020-09-23 | 2021-01-31 | 87.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163379.322 | 163379.322 | 1400567.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481241-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica Ruta L-25, Cruce Ruta 125 (Avenida Presidente Ibañez)-Yerbas Buenas- Cruce L-11 (Puente Pando), Km. 1,54 al Km. 10,80; Provincia de Linares, Region del Maule. | 305051 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-13 | 2019-10-25 | 1526054 | Propuesta publica | 1424751 | IPC | 2333 | 2019-12-04 | 2019-12-27 | 0 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 240 | 2019-12-27 | 2020-08-23 | 90.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268283.227 | 213607.444 | 282082.092 | 259955.643 | 226639.794 | 72496.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323064.345 | 132972.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481241-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Puente Chimbarongo en Ruta L-630, Cruce Ruta 5 (Copihue)-Cruce L-636 (Parral), Km 0,53; Provincia de Linares, Región del Maule. | 305054 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-03 | 2020-12-30 | 635104 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2020-12-31 | 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654156.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481241-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA L-171 SECTOR CRUCE L-25 (PEÑUELAS) - CRUCE L-311 (SEMILLERO), TRAMO 0,0 AL KM 10,66; PROVINCIA DE LINARES, REGION DEL MAULE | 306947 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-15 | 2019-12-17 | 998883 | Propuesta publica | 1094085 | IPC | 856 | 2020-05-26 | 2020-06-02 | 0 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 240 | 2020-06-02 | 2021-01-28 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18578.125 | 114119.864 | 0 | 0 | 132697.989 | 993869.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481241-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: M-500, Sector Cauquenes-Chanco por Molco, Tramo km. 0,000 al km 11,153; Provincia de Cauquenes, Región del Maule (Segunda Convocatoria) | 309983 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2019-12-30 | 2020-03-09 | 1559137 | Propuesta publica | 1564518 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 249 | 2021-02-11 | 2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611453.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481241-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION PUENTE LOSA SIN NOMBRE EN RUTA J-446, KM. 0,48 AL KM. 0,58; PROVINCIA DE CURICO, REGION DEL MAULE (SEGUNDA CONVOCATORIA) | 320076 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-23 | 2020-08-18 | 195967 | Propuesta publica | 195967 | IPC | 1841 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 0 | SOCIEDAD EMPRESA CONSTRUCTORA HENRO LTDA. | 180 | 2020-11-26 | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202084.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481241-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PUENTE PIGUCHEN EN RUTA L-631, CRUCE RUTA 5 (FORESTAL EL ALAMO)- LONGITUDINAL ANTIGUO POR RETIRO- RIO LONGAVÍ, KM 6,635; PROVINCIA DE LINARES, REGIÓN DEL MAULE | 322436 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-10-08 | 2020-11-06 | 225958 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2020-12-28 | 2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239514.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481241-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853.308 | 71.109 | 165.921 | 118.515 | 71.109 | 189.624 | 1469.586 | 7584.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481241-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Maule |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 91530 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853.308 | 71.109 | 165.921 | 118.515 | 71.109 | 189.624 | 1469.586 | 7584.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481269-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | [21 empty] | 1603456 | 4021560 | 0 | 338930.182 | 246291.597 | 347210.721 | 252560.386 | 157425.331 | 539955.468 | 259277.002 | 107904.694 | 373513.437 | 39979.461 | 1356841.516 | 4019889.795 | 4325472.931 | 5332704.25 | 4899327.502 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481269-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 187256 | 392120 | 0 | 41580.348 | 32549.011 | 32683.836 | 16143.957 | 49747.059 | 32774.267 | 32905.539 | 32937.145 | 32827.742 | 39979.461 | 47989.965 | 392118.33 | 602705.246 | 602704.25 | 534162.639 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481269-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas de Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa III, Región del Maule. | 281845 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-11-14 | 2019-02-18 | 789448 | Propuesta publica | 781000 | IPC | 28 | 2019-04-26 | 2019-05-30 | 0 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 1380 | 2019-05-30 | 2023-03-10 | 37.56 | 85684.054 | 0 | 0 | 25803.057 | 16836.66 | 16900.115 | 0 | 33917.78 | 16952.581 | 16941.191 | 16957.463 | 16980.241 | 17087.629 | 31777.228 | 210153.945 | 205012.5 | 205012.5 | 104579.513 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481269-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas de Cauquenes y Chanco, Etapa II, Región Del Maule | 281855 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-11-14 | 2019-02-18 | 783177 | Propuesta publica | 728900 | IPC | 27 | 2019-04-17 | 2019-05-30 | 0 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 1380 | 2019-05-30 | 2023-03-10 | 39.7 | 101571.946 | 0 | 0 | 15777.291 | 15712.351 | 15783.721 | 16143.957 | 15829.279 | 15821.686 | 15964.348 | 15979.682 | 15847.501 | 22891.832 | 16212.737 | 181964.385 | 187691.746 | 187691.75 | 93146.873 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481269-0 | '02 | '002 | Asesoría a la I.F. Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talca, Sector Costa Centro, Comunas de Constitución, Empedrado y Curepto , Etapa III, Región del Maule | 282496 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2019-06-13 | 2019-07-23 | 800000 | Propuesta publica | 730522 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 1292 | 2020-02-10 | 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210001 | 210000 | 336436.253 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481269-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1416200 | 3626640 | 0 | 297349.834 | 213742.586 | 314526.885 | 236416.429 | 107678.272 | 506517.517 | 226324.057 | 74896.44 | 340661.992 | 0 | 1308519.709 | 3626633.721 | 3715941.221 | 4730000 | 4365164.863 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481269-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la Provincia de Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas de Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa III, Región Del Maule | 281841 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-09-12 | 2018-11-16 | 7297210 | Propuesta publica | 6226342 | IPC | 10 | 2019-03-12 | 2019-04-05 | 109945 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1440 | 2019-04-05 | 2023-03-15 | 33.27 | 710024.226 | 0 | 0 | 205172.468 | 102634.417 | 114505.926 | 129081.151 | 99851.174 | 83448.433 | 149241.74 | 74896.44 | 145028.971 | 0 | 249187.602 | 1353048.322 | 1173242.936 | 1680000 | 1654513.638 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481269-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas de Cauquenes y Chanco, Etapa II, Región del Maule. | 281850 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-09-28 | 2018-12-05 | 5800000 | Propuesta publica | 5604928 | IPC | 12 | 2019-03-13 | 2019-04-05 | 123979 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 1440 | 2019-04-05 | 2023-03-15 | 43.7 | 706175.774 | 0 | 0 | 92177.366 | 111108.169 | 200020.959 | 107335.278 | 0 | 252594.76 | 0 | 0 | 195633.021 | 0 | 823813.374 | 1782682.927 | 1482698.279 | 1470000 | 514904.748 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481269-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Talca, Sector Costa Centro, Comunas de Constitución, Empedrado y Curepto , Etapa III, Región del Maule | 282489 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-21 | 2019-03-04 | 5600000 | Propuesta publica | 5150639 | IPC | 38 | 2019-05-31 | 2019-07-02 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2019-07-02 | 2023-06-11 | 12.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7827.098 | 170474.324 | 77082.317 | 0 | 0 | 0 | 235518.733 | 490902.472 | 1060000.006 | 1580000 | 2195746.477 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481269-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.684 | 47.406 | 71.109 | 23.703 | 0 | 331.842 | 1137.744 | 6826.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481269-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Maule |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 91530 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.684 | 47.406 | 71.109 | 23.703 | 0 | 331.842 | 1137.744 | 6826.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481286-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | [21 empty] | 4886881.838 | 1619060 | 0 | 1045037.466 | 413823.407 | 75694.828 | 0 | 0 | 20023.49 | 0 | 0 | 53641.674 | 0 | 10796.534 | 1619017.399 | 1031187.608 | 895522.126 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481286-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4886881.838 | 1618970 | 0 | 1045037.466 | 413823.407 | 75694.828 | 0 | 0 | 19976.084 | 0 | 0 | 53641.674 | 0 | 10796.534 | 1618969.993 | 1029480.992 | 895522.126 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481286-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: L-195, Cr. L-191 (Esperanza)-Coibungo, Tramo km 0,0 al km 5,65; L-180, Cruce L-186 (Villa Alegre)-Rincón de Lobos, Tramo km 0,0 al km 1,4 y L-131, Sector CR. L-115 (Estación San javier)-Cr. L-165 (El Durazno), Tramo km 0,32 al km 8,0; Provincia de Linares, Región del Maule. | 283574 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-11 | 2018-07-18 | 1869093 | Propuesta publica | 1680452 | IPC | 54 | 2018-11-05 | 2019-02-04 | 0 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 240 | 2019-02-04 | 2019-10-02 | 0 | 1074928.12 | 0 | 0 | 279217.021 | 178704.474 | 75694.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10796.534 | 544412.857 | 120991.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481286-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: K-45, Sector Huencuecho - Astillero, Tramo Km. 25,95 al Km. 40,0; SK-352, Interior La Chispa, Tramo km. 0,0 al km. 2,0; K-451, Sector Santa Margarita - Lagunillas, Tramo Km 0,00 al Km. 2,15 y K-401, cruce K-45 (Tropezón)- Cruce K-45 (Puente Pelarco), Tramo Km. 5,267 al Km. 7,0; Provincia de Talca, Región del Maule. | 283581 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-26 | 2018-08-17 | 1781884 | Propuesta publica | 1923685 | IPC | 41 | 2018-09-20 | 2019-02-04 | 23541 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 381 | 2019-02-04 | 2020-02-20 | 100 | 1160295.244 | 0 | 0 | 553920.029 | 235118.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53641.674 | 0 | 0 | 842680.636 | 8489.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481286-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: J-764, Cr. J-80 (E. El Sauce)-Cr. J-770 (Espinalillo), Tramo km 0,0 al km 5,04; J-80, Sector La Higuera, Tramo km 0,0 al km 2,6 y J-76-I, Cr. J-60 (Hualañe)-Las Cantinas, Tramo km 0,7 al km 4,0; Provincia de Curico, Región del Maule. | 283585 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-11 | 2018-07-18 | 1368591 | Propuesta publica | 1412441 | IPC | 32 | 2018-08-21 | 2018-09-26 | -24007 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 240 | 2018-09-26 | 2019-05-24 | 100 | 1090647.214 | 0 | 0 | 41123.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41123.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481286-0 | '02 | '004 | Camino Básico por conservación: J-685, Cruce J-65 (C.P. Grande) - Upeo - Monte Oscuro, Tramo Km. 0,0 al km. 15,125, Provincia de Curicó, Región del Maule. | 286702 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-26 | 2018-08-17 | 1576944 | Propuesta publica | 1705136 | IPC | 46 | 2018-10-09 | 2018-11-09 | 6831 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 417 | 2018-11-09 | 2019-12-31 | 100 | 1561011.26 | 0 | 0 | 170776.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19976.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190752.507 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481286-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN: M-804, CRUCE M-50 (P. HUNDIDO)CRUCE M-800 (LAS CONEJAS), TRAMO KM. 0,0 AL KM. 1,84; M800, PELLUHUE-CRUCE M-80-N (CURANIPE), TRAMO KM. 1,17 AL KM. 7,844 Y M-916, CRUCE M-80-N (QUILICURA)-CRUCE M-910 (SALTO DE AGUA), TRAMO KM. 5,0 AL KM. 8,6; PROVINCIA DE CAUQUENES, REGIÓN DEL MAULE - SEGUNDA CONVOCATORIA | 308660 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-26 | 2020-01-27 | 1438203 | Propuesta publica | 1743226 | IPC | 16 | 2020-11-06 | 2020-12-07 | 0 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 240 | 2020-12-07 | 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 895522.126 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481286-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.406 | 1706.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30481286-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Maule |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 91530 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.406 | 1706.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30483261-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA K-15 SECTOR: RUTA 5(LONTUE) - MOLINA, PROV. CURICO | [21 empty] | 0 | 112280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22308.7 | 0 | 34317.14 | 0 | 0 | 55443.381 | 112069.221 | 223485 | 55974 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30483261-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 112280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22308.7 | 0 | 34317.14 | 0 | 0 | 55443.381 | 112069.221 | 223485 | 55974 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30483261-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta K-15, Sector: CR. Ruta 5 (Lontue) - Molina, Provincia de Curicó, Región del Maule (segundo llamado) | 308970 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-11-15 | 2019-12-23 | 440000 | Propuesta publica | 373430 | IPC | 4478 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 780 | 2019-12-30 | 2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22308.7 | 0 | 34317.14 | 0 | 0 | 55443.381 | 112069.221 | 223485 | 55974 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30483981-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PARADERO SANTA OLGA E INFRAESTRUCTURA DE APOYO | [21 empty] | 53445.633 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.812 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 174.812 | 13396.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30483981-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 53445.633 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13396.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30483981-0 | '02 | '004 | Acceso Paradero Santa Olga, Región del Maule | 283478 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 121924 | Trato directo | 121924 | SR | 500 | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 32260 | SOC. CONSTRUCTORA PEDRO ARAYA LTDA | 496 | 2018-03-21 | 2019-07-30 | 92.73 | 53445.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13396.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30483981-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.812 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 174.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30483981-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Maule |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 91530 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30483981-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30484625-0 | ' | ' | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VII REG | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618896.24 | 149294.168 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30484625-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617000 | 149294.168 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30484625-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Ruta K-16 y Ruta 115 CH BY PASS San Clemente, Región del Maule, año 2019 | 287369 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-19 | 2020-01-07 | 1458822 | Propuesta publica | 1714849 | IPC | 15 | 2020-10-19 | 2020-11-25 | 0 | GESTION VIAL LTDA. | 365 | 2020-11-25 | 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617000 | 149294.168 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30484625-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 30484625-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Maule |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 91530 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40002735-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2019-2020 | [21 empty] | 925509.78 | 8158910 | 0 | 791064.661 | 1190723.094 | 1259286.064 | 645283.248 | 1153097.666 | 688916.474 | 315728.061 | 110527.831 | 834379.064 | 545969.892 | 621667.539 | 8156643.594 | 2003118.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40002735-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.628 | 74.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40002735-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 75 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.628 | 74.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40002735-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 925509.78 | 8154810 | 0 | 791064.661 | 1190723.094 | 1259286.064 | 645283.248 | 1153097.666 | 687920.948 | 315680.655 | 110385.613 | 834094.628 | 545846.189 | 621426.99 | 8154809.756 | 2001601.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40002735-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: J-770, Cr. J-80(Boquil)-Cr. J-76-I(Patacón),Tramo km 0,0 al km. 5,13; Provincia de Curicó, Región del Maule. | 291818 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-03-05 | 2019-04-25 | 495616 | Propuesta publica | 619418 | IPC | 1506 | 2019-08-13 | 2019-08-21 | 44161 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 270 | 2019-08-21 | 2020-05-17 | 99.06 | 73649.646 | 0 | 0 | 178122.468 | 104014.079 | 231708.06 | 0 | 29954.29 | 0 | 59716.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603515.157 | 6239.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40002735-0 | '02 | '004 | Camino Básico por conservación: L-636, Cr L-630(A. Cementerio)-La Gloria, Tramo km. 0,0 al km.3,3; L-849, Porvenir-Canal Matriz, Tramo km. 0,0 al km. 2,5; ZL-811, Vida Nueva, Ex Porvenir Mendez, Tramo km. 0,0 al km. 4,0 y L-810, Canal Fiscal-Parroncillo, Tramo km. 6,0 al km. 10,2; Provincia de Linares, Región del Maule. | 291819 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-03-05 | 2019-05-06 | 1206414 | Propuesta publica | 1332713 | IPC | 1244 | 2019-07-08 | 2019-07-15 | -8089 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 300 | 2019-07-15 | 2020-05-10 | 99.16 | 378896.42 | 0 | 0 | 180758.205 | 297338 | 337172.179 | 0 | 92789.437 | 0 | 0 | 0 | 71853.194 | 0 | 0 | 979911.015 | 3032.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40002735-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: L-617, Cr. L-631(H. Chileno)-San Isidro,Tramo km. 0,0 al km 7,42; L-633, Cr. L-631(Pte tres ojos) Maitenes, Tramo km. 0,0 al km 2,50; L-664, Cr. L-600 (Mantul)- Río Perquilauquén, Tramo km. 0,0 al km. 1,30; Provincia de Linares, Región del Maule. | 291820 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-03-05 | 2019-05-06 | 1164933 | Propuesta publica | 1102734 | IPC | 1701 | 2019-09-06 | 2019-09-16 | 8070 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 240 | 2019-09-16 | 2020-05-13 | 100 | 128942.975 | 0 | 0 | 80574.176 | 278922.686 | 187130.258 | 187905.105 | 251687.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31699.424 | 1017919.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40002735-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: K-278, Sector Curepto-La Orilla, Tramo km. 0,92 al km 8,16; K-264, Sector Hornillos - La Palma, Tramo 0,0 al km. 6,00 y K-24, Sector Monte Grande-Pununquen, Tramo km 0,0 al 7,4; Provincia de Talca, Región del Maule. | 291821 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-03-05 | 2019-05-06 | 2343858 | Propuesta publica | 2129282 | IPC | 44 | 2019-06-13 | 2019-09-24 | 0 | DEMOTRON S.A. | 300 | 2019-09-24 | 2020-07-20 | 100 | 222969.299 | 0 | 0 | 155319.4 | 246152.304 | 243209.935 | 0 | 383296.035 | 454880.774 | 110217.355 | 110385.613 | 150732.247 | 75030.892 | 0 | 1929224.555 | 50210.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40002735-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION: K-455, SECTOR LA ISLA¿CRUCE K-15, TRAMO KM. 12,05 AL KM. 20,20 Y ZK-455, CRUCE 115-CH (BRAMADERO)¿CRUCE K-595(LOS MONTES), TRAMO KM. 0,0 AL KM. 2,22; PROVINCIA DE TALCA, REGION DEL MAULE | 299114 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-24 | 2019-09-03 | 1086223 | Propuesta publica | 1141956 | IPC | 1937 | 2019-10-09 | 2019-10-17 | -9365 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 240 | 2019-10-17 | 2020-06-13 | 93.4 | 121051.44 | 0 | 0 | 163134.722 | 163814.377 | 92869.869 | 291426.747 | 178481.949 | 77617.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967345.152 | 68310.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40002735-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: L-345, Cruce L-11 - Quiñipeumo, Tramo: Km 0,0 al Km 1,2; L-391, Cr. L-11 (Union)-El Melado, Tramo: Km 9,3 al Km 14,4 y L-292, Cr. L-32(Maitenes) - Cr. L-32(Palmilla), Tramo km 1,3 al km 5,1; Provincia de Linares, Región del Maule | 299115 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-24 | 2019-09-03 | 1033169 | Propuesta publica | 1058033 | IPC | 1936 | 2019-10-09 | 2019-11-08 | -132 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 240 | 2019-11-08 | 2020-07-05 | 92.87 | 0 | 0 | 0 | 33155.69 | 100481.648 | 167195.763 | 165951.396 | 216888.232 | 84942.306 | 0 | 0 | 239691.711 | 0 | 77941.42 | 1086248.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40002735-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: ZK-423, Mariposas 2 Norte, Tramo: Km 0,0 al Km 8,03; ZK-435, Mariposas 1 Norte, Tramo: Km 0,0 al Km 4,30 y ZK-433, Mariposas 2 Sur, Tramo km 0,0 al km 4,07; Provincia de Talca, Región del Maule | 305047 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-08 | 2020-01-06 | 2235969 | Propuesta publica | 1967720 | IPC | 7 | 2020-05-04 | 2020-06-10 | 0 | BARROS Y BARROS LTDA. | 300 | 2020-06-10 | 2021-04-06 | 60.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70480.38 | 145747.04 | 0 | 371817.476 | 334537.548 | 299809.46 | 1222391.904 | 791847.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40002735-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: K-245, Cruce K-235 (El Bolsico)-Las Chilcas, Tramo: Km 0,0 al Km 6,10 y SK-294, Peñaflor Viejo-Los Silos, Tramo: Km 0,0 al Km 3,80; Provincia de Talca, Región del Maule | 305048 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-30 | 2019-11-11 | 1334865 | Propuesta publica | 1387225 | IPC | 1008 | 2020-06-22 | 2020-08-07 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 171 | 2020-08-07 | 2021-01-25 | 34.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136277.749 | 211976.686 | 348254.435 | 1081960.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40002735-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.526 | 47.406 | 142.218 | 284.436 | 123.703 | 165.921 | 1759.21 | 1516.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40002735-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Maule |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 91530 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.526 | 47.406 | 142.218 | 284.436 | 23.703 | 165.921 | 1659.21 | 1516.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40002735-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40004148-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE LOS PUERCOS EN RUTA K-60, KM. 17,34 | [21 empty] | 0 | 928760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111876.747 | 270237.107 | 448235.965 | 98310.176 | 928659.995 | 1835137.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40004148-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40004148-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 928660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111876.747 | 270237.107 | 448235.965 | 98310.176 | 928659.995 | 1834379.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40004148-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Los Puercos en Ruta K-60, Km. 17,34; Provincia de Talca; Región del Maule | 289728 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-28 | 2019-02-20 | 2361809 | Propuesta publica | 2670643 | IPC | 77 | 2019-11-26 | 2020-02-05 | 0 | ARRIGONI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 365 | 2020-02-05 | 2021-02-04 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111876.747 | 270237.107 | 448235.965 | 98310.176 | 928659.995 | 1834379.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40004148-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40004148-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Maule |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 91530 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40004153-0 | ' | ' | REPOSICION Y MEJORAMIENTO PUENTE LAS JUNTAS EN RUTA L-831, KM. 7.94, COMUNA DE PARRAL | [21 empty] | 0 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.617 | 0 | 0 | 58.287 | 779.904 | 1369403.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40004153-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.287 | 58.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40004153-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 100 | SinInf |  | -- | // | -41 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.287 | 58.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40004153-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.617 | 0 | 0 | 0 | 721.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40004153-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 722 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.617 | 0 | 0 | 0 | 721.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40004153-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367127.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40004153-0 | '02 | '004 | Reposición y Mejoramiento Puente Las Juntas En Ruta L-831, Km. 7.94, Comuna De Parral (2da convocatoria) | 319512 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-02 | 2020-10-01 | 1328941 | Propuesta publica | 1327260 | IPC | 1836 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 360 | 2020-11-26 | 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367127.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40004153-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2275.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40004153-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Maule |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 91530 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2275.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40004155-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | [21 empty] | 0 | 69600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69500 | 0 | 69500 | 248871.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40004155-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40004155-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 69500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69500 | 0 | 69500 | 248871.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40004155-0 | '02 | '002 | Estudio Mejoramiento CCBB Intermedio Ruta K-20 Sector cruce K-60 (Gualleco) - Coipue (Segunda Convocatoria) | 308851 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-12-16 | 2020-01-27 | 352999 | Propuesta publica | 309700 | IPC | 695 | 2020-04-21 | 2020-04-28 | 0 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 540 | 2020-04-28 | 2021-10-20 | 38.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69500 | 0 | 69500 | 248871.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011060-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2020 | [21 empty] | 0 | 5574566 | 0 | 227204.262 | 429444.306 | 325700.647 | 404877.646 | 363582.035 | 261391.999 | 515494.865 | 420742.839 | 562746.314 | 668802.516 | 1352470.773 | 5532458.202 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011060-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5574566 | 0 | 227204.262 | 429444.306 | 325700.647 | 404877.646 | 363582.035 | 261391.999 | 515494.865 | 420742.839 | 562746.314 | 668802.516 | 1352470.773 | 5532458.202 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011060-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 155 | SinInf |  | -- | // | 12 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011060-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2903721 | SinInf |  | -- | // | 1208084 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11586.269 | 29521.32 | 46165.076 | 80634.257 | -1452.432 | 51161.446 | 15682.298 | 17918.145 | 25288.546 | 89380.902 | 365885.827 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011060-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2840200 | SinInf |  | -- | // | 2326370 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 227204.262 | 417858.037 | 296179.327 | 358702.901 | 282947.778 | 262844.431 | 464333.419 | 405060.541 | 544828.169 | 643513.97 | 1263089.871 | 5166562.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011061-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | [21 empty] | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.861 | 174.861 | 3749884.84 | 8533075.333 | 10243260 | 5666741.984 | 1513452.782 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011061-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.861 | 174.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011061-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | -825 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.861 | 174.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011061-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860750 | 1109250 | 1109250 | 1362585.686 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011061-0 | '02 | '002 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Curicó Norte, Comunas De Curicó y Romeral, Etapa II, Region Del Maule | 317695 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-01-27 | 850000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1440 | 2021-03-30 | 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 229500 | 229500 | 266368.498 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011061-0 | '02 | '002 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Teno, Comunas De Teno y Rauco, Etapa III, Region Del Maule | 317697 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-01-29 | 850000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1440 | 2021-03-30 | 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 229500 | 229500 | 266368.498 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011061-0 | '02 | '002 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Constitución, Comunas De Constitución y Empedrado, Etapa III, Region Del Maule | 317700 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-01-27 | 850000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1440 | 2021-03-30 | 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 229500 | 229500 | 266368.498 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011061-0 | '02 | '002 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Hualañe oriente, Comunas de Curicó, Rauco y Hualañe, Etapa I, Region Del Maule | 321453 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-01-28 | 850000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1440 | 2021-03-30 | 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170375 | 210375 | 210375 | 303480.192 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011061-0 | '02 | '002 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Hualañé Poniente, Comunas De Hualañé, Licantén, Vichuqén, Etapa I, Region Del Maule | 321454 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-01-28 | 850000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1440 | 2021-03-30 | 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210375 | 210375 | 210375 | 260000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011061-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2882498 | 7423825.333 | 9134010 | 4304156.298 | 1513452.782 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011061-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Curicó Norte, Comunas De Curicó y Romeral, Etapa II, Región Del Maule | 312879 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-08 | 2020-11-13 | 4271657 | Propuesta publica | 4271657 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINAS | 1440 | 2021-06-28 | 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 1433075.333 | 2290260 | 237377.255 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011061-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Curicó, Sector Teno, Comunas De Teno y Rauco, Etapa III, Region Del Maule | 320609 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-08 | 2020-11-13 | 4392924 | Propuesta publica | 4392924 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINAS | 1440 | 2021-06-28 | 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572498 | 1470000 | 2323000 | 240762.933 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011061-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la(s) Provincia(s) de Curicó, Sector Hualañé Oriente, Comunas de Curicó, Rauco y Hualañe, Etapa I, Región del Maule | 320610 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-24 | 2021-01-22 | 4408026 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1440 | 2021-03-01 | 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 1545000 | 1545000 | 850266.11 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011061-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Constitución, Comunas De Constitución y Empedrado, Etapa III, Region Del Maule | 320611 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-10 | 2021-01-22 | 6747427 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1440 | 2021-02-01 | 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 1636750 | 1636750 | 1636750 | 1439599.108 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011061-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la(s) Provincia(s) de Curicó, Sector Hualañé Poniente, Comunas de Licantén y Vichuquén, Etapa I, Región del Maule | 321451 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-24 | 2021-01-22 | 4554227 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1440 | 2021-03-01 | 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 1339000 | 1339000 | 1339000 | 73853.674 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011061-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6636.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011061-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Maule |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 91530 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6636.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011063-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 | [21 empty] | 0 | 21610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20832.412 | 20832.412 | 4358980.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011063-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.216 | 236.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011063-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | -763 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.216 | 236.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011063-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 20610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20596.196 | 20596.196 | 4350447.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011063-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: M-890, km 8,5 al km 13,5; M-820, km 3,2 al km 8,4, Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes, Región del Maule | 312877 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-25 | 2020-07-28 | 1064677 | Propuesta publica | 1212367 | IPC | 1692 | 2020-10-26 | 2020-11-05 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 300 | 2020-11-05 | 2021-09-01 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20596.196 | 20596.196 | 1228455.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011063-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación; K-31,Tramo km 21,40 al km 28,20; SK-471, Tramo km 0,00 al km 3,88, comuna de Rio Claro; Provincia de Talca, Región del Maule | 315792 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-06-25 | 2020-07-28 | 1320940 | Propuesta publica | 1241389 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 300 | 2021-02-01 | 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278621.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011063-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación; SK-486; Tramo km 0,00 al km 0,90; K-225, Tramo Km 0,0 al Km 5,36; K-217, tramo km 0,0 al km 1,20; Provincia de Talca, Región del Maule. | 319158 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-17 | 2020-08-11 | 839712 | Propuesta publica | 921507 | IPC | 1670 | 2020-10-22 | 2020-11-09 | 0 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 300 | 2020-11-09 | 2021-09-05 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949151.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011063-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación; K-219, Tramo km 0,0 al Km 4,00; SK-477, Tramo km 0,0 al km 3,70 ; Provincia de Talca, Región del Maule. | 319160 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-25 | 2020-07-28 | 852465 | Propuesta publica | 868176 | IPC | 1809 | 2020-11-17 | 2020-11-25 | 0 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 300 | 2020-11-25 | 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894219.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011063-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8533.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011063-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Maule |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 91530 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8533.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011064-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020 | [21 empty] | 0 | 52220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51917.925 | 51917.925 | 3572382.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011064-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.077 | 411.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011064-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 700 | SinInf |  | -- | // | -288 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.077 | 411.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011064-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211033.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011064-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería para la Conservación de 12 Puentes en la Región del Maule, Provincia de Talca, Curicó, Linares y Cauquenes, Región del Maule. | 317713 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-17 | 2020-10-28 | 204900 | Propuesta publica | 204900 | IPC | 2064 | 2020-12-17 | 2021-01-04 | 0 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 240 | 2021-01-04 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211033.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011064-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 51510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51506.848 | 51506.848 | 3353573.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011064-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta L-240, Cruce Ruta 5 (Porvenir)-Cruce L-32 (Linares), Km. 0,00 al Km. 6,42; Provincia de Linares, Región del Maule | 315794 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-08 | 2020-08-11 | 813142 | Propuesta publica | 810991 | IPC | 1503 | 2020-09-29 | 2020-11-03 | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 240 | 2020-11-03 | 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51506.848 | 51506.848 | 782959.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011064-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Puente en Ruta J-766, S/R 068 y J-65, Comuna de Hualañe, Vichuquen y Curicó; Provincia de Curico; Región del Maule | 315796 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-09-02 | 2020-10-01 | 277444 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2020-12-01 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294090.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011064-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Puentes en Ruta L-539 y Ruta L-260, Comuna de Longavi y Colbún, Provincia de Linares, Región del Maule. | 317711 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-23 | 2020-08-18 | 276427 | Propuesta publica | 271523 | IPC | 1554 | 2020-10-01 | 2020-12-02 | 0 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 180 | 2020-12-02 | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278467.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011064-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica Ruta L-751, sector Cruce Ruta 5 (Parral)-San Pablo, Tramo Km 23,430 al Km. 30,218; Provincia de Linares, Región del Maule. | 317717 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-17 | 2020-10-14 | 847667 | Propuesta publica | 779286 | IPC | 1945 | 2020-12-04 | 2020-12-16 | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 240 | 2020-12-16 | 2021-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802664.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011064-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica Ruta K-705, Cruce Ruta 115-Ch (El Guindo)-Vilches Altos, Km. 0,00 al Km. 11,70; Provincia de Talca, Region del Maule. | 317720 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-18 | 2020-09-10 | 1159549 | Propuesta publica | 1159549 | IPC | 1835 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 0 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 150 | 2020-11-26 | 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195392.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011064-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7774.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011064-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Maule |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 91530 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7774.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011806-0 | ' | ' | REPOSICION CINCO PUENTES REGION DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 61.355 | 279130 | 51500 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011806-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011806-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 100 | SinInf |  | -- | // | -38 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011806-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279130 | 51500 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40011806-0 | '02 | '002 | Reposición 5 Puentes Menores Región del Maule (NUEVO 2020) | 309796 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2020-09-17 | 2020-10-28 | 321000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2020-12-01 | 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279130 | 51500 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027077-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.436 | 291.436 | 14857754.466 | 4856679.235 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027077-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.436 | 291.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027077-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | -708 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.436 | 291.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027077-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124639.995 | 517000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027077-0 | '02 | '602 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL; CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACION; NUMERO SAFI 312877; ROL M-890 Y M-820 - NUMERO SAFI 315792; ROL K-31 Y SK-471 - NUMERO SAFI 319158; ROL SK-471 - NUMERO SAFI 319158; ROL SK-486 Y K-225 - NUMERO SAFI 319160; K-219 Y SK-477, PROVINCIAS DE CAUQUENES Y TALCA, REGION DEL MAULE | 322230 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-27 | 2020-12-29 | 388000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2020-12-31 | 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399639.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027077-0 | '02 | '602 | Asesoría IF Caminos Básicos por Conversación (J-720, L-816, K-660, Orilla de Navarro y L-337) | 327402 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-02-02 | 600000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-30 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416000 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027077-0 | '02 | '602 | Asesoría IF Caminos Básicos por Conversación (L-650, M-625, K-549 y K-520) | 328245 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-02-02 | 600000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-30 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309000 | 309000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13725529.511 | 4339679.235 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Basicos por Conservación, L-294 sector km 0,0 al km 2,34; L-425, sector km 2,0 al km 6,36; L-725 sector km 0 al km 3,5; Comunas de Linares y Parral, Provincia de Linares | 320613 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-18 | 2020-09-10 | 994320 | Propuesta publica | 994320 | IPC | 1767 | 2020-11-10 | 2020-11-16 | 0 | DEMOTRON S.A. | 300 | 2020-11-16 | 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024149.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Basicos por Conservación, L-836 km 0 al km 15, Comuna de Parral, Provincia de Linares | 320614 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-08-25 | 1393578 | Propuesta publica | 1393578 | IPC | 1810 | 2020-11-17 | 2020-11-25 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 270 | 2020-11-25 | 2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435384.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Basicos por Conservación, L-531 sector km 0,0 al km 3,4; L-539, sector km 0,0 al km 6,61; Comuna de Longavi, Provincia de Linares | 320615 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-08-25 | 946394 | Propuesta publica | 999976 | IPC | 1766 | 2020-11-10 | 2020-11-16 | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 300 | 2020-11-16 | 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029974.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Camino Basico por Conservación, L-421 sector km 0,0 al km 4,47; L-250, sector km 5,5 al km 14,34; Comuna de Linares, Provincia de Linares, Region del Maule | 320617 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-29 | 2020-11-24 | 1406245 | Propuesta publica | 1291297 | IPC | 2078 | 2020-12-22 | 2021-01-04 | 0 | DEMOTRON S.A. | 360 | 2021-01-04 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330035.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Basicos por Conservación L-535, sector km. 20,4 al km 34,2; comuna de Longavi, Provincia de Linares | 327371 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-01-26 | 1796631 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-30 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014000 | 860630.703 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Basicos por Conservación, J-720 sector km. 0 al km 6; J-812 sector km 0 al km 4, Comunas de Hualañe y Licanten, Provincia de Curico | 327383 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-01-21 | 542712 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-30 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570323.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Basicos por Conservación L-816, sector km 0 al km 13, comuna de Parral, Provincia de Linares. | 327385 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-01-26 | 1121220 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-30 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878800 | 284506.54 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Basicos por Conservación J-804 sector km 0 al km 11,6 ; comuna de Hualañe, Provincia de Curico | 327386 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-01-29 | 1572655 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-30 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843213.969 | 784160 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Basicos por Conservación S-Rol Orilla de Navarro, Orilla de Valdes km 0 al km 6; Rincon de Caone Cruce J689 km 0 al km 2,75, comuna de Hualañe, Provincia de Curico. | 327390 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-01-21 | 768519 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-30 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591500 | 205768.422 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Basicos por Conservación, L-337 sector km 0,0 al km 2,7; L-385, sector km 1,2 al km 3; Comuna de Colbun, Provincia de Linares | 327392 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-22 | 2021-01-22 | 398648 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-30 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414647.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Basicos por Conservación L-650 sector km 0 al km 6,7 ; comuna de Parral, Provincia de Linares | 327394 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-22 | 2021-01-25 | 634445 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-30 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452920 | 204944.038 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación: M-670, km 0 al km 5; M-625, km 0 al km 5, Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes | 327396 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-22 | 2021-01-25 | 700229 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-30 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540800 | 186228.745 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Basicos por Conservación K-660 sector km 10,2 al km 18,42 ; comuna de Pencahue, Provincia de Talca | 327397 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-23 | 2021-02-03 | 984473 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-30 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495430 | 517902.929 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Basicos por Conservación: K-549 sector km 11,0 al km 20,8, comuna de San Clemente, Provincia de Talca | 327399 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-01-29 | 1282731 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-30 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040000 | 294730.274 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Basicos por Conservación: K-677 sector km 1,2 al 4,0; K-683 sector km 0,6 al km 2,84; K-581 sector km 0 al km 5; K-535 sector km 0 al km 3,9, comuna de San Clemente, Provincia de Talca | 327401 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-01-29 | 1600749 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-30 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 268748.319 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación: K-520 sector km 2,90 al km 10,0, comuna de Pencahue, Provincia de Talca | 327868 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-23 | 2021-02-03 | 1355760 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-30 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664350 | 732059.265 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027077-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7584.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027077-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Maule |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 91530 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7584.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027080-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | [21 empty] | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 61.355 | 4261127 | 3027689.942 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027080-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027080-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | -938 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027080-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757600 | 328000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027080-0 | '02 | '602 | Estudio de ingeniería reposición de ocho puentes de madera, Región del Maule | 327367 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-17 | 2021-01-27 | 617000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-30 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432600 | 203000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027080-0 | '02 | '602 | AIF CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE PLAN RECUPERACIÓN | 327902 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-02-02 | 427500 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-30 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027080-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3502199.632 | 2699689.942 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027080-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica de Puentes en Ruta ZL-563 y Ruta L-389, Comuna de Linares y Colbun, Provincia de Linares, Región del Maule. | 319156 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-07-23 | 2020-08-18 | 258350 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 131 | 2020-11-30 | 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266099.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027080-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Linares, Región del Maule. | 327301 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-01-26 | 1468368 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-30 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896100 | 616367.013 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027080-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Talca, Región del Maule. | 327318 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-09 | 1432583 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-30 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170000 | 325582.66 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027080-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Curicó y Linares, Región del Maule. | 327326 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-31 | 2021-02-09 | 1738816 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-30 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780000 | 1018815.481 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027080-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Cauquenes, Región del Maule. | 327327 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-31 | 2021-02-01 | 1092325 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-30 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 738924.788 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027080-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027080-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Maule |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 91530 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027841-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3594991.516 | 2383252.015 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027841-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650500 | 266625 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027841-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | 327844 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-02-02 | 450000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-30 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325000 | 141625 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027841-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición de Seis Puentes de Madera, Región del Maule | 327851 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-22 | 2021-02-04 | 428000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-30 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325500 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027841-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2944491.516 | 2116627.015 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027841-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino K-60. Sector Km 0 al 6.- | 327429 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-17 | 2021-01-20 | 454314 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-30 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236900 | 231213.833 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027841-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino L-429. Sector Km 0 al 8.- | 327432 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-17 | 2021-01-20 | 692886 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-30 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356895 | 356780.176 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027841-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino J-580. Sector Km 0 al 7,7.- | 327443 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-01-21 | 508628 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-30 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262650 | 261277.281 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027841-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino M-70. Sector Km 1,5 al 10.- | 327445 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-17 | 2021-01-20 | 958826 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-30 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499200 | 498025.262 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027841-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, 115 CH. Sector Km 130 al 161,5. Comuna de San Clemente, Provincia de Talca, Región del Maule. | 327447 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-09 | 1489331 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-30 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780000 | 769330.463 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Maule | 40027841-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial; M-50; Sector KM 29,503 al km 30,958; comuna de Chanco, Provincia de Cauquenes, K-15, Sector KM 8,345 al km 9,688, Comuna de Molina, Provincia de Curico, Region del Maule | 327449 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-31 | 2021-01-28 | 779792 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-30 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808846.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | [21 empty] | 728987.983 | 362590 | 0 | 215374.62 | 5216.04 | 1142.729 | 3681.715 | 628.09 | 321.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131690.645 | 358055.797 | 342853.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 37016.952 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176117.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 148, Etapa I, Sectores Pasada por Bulnes, Entrada a Puente El Roble y Pasada por Quillón, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia de Ñuble, región del Bio Bio | 250763 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2016-11-25 | 2017-05-24 | 644160 | Propuesta publica | 595903 | IPC | 88 | 2017-06-16 | 2017-07-11 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 730 | 2017-07-11 | 2019-07-11 | 100 | 37016.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176117.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 12461.115 | 360650 | 0 | 215374.62 | 5216.04 | 1142.729 | 1763.58 | 628.09 | 321.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131690.645 | 356137.662 | 166736.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 542078 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 12461.115 | 0 | 0 | 215374.62 | 5216.04 | 1085.729 | 1763.58 | 628.09 | 321.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131690.645 | 356080.662 | 166736.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Ñuble |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 57 | SinInf |  | -- | // | 87 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 679509.916 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 148, Etapa I, Sectores Pasada Por Bulnes, entrada a Puente El Roble y Pasada por Quillón, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia de Ñuble, Región del Bío Bío | 250766 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-10-29 | 2017-05-10 | 7585886 | Propuesta publica | 6388521 | IPC | 78 | 2017-06-06 | 2017-06-28 | -152173 | REMAVESA S. A. | 720 | 2017-06-28 | 2019-06-18 | 100 | 679509.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 20138267-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | [21 empty] | 1779675.306 | 107400 | 0 | 8381.727 | 22663.503 | 0 | 156.216 | 0 | 67960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300.372 | 105461.818 | 3498.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 20138267-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 154417.303 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3436.048 | 3436.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 20138267-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas N-51 y N-47, Sector Coihueco-Pinto, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 270887 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-12-15 | 2018-01-19 | 393600 | Propuesta publica | 334848 | IPC | 13 | 2018-02-19 | 2018-04-06 | -58759 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 456 | 2018-04-06 | 2019-07-06 | 100 | 154417.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3436.048 | 3436.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 20138267-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 527.368 | 36000 | 0 | 8381.727 | 22663.503 | 0 | 156.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2864.324 | 34065.77 | 3498.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 20138267-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 37525 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 527.368 | 0 | 0 | 8381.727 | 22663.503 | 0 | 156.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2777.924 | 33979.37 | 3498.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 20138267-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Ñuble |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 57 | SinInf |  | -- | // | 87 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 20138267-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1624730.635 | 67960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 20138267-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Rutas N-51 y N-47, Sector Coihueco-Pinto, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 270888 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-11-10 | 2017-12-13 | 3475798 | Propuesta publica | 3010143 | IPC | 133 | 2017-12-28 | 2018-01-29 | -28519 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 600 | 2018-01-30 | 2019-09-22 | 100 | 1624730.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 20158178-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA N-15-25 CRUCE LONGITUDINAL (SAN GREGORIO) - TRES ESQUINAS (NORTE) | [21 empty] | 1385777.96 | 16600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16093.137 | 0 | 16093.137 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 20158178-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 20158178-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1385777.96 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16093.137 | 0 | 16093.137 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 20158178-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta N-15-25 CR. Long (S. Gregorio)-Tres esquinas (N) | 278567 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-04-12 | 2018-06-06 | 2100000 | Propuesta publica | 1849786 | SR | 39 | 2018-06-28 | 2018-10-02 | 85993 | SAN FELIPE S.A. | 501 | 2018-10-03 | 2020-02-16 | 100 | 1385777.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16093.137 | 0 | 16093.137 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30062947-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA O-10, N-66-O, SECTOR COELEMU - SAN IGNACIO - ÑIPAS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30062947-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30062947-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30062947-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta O-10,Coelemu - San Ignacio - Ñipas, Provincia de Ñuble. Región del Bío Bío | 185591 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2013-01-09 | 2013-03-28 | 14229764 | Propuesta publica | 13473124 | IPC | 199 | 2013-12-12 | 2014-02-06 | 3273778 | REMAVESA S. A. | 988 | 2014-02-07 | 2016-10-22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30099535-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | [21 empty] | 54026 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8617.326 | 8617.326 | 23380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30099535-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 54026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30099535-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICIÓN RUTA N-59-Q SECTOR CHILLÁN-YUNGAY REGIÓN DEL BIOBÍO | 201056 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2013-10-22 | 2013-11-28 | 1100000 | Propuesta publica | 1020000 | IPC | 979 | 2013-12-23 | 2014-01-21 | 104040 | CONSORCIO DE ING.REPOS.RUTA N-59Q,SEC CHILLAN-YUNG | 1200 | 2014-01-21 | 2017-05-05 | 0 | 54026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30099535-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8617.326 | 8617.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30099535-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8618 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8617.326 | 8617.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30130385-0 | ' | ' | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-14 COBQUECURA-DICHATO | [21 empty] | 0 | 467830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163340.254 | 52.152 | 0 | 12.611 | 165106.35 | 129439.8 | 457951.167 | 1228442 | 1043850 | 457749 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30130385-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 12.611 | 0 | 0 | 64.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30130385-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 12.611 | 0 | 0 | 64.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30130385-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 467730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163340.254 | 0 | 0 | 0 | 165106.35 | 129439.8 | 457886.404 | 1228442 | 1043850 | 457749 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30130385-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Puente Itata y accesos, conexión vial costera, entre rutas N-450 y N-14-O, Comunas de Trehuaco y Coelemu, Provincia de Itata, Región de Ñuble. | 278720 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-10-30 | 2019-12-13 | 1840550 | Propuesta publica | 1477000 | IPC | 182 | 2019-12-26 | 2020-02-11 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 780 | 2020-02-11 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163340.254 | 0 | 0 | 0 | 165106.35 | 129439.8 | 457886.404 | 828440 | 261600 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30130385-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción y Mejoramiento Rutas N-114, O-14, Cobquecura-Dichato, Regiones de Ñuble y Biobío. | 309789 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2020-07-10 | 2020-09-30 | 1850000 | Propuesta publica | 1560000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 930 | 2020-11-30 | 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400002 | 782250 | 457749 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30235322-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE PINTO, RUTA N-51 COIHUECO - PINTO, PROVINCIA DE ÑUBLE | [21 empty] | 217.149 | 2878920 | 0 | 57936.971 | 53732.682 | 376646.534 | 25807.831 | 645641.05 | 201848.849 | 342071.93 | 373711.048 | 264883.743 | 298682.794 | 235471.473 | 2876434.905 | 883389.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30235322-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 145220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24480.501 | 16874.874 | 18256.752 | 18244.28 | 16871.582 | 17590.833 | 18402.849 | 14498.329 | 145220 | 150405.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30235322-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN PUENTE PINTO, RUTA N-51 COIHUECO - PINTO, REGIÓN DE ÑUBLE | 291666 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-24 | 2020-01-31 | 355801 | Propuesta publica | 303065 | IPC | 224 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | -22881 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 457 | 2020-03-13 | 2021-06-13 | 50.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24480.501 | 16874.874 | 18256.752 | 18244.28 | 16871.582 | 17590.833 | 18402.849 | 14498.329 | 145220 | 150405.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30235322-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 217.149 | 115000 | 0 | 57936.971 | 53732.682 | 191.13 | 1327.33 | 0 | 49.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113237.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30235322-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 111870 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 217.149 | 0 | 0 | 57936.971 | 53732.682 | 191.13 | 1327.33 | 0 | 49.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113237.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30235322-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2617000 | 0 | 0 | 0 | 376455.404 | 0 | 628766.176 | 183542.565 | 323827.65 | 356839.466 | 247292.91 | 279369.273 | 220906.501 | 2616999.945 | 732983.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30235322-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Pinto Ruta N-51 Coihueco-Pinto Región de Ñuble (NUEVO 2019) | 291667 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-30 | 2019-07-10 | 3900000 | Propuesta publica | 3247071 | IPC | 8 | 2019-11-21 | 2019-12-17 | 0 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 538 | 2019-12-17 | 2021-06-07 | 78.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376455.404 | 0 | 628766.176 | 183542.565 | 323827.65 | 356839.466 | 247292.91 | 279369.273 | 220906.501 | 2616999.945 | 732983.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30235322-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.672 | 66.643 | 977.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30235322-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16984 | SinInf |  | -- | // | -9861 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.672 | 66.643 | 977.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30285922-0 | ' | ' | AMPLIACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA, REGION DEL BIO BIO | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30285922-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30451223-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | [21 empty] | 245190 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30451223-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 245190 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30451223-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta Intercomunal del Secano Interior Ñuble, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 263524 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2017-04-28 | 2017-06-19 | 409930 | Propuesta publica | 396300 | IPC | 67 | 2017-08-01 | 2017-10-24 | 23256 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 680 | 2017-10-24 | 2019-09-04 | 99.8 | 245190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30451323-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | [21 empty] | 100717.244 | 72590 | 0 | 0 | 0 | 46071.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26515.458 | 0 | 0 | 0 | 72586.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30451323-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 100717.244 | 72590 | 0 | 0 | 0 | 46071.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26515.458 | 0 | 0 | 0 | 72586.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30451323-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta N-66-O San Ignacio de Palomares-Rafael, Ñuble, Región del Biobío | 278569 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2018-04-27 | 2018-06-19 | 189190 | Propuesta publica | 160000 | IPC | 1639 | 2018-07-06 | 2018-09-11 | 6700 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 705 | 2018-09-11 | 2020-08-16 | 100 | 100717.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46071.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26515.458 | 0 | 0 | 0 | 72586.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30458878-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTA N-31, SAN CARLOS-SAN FABIAN POR SECTORES | [21 empty] | 3067637.642 | 10880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10874.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10874.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30458878-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3067637.642 | 10880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10874.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10874.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30458878-0 | '02 | '004 | Conservación Ruta N-31, Cruce Ruta 5 San Carlos - San Fabián, km 2,280 al km 42,520, por sectores, de las comunas de San Carlos y San Fabián, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 278541 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-04-25 | 2018-06-12 | 4987000 | Propuesta publica | 3325756 | IPC | 38 | 2018-06-22 | 2018-08-21 | 36156 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 360 | 2018-08-22 | 2019-08-17 | 100 | 3067637.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10874.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10874.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30481973-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | [21 empty] | 2026073.988 | 3068700 | 0 | 97906.315 | 320828.207 | 322631.463 | 163494.641 | 197117.04 | 221548.7 | 219598.243 | 274960.024 | 569859.92 | 144441.334 | 535980.72 | 3068366.607 | 3669155.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30481973-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.166 | 0 | 207.075 | 274.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30481973-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1336 | SinInf |  | -- | // | 275 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.166 | 0 | 207.075 | 274.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30481973-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 119540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15435.248 | 15402.41 | 17098.087 | 30834.386 | 0 | 15525.109 | 25241.527 | 119536.767 | 112766.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30481973-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación compensaciones viales embalse Punilla, Puentes Trabuncura y Pitio, en Rutas N-311 y N-305, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 292182 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-04 | 2018-12-27 | 207300 | Propuesta publica | 225000 | IPC | 222 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 0 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 457 | 2020-03-12 | 2021-06-12 | 50.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15435.248 | 15402.41 | 17098.087 | 30834.386 | 0 | 15525.109 | 25241.527 | 119536.767 | 112766.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30481973-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2026073.988 | 2947260 | 0 | 97906.315 | 320828.207 | 322631.463 | 163423.532 | 181681.792 | 206146.29 | 202500.156 | 244125.638 | 569792.754 | 127833.446 | 510389.9 | 2947259.493 | 3556388.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30481973-0 | '02 | '004 | Conservación Compensaciones Viales Embalse Punilla, Caminos Básicos por Conservación Rutas N-305 Km 1,98 al 5,46 y N-311 Km 0,0 al 2,5, Comuna de San Fabián, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 281799 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-29 | 2018-08-10 | 1040903 | Propuesta publica | 941677 | IPC | 66 | 2018-08-21 | 2018-10-23 | 4236 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 360 | 2018-10-24 | 2019-10-19 | 100 | 958248.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30481973-0 | '02 | '004 | Conservación Compensaciones Viales Embalse Punilla, Camino Básico Por Conservación Ruta N- 495 Cruce N-49 (Culenar)- Las Tijeras- Cruce N- 557 (Roblería), Sector Km 0,0 al 6,1, Comuna de Coihueco, Región del Biobío. | 281931 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-13 | 2018-07-27 | 945198 | Propuesta publica | 827814 | IPC | 60 | 2018-08-08 | 2018-10-23 | -26726 | CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA | 270 | 2018-10-24 | 2019-07-21 | 100 | 817573.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30481973-0 | '02 | '004 | Conservación Compensaciones Viales Embalse Punilla, Puentes Trabuncura y Pitio, en Rutas N-311 y N-305, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 281933 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-09-28 | 2018-11-07 | 1591967 | Propuesta publica | 1750158 | IPC | 7 | 2019-10-29 | 2019-11-27 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 480 | 2019-11-27 | 2021-03-21 | 91.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109085.07 | 153829.894 | 83941.663 | 150341.417 | 125732.511 | 109141.516 | 120360.303 | 409874.607 | 127833.446 | 287856.499 | 1677996.926 | 176473.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30481973-0 | '02 | '004 | Conservación Compensaciones Viales Embalse Punilla, Camino Básico por Conservación Ruta N-311 Km. 2,76 al 7,79, Comuna de San Fabián, Provincia de Punilla, Región de Ñuble. | 291671 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-08 | 2019-08-14 | 957621 | Propuesta publica | 861294 | IPC | 995 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 0 | BARROS Y BARROS LTDA. | 365 | 2019-10-29 | 2020-10-28 | 95.69 | 250252.363 | 0 | 0 | 97906.315 | 211743.137 | 168801.569 | 79481.869 | 29964.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587897.438 | 37795.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30481973-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA, CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-485 KM. 2,5 AL 7,5, COMUNA DE COIHUECO, PROVINCIA DE PUNILLA. REGIÓN DE ÑUBLE | 303726 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-14 | 2020-01-07 | 800229 | Propuesta publica | 714801 | IPC | 328 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 300 | 2020-04-21 | 2021-02-15 | 93.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80347.346 | 93358.64 | 123765.335 | 159918.147 | 0 | 222533.401 | 679922.869 | 49897.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30481973-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA, PUENTES EL CARMEN Y EL MACAL, EN RUTA N-315, COMUNA DE SAN FABIÁN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 308777 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-09 | 2020-12-18 | 945242 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974741.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30481973-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA, CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-305 KM. 5.4 al 11.45, COMUNA DE SAN FABIAN, PROVINCIA DE PUNILLA. REGIÓN DE ÑUBLE | 315763 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-10-27 | 2020-12-04 | 971771 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2020-12-30 | 2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006770.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30481973-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA, CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA N-315, SECTOR: CRUCE N-31 (LA VEGA) - EL MACAL - CRUCE N-31 (LA VIRGEN), KM 0,0 A KM 6,7, COMUNA DE SAN FABIÁN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE. | 328130 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-11 | 2021-01-15 | 1308060 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-04-28 | 2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310709.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30481973-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.779 | 142.218 | 1296.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30481973-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16984 | SinInf |  | -- | // | -9861 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.779 | 142.218 | 1224.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 30481973-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 26813 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40004175-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS CONEXIÓN RUTA N-335, N-447 A N-31, ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 126796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004.47 | 0 | 75751.74 | 76756.21 | 1571876.808 | 335033.131 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40004175-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.859 | 0 | 65.189 | 138.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40004175-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1336 | SinInf |  | -- | // | 275 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.859 | 0 | 65.189 | 138.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40004175-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238079.2 | 51120 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40004175-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CONEXIÓN RUTA N-335, N-447, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 309799 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-07-13 | 2020-08-26 | 249975 | Propuesta publica | 278080 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 516 | 2020-11-18 | 2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238079.2 | 51120 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40004175-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 51500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.611 | 0 | 685.127 | 1616.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40004175-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1618 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.611 | 0 | 685.127 | 1616.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40004175-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 75006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75001.424 | 75001.424 | 1333797.608 | 283913.131 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40004175-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CONEXIÓN RUTA N-335, N-447, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 309798 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-17 | 2020-06-22 | 2159997 | Propuesta publica | 1518914 | IPC | 309798 | 2020-10-13 | 2020-11-04 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 540 | 2020-11-04 | 2022-04-28 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75001.424 | 75001.424 | 1333797.608 | 283913.131 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40004175-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40004289-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 51726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022.857 | 0 | 12954.998 | 15977.855 | 2206416.525 | 846369.952 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40004289-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 65.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40004289-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1336 | SinInf |  | -- | // | 275 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 65.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40004289-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259600 | 122137.9 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40004289-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¿MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0,3 AL KM 23,40, COMUNA DE BULNES Y SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE¿. | 309743 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-06-22 | 2020-07-30 | 458550 | Propuesta publica | 366138 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 547 | 2020-12-22 | 2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259600 | 122137.9 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40004289-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 51500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022.857 | 0 | 12889.809 | 15912.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40004289-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 15913 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022.857 | 0 | 12889.809 | 15912.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40004289-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1946816.525 | 724232.052 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40004289-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0,3 AL KM 23,40, COMUNA DE BULNES Y SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 309748 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-04-17 | 2020-06-16 | 3796817 | Propuesta publica | 2591049 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 540 | 2020-12-15 | 2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1946816.525 | 724232.052 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40004855-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE ÑIQUEN Y DESCARGA , COMUNA DE ÑIQUEN, ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.859 | 72.859 | 93575.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40004855-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.859 | 72.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40004855-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 1336 | SinInf |  | -- | // | 275 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.859 | 72.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40004855-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93575.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40004855-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA ¿CONSTRUCCIÓN PUENTES ÑIQUÉN Y DESCARGA, COMUNA DE ÑIQUÉN, Y CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN, REGIÓN DE ÑUBLE | 311083 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-04-17 | 2020-06-16 | 194690 | Propuesta publica | 182151 | IPC | 911 | 2020-09-23 | 2020-09-29 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 420 | 2020-09-29 | 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93575.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40006136-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93575.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40006136-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93575.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40006136-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA ¿CONSTRUCCIÓN PUENTES ÑIQUÉN Y DESCARGA, COMUNA DE ÑIQUÉN, Y CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN, REGIÓN DE ÑUBLE | 311083 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-04-17 | 2020-06-16 | 194690 | Propuesta publica | 182151 | IPC | 911 | 2020-09-23 | 2020-09-29 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 420 | 2020-09-29 | 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93575.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40006895-0 | ' | ' | CONSERVACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA RUTA 148 EN SECTOR QUEIME 2019 | [21 empty] | 10229.999 | 40800 | 0 | 0 | 3303.44 | 3303.44 | 3303.44 | 3303.44 | 3303.44 | 3303.44 | 0 | 6710.718 | 3379.419 | 10877.882 | 40788.659 | 28308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40006895-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 10229.999 | 40800 | 0 | 0 | 3303.44 | 3303.44 | 3303.44 | 3303.44 | 3303.44 | 3303.44 | 0 | 6710.718 | 3379.419 | 10877.882 | 40788.659 | 28308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40006895-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79283 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 10229.999 | 0 | 0 | 0 | 3303.44 | 3303.44 | 3303.44 | 3303.44 | 3303.44 | 3303.44 | 0 | 6710.718 | 3379.419 | 10877.882 | 40788.659 | 28308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008530-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE (2018-2020) | [21 empty] | 400557.18 | 5065290 | 0 | 105059.551 | 649411.204 | 542567.416 | 42922.696 | 92049.659 | 600405.8 | 145060.841 | 368505.101 | 584257.685 | 146595.337 | 1788420.927 | 5065256.217 | 2521778.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008530-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.98 | 331.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008530-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1336 | SinInf |  | -- | // | 275 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.98 | 331.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008530-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 325764.423 | 763940 | 0 | 90964.629 | 141736.713 | 45881.354 | 42922.696 | 92049.659 | 79466.481 | 45960.817 | 46004.963 | 46066.768 | 0 | 132885.92 | 763940 | 447713.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008530-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD 2018 - 2020, REGIÓN DE ÑUBLE | 291799 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-02-22 | 2019-03-26 | 578000 | Propuesta publica | 513310 | IPC | 1 | 2019-05-17 | 2019-06-14 | 102564 | CYD INGENIERIA LTDA. | 470 | 2019-06-14 | 2020-09-26 | 100 | 128385.9 | 0 | 0 | 33793.805 | 50640.617 | 0 | 42922.696 | 0 | 33474.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23089.474 | 183921.353 | 4459.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008530-0 | '02 | '002 | ASESORÍA INSPECCIÓN TÉCNICA CONTRATOS DE CONSERVACIÓN 2019 - 2020, REGIÓN DE ÑUBLE | 291861 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-02-25 | 2019-03-27 | 672300 | Propuesta publica | 662196 | IPC | 3 | 2019-06-05 | 2019-07-01 | 88293 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 519 | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 100 | 197378.523 | 0 | 0 | 57170.824 | 91096.096 | 45881.354 | 0 | 92049.659 | 45991.72 | 45960.817 | 46004.963 | 46066.768 | 0 | 109796.446 | 580018.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008530-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD, REGIÓN DE ÑUBLE, ETAPA 1 | 304898 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-08-31 | 2020-10-14 | 491930 | Propuesta publica | 435073 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 360 | 2020-12-03 | 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443253.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008530-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 74792.757 | 4299810 | 0 | 14094.922 | 507674.491 | 496686.062 | 0 | 0 | 520939.319 | 99100.024 | 322500.138 | 538190.917 | 145730.351 | 1654893.515 | 4299809.739 | 2074064.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008530-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-510 CRUCE N-50 (LONQUÉN) - RINCOMÁVIDA - CRUCE N-620 (SAN MANUEL) KM 0,000 AL KM 1,215 Y KM 9,000 AL KM 11,200, COMUNAS DE NINHUE Y PORTEZUELO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 299501 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-01-30 | 2020-02-28 | 589217 | Propuesta publica | 600113 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 180 | 2020-12-26 | 2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610112.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008530-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta N-466 Cruce N-620 (Panguilemu) -Trancoyán - Capellanía - Cruce N-470 (Artiquereo) km 0,000 al km 3,616, Comuna de Portezuelo, Provincia de Itata, Región de Ñuble | 299504 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-02-12 | 2020-03-24 | 318063 | Propuesta publica | 356379 | IPC | 498 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 13838 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 150 | 2020-06-05 | 2020-11-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99100.024 | 81925.921 | 0 | 0 | 193064.974 | 374090.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008530-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-515, CHILLÁN (CRUCE AV. ANDRÉS BELLO) ¿ SAN BERNARDO, KM 1,7 AL KM 3,7, COMUNA DE CHILLÁN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE. | 299506 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-01-30 | 2020-06-05 | 248040 | Propuesta publica | 247597 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 150 | 2020-12-30 | 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249296.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008530-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RED VIAL COMUNAL PUENTES GAONA Y ARRAU, RUTA N-291, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 299508 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-29 | 2019-10-08 | 263480 | Propuesta publica | 313600 | IPC | 697 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 210 | 2020-08-04 | 2021-03-02 | 88.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31798.909 | 98285.648 | 155358.529 | 285443.086 | 38069.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008530-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-59-Q, COMUNAS CHILLÁN, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, POR SECTORES, REGIÓN DE ÑUBLE | 299509 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-24 | 2019-09-03 | 1273615 | Propuesta publica | 994481 | IPC | 978 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 98312 | REMAVESA S. A. | 210 | 2019-10-25 | 2020-05-22 | 99.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100735.615 | 496686.062 | 0 | 0 | 520939.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118360.996 | 1877.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008530-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-643 CRUCE RUTA 5 (BULNES) - CANTARRANA - CRUCE RUTA N-59-Q (QUIRIQUINA), KM. 8,260 AL 19,250, POR SECTORES, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE. | 299510 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-24 | 2019-09-03 | 593929 | Propuesta publica | 632109 | IPC | 1007 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 347 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 240 | 2019-10-30 | 2020-06-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406938.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240574.217 | 0 | 0 | 0 | 647513.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008530-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-447, CRUCE N-31 (TRES ESQUINAS) - PUENTE NAHUELTORO - TRES ESQUINAS DE CATO - CRUCE N-49 (COIHUECO, PLAZA DE ARMAS), KM 1,93 AL KM 4,66, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 299977 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-02 | 2019-05-14 | 167500 | Propuesta publica | 155654 | IPC | 649 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 0 | CONSTRUCCION E INGENIERIA CASTILLO LTDA | 155 | 2019-08-09 | 2020-01-11 | 92.39 | 74792.757 | 0 | 0 | 14094.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14094.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008530-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA PUENTE EL PARRON, RUTA Q-901-N, KM 26.840, COMUNA DE YUNGAY, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGIÓN DE ÑUBLE | 301003 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-26 | 2020-12-21 | 339698 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-01-28 | 2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350697.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008530-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA Q-97-N, SECTOR CHOLGUÁN - YUNGAY, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 304899 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-30 | 2019-10-24 | 1326963 | Propuesta publica | 896822 | IPC | 1 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 50487 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 332 | 2020-01-02 | 2020-11-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506392.008 | 0 | 472268.988 | 978660.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008530-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-85, SECTOR GENERAL CRUZ - PEMUCO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 304900 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-30 | 2019-10-24 | 1042560 | Propuesta publica | 683615 | IPC | 514 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 123787 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 190 | 2020-06-11 | 2020-12-18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47444.703 | 763106.331 | 810551.034 | 26083.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008530-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA CIRCUITO DE PUENTES, PUENTE RELOCA, EL CULBÉNM LLUANCO Y SANTA MARÍA, REGIÓN DE ÑUBLE | 304903 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-09 | 2019-10-18 | 723601 | Propuesta publica | 853023 | IPC | 942 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 300 | 2020-09-29 | 2021-07-26 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71094.693 | 71094.693 | 797927.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008530-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.986 | 309.512 | 1174.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008530-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16984 | SinInf |  | -- | // | -9861 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.986 | 309.512 | 1174.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008536-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE (2019-2023) | [21 empty] | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.884 | 141.884 | 1604500 | 1612000 | 1560209.265 | 844602.96 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008536-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.884 | 141.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008536-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1336 | SinInf |  | -- | // | 275 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.884 | 141.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008536-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208500 | 222000 | 244500 | 178602.96 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008536-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¿CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE DIGUILLÍN E ITATA, SECTOR SECANO PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE. | 299220 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 837775 | Propuesta publica | 804103 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1430 | 2020-11-26 | 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208500 | 222000 | 244500 | 178602.96 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008536-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396000 | 1390000 | 1315709.265 | 666000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008536-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE DIGUILLIN E ITATA, SECTOR SECANO PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE. | 299215 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-02-04 | 2020-03-12 | 5499650 | Propuesta publica | 4545710 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 1440 | 2020-12-30 | 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396000 | 1390000 | 1315709.265 | 666000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008538-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2019-2020 | [21 empty] | 601128.398 | 1757413 | 0 | 33793.805 | 144277.465 | 243350.281 | 196922.784 | 529668.685 | 168027.065 | 86889.517 | 87710.267 | 0 | 143870.367 | 122540.769 | 1757051.005 | 3762.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008538-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008538-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 75078.788 | 243510 | 0 | 33793.805 | 0 | 44166.132 | 0 | 54320.498 | 33474.762 | 0 | 50734.958 | 0 | 0 | 27018.761 | 243508.916 | 307.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008538-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD 2018 - 2020, REGIÓN DE ÑUBLE | 291799 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-02-22 | 2019-03-26 | 578000 | Propuesta publica | 513310 | IPC | 1 | 2019-05-17 | 2019-06-14 | 102564 | CYD INGENIERIA LTDA. | 470 | 2019-06-14 | 2020-09-26 | 100 | 75078.788 | 0 | 0 | 33793.805 | 0 | 44166.132 | 0 | 54320.498 | 33474.762 | 0 | 50734.958 | 0 | 0 | 27018.761 | 243508.916 | 307.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008538-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 526049.61 | 1512840 | 0 | 0 | 144277.465 | 199184.149 | 196922.784 | 475348.187 | 134552.303 | 86889.517 | 36975.309 | 0 | 143168.209 | 95522.008 | 1512839.931 | 3454.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008538-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTAS N-569 Y N-439, COMUNA DE CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE | 291807 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-02-25 | 2019-04-03 | 582519 | Propuesta publica | 511339 | IPC | 5 | 2019-06-06 | 2019-06-28 | 58847 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 212 | 2019-06-28 | 2020-01-26 | 100 | 526049.61 | 0 | 0 | 0 | 57023.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57023.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008538-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-660 Y RUTA N-701, COMUNAS DE CHILLÁN Y SAN IGNACIO, REGIÓN DE ÑUBLE | 299500 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-29 | 2019-10-23 | 780569 | Propuesta publica | 656500 | IPC | 6 | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 23874 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 156 | 2020-01-03 | 2020-06-07 | 99.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87254.05 | 199184.149 | 196922.784 | 113543.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95522.008 | 692426.005 | 3454.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008538-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-440, KM. 0,0 AL KM. 4,170, COMUNA DE NINHUE, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 304896 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-09 | 2019-10-18 | 778173 | Propuesta publica | 723333 | IPC | 151 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 22757 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 180 | 2020-02-21 | 2020-08-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361805.173 | 134552.303 | 86889.517 | 36975.309 | 0 | 143168.209 | 0 | 763390.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008538-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.158 | 0 | 702.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008538-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16984 | SinInf |  | -- | // | -9861 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.158 | 0 | 702.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008544-0 | ' | ' | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DE ÑUBLE(METALICOS) | [21 empty] | 0 | 686400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49446.19 | 63640.663 | 53589.813 | 65600.975 | 371967.363 | 81575.706 | 685820.71 | 1257735.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008544-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.71 | 193.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008544-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1336 | SinInf |  | -- | // | 275 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.71 | 193.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008544-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 685300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49446.19 | 63640.663 | 53589.813 | 65600.975 | 371717.282 | 81305.048 | 685299.971 | 1257735.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008544-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTE COLLIPEUMO EN RUTA N-380, COMUNA DE NINHUE, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE. | 291676 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-30 | 2019-11-12 | 890258 | Propuesta publica | 1023388 | IPC | 178 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 330 | 2020-03-10 | 2021-02-03 | 65.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49446.19 | 63640.663 | 53589.813 | 65600.975 | 371717.282 | 81305.048 | 685299.971 | 355968.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008544-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTE EL NEGRO RUTA N-112, COMUNA DE RANQUIL, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 306511 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-27 | 2020-07-09 | 288012 | Propuesta publica | 303588 | IPC | 854 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 0 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 150 | 2020-09-09 | 2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304437.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008544-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTE TEMUCO, RUTA N-677 KM. 13,1 COMUNA DE EL CARMEN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 316847 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-05-27 | 2020-07-09 | 547427 | Propuesta publica | 588330 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES | 230 | 2020-12-09 | 2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597329.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008544-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.081 | 76.948 | 327.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008544-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16984 | SinInf |  | -- | // | -9861 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.081 | 76.948 | 327.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011092-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE 2020 | [21 empty] | 0 | 4021795 | 0 | 231521.353 | 220589.203 | 76396.932 | 159785.971 | 149918.785 | 393566.636 | 159459.738 | 185563.86 | 216622.026 | 555438.543 | 1436574.958 | 3785438.005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011092-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4021795 | 0 | 231521.353 | 220589.203 | 76396.932 | 159785.971 | 149918.785 | 393566.636 | 159459.738 | 185563.86 | 216622.026 | 555438.543 | 1436574.958 | 3785438.005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011092-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 155 | SinInf |  | -- | // | 12 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011092-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2426648 | SinInf |  | -- | // | 421950 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 198065.576 | 141249.374 | 1056.703 | 28280.569 | 100407.28 | 313434.037 | 88204.413 | 114108.369 | 170076.486 | 471670.619 | 1221910.883 | 2848464.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011092-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2586661 | SinInf |  | -- | // | 901058 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13433.887 | 10651.786 | 34005.099 | 10075.714 | 8244.257 | 10569.687 | 10077.579 | 11275.668 | 9122.565 | 40494.674 | 157950.916 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011092-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 586895 | SinInf |  | -- | // | 194076 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 33455.777 | 65905.942 | 64688.443 | 97490.634 | 39435.791 | 71888.342 | 60685.638 | 61377.912 | 35269.872 | 74645.359 | 174169.401 | 779013.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011094-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.859 | 0 | 0 | 72.859 | 4330843 | 5425291 | 5550753 | 4414759.028 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.859 | 0 | 0 | 72.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1336 | SinInf |  | -- | // | 275 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.859 | 0 | 0 | 72.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 420000 | 430000 | 443320 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | 313016 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-01-25 | 799800 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1461 | 2021-03-25 | 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 210000 | 215000 | 219800 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, SECTOR PONIENTE CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 321406 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-19 | 803520 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1461 | 2021-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 210000 | 215000 | 223520 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3920843 | 5005291 | 5120753 | 3971439.028 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL DIGUILLIN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | 313017 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-25 | 2020-07-22 | 6098820 | Propuesta publica | 4976348 | IPC | 9 | 2020-09-09 | 2020-10-23 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 1440 | 2020-10-23 | 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392500 | 1395000 | 1405343 | 1116347.093 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR NORORIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE¿ | 319316 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-19 | 6100000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1440 | 2021-05-19 | 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297150 | 1852236 | 1906167 | 1295092 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, SECTOR PONIENTE CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 319317 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-09 | 2021-01-18 | 6200000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1440 | 2021-04-28 | 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231193 | 1758055 | 1809243 | 1559999.935 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011095-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 | [21 empty] | 0 | 332150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.544 | 86104.55 | 245904.265 | 332135.359 | 1122562.075 | 59082.16 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011095-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.544 | 0 | 0 | 126.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011095-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1336 | SinInf |  | -- | // | 275 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.544 | 0 | 0 | 126.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011095-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433942 | 59082.16 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011095-0 | '02 | '002 | Consultoría a varios proyectos de ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2020 - 2021, Región de Ñuble. | 315824 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-05 | 2020-11-11 | 454440 | Propuesta publica | 438884 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 360 | 2020-12-31 | 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011095-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2020 - 2021, Región de Ñuble. | 315825 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-13 | 2020-12-17 | 450000 | Propuesta publica | 517565 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 365 | 2020-12-30 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202500 | 59082.16 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011095-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 332010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86104.55 | 245904.265 | 332008.815 | 688620.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011095-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA S/R N-253, CRUCE N-269 (ENLACE TIUQUILEMU) - SAN GREGORIO (CALLE ESTADO), KM 1.370 - KM 3.464, COMUNA ÑIQUEN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2020. | 313015 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-28 | 2020-07-10 | 360182 | Propuesta publica | 385024 | IPC | 912 | 2020-09-23 | 2020-10-20 | 0 | CONSTRUCTORA LOS LLLEUQUES SPA | 150 | 2020-10-20 | 2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395089.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011095-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA S/R N-237, CRUCE RUTA 5 (VIRHUIN) - LOS MAITENES - CRUCE N-151 (LAS ROSAS), KM 0,00 AL KM 4,192, COMUNA ÑIQUEN, PROVINCIA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2020 | 315826 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-29 | 2020-07-14 | 706722 | Propuesta publica | 620109 | IPC | 829 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 210 | 2020-09-01 | 2021-03-30 | 52.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86104.55 | 245904.265 | 332008.815 | 293530.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011096-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 | [21 empty] | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 61.355 | 799063.6 | 59082.16 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011096-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011096-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1336 | SinInf |  | -- | // | 275 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011096-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433942 | 59082.16 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011096-0 | '02 | '002 | Consultoría a varios proyectos de ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2020 - 2021, Región de Ñuble. | 315824 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-05 | 2020-11-11 | 454440 | Propuesta publica | 438884 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 360 | 2020-12-31 | 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011096-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2020 - 2021, Región de Ñuble. | 315825 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-13 | 2020-12-17 | 450000 | Propuesta publica | 517565 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 365 | 2020-12-30 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202500 | 59082.16 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011096-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365121.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011096-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PUENTES MENORES RUTA S/R N-687, PUENTE AGUA VERDE (KM. 0,670) Y PUENTE PALPAL (KM. 2,110) COMUNA DE BULNES, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2020 | 313020 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-28 | 2020-07-10 | 255699 | Propuesta publica | 360122 | IPC | 848 | 2020-09-07 | 2020-09-23 | 0 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 240 | 2020-09-23 | 2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365121.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011107-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655 PROVINCIA DIGUILLIN | [21 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 61.355 | 87850 | 26249 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011107-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011107-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 1336 | SinInf |  | -- | // | 275 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011107-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87850 | 26249 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011107-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA ¿REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, COMUNA DE SAN IGNACIO Y PUENTE LONQUEN EN RUTA 126, COMUNA DE TREHUACO, REGIÓN DE ÑUBLE | 309774 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-08-17 | 2020-10-01 | 331900 | Propuesta publica | 285400 | IPC | 1078 | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 0 | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | 540 | 2020-12-31 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87850 | 26249 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011111-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LONQUEN EN RUTA 126, COMUNA TREHUACO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167350 | 26249 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011111-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167350 | 26249 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011111-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA ¿REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, COMUNA DE SAN IGNACIO Y PUENTE LONQUEN EN RUTA 126, COMUNA DE TREHUACO, REGIÓN DE ÑUBLE | 309774 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-08-17 | 2020-10-01 | 331900 | Propuesta publica | 285400 | IPC | 1078 | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 0 | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | 540 | 2020-12-31 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167350 | 26249 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011113-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASADAS URBANAS RUTA N-59 SECTOR CHILLAN - LIMITE REGIONAL | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.628 | 0 | 0 | 58.628 | 400000 | 242043 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011113-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.628 | 0 | 0 | 58.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011113-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.628 | 0 | 0 | 58.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011113-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 242043 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011113-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Pasadas Urbanas Ruta N-59-Q-Sector Chillán Límite Regional, Región de Ñuble | 309768 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 2020-07-31 | 2020-10-13 | 577043 | Propuesta publica | 485000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 660 | 2020-11-09 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 242043 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027107-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3721639.736 | 280576.136 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 137080 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '602 | ASESORÍA INSPECCIÓN TÉCNICA CONTRATOS DE CONSERVACIÓN 2020 - 2022, REGIÓN DE ÑUBLE | 327463 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-16 | 436920 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 38460 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '602 | "CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE INGENIERÍA PLAN ÑUBLE, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD, REGIÓN DE ÑUBLE ETAPA 1" | 327513 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-17 | 457240 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-05-17 | 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 98620 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3371639.736 | 143496.136 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '604 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-887, CRUCE N-59-Q (PEMUCO)- CARTAGO- MONTELEON, KM 4,515 AL 9,590, COMUNA DE PEMUCO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2020 | 323000 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-05 | 2020-12-17 | 912072 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2021-01-28 | 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922071.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '604 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-630, CRUCE N-620 (PUENTE CHANGARAL)-SANTA EMILIA- CRUCE N-620 (LLAHUECUY), KM 6.670 AL 9.875, COMUNA DE SAN NICOLÁS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2020 Comuna de San Nicolás, Provincia de Punilla, Región de Ñuble | 323002 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-04 | 2020-12-16 | 522324 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-01-27 | 2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535323.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-450, SECTOR: CRUCE RUTA 126 S (TREHUACO) - BOCA ITATA - MELA - COLMUYAO - CRUCE N-40 (COBQUECURA), KM 0,300 AL KM 4,811, COMUNA DE TREHUACO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 327520 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-01-18 | 874245 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-03-18 | 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914244.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '604 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-620, SECTOR: CRUCE N-662 (ORO VERDE) PORTEZUELO - ORILLAS DEL ITATA - CUCHACUCHA, CRUCE N-620 (LA POSADA), KM 29,800 AL KM 36,868, COMUNA DE PORTEZUELO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE. | 327524 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-01-28 | 1083497 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-04-28 | 2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 143496.136 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027114-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027114-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027114-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027114-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027831-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9568759.269 | 1851315.195 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 201580 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '602 | ASESORÍA INSPECCIÓN TÉCNICA CONTRATOS DE CONSERVACIÓN 2020 - 2022, REGIÓN DE ÑUBLE | 327463 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-16 | 436920 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 38460 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '602 | "CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE INGENIERÍA PLAN ÑUBLE, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD, REGIÓN DE ÑUBLE ETAPA 1" | 327513 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-17 | 457240 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-05-17 | 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 98620 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '602 | "ESTUDIO DE INGENIERÍA PARA DISEÑO DE REPARACIÓN DE PUENTES DEFINITIVOS, REGIÓN DE ÑUBLE, ETAPA 1" | 327527 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-15 | 349500 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-05-17 | 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 64500 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8918759.269 | 1649735.195 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 126S, RUTA LOS CONQUISTADORES, SECTOR LIMITE REGIONAL (PUENTE LA RAYA) - TOMÉ, ENTRE LOS KM 49,750 AL KM 69,000 POR SECTORES, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE¿. (PLAN DE RECUPERACIÓN) | 327430 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-18 | 4499747 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-05-04 | 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600000 | 1149736.155 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA N-86, CRUCE RUTA 5 (PASO SUPERIOR GENERAL CRUZ) - PUENTE LIUCURA -CRUCE N-48-O (PUENTE QUILLÓN), ENTRE EL KM 13,115 AL KM 31,020 POR SECTORES, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 327441 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-05 | 1500071 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-04-05 | 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350000 | 250060.922 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA N-892-Q, CRUCE N-86 (HUENUCHEO) CRUCE Q-510 (LAS PATAGUAS), SECTOR: HUENUCHEO LÍMITE REGIONAL, KM 0, AL KM 3,142, POR SECTORES, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 327448 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-05 | 500017 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-04-05 | 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520006.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA N-62 CAMINO CRUCE RUTA 5 (CHILLAN) - PUENTE CONFLUENCIA - MEMBRILLAR - CRUCE N-620 (PORTEZUELO), ENTRE LOS KM 3,100 AL KM 27,200 POR SECTORES, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGIÓN DE ÑUBLE | 327451 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-08 | 1499949 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-04-08 | 2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350000 | 249938.118 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA N-66, CRUCE RUTA 126 S (RAFAEL) - NUEVA ALDEA - CRUCE N-48-O (QUILLON), ENTRE EL KM 33,398 AL KM 42,008, POR SECTORES, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGION DE ÑUBLE | 327453 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-01-28 | 1000627 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-03-29 | 2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050616.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-49, CHILLÁN (CRUCE AV. ECUADOR / AV. ARGENTINA) - CRUCE N-447 (COIHUECO, PLAZA DE ARMAS), ENTRE EL KM 4,200 AL KM 23,000 POR SECTORES, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE¿. (PLAN DE RECUPERACIÓN) | 327455 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-01-29 | 998147 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-03-29 | 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048136.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40029641-0 | ' | ' | CONSERVACION MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN ÑUBLE 2020 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636201 | 1815900 | 2020000 | 1576518.96 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40029641-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205001 | 210000 | 215000 | 223519 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40029641-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 321648 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-16 | 803520 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1461 | 2021-05-17 | 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205001 | 210000 | 215000 | 223519 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40029641-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431200 | 1605900 | 1805000 | 1352999.96 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Ñuble | 40029641-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 321647 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-09 | 2021-01-18 | 6000000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1440 | 2021-04-29 | 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431200 | 1605900 | 1805000 | 1352999.96 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 20090722-1 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | [21 empty] | 2670676.006 | 89790 | 0 | 39012.799 | 0 | 450 | 0 | 0 | 23068.538 | 54.999 | 27.895 | 1.85 | 0 | 26255.724 | 88871.805 | 997368.946 | 154430.788 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 20090722-1 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 133667.15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 1.85 | 207500 | 154430.788 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 20090722-1 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-75, Mulchén - Quilaco, Etapa II, Provincia de Biobío , Región del Biobío. | 263468 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-09-04 | 2017-10-12 | 325100 | Propuesta publica | 311584 | IPC | 122 | 2017-11-06 | 2017-12-07 | 29795 | CYD INGENIERIA LTDA. | 547 | 2017-12-07 | 2019-06-07 | 100 | 133667.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 20090722-1 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-75, Mulchén - Quilaco, variante Quilaco, Provincia de Biobío , Región del Biobío. | 318963 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-01 | 2020-11-05 | 359000 | Propuesta publica | 321566 | IPC | 2802 | 2020-12-29 | 2021-01-12 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 546 | 2021-01-12 | 2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207500 | 154430.788 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 20090722-1 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 23068.538 | 54.999 | 27.895 | 0 | 0 | 0 | 23601.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 20090722-1 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 23720 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 23068.538 | 54.999 | 27.895 | 0 | 0 | 0 | 23601.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 20090722-1 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2537008.856 | 65280 | 0 | 39012.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26255.724 | 65268.523 | 788368.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 20090722-1 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Q-75 Mulchén - Quilaco , Etapa II, Provincia de Biobío | 263469 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-08-02 | 2017-09-25 | 5393915 | Propuesta publica | 3875720 | IPC | 108 | 2017-10-05 | 2017-11-08 | 75030 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 750 | 2017-11-09 | 2019-11-29 | 100 | 2537008.856 | 0 | 0 | 39012.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26255.724 | 65268.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 20090722-1 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Q-75 Mulchén - Quilaco , Variante Quilaco , Provincia de Biobío, Región del Biobío | 318962 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-29 | 4299982 | Propuesta publica | 788370 | SR | 39 | 2020-11-25 | 2020-12-29 | 0 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 510 | 2020-12-30 | 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788368.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 20090722-1 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 20090722-1 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 40000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 20183209-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | [21 empty] | 35646.588 | 11240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11230.726 | 0 | 0 | 11230.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 20183209-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 35646.588 | 11240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11230.726 | 0 | 0 | 11230.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 20183209-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión vial Ralco-Lonquimay, Regiones del BioBio y de La Araucanía | 220906 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2014-10-23 | 2014-12-04 | 720000 | Propuesta publica | 683800 | IPC | 1191 | 2014-12-29 | 2015-01-21 | -133042 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1175 | 2015-01-21 | 2018-04-10 | 0 | 35646.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11230.726 | 0 | 0 | 11230.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30000131-0 | ' | ' | REPOSICIÓN VARIOS PUENTES REGIÓN DEL BIO BIO | [21 empty] | 6419.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8625.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30000131-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 6419.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8625.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30000131-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Lynch, Ruta Q-60-O, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 227823 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-03-28 | 2016-05-27 | 1457486 | Propuesta publica | 1356436 | IPC | 53 | 2016-06-29 | 2016-08-04 | 48434 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 490 | 2016-08-05 | 2017-12-08 | 98.22 | 6419.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8625.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30071340-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE DUQUECO, PROVINCIA DE BIO BIO | [21 empty] | 715.751 | 754290 | 0 | 0 | 34586.918 | 259 | 31.381 | 55.972 | 0 | 0 | 855.432 | 54 | 158.862 | 589562.965 | 625564.53 | 3098158.22 | 320086.52 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30071340-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30071340-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30071340-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40316.974 | 40316.974 | 223470.333 | 208816.36 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30071340-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Reposicion Puente Duqueco y Accesos, Sector San Antonio de Duqueco - El Guindo, Tramo Quilleco - Santa Bárbara, Comuna de Quilleco - Santa Bárbara, Provincia Del Biobio, Región del BioBio | 291732 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-23 | 2020-02-04 | 451180 | Propuesta publica | 451004 | IPC | 2307 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 546 | 2020-09-24 | 2022-03-24 | 14.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40316.974 | 40316.974 | 223470.333 | 208816.36 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30071340-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 715.751 | 73970 | 0 | 0 | 34586.918 | 259 | 31.381 | 0 | 0 | 0 | 855.432 | 54 | 158.862 | 0 | 35945.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30071340-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 34786 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 715.751 | 0 | 0 | 0 | 34586.918 | 259 | 31.381 | 0 | 0 | 0 | 855.432 | 54 | 24.408 | 0 | 35811.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30071340-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 606 | SinInf |  | -- | // | 852 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.454 | 0 | 134.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30071340-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 549260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549245.991 | 549245.991 | 2874687.887 | 111270.16 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30071340-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Duqueco y Accesos, Región del Bio Bío | 291733 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-27 | 2019-12-03 | 6809813 | Propuesta publica | 3257577 | IPC | 30 | 2020-05-13 | 2020-09-10 | 0 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 540 | 2020-09-10 | 2022-03-04 | 22.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549245.991 | 549245.991 | 2874687.887 | 111270.16 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30077015-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | [21 empty] | 60.5 | 203000 | 0 | 0 | 3077.016 | 27.144 | 88869.839 | 123 | 372.825 | 7180.056 | 12632.539 | 822.042 | 40968.174 | 43450.355 | 197522.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30077015-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 60.5 | 203000 | 0 | 0 | 3077.016 | 27.144 | 88869.839 | 123 | 372.825 | 7180.056 | 12632.539 | 822.042 | 40968.174 | 43450.355 | 197522.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30077015-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 196460 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 3077.016 | 27.144 | 88869.839 | 123 | 372.825 | 7180.056 | 12632.539 | 217 | 40968.174 | 43450.355 | 196917.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30077015-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 606 | SinInf |  | -- | // | 852 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.042 | 0 | 0 | 605.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30083090-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | [21 empty] | 4744785.333 | 758810 | 0 | 422031.113 | 152374.424 | 0 | 213.327 | 23.703 | 144882.241 | 38570.403 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 758118.914 | 50506.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30083090-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 196725.363 | 76180 | 0 | 38697.446 | 11288.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26188.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76174.448 | 47888.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30083090-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-20, sectores de María Dolores y Puente Perales, etapa I, Comuna de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 250785 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2016-09-30 | 2016-10-25 | 346800 | Propuesta publica | 279800 | IPC | 104 | 2016-10-28 | 2016-12-12 | 0 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 547 | 2016-12-12 | 2018-06-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30083090-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-20, Sectores de María Dolores y Puente Perales, Etapa II, Comunas de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 278559 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-09-24 | 2018-10-26 | 354000 | Propuesta publica | 314964 | IPC | 86 | 2018-11-07 | 2018-12-26 | -855 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 548 | 2018-12-26 | 2020-06-26 | 84.76 | 196725.363 | 0 | 0 | 38697.446 | 11288.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26188.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76174.448 | 47866.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30083090-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30083090-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4548059.97 | 681691 | 0 | 383333.667 | 141085.709 | 0 | 0 | 0 | 144882.241 | 12382.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681683.733 | 2618.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30083090-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Q-20, Sectores de María Dolores y Puente Perales, Etapa II, Comunas de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 278558 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-08-14 | 2018-10-09 | 5247065 | Propuesta publica | 4728295 | IPC | 81 | 2018-10-17 | 2018-12-17 | 81835 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 539 | 2018-12-18 | 2020-06-09 | 100 | 4347037.829 | 0 | 0 | 302350.364 | 141085.709 | 0 | 0 | 0 | 144882.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588318.314 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30083090-0 | '02 | '004 | Terminación Mejoramiento Ruta Q-20, Sectores de María Dolores y Puente Perales, etapa I, Comuna de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 302304 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-06 | 2019-07-19 | 179249 | Propuesta publica | 267295 | IPC | 1768 | 2019-07-24 | 2019-08-07 | 22672 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 172 | 2019-08-08 | 2020-01-27 | 100 | 201022.141 | 0 | 0 | 80983.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12382.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93365.419 | 118.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30083090-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.327 | 23.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 260.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30083090-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 26813 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.327 | 23.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 260.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30098594-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE SOBRE RÍO BIOBIO, CONCEPCIÓN-SAN PEDRO DE LA PAZ | [21 empty] | 5335767.034 | 3967276 | 0 | 173077.949 | 1146619.408 | 25989.689 | 0 | 771998.709 | 212299.139 | 674478.314 | 0 | 933720.919 | 0 | 1578.015 | 3939762.142 | 18558706.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30098594-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 480519.675 | 667020 | 0 | 0 | 0 | 25989.689 | 0 | 0 | 0 | 74892.238 | 0 | 563402.705 | 0 | 0 | 664284.632 | 12102.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30098594-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Detalle Terminación Puente Bicentenario-Tercera Etapa. Región del Bío Bío. | 301873 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-26 | 2019-08-14 | 538183 | Propuesta publica | 470122 | IPC | 2767 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 16341 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 294 | 2019-08-28 | 2020-06-17 | 100 | 151619.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25989.689 | 0 | 0 | 0 | 74892.238 | 0 | 245797.078 | 0 | 0 | 346679.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30098594-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Puente sobre el Rio Biobío, Puente Bicentenario Oriente y Poniente, Concepción-San Pedro de la Paz, Región del Biobío. | 237974 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-08-20 | 2015-10-22 | 1030480 | Propuesta publica | 999799 | IPC | 1014 | 2015-12-15 | 2016-03-15 | 609785 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1522 | 2016-03-15 | 2020-05-15 | 95.84 | 328900.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317605.627 | 0 | 0 | 317605.627 | 12102.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30098594-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578.015 | 1578.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30098594-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1579 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578.015 | 1578.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30098594-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4855247.359 | 3298606 | 0 | 173077.949 | 1146619.408 | 0 | 0 | 771998.709 | 212299.139 | 599586.076 | 0 | 370318.214 | 0 | 0 | 3273899.495 | 18546604.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30098594-0 | '02 | '004 | Reposición sobre el Río Biobío Puente Bicentenario Oriente y Poniente, Concepción - San Pedro de La Paz, Región del Biobío. | 166521 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2011-09-22 | 2011-11-17 | 55045000 | Propuesta privada | 35791688 | Polinom | 327 | 2011-12-30 | 2012-04-11 | 359001 | CONSORCIO COPASA-CORSAN-CORVIAM DOS LTDA | 995 | 2012-04-12 | 2015-01-02 | 48.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18522108.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30098594-0 | '02 | '004 | Terminación Reposición Puente Sobre Río Bío Bío, Puente Bicentenario Oriente y Poniente, Concepción-San Pedro de la Paz, Región del Bío Bío | 222410 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-07-10 | 2015-09-09 | 29738689 | Propuesta privada | 28086668 | IPC | 225 | 2015-12-15 | 2016-03-08 | 6687982 | BESALCO S.A. | 1514 | 2016-03-09 | 2020-05-01 | 97.96 | 4855247.359 | 0 | 0 | 0 | 951681.84 | 0 | 0 | 771998.709 | 0 | 599586.076 | 0 | 370318.214 | 0 | 0 | 2693584.839 | 24495.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30098594-0 | '02 | '004 | Habilitación Ramal Enlace Costanera, Calle Esmeralda con Av. Costanera Ruta O-60, Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 306778 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-17 | 2019-11-15 | 395076 | Propuesta publica | 628861 | IPC | 3109 | 2019-12-02 | 2019-12-11 | -54096 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 90 | 2019-12-12 | 2020-03-11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 173077.949 | 194937.568 | 0 | 0 | 0 | 212299.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580314.656 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30099172-0 | ' | ' | REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL RUTA 0-60 CHIGUAYANTE-HUALQUI, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081.365 | 0 | 0 | 1081.365 | 24974.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30099172-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081.365 | 0 | 0 | 1081.365 | 24974.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30099172-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta O-60, Sector Chiguayante - Hualqui, Tramo DM. 104,08 - DM. 6.877,726, Provincia de Concepción, Región del Bío Bío | 166531 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2012-01-07 | 2012-03-23 | 9453969 | Propuesta publica | 9896849 | Polinom | 100 | 2012-05-02 | 2012-08-08 | 2505634 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 900 | 2012-08-09 | 2015-01-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081.365 | 0 | 0 | 1081.365 | 24974.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30099709-0 | ' | ' | REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL PUENTE JUAN PABLO II, REGIÓN BIOBIO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2767.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30099709-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2767.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30099709-0 | '02 | '704 | Reparación Enlace Norte Puente Juan pablo II Provincia de Concepción Región del Bío Bío | 168574 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 1349418 | Trato directo | 1349418 | Polinom | 168 | 2010-10-08 | 2010-12-03 | -13160 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 271 | 2010-05-26 | 2011-02-21 | 99.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2767.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30107084-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL P-20 P-40, ARAUCO | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30107084-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30113702-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS VIII REGIÓN AÑO 2012-2016 | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30113702-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30122999-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DEL BIOBIO AÑO 2013 | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30122999-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30123855-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA P-70 PELECO - TIRÚA, ARAUCO | [21 empty] | 52195.403 | 128630 | 0 | 0 | 104828.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104828.606 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30123855-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 52195.403 | 128630 | 0 | 0 | 104828.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104828.606 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30123855-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta P-70, Peleco - Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío (nuevo 2014) | 213233 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2014-04-29 | 2014-07-23 | 950000 | Propuesta publica | 807000 | IPC | 608 | 2014-08-11 | 2014-09-04 | 90579 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 2070 | 2014-09-04 | 2020-05-05 | 0 | 52195.403 | 0 | 0 | 0 | 104828.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104828.606 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30123990-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA P-60-R TRES PINOS-CONTULMO-LÍMITE REGIONAL, ARAUCO | [21 empty] | 57390.98 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 20831.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41662.98 | 62494.47 | 80144.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30123990-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 57390.98 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 20831.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41662.98 | 62494.47 | 80144.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30123990-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta P-60-R Tres Pinos-Contulmo-Limite Regional, Región del Biobío | 201058 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2013-10-23 | 2013-12-10 | 1000000 | Propuesta publica | 880000 | IPC | 1000 | 2013-12-27 | 2014-01-23 | -3203 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1170 | 2014-01-23 | 2017-04-07 | 0 | 57390.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30123990-0 | '02 | '002 | Estudio de socialización y diseño comunitario de proyectos complementarios con pertinencia indígena para la Reposición de la Ruta P-60-R, Sector Tres Pinos - Contulmo - Límite Regional Región del Biobío | 296926 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | - | - | 138877 | Trato directo | 138877 | SR | 3902 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 0 | CONSULTORIAS MARIA ESTELA CATALAN MATUS E.I.R.L. | 348 | 2019-11-29 | 2020-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20831.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41662.98 | 62494.47 | 76382.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30127129-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL RUTA 156, PROVINCIAS BIOBIO Y CONCEPCIÓN | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30127129-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30172125-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN - CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30172125-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30177273-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2013-2018 | [21 empty] | 595096.981 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14399.998 | 0 | 14399.998 | 166372.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30177273-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 595096.981 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14399.998 | 0 | 14399.998 | 166372.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30177273-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de las Provincias de Ñuble y Bío Bío, sector Oriente, Etapa II, Región del Biobío | 212860 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2014-04-03 | 2014-05-07 | 5374207 | Propuesta publica | 4646063 | IPC | 51 | 2014-06-05 | 2014-07-10 | 857471 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 1439 | 2014-07-11 | 2018-06-19 | 100 | 10529.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166372.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30177273-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Sur, Etapa II, Región del Biobío. | 217506 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2014-07-28 | 2014-08-29 | 6099999 | Propuesta publica | 5112543 | IPC | 137 | 2014-12-01 | 2015-03-10 | 1466011 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 1499 | 2015-03-11 | 2019-04-18 | 100 | 584567.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14399.998 | 0 | 14399.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30224126-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | [21 empty] | 9697489.382 | 5955300 | 0 | 1027898.449 | 611705.93 | 582324.996 | 476524.977 | 1506193.137 | 393365.579 | 148904.298 | 309328.077 | 5504.344 | 536736.933 | 353658.157 | 5952144.877 | 567462.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30224126-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 789939.64 | 308760 | 0 | 110995.661 | 45894.329 | 77192.985 | 49828.953 | 13059.482 | 0 | 0 | 0 | 4419.908 | 0 | 7319.671 | 308710.989 | 24394.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30224126-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos sector Biobío Sur Poniente Etapa II y sectores de Santa Juana y Nacimiento Etapa II, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío | 231836 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2015-11-13 | 2015-12-11 | 838080 | Propuesta publica | 984960 | IPC | 155 | 2015-12-23 | 2016-03-01 | 36923 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1522 | 2016-03-01 | 2020-05-01 | 100 | 274503.381 | 0 | 0 | 34064.279 | 23092.659 | 23107.572 | 15997.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4419.908 | 0 | 4.09 | 100686.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30224126-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos sector Costa Etapa II y Ñuble Secano Etapa II, Provincias de Concepción y Ñuble, Región del Biobío | 231846 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2015-11-12 | 2015-12-10 | 838080 | Propuesta publica | 918720 | IPC | 14 | 2016-02-08 | 2016-05-24 | -13448 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1461 | 2016-05-24 | 2020-05-24 | 100 | 245495.556 | 0 | 0 | 42504.198 | 0 | 34990.932 | 13622.406 | 13059.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7315.581 | 111492.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30224126-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos sector Lleu Lleu Sur Poniente Etapa II y sector Arauco Norte Etapa II, Provincia de Arauco, Region del Biobío. | 231847 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2015-11-23 | 2015-12-17 | 838080 | Propuesta publica | 972365 | IPC | 13 | 2016-02-08 | 2016-05-23 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1461 | 2016-05-23 | 2020-05-23 | 100 | 269940.703 | 0 | 0 | 34427.184 | 22801.67 | 19094.481 | 20208.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96531.987 | 24394.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30224126-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 1635.369 | 23.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.105 | 0 | 1684.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30224126-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1836 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635.369 | 23.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.105 | 0 | 1684.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30224126-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 8907549.742 | 5638340 | 0 | 916902.788 | 564176.232 | 505108.26 | 425341.956 | 1492991.437 | 392868.461 | 148880.595 | 309280.671 | 0 | 536474.798 | 346314.783 | 5638339.981 | 543068.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30224126-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Concepción y Ñuble, Sector Costa, ETAPA II, Region del Biobío | 231809 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-09-03 | 2015-10-09 | 6648462 | Propuesta publica | 5511021 | IPC | 131 | 2015-11-12 | 2015-12-11 | 1906574 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 1605 | 2015-12-12 | 2020-05-04 | 98.82 | 1582476.611 | 0 | 0 | 267566.135 | 355448.396 | 173313.4 | 233620.921 | 107685.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536474.798 | 0 | 1674109.564 | 86603.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30224126-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Bío Bío, Sector Sur Poniente, Etapa II, Región del Bío Bío. | 231813 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-09-08 | 2015-10-15 | 5500354 | Propuesta publica | 4675276 | IPC | 132 | 2015-11-16 | 2016-01-05 | 658783 | INV. E INMOBILIARIA SAN IGNACIO SPA | 1574 | 2016-01-06 | 2020-04-28 | 100 | 781998.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128229.653 | 0 | 729168.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857398.292 | 96681.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30224126-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Secano Poniente, Etapa II, Región del Biobío | 231817 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-09-23 | 2015-10-30 | 5022590 | Propuesta publica | 4084724 | IPC | 135 | 2015-11-20 | 2015-12-22 | 1429646 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 1530 | 2015-12-23 | 2020-03-01 | 98.87 | 1146518.805 | 0 | 0 | 160992.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346314.783 | 507307.394 | 61189.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30224126-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, Sectores de Santa Juana y Nacimiento, Etapa II, Region del Biobío | 231819 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-09-10 | 2015-10-21 | 5915662 | Propuesta publica | 5635421 | IPC | 143 | 2015-11-27 | 2016-01-19 | 1163737 | CONSTRUCTORA SEGAL LIMITADA | 1559 | 2016-01-20 | 2020-04-27 | 100 | 1854081.44 | 0 | 0 | 129746.423 | 18155.211 | 20367.025 | 23817.994 | 503384.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695471.306 | 113109.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30224126-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Lleu lleu Sur Poniente, Etapa II, Region del Biobío | 231821 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-09-29 | 2015-11-05 | 5934625 | Propuesta publica | 5489397 | IPC | 148 | 2015-12-03 | 2016-01-26 | 1313635 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 1440 | 2016-01-27 | 2020-01-06 | 100 | 2057235.946 | 0 | 0 | 78990.826 | 21997.522 | 0 | 0 | 0 | 392868.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493856.809 | 92647.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30224126-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Arauco , sector Norte, Etapa II, Región del Biobío | 231825 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-10-08 | 2015-11-20 | 6019350 | Propuesta publica | 5462404 | IPC | 157 | 2015-12-23 | 2016-02-09 | 1280463 | SERGIO CERVA S.A. | 1541 | 2016-02-10 | 2020-04-30 | 100 | 1485238.413 | 0 | 0 | 279606.793 | 168575.103 | 183198.182 | 167903.041 | 152752.231 | 0 | 148880.595 | 309280.671 | 0 | 0 | 0 | 1410196.616 | 92835.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30224126-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354.068 | 142.218 | 497.118 | 23.703 | 47.406 | 1084.436 | 237.03 | 23.703 | 3409.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30224126-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16984 | SinInf |  | -- | // | -9861 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.921 | 0 | 165.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30224126-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 26813 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354.068 | 142.218 | 497.118 | 23.703 | 47.406 | 118.515 | 71.109 | 23.703 | 2277.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30224126-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.921 | 0 | 0 | 965.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30224372-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | [21 empty] | 276211.55 | 458070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.163 | 0 | 0 | 0 | 148312.841 | 88483.941 | 98180.63 | 122246.039 | 457525.614 | 784553.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30224372-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 272864.857 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30224372-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2017 - 2018, Provincias de Ñuble y Biobío, Región del Biobío. | 269325 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-08-17 | 2017-09-22 | 913500 | Propuesta publica | 780174 | IPC | 106 | 2017-09-29 | 2017-10-26 | 133461 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 516 | 2017-10-26 | 2019-03-26 | 100 | 272864.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30224372-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 440.374 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30224372-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 440.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30224372-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2906.319 | 456750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148312.841 | 88483.941 | 97753.976 | 122174.93 | 456725.688 | 784545.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30224372-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Obras de Emergencias Puentes: El Boldo y El Pellín, en Ruta N-414, Comuna de Quirihue, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 270737 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-08-08 | 2017-09-20 | 625000 | Propuesta publica | 613609 | IPC | 104 | 2017-09-29 | 2017-11-14 | 0 | SERV PROF. DE ING. ERNESTO INOSTROZA Y CIA LTDA | 330 | 2017-11-15 | 2018-10-11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586383.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30224372-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta 156 de la Madera, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 272459 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-06-28 | 2017-08-01 | 999491 | Propuesta publica | 712666 | IPC | 73 | 2017-08-18 | 2017-11-02 | 218381 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 235 | 2017-11-03 | 2018-06-26 | 100 | 2906.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.109 | 0 | 423.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30224372-0 | '02 | '004 | Terminación Conservación periodica obras de emergencias puentes: El Boldo y El Pellin en Ruta N-414, Comuna de Quirihue, Región de Ñuble | 286909 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-30 | 2019-06-11 | 559887 | Propuesta publica | 629553 | IPC | 284 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | -3 | DEMOTRON S.A. | 330 | 2020-04-06 | 2021-03-02 | 69.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148312.841 | 88483.941 | 97330.867 | 122174.93 | 456302.579 | 198162.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30224372-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.654 | 71.109 | 521.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30224372-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16984 | SinInf |  | -- | // | -9861 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.654 | 71.109 | 497.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30224372-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 26813 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30257623-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE, RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | [21 empty] | 23.751 | 45730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.214 | 2650.057 | 136.191 | 0 | 40846.624 | 0 | 43757.086 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30257623-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.859 | 136.191 | 0 | 0 | 0 | 209.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30257623-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 991 | SinInf |  | -- | // | 4584 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.859 | 136.191 | 0 | 0 | 0 | 209.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30257623-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30257623-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 23.751 | 45500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.214 | 2577.198 | 0 | 0 | 40846.624 | 0 | 43548.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30257623-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 43625 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 23.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.214 | 2577.198 | 0 | 0 | 40846.624 | 0 | 43548.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30257623-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30257623-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30257623-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 40000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30259523-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | [21 empty] | 162640 | 8020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7988.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.688 | 7991.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30259523-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 162640 | 8010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7988.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.688 | 7991.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30259523-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta Q-806 cruce Ruta 5 Mulchén-Negrete,Provincia de Biobío Región del Biobío | 263484 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2017-07-07 | 2017-08-10 | 327110 | Propuesta publica | 310000 | IPC | 78 | 2017-08-25 | 2017-10-05 | -10180 | CYD INGENIERIA LTDA. | 600 | 2017-10-05 | 2019-05-28 | 100 | 162640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7988.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.688 | 7991.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30259523-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30259623-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS Y OBRAS ANEXAS VARIAS RUTAS REGION DEL BIO BIO | [21 empty] | 100272.214 | 111430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12009.999 | 0 | 0 | 22836.32 | 0 | 38832.185 | 18536.166 | 0 | 92214.67 | 19206.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30259623-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 100272.214 | 111430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12009.999 | 0 | 0 | 22836.32 | 0 | 38832.185 | 18536.166 | 0 | 92214.67 | 19206.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30259623-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción de Ciclovias y Obras Anexas Varias Rutas, Región del Bio Bio | 227840 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2015-07-10 | 2015-08-27 | 300000 | Propuesta publica | 373000 | IPC | 1032 | 2015-12-23 | 2016-01-20 | 82485 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 1080 | 2016-01-20 | 2019-01-04 | 0 | 100272.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12009.999 | 0 | 0 | 22836.32 | 0 | 38832.185 | 18536.166 | 0 | 92214.67 | 19206.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30281072-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA O-54 YUMBEL-YUMBEL ESTACION, PROV. BIOBIO | [21 empty] | 0 | 270490 | 0 | 0 | 0 | 99964.305 | 0 | 43388.796 | 0 | 0 | 39646.899 | 0 | 0 | 87490 | 270490 | 51902.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30281072-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 270490 | 0 | 0 | 0 | 99964.305 | 0 | 43388.796 | 0 | 0 | 39646.899 | 0 | 0 | 87490 | 270490 | 51902.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30281072-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta O-54, Yumbel - Yumbel Estación, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 305198 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-08-27 | 2019-10-11 | 340000 | Propuesta publica | 310400 | IPC | 2732 | 2019-10-25 | 2019-11-07 | 0 | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | 540 | 2019-11-07 | 2021-04-30 | 84.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99964.305 | 0 | 43388.796 | 0 | 0 | 39646.899 | 0 | 0 | 87490 | 270490 | 51902.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30286872-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1354000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30286872-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30286872-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1354000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30286872-0 | '02 | '604 | Reposición Puente Laraquete, Ruta 160, Comuna de Arauco, Región del Biobío. | 327302 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-11 | 2150000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1354000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30290173-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA Q-45, ABANICO-PASO INTERNACIONAL PICHACHEN, ANTUCO | [21 empty] | 35922.284 | 516520 | 0 | 0 | 139036.526 | 129796.7 | 0 | 34893.9 | 14169.84 | 39570.3 | 61793.683 | 23257.679 | 16059.12 | 57841.426 | 516419.174 | 544320 | 116132.512 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30290173-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 35922.284 | 516520 | 0 | 0 | 139036.526 | 129796.7 | 0 | 34893.9 | 14169.84 | 39570.3 | 61793.683 | 23257.679 | 16059.12 | 57841.426 | 516419.174 | 544320 | 116132.512 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30290173-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta Q-45, Abanico-Paso Internacional Pichachén, Antuco, Región del BioBío. | 292115 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-05-17 | 2019-06-28 | 1395000 | Propuesta publica | 1150000 | IPC | 114 | 2019-07-17 | 2019-09-06 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 930 | 2019-09-06 | 2022-03-24 | 0 | 35922.284 | 0 | 0 | 0 | 139036.526 | 129796.7 | 0 | 34893.9 | 14169.84 | 39570.3 | 61793.683 | 23257.679 | 16059.12 | 57841.426 | 516419.174 | 544320 | 116132.512 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30370479-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | [21 empty] | 184842.704 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.906 | 0 | 0 | 0 | 72.859 | 0 | 383.765 | 30510.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30370479-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.859 | 0 | 72.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30370479-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 991 | SinInf |  | -- | // | 4584 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.859 | 0 | 72.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30370479-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 184842.704 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.906 | 29510.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30370479-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas año 2017, Tirúa Sur - 2, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 270545 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-06-20 | 2017-07-27 | 162357 | Propuesta publica | 177084 | IPC | 1930 | 2017-08-11 | 2017-08-22 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 179 | 2017-08-23 | 2018-02-18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2492.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30370479-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas año 2017, Tirúa Norte-2, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 272267 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-06-23 | 2017-07-28 | 237647 | Propuesta publica | 237453 | IPC | 1922 | 2017-08-09 | 2017-08-22 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 194 | 2017-08-23 | 2018-03-05 | 100 | 559.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27018.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30370479-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Plan Indígena 2017, Comuna de Alto Biobío, etapa 2, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 283597 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-03-29 | 2018-05-09 | 384973 | Propuesta publica | 399007 | IPC | 1322 | 2018-05-28 | 2018-07-10 | -2 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 214 | 2018-07-11 | 2019-02-10 | 100 | 184283.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30370479-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30370479-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 40000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30370826-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | [21 empty] | 5823424.449 | 7430330 | 0 | 787234.359 | 490577.887 | 519358.913 | 118108.413 | 214355.157 | 724275.648 | 274990.282 | 288119.749 | 276018.756 | 1135673.756 | 2599760.264 | 7428473.184 | 3439895.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30370826-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 541129.759 | 527590 | 0 | 78970.936 | 37331.718 | 44501.089 | 44635.042 | 44444.639 | 44420.321 | 44381.857 | 44497.391 | 70684.124 | 36282.883 | 37439.904 | 527589.904 | 142140.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30370826-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y precios unitarios de caminos Sector Ñuble Norponiente Etapa II y Sector Ñuble Norte Etapa III, Provincia de Ñuble. | 254457 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-07-04 | 2016-08-26 | 838080 | Propuesta publica | 975240 | IPC | 87 | 2016-09-13 | 2016-12-29 | 68910 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1461 | 2016-12-29 | 2020-12-29 | 96.89 | 277119.518 | 0 | 0 | 39020.792 | 22378.914 | 22341.122 | 22391.917 | 22296.424 | 22282.203 | 22265.949 | 22320.905 | 48473.309 | 23885.465 | 14661.5 | 282318.5 | 37472.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30370826-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos sector Biobío Sur Etapa II y sector Biobío Cordillera Etapa II, Provincia de Biobío | 254458 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-07-27 | 2016-09-01 | 878500 | Propuesta publica | 1000443 | IPC | 93 | 2016-09-20 | 2016-12-16 | 0 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 1643 | 2016-12-16 | 2021-06-16 | 90.76 | 264010.241 | 0 | 0 | 39950.144 | 14952.804 | 22159.967 | 22243.125 | 22148.215 | 22138.118 | 22115.908 | 22176.486 | 22210.815 | 12397.418 | 22778.404 | 245271.404 | 104667.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30370826-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5282294.69 | 6898690 | 0 | 708263.423 | 453246.169 | 474857.824 | 71936.306 | 169508.503 | 679704.896 | 230820.816 | 243347.071 | 205334.632 | 1099390.873 | 2562272.954 | 6898683.467 | 3296255.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30370826-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Ñuble Norte, Etapa III, Región del Bio Bio. | 254454 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-06-22 | 2016-08-12 | 6300000 | Propuesta publica | 5387337 | IPC | 101 | 2016-10-21 | 2016-11-23 | 809020 | FLESAN S.A. | 1440 | 2016-11-24 | 2020-11-03 | 84.33 | 540879.226 | 0 | 0 | 0 | 93786.235 | 43574.94 | 38228.217 | 0 | 109750.278 | 65587.474 | 73083.528 | 95214.073 | 542577.785 | 422575.611 | 1484378.141 | 990978.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30370826-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ñuble, Sector Ñuble Norponiente, Etapa II, Región del Biobío. | 254455 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-06-07 | 2016-07-15 | 6400000 | Propuesta publica | 5173350 | IPC | 70 | 2016-08-09 | 2016-09-22 | 1545871 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 1560 | 2016-09-23 | 2020-12-31 | 99 | 1736751.849 | 0 | 0 | 289413.15 | 90612.096 | 123967.153 | 0 | 152668.351 | 51750.039 | 102384.243 | 47692.84 | 68540.434 | 0 | 1028504.319 | 1955532.625 | 193200.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30370826-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa II, Región del Biobío. | 254456 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-06-03 | 2016-07-13 | 6648325 | Propuesta publica | 5590433 | IPC | 71 | 2016-08-09 | 2016-09-16 | 933079 | FLESAN S.A. | 1484 | 2016-09-17 | 2020-10-10 | 96.59 | 1484590.644 | 0 | 0 | 125393.738 | 236218.923 | 99743.38 | 0 | 0 | 453488.397 | 29019.192 | 71724.908 | 20788.511 | 398755.812 | 162974.708 | 1598107.569 | 221733.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30370826-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa II, Region del Biobío | 262118 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-02-08 | 2017-03-17 | 6797457 | Propuesta publica | 5998257 | IPC | 17 | 2017-04-04 | 2017-05-03 | 95162 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1499 | 2017-05-04 | 2021-06-11 | 71.37 | 1520072.971 | 0 | 0 | 293456.535 | 32628.915 | 207572.351 | 33708.089 | 16840.152 | 64716.182 | 33829.907 | 50845.795 | 20791.614 | 158057.276 | 948218.316 | 1860665.132 | 1890342.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30370826-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537.065 | 402.015 | 150.431 | -212.391 | 275.287 | 0 | 0 | 47.406 | 2199.813 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30370826-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16984 | SinInf |  | -- | // | -9861 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 23.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30370826-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66813 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537.065 | 402.015 | 150.431 | -212.391 | 275.287 | 0 | 0 | 23.703 | 2176.11 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30370937-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | [21 empty] | 393718.682 | 10340 | 0 | 175.138 | 0 | 2061.888 | 117.87 | 0 | 1136.492 | 0 | 0 | 0 | 3936.794 | 2633.27 | 10061.452 | 252773.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30370937-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.694 | 0 | 76.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30370937-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 991 | SinInf |  | -- | // | 4584 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.694 | 0 | 76.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30370937-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 393718.682 | 9890 | 0 | 175.138 | 0 | 2061.888 | 0 | 0 | 1136.492 | 0 | 0 | 0 | 3860.1 | 2633.27 | 9866.888 | 252773.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30370937-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Rutas O-390 Km 1,00 al Km 5, 93 y Ruta Q-60-O Km 79, 260 al Km 81, 560 , comunas de Penco y Hualqui Provincia de Concepción Región del Biobío | 258449 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-11-15 | 2016-12-21 | 942157 | Propuesta publica | 783400 | IPC | 117 | 2016-12-28 | 2017-01-23 | 113480 | CONSTRUCTORA RIÑIHUE EIRL | 696 | 2017-01-24 | 2018-12-21 | 100 | 21750.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2633.27 | 2633.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30370937-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-498 y Q-492, comuna de Negrete | 263190 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-03-15 | 2017-04-27 | 627217 | Propuesta publica | 560616 | IPC | 36 | 2017-05-09 | 2017-06-06 | 37319 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 239 | 2017-06-07 | 2018-02-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531.382 | 0 | 0 | 70.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30370937-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Rutas: N-70-M San Carlos - Torrecillas, km 7,2 al 9,9 y N-256 Buli Estación - Las Pilastras, km 4,14 al km 8,24, Provincia de Ñuble | 263197 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-02-13 | 2017-03-22 | 890000 | Propuesta publica | 737430 | IPC | 21 | 2017-04-11 | 2017-05-12 | 103401 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 317 | 2017-05-13 | 2018-03-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 175.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30370937-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Rutas N-432 km 0,0 al 1,9 y Ruta N-410 del km 1,1 al 2,1, Comunas de Ninhue y Quirihue, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 263206 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-03-20 | 2017-05-03 | 492247 | Propuesta publica | 470253 | IPC | 39 | 2017-05-16 | 2017-06-15 | 26053 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 219 | 2017-06-16 | 2018-01-21 | 100 | 8107.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30370937-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Rutas: P-728 desde el km 0,0 al 4,24 y Ruta P-770-S km 0,0 al 1,2, comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 271401 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-08-11 | 2017-09-21 | 840325 | Propuesta publica | 794862 | IPC | 119 | 2017-10-30 | 2017-12-07 | -10506 | SOC. CONSTRUCTORA EL JUNCO LTDA. | 374 | 2017-12-08 | 2018-12-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250464.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30370937-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-238 del km 0.000 al km 5.280, Comuna de Laja, Región del Biobío. | 271405 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-07-28 | 2017-09-12 | 683353 | Propuesta publica | 575313 | IPC | 100 | 2017-09-15 | 2017-10-26 | -12473 | CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA | 179 | 2017-10-27 | 2018-04-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2308.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30370937-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta O-298 del km 3,8 al 7,3 y Conservación Periódica Obras de Emergencia Estabilización de Taludes en Ruta O-298, Sector Km 1,5, Comuna de Tomé, Región del Biobío (2°Llamado) | 275676 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-11-20 | 2017-12-28 | 919942 | Propuesta publica | 974836 | IPC | 12 | 2018-02-15 | 2018-03-29 | 46003 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 359 | 2018-03-30 | 2019-03-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30370937-0 | '02 | '004 | Terminación Camino Básico por Conservación Ruta O-374, Cruce Ruta 126 (San Carlitos) - El Espino - Cienaguilla - Cruce O-390, Km 14,5 al Km 17,4, Comuna de Penco, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 284516 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-05 | 2018-07-13 | 329513 | Propuesta publica | 342886 | IPC | 1842 | 2018-07-25 | 2018-09-11 | 30878 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 234 | 2018-09-12 | 2019-05-04 | 100 | 363860.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3860.1 | 0 | 3860.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30370937-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30370937-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 26813 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30387097-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | [21 empty] | 128756.018 | 103150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19627.378 | 0 | 0 | 0 | 38055.598 | 0 | 45138.192 | 102821.168 | 48933.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30387097-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 128756.018 | 103150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19627.378 | 0 | 0 | 0 | 38055.598 | 0 | 45138.192 | 102821.168 | 48933.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30387097-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta O-60 Sector Yumbel - Rere, Yumbel, Región del Biobío. | 282621 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-11-06 | 2018-12-13 | 247105 | Propuesta publica | 270683 | IPC | 107 | 2018-12-21 | 2019-01-30 | 0 | INGEROP CHILE S.A. | 615 | 2019-01-30 | 2020-10-06 | 99.02 | 128756.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19627.378 | 0 | 0 | 0 | 38055.598 | 0 | 45138.192 | 102821.168 | 48933.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30389073-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA P-640 SECTOR: PELECO-PUENTE PELECO, PROV. ARAUCO | [21 empty] | 2714134.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5053.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30389073-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2714134.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5053.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30389073-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta P-640 Sector; Peleco-Puente Peleco, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2º llamado | 288594 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-08-22 | 2018-09-27 | 2499854 | Propuesta publica | 2590551 | IPC | 78 | 2018-10-04 | 2018-11-13 | 91034 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 278 | 2018-11-14 | 2019-08-19 | 100 | 2714134.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5053.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30393223-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA O-846, SECTOR EL LAUREL - LOTA, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN | [21 empty] | 2843991.341 | 496540 | 0 | 202619.742 | 146125.406 | 0 | 0 | 0 | 116613.943 | 0 | 0 | 0 | 350.083 | 30012.08 | 495721.254 | 25046.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30393223-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 161191.948 | 51180 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30012.08 | 51012.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30393223-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta O-846, Sector El Laurel-Lota, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 263498 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-08-30 | 2017-10-05 | 358700 | Propuesta publica | 313728 | IPC | 115 | 2017-10-12 | 2017-11-16 | 78378 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 851 | 2017-11-16 | 2020-03-16 | 100 | 161191.948 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30012.08 | 51012.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30393223-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 1049.394 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.083 | 0 | 350.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30393223-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 1049.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.948 | 0 | 13.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30393223-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 606 | SinInf |  | -- | // | 852 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.135 | 0 | 336.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30393223-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2681749.999 | 444360 | 0 | 181619.742 | 146125.406 | 0 | 0 | 0 | 116613.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444359.091 | 25046.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30393223-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta O-846, Sector El Laurel - Lota, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 263499 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-07-05 | 2017-09-05 | 5399197 | Propuesta publica | 4714255 | IPC | 95 | 2017-09-14 | 2017-10-23 | 152145 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 949 | 2017-10-24 | 2020-05-30 | 100 | 2681749.999 | 0 | 0 | 181619.742 | 146125.406 | 0 | 0 | 0 | 116613.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444359.091 | 25046.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30395625-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | [21 empty] | 2306.33 | 100000 | 0 | 60108.724 | 37764.977 | 85.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.953 | 958.814 | 99298.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30395625-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 2306.33 | 100000 | 0 | 60108.724 | 37764.977 | 85.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.953 | 958.814 | 99298.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30395625-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 99014 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 2306.33 | 0 | 0 | 60108.724 | 37764.977 | 85.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.814 | 98918.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30395625-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 606 | SinInf |  | -- | // | 852 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.953 | 0 | 380.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30403672-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA P-66 SECTOR: CONTULMO - C. PATA DE GALLINA, COMUNA DE CONTULMO | [21 empty] | 1433045.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23593.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30403672-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 68021.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5978.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30403672-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta P-66, Sector Contulmo-Cruce Pata De Gallina, Km 0,00 al Km 5,83, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 263502 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-08-29 | 2017-09-28 | 325100 | Propuesta publica | 277928 | IPC | 112 | 2017-10-06 | 2017-11-14 | -21485 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 546 | 2017-11-14 | 2019-05-14 | 100 | 68021.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5978.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30403672-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1365023.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17615.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30403672-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta P-66, Sector Contulmo-Cruce Pata de Gallina, del Km 0,00 al Km 5,83, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 263503 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-07-06 | 2017-08-24 | 3400000 | Propuesta publica | 2978114 | IPC | 89 | 2017-09-08 | 2017-10-17 | 209893 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 629 | 2017-10-18 | 2019-07-09 | 100 | 1365023.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17615.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30445322-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIO BIO | [21 empty] | 45733.163 | 89530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46746.68 | 0 | 0 | 0 | 42531.104 | 0 | 0 | 89277.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30445322-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 45733.163 | 89510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46746.68 | 0 | 0 | 0 | 42531.104 | 0 | 0 | 89277.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30445322-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Camino Básico Intermedio Ruta Q-689, Camino Ralco-Palmucho, Sector Km 3.0 al Km 27.10A., Provincia de Biobio, Región del Biobío | 263519 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2017-07-07 | 2017-08-11 | 275910 | Propuesta publica | 250000 | IPC | 77 | 2017-08-24 | 2017-09-26 | 24737 | CYD INGENIERIA LTDA. | 800 | 2017-09-26 | 2019-12-05 | 100 | 45733.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46746.68 | 0 | 0 | 0 | 42531.104 | 0 | 0 | 89277.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30445322-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30445322-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30447975-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | [21 empty] | 11751633.413 | 11170830 | 0 | 1236935.182 | 735703.772 | 904565.262 | 445200.472 | 885737.261 | 663175.54 | 702106.647 | 1078709.744 | 1650143.608 | 871183.311 | 1992831.737 | 11166292.536 | 14956922.764 | 4198372.505 | 926095.665 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30447975-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.909 | 0 | 210.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30447975-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 991 | SinInf |  | -- | // | 4584 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.909 | 0 | 210.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30447975-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1069378.78 | 1028190 | 0 | 132873.663 | 126993.247 | 99020.745 | 95149.687 | 87802.149 | 87756.855 | 88095.632 | 83833.141 | 46470.212 | 60886.552 | 119300.319 | 1028182.202 | 1157275.854 | 356716.531 | 151558.44 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30447975-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos Sector Concepción Poniente Etapa II y Ruta de la Madera Provincias de Concepción y Biobío | 268737 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-06-27 | 2017-07-31 | 920160 | Propuesta publica | 1083077 | IPC | 83 | 2017-08-28 | 2017-11-21 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1461 | 2017-11-21 | 2021-11-21 | 77.29 | 289696.695 | 0 | 0 | 37849.219 | 24450.952 | 24454.972 | 24509.126 | 24405.331 | 24394.049 | 24373.741 | 24434.664 | 24479.792 | 24757.33 | 47913.796 | 306022.972 | 275849.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30447975-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Sector Concepcion Oriente Etapa II y Sector Biobío Norte Etapa II, Provincias de Concepción y Biobío. | 268757 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-08-31 | 2017-10-06 | 920160 | Propuesta publica | 977352 | IPC | 118 | 2017-10-26 | 2018-01-29 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1461 | 2018-01-29 | 2022-01-29 | 72 | 256607.024 | 0 | 0 | 32938.88 | 21962.321 | 21972.094 | 22020.963 | 21927.299 | 21913.046 | 21896.757 | 21955.806 | 21990.42 | 22242.902 | 43038.143 | 273858.631 | 272554.525 | 35874.015 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30447975-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos sector Arauco Centro etapa II, Provincia de Arauco. | 268760 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-08-02 | 2017-09-08 | 638400 | Propuesta publica | 638544 | IPC | 97 | 2017-09-14 | 2017-10-24 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1461 | 2017-10-24 | 2021-10-24 | 60.34 | 173965.934 | 0 | 0 | 19281.665 | 11307.849 | 11105.017 | 7025.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -301.09 | 48418.87 | 253271.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30447975-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global por Nivel Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa I, Región del Biobío | 274832 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-04-24 | 2018-06-19 | 359000 | Propuesta publica | 309567 | IPC | 41 | 2018-06-28 | 2018-08-29 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 731 | 2018-08-29 | 2020-08-29 | 95.96 | 163611.347 | 0 | 0 | 19793.392 | 13635.436 | 13646.718 | 13676.385 | 13618.342 | 13611.893 | 14008.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101990.729 | 12511.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30447975-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ñuble, Sector Ñuble, Sector Ñuble Sur Oriente, Etapa I, Región del Biobío | 281859 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-04-24 | 2018-06-20 | 359000 | Propuesta publica | 319800 | IPC | 40 | 2018-06-28 | 2018-08-21 | 14998 | CYD INGENIERIA LTDA. | 731 | 2018-08-21 | 2020-08-21 | 100 | 159164.517 | 0 | 0 | 0 | 41944.435 | 14097.851 | 14128.497 | 14068.536 | 14061.872 | 14049.881 | 9864.098 | 0 | 0 | 14792.327 | 137007.497 | 1286.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30447975-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Diguillin, Sector Nororiente, Etapa I, Región de Ñuble | 289499 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-03-19 | 2019-04-11 | 686400 | Propuesta publica | 638024 | IPC | 6 | 2019-08-13 | 2019-09-10 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1461 | 2019-09-10 | 2023-09-10 | 29.34 | 26333.263 | 0 | 0 | 23010.507 | 13692.254 | 13744.093 | 13789.287 | 13782.641 | 13775.995 | 13766.69 | 27578.573 | 0 | 13886.32 | 13857.143 | 160883.503 | 188104.286 | 176687.5 | 151558.44 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30447975-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, etapa II, Región del Biobío. | 313118 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-13 | 2020-08-11 | 294216 | Propuesta publica | 281686 | IPC | 2550 | 2020-11-30 | 2020-12-09 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 700 | 2020-12-09 | 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153698 | 144155.016 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30447975-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 10682254.633 | 10128920 | 0 | 1104061.519 | 608710.525 | 805544.517 | 347187.392 | 797626.973 | 574628.741 | 613821.391 | 994710.682 | 1600312.949 | 808901.7 | 1873341.794 | 10128848.183 | 13794646.91 | 3841655.974 | 774537.225 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30447975-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la provincia de Biobío, Sector Norte Etapa II Región del Biobío | 268779 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-11-06 | 2017-12-13 | 7497145 | Propuesta publica | 6319519 | IPC | 131 | 2017-12-20 | 2018-01-26 | -20 | SOCOAR LTDA. | 1440 | 2018-01-27 | 2022-01-06 | 53.3 | 1223012.307 | 0 | 0 | 171899.922 | 39768.296 | 134361.996 | 96451.466 | 84838.823 | 87859.772 | 107492.603 | 104122.79 | 173192.068 | 326854.726 | 334327.816 | 1661170.278 | 2813364.271 | 492890.249 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30447975-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Poniente, Etapa II, Región del Biobío. | 268780 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-05-18 | 2017-07-14 | 7499990 | Propuesta publica | 6745744 | IPC | 64 | 2017-07-28 | 2017-08-30 | 621587 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1439 | 2017-08-31 | 2021-08-09 | 80.38 | 1969679.385 | 0 | 0 | 232289.977 | 77848.96 | 175109.986 | 46751.37 | 178919.078 | 61677.012 | 140980.058 | 52659.533 | 151232.07 | 54614.164 | 804055.924 | 1976138.132 | 1870917.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30447975-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, Etapa II, Región del Biobío. | 268783 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-07-24 | 2017-09-11 | 7399977 | Propuesta publica | 6385496 | IPC | 99 | 2017-09-15 | 2017-10-23 | 1489644 | FLESAN S.A. | 1439 | 2017-10-24 | 2021-10-02 | 71.77 | 1687877.123 | 0 | 0 | 316153.214 | 135097.768 | 108634.139 | 0 | 236633.038 | 70395.427 | 72073.59 | 56418.405 | 181796.337 | 298844.807 | 456462.152 | 1932508.877 | 2480191.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30447975-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, Etapa II, Región del Biobío. | 268784 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-05-22 | 2017-06-29 | 6349758 | Propuesta publica | 5187728 | IPC | 61 | 2017-07-27 | 2017-08-30 | 0 | SOC. CONSTRUCTORA EL JUNCO LTDA. | 1440 | 2017-08-31 | 2021-08-10 | 39.8 | 767157.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3123753.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30447975-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción y Biobío, Ruta 156 de la Madera, etapa II Región del Biobío. | 274740 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-10-25 | 2017-11-30 | 3299960 | Propuesta publica | 3127862 | IPC | 127 | 2017-12-12 | 2018-01-03 | 556613 | SERGIO CERVA S.A. | 839 | 2018-01-04 | 2020-04-22 | 100 | 1558898.913 | 0 | 0 | 144027.137 | 96061.024 | 39284.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399401.844 | 0 | 0 | 0 | 678774.488 | 87037.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30447975-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, Sector Ñuble Sur Oriente, etapa I, Región del Biobío | 274826 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-03-28 | 2999883 | Propuesta publica | 2458083 | IPC | 23 | 2018-04-16 | 2018-06-26 | 857057 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 797 | 2018-06-27 | 2020-09-01 | 99.08 | 1642409.997 | 0 | 0 | 15229.103 | 69857.031 | 45680.266 | 0 | 111578.327 | 41301.952 | 26545.285 | 0 | 1094092.474 | 0 | 0 | 1404284.438 | 29791.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30447975-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, sector nororiente, etapa I, Región del Biobío. | 277134 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-03-27 | 2998557 | Propuesta publica | 2579897 | IPC | 29 | 2018-05-10 | 2018-06-26 | 229975 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 764 | 2018-06-27 | 2020-07-30 | 97.6 | 1424373.098 | 0 | 0 | 121184.378 | 121856.86 | 172362.929 | 72941.644 | 106627.483 | 124604.805 | 125794.693 | 68411.821 | 0 | 0 | 0 | 913784.613 | 68818.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30447975-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Diguillín, Sector Nororiente, Etapa I, Región de Ñuble | 289498 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-28 | 2019-03-08 | 5500000 | Propuesta publica | 4730406 | IPC | 4 | 2019-06-06 | 2019-06-28 | 0 | FLESAN S.A. | 1399 | 2019-06-28 | 2023-04-27 | 40.09 | 408846.512 | 0 | 0 | 103277.788 | 68220.586 | 130110.718 | 131042.912 | 79030.224 | 188789.773 | 140935.162 | 313696.289 | 0 | 128588.003 | 278495.902 | 1562187.357 | 1226917.696 | 1349037.891 | 774537.225 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30447975-0 | '02 | '004 | Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, Etapa II, Región del Biobío. 2° llamado | 319718 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-01 | 2020-07-03 | 2820449 | Propuesta publica | 3947046 | IPC | 27 | 2020-09-14 | 2020-12-03 | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 720 | 2020-12-04 | 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2093855 | 1999727.834 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30447975-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2863.393 | 308.139 | 789.944 | 189.624 | 165.921 | 3360.447 | 1184.15 | 189.624 | 9051.242 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30447975-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16984 | SinInf |  | -- | // | -9861 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.12 | 94.812 | 1041.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30447975-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66813 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2863.393 | 308.139 | 789.944 | 189.624 | 165.921 | 260.733 | 237.03 | 94.812 | 4909.596 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30447975-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3099.714 | 0 | 0 | 3099.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30458874-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA P-950-R TIRÚA- RELÚN POR LA CAMPANA | [21 empty] | 231230 | 12690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11562.038 | 11562.038 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30458874-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 231230 | 12690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11562.038 | 11562.038 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30458874-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta P-950-R Sector Tirúa- Relun por la Campana, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 263530 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2017-04-28 | 2017-06-23 | 314350 | Propuesta publica | 331200 | IPC | 128 | 2017-12-12 | SinInf | 0 | INGEROP CHILE S.A. | 540 | 2017-12-29 | 2019-06-22 | 99.61 | 231230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11562.038 | 11562.038 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | [21 empty] | 7365994.447 | 10237340 | 0 | 1074523.531 | 622819.7 | 981940.378 | 259281.438 | 1421805.358 | 659911.72 | 849638.112 | 894642.276 | 738369.314 | 1093508.072 | 1634997.836 | 10231437.735 | 5394390.817 | 290210.731 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.109 | 5.891 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 991 | SinInf |  | -- | // | 4584 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.109 | 5.891 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 908089 | 1390090 | 0 | 251434.005 | 148974.599 | 146893.867 | 141667.002 | 75971.639 | 73994.775 | 127792.083 | 70749.371 | 37745.641 | 107137.056 | 207728.962 | 1390089 | 574380.378 | 46792.35 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '002 | Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2018 - 2020, Región del Biobío. | 281995 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-11-15 | 2018-12-11 | 899415 | Propuesta publica | 776457 | IPC | 105 | 2018-12-20 | 2019-01-29 | 103116 | CYD INGENIERIA LTDA. | 660 | 2019-01-29 | 2020-11-19 | 94.89 | 189038.932 | 0 | 0 | 99238.008 | 45758.138 | 36009.575 | 41748.619 | 43217.109 | 41505.286 | 25559.758 | 20434.457 | 7653.14 | 45343.246 | 67016.979 | 473484.315 | 47890.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2019 - 2020, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío. | 291754 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-02-18 | 2019-03-15 | 678000 | Propuesta publica | 649709 | IPC | 28 | 2019-03-25 | 2019-04-30 | 92981 | CYD INGENIERIA LTDA. | 457 | 2019-04-30 | 2020-07-30 | 100 | 414303.583 | 0 | 0 | 79232.648 | 54645.05 | 54698.624 | 54819.175 | 0 | 0 | 76503.582 | 0 | 30092.501 | 0 | 0 | 349991.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2019 - 2020, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 291755 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-02-19 | 2019-03-19 | 657500 | Propuesta publica | 583786 | IPC | 26 | 2019-03-21 | 2019-04-30 | 6256 | CYD INGENIERIA LTDA. | 457 | 2019-04-30 | 2020-07-30 | 100 | 304746.485 | 0 | 0 | 72963.349 | 48571.411 | 45016.268 | 45099.208 | 32754.53 | 32489.489 | 25728.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302622.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '002 | Consultoría a varios proyectos de Puentes y Estructuras de la Dirección Regional de Vialidad 2019-2020, Región del Biobío. | 304920 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-22 | 2019-11-27 | 550000 | Propuesta publica | 480900 | IPC | 3214 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | -98 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 510 | 2019-12-16 | 2021-05-09 | 53.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11169.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50314.914 | 0 | 61793.81 | 140711.983 | 263990.107 | 234564.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería para diseño de reparación de puentes definitivos, Región del Biobío. | 313586 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-01 | 2020-10-20 | 365400 | Propuesta publica | 330210 | IPC | 2345 | 2020-10-30 | 2020-11-10 | 0 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 360 | 2020-11-10 | 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291925 | 46792.35 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 6457905.447 | 8830970 | 0 | 823089.526 | 473845.101 | 835046.511 | 114905.412 | 1345454.939 | 584663.848 | 721183.281 | 823356.885 | 697520.185 | 985060.758 | 1426836.797 | 8830963.243 | 4815010.439 | 243418.381 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservacion Periodica Ruta Q-501, Cruce Ruta 177 (Cementerio) - Cruce Q-45 San Antonio, Provincia de Biobiío, Región del Biobío | 281818 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-26 | 2018-08-07 | 285781 | Propuesta publica | 280739 | IPC | 2184 | 2018-08-21 | 2018-10-01 | 23777 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 180 | 2018-10-02 | 2019-03-31 | 100 | 140817.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.657 | 0 | 4.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Red Vial Comunal puentes Green Maira y Santa Clara, ruta N-291, Comuna de San Carlos, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 281848 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-08-06 | 2018-09-13 | 235446 | Propuesta publica | 228815 | IPC | 2595 | 2018-10-01 | 2018-11-05 | -37 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 210 | 2018-11-06 | 2019-06-04 | 100 | 223596.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9246.577 | 9246.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Rutinaria varios caminos 2018, Comuna de Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 281851 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-26 | 2018-08-27 | 79909 | Propuesta publica | 64928 | IPC | 3607 | 2018-09-13 | 2018-10-01 | 0 | CONSTRUCTORA SB LTDA | 150 | 2018-12-29 | 2019-05-28 | 100 | 50666.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15966.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Puentes Menores Ruta O-680, Cruce Ruta 146 (Agua de La Gloria)-El Queule-Cruce Q-652-O (Hualqui), Comuna Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 281853 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-26 | 2018-08-02 | 311552 | Propuesta publica | 281798 | IPC | 2384 | 2018-09-06 | 2018-10-01 | -16743 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 314 | 2018-10-02 | 2019-08-12 | 100 | 253909.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Caminos Básicos, Ruta Q-262, Cruce Ruta 5 (Los Ángeles) Cruce Q-34 (Millantú) y Ruta Q-533, Cruce Ruta 177 (Enlace Duqueco)-Los Copihues-Cruce Q-61 (Cuñibal), Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 283516 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-11 | 2018-07-24 | 559486 | Propuesta publica | 439201 | IPC | 2020 | 2018-08-08 | 2018-10-01 | -18 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 120 | 2018-10-02 | 2019-01-30 | 100 | 414739.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta N-662, Cruce Ruta 5 (Chillán)-El Huape-Quinchamali-Cruce N-620 (Puente Confluencia), Km 0,000 al Km 29,742, Por Sectores, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 283522 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-13 | 2018-07-26 | 1500000 | Propuesta publica | 1069899 | IPC | 19 | 2019-03-12 | 2019-04-15 | 54270 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 210 | 2019-04-16 | 2019-11-12 | 96.27 | 101112.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7562.67 | 7562.67 | 42326.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta N-643 Cruce Ruta 5 (Bulnes) - Cantarrana Cruce Ruta N-59-Q (Quiriquina), Km 8,260 al 19,250, por sectores, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 283528 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-11 | 2018-07-24 | 1499993 | Propuesta publica | 1068833 | IPC | 65 | 2018-08-21 | 2018-10-31 | 12744 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 239 | 2018-11-01 | 2019-06-28 | 100 | 1080554.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17658.274 | 0 | 17658.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación rutinaria varios caminos, Comunas de Chillán, El Carmen, Pemuco y Yungay, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 283540 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-13 | 2018-08-14 | 79848 | Propuesta publica | 66871 | IPC | 2321 | 2017-08-30 | 2018-10-01 | 0 | CARLOS EUSEBIO SALDIAS MORALES E.I.R.L. | 150 | 2018-10-02 | 2019-03-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59670.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación rutinaria varios caminos, Comunas de Hualqui y Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 283544 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-13 | 2018-08-14 | 79990 | Propuesta publica | 67992 | IPC | 2434 | 2018-09-10 | 2018-10-01 | 0 | CARLOS EUSEBIO SALDIAS MORALES E.I.R.L. | 150 | 2018-10-02 | 2019-03-01 | 100 | 13130.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55094.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Caminos Básicos, Ruta P-240, Cruce P-180 (Carampangue)-Pichilo y Ruta P-346, Cruce P-240 (Conumo)- Ramadillas, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 285454 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-26 | 2018-08-02 | 278572 | Propuesta publica | 236721 | IPC | 2183 | 2018-08-21 | 2018-10-03 | 10656 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 125 | 2018-10-04 | 2019-02-06 | 100 | 195219.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.571 | 0 | 0 | 274.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Defensas fluviales Ruta Q-80, cruce Ruta 5 (Mulchén) - Negrete - cruce Ruta 180 (Coihue), Km 33,3, Comuna de Negrete, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 288923 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-11-12 | 2018-12-12 | 1577940 | Propuesta publica | 1222352 | IPC | 12 | 2019-01-25 | 2019-03-15 | 117925 | PEDRO ALEJANDRO URRUTIA PEREZ | 236 | 2019-03-16 | 2019-11-07 | 100 | 1295128.831 | 0 | 0 | 72611.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3867.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76479.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica Ruta O-862, Cruce Ruta 156 (Tricauco)-Cruce O-860 (Huallerehue), Km 0,0 al Km 3,81, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 291759 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-02-20 | 2019-03-29 | 196500 | Propuesta publica | 185885 | IPC | 844 | 2019-04-05 | 2019-04-24 | -2 | CONSTRUCCION E INGENIERIA CASTILLO LTDA | 218 | 2019-04-25 | 2019-11-29 | 100 | 142979.875 | 0 | 0 | 6762.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6762.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta P-60-R cruce Ruta 160 (Tres Pinos) - Contulmo - Cruce Ruta R-86 (Los Sauces), Km 20.530 al Km 30.100, por sectores, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 291760 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-02-18 | 2019-04-11 | 1999789 | Propuesta publica | 1785014 | IPC | 56 | 2019-05-02 | 2019-07-08 | 198754 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 303 | 2019-07-09 | 2020-05-07 | 100 | 1416734.934 | 0 | 0 | 311890.368 | 0 | 285392.472 | 0 | 9460.265 | 0 | 0 | 0 | 7856.22 | 0 | 0 | 614599.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta P-560, Cruce P-60-R (Cañete) - Cayucupil - Butamalal - Cruce P-670-R (Provoque), Km 1,230 al Km 11,510, por sectores, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 291761 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-02-19 | 2019-03-29 | 799984 | Propuesta publica | 797590 | IPC | 43 | 2019-04-17 | 2019-05-22 | -564 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 294 | 2019-05-23 | 2020-03-12 | 100 | 721310.211 | 0 | 0 | 0 | 93445.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -515.025 | 0 | 0 | 0 | 92930.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta Q-34, tramo del km 0,0 al km 17,0, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 298255 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-12 | 2019-08-22 | 1149995 | Propuesta publica | 1077335 | IPC | 2213 | 2019-09-03 | 2019-09-12 | 67189 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 191 | 2019-09-13 | 2020-03-22 | 100 | 408005.11 | 0 | 0 | 431824.606 | 93809.324 | 227806.945 | 0 | 0 | 0 | 1764.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755205.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta P-20, cruce Ruta 160 (Carampangue)- Arauco - Llico - Punta Lavapie, sector cruce Ruta 160 - Arauco, km 0,450 al km 6,450, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 304923 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-29 | 2019-10-23 | 1999890 | Propuesta publica | 1591472 | IPC | 3026 | 2019-11-22 | 2019-12-09 | -6 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 229 | 2019-12-10 | 2020-07-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215238.256 | 193227.267 | 0 | 871948.33 | 207458.88 | 0 | 129643.687 | 0 | 0 | 0 | 1617516.42 | 9661.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta 150 Sector Quebrada Honda - Cuesta Caracoles, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 304925 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-08 | 2019-11-08 | 899778 | Propuesta publica | 1000676 | IPC | 3328 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 78405 | REMAVESA S. A. | 329 | 2019-12-24 | 2020-11-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125029.373 | 440367.414 | 160621.687 | 225836.775 | 146883.625 | 0 | 1098738.874 | 8697.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Red Vial Comunal Puentes Luanco y Huaqui en Ruta Q-115, y Puente Triquilemu en Ruta Q-80, Comuna de Los Ángeles y Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 304938 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-21 | 2019-11-29 | 928000 | Propuesta publica | 978135 | IPC | 3326 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 0 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 374 | 2019-12-24 | 2021-01-01 | 73.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27811.27 | 41371.33 | 53240.22 | 87370.755 | 77059.801 | 87271.217 | 92350.401 | 164625.402 | 101627.415 | 732727.811 | 272826.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Red Vial Comunal puente S/N en Km.9,825 ruta S/R-Q330 y Puente Los Castaños en Ruta S/R-Q416, Comuna de Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 304941 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-18 | 2019-11-27 | 770105 | Propuesta publica | 826859 | IPC | 3267 | 2019-12-13 | 2019-12-23 | -977 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 339 | 2019-12-24 | 2020-11-27 | 56.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131294.523 | 55820.161 | 63125.577 | 66786.887 | 38276.471 | 51187.859 | 65223.295 | 471714.773 | 375313.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Red Vial Comunal Puente Paso Oscuro en Km 5,49 Ruta S/R O-904 y Puente El Fuerte 2 en Ruta S/R Q-418, Comuna de Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 304943 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-08 | 2019-11-19 | 427190 | Propuesta publica | 578894 | IPC | 208 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 4989 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 329 | 2020-02-06 | 2020-12-31 | 68.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24575.532 | 45871.644 | 58864.878 | 38577.294 | 38895.185 | 64760.866 | 47014.163 | 43998.955 | 46986.039 | 409544.556 | 187493.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Red Vial Comunal puente Millahue en Km.24.98, ruta Q-652-O, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío-Reactivación | 304945 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-29 | 2019-10-11 | 471063 | Propuesta publica | 502773 | IPC | 2733 | 2019-10-25 | 2019-11-07 | 17913 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 299 | 2019-11-08 | 2020-09-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71352.014 | 48179.842 | 0 | 139063.792 | 39651.227 | 33248.621 | 159900.056 | 0 | 0 | 41792.403 | 533187.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Red Vial Comunal Puente Canal de Riego en km 5,446, ruta Q-901-N, Comuna de Cabrero, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 304951 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-08 | 2019-11-15 | 174000 | Propuesta publica | 241606 | IPC | 163 | 2020-01-23 | 2020-02-05 | -14842 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 164 | 2020-02-06 | 2020-07-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27909.391 | 27662.438 | 65011.05 | 30756.158 | 48175.019 | 0 | 0 | 30792.501 | 0 | 230306.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta Q-630, Tramo del Km 0.0 al Km 9.06, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 306319 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-23 | 2020-01-30 | 1200000 | Propuesta publica | 1117035 | IPC | 341 | 2020-02-11 | 2020-02-19 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 404 | 2020-02-20 | 2021-03-30 | 50.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.547 | 285908.472 | 384788.05 | 753340.069 | 397969.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica obras de emergencias, Ruta N-14-O (Cruce Ruta 126S- Cruce Ruta O-274), tramo km 46 - km 47, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 308914 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-29 | 2020-01-07 | 150000 | Propuesta publica | 162225 | IPC | 164 | 2020-01-23 | 2020-02-05 | 17379 | CONSTRUCCION E INGENIERIA CASTILLO LTDA | 239 | 2020-02-06 | 2020-10-02 | 96.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16571.881 | 0 | 14590.737 | 50276.766 | 80178.522 | 14315.47 | 0 | 175933.376 | 6877.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Terminación Conservación Rutinaria varios caminos, Comunas de Hualqui y Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío. 3° LLAMADO | 313092 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-02-20 | 2020-04-01 | 65000 | Propuesta publica | 59785 | IPC | 1119 | 2020-05-20 | 2020-06-09 | 0 | CONSTRUCTORA PANORAMA SPA | 150 | 2020-06-10 | 2020-11-07 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24616.262 | 20172.984 | 15459.67 | 0 | 60248.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTA 160, KM 108 AL KM 115, COMUNA DE LOS ÁLAMOS, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO. (2°Lllamado) | 315079 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-02-19 | 2020-03-31 | 449932 | Propuesta publica | 465914 | IPC | 1160 | 2020-05-26 | 2020-06-12 | 0 | GESTION VIAL LTDA. | 180 | 2020-06-13 | 2020-12-10 | 76.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79994.482 | 102916.531 | 177043.769 | 0 | 359954.782 | 112808.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta 160, Concepción - Tres Pinos - Lebu, Km. 107,420 al Km. 138,500, por sectores, de las Comunas de Los Álamos y Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 315809 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-10 | 2020-09-24 | 1203960 | Propuesta publica | 1086150 | IPC | 2171 | 2020-10-06 | 2020-10-20 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 180 | 2020-10-21 | 2021-04-19 | 18.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206412.127 | 206412.127 | 904566.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Red Vial Comunal Puentes Huelón y s/n en Km 50,185, Ruta s/r-Q-699, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío (2°Llamado) | 318780 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-19 | 2020-06-25 | 1670471 | Propuesta publica | 1510021 | IPC | 19 | 2020-07-17 | 2020-08-27 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 240 | 2020-08-28 | 2021-04-25 | 33.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37182.104 | 477771.891 | 514953.995 | 1030871.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Red Vial Comunal Puente Vilcuncura 2, Ruta s/r Q-667 Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío (3°llamado) | 320113 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-09 | 616709 | Propuesta publica | 629746 | IPC | 2073 | 2020-09-24 | 2020-10-05 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 210 | 2020-10-06 | 2021-05-04 | 13.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85426.33 | 85426.33 | 560067.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Puente Perales Ruta O-90-Q, Comuna Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 327619 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-20 | 2020-12-17 | 943331 | Propuesta publica | 981351 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 360 | 2021-02-28 | 2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774800 | 243418.381 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 15540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2709.024 | 378.78 | 1253.097 | 662.748 | 536.02 | 3103.488 | 576.149 | 426.186 | 9645.492 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66813 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2709.024 | 378.78 | 1253.097 | 662.748 | 536.02 | 1103.488 | 576.149 | 426.186 | 7645.492 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481287-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | [21 empty] | 3163286.897 | 17010 | 0 | 1402.416 | 1638.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13948.921 | 0 | 0 | 0 | 16989.783 | 19392.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481287-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3163286.897 | 17010 | 0 | 1402.416 | 1638.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13948.921 | 0 | 0 | 0 | 16989.783 | 19392.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481287-0 | '02 | '004 | Camino básico por Conservación Ruta P-640 Cruce P-60-R (Peleco)-Cruce P-630 (Paicaví), Km 6,2 a Km 10, Comuna de Cañete Provincia de Arauco | 281865 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-08 | 2018-07-19 | 628476 | Propuesta publica | 680182 | IPC | 55 | 2018-07-30 | 2018-10-10 | 49483 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 209 | 2018-10-11 | 2019-05-08 | 100 | 721425.034 | 0 | 0 | 1402.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481287-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación rutas Q-110, Q-205 y S/R-Q-165, comuna Los Angeles, Región del Biobío | 281872 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-13 | 2018-07-25 | 839003 | Propuesta publica | 784755 | IPC | 61 | 2018-08-08 | 2018-10-23 | 19758 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 239 | 2018-10-24 | 2019-06-20 | 100 | 816377.963 | 0 | 0 | 0 | 1638.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481287-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-500 Cruce Ruta 146 (Cabrero) - Cruce Q-510 (Lomas de Angol),Km 1.76 al Km 4.36, Comuna de Cabrero, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 281874 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-22 | 2018-08-08 | 424064 | Propuesta publica | 416912 | IPC | 2216 | 2018-08-22 | 2018-10-01 | 0 | CONSTRUCTORA RIÑIHUE EIRL | 194 | 2018-10-02 | 2019-04-14 | 100 | 391518.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5383.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481287-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Rutas N-266, N-296, N-450 y N-460, Comunas de San Carlos, San Nicolás y Trehuaco, Región del Biobío. | 281878 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-08-30 | 2018-10-09 | 1059934 | Propuesta publica | 1156448 | IPC | 83 | 2018-10-23 | 2018-12-27 | 74305 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 300 | 2018-12-28 | 2019-10-24 | 98.86 | 1233965.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13948.921 | 0 | 0 | 0 | 13948.921 | 14008.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481308-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. DEL BIO BIO 2018-2019 | [21 empty] | 2098602.648 | 274010 | 0 | 119895.957 | 20768.791 | 120049.882 | 176.483 | 0 | 23.058 | 15.994 | 0 | 1219.655 | 0 | 11689.718 | 273839.538 | 45650.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481308-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2098602.648 | 273640 | 0 | 119895.957 | 20768.791 | 120049.882 | 0 | 0 | 0 | 15.994 | 0 | 1219.655 | 0 | 11689.718 | 273639.997 | 45650.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481308-0 | '02 | '004 | Conservación de caminos comunidades indígenas año 2018, Comuna Alto Biobío, Sector Valle Queuco, Provincia Biobío,Región Biobío | 281837 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-21 | 2018-08-03 | 499870 | Propuesta publica | 442081 | IPC | 2160 | 2018-08-17 | 2018-09-03 | -2157 | DEMOTRON S.A. | 219 | 2018-09-04 | 2019-04-11 | 100 | 415961.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.281 | 0 | 0 | 674.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481308-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas año 2018, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región Del Biobío. | 281840 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-18 | 2018-07-31 | 599211 | Propuesta publica | 623201 | IPC | 62 | 2018-08-13 | 2018-10-23 | -11862 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 239 | 2018-10-24 | 2019-06-20 | 100 | 621422.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.374 | 0 | 0 | 545.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481308-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas año 2018, Comunas de Los Álamos y Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 281844 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-27 | 2018-08-10 | 296115 | Propuesta publica | 349792 | IPC | 958 | 2020-04-29 | SinInf | -1515 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 195 | 2018-10-02 | 2019-04-15 | 100 | 317664.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481308-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas año 2018, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 289263 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-09-24 | 2018-10-31 | 429995 | Propuesta publica | 465336 | IPC | 3099 | 2018-11-13 | 2018-11-30 | 0 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 386 | 2018-12-01 | 2019-12-22 | 100 | 416089.531 | 0 | 0 | 0 | 20768.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20784.785 | 42980.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481308-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas año 2018, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 289264 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-09-24 | 2018-10-31 | 649986 | Propuesta publica | 615541 | IPC | 88 | 2018-11-13 | 2018-12-17 | -55877 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 423 | 2018-12-18 | 2020-02-14 | 100 | 327465.12 | 0 | 0 | 119895.957 | 0 | 117951.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11689.718 | 249537.565 | 2670.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481308-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.483 | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30481308-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 26813 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.483 | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30484628-0 | ' | ' | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VIII REG | [21 empty] | 1117496.321 | 1762450 | 0 | 221380.303 | 167859.461 | 74807.114 | 0 | 0 | 318491.107 | 91603.391 | 58172.464 | 105886.403 | 156670.907 | 567509.337 | 1762380.487 | 36661.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30484628-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1117496.321 | 1761780 | 0 | 221380.303 | 167859.461 | 74807.114 | 0 | 0 | 318491.107 | 91603.391 | 58172.464 | 105886.403 | 156125.738 | 567414.525 | 1761740.506 | 36661.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30484628-0 | '02 | '004 | Conservación y Mejoramiento de Seguridad Vial,Rutas N-49 y N-55, Año 2018, Provincias de Diguillín y Punilla, Región e Ñuble | 278562 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-27 | 2019-02-20 | 1599000 | Propuesta publica | 1405937 | IPC | 2 | 2019-05-29 | 2019-06-28 | 118701 | GESTION VIAL LTDA. | 275 | 2019-06-28 | 2020-03-29 | 98.41 | 825181.856 | 0 | 0 | 221380.303 | 167859.461 | 74807.114 | 0 | 0 | 254186.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718233.193 | 24392.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30484628-0 | '02 | '004 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL, RUTA N-50 Y RUTA 126 S, AÑO 2019, PROVINCIAS DE CONCEPCIÓN, ITATA Y PUNILLA, REGIONES DE BIOBÍO Y ÑUBLE | 287001 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-31 | 2019-10-01 | 1195180 | Propuesta publica | 986244 | IPC | 329 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 35227 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 254 | 2020-04-21 | 2020-12-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64304.792 | 91603.391 | 58172.464 | 105500.726 | 156125.738 | 567414.525 | 1043121.636 | 12269.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30484628-0 | '02 | '004 | Conservación y Mejoramiento de Seguridad Vial Ruta 156 de La Madera por Sectores, Año 2018, Provincias de Biobío y Concepción, Región del Biobío | 287003 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-09-28 | 2018-10-30 | 285546 | Propuesta publica | 275798 | IPC | 3102 | 2018-11-13 | 2018-11-30 | 13420 | CONSTRUCTORA LOFE LTDA | 309 | 2018-12-01 | 2019-10-06 | 100 | 292314.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.677 | 0 | 0 | 385.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30484628-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.169 | 94.812 | 639.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30484628-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16984 | SinInf |  | -- | // | -9861 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.169 | 94.812 | 639.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30485332-0 | ' | ' | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO (METALICOS) | [21 empty] | 2301016.695 | 2522280 | 0 | 206282.699 | 216824.453 | 138228.557 | 296866.617 | 115229.616 | 279933.865 | 240601.069 | 197335.344 | 295121.345 | 132523.766 | 401134.535 | 2520081.866 | 46377.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30485332-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.898 | 0 | 0 | 0 | 70.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30485332-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 991 | SinInf |  | -- | // | 4584 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.898 | 0 | 0 | 0 | 70.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30485332-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2301016.695 | 2518030 | 0 | 206282.699 | 216824.453 | 138228.557 | 295800.624 | 115158.507 | 279436.101 | 240387.742 | 197193.337 | 295097.642 | 132523.766 | 401087.129 | 2518020.557 | 45377.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30485332-0 | '02 | '004 | Conservación Puentes Menores, Puente Rely Nº 2 en Ruta SR-O-900, Comuna de Santa Juana, Región del Biobío. | 278565 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-04-12 | 2018-05-24 | 399885 | Propuesta publica | 439067 | IPC | 1444 | 2018-06-11 | 2018-07-25 | 8038 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 259 | 2018-07-26 | 2019-04-11 | 100 | 394410.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.436 | 0 | 640.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30485332-0 | '02 | '004 | Conservación Puentes Menores, Puente Roa en ruta O-390, Comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 283638 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-10-19 | 2018-11-29 | 454432 | Propuesta publica | 439154 | IPC | 3596 | 2018-12-17 | 2018-12-28 | -2901 | ECO AUSTRAL SPA | 258 | 2018-12-29 | 2019-09-13 | 100 | 440785.619 | 0 | 0 | 0 | 1032.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30485332-0 | '02 | '004 | Conservación Puentes menores, Puente Mallocaven en Ruta N-220 y Puente Buli en Ruta N-266, comunas de Ñiquen y San Carlos, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 283641 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-05-16 | 2018-07-05 | 747016 | Propuesta publica | 694118 | IPC | 51 | 2018-07-25 | 2018-10-26 | 3915 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 240 | 2018-10-27 | 2019-06-24 | 91.72 | 652664.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4122.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4122.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30485332-0 | '02 | '004 | Conservación Puente Coyanco, km 7,3 en Ruta Q-148, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 283646 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-08-29 | 2018-10-10 | 774804 | Propuesta publica | 682835 | IPC | 84 | 2018-10-23 | 2018-12-26 | 8322 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 273 | 2018-12-27 | 2019-09-26 | 100 | 706059.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30485332-0 | '02 | '004 | Conservación Puentes Menores, Puente Tricauco en Ruta Q-730, entre las Comunas de Yumbel y San Rosendo, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 292123 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-29 | 2019-10-09 | 285423 | Propuesta publica | 309029 | IPC | 2731 | 2019-10-25 | 2019-11-04 | 11961 | LUIS CAMPOS ESPINOZA E HIJOS LIMITADA | 215 | 2019-11-05 | 2020-06-07 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74230.422 | 41803.808 | 59333.276 | 0 | 140755.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11970.082 | 328093.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30485332-0 | '02 | '004 | Conservación Puentes Menores, Puente Tricauco en Ruta P-716 y Puente La Campana en Ruta R-950-P, Comunas de Contulmo y Tirua, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 297779 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-03-29 | 2019-05-07 | 500087 | Propuesta publica | 672719 | IPC | 1796 | 2019-07-29 | 2019-08-12 | 28418 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 260 | 2019-08-13 | 2020-04-29 | 100 | 107097.791 | 0 | 0 | 206282.699 | 141561.563 | 71392.401 | 89782.493 | 0 | 105242.097 | 0 | 2773.508 | 0 | 0 | 0 | 617034.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30485332-0 | '02 | '004 | Conservación Puentes Menores, Puente Pissis en Ruta O-298, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 306921 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-29 | 2019-12-03 | 772380 | Propuesta publica | 770754 | IPC | 3414 | 2019-12-24 | 2020-01-07 | 44640 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 329 | 2020-01-08 | 2020-12-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25032.348 | 142562.509 | 115158.507 | 33438.043 | 47309.951 | 80157.774 | 138822.997 | 72235.49 | 175678.104 | 830395.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30485332-0 | '02 | '004 | Conservación puentes menores, Puente Otúe en Ruta s/r Q-699, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 310653 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-24 | 2020-02-07 | 774847 | Propuesta publica | 767805 | IPC | 556 | 2020-03-11 | 2020-03-19 | 0 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 270 | 2020-03-20 | 2020-12-15 | 94.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193077.791 | 114262.055 | 156274.645 | 59647.84 | 213438.943 | 736701.274 | 45348.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30485332-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065.993 | 71.109 | 497.764 | 213.327 | 71.109 | 23.703 | 0 | 47.406 | 1990.411 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30485332-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66813 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065.993 | 71.109 | 497.764 | 213.327 | 71.109 | 23.703 | 0 | 47.406 | 1990.411 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30485803-0 | ' | ' | HABILITACIÓN CONEXIÓN VIAL PUERTO SAN VICENTE RUTA INTERPORTUARIA | [21 empty] | 116879.999 | 350860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98990.2 | 0 | 0 | 251869.8 | 350860 | 280863.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30485803-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 116879.999 | 350860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98990.2 | 0 | 0 | 251869.8 | 350860 | 280863.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 30485803-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Detalle Habilitación Conexión Vial Puerto San Vicente-Puerto de Talcahuano | 285121 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-10-11 | 2018-11-22 | 861333 | Propuesta publica | 710000 | IPC | 100 | 2018-11-29 | 2019-02-12 | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 608 | 2019-02-12 | 2020-10-12 | 62.98 | 116879.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98990.2 | 0 | 0 | 251869.8 | 350860 | 280863.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002712-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | [21 empty] | 0 | 5733329.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 118.515 | 76482.366 | 386263.841 | 488917.142 | 580070.5 | 1840909.972 | 2359087.503 | 5731873.542 | 12572771.22 | 10584872.649 | 9674428.436 | 5179378.405 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002712-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1419.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.433 | 0 | 0 | 69.025 | 914.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002712-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1336 | SinInf |  | -- | // | 275 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 69.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002712-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 991 | SinInf |  | -- | // | 4584 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.433 | 0 | 0 | 0 | 845.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002712-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 308650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9981.523 | 55663.031 | 47930.478 | 48122.667 | 58473.019 | 88476.149 | 308646.867 | 952247.403 | 903105.519 | 862645.461 | 653319.498 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002712-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de las provincias de Concepción y Biobío, sector Santa Juana y Nacimiento Etapa III, Región del Biobío | 300103 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-06 | 2020-04-21 | 588699 | Propuesta publica | 539772 | IPC | 1095 | 2020-05-18 | 2020-06-03 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 1430 | 2020-06-03 | 2024-05-03 | 13.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9981.523 | 11460.131 | 11486.797 | 11492.539 | 11637.245 | 17545.445 | 73603.68 | 144497.979 | 151790.638 | 159370.408 | 63477.186 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002712-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Lleulleu Sur Poniente, etapa III, Región de Biobío. | 300108 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-15 | 2020-07-23 | 588699 | Propuesta publica | 543197 | IPC | 2016 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1430 | 2020-09-24 | 2024-08-24 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9965.486 | 15305.108 | 25270.594 | 144429.152 | 152019.154 | 159609.154 | 125606.863 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002712-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, SECTOR COSTA, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 300552 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-16 | 2020-12-21 | 837000 | Propuesta publica | 894014 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1461 | 2020-12-30 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212500 | 213000 | 213000 | 305513.68 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002712-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío | 315108 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-04 | 2020-04-22 | 588699 | Propuesta publica | 549284 | IPC | 1159 | 2020-05-26 | 2020-06-23 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1430 | 2020-06-23 | 2024-05-23 | 11.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8992.602 | 11678.703 | 11768.692 | 11768.692 | 17854.307 | 62062.996 | 147044.391 | 154465.562 | 162178.905 | 80110.019 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002712-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Arauco Norte, Etapa III, Región del Biobío | 315114 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-05 | 2020-04-20 | 588699 | Propuesta publica | 571290 | IPC | 1113 | 2020-05-19 | 2020-06-18 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1430 | 2020-06-18 | 2024-05-18 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13182.97 | 12146.591 | 12163.609 | 12316.763 | 18538.311 | 68348.244 | 152746.138 | 160464.628 | 168486.994 | 78611.75 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002712-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global de Caminos a Precios Unitarios de la Provincia de Concepción, Sector Norte, Etapa I, Región del Biobío | 315564 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-03 | 2020-04-15 | 343413 | Propuesta publica | 290020 | IPC | 1096 | 2020-05-18 | 2020-06-02 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 699 | 2020-06-02 | 2022-05-02 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22027.328 | 12618.387 | 12697.827 | 12784.833 | 19232.978 | 79361.353 | 151029.743 | 71365.537 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002712-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5419530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66074.189 | 330150.453 | 439785.686 | 530507.876 | 1782436.953 | 2270329.002 | 5419284.159 | 11615523.817 | 9681767.13 | 8811782.975 | 4526058.907 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002712-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío. | 300057 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-26 | 2020-02-18 | 5603000 | Propuesta publica | 4756173 | IPC | 10 | 2020-03-25 | 2020-05-07 | 0 | INV. E INMOBILIARIA SAN IGNACIO SPA | 1440 | 2020-05-08 | 2024-04-17 | 22.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80036.504 | 67265.144 | 98470.558 | 704348.712 | 128215.619 | 1078336.537 | 1266396.98 | 1324146.982 | 1387946.982 | 268731.411 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002712-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, Sectores de Santa Juana y Nacimiento, Etapa III, Region del Biobío. | 300058 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-26 | 2020-02-07 | 7037000 | Propuesta publica | 5898547 | IPC | 6 | 2020-02-21 | 2020-03-31 | 0 | FLESAN S.A. | 1440 | 2020-04-01 | 2024-03-11 | 21.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89264.224 | 148796.027 | 157606.206 | 441249.894 | 431368.503 | 1268284.854 | 1483790 | 1561329.999 | 1638329.999 | 548506.499 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002712-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Norte, Etapa III , Región del Biobío. | 300084 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-26 | 2020-02-04 | 5999590 | Propuesta publica | 5994693 | IPC | 5 | 2020-02-21 | 2020-03-31 | 0 | FLESAN S.A. | 1440 | 2020-04-01 | 2024-03-11 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75889.767 | 0 | 52126.478 | 112623.537 | 389978.941 | 630618.723 | 1706403.987 | 1801385.992 | 1890485.992 | 611046.284 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002712-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la provincias de Concepción y Biobío, Ruta 156 de la Madera, etapa III Región del Biobío. | 300089 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-26 | 2020-01-31 | 3299794 | Propuesta publica | 3587760 | IPC | 7 | 2020-02-26 | 2020-04-23 | 0 | CONSTRUCTORA CONSORCIO QUILLIN-ECOPSA LTDA | 720 | 2020-04-24 | 2022-04-14 | 24.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66074.189 | 84959.958 | 146563.218 | 109760.666 | 293088.249 | 320551.357 | 1020997.637 | 2037460.031 | 746758.623 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002712-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, SECTOR COSTA, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE. | 300549 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-13 | 2020-05-14 | 4958345 | Propuesta publica | 4060111 | IPC | 8 | 2020-09-09 | 2020-10-05 | 0 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 1440 | 2020-10-05 | 2024-09-14 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199999.92 | 199999.92 | 1172988.722 | 1172500 | 1172500 | 610110.494 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002712-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos, a serie de Precios Unitarios, de la Provincia de Concepción, Sector Norte, Etapa I, Región del Biobío. | 308856 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-24 | 2020-02-11 | 2999523 | Propuesta publica | 2858333 | IPC | 8 | 2020-03-05 | 2020-03-31 | 0 | FLESAN S.A. | 720 | 2020-04-01 | 2022-03-22 | 35.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77161.297 | 112543.968 | 231126.561 | 616014.104 | 1036845.93 | 1480014.097 | 483200.532 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002712-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, sector Lleu Lleu Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío | 316842 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-20 | 2020-05-28 | 7863292 | Propuesta publica | 9347577 | IPC | 20 | 2020-07-31 | 2020-09-03 | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 1440 | 2020-09-04 | 2024-08-14 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184200.558 | 184200.558 | 2468470 | 2592445.002 | 2722520.002 | 2487664.219 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002712-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 118.515 | 426.654 | 450.357 | 355.545 | 1439.957 | 0 | 213.327 | 3028.058 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002712-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66813 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 118.515 | 426.654 | 450.357 | 355.545 | 331.842 | 0 | 213.327 | 1919.943 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002712-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.115 | 0 | 0 | 1108.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002721-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BIO BIO | [21 empty] | 329598.963 | 3587689.751 | 0 | 611499.624 | 452035.163 | 884178.801 | 354011.996 | 228413.415 | 226128.131 | 110.302 | 10141.15 | 232918.137 | 253930.319 | 332313.306 | 3585680.344 | 850630.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002721-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 329598.963 | 3583250 | 0 | 611499.624 | 452035.163 | 884178.801 | 352597.198 | 228177.321 | 225686.923 | 0 | 10141.15 | 232800.09 | 253875.168 | 332258.155 | 3583249.593 | 848630.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002721-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos Comunidades Indígenas año 2019, Comuna de Alto Biobío, sector valle del Queuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 291767 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-02-19 | 2019-03-28 | 335000 | Propuesta publica | 359314 | IPC | 866 | 2019-04-09 | 2019-04-26 | -6032 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 311 | 2019-04-27 | 2020-03-03 | 100 | 123293.169 | 0 | 0 | 98668.321 | 140870.397 | 0 | 0 | 0 | 737.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240276.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002721-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos Comunidades Indígenas año 2019, Comuna de Alto Biobío, sector valle del Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 291768 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-02-20 | 2019-03-29 | 364140 | Propuesta publica | 343451 | IPC | 1001 | 2019-04-24 | 2019-05-14 | -30 | DEMOTRON S.A. | 240 | 2019-05-15 | 2020-01-10 | 100 | 144398.931 | 0 | 0 | 173316.955 | 0 | 35084.96 | 0 | 0 | 871.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209273.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002721-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos Comunidades Indígenas año 2019, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 298385 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-02 | 2019-10-15 | 699485 | Propuesta publica | 625068 | IPC | 2839 | 2019-11-07 | 2019-11-15 | -8 | DEMOTRON S.A. | 440 | 2019-11-16 | 2021-01-29 | 31.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22827.832 | 53060.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41494.076 | 84263.486 | 201645.431 | 451379.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002721-0 | '02 | '004 | Conservación caminos indígenas año 2019, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 298389 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-13 | 2019-09-26 | 535665 | Propuesta publica | 663190 | IPC | 3327 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 373 | 2019-12-24 | 2020-12-31 | 90.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101609.885 | 190922.579 | 81922.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70984.322 | 172204.355 | 617644.124 | 64319.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002721-0 | '02 | '004 | Conservación caminos indígenas año 2019, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 298391 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-14 | 2019-09-27 | 477500 | Propuesta publica | 548542 | IPC | 207 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 0 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 180 | 2020-02-06 | 2020-08-04 | 55.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75901.709 | 34813.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117275.961 | 87803.526 | 0 | 315794.276 | 251879.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002721-0 | '02 | '004 | Conservación caminos indígenas año 2019, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 298396 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-14 | 2019-09-27 | 486983 | Propuesta publica | 486620 | IPC | 2876 | 2019-11-11 | 2019-11-19 | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 180 | 2019-11-20 | 2020-05-18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 53847.919 | 112310.206 | 139899.146 | 112992.103 | 30706.149 | 15404.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465159.982 | 31428.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002721-0 | '02 | '004 | Conservación caminos indígenas año 2019, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 304677 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-13 | 2019-09-26 | 570471 | Propuesta publica | 568728 | IPC | 2579 | 2019-10-10 | 2019-10-17 | -19824 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 180 | 2019-10-18 | 2020-04-15 | 100 | 61906.863 | 0 | 0 | 285666.429 | 74416.843 | 126669.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10141.15 | 0 | 605.188 | 0 | 497498.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002721-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas año 2019, Comuna de Los Álamos, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 308675 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-21 | 2019-12-19 | 504982 | Propuesta publica | 521827 | IPC | 105 | 2020-01-14 | 2020-01-22 | -2 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 180 | 2020-01-23 | 2020-07-21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161081.088 | 122869.032 | 92298.595 | 112803.68 | 0 | 0 | 39969.99 | 0 | 0 | 529022.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002721-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas año 2019, Comuna de Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 308676 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-21 | 2019-12-19 | 500091 | Propuesta publica | 522053 | IPC | 37 | 2020-01-08 | 2020-01-14 | 23712 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 351 | 2020-01-15 | 2020-12-31 | 91.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101560.179 | 0 | 105172.577 | 95869.709 | 0 | 0 | 75554.139 | 52988.056 | 75790.314 | 506934.974 | 49622.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002721-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 4439.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414.798 | 236.094 | 441.208 | 110.302 | 0 | 118.047 | 55.151 | 55.151 | 2430.751 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002721-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66813 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414.798 | 236.094 | 441.208 | 110.302 | 0 | 118.047 | 55.151 | 55.151 | 2430.751 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002736-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2019-2020 | [21 empty] | 900688.902 | 2625190 | 0 | 430305.593 | 255698.542 | 229145.181 | 283.791 | 125856.244 | 126.26 | 25482.936 | 224665.755 | 418957.008 | 458623.21 | 451177.669 | 2620322.189 | 1944671.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002736-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.592 | 0 | 0 | 0 | 147.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002736-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 991 | SinInf |  | -- | // | 4584 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.592 | 0 | 0 | 0 | 147.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002736-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 900688.902 | 2618990 | 0 | 430305.593 | 255698.542 | 229145.181 | 0 | 125856.244 | 0 | 25427.785 | 224360.923 | 418658.018 | 458426.309 | 451051.877 | 2618930.472 | 1943671.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002736-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación rutas Q-232 y Q-650, comunas Laja y Mulchen, Región del Biobío Nuevo 2019 | 291771 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-02-18 | 2019-03-28 | 625717 | Propuesta publica | 586588 | IPC | 40 | 2019-04-11 | 2019-05-14 | 47538 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 210 | 2019-05-15 | 2019-12-11 | 100 | 512679.417 | 0 | 0 | 137000.04 | 0 | 0 | 0 | 106.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137106.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002736-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R Q-525 Cruce Q-503 (Puente Nancagua) - Santa Elisa km 0,0 al km 2,47, Comuna de Los Ángeles, Región del Biobío. | 298325 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-07 | 2019-07-18 | 379040 | Propuesta publica | 398499 | IPC | 1855 | 2019-08-02 | 2019-08-19 | 21296 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 210 | 2019-08-20 | 2020-03-17 | 100 | 149881.376 | 0 | 0 | 149158.037 | 82658.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46645.874 | 278462.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002736-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-250, Cruce Q-200 (Santa Elcira)-Cruce Q-34 (Laja), km 22,94 al km 27,7, Comuna de Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 298329 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-06 | 2019-07-18 | 867090 | Propuesta publica | 885411 | IPC | 1914 | 2019-08-08 | 2019-08-19 | 11190 | CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LIMITADA | 270 | 2019-08-20 | 2020-05-16 | 100 | 238128.109 | 0 | 0 | 144147.516 | 173039.967 | 229145.181 | 0 | 125749.484 | 0 | 0 | 6257.314 | 0 | 0 | 0 | 678339.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002736-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta P-556, cruce P-500 -(Licauquén) Cruce P-466 (Sara de Lebu), Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 306325 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-10 | 2020-01-21 | 857667 | Propuesta publica | 999811 | IPC | 537 | 2020-03-10 | 2020-03-19 | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 355 | 2020-03-20 | 2021-03-10 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49197.19 | 99199.876 | 255162.202 | 18601.936 | 422161.204 | 601430.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002736-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R Q-481 y S/R Q-477, km 1,0 al km 2,96 y del km 0,0 al km 1,64, Comuna de Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 308672 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 650000 | Propuesta publica | 705763 | IPC | 99 | 2020-01-14 | 2020-01-22 | 33892 | CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LIMITADA | 333 | 2020-01-23 | 2020-12-21 | 86.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25427.785 | 168906.419 | 186954.232 | 156225.196 | 151733.167 | 689246.799 | 68249.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002736-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Rutas P-800-R y P-714, km 17,46 al km 18,22 y del km 0,0 al km 4,16, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 308673 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-19 | 2019-12-20 | 979466 | Propuesta publica | 1093166 | IPC | 536 | 2020-03-10 | 2020-03-23 | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 300 | 2020-03-24 | 2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132854.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002736-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Rutas Q-530 y Q-284, km 3,98 al km 6,44 y del km 6,60 al km 7,90, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2 LLAMADO | 312306 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-02-10 | 2020-03-27 | 632000 | Propuesta publica | 545348 | IPC | 1079 | 2020-05-14 | 2020-06-03 | 0 | SERGIO CERVA S.A. | 210 | 2020-06-04 | 2020-12-31 | 74.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132503.91 | 47038.911 | 234070.9 | 413613.721 | 141135.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002736-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 5550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.791 | 0 | 126.26 | 55.151 | 157.24 | 298.99 | 196.901 | 125.792 | 1244.125 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40002736-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66813 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.791 | 0 | 126.26 | 55.151 | 157.24 | 298.99 | 196.901 | 125.792 | 1244.125 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40003276-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | [21 empty] | 90.69 | 1300420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748205.434 | 65.189 | 247.43 | 550675.912 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 1299243.049 | 6743200 | 11245937.891 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40003276-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 114.273 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40003276-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 114.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40003276-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2500 | SinInf |  | -- | // | 4200 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40003276-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320500 | 470010.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40003276-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Etapa 2". | 305988 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-10-30 | 2020-12-18 | 705011 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 669 | 2021-01-18 | 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320500 | 470010.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40003276-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 90.69 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748205.434 | 0 | 247.43 | 550675.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299128.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40003276-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1299025 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 90.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748205.434 | 0 | 247.43 | 550675.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299128.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40003276-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6422500 | 10775927.091 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40003276-0 | '02 | '004 | Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Etapa 2 | 305987 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-05-30 | 2020-08-28 | 16900621 | Propuesta publica | 15763282 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ECHEVERRIA IZQUIERDO ING. Y CONST. | 660 | 2021-01-23 | 2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250000 | 6641052.091 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40003276-0 | '02 | '004 | Ampliación conexión vial Concepción-Chiguayante, Paso Superior, 8 Oriente | 309825 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-23 | 2021-02-12 | 5663000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 540 | 2021-04-30 | 2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2172500 | 4134875 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40004534-0 | ' | ' | CONSERVACION PTE LAJA EN RUTA N-59-Q, COMUNA DE TUCAPEL | [21 empty] | 0 | 25851 | 0 | 0 | 25850.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25850.322 | 905262.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40004534-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 25851 | 0 | 0 | 25850.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25850.322 | 903762.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40004534-0 | '02 | '004 | Conservacion Puente Laja en ruta N-59-Q, Comuna de Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 292127 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-17 | 2019-08-29 | 703808 | Propuesta publica | 773741 | IPC | 2310 | 2019-09-10 | 2019-09-24 | 128723 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 432 | 2019-09-25 | 2020-11-30 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25850.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25850.322 | 903762.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40004534-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40004534-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 40000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40004537-0 | ' | ' | CONSERVACION PTE. LLACOLEN Y COSTANERA, S: PTE. J. PABLO II-PTE BICENTENARIO | [21 empty] | 1035288.939 | 2548410 | 0 | 964791.89 | 871010.766 | 305478.049 | 26178.726 | 380553.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2548012.546 | 104125.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40004537-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 30299.261 | 132410 | 0 | 44610.322 | 25970.297 | 26005.406 | 26178.726 | 9636.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132401.356 | 103566.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40004537-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación periódica Avenida Costanera, sector Puente Juan Pablo II - Puente Bicentenario y Puente Llacolén, por sectores, Comuna de Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío. (2°llamado) | 305420 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-26 | 2019-10-09 | 297000 | Propuesta publica | 263376 | IPC | 2621 | 2019-10-15 | 2019-10-25 | 0 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 305 | 2019-10-25 | 2020-08-25 | 100 | 30299.261 | 0 | 0 | 44610.322 | 25970.297 | 26005.406 | 26178.726 | 9636.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132401.356 | 103566.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40004537-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1004989.678 | 2416000 | 0 | 920181.568 | 845040.469 | 279472.643 | 0 | 370916.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2415611.19 | 559.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40004537-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Avenida Costanera, Sector Puente Juan Pablo Ii Puente Bicentenario y Puente Llacolén, por sectores, Comuna de Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 292125 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-31 | 2019-08-01 | 5487297 | Propuesta publica | 3366371 | IPC | 77 | 2019-08-26 | 2019-09-30 | -5766 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 300 | 2019-10-01 | 2020-07-27 | 100 | 1004989.678 | 0 | 0 | 920181.568 | 845040.469 | 279472.643 | 0 | 370916.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2415611.19 | 559.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40006894-0 | ' | ' | CONSERVACION PLAZA DE PEAJE SAN ROQUE REGION DEL BIOBIO 2019 | [21 empty] | 17329.999 | 43920 | 0 | 6934.913 | 3631.473 | 3631.473 | 3631.473 | 3631.473 | 3631.473 | 3631.473 | 0 | 7429.994 | 3714.997 | 4043.128 | 43911.87 | 33435.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40006894-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 17329.999 | 43920 | 0 | 6934.913 | 3631.473 | 3631.473 | 3631.473 | 3631.473 | 3631.473 | 3631.473 | 0 | 7429.994 | 3714.997 | 4043.128 | 43911.87 | 33435.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40006894-0 | '02 | '004 | Conservacion Plaza De Peaje San Roque-Region Del Biobio 2019 (Nuevo 2019) | 292122 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-05-27 | 2019-06-17 | 87156 | Propuesta publica | 87156 | IPC | 2458 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 0 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 731 | 2019-07-30 | 2021-07-30 | 0 | 14525.794 | 0 | 0 | 6934.913 | 3631.473 | 3631.473 | 3631.473 | 3631.473 | 3631.473 | 3631.473 | 0 | 7429.994 | 3714.997 | 4043.128 | 43911.87 | 33435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40006894-0 | '02 | '004 | Trato Directo: Conservación Plaza de Peaje San Roque-Region del Biobio 2017-2019 (Nuevo 2017) | 304234 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 2805 | Trato directo | 2805 | SR | 2085 | 2019-06-28 | 2019-08-28 | 0 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 31 | 2019-08-28 | 2019-09-28 | 0 | 2804.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40009218-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 6 PASADAS URBANAS REGION DEL BIOBIO Y ÑUBLE | [21 empty] | 775799.979 | 343850 | 0 | 153565.645 | 0 | 77368.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.711 | 111671.543 | 342663.071 | 12602.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40009218-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 775799.979 | 343790 | 0 | 153565.645 | 0 | 77368.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111671.543 | 342605.36 | 12602.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40009218-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta N-662, Cruce Ruta 5 (Chillán)-El Huape-Quinchamali-Cruce N-620 (Puente Confluencia), Km 0,000 al Km 29,742, Por Sectores, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 283522 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-13 | 2018-07-26 | 1500000 | Propuesta publica | 1069899 | IPC | 19 | 2019-03-12 | 2019-04-15 | 54270 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 210 | 2019-04-16 | 2019-11-12 | 96.27 | 734637.89 | 0 | 0 | 95580.902 | 0 | 77368.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111671.543 | 284620.617 | 448.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40009218-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica Ruta O-862, Cruce Ruta 156 (Tricauco)-Cruce O-860 (Huallerehue), Km 0,0 al Km 3,81, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 291759 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-02-20 | 2019-03-29 | 196500 | Propuesta publica | 185885 | IPC | 844 | 2019-04-05 | 2019-04-24 | -2 | CONSTRUCCION E INGENIERIA CASTILLO LTDA | 218 | 2019-04-25 | 2019-11-29 | 100 | 41162.089 | 0 | 0 | 115.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40009218-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-447, CRUCE N-31 (TRES ESQUINAS) - PUENTE NAHUELTORO - TRES ESQUINAS DE CATO - CRUCE N-49 (COIHUECO, PLAZA DE ARMAS), KM 1,93 AL KM 4,66, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 299977 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-02 | 2019-05-14 | 167500 | Propuesta publica | 155654 | IPC | 649 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 0 | CONSTRUCCION E INGENIERIA CASTILLO LTDA | 155 | 2019-08-09 | 2020-01-11 | 92.39 | 0 | 0 | 0 | 57869.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57869.166 | 12154.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40009218-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.711 | 0 | 57.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40009218-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16984 | SinInf |  | -- | // | -9861 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.711 | 0 | 57.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011101-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2020 | [21 empty] | 0 | 8533795 | 0 | 590077.411 | 652228.095 | 689471.418 | 448085.165 | 749724.873 | 633020.139 | 750214.924 | 579913.122 | 552661.183 | 1024529.043 | 1791693.371 | 8461618.744 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011101-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 8533795 | 0 | 590077.411 | 652228.095 | 689471.418 | 448085.165 | 749724.873 | 633020.139 | 750214.924 | 579913.122 | 552661.183 | 1024529.043 | 1791693.371 | 8461618.744 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011101-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 155 | SinInf |  | -- | // | 12 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011101-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2985159 | SinInf |  | -- | // | 1559851 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 243311.923 | 453651.238 | 321571.967 | 186761.202 | 368471.237 | 331804.857 | 203955.347 | 315928.656 | 242722.642 | 716006.669 | 1160819.879 | 4545005.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011101-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2814779 | SinInf |  | -- | // | 993458 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6424.834 | 15573.404 | 20198.921 | 51974.415 | 16545.001 | 60570.824 | 10030.894 | 9735.715 | 5905.26 | 79561.351 | 276520.619 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011101-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1994718 | SinInf |  | -- | // | 1785220 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 346765.488 | 192152.023 | 352326.047 | 241115.373 | 329279.221 | 284670.281 | 485688.753 | 253953.572 | 300202.826 | 302617.114 | 551312.141 | 3640082.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011102-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | [21 empty] | 0 | 148490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 292.225 | 145.718 | 0 | 0 | 118.515 | 145342.095 | 145967.578 | 4107635.92 | 5245809.919 | 5511688.719 | 5005130.506 | 1021000 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011102-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 292.225 | 145.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011102-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 991 | SinInf |  | -- | // | 4584 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 292.225 | 145.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 45180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43179.906 | 43179.906 | 285989.52 | 299897.519 | 314945.519 | 261992.065 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa II, Región del Biobío. | 312900 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-03 | 588699 | Propuesta publica | 559488 | IPC | 2271 | 2020-10-20 | 2020-10-28 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1431 | 2020-10-28 | 2024-09-28 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22916.152 | 22916.152 | 148012.12 | 155210.118 | 162998.118 | 134488.512 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa III, Región del Biobío. | 314656 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-04 | 588699 | Propuesta publica | 522216 | IPC | 2238 | 2020-10-16 | 2020-10-26 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1431 | 2020-10-26 | 2024-09-26 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20263.754 | 20263.754 | 137977.4 | 144687.401 | 151947.401 | 127503.553 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 102020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102019.971 | 102019.971 | 3816646.4 | 4945912.4 | 5196743.2 | 4743138.441 | 1021000 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa II, Región del Biobío. | 312899 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-28 | 2020-07-08 | 5999657 | Propuesta publica | 4723942 | IPC | 30 | 2020-10-01 | 2020-10-23 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 1440 | 2020-10-24 | 2024-10-03 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51561.086 | 51561.086 | 1298250 | 1367000 | 1435750 | 1092384.498 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa III, Región del Biobío. | 314676 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-26 | 2020-08-06 | 6495296 | Propuesta publica | 5027096 | IPC | 24 | 2020-09-04 | 2020-10-07 | 0 | FLESAN S.A. | 1440 | 2020-10-08 | 2024-09-17 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50458.885 | 50458.885 | 1351546.4 | 1427412.4 | 1498943.2 | 1278153.943 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa III, Región del Biobío | 323860 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-25 | 8000000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1440 | 2021-04-30 | 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166850 | 2151500 | 2262050 | 2372600 | 1021000 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011102-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.515 | 142.218 | 260.733 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011102-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66813 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.515 | 142.218 | 260.733 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011103-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020 | [21 empty] | 0 | 1430440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.226 | 335.774 | 0 | 0 | 165669.526 | 296639.008 | 493474.12 | 473428.072 | 1430210.726 | 1425879.315 | 317595 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011103-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.226 | 335.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011103-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 991 | SinInf |  | -- | // | 4584 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.226 | 335.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011103-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377100 | 42600 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011103-0 | '02 | '002 | Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2021-2022, Región del Biobío. | 315800 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-19 | 2020-12-22 | 800000 | Propuesta publica | 799135 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 660 | 2021-02-22 | 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377100 | 42600 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011103-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1428950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165669.526 | 296544.196 | 493379.308 | 473356.963 | 1428949.993 | 752129.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011103-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta P-606 km 1,0 al km 3,7, Comuna de Cañete, Región del Biobío. | 314564 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-16 | 2020-05-29 | 470918 | Propuesta publica | 540675 | IPC | 1561 | 2020-07-14 | 2020-07-30 | 0 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 210 | 2020-07-31 | 2021-02-26 | 30.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23415.958 | 141925.099 | 165341.057 | 383754.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011103-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Rutas: Q-351 desde el km 17,80 al 18,8 y Ruta S/R Q-368 km 0,0 al 2,77, comuna de Los Angeles, Provincia de Biobío | 315801 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-16 | 2020-05-29 | 556356 | Propuesta publica | 437743 | IPC | 1329 | 2020-06-15 | 2020-07-01 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 210 | 2020-07-02 | 2021-01-28 | 97.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165669.526 | 89055.37 | 133483.649 | 38976.532 | 427185.077 | 13330.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011103-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-560-O, Sector km 5.4, al km 7,133, Comuna de Florida, Región del Biobío. | 315802 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-05-05 | 2020-06-16 | 325000 | Propuesta publica | 317182 | IPC | 1504 | 2020-07-07 | 2020-07-29 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA VIAL TERRA LTDA | 180 | 2020-07-30 | 2021-01-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166179.806 | 109886.647 | 30937.809 | 307004.262 | 12003.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011103-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Rutas Q-730, Q-780 y otras, Comuna de San Rosendo, Región del Biobío. | 316981 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-06 | 2020-06-17 | 880632 | Propuesta publica | 853194 | IPC | 1496 | 2020-07-06 | 2020-07-29 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 270 | 2020-07-30 | 2021-04-26 | 61.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41309.02 | 226593.054 | 261517.523 | 529419.597 | 343040.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011103-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294650 | 274995 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011103-0 | '02 | '602 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2021 - 2022, Plan de Recuperación, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 324315 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-26 | 973920 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 487 | 2021-04-29 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294650 | 274995 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011103-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.812 | 94.812 | 71.109 | 260.733 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011103-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66813 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.812 | 94.812 | 71.109 | 260.733 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011104-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL BIOBIO 2020 | [21 empty] | 0 | 904910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.364 | 389.109 | 205.519 | 0 | 0 | 35270.047 | 56290.234 | 804781.066 | 897020.339 | 3261024.466 | 42600 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011104-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.364 | 389.109 | 205.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 748.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011104-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 991 | SinInf |  | -- | // | 4584 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.364 | 389.109 | 205.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 748.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011104-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 126260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118794.631 | 118794.631 | 1282066.34 | 42600 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011104-0 | '02 | '002 | Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2021-2022, Región del Biobío. | 315800 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-19 | 2020-12-22 | 800000 | Propuesta publica | 799135 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 660 | 2021-02-22 | 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366734.7 | 42600 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011104-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2020 - 2021, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío. | 315806 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-28 | 2020-06-26 | 591250 | Propuesta publica | 544401 | IPC | 2432 | 2020-11-10 | 2020-11-13 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 334 | 2020-11-13 | 2021-10-13 | 12.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70212.108 | 70212.108 | 490672.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011104-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2020 - 2021, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 315807 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-04 | 2020-07-03 | 517920 | Propuesta publica | 459270 | IPC | 2439 | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 2020-11-19 | 2021-11-19 | 10.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48582.523 | 48582.523 | 424659.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011104-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 777290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35270.047 | 56164.442 | 685854.514 | 777289.003 | 1976958.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011104-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Puentes Peralillo en Ruta Q-471 y Canal de Riego Chacayal en Ruta Q-447, Comunas de Quilleco y Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 312910 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-05 | 2020-06-16 | 379307 | Propuesta publica | 396301 | IPC | 1505 | 2020-07-07 | 2020-07-29 | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 180 | 2020-07-30 | 2021-01-26 | 45.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35270.047 | 56164.442 | 89951.598 | 181386.087 | 217959.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011104-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica zona de estiba Plaza de Pesaje Curalí, Km 53,0 Ruta 156 de La Madera, Comuna de Santa Juana, Región del Biobío | 315810 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-26 | 2020-08-05 | 245500 | Propuesta publica | 246842 | IPC | 1994 | 2020-09-10 | 2020-09-30 | 0 | LUIS CAMPOS ESPINOZA E HIJOS LIMITADA | 150 | 2020-10-01 | 2021-02-28 | 50.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125638.455 | 125638.455 | 124762.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011104-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta P-60-R cruce Ruta 160 (Tres Pinos) - Contulmo - Cruce Ruta R-86 (Los Sauces), Km 29,9 al Km 57, por sectores, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 320247 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-26 | 2020-08-06 | 2309864 | Propuesta publica | 2037573 | IPC | 23 | 2020-08-21 | 2020-10-06 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 330 | 2020-10-07 | 2021-09-02 | 22.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470264.461 | 470264.461 | 1634236.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011104-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.792 | 62.896 | 188.688 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011104-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66813 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.792 | 62.896 | 188.688 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011105-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | [21 empty] | 0 | 41530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.859 | 196.302 | 0 | 0 | 40401.322 | 40670.483 | 1957417.347 | 297000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011105-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.859 | 196.302 | 0 | 0 | 0 | 269.161 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011105-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3491 | SinInf |  | -- | // | 8784 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.859 | 196.302 | 0 | 0 | 0 | 269.161 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011105-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305000 | 122000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011105-0 | '02 | '002 | Consultoría diagnóstico y elaboración de proyectos caminos indígenas Provincia de Arauco, Región del Biobío | 326893 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-09 | 400000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-30 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305000 | 122000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011105-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 40420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40401.322 | 40401.322 | 1650417.347 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011105-0 | '02 | '004 | Conservación de caminos comunidades indígenas año 2020, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 312894 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-09 | 419915 | Propuesta publica | 457581 | IPC | 2072 | 2020-09-24 | 2020-10-05 | 0 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 180 | 2020-10-06 | 2021-04-04 | 8.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40401.322 | 40401.322 | 428220.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011105-0 | '02 | '004 | Conservación caminos indígena año 2020 Comunas de Contulmo-Cañete, Provincia de Arauco,Región del Biobío | 314578 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-17 | 2020-09-30 | 551172 | Propuesta publica | 548074 | IPC | 2215 | 2020-10-14 | 2020-10-21 | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 240 | 2020-10-22 | 2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562196.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011105-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas año 2020, Etapa 3, sector Valle del Biobío, Región del Biobío. | 326894 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-24 | 2021-01-20 | 800000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2021-03-31 | 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011105-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011105-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 40000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011257-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 156 (RUTA DE LA MADERA) TRAMO PATAGUAL - PURGATORIO (POR SECTORES) | [21 empty] | 0 | 200610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75364.288 | 0 | 20909.524 | 0 | 104232.16 | 0 | 200505.972 | 217120.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011257-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011257-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 991 | SinInf |  | -- | // | 4584 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011257-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 200450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75364.288 | 0 | 20853.552 | 0 | 104232.16 | 0 | 200450 | 217120.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011257-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 156 (Ruta de la Madera), Tramo Patagual Purgatorio (Por sectores). | 304541 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-11-26 | 2020-01-16 | 498000 | Propuesta publica | 403500 | IPC | 256 | 2020-02-04 | 2020-02-10 | 3863 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 420 | 2020-02-10 | 2021-04-05 | 48.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75364.288 | 0 | 20853.552 | 0 | 104232.16 | 0 | 200450 | 217120.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011261-0 | ' | ' | AMPLIACION AVENIDA LAS INDUSTRIAS EN LOS ANGELES | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.612 | 0 | 0 | 73.967 | 138054.06 | 149331.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011261-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.612 | 0 | 0 | 73.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011261-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.612 | 0 | 0 | 73.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011261-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138054.06 | 149331.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40011261-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión Ampliación Avenida Las Industrias en la Ciudad de los Ángeles, Región del BioBío | 309820 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-04-28 | 2020-10-06 | 327000 | Propuesta publica | 273090 | IPC | 2617 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 480 | 2020-10-26 | 2022-02-18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138054.06 | 149331.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40026081-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTA Q-45, SECTOR LOS ANGELES-ANTUCO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696982 | 3651818 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40026081-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40026081-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2500 | SinInf |  | -- | // | 4200 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40026081-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696482 | 3651818 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40026081-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta Q-45, cruce Ruta 177 Los Ángeles-Antuco-Laguna Laja- Paso Pichachen, sector km 0,00 al km 28,60, Comunas de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío¿. | 326858 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-24 | 2021-02-09 | 5000000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-04-16 | 2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696482 | 3651818 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40026084-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTA 160 CORONEL-SAN PEDRO DE LA PAZ Y TRES PINOS-LEBU 2020 -2022 PLAN RECUP | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866667 | 1233322.31 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40026084-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866667 | 1233322.31 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40026084-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta 160, Comuna de Coronel, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 326862 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-12 | 1999990 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-04-30 | 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866667 | 1233322.31 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40026087-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTA 156 EN REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021 -2022 PLAN RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799488 | 5260462 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40026087-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40026087-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2500 | SinInf |  | -- | // | 4200 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40026087-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40026087-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798988 | 5260462 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40026087-0 | '02 | '604 | Conservación Ruta 156, Sector 1, Comunas de San Pedro de la Paz y Coronel, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 326860 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-19 | 5672000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 420 | 2021-04-30 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798988 | 5260462 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40026507-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2022 | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40026507-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40026507-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027103-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.694 | 44.16 | 120.854 | 12980261.359 | 4969910.48 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027103-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.694 | 44.16 | 120.854 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027103-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3491 | SinInf |  | -- | // | 8784 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.694 | 44.16 | 120.854 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027103-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181010 | 124940 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027103-0 | '02 | '602 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2021 - 2022, Plan de Recuperación, Provincias de concepción y Biobío, Región del Biobío. | 326978 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-26 | 857280 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 426 | 2021-04-29 | 2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181010 | 124940 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12795751.359 | 4844970.48 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Camino Básico por conservación Rutas Q-365 y Q-751, Comunas de Los Ángeles y Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 312891 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-19 | 2020-09-29 | 816421 | Propuesta publica | 737557 | IPC | 2296 | 2020-10-23 | 2020-11-02 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 270 | 2020-11-03 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760871.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación Rutas O-298, Q-652-O y otras, Comunas de Tomé y Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 326900 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-01-22 | 1744570 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-31 | 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1406418 | 420006.203 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-751 y Q-805, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 326902 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-01-25 | 1453090 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 330 | 2021-03-31 | 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164900 | 357528.008 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-631, Q-613, Q-983 y SR Q-481, Comunas de Santa Bárbara, Tucapel y Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 326903 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-01-26 | 1795251 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-31 | 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1555709 | 330085.674 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-730, S/R Q-228 y otras, varias Comunas, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 326905 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-22 | 2021-01-28 | 1958389 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 420 | 2021-03-31 | 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1479374 | 570770.014 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-901-N, S/R Q-628 y S/R Q-702, Comunas de Cabrero y Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 326906 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-01-26 | 1505927 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-31 | 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189404 | 394400.674 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-215, Q-105 y Q-507, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 326907 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-01-22 | 1808453 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-31 | 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102009 | 790876.627 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-298, Q-270 y otra, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 326908 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-22 | 2021-01-29 | 1631168 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-04-16 | 2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234714 | 471367.332 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-681 y Q-705, Comunas de Santa Barbara y Quilaco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 326910 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-22 | 2021-01-28 | 1999687 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 420 | 2021-04-16 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375454 | 713132.948 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación Rutas P-602, P-348 y otras, varias Comunas, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 326914 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-17 | 2350000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 420 | 2021-04-30 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446507 | 796803 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Terminación varios contratos de las Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío | 330310 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-01-27 | 95500 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2021-03-31 | 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80390.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027103-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027103-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 40000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 9704693.669 | 3203420.714 | 51000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3491 | SinInf |  | -- | // | 8784 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915240 | 703752 | 51000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | '02 | '602 | Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2020-2022, Región del Biobío (Plan de Recuperación) | 324310 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-10 | 799957 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 660 | 2021-04-30 | 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398300 | 390357 | 51000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | '02 | '602 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2021 - 2022, plan de recuperación, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío. | 324312 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-25 | 582120 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-04-29 | 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322250 | 177395 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | '02 | '602 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2021 - 2022, Plan de Recuperación, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 324315 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-26 | 973920 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 487 | 2021-04-29 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53540 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | '02 | '602 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2021 - 2022, Plan de Recuperación, Provincias de concepción y Biobío, Región del Biobío. | 326978 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-26 | 857280 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 426 | 2021-04-29 | 2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141150 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8784953.669 | 2499668.714 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Caminos Básicos Ruta Q-722-O, cruce Q-60-O (Rere) - San Onofre - Hualqui y otros, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 326929 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-01-25 | 1348813 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-03-31 | 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031650 | 369229.473 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica de Caminos Básicos Rutas O-882, Santa Juana (Plaza de Armas) - Tanahuillín - Balseadero Laja y otros, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 326933 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-22 | 2021-01-28 | 1020000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-04-16 | 2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927133 | 151667 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica de Caminos Básicos Ruta O-250 cruce N-14-O (Dichato) - Estación Menque y otros, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 326936 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-01-26 | 1742000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-03-31 | 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 417000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Puentes Junquillos y Santa Juana en Ruta Q-650, Pincheira en Ruta Q-896, Chumulco en Ruta Q-862, Comunas de Mulchén y Hualqui, Provincias de Biobío y Concepción, Región del Biobío. | 326938 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-23 | 893000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-04-30 | 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735000 | 203000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Puentes La Chanchera y Canal de Riego en Ruta Q-115, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 326940 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-18 | 2020-12-11 | 311716 | Propuesta publica | 323731 | IPC | 2783 | 2020-12-24 | 2021-01-04 | 0 | NEI SPA | 240 | 2021-01-04 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 68730.577 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Puentes Cea y Santa Emilia en Ruta Q-340 y Paso Santo en Ruta S/R O-910, Comunas de Nacimiento y Santa Juana, Provincia de Concepción y Biobío, Región del Biobío | 326944 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-24 | 657000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-04-30 | 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502083 | 193667 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica, Puentes: San Bernardo 1 y 2 en Ruta S/R O-418, km 0,420 y km 0,530 y San Pablo en Ruta Q-652-O km 22,800, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 326947 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-18 | 1111156 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683986 | 477520 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Puente Collileo en ruta S/R Q-434 km. 2,4, Comuna de Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 326952 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-18 | 2020-12-11 | 594771 | Propuesta publica | 547731 | IPC | 2784 | 2020-12-24 | 2021-01-11 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 240 | 2021-01-11 | 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490000 | 87730.561 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Puente Peleco y otros de la Provincia de Arauco, Comunas de Tirúa y Cañete, Región del Biobío. | 326953 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-30 | 2020-12-23 | 599525 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-03-15 | 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626025.38 | 122424.419 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Red Vial Regional, tala selectiva de árboles en faja fiscal de varias rutas, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío. | 326956 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 263407 | Propuesta publica | 221667 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 180 | 2021-03-15 | 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224216.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta Q-115 km.0 al km.10,1, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 326957 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-05 | 710000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-03-31 | 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639000 | 106500 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta Q-575 km 0,9 al km 11,3, Comuna de Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 326958 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-08 | 784000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-03-31 | 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705600 | 117600 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta P-358, cruce P-40 (Frutillar) - Locobe, km. 0,00 al km. 3,57, Ruta P-354, cruce P-358 (Las Golondrinas) - cruce P-352 (Quidico), km. 0,00 al km. 4,61 y otros, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 326959 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-18 | 684000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-04-30 | 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534200 | 184599.684 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Terminación varios contratos de las Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío | 330310 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-01-27 | 95500 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2021-03-31 | 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16059.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 40000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027710-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2022 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027710-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027710-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Rutas P-602, P-348 y otras, varias Comunas, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 326914 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-17 | 2350000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 420 | 2021-04-30 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027710-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027842-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8091247 | 5619623.499 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027842-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484297 | 355250 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027842-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2021 - 2022, plan de recuperación, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío. | 324312 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-25 | 582120 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-04-29 | 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74395 | 42250 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027842-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2021 - 2022, Plan de Recuperación, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 324315 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-26 | 973920 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 487 | 2021-04-29 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188930 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027842-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2021 - 2022, Plan de Recuperación, Provincias de concepción y Biobío, Región del Biobío. | 326978 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-26 | 857280 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 426 | 2021-04-29 | 2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220972 | 148000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027842-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7606950 | 5264373.499 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027842-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta Q-351, cruce Q-105 Los Ángeles cruce N-59-Q, Cerro Colorado, km 0,0 al km 3,0 y Ruta Q-105, cruce Ruta 177 Los Ángeles-Santa Clara-cruce Q-119 Salto del Laja, km 0,0 al km 10,5, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 326867 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-19 | 3699000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 330 | 2021-04-30 | 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817200 | 2023635 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027842-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta Q-59-N, Chillán - Yungay - Puente La Fábrica - Huépil - Cruce Q-45, Sector: Límite Regional - Canteras, km. 73,488 al km. 103,940, por sectores, Comunas de Tucapel y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 326871 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-18 | 1299687 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-04-30 | 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123900 | 219122.673 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027842-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta Q-544 (Bucalemu-Yumbel Estación) y Q-746 (Variante Bucalemu), por sectores, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 326872 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-01-22 | 2726714 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-03-31 | 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1766700 | 1062465.826 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Biobío | 40027842-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta Q-931-N (Huepil-Cholguán), Km 1,205 al Km 12,763 y Ruta Q-965 (Huepil-Trupan-Polcura), Sector Km 1,170 al Km 11,078, Comuna de Tucapel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 326873 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-22 | 2021-02-05 | 4670000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 330 | 2021-04-30 | 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2899150 | 1959150 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 20153304-2 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMÍNGUEZ - HUALPÍN | [21 empty] | 326.326 | 8200 | 0 | 0 | 553.401 | 374.272 | 0 | 0 | 48.312 | 0 | 6335.295 | 0 | 514.351 | 229.848 | 8055.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 20153304-2 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 326.326 | 8200 | 0 | 0 | 553.401 | 374.272 | 0 | 0 | 48.312 | 0 | 6335.295 | 0 | 514.351 | 229.848 | 8055.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 20153304-2 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7720 | SinInf |  | -- | // | 1078457 |  |  | - | - | 0 | 326.326 | 0 | 0 | 0 | 553.401 | 374.272 | 0 | 0 | 48.312 | 0 | 6335.295 | 0 | 514.351 | 229.848 | 8055.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 20167472-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA S - 30 - 40 SECTOR: TEMUCO - CARAHUE | [21 empty] | 0 | 55750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54095.85 | 0 | 54095.85 | 15556.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 20167472-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 55750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54095.85 | 0 | 54095.85 | 15556.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 20167472-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Pasadas Urbanas Rutas S-30-40, Sector Temuco - Carahue, tramo Pasada Urbana por Temuco, Región de la Araucanía | 172485 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2011-09-24 | 2011-11-11 | 829360 | Propuesta publica | 782952 | IPC | 1139 | 2011-12-30 | 2012-03-02 | 472805 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 30 | 2012-03-02 | 2012-04-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54095.85 | 0 | 54095.85 | 15556.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 20184422-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 199-CH SECTOR: PUESCO PASO MAMUIL MALAL | [21 empty] | 15000 | 12730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12727 | 12727 | 15000 | 12044.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 20184422-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 15000 | 12730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12727 | 12727 | 15000 | 12044.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 20184422-0 | '02 | '004 | Reforestación Parque Nacional Villarrica | 259914 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-12-26 | 2017-01-13 | 140000 | Propuesta publica | 138635 | SR | 985 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 0 | INGENIERIA Y ASES. JORGE HIGUERA CATALAN EIRL | 2040 | 2017-03-01 | 2022-10-01 | 80 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12727 | 12727 | 15000 | 12044.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 20187901-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN | [21 empty] | 5512349.998 | 9512010 | 0 | 515082.213 | 794211.605 | 1082309.593 | 32464.545 | 2197838.967 | 696415.746 | 766498.959 | 466621.032 | 1572665.152 | 568098.699 | 815706.142 | 9507912.653 | 5466254.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 20187901-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 412480 | 358000 | 0 | 73306.336 | 34901.675 | 31859.576 | 32464.545 | 31515.03 | 34062.194 | 34093.798 | 32971.369 | 32083.877 | 20741.6 | 0 | 358000 | 227733.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 20187901-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Nuevo Puente Cautin en Cajón, Región de La Araucanía (Nuevo 2017) | 263586 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-08-31 | 2017-10-13 | 919625 | Propuesta publica | 931633 | IPC | 167 | 2018-07-18 | 2018-10-29 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 913 | 2018-10-29 | 2021-04-29 | 86.05 | 412480 | 0 | 0 | 73306.336 | 34901.675 | 31859.576 | 32464.545 | 31515.03 | 34062.194 | 34093.798 | 32971.369 | 32083.877 | 20741.6 | 0 | 358000 | 227733.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 20187901-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5099869.998 | 9149310 | 0 | 441775.877 | 759309.93 | 1050450.017 | 0 | 2166323.937 | 662353.552 | 732405.161 | 433649.663 | 1540332.392 | 547145.548 | 815563.923 | 9149310 | 5238521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 20187901-0 | '02 | '004 | Construcción Nuevo Puente Cautín en Cajón, Región de La Araucanía (Nuevo 2017) | 263587 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-06-30 | 2017-09-15 | 17530745 | Propuesta publica | 17676413 | IPC | 71 | 2018-07-05 | 2018-10-25 | 434540 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 738 | 2018-10-25 | 2020-11-01 | 73.55 | 5099869.998 | 0 | 0 | 441775.877 | 759309.93 | 1050450.017 | 0 | 2166323.937 | 662353.552 | 732405.161 | 433649.663 | 1540332.392 | 547145.548 | 815563.923 | 9149310 | 5238521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 20187901-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.883 | 211.551 | 142.219 | 602.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 20187901-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 150000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.883 | 0 | 142.219 | 391.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 20187901-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.551 | 0 | 211.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30034230-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: CUNCO - LAGO COLICO KM 8.5 A KM 14 | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 140 | 41.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.868 | 108.076 | 324.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30034230-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 140 | 41.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.868 | 108.076 | 324.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30034230-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 340 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 41.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.868 | 108.076 | 324.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30034808-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS VILLARRICA - PUCÓN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4825.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30034808-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4825.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30034808-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Av. Costanera de Villarrica, Sector Km. 0,97441 a Km. 2,61379, Región de la Araucanía (Rezagado 2006 - Nuevo 2007) | 129869 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2007-09-07 | 2007-11-08 | 3900010 | Propuesta publica | 3889671 | Polinom | 968 | 2007-12-12 | 2008-02-13 | 1159492 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 980 | 2008-02-14 | 2010-10-21 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4825.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30043928-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS | [21 empty] | 226170 | 15820 | 0 | 0 | 91.499 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.848 | 391.347 | 15313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30043928-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 226170 | 15320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30043928-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Reposición Puente Manchuria y Accesos; comuna de Curacautín; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (segundo llamado) | 278302 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-03-19 | 2018-04-26 | 395928 | Propuesta publica | 378378 | IPC | 44 | 2018-07-25 | 2018-11-08 | -131069 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 547 | 2018-11-08 | 2020-05-08 | 59 | 226170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30043928-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 91.499 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.848 | 391.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30043928-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 270 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.499 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.848 | 391.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30044558-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA R-76-S , SECTOR TRAIGUÉN - GALVARINO | [21 empty] | 92.249 | 500 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.756 | 363.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30044558-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 92.249 | 500 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.756 | 363.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30044558-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 270 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 92.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.756 | 363.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30046029-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTES VILLA CAUTIN, COPIN Y ACCESOS | [21 empty] | 0 | 207160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2509.085 | 3223.948 | 481.27 | 199006.2 | 205220.503 | 1754211.76 | 996128.446 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30046029-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.27 | 6.73 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30046029-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6300 | SinInf |  | -- | // | 7175 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.27 | 6.73 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30046029-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179211.76 | 279257.16 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30046029-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puentes Villa Cautin, Copin Y Accesos Nuevo 2019 | 292135 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-14 | 2021-01-28 | 434980 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 600 | 2021-03-31 | 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179211.76 | 279257.16 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30046029-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2509.085 | 3223.948 | 238 | 27.895 | 5998.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30046029-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5934 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2509.085 | 3223.948 | 238 | 27.895 | 5998.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30046029-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198971.575 | 198971.575 | 1575000 | 716871.286 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30046029-0 | '02 | '004 | Reposición Puentes Villa Cautin, Copin y Accesos Nuevo 2019 | 292136 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-20 | 2020-02-27 | 2034801 | Propuesta publica | 2394760 | IPC | 34 | 2020-08-25 | 2020-10-01 | 0 | APIA SPA | 600 | 2020-10-02 | 2022-05-25 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198971.575 | 198971.575 | 1575000 | 716871.286 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30069292-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 CAMINO PURÉN - LUMACO, IX REGIÓN | [21 empty] | 0 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5272.927 | 0 | 200.242 | 0 | 0 | 3115.557 | 532.396 | 226.878 | 9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30069292-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5272.927 | 0 | 200.242 | 0 | 0 | 3115.557 | 532.396 | 226.878 | 9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30069292-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 11279 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5272.927 | 0 | 200.242 | 0 | 0 | 3115.557 | 532.396 | 226.878 | 9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30070012-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, AÑOS 2008-2010 | [21 empty] | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52837.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30070012-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52837.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30070012-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global 2008 - 2010 varios caminos Provincias de Cautín y Malleco IX Región NUEVO 2008 | 137544 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2008-05-30 | 2008-06-25 | 1020665 | Propuesta publica | 1162692 | IPC | 109 | 2008-08-19 | 2008-09-30 | 97045 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 720 | 2008-09-30 | 2010-09-20 | 95.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52837.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30080831-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | [21 empty] | 530.894 | 3612380 | 0 | 0 | 279.022 | 547.407 | 209.21 | 0 | 1145.896 | 31743.143 | 44903.078 | 112138.724 | 1151363.431 | 2211340.941 | 3553670.852 | 8360000 | 1578626.622 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30080831-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 204000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31467.947 | 0 | 57113.348 | 29003.943 | 59227.454 | 176812.692 | 416000 | 162626.622 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30080831-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 181-CH, sector Curacautín-Malalcahuello, reamo DM. 71.880,163 al DM. 86.628,163, Comuna Curacautín, Provincia Malleco, Región de la Araucanía | 278591 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-26 | 2019-05-17 | 779793 | Propuesta publica | 700000 | IPC | 815 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 0 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 822 | 2020-03-24 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31467.947 | 0 | 57113.348 | 29003.943 | 59227.454 | 176812.692 | 416000 | 162626.622 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30080831-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 530.894 | 195000 | 0 | 0 | 279.022 | 547.407 | 209.21 | 0 | 1145.896 | 275.196 | 44903.078 | 55025.376 | 1199.684 | 62100.011 | 165684.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30080831-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 162970 | SinInf |  | -- | // | 1078457 |  |  | - | - | 0 | 530.894 | 0 | 0 | 0 | 279.022 | 547.407 | 209.21 | 0 | 1145.896 | 275.196 | 44903.078 | 55025.376 | 1199.684 | 62100.011 | 165684.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30080831-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3210900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121159.804 | 2089409.045 | 3210568.849 | 7944000 | 1416000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30080831-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 181 CH, Camino Curacautín-Malalcahuello, sector DM 71.880,163 al DM 86.628,163, Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | 278592 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-10-30 | 2019-05-03 | 10272553 | Propuesta publica | 11445079 | IPC | 108 | 2019-10-24 | 2020-03-04 | -6698 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 720 | 2020-03-04 | 2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121159.804 | 2089409.045 | 3210568.849 | 7944000 | 1416000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30080831-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.431 | 604.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30080831-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 150000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.431 | 604.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30081153-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2009-2011 | [21 empty] | 0 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5447.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30081153-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5447.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30081153-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos Huamaqui II etapa Comunas de CholChol - Galvarino - Nueva Imperial y Temuco Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2009 | 148947 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2009-08-07 | 2009-09-04 | 1863794 | Propuesta publica | 1869059 | Polinom | 78 | 2009-10-27 | 2009-11-30 | 249988 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 745 | 2009-12-01 | 2011-12-16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3213.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30081153-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos Global Lacustre III Etapa Comunas de Padre Las Casas - Vilcún - Cunco - Melipeuco Freire - Villarrica - Pucón y Curarrehue Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009 | 148950 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2009-05-14 | 2009-06-09 | 2017489 | Propuesta publica | 2090054 | Polinom | 66 | 2009-10-05 | 2009-11-30 | 379577 | CONSTRUCTORA NASCA LTDA. | 745 | 2009-12-01 | 2011-12-16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2233.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30081183-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 | [21 empty] | 5375.982 | 8250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8272.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30081183-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5375.982 | 8250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8272.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30081183-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED COMUNAL reconstrucción puentes menores Voipir y Collico ruta Aviación Relún y conservación camino Cancha Aviación Relún Km 0 - 4;042 Comuna de Villarrica Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 172134 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2011-07-23 | 2011-08-29 | 1461328 | Propuesta publica | 1516322 | Polinom | 78 | 2011-09-30 | 2011-12-15 | 530688 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 420 | 2011-12-16 | 2013-02-08 | 100 | 5375.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30081183-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED BASICA Conservación camino público pasadas urbanas por la ciudad de Villarrica - Freire y Traiguén en las Provincias de Cautín y Malleco Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 181506 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2011-10-29 | 2011-12-05 | 582292 | Propuesta publica | 538674 | Polinom | 95 | 2011-12-20 | 2012-01-25 | 48363 | JRRF CONSTRUCTORA LTDA. | 240 | 2012-01-26 | 2012-09-22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3303.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30081183-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED COMUNAL Conservación camino Mahuidanche Misión Inglesa sector Km 0 - 7;97 Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 CONVENIO QUEPE PELALES | 183759 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2011-11-30 | 2011-12-13 | 389480 | Propuesta publica | 438216 | Polinom | 15 | 2012-02-10 | 2012-03-15 | 133869 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 471 | 2012-03-15 | 2013-06-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30081183-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINO BASICO Conservación en varios caminos de las comunas de Padre las Casas y Temuco Provincia de Cautín 1ra etapa Región de la Araucanía NUEVO 2011 2da licitación | 186712 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2011-12-23 | 2012-01-31 | 428709 | Propuesta publica | 465782 | Polinom | 14 | 2012-02-09 | 2012-03-13 | 75046 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 377 | 2012-03-14 | 2013-03-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30081183-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL Conservación Caminos Básicos Tramos de Pavimentos Agrupación Nº 12 comunas de Cunco Freire y Gorbea - Provincia de Cautín Región de la Araucanía (2da Licitación - rezagado 2011) | 193180 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2012-04-26 | 2012-06-05 | 601134 | Propuesta publica | 698770 | Polinom | 50 | 2012-07-23 | 2012-08-31 | 55378 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 455 | 2012-08-31 | 2013-11-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30081183-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL conservación camino básico conservación de tramos de pavimentos Agrupación Nº 13 comunas de Curarrehue Loncoche y Villarrica Provincia de Cautín Región de la Araucanía (rezagado 2011) | 193230 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2012-04-28 | 2012-06-05 | 665143 | Propuesta publica | 694588 | Polinom | 46 | 2012-07-09 | 2012-08-31 | -21975 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 240 | 2012-08-31 | 2013-04-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30081385-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-20 TEMUCO-CHOLCHOL | [21 empty] | 82125.991 | 238890 | 0 | 0 | 59289.8 | 0 | 0 | 59856.86 | 61064.64 | 0 | 0 | 0 | 36469.4 | 3007 | 219687.7 | 173252.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30081385-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 82125.991 | 238890 | 0 | 0 | 59289.8 | 0 | 0 | 59856.86 | 61064.64 | 0 | 0 | 0 | 36469.4 | 3007 | 219687.7 | 173252.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30081385-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-20 Temuco-Cholchol, Región de la Araucanía | 278594 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-08-07 | 2018-10-04 | 500000 | Propuesta publica | 450000 | IPC | 260 | 2018-10-26 | 2018-11-20 | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 840 | 2018-11-20 | 2021-03-09 | 0 | 82125.991 | 0 | 0 | 0 | 59289.8 | 0 | 0 | 59856.86 | 61064.64 | 0 | 0 | 0 | 36469.4 | 3007 | 219687.7 | 173252.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30083093-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN - CONGUILLIO SECTOR: HUEÑIVALES - CAPTREN | [21 empty] | 2002011.378 | 279020 | 0 | 0 | 82899.421 | 123403.732 | 66175.252 | 0 | 791.215 | 928.269 | 0 | 94.113 | 674.952 | 3232.21 | 278199.164 | 203678.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30083093-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 1311.083 | 156000 | 0 | 0 | 82899.421 | 1061.277 | 66175.252 | 0 | 791.215 | 596.427 | 0 | 94.113 | 392.886 | 3232.21 | 155242.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30083093-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 154276 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 1311.083 | 0 | 0 | 0 | 82899.421 | 1061.277 | 66175.252 | 0 | 791.215 | 596.427 | 0 | 94.113 | 392.886 | 3232.21 | 155242.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30083093-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2000700.295 | 122406 | 0 | 0 | 0 | 122342.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122342.455 | 203678.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30083093-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta R-925-S Curacautín Conguillio - S: Hueñivales-Captren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 250678 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-12-14 | 2017-02-17 | 5676715 | Propuesta publica | 4463069 | IPC | 20 | 2017-04-03 | 2017-05-10 | 1137971 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 904 | 2017-05-11 | 2019-11-01 | 100 | 2000700.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122342.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122342.455 | 203678.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30083093-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.842 | 0 | 0 | 282.066 | 0 | 613.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30083093-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 24780 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30083093-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.066 | 0 | 282.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30087246-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL ARAUCANÍA AÑO 2008 | [21 empty] | 14371.757 | 27080 | 0 | 16959.26 | 1533.779 | 2079.859 | 104.606 | 27.144 | 5 | 2598.894 | 120.408 | 0 | -1697.164 | 3488.666 | 25220.452 | 79.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30087246-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 14371.757 | 27000 | 0 | 16959.26 | 1533.779 | 2079.859 | 104.606 | 27.144 | 5 | 2598.894 | 120.408 | 0 | -1697.164 | 3488.666 | 25220.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30087246-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 39460 | SinInf |  | -- | // | 1081336 |  |  | - | - | 0 | 14371.757 | 0 | 0 | 16959.26 | 1533.779 | 2079.859 | 104.606 | 27.144 | 5 | 2598.894 | 120.408 | 0 | -1697.164 | 3488.666 | 25220.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30087246-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30087246-0 | '02 | '004 | EMERGENCIAS 2008 reconstrucción Pasarela Huamaqui ubicada en el Km 24 del camino Chol Chol Galvarino por Huamaqui ;Pasarela Corrientes Blancas anexa al camino Pellahuén Huamaqui y Pasarela Los Aromos camino Chol Chol Huamaqui comunas de Chol Chol ovincia de Cautín y Lumaco Provincia de Malleco Región de la Araucanía NUEVO 2009 | 149218 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 931986 | Trato directo | 930790 | IPC | 92 | 2010-06-24 | 2010-10-27 | 448708 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 517 | 2009-09-02 | 2011-02-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30093198-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 IX REGIÓN | [21 empty] | 39854.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188413.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30093198-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 39854.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188413.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30093198-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Cautín y Malleco sector Sector Llaima 1 años 2010 - 2014 Región de la Araucanía NUEVO 2009 | 158404 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2009-12-23 | 2010-02-09 | 7821210 | Propuesta publica | 6795647 | Polinom | 18 | 2010-04-13 | 2010-06-04 | 812645 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 1460 | 2010-06-05 | 2014-06-04 | 100 | 39854.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188413.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30098796-0 | ' | ' | REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL EN RUTAS DE LA PROVINCIA DE MALLECO | [21 empty] | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30098796-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30098796-0 | '02 | '704 | EMERGENCIAS TERREMOTO Puente Vado Buenos Aires Angol - Puente Renaico y Puente Itraque- Puente Traiguén Victoria Traiguén Los Sauces - Puente Tijeral - Puente Malleco - Prov de Malleco y Cautín Región de la Araucanía | 166315 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 695441 | Trato directo | 695441 | IPC | 710 | 2010-10-01 | 2010-11-19 | 66891 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS CICAT LIMITADA | 452 | 2010-06-30 | 2011-09-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30099500-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL ARAUCANÍA 2010-2012 | [21 empty] | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18607.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30099500-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18607.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30099500-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS de la Provincia de Cautin sector Cordillera comunas de Loncoche - Villarrica - Pucón y Currarrehue Etapa VII Región de la Araucanía SEGUNDA LICITACION | 179718 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2011-05-23 | 2011-06-22 | 2121814 | Propuesta publica | 1986601 | Polinom | 53 | 2011-08-09 | 2011-09-14 | 184568 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 750 | 2011-09-15 | 2013-10-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18607.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30101577-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN AÑOS 2011-2013 | [21 empty] | 0 | 6390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87732.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30101577-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 6390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87732.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30101577-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL Conservación Global Lastarria I etapa por precios unitarios Comunas de Loncoche - Gorbea y Toltén Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 184655 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2011-10-29 | 2011-12-05 | 1955676 | Propuesta publica | 1609317 | Polinom | 98 | 2011-12-29 | 2012-01-25 | 0 | CONSTRUCTORA NASCA LTDA. | 720 | 2012-01-26 | 2014-01-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87732.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30101660-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA 2011-2012 IX REGIÓN | [21 empty] | 0 | 16930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43481.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30101660-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 16930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43481.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30101660-0 | '02 | '004 | Plan Indígena 7/2011 conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas comuna de Lonquimay Provincia de Malleco REgión de la Araucanía NUEVO 2011 | 174088 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2011-03-10 | 2011-04-08 | 212371 | Propuesta publica | 166302 | Polinom | 916 | 2011-05-24 | 2011-06-24 | 13931 | EMPRESA CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LIMITADA | 355 | 2011-06-25 | 2012-06-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43481.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30102084-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2012-2014 | [21 empty] | 0 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31316.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30102084-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31316.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30102084-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL 2012 -2014 camino básico conservación de tramos de pavimentos Agrupación Nº 6-A comuna de Melipeuco Provincia de Cautín Región de la Araucanía (Nuevo 2012 - 2da licitación) | 196786 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2012-08-28 | 2012-10-11 | 315750 | Propuesta publica | 341007 | Polinom | 2426 | 2012-11-13 | 2012-11-16 | 0 | IVAN BORIS MILIC KETTERER | 300 | 2012-11-16 | 2013-09-12 | 92.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19126.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30102084-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED BASICA Conservación Periódica Puente Cautín Nuevo Acceso Sur a Temuco, comuna de Temuco y Padre Las Casas Provincia de Cautin Región de la Araucanía NUEVO 2012 | 198744 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2012-11-22 | 2012-12-18 | 585774 | Propuesta publica | 634708 | Polinom | 136 | 2012-12-31 | 2013-01-23 | 120442 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 330 | 2013-01-23 | 2013-12-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3984.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30102084-0 | '02 | '004 | EMERGENCIA Angol - Vegas Blancas Parque km 5;00 al km 33;00; comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 222759 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 494934 | Trato directo | 494934 | IPC | 105 | 2015-05-29 | 2015-06-26 | 0 | CONSTRUCCIONES ALBES LIMITADA | 270 | 2014-11-03 | 2015-07-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8205.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30106226-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN 2011-2015 | [21 empty] | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105174.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30106226-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105174.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30106226-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de servicio y Precios unitarios del Sector Huamaqui Comunas de Galvarino - Chol Chol - Nueva Imperial y Temuco I Etapa Provincia de Cautin Región de la Araucanía | 187067 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2012-01-04 | 2012-02-17 | 6871589 | Propuesta publica | 7054137 | Polinom | 24 | 2012-03-05 | 2012-05-16 | 1419766 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 1650 | 2012-05-17 | 2016-11-22 | 98.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105174.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30107157-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | [21 empty] | 53985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30107157-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 53985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30107157-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta R-86, Sector: Los Sauces-Traiguen; Región de La Araucanía | 250693 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2016-12-19 | 2017-02-01 | 586943 | Propuesta publica | 454540 | SR | 23 | 2017-04-03 | 2017-05-10 | 0 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 480 | 2017-05-10 | 2018-09-02 | 100 | 53985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30107162-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | [21 empty] | 874.934 | 1800000 | 0 | 0 | 4280.07 | 27.144 | 0 | 0 | 267.346 | 0 | 28687.244 | 76283.693 | 1408733.364 | 214301.763 | 1732580.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30107162-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 874.934 | 1800000 | 0 | 0 | 4280.07 | 27.144 | 0 | 0 | 267.346 | 0 | 28687.244 | 76283.693 | 1408733.364 | 214301.763 | 1732580.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30107162-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1767938 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 874.934 | 0 | 0 | 0 | 4280.07 | 27.144 | 0 | 0 | 267.346 | 0 | 28687.244 | 76283.693 | 1408733.364 | 214301.763 | 1732580.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30107176-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS | [21 empty] | 2885334.376 | 47500 | 0 | 0 | 517.096 | 33.929 | 188.289 | 0 | 428.611 | 465.598 | 0 | 0 | 400 | 17909.802 | 19943.325 | 41615.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30107176-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 268.044 | 47500 | 0 | 0 | 517.096 | 33.929 | 188.289 | 0 | 428.611 | 465.598 | 0 | 0 | 400 | 17909.802 | 19943.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30107176-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 19922 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 268.044 | 0 | 0 | 0 | 517.096 | 33.929 | 188.289 | 0 | 428.611 | 465.598 | 0 | 0 | 400 | 17909.802 | 19943.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30107176-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2885066.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41615.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30107176-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta R-444, Sector Los Sauces - Lumaco por Las Rozas, Tramo DM 0,000 - DM 19.955,000, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | 260486 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-12-14 | 2017-03-13 | 9543880 | Propuesta publica | 7709402 | IPC | 65 | 2017-05-08 | 2017-05-25 | 2694054 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 841 | 2017-05-25 | 2019-09-13 | 100 | 2885066.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41615.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30109089-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS S-941 Y S/ROL, CRUCE 199 CH (PALGUIN) - LÍMITE REGIONAL SUR | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45428.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30109089-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45428.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30109089-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-941 y S/Rol, CR.Ruta 199-CH (Palguín)-Límite Regional Sur, Región de la Araucanía y Mejoramiento Ruta S/Rol, CR.Ruta T-243 (Coñaripe)-Limite Regional Norte Región de Los Ríos | 186417 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2012-10-25 | 2012-12-19 | 980000 | Propuesta publica | 910000 | IPC | 1114 | 2012-12-28 | 2013-01-23 | 490 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 2710 | 2013-01-23 | 2020-06-25 | 27.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45428.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30118027-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ACCESO PORTAL SAN FRANCISCO - TEMUCO | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30118027-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30118027-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 70 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30122907-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR VICTORIA, RUTA 181-CH | [21 empty] | 111998.733 | 87390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87382.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87382.302 | 407339.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30122907-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 111998.733 | 87390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87382.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87382.302 | 407339.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30122907-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeníeria de detalle Mejoramiento Pasada Urbana por Victoria, Ruta 181-CH, Región de la Araucanía. | 278574 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-09-13 | 2018-10-20 | 561000 | Propuesta publica | 480800 | IPC | 276 | 2018-11-08 | 2019-02-12 | 95751 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 920 | 2019-02-12 | 2021-08-20 | 55 | 111998.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87382.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87382.302 | 407339.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30123000-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑO 2013 | [21 empty] | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.884 | 318.884 | 23123.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30123000-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.884 | 318.884 | 23123.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30123000-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría Inspección Fiscal por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de la Provincia Cautín; sector Cordillera etapa I - Región de la Araucanía (REZAGADO 2013) | 204813 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2013-11-14 | 2013-12-20 | 929280 | Propuesta publica | 847354 | IPC | 8 | 2014-02-27 | 2014-04-11 | 0 | CCP INGENIERIA S.A. | 1440 | 2014-04-11 | 2018-03-21 | 97.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.884 | 318.884 | 23123.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30126251-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO VILLA BOLDOS - TOLTÉN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7018.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30126251-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7018.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30126251-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO RED VIAL CAMINOS BASICOS INTERMEDIO, CAMINO VILLA BOLDOS - TOLTEN REGION DE LA ARAUCANIA | 206766 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2014-01-06 | 2014-02-17 | 498330 | Propuesta publica | 414590 | IPC | 18 | 2014-03-26 | 2014-04-29 | 110192 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 960 | 2014-04-30 | 2016-12-15 | 98.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7018.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30131058-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN 2014 - 2018 | [21 empty] | 720.345 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301599.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30131058-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 720.345 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301599.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30131058-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS IX REGIÓN AÑOS 2014-2018 "Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de las Provincias de Cautín y Malleco, sector Llaima Etapa II, Región de la Araucanía" | 217954 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2014-10-24 | 2014-11-26 | 808623 | Propuesta publica | 953119 | IPC | 52 | 2015-09-14 | 2016-02-15 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1399 | 2016-02-15 | 2019-12-15 | 100 | 720.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301599.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30132761-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN | [21 empty] | 339348.585 | 396390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129619.36 | 0 | 0 | 0 | 88536.1 | 0 | 218155.46 | 526108.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30132761-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 339348.585 | 396390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129619.36 | 0 | 0 | 0 | 88536.1 | 0 | 218155.46 | 526108.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30132761-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 181-CH, Sector: Victoria-Curacautín, Región de la Araucanía. | 278593 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-07-12 | 2018-08-28 | 1100000 | Propuesta publica | 1027500 | IPC | 220 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | -4190 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 900 | 2018-12-13 | 2021-05-31 | 0 | 339348.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129619.36 | 0 | 0 | 0 | 88536.1 | 0 | 218155.46 | 526108.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30135171-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA R-71 INSPECTOR FERNANDÉZ - TERMAS TOLHUACA KM 0 AL 13,4 | [21 empty] | 27.144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.921 | 0 | 136.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.367 | 249.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30135171-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 27.144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.921 | 0 | 136.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.367 | 249.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30135171-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 27.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.921 | 0 | 136.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.367 | 249.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30136611-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | [21 empty] | 108.575 | 1623670.2 | 0 | 0 | 25396.656 | 0 | 108708.126 | 123695.984 | 683.534 | 197337.188 | 268802.951 | 274801.296 | 239453.931 | 383694.752 | 1622574.418 | 2646628.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30136611-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 260.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.116 | 0 | 256.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30136611-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6300 | SinInf |  | -- | // | 7175 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.116 | 0 | 256.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30136611-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 113000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19001.116 | 23479.303 | 23509.832 | 23660.13 | 23349.619 | 113000 | 175925.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30136611-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscalcontrato Terminación Mejoramiento CAMINO BASICO INTERMEDIO 2ª Faja El Volcan sector DM 6;120 a DM 12;512 y DM 13;417 a DM 23;828 comunas de Villarrica y Pucón Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 302951 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-05 | 2020-05-14 | 266730 | Propuesta publica | 283518 | IPC | 1181 | 2020-06-18 | 2020-07-07 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 2020-07-07 | 2021-07-07 | 31.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19001.116 | 23479.303 | 23509.832 | 23660.13 | 23349.619 | 113000 | 175925.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30136611-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 108.575 | 2000 | 0 | 0 | 326.023 | 0 | 125.528 | 0 | 659.831 | 460.971 | 0 | 0 | 320 | 92.375 | 1984.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30136611-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 520 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 108.575 | 0 | 0 | 0 | 326.023 | 0 | 125.528 | 0 | 659.831 | 460.971 | 0 | 0 | 320 | 92.375 | 1984.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30136611-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1505640 | 0 | 0 | 25070.633 | 0 | 108582.598 | 123387.845 | 0 | 177590.665 | 245228.836 | 251078.137 | 214448.523 | 360252.758 | 1505639.995 | 2470702.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30136611-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO INTERMEDIO Terminación Mejoramiento Camino Basico Intermedio 2ª Faja El Volcan sector DM 6;120 a DM 12;512 y DM 13;417 a DM 23;828 comunas de Villarrica y Pucón Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 290611 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-25 | 2019-05-27 | 3345129 | Propuesta privada | 3799757 | IPC | 89 | 2019-12-27 | 2020-01-22 | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 450 | 2020-01-23 | 2021-04-17 | 38.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25070.633 | 0 | 108582.598 | 123387.845 | 0 | 177590.665 | 245228.836 | 251078.137 | 214448.523 | 360252.758 | 1505639.995 | 2470702.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30136611-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.139 | 23.703 | 284.436 | 94.812 | 213.327 | 769.162 | 0 | 1693.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30136611-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 24780 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.139 | 23.703 | 284.436 | 94.812 | 213.327 | 23.703 | 0 | 948.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30136611-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.459 | 0 | 745.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30174772-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2013-2016 | [21 empty] | 0 | 20110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626.095 | 141081.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30174772-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626.095 | 65399.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30174772-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 Asesoria para la Inspeccion Fiscal Contratos de 1) Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautin sector Lastarria 2a etapa2do llamado (safi 219812) y 2) Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautin sector Lacustre 5a etapa 2do llamado (safi 219814) | 212775 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2014-10-11 | 2014-11-12 | 375074 | Propuesta publica | 482016 | IPC | 11 | 2015-02-10 | 2015-04-01 | 72107 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 792 | 2015-04-01 | 2017-06-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626.095 | 14851.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30174772-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN GLOBAL Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de 1- Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín Costa; comunas de Carahue y Saavedra; Región de La Araucanía; 2- Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Galvarino; Región de La Araucanía | 222683 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2015-03-13 | 2015-04-22 | 442708 | Propuesta publica | 371000 | IPC | 36 | 2015-07-01 | 2015-08-06 | 15518 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 530 | 2015-08-06 | 2017-01-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30174772-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 Asesoria para la Inspeccion Fiscal contrato de Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco Sector Cordillera ; Comunas Lonquimay y Curacautin VIII Etapa Región de La Araucanía (2do llamado) | 222795 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2014-10-24 | 2014-11-26 | 351523 | Propuesta publica | 435548 | IPC | 9 | 2015-02-10 | 2015-03-27 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 660 | 2015-03-27 | 2017-01-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49588.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30174772-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 18480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75681.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30174772-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 CG Nº 1/2014 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco Sector Nahuel comunas de Purén y Lumaco IV Etapa; Region de la Araucania (2da Llamado) | 219278 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2014-05-02 | 2014-06-06 | 2250617 | Propuesta publica | 2266950 | IPC | 49 | 2014-07-14 | 2014-08-21 | -12 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 831 | 2014-08-22 | 2016-11-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55666.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30174772-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 CG Nº 2/2014 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco Sector Nahuelbuta VIII Etapa;Comunas de Angol Los Sauces Puren; Region de la Araucania (segunda licitación) | 219286 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2014-05-02 | 2014-06-13 | 2530694 | Propuesta publica | 2476006 | IPC | 48 | 2014-07-14 | 2014-08-21 | 0 | SOCOAR LTDA. | 832 | 2014-08-22 | 2016-12-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20015.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30181672-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | [21 empty] | 0 | 478720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295440.158 | 170702.423 | 466142.581 | 4680581.927 | 1758589.835 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30181672-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 55220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22449.668 | 20738.394 | 43188.062 | 272989.14 | 93850 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30181672-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, DM 19.243,27 al 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 302114 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-30 | 2020-07-07 | 398880 | Propuesta publica | 397557 | IPC | 1578 | 2020-08-07 | 2020-08-19 | 0 | ICH INGENIERIA S.A. | 549 | 2020-08-19 | 2022-02-19 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22449.668 | 20738.394 | 43188.062 | 272989.14 | 93850 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30181672-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30181672-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 423000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272990.49 | 149964.029 | 422954.519 | 4407592.787 | 1664739.835 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30181672-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, DM 19.243,27 al 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 250745 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-08-31 | 2016-10-27 | 12471147 | Propuesta publica | 10452929 | IPC | 192 | 2016-12-12 | 2016-12-30 | 0 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 900 | 2016-12-31 | 2019-06-19 | 95.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907772.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30181672-0 | '02 | '004 | Terminación Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, Tramo DM 19.243,27 al DM 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 302115 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-29 | 2020-02-07 | 5383244 | Propuesta publica | 5324356 | IPC | 27 | 2020-06-26 | 2020-08-03 | 0 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 540 | 2020-08-04 | 2022-01-26 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272990.49 | 149964.029 | 422954.519 | 3499820 | 1664739.835 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30221173-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CAMINO ANTIGUO TRAIGUÉN | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30221173-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30224373-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANÍA (2015-2016-2017) | [21 empty] | 2363149.84 | 18470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18463.801 | 0 | 0 | 0 | 18463.801 | 220174.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30224373-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2363149.84 | 18470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18463.801 | 0 | 0 | 0 | 18463.801 | 220174.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30224373-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2015-2017 Conservación Ruta R-86 Sector Cruce Traiguén, Pichipellahuén por Huñilhue, Comuna de Traiguén, Prov de Malleco, Región de La Araucanía | 248017 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-12-29 | 2016-02-05 | 112892 | Propuesta publica | 106943 | IPC | 449 | 2016-03-08 | 2016-03-22 | 0 | SOCIEDAD ORTIZ Y CISTERNAS LIMITADA | 200 | 2016-03-23 | 2016-10-09 | 52.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50864.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30224373-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL Reparación Puente Metreñehue km 3;1 Ruta S-905; comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 254723 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-10-25 | 2017-03-16 | 899647 | Propuesta publica | 695999 | IPC | 36 | 2017-05-02 | 2017-07-11 | 136034 | RCN INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | 507 | 2017-07-12 | 2018-12-01 | 100 | 45593.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25341.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30224373-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL Conservación Sello; Bacheo y Recapado Asfáltico camino Loncoche - Villarrrica; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 273175 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-09-29 | 2017-11-17 | 1211287 | Propuesta publica | 1134809 | IPC | 111 | 2017-12-29 | 2018-03-02 | 33440 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 328 | 2018-03-03 | 2019-01-25 | 100 | 209787.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858.928 | 0 | 0 | 0 | 858.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30224373-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Sello y Bacheo Asfáltico Cruce Ruta 199CH - Lago Caburgua, comuna de Pucón, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 273176 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-09-29 | 2017-11-17 | 1909575 | Propuesta publica | 1741577 | IPC | 6 | 2018-02-21 | 2018-04-30 | 583748 | REMAVESA S. A. | 401 | 2018-05-01 | 2019-06-06 | 100 | 1514703.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30224373-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL Reposición Puentes Menores 2017-2018, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 273178 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-10-10 | 2017-11-21 | 368044 | Propuesta publica | 523081 | IPC | 43 | 2018-07-23 | 2018-10-26 | 61934 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 360 | 2018-10-27 | 2019-10-22 | 100 | 593065.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17604.873 | 0 | 0 | 0 | 17604.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30224373-0 | '02 | '004 | Trato Directo Obra de Emergencia Acceso calle Chufquén; comuna de Traiguén; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 277211 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 121738 | Trato directo | 101330 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 30 | 2020-12-30 | 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143130.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30231672-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4818.426 | 0 | 4818.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4818.426 | 0 | 4818.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4819 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4818.426 | 0 | 4818.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30259274-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2014-2015 | [21 empty] | 0 | 59260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137523.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30259274-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 58516.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136599.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30259274-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL BÁSICA O COMUNAL Conservación Camino Básico Niagara Alambrado Dm 8880 al Dm 15074 - comuna de Vilcún - Provincia de Cautín - Región de La Araucanía | 219819 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2014-06-25 | 2014-08-06 | 576390 | Propuesta publica | 477714 | IPC | 67 | 2014-08-29 | 2014-10-06 | 101606 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS CICAT LIMITADA | 555 | 2014-10-07 | 2016-04-14 | 91.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61648.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30259274-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservación Camino Básico Catripulli Rinconada tramo km 4;200 al km 8;670; comuna de Curarrehue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 233162 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-06-19 | 2015-07-22 | 424047 | Propuesta publica | 381798 | IPC | 2008 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 75611 | SOC CONSTRUCTORA SALMA LTDA | 300 | 2015-09-26 | 2016-07-22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10381.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30259274-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL, Camino Básico por conservación Lautaro - San Patricio tramo DM 0 al DM 16;000 comuna de Lautaro Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 233164 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-09-15 | 2015-10-23 | 2099239 | Propuesta publica | 1720321 | IPC | 65 | 2015-12-10 | 2016-01-11 | 106065 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 630 | 2016-01-12 | 2017-10-03 | 96.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64569.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30259274-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 743.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30259274-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación Melipeuco-Icalma y otros comuna de Melipeuco | 225152 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-01-15 | 2015-03-05 | 455364 | Propuesta publica | 426882 | IPC | 2251 | 2015-10-19 | 2015-10-29 | 85187 | ING. Y CONST. JUAN ANDRES VASQUEZ VEROIZA E.I.R.L | 360 | 2015-10-30 | 2016-10-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30259274-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación Los Sauces - San Ramón - Purén (Sector Boyeco) comuna de Purén; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 225154 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2014-11-18 | 2014-12-19 | 252891 | Propuesta publica | 300570 | IPC | 191 | 2015-01-29 | 2015-02-10 | 59109 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 480 | 2015-02-11 | 2016-06-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30276122-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | [21 empty] | 3035528.374 | 96010 | 0 | 0 | 61314.935 | 395.771 | 188.289 | 0 | 361.614 | 13375.054 | 14036.399 | 4848.23 | 450 | 958.39 | 95928.682 | 4242494.93 | 2486000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 301999.345 | 67000 | 0 | 0 | 53632.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12820.037 | 0 | 0 | 0 | 534.405 | 66987.344 | 258494.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Mejoramiento Ruta S-70, Sector Pocoyan - Puente Peule, Tramo II, DM 42.900,00 al DM 58.870,30, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía". | 263607 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-09-07 | 2017-10-26 | 485600 | Propuesta publica | 711245 | IPC | 86 | 2018-03-22 | 2018-07-13 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 30 | 2018-07-13 | 2018-08-12 | 0 | 301999.345 | 0 | 0 | 0 | 53632.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12820.037 | 0 | 0 | 0 | 534.405 | 66987.344 | 258494.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 336.11 | 29000 | 0 | 0 | 7682.033 | 395.771 | 188.289 | 0 | 361.614 | 555.017 | 14036.399 | 4848.23 | 450 | 423.985 | 28941.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 30815 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 336.11 | 0 | 0 | 0 | 7682.033 | 395.771 | 188.289 | 0 | 361.614 | 555.017 | 14036.399 | 4848.23 | 450 | 423.985 | 28941.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2733192.919 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3984000 | 2486000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta S-70, Sector Pocoyán - Puente Peule, Tramo II, DM 42.900,00 - DM 58.870,30, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | 263608 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-07-28 | 2017-10-13 | 8141630 | Propuesta publica | 8816316 | IPC | 143 | 2018-06-19 | 2018-07-13 | 0 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 900 | 2018-07-13 | 2020-12-29 | 34.5 | 2733192.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3984000 | 2486000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30307374-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 199 - CH SECTOR: VILLARRICA - PUCÓN | [21 empty] | 160886.448 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6719.4 | 6719.4 | 138805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30307374-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 160886.448 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6719.4 | 6719.4 | 138805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30307374-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 199-Ch, Sector Villarrica - Pucón, Región de la Araucanía | 250672 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2016-05-09 | 2016-06-21 | 900000 | Propuesta publica | 743000 | IPC | 350 | 2016-07-08 | 2016-08-29 | 75150 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 990 | 2016-07-29 | 2019-04-15 | 0 | 160886.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6719.4 | 6719.4 | 138805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30310776-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2015 REGION DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4721.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30310776-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4721.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30310776-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 PDI 8/2015 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Curarrehue Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 233244 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-09-14 | 2015-10-20 | 339914 | Propuesta publica | 284499 | IPC | 2562 | 2015-11-23 | 2015-12-01 | 28335 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 240 | 2015-12-02 | 2016-07-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30310776-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 PDI Nº 15/2015 Conservación caminos de acceso a Comunidades Indigenas, Carahue 1, comuna de Carahue Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 250040 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-01-08 | 2016-02-16 | 249900 | Propuesta publica | 193779 | IPC | 520 | 2016-03-15 | 2016-04-07 | 18910 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 602 | 2016-04-08 | 2017-12-01 | 98.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4071.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30370477-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 329908.267 | 479910 | 0 | 45616.774 | 80059.126 | 64646.785 | 69484.095 | 142.218 | 36997.806 | 237.03 | 71.109 | 0 | 83383.408 | 40867.684 | 421506.035 | 89520.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30370477-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 329908.267 | 478060 | 0 | 45616.774 | 80059.126 | 64646.785 | 69484.095 | 0 | 36902.994 | 0 | 0 | 0 | 82920.014 | 40843.981 | 420473.769 | 89520.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30370477-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 263245 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-02-10 | 2017-03-21 | 428361 | Propuesta publica | 311491 | IPC | 709 | 2017-04-10 | 2017-05-09 | -15103 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 270 | 2017-05-10 | 2018-02-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30370477-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Traiguen; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 263249 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-02-14 | 2017-03-30 | 488378 | Propuesta publica | 475147 | IPC | 40 | 2017-05-17 | 2017-06-14 | 12497 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 270 | 2017-06-15 | 2018-03-12 | 97.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24004.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30370477-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Plan Desarrollo Indigena, Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Vilcun; Región de La Araucanía | 270364 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-09-27 | 2017-11-16 | 649375 | Propuesta publica | 641663 | IPC | 110 | 2017-12-29 | 2018-01-26 | 0 | CLAUDIO I. LEYTON CANALES | 240 | 2018-01-27 | 2018-09-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2674.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30370477-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Puren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 270369 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-09-27 | 2017-11-20 | 541544 | Propuesta publica | 588365 | IPC | 22 | 2018-04-04 | 2018-05-04 | 117253 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 288 | 2018-05-05 | 2019-02-17 | 100 | 298604.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61576.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30370477-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 274800 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-10-25 | 2017-11-27 | 153383 | Propuesta publica | 168333 | IPC | 2720 | 2017-12-29 | 2018-01-09 | 29781 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 356 | 2018-01-10 | 2019-01-01 | 100 | 8249.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.683 | 0 | 40.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30370477-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA Conservación de Caminos Acceso Comunidades Indígenas, Comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2do llamado) | 300781 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-09 | 2019-06-17 | 406462 | Propuesta publica | 431674 | IPC | 2361 | 2019-09-06 | 2019-09-24 | -21 | SOC INGENIERIA Y CONST TIERRA SUR SPA | 390 | 2019-09-25 | 2020-10-19 | 100 | 23053.794 | 0 | 0 | 45616.774 | 80059.126 | 64646.785 | 69484.095 | 0 | 36902.994 | 0 | 0 | 0 | 82879.331 | 40843.981 | 420433.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30370477-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.218 | 94.812 | 237.03 | 71.109 | 0 | 463.394 | 23.703 | 1032.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30370477-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 24780 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.218 | 94.812 | 237.03 | 71.109 | 0 | 0 | 23.703 | 568.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30370477-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.394 | 0 | 463.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371043-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | [21 empty] | 2313900.117 | 867360 | 0 | 262009.375 | 256113.008 | 149576.935 | 75012.432 | 23.703 | 71398.963 | 47970.05 | 47.406 | 23.703 | 302.213 | 1828.306 | 864306.094 | 102591.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371043-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 167274.9 | 124080 | 0 | 0 | 92281.666 | 0 | 0 | 0 | 29718.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828.306 | 123828.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371043-0 | '02 | '002 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Asesoría Inspección técnica contratos de Conservación 2017-2018, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 273180 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-11-02 | 2017-12-13 | 678990 | Propuesta publica | 584262 | IPC | 30 | 2018-05-17 | 2018-08-02 | 115499 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 594 | 2018-08-02 | 2020-03-18 | 100 | 167274.9 | 0 | 0 | 0 | 92281.666 | 0 | 0 | 0 | 29718.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828.306 | 123828.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371043-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2146625.217 | 741900 | 0 | 262009.375 | 163831.342 | 149576.935 | 75012.432 | 0 | 41656.926 | 47709.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739796.327 | 102591.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371043-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Camino Básico por Conservacion Ruta S-225 camino Lautaro - Vilcún por Quilacura; Comuna de Lautaro; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 256359 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-07-15 | 2016-08-25 | 890616 | Propuesta publica | 667604 | IPC | 43 | 2016-10-26 | 2016-11-08 | 33028 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 383 | 2016-11-09 | 2017-11-27 | 99.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371043-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Catrico La Mañana; comuna de Villarrica; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 263266 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-01-25 | 2017-03-17 | 1512114 | Propuesta publica | 1200699 | IPC | 27 | 2017-04-10 | 2017-05-10 | 113580 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 749 | 2017-05-11 | 2019-05-30 | 100 | 711299.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20923.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371043-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Tres Esquinas Curileo; comuna de Vilcún; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 263268 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-02-08 | 2017-03-16 | 710925 | Propuesta publica | 632413 | IPC | 44 | 2017-06-01 | 2017-07-04 | -13437 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 278 | 2017-07-05 | 2018-04-09 | 99.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4013.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371043-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN Camino Chol Chol - Las Praderas; comuna de Chol Chol; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (segundo llamado) | 284044 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-04-03 | 2018-05-29 | 1223598 | Propuesta publica | 1232501 | IPC | 48 | 2018-08-08 | 2018-10-04 | 214569 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 485 | 2018-10-05 | 2020-02-02 | 100 | 1265336.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41656.926 | 47709.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89366.243 | 5.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371043-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL, Terminación Conservacion Camino Básico Carahue-Catripulli; DM 0;000 AL DM 9;540 comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 290608 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-25 | 2019-05-17 | 795445 | Propuesta privada | 873111 | IPC | 50 | 2019-06-03 | 2019-07-12 | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 300 | 2019-07-13 | 2020-05-08 | 100 | 169989.009 | 0 | 0 | 262009.375 | 163831.342 | 149576.935 | 75012.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650430.084 | 74656.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371043-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 23.703 | 260.733 | 47.406 | 23.703 | 302.213 | 0 | 681.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371043-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 24780 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 23.703 | 260.733 | 47.406 | 23.703 | 0 | 0 | 379.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371043-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.213 | 0 | 302.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371076-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | [21 empty] | 4817666.673 | 4364250 | 0 | 540776.356 | 365453.714 | 480321.967 | 323828.839 | 318674.068 | 266848.73 | 368166.098 | 308967.81 | 290173.658 | 471443.773 | 627733.037 | 4362388.05 | 6781355.486 | 3004917.214 | 2025781.826 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.116 | 0 | 256.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6300 | SinInf |  | -- | // | 7175 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.116 | 0 | 256.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 580270 | 666940 | 0 | 119480.89 | 51038.106 | 51208.749 | 34602.245 | 67744.152 | 51126.565 | 51175.569 | 50722.193 | 51464.789 | 69244.933 | 69131.808 | 666939.999 | 750071.84 | 292922.3 | 203953.65 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 Asesoria para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín II etapa; Región de La Araucanía | 255011 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-05-11 | 2017-06-21 | 799893 | Propuesta publica | 754057 | IPC | 70 | 2017-08-18 | 2017-10-11 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1431 | 2017-10-11 | 2021-09-11 | 80.15 | 201583.302 | 0 | 0 | 34359.295 | 17243.823 | 17301.58 | 17293.558 | 17285.536 | 17274.306 | 17290.349 | 17312.811 | 17423.513 | 17542.236 | 17542.236 | 207869.243 | 163788.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO RED VIAL IX REGIÓN 2016-2020 Asesoria para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Malleco; sector Nahuelbuta Etapa II; Región de La Araucanía | 255013 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-07-21 | 2017-09-07 | 779213 | Propuesta publica | 753528 | IPC | 19 | 2018-03-26 | 2018-04-30 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1430 | 2018-04-30 | 2022-03-30 | 65.89 | 201751.381 | 0 | 0 | 34389.713 | 17258.986 | 17316.703 | 17308.687 | 17300.671 | 17287.845 | 17305.481 | 16806.656 | 17438.55 | 17438.55 | 17557.191 | 207409.033 | 210390 | 71012.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de precions unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lacustre Etapa II; Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 255014 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-06-20 | 2017-07-28 | 789107 | Propuesta publica | 720259 | IPC | 76 | 2017-08-31 | 2017-10-13 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1431 | 2017-10-13 | 2021-09-13 | 78 | 176935.317 | 0 | 0 | 50731.882 | 16535.297 | 16590.466 | 0 | 33157.945 | 16564.414 | 16579.739 | 16602.726 | 16602.726 | 16708.466 | 15809.851 | 215883.512 | 158273.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Huamaqui; Etapa II; Región de La Araucanía | 303577 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-19 | 2020-07-01 | 629700 | Propuesta publica | 664335 | IPC | 32 | 2020-08-10 | 2020-09-09 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 30 | 2020-09-09 | 2020-10-09 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17555.681 | 18222.53 | 35778.211 | 217620 | 221910 | 203953.65 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4237396.673 | 3691070 | 0 | 421295.466 | 314415.608 | 429113.218 | 289226.594 | 250645.48 | 215651.056 | 315710.567 | 257700.448 | 237296.97 | 401413.347 | 558601.229 | 3691069.983 | 6031283.646 | 2711994.914 | 1821828.176 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín II Etapa; Región de La Araucanía | 255021 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-03-16 | 2017-04-28 | 7463395 | Propuesta publica | 5630616 | IPC | 50 | 2017-07-03 | 2017-08-01 | 120883 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1440 | 2017-08-02 | 2021-07-12 | 78.06 | 1088853.881 | 0 | 0 | 0 | 171033.073 | 202006.627 | 131316.575 | 101373.669 | 43552.028 | 80218.326 | 68084.022 | 84768.956 | 172387.548 | 265497.898 | 1320238.722 | 1362845.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta II Etapa; Región de La Araucanía | 255027 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-06-30 | 2017-08-08 | 7198763 | Propuesta publica | 5262224 | IPC | 86 | 2017-09-22 | 2018-02-15 | -3 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1440 | 2018-02-16 | 2022-01-26 | 67.39 | 1832313.433 | 0 | 0 | 294604.87 | 99989.106 | 118618.496 | 96403.08 | 89472.659 | 102804.933 | 113185.916 | 88057.824 | 42903.079 | 24211.351 | 120147.785 | 1190399.099 | 1300023 | 541583.721 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre IIEtapa; Región de La Araucanía | 255031 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-02-24 | 2017-04-04 | 7799791 | Propuesta publica | 6072193 | IPC | 39 | 2017-05-11 | 2017-06-05 | 89926 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1440 | 2017-06-06 | 2021-05-16 | 64.74 | 1316229.359 | 0 | 0 | 126690.596 | 43393.429 | 108488.095 | 61506.939 | 59799.152 | 48265.841 | 29268.749 | 35407.584 | 54029.775 | 55799.133 | 39952.443 | 662601.736 | 2323415.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Terminación contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Huamaqui Etapa II; Región de La Araucanía | 290612 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-09 | 2019-08-16 | 4133683 | Propuesta publica | 5186838 | IPC | 10 | 2020-03-02 | 2020-05-11 | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1140 | 2020-05-12 | 2023-06-26 | 9.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21028.254 | 93037.576 | 66151.018 | 55595.16 | 149015.315 | 133003.103 | 517830.426 | 1045000 | 2170411.193 | 1821828.176 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 5980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.436 | 71.109 | 1279.962 | 545.169 | 1411.899 | 529.377 | 0 | 4121.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 24780 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.436 | 71.109 | 1279.962 | 545.169 | 47.406 | 0 | 0 | 2228.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364.493 | 529.377 | 0 | 1893.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371278-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | [21 empty] | 3187171.167 | 44340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11901.135 | 17494.474 | 29395.609 | 494335.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371278-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 595380 | 21380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11901.135 | 0 | 11901.135 | 114719.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371278-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría Inspección Fiscal contratos 1- Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco sector Nahuel etapa V Región de La Araucanía; 2- Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta etapaIX Región de La Araucanía | 255022 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-01-27 | 2017-03-15 | 399726 | Propuesta publica | 506489 | IPC | 55 | 2017-07-13 | 2017-09-29 | 11080 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 760 | 2017-09-29 | 2019-10-29 | 100 | 203781.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11901.135 | 0 | 11901.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371278-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría Inspección Fiscal conservación Global Cautín Lastarria III etapa y Lacustre VI etapa Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 255034 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-06-09 | 2017-07-21 | 366187 | Propuesta publica | 325476 | IPC | 82 | 2017-09-07 | 2017-10-16 | 57260 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 656 | 2017-10-16 | 2019-08-03 | 98.15 | 142936.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9949.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371278-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría para la Inspección Fiscal contratos: 1) Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; sector Costa comunas de Carahue y Saavedra II etapa; Región de La Araucanía; 2) Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; sector Galvarino II etapa; Región de La Araucanía | 255041 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-04-07 | 2017-05-24 | 399547 | Propuesta publica | 449739 | IPC | 72 | 2017-08-23 | 2017-10-11 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 700 | 2017-10-11 | 2019-09-11 | 92.14 | 169018.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20449.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371278-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría Inspección Fiscal contrato Conservación Global varios caminos Malleco Cordillera; sector Lonquimay; Etapa I; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 255045 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-01-25 | 2017-03-07 | 355796 | Propuesta publica | 387640 | IPC | 83 | 2017-09-07 | 2017-10-16 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 700 | 2017-10-16 | 2019-09-16 | 78.25 | 79643.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84320.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371278-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2591791.167 | 22960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17494.474 | 17494.474 | 379616.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371278-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Conservación Global de caminos para la Provincia de Malleco sector Nahuelbuta etapa IX Región de La Araucanía | 255047 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-10-13 | 2016-12-07 | 2399701 | Propuesta publica | 1775605 | IPC | 30 | 2017-04-18 | 2017-05-19 | 117477 | SOCOAR LTDA. | 780 | 2017-05-20 | 2019-07-09 | 80.01 | 401499.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378703.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371278-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; Sector Lastarria; III etapa; Región de La Araucanía | 255050 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-03-16 | 2017-05-02 | 1999985 | Propuesta publica | 1745838 | IPC | 75 | 2017-08-29 | 2018-02-09 | 219781 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 540 | 2018-02-09 | 2019-08-03 | 99.98 | 1095614.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371278-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuel; Etapa V; Región de La Araucanía (segundo llamado) | 270968 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-06-20 | 2017-07-28 | 2399922 | Propuesta publica | 2163366 | IPC | 81 | 2017-09-06 | 2017-10-11 | 39579 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 730 | 2017-10-12 | 2019-10-12 | 99.99 | 1094676.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17494.474 | 17494.474 | 395.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30388735-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ACCESO NORPONIENTE A PADRE LAS CASAS | [21 empty] | 0 | 215840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215780 | 215835.972 | 659980.018 | 220008.692 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30388735-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30388735-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30388735-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 215780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215780 | 215780 | 659980.018 | 220008.692 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30388735-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Acceso Norponiente a Padre Las Casas, Región de la Araucanía". | 305982 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-12-28 | 2020-03-06 | 1105000 | Propuesta publica | 1058800 | IPC | 18 | 2020-03-26 | 2020-04-23 | 6214 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 630 | 2020-04-23 | 2022-01-13 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215780 | 215780 | 659980.018 | 220008.692 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30400090-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | [21 empty] | 624.747 | 1013010 | 0 | 0 | 11449.191 | 704.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99111.262 | 255260.959 | 641362.994 | 1007888.885 | 3563556.288 | 109572.55 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30400090-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.745 | 0 | 0 | 250.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30400090-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6300 | SinInf |  | -- | // | 7175 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.745 | 0 | 0 | 250.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30400090-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337841.15 | 109572.55 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30400090-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional Nahuelbuta; comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 250782 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-02-21 | 2017-03-31 | 294320 | Propuesta publica | 331058 | IPC | 57 | 2017-07-17 | 2017-08-23 | 0 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 450 | 2017-08-23 | 2018-11-16 | 71.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64489.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30400090-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional Nahuelbuta; comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 302725 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-04 | 2020-10-14 | 354465 | Propuesta publica | 367401 | IPC | 2307 | 2020-11-10 | 2020-11-16 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 485 | 2020-11-16 | 2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273352 | 109572.55 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30400090-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 624.747 | 12700 | 0 | 0 | 11449.191 | 704.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.113 | 92.885 | 229.848 | 12570.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30400090-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 11977 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 624.747 | 0 | 0 | 0 | 11449.191 | 704.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.113 | 92.885 | 229.848 | 12570.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30400090-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98766.404 | 255168.074 | 641133.146 | 995067.624 | 3225715.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30400090-0 | '02 | '004 | Terminación Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional Nahuelbuta; Comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 296548 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-11 | 2019-12-18 | 3864631 | Propuesta publica | 4104491 | IPC | 21 | 2020-06-02 | 2020-07-10 | 0 | SERGIO CERVA S.A. | 480 | 2020-07-11 | 2021-11-03 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98766.404 | 255168.074 | 641133.146 | 995067.624 | 3225715.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30400279-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA Y ACCESOS, CARAHUE | [21 empty] | 480540 | 341020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341013.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341013.111 | 265212.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30400279-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 480540 | 341020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341013.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341013.111 | 265212.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30400279-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Eduardo Frei Montalva y Accesos; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 284052 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-07-06 | 2018-08-17 | 1043550 | Propuesta publica | 1043500 | IPC | 78 | 2018-11-16 | 2019-01-15 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 860 | 2019-01-15 | 2021-05-24 | 75.79 | 480540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341013.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341013.111 | 265212.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30402423-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE REHUE Y ACCESOS, LOS SAUCES | [21 empty] | 134.659 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 146.878 | 216.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30402423-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 134.659 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 146.878 | 216.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30402423-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 270 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 134.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 146.878 | 216.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30444722-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE CARES, CURARREHUE | [21 empty] | 202.27 | 1760 | 0 | 0 | 89.835 | 228.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.001 | 476.658 | 1042.22 | 618000 | 177109.76 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30444722-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.001 | 0 | 247.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30444722-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6300 | SinInf |  | -- | // | 7175 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.001 | 0 | 247.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30444722-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 202.27 | 1500 | 0 | 0 | 89.835 | 228.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.658 | 795.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30444722-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 818 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 202.27 | 0 | 0 | 0 | 89.835 | 228.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.658 | 795.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30444722-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618000 | 177109.76 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30444722-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Cares y accesos Km 7;2 del camino Ruta Curarrehue - Reigolil; comuna de Curarrehue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 315575 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-16 | 765910 | Propuesta publica | 759439 | IPC | 2360 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 0 | SAN FELIPE S.A. | 480 | 2020-11-27 | 2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618000 | 177109.76 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30458837-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL SECTOR: MALALCAHUELLO - LONQUIMAY REGIÓN ARAUCANIA | [21 empty] | 188282.706 | 162700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44248.875 | 0 | 58351.58 | 0 | 0 | 60092.48 | 0 | 0 | 162692.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30458837-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 188282.706 | 162700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44248.875 | 0 | 58351.58 | 0 | 0 | 60092.48 | 0 | 0 | 162692.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30458837-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta 181 - CH, S: Malalcahuello-Lonquimay, Región de la Araucanía. | 263642 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2017-09-28 | 2017-11-15 | 499130 | Propuesta publica | 425274 | IPC | 231 | 2017-12-05 | 2018-02-20 | 15095 | INGEROP CHILE S.A. | 900 | 2018-02-20 | 2020-08-08 | 100 | 188282.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44248.875 | 0 | 58351.58 | 0 | 0 | 60092.48 | 0 | 0 | 162692.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30458879-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTES LINICH Y SOCO, VILLA BOLDOS -TOLTEN | [21 empty] | 27.144 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.923 | 0 | 0 | 250.745 | 0 | 172.367 | 444.035 | 1030000 | 169461.787 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30458879-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.745 | 0 | 0 | 250.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30458879-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6300 | SinInf |  | -- | // | 7175 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.745 | 0 | 0 | 250.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30458879-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 27.144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.367 | 193.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30458879-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2750 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 27.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.367 | 193.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30458879-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030000 | 169461.787 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30458879-0 | '02 | '004 | Reposición Puentes Linich y Soco, Villa Boldos -Toltén Nuevo 2019, comuna de Toltén, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 317617 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-11 | 2020-10-21 | 1164812 | Propuesta publica | 1092682 | IPC | 2517 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 0 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 360 | 2020-12-12 | 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030000 | 169461.787 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30458973-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI CAMINO QUEPE-PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30458973-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30458988-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | [21 empty] | 1676036.322 | 1704850 | 0 | 247438.292 | 327806.649 | 265668.752 | 21535.185 | 84998.518 | 26593.939 | 117589.351 | 84426.208 | 175407.924 | 115971.294 | 222211.069 | 1689647.181 | 371984.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30458988-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 84709.999 | 217320 | 0 | 0 | 54258.469 | 18953.298 | 18944.163 | 18935.028 | 18922.239 | 18940.509 | 18966.087 | 19086.669 | 19216.386 | 0 | 206222.848 | 10953.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30458988-0 | '02 | '002 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Asesoria de Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Maquehue Boroa- Puente Ragnintuleufu, P. Las Casas y Nueva Imperial Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 278580 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-02-28 | 2019-04-09 | 253576 | Propuesta publica | 292320 | SR | 1701 | 2019-07-01 | 2019-07-18 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 489 | 2019-07-18 | 2020-11-18 | 90.19 | 84709.999 | 0 | 0 | 0 | 54258.469 | 18953.298 | 18944.163 | 18935.028 | 18922.239 | 18940.509 | 18966.087 | 19086.669 | 19216.386 | 0 | 206222.848 | 10953.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30458988-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 230000 | 0 | 0 | 3326.217 | 0 | 2591.022 | 0 | 7624.294 | 25182.371 | 54829.012 | 62257.251 | 18819.15 | 55364.941 | 229994.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30458988-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 229272 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3326.217 | 0 | 2591.022 | 0 | 7624.294 | 25182.371 | 54829.012 | 62257.251 | 18819.15 | 55364.941 | 229994.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30458988-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1591326.323 | 1256230 | 0 | 247438.292 | 270221.963 | 246715.454 | 0 | 65992.381 | 0 | 73276.847 | 10560 | 93992.895 | 77573.102 | 166846.128 | 1252617.062 | 361030.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30458988-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio; Maquehue-Boroa- Puente Ragñintuleufu, comunas de Padre Las Casas y Nueva Imperial; Región de La Araucanía | 278581 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-05-31 | 2018-07-27 | 3053772 | Propuesta publica | 2967800 | IPC | 53 | 2018-09-14 | 2018-10-18 | 119360 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 749 | 2018-10-19 | 2020-11-06 | 83.67 | 1591326.323 | 0 | 0 | 247438.292 | 270221.963 | 246715.454 | 0 | 65992.381 | 0 | 73276.847 | 10560 | 93992.895 | 77573.102 | 166846.128 | 1252617.062 | 361030.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30458988-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.109 | 47.406 | 189.624 | 71.109 | 71.109 | 362.656 | 0 | 813.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30458988-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 24780 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.109 | 47.406 | 189.624 | 71.109 | 71.109 | 0 | 0 | 450.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30458988-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.656 | 0 | 362.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30458989-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS CASAS | [21 empty] | 1411019.811 | 1466410 | 0 | 218111.952 | 174052.977 | 29749.131 | 61707.624 | 41948.995 | 214726.026 | 256784.097 | 213806.212 | 212116.866 | 35700.611 | 6042.738 | 1464747.229 | 59968.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30458989-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 113370 | 228350 | 0 | 36485.986 | 30435.615 | 29749.131 | 0 | 41783.074 | 20416.185 | 20435.535 | 21033.675 | 20594.205 | 7416.594 | 0 | 228350 | 44447.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30458989-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección Fiscal contrato de Mejoramiento CBI Cruce Ruta S-269-Gral López-Padre Las Casas; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 270865 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-04-27 | 2018-06-12 | 336896 | Propuesta publica | 370890 | IPC | 19 | 2019-02-28 | 2019-05-22 | 0 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 580 | 2019-05-22 | 2020-12-22 | 88.02 | 113370 | 0 | 0 | 36485.986 | 30435.615 | 29749.131 | 0 | 41783.074 | 20416.185 | 20435.535 | 21033.675 | 20594.205 | 7416.594 | 0 | 228350 | 44447.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30458989-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5864.464 | 68.12 | 6042.738 | 11975.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30458989-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 12108 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5864.464 | 68.12 | 6042.738 | 11975.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30458989-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1297649.811 | 1222290 | 0 | 181625.966 | 143617.362 | 0 | 61707.624 | 0 | 194096.514 | 235898.205 | 192582.913 | 185539.682 | 27221.556 | 0 | 1222289.822 | 15521.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30458989-0 | '02 | '004 | Mejoramiento CBI Cruce Ruta S-269; Gral López-Padre Las Casas; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 270866 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-12-27 | 2018-02-16 | 2580915 | Propuesta publica | 2345773 | IPC | 45 | 2018-07-25 | 2018-10-08 | 174232 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 749 | 2018-10-09 | 2020-10-27 | 99.5 | 1297649.811 | 0 | 0 | 181625.966 | 143617.362 | 0 | 61707.624 | 0 | 194096.514 | 235898.205 | 192582.913 | 185539.682 | 27221.556 | 0 | 1222289.822 | 15521.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30458989-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.921 | 213.327 | 450.357 | 189.624 | 118.515 | 994.341 | 0 | 2132.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30458989-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 24780 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.921 | 213.327 | 450.357 | 189.624 | 118.515 | 47.406 | 0 | 1185.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30458989-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946.935 | 0 | 946.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30460172-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-95-T SECTOR:VILLARRICA - LICAN RAY | [21 empty] | 89951.896 | 201680 | 0 | 0 | 114191.67 | 8450.16 | 7809 | 0 | 71225.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201676.05 | 373050 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30460172-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 89951.896 | 201680 | 0 | 0 | 114191.67 | 8450.16 | 7809 | 0 | 71225.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201676.05 | 373050 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30460172-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-95-T, Tramo Villarrica - Lican Ray, Región de la Araucanía. | 292143 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-06-14 | 2019-07-18 | 725000 | Propuesta publica | 633000 | IPC | 2516 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 900 | 2019-08-05 | 2022-01-21 | 0 | 89951.896 | 0 | 0 | 0 | 114191.67 | 8450.16 | 7809 | 0 | 71225.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201676.05 | 373050 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30461075-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | [21 empty] | 0 | 3201000 | 0 | 30143.747 | 894879.816 | 0 | 51219.804 | 48818.984 | 268796.083 | 285393.318 | 408790.355 | 547582.544 | 627833.377 | 25387.866 | 3188845.894 | 10255287.64 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30461075-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 309000 | 0 | 30143.747 | 24235.973 | 0 | 51219.804 | 48818.984 | 24387.064 | 26238.784 | 26381.992 | 25899.952 | 25419.368 | 25387.866 | 308133.534 | 323000 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30461075-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S-61, Sector Melipeuco-Icalma, Comunas de Melipeuco y Lonquimay, Provincias Cautín y Malleco, Región de la Araucanía | 278619 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-11-19 | 2019-05-28 | 732320 | Propuesta publica | 650208 | IPC | 3604 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 792 | 2019-11-08 | 2022-01-08 | 49 | 0 | 0 | 0 | 30143.747 | 24235.973 | 0 | 51219.804 | 48818.984 | 24387.064 | 26238.784 | 26381.992 | 25899.952 | 25419.368 | 25387.866 | 308133.534 | 323000 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30461075-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30461075-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2888000 | 0 | 0 | 870643.843 | 0 | 0 | 0 | 244409.019 | 259154.534 | 382408.363 | 521682.592 | 602414.009 | 0 | 2880712.36 | 9932287.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30461075-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta S-61, Melipeuco-Icalma, Comunas de Melipeuco y Lonquimay, Región de la Araucanía | 278618 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-08-29 | 2018-11-14 | 9706685 | Propuesta publica | 11920197 | IPC | 60 | 2019-06-18 | 2019-10-18 | 0 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 938 | 2019-10-18 | 2022-05-13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870643.843 | 0 | 0 | 0 | 244409.019 | 259154.534 | 382408.363 | 521682.592 | 602414.009 | 0 | 2880712.36 | 9932287.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30464383-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI VARIOS CAMINOS ARAUCANÍA 2017-2018 | [21 empty] | 354800 | 403750 | 0 | 0 | 51500 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 102150 | 0 | 62177 | 0 | 143060 | 401887 | 297313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30464383-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 354800 | 403750 | 0 | 0 | 51500 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 102150 | 0 | 62177 | 0 | 143060 | 401887 | 297313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30464383-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI varios caminos Región de La Araucanía | 290646 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-10-30 | 2018-12-27 | 1119010 | Propuesta publica | 1054000 | SR | 25 | 2019-03-04 | 2019-04-12 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 900 | 2019-04-12 | 2021-09-28 | 71.79 | 354800 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 102150 | 0 | 62177 | 0 | 143060 | 401887 | 297313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | [21 empty] | 9376471.338 | 12476690 | 0 | 1810571.092 | 1378702.774 | 2001612.698 | 1183707.331 | 1348424.46 | 607543.507 | 597277.561 | 844068.484 | 1019457.719 | 723506.007 | 835884.553 | 12350756.186 | 4424240.244 | 527670.069 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.027 | 389.522 | 1188.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6300 | SinInf |  | -- | // | 7175 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.027 | 389.522 | 1188.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 561430 | 1046980 | 0 | 45675 | 277383.223 | 52894.012 | 0 | 70525.35 | 57598.307 | 17508.134 | 160671.02 | 25775.58 | 137657.789 | 167016.764 | 1012705.179 | 990822.564 | 119974.222 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '002 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Consultoría de Puentes 2018 Región de La Araucanía | 285511 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-06 | 2018-08-17 | 499917 | Propuesta publica | 468349 | IPC | 77 | 2018-11-14 | 2018-12-20 | 46648 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 850 | 2018-12-20 | 2021-04-18 | 98 | 234406.651 | 0 | 0 | 0 | 60348.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49111.014 | 0 | 88557.434 | 44220.603 | 242238.024 | 62550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 Consultoria Reparación y reforzamiento de Puentes Ruta Internacional Ruta 181 - CH TRAMO 2, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 291832 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-01-17 | 2019-02-25 | 449982 | Propuesta publica | 383812 | SR | 33 | 2019-03-25 | 2019-05-07 | 0 | CCP INGENIERIA S.A. | 570 | 2019-05-07 | 2020-11-27 | 49.54 | 16785.896 | 0 | 0 | 0 | 137025 | 0 | 0 | 0 | 12105.296 | 0 | 0 | 0 | 24210.592 | 0 | 173340.888 | 193684.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 Consultoria Reparación y reforzamiento de Puentes Ruta Internacional 181 - CH TRAMO 1, Provincia de Malleco , Región de La Araucanía | 291833 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-01-17 | 2019-02-25 | 450000 | Propuesta publica | 382244 | SR | 32 | 2019-03-25 | 2019-05-15 | 0 | CCP INGENIERIA S.A. | 570 | 2019-05-15 | 2020-12-05 | 60 | 96237.95 | 0 | 0 | 45675 | 34256.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79931.25 | 206074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '002 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Consultoria Reparación Puentes, varias comunas, Provincias de Malleco y Cautin, Región de La Araucanía | 291834 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-01-18 | 2019-02-26 | 449820 | Propuesta publica | 414997 | SR | 36 | 2019-03-29 | 2019-05-16 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 360 | 2019-05-16 | 2020-05-10 | 91 | 213999.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52894.012 | 0 | 70525.35 | 0 | 0 | 35262.675 | 0 | 0 | 0 | 158682.037 | 42315.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN RED VIAL Consultoria Catastro Puentes, varias comunas, provincia de Malleco, Región de La Araucanía NUEVO 2019 | 291835 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-05-15 | 2019-08-09 | 199989 | Propuesta publica | 183012 | SR | 2590 | 2019-10-03 | 2019-11-29 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 420 | 2019-11-29 | 2021-01-22 | 97.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54903.6 | 0 | 0 | 64054.2 | 164710.8 | 18301.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN RED VIAL Consultoria Sellos y recapados Varias Comunas, Región de La Araucanía | 291866 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-20 | 2019-09-30 | 180001 | Propuesta publica | 190200 | SR | 725 | 2020-04-09 | 2020-05-11 | 0 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 455 | 2020-05-11 | 2021-08-09 | 39.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 Consultoría para el Catastro de Infraestructura Vial - etapa 1 Levantamiento de ejes Región de La Araucanía (2do llamado) | 303177 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-03-02 | 185295 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 420 | 2021-04-30 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125294.958 | 60000.042 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Asesoría Inspección Técnica Red Vial 2019 - 2020; Provincias de Cautín; Región de La Araucanía | 303335 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-13 | 2020-01-23 | 199800 | Propuesta publica | 206205 | SR | 726 | 2020-04-09 | 2020-05-07 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 245 | 2020-05-07 | 2021-01-07 | 78.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45493.011 | 17508.134 | 21393.731 | 25775.58 | 24889.763 | 58741.961 | 193802.18 | 12402.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN RED VIAL Consultoría Catastro Puentes, provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 325137 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-17 | 2021-01-28 | 199975 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-31 | 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 59974.18 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2821.634 | 282.135 | 9488.819 | 3545.293 | 45.169 | 767.585 | 16950.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 15420 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2821.634 | 282.135 | 9488.819 | 3545.293 | 45.169 | 767.585 | 16950.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 8815041.338 | 9734440.795 | 0 | 1757937.563 | 928528.172 | 1599483.936 | 1183707.331 | 584219.7 | 436674.611 | 316167.6 | 673593.294 | 987850.689 | 519543.31 | 658973.227 | 9646679.433 | 3136191.649 | 407695.847 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Conservación Sello y Bacheo Pichares - Huife; comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 282596 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-29 | 2018-08-28 | 966470 | Propuesta publica | 1029545 | IPC | 63 | 2018-10-12 | 2018-11-22 | -6 | REMAVESA S. A. | 300 | 2018-11-23 | 2019-09-19 | 99.6 | 945783.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97953.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97953.116 | 3927.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Conservación bacheo y reposición de pavimento asfáltico; Los Sauces - Trintre; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 282598 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-09-28 | 2018-11-08 | 1494980 | Propuesta publica | 1559625 | IPC | 86 | 2018-11-30 | 2019-01-15 | -2 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 330 | 2019-01-16 | 2019-12-12 | 100 | 1586221.294 | 0 | 0 | 3004.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3004.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 TRATO DIRECTO Protección Red Vial camino S-46 Carahue- Puerto Domínguez Km 24;860 - Km 25;155; comuna de Saavedra; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2do llamado) | 288029 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-05 | 2019-04-30 | 260339 | Propuesta privada | 311279 | IPC | 2143 | 2019-08-14 | 2019-09-24 | 0 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 150 | 2019-09-25 | 2020-02-22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 289296.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30559.003 | 319855.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Conservación Sello y Bacheo Los Guindos -Segunda Faja; comuna de Villarrica; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2do llamado) | 288567 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-09-26 | 2018-10-17 | 314564 | Propuesta publica | 377216 | IPC | 340 | 2019-02-18 | 2019-02-26 | -108 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 240 | 2019-02-27 | 2019-10-25 | 100 | 385158.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Conservación sello y bacheo varios caminos comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 289500 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-09-28 | 2018-11-07 | 1179973 | Propuesta publica | 1586168 | IPC | 24 | 2019-03-04 | 2019-04-02 | 61096 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 540 | 2019-04-03 | 2020-09-24 | 100 | 1266259.981 | 0 | 0 | 359842.808 | 61654.917 | 0 | 0 | 0 | 6765.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428263.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Conservación sello; bacheo asfáltico camino Cunco - Lago Colico - Trafanpulli; comuna de Cunco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 289502 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-09-28 | 2018-11-07 | 995270 | Propuesta publica | 944492 | IPC | 7 | 2019-02-20 | 2019-03-29 | 61625 | APIA SPA | 286 | 2019-03-30 | 2020-01-10 | 99.66 | 984991.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43797.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43797.637 | 3660.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Reposición Puente Seco y Accesos; Ruta S-335 Cherquenco El Salto; comuna de Vilcún; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 291856 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-02-06 | 2019-03-19 | 598392 | Propuesta publica | 684189 | IPC | 52 | 2019-06-06 | 2019-08-05 | 0 | APIA SPA | 300 | 2019-08-06 | 2020-06-01 | 93.52 | 0 | 0 | 0 | 129401.916 | 283484.65 | 109858.078 | 61092.187 | 61067.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14790 | 659694.653 | 47122.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico Camino Nueva Imperial Chol Chol por Hualacura, comuna de Nueva Imperial, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 291924 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-01-22 | 2019-02-27 | 834439 | Propuesta publica | 775270 | IPC | 38 | 2019-04-05 | 2019-05-15 | 70777 | SOCIEDAD TRANSPORTES TRANSVEL SPA | 262 | 2019-05-16 | 2020-02-02 | 98.95 | 744566.598 | 0 | 0 | 33311.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82110.512 | 115421.747 | 9579.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico Escuela Pedregoso, comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 291925 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-01-22 | 2019-03-01 | 1047033 | Propuesta publica | 1177385 | IPC | 58 | 2019-06-26 | 2019-08-05 | 65469 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 380 | 2019-08-06 | 2020-08-20 | 100 | 164686.697 | 0 | 0 | 0 | 126281.358 | 312994.526 | 300508.428 | 0 | 192931.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196361.301 | 1129077.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Lautaro - Galvarino por sectores, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 291926 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-02-12 | 2019-03-26 | 1700000 | Propuesta publica | 1388644 | IPC | 42 | 2019-04-11 | 2019-05-22 | 122215 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 306 | 2019-05-23 | 2020-03-24 | 100 | 1271699.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280981.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280981.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Conservación Red Vial Ruta S-215 Temuco Pillanlelbún Lautaro y Ruta S-31 (Cajón) Vilcún Refugio Llaima; comunas de Temuco y Vilcún Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2do llamado) | 293089 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-01-21 | 2019-02-27 | 846413 | Propuesta publica | 984491 | IPC | 53 | 2019-06-10 | 2019-08-05 | 120621 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 370 | 2019-08-06 | 2020-08-10 | 99.71 | 760572.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375718.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375718.91 | 3203.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Conservación Sello y Bacheo asfáltico camino Acceso Lolco por El Mocho; comuna de Curacautín; Provincia de Malleco, Región de La Araucanía (2do llamado) | 299480 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-07 | 2019-07-15 | 368385 | Propuesta publica | 387163 | IPC | 2241 | 2019-08-23 | 2019-09-04 | 71890 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 240 | 2019-09-05 | 2020-05-02 | 100 | 266403.766 | 0 | 0 | 196689.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196689.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Conservación Ruta 69B040 Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra; sector urbano; calles Manuel Montt; Pedro de Valdivia; Av Ercilla; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 300535 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-06-19 | 2019-07-31 | 360564 | Propuesta publica | 453736 | IPC | 3039 | 2019-11-19 | 2019-12-11 | 0 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 300 | 2019-12-12 | 2020-10-07 | 95.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146744.151 | 288104.322 | 0 | 7971.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442820.397 | 21849.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Reparación camino de acceso a Santa Julia; Comuna de Curacautín Provincia de Malleco Región de La Araucanía | 300536 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-23 | 2019-12-03 | 340324 | Propuesta publica | 350883 | IPC | 485 | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 10132 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 247 | 2020-03-14 | 2020-11-16 | 99.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78891.663 | 97220.54 | 94618.598 | 0 | 0 | 70549.409 | 0 | 25459.633 | 366739.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Reparación camino Las Hortencias Leufuche; comuna de Cunco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 300539 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-03 | 2020-08-11 | 140579 | Propuesta publica | 130744 | IPC | 2029 | 2020-10-01 | 2020-10-13 | 0 | PUERTO LINARES SPA | 150 | 2020-10-14 | 2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21159.94 | 21159.94 | 125259.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Conservación bacheo y recapado asfáltico camino 2ª Faja al Volcán, comuna de Villarrica, Provincia de Cautin; Region de La Araucania | 300737 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-10 | 2019-08-19 | 628589 | Propuesta publica | 602031 | IPC | 2489 | 2019-09-24 | 2019-10-02 | 32358 | CONSTRUCTORA LOS LLLEUQUES SPA | 210 | 2019-10-03 | 2020-04-30 | 100 | 152551.242 | 0 | 0 | 355386.011 | 25985.846 | 38708.958 | 0 | 0 | 0 | 70647.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490728.126 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Conservación sello y bacheo asfáltico Acceso al Volcán, comuna de Pucón, Provincia de Cautín; Región de La Araucania | 300738 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-11 | 2019-08-20 | 810784 | Propuesta publica | 785210 | IPC | 2407 | 2019-09-11 | 2019-09-24 | 119992 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 372 | 2019-09-25 | 2020-10-01 | 83 | 286146.204 | 0 | 0 | 91545.707 | 0 | 125767.055 | 162904.696 | 25109.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61836.832 | 12497.438 | 479661.316 | 154725.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Conservacion bacheo y recapado asfáltico Carahue - Saavedra; comunas de Carahue y Saavedra; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 300802 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-05 | 2019-08-06 | 3458929 | Propuesta publica | 2960939 | IPC | 68 | 2019-08-26 | 2019-09-30 | -3 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 420 | 2019-10-01 | 2020-11-24 | 99.56 | 0 | 0 | 0 | 299458.825 | 0 | 43090.897 | 536512.72 | 385913.009 | 44405.725 | 169392.071 | 394393.467 | 767135.501 | 342737.313 | 48669.736 | 3031709.264 | 13669.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Conservacion sello; bacheo asfaltico camino Quetroleufu - Pichares - Huife, Provincia de Cautin; Región de La Araucanía | 300803 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-21 | 2019-10-02 | 897949 | Propuesta publica | 833847 | IPC | 3232 | 2019-12-04 | 2019-12-12 | 109276 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 354 | 2019-12-13 | 2020-12-01 | 82.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284377.25 | 24259.849 | 0 | 6936.817 | 0 | 76128.218 | 133820.201 | 73306.468 | 114969.165 | 222113.404 | 935911.372 | 33329.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Conservación red vial Padre Las Casas - Niágara - Cruce ruta S-39 ,provincia de Cautín; región de La Araucanía (rezagado 2019) | 304557 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-30 | 1501696 | Propuesta publica | 1242465 | IPC | 2452 | 2020-11-27 | 2020-12-09 | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 420 | 2020-12-10 | 2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133000 | 407695.847 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Conservación pasada urbana por Collipulli; comuna de Collipulli; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2do llamado) | 305968 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-01-27 | 2020-03-06 | 277774 | Propuesta publica | 263539 | IPC | 844 | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 300 | 2020-05-14 | 2021-03-10 | 85.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145379.626 | 76859.311 | 0 | 5252.26 | 227491.197 | 38639.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Reposición Puente El Rosario y Accesos Ruta R-71 Inspector Fernández - Termas de Malleco; comuna de Victoria; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía - 3er llamado | 309393 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-10-20 | 2020-12-02 | 729807 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2020-12-31 | 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751905.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Conservación Red Vial conservación granular Caminos Monopaine - Chapod Pulli y Metrenco - Misión Inglesa; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 321357 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-24 | 2021-02-22 | 772832 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2021-04-02 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796021.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 1666609.205 | 0 | 6958.529 | 172791.379 | 349234.75 | 0 | 693135.961 | 110228.416 | 261000.238 | 0 | 0 | 64520.68 | 8737.455 | 1666607.408 | 297226.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '704 | Demolición Puente Toltén Antiguo, en Caletera Ruta 5 Sur, entre los Km 700 al Km 701,5 de la Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 301503 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-03-25 | 2019-05-20 | 1602343 | Propuesta privada | 2193899 | IPC | 46 | 2019-10-23 | 2019-12-20 | 204142 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 359 | 2019-05-31 | 2020-05-24 | 98.59 | 0 | 0 | 0 | 6958.529 | 172791.379 | 0 | 0 | 693135.961 | 110228.416 | 211020.238 | 0 | 0 | 64520.68 | 8737.455 | 1267392.658 | 297226.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '704 | Contrato de Encauzamiento para los Trabajos de Demolición de Puente Toltén Antiguo en Caletera Ruta 5 Sur, sector Temuco - Pitrufquén, Tramo Km 700 al Km 701,5 (Ex Km 704), Comunas de Pitrufquén y Freire, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía - Etapa 2 | 309137 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 349235 | Trato directo | 349235 | SR | 1210 | 2020-03-17 | 2020-03-24 | 49980 | EL PUENTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SPA | 90 | 2020-01-16 | 2020-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349234.75 | 0 | 0 | 0 | 49980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399214.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 7190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.449 | 220.539 | 2319.454 | 315.351 | 2286.157 | 940.032 | 0 | 6624.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 24780 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.449 | 220.539 | 2319.454 | 315.351 | 177.599 | 57.711 | 0 | 3634.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.558 | 882.321 | 0 | 2990.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481272-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | [21 empty] | 846176.048 | 6019790 | 0 | 771079.349 | 957150.514 | 522614.371 | 284205.574 | 465767.051 | 325136.144 | 580300.659 | 425747.776 | 815236.259 | 442426.387 | 429229.677 | 6018893.761 | 8671361.839 | 11267622.57 | 9991303.675 | 6837373.875 | 153629.061 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.447 | 0 | 248.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6300 | SinInf |  | -- | // | 7175 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.447 | 0 | 248.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 453470 | 0 | 0 | 42694.33 | 42928.454 | 21489.312 | 21478.86 | 21464.227 | 21485.131 | 115349.007 | 60801.31 | 39398.418 | 66380.95 | 453469.999 | 980245.839 | 1187420.59 | 1213814 | 689264.64 | 153629.061 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín; Llaima Etapa III, Región de La Araucanía" | 290015 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-06-13 | 2019-07-30 | 874200 | Propuesta publica | 888535 | IPC | 14 | 2020-04-16 | 2020-06-05 | 0 | CONSORCIO INGENIERIA HEXACON LLAIMA III LIMITADA | 1430 | 2020-06-05 | 2024-05-05 | 9.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46610.656 | 19447.574 | 19570.456 | 19704.682 | 105333.368 | 235860 | 242740.2 | 249546 | 119428 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de las Provincia de Malleco y Cautín, Malleco Oriente Etapa I, Región de La Araucanía" | 290017 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-06-19 | 2019-07-30 | 876410 | Propuesta publica | 900227 | IPC | 15 | 2020-04-23 | 2020-06-05 | 0 | CONSORCIO ING. HEXACON MALLECO ORIENTE I LTDA | 1430 | 2020-06-05 | 2024-05-05 | 11.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47223.954 | 19703.463 | 19827.962 | 20099.946 | 106855.325 | 238845 | 245934.15 | 252829.5 | 121061 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Asesoría para la Inspección fiscal Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín , sector Costa Etapa I, Región de La Araucanía" | 290018 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-05-24 | 2019-07-05 | 876410 | Propuesta publica | 982488 | IPC | 76 | 2019-10-24 | 2019-11-28 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1430 | 2019-11-28 | 2023-10-28 | 21.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42694.33 | 42928.454 | 21489.312 | 21478.86 | 21464.227 | 21485.131 | 21514.397 | 21650.273 | 0 | 26576.322 | 241281.306 | 259848 | 268408 | 270860.3 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lastarria Etapa I, Región de La Araucanía | 299484 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-31 | 2021-03-08 | 805345 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1430 | 2021-04-30 | 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122343.9 | 211788.6 | 215901 | 220013.4 | 75394 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Nahuel Etapa I, Región de La Araucanía | 299488 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-31 | 2021-03-11 | 799940 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1431 | 2021-05-03 | 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123348.939 | 218549.64 | 224677.2 | 228762.24 | 78235.061 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 846176.048 | 5560460 | 0 | 771079.349 | 914456.184 | 479685.917 | 262716.262 | 444074.864 | 303387.481 | 557725.19 | 309616.57 | 752895.439 | 401953.473 | 362848.727 | 5560439.456 | 7691116 | 10080201.98 | 8777489.675 | 6148109.235 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín Llaima Etapa III, Región de La Araucanía" | 290020 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-02-08 | 2019-05-09 | 7499896 | Propuesta publica | 7066077 | IPC | 56 | 2019-06-18 | 2019-08-20 | 124238 | APIA SPA | 1440 | 2019-08-21 | 2023-07-31 | 42.01 | 421978.667 | 0 | 0 | 643274.295 | 213484.285 | 257807.334 | 107791.18 | 246301.262 | 113838.917 | 270298.657 | 112431.865 | 420099.097 | 212146.646 | 110925.329 | 2708398.867 | 1333200 | 1965441.98 | 1252458.47 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Malleco-Oriente Etapa I, Región de La Araucanía" | 290021 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-02-08 | 2019-03-18 | 6698522 | Propuesta publica | 8240644 | IPC | 9 | 2020-03-02 | 2020-04-09 | 0 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 1440 | 2020-04-10 | 2024-03-20 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50352.259 | 34116.064 | 185753.941 | 28315.056 | 158609.505 | 25149.473 | 0 | 482296.298 | 1426432 | 2105760 | 2164800 | 2729152.721 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa Etapa I, Región de La Araucanía" | 290022 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-02-08 | 2019-03-18 | 7499806 | Propuesta publica | 7314897 | IPC | 46 | 2019-04-26 | 2019-06-19 | 0 | APIA SPA | 1440 | 2019-06-20 | 2023-05-30 | 34.7 | 424197.381 | 0 | 0 | 127805.054 | 700971.899 | 221878.583 | 154925.082 | 147421.343 | 155432.5 | 101672.592 | 168869.649 | 174186.837 | 164657.354 | 72347.895 | 2190168.788 | 1519992 | 2140000 | 1456231.205 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín , sector Lastarria Etapa I, Región de La Araucanía | 299490 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-13 | 2019-10-22 | 7000000 | Propuesta publica | 6514835 | IPC | 30 | 2020-07-29 | 2020-10-08 | 0 | APIA SPA | 1440 | 2020-10-09 | 2024-09-18 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179575.503 | 179575.503 | 1557492 | 1925000 | 1960000 | 1542583.159 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Nahuel Etapa I, Región de La Araucanía | 299492 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-26 | 2020-08-04 | 6899978 | Propuesta publica | 7108374 | IPC | 37 | 2020-09-16 | 2020-10-21 | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 1440 | 2020-10-22 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1854000 | 1944000 | 1944000 | 1876373.355 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.327 | 284.436 | 1090.338 | 782.199 | 1539.51 | 826.049 | 0 | 4735.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 24780 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.327 | 284.436 | 1090.338 | 782.199 | 189.624 | 0 | 0 | 2559.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349.886 | 826.049 | 0 | 2175.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481288-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2018-2020 | [21 empty] | 2839217.736 | 2033022 | 0 | 1154174.54 | 279517.348 | 85323.814 | 17359.438 | 81440.007 | 99058.905 | 428.027 | 19.237 | 565.058 | 0 | 314917.132 | 2032803.506 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481288-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2839217.736 | 2031800 | 0 | 1154174.54 | 279517.348 | 85323.814 | 17359.438 | 81278.552 | 99011.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314917.132 | 2031582.323 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481288-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2019 Conservación camino básico Quillem Selva Oscura Vialidad Región de la Araucanía | 282561 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-07-11 | 2018-08-31 | 2466804 | Propuesta publica | 2120980 | IPC | 14 | 2019-02-25 | 2019-03-26 | 117508 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 507 | 2019-03-27 | 2020-08-15 | 99.22 | 1181197.931 | 0 | 0 | 482789.773 | 241378.926 | 85323.814 | 17359.438 | 81278.552 | 99011.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136999.485 | 1144141.487 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481288-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2019 Camino Básico por Conservación Ruta Ñancul - Huiscapi; sector DM 0;000 a DM 9;240; comunas de Villarrica y Loncohe; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 282582 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-19 | 2018-08-10 | 1252985 | Propuesta publica | 1199643 | IPC | 62 | 2018-10-12 | 2018-11-19 | 118896 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 495 | 2018-11-20 | 2020-03-29 | 96.29 | 881175.426 | 0 | 0 | 283895.721 | 20001.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177917.647 | 481814.617 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481288-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2019 Camino Básico por Conservacion Dm 4852;449 al Dm 9975;04 Tolten La Barra, comuna de Toltén; Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 284963 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-10 | 2018-08-28 | 938103 | Propuesta publica | 1076425 | IPC | 15 | 2019-02-25 | 2019-03-29 | 69968 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 383 | 2019-03-30 | 2020-04-16 | 100 | 776844.379 | 0 | 0 | 387489.046 | 18137.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405626.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481288-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.455 | 47.406 | 428.027 | 19.237 | 565.058 | 0 | 0 | 1221.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481288-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 24780 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.455 | 47.406 | 428.027 | 19.237 | 23.703 | 0 | 0 | 679.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481288-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.355 | 0 | 0 | 541.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481309-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | [21 empty] | 1426909.999 | 295860 | 0 | 93199.887 | 95076.014 | 56497.97 | 27892.41 | 0 | 23.703 | 5015.531 | 0 | 23.703 | 302.213 | 10537.79 | 288569.221 | 285428.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481309-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 306240.78 | 107820 | 0 | 60613.68 | 19310.13 | 0 | 27892.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107816.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481309-0 | '02 | '002 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Conservación de Caminos a Comunidades Indígenas años 2018-2020 Consultoría de proyectos, Cautín 2, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 283565 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-08-17 | 2018-09-28 | 200000 | Propuesta publica | 214557 | SR | 753 | 2019-04-01 | 2019-04-23 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 365 | 2019-04-23 | 2020-04-22 | 100 | 115860.78 | 0 | 0 | 51493.68 | 19310.13 | 0 | 27892.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98696.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481309-0 | '02 | '002 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Consultoría de proyectos, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 283573 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-20 | 2018-08-30 | 200000 | Propuesta publica | 199500 | SR | 2487 | 2018-11-14 | 2018-12-05 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 365 | 2018-12-05 | 2019-12-05 | 100 | 190380 | 0 | 0 | 9120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481309-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1120669.219 | 187200 | 0 | 32586.207 | 75765.884 | 56497.97 | 0 | 0 | 0 | 4683.689 | 0 | 0 | 0 | 10537.79 | 180071.54 | 285428.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481309-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo indígena comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 282587 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-21 | 2018-07-31 | 380248 | Propuesta publica | 458406 | IPC | 2566 | 2018-11-23 | 2018-12-18 | 0 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 300 | 2018-12-19 | 2019-10-15 | 100 | 401305.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18032.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18032.826 | 50447.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481309-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo indígena comuna de Temuco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 282590 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-25 | 2018-08-01 | 340308 | Propuesta publica | 324543 | IPC | 2199 | 2018-10-16 | 2018-12-12 | 37 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 300 | 2018-12-13 | 2019-10-09 | 100 | 321538.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10537.79 | 10537.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481309-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo indígena comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2do llamado) | 288646 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-09-26 | 2018-10-17 | 128300 | Propuesta publica | 135601 | IPC | 2603 | 2018-11-28 | 2018-12-12 | 0 | CLAUDIO I. LEYTON CANALES | 180 | 2018-12-13 | 2019-06-11 | 100 | 107542.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28804.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481309-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo indígena comuna de Melipeuco; Provincia de Cautín; Región de La Aracanía (2do llamado) | 299777 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-05-06 | 2019-06-14 | 325136 | Propuesta publica | 349870 | IPC | 1846 | 2019-07-15 | 2019-08-01 | 0 | ARRIENDO MAQUINARIA PESADA INGEONEO SPA | 240 | 2019-08-02 | 2020-03-29 | 55 | 122834.272 | 0 | 0 | 32586.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32586.207 | 196671.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481309-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo indígena comuna de Cunco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2do llamado) | 300782 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-09 | 2019-06-17 | 298519 | Propuesta publica | 290989 | IPC | 1951 | 2019-07-30 | 2019-08-08 | -13 | SOC INGENIERIA Y CONST TIERRA SUR SPA | 300 | 2019-08-09 | 2020-06-04 | 100 | 167449.228 | 0 | 0 | 0 | 75765.884 | 38465.144 | 0 | 0 | 0 | 4683.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118914.717 | 9505.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481309-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 331.842 | 0 | 23.703 | 302.213 | 0 | 681.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481309-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 24780 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 331.842 | 0 | 23.703 | 0 | 0 | 379.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481309-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.213 | 0 | 302.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30482066-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | [21 empty] | 7762026.143 | 8561830 | 0 | 639417.51 | 1503284.236 | 1288726.272 | 509514.362 | 800811.221 | 500280.857 | 623071.145 | 386185.981 | 198354.603 | 949871.65 | 1159466.642 | 8558984.479 | 8842037.956 | 8046671.349 | 189444.584 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 672788.391 | 809630 | 0 | 135546.922 | 67309.716 | 67499.753 | 67587.844 | 67555.84 | 67514.413 | 67269.683 | 67611.549 | 67728.579 | 68320.93 | 65684.77 | 809629.999 | 819408.42 | 789509.827 | 83960.2 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría para la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautin, etapa II, Región de La Araucanía | 268728 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-03-29 | 2018-05-18 | 797778 | Propuesta publica | 769860 | IPC | 16 | 2019-02-26 | 2019-03-29 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1432 | 2019-03-29 | 2023-02-28 | 42.55 | 134081.628 | 0 | 0 | 36013.128 | 17302.194 | 17359.524 | 17351.334 | 17343.144 | 17331.678 | 17348.058 | 17370.99 | 17482.374 | 17600.31 | 17600.31 | 210103.044 | 214560 | 220147 | 57800 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría para la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | 274051 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-03-29 | 2018-05-24 | 799217 | Propuesta publica | 739686 | IPC | 50 | 2018-09-10 | 2018-10-18 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1431 | 2018-10-19 | 2022-09-19 | 51.41 | 175092.613 | 0 | 0 | 31580.068 | 15862.114 | 15862.114 | 15907.164 | 15899.655 | 15889.144 | 15904.16 | 15904.16 | 15925.184 | 16027.297 | 16135.417 | 190896.477 | 191000.1 | 197190.901 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría Para la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la Provincia de Cautin, sector Cordillera, etapa II, Region de La Araucanía | 274053 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-04-03 | 2018-05-29 | 798582 | Propuesta publica | 739122 | IPC | 46 | 2018-07-26 | 2018-09-03 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1430 | 2018-09-03 | 2022-08-03 | 56 | 194194.084 | 0 | 0 | 33100.085 | 16611.374 | 16666.415 | 16658.552 | 16650.689 | 16639.681 | 16655.407 | 16677.423 | 16784.36 | 16897.587 | 14031.742 | 197373.315 | 204000 | 145144.926 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría para la la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Cautin, sector Sur, etapa II, Region de La Araucanía | 274055 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-09-27 | 2018-11-08 | 797003 | Propuesta publica | 793548 | SR | 91 | 2018-12-21 | 2019-01-22 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1430 | 2019-01-22 | 2022-12-22 | 46.49 | 169420.066 | 0 | 0 | 34853.641 | 17534.034 | 17611.7 | 17670.794 | 17662.352 | 17653.91 | 17362.058 | 17658.976 | 17536.661 | 17795.736 | 17917.301 | 211257.163 | 209848.32 | 227027 | 26160.2 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 7089237.752 | 7745700 | 0 | 503870.588 | 1435974.52 | 1221226.519 | 441926.518 | 732845.218 | 432480.635 | 554355.579 | 317755.479 | 128805.447 | 880854.61 | 1093781.872 | 7743876.985 | 8022629.536 | 7257161.522 | 105484.384 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO,Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautin, etapa II, Region de La Araucanía. | 268702 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-22 | 2018-01-31 | 6399948 | Propuesta publica | 6699136 | IPC | 80 | 2018-11-26 | 2019-01-15 | -74 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 1440 | 2019-01-16 | 2022-12-26 | 52.2 | 1091851.713 | 0 | 0 | 118606.824 | 782494.419 | 616400.545 | 441926.518 | 116004.388 | 154561.844 | 38637.067 | 102206.083 | 27774.209 | 193560.543 | 26424.321 | 2618596.761 | 1535000 | 1684026.398 | 105484.384 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | 274049 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-22 | 2018-01-31 | 7500000 | Propuesta publica | 7945604 | IPC | 16 | 2018-03-13 | 2018-04-24 | 117450 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 1440 | 2018-04-25 | 2022-04-04 | 62.85 | 2440929.443 | 0 | 0 | 72811.781 | 200739.564 | 155649.832 | 0 | 196058.07 | 24327.107 | 147249.848 | 35904.934 | 0 | 197267.407 | 284867.715 | 1314876.258 | 1775629.536 | 1506979.515 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Cautin, sector Cordillera, etapa II, Region de La Araucanía. | 274052 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-22 | 2018-01-31 | 7399994 | Propuesta publica | 6741025 | IPC | 27 | 2018-04-26 | 2018-06-27 | 119865 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 1440 | 2018-06-28 | 2022-06-07 | 45.14 | 1930166.117 | 0 | 0 | 0 | 231528.419 | 168157.838 | 0 | 76110.312 | 120186.976 | 133394.936 | 49572.195 | 61617.272 | 72287.184 | 211167.854 | 1124022.986 | 2052000 | 1748879.348 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautin, sector Sur, etapa II, Region de La Araucanía. | 274054 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-05-22 | 2018-07-06 | 7399431 | Propuesta publica | 8756090 | IPC | 55 | 2018-09-14 | 2018-10-18 | 118955 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 1440 | 2018-10-19 | 2022-09-28 | 47.25 | 1626290.479 | 0 | 0 | 312451.983 | 221212.118 | 281018.304 | 0 | 344672.448 | 133404.708 | 235073.728 | 130072.267 | 39413.966 | 417739.476 | 571321.982 | 2686380.98 | 2660000 | 2317276.261 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.163 | 285.809 | 1445.883 | 818.953 | 1820.577 | 696.11 | 0 | 5477.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 24780 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.163 | 285.809 | 1445.883 | 818.953 | 0 | 0 | 0 | 2960.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820.577 | 696.11 | 0 | 2516.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30482963-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-51, TRAMO PADRE LAS CASAS-CUNCO | [21 empty] | 234994.985 | 445790 | 0 | 0 | 100526.8 | 4186.4 | 10461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327114.9 | 3186.289 | 445475.389 | 236844 | 118659.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30482963-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 234994.985 | 445790 | 0 | 0 | 100526.8 | 4186.4 | 10461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327114.9 | 3186.289 | 445475.389 | 236844 | 118659.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30482963-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta S-51, Tramo Padre Las Casas-Cunco, Región de la Araucanía | 278595 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-08-27 | 2018-10-18 | 1150000 | Propuesta publica | 931000 | IPC | 274 | 2018-10-31 | 2018-11-26 | 52850 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 900 | 2018-11-26 | 2021-05-14 | 0 | 234994.985 | 0 | 0 | 0 | 100526.8 | 4186.4 | 10461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327114.9 | 3186.289 | 445475.389 | 236844 | 118659.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483037-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA 199-CH SECTOR: PUCÓN - CR. RUTA S-905 | [21 empty] | 0 | 137460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67491.321 | 0 | 0 | 59638.494 | 127129.815 | 315063 | 205543.806 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483037-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 137460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67491.321 | 0 | 0 | 59638.494 | 127129.815 | 315063 | 205543.806 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483037-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta 199-CH Sector Pucón - Cr. Ruta S-905, Región de la Araucanía | 278586 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-08-19 | 2019-10-10 | 469800 | Propuesta publica | 620351 | IPC | 1420 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 0 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 900 | 2020-06-08 | 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67491.321 | 0 | 0 | 59638.494 | 127129.815 | 315063 | 205543.806 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483134-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | [21 empty] | 2036974.628 | 1196150 | 0 | 353405.358 | 263100.048 | 257416.501 | 83.684 | 146490.769 | 22738.245 | 32823.963 | 41360.188 | 24429.362 | 622.04 | 2802.06 | 1145272.218 | 536078.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483134-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 126702.793 | 229594 | 0 | 42186.555 | 22213.533 | 21682.16 | 0 | 42979.272 | 22227.809 | 22602.24 | 22646.258 | 20774.703 | 0 | 0 | 217312.53 | 25101.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483134-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Mejoramiento CBI Camino Puente Paya-Huiñoco; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 278623 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-07-27 | 2018-09-05 | 291102 | Propuesta publica | 353920 | SR | 45 | 2019-04-26 | 2019-05-31 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 519 | 2019-05-31 | 2020-10-31 | 93.21 | 126702.793 | 0 | 0 | 42186.555 | 22213.533 | 21682.16 | 0 | 42979.272 | 22227.809 | 22602.24 | 22646.258 | 20774.703 | 0 | 0 | 217312.53 | 25101.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483134-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 54.288 | 74400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.684 | 0 | 344.515 | 10150.614 | 18619.118 | 3654.659 | 202.04 | 2754.654 | 35809.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483134-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 35168 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 54.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.684 | 0 | 344.515 | 10150.614 | 18619.118 | 3654.659 | 202.04 | 2754.654 | 35809.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483134-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1910217.547 | 891190 | 0 | 311218.803 | 240886.515 | 235734.341 | 0 | 103345.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891185.235 | 510976.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483134-0 | '02 | '004 | Mejoramiento CBI Camino Puente Paya-Huiñoco; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 278622 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-19 | 2018-08-10 | 2909383 | Propuesta publica | 3204204 | IPC | 66 | 2018-10-23 | 2018-11-28 | 0 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 660 | 2018-11-29 | 2020-09-19 | 84.83 | 1910217.547 | 0 | 0 | 311218.803 | 240886.515 | 235734.341 | 0 | 103345.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891185.235 | 510976.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483134-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.921 | 165.921 | 71.109 | 94.812 | 0 | 420 | 47.406 | 965.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483134-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 24780 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.921 | 165.921 | 71.109 | 94.812 | 0 | 0 | 47.406 | 545.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483134-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483167-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | [21 empty] | 108750.375 | 103700 | 0 | 0 | 59834.25 | 0 | 0 | 43861.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103695.75 | 9750.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483167-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 108750.375 | 103700 | 0 | 0 | 59834.25 | 0 | 0 | 43861.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103695.75 | 9750.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483167-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeníeria Reposicion Puente Malleco y Accesos En Ruta R-152 Angol; comuna de Angol; Provincia de Malleco; Regón de La Araucanía | 278590 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2018-06-05 | 2018-07-24 | 244080 | Propuesta publica | 222197 | SR | 2243 | 2018-10-19 | 2018-10-30 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 600 | 2018-10-30 | 2020-06-21 | 100 | 108750.375 | 0 | 0 | 0 | 59834.25 | 0 | 0 | 43861.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103695.75 | 9750.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483236-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RIBERA NORTE LAGO VILLARRICA. S: LAGUNA LAS RANAS-RIO PLATA | [21 empty] | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 150000 | 124000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483236-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483236-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 150000 | 124000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483236-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ribera Norte Lago Villarrica. Sector: Laguna Las Ranas-Rio Plata; comunas de Villarrica y Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 315713 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-09-15 | 2020-10-28 | 694894 | Propuesta publica | 554000 | SR | 2362 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 900 | 2020-11-26 | 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 150000 | 124000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483558-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN TEMUCO | [21 empty] | 0 | 133990 | 0 | 0 | 28515.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38120.706 | 11359.656 | 0 | 0 | 55994.56 | 133990 | 130799.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483558-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 133990 | 0 | 0 | 28515.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38120.706 | 11359.656 | 0 | 0 | 55994.56 | 133990 | 130799.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483558-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión Construcción Circunvalación Temuco, Región de la Araucanía | 297136 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-07-26 | 2019-09-10 | 299525 | Propuesta publica | 247810 | IPC | 3206 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 9840 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 560 | 2019-10-09 | 2021-04-21 | 76.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28515.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38120.706 | 11359.656 | 0 | 0 | 55994.56 | 133990 | 130799.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30484343-0 | ' | ' | AMPLIACION MEJORAMIENTO RUTA S-40. SECTOR: LABRANZA-IMPERIAL-CARAHUE | [21 empty] | 81470 | 312620 | 0 | 0 | 69406.35 | 17635.8 | 0 | 0 | 52043.925 | 0 | 0 | 0 | 169171.512 | 0 | 308257.587 | 78993.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30484343-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 81470 | 312620 | 0 | 0 | 69406.35 | 17635.8 | 0 | 0 | 52043.925 | 0 | 0 | 0 | 169171.512 | 0 | 308257.587 | 78993.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30484343-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Ampliación Mejoramiento Ruta S-40 Sector:Labranza-Imperial-Carahue, Región de la Araucanía | 290758 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-03-01 | 2019-04-11 | 644560 | Propuesta publica | 450350 | IPC | 71 | 2019-04-26 | 2019-05-17 | -10 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 620 | 2019-05-17 | 2021-01-26 | 0 | 81470 | 0 | 0 | 0 | 69406.35 | 17635.8 | 0 | 0 | 52043.925 | 0 | 0 | 0 | 169171.512 | 0 | 308257.587 | 78993.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | [21 empty] | 1471456.777 | 13484620 | 0 | 1328902.898 | 1067675.671 | 1049686.843 | 649309.509 | 1377090.534 | 821596.328 | 418966.432 | 1172467.677 | 1503184.723 | 1410082.389 | 2683193.876 | 13482156.88 | 13334875.832 | 1933567.859 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.11 | 194.761 | 1813.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6300 | SinInf |  | -- | // | 7175 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.11 | 194.761 | 1813.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 666460 | 0 | 21978 | 52372.5 | 0 | 74597 | 56955 | 39093 | 28035 | 121589.711 | 69380.9 | 80443.4 | 122015.489 | 666460 | 875764.596 | 202579.404 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) Consultoría Proyectos CCBB etapa 2 2019-2020; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 303336 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-20 | 2020-01-31 | 214161 | Propuesta publica | 190800 | SR | 486 | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 420 | 2020-03-13 | 2021-05-07 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 21600 | 18000 | 0 | 10800 | 0 | 17640 | 11160 | 95400 | 95400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 2019-2020; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 303338 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-20 | 2020-01-31 | 185528 | Propuesta publica | 173840 | SR | 720 | 2020-04-08 | 2020-05-11 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 360 | 2020-05-11 | 2021-05-06 | 43.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29520 | 0 | 0 | 28290 | 57810 | 116030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) Asesoría Inspección Técnica para contratos de Caminos Básicos 2019-2020; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 303467 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-13 | 2020-01-23 | 300000 | Propuesta publica | 319691 | SR | 733 | 2020-04-09 | 2020-07-02 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 365 | 2020-07-02 | 2021-07-02 | 39.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47687.211 | 26640.9 | 26640.9 | 26640.9 | 127609.911 | 192080.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) Consultoría Proyectos CCBB etapa 1 2019-2020; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2do llamado) | 303741 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-21 | 2019-10-02 | 209975 | Propuesta publica | 226160 | SR | 2992 | 2019-11-13 | 2019-11-29 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 480 | 2019-11-29 | 2021-03-23 | 87.74 | 0 | 0 | 0 | 21978 | 15180 | 0 | 31262 | 18480 | 9438 | 13860 | 12320 | 30140 | 20570 | 25212.089 | 198440.089 | 27719.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 1 2019-2020; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2do llamado) | 303752 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-19 | 2019-10-01 | 209840 | Propuesta publica | 226575 | SR | 3167 | 2019-11-27 | 2019-12-06 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 480 | 2019-12-06 | 2021-03-30 | 78.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37192.5 | 0 | 27135 | 16875 | 11655 | 14175 | 21262.5 | 12600 | 15592.5 | 30712.5 | 187200 | 39375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos CCBB Galpones - Quinque (SAFI 304558) y CCBB Hualapulli - Emulpán (SAFIs 306740 y 306742); Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 306199 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-11 | 682650 | Propuesta publica | 607739 | SR | 41 | 2020-10-15 | 2020-11-27 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 546 | 2020-11-27 | 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405158.796 | 202579.404 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1471456.777 | 12808650 | 0 | 1306924.898 | 1015303.171 | 1049686.843 | 574712.509 | 1319566.662 | 782266.298 | 389208.671 | 1050507.65 | 1432391.949 | 1327030.131 | 2560983.626 | 12808582.408 | 12459111.236 | 1730988.455 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 2019-2020 Conservación Camino Básico Almagro - Misión Boroa; tramo Dm 18;610 a Dm 29;332; comuna de Nueva Imperial; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 291782 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-01-15 | 2019-03-07 | 1433681 | Propuesta publica | 1317196 | IPC | 35 | 2019-03-27 | 2019-05-24 | 69169 | APIA SPA | 360 | 2019-05-25 | 2020-05-19 | 98.73 | 740033.095 | 0 | 0 | 126403.647 | 270720.032 | 0 | 200873.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597997.055 | 87981.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 2019 Conservacion Camino Básico Puren Tranaman Tramo Dm 00;000 a Dm 5;245; comuna de Puren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía Nuevo 2019 (2do llamado) | 298785 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-03-20 | 2019-04-22 | 743752 | Propuesta publica | 833082 | IPC | 1952 | 2019-07-30 | 2019-08-08 | 0 | SOCIEDAD TRANSPORTES TRANSVEL SPA | 360 | 2019-08-08 | 2020-08-02 | 9.5 | 158106.023 | 0 | 0 | 49681.723 | 0 | 0 | 0 | 27005.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76687.651 | 603342.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Peleco Tres Esquinas La Sierra; comuna de Saavedra; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 299174 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-05-22 | 2019-07-17 | 1204521 | Propuesta publica | 1562149 | IPC | 79 | 2019-10-29 | 2019-12-04 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 390 | 2019-12-05 | 2020-12-29 | 76.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261716.29 | 69275.886 | 0 | 281778.825 | 275232.376 | 133477.786 | 208565.41 | 1230046.573 | 390526.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación Faja 10.000 - Las Hortencias; comuna de Cunco; Provincia de Cautín ; Región de La Araucanía | 299178 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-06-20 | 2019-07-29 | 958989 | Propuesta publica | 919043 | IPC | 2162 | 2019-08-19 | 2019-08-27 | 0 | APIA SPA | 330 | 2019-08-28 | 2020-07-23 | 96.1 | 186954.681 | 0 | 0 | 318480.167 | 309964.588 | 72215.743 | 0 | 0 | 12595.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713255.521 | 35954.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Los Laureles Lago Colico; comuna de Cunco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 299179 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-05-22 | 2019-07-17 | 1498769 | Propuesta publica | 1464007 | IPC | 72 | 2019-10-03 | 2019-11-29 | 42766 | INV. E INMOBILIARIA SAN IGNACIO SPA | 420 | 2019-11-30 | 2021-01-23 | 66.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117246.792 | 269749.428 | 0 | 273014.303 | 153723.051 | 41448.282 | 0 | 110734.465 | 0 | 267265.08 | 1233181.401 | 318625.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Carahue Camarones; comuna de Carahue; Provincia de Cautín ; Región de La Araucanía | 299183 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-23 | 2019-07-04 | 665854 | Propuesta publica | 729630 | IPC | 1953 | 2019-07-30 | 2019-08-08 | 55401 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 288 | 2019-08-09 | 2020-05-23 | 100 | 166731.847 | 0 | 0 | 127293.448 | 143778.468 | 105067.121 | 0 | 260438.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636577.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Rutas S-518 y S-440, Carahue Catripulli 2ª etapa y Catripulli La Sierra ; comunas de Carahue y Saavedra ; Provincia de Cautín ; Región de La Araucanía | 299184 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-05-22 | 2019-07-15 | 2697500 | Propuesta publica | 3356087 | IPC | 77 | 2019-10-24 | 2019-11-19 | 124182 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 436 | 2019-11-20 | 2021-01-29 | 89.63 | 0 | 0 | 0 | 88097.985 | 0 | 497930.675 | 205662.132 | 329758.69 | 337705.518 | 252506.271 | 285974.598 | 443475.567 | 409488.754 | 398167.327 | 3248767.517 | 341875.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Rutas R-42, R-80-P, 69S2029, varios caminos de la comuna de Purén ; Provincia de Malleco ; Región de La Araucanía | 299188 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-03 | 2020-07-10 | 688322 | Propuesta publica | 702869 | IPC | 1611 | 2020-08-12 | 2020-08-21 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 300 | 2020-08-22 | 2021-06-18 | 17.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44653.264 | 82956.164 | 127609.428 | 600182.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Terminación Conservacion Camino Básico Fdo El Carmen - Puente Rucapangue; comuna de Temuco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 302570 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-10 | 2019-08-16 | 508287 | Propuesta publica | 526357 | IPC | 2649 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 51236 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 230 | 2019-10-10 | 2020-05-27 | 95.55 | 0 | 0 | 0 | 250232.224 | 0 | 104723.876 | 0 | 57173.952 | 150784.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562914.13 | 26397.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Terminación Conservacion Camino Básico Los Guindos -Collimallin; comuna de Temuco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 302571 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-18 | 2019-08-26 | 967075 | Propuesta publica | 1036608 | IPC | 2499 | 2019-09-26 | 2019-10-09 | 100528 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 246 | 2019-10-09 | 2020-06-11 | 99.7 | 219631.131 | 0 | 0 | 329398.028 | 173593.291 | 0 | 168177.001 | 89339.026 | 58182.742 | 0 | 116028.283 | 0 | 0 | 0 | 934718.371 | 4447.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 2019-2020, Conservación camino Básico Quepe - Caivico - Los Notros, Cruce S-405, comuna de Padre Las Casas, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía (2do llamado) | 303163 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-05 | 2019-08-07 | 993863 | Propuesta publica | 1029226 | IPC | 2503 | 2019-09-26 | 2019-10-16 | 0 | SOCIEDAD TRANSPORTES TRANSVEL SPA | 360 | 2019-10-16 | 2020-10-10 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 17337.676 | 0 | 0 | 0 | 21119.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38457.452 | 991493.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Nilhue - Tranaman tramo DM 0;00 al DM 2588;30 ; comuna de Purén; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2do llamado) | 304242 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-26 | 2020-01-15 | 440000 | Propuesta publica | 572634 | IPC | 1363 | 2020-07-14 | 2020-07-27 | 0 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 300 | 2020-07-28 | 2021-05-24 | 50.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111293.165 | 186015.453 | 297308.618 | 297200.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Camino Básico por Conservación Los Galpones - Quinque Tramo DM 0;000 al DM 15262;00; comuna de Pitrufquen; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación (rezagado 2019) | 304558 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-02-14 | 2020-04-07 | 3001433 | Propuesta publica | 2940181 | IPC | 20 | 2020-06-01 | 2020-07-10 | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 540 | 2020-07-11 | 2022-01-02 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228434.055 | 158165.184 | 569124.204 | 955723.443 | 1616871 | 466984.737 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Vegas Blancas por El Rosario; comuna de Angol ; Provincia de Malleco ; Región de La Araucanía (2do llamado) | 305540 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-30 | 2020-03-05 | 1069637 | Propuesta publica | 1153486 | IPC | 868 | 2020-05-07 | 2020-05-15 | 0 | TORO S.A | 365 | 2020-05-16 | 2021-05-16 | 47.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120110.688 | 137309.945 | 126672.197 | 175998.741 | 560091.571 | 626685.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, CRUCE RUTA 5 (PIDIMA) - LOS SAUCES POR SABOYA; comuna de Los Sauces; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2do llamado) | 305543 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-23 | 2020-02-27 | 1586998 | Propuesta publica | 1978069 | IPC | 19 | 2020-06-01 | 2020-07-03 | 0 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 420 | 2020-07-04 | 2021-08-28 | 26.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190697.105 | 120597.946 | 98487.711 | 121514.564 | 531297.326 | 1523615.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, PORMA - PUYEHUE; comuna de Teodoro Schmidt ; Provincia de Cautín ; Región de La Araucanía (2do llamado) | 305555 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-23 | 2020-02-03 | 613911 | Propuesta publica | 612172 | IPC | 823 | 2020-04-23 | 2020-05-07 | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 210 | 2020-05-07 | 2020-12-03 | 44.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95254.118 | 55918.151 | 63437.162 | 65595.967 | 0 | 280205.398 | 346795.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Ruta S-803 Hualapulli Emulpan tramo Km 0,0 al km 11,50; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación (rezagado 2019) | 306740 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-02-14 | 2020-04-07 | 2296531 | Propuesta publica | 2277461 | IPC | 35 | 2020-09-03 | 2020-10-02 | 0 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 450 | 2020-10-03 | 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723460.923 | 664407 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Ruta S-803 Hualapulli Emulpan tramo Km 11;5 al km 22;295; comuna de Villarrica; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación (rezagado 2019) | 306742 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-02-14 | 2020-04-07 | 1761035 | Propuesta publica | 1755433 | IPC | 26 | 2020-06-24 | 2020-07-27 | 0 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 450 | 2020-07-28 | 2021-10-21 | 27.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84953.295 | 408789.443 | 493742.738 | 1303234.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, MALALHUE LLAGUEPULLI s/rol; codigo 69E-596; comuna de Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - 2do llamado | 310274 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-23 | 2020-02-03 | 675666 | Propuesta publica | 757523 | IPC | 1237 | 2020-06-26 | 2020-07-08 | 0 | CONSTRUCTORA SERVISAN LTDA. | 180 | 2020-07-09 | 2021-01-05 | 37.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53170.433 | 94242.808 | 142587.24 | 290000.481 | 497067.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 2019 Terminación Conservación Camino Básico Puren Tranaman Tramo Dm 00;000 a Dm 5;245; comuna de Puren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía Nuevo 2019 | 318723 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-02-25 | 683305 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-31 | 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484100 | 219724.017 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 2019-2020, Terminación Conservación camino Básico Quepe - Caivico - Los Notros, Cruce S-405, comuna de Padre Las Casas, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 318724 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-17 | 2021-01-29 | 989438 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 390 | 2021-03-31 | 2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639253.844 | 379872.701 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 7490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.872 | 237.03 | 1722.761 | 370.316 | 1411.874 | 989.748 | 0 | 5300.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 24780 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.872 | 237.03 | 1722.761 | 370.316 | 663.337 | 71.109 | 0 | 3633.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.537 | 918.639 | 0 | 1667.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002704-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 980446.059 | 3490030 | 0 | 158391.616 | 515841.776 | 228943.048 | 209246.098 | 264383.494 | 220994.455 | 465085.4 | 439470.615 | 202897.334 | 390951.884 | 393048.059 | 3489253.779 | 2689811.491 | 567339.937 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.447 | 946.119 | 53.686 | 1248.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6300 | SinInf |  | -- | // | 7175 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.447 | 946.119 | 53.686 | 1248.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 117399.997 | 395740 | 0 | 16000 | 94800.001 | 0 | 0 | 41400.002 | 17600 | 21312.152 | 20954.512 | 25246.4 | 25246.4 | 133162.801 | 395722.268 | 209834.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '002 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 Conservación de Caminos a Comunidades Indígenas Región de La Araucanía; Consultoría de Proyectos CCI-Cautín 2019 | 291801 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-16 | 2019-05-31 | 220000 | Propuesta publica | 200000 | SR | 2094 | 2019-08-09 | 2019-08-20 | 0 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 440 | 2019-08-20 | 2020-11-02 | 100 | 57999.997 | 0 | 0 | 16000 | 42000.001 | 0 | 0 | 26000.002 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 142000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '002 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 Conservación de Caminos a Comunidades Indígenas Región de La Araucanía; Consultoría de Proyectos CCI-Malleco 2019 | 291802 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-16 | 2019-05-31 | 220000 | Propuesta publica | 220001 | SR | 2093 | 2019-08-09 | 2019-08-20 | 0 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 440 | 2019-08-20 | 2020-11-02 | 100 | 59400 | 0 | 0 | 0 | 52800 | 0 | 0 | 15400 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74800.001 | 160600.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '002 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 Asesoría inspeccón técnica de contratos de conservación de caminos de comunidades indígenas; Región de La Araucanía | 303468 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-17 | 2020-01-29 | 300000 | Propuesta publica | 302957 | SR | 1308 | 2020-07-08 | 2020-07-15 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 365 | 2020-07-15 | 2021-07-15 | 30.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9312.152 | 20954.512 | 25246.4 | 25246.4 | 12362.8 | 93122.264 | 209834.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 863046.062 | 3090440 | 0 | 142391.616 | 421041.775 | 228943.048 | 209246.098 | 222983.492 | 203394.455 | 443014.752 | 418425.757 | 177254.43 | 363912.001 | 259831.572 | 3090438.996 | 2479976.955 | 567339.937 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Freire, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 291803 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-01-16 | 2019-02-22 | 390834 | Propuesta publica | 417659 | IPC | 862 | 2019-04-10 | 2019-05-02 | 0 | CONSTRUCTORA TEKNICA LTDA | 210 | 2019-05-02 | 2019-11-28 | 93 | 390753.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35101.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Toltén, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía Nuevo 2019 | 291806 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-01-17 | 2019-02-25 | 291007 | Propuesta publica | 280184 | IPC | 600 | 2019-03-18 | 2019-04-03 | 0 | SOTRADEL SPA | 158 | 2019-04-04 | 2019-09-09 | 91 | 259568.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26038.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Saavedra 01, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía (2do llamado) | 298757 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-03-20 | 2019-04-22 | 380674 | Propuesta publica | 377079 | IPC | 1222 | 2019-05-14 | 2019-06-05 | 0 | CONSTRUCTORA MAI CHILE SPA | 300 | 2019-06-06 | 2020-04-01 | 63 | 162475.802 | 0 | 0 | 0 | 148278.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148278.107 | 77386.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LA ARAUCANIA 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Villarrica, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 299189 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-06-11 | 2019-07-19 | 684164 | Propuesta publica | 818212 | IPC | 3560 | 2019-12-26 | 2020-01-20 | 48674 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 285 | 2020-01-20 | 2020-10-31 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192039.454 | 169529.213 | 140372.442 | 111582.556 | 77062.849 | 41864.122 | 0 | 30616.189 | 98225.229 | 861292.054 | 29939.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LA ARAUCANIA 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Galvarino, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 299192 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-11 | 2019-07-19 | 471161 | Propuesta publica | 606224 | IPC | 3577 | 2019-12-27 | 2020-01-14 | 0 | SOCIEDAD TRANSPORTES TRANSVEL SPA | 240 | 2020-01-14 | 2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606223.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LA ARAUCANIA 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Padre Las Casas 1, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 299194 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-06-13 | 2019-07-29 | 409238 | Propuesta publica | 482698 | IPC | 3005 | 2019-11-15 | 2019-11-26 | -221 | CONSTRUCTORA KYR SPA | 300 | 2019-11-26 | 2020-09-21 | 99.78 | 0 | 0 | 0 | 30631.219 | 45582.96 | 36903.594 | 39716.885 | 82611.05 | 31124.044 | 96791.314 | 117106.876 | 14009.087 | 0 | 0 | 494477.029 | 1084.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Saavedra 02, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía (2do llamado) | 300712 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-05-06 | 2019-06-13 | 425514 | Propuesta publica | 587103 | IPC | 2936 | 2019-11-05 | 2019-11-15 | 0 | ING Y CONSTRUCCIONES EVEREST SPA | 330 | 2019-11-16 | 2020-10-11 | 93 | 50248.238 | 0 | 0 | 111760.397 | 227180.708 | 0 | 0 | 0 | 13681.149 | 29964.595 | 0 | 0 | 121416.002 | 0 | 504002.851 | 47514.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LA ARAUCANIA 2019 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Chol Chol; Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 305545 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-29 | 2020-12-07 | 509023 | Propuesta publica | 543415 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA PANORAMA SPA | 330 | 2021-01-25 | 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524427.646 | 36141.583 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Chol Chol 2, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía - Reactivación | 309153 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-30 | 2020-02-06 | 399800 | Propuesta publica | 401261 | IPC | 814 | 2020-04-23 | 2020-05-04 | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 300 | 2020-05-05 | 2021-03-01 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112354.374 | 92100.991 | 30346.707 | 58692.496 | 65353.318 | 358847.886 | 49740.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LA ARAUCANIA 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía (rezagado) | 312446 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-02-18 | 2020-03-27 | 857501 | Propuesta publica | 777077 | IPC | 1018 | 2020-05-27 | 2020-06-08 | 0 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 390 | 2020-06-09 | 2021-07-04 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47006.706 | 126841.62 | 167353.768 | 132898.636 | 153187.314 | 96253.025 | 723541.069 | 67733.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LA ARAUCANIA 2019 Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas, Comuna de Galvarino, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 322841 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-10-09 | 2020-11-18 | 487931 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 330 | 2020-12-18 | 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602786.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indígenas, Comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 324403 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-02 | 2020-11-10 | 488882 | Propuesta publica | 440943 | IPC | 2453 | 2020-11-27 | 2020-12-09 | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 390 | 2020-12-10 | 2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412000 | 531198.354 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.496 | 90.346 | 148.057 | 847.364 | 0 | 1844.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 24780 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.496 | 90.346 | 148.057 | 0 | 0 | 996.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.364 | 0 | 847.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002724-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | [21 empty] | 988873.59 | 3193890 | 0 | 489135.851 | 276120.838 | 268806.792 | 194347.487 | 163349.054 | 252097.582 | 235984.998 | 390038.937 | 457662.982 | 134840.592 | 331154.177 | 3193539.29 | 4600496.172 | 1929046.345 | 278256.938 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.207 | 148.793 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6300 | SinInf |  | -- | // | 7175 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.207 | 148.793 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 30846.885 | 382720 | 0 | 46968.853 | 33574.543 | 33574.543 | 33574.543 | 33574.543 | 33574.543 | 33574.543 | 33574.543 | 33574.543 | 33574.543 | 33574.543 | 382714.283 | 614453.016 | 386537 | 96616.742 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global varios caminos Malleco Cordillera; sector Lonquimay; Etapa II; Región de La Araucanía | 290029 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-23 | 2019-08-30 | 369830 | Propuesta publica | 382908 | SR | 2878 | 2019-10-29 | 2019-11-15 | 0 | CONSORCIO MAB-JAF CG LONQUIMAY LTDA | 700 | 2019-11-15 | 2021-10-15 | 54.82 | 16391.882 | 0 | 0 | 26692.64 | 16682.9 | 16682.9 | 16682.9 | 16682.9 | 16682.9 | 16682.9 | 16682.9 | 16682.9 | 16682.9 | 16682.9 | 193521.64 | 172993.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría Inspección Fiscal contrato de Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta etapa X Región de La Araucanía | 290030 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-02-02 | 349970 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 702 | 2021-03-31 | 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125392 | 188087 | 47004.242 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría Inspección Fiscal contrato de Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; sector Galvarino etapa III ; Región de La Araucanía | 300575 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-17 | 2020-12-29 | 358248 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 730 | 2021-03-31 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132300 | 198450 | 49612.5 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre etapa VII; Región de La Araucanía | 300579 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-23 | 2019-08-30 | 349980 | Propuesta publica | 387415 | SR | 2835 | 2019-10-24 | 2019-11-25 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 700 | 2019-11-25 | 2021-10-25 | 52.57 | 14455.003 | 0 | 0 | 20276.213 | 16891.643 | 16891.643 | 16891.643 | 16891.643 | 16891.643 | 16891.643 | 16891.643 | 16891.643 | 16891.643 | 16891.643 | 189192.643 | 183767.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 958026.705 | 2807470 | 0 | 442166.998 | 242546.295 | 235232.249 | 160772.944 | 129632.293 | 218475.633 | 201391.225 | 356069.002 | 422994.27 | 100762.112 | 297241.217 | 2807284.238 | 3986043.156 | 1542509.345 | 181640.196 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global varios Caminos Malleco Cordillera; sector Lonquimay Etapa II; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 290025 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-02-14 | 2019-03-22 | 1800000 | Propuesta publica | 1708901 | IPC | 39 | 2019-04-09 | 2019-05-07 | 124160 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 720 | 2019-05-07 | 2021-04-26 | 85.21 | 256721.028 | 0 | 0 | 171916.366 | 143567.42 | 140258.064 | 98942.983 | 129632.293 | 96865.62 | 108622.879 | 140118.698 | 119938.968 | 33535.937 | 173703.849 | 1357103.077 | 300677.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre VII etapa; Región de La Araucanía | 290026 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-02-14 | 2019-03-22 | 2099994 | Propuesta publica | 1860677 | IPC | 44 | 2019-04-22 | 2019-06-19 | 123995 | APIA SPA | 720 | 2019-06-20 | 2021-06-09 | 80.4 | 701305.677 | 0 | 0 | 270250.632 | 98978.875 | 94974.185 | 61829.961 | 0 | 121610.013 | 71059.354 | 69889.3 | 84523.43 | 32282.842 | 38900.337 | 944298.929 | 412705.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Galvarino III etapa, Región de La Araucanía | 290028 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-24 | 2019-11-06 | 2300000 | Propuesta publica | 2758474 | IPC | 16 | 2020-04-23 | 2020-06-08 | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 720 | 2020-06-09 | 2022-05-30 | 17.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21708.992 | 146061.004 | 218531.872 | 34943.333 | 84637.031 | 505882.232 | 1933660.288 | 409509.345 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco sector Nahuelbuta etapa X; Región de La Araucanía (2do llamado) | 312636 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-06-03 | 2020-07-10 | 2200014 | Propuesta publica | 2576691 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | 720 | 2020-12-30 | 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339000 | 1133000 | 181640.196 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.218 | 47.406 | 1019.23 | 395.392 | 1094.169 | 392.73 | 189.624 | 3280.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 24780 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.218 | 47.406 | 1019.23 | 395.392 | 66.643 | 0 | 189.624 | 1860.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.526 | 392.73 | 0 | 1420.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40003772-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | [21 empty] | 36977.854 | 268710 | 0 | 0 | 0 | 68727.029 | 0 | 0 | 33280 | 0 | 0 | 0 | 53872.02 | 109053 | 264932.049 | 62700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40003772-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 36977.854 | 268710 | 0 | 0 | 0 | 68727.029 | 0 | 0 | 33280 | 0 | 0 | 0 | 53872.02 | 109053 | 264932.049 | 62700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40003772-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción de Puente Pocoyán y Accesos, en Ruta S-648 entre Rutas S-60 y S-70, Comuna de Teodoro Schmidt, Región de la Araucanía | 292155 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-06-27 | 2019-08-09 | 410500 | Propuesta publica | 352000 | IPC | 2848 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 540 | 2019-09-02 | 2021-02-23 | 0 | 36977.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68727.029 | 0 | 0 | 33280 | 0 | 0 | 0 | 53872.02 | 109053 | 264932.049 | 62700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40004536-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA CARAHUE PUERTO DOMINGUEZ | [21 empty] | 199368.986 | 1629740 | 0 | 160020.894 | 794783.795 | 125767.092 | 0 | 23.703 | 23049.934 | 389163.409 | 77624.076 | 57817.399 | 325.916 | 0 | 1628576.218 | 395981.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40004536-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 199368.986 | 1628850 | 0 | 160020.894 | 794783.795 | 125767.092 | 0 | 0 | 23002.528 | 388950.082 | 77552.967 | 57817.399 | 0 | 0 | 1627894.757 | 395981.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40004536-0 | '02 | '004 | Reposicion Ruta Carahue Puerto Domínguez; camino Carahue - Puerto Domínguez; Tramo Dm 0;000 al Dm 25;000; comunas de Carahue y Saavedra; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 292158 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-05-31 | 2019-07-25 | 2199433 | Propuesta publica | 2074296 | IPC | 66 | 2019-08-21 | 2019-09-16 | 110644 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 474 | 2019-09-17 | 2021-01-03 | 82.03 | 199368.986 | 0 | 0 | 160020.894 | 794783.795 | 125767.092 | 0 | 0 | 23002.528 | 388950.082 | 77552.967 | 57817.399 | 0 | 0 | 1627894.757 | 395981.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40004536-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 47.406 | 213.327 | 71.109 | 0 | 325.916 | 0 | 681.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40004536-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 24780 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 47.406 | 213.327 | 71.109 | 0 | 23.703 | 0 | 379.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40004536-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.213 | 0 | 302.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40006608-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA IX REGION 2019 | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628546.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40006608-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628546.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40006608-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema Señalización Informativa Provincias de Cautín y Malleco; Región de La Araucanía | 309309 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-02-11 | 598547 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 260 | 2021-03-24 | 2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628546.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40006610-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA PLAZA DE PEAJE LAS RAICES 2020 | [21 empty] | 16554.996 | 59850 | 0 | 4987.19 | 4987.19 | 4987.19 | 4987.19 | 4987.19 | 4987.19 | 4987.19 | 0 | 9974.38 | 4987.19 | 9974.38 | 59846.28 | 66384.004 | 31272 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40006610-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 16554.996 | 59850 | 0 | 4987.19 | 4987.19 | 4987.19 | 4987.19 | 4987.19 | 4987.19 | 4987.19 | 0 | 9974.38 | 4987.19 | 9974.38 | 59846.28 | 66384.004 | 31272 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40006610-0 | '02 | '004 | Conservacion De Equipamiento Tecnologico Plaza De Peaje Las Raices 2020 Nuevo 2019 | 292146 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-05-27 | 2019-06-17 | 119693 | Propuesta publica | 119693 | IPC | 3454 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 0 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 731 | 2019-10-25 | 2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4987.19 | 4987.19 | 4987.19 | 4987.19 | 4987.19 | 4987.19 | 4987.19 | 0 | 9974.38 | 4987.19 | 9974.38 | 59846.28 | 62244 | 31272 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40006610-0 | '02 | '004 | Trato Directo: Segunda Prórroga Servicio de Mantención de Equipos Controladores de Vehículos de la Plaza de Peaje Las Raíces. | 304605 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 20695 | Trato directo | 20695 | SR | 2499 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 0 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 153 | 2019-08-01 | 2020-01-01 | 0 | 16554.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40009301-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO PUERTO DOMINGUEZ LA MISION, COMUNA DE SAAVEDRA | [21 empty] | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.447 | 0 | 248.447 | 426740.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40009301-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.447 | 0 | 248.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40009301-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6300 | SinInf |  | -- | // | 7175 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.447 | 0 | 248.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40009301-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426740.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40009301-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Puerto Domínguez - La Misión Tramo Dm 0 al Dm 1000; comuna de Saavedra; Región de La Araucanía (2do llamado) | 309294 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-05-26 | 2020-07-03 | 381001 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2020-12-29 | 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426740.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011163-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | [21 empty] | 0 | 9959341 | 0 | 92520.683 | 524723.541 | 982082.607 | 819484.99 | 663971.988 | 631755.98 | 656105.977 | 674108.625 | 557875.998 | 1022281.463 | 3079750.846 | 9704662.698 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011163-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 9959341 | 0 | 92520.683 | 524723.541 | 982082.607 | 819484.99 | 663971.988 | 631755.98 | 656105.977 | 674108.625 | 557875.998 | 1022281.463 | 3079750.846 | 9704662.698 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011163-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 155 | SinInf |  | -- | // | 12 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011163-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5038180 | SinInf |  | -- | // | 2006376 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 20107.116 | 237644.539 | 814088.686 | 691005.928 | 471167.204 | 449602.942 | 399353.397 | 425051.697 | 457989.789 | 821018.202 | 1906685.229 | 6693714.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011163-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3023518 | SinInf |  | -- | // | 1067286 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23862.213 | 11707.193 | 29380.372 | 26288.864 | 9577.878 | 56411.276 | 8326.086 | 15743.434 | 8343.987 | 127368.671 | 317009.974 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011163-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1968000 | SinInf |  | -- | // | 790788 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 72413.567 | 263216.789 | 156286.728 | 99089.021 | 166515.92 | 172575.16 | 200341.304 | 240730.842 | 84142.775 | 192919.274 | 1045696.946 | 2693928.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011167-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | [21 empty] | 0 | 149730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.686 | 0 | 194.761 | 53.686 | 115.042 | 1760.588 | 194.761 | 109042.965 | 111415.489 | 10780684.43 | 4775912.601 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.686 | 0 | 194.761 | 53.686 | 115.042 | 1760.588 | 194.761 | 666.137 | 3038.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6300 | SinInf |  | -- | // | 7175 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.686 | 0 | 194.761 | 53.686 | 115.042 | 1760.588 | 194.761 | 666.137 | 3038.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835264.163 | 196869.437 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de CCBB Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 318214 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-30 | 2020-11-23 | 300000 | Propuesta publica | 308122 | SR | 2663 | 2020-12-17 | 2020-12-28 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 365 | 2020-12-28 | 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279844 | 28277.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de CCBB Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 318215 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-30 | 2020-11-26 | 300000 | Propuesta publica | 304822 | SR | 2264 | 2020-12-17 | 2020-12-28 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 365 | 2020-12-28 | 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279420.163 | 25401.837 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 2020-2021; Región de La Araucanía | 326218 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-27 | 2021-01-05 | 210076 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 74380 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 1 2020-2021; Región de La Araucanía | 326494 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-27 | 2021-01-05 | 209706 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136000 | 68810 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 146600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108376.828 | 108376.828 | 9945420.267 | 4579043.164 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Camino Los Aromos Agua Santa S-169, Comuna de Lautaro, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 314624 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-30 | 2020-06-25 | 1276203 | Propuesta publica | 1161012 | IPC | 2064 | 2020-10-07 | 2020-10-28 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 420 | 2020-10-29 | 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988800 | 207011.874 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Camino Puerto Boldos - Cruce La Barra, tramo Dm 0;00 al Dm 2880;00 Comuna de Tolten, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 315829 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-23 | 2020-07-30 | 664596 | Propuesta publica | 646486 | IPC | 2045 | 2020-10-05 | 2020-10-13 | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 240 | 2020-10-14 | 2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108376.828 | 108376.828 | 566762.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Camino Troll Pailacoyan, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 315830 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-06 | 2020-09-30 | 1849261 | Propuesta publica | 1821591 | IPC | 42 | 2020-10-16 | 2020-11-27 | 0 | APIA SPA | 420 | 2020-11-28 | 2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933660.51 | 1015500.009 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Sahuelhue-Caren, ruta S-575; Dm 0;000a Dm 6;500 Comuna de Melipeuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 318220 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-09-30 | 2020-11-20 | 1623142 | Propuesta publica | 1652073 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 360 | 2020-12-23 | 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493500 | 216278.629 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Trintre - Los Sauces por Miraflores, tramo DM 13600;00 al 23800;00; Comuna de Los Sauces, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 318231 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-09-29 | 2020-11-19 | 2311820 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 540 | 2020-12-30 | 2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442000 | 1209215.548 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Camino Cajón Vilcún Refugio Llaima, Comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 318232 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-29 | 2020-11-19 | 1668795 | Propuesta publica | 1529890 | IPC | 48 | 2020-12-10 | 2021-01-04 | 0 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 420 | 2021-01-05 | 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339000 | 375694.861 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Cuesta Las Raíces - Centro de Sky, tramo DM 15;000 al DM 19;065; Comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 318233 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-09-30 | 2020-11-20 | 827462 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 420 | 2020-12-21 | 2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700400 | 386876.162 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Caminos Básicos por Conservación Trovolhue - Pilmaiquenco y Quechocahuín comunas de Carahue y Saavedra; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 324875 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-09-30 | 2020-11-24 | 1539261 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 450 | 2020-12-31 | 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030000 | 566210.081 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico Terminación Cristo Carhuello - Quelhue; comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 325007 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-10-29 | 2020-12-07 | 558722 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709696.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2020 Camino Básico por Conservación Pichichelle - Peleco; comuna de Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 325008 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-17 | 2020-12-29 | 1154844 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 420 | 2021-03-31 | 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741600 | 602256 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011169-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 | [21 empty] | 0 | 183190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.759 | 248.447 | 0 | 246.91 | 0 | 182311.907 | 183002.023 | 3012890.116 | 1457085.94 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011169-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.759 | 248.447 | 0 | 246.91 | 0 | 0 | 690.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011169-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6300 | SinInf |  | -- | // | 7175 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.759 | 248.447 | 0 | 246.91 | 0 | 0 | 690.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011169-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 182410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182311.907 | 182311.907 | 3012890.116 | 1457085.94 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011169-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL Protección Pichilingue - Queule - Mehuin, Sector: Pichilingue - Limite Regional; comuna de Tolten; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 314600 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-23 | 2020-07-30 | 430425 | Propuesta publica | 425936 | IPC | 1707 | 2020-08-26 | 2020-09-03 | 0 | CONSTRUCTORA PANORAMA SPA | 240 | 2020-09-04 | 2021-05-02 | 42.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182311.907 | 182311.907 | 252840.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011169-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Pasada Urbana por Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 314601 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-15 | 2020-10-23 | 316749 | Propuesta publica | 268510 | IPC | 2494 | 2020-12-02 | 2020-12-11 | 0 | CONSTRUCTORA EL MIRADOR SPA | 420 | 2020-12-12 | 2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247200 | 78173.845 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011169-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Lautaro - Galvarino, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 315837 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-06 | 2020-09-30 | 1499942 | Propuesta publica | 1319560 | IPC | 2141 | 2020-10-15 | 2020-10-26 | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 270 | 2020-10-27 | 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359249.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011169-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL Reparación Puente Allipen y accesos; Ruta S-69, comuna de Cunco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 315838 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-24 | 2021-02-19 | 2433213 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 600 | 2021-04-02 | 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153600 | 1378912.095 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011171-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | [21 empty] | 0 | 1596000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32266.092 | 280497.92 | 165804.859 | 293357.766 | 421709.764 | 399061.699 | 1592698.1 | 5733858.141 | 978375.35 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134.865 | 107.372 | 445.506 | 792.404 | 496.895 | 2977.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6300 | SinInf |  | -- | // | 7175 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134.865 | 107.372 | 445.506 | 792.404 | 496.895 | 2977.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369216 | 333396 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 - 2021 Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación de CCI Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 318209 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-26 | 2021-01-06 | 300000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184608 | 170004 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 - 2021 Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación de CCI Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 318210 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-26 | 2021-01-06 | 300000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184608 | 163392 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1591460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32266.092 | 279363.055 | 165325.798 | 292669.391 | 420394.986 | 398469.992 | 1588489.314 | 5364642.141 | 644979.35 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación Caminos de Accesos a Comunidades Indigenas, Comuna de Cunco, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 306937 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-17 | 2020-01-24 | 618546 | Propuesta publica | 564717 | IPC | 948 | 2020-05-19 | 2020-06-26 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIO NARANJO SPA | 360 | 2020-06-27 | 2021-06-22 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56240.583 | 36432.057 | 52570.798 | 94660.737 | 239904.175 | 346236.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Perquenco, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 306938 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-01-24 | 2020-03-03 | 562952 | Propuesta publica | 509911 | IPC | 790 | 2020-04-17 | 2020-05-04 | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 300 | 2020-05-05 | 2021-03-01 | 67.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48657.818 | 60848.989 | 60271.957 | 98626.558 | 79022.015 | 347427.337 | 178153.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Pitrufquen, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 306939 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-11 | 2020-01-22 | 672605 | Propuesta publica | 655455 | IPC | 1075 | 2020-06-04 | 2020-06-17 | 0 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 360 | 2020-06-18 | 2021-06-13 | 51.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132606.325 | 0 | 74603.681 | 91479.233 | 91401.932 | 390091.171 | 286264.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Puren I, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 309108 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-16 | 2020-01-27 | 712886 | Propuesta publica | 762062 | IPC | 797 | 2020-04-21 | 2020-05-04 | 0 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 300 | 2020-05-05 | 2021-03-01 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32266.092 | 98098.912 | 48236.226 | 121361.696 | 177718.397 | 60042.509 | 537723.832 | 243288.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Carahue 1/2020, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 315530 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-29 | 968730 | Propuesta publica | 925469 | IPC | 2149 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA. | 390 | 2020-10-27 | 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721000 | 239218.895 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indígenas, Comuna de Los Sauces 1/2020, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 315542 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-09-25 | 2020-11-04 | 754049 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2020-12-04 | 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799069.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Purén 2/2020, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 315545 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-10 | 2020-09-22 | 720247 | Propuesta publica | 790261 | IPC | 2183 | 2020-10-21 | 2020-10-28 | 0 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 420 | 2020-10-29 | 2021-12-23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36311.381 | 36311.381 | 717399.643 | 61450.962 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Gorbea 1/2020, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 315548 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 735377 | Propuesta publica | 639760 | IPC | 2079 | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA. | 420 | 2020-10-16 | 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37031.418 | 37031.418 | 532704.074 | 91759.05 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía (2do llamado) | 322284 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-10 | 2020-09-22 | 723987 | Propuesta publica | 695627 | IPC | 2184 | 2020-10-21 | 2020-10-28 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIO NARANJO SPA | 300 | 2020-10-29 | 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716526.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indígenas, Comuna de Lonquimay 2/2020, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 324750 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-10-09 | 2020-11-18 | 1049261 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 390 | 2020-12-29 | 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824000 | 252550.443 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.689 | 242.869 | 522.374 | 94.812 | 1231.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 24780 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.689 | 242.869 | 0 | 94.812 | 709.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.374 | 0 | 522.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40012457-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE ALLIPEN RUTA S-69 SECTOR: LOS LAURELES - PEDREGOSO, CUNCO | [21 empty] | 0 | 20100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 12.612 | 0 | 0 | 77.801 | 127499 | 271650 | 6000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40012457-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 12.612 | 0 | 0 | 77.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40012457-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 12.612 | 0 | 0 | 77.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40012457-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127499 | 271650 | 6000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40012457-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición de Puente Allipen y Accesos, en Ruta S-69, Sector Los Laureles - Pedregoso, Red Básica Nacional, Comuna de Cunco, Región de la Araucanía | 309750 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-06-09 | 2020-10-16 | 470650 | Propuesta publica | 376810 | IPC | 2776 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 750 | 2020-11-10 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127499 | 271650 | 6000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | [21 empty] | 0 | 6520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.745 | 0 | 0 | 250.745 | 2502900 | 3021041.925 | 505325.774 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.745 | 0 | 0 | 250.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6300 | SinInf |  | -- | // | 7175 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.745 | 0 | 0 | 250.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2502900 | 3021041.925 | 505325.774 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta S-192, Galvarino - Rucatro, Tramo Dm 0 A Dm 12004; comuna de Galvarino; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 318219 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-09 | 2020-10-27 | 5402286 | Propuesta publica | 5779328 | IPC | 44 | 2020-11-18 | 2020-12-24 | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 720 | 2020-12-25 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2502900 | 3021041.925 | 505325.774 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017889-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PLAZA DE PEAJE LAS RAICES 2020 | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307800 | 16118 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017889-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307800 | 16118 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017889-0 | '02 | '006 | Conservación de Equipamiento Tecnológico Plaza de Peaje Las Raices 2020 (NUEVO 2020) | 309818 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-04 | 2020-12-08 | 293653 | Propuesta publica | 293653 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 120 | 2020-12-29 | 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307800 | 16118 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027817-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6909786.637 | 1376551.237 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 224952 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '002 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de Red Vial 1/2021 ; Región de La Araucanía | 327276 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-02-23 | 299952 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-04-14 | 2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 124952 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '002 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Consultoría Puentes Menores de la Red Vial; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 328682 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-02-11 | 300000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-30 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6534786.637 | 1151599.237 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Imperial Almagro , Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327283 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-24 | 2021-02-22 | 798478 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-04-15 | 2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822447.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Pumalal Los Laureles, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327285 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-24 | 2021-02-19 | 967504 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-04-05 | 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741600 | 254943.801 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Acceso Norte a Temuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327287 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-02-25 | 3025072 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-04-30 | 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2472000 | 643821.143 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Tolten Villa Boldos, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327291 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-24 | 2021-02-22 | 550524 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-31 | 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391400 | 175653.313 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Red Vial; Conservación Granular; camino Angol - Puente Calabozo Por Maitenrehue , comuna de Angol, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 327304 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-31 | 2021-03-11 | 599931 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-04-15 | 2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540750 | 77180.98 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Granular camino Cardal Catripulli; camino Hualpin - Isla Lican y camino Manzano - El Descanso comunas de Carahue y Teodoro Schmidt; Provicia de Cautín; Región de La Araucanía | 328686 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-02-26 | 1520960 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-04-02 | 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566589.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027818-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5334965 | 3934433.205 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 224915.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '602 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de Red Vial 2/2021; Región de La Araucanía | 327332 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-31 | 2021-03-08 | 199916 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 244 | 2021-04-30 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 24916 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '602 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de Puentes; Región de La Araucanía | 328689 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-24 | 2021-02-17 | 400000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-30 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 199999.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4959965 | 3709517.605 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Maquehue Misión Inglesa Comuna de Padre Las Casas, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327340 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-03-02 | 1776835 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-04-27 | 2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153600 | 676544.973 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Padre Las Casas Cunco por sectores, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327346 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-24 | 2021-02-24 | 3974863 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-04-30 | 2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163000 | 1931112.103 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Reposición Puente Colico y Accesos; Ruta S-75 comuna de Cunco , Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327358 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-24 | 2021-02-19 | 556194 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-04-02 | 2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376465 | 196423.072 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Reposición Puentes Huara; Charleo y sus accesos; comuna de Gorbea, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 328691 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-24 | 2021-02-24 | 2109038 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-04-30 | 2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266900 | 905437.457 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027819-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8821566 | 7077134.302 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027819-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662627 | 476923 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027819-0 | '02 | '602 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 1 2021 - 2022; Región de La Araucanía | 327373 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-31 | 2021-03-08 | 278361 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161000 | 117361 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027819-0 | '02 | '602 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Consultoría de Proyectos CCBB etapa 2 2021-2022; Región de La Araucanía | 327375 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-31 | 2021-03-08 | 361257 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 151257 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027819-0 | '02 | '602 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Asesoría a la Inspección Fiscal varios caminos básicos Provincias de Malleco y Cautín; Región de La Araucanía | 327377 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-24 | 2021-02-23 | 499932 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-04-20 | 2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291627 | 208305 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027819-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8158939 | 6600211.302 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027819-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Faja Ricci; Tramo DM 0;00 al DM 6080;00; comuna de Gorbea; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía | 327380 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-03-03 | 1362428 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 390 | 2021-04-30 | 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844600 | 558717.078 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027819-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Catrianchi - Chivilcoyan; Tramo DM 0;00 al Dm 9000;00; comuna de Nueva Imperial; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía | 327382 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-02-16 | 2015743 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 390 | 2021-04-15 | 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148450 | 927772.073 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027819-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Pocoyan - Villa Boldos; Tramo Dm 6880;00 al Dm 15100;00; Comuna de Tolten; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía | 327384 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-03-03 | 1760390 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 390 | 2021-04-30 | 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050600 | 762619.192 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027819-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Traiguen - Pichipellahuen por Huiñilhue; comuna de Traiguen; Provincia de Malleco Región de la Araucanía | 327387 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-02-16 | 2080610 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 450 | 2021-03-31 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153600 | 989439.404 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027819-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Cholchol Huamaqui comuna de Cholchol provincia de Cautín Región de la Araucanía | 327389 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-31 | 2021-03-10 | 2690000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 390 | 2021-05-03 | 2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489392.875 | 1281307.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027819-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Renaico- Parronal y Robleria - Parronal comuna de Renaico provincia de Malleco Región de la Araucanía | 327391 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-02-25 | 1870626 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 390 | 2021-04-12 | 2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129073.125 | 797687.941 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027819-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Puyangue Trovolhue comuna de Carahue provincia de Cautín Región de la Araucanía | 327395 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-02-26 | 2549389 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 480 | 2021-04-20 | 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343223 | 1282668.114 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027996-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8774089.493 | 4141911.482 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '602 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de CCI Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 327421 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-31 | 2021-03-09 | 300000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '602 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de CCI Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 327422 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-31 | 2021-03-10 | 300000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-05-05 | 2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8424089.493 | 3891911.482 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Melipeuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327423 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-17 | 2021-02-01 | 801664 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 390 | 2021-03-19 | 2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552080 | 273643.48 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Nueva Imperial, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327425 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-17 | 2021-02-03 | 767598 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 420 | 2021-03-25 | 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498766.8 | 291877.491 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indígenas, Comuna de Carahue 3/2020, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327427 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-17 | 2021-02-02 | 839376 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-25 | 2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599707.6 | 264875.663 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Freire, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327431 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-17 | 2021-02-01 | 913627 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 330 | 2021-03-25 | 2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635088.1 | 305976.909 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Temuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327433 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-17 | 2021-02-03 | 801201 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 420 | 2021-03-25 | 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517060 | 308200.939 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Saavedra 6/2020, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327435 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-17 | 2021-02-02 | 809551 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-31 | 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552080 | 281770.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Lautaro 7/2020, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327437 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-17 | 2021-02-02 | 923341 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-03-31 | 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722442 | 228600.635 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Curarrehue 8/2021, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327439 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-17 | 2021-02-01 | 717153 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-03-31 | 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638010.72 | 100664.433 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Angol, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 327440 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-17 | 2021-02-01 | 1039156 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-31 | 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750529.788 | 319816.642 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay 10/2020, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 327442 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-17 | 2021-02-02 | 1560374 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 390 | 2021-03-31 | 2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063809.375 | 543713.518 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Lumaco 11/2021, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 327444 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-02-04 | 1088046 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 420 | 2021-03-29 | 2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713913.8 | 406775.56 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Traiguen, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 327446 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-02-04 | 810935 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 420 | 2021-03-26 | 2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565992.91 | 269289.398 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 327450 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-17 | 2021-02-03 | 884737 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 420 | 2021-03-31 | 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614608.4 | 296706.514 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 20177439-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE RÍO BUENO EN RUTA T-71 | [21 empty] | 315.636 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7 | 8410.618 | 8500.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 20177439-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 315.636 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7 | 8410.618 | 8500.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 20177439-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8621 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 315.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7 | 8410.618 | 8500.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 20190030-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL T-775 SECTOR CRUCE T-75 (PUERTO NUEVO) - T-85 (QUILLAICO) | [21 empty] | 0 | 117550 | 0 | 0 | 0 | 89548.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12632.56 | 102181.19 | 22247.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 20190030-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12632.56 | 12632.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 20190030-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 12633 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12632.56 | 12632.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 20190030-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 89550 | 0 | 0 | 0 | 89548.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89548.63 | 22247.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 20190030-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta T-775, CR. T-75 (Puerto Nuevo) - CR. T-85 (Quillaico), DM 0,00 - DM 14,983,79 , Región de Los Ríos (nuevo 2012) | 186147 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2012-06-01 | 2012-10-25 | 10544361 | Propuesta publica | 11815667 | Polinom | 40 | 2013-03-13 | 2013-04-09 | 1618584 | FCC CONSTRUCCION S.A. AGENCIA EN CHILE | 1258 | 2013-04-10 | 2016-09-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89548.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89548.63 | 22247.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30057800-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE | [21 empty] | 464.693 | 500 | 0 | 0 | 23.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.518 | 103.942 | 260.211 | 220760.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30057800-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 464.693 | 500 | 0 | 0 | 23.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.518 | 103.942 | 260.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30057800-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 464.693 | 0 | 0 | 0 | 23.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.518 | 103.942 | 260.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30057800-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220760.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30057800-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta T-85, Varios tramos Lago Ranco - Calcurrupe, Región de Los Ríos (Nuevo 2011) | 172683 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2011-08-08 | 2011-10-06 | 12636654 | Propuesta privada | 9877897 | Polinom | 252 | 2011-11-24 | 2011-12-20 | 2477765 | OBRASCON HUARTE LAIN,S.A. AGENCIA EN CHILE | 1315 | 2011-12-21 | 2015-07-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12760.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30057800-0 | '02 | '004 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Nivel Central MOP |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 188680 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30061661-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-35, LOS LAGOS VALDIVIA SECTOR: ANTILHUE-VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30061661-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30062890-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | [21 empty] | 752842.681 | 445326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119853.41 | 0 | 124101.493 | 40215.228 | 40255.647 | 40279.794 | 40540.358 | 39633.781 | 444879.711 | 3665560.648 | 127893 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30062890-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 249678.997 | 3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3322.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3322.301 | 2156046.152 | 127893 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30062890-0 | '02 | '002 | Estudio Ingeniería de detalle y otros del Puente Cau Cau, Valdivia, Región de Los Ríos | 258002 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 2766941 | Trato directo | 2766941 | IPC | 76 | 2017-07-21 | 2017-12-13 | 0 | AG LEN BRIDGXPERTS SPA | 725 | 2017-12-14 | 2019-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715503.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30062890-0 | '02 | '002 | ASESORÍA PARA LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE CAU-CAU, VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RIOS | 286959 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 636926 | Trato directo | 636926 | SR | 67 | 2018-11-09 | 2018-11-13 | 0 | MODJESKI AND MASTERS CHILE SPA | 480 | 2018-11-12 | 2020-03-06 | 0 | 249678.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3322.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3322.301 | 203658.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30062890-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Puente Cau - Cau y Accesos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 171571 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2011-07-30 | 2011-09-09 | 724938 | Propuesta publica | 784030 | IPC | 885 | 2011-10-14 | 2011-12-19 | 327062 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 913 | 2011-12-19 | 2014-06-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30062890-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal del proyecto de ingeniería de detalle y otros del puente Cau-Cau, Valdivia, Región de Los Ríos. | 272040 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 362894 | Trato directo | 362894 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS | 240 | 2020-12-30 | 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235000.238 | 127893 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30062890-0 | '02 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 17030 | SinInf |  | -- | // | 4278 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30062890-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 503163.684 | 442000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119853.41 | 0 | 120779.192 | 40215.228 | 40255.647 | 40279.794 | 40540.358 | 39633.781 | 441557.41 | 1509514.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30062890-0 | '02 | '004 | Construcción Puente Cau Cau y Accesos, Sector Las Animas Isla Teja, Tramo Av. España, M.H. Aguero y Los Lingues; Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 171569 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2011-05-03 | 2011-08-04 | 13881716 | Propuesta publica | 15767933 | Polinom | 208 | 2011-09-12 | 2011-10-17 | 2820036 | AZVI CHILE S.A. | 1261 | 2011-10-18 | 2015-04-01 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469302.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30062890-0 | '02 | '004 | Servicio de Arriendo de Equipos que permita sostener los dos tableros basculantes del Puente Cau Cau en Valdivia, Región de Los Ríos | 255903 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 120000 | Trato directo | 118855 | SR | 3441 | 2016-06-14 | 2016-06-14 | 168351 | RMD KWIKFORM CHILE S.A. | 304 | 2016-06-14 | 2017-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30062890-0 | '02 | '004 | Servicio de Preparación y Bajada, Hojas Basculantes del Puente Cau Cau | 285761 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 890057 | Trato directo | 902762 | SR | 24 | 2018-06-27 | 2018-08-27 | 600869 | ARRENDADORA DE EQUIPOS TECNOGRUAS LTDA. | 938 | 2018-06-07 | 2020-12-31 | 0 | 503163.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119853.41 | 0 | 120779.192 | 40215.228 | 40255.647 | 40279.794 | 40540.358 | 39633.781 | 441557.41 | 40212.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30070463-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | [21 empty] | 0 | 50020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49997.598 | 49997.598 | 3184925.18 | 2693234.922 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30070463-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141670.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30070463-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, tramo Dm. 0,000 - Dm. 2.720, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 186141 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2013-06-22 | 2013-08-21 | 798700 | Propuesta publica | 807990 | IPC | 803 | 2013-10-02 | 2013-10-28 | 329969 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 1035 | 2013-10-28 | 2016-08-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2462.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30070463-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Sector Circunvalación Oriente Valdivia, Tramo DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 307985 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-11 | 2020-09-09 | 749385 | Propuesta publica | 112129 | IPC | 2717 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 638 | 2020-11-04 | 2022-08-04 | 9.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139208.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30070463-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 50010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49997.598 | 49997.598 | 3043255 | 2693234.922 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30070463-0 | '02 | '004 | Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, sector Circunvalación Oriente Valdivia, tramo DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 307986 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-31 | 2020-03-11 | 13011588 | Propuesta publica | 5608403 | IPC | 23 | 2020-08-18 | 2020-09-24 | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 630 | 2020-09-24 | 2022-06-16 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49997.598 | 49997.598 | 3043255 | 2693234.922 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30071390-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | [21 empty] | 3652853.709 | 37760 | 0 | 0 | 37240.115 | 40.037 | 93.762 | 65.498 | 0 | 0 | 0 | 132.518 | 0 | 0 | 37571.93 | 1722271.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30071390-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 310230.907 | 37250 | 0 | 0 | 37240.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37240.115 | 3271.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30071390-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S/R, T-981-U, Sector Crucero Entrelagos, Tramo DM 0,00 al DM 35.066,64, Provincia Lago Ranco, Región de Los Ríos. | 227849 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-12-28 | 2016-03-30 | 955710 | Propuesta publica | 1045904 | IPC | 331 | 2016-06-28 | 2016-09-01 | 35745 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1217 | 2016-09-01 | 2020-01-01 | 99.9 | 310230.907 | 0 | 0 | 0 | 37240.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37240.115 | 3271.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30071390-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 2066.05 | 500 | 0 | 0 | 0 | 40.037 | 93.762 | 65.498 | 0 | 0 | 0 | 132.518 | 0 | 0 | 331.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30071390-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 2066.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.037 | 93.762 | 65.498 | 0 | 0 | 0 | 132.518 | 0 | 0 | 331.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30071390-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3340556.752 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30071390-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, Sector Crucero-Entrelagos, Región de los Ríos | 227850 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-12-23 | 2016-03-17 | 13686283 | Propuesta publica | 12921631 | IPC | 81 | 2016-05-17 | 2016-07-15 | -436 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 1260 | 2016-07-16 | 2019-12-28 | 89.4 | 3340556.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30072725-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | [21 empty] | 407.331 | 53020 | 0 | 0 | 420.784 | 162.86 | 83.395 | 687.725 | 47446.771 | 2515.249 | 57.882 | 133.872 | 239.691 | 0 | 51748.229 | 7346000 | 11367000 | 14676000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343000 | 460000 | 396000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rutas T-47 y T-45, Sector Choshuenco-Riñihue, Tramo DM. 12.153,20 al DM. 22.000,00 en Ruta T-45, Comuna Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 278745 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2019-12-12 | 2021-01-13 | 1109520 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1003 | 2021-01-15 | 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343000 | 460000 | 396000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 407.331 | 53000 | 0 | 0 | 420.784 | 162.86 | 83.395 | 687.725 | 47446.771 | 2515.249 | 57.882 | 133.872 | 239.691 | 0 | 51748.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 49653 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 407.331 | 0 | 0 | 0 | 420.784 | 162.86 | 83.395 | 687.725 | 47446.771 | 2515.249 | 57.882 | 133.872 | 239.691 | 0 | 51748.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7003000 | 10907000 | 14280000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '004 | Reposición Rutas T-47 y T-45: Choshuenco-Riñihue, Región de los Ríos. | 278746 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2019-08-30 | 2019-11-28 | 18024289 | Propuesta publica | 20508190 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 900 | 2021-01-28 | 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7003000 | 10907000 | 14280000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30077029-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | [21 empty] | 65.144 | 642220 | 0 | 0 | 105.208 | 54.288 | 290.225 | 0 | 627542.823 | 0 | 90.229 | 54.732 | 309.283 | 11201.658 | 639648.446 | 1580000 | 6302000 | 7266000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30077029-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 46.017 | 95.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30077029-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 46.017 | 95.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30077029-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 372000 | 468000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30077029-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Construcción Segundo Acceso a San José de la Mariquina, Región de Los Ríos" | 309751 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-03 | 2021-01-26 | 911100 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 911 | 2021-02-26 | 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 372000 | 468000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30077029-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 65.144 | 642000 | 0 | 0 | 105.208 | 54.288 | 290.225 | 0 | 627542.823 | 0 | 41.145 | 54.732 | 309.283 | 11155.641 | 639553.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30077029-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 638261 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 65.144 | 0 | 0 | 0 | 105.208 | 54.288 | 290.225 | 0 | 627542.823 | 0 | 41.145 | 54.732 | 309.283 | 11155.641 | 639553.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30077029-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425000 | 5930000 | 6798000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30077029-0 | '02 | '004 | Construcción Segundo Acceso a San José de la Mariquina, Región de Los Ríos | 309752 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-07-31 | 2020-10-26 | 11308543 | Propuesta publica | 12470468 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DRAGADOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 900 | 2021-01-31 | 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425000 | 5930000 | 6798000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30080515-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-COÑARIPE II | [21 empty] | 763.802 | 184500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.27 | 0 | 13987.209 | 346.61 | 147417.848 | 161945.937 | 3283066.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30080515-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 763.802 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.27 | 0 | 13916.1 | 251.798 | 296.849 | 14659.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30080515-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 14028 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 763.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.27 | 0 | 13916.1 | 251.798 | 296.849 | 14659.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30080515-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146978.781 | 146978.781 | 3283066.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30080515-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Rutas 203-201 CH Sector: Panguipulli-Coñaripe II, Tramo DM. 7.800 - Dm. 19.000, Región de Los Ríos | 213327 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2014-06-10 | 2014-08-26 | 6204229 | Propuesta publica | 6574822 | IPC | 784 | 2014-10-24 | 2015-01-16 | 715403 | SERV. DE ING. CONST. Y PROY. INGEPROC SPA | 870 | 2015-01-17 | 2017-06-05 | 85.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196602.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30080515-0 | '02 | '004 | Terminación Mejoramiento Ruta 203-201-CH Sector. Panguipulli - Coñaripe, I Tramo Bocatoma-Coñaripe, Dm. 7.800 a Dm. 19.000, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 304400 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-23 | 2019-10-02 | 1710008 | Propuesta publica | 2128254 | IPC | 64 | 2019-12-30 | 2020-02-10 | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 405 | 2020-02-11 | 2021-03-22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146978.781 | 146978.781 | 2086464.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30080515-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.109 | 94.812 | 142.218 | 308.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30080515-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20270 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.109 | 94.812 | 142.218 | 308.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30080601-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | [21 empty] | 458.377 | 520 | 0 | 0 | 0 | 27.144 | 127.236 | 0 | 77.937 | 0 | 0 | 0 | 67.848 | 103.942 | 404.107 | 966537.09 | 1132090 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30080601-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102900 | 159590 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30080601-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspeccción Fiscal Reposición Ruta T-85 | 305990 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-02-24 | 250354 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 518 | 2021-04-30 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102900 | 159590 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30080601-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 458.377 | 500 | 0 | 0 | 0 | 27.144 | 127.236 | 0 | 77.937 | 0 | 0 | 0 | 67.848 | 103.942 | 404.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30080601-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 458.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.144 | 127.236 | 0 | 77.937 | 0 | 0 | 0 | 67.848 | 103.942 | 404.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30080601-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863637.09 | 972500 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30080601-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta T-85 | 320056 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-02-09 | 1790462 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 540 | 2021-04-28 | 2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863637.09 | 972500 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30080931-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA SECTOR: MEHUÍN - NIEBLA | [21 empty] | 166388.27 | 5070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4596.4 | 4596.4 | 19740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30080931-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 166388.27 | 5070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4596.4 | 4596.4 | 19740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30080931-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ruta Costanera, Sector Mehuin-Niebla, Tramo Mehuin-Oncol, Región De Los Ríos. | 227774 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2015-08-18 | 2015-09-29 | 900000 | Propuesta publica | 770000 | IPC | 786 | 2015-10-27 | 2015-11-19 | 62900 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 1170 | 2015-11-19 | 2019-02-01 | 0 | 166388.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4596.4 | 4596.4 | 19740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30081051-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 203-CH SECTOR: CHOSHUENCO- PUERTO FUY | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30081051-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30085173-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | [21 empty] | 2618.366 | 20320 | 0 | 0 | 54.288 | 81.43 | 83.685 | 349.575 | 91.392 | 0 | 0 | 0 | 299.48 | 18188.21 | 19148.06 | 2914400 | 2835000 | 2403182.344 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30085173-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239400 | 210000 | 254380 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30085173-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Ignao - Vivanco - Trapi, Región De Los Ríos. | 292098 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2019-11-29 | 2020-08-14 | 491330 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1064 | 2021-02-01 | 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239400 | 210000 | 254380 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30085173-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 2618.366 | 19300 | 0 | 0 | 54.288 | 81.43 | 83.685 | 349.575 | 91.392 | 0 | 0 | 0 | 299.48 | 18188.21 | 19148.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30085173-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20001 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 2618.366 | 0 | 0 | 0 | 54.288 | 81.43 | 83.685 | 349.575 | 91.392 | 0 | 0 | 0 | 299.48 | 18188.21 | 19148.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30085173-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2675000 | 2625000 | 2148802.344 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30085173-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Ignao - Vivanco - Trapi, Región De Los Ríos. | 292097 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2019-09-26 | 2019-12-10 | 5234155 | Propuesta publica | 7131643 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 1080 | 2021-02-01 | 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2675000 | 2625000 | 2148802.344 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30085173-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30090837-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 108.576 | 275.564 | 0 | 511.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.083 | 3906661.017 | 4201883.59 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30090837-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252000 | 242508.75 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30090837-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puente Ciruelo en Río San Pedro, Comuna de Los Lagos. REACTIVACIÓN | 303098 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2019-11-29 | 2020-08-18 | 351961 | Propuesta publica | 470509 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 699 | 2021-02-01 | 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252000 | 242508.75 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30090837-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 108.576 | 275.564 | 0 | 511.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30090837-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.576 | 275.564 | 0 | 511.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30090837-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3654661.017 | 3959374.84 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30090837-0 | '02 | '004 | Construcción Puente Ciruelo en Río San Pedro, Comuna de Los Lagos. REACTIVACIÓN | 303097 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2019-10-30 | 2019-12-11 | 5267060 | Propuesta publica | 7250536 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 720 | 2021-02-01 | 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3654661.017 | 3959374.84 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30090837-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30090914-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | [21 empty] | 6128098.946 | 6147699 | 0 | 1997541.525 | 689353.114 | 26326.733 | 844799.174 | 775651.912 | 314930.37 | 364191.047 | 89031.749 | 662355.463 | 310934.084 | 71395.783 | 6146510.954 | 771961.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30090914-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 304000 | 219660 | 0 | 31906.491 | 54306.598 | 26121.799 | 0 | 25322.074 | 16392.141 | 0 | 6298.575 | 31441.632 | 0 | 27870.69 | 219660 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30090914-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 201-CH, sector tramo B, Pellaifa-Lliquiñe, Tramo Dm. 17.387,546, Comuna Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 269655 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-01-16 | 2018-02-23 | 917700 | Propuesta publica | 760360 | IPC | 281 | 2018-11-19 | 2018-12-12 | -215041 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 701 | 2018-12-12 | 2020-11-12 | 98.6 | 304000 | 0 | 0 | 31906.491 | 54306.598 | 26121.799 | 0 | 25322.074 | 16392.141 | 0 | 6298.575 | 31441.632 | 0 | 27870.69 | 219660 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30090914-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 3226.683 | 195000 | 0 | 0 | 693.032 | 204.934 | 668.378 | 412.893 | 2040.552 | 1859.978 | 8608.755 | 134165.159 | 1633.662 | 43525.093 | 193812.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30090914-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 186031 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 3226.683 | 0 | 0 | 0 | 693.032 | 204.934 | 668.378 | 412.893 | 2040.552 | 1859.978 | 8608.755 | 134165.159 | 1633.662 | 43525.093 | 193812.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30090914-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5820872.263 | 5733039 | 0 | 1965635.034 | 634353.484 | 0 | 844130.796 | 749916.945 | 296497.677 | 362331.069 | 74124.419 | 496748.672 | 309300.422 | 0 | 5733038.518 | 720961.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30090914-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 201-CH Sector Tramo B, Pellaifa - Liquiñe, DM. 0,000 - DM.17.387,546, Comuna Panguipulli, Provincia Valdivia, Región de Los Ríos | 269654 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-11-22 | 2018-02-09 | 9186851 | Propuesta publica | 10803293 | IPC | 81 | 2018-07-20 | 2018-11-22 | 876758 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 708 | 2018-11-22 | 2020-10-30 | 91.84 | 5820872.263 | 0 | 0 | 1965635.034 | 634353.484 | 0 | 844130.796 | 749916.945 | 296497.677 | 362331.069 | 74124.419 | 496748.672 | 309300.422 | 0 | 5733038.518 | 720961.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30091524-0 | ' | ' | REPOSICIÓN OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD PROVINCIA DE VALDIVIA | [21 empty] | 975411.416 | 12070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10997.622 | 10997.622 | 1069.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30091524-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 975411.416 | 12070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10997.622 | 10997.622 | 1069.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30091524-0 | '02 | '004 | Reposición Oficina Provincial y Taller de Vialidad Provincia de Valdivia (A) y Reposición Laboratorio Regional de Vialidad XIV Región (B) | 270059 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-04-13 | 2017-07-28 | 3585082 | Propuesta publica | 3745622 | SR | 15 | 2017-10-05 | 2017-11-24 | 110763 | CARLOS MARIN E HIJOS LTDA. | 673 | 2017-11-25 | 2019-09-29 | 100 | 975411.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10997.622 | 10997.622 | 1069.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30093222-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30093450-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | [21 empty] | 6142361.836 | 4064340 | 0 | 0 | 631387.922 | 812516.38 | 98.591 | 215777.607 | 250940.913 | 76.02 | 200044.632 | 109.463 | 341.358 | 1888929.917 | 4000222.803 | 82770.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30093450-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 326884.485 | 27770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27763.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27763.589 | 18800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30093450-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Mejoramiento Ruta 201-CH, Sector Coñaripe - Pellaifa, Tramo DM.226,348 al DM.14.898,016, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 250839 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-12-23 | 2017-04-27 | 639030 | Propuesta publica | 650800 | IPC | 107 | 2017-07-11 | 2017-07-31 | 128931 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 761 | 2017-07-31 | 2019-08-31 | 0 | 326884.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27763.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27763.589 | 18800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30093450-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 2455.228 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 93.433 | 98.591 | 261.611 | 4834.527 | 76.02 | 44.632 | 109.463 | 341.358 | 0 | 5859.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30093450-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4940 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 2455.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.433 | 98.591 | 261.611 | 4834.527 | 76.02 | 44.632 | 109.463 | 341.358 | 0 | 5859.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30093450-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5813022.123 | 4030570 | 0 | 0 | 631387.922 | 812422.947 | 0 | 215515.996 | 218342.797 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 1888929.917 | 3966599.579 | 63970.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30093450-0 | '02 | '004 | Construcción Mejoramiento Ruta 201-CH, Sector Coñaripe - Pellaifa, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 250840 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-12-20 | 2017-04-06 | 12354004 | Propuesta publica | 13283248 | IPC | 59 | 2017-05-25 | 2017-06-20 | 437347 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 1070 | 2017-06-20 | 2020-05-25 | 0 | 5813022.123 | 0 | 0 | 0 | 631387.922 | 812422.947 | 0 | 215515.996 | 218342.797 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 1888929.917 | 3966599.579 | 63970.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30098740-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 1, RUTA T-631 | [21 empty] | 845476.012 | 1440190 | 0 | 179840.53 | 14993.826 | 98467.821 | 68799.275 | 95038.135 | 88939.464 | 75205.991 | 240024.289 | 128838.172 | 179494.673 | 259903.912 | 1429546.088 | 9752.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30098740-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 105529.567 | 184640 | 0 | 29975.828 | 14993.826 | 15061.934 | 15112.651 | 15105.407 | 15098.161 | 15088.018 | 15102.509 | 9057.156 | 0 | 35358.261 | 179953.751 | 5032.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30098740-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Reposición Puente Collilelfu N°1 en Ruta T-631, Reumen Comuna de Paillaco - Provincia de Valdivia, XIV Región de Los Ríos | 290796 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-11-16 | 2018-12-18 | 239830 | Propuesta publica | 250000 | IPC | 18 | 2019-03-12 | 2019-04-17 | 31004 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 580 | 2019-04-17 | 2020-11-17 | 98.32 | 105529.567 | 0 | 0 | 29975.828 | 14993.826 | 15061.934 | 15112.651 | 15105.407 | 15098.161 | 15088.018 | 15102.509 | 9057.156 | 0 | 35358.261 | 179953.751 | 5032.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30098740-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30098740-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 739946.445 | 1253650 | 0 | 149864.702 | 0 | 83405.887 | 53686.624 | 79600.886 | 73770.194 | 60117.973 | 224921.78 | 119686.204 | 179447.267 | 224521.948 | 1249023.465 | 4719.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30098740-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Collilelfu N°1 en Ruta T-631, Reumen Comuna de Paillaco - Provincia de Valdivia, XIV Región de Los Ríos | 289723 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-10-10 | 2018-11-13 | 1514550 | Propuesta publica | 1878643 | IPC | 82 | 2018-11-29 | 2019-01-14 | 43676 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 659 | 2019-01-15 | 2020-11-04 | 99.79 | 739946.445 | 0 | 0 | 149864.702 | 0 | 83405.887 | 53686.624 | 79600.886 | 73770.194 | 60117.973 | 224921.78 | 119686.204 | 179447.267 | 224521.948 | 1249023.465 | 4719.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30098740-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.842 | 71.109 | 0 | 0 | 94.812 | 47.406 | 23.703 | 568.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30098740-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 42620 | SinInf |  | -- | // | -10128 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.842 | 71.109 | 0 | 0 | 94.812 | 47.406 | 23.703 | 568.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30099344-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | [21 empty] | 2855940 | 4190070 | 0 | 617955.431 | 590087.471 | 501828.303 | 33939.145 | 858954.993 | 318282.692 | 262615.383 | 385975.571 | 37290.312 | 566380.466 | 1475.523 | 4174785.29 | 16840.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30099344-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 282060 | 381070 | 0 | 68041.613 | 69485.523 | 33848.258 | 33939.145 | 0 | 65890.469 | 0 | 65975.571 | 33221.026 | 0 | 0 | 370401.605 | 7475.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30099344-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal Reposicion Puente Quinchilca en Ruta T-39, Sector Los lagos - Panguipulli, Tramo DM 4.500 al DM 5.900, Comuna de Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos. | 278741 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-08-24 | 2018-10-17 | 637000 | Propuesta publica | 639625 | IPC | 292 | 2018-12-05 | 2019-02-05 | 0 | CONSORCIO QUINCHILCA LTDA | 608 | 2019-02-05 | 2020-10-05 | 93.86 | 282060 | 0 | 0 | 68041.613 | 69485.523 | 33848.258 | 33939.145 | 0 | 65890.469 | 0 | 65975.571 | 33221.026 | 0 | 0 | 370401.605 | 7475.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30099344-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30099344-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2573880 | 3797000 | 0 | 549913.818 | 520601.948 | 467980.045 | 0 | 858954.993 | 252392.223 | 262354.648 | 320000 | 0 | 564802.091 | 0 | 3796999.766 | 9364.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30099344-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Quinchilca en Ruta T-39, Sector Los Lagos - Panguipulli, Tramo DM. 4.500 - DM. 5.900, Comuna de los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 278740 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-30 | 2018-10-08 | 5561136 | Propuesta publica | 5866686 | IPC | 279 | 2018-11-15 | 2019-01-22 | 275722 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 639 | 2019-01-22 | 2020-10-22 | 93.99 | 2573880 | 0 | 0 | 549913.818 | 520601.948 | 467980.045 | 0 | 858954.993 | 252392.223 | 262354.648 | 320000 | 0 | 564802.091 | 0 | 3796999.766 | 9364.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30099344-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.735 | 0 | 4069.286 | 1578.375 | 1475.523 | 7383.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30099344-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 150000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.735 | 0 | 3847.661 | 0 | 1475.523 | 5583.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30099344-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.625 | 1578.375 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30099347-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | [21 empty] | 179821.587 | 555635 | 0 | 190102.979 | 55650.284 | 39078.594 | 80372.021 | 88614.141 | 559.944 | 82249.249 | 0 | 263.892 | 4997.685 | 12560.248 | 554449.037 | 370169.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30099347-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171334.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30099347-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Itropulli-San Pedro, Rutas T-695 y T-699, sector T-695: Cruce T-613 (Itropulli)-Purrihuin-Cruce T-759 (Los Chilcos), y Sector T-699: Cruce T-759 (San Pedro)- Santa Rosa-Cruce T-695 (purrihuin), tramo T-695: DM 0.000 al DM 9.940 (Cruce con Ruta T-699) y Tramo T-699: DM 0.000 al DM 13.386 (Cruce con ruta T-695), Provincias de Valdivia y del Ranco | 250911 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2016-06-16 | 2016-08-17 | 736345 | Propuesta publica | 735425 | IPC | 447 | 2016-10-03 | 2016-11-09 | 55221 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 850 | 2016-11-09 | 2019-03-09 | 80.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171334.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30099347-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 1368.443 | 15000 | 0 | 0 | 3447.18 | 27.144 | 110.499 | 0 | 156.993 | 104.827 | 0 | 263.892 | 4997.685 | 5105.151 | 14213.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30099347-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13559 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 1368.443 | 0 | 0 | 0 | 3447.18 | 27.144 | 110.499 | 0 | 156.993 | 104.827 | 0 | 263.892 | 4997.685 | 5105.151 | 14213.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30099347-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 178453.144 | 540135 | 0 | 190102.979 | 52203.104 | 39051.45 | 80261.522 | 88519.329 | 0 | 82144.422 | 0 | 0 | 0 | 7455.097 | 539737.903 | 198834.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30099347-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Itropulli-San Pedro, Rutas T-695 y T-699, Región de Los Ríos | 250912 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-05-20 | 2016-07-19 | 8982178 | Propuesta publica | 7255697 | IPC | 430 | 2016-09-15 | 2016-11-11 | 812871 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 834 | 2016-11-11 | 2019-02-23 | 92.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198834.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30099347-0 | '02 | '004 | Terminación Mejoramiento Camino Itropulli - San Pedro Rutas T-695 Y T-699, Comunas de Paillaco y La Unión, Provincias de Valdivia y del Ranco, Región de Los Ríos | 294167 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-31 | 2019-07-09 | 625357 | Propuesta publica | 613544 | IPC | 1711 | 2019-07-31 | 2019-08-20 | 89968 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 310 | 2019-08-21 | 2020-06-26 | 100 | 178453.144 | 0 | 0 | 190102.979 | 52203.104 | 39051.45 | 80261.522 | 88519.329 | 0 | 82144.422 | 0 | 0 | 0 | 7455.097 | 539737.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30099347-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.812 | 402.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30099347-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 42620 | SinInf |  | -- | // | -10128 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.812 | 402.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30099652-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | [21 empty] | 112233.207 | 1926535 | 0 | 66948.394 | 27084.617 | 295103.577 | 0 | 237106.577 | 58849.932 | 19811.559 | 55328.377 | 282458.328 | 18486.051 | 860642.507 | 1921819.919 | 15833466 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 104940.55 | 333000 | 0 | 66948.394 | 26558.256 | 27227.491 | 0 | 26768.832 | 54348.926 | 0 | 53775.225 | 26236.051 | 16136.825 | 35000 | 333000 | 321000 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Toro Bayo-Curiñanco en Ruta T-340, sector cruce Ruta T-350 (Toro Bayo)-Cruce Ruta T-350 (Curiñanco), tramo KM. 0,000 al KM. 18.086. Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 278727 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-10-23 | 2019-04-04 | 774900 | Propuesta publica | 794448 | IPC | 99 | 2019-06-07 | 2019-06-28 | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 914 | 2019-06-28 | 2021-12-28 | 56.88 | 104940.55 | 0 | 0 | 66948.394 | 26558.256 | 27227.491 | 0 | 26768.832 | 54348.926 | 0 | 53775.225 | 26236.051 | 16136.825 | 35000 | 333000 | 321000 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 7292.657 | 386000 | 0 | 0 | 526.361 | 97.716 | 0 | 346.909 | 4501.006 | 19811.559 | 1553.152 | 256222.277 | 2349.226 | 95877.582 | 381285.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 375842 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 7292.657 | 0 | 0 | 0 | 526.361 | 97.716 | 0 | 346.909 | 4501.006 | 19811.559 | 1553.152 | 256222.277 | 2349.226 | 95877.582 | 381285.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1207535 | 0 | 0 | 0 | 267778.37 | 0 | 209990.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729764.925 | 1207534.131 | 15512466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Toro Bayo-Curiñanco en Ruta T-340, Tramo KM. 0,000-KM. 18,086, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 278726 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-07-30 | 2018-11-19 | 12008317 | Propuesta publica | 14756523 | IPC | 23 | 2019-04-08 | 2019-06-05 | 480088 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 929 | 2019-06-05 | 2021-12-20 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267778.37 | 0 | 209990.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729764.925 | 1207534.131 | 15512466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30101661-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA XIV REGIÓN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30101661-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30101661-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal a Contratos del Plan de Infraestructura Indigenas | 174122 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2011-05-20 | 2011-07-08 | 144715 | Propuesta publica | 158500 | IPC | 1703 | 2011-08-11 | 2011-08-23 | -1 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 244 | 2011-08-23 | 2012-04-23 | 99.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30102092-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS 2012-2014 | [21 empty] | 2136.998 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 13.572 | 0 | 0 | 419.968 | 152.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30102092-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 2136.998 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 13.572 | 0 | 0 | 419.968 | 152.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30102092-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 2136.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.572 | 0 | 0 | 419.968 | 152.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106134-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR LA UNIÓN | [21 empty] | 0 | 23310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22106.4 | 1171.585 | 23277.985 | 22470.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106134-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 23310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22106.4 | 1171.585 | 23277.985 | 22470.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106134-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pasada Urbana por La Unión | 250916 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2016-09-26 | 2016-11-08 | 318075 | Propuesta publica | 311000 | IPC | 81 | 2016-11-22 | 2017-01-04 | 38546 | INGEROP CHILE S.A. | 620 | 2017-01-04 | 2018-09-16 | 93.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22106.4 | 1171.585 | 23277.985 | 22470.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106138-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | [21 empty] | 0 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3714500 | 4080825.726 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106138-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 234208.54 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106138-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | 278722 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2019-11-29 | 2020-08-17 | 374275 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 699 | 2021-02-01 | 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 234208.54 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106138-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106138-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3459500 | 3846617.186 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106138-0 | '02 | '004 | Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | 292269 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2019-09-30 | 2019-12-12 | 4918683 | Propuesta publica | 6958142 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 720 | 2021-02-01 | 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3459500 | 3846617.186 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106138-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106140-0 | ' | ' | REPOSICIÓN LABORATORIO REGIONAL DE VIALIDAD XIV REGIÓN | [21 empty] | 351557.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106140-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 351557.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106140-0 | '02 | '004 | Reposición Oficina Provincial y Taller de Vialidad Provincia de Valdivia (A) y Reposición Laboratorio Regional de Vialidad XIV Región (B) | 270059 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-04-13 | 2017-07-28 | 3585082 | Propuesta publica | 3745622 | SR | 15 | 2017-10-05 | 2017-11-24 | 110763 | CARLOS MARIN E HIJOS LTDA. | 673 | 2017-11-25 | 2019-09-29 | 100 | 351557.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106296-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | [21 empty] | 756862.278 | 2559510 | 0 | 249404.524 | 314880.313 | 114.002 | 366747.596 | 347243.108 | 296338.252 | 133679.456 | 23880.255 | 23338.189 | 384209.8 | 305051.346 | 2444886.841 | 1955119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106296-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 220000 | 287000 | 0 | 49278.717 | 23886.372 | 0 | 47921.591 | 23943.621 | 23927.591 | 23950.491 | 23880.255 | 23272.166 | 24507.739 | 0 | 264568.543 | 95517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106296-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta T-60, Tramo 1, Sector Cruce Ruta 206-Tres Ventanas, Tramo DM 0.000,00 al DM. 11.100,00, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 278718 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-09-24 | 2018-11-07 | 649880 | Propuesta publica | 567385 | IPC | 309 | 2018-12-14 | 2019-02-06 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 731 | 2019-02-06 | 2021-02-06 | 90.65 | 220000 | 0 | 0 | 49278.717 | 23886.372 | 0 | 47921.591 | 23943.621 | 23927.591 | 23950.491 | 23880.255 | 23272.166 | 24507.739 | 0 | 264568.543 | 95517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106296-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 2862.302 | 3500 | 0 | 0 | 84.317 | 114.002 | 0 | 325.985 | 2419.373 | 0 | 0 | 66.023 | 0 | 69.21 | 3078.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106296-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2388 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 2862.302 | 0 | 0 | 0 | 84.317 | 114.002 | 0 | 325.985 | 2419.373 | 0 | 0 | 66.023 | 0 | 69.21 | 3078.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106296-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 533999.976 | 2269010 | 0 | 200125.807 | 290909.624 | 0 | 318826.005 | 322973.502 | 269991.288 | 109728.965 | 0 | 0 | 359702.061 | 304982.136 | 2177239.388 | 1859602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106296-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta T-60, Tramo 1, Sector Cruce Ruta 206-Tres Ventanas, tramo DM. 0.000,000 al DM 11.000,000, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos. | 278717 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-07-30 | 2018-10-26 | 4935961 | Propuesta publica | 4313387 | IPC | 291 | 2018-12-03 | 2019-02-06 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 720 | 2019-02-06 | 2021-01-26 | 60.2 | 533999.976 | 0 | 0 | 200125.807 | 290909.624 | 0 | 318826.005 | 322973.502 | 269991.288 | 109728.965 | 0 | 0 | 359702.061 | 304982.136 | 2177239.388 | 1859602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106302-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | [21 empty] | 318.942 | 290220 | 0 | 0 | 342.72 | 907.953 | 395.484 | 711.154 | 235.466 | 36.813 | 0 | 200966.082 | 1495.996 | 27294.116 | 232385.784 | 6998350 | 8704000 | 4658000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 0 | 36.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 0 | 36.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620350 | 301000 | 158000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento y Construcción Ruta Corral - Valdivia por Península de San Ramón, Región de Los ríos. | 186242 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2012-11-08 | 2012-12-11 | 810000 | Propuesta publica | 835890 | IPC | 424 | 2013-04-30 | 2013-05-27 | 52032 | CONSORCIO DE INGENIERIA RUTA CORRAL-VALDIVIA LTDA | 1110 | 2013-05-27 | 2016-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, Sector Puente Catrilelfu-Corral, Tramo DM. 29.270,000 al DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 292112 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-07-11 | 2020-08-28 | 992640 | Propuesta publica | 895905 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 911 | 2021-01-15 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603000 | 301000 | 158000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 318.942 | 290000 | 0 | 0 | 342.72 | 907.953 | 395.484 | 655.182 | 235.466 | 0 | 0 | 200966.082 | 1495.996 | 27294.116 | 232292.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 227543 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 318.942 | 0 | 0 | 0 | 342.72 | 907.953 | 395.484 | 655.182 | 235.466 | 0 | 0 | 200966.082 | 1495.996 | 27294.116 | 232292.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6378000 | 8403000 | 4500000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, sector Puente Catrilelfu-Corral, tramo DM. 29.270,000 DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. Nuevo 2019 | 292111 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2019-10-30 | 2020-06-12 | 13346481 | Propuesta publica | 17552041 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 900 | 2021-01-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6378000 | 8403000 | 4500000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106303-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO RIÑIHUE - LAGO RANCO | [21 empty] | 139216.635 | 8730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8632.091 | 8632.091 | 94394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106303-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 139216.635 | 8730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8632.091 | 8632.091 | 94394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106303-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Lago Riñihue- Lago Ranco, Región de Los Ríos | 250918 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2016-07-18 | 2016-09-30 | 800000 | Propuesta publica | 698000 | IPC | 459 | 2016-10-19 | 2017-02-07 | 0 | INGEROP CHILE S.A. | 750 | 2017-02-07 | 2019-02-27 | 0 | 139216.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8632.091 | 8632.091 | 94394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106340-0 | ' | ' | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO T - 415, SECTOR ÑANCUL - RIÑIHUE | [21 empty] | 51235.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44336.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106340-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 51235.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44336.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106340-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria Construcción y Mejoramiento Camino Ñancul - Riñihue Región de Los Ríos | 227867 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2015-09-21 | 2015-10-23 | 389967 | Propuesta publica | 339738 | IPC | 97 | 2015-11-04 | 2015-12-09 | 29380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 690 | 2015-12-09 | 2017-10-29 | 95 | 51235.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44336.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106843-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-835; T-905 : CAYURRUCA - TRAPI - CRUCERO | [21 empty] | 609.505 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 16.286 | 0 | 66.64 | 72.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356.31 | 1511.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106843-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 609.505 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 16.286 | 0 | 66.64 | 72.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356.31 | 1511.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106843-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1557 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 609.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.286 | 0 | 66.64 | 72.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356.31 | 1511.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30108830-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 202, SECTOR: PICHOY - VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30108830-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30108830-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30108830-0 | '02 | '004 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Nivel Central MOP |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 497043 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30109123-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S/ROL CRUCE RUTA T-243-S (COÑARIPE)-LÍMITE REGIONAL NORTE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84422.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30109123-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84422.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30109123-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-941 y S/Rol, CR.Ruta 199-CH (Palguín)-Límite Regional Sur, Región de la Araucanía y Mejoramiento Ruta S/Rol, CR.Ruta T-243 (Coñaripe)-Limite Regional Norte Región de Los Ríos | 186417 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2012-10-25 | 2012-12-19 | 980000 | Propuesta publica | 910000 | IPC | 1114 | 2012-12-28 | 2013-01-23 | 490 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 2710 | 2013-01-23 | 2020-06-25 | 27.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84422.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30123004-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LOS RÍOS AÑO 2013 | [21 empty] | 14081.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505865.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30123004-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 2405.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30123004-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Norte Etapa I Región de Los Ríos | 204662 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2013-11-15 | 2013-12-20 | 799050 | Propuesta publica | 1027600 | IPC | 12 | 2014-03-07 | 2014-05-12 | 45360 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1372 | 2014-05-12 | 2018-02-12 | 99.48 | 2405.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30123004-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 11675.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500691.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30123004-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Cordillera Etapa I Región de Los Ríos | 204634 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2013-07-11 | 2013-08-28 | 6500102 | Propuesta publica | 6741185 | Polinom | 66 | 2013-10-17 | 2013-11-27 | 678329 | EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAL LTDA. | 1484 | 2013-11-28 | 2017-12-21 | 100 | 11675.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500691.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30123771-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 154220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.95 | 3075.435 | 6545.487 | 0 | 0 | 140823.343 | 150473.215 | 3383000 | 5257000 | 6413400 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30123771-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30123771-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30123771-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176000 | 257000 | 190400 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30123771-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino T-345, Sector lo Águila Malihue, Tramo KM 18,069 al KM 30,689, Comuna Máfil y Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 317245 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-14 | 2021-01-28 | 574320 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 546 | 2021-02-25 | 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176000 | 257000 | 190400 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30123771-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 154000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.95 | 3075.435 | 6545.487 | 0 | 0 | 140774.259 | 150424.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30123771-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 150242 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.95 | 3075.435 | 6545.487 | 0 | 0 | 140774.259 | 150424.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30123771-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3207000 | 5000000 | 6223000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30123771-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino T-345, sector Lo Aguila-Malihue, Comunas de Máfil y Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 317244 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-11 | 2021-01-12 | 9819552 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 550 | 2021-01-29 | 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3207000 | 5000000 | 6223000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30123950-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE MULPUN, COMUNAS MÁFIL Y LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 326560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119844.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97883.955 | 108687.39 | 326415.904 | 179570 | 94200 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30123950-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 326560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119844.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97883.955 | 108687.39 | 326415.904 | 179570 | 94200 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30123950-0 | '02 | '002 | Estudio Construcción de Puente Mulpun y accesos, entre Rutas T-327 y T-329, Comunas Mafil y Los Lagos Región de Los Ríos. | 292114 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-08-30 | 2019-10-23 | 632500 | Propuesta publica | 480000 | IPC | 3787 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 94950 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 900 | 2019-11-21 | 2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119844.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97883.955 | 108687.39 | 326415.904 | 179570 | 94200 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30131061-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2013-2018 | [21 empty] | 132430 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948.414 | 1513098.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30131061-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 132430 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30131061-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Valdivia Sector Urbano, Etapa I, Región de los Ríos | 216911 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2014-12-31 | 2015-02-04 | 799937 | Propuesta publica | 1027347 | IPC | 26 | 2015-02-23 | 2015-05-18 | 68704 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1461 | 2015-05-18 | 2019-05-18 | 100 | 132430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30131061-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513098.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30131061-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Camino de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa I Región de los Ríos | 225057 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2014-11-06 | 2014-12-15 | 6348229 | Propuesta publica | 5631081 | IPC | 78 | 2014-12-31 | 2015-02-10 | 106472 | EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAL LTDA. | 1320 | 2015-02-11 | 2018-09-23 | 74.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513098.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30181322-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTAS T-225;T-785-S; T-261-S, S: HUELLAHUE - LIM. REGIONAL | [21 empty] | 0 | 1172710 | 0 | 0 | 0 | 10636.196 | 22435.119 | 21769.664 | 11064.848 | 165.921 | 10890.42 | 225110.914 | 405670.001 | 463879.879 | 1171622.962 | 1737105.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30181322-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 138520 | 0 | 0 | 0 | 10636.196 | 22435.119 | 21769.664 | 10804.115 | 0 | 10819.311 | 13497.875 | 22323.692 | 26230.287 | 138516.259 | 101945.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30181322-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspeccción Fiscal Mejoramiento CBI Rutas T-225; T-785-S; T-261-S, Huellahue - Límite Regional | 303022 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-12 | 2019-12-13 | 216897 | Propuesta publica | 242590 | IPC | 2977 | 2019-12-30 | 2020-03-05 | -6553 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 396 | 2020-03-05 | 2021-04-05 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10636.196 | 22435.119 | 21769.664 | 10804.115 | 0 | 10819.311 | 13497.875 | 22323.692 | 26230.287 | 138516.259 | 101945.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30181322-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1032340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211518.227 | 383251.497 | 437554.78 | 1032324.504 | 1635159.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30181322-0 | '02 | '004 | Mejoramiento CBI Rutas T-225; T-785-S; T-261-S, Huellahue - Límite Regional - REACTIVACIÓN | 303021 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-15 | 2019-11-15 | 2993617 | Propuesta publica | 2591889 | IPC | 63 | 2019-12-24 | 2020-02-11 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 515 | 2020-02-12 | 2021-07-11 | 38.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211518.227 | 383251.497 | 437554.78 | 1032324.504 | 1635159.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30181322-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.733 | 165.921 | 71.109 | 94.812 | 94.812 | 94.812 | 782.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30181322-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 42620 | SinInf |  | -- | // | -10128 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.733 | 165.921 | 71.109 | 94.812 | 94.812 | 94.812 | 782.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30224328-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA 2015 REGIÓN DE LOS RÍOS. | [21 empty] | 393708.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12171.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30224328-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 393708.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12171.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30224328-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia región de Los Ríos, Etapa VI-B | 232863 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-09-02 | 2015-10-09 | 321823 | Propuesta publica | 268317 | IPC | 2286 | 2015-11-03 | 2015-11-13 | 19756 | CONSTRUC. Y MOV. DE TIERRA MONSALVE HNOS. LTDA. | 321 | 2015-11-14 | 2016-09-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30224328-0 | '02 | '004 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de La Unión, Rio Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa I | 270829 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-05-09 | 2017-06-07 | 1087691 | Propuesta publica | 1210491 | IPC | 79 | 2017-09-26 | 2017-11-13 | 0 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 606 | 2017-11-14 | 2019-07-13 | 99.05 | 393708.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11413.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30224375-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL LOS RÍOS (2015-2016-2017) | [21 empty] | 99033.959 | 115520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105519.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7308.436 | 953.436 | 113781.127 | 55401.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30224375-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 96429.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30224375-0 | '02 | '002 | Consultoría de Estudio de Impacto Ambiental Tramo Intermedio Ruta T-720, Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral), Provincia del Ranco | 255185 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-12-23 | 2017-01-25 | 243000 | Propuesta publica | 347401 | IPC | 35 | 2017-04-13 | 2017-05-23 | 0 | GHD S.A. | 1155 | 2017-05-23 | 2020-07-21 | 86 | 96429.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30224375-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7308.436 | 953.436 | 8261.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30224375-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8073 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7308.436 | 953.436 | 8261.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30224375-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2604.056 | 105520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105519.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105519.255 | 2765.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30224375-0 | '02 | '004 | Conservación de Emergencia de la Red Vial Comunal, Ruta T-675 Camino Cruce Ruta T-551 - Cerrillos, Provincia del Ranco, Región de Los Rios | 235952 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-11-20 | 2015-12-21 | 869835 | Propuesta publica | 713647 | IPC | 107 | 2015-12-30 | 2016-02-12 | 126670 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 401 | 2016-02-13 | 2017-03-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105519.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105519.255 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30224375-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos- Curiñanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 270445 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-07-31 | 2017-09-08 | 529890 | Propuesta publica | 610666 | IPC | 85 | 2017-10-20 | 2017-11-15 | 0 | ING. Y CONST. JUAN ANDRES VASQUEZ VEROIZA E.I.R.L | 180 | 2017-11-16 | 2018-05-15 | 99.55 | 2604.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2765.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30224674-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI SANTA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER | [21 empty] | 121734.91 | 443100 | 0 | 0 | 17774.133 | 3363.363 | 212.014 | 57920.903 | 334.251 | 0 | 217.581 | 56882.562 | 80945.209 | 216565.428 | 434215.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30224674-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 120000 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 3093.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3093.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30224674-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI El Arenal - Santa Elvira - San Javier | 228881 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2015-12-31 | 2016-02-11 | 240637 | Propuesta publica | 270280 | IPC | 45 | 2016-06-23 | 2016-09-21 | 134473 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 456 | 2016-09-21 | 2017-12-21 | 100 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3093.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3093.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30224674-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 1734.91 | 440000 | 0 | 0 | 17774.133 | 269.966 | 212.014 | 57920.903 | 334.251 | 0 | 217.581 | 56882.562 | 80945.209 | 216565.428 | 431122.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30224674-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 427775 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 1734.91 | 0 | 0 | 0 | 17774.133 | 269.966 | 212.014 | 57920.903 | 334.251 | 0 | 217.581 | 56882.562 | 80945.209 | 216565.428 | 431122.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30224675-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO C.B.I. LAGO RANCO - QUILLAICO | [21 empty] | 341.185 | 500 | 0 | 0 | 0 | 16.286 | 0 | 64.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30224675-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 341.185 | 500 | 0 | 0 | 0 | 16.286 | 0 | 64.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30224675-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 341.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.286 | 0 | 64.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30224676-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO C.B.I. LA UNION - PUENTE LAS TRANCAS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30224676-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30224722-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-65, PAILLACO - DOLLINCO | [21 empty] | 1885073.946 | 813620.496 | 0 | 108697.015 | 217110.842 | 279599.93 | 15619.42 | 185134.879 | 521.466 | 0 | 0 | 0 | 5625.124 | 0 | 812308.676 | 25285.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30224722-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 184948.598 | 67160 | 0 | 23674.317 | 14196.629 | 13662.302 | 15619.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67152.668 | 13033.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30224722-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Mejoramiento CBI Ruta T-613, Paillaco - Dollinco | 278749 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-26 | 2018-07-31 | 235725 | Propuesta publica | 257498 | IPC | 52 | 2018-08-20 | 2018-10-03 | 0 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 578 | 2018-10-03 | 2020-05-03 | 94.94 | 184948.598 | 0 | 0 | 23674.317 | 14196.629 | 13662.302 | 15619.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67152.668 | 13033.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30224722-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1700125.348 | 745060 | 0 | 85022.698 | 202914.213 | 265937.628 | 0 | 184897.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5625.124 | 0 | 744397.512 | 12251.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30224722-0 | '02 | '004 | Mejoramiento CBI Ruta T-613, Paillaco - Dollinco | 278750 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-05-30 | 2018-07-05 | 2313078 | Propuesta publica | 2293437 | IPC | 39 | 2018-07-26 | 2018-09-03 | 106900 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 600 | 2018-09-04 | 2020-04-26 | 99.49 | 1700125.348 | 0 | 0 | 85022.698 | 202914.213 | 265937.628 | 0 | 184897.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5625.124 | 0 | 744397.512 | 12251.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30224722-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1400.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.03 | 521.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30224722-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 22350 | SinInf |  | -- | // | -10128 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.03 | 521.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30259122-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RÍOS 2014-2015 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88240.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30259122-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76908.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30259122-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Caminos por Conservación: Riñinahue Pocura - Rupumeica Bajo-Huidif-Los Bajos | 232835 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-05-19 | 2015-07-10 | 997598 | Propuesta publica | 869028 | IPC | 66 | 2015-07-28 | 2015-09-04 | 110285 | CONSTRUC. Y MOV. DE TIERRA MONSALVE HNOS. LTDA. | 479 | 2015-09-05 | 2016-12-27 | 94.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70846.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30259122-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Básica, Camino Básico por Conservación: El Mirador -Llos Pantanos - Ñanculen - Sta. Elisa, Puerto Nuevo - Quilaco, Provincia del Ranco, Region de los Rios | 247023 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-12-28 | 2016-02-04 | 856888 | Propuesta publica | 740209 | IPC | 14 | 2016-03-07 | 2016-04-25 | 61613 | CONSTRUCTORA VIAL MIX LTDA. | 374 | 2016-04-26 | 2017-05-05 | 99.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6062.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30259122-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11332.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30259122-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Caminos Básicos, Malalhue - Contra Bajo - Puente Pitren y Lanco - Trana - Meliquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Rios | 225483 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2014-12-11 | 2015-01-15 | 807468 | Propuesta publica | 686397 | IPC | 12 | 2015-01-29 | 2015-03-12 | 0 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 389 | 2015-03-13 | 2016-04-05 | 98.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11332.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30290178-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL LAS MULATAS - TOROBAYO - CUTIPAY, VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30290178-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30290178-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30369629-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-345, LO AGUILA -BIFURCACIÓN EL CIRUELO, MAFIL | [21 empty] | 1081.722 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 81.43 | 5529.983 | 282.173 | 432.63 | 0 | -1982.019 | 434.624 | 0 | 70.798 | 4849.619 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30369629-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 756.345 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 81.43 | 5529.983 | 282.173 | 432.63 | 0 | -1982.019 | 434.624 | 0 | 70.798 | 4849.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30369629-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5730 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 756.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.43 | 5529.983 | 282.173 | 432.63 | 0 | -1982.019 | 434.624 | 0 | 70.798 | 4849.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30369629-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 325.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30369629-0 | '02 | '004 | Mejoramiento CBI Ruta T-345, Lo Aguila - Bif. El Ciruelo, Mafil | 250748 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-05-05 | 2016-06-20 | 2187838 | Propuesta publica | 2054842 | IPC | 70 | 2016-09-16 | 2016-10-25 | 93869 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 764 | 2016-10-26 | 2018-11-29 | 100 | 325.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30370831-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | [21 empty] | 703423.681 | 10160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2286.201 | 0 | 7864.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10151.115 | 62346.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30370831-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 703423.681 | 10160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2286.201 | 0 | 7864.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10151.115 | 62346.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30370831-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial Básica, CBC ruta s/r s: ruta T- 851 (Nilahue) - El Arenal - Illahuapi (km 0.00 al 6,1), Comuna de Lago Ranco, Region de los Rios | 263232 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-12-26 | 2017-01-27 | 615203 | Propuesta publica | 535181 | IPC | 30 | 2017-03-29 | 2017-05-10 | 81059 | CONTRUCTORA E INVERSIONES IM LIMITADA | 374 | 2017-05-11 | 2018-05-20 | 92.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44931.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30370831-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-761 Cruce T-851 (Ignao) - Pitriuco- Cruce T-781 (Las Juntas) (km 9,8 al 12,45); Ruta T-921 Cruce T-87 (Crucero) - Cruce T-931 (Trafun) (km 0 al 6); y Ruta T-975-U Cruce Ruta 215 CH - Carimallín - Colonia Rucatayo; Sector: Límite Regional - Colonia Rucatayo(km 9,4 al 15), Comunas de Lago Ranco y Río Bueno | 263235 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-12-26 | 2017-01-24 | 1399798 | Propuesta publica | 1250684 | IPC | 24 | 2017-03-24 | 2017-05-05 | 99786 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 365 | 2017-05-06 | 2018-05-06 | 100 | 5153.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30370831-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-911: Cruce T-835 (Campo Santo) - Contra; y Ruta T-931 : Cruce T-87 (Chanco) - Cruce T-975-U (Carimallin) (km 10 al 20), Comuna de Rio Bueno | 263237 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-12-26 | 2017-01-25 | 1010107 | Propuesta publica | 808122 | IPC | 25 | 2017-03-24 | 2017-05-05 | 117382 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 724 | 2017-05-06 | 2019-04-30 | 100 | 423689.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30370831-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-352: Muelle Carboneros - Las Coloradas (Isla del Rey)(km 0 al 2), y Ruta T-356 Cruce T-340 (Los Pellines) - Cruce T-350 (Calfuco) (km 2,8 al 5,8), Comunas de Corral y Valdivia | 263256 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-12-28 | 2017-01-31 | 790771 | Propuesta publica | 759959 | IPC | 27 | 2017-03-24 | 2017-05-04 | 72057 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 399 | 2017-05-05 | 2018-06-08 | 99.58 | 195.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3413.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30370831-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-941-S: Cruce Ruta 199 CH (Palguín)- Los Cajones - Cruce T-95-S (Coñaripe); Sector Limite Regional (km 40,279 al 47,779), Comuna de Panguipulli | 270341 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-05-26 | 2017-07-04 | 1136927 | Propuesta publica | 1118912 | IPC | 60 | 2017-07-18 | 2017-08-22 | 230464 | SAN FELIPE S.A. | 605 | 2017-08-23 | 2019-04-20 | 100 | 274384.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7864.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7864.914 | 12281.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30370831-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-720: Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero- Cruce T-450 (Corral) (Km 57,56 al 65,56) , Comuna de Corral | 270345 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-05-30 | 2017-07-12 | 660923 | Propuesta publica | 683278 | IPC | 62 | 2017-07-20 | 2017-09-01 | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 365 | 2017-09-02 | 2018-09-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1727.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1727.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30370974-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | [21 empty] | 9420255.733 | 8581390 | 0 | 1419362.406 | 447766.303 | 1043777.315 | 537372.477 | 872214.167 | 373750.949 | 659633.733 | 623325.91 | 1014436.822 | 585315.239 | 1001824.063 | 8578779.384 | 8205755.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30370974-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 985809.418 | 1015460 | 0 | 165687.888 | 69324.796 | 69850.482 | 69997.433 | 129585.109 | 84736.043 | 85320.826 | 85445.273 | 69975.826 | 100388.154 | 85147.2 | 1015459.03 | 639662.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30370974-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro II Etapa Región de Los Ríos | 254579 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-12-05 | 2017-02-17 | 733700 | Propuesta publica | 720000 | IPC | 14 | 2017-02-28 | 2017-04-17 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1340 | 2017-04-17 | 2020-12-17 | 97.6 | 208241.182 | 0 | 0 | 35407.636 | 17697.273 | 17828.182 | 17883.818 | 17803.636 | 17797.09 | 17782.365 | 17826.545 | 17859.273 | 18060.546 | 17314.188 | 213260.552 | 18569.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30370974-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos | 261814 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-06-27 | 2017-07-24 | 758340 | Propuesta publica | 779790 | IPC | 68 | 2017-08-17 | 2017-09-27 | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 1338 | 2017-09-27 | 2021-05-27 | 86.07 | 223909.033 | 0 | 0 | 35359.329 | 19037.51 | 19186.379 | 19186.379 | 19168.656 | 19168.656 | 19780.919 | 19780.919 | 19200.557 | 18977.855 | 19333.905 | 228181.064 | 117651.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30370974-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Consevación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa II Región de Los Ríos | 264049 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-06-15 | 2017-07-19 | 744697 | Propuesta publica | 670547 | IPC | 65 | 2017-08-01 | 2017-09-11 | 0 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 1338 | 2017-09-11 | 2021-05-11 | 86.92 | 190799.477 | 0 | 0 | 32906.149 | 16345.492 | 16518.006 | 16554.276 | 16483.413 | 16475.791 | 16461.314 | 16503.833 | 16532.332 | 16720.542 | 16728.466 | 198229.614 | 95492.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30370974-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Consevación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa II Región de Los Ríos | 264051 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-21 | 2018-01-23 | 744480 | Propuesta publica | 672778 | IPC | 6 | 2018-02-20 | 2018-04-10 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1340 | 2018-04-10 | 2021-12-10 | 72.09 | 188893.95 | 0 | 0 | 32291.796 | 16244.521 | 16317.915 | 16372.96 | 16365.315 | 16357.67 | 16345.438 | 16362.257 | 16383.664 | 16487.638 | 16600.787 | 196129.961 | 207720.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30370974-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Consevación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos | 264054 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 721710 | Propuesta publica | 624003 | IPC | 8 | 2018-02-23 | 2018-04-06 | 0 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 1340 | 2018-04-06 | 2021-12-06 | 70.25 | 173965.776 | 0 | 0 | 29722.978 | 0 | 0 | 0 | 59764.089 | 14936.836 | 14950.79 | 14971.719 | 0 | 30141.573 | 15169.854 | 179657.839 | 200228.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30370974-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 8434446.315 | 7554830 | 0 | 1253674.518 | 378441.507 | 973926.833 | 467375.044 | 741432.056 | 285815.001 | 573388.49 | 537311.765 | 944460.996 | 482323.798 | 916676.863 | 7554826.871 | 7566093.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30370974-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro Etapa II Región de Los Ríos | 254585 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-07-13 | 2016-08-17 | 6972587 | Propuesta publica | 5996160 | IPC | 80 | 2016-11-22 | 2017-02-06 | 111790 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 1440 | 2017-02-07 | 2021-01-17 | 90.71 | 1654063.627 | 0 | 0 | 332153.627 | 126204.216 | 121772.471 | 41090.748 | 114658.164 | 61218.049 | 0 | 136776.454 | 180596.972 | 82292.565 | 263380.768 | 1460144.034 | 619510.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30370974-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos | 261815 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-03-10 | 2017-04-18 | 5924080 | Propuesta publica | 5518664 | IPC | 42 | 2017-05-04 | 2017-06-07 | 342877 | APIA SPA | 1440 | 2017-06-08 | 2021-05-18 | 84.16 | 1662331.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308219.308 | 121609.901 | 111711.38 | 23410.337 | 100328.644 | 46204.738 | 102750.35 | 135403.339 | 111522.668 | 1061160.665 | 1206024.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30370974-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa II Región de Los Ríos | 264064 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-05-10 | 2017-06-13 | 6599973 | Propuesta publica | 5668383 | IPC | 51 | 2017-06-27 | 2017-07-28 | 417174 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 1440 | 2017-07-29 | 2021-07-08 | 80.67 | 1377813.011 | 0 | 0 | 379237.326 | 85949.384 | 195552.193 | 92597.566 | 222360.823 | 50977.997 | 151139.468 | 91496.699 | 202459.74 | 88751.653 | 185010.871 | 1745533.72 | 1266104.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30370974-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa II Región de Los Ríos | 264065 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-07-14 | 2017-08-17 | 7816153 | Propuesta publica | 6555637 | IPC | 69 | 2017-08-25 | 2017-10-11 | 111422 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 1440 | 2017-10-12 | 2021-09-21 | 73.23 | 1902468.344 | 0 | 0 | 300015.666 | 127496.855 | 285023.466 | 121310.27 | 169273.405 | 52638.707 | 173216.741 | 139772.369 | 225717.178 | 157755.47 | 241762.621 | 1993982.748 | 1918943.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30370974-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos | 264068 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-09-15 | 2017-10-19 | 6366743 | Propuesta publica | 5735023 | IPC | 99 | 2017-11-09 | 2017-12-12 | 554703 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 1440 | 2017-12-13 | 2021-11-22 | 66.99 | 1837769.606 | 0 | 0 | 242267.899 | 38791.052 | 63359.395 | 90766.559 | 123428.284 | 97569.911 | 148703.637 | 123061.505 | 232936.756 | 18120.771 | 114999.935 | 1294005.704 | 2555510.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30370974-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197.002 | 3199.905 | 924.417 | 568.872 | 0 | 2603.287 | 0 | 8493.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30370974-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 42620 | SinInf |  | -- | // | -10128 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197.002 | 3199.905 | 924.417 | 568.872 | 0 | 71.109 | 0 | 5961.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30370974-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2532.178 | 0 | 2532.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30371376-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 SECTOR: NIEBLA - LOS MOLINOS | [21 empty] | 133433.921 | 57100 | 0 | 0 | 76.16 | 159.985 | 177.447 | 210.875 | 7338.738 | 0 | 0 | 1895.786 | 183.664 | 25888.305 | 35930.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30371376-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 469.44 | 50000 | 0 | 0 | 76.16 | 159.985 | 177.447 | 210.875 | 238.738 | 0 | 0 | 1895.786 | 183.664 | 25888.305 | 28830.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30371376-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 27804 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 469.44 | 0 | 0 | 0 | 76.16 | 159.985 | 177.447 | 210.875 | 238.738 | 0 | 0 | 1895.786 | 183.664 | 25888.305 | 28830.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30371376-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 132964.481 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30371376-0 | '02 | '004 | Mejoramiento CBI Ruta T-350 S: Niebla - Los Molinos | 250767 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-06-21 | 2016-08-12 | 1957978 | Propuesta publica | 1838872 | IPC | 65 | 2016-09-01 | 2016-10-11 | 176690 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 825 | 2016-10-12 | 2019-01-15 | 100 | 132964.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30446273-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-851 S: CAYURRUCA -LAGO RANCO-ILIHUE | [21 empty] | 0 | 75910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36899.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37422.815 | 74322.158 | 315000 | 236797 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30446273-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 75910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36899.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37422.815 | 74322.158 | 315000 | 236797 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30446273-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pav. Cayurruca -Lago Ranco-Ilihue, Región de Los Ríos. | 292128 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-08-09 | 2019-09-12 | 678782 | Propuesta publica | 597000 | IPC | 55 | 2019-10-17 | 2019-12-02 | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 839 | 2019-12-02 | 2022-03-20 | 28.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36899.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37422.815 | 74322.158 | 315000 | 236797 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30447888-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA 2017 - REGIÓN DE LOS RÍOS | [21 empty] | 1084965.032 | 207249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52244.233 | 53804.482 | 101177.779 | 207226.494 | 511273.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30447888-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30447888-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 50 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30447888-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1084965.032 | 207199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52244.233 | 53804.482 | 101128.695 | 207177.41 | 511273.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30447888-0 | '02 | '004 | Conservación Global Caminos Plan Indigena Comunidades Indigenas Comunas de Lanco y Panguipulli Provincia de Valdivia Región de Los Ríos Etapa I | 255170 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-03-15 | 2017-05-08 | 1344529 | Propuesta publica | 1674269 | IPC | 57 | 2017-07-10 | 2017-08-11 | 117481 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 749 | 2017-08-12 | 2019-08-31 | 99.86 | 887373.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2984.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30447888-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa VII-B | 270390 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-04-12 | 2018-05-22 | 529579 | Propuesta publica | 530770 | IPC | 30 | 2018-06-18 | 2018-08-07 | 55925 | SOC. DE SERV. GRALES. Y CONSTRUCCION LTDA. | 509 | 2018-08-08 | 2019-12-30 | 49.02 | 197592.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326477.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30447888-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa VII-B | 318066 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-28 | 2020-07-24 | 351883 | Propuesta publica | 382102 | IPC | 1739 | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 300 | 2020-08-26 | 2021-06-22 | 53.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52244.233 | 53804.482 | 101128.695 | 207177.41 | 181811.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30447979-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | [21 empty] | 5769364.937 | 5425110 | 0 | 1294147.168 | 499041.052 | 646518.912 | 330094.583 | 220208.945 | 409358.015 | 399184.451 | 253971.167 | 261175.835 | 704785.917 | 402765.718 | 5421251.763 | 5263393.698 | 3611117.136 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30447979-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 594998.883 | 622860 | 0 | 72499.06 | 82685.54 | 51279.63 | 51947.988 | 52149.445 | 53589.271 | 52596.905 | 52148.641 | 51985.399 | 51238.668 | 50159.429 | 622279.976 | 605358.102 | 134267.919 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30447979-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Insp. Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Sur, Etapa II, Región de Los Ríos. | 269446 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-27 | 2018-01-26 | 747450 | Propuesta publica | 695340 | IPC | 7 | 2018-02-22 | 2018-04-06 | -240 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1340 | 2018-04-06 | 2021-12-06 | 74.66 | 205470.78 | 0 | 0 | 33814.936 | 18017.7 | 16865.143 | 16920.454 | 17646.817 | 19106.414 | 17627.03 | 17643.519 | 17666.604 | 16362.388 | 14673.154 | 206344.159 | 188121.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30447979-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Insp. Fiscal de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Cordillera, Etapa II, Región de Los Ríos. | 269447 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-20 | 2018-01-19 | 676104 | Propuesta publica | 789118 | IPC | 19 | 2018-04-26 | 2018-06-18 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1341 | 2018-06-18 | 2022-02-18 | 66.74 | 223081.632 | 0 | 0 | 38684.124 | 19166.585 | 19166.585 | 19729.109 | 19211.421 | 19198.867 | 19695.99 | 19216.802 | 19365.659 | 19365.658 | 19975.653 | 232776.453 | 232013.832 | 50264.922 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30447979-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Norte, Etapa II, Región de Los Ríos. | 269449 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-04-26 | 2018-05-29 | 732864 | Propuesta publica | 635149 | IPC | 32 | 2018-07-11 | 2018-08-27 | 0 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 1339 | 2018-08-27 | 2022-04-27 | 60.29 | 166446.471 | 0 | 0 | 0 | 45501.255 | 15247.902 | 15298.425 | 15291.207 | 15283.99 | 15273.885 | 15288.32 | 14953.136 | 15510.622 | 15510.622 | 183159.364 | 185222.4 | 84002.997 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30447979-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5174366.054 | 4794990 | 0 | 1221648.108 | 416355.512 | 595239.282 | 278146.595 | 167514.331 | 353753.989 | 345805.347 | 201538.09 | 209000.812 | 653381.328 | 352606.289 | 4794989.683 | 4658035.596 | 3476849.217 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30447979-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Sur, Etapa II, Región de Los Ríos. | 269450 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-11-13 | 2017-12-12 | 6208960 | Propuesta publica | 5898043 | IPC | 115 | 2017-12-19 | 2018-02-05 | 306235 | APIA SPA | 1440 | 2018-02-06 | 2022-01-16 | 70.31 | 2143519.025 | 0 | 0 | 437371.905 | 128054.697 | 129175.11 | 68691.352 | 76054.069 | 55432.214 | 100255.66 | 40663.429 | 83348.805 | 454076.831 | 101148.628 | 1674272.7 | 1060904.653 | 900620.891 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30447979-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Cordillera, Etapa II, Región de Los Ríos. | 269455 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-10-16 | 2017-11-16 | 6998961 | Propuesta publica | 6019570 | IPC | 108 | 2017-11-23 | 2018-01-09 | 32216 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2018-01-10 | 2021-12-20 | 61.83 | 1447982.602 | 0 | 0 | 295696.649 | 182576.288 | 255196.22 | 131331.05 | 91460.262 | 119381.07 | 89623.299 | 90776.898 | 32545.098 | 126783.9 | 86453.593 | 1501824.327 | 1605000 | 866468.07 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30447979-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Norte, Etapa II, Región de Los Ríos. | 269457 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-03-16 | 2018-04-19 | 7455389 | Propuesta publica | 6819124 | IPC | 21 | 2018-05-09 | 2018-07-24 | 80941 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2018-07-25 | 2022-07-04 | 49.4 | 1582864.427 | 0 | 0 | 488579.554 | 105724.527 | 210867.952 | 78124.193 | 0 | 178940.705 | 155926.388 | 70097.763 | 93106.909 | 72520.597 | 165004.068 | 1618892.656 | 1992130.943 | 1709760.256 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30447979-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 7260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.169 | 2014.755 | 782.199 | 284.436 | 189.624 | 165.921 | 0 | 3982.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30447979-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 42620 | SinInf |  | -- | // | -10128 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.169 | 2014.755 | 782.199 | 284.436 | 189.624 | 165.921 | 0 | 3982.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30458845-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR LICAN-RUTA 215-CH REG LOS RÍOS | [21 empty] | 151153.147 | 161640 | 0 | 0 | 0 | 31386.96 | 4225.2 | 31972.264 | 37053.793 | 0 | 0 | 0 | 54891.273 | 0 | 159529.49 | 81523.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30458845-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 151153.147 | 161640 | 0 | 0 | 0 | 31386.96 | 4225.2 | 31972.264 | 37053.793 | 0 | 0 | 0 | 54891.273 | 0 | 159529.49 | 81523.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30458845-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construccion Conexión Vial Sector Lican - Ruta 215-Ch, Región de Los Ríos | 278734 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2018-05-23 | 2018-06-26 | 432465 | Propuesta publica | 372000 | IPC | 41 | 2018-07-27 | 2018-09-12 | 26500 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 735 | 2018-09-12 | 2020-09-16 | 94.56 | 151153.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31386.96 | 4225.2 | 31972.264 | 37053.793 | 0 | 0 | 0 | 54891.273 | 0 | 159529.49 | 81523.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30458860-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-350 VALDIVIA - NIEBLA | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 748000 | 13002 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30458860-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30458860-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 748000 | 13002 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30458860-0 | '02 | '602 | Estudio de Ingenieria de detalle "Mejoramiento Ruta T-350 Valdivia - Niebla, Región de los Ríos" | 322756 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-02-10 | 760000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 600 | 2021-03-15 | 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 748000 | 13002 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30458861-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | [21 empty] | 134036.758 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.792 | 868.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30458861-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 134036.758 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.792 | 868.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30458861-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Collielfu 2 y accesos en Ciudad de Los Lagos, Región de Los Ríos | 263749 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2017-10-26 | 2017-11-28 | 197799 | Propuesta publica | 210392 | IPC | 2792 | 2017-12-05 | 2018-01-04 | 2520 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH LIMITADA | 390 | 2018-01-04 | 2019-01-29 | 99.02 | 134036.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.792 | 868.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30459001-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA DE CORRAL | [21 empty] | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.168 | 2463980.635 | 2393282.697 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30459001-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30459001-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | -401 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30459001-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212838 | 276239.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30459001-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Futa y Accesos Comuna de Corral | 316890 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-07-03 | 2020-10-01 | 302165 | Propuesta publica | 474578 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 702 | 2021-03-01 | 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212838 | 276239.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30459001-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30459001-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251142.635 | 2117043.297 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30459001-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Futa y Accesos Comuna de Corral | 316892 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-05-25 | 2020-07-21 | 3010831 | Propuesta publica | 4161186 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 730 | 2021-03-01 | 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251142.635 | 2117043.297 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30459161-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | [21 empty] | 1319913.449 | 704120 | 0 | 3087.943 | 0 | 48.858 | 2393.284 | 207.917 | 570044.242 | 0 | 7562.283 | 78.38 | 78409.245 | 40402.191 | 702234.343 | 4006.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30459161-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 166614.178 | 78840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77833.245 | 0 | 77833.245 | 4006.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30459161-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-780 S: Cruce Ruta 210 La Unión Cudico | 263494 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-09-27 | 2017-11-13 | 356600 | Propuesta publica | 378570 | IPC | 263494 | 2017-11-22 | 2018-01-04 | 75036 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 669 | 2018-01-04 | 2019-11-04 | 99.22 | 166614.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77833.245 | 0 | 77833.245 | 4006.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30459161-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 7888.21 | 12500 | 0 | 3087.943 | 0 | 48.858 | 2393.284 | 207.917 | 24.749 | 0 | 4719.274 | 78.38 | 576 | 498.855 | 11635.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30459161-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16824 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 7888.21 | 0 | 0 | 3087.943 | 0 | 48.858 | 2393.284 | 207.917 | 24.749 | 0 | 4719.274 | 78.38 | 576 | 498.855 | 11635.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30459161-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1145411.061 | 612780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570019.493 | 0 | 2843.009 | 0 | 0 | 39903.336 | 612765.838 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30459161-0 | '02 | '004 | Mejoramiento CBI Ruta T-780 S: Cruce Ruta 210 La Unión Cudico | 263495 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-08-31 | 2017-10-23 | 2810376 | Propuesta publica | 2434092 | IPC | 97 | 2017-11-08 | 2017-12-12 | 564030 | APIA SPA | 739 | 2017-12-13 | 2019-12-22 | 100 | 1145411.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570019.493 | 0 | 2843.009 | 0 | 0 | 39903.336 | 612765.838 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30459998-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR: CHAIHUÍN- LÍMITE REGIONAL | [21 empty] | 248834.329 | 431530 | 0 | 0 | 0 | 71665.696 | 46985.062 | 35782.383 | 46752.593 | 22155.697 | 0 | 0 | 106212.676 | 101947.554 | 431501.661 | 277987.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30459998-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 248834.329 | 431530 | 0 | 0 | 0 | 71665.696 | 46985.062 | 35782.383 | 46752.593 | 22155.697 | 0 | 0 | 106212.676 | 101947.554 | 431501.661 | 277987.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30459998-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial S: Chaihuin Limite Regional | 263501 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2017-11-27 | 2017-12-29 | 815194 | Propuesta publica | 781194 | IPC | 12 | 2018-03-29 | 2018-05-14 | 146910 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH LIMITADA | 1010 | 2018-05-14 | 2021-02-17 | 72.05 | 248834.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71665.696 | 46985.062 | 35782.383 | 46752.593 | 22155.697 | 0 | 0 | 106212.676 | 101947.554 | 431501.661 | 277987.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30468383-0 | ' | ' | HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30468383-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30468383-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30468383-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30468383-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480962-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | [21 empty] | 135000 | 231770 | 0 | 0 | 0 | 49032.768 | 0 | 18919.8 | 0 | 82120.537 | 23473.703 | 28705.434 | 0 | 29517.758 | 231770 | 8862.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480962-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 135000 | 231770 | 0 | 0 | 0 | 49032.768 | 0 | 18919.8 | 0 | 82120.537 | 23473.703 | 28705.434 | 0 | 29517.758 | 231770 | 8862.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480962-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeníeria Construccion De Ciclovias En Red Vial Region De Los Rios | 287228 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-07-25 | 2018-08-31 | 405864 | Propuesta publica | 360000 | IPC | 71 | 2018-10-01 | 2018-11-12 | -471 | SOLUTIVA CONSULTORES LTDA | 593 | 2018-11-12 | 2020-06-27 | 97.64 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49032.768 | 0 | 18919.8 | 0 | 82120.537 | 23473.703 | 28705.434 | 0 | 29517.758 | 231770 | 8862.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480981-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO T-210: CRUCE RUTA 5-CIRUELOS- PUREO | [21 empty] | 0 | 38120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37107.509 | 46.016 | 406.558 | 328.386 | 0 | 0 | 37888.469 | 1540794 | 1315625.782 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480981-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 46.016 | 0 | 0 | 0 | 92.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480981-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | -407 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 46.016 | 0 | 0 | 0 | 92.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480981-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480981-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento T-210: Cruce Ruta 5 - Ciruelos-Pureo | 325973 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-03 | 2020-12-14 | 234154 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 303 | 2021-02-26 | 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480981-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37107.509 | 0 | 360.542 | 328.386 | 0 | 0 | 37796.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480981-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 37309 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37107.509 | 0 | 360.542 | 328.386 | 0 | 0 | 37796.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480981-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327143 | 1315625.782 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480981-0 | '02 | '004 | Mejoramiento T-210: Cruce Ruta 5-Ciruelos-Pureo | 325977 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-28 | 2020-11-26 | 2269955 | Propuesta publica | 2563769 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 365 | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327143 | 1315625.782 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480983-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE-COZCOZ) Y RUTA T-189 MELEFQUEN- LOS TALLOS | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908000 | 655654.053 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480983-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480983-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-255 (Ancacomoe - Cozcoz) Comuna de Panguipulli | 322582 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-03-26 | 181863 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 304 | 2021-04-30 | 2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480983-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813000 | 539654.053 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480983-0 | '02 | '004 | Mejoramiento CBI Ruta T-255 (Ancacomoe - Cozcoz) Comuna de Panguipulli | 322581 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-03-09 | 1269655 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 420 | 2021-04-30 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813000 | 539654.053 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480995-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | [21 empty] | 0 | 88050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22817.36 | 0 | 37527.84 | 0 | 0 | 0 | 27704.8 | 88050 | 148800 | 25730 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480995-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 88050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22817.36 | 0 | 37527.84 | 0 | 0 | 0 | 27704.8 | 88050 | 148800 | 25730 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480995-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta T-34; T-334 y T-324 Comuna de Máfil, Región de los Ríos | 296920 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-09-02 | 2019-10-11 | 195925 | Propuesta publica | 250550 | IPC | 2463 | 2019-11-13 | 2019-11-26 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 430 | 2019-11-26 | 2021-01-29 | 34.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22817.36 | 0 | 37527.84 | 0 | 0 | 0 | 27704.8 | 88050 | 148800 | 25730 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480998-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI REGIÓN DE LOS RIOS III PARTE | [21 empty] | 186610 | 11130 | 0 | 0 | 0 | 11121.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11121.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480998-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 186610 | 11130 | 0 | 0 | 0 | 11121.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11121.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480998-0 | '02 | '002 | Consultoría Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios Región De Los Rios III Parte | 278739 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-06-01 | 2018-07-11 | 642425 | Propuesta publica | 600000 | IPC | 48 | 2018-08-20 | 2018-10-04 | -409300 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 510 | 2018-10-04 | 2020-02-26 | 14.65 | 186610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11121.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11121.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481251-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | [21 empty] | 3662919.131 | 3596440 | 0 | 1042683.598 | 272990.12 | 141208.08 | 58183.471 | 183627.057 | 242774.495 | 195657.958 | 200046.782 | 260117.104 | 321578.861 | 663736.999 | 3582604.525 | 3280758.42 | 83038.51 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.859 | 196.336 | 269.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | -30 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.859 | 196.336 | 269.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 352223 | 0 | 51692 | 0 | 21426.3 | 30096.78 | 36528.24 | 34362.72 | 30046.8 | 45606.288 | 0 | 12973.75 | 79172.953 | 341905.831 | 610012.299 | 83038.51 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '002 | Consultoría para la actualización de la información para al gestión de conservación de puentes, Provincia de Valdivia y Ranco, Región de Los Ríos, 2019-2020 | 303572 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-03 | 2019-10-10 | 274163 | Propuesta publica | 290660 | IPC | 2386 | 2019-11-06 | 2019-11-22 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 365 | 2019-11-23 | 2020-11-22 | 97.41 | 0 | 0 | 0 | 51692 | 0 | 21426.3 | 30096.78 | 36528.24 | 34362.72 | 30046.8 | 45606.288 | 0 | 12973.75 | 26949 | 289681.878 | 8040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '002 | Consultoría de Proyectos: Caracterización de la Faja Vial, Varias Rutas Region de los Ríos | 312660 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-26 | 2020-07-03 | 300000 | Propuesta publica | 284303 | IPC | 1995 | 2020-09-16 | 2020-10-06 | 0 | CCP INGENIERIA S.A. | 365 | 2020-10-06 | 2021-10-06 | 18.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52223.953 | 52223.953 | 247774.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '002 | Consultoría para la Actualización y Mantención del Catastro de la Infraestructura Via, Región de Los Ríos, 2020-2021 | 316881 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-16 | 2020-11-25 | 225982 | Propuesta publica | 215000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 300 | 2021-02-01 | 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210198.158 | 33018.51 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '002 | Consultoría para el Diseño de Estabilidad de Taludes y Sostenimiento de Suelos y Rocas para Proyectos de Conservación, Región de Los Ríos | 328323 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-08 | 184520 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 380 | 2021-04-19 | 2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144000 | 50020 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3662919.131 | 3237980 | 0 | 990991.598 | 272990.12 | 119781.78 | 28086.691 | 147012.937 | 207853.555 | 165267.638 | 154216.862 | 259797.287 | 308117.623 | 583815.329 | 3237931.42 | 2670746.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '004 | Conservación de Emergencia de la Red Vial Comunal, Ruta 206 Cruce Ruta 5 (Paillaco)-Cruce Ruta 202 (Valdivia), Provincia de Valdivia, Región de Los Rios | 283092 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-09-10 | 2018-10-11 | 344417 | Propuesta publica | 423196 | IPC | 3182 | 2018-12-27 | 2019-01-16 | 45076 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 300 | 2019-01-17 | 2019-11-13 | 100 | 476737.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '004 | Conservación periódica Ruta T-312:Cruce Ruta 202 - Cuesta Santa Elvira - Cruce Ruta 202 (Las Animas), Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 283098 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-18 | 2018-08-08 | 501669 | Propuesta publica | 437915 | IPC | 2003 | 2018-09-03 | 2018-09-13 | 85027 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 214 | 2018-09-14 | 2019-04-16 | 100 | 377194.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '004 | Contrato Sello Asfaltico, Sector Cruce El Chancho-Puente Bocatoma | 284086 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-18 | 2018-07-26 | 253253 | Propuesta publica | 274713 | IPC | 1929 | 2018-08-24 | 2018-09-07 | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 240 | 2018-09-08 | 2019-05-06 | 99.8 | 37746.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Comunal,Tala y Poda Selectiva de Arboles en Faja Fiscal y Limpieza de Faja Fiscal, Varias Rutas Provincia de Valdivia, Region de Los Ríos.Etapa II | 284089 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-05 | 2018-08-21 | 399096 | Propuesta publica | 438618 | IPC | 2039 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 46480 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 399 | 2018-09-25 | 2019-10-29 | 100 | 465217.806 | 0 | 0 | 0 | 572.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '004 | Conservación Seguridad Vial en Intersecciones, Ruta T-350 Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco, con Acceso a Embarcadero de Niebla - Corral , Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 288236 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-11-06 | 2018-12-17 | 319915 | Propuesta publica | 299240 | IPC | 568 | 2019-03-15 | 2019-03-28 | 54068 | SOTRADEL SPA | 260 | 2019-03-29 | 2019-12-14 | 32.83 | 100051.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255107.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta T-60 Los Ulmos - Daglipulli, Km 38,3 al 48,3, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 291846 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-12-31 | 2019-01-29 | 1498356 | Propuesta publica | 1130190 | IPC | 11 | 2019-02-27 | 2019-04-08 | 103180 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 365 | 2019-04-09 | 2020-04-08 | 100 | 1032408 | 0 | 0 | 217073.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20206.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237279.873 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica, Ruta T-350 Valdivia - Niebla, Km 6,5 al 15,5, Provincia de Valdivia, Región de Los Rios | 292334 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-12-31 | 2019-02-07 | 1052433 | Propuesta publica | 900139 | IPC | 13 | 2019-02-27 | 2019-04-08 | 237508 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 300 | 2019-04-09 | 2020-02-03 | 100 | 1049858.801 | 0 | 0 | 0 | 122013.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122013.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica, Seguridad Vial de Intersección, Ruta 202 Mariquina - Valdivia, Km 40 a 46,5, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 298853 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-30 | 2019-06-06 | 419944 | Propuesta publica | 486613 | IPC | 1786 | 2019-08-14 | 2019-08-23 | 42520 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 333 | 2019-08-24 | 2020-07-22 | 100 | 61659.197 | 0 | 0 | 180116.947 | 98923.914 | 54564.5 | 0 | 0 | 72574.665 | 25261.844 | 0 | 0 | 42057.283 | 8383.495 | 481882.648 | 1111.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Camino T-800, Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla, Comuna de la Union, Provincia del Ranco, Región de los Ríos | 299476 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-02 | 2019-10-04 | 439967 | Propuesta publica | 507387 | IPC | 2919 | 2019-12-23 | 2020-01-17 | 99979 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 399 | 2020-01-18 | 2021-02-20 | 77.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49149.234 | 28086.691 | 54878.254 | 57826.208 | 53987.723 | 44194.9 | 51537.367 | 53169.748 | 93396.142 | 486226.267 | 138763.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Básica Conservación Periódica Avenida España, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 299479 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-26 | 2019-09-03 | 215990 | Propuesta publica | 215986 | IPC | 2105 | 2019-09-27 | 2019-10-11 | 62364 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 192 | 2019-10-12 | 2020-04-21 | 100 | 50234.19 | 0 | 0 | 96429.711 | 51479.753 | 16068.046 | 0 | 68778.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232755.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Conservación Periódica Recapado Camino Cruce T-350 (Calle Carlos Duce) - Calle El Castillo - Cruce T-350 (Calle El Molino) Comuna de Valdivia Región de Los Ríos. Reactivación | 305523 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-06 | 2019-10-08 | 383963 | Propuesta publica | 422086 | IPC | 2322 | 2019-10-28 | 2019-11-06 | 79313 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 120 | 2019-11-07 | 2020-03-06 | 100 | 11810.958 | 0 | 0 | 497371.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497371.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Camino T-675 Acceso a Cerrillos, Comuna de Futrono, Provincia de Ranco, Región de los Ríos | 309222 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-13 | 2020-01-22 | 658342 | Propuesta publica | 685739 | IPC | 430 | 2020-02-25 | 2020-03-24 | 124138 | TORO S.A | 342 | 2020-03-25 | 2021-03-02 | 98.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23356.249 | 57246.3 | 86018.071 | 110021.962 | 208259.92 | 126004.852 | 172555.087 | 783462.441 | 43996.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Reparación Puente La Rana y Puente La Frontera 2, Ruta 201 CH, Comuna de Panguipulli, Provincia del Valdivia, Región de Los Ríos | 312674 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-28 | 2020-07-23 | 700352 | Propuesta publica | 732384 | IPC | 1737 | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 540 | 2020-08-26 | 2022-02-17 | 27.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86885.74 | 119911.483 | 206797.223 | 555649.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Conservación Periódica Recapado Camino T-613, Paillaco-Dollinco; Camino Ruta T-800 Cruce Ruta 210 (La Unión) Hueicolla, Comunas de Paillaco y La Unión Región de Los Ríos - Reactivación | 316878 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-27 | 2020-07-30 | 1896450 | Propuesta publica | 1390905 | IPC | 1830 | 2020-08-19 | 2020-09-07 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 240 | 2020-09-08 | 2021-05-06 | 13.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189569.122 | 189569.122 | 1263989.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '004 | Conservación Protección de Ribera Río Cruces, Sector Ruta T-120, Comuna de Lanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 316915 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-25 | 2020-07-07 | 410507 | Propuesta publica | 399470 | IPC | 1676 | 2020-07-30 | 2020-08-12 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 240 | 2020-08-13 | 2021-04-10 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411589.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.88 | 558.22 | 343.52 | 223.632 | 319.817 | 414.629 | 552.381 | 2498.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 42620 | SinInf |  | -- | // | -10128 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.88 | 558.22 | 343.52 | 223.632 | 319.817 | 414.629 | 552.381 | 2498.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481265-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS XIV REG.(2018-2020) | [21 empty] | 351469.185 | 826860 | 0 | 142599.38 | 46750.36 | 83735.289 | 59465.058 | 61075.126 | 45130.731 | 45852.669 | 80206.668 | 125693.991 | 70659.894 | 64832.251 | 826001.417 | 623855.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481265-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 351469.185 | 825010 | 0 | 142599.38 | 46750.36 | 83735.289 | 59465.058 | 60814.393 | 44727.78 | 45710.451 | 80135.559 | 125599.179 | 70636.191 | 64832.251 | 825005.891 | 623855.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481265-0 | '02 | '004 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mariquina, Máfil, Los Lagos, Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Rios Etapa II | 282878 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-11-22 | 2018-12-20 | 1349311 | Propuesta publica | 1605508 | IPC | 24 | 2019-04-18 | 2019-06-04 | 124182 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 720 | 2019-06-05 | 2021-05-25 | 65.55 | 351469.185 | 0 | 0 | 142599.38 | 46750.36 | 83735.289 | 59465.058 | 60814.393 | 44727.78 | 45710.451 | 80135.559 | 125599.179 | 70636.191 | 64832.251 | 825005.891 | 623855.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481265-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.733 | 402.951 | 142.218 | 71.109 | 94.812 | 23.703 | 0 | 995.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481265-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 42620 | SinInf |  | -- | // | -10128 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.733 | 402.951 | 142.218 | 71.109 | 94.812 | 23.703 | 0 | 995.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481282-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022) | [21 empty] | 2808196.34 | 4443120 | 0 | 634866.192 | 451811.941 | 659679.252 | 172707.735 | 363106.788 | 470051.92 | 329048.917 | 278775.029 | 214306.626 | 312080.55 | 550985.682 | 4437420.632 | 3012844.096 | 2439794.615 | 317747.194 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481282-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 198589.118 | 388290 | 0 | 64130.059 | 32114.853 | 32259.861 | 32367.443 | 32351.849 | 32336.255 | 32314.424 | 32345.611 | 32219.712 | 32595.081 | 32816.484 | 387851.632 | 397049.88 | 334296.959 | 114913.056 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481282-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur, Etapa II, Región de los Ríos. | 283856 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-08-24 | 2018-10-02 | 676180 | Propuesta publica | 679637 | IPC | 78 | 2018-10-22 | 2018-11-30 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1338 | 2018-11-30 | 2022-07-30 | 54.22 | 181844.871 | 0 | 0 | 31823.21 | 16095.034 | 16167.632 | 16221.694 | 16213.971 | 16206.247 | 16195.435 | 16210.881 | 16232.506 | 16335.996 | 16447.21 | 194149.816 | 197355.48 | 135402.559 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481282-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Urbano, Etapa II, Región de los Ríos. | 290014 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-09 | 2019-08-09 | 720710 | Propuesta publica | 692613 | IPC | 52 | 2019-09-02 | 2019-10-21 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1339 | 2019-10-21 | 2023-06-21 | 29.71 | 16744.247 | 0 | 0 | 32306.849 | 16019.819 | 16092.229 | 16145.749 | 16137.878 | 16130.008 | 16118.989 | 16134.73 | 15987.206 | 16259.085 | 16369.274 | 193701.816 | 199694.4 | 198894.4 | 114913.056 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481282-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2609607.222 | 4050230 | 0 | 570736.133 | 419697.088 | 627419.391 | 140340.292 | 330565.315 | 436506.812 | 296402.651 | 246239.794 | 181849.884 | 279177.33 | 518145.495 | 4047080.185 | 2615794.216 | 2105497.656 | 202834.138 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481282-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa II Región de los Ríos | 283859 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-29 | 2018-08-02 | 6136819 | Propuesta publica | 6089400 | IPC | 53 | 2018-08-21 | 2018-09-28 | 115671 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 1440 | 2018-09-29 | 2022-09-08 | 65.22 | 2024038.478 | 0 | 0 | 230507.875 | 304217.994 | 241516.402 | 99052.864 | 189601.826 | 201737.119 | 183684.831 | 129361.794 | 81462.999 | 179411.115 | 251421.206 | 2091976.025 | 1326326.679 | 975744.808 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481282-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Urbano Etapa II Región de los Ríos | 290019 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-03-06 | 2019-04-12 | 5199715 | Propuesta publica | 4789991 | IPC | 27 | 2019-05-02 | 2019-06-12 | 201318 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2019-06-13 | 2023-05-23 | 49.25 | 585568.744 | 0 | 0 | 340228.258 | 115479.094 | 385902.989 | 41287.428 | 140963.489 | 234769.693 | 112717.82 | 116878 | 100386.885 | 99766.215 | 266724.289 | 1955104.16 | 1289467.537 | 1129752.848 | 202834.138 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481282-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.624 | 1208.853 | 331.842 | 189.624 | 237.03 | 308.139 | 23.703 | 2488.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481282-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 42620 | SinInf |  | -- | // | -10128 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.624 | 1208.853 | 331.842 | 189.624 | 237.03 | 308.139 | 23.703 | 2488.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481293-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | [21 empty] | 5228818.598 | 240750 | 0 | 0 | 97314.246 | 31946.193 | 0 | 49142.746 | 708.388 | 56636.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235748.165 | 401806.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481293-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5228818.598 | 240750 | 0 | 0 | 97314.246 | 31946.193 | 0 | 49142.746 | 708.388 | 56636.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235748.165 | 401806.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481293-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta T-282 S: Pelchuquín - San José Antiguo (km 10 al 13,86); y Ruta T-298 S: Pichoy - Tralcao (km 6 al 7,9), Comuna de Mariquina | 282866 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-18 | 2018-07-26 | 535558 | Propuesta publica | 539205 | IPC | 47 | 2018-08-16 | 2018-09-26 | 40186 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 391 | 2018-09-27 | 2019-10-23 | 100 | 532573.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481293-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, CBC Ruta T-179 S: Cruce Ruta 203 CH (La Peña) - Aylin - Alhuemanque (km 9,625 al 11,825); RutaT-899 S: Cruce T-851 (Cachillahue) - La Aguada - Puro Chile (km 0,0 al 6,0); Ruta T-364 S: Cruce Ruta 202 (Cayumapu) - Cruce Ruta 202 (Villa Cayumapu), Comunas de Lanco, Río Bueno y Valdivia | 284054 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-21 | 2018-08-13 | 964044 | Propuesta publica | 948126 | IPC | 58 | 2018-08-24 | 2018-10-08 | 0 | SAN FELIPE S.A. | 180 | 2018-10-09 | 2019-04-07 | 92.08 | 883577.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.655 | 0 | 0 | 0 | 677.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150.08 | 75271.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481293-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, CBC Ruta T-367 S: Cruce T-39 (Dollinco) - Cruce T-189 (Los Tallos), Km 0 al 9,8 Comuna de Panguipulli | 284057 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-18 | 2018-08-10 | 1079235 | Propuesta publica | 1048199 | IPC | 59 | 2018-09-03 | 2018-10-10 | 142883 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 517 | 2018-10-11 | 2020-03-11 | 100 | 999960.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49142.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49142.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481293-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-393 S: Cruce T-39 (Puyehue) - Los Tallos (Km 6,2 al 13,83), Ruta T-111-S: Cruce Ruta 203 CH (Lanco) - Huipil - Collico, Sector: Lanco - Límite Regional Comunas de Panguipulli y Lanco | 284060 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-19 | 2018-08-14 | 1062452 | Propuesta publica | 991811 | IPC | 62 | 2018-09-05 | 2018-10-11 | 98333 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 230 | 2018-10-12 | 2019-05-30 | 99.99 | 1003929.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481293-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, , CBC Ruta T-659 : Cruce T-613 (Naranjo) - Cruce T-625 (Chumpeco), km 0 al 10,5, Comuna de Paillaco | 284061 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-18 | 2018-08-10 | 1069939 | Propuesta publica | 944031 | IPC | 56 | 2018-08-24 | 2018-10-08 | 119146 | SAN FELIPE S.A. | 437 | 2018-10-09 | 2019-12-20 | 69.27 | 614984.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55678.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55678.675 | 326535.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481293-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, , CBC Ruta T-760 : Daglipulli - Centinela (km 0,0 al 5,0), Ruta T-833 : Cruce T-851 (Güeimen Oriente)- Cruce T-865 (Pichi Ignao) (km 0,0 al 4,5),Ruta T-865 : Ignao - Güeimen - Los Piuquenes (km 2,0 al 7,5) Comunas de La Unión y Lago Ranco | 284069 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-19 | 2018-08-14 | 1459777 | Propuesta publica | 1273020 | IPC | 54 | 2018-08-24 | 2018-10-08 | 118307 | SAN FELIPE S.A. | 494 | 2018-10-09 | 2020-02-15 | 100 | 1193792.595 | 0 | 0 | 0 | 97314.246 | 31473.538 | 0 | 0 | 558.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129345.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481311-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | [21 empty] | 1791362.21 | 229959.842 | 0 | 137012.021 | 25325.672 | 27635.273 | 0 | 461.315 | 33809.1 | 5429.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229672.816 | 452128.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481311-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1791362.21 | 229350 | 0 | 137012.021 | 25325.672 | 27635.273 | 0 | 295.394 | 33643.179 | 5429.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229340.974 | 452128.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481311-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Valdivia y Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa VII-C | 282973 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 508398 | Propuesta publica | 557173 | IPC | 66 | 2018-09-12 | 2018-10-29 | 122667 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 449 | 2018-10-30 | 2020-01-22 | 100 | 600640.911 | 0 | 0 | 32074.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33643.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65718.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481311-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Los Lagos, Mafil y Paillaco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa VII-C | 282975 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-07-19 | 2018-08-23 | 246335 | Propuesta publica | 229521 | IPC | 2034 | 2018-09-05 | 2018-09-24 | 29328 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 300 | 2018-09-25 | 2019-07-22 | 99.17 | 156256.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2128.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481311-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa VIII | 282982 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-08-14 | 2018-09-14 | 800001 | Propuesta publica | 762302 | IPC | 77 | 2018-10-11 | 2018-11-20 | -4293 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 463 | 2018-11-21 | 2020-02-27 | 99.98 | 621120.817 | 0 | 0 | 104937.157 | 25325.672 | 22659 | 0 | 0 | 0 | 5429.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158351.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481311-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Futrono y Lago Ranco, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa VIII | 282995 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-08-31 | 2018-10-03 | 288008 | Propuesta publica | 344602 | IPC | 3175 | 2018-12-24 | 2019-01-16 | 63786 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 300 | 2019-01-17 | 2019-11-13 | 100 | 413343.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4976.273 | 0 | 295.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5271.667 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481311-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Mariquina y Lanco, Etapa VIII Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 312695 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-09 | 2020-11-18 | 392179 | Propuesta publica | 425349 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 300 | 2021-02-01 | 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481311-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 609.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.921 | 165.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481311-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 22350 | SinInf |  | -- | // | -10128 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.921 | 165.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30483136-0 | ' | ' | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | [21 empty] | 255350 | 328880 | 0 | 0 | 25926.649 | 0 | 145411.882 | 0 | 66864.214 | 18991.8 | 0 | 31112.773 | 0 | 40572.682 | 328880 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30483136-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 255350 | 328880 | 0 | 0 | 25926.649 | 0 | 145411.882 | 0 | 66864.214 | 18991.8 | 0 | 31112.773 | 0 | 40572.682 | 328880 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30483136-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construccion Rupemeica Alto-Rupemeica Bajo Región de Los Ríos | 278735 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-06-15 | 2018-07-20 | 379931 | Propuesta publica | 487672 | IPC | 46 | 2018-08-14 | 2018-09-24 | 71337 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 515 | 2018-09-24 | 2020-02-21 | 99.95 | 255350 | 0 | 0 | 0 | 25926.649 | 0 | 145411.882 | 0 | 66864.214 | 18991.8 | 0 | 31112.773 | 0 | 40572.682 | 328880 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30483137-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-29 SECTOR CARRIRINGUE-HUILO HUILO | [21 empty] | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220.597 | 0 | 3276.687 | 0 | 0 | 5497.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30483137-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220.597 | 0 | 3276.687 | 0 | 0 | 5497.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30483137-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5498 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220.597 | 0 | 3276.687 | 0 | 0 | 5497.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30484026-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-350 S: CUTIPAY - ACCESO NORTE A NIEBLA | [21 empty] | 141062.936 | 186440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38479.378 | 0 | 33515.303 | 0 | 0 | 78692.843 | 35752.476 | 0 | 186440 | 355421.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30484026-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 141062.936 | 186440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38479.378 | 0 | 33515.303 | 0 | 0 | 78692.843 | 35752.476 | 0 | 186440 | 355421.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30484026-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Ruta T-350 Cutipay - Accesos Norte A Niebla, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos. | 281979 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-07-27 | 2018-09-14 | 599733 | Propuesta publica | 578000 | IPC | 232 | 2018-10-09 | 2018-11-07 | 71902 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 750 | 2018-11-07 | 2020-11-26 | 95 | 141062.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38479.378 | 0 | 33515.303 | 0 | 0 | 78692.843 | 35752.476 | 0 | 186440 | 355421.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30484633-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA XIV REGION 2018 | [21 empty] | 299047.679 | 215730 | 0 | 0 | 40523.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.109 | 71.109 | 47.406 | 174500.751 | 215213.563 | 189104.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30484633-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30484633-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 50 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30484633-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 299047.679 | 215180 | 0 | 0 | 40523.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174333.152 | 214856.34 | 189104.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30484633-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema Señalización, Etapa I Región de Los Ríos, 2019 - 2020 | 292129 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-06-13 | 2019-07-12 | 356185 | Propuesta publica | 330403 | IPC | 1755 | 2019-08-09 | 2019-08-22 | 4729 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 360 | 2019-08-23 | 2020-08-17 | 99.7 | 299047.679 | 0 | 0 | 0 | 40523.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40523.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30484633-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema Señalización, Etapa II Región de Los Ríos, 2019 - 2020 | 312705 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-08 | 2020-06-17 | 379518 | Propuesta publica | 355616 | IPC | 1448 | 2020-07-02 | 2020-07-24 | 0 | APIA SPA | 270 | 2020-07-24 | 2021-04-20 | 48.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174333.152 | 174333.152 | 189104.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30484633-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.109 | 71.109 | 47.406 | 118.515 | 308.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30484633-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20270 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.109 | 71.109 | 47.406 | 118.515 | 308.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30487407-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN POR GLOSA 5, COMUNA DE MARIQUINA | [21 empty] | 243878.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30487407-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 243878.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30487407-0 | '02 | '004 | Conservación por Glosa 5, Puente Cerro La Marina, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos | 287944 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-08-09 | 2018-09-11 | 242659 | Propuesta publica | 238285 | IPC | 2531 | 2018-10-26 | 2018-11-07 | 3168 | CONSTRUCTORA NAHUELCURA SPA. | 284 | 2018-11-08 | 2019-08-19 | 99.4 | 243878.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002583-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTAS T-39, T-625, T-34, PROVINCIA DE VALDIVIA | [21 empty] | 1188685.52 | 4415560 | 0 | 213638.971 | 1123648.119 | 237105.534 | 473312.172 | 108305.721 | 639.981 | 136422.264 | 194723.727 | 128526.704 | 457950.973 | 1340759.381 | 4415033.547 | 530863.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002583-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1188685.52 | 4412790 | 0 | 213638.971 | 1123648.119 | 237105.534 | 473312.172 | 108021.285 | 0 | 136374.858 | 194605.212 | 127585.695 | 457856.161 | 1340640.866 | 4412788.873 | 530863.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002583-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica Rutas T-39 y T-625, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 292134 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-06-12 | 2019-07-18 | 3879898 | Propuesta publica | 3737684 | IPC | 50 | 2019-08-19 | 2019-11-19 | 236776 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 439 | 2019-11-20 | 2021-02-01 | 87.15 | 0 | 0 | 0 | 213638.971 | 530839.159 | 237105.534 | 473312.172 | 108021.285 | 0 | 136374.858 | 194605.212 | 127585.695 | 457856.161 | 1100003.944 | 3579342.991 | 530863.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002583-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Rutas T-34 Provincia de Valdivia Región de Los Ríos | 296727 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-31 | 2019-07-03 | 2331114 | Propuesta publica | 1758579 | IPC | 47 | 2019-07-30 | 2019-09-13 | 223097 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 255 | 2019-09-14 | 2020-05-26 | 100 | 1188685.52 | 0 | 0 | 0 | 592808.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240636.922 | 833445.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002583-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.436 | 639.981 | 47.406 | 118.515 | 941.009 | 94.812 | 118.515 | 2244.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002583-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 42620 | SinInf |  | -- | // | -10128 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.436 | 639.981 | 47.406 | 118.515 | 94.812 | 94.812 | 118.515 | 1398.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002583-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.197 | 0 | 0 | 846.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002586-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO T-217, CRUCE RUTA 5 - CIRUELOS- PUMILLAHUE | [21 empty] | 0 | 80020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2949.63 | 388.255 | 62068.64 | 65406.525 | 1531598 | 377400 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002586-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2949.63 | 388.255 | 62068.64 | 65406.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002586-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 65221 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2949.63 | 388.255 | 62068.64 | 65406.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002586-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185999 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002586-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento T-217, Cruce Ruta 5 - Ciruelos - Pumillahue | 322560 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-01-25 | 213837 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 334 | 2021-04-30 | 2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185999 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002586-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345599 | 333400 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002586-0 | '02 | '604 | Mejoramiento T-217, Cruce Ruta 5 - Ciruelos - Pumillahue | 322559 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-24 | 2021-02-05 | 1529562 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-04-15 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345599 | 333400 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002588-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525, S: LAS HUELLAS-NONTUELA | [21 empty] | 0 | 15020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477.611 | 1477.611 | 2060550 | 2385151.442 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002588-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152550 | 223921.355 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002588-0 | '02 | '002 | AIF Mejoramiento Cbi Ruta T-525: Las Huellas Y Ruta T-661 Quiman Alto | 322563 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-27 | 2021-01-12 | 354100 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 518 | 2021-04-01 | 2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152550 | 223921.355 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002588-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477.611 | 1477.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002588-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1478 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477.611 | 1477.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002588-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908000 | 2161230.087 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002588-0 | '02 | '004 | Mejoramiento CBI Ruta T-525 Las Huellas y Ruta T-661 Quimán Alto | 322564 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-09 | 2020-12-15 | 3780528 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 580 | 2021-01-30 | 2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908000 | 2161230.087 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002685-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2019-2020 | [21 empty] | 0 | 3442953 | 0 | 122072.369 | 202239.906 | 463234.32 | 254958.445 | 250172.898 | 144493.315 | 118707.41 | 219713.28 | 231373.59 | 377900.92 | 1053141.043 | 3438007.496 | 1468849.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002685-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3431813 | 0 | 122072.369 | 202239.906 | 463234.32 | 254958.445 | 249817.353 | 141885.985 | 117925.211 | 219239.22 | 230946.936 | 377015.611 | 1052477.359 | 3431812.715 | 1468849.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002685-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-213 Cruce Ruta 203 CH (La Peña) Cruce T-125 (Lumaco), Km 0,000 al Km 5,000, Comuna de Lanco y Ruta T-424 Cruce T-412 (Angachilla) Av. Circunvalación, Km 0,000-1,500, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 299399 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-06-21 | 2019-07-30 | 630185 | Propuesta publica | 671535 | IPC | 1792 | 2019-08-14 | 2019-09-03 | 125575 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 475 | 2019-09-04 | 2020-12-22 | 75.41 | 0 | 0 | 0 | 122072.369 | 0 | 195629.601 | 73600.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37362.206 | 191085.866 | 619750.115 | 204075.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002685-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-840, Km 7,5 al 8,7, Comuna de La Unión y Ruta T-577, Km 0,0 al 6,4 , Comuna de Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 299400 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-09 | 2019-08-21 | 856698 | Propuesta publica | 1093776 | IPC | 2612 | 2019-11-27 | 2019-12-16 | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 360 | 2019-12-17 | 2020-12-11 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171477.044 | 59414.806 | 0 | 45270.108 | 0 | 0 | 237998.134 | 514160.092 | 614150.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002685-0 | '02 | '004 | Caminos Básico por Conservación, T-848: Cruce T-800 (Mashue) - Camán - Llancacura - Puerto Fao, Km 0,00 al Km 7,60 Comuna de La Unión, Provincia del Ranco Región de Los Ríos - Reactivación | 305030 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-15 | 2019-11-14 | 925811 | Propuesta publica | 1109784 | IPC | 2976 | 2019-12-30 | 2020-01-17 | 98472 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 326 | 2020-01-18 | 2020-12-09 | 79.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47556.304 | 78340.309 | 82471.179 | 80871.24 | 87908.018 | 141288.11 | 195302.243 | 269954.818 | 983692.221 | 252219.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002685-0 | '02 | '004 | Caminos Básico por Conservación, Camino T-921 - Cruce T-87 (Crucero) -Cruce T-931 (Trafún) Km 6,00 al Km 11,90; Comuna de Río Bueno, Provincia del Ranco Región de Los Ríos - Reactivación | 305031 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-03 | 2019-11-12 | 701384 | Propuesta publica | 726121 | IPC | 476 | 2020-03-03 | 2020-03-24 | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 365 | 2020-03-25 | 2021-03-25 | 59.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61976.6 | 89658.826 | 47441.985 | 243685.314 | 442762.725 | 303326.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002685-0 | '02 | '004 | Caminos Básico por Conservación, Camino T-151 Cruce Ruta 203 CH (Catrico) - La Isla, Km 0,00 al Km 3,850; Comuna de Lanco, Provincia de Valdivia Región de Los Ríos - Reactivación | 305032 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-03 | 2019-10-15 | 348479 | Propuesta publica | 376369 | IPC | 2376 | 2019-11-04 | 2019-11-20 | 36163 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 390 | 2019-11-21 | 2020-12-15 | 93.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115673.944 | 152401.573 | 73377.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31641.231 | 23759.821 | 396854.498 | 26162.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002685-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Camino T-302 Cruce T-312 (Santa Elvira) - Quitacalzón - Cruce T-328 (San Javier) Km 18,20 al Km 21,56 y Camino T-328 Cruce T-34 (Las Lomas) - Cruce T-390 (Balseadero San Javier) Km. 11,22 al Km 12,52, Comuna de Mafil, Provincia de Valdivia Región de Los Ríos - Reactivación | 305033 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-25 | 2019-10-30 | 425506 | Propuesta publica | 445942 | IPC | 2517 | 2019-11-21 | 2019-12-09 | 82547 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 355 | 2019-12-10 | 2020-11-29 | 87.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86565.962 | 115203.146 | 60424.139 | 0 | 0 | 37053.971 | 24084.494 | 0 | 65267.946 | 85993.406 | 474593.064 | 68916.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002685-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 11140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.545 | 2607.33 | 782.199 | 474.06 | 426.654 | 885.309 | 663.684 | 6194.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002685-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 42620 | SinInf |  | -- | // | -10128 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.545 | 2607.33 | 782.199 | 474.06 | 426.654 | 663.684 | 663.684 | 5973.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002685-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.625 | 0 | 221.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002686-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2019 | [21 empty] | 0 | 1145170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20145.489 | 87683.079 | 99138.155 | 204863.273 | 300991.485 | 428978.287 | 1141799.768 | 2525773.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002686-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.097 | 393.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002686-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | -606 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.097 | 393.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002686-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 75800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75108.054 | 75108.054 | 641518.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002686-0 | '02 | '002 | Consultoría para el Levantamiento de Necesidades de Conservación de Caminos Indígenas, Región de Los Ríos. | 299403 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-26 | 2020-07-03 | 298000 | Propuesta publica | 412000 | IPC | 2042 | 2020-09-25 | 2020-10-09 | 0 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 420 | 2020-10-09 | 2021-12-03 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41274.513 | 41274.513 | 382275.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002686-0 | '02 | '002 | Asesoría de Contratos de Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas, Provincias de Valdivia y Ranco, Región de Los Ríos | 299605 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-07 | 2020-09-08 | 223996 | Propuesta publica | 280579 | IPC | 2174 | 2020-10-15 | 2020-11-02 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 365 | 2020-11-02 | 2021-11-02 | 11.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33833.541 | 33833.541 | 259243.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002686-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1063970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19884.756 | 87179.477 | 98711.501 | 204578.837 | 300612.237 | 353003.076 | 1063969.884 | 1884255.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002686-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Mariquina, Etapa IX, Sector Lafquenche, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 299405 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-27 | 2020-02-04 | 344702 | Propuesta publica | 406299 | IPC | 970 | 2020-05-05 | 2020-05-26 | 0 | APIA SPA | 300 | 2020-05-27 | 2021-03-23 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36192.618 | 64482.4 | 90705.624 | 71970.071 | 79422.236 | 342772.949 | 72877.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002686-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de Rio Bueno Etapa IX, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 299412 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-07 | 2020-06-16 | 354504 | Propuesta publica | 327317 | IPC | 1494 | 2020-07-08 | 2020-07-24 | 0 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 360 | 2020-07-25 | 2021-07-20 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75482.397 | 0 | 0 | 75482.397 | 261533.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002686-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de La Unión, Etapa IX, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 299422 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-05-07 | 2020-06-16 | 344553 | Propuesta publica | 275994 | IPC | 1493 | 2020-07-08 | 2020-07-24 | 27469 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 300 | 2020-07-25 | 2021-05-21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188515.686 | 118014.372 | 306530.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002686-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Panguipulli y Lanco, Etapa IX, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 299446 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-23 | 1298375 | Propuesta publica | 1266569 | IPC | 2172 | 2020-10-15 | 2020-11-03 | 0 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 300 | 2020-11-04 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304568.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002686-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Mariquina, Etapa IX, Sector Valle, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 310267 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-27 | 2020-02-04 | 266197 | Propuesta publica | 231480 | IPC | 451 | 2020-02-27 | 2020-03-24 | 0 | PUERTO LINARES SPA | 300 | 2020-03-25 | 2021-01-19 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19884.756 | 50986.859 | 34229.101 | 38390.816 | 40126.48 | 44588.302 | 228206.314 | 8178.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002686-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Lago Ranco, Etapa IX, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos. | 318056 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-12 | 2020-08-04 | 348552 | Propuesta publica | 338523 | IPC | 1878 | 2020-08-27 | 2020-10-06 | 0 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 300 | 2020-10-07 | 2021-08-03 | 32.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110978.166 | 110978.166 | 237097.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002686-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.733 | 503.602 | 426.654 | 284.436 | 379.248 | 474.06 | 2328.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002686-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 42620 | SinInf |  | -- | // | -10128 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.733 | 503.602 | 426.654 | 284.436 | 379.248 | 474.06 | 2328.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40003407-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL RUTAS T-225 A T-255 PANGUIPULLI S: HUELLAHUE CR COZCOZ | [21 empty] | 0 | 105720 | 0 | 0 | 18552.95 | 0 | 0 | 0 | 39253.137 | 0 | 0 | 47039.375 | 0 | 0 | 104845.462 | 119909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40003407-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 105720 | 0 | 0 | 18552.95 | 0 | 0 | 0 | 39253.137 | 0 | 0 | 47039.375 | 0 | 0 | 104845.462 | 119909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40003407-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Interconexión Vial Rutas T-225 a T-255 en Panguipulli S: Huellahue CR Cozcoz. Región de los Ríos | 292131 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-08-02 | 2019-09-12 | 308400 | Propuesta publica | 215400 | IPC | 3274 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 600 | 2019-10-15 | 2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18552.95 | 0 | 0 | 0 | 39253.137 | 0 | 0 | 47039.375 | 0 | 0 | 104845.462 | 119909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40003669-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA T-551 EN FUTRONO | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 52.152 | 74926.5 | 169889.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40003669-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40003669-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40003669-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74926.5 | 169889.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40003669-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión "Mejoramiento Pasada Urbana Ruta T-551 en Futrono" | 322161 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-10-28 | 2020-12-22 | 300200 | Propuesta publica | 230455 | IPC | 3481 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 395 | 2020-12-31 | 2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74926.5 | 169889.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40004384-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL VALDIVIA-COSTA CORRAL, REGIÓN DE LOS RÍOS | [21 empty] | 0 | 283860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52720.38 | 0 | 99227.172 | 0 | 0 | 0 | 37804 | 189751.552 | 339576.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40004384-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 283860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52720.38 | 0 | 99227.172 | 0 | 0 | 0 | 37804 | 189751.552 | 339576.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40004384-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Interconexión Vial Valdivia Costa Corral Región de los Ríos | 292132 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-08-30 | 2019-10-15 | 692221 | Propuesta publica | 515000 | IPC | 3545 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 660 | 2019-11-06 | 2021-08-27 | 61.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52720.38 | 0 | 99227.172 | 0 | 0 | 0 | 37804 | 189751.552 | 339576.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011125-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2020 | [21 empty] | 0 | 4769495 | 0 | 173563.554 | 157846.967 | 337687.421 | 327124.358 | 466997.717 | 481656.923 | 276188.692 | 205081.529 | 303820.83 | 186166.753 | 1386437.016 | 4302571.76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011125-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4769495 | 0 | 173563.554 | 157846.967 | 337687.421 | 327124.358 | 466997.717 | 481656.923 | 276188.692 | 205081.529 | 303820.83 | 186166.753 | 1386437.016 | 4302571.76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011125-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 155 | SinInf |  | -- | // | 12 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011125-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2807857 | SinInf |  | -- | // | 1091126 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5362.571 | 13896.462 | 18504.854 | 15396.42 | 1523.892 | 40820.736 | 2606.123 | 2378.743 | 6191.219 | 131157.804 | 237838.824 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011125-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1877306 | SinInf |  | -- | // | 2187240 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 173563.554 | 152484.396 | 323790.959 | 308609.835 | 451601.297 | 480133.031 | 235367.956 | 202475.406 | 301442.087 | 179975.534 | 1255279.212 | 4064723.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011127-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.168 | 98.168 | 1429600 | 1998000 | 1998000 | 2566300 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.168 | 98.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 100 | SinInf |  | -- | // | -1 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.168 | 98.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157600 | 216000 | 216000 | 275400 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro Etapa III Región de Los Ríos | 312988 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-02-05 | 821921 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1340 | 2021-04-30 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157600 | 216000 | 216000 | 275400 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272000 | 1782000 | 1782000 | 2290900 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Centro, Etapa III, Región de Los Ríos | 312990 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-11 | 2021-01-14 | 6476989 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1440 | 2021-03-31 | 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272000 | 1782000 | 1782000 | 2290900 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011131-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2020 | [21 empty] | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.88 | 39.88 | 1479500 | 1815000 | 617292.014 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011131-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.88 | 39.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011131-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | -460 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.88 | 39.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011131-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297000 | 396000 | 67000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011131-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global de Caminos Plan Indigena, Comunidades Indígenas Comuna de Lanco y Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa II | 316314 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-02-19 | 349503 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 671 | 2021-04-15 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148500 | 198000 | 33500 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011131-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de La Unión, Río Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa II | 316328 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-02-18 | 349996 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 671 | 2021-04-15 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148500 | 198000 | 33500 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011131-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182500 | 1419000 | 550292.014 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011131-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos Plan de Conectividad Indigena, Comunas de Lanco y Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa II | 312983 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-01-27 | 1374684 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 730 | 2021-03-31 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590000 | 708000 | 132000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011131-0 | '02 | '004 | Conservación Global Caminos Plan Indígenas, Comunidades Indígenas Comunas de La Unión, Río Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa II | 316319 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-18 | 2020-12-17 | 1379645 | Propuesta publica | 1654437 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 730 | 2021-03-17 | 2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592500 | 711000 | 418292.014 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011132-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2020 | [21 empty] | 0 | 912380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.252 | 0 | 0 | 71.109 | 148767.549 | 391855.321 | 368741.633 | 909582.864 | 2772313.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011132-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011132-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | -1352 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011132-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 908180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148506.816 | 391476.073 | 368196.464 | 908179.353 | 2772313.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011132-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-929 Circunvalación - Est. Crucero, Km 0,000 al 1,000 Comuna de Río Bueno; y Ruta T-695 Itropulli - Los Chilcos, Km 10,000 al 14,000 Comuna de La Unión, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos. | 312948 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-25 | 2020-07-14 | 669093 | Propuesta publica | 620996 | IPC | 1705 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 0 | CONSTRUCTORA LOS LLLEUQUES SPA | 210 | 2020-08-04 | 2021-03-02 | 49.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43526.055 | 90981.689 | 174188.101 | 308695.845 | 326751.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011132-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Camino T-781 Cruce T-775 (Puerto Lapi) ¿ Las Juntas, Km 0,040 al Km 2,840 y del Km 4,040 al Km 6,460, Comuna de Lago Ranco, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 316408 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-18 | 2020-07-27 | 724938 | Propuesta publica | 721119 | IPC | 1617 | 2020-07-23 | 2020-08-04 | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 210 | 2020-08-05 | 2021-03-03 | 31.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142100.086 | 91999.997 | 234100.083 | 505155.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011132-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-579 El Salto - Reumén, Km 0,0 al 7,0, Comunas de Los Lagos, Provincia de Valdivia; y Ruta T-975-U Carimallin - Colonia Rucatayo, Km 15,0 al 23,0, Comuna de Río Bueno, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 316543 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-25 | 2020-07-29 | 1822460 | Propuesta publica | 1620480 | IPC | 1814 | 2020-08-18 | 2020-09-07 | 0 | APIA SPA | 365 | 2020-09-08 | 2021-09-08 | 22.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104980.761 | 158394.298 | 102008.366 | 365383.425 | 1299970.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011132-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-282, Cruce T-276 (Pelchuquín) - Cruce T-232 (San José- Antiguo), Km 4,72 al 10,01, Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 322808 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-27 | 2020-10-07 | 668108 | Propuesta publica | 620437 | IPC | 2234 | 2020-10-23 | 2020-11-03 | 0 | CONSTRUCTORA LOS LLLEUQUES SPA | 240 | 2020-11-04 | 2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640436.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011132-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.109 | 260.733 | 379.248 | 545.169 | 1256.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011132-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20270 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.109 | 260.733 | 379.248 | 545.169 | 1256.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011133-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | [21 empty] | 0 | 547990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.168 | 0 | 49.084 | 0 | 71.109 | 94.812 | 544096.79 | 544409.963 | 1140563.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011133-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.168 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011133-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | -852 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.168 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011133-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011133-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 543730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543726.474 | 543726.474 | 1140563.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011133-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta T-640, Cruce T-60 - Colonia Tres Chiflones, Km 15,0 a 24,0, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 312992 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-09 | 2020-08-18 | 399975 | Propuesta publica | 431504 | IPC | 1896 | 2020-09-02 | 2020-09-22 | 0 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 365 | 2020-09-23 | 2021-09-23 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21335.184 | 21335.184 | 421446.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011133-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Recapado Ruta T-613, Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco), Km 0,0 al 4,0 y Ruta T-262 Cruce T-20 (Mehuín) - La Caleta, Km 0,0 al 1,0, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 316544 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-27 | 2020-07-15 | 593119 | Propuesta publica | 518797 | IPC | 1749 | 2020-08-07 | 2020-08-25 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 180 | 2020-08-26 | 2021-02-22 | 99.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522391.29 | 522391.29 | 3819.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011133-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Sello Ruta T-670 Cruce Ruta 5 - Cruce T-676 (Pichirropulli) Km 0,0 a 0,858; Ruta T-551 Cruce Ruta T-39 (Los Lagos) - Futrono, Km 0,0 al 11,0; y Ruta T-326 Cruce Ruta 5 (Paso Inferior Rucapichio) - Cruce T-34 (Máfil), Km 0,0 al 3,62, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 316546 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-28 | 2020-07-22 | 822059 | Propuesta publica | 680298 | IPC | 1776 | 2020-08-12 | 2020-08-27 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 210 | 2020-08-28 | 2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715297.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011133-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.109 | 94.812 | 370.316 | 536.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011133-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20270 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.109 | 94.812 | 370.316 | 536.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011134-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 | [21 empty] | 0 | 51910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 98.168 | 0 | 0 | 165.921 | 313.173 | 1386931.263 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011134-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 98.168 | 0 | 0 | 0 | 147.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011134-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3000 | SinInf |  | -- | // | -2852 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 98.168 | 0 | 0 | 0 | 147.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011134-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 50010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386931.263 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011134-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de Valdivia, Máfil, Los Lagos, Paillaco y Corral, Etapa IX, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 299452 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-08-11 | 2020-09-22 | 512417 | Propuesta publica | 611665 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 300 | 2021-02-01 | 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631064.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011134-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas , Comuna de La Unión y Río Bueno, Etapa X, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 316367 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-02 | 307865 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-04-30 | 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273864.088 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011134-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Futrono, Etapa IX, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 318058 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-19 | 2020-09-29 | 428516 | Propuesta publica | 467004 | IPC | 2020 | 2020-10-21 | 2020-11-03 | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 300 | 2020-11-04 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482003.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011134-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.921 | 165.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011134-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20270 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.921 | 165.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011711-0 | ' | ' | CONSERVACION DE CAMINOS VECINALES GLOSA 7, REGIÓN DE LOS RÍOS | [21 empty] | 199193.887 | 328159.545 | 0 | 202683.871 | 23520.374 | 41473.664 | 0 | 520.474 | 189.624 | 0 | 0 | 59465.521 | 0 | 0 | 327853.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011711-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 199193.887 | 327500 | 0 | 202683.871 | 23520.374 | 41473.664 | 0 | 354.553 | 0 | 0 | 0 | 59465.521 | 0 | 0 | 327497.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011711-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos por Glosa 7, Comuna de La Unión, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 299612 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-09 | 2019-08-22 | 220053 | Propuesta publica | 195234 | IPC | 2022 | 2019-09-13 | 2019-10-03 | 36430 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 240 | 2019-10-04 | 2020-05-31 | 100 | 149219.719 | 0 | 0 | 44037.324 | 0 | 41473.664 | 0 | 354.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85865.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011711-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos por Glosa 7, Comuna de Río Bueno, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 299899 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-09 | 2019-08-22 | 279304 | Propuesta publica | 244090 | IPC | 2020 | 2019-09-12 | 2019-10-03 | 42054 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 240 | 2019-10-04 | 2020-05-31 | 100 | 49974.168 | 0 | 0 | 158646.547 | 23520.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59465.521 | 0 | 0 | 241632.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011711-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 659.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.921 | 189.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011711-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 42620 | SinInf |  | -- | // | -10128 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.921 | 189.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011826-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTAS T-87 Y T- 851 PROV DEL RANCO | [21 empty] | 0 | 2009110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.842 | 165.921 | 94.812 | 435063.522 | 338219.037 | 1234297.878 | 2008173.012 | 1049925.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011826-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.762 | 47.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011826-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 48 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.762 | 47.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011826-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2007130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434945.007 | 338053.116 | 1234131.601 | 2007129.724 | 1049925.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011826-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta T-87, Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981 U (Champulli) Km 0,303 al 24,000 y Ruta T-851, Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe, Km. 67,730 al Km. 86,120, Provincia del Ranco, Región de los Ríos | 306004 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-20 | 2020-02-27 | 4258125 | Propuesta publica | 2988592 | IPC | 7 | 2020-03-26 | 2020-05-07 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2020-05-08 | 2021-03-04 | 65.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434945.007 | 338053.116 | 1234131.601 | 2007129.724 | 1049925.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011826-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.842 | 165.921 | 94.812 | 118.515 | 165.921 | 118.515 | 995.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011826-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 42620 | SinInf |  | -- | // | -10128 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.842 | 165.921 | 94.812 | 118.515 | 165.921 | 118.515 | 995.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40012473-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO AVENIDA ESPAÑA S: CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA- CAMINO CABO BLANCO | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 52.152 | 147141.708 | 21821.58 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40012473-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40012473-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40012473-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147141.708 | 21821.58 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40012473-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Avenida España S: Avenida Pedro Aguirre Cerda- Camino Cabo Blanco, Región de Los Ríos | 316931 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-21 | 2020-10-01 | 200000 | Propuesta publica | 162000 | IPC | 2876 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 0 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 380 | 2020-11-23 | 2021-12-08 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147141.708 | 21821.58 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40027090-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40027090-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40027090-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40027825-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 PLAN RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234351 | 783216.065 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40027825-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829999 | 249611.055 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40027825-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de Conservación 2020 - 2021 | 327184 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-23 | 252843 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 487 | 2021-04-30 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 120341.055 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40027825-0 | '02 | '602 | Consultoría Conservación Varios Puentes, Provincia de Valdivia y Ranco, Región de Los Ríos | 327190 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-03-04 | 756270 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-04-30 | 2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679999 | 129270 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40027825-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404352 | 533605.01 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40027825-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial , Reposición Puentes Panguimeo y Pobre Negro, Ruta T-376, Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 327193 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-22 | 1430769 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 540 | 2021-04-30 | 2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019352 | 493605.01 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40027825-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial , Reposición Puente Chaichayén, Ruta T-87, Comuna de Río Bueno, Provincia de Ranco, Región de Los Ríos | 327198 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-03-08 | 384567 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-04-30 | 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40027826-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7688996.463 | 2194961.058 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252000 | 139963.058 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de Conservación 2020 - 2021 | 327203 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-24 | 361964 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 395 | 2021-04-30 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252000 | 139963.058 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7436996.463 | 2054998 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Sello Ruta T-218 Cruce T-210 (Puile) - Cruce T-230 (Ciruelos), Km 0,0 al 1,801; y Ruta T-362 Cruce T-340 (Los Pellines) - Oncol - Pilolcura, Km 0,0 al 6,80; Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 327206 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-22 | 2021-01-26 | 678190 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693299 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Sello Ruta T-931-Cruce T-87 (Chanco) - Cruce T-975-U (Carimallin), Km 0,00 a 10,60, y Ruta T - 975-U Cruce Ruta 215 CH - Carimallin - Colonia Rucatayo, Km 1,636 a 3,146, Comuna de Río Bueno, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 327211 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-22 | 2021-01-22 | 1476791 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425499 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta T-350 Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco, Km 13,00 al 25,00, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 327212 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-23 | 2021-02-09 | 1423200 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 420 | 2021-04-30 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218198.463 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '004 | Conservaciòn Red Vial Recapado Ruta 204 Sector km 0,000 a km 41,722, Comunas de Los Lagos y Valdivia, Regiòn de Los Rìos. | 327351 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-01-27 | 2731652 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 420 | 2021-04-30 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 1044999 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial Básica Recapado Rutas T-39 y 203CH, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 327357 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-03-05 | 2542962 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 420 | 2021-04-30 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 524999 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40027827-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40027827-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40027827-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40029499-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7531068.696 | 1729748 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7531068.696 | 1729748 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-933 Cruce T-87 (Champulli) - Curralhue - Nueva Esperanza, Km 0 al 6,00, Comuna de Río Bueno, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 327267 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-11 | 1067048 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 154999 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, CBC Ruta T-506, Cruce 206 - Vuelta La Culebra Cruce 206, Km 0 al 2,72 Comuna de Valdivia | 327281 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-10 | 373640 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-04-30 | 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492319.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-539, Cruce T-851 (Nilahue) - El Arenal - Illaguapi, Km 1,00 al 11,00, Comuna de Lago Ranco, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 327288 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-23 | 2021-02-04 | 1018666 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 171000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-567, Cruce Ruta T-851 (Riñinahue)-Pocura-Rupumeica Bajo, km 8,0 al 17,6 y Ruta T-523, Cruce Ruta T-509 (Mallay)-Las Molidas, km 0 al 7,0, Comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos | 327296 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-01-28 | 2996144 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 540 | 2021-04-30 | 2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2441250 | 813749 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-549, Cruce T-851 (Calcurrupe)-Auquinco, km 0 al 6,25, Comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos | 327306 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-03-04 | 838443 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-652, Cruce Ruta T-650 (Quilhuape)-Taico, km 0 al 3,54 y Ruta T-650, Cruce Ruta 206 (Paillaco)-Yerbas Buenas-Cruce ruta T-732 (Pichirropulli), km 6,60 al 9,60, comuna de Paillaco, Región de Los Ríos | 327319 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-23 | 2021-02-10 | 893747 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847499 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-695 Cruce T-613 (Itropulli) - Purrihuín - Cruce T-759 (Los Chilcos) , km 14.0 al 18,5, Comuna de La Union, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 327338 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-23 | 2021-02-05 | 881634 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '004 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Básicos | 327262 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-23 | 381115 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 456 | 2021-04-30 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 20080167-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | [21 empty] | 39536.64 | 41543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.715 | 0 | 421.084 | 59.276 | 159.001 | 24.408 | 37895.215 | 2139.209 | 40719.908 | 2160679.452 | 2059154.571 | 2410600 | 2333000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 47.502 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.715 | 0 | 421.084 | 59.276 | 159.001 | 24.408 | 1362.376 | 2139.209 | 4187.069 | 34552.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 37800 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 47.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.715 | 0 | 421.084 | 59.276 | 159.001 | 24.408 | 1362.376 | 2139.209 | 4187.069 | 34552.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 39489.138 | 36533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36532.839 | 0 | 36532.839 | 2126127.161 | 2059154.571 | 2410600 | 2333000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '004 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón Sector:Primer Corral- Segundo Corral- Etapa VII X Región CMT | 149184 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 3000000 | Trato directo | 2700000 | Polinom | 323 | 2009-12-02 | 2009-12-31 | 498119 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 3620 | 2009-12-31 | 2019-11-29 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40880 | 9154.571 | 14600 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '004 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolson, Región de Los Lagos (nuevo 2012) | 186190 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 2462579 | Trato directo | 2462579 | IPC | 33 | 2013-03-07 | 2013-05-08 | 565299 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 2031 | 2013-05-09 | 2018-11-30 | 99.52 | 39489.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '004 | "Obras Viales en Camino Puelo - Paso el Bolsón, Sector: Llanada Grande - Segundo Corral, Tramo: Primer Corral - Segundo Corral entre Km 13.780 y Km 15.315 Etapa IX, Región de los Lagos" | 227880 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1438114 | Trato directo | 1438095 | IPC | 86 | 2016-11-22 | 2016-12-21 | 87319 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 739 | 2016-12-21 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36532.839 | 0 | 36532.839 | 32467.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '004 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón (CMT) Etapa X, TRAMO Dm. 15.315 al Dm. 22.730, Comuna de Cochamó, Provincia de Llanquihue, Región de los Lagos. | 278732 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 7952641 | Trato directo | 7952641 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 1380 | 2020-12-14 | 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2050000 | 2396000 | 2333000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 20113818-2 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTACIÓN RUTA 225-CH, SECTOR: PUERTO VARAS-ENSENADA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660623.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 20113818-2 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660623.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 20113818-2 | '02 | '004 | Reposición Ruta 225 - CH, sector Escuela Los Riscos - Ensenada, Tramo Dm. 24.600,00 - 43.190,47 Comuna Puerto Varas, Provincia de Llanquihue, Región De Los Lagos | 149604 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2009-11-28 | 2010-01-20 | 8006595 | Propuesta publica | 6884443 | Polinom | 362 | 2010-05-20 | 2010-07-22 | 1191985 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION KODAMA LIMITADA. | 616 | 2010-07-23 | 2012-03-30 | 66.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660623.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 20113834-2 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA U-30 SECTOR: TRINIDAD - PUAUCHO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4921.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 20113834-2 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4921.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 20113834-2 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Obras Básicas Ruta U-30; Puaucho - Trinidad y U-600 Riachuelo - El Bolsón; Conservación Ruta 215-Ch; Osorno - Paso Puyehue | 2931 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2000-06-22 | - | 220000 | Propuesta publica | 187850 | IPC | 863 | 2000-08-22 | 2000-09-12 | -45537 | A Y S INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 480 | 2000-09-12 | 2002-01-05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4921.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 20181365-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175356.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 20181365-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175356.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 20181365-0 | '02 | '004 | Construcción conexión vial Ruta 5 (Puerto Montt) - Ruta 7 (Chamiza), Tramos Volcán Puntiagudo - Presidente Ibañez - Viaducto - Río Puelche, Región de Los Lagos (nuevo 2012) | 185783 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2012-07-03 | 2012-10-04 | 24091718 | Propuesta privada | 19697474 | Polinom | 61 | 2013-04-24 | 2013-06-06 | 2676010 | CONSORCIO VIADUCTO CHAMIZA S.A. | 1079 | 2013-06-07 | 2016-05-21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175356.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 27000097-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 215-CH SECTOR: ADUANA PAJARITOS - LIMITE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5449.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 27000097-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5449.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 27000097-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Obras Básicas Ruta U-30; Puaucho - Trinidad y U-600 Riachuelo - El Bolsón; Conservación Ruta 215-Ch; Osorno - Paso Puyehue | 2931 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2000-06-22 | - | 220000 | Propuesta publica | 187850 | IPC | 863 | 2000-08-22 | 2000-09-12 | -45537 | A Y S INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 480 | 2000-09-12 | 2002-01-05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5449.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 27000107-0 | ' | ' | REPOSICION RIPIO RUTA U-600 RIACHUELO - EL BOLSON | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 27000107-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 27000107-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Obras Básicas Ruta U-30; Puaucho - Trinidad y U-600 Riachuelo - El Bolsón; Conservación Ruta 215-Ch; Osorno - Paso Puyehue | 2931 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2000-06-22 | - | 220000 | Propuesta publica | 187850 | IPC | 863 | 2000-08-22 | 2000-09-12 | -45537 | A Y S INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 480 | 2000-09-12 | 2002-01-05 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30051950-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIFURCACIÓN ILQUE- CRUCE RUTA V-85 | [21 empty] | 277.5 | 1500 | 0 | 0 | 94.486 | 0 | 0 | 0 | 24.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.348 | 950.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30051950-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 277.5 | 1500 | 0 | 0 | 94.486 | 0 | 0 | 0 | 24.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.348 | 950.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30051950-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1151 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 94.486 | 0 | 0 | 0 | 24.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.348 | 950.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30057787-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CAMINO SANTA BÁRBARA - RÍO CAMAHUETO - CHANA | [21 empty] | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.445 | 0 | 0 | 0 | 382.521 | 1548.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30057787-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.445 | 0 | 0 | 0 | 382.521 | 1548.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30057787-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1550 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.445 | 0 | 0 | 0 | 382.521 | 1548.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30061828-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 225-CH. SECTOR: PETROHUÉ - LAGO TODOS LOS SANTOS | [21 empty] | 1136969.004 | 2619989.694 | 0 | 285843.176 | 474976.027 | 266050.417 | 0 | 333349.502 | 520197.616 | 294893.007 | 214945.701 | 162548.245 | 62274.776 | 23.703 | 2615102.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30061828-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30061828-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1136969.004 | 2619140 | 0 | 285843.176 | 474976.027 | 266050.417 | 0 | 333349.502 | 520197.616 | 294893.007 | 214945.701 | 162548.245 | 61966.637 | 0 | 2614770.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30061828-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 225-Ch Sector Petrohue - Lago Todos Los Santos | 278736 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-04-30 | 2018-06-21 | 1650000 | Propuesta publica | 3456915 | IPC | 81 | 2018-10-01 | 2018-11-13 | 119458 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 720 | 2018-11-14 | 2020-11-03 | 100 | 1136969.004 | 0 | 0 | 285843.176 | 474976.027 | 266050.417 | 0 | 333349.502 | 520197.616 | 294893.007 | 214945.701 | 162548.245 | 61966.637 | 0 | 2614770.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30061828-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 349.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.139 | 23.703 | 331.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30061828-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16577 | SinInf |  | -- | // | 1637 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.139 | 23.703 | 331.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30066206-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 215-CH. SECTOR: BIFURCACIÓN AEROPUERTO CARLOS HOTT - CRUCE LAS LUMAS | [21 empty] | 791.876 | 4000 | 0 | 0 | 3683.453 | 0 | 0 | 0 | 76.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.839 | 3866.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30066206-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 791.876 | 4000 | 0 | 0 | 3683.453 | 0 | 0 | 0 | 76.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.839 | 3866.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30066206-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3884 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 791.876 | 0 | 0 | 0 | 3683.453 | 0 | 0 | 0 | 76.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.839 | 3866.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30069055-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | [21 empty] | 5048154.249 | 1202390 | 0 | 35393.244 | 147.047 | 835.486 | 21099.828 | 891866.043 | 921.694 | 2958.344 | 19273.701 | 2985.663 | 79563.543 | 22952.893 | 1077997.486 | 109322.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30069055-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 8191.121 | 329600 | 0 | 35393.244 | 147.047 | 835.486 | 21099.828 | 34651.677 | 921.694 | 2958.344 | 19273.701 | 2985.663 | 79563.543 | 22952.893 | 220783.12 | 75747.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30069055-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 301895 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 8191.121 | 0 | 0 | 35393.244 | 147.047 | 835.486 | 21099.828 | 34651.677 | 921.694 | 2958.344 | 19273.701 | 2985.663 | 79563.543 | 22952.893 | 220783.12 | 75747.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30069055-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5039963.128 | 872790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857214.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857214.366 | 33575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30069055-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta W-135-125, Sector: Rampa Chacao Linao, Eje Costanera Chacao DM 53,780 a DM 354,620; Eje Principal 1 DM 0,000 a DM 6.693,847; Eje Principal N°2 DM 6.553,075 a DM 21.940,000; Eje Costanera Linao DM 0,000 a DM 383,381, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 238014 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-12-29 | 2016-03-24 | 9911545 | Propuesta publica | 14330018 | IPC | 143 | 2016-09-05 | 2017-01-12 | 1768061 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 859 | 2017-01-12 | 2019-05-21 | 0 | 5039963.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857214.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857214.366 | 33575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30069070-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | [21 empty] | 4722310.002 | 7120935 | 0 | 1939106.529 | 943237.446 | 601465.851 | 424.004 | 764128.354 | 245258.524 | 320911.937 | 326116.136 | 303591.017 | 507274.128 | 1146623.304 | 7098137.23 | 8698196.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30069070-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 207999.895 | 268840 | 0 | 0 | 71232.941 | 25250.472 | 0 | 25202.517 | 23884.681 | 48705.587 | 24367.575 | 0 | 49427.995 | 0 | 268071.768 | 286664.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30069070-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Mejoramiento Ruta W-175, Sector Linao - Quemchi, Tramo DM. 21.919,254 al DM. 45.676,944, Comunas de Linao - Quemchi, Provincia de Chiloé, Región de los Lagos". | 263645 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-11-13 | 2017-12-29 | 957600 | Propuesta publica | 709341 | IPC | 193 | 2018-08-20 | 2019-03-01 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 915 | 2019-03-01 | 2021-09-01 | 60 | 207999.895 | 0 | 0 | 0 | 71232.941 | 25250.472 | 0 | 25202.517 | 23884.681 | 48705.587 | 24367.575 | 0 | 49427.995 | 0 | 268071.768 | 286664.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30069070-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 16310.168 | 229000 | 0 | 100551.578 | 187.469 | 2498.113 | 424.004 | 1214.862 | 12757.658 | 2384.633 | 11387.437 | 10055.951 | 56410.746 | 9098.199 | 206970.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30069070-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 208361 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 16310.168 | 0 | 0 | 100551.578 | 187.469 | 2498.113 | 424.004 | 1214.862 | 12757.658 | 2384.633 | 11387.437 | 10055.951 | 56410.746 | 9098.199 | 206970.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30069070-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4497999.939 | 6623000 | 0 | 1838554.951 | 871817.036 | 573717.266 | 0 | 737710.975 | 208616.185 | 269821.717 | 290361.124 | 293535.066 | 401435.387 | 1137430.293 | 6623000 | 8411532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30069070-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta W-175 Sector Linao - Quemchi, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 263644 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-10-16 | 2017-12-19 | 16282571 | Propuesta publica | 17419169 | IPC | 115 | 2018-12-12 | 2019-02-25 | 788197 | CONSORCIO IMACO - AIRES DEL SUR SPA | 900 | 2019-02-25 | 2021-08-13 | 0 | 4497999.939 | 0 | 0 | 1838554.951 | 871817.036 | 573717.266 | 0 | 737710.975 | 208616.185 | 269821.717 | 290361.124 | 293535.066 | 401435.387 | 1137430.293 | 6623000 | 8411532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30069070-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.812 | 94.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30069070-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16577 | SinInf |  | -- | // | 1637 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.812 | 94.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30070432-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RUTA 7 - SECTOR: RÍO PUELCHE- PELLUCO | [21 empty] | 358698.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438554.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30070432-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 20829.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3526.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30070432-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta 7, Sector:Río Puelche-Pelluco, Región de los Lagos. | 225427 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2015-08-18 | 2015-09-30 | 692918 | Propuesta publica | 656802 | IPC | 1022 | 2015-12-17 | 2016-01-18 | 221505 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 838 | 2016-01-18 | 2018-05-05 | 100 | 20829.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3526.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30070432-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 337868.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435028.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30070432-0 | '02 | '004 | Ampliación Ruta 7, Sector Río Puelche - Pelluco, Tramo DM 1.460,0-DM 5.063,27, Región de Los Lagos | 225426 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2014-12-20 | 2015-03-27 | 10987547 | Propuesta publica | 13070620 | IPC | 186 | 2015-11-18 | 2015-12-21 | 356764 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 886 | 2015-12-21 | 2018-05-25 | 100 | 337868.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435028.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30070762-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | [21 empty] | 5250441.06 | 4412030 | 0 | 1590791.685 | 1019449.311 | 24914.063 | 530823.42 | 301941.379 | 16052.086 | 11053.46 | 105249.898 | 42202.863 | 108722.584 | 30947.071 | 3782147.82 | 10691263.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 290999.602 | 262751 | 0 | 25045.377 | 50923.847 | 24686.059 | 0 | 24321.365 | 15275.53 | 11053.46 | 38036.13 | 0 | 47292.662 | 26116.57 | 262751 | 279186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Tramo DM 22100 al DM 48420, Comuna Puyehue, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 263674 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-11 | 2018-01-12 | 1002960 | Propuesta publica | 844668 | IPC | 164 | 2018-07-17 | 2018-08-08 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1096 | 2018-08-08 | 2021-08-08 | 44.06 | 290999.602 | 0 | 0 | 25045.377 | 50923.847 | 24686.059 | 0 | 24321.365 | 15275.53 | 11053.46 | 38036.13 | 0 | 47292.662 | 26116.57 | 262751 | 279186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 1441.715 | 180500 | 0 | 0 | 71.253 | 228.004 | 865.281 | 0 | 776.556 | 0 | 67213.768 | 42202.863 | 61429.922 | 4830.501 | 177618.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 173733 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 1441.715 | 0 | 0 | 0 | 71.253 | 228.004 | 865.281 | 0 | 776.556 | 0 | 67213.768 | 42202.863 | 61429.922 | 4830.501 | 177618.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4957999.743 | 3968779 | 0 | 1565746.308 | 968454.211 | 0 | 529958.139 | 277620.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3341778.672 | 10412077.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '004 | Reposición Pavimento Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Región de Los Lagos | 263673 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-11-30 | 2017-12-26 | 15396709 | Propuesta publica | 16610354 | IPC | 76 | 2018-07-10 | 2018-08-03 | 1072799 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | 831 | 2018-08-04 | 2020-11-12 | 50.8 | 4957999.743 | 0 | 0 | 1565746.308 | 968454.211 | 0 | 529958.139 | 277620.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3341778.672 | 10412077.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30071449-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUERTO CÁRDENAS - SANTA LUCÍA | [21 empty] | 24860.993 | 113170 | 0 | 34570.177 | 0 | 21322.08 | 0 | 12073.125 | 0 | 22909.662 | 0 | 14388.216 | 0 | 7799.045 | 113062.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30071449-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 24860.993 | 113170 | 0 | 34570.177 | 0 | 21322.08 | 0 | 12073.125 | 0 | 22909.662 | 0 | 14388.216 | 0 | 7799.045 | 113062.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30071449-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 7. Sector: Puerto Cárdenas - Santa Lucía; Provincia de Palena; Región de Los Lagos | 291485 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-09 | 2019-06-17 | 143000 | Propuesta publica | 125400 | IPC | 1634 | 2019-07-10 | 2019-07-22 | 9500 | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | 360 | 2019-07-22 | 2020-07-16 | 100 | 24860.993 | 0 | 0 | 34570.177 | 0 | 21322.08 | 0 | 12073.125 | 0 | 22909.662 | 0 | 14388.216 | 0 | 7799.045 | 113062.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30076518-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LENCA - LA ARENA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30076518-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30076518-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector. Lenca - La Arena, TRAMO CHAICA - LA ARENA km 37476 al km 44609 Provincia de Llanquihue | 172507 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2011-10-20 | 2011-11-23 | 313920 | Propuesta publica | 374919 | IPC | 83 | 2011-11-30 | 2012-01-03 | 74781 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 700 | 2012-01-04 | 2013-12-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30080314-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA W-15. SECTOR: PUMANZANO - LINAO | [21 empty] | 1189248.464 | 47300 | 0 | 0 | 40745.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40745.725 | 1187907.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30080314-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 224972.403 | 40750 | 0 | 0 | 40745.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40745.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30080314-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta W-15; Sector Pumanzano-Linao; Ancud | 274102 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-03-28 | 2018-05-29 | 278688 | Propuesta publica | 410698 | IPC | 59 | 2018-07-05 | 2018-08-31 | -97580 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 518 | 2018-08-31 | 2020-01-31 | 93.85 | 224972.403 | 0 | 0 | 0 | 40745.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40745.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30080314-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 964276.061 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187907.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30080314-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta W-15 Sector: Pumanzano - Linao Ancud | 236763 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-07-13 | 2015-08-19 | 1020000 | Propuesta publica | 1546433 | IPC | 4 | 2016-01-15 | 2016-02-25 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA DONOSO, VENEGAS Y CIA. LTDA. | 600 | 2016-02-26 | 2017-10-18 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181367.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30080314-0 | '02 | '004 | Terminación mejoramiento ruta W-15 sector Pumanzano - Linao Ancud | 273764 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-11-22 | 2017-12-22 | 1218080 | Propuesta publica | 1408422 | IPC | 12 | 2018-03-02 | 2018-04-25 | 100417 | SAN FELIPE S.A. | 646 | 2018-04-26 | 2020-02-01 | 92.24 | 964276.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6540.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30080507-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LÍMITE | [21 empty] | 0 | 4180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3248.925 | 0 | 3248.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30080507-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30080507-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30080507-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3248.925 | 0 | 3248.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30080507-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3249 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3248.925 | 0 | 3248.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30080507-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30081343-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA V-85 CRUCE LONGITUDINAL RUTA 5 - CALBUCO | [21 empty] | 1141.746 | 36800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34700.147 | 0 | 34700.147 | 2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30081343-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1141.746 | 36800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34700.147 | 0 | 34700.147 | 2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30081343-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería ampliación Reposición Ruta V-85, CR. Longitudinal Ruta 5 - Calbuco, Región de Los Lagos | 213341 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2014-06-10 | 2014-07-22 | 680000 | Propuesta publica | 628700 | IPC | 647 | 2014-09-03 | 2014-09-24 | 66219 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1200 | 2014-09-24 | 2018-01-06 | 0 | 1141.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34700.147 | 0 | 34700.147 | 2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30099803-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 5. SECTOR: TARA - COMPU | [21 empty] | 2680.264 | 4500 | 0 | 0 | 3742.873 | 28.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.828 | 0 | 0 | 0 | 4158.712 | 2900.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30099803-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 2680.264 | 4500 | 0 | 0 | 3742.873 | 28.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.828 | 0 | 0 | 0 | 4158.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30099803-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 17184 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 2680.264 | 0 | 0 | 0 | 3742.873 | 28.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.828 | 0 | 0 | 0 | 4158.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30099803-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30099803-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 5, Sector Tara - Compu, tramo Dm. 1.214.200,00 - Dm. 1.238.772,84, comuna de Castro, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 172559 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2012-01-09 | 2012-02-16 | 18865841 | Propuesta publica | 20206438 | Polinom | 101 | 2012-05-25 | 2012-08-24 | 2564340 | CONSTRUCTORA TARA-COMPU LTDA. | 1312 | 2012-08-25 | 2016-03-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30101329-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA W-195 SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURÁN | [21 empty] | 12875.055 | 10000 | 0 | 3483.434 | 59.637 | 207.196 | 50.21 | 3515.652 | 1796.096 | 185.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9297.863 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30101329-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 1491.463 | 10000 | 0 | 3483.434 | 59.637 | 207.196 | 50.21 | 3515.652 | 1796.096 | 185.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9297.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30101329-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8735 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 1491.463 | 0 | 0 | 3483.434 | 59.637 | 207.196 | 50.21 | 3515.652 | 1796.096 | 185.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9297.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30101329-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 11383.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30101329-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta W-195, Sector Quemchi-Puchaurán, Región de Los Lagos | 213349 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2014-06-28 | 2014-10-02 | 4754307 | Propuesta publica | 9527525 | IPC | 169 | 2015-10-16 | 2016-03-07 | 656320 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 720 | 2016-03-08 | 2018-02-26 | 100 | 11383.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30101509-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 5. SECTOR: COLONIA YUNGAY - QUELLÓN | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30101509-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30101578-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL X REGIÓN AÑOS 2011-2013 | [21 empty] | 0 | 21930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978.429 | 19949.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21927.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30101578-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 21930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978.429 | 19949.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21927.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30101578-0 | '02 | '004 | Conservación global de caminos de la proncia de Chiloé sectores de Chonchi y Quellón III Etapa Región de Los Lagos | 171624 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2011-04-25 | 2011-05-31 | 1583678 | Propuesta publica | 1497282 | Polinom | 30 | 2011-06-07 | 2011-07-08 | 183389 | GESTION VIAL S.A. | 730 | 2011-07-09 | 2013-07-08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978.429 | 19949.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21927.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30101663-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO-PASO EL BOLSÓN SECTOR: SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN | [21 empty] | 0 | 181000 | 0 | 0 | 0 | 21.715 | 0 | 0 | 104014.865 | 11811.763 | 207.397 | 64096.287 | 0 | 403.117 | 180555.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30101663-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 181000 | 0 | 0 | 0 | 21.715 | 0 | 0 | 104014.865 | 11811.763 | 207.397 | 64096.287 | 0 | 403.117 | 180555.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30101663-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 180125 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.715 | 0 | 0 | 104014.865 | 11811.763 | 207.397 | 64096.287 | 0 | 403.117 | 180555.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30102086-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-2014 | [21 empty] | 88694.829 | 6000 | 0 | 0 | 1506.472 | 21.715 | 46.067 | 129.8 | 24.862 | 75.398 | 0 | 0 | 66.007 | 3272.926 | 5143.247 | 200894.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30102086-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 305.914 | 6000 | 0 | 0 | 1506.472 | 21.715 | 46.067 | 129.8 | 24.862 | 75.398 | 0 | 0 | 66.007 | 3272.926 | 5143.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30102086-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4981 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 305.914 | 0 | 0 | 0 | 1506.472 | 21.715 | 46.067 | 129.8 | 24.862 | 75.398 | 0 | 0 | 66.007 | 3272.926 | 5143.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30102086-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 88388.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200894.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30102086-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED VIAL, VARIOS CAMINOS DE LA COMUNA DE ANCUD, DALCAHUE CASTRO Y CHONCHI, PROVINCIA DE CHILOÉ | 187995 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2012-05-18 | 2012-06-21 | 308732 | Propuesta publica | 336471 | Polinom | 1686 | 2012-07-26 | 2012-08-03 | 39929 | GESTION VIAL S.A. | 215 | 2012-08-06 | 2013-03-09 | 99.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30102086-0 | '02 | '004 | Emergencia Conservación de la Red Vial , Puente El Molino, Camino Cruce Longitudinal Díaz Lira, Rol W-883, Comuna de Quéilen, Provincia de Chiloé. | 223057 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2014-09-26 | 2014-10-07 | 481226 | Propuesta privada | 463009 | IPC | 234 | 2015-12-21 | 2015-12-21 | 103045 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 521 | 2014-12-15 | 2016-05-19 | 100 | 88388.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2715.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30102086-0 | '02 | '004 | Conservación periódica de la red vial básica ruta U-460 Puentes Lumaco y Huilma Comuna de Osorno Región de Los Lagos | 235175 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-12-30 | 2016-02-15 | 700000 | Propuesta publica | 799977 | IPC | 26 | 2016-04-13 | 2016-05-20 | 115317 | SERV PROF. DE ING. ERNESTO INOSTROZA Y CIA LTDA | 674 | 2016-05-21 | 2018-03-26 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197797.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30104572-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE CHAN CHAN N°1 EN RUTA U-605 | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30104572-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30109042-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN RIPIO RUTA 7. SECTOR: HUINAY - LEPTEPÚ. | [21 empty] | 48073.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180434.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30109042-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 48073.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180434.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30109042-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Ruta 7, sector Huinay - Leptepú, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 179697 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2011-08-01 | 2011-09-13 | 1400000 | Propuesta publica | 2250000 | IPC | 1114 | 2011-12-28 | 2012-01-24 | -39828 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 2340 | 2012-01-24 | 2018-06-21 | 14.98 | 48073.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180434.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30110267-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN RIPIO RUTA 7. SECTOR: PICHANCO-HUINAY, X REGIÓN | [21 empty] | 56376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333867.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30110267-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 56376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333867.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30110267-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería construcción ruta 7 sector Pichanco Huinay Provincia de Palena Región de Los Lagos | 182708 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2011-08-30 | 2011-11-17 | 2000000 | Propuesta publica | 3328400 | IPC | 50 | 2012-03-22 | 2012-04-17 | -488866 | CONSORCIO DE INGENIERIA RUTA SIETE LIMITADA | 2220 | 2012-04-17 | 2018-05-16 | 11.68 | 56376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333867.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30112219-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1 | [21 empty] | 0 | 128130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45701.942 | 0 | 71619.984 | 0 | 0 | 0 | 10808.074 | 0 | 128130 | 345225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30112219-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 128130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45701.942 | 0 | 71619.984 | 0 | 0 | 0 | 10808.074 | 0 | 128130 | 345225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30112219-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería; Reposición Puentes Mayores; Grupo 1; Región de Los Lagos | 290283 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-12-18 | 2019-01-30 | 380585 | Propuesta publica | 451525 | IPC | 1677 | 2019-07-17 | 2019-07-29 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 750 | 2019-07-30 | 2021-08-18 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45701.942 | 0 | 71619.984 | 0 | 0 | 0 | 10808.074 | 0 | 128130 | 345225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30113704-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2012 | [21 empty] | 106415.592 | 23350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12580 | 12580 | 366537.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30113704-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30113704-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 106415.592 | 12580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12580 | 12580 | 366537.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30113704-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno sector comunas de Osorno San Juan de la Costa y San Pablo Etapa I Región de Los Lagos | 187699 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2012-08-28 | 2012-10-11 | 6820544 | Propuesta publica | 8339877 | IPC | 371 | 2013-04-08 | 2013-05-06 | 164917 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 1547 | 2013-05-07 | 2017-08-01 | 100 | 81378.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12580 | 12580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30113704-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de Llanquihue sector comuna de Maullin Etapa I Región de Los Lagos | 187732 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2012-08-28 | 2012-10-10 | 4928978 | Propuesta publica | 5427299 | Polinom | 77 | 2012-11-19 | 2012-12-17 | 1023484 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 1590 | 2012-12-18 | 2017-04-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5884.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30113704-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE, SECTOR COMUNAS DE PUERTO VARAS Y COCHAMO, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 187737 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2012-10-03 | 2012-11-16 | 6270000 | Propuesta publica | 7052559 | Polinom | 13 | 2013-02-07 | 2013-03-04 | 1265666 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 1440 | 2013-03-05 | 2017-02-12 | 99.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6701.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30113704-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno sector comunas de Osorno Purranque y San Juan de la Costa y Río Negro Etapa I Regíón de Los Lagos | 196654 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2012-08-24 | 2012-10-09 | 6986487 | Propuesta publica | 8918605 | Polinom | 383 | 2013-04-15 | 2013-05-10 | 176633 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 1543 | 2013-05-11 | 2017-08-01 | 100 | 25037.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353951.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30114721-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | [21 empty] | 114123.327 | 1727300 | 0 | 108057.089 | 3827.885 | 0 | 85143.713 | 601586.621 | 67.582 | 10426.188 | 143457.311 | 0 | 0 | 682914.757 | 1635481.146 | 27345023.907 | 11438000 | 3020000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32999.999 | 32999.999 | 445000 | 465000 | 200000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección Fiscal Terminación Construcción By Pass Castro, Sector Ruta 5, Sector Llau Llau-Ruta 5, Sector de Alcaldeo, provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 291342 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-23 | 2020-04-23 | 1073100 | Propuesta publica | 1037725 | IPC | 47 | 2020-07-30 | 2020-09-23 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1033 | 2020-09-23 | 2023-07-23 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32999.999 | 32999.999 | 445000 | 465000 | 200000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 114123.327 | 210500 | 0 | 108057.089 | 3827.885 | 0 | 85143.713 | 0 | 67.582 | 10426.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207522.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 319829 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 114123.327 | 0 | 0 | 108057.089 | 3827.885 | 0 | 85143.713 | 0 | 67.582 | 10426.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207522.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1483800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601586.621 | 0 | 0 | 143457.311 | 0 | 0 | 649914.758 | 1394958.69 | 26900023.907 | 10973000 | 2820000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '004 | Construcción By Pass Castro en Chiloé, Región de Los Lagos | 213346 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2014-10-10 | 2014-12-10 | 24598440 | Propuesta publica | 24377957 | IPC | 147 | 2015-08-17 | 2015-09-17 | -1943 | BESALCO S.A. | 1544 | 2015-09-18 | 2019-12-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601586.621 | 0 | 0 | 143457.311 | 0 | 0 | 0 | 745043.932 | 15345023.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '004 | Terminación Construcción By Pass Castro Ruta 5,Sector de Llau Llao - Ruta 5,Sector de Alcaldeo, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos | 290044 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-12-27 | 16815689 | Propuesta publica | 24508320 | IPC | 18 | 2020-06-19 | 2020-09-17 | 0 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 840 | 2020-09-18 | 2023-01-06 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649914.758 | 649914.758 | 11555000 | 10973000 | 2820000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | [21 empty] | 6227.977 | 43430 | 0 | 0 | 96.848 | 323.915 | 47.421 | 0 | 36990.216 | 371.276 | 24.408 | 0 | 0 | 651.407 | 38505.491 | 2743905.172 | 2973850 | 2911000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146700 | 323850 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspeccion Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Hornopiren - Pichanco. Comuna De Hualaihue Tramo Puente Cholgo - Accesso Rampla Pichanco | 278584 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-09-30 | 2020-11-11 | 448350 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 671 | 2021-03-01 | 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146700 | 323850 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 6227.977 | 43000 | 0 | 0 | 96.848 | 323.915 | 47.421 | 0 | 36990.216 | 371.276 | 24.408 | 0 | 0 | 651.407 | 38505.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 36997 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 6227.977 | 0 | 0 | 0 | 96.848 | 323.915 | 47.421 | 0 | 36990.216 | 371.276 | 24.408 | 0 | 0 | 651.407 | 38505.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2597205.172 | 2650000 | 2911000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7 Sector Hornopiren - Pichanco, Comuna de Hualaihué. Tramo: Puente Cholgo - Acceso Rampa Pichanco | 296860 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2019-04-29 | 2019-07-03 | 5207976 | Propuesta publica | 7680206 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 660 | 2021-03-14 | 2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2597205.172 | 2650000 | 2911000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30116524-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: PUELCHE - PUENTE PUÑON | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30116524-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30116524-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7, Sector Pampa Puelche Puente Puñon Tramo DM 45900 a dm 59291 Provincia de Palena | 184693 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2011-11-09 | 2011-12-21 | 4000000 | Propuesta publica | 3828617 | Polinom | 89 | 2011-12-22 | 2012-01-11 | 367629 | EMPRESA CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 750 | 2012-01-12 | 2014-01-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30116996-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN RTA 7.S:PICHANCO-STA BÁRBARA (EXPROPIACIÓN VARIOS SECTORES) | [21 empty] | 285.135 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.611 | 92.124 | 0 | 9449.664 | 187.603 | 748.314 | 10550.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30116996-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 285.135 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.611 | 92.124 | 0 | 9449.664 | 187.603 | 748.314 | 10550.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30116996-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 9650 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 285.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.611 | 92.124 | 0 | 9449.664 | 187.603 | 748.314 | 10550.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30121997-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | [21 empty] | 50702.502 | 750780 | 0 | 9774.897 | 16320.72 | 8146.354 | 55862.458 | 8230.001 | 18971.767 | 14793.652 | 7333.048 | 15142.229 | 510313.755 | 84553.863 | 749442.744 | 8550338.087 | 1004098.359 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30121997-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 48679.729 | 129250 | 0 | 9774.897 | 16320.72 | 8146.354 | 0 | 8230.001 | 18971.767 | 14793.652 | 0 | 15142.229 | 26293.361 | 11573.167 | 129246.148 | 300000 | 328221.724 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30121997-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, Sector Quetalmahue, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 278752 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-21 | 2019-03-08 | 645575 | Propuesta publica | 743043 | IPC | 75 | 2019-05-03 | 2019-07-11 | 0 | CONSORCIO ZANARTU - VYA PUENTE QUILO LIMITADA | 915 | 2019-07-11 | 2022-01-11 | 52.35 | 48679.729 | 0 | 0 | 9774.897 | 16320.72 | 8146.354 | 0 | 8230.001 | 18971.767 | 14793.652 | 0 | 15142.229 | 26293.361 | 11573.167 | 129246.148 | 300000 | 328221.724 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30121997-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 2022.773 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55862.458 | 0 | 0 | 0 | 7333.048 | 0 | 0 | 85.109 | 63280.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30121997-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 63397 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 2022.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55862.458 | 0 | 0 | 0 | 7333.048 | 0 | 0 | 85.109 | 63280.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30121997-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 557120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484020.394 | 72895.587 | 556915.981 | 8250338.087 | 675876.635 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30121997-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, Sector Quetalmahue, Tramo: DM. 14.620,00 - DM. 15.961,71, Comuna de Ancud, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos. | 278751 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-10-13 | 2019-03-15 | 7926870 | Propuesta publica | 8459601 | IPC | 55 | 2019-04-11 | 2019-07-01 | 0 | ARAUCO S.A. | 900 | 2019-07-01 | 2021-12-17 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484020.394 | 72895.587 | 556915.981 | 8250338.087 | 675876.635 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30121997-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30122050-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE CHIFIN EN RUTA U-500, COMUNA DE RÍO NEGRO | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30122050-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30122072-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE GÓMEZ N°3 EN RUTA V-86 COMUNA DE PUERTO MONTT | [21 empty] | 468386.8 | 355050 | 0 | 45510.165 | 114934.201 | 173446.156 | 0 | 0 | 66.14 | 185.638 | 0 | 0 | 20702.908 | 187.611 | 355032.819 | 142.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30122072-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 20.357 | 500 | 0 | 0 | 0 | 43.43 | 0 | 0 | 66.14 | 185.638 | 0 | 0 | 0 | 187.611 | 482.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30122072-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 20.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.43 | 0 | 0 | 66.14 | 185.638 | 0 | 0 | 0 | 187.611 | 482.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30122072-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 468366.443 | 354550 | 0 | 45510.165 | 114934.201 | 173402.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20702.908 | 0 | 354550 | 142.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30122072-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Gómez N°3; Ruta V-86; Sector Las Quemas - Tres Cumbres; Provincia de Llanquihue | 278578 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-09-25 | 2018-10-31 | 756866 | Propuesta publica | 782592 | IPC | 106 | 2018-12-03 | 2019-01-15 | 15079 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 420 | 2019-01-16 | 2020-03-11 | 99.97 | 468366.443 | 0 | 0 | 45510.165 | 114934.201 | 173402.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20702.908 | 0 | 354550 | 142.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30122114-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA W-315 COMUNA DE ANCUD | [21 empty] | 0 | 333000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.774 | 0 | 41414.012 | 132557.789 | 157316.79 | 332189.365 | 2224846.075 | 871110.324 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30122114-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.774 | 0 | 5579.112 | 153.689 | 55.79 | 6689.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30122114-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6681 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.774 | 0 | 5579.112 | 153.689 | 55.79 | 6689.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30122114-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 325500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35834.9 | 132404.1 | 157261 | 325500 | 2224846.075 | 871110.324 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30122114-0 | '02 | '004 | REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA W-315 COMUNA DE ANCUD REACTIVACIÓN | 303037 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-31 | 2020-04-27 | 2850000 | Propuesta publica | 3284936 | IPC | 15 | 2020-06-05 | 2020-07-15 | 0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 470 | 2020-07-16 | 2021-10-29 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35834.9 | 132404.1 | 157261 | 325500 | 2224846.075 | 871110.324 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30122170-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR ENTRELAGOS-ADUANA PAJARITOS PUYEHUE | [21 empty] | 85146.424 | 80430 | 0 | 0 | 63807.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16621.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80428.716 | 174420.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30122170-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 85146.424 | 80430 | 0 | 0 | 63807.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16621.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80428.716 | 174420.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30122170-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 215-Ch, Sector Entrelagos-Aduana Pajaritos, Región de Los Lagos. | 227906 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2015-06-26 | 2015-08-13 | 730000 | Propuesta publica | 630800 | IPC | 647 | 2015-08-27 | 2015-09-24 | 209347 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1650 | 2015-09-24 | 2020-03-31 | 0 | 85146.424 | 0 | 0 | 0 | 63807.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16621.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80428.716 | 174420.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30123001-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2013 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19799.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30123001-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19799.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30123001-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comuna de Ancud Etapa I Región de Los Lagos | 204879 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2013-06-21 | 2013-07-26 | 6933333 | Propuesta publica | 7962997 | Polinom | 71 | 2013-09-27 | 2013-11-25 | 1607157 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1587 | 2013-11-26 | 2018-04-01 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19799.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30123462-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CAMINO CRUCE LONGITUDINAL (LLICALDAD) - RAUCO POR LA COSTA | [21 empty] | 25036.89 | 119000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119000 | 119000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30123462-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 25036.89 | 119000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119000 | 119000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30123462-0 | '02 | '004 | Mejoramiento CBI Camino Longitudinal (LLicaldad) - Rauco por la Costa, Región de Los Lagos | 235607 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-05-12 | 2015-07-01 | 1300000 | Propuesta privada | 2372796 | IPC | 9 | 2016-01-29 | 2016-05-20 | 275314 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 581 | 2016-05-21 | 2017-12-23 | 100 | 25036.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119000 | 119000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30124981-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE EL BONITO - SANTA BARBARA | [21 empty] | 1302809.587 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16874.276 | 16874.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30124981-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1302809.587 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16874.276 | 16874.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30124981-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7 Sector Puente el Bonito-Santa Barbara | 227918 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-04-15 | 2015-06-22 | 4900000 | Propuesta publica | 6734381 | IPC | 1038 | 2015-12-31 | 2016-01-20 | 1080408 | SAN FELIPE S.A. | 1130 | 2016-01-21 | 2019-02-24 | 100 | 1302809.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16874.276 | 16874.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30125021-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | [21 empty] | 53534683.181 | 9786203.703 | 0 | 0 | 0 | 597491.959 | 0 | 500240.485 | 2170.56 | 345219.679 | 1296908.389 | 5766302.041 | 477518.136 | 796537.796 | 9782389.045 | 46467722.667 | 12076386.84 | 56306724.71 | 258909892 | 43661517 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 3174629.271 | 3622140 | 0 | 0 | 0 | 595321.399 | 0 | 163871.366 | 0 | 345219.679 | 1294997.868 | 0 | 472379.333 | 749974.932 | 3621764.577 | 3340256.288 | 1449.42 | 362.355 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal en el contrato de Diseño y Construcción del Puente Chacao Región de Los Lagos | 201283 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2013-12-31 | 2014-03-07 | 20141367 | Propuesta publica | 23256714 | IPC | 57 | 2014-04-11 | 2014-05-22 | 510236 | CONSORCIO CONSULTOR R Y Q COWI LTDA. | 2460 | 2014-05-22 | 2021-02-14 | 0 | 3174629.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595321.399 | 0 | 163871.366 | 0 | 345219.679 | 1293087.347 | 0 | 472379.333 | 749735.251 | 3619614.375 | 3338806.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 11311 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910.521 | 0 | 0 | 239.681 | 2150.202 | 1449.42 | 1449.42 | 362.355 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2968.243 | 46323.184 | 49291.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 50140 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2968.243 | 46323.184 | 49291.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 50360053.91 | 6112040 | 0 | 0 | 0 | 2170.56 | 0 | 336369.119 | 2170.56 | 0 | 1910.521 | 5766278.338 | 2170.56 | 239.68 | 6111309.338 | 43127466.379 | 12074937.42 | 56306362.355 | 258909892 | 43661517 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '004 | Diseño y Construcción del Puente Chacao, Región de Los Lagos | 201267 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2013-02-04 | 2013-12-09 | 325889741 | Propuesta publica | 360134000 | IPC | 201 | 2013-12-13 | 2014-02-18 | 0 | CONSORCIO PUENTE CHACAO S.A | 3308 | 2014-02-19 | 2023-03-12 | 0 | 50343428.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5766278.338 | 0 | 0 | 5766278.338 | 42815164.163 | 12073488 | 56306000 | 258909892 | 43661517 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '004 | traslado de instalaciones por interferencia con la Obra Diseño y Construcción del Puente Chacao, Región de Los Lagos. | 298697 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 336370 | Trato directo | 336370 | SR | 1121 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 0 | SISTEMA DE TRANSMISION DEL SUR S.A. | 183 | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336369.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336369.119 | 299999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '004 | Reforestación y Seguimiento en Sector Fundo Los Millanes Parcela 9; Comuna de Ancud; Proyecto Puente Chacao | 299311 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-01-11 | 2019-01-23 | 34000 | Propuesta publica | 33991 | SR | 588 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 0 | INVERSIONES RENOVABLES DEL SUR S.A. | 915 | 2019-03-20 | 2021-09-20 | 80 | 16625.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170.56 | 0 | 0 | 2170.56 | 0 | 0 | 0 | 2170.56 | 0 | 6511.68 | 10852.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 11311 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910.521 | 0 | 0 | 239.68 | 2150.201 | 1449.42 | 1449.42 | 362.355 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 23.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 0 | 0 | 23.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16577 | SinInf |  | -- | // | 1637 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 0 | 0 | 23.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30127679-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | [21 empty] | 1607467.028 | 1209080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.715 | 544.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208080 | 1208646.119 | 5182.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30127679-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 76833.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5182.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30127679-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento ruta 7 sector puente Puñon - Puente Cisne ; tramo Puente Puñon - ex puente Parafina Provincia de Palena Región de Los Lagos | 250600 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-12-12 | 2017-01-17 | 350262 | Propuesta publica | 370419 | IPC | 20 | 2017-03-17 | 2017-05-01 | 73749 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 761 | 2017-05-02 | 2019-06-02 | 0 | 76833.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5182.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30127679-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 23.751 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.715 | 544.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30127679-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 697 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 23.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.715 | 544.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30127679-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1530610 | 1208080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208080 | 1208080 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30127679-0 | '02 | '004 | Terminación mejoramiento ruta 7 sector puente Puñon - Pte Cisne Tramo Puente Puñon - ex Puente Parafina Provincia de Palena Región de Los Lagos | 257018 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-07-11 | 2016-09-15 | 5013650 | Propuesta publica | 5050880 | IPC | 76 | 2016-11-02 | 2017-02-13 | 1009583 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 1190 | 2017-02-14 | 2020-05-19 | 100 | 1530610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208080 | 1208080 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | [21 empty] | 104.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 104.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas W-160; W-120 Sector Huincha - Caulin, Chiloé, Región de Los Lagos | 250784 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2016-08-18 | 2016-10-04 | 395000 | Propuesta publica | 340400 | IPC | 454 | 2016-10-18 | 2016-11-14 | 64100 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 600 | 2016-11-14 | 2018-07-07 | 0 | 104.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131878-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR: CUESTA TRAINEL EN CHILOE | [21 empty] | 3757114.286 | 1225910 | 0 | 0 | 0 | 179877.658 | 0 | 0 | 761512.317 | 0 | 0 | 213925.101 | 0 | 67827.684 | 1223142.76 | 1246.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131878-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 246328.618 | 60810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60810 | 60810 | 1246.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131878-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 5 Sector: Cuesta Trainel; En Chiloé | 273885 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-03-29 | 2018-06-07 | 254085 | Propuesta publica | 286713 | IPC | 66 | 2018-07-26 | 2018-09-04 | 57284 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 395 | 2018-09-04 | 2019-10-04 | 100 | 246328.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60810 | 60810 | 1246.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131878-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 23.751 | 980 | 0 | 0 | 0 | 24.43 | 0 | 0 | 58.108 | 0 | 0 | 417.462 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131878-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 23.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.43 | 0 | 0 | 58.108 | 0 | 0 | 417.462 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131878-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3510761.917 | 1164120 | 0 | 0 | 0 | 179853.228 | 0 | 0 | 761454.209 | 0 | 0 | 213507.639 | 0 | 7017.684 | 1161832.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131878-0 | '02 | '004 | Mejoramiento ruta 5 ; sector cuesta Trainel en Chiloé | 273880 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-01 | 2018-02-14 | 3640997 | Propuesta publica | 4346384 | IPC | 30 | 2018-04-11 | 2018-07-04 | 786967 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 604 | 2018-07-05 | 2020-02-29 | 99.96 | 3510761.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179853.228 | 0 | 0 | 761454.209 | 0 | 0 | 213507.639 | 0 | 7017.684 | 1161832.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30132175-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO, HUALAIHUE | [21 empty] | 4524794.178 | 4635940 | 0 | 1649223.891 | 1316532.973 | 21.715 | 52545.417 | 1173254.98 | 89.762 | 9372.589 | 0 | 0 | 0 | 431218.418 | 4632259.745 | 80439.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30132175-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 200999.642 | 193260 | 0 | 0 | 131524.69 | 0 | 52545.417 | 0 | 0 | 9186.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193257.057 | 55439.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30132175-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente Cisne - Pichicolo, Tramo DM. 73.790,068 al DM. 84.387,826, Comuna de Hualaihué, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 263681 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-09-30 | 2017-11-14 | 722700 | Propuesta publica | 677184 | IPC | 97 | 2018-04-03 | 2018-04-24 | -92593 | CONSORCIO INCON-VYA CONSULTORES PICHICOLO LIMITADA | 731 | 2018-04-24 | 2020-04-24 | 0 | 200999.642 | 0 | 0 | 0 | 131524.69 | 0 | 52545.417 | 0 | 0 | 9186.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193257.057 | 55439.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30132175-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 6894.537 | 2300 | 0 | 0 | 297.631 | 21.715 | 0 | 0 | 89.762 | 185.639 | 0 | 0 | 0 | 307.86 | 902.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30132175-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 6894.537 | 0 | 0 | 0 | 297.631 | 21.715 | 0 | 0 | 89.762 | 185.639 | 0 | 0 | 0 | 307.86 | 902.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30132175-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4316899.999 | 4440270 | 0 | 1649223.891 | 1184710.652 | 0 | 0 | 1173254.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430910.558 | 4438100.081 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30132175-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente Cisne - Pichicolo - Hualaihué, Región de Los Lagos | 263682 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-08-14 | 2017-10-31 | 7313442 | Propuesta publica | 8090467 | IPC | 237 | 2017-12-12 | 2018-03-16 | 1523721 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 829 | 2018-03-16 | 2020-06-22 | 0 | 4316899.999 | 0 | 0 | 1649223.891 | 1184710.652 | 0 | 0 | 1173254.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430910.558 | 4438100.081 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30132175-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30137590-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN RUTA 7 SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT) | [21 empty] | 1006444.544 | 199520 | 0 | 9520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131982.762 | 58017.238 | 199520 | 400000 | 1037299.269 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30137590-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1006444.544 | 199520 | 0 | 9520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131982.762 | 58017.238 | 199520 | 400000 | 1037299.269 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30137590-0 | '02 | '004 | Costruccion Ruta 7 Sector: Vodudahue - Leptepu (CMT) | 213684 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 4794028 | Trato directo | 4794029 | IPC | 64 | 2014-05-06 | 2014-06-11 | -30 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 2029 | 2014-06-11 | 2019-12-31 | 0 | 1006444.544 | 0 | 0 | 9520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131982.762 | 58017.238 | 199520 | 400000 | 1037299.269 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30224128-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | [21 empty] | 7569599.075 | 3300552 | 0 | 1214174.418 | 825666.659 | 589285.166 | 219738.997 | 65359.729 | 97745.618 | 0 | 24065.148 | 426.654 | 145415.355 | 116861.674 | 3298739.418 | 631134.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 924580 | 370040 | 0 | 71030.162 | 137100.115 | 47487.082 | 44909.491 | 54383.539 | 2238.49 | 0 | 11163.502 | 0 | 0 | -84.608 | 368227.773 | 6528.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno, Sectores de Puyehue y Puerto Octay, Etapa II, Región de Los Lagos. | 232406 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-02-26 | 2016-04-11 | 850000 | Propuesta publica | 700239 | IPC | 30 | 2016-04-28 | 2016-05-31 | -38842 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1400 | 2016-06-01 | 2020-04-01 | 92.43 | 189055.457 | 0 | 0 | 16069.012 | 16171.131 | 14085.011 | 0 | 13681.039 | 2238.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.608 | 62160.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno, Sectores de Río Negro, Purranque y Puerto Octay, Etapa II, Region de Los Lagos | 232418 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-05-02 | 2016-07-13 | 850000 | Propuesta publica | 900000 | IPC | 51 | 2016-08-02 | 2016-12-14 | -161624 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1461 | 2016-12-15 | 2020-12-15 | 78.76 | 221154.115 | 0 | 0 | 40276.15 | 20854.599 | 20576.25 | 11641.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93348.698 | 176.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, Sectores de Fresia y Los Muermos, Etapa II, Region de Los Lagos. | 232436 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-02-16 | 2017-03-30 | 500000 | Propuesta publica | 427300 | IPC | 27 | 2017-04-26 | 2017-05-26 | -5025 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 1066 | 2017-05-27 | 2020-04-27 | 97.45 | 133162.004 | 0 | 0 | 0 | 37101.894 | 12825.821 | 12897.249 | 12890.127 | 0 | 0 | 11163.502 | 0 | 0 | 0 | 86878.593 | 6352.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno, Sectores de Osorno y Puerto Octay, Etapa II, Región de Los Lagos. | 232446 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-04-21 | 2016-06-30 | 850000 | Propuesta publica | 765801 | IPC | 50 | 2016-07-29 | 2016-09-28 | -128432 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1248 | 2016-09-29 | 2020-02-29 | 82.58 | 207986.752 | 0 | 0 | 0 | 33360.491 | 0 | 5487.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38848.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, Sector Los Muermos, Etapa I, Region de Los Lagos | 232457 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-02-23 | 2017-04-07 | 500000 | Propuesta publica | 495000 | IPC | 26 | 2017-04-26 | 2017-05-26 | -1056 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1096 | 2017-05-27 | 2020-05-27 | 91.81 | 173221.672 | 0 | 0 | 14685 | 29612 | 0 | 14883 | 27812.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86992.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 6645019.075 | 2930085 | 0 | 1143144.256 | 688566.544 | 541798.084 | 174829.506 | 10976.19 | 95507.128 | 0 | 12901.646 | 0 | 145415.355 | 116946.282 | 2930084.991 | 624606.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y Puyehue Etapa II, Región de Los Lagos. | 232403 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-10-13 | 2015-11-17 | 5841942 | Propuesta publica | 5255034 | IPC | 5 | 2016-01-15 | 2016-02-25 | -155268 | CONSTRUCTORA JEP LTDA. | 1500 | 2016-02-26 | 2020-04-05 | 100 | 980457.917 | 0 | 0 | 195335.298 | 120778.827 | 372557.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5853.9 | 694525.673 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno,comunas de Río Negro, Purranque y Puerto Octay, Etapa II, Región de Los Lagos | 232413 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-11-26 | 2016-01-07 | 6173116 | Propuesta publica | 5542790 | IPC | 12 | 2016-02-04 | 2016-03-21 | 116358 | CONSTRUCTORA SEGAL LIMITADA | 1470 | 2016-03-22 | 2020-03-31 | 100 | 1367251.717 | 0 | 0 | 265853.745 | 41073.183 | 68680.649 | 15890.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145415.355 | 32294.198 | 569207.842 | 43676.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '004 | "Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa II, Region de Los Lagos " | 232424 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-12-28 | 2016-02-08 | 6039389 | Propuesta publica | 5368704 | IPC | 16 | 2016-03-07 | 2016-04-13 | -55295 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 1500 | 2016-04-14 | 2020-05-23 | 90.91 | 1177334.12 | 0 | 0 | 261904.329 | 169348.311 | 100559.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78798.184 | 610610.611 | 377502.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno,comunas de Osorno y de Puerto Octay, Etapa II, Región de Los Lagos. | 232445 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-11-11 | 2015-12-17 | 5650003 | Propuesta publica | 5109934 | IPC | 6 | 2016-01-15 | 2016-03-03 | -59608 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 1440 | 2016-03-04 | 2020-02-12 | 100 | 1479325.555 | 0 | 0 | 70336.374 | 162881.124 | 0 | 57671.239 | 0 | 0 | 0 | 12901.646 | 0 | 0 | 0 | 303790.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, Sector Los Muermos, Etapa I, Region de Los Lagos | 232449 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-12-30 | 2016-02-17 | 5987117 | Propuesta publica | 5790214 | IPC | 19 | 2016-03-11 | 2016-04-25 | 120996 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 1500 | 2016-04-26 | 2020-06-04 | 100 | 1640649.766 | 0 | 0 | 349714.51 | 194485.099 | 0 | 101267.555 | 10976.19 | 95507.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751950.482 | 203426.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.654 | 0 | 0 | 426.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16577 | SinInf |  | -- | // | 1637 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.654 | 0 | 0 | 426.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30224327-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | [21 empty] | 4090627.268 | 353420 | 0 | 727.881 | 56469.277 | 7014.903 | 4436.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11669.071 | 234421.463 | 314739.151 | 52211.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 13828.172 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10020.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '002 | Estudio de diagnóstico puente Yelcho ruta 7; sector Chaitén - Límite Regional Provincia de Palena | 264202 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-10-19 | 2017-11-23 | 190000 | Propuesta publica | 214890 | IPC | 2865 | 2017-12-29 | 2018-01-19 | 0 | CONSORCIO INGENIERIA PUENTE YELCHO LTDA | 210 | 2018-01-20 | 2018-08-18 | 89.25 | 13828.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10020.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 436.904 | 11500 | 0 | 0 | 1886.944 | 7014.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.895 | 725.79 | 9655.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 9805 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 436.904 | 0 | 0 | 0 | 1886.944 | 7014.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.895 | 725.79 | 9655.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4076362.192 | 341910 | 0 | 727.881 | 54582.333 | 0 | 4436.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11641.176 | 233695.673 | 305083.619 | 42191.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '004 | Conservación Puente Quicavi camino Colo - Quicavi - Los Molinos Rol W-179 comuna de Quemchi Provincia de Chiloé | 256260 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-06-28 | 2016-07-28 | 400000 | Propuesta publica | 419283 | IPC | 1695 | 2016-08-23 | 2016-09-07 | 27448 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 525 | 2016-09-08 | 2018-02-15 | 99.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.275 | 564.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '004 | Conservación periódica de la red vial ruta 5 Longitudinal sur comunas de Ancud y Dalcahue Provincia de Chiloé | 261377 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-12-29 | 2017-02-01 | 2199994 | Propuesta publica | 1922902 | IPC | 33 | 2017-05-05 | 2017-06-07 | 200326 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 289 | 2017-06-08 | 2018-03-24 | 98.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35700.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '004 | Conservación de la red vial varios puentes de la ruta W-609 Contao - Rolecha - El Varal comuna de Hualaihue Provincia de Palena | 269650 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-11-27 | 2017-12-26 | 1026268 | Propuesta publica | 1136896 | IPC | 18 | 2018-03-09 | 2018-05-29 | 117823 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 562 | 2018-05-30 | 2019-12-13 | 100 | 984087.577 | 0 | 0 | 0 | 54582.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54414.498 | 108996.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '004 | Conservación de la red vial Puente Epple; ruta cruce longitudinal (Las Quemas) - Osorno; Rol U-496 Comuna de Osorno | 270595 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 765000 | Propuesta publica | 781700 | IPC | 93 | 2017-11-15 | 2018-01-12 | 269902 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 692 | 2018-01-13 | 2019-12-06 | 99.98 | 734496.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178716.9 | 178716.9 | 6490.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '004 | Conservación de la red vial Puente Canuman; ruta cruce longitudinal (llicaldad ) Rauco por la Costa Rol W-77 comuna de Chonchi | 270596 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-11-02 | 2017-11-30 | 233500 | Propuesta publica | 214595 | IPC | 259 | 2018-01-30 | 2018-03-16 | 5260 | SOCIEDAD COMERCIAL BAKER LTDA | 285 | 2018-03-17 | 2018-12-27 | 100 | 29929.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11479.188 | 0 | 11479.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '004 | Conservación de la red vial ruta Osorno Bahía Mansa; Rol U-40 km 17 al km 30 y ruta U-410 Bahía Mansa - Maicolpue - Tril Tril km 1 al km 1;65 Comuna de San Juan de la Costa Provincia de Osorno | 270598 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-07-05 | 2017-08-03 | 569138 | Propuesta publica | 669646 | IPC | 76 | 2017-09-13 | 2017-10-24 | 62861 | EMPRESA CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 210 | 2017-10-25 | 2018-05-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 727.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '004 | Conservación periódica de la red vial, ruta Degan - Quemchi Rol W-35, KM. 0,000 AL KM. 22,260 y ruta Mocopulli - Dalcahue W-45, KM. 0,000 AL KM. 7,700, Provincia de Chiloé | 274138 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-09-05 | 2017-10-05 | 3289993 | Propuesta publica | 2153679 | IPC | 88 | 2017-10-30 | 2017-12-15 | 233366 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 396 | 2017-12-16 | 2019-01-16 | 100 | 252902.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4436.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4436.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '004 | Conservación de emergencia ruta cruce longitudinal (notuco )-Huillinco - Cucaco; Rol W-80 km 9 alkm 29;7 y ruta cruce longitudinal (Huildad) - Auchac Rol W-877 km 0 al km 10;56 Provincia de Chiloé | 276774 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-11-14 | 2017-12-14 | 2248109 | Propuesta publica | 2128294 | IPC | 14 | 2018-03-06 | 2018-04-11 | 118451 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 354 | 2018-04-12 | 2019-04-01 | 100 | 2074946.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.988 | 0 | 161.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30257872-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUERTO VARAS - LLANQUIHUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30257872-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30257872-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión Construcción Conexión vial Puerto Varas Llanquihue, Región de Los Lagos. | 227923 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2015-10-08 | 2015-11-17 | 220270 | Propuesta publica | 215500 | IPC | 6144 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 0 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 630 | 2015-12-01 | 2017-08-22 | 86.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30259272-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2014-2015 | [21 empty] | 70371.266 | 335070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9236.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325833.73 | 335069.999 | 32847.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30259272-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 70371.266 | 335070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9236.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325833.73 | 335069.999 | 32847.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30259272-0 | '02 | '004 | Conservación Camino Básico Río Negro - Chapaco, Rol U-588, km 0,960 al km 7,571; Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno Región de Los Lagos | 219809 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2014-08-28 | 2014-09-30 | 600474 | Propuesta publica | 660414 | IPC | 47 | 2014-10-23 | 2014-11-20 | 164645 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 438 | 2014-11-21 | 2016-02-02 | 100 | 70371.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9236.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9236.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30259272-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Camino Trinidad - Puaucho, Rol U-30, km 32,520 al km 44,840, Comuna de San Juan de La Costa, Provincia de Osorno. | 235167 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-05-28 | 2015-07-21 | 1378007 | Propuesta publica | 1445724 | IPC | 48 | 2015-08-20 | 2015-10-05 | 313016 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 542 | 2015-10-06 | 2017-03-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325833.73 | 325833.73 | 32847.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30287426-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | [21 empty] | 1672290.483 | 1770739.951 | 0 | 257801.21 | 113363.324 | 171731.634 | 80922.785 | 169543.378 | 177082.196 | 144094.055 | 144229.37 | 189380.206 | 204026.264 | 117666.842 | 1769841.264 | 3048000 | 3857000 | 3500000 | 3801000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30287426-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 334785.326 | 343810 | 0 | 56737.374 | 0 | 57170.082 | 0 | 29104.272 | 56731.006 | 29057.454 | 0 | 57490.396 | 0 | 57509.604 | 343800.188 | 348000 | 357000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30287426-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH - Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Comuna de Futaleufu, Provincia de Palena, Región de los Lagos. | 227935 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-04-09 | 2018-06-08 | 1368800 | Propuesta publica | 1365100 | IPC | 156 | 2018-06-25 | 2018-09-26 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1522 | 2018-09-26 | 2022-11-26 | 53.65 | 334785.326 | 0 | 0 | 56737.374 | 0 | 57170.082 | 0 | 29104.272 | 56731.006 | 29057.454 | 0 | 57490.396 | 0 | 57509.604 | 343800.188 | 348000 | 357000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30287426-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 439.885 | 61000 | 0 | 52069.333 | 6330.389 | 1443.858 | 22.316 | 0 | 333.967 | 24.408 | 22.316 | 0 | 85.51 | 0 | 60332.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30287426-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 60086 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 439.885 | 0 | 0 | 52069.333 | 6330.389 | 1443.858 | 22.316 | 0 | 333.967 | 24.408 | 22.316 | 0 | 85.51 | 0 | 60332.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30287426-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1337065.272 | 1365520 | 0 | 148994.503 | 107032.935 | 113117.694 | 80900.469 | 140439.106 | 120017.223 | 115012.193 | 144207.054 | 131889.81 | 203940.754 | 59955.761 | 1365507.502 | 2700000 | 3500000 | 3500000 | 3801000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30287426-0 | '02 | '004 | Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Región de Los Lagos. | 227936 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 18494569 | Trato directo | 18494569 | IPC | 111 | 2016-12-27 | 2017-02-09 | -930840 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 2008 | 2017-02-09 | 2022-08-10 | 31.62 | 1337065.272 | 0 | 0 | 148994.503 | 107032.935 | 113117.694 | 80900.469 | 140439.106 | 120017.223 | 115012.193 | 144207.054 | 131889.81 | 203940.754 | 59955.761 | 1365507.502 | 2700000 | 3500000 | 3500000 | 3801000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30287426-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 409.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.477 | 201.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30287426-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16577 | SinInf |  | -- | // | 1637 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.477 | 201.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30309675-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN | [21 empty] | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 65.189 | 0 | 117.341 | 2369000 | 4135000 | 12285000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30309675-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 65.189 | 0 | 117.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30309675-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 65.189 | 0 | 117.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30309675-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30309675-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, sector Caleta Gonzalo-Santa Bárbara, Tramo 1, Caleta Gonzalo-Puente General Manuel Feliú, DM. 143.152,000 al DM. 157.081,842, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 305997 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-09-29 | 2020-11-19 | 925440 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 789 | 2021-01-20 | 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30309675-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2045000 | 3785000 | 11935000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30309675-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: Caleta Gonzalo-Santa Bárbara, Tramo 1: Caleta Gonzalo-Puente General Manuel Feliú, DM. 143.152 a DM. 157.081,842, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de los Lagos. | 305996 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-06-13 | 2020-10-20 | 11181988 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 730 | 2021-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2045000 | 3785000 | 11935000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30309676-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU)- PUENTE BONITO, CHAITEN | [21 empty] | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 61.355 | 0 | 113.507 | 4460000 | 6635000 | 8094000 | 7884000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30309676-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 61.355 | 0 | 113.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30309676-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 61.355 | 0 | 113.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30309676-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336000 | 350000 | 490000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30309676-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente General Manuel Feliú - Puente El Bonito, Tramo 2, DM. 157.081,842 al DM. 178.066,905, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos. | 306003 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-09-30 | 2020-11-20 | 932000 | Propuesta publica | 1069241 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | V Y A CONSULTORES CHILE SPA | 982 | 2020-12-31 | 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336000 | 350000 | 490000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30309676-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4124000 | 6285000 | 7604000 | 7884000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30309676-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente Gral. Manuel Feliú-Puente El Bonito, Tramo 2, DM.157.081,842-DM. 178.066,905, Provincia de Palena, Región de los Lagos | 306002 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-06-13 | 2020-10-29 | 21236674 | Propuesta publica | 23293570 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 990 | 2021-01-20 | 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4124000 | 6285000 | 7604000 | 7884000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30332172-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2014 - 2018 | [21 empty] | 949319.746 | 1093099.951 | 0 | 37475.448 | 71607.743 | 135537.308 | 85437.262 | 115833.676 | 133903.54 | 158594.646 | 94502.347 | 70274.906 | 102187.764 | 87647.63 | 1093002.27 | 2125588.774 | 64787.666 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30332172-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 144809.999 | 144780 | 0 | 12340.733 | 11972.617 | 12016.985 | 12056.803 | 12051.115 | 24082.89 | 12048.839 | 12064.766 | 12142.127 | 12224.037 | 11779.085 | 144779.997 | 147918 | 64787.666 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30332172-0 | '02 | '002 | Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, sector comunas de Quinchao y Curaco de Velez; Etapa II, Región de Los Lagos | 273910 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-03-27 | 2018-05-14 | 530800 | Propuesta publica | 511942 | IPC | 58 | 2018-06-28 | 2018-08-13 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1369 | 2018-08-13 | 2022-05-13 | 59.32 | 144809.999 | 0 | 0 | 12340.733 | 11972.617 | 12016.985 | 12056.803 | 12051.115 | 24082.89 | 12048.839 | 12064.766 | 12142.127 | 12224.037 | 11779.085 | 144779.997 | 147918 | 64787.666 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30332172-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 804509.747 | 947820 | 0 | 25134.715 | 59635.126 | 123520.323 | 73380.459 | 103782.561 | 109820.65 | 146545.807 | 82437.581 | 57872.691 | 89821.509 | 75868.545 | 947819.967 | 1977670.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30332172-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de la provincia de Chiloé; sector comunas de Quinchao y Curaco de Velez Etapa II Región de Los Lagos | 273907 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-08-11 | 2017-09-06 | 4783160 | Propuesta publica | 5206807 | IPC | 78 | 2017-09-20 | 2017-12-13 | 120880 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1440 | 2017-12-14 | 2021-11-23 | 63.46 | 804509.747 | 0 | 0 | 25134.715 | 59635.126 | 123520.323 | 73380.459 | 103782.561 | 109820.65 | 146545.807 | 82437.581 | 57872.691 | 89821.509 | 75868.545 | 947819.967 | 1977670.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30332172-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 499.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.088 | 142.218 | 0 | 402.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30332172-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16577 | SinInf |  | -- | // | 1637 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.088 | 142.218 | 0 | 402.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30371077-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | [21 empty] | 2544122.071 | 2141590 | 0 | 497044.136 | 522638.73 | 265763.722 | 346797.738 | 0 | 94263.347 | 162833.091 | 0 | 192594.739 | 41606.429 | 18048.064 | 2141589.996 | 331.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30371077-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2544122.071 | 2141590 | 0 | 497044.136 | 522638.73 | 265763.722 | 346797.738 | 0 | 94263.347 | 162833.091 | 0 | 192594.739 | 41606.429 | 18048.064 | 2141589.996 | 331.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30371077-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Lumaco - Popoén Rol U-460, km 0,0 al km 7;886, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 262376 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-04-10 | 2017-05-05 | 883016 | Propuesta publica | 678653 | IPC | 40 | 2017-05-18 | 2017-07-25 | 203264 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 300 | 2017-07-26 | 2018-05-22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30371077-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación El Ñadi - Pichidama, rol U-449, km 0 al km 5,800 y Acceso a Rucatayo - Límite Regional, rol U-975-T km 0,00 al km 1,610; Comuna de Puyehue. | 270325 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-08-09 | 2017-09-28 | 738281 | Propuesta publica | 709366 | IPC | 87 | 2017-10-23 | 2017-11-08 | 121351 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 406 | 2017-11-09 | 2018-12-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18051.797 | 0 | 0 | 18051.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30371077-0 | '02 | '004 | Terminación Camino Básico, camino Cruce Guabun - Faro Corona, Rol W-232, km 9,54 al km 16,33; Comuna de Ancud, Provincia de Chiloe. | 270334 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-08-30 | 2017-10-18 | 951338 | Propuesta publica | 1085870 | IPC | 11 | 2018-03-02 | 2018-06-25 | 94490 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 585 | 2018-06-26 | 2020-02-01 | 100 | 679708.679 | 0 | 0 | 39047.983 | 78507.593 | 0 | 346797.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105654.499 | 0 | 0 | 570007.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30371077-0 | '02 | '004 | Camino básico por conservación cruce longitudinal San Antonio - Palomar; sector km 0;00 al km 3;315 Rol W-25 y camino Coquiao Cogomo - Pumanzano Sector km 0;00 al km 6;355 Rol W-315 comuna de Ancud Provincia de Chiloé | 277746 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-12-28 | 2018-02-15 | 1441937 | Propuesta publica | 1576592 | IPC | 23 | 2018-03-15 | 2018-07-03 | 98069 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 578 | 2018-07-04 | 2020-02-02 | 100 | 1049205.593 | 0 | 0 | 109205.641 | 0 | 265763.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68876.42 | 0 | 0 | 443845.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30371077-0 | '02 | '004 | Terminación Camino Básico por Conservación Chaquihuan - Estaquilla; Rol V-610; Km 8;000 al Km 14;400; Comuna de Los Muermos; Provincia de Llanquihue | 292629 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-14 | 2019-01-18 | 593076 | Propuesta publica | 709690 | IPC | 18 | 2019-03-14 | 2019-04-22 | 224988 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 541 | 2019-04-23 | 2020-10-15 | 95.47 | 486394.088 | 0 | 0 | 95036.905 | 69479.59 | 0 | 0 | 0 | 94263.347 | 159916.495 | 0 | 0 | 41606.429 | 18048.064 | 478350.83 | 260.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30371077-0 | '02 | '004 | Terminación Camino Básico por conservación; Cruce Chaquihuan (Cuatro Vientos) - Quenuir; Rol V-660; Km 0;00 al Km 9;60; comuna de Los Muermos; Provincia de Llanquihue | 293014 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-12-19 | 2019-01-24 | 808860 | Propuesta publica | 810159 | IPC | 8 | 2019-02-26 | 2019-04-22 | 120634 | TRESVIAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 345 | 2019-04-23 | 2020-04-02 | 100 | 328813.711 | 0 | 0 | 253753.607 | 374651.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2916.596 | 0 | 12.023 | 0 | 0 | 631333.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30371175-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | [21 empty] | 19890326.171 | 15038633 | 0 | 1643494.431 | 1558693.81 | 1607329.081 | 934972.928 | 1581125.815 | 1625620.722 | 1200047.741 | 1196433.225 | 1129563.91 | 907869.385 | 1653480.101 | 15038631.149 | 14006433.237 | 2041524.989 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1568696.214 | 1964250 | 0 | 139820.976 | 139912.57 | 233947.625 | 112661.673 | 228751.997 | 234630.782 | 149771.53 | 245297.251 | 171157.537 | 157766.232 | 150530.758 | 1964248.931 | 1559045.284 | 367041.038 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal conservación global mixto de caminos por nivel de servicio y por precios unitarios de la provincia de Chiloé sector comunas de Castro Chonchi Puqueldon y Queilen Etapa II Región de Los Lagos | 254841 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-02-27 | 2017-04-12 | 500000 | Propuesta publica | 505000 | IPC | 35 | 2017-05-09 | 2017-06-19 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1218 | 2017-06-20 | 2020-10-20 | 95.26 | 198480.153 | 0 | 0 | 13483.5 | 13569.35 | 13619.85 | 13665.3 | 27311.663 | 13643.838 | 13656.463 | 13674.138 | 0 | 3165.088 | 0 | 125789.19 | 22103.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comunas de Ancud; Quemchi; Dalcahue y Castro Etapa II Región de Los Lagos | 264293 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-07 | 2018-01-15 | 584215 | Propuesta publica | 572287 | IPC | 16 | 2018-03-06 | 2018-03-29 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1371 | 2018-04-24 | 2022-01-24 | 68.44 | 168657.981 | 0 | 0 | 13436.004 | 13511.036 | 0 | 13572.081 | 27226.825 | 13603.874 | 13594.971 | 0 | 27233.183 | 27519.327 | 13788.277 | 163485.578 | 163254 | 30973.002 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal; Conservación global mixto; por nivel de servicio y serie de precios Unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue Sector Comuna de Maullín Etapa II Región de Los Lagos | 264296 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-10-20 | 2017-11-27 | 559994 | Propuesta publica | 575000 | IPC | 9 | 2018-03-02 | 2018-04-11 | -258 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1187 | 2018-04-11 | 2021-07-11 | 72.41 | 159437.269 | 0 | 0 | 13530.677 | 27286.248 | 0 | 13713.403 | 27407.639 | 19168.353 | 20153.616 | 20181.803 | 20309.583 | 20448.638 | 20420.451 | 202620.411 | 154317.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue y Palena sector comunas de Puerto Montt y Hualalihue Etapa II Región de Los Lagos | 264305 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-11-07 | 2017-12-13 | 584215 | Propuesta publica | 597000 | IPC | 10 | 2018-03-02 | 2018-04-11 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1371 | 2018-04-11 | 2022-01-11 | 66.67 | 179379.431 | 0 | 0 | 14036.095 | 14124.981 | 0 | 28403.854 | 28429.061 | 14201.927 | 14215.194 | 14235.094 | 14325.307 | 14423.48 | 14403.58 | 170798.573 | 171919.56 | 30006.556 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Calbuco y Puerto Montt Etapa II Región de Los Lagos | 264308 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-10-25 | 2017-12-04 | 559994 | Propuesta publica | 546273 | IPC | 8 | 2018-03-02 | 2018-04-11 | -19841 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 1187 | 2018-04-11 | 2021-07-11 | 74.24 | 162103.01 | 0 | 0 | 31067.324 | 0 | 31400.498 | 0 | 31495.899 | 15736.942 | 15726.667 | 15741.345 | 15763.361 | 15863.165 | 15971.778 | 188766.979 | 113926.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal; Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Serie de Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue; sector comunas de Puerto Varas y Cochamó Etapa II Región de Los Lagos | 264312 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-10-19 | 2017-11-16 | 584215 | Propuesta publica | 625000 | IPC | 99 | 2017-12-20 | 2018-04-02 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1371 | 2018-04-02 | 2022-01-02 | 70.26 | 187947.813 | 0 | 0 | 14706.882 | 29658.207 | 0 | 14905.492 | 29790.152 | 0 | 29777.651 | 14916.603 | 15011.047 | 15113.825 | 15092.992 | 178972.851 | 184665.96 | 22529.148 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '002 | Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto, por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, sector comunas de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa II, Región de Los Lagos. | 264315 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-03-27 | 2018-05-17 | 752000 | Propuesta publica | 754000 | IPC | 46 | 2018-05-30 | 2018-07-05 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1370 | 2018-07-05 | 2022-04-05 | 60.03 | 17027.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133646.947 | 0 | 0 | 87206.44 | 0 | 124040.38 | 35652.666 | 18003.943 | 17980.485 | 416530.861 | 219067.764 | 87730.672 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE OSORNO, SECTOR COMUNAS DE OSORNO Y SAN PABLO, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 264317 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-03-16 | 2018-04-24 | 580750 | Propuesta publica | 607905 | IPC | 45 | 2018-05-23 | 2018-07-03 | -2596 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1370 | 2018-07-03 | 2022-04-03 | 61.62 | 166199.261 | 0 | 0 | 11535.643 | 14411.572 | 28675.554 | 0 | 28702.572 | 14338.453 | 14351.962 | 14372.225 | 14462.735 | 14561.351 | 24113.66 | 179525.727 | 181599 | 49830.86 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '002 | Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Osorno, Sector Comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa I, Región de Los Lagos. | 264322 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-03-20 | 2018-05-03 | 580750 | Propuesta publica | 589238 | IPC | 55 | 2018-06-15 | 2018-08-13 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1369 | 2018-08-13 | 2022-05-13 | 58.76 | 161446.521 | 0 | 0 | 13735.784 | 13823.515 | 13170.91 | 13920.412 | 13913.865 | 27805.47 | 13823.41 | 13930.887 | 14018.618 | 14114.206 | 14095.874 | 166352.951 | 170930.04 | 79760.683 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE OSORNO, SECTOR COMUNAS RIO NEGRO Y SAN JUAN DE LA COSTA, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 264325 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-03-16 | 2018-04-23 | 580750 | Propuesta publica | 612973 | IPC | 42 | 2018-05-17 | 2018-07-03 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1370 | 2018-07-03 | 2022-04-03 | 60.83 | 168017.687 | 0 | 0 | 14289.067 | 13527.661 | 13433.866 | 14481.131 | 14474.321 | 28925.485 | 14471.596 | 14204.776 | 14381.037 | 14553.209 | 14663.661 | 171405.81 | 177261.672 | 66210.117 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 18321629.957 | 13068920 | 0 | 1503673.455 | 1418781.24 | 1373381.456 | 822311.255 | 1352373.818 | 1390989.94 | 1050276.211 | 951135.974 | 953204.779 | 749842.42 | 1502949.343 | 13068919.891 | 12447387.953 | 1674483.951 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto de caminos por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de la provincia de Chiloé sector comunas de Castro Chonchi Puqueldón y Queilen etapa II región de Los Lagos | 254697 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-06-21 | 2016-07-22 | 6836803 | Propuesta publica | 6255469 | IPC | 55 | 2016-08-12 | 2016-09-27 | 685037 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 1440 | 2016-09-28 | 2020-09-07 | 100 | 1685722.934 | 0 | 0 | 182350.674 | 68397.233 | 0 | 101515.753 | 24645.6 | 87606.279 | 171159.515 | 92434.019 | 0 | 0 | 43859.863 | 771968.936 | 66573.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '004 | Conservación Global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé;sector comunas de Ancud; Quemchi; Dalcahue y Castro Etapa II Región de Los Lagos | 264291 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-12-30 | 2017-02-09 | 5799605 | Propuesta publica | 5927105 | IPC | 25 | 2017-04-13 | 2017-05-25 | 123032 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 1440 | 2017-05-26 | 2021-05-05 | 87.1 | 2178509.598 | 0 | 0 | 128398.784 | 164165.715 | 222604.93 | 233862.721 | 103290.222 | 323555.292 | 169905.444 | 52869.214 | 98098.73 | 19757.002 | 147772.514 | 1664280.568 | 871310.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '004 | Conservación Global mixto por nivel de servicio y a serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Maullín Etapa II Región de Los Lagos | 264295 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-04-26 | 2017-05-23 | 5608663 | Propuesta publica | 5135827 | IPC | 49 | 2017-06-14 | 2017-08-07 | 89690 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 1440 | 2017-08-08 | 2021-07-18 | 74.24 | 1665708.269 | 0 | 0 | 69925.884 | 174512.256 | 303407.2 | 0 | 188462.509 | 43790.111 | 119106.025 | 49432.538 | 144636.47 | 55590.431 | 146893.968 | 1295757.392 | 1366302.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de las provincias de Llanquihue y Palena sector comunas de Puerto Montt y Hualaihue etapa II Región de Los Lagos | 264300 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-04-28 | 2017-05-25 | 5573743 | Propuesta publica | 5864640 | IPC | 48 | 2017-06-12 | 2017-07-25 | 589520 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 1440 | 2017-07-26 | 2021-07-05 | 86.25 | 2122384.522 | 0 | 0 | 179129.156 | 184763.742 | 143646.024 | 0 | 190599.446 | 224707.244 | 54980.908 | 234626.457 | 251223.162 | 56006.795 | 127074.905 | 1646757.839 | 931147.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '004 | Conservación Global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Calbuco y Puerto Montt II región de Los Lagos | 264306 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-04-07 | 2017-05-11 | 5336614 | Propuesta publica | 4727552 | IPC | 42 | 2017-05-18 | 2017-07-25 | 580731 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 1440 | 2017-07-26 | 2021-07-05 | 68.09 | 1095705.207 | 0 | 0 | 166996.257 | 92924.621 | 87934.276 | 22083.082 | 113567.344 | 55847.765 | 96111.786 | 24980.539 | 80682.022 | 78438.331 | 176096.062 | 995662.085 | 1639645.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comuna de Puerto Varas y Cochamo II Etapa región de Los Lagos | 264311 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-02-28 | 2017-04-06 | 5782151 | Propuesta publica | 5460150 | IPC | 36 | 2017-05-09 | 2017-07-26 | 118092 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1440 | 2017-07-27 | 2021-07-06 | 65.87 | 1315690.544 | 0 | 0 | 43222.334 | 50432.207 | 45237.749 | 0 | 316743.732 | 119158.029 | 85185.975 | 95302.706 | 88130.402 | 114255.924 | 182378.945 | 1140048.003 | 1928467.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Palena sector comunas de Chaitén Futalelfu y Palena Etapa II Región de Los Lagos | 264314 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-05-23 | 2017-06-19 | 5745198 | Propuesta publica | 6813958 | IPC | 80 | 2017-09-29 | 2017-11-30 | 120843 | SAN FELIPE S.A. | 1440 | 2017-11-01 | 2021-10-11 | 65.22 | 2667776.927 | 0 | 0 | 44095.342 | 252048.928 | 70528.612 | 245289.855 | 128825.587 | 37238.77 | 107863.383 | 48420.214 | 87077.479 | 31093.839 | 102910.037 | 1155392.046 | 1605400.999 | 880522.938 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno ; sector comunas de Osorno y San Pablo; Etapa I Región de Los Lagos | 264316 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-06-29 | 2017-07-31 | 5299662 | Propuesta publica | 6492217 | IPC | 79 | 2017-09-22 | 2017-10-25 | 116112 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 1440 | 2017-10-26 | 2021-10-05 | 65.63 | 1997797.886 | 0 | 0 | 234776.424 | 36449.551 | 162203.865 | 46752.036 | 104946.425 | 185219.078 | 133900.145 | 41326.776 | 43448.308 | 147403.793 | 87546.109 | 1223972.51 | 1254720.638 | 793961.013 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de las provincias de Osorno; sector comunas de Osorno y San Juan de la Costa ; Etapa I; Región de Los Lagos | 264319 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-06-28 | 2017-07-26 | 5299891 | Propuesta publica | 6429712 | IPC | 83 | 2017-10-02 | 2017-10-31 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 1440 | 2017-11-01 | 2021-10-11 | 73.85 | 1727887.162 | 0 | 0 | 142363.569 | 78017.448 | 168988.645 | 0 | 122077.795 | 173115.97 | 39424.136 | 131530.518 | 62255.333 | 122111.189 | 183644.509 | 1223529.112 | 1905899.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '004 | Conservación Global mixto por Nivel de Servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno; sector comunas de Río Negro y San Juan de La Costa ; Etapa I región de Los Lagos | 264324 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-06-29 | 2017-07-25 | 5265972 | Propuesta publica | 5921220 | IPC | 81 | 2017-10-02 | 2017-11-02 | 0 | CONSTRUCTORA JEP LTDA. | 1440 | 2017-11-03 | 2021-10-13 | 82.03 | 1864446.908 | 0 | 0 | 312415.031 | 317069.539 | 168830.155 | 172807.808 | 59215.158 | 140751.402 | 72638.894 | 180212.993 | 97652.873 | 125185.116 | 304772.431 | 1951551.4 | 877918.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5201.594 | 260.733 | 0 | 5462.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16577 | SinInf |  | -- | // | 1637 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5201.594 | 260.733 | 0 | 5462.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30382574-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL URBANA RUTA U-72 - RUTA U-40 EN OSORNO | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 0 | 12.612 | 0 | 0 | 58.628 | 180000 | 522170 | 30000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30382574-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 0 | 12.612 | 0 | 0 | 58.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30382574-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 0 | 12.612 | 0 | 0 | 58.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30382574-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 522170 | 30000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30382574-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Conexión Vial Ruta U 72 - Ruta U 40 en Osorno, Región de Los Lagos". | 309671 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-07-14 | 2020-10-20 | 750000 | Propuesta publica | 644000 | IPC | 2824 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 630 | 2020-11-16 | 2022-08-08 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 522170 | 30000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30384933-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PUENTE CHEYRE - PASO RIO MANSO, COCHAMÓ | [21 empty] | 114579.999 | 10920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9664.372 | 9664.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30384933-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 114579.999 | 10920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9664.372 | 9664.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30384933-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Conexión vial Puente Cheyre - Paso Río Manso, Cochamo, Región de Los Lagos. | 250844 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2016-05-24 | 2016-07-08 | 880000 | Propuesta publica | 900800 | IPC | 396 | 2016-08-02 | 2016-08-24 | -247128 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1050 | 2016-08-24 | 2019-07-10 | 0 | 114579.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9664.372 | 9664.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30398175-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS REGIÓN DE LOS LAGOS, GRUPO 1 | [21 empty] | 142964.797 | 43150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43150 | 0 | 43150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30398175-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 142964.797 | 43150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43150 | 0 | 43150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30398175-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento caminos basicos Intermedio region de los Lagos Grupo 1 | 250857 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2016-11-30 | 2017-01-06 | 680000 | Propuesta publica | 560000 | IPC | 16 | 2017-03-02 | 2017-04-18 | -1123 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1010 | 2017-04-19 | 2020-01-24 | 100 | 142964.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43150 | 0 | 43150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30399374-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA W-35, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (DEGAÑ)-QUEMCHI | [21 empty] | 221770.595 | 242200 | 0 | 0 | 0 | 133981.363 | 0 | 0 | 52511.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40001.28 | 226494.003 | 91273.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30399374-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 221770.595 | 242200 | 0 | 0 | 0 | 133981.363 | 0 | 0 | 52511.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40001.28 | 226494.003 | 91273.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30399374-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta W-35, Sector Cruce Longitudinal (Degan)-Quemchi, Región de Los Lagos. | 278754 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-09-11 | 2018-11-20 | 570000 | Propuesta publica | 520800 | IPC | 295 | 2018-12-06 | 2019-01-02 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 750 | 2019-01-02 | 2021-01-21 | 0 | 221770.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133981.363 | 0 | 0 | 52511.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40001.28 | 226494.003 | 91273.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30402825-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 231-CH. S:PUERTO RAMÍREZ-FUTALEUFÚ | [21 empty] | 30000 | 489920 | 0 | 0 | 125319.688 | 21793.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62938.555 | 93483.887 | 186339.316 | 489875.046 | 667499 | 120951.05 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30402825-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 30000 | 489920 | 0 | 0 | 125319.688 | 21793.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62938.555 | 93483.887 | 186339.316 | 489875.046 | 667499 | 120951.05 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30402825-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 231-CH, Sector Puerto Ramírez-Futaleufú, Región de Los Lagos. | 291661 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-05-29 | 2019-07-11 | 1338500 | Propuesta publica | 1236000 | IPC | 123 | 2019-08-05 | 2019-08-28 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 960 | 2019-08-28 | 2022-04-14 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 125319.688 | 21793.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62938.555 | 93483.887 | 186339.316 | 489875.046 | 667499 | 120951.05 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30407375-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE PRIMER CORRAL CAMINO PUELO - EL BOLSON, COCHAMO | [21 empty] | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 803094.406 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30407375-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 803094.406 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30407375-0 | '02 | '004 | Construcción Puente Primer Corral Camino Puelo-El Bolson, Cochamo | 278759 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 1953095 | Trato directo | 1953095 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 365 | 2020-12-14 | 2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 803094.406 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30407375-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30416124-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR | [21 empty] | 347.371 | 1054620 | 0 | 10014.976 | 9539.607 | 86.86 | 22.316 | 185.896 | 7043.38 | 395.686 | 106.881 | 0 | 0 | 1026826.881 | 1054222.483 | 577901.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30416124-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 347.371 | 28000 | 0 | 10014.976 | 9539.607 | 86.86 | 22.316 | 185.896 | 7043.38 | 395.686 | 106.881 | 0 | 0 | 562.83 | 27958.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30416124-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 26582 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 347.371 | 0 | 0 | 10014.976 | 9539.607 | 86.86 | 22.316 | 185.896 | 7043.38 | 395.686 | 106.881 | 0 | 0 | 562.83 | 27958.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30416124-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1026270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026264.051 | 1026264.051 | 577901.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30416124-0 | '02 | '004 | Terminación MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (F.PAV) -QUILANTO, FRUTILLAR | 298417 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1699736 | Trato directo | 1553551 | IPC | 1024 | 2020-08-26 | 2020-12-10 | 0 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 365 | 2020-12-10 | 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026264.051 | 1026264.051 | 577901.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30416124-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30447978-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | [21 empty] | 6771190.929 | 5980769.616 | 0 | 928485.441 | 647472.196 | 472495.218 | 426934.625 | 649642.071 | 424682.99 | 520429.372 | 511047.806 | 466290.564 | 430391.098 | 494206.177 | 5972077.558 | 6441809.537 | 5148453.29 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30447978-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 689830 | 759020 | 0 | 60204.467 | 60086.731 | 60831.818 | 61035.406 | 106634.62 | 75914.634 | 60762.856 | 60069.152 | 61191.963 | 65399.521 | 79789.774 | 751920.942 | 738120.12 | 565244.688 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30447978-0 | '02 | '002 | Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, sector comunas de Los Muermos y Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos | 273895 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-07-19 | 2018-08-31 | 750000 | Propuesta publica | 638781 | IPC | 82 | 2018-10-01 | 2018-11-12 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1338 | 2018-11-12 | 2022-07-12 | 51.03 | 170990.792 | 0 | 0 | 14716.392 | 14332.154 | 14884.994 | 14934.677 | 29848.062 | 14910.546 | 14924.741 | 13937.642 | 14765.835 | 14998.006 | 30263.979 | 192517.028 | 179221.344 | 120576.999 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30447978-0 | '02 | '002 | Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, sector comunas de Frutillar; Llanquihue y Fresia , Etapa III, Región de Los Lagos | 273898 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-07-06 | 2018-08-16 | 750000 | Propuesta publica | 643860 | IPC | 74 | 2018-08-28 | 2018-10-02 | 28280 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1278 | 2018-10-02 | 2022-04-02 | 53.43 | 189586.774 | 0 | 0 | 14853.135 | 14936.121 | 15003.369 | 15053.447 | 29714.604 | 15029.123 | 14811.598 | 15063.462 | 15159.326 | 18921.125 | 18896.291 | 187441.601 | 181920 | 129548.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30447978-0 | '02 | '002 | Asesoría a la I. F., Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, sector comunas de Quellón y Chonchi, Etapa II, Región de Los Lagos | 273922 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-08-23 | 2018-10-11 | 750000 | Propuesta publica | 690300 | IPC | 98 | 2018-11-06 | 2018-12-18 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1400 | 2018-12-18 | 2022-10-18 | 49.38 | 175063.07 | 0 | 0 | 15841.618 | 15930.59 | 16001.154 | 16054.844 | 32086.678 | 16028.766 | 16044.106 | 16065.582 | 16168.36 | 16278.808 | 16257.332 | 192757.838 | 195480 | 157527.02 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30447978-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, sector comuna de Ancud, Etapa II, Región de Los Lagos | 273925 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-09-04 | 2018-10-24 | 750000 | Propuesta publica | 644621 | IPC | 100 | 2018-11-16 | 2018-12-27 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1370 | 2018-12-27 | 2022-09-27 | 47.95 | 154189.364 | 0 | 0 | 14793.322 | 14887.866 | 14942.301 | 14992.438 | 14985.276 | 29946.199 | 14982.411 | 15002.466 | 15098.442 | 15201.582 | 14372.172 | 179204.475 | 181498.776 | 157592.069 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30447978-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 6081360.929 | 5218450 | 0 | 868280.974 | 587385.465 | 411663.4 | 365899.219 | 543007.451 | 348768.356 | 459666.516 | 450978.654 | 403391.985 | 364991.577 | 414416.403 | 5218450 | 5703689.417 | 4583208.602 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30447978-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de los Muermos y Maullin Etapa III Región de los Lagos | 273849 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-01-12 | 2018-02-21 | 5500000 | Propuesta publica | 5455968 | IPC | 22 | 2018-03-14 | 2018-04-02 | 0 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 1440 | 2018-04-25 | 2022-04-04 | 41.26 | 844445.306 | 0 | 0 | 191545.085 | 105992.725 | 35799.516 | 105150.683 | 112008.221 | 20527.811 | 97943.468 | 0 | 120198.445 | 49699.005 | 98308.359 | 937173.318 | 1443400 | 1858606.778 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30447978-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE, SECTOR COMUNAS DE FRUTILLAR, LLANQUIHUE Y FRESIA, ETAPA III, REGIÓN DE LOS LAGOS | 273897 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-01-30 | 2018-03-08 | 6000000 | Propuesta publica | 5334286 | IPC | 25 | 2018-04-02 | 2018-05-09 | 0 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 1440 | 2018-05-10 | 2022-04-19 | 58 | 1631509.358 | 0 | 0 | 244823.288 | 78441.258 | 54510.114 | 0 | 196307.812 | 109148.717 | 71105.463 | 126382.378 | 65388.129 | 131976.124 | 96631.449 | 1174714.732 | 1452753.568 | 828675.279 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30447978-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comunas de Quellón y Chonchi Etapa II | 273911 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-01-09 | 2018-02-16 | 6200000 | Propuesta publica | 5833446 | IPC | 19 | 2018-03-09 | 2018-06-05 | 123045 | SOCIEDAD COMERCIAL BAKER LTDA | 1440 | 2018-06-06 | 2022-05-16 | 58.77 | 1861229.138 | 0 | 0 | 300201.17 | 191148.254 | 92888.427 | 83429.328 | 66096.931 | 219091.828 | 156842.698 | 103984.288 | 108120.068 | 91295.666 | 150603.443 | 1563702.101 | 1130035.849 | 1436112.331 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30447978-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comuna de Ancud etapa II región de los Lagos | 273924 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-01-04 | 2018-02-09 | 6500000 | Propuesta publica | 6210219 | IPC | 20 | 2018-03-13 | 2018-05-02 | -3 | CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y FLORES | 1440 | 2018-05-03 | 2022-04-12 | 67.24 | 1744177.127 | 0 | 0 | 131711.431 | 211803.228 | 228465.343 | 177319.208 | 168594.487 | 0 | 133774.887 | 220611.988 | 109685.343 | 92020.782 | 68873.152 | 1542859.849 | 1677500 | 459814.214 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30447978-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3299.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706.616 | 0 | 0 | 1706.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30447978-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16577 | SinInf |  | -- | // | 1637 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706.616 | 0 | 0 | 1706.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30458053-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS | [21 empty] | 41010 | 83530 | 0 | 0 | 0 | 1048.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82472.355 | 83521.081 | 310911.15 | 387695 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30458053-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30458053-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30458053-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 41010 | 83460 | 0 | 0 | 0 | 1048.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82411 | 83459.726 | 310911.15 | 387695 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30458053-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Ruta 226 Sector: Ruta 5 - Lagunitas, Región de Los Lagos (Nuevo 2017). | 263727 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2017-05-05 | 2017-06-20 | 230700 | Propuesta publica | 196670 | IPC | 2968 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 1811 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 535 | 2017-07-07 | 2018-12-24 | 100 | 41010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30458053-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Ruta 226 Sector: Ruta 5 - Lagunitas, Región de Los Lagos (NUEVO 2020) | 309869 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-01-14 | 2020-03-13 | 876700 | Propuesta publica | 754000 | IPC | 25 | 2020-04-24 | 2020-05-20 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 630 | 2020-05-20 | 2022-02-09 | 33.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82411 | 82411 | 310911.15 | 387695 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30458869-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS) | [21 empty] | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2151850 | 3644427.059 | 525000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30458869-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176850 | 293080 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30458869-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 5. Sector: Molulco-Colonia Yungay (3As Pistas Y Bermas). DM 1.234.820 ¿ DM 1.256.247, Chiloé, Región de Los Lagos | 291658 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-09-30 | 2020-11-19 | 448880 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 730 | 2021-03-15 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176850 | 293080 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30458869-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975000 | 3351347.059 | 525000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30458869-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 5. S: Molulco-Colonia Yungay (3ras Pistas Y Bermas) DM 1.234.820 - DM 1.256.247; Chiloé; Región de Los Lagos (Nuevo 2020) | 321546 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-07-31 | 2020-10-08 | 5300000 | Propuesta publica | 5431348 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 720 | 2021-03-02 | 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975000 | 3351347.059 | 525000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30458869-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30458870-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | [21 empty] | 804738.674 | 5464409.951 | 0 | 123522.199 | 566797.926 | 783902.977 | 641123.829 | 645230.092 | 219580.901 | 298679.801 | 321478.095 | 310796.051 | 768295.28 | 678280.763 | 5357687.914 | 6214980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 136990.234 | 288000 | 0 | 53493.893 | 23049.603 | 0 | 23687.124 | 46984.632 | 23529.212 | 24049.807 | 0 | 47887.545 | 23553.432 | 21764.752 | 288000 | 309000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Reposición Ruta U-40, sector Osorno-Cruce Ruta U-390, Provincia de Osorno, Región de los Lagos" | 278756 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-08-30 | 2018-10-25 | 774900 | Propuesta publica | 693267 | IPC | 318 | 2018-12-20 | 2019-05-08 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 915 | 2019-05-08 | 2021-11-08 | 59.51 | 136990.234 | 0 | 0 | 53493.893 | 23049.603 | 0 | 23687.124 | 46984.632 | 23529.212 | 24049.807 | 0 | 47887.545 | 23553.432 | 21764.752 | 288000 | 309000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 4749.076 | 386000 | 0 | 70028.306 | 12495.712 | 18923.529 | 13169.726 | 12531.798 | 10046.01 | 1324.382 | 126537.119 | 1872.051 | 1865.351 | 10870.299 | 279664.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 268345 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 4749.076 | 0 | 0 | 70028.306 | 12495.712 | 18923.529 | 13169.726 | 12531.798 | 10046.01 | 1324.382 | 126537.119 | 1872.051 | 1865.351 | 10870.299 | 279664.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 662999.364 | 4790000 | 0 | 0 | 531252.611 | 764979.448 | 604266.979 | 585713.662 | 186005.679 | 273305.612 | 194940.976 | 261036.455 | 742876.497 | 645622.009 | 4789999.928 | 5905980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta U-40, Sector Osorno - Cruce Ruta U-390 Tramo DM 2.348-DM 18.740, Comuna de Osorno, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 278755 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-08-02 | 2018-10-16 | 8859442 | Propuesta publica | 9829949 | IPC | 114 | 2018-12-12 | 2019-04-26 | 791154 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 875 | 2019-04-26 | 2021-09-17 | 50.7 | 662999.364 | 0 | 0 | 0 | 531252.611 | 764979.448 | 604266.979 | 585713.662 | 186005.679 | 273305.612 | 194940.976 | 261036.455 | 742876.497 | 645622.009 | 4789999.928 | 5905980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 409.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 23.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16577 | SinInf |  | -- | // | 1637 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 23.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30458872-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: APECHE - CRUCE RUTA W-853,QUEILEN | [21 empty] | 2745569.999 | 1995000 | 0 | 480678.335 | 353625.978 | 229596.92 | 84273.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64801.152 | 760320.902 | 1973296.733 | 47155.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30458872-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 259070 | 94000 | 0 | 20639.967 | 41594.231 | 21534.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83768.699 | 9182.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30458872-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento W-833 Sector:Apeche-Cr.Ruta W-853;Queilén | 263738 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-29 | 2018-08-09 | 328770 | Propuesta publica | 361641 | IPC | 73 | 2018-08-22 | 2018-10-08 | 0 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 548 | 2018-10-08 | 2020-04-08 | 91.8 | 259070 | 0 | 0 | 20639.967 | 41594.231 | 21534.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83768.699 | 9182.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30458872-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2486499.999 | 1901000 | 0 | 460038.368 | 312031.747 | 208062.419 | 84273.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64801.152 | 760320.902 | 1889528.034 | 37972.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30458872-0 | '02 | '004 | Mejoramiento W-883 Sector : Apeche - Cruce Ruta W-853 Queilen | 263739 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-06-14 | 2017-07-21 | 2496000 | Propuesta publica | 3780658 | IPC | 15 | 2018-03-06 | 2018-06-13 | 708618 | SAN FELIPE S.A. | 712 | 2018-06-14 | 2020-05-26 | 96.31 | 2486499.999 | 0 | 0 | 460038.368 | 312031.747 | 208062.419 | 84273.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64801.152 | 760320.902 | 1889528.034 | 37972.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30459352-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: CRUCE RUTA 5-PUREO,CHILOÉ | [21 empty] | 1532368.794 | 2239049.515 | 0 | 0 | 76389.561 | 292208.274 | 81070.43 | 149415.021 | 0 | 0 | 340156.571 | 7924.352 | 270217.999 | 1021666.307 | 2239048.515 | 18002.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30459352-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 269908.794 | 116540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81070.43 | 22218.286 | 0 | 0 | 0 | 7900.649 | 0 | 5350.635 | 116540 | 5.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30459352-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento W-883 Sector: Cruce Ruta 5-Pureo,Chiloé | 269653 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-06 | 2018-07-17 | 334050 | Propuesta publica | 450661 | IPC | 72 | 2018-08-08 | 2018-09-10 | -33300 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 608 | 2018-09-10 | 2020-05-10 | 99.3 | 269908.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81070.43 | 22218.286 | 0 | 0 | 0 | 7900.649 | 0 | 5350.635 | 116540 | 5.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30459352-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1262460 | 2122390 | 0 | 0 | 76389.561 | 292208.274 | 0 | 127196.735 | 0 | 0 | 340156.571 | 0 | 270217.999 | 1016220.86 | 2122390 | 17996.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30459352-0 | '02 | '004 | Mejoramiento W-883 Sector: Cruce Ruta 5-Pureo,Chiloé | 269652 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-11-13 | 2017-12-15 | 2600000 | Propuesta publica | 3141464 | IPC | 26 | 2018-04-02 | 2018-05-03 | 281355 | SAN FELIPE S.A. | 919 | 2018-05-04 | 2020-11-08 | 92.18 | 1262460 | 0 | 0 | 0 | 76389.561 | 292208.274 | 0 | 127196.735 | 0 | 0 | 340156.571 | 0 | 270217.999 | 1016220.86 | 2122390 | 17996.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30459352-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 119.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 0 | 94.812 | 118.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30459352-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16577 | SinInf |  | -- | // | 1637 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 0 | 94.812 | 118.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30459747-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | [21 empty] | 355357.007 | 174580 | 0 | 0 | 68454.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46838.613 | 0 | 33243.056 | 26032.032 | 174567.881 | 41650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30459747-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 355357.007 | 174580 | 0 | 0 | 68454.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46838.613 | 0 | 33243.056 | 26032.032 | 174567.881 | 41650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30459747-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V-90, Ruta 5-Maullin, Región de Los Lagos | 278729 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-07-30 | 2018-09-13 | 700000 | Propuesta publica | 560000 | IPC | 225 | 2018-10-01 | 2018-10-24 | 7220 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 750 | 2018-10-24 | 2020-11-12 | 0 | 355357.007 | 0 | 0 | 0 | 68454.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46838.613 | 0 | 33243.056 | 26032.032 | 174567.881 | 41650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | [21 empty] | 9322386.721 | 16441049.79 | 0 | 2798442.452 | 1484736.861 | 1119040.671 | 950766.273 | 1814871.246 | 883589.314 | 834342.592 | 734942.622 | 1259810.611 | 1805763.528 | 2651922.14 | 16338228.31 | 7438766.821 | 3721035.48 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 95000 | 0 | 0 | 1276.23 | 1412.532 | 16.737 | 1310.307 | 24.749 | 0 | 0 | 7464.821 | 4151.005 | 13926.476 | 29582.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28764 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276.23 | 1412.532 | 16.737 | 1310.307 | 24.749 | 0 | 0 | 7464.821 | 4151.005 | 13926.476 | 29582.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 9322386.721 | 16335350 | 0 | 2798442.452 | 1483460.631 | 1117628.139 | 950749.536 | 1813560.939 | 883564.565 | 834342.592 | 734942.622 | 1248541.424 | 1801612.523 | 2637520.231 | 16304365.654 | 7438766.821 | 3721035.48 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación Puente Caipulli, Rol W-113, Cruce Ruta 5 (Mutrico) - Caipulli, Comuna de Ancud, Provicnia de Chiloé. | 282194 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-09-27 | 2018-11-26 | 1115691 | Propuesta publica | 1069800 | IPC | 107 | 2018-12-13 | 2019-01-21 | 365704 | CONSORCIO ICEAL TIEMPO NUEVO CAIPULLI S.A. | 528 | 2019-01-22 | 2020-07-03 | 99.98 | 551815.66 | 0 | 0 | 407891.348 | 152250.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367910.684 | 0 | 0 | 928052.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica de la red vial, varios caminos de Isla Tranqui, Comuna de Queilen, Provincia de Chiloé. | 282196 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-07-27 | 2018-09-10 | 320000 | Propuesta publica | 343566 | IPC | 2278 | 2018-10-02 | 2018-10-17 | 63838 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 282 | 2018-10-18 | 2019-07-27 | 99.73 | 366175.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46440.954 | 1482.27 | 47923.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación de la red vial básica, camino Tres Puentes - Metrenquen, Rol V-605, y camino Río Pescado - Colonia Río Sur, Rol V-613; Comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue; Región de Los Lagos | 282205 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-10-19 | 2018-11-22 | 430639 | Propuesta publica | 367854 | IPC | 201 | 2019-02-04 | 2019-02-25 | 121573 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 315 | 2019-02-26 | 2020-01-07 | 99.66 | 326379.995 | 0 | 0 | 167475.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4461.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171937.63 | 1708.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica varios puentes, Ruta 231-CH Puerto Ramirez - Futaleufú - Paso Futaleufú, Comuna de Palena, Provincia de Palena. | 282218 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-09-10 | 2018-10-23 | 382976 | Propuesta publica | 422197 | IPC | 2813 | 2018-11-30 | 2018-12-17 | 114926 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 240 | 2018-12-18 | 2019-08-15 | 100 | 541682.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1727.126 | 400.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2127.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación Puente Río Laja, Ruta Central Rupanco - Puerto Rico, Rol U-911, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno. | 282220 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-09 | 2018-08-13 | 303178 | Propuesta publica | 278599 | IPC | 2184 | 2018-09-13 | 2018-10-02 | 60206 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 235 | 2018-10-03 | 2019-05-26 | 100 | 252061.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44106.111 | 0 | 44106.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación de la red básica camino Osorno - Riachuelo - Crucero; Rol U-720; Km 2;700 al 49;450; Comuna de Osorno; Río Negro y Purranque; Provincia de Osorno | 283604 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-08-08 | 2018-09-28 | 3773077 | Propuesta publica | 3442490 | IPC | 90 | 2018-10-23 | 2018-12-03 | 597977 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 424 | 2018-12-04 | 2020-02-01 | 100 | 3321080.499 | 0 | 0 | 772014.559 | 0 | 0 | 0 | 33912.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805927.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Básica, camino Cruce Ruta 5 - Colonia El Gato, Rol V-830, km 0 AL km 9; Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos. | 283606 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-09-13 | 2018-10-29 | 549028 | Propuesta publica | 469389 | IPC | 2670 | 2018-11-16 | 2018-12-04 | 84301 | TRESVIAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 232 | 2018-12-05 | 2019-07-25 | 100 | 557764.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.985 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Puente Incopulli N°1, camino Yaldad - Incopulli - Cocauque, Rol W-898, Comuna de Quellón | 283613 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-08-31 | 2018-10-18 | 660700 | Propuesta publica | 802417 | IPC | 13 | 2019-02-26 | 2019-04-22 | 53245 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 504 | 2019-04-23 | 2020-09-08 | 99.13 | 110249.658 | 0 | 0 | 102897.037 | 71748.048 | 77078.619 | 154288.205 | 57764.052 | 59886.972 | 135544.293 | 0 | 59539.229 | 63767.914 | 0 | 782514.369 | 19.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación Camino Cruce Longitudinal (Osorno)-Paso Cardenal Samoré; Rol CH-215; Sector Km 95;980 al Km 117;450; comuna de Puyehue | 283618 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-13 | 2018-08-30 | 931498 | Propuesta publica | 635187 | IPC | 85 | 2018-10-17 | 2018-12-04 | 79324 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 375 | 2018-12-05 | 2019-12-15 | 100 | 585800.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143027.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143027.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Osorno-Trinidad-Laguna de los Patos, Rol U-22, Km 8,965 al 14,750, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 283620 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-09-11 | 2018-10-24 | 598737 | Propuesta publica | 717893 | IPC | 11 | 2019-02-26 | 2019-04-22 | 81190 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 331 | 2019-04-23 | 2020-03-19 | 100 | 443790.526 | 0 | 0 | 269375.697 | 0 | 0 | 113035.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382411.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación de la red vial básica, camino cruce Ruta 235-CH (El Malito) - La Balsa - El Tranquilo, Rol W-949, Km 0;000 al 22;480 Comuna de Palena, Provincia de Palena. | 283624 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-14 | 2018-07-25 | 475040 | Propuesta publica | 458074 | IPC | 2012 | 2018-08-22 | 2018-09-12 | 24559 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 260 | 2018-09-13 | 2019-05-31 | 100 | 440784.203 | 0 | 0 | 0 | 1392.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación de la red vial, Ruta U-410 Bahía Mansa Maicolpue Tril Tril, km 2.490 AL km 3.118, Sector Maicolpue, comuna San Juan de la Costa, Provincia de Osorno. | 291565 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-06-25 | 2019-07-31 | 775108 | Propuesta publica | 793832 | IPC | 2058 | 2019-08-30 | 2019-10-02 | 59877 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 475 | 2019-10-03 | 2021-01-20 | 65.05 | 0 | 0 | 0 | 40372.084 | 42761.082 | 0 | 40930.134 | 64812.507 | 0 | 35751.262 | 88079.521 | 118169.823 | 87430.795 | 53641.519 | 571948.727 | 309385.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial, travesías y facilidades para peatones; Bahías de estacionamientos y Paraderos de Buses, Ruta U-55-V y Ruta U-551-V, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos. | 291566 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-12 | 2019-01-16 | 484490 | Propuesta publica | 469786 | IPC | 203 | 2019-02-04 | 2019-02-25 | 111343 | APIA SPA | 327 | 2019-02-26 | 2020-01-19 | 98.02 | 335333.015 | 0 | 0 | 113044.749 | 76663.443 | 70821.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260530.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica camino Central Rupanco - Puerto Rico Rol U-911, km 48.30 al km 56.30, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno. | 291568 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-03-20 | 2019-04-24 | 357838 | Propuesta publica | 299656 | IPC | 1202 | 2019-06-03 | 2019-07-18 | 89867 | TRESVIAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 225 | 2019-07-19 | 2020-02-29 | 100 | 225996.392 | 0 | 0 | 51463.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122539.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174002.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial; Puentes Tres Piedras y Aserrín, Cruce Ruta 5 (San Pablo) - Trafún, Ruta U-11 Comuna de San Pablo, Región de Los Lagos. Nuevo 2019. | 291875 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-13 | 2019-10-25 | 310413 | Propuesta publica | 359450 | IPC | 302 | 2020-01-29 | 2020-02-19 | 4116 | SOCIEDAD EMPRESA CONSTRUCTORA HENRO LTDA. | 212 | 2020-02-20 | 2020-09-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9936.671 | 116528.573 | 62178.727 | 61161.244 | 74860.058 | 23610.86 | 0 | 24218.184 | 372494.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica de la red vial, varios caminos Isla Huar, Comuna de Calbuco, Región de los Lagos. (Nuevo 2019). | 291876 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-01 | 2019-09-09 | 951751 | Propuesta publica | 848540 | IPC | 2330 | 2019-10-02 | 2019-12-06 | 123433 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 412 | 2019-12-09 | 2021-01-24 | 78.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146181.092 | 0 | 101789.278 | 0 | 85987.927 | 84275.394 | 122690.847 | 95261.402 | 249102.189 | 885288.129 | 117803.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Camino Colonia Zagal - Río Maule - Tegualda, Rol U-960-V, km 0,0 al km 11,58, Comunas de Purranque y Fresia, Provicnias de Osorno y LLanquihue Región de los Lagos. (Nuevo 2019). | 291878 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-17 | 2019-05-23 | 497963 | Propuesta publica | 520998 | IPC | 1627 | 2019-07-10 | 2019-07-29 | 124132 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 240 | 2019-07-30 | 2020-03-26 | 99.98 | 99703.156 | 0 | 0 | 278895.652 | 136174.64 | 0 | 0 | 146369.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561439.345 | 129432.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Puentes Las Jodiendas y El Cañadon, W-345 Cruce Longitudinal (Tantauco) - Loncomilla, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé | 291879 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-30 | 2019-06-07 | 637724 | Propuesta publica | 700531 | IPC | 1628 | 2019-07-10 | 2019-07-29 | 81310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 300 | 2019-07-30 | 2020-05-25 | 100 | 84424.581 | 0 | 0 | 22298.763 | 21589.916 | 130116.405 | 0 | 239560.829 | 0 | 153360.066 | 24037.087 | 0 | 127308.285 | 0 | 718271.351 | 622.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica de la Red Vial, Ruta U-500 Osorno - Río Negro - Purranque, km 6,095 al km 17,365 y Ruta U-554 Cruce Ruta 5 - Chahuilco km 0,360 al km 2,475, Comuna de Río Negro. (Nuevo 2019). | 291880 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-03-18 | 2019-04-22 | 701410 | Propuesta publica | 626317 | IPC | 32 | 2019-05-15 | 2019-07-08 | 115914 | TRESVIAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 249 | 2019-07-09 | 2020-03-14 | 99.99 | 531945.603 | 0 | 0 | 57648.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154884.875 | 0 | 0 | 0 | 13361.291 | 0 | 225894.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Emergencia Ruta W-637 Puqueldón - Detif, Comuna de Puqueldón, Provincia de Chiloé,, Región de Los Lagos. (Nuevo 2019). | 291881 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 168874 | Trato directo | 168874 | IPC | 173 | 2020-01-23 | 2020-02-28 | 35986 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 106 | 2020-03-02 | 2020-06-16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38944.931 | 46547.677 | 114496.428 | 7488.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207477.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica camino Cruce Longitudinal (Las Compuertas) - Carihueico, Rol W-454 Comuna de Dalcahue y Camino Cruce Ruta 5 (Piruquina) - San Pedro Rol W-460 Comuna de Castro Provincia de Chiloe | 291882 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-11 | 2019-08-19 | 504963 | Propuesta publica | 512249 | IPC | 2073 | 2019-09-03 | 2019-09-24 | 117193 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 240 | 2019-09-25 | 2020-05-22 | 100 | 280135.967 | 0 | 0 | 149330.734 | 0 | 0 | 130011.979 | 45303.354 | 0 | 0 | 34741.06 | 0 | 0 | 0 | 359387.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Huitrapulli Aleucapi, Rol U-344, Km. 0,000 al Km. 4,090, Comuna San Juan de la Costa, Provincia de Osorno. | 291883 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-12 | 2019-08-23 | 249673 | Propuesta publica | 248556 | IPC | 2119 | 2019-09-06 | 2019-10-15 | 48940 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 210 | 2019-10-16 | 2020-05-13 | 100 | 196462.662 | 0 | 0 | 43906.659 | 0 | 0 | 0 | 55675.891 | 5545.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105128.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial,Camino Cruce Ruta 5 (Totoral) - Colegual - Fresia, Rol V-30; Km 10,0 al Km 23,0; Comuna de Llanquihue, Región de Los Lagos | 296036 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-02-04 | 2019-03-25 | 1223232 | Propuesta publica | 1166681 | IPC | 26 | 2019-04-16 | 2019-08-26 | 178644 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2019-08-27 | 2020-06-22 | 94.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886423.176 | 429182.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75478.947 | 1391084.661 | 3606.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Rutas U-962-V, Puente Trailen N°1, Comuna de Frutillar, y Ruta V-530, Puente Santa Rosa Comuna de Los Muermos, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | 296038 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-05 | 2019-05-23 | 960951 | Propuesta publica | 1031302 | IPC | 43 | 2019-06-26 | 2019-07-31 | 51718 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 444 | 2019-08-01 | 2020-10-18 | 92.37 | 70800.054 | 0 | 0 | 164973.039 | 94457.814 | 0 | 221563.962 | 170791.488 | 72926.116 | 57411.154 | 0 | 0 | 179827.315 | 51628.68 | 1013579.568 | 35656.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica de la Red Vial Rol U-435, Camino Tacamó - las Carretas, Km 5,00 al Km 10,200, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 305179 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-20 | 2019-09-30 | 402264 | Propuesta publica | 382731 | IPC | 2542 | 2019-10-29 | 2019-12-02 | 64353 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 180 | 2019-12-03 | 2020-05-31 | 98.6 | 0 | 0 | 0 | 156854.556 | 0 | 60612.94 | 94226.569 | 0 | 71602.459 | 0 | 65820.03 | 0 | 0 | 0 | 449116.554 | 6780.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica de la Red Vial, Rol W-951 El Malito -El Diablo - Cordón Blanco y Rol W-953 El Diablo - Acceso a Río El Malito, Comuna de Palena, Región de Los Lagos - Reactivación | 305182 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-05 | 2019-10-18 | 573041 | Propuesta publica | 633443 | IPC | 2808 | 2019-12-19 | 2020-01-14 | 38972 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 180 | 2020-01-15 | 2020-07-13 | 99.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147811.217 | 428500.853 | 0 | 0 | 106665.451 | 5158.571 | 0 | 0 | 688136.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica de la Red Vial, Cruce Ruta 5 (Enlace Purranque) - Hueyusca - San Pedro, Rol U-900, Km 2,034 al Km 39,010, Comuna de Purranque, Provincia de Osorno - Reactivación | 305185 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-27 | 2019-12-30 | 563729 | Propuesta publica | 517841 | IPC | 303 | 2020-01-29 | 2020-02-19 | 111552 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 332 | 2020-02-20 | 2021-01-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105890.238 | 367073.456 | 172048.68 | 645012.374 | 189.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial , Camino Ancud - Quetalmahue - Circunvalación Guabún, Rol W-200, del Km 0,569 al Km 18,70 y Camino Quilo - Pumillahue - Duhatao, Rol W-220, Km 0,00 al Km 11,00, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé - Reactivación | 305187 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-23 | 2020-01-30 | 1047188 | Propuesta publica | 1162668 | IPC | 1383 | 2020-06-08 | 2020-07-09 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2020-07-10 | 2021-05-06 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17975.257 | 326385.744 | 344361.001 | 874622.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Puente José, Ruta Villa Santa Lucía-Palena- Paso Palena, Rol 235-CH, Comuna de Palena, Provincia de Palena - Reactivación | 305204 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-30 | 2020-02-18 | 1130000 | Propuesta publica | 1276479 | IPC | 1053 | 2020-04-27 | 2020-05-18 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 240 | 2020-05-19 | 2021-01-14 | 68.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94534.359 | 91452.446 | 124651.931 | 124084.093 | 452957.275 | 887680.104 | 407945.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Puente El Turquito, Camino Cruce Ruta 5 (Huicha) - Caulín Bajo, Rol W-160,Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé - Reactivación | 305205 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-05 | 2020-01-17 | 700000 | Propuesta publica | 897325 | IPC | 705 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 345 | 2020-03-13 | 2021-02-21 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53991.695 | 138647.305 | 78902.838 | 271541.838 | 654277.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Puentes Rolecha y Cheñue, Ruta Contao-La Poza-Rolecha-El Varal, Rol W-609, Comuna de Hualaihué, Provincia de Palena - Reactivación | 305220 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2019-12-30 | 2020-03-09 | 2530000 | Propuesta publica | 2901347 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | 525 | 2021-03-01 | 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195000 | 1831346.945 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Puentes Pulelfú, El Moro y Santa Elvira, Ruta Futacuin-El Encanto_Santa Elvira, Rol U-475, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno - Reactivación | 305235 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-30 | 2020-02-24 | 1850000 | Propuesta publica | 2009231 | IPC | 19 | 2020-07-24 | 2020-08-24 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 600 | 2020-08-24 | 2022-04-16 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58484.894 | 176688.276 | 235173.17 | 1298671.919 | 589688.535 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Puentes Cárdenas, El Chivo y La Unión Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé - Reactivación | 305237 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-09-29 | 2020-11-20 | 2250000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 450 | 2021-03-15 | 2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051500 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación de la red vial Puente Carlos Niequel, ruta V-605 Colonia Tres Puentes - La Poza, comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue | 305239 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-23 | 522927 | Propuesta publica | 554804 | IPC | 2241 | 2020-09-28 | 2020-10-15 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 300 | 2020-10-20 | 2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130013.561 | 130013.561 | 449318.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Puente Huillinco y accesos, Cruce Ruta 5 - Chifín - Río Negro; Rol U-596, Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno. | 305240 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-11 | 2019-10-21 | 399849 | Propuesta publica | 437165 | IPC | 2810 | 2019-11-27 | 2019-12-19 | 30093 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 342 | 2019-12-20 | 2020-11-26 | 96.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40839.035 | 0 | 49091.943 | 35558.277 | 76837.893 | 96296.848 | 45634.433 | 117378.887 | 0 | 461637.316 | 19077.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Puentes El Villorrio, Los Negros y Tijeral y sus accesos, Camino Los Negros - Tacamó, Rol U-401, Comuna de Puyehue, Provicnia de Osorno - Reactivación | 305241 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-25 | 2019-12-04 | 819267 | Propuesta publica | 883476 | IPC | 304 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 123949 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 364 | 2020-02-19 | 2021-02-17 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35330.087 | 126265.963 | 68714.727 | 84057.739 | 320464.564 | 324080.344 | 958913.424 | 74360.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Desmantelamiento Controlado Puente Cancura Antiguo; Ruta U-55-V; Cruce Ruta 5 (Osorno) - Nochaco - Ensenada; Provincia de Osorno | 306871 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-26 | 2019-10-30 | 545258 | Propuesta publica | 627967 | IPC | 3048 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 210 | 2020-01-16 | 2020-08-13 | 86.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162795.573 | 0 | 255185.786 | 0 | 0 | 0 | 137235.374 | 0 | 0 | 555216.733 | 89718.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica de la Red Vial, Rol W-877 Cruce Ruta 5 (Huildad) - Auchac, Km 0,00 al km 10,579, Comuna de Quellón, Provincia de Chiloé | 317576 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-20 | 2020-04-28 | 1152000 | Propuesta publica | 1221972 | IPC | 1723 | 2020-07-23 | 2020-08-05 | 0 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 240 | 2020-08-06 | 2021-04-03 | 27.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520891.724 | 520891.724 | 718611.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 10699.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3804.366 | 0 | 475.433 | 4279.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16577 | SinInf |  | -- | // | 1637 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3804.366 | 0 | 475.433 | 4279.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481289-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | [21 empty] | 6637257.739 | 2863245 | 0 | 1098982.735 | 846010.599 | 260680.383 | 206363.213 | 187135.658 | 41662.872 | 76036.649 | 82830.777 | 14033.76 | 3739.17 | 39135.852 | 2856611.668 | 10602.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481289-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 6637257.739 | 2862320 | 0 | 1098982.735 | 846010.599 | 260680.383 | 206363.213 | 187135.658 | 41662.872 | 76036.649 | 82830.777 | 13583.403 | 3739.17 | 39112.149 | 2856137.608 | 10602.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481289-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Caminos Cruce Ruta 5 - Colaco - Cruce Cárdenas, Rol V-891, km 12,52 al km 16,66 Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue | 282183 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-08-13 | 2018-10-04 | 688878 | Propuesta publica | 701596 | IPC | 96 | 2018-10-30 | 2018-12-04 | 98659 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 451 | 2018-12-05 | 2020-02-29 | 99.98 | 537833.762 | 0 | 0 | 158021.189 | 105115.326 | 0 | 0 | 12521.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6558.042 | 282215.864 | 217.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481289-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Camino Rulo - Rosario, Rol V- 837, Km 0,00 A Km 8,00 Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue | 282185 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 1273471 | Propuesta publica | 1107669 | IPC | 75 | 2018-09-13 | 2018-10-29 | 115793 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 412 | 2018-10-30 | 2019-12-16 | 100 | 1229355.267 | 0 | 0 | 0 | 15435.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15435.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481289-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Picasso - Quilanto, Rol U-909, km 0,000 al km 3,45 y Coñico - Quilanto, Rol U-905, km 8,94 al km 13,15, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno. | 282188 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-08-30 | 2018-10-12 | 1110400 | Propuesta publica | 967807 | IPC | 99 | 2018-11-07 | 2018-12-26 | 119066 | CONSTRUCTORA LOS LLLEUQUES SPA | 390 | 2018-12-27 | 2020-01-21 | 100 | 1002074.511 | 0 | 0 | 93144.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14724.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107868.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481289-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (San Pablo) - Trafún, km 22,60 al 27,86 , Rol U-11, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno | 283561 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-23 | 2018-09-06 | 629850 | Propuesta publica | 548036 | IPC | 95 | 2018-10-31 | 2018-12-04 | -295 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 483 | 2018-12-05 | 2020-04-01 | 100 | 242036.956 | 0 | 0 | 133603.261 | 110467.542 | 54595.767 | 16708.927 | 0 | 0 | 11280.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326655.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481289-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (Remehue) - Mulpulmo, Rol U-165, km 6,00 al 11,349, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 283588 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-26 | 2018-09-07 | 500958 | Propuesta publica | 454756 | IPC | 2491 | 2018-10-26 | 2018-11-19 | 0 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 300 | 2018-11-20 | 2019-09-16 | 100 | 458433.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4264.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4264.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481289-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 7 (Villa Santa Lucía) - Palena - Paso Palena - Carrelenfu, km 59,90 al 64,00 Rol 235-CH , Comuna de Palena, Provincia de Palena | 283589 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-21 | 2018-08-03 | 719923 | Propuesta publica | 911579 | IPC | 97 | 2018-11-06 | 2018-12-17 | -62 | SAN FELIPE S.A. | 416 | 2018-12-18 | 2020-02-07 | 100 | 500236.703 | 0 | 0 | 261661.061 | 183049.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3739.17 | 0 | 448449.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481289-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Macal - Centinela, km 8,40 al 15,54 Rol V-260, Comuna de Frutillar, Provincia de Llanquihue | 283599 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-07-18 | 2018-08-28 | 949186 | Propuesta publica | 960049 | IPC | 77 | 2018-09-24 | 2018-10-29 | 63756 | EMPRESA CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 300 | 2018-10-30 | 2019-08-26 | 98.41 | 1022938.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11609.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11609.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481289-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Río Frío - Fresia - Polizones km 13,356 al 18,395 Rol V-300, Comuna de Fresia, Provincia de Llanquihue. | 283603 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-20 | 2018-08-29 | 729581 | Propuesta publica | 728574 | IPC | 79 | 2018-09-26 | 2018-11-13 | -20 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 330 | 2018-11-14 | 2019-10-10 | 100 | 712700.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30114.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.387 | 30129.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481289-0 | '02 | '004 | Camino Básico por conservación Cruce Ruta 5 (Coinco) - Candelaria - Oqueldán; Rol W-875 km 7;750 al km 11;920; comuna de Quellón; Provincia de Chiloé | 292342 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-12-07 | 2019-01-10 | 789053 | Propuesta publica | 744024 | IPC | 12 | 2019-02-26 | 2019-04-22 | 27310 | CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA | 360 | 2019-04-23 | 2020-04-17 | 100 | 291140.925 | 0 | 0 | 76757.132 | 124359.918 | 56782.919 | 68220.168 | 100667.317 | 0 | 64756.303 | 0 | 13583.403 | 0 | -106.298 | 505020.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481289-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Mocopulli - Ñiucho; Rol W-377; Km 0;000 al Km 1;500 y Dalcahue - Teguel - Quiquel; Rol W-455; Km 1;590 al Km 4;090; Comuna de Dalcahue; Provincia de Chiloé | 292475 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-14 | 2019-01-17 | 779589 | Propuesta publica | 794342 | IPC | 9 | 2019-02-26 | 2019-04-22 | 17537 | CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA | 315 | 2019-04-23 | 2020-03-03 | 98.94 | 449706.793 | 0 | 0 | 120608.88 | 60346.231 | 46860.617 | 33200.381 | 0 | 0 | 0 | 82830.777 | 0 | 0 | 32645.018 | 376491.904 | 9358.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481289-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (Vilupulli) - Quinched; Rol W-625; Km 0;000 al Km 4;400; Comuna de Chonchi; Provincia de Chiloé | 299515 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-03-25 | 2019-04-29 | 765100 | Propuesta publica | 819902 | IPC | 39 | 2019-06-03 | 2019-07-11 | 95090 | SOC. CONSTRUCTORA ANCUD LTDA. | 334 | 2019-07-12 | 2020-06-10 | 99.89 | 190800.203 | 0 | 0 | 255187.199 | 247236.298 | 86567.013 | 88233.737 | 43832.764 | 26938.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747995.348 | 1027.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481289-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.357 | 0 | 23.703 | 474.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481289-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16577 | SinInf |  | -- | // | 1637 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.357 | 0 | 23.703 | 474.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481310-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | [21 empty] | 1851733.635 | 827800.288 | 0 | 106103.356 | 79668.144 | 124742.272 | 4515.908 | 109011.867 | 91203.465 | 34270.33 | 43859.921 | 47342.026 | 71909.533 | 114689.915 | 827316.737 | 2761.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481310-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1851733.635 | 826780 | 0 | 106103.356 | 79668.144 | 124742.272 | 4515.908 | 109011.867 | 91203.465 | 34270.33 | 43859.921 | 46840.144 | 71909.533 | 114651.441 | 826776.381 | 2761.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481310-0 | '02 | '004 | Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas Comuna de San Juan de la Costa (Grupo 12), Provincia de Osorno. | 282576 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-18 | 2018-07-27 | 300000 | Propuesta publica | 282374 | IPC | 2044 | 2018-08-28 | 2018-09-10 | 36833 | SERGIO PATRICIO OYARZUN DIAZ | 231 | 2018-09-11 | 2019-04-30 | 100 | 212833.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8521.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8521.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481310-0 | '02 | '004 | Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas de las Comuna de San Juan de la Costa Norte (Grupo 1), Provincia de Osorno. | 283605 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-08-10 | 2018-09-27 | 397793 | Propuesta publica | 420671 | IPC | 2535 | 2018-10-30 | 2018-11-19 | 114739 | TRESVIAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 300 | 2018-11-20 | 2019-09-16 | 99.99 | 535767.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5070.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5070.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481310-0 | '02 | '004 | Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Chonchi ( Grupo 3) y Quellón ( Grupo 2 ) Provincia de Chiloé. | 283614 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-08-02 | 2018-09-11 | 563800 | Propuesta publica | 730033 | IPC | 10 | 2019-02-26 | 2019-04-22 | 98440 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 608 | 2019-04-23 | 2020-12-21 | 90.63 | 124692.493 | 0 | 0 | 106103.356 | 51990.047 | 124742.272 | 0 | 100490.276 | 45942.812 | 34270.33 | 43859.921 | 46840.144 | 71909.533 | 114651.441 | 740800.132 | 2761.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481310-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la comuna de San Juan de la Costa Norte (Grupo 2); Provincia de Osorno | 291581 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-11-27 | 2018-12-28 | 481000 | Propuesta publica | 420664 | IPC | 202 | 2019-02-04 | 2019-03-26 | 83223 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 300 | 2019-03-27 | 2020-01-21 | 100 | 509160.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4515.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4515.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481310-0 | '02 | '004 | Conservacion Caminos de Acceso a Comunidades Indigenas de Las Comunas de San Pablo (Grupo 11), Osorno (Grupo7) y Puyehue (Grupo 8), Provincia de Osorno. | 297950 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-03-08 | 2019-04-12 | 322500 | Propuesta publica | 271522 | IPC | 951 | 2019-05-02 | 2019-06-05 | 53618 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 300 | 2019-06-05 | 2020-03-31 | 100 | 302575.178 | 0 | 0 | 0 | 27678.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27678.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481310-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indigenas de la Comuna de San Juan de la Costa (Grupo 13), Provincia de Osorno | 297951 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-03-05 | 2019-04-05 | 177000 | Propuesta publica | 174188 | IPC | 912 | 2019-04-25 | 2019-05-20 | 28362 | SERGIO PATRICIO OYARZUN DIAZ | 240 | 2019-05-21 | 2020-01-16 | 100 | 166704.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40189.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40189.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481310-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1020.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.882 | 0 | 38.474 | 540.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481310-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16577 | SinInf |  | -- | // | 1637 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.882 | 0 | 38.474 | 540.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30483135-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE PALENA Nº 2, PALENA | [21 empty] | 46495.505 | 122980 | 0 | 0 | 34878.79 | 0 | 0 | 54170.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33930.537 | 0 | 122980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30483135-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 46495.505 | 122980 | 0 | 0 | 34878.79 | 0 | 0 | 54170.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33930.537 | 0 | 122980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30483135-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad "Construcción Puente Palena Nº 2, Palena, Región de Los Lagos" | 278757 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2018-09-28 | 2018-12-13 | 200700 | Propuesta publica | 175000 | IPC | 7248 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | -11232 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 600 | 2018-12-31 | 2020-08-22 | 100 | 46495.505 | 0 | 0 | 0 | 34878.79 | 0 | 0 | 54170.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33930.537 | 0 | 122980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002722-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | [21 empty] | 35399.996 | 1246720.193 | 0 | 19270.792 | 124689.963 | 239596.627 | 147206.288 | 131713.028 | 23603.701 | 62391.2 | 47917.468 | 230639.8 | 118897.46 | 100782.863 | 1246709.19 | 1101337.604 | 74500 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002722-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185500 | 74500 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002722-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Caminos Indígenas - Conservación Caminos Plan Indígena Región De Los Lagos 2019-2020 - Reactivación 1 | 303092 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-31 | 2021-02-09 | 245000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 540 | 2021-04-08 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185500 | 74500 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002722-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 35399.996 | 1245580 | 0 | 19270.792 | 124689.963 | 239596.627 | 147206.288 | 131713.028 | 23603.701 | 62391.2 | 47917.468 | 229902.906 | 118666.616 | 100621.408 | 1245579.997 | 915837.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002722-0 | '02 | '004 | Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas de las comunas de Río Negro (Grupo 8) y Purranque (Grupo 6), Provincia de Osorno. | 299164 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-30 | 2019-10-29 | 450020 | Propuesta publica | 459457 | IPC | 2925 | 2019-12-10 | 2020-01-14 | 59602 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 395 | 2020-01-15 | 2021-02-13 | 82.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61145.678 | 52649.58 | 23603.701 | 44263.952 | 47917.468 | 82118.77 | 80155.537 | 100621.408 | 492476.094 | 42068.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002722-0 | '02 | '004 | Conservación de caminos de acceso a Comunidades Indígenas de la comuna de San Juan de la Costa (Grupo 14), Provincia de Osorno | 299169 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-04 | 2019-10-14 | 240500 | Propuesta publica | 216932 | IPC | 2599 | 2019-11-11 | 2019-12-02 | 20799 | SERGIO PATRICIO OYARZUN DIAZ | 210 | 2019-12-03 | 2020-06-30 | 97.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48826.798 | 67166.057 | 50790.202 | 24653.307 | 0 | 18127.248 | 0 | 28196.041 | 5222.315 | 0 | 242981.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002722-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Juan de la Costa Norte (Grupo 3), Provincia de Osorno - Reactivación | 299170 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-23 | 2020-01-28 | 359362 | Propuesta publica | 359362 | IPC | 603 | 2020-03-05 | 2020-03-23 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 428 | 2020-03-24 | 2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374261.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002722-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos de Accesos a Comunidades Indígenas de las Comunas de Puerto Octay (Grupo 5) y Puyehue (Grupo 9); Provincia de Osorno | 305069 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-14 | 2019-09-26 | 503000 | Propuesta publica | 471327 | IPC | 2388 | 2019-10-04 | 2019-11-20 | 65685 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 350 | 2019-11-21 | 2020-11-05 | 93.38 | 35399.996 | 0 | 0 | 19270.792 | 75863.165 | 172430.57 | 35270.408 | 54410.141 | 0 | 0 | 0 | 119588.095 | 33288.764 | 0 | 510121.935 | 3652.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002722-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la comuna de San Juan de la Costa Norte (Grupo 4), Provincia de Osorno - Reactivación | 305197 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-26 | 2020-02-03 | 500000 | Propuesta publica | 472356 | IPC | 604 | 2020-03-05 | 2020-03-23 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 478 | 2020-03-24 | 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495855.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002722-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1130.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.894 | 230.844 | 161.455 | 1129.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002722-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16577 | SinInf |  | -- | // | 1637 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.894 | 230.844 | 161.455 | 1129.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002748-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | [21 empty] | 474649.897 | 5752009.983 | 0 | 652797.543 | 433687.812 | 638961.062 | 742714.358 | 136131.634 | 319909.355 | 0 | 155392.936 | 648841.319 | 840493.167 | 1181247.213 | 5750176.399 | 2739836.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002748-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 474649.897 | 5748610 | 0 | 652797.543 | 433687.812 | 638961.062 | 742714.358 | 136131.634 | 319909.355 | 0 | 155392.936 | 647755.447 | 840256.137 | 1180986.48 | 5748592.764 | 2739836.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002748-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (Casa de Lata) - Rupanquito, Rol U-511, del km 26,31 al km 43,990 comuna de Puyehue, Provincia de Osorno | 291852 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-03-26 | 2019-05-15 | 2456937 | Propuesta publica | 1985378 | IPC | 40 | 2019-06-25 | 2019-07-31 | 8107 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 609 | 2019-08-01 | 2021-04-01 | 61.6 | 124209.76 | 0 | 0 | 224383.544 | 0 | 193969.55 | 374813.071 | 136131.634 | 0 | 0 | 0 | 72682.268 | 0 | 175258.415 | 1177238.482 | 770247.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002748-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Cruce Ruta 5 - Pupelde, Rol W-305, Cruce Ruta 5 (Quilar) - Doca, ROL W-145, Chacao-Tres Cruces, ROL W-129, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé. | 291853 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-05-10 | 2019-06-28 | 1797752 | Propuesta publica | 2030678 | IPC | 59 | 2019-09-06 | 2020-01-13 | 110861 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 442 | 2020-01-14 | 2021-03-31 | 45.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62537.899 | 126944.159 | 0 | 116805.866 | 0 | 112576.35 | 321094.652 | 279770.593 | 526521.783 | 1546251.302 | 680120.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002748-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación; Cruce Ruta 5 (Pid Pid) - Alto Muro; Rol W-485; Km 0;000 al Km 5;950; Comuna de Castro; Provincia de Chiloé | 300972 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-30 | 2019-06-05 | 967481 | Propuesta publica | 996703 | IPC | 2059 | 2019-08-30 | 2019-10-02 | 78424 | CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y FLORES | 324 | 2019-10-03 | 2020-08-22 | 99.89 | 350440.137 | 0 | 0 | 258192.547 | 122016.755 | 193706.509 | 0 | 0 | 126485.217 | 0 | 0 | 0 | 50418.911 | 0 | 750819.939 | 1409.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002748-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Camino Central Rupanco - Puerto Rico, Rol U-911, Km 40,360 al 48,300, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno - Reactivación | 305080 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-13 | 2019-10-16 | 871983 | Propuesta publica | 786656 | IPC | 2601 | 2019-11-11 | 2019-12-02 | 114592 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 390 | 2019-12-03 | 2020-12-27 | 94.84 | 0 | 0 | 0 | 170221.452 | 311671.057 | 188747.104 | 63634.001 | 0 | 18557.498 | 0 | 0 | 0 | 117412.515 | 34685.563 | 904929.19 | 12994.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002748-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Camino Puyan - Curahue - La Estancia - Yutuy, Rol W-557, del Km 12,80 al Km 22,30 y Camino Putemún - Rilán - Aguantao, Rol W-651, del Km 15,79 al Km 16,73; Comuna de Castro, Provincia de Chiloé - Reactivación | 305082 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-19 | 2020-02-10 | 1958363 | Propuesta publica | 1950036 | IPC | 7 | 2020-03-10 | 2020-06-08 | 0 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 450 | 2020-06-09 | 2021-09-02 | 20.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42816.586 | 151419.289 | 215589.082 | 353467.614 | 763292.571 | 1264628.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002748-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación; Hueleco - Quilen; Rol U-135; Km 0 al 4;913 Comuna de San Pablo; Provincia de Osorno | 310090 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-11 | 2020-01-20 | 669495 | Propuesta publica | 575055 | IPC | 229 | 2020-01-27 | 2020-03-02 | 29896 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 300 | 2020-03-03 | 2020-12-28 | 98.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177323.127 | 0 | 58060.774 | 0 | 0 | 102559.238 | 177065.036 | 91053.105 | 606061.28 | 10436.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002748-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3399.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085.872 | 237.03 | 260.733 | 1583.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002748-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16577 | SinInf |  | -- | // | 1637 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085.872 | 237.03 | 260.733 | 1583.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002920-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | [21 empty] | 0 | 1673749.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52206.046 | 194050.587 | 539563.009 | 452857.45 | 363094.286 | 1601771.378 | 7033349.733 | 9551627 | 10354758.82 | 6491404.364 | 1367146.365 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 71900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676825 | 879600 | 879600 | 874911.68 | 204960 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '002 | Asesoria A La Inspeccion Fiscal, Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Osorno Y Puyehue, Etapa III, Region De Los Lagos | 299613 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-06-16 | 2020-08-03 | 886620 | Propuesta publica | 830000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1461 | 2021-03-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165700 | 222000 | 222000 | 214400 | 54900 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspecciona Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, Comunas de Río Negro, Purranque y Puerto Octay, Etapa III, Región de Los Lagos | 299659 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-12 | 2020-12-23 | 886620 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1461 | 2021-02-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174825 | 233100 | 233100 | 233100 | 60120 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa III, Región de Los Lagos | 299664 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-07-28 | 2020-09-04 | 886620 | Propuesta publica | 819332 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 1461 | 2021-03-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179250 | 215100 | 215100 | 214811.68 | 37140 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal., Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y Puerto Octay, etapa III, Región de Los Lagos | 299672 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-07-09 | 2020-08-24 | 877020 | Propuesta publica | 800000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1461 | 2021-03-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157050 | 209400 | 209400 | 212600 | 52800 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1600610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52206.046 | 194050.587 | 539515.603 | 452525.608 | 362312.087 | 1600609.931 | 6356524.733 | 8672027 | 9475158.82 | 5616492.684 | 1162186.365 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto de caminos, por nivel de servicio y serie de precios unitarios, de la provincia de Osorno, Comunas de Osorno y Puyehue Etapa III Región de Los Lagos | 299588 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-27 | 2020-02-11 | 6878560 | Propuesta publica | 6527913 | IPC | 11 | 2020-04-20 | 2020-05-28 | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 1440 | 2020-05-28 | 2024-05-07 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52206.046 | 98358.259 | 287901.458 | 114289.947 | 181605.784 | 734361.494 | 1570000 | 1575000 | 1575000 | 1375105.543 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto de Caminos, por nivel de servicio y por serie de precios unitarios, de la Provincia de Osorno, Comunas de Río Negro; Purranque y Puerto Octay; Etapa III Región de Los Lagos | 299615 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-27 | 2020-02-12 | 6848882 | Propuesta publica | 6487653 | IPC | 8 | 2020-03-11 | 2020-07-21 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2020-07-22 | 2024-07-01 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7452.497 | 60550.869 | 47724.792 | 0 | 115728.158 | 1439984.536 | 1600027 | 2398973 | 1289870.667 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa III, Región de Los Lagos | 299661 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-31 | 2020-02-28 | 5833446 | Propuesta publica | 5368633 | IPC | 13 | 2020-05-27 | 2020-07-06 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 1440 | 2020-07-07 | 2024-06-16 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24513.782 | 49955.617 | 147810.646 | 0 | 222280.045 | 1535500 | 1760000 | 1760000 | 574481.637 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, Comunas de Osorno y Puerto Octay, Etapa III, Región de Los Lagos | 299670 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-12 | 2020-01-22 | 6762296 | Propuesta publica | 6000314 | IPC | 6 | 2020-03-10 | 2020-05-26 | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 1440 | 2020-05-27 | 2024-05-06 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63726.049 | 141107.659 | 142700.223 | 180706.303 | 528240.234 | 1790039.197 | 1768000 | 1772185.82 | 407034.837 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto de caminos por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de la provincia de Llanquihue comuna de los muermos etapa II Región de Los Lagos | 326411 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-23 | 2020-11-30 | 7500000 | Propuesta publica | 6712188 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINAS | 1764 | 2021-05-01 | 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21001 | 1969000 | 1969000 | 1970000 | 1162186.365 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1239.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.406 | 331.842 | 782.199 | 1161.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16577 | SinInf |  | -- | // | 1637 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.406 | 331.842 | 782.199 | 1161.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40003559-0 | ' | ' | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | [21 empty] | 0 | 1830020 | 0 | 0 | 10041.447 | 25134.669 | 0 | 925122.046 | 123.83 | 0 | 586645.46 | 238341.071 | 28349.532 | 9097.727 | 1822855.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40003559-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40003559-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1830000 | 0 | 0 | 10041.447 | 25134.669 | 0 | 925122.046 | 123.83 | 0 | 586645.46 | 238341.071 | 28349.532 | 9097.727 | 1822855.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40003559-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1815702 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10041.447 | 25134.669 | 0 | 925122.046 | 123.83 | 0 | 586645.46 | 238341.071 | 28349.532 | 9097.727 | 1822855.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40003559-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40004543-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS DE INFRA VIAL QUEBRADAS V. OSORNO RUTA 225-CH, S: ENSENADA-T. LOS STOS | [21 empty] | 0 | 177920 | 0 | 0 | 87325.275 | 0 | 0 | 8023.215 | 0 | 38971.136 | 0 | 0 | 43586.159 | 0 | 177905.785 | 176325 | 10812.65 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40004543-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 177920 | 0 | 0 | 87325.275 | 0 | 0 | 8023.215 | 0 | 38971.136 | 0 | 0 | 43586.159 | 0 | 177905.785 | 176325 | 10812.65 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40004543-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción de Obras de Infraestructura Vial Quebradas Volcán Osorno Ruta 225-CH, Sector Ensenada-Todos Los Santos, Región de Los Lagos | 291695 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-07-23 | 2019-09-04 | 355520 | Propuesta publica | 346626 | IPC | 3102 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH LIMITADA | 840 | 2019-09-27 | 2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87325.275 | 0 | 0 | 8023.215 | 0 | 38971.136 | 0 | 0 | 43586.159 | 0 | 177905.785 | 176325 | 10812.65 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40004545-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE EL BLANCO RUTA 7 CHAITEN | [21 empty] | 0 | 273280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48797.1 | 93476.5 | 0 | 0 | 131006.4 | 273280 | 201329.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40004545-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 273280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48797.1 | 93476.5 | 0 | 0 | 131006.4 | 273280 | 201329.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40004545-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle Reposición Puente El Blanco, Ruta 7, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos. (Nuevo 2019). | 291677 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-08-26 | 2019-10-15 | 576000 | Propuesta publica | 462000 | IPC | 3654 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 450 | 2019-11-12 | 2021-02-04 | 93.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48797.1 | 93476.5 | 0 | 0 | 131006.4 | 273280 | 201329.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40004549-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | [21 empty] | 0 | 402250.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706.34 | 0 | 0 | 151400.876 | 245511.03 | 398618.246 | 2509769.84 | 1007415.395 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246499.152 | 178625.228 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | 303034 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-30 | 448350 | Propuesta publica | 409475 | IPC | 2417 | 2020-10-21 | 2020-11-11 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 669 | 2020-11-11 | 2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246499.152 | 178625.228 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706.34 | 0 | 0 | 15488.238 | 1328.859 | 18523.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 18496 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706.34 | 0 | 0 | 15488.238 | 1328.859 | 18523.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135912.638 | 244087.359 | 379999.997 | 2263270.688 | 828790.167 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | 303035 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-01-06 | 2020-02-26 | 3060000 | Propuesta publica | 3319745 | IPC | 14 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 720 | 2020-05-28 | 2022-05-18 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135912.638 | 244087.359 | 379999.997 | 2263270.688 | 828790.167 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 240.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.812 | 94.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16577 | SinInf |  | -- | // | 1637 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.812 | 94.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40006447-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA X REGION 2019 | [21 empty] | 30787.973 | 537869.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156811.476 | 208738.841 | 55958.68 | 56261.973 | 33807.685 | 22985.966 | 0 | 2730.085 | 537294.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40006447-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 30787.973 | 537560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156811.476 | 208738.841 | 55958.68 | 56261.973 | 33807.685 | 22827.604 | 0 | 2730.085 | 537136.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40006447-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema Señalización Informativa de la Provincia de Llanquihue; Etapa III; Región de Los Lagos. Nuevo 2019 | 291684 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-28 | 2019-10-10 | 599971 | Propuesta publica | 523978 | IPC | 2581 | 2019-11-06 | 2019-12-02 | 31284 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 281 | 2019-12-03 | 2020-09-09 | 100 | 30787.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156811.476 | 208738.841 | 55958.68 | 56261.973 | 33807.685 | 22827.604 | 0 | 2730.085 | 537136.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40006447-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 309.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.362 | 0 | 0 | 158.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40006447-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16577 | SinInf |  | -- | // | 1637 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.362 | 0 | 0 | 158.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40007464-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | [21 empty] | 0 | 338660 | 0 | 0 | 0 | 77446.05 | 0 | 33907.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163847.74 | 0 | 275201.29 | 109452.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40007464-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 338660 | 0 | 0 | 0 | 77446.05 | 0 | 33907.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163847.74 | 0 | 275201.29 | 109452.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40007464-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Cancura en Ruta U-55-V, Comunas de Puerto Octay y Osorno, Red Básica Nacional, Región de Los Lagos | 289941 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-03-04 | 2019-06-11 | 439200 | Propuesta publica | 350000 | IPC | 108 | 2019-06-25 | 2019-10-15 | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 360 | 2019-10-15 | 2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77446.05 | 0 | 33907.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163847.74 | 0 | 275201.29 | 109452.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40008858-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 2 | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276000 | 131385 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40008858-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276000 | 131385 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40008858-0 | '02 | '002 | Estudio De Ingeniería Reposición Puentes Mayores Región De Los Lagos Grupo 2 | 309867 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-06-23 | 2020-08-20 | 465000 | Propuesta publica | 386385 | IPC | 2089 | 2020-09-04 | 2020-09-28 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 720 | 2020-09-28 | 2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276000 | 131385 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011154-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2020 | [21 empty] | 0 | 7659795 | 0 | 440248.848 | 298028.486 | 1038204.019 | 637952.191 | 748164.533 | 752348.28 | 713938.629 | 542441.488 | 606581.514 | 846841.681 | 1002793.103 | 7627542.772 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011154-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 7659795 | 0 | 440248.848 | 298028.486 | 1038204.019 | 637952.191 | 748164.533 | 752348.28 | 713938.629 | 542441.488 | 606581.514 | 846841.681 | 1002793.103 | 7627542.772 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011154-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 155 | SinInf |  | -- | // | 12 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011154-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4048615 | SinInf |  | -- | // | 997642 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 283661.67 | 171784.967 | 722737.18 | 394758.379 | 511061.562 | 503426.803 | 414172.695 | 347621.398 | 402494.737 | 564144.012 | 660798.995 | 4976662.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011154-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2782679 | SinInf |  | -- | // | 793291 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11465.398 | 13897.813 | 35818.925 | 30912.821 | 7935.969 | 78663.688 | 14365.46 | 8551.59 | 4692.889 | 83387.327 | 289691.88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011154-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2536162 | SinInf |  | -- | // | -158420 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 156587.178 | 114778.121 | 301569.026 | 207365.218 | 206190.15 | 240985.508 | 221102.246 | 180454.63 | 195535.187 | 278004.78 | 258606.781 | 2361178.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | [21 empty] | 0 | 210030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89025.285 | 120984.709 | 210009.994 | 2006486.5 | 2041755 | 2041755 | 1761298.293 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213300 | 232755 | 232755 | 252810 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | ASESORIA GLOBAL MIXTA CONSERVACION GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHILOE, SECTOR COMUNAS DE CASTRO, CHONCHI, PUQUELDON Y QUEILEN, ETAPA III, REGION DE LOS LAGOS | 312958 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-10-09 | 2020-11-23 | 886620 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1461 | 2020-12-18 | 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213300 | 232755 | 232755 | 252810 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 210010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89025.285 | 120984.709 | 210009.994 | 1793186.5 | 1809000 | 1809000 | 1508488.293 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Comunas De Castro, Chonchi, Puqueldón Y Queilen, Etapa III, Región De Los Lagos | 312957 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-17 | 2020-08-04 | 6900000 | Propuesta publica | 6697297 | IPC | 24 | 2020-08-20 | 2020-10-01 | 0 | CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y FLORES | 1440 | 2020-10-01 | 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89025.285 | 120984.709 | 210009.994 | 1793186.5 | 1809000 | 1809000 | 1508488.293 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011158-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 | [21 empty] | 0 | 364800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47949.699 | 316850.301 | 364800 | 3741287.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011158-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 364800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47949.699 | 316850.301 | 364800 | 3741287.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011158-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación Trosco - Purrehuin, Rol U-358, Del Km 0,00 Al Km 7,86 Comuna De San Juan De La Costa, Provincia De Osorno | 312923 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-19 | 2020-07-14 | 1211433 | Propuesta publica | 1085436 | IPC | 1924 | 2020-08-14 | 2020-09-03 | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 360 | 2020-09-03 | 2021-08-29 | 18.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240350.244 | 240350.244 | 887950.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011158-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos Por Conservación, Camino La Capilla - Corral Del Sur, Rol U-455, Km 0,000 Al Km 1,598 Y Camino Quema Del Buey - Los Sauces, Rol U-453, Km 0,000 Al Km 3,720, Comuna De Puyehue, Provincia De Osorno | 315818 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-13 | 2020-08-25 | 728723 | Propuesta publica | 611679 | IPC | 2142 | 2020-09-11 | 2020-09-28 | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 300 | 2020-09-28 | 2021-07-25 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39903.454 | 39903.454 | 592295.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011158-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación Chamiza - Correntoso - Lago Chapo, Rol V-651, Km 25,520 Al Km 31,670, Comuna De Puerto Montt, Provincia De Llanquihue | 315819 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-02 | 2020-08-14 | 845330 | Propuesta publica | 718462 | IPC | 2018 | 2020-08-27 | 2020-09-03 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 300 | 2020-09-03 | 2021-06-30 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36596.603 | 36596.603 | 724841.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011158-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO CONTAO - LA POZA - ROLECHA - EL VARAL, ROL W-609, DEL KM 8,900 AL 19,040 Y QUILDACO ¿ MUY, ROL-783, DEL KM 3,220 AL KM 3,500, COMUNA DE HUALAIHUE, PROVINCIA DE PALENA, REGION DE LOS LAGOS | 315820 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-09 | 2020-06-02 | 1548115 | Propuesta publica | 1512470 | IPC | 18 | 2020-07-15 | 2020-09-07 | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 300 | 2020-09-07 | 2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47949.699 | 0 | 47949.699 | 1536200.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011160-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 | [21 empty] | 0 | 254000 | 0 | 0 | 0 | 185.481 | 0 | 0 | 472.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252902.77 | 253561.245 | 2615264.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011160-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 185.481 | 0 | 0 | 472.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.781 | 1561.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011160-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1103 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.481 | 0 | 0 | 472.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.781 | 1561.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011160-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251999.989 | 251999.989 | 2615264.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011160-0 | '02 | '004 | Conservacion Periodica Camino Forrahue - Huillinco, Rol U-390, Tramo Desde Km 0,000 Al Km 6,600, Comuna De Osorno, Provincia De Osorno | 315834 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-26 | 2020-08-07 | 561181 | Propuesta publica | 494150 | IPC | 2016 | 2020-08-27 | 2020-09-03 | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 240 | 2020-09-03 | 2021-05-01 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57387.244 | 57387.244 | 452066.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011160-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial, Varios Puentes Y Sus Accesos, Ruta V¿69, Sector Puelo - Puelche, Comuna De Cochamó, Provincia De Llanquihue | 319327 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-13 | 2020-06-19 | 714680 | Propuesta publica | 753724 | IPC | 1802 | 2020-08-05 | 2020-08-20 | 0 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 360 | 2020-08-21 | 2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789723.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011160-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica de la red vial ruta 215-CH Osorno Entre Lagos Paso Cardenal Samoré, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno | 319377 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-30 | 2020-09-22 | 1379552 | Propuesta publica | 1047498 | IPC | 2237 | 2020-09-25 | 2020-10-15 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 210 | 2020-10-15 | 2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194612.745 | 194612.745 | 881173.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011160-0 | '02 | '004 | Terminación Conservación Periódica de la red Vial Básica, Ruta V-460, Puentes Lumaco y Huilma, Comuna de Osorno Región de Los Lagos | 321547 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-11 | 2020-10-30 | 470030 | Propuesta publica | 449802 | IPC | 2596 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 120 | 2020-11-13 | 2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492301.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011162-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 | [21 empty] | 0 | 54100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54100 | 54100 | 943424.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011162-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 54100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54100 | 54100 | 943424.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011162-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA COMUNA DE CHONCHI ( GRUPO 4 ), PROVINCIA DE CHILOÉ | 312949 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-08 | 534435 | Propuesta publica | 534435 | IPC | 2649 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 0 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 360 | 2020-11-19 | 2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554934.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011162-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA COMUNA DE QUELLÓN ( GRUPO 3 ), PROVINCIA DE CHILOÉ | 317675 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-31 | 2020-10-09 | 450000 | Propuesta publica | 422794 | IPC | 2715 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 360 | 2020-11-30 | 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54100 | 54100 | 388489.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40017106-0 | ' | ' | CONSTRUCCION 49157 | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40017106-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40017106-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40023736-0 | ' | ' | REPOSICION PASARELA PASO EL LEON, COMUNA DE COCHAMO, REGION DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40023736-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40023736-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027087-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.304 | 104.304 | 5427640.922 | 4651388.076 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.304 | 104.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | 2361 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.304 | 104.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '602 | Asesoría a La Inspección Fiscal Contratos De Conservacion Region De Los Lagos 2020-2021, Provincia De Llanquihue | 321846 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-11 | 290000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '602 | Asesoría a La Inspección Fiscal Contratos De Conservacion Region De Los Lagos 2020-2021, Provincia De Osorno | 327475 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-31 | 2021-03-09 | 290000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-04-26 | 2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '602 | Asesoría a La Inspección Fiscal Contratos De Conservacion Region De Los Lagos 2020-2021, Provincia De Chiloé | 327477 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-03-29 | 290000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '602 | Consultoria Conservacion Caminos Basicos Region De Los Lagos 2020 | 327905 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-25 | 279000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4797640.922 | 4651388.076 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Camino Básico Por Conservación Carretera Austral, Sector Leptepu - Fiordo Largo, Comuna De Chaiten, Provincia De Palena, Región De Los Lagos | 319326 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-15 | 2020-07-28 | 1937800 | Propuesta publica | 1994841 | IPC | 21 | 2020-08-14 | 2020-09-21 | 0 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 360 | 2020-09-21 | 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2091340.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Camino Basico por Conservacion ruta Carril - Media Luna - Pampa Grande, Rol U-925, km 9 al km 18, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno (Plan Recuperación) | 321556 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-24 | 2020-12-29 | 1263985 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-02-01 | 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460500 | 873984.686 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Camino Basico por Conservacion ruta Cruce Ruta 5 (Las Quemas) - Las Quemas Bajas, Rol U-515, km 0 al km 8,32, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno (Plan Recuperacion) | 321557 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-04 | 2021-01-22 | 1239029 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-03-01 | 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434800 | 864028.619 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación ruta Astilleros - San José, km 0,00 al km 4,98, Comuna de Castro, Provincia de Chiloé (Plan Recuperacion) | 321559 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-02 | 2021-01-05 | 972222 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-03-01 | 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340500 | 679721.946 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Camino Básico Por Conservación Camino San Agustín - Puchilco, Rol W-629, Km 0,00 Al Km 3,89; Puchilco Marico, Rol W-627, Km 0,00 Al Km 0,22; Puchilco ¿ Rampa Puchilco, Rol W-657, Del Km 0,00 Al Km 1,43; Puqueldon - Lincay, Rol W-661, Del Km 0,00 Al Km 1,25 Y Troncal ¿ Liucura - Marico, Rol W-503, Del Km 0,00 Al Km 2,60; Comuna De Puqueldón, Provincia De Chiloé. | 327490 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-23 | 2021-03-08 | 1800000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 330 | 2021-04-12 | 2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715500 | 1185000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Camino Basico por Conservacion ruta Colonia Tres Puentes - La Poza, Rol V-605, Km. 0,000 al Km. 11,200, Comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue, Region de Los Lagos. | 327491 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-03-15 | 774653 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-04-19 | 2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424000 | 402652.824 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Camino Basico por Conservacion ruta Colegual - Línea Balmaceda, Rol V-560, Km. 0,000 al 6,330, Comuna de Llanquihue, Provincia de Llanquihue. | 327493 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-03-08 | 929001 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 270 | 2021-04-01 | 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331000 | 646000.001 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027088-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.727 | 168.727 | 14853899.643 | 3561460.195 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.727 | 168.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | 2361 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.727 | 168.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '602 | Asesoría a La Inspección Fiscal Contratos De Conservacion Region De Los Lagos 2020-2021, Provincia De Llanquihue | 321846 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-11 | 290000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '602 | Asesoría a La Inspección Fiscal Contratos De Conservacion Region De Los Lagos 2020-2021, Provincia De Osorno | 327475 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-31 | 2021-03-09 | 290000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-04-26 | 2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '602 | Asesoría a La Inspección Fiscal Contratos De Conservacion Region De Los Lagos 2020-2021, Provincia De Chiloé | 327477 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-03-29 | 290000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14532899.643 | 3561460.195 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica de la Red Vial Rol U-486, Camino Pucoihue - Lumaco - Trinquicachuin, km 0,00 al km 10,814, Comuna de San Juan de la Costa, Provincia de Osorno | 312966 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-30 | 2020-09-07 | 787304 | Propuesta publica | 746594 | IPC | 2230 | 2020-09-25 | 2020-10-15 | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 300 | 2020-10-15 | 2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788093.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservación Enrocado Puente Gol Gol N°1, ruta 215-Ch Osorno - Entre Lagos - Paso Cardenal Samoré, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno. | 315833 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-11-02 | 355587 | Propuesta publica | 353248 | IPC | 2217 | 2020-09-23 | 2020-10-06 | 0 | CONSTRUCTORA PANORAMA SPA | 180 | 2020-11-03 | 2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367747.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial Puentes Quildaco Mui y Curamín, Ruta Contao - La -Poza - Rolecha- El Varal, Rol W-609, Comuna de Hualaihué, Provincia de Palena. (Plan Reactivacion) | 315835 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-08-31 | 2020-10-28 | 1735000 | Propuesta publica | 1687927 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | 540 | 2021-03-01 | 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144426.24 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica camino Tacamó - Las Carretas, Ruta U-435, Km 10,200 al Km 16,200, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno (Plan Recuperacion) | 321549 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-24 | 2020-12-28 | 806600 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-02-01 | 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850599.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA W-887 CRUCE RUTA7 (ELAMARILLO) -LAS TERMAS - LOS TURBIOS, KM 0,000 AL KM 18,600, COMUNA DE CHAITÉN, PROVINCIA DE PALENA | 321551 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-04 | 2021-01-21 | 1342420 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-03-01 | 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 507419.96 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA PUENTES EL CONDOR, VISONES Y LAS TERMAS RUTA W-887 CRUCE RUTA 7 (EL AMARILLO) - LAS TERMAS - LOS TURBIOS, COMUNA DE CHAITÉN, PROVINCIA DE PALENA (Plan Reactivacion) | 321552 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-10-30 | 2020-12-16 | 2220000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 600 | 2020-12-31 | 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427500 | 905000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CAMINOS ROL W-861, W-859 y W-929, COMUNA DE FUTALEUFU, PROVINCIA DE PALENA, REGIÓN DE LOS LAGOS | 321553 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-03 | 2021-01-12 | 650774 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-03-01 | 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683773.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE RED VIAL, RUTA V-436, EL PESCADO - MIRAMAR, PUENTES RALIL Y OTROS, COMUNA DE LOS MUERMOS, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 321554 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-10-26 | 2020-12-01 | 944608 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2020-12-28 | 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753607.919 | 242500 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial Puentes Puninque y Loma de la Piedra, N°1, Ruta U-440, Monteverde-Loma de La Piedra y Puente Monteverde Nro 2, Ruta U-460, Lumaco, Popoén, Comuna de San Juan de la Costa. (Plan Recuperacion) | 321563 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-10-30 | 2020-12-10 | 1800000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2020-12-30 | 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313000 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial Puente El Roble, Ruta Cruce Ruta 5 - Los Pinis, Rol V-819, Comuna de Puerto Montt. (Plan Recuperacion) | 321564 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-10-30 | 2020-12-14 | 840000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2020-12-28 | 2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | 136500 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED VIAL CAMINOS ISLA TRANQUI, COMUNA DE QUEILEN, PROVINCIA DE CHILOÉ. | 327508 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-09 | 2021-02-05 | 496099 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-03-01 | 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528098.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | CONSERVACION PERIODICA CAMINO HUELMO - HUATRAL - SAN AGUSTÍN, ROL V-811, KM. 0,000 AL KM. 8,120, COMUNAS DE PUERTO MONTT Y CALBUCO, PROVINCIA DE LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS. | 327509 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-02 | 2021-01-11 | 484264 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-03-01 | 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509263.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta U-302 Pucatrihue - Escuela El Manzano, Comuna De San Juan De La Costa | 327510 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-04 | 2021-01-26 | 886354 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-03-01 | 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925853.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica De La Red Vial, Osorno - Río Negro - Purranque, Rol U-500, Km 17,849 Al Km 21,118 Y Chahuilco - Huilma - Parrones, Rol U-506, Km 0,000 Al Km 3,623, Comuna De Río Negro, Provincia De Osorno. | 327511 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-17 | 2021-02-16 | 693160 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-04-01 | 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735659.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Camino Cruce Ruta 5 (San Juan) - Curanue, Rol W-911, Del Km 0,000 Al Km 17,760, Comuna De Quellon, Provincia De Chiloe | 327516 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-24 | 2021-02-04 | 539614 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-03-01 | 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461334 | 107279.235 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Varios Caminos De La Comuna De Chonchi, Provincia De Chiloé | 327518 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-24 | 2021-02-12 | 550000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-04-01 | 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429239 | 147761 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Camino Manao - Punta Chilen, W-169 Y Camino Coñimo - Alto Lamecura, Rol W-101, Comuna De Ancud, Provincia De Chiloé | 327521 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-23 | 2021-02-02 | 558918 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 270 | 2021-03-01 | 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482917.787 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica De La Red Vial Cruce Ruta 5 (Remehue) - Mulpulmo, Rol U-165, Km 0,000 Al Km 6,091, Comuna De Osorno, Provincia De Osorno | 327522 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-24 | 2021-03-10 | 714287 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 270 | 2021-04-26 | 2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652286.999 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica De La Red Vial Cruce Ruta5 (San Pablo) - Trafún, Rol U-11, Km 15,520 Al Km 18,815 Y La Poza - Maile, Rol U-151, Km 0,000 Al Km 5,000; Comuna De San Pablo, Provincia De Osorno. | 327523 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-02-24 | 904500 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 270 | 2021-04-01 | 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832500 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027089-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3187960.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3187960.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '604 | Conservación Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas De Las Comunas De San Pablo (Grupo 12) Y Osorno (Grupo 8), Provincia De Osorno | 319378 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-22 | 2020-08-31 | 469000 | Propuesta publica | 398789 | IPC | 2216 | 2020-09-23 | 2020-10-08 | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 300 | 2020-10-08 | 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416388.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '604 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Juan de la Costa (Grupo 15). Provincia de Osorno. (Plan Recuperacion) | 321562 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-15 | 2021-02-12 | 550000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-04-01 | 2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '604 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de las Comunas de Puyehue (Grupo 10) y Puerto Octay (Grupo 6). Provincia de Osorno. (Plan Recuperacion) | 321565 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-17 | 2021-02-17 | 545000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-04-01 | 2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '604 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de las Comunas de Río Negro (Grupo 9) y Purranque (Grupo 7). Provincia de Osorno (plan recuperacion) | 321566 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-15 | 2021-02-08 | 407000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-04-01 | 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '604 | Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Juan de la Costa Norte (Grupo 5), Provincia de Osorno | 321567 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-02-26 | 450000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 270 | 2021-04-01 | 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '604 | Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Juan de la Costa Norte (Grupo 6), Provincia de Osorno | 321568 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-02-19 | 450000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 270 | 2021-04-01 | 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '604 | Conservación Caminos De Accesos A Comunidades Indigenas, Comuna De San Pablo, Cultores De La Medicina, Provincia De Osorno | 327543 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-26 | 2021-01-21 | 128573 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 200 | 2021-03-01 | 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135572.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '604 | Conservacion Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas De La Comuna De San Juan De La Costa (Purrehuin Alto), Provincia De Osorno | 327546 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-31 | 2021-03-16 | 90000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 90 | 2021-05-01 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027820-0 | ' | ' | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13932262.493 | 2667874.449 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal Contratos De Conservacion Region De Los Lagos 2020-2021, Provincia De Llanquihue | 321846 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-11 | 290000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal Contratos De Conservacion Region De Los Lagos 2020-2021, Provincia De Osorno | 327475 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-31 | 2021-03-09 | 290000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-04-26 | 2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal Contratos De Conservacion Region De Los Lagos 2020-2021, Provincia De Chiloé | 327477 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-03-29 | 290000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13613262.493 | 2667874.449 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA CRUCE RUTA5 (CORTE ALTO) -PARAGUAY, ROL U-964-V , KM0,551 AL 2,285 Y DEL KM3, 660 AL 10,580, COMUNA DE PURRANQUE, PROVINCIA DE OSORNO | 321548 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-03 | 2021-01-19 | 1008742 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-03-01 | 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101741.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PERIÓDICA RUTA V-720 CRUCE RUTA 5 - SAN ANTONIO - EL TEPUAL, COMUNA DE PUERTO MONTT, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 321550 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-03 | 2020-12-14 | 850000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-02-01 | 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta 5, Desde El Km 1.079 Al 1.185, Varias Comunas De Ancud Dalcahue Y Castro, Provincia De Chiloé, Región De Los Lagos | 327594 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-09 | 2021-01-29 | 3469782 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-03-01 | 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366000 | 464781.294 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA7 CARRETERA AUSTRAL km 5,4 al km 37,40 COMUA DE PUERTO MONTT, PROVINCIA DE LLANQUIHUE. | 327595 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-10 | 2021-02-04 | 2500000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-03-15 | 2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1928000 | 790000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta U-40 Osorno - Bahía Mansa, Comuna De San Juan De La Costa, Provincia De Osorno | 327596 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-22 | 2021-02-24 | 493500 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-04-01 | 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta U-511 Cruce Ruta 5 (Casa De Lata) - Rupanquito, Comuna De Osorno, Provincia De Osorno | 327597 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-22 | 2021-02-16 | 1010096 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 270 | 2021-04-01 | 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Caminos, Quellón - Yaldad, Rol W-902, Km 0,700 Al Km 7,490 Y Curanué - La Posta, Rol W-879 Del Km 0,000 Al Km 0,900, Comuna De Quellón, Provincia De Chiloé | 327598 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-10 | 2021-02-03 | 828425 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 270 | 2021-03-15 | 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893424.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '004 | Conservación periódica cruce ruta5 (Osorno) ¿ Nochaco ¿ Ensenada, Rol u-55-V y nochaco ¿ Puerto octay ¿ Frutillar alto, Rol u-551-V, Comunas De Osorno y Puerto Octay, Provincia De Osorno | 327599 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-03-01 | 2823094 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-04-01 | 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023000 | 1113093.155 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta V-46 Tegualda - Fresia - Los Muermos - La Pasada, km. 0,000 al km. 47,400; Comunas De Fresia Y Los Muermos, Provincia De Llanquihue | 327600 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-03-03 | 1865000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-04-01 | 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 20171016-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION ACCESO A PUERTO CISNES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10531.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 20171016-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10531.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 20171016-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento (Pavimentación) Camino X-24, acceso a Puerto Cisnes, Sector Cruce Ruta 7 (Puente Steffen) - Puerto Cisnes, Tramo KM. 16,500 al KM. 29,600, Provincia de Aysén, Región de Aysén | 227942 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2015-07-23 | 2015-09-29 | 451440 | Propuesta publica | 461440 | IPC | 1028 | 2015-12-21 | 2016-01-20 | 47479 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 517 | 2016-01-20 | 2017-06-20 | 94.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10531.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30035697-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL COCHRANE - RÍO TRANQUILO -ENTRADA MAYER (CMT) | [21 empty] | 0 | 43190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38680.8 | 3397.838 | 42078.638 | 0 | 3770 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30035697-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3397.838 | 3397.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30035697-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3398 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3397.838 | 3397.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30035697-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 38690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38680.8 | 0 | 38680.8 | 0 | 3770 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30035697-0 | '02 | '004 | Construcción conexión vial Cochrane - Río Tranquilo - Ramal Lago Brown y E. Mayer etapa V | 206573 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 2271366 | Trato directo | 2271366 | IPC | 128 | 2015-06-24 | 2015-07-22 | 376225 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 801 | 2015-07-22 | 2017-09-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38680.8 | 0 | 38680.8 | 0 | 3770 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30073043-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO PTO. TRANQUILO - EXPLORADORES, AYSEN | [21 empty] | 0 | 256000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103941.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150977.1 | 0 | 254918.798 | 446083.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30073043-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 256000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103941.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150977.1 | 0 | 254918.798 | 446083.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30073043-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA X-728. CRUCE RUTA 7 (PTO. TRANQUILO)-BAHÍA EXPLORADORES, PROVINCIAS DE GENERAL CARRERA Y AYSÉN, REGIÓN DE AYSEN | 297760 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-08-26 | 2019-10-10 | 799885 | Propuesta publica | 670925 | IPC | 25 | 2019-11-29 | 2019-12-19 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 900 | 2019-12-19 | 2022-06-06 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103941.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150977.1 | 0 | 254918.798 | 446083.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30077144-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | [21 empty] | 6677252.788 | 365670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296661.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296661.562 | 3973278.599 | 6484005.1 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30077144-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 182976.405 | 59670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297727.525 | 416000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30077144-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, sector Villa Ortega Cruce Ruta 240, etapa I (Obras Básicas), Región de Aysén (Nuevo 2017) | 263791 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-02-09 | 2018-03-13 | 488980 | Propuesta publica | 390664 | IPC | 93 | 2018-03-28 | 2018-04-19 | 0 | ICH INGENIERIA S.A. | 487 | 2018-04-19 | 2019-08-19 | 100 | 182976.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60727.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30077144-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Cruce Ruta 240 - Villa Ortega, Tramo 1 (obras básicas) Estribo Sur Puente Emperador Guillermo N°2, Km 577,670 a Km 579,330; Tramo 2 (Pavimentación) Estribo Sur Puente Emperador Guillermo n°2, Km 577,670 a Km 589,041, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén | 315650 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-16 | 2020-12-23 | 589200 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 455 | 2020-12-30 | 2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237000 | 416000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30077144-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30077144-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 6494276.383 | 304000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296661.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296661.562 | 3675551.074 | 6068005.1 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30077144-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Villa Ortega - Cruce Ruta 240, Etapa I (obras Básicas), Tramo: Cruce Mano Negra - Intersección con Ruta 240CH, KM 589,041 a KM 601,141, Comuna de Coyhaique, Región de Aysén | 263792 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-08-31 | 2017-11-07 | 8613747 | Propuesta publica | 8373793 | IPC | 260 | 2017-12-29 | 2018-01-25 | 685766 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 507 | 2018-01-25 | 2019-06-16 | 100 | 6494276.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296661.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296661.562 | 16551.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30077144-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Cruce Ruta 240-Villa Ortega, Tramo 1 (Obras Básicas): estribo sur Puente Emperador Guillermo N°2 (KM 577,670) a KM 579,330, Tramo 2 (Pavimentación): estribo sur Puente Emperador Guillermo n°2 (KM. 577,670) a KM 589,041, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén | 315651 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-09 | 2020-12-11 | 7218833 | Propuesta publica | 7945838 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 390 | 2021-01-30 | 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3659000 | 6068005.1 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30083354-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTES EN TRANSVERSAL Nº 1 Y Nº 5, REGIÓN DE AYSÉN | [21 empty] | 906610 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30083354-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 906610 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30083354-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN PUENTES EN TRANSVERSAL N° 1, CAMINO X-120, CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA; PUENTE CASCADA KM. 46,664; COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 281983 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-19 | 2018-08-21 | 1077733 | Propuesta publica | 1038571 | IPC | 30 | 2018-09-11 | 2018-10-09 | 2055 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 319 | 2018-10-09 | 2019-08-24 | 100 | 906610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30093406-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | [21 empty] | 0 | 10020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 1680000 | 3003000 | 1980000 | 2079000 | 512000 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30093406-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30093406-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30093406-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30093406-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680000 | 3003000 | 1980000 | 2079000 | 512000 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30093406-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, ETAPA 1 DM 67,162 AL DM 79,162, COMUNA LAGO VERDE | 307455 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 8406537 | Trato directo | 8406537 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 1470 | 2020-12-14 | 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680000 | 3003000 | 1980000 | 2079000 | 512000 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30098568-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | [21 empty] | 0 | 51170 | 0 | 0 | 57.521 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 36.813 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50154.037 | 9072942 | 7722731.4 | 110000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30098568-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 160 | 0 | 0 | 57.521 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 36.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30098568-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.521 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 36.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30098568-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395000 | 500000 | 110000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30098568-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 243-CH, Av. Baquedano, Sector: Calle Victoria - Escuela Agrícola, Provincia Coyhaique, Región de Aysén | 303067 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-07-11 | 2020-08-19 | 947600 | Propuesta publica | 947562 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 761 | 2021-01-28 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395000 | 500000 | 110000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30098568-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30098568-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 8677942 | 7222731.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30098568-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 243 CH, Av. Baquedano, Sector: Calle Victoria-Escuela Agrícola, Provincia Coyhaique, Región de Aysén | 303065 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-21 | 2020-03-06 | 14937880 | Propuesta publica | 15467722 | IPC | 21 | 2020-07-31 | 2020-09-07 | 0 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 660 | 2020-09-07 | 2022-06-29 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 8677942 | 7222731.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30102088-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE AYSÉN 2012-2014 | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896.06 | 0 | 1896.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30102088-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896.06 | 0 | 1896.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30102088-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1897 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896.06 | 0 | 1896.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30112736-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | [21 empty] | 3080271.351 | 6893755.176 | 0 | 95457.626 | 858618.178 | 508587.271 | 475112.407 | 2795466.56 | 191041.366 | 639750.673 | 19870.242 | 23535.83 | 31587.532 | 1248575.06 | 6887602.745 | 1681879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30112736-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 123272.368 | 369000 | 0 | 95457.626 | 30517.236 | 0 | 63035.43 | 30727.715 | 29952.747 | 20585.129 | 19467.29 | 23138.424 | 31540.126 | 24578.277 | 369000 | 74699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30112736-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur (Etapa I, Obras Básicas), Sector Alcantarilla Cascada-Puente Las Ovejas, Tamo KM 737,031 a Km 752,031, Comuna de Río Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén. (Adelantado) | 281970 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-31 | 2019-03-14 | 550390 | Propuesta publica | 547238 | IPC | 82 | 2019-05-13 | 2019-06-07 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 549 | 2019-06-07 | 2020-12-07 | 95.2 | 123272.368 | 0 | 0 | 95457.626 | 30517.236 | 0 | 63035.43 | 30727.715 | 29952.747 | 20585.129 | 19467.29 | 23138.424 | 31540.126 | 24578.277 | 369000 | 74699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30112736-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30112736-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 350 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30112736-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2956998.983 | 6517755 | 0 | 0 | 828100.942 | 508587.271 | 412076.977 | 2764738.845 | 161088.619 | 619165.544 | 0 | 0 | 0 | 1223996.783 | 6517754.981 | 1607180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30112736-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Longitudinal Austral Ruta 7 (Etapa I Obras Básicas), Sector: Alcantarilla Cascada-Puente Las Ovejas, Tramo: KM. 737,031 a KM. 752,031, Comuna de Rio Ibáñez, Provincia del General Carrera, Región de Aysén. | 281954 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-18 | 2019-02-28 | 9990217 | Propuesta publica | 10205105 | IPC | 42 | 2019-04-23 | 2019-05-15 | 416830 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 616 | 2019-05-15 | 2021-01-20 | 79.43 | 2956998.983 | 0 | 0 | 0 | 828100.942 | 508587.271 | 412076.977 | 2764738.845 | 161088.619 | 619165.544 | 0 | 0 | 0 | 1223996.783 | 6517754.981 | 1607180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30112736-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 6000.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.952 | 47.406 | 47.406 | 0 | 497.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30112736-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 38158 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.952 | 47.406 | 47.406 | 0 | 497.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30113737-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | [21 empty] | 1915093.404 | 2362110 | 0 | 585887.077 | 224427.058 | 185543.188 | 96596.644 | 143187.888 | 223905.149 | 176281.699 | 156256.899 | 117849.559 | 45931.875 | 403201.717 | 2359068.753 | 2088000 | 2568506 | 843706 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30113737-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 104050 | 302160 | 0 | 43413.975 | 46433.994 | 25947.449 | 0 | 23326.102 | 45914.516 | 23321.603 | 23353.098 | 0 | 45528.921 | 24920.342 | 302160 | 288000 | 300000 | 296631 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30113737-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Río Tranquilo Lago Brown Frontera, I Etapa, Tramo Dm 27.480 al Dm 42.480, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén | 263796 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-03-01 | 2019-04-10 | 1101681 | Propuesta publica | 1117548 | IPC | 78 | 2019-05-08 | 2019-05-31 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1461 | 2019-05-31 | 2023-05-31 | 34 | 104050 | 0 | 0 | 43413.975 | 46433.994 | 25947.449 | 0 | 23326.102 | 45914.516 | 23321.603 | 23353.098 | 0 | 45528.921 | 24920.342 | 302160 | 288000 | 300000 | 296631 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30113737-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30113737-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1811043.404 | 2055380 | 0 | 542473.102 | 177993.064 | 159595.739 | 96596.644 | 119861.786 | 177990.633 | 152960.096 | 132903.801 | 116925.135 | 0 | 378079.898 | 2055379.898 | 1800000 | 2268506 | 547075 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30113737-0 | '02 | '004 | Construcción Conexión Vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, I Etapa, tramo DM 27.480 al DM 42.480, Provincia de Capitán Prat, Región de Aysén. (Nuevo 2017) | 263797 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 8330204 | Trato directo | 8416917 | IPC | 11 | 2018-03-09 | 2018-06-20 | -189 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 1825 | 2018-06-20 | 2023-06-19 | 52.75 | 1811043.404 | 0 | 0 | 542473.102 | 177993.064 | 159595.739 | 96596.644 | 119861.786 | 177990.633 | 152960.096 | 132903.801 | 116925.135 | 0 | 378079.898 | 2055379.898 | 1800000 | 2268506 | 547075 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30113737-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.424 | 402.954 | 201.477 | 1528.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30113737-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 150000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.424 | 402.954 | 201.477 | 1528.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30123015-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE AYSÉN AÑO 2013 | [21 empty] | 29548.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422031.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30123015-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 29548.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422031.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30123015-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSEN, SECTOR CENTRO NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 211824 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2013-10-30 | 2013-12-20 | 6612657 | Propuesta publica | 7770397 | Polinom | 17 | 2014-03-27 | 2014-04-09 | 649981 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 1470 | 2014-04-10 | 2018-04-19 | 96.2 | 4829.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321689.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30123015-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y GENERAL CARRERA, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA I, REGIÓN DE AYSEN | 213996 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2014-01-10 | 2014-03-03 | 6493593 | Propuesta publica | 7707365 | Polinom | 30 | 2014-07-18 | 2014-08-14 | 115560 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 1500 | 2014-08-15 | 2018-09-23 | 100 | 24719.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100342.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30128290-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | [21 empty] | 31647.002 | 99519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1907.517 | 0 | 0 | 0 | 33747.52 | 0 | 28307.828 | 63962.865 | 1235603.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30128290-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 27250.014 | 85509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33747.52 | 0 | 16966.67 | 50714.19 | 95356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30128290-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal mejoramiento Ruta 7, sector: Las Pulgas - Queulat - Bifurcación Cisnes, tramo I (Etapa I: obras básicas): Las Pulgas - Puente Unión, KM 400,969 a KM 404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras Básicas): Puente Unión - Puente Ventisquero, KM 404,516 a KM 409,549, (Etapa II: Pavimentación): Puente Unión - Fiordo Queulat, KM 404,516 a KM 415,889, comuna de Cisnes, XI R. | 250886 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-04-14 | 2016-07-12 | 465960 | Propuesta publica | 394744 | IPC | 427 | 2016-09-08 | 2016-09-30 | 47721 | CONSORCIO CREAXXION - LEN PROYECTO QUEULAT LTDA. | 607 | 2016-09-30 | 2018-05-30 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30128290-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA: Diseño de Obras de Protección de la Ruta 7, Sector Puente Río Queulat Región de Aysén | 291704 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-17 | 2019-07-29 | 80000 | Propuesta publica | 81500 | IPC | 1317 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 440 | 2019-08-26 | 2020-11-08 | 100 | 27250.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33747.52 | 0 | 16966.67 | 50714.19 | 6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30128290-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1907.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11341.158 | 13248.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30128290-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13250 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1907.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11341.158 | 13248.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30128290-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4396.988 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140247.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30128290-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO RUTA 7 ( ETAPA I), SECTOR : LAS PULGAS - QUEULAT BIFURCACIÓN CISNES: TRAMO PUENTE QUEULAT - PUENTE CHUCAO KM 427.775 A KM.433.223 COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGIÓN DE AYSÉN | 227963 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-04-02 | 2015-06-16 | 3937246 | Propuesta publica | 4323227 | IPC | 26 | 2015-07-14 | 2015-07-31 | 511596 | ARRIGONI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 1002 | 2015-07-31 | 2018-04-28 | 100 | 4396.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23247.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30128290-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Las Pulgas-Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo I (Etapa I: Obras Básicas): Las Pulgas-Puente Unión, Km 400,969 a Km 404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras Básicas): Puente Unión-Puente Ventisquero, Km 404,516 a Km 409,549, (Etapa II: Pavimentación): Puente Unión-Fiordo Queulat, Km 404,516 a Km 415,889, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, región de Aysén. | 250887 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-04-05 | 2016-07-17 | 10358144 | Propuesta publica | 11578445 | IPC | 140 | 2016-08-26 | 2016-09-20 | 1630638 | BESALCO S.A. | 1287 | 2016-09-20 | 2020-03-30 | 98.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30131496-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO | [21 empty] | 5983046.386 | 3825248 | 0 | 829915.139 | 29081.184 | 0 | 59.995 | 717160.343 | 1571485.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676606.019 | 3824308.471 | 2261752.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30131496-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 414999.914 | 164738 | 0 | 65411.59 | 29081.184 | 0 | 0 | 0 | 70244.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164737.311 | 8262.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30131496-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento: A) Ruta 7, Sector Cruce Ruta 240-CH (Alto Baguales)-Cruce Ruta 243-CH, Tramo Km 602,593 a Km 609,812; Ruta 240-CH, Sector Cruce Ruta 7 (Alto Baguales)-Puente El Moro, Tramo Km 0,165 a Km 4,319; C)Ruta 243-CH, Sector Cruce Ruta 7-Coyhaique, Tramo Km 0,000 a Km 0,598, Comuna Aysén y Coyhaique, Prov Aysén y Coyhaique, Región de Aysén. | 263799 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-10-30 | 2017-12-05 | 526460 | Propuesta publica | 530400 | IPC | 173 | 2018-08-01 | 2018-08-22 | 57831 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 639 | 2018-08-22 | 2020-05-22 | 98 | 414999.914 | 0 | 0 | 65411.59 | 29081.184 | 0 | 0 | 0 | 70244.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164737.311 | 8262.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30131496-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 46.473 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.995 | 86.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30131496-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 46.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.995 | 86.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30131496-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5567999.999 | 3659510 | 0 | 764503.549 | 0 | 0 | 0 | 717074.291 | 1501241.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676606.019 | 3659425.113 | 2253490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30131496-0 | '02 | '004 | Mejoramiento; A) Ruta 7, Sector: Cruce Ruta 240 CH (Alto Baguales)-Cruce Ruta 243 CH, Tramo: KM 602,593 a KM 609,812, B) Ruta 240 CH, Sector: Cruce Ruta 7 (Alto Baguales)-Puente El Moro, Tramo: KM 0, 165 a KM 4,319, C) Ruta 243 CH, Sector: Cruce Ruta 7 - Coyhaique, Tramo: KM 0,000 a KM 0,598, Comunas de Aysén y Coyhaique, Provincia de Aysén y Coyhaique, Región de Aysén | 263800 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-09-16 | 2017-11-06 | 9894207 | Propuesta publica | 9386334 | IPC | 83 | 2018-07-23 | 2018-08-14 | 1689914 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | 867 | 2018-08-15 | 2020-12-29 | 75.58 | 5567999.999 | 0 | 0 | 764503.549 | 0 | 0 | 0 | 717074.291 | 1501241.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676606.019 | 3659425.113 | 2253490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30135614-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN VARIOS PUENTES MENORES RUTA 7 SECTOR: RÍO BRAVO - PUENTE QUETRO (CMT) | [21 empty] | 2617.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3441.666 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30135614-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2617.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3441.666 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30135614-0 | '02 | '004 | Construccion Varios Puentes Menores Ruta 7 S: Rio Bravo - Pte Quetro (CMT) | 213231 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 1944588 | Trato directo | 1944588 | IPC | 60 | 2016-09-07 | 2016-11-16 | 207721 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 622 | 2016-11-16 | 2018-07-31 | 100 | 2617.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3441.666 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30135925-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN VARIANTE SUR COYHAIQUE | [21 empty] | 3602999.131 | 4493069 | 0 | 57201.829 | 53182.828 | 0 | 20714.814 | 1963452.734 | 24098.866 | 1521528.838 | 828971.654 | 22911.7 | 0 | 0 | 4492063.263 | 1278813.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30135925-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 222999.994 | 230429 | 0 | 57201.829 | 53182.828 | 0 | 20714.814 | 26558.434 | 24098.866 | 25759.594 | 0 | 22911.7 | 0 | 0 | 230428.065 | 38313.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30135925-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Variante Sur Coyhaique, sector: Coyhaique-El Blanco, Tramo: Rotonda El Mate-Recta Foitzick, KM 0,00 a KM 2,814; Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén. | 278629 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-09-10 | 2018-11-15 | 508990 | Propuesta publica | 478082 | IPC | 312 | 2018-12-19 | 2019-02-15 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 547 | 2019-02-15 | 2020-08-15 | 92.33 | 222999.994 | 0 | 0 | 57201.829 | 53182.828 | 0 | 20714.814 | 26558.434 | 24098.866 | 25759.594 | 0 | 22911.7 | 0 | 0 | 230428.065 | 38313.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30135925-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30135925-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3379999.137 | 4261640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936894.3 | 0 | 1495769.244 | 828971.654 | 0 | 0 | 0 | 4261635.198 | 1240500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30135925-0 | '02 | '004 | Construcción Variante Sur Coyhaique, sector: Coyhaique-El Blanco, Tramo: Rotonda El Mate-Recta Foitzick, KM 0,00 a KM 2,814, Comuna de Coyhaique, provincia de Coyhaique, región de Aysén | 278628 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-08-13 | 2018-10-24 | 6685414 | Propuesta publica | 6595339 | IPC | 294 | 2018-12-06 | 2018-12-28 | 1969284 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 637 | 2018-12-28 | 2020-09-25 | 100 | 3379999.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936894.3 | 0 | 1495769.244 | 828971.654 | 0 | 0 | 0 | 4261635.198 | 1240500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30224329-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30224329-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30231173-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30231173-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30231576-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 265 SECTOR ACCESO BAHIA JARA - CHILE CHICO | [21 empty] | 409.285 | 10000 | 0 | 0 | 57.681 | 135 | 233.289 | 91.708 | 0 | 0 | 360 | 70 | 1259.595 | 7288.82 | 9496.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30231576-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 409.285 | 10000 | 0 | 0 | 57.681 | 135 | 233.289 | 91.708 | 0 | 0 | 360 | 70 | 1259.595 | 7288.82 | 9496.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30231576-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 9047 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 409.285 | 0 | 0 | 0 | 57.681 | 135 | 233.289 | 91.708 | 0 | 0 | 360 | 70 | 1259.595 | 7288.82 | 9496.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30261422-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7, S.BALSA RIO PASCUA, XIR (CMT) | [21 empty] | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30261422-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30261422-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2600 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30271072-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30271072-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30283024-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 243- CH S: LAS BANDURRIAS-COYHAIQUE ALTO | [21 empty] | 258970.182 | 254360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137566.266 | 0 | 0 | 39160.041 | 56517.496 | 17000.568 | 0 | 0 | 250244.371 | 41632.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30283024-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 258970.182 | 254360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137566.266 | 0 | 0 | 39160.041 | 56517.496 | 17000.568 | 0 | 0 | 250244.371 | 41632.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30283024-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: LAS BANDURRIAS - COYHAIQUE ALTO, TRAMO: KM 13,50 A KM 51,00; COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 278654 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-06-22 | 2018-08-03 | 633010 | Propuesta publica | 533000 | IPC | 29 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | -1790 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 705 | 2018-10-10 | 2020-09-14 | 89.15 | 258970.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137566.266 | 0 | 0 | 39160.041 | 56517.496 | 17000.568 | 0 | 0 | 250244.371 | 41632.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30283077-0 | ' | ' | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | [21 empty] | 683879.111 | 1738980 | 0 | 487544.336 | 267837.549 | 302140.32 | 265618.649 | 83032.312 | 63026.409 | 171.974 | 92151.313 | 41.888 | 124.718 | 172841.606 | 1734531.074 | 1234295.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30283077-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.974 | 184.066 | 41.888 | 124.718 | 103.243 | 625.889 | 374.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30283077-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.974 | 184.066 | 41.888 | 124.718 | 103.243 | 625.889 | 374.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30283077-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 212810 | 164480 | 0 | 0 | 54701.61 | 18282.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91469.483 | 0 | 0 | 0 | 164453.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30283077-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGION DE AYSEN | 264827 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-01-10 | 2017-02-13 | 601037 | Propuesta publica | 601000 | IPC | 9 | 2017-03-08 | 2017-03-28 | 78489 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 1249 | 2017-03-28 | 2020-08-28 | 100 | 212810 | 0 | 0 | 0 | 54701.61 | 18282.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91469.483 | 0 | 0 | 0 | 164453.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30283077-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 471069.111 | 1568975 | 0 | 487544.336 | 213135.939 | 283858.11 | 265618.649 | 83032.312 | 63026.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172738.363 | 1568954.118 | 1229921.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30283077-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN CAMINO NACIONAL LONGITUDINAL; CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA 7, REPOSICIÓN ALCANTARILLA DM. 553.424, 54; SECTOR: CRUCE CABEZAS - VILLA ORTEGA, TRAMO: DM. 553.160 AL DM. 553.680; COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 291777 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-01-23 | 2019-03-01 | 435509 | Propuesta publica | 400863 | IPC | 437 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | -5639 | SOCIEDAD INGVE LTDA. | 280 | 2019-04-03 | 2020-01-08 | 100 | 270508.412 | 0 | 0 | 134998.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134998.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30283077-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL SECUNDARIA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X-209, CRUCE X-25 (PUENTE EL DIABLO - RÍO LAS TORRES); SECTOR RÍO LAS TORRES, PUENTE MECANO RIO LAS TORRES, KM 5,300, COMUNA DE LAGO VERDE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 298811 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-30 | 2019-08-29 | 217847 | Propuesta publica | 179760 | IPC | 1636 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 44981 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 225 | 2019-10-30 | 2020-06-11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138627.578 | 52060.865 | 0 | 39607.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230295.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30283077-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL SECUNDARIA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X- 112; CRUCE RUTA 7 ¿ PALENA NORTE, TRAMO: KM 7,000 AL KM 12,800; COMUNA DE CISNES, PROVINCIA AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 298817 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-31 | 2019-09-09 | 483733 | Propuesta publica | 454777 | IPC | 1589 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | -10 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 212 | 2019-10-21 | 2020-05-20 | 95.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161647.129 | 0 | 213557.784 | 67252.418 | 22442.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464899.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30283077-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL SECUNDARIA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO S/R-X-655; CRUCE RUTA 7 ¿ LA CHILENITA, SECTOR LA CHILENITA, PUENTE LA CHILENITA FUNDACIONES PUENTE MECANO Y ACCESOS, KM 0,027, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 298818 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-30 | 2019-10-01 | 199077 | Propuesta publica | 181644 | IPC | 1623 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 33221 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ACTRA SPA | 213 | 2019-10-25 | 2020-05-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 74253.617 | 51488.81 | 43444.797 | 0 | 15779.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34440.385 | 219407.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30283077-0 | '02 | '004 | REFORESTACIÓN CONTRATOS DE CONECTIVIDAD INTERIOR, ACCESOS Y FUNDACIONES, MECANOS EL CUARTO Y EL MANZANO | 299821 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-13 | 2019-10-07 | 19540 | Propuesta publica | 19540 | SR | 1550 | 2019-10-14 | 2019-11-14 | 0 | SERV. FORESTALES DARWIN ZAPATA MENESES EIRL | 660 | 2019-11-14 | 2021-09-04 | 85 | 15631.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 2931.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30283077-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN CAMINO REGIONAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X- 558; CRUCE X-510 (PUENTE LOS PIONEROS) RÍO TURBIO, SECTOR: TURBIO - LAGO ROOSVELT, TRAMO: KM 17,180 A KM 22,000; COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 299824 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 421603 | Propuesta publica | 442506 | IPC | 854 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 110544 | CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS EN MINERIA SPA | 283 | 2019-06-12 | 2020-03-21 | 100 | 184928.7 | 0 | 0 | 278292.205 | 0 | 101785.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380077.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30283077-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED REGIONAL DE ACCESO, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X-779, CRUCE X-777 - LOS VALLES, FUNDACIONES PUENTE MECANO LOS MAQUIS Y ACCESOS, KM 1,7 COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA DEL GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 309879 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-17 | 2020-09-23 | 242032 | Propuesta publica | 206206 | IPC | 1258 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 0 | SOCIEDAD INGVE LTDA. | 180 | 2020-10-08 | 2021-04-06 | 16.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35424.475 | 35424.475 | 175995.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30283077-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE CAMINO REGIONAL DE ACCESO, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X-112; CRUCE RUTA 7 - PALENA NORTE, TRAMOS: A) FUNDACIONES PUENTE MECANO PAMPITA Y ACCESOS, KM. 4,220, B) OBRA DE ARTE, KM. 7,175; COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 316010 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-03 | 2020-10-05 | 373530 | Propuesta publica | 399251 | IPC | 1312 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 0 | M & D TRANSPORTES LTDA | 180 | 2020-10-22 | 2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411512.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30283077-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN CAMINO REGIONAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X-554; CRUCE RUTA 7 (CERRO ROSADO) - CRUCE RUTA 7 (LEPÍN), FUNDACIONES PUENTE MECANO TRONADOR Y ACCESOS, KM 13,520; COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN" | 316011 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-02 | 282838 | Propuesta publica | 240001 | IPC | 1277 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 180 | 2020-10-15 | 2021-04-13 | 42.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102873.503 | 102873.503 | 142266.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30283077-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED REGIONAL DE ACCESO, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CAMINO X-526, SECTOR CRUCE X-518 (BALSA EL BLANCO) ¿ RÍO BLANCO, TRAMO: KM 0,000 AL KM 3,950; COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 316012 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-30 | 2020-11-20 | 279788 | Propuesta publica | 257617 | IPC | 1617 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 0 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 180 | 2020-12-22 | 2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265570.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30283077-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL SECUNDARIA, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X-898; CRUCE X-890 (PASARELA EL MANZANO) - CERRO NEGRO, TRAMO KM. 17,260 AL KM. 18,860; COMUNA DE COCHRANE, PROVINCIA DE CAPITAN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | 321658 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-20 | 2020-12-16 | 235772 | Propuesta publica | 224147 | IPC | 1660 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 0 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 180 | 2020-12-30 | 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231646.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30283077-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.764 | 0 | 0 | 0 | 497.764 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30283077-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 38158 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.764 | 0 | 0 | 0 | 497.764 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30283174-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO | [21 empty] | 823.872 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 27.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 104.407 | 35.7 | 2807.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30283174-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 823.872 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 27.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 104.407 | 35.7 | 2807.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30283174-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2945 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 823.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 104.407 | 35.7 | 2807.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30283222-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | [21 empty] | 0 | 600220 | 0 | 0 | 0 | 563.231 | 1065 | 1592.612 | 4075.71 | 0 | 4868.539 | 17956.665 | 12073.373 | 546800.338 | 588995.468 | 7659000 | 13862000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30283222-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 114.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30283222-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 114.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30283222-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378000 | 554000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30283222-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 sur, Sector Murta-Puerto Río Tranquilo, tramo Puente El Belga- acceso Capilla de Mármol, km 816,680 a km. 830,615, Comunas de Puerto Ibáñez y Chile Chico, Provincia del General Carrera, Región de Aysén. | 303062 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-07-31 | 2020-09-29 | 855360 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 649 | 2021-01-19 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378000 | 554000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30283222-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 563.231 | 1065 | 1527.423 | 4075.71 | 0 | 4819.455 | 17956.665 | 12073.373 | 546800.338 | 588881.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30283222-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 585810 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.231 | 1065 | 1527.423 | 4075.71 | 0 | 4819.455 | 17956.665 | 12073.373 | 546800.338 | 588881.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30283222-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7281000 | 13308000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30283222-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: Murta-Puerto Río Tranquilo; Tramo: Puente El Belga-Acceso Capilla de Mármol, KM 816,680 a KM 830,615, comunas de Puerto Ibáñez y Chile Chico, Provincia del General Carrera, Región de Aysén. | 303061 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-02-25 | 2020-07-30 | 18878537 | Propuesta publica | 17593586 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 720 | 2021-01-30 | 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7281000 | 13308000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30283224-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 65.189 | 356052 | 500000 | 647231 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30283224-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 65.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30283224-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 65.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30283224-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356052 | 500000 | 647231 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30283224-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería, Construcción de Nuevo Puente General Carrera y Accesos, Ruta 7 Sur, Comuna de Rio Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén. | 309875 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2020-10-16 | 2020-12-16 | 1192820 | Propuesta publica | 1385000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 780 | 2020-12-31 | 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356052 | 500000 | 647231 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30305872-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE RAUL MARIN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES | [21 empty] | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30305872-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30305872-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30353632-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE - PAMPA MELIPAL | [21 empty] | 2624771.111 | 5422776 | 0 | 1640427.338 | 1091504.072 | 1260534.955 | 0 | 75422.852 | 1000758.049 | 0 | 0 | 17358.224 | 0 | 336468.987 | 5422474.477 | 218595.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30353632-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 195101.682 | 123201 | 0 | 0 | 30419.023 | 0 | 0 | 75422.852 | 0 | 0 | 0 | 17358.224 | 0 | 0 | 123200.099 | 2824.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30353632-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Periódica Ruta 7, Sector Coyhaique-Pampa Melipal, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén | 278635 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-09-10 | 2018-11-15 | 305900 | Propuesta publica | 299241 | IPC | 319 | 2018-12-27 | 2019-02-15 | 13949 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 394 | 2019-02-15 | 2020-03-15 | 28.24 | 195101.682 | 0 | 0 | 0 | 30419.023 | 0 | 0 | 75422.852 | 0 | 0 | 0 | 17358.224 | 0 | 0 | 123200.099 | 2824.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30353632-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2429669.429 | 5299275 | 0 | 1640427.338 | 1061085.049 | 1260534.955 | 0 | 0 | 1000758.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336468.987 | 5299274.378 | 215771.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30353632-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Básica, Conservación Periódica, Ruta 7 Sector: Coyhaique-Pampa Melipal; Tramo 1: Coyhaique-Laguna Foitzick, KM 617,980; Tramo 2: Cruce Ruta 7-Camino X-686 (Acceso Valle Simpson), KM 627,800 a KM 628,400; Tramo 3: La Chilenita-Cruce Ruta 245 CH (Vista Hermosa), Km 631,203 a KM 651,670; Comuna de Coyhaique, Prov. Coyhaique, Región de Aysén | 278634 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-30 | 2018-10-11 | 7198389 | Propuesta publica | 7143537 | IPC | 303 | 2018-12-13 | 2019-02-06 | 516306 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 401 | 2019-02-06 | 2020-03-13 | 100 | 2429669.429 | 0 | 0 | 1640427.338 | 1061085.049 | 1260534.955 | 0 | 0 | 1000758.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336468.987 | 5299274.378 | 215771.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30353632-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30371228-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑOS 2016-2020 | [21 empty] | 3761708.979 | 3502350 | 0 | 514576.776 | 110218.386 | 564070.701 | 126554.427 | 374730.366 | 297898.685 | 107350.542 | 403636.639 | 228822.843 | 256314.427 | 500453.987 | 3484627.779 | 1761242.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30371228-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 459122.828 | 480020 | 0 | 41251.832 | 20673.197 | 93228.103 | 34482.999 | 38713.726 | 39391.516 | 39693.796 | 39748.118 | 40001.62 | 21060.902 | 60940.226 | 469186.035 | 26618.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30371228-0 | '02 | '002 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA I, REGION DE AYSEN | 236971 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-05-23 | 2016-08-23 | 763702 | Propuesta publica | 907800 | IPC | 38 | 2016-09-08 | 2016-11-15 | 0 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 1461 | 2016-11-15 | 2020-11-15 | 97.61 | 240127.368 | 0 | 0 | 41251.832 | 20673.197 | 20773.433 | 20763.977 | 20752.629 | 20473.326 | 20758.303 | 20786.672 | 20919.059 | 21060.902 | 20619.272 | 248832.602 | 24117.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30371228-0 | '02 | '002 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA I, REGION DE AYSEN | 259339 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-09-15 | 2016-10-17 | 763781 | Propuesta publica | 795900 | IPC | 49 | 2016-11-11 | 2016-12-05 | 16486 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1461 | 2016-12-05 | 2020-12-05 | 95.63 | 218995.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72454.67 | 13719.022 | 17961.097 | 18918.19 | 18935.493 | 18961.446 | 19082.561 | 0 | 40320.954 | 220353.433 | 2501.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30371228-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3302586.151 | 3013820 | 0 | 473324.944 | 89545.189 | 470842.598 | 92071.428 | 336016.64 | 258507.169 | 67656.746 | 360141.067 | 188821.223 | 234784.28 | 439188.792 | 3010900.076 | 1734623.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30371228-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN. | 236968 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-05-06 | 2016-07-13 | 7499999 | Propuesta publica | 6989049 | IPC | 30 | 2016-08-05 | 2016-09-09 | -21 | ARIDOS Y TRANSPORTES LA FISCA LTDA. | 1558 | 2016-09-09 | 2020-12-15 | 81.47 | 1669678.899 | 0 | 0 | 379705.92 | 42124.704 | 217740.568 | 28245.13 | 237317.509 | 46065.296 | 34571.173 | 233640.553 | 112440.259 | 78596.148 | 142873.991 | 1553321.251 | 1177979.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30371228-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA I, REGION DE AYSEN | 259777 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-08-18 | 2016-09-20 | 7499202 | Propuesta publica | 7720308 | IPC | 44 | 2016-10-13 | 2016-11-15 | 145768 | FLESAN S.A. | 1486 | 2016-11-15 | 2020-12-10 | 90.39 | 1632907.252 | 0 | 0 | 93619.024 | 47420.485 | 253102.03 | 63826.298 | 98699.131 | 212441.873 | 33085.573 | 126500.514 | 76380.964 | 156188.132 | 296314.801 | 1457578.825 | 556644.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30371228-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 8510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3747.454 | 0 | 469.245 | 324.969 | 4541.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30371228-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 38158 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3747.454 | 0 | 469.245 | 324.969 | 4541.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30443927-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | [21 empty] | 2887151.737 | 578230 | 0 | 271945.085 | 24645.893 | 88005.712 | 1305.066 | 39284.171 | 14855.635 | 31.381 | 178.5 | 133733.85 | 83.684 | 1443.351 | 575512.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30443927-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 239002.034 | 99230 | 0 | 48990.585 | 24645.893 | 22557.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443.351 | 97637.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30443927-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL: REPOSICIÓN PUENTE BAGUALES N° 2, EN RUTA 240, SECTOR ALTO BAGUALES TÚNEL EL FARELLÓN, TRAMO PUENTE BAGUALES N°2 KM 2,386, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 290833 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-11-06 | 2018-11-27 | 350885 | Propuesta publica | 334950 | IPC | 55 | 2018-12-12 | 2019-01-04 | -5155 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 456 | 2019-01-04 | 2020-04-04 | 100 | 239002.034 | 0 | 0 | 48990.585 | 24645.893 | 22557.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443.351 | 97637.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30443927-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305.066 | 0 | 14855.635 | 31.381 | 178.5 | 0 | 83.684 | 0 | 16454.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30443927-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16326 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305.066 | 0 | 14855.635 | 31.381 | 178.5 | 0 | 83.684 | 0 | 16454.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30443927-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2648149.703 | 461600 | 0 | 222954.5 | 0 | 65447.785 | 0 | 39284.171 | 0 | 0 | 0 | 133733.85 | 0 | 0 | 461420.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30443927-0 | '02 | '004 | REPOSICIÓN PUENTE BAGUALES N° 2, EN RUTA 240, SECTOR ALTO BAGUALES TÚNEL EL FARELLÓN, TRAMO PUENTE BAGUALES N°2 KM 2,386, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 278649 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-20 | 2018-08-24 | 3081837 | Propuesta publica | 2994122 | IPC | 28 | 2018-09-11 | 2018-10-09 | 136853 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | 548 | 2018-10-09 | 2020-04-09 | 100 | 2648149.703 | 0 | 0 | 222954.5 | 0 | 65447.785 | 0 | 39284.171 | 0 | 0 | 0 | 133733.85 | 0 | 0 | 461420.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30443927-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481246-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | [21 empty] | 103364.637 | 2381150 | 0 | 10722.625 | 402808.81 | 420079.871 | 194249.165 | 293417.36 | 245196.766 | 159665.846 | 164936.23 | 179397.396 | 160105.477 | 140736.699 | 2371316.245 | 450966.123 | 217979.972 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481246-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.162 | 0 | 719.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481246-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 720 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.162 | 0 | 719.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481246-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 61550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54686.078 | 54686.078 | 375025.686 | 217979.972 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481246-0 | '02 | '002 | Consultoría para la Actualización y Mantención del Catastro de la Infraestructura Vial, Región de Aysén | 283566 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-15 | 2020-06-25 | 581571 | Propuesta publica | 525000 | IPC | 930 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 0 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 860 | 2020-07-30 | 2022-12-07 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54686.078 | 54686.078 | 297740.583 | 187042.35 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481246-0 | '02 | '002 | CONCURSO DE ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL PROYECTO: ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION RED VIAL Y CONSERVACION CAMINOS BASICOS, REGION DE AYSEN | 304576 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-30 | 2020-11-11 | 450646 | Propuesta publica | 418320 | Polinom | 1547 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 547 | 2020-12-15 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77285.103 | 30937.622 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481246-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481246-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 103364.637 | 2314845 | 0 | 10722.625 | 402808.81 | 420079.871 | 194249.165 | 293417.36 | 245196.766 | 159665.846 | 163849.668 | 179397.396 | 159386.315 | 86050.621 | 2314824.443 | 75040.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481246-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-528 PUERTO AYSÉN (PUENTE RÍO LOS PALOS) - LAGO LOS PALOS; SECTOR LAGO LOS PALOS, Km. 5,600 a km. 12,000, COMUNA DE AYSEN, PROVINCIA DE AYSEN, REGION DE AYSEN | 298795 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-09 | 2019-09-09 | 249998 | Propuesta publica | 275974 | IPC | 1721 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 15422 | CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS EN MINERIA SPA | 297 | 2019-11-15 | 2020-09-07 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96026.58 | 0 | 18142.667 | 32750.106 | 32975.749 | 31291.893 | 83885.987 | 3654.603 | 0 | 298727.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481246-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X-91, CRUCE RUTA 7(RIO BRAVO) - VILLA OHIGGINS - BAHÍA BAHAMONDE, SECTOR VILLA OHIGGINS - BAHIA BAHAMONDE, KM. 93,757 A KM. 97,739, COMUNA DE OHIGGINS, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGIÓN DE AYSEN. | 298800 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-22 | 2019-09-26 | 359484 | Propuesta publica | 386663 | IPC | 1722 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 0 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 240 | 2019-11-15 | 2020-07-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68475.438 | 152614.324 | 22038.346 | 71099.961 | 66445.421 | 0 | 14706.892 | 0 | 0 | 0 | 395380.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481246-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-91, CRUCE RUTA 7 (RÍO BRAVO) - VILLA OHIGGINS- BAHÍA BAHAMONDE, SECTOR VALLE RIO VARGAS - EL TIGRE, KM. 50,000 A KM. 61,000, COMUNA DE O´HIGGINS, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION DE AYSEN | 298803 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-11 | 2019-08-12 | 352698 | Propuesta publica | 283511 | IPC | 1569 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 0 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 180 | 2019-10-15 | 2020-04-12 | 100 | 84706.274 | 0 | 0 | 0 | 179400.711 | 0 | 15389.666 | 8756.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203546.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481246-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, CONSERVACIÓN CAMINO REGIONAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO X-421; CRUCE RUTA 7-MINA EL TOQUI-EL GATO-CRUCE X-45 (ÑIREHUAO), PUENTE SAN ANTONIO, TRAMO; KM 18,832 AL KM 19,353, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN (REACTIVACIÓN) | 304568 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-30 | 2019-11-06 | 387095 | Propuesta publica | 390354 | IPC | 1771 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | -976 | CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS EN MINERIA SPA | 254 | 2019-11-28 | 2020-08-08 | 97.07 | 0 | 0 | 0 | 10722.625 | 44347.296 | 48856.747 | 56124.372 | 75369.656 | 75507.096 | 72346.825 | 11592.937 | 0 | 0 | 0 | 394867.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481246-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, CONSERVACIÓN CAMINO REGIONAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X-554; CRUCE RUTA 7 (CERRO ROSADO) - CRUCE RUTA 7 (LEPÍN), PUENTE EL TRONADOR 2, TRAMO; KM 3,610 AL KM 3,841, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN (REACTIVACIÓN) | 304569 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-01-21 | 2020-02-28 | 311926 | Propuesta publica | 284933 | IPC | 456 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 19643 | M & D TRANSPORTES LTDA | 240 | 2020-04-20 | 2020-12-16 | 90.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34607.159 | 39008.382 | 72933.597 | 73736.816 | 57737.864 | 30599.316 | 308623.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481246-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION RUTINARIA; CAMINOS: 1) X-91, KM. 40,000 A KM. 93,757; 2) X-898, KM. 0,000 A KM. 17,340; 3) X-899, KM. 0,000 A KM. 38,460; 4) X-905, KM. 0,000 A KM. 43,350; 5) X-892, KM. 0,000 A KM. 14,430; 6) CAMINO X-897, KM. 0,000 A KM. 1,750; COMUNAS DE COCHRANE Y O´HIGGINS, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION DE AYSEN (Reactivación) | 304571 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-23 | 2019-09-23 | 299908 | Propuesta publica | 290955 | IPC | 1601 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 0 | TECNO SERVICIOS LIMITADA | 210 | 2019-10-23 | 2020-05-20 | 100 | 18658.363 | 0 | 0 | 0 | 110585.365 | 83580.008 | 43923.106 | 40142.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278230.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481246-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION RUTINARIA; CAMINOS: 1) X-528, a) KM. 3,000 A KM. 5,600; b) KM. 12,000 A KM. 17,00; 2) X-550, KM. 1,000 A KM. 40,100; 3) X-556, KM. 0,000 A KM. 27,500; COMUNA DE AYSEN, PROVINCIA DE AYSEN, REGION DE AYSEN. (REACTIVACION) | 304572 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-14 | 2019-11-13 | 219925 | Propuesta publica | 223638 | IPC | 283 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 180 | 2020-03-03 | 2020-08-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39002.212 | 56773.675 | 79906.039 | 35886.984 | 15334.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226903.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481246-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, CONSERVACIÓN CAMINO REGIONAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X-753; CRUCE RUTA 265 CH (CHILE CHICO) - LAGUNA JEINIMENI, PUENTE PEDREGOSO, KM 24,000, COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA DEL GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN (REACTIVACIÓN) | 304575 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-03 | 2020-06-26 | 308963 | Propuesta publica | 280164 | IPC | 860 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 0 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 210 | 2020-07-15 | 2021-02-10 | 73.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33324.349 | 21774.593 | 97993.848 | 55451.305 | 208544.095 | 75040.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481246-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086.562 | 0 | 0 | 0 | 1086.562 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481246-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 38158 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086.562 | 0 | 0 | 0 | 1086.562 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481264-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL REGIÓN DE AYSEN (2018-2020) | [21 empty] | 1295944.611 | 2240840 | 0 | 230316.448 | 341846.825 | 34883.718 | 330372.959 | 122291.171 | 209196.907 | 154912.137 | 169307.958 | 126788.95 | 179096.363 | 281993.935 | 2181007.371 | 65288.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481264-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 175933.411 | 221940 | 0 | 34574.894 | 0 | 34883.718 | 17462.725 | 17454.379 | 17442.693 | 17459.387 | 17482.757 | 17594.601 | 17714.792 | 2270.177 | 194340.123 | 29400.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481264-0 | '02 | '002 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, V ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 282879 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-07-13 | 2018-10-26 | 399000 | Propuesta publica | 386084 | IPC | 52 | 2018-12-04 | 2019-01-08 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 731 | 2019-01-08 | 2021-01-08 | 92.9 | 175933.411 | 0 | 0 | 34574.894 | 0 | 34883.718 | 17462.725 | 17454.379 | 17442.693 | 17459.387 | 17482.757 | 17594.601 | 17714.792 | 2270.177 | 194340.123 | 29400.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481264-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1120011.2 | 2014650 | 0 | 195741.554 | 341846.825 | 0 | 312910.234 | 104836.792 | 191754.214 | 137452.75 | 149782.104 | 109194.349 | 161381.571 | 279581.539 | 1984481.932 | 35887.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481264-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL, V ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 282876 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-29 | 2018-10-08 | 2799979 | Propuesta publica | 2905284 | IPC | 44 | 2018-11-07 | 2018-11-29 | 123917 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 750 | 2018-11-29 | 2020-12-18 | 90.23 | 1120011.2 | 0 | 0 | 195741.554 | 341846.825 | 0 | 312910.234 | 104836.792 | 191754.214 | 137452.75 | 149782.104 | 109194.349 | 161381.571 | 279581.539 | 1984481.932 | 35887.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481264-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043.097 | 0 | 0 | 142.219 | 2185.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481264-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 38158 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043.097 | 0 | 0 | 142.219 | 2185.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481274-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | [21 empty] | 6722052.441 | 8314000 | 0 | 522578.842 | 749694.828 | 316616.382 | 817481.795 | 810966.289 | 473081.642 | 544241.479 | 613963.063 | 600484.003 | 937093.641 | 1914927.382 | 8301129.346 | 8512614.884 | 9261653.038 | 4402775.457 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481274-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 760256.543 | 980720 | 0 | 164119.396 | 54349.68 | 98266.064 | 80497.963 | 84675.822 | 78507.286 | 80691.769 | 81597.042 | 83886.038 | 83603.082 | 85824.248 | 976018.39 | 1028129.582 | 937385.828 | 108022.078 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481274-0 | '02 | '002 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y DE AYSEN, SECTOR CENTRO NORTE, II ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 274819 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-03-15 | 2018-04-30 | 866085 | Propuesta publica | 853298 | IPC | 25 | 2018-08-29 | 2018-09-25 | 0 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 1461 | 2018-09-25 | 2022-09-25 | 54.68 | 211449.354 | 0 | 0 | 39240.418 | 0 | 39996.455 | 20038.602 | 20029.173 | 15007.384 | 19703.11 | 19525.684 | 19448.346 | 20327.131 | 20300.731 | 233617.034 | 244828.062 | 176713.952 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481274-0 | '02 | '002 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 283042 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-08-02 | 2018-10-24 | 866085 | Propuesta publica | 866448 | IPC | 57 | 2018-12-18 | 2019-01-11 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1461 | 2019-01-11 | 2023-01-11 | 48.86 | 209275.919 | 0 | 0 | 36099.545 | 16150.568 | 16854.446 | 19994.737 | 19985.18 | 18868.386 | 19460.768 | 20017.673 | 20145.734 | 20283.352 | 20256.593 | 228116.982 | 242092.34 | 227729.301 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481274-0 | '02 | '002 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 283044 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-10-12 | 2018-11-22 | 895374 | Propuesta publica | 984624 | IPC | 17 | 2019-06-11 | 2019-06-17 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1461 | 2019-06-17 | 2023-06-17 | 36.88 | 107687.429 | 0 | 0 | 44992.061 | 22545.997 | 22656.794 | 22645.932 | 22635.069 | 22619.862 | 22641.587 | 22672.001 | 22088.605 | 20637.572 | 22941.389 | 269076.869 | 274423.328 | 277030.304 | 108022.078 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481274-0 | '02 | '002 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSEN, SECTOR SUR PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 283047 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-08-24 | 2018-10-22 | 895473 | Propuesta publica | 954849 | IPC | 51 | 2018-11-30 | 2018-12-28 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1461 | 2018-12-28 | 2022-12-28 | 48.37 | 231843.841 | 0 | 0 | 43787.372 | 15653.115 | 18758.369 | 17818.692 | 22026.4 | 22011.654 | 18886.304 | 19381.684 | 22203.353 | 22355.027 | 22325.535 | 245207.505 | 266785.852 | 255912.271 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481274-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5961795.898 | 7317280 | 0 | 358459.446 | 695345.148 | 218350.318 | 736983.832 | 726290.467 | 394574.356 | 463549.71 | 526535.051 | 515597.965 | 852755.762 | 1828439.446 | 7316881.501 | 7476585.302 | 8324267.21 | 4294753.379 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481274-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y DE AYSEN, SECTOR CENTRO NORTE, II ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 274816 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-01-12 | 2018-04-10 | 7996952 | Propuesta publica | 7934301 | IPC | 10 | 2018-05-18 | 2018-06-12 | 275373 | FLESAN S.A. | 1440 | 2018-06-12 | 2022-05-22 | 46.68 | 1857647.301 | 0 | 0 | 0 | 221765.951 | 103907.649 | 205218.036 | 196501.358 | 64401.388 | 127464.776 | 107094.642 | 168809.616 | 110507.317 | 469526.112 | 1775196.845 | 2022962.684 | 2450500.785 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481274-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 282849 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-08 | 2018-10-04 | 7999963 | Propuesta publica | 7676597 | IPC | 56 | 2018-12-12 | 2019-01-11 | 124129 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 1440 | 2019-01-11 | 2022-12-21 | 33.41 | 1190723.79 | 0 | 0 | 273879.452 | 183958.417 | 0 | 265877.95 | 107143.427 | 119042.317 | 44399.127 | 151083.076 | 72995.565 | 177953.608 | 493868.412 | 1890201.351 | 1860656.372 | 1960689.322 | 1492194.901 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481274-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN. | 282979 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-09-27 | 2018-11-13 | 6999805 | Propuesta publica | 7699458 | IPC | 5 | 2019-03-06 | 2019-03-28 | -14 | FLESAN S.A. | 1440 | 2019-03-28 | 2023-03-07 | 32.89 | 1081296.37 | 0 | 0 | 0 | 101294.38 | 32985.115 | 125500.672 | 291394.488 | 93123.717 | 177001.85 | 84272.067 | 164307.672 | 470521.857 | 461240.803 | 2001642.621 | 1712541.705 | 1950642.897 | 1508147.456 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481274-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSÉN, SECTOR SUR PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 283011 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-27 | 2018-10-12 | 7999895 | Propuesta publica | 7825734 | IPC | 46 | 2018-11-19 | 2018-12-12 | 245312 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 1440 | 2018-12-12 | 2022-11-21 | 38.09 | 1832128.437 | 0 | 0 | 84579.994 | 188326.4 | 81457.554 | 140387.174 | 131251.194 | 118006.934 | 114683.957 | 184085.266 | 109485.112 | 93772.98 | 403804.119 | 1649840.684 | 1880424.541 | 1962434.206 | 1294411.022 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481274-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5830.97 | 1000 | 734.797 | 663.688 | 8229.455 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481274-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 38158 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5830.97 | 0 | 734.797 | 663.688 | 7229.455 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481274-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481290-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE AYSÉN 2018-2020 | [21 empty] | 883888.728 | 14540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14237.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14237.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481290-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 883888.728 | 14240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14237.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14237.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481290-0 | '02 | '004 | CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION, CAMINO X-425, RODEO LOS PALOS, TRAMO: KM 0,000 A KM 18,967 COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 281829 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-11 | 2018-07-23 | 999149 | Propuesta publica | 947320 | IPC | 24 | 2018-08-23 | 2018-10-10 | 4682 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 405 | 2018-10-10 | 2019-11-19 | 100 | 883888.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14237.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14237.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30481290-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30482582-0 | ' | ' | CONSERVACION PUENTE COLGANTE PRESIDENTE IBAÑEZ, AYSÉN | [21 empty] | 0 | 597400 | 0 | 0 | 0 | 58696 | 0 | 294292 | 0 | 0 | 0 | 148262.5 | 0 | 89566.5 | 590817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30482582-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 597400 | 0 | 0 | 0 | 58696 | 0 | 294292 | 0 | 0 | 0 | 148262.5 | 0 | 89566.5 | 590817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 30482582-0 | '02 | '002 | Estudio De Diagnóstico Puente Presidente Ibáñez, Región de Aysén | 291712 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-08-12 | 2019-10-04 | 530300 | Propuesta publica | 580000 | IPC | 4477 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 265 | 2019-12-30 | 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58696 | 0 | 294292 | 0 | 0 | 0 | 148262.5 | 0 | 89566.5 | 590817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40002749-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2019-2021 | [21 empty] | 73373.504 | 2042200 | 0 | 0 | 264158.515 | 222957.242 | 132366.258 | 166916.368 | 92737.563 | 113306.742 | 87817.286 | 273152.056 | 269270.253 | 418368.791 | 2041051.074 | 229673.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40002749-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.28 | 0 | 323.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40002749-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 324 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.28 | 0 | 323.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40002749-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 73373.504 | 2039841 | 0 | 0 | 264158.515 | 222957.242 | 132366.258 | 166916.368 | 92737.563 | 113306.742 | 86940.273 | 273152.056 | 268832.238 | 418297.682 | 2039664.937 | 229073.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40002749-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-618; CRUCE X-614 (EL CLARO) - RIO CLARO; SECTOR PUENTE OSSES - EL CLARO, Km. 0,000a km. 7,700, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 300178 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-10 | 2019-08-09 | 299976 | Propuesta publica | 286411 | IPC | 1568 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 14828 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 189 | 2019-10-15 | 2020-04-21 | 100 | 39764.305 | 0 | 0 | 0 | 191963.035 | 0 | 49313.602 | 26243.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267520.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40002749-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-612; CRUCE RUTA 7 ¿ EL SALTO CHICO; SECTOR CRUCE RUTA 7 ¿ EL SALTO CHICO, KM. 0,000 A KM. 5,720, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 300179 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-22 | 2019-09-26 | 299988 | Propuesta publica | 320392 | IPC | 1590 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 10283 | SOCIEDAD INGVE LTDA. | 188 | 2019-10-21 | 2020-04-26 | 100 | 33609.199 | 0 | 0 | 0 | 42909.006 | 120651.588 | 0 | 140672.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304233.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40002749-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-421; CRUCE RUTA 7 - MINA EL TOQUI - EL GATO ¿ CRUCE X-45 (ÑIREHUAO), SECTOR EL GATO, KM, 39,530 a KM 45,850, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 300180 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-10 | 2019-10-15 | 448701 | Propuesta publica | 423581 | IPC | 1749 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 0 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 355 | 2019-11-21 | 2020-11-10 | 99.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29286.474 | 102305.654 | 83052.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180573.221 | 0 | 39844.724 | 435062.729 | 38.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40002749-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-565; CRUCE RUTA 243 CH (COYHAIQUE ALTO) - PUNTA EL MONTE - CRUCE X-45 (PUENTE ÑIREHUAO), SECTOR BLANQUILLO, KM. 26,000 a KM 34,129, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN.(REACTIVACION) | 304504 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-01-03 | 2020-02-10 | 448647 | Propuesta publica | 378540 | IPC | 383 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 17531 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 210 | 2020-04-02 | 2020-10-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54568.648 | 113306.742 | 86940.273 | 92578.835 | 26647.914 | 26375.559 | 400417.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40002749-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-565; CRUCE RUTA 243 CH (COYHAIQUE ALTO) - PUNTA EL MONTE - CRUCE X-45 (PUENTE ÑIREHUAO), SECTOR ARROYO CASA PIEDRA, KM. 6,000 a KM 13,700, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN.(REACTIVACION) | 304505 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-29 | 2019-12-19 | 448768 | Propuesta publica | 381379 | IPC | 343 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 0 | M & D TRANSPORTES LTDA | 307 | 2020-03-18 | 2021-01-19 | 77.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38168.915 | 0 | 0 | 0 | 115143.535 | 148071.695 | 301384.145 | 90728.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40002749-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-723; CRUCE RUTA 7 - LAS ARDILLAS - CRUCE X-735 (SALTO RIO IBAÑEZ); SECTOR CUESTA EL CAPRICHO - CRUCE X-735, Km. 24,000 A km. 31,421, COMUNA DE RIO IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN (REACTIVACION) | 314673 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-23 | 2020-06-04 | 460904 | Propuesta publica | 461267 | IPC | 770 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 0 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 240 | 2020-06-25 | 2021-02-20 | 70.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127040.789 | 204005.704 | 331046.493 | 138306.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40002749-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.013 | 0 | 114.735 | 71.109 | 1062.857 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40002749-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 38158 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.013 | 0 | 114.735 | 71.109 | 1062.857 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40002995-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO - ACCESO SUR | [21 empty] | 0 | 30220 | 0 | 0 | 118.755 | 519.116 | 25401.661 | 721.24 | 100.35 | 36.813 | 0 | 2798.064 | 0 | 27.895 | 29723.894 | 5126000 | 8002000 | 2322000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40002995-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.876 | 0 | 36.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40002995-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.876 | 0 | 36.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40002995-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331000 | 340000 | 83000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40002995-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, El Manzano-Cochrane, sector Cuesta El Traro-Acceso Sur Cochrane, tramo KM. 936,820 a KM. 941,820, Comuna de Cochrane, Provincia de Capitán Prat, Región de Aysén. | 303051 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-07-11 | 2020-09-10 | 640800 | Propuesta publica | 683435 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 546 | 2021-01-17 | 2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331000 | 340000 | 83000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40002995-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 118.755 | 519.116 | 25401.661 | 602.364 | 100.35 | 0 | 0 | 2798.064 | 0 | 27.895 | 29568.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40002995-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 27548 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.755 | 519.116 | 25401.661 | 602.364 | 100.35 | 0 | 0 | 2798.064 | 0 | 27.895 | 29568.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40002995-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4795000 | 7662000 | 2239000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40002995-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7 Sur El Manzano-Cochrane, Sector Cuesta El Traro-Acceso Sur Cochrane, Tramo Km. 936,820 al Km. 941,820, Comuna de Cochrane, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén | 303050 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2019-12-31 | 2020-07-31 | 11416475 | Propuesta publica | 13366333 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 480 | 2021-01-20 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4795000 | 7662000 | 2239000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40003015-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL , CONSERVACIÓN RED BÁSICA, REGIÓN DE AYSÉN AÑO 2018 | [21 empty] | 425957.062 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40003015-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 425957.062 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40003015-0 | '02 | '004 | CONS DE LA RED BASICA, CONS PERIOD A) RUTA 7 CAM LONG AUSTRAL, SECTOR: CRUCE BAHÍA MURTA - CRUCE EL MAITEN, TRAMO KM 801,000 A KM 874,350; COM RIO IBAÑEZ; B) RUTA 265 CH, CRUCE RUTA 7 (EL MAITÉN) - CHILE CHICO - PASO RÍO JEINIMENI, SECTOR: CRUCE EL MAITEN - CRUCE BAHIA JARA, TRAMO: KM. 0,000 A KM. 107,000; COM CHILE CHICO, PROV GRAL CARRERA, REG DE AYSEN | 285240 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-11-20 | 2018-12-11 | 429028 | Propuesta publica | 368367 | IPC | 287 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 49848 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 195 | 2019-03-06 | 2019-09-17 | 100 | 425957.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40011087-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2020 | [21 empty] | 0 | 3757195 | 0 | 270651.234 | 305974.014 | 403758.958 | 301887.982 | 355202.032 | 247133.007 | 371917.014 | 294964.331 | 263248.875 | 472980.959 | 433375.849 | 3721094.255 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40011087-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3757195 | 0 | 270651.234 | 305974.014 | 403758.958 | 301887.982 | 355202.032 | 247133.007 | 371917.014 | 294964.331 | 263248.875 | 472980.959 | 433375.849 | 3721094.255 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40011087-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 155 | SinInf |  | -- | // | 12 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40011087-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2397922 | SinInf |  | -- | // | 720823 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640.944 | 14058.876 | 21049.255 | 4816.273 | 3218.157 | 26405.447 | 5505.477 | 11483.511 | 64531.452 | 34284.378 | 188993.77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40011087-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3559632 | SinInf |  | -- | // | -27523 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 270651.234 | 302333.07 | 389700.082 | 280829.058 | 350385.759 | 243914.85 | 345511.567 | 289458.854 | 251765.364 | 408449.507 | 399091.471 | 3532090.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40011088-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | [21 empty] | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.215 | 0 | 269.849 | 464.064 | 2588723.328 | 4612318 | 5918978 | 6138439.624 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40011088-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.215 | 0 | 269.849 | 464.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40011088-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.215 | 0 | 269.849 | 464.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40011088-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292683.328 | 444318 | 448578 | 738926.144 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40011088-0 | '02 | '002 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 312974 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-02-10 | 916667 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1461 | 2021-03-31 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146341.664 | 222159 | 224289 | 368000.184 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40011088-0 | '02 | '002 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 316192 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-02-19 | 926593 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1461 | 2021-03-19 | 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146341.664 | 222159 | 224289 | 370925.96 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40011088-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2291040 | 4168000 | 5470400 | 5399513.48 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40011088-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 312975 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-26 | 2021-01-11 | 8212015 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1436 | 2021-03-02 | 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145520 | 2084000 | 2735200 | 2648014.103 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40011088-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 316178 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-26 | 2021-01-26 | 8294402 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1440 | 2021-02-26 | 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145520 | 2084000 | 2735200 | 2751499.377 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40011088-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40011088-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 38158 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40011089-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2020 | [21 empty] | 0 | 222150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.974 | 0 | 0 | 112.447 | 0 | 221255.312 | 221539.733 | 943132.17 | 101348.674 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40011089-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.974 | 0 | 0 | 112.447 | 0 | 115.514 | 399.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40011089-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.974 | 0 | 0 | 112.447 | 0 | 115.514 | 399.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40011089-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116373.648 | 101348.674 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40011089-0 | '02 | '002 | CONCURSO DE ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL PROYECTO: ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION RED VIAL Y CONSERVACION CAMINOS BASICOS, REGION DE AYSEN | 304576 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-30 | 2020-11-11 | 450646 | Propuesta publica | 418320 | Polinom | 1547 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 547 | 2020-12-15 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116373.648 | 101348.674 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40011089-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 221140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221139.798 | 221139.798 | 825358.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40011089-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-65; CRUCE RUTA 7 (BAJADA IBAÑEZ) - PUERTO IBAÑEZ - PASO CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-65; CRUCE RUTA 7 (BAJADA IBAÑEZ) - PUERTO IBAÑEZ - PASO INGENIERO IBAÑEZ-PALLAVICINI; SECTOR PUERTO IBAÑEZ - PASO INGENIERO IBAÑEZ-PALLAVICINI, Km. 30,116 a km. 48,862, COMUNA DE RIO IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSEN | 312971 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-20 | 2020-12-16 | 229260 | Propuesta publica | 194289 | IPC | 1646 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 0 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 120 | 2020-12-29 | 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200705.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40011089-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-439; CRUCE X-45 (PUESTO VIEJO) MINA KATERFIELD; SECTOR CRUCE X-45 - ESTANCIA, KM. 0,000 A KM. 8,500, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 315844 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-07 | 2020-08-06 | 446883 | Propuesta publica | 400236 | IPC | 1235 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 0 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 180 | 2020-09-30 | 2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411492.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40011089-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-59; CRUCE RUTA 243 CH (CUESTA COLORADA) - PASO TRIANA; SECTOR LAGO CASTOR - PASO TRIANA, Km. 8,450 a km. 15,715, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 316155 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-22 | 2020-07-22 | 387348 | Propuesta publica | 424580 | IPC | 1190 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 0 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 180 | 2020-09-21 | 2021-03-20 | 51.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221139.798 | 221139.798 | 213160.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40011089-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40011089-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 38158 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40011090-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | [21 empty] | 0 | 62690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.565 | 76.694 | 0 | 106.311 | 0 | 496.57 | 1047173.517 | 30936.583 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40011090-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.565 | 76.694 | 0 | 106.311 | 0 | 496.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40011090-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.565 | 76.694 | 0 | 106.311 | 0 | 496.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40011090-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77286.132 | 30936.583 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40011090-0 | '02 | '002 | CONCURSO DE ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL PROYECTO: ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION RED VIAL Y CONSERVACION CAMINOS BASICOS, REGION DE AYSEN | 304576 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-30 | 2020-11-11 | 450646 | Propuesta publica | 418320 | Polinom | 1547 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 547 | 2020-12-15 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77286.132 | 30936.583 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40011090-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 61680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969887.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40011090-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 LONGITUDINAL AUSTRAL; SECTOR BALSA PASCUA, Km. 1.088,500 a km. 1.089,500, COMUNA DE TORTEL, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION DE AYSEN | 315856 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-17 | 2020-09-16 | 811264 | Propuesta publica | 949360 | IPC | 1440 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 0 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 180 | 2020-11-19 | 2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969887.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40012596-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR PORTEZUELO QUEULAT-BIFURCACIÓN CISNES, COMUNA DE CISNES | [21 empty] | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 3770000 | 7352500 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40012596-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40012596-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40012596-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266000 | 406500 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40012596-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Norte, Sector Portezuelo Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo 1 (Obras Básicas) KM 439,049 al KM 442,640; Tramo 2 (Pavimentación) KM 439,049 al KM 447,843, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén | 309872 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-05 | 2020-12-17 | 589200 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 427 | 2021-01-28 | 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266000 | 406500 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40012596-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3504000 | 6946000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40012596-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7 Norte, sector: Portezuelo Queulat Bifurcación Cisnes, tramo 1 (obras básicas): Km. 439,049 Km. 442,640, tramo2 (pavimentación):Km. 439,049 a Km. 447,843, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén | 309871 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-08-31 | 2020-11-13 | 6587456 | Propuesta publica | 9542099 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 450 | 2021-01-17 | 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3504000 | 6946000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40020702-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGIÓN 2020-2022 | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420593.75 | 1662779.644 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40020702-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174993.75 | 288044.408 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40020702-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RIOS BRAVO Y PASCUA ETAPA I, REGION DE AYSEN | 316198 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-03-18 | 440764 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 730 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174993.75 | 288044.408 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40020702-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245600 | 1374735.236 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40020702-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RÍOS BRAVO Y PASCUA I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 316173 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-15 | 2021-02-25 | 2499336 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 720 | 2021-03-31 | 2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245600 | 1374735.236 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40027112-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 83680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82653.874 | 82653.874 | 4518248.92 | 1146056.483 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40027112-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40027112-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282887.724 | 32352.76 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40027112-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¿CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL ¿ PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH ¿ CRUCE X-697; KM. 646,901 A KM. 654,982, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 327132 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-03-12 | 306654 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 306 | 2021-04-16 | 2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282887.724 | 32352.76 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40027112-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 82670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82653.874 | 82653.874 | 4230961.196 | 1113703.723 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40027112-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-905, CRUCE X-91- ENTRADA MAYER - PASO RIO MAYER, RIBERA NORTE, SECTOR CUESTA EL HACHA, KM. 32,000 A KM. 37,000, COMUNA DE O´HIGGINS, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION DE AYSEN | 312979 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 440385 | Propuesta publica | 442718 | IPC | 1349 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | -20000 | CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS EN MINERIA SPA | 180 | 2020-10-29 | 2021-04-27 | 18.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82653.874 | 82653.874 | 351772.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40027112-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, A) CAMINO X-899, COCHRANE - LAGO COCHRANE, SECTOR ARROYO ELBA, KM. 12,000 A KM. 13,000. B) CAMINO X-894, CRUCE X-890 (BALSA BAKER) - COLONIA NORTE, SECTOR ARROYO TERESA, KM. 20,000 A KM. 21,000 COMUNA DE COCHRANE, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION DE AYSEN | 316108 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 312574 | Propuesta publica | 299689 | IPC | 1350 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 0 | ARIEL SEBASTIAN LUHR RAUCH | 180 | 2020-10-30 | 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307591.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40027112-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED REGIONAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CAMINO X-550, CRUCE RUTA 242 (PUERTO AYSÉN) - RÍO BLANCO - RÍO CÓNDOR, TRAMO: KM 1,230 A KM 15,000, COMUNA AYSÉN, PROVINCIA AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 321659 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-20 | 2021-02-25 | 422171 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-04-23 | 2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435107.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40027112-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL, SECTOR LAGUNA COFRE - VALLE RIO MURTA DEL KM 757,000 AL KM 779,000, COMUNA DE RIO IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSEN | 321662 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-30 | 2020-11-30 | 999424 | Propuesta publica | 1104805 | IPC | 1663 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 240 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136490.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40027112-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL ¿ PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH ¿ CRUCE X-697; KM. 646,901 A KM. 654,982, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 327129 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-22 | 2021-02-16 | 3029833 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-04-29 | 2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 1113703.723 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40027112-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40027112-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 38158 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40027116-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40027116-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40027116-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40027116-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40027116-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40027116-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 38158 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40027117-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40027117-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40027117-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40027821-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL - REGIÓN AYSÉN ( 2020 -2021) | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2694458.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40027821-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40027821-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2690258.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40027821-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X-695; CRUCE RUTA 245 CH - GALERA CHICO - CRUCE RUTA 245 CH (BALMACEDA), PUENTE GALERA CHICO, TRAMO; KM 15,000 AL KM 15,500, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 327156 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-23 | 2021-01-29 | 484189 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-03-09 | 2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498127.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40027821-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X - 614; CRUCE RUTA 7 (PASARELA PINUER) - EL CLARO, SECTOR: PASARELA PINUER, TRAMO: KM 0,065 (CANTONERA ACCESO A PASARELA) AL KM 0,190; COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 327161 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-17 | 2021-01-26 | 242544 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-03-05 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250391.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40027821-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-731 CRUCE RUTA 7 (BAHÍA MURTA) -PUERTO SÁNCHEZ; SECTOR PORTEZUELO - PUERTO SÁNCHEZ, Km. 14,500 a km. 27,827, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN | 327167 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-16 | 2021-01-15 | 439339 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-03-02 | 2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452502.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40027821-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA; CAMINOS 1) X-83, KM. 0,000 A KM. 74,099;2) X-890, KM. 0,000 a KM. 21,032;3) X-898, KM. 0,000 A KM. 17,341;4) X-899, KM. 0,000 A KM. 31,000;5) X-894, KM. 0,000 A KM. 26,415;6) X-907 KM. 0,000 A KM. 7,664, COMUNA DE COCHRANE, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION DE AYSEN | 327192 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-17 | 2021-01-19 | 299903 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-03-05 | 2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308542.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40027821-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, X-890, CRUCE RUTA 7 (EL MANZANO) - BALSA BAKER - CRUCE RUTA 7; SECTOR BALSA BAKER, Km. 19,402 a km. 19,802, COMUNA DE COCHRANE, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION DE AYSEN | 327196 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-03-11 | 809200 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-04-01 | 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828434.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40027821-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION RUTINARIA, A) RUTA 7,LONGITUDINAL AUSTRAL, SECTOR LIMITE REGIONAL-PUNTA PISAGUA; SECTOR CRUCE RUTA 265-CH - PUERTO BELTRAND, KM. 872,502 A KM. 889,295; B) RUTA 265-CH, CRUCE RUTA 7 (EL MAITEN) - CHILE CHICO - PASO RIO JEINIMENI; SECTOR CRUCE RUTA 7 - CRUCE X-763 BAHIA JARA; KM 0,000 AL KM 108,000, COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN | 327200 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-03 | 342999 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 90 | 2021-03-05 | 2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352259.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40027821-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40027821-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 38158 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40027822-0 | ' | ' | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816347.45 | 239503.04 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40027822-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295725 | 239503.04 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40027822-0 | '02 | '002 | CONCURSO DE ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL PROYECTO: ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGION DE AYSEN | 309880 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-16 | 2021-01-27 | 515409 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 549 | 2021-03-18 | 2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295725 | 239503.04 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40027822-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519122.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40027822-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED REGIONAL DE ACCESO, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CAMINO X-429, SECTOR EL SONIA ¿ MAÑIHUALES, FUNDACIONES PUENTE MECANO AGUAS FRESCAS Y ACCESOS; KM 3,13; COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 327080 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-01-22 | 196932 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-03-05 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202839.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40027822-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN CAMINO REGIONAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X-512; CRUCE X-510 (PICAFLOR) - PICACHO, FUNDACIONES PUENTE MECANO RIO COBARDE Y ACCESOS, KM 6,650 al 7,250; COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGIÓN DE AYSÉN | 327081 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-01-21 | 308939 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-03-05 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316283.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40027822-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40027822-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 38158 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40029640-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG. AYSEN 2020 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291861.664 | 2306159 | 2959489 | 2590722.313 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40029640-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146341.664 | 222159 | 224289 | 398141.501 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40029640-0 | '02 | '002 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 316195 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-02-26 | 948022 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1461 | 2021-03-31 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146341.664 | 222159 | 224289 | 398141.501 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40029640-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145520 | 2084000 | 2735200 | 2192580.812 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Aysén | 40029640-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 316179 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-26 | 2021-02-09 | 7791284 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1440 | 2021-03-02 | 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145520 | 2084000 | 2735200 | 2192580.812 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 20075928-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CAMINO PENETRACION SAN JUAN-CABO FROWARD, P. ARENAS - | [21 empty] | 0 | 79500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79500 | 79500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 20075928-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 79500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79500 | 79500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 20075928-0 | '02 | '004 | CONVENIO DE REFORESTACION Camino San Juan - Cabo Froward, tramo Río San Pedro - Punta Arbol, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (2020) | 320159 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 79500 | Trato directo | 79500 | SR | 884 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 0 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 90 | 2020-12-14 | 2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79500 | 79500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 20102690-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CAMINO RÍO HOLLEMBERG - RÍO PEREZ | [21 empty] | 37048.032 | 9770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9262.008 | 9262.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 20102690-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 20102690-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 37048.032 | 9270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9262.008 | 9262.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 20102690-0 | '02 | '004 | Reforestación Camino de Penetración Hollemberg - Río Pérez tramos Km. 3,14 al Km. 8,59 | 274344 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 58000 | Propuesta publica | 46311 | SR | 1141 | 2018-11-29 | 2018-12-07 | 0 | SERGIO VILICIC PENA | 670 | 2018-12-07 | 2020-10-07 | 100 | 37048.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9262.008 | 9262.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 20187816-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA Y-580, CAMINO EL ANDINO, PUNTA ARENAS | [21 empty] | 121288.933 | 14430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12343.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 20187816-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 20187816-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 121288.933 | 13930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12343.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 20187816-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Y -580; Camino el Andino ; Km 0;00 al Km 5:371 Comuna de Punta Arenas; Región de Magallanes y Antartica Chilena | 213332 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2014-12-29 | 2015-03-24 | 4865937 | Propuesta publica | 6179494 | IPC | 687 | 2015-09-16 | 2015-10-14 | 390770 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 898 | 2015-10-15 | 2018-03-31 | 100 | 121288.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12343.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30072419-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO GRANDE Y SUS ACCESOS, RUTA Y - 85, XII REGIÓN | [21 empty] | 4431110.164 | 555393 | 0 | 30094.302 | 13066.434 | 0 | 0 | 440228.448 | 642.332 | 55398.954 | 5000 | 2415.568 | 8402.969 | 16.4 | 555265.407 | 6243.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30072419-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 505000.165 | 43810 | 0 | 30094.302 | 13066.434 | 0 | 0 | 0 | 642.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43803.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30072419-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Río Grande y sus accesos, sector ruta Y-85, Onaissin Estancia Vicuña, DM. 115,000, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 213334 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-04-27 | 2017-09-06 | 767510 | Propuesta publica | 819675 | IPC | 52 | 2020-08-17 | SinInf | 5197 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 851 | 2017-11-08 | 2020-03-08 | 100 | 505000.165 | 0 | 0 | 30094.302 | 13066.434 | 0 | 0 | 0 | 642.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43803.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30072419-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3926109.999 | 511483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440228.448 | 0 | 55398.954 | 5000 | 2415.568 | 8326.669 | 0 | 511369.639 | 6243.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30072419-0 | '02 | '004 | Reposición puente Río Grande y sus accesos Km. 115,00 Ruta Y-85, Comuna de Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego Región de Magallanes y Antártica Chilena (Nuevo 2016) | 257116 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-09-30 | 2016-11-22 | 4771026 | Propuesta publica | 5721987 | IPC | 127 | 2017-08-02 | 2017-08-24 | 126319 | ARAUCO S.A. | 919 | 2017-08-24 | 2020-02-29 | 100 | 3926109.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440228.448 | 0 | 55398.954 | 0 | 2415.568 | 8326.669 | 0 | 506369.639 | 1493.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30072419-0 | '02 | '004 | CONVENIO DE REFORESTACION Construcción Puente Río Grande y sus Accesos, Ruta Y - 85, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (2020) | 309873 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 9750 | Trato directo | 9750 | SR | 431 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 0 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 245 | 2020-06-24 | 2021-02-24 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30072419-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3 | 16.4 | 92.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30072419-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 12000 | SinInf |  | -- | // | -11010 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3 | 16.4 | 92.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30073331-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, SECTOR ONAISSÍN - SAN SEBASTIÁN, XII REGIÓN | [21 empty] | 3018504.365 | 29700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8376.799 | 0 | 8376.799 | 48660.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30073331-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 172254.365 | 20560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18660.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30073331-0 | '02 | '002 | Asesoria a Inspeccion Fiscal Mejoramiento Ruta 257-CH, Sector Onaissin - San Sebastian, Tramo KM. 135,74000 al KM. 180,90497, región de Magallanes y Antartica Chilena | 213329 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2014-12-23 | 2015-02-05 | 1441875 | Propuesta publica | 1442880 | IPC | 287 | 2015-03-27 | 2015-04-27 | 95996 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1461 | 2015-04-27 | 2019-04-27 | 100 | 172254.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18660.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30073331-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30073331-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2846250 | 8640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8376.799 | 0 | 8376.799 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30073331-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 257-Ch, Sector Onaissin - San Sebastian, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y Artartica Chilena | 213330 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 37383995 | Propuesta publica | 37361552 | IPC | 60 | 2015-03-17 | 2015-04-22 | -33009 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1470 | 2015-04-23 | 2019-05-02 | 100 | 2846250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8376.799 | 0 | 8376.799 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30075545-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARÍOS SECTORES | [21 empty] | 3484407.201 | 1275900 | 0 | 676833.645 | 190657.959 | 0 | 162598.186 | 232600.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4590.986 | 7750 | 1275030.845 | 1845179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30075545-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 355407.621 | 167190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162598.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4590.986 | 0 | 167189.172 | 37751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30075545-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta Y-905, Williams - Navarino, varios sectores, Etapa 2, Tramo DM. 30.230,00 al DM 40.820,00, Comuna Cabo de Hornos, Provincia Antártica Chilena, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 263821 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-10-24 | 2017-12-13 | 916500 | Propuesta publica | 767038 | IPC | 256 | 2017-12-29 | 2018-03-05 | -104642 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 731 | 2018-03-05 | 2020-03-05 | 100 | 355407.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162598.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4590.986 | 0 | 167189.172 | 37751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30075545-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1033.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30075545-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1034 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30075545-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3128999.58 | 1106810 | 0 | 676833.645 | 189623.96 | 0 | 0 | 232600.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7750 | 1106807.674 | 1807428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30075545-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta Y-905, Williams - Navarino, varios sectores, Etapa 2, DM. 30.320,000 al DM. 40.820,000, Provincia Antártica Chilena, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 263820 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-09-02 | 2017-11-22 | 6058128 | Propuesta publica | 5988589 | IPC | 261 | 2017-12-29 | 2018-02-05 | -2405 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 820 | 2018-02-05 | 2020-05-05 | 76 | 3128999.58 | 0 | 0 | 676833.645 | 189623.96 | 0 | 0 | 232600.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099057.674 | 1799678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30075545-0 | '02 | '004 | CONVENIO DE REFORESTACION Reposición Ruta Y-905 Williams - Navarino, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (2020) | 320160 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 15500 | Trato directo | 15500 | SR | 833 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 0 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 182 | 2020-11-23 | 2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7750 | 7750 | 7750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30075545-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30076653-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA - AEROPUERTO, PUERTO WILLIAMS | [21 empty] | 2254508 | 530995 | 0 | 0 | 125959.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405027.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530986.4 | 592215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30076653-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 175164.049 | 125966 | 0 | 0 | 125959.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125959.036 | 71836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30076653-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta Costera, sector Villa Ukika-Aeropuerto, tramo DM. 0.00 al DM. 5.275,239, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 227983 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2015-07-14 | 2015-09-15 | 1392000 | Propuesta publica | 1009777 | IPC | 298 | 2016-06-08 | 2016-06-29 | 236739 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1095 | 2016-06-29 | 2019-06-29 | 100 | 175164.049 | 0 | 0 | 0 | 125959.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125959.036 | 71836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30076653-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2079343.951 | 405029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405027.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405027.364 | 520379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30076653-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Costera, Sector Villa Ukika - Aeropuerto, Tramo DM 0,000 al DM 5.275,239, Región de Magallanes y Antartica Chilena. | 227984 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-06-26 | 2015-08-26 | 8945702 | Propuesta publica | 8751898 | IPC | 87 | 2016-05-31 | 2016-06-29 | 1605414 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 1398 | 2016-06-30 | 2020-04-28 | 96.5 | 2079343.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405027.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405027.364 | 520379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30093394-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CAMINO DE PENETRACIÓN BAHÍA TALCAHUANO-CRUCE ESTERO WORSLEY | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69096.788 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30093394-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69096.788 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30093394-0 | '02 | '004 | Construcción Camino de Penetración Bahía Talcahuano - Cruce Estero Worsley, Provincia de Ultima esperanza Región de Magallanes | 186790 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 2377027 | Trato directo | 2377027 | Polinom | 439 | 2011-12-29 | 2012-08-09 | 666063 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 1330 | 2012-08-09 | 2016-03-31 | 90.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69096.788 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30099033-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN NUDO VIAL AVENIDA FREI - RUTA 9 | [21 empty] | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4440000 | 14710000 | 7424000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30099033-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 600000 | 424000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30099033-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Nudo Vial Av. Frei Ruta 9, Punta Arenas, Región de Magallanes y Antártica Chilena Nuevo 2019. | 291710 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2019-09-24 | 2019-11-21 | 1410400 | Propuesta publica | 1325000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 911 | 2021-01-23 | 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 600000 | 424000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30099033-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30099033-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 14110000 | 7000000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30099033-0 | '02 | '004 | Construcción Nudo Vial Av. Frei-Ruta 9, Sector Acceso Norte, Comuna Punta Arenas, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Nuevo 2019) | 291711 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2019-08-07 | 2019-10-25 | 20362229 | Propuesta publica | 23066114 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 900 | 2021-01-26 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 14110000 | 7000000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30102089-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2012-2014 | [21 empty] | 104021.498 | 73190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37977.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34588.571 | 0 | 0 | 72566.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30102089-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 104021.498 | 73190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37977.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34588.571 | 0 | 0 | 72566.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30102089-0 | '02 | '004 | CONVENIO DE CONSERVACIÓN, Conservación Rutinaria de la Ruta Y-85, Sector: Camino Cruce Ruta 257 CH (Onaissin) Cameron Pampa Guanaco Lago Fagnano, Tramo: Río Rasmussen (Km 0.000) Río Azopardo (Km 65.000) y Camino Ramal Lago Fagnano Caleta María, entre Km 0.000 y Km 12.960 Provincia de Tierra del Fuego, Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2014) | 217958 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 492602 | Trato directo | 492603 | SR | 158 | 2014-09-01 | 2014-10-10 | 172340 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 2008 | 2014-10-11 | 2020-04-10 | 100 | 104021.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37977.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34588.571 | 0 | 0 | 72566.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | [21 empty] | 3188517.222 | 2288610 | 0 | 6088.332 | 6990.395 | 7189.11 | 0 | 807548.086 | 16888.394 | 83287.807 | 1049642.444 | 53060.147 | 67018.379 | 182528.387 | 2280241.481 | 2981495.428 | 3196759.22 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 472716.453 | 644490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389513.482 | 0 | 83287.807 | 41655.074 | 41710.827 | 41975.397 | 46331.438 | 644474.025 | 0 | 88735 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector Caleta 2 de Mayo-Cordillera Darwin, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (Segundo llamado) | 248642 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-12-22 | 2016-02-18 | 1416553 | Propuesta publica | 1416051 | IPC | 148 | 2016-03-08 | 2016-04-28 | 1106112 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1705 | 2016-04-28 | 2020-12-28 | 0 | 472716.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389513.482 | 0 | 83287.807 | 41655.074 | 41710.827 | 41975.397 | 46331.438 | 644474.025 | 0 | 88735 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2715800.769 | 1630750 | 0 | 6088.332 | 6990.395 | 7189.11 | 0 | 418034.604 | 16888.394 | 0 | 1007987.37 | 7183.484 | 24189.667 | 136196.949 | 1630748.305 | 2981495.428 | 3108024.22 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | '02 | '004 | Construcción Vicuña - Yendegaia, sector: Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin, Región de Magallanes (nuevo 2012) | 186138 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 18073352 | Trato directo | 18350871 | SR | 126 | 2013-08-14 | 2014-01-14 | -56 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 3149 | 2014-01-14 | 2022-08-29 | 74.4 | 2415110.105 | 0 | 0 | 6088.332 | 6990.395 | 7189.11 | 0 | 418034.604 | 16888.394 | 0 | 1001510.02 | 7183.484 | 24189.667 | 88274.282 | 1576348.288 | 2898108.928 | 3087235.264 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | '02 | '004 | Convenio de Reforestación Construcción Vicuña - Yendegaia sector Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin KM 132,5 al KM 108,6 | 286776 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 226478 | Trato directo | 226478 | SR | 813 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 0 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 578 | 2018-09-08 | 2020-04-08 | 100 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6477.35 | 0 | 0 | 0 | 6477.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | '02 | '004 | Reforestación Construcción Vicuña - Yendegaia sector Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin KM 139,161 al KM 132,5 | 298413 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-11 | 2019-04-18 | 138663 | Propuesta publica | 119126 | SR | 346 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 0 | SERGIO VILICIC PENA | 300 | 2019-04-23 | 2020-02-17 | 100 | 95300.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23825.167 | 23825.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | '02 | '004 | Reforestación Construcción Vicuña - Yendegaia sector Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin KM 132,5 al KM 108,6 | 298414 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-11 | 2019-04-18 | 139500 | Propuesta publica | 120488 | SR | 347 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 0 | SOC. AGRICOLA Y FORESTAL LOS RIOS LTDA.- | 300 | 2019-04-23 | 2020-02-17 | 100 | 96390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24097.5 | 24097.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | '02 | '004 | CONTRATO DE REFORESTACION Construcción camino Vicuña- Yendegaia sector Caleta 2 de Mayo-Cordillera Darwin Km 132,5 - Km 108, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (2020) | 320156 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 136773 | Propuesta publica | 104176 | SR | 938 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 0 | SERGIO VILICIC PENA | 577 | 2020-12-23 | 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83386.5 | 20788.956 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 13370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4165.836 | 853.315 | 0 | 5019.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 150000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4165.836 | 853.315 | 0 | 5019.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30121190-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL CAMINOS INTERIORES PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE | [21 empty] | 148756.819 | 25110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19746.125 | 0 | 0 | 0 | 5295.613 | 0 | 0 | 0 | 25041.738 | 706462.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30121190-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 148756.819 | 25110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19746.125 | 0 | 0 | 0 | 5295.613 | 0 | 0 | 0 | 25041.738 | 706462.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30121190-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Integral Caminos Interiores Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 201068 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2013-12-20 | 2014-02-07 | 2200000 | Propuesta publica | 1798000 | IPC | 285 | 2014-04-21 | 2014-05-16 | 450011 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 2700 | 2014-05-16 | 2021-10-06 | 0 | 148756.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19746.125 | 0 | 0 | 0 | 5295.613 | 0 | 0 | 0 | 25041.738 | 706462.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30122219-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA Y-290, CAMINO CUEVA DEL MILODON, XII REGION | [21 empty] | 4312480.143 | 952694 | 0 | 225188.355 | 0 | 0 | 0 | 36.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53006 | 278230.87 | 1102107.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30122219-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 221993.389 | 39006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39006 | 39006 | 23814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30122219-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion fiscal Mejoramiento Ruta Y-290, Sector Cueva Del Milodon, Tramo Dm 0,00 - DM 9.490,00, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 250670 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-12-06 | 2017-06-06 | 702720 | Propuesta publica | 693427 | IPC | 90 | 2017-06-20 | 2017-07-11 | 36209 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 945 | 2017-07-11 | 2020-02-11 | 0 | 221993.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39006 | 39006 | 23814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30122219-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 486.754 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30122219-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 486.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30122219-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4090000 | 913188 | 0 | 225188.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 239188.355 | 1078293.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30122219-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Y-290, Camino Cueva Del Milodon, Tramo Dm 0,000 - DM 9.490,000, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 250671 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-12-02 | 2017-04-26 | 7235038 | Propuesta publica | 8546683 | IPC | 74 | 2017-06-01 | 2017-06-22 | 78453 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 1044 | 2017-06-22 | 2020-05-01 | 100 | 4090000 | 0 | 0 | 225188.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225188.355 | 1073293.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30122219-0 | '02 | '004 | CONVENIO DE REFORESTACION Mejoramiento Ruta Y-290, sector Cueva del Milodón Km.0 al 9,49, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (2020) | 298416 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 19000 | Trato directo | 19000 | SR | 834 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 0 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 182 | 2020-11-23 | 2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123307-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE PENITENTE EN RUTA 9, COMUNA DE PUNTA ARENAS | [21 empty] | 102.816 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.149 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.348 | 203.2 | 7366943.768 | 1053558.924 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123307-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 108.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123307-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 108.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123307-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607145 | 293037.25 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123307-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Penitente en Ruta 9, Sector Morro Chico, Comuna de Laguna Blanca, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 291716 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-06 | 2020-12-11 | 755300 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 378 | 2021-01-29 | 2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607145 | 293037.25 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123307-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 102.816 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.264 | 94.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123307-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 102.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.264 | 94.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123307-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6759798.768 | 760521.674 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123307-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Penitente en Ruta 9, Sector Morro Chico, Comuna Laguna Blanca, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 291717 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2019-11-28 | 2020-02-18 | 5888094 | Propuesta publica | 7155409 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARRIGONI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 390 | 2021-01-30 | 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6759798.768 | 760521.674 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123602-0 | ' | ' | REPOSICIÓN DE VARIOS PUENTES REGIÓN DE MAGALLANES | [21 empty] | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889230 | 2298099.753 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123602-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123602-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274355 | 225180 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123602-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Chabunco Ruta 9 norte DM 18,259 comuna de Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Nuevo 2019 Reactivación) | 303078 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-02-12 | 661440 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 549 | 2021-03-01 | 2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274355 | 225180 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123602-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614875 | 2072919.753 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123602-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Chabunco en Ruta 9 Norte, sector Ruta 9 norte, Dm 18.259, Comuna de Punta Arenas, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y la Antártica Chilena. | 318954 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-02-24 | 2514920 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 540 | 2021-04-01 | 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614875 | 2072919.753 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | [21 empty] | 1221913.025 | 1666770 | 0 | 218264.599 | 137831.365 | 0 | 223837.788 | 143416.054 | 99364.563 | 78609.087 | 99534.076 | 65726.793 | 491704.656 | 107812.926 | 1666101.907 | 2290000 | 2404003.78 | 5747354.004 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 196253.697 | 455000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454603.05 | 396.499 | 454999.549 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | '02 | '002 | Asesoría a Inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector afluente Río Toledo-Río Cóndor, Tramo Km 77.40-Km 93.50, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 201059 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2014-09-13 | 2014-10-17 | 1555800 | Propuesta publica | 1447604 | IPC | 856 | 2014-11-21 | 2014-12-17 | 426309 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 640 | 2014-12-17 | 2016-09-17 | 0 | 196253.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454603.05 | 396.499 | 454999.549 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1025659.328 | 1210570 | 0 | 218264.599 | 137831.365 | 0 | 223837.788 | 143416.054 | 99364.563 | 78318.722 | 99534.076 | 65479.983 | 37101.606 | 107416.427 | 1210565.183 | 2227000 | 2404003.78 | 5747354.004 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | '02 | '004 | Construcción Camino Vicuña - Yendegaia, Sector Afluente Rio Toledo + Río Cóndor, Km. 77.400 + Km. 93.500, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 201060 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 13516502 | Trato directo | 13516502 | IPC | 154 | 2013-10-03 | 2014-01-16 | -10 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 1825 | 2014-01-16 | 2019-01-15 | 0 | 977384.878 | 0 | 0 | 218264.599 | 137831.365 | 0 | 223837.788 | 143416.054 | 99364.563 | 78318.722 | 88981.076 | 65479.983 | 37101.606 | 107416.427 | 1200012.183 | 2175000 | 2400000 | 5747354.004 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | '02 | '004 | CONVENIO REFORESTACION Construcción Camino Vicuña - Yendegaia, Sector Afluente Rio Toledo - Río Cóndor, Km. 77.400 - Km. 93.500, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 298415 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 58828 | Trato directo | 58828 | SR | 726 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 0 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 213 | 2019-09-04 | 2020-04-04 | 100 | 48274.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10553 | 0 | 0 | 0 | 10553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | '02 | '004 | CONTRATO DE REFORESTACION Construcción Camino Vicuña - Yendegaia, Sector Afluente Rio Toledo + Río Cóndor, Km. 77.400 + Km. 93.500, Etapa XI, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (2020) | 320155 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 65000 | Propuesta publica | 56004 | SR | 937 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 0 | SOC. AGRICOLA Y FORESTAL LOS RIOS LTDA.- | 577 | 2020-12-23 | 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 4003.78 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.365 | 0 | 246.81 | 0 | 0 | 537.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | '02 | '999 | GASTOS DE VIATICOS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 7. VIATICOS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2457 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.81 | 0 | 0 | 246.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137944-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACIÓN RUTA Y-150 | [21 empty] | 7516744.864 | 5819930 | 0 | 0 | 2468561.255 | 0 | 0 | 1070919.373 | 2184585.215 | 0 | 0 | 0 | 93898.599 | 62.167 | 5818026.609 | 7258457 | 9810272.142 | 5174000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137944-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 235863.01 | 91120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90848.529 | 0 | 90848.529 | 695457 | 470000 | 154000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137944-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 9, Sector Cerro Castillo - Bifurcación Ruta Y-150, Tramo DM. 305.430,00 al DM. 317.920,00, Comuna Torres del Paine, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 263825 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-10-24 | 2017-12-12 | 733470 | Propuesta publica | 652315 | IPC | 100 | 2018-04-04 | 2018-05-18 | -61612 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 731 | 2018-05-18 | 2020-05-18 | 100 | 235863.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85358.529 | 0 | 85358.529 | 202457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137944-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 9, Sector Cerro Castillo - Bifurcación Ruta Y-150, Tramo DM. 317.920,00 al DM. 334.890,00, Comuna Torres Del Paine, Provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 303094 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-07-31 | 2020-11-30 | 1113000 | Propuesta publica | 969423 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 912 | 2020-12-31 | 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493000 | 470000 | 154000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137944-0 | '02 | '002 | Prospección Arqueológica Superficial Ruta 9N Km 317,920 y Km 334,890, asociado al Contrato Mejoramiento Ruta 9, Cerro Castillo - Bifurcación Ruta Y-150, de la Provincia de Última Esperanza. | 318601 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 5000 | Propuesta publica | 5490 | SR | 282 | 2020-04-16 | 2020-04-21 | 0 | RUIZ Y DOBERTI LTDA. | 28 | 2020-04-21 | 2020-05-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5490 | 0 | 5490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137944-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 881.215 | 7700 | 0 | 0 | 1267.248 | 0 | 0 | 1668.712 | 24.766 | 0 | 0 | 0 | 3050.07 | 62.167 | 6072.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137944-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6157 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 881.215 | 0 | 0 | 0 | 1267.248 | 0 | 0 | 1668.712 | 24.766 | 0 | 0 | 0 | 3050.07 | 62.167 | 6072.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137944-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 7280000.639 | 5721110 | 0 | 0 | 2467294.007 | 0 | 0 | 1069250.661 | 2184560.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5721105.117 | 6563000 | 9340272.142 | 5020000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137944-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 9, Cerro Castillo - Bifurcación Ruta Y-150, Provincia de última esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 263826 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-09-12 | 2017-11-16 | 15046254 | Propuesta publica | 14886108 | IPC | 28 | 2018-03-07 | 2018-04-02 | 940170 | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | 949 | 2018-04-02 | 2020-11-06 | 100 | 7280000.639 | 0 | 0 | 0 | 2467294.007 | 0 | 0 | 1069250.661 | 2184560.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5721105.117 | 1752000 | 279272.142 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137944-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 9, Sector Cerro Castillo-Bifurcación Ruta Y-150, Tramo: DM 317.920,00 al DM 334.890,00, Región de Magallanes y la Antártica Chilena. | 303093 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-05-06 | 2020-10-27 | 17557299 | Propuesta publica | 15942819 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | 900 | 2021-01-20 | 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4811000 | 9061000 | 5020000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30255173-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CAMINO BAHIA TALCAHUANO-ESTERO WORSLEY- II ETAPA (CMT) | [21 empty] | 139.082 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.939 | 27.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.054 | 127.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30255173-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30255173-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 139.082 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.939 | 27.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.054 | 127.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30255173-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 139.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.939 | 27.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.054 | 127.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30255173-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30279622-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN RUTA Y-170, SECTOR CAÑADON MACHO - LAGO DICKSON, ÚLTIMA ESPERANZA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30279622-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30279622-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria Construccion Ruta Y-170, sector Cañadon Macho - Lago dickson, Ultima Esperanaza | 250706 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2016-05-17 | 2016-06-22 | 830000 | Propuesta publica | 746000 | IPC | 13 | 2016-07-21 | 2016-11-23 | 73360 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 1540 | 2016-11-24 | 2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | [21 empty] | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10075 | SinInf |  | -- | // | -2518 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30371083-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2016 - 2020 | [21 empty] | 3793318.538 | 4383400 | 0 | 403567.557 | 652381.061 | 293165.764 | 324856.75 | 286362.824 | 132967.036 | 320537.384 | 213373.487 | 372176.333 | 221833.719 | 1158461.48 | 4379683.395 | 3530210.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30371083-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 417153.254 | 417000 | 0 | 50974.522 | 50474.341 | 16056.404 | 17374.754 | 63500.908 | 35946.296 | 34784.336 | 33117.32 | 42052.207 | 33048.036 | 37258.907 | 414588.031 | 213473.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30371083-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Tierra del Fuego sectores de Porvenir y Primavera, II Etapa; Región de Magallanes y Antartica Chilena | 254242 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-05-25 | 2017-07-06 | 779938 | Propuesta publica | 698131 | IPC | 27 | 2017-07-20 | 2017-08-24 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1339 | 2017-08-24 | 2021-04-24 | 86.84 | 213574.107 | 0 | 0 | 16923.387 | 32836.965 | 0 | 0 | 45820.934 | 18279.429 | 17099.446 | 15409.493 | 24474.975 | 16089.931 | 17326.338 | 204260.898 | 81076.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30371083-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal contrato: Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Magallanes, sectores Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, II Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena (nueva 2017) | 263894 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-07-28 | 2017-08-31 | 809175 | Propuesta publica | 720896 | IPC | 35 | 2017-09-27 | 2017-11-09 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1338 | 2017-11-09 | 2021-07-09 | 80.54 | 203579.147 | 0 | 0 | 34051.135 | 17637.376 | 16056.404 | 17374.754 | 17679.974 | 17666.867 | 17684.89 | 17707.827 | 17577.232 | 16958.105 | 19932.569 | 210327.133 | 132397.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30371083-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3376165.284 | 3961220 | 0 | 352593.035 | 601906.72 | 277109.36 | 307481.996 | 222861.916 | 97020.74 | 284164.94 | 180239.767 | 328123.534 | 188505.243 | 1121169.773 | 3961177.024 | 3316736.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30371083-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Magallanes, sectores de Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, II Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena (nueva 2017) | 263896 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-04-21 | 2017-06-06 | 7618309 | Propuesta publica | 7955214 | IPC | 23 | 2017-06-20 | 2017-07-24 | 240897 | FLESAN S.A. | 1460 | 2017-07-25 | 2021-07-24 | 77.02 | 1624233.157 | 0 | 0 | 152673.915 | 348084.658 | 224803.756 | 153992.289 | 187114.299 | 70971.796 | 96475.146 | 80392.436 | 328123.534 | 0 | 541129.358 | 2183761.187 | 2035912.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30371083-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Tierra del Fuego varios sectores Porvenir y Primavera, II Etapa; Región de Magallanes y Antartica Chilena (nuevo 2017) | 265284 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-01-31 | 2017-03-15 | 6455367 | Propuesta publica | 6252458 | IPC | 12 | 2017-03-29 | 2017-05-08 | 563077 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1460 | 2017-05-09 | 2021-05-08 | 97.64 | 1751932.127 | 0 | 0 | 199919.12 | 253822.062 | 52305.604 | 153489.707 | 35747.617 | 26048.944 | 187689.794 | 99847.331 | 0 | 188505.243 | 580040.415 | 1777415.837 | 1280823.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30371083-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 5180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588.108 | 16.4 | 2000.592 | 280.44 | 32.8 | 3918.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30371083-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 12000 | SinInf |  | -- | // | -11010 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 650.7 | 196.8 | 32.8 | 896.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30371083-0 | '02 | '999 | GASTOS DE VIATICOS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 7. VIATICOS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2457 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30371083-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349.892 | 83.64 | 0 | 1433.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30384172-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y-290 CUEVA DEL MILODON -RÍO SERRANO PROV ULT ESPERANZA | [21 empty] | 0 | 347360 | 0 | 0 | 85873.2 | 43079.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131027.4 | 85061.34 | 345041.34 | 526850.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30384172-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 347360 | 0 | 0 | 85873.2 | 43079.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131027.4 | 85061.34 | 345041.34 | 526850.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30384172-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Y-290 Cueva Del Milodon -Río Serrano Provincia Última Esperanza Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (Nuevo 2019). | 291718 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-07-01 | 2019-08-19 | 1000000 | Propuesta publica | 840000 | IPC | 21 | 2019-09-13 | 2019-11-11 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 600 | 2019-11-11 | 2021-07-03 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85873.2 | 43079.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131027.4 | 85061.34 | 345041.34 | 526850.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394274-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CAMINO CALETA EUGENIA- PUERTO TORO, TRAMO I, XII REGIÓN | [21 empty] | 0 | 48970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48959.981 | 0 | 0 | 0 | 48959.981 | 8671000 | 4477000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394274-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 48960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48959.981 | 0 | 0 | 0 | 48959.981 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394274-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Camino Caleta Eugenia-Puerto Toro, sector Caleta Eugenia-KM 10,00, tramo KM 0,000 al KM10,000, Comuna de Cabo de Hornos, Provincia Antártica Chilena, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 273625 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-31 | 2019-10-16 | 1005000 | Propuesta publica | 676000 | IPC | 4465 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 0 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 670 | 2019-12-30 | 2021-10-30 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48959.981 | 0 | 0 | 0 | 48959.981 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394274-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7991000 | 4477000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394274-0 | '02 | '004 | Construcción Camino Caleta Eugenia-Puerto Toro | 273623 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-11-26 | 2019-04-09 | 8176122 | Propuesta publica | 11385548 | IPC | 96 | 2019-09-10 | 2019-12-26 | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 935 | 2019-12-26 | 2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7991000 | 4477000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394323-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SENDA PENETRACION R SERRANO-G TYNDALL-C DE LAS MONTAÑAS, T. DEL PAINE | [21 empty] | 205130 | 214880 | 0 | 66351.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98658.924 | 0 | 49859.951 | 0 | 0 | 0 | 214870.657 | 34825 | 3445 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394323-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 205130 | 214880 | 0 | 66351.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98658.924 | 0 | 49859.951 | 0 | 0 | 0 | 214870.657 | 34825 | 3445 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394323-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad "Construcción Camino De Penetración Río Serrano-Glaciar Tyndall-C. De Las Montañas, Región de Magallanes y La Antártica Chilena." | 278762 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2018-08-14 | 2018-10-04 | 618380 | Propuesta publica | 440400 | IPC | 237 | 2018-10-17 | 2018-11-09 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 750 | 2018-11-09 | 2020-11-28 | 0 | 205130 | 0 | 0 | 66351.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98658.924 | 0 | 49859.951 | 0 | 0 | 0 | 214870.657 | 34825 | 3445 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458847-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CAMINO CALETA 2 DE MAYO-LAGO ERRAZURIZ-RIO LA PATAIA - | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 12.612 | 0 | 0 | 61.696 | 293706 | 194294 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458847-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 12.612 | 0 | 0 | 61.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458847-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 12.612 | 0 | 0 | 61.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458847-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293706 | 194294 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458847-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Camino Caleta 2 de Mayo-Lago Errázuriz-Río Lapataia, Región De Magallanes | 309845 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 455588 | Propuesta publica | 387250 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 660 | 2020-11-02 | 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293706 | 194294 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458881-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA - YENDEGAIA, SECTOR: RIO CONDOR- CORDILLERA DARWIN (CMT) | [21 empty] | 105684.08 | 65950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65943.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65943.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458881-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 105684.08 | 65950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65943.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65943.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458881-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Camino Estancia Vicuña - Yendegaia, Sector Río Cóndor - Cordillera Darwin, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 263831 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2017-07-14 | 2017-09-26 | 463000 | Propuesta publica | 569000 | IPC | 201 | 2017-10-26 | 2017-11-20 | -38430 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 810 | 2017-11-20 | 2020-02-08 | 0 | 105684.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65943.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65943.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:PTO NATALES-CASAS VIEJAS | [21 empty] | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6168.702 | 6168.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6168.702 | 6168.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7133 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6168.702 | 6168.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | ' | ' | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE RUBENS Y ACCESOS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | [21 empty] | 623930.255 | 326600 | 0 | 85002.72 | 0 | 67043.3 | 0 | 0 | 36038.495 | 0 | 0 | 80909.52 | 0 | 54946.6 | 323940.635 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 623930.255 | 326600 | 0 | 85002.72 | 0 | 67043.3 | 0 | 0 | 36038.495 | 0 | 0 | 80909.52 | 0 | 54946.6 | 323940.635 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Pte. Rubens y accesos, Ruta 9 Norte, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y la Antártica Chilena (Nuevo 2018) | 263487 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2018-06-28 | 2018-08-02 | 846400 | Propuesta publica | 839200 | IPC | 12 | 2018-08-24 | 2018-10-01 | 81600 | CONSORCIO ICR-DOLMEN MAGALLANES LIMITADA | 590 | 2018-10-01 | 2020-05-13 | 100 | 623930.255 | 0 | 0 | 85002.72 | 0 | 67043.3 | 0 | 0 | 36038.495 | 0 | 0 | 80909.52 | 0 | 54946.6 | 323940.635 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481248-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES (2018 - 2020) | [21 empty] | 730174.412 | 2841170 | 0 | 126191.805 | 954114.184 | 123179.9 | 93769.344 | 141508.125 | 165261.418 | 34286.284 | 68025.1 | 68453.9 | 531442.452 | 527271.646 | 2833504.158 | 1584280.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481248-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481248-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 85842.156 | 561100 | 0 | 0 | 123740.411 | 0 | 25479.263 | 99414.387 | 106524.886 | 0 | 68025.1 | 68453.9 | 0 | 65137.196 | 556775.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481248-0 | '02 | '002 | Consultoría para el Catastro de la Infraestructura Vial Región de Magallanes y de Antártica Chilena | 291888 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-03 | 2019-06-27 | 298155 | Propuesta publica | 298000 | IPC | 607 | 2019-07-22 | 2019-07-31 | -3098 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 300 | 2019-07-31 | 2020-05-26 | 100 | 85842.156 | 0 | 0 | 0 | 55990.011 | 0 | 0 | 73947.687 | 55626.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30722.646 | 216287.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481248-0 | '02 | '002 | Consultoria para Proyectos de Conservación de Conservación de Puentes Menores, Región de Magallanes y Antártica Chilena (Nuevo 2019) | 302789 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-15 | 2019-12-19 | 380000 | Propuesta publica | 335000 | IPC | 1047 | 2019-12-20 | 2019-12-31 | 0 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 390 | 2019-12-31 | 2021-01-24 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67750.4 | 0 | 25479.263 | 25466.7 | 50898.225 | 0 | 68025.1 | 68453.9 | 0 | 34414.55 | 340488.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481248-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 644332.256 | 2278870 | 0 | 126191.805 | 830373.773 | 123179.9 | 68290.081 | 42093.738 | 58736.532 | 34286.284 | 0 | 0 | 531442.452 | 462134.45 | 2276729.015 | 1584280.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481248-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta 9 N: PTA ARENAS-PTO NATALES-RIO BAGUALES, km. 30 al 41,5 varios tramos comuna de Punta Arenas Provincia de Magallanes Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Adelantado 2019) SEGUNDO LLAMADO | 299016 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-03-27 | 2019-05-07 | 819386 | Propuesta publica | 786048 | IPC | 10 | 2019-05-22 | 2019-06-27 | 117615 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 226 | 2019-06-27 | 2020-02-08 | 100 | 644332.256 | 0 | 0 | 126191.805 | 154430.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280622.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481248-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Recebo Carpeta Granular, Ruta Y-340, km. 45 al 62,600 comuna de Natales, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Nuevo 2019) | 299023 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-18 | 2019-07-25 | 646374 | Propuesta publica | 636107 | IPC | 643 | 2019-08-02 | 2019-08-08 | -14 | FLESAN S.A. | 300 | 2019-08-08 | 2020-06-03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548743.47 | 57560.24 | 0 | 42093.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648397.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481248-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Reposicion Carpeta granular camino Y-851, sector Russfin tramo DM 87,890 al km. 93,573, Comuna de Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y de la Antantica Chilena | 305199 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-30 | 2019-10-10 | 878022 | Propuesta publica | 1008802 | IPC | 973 | 2019-12-05 | 2019-12-13 | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 435 | 2019-12-13 | 2021-02-20 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54002.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324226.717 | 284989.487 | 663218.531 | 390616.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481248-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Reposición Puentes de Madera, comuna de Punta Arenas y Laguna Blanca, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Nuevo 2019) | 305200 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-27 | 2019-11-05 | 415800 | Propuesta publica | 429842 | IPC | 938 | 2019-11-25 | 2019-11-29 | 103530 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 388 | 2019-11-29 | 2020-12-21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73197.505 | 65619.66 | 68290.081 | 0 | 58736.532 | 34286.284 | 0 | 0 | 75023.851 | 117081.9 | 492235.813 | 57406.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481248-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Reposición Puente Dinamarquero Km. 21,780 Ruta Y-455, Comuna de San Gregorio, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (2020) | 317605 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-03 | 2020-05-14 | 211140 | Propuesta publica | 215363 | IPC | 415 | 2020-06-17 | 2020-07-15 | 0 | SOC. CONSTRUCTORA Y REP. AES LTDA | 243 | 2020-07-15 | 2021-03-15 | 84.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103684.36 | 0 | 103684.36 | 126764.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481248-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Ruta Y-315, km. 0,0 al 6,26, Comuna de Natales, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.(2020) | 318310 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-01 | 2020-08-10 | 909668 | Propuesta publica | 1067251 | IPC | 629 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 0 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 270 | 2020-09-22 | 2021-06-19 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28507.524 | 60063.063 | 88570.587 | 1009492.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481277-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL REGIÓN DE MAGALLANES (2018 - 2020) | [21 empty] | 2201728.208 | 3142730 | 0 | 399144.732 | 787625.646 | 130935.63 | 79156.194 | 104020.253 | 119187.076 | 107422.606 | 148652.421 | 312379.345 | 554640.771 | 398209.982 | 3141374.656 | 2087254.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481277-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 249877.699 | 418650 | 0 | 45236.342 | 68894.51 | 33294.228 | 17864.26 | 45128.348 | 34577.755 | 34610.853 | 34657.189 | 34877.23 | 35115.533 | 34113.656 | 418369.904 | 154276.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481277-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego sector Sur Comuna de Timaukel III Etapa Región de Magallanes y Antártica Chilena (Nuevo 2018) | 282551 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-08-27 | 2018-10-04 | 386201 | Propuesta publica | 383040 | IPC | 19 | 2018-10-22 | 2018-11-29 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 731 | 2018-11-29 | 2020-11-29 | 92.77 | 179741.968 | 0 | 0 | 27601.726 | 33335.652 | 15421.399 | 0 | 27272.657 | 16734.06 | 16750.02 | 16772.364 | 16879.296 | 16994.208 | 16971.864 | 204733.246 | 12156.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481277-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato: Conservación Global de caminos de Provincia de Ultima Esperanza sector comuna Torres del Paina XII Etapa Región de Magallanes y Antártica Chilena (Nuevo 2018) | 282553 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-11-22 | 2018-12-27 | 386201 | Propuesta publica | 411303 | IPC | 14 | 2019-06-06 | 2019-07-19 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 731 | 2019-07-19 | 2021-07-19 | 62.5 | 70135.731 | 0 | 0 | 17634.616 | 35558.858 | 17872.829 | 17864.26 | 17855.691 | 17843.695 | 17860.833 | 17884.825 | 17997.934 | 18121.325 | 17141.792 | 213636.658 | 142119.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481277-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1951850.509 | 2722420 | 0 | 353908.39 | 718731.136 | 97641.402 | 61291.934 | 58891.905 | 84609.321 | 72399.873 | 113995.232 | 277152.017 | 519525.238 | 364096.326 | 2722242.774 | 1932978.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481277-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, sector Sur, comuna de Timaukel, III etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena (Nuevo 2018) | 282540 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-28 | 2018-08-21 | 2812775 | Propuesta publica | 3065770 | IPC | 14 | 2018-09-07 | 2018-10-17 | -145 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 855 | 2018-10-17 | 2021-02-18 | 82.39 | 1351383.796 | 0 | 0 | 256885.974 | 425614.295 | 74397.364 | 40556.748 | 29630.562 | 60975.811 | 45890.228 | 76565.799 | 98935.543 | 155341.077 | 259384.609 | 1524178.01 | 319927.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481277-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Última Esperanza sector comuna Torres del Paine XII Etapa Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Segundo Llamado) | 294748 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-02-22 | 2019-04-02 | 2899619 | Propuesta publica | 3334684 | IPC | 8 | 2019-05-14 | 2019-06-13 | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 720 | 2019-06-13 | 2021-06-02 | 48.95 | 600466.713 | 0 | 0 | 97022.416 | 293116.841 | 23244.038 | 20735.186 | 29261.343 | 23633.51 | 26509.645 | 37429.433 | 178216.474 | 364184.161 | 104711.717 | 1198064.764 | 1613051.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481277-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.88 | 0 | 350.098 | 0 | 0 | 761.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481277-0 | '02 | '999 | GASTOS DE VIATICOS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 7. VIATICOS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2457 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481277-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.098 | 0 | 0 | 350.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481291-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE MAGALLANES 2018-2020 | [21 empty] | 834909.191 | 1019670 | 0 | 99998.37 | 887255.805 | 32410.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019664.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481291-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 834909.191 | 1019670 | 0 | 99998.37 | 887255.805 | 32410.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019664.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481291-0 | '02 | '004 | Camino Básico por conservación Ruta Y-502 cruce Ruta 9N (Cabeza del Mar) - Río Pérez Km 0 al 8;5 Provincia de Magallanes Región de Magallanes y la Antártica Chilena (Nuevo 2018) | 282539 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-06 | 2018-07-18 | 1699571 | Propuesta publica | 1740369 | IPC | 21 | 2018-12-14 | 2019-01-25 | 36990 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 416 | 2019-01-25 | 2020-03-16 | 100 | 834909.191 | 0 | 0 | 99998.37 | 887255.805 | 32410.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019664.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | [21 empty] | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.718 | 6226000 | 11011000 | 11748000 | 3416000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327000 | 448000 | 536000 | 173000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-65, Sector Porvenir- Manantiales, Tramos DM. 25.000,00 al DM. 50.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 303073 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-14 | 2020-12-02 | 1355160 | Propuesta publica | 1328057 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1216 | 2020-12-31 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327000 | 448000 | 536000 | 173000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5899000 | 10563000 | 11212000 | 3243000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II (30 KM) KM 25 AL KM 55 REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA REACTIVACIÓN | 303072 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-15 | 2020-11-02 | 30000000 | Propuesta publica | 27983201 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1200 | 2021-01-17 | 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5899000 | 10563000 | 11212000 | 3243000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40002678-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2019-2020 | [21 empty] | 195399.479 | 1277960 | 0 | 0 | 100419.587 | 157353.917 | 0 | 0 | 0 | 86699.592 | 57931.104 | 29148.336 | 276873.876 | 565658.646 | 1274085.058 | 4962092.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40002678-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40002678-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 196820 | 0 | 0 | 0 | 19297.04 | 0 | 0 | 0 | 86699.592 | 57931.104 | 29148.336 | 0 | 0 | 193076.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40002678-0 | '02 | '002 | Consultoría para Proyectos de Conservación de Caminos Básicos, Región de Magallanes y Antártica Chilena (Nuevo 2019) | 302786 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-18 | 2020-01-27 | 200000 | Propuesta publica | 190400 | IPC | 77 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 0 | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | 240 | 2020-02-04 | 2020-10-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19297.04 | 0 | 0 | 0 | 86699.592 | 57931.104 | 29148.336 | 0 | 0 | 193076.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40002678-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 195399.479 | 1081020 | 0 | 0 | 100419.587 | 138056.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276873.876 | 565658.646 | 1081008.986 | 4962092.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40002678-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO, Camino cruce Ruta 9 - Cueva del Milodón - Cruce Y150 (Río Serrano) 72D290, Km 20 al 30, Comuna de Natales, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antartica Chilena (Adelantado 2019) | 291889 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-31 | 2019-02-21 | 1908969 | Propuesta publica | 2341322 | IPC | 16 | 2019-06-28 | 2019-08-01 | 0 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 633 | 2019-08-01 | 2021-04-25 | 40.4 | 195399.479 | 0 | 0 | 0 | 100419.587 | 138056.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276873.876 | 277919.076 | 793269.416 | 1442440.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40002678-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta Y-502, cruce Ruta 9N (Cabeza de Mar) - Río Pérez, DM 8,560 al DM 25,560, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Nuevo 2019) | 305078 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-13 | 2020-02-06 | 3394955 | Propuesta publica | 3658474 | IPC | 3 | 2020-02-25 | 2020-06-16 | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 427 | 2020-06-16 | 2021-08-17 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287739.57 | 287739.57 | 3519651.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011006-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2020 | [21 empty] | 0 | 3731495 | 0 | 103090.71 | 325820.11 | 423801.659 | 232006.411 | 322023.209 | 294296.938 | 488021.472 | 256264.04 | 379565.382 | 402758.887 | 457391.964 | 3685040.782 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011006-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3731495 | 0 | 103090.71 | 325820.11 | 423801.659 | 232006.411 | 322023.209 | 294296.938 | 488021.472 | 256264.04 | 379565.382 | 402758.887 | 457391.964 | 3685040.782 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011006-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 155 | SinInf |  | -- | // | 12 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011006-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2386600 | SinInf |  | -- | // | -63698 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 60426.035 | 229011.644 | 312452.897 | 142485.528 | 267144.326 | 117215.548 | 376389.807 | 144444.449 | 150217.534 | 204857.917 | 318254.07 | 2322899.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011006-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2848197 | SinInf |  | -- | // | 592353 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640.944 | 13958.162 | 25369.816 | 17129.023 | 11124.632 | 30333.978 | 12515.54 | 89082.356 | 1091.236 | 36175.572 | 240421.259 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011006-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1153800 | SinInf |  | -- | // | -32089 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 42664.675 | 93167.522 | 97390.6 | 64141.398 | 37749.86 | 165956.758 | 81297.687 | 99304.051 | 140265.492 | 196809.734 | 102962.322 | 1121710.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011007-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE MAGALLANES AÑOS 2020 | [21 empty] | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.22 | 287.084 | 580.304 | 1600010 | 2153390 | 755566.448 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011007-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.22 | 287.084 | 580.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011007-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2500 | SinInf |  | -- | // | 289 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.22 | 287.084 | 580.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011007-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214210 | 198220 | 42226.768 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011007-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato: Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, Sector Sur, Comuna de Timaukel, IV Etapa, Región de Magallanes y Antaártica Chilena | 312913 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-27 | 2021-01-13 | 430099 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 730 | 2021-03-01 | 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214210 | 198220 | 42226.768 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011007-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385800 | 1955170 | 713339.68 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011007-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, Sector Sur, Comuna de Timaukel, IV Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena.(Nuevo 2020) | 312912 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-21 | 2020-12-02 | 3513712 | Propuesta publica | 3863960 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 720 | 2020-12-31 | 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385800 | 1955170 | 713339.68 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011007-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011008-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2020 | [21 empty] | 0 | 204550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.6 | 632.455 | 0 | 0 | 201676.657 | 202475.712 | 1492534.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011008-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.6 | 632.455 | 0 | 0 | 0 | 799.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011008-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2500 | SinInf |  | -- | // | 289 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.6 | 632.455 | 0 | 0 | 0 | 799.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011008-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 203250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201676.657 | 201676.657 | 1492534.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011008-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Camino Y-600, Cruce Ruta 9S (Tres Brazos) - Discordia, Comuna de Punta Arenas, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Nuevo 2020) | 312981 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-20 | 2020-08-27 | 662114 | Propuesta publica | 693288 | IPC | 631 | 2020-09-07 | 2020-09-24 | 0 | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | 240 | 2020-09-24 | 2021-05-22 | 16.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117135.599 | 117135.599 | 659426.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011008-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Camino Y-635 Km. 37 al Km.45, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(2020) | 315842 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-09 | 801158 | Propuesta publica | 833163 | IPC | 665 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 240 | 2020-09-22 | 2021-05-20 | 11.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84541.058 | 84541.058 | 833108.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011008-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011009-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2020 | [21 empty] | 0 | 53560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.335 | 1058.141 | 0 | 0 | 51799.591 | 52919.067 | 579627.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011009-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.335 | 1058.141 | 0 | 0 | 0 | 1119.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011009-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2500 | SinInf |  | -- | // | 289 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.335 | 1058.141 | 0 | 0 | 0 | 1119.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011009-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 51800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51799.591 | 51799.591 | 579627.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011009-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Rutinaria, Señalización Ruta 9S, 9N, 255-CH y Ruta 257 CH, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Nuevo 2020) | 312930 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-14 | 2020-09-23 | 307268 | Propuesta publica | 288723 | IPC | 702 | 2020-10-06 | 2020-10-15 | 0 | CONSTRUCCION E INGENIERIA CASTILLO LTDA | 180 | 2020-10-15 | 2021-04-13 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8432.41 | 8432.41 | 294707.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011009-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Reposición Puente Rio Grande, Ruta Y-560, km. 63,3, Comuna de Río Verde, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.(2020) | 315849 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-08 | 297657 | Propuesta publica | 298448 | IPC | 671 | 2020-09-16 | 2020-09-22 | 0 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 240 | 2020-09-22 | 2021-05-20 | 14.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43367.181 | 43367.181 | 284919.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011009-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027109-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305240 | 305240 | 470456.699 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027109-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027109-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027109-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305240 | 305240 | 470456.699 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027109-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, Conservación Rutinaria, Convenio de Conservación MOP-CMT, Ruta Y-85, Camino Cruce Y-71 (Onaisín) - Lago Fagnano - Cordillera Darwin, Tramo Río Rasmussen - Río Azopardo - Río Betbeder, km 0.0 km 77.400 y Ruta Y-763, Camino Cruce Y-85 (Lago Fagnano) - Caleta María, km 0.0 y km 12.728, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena(Nuevo 2020 Plan Recuperacion ) | 320528 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 1026937 | Trato directo | 1026937 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 1095 | 2020-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305240 | 305240 | 470456.699 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027823-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 4821606.258 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027823-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027823-0 | '02 | '002 | Consultoría para Proyectos de Conservación de la Red Vial, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 327259 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-10 | 180000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-04-01 | 2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027823-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 4821606.258 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027823-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Ruta Y-290, Comuna de Torres del Paine, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 327268 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-10 | 3459741 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 420 | 2021-04-01 | 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 2826140.851 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027823-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Reposición de losas de hormigón, Ruta 9 N, Km. 208,000 al Km. 283,600 (varios sectores), Comuna de Natales, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 327271 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-09 | 813841 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2021-04-01 | 2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 603841 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027823-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Reposición Carpeta Granular, camino Y-502, Km 61 al Km 81, Etapa I Comuna de Rio Verde Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 327274 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-02-11 | 1534446 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 370 | 2021-04-01 | 2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1210445.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027823-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, RECONSTRUCCION DE LA PLATAFORMA, RUTA Y-625, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 327284 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-22 | 2021-01-29 | 317579 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-03-31 | 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 181178.907 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027824-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2020 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027824-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027824-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40029497-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2020 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740000 | 1599970.635 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40029497-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40029497-0 | '02 | '002 | Consultoria para Proyectos de Conservación de Caminos Básicos, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (Plan de Recuperación) | 327333 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-09 | 216000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-04-15 | 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40029497-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1599970.635 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40029497-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Camino Y-340 Km. 0 al Km. 10, I Etapa, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (Plan de Recuperación) | 327344 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-02-11 | 1889971 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 270 | 2021-04-01 | 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1599970.635 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 27000122-0 | ' | ' | CONSTRUCCION REPOSICION EN CONEXION VIAL LA SERENA - HUASCO - CALDERA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 27000122-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 27000122-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Camino Costero III Región; Sector Quebrada Tongoy - Huasco | 2629 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | - | - | 39907 | Trato directo | 39907 | IPC | 721 | 2000-06-28 | 2000-07-26 | -5500 | A Y S INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 120 | 2000-07-26 | 2000-11-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30110978-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED DE ESTACIONES CONTEO CONTINUO | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30110978-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30110978-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30121761-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ALHUÉ - RANCAGUA REGIÓN METROPOLITANA Y O'HIGGINS | [21 empty] | 0 | 161520 | 0 | 34023.605 | 0 | 80346.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46040.831 | 0 | 0 | 160411.057 | 162975 | 15716.114 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30121761-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 161520 | 0 | 34023.605 | 0 | 80346.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46040.831 | 0 | 0 | 160411.057 | 162975 | 15716.114 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30121761-0 | '02 | '002 | Estudio De Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Alhué-Rancagua Región Metropolitana y Ohiggins. | 292095 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-06-07 | 2019-07-31 | 419218 | Propuesta publica | 319991 | IPC | 2798 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 0 | INGEROP CHILE S.A. | 690 | 2019-08-29 | 2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34023.605 | 0 | 80346.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46040.831 | 0 | 0 | 160411.057 | 162975 | 15716.114 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30135607-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS (2014-2016) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30135607-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30135607-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zona de Escuelas Región de Los Ríos Etapa VI | 216871 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-07-21 | 2015-09-01 | 211490 | Propuesta publica | 188415 | IPC | 1949 | 2015-09-04 | 2015-09-25 | 14657 | CONSTRUCTORA VIAL MIX LTDA. | 209 | 2015-09-26 | 2016-04-22 | 99.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30285423-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED | [21 empty] | 258.513 | 110209.694 | 0 | 0 | 953.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.388 | 0 | 528.55 | 442.807 | 104073.886 | 106152.211 | 2006730.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30285423-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 199.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30285423-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 211 | SinInf |  | -- | // | 1243 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30285423-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 258.513 | 10000 | 0 | 0 | 953.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.55 | 442.807 | 4067.885 | 5992.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30285423-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4764 | SinInf |  | -- | // | 1078387 |  |  | - | - | 0 | 258.513 | 0 | 0 | 0 | 953.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.55 | 442.807 | 4067.885 | 5992.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30285423-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 100010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100006.001 | 100006.001 | 2006730.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30285423-0 | '02 | '004 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Ruta 5 y Ruta 11CH, Región de Arica y Parinacota. | 309840 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-13 | 2020-08-26 | 846438 | Propuesta publica | 579938 | IPC | 766 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 0 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 240 | 2020-09-16 | 2021-05-14 | 17.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100006.001 | 100006.001 | 490859.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30285423-0 | '02 | '004 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial en Rutas de la Región, Región de Arica y Parinacota | 317838 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-23 | 2020-10-01 | 1888329 | Propuesta publica | 1486149 | IPC | 993 | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 0 | APIA SPA | 240 | 2020-11-20 | 2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1515871.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30290424-0 | ' | ' | ANÁLISIS ACTUALIZACIÓN VOLUMEN III MANUAL DE CARRETERAS | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30290424-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30290424-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30407825-0 | ' | ' | CONSERVACION PLAZAS DE PESAJE | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30407825-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30407825-0 | '02 | '002 | Consultoría Conservación Plazas de Pesaje Implementación sistemas transmisión en línea | 322280 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 29700 | Propuesta publica | 29700 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIUX TECNOLOGIA SPA | 60 | 2020-12-22 | 2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30407825-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30413276-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PASARELAS PEATONALES EN PUENTES SIN PASILLOS VARIAS REGIONES | [21 empty] | 456627.158 | 35400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30413276-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 456627.158 | 35400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30413276-0 | '02 | '002 | Estudio de ingeniería Construcción pasarelas peatonales en puentes sin pasillos varias Provincias, Regiones Valparaíso, Maule y BioBío | 263812 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-03-16 | 2018-05-04 | 500000 | Propuesta publica | 511270 | IPC | 123 | 2018-05-23 | 2018-08-08 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 570 | 2018-08-08 | 2020-02-29 | 0 | 456627.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30466141-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA VIII REGION 2017 | [21 empty] | 0 | 355717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19535.495 | 54301.446 | 62307.092 | 86141.797 | 133182.096 | 241.771 | 0 | 0 | 355709.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30466141-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 355190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19511.792 | 54206.634 | 62235.983 | 86046.985 | 133182.096 | 0 | 0 | 0 | 355183.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30466141-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, AÑO 2019, REGIÓN DE ÑUBLE | 296943 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-30 | 2019-09-12 | 94962 | Propuesta publica | 112982 | IPC | 238 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 0 | CONSTRUCTORA LOFE LTDA | 150 | 2020-03-19 | 2020-08-16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20041.69 | 95544.071 | 0 | 0 | 0 | 115585.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30466141-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Señalización Informativa, Provincia de Concepción, año 2019, Región del Biobío. | 307566 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-18 | 2019-11-26 | 199813 | Propuesta publica | 236186 | IPC | 91 | 2020-01-13 | 2020-01-22 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 232 | 2020-01-23 | 2020-09-11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19511.792 | 54206.634 | 62235.983 | 66005.295 | 37638.025 | 0 | 0 | 0 | 239597.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30466141-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 94.812 | 71.109 | 94.812 | 0 | 241.771 | 0 | 0 | 526.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30466141-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 26813 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 94.812 | 71.109 | 94.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30466141-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.771 | 0 | 0 | 241.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30466158-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2017 | [21 empty] | 137849.092 | 16860.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12931.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12931.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30466158-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 137849.092 | 16860.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12931.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12931.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30466158-0 | '02 | '004 | Conservación De Seguridad Vial Travesias Provincia de Cahapoal Comuna de Pichidegua Rutas H-864 km 2 9 al km 5 187 y Ruta H-882 km 3 5 al km 8 865 Rgión de O Higgins | 263532 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-10-23 | 2017-11-22 | 221886 | Propuesta publica | 262091 | SR | 761 | 2018-05-04 | 2018-07-26 | 23684 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 271 | 2018-07-27 | 2019-04-24 | 100 | 137849.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12931.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12931.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30466161-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | [21 empty] | 99997.99 | 243668.613 | 0 | 0 | 0 | 243668.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243668.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30466161-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 99997.99 | 243668.613 | 0 | 0 | 0 | 243668.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243668.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30466161-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela Región de O Higgins 2017 Provincia de Cardenal Caro Comunas de La Estrella Pichilemu y Litueche | 281539 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-08-16 | 2018-09-27 | 277176 | Propuesta publica | 264445 | SR | 616 | 2019-04-15 | 2019-05-22 | 79222 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 234 | 2019-05-23 | 2020-01-12 | 100 | 99997.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243668.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243668.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30466233-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS RED VIAL NACIONAL ETAPA 2 | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 411200 | 102800 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30466233-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30466233-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 120 | SinInf |  | -- | // | 4558 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30466233-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411200 | 102800 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30466233-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnóstico Seguridad Vial Varias Rutas de la Red Vial de las Regiones de Coquimbo Valparaíso y Metropolitana | 309830 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-29 | 2020-11-27 | 450000 | Propuesta publica | 410000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 430 | 2020-12-29 | 2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411200 | 102800 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30466400-0 | ' | ' | ANÁLISIS ACTUALIZACIÓN VOLUMEN VI MANUAL DE CARRETERAS SEGURIDAD VIAL | [21 empty] | 164646.24 | 37750 | 0 | 0 | 0 | 37744.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37744.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30466400-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 164646.24 | 37750 | 0 | 0 | 0 | 37744.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37744.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30466400-0 | '01 | '002 | Estudio Básico "Análisis y Actualización del Volumen Nº6 del Manual de Carreteras, Seguridad Vial". (Segundo llamado) | 277577 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-12 | 2017-12-28 | 198616 | Propuesta publica | 220000 | IPC | 3028 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 0 | CONSORCIO ASISTECSA MACRO LIMITADA | 540 | 2018-06-20 | 2019-12-12 | 0 | 164646.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37744.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37744.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30466406-0 | ' | ' | ANÁLISIS SISTEMA DE EVALUACIÓN SOCIAL PROYECTOS VIALES INTERURBANOS | [21 empty] | 11290.18 | 65640 | 0 | 22988.1 | 0 | 0 | 0 | 30926.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11725.08 | 0 | 65640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30466406-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 11290.18 | 65640 | 0 | 22988.1 | 0 | 0 | 0 | 30926.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11725.08 | 0 | 65640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30466406-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Análisis Sistema de Evaluación Social de Proyectos Viales Interurbanos. | 263748 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2018-11-14 | 2018-12-27 | 93000 | Propuesta publica | 74000 | IPC | 7254 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 0 | CONSORCIO APSA - DDQ EVALUACION SOCIAL LIMITADA | 653 | 2018-12-31 | 2020-10-14 | 100 | 11290.18 | 0 | 0 | 22988.1 | 0 | 0 | 0 | 30926.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11725.08 | 0 | 65640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30474259-0 | ' | ' | NORMALIZACIÓN PASARELAS RED VIAL NORMATIVA ACCESO UNIVERSAL VARIAS REGIONES | [21 empty] | 511949.379 | 172620 | 0 | 0 | 18208.7 | 0 | 27203.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33943.61 | 93255.874 | 172611.588 | 19306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30474259-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 511949.379 | 172620 | 0 | 0 | 18208.7 | 0 | 27203.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33943.61 | 93255.874 | 172611.588 | 19306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30474259-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Normalización de Pasarelas Red Val Normativa Acceso Universal, Región de la Araucanía | 263620 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2017-08-03 | 2017-10-18 | 275000 | Propuesta publica | 251250 | IPC | 210 | 2017-11-13 | 2017-12-12 | 8884 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 450 | 2017-12-12 | 2019-03-07 | 0 | 107724.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33943.61 | 0 | 33943.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30474259-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Normalización de Pasarelas Red Val Normativa Acceso Universal, Región de los Lagos | 263684 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2017-08-03 | 2017-10-20 | 224600 | Propuesta publica | 220000 | IPC | 5796 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 22300 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 450 | 2017-11-22 | 2019-02-15 | 0 | 93705.068 | 0 | 0 | 0 | 18208.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51186.827 | 69395.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30474259-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Normalización de Pasarelas Red Vial Normativa, Acceso Universal, Regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Libertador General Bernardo O´Higgins. | 263741 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2017-08-03 | 2017-10-17 | 493700 | Propuesta publica | 400000 | IPC | 2008 | 2017-11-07 | 2017-11-28 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 450 | 2017-11-28 | 2019-02-21 | 0 | 204519.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27203.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27203.404 | 15716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30474259-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Normalización de Pasarelas Red Val Normativa Acceso Universal, Región de BioBío | 263762 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2017-08-03 | 2017-10-18 | 404500 | Propuesta publica | 327000 | IPC | 209 | 2017-11-13 | 2017-12-06 | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 450 | 2017-12-06 | 2019-03-01 | 0 | 105999.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42069.047 | 42069.047 | 3590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30481671-0 | ' | ' | ACTUALIZACIÓN LEVANTAMIENTO CENSO DE TRÁNSITO DE LA RED VIAL | [21 empty] | 456760 | 473530 | 0 | 0 | 213496.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128161.44 | 0 | 0 | 0 | 129860.28 | 471518.7 | 493960 | 368291.72 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30481671-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 456760 | 473530 | 0 | 0 | 213496.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128161.44 | 0 | 0 | 0 | 129860.28 | 471518.7 | 493960 | 368291.72 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30481671-0 | '01 | '002 | Estudio Básico "Levantamiento de Censo de Tránsito de la Red Vial". | 272266 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-09-28 | 2017-10-25 | 2296044 | Propuesta publica | 1980000 | IPC | 227 | 2017-11-29 | 2017-12-29 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 1612 | 2017-12-29 | 2022-05-29 | 0 | 456760 | 0 | 0 | 0 | 213496.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128161.44 | 0 | 0 | 0 | 129860.28 | 471518.7 | 493960 | 368291.72 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30484616-0 | ' | ' | CONSERVACION Y REPOSICION ESTACIONES PESAJE FIJAS AUTOMATICAS 2018 | [21 empty] | 197209.121 | 528400 | 0 | 0 | 44192.655 | 44192.655 | 88385.31 | 44192.655 | 44192.655 | 43954.338 | 82603.762 | 45166.035 | 45166.035 | 45166.035 | 527212.135 | 549674.64 | 667200 | 681631.084 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30484616-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 197209.121 | 454090 | 0 | 0 | 37437.724 | 37437.724 | 74875.448 | 37437.724 | 37437.724 | 38378.659 | 75848.832 | 38411.105 | 38411.105 | 38411.105 | 454087.15 | 468615.468 | 591600 | 598000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30484616-0 | '02 | '004 | Servicio De Mantenimiento Y Modernización De Estaciones De Pesaje Fijas Automáticas Para La Dirección De Vialidad. | 278764 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2419232 | Propuesta publica | 2269399 | IPC | 1254 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 0 | PAT TRAFFIC LIMITADA | 1461 | 2019-07-01 | 2023-07-01 | 0 | 197209.121 | 0 | 0 | 0 | 37437.724 | 37437.724 | 74875.448 | 37437.724 | 37437.724 | 38378.659 | 75848.832 | 38411.105 | 38411.105 | 38411.105 | 454087.15 | 468615.468 | 591600 | 598000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30484616-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 74310 | 0 | 0 | 6754.931 | 6754.931 | 13509.862 | 6754.931 | 6754.931 | 5575.679 | 6754.93 | 6754.93 | 6754.93 | 6754.93 | 73124.985 | 81059.172 | 75600 | 83631.084 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30484616-0 | '02 | '006 | Servicio De Mantenimiento Y Modernización De Estaciones De Pesaje Fijas Automáticas Para La Dirección De Vialidad. | 278764 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2419232 | Propuesta publica | 2269399 | IPC | 1254 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 0 | PAT TRAFFIC LIMITADA | 1461 | 2019-07-01 | 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6754.931 | 6754.931 | 13509.862 | 6754.931 | 6754.931 | 5575.679 | 6754.93 | 6754.93 | 6754.93 | 6754.93 | 73124.985 | 81059.172 | 75600 | 83631.084 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30486469-0 | ' | ' | ANALISIS DE PESOS POR EJE DE LA RED VIAL NACIONAL | [21 empty] | 73696.8 | 208220 | 0 | 0 | 0 | 78180 | 0 | 0 | 0 | 78127.5 | 0 | 0 | 50731.2 | 0 | 207038.7 | 33305.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30486469-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 73696.8 | 208220 | 0 | 0 | 0 | 78180 | 0 | 0 | 0 | 78127.5 | 0 | 0 | 50731.2 | 0 | 207038.7 | 33305.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30486469-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Análisis de Pesos por Eje de la Red Vial Nacional. | 278771 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-11-28 | 2019-03-14 | 360000 | Propuesta publica | 300000 | IPC | 63 | 2019-04-17 | 2019-05-10 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 600 | 2019-05-10 | 2020-12-30 | 0 | 73696.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78180 | 0 | 0 | 0 | 78127.5 | 0 | 0 | 50731.2 | 0 | 207038.7 | 33305.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30487408-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO AUSCULTACION AUTOMATIZADA DE PAVIMENTOS | [21 empty] | 303311.8 | 504610 | 0 | 125295.5 | 0 | 0 | 126130.4 | 0 | 126457.1 | 0 | 0 | 126717 | 0 | 0 | 504600 | 343241.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30487408-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 303311.8 | 504610 | 0 | 125295.5 | 0 | 0 | 126130.4 | 0 | 126457.1 | 0 | 0 | 126717 | 0 | 0 | 504600 | 343241.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 30487408-0 | '01 | '002 | ESTUDIO BÁSICO DIAGNÓSTICO AUSCULTACIÓN AUTOMATIZADA DE PAVIMENTOS. | 278933 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-10-09 | 2018-11-30 | 1260000 | Propuesta publica | 1100000 | IPC | 302 | 2018-12-13 | 2019-02-06 | 0 | CONSORCIO APSA - DDQ AUSCULTACION NACIONAL LIMITAD | 800 | 2019-02-06 | 2021-04-16 | 0 | 303311.8 | 0 | 0 | 125295.5 | 0 | 0 | 126130.4 | 0 | 126457.1 | 0 | 0 | 126717 | 0 | 0 | 504600 | 343241.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006428-0 | ' | ' | ACTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS VOLUMEN II MANUAL DE CARRETERAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006428-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006434-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL PLAZAS DE PESAJE AÑO 2019 | [21 empty] | 0 | 179220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25783.332 | 6445.833 | 0 | 6445.833 | 127635.401 | 6445.833 | 6454.232 | 179210.464 | 73963.782 | 14978.303 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006434-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 65990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25783.332 | 6445.833 | 0 | 6445.833 | 14414.937 | 6445.833 | 6454.232 | 65990 | 73963.782 | 14978.303 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006434-0 | '02 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 154700 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25783.332 | 6445.833 | 0 | 6445.833 | 14414.937 | 6445.833 | 6454.232 | 65990 | 73963.782 | 14978.303 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006434-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 113230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113220.464 | 0 | 0 | 113220.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006434-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 180000 | SinInf |  | -- | // | -66779 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113220.464 | 0 | 0 | 113220.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006455-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO TUNELES DE LA RED VIAL I ETAPA | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006455-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006607-0 | ' | ' | ANALISIS ESTRUCTURAL CAMINOS PAV. SISTEMA ALTO RENDIMIENTO | [21 empty] | 0 | 128000 | 0 | 33693.377 | 0 | 0 | 23940.308 | 0 | 0 | 46420.912 | 0 | 0 | 23945.403 | 0 | 128000 | 107784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006607-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 128000 | 0 | 33693.377 | 0 | 0 | 23940.308 | 0 | 0 | 46420.912 | 0 | 0 | 23945.403 | 0 | 128000 | 107784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006607-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Análisis Estructural de Caminos Pavimentados Sistema Alto Rendimiento Etapa II. | 292103 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-02 | 2019-09-11 | 243000 | Propuesta publica | 230000 | IPC | 3417 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 0 | CONSORCIO APSA-DDQ CP SIST ALTO RENDIMIENTO II LTD | 570 | 2019-10-21 | 2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33693.377 | 0 | 0 | 23940.308 | 0 | 0 | 46420.912 | 0 | 0 | 23945.403 | 0 | 128000 | 107784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006609-0 | ' | ' | ANÁLISIS DEFINICIÓN DE ESTANDARES DE LOS CAMINOS DE CHILE ETAPA II | [21 empty] | 0 | 65880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32330.205 | 0 | 0 | 32608.17 | 0 | 0 | 64938.375 | 208233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006609-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 65880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32330.205 | 0 | 0 | 32608.17 | 0 | 0 | 64938.375 | 208233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006609-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Análisis de Estándares de los caminos de Chile Etapa II, Interregional. | 292096 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-21 | 2020-01-24 | 260840 | Propuesta publica | 240260 | IPC | 639 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | -14236 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 650 | 2020-03-09 | 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32330.205 | 0 | 0 | 32608.17 | 0 | 0 | 64938.375 | 208233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | [21 empty] | 807068.234 | 6771710.343 | 0 | 721795.513 | 597174.897 | 953977.591 | 390921.382 | 799777.481 | 614079.991 | 265451.122 | 257982.183 | 543994.059 | 791801.778 | 808761.739 | 6745717.736 | 3060598.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 839.795 | 0 | 0 | 47.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.032 | 290.152 | 0 | 0 | 610.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2500 | SinInf |  | -- | // | 289 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.152 | 0 | 0 | 290.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1130 | SinInf |  | -- | // | 5983 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.032 | 0 | 0 | 0 | 273.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1220 | SinInf |  | -- | // | 647 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 807068.234 | 6760170 | 0 | 721795.513 | 597127.134 | 953977.591 | 390447.322 | 798881.58 | 612335.595 | 264238.15 | 257642.508 | 541832.331 | 791431.722 | 808742.502 | 6738451.948 | 3055660.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Zonas de Escuelas GN° 128, Atalicio Aguilar Armijo en Camino Cruce Ruta 66 - Cruce I-80-G (Litueche) Sector San Pedro-Limite Regional, Alto Nihue, Rol G-62-I, Km 8,5; Escuela GN° 134 Centro Educacional Nihue en Camino Cruce G-840 - Alto Piedra, Rol G-852, Km 7,83, y Eco Escuela San Alfonso en Camino Cruce Ruta 66 (Santa Inés) -Alhué- El Membrillo, (Nuevos 2019) | 291874 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-02-15 | 2019-03-20 | 455839 | Propuesta publica | 440541 | IPC | 778 | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 10239 | APIA SPA | 215 | 2019-05-03 | 2019-12-04 | 100 | 442129.153 | 0 | 0 | 5040.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5040.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuelas, Provincia de LLanquihue. (Nuevo 2019). | 291901 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-03-27 | 2019-05-03 | 462968 | Propuesta publica | 453438 | IPC | 1473 | 2019-06-25 | 2019-07-09 | -34 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 270 | 2019-07-10 | 2020-04-05 | 100 | 125861.749 | 0 | 0 | 0 | 282751.263 | 0 | 0 | 58918.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341669.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial; en bahías de estacionamiento e intersecciones de caminos; Ruta CH-226; V-50; V-590; V-605 y CH-225, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos. (Nuevo 2019). | 291903 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-26 | 2019-09-03 | 543369 | Propuesta publica | 514186 | IPC | 2214 | 2019-09-16 | 2019-10-16 | 2292 | APIA SPA | 430 | 2019-10-17 | 2020-12-20 | 82.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92773.957 | 0 | 78725.375 | 62167.606 | 56596.697 | 21848.528 | 0 | 0 | 125581.476 | 0 | 437693.639 | 92894.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019, ESCUELAS ZONA NORTE | 296615 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-06-28 | 2019-08-05 | 313482 | Propuesta publica | 349083 | IPC | 1080 | 2019-10-21 | 2019-11-22 | 0 | CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA | 210 | 2019-11-23 | 2020-06-20 | 74.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134435.075 | 0 | 0 | 0 | 72187.916 | 0 | 62017.416 | 89810.821 | 0 | 358451.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019, ESCUELAS ZONA SUR | 296644 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-28 | 2019-08-05 | 362232 | Propuesta publica | 434033 | IPC | 1121 | 2019-11-11 | 2019-11-22 | -4439 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 240 | 2019-11-23 | 2020-07-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35282.251 | 83054.564 | 313008.11 | 9652.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440997.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, Año 2019, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 296951 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-24 | 2019-08-01 | 371667 | Propuesta publica | 366830 | IPC | 2130 | 2019-08-28 | 2019-09-05 | -9586 | GESTION VIAL LTDA. | 213 | 2019-09-06 | 2020-04-06 | 100 | 43986.745 | 0 | 0 | 114185.902 | 0 | 114231.978 | 84721.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7955.566 | 0 | 0 | 321095.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, AÑO 2019, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 296952 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-22 | 2019-08-30 | 444309 | Propuesta publica | 457757 | IPC | 175 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 29448 | GESTION VIAL LTDA. | 210 | 2020-03-02 | 2020-09-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56446.972 | 85539.853 | 118866 | 166006.015 | 0 | 0 | 72044.703 | 498903.543 | 1582.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, AÑO 2019, ETAPA II, REGIÓN DE ÑUBLE | 296953 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2019-07-22 | 2019-08-30 | 253302 | Propuesta publica | 305411 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 120 | 2020-12-28 | 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320410.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | Conservación de seguridad Zona de Escuelas, Región de O Higgins II | 297193 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-31 | 2019-07-11 | 355892 | Propuesta publica | 333057 | SR | 1760 | 2019-11-13 | 2019-12-02 | 0 | APIA SPA | 180 | 2019-12-03 | 2020-05-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182483.248 | 0 | 116203.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34369.086 | 0 | 333055.835 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL, SECTOR CERRO CASTILLO, KM. 701,000 A KM. 703,000, COMUNA RIO IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN | 297344 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-29 | 2019-08-28 | 193959 | Propuesta publica | 204881 | IPC | 1446 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | -209 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 180 | 2019-09-23 | 2020-03-21 | 100 | 10228.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179169.866 | 0 | 20372.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199542.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIAS DE QUILLOTA, SAN FELIPE, LOS ANDES, PETORCA Y SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 297538 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-20 | 2019-08-02 | 338001 | Propuesta publica | 350320 | IPC | 1958 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | -1 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 170 | 2019-09-06 | 2020-02-23 | 100 | 50164.55 | 0 | 0 | 289847.682 | 17034.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306882.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas; varias comunas; Provincia de Osorno | 297576 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-26 | 2019-10-03 | 284663 | Propuesta publica | 298973 | IPC | 2541 | 2019-10-29 | 2019-12-02 | 29465 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 380 | 2019-12-03 | 2020-12-17 | 76.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62970.38 | 48314.562 | 29614.533 | 0 | 32375.071 | 0 | 0 | 0 | 135610.749 | 25370.431 | 334255.726 | 3728.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Pasadas zonas de escuela sector Diego de Almagro-Inca de Oro; Provincia de Chañaral Región de Atacama | 297848 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-29 | 2019-06-04 | 302306 | Propuesta publica | 302306 | IPC | 536 | 2019-06-28 | 2019-07-10 | 40330 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 180 | 2019-07-11 | 2020-01-07 | 100 | 78684.134 | 0 | 0 | 134514.437 | 0 | 0 | 0 | 137663.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272177.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía 2019 | 298484 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-29 | 2020-01-21 | 399777 | Propuesta publica | 375337 | IPC | 728 | 2020-04-09 | 2020-04-23 | 0 | GESTION VIAL LTDA. | 240 | 2020-04-24 | 2020-12-20 | 23.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89924.105 | 0 | 89924.105 | 302227.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas 2019, Región de los Rios | 298891 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-08 | 2019-12-11 | 301860 | Propuesta publica | 301572 | IPC | 2925 | 2019-12-24 | 2020-01-17 | 29944 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 226 | 2020-01-18 | 2020-08-31 | 99.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137189.884 | 68401.768 | 43170.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87442.559 | 336204.406 | 1188.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela Región de Coquimbo 2019-2020 I ETAPA | 299355 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-23 | 2020-02-05 | 134429 | Propuesta publica | 134429 | IPC | 312 | 2020-03-03 | 2020-03-19 | 6135 | COMPUTER PLOTT GRAFICA LTDA | 240 | 2020-03-19 | 2020-11-14 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53230.724 | 0 | 83271.965 | 136502.689 | 7138.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, Año 2019, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 302716 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-24 | 2019-07-31 | 326758 | Propuesta publica | 340404 | IPC | 1972 | 2019-08-12 | 2019-08-20 | 4122 | GESTION VIAL LTDA. | 208 | 2019-08-21 | 2020-03-16 | 100 | 56013.216 | 0 | 0 | 71337.704 | 0 | 63383.051 | 0 | 147708.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14472.071 | 296900.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Zona de Escuelas Región de O Higgins I | 303791 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-12 | 2019-08-22 | 187659 | Propuesta publica | 182715 | SR | 1797 | 2019-11-18 | 2019-12-16 | 62526 | COMPUTER PLOTT GRAFICA LTDA | 180 | 2019-12-17 | 2020-06-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71722.222 | 48701.707 | 0 | 124815.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245239.793 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | ¿CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIAS MARGA MARGA Y SAN FELIPE, REGION DE VALPARAÍSO¿ | 304109 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-25 | 2019-10-24 | 299466 | Propuesta publica | 299861 | IPC | 2699 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | -4 | SERVICIOS SOLDEU SPA | 150 | 2019-12-06 | 2020-05-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 106869.093 | 141596.897 | 23047.705 | 0 | 34101.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305615.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas Comuna de Punta Arenas Provincia de Magallanes Región de Magallanes y de la Antártica Chilena(2019) | 308024 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-18 | 2019-11-26 | 318397 | Propuesta publica | 375410 | IPC | 1057 | 2019-12-30 | 2020-01-15 | 6003 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 292 | 2020-01-15 | 2020-11-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000.057 | 39074.956 | 0 | 0 | 0 | 179988.711 | 92670.893 | 32861.615 | 389596.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | Conservación Seguridad Vial Nacional en Zonas de Escuelas 2019; Provincia de Chiloé; Región de Los Lagos | 308561 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-09 | 2020-01-14 | 271981 | Propuesta publica | 297751 | IPC | 522 | 2020-02-24 | 2020-03-23 | 0 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 390 | 2020-03-24 | 2021-04-18 | 71.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32296.32 | 46123.036 | 192703.216 | 271122.572 | 34938.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | Conservación Seguridad Vial, Zonas de Escuelas, Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | 309356 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-22 | 2019-12-18 | 284884 | Propuesta publica | 238927 | IPC | 316 | 2020-01-30 | 2020-03-02 | 11220 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 260 | 2020-03-03 | 2020-11-18 | 98.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41682.949 | 0 | 66281.081 | 88138.507 | 45096.887 | 241199.424 | 14923.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS Y EN PASADAS DE ZONAS URBANAS-TRAVESIAS; SEGUNDO LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2019. | 310313 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-30 | 2020-02-12 | 650607 | Propuesta publica | 683866 | IPC | 207 | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 300 | 2020-03-24 | 2021-01-18 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91636.493 | 140062.513 | 0 | 50248.045 | 281947.051 | 109117.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | "Conservación de Seguridad Vial en Zonas de escuela, escuela Caleta Chanavayita y Escuela Caleta San Marcos, Sector Ruta 1, Caleta Rio Seco, comuna de Iquique, desde Km 321,00 al 322,00; Provincia de Iquique, Región de Tarapacá" 2° Llamado | 315894 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-02-28 | 2020-04-20 | 229833 | Propuesta publica | 222095 | IPC | 725 | 2020-06-05 | 2020-07-23 | 21909 | APIA SPA | 150 | 2020-07-23 | 2020-12-20 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89203.049 | 102731.402 | 191934.451 | 57070.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, Etapa II, Comuna de Natales, Provincia de Ultima Esperanza Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.(2020) | 320406 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-11 | 2020-10-21 | 295092 | Propuesta publica | 324693 | IPC | 770 | 2020-10-29 | 2020-11-04 | 0 | CONSTRUCCION E INGENIERIA CASTILLO LTDA | 210 | 2020-11-04 | 2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334691.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO RUTA 68 ,PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 321598 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-26 | 2020-09-22 | 579956 | Propuesta publica | 523395 | IPC | 1886 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 150 | 2020-10-09 | 2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548588.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS RUTA 64 Y F-528 ,PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 321600 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 434494 | Propuesta publica | 365173 | IPC | 1888 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 150 | 2020-10-09 | 2021-03-08 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20499.998 | 20499.998 | 355813.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS G-986 Y F-90 ,PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGION DE VALPARAISO | 321603 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-27 | 2020-09-30 | 201581 | Propuesta publica | 198415 | IPC | 2000 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 150 | 2020-10-23 | 2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20439.966 | 20439.966 | 183009.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL , CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS RUTAS F-310, RUTA 64 Y F-1382 ,PROVINCIAS DE QUILLOTA , VALPARAISO Y MARGA MARGA, REGION DE VALPARAISO | 321605 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-31 | 2020-10-01 | 632304 | Propuesta publica | 537510 | IPC | 1999 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 0 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 150 | 2020-10-23 | 2021-03-22 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40998.968 | 40998.968 | 510362.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL , CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS RUTAS E-539 Y E-253,PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y PETORCA, REGION DE VALPARAISO | 321608 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-31 | 2020-10-01 | 176566 | Propuesta publica | 193631 | IPC | 1998 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 150 | 2020-10-23 | 2021-03-22 | 10.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20560.676 | 20560.676 | 177973.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 10700.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.06 | 895.901 | 1744.396 | 1212.972 | 66.643 | 1871.576 | 370.056 | 19.237 | 6654.841 | 4938.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16984 | SinInf |  | -- | // | -9861 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.318 | 19.237 | 288.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Arica y Parinacota |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 11000 | SinInf |  | -- | // | 876 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.406 | 331.842 | 331.842 | 0 | 284.437 | 0 | 0 | 995.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 24780 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.406 | 71.109 | 0 | 0 | 118.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 26813 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.357 | 0 | 76.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10000 | SinInf |  | -- | // | 2062 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 260.733 | 0 | 94.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 175308 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.762 | 1335.606 | 620.397 | 19.237 | 0 | 0 | 0 | 2563.002 | 4938.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '999 | GASTOS DE VIATICOS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 7. VIATICOS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2457 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.03 | 100.738 | 0 | 1616.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006900-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | [21 empty] | 1522056.071 | 6638302.181 | 0 | 547634.841 | 766018.094 | 647455.835 | 144137.498 | 420368.363 | 1139665.633 | 543322.797 | 649040.205 | 438760.769 | 477402.632 | 821582.245 | 6595388.912 | 2160201.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006900-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.007 | 0 | 264.007 | 80.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006900-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 265 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.007 | 0 | 264.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006900-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1220 | SinInf |  | -- | // | 647 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006900-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1522056.071 | 6624437.679 | 0 | 547634.841 | 766018.094 | 647455.835 | 144113.795 | 419206.916 | 1138551.592 | 541995.429 | 648853.674 | 438574.238 | 476629.528 | 821582.245 | 6590616.187 | 2154979.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006900-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial(Pasadas Zonas Pobladas-Travesías; Ruta C-33; Sector Nantoco; Comuna De Tierra Amarilla; Provincia De Copiapó - Región De Atacama (Nuevo 2019) | 291766 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-02-18 | 2019-03-27 | 325161 | Propuesta publica | 302529 | IPC | 306 | 2019-04-09 | 2019-04-18 | 41338 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 205 | 2019-04-19 | 2019-11-10 | 100 | 303031.519 | 0 | 0 | 0 | 47846.446 | 0 | 0 | 602.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48448.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006900-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Urbanas Travesías Ruta V-46 y Ruta V-510,Sector los Muermos; Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos. | 291909 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-03-28 | 2019-05-07 | 200072 | Propuesta publica | 184864 | IPC | 1203 | 2019-06-03 | 2019-06-24 | 26461 | SERVICIOS SOLDEU SPA | 300 | 2019-06-25 | 2020-04-20 | 100 | 74442.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61595.49 | 0 | 0 | 0 | 81188.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142784.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006900-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO RUTA 66 (Pelequén - San Antonio, Sector: Límite Regional - San Antonio), SECTOR DE TRAVESIA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGION DE VALPARAISO. | 292021 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-02-15 | 2019-04-05 | 344172 | Propuesta publica | 343977 | IPC | 1222 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 9136 | SOCIEDAD TRANSPORTES TRANSVEL SPA | 190 | 2019-06-06 | 2019-12-13 | 100 | 285250.682 | 0 | 0 | 75799.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75799.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006900-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO RUTA G-986 ( Cruce G-948 (San Sebastián) - Algarrobo - Mirasol - Cruce G-812 (El Yeco), SECTOR DE TRAVESIA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGION DE VALPARAISO | 292022 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-02-15 | 2019-04-05 | 453771 | Propuesta publica | 461691 | IPC | 1223 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | -1 | SOCIEDAD TRANSPORTES TRANSVEL SPA | 150 | 2019-06-06 | 2019-11-03 | 100 | 369722.693 | 0 | 0 | 99456.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99456.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006900-0 | '02 | '004 | Conservación de seguridad Vial Pasada en Zonas Urbanas Ruta 257CH KM 55 al 59 Comuna de Primavera Provincia de Tierra del Fuego Región de Magallanes y de la Antártica Chilena(2019) | 296521 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-31 | 2019-07-10 | 486955 | Propuesta publica | 588268 | IPC | 689 | 2019-08-22 | 2019-09-03 | 13762 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 454 | 2019-09-03 | 2020-11-30 | 100 | 29425.119 | 0 | 0 | 0 | 206900.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313249.948 | 72664.058 | 592814.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006900-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS- TRAVESIAS 2019, rutas 5 y A-301 | 296833 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-06-28 | 2019-08-05 | 330268 | Propuesta publica | 377682 | IPC | 1120 | 2019-11-04 | 2019-11-22 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 210 | 2019-11-23 | 2020-06-20 | 47.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106950.373 | 0 | 79088.556 | 201479.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387518.132 | 319.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006900-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Urbanas-Travesías, Provincia de Biobío, Año 2019, Región del Biobío | 296942 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-28 | 2019-08-08 | 149256 | Propuesta publica | 162567 | IPC | 2129 | 2019-08-28 | 2019-09-04 | -879 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 90 | 2019-09-05 | 2019-12-04 | 100 | 99997.86 | 0 | 0 | 63874.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63792.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006900-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS URBANAS-TRAVESÍAS, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, AÑO 2019, REGIÓN DE ÑUBLE | 296949 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2019-07-30 | 2019-09-10 | 149876 | Propuesta publica | 194772 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 150 | 2020-12-28 | 2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204771.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006900-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas - Travesias 2019, Región de O Higgins | 297194 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-31 | 2019-07-11 | 348538 | Propuesta publica | 291215 | SR | 1759 | 2019-11-13 | 2019-12-12 | 66044 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 221 | 2019-12-13 | 2020-07-21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354729.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354729.8 | 2528.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006900-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Urbanas-Travesías 2019 | 297519 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-21 | 2019-08-05 | 377169 | Propuesta publica | 387634 | IPC | 1700 | 2019-09-06 | 2019-09-16 | -6 | GESTION VIAL LTDA. | 180 | 2019-09-16 | 2020-03-14 | 100 | 55837 | 0 | 0 | 76004.617 | 164792.888 | 87430.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10911.292 | 339139.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006900-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas 2019 | 297565 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-07 | 2019-09-03 | 299861 | Propuesta publica | 371466 | IPC | 1870 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | -1 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 120 | 2019-10-25 | 2020-02-22 | 100 | 48996.528 | 0 | 0 | 182472.722 | 137473.988 | 0 | 0 | 4266.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324212.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006900-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Urbanas - Travesías; Ruta W-59; Curaco de Velez y Ruta 5 (entre Km 1182;2 - 1183;2) Castro;Provincia de Chiloé | 297571 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-26 | 2019-08-02 | 326624 | Propuesta publica | 315289 | IPC | 1976 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | -27 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 240 | 2019-09-12 | 2020-05-09 | 100 | 205656.852 | 0 | 0 | 0 | 79109.858 | 34536.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175.181 | 114821.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006900-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial; en Pasadas Urbanas - Travesías; Ruta V-46; Sector La Pasada y Ruta V-868; Sector Lepihue; Comuna de Maullín; Provincia de Llanquihue | 297573 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-27 | 2019-10-07 | 334371 | Propuesta publica | 327969 | IPC | 2571 | 2019-11-05 | 2019-12-02 | -10638 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 240 | 2019-12-03 | 2020-07-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204394.021 | 0 | 73099.308 | 0 | 0 | 0 | 46082.304 | 0 | 903.464 | 324479.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006900-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Urbanas - Travesías; Provincias de Malleco y Cautín; Región de La Araucanía 2019 | 298482 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-10 | 2020-01-16 | 501930 | Propuesta publica | 470912 | IPC | 487 | 2020-03-09 | 2020-03-20 | 0 | GESTION VIAL LTDA. | 240 | 2020-03-21 | 2020-11-16 | 91.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47613.466 | 0 | 55895.383 | 97758.951 | 64173.453 | 171762.57 | 437203.823 | 44401.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006900-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ¿ TRAVESIAS, RUTA E-639 S: VIÑA ERRAZURIZ, RUTA E-625 S: EL PALOMAR Y RUTA E-643 S: EL ESCORIAL, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 302521 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-02 | 2019-10-30 | 824274 | Propuesta publica | 765752 | IPC | 391 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 80006 | APIA SPA | 210 | 2020-03-06 | 2020-10-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36410.5 | 113215.249 | 154290 | 195301 | 286833.323 | 79987.929 | 0 | 0 | 866038.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006900-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA CAMINO RUTA F-336 ( CRUCE F-326 FUNDO SANTA ANA- LA CRUZ( CRUCE AV.SANTA CRUZ)), F-310 (CRUCE RUTA 60 CH-CRUCE F-382( SAN ISIDRO),F-326 ( CRUCE RUTA 60 CH-POCOCHAY-LA PALMA-CRUCE F-382)SECTORES DE TRAVESIAS, PROVINCIA DE QUILLOTA.REGION DE VALPARAISO. | 302524 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 590000 | Propuesta publica | 625144 | IPC | 1 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 216705 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 287 | 2020-01-03 | 2020-10-16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45448.79 | 71198.258 | 65990.852 | 67135.974 | 63683.836 | 265505.758 | 232411.77 | 0 | 0 | 42431.935 | 853807.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006900-0 | '02 | '004 | ¿CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS URBANAS - TRAVESIAS, RUTA E-464, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO¿ | 304105 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-25 | 2019-10-24 | 300000 | Propuesta publica | 317294 | IPC | 2919 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 61718 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 190 | 2019-12-27 | 2020-07-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50027.576 | 84446.059 | 81350.601 | 41712.443 | 81799.463 | 47801.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387137.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006900-0 | '02 | '004 | Segundo Llamado Conservación Periódica de Seguridad Vial en Ruta 1 Zona Urbana Sector el Morro, Dm 415,350 al Dm 417,100 Travesías 2019, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá segundo Llamado | 304995 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-23 | 2019-09-16 | 437240 | Propuesta publica | 403341 | IPC | 1798 | 2019-10-15 | 2019-11-11 | 80524 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 258 | 2019-11-11 | 2020-07-26 | 100 | 49695.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269035.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177990.441 | 447026.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006900-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS Y EN PASADAS DE ZONAS URBANAS-TRAVESIAS; SEGUNDO LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2019. | 310313 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-30 | 2020-02-12 | 650607 | Propuesta publica | 683866 | IPC | 207 | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 300 | 2020-03-24 | 2021-01-18 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73713.198 | 105700.332 | 0 | 61724.596 | 241138.126 | 62294.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006900-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS - TRAVESIAS, CAMINOS; 1) RUTA 7, KM. 596,782 A KM. 597,582; 2) RUTA 240, KM. 0,000 A K. 0,500; 3) X-580, KM. 0,000 A KM. 0,300; 4) X-582, KM. 0,000 A KM. 0,330, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSEN | 316629 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-30 | 2020-06-15 | 338582 | Propuesta publica | 371944 | IPC | 796 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 0 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 180 | 2020-07-02 | 2020-12-29 | 55.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109044.722 | 99206.127 | 132073.601 | 340324.45 | 36700.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006900-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial Pasadas Zonas Pobladas-Travesías 2019-2020, Región de Los Ríos | 318630 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-27 | 2020-07-15 | 292471 | Propuesta publica | 348370 | IPC | 2002 | 2020-09-17 | 2020-10-06 | 0 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 210 | 2020-10-07 | 2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359569.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006900-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad vial en travesías por Zonas Pobladas 2019-2020 Región de Coquimbo: Caminos ruta D-595, sector Pichasca, km37,0 a km 39,0, Comuna de Río Hurtado y ruta D-597 sector Flor del Valle Baja km. 2,5 a km. 3,5, Comuna de Monte Patria Provincia de Limarí Región de Coquimbo | 320183 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-03 | 2020-08-14 | 227381 | Propuesta publica | 289718 | IPC | 1215 | 2020-08-28 | 2020-09-16 | 0 | APIA SPA | 150 | 2020-09-16 | 2021-02-13 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149945.107 | 149945.107 | 143625.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006900-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ¿ TRAVESIAS, RUTA G-986, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 321500 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-29 | 2020-10-27 | 289000 | Propuesta publica | 294817 | IPC | 2247 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 0 | CONSTRUCTORA LOS ROBLE CJP LIMITADA | 150 | 2020-11-19 | 2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326898.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006900-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ¿ TRAVESIAS, RUTAS E-61 Y RUTA E-825, PROVINCIA DE SAN FELIPE Y LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 321502 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-30 | 2020-10-28 | 327840 | Propuesta publica | 296522 | IPC | 2246 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 0 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 150 | 2020-11-19 | 2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328338.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006900-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS, RUTAS F-100-G, RUTA F-640,F-614, F-300 Y E-35 PROVINCIA DE MARGA MARGA,QUILLOTA Y PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 321503 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-30 | 2020-10-28 | 631222 | Propuesta publica | 579978 | IPC | 2245 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 0 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 150 | 2020-11-19 | 2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645530.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006900-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 12599.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 1161.447 | 1114.041 | 1327.368 | 186.531 | 186.531 | 509.097 | 0 | 4508.718 | 5140.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006900-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Arica y Parinacota |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 11000 | SinInf |  | -- | // | 876 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.812 | 0 | 189.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006900-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 38158 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006900-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 24780 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.422 | 115.422 | 0 | 0 | 230.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006900-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 26813 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006900-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10000 | SinInf |  | -- | // | 2062 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 0 | 71.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006900-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 175308 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.932 | 1114.041 | 1066.635 | 71.109 | 71.109 | 71.109 | 0 | 3436.935 | 4740.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40006900-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76975 | SinInf |  | -- | // | 43866 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.988 | 0 | 437.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40007077-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO ESTUDIO HIDRÁULICO DE PUENTES, VARIAS REGIONES | [21 empty] | 4000 | 79140 | 0 | 0 | 0 | 37329.309 | 0 | 41804.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79133.794 | 61194.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40007077-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 4000 | 79140 | 0 | 0 | 0 | 37329.309 | 0 | 41804.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79133.794 | 61194.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40007077-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnostico Básico Hidráulico de Puentes | 292092 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 144329 | Trato directo | 144329 | SR | 3078 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 0 | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 611 | 2019-09-25 | 2021-05-28 | 57.6 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37329.309 | 0 | 41804.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79133.794 | 61194.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40011260-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PUENTES E IMPLEMENTACION SISTEMA GESTION PARA CONSERV. ETAPA II | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608473.368 | 664793.682 | 1443072.9 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40011260-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40011260-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608473.368 | 664793.682 | 1443072.9 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40011260-0 | '01 | '002 | Estudio Diagnóstico Puentes e Implementación Sistema Gestión para Conservación Etapa II | 309828 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-02-10 | 2149383 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1020 | 2021-03-10 | 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608473.368 | 664793.682 | 1443072.9 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40017890-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES VARIAS REGIONES ETAPA I | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40017890-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40017890-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40026598-0 | ' | ' | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9665611.848 | 4853212.768 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9665611.848 | 4853212.768 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | Conservación y Mejoramiento de Seguridad Vial Ruta Q-61-R por sectores y otros, año 2020, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 326961 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-23 | 2021-01-21 | 300000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-03-31 | 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263550 | 53500 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | Conservación de Seguridad Vial, Etapa II, Red Vial, Provincias de Cachapoal Colchagua y Cardenal Caro, Varias Comunas, Región de O´Higgins | 327499 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-16 | 2021-01-19 | 1199998 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844000 | 355997.909 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | Conservación de Seguridad Vial Región de O´Higgins | 327500 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-10 | 999998 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 211 | 2021-04-29 | 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 199997.698 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022, PLAN DE RECUPERACION CAMINOS 1) RUTA 7 LONGITUDINAL AUSTRAL SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, KM. 892,000 A KM. 1.058,000;2) X-84, KM. 0,000 a KM. 22,586;3) X-899, KM. 2,000 A KM. 30,000;4) X-901, KM. 29,000 A KM. 45,000;5) X-894, KM. 0,000 A KM. 26,415;6) X-903 KM. 0,000 A KM. 23,000, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION DE AYSEN | 327585 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-01-25 | 399996 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-03-05 | 2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412395.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL, RED VIAL NACIONAL 2020-2022, PLAN DE RECUPERACION; CAMINOS 1) RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL, SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, KM. 1.058,000 A KM. 1.089,000;2) X-83, KM. 0,000 a KM. 74,099;3) X-91, KM. 0,000 A KM. 97,739;4) X-890, KM. 0,000 A KM. 21,032, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION DE AYSEN | 327587 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-03-11 | 297500 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-04-01 | 2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | Conservación de Seguridad Vial Región de Arica y Parinacota | 327827 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-16 | 2900000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 480 | 2021-04-07 | 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337095 | 1822906 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, Seguridad Vial, Ruta URBU 001 (Av. Arturo Prat), Dm 0,00 al Dm 4,45, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 327828 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-22 | 2021-01-26 | 2059235 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-03-31 | 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580000 | 615158.395 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | Conservación de Seguridad Vial Región del Maule L-30-M | 327829 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-01-28 | 1086037 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-03-30 | 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844481 | 336003.94 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL RUTA N-40, CRUCE RUTA 126 S (AV. ARTURO PRAT/CALLE MAIPU) - EL TOLLO - CRUCE N-130 (COBQUECURA, CALLE INDEPENDENCIA) DESDE EL KM 5.080 AL KM 33.200, COMUNA DE QUIRIHUE Y COBQUECURA, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 327835 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-01-21 | 335484 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-03-22 | 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355483.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial, Intersección Ruta 210 Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión) y Ruta T-746 Ruta 5 (Paso Superior) - Cruce Ruta 210 (San Javier), Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 327839 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-03-05 | 487117 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2021-04-30 | 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344830 | 195171 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | Conservación Y Mejoramiento De Seguridad Vial En Rutas De La Red, Varios Caminos, Provincia De Llanquihue, 2020, Región De Los Lagos | 328478 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-03-23 | 925882 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 370 | 2021-05-01 | 2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 225881.226 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL RUTA N-59-Q CHILLÁN (CRUCE AV. BERNARDO OHIGGINS) - YUNGAY - PUENTE LA FÁBRICA - HUÉPIL- CRUCE Q-45 (CANTERAS) DESDE EL KM 8,92 AL KM 42,3, COMUNA SAN IGNACIO, EL CARMEN, PEMUCO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE. (PLAN RECUPERACIÓN) | 329450 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-01-27 | 596220 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-03-29 | 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516000 | 125219.75 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | Conservacion y Mejoramiento de Seguridad Vial en Rutas de La Red Varios Caminos; Provincia de Osorno, 2020 Región De Los Lagos | 330306 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-03-25 | 707588 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 370 | 2021-05-01 | 2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590000 | 172587.368 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | Conservacion y Mejoramiento de Seguridad Vial en Rutas de La Red Varios Caminos; Provincia de Chiloe, 2020 Región De Los Lagos | 330308 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-02-26 | 1365790 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-04-01 | 2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670000 | 750789.482 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40027178-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180403.221 | 130961.838 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40027178-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179455.101 | 130961.838 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40027178-0 | '02 | '604 | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zonas de Escuelas, Provincia de Linares Región Del Maule 2019 - Segunda convocatoria | 308678 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-20 | 2021-01-20 | 284845 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-03-30 | 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293556.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40027178-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas; Provincia de Cautín y Malleco; Región de La Araucanía | 327847 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-03-02 | 599982 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-04-21 | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545900 | 72081.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40027178-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | 327852 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-01-28 | 358881 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-03-30 | 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339999 | 58880.438 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40027178-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40027178-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Maule |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 91530 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40027180-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | [21 empty] | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9261375.007 | 1265446.72 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40027180-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5732265.91 | 1265446.72 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40027180-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial Pasadas Zonas Urbanas-Travesías, Región de Los Ríos (2020) | 321279 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-01-26 | 617659 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-04-30 | 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40027180-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS, RUTA 240 CRUCE RUTA 7 (ALTO BAGUALES) - PUERTO AYSEN - PUERTO CHACABUCO, SECTOR PUENTE IBAÑEZ - ROTONDA SALIDA SUR, KM. 54,600 A KM. 57,000, COMUNA DE AYSEN, PROVINCIA DE AYSEN, REGION DE AYSEN | 321667 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-01 | 449738 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-03-05 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464667.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40027180-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas Travesías-Ruta 30-Sector acceso Sur a Copiapó-KM 17;642 al Km 21;600 Provincia Copiapó-Región de Atacama (plan de recuperación) | 327308 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-02-18 | 1545580 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2021-04-06 | 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675579.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40027180-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS(PLAN DE RECUPERACION); PROVINCIA DE ANTOFAGASTA; REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 327529 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-25 | 475000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-05-25 | 2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40027180-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas - Travesias(Plan de Recuperación) | 327804 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-10 | 1600000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 211 | 2021-04-29 | 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 599999.411 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40027180-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL, TRAVESIAS, RUTA N-445 Y RUTA N-425, COMUNA DE CHILLAN, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGIÓN DE ÑUBLE". (PLAN DE RECUPERACION) | 327808 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-01-21 | 115240 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2021-03-22 | 2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120239.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40027180-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS(PLAN DE RECUPERACION) | 327813 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-01-28 | 371029 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-03-30 | 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411028.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40027180-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS(PLAN DE RECUPERACION) Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Urbanas - Travesías 2020; Región de La Araucanía | 327815 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-31 | 2021-03-11 | 599198 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-04-30 | 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540750 | 76447.309 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40027180-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial Pasadas Zonas Pobladas-Travesías 2020, Ruta 5, Ruta 11-CH, Ruta A-131 y Ruta A-27, Región de Arica y Parinacota | 327823 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-16 | 900000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-04-07 | 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490000 | 489000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40027180-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3529109.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40027180-0 | '02 | '604 | Conservación De Seguridad Vial, Travesias Y Facilidades Para Peatones, Bahias De Estacionamiento Y Paradero De Buses; U-55-V Y Ruta U-981-T Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | 328471 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-03-10 | 1089298 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-04-12 | 2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143297.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40027180-0 | '02 | '604 | Conservación De Seguridad Vial, Travesias, Facilidades Para Peatones Y Vehiculos, Bahias De Estacionamiento Y Paradero De Buses, Provincia De Llanquihue, Región De Los Lagos | 328472 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-05 | 567006 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-04-01 | 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598005.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40027180-0 | '02 | '604 | Conservación De Seguridad Vial, Travesías, Facilidades Para Peatones Y Vehículos, Bahías De Estacionamiento Y Paradero De Buses, Provincia De Chiloé, Región De Los Lagos | 328475 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-03-16 | 564871 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 270 | 2021-04-26 | 2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592870.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40027180-0 | '02 | '604 | Conservación De Seguridad Vial, Travesias Y Facilidades Para Peatones, Bahias De Estacionamiento Y Paradero De Buses; Ruta U-600 y U-720 Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | 328476 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-03-31 | 854756 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-05-03 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884755.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40027180-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS Etapa II, Comuna de Natales, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.(Nuevo 2020) | 329434 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-22 | 2021-01-29 | 300181 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2021-03-30 | 2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310180.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40029507-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5065961.044 | 596984.461 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40029507-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5065961.044 | 596984.461 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40029507-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, año 2020, Provincias de Biobío y Concepción, Región del Biobío. | 326973 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-23 | 2021-01-14 | 516000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-03-31 | 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391000 | 142120 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40029507-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela 2020 (Plan de Recuperación) | 327501 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-10 | 1399865 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 211 | 2021-04-29 | 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 399864.461 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40029507-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | 327845 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-16 | 522500 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-04-07 | 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40029507-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, REGIÓN DE ÑUBLE 2020. (PLAN DE RECUPERACIÓN) | 327846 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-01-26 | 281590 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-03-26 | 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286589.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40029507-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas 2020 (Plan de Recuperación), Región de Los Ríos | 327848 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-02-19 | 486937 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 270 | 2021-04-30 | 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40029507-0 | '02 | '004 | Conservación De Seguridad Vial Nacional En Zonas De Escuelas, Etapa II, 2020, Provincia De Llanquihue, Región De Los Lagos | 328461 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-26 | 2021-03-24 | 349361 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2021-04-26 | 2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375360.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40029507-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zonas De Escuelas 2020, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | 328463 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-17 | 2021-02-22 | 474261 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-04-01 | 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504260.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40029507-0 | '02 | '004 | Conservación De Seguridad Vial Nacional En Zonas De Escuelas 2020, Provincia De Llanquihue, Región De Los Lagos | 328470 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-03-22 | 567117 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-04-26 | 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593116.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40029507-0 | '02 | '004 | Conservación De Seguridad Vial Nacional En Zonas De Escuelas 2020, Provincia De Chiloe, Región De Los Lagos | 328477 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-03-23 | 470391 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2021-04-26 | 2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490390.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | 40029507-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIA ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE 2020. (PLAN DE RECUPERACIÓN) | 329424 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-01-22 | 395244 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2021-03-22 | 2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400243.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Arica y Parinacota | 30459272-0 | ' | ' | NORMALIZACION EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS, ARICA | [21 empty] | 0 | 13073 | 0 | 0 | 0 | 80 | 70 | 70 | 30 | 30 | 60 | 4251 | 8442 | 40 | 13073 | 29337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Arica y Parinacota | 30459272-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 80 | 70 | 70 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 40 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Arica y Parinacota | 30459272-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 70 | 70 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 40 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Arica y Parinacota | 30459272-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 12573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4191 | 8382 | 0 | 12573 | 29337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Arica y Parinacota | 30459272-0 | '02 | '002 | NORMALIZACION EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 310915 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-04-29 | 2020-06-09 | 41910 | Propuesta publica | 41910 | SR | 142 | 2020-08-31 | 2020-09-10 | 0 | CESAR VELIZ TAPIA ARQUITECTURA Y CONSTRUC. EIRL | 150 | 2020-09-10 | 2021-02-07 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4191 | 8382 | 0 | 12573 | 29337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Arica y Parinacota | 40020944-0 | ' | ' | CONSERVACION CONSERVACIÓN EMERGENCIA CUBIERTA EDIFICIO SS.PP. REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | [21 empty] | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 110 | 164.576 | 66.005 | 400.581 | 596587.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Arica y Parinacota | 40020944-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 110 | 164.576 | 66.005 | 400.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Arica y Parinacota | 40020944-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 800 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 110 | 164.576 | 66.005 | 400.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Arica y Parinacota | 40020944-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596587.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Arica y Parinacota | 40020944-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN EMERGENCIA CUBIERTA EDIFICIO SS.PP. REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 315380 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-09-07 | 2020-10-14 | 445107 | Propuesta publica | 596588 | OTR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA DAB LTDA. | 180 | 2020-12-30 | 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596587.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Tarapacá | 40012173-0 | ' | ' | CONSTRUCCION BANDERA REGIONAL DE TARAPACA | [21 empty] | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 249.343 | 273.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Tarapacá | 40012173-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 249.343 | 273.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Tarapacá | 40012173-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 249.343 | 273.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Tarapacá | 40012173-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Tarapacá | 40020020-0 | ' | ' | CONSERVACION MEDIDAS PRIORITARIAS EDIFICIO MOP IQUIQUE | [21 empty] | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.946 | 220.946 | 429061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Tarapacá | 40020020-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.946 | 220.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Tarapacá | 40020020-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 800 | SinInf |  | -- | // | 300 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.946 | 220.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Tarapacá | 40020020-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Tarapacá | 40020020-0 | '02 | '604 | CONSERVACION MEDIDAS PRIORITARIAS EDIFICIO MOP DE IQUIQUE | 330111 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-12 | 429061 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-03-05 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Atacama | 30132033-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | [21 empty] | 51187.5 | 23970.215 | 0 | 0 | 11969.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.161 | 613.554 | 12597.215 | 2040386 | 7120454 | 3513260 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Atacama | 30132033-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 51187.5 | 11970.5 | 0 | 0 | 11969.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11969.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Atacama | 30132033-0 | '02 | '002 | AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA | 285221 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Terminado | 2018-07-03 | 2018-08-31 | 112307 | Propuesta publica | 102375 | SR | 267 | 2018-09-07 | 2018-09-11 | 0 | CRISOSTO SMITH ARQUITECTOS LTDA. | 435 | 2018-09-11 | 2019-11-20 | 100 | 51187.5 | 0 | 0 | 0 | 11969.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11969.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Atacama | 30132033-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1999.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.161 | 613.554 | 627.715 | 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Atacama | 30132033-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 1905 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.161 | 613.554 | 627.715 | 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Atacama | 30132033-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2038493 | 7120454 | 3513260 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Atacama | 30132033-0 | '02 | '604 | AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA | 321790 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-15 | 2021-03-02 | 11687299 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 780 | 2021-04-30 | 2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2038493 | 7120454 | 3513260 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Atacama | 30395227-0 | ' | ' | REPOSICION DIRECCIÓN PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL MOP ATACAMA | [21 empty] | 15159.84 | 60640 | 0 | 0 | 11369.88 | 18949.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18949.8 | 0 | 0 | 11369.88 | 60639.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Atacama | 30395227-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 15159.84 | 60640 | 0 | 0 | 11369.88 | 18949.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18949.8 | 0 | 0 | 11369.88 | 60639.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Atacama | 30395227-0 | '02 | '002 | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD CHAÑARAL | 293845 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Terminado | 2019-04-24 | 2019-06-20 | 78212 | Propuesta publica | 75800 | OTR | 229 | 2019-07-15 | 2019-07-29 | 0 | ARQUITECTOS UGARTE, RODRIGUEZ ASOC. LTDA. | 360 | 2019-07-29 | 2020-07-23 | 100 | 15159.84 | 0 | 0 | 0 | 11369.88 | 18949.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18949.8 | 0 | 0 | 11369.88 | 60639.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Atacama | 30458731-0 | ' | ' | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGIÓN ATACAMA | [21 empty] | 0 | 78287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.253 | 91.062 | 29.353 | 18.332 | 26022.304 | 0 | 52044.608 | 78286.912 | 105626 | 97710 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Atacama | 30458731-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.253 | 91.062 | 29.353 | 18.332 | 0 | 0 | 0 | 220 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Atacama | 30458731-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 760 | SinInf |  | -- | // | 220 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.253 | 91.062 | 29.353 | 18.332 | 0 | 0 | 0 | 220 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Atacama | 30458731-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 78067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26022.304 | 0 | 52044.608 | 78066.912 | 104866 | 97710 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Atacama | 30458731-0 | '01 | '002 | INVENTARIO PATRIMONIO INMUEBLE REGION DE ATACAMA | 310950 | Atacama | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-04 | 2020-07-14 | 280103 | Propuesta publica | 260224 | OTR | 531 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 0 | ARQCHOAPA SPA | 435 | 2020-09-07 | 2021-11-16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26022.304 | 0 | 52044.608 | 78066.912 | 104866 | 97710 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Atacama | 40003348-0 | ' | ' | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD HUASCO | [21 empty] | 12550 | 40787.5 | 0 | 0 | 9412.5 | 15687.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15687.5 | 40787.5 | 9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Atacama | 40003348-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 12550 | 40787.5 | 0 | 0 | 9412.5 | 15687.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15687.5 | 40787.5 | 9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Atacama | 40003348-0 | '02 | '002 | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD HUASCO | 293844 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-04-26 | 2019-06-27 | 72389 | Propuesta publica | 62750 | OTR | 245 | 2019-08-05 | 2019-08-20 | 0 | CRISOSTO SMITH ARQUITECTOS LTDA. | 440 | 2019-08-20 | 2020-11-02 | 85 | 12550 | 0 | 0 | 0 | 9412.5 | 15687.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15687.5 | 40787.5 | 9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Coquimbo | 30104758-0 | ' | ' | RESTAURACIÓN FARO MONUMENTAL DE LA SERENA | [21 empty] | 0 | 351000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 88 | 795.7 | 44513.552 | 133540.656 | 171945.792 | 350937 | 1229826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Coquimbo | 30104758-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 88 | 795.7 | 0 | 0 | 0 | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Coquimbo | 30104758-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 88 | 795.7 | 0 | 0 | 0 | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Coquimbo | 30104758-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44513.552 | 133540.656 | 171945.792 | 350000 | 1229826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Coquimbo | 30104758-0 | '02 | '004 | Restauración Faro Monumental de La Serena. | 312360 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-06 | 2020-08-28 | 1164412 | Propuesta publica | 1112839 | SR | 629 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GABA LIMITADA | 360 | 2020-09-05 | 2021-08-31 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44513.552 | 133540.656 | 171945.792 | 350000 | 1229826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Coquimbo | 40011262-0 | ' | ' | CONSERVACION NORMATIVA VIGENTE D.S.-50, REGIÓN DE COQUIMBO. | [21 empty] | 0 | 103623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.219 | 0 | 0 | 41934.464 | 36314.779 | 24679.048 | 0 | 0 | 103140.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Coquimbo | 40011262-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Coquimbo | 40011262-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Coquimbo | 40011262-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 103123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41934.464 | 36314.779 | 24679.048 | 0 | 0 | 102928.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Coquimbo | 40011262-0 | '02 | '004 | Conservación Normativa Vigente DS-50, Región de Coquimbo. | 315407 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-23 | 2020-06-09 | 103123 | Propuesta publica | 102929 | SR | 431 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GABA LIMITADA | 90 | 2020-07-06 | 2020-10-04 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41934.464 | 36314.779 | 24679.048 | 0 | 0 | 102928.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 20155346-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS VALPARAÍSO | [21 empty] | 0 | 20800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.711 | 118.287 | 20 | 50 | 30 | 446.049 | 787.047 | 273000 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 20155346-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.711 | 118.287 | 20 | 50 | 30 | 446.049 | 787.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 20155346-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 800 | SinInf |  | -- | // | 450 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.711 | 118.287 | 20 | 50 | 30 | 446.049 | 787.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 20155346-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 20155346-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273000 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 20155346-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS VALPARAÍSO - PRIMERA PARTE. SEGUNDO LLAMADO | 329937 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-05-07 | 420000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-06-12 | 2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273000 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 30078248-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE NEUROCIENCIA, VALPARAISO | [21 empty] | 54620.936 | 821965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503227.151 | 301308.49 | 804535.641 | 650181.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 30078248-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 54620.936 | 518584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321638.28 | 185343.32 | 506981.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 30078248-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE NEUROCIENCIA, VALPARAISO | 262511 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-04-13 | 2017-11-28 | 1102822 | Propuesta publica | 1080907 | SR | 5 | 2018-04-04 | 2018-04-26 | 650182 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | 1087 | 2018-04-26 | 2021-04-17 | 12.23 | 54620.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321638.28 | 185343.32 | 506981.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 30078248-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 303381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181588.871 | 115965.17 | 297554.041 | 650181.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 30078248-0 | '02 | '999 | CONSTRUCCION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE NEUROCIENCIA, VALPARAISO | 262511 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-04-13 | 2017-11-28 | 1102822 | Propuesta publica | 1080907 | SR | 5 | 2018-04-04 | 2018-04-26 | 650182 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | 1087 | 2018-04-26 | 2021-04-17 | 12.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181588.871 | 115965.17 | 297554.041 | 650181.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 30434981-0 | ' | ' | RESTAURACION ASCENSOR CONCEPCION COMUNA DE VALPARAISO | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3875.182 | 9042.091 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 19917.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 30434981-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3875.182 | 9042.091 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 19917.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 30434981-0 | '02 | '002 | PERITAJE INCIDENTE ASCENSOR CONCEPCIÓN DE VALPARAÍSO | 320225 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 12918 | Trato directo | 12918 | SR | 383 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 0 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 48 | 2020-06-16 | 2020-08-03 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3875.182 | 9042.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12917.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 30434981-0 | '02 | '002 | PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PERITAJE INCIDENTE ASCENSOR CONCEPCIÓN DE VALPARAÍSO | 325649 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 7000 | Trato directo | 7000 | SR | 583 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 0 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 41 | 2020-10-08 | 2020-11-18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 30453874-0 | ' | ' | RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | [21 empty] | 2057.791 | 41638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37939.999 | 37939.999 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 30453874-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 120.492 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.999 | 197.999 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 30453874-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2089 | SinInf |  | -- | // | 584 |  |  | - | - | 0 | 120.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.999 | 197.999 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 30453874-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1937.299 | 40438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37742 | 37742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 30453874-0 | '02 | '002 | AIF RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA COMUNA DE VALPARAÍSO | 259539 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-09-13 | 2017-10-26 | 77047 | Propuesta publica | 69685 | SR | 1856 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 44477 | CONSULTORA Y SERVICIOS MARCELA RODRIGUEZ S. EIRL | 401 | 2017-11-29 | 2019-01-04 | 100 | 1937.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37742 | 37742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 30453874-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 30453923-0 | ' | ' | RESTAURACION ASCENSOR MONJAS, COMUNA DE VALPARAISO | [21 empty] | 0 | 11150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 30453923-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 30453923-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 30453923-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 30459830-0 | ' | ' | RESTAURACION IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARON CERRO BARON, VALPARAISO | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195168 | 377839 | 541518 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 30459830-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195168 | 377839 | 541518 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 30459830-0 | '02 | '004 | OBRA CIVIL: RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARÓN, VALPARAÍSO Segundo Llamado | 320058 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-09-09 | 2021-03-23 | 7390497 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 730 | 2021-05-25 | 2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195168 | 377839 | 541518 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 40002867-0 | ' | ' | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGION DE VALPARAISO | [21 empty] | 0 | 185950 | 0 | 0 | 0 | 36990 | 0 | 73980 | 0 | 0 | 0 | 73980 | 0 | 0 | 184950 | 144950 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 40002867-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 40002867-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 184950 | 0 | 0 | 0 | 36990 | 0 | 73980 | 0 | 0 | 0 | 73980 | 0 | 0 | 184950 | 144950 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 40002867-0 | '01 | '002 | ACTUALIZACIÓN INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGIÓN DE VALPARAÍSO | 307687 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-18 | 2020-01-31 | 380925 | Propuesta publica | 369900 | SR | 176 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 0 | PAISAJE RURAL INVESTIGACION Y GESTION DE PROYECTOS | 435 | 2020-02-20 | 2021-04-30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36990 | 0 | 73980 | 0 | 0 | 0 | 73980 | 0 | 0 | 184950 | 144950 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 40020594-0 | ' | ' | CONSERVACION INTEGRAL DIRECCIONES REGIONALES MOP VALPARAÍSO | [21 empty] | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.538 | 475.538 | 361500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 40020594-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.538 | 475.538 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 40020594-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.538 | 475.538 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 40020594-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 40020594-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN INTEGRAL DIRECCIONES REGIONALES MOP VALPARAÍSO | 324426 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-27 | 2021-01-19 | 350000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-03-03 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 30114382-0 | ' | ' | RESTAURACION PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CONSEJO MONUMENTOS NACIONALES Y DIBAM | [21 empty] | 4638871.684 | 54015.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52584.515 | 52584.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 30114382-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4638871.684 | 54015.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52584.515 | 52584.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 30114382-0 | '02 | '004 | OBRAS DE RESTAURACION PALACIO PEREIRA | 226717 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-05-15 | 2015-10-05 | 14491228 | Propuesta publica | 13784816 | SR | 196 | 2015-11-30 | 2016-06-13 | 2621850 | CONSORCIO COSAL-KALAM SPA | 1275 | 2016-06-14 | 2019-12-11 | 100 | 4638871.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52584.515 | 52584.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | [21 empty] | 11231.732 | 533600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16118.268 | 349341.734 | 72691.734 | 14174.145 | 0 | 40156.503 | 492482.384 | 128108.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 1840.251 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.077 | 138.077 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 9850 | SinInf |  | -- | // | 44144 |  |  | - | - | 0 | 1840.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.077 | 138.077 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 9391.481 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257121.076 | 59177.592 | 0 | 0 | 0 | 316298.668 | 33108.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | '02 | '004 | REPOSICION CIERRE DE OBRAS CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | 312076 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 275716 | Trato directo | 275716 | SR | 477 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 0 | FERROVIAL AGROMAN CHILE S.A. | 42 | 2019-12-06 | 2020-01-17 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211537.848 | 59177.592 | 0 | 0 | 0 | 270715.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Metropolitana de Santiago |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 560200 | SinInf |  | -- | // | -54499 |  |  | - | - | 0 | 9391.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45583.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45583.228 | 33108.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 182000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16118.268 | 92220.658 | 13514.142 | 14174.145 | 0 | 40018.426 | 176045.639 | 89999.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Metropolitana de Santiago |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 560200 | SinInf |  | -- | // | -54499 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16118.268 | 92220.658 | 13514.142 | 14174.145 | 0 | 40018.426 | 176045.639 | 89999.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 40002529-0 | ' | ' | CONSERVACION PALACIO DE LA MONEDA 2019-2021 | [21 empty] | 445.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 40002529-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 445.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 40002529-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 446 |  |  | - | - | 0 | 445.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 40024742-0 | ' | ' | CONSERVACION INTALACION ELECTRICA EDIFICIO MOP -FISCALIA PISO 4 SANTIAGO | [21 empty] | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 40024742-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 40024742-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 40024742-0 | '02 | '604 | CONSERVACION INSTALACION ELECTRICA EDIFICIO MOP-FISCALIA PISO 4 SANTIAGO | 324419 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-01-29 | 180000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2021-03-18 | 2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Ñuble | 40011233-0 | ' | ' | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGIÓN DE ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 82748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27299.14 | 0 | 54598.28 | 81897.42 | 141355 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Ñuble | 40011233-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Ñuble | 40011233-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 81898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27299.14 | 0 | 54598.28 | 81897.42 | 141355 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Ñuble | 40011233-0 | '01 | '002 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGIÓN ÑUBLE | 310849 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-08 | 2020-07-08 | 273249 | Propuesta publica | 272992 | SR | 457 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 0 | FUNDACION ALDEA ARQUITECTURA CIUDADANA Y APRENDIZ | 435 | 2020-09-03 | 2021-11-12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27299.14 | 0 | 54598.28 | 81897.42 | 141355 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Ñuble | 40011866-0 | ' | ' | CONSTRUCCION MASTIL BANDERA REGIONAL DE ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Ñuble | 40011866-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Ñuble | 40011866-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Ñuble | 40012463-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CENTRO CÍVICO EN EJE LIBERTAD CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 30500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30069.025 | 241081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Ñuble | 40012463-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Ñuble | 40012463-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Ñuble | 40012463-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Ñuble | 40012463-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCION CENTRO CIVICOEN EJE LIBERTAD | 305398 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-06-25 | 2020-08-28 | 281500 | Propuesta publica | 270000 | SR | 74 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 0 | CACCIUTTOLO WERNER ARQUITECTOS ASOC.LTDA | 345 | 2020-10-27 | 2021-10-07 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | La Araucanía | 30449823-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CENTRO LIMNOLOGICO REGION DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 31850 | 17150 | 0 | 7350 | 0 | 0 | 7350 | 0 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | La Araucanía | 30449823-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 31850 | 17150 | 0 | 7350 | 0 | 0 | 7350 | 0 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | La Araucanía | 30449823-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCIÓN CENTRO LIMNOLÓGICO REGION DE LA ARAUCANIA | 293865 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2019-04-29 | 2019-06-07 | 50000 | Propuesta publica | 49000 | SR | 885 | 2019-06-14 | 2019-07-02 | 0 | C ARQUITECTURA Y DISENO LIMITADA | 258 | 2019-07-02 | 2020-03-16 | 100 | 31850 | 0 | 0 | 7350 | 0 | 0 | 7350 | 0 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | La Araucanía | 30480901-0 | ' | ' | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN | [21 empty] | 33681 | 82009 | 0 | 23480 | 21770 | 1710 | 1710 | 21770 | 1539 | 0 | 0 | 10030 | 0 | 0 | 82009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | La Araucanía | 30480901-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 33681 | 82009 | 0 | 23480 | 21770 | 1710 | 1710 | 21770 | 1539 | 0 | 0 | 10030 | 0 | 0 | 82009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | La Araucanía | 30480901-0 | '02 | '002 | REPOSICIÓN TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN PADRE LAS CASAS | 293881 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2019-05-20 | 2019-07-05 | 101164 | Propuesta publica | 100300 | SR | 1059 | 2019-07-15 | 2019-08-01 | 0 | CESAR VELIZ TAPIA ARQUITECTURA Y CONSTRUC. EIRL | 253 | 2019-08-01 | 2020-04-10 | 100 | 30090 | 0 | 0 | 20060 | 20060 | 0 | 0 | 20060 | 0 | 0 | 0 | 10030 | 0 | 0 | 70210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | La Araucanía | 30480901-0 | '02 | '002 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA ASESORIA AIF DISEÑO REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN PADRE LAS CASAS | 304774 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-08-08 | 2019-08-21 | 15390 | Propuesta publica | 15390 | SR | 1382 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 0 | SEBASTIAN ANDRES RIQULEME TRUJILLO | 301 | 2019-09-23 | 2020-07-20 | 5 | 3591 | 0 | 0 | 3420 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Los Ríos | 30309972-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP, VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 10851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236499 | 2837977.92 | 867159.08 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Los Ríos | 30309972-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Los Ríos | 30309972-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236499 | 2837977.92 | 867159.08 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Los Ríos | 30309972-0 | '02 | '604 | Ampliación segunda etapa edificio MOP Valdivia (ejecución) | 253281 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-24 | 2021-05-26 | 3941636 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 540 | 2021-08-10 | 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236499 | 2837977.92 | 867159.08 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Los Ríos | 40019452-0 | ' | ' | CONSERVACION DS 50 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EDIFICIO MOP REGIÓN DE LOS RÍOS | [21 empty] | 0 | 10599.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.954 | 148.954 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Los Ríos | 40019452-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 599.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.954 | 148.954 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Los Ríos | 40019452-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600 | SinInf |  | -- | // | -51 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.954 | 148.954 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Los Ríos | 40019452-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Los Ríos | 40019452-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DS 50 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EDIFICIO MOP REGIÓN DE LOS RÍOS BIP 40019452-0 | 314879 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-30 | 2021-03-08 | 100600 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-03-26 | 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Los Lagos | 40020701-0 | ' | ' | CONSERVACION ACCESBILIDAD UNIVERSAL EDIFICIO MOP LOS LAGOS (D.S 50) | [21 empty] | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.781 | 0 | 186.781 | 301500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Los Lagos | 40020701-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.781 | 0 | 186.781 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Los Lagos | 40020701-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.781 | 0 | 186.781 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Los Lagos | 40020701-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Los Lagos | 40020701-0 | '02 | '604 | Conservación Accesibilidad Universal Edificio MOP Los Lagos (D.S. 50) Lic. N° 2. | 329471 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-23 | 2021-02-16 | 301000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-03-04 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Aysén | 30478845-0 | ' | ' | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGION AYSEN | [21 empty] | 47000 | 118590 | 0 | 0 | 0 | 59422.032 | 0 | 23650 | 0 | 35475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118547.032 | 88077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Aysén | 30478845-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 47000 | 118590 | 0 | 0 | 0 | 59422.032 | 0 | 23650 | 0 | 35475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118547.032 | 88077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Aysén | 30478845-0 | '01 | '002 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE, REGIÓN DE AYSÉN | 293714 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-05-18 | 2019-07-05 | 236840 | Propuesta publica | 236500 | SR | 256 | 2019-07-24 | 2019-07-26 | 0 | PRADO Y BOZZI LIMITADA | 457 | 2019-07-26 | 2020-10-25 | 70 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59422.032 | 0 | 23650 | 0 | 35475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118547.032 | 88077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30482662-0 | ' | ' | NORMALIZACION EDIFICIO DE LOS SSPP Y PROVINCIALES MOP XII REGION | [21 empty] | 16490.3 | 69706 | 0 | 0 | 16490.3 | 0 | 0 | 0 | 27356.95 | 0 | 17239.3 | 0 | 0 | 8619.45 | 69706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30482662-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 16490.3 | 69706 | 0 | 0 | 16490.3 | 0 | 0 | 0 | 27356.95 | 0 | 17239.3 | 0 | 0 | 8619.45 | 69706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30482662-0 | '02 | '002 | NORMALIZACION EDIFICIO DE LOS SSPP Y PROVINCIALES MOP XII REGION | 297291 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Terminado | 2019-09-06 | 2019-10-17 | 87132 | Propuesta publica | 82452 | SR | 541 | 2019-11-07 | 2019-11-13 | 3745 | CESAR VELIZ TAPIA ARQUITECTURA Y CONSTRUC. EIRL | 391 | 2019-11-13 | 2020-12-08 | 100 | 16490.3 | 0 | 0 | 0 | 16490.3 | 0 | 0 | 0 | 27356.95 | 0 | 17239.3 | 0 | 0 | 8619.45 | 69706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40023044-0 | ' | ' | CONSTRUCCION MONUMENTO CONMEMORATIVO 500 AÑOS DESC ESTRECHO DE MAGALLANES | [21 empty] | 0 | 346000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 97500 | 130000 | 97500 | 0 | 0 | 331500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40023044-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40023044-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97500 | 130000 | 97500 | 0 | 0 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40023044-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 325000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97500 | 130000 | 97500 | 0 | 0 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40023044-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40023044-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | -13500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40024744-0 | ' | ' | CONSERVACION EDIFICIO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MAGALLANES | [21 empty] | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.054 | 124.054 | 185686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40024744-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.054 | 124.054 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40024744-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.054 | 124.054 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40024744-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40024744-0 | '02 | '604 | CONSERVACION EDIFICIO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MAGALLANES | 324587 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-27 | 2021-01-11 | 185186 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-01-29 | 2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40002551-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 | [21 empty] | 39246.047 | 1952713.159 | 0 | 0 | 24530.805 | 1720.186 | 1257.842 | 610.839 | 641.169 | 146097.976 | 319796.09 | 437463.945 | 431750.098 | 562379.458 | 1926248.408 | 14403.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40002551-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 6000.18 | 0 | 0 | 0 | 1720.186 | 1257.842 | 610.839 | 641.169 | 171.22 | 166.872 | 161.402 | 724.928 | 264.97 | 5719.428 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40002551-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40002551-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | -351 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.006 | 0 | 148.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40002551-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1600 | SinInf |  | -- | // | 683 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 42.948 | 0 | 42.948 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 468.896 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40002551-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 700 | SinInf |  | -- | // | -200 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.054 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 89.084 | 40 | 74.97 | 498.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40002551-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 800 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.917 | 160 | 160 | 42.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40002551-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.12 | 0 | 0 | 214.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40002551-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 800 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40002551-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 0 | 0 | 368.922 | 0 | 499.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40002551-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 800 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40002551-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | -69 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40002551-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | -97 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 117.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40002551-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40002551-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 375 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.915 | 48.335 | 0 | 141.878 | 0 | 29.872 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40002551-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.839 | 0 | 370.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40002551-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 230 | 30 | 44.682 | 26 | 47 | 22.318 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40002551-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 39246.047 | 1946712.979 | 0 | 0 | 24530.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145926.756 | 319629.218 | 437302.543 | 431025.17 | 562114.488 | 1920528.98 | 12803.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40002551-0 | '02 | '004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL | 257976 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-29 | 2020-06-17 | 120000 | Propuesta publica | 119761 | SR | 477 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 35929 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GABA LIMITADA | 133 | 2020-07-20 | 2020-11-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36568.213 | 41317.439 | 38922.168 | 23330.232 | 15550.62 | 155688.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40002551-0 | '02 | '004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 MAGALLANES 2019 | 305338 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-27 | 2019-09-23 | 64375 | Propuesta publica | 63777 | SR | 465 | 2019-10-04 | 2019-10-11 | 0 | TECNO SERVICIOS LIMITADA | 100 | 2019-10-12 | 2020-01-20 | 100 | 39246.047 | 0 | 0 | 0 | 24530.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24530.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40002551-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2020 REGION DE LA ARAUCANÍA | 310075 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-27 | 2020-06-19 | 93675 | Propuesta publica | 85064 | SR | 700 | 2020-07-02 | 2020-07-10 | 25520 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOCIL LTDA. | 120 | 2020-07-11 | 2020-11-08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 29000 | 39063.635 | 25519.012 | 0 | 110582.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40002551-0 | '02 | '004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 2020 | 310600 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-17 | 2020-06-12 | 90000 | Propuesta publica | 88127 | SR | 158 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 21125 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SANTA EDUARDA LTDA | 90 | 2020-07-09 | 2020-10-07 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29943.219 | 51684.56 | 18976.997 | 8645.84 | 0 | 109250.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40002551-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA APOYO NIVEL NACIONAL 2019-2022 (NIVEL CENTRAL 2020) | 310765 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-08 | 2020-08-14 | 176729 | Propuesta publica | 169475 | SR | 183 | 2020-08-18 | 2020-08-26 | 40414 | CONSTRUCTORA BSC LTDA. | 120 | 2020-08-26 | 2020-12-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100723.83 | 109164.812 | 209888.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40002551-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019- 2022 (SEREMI MOP RM 2020) | 310766 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-27 | 2020-06-03 | 90000 | Propuesta publica | 83840 | SR | 123 | 2020-06-17 | 2020-06-26 | 11560 | CONSTRUCTORA BSC LTDA. | 135 | 2020-06-26 | 2020-11-08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18143.869 | 37701.213 | 27736.854 | 11817.217 | 0 | 95399.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40002551-0 | '02 | '004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2019/2022 REGION TARAPACA | 310776 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-16 | 2020-06-05 | 90000 | Propuesta publica | 84920 | SR | 221 | 2020-06-18 | 2020-07-17 | 21066 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA BAQUEDANO LTDA | 143 | 2020-07-18 | 2020-12-08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21042.945 | 43325.162 | 17146.795 | 24470.157 | 105985.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40002551-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019 / 2022 XV REGIÓN - COMUNA DE ARICA | 310793 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-28 | 2020-06-04 | 118505 | Propuesta publica | 118505 | SR | 98 | 2020-06-22 | 2020-07-01 | 35552 | INMOBILIARIA E INVERSIONES DACAMROS SPA | 168 | 2020-07-02 | 2020-12-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31471.454 | 31941.98 | 22649.865 | 32440.998 | 35551.841 | 154056.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40002551-0 | '02 | '004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2020 | 312190 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 86000 | Propuesta publica | 86519 | SR | 475 | 2020-06-15 | 2020-07-03 | 0 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 150 | 2020-07-04 | 2020-12-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12800.001 | 30200.06 | 18908.138 | 0 | 24609.931 | 86518.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40002551-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2020 | 312248 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-20 | 2020-06-22 | 90000 | Propuesta publica | 115603 | SR | 61 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 12838 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INVERSIONES SOIL LIMITADA | 130 | 2020-08-06 | 2020-12-14 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 40000 | 35601.032 | 17838.849 | 128439.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40002551-0 | '02 | '004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 - AÑO 2020 | 313181 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-03-31 | 2020-06-11 | 65470 | Propuesta publica | 63261 | SR | 176 | 2020-07-07 | 2020-07-20 | 18979 | TECNO SERVICIOS LIMITADA | 120 | 2020-07-20 | 2020-11-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22773.802 | 29964.144 | 26515.868 | 2982.902 | 82236.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40002551-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL CENTRAL BIP 40002551-0 | 313316 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-30 | 2020-07-10 | 90000 | Propuesta publica | 87780 | SR | 584 | 2020-08-13 | 2020-08-26 | 26311 | EMPR.CONSTR.CRISTIAN RYBERTT E.I.R.L. | 135 | 2020-08-27 | 2021-01-09 | 79.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29991.794 | 60730.271 | 23360.696 | 114082.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40002551-0 | '02 | '004 | Conservación infraestructura de apoyo Nivel Nacional 2019-2022 | 319538 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-01 | 2020-07-09 | 89883 | Propuesta publica | 87060 | SR | 247 | 2020-07-10 | 2020-07-28 | 7177 | INMOBILIARIA E INVERSIONES DACAMROS SPA | 130 | 2020-07-29 | 2020-12-06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5701.915 | 25152.613 | 15265.499 | 48115.568 | 94235.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40002551-0 | '02 | '004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 REGION DEL BIOBIO 2° LLAMADO | 320092 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-24 | 2020-07-22 | 90000 | Propuesta publica | 88181 | SR | 730 | 2020-08-11 | 2020-08-24 | 28820 | GABRIEL IGNACIO FERNANDEZ DE LA MAZA | 105 | 2020-08-24 | 2020-12-07 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46185 | 46000 | 24815 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40002551-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP REGIÓN DE O´HIGGINS AÑO 2020 | 320458 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-08 | 2020-08-04 | 90537 | Propuesta publica | 90068 | SR | 168 | 2020-08-11 | 2020-09-01 | 12847 | SOCIEDAD CALFRIO_0 LIMITADA | 110 | 2020-09-02 | 2020-12-21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13265.304 | 54286.465 | 19482.726 | 15879.973 | 102914.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40002551-0 | '02 | '004 | Conservación Infraestructura de Apoyo Nivel Nacional 2019/2020 | 320683 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-26 | 2020-07-23 | 112457 | Propuesta publica | 112457 | SR | 502 | 2020-08-21 | 2020-08-27 | 33000 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 120 | 2020-08-28 | 2020-12-26 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139.708 | 7805.85 | 135511.23 | 145456.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40002551-0 | '02 | '004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2020 - AÑO 2020 SEGUNDA ETAPA | 325024 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-01 | 2020-10-26 | 74914 | Propuesta publica | 97067 | SR | 283 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 0 | TECNO SERVICIOS LIMITADA | 45 | 2020-11-06 | 2020-12-21 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84262.909 | 84262.909 | 12803.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40015819-0 | ' | ' | CONSERVACION ANTENAS VHS DE COMUNICACIONES DE EMERGENCIA SOP | [21 empty] | 0 | 43588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40015819-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40015819-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 35789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40015819-0 | '02 | '004 | CONSERVACION ANTENAS VHS DE COMUNICACIONES DE EMERGENCIAS | 313929 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-21 | 2020-11-05 | 142000 | Propuesta publica | 141997 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES DCD SPA | 99 | 2020-12-31 | 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40015819-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | 40015819-0 | '02 | '006 | CONSERVACION ANTENAS VHS DE COMUNICACIONES DE EMERGENCIAS | 313929 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-21 | 2020-11-05 | 142000 | Propuesta publica | 141997 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES DCD SPA | 99 | 2020-12-31 | 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Indeterminado | 0 | ' | ' | 31.02.001 | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Indeterminado | 0 | '02 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 30034659-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | [21 empty] | 18578840.887 | 30144316 | 0 | 0 | 4285563.908 | 2322781.194 | 2085434.867 | 2223179.792 | 2795524.897 | 3447852.533 | 1777203.173 | 3854164.968 | 3380625.74 | 3971928.56 | 30144259.632 | 20662587.861 | 20194900.98 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 30034659-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1571316.283 | 1684050 | 0 | 0 | 316607.768 | 111488.176 | 159744.744 | 129716.318 | 134295.47 | 156004.736 | 0 | 306642.39 | 137439.01 | 232055.02 | 1683993.632 | 547668.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 30034659-0 | '02 | '002 | Contrato AIF-ECHI-01 Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Embalse Chironta, Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota | 228059 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-12-30 | 2017-02-28 | 4885455 | Propuesta publica | 4859550 | IPC | 52 | 2017-05-16 | 2017-06-21 | -10 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1410 | 2017-06-22 | 2021-05-02 | 88.99 | 1521958.283 | 0 | 0 | 0 | 316607.768 | 111488.176 | 159744.744 | 129716.318 | 134295.47 | 136804.736 | 0 | 306642.39 | 137439.01 | 182165.02 | 1614903.632 | 536935.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 30034659-0 | '02 | '002 | Asesoría de Proyecto a la Construcción Embalse Chironta Región Arica y Parinacota | 258412 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-05-10 | 2018-06-13 | 227900 | Propuesta publica | 185000 | SR | 3286 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 990 | 2018-06-27 | 2021-03-13 | 95 | 49358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 49890 | 69090 | 10733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 30034659-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 17007524.604 | 28460266 | 0 | 0 | 3968956.14 | 2211293.018 | 1925690.123 | 2093463.474 | 2661229.427 | 3291847.797 | 1777203.173 | 3547522.578 | 3243186.73 | 3739873.54 | 28460266 | 20114919.38 | 20194900.98 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 30034659-0 | '02 | '004 | Contrato CO-ECHI-01 Construcción Embalse Chironta, Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota | 228070 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-12-24 | 2016-09-14 | 80526920 | Propuesta privada | 83237065 | IPC | 165 | 2016-10-18 | 2017-04-04 | 9990639 | CONSORCIO EMBALSE CHIRONTA S.A | 1576 | 2017-05-05 | 2021-08-28 | 54.85 | 17007524.604 | 0 | 0 | 0 | 3968956.14 | 2211293.018 | 1925690.123 | 2093463.474 | 2661229.427 | 3291847.797 | 1777203.173 | 3547522.578 | 3243186.73 | 3739873.54 | 28460266 | 20114919.38 | 20194900.98 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 30081889-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO, PRETILES - RIO AZUFRE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 30081889-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 30081889-0 | '02 | '004 | Conservacion obras de riego fiscales pretiles - rio azufre XV Región 2011 | 172656 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2011-05-12 | 2011-06-15 | 110651 | Propuesta publica | 89373 | SR | 569 | 2011-06-23 | 2011-07-07 | 195300 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA DONA BLANCA LTDA | 110 | 2011-07-08 | 2011-10-26 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 30297832-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XV REGIÓN | [21 empty] | 2479928.703 | 508277.55 | 0 | 0 | 29327.55 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 65902.2 | 80204.964 | 37458.309 | 91797.854 | 202069.719 | 506821.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 30297832-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 107.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 30297832-0 | '02 | '001 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Arica y Parinacota |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600 | SinInf |  | -- | // | 400 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 107.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 30297832-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 477150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65902.2 | 80039.043 | 37529.418 | 91679.339 | 202000 | 477150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 30297832-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas Cauces Naturales Valle de Lluta y Azapa 2020 | 306879 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-03-31 | 2020-05-04 | 483378 | Propuesta publica | 359379 | SR | 329 | 2020-06-04 | 2020-06-17 | 107814 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 185 | 2020-06-18 | 2020-12-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65902.2 | 80039.043 | 37529.418 | 91679.339 | 107813.607 | 382963.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 30297832-0 | '02 | '004 | ¿SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAUCES 2020, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA¿ | 324195 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-10-23 | 2020-11-03 | 175500 | Propuesta publica | 169656 | SR | 3817 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 0 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 45 | 2020-11-19 | 2021-01-03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94186.393 | 94186.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 30297832-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 2479928.703 | 29327.55 | 0 | 0 | 29327.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29327.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 30297832-0 | '02 | '704 | Obras de Emergencia en Río San José y Valle de Azapa | 299721 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 1830282 | Trato directo | 1830282 | SR | 35 | 2019-10-10 | 2019-10-30 | 620260 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 241 | 2019-05-29 | 2020-01-25 | 100 | 2449351.653 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 30297832-0 | '02 | '704 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Arica y Parinacota |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 58715 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 30577.05 | 0 | 0 | 0 | 28137.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28137.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 30297832-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.921 | -71.109 | 118.515 | 23.703 | 237.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 30297832-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Arica y Parinacota |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.921 | -71.109 | 118.515 | 23.703 | 237.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40005311-0 | ' | ' | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA | [21 empty] | 139402.353 | 405649 | 0 | 0 | 62686.483 | 82636.483 | 0 | 75986.483 | 34329.409 | 0 | 47445.965 | 49.084 | 32230.853 | 66635.198 | 401999.958 | 1265463.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40005311-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40005311-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 400 | SinInf |  | -- | // | 3676 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40005311-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40005311-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 139402.353 | 402848 | 0 | 0 | 62686.483 | 82636.483 | 0 | 75986.483 | 34329.409 | 0 | 47445.965 | 0 | 32230.853 | 66635.198 | 401950.874 | 1265463.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40005311-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN OBRAS ANEXAS ENTUBAMIENTO CANAL MATRIZ AZAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 292043 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-31 | 2020-10-16 | 845425 | Propuesta publica | 952115 | SR | 4127 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 210 | 2020-12-29 | 2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952113.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40005311-0 | '02 | '004 | Servicio de Control Gestión y Vigilancia del Entubamiento Canal Azapa, Región de Arica y Parinacota, Años 2019-2020 | 301008 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-13 | 2020-04-29 | 522165 | Propuesta publica | 379986 | SR | 2980 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 365 | 2020-10-08 | 2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66635.198 | 66635.198 | 313349.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40005311-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE CONTROL, GESTIÓN Y VIGILANCIA DEL ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, SEGUNDO SEMESTRE 2019 | 304107 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-15 | 2019-08-14 | 263036 | Propuesta publica | 220995 | SR | 4729 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 64727 | RFA INGENIEROS LTDA | 227 | 2019-09-11 | 2020-04-25 | 99.7 | 139402.353 | 0 | 0 | 0 | 62686.483 | 82636.483 | 0 | 995.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146317.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40005311-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MANEJO, PUESTA A PUNTO Y VIGILANCIA II ETAPA, DEL SISTEMA DEL ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2020 | 318336 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 109503 | Trato directo | 109503 | SR | 1812 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 90 | 2020-04-24 | 2020-07-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74991.459 | 34329.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109320.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40005311-0 | '02 | '004 | PRÓRROGA SERVICIO DE MANEJO, PUESTA A PUNTO Y VIGILANCIA II ETAPA, DEL SISTEMA DEL ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2020 | 322140 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 47446 | Trato directo | 47446 | SR | 2175 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 41 | 2020-07-23 | 2020-09-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47445.965 | 0 | 0 | 0 | 47445.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40005311-0 | '02 | '004 | Páguese Control Gestión y Vigilancia del Entubamiento Canal Azapa, Región de Arica y Parinacota | 325925 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 32231 | Trato directo | 32231 | SR | 3418 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 36 | 2020-09-02 | 2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32230.853 | 0 | 32230.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40005311-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40016339-0 | ' | ' | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES XV REGION 2019-2021 ARICA Y PARINACOTA | [21 empty] | 0 | 475948 | 0 | 0 | 0 | 115.042 | 0 | 0 | 0 | 146402.727 | 121522.556 | 71.109 | 124499.09 | 75566.803 | 468177.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40016339-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 115.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.168 | 213.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40016339-0 | '02 | '001 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Arica y Parinacota |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600 | SinInf |  | -- | // | 400 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.168 | 213.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40016339-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 474648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146402.727 | 121464.845 | 0 | 124456.15 | 75468.635 | 467792.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40016339-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas Cauces Naturales Varios sectores lluta-Azapa-Codpa Región de Arica y Parinacota | 303251 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-13 | 2020-05-18 | 274605 | Propuesta publica | 186737 | SR | 327 | 2020-06-04 | 2020-06-17 | 14242 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA MAGDALENA S.A. | 100 | 2020-06-18 | 2020-09-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55226.117 | 65452.116 | 0 | 80299.349 | 0 | 200977.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40016339-0 | '02 | '004 | Conservación de riberas cauces naturales valle de camarones 2020 Región de Arica y Parinacota | 312150 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-13 | 2020-05-18 | 199920 | Propuesta publica | 147190 | SR | 328 | 2020-06-04 | 2020-06-17 | 44157 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 117 | 2020-06-18 | 2020-10-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91176.61 | 56012.729 | 0 | 44156.801 | 0 | 191346.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40016339-0 | '02 | '004 | ¿SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAUCES 2020, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA¿ | 324195 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-10-23 | 2020-11-03 | 175500 | Propuesta publica | 169656 | SR | 3817 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 0 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 45 | 2020-11-19 | 2021-01-03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75468.635 | 75468.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40016339-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.711 | 71.109 | 42.94 | 0 | 171.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40016339-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Arica y Parinacota |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.711 | 71.109 | 42.94 | 0 | 171.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40021068-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÓN XV AÑOS 2020 - 2022. | [21 empty] | 0 | 103534.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.521 | 0 | 0 | 0 | 71.109 | 51324.881 | 40851.748 | 961.705 | 93266.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40021068-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 57.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40021068-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 58 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40021068-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 102476.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51324.881 | 40543.609 | 819.487 | 92687.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40021068-0 | '02 | '004 | Conservación de Obras de Riego Fiscales, Canal Lauca 2020, Región de Arica y Parinacota | 312147 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-30 | 2020-06-18 | 102317 | Propuesta publica | 92688 | SR | 426 | 2020-07-13 | 2020-07-29 | 0 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 120 | 2020-07-29 | 2020-11-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51324.881 | 40543.609 | 819.487 | 92687.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40021068-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.109 | 0 | 308.139 | 142.218 | 521.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40021068-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Arica y Parinacota |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.109 | 0 | 308.139 | 142.218 | 521.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40022419-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DE ARICA Y PARINACOTA | [21 empty] | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40022419-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40022419-0 | '02 | '002 | Estudio de disponibilidad de recursos hídricos para nuevas fuentes de aguas subterráneas en regiones de Arica - Parinacota y Atacama | 316912 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | - | - | 12600 | Trato directo | 12600 | SR | 3223 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 0 | ALUVIAL CONSULTORIA HIDROGEOLOGICA SPA | 150 | 2020-05-04 | 2020-10-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40025941-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 -RECUP | [21 empty] | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40025941-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40025941-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40025941-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CAUCES NATURALES RIO SAN JOSE LLUTA Y CAMARONES, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 322034 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-04 | 2021-01-13 | 699206 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 200 | 2021-02-15 | 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40025987-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÓN ARICA Y PARINACOTA - 2020-2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2341078.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40025987-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40025987-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40025987-0 | '02 | '602 | SERVICIO DE GESTIÓN DE TERRENOS Y RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES TÉCNICOS DE EXPROPIACIÓN DE OBRAS DE RIEGO FISCAL, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 323890 | Arica y Parinacota | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-01-18 | 46212 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 266 | 2021-02-18 | 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40025987-0 | '02 | '602 | Estudio de Análisis y Planificación de Nuevas Extracciones en el Acuifero de la Cuenca del Río Lauca Región de Arica y Parinacota | 323189 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-02 | 250000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-03-03 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40025987-0 | '02 | '602 | Asesoria Tecnica y Administrativa a la Inspeccion Fiscal para el Contrato CO-OCCA-01 Obras Complementarias Canal Azapa Region de Arica y Parinacota y CO-RETS-01 Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Tranque Sobraya Región de Arica y Parinacota | 323922 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-17 | 2021-01-22 | 112900 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-03-15 | 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40025987-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947878.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40025987-0 | '02 | '604 | CO-OCCA-01 OBRAS COMPLEMENTARIAS CANAL AZAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 323923 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-07 | 2021-01-18 | 1215443 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 200 | 2021-02-18 | 2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215442.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40025987-0 | '02 | '604 | CO-RETS- 02 OBRAS DE REHABILITACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE SOBRAYA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 330336 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-01-22 | 732437 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2021-02-12 | 2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732436.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 30086036-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | [21 empty] | 0 | 501948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.017 | 0 | 0 | 72313.071 | 200459.93 | 228112.403 | 500931.421 | 2620911.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 30086036-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.156 | 332.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 30086036-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.156 | 332.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 30086036-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 32947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9467.35 | 11739.514 | 11360.82 | 32567.684 | 192901.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 30086036-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal Obra Construcción Obras Aluvionales Etapa I Región de Tarapacá | 309118 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-27 | 2020-03-10 | 99258 | Propuesta publica | 102248 | SR | 44 | 2020-08-24 | 2020-09-02 | 0 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 270 | 2020-09-02 | 2021-05-30 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9467.35 | 11739.514 | 11360.82 | 32567.684 | 69679.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 30086036-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES ETAPA II REGION DE TARAPACA | 323763 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-20 | 2020-12-21 | 120000 | Propuesta publica | 123223 | SR | 100 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 270 | 2020-12-31 | 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123221.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 30086036-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 468088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62845.721 | 188720.416 | 216465.427 | 468031.564 | 2428009.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 30086036-0 | '02 | '004 | SEGUNDO LLAMADO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ALUVIONALES ETAPA I, REGIÓN DE TARAPACÁ | 320433 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-10 | 2020-08-18 | 1555933 | Propuesta publica | 1190064 | SR | 43 | 2020-08-24 | 2020-08-26 | 230570 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA MAGDALENA S.A. | 272 | 2020-08-26 | 2021-05-25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62845.721 | 188720.416 | 216465.427 | 468031.564 | 952601.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 30086036-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ALUVIONALES ETAPA II, REGIÓN DE TARAPACÁ | 323759 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-20 | 2020-12-17 | 1529502 | Propuesta publica | 1475409 | SR | 101 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 240 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475408.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 30228872-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÓN DE TARAPACÁ | [21 empty] | 289999 | 568491 | 0 | 0 | 53979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 160.65 | 58650.174 | 51751.616 | 184172.663 | 348760.119 | 1103780.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 30228872-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 160.65 | 49.084 | 0 | 0 | 255.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 30228872-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 160.65 | 49.084 | 0 | 0 | 255.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 30228872-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 455610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51751.616 | 184172.663 | 235924.279 | 1103780.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 30228872-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES. COMUNA DE HUARA. REGIÓN DE TARAPACÁ. 2020-2021 | 305392 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-09 | 2020-10-15 | 779297 | Propuesta publica | 911770 | SR | 65 | 2020-10-22 | 2020-10-29 | 0 | RBD HERMANOS SPA | 180 | 2020-10-29 | 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184172.663 | 184172.663 | 727596.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 30228872-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE OBRAS DE ATRAVIESOS CANALES FISCALES, REGIÓN DE TARAPACÁ | 319304 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-08 | 312667 | Propuesta publica | 427936 | SR | 60 | 2020-09-28 | 2020-10-02 | 0 | RBD HERMANOS SPA | 150 | 2020-10-02 | 2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51751.616 | 0 | 51751.616 | 376184.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 30228872-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 289999 | 112581 | 0 | 0 | 53979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58601.09 | 0 | 0 | 112580.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 30228872-0 | '02 | '704 | OBRAS DE REHABILITACIÓN Y PROTECCIÓN EN CANALES DE RIEGO FISCALES Y OBRAS FLUVIALES 2019, REGIÓN DE TARAPACÁ | 299686 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 850000 | Trato Directo con Cotización | 729808 | SR | 98 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 130128 | CONSTRUCTORA MARCOS AUGUSTO SANTANDER ROJAS EIRL | 166 | 2019-08-13 | 2020-01-26 | 100 | 289999 | 0 | 0 | 0 | 53979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58601.09 | 0 | 0 | 112580.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 30481726-0 | ' | ' | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | [21 empty] | 157500 | 1031453 | 0 | 0 | 226200 | 157466.75 | 122575 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 157610.5 | 33628.61 | 333344.764 | 1030871.64 | 936988.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 30481726-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 0 | 0 | 243.207 | 289.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 30481726-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 0 | 0 | 243.207 | 289.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 30481726-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 366800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33628.61 | 333101.557 | 366730.167 | 936988.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 30481726-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE OBRAS FLUVIALES COMUNA DE CAMIÑA ETAPA I REGIÓN DE TARAPACÁ | 303248 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-27 | 2020-05-26 | 286800 | Propuesta publica | 277325 | SR | 48 | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 54658 | RBD HERMANOS SPA | 143 | 2020-09-08 | 2021-01-29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33628.61 | 187772.807 | 221401.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 30481726-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE OBRAS FLUVIALES LOCALIDAD DE LAONZANA 2020-2021 REGIÓN DE TARAPACÁ | 323629 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-20 | 2020-12-16 | 670000 | Propuesta publica | 737823 | SR | 98 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA MAGDALENA S.A. | 180 | 2020-12-31 | 2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737821.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 30481726-0 | '02 | '004 | Servicio de Maquinarias - Provincia del Tamarugal 2020 2021 | 323630 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-17 | 2020-10-19 | 295000 | Propuesta publica | 344565 | SR | 3286 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 0 | SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA MAQUINARIAS Y C | 150 | 2020-11-09 | 2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145328.75 | 145328.75 | 199166.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 30481726-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 157500 | 663853 | 0 | 0 | 226200 | 157466.75 | 122575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157610.5 | 0 | 0 | 663852.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 30481726-0 | '02 | '704 | OBRAS DE REHABILITACIÓN Y PROTECCIÓN EN CANALES DE RIEGO FISCALES Y OBRAS FLUVIALES 2019, REGIÓN DE TARAPACÁ | 299686 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 850000 | Trato Directo con Cotización | 729808 | SR | 98 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 130128 | CONSTRUCTORA MARCOS AUGUSTO SANTANDER ROJAS EIRL | 166 | 2019-08-13 | 2020-01-26 | 100 | 157500 | 0 | 0 | 0 | 226200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73656 | 0 | 0 | 299856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 30481726-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA DE EMERGENCIA EN COMUNA DE CAMIÑA PROVINCIA DEL TAMARUGAL REGIÓN DE TARAPACÁ VARIOS SECTORES | 316022 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 157467 | Trato Directo con Cotización | 157467 | SR | 1397 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 0 | RBD HERMANOS SPA | 40 | 2020-02-11 | 2020-03-22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157466.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157466.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 30481726-0 | '02 | '704 | ARRIENDO DE MAQUINARIA DE EMERGENCIA EN COMUNA DE CAMIÑA VARIOS SECTORES, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ | 317153 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 83955 | Trato directo | 83955 | SR | 2978 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 0 | RBD HERMANOS SPA | 30 | 2020-03-06 | 2020-04-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83954.5 | 0 | 0 | 83954.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 30481726-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA DE EMERGENCIA EN COMUNA DE HUARA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ | 317154 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 122575 | Trato Directo con Cotización | 122575 | SR | 1605 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 0 | SOC.DE SERV.DE TRANSP.MAQUINARIAS Y EQ.MECANO SPA | 60 | 2020-03-10 | 2020-05-09 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 30481726-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 40025942-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE TARAPACA 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.207 | 243.207 | 1162591.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 40025942-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.207 | 243.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 40025942-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 244 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.207 | 243.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 40025942-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162591.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 40025942-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE OBRAS FLUVIALES 2020-2021, REGIÓN DE TARAPACÁ | 325063 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-30 | 2021-01-28 | 1166500 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-03-01 | 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 40025942-0 | '02 | '604 | SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES DE ACHACAGUA COMUNA DE HUARA, REGIÓN DE TARAPACÁ | 330177 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-15 | 2020-12-28 | 45000 | Propuesta publica | 50873 | SR | 103 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 0 | SOC. DE TRANSPORTES ELIAS MAMANI LTDA | 100 | 2020-12-29 | 2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50871.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 40025942-0 | '02 | '604 | SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES DE BAJO SOGA COMUNA DE HUARA, REGIÓN DE TARAPACÁ | 330179 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-15 | 2020-12-28 | 40000 | Propuesta publica | 45220 | SR | 104 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 0 | SOC. DE TRANSPORTES ELIAS MAMANI LTDA | 60 | 2020-12-29 | 2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 40025988-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÓN TARAPACÁ - 2020-2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.53 | 492.53 | 1287628.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 40025988-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.53 | 492.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 40025988-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 494 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.53 | 492.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 40025988-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 40025988-0 | '02 | '602 | Diseño Canales de riego y acueductos Fiscal Región de Tarapacá | 322162 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-24 | 2021-01-22 | 351000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-02-01 | 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 40025988-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA INSPECICÓN FISCAL OBRA CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES ETAPA 2, REGIÓN DE TARAPACÁ, 2020-2021 | 322164 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-30 | 2021-02-09 | 120000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-03-01 | 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 40025988-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918710.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 40025988-0 | '02 | '604 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES ETAPA 2, REGION DE TARAPACA, 2020 2021 | 322163 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-30 | 2021-01-26 | 918711 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 364 | 2021-02-02 | 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918710.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 20183310-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEB.RIQUELME -ANTOFAGASTA | [21 empty] | 0 | 1445180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185988.906 | 44735.966 | 220155.755 | 344767.518 | 649463.146 | 1445111.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 20183310-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 69.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 20183310-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1200 | SinInf |  | -- | // | -716 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 69.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 20183310-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 87312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13439.753 | 14736.548 | 15264.907 | 13981.291 | 29823.59 | 87246.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 20183310-0 | '02 | '002 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO: CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA RIQUELME- ANTOFAGASTA - II ETAPA | 283583 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-30 | 2020-06-08 | 127936 | Propuesta publica | 87910 | SR | 500 | 2020-06-17 | 2020-06-22 | -663 | RFA INGENIEROS LTDA | 192 | 2020-06-22 | 2020-12-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13439.753 | 14736.548 | 15264.907 | 13981.291 | 29823.59 | 87246.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 20183310-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1357798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172549.153 | 29999.418 | 204890.848 | 330786.227 | 619570.531 | 1357796.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 20183310-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA RIQUELME II ETAPA ANTOFAGASTA | 303677 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-30 | 2020-03-02 | 1163733 | Propuesta publica | 1196629 | SR | 249 | 2020-04-08 | 2020-04-22 | 161168 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 253 | 2020-04-23 | 2021-01-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172549.153 | 29999.418 | 204890.848 | 330786.227 | 619570.531 | 1357796.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 20183321-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA EL HUASCAR - | [21 empty] | 0 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.574 | 116.574 | 2623162.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 20183321-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.574 | 116.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 20183321-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 525 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.574 | 116.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 20183321-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167191.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 20183321-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Construcción Obras de Control Aluvional en Quebrada el Huascar Región de Antofagasta | 324928 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-30 | 2020-12-28 | 191047 | Propuesta publica | 167192 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 300 | 2021-04-08 | 2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167191.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 20183321-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2455970.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 20183321-0 | '02 | '604 | Construcción Obras de Control Aluvional en Quebrada el Huascar Región de Antofagasta | 324929 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 2538730 | Propuesta publica | 2455971 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 150 | 2021-04-30 | 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2455970.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30309824-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL DE LA II REG | [21 empty] | 0 | 113426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 70332.915 | 42022.983 | 112424.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30309824-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 0 | 0 | 69.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30309824-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1200 | SinInf |  | -- | // | -716 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 0 | 0 | 69.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30309824-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 113356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70332.915 | 42022.983 | 112355.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30309824-0 | '02 | '004 | CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL 2020 ANTOFAGASTA | 312192 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-09-15 | 2020-10-20 | 106576 | Propuesta publica | 90575 | SR | 899 | 2020-10-22 | 2020-10-30 | 21781 | EMPRESA CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 45 | 2020-10-31 | 2020-12-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70332.915 | 42022.983 | 112355.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30315824-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA EL TORO - ANTOF | [21 empty] | 0 | 1509480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 0 | 69.025 | 0 | 281832.862 | 117177.856 | 270089.736 | 837903.435 | 1507141.939 | 1666684.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30315824-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 0 | 69.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30315824-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1200 | SinInf |  | -- | // | -716 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 0 | 69.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30315824-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 89320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11139.038 | 17946.262 | 19039.726 | 41133.881 | 89258.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30315824-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO DE OBRAS: CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA EL TORO - ANTOFAGASTA - II ETAPA | 283568 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-23 | 2020-07-24 | 121327 | Propuesta publica | 89320 | SR | 612 | 2020-07-29 | 2020-08-03 | -60 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 151 | 2020-08-03 | 2021-01-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11139.038 | 17946.262 | 19039.726 | 41133.881 | 89258.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30315824-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1418021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270693.824 | 99231.594 | 251050.01 | 796652.98 | 1417628.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30315824-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA EL TORO - ANTOFAGASTA - II ETAPA | 283564 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-30 | 2020-06-22 | 1760948 | Propuesta publica | 1280730 | SR | 563 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 136899 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES | 156 | 2020-07-21 | 2020-12-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270693.824 | 99231.594 | 251050.01 | 796652.98 | 1417628.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30315824-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.574 | 116.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30315824-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 525 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.574 | 116.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30315824-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158899.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30315824-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Obras de Control Aluvional Quebrada El toro III Etapa | 324935 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-30 | 2020-12-28 | 167562 | Propuesta publica | 158900 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 270 | 2021-03-22 | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158899.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30315824-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507785.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30315824-0 | '02 | '604 | Contrato Obras de Control Aluvional Quebrada El toro III Etapa | 324936 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 1350088 | Propuesta publica | 1507786 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 150 | 2021-03-30 | 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507785.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30316124-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTROL ALUV. QUEB. JARDINES DEL SUR ANTOFAG ANTOFAGASTA | [21 empty] | 34180.882 | 3551387 | 0 | 0 | 268032.75 | 567066.482 | 558442.421 | 449138.522 | 512443.781 | 348007.355 | 268866.772 | 22819.371 | 544915.609 | 11650.134 | 3551383.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30316124-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 34180.882 | 219341 | 0 | 0 | 47271.107 | 24081.993 | 23305.151 | 24081.991 | 23305.151 | 21132.62 | 13501.409 | 22819.371 | 8189.136 | 11650.134 | 219338.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30316124-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO DE OBRAS: CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA JARDINES DEL SUR - ANTOFAGASTA - II ETAPA | 283579 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-03 | 2019-08-09 | 249405 | Propuesta publica | 220460 | SR | 1281 | 2019-11-08 | 2019-11-11 | 33060 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 356 | 2019-11-11 | 2020-11-01 | 100 | 34180.882 | 0 | 0 | 0 | 47271.107 | 24081.993 | 23305.151 | 24081.991 | 23305.151 | 21132.62 | 13501.409 | 22819.371 | 8189.136 | 11650.134 | 219338.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30316124-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3332046 | 0 | 0 | 220761.643 | 542984.489 | 535137.27 | 425056.531 | 489138.63 | 326874.735 | 255365.363 | 0 | 536726.473 | 0 | 3332045.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30316124-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA JARDINES DEL SUR - ANTOFAGASTA - II ETAPA | 283578 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-29 | 2019-07-19 | 3340601 | Propuesta publica | 2972604 | SR | 7 | 2019-10-08 | 2019-11-05 | 359442 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 310 | 2019-11-06 | 2020-09-11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220761.643 | 542984.489 | 535137.27 | 425056.531 | 489138.63 | 326874.735 | 255365.363 | 0 | 536726.473 | 0 | 3332045.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30449126-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 2032782.25 | 2153680 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 347282.432 | 438513.418 | 29867.084 | 0 | 226466.411 | 361664.438 | 538288.204 | 190573.139 | 2152655.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30449126-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 138.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30449126-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1200 | SinInf |  | -- | // | -716 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 138.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30449126-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 11240 | 29372 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30449126-0 | '02 | '002 | Servicio de Batimetría para el Embalse Conchi, Ciudad de Calama Región de Antofagasta | 309913 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | - | - | 31240 | Trato directo | 31240 | SR | 6873 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 9372 | HERVE DILHAN Y ASOCIADOS,CONSULTORES SPA | 38 | 2019-12-24 | 2020-01-31 | 100 | 11240 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30449126-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1346883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29867.084 | 0 | 226466.411 | 361664.438 | 538288.204 | 190573.139 | 1346859.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30449126-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES EMBALSE CONCHI 20 - CORF CONCHI 20 | 312195 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-05-15 | 2020-06-24 | 98410 | Propuesta publica | 154713 | SR | 564 | 2020-07-13 | 2020-07-30 | 0 | CONSTRUCTORA HALKIDA S.A. | 100 | 2020-07-31 | 2020-11-08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95893.036 | 21435.514 | 37383.864 | 0 | 154712.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30449126-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES CORF -SISTEMAS MATRICES SAN PEDRO DE ATACAMA 2020 | 315127 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-05-11 | 2020-06-23 | 956567 | Propuesta publica | 662518 | SR | 561 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 123896 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 156 | 2020-07-21 | 2020-12-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130573.375 | 187232.276 | 377410.674 | 91196.823 | 786413.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30449126-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCAL SISTEMA CANAL MATRIZ QUILLAGUA 2020 | 315191 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-30 | 2020-06-11 | 266450 | Propuesta publica | 317836 | SR | 591 | 2020-07-22 | 2020-07-31 | 58032 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 140 | 2020-08-01 | 2020-12-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152996.648 | 123493.666 | 99376.316 | 375866.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30449126-0 | '02 | '004 | MANTENIMIENTO DE MICROCENTRAL EMBALSE CONCHI | 320028 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 29868 | Trato directo | 29868 | SR | 484 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 0 | ING. FAB. Y MONTAJES NELSON F. CASTILLO ROJAS EIRL | 15 | 2020-06-20 | 2020-07-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29867.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29867.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30449126-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 2021542.25 | 776217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347213.407 | 429003.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776216.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30449126-0 | '02 | '704 | OBRAS DE EMERGENCIAS OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ANTOFAGASTA SECTORES CHIU-CHIU - LASANA - QUILLAGUA - CALAMA - EMBALSE CONCHI CONTRATO - R4-OE-LOA-19 | 292982 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 1192737 | Trato directo | 1192737 | SR | 41 | 2019-10-23 | 2019-11-18 | 299346 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 215 | 2019-04-29 | 2019-11-30 | 100 | 1144869.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347213.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347213.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30449126-0 | '02 | '704 | OBRAS DE EMERGENCIAS OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ANTOFAGASTA SECTORES TOCONAO - SAN PEDRO DE ATACAMA CONTRATO- R5-OE-TSA-19 | 299676 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 1092777 | Trato directo | 1092777 | SR | 65 | 2019-12-16 | 2020-01-08 | 212900 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 209 | 2019-05-03 | 2019-11-28 | 100 | 876673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429003.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429003.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30449126-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30449128-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA | [21 empty] | 254543.126 | 2044173 | 0 | 0 | 0 | 305639.6 | 76205.653 | 13950.917 | 327998.749 | 184095.3 | 58273.703 | 104516.592 | 276105.201 | 694884.551 | 2041670.266 | 894016.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30449128-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 46.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30449128-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 400 | SinInf |  | -- | // | 3676 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 46.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30449128-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30449128-0 | '02 | '002 | Caracterización y Manejo de Cauce Ríos San Pedro y Vilama, Región de Antofagasta | 303879 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-29 | 2020-10-27 | 320000 | Propuesta publica | 314272 | SR | 3438 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 0 | ARRAU INGENIERIA SPA | 390 | 2020-11-11 | 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30449128-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1659780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13950.917 | 327998.749 | 184095.3 | 58273.703 | 104516.592 | 276105.201 | 694838.535 | 1659778.997 | 579744.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30449128-0 | '02 | '004 | REIMPULSO I: CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA. CR-CALAMA - SAN PEDRO-19 | 303249 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-17 | 2019-11-04 | 904687 | Propuesta publica | 841837 | SR | 211 | 2020-03-18 | 2020-04-09 | 167515 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 250 | 2020-04-10 | 2020-12-16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13950.917 | 327998.749 | 184095.3 | 58273.703 | 85733.632 | 116748.282 | 222549.67 | 1009350.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30449128-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ANTOFAGASTA - CR-R2-COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA-20 | 318867 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-07 | 838485 | Propuesta publica | 758229 | SR | 797 | 2020-09-29 | 2020-10-09 | 15133 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 180 | 2020-10-10 | 2021-04-08 | 25.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64935.179 | 128681.125 | 193616.304 | 579744.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30449128-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Antofagasta |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 371317 | SinInf |  | -- | // | 85498 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18782.96 | 94421.74 | 343607.74 | 456812.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30449128-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 254543.126 | 76206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76205.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76205.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30449128-0 | '02 | '702 | ASESORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA ALA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO EMERGENCIAS DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA - OBRAS DE EMERGENCIA PROTECCIÓN DE RIBERA SAN PEDRO DE ATACAMA CONTRATO C2-OC-SAN PEDRO DE ATACAMA -19 | 300008 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 153714 | Trato directo | 153714 | SR | 5867 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 52512 | CYGSA CHILE S.A. | 200 | 2019-06-05 | 2019-12-22 | 100 | 153713.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52511.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52511.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30449128-0 | '02 | '702 | ASESORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA ALA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO EMERGENCIAS DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA - OBRAS DE PROTECCIÓN DE RIBERAS TOCONAO Y RIO LOA CONTRATO C3-OC-CTC -19 | 300009 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 100830 | Trato directo | 100830 | SR | 5432 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 23694 | CYGSA CHILE S.A. | 180 | 2019-06-03 | 2019-11-30 | 100 | 100829.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23693.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23693.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30449128-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 305640 | 0 | 0 | 0 | 305639.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305639.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30449128-0 | '02 | '704 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Antofagasta |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 264835 | SinInf |  | -- | // | 40806 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305639.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305639.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30449128-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40025945-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.574 | 116.574 | 790941.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40025945-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.574 | 116.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40025945-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 525 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.574 | 116.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40025945-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790941.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40025945-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE RIEBRAS DE CAUCES NATURALES- REGIÓN DE ANTOFAGASTA LIMPIEZA EN EL RÍO LOA DESDE YALQUINCHA A LA CASCADA 20-21 | 324930 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-30 | 2020-12-23 | 98440 | Propuesta publica | 116666 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 120 | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116665.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40025945-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA. CR ATACAMA LA GRANDE 20-21 | 324931 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-30 | 2020-12-23 | 571174 | Propuesta publica | 674286 | SR | 1229 | 2020-12-23 | 2020-12-28 | 0 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 210 | 2020-12-29 | 2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674275.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40025989-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÓN ANTOFAGASTA - 2020-2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.861 | 174.861 | 814003.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40025989-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.861 | 174.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40025989-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 525 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.861 | 174.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40025989-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40025989-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814003.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40025989-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO LOCALIDADES ALTO LOA | 323974 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-30 | 2020-12-24 | 539146 | Propuesta publica | 646908 | SR | 1235 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 210 | 2020-12-30 | 2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646897.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40025989-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO MANTENCIÓN Y EXPLOTACIÓN EMBALSE CONCHI. CONTRATO COR CONCHI 20-21 | 323984 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-30 | 2020-12-24 | 165589 | Propuesta publica | 167106 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INMOBILIARIA E INVERSIONES DACAMROS SPA | 120 | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167105.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394679-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPÓ | [21 empty] | 153566.904 | 24457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4874.89 | 0 | 0 | 14321.25 | 5260 | 0 | 0 | 24456.14 | 23153.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394679-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 153566.904 | 24457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4874.89 | 0 | 0 | 14321.25 | 5260 | 0 | 0 | 24456.14 | 23153.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394679-0 | '02 | '002 | DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | 248528 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | - | - | 813950 | Trato directo | 813950 | SR | 8889 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 86667 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1341 | 2016-11-21 | 2020-07-24 | 96.56 | 125942.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20439.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394679-0 | '02 | '002 | Análisis Físico Químico relave La Chimba, cauce río Copiapó, Región de Atacama | 305214 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | - | - | 32500 | Trato directo | 32500 | SR | 6298 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 0 | TAYPI GEOHIDROCONSULTORES LTDA. | 85 | 2019-12-28 | 2020-03-22 | 100 | 27624.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4874.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4874.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394679-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | 267382 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 152653 | Trato Directo con Cotización | 152653 | SR | 52 | 2017-03-24 | 2017-04-13 | 6615 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 1153 | 2017-04-14 | 2020-06-10 | 94.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14321.25 | 5260 | 0 | 0 | 19581.25 | 2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394680-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | [21 empty] | 95356.561 | 9280.303 | 0 | 0 | 6555.625 | 0 | 0 | 0 | 2723.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9279.303 | 27517.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394680-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 95356.561 | 9280.303 | 0 | 0 | 6555.625 | 0 | 0 | 0 | 2723.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9279.303 | 27517.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394680-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO SECTOR URBANO Y CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CERRILLOS COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 248530 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | - | - | 595871 | Trato directo | 595871 | SR | 89 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 63621 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 1062 | 2016-07-07 | 2019-06-04 | 96.57 | 72469.794 | 0 | 0 | 0 | 6555.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6555.625 | 22611.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394680-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ EN SECTOR URBANO DE TIERRA AMARILLA Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE CERRILLOS, COMUNA DE TIERRA AMARILLA, REGIÓN DE ATACAMA | 262548 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 450000 | Trato Directo con Cotización | 140603 | SR | 8891 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 16456 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 1037 | 2016-09-05 | 2019-07-09 | 98.59 | 22886.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2723.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2723.678 | 4905.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394728-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | [21 empty] | 96098.463 | 16553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16552.856 | 0 | 0 | 16552.856 | 35018.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394728-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 96098.463 | 16553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16552.856 | 0 | 0 | 16552.856 | 35018.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394728-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO SALADO REGIÓN DE ATACAMA | 248531 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | - | - | 567001 | Trato directo | 567001 | SR | 9850 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 82480 | ARCADIS CHILE SPA. | 1436 | 2016-07-18 | 2020-06-23 | 92.62 | 90884.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29368.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394728-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CUENCA DEL RIO SALADO, REGIÓN DE ATACAMA | 262551 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 150000 | Trato Directo con Cotización | 141250 | SR | 133 | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 12356 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 1071 | 2017-12-29 | 2020-12-04 | 96.3 | 5214.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16552.856 | 0 | 0 | 16552.856 | 5650.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394731-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QEBRADA AFLUENTES | [21 empty] | 25127.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24300.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394731-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 25127.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24300.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394731-0 | '02 | '002 | DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 248535 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | - | - | 549855 | Trato directo | 549855 | SR | 119 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | -9276 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 1063 | 2016-10-24 | 2019-09-22 | 96.01 | 9588.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21558.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394731-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INPECCION FISCAL DEL DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 267386 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | - | - | 153493 | Trato directo | 153493 | SR | 53 | 2017-03-24 | 2017-04-12 | 2933 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 1055 | 2016-12-29 | 2019-11-19 | 98.25 | 15539.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2742.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394732-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN O. FLUVIALES Y C. A. CUENCA DEL RÍO TRÁNSITO Y EL CARMEN | [21 empty] | 17106.59 | 15352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15351.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15351.635 | 56281.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394732-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 17106.59 | 15352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15351.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15351.635 | 56281.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394732-0 | '02 | '002 | DISEÑO OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL TRANSITO Y RIO EL CARMEN COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 248538 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | - | - | 486344 | Trato directo | 486344 | SR | 8896 | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 81097 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 1311 | 2016-12-07 | 2020-07-10 | 95.93 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23081.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394732-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL CARMEN Y CUENCA DEL RIO EL HUASCO COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 264201 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | - | - | 449912 | Trato directo | 449912 | SR | 8897 | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 8758 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 1005 | 2016-12-07 | 2019-09-08 | 93 | 5460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13020 | 19259.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394732-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL DE DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL TRANSITO COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 267388 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 82836 | Trato Directo con Cotización | 82836 | SR | 1467 | 2017-03-14 | 2017-03-23 | 2933 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 1078 | 2016-12-29 | 2019-12-12 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10615.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394732-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL CARMEN Y CUENCA DEL RIO HUASCO COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 267392 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2016-09-01 | 2016-11-01 | 82808 | Trato Directo con Cotización | 82808 | SR | 1468 | 2017-03-14 | 2017-03-23 | 3023 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 1230 | 2016-12-29 | 2020-05-12 | 96.23 | 5046.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2331.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2331.635 | 3324.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 40010903-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES (OBRAS FLUVIALES) 2019 - 2021 ATACAMA | [21 empty] | 1873403.802 | 4142763 | 0 | 0 | 393887.483 | 286206.426 | 254742.153 | 74029.419 | 35120.74 | 305755.413 | 433896.905 | 741256.796 | 687569.88 | 928191.817 | 4140657.032 | 937130.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 40010903-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 40010903-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 40010903-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1873403.802 | 4140403 | 0 | 0 | 393887.483 | 286206.426 | 254480.628 | 74029.419 | 35120.74 | 305755.413 | 433896.905 | 741256.796 | 687569.88 | 928191.817 | 4140395.507 | 937130.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 40010903-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RIO SALADO LOCALIDAD EL SALADO | 295992 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-23 | 2019-05-22 | 443322 | Propuesta publica | 352439 | SR | 795 | 2019-06-07 | 2019-06-18 | 105394 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 202 | 2019-06-19 | 2020-01-07 | 100 | 453710.227 | 0 | 0 | 0 | 4122.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4122.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 40010903-0 | '02 | '004 | REIMPULSO I - AMPLIACIÓN RÍO COPIAPÓ TRAMO I RIBERA IZQUIERDA ETAPA I CUIDAD Y COMUNA DE COPIAPÓ | 303252 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-03 | 2019-10-29 | 800000 | Propuesta publica | 816307 | SR | 1572 | 2019-11-04 | 2019-11-21 | 148775 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 365 | 2019-11-22 | 2020-11-21 | 100 | 662403.033 | 0 | 0 | 0 | 81632.596 | 125719.609 | 23767.394 | 0 | 8250.012 | 10634.376 | 41836.611 | 10837.459 | 0 | 0 | 302678.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 40010903-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN TRANQUES CABRITOS Y CONCHUELAS ETAPA II COMUNA DE CHAÑARAL 2019 | 303889 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-08 | 2019-07-31 | 398125 | Propuesta publica | 356787 | SR | 1095 | 2019-08-06 | 2019-08-19 | 90761 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 132 | 2019-08-20 | 2019-12-30 | 100 | 427786.686 | 0 | 0 | 0 | 19760.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19760.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 40010903-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DEFENSAS FLUVIALES RIBERA DERECHA RÍO COPIAPÓ TRAMO 1 CUIDAD Y COMUNA DE COPIAPÓ 2019 | 304110 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-17 | 2019-08-06 | 699629 | Propuesta publica | 730767 | SR | 1099 | 2019-08-07 | 2019-08-21 | 145998 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 282 | 2019-08-22 | 2020-05-30 | 100 | 294279.856 | 0 | 0 | 0 | 275995.627 | 160486.817 | 118877.034 | 18575.419 | 0 | 8549.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582484.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 40010903-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN QUEBRADA PAIPOTE COMUNA DE COPIAPÓ ETAPA II 2020 | 305556 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-13 | 2020-05-13 | 1399226 | Propuesta publica | 1091025 | SR | 681 | 2020-05-25 | 2020-06-04 | 218171 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 240 | 2020-06-05 | 2021-01-31 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26870.728 | 239411.935 | 200021.78 | 307763.007 | 298598.374 | 236526.445 | 1309192.269 | 2.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 40010903-0 | '02 | '004 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA VARIOS SECTORES COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 309122 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 47600 | Trato directo | 47600 | SR | 1735 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 0 | EL PUENTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SPA | 60 | 2019-11-19 | 2020-01-18 | 100 | 35224 | 0 | 0 | 0 | 12376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 40010903-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS RIO SALADO Y AFLUENTES LOCALIDAD EL SALADO COMUNA DE CHAÑARAL 2020 | 312460 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-27 | 2020-05-22 | 399276 | Propuesta publica | 288607 | SR | 863 | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 0 | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 180 | 2020-08-25 | 2021-02-21 | 70.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28840.826 | 99357.424 | 75901.325 | 79900.696 | 284000.271 | 4605.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 40010903-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE RIBERAS RIO SALADO Y AFLUENTES CUIDAD Y COMUNA DE CHAÑARAL | 312464 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-23 | 2020-05-15 | 395527 | Propuesta publica | 279010 | SR | 900 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 55582 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 180 | 2020-09-01 | 2021-02-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43174.764 | 198606.122 | 28298.707 | 64512.4 | 334591.993 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 40010903-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE RIBERAS VARIOS SECTORES VALLE COPIAPÓ COMUNA DE TIERRA AMARILLA 2020 | 312467 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-08-27 | 1000397 | Propuesta publica | 927143 | SR | 931 | 2020-09-07 | 2020-09-16 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 240 | 2020-09-17 | 2021-05-15 | 50.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56200.668 | 284771.474 | 126359.341 | 467331.483 | 456810.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 40010903-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS RÍO EL TRÁNSITO Y QUEBRADAS AFLUENTES LOCALIDAD EL TRANSITO COMUNA DE ALTO DEL CARMEN. | 312472 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-30 | 2020-05-29 | 388598 | Propuesta publica | 236627 | SR | 741 | 2020-06-17 | 2020-06-30 | 78080 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 150 | 2020-07-01 | 2020-11-28 | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47159.7 | 120022.924 | 68492.116 | 0 | 79031.708 | 314706.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 40010903-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS QDA SACRAMENTOS VALLE DEL COPIAPÓ 2020 - 2021 | 312476 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-28 | 2020-10-19 | 1000000 | Propuesta publica | 817574 | SR | 1088 | 2020-10-26 | 2020-11-09 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 270 | 2020-11-10 | 2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341861.227 | 341861.227 | 475711.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 40010903-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA POR EMERGENCIA INV. ALTIPLÁNICO EN LOS CAUCES AFECTADOS DE LAS PROVINCIAS DE CHAÑARAL (CIUDAD DE CHAÑARAL) Y HUASCO (LOCALIDAD DEL TRÁNSITO), REGIÓN DE ATACAMA. | 316974 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 128877 | Trato directo | 128877 | SR | 1636 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 38414 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 90 | 2020-03-04 | 2020-06-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111836.2 | 55454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167290.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 40010903-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 40011080-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA COLECTORES ALL, TERCERA REGION (2019-2021) VALLENAR Y COPIAPO | [21 empty] | 0 | 227520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 123812.152 | 13732.6 | 88227.4 | 225824.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 40011080-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 104.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 40011080-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 104.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 40011080-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 225720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123760 | 13732.6 | 88227.4 | 225720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 40011080-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CUIDADES DE COPIAPÓ Y VALLENAR 2020 | 323167 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-21 | 2020-09-11 | 225720 | Propuesta publica | 196350 | SR | 976 | 2020-09-17 | 2020-09-22 | 37338 | HYDROPROJECT LTDA. | 100 | 2020-09-23 | 2021-01-01 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123760 | 13732.6 | 88227.4 | 225720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 40011080-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 40022420-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DE ATACAMA | [21 empty] | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 40022420-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 40022420-0 | '02 | '002 | Estudio de disponibilidad de recursos hídricos para nuevas fuentes de aguas subterráneas en regiones de Arica - Parinacota y Atacama | 316912 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | - | - | 12600 | Trato directo | 12600 | SR | 3223 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 0 | ALUVIAL CONSULTORIA HIDROGEOLOGICA SPA | 150 | 2020-05-04 | 2020-10-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 20185034-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN EMBALSE VALLE HERMOSO EN RÍO PAMA, COMUNA DE COMBARBALÁ | [21 empty] | 257210.38 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379086.09 | 379086.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 20185034-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 257210.38 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379086.09 | 379086.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 20185034-0 | '02 | '002 | Contrato AIF-EVH-01 Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato CO-EVH-1_1 Construcción Embalse Valle Hermoso-Combarbalá-Región de Coquimbo - Segundo Llamado | 195910 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2015-05-04 | 2015-06-10 | 3288875 | Propuesta publica | 3549999 | IPC | 140 | 2015-08-10 | 2015-11-02 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1230 | 2015-11-02 | 2019-03-16 | 100 | 257210.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379086.09 | 379086.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 20188777-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN EMBALSE LA TRANCA EN RÍO COGOTÍ | [21 empty] | 0 | 75590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73489.759 | 0 | 0 | 73489.759 | 157775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 20188777-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 75590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73489.759 | 0 | 0 | 73489.759 | 157775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 20188777-0 | '02 | '002 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Nivel Central MOP |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 73490 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73489.759 | 0 | 0 | 73489.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 20188777-0 | '02 | '002 | ASESORÍA DE PROYECTO DISEÑO DE INGENIERÍA BÁSICA EMBALSE LA TRANCA | 258398 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2016-07-21 | 2016-08-22 | 175000 | Propuesta publica | 157775 | SR | 5384 | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 0 | ARRAU INGENIERIA SPA | 375 | 2016-09-06 | 2017-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30069721-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN EMBALSE EL CANELILLO | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30069721-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30091693-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | [21 empty] | 220738.333 | 735539 | 0 | 0 | 49786.001 | 78056.333 | 18520.3 | 18520.3 | 18566.316 | 61008.616 | 141167.079 | 96958.904 | 153853.813 | 82402 | 718839.662 | 104720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30091693-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 0 | 42.948 | 272.951 | 46.016 | 0 | 407.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30091693-0 | '02 | '001 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Coquimbo |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 0 | 42.948 | 272.951 | 0 | 0 | 361.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30091693-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 400 | SinInf |  | -- | // | 3676 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 0 | 46.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30091693-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 220738.333 | 418519 | 0 | 0 | 49786.001 | 78056.333 | 18520.3 | 18520.3 | 18520.3 | 36658.3 | 51898.3 | 0 | 62012 | 69550 | 403521.834 | 104720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30091693-0 | '02 | '002 | Diseño complementario Obras de Entrega del Canal Nueva Cocinera Región de Coquimbo | 283272 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2019-01-14 | 2019-03-12 | 226505 | Propuesta publica | 191740 | SR | 2241 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 1254 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 321 | 2019-05-15 | 2020-03-31 | 100 | 111877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40979 | 0 | 0 | 0 | 18138 | 11000 | 0 | 8000 | 0 | 78117 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30091693-0 | '02 | '002 | Servicio de Gestión de Terrenos y Recopilación de Antecedentes Técnicos de expropiación del Canal Nuevo Cocinera, Región de Coquimbo | 297284 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-28 | 2019-07-09 | 100000 | Propuesta publica | 94898 | SR | 6272 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 15732 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 258 | 2019-11-27 | 2020-08-11 | 100 | 94898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15732 | 0 | 15732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30091693-0 | '02 | '002 | DISEÑO PARA PREVENIR RIESGOS EN LOS TALUDES DEL CANAL NUEVO COCINERA, REGIÓN DE COQUIMBO | 301148 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-30 | 2020-11-26 | 90000 | Propuesta publica | 72000 | SR | 3803 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 120 | 2020-12-03 | 2021-04-02 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30091693-0 | '02 | '002 | ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN HIDRÁULICA PARA LA DESCARGA DEL CANAL NUEVO COCINERA EN LA QUEBRADA EL AHORCADO, SISTEMA DE RIEGO DEL EMBALSE EL BATO, PROVINCIA DE ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO | 316740 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-19 | 2020-11-04 | 44786 | Propuesta publica | 39990 | SR | 3436 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 45 | 2020-11-11 | 2020-12-26 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27310 | 27310 | 12680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30091693-0 | '02 | '002 | Servicio Control y Operación Sistema Embalse El Bato Año 2019 - 2020 | 300578 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-02 | 2019-10-22 | 96570 | Propuesta publica | 84167 | SR | 2974 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 16660 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 150 | 2019-11-21 | 2020-04-19 | 100 | 13963.333 | 0 | 0 | 0 | 49786.001 | 37077.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86863.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30091693-0 | '02 | '002 | CONTROL Y OPERACIÓN SISTEMA EMBALSE EL BATO AÑO 2020 | 312073 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-03-25 | 2020-04-14 | 96000 | Propuesta publica | 95942 | SR | 792 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 19038 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 150 | 2020-04-20 | 2020-09-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18520.3 | 18520.3 | 18520.3 | 18520.3 | 40898.3 | 0 | 0 | 0 | 114979.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30091693-0 | '02 | '002 | Servicio de Control y Operación Sistema Embalse El Bato Año 2020-2021 | 318408 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-21 | 2020-09-10 | 99187 | Propuesta publica | 97560 | SR | 1827 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 150 | 2020-09-29 | 2021-02-26 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38280 | 20240 | 58520 | 39040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30091693-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 314910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24350.316 | 89225.831 | 96685.953 | 91795.797 | 12852 | 314909.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30091693-0 | '02 | '004 | Mantención y Mejoramiento Canal Matriz Nuevo Cocinera 2020 | 310388 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-24 | 2020-07-10 | 129948 | Propuesta publica | 148989 | SR | 1317 | 2020-07-21 | 2020-08-03 | 29171 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 90 | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24350.316 | 89225.831 | 30462.453 | 34119.68 | 0 | 178158.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30091693-0 | '02 | '004 | Instalación de Losetas Canal Matriz Nuevo Cocinera AÑO 2020 | 320317 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 164220 | Propuesta publica | 108796 | SR | 1688 | 2020-09-09 | 2020-09-29 | 21411 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 100 | 2020-09-29 | 2021-01-07 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66223.5 | 57676.117 | 6307 | 130206.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30091693-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MANTENCIÓN VÁLVULA MARIPOSA EMBALSE EL BATO 2020 | 327803 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-12 | 2020-11-23 | 5950 | Propuesta publica | 6545 | SR | 2489 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 0 | SOCIEDAD CALL LTDA. | 15 | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6545 | 6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30091693-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30091704-0 | ' | ' | HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO, ILLAPEL | [21 empty] | 215729.8 | 378661 | 0 | 0 | 63688.8 | 18445 | 49117.345 | 16790.9 | 16790.9 | 16790.9 | 15434.3 | 32940.261 | 109070.442 | 35949.653 | 375018.501 | 304660.116 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30091704-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 11740 | 79718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33944.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11722.561 | 32328.58 | 1721.04 | 79717.026 | 96860.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30091704-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EMBALSE EL BATO, REGIÓN DE COQUIMBO. Contrato ES-SAEB-06 | 292108 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-26 | 2019-10-18 | 182855 | Propuesta publica | 182855 | SR | 6388 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | -130 | SOLUCIONES AMBIENTALES YERKO DEVCIC E.I.R.L. | 583 | 2019-12-04 | 2021-07-09 | 64 | 11740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33944.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11722.561 | 32328.58 | 0 | 77995.986 | 92987.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30091704-0 | '02 | '002 | Monitoreos Adicionales Seguimiento Ambiental Embalse El Bato | 327094 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 5594 | Trato directo | 5594 | SR | 3916 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 0 | SOLUCIONES AMBIENTALES YERKO DEVCIC E.I.R.L. | 144 | 2020-10-05 | 2021-02-26 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1721.04 | 1721.04 | 3872.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30091704-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 203989.8 | 298943 | 0 | 0 | 63688.8 | 18445 | 15172.5 | 16790.9 | 16790.9 | 16790.9 | 15434.3 | 21217.7 | 76741.862 | 34228.613 | 295301.475 | 207800 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30091704-0 | '02 | '004 | Servicio de Riego , Desmalezado y Mantención de Plantaciones Sector Parcela 73 y Cola del Embalse El Bato, 2019-2020 | 272579 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-18 | 2019-05-08 | 72947 | Propuesta publica | 54145 | SR | 1196 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 9520 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 450 | 2019-05-23 | 2020-08-15 | 100 | 38675 | 0 | 0 | 0 | 10710 | 4760 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30091704-0 | '02 | '004 | Servicio de mantención reforestación en sector del canal Nuevo Cocinera, embalse El Bato, IV región, período 2019-2020 | 272581 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-18 | 2019-05-08 | 54740 | Propuesta publica | 40389 | SR | 1197 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 7735 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 450 | 2019-05-23 | 2020-08-15 | 100 | 28845.6 | 0 | 0 | 0 | 9520 | 3570 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30091704-0 | '02 | '004 | Servicio de Riego , Desmalezado y Mantención Plantación Guayacan, Canal Nuevo Cocinera, 2019-2020 | 272583 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-18 | 2019-05-08 | 47600 | Propuesta publica | 37426 | SR | 1198 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 6664 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 450 | 2019-05-23 | 2020-08-15 | 100 | 28655.2 | 0 | 0 | 0 | 5616.8 | 2261 | 2558.5 | 1666 | 1666 | 1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15434.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30091704-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y MANTENCIÓN DE PLANTACIONES SECTOR HUINTIL, 2019-2020 | 272586 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-18 | 2019-05-08 | 83895 | Propuesta publica | 61285 | SR | 1199 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 10829 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 360 | 2019-05-23 | 2020-05-17 | 100 | 50813 | 0 | 0 | 0 | 15113 | 3094 | 3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30091704-0 | '02 | '004 | Servicio de cercado y mantención de Bosque de Protección Canelo Chequén, en sector Huintil (17 Ha). 2019-2020 | 272587 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-18 | 2019-05-08 | 69853 | Propuesta publica | 45339 | SR | 1200 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 8211 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 365 | 2019-05-23 | 2020-05-22 | 100 | 33915 | 0 | 0 | 0 | 14161 | 2737 | 2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30091704-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPLANTE EN CORTINA VEGETAL Y BOTADERO, EMBALSE EL BATO 2019-2020 | 302622 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-22 | 2019-11-11 | 71400 | Propuesta publica | 53669 | SR | 2986 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 10710 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 365 | 2019-11-21 | 2020-11-20 | 100 | 23086 | 0 | 0 | 0 | 8568 | 2023 | 2856 | 2856 | 2856 | 2856 | 2856 | 2856 | 13566 | 0 | 41293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30091704-0 | '02 | '004 | Servicio de Mantención Parque Huintil Año 2020 | 310404 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-09-25 | 2020-10-07 | 31297 | Propuesta publica | 23902 | SR | 1942 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 4592 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 60 | 2020-10-15 | 2020-12-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18042.732 | 10450.033 | 28492.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30091704-0 | '02 | '004 | Servicio de Riego , Desmalezado y Mantención de Plantaciones Sector Parcela 73 y Cola del Embalse El Bato 2020 | 315554 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 31892 | Propuesta publica | 21182 | SR | 1496 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 4017 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 140 | 2020-08-14 | 2021-01-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4236.4 | 4236.4 | 12489.05 | 4236.4 | 25198.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30091704-0 | '02 | '004 | Servicio de Mantención Reforestación en sector del canal Nuevo Cocinera, embalse El Bato 2020 | 315556 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 21420 | Propuesta publica | 14637 | SR | 1828 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2766 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 140 | 2020-09-30 | 2021-02-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2808.4 | 7594.58 | 6999.58 | 17402.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30091704-0 | '02 | '004 | Servicio de Riego , Desmalezado y Mantención Plantación Guayacán, Canal Nuevo Cocinera 2020 | 315558 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 22610 | Propuesta publica | 14875 | SR | 1829 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2856 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 140 | 2020-09-29 | 2021-02-16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2975 | 7378 | 7378 | 17731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30091704-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y MANTENCIÓN DE PLANTACIONES SECTOR HUINTIL, 2020 | 315559 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-30 | 2020-05-12 | 35000 | Propuesta publica | 28560 | SR | 918 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 5355 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 200 | 2020-05-18 | 2020-12-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4462.5 | 4462.5 | 4462.5 | 4462.5 | 4462.5 | 8925 | 2677.5 | 33915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30091704-0 | '02 | '004 | Servicio de cercado y mantención de Bosque de Protección Canelo Chequén, en sector Huintil (17 Ha). 2020 | 315560 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-05-05 | 2020-05-15 | 30000 | Propuesta publica | 25657 | SR | 955 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 4975 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 200 | 2020-05-22 | 2020-12-08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3879.4 | 3879.4 | 3879.4 | 3879.4 | 3879.4 | 8746.5 | 2487.1 | 30630.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30091704-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y MANTENCIÓN DE PLANTACIONES SECTOR HUINTIL 2021-2022 | 318487 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-07 | 2020-12-28 | 79254 | Propuesta publica | 67473 | SR | 2718 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 540 | 2020-12-31 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57400 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30091704-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE CERCADO Y MANTENCIÓN DE BOSQUE DE PROTECCIÓN CANELO-CHEQUEN SECTOR HUINTIL (17HA) AÑO 2021-2022 | 318490 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-07 | 2020-12-28 | 69615 | Propuesta publica | 50766 | SR | 2717 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 540 | 2020-12-31 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40700 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30091704-0 | '02 | '004 | Servicio de Riego Desmalezado y Mantención de Plantaciones Sector parcela 73 y cola del Embalse El Bato 2021-2022 | 322603 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-07 | 2020-12-28 | 79254 | Propuesta publica | 57834 | SR | 2790 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 540 | 2020-12-31 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47800 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30091704-0 | '02 | '004 | Servicio de Mantención Reforestación en sector del Canal Nuevo Cocinera Embalse el Bato 2021-2022 | 322604 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-07 | 2020-12-28 | 61047 | Propuesta publica | 44340 | SR | 2720 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 540 | 2020-12-31 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29300 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30091704-0 | '02 | '004 | Servicio de Riego Desmalezado y Mantención Plantación Guayacan Canal Nuevo Cocinera Embalse El Bato 2021-2022 | 322605 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-07 | 2020-12-28 | 59976 | Propuesta publica | 42626 | SR | 2719 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 540 | 2020-12-31 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32600 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30416128-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN MANEJO DE CAUCES CUENCA RÍO LIMARÍ PROVINCIA DE LIMARÍ | [21 empty] | 96250 | 334019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42900 | 43670 | 14300 | 333520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30416128-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 96250 | 334019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42900 | 43670 | 14300 | 333520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30416128-0 | '01 | '002 | Diagnóstico Plan Manejo de Cauces Cuenca Río Limarí | 292758 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-09 | 2019-10-08 | 417738 | Propuesta publica | 404800 | SR | 2554 | 2019-10-10 | 2019-10-16 | 24970 | ARRAU INGENIERIA SPA | 400 | 2019-10-16 | 2020-11-19 | 100 | 96250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42900 | 43670 | 14300 | 333520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30485804-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2018-2022) | [21 empty] | 0 | 273200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.03 | 31229.556 | 66757.886 | 82349.142 | 43296.424 | 14648.227 | 33781.898 | 272312.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30485804-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.03 | 163.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30485804-0 | '02 | '001 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Coquimbo |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.03 | 163.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30485804-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 271900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31066.422 | 66757.886 | 82349.142 | 43296.424 | 14648.227 | 33781.898 | 271899.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30485804-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN VARIOS SECTORES RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, LA SERENA - COQUIMBO, AÑO 2020 | 310397 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-05-20 | 2020-06-05 | 157858 | Propuesta publica | 154423 | SR | 1035 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 30149 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 170 | 2020-06-15 | 2020-12-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21035.343 | 24383.121 | 52936.933 | 41388.2 | 12971 | 31856.626 | 184571.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30485804-0 | '02 | '004 | Conservación Red Primaria Aguas Lluvias, Ovalle, Región de Coquimbo, Año 2020 | 312131 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-05-26 | 2020-06-11 | 97164 | Propuesta publica | 72858 | SR | 1089 | 2020-06-16 | 2020-06-30 | 14471 | INCOVEG LTDA. | 150 | 2020-06-30 | 2020-11-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10031.079 | 42374.765 | 29412.209 | 1908.224 | 1677.227 | 1925.272 | 87328.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30485804-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30485810-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018 - 2022) | [21 empty] | 0 | 933068 | 0 | 0 | 156.88 | 0 | 85.896 | 0 | 18075.694 | 133150.822 | 144877.872 | 241032.485 | 252214.282 | 135198.772 | 924792.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30485810-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 2130 | 0 | 0 | 156.88 | 0 | 85.896 | 0 | 326.268 | 0 | 131.912 | 589.829 | 46.016 | 0 | 1336.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30485810-0 | '02 | '001 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Coquimbo |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.88 | 0 | 85.896 | 0 | 326.268 | 0 | 131.912 | 589.829 | 46.016 | 0 | 1336.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30485810-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 929708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17749.426 | 133150.822 | 144745.96 | 240442.656 | 252168.266 | 134487.682 | 922744.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30485810-0 | '02 | '004 | Conservación de riberas con mamposteria de piedra, en quebrada El Cebollín, localidad de Diaguitas, comuna de Vicuña, región de Coquimbo, año 2020 | 305557 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-31 | 2020-09-15 | 120464 | Propuesta publica | 88221 | SR | 1750 | 2020-09-15 | 2020-09-28 | 17145 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 90 | 2020-09-28 | 2020-12-27 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9002.567 | 19668.252 | 76694.816 | 105365.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30485810-0 | '02 | '004 | Conservación de riberas con enrocados, en quebrada Los Choros, localidad de El Trapiche, comuna de La Higuera, región de Coquimbo, año 2020 | 312186 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-16 | 2020-04-30 | 299160 | Propuesta publica | 217242 | SR | 1087 | 2020-06-16 | 2020-07-07 | 43374 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 135 | 2020-07-07 | 2020-11-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17749.426 | 38025.74 | 71987.541 | 62653.5 | 70198.545 | 0 | 260614.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30485810-0 | '02 | '004 | Conservación de riberas con encauzamiento, en el río Combarbalá, localidad de Combarbalá, comuna de Combarbalá, región de Coquimbo, año 2020 | 312187 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-29 | 2020-05-14 | 32428 | Propuesta publica | 21095 | SR | 1088 | 2020-06-16 | 2020-07-15 | 0 | INCOVEG LTDA. | 101 | 2020-07-15 | 2020-10-24 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7741.188 | 0 | 0 | 0 | 7741.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30485810-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas con Gaviones en la Quebrada Santa Gracia localidad de Islón comuna de La Serena Región de Coquimbo Año 2020 | 312188 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-15 | 2020-10-29 | 50060 | Propuesta publica | 48199 | SR | 2105 | 2020-11-09 | 2020-11-24 | 0 | INCOVEG LTDA. | 45 | 2020-11-24 | 2021-01-08 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57792.866 | 57792.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30485810-0 | '02 | '004 | Conservación de riberas con enrocados, en quebrada de Marquesa, localidad de Marquesa, comuna de Vicuña, región de Coquimbo, año 2020 | 312189 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-02 | 2020-07-17 | 241105 | Propuesta publica | 160143 | SR | 1321 | 2020-07-22 | 2020-08-03 | 31856 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 150 | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95125.082 | 65017.231 | 31855.824 | 0 | 0 | 191998.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30485810-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas con Gaviones, en río Limarí, localidad de Potrerillos Bajo, comuna de Ovalle, Región de Coquimbo, año 2020 | 315071 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-08-11 | 2020-08-27 | 311116 | Propuesta publica | 249988 | SR | 1647 | 2020-09-03 | 2020-09-22 | 49245 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 100 | 2020-09-22 | 2020-12-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136930.765 | 162301.469 | 0 | 299232.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30485810-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.09 | 711.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30485810-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.09 | 711.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30485829-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | [21 empty] | 0 | 356707.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 23480.554 | 78277.704 | 80680.167 | 81784.376 | 63530.026 | 20950 | 356702.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 207.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.948 | 0 | 0 | 163.135 | 0 | 0 | 206.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '001 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Coquimbo |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.948 | 0 | 0 | 163.135 | 0 | 0 | 206.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '002 | Programa de Seguimiento y Monitoreo de la Calidad de Aguas del Embalse Corrales y sus Afluentes 2020 | 310495 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 42000 | Trato directo | 42000 | SR | 877 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 0 | UNIVERSIDAD DE LA SERENA | 248 | 2020-04-27 | 2020-12-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 314500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15437.606 | 70277.704 | 80680.167 | 75621.241 | 57530.026 | 14950 | 314496.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA CONTROL DE ENTREGAS EMBALSE CORRALES 2020 | 310401 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-18 | 2020-06-30 | 46000 | Propuesta publica | 43700 | SR | 1176 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 8330 | PRODASAM INGENIERIA E INNOVACION LTDA. | 90 | 2020-07-03 | 2020-10-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9157.05 | 17296.65 | 25576.289 | 0 | 0 | 0 | 52029.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MANTENCIÓN CAMPAMENTO TAMELCURA EMBALSE PALOMA AÑO 2020 | 312194 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-07 | 2020-07-17 | 40568 | Propuesta publica | 30054 | SR | 1335 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 0 | INCOVEG LTDA. | 100 | 2020-07-24 | 2020-11-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7080.5 | 9085.65 | 6426 | 7461.3 | 0 | 30053.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '004 | SERVICIO CIERRES DE SEGURIDAD CANAL ALIMENTADOR CORRALES 2020 | 312196 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-09 | 2020-06-19 | 46410 | Propuesta publica | 35819 | SR | 1171 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 6869 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 90 | 2020-07-02 | 2020-09-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6280.556 | 25849.444 | 10557.68 | 0 | 0 | 0 | 42687.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES, CANAL MATRIZ PALOMA Y SIFON LOS PEÑONES, AÑO 2020 | 315421 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-09 | 2020-06-25 | 96767 | Propuesta publica | 108379 | SR | 1166 | 2020-07-01 | 2020-07-28 | 16968 | INCOVEG LTDA. | 90 | 2020-07-28 | 2020-10-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20051.11 | 35460.548 | 48319.241 | 21514.726 | 0 | 125345.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE AUSCULTACION INSTRUMENTACION E INTERPRETACION DE DATOS PRESA EMBALSE CORRALES 2020 | 320170 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-08-14 | 2020-09-03 | 64801 | Propuesta publica | 64380 | SR | 1754 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 110 | 2020-09-17 | 2021-01-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20876 | 28554 | 14950 | 64380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30486741-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO VULNERABILIDAD Y PLAN MANEJO CUENCA RÍO HURTADO COMUNA RÍO HURTADO | [21 empty] | 58190 | 221573 | 0 | 0 | 0 | 130410 | 0 | 37720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53043.175 | 221173.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30486741-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 58190 | 221573 | 0 | 0 | 0 | 130410 | 0 | 37720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53043.175 | 221173.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30486741-0 | '01 | '002 | Diagnóstico Vulnerabilidad y Plan Manejo de Cuenca Río Hurtado | 292759 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-10 | 2019-10-15 | 271615 | Propuesta publica | 260820 | SR | 2651 | 2019-10-17 | 2019-11-04 | 18544 | LUIS SAN MARTIN INGENIEROS SPA | 405 | 2019-11-04 | 2020-12-13 | 94.4 | 58190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130410 | 0 | 37720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53043.175 | 221173.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40009380-0 | ' | ' | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO REGIÓN DE COQUIMBO | [21 empty] | 83335 | 541974 | 0 | 0 | 71345.8 | 60821.478 | 27348 | 28212 | 66772.889 | 28905 | 38332.938 | 25017 | 103401.334 | 87151.571 | 537308.01 | 593936.242 | 131089.436 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40009380-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 83335 | 453262 | 0 | 0 | 71345.8 | 50387.2 | 27348 | 28212 | 57583.885 | 28905 | 27784.6 | 25017 | 89072.351 | 42940.7 | 448596.536 | 534414.406 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40009380-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODIFICACIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES DEL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | 325348 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-02-08 | 300000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 525 | 2021-02-19 | 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40009380-0 | '02 | '002 | Servicio de Control, Gestión y Vigilancia Embalse Valle Hermoso, Región de Coquimbo, 2019-2020 | 294961 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-30 | 2019-08-23 | 236850 | Propuesta publica | 246892 | SR | 5506 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 54696 | CYD INGENIERIA LTDA. | 303 | 2019-10-18 | 2020-08-16 | 100 | 72665 | 0 | 0 | 0 | 71345.8 | 28307.2 | 27348 | 28212 | 27705 | 28905 | 15225.6 | 0 | 0 | 0 | 227048.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40009380-0 | '02 | '002 | Seguimiento limnológico y forestal | 306424 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-06 | 2019-12-18 | 243250 | Propuesta publica | 218732 | SR | 426 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 0 | AT-EME CONSULTORES SPA. | 630 | 2020-01-10 | 2021-10-01 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29878.885 | 0 | 0 | 0 | 59757.77 | 0 | 89636.655 | 129094.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40009380-0 | '02 | '002 | Monitoreo Ambiental: Campaña Primavera 2019 Embalse Valle Hermoso | 309032 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 32750 | Trato directo | 32750 | SR | 6891 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 0 | SOC.PROF.ASOC.POR LA GEST.Y ADM.AMBIENT.Y CIA.LTDA | 90 | 2019-12-26 | 2020-03-25 | 100 | 10670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40009380-0 | '02 | '002 | Servicio de Gestión, Control y Vigilancia Embalse Valle Hermoso, Comuna de Combarbalá, Región de Coquimbo, Años 2020-2021 | 317505 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-19 | 2020-07-22 | 399059 | Propuesta publica | 312770 | SR | 2399 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 2020-08-17 | 2021-08-17 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12559 | 25017 | 25792 | 42940.7 | 106308.7 | 201797.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40009380-0 | '02 | '002 | Monitoreo de Cactáceas y Suculentas en Embalse Valle Hermoso | 326990 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 7046 | Trato directo | 7046 | SR | 3617 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 0 | AT-EME CONSULTORES SPA. | 396 | 2020-10-30 | 2021-11-30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3522.581 | 0 | 3522.581 | 3522.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40009380-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 88712 | 0 | 0 | 0 | 10434.278 | 0 | 0 | 9189.004 | 0 | 10548.338 | 0 | 14328.983 | 44210.871 | 88711.474 | 59521.836 | 31089.436 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40009380-0 | '02 | '004 | Mantención de plantas PMF | 306431 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-10 | 2019-12-20 | 118101 | Propuesta publica | 134535 | SR | 948 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 0 | TRIPAN S.A. | 730 | 2020-01-13 | 2022-01-12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44210.871 | 44210.871 | 59233.977 | 31089.436 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40009380-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE PLANTAS, PROYECTO EMBALSE VALLE HERMOSO, COMUNA DE COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO | 309454 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 54740 | Trato directo | 54740 | SR | 6733 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 0 | TRIPAN S.A. | 287 | 2019-12-17 | 2020-09-29 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10434.278 | 0 | 0 | 9189.004 | 0 | 9476.863 | 0 | 14328.983 | 0 | 43429.128 | 287.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40009380-0 | '02 | '004 | Mantención de plantas de Schinus polygamus | 313133 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 1072 | Trato directo | 1072 | SR | 2783 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 0 | ECOLOGISTICA CONS., ING. Y GESTION AMBIENTAL LTDA | 67 | 2019-10-11 | 2019-12-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071.475 | 0 | 0 | 0 | 1071.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40017801-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUIA REGION COQUIMBO | [21 empty] | 249991.44 | 950300 | 0 | 0 | 489509.07 | 285552.4 | 47932.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.627 | 88218.592 | 30682.95 | 942044.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40017801-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.627 | 42.948 | 156.88 | 349.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40017801-0 | '02 | '001 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Coquimbo |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.627 | 42.948 | 156.88 | 349.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40017801-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 249991.44 | 949950 | 0 | 0 | 489509.07 | 285552.4 | 47932.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88175.644 | 30526.07 | 941695.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40017801-0 | '02 | '704 | Encauzamiento sequía, río Elqui, comunas de La Serena y Vicuña, Región de Coquimbo, Año 2019 | 306704 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 298595 | Trato Directo con Cotización | 305150 | SR | 6800 | 2019-12-19 | 2019-12-26 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 90 | 2019-11-25 | 2020-02-23 | 100 | 99921.444 | 0 | 0 | 0 | 205227.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205227.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40017801-0 | '02 | '704 | Encauzamiento sequía, río Limarí, comuna de Ovalle, Región de Coquimbo, Año 2019 | 306705 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 330880 | Trato Directo con Cotización | 333272 | SR | 1258 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 0 | INCOVEG LTDA. | 90 | 2019-11-28 | 2020-02-26 | 100 | 65002.846 | 0 | 0 | 0 | 268268.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268268.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40017801-0 | '02 | '704 | Encauzamiento sequía, río Choapa, comunas de Salamanca e Illapel, Región de Coquimbo, Año 2019 | 306706 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 336598 | Trato Directo con Cotización | 333485 | SR | 279 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 0 | NURY HAYDEE ARAYA GUERRA | 90 | 2020-02-13 | 2020-05-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285552.4 | 47932.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333484.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40017801-0 | '02 | '704 | Encauzamiento sequía, río Illapel, comuna de Illapel, Región de Coquimbo, Año 2019 | 306744 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 81932 | Trato Directo con Cotización | 85068 | SR | 3417 | 2019-12-18 | 2019-12-26 | 16013 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 90 | 2019-12-26 | 2020-03-25 | 100 | 85067.15 | 0 | 0 | 0 | 16012.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16012.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40017801-0 | '02 | '704 | Encauzamiento sequía, río Hurtado, comuna de Río Hurtado, Región de Coquimbo, Año 2020 | 312198 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-09-11 | 2020-09-25 | 123380 | Propuesta publica | 73565 | SR | 1831 | 2020-09-30 | 2020-10-20 | 14611 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 75 | 2020-10-20 | 2021-01-03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88175.644 | 0 | 88175.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40017801-0 | '02 | '704 | Encauzamiento sequía, río Hurtado, comunas de Hurtado, Región de Coquimbo, Año 2020, Etapa II | 325555 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-15 | 2020-10-29 | 38685 | Propuesta publica | 19667 | SR | 2104 | 2020-11-09 | 2020-11-25 | 0 | INCOVEG LTDA. | 30 | 2020-11-25 | 2020-12-25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19666.13 | 19666.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40017801-0 | '02 | '704 | Encauzamiento Sequía Rio Elqui comuna de Vicuña Región de Coquimbo Año 2020 | 328212 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 18951 | Propuesta publica | 9050 | SR | 2455 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 1810 | INCOVEG LTDA. | 30 | 2020-12-07 | 2021-01-06 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10859.94 | 10859.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40022302-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL CRUCITA, COMUNA DE COMBARBALÁ, COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40022302-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40022302-0 | '02 | '002 | Servicio para la Firma de Escrituras de Compromiso de Reembolso para la Rehabilitación del Canal Crucitas | 322870 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-29 | 2020-11-20 | 18000 | Propuesta publica | 26600 | SR | 4154 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES JURIDICAS | 25 | 2021-01-01 | 2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40022302-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40022302-0 | '02 | '004 | Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Canal Crucitas, Comuna de Combarbalá, Región de Coquimbo | 318345 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-03-04 | 316767 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2021-04-02 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40022422-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DE COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40022422-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40022422-0 | '02 | '002 | Estudio de disponibilidad de recursos hídricos para nuevas fuentes de aguas subterráneas en regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana | 317829 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 67200 | Trato directo | 67200 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ALUVIAL CONSULTORIA HIDROGEOLOGICA SPA | 60 | 2020-05-02 | 2020-07-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40022422-0 | '02 | '002 | Estudio de Análisis Hidrogeológico Etapa II en Cuenca de Choapa, Región de Coquimbo | 318338 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 110800 | Trato directo | 110800 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ALUVIAL CONSULTORIA HIDROGEOLOGICA SPA | 120 | 2020-08-30 | 2020-12-28 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40025948-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.948 | 42.948 | 186894.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40025948-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.948 | 42.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40025948-0 | '02 | '601 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Coquimbo |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.948 | 42.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40025948-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186894.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40025948-0 | '02 | '604 | Conservación de riberas con enrocados, en quebrada de Marquesa, localidad de Marquesa, comuna de Vicuña, región de Coquimbo, año 2021 | 319097 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-27 | 2020-12-17 | 316234 | Propuesta publica | 186895 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INCOVEG LTDA. | 150 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186894.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40025990-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÓN COQUIMBO - 2020-2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133973.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40025990-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40025990-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40025990-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133973.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40025990-0 | '02 | '604 | SERVICIO DE MANTENCIÓN SELLOS DE COMPUERTAS, EMBALSE PALOMA, AÑO 2021 | 323335 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-30 | 2020-12-21 | 59996 | Propuesta publica | 59857 | SR | 2789 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | INCOVEG LTDA. | 120 | 2020-12-31 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40025990-0 | '02 | '604 | SERVICIO DE MANTENCIÓN Y LIMPIEZA BOCATOMA COIRÓN, EMBALSE CORRALES. AÑO 2021 | 323337 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-30 | 2020-12-11 | 49742 | Propuesta publica | 28124 | SR | 2700 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 120 | 2020-12-24 | 2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28123.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40025990-0 | '02 | '604 | SERVICIO DE MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, EMBALSE CORRALES, AÑO 2021 | 327960 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-30 | 2020-12-15 | 49980 | Propuesta publica | 45994 | SR | 2708 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 0 | SOCIEDAD CALL LTDA. | 90 | 2020-12-28 | 2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45993.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30072036-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | [21 empty] | 8113708.883 | 4789242 | 0 | 0 | 803950.582 | 1230789.518 | 506245.137 | 404501.832 | 600696.91 | 373591.719 | 223715.877 | 176087.353 | 1309 | 54613.671 | 4375501.599 | 5778392.029 | 5620399.999 | 394846 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 714606.102 | 484726 | 0 | 0 | 106939.3 | 65856.274 | 29997.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202792.834 | 831536.303 | 620400 | 394846 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '002 | Asesoría de Proyecto Construcción Sistema de Regadío Cuncumén Región de Valparaíso | 283275 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2018-10-31 | 2018-11-29 | 208000 | Propuesta publica | 186022 | SR | 7017 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 64937 | WSP CHILE S.A. | 378 | 2018-12-18 | 2019-12-31 | 100 | 220957.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29997.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29997.26 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '002 | Estudio de Completitud Etapa III Proyecto Sistema de Regadío Cuncumén Región de Valparaíso | 305563 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-18 | 2020-12-21 | 300193 | Propuesta publica | 265908 | SR | 4140 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 0 | WSP CHILE S.A. | 210 | 2020-12-30 | 2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265906.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '002 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato CO-CSRC-01 Construcción Sistema de Regadío Cuncumén, comuna de San Antonio Región de Valparaíso | 269940 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-10-23 | 2017-12-07 | 886145 | Propuesta publica | 882148 | IPC | 19 | 2018-06-05 | 2018-06-25 | 330885 | CONSORCIO AIF CUNCUMEN LIMITADA | 875 | 2018-06-25 | 2020-11-16 | 100 | 493648.122 | 0 | 0 | 0 | 106939.3 | 65856.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172795.574 | 396427.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '002 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Sistema de Regadío Cuncumén, Etapa 2, Comuna de San Antonio, Región de Valparaíso | 291418 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-04-02 | 1184446 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 630 | 2021-05-26 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169200 | 620400 | 394846 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 7399102.781 | 4304516 | 0 | 0 | 697011.282 | 1164933.244 | 476247.877 | 404501.832 | 600696.91 | 373591.719 | 223715.877 | 176087.353 | 1309 | 54613.671 | 4172708.765 | 4946855.726 | 4999999.999 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN DE VALPARAÍSO, ETAPA 1 | 263421 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-06-28 | 2017-10-10 | 10996640 | Propuesta publica | 10747229 | IPC | 44 | 2018-04-24 | 2018-05-24 | 2550189 | CONSORCIO CONSTRUCTOR BROTEC-CIL S.A. | 876 | 2018-05-24 | 2020-10-16 | 100 | 7399102.781 | 0 | 0 | 0 | 697011.282 | 1164933.244 | 476247.877 | 404501.832 | 600696.91 | 373591.719 | 223715.877 | 176087.353 | 0 | 0 | 4116786.094 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN DE VALPARAÍSO, ETAPA 2 | 291417 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-03-18 | 8991580 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 630 | 2021-05-24 | 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4095909.595 | 4999999.999 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '004 | Reforestación de 2,07 ha y Mantención de Reforestación de 4,59 (2,52 + 2,07) ha en total del Sistema de Riego Cuncumén período 2020-2021, Etapa N° 1 | 319435 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-17 | 2020-12-07 | 80000 | Propuesta publica | 75234 | SR | 4153 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 300 | 2020-12-31 | 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75234.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '004 | Reforestación Proyecto Sistema de Riego Cuncumén, Etapa N° 1 | 323181 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-09-04 | 2020-09-16 | 35000 | Propuesta publica | 30142 | SR | 3355 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 0 | TRIPAN S.A. | 50 | 2020-11-04 | 2020-12-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309 | 28190.146 | 29499.146 | 642.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '004 | OBRAS DE URGENCIA PARA HABILITACIÓN DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 327917 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 491791 | Trato Directo con Cotización | 591099 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AMV INGENIERÍA Y MANTENCIÓN S.A. | 120 | 2021-01-11 | 2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591098.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '004 | Servicio de Gestión, Control y Vigilancia Sistema de Regadío Cuncumén Etapa 1, Comuna de San Antonio, Región de Valparaíso, Años 2020-2021 | 317503 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-04 | 2020-10-13 | 288198 | Propuesta publica | 210395 | SR | 3847 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | MICHELL- HILARION CONSULTORES SPA | 180 | 2020-11-16 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26423.525 | 26423.525 | 183970.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30309826-0 | ' | ' | CONSERVACION Y REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGIÓN VALPARAISO | [21 empty] | 0 | 308855.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3439.1 | 18909.1 | 55.22 | 0 | 55870.5 | 100843.575 | 65866.5 | 62870.14 | 307854.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30309826-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 56.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30309826-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30309826-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 307799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3439.1 | 18909.1 | 0 | 0 | 55870.5 | 100843.575 | 65866.5 | 62870.14 | 307798.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30309826-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EMBALSE AROMOS, REGIÓN VALPARAÍSO, AÑO 2020 | 310504 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-10 | 2020-06-26 | 282928 | Propuesta publica | 259352 | SR | 1919 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 26100 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 150 | 2020-07-18 | 2020-12-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55870.5 | 100843.575 | 65866.5 | 62870.14 | 285450.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30309826-0 | '02 | '004 | DIAGNÓSTICO COMPUERTA Y SISTEMA. OLEO HIDRÁULICO. EMBALSE AROMOS COMUNA DE LIMACHE | 318395 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 3440 | Trato directo | 3440 | SR | 1309 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 0 | CARLOS PATRICIO CORDOVA VINET | 10 | 2020-04-14 | 2020-04-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3439.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3439.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30309826-0 | '02 | '004 | TRABAJOS DE MANTENCIÓN SISTEMA DE LEVANTE OLEOHIDRÁULICO EN EMBALSE AROMOS COMUNA DE LIMACHE | 319360 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 18910 | Trato directo | 18910 | SR | 1310 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 0 | CARLOS PATRICIO CORDOVA VINET | 20 | 2020-05-18 | 2020-06-07 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18909.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18909.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30309826-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30311674-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN | [21 empty] | 57855 | 237252.214 | 0 | 0 | 42750 | 0 | 44783 | 0 | 8830.56 | 0 | 55.22 | 11678.297 | 0 | 128963.528 | 237060.605 | 67059.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30311674-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 55.22 | 0 | 0 | 110.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30311674-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 111 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 55.22 | 0 | 0 | 110.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30311674-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 57855 | 139192 | 0 | 0 | 42750 | 0 | 44783 | 0 | 8830.56 | 0 | 0 | 11623.077 | 0 | 31204.314 | 139190.951 | 67059.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30311674-0 | '02 | '002 | Actualización Hidrológica Embalse Aromos | 288084 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 38744 | Trato directo | 38744 | SR | 2410 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 0 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 120 | 2020-08-18 | 2020-12-16 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11623.077 | 0 | 17434.616 | 29057.693 | 9685.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30311674-0 | '02 | '002 | Servicio de Levantamiento Cartográfico Lidar, Batimetría y Topografía Embalse Los Aromos, Región de Valparaíso | 300970 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-19 | 2019-10-28 | 79000 | Propuesta publica | 75419 | OTR | 6803 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | -4000 | DIGIMAPAS CHILE AEROFOTOGRAMETRIA LTDA. | 70 | 2019-12-05 | 2020-02-13 | 100 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32588 | 0 | 8830.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41418.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30311674-0 | '02 | '002 | Servicio de Determinación de Regla Operacional y Modelo de Negocios para el Embalse Los Aromos Región de Valparaíso | 303856 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-30 | 2019-09-23 | 82868 | Propuesta publica | 82800 | SR | 5974 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 0 | ARRAU INGENIERIA SPA | 120 | 2019-11-13 | 2020-03-12 | 100 | 27855 | 0 | 0 | 0 | 42750 | 0 | 12195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30311674-0 | '02 | '002 | ESTUDIO SISMICO BIDIMENSIONAL SIMPLIFICADO ANALÍTICO DE LA PRESA DEL EMBALSE AROMOS, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 323416 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 68849 | Trato directo | 71144 | SR | 3633 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 0 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 190 | 2020-11-24 | 2021-06-02 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13769.698 | 13769.698 | 57373.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30311674-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 97760.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97759.214 | 97759.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30311674-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE COMPUERTAS LIMPIEZA Y CERCOS | 324923 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-23 | 2020-10-09 | 99931 | Propuesta publica | 97760 | SR | 2895 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 0 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 60 | 2020-10-29 | 2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97759.214 | 97759.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30371275-0 | ' | ' | CONSTRUCCION TRANQUES DESARENADORES SISTEMA AGUAS LLUVIAS FRANCIA VALPARAISO | [21 empty] | 349139.992 | 306216 | 0 | 0 | 135022.758 | 105111.08 | 66081.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306215.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30371275-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 349139.992 | 306216 | 0 | 0 | 135022.758 | 105111.08 | 66081.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306215.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30371275-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN TRANQUES DESARENADORES SISTEMA FRANCIA RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE VALPARAÍSO | 294732 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-28 | 2019-06-20 | 700906 | Propuesta publica | 639617 | SR | 2563 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 15739 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 295 | 2019-07-26 | 2020-05-16 | 100 | 349139.992 | 0 | 0 | 0 | 135022.758 | 105111.08 | 66081.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306215.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30383122-0 | ' | ' | CONSTRUCCION EMBALSE POCURO ALTO, COMUNA CALLE LARGA | [21 empty] | 0 | 63112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63111.648 | 63111.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30383122-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 63112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63111.648 | 63111.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30383122-0 | '02 | '002 | Asesoría de Proyecto Estudio de Factibilidad y Estudios Ambientales Embalse Pocuro en el Alto Aconcagua Región de Valparaíso | 246094 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Terminado | 2016-04-08 | 2016-05-05 | 220400 | Propuesta publica | 220373 | SR | 3050 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | 98988 | GOLDER ASSOCIATES S.A. | 883 | 2016-05-23 | 2018-10-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63111.648 | 63111.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30437781-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | [21 empty] | 322386.613 | 863348.22 | 0 | 0 | 1282 | 30892.4 | 33922.8 | 131725.915 | 49419.411 | 114524.045 | 62059.909 | 151729.765 | 99663.031 | 174293.193 | 849512.469 | 471775.722 | 135030.379 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30437781-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 56.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30437781-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 56 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30437781-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 13645.526 | 386357 | 0 | 0 | 1282 | 0 | 33867.58 | 116279.715 | 28437.45 | 35567.128 | 18958.3 | 48098.046 | 40068.158 | 49970.557 | 372528.934 | 331958.81 | 103518.75 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30437781-0 | '02 | '002 | Seguimiento Ambiental al Embalse Chacrillas 2019-2022 | 292838 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-19 | 2019-12-05 | 200000 | Propuesta publica | 194215 | SR | 3514 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 0 | SOLUCIONES AMBIENTALES YERKO DEVCIC E.I.R.L. | 700 | 2020-11-17 | 2022-10-18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8313.025 | 0 | 8313.025 | 82383.125 | 103518.75 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30437781-0 | '02 | '002 | Modelación Hidráulica y Riesgo asociado a Rotura de Presa del Embalse Chacrillas, comuna de Putaendo | 302562 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | - | - | 24728 | Trato directo | 24728 | SR | 4556 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 0 | UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES | 180 | 2019-09-04 | 2020-03-02 | 100 | 12363.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6181.763 | 0 | 6181.763 | 0 | 0 | 12363.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30437781-0 | '02 | '002 | SERVICIO DE CONTROL, GESTIÓN Y VIGILANCIA DEL EMBALSE CHACRILLAS, REGIÓN DE VALPARAÍSO, AÑO 2020 | 300353 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-09 | 2019-12-20 | 238000 | Propuesta publica | 233836 | SR | 1646 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 64200 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 306 | 2019-12-31 | 2020-11-01 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33867.58 | 114997.715 | 28437.45 | 29385.365 | 18958.3 | 40634.283 | 31755.133 | 0 | 298035.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30437781-0 | '02 | '002 | Investigación aplicada Evaluación Ex-post Embalses Chacrillas y Ancoa | 301438 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 10256 | Trato directo | 10256 | SR | 3082 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 0 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 425 | 2019-06-27 | 2020-08-25 | 0 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 1282 | 0 | 0 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 1282 | 0 | 0 | 3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30437781-0 | '02 | '002 | Servicio de Control, Gestión y Vigilancia Embalse Chacrillas, Región de Valparaíso, Años 2020-2021 | 317511 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-04 | 2020-10-13 | 378595 | Propuesta publica | 313376 | SR | 3293 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 0 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 365 | 2020-11-03 | 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49970.557 | 49970.557 | 249575.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30437781-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 308741.087 | 476935 | 0 | 0 | 0 | 30892.4 | 0 | 15446.2 | 20981.961 | 78956.917 | 43101.609 | 103631.719 | 59594.873 | 124322.636 | 476928.315 | 139816.912 | 31511.629 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30437781-0 | '02 | '004 | Reforestación, mantención y riego de 33, há Los Aromos 2018-2020 | 272567 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-11-30 | 2018-12-20 | 201600 | Propuesta publica | 139213 | SR | 7230 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 0 | PAISAJE FORESTAL LTDA. | 860 | 2019-01-01 | 2021-05-10 | 85 | 37633.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30892.4 | 0 | 15446.2 | 0 | 17802.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64141 | 37437.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30437781-0 | '02 | '004 | Mantención Reforestación sector Los Aromos PMOC 22 há Chacrillas y PMOC 4,3 há camino Embalse Chacrillas Región de Valparaíso periodo 2019-2021 | 272569 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-06-27 | 2019-07-24 | 106108 | Propuesta publica | 106108 | SR | 5613 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 0 | PAISAJE FORESTAL LTDA. | 735 | 2019-10-23 | 2021-10-27 | 59 | 11834.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20981.961 | 0 | 0 | 0 | 19414.231 | 0 | 40396.192 | 53876.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30437781-0 | '02 | '004 | Mantención reforestación y revegetaciones Embalse Chacrillas 2019-2021 | 292332 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-21 | 2019-11-07 | 200000 | Propuesta publica | 103181 | OTR | 6918 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 0 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 740 | 2019-12-30 | 2022-01-08 | 50 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17165.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17165.655 | 48503.071 | 31511.629 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30437781-0 | '02 | '004 | Servicio de Perforación y Habilitación de dos piezómetros Casagrande Embalse Chacrillas, Región de Valparaíso | 297503 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-28 | 2020-09-22 | 73483 | Propuesta publica | 48274 | SR | 3275 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 0 | EUROCALIDAD S.A. | 75 | 2020-10-31 | 2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48273.4 | 48273.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30437781-0 | '02 | '004 | REPARACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL EMBALSE CHACRILLAS, COMUNA DE PUTAENDO, V REGIÓN DE VALPARAÍSO | 297504 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 211368 | Trato Directo con Cotización | 211368 | SR | 6514 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 44992 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 123 | 2019-09-02 | 2020-01-03 | 100 | 253272.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3086.783 | 3086.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30437781-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | 315124 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-04 | 2020-05-20 | 299439 | Propuesta publica | 273074 | SR | 1642 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 30793 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 203 | 2020-06-17 | 2021-01-06 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43988.862 | 43101.609 | 103631.719 | 40180.642 | 72962.453 | 303865.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30460144-0 | ' | ' | CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO | [21 empty] | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30460144-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30460144-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30462223-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V REGIÓN | [21 empty] | 38783.453 | 46259 | 0 | 0 | 0 | 11543.35 | 13426.2 | 0 | 0 | 0 | 6770.127 | 0 | 0 | 14518.922 | 46258.599 | 38009.346 | 32362.896 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30462223-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 38783.453 | 46259 | 0 | 0 | 0 | 11543.35 | 13426.2 | 0 | 0 | 0 | 6770.127 | 0 | 0 | 14518.922 | 46258.599 | 38009.346 | 32362.896 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30462223-0 | '02 | '004 | Reforestación Plan de Manejo Forestal de Preservación Proyecto Embalse El Melón, Comuna de Nogales, Región de Valparaíso | 287129 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-20 | 2019-06-05 | 85000 | Propuesta publica | 65506 | SR | 3508 | 2019-07-15 | 2019-08-27 | -1752 | TRIPAN S.A. | 265 | 2019-07-15 | 2020-04-05 | 100 | 38783.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11543.35 | 13426.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24969.55 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30462223-0 | '02 | '004 | Mantención de reforestación sector Embalse El Melón | 307265 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-10 | 2019-12-20 | 100000 | Propuesta publica | 91662 | SR | 2784 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 0 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 730 | 2020-01-10 | 2022-01-09 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6770.127 | 0 | 0 | 14518.922 | 21289.049 | 38009.344 | 32362.896 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30468934-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN EMBALSE PUNTA BLANCA, CABILDO, V REGIÓN | [21 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635507.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30468934-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25507.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30468934-0 | '02 | '002 | Servicio para la Firma de Escrituras de Compromiso de Reembolso para la Rehabilitación de los Tranques Punta Blanca y Chincolco. | 322830 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-29 | 2020-11-20 | 110000 | Propuesta publica | 74290 | SR | 4154 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES JURIDICAS | 55 | 2021-01-01 | 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25507.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30468934-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30468934-0 | '02 | '004 | Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Tranque Punta Blanca, comuna de Cabildo, Región de Valparaíso | 260153 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-03-09 | 595804 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-04-01 | 2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30481922-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACION AALL VALPARAISO 2018-2020 | [21 empty] | 1460995.666 | 1329100 | 0 | 0 | 37831.885 | 60603.812 | 922.199 | 50052.026 | 131828.951 | 314563.024 | 104374.321 | 127730.88 | 311958.181 | 189226.811 | 1329092.09 | 371811.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30481922-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 162.592 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 33.104 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30481922-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.592 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 33.104 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30481922-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1460995.666 | 1328800 | 0 | 0 | 37831.885 | 60441.22 | 922.199 | 49999.874 | 131828.951 | 314563.024 | 104374.321 | 127678.728 | 311958.181 | 189193.707 | 1328792.09 | 371811.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30481922-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO AÑO 2019 PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 292773 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-09 | 2019-05-03 | 1091500 | Propuesta publica | 1158125 | SR | 1 | 2019-05-23 | 2019-06-19 | 0 | CONSTRUCTORA FUTURO SPA | 200 | 2019-06-20 | 2020-01-06 | 100 | 1147417.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10706.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10706.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30481922-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS COLECTOR TRASLAVIÑA COMUNA DE VIÑA DEL MAR PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 298542 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-23 | 2019-09-09 | 262676 | Propuesta publica | 340707 | SR | 3485 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 60439 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 115 | 2019-10-09 | 2020-02-01 | 100 | 313578.266 | 0 | 0 | 0 | 37831.885 | 49734.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87566.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30481922-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE EVACUACION Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VIÑA DEL MAR AÑO 2020 PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 310485 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-25 | 2020-04-15 | 330676 | Propuesta publica | 324300 | SR | 1278 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 113489 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 215 | 2020-05-07 | 2020-12-08 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.199 | 49999.874 | 58520.869 | 137610.359 | 50201.187 | 45001.928 | 82524.137 | 13007.679 | 437788.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30481922-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO AÑO 2020 PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 312164 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-03-26 | 2020-04-15 | 451972 | Propuesta publica | 405427 | SR | 1387 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 66414 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 210 | 2020-05-15 | 2020-12-11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73308.082 | 111774.417 | 28570.53 | 34794.329 | 139680.791 | 83712.357 | 471840.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30481922-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS COLECTOR VON SCHROEDERS COMUNA DE VIÑA DEL MAR PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 312166 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-30 | 2020-10-16 | 484209 | Propuesta publica | 411812 | SR | 2942 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 0 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 150 | 2020-11-03 | 2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000.16 | 40000.16 | 371811.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30481922-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LAS COMUNAS DE QUILPUÉ Y VILLA ALEMANA AÑO 2020 PROVINCIA DE MARGA MARGA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 319176 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-05-13 | 2020-05-29 | 181062 | Propuesta publica | 215850 | SR | 1566 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 65041 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 180 | 2020-06-09 | 2020-12-06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65178.248 | 25602.604 | 47882.471 | 89753.253 | 52473.511 | 280890.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30481926-0 | ' | ' | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2018 - 2020 | [21 empty] | 180890.775 | 810500 | 0 | 0 | 0 | 9435.982 | 0 | 0 | 0 | 20136.516 | 141183.312 | 171559.019 | 279234.598 | 186806.899 | 808356.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30481926-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 104.304 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30481926-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.304 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30481926-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 180890.775 | 808200 | 0 | 0 | 0 | 9331.678 | 0 | 0 | 0 | 20084.364 | 141183.312 | 171559.019 | 279234.598 | 186806.899 | 808199.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30481926-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO RÍO ACONCAGUA SECTOR PACHACAMITA SEGUNDA ETAPA COMUNA LA CALERA PROVINCIA DE QUILLOTA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 298549 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-09 | 2019-04-26 | 242429 | Propuesta publica | 190223 | SR | 1748 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 227 | 2019-05-29 | 2020-01-11 | 100 | 180890.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9331.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9331.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30481926-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON GAVIONES Y HORMIGÓN ARMADO EN ESTERO QUILPUÉ Y AFLUENTES COMUNAS DE QUILPUÉ Y VILLA ALEMANA PROVINCIA DE MARGA MARGA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 310492 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-14 | 2020-04-30 | 271502 | Propuesta publica | 269634 | SR | 1654 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 66018 | TRAMASA INGENIEROS CONTRUCTORES LIMITADA | 187 | 2020-06-17 | 2020-12-21 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20084.364 | 60120.234 | 70011.94 | 147343.751 | 38090.572 | 335650.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30481926-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO ESTERO POCURO SECTOR EL CASTILLO COMUNA DE CALLE LARGA PROVINCIA DE LOS ANDES REGIÓN DE VALPARAÍSO | 312169 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-14 | 2020-04-30 | 236493 | Propuesta publica | 199473 | SR | 1727 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 36533 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 177 | 2020-06-25 | 2020-12-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81063.078 | 71045.565 | 63142.148 | 20753.915 | 236004.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30481926-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas con Enrocado en Río Petorca Sector Artificio Comuna de Cabildo Provincia de Petorca Región de Valparaíso | 315278 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-14 | 2020-07-31 | 204926 | Propuesta publica | 147175 | SR | 2201 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 50621 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 126 | 2020-08-20 | 2020-12-24 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30501.514 | 68748.699 | 98545.002 | 197795.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30481926-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 29419 | SinInf |  | -- | // | 2384 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29417.41 | 29417.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30481926-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30483536-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS SAN FELIPE, COMUNA SAN FELIPE | [21 empty] | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.017 | 46.017 | 132276.781 | 227800.133 | 17879.87 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30483536-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.017 | 46.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30483536-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 400 | SinInf |  | -- | // | 3676 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.017 | 46.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30483536-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132276.781 | 227800.133 | 17879.87 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30483536-0 | '01 | '002 | Diagnostico Plan Maestro de aguas lluvias de San Felipe comuna de San Felipe | 314642 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-06 | 2020-12-29 | 329346 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 625 | 2021-06-01 | 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132276.781 | 227800.133 | 17879.87 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40010774-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | [21 empty] | 2473509.409 | 7350738 | 0 | 0 | 418353.813 | 13199.031 | 1260665.383 | 13199.031 | 13041.341 | 13199.031 | 141893.906 | 2126661.416 | 722786.277 | 2626440.019 | 7349439.248 | 304782.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40010774-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 75570 | 178193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128694.875 | 49497.092 | 0 | 0 | 178191.967 | 42898.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40010774-0 | '02 | '702 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato de emergencia Habilitación, control y operación de las baterías de pozos de Curimón y Panquehue, región de Valparaíso | 291602 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 80000 | Trato Directo con Cotización | 75570 | SR | 3401 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 49498 | CYD INGENIERIA LTDA. | 160 | 2018-12-21 | 2019-05-30 | 100 | 75570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49497.092 | 0 | 0 | 49497.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40010774-0 | '02 | '702 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO DE EMERGENCIA ENERGIZACIÓN, HABILITACIÓN, CONTROL Y OPERACIÓN DE LOS POZOS DE CURIMON Y PANQUEHUE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 301181 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 249761 | Trato Directo con Cotización | 128695 | SR | 535 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 180 | 2019-10-01 | 2020-03-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128694.875 | 0 | 0 | 0 | 128694.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40010774-0 | '02 | '702 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA ENERGIZACIÓN, HABILITACIÓN, CONTROL Y OPERACIÓN DE LAS BATERIAS DE POZOS DE CURIMÓN Y PANQUEHUE, REGIÓN DE VALPARAÍSO, MARZO - MAYO 2020 | 317563 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 42899 | Trato directo | 42899 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 60 | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42898.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40010774-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 2397939.409 | 7171545 | 0 | 0 | 418353.813 | 13199.031 | 1260665.383 | 13199.031 | 13041.341 | 13199.031 | 13199.031 | 2077164.324 | 722786.277 | 2626440.019 | 7171247.281 | 261884.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40010774-0 | '02 | '704 | OBRAS DE EMERGENCIA POR ESCASEZ HÍDRICA REHABILITACIÓN DE DOS POZOS EN SECTOR HIJUELAS, COMUNA DE HIJUELAS, PROVINCIA DE QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 301178 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 122202 | Trato directo | 122202 | SR | 46006 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 0 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 39 | 2019-12-16 | 2020-01-24 | 100 | 61511.1 | 0 | 0 | 0 | 60690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40010774-0 | '02 | '704 | OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA ENERGIZACIÓN, HABILITACIÓN, CONTROL Y OPERACIÓN DE LAS BATERIAS DE POZOS DE CURIMÓN Y PANQUEHUE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 305491 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 3004340 | Trato Directo con Cotización | 3985622 | SR | 97 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 1384792 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST LTDA. | 180 | 2019-09-26 | 2020-03-24 | 100 | 2152009.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145970.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072433.646 | 0 | 0 | 3218403.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40010774-0 | '02 | '704 | OBRA DE EMERGENCIA ENCAUZAMIENTO RÍO ACONCAGUA, COMUNAS DE SAN FELIPE, PANQUEHUE Y CATEMU, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 306737 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 303991 | Trato directo | 303991 | SR | 6830 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 60713 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 108 | 2019-11-26 | 2020-03-13 | 100 | 106104.565 | 0 | 0 | 0 | 197886.435 | 0 | 60712.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258599.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40010774-0 | '02 | '704 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA RECINTO POZOS DOH UBICADOS EN SECTOR CURIMÓN COMUNA DE SAN FELIPE REGIÓN DE VALPÁRAÍSO AÑO 2020 | 309210 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 88250 | Trato directo | 88250 | SR | 4564 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 16622 | CARLOS SANDRO MUNOZ CABRERA | 375 | 2019-12-19 | 2020-12-28 | 95 | 4315.287 | 0 | 0 | 0 | 16621.325 | 8310.663 | 8310.663 | 8310.663 | 8310.663 | 8310.663 | 8310.663 | 0 | 17175.366 | 16621.348 | 100282.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40010774-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE CONTROL DE ACCESO Y VIGILANCIA RECINTO EMBALSE CATEMU UBICADO EN SECTOR CERRILLOS COMUNA DE CATEMU REGIÓN DE VALPÁRAÍSO AÑO 2020 | 309211 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 60205 | Trato directo | 60205 | SR | 4563 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 0 | CARLOS SANDRO MUNOZ CABRERA | 375 | 2019-12-19 | 2020-12-28 | 97 | 2763.961 | 0 | 0 | 0 | 9461.357 | 4888.368 | 4730.678 | 4888.368 | 4730.678 | 4888.368 | 4888.368 | 4730.678 | 4888.368 | 9345.287 | 57440.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40010774-0 | '02 | '704 | OBRA DE EMERGENCIA ENCAUZAMIENTO RÍO ACONCAGUA, COMUNAS DE LA CRUZ Y QUILLOTA, PROVINCIA DE QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 310063 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 204931 | Trato directo | 204931 | SR | 6835 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 40942 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 108 | 2019-12-03 | 2020-03-20 | 100 | 71235.377 | 0 | 0 | 0 | 133694.696 | 0 | 40941.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174635.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40010774-0 | '02 | '704 | OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA ENERGIZACIÓN, HABILITACIÓN, CONTROL Y OPERACIÓN DE LAS BATERIAS DE POZOS DE CURIMÓN Y PANQUEHUE, REGIÓN DE VALPARAÍSO, MARZO - MAYO 2020 | 317007 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 1926241 | Trato directo | 1926241 | SR | 55 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST LTDA. | 61 | 2020-03-25 | 2020-05-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1926240.272 | 1926240.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40010774-0 | '02 | '704 | Trabajos de emergencia para el Encauzamiento del Río Aconcagua en 13 km Sector Panquehue - Estero Santa Rosa de Catemu | 319935 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 410973 | Trato directo | 410973 | SR | 661 | 2020-11-02 | 2020-11-12 | 0 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 120 | 2020-08-06 | 2020-12-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391790.927 | 19181.121 | 410972.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40010774-0 | '02 | '704 | Trabajos de emergencia para el Encauzamiento del Río Aconcagua en 25 km Sector Estero Santa Rosa de Catemu - Bocatoma Canal Ovalle | 319937 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 755055 | Trato directo | 760827 | SR | 51 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 0 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 150 | 2020-10-01 | 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635031.907 | 635031.907 | 125771.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40010774-0 | '02 | '704 | Trabajos de emergencia para el Encauzamiento del Río Aconcagua en 10 km Sector La Cruz-La Calera | 319939 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 328952 | Trato directo | 328952 | SR | 653 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 120 | 2020-08-06 | 2020-12-04 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308931.616 | 20020.084 | 328951.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40010774-0 | '02 | '704 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA RECINTO POZOS DOH UBICADOS EN SECTOR CURIMÓN COMUNA DE SAN FELIPE REGIÓN DE VALPARAÍSO AÑO 2020 -2021 | 324835 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-20 | 2020-12-03 | 90000 | Propuesta publica | 77619 | SR | 3541 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 0 | CARLOS SANDRO MUNOZ CABRERA | 315 | 2020-12-29 | 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77617.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40010774-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE CONTROL DE ACCESO Y VIGILANCIA RECIENTO EMBALSE CATEMU UBICADO EN SECTOR CERRILLOS, COMUNA DE CATEMU REGIÓN DE VALPARAISO, AÑO 2021 | 328953 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-04 | 2020-12-22 | 61077 | Propuesta publica | 58497 | SR | 3547 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | CARLOS SANDRO MUNOZ CABRERA | 365 | 2020-12-28 | 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58495.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40010774-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40013835-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CURIMON, VALLE DEL ACONCAGUA | [21 empty] | 1375471.6 | 6786868 | 0 | 0 | 2417390.756 | 1117820.363 | -103806.798 | 142963.471 | 0 | 50900 | 1190854.771 | 88311.132 | 0 | 1882324.195 | 6786757.89 | 1957023.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40013835-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | -64812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40013835-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | -1082137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40013835-0 | '02 | '701 | GASTOS ADMINISTRATIVOS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40013835-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 27939.6 | 353060 | 0 | 0 | 36536.4 | 109502.278 | 0 | 0 | 0 | 50900 | 23099.965 | 0 | 0 | 68204.02 | 288242.663 | 128614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40013835-0 | '02 | '702 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA LA PLANIFICACIÓN DE NUEVAS EXTRACCIONES EN EL ACUÍFERO DEL VALLE DEL ACONCAGUA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 317182 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | - | - | 148000 | Trato directo | 148000 | SR | 404 | 2020-06-19 | 2020-06-30 | 0 | ALUVIAL CONSULTORIA HIDROGEOLOGICA SPA | 120 | 2020-03-30 | 2020-07-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50900 | 23099.965 | 0 | 0 | 0 | 73999.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40013835-0 | '02 | '702 | Estudio Hidrogeológico Local - Cuenca del Aconcagua, Región de Valparaíso | 323458 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-02 | 63610 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 110 | 2021-03-05 | 2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40013835-0 | '02 | '702 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para la perforación y explotación de pozos de emergencia Sector Curimón y Llay Llay Batería 1 | 305925 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 85250 | Trato Directo con Cotización | 89550 | SR | 6949 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 33941 | CYD INGENIERIA LTDA. | 211 | 2019-10-16 | 2020-05-14 | 100 | 27939.6 | 0 | 0 | 0 | 36536.4 | 25074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33857.749 | 95468.149 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40013835-0 | '02 | '702 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para la perforación y explotación de pozos de emergencia Sector Curimón y Llay Llay Batería 2 | 306930 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 84429 | Trato Directo con Cotización | 84429 | SR | 6950 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 34347 | RFA INGENIEROS LTDA | 211 | 2019-10-16 | 2020-05-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84428.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34346.271 | 118774.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40013835-0 | '02 | '702 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal contrato obras de perforación y explotación de 2 pozos de emergencia conectados a canales Unificado Oriente y Unificado Poniente | 320985 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 93900 | Trato Directo con Cotización | 64922 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 135 | 2020-07-20 | 2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64921.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40013835-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 1347532 | 7580701 | 0 | 0 | 2380854.356 | 1008318.085 | -103806.798 | 142963.471 | 0 | 0 | 1167754.806 | 88311.132 | 0 | 1814120.175 | 6498515.227 | 1828409.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40013835-0 | '02 | '704 | Perforación y Explotación de pozos de emergencia sector de Curimón y Llay Llay Región de Valparaíso, Batería 1 | 292223 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 3792116 | Trato Directo con Cotización | 3792116 | SR | 102 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 907043 | QUINTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 215 | 2019-10-01 | 2020-05-03 | 100 | 1347532 | 0 | 0 | 0 | 385325.896 | 784702.739 | 535011.142 | 0 | 0 | 0 | 1167754.806 | 0 | 0 | 0 | 2872794.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40013835-0 | '02 | '704 | OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA ENERGIZACIÓN, HABILITACIÓN, CONTROL Y OPERACIÓN DE LAS BATERIAS DE POZOS DE CURIMÓN Y PANQUEHUE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 305491 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 3004340 | Trato Directo con Cotización | 3985622 | SR | 97 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 1384792 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST LTDA. | 180 | 2019-09-26 | 2020-03-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145970.172 | 0 | -1145970.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40013835-0 | '02 | '704 | Perforación y Explotación de pozos de emergencia sector de Curimón y Llay Llay Región de Valparaíso, Batería 2 | 306929 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 1169850 | Trato Directo con Cotización | 1824129 | SR | 103 | 2019-12-31 | 2020-01-20 | -12497 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 198 | 2019-10-14 | 2020-04-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849558.288 | 223615.346 | 507152.232 | 142963.471 | 0 | 0 | 0 | 88311.132 | 0 | 0 | 1811600.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40013835-0 | '02 | '704 | Contrato obras de perforación y explotación de 2 pozos de emergencia conectados a canales Unificado Oriente y Unificado Poniente Comuna de Putaendo. | 307527 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1970119 | Trato Directo con Cotización | 1828410 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 120 | 2020-07-20 | 2020-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828409.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40013835-0 | '02 | '704 | PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE TRES POZOS DE EMERGENCIA CONECTADOS A CANALES: LA MESILLA Y EL SALERO EN LA COMUNA DE SANTA MARÍA, Y CANAL MOLINO BAJO EN SECTOR EL ASIENTO DE BELLAVISTA (ESTERO SECO), EN LA COMUNA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAISO | 307665 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 1664286 | Trato directo | 1664286 | SR | 46 | 2020-11-23 | 2020-12-15 | -105144 | QUINTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 210 | 2020-02-27 | 2020-09-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559140.419 | 1559140.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40013835-0 | '02 | '704 | INSTALACIÓN DE CAUDALÍMETROS EN POZOS DOH COMUNA DE PUTAENDO PROVINCIA DE SAN FELIPE | 325813 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 6307 | Trato directo | 6307 | SR | 2932 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 0 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 60 | 2020-05-11 | 2020-07-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6307 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40013835-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DEL RECINTO POZOS DOH CURIMÓN PROVINCIA DE SAN FELIPE | 325814 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-21 | 2020-11-06 | 194202 | Propuesta publica | 232608 | SR | 3150 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 0 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 40 | 2020-11-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232607.756 | 232607.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40013835-0 | '02 | '704 | Servicio de mantenimiento Red Aerea de 12 KV pozos DOH Curimón | 326415 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 16065 | Trato directo | 16065 | SR | 3311 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 0 | CHILQUINTA ENERGIA S.A. | 30 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16065 | 16065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40017154-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LLAY LLAY, VALLE DEL ACONCAG | [21 empty] | 999996.6 | 4217898 | 0 | 0 | 1633875.735 | 0 | 0 | 0 | 593679.508 | 50900 | 39985.621 | 0 | 0 | 1876048.956 | 4194489.82 | 1109730.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40017154-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 139350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50900 | 39985.621 | 0 | 0 | 48461.831 | 139347.452 | 107334.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40017154-0 | '02 | '702 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA LA PLANIFICACIÓN DE NUEVAS EXTRACCIONES EN EL ACUÍFERO DEL VALLE DEL ACONCAGUA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 317182 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | - | - | 148000 | Trato directo | 148000 | SR | 404 | 2020-06-19 | 2020-06-30 | 0 | ALUVIAL CONSULTORIA HIDROGEOLOGICA SPA | 120 | 2020-03-30 | 2020-07-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50900 | 23099.965 | 0 | 0 | 0 | 73999.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40017154-0 | '02 | '702 | Asesoría técnica y adm. a la Inspección fiscal para el contrato de emergencia "Perforación y explotación de pozos de emergencia sector Curimón y Llay Llay. Bateria 3". Comuna de Llay Llay. | 305613 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 85250 | Trato Directo con Cotización | 84429 | SR | 1478 | 2020-04-27 | 2020-05-15 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 150 | 2019-10-16 | 2020-03-14 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16885.656 | 0 | 0 | 48461.831 | 65347.487 | 49080.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40017154-0 | '02 | '702 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal a Obras de perforación y habilitación 2 pozos de emergencia conectados a canales Comunero y Valdesano comuna de Llay Llay | 308144 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 83381 | Trato Directo con Cotización | 58254 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 135 | 2020-07-21 | 2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58253.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40017154-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 999996.6 | 4078548 | 0 | 0 | 1633875.735 | 0 | 0 | 0 | 593679.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827587.125 | 4055142.368 | 1002395.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40017154-0 | '02 | '704 | Perforación y explotación para pozos de emergencia Sector Curimón y Llay Llay Región de Valparaíso, Batería 3 | 305615 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 1082266 | Trato Directo con Cotización | 1566510 | SR | 104 | 2019-12-31 | 2020-01-23 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 150 | 2019-09-26 | 2020-02-23 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966571.55 | 966571.55 | 599938.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40017154-0 | '02 | '704 | Contrato obras de emergencia Extensión tubería desde pozos de Llay Llay, 5,5 km. | 305921 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 3095600 | Trato Directo con Cotización | 2712717 | SR | 99 | 2019-12-31 | 2020-03-13 | 514836 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 180 | 2019-11-04 | 2020-05-02 | 100 | 999996.6 | 0 | 0 | 0 | 1633875.735 | 0 | 0 | 0 | 593679.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2227555.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40017154-0 | '02 | '704 | Obras de perforación y habilitación 2 pozos de emergencia conectados a canales Comunero y Valdesano comuna de Llay Llay | 315249 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 1493674 | Trato Directo con Cotización | 1263473 | SR | 53 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 120 | 2020-07-21 | 2020-11-18 | 68.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861015.575 | 861015.575 | 402457.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40022423-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DE VALPARAISO | [21 empty] | 0 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40022423-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40022423-0 | '02 | '002 | Estudio de disponibilidad de recursos hídricos para nuevas fuentes de aguas subterráneas en regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana | 317829 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 67200 | Trato directo | 67200 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ALUVIAL CONSULTORIA HIDROGEOLOGICA SPA | 60 | 2020-05-02 | 2020-07-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40022592-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE CHINCOLCO, COMUNA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | [21 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590410.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40022592-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48782.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40022592-0 | '02 | '002 | Servicio para la Firma de Escrituras de Compromiso de Reembolso para la Rehabilitación de los Tranques Punta Blanca y Chincolco. | 322830 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-29 | 2020-11-20 | 110000 | Propuesta publica | 74290 | SR | 4154 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES JURIDICAS | 55 | 2021-01-01 | 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48782.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40022592-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541627.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40022592-0 | '02 | '004 | Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Tranque Chincolco, Comuna de Petorca, Región De Valparaíso | 318346 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-03-10 | 541629 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-04-02 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541627.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40025926-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION VALPARAÍSO 2020-2023 RECUP | [21 empty] | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186108.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40025926-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40025926-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186108.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40025926-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS TRANQUE DESARENADOR SAN FRANCISCO COMUNA PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 324655 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-30 | 2020-12-17 | 182970 | Propuesta publica | 186109 | SR | 3544 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 150 | 2021-01-01 | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186108.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40025992-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÓN VALPARAÍSO - 2020-2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 635677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417034.803 | 417034.803 | 17180930.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740193.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '602 | AIF Obras de Emergencia Perforación y habilitación de 3 pozos con descarga a río Aconcagua, comuna de Santa María Oriente, Bateria 4 | 308138 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 97100 | Trato Directo con Cotización | 67499 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 165 | 2020-12-07 | 2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67498.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '602 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato Obras de Emergencia Perforación y habilitación de 2 pozos de emergencia conectados a canales Vivanco Sur y Rinconada, Provincia de Los Andes | 323209 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 91200 | Trato Directo con Cotización | 59670 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 135 | 2020-09-21 | 2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '602 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato Obras de Perforación y habilitación de 4 pozos de emergencia conectados a canales Del Alto, Del Bajo, Molino Bajo y El Zaino Provincia de San Felipe | 323217 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 182000 | Trato Directo con Cotización | 79992 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 175 | 2020-09-21 | 2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159608.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '602 | AIF Obras de Emergencia Perforación y habilitación de 3 pozos con descarga a río Aconcagua, comuna de Santa María Poniente, Bateria 5 | 326435 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 97100 | Trato Directo con Cotización | 67499 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 165 | 2020-12-07 | 2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67498.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '602 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal al contrato Obras de emergencia para el control y operación de pozos de Panquehue y Batería 3, región de Valparaíso | 328369 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 66300 | Trato Directo con Cotización | 59200 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 116 | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '602 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal al contrato Obras de emergencia para el control, operación y mantención de la batería de pozos de Curimón, región de Valparaíso | 328372 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 125800 | Trato Directo con Cotización | 86188 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 160 | 2020-12-28 | 2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '602 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal al contrato Obras de Emergencia Perforación y habilitación de 7 pozos con descarga a río Aconcagua, comuna de San Felipe, Bateria 6 | 330907 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 101673 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-01-18 | 2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '602 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal al contrato Obras de emergencia para el control y operación de pozos de Baterías 1 y 2, región de Valparaíso | 330912 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 66300 | Trato Directo con Cotización | 59200 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 116 | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 634676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417034.803 | 417034.803 | 16440737.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | Obras de Emergencia Perforación y habilitación de 3 pozos con descarga a río Aconcagua, comuna de Santa María Oriente, Bateria 4 | 308137 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2133867 | Trato Directo con Cotización | 2199776 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 150 | 2020-12-07 | 2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2199775.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | Obras de Perforación y habilitación de 4 pozos de emergencia conectados a canales Del Alto, Del Bajo, Molino Bajo y El Zaino Provincia de San Felipe | 323216 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 3124083 | Trato Directo con Cotización | 2315490 | SR | 54 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INCOLUR S.A. | 160 | 2020-12-29 | 2021-06-07 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2315489.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | Obras de Emergencia Perforación y habilitación de 2 pozos de emergencia conectados a canales Vivanco Sur y Rinconada, Provincia de Los Andes | 324051 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 1854156 | Trato Directo con Cotización | 1062228 | SR | 56 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INCOLUR S.A. | 150 | 2020-09-29 | 2021-02-26 | 39.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417034.803 | 417034.803 | 645192.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | Obras de Emergencia Perforación y habilitación de 3 pozos con descarga a río Aconcagua, comuna de Santa María Poniente, Bateria 5 | 326381 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 213387 | Trato Directo con Cotización | 2085595 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 150 | 2020-12-07 | 2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085594.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | Obras de Emergencia Perforación y habilitación de 7 pozos con descarga a río Aconcagua, comuna de San Felipe, Bateria 6 | 326382 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 4608895 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-01-18 | 2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | Obras de emergencia para el control y operación de pozos de Panquehue y Batería 3, región de Valparaíso | 328367 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 1560383 | Trato Directo con Cotización | 1560383 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST LTDA. | 116 | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560382.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | Obras de emergencia para el control, operación y mantención de batería de pozos de Curimón, región de Valparaíso | 328370 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 554008 | Trato Directo con Cotización | 1085149 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST LTDA. | 136 | 2021-01-04 | 2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085148.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | Obras de emergencia para el control y operación de pozos de Baterías 1 y 2, región de Valparaíso | 330863 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 1325000 | Trato Directo con Cotización | 1699154 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | QUINTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 116 | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1699153.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30097900-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA, QUEBRADA DE MACUL | [21 empty] | 0 | 52002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3152859.58 | 700590.737 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30097900-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207000 | 82468.073 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30097900-0 | '02 | '002 | AIF ORH-04 ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO: OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA, SECTOR MEDIO QUEBRADA DE MACUL. REGIÓN METROPOLITANA. SEGUNDO LLAMADO | 260035 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-20 | 2020-12-17 | 313544 | Propuesta publica | 289469 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 377 | 2021-03-29 | 2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207000 | 82468.073 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30097900-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 52001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2945859.58 | 618122.664 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30097900-0 | '02 | '004 | Servicio de Prospecciones y Control para Muros Deflector y Decantador de Quebrada de Macul Region Metropolitana | 309491 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-30 | 2020-10-28 | 52000 | Propuesta publica | 48850 | SR | 3269 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 0 | JORGE PATRICIO CAMPUSANO GONZALEZ | 42 | 2020-11-11 | 2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30097900-0 | '02 | '004 | CO-ORH-04 OBRAS DE RETENCION EN HONDONADA SECTOR MEDIO QUEBRADA DE MACUL REGION METROPOLITANA SEGUNDO LLAMADO | 324968 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-22 | 2020-11-16 | 3211394 | Propuesta publica | 3497533 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 377 | 2021-01-28 | 2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2897009.58 | 618122.664 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30105724-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN OBRAS CONTROL ALUVIONAL Y CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. RAMÓN | [21 empty] | 16023.683 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68397.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30105724-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 16023.683 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68397.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30105724-0 | '02 | '002 | Estudio de Impacto Ambiental Obras para el Control Aluvional y de Crecidas Líquidas Quebrada de Ramón, Región Metropolitana | 203960 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2015-11-23 | 2015-12-04 | 158535 | Propuesta publica | 130000 | SR | 7790 | 2015-12-11 | 2015-12-11 | 53329 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1752 | 2015-12-11 | 2020-09-27 | 100 | 16023.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16698.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30105724-0 | '02 | '002 | Estudio de Diseño de Detalle para el traslado de Torres alta tension por el Proyecto Obras de Control Aluvional y de Crecidas Liquidas en la Quebrada de Ramon RM | 274680 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | - | - | 50000 | Trato directo | 51700 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 45 | 2020-09-14 | 2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | [21 empty] | 8887376.371 | 10394577 | 0 | 0 | 1184882.041 | 925420.264 | 600176.778 | 493968.774 | 403839.957 | 490992.254 | 458497.641 | 421831.224 | 3084800.911 | 2330092.867 | 10394502.711 | 6310257.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 440989.07 | 573271 | 0 | 0 | 70557.246 | 36935.974 | 33879.954 | 37013.364 | 28298.199 | 34716.014 | 34416.994 | 22969.016 | 183084.808 | 91325.265 | 573196.834 | 345095.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '002 | "ADECUACIÓN DE PAISAJISMO DEL PARQUE INUNDABLE VÍCTOR JARA, ETAPAS 4 Y 5, COMUNAS DE MACUL Y SAN JOAQUÍN" | 309043 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-29 | 2020-09-28 | 265317 | Propuesta publica | 251000 | SR | 3023 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 0 | IGLESIS ARQUITECTOS LTDA. | 300 | 2020-10-14 | 2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Contrato CO-PLA-03 Construcción Parque Inundable Intercomunal Victor Jara (ex La Aguada) Etapa 3 Tramo Calles Tocornal-Carmen y San Ignacio-Club Hípico Obras la Interior del Zanjón de La Aguada y Obras Complementarias Etapas 1 y 2 Comunas de San Joaquín San Miguel y Pedro Aguirre Cerda Ciudad de Santiago Región Metropolitana | 187079 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-08-08 | 2017-09-27 | 1101512 | Propuesta publica | 937004 | SR | 26 | 2018-07-11 | 2018-08-03 | 46434 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 827 | 2018-08-03 | 2020-11-07 | 90 | 408989.07 | 0 | 0 | 0 | 70557.246 | 36935.974 | 33879.954 | 37013.364 | 28298.199 | 34716.014 | 34416.994 | 22969.016 | 0 | 65325.265 | 364112.026 | 92095.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '002 | CONTRATO AI-PLA-02.2 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARQUE LA AGUADA ETAPA 2.2 SAN JOAQUÍN Y SAN MIGUEL RM | 275097 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 458286 | Trato Directo con Cotización | 371949 | SR | 22 | 2018-06-19 | 2018-07-12 | 151865 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 543 | 2017-11-20 | 2019-05-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183084.808 | 0 | 183084.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '002 | Modelación Matemática y Física Bypass Quilín Sector Puente Las Industrias-Zanjón de la Agua Etapa II | 308027 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 60000 | Trato directo | 60000 | SR | 6893 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 0 | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 164 | 2019-12-26 | 2020-06-07 | 45 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 8446387.301 | 9821306 | 0 | 0 | 1114324.795 | 888484.29 | 566296.824 | 456955.41 | 375541.758 | 456276.24 | 424080.647 | 398862.208 | 2901716.103 | 2238767.602 | 9821305.877 | 5965162.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '004 | CONTRATO CO-PLA-03 CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE INTERCOMUNAL VICTOR JARA (EX LA AGUADA), ETAPA 3 TRAMO CALLES TOCORNAL - CARMEN Y SAN IGNACIO - CLUB HÍPICO, OBRAS AL INTERIOR DEL ZANJÓN DE LA AGUADA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAPAS 1 Y 2, COMUNAS DE SAN JOAQUÍN, SAN MIGUEL Y PEDRO AGUIRRE CERDA, CIUDAD DE SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA. Sector: CENTRO SUR DE SANTIAGO, CALLE ISABEL RIQUELME. | 187070 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-04-20 | 2017-08-21 | 17787928 | Propuesta publica | 17693760 | IPC | 123 | 2017-10-31 | 2018-06-14 | 5942632 | ARRIGONI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 1038 | 2018-06-14 | 2021-04-17 | 81 | 8446387.301 | 0 | 0 | 0 | 1114324.795 | 888484.29 | 566296.824 | 456955.41 | 375541.758 | 456276.24 | 424080.647 | 398862.208 | 2901716.103 | 2238767.602 | 9821305.877 | 4670169.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '004 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN ÁREAS VERDES PARQUE INUNDABLE INTERCOMUNAL VICTOR JARA ETAPA 3 REGIÓN METROPOLITANA | 234434 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-31 | 2021-02-01 | 599994 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-02-24 | 2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599993.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '004 | SOLUCIÓN INTERFERENCIA CABLE ENEL CALLE CLUB HÍPICO PARQUE VICTOR JARA PEDRO AGUIRRE CERDA | 326219 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 695000 | Trato directo | 695000 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 210 | 2020-12-21 | 2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30235172-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR RENATO POBLETE | [21 empty] | 220000.956 | 630157 | 0 | 0 | 117445.517 | 32291.264 | 47356.664 | 43236.165 | 32529.264 | 32386.464 | 32386.464 | 81405.11 | 54545.927 | 114417.235 | 588000.074 | 163698.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30235172-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 220000.956 | 630157 | 0 | 0 | 117445.517 | 32291.264 | 47356.664 | 43236.165 | 32529.264 | 32386.464 | 32386.464 | 81405.11 | 54545.927 | 114417.235 | 588000.074 | 163698.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30235172-0 | '02 | '004 | Mantencion Infraestructura Telecontrol y alerta hidrologica del Parque Fluvial de la Familia Comuna de Quinta Normal RM | 268106 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-05-15 | 2019-07-05 | 589285 | Propuesta publica | 748294 | SR | 3395 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 215693 | SUEZ MEDIOAMBIENTE CHILE S.A. | 630 | 2019-07-10 | 2021-03-31 | 83.02 | 219736.28 | 0 | 0 | 0 | 109996.518 | 32291.264 | 47356.664 | 43236.165 | 32529.264 | 32386.464 | 32386.464 | 81405.11 | 54545.927 | 114417.235 | 580551.075 | 163698.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30235172-0 | '02 | '004 | Arriendo de Maquinaria preventiva Río Mapocho, sector Parque La Familia, Comunas de Quinta Normal y Santiago, Región Metropolitana¿ | 311229 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 12181 | Trato directo | 7714 | SR | 6849 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 0 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 32 | 2019-12-23 | 2020-01-24 | 100 | 264.676 | 0 | 0 | 0 | 7448.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7448.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30309772-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | [21 empty] | 80682.476 | 1341939.684 | 0 | 0 | 0 | 214216.602 | 84653.06 | 105030.549 | 82371.605 | 150279.07 | 74016.72 | 128590.527 | 274309.261 | 51645.314 | 1165112.708 | 1585677.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30309772-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 299.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 58.287 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 52.152 | 234.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30309772-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 70 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 58.287 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 52.152 | 234.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30309772-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 80682.476 | 1340640 | 0 | 0 | 0 | 214216.602 | 84653.06 | 104975.329 | 82313.318 | 150279.07 | 74016.72 | 128590.527 | 274240.236 | 51593.162 | 1164878.024 | 1585677.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30309772-0 | '02 | '004 | MA PLA 8-SERVICIO DE MANTENCIÓN PARQUE INUNDABLE LA AGUADA COMUNAS DE SAN JOAQUÍN Y SAN MIGUEL REGIÓN METROPOLITANA | 302858 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-01-10 | 2020-01-22 | 506530 | Propuesta publica | 589364 | SR | 159 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 155100 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | 366 | 2020-01-23 | 2021-01-23 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172653.229 | 63390.76 | 63810.671 | 64073.269 | 63801.056 | 0 | 128590.527 | 18560.034 | 0 | 574879.546 | 20099.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30309772-0 | '02 | '004 | Arriendo de Maquinaria para Encausamiento Limpieza Desembanque y Retiro a Botadero en Estero Las Cruces Comuna de Pudahuel Comuna de Región Metropolitana | 307291 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-30 | 2019-10-21 | 96706 | Propuesta publica | 80921 | SR | 1468 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 15352 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 60 | 2019-11-06 | 2020-01-05 | 100 | 80682.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15589.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15589.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30309772-0 | '02 | '004 | Servicio Generales de Mantención de Red Primaria de Aguas Lluvias, Región Metropolitana, Reimpulso II | 308850 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-15 | 2019-12-20 | 300067 | Propuesta publica | 359677 | SR | 1733 | 2019-12-26 | 2019-12-31 | 106815 | MORO INGENIERIA S.A. | 350 | 2019-12-31 | 2020-12-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25973.878 | 21262.3 | 41164.658 | 18240.049 | 86478.014 | 74016.72 | 0 | 199354.813 | 0 | 466490.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30309772-0 | '02 | '004 | Servicio Generales de Mantención de Red Primaria de Aguas Lluvias, Región Metropolitana | 319213 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-11 | 2020-12-09 | 379957 | Propuesta publica | 307039 | SR | 758 | 2020-12-15 | 2020-12-21 | 0 | FLESAN S.A. | 350 | 2020-12-21 | 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307038.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30309772-0 | '02 | '004 | Conservación y Obras de Refuerzo Canal Santa Marta Comuna de Maipu Región Metropolitana | 319214 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-10 | 2020-07-15 | 195000 | Propuesta publica | 156107 | SR | 473 | 2020-08-31 | 2020-09-07 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 150 | 2020-09-07 | 2021-02-04 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56325.389 | 51593.162 | 107918.551 | 48188.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30309772-0 | '02 | '004 | MA PLA 09-SERVICIO DE MANTENCIÓN PARQUE INUNDABLE INTERCOMUNAL VÍCTOR JARA COMUNAS DE SAN JOAQUÍN Y SAN MIGUEL REGIÓN METROPOLITANA | 321023 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-25 | 2020-12-23 | 399982 | Propuesta publica | 391397 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | 243 | 2020-12-31 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591395.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30309772-0 | '02 | '004 | Reposición Losas del Zanjón de la Aguada en las comunas de Maipu y Cerrillos | 325867 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-24 | 2021-02-09 | 618956 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 200 | 2021-03-15 | 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618955.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30309772-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30436823-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SIST. DRENAJE URBANO ZONA NORTE STGO. CANAL LOS CHOROS REGIÓN METROPOLITANA | [21 empty] | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 0 | 46.016 | 174407.146 | 204205 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30436823-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 0 | 46.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30436823-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 400 | SinInf |  | -- | // | 3676 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 0 | 46.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30436823-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174407.146 | 204205 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30436823-0 | '02 | '002 | Estudio Construcción Sist. Drenaje Urbano Zona Norte Stgo. Canal Los Choros | 303387 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 2020-10-13 | 2020-11-30 | 346182 | Propuesta publica | 327774 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 550 | 2020-12-28 | 2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174407.146 | 204205 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30485825-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | [21 empty] | 5582.345 | 1132995.831 | 0 | 0 | 0 | 179193.674 | 36001.172 | 0 | 0 | 37265.851 | 19974.15 | 132139.932 | 204137.791 | 520666.77 | 1129379.34 | 605666.458 | 11421.732 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30485825-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 299.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.287 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 184.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30485825-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.287 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 184.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30485825-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30485825-0 | '02 | '002 | Servicio de Desarrollo de Planes de Manejo Forestal para Proyectos de Obras Fluviales, Comunas de Pirque, Talagante, María Pinto, Curacaví de la Región Metropolitana | 318873 | Metropolitana de Santiago | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-16 | 2020-11-06 | 20000 | Propuesta publica | 18230 | SR | 675 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 0 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 150 | 2020-11-16 | 2021-04-15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30485825-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5582.345 | 1131196 | 0 | 0 | 0 | 179193.674 | 35942.885 | 0 | 0 | 37204.496 | 19974.15 | 132139.932 | 204137.791 | 520601.581 | 1129194.509 | 587436.458 | 11421.732 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30485825-0 | '02 | '004 | Reforestación para Plan de Corrección Quebrada las Tinajas en comuna de Pirque Región Metropolitana | 304973 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-12 | 2019-10-02 | 30000 | Propuesta publica | 32161 | SR | 1498 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 0 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 1095 | 2019-11-12 | 2022-11-11 | 56 | 5582.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6977.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5386.843 | 12364.775 | 2791.172 | 11421.732 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30485825-0 | '02 | '004 | Conservación de la Ribera Izquierda del Río Clarillo, Sector Parcelación Terranova, comuna de Pirque, Provincia Cordillera, Región Metropolitana Reimpulso II | 308749 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-12 | 2019-12-12 | 277562 | Propuesta publica | 245364 | SR | 1732 | 2019-12-24 | 2019-12-31 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 180 | 2019-12-31 | 2020-06-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172215.742 | 35942.885 | 0 | 0 | 37204.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245363.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30485825-0 | '02 | '004 | Conservación de Defensas Fluviales en Río Maipo, Sector Aguas Abajo Puente Lonquén, Ribera Derecha, Comuna de Isla de Maipo, Región Metropolitana Reimpulso II | 313865 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-26 | 2020-07-03 | 574273 | Propuesta publica | 501771 | SR | 421 | 2020-07-14 | 2020-08-24 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 210 | 2020-08-24 | 2021-03-22 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91977.789 | 0 | 238289.388 | 330267.177 | 171502.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30485825-0 | '02 | '004 | Conservación de la Ribera Izquierda y Derecha del Rio Clarillo Sector Parcelación Terranova Etapa II Comuna de Pirque Provincia de Cordillera Región Metropolitana Reimpulso III | 315076 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-04 | 2020-06-09 | 211268 | Propuesta publica | 179211 | SR | 441 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 0 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 180 | 2020-07-28 | 2021-01-24 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19974.15 | 40162.143 | 42944.125 | 42792.995 | 145873.413 | 33337.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30485825-0 | '02 | '004 | Conservación de Defensas Fluviales Estero Alhue etapa 1, Sector Aguas arriba Puente Villa Alhue Ribera Derecha, Comuna de Alhue, Región Metropolitana. | 319125 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-04 | 2020-11-27 | 200534 | Propuesta publica | 180081 | SR | 724 | 2020-12-02 | 2020-12-14 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 180 | 2020-12-14 | 2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180080.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30485825-0 | '02 | '004 | Conservación de Cauces Precordilleranos y Cordilleranos, mediante Encauzamiento, Limpieza y Desembanque, en las Comunas de San José de Maipo, Pirque y Puente Alto, Provincia de Cordillera, Región Metropolitana | 319126 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 193846 | Propuesta publica | 138899 | SR | 772 | 2020-12-18 | 2020-12-23 | 0 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 180 | 2020-12-11 | 2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138898.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30485825-0 | '02 | '004 | Trabajos de Conservación y Refuerzos de Riberas, Esteros: Las Cruces, Lampa y Colina, Comuna de Pudahuel y Colina, Región Metropolitana COVID 2020-2020 | 320547 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-31 | 2020-09-08 | 281467 | Propuesta publica | 165469 | SR | 497 | 2020-09-15 | 2020-09-21 | 31403 | MORO INGENIERIA S.A. | 95 | 2020-09-21 | 2020-12-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89185.853 | 107684.511 | 196870.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30485825-0 | '02 | '004 | Prestación de servicio de arriendo de maquinaria excavadora para la limpieza, desembanque y encauzamiento de los esteros Paine-La Berlina, El Inca, El Ajial y Peralillo, comuna de Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana | 321037 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 99217 | Propuesta publica | 93713 | SR | 587 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 5503 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 60 | 2020-10-21 | 2020-12-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18742.5 | 80472.798 | 99215.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30485825-0 | '02 | '004 | Prestación de servicio de arriendo de maquinaria excavadora para la limpieza, desembanque y encauzamiento de los esteros Cardonal, Culitrín, Pintué y río Angostura, comuna de Paine, Provincia de Maipo, Región | 324136 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-09-30 | 2020-10-15 | 99246 | Propuesta publica | 84281 | SR | 588 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 14960 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 60 | 2020-10-21 | 2020-12-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53265.313 | 45975.046 | 99240.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30485825-0 | '02 | '004 | Prestación de Servicio de Arriendo de Maquinaria Bulldozer para El Encauzamiento, Limpieza, Desembanque y Retiro a Botadero en El Estero Alhué, Aguas Arriba Y Aguas Abajo del Puente Villa Alhué, Comuna de Alhué, Provincia De Melipilla, Región Metropolitana | 327941 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-13 | 2020-11-23 | 71400 | Propuesta publica | 60826 | SR | 971 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0 | TRANSPORTES AIO SPA | 30 | 2020-11-26 | 2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60825.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30485825-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40006053-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS DE CANALIZACION ESTERO LAS CRUCES, ETAPA 5 INTERCOMUNAL | [21 empty] | 0 | 71886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68857.2 | 68857.2 | 253850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40006053-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40006053-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 71586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68857.2 | 68857.2 | 253850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40006053-0 | '02 | '002 | CONTRATO ALLDP-37 DISEÑO REFORMULACION ESTERO LAS CRUCES TRAMO DESCARGA LOS PATOS - LO ECHEVERS REGION METROPOLITANA | 307752 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-05-13 | 2020-06-30 | 369919 | Propuesta publica | 325436 | SR | 2400 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 0 | ARRAU INGENIERIA SPA | 465 | 2020-08-17 | 2021-11-25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68857.2 | 68857.2 | 253850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40009915-0 | ' | ' | CONSERVACION CANAL AGUILINO, COMUNA DE PAINE | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40009915-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40010859-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS EN QUEBRADA DE MACUL REGIÓN METROPOLITANA | [21 empty] | 21707.529 | 851930 | 0 | 0 | 105749.132 | 137798.302 | 119749.129 | 147808.274 | 20737.973 | 0 | 55.22 | 81082.239 | 153733.706 | 84963.73 | 851677.705 | 600597.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40010859-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40010859-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 400 | SinInf |  | -- | // | 3676 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40010859-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 21707.529 | 851630 | 0 | 0 | 105749.132 | 137798.302 | 119749.129 | 147808.274 | 20737.973 | 0 | 0 | 81082.239 | 153733.706 | 84963.73 | 851622.485 | 600597.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40010859-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RIBERA DERECHA DE LA QUEBRADA DE MACUL ENTRE DIQUE ESPIGÓN N°5 Y AGUAS ARRIBA DEL MURO DECANTADOR N°1 REGIÓN METROPOLITANA | 296167 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-06 | 2019-10-09 | 590304 | Propuesta publica | 495810 | IPC | 5866 | 2019-11-07 | 2019-12-31 | 59302 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 226 | 2019-11-07 | 2020-06-20 | 100 | 21707.529 | 0 | 0 | 0 | 105749.132 | 137798.302 | 119749.129 | 147808.274 | 20737.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560.331 | 533403.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40010859-0 | '02 | '004 | RE-IMPULSO 2019 CONSERVACION RIBERA DERECHA DE LA QUEBRADA DE MACUL ENTRE MURO DECANTADOR N°1 Y HASTA MURO DECANTADOR N°6 REGIÓN METROPOLITANA | 303273 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-08 | 2020-07-09 | 1180602 | Propuesta publica | 908674 | IPC | 2218 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 0 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 312 | 2020-07-28 | 2021-06-05 | 36.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81082.239 | 153733.706 | 83403.399 | 318219.344 | 600597.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40018779-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE ZONA SUR PONIENTE ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, MAIPU | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155700 | 123821.312 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40018779-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40018779-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155700 | 123821.312 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40018779-0 | '02 | '002 | Diseño Definitivo Canal de Evacuación de Aguas Lluvias Santa Marta, Comuna de Maipú, Región Metropolitana | 324025 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Licitación | 2020-11-30 | 2020-12-28 | 273165 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARRAU INGENIERIA SPA | 530 | 2021-04-26 | 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155700 | 123821.312 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40022303-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE EL PARRÓN, MARIA PINTO, RM | [21 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40022303-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40022303-0 | '02 | '002 | Servicio para la Firma de Escrituras de Compromiso de Reembolso para la Rehabilitación de los Tranques La Esperanza y El Parrón | 322869 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-29 | 2020-11-20 | 13000 | Propuesta publica | 9600 | SR | 4154 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES JURIDICAS | 30 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40022303-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40022303-0 | '02 | '004 | Obras de Rehabilitación Tranque El Parrón, comuna de María Pinto, Región Metropolitana | 318347 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-23 | 2021-03-09 | 180695 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40022425-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION METROPOLITANA | [21 empty] | 0 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40022425-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40022425-0 | '02 | '002 | Estudio de disponibilidad de recursos hídricos para nuevas fuentes de aguas subterráneas en regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana | 317829 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 67200 | Trato directo | 67200 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ALUVIAL CONSULTORIA HIDROGEOLOGICA SPA | 60 | 2020-05-02 | 2020-07-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40025928-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA 2020 - 2023 -RECUP | [21 empty] | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103759.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40025928-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40025928-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103759.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40025928-0 | '02 | '604 | Conservación Cauces de Red Primaria, Comuna de Quilicura, Región Metropolitana | 321760 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-25 | 2020-12-07 | 71400 | Propuesta publica | 51874 | SR | 791 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 0 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 70 | 2020-12-24 | 2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51873.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40025928-0 | '02 | '604 | Arriendo de Maquinaria para Extracción de Excedentes, Limpieza, Desembanque y Retiro a Botadero, Zanjón de la Aguada, varias Comunas, Región Metropolitana | 321762 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-25 | 2020-12-07 | 64855 | Propuesta publica | 51886 | SR | 790 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 0 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 70 | 2020-12-24 | 2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51885.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 30103268-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL RIO CLARO DE RENGO | [21 empty] | 239109.776 | 220194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111952.5 | 0 | 0 | 0 | 58241.25 | 49.084 | 170242.834 | 134617.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 30103268-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 30103268-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | FACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 400 | SinInf |  | -- | // | 3676 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 30103268-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 239109.776 | 220144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111952.5 | 0 | 0 | 0 | 58241.25 | 0 | 170193.75 | 134617.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 30103268-0 | '02 | '002 | Asesoría de Proyecto Estudio de Factibilidad, Construcción Embalse Bollenar en la primera sección del Río Claro de Rengo, Región de O´Higgins | 248503 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-24 | 2020-09-29 | 99829 | Propuesta publica | 85931 | SR | 3147 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 0 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 180 | 2020-10-21 | 2021-04-19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85930.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 30103268-0 | '02 | '002 | Estudio de Factibilidad Contrucción Embalse en la Primera Sección del Río Claro de Rengo Región de O´Higgins | 268919 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-11-09 | 2017-12-21 | 834506 | Propuesta publica | 767956 | SR | 61 | 2017-12-29 | 2018-01-24 | 15919 | LUIS SAN MARTIN INGENIEROS SPA | 875 | 2018-01-24 | 2020-06-17 | 90 | 239109.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111952.5 | 0 | 0 | 0 | 58241.25 | 0 | 170193.75 | 48687.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 30125305-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO CODEGUA | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 30125305-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 30483423-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN EMBALSE LA PATAGUA, COMUNA DE SANTA CRUZ, REGIÓN DE O'HIGGINS | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 30483423-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40002949-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES AÑO 2019, REGION DE OHIGGINS REGION DE OHIGGINS | [21 empty] | 361030.315 | 14495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14494.478 | 0 | 0 | 14494.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40002949-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 361030.315 | 14495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14494.478 | 0 | 0 | 14494.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40002949-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE RIBERAS CON ENROCADO EN RÍO CACHAPOAL, SECTOR OLIVAR BAJO, COMUNA DE OLIVAR, REGION DE OHIGGINS (06-2019) | 303584 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-08 | 2019-08-06 | 475639 | Propuesta publica | 375596 | SR | 2124 | 2019-08-13 | 2019-08-23 | -70 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 100 | 2019-08-23 | 2019-12-01 | 100 | 361030.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14494.478 | 0 | 0 | 14494.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40010994-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑO 2020, VI REGIÓN | [21 empty] | 0 | 1333800.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 121027.525 | 291845.774 | 280787.963 | 442695.285 | 196456.627 | 1333113.174 | 572700.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40010994-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 69.025 | 0 | 0 | 430.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40010994-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 900 | SinInf |  | -- | // | -190 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 69.025 | 0 | 0 | 430.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40010994-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1329324.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120695.683 | 290883.705 | 280221.175 | 442695.285 | 194821.12 | 1329316.968 | 572700.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40010994-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES CON MAQUINARIA, COMUNAS DE LA ESTRELLA Y RENGO, PROVINCIAS DE CARDENAL CARO Y CACHAPOAL, REGIÓN DE O´HIGGINS 01-2020 | 312361 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-21 | 2020-05-19 | 155890 | Propuesta publica | 109469 | SR | 905 | 2020-06-01 | 2020-06-16 | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 120 | 2020-06-16 | 2020-10-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66409.549 | 43058.804 | 0 | 0 | 0 | 109468.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40010994-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES CON ENROCADO, RÍOS CACHAPOAL Y TINGUIRIRICA, COMUNAS DE RANCAGUA Y SANTA CRUZ, PROVINCIAS DE CACHAPOAL Y COLCHAGUA, REGIÓN DE O¿HIGGINS, 02-2020 | 312366 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-21 | 2020-05-19 | 306875 | Propuesta publica | 209413 | SR | 904 | 2020-06-01 | 2020-06-16 | -1 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 180 | 2020-06-16 | 2020-12-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67002.14 | 57849.848 | 67187.452 | 17372.508 | 209411.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40010994-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES CON ENROCADO, RIOS CLARO Y TINGUIRIRICA, COMUNAS DE SAN FERNANDO Y PICHIDEGUA, PROVINCIAS DE COLCHAGUA Y CACHAPOAL, REGION DE O¿HIGGINS 03-2020 | 312371 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-21 | 2020-05-19 | 256317 | Propuesta publica | 211341 | SR | 995 | 2020-06-15 | 2020-07-13 | 41668 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 150 | 2020-07-13 | 2020-12-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78001.964 | 75777.994 | 66777.037 | 32451.841 | 253008.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40010994-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES CON ENROCADO, RÍO TINGUIRIRICA Y ESTERO CODEGUA COMUNAS DE SAN FERNANDO Y CODEGUA, PROVINCIAS DE COLCHAGUA Y CACHAPOAL, REGIÓN DE O¿HIGGINS, 04-2020 | 312373 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-21 | 2020-05-19 | 350000 | Propuesta publica | 235044 | SR | 907 | 2020-06-02 | 2020-06-16 | 45013 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 180 | 2020-06-16 | 2020-12-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35304.102 | 52331.605 | 70115.183 | 89948.375 | 32356.732 | 280055.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40010994-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES CON ENROCADO, RÍO CLARO Y ESTERO CODEGUA, COMUNAS DE RENGO Y CODEGUA, PROVINCIA DE CACHAPOAL, REGIÓN DE O´HIGGINS 05-2020. | 312376 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-21 | 2020-05-19 | 329792 | Propuesta publica | 219251 | SR | 908 | 2020-06-02 | 2020-06-18 | 42995 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 180 | 2020-06-18 | 2020-12-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18982.032 | 50489.192 | 76478.15 | 72607.587 | 43688.185 | 262245.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40010994-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE DEFENSAS FLUVIALES RÍOS CACHAPOAL, TINGUIRIRICA Y OTROS CAUCES, PROVINCIAS DE CACHAPOAL Y COLCHAGUA, REGION DE O´HIGGINS (06-2020-2021) | 319294 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-25 | 2020-10-19 | 924887 | Propuesta publica | 655612 | SR | 2005 | 2020-11-10 | 2020-11-20 | 0 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 270 | 2020-11-20 | 2021-08-17 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14910 | 14910 | 572700.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40010994-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE DEFENSAS FLUVIALES CON MAQUINARIA DIVERSOS CAUCES REGION DE O´HIGGINS 07-2020 | 321068 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-08-11 | 2020-09-08 | 14000 | Propuesta publica | 111962 | SR | 1601 | 2020-09-14 | 2020-09-23 | 31559 | FREDDY ALONSO SOTO MARDONES | 120 | 2020-09-23 | 2021-01-21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106535.001 | 36985.291 | 143520.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40010994-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES CON MAQUINARIA, ESTEROS RIGOLEMU, LAS TOSCAS Y RÍO CACHAPOAL, COMUNAS DE MALLOA, PALMILLA Y PICHIDEGUA, PROVINCIAS DE COLCHAGUA Y CACHAPOAL, REGIÓN DE O¿HIGGINS (08-2020) | 325361 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-06 | 2020-10-19 | 77886 | Propuesta publica | 56697 | SR | 1909 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 0 | TRANSPORTES AIO SPA | 60 | 2020-10-28 | 2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39639.833 | 17056.563 | 56696.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40010994-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.842 | 900.714 | 497.763 | 0 | 1635.507 | 3365.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40010994-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.842 | 900.714 | 497.763 | 0 | 1635.507 | 3365.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40011012-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RED COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS AÑO 2020, VI REGIÓN | [21 empty] | 0 | 202443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 0 | 23804.453 | 52738.324 | 31040.827 | 48730.217 | 0 | 156379.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40011012-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40011012-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 900 | SinInf |  | -- | // | -190 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40011012-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 202143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23804.453 | 52738.324 | 31040.827 | 48730.217 | 0 | 156313.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40011012-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA, RED PRIMARIA, COMUNAS DE MACHALÍ Y RANCAGUA 2020 | 312393 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-21 | 2020-05-19 | 204982 | Propuesta publica | 175239 | SR | 903 | 2020-06-01 | 2020-06-22 | -11 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 177 | 2020-06-22 | 2020-12-16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23804.453 | 52738.324 | 31040.827 | 21826.697 | 0 | 129410.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40011012-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE RED PRIMARIA DE COLECTORES AGUAS LLUVIA, ESTERO LA CADENA, COMUNA DE RANCAGUA 2020 | 321413 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 29960 | Propuesta publica | 26904 | SR | 1754 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 0 | FREDDY ALONSO SOTO MARDONES | 60 | 2020-10-05 | 2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26903.52 | 0 | 26903.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40011017-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES AÑO 2020, VI REGIÓN | [21 empty] | 0 | 40005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 0 | 69.025 | 0 | 9207.36 | 27079.586 | 3581.592 | 40002.752 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40011017-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 0 | 69.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.214 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40011017-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 900 | SinInf |  | -- | // | -190 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 0 | 69.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.214 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40011017-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 39870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9207.36 | 27079.586 | 3581.592 | 39868.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40011017-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCAL, SECTORES SISTEMA DE CANALES EN EMBALSE CONVENTO VIEJO (CANALES MOLINO SAN LUIS Y SANTA ADELA) Y SIFON VARIANTE FERROVIARIA , COMUNA DE CHIMBARONGO, REGIÓN DE O´HIGGINS, AÑO 2020 | 320146 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-03 | 2020-08-04 | 45030 | Propuesta publica | 39870 | SR | 1365 | 2020-08-12 | 2020-08-19 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 90 | 2020-08-19 | 2020-11-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9207.36 | 27079.586 | 3581.592 | 39868.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40021158-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE LA ESPERANZA, VI REGION | [21 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40021158-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40021158-0 | '02 | '002 | Servicio para la Firma de Escrituras de Compromiso de Reembolso para la Rehabilitación de los Tranques La Esperanza y El Parrón | 322869 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-29 | 2020-11-20 | 13000 | Propuesta publica | 9600 | SR | 4154 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES JURIDICAS | 30 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40021158-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40021158-0 | '02 | '004 | Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Tranque La Esperanza, Comuna de Chimbarongo, Región de OHiggins | 316120 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-03-09 | 310130 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40022428-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DE O'HIGGINS | [21 empty] | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40022428-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40022428-0 | '02 | '002 | Estudio de disponibilidad de recursos hídricos para nuevas fuentes de aguas subterráneas en regiones de O´Higgins y Maule | 317831 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | - | - | 21000 | Trato directo | 21000 | SR | 3295 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 0 | ALUVIAL CONSULTORIA HIDROGEOLOGICA SPA | 150 | 2020-05-04 | 2020-10-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40025929-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION O'HIGGINS 2020-2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40025929-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40025929-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40025929-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA REDES PRIMARIAS COMUNAS DE MACHALI RANCAGUA RENGO Y SAN FERNANDO 2020-2021 | 325234 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-01-19 | 250000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-02-22 | 2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40025951-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE O'HIGGINS 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.859 | 72.859 | 1024289.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40025951-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.859 | 72.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40025951-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 900 | SinInf |  | -- | // | -190 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.859 | 72.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40025951-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024289.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40025951-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE RIBERAS CON ENROCADO ESTERO ZAMORANO Y RIO CLARO COMUNAS DE SAN VICENTE SAN FERNANDO Y RENGO REGION DE O´HIGGINS | 327718 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-01-19 | 474965 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-02-22 | 2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474714.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | O'Higgins | 40025951-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE DEFENSAS FLUVIALES CON ENROCADO EN RIO CACHAPOAL, SECTOR BY PASS RANCAGUA, COMUNA DE RANCAGUA Y RIO TINGUIRIRICA, SECTOR SAN JOSE DE PEÑUELAS COMUNA DE PLACILLA, PROVINCIAS DE CACHAPOAL Y COLCHAGUA, REGION DE O¿HIGGINS (03-2021) | 327720 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-30 | 2020-12-25 | 662722 | Propuesta publica | 549575 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 270 | 2021-01-30 | 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549574.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 20159135-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | [21 empty] | 116504.222 | 37544 | 0 | 0 | 26183.686 | 11360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37543.686 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 20159135-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 66500 | 34760 | 0 | 0 | 23400 | 11360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 20159135-0 | '02 | '002 | Seguimiento Ambiental Embalse Empedrado | 284016 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 105500 | Trato directo | 105500 | SR | 4513 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 8000 | SOLUCIONES AMBIENTALES YERKO DEVCIC E.I.R.L. | 540 | 2018-08-29 | 2020-02-20 | 100 | 66500 | 0 | 0 | 0 | 23400 | 11360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 20159135-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 50004.222 | 2784 | 0 | 0 | 2783.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2783.686 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 20159135-0 | '02 | '004 | CO-CEE-02 Construcción Sistema de Riego Embalse Empedrado comuna de Empedrado Región del Maule | 226078 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-11-05 | 2016-01-28 | 9670370 | Propuesta publica | 9657800 | IPC | 37 | 2016-03-08 | 2016-05-17 | 1925843 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 698 | 2016-05-17 | 2018-04-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 20159135-0 | '02 | '004 | Servicio de Producción de plantas y reforestación de 13,9315 ha y 20 árboles Nativos en Embalse Empedrado | 284976 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 112884 | Trato directo | 112884 | SR | 4370 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 0 | SAUL MOLINA FIGUEROA | 528 | 2018-08-21 | 2020-01-31 | 100 | 50004.222 | 0 | 0 | 0 | 2783.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2783.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 20191231-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN COLECTOR SISTEMA CUELLAR URBANIZADO LINARES | [21 empty] | 0 | 1822990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185912.606 | 21878.022 | -21878.022 | 348844.6 | 292078.135 | 195350.572 | 280394.809 | 520304.69 | 1822885.412 | 1104004.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 20191231-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 222301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21878.022 | -21878.022 | 77205.314 | 32949.698 | 26802.523 | 29325.152 | 55993.141 | 222275.828 | 154999.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 20191231-0 | '02 | '002 | AIF SISTEMA DE AALL CUELLAR ETAPA 5 LINARES REGIÓN MAULE | 246773 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-25 | 2019-12-03 | 277100 | Propuesta publica | 377301 | SR | 1375 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 0 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 360 | 2020-04-09 | 2021-04-04 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21878.022 | -21878.022 | 77205.314 | 32949.698 | 26802.523 | 29325.152 | 55993.141 | 222275.828 | 154999.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 20191231-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1600689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185912.606 | 0 | 0 | 271639.286 | 259128.437 | 168548.049 | 251069.657 | 464311.549 | 1600609.584 | 949004.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 20191231-0 | '02 | '004 | CONTRATO CO-CSC-05 CONSTRUCCIÓN SISTEMA CUELLAR ETAPA 5 LINARES REGIÓN DEL MAULE | 246771 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-04 | 2019-11-22 | 2276552 | Propuesta publica | 2449693 | SR | 51 | 2019-12-31 | 2020-03-13 | 0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 360 | 2020-03-13 | 2021-03-08 | 65.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185912.606 | 0 | 0 | 271639.286 | 259128.437 | 168548.049 | 251069.657 | 464311.549 | 1600609.584 | 949004.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 30294622-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CAUCES NATURALES - REGIÓN DEL MAULE | [21 empty] | 9998.592 | 1829870 | 0 | 0 | 184026.945 | 148717.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219724.492 | 210241.924 | 100536.38 | 964868.925 | 1828116.016 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 30294622-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 0 | 0 | 46.016 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 30294622-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | -3 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 0 | 0 | 46.016 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 30294622-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 9998.592 | 1828070 | 0 | 0 | 184026.945 | 148717.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219724.492 | 210195.908 | 100536.38 | 964868.925 | 1828070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 30294622-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES RIO MAULE SECTOR LA MINA 2019-2020 | 303254 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-22 | 2019-11-11 | 400000 | Propuesta publica | 342743 | SR | 5032 | 2019-12-04 | 2019-12-17 | 0 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 110 | 2019-12-24 | 2020-04-12 | 100 | 9998.592 | 0 | 0 | 0 | 184026.945 | 148717.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332744.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 30294622-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO CAUCES NATURALES, COMUNAS DE CAUQUENES, PARRAL, CONSTITUCIÓN, EMPEDRADO, CHANCO, PELLUHUE, PELARCO, TALCA Y PENCAHUE, REGIÓN DEL MAULE | 312709 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-24 | 2020-07-27 | 500000 | Propuesta publica | 402104 | SR | 2589 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 79921 | CRISTIAN RICARDO PALMA MUÑOZ | 75 | 2020-09-02 | 2020-11-16 | 95.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219724.492 | 210195.908 | 52103.38 | 0 | 482023.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 30294622-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO CUENCA MATAQUITO, REGIÓN DEL MAULE | 315077 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 346000 | Propuesta publica | 246302 | SR | 3304 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 49212 | CRISTIAN RICARDO PALMA MUÑOZ | 42 | 2020-11-09 | 2020-12-21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48433 | 247079.587 | 295512.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 30294622-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES RIO MAULE SECTOR LA MINA COMUNA DE SAN CLEMENTE 2020 | 320757 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-11 | 2020-10-02 | 179979 | Propuesta publica | 144546 | SR | 2920 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 28764 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 64 | 2020-10-30 | 2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173308.909 | 173308.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 30294622-0 | '02 | '004 | SEVICIO DE LIMPIRZA DESMALEZAMIENTO Y ENCAUSAMIENTO RIO ACHIBUENO LONGAVI Y PUTAGAN REGIÓN DEL MAULE 2020 | 325367 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-03 | 2020-12-04 | 470000 | Propuesta publica | 388298 | SR | 4020 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 76394 | CRISTIAN RICARDO PALMA MUÑOZ | 14 | 2020-12-18 | 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464690.929 | 464690.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 30294622-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE LIMPIEZA, DESMALEZAMIENTO Y ENCAUZAMIENTO RÍO TENO, REGIÓN DE MAULE 2020 | 328230 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-23 | 2020-12-04 | 101348 | Propuesta publica | 79790 | SR | 3517 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 0 | CRISTIAN RICARDO PALMA MUÑOZ | 14 | 2020-12-17 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79789.5 | 79789.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 30294622-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 30294622-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | -3 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 30309372-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, REGION DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 412200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176127.369 | 193662.335 | 40610.293 | 0 | 0 | 410399.997 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 30309372-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 30309372-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 410400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176127.369 | 193662.335 | 40610.293 | 0 | 0 | 410399.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 30309372-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias, Región del Maule año 2020 | 310433 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-05-25 | 2020-06-25 | 410400 | Propuesta publica | 369790 | SR | 2271 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 40611 | CRISTIAN RICARDO PALMA MUÑOZ | 73 | 2020-08-03 | 2020-10-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176127.369 | 193662.335 | 40610.293 | 0 | 0 | 410399.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 30309372-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 30309372-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | -3 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40005310-0 | ' | ' | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | [21 empty] | 545422.045 | 986528 | 0 | 0 | 228495.324 | 121303.399 | 12750 | 78514.615 | 77715.752 | 68840.298 | 59054.015 | 70384.011 | 104582.138 | 145390.466 | 967030.018 | 1143191.713 | 71653.167 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40005310-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 456089.082 | 613364 | 0 | 0 | 198495.324 | 19343.839 | 12750 | 18237.745 | 77715.752 | 54340.298 | 24730.885 | 25415.485 | 87202.138 | 75991.063 | 594222.529 | 553791.611 | 7096.124 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40005310-0 | '02 | '002 | Diseño Sistema de Disipación de Energía Embalse Ancoa Región del Maule | 283278 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-14 | 2019-03-12 | 325000 | Propuesta publica | 295000 | SR | 15 | 2019-05-08 | 2019-07-19 | 0 | LUIS SAN MARTIN INGENIEROS SPA | 725 | 2019-07-19 | 2021-07-13 | 60 | 99606.158 | 0 | 0 | 0 | 46145.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31236.289 | 77381.587 | 118012.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40005310-0 | '02 | '002 | SERVICIOS AMBIENTALES DE MONITOREO DE VARIABLES LIMNOLOGICAS EMBALSE ANCOA PERIODO 2018- 2020 | 287291 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | - | - | 46000 | Trato directo | 46000 | SR | 2169 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 0 | SOC.PROF.ASOC.POR LA GEST.Y ADM.AMBIENT.Y CIA.LTDA | 375 | 2019-01-23 | 2020-02-02 | 100 | 34500 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40005310-0 | '02 | '002 | Servicios Ambientales de Monitoreo de Variables Limnológicas Embalse Ancoa, periodo 2020-2021 | 305154 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 51000 | Trato directo | 51000 | SR | 5356 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0 | SOC.PROF.ASOC.POR LA GEST.Y ADM.AMBIENT.Y CIA.LTDA | 375 | 2020-02-03 | 2021-02-12 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12750 | 0 | 0 | 12750 | 0 | 0 | 12750 | 0 | 38250 | 12750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40005310-0 | '02 | '002 | Servicios Ambientales de Monitoreo de Variables Limnológicas Embalse Ancoa, periodo 2021-2022 | 320452 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-30 | 2020-12-21 | 57899 | Propuesta publica | 50520 | SR | 3635 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 0 | GESAM CONSULTORES SPA | 375 | 2020-12-30 | 2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43423.875 | 7096.124 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40005310-0 | '02 | '002 | SERVICIO SEGUIMIENTO AMBIENTAL EMBALSE ANCOA ETAPA PRE-OPERACION 2019 - 2020 | 283386 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 126079 | Trato directo | 126079 | SR | 3972 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 0 | AT-EME CONSULTORES SPA. | 400 | 2019-08-06 | 2020-09-09 | 100 | 23348.079 | 0 | 0 | 0 | 19343.839 | 19343.839 | 0 | 16955.745 | 0 | 16955.745 | 0 | 0 | 30130.939 | 0 | 102730.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40005310-0 | '02 | '002 | CONTOL CONSERVACION Y OPERACION DEL EMBALSE ANCOA PERIODO 2019 REGION DEL MAULE | 291507 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 317096 | Trato directo | 317096 | SR | 4626 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 0 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 287 | 2019-03-20 | 2020-01-01 | 35 | 297352.845 | 0 | 0 | 0 | 16880.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16880.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40005310-0 | '02 | '002 | Investigación aplicada Evaluación Ex-post Embalses Chacrillas y Ancoa | 301438 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 10256 | Trato directo | 10256 | SR | 3082 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 0 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 425 | 2019-06-27 | 2020-08-25 | 0 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 1282 | 0 | 0 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 1282 | 0 | 0 | 3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40005310-0 | '02 | '002 | CONTROL CONSERVACION Y OPERACION DEL EMBALSE ANCOA AÑO 2020 | 301980 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 366069 | Trato directo | 366069 | SR | 6912 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | -22434 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 366 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103343.711 | 0 | 0 | 0 | 77715.752 | 24634.553 | 24730.885 | 24133.485 | 44321.199 | 44754.774 | 343634.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40005310-0 | '02 | '002 | CONTROL CONSERVACION Y OPERACION DEL EMBALSE ANCOA AÑO 2020 - 2021 | 323647 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-27 | 2020-12-29 | 380233 | Propuesta publica | 329607 | SR | 4137 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 0 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 365 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329606.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40005310-0 | '02 | '002 | PRORROGA SERVICIO SEGUIMIENTO AMBIENTAL EMBALSE ANCOA ETAPA PRE-OPERACION 2019 - 2020 | 325550 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 50000 | Trato directo | 50000 | SR | 2535 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 0 | AT-EME CONSULTORES SPA. | 212 | 2020-12-01 | 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40005310-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 89332.963 | 373164 | 0 | 0 | 30000 | 101959.56 | 0 | 60276.87 | 0 | 14500 | 34323.13 | 44968.526 | 17380 | 69399.403 | 372807.489 | 589400.102 | 64557.043 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40005310-0 | '02 | '004 | Mantención reparación y operación de línea eléctrica de media tensión Embalse Ancoa 2017-2018 | 287202 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 22096 | Trato directo | 9944 | SR | 7133 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 30211 | LUZ LINARES S.A. | 729 | 2018-01-01 | 2019-12-31 | 100 | 16185.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268.286 | 1268.286 | 605.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40005310-0 | '02 | '004 | Servicio de Seguimiento y Mantención Reforestaciones Embalse Ancoa, Comuna de Linares, Periodo 2019-2020. | 287278 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 202776 | Trato directo | 202776 | SR | 4558 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 0 | SAUL MOLINA FIGUEROA | 372 | 2019-09-04 | 2020-09-10 | 100 | 55847.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101959.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44968.526 | 0 | 0 | 146928.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40005310-0 | '02 | '004 | SERVICIO SEGUIMIENTO Y MANTENCIÓN REFORESTACION PREDIO GENERAL JOSÉ MARIA BARI, Periodo 2019-2020 | 287281 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 111900 | Trato directo | 111900 | SR | 4318 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 0 | SOCIEDAD DE SERVICIOS EL ROBLE LIMITADA | 342 | 2019-08-22 | 2020-07-29 | 100 | 17300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60276.87 | 0 | 0 | 34323.13 | 0 | 0 | 0 | 94600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40005310-0 | '02 | '004 | SERVICIO SEGUIMIENTO Y MANTENCIÓN REFORESTACION 13 HA, SECTOR SAN JOSÉ, COMUNA DE L0NGAVÍ, PERIODO 2019 - 2020 | 305005 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 61880 | Trato directo | 61880 | SR | 4350 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 0 | SAUL MOLINA FIGUEROA | 385 | 2019-10-18 | 2020-11-06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 17380 | 0 | 61880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40005310-0 | '02 | '004 | SERVICIO SEGUIMIENTO Y MANTENCIÓN REFORESTACIÓN 40 HA Y REFORESTACIÓN 28 COMO 42 HA RADAL SIETE TAZAS - COMUNA DE MOLINA | 318226 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-17 | 2020-10-23 | 578021 | Propuesta publica | 567392 | SR | 3995 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 0 | SAUL MOLINA FIGUEROA | 684 | 2020-12-17 | 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 54000 | 448518.466 | 64557.043 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40005310-0 | '02 | '004 | MANTENCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN PARA EL EMBALSE ANCOA 2020-2021 | 324175 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 31719 | Trato directo | 31719 | SR | 4097 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 0 | LUZ LINARES S.A. | 730 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14131.117 | 14131.117 | 17587.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40005310-0 | '02 | '004 | PRORROGA Servicio de Seguimiento y Mantención Reforestaciones Embalse Ancoa, Comuna de Linares, Periodo 2019-2020. | 325551 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 50000 | Trato directo | 50000 | SR | 2523 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 0 | SAUL MOLINA FIGUEROA | 230 | 2020-08-26 | 2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40005310-0 | '02 | '004 | PRORROGA Servicio Seguimiento y Mantención Reforestación Predio General José Maria Bari, Periodo 2019-2020 | 325552 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 49692 | Trato directo | 49692 | SR | 2533 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 0 | SOCIEDAD DE SERVICIOS EL ROBLE LIMITADA | 151 | 2020-08-26 | 2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49690.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40005310-0 | '02 | '004 | PRORROGA SERVICIO SEGUIMIENTO Y MANTENCIÓN REFORESTACION 13 HA, SECTOR SAN JOSÉ, COMUNA DE L0NGAVÍ, PERIODO 2019 - 2020 | 325554 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 23000 | Trato directo | 23000 | SR | 3085 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 0 | SAUL MOLINA FIGUEROA | 151 | 2020-12-01 | 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40005316-0 | ' | ' | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | [21 empty] | 93756.411 | 476276 | 0 | 0 | 61814.469 | 93699.453 | 40830 | 21060 | 21060 | 40430 | 31891.158 | 60422.694 | 84007.429 | 21060 | 476275.203 | 226861.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40005316-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 49842 | 314378 | 0 | 0 | 55458 | 21060 | 40830 | 21060 | 21060 | 40430 | 21060 | 31930 | 40430 | 21060 | 314378 | 164260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40005316-0 | '02 | '002 | Servicio de Control Gestión y Vigilancia Sistema de Riego Embalse Empedrado, Región del Maule, 2019-2021 | 290189 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 450000 | Propuesta publica | 379080 | OTR | 6415 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 540 | 2019-12-17 | 2021-06-09 | 65 | 49842 | 0 | 0 | 0 | 55458 | 21060 | 21060 | 21060 | 21060 | 21060 | 21060 | 21060 | 21060 | 21060 | 244998 | 84240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40005316-0 | '02 | '002 | Seguimiento Ambiental Embalse Empedrado -2020-2021 | 307432 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 98400 | Trato directo | 98400 | SR | 5364 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0 | SOLUCIONES AMBIENTALES YERKO DEVCIC E.I.R.L. | 540 | 2020-02-21 | 2021-08-14 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11270 | 0 | 0 | 10870 | 0 | 10870 | 10870 | 0 | 43880 | 54520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40005316-0 | '02 | '002 | Servicios Ambientales de Monitoreo de Variables Limnológicas Embalse Empedrado 2020 - 2021 | 307436 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 51000 | Trato directo | 51000 | SR | 5357 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0 | CRISTIAN ANDRADE MADRID | 575 | 2020-02-21 | 2021-09-18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 25500 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40005316-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 43914.411 | 161898 | 0 | 0 | 6356.469 | 72639.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10831.158 | 28492.694 | 43577.429 | 0 | 161897.203 | 62601.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40005316-0 | '02 | '004 | Servicio de Seguimiento y Mantención Reforestación Aerodrómo El Boldo y Dunas Curanipe Periodo 2018 - 2019 | 288497 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 50271 | Trato directo | 50271 | SR | 87 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 0 | SOCIEDAD DE SERVICIOS INNOVACION PR | 365 | 2019-01-10 | 2020-01-10 | 100 | 43914.411 | 0 | 0 | 0 | 6356.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6356.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40005316-0 | '02 | '004 | Servicio de Seguimiento y Mantención Reforestación Aeródromo El Boldo y Resto Dunas Fiscales, Periodo 2020-2021 | 306640 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 135160 | Trato directo | 135160 | SR | 6925 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 0 | TRIPAN S.A. | 430 | 2020-01-12 | 2021-03-17 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61388.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28492.694 | 27346.503 | 0 | 117227.514 | 17931.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40005316-0 | '02 | '004 | Servicio de seguimiento y Mantención Reforestación en Embalse Empedrado | 307441 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 38314 | Trato directo | 38314 | SR | 5358 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0 | TRIPAN S.A. | 262 | 2020-02-01 | 2020-10-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11251.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10831.158 | 0 | 16230.926 | 0 | 38313.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40005316-0 | '02 | '004 | Servicio de Seguimiento y Mantención Reforestación Embalse Empedrado, Comuna de Empedrado, periodo 2020-2021 | 320173 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-10 | 2020-12-29 | 45581 | Propuesta publica | 44670 | SR | 3649 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | TRIPAN S.A. | 300 | 2020-12-31 | 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44669.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40011083-0 | ' | ' | CONSERVACION Y MANTENCION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES, 2019-2021 LINARES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40011083-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40022429-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 51201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51200 | 51200 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40022429-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 51201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51200 | 51200 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40022429-0 | '02 | '002 | Estudio de disponibilidad de recursos hídricos para nuevas fuentes de aguas subterráneas en regiones de O´Higgins y Maule | 317831 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | - | - | 21000 | Trato directo | 21000 | SR | 3295 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 0 | ALUVIAL CONSULTORIA HIDROGEOLOGICA SPA | 150 | 2020-05-04 | 2020-10-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12600 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40022429-0 | '02 | '002 | Estudio de Análisis Hidrogeológico Local, Cuenca del Río Teno, Región del Maule | 321171 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | - | - | 38600 | Trato directo | 38600 | SR | 3805 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 0 | ALUVIAL CONSULTORIA HIDROGEOLOGICA SPA | 40 | 2020-08-14 | 2020-09-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38600 | 38600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40022429-0 | '02 | '002 | Servicio de Catastro y Levantamiento Topográfico Sistema de Riego Canal Pencahue comunas de Talca y Pencahue Región del Maule | 326197 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-01-22 | 225000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-03-15 | 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40025952-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS REGION DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2096000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40025952-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40025952-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2096000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40025952-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DEFENSA FLUVIALE, RÍO LONTUE, SECTOR TUTUQUEN BAJO, COMUNA DE CURICO | 324780 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-17 | 2021-01-19 | 509999 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 100 | 2021-04-15 | 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509998.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40025952-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DEFENSA FLUVIALE, RÍO TENO, SECTOR QUILPOCO, COMUNA DE RAUCO | 324788 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-16 | 2021-01-18 | 586105 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 100 | 2021-04-15 | 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586104.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40025952-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DEFENSA FLUVIALE, RÍO MATAQUITO, SECTOR MAJADILLA, COMUNA DE RAUCO | 324790 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-17 | 2021-01-19 | 399907 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 100 | 2021-04-15 | 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399906.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40025952-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DEFENSA FLUVIALE, RÍO PERQUILAUQUEN, SECTOR ISLA DE PENCAHUA SECTOR 1 | 324792 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-16 | 2021-01-18 | 599991 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 100 | 2021-04-05 | 2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599990.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40025995-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108264.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40025995-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40025995-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40025995-0 | '02 | '602 | Servicio de Levantamiento Lidar, Batimetría, Topografía y Radiofrecuencia Embalse Laguna del Maule, Región del Maule | 324002 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-22 | 2021-01-22 | 401000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 195 | 2021-04-30 | 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40025995-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708264.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40025995-0 | '02 | '604 | Conservación y Mantención Obras de Riego Fiscal Embalse Laguna del Maule 2021 | 310446 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-01-21 | 124498 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 100 | 2021-03-26 | 2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40025995-0 | '02 | '604 | Conservación Embalse Laguna del Maule Habilitación de Estación Fluviometrica en el Rio Maule y de Sala de Telecontrol | 323995 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-24 | 2021-02-05 | 584265 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 80 | 2021-03-31 | 2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584264.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30068336-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | [21 empty] | 0 | 2014503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 436503.661 | 197991.242 | 830858.763 | 540528.226 | 2005943.247 | 8644549.356 | 9324245.811 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30068336-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 67.491 | 0 | 0 | 0 | 128.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30068336-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 462 | SinInf |  | -- | // | 3676 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 67.491 | 0 | 0 | 0 | 128.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30068336-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 70091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19273.104 | 50427.91 | 69701.014 | 845000 | 959032.399 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30068336-0 | '02 | '002 | AI-CLL-03 ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CO-CLL-03 MEJORAMIENTO CANAL DEFENSA SUR Y CANAL DEFENSA NORTE, ETAPA 3, COMUNA DE CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE | 308011 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-12 | 2020-07-31 | 645657 | Propuesta publica | 571191 | SR | 2655 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 668 | 2020-09-11 | 2022-07-11 | 7.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19273.104 | 50427.91 | 69701.014 | 325000 | 506099.449 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30068336-0 | '02 | '002 | AI-CLL-02.1 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, MEJORAMIENTO ESTERO LAS TOSCAS, ETAPA 2 SISTEMA DE AALL CANAL DE LA LUZ, CHILLÁN, ÑUBLE | 325613 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-11 | 2021-02-09 | 572314 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 610 | 2021-03-10 | 2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 312313.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30068336-0 | '02 | '002 | AI-CLL-04 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN DUCTO HUAPE, SISTEMA DE AALL CANAL DE LA LUZ, CHILLÁN, ÑUBLE | 327747 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-31 | 2021-03-09 | 400620 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 426 | 2021-03-31 | 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 140619.45 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30068336-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 202169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1805 | 0 | 0 | 192371.562 | 194176.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30068336-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 198039 | SinInf |  | -- | // | 23628 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1805 | 0 | 0 | 192371.562 | 194176.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30068336-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1741943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434631.17 | 197991.242 | 811585.659 | 297728.754 | 1741936.825 | 7799549.356 | 8365213.412 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30068336-0 | '02 | '004 | CO-CLL-03- MEJORAMIENTO CANAL DEFENSA SUR Y CANAL DEFENSA NORTE, ETAPA 3, COMUNA DE CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE | 308008 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-28 | 2020-07-08 | 6897425 | Propuesta publica | 5750522 | IPC | 12 | 2020-08-11 | 2020-08-28 | 0 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 660 | 2020-08-28 | 2022-06-19 | 24.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434631.17 | 197991.242 | 811585.659 | 297728.754 | 1741936.825 | 4229759.752 | 1194625.831 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30068336-0 | '02 | '004 | CO-CLL-2.1 MEJORAMIENTO ESTERO LAS TOSCAS, SISTEMA DE AALL CANAL DE LA LUZ, ETAPA 2, CHILLÁN, ÑUBLE | 325612 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-11 | 2021-02-04 | 6742037 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 600 | 2021-03-11 | 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3051660 | 5024376.63 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30068336-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DUCTO HUAPE, SISTEMA DE AALL CANAL DE LA LUZ, ETAPA 4, CHILLÁN, ÑUBLE. | 327745 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2404341 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 420 | 2021-03-31 | 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518129.604 | 2146210.951 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30121996-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN SISTEMA DE REGADÍO LAJA DIGUILLÍN | [21 empty] | 311041.46 | 610563 | 0 | 0 | 0 | 45947.028 | 109667.6 | 23423.174 | 39866.977 | 39368.25 | 49241.018 | 39777.019 | 38616.147 | 40179.771 | 426086.984 | 246037.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30121996-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 311041.46 | 610563 | 0 | 0 | 0 | 45947.028 | 109667.6 | 23423.174 | 39866.977 | 39368.25 | 49241.018 | 39777.019 | 38616.147 | 40179.771 | 426086.984 | 246037.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30121996-0 | '02 | '002 | Consultoría de Explotación Proyecto Laja Diguillín Temporadas de Riego 2016 - 2017 y 2017 - 2018 | 248622 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2016-07-01 | 2016-09-22 | 704761 | Propuesta publica | 795549 | SR | 10 | 2016-10-04 | 2016-11-02 | 250840 | CYGSA CHILE S.A. | 790 | 2016-11-02 | 2019-01-01 | 100 | 4193.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3491.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30121996-0 | '02 | '002 | Consultoria de Explotación proyecto Laja-Diguillin Región de Ñuble temporada riego 2019-2020 | 304852 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-14 | 2019-11-25 | 464260 | Propuesta publica | 487228 | SR | 72 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 366 | 2020-06-01 | 2021-06-02 | 50.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39866.977 | 39368.25 | 49241.018 | 39777.019 | 38616.147 | 40179.771 | 247049.182 | 239681.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30121996-0 | '02 | '002 | Consultoría de explotación proyecto Laja - Diguillín período 16 de abril al 30 de noviembre de 2019 | 307655 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 278780 | Trato directo | 278780 | SR | 5972 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 95580 | CYGSA CHILE S.A. | 306 | 2019-04-16 | 2020-02-16 | 100 | 306848.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64645.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64645.791 | 2865.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30121996-0 | '02 | '002 | "Servicio de Control, Gestión y Vigilancia Canal Laja Diguillín, Región de Ñuble " | 315962 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-02-14 | 2020-03-06 | 116655 | Propuesta publica | 116655 | SR | 28 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 76 | 2020-03-17 | 2020-06-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45947.028 | 45021.809 | 23423.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114392.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30134237-0 | ' | ' | ANÁLISIS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SISTEMA DE RIEGO RÍO ÑUBLE | [21 empty] | 21265 | 62473 | 0 | 0 | 10420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41670 | 0 | 0 | 9991 | 62081 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30134237-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 21265 | 62473 | 0 | 0 | 10420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41670 | 0 | 0 | 9991 | 62081 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30134237-0 | '01 | '002 | Revisión y Validación de Proyecto de Ingeniería del Embalse Concesionado Punilla Región del Bio Bio para la DOH | 272426 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-04-20 | 2018-05-25 | 150000 | Propuesta publica | 144958 | SR | 2917 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 925 | 2018-06-12 | 2020-12-23 | 100 | 21265 | 0 | 0 | 0 | 10420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41670 | 0 | 0 | 9991 | 62081 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 383587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192390.25 | 43587.375 | 147104.375 | 383082 | 1485086.284 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 383287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192390.25 | 43587.375 | 147104.375 | 383082 | 1485086.284 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | Estudios Actualización y Complementación Diseño Embalse Zapallar Región del Bio Bio | 261832 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2016-10-19 | 2017-03-07 | 1684592 | Propuesta publica | 1489850 | SR | 3 | 2017-03-17 | 2017-05-03 | 284515 | CONSORCIO MN INGENIEROS LIMITADA LEN& ASOCIADOS | 625 | 2017-05-03 | 2019-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630033.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | Servicio de Apoyo a la Unidad de Medio Ambiente DOH para dar respuesta a observaciones de servicios con competencia ambiental | 298327 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | - | - | 483184 | Trato directo | 483184 | SR | 3022 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 19682 | GESTION AMBIENTAL ESTRATEGICA CONSULTORES LIMITADA | 459 | 2019-12-31 | 2021-04-03 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192390.25 | 43587.375 | 132104.375 | 368082 | 134784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN PROYECTO EMBALSE ZAPALLAR | 319354 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-09-30 | 2020-10-19 | 165328 | Propuesta publica | 155328 | SR | 4138 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 0 | CCP INGENIERIA S.A. | 270 | 2020-12-31 | 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | Estudio de Impacto Ambiental Canales de riego Embalse Zapallar | 321577 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-03-23 | 192652 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 500 | 2021-05-28 | 2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199999 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | Determinación de Regla de Operacional para Embalse Zapallar, Región del Ñuble | 322014 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | - | - | 45000 | Trato directo | 29417 | SR | 3690 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 75 | 2020-11-26 | 2021-02-09 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 14416.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | Asesoría de Apoyo de Ingeniería para tramitación Ambiental de Proyecto Embalse Zapallar | 326211 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-12-14 | 2020-12-28 | 215000 | Propuesta publica | 182929 | SR | 4149 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 240 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182927.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | Prestación de Servicio Línea de Base Canales Zapallar | 326812 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2020-12-15 | 2020-12-28 | 150375 | Propuesta publica | 127660 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOLUCIONES AMBIENTALES YERKO DEVCIC E.I.R.L. | 107 | 2020-12-30 | 2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | Prestación de Apoyo Experto para UPAC-AI del Plan de Participación Ciudadana Proyecto Embalse Zapallar Región Ñuble | 329858 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Adjudicación | 2020-12-17 | 2020-12-23 | 40000 | Propuesta publica | 39941 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SANDRA EDITH BUSTOS GUTIERREZ | 267 | 2020-12-30 | 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39939.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40002515-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 2153180.348 | 0 | 0 | 0 | 122.71 | 0 | 0 | 60174.42 | 463427.875 | 559689.823 | 218642.942 | 841695.052 | 9043.526 | 2152796.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40002515-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 122.71 | 0 | 0 | 0 | 122.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40002515-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40002515-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2153057.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60174.42 | 463427.875 | 559689.823 | 218642.942 | 841695.052 | 9043.526 | 2152673.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40002515-0 | '02 | '004 | Servicio de Reparación y Mantención de Insfraestructura_Sistema de Riego Laja Diguillín año 2020 | 313506 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-18 | 2020-07-03 | 53144 | Propuesta publica | 46972 | SR | 92 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA CIVIL UP LTDA. | 70 | 2020-07-10 | 2020-09-18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13948.163 | 11714.214 | 21309.361 | 0 | 0 | 46971.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40002515-0 | '02 | '004 | Conservacion de obra de riego fiscal , Canal Matriz Quillon, Provincia de Diguillin, Region de Ñuble | 315085 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-03 | 2020-05-13 | 1482000 | Propuesta publica | 1098453 | SR | 84 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 205411 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 150 | 2020-06-18 | 2020-11-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19876.535 | 249483.302 | 479975.534 | 197333.581 | 357193.844 | 0 | 1303862.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40002515-0 | '02 | '004 | Conservacion de Obra de Riego Fiscal, Canal matriz Coihueco, Provincia de Punilla, Region de Ñuble | 315086 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-07 | 2020-04-30 | 618000 | Propuesta publica | 609627 | SR | 83 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 120097 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 180 | 2020-06-18 | 2020-12-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40297.885 | 199996.41 | 68000.075 | 0 | 421428.542 | 0 | 729722.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40002515-0 | '02 | '004 | Servicio de conservación canal Coihueco | 323721 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-09-15 | 2020-09-29 | 72471 | Propuesta publica | 63073 | SR | 139 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 0 | IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 41 | 2020-10-06 | 2020-11-16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63072.666 | 0 | 63072.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40002515-0 | '02 | '004 | ¿SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE IZAJE DE COMPUERTAS EN BOCATOMA HUEPIL, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE ACERO EN ESTACIÓN DE AFORO SANTA EMA, Y CONSTRUCCION CANALES DE EVACUACIÓN, SECTOR LA GREDA ¿SISTEMA DE RIEGO LAJA DIGUILLÍN AÑO 2020¿ | 325919 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-10-27 | 2020-11-11 | 9520 | Propuesta publica | 9044 | SR | 177 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | SOCIEDAD AVENDANO Y HERNANDEZ LTDA | 25 | 2020-11-13 | 2020-12-08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9043.526 | 9043.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40002534-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 258300.189 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 0 | 40925.904 | 48892.973 | 48285.026 | 38289.566 | 6486.682 | 72934.418 | 255879.758 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40002534-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300.189 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 130.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40002534-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | -234 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 130.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40002534-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 256500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40925.904 | 48892.973 | 48285.026 | 38289.566 | 6486.682 | 72869.229 | 255749.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40002534-0 | '02 | '004 | Conservación de sistemas de aguas lluvias de la Región de Ñuble | 313625 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-03 | 2020-04-27 | 256500 | Propuesta publica | 228638 | SR | 85 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 27113 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 194 | 2020-06-20 | 2020-12-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40925.904 | 48892.973 | 48285.026 | 38289.566 | 6486.682 | 72869.229 | 255749.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40002534-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40002534-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40002534-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40002535-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DE ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 514800.189 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 0 | 74708.401 | 159472.741 | 89997.178 | 89989.301 | 79470.536 | 19409.072 | 513112.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40002535-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300.189 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 126.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40002535-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 235 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 126.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40002535-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 513000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74708.401 | 159472.741 | 89997.178 | 89989.301 | 79470.536 | 19347.717 | 512985.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40002535-0 | '02 | '004 | limpieza y despeje de sedimentos en varios cauces de la Región de Ñuble | 313518 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-02 | 2020-04-29 | 512455 | Propuesta publica | 448327 | SR | 79 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 64659 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 200 | 2020-06-13 | 2020-12-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74708.401 | 159472.741 | 89997.178 | 89989.301 | 79470.536 | 19347.717 | 512985.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40002535-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40025931-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ÑUBLE 2020-2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276277.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40025931-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40025931-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40025931-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276277.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40025931-0 | '02 | '604 | Conservación Red primaria de Aguas Lluvias región de Ñuble 2021 | 325416 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-27 | 2020-12-21 | 351000 | Propuesta publica | 277278 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION CUATRO PUENTES LTDA | 240 | 2020-12-30 | 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276277.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40025953-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE ÑUBLE 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796676.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40025953-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40025953-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40025953-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795677.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40025953-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE RIBERAS REGIÓN DE ÑUBLE, 2020 -2021 | 325385 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-12-02 | 2020-12-24 | 997601 | Propuesta publica | 796678 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 345 | 2020-12-31 | 2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795677.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30044279-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | [21 empty] | 0 | 522918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269628 | 269628 | 1103666.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30044279-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 53267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38042.156 | 38042.156 | 87788.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30044279-0 | '02 | '002 | Seguimiento Nonguén y Palomares Etapa V, invierno 2020 y 2021 | 315743 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-22 | 2020-07-06 | 27000 | Propuesta publica | 21892 | SR | 2376 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 0 | GESAM CONSULTORES SPA | 450 | 2020-08-13 | 2021-11-06 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7267 | 7267 | 14625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30044279-0 | '02 | '002 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato refuerzo de obras fluviales en estero Nonguén | 262836 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-08-23 | 2017-10-06 | 135668 | Propuesta publica | 130944 | SR | 8067 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 37250 | CYD INGENIERIA LTDA. | 288 | 2017-11-29 | 2018-09-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30044279-0 | '02 | '002 | Asesoría Técnica y Administrativa a la IF para el Contrato Terminación Obras Inconclusas Contrato Refuerzo de Revestimientos en Estero Nonguén Ciudad de Concepción | 290459 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-15 | 2019-12-23 | 67384 | Propuesta publica | 102796 | SR | 3112 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 0 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 150 | 2020-10-20 | 2021-03-19 | 37.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30775.156 | 30775.156 | 72020.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30044279-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 469651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231585.844 | 231585.844 | 1015877.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30044279-0 | '02 | '004 | Terminación obras inconclusas contrato Refuerzo de revestimientos en estero Nonguen Ciudad de Concepción | 289657 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 700912 | Trato Directo con Cotización | 988217 | IPC | 28 | 2020-09-17 | 2020-10-09 | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 150 | 2020-10-09 | 2021-03-08 | 24.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231585.844 | 231585.844 | 777873.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30044279-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 238005 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238004.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30075236-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICÁN Y BANNEN, LOTA, REGIÓN DEL BIO BIO | [21 empty] | 0 | 91512 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 32300 | 0 | 0 | 27400 | 0 | 91200 | 2862892 | 2339329.889 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30075236-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30075236-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 91201 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 32300 | 0 | 0 | 27400 | 0 | 91200 | 200650 | 372513.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30075236-0 | '02 | '602 | Actualización Diseño de Ingeniería Sector La Playa y Canales Caupolicán y Bannen, Lota, Región del Biobío | 307273 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-10 | 2019-11-26 | 99040 | Propuesta publica | 108250 | SR | 545 | 2019-12-17 | 2019-12-24 | 7600 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 450 | 2019-12-24 | 2021-03-18 | 78.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 32300 | 0 | 0 | 27400 | 0 | 91200 | 24650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30075236-0 | '02 | '602 | AI-CCB-02 ¿ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN COLECTORES SECTOR LA PLAYA, SISTEMA DE AALL CANALES CAUPOLICÁN Y BANNEN, ETAPA 2, LOTA, BIOBÍO¿ | 279857 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-02-23 | 514706 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 518 | 2021-03-18 | 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176000 | 372513.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30075236-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2662242 | 1966816.389 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30075236-0 | '02 | '604 | CO-CCB-02 CONSTRUCCIÓN COLECTORES SECTOR LA PLAYA, SISTEMA DE AALL CANALES CAUPOLICÁN Y BANNEN, ETAPA 2, LOTA, BIOBÍO | 222587 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-02-17 | 4218005 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 500 | 2021-03-19 | 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2662242 | 1966816.389 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30086978-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | [21 empty] | 0 | 61591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40422.5 | 0 | 0 | 9793.239 | 0 | 0 | 50215.739 | 6774.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30086978-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 61591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40422.5 | 0 | 0 | 9793.239 | 0 | 0 | 50215.739 | 6774.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30086978-0 | '02 | '002 | Consultoría de Optimización Proyecto Sedimentador en río Andalien | 306730 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2019-12-27 | 2020-02-18 | 65000 | Propuesta publica | 61591 | SR | 1396 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 0 | ARRAU INGENIERIA SPA | 225 | 2020-04-16 | 2020-11-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40422.5 | 0 | 0 | 9793.239 | 0 | 0 | 50215.739 | 6774.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30114484-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | [21 empty] | 436311.165 | 7171516 | 0 | 0 | 392163.529 | 77573.082 | 17622.735 | 91267.284 | 408925.298 | 232479.11 | 610610.176 | 773492.094 | 844545.615 | 3720614.491 | 7169293.414 | 8989639.599 | 1600705.711 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30114484-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30114484-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 89542.107 | 234403 | 0 | 0 | 39178.298 | 16767.116 | 17622.735 | 17219.802 | 18965.447 | 14430.438 | 19988.973 | 21771.347 | 23618.619 | 44829.72 | 234392.495 | 264000 | 866637.455 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30114484-0 | '02 | '002 | AI-SGT-02 Asesoría a la Inspección Fiscal para el Contrato de Obra CO-SGT-02 Mejoramiento Sistema Canal Gaete Construcción Atravieso Colector Sosa por Avda Colón Etapa II Talcahunao Región del Biobío | 248665 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-15 | 2019-06-28 | 205803 | Propuesta publica | 254821 | SR | 3691 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | -40239 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 365 | 2019-07-25 | 2020-07-24 | 100 | 89542.107 | 0 | 0 | 0 | 39178.298 | 16767.116 | 17622.735 | 17219.802 | 18965.447 | 14430.438 | 0 | 0 | 855.619 | 0 | 125039.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30114484-0 | '02 | '002 | AI-SGT-03 AIF CONSTRUCCIÓN COLECTOR SOSA Y MEJORAMIENTO CANAL DENAVI SUR ETAPA 3 TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | 293531 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-01-17 | 2020-06-23 | 660753 | Propuesta publica | 443312 | SR | 2023 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 549 | 2020-07-08 | 2022-01-08 | 24.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19988.973 | 21771.347 | 22763 | 44829.72 | 109353.04 | 264000 | 866637.455 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30114484-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 2620864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.894 | 0 | 0 | 0 | 2618731.21 | 2618967.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30114484-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2624105 | SinInf |  | -- | // | 23628 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.894 | 0 | 0 | 0 | 2618731.21 | 2618967.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30114484-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 346769.058 | 4315949 | 0 | 0 | 352985.231 | 60805.966 | 0 | 74047.482 | 389959.851 | 217812.778 | 590621.203 | 751720.747 | 820926.996 | 1057053.561 | 4315933.815 | 8725639.599 | 734068.256 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30114484-0 | '02 | '004 | CO-SGT-02 Mejoramiento Sistema Canal Gaete Construcción Atravieso Colector Sosa por Avenida Colón Etapa II Talcahuano Región del Biobío | 248663 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-12-31 | 2019-03-07 | 1163551 | Propuesta publica | 1162062 | IPC | 14 | 2019-05-06 | 2019-05-31 | 63290 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 420 | 2019-05-31 | 2020-07-24 | 100 | 346769.058 | 0 | 0 | 0 | 352985.231 | 60805.966 | 0 | 74047.482 | 389959.851 | 39151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916949.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30114484-0 | '02 | '004 | CO-SGT-03 MEJORAMIENTO CANAL DENAVI SUR Y CONSTRUCCIÓN COLECTOR SOSA ETAPA III TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | 293337 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-31 | 2020-03-12 | 12762834 | Propuesta publica | 11811628 | IPC | 13 | 2020-05-14 | 2020-06-05 | 0 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 540 | 2020-06-05 | 2021-11-27 | 26.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178661.778 | 590621.203 | 751720.747 | 820926.996 | 1057053.561 | 3398984.285 | 8725639.599 | 734068.256 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30482512-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COLECTOR CANAL TIERRAS COLORADAS CONCEPCION | [21 empty] | 0 | 51429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25469 | 0 | 0 | 21460 | 0 | 4200 | 0 | 51129 | 107042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30482512-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30482512-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 51129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25469 | 0 | 0 | 21460 | 0 | 4200 | 0 | 51129 | 107042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30482512-0 | '02 | '002 | Consultoría de estudio de factibilidad e ingeniería de detalle evacuación de aguas lluvias sistema Tierras Coloradas y Lomas de San Andrés, comuna de Concepción, Región del Biobío (segundo llamado) | 306396 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-09-09 | 2019-10-24 | 195691 | Propuesta publica | 158171 | SR | 484 | 2019-11-22 | 2019-12-06 | 0 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 475 | 2019-12-06 | 2021-03-25 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25469 | 0 | 0 | 21460 | 0 | 4200 | 0 | 51129 | 107042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40002532-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO | [21 empty] | 0 | 625648.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33227.994 | 61.355 | 61124.051 | 87440.177 | 58481.014 | 132960.902 | 113898.562 | 134409.976 | 621604.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40002532-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40002532-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 62 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40002532-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 623848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33227.994 | 0 | 61124.051 | 87440.177 | 58481.014 | 132960.902 | 113898.562 | 133793.698 | 620926.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40002532-0 | '02 | '004 | Conservación de redes primarias de aguas lluvia 2020 en la Provincia de Concepción, Región del Biobío, segundo llamado | 314773 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-05-15 | 2020-06-09 | 216033 | Propuesta publica | 203962 | SR | 175 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 60831 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 164 | 2020-07-03 | 2020-12-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40438.908 | 30356.877 | 66764.207 | 64999.076 | 62232.222 | 264791.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40002532-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE REDES PRIMARIAS DE AGUAS LLUVIAS 2020, VARIAS COMUNAS DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO | 314774 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-03-19 | 2020-04-09 | 194289 | Propuesta publica | 221782 | SR | 119 | 2020-05-05 | 2020-05-22 | 44110 | CONSTRUCTORA LOFE LTDA | 210 | 2020-05-22 | 2020-12-18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19918.458 | 38631.09 | 23288.413 | 63591.916 | 48899.486 | 71561.476 | 265890.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40002532-0 | '02 | '004 | OBRAS DE EMERGENCIA PARA MANTENER EN OPERACIÓN DECANTADORES EMPLAZADOS EN LAS QUEBRADAS, SANTA ELISA, RENÉ SCHNEIDER Y CEBALLOS, EN LA COMUNA DE CHIGUAYANTE, POR INCENDIO FORESTAL EN CERRO MANQUÍMAVIDA | 316885 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 45458 | Trato Directo con Cotización | 33228 | SR | 103 | 2020-04-20 | 2020-05-06 | 0 | CONSTRUCTORA LOFE LTDA | 45 | 2020-03-20 | 2020-05-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33227.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33227.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40002532-0 | '02 | '004 | Obras de urgencia: Limpieza de colector Prat proveniente de la quebrada Santa Elisa, en la comuna de Chiguayante | 318993 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 40175 | Trato Directo con Cotización | 38905 | SR | 1592 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 0 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 45 | 2020-05-08 | 2020-06-22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37685.692 | 1218.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38904.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40002532-0 | '02 | '004 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MOTOBOMBAS PARA LA CONSERVACIÓN DE REDES PRIMARIAS DE AGUAS LLUVIA, COMUNAS DE TALCAHUANO Y CONCEPCIÓN | 320737 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-22 | 2020-06-30 | 23800 | Propuesta publica | 20855 | OTR | 182 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | -2742 | CONSTRUCTORA BELCO E.I.R.L. | 90 | 2020-07-01 | 2020-09-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3519.901 | 7151.493 | 4835.724 | 2604.779 | 0 | 0 | 18111.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40002532-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1500.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.278 | 616.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40002532-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4553 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.278 | 616.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40002538-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIO BIO | [21 empty] | 180246.716 | 771299.744 | 0 | 0 | 99166.796 | 39505.96 | 1806.735 | 9027.942 | 11251.482 | 38851.311 | 123089.93 | 158146.631 | 258639.837 | 31364.222 | 770850.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40002538-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.859 | 0 | 65.189 | 0 | 0 | 88.198 | 226.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40002538-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 304 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.859 | 0 | 65.189 | 0 | 0 | 88.198 | 226.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40002538-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 180246.716 | 769500 | 0 | 0 | 99166.796 | 39505.96 | 1806.735 | 9027.942 | 11178.623 | 38851.311 | 123024.741 | 158146.631 | 258639.837 | 30138.28 | 769486.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40002538-0 | '02 | '004 | Defensas fluviales Río Ranas comuna de Curanilahue provincia de Arauco Región del Biobío | 286574 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-12-14 | 2019-01-15 | 197104 | Propuesta publica | 237645 | SR | 242 | 2019-06-05 | 2019-07-17 | 1807 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 250 | 2019-07-17 | 2020-03-23 | 100 | 98971.154 | 0 | 0 | 0 | 99166.796 | 39505.96 | 1806.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140479.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40002538-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas N°2/2019, con gaviones en estero El Molino y río Laraquete, localidad de Laraquete, comuna de Arauco, Región del Biobío | 296366 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-15 | 2019-05-07 | 115896 | Propuesta publica | 120003 | SR | 230 | 2019-05-30 | 2019-06-20 | -25351 | ARRIENDO MAQUINARIA PESADA INGEONEO SPA | 180 | 2019-06-20 | 2019-12-17 | 100 | 81275.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9027.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9027.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40002538-0 | '02 | '004 | Re impulso conservación de riberas N° 4/2019-2020, con gaviones en estero Malloga, gaviones en río Conumo y gaviones en río Pichilo, comuna de Arauco, Región del Biobío | 309747 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-12 | 2020-01-30 | 204404 | Propuesta publica | 229421 | SR | 106 | 2020-04-21 | 2020-05-08 | 2191 | FREDDY ALONSO SOTO MARDONES | 212 | 2020-05-08 | 2020-12-06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6164.301 | 13797.002 | 54195.889 | 44507.328 | 101982.002 | 10965.146 | 231611.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40002538-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS N°1/2020 CON ENROCADOS, LIMPIEZA Y DESEMBANQUE EN RÍO CAYUCUPIL, COMUNA DE CAÑETE, PROVINCIA DE ARAUCO REGIÓN DEL BIOBIO | 312728 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-03-17 | 2020-04-08 | 188884 | Propuesta publica | 179466 | SR | 121 | 2020-05-04 | 2020-05-20 | 0 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 185 | 2020-05-20 | 2020-11-21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10769.65 | 43016.223 | 89346.607 | 36332.545 | 0 | 179465.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40002538-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS N°2/2020 CON ENROCADO EN ESTERO CURANADÚ, LIMPIEZA Y DESEMBANQUE EN ESTEROS CURANADÚ Y NEBUCO, COMUNA DE LOS ANGELES, PROVINCIA DE BIOBÍO, REGIÓN DEL BIOBÍO | 312729 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-03-17 | 2020-04-08 | 171819 | Propuesta publica | 154913 | SR | 112 | 2020-04-24 | 2020-05-28 | 12668 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 185 | 2020-05-28 | 2020-11-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5014.322 | 14284.659 | 25812.629 | 18544.996 | 90613.965 | 13309.246 | 167579.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40002538-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ROCE Y DESPEJE DE ESTERO COIHUICO COMUNA DE CABRERO, PROVINCIA DE BIOBIO, REGIÓN DEL BIOBIO | 317146 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-09-17 | 2020-09-25 | 41650 | Propuesta publica | 28739 | SR | 303 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2382 | CONST. DEM. MOV. DE TIERRA Y TRANSPORTE DEMCO LTDA | 65 | 2020-09-30 | 2020-12-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5747.7 | 25371.99 | 0 | 31119.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40002538-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ROCE Y DESPEJE DE ESTERO COIHUICO SECTOR PUENTE ORLANDO JAÑA, COMUNA DE CABRERO, REGIÓN DEL BIOBIO | 325497 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-10-05 | 2020-10-14 | 12592 | Propuesta publica | 10204 | SR | 334 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 0 | CONST. DEM. MOV. DE TIERRA Y TRANSPORTE DEMCO LTDA | 45 | 2020-10-28 | 2020-12-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4339.335 | 5863.888 | 10203.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40002538-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1499.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137.744 | 1137.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40002538-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4553 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137.744 | 1137.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40002958-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE RIEGO FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 2018 - 2020 | [21 empty] | 0 | 1529672 | 0 | 0 | 0 | 384595.941 | 126896.989 | 0 | 0 | 161405.023 | 144999.86 | 367969.467 | 149228.913 | 194573.14 | 1529669.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40002958-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40002958-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 124 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40002958-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1529549 | 0 | 0 | 0 | 384595.941 | 126835.634 | 0 | 0 | 161343.668 | 144999.86 | 367969.467 | 149228.913 | 194573.14 | 1529546.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40002958-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE OBRA DE RIEGO FISCAL CANAL CAYUCUPIL, COMUNA DE CAÑETE, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO | 297665 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-11 | 2019-12-17 | 834990 | Propuesta publica | 616950 | SR | 6904 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 137160 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 180 | 2019-12-27 | 2020-06-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384595.941 | 126835.634 | 0 | 0 | 30622.62 | 0 | 212055.634 | 0 | 0 | 754109.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40002958-0 | '02 | '004 | Conservación de Obras de Riego Fiscal 2020, canal Cayucupil, comuna de Cañete, provincia de Arauco, Región del Biobío | 315073 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-24 | 2020-05-19 | 599818 | Propuesta publica | 473352 | SR | 136 | 2020-05-29 | 2020-06-18 | 92304 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 165 | 2020-06-18 | 2020-11-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130721.048 | 144999.86 | 141114.311 | 0 | 148819.458 | 565654.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40002958-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE OBRA DE RIEGO FISCAL 2020, CANAL BIOBIO NORTE, DERIVADO HUINGAN LAS GARZAS, COMUNA DE SANTA BARBARA, PROVINCIA DEL BIOBIO, REGIÓN DEL BIOBIO | 318290 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-15 | 2020-08-06 | 299880 | Propuesta publica | 209785 | SR | 238 | 2020-08-19 | 2020-09-07 | -1 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 90 | 2020-09-07 | 2020-12-06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14799.522 | 149228.913 | 45753.682 | 209782.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40015379-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME | [21 empty] | 0 | 362549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 236117.169 | 126129.511 | 362295.764 | 3589714 | 451250.951 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40015379-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40015379-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 400 | SinInf |  | -- | // | 3676 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40015379-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49997.984 | 49997.984 | 240000 | 148001.12 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40015379-0 | '02 | '002 | AI-ET-01 AIF CONSTRUCCIÓN COLECTOR EGAÑA, COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO | 308014 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-31 | 2020-10-06 | 455924 | Propuesta publica | 438002 | SR | 3204 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 0 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 608 | 2020-10-27 | 2022-06-27 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49997.984 | 49997.984 | 240000 | 148001.12 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40015379-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 312249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236117.169 | 76131.527 | 312248.696 | 3349714 | 303249.831 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40015379-0 | '02 | '004 | CONTRATO CO-ET-01, CONSTRUCCIÓN COLECTOR EGAÑA, COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO | 308007 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-01-06 | 2020-08-19 | 3316981 | Propuesta publica | 3312924 | IPC | 20 | 2020-08-31 | 2020-09-25 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 600 | 2020-09-25 | 2022-05-18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236117.169 | 76131.527 | 312248.696 | 3349714 | 303249.831 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40025932-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887073.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40025932-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40025932-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887073.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40025932-0 | '02 | '604 | Conservación de Redes Primarias de Aguas Lluvias en varias comunas de la Región del Biobío - Plan de Recuperación | 322208 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-12-04 | 2020-12-21 | 349669 | Propuesta publica | 375098 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 210 | 2020-12-31 | 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375097.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40025932-0 | '02 | '604 | Conservación de Redes Primarias de Aguas Lluvias comunas de Chiguayante y Concepción Región del Biobío Plan de Recuperación | 324887 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-12-04 | 2020-12-21 | 349002 | Propuesta publica | 319354 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 210 | 2020-12-31 | 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319353.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40025932-0 | '02 | '604 | Conservación de Redes Primarias de Aguas Lluvias en la provincia de Concepción - Plan de Recuperación | 324890 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-12-04 | 2020-12-21 | 213799 | Propuesta publica | 192623 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 210 | 2020-12-31 | 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192622.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40025954-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS REGION DEL BIOBIO 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427023.729 | 425421.62 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40025954-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40025954-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427023.729 | 425421.62 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40025954-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO EN RIBERA DERECHA DEL RÍO BIOBIO, COMUNA DE SANTA BARBARA, PROVINCIA DEL BIOBIO, REGIÓN DEL BIOBIO. | 319149 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-12-04 | 2020-12-22 | 600166 | Propuesta publica | 569861 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 340 | 2020-12-31 | 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569635.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40025954-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON GAVIONES EN RIO LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO Y ENROCADO EN RIBERA IZQUIERDA DEL RÍO BIOBÍO, COMUNA DE NEGRETE, REGIÓN DEL BIOBÍO | 322116 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-12-04 | 2020-12-22 | 294245 | Propuesta publica | 258114 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 240 | 2021-01-15 | 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258113.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40025954-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO EN RIBERA DERECHA DEL RÍO BIOBIO, SECTOR BAJO MININCO, COMUNA DE SANTA BARBARA, PRVINCIA DE BIOBÍO, REGION DEL BIOBIO. | 322117 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-12-04 | 2020-12-22 | 1018824 | Propuesta publica | 944221 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 500 | 2020-12-31 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518573.807 | 425421.62 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40025954-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON LIMPIEZA Y DESEMBANQUE EN ESTERO TOMECO Y AFLUENTE, COMUNA DE YUMBEL, PROVINCIA DE BIOBÍO, REGIÓN DEL BIOBÍO | 322120 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-12-04 | 2020-12-22 | 87766 | Propuesta publica | 80702 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA LOFE LTDA | 150 | 2021-01-15 | 2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80701.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 20179805-0 | ' | ' | DIAGNÓSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS DE ANGOL | [21 empty] | 25341 | 12698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12697.5 | 12697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 20179805-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 25341 | 12698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12697.5 | 12697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 20179805-0 | '01 | '002 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS DE ANGOL REGION DE LA ARAUCANIA | 234333 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2015-04-20 | 2015-05-20 | 285461 | Propuesta publica | 313700 | SR | 16 | 2015-11-16 | 2016-01-12 | 10970 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 957 | 2016-01-13 | 2018-08-27 | 100 | 25341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12697.5 | 12697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30002745-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PÚA REGION DE LA ARAUCANÍA | [21 empty] | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30002745-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30002745-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30034469-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO EST.BOTROLHUE Y HABILITACION DESCARGA RIO CAUTIN, TEMUCO | [21 empty] | 55500 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 7500 | 150000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30034469-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 55500 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 7500 | 150000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30034469-0 | '02 | '002 | ETAPA DE DISEÑO 1era PARTE ACTUALIZACION FACTIBILIDAD PROYECTO MEJORAMIENTO ESTERO BOTROLHUE Y DESCARGA AL RIO CAUTIN | 160735 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2019-01-21 | 2019-03-12 | 70000 | Propuesta publica | 63000 | SR | 1181 | 2019-05-03 | 2019-05-30 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 220 | 2019-05-31 | 2020-01-06 | 100 | 55500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30034469-0 | '02 | '002 | ETAPA DE DISEÑO SEGUNDA PARTE: INGENIERIA DE DETALLE PROYECTO MEJORAMIENTO ESTERO BOTROLHUE Y DESCARGA AL RIO CAUTIN | 325935 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2020-12-22 | 2021-01-29 | 400000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 780 | 2021-03-16 | 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30063942-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | [21 empty] | 3798006.47 | 2697074 | 0 | 0 | 0 | 55403.885 | 0 | 789451.402 | 0 | 371786.425 | 0 | 0 | 1267589.337 | 201614.496 | 2685845.545 | 4167978.722 | 126795.301 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30063942-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30063942-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 276087.557 | 234091 | 0 | 0 | 0 | 55403.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97823.863 | 69934.797 | 223162.545 | 306130 | 126795.301 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30063942-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA COLECTOR INTERCEPTOR DE AGUAS LLUVIAS SAN MARTIN COMUNA DE TEMUCO REGION DE LA ARAUCANIA | 282550 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-09-25 | 2018-10-25 | 404481 | Propuesta publica | 562411 | SR | 17 | 2018-11-13 | 2018-12-17 | -323 | RFA INGENIEROS LTDA | 760 | 2018-12-18 | 2021-01-16 | 66 | 276087.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55403.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31096.23 | 86500.115 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30063942-0 | '02 | '002 | AIF Contrato Colector Interceptor aguas lluvias san martin etapa 2 comuna de temuco region de la araucania | 308020 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-31 | 2020-03-16 | 414000 | Propuesta publica | 539588 | SR | 1028 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 570 | 2020-07-18 | 2022-02-08 | 25.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97823.863 | 38838.567 | 136662.43 | 276130 | 126795.301 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30063942-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3521918.913 | 2462683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789451.402 | 0 | 371786.425 | 0 | 0 | 1169765.474 | 131679.699 | 2462683 | 3861848.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30063942-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTIN ETAPA 1 COMUNA DE TEMUCO REGION DE LA ARAUCANIA | 279823 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-29 | 2018-09-07 | 3361606 | Propuesta publica | 3686770 | SR | 15 | 2018-09-28 | 2018-11-12 | 1226469 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 459 | 2018-11-13 | 2020-02-15 | 98.44 | 3521918.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789451.402 | 0 | 371786.425 | 0 | 0 | 61574.997 | 0 | 1222812.824 | 270638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30063942-0 | '02 | '004 | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martin, Etapa 2, comuna de Temuco, Región de la Araucanía | 308019 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-31 | 2020-03-16 | 4602756 | Propuesta publica | 4831081 | SR | 1 | 2020-05-04 | 2020-07-01 | 0 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 360 | 2020-07-02 | 2021-06-27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108190.477 | 131679.699 | 1239870.176 | 3591210.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30098257-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | [21 empty] | 0 | 100561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 9741.844 | 47143.681 | 57188.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30098257-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 100560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 9741.844 | 47143.681 | 57188.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30098257-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 58232 | SinInf |  | -- | // | 8982 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 9741.844 | 47143.681 | 57188.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30098257-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30106352-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN DEF FLUVIALES RÍO CAUTÍN URBANO DE TEMUCO Y P LAS CASAS | [21 empty] | 1068074.248 | 2680117 | 0 | 0 | 586218.383 | 192556.551 | 15594.784 | 440384.618 | 297943.02 | 256981.705 | 211047.382 | 183215.124 | 348398.775 | 144210.661 | 2676551.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30106352-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 68145.437 | 188041 | 0 | 0 | 31189.568 | 16833.863 | 15594.784 | 15867.15 | 16550.313 | 15929.476 | 13449.011 | 15537.69 | 0 | 43523.602 | 184475.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30106352-0 | '02 | '002 | Asesoría Construcción Defensas Fluviales Río Cautín Urbano de Temuco y P. las Casas | 296900 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-20 | 2019-06-20 | 188370 | Propuesta publica | 223879 | SR | 1970 | 2019-08-01 | 2019-08-13 | 28743 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 498 | 2019-08-14 | 2020-12-24 | 100 | 68145.437 | 0 | 0 | 0 | 31189.568 | 16833.863 | 15594.784 | 15867.15 | 16550.313 | 15929.476 | 13449.011 | 15537.69 | 0 | 43523.602 | 184475.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30106352-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 999928.811 | 2492076 | 0 | 0 | 555028.815 | 175722.688 | 0 | 424517.468 | 281392.707 | 241052.229 | 197598.371 | 167677.434 | 348398.775 | 100687.059 | 2492075.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30106352-0 | '02 | '004 | Construcción Defensas Fluviales Río Cautín Urbano de Temuco y P. las Casas | 293148 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-16 | 2019-06-10 | 3233686 | Propuesta publica | 3398468 | SR | 9 | 2019-07-05 | 2019-08-13 | 93537 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 485 | 2019-08-14 | 2020-12-11 | 100 | 999928.811 | 0 | 0 | 0 | 555028.815 | 175722.688 | 0 | 424517.468 | 281392.707 | 241052.229 | 197598.371 | 167677.434 | 348398.775 | 100687.059 | 2492075.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30121995-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE REGADÍO COMUY | [21 empty] | 126366.067 | 1152208 | 0 | 0 | 181662.419 | 0 | 66245.255 | 0 | 124691.442 | 131032.139 | 203309.949 | 383787.957 | 33577.326 | 17753.859 | 1142060.346 | 1225536.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30121995-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 126366.067 | 1151208 | 0 | 0 | 181662.419 | 0 | 66245.255 | 0 | 124691.442 | 131032.139 | 203309.949 | 383456.115 | 33435.108 | 17374.611 | 1141207.038 | 1225536.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30121995-0 | '02 | '004 | Conservación y Operacion temporadas 2019 - 2020, del Sistema de Regadío Faja Maisan Comuna de Pitrufquen region de la araucania | 305553 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-05 | 2019-10-01 | 868964 | Propuesta publica | 1267574 | SR | 2542 | 2019-10-14 | 2019-10-25 | 0 | CONSTRUCTORA KYR SPA | 405 | 2019-10-26 | 2020-12-04 | 100 | 126366.067 | 0 | 0 | 0 | 181662.419 | 0 | 66245.255 | 0 | 124691.442 | 131032.139 | 203309.949 | 383456.115 | 33435.108 | 17374.611 | 1141207.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30121995-0 | '02 | '004 | Conservación, Operación y Mantención, temporadas 2020 - 2021, del sistema de riego faja maisan comuna de pitrufquen región de la araucania | 322167 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-19 | 2020-11-11 | 996090 | Propuesta publica | 1225537 | SR | 2509 | 2020-12-03 | 2020-12-17 | 0 | CONSTRUCTORA KYR SPA | 375 | 2020-12-18 | 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225536.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30121995-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.842 | 142.218 | 379.248 | 853.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30121995-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.842 | 142.218 | 379.248 | 853.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40006719-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO CAUTÍN, SECTOR ANTUMALEN, TEMUCO | [21 empty] | 699871.387 | 239560 | 0 | 0 | 104698.352 | 86299.541 | 0 | 47261.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238259.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40006719-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40006719-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 699871.387 | 238260 | 0 | 0 | 104698.352 | 86299.541 | 0 | 47261.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238259.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40006719-0 | '02 | '004 | Conservación Defensas Fluviales Río Cautin, sector Antumalen, Temuco, Región de La Araucanía | 289832 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-29 | 2019-05-27 | 924951 | Propuesta publica | 869934 | SR | 8 | 2019-06-27 | 2019-08-05 | 68198 | PEDRO ALEJANDRO URRUTIA PEREZ | 300 | 2019-08-06 | 2020-06-01 | 100 | 699871.387 | 0 | 0 | 0 | 104698.352 | 86299.541 | 0 | 47261.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238259.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40006719-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40010186-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2019 -2022 TEMUCO | [21 empty] | 0 | 698300 | 0 | 0 | 0 | 33221.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162840.326 | 501864.284 | 697925.755 | 136516.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40010186-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40010186-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 698000 | 0 | 0 | 0 | 33221.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162840.326 | 501864.284 | 697925.755 | 136516.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40010186-0 | '02 | '004 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Colector Estero Raluncoyan comuna de temuco 2019 | 297606 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-29 | 2019-05-27 | 156332 | Propuesta publica | 168764 | SR | 1680 | 2019-06-28 | 2019-08-29 | 0 | FREDDY ALONSO SOTO MARDONES | 160 | 2019-08-30 | 2020-02-06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33221.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33221.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40010186-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS DE LAS COMUNAS DE TEMUCO Y PADRE LAS CASAS 2020 REGION DE LA ARAUCANIA | 310334 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-27 | 2020-07-02 | 228839 | Propuesta publica | 263484 | SR | 1594 | 2020-08-31 | 2020-09-09 | -35 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 150 | 2020-09-10 | 2021-02-07 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122637.559 | 106773.729 | 229411.288 | 20028.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40010186-0 | '02 | '004 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Colector Raluncoyan comuna de temuco 2020 region de la araucania | 315063 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-05-27 | 2020-07-02 | 139866 | Propuesta publica | 139602 | SR | 1593 | 2020-08-31 | 2020-09-09 | 27889 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 120 | 2020-09-10 | 2021-01-08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167490.12 | 167490.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40010186-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS COLECTOR 10 VILLA LA PORTADA COMUNA DE TEMUCO REGION DE LA ARAUCANIA | 315065 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-08-18 | 317395 | Propuesta publica | 298151 | SR | 1661 | 2020-09-09 | 2020-09-23 | 10010 | SOC. CONSTRUCTORA GONLOA LTDA | 150 | 2020-09-24 | 2021-02-21 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40202.767 | 227600.435 | 267803.202 | 40356.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40010186-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76133 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76132.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40010906-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS VARIOS CAUCES REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2021 | [21 empty] | 355960.012 | 792532 | 0 | 0 | 0 | 137085.658 | 168841.056 | 33865.02 | 74483.832 | 53139.7 | 0 | 94.812 | 189.624 | 296804.291 | 764503.993 | 222038.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40010906-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40010906-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 355960.012 | 790732 | 0 | 0 | 0 | 137085.658 | 168841.056 | 33865.02 | 74483.832 | 53139.7 | 0 | 0 | 0 | 296259.122 | 763674.388 | 222038.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40010906-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas con enrocado en Río Quepe sector Huacanilahue, Comuna de N. Imperial, Región de La Araucanía | 274366 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-18 | 2019-12-09 | 97344 | Propuesta publica | 102688 | SR | 3287 | 2019-12-31 | 2020-01-23 | 0 | PEDRO ALEJANDRO URRUTIA PEREZ | 120 | 2020-01-24 | 2020-05-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28839.888 | 39982.572 | 33865.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102687.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40010906-0 | '02 | '004 | Conservación de Ribera con enrocado, Río Allipen, Sector Huerere, año 2019, Comuna de Cunco, Región de La Araucania | 292809 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-26 | 2019-09-11 | 118326 | Propuesta publica | 188485 | SR | 2469 | 2019-10-07 | 2019-10-16 | 0 | PEDRO ALEJANDRO URRUTIA PEREZ | 120 | 2019-10-17 | 2020-02-14 | 100 | 180423.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8060.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8060.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40010906-0 | '02 | '004 | Conservación de Ribera con enrocado en río Imperial, sector Bajo Cardal, comuna de Nueva Imperial, Región de la Araucanía | 297613 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-10 | 2019-07-04 | 132405 | Propuesta publica | 125258 | SR | 2172 | 2019-08-27 | 2019-09-10 | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 120 | 2019-09-11 | 2020-01-09 | 100 | 109226.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16030.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16030.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40010906-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas Río Cautín, Sector Truf Truf, Comuna de Padre las Casas, Región de La Araucanía | 297617 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-10 | 2019-07-04 | 71422 | Propuesta publica | 73266 | SR | 2173 | 2019-08-27 | 2019-09-10 | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 120 | 2019-09-11 | 2020-01-09 | 100 | 66309.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6956.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6956.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40010906-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas con Gaviones, Estero Piren, Comuna de Tolten, Región de La Araucanía | 301848 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-18 | 2019-12-09 | 99517 | Propuesta publica | 109464 | SR | 3289 | 2019-12-31 | 2020-01-28 | 0 | PEDRO ALEJANDRO URRUTIA PEREZ | 120 | 2020-01-29 | 2020-05-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23640.492 | 36808.176 | 0 | 49014.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109463.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40010906-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE RIBERAS CON MUROS DE HORMIGON Y MEJORAMIENTO OBRA DE ARTE EN ESTERO SIN NOMBRE SECTOR URBANO D EGORBEA REGION DE LA ARAUCANIA | 303258 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-27 | 2020-07-02 | 100350 | Propuesta publica | 111772 | SR | 1592 | 2020-08-31 | 2020-09-11 | 21150 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 120 | 2020-09-12 | 2021-01-10 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131923.264 | 131923.264 | 996.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40010906-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas con Enrocado en Río Trancura, sectror urbano de Curarrehue, Región de La Araucanía | 304665 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-18 | 2019-12-09 | 98569 | Propuesta publica | 119310 | SR | 3286 | 2019-12-31 | 2020-01-23 | 17820 | PEDRO ALEJANDRO URRUTIA PEREZ | 150 | 2020-01-24 | 2020-06-22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83989.534 | 0 | 0 | 53139.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137129.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40010906-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE RIBERAS CONENROCADO EN RIO MELILAHUEN LOCALIDAD DE LICAN RAY 2020 COMUNA DE VILLARRICA REGION DE LA ARAUCANIA | 305560 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-05-27 | 2020-07-02 | 52241 | Propuesta publica | 71397 | SR | 1602 | 2020-09-03 | 2020-09-15 | 0 | CONSTRUCTORA RIO ALLIPEN LTDA | 120 | 2020-09-16 | 2021-01-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71396.906 | 71396.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40010906-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas con encauzamiento en Río Lumaco, comuna de Lumaco, Región de La Araucanía | 308513 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-18 | 2019-12-09 | 114835 | Propuesta publica | 87088 | SR | 3288 | 2019-12-31 | 2020-01-30 | 0 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 120 | 2020-01-31 | 2020-05-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61618.229 | 0 | 0 | 25469.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87087.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40010906-0 | '02 | '004 | Conservación de ribera con enrocado en río Toltén, Sector urbano de Pitrufquén, Región de la Araucanía | 321490 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-28 | 2020-10-09 | 125575 | Propuesta publica | 138762 | SR | 2154 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 0 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 100 | 2020-11-04 | 2021-02-12 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92938.952 | 92938.952 | 45822.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40010906-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 175220 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175219.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40010906-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.812 | 189.624 | 545.169 | 829.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40010906-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.812 | 189.624 | 545.169 | 829.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40011085-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE AGUAS LLUVIAS TEMUCO Y PADRE LAS CASAS | [21 empty] | 182303.716 | 65345 | 0 | 0 | 0 | 50536.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14008.722 | 64545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40011085-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40011085-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 182303.716 | 64545 | 0 | 0 | 0 | 50536.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14008.722 | 64545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40011085-0 | '02 | '004 | Conservacion Global de Colectores primarios de aguas lluvias de las comunas de temuco y padre las casas 2019 | 292819 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-29 | 2019-05-27 | 255983 | Propuesta publica | 232874 | SR | 1943 | 2019-07-31 | 2019-08-13 | -33 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 180 | 2019-08-14 | 2020-02-10 | 100 | 182303.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50536.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50536.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40011085-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS DE LAS COMUNAS DE TEMUCO Y PADRE LAS CASAS 2020 REGION DE LA ARAUCANIA | 310334 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-27 | 2020-07-02 | 228839 | Propuesta publica | 263484 | SR | 1594 | 2020-08-31 | 2020-09-09 | -35 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 150 | 2020-09-10 | 2021-02-07 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14008.722 | 14008.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40011085-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40020911-0 | ' | ' | CONSERVACION REPARACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO ARAUCANIA | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197407.303 | 197407.303 | 41224.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40020911-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197407.303 | 197407.303 | 41224.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40020911-0 | '02 | '004 | Conservación Canal Fiscal de Regadío Imperial, Comunas de Temuco y Nueva. Imperial, Región de la Araucanía. | 314076 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-24 | 2020-07-10 | 175000 | Propuesta publica | 238632 | SR | 1601 | 2020-09-03 | 2020-09-23 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 120 | 2020-09-24 | 2021-01-22 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197407.303 | 197407.303 | 41224.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40025933-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2023 RECUP | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342811.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40025933-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342811.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40025933-0 | '02 | '604 | CONSERVACION GLOBAL DE COLECTORES PRIMARIOS DE AGUAS LLUVIAS COMUNAS DE TEMUCO Y PADRE LAS CASAS 2021 REGION DE LA ARAUCANIA | 325310 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-22 | 2021-02-10 | 342812 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 245 | 2021-02-26 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342811.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40025955-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670532.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40025955-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40025955-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670532.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40025955-0 | '02 | '604 | Conservación de Riberas en estero piren comuna de tolten 2021 región de la araucania | 325289 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-30 | 2020-12-18 | 147671 | Propuesta publica | 158948 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA LOFE LTDA | 150 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158947.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40025955-0 | '02 | '604 | Conservación de Riberas con Gaviones en Estero Pailan, Comuna de Puren 2021 región de la araucania | 325290 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-30 | 2020-12-18 | 149103 | Propuesta publica | 176486 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA LOFE LTDA | 150 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176485.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40025955-0 | '02 | '604 | Conservación de Riberas con Enrocado en Río Toltén sector Pocoyan, Comuna de Toltén 2021 región de la araucania | 325293 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-30 | 2020-12-18 | 199012 | Propuesta publica | 207534 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA RIO ALLIPEN LTDA | 150 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207533.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40025955-0 | '02 | '604 | Conservación de Riberas Río Cautín sector Truf Truf, Comuna de Padre Las Casas 2021 región de la araucania | 325297 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-30 | 2020-12-18 | 101311 | Propuesta publica | 127567 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA RIO ALLIPEN LTDA | 150 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127566.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 30106430-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN COLECTOR AGUAS LLUVIAS SANTIAGO BUERAS, COMUNA VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 101426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101425.904 | 101425.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 30106430-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 101426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101425.904 | 101425.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 30106430-0 | '02 | '004 | Obra atención observaciones de la recepción Provisoria, Obra Colector aguas lluvias Santiago Bueras, ciudad de Valdivia, Región de Los Ríos | 317176 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 75567 | Trato directo | 75567 | SR | 358 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 25860 | CONSTRUCTORA ENCO LTDA | 90 | 2020-03-03 | 2020-06-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101425.904 | 101425.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 30309774-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE COLECTORES DE LA REGIÓN DE LOS RIOS | [21 empty] | 279261.272 | 629375 | 0 | 0 | 22620.145 | 335578.651 | 49.084 | 18617.247 | 16743.902 | 0 | 32225.875 | 79999.549 | 43928.329 | 76302.632 | 626065.414 | 101277.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 30309774-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 218.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 30309774-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 270 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 218.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 30309774-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 279261.272 | 627075 | 0 | 0 | 22620.145 | 335578.651 | 0 | 18617.247 | 16525.57 | 0 | 32225.875 | 79999.549 | 43928.329 | 76302.632 | 625797.998 | 101277.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 30309774-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, CIUDAD DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS 2019 | 303117 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-20 | 2019-07-12 | 343845 | Propuesta publica | 393682 | SR | 901 | 2019-07-25 | 2019-08-07 | 117868 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 150 | 2019-08-08 | 2020-01-05 | 100 | 251189.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260359.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260359.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 30309774-0 | '02 | '004 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvia Valdivia Región de Los Ríos 2019 TERCERA ETAPA | 305728 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-14 | 2019-11-28 | 115444 | Propuesta publica | 132607 | SR | 1601 | 2019-12-04 | 2019-12-13 | 28447 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 209 | 2019-12-14 | 2020-07-10 | 100 | 28071.51 | 0 | 0 | 0 | 22620.145 | 75218.652 | 0 | 18617.247 | 16525.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132981.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 30309774-0 | '02 | '004 | Conservacion red primaria aguas lluvias ciudad de Valdivia 2020 Primera etapa | 311786 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-28 | 2020-05-28 | 168723 | Propuesta publica | 193877 | SR | 666 | 2020-06-17 | 2020-07-10 | 38580 | CONSTRUCTORA ENCO LTDA | 174 | 2020-07-11 | 2021-01-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32225.875 | 79999.549 | 43928.329 | 76302.632 | 232456.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 30309774-0 | '02 | '004 | (plan de recuperacion economica) Conservacion red primaria aguas lluvias ciudad de Valdivia 2020 Segunda etapa | 319171 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-26 | 2020-12-16 | 177513 | Propuesta publica | 189826 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ENCO LTDA | 150 | 2020-12-30 | 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101277.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 30309774-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 30370672-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | [21 empty] | 0 | 789448 | 0 | 0 | 354624.762 | 80561.718 | 0 | 77796.401 | 0 | 0 | 0 | 109.166 | 62602.566 | 208717.773 | 784412.386 | 128375.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 30370672-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.166 | 160.886 | 0 | 270.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 30370672-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 271 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.166 | 160.886 | 0 | 270.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 30370672-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 787648 | 0 | 0 | 354624.762 | 80561.718 | 0 | 77796.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62441.68 | 208717.773 | 784142.334 | 128375.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 30370672-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES, RÍO CALLE CALLE, REGIÓN DE LOS RÍOS 2019 | 303269 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-24 | 2019-11-14 | 495307 | Propuesta publica | 435228 | SR | 1546 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 77756 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 177 | 2019-12-04 | 2020-05-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354624.762 | 80561.718 | 0 | 77796.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512982.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 30370672-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES, RÍO CALLE CALLE, REGIÓN DE LOS RÍOS 2020" | 324374 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-09-17 | 2020-10-13 | 113654 | Propuesta publica | 137379 | SR | 1132 | 2020-10-23 | 2020-11-09 | 0 | CONSTRUCTORA RIO ALLIPEN LTDA | 70 | 2020-11-10 | 2021-01-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62441.68 | 96237.159 | 158678.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 30370672-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 218972 | SinInf |  | -- | // | 25391 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112480.614 | 112480.614 | 128375.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 30370672-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 30396475-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO | [21 empty] | 109619.802 | 1166396.414 | 0 | 0 | 93048.59 | 68258.255 | 58843.765 | 71796.129 | 11799.604 | 61670.998 | 66182.199 | 57585.588 | 179963.823 | 187846.372 | 856995.323 | 215517.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 30396475-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.332 | 218.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 30396475-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 220 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.332 | 218.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 30396475-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 9669.57 | 176507 | 0 | 0 | 46049.071 | 11799.604 | 11799.604 | 11799.603 | 11799.604 | 11799.604 | 11705.572 | 7727.146 | 0 | 650.846 | 125130.654 | 2375.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 30396475-0 | '02 | '002 | RE-ACTIVACIÓN AIF CONSERVACIÓN OBRAS MANEJO DE CAUCES RÍOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO REGIÓN DE LOS RÍOS II ETAPA 2019 | 297411 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-18 | 2019-11-14 | 145622 | Propuesta publica | 137177 | SR | 1510 | 2019-11-20 | 2019-12-02 | 0 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 300 | 2019-12-02 | 2020-09-27 | 98.27 | 9669.57 | 0 | 0 | 0 | 46049.071 | 11799.604 | 11799.604 | 11799.603 | 11799.604 | 11799.604 | 11705.572 | 7727.146 | 0 | 650.846 | 125130.654 | 2375.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 30396475-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 99950.232 | 988089.414 | 0 | 0 | 46999.519 | 56458.651 | 47044.161 | 59996.526 | 0 | 49871.394 | 54476.627 | 49858.442 | 179963.823 | 186977.194 | 731646.337 | 213142.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 30396475-0 | '02 | '004 | RE-ACTIVACIÓN CONSERVACIÓN OBRAS MANEJO DE CAUCES RÍOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO REGIÓN DE LOS RÍOS II ETAPA 2019 | 303268 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-29 | 2019-09-24 | 877444 | Propuesta publica | 939633 | SR | 1322 | 2019-10-22 | 2019-10-24 | 105107 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 435 | 2019-10-25 | 2021-01-02 | 80 | 99950.232 | 0 | 0 | 0 | 46999.519 | 56458.651 | 47044.161 | 59996.526 | 0 | 49871.394 | 54476.627 | 49858.442 | 179963.823 | 186977.194 | 731646.337 | 213142.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 30396475-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 40003019-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS A-01 BALMACEDA -MATTA | [21 empty] | 0 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667170.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 40003019-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 40003019-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 40003019-0 | '02 | '602 | AIF Construcción Coletor Aguas Lluvias A-01 Balmaceda - Matta Ciudad de Valdivia Región de Los Ríos | 322986 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-01-22 | 66660 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-02-11 | 2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 40003019-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600170.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 40003019-0 | '02 | '604 | (Plan de Recuperación Económica) Construcción Coletor Aguas Lluvias A-01 Balmaceda - Matta Ciudad de Valdivia Región de Los Ríos | 322984 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-13 | 2020-12-04 | 624946 | Propuesta publica | 600171 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 245 | 2020-12-24 | 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600170.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 40007763-0 | ' | ' | DIAGNÓSTICO PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE PANGUIPULLI, LOS RÍOS | [21 empty] | 65808.5 | 93093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54076.9 | 0 | 0 | 0 | 4345.55 | 0 | 34072.02 | 92494.47 | 48115.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 40007763-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 40007763-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 65808.5 | 92983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54076.9 | 0 | 0 | 0 | 4345.55 | 0 | 34072.02 | 92494.47 | 48115.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 40007763-0 | '01 | '002 | PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS | 298690 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-06-27 | 2019-08-01 | 251922 | Propuesta publica | 227546 | SR | 939 | 2019-08-07 | 2019-08-27 | -21127 | ARRAU INGENIERIA SPA | 656 | 2019-08-27 | 2021-06-13 | 88 | 65808.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54076.9 | 0 | 0 | 0 | 4345.55 | 0 | 34072.02 | 92494.47 | 48115.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 40025934-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RIOS 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88548.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 40025934-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 40025934-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88548.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 40025934-0 | '02 | '604 | (plan de recuperacion economica) Conservacion red primaria aguas lluvias ciudad de Valdivia 2020 Segunda etapa | 319171 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-26 | 2020-12-16 | 177513 | Propuesta publica | 189826 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ENCO LTDA | 150 | 2020-12-30 | 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88548.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 40025956-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE LOS RIOS 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798165.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 40025956-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 40025956-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798165.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 40025956-0 | '02 | '604 | Conservación Manejo de Cauces Estero Quechuco y Río Cruces, en San José de la Mariquina Etapa 2 Region de Los Ríos | 315163 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-13 | 2020-12-09 | 614262 | Propuesta publica | 610513 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 240 | 2020-12-26 | 2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610512.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 40025956-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2020-2021. RÍO CALLE-CALLE, SECTOR ANTILHUE, REGION DE LOS RIOS. | 322987 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-01-26 | 1187653 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 200 | 2021-02-16 | 2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187652.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 30082004-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE PTO MONTT | [21 empty] | 289373.703 | 135696 | 0 | 0 | 15647.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120047.462 | 0 | 0 | 135695.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 30082004-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 38869.86 | 26328 | 0 | 0 | 15647.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10680 | 0 | 0 | 26327.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 30082004-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la obra Construcción Red Primaria de Aguas Lluvias Sector Poniente Puerto Montt, Tercera Etapa, Región de Los Lagos | 289749 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-10 | 2019-08-01 | 61666 | Propuesta publica | 60930 | SR | 998 | 2019-08-09 | 2019-08-21 | 4269 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 178 | 2019-08-21 | 2020-02-15 | 100 | 38869.86 | 0 | 0 | 0 | 15647.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10680 | 0 | 0 | 26327.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 30082004-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 250503.843 | 109368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109367.462 | 0 | 0 | 109367.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 30082004-0 | '02 | '004 | Construcción Red Primaria de Aguas Lluvias, Sector Poniente de Puerto Montt, 3ª Etapa, Región de Los Lagos | 289748 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-30 | 2019-05-23 | 419262 | Propuesta publica | 415243 | SR | 721 | 2019-06-12 | 2019-07-03 | -55371 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 181 | 2019-07-04 | 2020-01-01 | 100 | 250503.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109367.462 | 0 | 0 | 109367.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 30099554-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 470326 | 0 | 0 | 0 | 95.101 | 0 | 0 | 0 | 31409.127 | 98950.322 | 131073.863 | 202735.432 | 0 | 464263.845 | 44052.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 30099554-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 95.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 30099554-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 30099554-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 470175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31409.127 | 98950.322 | 131073.863 | 202735.432 | 0 | 464168.744 | 44052.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 30099554-0 | '02 | '004 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2020: Puerto Montt, Región de Los Lagos | 310366 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-30 | 2020-05-07 | 407922 | Propuesta publica | 409381 | SR | 518 | 2020-07-10 | 2020-07-23 | 17673 | CONSTRUCTORA INMAFER SPA | 180 | 2020-07-24 | 2021-01-20 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67293.737 | 118768.181 | 196938.081 | 0 | 382999.999 | 44052.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 30099554-0 | '02 | '004 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2020 ciudad de Alerce Región de Los Lagos | 312326 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-03-31 | 2020-05-08 | 68247 | Propuesta publica | 85931 | SR | 456 | 2020-06-09 | 2020-06-25 | -4761 | CONSTRUCTORA INMAFER SPA | 120 | 2020-06-26 | 2020-10-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31409.127 | 31656.585 | 12305.682 | 5797.351 | 0 | 81168.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 30226672-0 | ' | ' | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | [21 empty] | 36219.616 | 738960 | 0 | 0 | 495332.259 | 116788.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78843.45 | 47755.55 | 0 | 150.32 | 738870.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 30226672-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.32 | 150.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 30226672-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 151 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.32 | 150.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 30226672-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 36219.616 | 738720 | 0 | 0 | 495332.259 | 116788.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78843.45 | 47755.55 | 0 | 0 | 738720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 30226672-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Río Blanco, Comuna de Hualihué, Región de Los Lagos, año 2019. REIMPULSO | 303857 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-21 | 2019-09-09 | 751607 | Propuesta publica | 700001 | SR | 1201 | 2019-09-16 | 2019-10-07 | 72488 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 240 | 2019-10-08 | 2020-06-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450981.297 | 94178.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545160.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 30226672-0 | '02 | '004 | Finalización del contrato Obras de Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2018: Estero Sin Nombre en El Tepual, Estero Matadero en Ancud, Estero El Flojo y Estero Matadero en Quellón, Región de Los Lagos | 307704 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 240235 | Trato directo | 240235 | SR | 6852 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 4234 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TESLA SPA | 193 | 2019-11-14 | 2020-05-25 | 91 | 24319.616 | 0 | 0 | 0 | 44350.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44350.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 30226672-0 | '02 | '004 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Ríos Llaguepe, Puelo Chico y Del Este, Comuna de Cochamó, Región de Los Lagos | 308689 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-29 | 2019-11-11 | 28096 | Propuesta publica | 34510 | SR | 1448 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 0 | TRANSPORTES AIO SPA | 60 | 2019-11-19 | 2020-01-18 | 100 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 30226672-0 | '02 | '004 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Río Burrito, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 321528 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-26 | 2020-07-07 | 88608 | Propuesta publica | 91440 | OTR | 521 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 17898 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 100 | 2020-08-03 | 2020-11-11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78843.45 | 12596.15 | 0 | 0 | 91439.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 30226672-0 | '02 | '004 | Suministro horas máquina Encauzamiento Río Frío y Río Michimahuida, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 321531 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-26 | 2020-07-08 | 67795 | Propuesta publica | 73400 | SR | 698 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 14614 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 80 | 2020-09-28 | 2020-12-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35159.4 | 0 | 0 | 35159.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 30376622-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA DE ALERCE | [21 empty] | 23146 | 67633 | 0 | 0 | 13700 | 0 | 20300 | 0 | 0 | 0 | 32588 | 0 | 0 | 1045 | 67633 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 30376622-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 23146 | 67633 | 0 | 0 | 13700 | 0 | 20300 | 0 | 0 | 0 | 32588 | 0 | 0 | 1045 | 67633 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 30376622-0 | '02 | '002 | Factibilidad y Diseño Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Colector Zurita de Alerce, Comuna de Puerto Montt, Región de los Lagos | 285820 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-12-22 | 2019-02-08 | 131600 | Propuesta publica | 105272 | SR | 647 | 2019-05-23 | 2019-06-04 | -2493 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 544 | 2019-06-04 | 2020-11-29 | 88 | 23146 | 0 | 0 | 0 | 13700 | 0 | 20300 | 0 | 0 | 0 | 32588 | 0 | 0 | 1045 | 67633 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 30376623-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIGUES DE ALERCE PTO. MONTT | [21 empty] | 15583 | 42655 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21650 | 1205 | 42655 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 30376623-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 15583 | 42655 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21650 | 1205 | 42655 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 30376623-0 | '02 | '002 | Factibilidad y Diseño Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Colector Los Coigues de Alerce, Comuna de Puerto Montt, Región de los Lagos | 285827 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-12-22 | 2019-02-08 | 87736 | Propuesta publica | 70160 | SR | 648 | 2019-05-23 | 2019-06-04 | 378 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 611 | 2019-06-04 | 2021-02-04 | 85 | 15583 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21650 | 1205 | 42655 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40010873-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA CAJON SAN FRANCISCO Y REDES SECUNDARIAS, COMUNA DE PUERTO VARAS | [21 empty] | 0 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 100000 | 126818 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40010873-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40010873-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 55 | SinInf |  | -- | // | 1 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40010873-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 126818 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40010873-0 | '02 | '002 | Estudio de Factibilidad y Diseño Definitivo Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias, reposición cajón San Francisco y Diseño Red Secundaria, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 330313 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2020-12-24 | 2021-02-19 | 219325 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 540 | 2021-04-01 | 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 126818 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40010874-0 | ' | ' | CONSTRUCCION REPOSICION COLECTOR RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CAJON GRAMADO, COMUNA DE PUERTO VARAS | [21 empty] | 0 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 52.152 | 80000 | 30625 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40010874-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40010874-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 53 | SinInf |  | -- | // | 3 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40010874-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 30625 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40010874-0 | '02 | '002 | Estudio de Factibilidad y Diseño Definitivo Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias, reposición cajón Gramado, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 330300 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2020-12-24 | 2021-02-10 | 108140 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 530 | 2021-04-01 | 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 30625 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40016340-0 | ' | ' | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS 2019-2021 LOS LAGOS | [21 empty] | 168205.646 | 338028 | 0 | 0 | 0 | 154647.524 | 31163.491 | 19086.777 | 6292.958 | 9340.809 | 7307.79 | 25326.212 | 81923.139 | 2939.3 | 338028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40016340-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 168205.646 | 338028 | 0 | 0 | 0 | 154647.524 | 31163.491 | 19086.777 | 6292.958 | 9340.809 | 7307.79 | 25326.212 | 81923.139 | 2939.3 | 338028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40016340-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Río Blanco, Comuna de Hualihué, Región de Los Lagos, año 2019. REIMPULSO | 303857 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-21 | 2019-09-09 | 751607 | Propuesta publica | 700001 | SR | 1201 | 2019-09-16 | 2019-10-07 | 72488 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 240 | 2019-10-08 | 2020-06-04 | 100 | 168205.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54760.821 | 4361.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59122.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40016340-0 | '02 | '004 | Finalización del contrato Obras de Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2018: Estero Sin Nombre en El Tepual, Estero Matadero en Ancud, Estero El Flojo y Estero Matadero en Quellón, Región de Los Lagos | 307704 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 240235 | Trato directo | 240235 | SR | 6852 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 4234 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TESLA SPA | 193 | 2019-11-14 | 2020-05-25 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99886.703 | 26801.816 | 19086.777 | 0 | 8079.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153854.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40016340-0 | '02 | '004 | Suministro Horas Máquina Varios Cauces Urbanos de la Ciudad de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | 320139 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-02 | 2020-06-15 | 11371 | Propuesta publica | 6403 | SR | 485 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 1181 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 60 | 2020-06-26 | 2020-08-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6292.958 | 1261.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7554.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40016340-0 | '02 | '004 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Río Blanco en Chaqueihua, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 320184 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-12 | 2020-06-24 | 47600 | Propuesta publica | 36652 | SR | 493 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 7308 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 90 | 2020-07-03 | 2020-10-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7307.79 | 0 | 0 | 0 | 7307.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40016340-0 | '02 | '004 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Río Grande, sector La Arena, Río La Zorra en sector Chamiza, Estero Este en Cochamó y Estero Sin Nombre localidad de Chaica, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | 320185 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-31 | 2020-08-12 | 14233 | Propuesta publica | 10782 | SR | 699 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | -2451 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 60 | 2020-09-21 | 2020-11-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5833.53 | 2008.57 | 487.9 | 8330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40016340-0 | '02 | '004 | Suministro Horas Máquina Encauzamientos: Río Pichicolo, Esteros El Capataz y La Quinta en Pichicolo, Río Queche en El Varal y Estero La Poza en La Poza, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 320186 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-31 | 2020-08-11 | 48374 | Propuesta publica | 38360 | SR | 664 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 7637 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 100 | 2020-08-25 | 2020-12-03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041.706 | 8431.745 | 0 | 10473.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40016340-0 | '02 | '004 | Suministro horas máquina Encauzamiento Río Frío y Río Michimahuida, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 321531 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-26 | 2020-07-08 | 67795 | Propuesta publica | 73400 | SR | 698 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 14614 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 80 | 2020-09-28 | 2020-12-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.82 | 37415.98 | 0 | 38239.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40016340-0 | '02 | '004 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Río Espolón, Comuna de Futaleufú, Región de Los Lagos | 322579 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 45815 | Propuesta publica | 50694 | SR | 749 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 10087 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 60 | 2020-10-06 | 2020-12-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16627.156 | 34066.844 | 0 | 50694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40016340-0 | '02 | '004 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Río Burrito, localidad de Villa Santa Lucía Segunda Etapa, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 325379 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-10-07 | 2020-10-16 | 71698 | Propuesta publica | 71698 | SR | 872 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 12710 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 60 | 2020-10-22 | 2020-12-21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2451.4 | 2451.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40025957-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE LOS LAGOS 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495917.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40025957-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40025957-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495917.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40025957-0 | '02 | '604 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Río Blanco, Etapa III, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 315195 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-02 | 2020-12-22 | 950001 | Propuesta publica | 810079 | SR | 1151 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 0 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 300 | 2020-12-30 | 2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810078.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40025957-0 | '02 | '604 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2020: Estero Llay Llay y Río Forrahue, Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | 315197 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-02 | 2020-12-22 | 226779 | Propuesta publica | 214216 | SR | 1150 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 0 | SERGIO PATRICIO OYARZUN DIAZ | 150 | 2020-12-30 | 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214215.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40025957-0 | '02 | '604 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Río Rayas, Etapa IV, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 325984 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-02 | 2020-12-22 | 500449 | Propuesta publica | 471624 | SR | 1166 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 180 | 2020-12-31 | 2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471623.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30109452-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN | [21 empty] | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 83.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.78 | 115.407 | 0 | 55.22 | 338.187 | 3002159.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30109452-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 83.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.78 | 115.407 | 0 | 55.22 | 338.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30109452-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5720 | SinInf |  | -- | // | -4375 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.78 | 115.407 | 0 | 55.22 | 338.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30109452-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3002159.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30109452-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, REGION DE AYSÉN, COLECTOR O¿HIGGINS¿ | 309111 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2019-12-30 | 2020-02-27 | 320946 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2020-12-21 | 2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30109452-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, REGION DE AYSÉN, COLECTOR TENIENTE MERINO | 310471 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-04-07 | 2020-05-08 | 444031 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2020-12-21 | 2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30109452-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN, COLECTOR EUSEBIO IBAR LOS CÓNDORES | 310473 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-08-31 | 2020-10-02 | 428592 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2020-12-21 | 2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30109452-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN, MEJORAMIENTO CANAL TURBIO 2 ETAPA I | 310474 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-09-30 | 2020-10-22 | 937607 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2020-12-21 | 2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30109452-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN, COLECTOR KALSTROMM | 323547 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-09-28 | 2020-10-30 | 957210 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2020-12-21 | 2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956248.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30236422-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN | [21 empty] | 0 | 790183 | 0 | 0 | 0 | 2710.82 | 11755.873 | 53473.531 | 43708.798 | 106580.189 | 82046.671 | 95664.794 | 229531.149 | 162145.006 | 787616.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30236422-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 57.12 | 93.873 | 0 | 0 | 0 | 83.78 | 0 | 0 | 0 | 234.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30236422-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5720 | SinInf |  | -- | // | -4375 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.12 | 93.873 | 0 | 0 | 0 | 83.78 | 0 | 0 | 0 | 234.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30236422-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 787383 | 0 | 0 | 0 | 2653.7 | 11662 | 53473.531 | 43708.798 | 106580.189 | 81962.891 | 95664.794 | 229531.149 | 162145.006 | 787382.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30236422-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN, AÑO 2020, COYHAIQUE. | 310477 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-15 | 2020-05-19 | 299547 | Propuesta publica | 253006 | SR | 320 | 2020-05-29 | 2020-06-05 | 47967 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 180 | 2020-06-06 | 2020-12-03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53473.531 | 0 | 78164.1 | 58713.019 | 49118.713 | 61503.263 | 0 | 300972.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30236422-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE LIMPIEZA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PARA LA CIUDAD DE PUERTO AYSEN (RIBERA NORTE), COMUNA DE AYSEN | 310479 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-03 | 2020-04-13 | 12000 | Propuesta publica | 8235 | SR | 251 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 0 | NELSON LOMBARDO MOLINA SEGURA | 45 | 2020-04-17 | 2020-06-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8234.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8234.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30236422-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE LIMPIEZA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PARA LA CIUDAD DE COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE, AÑO 2020 | 310480 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-03 | 2020-04-13 | 12000 | Propuesta publica | 6081 | SR | 252 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 0 | NELSON LOMBARDO MOLINA SEGURA | 30 | 2020-04-17 | 2020-05-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2653.7 | 3427.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6080.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30236422-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECTIFICACIÓN QUEBRADA CERRO DIVISADERO, LIMPIEZA DE CANAL SIN REVESTIMIENTO POB. CERRO DIVISADERO Y LIMPIEZA CAMARAS DE INSPECCIÓN Y SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS, COYHAIQUE, AÑO 2020 | 310483 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-08-26 | 2020-09-01 | 12000 | Propuesta publica | 6962 | SR | 532 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 0 | D Y B ING Y CONST SPA | 30 | 2020-09-09 | 2020-10-09 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6961.5 | 0 | 0 | 6961.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30236422-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLECTORES, CÁMARAS Y SUMIDEROS, RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PARA LA CIUDAD DE PUERTO AYSEN (RIBERA NORTE Y RIBERA SUR), COMUNA DE AYSEN | 310484 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 10000 | Propuesta publica | 5839 | SR | 641 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 0 | NELSON LOMBARDO MOLINA SEGURA | 45 | 2020-10-23 | 2020-12-07 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5838.14 | 5838.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30236422-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020, PUERTO AYSEN | 312191 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-20 | 2020-05-25 | 217489 | Propuesta publica | 199030 | SR | 333 | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 29672 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 180 | 2020-06-11 | 2020-12-08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43708.798 | 28416.089 | 23249.872 | 39584.581 | 82205.875 | 11535.664 | 228700.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30236422-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PARA LA CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, COMUNA DE AYSÉN, AÑO 2020 | 318741 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 25000 | Propuesta publica | 11895 | SR | 712 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | ALBATROS LTDA. | 40 | 2020-11-13 | 2020-12-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5582.716 | 6311.424 | 11894.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30236422-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PARA LA CIUDAD DE COYHAIQUE,COMUNA DE COYHAIQUE, AÑO 2020 | 319168 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-05 | 2020-11-12 | 28500 | Propuesta publica | 20843 | SR | 729 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 0 | NELSON LOMBARDO MOLINA SEGURA | 30 | 2020-11-19 | 2020-12-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20842.85 | 20842.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30236422-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN AÑO 2020, ETAPA III | 321393 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 187656 | Propuesta publica | 171344 | SR | 572 | 2020-09-29 | 2020-10-01 | 26513 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 90 | 2020-10-02 | 2020-12-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80239.295 | 117616.928 | 197856.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30236422-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30236772-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGION DE AYSEN | [21 empty] | 0 | 164730 | 0 | 0 | 0 | 8928.57 | 1145.762 | 0 | 0 | 22749.248 | 14068.79 | 69005.205 | 48343.135 | 0 | 164240.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30236772-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30236772-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5720 | SinInf |  | -- | // | -4375 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30236772-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 164160 | 0 | 0 | 0 | 8928.57 | 1065.05 | 0 | 0 | 22749.248 | 14068.79 | 69005.205 | 48343.135 | 0 | 164159.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30236772-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCAL REGION DE AYSEN, AÑO 2020 | 310371 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-28 | 2020-06-01 | 140066 | Propuesta publica | 127085 | SR | 352 | 2020-06-17 | 2020-06-23 | 17371 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 180 | 2020-06-24 | 2020-12-21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22749.248 | 14068.79 | 64005.034 | 43631.992 | 0 | 144455.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30236772-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE LIMPIEZA DESARENADORES, PINTURA DE COMPUERTAS Y LIMPIEZA CANAL FISCAL, COMUNA DE CHILE CHICO | 310476 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-03 | 2020-04-09 | 14160 | Propuesta publica | 9994 | SR | 240 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 0 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 60 | 2020-04-16 | 2020-06-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8928.57 | 1065.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9993.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30236772-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE LIMPIEZA VARIOS CANALES DE RIEGO, COMUNA DE CHILE CHICO | 324210 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-09-23 | 2020-09-29 | 15000 | Propuesta publica | 9712 | SR | 588 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 0 | ING DIS CONST Y OBRAS ALEXANDER WELLMANN C. EIRL | 60 | 2020-10-05 | 2020-12-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000.171 | 4711.143 | 0 | 9711.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30236772-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30482706-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO COMUNA DE COYHAIQUE | [21 empty] | 0 | 131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7253.764 | 0 | 105.254 | 7042.301 | 103781.342 | 118182.661 | 50564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30482706-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.254 | 0 | 0 | 105.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30482706-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5720 | SinInf |  | -- | // | -4375 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.254 | 0 | 0 | 105.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30482706-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 31676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31096 | 31096 | 50564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30482706-0 | '02 | '002 | Estudio de Obras de Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique 2020 | 312246 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 81676 | Propuesta publica | 81660 | SR | 626 | 2020-10-16 | 2020-10-27 | 0 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 300 | 2020-10-28 | 2021-08-24 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31096 | 31096 | 50564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30482706-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 99131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7253.764 | 0 | 0 | 7042.301 | 72685.342 | 86981.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30482706-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE DESEMBANQUE Y LIMPIEZA CANAL DESCARGA FRESIA, COYHAIQUE, AÑO 2020 | 310508 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-29 | 2020-08-05 | 10000 | Propuesta publica | 7254 | SR | 464 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 0 | SOCIEDAD INGVE LTDA. | 30 | 2020-08-11 | 2020-09-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7253.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7253.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30482706-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE DESEMBANQUE Y LIMPIEZA CANAL DESCARGA LAS LUMAS Y DEGRADACIÓN FRESIA, COYHAIQUE, AÑO 2020 | 322429 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-10-16 | 2020-10-26 | 10000 | Propuesta publica | 7043 | SR | 652 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 0 | NELSON LOMBARDO MOLINA SEGURA | 25 | 2020-10-28 | 2020-11-22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7042.301 | 0 | 7042.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30482706-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL ALUVIONAL DEL CERRO DIVISADERO, COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN, AÑO 2020 | 324563 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-10-26 | 2020-11-12 | 83411 | Propuesta publica | 72686 | SR | 733 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 0 | CONSTRUCTORA SANTA CARMEN SPA | 40 | 2020-11-20 | 2020-12-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72685.342 | 72685.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40010792-0 | ' | ' | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN (2019-2021) | [21 empty] | 37727.76 | 1141477 | 0 | 0 | 32482.24 | 116949.868 | 50203.04 | 21501.872 | 145035.477 | 169595.651 | 83389.2 | 135557.506 | 149003.348 | 224349.335 | 1128067.537 | 219244.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40010792-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 28.56 | 135.932 | 0 | 0 | 83.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40010792-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5720 | SinInf |  | -- | // | -4375 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.56 | 135.932 | 0 | 0 | 83.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40010792-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 37727.76 | 1139677 | 0 | 0 | 32482.24 | 116921.308 | 50067.108 | 21501.872 | 145035.477 | 169511.871 | 83389.2 | 135557.506 | 149003.348 | 224349.335 | 1127819.265 | 219244.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40010792-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO, ETAPA III, AÑO 2019, COMUNA DE O¿HIGGINS | 303264 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-06 | 2019-12-11 | 41000 | Propuesta publica | 34510 | SR | 876 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 34510 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 90 | 2019-12-13 | 2020-03-12 | 100 | 19877.76 | 0 | 0 | 0 | 14632.24 | 34510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49142.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40010792-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO, ETAPA IV, AÑO 2019, COMUNA DE O¿HIGGINS | 305561 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-06 | 2019-12-11 | 36000 | Propuesta publica | 35700 | SR | 877 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 35700 | AGRICOLA FORESTAL SERGIO F. MAS CASANOVA E.I.R.L. | 90 | 2019-12-13 | 2020-03-12 | 100 | 17850 | 0 | 0 | 0 | 17850 | 35700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40010792-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO CLARO, ETAPA II, COMUNA DE COYHAIQUE, AÑO 2020 | 306301 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 11000 | Propuesta publica | 8092 | SR | 792 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 0 | AGRICOLA FORESTAL SERGIO F. MAS CASANOVA E.I.R.L. | 15 | 2020-12-04 | 2020-12-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8092 | 8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40010792-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO PALOMA, ETAPA I, COMUNA DE COYHAIQUE, AÑO 2020 | 310249 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 17000 | Propuesta publica | 16779 | SR | 245 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 0 | AGRICOLA FORESTAL SERGIO F. MAS CASANOVA E.I.R.L. | 25 | 2020-04-15 | 2020-05-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6711.6 | 10067.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40010792-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO COYHAIQUE, ETAPA I, COMUNA DE COYHAIQUE, AÑO 2020 | 310251 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 12000 | Propuesta publica | 5569 | SR | 353 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 0 | SOCIEDAD INGVE LTDA. | 20 | 2020-06-18 | 2020-07-08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5568.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5568.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40010792-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO MOSCO, ETAPA I, COMUNA DE O¿HIGGINS, AÑO 2020 | 312200 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-03-05 | 2020-03-13 | 40000 | Propuesta publica | 40000 | SR | 209 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 45 | 2020-04-02 | 2020-05-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17333.207 | 22666.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39999.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40010792-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO MOSCO, ETAPA II, COMUNA DE O¿HIGGINS, AÑO 2020 | 312204 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-03-08 | 2020-03-16 | 40000 | Propuesta publica | 40000 | SR | 194 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 0 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 45 | 2020-03-18 | 2020-05-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22666.501 | 17333.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39999.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40010792-0 | '02 | '004 | Servicio de Maquinaria para Encauzamiento Rio Mosco Etapa III Año 2020 Comuna de OHiggins | 312207 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 37000 | Propuesta publica | 32130 | SR | 883 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 0 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 90 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40010792-0 | '02 | '004 | Servicio de Maquinaria para Encauzamiento Rio Mosco Etapa IV Año 2020 Comuna de OHiggins | 312215 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 34500 | Propuesta publica | 32130 | SR | 884 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 0 | AGRICOLA FORESTAL SERGIO F. MAS CASANOVA E.I.R.L. | 90 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40010792-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE DESEMBANQUE Y LIMPIEZA ESTERO BURGOS Y ARROYO MARQUEZ, CHILE CHICO, AÑO 2020 | 312220 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 15000 | Propuesta publica | 10316 | SR | 314 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 0 | ING DIS CONST Y OBRAS ALEXANDER WELLMANN C. EIRL | 20 | 2020-06-01 | 2020-06-21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10315.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10315.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40010792-0 | '02 | '004 | Conservación Enrocado y Gaviones Río Mosco Villa O´Higgins 2020 | 312232 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-08 | 2020-05-11 | 260229 | Propuesta publica | 219900 | SR | 306 | 2020-05-20 | 2020-06-04 | 43450 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 150 | 2020-06-05 | 2020-11-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119926.953 | 99972.825 | 43449.779 | 0 | 0 | 0 | 263349.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40010792-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON REVESTIMIENTO DE HORMIGÓN EN ARROYO LOS SAUCES Y CONFECCIÓN DE GAVIONES EN ARROYO LOS SAPOS, PUERTO GUADAL, COMUNA DE CHICO, REGIÓN DE AYSÉN 2020 | 317964 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-30 | 2020-06-03 | 240048 | Propuesta publica | 210125 | SR | 337 | 2020-06-10 | 2020-06-18 | 30934 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 210 | 2020-06-19 | 2021-01-15 | 93.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33999.577 | 34939.398 | 54944.145 | 36193.797 | 65047.523 | 225124.44 | 15932.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40010792-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO PALOMA, ETAPA II, COMUNA DE COYHAIQUE, AÑO 2020 | 317965 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-30 | 2020-05-06 | 12000 | Propuesta publica | 11186 | SR | 296 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 0 | AGRICOLA FORESTAL SERGIO F. MAS CASANOVA E.I.R.L. | 20 | 2020-05-22 | 2020-06-11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40010792-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO EN CAUCE RÍO AVILÉS, FACHINAL, COMUNA DE CHILE CHICO, REGIÓN DE AYSÉN, AÑO 2020 | 320221 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-31 | 2020-09-02 | 150818 | Propuesta publica | 118972 | SR | 559 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 23686 | CONSTRUCTORA SANTA CARMEN SPA | 100 | 2020-09-26 | 2021-01-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86095.886 | 56561.289 | 142657.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40010792-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO CLARO, ETAPA I, COMUNA DE COYHAIQUE, AÑO 2020 | 320227 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 9500 | Propuesta publica | 8473 | SR | 354 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 0 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 20 | 2020-06-18 | 2020-07-08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8472.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8472.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40010792-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO QUINTO, COMUNA DE CISNES, AÑO 2020, ETAPA 1 | 320228 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-08 | 2020-07-14 | 22000 | Propuesta publica | 20001 | SR | 407 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 0 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 40 | 2020-07-21 | 2020-08-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000.069 | 5000.023 | 0 | 0 | 0 | 20000.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40010792-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO DE LOS RÍOS SILENCIO, RISOPATRON, MIRTA Y CUARTO, COMUNA DE CISNES, AÑO 2020 | 320229 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-11 | 2020-06-18 | 22000 | Propuesta publica | 18207 | SR | 363 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 0 | CONSTRUCTORA SANTA CARMEN SPA | 35 | 2020-06-24 | 2020-07-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11067 | 7140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40010792-0 | '02 | '004 | Servicio de maquinaria para encauzamiento Río Avilés Fachinal Comuna de Chile Chico año 2020 Etapa 1 | 321070 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-02 | 2020-07-08 | 9000 | Propuesta publica | 6902 | SR | 406 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 0 | SOCIEDAD VALDES LIMITADA | 25 | 2020-07-23 | 2020-08-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40010792-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO CÉSAR, COMUNA DE CISNES, AÑO 2020, ETAPA 1 | 321296 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-08 | 2020-07-14 | 8500 | Propuesta publica | 6498 | SR | 408 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 0 | CONSTRUCTORA SANTA CARMEN SPA | 25 | 2020-07-21 | 2020-08-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6497.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6497.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40010792-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO AVILÉS, FACHINAL, COMUNA DE CHILE CHICO, AÑO 2020, ETAPA 2 | 321398 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 9000 | Propuesta publica | 6307 | SR | 706 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 25 | 2020-11-16 | 2020-12-11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6307 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40010792-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO CACIQUE Y RÍO LAS MULAS, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, AÑO 2020 | 322989 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-08-19 | 2020-08-25 | 20000 | Propuesta publica | 18326 | SR | 509 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 0 | CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS EN MINERIA SPA | 40 | 2020-09-02 | 2020-10-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18326 | 0 | 0 | 18326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40010792-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO SIN NOMBRE, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, AÑO 2020 | 322990 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 9300 | Propuesta publica | 9044 | SR | 589 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 0 | CONSTRUCTORA SANTA CARMEN SPA | 20 | 2020-10-03 | 2020-10-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9044 | 0 | 0 | 9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40010792-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO PALOMA, ETAPA III, COMUNA DE COYHAIQUE, AÑO 2020 | 323522 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-08-22 | 2020-08-26 | 23000 | Propuesta publica | 15708 | SR | 510 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 0 | CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS EN MINERIA SPA | 50 | 2020-09-04 | 2020-10-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15708 | 0 | 0 | 15708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40010792-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO PALOMA, ETAPA IV, COMUNA DE COYHAIQUE, AÑO 2020 | 323574 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-08-25 | 2020-08-31 | 17500 | Propuesta publica | 17500 | SR | 511 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 0 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 40 | 2020-09-04 | 2020-10-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17499.926 | 0 | 0 | 17499.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40010792-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO NEF, COMUNA DE COCHRANE, AÑO 2020 | 324219 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 37000 | Propuesta publica | 28501 | SR | 546 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 0 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 50 | 2020-09-24 | 2020-11-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20035.435 | 8465.065 | 0 | 28500.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40010792-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE DESEMBANQUE DECANTADORES ESTERO BURGOS, CHILE CHICO, AÑO 2020 | 325380 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 9000 | Propuesta publica | 8800 | SR | 623 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 0 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 30 | 2020-10-20 | 2020-11-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40010792-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO PALOMA, ETAPA V, COMUNA DE COYHAIQUE, AÑO 2020 | 326389 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-21 | 2020-10-30 | 15000 | Propuesta publica | 9714 | SR | 665 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 0 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 25 | 2020-11-06 | 2020-12-01 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5396.65 | 5396.65 | 4316.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40010792-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO PALOMA, ETAPA VI, COMUNA DE COYHAIQUE, AÑO 2020 | 326391 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-21 | 2020-10-30 | 30000 | Propuesta publica | 28346 | SR | 666 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 0 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 40 | 2020-11-06 | 2020-12-16 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9448.6 | 12094.208 | 21542.808 | 6802.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40010792-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE DESEMBANQUE Y DESCEPE ARROYO LOS SAPOS Y ARROYO LOS SAUCES, PUERTO GUADAL, CHILE CHICO, AÑO 2020 | 327460 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-05 | 2020-11-16 | 17000 | Propuesta publica | 14500 | SR | 732 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 0 | SOCIEDAD INGVE LTDA. | 20 | 2020-11-20 | 2020-12-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40010792-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO BLANCO, COMUNA DE COYHAIQUE, AÑO 2020 | 328098 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-18 | 2020-11-27 | 9000 | Propuesta publica | 6534 | SR | 787 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 0 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 15 | 2020-12-04 | 2020-12-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6533.1 | 6533.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40010792-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO EN CAUCES RÍO JEINIMENI Y RÍO AVILÉS, COMUNA DE CHILE CHICO, REGIÓN DE AYSÉN, 2020 - 2021 | 328099 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-02 | 173485 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-03-02 | 2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40010792-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE DESCEPE Y LIMPIEZA RÍO COCHRANE, COMUNA DE COCHRANE, AÑO 2020 | 328611 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 15000 | Propuesta publica | 14156 | SR | 806 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 0 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 15 | 2020-12-10 | 2020-12-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14155.05 | 14155.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40010792-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO TRANQUILO, SAN LORENZO, COMUNA DE COCHRANE, AÑO 2020 | 328612 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 17000 | Propuesta publica | 12614 | SR | 805 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 0 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 18 | 2020-12-10 | 2020-12-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12614 | 12614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40010792-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO LAS HORQUETAS,COMUNA DE CHILE CHICO, AÑO 2020 | 328713 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 5110 | Propuesta publica | 5050 | SR | 820 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 0 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 10 | 2020-12-14 | 2020-12-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5049.765 | 5049.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40010792-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO MOGOTE, COMUNA DE COYHAIQUE, AÑO 2020 | 329284 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 18000 | Propuesta publica | 17999 | SR | 837 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 0 | JAVIER HUMBERTO VARGAS PEREZ | 15 | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17998.75 | 17998.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40010792-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40025998-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE AYSEN 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40025998-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40025998-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40025998-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCAL REGION DE AYSEN, AÑO 2021 | 322086 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-30 | 2020-12-23 | 241734 | Propuesta publica | 211968 | SR | 885 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 180 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30386473-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RIO LAS MINAS, P. ARENAS | [21 empty] | 961655.562 | 2379951 | 0 | 0 | 0 | 344308.607 | 116075.584 | 282419.274 | 146235.315 | 286046.461 | 328252.485 | 208725.899 | 294047.344 | 373827.734 | 2379938.703 | 543694.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30386473-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 257500 | 0 | 0 | 0 | 79672 | 21537.2 | 19550 | 19954.8 | 20727.6 | 19550 | 21978.8 | 26183.2 | 28336 | 257489.6 | 182500.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30386473-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Obras Control Sedimentológico Río Las Minas Punta Arenas - 2da etapa - 2019 | 264259 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-08 | 2019-12-16 | 375224 | Propuesta publica | 439990 | SR | 569 | 2019-12-26 | 2019-12-31 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 600 | 2019-12-31 | 2021-08-22 | 55.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79672 | 21537.2 | 19550 | 19954.8 | 20727.6 | 19550 | 21978.8 | 26183.2 | 28336 | 257489.6 | 182500.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30386473-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 961655.562 | 2122451 | 0 | 0 | 0 | 264636.607 | 94538.384 | 262869.274 | 126280.515 | 265318.861 | 308702.485 | 186747.099 | 267864.144 | 345491.734 | 2122449.103 | 361194.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30386473-0 | '02 | '004 | Construcción Obras Control Sedimentológico Río Las Minas Punta Arenas - 1era etapa - 2018 | 280074 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-05-29 | 2018-07-03 | 1386607 | Propuesta publica | 1091534 | SR | 11 | 2018-09-25 | 2018-10-16 | 76911 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 779 | 2018-10-16 | 2020-12-03 | 100 | 961655.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26797.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26797.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30386473-0 | '02 | '004 | Construcción Obras Control Sedimentológico Río Las Minas Punta Arenas - 2da etapa - 2019 | 292618 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-23 | 2019-10-23 | 1968899 | Propuesta publica | 2458610 | SR | 8 | 2019-11-04 | 2019-11-29 | -1763 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 600 | 2019-11-29 | 2021-07-21 | 85.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237839.417 | 94538.384 | 262869.274 | 126280.515 | 265318.861 | 308702.485 | 186747.099 | 267864.144 | 345491.734 | 2095651.913 | 361194.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30404138-0 | ' | ' | ANALISIS A PARTIR DE CONSTR. MODEL. FIS. RIO LAS MINAS PTA. ARENAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211221.107 | 137778.893 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30404138-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211221.107 | 137778.893 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30404138-0 | '01 | '002 | MODELO FÍSICO DE OBRAS DE CONTROL SEDIMENTOLÓGICO, RÍO DE LAS MINAS, PUNTA ARENAS, REGIÓN DE MAGALLANES | 325368 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-01-25 | 250000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 660 | 2021-03-05 | 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211221.107 | 137778.893 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30448372-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2018-2022, XII REGIÓN | [21 empty] | 0 | 814206 | 0 | 0 | 0 | 98.168 | 47.406 | 0 | 23.703 | 23.703 | 125378.591 | 259627.377 | 220237.427 | 207959.106 | 813395.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30448372-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 98.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30448372-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1200 | SinInf |  | -- | // | -697 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30448372-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 812607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125177.115 | 259449.604 | 220118.912 | 207852.442 | 812598.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30448372-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas Estero Natales, Chorrillo Tehuelches y Chorrillo Meric mediante limpieza mecánica y manual, y obras anexas, comuna Natales, Laguna Blanca y San Gregorio, 2020 | 298201 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-03-30 | 2020-05-26 | 255117 | Propuesta publica | 177862 | SR | 144 | 2020-06-02 | 2020-06-09 | 22413 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 180 | 2020-06-09 | 2020-12-06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25363.446 | 97993.787 | 30654.191 | 46262.688 | 200274.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30448372-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas, río de las Minas, río Leñadura y Estero Llau Llau, comuna de Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, 2020 | 311085 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-03-27 | 2020-05-25 | 445019 | Propuesta publica | 510943 | SR | 155 | 2020-06-10 | 2020-06-16 | 101382 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 180 | 2020-06-16 | 2020-12-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99813.669 | 161455.817 | 189464.721 | 161589.754 | 612323.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30448372-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.406 | 0 | 23.703 | 23.703 | 201.476 | 177.773 | 118.515 | 106.664 | 699.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30448372-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2100 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.406 | 0 | 23.703 | 23.703 | 201.476 | 177.773 | 118.515 | 106.664 | 699.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481660-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE REGADÍO HUERTOS FAMILIARES 2018-2022, PUERTO NATALES | [21 empty] | 29057.688 | 83624 | 0 | 0 | 6071.005 | 4998.36 | 5206.839 | 7023.422 | 16774.338 | 0 | 23.703 | 15023.125 | 8032.444 | 20141.913 | 83295.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481660-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481660-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1200 | SinInf |  | -- | // | -697 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481660-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 29057.688 | 82924 | 0 | 0 | 6071.005 | 4998.36 | 5052.769 | 6999.719 | 16677.848 | 0 | 0 | 14999.422 | 7985.038 | 20070.804 | 82854.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481660-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de regadío Huertos Familiares Puerto Natales - 2019 | 292623 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-09 | 2019-05-20 | 72087 | Propuesta publica | 70545 | SR | 271 | 2019-06-12 | 2019-06-19 | -1687 | JOSE DAGOBERTO CUEVAS VARGAS | 370 | 2019-06-19 | 2020-06-23 | 100 | 29057.688 | 0 | 0 | 0 | 6071.005 | 4998.36 | 5052.769 | 6999.719 | 16677.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39799.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481660-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de regadío Huertos Familiares Puerto Natales - 2020 | 306342 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-09 | 2020-07-01 | 43826 | Propuesta publica | 43125 | SR | 209 | 2020-07-22 | 2020-07-31 | -68 | JOSE DAGOBERTO CUEVAS VARGAS | 150 | 2020-07-31 | 2020-12-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14999.422 | 7985.038 | 20070.804 | 43055.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481660-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.07 | 23.703 | 47.406 | 0 | 23.703 | 23.703 | 47.406 | 71.109 | 391.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481660-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2100 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.07 | 23.703 | 47.406 | 0 | 23.703 | 23.703 | 47.406 | 71.109 | 391.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481662-0 | ' | ' | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS 2018-2022, PUNTA ARENAS | [21 empty] | 253255.858 | 412200 | 0 | 0 | 100494.665 | 38332.605 | 0 | 21378.848 | 49.084 | 52.152 | 0 | 21454.026 | 76809.559 | 153526.875 | 412097.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481662-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 98.168 | 0 | 0 | 49.084 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481662-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1200 | SinInf |  | -- | // | -697 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.168 | 0 | 0 | 49.084 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481662-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 253255.858 | 411900 | 0 | 0 | 100494.665 | 38234.437 | 0 | 21378.848 | 0 | 0 | 0 | 21454.026 | 76809.559 | 153526.875 | 411898.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481662-0 | '02 | '004 | Conservación red primaria de colectores de aguas lluvias Punta Arenas - 2019 | 292624 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-05 | 2019-05-10 | 267157 | Propuesta publica | 223358 | SR | 251 | 2019-05-23 | 2019-05-29 | 29986 | JOSE DAGOBERTO CUEVAS VARGAS | 210 | 2019-05-29 | 2019-12-25 | 100 | 219387.387 | 0 | 0 | 0 | 33955.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33955.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481662-0 | '02 | '004 | Re-impulso II: Conservación sistema red primaria de aguas lluvias Punta Arenas - 2019 | 305386 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-18 | 2019-11-25 | 171869 | Propuesta publica | 139146 | SR | 533 | 2019-12-05 | 2019-12-09 | 20877 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 200 | 2019-12-09 | 2020-06-26 | 100 | 33868.471 | 0 | 0 | 0 | 66539.45 | 38234.437 | 0 | 21378.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126152.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481662-0 | '02 | '004 | Conservación Colector de Aguas Lluvias Frei Comuna Punta Arenas-2020 | 317117 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-03-30 | 2020-05-26 | 122576 | Propuesta publica | 104000 | SR | 156 | 2020-06-10 | 2020-06-16 | 5511 | JOSE DAGOBERTO CUEVAS VARGAS | 165 | 2020-06-16 | 2020-11-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21454.026 | 34024.669 | 54031.593 | 109510.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481662-0 | '02 | '004 | Conservación de colectores de Agua Lluvias Calixto y D`agostini | 320561 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-07 | 2020-08-05 | 146262 | Propuesta publica | 129945 | SR | 237 | 2020-08-27 | 2020-09-07 | 12336 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 120 | 2020-09-07 | 2021-01-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42784.89 | 99495.282 | 142280.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40019965-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONST. EVAC Y DRENAJE DE AALL SUBSISTEMAS LLAU-LLAU Y D'AGOSTINI, PUNTA ARENAS | [21 empty] | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304139 | 243000 | 47000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40019965-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40019965-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304139 | 243000 | 47000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40019965-0 | '02 | '602 | Diseño Mejoramiento y Construcción Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias Subsistemas Llau-Llau y Dagostini, Punta Arenas | 324811 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2020-12-10 | 2021-02-08 | 578609 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 720 | 2021-03-22 | 2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304139 | 243000 | 47000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40019967-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO COLECTOR CHILOE Y CONSTRUCCIÓN DE REGULACIÓN RÍO DE LA MANO, PUNTA ARENAS | [21 empty] | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40019967-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40019967-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40019967-0 | '02 | '602 | Diseño Mejoramiento Colector Chiloé y Construcción de Regulación Río De La Mano, Punta Arenas | 324814 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2020-12-10 | 2021-02-01 | 168733 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-03-22 | 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025959-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE MAGALLANES 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307483.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025959-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025959-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73348.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025959-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección Conservación de Riberas de Cauces Naturales Río Side, mediante gaviones, Comuna de Primavera, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena - 2020 | 324829 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-07 | 2021-02-03 | 73349 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-03-22 | 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73348.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025959-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234135.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025959-0 | '02 | '604 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales Río Side, mediante gaviones, Comuna de Primavera, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena - 2020 | 324824 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-07 | 2021-01-26 | 232306 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-03-22 | 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234135.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40026059-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE MAGALLANES - 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99356.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40026059-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40026059-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40026059-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99356.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40026059-0 | '02 | '604 | Conservación sistema red primaria de aguas lluvias Punta Arenas - 2020 | 300533 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-01 | 2020-12-22 | 133875 | Propuesta publica | 99357 | SR | 436 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 0 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 120 | 2020-12-30 | 2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99356.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 30284726-0 | ' | ' | ANÁLISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA SUR | [21 empty] | 0 | 16648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16647.574 | 16647.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 30284726-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 16648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16647.574 | 16647.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 30284726-0 | '01 | '002 | Estudios Técnicos Ambientales y Económicos de Embalses Pequeños Región del Maule | 221685 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2015-04-09 | 2015-05-15 | 1600000 | Propuesta publica | 1392429 | SR | 5 | 2015-06-03 | 2015-08-20 | 509556 | ARCADIS CHILE SPA. | 1471 | 2015-08-20 | 2019-08-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16647.574 | 16647.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 30297833-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | [21 empty] | 0 | 1372571 | 0 | 0 | 0 | 268299.704 | 0 | 101750 | 101750 | 84165.134 | 40921.745 | 193825.613 | 382739.359 | 198849.405 | 1372300.96 | 349314.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 30297833-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 30297833-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 400 | SinInf |  | -- | // | 3676 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 30297833-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1372271 | 0 | 0 | 0 | 268299.704 | 0 | 101750 | 101750 | 84165.134 | 40872.661 | 193825.613 | 382739.359 | 198849.405 | 1372251.876 | 349314.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 30297833-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN MANEJO DE CAUCES ESTERO QUECHUCO Y RIO CRUCES EN SAN JOSE DE LA MARIQUINA REGIÓN DE LOS RÍOS 2019 ETAPA 1 | 297440 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-30 | 2019-09-24 | 288716 | Propuesta publica | 323464 | SR | 1168 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 56537 | PEDRO ALEJANDRO URRUTIA PEREZ | 90 | 2019-10-03 | 2020-01-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166549.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166549.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 30297833-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE OBRAS FLUVIALES COMUNA DE CAMIÑA ETAPA I REGIÓN DE TARAPACÁ | 303248 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-27 | 2020-05-26 | 286800 | Propuesta publica | 277325 | SR | 48 | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 54658 | RBD HERMANOS SPA | 143 | 2020-09-08 | 2021-01-29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110580 | 0 | 110580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 30297833-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas Cauces Naturales Valle de Lluta y Azapa 2020 | 306879 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-03-31 | 2020-05-04 | 483378 | Propuesta publica | 359379 | SR | 329 | 2020-06-04 | 2020-06-17 | 107814 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 185 | 2020-06-18 | 2020-12-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28406.922 | 55821.769 | 84228.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 30297833-0 | '02 | '004 | pago 1 arriendo de maquinarias convenio DOH-DV | 311995 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 101750 | Trato directo | 101750 | SR | 1274 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 0 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 50 | 2020-03-27 | 2020-05-16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 30297833-0 | '02 | '004 | pago 2 arriendo de maquinarias convenio DOH-DV | 311996 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 101750 | Trato directo | 101750 | SR | 1371 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 0 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 60 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 30297833-0 | '02 | '004 | pago 3 arriendo de maquinarias convenio DOH-DV | 311997 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 101750 | Trato directo | 101750 | SR | 2012 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 0 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 90 | 2020-07-07 | 2020-10-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 30297833-0 | '02 | '004 | pago 4 arriendo de maquinarias convenio DOH-DV | 311998 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 101750 | Trato directo | 101750 | SR | 2877 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 0 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 90 | 2020-10-02 | 2020-12-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101750 | 0 | 0 | 101750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 30297833-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO QUEBRADA DE RAMÓN, COMUNA DE LA REINA, REGIÓN METROPOLITANA | 313021 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-05-28 | 2020-06-10 | 100000 | Propuesta publica | 93913 | SR | 1993 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 0 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 90 | 2020-07-03 | 2020-10-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84165.134 | 4220.661 | 5527.056 | 0 | 0 | 93912.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 30297833-0 | '02 | '004 | CONTRATO CO-OPRM-02 - CONSERVACIÓN DE RIBERAS: PERALTAMIENTO Y SOCALZADO DE LA RIBERA SUR DEL RÍO MAPOCHO, ENTRE PUENTES TABANCURA Y LO CURRO, REGIÓN METROPOLITANA | 318002 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-08 | 2020-07-21 | 787735 | Propuesta publica | 621934 | SR | 2220 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | -23797 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 162 | 2020-07-28 | 2021-01-06 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34195.958 | 131744.282 | 82881.6 | 248821.84 | 349314.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 30297833-0 | '02 | '004 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Río Blanco en Chaqueihua, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 320184 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-12 | 2020-06-24 | 47600 | Propuesta publica | 36652 | SR | 493 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 7308 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 90 | 2020-07-03 | 2020-10-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36652 | 0 | 0 | 0 | 36652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 30297833-0 | '02 | '004 | Suministro Horas Máquina Encauzamientos: Río Pichicolo, Esteros El Capataz y La Quinta en Pichicolo, Río Queche en El Varal y Estero La Poza en La Poza, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 320186 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-31 | 2020-08-11 | 48374 | Propuesta publica | 38360 | SR | 664 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 7637 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 100 | 2020-08-25 | 2020-12-03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34454.999 | 1067.43 | 0 | 35522.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 30297833-0 | '02 | '004 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Río Burrito, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 321528 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-26 | 2020-07-07 | 88608 | Propuesta publica | 91440 | OTR | 521 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 17898 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 100 | 2020-08-03 | 2020-11-11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17897.6 | 0 | 0 | 17897.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 30297833-0 | '02 | '004 | Suministro horas máquina Encauzamiento Río Frío y Río Michimahuida, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 321531 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-26 | 2020-07-08 | 67795 | Propuesta publica | 73400 | SR | 698 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 14614 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 80 | 2020-09-28 | 2020-12-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14613.2 | 0 | 14613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 30297833-0 | '02 | '004 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Río Espolón, Comuna de Futaleufú, Región de Los Lagos | 322579 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 45815 | Propuesta publica | 50694 | SR | 749 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 10087 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 60 | 2020-10-06 | 2020-12-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10086.44 | 0 | 10086.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 30297833-0 | '02 | '004 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Río Blanco en Chaqueihua, Etapa II, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 323746 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-09-09 | 2020-09-23 | 16244 | Propuesta publica | 16797 | SR | 834 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 3338 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 60 | 2020-10-16 | 2020-12-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20134.205 | 0 | 20134.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 30297833-0 | '02 | '004 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Estero Sin Nombre Sector Caracol, Comuna de San Pablo y Estero Pichipelluco en Puerto Montt, Región de Los Lagos | 323748 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-09-25 | 2020-10-06 | 8961 | Propuesta publica | 6034 | SR | 846 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 0 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 100 | 2020-10-16 | 2021-01-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5785.78 | 71.4 | 5857.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 30297833-0 | '02 | '004 | Suministro Horas Máquina Río El Pelú y Estero Sin Nombre en Quiaca, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 323750 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-09-09 | 2020-09-23 | 11543 | Propuesta publica | 19635 | SR | 816 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 3904 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 60 | 2020-10-16 | 2020-12-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23538.2 | 0 | 23538.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 30297833-0 | '02 | '004 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Río Burrito, localidad de Villa Santa Lucía Segunda Etapa, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 325379 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-10-07 | 2020-10-16 | 71698 | Propuesta publica | 71698 | SR | 872 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 12710 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 60 | 2020-10-22 | 2020-12-21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36782.9 | 45172.4 | 81955.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 30297833-0 | '02 | '004 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento, Estero Las Camelias Rural, desde el Km 4232, Comuna de Puerto Montt y Rio Tepú, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 327749 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-10 | 2020-11-17 | 13804 | Propuesta publica | 12519 | SR | 993 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 0 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 30 | 2020-11-27 | 2020-12-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12518.8 | 12518.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 30297833-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 12545 | SinInf |  | -- | // | 2384 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2383.436 | 2383.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 30452123-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO VALLES DE CURACAVI Y CASABLANCA | [21 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 2924929 | 1449999.707 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 30452123-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 2924929 | 1449999.707 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 30452123-0 | '02 | '002 | Construcción Sistema de Regadío Valles de Curacaví y Casablanca Regiones Metropolitana y Valparaíso | 257323 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Licitación | 2018-08-09 | 2020-10-21 | 4674930 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 940 | 2020-12-17 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 2924929 | 1449999.707 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 40020961-0 | ' | ' | ANALISIS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y GESTION HIDRICA | [21 empty] | 0 | 34704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34703.38 | 34703.38 | 339365.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 40020961-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 34704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34703.38 | 34703.38 | 339365.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 40020961-0 | '01 | '002 | Análisis de información sobre recursos hídricos y modelos operacionales de Cuencas y formulación de una herramienta de modelación hídrica operacional simplificada para la definición de inversión en infraestructura y gestión hídrica en el horizonte 2050 | 323399 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 107070 | Trato directo | 107070 | SR | 3765 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 0 | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 255 | 2020-12-01 | 2021-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24703.38 | 24703.38 | 82365.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 40020961-0 | '01 | '002 | Asesoría complementaria estudio económico del PIIH | 327127 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 265303 | Trato directo | 267000 | SR | 3818 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 0 | RODHOS ASESORIAS Y PROYECTOS LTDA | 350 | 2020-12-04 | 2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 257000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 40025960-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS INTERREGIONAL 2020 - 2023 RECUP | [21 empty] | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680028.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 40025960-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 40025960-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680028.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 40025960-0 | '02 | '604 | CONTRATO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Telecontrol y Alerta Hidrológica del Parque Fluvial de La Familia, Año 2021, Comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana | 319188 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-02-08 | 519402 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 270 | 2021-04-01 | 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 40025960-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE RIBERAS MEDIANTE ROCE Y DESPEJE DE FAJA RIO ANDALIEN SECTOR TRINITARIA AÑO 2020-2021 | 325425 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-12-04 | 2020-12-23 | 95000 | Propuesta publica | 80254 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA LOFE LTDA | 150 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80028.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 30101524-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE ARICA Y PARINACOTA | [21 empty] | 174309.481 | 121646.355 | 73983.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18335.198 | 14457.243 | 14868.914 | 121644.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 30101524-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 62.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 30101524-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 62 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 30101524-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 174309.481 | 121584 | 73983.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18273.843 | 14457.243 | 14868.914 | 121583.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 30101524-0 | '02 | '004 | Conservación Balnearios El Laucho y La Lisera - Año 2019 | 293864 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-16 | 2019-07-05 | 189911 | Propuesta publica | 174303 | SR | 55 | 2019-07-08 | 2019-07-22 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA BAQUEDANO LTDA | 150 | 2019-07-22 | 2019-12-19 | 100 | 151092.717 | 0 | 23209.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23209.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 30101524-0 | '02 | '004 | Conservación sombreadores Playa Brava | 302275 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-23 | 2019-10-16 | 68991 | Propuesta publica | 73991 | SR | 96 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 0 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 90 | 2019-10-31 | 2020-01-29 | 100 | 23216.764 | 0 | 50773.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50773.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 30101524-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CALETA CAMARONES 2020 | 307395 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-22 | 2020-08-13 | 70000 | Propuesta publica | 47600 | SR | 52 | 2020-08-31 | 2020-09-08 | 0 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 90 | 2020-09-08 | 2020-12-07 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18273.843 | 14457.243 | 14868.914 | 47600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 30195622-0 | ' | ' | CONSERVACION SITIO 7 PUERTO DE ARICA | [21 empty] | 0 | 112237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14970 | 57356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39910 | 112236 | 23534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 30195622-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 112237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14970 | 57356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39910 | 112236 | 23534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 30195622-0 | '02 | '002 | Diseño para la Conservación Dragado Frente de Atraque Sitio 7 | 309384 | Arica y Parinacota | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-05 | 2020-01-22 | 142000 | Propuesta publica | 114450 | SR | 19 | 2020-02-13 | 2020-02-25 | 21320 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 440 | 2020-02-26 | 2021-05-11 | 82.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14970 | 57356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39910 | 112236 | 23534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 40008050-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYAS LAS MACHAS - ARICA | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 69.025 | 580608.998 | 5222780.982 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 40008050-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 69.025 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 40008050-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 69.025 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 40008050-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 40008050-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580308.998 | 5222780.982 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 40008050-0 | '02 | '604 | Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas | 323733 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-19 | 2021-05-12 | 5803090 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 420 | 2021-07-15 | 2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580308.998 | 5222780.982 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 30091811-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PASEO COSTERO EL MORRO, IQUIQUE | [21 empty] | 42732.927 | 42856.617 | 0 | 0 | 23311.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19544.517 | 0 | 42855.617 | 26648.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 30091811-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 42732.927 | 42856.617 | 0 | 0 | 23311.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19544.517 | 0 | 42855.617 | 26648.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 30091811-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Paseo Costero El Morro Iquique | 276250 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-07-24 | 2019-08-27 | 100624 | Propuesta publica | 112237 | SR | 241 | 2019-10-16 | 2019-10-25 | 0 | ALMARE INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA | 450 | 2019-10-25 | 2021-01-17 | 76 | 42732.927 | 0 | 0 | 0 | 23311.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19544.517 | 0 | 42855.617 | 26648.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 30091812-0 | ' | ' | HABILITACION BORDE COSTERO PENÍNSULA DE CAVANCHA, IQUIQUE | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.411 | 246.275 | 498.686 | 1806387.226 | 24239.643 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 30091812-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.411 | 246.275 | 498.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 30091812-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 525 | SinInf |  | -- | // | -11 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.411 | 246.275 | 498.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 30091812-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72972.496 | 24239.643 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 30091812-0 | '02 | '602 | Asesoría Inspección Fiscal de la obra Habilitación Borde Costero Península Cavancha, Iquique | 323481 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-25 | 2021-01-19 | 94545 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 343 | 2021-02-25 | 2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72972.496 | 24239.643 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 30091812-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1733414.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 30091812-0 | '02 | '604 | Habilitación borde costero península Cavancha Iquique | 323190 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-30 | 2020-12-03 | 1386367 | Propuesta publica | 1646030 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES | 300 | 2021-02-25 | 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1733414.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 30100547-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE TARAPACÁ | [21 empty] | 728009.684 | 969795 | 0 | 271894.785 | 0 | 66020 | 168847.317 | 51757.256 | 38537.753 | 78883.785 | 51687.09 | 204657.204 | 28846.889 | 7697.494 | 968829.573 | 116478.18 | 115578.34 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 30100547-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.434 | 197.191 | 0 | 0 | 260.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 30100547-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 263 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.434 | 197.191 | 0 | 0 | 260.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 30100547-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116478.18 | 115578.34 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 30100547-0 | '02 | '002 | Diseño Conservación Dragado Guardiamarina Riquelme | 308826 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-23 | 2021-01-07 | 180000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 430 | 2021-01-27 | 2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116478.18 | 115578.34 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 30100547-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 728009.684 | 969522 | 0 | 271894.785 | 0 | 66020 | 168847.317 | 51757.256 | 38537.753 | 78883.785 | 51623.656 | 204460.013 | 28846.889 | 7697.494 | 968568.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 30100547-0 | '02 | '004 | Conservación Obras de Borde Costero Iquique | 272448 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-11 | 2019-05-22 | 304636 | Propuesta publica | 284732 | SR | 108 | 2019-05-30 | 2019-06-14 | 50328 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA BAQUEDANO LTDA | 265 | 2019-06-14 | 2020-03-05 | 100 | 144424.853 | 0 | 0 | 100564.768 | 0 | 66020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16351.416 | 0 | 0 | 7697.494 | 190633.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 30100547-0 | '02 | '004 | Conservación Sistemas de Izajes y Obras Complementarias Caletas Chipana Rio Seco Chanavaya y Chanavayita Iquique | 278930 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-27 | 2020-02-20 | 328854 | Propuesta publica | 307117 | SR | 55 | 2020-03-16 | 2020-04-09 | 0 | CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA | 200 | 2020-04-07 | 2020-10-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38537.753 | 0 | 35272.24 | 204460.013 | 28846.889 | 0 | 307116.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 30100547-0 | '02 | '004 | Conservación Obras Marítimas Caleta Pisagua Comuna de Huara | 290128 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-11 | 2019-05-22 | 581074 | Propuesta publica | 636868 | SR | 5 | 2019-05-31 | 2019-07-03 | 26725 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 210 | 2019-07-03 | 2020-01-29 | 100 | 583584.831 | 0 | 0 | 80007.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80007.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 30100547-0 | '02 | '004 | Conservación Muelle de Pasajeros Arturo Prat, Iquique | 301211 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-26 | 2019-09-30 | 320701 | Propuesta publica | 290561 | SR | 226 | 2019-10-07 | 2019-11-05 | 100251 | CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA | 268 | 2019-11-05 | 2020-07-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91322.935 | 0 | 0 | 168847.317 | 51757.256 | 0 | 78883.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390811.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 30130916-0 | ' | ' | CONSTRUCCION BORDE COSTERO CALETA LOS VERDES, IQUIQUE | [21 empty] | 697646.519 | 723323.95 | 7548 | 138846.28 | 152963.183 | 134107.725 | 119626.151 | 79319.429 | 60951.868 | 18898.751 | 0 | 1109.846 | 9952.717 | 0 | 723323.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 30130916-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 45288 | 37740 | 7548 | 7548 | 7548 | 7548 | 7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 30130916-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de la Obra Construcción Borde Costero Caleta Los Verdes Iquique | 289942 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-11 | 2019-05-16 | 103345 | Propuesta publica | 83028 | SR | 107 | 2019-05-29 | 2019-06-19 | 0 | MARIO A. SEPULVEDA CARVAJAL C. ING. Y CONST. EIRL. | 335 | 2019-06-19 | 2020-05-19 | 100 | 45288 | 0 | 7548 | 7548 | 7548 | 7548 | 7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 30130916-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 652358.519 | 685583.95 | 0 | 131298.28 | 145415.183 | 126559.725 | 112078.151 | 79319.429 | 60951.868 | 18898.751 | 0 | 1109.846 | 9952.717 | 0 | 685583.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 30130916-0 | '02 | '004 | Construcción Borde Costero caleta Los Verdes Iquique | 276811 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-12-21 | 2019-03-05 | 1475589 | Propuesta publica | 1193335 | SR | 4 | 2019-04-17 | 2019-05-28 | 146998 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 433 | 2019-05-28 | 2020-08-03 | 100 | 652358.519 | 0 | 0 | 131298.28 | 145415.183 | 126559.725 | 112078.151 | 79319.429 | 60951.868 | 18898.751 | 0 | 1109.846 | 9952.717 | 0 | 685583.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 30291776-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PLAYA PARQUE BALMACEDA (OBRAS MARITIMAS), IQUIQUE | [21 empty] | 41480.003 | 42513.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32156.894 | 0 | 10356.06 | 0 | 0 | 0 | 42512.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 30291776-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 41480.003 | 42513.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32156.894 | 0 | 10356.06 | 0 | 0 | 0 | 42512.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 30291776-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Playa Balmaceda (Obras Marítimas) Iquique | 276809 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2019-04-30 | 2019-06-06 | 97639 | Propuesta publica | 83993 | SR | 130 | 2019-06-14 | 2019-07-02 | 0 | ALMARE INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA | 335 | 2019-07-02 | 2020-06-01 | 100 | 41480.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32156.894 | 0 | 10356.06 | 0 | 0 | 0 | 42512.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 30481408-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PLAYA ARTIFICIAL EN SECTOR SUR DE PLAYA BRAVA, IQUIQUE | [21 empty] | 124188.36 | 46141 | 0 | 18800.766 | 21750.6 | 0 | 5589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46140.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 30481408-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 124188.36 | 46141 | 0 | 18800.766 | 21750.6 | 0 | 5589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46140.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 30481408-0 | '02 | '002 | Modelo Físico para el diseño de una Playa artificial en sector Playa Brava de Iquique | 274609 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | - | - | 151528 | Trato directo | 151528 | SR | 1650 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 33801 | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 537 | 2018-10-11 | 2020-03-31 | 100 | 124188.36 | 0 | 0 | 18800.766 | 21750.6 | 0 | 5589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46140.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 40002414-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA RIO SECO, IQUIQUE | [21 empty] | 0 | 73772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43934.703 | 0 | 0 | 29635 | 73569.703 | 26602.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 40002414-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 40002414-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 263 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 40002414-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 73510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43875 | 0 | 0 | 29635 | 73510 | 26602.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 40002414-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Mejoramiento infraestructura portuaria Caleta Rio Seco Iquique | 305262 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-12-17 | 2020-02-28 | 100198 | Propuesta publica | 95000 | SR | 60 | 2020-04-08 | 2020-04-22 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 330 | 2020-04-22 | 2021-03-18 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43875 | 0 | 0 | 29635 | 73510 | 26602.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 40021339-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE TARAPACA | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.287 | 197.191 | 255.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 40021339-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.287 | 197.191 | 255.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 40021339-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 525 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.287 | 197.191 | 255.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 40021339-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 30092466-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PLAYA ARTIFICIAL SECTOR PARAISO-EL CUADRO ANTOFAGASTA | [21 empty] | 67758 | 3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 30092466-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 67758 | 3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 30092466-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Playa Artificial Sector Paraíso-El Cuadro, Antofagasta | 273333 | Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2017-09-14 | 2017-11-03 | 169458 | Propuesta publica | 184696 | SR | 463 | 2017-11-24 | 2017-12-11 | 0 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 390 | 2017-12-11 | 2019-01-05 | 100 | 67758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 30106545-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 228844.473 | 712435.404 | 0 | 54934.681 | 55.972 | 76668.319 | 61.355 | 55305.673 | 0 | 0 | 144112.402 | 128318.049 | 98186.912 | 154788.041 | 712431.404 | 142388.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 30106545-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 115.675 | 118.327 | 0 | 0 | 55.972 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 30106545-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1400 | SinInf |  | -- | // | 894 |  |  | - | - | 0 | 115.675 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 30106545-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 228728.798 | 711486.467 | 0 | 54934.681 | 0 | 76668.319 | 0 | 55305.673 | 0 | 0 | 144112.402 | 128318.049 | 98186.912 | 153958.431 | 711484.467 | 142388.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 30106545-0 | '02 | '004 | Conservación Muelle Pescadores Tocopilla | 290280 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-26 | 2019-06-12 | 302856 | Propuesta publica | 348247 | IPC | 269 | 2019-07-26 | 2019-08-05 | 58541 | OBRAS CIVILES Y MARITIMAS LTDA | 287 | 2019-08-05 | 2020-05-18 | 100 | 228728.798 | 0 | 0 | 54934.681 | 0 | 76668.319 | 0 | 55305.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186908.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 30106545-0 | '02 | '004 | Conservación Muelle Salitrero Melbourne y Clark | 307615 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-13 | 2020-01-30 | 350105 | Propuesta publica | 454791 | IPC | 36 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 80270 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 343 | 2020-02-24 | 2021-02-01 | 99.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144112.402 | 89324.653 | 85949.578 | 137074.486 | 456461.119 | 91727.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 30106545-0 | '02 | '004 | Conservación Servicios Higiénicos Caleta Antofagasta | 307643 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-30 | 2020-06-26 | 125273 | Propuesta publica | 116758 | IPC | 130 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 0 | INMOBILIARIA E INVERSIONES DACAMROS SPA | 154 | 2020-08-10 | 2021-01-11 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38993.396 | 12237.334 | 16883.945 | 68114.675 | 50660.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 30106545-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 830.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.61 | 829.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 30106545-0 | '02 | '999 | GASTOS DE VIATICOS |  | Antofagasta |  | 7. VIATICOS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 830 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.61 | 829.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 30210972-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR BALNEARIO MUNICIPAL, TALTAL | [21 empty] | 24960 | 31146.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.767 | 30190 | 0 | 31145.767 | 3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 30210972-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 24960 | 31146.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.767 | 30190 | 0 | 31145.767 | 3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 30210972-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Sector Balneario Municipal, Taltal | 276806 | Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2017-11-21 | 2017-12-22 | 71864 | Propuesta publica | 91611 | SR | 56 | 2018-02-07 | 2018-02-14 | 18393 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 546 | 2018-02-14 | 2019-08-14 | 97.04 | 24960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30190 | 0 | 30190 | 3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 30210972-0 | '02 | '002 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Antofagasta |  | 5. EXPROPIACIONES | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 956 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.767 | 0 | 0 | 955.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 30361828-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PLAYA SECTOR CENTRO, TALTAL | [21 empty] | 0 | 57196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57195 | 57195 | 4630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 30361828-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 57196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57195 | 57195 | 4630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 30361828-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Playa Sector Centro, Taltal | 264531 | Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2017-10-13 | 2017-11-23 | 140000 | Propuesta publica | 148995 | SR | 474 | 2017-12-11 | 2017-12-29 | 17540 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 410 | 2017-12-29 | 2019-02-12 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57195 | 57195 | 4630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 30371276-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, SECTOR LOS LOS PINARES-TROCADERO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999350 | 5116989.773 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 30371276-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 30371276-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999350 | 5116989.773 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 30371276-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero Antofagasta, Sector Los Pinares-Trocadero | 325505 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-02-08 | 5516350 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 480 | 2021-03-31 | 2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999350 | 5116989.773 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 30380327-0 | ' | ' | RESTAURACIÓN MUELLE HISTÓRICO TALTAL | [21 empty] | 66098.355 | 71105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33405 | 71105 | 53450 | 32020 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 30380327-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 66098.355 | 71105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33405 | 71105 | 53450 | 32020 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 30380327-0 | '02 | '002 | Diseño Restauración Muelle Histórico, Taltal | 276818 | Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-04-29 | 2019-06-28 | 224600 | Propuesta publica | 224000 | SR | 267 | 2019-07-25 | 2019-08-05 | -1326 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 770 | 2019-08-05 | 2021-09-13 | 61.6 | 66098.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33405 | 71105 | 53450 | 32020 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 30484435-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA DE PESCADORES LA CHIMBA | [21 empty] | 2279317.962 | 3920826.016 | 238416.014 | 336838.752 | 9923.472 | 369573.434 | 113910.914 | 707156.878 | 367689.713 | 9923.472 | 504988.127 | 522098.339 | 145064.6 | 595241.301 | 3920825.016 | 49776.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 30484435-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 39019.601 | 108684.222 | 0 | 19371.974 | 9923.472 | 9923.472 | 9923.472 | 9923.472 | 9923.472 | 9923.472 | 9923.472 | 9923.472 | 0 | 9923.472 | 108683.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 30484435-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Playa Artificial y Caleta de Pescadores La Chimba | 302482 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-07 | 2019-07-18 | 126420 | Propuesta publica | 138929 | SR | 266 | 2019-07-25 | 2019-08-05 | 8775 | RFA INGENIEROS LTDA | 458 | 2019-08-05 | 2020-11-05 | 100 | 39019.601 | 0 | 0 | 19371.974 | 9923.472 | 9923.472 | 9923.472 | 9923.472 | 9923.472 | 9923.472 | 9923.472 | 9923.472 | 0 | 9923.472 | 108683.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 30484435-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2240298.361 | 3812141.794 | 238416.014 | 317466.778 | 0 | 359649.962 | 103987.442 | 697233.406 | 357766.241 | 0 | 495064.655 | 512174.867 | 145064.6 | 585317.829 | 3812141.794 | 49776.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 30484435-0 | '02 | '004 | Construcción Playa Artificial y Caleta de Pescadores La Chimba | 282152 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-09-12 | 2018-12-27 | 5037357 | Propuesta publica | 5092837 | SR | 3 | 2018-12-28 | 2019-03-26 | 1009381 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 644 | 2019-03-26 | 2020-12-29 | 100 | 2240298.361 | 0 | 238416.014 | 317466.778 | 0 | 359649.962 | 103987.442 | 697233.406 | 357766.241 | 0 | 495064.655 | 512174.867 | 145064.6 | 585317.829 | 3812141.794 | 49776.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 40002400-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR PLAYA EL SALITRE, TOCOPILLA | [21 empty] | 0 | 3019572.922 | 0 | 196596.262 | 6039 | 124766.266 | 126594.188 | 276366.719 | 311251.281 | 384733.171 | 333531.586 | 324276.826 | 424187.98 | 510986.643 | 3019329.922 | 357350.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 40002400-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 71883.5 | 0 | 12078 | 6039 | 5453.4 | 6039 | 6039 | 6039 | 6039 | 6039 | 6039 | 6039 | 5801.1 | 71644.5 | 6276.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 40002400-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Obra Mejoramiento Borde Costero Sector Playa El Salitre, Tocopilla | 289991 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-27 | 2019-11-08 | 72540 | Propuesta publica | 72468 | SR | 404 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 5454 | MARIO A. SEPULVEDA CARVAJAL C. ING. Y CONST. EIRL. | 396 | 2019-11-25 | 2020-12-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12078 | 6039 | 5453.4 | 6039 | 6039 | 6039 | 6039 | 6039 | 6039 | 6039 | 5801.1 | 71644.5 | 6276.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 40002400-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2947689.422 | 0 | 184518.262 | 0 | 119312.866 | 120555.188 | 270327.719 | 305212.281 | 378694.171 | 327492.586 | 318237.826 | 418148.98 | 505185.543 | 2947685.422 | 351073.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 40002400-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero Sector Playa El Salitre, Tocopilla | 278884 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-31 | 2019-03-11 | 2303071 | Propuesta publica | 2726077 | IPC | 2 | 2019-09-12 | 2019-11-08 | 418765 | FLESAN S.A. | 467 | 2019-11-08 | 2021-02-17 | 91.8 | 0 | 0 | 0 | 184518.262 | 0 | 119312.866 | 120555.188 | 270327.719 | 305212.281 | 378694.171 | 327492.586 | 318237.826 | 418148.98 | 505185.543 | 2947685.422 | 351073.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 40027031-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL PLAN RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 0 | 1000.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 61.355 | 771915.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 40027031-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 300.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 61.355 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 40027031-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 61.355 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 40027031-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771515.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 40027031-0 | '02 | '604 | Conservación Muelle Pescadores Mejillones | 323061 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-30 | 2020-12-01 | 701516 | Propuesta publica | 705420 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC INSTALADORA MECANICA Y ELECTRICA LIMITADA | 224 | 2021-01-29 | 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771515.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 30080785-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | [21 empty] | 724949.349 | 226148.821 | 0 | 47959.975 | 62330.978 | 28833.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12388.821 | 69.025 | 74563.85 | 0 | 226145.904 | 245082.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 30080785-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 0 | 0 | 69.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 30080785-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | -92 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 0 | 0 | 69.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 30080785-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 724949.349 | 226078.821 | 0 | 47959.975 | 62330.978 | 28833.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12388.821 | 0 | 74563.85 | 0 | 226076.879 | 245082.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 30080785-0 | '02 | '004 | Conservación Obras Portuarias Menores Terminal Pesquero Caldera | 248660 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-10 | 2019-08-23 | 346017 | Propuesta publica | 335576 | IPC | 287 | 2019-09-02 | 2019-09-09 | 55507 | INMOBILIARIA E INVERSIONES DACAMROS SPA | 204 | 2019-09-09 | 2020-03-31 | 100 | 213012.618 | 0 | 0 | 47959.975 | 62330.978 | 28833.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38945.01 | 0 | 178069.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 30080785-0 | '02 | '004 | Conservación de Obras Portuarias Menores terrestres sector terminal pesquero de Huasco Región de Atacama | 287882 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-11-20 | 2019-01-30 | 414003 | Propuesta publica | 419345 | SR | 70 | 2019-02-20 | 2019-02-28 | 104981 | CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA | 277 | 2019-02-28 | 2019-12-02 | 100 | 511936.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12388.821 | 0 | 0 | 0 | 12388.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 30080785-0 | '02 | '004 | Conservación Muelle Caleta San Pedro de Chañaral | 316541 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-27 | 2020-09-30 | 250602 | Propuesta publica | 255702 | SR | 236 | 2020-09-08 | 2020-10-16 | 0 | CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA | 150 | 2020-10-17 | 2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35618.84 | 0 | 35618.84 | 245082.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 30082431-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS, BAHIA INGLESA | [21 empty] | 0 | 998613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94574.281 | 136377.548 | 226267.99 | 222270.79 | 187715.002 | 131300.503 | 998506.114 | 2271290.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 30082431-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 30082431-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | -92 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 30082431-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 69931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11655 | 11655 | 11655 | 11655 | 11655 | 11655 | 69930 | 63085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 30082431-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas Etapa 3 Bahia Inglesa Region de Atacama | 235355 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-23 | 2020-04-09 | 155112 | Propuesta publica | 133015 | SR | 131 | 2020-05-12 | 2020-05-20 | 0 | MARIO A. SEPULVEDA CARVAJAL C. ING. Y CONST. EIRL. | 360 | 2020-05-20 | 2021-05-15 | 43.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11655 | 11655 | 11655 | 11655 | 11655 | 11655 | 69930 | 63085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 30082431-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 928582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82919.281 | 124651.501 | 214612.99 | 210615.79 | 176060.002 | 119645.503 | 928505.067 | 2208205.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 30082431-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero Playa Las machas Etapa 3 Bahia Inglesa Caldera | 304978 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-28 | 2019-11-14 | 3005267 | Propuesta publica | 3136728 | SR | 1 | 2020-02-14 | 2020-03-19 | 0 | MISAEL ANANIAS FLORES LARA | 365 | 2020-03-19 | 2021-03-19 | 19.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82919.281 | 124651.501 | 214612.99 | 210615.79 | 176060.002 | 119645.503 | 928505.067 | 2208205.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 30088016-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO, HUASCO | [21 empty] | 0 | 1567555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289659.004 | 224787.628 | 164466.273 | 209950.59 | 268679.622 | 409858.569 | 1567401.686 | 849062.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 30088016-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 30088016-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | -92 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 30088016-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 66901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11150.131 | 11150.131 | 11150.131 | 11150.131 | 11036.001 | 11150.131 | 66786.656 | 18897.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 30088016-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion fiscal Mejoramiento Borde Costero Huasco | 216238 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-27 | 2020-04-21 | 155112 | Propuesta publica | 127702 | SR | 130 | 2020-05-12 | 2020-05-20 | -42017 | ANKER INGENIERIA LIMITADA | 273 | 2020-05-20 | 2021-02-17 | 43.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11150.131 | 11150.131 | 11150.131 | 11150.131 | 11036.001 | 11150.131 | 66786.656 | 18897.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 30088016-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1500554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278508.873 | 213570.003 | 153316.142 | 198800.459 | 257643.621 | 398708.438 | 1500547.536 | 830164.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 30088016-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero de Huasco | 263055 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-06 | 2019-11-28 | 2056265 | Propuesta publica | 2288695 | IPC | 2 | 2020-02-25 | 2020-04-01 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 270 | 2020-04-08 | 2021-01-03 | 46.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278508.873 | 213570.003 | 153316.142 | 198800.459 | 257643.621 | 398708.438 | 1500547.536 | 830164.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 40027037-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE ATACAMA | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 40027037-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 40027037-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 40027037-0 | '02 | '004 | Conservación Edificio Administración y espigón fiscal de Caldera | 323126 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-23 | 2021-02-05 | 599556 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-03-01 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30098093-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PESQUERA CALETA PUERTO MANSO, CANELA | [21 empty] | 0 | 463610.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140079.006 | 53679.249 | 95260.075 | 110981.67 | 63610.919 | 463610.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30098093-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 463610.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140079.006 | 53679.249 | 95260.075 | 110981.67 | 63610.919 | 463610.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30098093-0 | '02 | '004 | Construcción Infraestructura Pesquera Caleta Puerto Manso Canela | 308810 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-10 | 2020-04-07 | 890617 | Propuesta publica | 463611 | SR | 250 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 0 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 275 | 2020-06-22 | 2021-03-24 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140079.006 | 53679.249 | 95260.075 | 110981.67 | 63610.919 | 463610.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30098095-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA HUENTELAUQUEN, COMUNA DE LOS VILOS | [21 empty] | 0 | 96119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96118.373 | 96118.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30098095-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 96119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96118.373 | 96118.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30098095-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 96119 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96118.373 | 96118.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30100454-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA CASCABELES, LOS VILOS | [21 empty] | 857397.459 | 3995.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3994.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3994.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30100454-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 857397.459 | 3995.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3994.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3994.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30100454-0 | '02 | '004 | Construcción Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Cascabeles Los vilos | 276683 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-21 | 2018-07-19 | 878762 | Propuesta publica | 788543 | IPC | 8 | 2018-08-02 | 2018-09-14 | 128349 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 424 | 2018-09-14 | 2019-11-12 | 100 | 857397.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3994.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3994.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30121129-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN OBRAS PORTUARIAS CALETA CHUNGUNGO | [21 empty] | 0 | 168379.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.287 | 0 | 0 | 167953.41 | 168168.697 | 1467822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30121129-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.287 | 0 | 0 | 0 | 215.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30121129-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1200 | SinInf |  | -- | // | 156 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.287 | 0 | 0 | 0 | 215.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30121129-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 167979.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167953.41 | 167953.41 | 1467822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30121129-0 | '02 | '004 | Construcción Obras Portuarias para la Caleta Chungungo - La Higuera | 260307 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-25 | 2020-09-22 | 1715309 | Propuesta publica | 1614093 | SR | 2 | 2020-09-30 | 2020-10-20 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 240 | 2020-10-20 | 2021-06-17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167953.41 | 167953.41 | 1467822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30426376-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA TALCA | [21 empty] | 0 | 1000.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 722294.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30426376-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 300.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30426376-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1200 | SinInf |  | -- | // | 156 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30426376-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 700.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722294.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30426376-0 | '02 | '604 | Construcción infraestructura pesquera artesanal caleta Talca Ovalle | 323219 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-28 | 2020-11-19 | 624908 | Propuesta publica | 672295 | SR | 552 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 0 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 300 | 2020-12-14 | 2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722294.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30426422-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA APOLILLADO, LA HIGUERA | [21 empty] | 0 | 629125.506 | 0 | 0 | 215.287 | 0 | 212.219 | 0 | 0 | 64022.502 | 162548.354 | 140087.612 | 182114.032 | 78003.194 | 627203.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30426422-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 499.506 | 0 | 0 | 215.287 | 0 | 212.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30426422-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1200 | SinInf |  | -- | // | 156 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.287 | 0 | 212.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30426422-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 628626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64022.502 | 162548.354 | 140087.612 | 182114.032 | 78003.194 | 626775.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30426422-0 | '02 | '004 | Construcción Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Apolillado - Obras Marítimas | 318270 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-17 | 2020-05-20 | 668920 | Propuesta publica | 645678 | SR | 248 | 2020-06-04 | 2020-06-11 | -18901 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 222 | 2020-06-11 | 2021-01-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64022.502 | 162548.354 | 140087.612 | 182114.032 | 78003.194 | 626775.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30426831-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA RIO LIMARI | [21 empty] | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30426831-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30426831-0 | '02 | '002 | Estudios Básicos Caleta Río Limarí - Región de Coquimbo | 326303 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2020-12-04 | 2021-01-06 | 161000 | Propuesta publica | 153625 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 180 | 2021-03-01 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30426872-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURAPESQUERA ARTESANAL CALETA TALCARUCA | [21 empty] | 0 | 1000.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.219 | 212.219 | 1331538.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30426872-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.219 | 212.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30426872-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1200 | SinInf |  | -- | // | 156 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.219 | 212.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30426872-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331538.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30426872-0 | '02 | '004 | Construcción de Inf Pesquera Artesanal Caleta Talcaruca - Ovalle | 324589 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-27 | 2021-01-22 | 992818 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 237 | 2021-03-08 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331538.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30426875-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA SIERRA,OVALLE | [21 empty] | 399997.763 | 715485.927 | 57436.46 | 87613.633 | 108829.963 | 0 | 77606.808 | 91135.654 | 0 | 278529.599 | 14333.81 | 0 | 0 | 0 | 715485.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30426875-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 399997.763 | 715485.927 | 57436.46 | 87613.633 | 108829.963 | 0 | 77606.808 | 91135.654 | 0 | 278529.599 | 14333.81 | 0 | 0 | 0 | 715485.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30426875-0 | '02 | '004 | Construcción Infraestructura Pesquera artesanal Caleta Sierra Ovalle | 287191 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-09 | 2019-05-16 | 824644 | Propuesta publica | 1044465 | SR | 394 | 2019-07-30 | 2019-08-13 | 80568 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 379 | 2019-08-13 | 2020-08-26 | 100 | 399997.763 | 0 | 57436.46 | 87613.633 | 108829.963 | 0 | 77606.808 | 91135.654 | 0 | 278529.599 | 14333.81 | 0 | 0 | 0 | 715485.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30426876-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA TALQUILLA, OVALLE | [21 empty] | 0 | 1000.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.287 | 58.287 | 75097.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30426876-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.287 | 58.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30426876-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 1200 | SinInf |  | -- | // | 156 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.287 | 58.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30426876-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75097.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30426876-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Inf Pesquera Artesanal Caleta Talquilla | 309453 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2020-11-24 | 2020-12-22 | 77050 | Propuesta publica | 77049 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BARROS, BASTIAS Y SUAZO CIA LTDA | 270 | 2021-01-11 | 2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75097.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30427824-0 | ' | ' | REPOSICION DE LA COSTANERA DE COQUIMBO, REGION DE COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 960168.998 | 0 | 0 | 57.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218283.232 | 400689.584 | 341136.182 | 960166.519 | 2520000 | 1539829.562 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30427824-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 60 | 0 | 0 | 57.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30427824-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 58 | SinInf |  | -- | // | 326 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30427824-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 960108.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218283.232 | 400689.584 | 341136.182 | 960108.998 | 2520000 | 1539829.562 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30427824-0 | '02 | '004 | Reposición de la Costanera de Coquimbo - Región de Coquimbo | 260339 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-06 | 2020-05-18 | 6196549 | Propuesta publica | 4998248 | IPC | 1 | 2020-07-08 | 2020-08-17 | 0 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 730 | 2020-08-17 | 2022-08-17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218283.232 | 400689.584 | 341136.182 | 960108.998 | 2520000 | 1539829.562 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30464311-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | [21 empty] | 0 | 587646.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24265 | 26018.83 | 0 | 71849.654 | 101386.119 | 125756.907 | 238310.752 | 587587.262 | 165277.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30464311-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.83 | 0 | 182.432 | 0 | 0 | 0 | 341.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30464311-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1200 | SinInf |  | -- | // | 156 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.83 | 0 | 182.432 | 0 | 0 | 0 | 341.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30464311-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 86600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24265 | 25860 | 0 | 36475 | 0 | 0 | 0 | 86600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30464311-0 | '02 | '002 | Asesoría para Inspecciones Submarinas para Conservación de Caletas Región de Coquimbo | 307096 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-01-31 | 2020-02-28 | 112000 | Propuesta publica | 86600 | SR | 163 | 2020-03-13 | 2020-04-15 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 192 | 2020-04-16 | 2020-10-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24265 | 25860 | 0 | 36475 | 0 | 0 | 0 | 86600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30464311-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 500646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35192.222 | 101386.119 | 125756.907 | 238310.752 | 500646 | 165277.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30464311-0 | '02 | '004 | Conservación Caleta Pesquera Pichidangui Región de Coquimbo | 293946 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-03 | 2020-10-09 | 1 | Propuesta publica | 361767 | SR | 440 | 2020-10-21 | 2020-10-27 | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 180 | 2020-10-27 | 2021-04-25 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225549.248 | 225549.248 | 136218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30464311-0 | '02 | '004 | Conservación Muelle Caleta San Pedro Los Vilos | 320533 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-01 | 2020-07-23 | 281673 | Propuesta publica | 281034 | SR | 304 | 2020-07-31 | 2020-08-07 | 23124 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 175 | 2020-08-07 | 2021-01-29 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35192.222 | 101386.119 | 125756.907 | 12761.504 | 275096.752 | 29059.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 40004114-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO ESTUDIO BASICO MEJORAMIENTO PLAYA LA SERENA COMUNA LA SERENA | [21 empty] | 88760 | 49221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49220 | 0 | 0 | 0 | 49220 | 60020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 40004114-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 88760 | 49221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49220 | 0 | 0 | 0 | 49220 | 60020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 40004114-0 | '01 | '002 | Diagnóstico Estudio Básico Mejoramiento Playa La Serena Comuna La Serena | 293929 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-31 | 2019-08-29 | 200500 | Propuesta publica | 198000 | SR | 463 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 673 | 2019-09-04 | 2021-07-08 | 70 | 88760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49220 | 0 | 0 | 0 | 49220 | 60020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 40024046-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 1000.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 52.152 | 764628.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 40024046-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 300.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 40024046-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1200 | SinInf |  | -- | // | 156 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 40024046-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764628.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 40024046-0 | '02 | '604 | Conservación Muro Costanera Los Vilos - Etapa V | 323137 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-28 | 2020-11-19 | 765329 | Propuesta publica | 651745 | SR | 573 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 210 | 2020-12-17 | 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764628.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30078493-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES DE EL QUISCO | [21 empty] | 1028532.177 | 2060955 | 0 | 89997.878 | 107851.841 | 75495.609 | 94205.76 | 459191.319 | 300840.46 | 142427.034 | 744790 | 8825.685 | 3834.979 | 14864.623 | 2042325.188 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30078493-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 60367.681 | 85698 | 0 | 17651.369 | 8825.685 | 8825.684 | 8825.685 | 8825.685 | 8825.684 | 8825.685 | 6266.238 | 8825.685 | 0 | 0 | 85697.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30078493-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento Caleta de Pescadores El Quisco | 288970 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-12-31 | 2019-02-19 | 166400 | Propuesta publica | 141211 | SR | 422 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 8826 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 510 | 2019-05-10 | 2020-10-01 | 100 | 60367.681 | 0 | 0 | 17651.369 | 8825.685 | 8825.684 | 8825.685 | 8825.685 | 8825.684 | 8825.685 | 6266.238 | 8825.685 | 0 | 0 | 85697.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30078493-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 968164.496 | 1975257 | 0 | 72346.509 | 99026.156 | 66669.925 | 85380.075 | 450365.634 | 292014.776 | 133601.349 | 738523.762 | 0 | 3834.979 | 14864.623 | 1956627.788 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30078493-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Caleta de Pescadores de El Quisco Región de Valparaíso, 2º llamado | 288969 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-09-14 | 2018-11-20 | 2242203 | Propuesta publica | 2221684 | IPC | 11 | 2018-12-31 | 2019-01-23 | 616112 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 580 | 2019-01-23 | 2020-08-25 | 100 | 968164.496 | 0 | 0 | 72346.509 | 99026.156 | 66669.925 | 85380.075 | 450365.634 | 292014.776 | 133601.349 | 738523.762 | 0 | 3834.979 | 14864.623 | 1956627.788 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30099427-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASEO COSTERO BAHIA CUMBERLAND JUAN FERNANDEZ | [21 empty] | 8520659.879 | 2275331 | 514885.779 | 556820.975 | 638332.308 | 18507.353 | 0 | 18507.354 | 137753.524 | 144860.929 | 81251.632 | 95025.952 | 16022.559 | 53175.877 | 2275144.242 | 2636.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30099427-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 133272.217 | 147260 | 0 | 35406.864 | 18507.353 | 18507.353 | 0 | 18507.354 | 25297.984 | 0 | 0 | 0 | 16022.559 | 14825.471 | 147074.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30099427-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la obra Construcción Paseo Costero Bahía Cumberland Juan Fernández Sector Sur | 283787 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-05-09 | 2018-06-22 | 499950 | Propuesta publica | 462684 | SR | 4 | 2019-03-19 | 2019-04-09 | 0 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 750 | 2019-04-09 | 2021-04-28 | 57.39 | 133272.217 | 0 | 0 | 35406.864 | 18507.353 | 18507.353 | 0 | 18507.354 | 25297.984 | 0 | 0 | 0 | 16022.559 | 14825.471 | 147074.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30099427-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 8387387.662 | 2128071 | 514885.779 | 521414.111 | 619824.955 | 0 | 0 | 0 | 112455.54 | 144860.929 | 81251.632 | 95025.952 | 0 | 38350.406 | 2128069.304 | 2636.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30099427-0 | '02 | '004 | Construcción Paseo Costero Bahía Cumberland Juan Fernández Sector Sur | 283947 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-03-29 | 2018-06-18 | 7115744 | Propuesta publica | 8789173 | IPC | 10 | 2018-08-06 | 2018-10-12 | 2058903 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | 734 | 2018-10-12 | 2020-10-15 | 100 | 8387387.662 | 0 | 514885.779 | 521414.111 | 619824.955 | 0 | 0 | 0 | 112455.54 | 144860.929 | 81251.632 | 95025.952 | 0 | 38350.406 | 2128069.304 | 2636.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30099436-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO ENTRE EL DURAZNO - CUEVA EL PIRATA, QUINTERO | [21 empty] | 30995.725 | 17235 | 0 | 0 | 0 | 13734.075 | 0 | 0 | 2618.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16352.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30099436-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 30995.725 | 17235 | 0 | 0 | 0 | 13734.075 | 0 | 0 | 2618.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16352.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30099436-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Borde Costero entre Playa Durazno-Cueva del Pirata Quintero | 246560 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2017-03-31 | 2017-05-11 | 138000 | Propuesta publica | 119824 | SR | 376 | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 0 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 518 | 2017-06-13 | 2018-11-13 | 100 | 30995.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13734.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13734.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30099436-0 | '02 | '002 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 2619 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2618.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2618.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30104575-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA VENTANAS, PUCHUNCAVÍ | [21 empty] | 1529679.197 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36946.211 | 0 | 36946.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30104575-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1529679.197 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36946.211 | 0 | 36946.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30104575-0 | '02 | '004 | Construcción Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Ventanas Puchuncaví | 260211 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-08-31 | 2017-12-04 | 2369635 | Propuesta publica | 2525567 | IPC | 1 | 2018-02-13 | 2018-04-03 | 217501 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 489 | 2018-04-04 | 2019-08-06 | 100 | 1529679.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36946.211 | 0 | 36946.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30171727-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SECTOR HANGA PIKO, ISLA DE PASCUA | [21 empty] | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.315 | 61.355 | 0 | 141.67 | 128999.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30171727-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.315 | 61.355 | 0 | 141.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30171727-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 142 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.315 | 61.355 | 0 | 141.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30171727-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128999.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30171727-0 | '02 | '002 | Levantamiento Linea Base Ambiental Sector Hanga Piko Isla Rapa Nui. Tercer llamado. | 312332 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-04-17 | 2020-06-15 | 105000 | Propuesta publica | 104888 | SR | 374 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 0 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 360 | 2020-07-14 | 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128999.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30350832-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA CALETA HORCON, PUCHUNCAVÍ | [21 empty] | 111002.545 | 3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3906.394 | 3906.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30350832-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 111002.545 | 3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3906.394 | 3906.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30350832-0 | '02 | '002 | Diseño Construccion Infraestructura Marítima Caleta Horcón Puchuncaví | 261276 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2016-12-30 | 2017-03-16 | 180847 | Propuesta publica | 191686 | SR | 255 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 5611 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 640 | 2017-05-05 | 2019-02-04 | 100 | 111002.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3906.394 | 3906.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30437224-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | [21 empty] | 3707088.859 | 5163549.671 | 150389.67 | 559189.288 | 867923.577 | 413539.256 | 217432.304 | 341124.955 | 532648.889 | 476549.356 | 81164.215 | 262762.835 | 311358.477 | 948880.549 | 5162963.371 | 4112867.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30437224-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.929 | 291.435 | 171.794 | 0 | 59.703 | 58.287 | 759.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30437224-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1100 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.929 | 291.435 | 171.794 | 0 | 59.703 | 58.287 | 759.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30437224-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 31470 | 9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9745 | 9745 | 74470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30437224-0 | '02 | '002 | Diagnóstico Estructural para la conservación cubierta Caleta Portales Región Valparaíso | 292645 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-09 | 2019-05-16 | 62600 | Propuesta publica | 60400 | SR | 657 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 9745 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 295 | 2019-07-24 | 2020-05-14 | 54 | 31470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9745 | 9745 | 28930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30437224-0 | '02 | '002 | Estudio Batimetría para la Conservación Bahía el Padre 2° llamado | 310319 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-20 | 2020-01-28 | 49000 | Propuesta publica | 45540 | SR | 221 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 315 | 2020-03-05 | 2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30437224-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2955491.703 | 4606679 | 150389.67 | 438711.496 | 565262.125 | 291035.47 | 217432.304 | 341077.549 | 532470.96 | 476257.921 | 80968.718 | 262739.132 | 311275.071 | 938674.311 | 4606294.727 | 4038397.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30437224-0 | '02 | '004 | Conservación Rampas de pescadores Juan Fernández 2do llamado | 289136 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-12-31 | 2019-02-28 | 751971 | Propuesta publica | 938242 | SR | 5 | 2019-05-17 | 2019-06-10 | 319796 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | 264 | 2019-06-10 | 2020-02-29 | 100 | 798137.718 | 0 | 150389.67 | 47570.755 | 261939.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459899.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30437224-0 | '02 | '004 | Conservación protección costera paseo Juan de Saavedra entre Caleta Portales y El Caleuche Etapa 1 Valparaiso | 290237 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-17 | 2019-06-13 | 942523 | Propuesta publica | 804215 | SR | 667 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 207140 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 189 | 2019-07-25 | 2020-01-30 | 100 | 985124.657 | 0 | 0 | 26228.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26228.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30437224-0 | '02 | '004 | Conservación obras marítimas y terrestres Caleta Portales Valparaíso | 290238 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-09 | 2019-05-20 | 458290 | Propuesta publica | 547190 | SR | 676 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 187050 | MT. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 375 | 2019-07-29 | 2020-08-07 | 100 | 251601.27 | 0 | 0 | 96390.975 | 37053.417 | 39925.698 | 27430.447 | 0 | 21380.648 | 173080.274 | 0 | 0 | 0 | 5587.901 | 400849.36 | 5843.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30437224-0 | '02 | '004 | Conservación Playa Amarilla Etapa 1 | 290240 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-12-31 | 2019-03-06 | 462369 | Propuesta publica | 487469 | SR | 4 | 2019-05-10 | 2019-06-26 | 170087 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 318 | 2019-06-26 | 2020-05-09 | 100 | 393068.781 | 0 | 0 | 94301.075 | 58443.212 | 53251.784 | 24859.753 | 33629.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264485.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30437224-0 | '02 | '004 | Conservación Playa Amarilla Concón Región de Valparaíso Etapa 2 | 292660 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-19 | 2019-08-26 | 467891 | Propuesta publica | 488142 | SR | 863 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 140184 | CONSTRUCTORA RAMCO LTDA. | 277 | 2019-10-03 | 2020-07-06 | 100 | 284898.205 | 0 | 0 | 86199.292 | 55091.031 | 9677.384 | 24443.558 | 89893.496 | 59748.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18373.918 | 343427.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30437224-0 | '02 | '004 | Conservación protección costera Paseo Juan de Saavedra Etapa II Valparaíso | 305267 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-11 | 2019-11-04 | 1078202 | Propuesta publica | 1024024 | SR | 1004 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 222170 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 324 | 2019-11-26 | 2020-10-15 | 100 | 79450 | 0 | 0 | 0 | 109790.471 | 130043.129 | 110273.288 | 160732.079 | 238162.785 | 290087.858 | 80968.718 | 45248.41 | 1436.332 | 0 | 1166743.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30437224-0 | '02 | '004 | conservación protección costera paseo Juan de Saavedra Etapa III Valparaíso | 305268 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-11 | 2019-11-04 | 404628 | Propuesta publica | 362229 | SR | 1005 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 104306 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 240 | 2019-11-26 | 2020-07-23 | 100 | 98124.089 | 0 | 0 | 68594.059 | 42944.762 | 28487.154 | 30425.258 | 56822.24 | 128046.476 | 13089.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368409.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30437224-0 | '02 | '004 | Conservación rampa Caleta Algarrobo | 307287 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-21 | 2019-11-04 | 48029 | Propuesta publica | 48029 | SR | 1048 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 0 | CONSTRUCTORA EMI SPA | 60 | 2019-12-04 | 2020-02-02 | 100 | 28601.583 | 0 | 0 | 19426.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19426.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30437224-0 | '02 | '004 | Conservación Muelle Bahía Cumberland Archipielago de Juan Férnandez | 308809 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-14 | 1348653 | Propuesta publica | 1734377 | SR | 4 | 2020-10-16 | 2020-11-17 | 0 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | 210 | 2020-11-17 | 2021-06-15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314792.215 | 314792.215 | 1582775.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30437224-0 | '02 | '004 | Conservación Caleta San Pedro Con-Con | 308814 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-30 | 2020-08-12 | 270521 | Propuesta publica | 269669 | SR | 469 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 0 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 150 | 2020-09-21 | 2021-02-18 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9441.222 | 137388.821 | 146830.043 | 122838.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30437224-0 | '02 | '004 | Conservación borde costero Ventanas Puchuncaví | 308815 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-23 | 1073159 | Propuesta publica | 949543 | SR | 522 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 320 | 2020-10-30 | 2021-09-15 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21305.86 | 21305.86 | 928236.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30437224-0 | '02 | '004 | Conservación rampa fiscal Bahía Cumberland Archipielago Juan Fernández | 308822 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-10 | 2020-08-20 | 519673 | Propuesta publica | 664319 | SR | 471 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 0 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 150 | 2020-09-24 | 2021-02-21 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235498.202 | 123008.144 | 358506.346 | 405812.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30437224-0 | '02 | '004 | Conservación Caleta Los Molles La Ligua | 308930 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-14 | 2020-09-25 | 27585 | Propuesta publica | 53334 | SR | 515 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION CUATRO PUENTES LTDA | 90 | 2020-10-29 | 2021-01-27 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14956.358 | 18981.258 | 33937.616 | 19395.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30437224-0 | '02 | '004 | Conservación Caleta Pichicuy La Ligua | 308933 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-22 | 253726 | Propuesta publica | 253219 | SR | 516 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 90 | 2020-10-29 | 2021-01-27 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191808.411 | 191808.411 | 61410.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30437224-0 | '02 | '004 | Conservación obras marítimas Muelle Caleta Quintay, Casablanca | 316280 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-08 | 120998 | Propuesta publica | 120435 | SR | 4 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 0 | MT. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 150 | 2021-01-07 | 2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120434.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30437224-0 | '02 | '004 | Conservación muelle Caleta El Manzano, Quintero | 316282 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-10 | 2020-08-12 | 91115 | Propuesta publica | 141925 | SR | 468 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | 120 | 2020-09-21 | 2021-01-19 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16921.927 | 35006.867 | 16145.317 | 68074.111 | 73850.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30437224-0 | '02 | '004 | Conservación sistema eléctrico Caleta El Membrillo, Valparaíso. | 316285 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-14 | 2020-09-25 | 120980 | Propuesta publica | 150494 | SR | 3 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 0 | MT. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 120 | 2021-01-07 | 2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150493.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30437224-0 | '02 | '004 | Conservación caleta El Quisco Caleta y borde costero Algarrobo. | 321242 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-14 | 2020-09-24 | 111842 | Propuesta publica | 97208 | SR | 530 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 0 | NEI SPA | 89 | 2020-11-03 | 2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97207.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30437224-0 | '02 | '004 | Conservación Caleta Higuerillas Con Con Segundo llamado | 325010 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-20 | 2020-12-18 | 50807 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION CUATRO PUENTES LTDA | 90 | 2021-02-08 | 2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61155.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30437224-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 797329 | SinInf |  | -- | // | -355724 |  |  | - | - | 0 | 36485.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85132.6 | 0 | 0 | 0 | 14936.09 | 91282.466 | 191351.156 | 216923.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30437224-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 483530 | SinInf |  | -- | // | -61291 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29650.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200568.795 | 0 | 0 | 230219.116 | 192019.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30437224-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 720127.156 | 545192.671 | 0 | 120169.651 | 302661.452 | 122361.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545192.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30437224-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia Muelle Bahía el Padre, Juan Fernández Región de Valparaíso | 303344 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 668006 | Trato Directo con Cotización | 967268 | SR | 56 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 299779 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 237 | 2019-08-28 | 2020-04-21 | 100 | 720127.156 | 0 | 0 | 120169.651 | 302661.452 | 122361.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545192.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30437224-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 972 | 0 | 308.141 | 0 | 142.218 | 0 | 47.406 | 0 | 0 | 23.703 | 23.703 | 23.703 | 402.951 | 971.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30437224-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2620 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.141 | 0 | 142.218 | 0 | 47.406 | 0 | 0 | 23.703 | 23.703 | 23.703 | 402.951 | 971.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40002776-0 | ' | ' | CONSTRUCCION FACILIDAD PORTUARIA CALETA PAPUDO PAPUDO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.559 | 0 | 70.559 | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40002776-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.559 | 0 | 70.559 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40002776-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.559 | 0 | 70.559 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40002776-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40002776-0 | '02 | '002 | Estudios Básicos para el diseño Construcción facilidad portuaria Caleta Papudo, comuna Papudo. | 322595 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-10-30 | 2020-11-25 | 63100 | Propuesta publica | 73500 | SR | 9 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 120 | 2021-01-13 | 2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40017187-0 | ' | ' | CONSERVACION PROTECCIÓN BORDE COSTERO AVDA. PERÚ, VIÑA DEL MAR | [21 empty] | 0 | 225922 | 0 | 0 | 57.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 225506.867 | 225619.608 | 3838648.964 | 1796261.178 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40017187-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 160 | 0 | 0 | 57.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40017187-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 58 | SinInf |  | -- | // | 326 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40017187-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 100 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40017187-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 21201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20949.617 | 20949.617 | 159108.772 | 51516.792 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40017187-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal para la Conservación Protección Borde Costero Avda Perú Viña del Mar | 311228 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-15 | 2020-09-09 | 262080 | Propuesta publica | 231826 | SR | 510 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 540 | 2020-10-23 | 2022-04-16 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20949.617 | 20949.617 | 159108.772 | 51516.792 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40017187-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 204561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204557.25 | 204557.25 | 3679540.192 | 1744744.386 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40017187-0 | '02 | '004 | Conservación protección Borde Costero Avda Perú viña del Mar | 305837 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-02-27 | 2020-05-11 | 5973340 | Propuesta publica | 5428842 | SR | 14 | 2020-08-14 | 2020-09-03 | 0 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 540 | 2020-09-03 | 2022-02-25 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204557.25 | 204557.25 | 3679540.192 | 1744744.386 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40017907-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PARA PESCADORES EX-SUDAMERICANA, VALPARAISO | [21 empty] | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.559 | 0 | 0 | 73.626 | 144.185 | 211900 | 21490 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40017907-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.559 | 0 | 0 | 73.626 | 144.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40017907-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.559 | 0 | 0 | 73.626 | 144.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40017907-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211900 | 21490 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40017907-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Construcción Infraestructura Portuaria para pescadores Ex Sudamericana Valparaíso 2do Llamado | 326696 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-11-25 | 2021-01-19 | 233400 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 430 | 2021-03-05 | 2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211900 | 21490 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40018798-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION VALPARAISO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799700 | 626005.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40018798-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40018798-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799700 | 626005.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40018798-0 | '02 | '004 | Conservación de protección costera en Av. Escuadra Libertadora Región de Valparaíso. | 323490 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-03-01 | 1426406 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-04-22 | 2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799700 | 626005.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40020246-0 | ' | ' | CONSTRUCCION MUELLE CALETA ALGARROBO ALGARROBO | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40020246-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40020246-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40020246-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40020246-0 | '02 | '002 | Estudios Básicos para el diseño Construcción muelle Caleta Algarrobo, comuna Algarrobo. | 325766 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2020-11-25 | 2020-12-30 | 66900 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 135 | 2021-02-26 | 2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | O'Higgins | 30069626-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PICHILEMU | [21 empty] | 109699.299 | 1607929 | 0 | 189300.538 | 134632.857 | 60269.267 | 108849.986 | 177952.795 | 117752.975 | 57772.482 | 7612.034 | 121889.678 | 222859.295 | 280412.892 | 1479304.799 | 565702.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | O'Higgins | 30069626-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 84561 | 0 | 7687.4 | 7687.4 | 7687.4 | 7687.4 | 7687.4 | 7687.4 | 7687.4 | 7612.034 | 0 | 13581.067 | 7649.716 | 82654.617 | 57625.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | O'Higgins | 30069626-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Borde Costero Pichilemu Etapa II | 282521 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-30 | 2019-11-04 | 154800 | Propuesta publica | 138374 | SR | 16 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 0 | MARIO A. SEPULVEDA CARVAJAL C. ING. Y CONST. EIRL. | 540 | 2020-01-09 | 2021-07-02 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7687.4 | 7687.4 | 7687.4 | 7687.4 | 7687.4 | 7687.4 | 7687.4 | 7612.034 | 0 | 13581.067 | 7649.716 | 82654.617 | 57625.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | O'Higgins | 30069626-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 109699.299 | 1523368 | 0 | 181613.138 | 126945.457 | 52581.867 | 101162.586 | 170265.395 | 110065.575 | 50085.082 | 0 | 121889.678 | 209278.228 | 272763.176 | 1396650.182 | 508076.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | O'Higgins | 30069626-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero Pichilemu Etapa II | 277493 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-06-28 | 2019-08-14 | 1730568 | Propuesta publica | 1731263 | IPC | 7 | 2019-09-24 | 2019-11-07 | 161248 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 590 | 2019-11-07 | 2021-06-19 | 76.11 | 109699.299 | 0 | 0 | 181613.138 | 126945.457 | 52581.867 | 101162.586 | 170265.395 | 110065.575 | 50085.082 | 0 | 121889.678 | 209278.228 | 272763.176 | 1396650.182 | 508076.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | O'Higgins | 30370352-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO BUCALEMU SEGUNDA ETAPA | [21 empty] | 0 | 73869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45269.4 | 0 | 0 | 28599.3 | 0 | 0 | 73868.7 | 42370.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | O'Higgins | 30370352-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 73869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45269.4 | 0 | 0 | 28599.3 | 0 | 0 | 73868.7 | 42370.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | O'Higgins | 30370352-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Borde Costero Bucalemu Segunda Etapa | 276857 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-12-20 | 2020-01-27 | 135125 | Propuesta publica | 114673 | SR | 192 | 2020-02-24 | 2020-03-19 | 0 | BARROS, BASTIAS Y SUAZO CIA LTDA | 380 | 2020-03-19 | 2021-04-03 | 64.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45269.4 | 0 | 0 | 28599.3 | 0 | 0 | 73868.7 | 42370.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | O'Higgins | 30404227-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO DEL BORDE COSTERO SECTOR LA BOCA DE RAPEL NAVIDAD | [21 empty] | 0 | 60230 | 0 | 0 | 88.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32465 | 0 | 0 | 0 | 27550.823 | 60104.021 | 58070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | O'Higgins | 30404227-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 88.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.823 | 174.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | O'Higgins | 30404227-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.823 | 174.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | O'Higgins | 30404227-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 59930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32465 | 0 | 0 | 0 | 27465 | 59930 | 58070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | O'Higgins | 30404227-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento del borde costero sector La Boca de Rapel Navidad 2° llamado | 314631 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-02-12 | 2020-03-11 | 143098 | Propuesta publica | 118000 | SR | 274 | 2020-04-08 | 2020-05-13 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 395 | 2020-05-13 | 2021-06-12 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32465 | 0 | 0 | 0 | 27465 | 59930 | 58070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | O'Higgins | 30479436-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS 2017-2019 REGIÓN DE OHIGGINS | [21 empty] | 82724.056 | 224179 | 0 | 0 | 20721.485 | 47.406 | 25033.126 | 132160.483 | 0 | 0 | 23.703 | 0 | 0 | 43842.751 | 221828.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | O'Higgins | 30479436-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | O'Higgins | 30479436-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | O'Higgins | 30479436-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 82724.056 | 222449 | 0 | 0 | 20721.485 | 0 | 25033.126 | 132065.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43842.751 | 221663.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | O'Higgins | 30479436-0 | '02 | '004 | Conservación Caleta Pichilemu Región del Libertador Bernardo O Higgins | 297728 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-16 | 2019-09-12 | 89317 | Propuesta publica | 84360 | SR | 862 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 19087 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 107 | 2019-10-03 | 2020-01-18 | 100 | 82724.056 | 0 | 0 | 0 | 20721.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20721.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | O'Higgins | 30479436-0 | '02 | '004 | Conservación Desarme Contramolo Caleta Bucalemu 2 llamado | 309127 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-29 | 2020-02-03 | 196460 | Propuesta publica | 157099 | SR | 194 | 2020-02-25 | 2020-03-18 | 43843 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 120 | 2020-03-18 | 2020-07-16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25033.126 | 132065.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43842.751 | 200941.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | O'Higgins | 30479436-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 47.406 | 0 | 94.812 | 0 | 0 | 23.703 | 0 | 0 | 0 | 165.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | O'Higgins | 30479436-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2620 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.406 | 0 | 94.812 | 0 | 0 | 23.703 | 0 | 0 | 0 | 165.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | O'Higgins | 40024705-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS 2021-2025, REGIÓN DE O´HIGGINS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | O'Higgins | 40024705-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | O'Higgins | 40024705-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | O'Higgins | 40024705-0 | '02 | '604 | Conservación molo de abrigo Caleta Bucalemu, comuna Paredones. | 323146 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-11 | 2021-01-13 | 1398004 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-03-12 | 2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Maule | 30117142-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | [21 empty] | 387847.658 | 827875 | 0 | 84730.657 | 189702.509 | 105998.491 | 45730.069 | 55249.646 | 16695.065 | 87438.999 | 36659.517 | 47570.941 | 67960.219 | 89405.388 | 827141.501 | 104760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Maule | 30117142-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Maule | 30117142-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 100 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Maule | 30117142-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 319426.014 | 431313.935 | 0 | 6730.919 | 9852.047 | 0 | 15518.695 | 55154.834 | 16422.48 | 87296.781 | 35679.878 | 47523.535 | 67865.407 | 89192.06 | 431236.636 | 104760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Maule | 30117142-0 | '02 | '004 | Conservación Caleta Llico | 278605 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-29 | 2020-07-09 | 119456 | Propuesta publica | 131244 | IPC | 1210 | 2020-09-16 | 2020-10-01 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION CUATRO PUENTES LTDA | 150 | 2020-10-01 | 2021-02-28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21564.576 | 29778.364 | 51342.94 | 92760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Maule | 30117142-0 | '02 | '004 | Conservación Muro Explanada e Infraestructura Caleta Pelluhue | 278607 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-30 | 2019-06-17 | 254107 | Propuesta publica | 243191 | IPC | 1130 | 2019-07-01 | 2019-07-11 | 29077 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 185 | 2019-07-11 | 2020-01-12 | 100 | 264755.099 | 0 | 0 | 0 | 9852.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9852.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Maule | 30117142-0 | '02 | '004 | Conservación Luminarias Caletas Llico Dua y Pelluhue Comunas de Vichuquen Licanten y Pelluhue Región del Maule | 298333 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-31 | 2019-07-17 | 55831 | Propuesta publica | 60180 | IPC | 1394 | 2019-08-13 | 2019-09-03 | 449 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINE CONST. LTDA. | 120 | 2019-09-03 | 2020-01-01 | 100 | 54670.915 | 0 | 0 | 6730.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6730.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Maule | 30117142-0 | '02 | '004 | Conservación Infraestructura Caleta Pesquera Maguellines | 305579 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-08 | 2019-12-10 | 226704 | Propuesta publica | 337746 | IPC | 2393 | 2019-12-31 | 2020-01-29 | 28949 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 270 | 2020-01-29 | 2020-10-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15518.695 | 55154.834 | 16422.48 | 87296.781 | 35679.878 | 47523.535 | 46300.831 | 59413.696 | 363310.73 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Maule | 30117142-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 68421.644 | 394061.065 | 0 | 77999.738 | 179850.462 | 105998.491 | 30211.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394060.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Maule | 30117142-0 | '02 | '704 | Conservación de emergencia enrocado de protección lipimavida tramo 2 | 305578 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 559593 | Trato Directo con Cotización | 467124 | SR | 1214 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | -4641 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 165 | 2019-11-15 | 2020-04-28 | 100 | 68421.644 | 0 | 0 | 77999.738 | 179850.462 | 105998.491 | 30211.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394060.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Maule | 30117142-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.812 | 272.585 | 142.218 | 924.419 | 47.406 | 94.812 | 213.328 | 1789.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Maule | 30117142-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 18300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.812 | 272.585 | 142.218 | 924.419 | 47.406 | 94.812 | 213.328 | 1789.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Maule | 40002951-0 | ' | ' | CONSTRUCCION ESPIGONES CALETA DUAO | [21 empty] | 0 | 1202974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52804.015 | 359458.178 | 38351.696 | 752219.14 | 1202833.029 | 1953026.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Maule | 40002951-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Maule | 40002951-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1202874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52804.015 | 359458.178 | 38351.696 | 752219.14 | 1202833.029 | 1953026.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Maule | 40002951-0 | '02 | '004 | Construcción Espigones y obras complementarias Caleta Duao | 317345 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-27 | 2020-05-28 | 2914464 | Propuesta publica | 2611037 | IPC | 3 | 2020-06-26 | 2020-08-18 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 270 | 2020-08-18 | 2021-05-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52804.015 | 359458.178 | 38351.696 | 752219.14 | 1202833.029 | 1953026.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Maule | 40006394-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR CURANIPE | [21 empty] | 0 | 1220291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199693.307 | 284514.823 | 266834.839 | 468777.156 | 1219820.125 | 2470292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Maule | 40006394-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.748 | 0 | 0 | 0 | 50.748 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Maule | 40006394-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.748 | 0 | 0 | 0 | 50.748 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Maule | 40006394-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1220191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199642.559 | 284514.823 | 266834.839 | 468777.156 | 1219769.377 | 2469892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Maule | 40006394-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero Sector Curanipe | 305260 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-30 | 2020-02-25 | 2858007 | Propuesta publica | 3344114 | IPC | 1 | 2020-05-12 | 2020-07-13 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 270 | 2020-07-13 | 2021-04-09 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199642.559 | 284514.823 | 266834.839 | 468777.156 | 1219769.377 | 2469892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Maule | 40009757-0 | ' | ' | CONSTRUCCION EXPLANADA PESCADORES CALETA CURANIPE PELLUHUE | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406736 | 158000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Maule | 40009757-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Maule | 40009757-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406736 | 158000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Maule | 40009757-0 | '02 | '004 | Construcción explanada pescadores Caleta Curanipe | 324231 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-01-26 | 432221 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2021-05-04 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406736 | 158000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Maule | 40011982-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.372 | 107.372 | 328300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Maule | 40011982-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.372 | 107.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Maule | 40011982-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 400 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.372 | 107.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Maule | 40011982-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Maule | 40011982-0 | '02 | '004 | Conservación Grua Muelle Nuevo Caleta Maguellines | 324215 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-30 | 2020-12-22 | 89845 | Propuesta publica | 97783 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 113 | 2021-03-03 | 2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Maule | 40011982-0 | '02 | '004 | Conservacion de Caletas de Duao y Pellines | 324217 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-30 | 2020-12-23 | 155551 | Propuesta publica | 194445 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION CUATRO PUENTES LTDA | 150 | 2021-03-03 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Maule | 40011982-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Ñuble | 30485805-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO BUCHUPUERO COBQUECURA | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.694 | 76.694 | 600290 | 854565.551 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Ñuble | 30485805-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.694 | 76.694 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Ñuble | 30485805-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.694 | 76.694 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Ñuble | 30485805-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599990 | 854565.551 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Ñuble | 30485805-0 | '02 | '604 | Mejoramiento Borde Costero Buchupureo | 279079 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-30 | 2020-12-21 | 952160 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 300 | 2021-06-01 | 2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599990 | 854565.551 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Ñuble | 40002592-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS MENORES - REGIÓN DEL ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 62268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13424.482 | 13871.627 | 18942.333 | 23.703 | 47.406 | 14862.744 | 0 | 61172.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Ñuble | 40002592-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Ñuble | 40002592-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 61218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13424.482 | 13776.815 | 18894.927 | 0 | 0 | 14839.041 | 0 | 60935.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Ñuble | 40002592-0 | '02 | '004 | Conservación Caleta Taucu | 308149 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-30 | 2020-02-20 | 52603 | Propuesta publica | 52457 | IPC | 540 | 2020-03-23 | 2020-04-22 | 7850 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION CUATRO PUENTES LTDA | 131 | 2020-04-22 | 2020-08-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13424.482 | 13776.815 | 18894.927 | 0 | 0 | 14839.041 | 0 | 60935.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Ñuble | 40002592-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.812 | 47.406 | 23.703 | 47.406 | 23.703 | 0 | 237.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Ñuble | 40002592-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 18300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.812 | 47.406 | 23.703 | 47.406 | 23.703 | 0 | 237.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Ñuble | 40010934-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO POTENCIAL TURISTICO BORDE COSTERO FLUVIAL, LACUSTRE Y MARITIMO REGION ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48581.62 | 52994.9 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Ñuble | 40010934-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Ñuble | 40010934-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48581.62 | 52994.9 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Ñuble | 40010934-0 | '01 | '002 | Diagnostico potencialidad de Bordes Costeros Ñuble | 315707 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-24 | 2020-09-08 | 94720 | Propuesta publica | 85551 | SR | 1308 | 2020-10-15 | 2020-11-09 | 0 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 445 | 2020-11-09 | 2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48581.62 | 52994.9 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30080996-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO TOME, SECTOR NORTE BELLAVISTA - QUICHIUTO | [21 empty] | 0 | 3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2882.847 | 0 | 2882.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30080996-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2882.847 | 0 | 2882.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30080996-0 | '02 | '002 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2883 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2882.847 | 0 | 2882.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30100890-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PROTECCIÓN DE RIBERA COLIUMO, TOMÉ | [21 empty] | 0 | 663287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52012.137 | 52035.401 | 93293.686 | 139203.807 | 70773.354 | 162140.886 | 93595.67 | 663054.941 | 63785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30100890-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.898 | 70.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30100890-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.898 | 70.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30100890-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 663137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52012.137 | 52035.401 | 93293.686 | 139203.807 | 70773.354 | 162140.886 | 93524.772 | 662984.043 | 63785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30100890-0 | '02 | '004 | Termino Obras Construcción Protección de Ribera Coliumo Etapa II | 277009 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-30 | 2020-02-19 | 520029 | Propuesta publica | 609308 | IPC | 567 | 2020-03-26 | 2020-04-15 | 48389 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 245 | 2020-04-15 | 2020-12-16 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52012.137 | 52035.401 | 93293.686 | 139203.807 | 70773.354 | 162140.886 | 93524.772 | 662984.043 | 63785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30101423-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DEL BIOBIO | [21 empty] | 758551.345 | 1221021 | 0 | 57512.313 | 140485.772 | 0 | 53432.177 | 67455.965 | 310318.362 | 168590.782 | 175285.152 | 116472.528 | 79652.945 | 40763.04 | 1209969.036 | 583.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30101423-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.424 | 0 | 0 | 0 | 216.424 | 583.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30101423-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 800 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.424 | 0 | 0 | 0 | 216.424 | 583.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30101423-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 758551.345 | 1213904 | 0 | 57512.313 | 140485.772 | 0 | 53432.177 | 67432.262 | 308528.782 | 168353.752 | 174973.916 | 116306.607 | 79629.242 | 40691.931 | 1207346.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30101423-0 | '02 | '004 | Conservación Caleta Pesquera Tubul | 193515 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-30 | 2019-06-19 | 231186 | Propuesta publica | 253642 | IPC | 1101 | 2019-06-26 | 2019-07-10 | 41939 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 199 | 2019-07-10 | 2020-01-25 | 100 | 230731.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68260.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68260.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30101423-0 | '02 | '004 | Conservación luminarias y Mobiliario Urbano Bordes Costeros La Poza Lenga Bellavista y Dichato | 297855 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-30 | 2019-07-10 | 237651 | Propuesta publica | 249446 | IPC | 1250 | 2019-07-25 | 2019-08-12 | 61458 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 201 | 2019-08-12 | 2020-02-29 | 100 | 231094.208 | 0 | 0 | 57512.313 | 26487.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83999.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30101423-0 | '02 | '004 | Conservación Luminarias y obras menores Caletas región del Biobío | 297856 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-31 | 2019-07-10 | 199268 | Propuesta publica | 212938 | IPC | 1249 | 2019-07-25 | 2019-08-12 | 52977 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | 188 | 2019-08-12 | 2020-02-16 | 100 | 264679.077 | 0 | 0 | 0 | 4034.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4034.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30101423-0 | '02 | '004 | Conservación de Cierre Perimetral Recinto ENACAR | 299674 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-30 | 2020-02-12 | 52241 | Propuesta publica | 65497 | IPC | 575 | 2020-04-02 | 2020-04-22 | 0 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINE CONST. LTDA. | 120 | 2020-04-22 | 2020-08-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6135.376 | 26030.5 | 33775.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65941.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30101423-0 | '02 | '004 | Conservación Grúa y Refugio Caleta Los Cazones Isla Mocha -2do llamado | 303991 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-26 | 2019-08-26 | 180623 | Propuesta publica | 198567 | IPC | 1728 | 2019-09-25 | 2019-10-04 | 17715 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 163 | 2019-10-04 | 2020-03-15 | 100 | 32046.229 | 0 | 0 | 0 | 109964.589 | 0 | 53432.177 | 25009.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188406.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30101423-0 | '02 | '004 | Conservación Caleta Pesquera Artesanal Coliumo | 308142 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-30 | 2020-02-17 | 235017 | Propuesta publica | 253647 | IPC | 482 | 2020-03-13 | 2020-03-31 | 23625 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 178 | 2020-03-31 | 2020-09-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161031.561 | 27808.804 | 53552.663 | 31462.7 | 0 | 4886.329 | 278742.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30101423-0 | '02 | '004 | Conservacón Caleta Pesquera Artesanal Llico | 308145 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-30 | 2020-02-24 | 412050 | Propuesta publica | 433918 | IPC | 561 | 2020-03-24 | 2020-04-13 | 78120 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 233 | 2020-04-13 | 2020-12-02 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36287.243 | 53206.523 | 106769.66 | 121421.253 | 84843.907 | 79629.242 | 35805.602 | 517963.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30101423-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 1789.58 | 237.03 | 94.812 | 165.921 | 23.703 | 71.109 | 2405.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30101423-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 18300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 1789.58 | 237.03 | 94.812 | 165.921 | 23.703 | 71.109 | 2405.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30317272-0 | ' | ' | CONSTRUCCION MUELLE ISLA SANTA MARIA | [21 empty] | 240765.851 | 12465.526 | 12464.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12464.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30317272-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 240765.851 | 12465.526 | 12464.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12464.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30317272-0 | '02 | '004 | Construccion Infraestructura Maritima Puerto Norte - Isla Santa Maria - Etapa II | 279045 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-23 | 2019-06-11 | 273375 | Propuesta publica | 251590 | IPC | 1125 | 2019-07-01 | 2019-07-12 | -2750 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 180 | 2019-07-12 | 2020-01-08 | 100 | 240765.851 | 0 | 12464.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12464.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30366073-0 | ' | ' | CONSERVACION VIA DE NAVEGACION RIO LEBU | [21 empty] | 3872950.237 | 969819 | 0 | 261723.542 | 0 | 101916.01 | 258516.282 | 0 | 142.218 | 0 | 76.694 | 346850.685 | 0 | 131.914 | 969357.345 | 11048.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30366073-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.694 | 0 | 0 | 131.914 | 208.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30366073-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.694 | 0 | 0 | 131.914 | 208.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30366073-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30366073-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3872950.237 | 969009 | 0 | 261723.542 | 0 | 101916.01 | 258516.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346850.685 | 0 | 0 | 969006.519 | 11048.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30366073-0 | '02 | '004 | Conservación Calado Via de navegación Rio Lebu | 265115 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-12-28 | 2018-03-27 | 5414039 | Propuesta publica | 4427057 | IPC | 10 | 2018-07-26 | 2018-09-26 | 593284 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 586 | 2018-09-26 | 2020-05-04 | 0 | 3872950.237 | 0 | 0 | 261723.542 | 0 | 101916.01 | 258516.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346850.685 | 0 | 0 | 969006.519 | 11048.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30366073-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30366073-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 18300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30486090-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EL MORRO, LOTA | [21 empty] | 67.166 | 698766 | 0 | 0 | 18045.196 | 42250.71 | 62374.254 | 45995.19 | 86438.949 | 127153.986 | 159046.957 | 78824.056 | 76916.413 | 0 | 697045.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30486090-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 67.166 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.898 | 0 | 0 | 0 | 70.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30486090-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 67.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.898 | 0 | 0 | 0 | 70.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30486090-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 698333 | 0 | 0 | 18045.196 | 42250.71 | 62374.254 | 45995.19 | 86438.949 | 127153.986 | 158976.059 | 78824.056 | 76916.413 | 0 | 696974.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30486090-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero El Morro Lota - 2do Llamado | 308037 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-30 | 2019-11-29 | 572294 | Propuesta publica | 670107 | IPC | 2382 | 2019-12-27 | 2020-01-13 | 14993 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 290 | 2020-01-13 | 2020-10-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18045.196 | 42250.71 | 62374.254 | 45995.19 | 86438.949 | 127153.986 | 158976.059 | 78824.056 | 76916.413 | 0 | 696974.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30486093-0 | ' | ' | CONSTRUCCION ALARGUE MUELLE PESQUERO ARTESANAL DE LOTA BAJO LOTA | [21 empty] | 392907.433 | 1365481 | 155267.43 | 296237.815 | 0 | 92073.5 | 60862.68 | 68638.676 | 34947.219 | 20117.124 | 32303.44 | 218174.158 | 93499.995 | 293347.666 | 1365469.703 | 1152535.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30486093-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 392907.433 | 1365481 | 155267.43 | 296237.815 | 0 | 92073.5 | 60862.68 | 68638.676 | 34947.219 | 20117.124 | 32303.44 | 218174.158 | 93499.995 | 293347.666 | 1365469.703 | 1152535.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30486093-0 | '02 | '004 | Ampliación Muelle Pesquero Artesanal Lota bajo | 277509 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-30 | 2019-07-03 | 2204213 | Propuesta publica | 2149099 | IPC | 13 | 2019-07-22 | 2019-08-23 | 350400 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 586 | 2019-08-23 | 2021-03-31 | 72 | 392907.433 | 0 | 155267.43 | 296237.815 | 0 | 92073.5 | 60862.68 | 68638.676 | 34947.219 | 20117.124 | 32303.44 | 218174.158 | 93499.995 | 293347.666 | 1365469.703 | 1152535.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40011983-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2020-2025 REGION DEL BIOBIO | [21 empty] | 0 | 572941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.859 | 0 | 72.859 | 57879.157 | 29375.739 | 172080.308 | 171224.17 | 140189.458 | 570894.55 | 243775.565 | 170010 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40011983-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.859 | 0 | 72.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.718 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40011983-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.859 | 0 | 72.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.718 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40011983-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49990 | 170010 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40011983-0 | '02 | '002 | Estudio Diagnostico Geotenico para conservación Muro Dessembocadura Ribera Sur Lebu | 325824 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-09 | 2021-01-13 | 44320 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 130 | 2021-03-18 | 2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49990 | 170010 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40011983-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 570607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57879.157 | 29352.036 | 172009.199 | 171200.467 | 140165.755 | 570606.614 | 193685.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40011983-0 | '02 | '004 | Conservación Muro desembocadura Ribera Sur Rio Lebu | 308152 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-21 | 2020-06-03 | 357982 | Propuesta publica | 428866 | IPC | 873 | 2020-06-19 | 2020-07-03 | 0 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 150 | 2020-07-03 | 2020-11-30 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57879.157 | 29352.036 | 93493.201 | 75016.975 | 114810.1 | 370551.469 | 64691.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40011983-0 | '02 | '004 | Conservación infraestructura de borde costero sector La Poza | 320178 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-30 | 2020-08-06 | 324970 | Propuesta publica | 307706 | IPC | 1128 | 2020-08-25 | 2020-09-04 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 150 | 2020-09-04 | 2021-02-01 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78515.998 | 96183.492 | 25355.655 | 200055.145 | 128993.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40011983-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 71.109 | 23.703 | 23.703 | 142.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40011983-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 18300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 71.109 | 23.703 | 23.703 | 142.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40013434-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL CONSERVACION MUELLE Y EDIFICACIONES ANEXAS EX-ENACAR LOTA | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557893 | 108200 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40013434-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40013434-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557893 | 108200 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40013434-0 | '01 | '002 | Diagnósticos Estructura Patrimonial Muelle y Edificaciones anexas Ex-Enacar Lota | 300238 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-04-15 | 666793 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 650 | 2021-06-01 | 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557893 | 108200 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40013702-0 | ' | ' | CONSTRUCCION BORDE COSTERO PLAYA NEGRA PENCO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 69.025 | 1099898 | 221086.538 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40013702-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 69.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40013702-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 69.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40013702-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099898 | 221086.538 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40013702-0 | '02 | '004 | Mejormaiento Borde Costero Playa Negra | 323170 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 1052353 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-05-10 | 2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099898 | 221086.538 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40016426-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO FRAGATA MARIA ISABEL TALCAHUANO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 3400219 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40016426-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40016426-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 3400219 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40016426-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero Fragata Reina Maria Isabel Talcahuano | 315109 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-30 | 2020-12-29 | 3456394 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-06-18 | 2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 3400219 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40027033-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS REGION DEL BIO BIO PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 61.355 | 402990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40027033-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40027033-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 800 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40027033-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40027033-0 | '02 | '004 | Conservacion Caletas Tirúa, Punta Lavapié y Tubul | 324221 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-10 | 2021-01-07 | 322673 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-03-01 | 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40027033-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 30101425-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 100099.888 | 550637 | 0 | 15709.901 | 102460.692 | 81015.304 | 34952.986 | 36671.51 | 75138.265 | 55578.283 | 60734.349 | 60459.58 | 26320.327 | 0 | 549041.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 30101425-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 100099.888 | 549037 | 0 | 15709.901 | 102460.692 | 81015.304 | 34952.986 | 36671.51 | 74996.047 | 55459.768 | 59999.556 | 60388.471 | 26249.218 | 0 | 547903.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 30101425-0 | '02 | '004 | Conservación Infraest Caleta Los Pinos de Queule | 296189 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-02 | 2019-10-09 | 146872 | Propuesta publica | 170966 | IPC | 2000 | 2019-11-05 | 2019-11-19 | 18840 | NEMOTEC ING. Y CONSTRUCC. LTDA. | 216 | 2019-11-19 | 2020-06-22 | 100 | 16177.458 | 0 | 0 | 15709.901 | 26955.33 | 24567.013 | 0 | 15757.618 | 74996.047 | 19537.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177523.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 30101425-0 | '02 | '004 | Conservación Borde Costero Lican Ray Pucará y La Poza Pucón 3er Llamado | 305071 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-16 | 2019-09-13 | 190188 | Propuesta publica | 237737 | IPC | 1772 | 2019-10-02 | 2019-10-11 | 29166 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 171 | 2019-10-11 | 2020-03-30 | 100 | 83922.43 | 0 | 0 | 0 | 75505.362 | 56448.291 | 34952.986 | 20913.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187820.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 30101425-0 | '02 | '004 | Conservación Infraestructura portuaria Caleta Queule Comuna Tolten Región de La Araucanía | 306672 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-21 | 2019-11-20 | 122488 | Propuesta publica | 158732 | IPC | 2349 | 2019-12-18 | 2020-01-13 | 20288 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 289 | 2020-01-13 | 2020-10-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35922.206 | 59999.556 | 60388.471 | 26249.218 | 0 | 182559.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 30101425-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.218 | 118.515 | 734.793 | 71.109 | 71.109 | 0 | 1137.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 30101425-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 18300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.218 | 118.515 | 734.793 | 71.109 | 71.109 | 0 | 1137.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 30133906-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PUERTO SAAVEDRA, SAAVEDRA | [21 empty] | 70.898 | 659202 | 0 | 0 | 44339.325 | 67396.059 | 46046.713 | 88052.292 | 104997.401 | 142936.699 | 30070.852 | 49999.842 | 40723.566 | 43540.549 | 658103.298 | 1255555.378 | 706757.89 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 30133906-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 70.898 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.898 | 0 | 0 | 72.859 | 143.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 30133906-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 280 | SinInf |  | -- | // | 50 |  |  | - | - | 0 | 70.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.898 | 0 | 0 | 72.859 | 143.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 30133906-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 658731 | 0 | 0 | 44339.325 | 67396.059 | 46046.713 | 88052.292 | 104997.401 | 142936.699 | 29999.954 | 49999.842 | 40723.566 | 43467.69 | 657959.541 | 1255555.378 | 706757.89 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 30133906-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero Puerto Saavedra Etapa III, Sector Sur | 291080 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-26 | 2020-12-21 | 1283476 | Propuesta publica | 1726417 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 300 | 2021-04-01 | 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254000 | 706757.89 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 30133906-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero Saavedra II | 296192 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-04 | 2019-10-29 | 471863 | Propuesta publica | 607322 | IPC | 2383 | 2019-12-27 | 2020-01-21 | 36281 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 295 | 2020-01-21 | 2020-11-11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44339.325 | 67396.059 | 46046.713 | 88052.292 | 104997.401 | 142936.699 | 29999.954 | 49999.842 | 40723.566 | 43467.69 | 657959.541 | 1555.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 30482322-0 | ' | ' | ANALISIS CONDICIONES NATURALES Y DE TERRENOS RIO TOLTEN, NUEVA TOLTEN | [21 empty] | 0 | 98856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.434 | 0 | 0 | 98790 | 98853.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 30482322-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.434 | 0 | 0 | 0 | 63.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 30482322-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 250 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.434 | 0 | 0 | 0 | 63.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 30482322-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 98792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98790 | 98790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 30482322-0 | '01 | '002 | Análisis condiciones naturales y de terrenos Rio Tolten Nueva Tolten | 305261 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-17 | 2020-02-18 | 92351 | Propuesta publica | 98790 | SR | 570 | 2020-03-31 | 2020-04-22 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 160 | 2020-04-22 | 2020-09-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98790 | 98790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 30486050-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA AL MAR RIO QUEULE | [21 empty] | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.322 | 72.859 | 0 | 0 | 224.181 | 137646 | 84629 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 30486050-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.322 | 72.859 | 0 | 0 | 224.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 30486050-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.322 | 72.859 | 0 | 0 | 224.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 30486050-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137646 | 84629 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 30486050-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Desembocadura Río Queule | 323241 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2020-09-30 | 2020-11-10 | 187150 | Propuesta publica | 222200 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 420 | 2021-03-18 | 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137646 | 84629 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 40011984-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 69.025 | 139991.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 40011984-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 69.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 40011984-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 800 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 69.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 40011984-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139991.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 40011984-0 | '02 | '004 | Conservación Balizado Rio Imperial¿, Comuna de Carahue | 324218 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-26 | 2020-12-21 | 90002 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 92 | 2021-03-18 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139991.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 40011984-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 40015788-0 | ' | ' | CONSERVACION PROTECCION DE RIBERA DE EMERGENCIA BOCA BUDI | [21 empty] | 1149999.526 | 1697615 | 0 | 979761.514 | 314862.957 | 284047.084 | 70000 | 48327.727 | 142.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1697141.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 40015788-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 1149999.526 | 1697015 | 0 | 979761.514 | 314862.957 | 284047.084 | 70000 | 48327.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696999.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 40015788-0 | '02 | '704 | Conservacion Proteccion de Ribera de emergencia boca budi | 303505 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2929008 | Trato Directo con Cotización | 2516748 | SR | 40 | 2019-10-10 | 2019-10-30 | 330252 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 205 | 2019-08-23 | 2020-03-15 | 100 | 1149999.526 | 0 | 0 | 979761.514 | 314862.957 | 284047.084 | 70000 | 48327.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696999.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 40015788-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 40015788-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 18300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30065993-0 | ' | ' | REPOSICIÓN MURO Y FUERTE DE CORRAL | [21 empty] | 99997.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210002.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30065993-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 99997.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210002.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30065993-0 | '02 | '004 | Construccion Proteccion Costera del Fuerte y Plaza de Corral Region de Los Ríos | 226618 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-12-31 | 2016-03-04 | 1231926 | Propuesta publica | 1318437 | SR | 6 | 2016-07-12 | 2016-09-23 | 408941 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 1474 | 2016-09-23 | 2020-10-06 | 66.8 | 99997.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210002.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30083073-0 | ' | ' | CONSTRUCCION EMBARCADEROS RIO LINGUE, MARIQUINA | [21 empty] | 0 | 1080720.119 | 0 | 0 | 58975.776 | 121694.335 | 165433.762 | 134176.616 | 206605.765 | 169815.488 | 200888.83 | 21681.547 | 0 | 0 | 1079272.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30083073-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1080720.119 | 0 | 0 | 58975.776 | 121694.335 | 165433.762 | 134176.616 | 206605.765 | 169815.488 | 200888.83 | 21681.547 | 0 | 0 | 1079272.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30083073-0 | '02 | '004 | Construcción caleta de pescadores Mississippi - Obras Terrestres Comuna de Mariquina Región de Los Ríos | 198875 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-28 | 2019-10-07 | 1065921 | Propuesta publica | 1065921 | IPC | 976 | 2019-12-31 | 2020-01-16 | -11068 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 329 | 2020-01-16 | 2020-12-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58975.776 | 121694.335 | 165433.762 | 134176.616 | 206605.765 | 169815.488 | 200888.83 | 21681.547 | 0 | 0 | 1079272.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30098082-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA DE BONIFACIO COMUNA VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 1443082 | 0 | 170223.257 | 122962.022 | 86399.86 | 0 | 110111.566 | 0 | 172962.7 | 64135.393 | 108062.11 | 408213.017 | 199994.447 | 1443064.372 | 381000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30098082-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1443082 | 0 | 170223.257 | 122962.022 | 86399.86 | 0 | 110111.566 | 0 | 172962.7 | 64135.393 | 108062.11 | 408213.017 | 199994.447 | 1443064.372 | 381000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30098082-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Caleta Pesquera de Bonifacio comuna de Valdivia Región de Los Ríos | 277466 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-06-07 | 2019-08-08 | 1396811 | Propuesta publica | 1502327 | IPC | 6 | 2019-08-08 | 2019-11-14 | 244246 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 443 | 2019-11-14 | 2021-01-30 | 80 | 0 | 0 | 0 | 170223.257 | 122962.022 | 86399.86 | 0 | 110111.566 | 0 | 172962.7 | 64135.393 | 108062.11 | 408213.017 | 199994.447 | 1443064.372 | 381000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30101482-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | [21 empty] | 2820342.002 | 1047097.213 | 0 | 282646.791 | 169954.797 | 287176.14 | 286011.305 | 21197.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 1047041.433 | 656500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30101482-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30101482-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 56 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30101482-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2820342.002 | 1046997.213 | 0 | 282646.791 | 169954.797 | 287176.14 | 286011.305 | 21197.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046986.213 | 656500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30101482-0 | '02 | '004 | Conservación Infraestructura Portuaria Varias Localidades Comuna de Corral Región de Los Ríos | 221049 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-03-29 | 2019-05-07 | 764540 | Propuesta publica | 760338 | IPC | 3 | 2019-05-29 | 2019-07-04 | 168848 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 347 | 2019-07-04 | 2020-06-15 | 100 | 568239.82 | 0 | 0 | 142612.732 | 0 | 158262.408 | 60468.634 | 21197.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382540.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30101482-0 | '02 | '004 | Conservación Espacio Publico Costanera Panguipulli Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 285445 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-13 | 2018-09-14 | 1823231 | Propuesta publica | 2274483 | IPC | 12 | 2018-10-08 | 2018-12-12 | 26152 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 439 | 2018-12-12 | 2020-02-24 | 100 | 2161244.542 | 0 | 0 | 85246.739 | 83641.886 | 22696.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191585.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30101482-0 | '02 | '004 | Conservación muelles fluviales de Valdivia | 303974 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-19 | 2019-08-28 | 298220 | Propuesta publica | 438783 | IPC | 743 | 2019-10-11 | 2019-10-29 | 112873 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 157 | 2019-10-29 | 2020-04-03 | 100 | 90857.64 | 0 | 0 | 54787.32 | 86312.911 | 106216.918 | 225542.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472859.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30101482-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Infraestructura Portuaria, Región de Los Ríos | 309746 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-10-30 | 2021-01-29 | 863264 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 270 | 2021-04-01 | 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30107298-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES MEHUIN, COMUNA DE MARIQUINA | [21 empty] | 896499.264 | 2240747 | 207873.672 | 207688.62 | 155569.081 | 106963.576 | 120002.526 | 170484.881 | 263325.63 | 224013.675 | 215839.971 | 198451.69 | 221242.531 | 148364.08 | 2239819.933 | 7797.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30107298-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 896499.264 | 2240747 | 207873.672 | 207688.62 | 155569.081 | 106963.576 | 120002.526 | 170484.881 | 263325.63 | 224013.675 | 215839.971 | 198451.69 | 221242.531 | 148364.08 | 2239819.933 | 7797.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30107298-0 | '02 | '004 | Construccion Caleta de Pescadores Mehuin Obras Terrestres Comuna de Mariquina Region de Los Ríos | 258789 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-28 | 2019-03-25 | 2298757 | Propuesta publica | 2736657 | IPC | 4 | 2019-06-11 | 2019-07-11 | 298833 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 504 | 2019-07-11 | 2020-11-26 | 99.4 | 896499.264 | 0 | 207873.672 | 207688.62 | 155569.081 | 106963.576 | 120002.526 | 170484.881 | 263325.63 | 224013.675 | 215839.971 | 198451.69 | 221242.531 | 148364.08 | 2239819.933 | 7797.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30120610-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES LOS MOLINOS, COMUNA DE VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 525000 | 2753133.557 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30120610-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30120610-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 100 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30120610-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525000 | 2753133.557 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30120610-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Caleta de pescadores Los Molinos Comuna de Valdivia | 246624 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-08-07 | 2020-10-16 | 3500000 | Propuesta publica | 3278134 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 560 | 2021-03-31 | 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525000 | 2753133.557 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30127100-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN BORDE LACUSTRE LAGO RIÑIHUE, COMUNA DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 110.44 | 292969.015 | 5510.575 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30127100-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 110.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30127100-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 110.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30127100-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292969.015 | 5510.575 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30127100-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Borde Lacustre Lago Riñihue, Comuna de Los Lagos, Región de Los Ríos | 320415 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-07-03 | 2020-08-10 | 298531 | Propuesta publica | 298480 | SR | 469 | 2020-08-31 | 2020-09-14 | 0 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 530 | 2020-09-14 | 2022-02-26 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292969.015 | 5510.575 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30127885-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | [21 empty] | 0 | 211358.522 | 0 | 17816.145 | 17857.165 | 17271.971 | 17307.951 | 18261.272 | 18423.891 | 17271.971 | 17358.272 | 17271.971 | 17271.971 | 34543.942 | 210656.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30127885-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 209053 | 0 | 17816.145 | 17816.145 | 17271.971 | 17271.971 | 17271.971 | 17271.971 | 17271.971 | 17271.971 | 17271.971 | 17271.971 | 34543.942 | 208352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30127885-0 | '02 | '002 | Servicio de apoyo a la Operación de la Draga EPL Marzo a Diciembre 2020 | 307728 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-02-05 | 2020-02-13 | 210000 | Propuesta publica | 172720 | SR | 239 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 0 | HECOB SPA | 305 | 2020-02-28 | 2020-12-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17271.971 | 17271.971 | 17271.971 | 17271.971 | 17271.971 | 17271.971 | 17271.971 | 17271.971 | 34543.942 | 172719.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30127885-0 | '02 | '002 | Servicio de apoyo a la Operación de la Draga EPL Enero y Febrero 2020 | 312424 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 35633 | Trato directo | 35633 | SR | 161 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 0 | HECOB SPA | 59 | 2020-01-01 | 2020-02-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 17816.145 | 17816.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35632.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30127885-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 2305.522 | 0 | 0 | 41.02 | 0 | 35.98 | 989.301 | 1151.92 | 0 | 86.301 | 0 | 0 | 0 | 2304.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30127885-0 | '02 | '006 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 110000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.02 | 0 | 35.98 | 989.301 | 1151.92 | 0 | 86.301 | 0 | 0 | 0 | 2304.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30291024-0 | ' | ' | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | [21 empty] | 599581.947 | 971750 | 0 | 0 | 182028.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519322.854 | 202132.363 | 903483.567 | 629187.878 | 815529.116 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30291024-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30291024-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 599581.947 | 966750 | 0 | 0 | 182028.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519322.854 | 202132.363 | 903483.567 | 629187.878 | 815529.116 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30291024-0 | '02 | '006 | Conservación Naves región de Los Rios (Maillén) | 305700 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 400000 | Trato directo | 400000 | SR | 1238 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 199582 | ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA | 40 | 2019-11-15 | 2019-12-25 | 70 | 599581.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629187.878 | 815529.116 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30291024-0 | '02 | '006 | Conservación Nave Epu Huapi comuna de Futrono Región de Los Ríos | 309140 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 182030 | Trato directo | 182030 | SR | 974 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | -1 | ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA | 110 | 2019-09-11 | 2019-12-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182028.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182028.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30291024-0 | '02 | '006 | Conservación Nave Cullamó comuna de Corral Región de Los Ríos | 314869 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-01 | 2020-08-12 | 440000 | Propuesta publica | 484619 | IPC | 702 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 0 | ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA | 45 | 2020-09-15 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519192.96 | 0 | 519192.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30291024-0 | '02 | '006 | Carena Nave Puerto Fuy comuna de Panguipulli | 326768 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 226977 | Trato directo | 226977 | SR | 950 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 0 | ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA | 30 | 2020-11-10 | 2020-12-10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162705.3 | 162705.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30291024-0 | '02 | '006 | Trabajos adicionales carena Transbordador Cullamó Dirección Regional de Obras Portuarias de Los Ríos | 327761 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 30028 | Trato directo | 30028 | SR | 875 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 0 | ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA | 40 | 2020-11-20 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30027.575 | 30027.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30291024-0 | '02 | '006 | Adquisición caja de reducción marina Barcaza Epu Huapi | 327762 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 4600 | Trato directo | 4675 | SR | 684 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 0 | EILERS Y COMPANIA LTDA | 31 | 2020-12-29 | 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4674.142 | 4674.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30291024-0 | '02 | '006 | REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LA BARCAZA EPU HUAPI | 329866 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 4698 | Trato directo | 4698 | SR | 659 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 0 | RONAV HIDRAULICA E.I.R.L. | 30 | 2020-12-15 | 2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4697.406 | 4697.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30291024-0 | '02 | '006 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 250 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.894 | 27.94 | 157.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30481725-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO COSTANERA VALDIVIA TRAMO 2 | [21 empty] | 1121656.374 | 913155.147 | 0 | 179586.815 | 243269.801 | 93363.108 | 150784.672 | 122430.704 | 8285.766 | 0 | 115428.281 | 0 | 0 | 0 | 913149.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30481725-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1121656.374 | 913155.147 | 0 | 179586.815 | 243269.801 | 93363.108 | 150784.672 | 122430.704 | 8285.766 | 0 | 115428.281 | 0 | 0 | 0 | 913149.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30481725-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Costanera de Valdivia Tramo II región de Los Ríos | 268328 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-12-28 | 2019-03-27 | 1622691 | Propuesta publica | 1856051 | IPC | 5 | 2019-06-11 | 2019-07-23 | 117819 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 333 | 2019-07-23 | 2020-06-20 | 100 | 1121656.374 | 0 | 0 | 179586.815 | 243269.801 | 93363.108 | 150784.672 | 122430.704 | 8285.766 | 0 | 115428.281 | 0 | 0 | 0 | 913149.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30481824-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO COSTANERA DE VALDIVIA TRAMO 3 | [21 empty] | 0 | 500200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160027.001 | 339972.998 | 500055.219 | 1890435.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30481824-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30481824-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30481824-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160027.001 | 339972.998 | 499999.999 | 1890435.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30481824-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Costanera de Valdivia Tramo III | 302947 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-30 | 2020-07-20 | 2761246 | Propuesta publica | 2209993 | IPC | 3 | 2020-09-09 | 2020-10-14 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 405 | 2020-10-14 | 2021-11-23 | 14.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160027.001 | 339972.998 | 499999.999 | 1890435.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30486144-0 | ' | ' | CONSTRUCCION BORDE FLUVIAL RIO LINGUE SECTOR MEHUIN COMUNA MARIQUINA | [21 empty] | 0 | 253199.733 | 0 | 0 | 0 | 53.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75835.119 | 177064.881 | 252953.733 | 2112639.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30486144-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 299.733 | 0 | 0 | 0 | 53.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30486144-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30486144-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 252900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75835.119 | 177064.881 | 252900 | 2112639.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30486144-0 | '02 | '004 | Construcción Borde Fluvial Rio Lingue Sector Mehuín Primera Etapa Comuna de Mariquina Región de Los Ríos | 294909 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-18 | 2020-02-14 | 1932880 | Propuesta publica | 2183858 | IPC | 1 | 2020-04-06 | 2020-10-16 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 390 | 2020-10-16 | 2021-11-10 | 7.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75835.119 | 177064.881 | 252900 | 2112639.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 40011498-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2020 A 2023 REGION DE LOS RIOS | [21 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349923.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 40011498-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349923.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 40011498-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Infraestructura Portuaria, Región de Los Ríos | 309746 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-10-30 | 2021-01-29 | 863264 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 270 | 2021-04-01 | 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349923.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 40014304-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA NAVEGACIÓN TURÍSTICA RIO BUENO COMUNA DE RIO BUENO | [21 empty] | 0 | 463.733 | 0 | 0 | 0 | 53.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 70 | 243.733 | 1444000 | 1617386 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 40014304-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 53.733 | 0 | 0 | 0 | 53.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 40014304-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | -146 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 40014304-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 70 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 40014304-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Los Ríos |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 400 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 70 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 40014304-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444000 | 1617386 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 40014304-0 | '02 | '004 | Construcción infraestructura para navegación turística Rio Bueno provincia del Ranco | 302948 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2019-12-31 | 2020-03-23 | 2297479 | Propuesta publica | 2592752 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 590 | 2021-03-31 | 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444000 | 1617386 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30071373-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PUERTO PESQUERO DE QUELLON | [21 empty] | 101827.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155983.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30071373-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 101827.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155983.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30071373-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Puerto Pesquero de Quellón | 250496 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2016-02-19 | 2016-04-05 | 570000 | Propuesta publica | 614436 | SR | 8 | 2016-04-19 | 2016-05-26 | 40000 | PRDW ALDUNATE VASQUEZ INGENIEROS LTDA | 1119 | 2016-05-26 | 2019-06-19 | 64.6 | 101827.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155983.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30083651-0 | ' | ' | CONSTRUCCION RAMPA QUINTERQUEN ISLA CAUCAHUE, COMUNA DE QUEMCHI | [21 empty] | 721423.4 | 201722 | 141235.738 | 60485.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201721.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30083651-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 721423.4 | 201722 | 141235.738 | 60485.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201721.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30083651-0 | '02 | '004 | Construcción Rampa Quinterquen Isla Caucahue Comuna De Quemchi | 182137 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-27 | 2018-08-29 | 902289 | Propuesta publica | 902304 | IPC | 14 | 2018-12-21 | 2019-01-24 | -6019 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 369 | 2019-01-24 | 2020-01-28 | 100 | 721423.4 | 0 | 141235.738 | 60485.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201721.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30087893-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE APOYO EN CALETA ROLECHA HUALAIHUE | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 820250.916 | 1257918.877 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30087893-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 250.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30087893-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 250.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30087893-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820000 | 1257918.877 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30087893-0 | '02 | '004 | Reposición Infraestructura Portuaria Pesca Artesanal Rolecha | 326243 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-14 | 2021-01-19 | 1656919 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 425 | 2021-04-30 | 2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820000 | 1257918.877 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30304223-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE CURACO DE VELEZ | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795000 | 1636576.51 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30304223-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30304223-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795000 | 1636576.51 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30304223-0 | '02 | '604 | Mejoramiento borde costero Curaco de Velez etapa 2 | 323171 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-24 | 2021-02-02 | 2194577 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 400 | 2021-05-30 | 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795000 | 1636576.51 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30305923-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CALETA AULEN, COMUNA DE HUALAIHUÉ | [21 empty] | 448554.134 | 1605926 | 98444.177 | 13461.868 | 98562.774 | 13461.868 | 1774.536 | 8241.155 | 12182.204 | 93703.727 | 154303.302 | 262958.775 | 180069.277 | 668744.503 | 1605908.166 | 313771.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30305923-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 52884.923 | 146637 | 13990.161 | 13461.868 | 12593.359 | 13461.868 | 1774.536 | 8241.155 | 12182.204 | 12517.991 | 13461.868 | 13027.613 | 16575.468 | 15331.602 | 146619.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30305923-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal Construcccion Infraestructura Portuaria y pesquera artesanal caleta Aulen comuna de hualaihue | 285246 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-12 | 2019-06-14 | 191722 | Propuesta publica | 168278 | SR | 803 | 2019-07-02 | 2019-07-19 | 31227 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 501 | 2019-07-19 | 2020-12-01 | 100 | 52884.923 | 0 | 13990.161 | 13461.868 | 12593.359 | 13461.868 | 1774.536 | 8241.155 | 12182.204 | 12517.991 | 13461.868 | 13027.613 | 16575.468 | 15331.602 | 146619.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30305923-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 395669.211 | 1459289 | 84454.016 | 0 | 85969.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81185.736 | 140841.434 | 249931.162 | 163493.809 | 653412.901 | 1459288.473 | 313771.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30305923-0 | '02 | '004 | Construcccion Infraestructura Portuaria y Pesquera Artesanal Caleta Aulen comuna de Hualaihue | 276775 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-28 | 2019-03-06 | 2142292 | Propuesta publica | 2082709 | IPC | 11 | 2019-04-25 | 2019-06-03 | -7911 | APIA SPA | 528 | 2019-06-04 | 2020-11-13 | 70 | 395669.211 | 0 | 84454.016 | 0 | 85969.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81185.736 | 140841.434 | 249931.162 | 163493.809 | 653412.901 | 1459288.473 | 313771.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30339273-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN BORDES COSTEROS DE CHONCHI | [21 empty] | 0 | 299767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.813 | 0 | 0 | 0 | 141362.899 | 93015.675 | 65221.093 | 299636.48 | 2143967.345 | 739479.957 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30339273-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 96.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30339273-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 250 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 96.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30339273-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4274.73 | 4274.73 | 133205 | 36382.824 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30339273-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Chonchi | 308830 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-18 | 2020-06-26 | 177293 | Propuesta publica | 173863 | SR | 746 | 2020-10-05 | 2020-10-13 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 480 | 2020-10-13 | 2022-02-05 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4274.73 | 4274.73 | 133205 | 36382.824 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30339273-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 295267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141362.899 | 92955.972 | 60946.363 | 295265.234 | 2010762.345 | 703097.133 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30339273-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero Chonchi | 262863 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-31 | 2020-03-03 | 3084890 | Propuesta publica | 2898820 | IPC | 9 | 2020-07-29 | 2020-08-27 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 480 | 2020-08-27 | 2021-12-20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141362.899 | 92955.972 | 60946.363 | 295265.234 | 2010762.345 | 703097.133 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30339323-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUEMCHI | [21 empty] | 0 | 217211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.872 | 0 | 0 | 0 | 41228.302 | 127222.162 | 48628.128 | 217118.464 | 2583886 | 1372132.748 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30339323-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 99.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30339323-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | -200 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 99.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30339323-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 12177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12085.455 | 12085.455 | 138886 | 33701.774 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30339323-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal Mejoramiento borde costero Quemchi | 308832 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-29 | 2020-07-10 | 176678 | Propuesta publica | 184674 | SR | 744 | 2020-10-05 | 2020-10-13 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 480 | 2020-10-13 | 2022-02-05 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12085.455 | 12085.455 | 138886 | 33701.774 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30339323-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 204934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41228.302 | 127162.459 | 36542.673 | 204933.434 | 2445000 | 1338430.974 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30339323-0 | '02 | '004 | Mejoramiento borde costero Quemchi | 302780 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-31 | 2020-03-18 | 3471414 | Propuesta publica | 3791206 | IPC | 8 | 2020-07-29 | 2020-09-01 | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 540 | 2020-09-01 | 2022-02-23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41228.302 | 127162.459 | 36542.673 | 204933.434 | 2445000 | 1338430.974 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30339423-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO LOCALIDAD DE TEN TEN, COMUNA DE CASTRO | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.575 | 0 | 108.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30339423-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.575 | 0 | 108.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30339423-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 58 | SinInf |  | -- | // | 326 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.575 | 0 | 108.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30352373-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO QUEILEN | [21 empty] | 284963.645 | 1504621 | 148537.298 | 149625.944 | 125490.817 | 216046.685 | 146521.654 | 108652.125 | 150331.393 | 188230.436 | 247396.999 | 7263.769 | 0 | 16447.655 | 1504544.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30352373-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 9806.087 | 103146 | 7263.769 | 11258.841 | 10532.464 | 11258.841 | 10895.652 | 11258.841 | 10895.653 | 11258.841 | 11258.841 | 7263.769 | 0 | 0 | 103145.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30352373-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Queilen Etapa 1 | 294096 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-12 | 2019-09-02 | 125985 | Propuesta publica | 113116 | SR | 1194 | 2019-10-09 | 2019-10-17 | -163 | RFA INGENIEROS LTDA | 340 | 2019-10-17 | 2020-09-21 | 100 | 9806.087 | 0 | 7263.769 | 11258.841 | 10532.464 | 11258.841 | 10895.652 | 11258.841 | 10895.653 | 11258.841 | 11258.841 | 7263.769 | 0 | 0 | 103145.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30352373-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 275157.558 | 1401475 | 141273.529 | 138367.103 | 114958.353 | 204787.844 | 135626.002 | 97393.284 | 139435.74 | 176971.595 | 236138.158 | 0 | 0 | 16447.655 | 1401399.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30352373-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero Queilen Costanera Etapa 1 | 249227 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-30 | 2019-07-03 | 1569924 | Propuesta publica | 1603968 | IPC | 17 | 2019-09-13 | 2019-10-02 | 33559 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 351 | 2019-10-02 | 2020-09-17 | 100 | 275157.558 | 0 | 141273.529 | 138367.103 | 114958.353 | 204787.844 | 135626.002 | 97393.284 | 139435.74 | 176971.595 | 236138.158 | 0 | 0 | 16447.655 | 1401399.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30352422-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BALNEARIO ARENA GRUESA, ANCUD | [21 empty] | 842432.441 | 1518604 | 112205.824 | 168412.367 | 211566.62 | 82108.478 | 7457.455 | 0 | 203120.12 | 294849.275 | 254876.562 | 167054.836 | 8809.869 | 7560.876 | 1518022.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30352422-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 47790.081 | 115806 | 17588.416 | 14373.996 | 13446.641 | 11470.207 | 7457.455 | 0 | 0 | 14373.996 | 14373.996 | 13910.318 | 8809.869 | 0 | 115804.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30352422-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Arena Gruesa Ancud | 282230 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-19 | 2019-06-12 | 184122 | Propuesta publica | 169706 | SR | 860 | 2019-07-18 | 2019-08-02 | -6110 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 445 | 2019-08-02 | 2020-10-20 | 100 | 47790.081 | 0 | 17588.416 | 14373.996 | 13446.641 | 11470.207 | 7457.455 | 0 | 0 | 14373.996 | 14373.996 | 13910.318 | 8809.869 | 0 | 115804.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30352422-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 794642.36 | 1402798 | 94617.408 | 154038.371 | 198119.979 | 70638.271 | 0 | 0 | 203120.12 | 280475.279 | 240502.566 | 153144.518 | 0 | 7560.876 | 1402217.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30352422-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero Arena Gruesa Ancud | 257307 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-12-28 | 2019-03-13 | 2128501 | Propuesta publica | 2037679 | IPC | 12 | 2019-05-31 | 2019-06-28 | 85893 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 472 | 2019-06-29 | 2020-10-13 | 100 | 794642.36 | 0 | 94617.408 | 154038.371 | 198119.979 | 70638.271 | 0 | 0 | 203120.12 | 280475.279 | 240502.566 | 153144.518 | 0 | 7560.876 | 1402217.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30371672-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | [21 empty] | 3455054.872 | 3234431 | 477390.228 | 843669.71 | 380120.369 | 403043.522 | 245609.65 | 65066.818 | 99259.782 | 139563.763 | 174231.689 | 73278.479 | 182904.379 | 150266.322 | 3234404.711 | 124710.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30371672-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1863969.262 | 2111977.914 | 155691.607 | 408753.851 | 174194.886 | 272825.951 | 215915.098 | 65066.818 | 99259.782 | 139563.763 | 174231.689 | 73278.479 | 182904.379 | 150266.322 | 2111952.625 | 124710.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30371672-0 | '02 | '004 | Conservación Infraestructura Portuaria Pichicolo | 288281 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-08-10 | 2018-09-28 | 422720 | Propuesta publica | 472005 | IPC | 11 | 2018-10-16 | 2018-11-22 | 33354 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 270 | 2018-11-22 | 2019-08-19 | 100 | 506624.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4780.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4780.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30371672-0 | '02 | '004 | Conservación Rampa Quehui Los Angeles y San Miguel y Rampa Chelin en comuna de Castro y Rampa Puchilco comuna de Puqueldón | 292650 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-12 | 2019-05-29 | 343306 | Propuesta publica | 288363 | IPC | 757 | 2019-06-21 | 2019-07-02 | 13640 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 180 | 2019-07-02 | 2019-12-29 | 100 | 282878.516 | 0 | 23547.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23547.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30371672-0 | '02 | '004 | Conservacion Rampa Antigua Pargua | 293852 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-12 | 2019-06-26 | 374434 | Propuesta publica | 308767 | IPC | 834 | 2019-07-09 | 2019-07-29 | -38020 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 150 | 2019-07-29 | 2019-12-26 | 100 | 256017.082 | 0 | 17184.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17184.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30371672-0 | '02 | '004 | Conservación Muelle Quenuir Alto y Caleta de pescadores Carelmapu en comuna de Maullin y Caleta pesquera sector La Vega comuna de Calbuco | 294185 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-12 | 2019-06-17 | 418522 | Propuesta publica | 440640 | IPC | 771 | 2019-06-26 | 2019-07-09 | 30759 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 206 | 2019-07-09 | 2020-01-31 | 100 | 349917.731 | 0 | 0 | 133628.334 | 0 | 0 | -7233.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126394.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30371672-0 | '02 | '004 | Conservación Rampa La Arena comuna de Puerto Montt | 297647 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-07 | 2019-07-31 | 424273 | Propuesta publica | 552715 | IPC | 982 | 2019-08-22 | 2019-08-29 | 79180 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 190 | 2019-08-29 | 2020-03-06 | 100 | 253982.864 | 0 | 0 | 144623.093 | 0 | 141920.484 | 76756.159 | 0 | 0 | 0 | 25201.943 | 0 | 0 | 0 | 388501.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30371672-0 | '02 | '004 | Conservación Infraestructura Portuaria Caleta Anahuac comuna de Puerto Montt | 302551 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-05 | 2019-09-09 | 100875 | Propuesta publica | 95999 | IPC | 1118 | 2019-09-26 | 2019-10-03 | 19263 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 180 | 2019-10-03 | 2020-03-31 | 100 | 13191.981 | 0 | 47596.024 | 24180.33 | 0 | 0 | 32216.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103992.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30371672-0 | '02 | '004 | Conservación Defensa Costera sector San Juan comuna de Dalcahue | 302553 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-05 | 2019-08-19 | 173711 | Propuesta publica | 192816 | IPC | 1105 | 2019-09-25 | 2019-10-03 | 56097 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 315 | 2019-10-03 | 2020-08-13 | 100 | 100590.527 | 0 | 0 | 0 | 39382.973 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 46510.897 | 50549.912 | 0 | 0 | 0 | 151443.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30371672-0 | '02 | '004 | Conservación defensas costeras en Pangal y Las Conchillas comuna de Maullín | 302554 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-05 | 2019-08-20 | 160738 | Propuesta publica | 147978 | IPC | 1040 | 2019-09-04 | 2019-09-10 | 0 | SERGIO PATRICIO OYARZUN DIAZ | 150 | 2019-09-10 | 2020-02-07 | 100 | 100766.368 | 0 | 27521.091 | 21282.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48803.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30371672-0 | '02 | '004 | Conservación Rampa Toledo y Caleta de Pescadores comuna de Maullín | 302671 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-15 | 2019-12-03 | 299976 | Propuesta publica | 419516 | IPC | 1475 | 2019-12-06 | 2019-12-11 | 19613 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 233 | 2019-12-11 | 2020-07-31 | 100 | 0 | 0 | 39842.339 | 85039.812 | 116652.376 | 59703.548 | 23542.67 | 0 | 84259.782 | 35065.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444105.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30371672-0 | '02 | '004 | Conservación Limpieza de Fondo Área Operacional Caleta Estaquilla | 305719 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-15 | 2019-12-02 | 249289 | Propuesta publica | 298482 | IPC | 1558 | 2019-12-27 | 2020-01-14 | 9969 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 207 | 2020-01-14 | 2020-08-08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18159.537 | 71201.919 | 90634.198 | 60286.242 | 0 | 57987.685 | 14730.598 | 0 | 0 | 0 | 313000.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30371672-0 | '02 | '004 | Conservación Rampas Fiordo Largo y Caleta Gonzalo comuna de Chaitén | 316536 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-02-19 | 2020-03-11 | 593682 | Propuesta publica | 593682 | IPC | 547 | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 13603 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 190 | 2020-07-07 | 2021-01-13 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83749.236 | 73278.479 | 182904.379 | 150266.322 | 490198.416 | 124710.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30371672-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 1591085.61 | 1122453.086 | 321698.621 | 434915.859 | 205925.483 | 130217.571 | 29694.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122452.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30371672-0 | '02 | '704 | Conservación de emergencia Borde Costero Auchac | 305575 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 1999993 | Trato Directo con Cotización | 1823505 | SR | 57 | 2019-12-05 | 2020-01-03 | 26721 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 204 | 2019-10-02 | 2020-04-23 | 100 | 800238.404 | 0 | 321698.621 | 362450.044 | 205925.483 | 130217.571 | 29694.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049986.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30371672-0 | '02 | '704 | Conservación de emergencia Borde Costero Coñimó Comuna de Ancud | 305576 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 849824 | Trato Directo con Cotización | 814369 | SR | 58 | 2019-12-05 | 2020-01-03 | 48945 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 150 | 2019-10-31 | 2020-03-29 | 100 | 790847.206 | 0 | 0 | 72465.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72465.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30371674-0 | ' | ' | REPOSICIÓN TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN | [21 empty] | 923801.06 | 3582756 | 0 | 491493.72 | 738952.762 | 13947.52 | 0 | 0 | 212361.952 | 445615.652 | 506568.407 | 455001.264 | 216272.46 | 502091.256 | 3582304.993 | 217514.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30371674-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 23845.76 | 119606 | 0 | 28344.96 | 13047.68 | 13947.52 | 0 | 0 | 0 | 8925.44 | 13947.52 | 13497.6 | 13947.52 | 13497.6 | 119155.84 | 215049.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30371674-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Terminal Portuario Chaitén | 282231 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-12 | 2019-05-30 | 319355 | Propuesta publica | 358052 | SR | 1086 | 2019-09-17 | 2019-10-03 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 796 | 2019-10-03 | 2021-12-07 | 40.2 | 23845.76 | 0 | 0 | 28344.96 | 13047.68 | 13947.52 | 0 | 0 | 0 | 8925.44 | 13947.52 | 13497.6 | 13947.52 | 13497.6 | 119155.84 | 215049.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30371674-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 899955.3 | 3463150 | 0 | 463148.76 | 725905.082 | 0 | 0 | 0 | 212361.952 | 436690.212 | 492620.887 | 441503.664 | 202324.94 | 488593.656 | 3463149.153 | 2464.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30371674-0 | '02 | '004 | Construcción Terminal Portuario Chaiten | 246871 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-11-30 | 2019-03-12 | 6075960 | Propuesta publica | 3841662 | IPC | 15 | 2019-08-05 | 2019-08-27 | 353577 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 540 | 2019-08-27 | 2021-02-17 | 90 | 899955.3 | 0 | 0 | 463148.76 | 725905.082 | 0 | 0 | 0 | 212361.952 | 436690.212 | 492620.887 | 441503.664 | 202324.94 | 488593.656 | 3463149.153 | 2464.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30371695-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PLAYA VENADO, PUERTO VARAS | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.031 | 0 | 44.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30371695-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.031 | 0 | 44.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30371695-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 58 | SinInf |  | -- | // | 326 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.031 | 0 | 44.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30377072-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR ENSENADA PUERTO VARAS | [21 empty] | 30920 | 41305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41300 | 41300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30377072-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 30920 | 41305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41300 | 41300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30377072-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Sector Ensenada Puerto Varas | 290480 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-11-16 | 2018-12-21 | 137350 | Propuesta publica | 137455 | SR | 511 | 2019-04-26 | 2019-05-13 | -9955 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 340 | 2019-05-14 | 2020-04-18 | 32.4 | 30920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41300 | 41300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30377073-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR IANSA, LLANQUIHUE | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30377073-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30377073-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Llanquihue sector Iansa | 237464 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2016-12-30 | 2017-02-24 | 125000 | Propuesta publica | 122635 | SR | 298 | 2017-03-23 | 2017-04-05 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 300 | 2017-04-05 | 2018-01-30 | 88.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30404274-0 | ' | ' | NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RIO BUENO PROVINCIA OSORNO | [21 empty] | 0 | 419228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25122.769 | 0 | 46857.81 | 63364.327 | 60000.713 | 164711.812 | 59072.51 | 419129.941 | 589714.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30404274-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 59.703 | 680.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30404274-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 740 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 59.703 | 680.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30404274-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 419078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25122.769 | 0 | 46857.81 | 63364.327 | 60000.713 | 164652.109 | 59072.51 | 419070.238 | 589034.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30404274-0 | '02 | '004 | Normalización Infraestructura Porturia en Cofalmo | 260302 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-31 | 2020-02-19 | 334784 | Propuesta publica | 417788 | IPC | 346 | 2020-03-05 | 2020-03-18 | 6741 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 253 | 2020-03-18 | 2020-11-26 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25122.769 | 0 | 46857.81 | 63364.327 | 60000.713 | 164652.109 | 59072.51 | 419070.238 | 12349.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30404274-0 | '02 | '004 | Normalización infraestructura Río Bueno Provincia Osorno Sector Los Juncos | 323194 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-24 | 2021-01-27 | 499385 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-04-30 | 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576684.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30455872-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA COSTANERA DE PUERTO OCTAY | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575000 | 2461810.122 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30455872-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575000 | 2461810.122 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30455872-0 | '02 | '004 | Construcción Borde Costero comuna de Puerto Octay | 328348 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-08 | 2791811 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 430 | 2021-05-31 | 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575000 | 2461810.122 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30468946-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CONECTIVIDAD MAYOR QUELLON | [21 empty] | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 55.22 | 73600 | 83390 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30468946-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30468946-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 250 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30468946-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73600 | 83390 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30468946-0 | '02 | '002 | Diseño Construccion Terminal Conectividad mayor en Quellón Etapa 1 | 278761 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2020-09-30 | 2020-12-23 | 124000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 375 | 2021-02-02 | 2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73600 | 83390 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30481607-0 | ' | ' | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN RILAN | [21 empty] | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 55.22 | 104.304 | 1128550.916 | 1163178.616 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30481607-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 55.22 | 104.304 | 250.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30481607-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 55.22 | 104.304 | 250.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30481607-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98300 | 86531.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30481607-0 | '02 | '602 | AIF Reposición Infraestructura Portuaria Rilan | 323511 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-13 | 2021-01-25 | 184832 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 400 | 2021-03-10 | 2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98300 | 86531.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30481607-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030000 | 1076647.416 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30481607-0 | '02 | '604 | Reposición Rampa Rilán comuna de Castro | 278728 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-30 | 2020-12-09 | 1753218 | Propuesta publica | 1890447 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 400 | 2021-04-30 | 2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030000 | 1076647.416 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40005866-0 | ' | ' | CONSTRUCCION VARADERO COMUNA DE DALCAHUE | [21 empty] | 0 | 410 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.733 | 0 | 105.885 | 44155 | 165735 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40005866-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.733 | 0 | 105.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40005866-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.733 | 0 | 105.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40005866-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44155 | 165735 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40005866-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Varadero comuna de Dalcahue | 316940 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-03-10 | 2020-05-25 | 214800 | Propuesta publica | 209900 | SR | 568 | 2020-07-17 | 2020-08-03 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 650 | 2020-08-03 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44155 | 165735 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40010966-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 2095573 | 0 | 0 | 0 | 156.456 | 0 | 0 | 156.456 | 178068.124 | 190625.172 | 471576.789 | 162818.649 | 1092068.334 | 2095469.98 | 1763395.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40010966-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 156.456 | 0 | 0 | 156.456 | 52.152 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 414.148 | 85.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40010966-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.456 | 0 | 0 | 156.456 | 52.152 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 414.148 | 85.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40010966-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2095073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178015.972 | 190576.088 | 471576.789 | 162818.649 | 1092068.334 | 2095055.832 | 1763309.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40010966-0 | '02 | '004 | Conservación Infraestructura Portuaria Pargua Chacao | 308881 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-12 | 2020-07-27 | 328847 | Propuesta publica | 474780 | IPC | 656 | 2020-09-02 | 2020-09-07 | 6693 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 180 | 2020-09-07 | 2021-03-06 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17669.217 | 0 | 114974.84 | 132644.057 | 441227.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40010966-0 | '02 | '004 | Conservación Infraestructura Portuaria Caleta Bahía Mansa comuna San Juan de La Costa | 308882 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-03 | 2020-05-05 | 335499 | Propuesta publica | 464753 | IPC | 530 | 2020-06-12 | 2020-06-22 | 0 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 228 | 2020-06-22 | 2021-02-05 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37102.328 | 0 | 204931.649 | 32374.786 | 90011.489 | 364420.252 | 120463.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40010966-0 | '02 | '004 | Conservación infraestructura portuaria en Ayacara comuna de Chaitén | 308883 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-03 | 2020-05-06 | 352970 | Propuesta publica | 414026 | IPC | 528 | 2020-06-12 | 2020-06-22 | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 210 | 2020-06-22 | 2021-01-18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22615.894 | 85178.142 | 99917.501 | 0 | 0 | 207711.537 | 209146.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40010966-0 | '02 | '004 | Conservación infraestructura portuaria Leptepu comuna de Chaiten | 317793 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-03 | 2020-05-04 | 352398 | Propuesta publica | 526306 | IPC | 508 | 2020-06-05 | 2020-06-09 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 185 | 2020-06-09 | 2020-12-11 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118297.75 | 105397.946 | 114085.228 | 32438.815 | 159534.867 | 529754.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40010966-0 | '02 | '004 | Conservación Borde Costero Sector San Juan etapa 2 Comuna de Dalcahue | 317794 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-09 | 332001 | Propuesta publica | 396816 | IPC | 963 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 180 | 2020-12-18 | 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528120.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40010966-0 | '02 | '004 | Conservación Protección Costera Alao y Rampa Capilla Antigua Quenac comuna de Quinchao | 319161 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-10 | 2020-08-24 | 473509 | Propuesta publica | 608539 | IPC | 659 | 2020-09-03 | 2020-09-07 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 120 | 2020-09-07 | 2021-01-05 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34973.194 | 67798.226 | 513703.425 | 616474.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40010966-0 | '02 | '004 | Conservación Rampa Angelmó comuna de Puerto Montt | 319162 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-10 | 2020-08-25 | 189436 | Propuesta publica | 349779 | IPC | 689 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 0 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 180 | 2020-09-21 | 2021-03-20 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30206.822 | 213843.713 | 244050.535 | 161948.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40010966-0 | '02 | '004 | Conservación infraestructuras portuarias en Queilen y Quellón | 319163 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-14 | 2020-09-28 | 218496 | Propuesta publica | 244904 | IPC | 967 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 0 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 180 | 2020-12-21 | 2021-06-19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302403.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40012744-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RAMPA ACHAO COMUNA DE QUINCHAO | [21 empty] | 0 | 8865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 55.22 | 0 | 104.304 | 1078689.559 | 2260658.595 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40012744-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 55.22 | 0 | 104.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40012744-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 55.22 | 0 | 104.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40012744-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83689.559 | 115979 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40012744-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rampa Achao comuna de Quinchao | 308789 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-09-11 | 2020-11-10 | 196652 | Propuesta publica | 199669 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 450 | 2021-06-30 | 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83689.559 | 115979 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40012744-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 6365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995000 | 2144679.595 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40012744-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Rampa Achao comuna de Quinchao | 299958 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-08-27 | 2020-10-27 | 2750704 | Propuesta publica | 3017680 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 450 | 2021-05-30 | 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995000 | 2144679.595 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40027063-0 | ' | ' | CONSERVACION RECUPERACIÓN GLOBAL DE OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.388 | 153.388 | 1314618.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40027063-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.388 | 153.388 | 447.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40027063-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.388 | 153.388 | 447.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40027063-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40027063-0 | '02 | '004 | Conservación infraestructuras portuarias canal Dalcahue | 324329 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-20 | 2020-12-18 | 347018 | Propuesta publica | 412610 | IPC | 983 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 210 | 2020-12-29 | 2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40027063-0 | '02 | '004 | Conservación infraestructuras portuarias Ancud | 324331 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-30 | 2020-12-17 | 304572 | Propuesta publica | 288517 | IPC | 984 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 0 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 270 | 2020-12-29 | 2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40027063-0 | '02 | '004 | Conservación Infraestructura Portuaria Caleta Tentelhué comuna de Hualaihué | 324333 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-30 | 2020-12-16 | 345698 | Propuesta publica | 431390 | IPC | 975 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 0 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 210 | 2020-12-29 | 2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30064914-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN LAGO ELIZALDE, COYHAIQUE | [21 empty] | 0 | 22596.823 | 0 | 0 | 0 | 85.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22510 | 0 | 0 | 22595.823 | 76970 | 6780 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30064914-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 85.823 | 0 | 0 | 0 | 85.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30064914-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 86 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30064914-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 22511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22510 | 0 | 0 | 22510 | 76970 | 6780 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30064914-0 | '02 | '002 | Diseño para el proyecto: Mejoramiento Borde Costero en Lago Elizalde Coyhaique | 277454 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-12-31 | 2020-03-13 | 88586 | Propuesta publica | 106260 | SR | 147 | 2020-06-01 | 2020-06-09 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 560 | 2020-06-10 | 2021-12-22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22510 | 0 | 0 | 22510 | 76970 | 6780 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30089888-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RÍO AYSÉN, SECTOR PUERTO AYSÉN | [21 empty] | 0 | 225.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.694 | 172.562 | 115190 | 59810 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30089888-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 215.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.694 | 172.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30089888-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 96 | SinInf |  | -- | // | 77 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.694 | 172.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30089888-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115190 | 59810 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30089888-0 | '02 | '002 | DISEÑO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RÍO AYSEN SECTOR PUERTO AYSEN | 322597 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-10-21 | 2020-12-07 | 177016 | Propuesta publica | 175000 | SR | 375 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 590 | 2020-12-29 | 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115190 | 59810 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30097985-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARÍTIMA REGIÓN DE AYSÉN EN PUERTO CISNES | [21 empty] | 0 | 942522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99744.766 | 179904.491 | 204180.472 | 211018.898 | 247623.875 | 942472.502 | 1243075.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30097985-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 942522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99744.766 | 179904.491 | 204180.472 | 211018.898 | 247623.875 | 942472.502 | 1243075.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30097985-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARÍTIMA REGIÓN DE AYSÉN EN PUERTO CISNES II ETAPA | 201871 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-26 | 2019-09-17 | 1826936 | Propuesta publica | 2098960 | IPC | 2 | 2020-02-11 | 2020-04-02 | 0 | SOC ING CIVIL AYSEN RICARDO SABAG RIADI EIRL | 540 | 2020-04-03 | 2021-09-25 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99744.766 | 179904.491 | 204180.472 | 211018.898 | 247623.875 | 942472.502 | 1243075.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30101114-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE AYSÉN | [21 empty] | 396100.166 | 735655.532 | 0 | 101052.966 | 63503.359 | 74.628 | 22473.792 | 118.516 | 140056.714 | 79384.975 | 0 | 256.697 | 343.696 | 326874.241 | 734139.584 | 909744.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30101114-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 196.394 | 548 | 0 | 0 | 0 | 74.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 52.152 | 182 | 338.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30101114-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1200 | SinInf |  | -- | // | 1063 |  |  | - | - | 0 | 196.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 52.152 | 182 | 338.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30101114-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 206000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205999.996 | 205999.996 | 40799.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30101114-0 | '02 | '002 | Inspección y Conservación artefactos navales DOP Región de Aysén | 301221 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 299244 | Trato directo | 299244 | SR | 1118 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | -42605 | ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA | 513 | 2019-10-23 | 2021-03-19 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100999.996 | 100999.996 | 40799.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30101114-0 | '02 | '002 | MECÁNICA DE SUELOS PARA EL PROYECTO MUELLE TORTEL | 307312 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-23 | 2020-02-17 | 87919 | Propuesta publica | 105000 | SR | 149 | 2020-06-03 | 2020-06-11 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 205 | 2020-06-12 | 2021-01-03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30101114-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 395903.772 | 525906.532 | 0 | 100910.747 | 63218.921 | 0 | 22307.87 | 0 | 139387.099 | 79384.975 | 0 | 0 | 0 | 120656.171 | 525865.783 | 868607.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30101114-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN MUELLE RÍO EXPLORADORES | 279983 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-09 | 2020-11-09 | 204572 | Propuesta publica | 190101 | SR | 369 | 2020-12-16 | 2020-12-28 | 0 | RUBEN NEFTALI FICA EIRL | 210 | 2020-12-29 | 2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190100.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30101114-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN ACCESO MUELLE PUERTO RÍO TRANQUILO | 284258 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-27 | 2021-01-13 | 430257 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-02-24 | 2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633668.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30101114-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN MUELLE CALETA TORTEL | 284259 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-16 | 2019-06-18 | 232539 | Propuesta publica | 290390 | SR | 210 | 2019-07-09 | 2019-07-18 | 0 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 210 | 2019-07-19 | 2020-02-14 | 100 | 265796.11 | 0 | 0 | 24593.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24593.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30101114-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN MUELLE CALETA ANDRADE | 299310 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-03-18 | 2019-04-17 | 169091 | Propuesta privada | 240476 | IPC | 272 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 0 | ARIEL SEBASTIAN LUHR RAUCH | 255 | 2019-09-13 | 2020-05-25 | 100 | 130107.662 | 0 | 0 | 76317.078 | 18127.718 | 0 | 22307.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116752.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30101114-0 | '02 | '004 | Inspección y Conservación artefactos navales DOP Región de Aysén | 301221 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 299244 | Trato directo | 299244 | SR | 1118 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | -42605 | ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA | 513 | 2019-10-23 | 2021-03-19 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 44838.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30101114-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN MELINKA, PUERTO AGUIRRE Y RAUL MARIN BALMACEDA | 302566 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-27 | 2019-12-23 | 279261 | Propuesta publica | 278988 | SR | 422 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 35532 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 351 | 2019-12-31 | 2020-12-16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45091.203 | 0 | 0 | 0 | 139387.099 | 79384.975 | 0 | 0 | 0 | 50656.171 | 314519.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30101114-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3201 | 0 | 142.219 | 284.438 | 0 | 165.922 | 118.516 | 669.615 | 0 | 0 | 201.477 | 343.696 | 165.922 | 2091.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30101114-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3545 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.219 | 284.438 | 0 | 165.922 | 118.516 | 669.615 | 0 | 0 | 201.477 | 343.696 | 165.922 | 2091.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30130800-0 | ' | ' | CONSTRUCCION BORDE COSTERO PUERTO CISNES | [21 empty] | 0 | 444067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212224.36 | 231834.348 | 444058.708 | 3980682 | 3257081.711 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30130800-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 444067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212224.36 | 231834.348 | 444058.708 | 3980682 | 3257081.711 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30130800-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO PUERTO CISNES | 260308 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-29 | 2020-02-24 | 7139223 | Propuesta publica | 6987830 | IPC | 12 | 2020-05-25 | 2020-09-08 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 570 | 2020-09-08 | 2022-04-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212224.36 | 231834.348 | 444058.708 | 3980682 | 3257081.711 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30130906-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO PUYUHUAPI | [21 empty] | 0 | 50236.254 | 0 | 0 | 0 | 50235.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50235.254 | 67838.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30130906-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 50236.254 | 0 | 0 | 0 | 50235.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50235.254 | 67838.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30130906-0 | '02 | '002 | Diseño para el Proyecto: Construcción Borde Costero Puyuhuapi | 259629 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-07-24 | 2019-09-13 | 92437 | Propuesta publica | 118074 | SR | 421 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 0 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 600 | 2020-01-02 | 2021-08-24 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50235.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50235.254 | 67838.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30282873-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN BAHIA BAHAMONDE, O'HIGGINS | [21 empty] | 0 | 18120.014 | 0 | 0 | 0 | 78.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18036.654 | 0 | 0 | 0 | 18115.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30282873-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 80.36 | 0 | 0 | 0 | 78.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30282873-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30282873-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 18039.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18036.654 | 0 | 0 | 0 | 18036.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30282873-0 | '02 | '002 | INFORMES DE OPERACIÓN PARA EL PROYECTO AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN BAHIA BAHAMONDE, O´HIGGINS | 260202 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-17 | 2020-02-18 | 14726 | Propuesta publica | 18037 | SR | 136 | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 0 | BAIRD Y ASSOCIATES S.A. | 95 | 2020-06-02 | 2020-09-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18036.654 | 0 | 0 | 0 | 18036.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30295225-0 | ' | ' | CONSERVACION NAVES REGION DE AYSEN | [21 empty] | 0 | 490916.191 | 0 | 0 | 2356.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270650.41 | 0 | 0 | 0 | 217908.581 | 490915.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30295225-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 490916.191 | 0 | 0 | 2356.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270650.41 | 0 | 0 | 0 | 217908.581 | 490915.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30295225-0 | '02 | '006 | SERVICIOS DE CARENA PARA LA NAVE LA PADRE ANTONIO RONCHI | 294802 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 192533 | Trato directo | 192533 | SR | 1175 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 78118 | ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA | 40 | 2019-11-08 | 2019-12-18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270650.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270650.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30295225-0 | '02 | '006 | SERVICIOS DE CARENA PARA EL TRANSBORDADOR LA TEHUELCHE | 307269 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 217909 | Trato directo | 217909 | SR | 925 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 0 | ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA | 35 | 2020-10-31 | 2020-12-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217908.581 | 217908.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30295225-0 | '02 | '006 | INSPECCIÓN SUBMARINA DE LA BARCAZA LA TEHUELCHE PUERTO IBAÑEZ | 303348 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 2357 | Trato directo | 2357 | SR | 1339 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 0 | SOCIEDAD SERVICIOS DE BUCEO JORGE ATTON VALENZUELA | 60 | 2019-11-25 | 2020-01-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2356.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2356.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30369676-0 | ' | ' | AMPLIACION CALETA DE PESCADORES MELINKA | [21 empty] | 0 | 293330.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293124.265 | 59.703 | 0 | 293183.968 | 4298628.356 | 2892014.704 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30369676-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 59.703 | 0 | 114.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30369676-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 58 | SinInf |  | -- | // | 326 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30369676-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 56 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30369676-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209179.356 | 23573.209 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30369676-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LA OBRA AMPLIACIÓN CALETA DE PESCADORES MELINKA | 309785 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-09-21 | 2020-11-04 | 227700 | Propuesta publica | 232753 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 300 | 2021-04-01 | 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209179.356 | 23573.209 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30369676-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 293070.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293069.045 | 0 | 0 | 293069.045 | 4089449 | 2868441.495 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30369676-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN CALETA DE PESCADORES MELINKA | 246622 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-26 | 2020-03-09 | 5910812 | Propuesta publica | 6616638 | IPC | 8 | 2020-04-08 | 2020-04-23 | 0 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | 480 | 2020-04-23 | 2021-08-16 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293069.045 | 0 | 0 | 293069.045 | 4089449 | 2868441.495 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 20196156-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PTO NAVARINO | [21 empty] | 41153.578 | 1083165 | 17744.04 | 128857.495 | 315234.595 | 185967.621 | 13958.561 | 12283.227 | 16156.765 | 275465.79 | 20990.43 | 80982.037 | 13960.844 | 0 | 1081601.405 | 2592516.094 | 6865.774 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 20196156-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 30000.518 | 175428 | 17744.04 | 16985.573 | 15600.451 | 13958.562 | 13958.561 | 12283.227 | 13958.562 | 16336.827 | 20990.43 | 19647.145 | 13960.844 | 0 | 175424.222 | 137560 | 6865.774 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 20196156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la obra Construcción Infraestructura Portuaria en Puerto Navarino | 261885 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-10-30 | 2018-12-18 | 276697 | Propuesta publica | 349851 | SR | 7 | 2018-12-21 | 2019-01-09 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 670 | 2019-01-10 | 2020-11-10 | 54.7 | 30000.518 | 0 | 17744.04 | 16985.573 | 15600.451 | 13958.562 | 13958.561 | 12283.227 | 13958.562 | 16336.827 | 20990.43 | 19647.145 | 13960.844 | 0 | 175424.222 | 137560 | 6865.774 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 20196156-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 11153.06 | 903429 | 0 | 111871.922 | 299634.144 | 172009.059 | 0 | 0 | 0 | 259128.963 | 0 | 60398.616 | 0 | 0 | 903042.704 | 2452514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 20196156-0 | '02 | '004 | Construcción Infraestructura Portuaria en Puerto Navarino | 249099 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-08-30 | 2018-11-20 | 2717658 | Propuesta publica | 2847228 | IPC | 6 | 2018-12-06 | 2018-12-18 | 223114 | ARAUCO S.A. | 749 | 2018-12-19 | 2021-01-06 | 37 | 11153.06 | 0 | 0 | 111871.922 | 299634.144 | 172009.059 | 0 | 0 | 0 | 259128.963 | 0 | 60398.616 | 0 | 0 | 903042.704 | 2452514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 20196156-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2198.203 | 0 | 0 | 936.276 | 0 | 0 | 3134.479 | 2442.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 20196156-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.297 | 0 | 0 | 936.276 | 0 | 0 | 1522.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 20196156-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4000 | SinInf |  | -- | // | 54 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611.906 | 2442.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30081565-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BAHIA FILDES, ANTARTICA CHILENA | [21 empty] | 0 | 3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3185.232 | 3185.232 | 35400 | 4018000 | 6400000 | 2021000 | 525590 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30081565-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3185.232 | 3185.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30081565-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Infraestructura Portuaria en Bahía Fildes Antártica Chilena | 199870 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2015-06-30 | 2015-08-19 | 386500 | Propuesta publica | 465823 | SR | 10 | 2015-08-24 | 2015-09-28 | 15343 | GHD S.A. | 544 | 2015-09-29 | 2017-03-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3185.232 | 3185.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30081565-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35400 | 4018000 | 6400000 | 2021000 | 525590 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30081565-0 | '02 | '004 | Construcción muelle conectividad Bahía Fildes Antártica Chilena - Etapa I | 308893 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-30 | 2021-04-14 | 11697177 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1096 | 2021-05-31 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35400 | 4018000 | 6400000 | 2021000 | 525590 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30113782-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VARADERO CALETA BCO AMARILLO, PTA ARENAS | [21 empty] | 1777741.075 | 3764954.535 | 253428.288 | 317585.957 | 362475.116 | 124242.596 | 110481.595 | 250119.431 | 475905.08 | 455645.079 | 390949.938 | 316551.542 | 112049.227 | 595518.712 | 3764952.561 | 1647141.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30113782-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30113782-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30113782-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 184553.804 | 114830.535 | 15957.755 | 14481.23 | 13243.021 | 13243.022 | 0 | 0 | 22844.647 | 13838.522 | 13507.882 | 7713.456 | 0 | 0 | 114829.535 | 147410.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30113782-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la obra Mejoramiento y Ampliación Varadero Caleta Barranco Amarillo - Punta Arenas - Etapa I | 247644 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-07-23 | 2018-09-11 | 219770 | Propuesta publica | 268566 | SR | 247644 | 2018-09-28 | 2018-10-11 | 54669 | RFA INGENIEROS LTDA | 731 | 2018-10-11 | 2020-10-11 | 93 | 184553.804 | 0 | 15957.755 | 14481.23 | 13243.021 | 13243.022 | 0 | 0 | 22844.647 | 13838.522 | 13507.882 | 7713.456 | 0 | 0 | 114829.535 | 7420.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30113782-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la obra: Sostenimiento Taludes Varadero Caleta Barranco Amarillo | 324986 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-16 | 2021-02-15 | 132620 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 334 | 2021-02-26 | 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30113782-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1593187.271 | 3641152 | 237470.533 | 303104.727 | 349232.095 | 110999.574 | 110481.595 | 250119.431 | 453060.433 | 441806.557 | 377442.056 | 308838.086 | 112049.227 | 586547.298 | 3641151.612 | 1499180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30113782-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación Varadero Caleta Barranco Amarillo Punta Arenas Etapa I | 246623 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-30 | 2018-03-15 | 5598440 | Propuesta publica | 5046792 | IPC | 5 | 2018-07-25 | 2018-08-22 | 276563 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 860 | 2018-08-23 | 2020-12-30 | 96 | 1593187.271 | 0 | 237470.533 | 303104.727 | 349232.095 | 110999.574 | 110481.595 | 250119.431 | 453060.433 | 441806.557 | 377442.056 | 308838.086 | 112049.227 | 586547.298 | 3641151.612 | 399180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30113782-0 | '02 | '004 | Sostenimiento Taludes Varadero Caleta Barranco Amarillo | 320440 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-30 | 2020-12-16 | 929940 | Propuesta publica | 1071941 | IPC | 274 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 336 | 2020-12-29 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30113782-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8971.414 | 8971.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30113782-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8972 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8971.414 | 8971.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30117377-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE MAGALLANES | [21 empty] | 0 | 408519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13124.289 | 27070.564 | 29832.706 | 36612.893 | 31195.236 | 269942.979 | 0 | 407778.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30117377-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.423 | 0 | 50.748 | 0 | 115.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30117377-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 889 | SinInf |  | -- | // | 40 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.423 | 0 | 50.748 | 0 | 115.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30117377-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 269893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269892.231 | 0 | 269892.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30117377-0 | '02 | '002 | Estudios Básicos para Conservación Protección Costera Punta Arenas | 305617 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-30 | 2020-02-13 | 299900 | Propuesta publica | 269893 | SR | 54 | 2020-03-03 | 2020-03-24 | 0 | ARRAU INGENIERIA SPA | 190 | 2020-03-24 | 2020-09-30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269892.231 | 0 | 269892.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30117377-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 137772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13124.289 | 27070.564 | 29832.706 | 36548.47 | 31195.236 | 0 | 0 | 137771.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30117377-0 | '02 | '004 | Conservación terminales de conectividad Bahía Catalina y Bahía Chilota, segundo llamado | 311092 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-30 | 2020-02-13 | 127612 | Propuesta publica | 126460 | SR | 48 | 2020-02-18 | 2020-02-26 | 11312 | SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRUCCION KNIGA SPA | 240 | 2020-02-26 | 2020-10-23 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13124.289 | 27070.564 | 29832.706 | 36548.47 | 31195.236 | 0 | 0 | 137771.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137224-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN INFRAEST. PORTUARIA MULTIPROPÓSITO PUERTO WILLIAMS | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2599990 | 2949490 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137224-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2599990 | 2949490 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137224-0 | '02 | '004 | Construcción Obras Marítimas Infraestructura Portuaria Multipropósito en Puerto Williams | 265339 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 21150000 | Propuesta publica | 5549490 | IPC | 131 | 2019-12-30 | 2020-01-27 | 0 | ARAUCO S.A. | 720 | 2020-01-27 | 2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2599990 | 2949490 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30305772-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO TORO, CABO DE HORNOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 3000000 | 982250 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30305772-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 3000000 | 982250 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30305772-0 | '02 | '004 | Construcción infraestructura portuaria en Puerto Toro | 318677 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-30 | 2021-01-22 | 3658700 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 540 | 2021-02-26 | 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 3000000 | 982250 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011475-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640650.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011475-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011475-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 800 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011475-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640000.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011475-0 | '02 | '004 | Conservación Defensas Costeras Sur sector Río de Los Ciervos 2a etapa - Punta Arenas | 323142 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-27 | 2020-12-21 | 188648 | Propuesta publica | 164608 | SR | 273 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 0 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 185 | 2020-12-29 | 2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164607.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011475-0 | '02 | '004 | Conservación Rampa Punta Delgada 3er tramo - Primera Angostura | 323144 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-02-01 | 430000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-02-15 | 2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40018434-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO TERMINALES DE CONECTIVIDAD REGION DE MAGALLANES | [21 empty] | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.97 | 116.574 | 0 | 0 | 191.544 | 83616 | 116524 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40018434-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.97 | 116.574 | 0 | 0 | 191.544 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40018434-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 117 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.97 | 116.574 | 0 | 0 | 191.544 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40018434-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83466 | 116524 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40018434-0 | '02 | '002 | Diseño para el Mejoramiento y Ampliación Terminales de Conectividad Región de Magallanes | 329139 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2020-12-19 | 2021-02-05 | 145000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-02-18 | 2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83466 | 116524 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Interregional | 30308176-0 | ' | ' | ACTUALIZACIÓN GUIA DE DISEÑO DE OBRAS MARITIMAS Y COSTERAS | [21 empty] | 0 | 31750 | 0 | 0 | 0 | 57.521 | 0 | 0 | 0 | 15805.033 | 0 | 0 | 15651.686 | 0 | 31514.24 | 20772.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Interregional | 30308176-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 57.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 0 | 113.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Interregional | 30308176-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 116 | SinInf |  | -- | // | 326 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 0 | 113.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Interregional | 30308176-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15805.033 | 0 | 0 | 15595.714 | 0 | 31400.747 | 20772.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | Interregional | 30308176-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Actualización de especificaciones técnicas Generales y de Conservación de la Guía de Obras Marítimas y Costeras Dirección de Obras Portuarias (Segundo llamado) | 315606 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-30 | 2020-05-26 | 60000 | Propuesta publica | 52174 | SR | 510 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 0 | ROJAS Y AGUILERA LIMITADA | 244 | 2020-06-22 | 2021-02-21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15805.033 | 0 | 0 | 15595.714 | 0 | 31400.747 | 20772.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Arica y Parinacota | 40008262-0 | ' | ' | CONSERVACION CERCO OACI, AEROPUERTO CHACALLUTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | [21 empty] | 879225.964 | 47963 | 0 | 47768.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.94 | 47962.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Arica y Parinacota | 40008262-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 879225.964 | 47963 | 0 | 47768.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.94 | 47962.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Arica y Parinacota | 40008262-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CERCO OACI, AEROPUERTO CHACALLUTA, REGION ARICA Y PARINACOTA | 298043 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-24 | 2019-07-04 | 1134414 | Propuesta publica | 721737 | IPC | 1036 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 196759 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 237 | 2019-07-25 | 2020-03-18 | 100 | 879225.964 | 0 | 0 | 47768.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.94 | 47962.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Arica y Parinacota | 40017098-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA ARICA | [21 empty] | 0 | 532710.28 | 0 | 95695.697 | 437013.583 | 0 | 0 | 0 | -75.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532633.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Arica y Parinacota | 40017098-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 532710.28 | 0 | 95695.697 | 437013.583 | 0 | 0 | 0 | -75.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532633.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Arica y Parinacota | 40017098-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA | 305659 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-21 | 2019-11-25 | 690195 | Propuesta publica | 526749 | IPC | 1796 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 180 | 2019-11-27 | 2020-05-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 95695.697 | 437013.583 | 0 | 0 | 0 | -75.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532633.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Arica y Parinacota | 40020821-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA ARICA | [21 empty] | 0 | 484580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 441693.125 | 441742.209 | 531362.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Arica y Parinacota | 40020821-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 101.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Arica y Parinacota | 40020821-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 253 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 101.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Arica y Parinacota | 40020821-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 484080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441640.973 | 441640.973 | 531362.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Arica y Parinacota | 40020821-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA ARICA | 318319 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-10 | 2020-09-04 | 416143 | Propuesta publica | 332169 | IPC | 1088 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 0 | INVERSIONES E INGENIERIAS TELFORD SPA | 120 | 2020-09-18 | 2021-01-16 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292922.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Arica y Parinacota | 40020821-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA FASE II, AEROPUERTO CHACALLUTA, ARICA | 321032 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-28 | 2020-10-02 | 828984 | Propuesta publica | 562030 | IPC | 1249 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 180 | 2020-10-21 | 2021-04-19 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441640.973 | 441640.973 | 238440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Arica y Parinacota | 40026092-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA | [21 empty] | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2669160 | 2496079 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Arica y Parinacota | 40026092-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Arica y Parinacota | 40026092-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197982 | 161708 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Arica y Parinacota | 40026092-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA IF CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA | 322135 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-15 | 2021-01-28 | 300000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 420 | 2021-02-25 | 2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197982 | 161708 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Arica y Parinacota | 40026092-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2471178 | 2334371 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Arica y Parinacota | 40026092-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA | 322138 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-16 | 2021-01-05 | 4425204 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 450 | 2021-02-15 | 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2471178 | 2334371 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 30105018-0 | ' | ' | CONSERVACION AERODROMO CARIQUIMA DE COLCHANE REGIÓN DE TARAPACA | [21 empty] | 0 | 525545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224803.353 | 300579.788 | 525383.141 | 528264.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 30105018-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.191 | 197.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 30105018-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 350 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.191 | 197.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 30105018-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 524969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224803.353 | 300157.417 | 524960.77 | 526264.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 30105018-0 | '02 | '004 | CONSERVACION AERODROMO CARIQUIMA DE COLCHANE | 320819 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-31 | 2020-10-05 | 1290355 | Propuesta publica | 950788 | IPC | 73 | 2020-10-13 | 2020-10-22 | 0 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 150 | 2020-10-22 | 2021-03-21 | 44.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224803.353 | 300157.417 | 524960.77 | 526264.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 30105018-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.18 | 225.18 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 30105018-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.18 | 225.18 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 30388123-0 | ' | ' | NORMALIZACION CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE, I REGIÓN. | [21 empty] | 0 | 719772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.191 | 0 | 49959.242 | 237614.547 | 200344.855 | 231085.102 | 719200.937 | 71601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 30388123-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 30388123-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 30388123-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 719026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49959.242 | 237448.626 | 200178.934 | 230871.775 | 718458.577 | 71601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 30388123-0 | '02 | '004 | NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE | 315326 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-08-21 | 698961 | Propuesta publica | 666918 | IPC | 50 | 2020-08-24 | 2020-09-01 | 0 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 120 | 2020-09-01 | 2020-12-30 | 72.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49959.242 | 237448.626 | 200178.934 | 230871.775 | 718458.577 | 71601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 30388123-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.921 | 165.921 | 213.327 | 545.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 30388123-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1103 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.921 | 165.921 | 213.327 | 545.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 40001975-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE | [21 empty] | 4092477.974 | 332647 | 0 | 195824.619 | 38538.444 | 0 | 5432.402 | 82590.845 | 0 | 1182.95 | 0 | 0 | 0 | 8840.992 | 332410.252 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 40001975-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 92479.283 | 54039 | 0 | 0 | 38538.444 | 0 | 5432.402 | 0 | 0 | 1182.95 | 0 | 0 | 0 | 8840.992 | 53994.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 40001975-0 | '02 | '002 | ASESORIA IF CONSERVACIÓN MAYOR SECTOR 5 AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2019 | 292204 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-13 | 2019-07-19 | 229600 | Propuesta publica | 222399 | SR | 1130 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 0 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 280 | 2019-08-07 | 2020-05-13 | 100 | 92479.283 | 0 | 0 | 0 | 38538.444 | 0 | 5432.402 | 0 | 0 | 1182.95 | 0 | 0 | 0 | 8840.992 | 53994.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 40001975-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3999998.691 | 278608 | 0 | 195824.619 | 0 | 0 | 0 | 82590.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278415.464 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 40001975-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE SECTOR 6 | 277845 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-05-09 | 2018-07-04 | 2660890 | Propuesta publica | 1979794 | IPC | 1 | 2018-07-27 | 2018-09-12 | 329997 | REMAVESA S. A. | 210 | 2018-09-13 | 2019-04-11 | 100 | 368301.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 40001975-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN MAYOR SECTOR 5 AEROPUERTO DIEGO ARACENA - I REGIÓN 2019 | 292206 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-03-04 | 2019-04-26 | 3062010 | Propuesta publica | 2878192 | IPC | 26 | 2019-06-12 | 2019-07-05 | 952818 | REMAVESA S. A. | 381 | 2019-07-05 | 2020-07-20 | 100 | 3631696.826 | 0 | 0 | 195824.619 | 0 | 0 | 0 | 82590.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278415.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 40004057-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO DIEGO ARACENA REGIÓN DE TARAPACÁ | [21 empty] | 403555.432 | 721202.162 | 0 | 576963.666 | 438.506 | 143703.496 | 0 | 0 | 0 | 94.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721200.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 40004057-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 403555.432 | 720668.162 | 0 | 576963.666 | 0 | 143703.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720667.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 40004057-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGIÓN DE TARAPACA | 305673 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-21 | 2019-11-19 | 880173 | Propuesta publica | 995723 | IPC | 1774 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 121309 | REMAVESA S. A. | 202 | 2019-11-26 | 2020-06-15 | 100 | 403555.432 | 0 | 0 | 576963.666 | 0 | 143703.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720667.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 40004057-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 534 | 0 | 0 | 438.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 40004057-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1100 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 40021787-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2020 | [21 empty] | 0 | 682723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.191 | 0 | 130256.432 | 340629.592 | 211198.668 | 682281.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 40021787-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 40021787-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 40021787-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 682023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130090.511 | 340558.483 | 210961.638 | 681610.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 40021787-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2020 | 319071 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-01 | 2020-08-12 | 568244 | Propuesta publica | 504095 | IPC | 51 | 2020-08-26 | 2020-09-01 | 168874 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 120 | 2020-09-01 | 2020-12-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130090.511 | 340558.483 | 210961.638 | 681610.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 40021787-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.921 | 71.109 | 237.03 | 474.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 40021787-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.921 | 71.109 | 237.03 | 474.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 30436325-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERODROMO EL LOA DE CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 131780 | 397176 | 0 | 10941.113 | 171261.696 | 53700.93 | 85879.968 | 26824.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48567.778 | 397176 | 56892.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 30436325-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 131780 | 397176 | 0 | 10941.113 | 171261.696 | 53700.93 | 85879.968 | 26824.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48567.778 | 397176 | 56892.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 30436325-0 | '02 | '002 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO EL LOA DE CALAMA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 290645 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 500000 | Propuesta publica | 519000 | IPC | 1045 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 850 | 2019-07-25 | 2021-11-21 | 90 | 131780 | 0 | 0 | 10941.113 | 171261.696 | 53700.93 | 85879.968 | 26824.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48567.778 | 397176 | 56892.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40002462-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA | [21 empty] | 4082588.551 | 4386492 | 0 | 167631.433 | 23891.024 | 0 | 0 | 0 | 5494.755 | 49.084 | 0 | 735073.087 | 1396755.223 | 2055040.523 | 4383935.129 | 1884990.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40002462-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 57.521 | 106.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40002462-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 57.521 | 106.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40002462-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 196091.275 | 137075 | 0 | 26128.964 | 22445.331 | 0 | 0 | 0 | 5494.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81682.356 | 135751.406 | 346567.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40002462-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA - FASE 1 | 282022 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-10-04 | 2018-11-12 | 246861 | Propuesta publica | 286293 | SR | 1 | 2019-02-19 | 2019-03-21 | 0 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 395 | 2019-03-21 | 2020-04-19 | 100 | 196091.275 | 0 | 0 | 26128.964 | 22445.331 | 0 | 0 | 0 | 5494.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54069.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40002462-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA 2020 | 310342 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 379280 | Propuesta publica | 374880 | IPC | 1111 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 360 | 2020-09-24 | 2021-09-19 | 16.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81682.356 | 81682.356 | 346567.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40002462-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3886497.276 | 4248117 | 0 | 141502.469 | 1445.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735073.087 | 1396755.223 | 1973300.646 | 4248077.118 | 1538422.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40002462-0 | '02 | '004 | CONSERVACION MAYOR AREA MOVIMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA-FASE 1 | 279776 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-08-10 | 2018-09-20 | 3506427 | Propuesta publica | 3041881 | IPC | 19 | 2018-10-01 | 2018-11-23 | 908174 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 466 | 2018-11-24 | 2020-03-04 | 100 | 3886497.276 | 0 | 0 | 141502.469 | 1445.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142948.162 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40002462-0 | '02 | '004 | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA 2020 | 310343 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-25 | 2020-06-30 | 11605434 | Propuesta publica | 9721206 | IPC | 3 | 2020-08-04 | 2020-08-21 | 1262092 | REMAVESA S. A. | 441 | 2020-08-22 | 2021-11-06 | 34.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735073.087 | 1396755.223 | 1973300.646 | 4105128.956 | 1536822.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40002462-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40004051-0 | ' | ' | CONSERVACION CALLE DE RODAJE ALFA AERÓDROMO EL LOA REGION DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 0 | 1596010 | 0 | 0 | 287714.159 | 533980.753 | 483447.605 | 260165.506 | 22209.332 | 0 | 58.1 | 0 | 625.198 | 0 | 1588200.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40004051-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 143317 | 0 | 0 | 46664.975 | 26575.608 | 23272.183 | 25778.341 | 21025.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143316.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40004051-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA IF CONSERVACIÓN CALLE DE RODAJE ALFA AERÓDROMO EL LOA - II EGION 2019 | 292213 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-09 | 2019-09-05 | 153870 | Propuesta publica | 143317 | SR | 1998 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 180 | 2019-12-31 | 2020-06-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46664.975 | 26575.608 | 23272.183 | 25778.341 | 21025.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143316.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40004051-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1447833 | 0 | 0 | 241049.184 | 507405.145 | 460175.422 | 234288.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442918.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40004051-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CALLE RODAJE ALFA ETAPA 1, AERÓDROMO EL LOA, CALAMA, REGION DE ANTOFAGASTA | 308754 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-22 | 2019-12-19 | 1434860 | Propuesta publica | 1209753 | IPC | 1986 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 213653 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 210 | 2019-12-31 | 2020-07-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241049.184 | 507405.145 | 460175.422 | 234288.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442918.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40004051-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 4860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2 | 1184.191 | 0 | 58.1 | 0 | 625.198 | 0 | 1965.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40004051-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20618 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2 | 1184.191 | 0 | 58.1 | 0 | 625.198 | 0 | 1965.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40006817-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ANDRES SABELLA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 0 | 578618 | 0 | 0 | 29529.288 | 0 | 59242.404 | 29599.318 | 0 | 85590.75 | 59292.007 | 190948.276 | 96127.751 | 28288.206 | 578618 | 44104.918 | 18643.715 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40006817-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 578618 | 0 | 0 | 29529.288 | 0 | 59242.404 | 29599.318 | 0 | 85590.75 | 59292.007 | 190948.276 | 96127.751 | 28288.206 | 578618 | 44104.918 | 18643.715 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40006817-0 | '02 | '002 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA | 298107 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-08-26 | 2019-11-18 | 540000 | Propuesta publica | 583583 | IPC | 1795 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 0 | INGEROP CHILE S.A. | 850 | 2019-11-27 | 2022-03-26 | 89.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29529.288 | 0 | 59242.404 | 29599.318 | 0 | 85590.75 | 59292.007 | 190948.276 | 96127.751 | 28288.206 | 578618 | 44104.918 | 18643.715 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40009109-0 | ' | ' | NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO ANDRES SABELLA ANTOFAGASTA | [21 empty] | 0 | 1389185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373132.985 | 874749.453 | 141263.493 | 1389145.931 | 2806172.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40009109-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1389185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373132.985 | 874749.453 | 141263.493 | 1389145.931 | 2806172.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40009109-0 | '02 | '004 | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA 2020 | 310343 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-25 | 2020-06-30 | 11605434 | Propuesta publica | 9721206 | IPC | 3 | 2020-08-04 | 2020-08-21 | 1262092 | REMAVESA S. A. | 441 | 2020-08-22 | 2021-11-06 | 34.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373132.985 | 874749.453 | 141263.493 | 1389145.931 | 2806172.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40020174-0 | ' | ' | CONSERVACION CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL LOA, CALAMA | [21 empty] | 0 | 1459145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245581.871 | 887529.225 | 280907.222 | 14980.459 | 1428998.777 | 2087400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40020174-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 101.236 | 150.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40020174-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 450 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 101.236 | 150.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40020174-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 105035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13967.298 | 25154.649 | 25955.988 | 14405.16 | 79483.095 | 137400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40020174-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL LOA CALAMA 2020 | 313446 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-08 | 2020-08-10 | 117070 | Propuesta publica | 97535 | SR | 955 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 0 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 120 | 2020-08-26 | 2020-12-24 | 76.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13967.298 | 25154.649 | 25955.988 | 9803.774 | 74881.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40020174-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA IF CONSERVACIÓN MAYOR AERÓDROMO EL LOA, ETAPA II | 320873 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-14 | 2020-10-19 | 122850 | Propuesta publica | 132311 | SR | 1455 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 210 | 2020-11-23 | 2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4601.386 | 4601.386 | 137400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40020174-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1347510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231519.817 | 860767.259 | 254350.035 | 0 | 1346637.111 | 1950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40020174-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL LOA CALAMA 2020 | 302973 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-30 | 2020-06-12 | 1427060 | Propuesta publica | 1033670 | IPC | 784 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 206654 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 150 | 2020-07-16 | 2020-12-13 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231519.817 | 860767.259 | 254350.035 | 0 | 1346637.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40020174-0 | '02 | '004 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO EL LOA, ETAPA II | 320874 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-25 | 2020-10-06 | 1398250 | Propuesta publica | 1624247 | IPC | 8 | 2020-10-22 | 2020-11-12 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 210 | 2020-11-13 | 2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40020174-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.756 | 1558.233 | 601.199 | 474.063 | 2728.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40020174-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 22118 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.756 | 1558.233 | 601.199 | 474.063 | 2728.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40021170-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR FASE 1 AERODROMO SAN PEDRO DE ATACAMA | [21 empty] | 0 | 1161615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 409256.626 | 745018.515 | 1154327.293 | 158999.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40021170-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 49.084 | 101.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40021170-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 49.084 | 101.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40021170-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 31227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5609.121 | 25617.555 | 31226.676 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40021170-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA IF CONSERVACIÓN MAYOR FASE 1 AERÓDROMO SAN PEDRO DE ATACAMA | 316254 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-10 | 2020-10-16 | 127600 | Propuesta publica | 114855 | IPC | 1296 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 180 | 2020-10-29 | 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5609.121 | 25617.555 | 31226.676 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40021170-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1128773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403474.544 | 718731.297 | 1122205.841 | 108123.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40021170-0 | '02 | '004 | CONSERVACION MAYOR FASE 1 AERÓDROMO SAN PEDRO DE ATACAMA | 316255 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-28 | 2020-10-01 | 1006189 | Propuesta publica | 996881 | IPC | 1184 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 120 | 2020-10-09 | 2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403474.544 | 718731.297 | 1122205.841 | 108123.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40021170-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.961 | 620.579 | 793.54 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40021170-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 21309 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.961 | 620.579 | 793.54 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40021172-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL AERODROMOS LAS BREAS Y BARRILES | [21 empty] | 0 | 572647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558802.568 | 558802.568 | 109232.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40021172-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40021172-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 38400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25185.587 | 25185.587 | 101774.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40021172-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA IF CONSERVACIÓN GLOBAL AERÓDROMOS LAS BREAS Y BARRILES, REGION DE ANTOFAGASTA | 320847 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-04 | 2020-10-16 | 90000 | Propuesta publica | 126463 | IPC | 68 | 2020-10-30 | 2020-11-10 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 150 | 2020-11-10 | 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25185.587 | 25185.587 | 101774.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40021172-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 533297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533296.989 | 533296.989 | 6434.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40021172-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL AERÓDROMOS LAS BREAS Y BARRILES, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 316250 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-27 | 2020-09-28 | 690406 | Propuesta publica | 533298 | IPC | 64 | 2020-10-13 | 2020-10-16 | 0 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 150 | 2020-10-16 | 2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533296.989 | 533296.989 | 6434.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40021172-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.992 | 319.992 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40021172-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Antofagasta |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1817 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.992 | 319.992 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40026147-0 | ' | ' | CONSERVACION CERCO OACI FASE 2, AEROPUERTO ANDRES SABELLA REGION DE | [21 empty] | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 1329045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40026147-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40026147-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40026147-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40026147-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CERCO OACI FASE 2, AEROPUERTO ANDRES SABELLA | 322141 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-16 | 2020-12-23 | 1125740 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-01-07 | 2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40006840-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA REGIÓN DE ATACAMA | [21 empty] | 0 | 596155 | 0 | 26918.374 | 54080.569 | 0 | 0 | 27103.89 | 134856.173 | 0 | 108595.773 | 130522.316 | 82520.173 | 31557.732 | 596155 | 40097.787 | 17012.876 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40006840-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 596155 | 0 | 26918.374 | 54080.569 | 0 | 0 | 27103.89 | 134856.173 | 0 | 108595.773 | 130522.316 | 82520.173 | 31557.732 | 596155 | 40097.787 | 17012.876 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40006840-0 | '02 | '002 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA | 298103 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-08-09 | 2019-10-11 | 515124 | Propuesta publica | 530046 | IPC | 1596 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 94850 | INGEROP CHILE S.A. | 850 | 2019-10-25 | 2022-02-21 | 90 | 0 | 0 | 0 | 26918.374 | 54080.569 | 0 | 0 | 27103.89 | 134856.173 | 0 | 108595.773 | 130522.316 | 82520.173 | 31557.732 | 596155 | 40097.787 | 17012.876 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40019290-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO CHAMONATE COPIAPO | [21 empty] | 0 | 270300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 83919.326 | 107421.594 | 78281.436 | 0 | 0 | 0 | 269683.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40019290-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40019290-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40019290-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83919.326 | 107421.594 | 78281.436 | 0 | 0 | 0 | 269622.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40019290-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO CHAMONATE 2020 | 310524 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-17 | 2020-05-07 | 290000 | Propuesta publica | 199993 | IPC | 40 | 2020-05-18 | 2020-05-25 | 69998 | SOCIEDAD COMERCIAL MECVALVES LIMITADA | 118 | 2020-05-26 | 2020-09-21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83919.326 | 107421.594 | 78281.436 | 0 | 0 | 0 | 269622.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40020135-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO DE CALDERA | [21 empty] | 0 | 265665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 123358.69 | 139980.758 | 23.703 | 3.4 | 263415.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40020135-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40020135-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | -150 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40020135-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 264915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123287.581 | 139858.096 | 0 | 0 | 263145.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40020135-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO DE CALDERA 2020 | 318302 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-02 | 2020-08-07 | 245000 | Propuesta publica | 201482 | IPC | 58 | 2020-08-19 | 2020-08-21 | 60445 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 120 | 2020-08-22 | 2020-12-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123287.581 | 139858.096 | 0 | 0 | 263145.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40020135-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.109 | 122.662 | 23.703 | 3.4 | 220.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40020135-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Atacama |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3195 | SinInf |  | -- | // | -600 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.109 | 122.662 | 23.703 | 3.4 | 220.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40022138-0 | ' | ' | CONSERVACION AERODROMO DE VALLENAR 2020 | [21 empty] | 0 | 689783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 78.487 | 400637.245 | 61175.275 | 215162.722 | 677105.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40022138-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 101.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40022138-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 260 | SinInf |  | -- | // | -10 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 101.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40022138-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 687681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400446.324 | 61021.205 | 215157.925 | 676625.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40022138-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN AERÓDROMO DE VALLENAR 2020 | 318307 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-02 | 2020-08-07 | 476476 | Propuesta publica | 305695 | IPC | 57 | 2020-08-19 | 2020-08-21 | 91708 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 120 | 2020-08-22 | 2020-12-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400446.324 | 0 | 0 | 400446.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40022138-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE VALLENAR Etapa II, REGION DE ATACAMA, Año 2020 | 320774 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-08-31 | 2020-09-22 | 300416 | Propuesta publica | 209837 | IPC | 70 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 90 | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61021.205 | 215157.925 | 276179.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40022138-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.403 | 190.921 | 154.07 | 4.797 | 379.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40022138-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Atacama |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3695 | SinInf |  | -- | // | -850 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.403 | 190.921 | 154.07 | 4.797 | 379.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40002957-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LA FLORIDA REGIÓN DE COQUIMBO | [21 empty] | 1793691.484 | 816312 | 213091.994 | 264180.964 | 292998.691 | 284.438 | 44830.382 | 0 | 82.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815469.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40002957-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 48111.578 | 48112 | 24055.789 | 18040 | 6015.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48111.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40002957-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA IF CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LA FLORIDA REGIÓN DE COQUIMBO | 298026 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-09 | 2019-09-10 | 114000 | Propuesta publica | 96224 | SR | 1390 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 0 | INGEIN INGENIERIA & GESTION INMOBILIARIA LTDA. | 145 | 2019-09-26 | 2020-02-18 | 100 | 48111.578 | 0 | 24055.789 | 18040 | 6015.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48111.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40002957-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1745579.906 | 767000 | 189036.205 | 245346.908 | 286982.902 | 0 | 44830.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766196.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40002957-0 | '02 | '004 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LA FLORIDA REGIÓN DE COQUIMBO | 298027 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-16 | 2019-07-09 | 2072305 | Propuesta publica | 2031841 | IPC | 29 | 2019-07-25 | 2019-09-13 | 441942 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 165 | 2019-09-13 | 2020-02-25 | 100 | 1745579.906 | 0 | 189036.205 | 245346.908 | 286982.902 | 0 | 44830.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766196.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40002957-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1200 | 0 | 794.056 | 0 | 284.438 | 0 | 0 | 82.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40002957-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Atacama |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.056 | 0 | 284.438 | 0 | 0 | 82.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40015339-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO LAS BRUJAS REGION DE COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 255520 | 0 | 0 | 48821.328 | 0 | 67394.263 | 42098.523 | 94767.886 | 19.237 | 132.865 | 548.25 | 335.737 | 163.514 | 254281.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40015339-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 253202 | 0 | 0 | 48821.328 | 0 | 67394.263 | 42098.523 | 94685.886 | 0 | 0 | 0 | 201.079 | 0 | 253201.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40015339-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO LAS BRUJAS - SEGUNDO LLAMADO - REGIÓN DE COQUIMBO | 309375 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-05 | 2019-12-23 | 228599 | Propuesta publica | 228149 | IPC | 1994 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 21800 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 190 | 2020-01-01 | 2020-07-09 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48821.328 | 0 | 67394.263 | 42098.523 | 94685.886 | 0 | 0 | 0 | 201.079 | 0 | 253201.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40015339-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 19.237 | 132.865 | 548.25 | 134.658 | 163.514 | 1080.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40015339-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20418 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 19.237 | 132.865 | 548.25 | 134.658 | 163.514 | 1080.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40025571-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO EL TUQUI DE OVALLE | [21 empty] | 0 | 351400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 60805.106 | 286615.675 | 347469.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40025571-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40025571-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | -150 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40025571-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60805.106 | 285524.042 | 346329.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40025571-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL TUQUI DE OVALLE, REGION DE COQUIMBO | 320824 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-08-28 | 2020-10-01 | 263438 | Propuesta publica | 263438 | IPC | 8 | 2020-10-08 | 2020-10-20 | 49319 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 90 | 2020-10-21 | 2021-01-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60805.106 | 285524.042 | 346329.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40025571-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091.633 | 1091.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40025571-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Atacama |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2200 | SinInf |  | -- | // | -1000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091.633 | 1091.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40026179-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO LA FLORIDA DE LA SERENA | [21 empty] | 0 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 55.22 | 1556386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40026179-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 55.22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40026179-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 400 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 55.22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40026179-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40026179-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA IF CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LA FLORIDA DE LA SERENA II ETAPA | 322143 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-01-25 | 100184 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-02-02 | 2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40026179-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40026179-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LA FLORIDA DE LA SERENA II ETAPA | 322144 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-16 | 2020-12-23 | 1392431 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-01-07 | 2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40026179-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Valparaíso | 30462638-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN MENOR AERÓDROMO RÓBINSON CRUSOE V REGIÓN DE VALPARAÍSO | [21 empty] | 0 | 97340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4359.064 | 0 | 0 | 13979.396 | 11717.484 | 22408.964 | 24209.964 | 14572.089 | 91246.961 | 95000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Valparaíso | 30462638-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 97340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4359.064 | 0 | 0 | 13979.396 | 11717.484 | 22408.964 | 24209.964 | 14572.089 | 91246.961 | 95000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Valparaíso | 30462638-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 97340 | SinInf |  | -- | // | 6579 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4359.064 | 0 | 0 | 13979.396 | 11717.484 | 22408.964 | 24209.964 | 14572.089 | 91246.961 | 95000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Valparaíso | 30480162-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN MENOR AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA, V REGIÓN | [21 empty] | 0 | 181818 | 0 | 0 | 4065 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8495.918 | 10558.542 | 69508.206 | 82790.132 | 181817.798 | 205000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Valparaíso | 30480162-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 181818 | 0 | 0 | 4065 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8495.918 | 10558.542 | 69508.206 | 82790.132 | 181817.798 | 205000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Valparaíso | 30480162-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 222308 | SinInf |  | -- | // | -27500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4065 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8495.918 | 10558.542 | 69508.206 | 82790.132 | 181817.798 | 205000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Valparaíso | 30486549-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI | [21 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6162484.571 | 14949633 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Valparaíso | 30486549-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Valparaíso | 30486549-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6144924.571 | 14946103 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Valparaíso | 30486549-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI - 2021-2022 (SEGUNDO LLAMADO) | 328090 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-11 | 2021-01-22 | 17049000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 540 | 2021-03-11 | 2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6144924.571 | 14946103 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Valparaíso | 30486549-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17560 | 3530 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Valparaíso | 30486549-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20118 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17560 | 3530 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Valparaíso | 40007451-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAISO | [21 empty] | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481565.247 | 176211.126 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Valparaíso | 40007451-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Valparaíso | 40007451-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481565.247 | 176211.126 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Valparaíso | 40007451-0 | '02 | '002 | ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | 318311 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-07-03 | 2020-09-16 | 650000 | Propuesta publica | 641001 | IPC | 1349 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 690 | 2020-11-07 | 2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481565.247 | 176211.126 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Valparaíso | 40015337-0 | ' | ' | CONSERVACION PISTA AD ROBINSON CRUSOE REGION DE VALPARAISO | [21 empty] | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 110.439 | 5405422.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Valparaíso | 40015337-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 110.439 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Valparaíso | 40015337-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 110.439 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Valparaíso | 40015337-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Valparaíso | 40015337-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN PISTA AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE - V REGIÓN 2020 | 310542 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-16 | 282629 | Propuesta publica | 292731 | SR | 1484 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 240 | 2020-11-27 | 2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Valparaíso | 40015337-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5108000.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Valparaíso | 40015337-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PISTA AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE - V REGIÓN 2020 | 310543 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-27 | 2020-06-05 | 3705588 | Propuesta publica | 4986911 | IPC | 7 | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 0 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | 240 | 2020-10-17 | 2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5108000.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | ' | ' | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | [21 empty] | 3645039.087 | 8269746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693985.325 | 547646.79 | 566996.416 | 591353.619 | 532323.217 | 1046544.26 | 2806868.458 | 1483573.443 | 8269291.528 | 4239876.975 | 108671 | 70004 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49102.708 | 35801.343 | 42560.029 | 39928.336 | 39023.98 | 37539.917 | 31043.687 | 275000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | '02 | '002 | Asesoría a la IF contrato Soterrado Línea de Alta Tensión Tramo Los Maquis - Polpaico RM | 272593 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-01-27 | 2020-02-28 | 436885 | Propuesta publica | 459249 | IPC | 338 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | -32500 | CONSORCIO DRS-ICH LIMITADA | 341 | 2020-03-16 | 2021-02-20 | 57.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49102.708 | 35801.343 | 42560.029 | 39928.336 | 39023.98 | 37539.917 | 31043.687 | 275000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3358130.367 | 7780399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693985.325 | 454459.165 | 531100.729 | 548699.246 | 492394.881 | 1007268.696 | 2602036.357 | 1450454.188 | 7780398.587 | 4015021.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | 227573 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-03-09 | 2015-07-20 | 8635258 | Propuesta publica | 10282991 | IPC | 30 | 2017-04-05 | 2017-05-25 | 3576858 | ARAUCO S.A. | 873 | 2017-05-26 | 2019-10-16 | 100 | 3358130.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | '02 | '004 | SOTERRADO DE LÍNEA DE ALTA TENSIÓN TRAMO LOS MAQUIS - POLPAICO | 297228 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-24 | 2019-10-11 | 12536038 | Propuesta privada | 9829079 | IPC | 112 | 2019-11-08 | 2020-01-17 | 1475314 | CONSTRUCTORA PELDEHUE FV CONPAX LIMITADA | 445 | 2020-01-18 | 2021-04-07 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693985.325 | 454459.165 | 531100.729 | 548699.246 | 492394.881 | 1007268.696 | 2602036.357 | 1450454.188 | 7780398.587 | 3925517.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 286908.72 | 214347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44084.917 | 94.344 | 94.344 | 0 | 251.584 | 167292.184 | 2075.568 | 213892.941 | 49855 | 108671 | 70004 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | '02 | '999 | Servicio de Reforestación en la Reserva Nacional Lago Peñuelas | 283846 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-11 | 2019-05-24 | 493955 | Propuesta publica | 416123 | SR | 1138 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 0 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 1827 | 2019-08-08 | 2024-08-08 | 60 | 286908.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44084.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44084.917 | 42565 | 42565 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 353144 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.344 | 94.344 | 0 | 251.584 | 167292.184 | 2075.568 | 169808.024 | 7290 | 66106 | 70004 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 30462636-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN MENOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, RM | [21 empty] | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14977.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14977.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 30462636-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14977.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14977.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 30462636-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 15000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14977.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14977.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40001468-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO AMB, SANTIAGO | [21 empty] | 5110205.34 | 94050 | 0 | 39982.878 | 29603.828 | 12954.833 | 0 | 9245.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91787.465 | 0 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40001468-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 286557.743 | 55200 | 0 | 39982.878 | 0 | 12954.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52937.711 | 0 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40001468-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA IF CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ | 277898 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-09-14 | 2018-10-18 | 345530 | Propuesta publica | 358980 | IPC | 13 | 2019-03-26 | 2019-04-09 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 306 | 2019-04-09 | 2020-02-09 | 100 | 286557.743 | 0 | 0 | 39982.878 | 0 | 12954.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52937.711 | 0 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40001468-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4823647.597 | 38850 | 0 | 0 | 29603.828 | 0 | 0 | 9245.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38849.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40001468-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ | 277899 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-08-09 | 2018-09-21 | 3406613 | Propuesta publica | 3971622 | IPC | 34 | 2018-12-31 | 2019-02-28 | 762037 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 330 | 2019-02-28 | 2020-01-24 | 100 | 4823647.597 | 0 | 0 | 0 | 29603.828 | 0 | 0 | 9245.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38849.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40011580-0 | ' | ' | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGION METROPOLITANA | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6216.344 | 4003.102 | 3613.982 | 1362.139 | 50506.384 | 95975.114 | 36056.548 | 197733.613 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40011580-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6216.344 | 4003.102 | 3613.982 | 1362.139 | 50506.384 | 95975.114 | 36056.548 | 197733.613 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40011580-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200000 | SinInf |  | -- | // | 16318 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6216.344 | 4003.102 | 3613.982 | 1362.139 | 50506.384 | 95975.114 | 36056.548 | 197733.613 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40011589-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR PLATAFORMA ESTACIONAMIENTO DE AVIONES Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ REGION METROPOLITANA | [21 empty] | 0 | 1733637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118503.557 | 252349.578 | 798402.903 | 563938.83 | 1733194.868 | 1611617.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40011589-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.236 | 0 | 0 | 118.109 | 219.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40011589-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.236 | 0 | 0 | 118.109 | 219.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40011589-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 140351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17840.96 | 29924.8 | 30126.534 | 62120.441 | 140012.735 | 205094.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40011589-0 | '02 | '002 | Asesoría a la IF Conservación Mayor Plataforma Estacionamiento de Aviones y Rodajes Asociados Aeropuerto A.M.B., Etapa I | 310530 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-07 | 2020-08-05 | 181560 | Propuesta publica | 178001 | IPC | 975 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 180 | 2020-08-29 | 2021-02-25 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17840.96 | 29924.8 | 30126.534 | 31326.03 | 109218.324 | 60430.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40011589-0 | '02 | '002 | Asesoría a la IF Conservación Mayor Plataforma Estacionamiento de Aviones y Rodajes Asociados Aeropuerto A.M.B., Etapa II | 316199 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-09 | 2020-10-22 | 184440 | Propuesta publica | 171735 | IPC | 1350 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 181 | 2020-11-06 | 2021-05-06 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30794.411 | 30794.411 | 144664.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40011589-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1592986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100561.361 | 222424.778 | 768276.369 | 501700.28 | 1592962.788 | 1406522.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40011589-0 | '02 | '004 | Conservación Mayor Plataforma Estacionamiento de Aviones y Rodajes Asociados Aeropuerto A.M.B., Etapa I | 310532 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-17 | 2020-06-30 | 1450000 | Propuesta publica | 1439912 | IPC | 790 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 278540 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 214 | 2020-07-18 | 2021-02-17 | 88.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100561.361 | 222424.778 | 768276.369 | 451703.801 | 1542966.309 | 198736.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40011589-0 | '02 | '004 | Conservación Mayor Plataforma Estacionamieto de Aviones y Rodajes Asociados Aeropuerto A.M.B., Etapa II | 316201 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-27 | 2020-10-08 | 1274489 | Propuesta publica | 1229686 | IPC | 1300 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 0 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 210 | 2020-10-29 | 2021-05-27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49996.479 | 49996.479 | 1207785.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40011616-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ REGION METROPOLITANA | [21 empty] | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 52.152 | 450240.443 | 44510.302 | 971.325 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40011616-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40011616-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40011616-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450240.443 | 44510.302 | 971.325 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40011616-0 | '02 | '002 | DISEÑO CONSTRUCCIÓN CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ | 320855 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-09-10 | 2020-11-09 | 470000 | Propuesta publica | 484900 | IPC | 1536 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 0 | INGEROP CHILE S.A. | 777 | 2020-12-07 | 2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450240.443 | 44510.302 | 971.325 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40020234-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR PISTA 17R-35L Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO AMB | [21 empty] | 0 | 1016127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015669.405 | 1015669.405 | 124637.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40020234-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40020234-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1015827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015669.405 | 1015669.405 | 124637.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40020234-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 17R-35L Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO AMB | 320863 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-01 | 2020-10-07 | 1398909 | Propuesta publica | 1133516 | IPC | 1256 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 0 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 120 | 2020-10-22 | 2021-02-19 | 90.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015669.405 | 1015669.405 | 124637.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40021701-0 | ' | ' | CONSERVACION COLECTOR G3 AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ REGION METROPOLITANA | [21 empty] | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 55.22 | 931892 | 91650 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40021701-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40021701-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 56 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40021701-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931892 | 91650 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40021701-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN COLECTOR G3 AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ. REGIÓN METROPOLITANA | 318321 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-11 | 2020-12-18 | 550379 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2020-12-31 | 2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931892 | 91650 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40027127-0 | ' | ' | CONSERVACION PLATAFORMA ESTAC. DE AVIONES Y RODAJES ASOCIADOS AP. AMB, PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327223 | 957720 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40027127-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40027127-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40027127-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40027127-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128914 | 130720 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40027127-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA IF CONSERVACIÓN MAYOR PLATAFORMA ESTACIONAMIENTO DE AVIONES Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO AMB - ETAPA 3 (Plan de Recuperación) | 322570 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-03-04 | 246690 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 270 | 2021-03-15 | 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128914 | 130720 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40027127-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198309 | 827000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40027127-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN MAYOR PLATAFORMA ESTACIONAMIENTO DE AVIONES Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO AMB - ETAPA 3 (Plan de Recuperación) | 322571 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-23 | 2021-02-25 | 1945833 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-04-06 | 2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198309 | 827000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40027135-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO AMB, PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505804 | 2389743 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40027135-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40027135-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40027135-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40027135-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238594 | 164140 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40027135-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA IF CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 17L-35R Y RODAJES ASOCIADOS, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, REGIÓN METROPOLITANA, AÑO 2020-2021 (Plan de Recuperación) | 322293 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-03-05 | 382000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 310 | 2021-03-17 | 2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238594 | 164140 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40027135-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267210 | 2225603 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40027135-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 17L-35R Y RODAJES ASOCIADOS, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, REGIÓN METROPOLITANA, AÑO 2021-2022 (Plan de Recuperación) | 322294 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-31 | 2021-03-05 | 3133484 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 340 | 2021-05-06 | 2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267210 | 2225603 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | O'Higgins | 40021227-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO DE PICHILEMU | [21 empty] | 0 | 631900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 133.127 | 630575.166 | 630760.445 | 386964.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | O'Higgins | 40021227-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 49.084 | 101.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | O'Higgins | 40021227-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 49.084 | 101.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | O'Higgins | 40021227-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 23177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23176.73 | 23176.73 | 47964.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | O'Higgins | 40021227-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO DE PICHILEMU | 318323 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-09 | 2020-10-16 | 74480 | Propuesta publica | 74428 | IPC | 1311 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 0 | COZ Y CIA. S.A. | 150 | 2020-10-31 | 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23176.73 | 23176.73 | 47964.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | O'Higgins | 40021227-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 606823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606816.031 | 606816.031 | 338000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | O'Higgins | 40021227-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO DE PICHILEMU | 318324 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-29 | 2020-10-05 | 1006189 | Propuesta publica | 864324 | IPC | 1211 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 24143 | MASERCO S.A. | 150 | 2020-10-16 | 2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606816.031 | 606816.031 | 338000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | O'Higgins | 40021227-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.127 | 533.321 | 666.448 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | O'Higgins | 40021227-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 21918 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.127 | 533.321 | 666.448 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Maule | 30407483-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN PISTA Y OTROS AERÓDROMO GENERAL FREIRE DE CURICÓ | [21 empty] | 19978.348 | 259646.313 | 0 | 91224.088 | 29796.97 | 0 | 25271.446 | 38164.68 | 39659.4 | 35440.005 | 88.366 | 0 | 0 | 0 | 259644.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Maule | 30407483-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 19978.348 | 258722 | 0 | 91146.768 | 29640.118 | 0 | 25118.535 | 37984.425 | 39571.034 | 35260.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258721.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Maule | 30407483-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PISTAS Y OTROS AERÓDROMO GENERAL FREIRE DE CURICO. | 305784 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-21 | 2019-11-25 | 225615 | Propuesta publica | 247159 | SR | 1827 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 31542 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 263 | 2019-11-30 | 2020-08-19 | 100 | 19978.348 | 0 | 0 | 91146.768 | 29640.118 | 0 | 25118.535 | 37984.425 | 39571.034 | 35260.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258721.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Maule | 30407483-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 924.313 | 0 | 77.32 | 156.852 | 0 | 152.911 | 180.255 | 88.366 | 179.243 | 88.366 | 0 | 0 | 0 | 923.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Maule | 30407483-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1200 | SinInf |  | -- | // | 97 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.32 | 156.852 | 0 | 152.911 | 180.255 | 88.366 | 179.243 | 88.366 | 0 | 0 | 0 | 923.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Maule | 30444028-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO MUNICIPAL DE LINARES REGIÓN DEL MAULE | [21 empty] | 19980.781 | 842154 | 0 | 143576.161 | 96702.524 | 238313.518 | 142618.28 | 169197.883 | 37300.259 | 6460.761 | 64.284 | 7855.389 | 0 | 0 | 842089.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Maule | 30444028-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 19980.781 | 841071 | 0 | 143545.601 | 96485.389 | 238282.958 | 142460.675 | 168990.781 | 37180.828 | 6268.939 | 0 | 7855.389 | 0 | 0 | 841070.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Maule | 30444028-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO MUNICIPAL DE LINARES, AÑO 2019 - 2020 | 305885 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-21 | 2019-11-25 | 883045 | Propuesta publica | 789987 | IPC | 1814 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 60029 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 213 | 2019-11-30 | 2020-06-30 | 100 | 19980.781 | 0 | 0 | 143545.601 | 96485.389 | 238282.958 | 142460.675 | 168990.781 | 37180.828 | 6268.939 | 0 | 7855.389 | 0 | 0 | 841070.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Maule | 30444028-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1083 | 0 | 30.56 | 217.135 | 30.56 | 157.605 | 207.102 | 119.431 | 191.822 | 64.284 | 0 | 0 | 0 | 1018.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Maule | 30444028-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 880 | SinInf |  | -- | // | 676 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.56 | 217.135 | 30.56 | 157.605 | 207.102 | 119.431 | 191.822 | 64.284 | 0 | 0 | 0 | 1018.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Maule | 40020407-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO EL BOLDO DE CAUQUENES | [21 empty] | 0 | 90650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 90105.162 | 90157.314 | 160361.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Maule | 40020407-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Maule | 40020407-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Maule | 40020407-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89959.357 | 89959.357 | 160011.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Maule | 40020407-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES. | 320733 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-07 | 2020-10-13 | 192446 | Propuesta publica | 189990 | IPC | 282 | 2020-10-21 | 2020-10-30 | 0 | TRAMASA INGENIEROS CONTRUCTORES LIMITADA | 120 | 2020-10-31 | 2021-02-28 | 47.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89959.357 | 89959.357 | 160011.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Maule | 40020407-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.805 | 145.805 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Maule | 40020407-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 800 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.805 | 145.805 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Ñuble | 30407488-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL Y OTROS AD. BERNARDO O'HIGGINS. CHILLÁN, VIII REGIÓN DEL BÍO BÍO. | [21 empty] | 0 | 387578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 216159.624 | 171232.176 | 387443.952 | 761456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Ñuble | 30407488-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 49.084 | 101.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Ñuble | 30407488-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 49.084 | 101.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Ñuble | 30407488-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 30113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11144.966 | 18965.995 | 30110.961 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Ñuble | 30407488-0 | '02 | '002 | Asesoría CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AD. BERNARDO OHIGGINS DE CHILLAN | 320871 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-11 | 2020-10-20 | 78650 | Propuesta publica | 95747 | SR | 1302 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 150 | 2020-10-30 | 2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11144.966 | 18965.995 | 30110.961 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Ñuble | 30407488-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 356399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204813.181 | 151585.521 | 356398.702 | 693908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Ñuble | 30407488-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AD. BERNARDO OHIGGINS DE CHILLAN | 316042 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-28 | 2020-10-02 | 1186162 | Propuesta publica | 770554 | IPC | 1210 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 180 | 2020-10-16 | 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204813.181 | 151585.521 | 356398.702 | 693908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Ñuble | 30407488-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.477 | 631.576 | 833.053 | 2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Ñuble | 30407488-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 23952 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.477 | 631.576 | 833.053 | 2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Ñuble | 40003926-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA INFRAESTRUCTURA VERTICAL AERODROMO GENERAL BERNARDO OHIGGINS REGION DEL ÑUBLE | [21 empty] | 386848.55 | 418609.979 | 0 | 160141.462 | 80001.019 | 63667.953 | 113062.545 | 0 | 0 | 995.533 | 0 | 0 | 0 | 165.922 | 418034.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Ñuble | 40003926-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 386848.55 | 416873.979 | 0 | 160141.462 | 80001.019 | 63667.953 | 113062.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416872.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Ñuble | 40003926-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y CAMINO DE ACCESO AERÓDROMO BERNARDO O´HIGGINS DE CHILLAN, REGION DE ÑUBLE - 2do LLAMADO | 303691 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-04 | 2019-08-09 | 568948 | Propuesta publica | 595353 | SR | 1239 | 2019-08-21 | 2019-08-27 | 208370 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 285 | 2019-08-27 | 2020-06-07 | 100 | 386848.55 | 0 | 0 | 160141.462 | 80001.019 | 63667.953 | 113062.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416872.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Ñuble | 40003926-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.533 | 0 | 0 | 0 | 165.922 | 1161.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Ñuble | 40003926-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 21854 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.533 | 0 | 0 | 0 | 165.922 | 1161.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 30289972-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO CARRIEL SUR. CONCEPCIÓN, VIII REGIÓN | [21 empty] | 163621.969 | 41388 | 0 | 40999.272 | 388.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41387.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 30289972-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 163621.969 | 41388 | 0 | 40999.272 | 388.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41387.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 30289972-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO CARRIEL SUR. CONCEPCIÓN, VIII REGIÓN. | 303024 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-22 | 2019-09-11 | 149499 | Propuesta publica | 205010 | SR | 302 | 2019-10-28 | 2019-11-04 | 0 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 80 | 2019-11-05 | 2020-01-24 | 100 | 163621.969 | 0 | 0 | 40999.272 | 388.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41387.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 30485933-0 | ' | ' | CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE ARAUCO REGION DEL BÍO BÍO | [21 empty] | 81990.288 | 728386.366 | 0 | 151124.338 | 68032.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66090.743 | 70843.707 | 25663.548 | 21121.935 | 325363.315 | 728240.409 | 749127.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 30485933-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 187.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.214 | 0 | 0 | 52.152 | 186.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 30485933-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 400 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.214 | 0 | 0 | 52.152 | 186.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 30485933-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 79990.288 | 723354 | 0 | 149974.338 | 68009.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64917.04 | 70709.493 | 25663.548 | 19948.232 | 324002.838 | 723224.609 | 748527.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 30485933-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN AERÓDROMO ISLA MOCHA, REGIÓN DEL BIOBIO. | 300957 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-14 | 2019-09-24 | 452214 | Propuesta publica | 419036 | SR | 272 | 2019-10-01 | 2019-10-07 | 125424 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 360 | 2019-10-08 | 2020-10-02 | 100 | 79990.288 | 0 | 0 | 149974.338 | 68009.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64917.04 | 70709.493 | 25663.548 | 0 | 85194.571 | 464468.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 30485933-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN AERÓDROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU, REGIÓN DEL BIOBÍO | 320727 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-04 | 2020-10-08 | 445378 | Propuesta publica | 484401 | IPC | 280 | 2020-10-21 | 2020-10-28 | 112068 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 210 | 2020-10-29 | 2021-05-27 | 31.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19948.232 | 238808.267 | 258756.499 | 357527.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 30485933-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRUA, REGIÓN DEL BIOBÍO (SEGUNDO LLAMADO) | 328237 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-03 | 2021-01-07 | 335259 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-01-22 | 2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 30485933-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 2000 | 4845 | 0 | 1150 | 23.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173.703 | 0 | 0 | 1173.703 | 1308.325 | 4829.434 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 30485933-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16274 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 2000 | 0 | 0 | 1150 | 23.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173.703 | 0 | 0 | 1173.703 | 1308.325 | 4829.434 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40003936-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGION DEL BIO BIO | [21 empty] | 0 | 687282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 69195.72 | 617531.109 | 686778.981 | 4153658.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40003936-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 52.152 | 104.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40003936-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 52.152 | 104.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40003936-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 26273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26143.09 | 26143.09 | 186435.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40003936-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGIÓN DEL BIOBIO 2020 | 310585 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-11 | 2020-10-06 | 392400 | Propuesta publica | 389929 | IPC | 1225 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 450 | 2020-10-20 | 2022-01-13 | 13.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26143.09 | 26143.09 | 186435.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40003936-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 660709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69195.72 | 591335.867 | 660531.587 | 3967223.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40003936-0 | '02 | '004 | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGIÓN DEL BIOBIO 2020 | 310586 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-06 | 2020-08-12 | 8553548 | Propuesta publica | 7436181 | IPC | 5 | 2020-08-20 | 2020-09-09 | 1196483 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 450 | 2020-09-10 | 2021-12-04 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69195.72 | 591335.867 | 660531.587 | 3967223.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40009728-0 | ' | ' | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION | [21 empty] | 0 | 1365830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508345.168 | 854676.986 | 1363022.154 | 7139920.668 | 350233 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40009728-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40009728-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 26273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25813.044 | 0 | 25813.044 | 186435.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40009728-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGIÓN DEL BIOBIO 2020 | 310585 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-11 | 2020-10-06 | 392400 | Propuesta publica | 389929 | IPC | 1225 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 450 | 2020-10-20 | 2022-01-13 | 13.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25813.044 | 0 | 25813.044 | 186435.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40009728-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1337157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482532.124 | 854624.834 | 1337156.958 | 3148186.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40009728-0 | '02 | '004 | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGIÓN DEL BIOBIO 2020 | 310586 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-06 | 2020-08-12 | 8553548 | Propuesta publica | 7436181 | IPC | 5 | 2020-08-20 | 2020-09-09 | 1196483 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 450 | 2020-09-10 | 2021-12-04 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482532.124 | 854624.834 | 1337156.958 | 3148186.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40009728-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 52.152 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40009728-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 52.152 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40009728-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115816 | 65615 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40009728-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA IF NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN , ETAPA 2 (Plan de Recuperación) | 322459 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-01-29 | 350000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 420 | 2021-02-08 | 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115816 | 65615 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40009728-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3689383 | 284618 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40009728-0 | '02 | '604 | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN , ETAPA 2 (Plan de Recuperación) | 322457 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-18 | 2021-01-25 | 9459800 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 450 | 2021-03-12 | 2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3689383 | 284618 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40011294-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO MARIA DOLORES REGION DEL BIO BIO | [21 empty] | 0 | 1133938.548 | 0 | 415932.276 | 211718.48 | 409744.745 | 30795.333 | 7515.892 | 0 | 58231.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133937.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40011294-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1133425 | 0 | 415891.376 | 211569.562 | 409687.942 | 30704.124 | 7400.98 | 0 | 58170.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133424.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40011294-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | 305789 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-21 | 2019-11-25 | 1025499 | Propuesta publica | 892193 | IPC | 1826 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 228056 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 195 | 2019-11-30 | 2020-06-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 415891.376 | 211569.562 | 409687.942 | 30704.124 | 7400.98 | 0 | 58170.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133424.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40011294-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 513.548 | 0 | 40.9 | 148.918 | 56.803 | 91.209 | 114.912 | 0 | 60.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40011294-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 480 | SinInf |  | -- | // | 35 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9 | 148.918 | 56.803 | 91.209 | 114.912 | 0 | 60.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40020585-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO CARRIEL SUR CONCEPCION | [21 empty] | 0 | 170150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 40009.261 | 129068.71 | 169143.16 | 33034.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40020585-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40020585-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 150 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40020585-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40009.261 | 129068.71 | 169077.971 | 33034.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40020585-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGIÓN DEL BIOBÍO | 320732 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-07 | 2020-10-13 | 175450 | Propuesta publica | 165580 | IPC | 281 | 2020-10-21 | 2020-10-28 | 34418 | COMERCIALIZADORA FASTENER DURAPART LTDA. | 120 | 2020-10-29 | 2021-02-26 | 84.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40009.261 | 129068.71 | 169077.971 | 33034.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40020593-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PUERTO SUR ISLA SANTA MARIA | [21 empty] | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 65.189 | 305050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40020593-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 65.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40020593-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 65.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40020593-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40020593-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO PUERTO SUR DE ISLA SANTA MARÍA, REGIÓN DEL BÍOBÍO | 322533 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-13 | 2020-12-17 | 291455 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 150 | 2021-02-01 | 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40020593-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40027138-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4671456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40027138-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40027138-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40027138-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40027138-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40027138-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA IF NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN , ETAPA 2 (Plan de Recuperación) | 322459 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-01-29 | 350000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 420 | 2021-02-08 | 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40027138-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4495541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40027138-0 | '02 | '604 | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN , ETAPA 2 (Plan de Recuperación) | 322457 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-18 | 2021-01-25 | 9459800 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 450 | 2021-03-12 | 2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4495541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 30485932-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 0 | 183646 | 0 | 0 | 84174.331 | 14075.805 | 0 | 0 | 14052.431 | 0 | 0 | 0 | 70874.022 | 0 | 183176.589 | 100494.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 30485932-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 183646 | 0 | 0 | 84174.331 | 14075.805 | 0 | 0 | 14052.431 | 0 | 0 | 0 | 70874.022 | 0 | 183176.589 | 100494.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 30485932-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, ARAUCANÍA | 300931 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-08-26 | 2019-10-22 | 250000 | Propuesta publica | 274999 | IPC | 1622 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 470 | 2019-11-12 | 2021-02-24 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84174.331 | 14075.805 | 0 | 0 | 14052.431 | 0 | 0 | 0 | 70874.022 | 0 | 183176.589 | 100494.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40006839-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AÉRODROMO LA ARAUCANÍA REGION DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 83011 | 546960 | 0 | 0 | 67399.261 | 0 | 11244.061 | 309061.202 | 0 | 33725.616 | 0 | 0 | 23250 | 102279.86 | 546960 | 17242.691 | 23387.641 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40006839-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 83011 | 546960 | 0 | 0 | 67399.261 | 0 | 11244.061 | 309061.202 | 0 | 33725.616 | 0 | 0 | 23250 | 102279.86 | 546960 | 17242.691 | 23387.641 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40006839-0 | '02 | '002 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO ARAUCANÍA | 298100 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-05-29 | 2019-07-29 | 500000 | Propuesta publica | 547157 | IPC | 1191 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 0 | ARCADIS CHILE SPA. | 850 | 2019-08-14 | 2021-12-11 | 90 | 83011 | 0 | 0 | 0 | 67399.261 | 0 | 11244.061 | 309061.202 | 0 | 33725.616 | 0 | 0 | 23250 | 102279.86 | 546960 | 17242.691 | 23387.641 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40015336-0 | ' | ' | CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 119861.658 | 35910 | 0 | 0 | 35904.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35904.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40015336-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 119861.658 | 35910 | 0 | 0 | 35904.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35904.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40015336-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE VICTORIA | 302979 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-20 | 2019-09-30 | 169759 | Propuesta publica | 119862 | SR | 750 | 2019-10-15 | 2019-10-24 | 35905 | PEDRO ALEJANDRO URRUTIA PEREZ | 120 | 2019-10-24 | 2020-02-21 | 100 | 119861.658 | 0 | 0 | 0 | 35904.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35904.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40019910-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO DE PUCON | [21 empty] | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 65.189 | 419253.014 | 326464.776 | 1329.125 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40019910-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 65.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40019910-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 65.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40019910-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419253.014 | 326464.776 | 1329.125 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40019910-0 | '02 | '002 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PUCÓN | 320252 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-10-22 | 2020-12-09 | 670000 | Propuesta publica | 670000 | IPC | 1602 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 780 | 2020-12-17 | 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419253.014 | 326464.776 | 1329.125 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40022191-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y HORIZONTAL AERÓDROMO DE PUCÓN | [21 empty] | 0 | 413654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.686 | 0 | 0 | 162454.956 | 186230.89 | 60374.059 | 409113.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40022191-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40022191-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40022191-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 412600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162454.956 | 185946.454 | 60184.435 | 408585.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40022191-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y HORIZONTAL AERÓDROMO DE PUCÓN 2020 | 316669 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-05 | 2020-08-12 | 584277 | Propuesta publica | 406706 | SR | 176 | 2020-09-02 | 2020-09-08 | 1881 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 120 | 2020-09-08 | 2021-01-06 | 98.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162454.956 | 185946.454 | 60184.435 | 408585.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40022191-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.436 | 189.624 | 474.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40022191-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.436 | 189.624 | 474.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40022230-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL RED DE PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | [21 empty] | 0 | 200750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.521 | 0 | 82983.854 | 117285.464 | 200326.839 | 116553.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40022230-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.521 | 0 | 0 | 0 | 57.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40022230-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.521 | 0 | 0 | 0 | 57.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40022230-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82945.38 | 117054.62 | 200000 | 116553.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40022230-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED DE PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE ARAUCANÍA 2020-2021 | 316691 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-02 | 2020-10-09 | 463244 | Propuesta publica | 316554 | SR | 191 | 2020-10-21 | 2020-10-27 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 120 | 2020-10-27 | 2021-02-24 | 63.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82945.38 | 117054.62 | 200000 | 116553.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40022230-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.474 | 230.844 | 269.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40022230-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 450 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.474 | 230.844 | 269.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40026166-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO PUCÓN | [21 empty] | 0 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 3258707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40026166-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40026166-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 400 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40026166-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40026166-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA IF CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO PUCON REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 322148 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-15 | 2021-01-22 | 155212 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-02-01 | 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40026166-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3056039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40026166-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO PUCON REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 322151 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-24 | 2021-01-12 | 2803525 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 270 | 2021-02-26 | 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3056039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40026166-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 30407490-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AD. PICHOY. VALDIVIA, XIV REGIÓN. | [21 empty] | 975907.398 | 1001.674 | 0 | 0 | 632.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 30407490-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 975907.398 | 1001.674 | 0 | 0 | 632.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 30407490-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE PICHOY (SEGUNDO LLAMADO) | 286859 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-15 | 2018-07-25 | 3654712 | Propuesta publica | 2206458 | SR | 1 | 2018-07-31 | 2018-09-11 | 566769 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 264 | 2018-09-12 | 2019-06-03 | 100 | 975907.398 | 0 | 0 | 0 | 632.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 30453826-0 | ' | ' | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTACULOS AD. PICHOY | [21 empty] | 0 | 136311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61947.235 | 10000 | 7999.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56362.674 | 136309.905 | 56363 | 45091 | 55736 | 11900 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 30453826-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 136311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61947.235 | 10000 | 7999.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56362.674 | 136309.905 | 56363 | 45091 | 55736 | 11900 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 30453826-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 285401 | SinInf |  | -- | // | 8063 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61947.235 | 10000 | 7999.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56362.674 | 136309.905 | 56363 | 45091 | 55736 | 11900 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 30482878-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA COMUNA DE CORRAL | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541042.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 30482878-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 30482878-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 30482878-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSTRUCCION DE PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS COMUNA DE CORRAL | 325840 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-22 | 2021-01-29 | 141800 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2021-03-01 | 2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 30482878-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400242.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 30482878-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS COMUNA DE CORRAL | 325842 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-01-20 | 401243 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2021-02-20 | 2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400242.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40000412-0 | ' | ' | CONSERVACION AERODROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA REGIÓN DE LOS RÍOS | [21 empty] | 0 | 235680.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.304 | 150417.071 | 81837.119 | 232358.494 | 358636.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40000412-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.304 | 0 | 0 | 104.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40000412-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.304 | 0 | 0 | 104.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40000412-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32282.966 | 32282.966 | 80594.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40000412-0 | '02 | '002 | Asesoría a la IF CONSERVACION AERODROMO MUNICIPAL LOS MAITENES DE VILLA VIEJA. | 320806 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-11 | 2020-10-15 | 128250 | Propuesta publica | 112878 | SR | 156 | 2020-10-28 | 2020-11-10 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 150 | 2020-11-11 | 2021-04-10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32282.966 | 32282.966 | 80594.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40000412-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150417.071 | 49554.153 | 199971.224 | 278042.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40000412-0 | '02 | '004 | CONSERVACION AERODROMO MUNICIPAL LOS MAITENES DE VILLA VIEJA | 320807 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-04 | 2020-10-06 | 459635 | Propuesta publica | 478014 | SR | 151 | 2020-10-21 | 2020-11-02 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 150 | 2020-11-02 | 2021-04-01 | 47.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150417.071 | 49554.153 | 199971.224 | 278042.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40000412-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40009164-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO PICHOY VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 50230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 58.287 | 175.628 | 50133.915 | 2392272 | 11570160 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40009164-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.287 | 175.628 | 233.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40009164-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.287 | 175.628 | 233.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40009164-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 49910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40009164-0 | '02 | '002 | Asesoría de Revisión Ampliación y Mejoramiento Área Terminal, Aeródromo Pichoy, Valdivia (4to llamado) | 319463 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-22 | 2020-06-12 | 53000 | Propuesta publica | 49900 | SR | 689 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 15 | 2020-06-19 | 2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40009164-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2392272 | 11570160 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40009164-0 | '02 | '004 | Ampliación y Mejoramiento Área Terminal Aeródromo Pichoy, Valdivia, 2° Llamado | 325849 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-10-27 | 2021-06-15 | 11974877 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 540 | 2021-08-06 | 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2392272 | 11570160 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40011324-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO PICHOY 2020 REGIÓN DE LOS RÍOS | [21 empty] | 213264.839 | 75091.512 | 0 | 0 | 75091.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75091.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40011324-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 213264.839 | 75091.512 | 0 | 0 | 75091.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75091.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40011324-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MANIOBRAS Y RODAJES AERÓDROMO PICHOY | 302993 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-04 | 2019-10-10 | 341131 | Propuesta publica | 213600 | SR | 189 | 2019-10-23 | 2019-11-14 | 74757 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 60 | 2019-10-15 | 2019-12-14 | 100 | 213264.839 | 0 | 0 | 0 | 75091.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75091.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40011423-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO Y FRANJA DE SEGURIDAD AERODROMO LAS MARIAS, VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 285300.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.304 | 102566.969 | 160311.193 | 262982.466 | 801288.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40011423-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.304 | 0 | 0 | 104.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40011423-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.304 | 0 | 0 | 104.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40011423-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12879 | 12879 | 94446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40011423-0 | '02 | '002 | Asesoría a la IF CONSERVACION RUTINARIA DE PISTA Y FRANJA DE SEGURIDAD AERÓDROMO DE LAS MARIAS | 320812 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-11 | 2020-10-15 | 119750 | Propuesta publica | 107325 | SR | 164 | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 150 | 2020-12-11 | 2021-05-10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12879 | 12879 | 94446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40011423-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102566.969 | 147432.193 | 249999.162 | 706842.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40011423-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO Y FRANJA DE SEGURIDAD AERÓDROMO DE LAS MARIAS | 320813 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-04 | 2020-10-07 | 799100 | Propuesta publica | 956842 | SR | 153 | 2020-10-22 | 2020-11-02 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 150 | 2020-11-02 | 2021-04-01 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102566.969 | 147432.193 | 249999.162 | 706842.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40017276-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO PICHOY VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 30720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30585.189 | 30585.189 | 507529.575 | 78937.083 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40017276-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 65.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40017276-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 66 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 65.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40017276-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 30520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30520 | 30520 | 507529.575 | 78937.083 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40017276-0 | '02 | '002 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHOY VALDIVIA - 2020 | 313389 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-04-07 | 2020-06-24 | 550000 | Propuesta publica | 604738 | IPC | 1138 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 0 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 725 | 2020-09-30 | 2022-09-25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30520 | 30520 | 507529.575 | 78937.083 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40021234-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO PICHOY | [21 empty] | 0 | 288680.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 69330.733 | 218668.374 | 288051.259 | 46701.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40021234-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40021234-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40021234-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69330.733 | 218668.374 | 287999.107 | 46701.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40021234-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AD.PICHOY 2020 REGIÓN DE LOS RIOS | 320815 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-04 | 2020-10-09 | 651714 | Propuesta publica | 404032 | SR | 154 | 2020-10-23 | 2020-11-02 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 150 | 2020-11-02 | 2021-04-01 | 71.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69330.733 | 218668.374 | 287999.107 | 46701.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40021234-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40025591-0 | ' | ' | CONSERVACION CERCOS PERIMETRALES AEDRODROMO LAS MARIAS | [21 empty] | 0 | 431992.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 75698.876 | 355131.699 | 430882.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40025591-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40025591-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40025591-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 431692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75698.876 | 355131.699 | 430830.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40025591-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CERCOS PERIMETRALES AERÓDROMO LAS MARIAS | 320817 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-04 | 2020-10-08 | 466811 | Propuesta publica | 408960 | SR | 150 | 2020-10-21 | 2020-11-02 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 50 | 2020-11-02 | 2020-12-22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75698.876 | 355131.699 | 430830.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40025597-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINO PERIMETRAL AERODROMO LAS MARIAS | [21 empty] | 0 | 450300.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 118153.91 | 331844.556 | 450050.618 | 172524.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40025597-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40025597-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40025597-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118153.91 | 331844.556 | 449998.466 | 172524.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40025597-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINO PERIMETRAL AERÓDROMO LAS MARIAS | 320810 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-04 | 2020-10-09 | 727728 | Propuesta publica | 622523 | SR | 152 | 2020-10-22 | 2020-11-02 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 150 | 2020-11-02 | 2021-04-01 | 73.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118153.91 | 331844.556 | 449998.466 | 172524.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40026183-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO PICHOY 2020 | [21 empty] | 0 | 1210.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 52.152 | 349895.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40026183-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40026183-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40026183-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349895.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40026183-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO PICHOY REGIÓN DE LOS RÍOS | 322170 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-13 | 2020-12-17 | 349896 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-01-11 | 2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349895.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40026183-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40027465-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VERTICAL AERÓDROMO LAS MARÍAS: EDIFICIO TERMINAL Y HANGAR N°1 | [21 empty] | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40027465-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40027465-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40027465-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL AERÓDROMO LAS MARIAS : HANGAR 1 Y EDIFICIO TERMINAL | 325609 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-01-27 | 129868 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2021-02-27 | 2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30307322-0 | ' | ' | NORMALIZACION AREA LIBRE DE OBSTACULOS AD. DE MOCOPULLI - X REGIÓN | [21 empty] | 8422 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30307322-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 8422 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30307322-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 287399 | SinInf |  | -- | // | -219829 |  |  | - | - | 0 | 8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30458729-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO AYACARA REGION DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30458729-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30459287-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL AÑOS 2017-2018 | [21 empty] | 255128.503 | 1479339.537 | 0 | 139526.969 | 143655.806 | 303880.449 | 188375.037 | 0 | 0 | 0 | 351.317 | 55471.852 | 345838.905 | 291599.431 | 1468699.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30459287-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.236 | 0 | 0 | 0 | 101.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30459287-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.236 | 0 | 0 | 0 | 101.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30459287-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 20180.544 | 94421 | 0 | 20671.132 | 9262.475 | 3412.333 | 13672.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15557.179 | 30334.381 | 92909.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30459287-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA IF CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL, PUERTO MONTT, X REGION, ETAPA 4. - 2019 | 292218 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-15 | 2019-08-07 | 59770 | Propuesta publica | 52680 | IPC | 454 | 2019-10-10 | 2019-11-04 | 23845 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 210 | 2019-11-04 | 2020-06-01 | 100 | 20180.544 | 0 | 0 | 20671.132 | 9262.475 | 3412.333 | 13672.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10913.892 | 57932.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30459287-0 | '02 | '002 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Conservación Rutinaria Aeropuerto el Tepual, Etapa 5. | 310380 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-09-07 | 2020-10-02 | 41090 | Propuesta publica | 45150 | IPC | 371 | 2020-10-08 | 2020-10-14 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 90 | 2020-10-14 | 2021-01-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15557.179 | 19420.489 | 34977.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30459287-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 234947.959 | 1382308 | 0 | 118855.837 | 134027.828 | 300468.116 | 174702.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55452.615 | 330224.015 | 260553.281 | 1374284.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30459287-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL, PUERTO MONTT ETAPA 4 - 2019 | 292217 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-17 | 2019-07-24 | 613765 | Propuesta publica | 729445 | IPC | 416 | 2019-09-30 | 2019-10-15 | 217851 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 210 | 2019-10-15 | 2020-05-12 | 100 | 234947.959 | 0 | 0 | 118855.837 | 134027.828 | 300468.116 | 174702.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5210.695 | 0 | 733265.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30459287-0 | '02 | '004 | Conservación Rutinaria Aeropuerto El Tepual, Etapa 5 | 310386 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-08-24 | 2020-09-21 | 520590 | Propuesta publica | 487465 | IPC | 364 | 2020-09-22 | 2020-10-02 | 145904 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 90 | 2020-10-03 | 2021-01-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55452.615 | 325013.32 | 260553.281 | 641019.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30459287-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2310.301 | 0 | 0 | 365.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.081 | 19.237 | 57.711 | 711.769 | 1404.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30459287-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8212 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.081 | 19.237 | 57.711 | 711.769 | 1404.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30459296-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS LLANQUIHUE X REGIÓN DE LOS LAGOS | [21 empty] | 1170847.264 | 380087.269 | 0 | 0 | 154927.044 | 45114.778 | 32921.291 | 0 | 134762.868 | 0 | 0 | 3918.234 | 0 | 6006.519 | 377650.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30459296-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 72834.281 | 46963 | 0 | 0 | 12223.264 | 6262.811 | 0 | 0 | 18762.782 | 0 | 0 | 2546.701 | 0 | 5982.816 | 45778.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30459296-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | 286616 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-08-16 | 2018-09-14 | 327960 | Propuesta publica | 353976 | IPC | 21 | 2018-10-30 | 2018-12-04 | 35088 | CYD INGENIERIA LTDA. | 660 | 2018-12-04 | 2020-09-24 | 94.74 | 72834.281 | 0 | 0 | 0 | 12223.264 | 6262.811 | 0 | 0 | 18762.782 | 0 | 0 | 2546.701 | 0 | 5982.816 | 45778.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30459296-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1098012.983 | 332899 | 0 | 0 | 142617.214 | 38851.967 | 32921.291 | 0 | 116000.086 | 0 | 0 | 1371.533 | 0 | 0 | 331762.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30459296-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2018-2020 (SEGUNDO LLAMADO) | 289710 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-09-27 | 2018-10-17 | 1118433 | Propuesta publica | 1151449 | IPC | 19 | 2018-10-18 | 2018-11-27 | 343119 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 611 | 2018-11-28 | 2020-07-31 | 100 | 1098012.983 | 0 | 0 | 0 | 142617.214 | 38851.967 | 32921.291 | 0 | 116000.086 | 0 | 0 | 1371.533 | 0 | 0 | 331762.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30459296-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 225.269 | 0 | 0 | 86.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 110.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30459296-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8212 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 110.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30465589-0 | ' | ' | NORMALIZACIÓN SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. CAÑAL BAJO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30465589-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30467388-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | [21 empty] | 237742.399 | 415688.921 | 14546.129 | 20099.344 | 18274.611 | 25314.436 | 43247.855 | 47961.263 | 5.283 | 31158.993 | 22812.9 | 47021.774 | 72934.725 | 70312.742 | 413690.055 | 496240 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30467388-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 237742.399 | 415688.921 | 14546.129 | 20099.344 | 18274.611 | 25314.436 | 43247.855 | 47961.263 | 5.283 | 31158.993 | 22812.9 | 47021.774 | 72934.725 | 70312.742 | 413690.055 | 496240 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30467388-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 708720 | SinInf |  | -- | // | 195424 |  |  | - | - | 0 | 237742.399 | 0 | 14546.129 | 20099.344 | 18274.611 | 25314.436 | 43247.855 | 47961.263 | 5.283 | 31158.993 | 22812.9 | 47021.774 | 72934.725 | 70312.742 | 413690.055 | 496240 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30468388-0 | ' | ' | AMPLIACION PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA REGIÓN DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30468388-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30468388-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30471983-0 | ' | ' | REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT | [21 empty] | 0 | 357508 | 0 | 0 | 26146.044 | 0 | 0 | 128468.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97117.111 | 86220.227 | 337951.508 | 194201.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30471983-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 357508 | 0 | 0 | 26146.044 | 0 | 0 | 128468.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97117.111 | 86220.227 | 337951.508 | 194201.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30471983-0 | '02 | '002 | DISEÑO REPOSICIÓN PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT (SEGUNDO LLAMADO) | 302617 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-06-13 | 2019-07-24 | 517682 | Propuesta publica | 495366 | IPC | 1131 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 15000 | AMEC-CADE INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTD | 790 | 2019-08-08 | 2021-10-06 | 48.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26146.044 | 0 | 0 | 128468.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97117.111 | 86220.227 | 337951.508 | 194201.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30482313-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO 2018-2019 | [21 empty] | 533868.853 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 919.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.664 | 0 | 0 | 0 | 1468.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30482313-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 11920.975 | 920 | 0 | 0 | 0 | 919.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30482313-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA IF CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO OSORNO 2018 - 2019 | 277868 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-09-10 | 2018-10-04 | 34515 | Propuesta publica | 27690 | IPC | 449 | 2018-11-07 | 2018-11-15 | 0 | CRISTIAN ALBERTO MELLA VERGARA | 150 | 2018-11-15 | 2019-04-14 | 100 | 11920.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30482313-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 521947.878 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.664 | 0 | 0 | 0 | 548.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30482313-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO - ETAPA II | 302982 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-28 | 2019-10-04 | 404600 | Propuesta publica | 410371 | IPC | 455 | 2019-10-11 | 2019-10-22 | 107548 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 180 | 2019-10-22 | 2020-04-19 | 100 | 521947.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.664 | 0 | 0 | 0 | 548.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30482412-0 | ' | ' | NORMALIZACION PEQUEÑO AERODROMO QUELLON REGION DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 307800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303847.896 | 303847.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30482412-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 307800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303847.896 | 303847.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30482412-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 287762 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303847.896 | 303847.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30483183-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN AÑO 2018-2021 REGIÓN DE LOS LAGOS | [21 empty] | 242841.625 | 692606.277 | 0 | 170079.832 | 35392.521 | 15859.413 | 8087.52 | 95639.246 | 0 | 47917.334 | 207.236 | 82.961 | 227834.269 | 89075.29 | 690175.622 | 348654.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30483183-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 102.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.236 | 0 | 0 | 0 | 101.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30483183-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.236 | 0 | 0 | 0 | 101.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30483183-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 13311.026 | 78570.47 | 0 | 12556.613 | 15332.278 | 15753.413 | 8087.52 | 0 | 0 | 1450.646 | 0 | 0 | 12694.829 | 11219.947 | 77095.246 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30483183-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA IF CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN, REGIÓN DE LOS LAGOS, ETAPA 2. - 2019 | 292222 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-25 | 2019-10-16 | 65800 | Propuesta publica | 85369 | IPC | 506 | 2019-11-05 | 2019-11-22 | 0 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 210 | 2019-11-22 | 2020-06-19 | 76.61 | 13311.026 | 0 | 0 | 12556.613 | 15332.278 | 15753.413 | 8087.52 | 0 | 0 | 1450.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53180.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30483183-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Rutinaria Aeródromo Nuevo Chaitén, Etapa 3 | 321028 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-07 | 2020-10-02 | 58000 | Propuesta publica | 57750 | IPC | 373 | 2020-10-08 | 2020-10-14 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 150 | 2020-10-14 | 2021-03-13 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12694.829 | 11219.947 | 23914.776 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30483183-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 229530.599 | 610961 | 0 | 157523.219 | 19032.477 | 0 | 0 | 95639.246 | 0 | 46360.688 | 0 | 0 | 214738.479 | 77606.46 | 610900.569 | 317154.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30483183-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN, REGIÓN DE LOS LAGOS, ETAPA 2. - 2019 | 292220 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-30 | 2019-09-02 | 518861 | Propuesta publica | 494700 | IPC | 471 | 2019-10-17 | 2019-11-11 | 47911 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 293 | 2019-11-11 | 2020-08-30 | 100 | 229530.599 | 0 | 0 | 157523.219 | 19032.477 | 0 | 0 | 95639.246 | 0 | 46360.688 | 0 | 0 | 2701.673 | 0 | 321257.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30483183-0 | '02 | '004 | Conservación Rutinaria Aeródromo Nuevo Chaitén, Etapa 3 | 321029 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-24 | 2020-09-30 | 607054 | Propuesta publica | 599705 | IPC | 370 | 2020-10-07 | 2020-10-13 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 180 | 2020-10-14 | 2021-04-12 | 35.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212036.806 | 77606.46 | 289643.266 | 317154.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30483183-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2972.571 | 0 | 0 | 1027.766 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 82.961 | 400.961 | 248.883 | 2078.571 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30483183-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 12908 | SinInf |  | -- | // | -530 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.766 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 82.961 | 400.961 | 248.883 | 2078.571 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40003741-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ X REGIÓN DE LOS LAGOS | [21 empty] | 870603.712 | 561399.216 | 0 | 0 | 180747.774 | 34721.294 | 25.8 | 29524.973 | 37171.445 | 61607.871 | 13928.597 | 167984.875 | 19461.335 | 6880.513 | 552054.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40003741-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 70904.195 | 79376 | 0 | 0 | 12057.634 | 4741.724 | 0 | 0 | 19547.198 | 0 | 13643.372 | 21179.673 | 0 | 6880.513 | 78050.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40003741-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | 286616 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-08-16 | 2018-09-14 | 327960 | Propuesta publica | 353976 | IPC | 21 | 2018-10-30 | 2018-12-04 | 35088 | CYD INGENIERIA LTDA. | 660 | 2018-12-04 | 2020-09-24 | 94.74 | 70904.195 | 0 | 0 | 0 | 12057.634 | 4741.724 | 0 | 0 | 19547.198 | 0 | 13643.372 | 21179.673 | 0 | 6880.513 | 78050.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40003741-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 799699.517 | 480754 | 0 | 0 | 168310.89 | 29979.57 | 0 | 29524.973 | 17467.447 | 61577.871 | 0 | 146805.202 | 19153.194 | 0 | 472819.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40003741-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ 2018-2020 REGIÓN DE LOS LAGOS | 286631 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-08-10 | 2018-09-10 | 1118946 | Propuesta publica | 1107017 | IPC | 16 | 2018-09-26 | 2018-12-04 | 331992 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 720 | 2018-12-05 | 2020-11-24 | 100 | 799699.517 | 0 | 0 | 0 | 168310.89 | 29979.57 | 0 | 29524.973 | 17467.447 | 61577.871 | 0 | 146805.202 | 19153.194 | 0 | 472819.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40003741-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1269.216 | 0 | 0 | 379.25 | 0 | 25.8 | 0 | 156.8 | 30 | 285.225 | 0 | 308.141 | 0 | 1185.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40003741-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8512 | SinInf |  | -- | // | 9 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.25 | 0 | 25.8 | 0 | 156.8 | 30 | 285.225 | 0 | 308.141 | 0 | 1185.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40004104-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA, REGIÓN DE LOS LAGOS | [21 empty] | 1202383.235 | 193234.992 | 0 | 0 | 12296.167 | 118706.889 | 0 | 0 | 50325.49 | 0 | 0 | 1731.757 | 0 | 7118.137 | 190178.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40004104-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 70879.269 | 45117 | 0 | 0 | 12082.839 | 6078.564 | 0 | 0 | 18210.935 | 0 | 0 | 1731.757 | 0 | 7011.473 | 45115.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40004104-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | 286616 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-08-16 | 2018-09-14 | 327960 | Propuesta publica | 353976 | IPC | 21 | 2018-10-30 | 2018-12-04 | 35088 | CYD INGENIERIA LTDA. | 660 | 2018-12-04 | 2020-09-24 | 94.74 | 70879.269 | 0 | 0 | 0 | 12082.839 | 6078.564 | 0 | 0 | 18210.935 | 0 | 0 | 1731.757 | 0 | 7011.473 | 45115.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40004104-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1131503.966 | 147518 | 0 | 0 | 0 | 112628.325 | 0 | 0 | 32114.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144742.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40004104-0 | '02 | '004 | Conservación Global Pequeños Aeródromos Provincia de Palena 2018-2020 Región de Los Lagos (Segundo Llamado) | 289505 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-09-21 | 2018-10-11 | 1099796 | Propuesta publica | 1044402 | IPC | 23 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 312019 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 600 | 2018-12-12 | 2020-08-03 | 100 | 1131503.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112628.325 | 0 | 0 | 32114.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144742.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40004104-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 599.992 | 0 | 0 | 213.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.664 | 319.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40004104-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8212 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.664 | 319.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40011323-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS PROVINCIA DE CHILOE 2020 - 2024 | [21 empty] | 0 | 678422.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 82.829 | 48121.708 | 155116.025 | 10535.504 | 10637.943 | 453741.528 | 678281.553 | 471409 | 231447 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40011323-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 174.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 82.829 | 46.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40011323-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 82.829 | 46.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40011323-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 21144.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10535.504 | 10607.643 | 0 | 21143.147 | 57600 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40011323-0 | '02 | '002 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Conservación Global Pequeños Aeródromos Provincia de Chiloé 2020-2022 (segundo llamado) | 321286 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-20 | 2020-08-17 | 98800 | Propuesta publica | 106845 | IPC | 350 | 2020-08-25 | 2020-09-03 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 300 | 2020-09-03 | 2021-06-30 | 19.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10535.504 | 10607.643 | 0 | 21143.147 | 57600 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40011323-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 656273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48075.692 | 155116.025 | 0 | 0 | 453077.84 | 656269.557 | 410400 | 210400 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40011323-0 | '02 | '004 | Conservación Global Pequeños Aeródromos Provincia de Chiloé 2020 - 2024 (Etapa 1) | 310405 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-15 | 2020-06-19 | 970083 | Propuesta publica | 905984 | IPC | 316 | 2020-07-20 | 2020-07-30 | 245199 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 600 | 2020-07-30 | 2022-03-22 | 56.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48075.692 | 155116.025 | 0 | 0 | 453077.84 | 656269.557 | 410400 | 210400 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40011323-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 830.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 663.688 | 693.988 | 3409 | 1847 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40011323-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8512 | SinInf |  | -- | // | 6187 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 663.688 | 693.988 | 3409 | 1847 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40011329-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2020-2024 | [21 empty] | 0 | 678423.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 46.016 | 35406.918 | 151756.466 | 27896.139 | 10191.657 | 452225.547 | 677568.759 | 512449 | 272487 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40011329-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 139.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 46.016 | 46.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40011329-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 46.016 | 46.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40011329-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10122.347 | 10191.657 | 3649.04 | 23963.044 | 57600 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40011329-0 | '02 | '002 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Conservación Global Pequeños Aeródromos Provincia de Llanquihue 2020-2022 (segundo llamado) | 321287 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-20 | 2020-08-11 | 95400 | Propuesta publica | 102655 | IPC | 349 | 2020-08-25 | 2020-09-03 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 300 | 2020-09-03 | 2021-06-30 | 23.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10122.347 | 10191.657 | 3649.04 | 23963.044 | 57600 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40011329-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 653484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35360.902 | 151756.466 | 17773.792 | 0 | 448576.507 | 653467.667 | 451440 | 251440 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40011329-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2020 - 2024 (ETAPA 1) | 310414 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-15 | 2020-06-25 | 1059103 | Propuesta publica | 852043 | IPC | 298 | 2020-07-07 | 2020-07-17 | 247754 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 600 | 2020-07-17 | 2022-03-09 | 59.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35360.902 | 151756.466 | 17773.792 | 0 | 448576.507 | 653467.667 | 451440 | 251440 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40011329-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3409 | 1847 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40011329-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6487 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3409 | 1847 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40011335-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS PROVINCIA DE PALENA | [21 empty] | 0 | 582422.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 46.016 | 46.016 | 50506.516 | 164276.372 | 11737.716 | 354832.397 | 581491.049 | 480555 | 334647 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40011335-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 139.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 46.016 | 46.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40011335-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 46.016 | 46.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40011335-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11668.339 | 11737.716 | 4556.471 | 27962.526 | 67200 | 22400 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40011335-0 | '02 | '002 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Conservación Global Pequeños Aeródromos Provincia de Palena 2020-2022 (segundo llamado) | 321288 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-20 | 2020-08-13 | 111400 | Propuesta publica | 117410 | IPC | 351 | 2020-08-25 | 2020-09-03 | 0 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 300 | 2020-09-03 | 2021-06-30 | 23.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11668.339 | 11737.716 | 4556.471 | 27962.526 | 67200 | 22400 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40011335-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 553384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50506.516 | 152608.033 | 0 | 350252.223 | 553366.772 | 410400 | 310400 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40011335-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA 2020 - 2024 (ETAPA 1) | 310409 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-15 | 2020-06-19 | 981180 | Propuesta publica | 950673 | IPC | 314 | 2020-07-20 | 2020-08-03 | 243845 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 600 | 2020-08-03 | 2022-03-26 | 21.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50506.516 | 152608.033 | 0 | 350252.223 | 553366.772 | 410400 | 310400 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40011335-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 899.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 23.703 | 2955 | 1847 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40011335-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 14245 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 23.703 | 2955 | 1847 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40011588-0 | ' | ' | CONSERVACION EDIFICIO TERMINAL AERODROMO MOCOPULLI 2019 - 2020 REGION DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40011588-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40011593-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGION DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 155422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30729.194 | 30925.077 | 62272.528 | 31093.415 | 155020.214 | 452930.565 | 19519.154 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40011593-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 155422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30729.194 | 30925.077 | 62272.528 | 31093.415 | 155020.214 | 452930.565 | 19519.154 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40011593-0 | '02 | '002 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EL TEPUAL | 298125 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-01-07 | 2020-03-12 | 565000 | Propuesta publica | 612136 | IPC | 684 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 0 | ARCADIS CHILE SPA. | 850 | 2020-06-18 | 2022-10-16 | 31.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30729.194 | 30925.077 | 62272.528 | 31093.415 | 155020.214 | 452930.565 | 19519.154 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40015676-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EMERGENCIA, ISLA MEULÍN, COMUNA DE QUINCHAO | [21 empty] | 0 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 52.152 | 213939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40015676-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40015676-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 100 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40015676-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40015676-0 | '02 | '004 | Construcción infraestructura aeroportuaria de emergencia, isla Meulín, comuna de Quinchao. | 325833 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-25 | 2020-12-21 | 213576 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 113 | 2021-01-11 | 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40015676-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40017761-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | [21 empty] | 0 | 87979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25990.703 | 61849.652 | 87840.355 | 454171.264 | 19989.594 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40017761-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40017761-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40017761-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 87779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25990.703 | 61788.297 | 87779 | 454171.264 | 19989.594 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40017761-0 | '02 | '002 | ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | 315875 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-06-05 | 2020-07-21 | 540000 | Propuesta publica | 548000 | IPC | 852 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 0 | INGEROP CHILE S.A. | 725 | 2020-07-31 | 2022-07-26 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25990.703 | 61788.297 | 87779 | 454171.264 | 19989.594 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40017769-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO MOCOPULLI, DALCAHUE CHILOE | [21 empty] | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 453874.433 | 228809.741 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40017769-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40017769-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40017769-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453874.433 | 228809.741 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40017769-0 | '02 | '002 | ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL AERÓDROMO DE MOCOPULLI, DALCAHUE CHILOE | 318316 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-29 | 2020-11-03 | 560000 | Propuesta publica | 663596 | IPC | 1528 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 0 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 690 | 2020-12-07 | 2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453874.433 | 228809.741 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40019623-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO MOCOPULLI CHILOE | [21 empty] | 0 | 767662.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.236 | 0 | 687375.084 | 70575.615 | 758051.935 | 10450.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40019623-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 105.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.236 | 0 | 0 | 0 | 101.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40019623-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.236 | 0 | 0 | 0 | 101.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40019623-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14985.987 | 18020.875 | 33006.862 | 10450.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40019623-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Rutinaria Aeródromo Mocopulli, Etapa 2. 2020 | 310393 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-07 | 2020-10-02 | 54290 | Propuesta publica | 44255 | IPC | 372 | 2020-10-08 | 2020-10-14 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 90 | 2020-10-14 | 2021-01-12 | 73.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14985.987 | 18020.875 | 33006.862 | 10450.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40019623-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 732057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672389.097 | 52412.521 | 724801.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40019623-0 | '02 | '004 | Conservación Rutinaria Aeródromo Mocopulli Etapa 2 2020 | 310396 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-24 | 2020-09-28 | 811283 | Propuesta publica | 529985 | IPC | 367 | 2020-09-29 | 2020-10-06 | 185441 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 90 | 2020-10-07 | 2021-01-05 | 94.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672389.097 | 52412.521 | 724801.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40019623-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1500.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.219 | 142.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40019623-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.219 | 142.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40020171-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO CAÑAL BAJO OSORNO | [21 empty] | 0 | 987480.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.948 | 92.032 | 0 | 214764.228 | 235944.341 | 468782.49 | 53111.392 | 972737.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40020171-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 299.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.948 | 92.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40020171-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.948 | 92.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40020171-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4647.176 | 8253.264 | 8308.902 | 9220.295 | 30429.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40020171-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Rutinaria Aeródromo Cañal Bajo año 2020 (segundo llamado) | 321058 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-03 | 2020-07-23 | 38025 | Propuesta publica | 41820 | IPC | 348 | 2020-08-25 | 2020-09-03 | 0 | RPS INGENIERIA E INSPECCIONES LIMITADA | 150 | 2020-09-03 | 2021-01-31 | 71.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4647.176 | 8253.264 | 8308.902 | 9220.295 | 30429.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40020171-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 942181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210101.452 | 227691.077 | 460449.885 | 43642.215 | 941884.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40020171-0 | '02 | '004 | Conservación Rutinaria Aeródromo Cañal Bajo año 2020 | 315513 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-05-15 | 2020-06-24 | 983178 | Propuesta publica | 698181 | IPC | 321 | 2020-07-22 | 2020-08-03 | 234221 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 150 | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210101.452 | 227691.077 | 460449.885 | 43642.215 | 941884.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40020171-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1999.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 23.703 | 248.882 | 288.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40020171-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10212 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 23.703 | 248.882 | 288.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40020253-0 | ' | ' | NORMALIZACION CERCO PERIMETRAL AERÓDROMOS DE CONTAO, HUALAIHUÉ Y RÍO NEGRO | [21 empty] | 0 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 55.22 | 643260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40020253-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40020253-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 100 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40020253-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40020253-0 | '02 | '004 | Normalización cerco perimetral aeródromos de Contao, Hualaihué y Río Negro, comuna de Hualaihué | 325827 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-25 | 2020-12-18 | 644187 | Propuesta publica | 541443 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 150 | 2021-01-01 | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40020253-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40026168-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL | [21 empty] | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 52.152 | 318715.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40026168-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40026168-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40026168-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318715.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40026168-0 | '02 | '602 | DISEÑO CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT | 322223 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2020-11-04 | 2020-12-28 | 350000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 270 | 2021-01-08 | 2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318715.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40026171-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2021 | [21 empty] | 0 | 2410.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 52.152 | 771602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40026171-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 400.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 52.152 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40026171-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 400 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 52.152 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40026171-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40026171-0 | '02 | '602 | Asesoría a la IF Conservación Rutinaria Aeropuerto El Tepual 2021 | 322211 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-26 | 2020-12-23 | 66000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 143 | 2021-01-11 | 2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40026171-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40026171-0 | '02 | '604 | Conservación Rutinaria Aeropuerto El Tepual 2021 | 322214 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-25 | 2020-12-23 | 687671 | Propuesta publica | 608461 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 180 | 2020-12-31 | 2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40026171-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40026172-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DE MOCOPULLI 2021 | [21 empty] | 0 | 2410.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.236 | 101.236 | 592945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40026172-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 400.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.236 | 101.236 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40026172-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 400 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.236 | 101.236 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40026172-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40026172-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Rutinaria Aeródromo Mocopulli 2021 | 322191 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-27 | 2020-12-23 | 56820 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 113 | 2021-01-11 | 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40026172-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40026172-0 | '02 | '604 | Conservación Rutinaria Aeródromo Mocopulli 2021 | 322194 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-27 | 2020-12-30 | 499580 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-01-15 | 2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40026172-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 30121632-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO BALMACEDA, XI REGIÓN | [21 empty] | 159000 | 3004 | 0 | 0 | 3003.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3003.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 30121632-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 159000 | 3004 | 0 | 0 | 3003.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3003.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 30121632-0 | '02 | '004 | AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO BALMACEDA. XI REGION | 228399 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2014-12-19 | 2015-05-27 | 27318518 | Propuesta privada | 24723094 | IPC | 119 | 2015-07-13 | 2015-11-27 | 6058704 | BESALCO S.A. | 905 | 2015-11-28 | 2018-05-21 | 100 | 159000 | 0 | 0 | 0 | 3003.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3003.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 30136322-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO BALMACEDA - REGIÓN DE AYSEN | [21 empty] | 17497.845 | 52431 | 0 | 0 | 0 | 51830 | 0 | 0 | 0 | 600.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52430.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 30136322-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 17497.845 | 52431 | 0 | 0 | 0 | 51830 | 0 | 0 | 0 | 600.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52430.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 30136322-0 | '02 | '002 | Anteproyecto Referencial Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Balmaceda de Balmaceda | 228998 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2015-03-31 | 2015-06-10 | 450000 | Propuesta publica | 453980 | IPC | 114 | 2015-08-11 | 2015-09-08 | 39663 | AMEC-CADE INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTD | 1648 | 2015-09-09 | 2020-03-14 | 100 | 17497.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51830 | 0 | 0 | 0 | 600.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52430.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 30459233-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO BALMACEDA. BALMACEDA, XI REGIÓN. | [21 empty] | 40001.464 | 477031 | 61295.95 | 50081.445 | 42139.733 | 71843.222 | 24312.031 | 0 | 42081.503 | 36261.349 | 80.528 | 41.888 | 67757.479 | 80128.349 | 476023.477 | 158082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 30459233-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.528 | 41.888 | 0 | 0 | 122.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 30459233-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.528 | 41.888 | 0 | 0 | 122.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 30459233-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 40001.464 | 475781 | 61295.95 | 50057.742 | 42139.733 | 71819.519 | 24312.031 | 0 | 42081.503 | 36261.349 | 0 | 0 | 67738.242 | 80070.638 | 475776.707 | 158082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 30459233-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO BALMACEDA, XI REGIÓN - 2019 | 292236 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-02 | 2019-10-15 | 294430 | Propuesta publica | 285323 | IPC | 61 | 2019-10-16 | 2019-10-23 | 76143 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 240 | 2019-10-23 | 2020-06-19 | 100 | 40001.464 | 0 | 61295.95 | 50057.742 | 42139.733 | 71819.519 | 24312.031 | 0 | 42081.503 | 36261.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327967.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 30459233-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERODROMO BALMACEDA ETAPA II | 310352 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-01 | 2020-09-28 | 279023 | Propuesta publica | 255198 | IPC | 76 | 2020-10-07 | 2020-10-16 | 0 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 180 | 2020-10-16 | 2021-04-14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67738.242 | 80070.638 | 147808.88 | 158082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 30459233-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 950 | 0 | 23.703 | 0 | 23.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.237 | 57.711 | 124.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 30459233-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7067 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703 | 0 | 23.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.237 | 57.711 | 124.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 30463887-0 | ' | ' | CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS XI REGIÓN DE AYSÉN | [21 empty] | 242642.904 | 1240171 | 0 | 115116.365 | 158309.84 | 173444.109 | 35972.44 | 37002.415 | 24301.98 | 0 | 150.29 | 336827.508 | 183442.143 | 166108.209 | 1230675.299 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 30463887-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 30463887-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 30463887-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 242642.904 | 1236269 | 0 | 114831.927 | 157966.144 | 172715.236 | 35830.221 | 36717.977 | 24059.586 | 0 | 0 | 336409.783 | 183240.666 | 165790.801 | 1227562.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 30463887-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PEQUEÑOS AERÓDROMOS - AERODROMO CALETA ANDRADE | 292237 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-31 | 2019-09-06 | 519932 | Propuesta publica | 614893 | IPC | 66 | 2019-11-11 | 2019-11-18 | 11173 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 360 | 2019-11-18 | 2020-11-12 | 100 | 42275.211 | 0 | 0 | 0 | 74517.295 | 114101.502 | 0 | 36717.977 | 0 | 0 | 0 | 200249.178 | 53840.925 | 123211.298 | 602638.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 30463887-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS - AERODROMOS PTO. RAUL MARIN BALMACEDA | 304777 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-09 | 2019-09-13 | 338137 | Propuesta publica | 411507 | IPC | 53 | 2019-09-24 | 2019-10-01 | 97729 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 272 | 2019-10-01 | 2020-06-29 | 100 | 200367.693 | 0 | 0 | 114831.927 | 83448.849 | 58613.734 | 35830.221 | 0 | 24059.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316784.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 30463887-0 | '02 | '004 | CONSERVACIO PEQUEÑOS AERODROMOS - AERODROMO VILLA TAPERA | 310360 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-10 | 2020-08-18 | 352801 | Propuesta publica | 300024 | IPC | 50 | 2020-08-20 | 2020-08-27 | 4660 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 180 | 2020-08-27 | 2021-02-23 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136160.605 | 129399.741 | 42579.503 | 308139.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 30463887-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3602 | 0 | 284.438 | 343.696 | 728.873 | 142.219 | 284.438 | 142.219 | 0 | 150.29 | 417.725 | 201.477 | 317.408 | 3012.783 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 30463887-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7067 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.438 | 343.696 | 728.873 | 142.219 | 284.438 | 142.219 | 0 | 150.29 | 417.725 | 201.477 | 317.408 | 3012.783 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 30463922-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN MENOR AERODRÓMOS REGIÓN DE AYSÉN AÑOS 2017-2020 | [21 empty] | 154160 | 243000 | 9251.614 | 12797.071 | 61951.315 | 0 | 0 | 2204.937 | 8571.925 | 12675.795 | 16589.222 | 23894.014 | 27034.439 | 68029.668 | 243000 | 245500 | 86500 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 30463922-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 154160 | 243000 | 9251.614 | 12797.071 | 61951.315 | 0 | 0 | 2204.937 | 8571.925 | 12675.795 | 16589.222 | 23894.014 | 27034.439 | 68029.668 | 243000 | 245500 | 86500 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 30463922-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 483660 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 154160 | 0 | 9251.614 | 12797.071 | 61951.315 | 0 | 0 | 2204.937 | 8571.925 | 12675.795 | 16589.222 | 23894.014 | 27034.439 | 68029.668 | 243000 | 245500 | 86500 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40011266-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTOAERODROMO CABO 1° JUAN ROMAN AYSEN | [21 empty] | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.175 | 100.175 | 1136849 | 692592 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40011266-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.175 | 100.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40011266-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.175 | 100.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40011266-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136849 | 692592 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40011266-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO CABO 1° JUAN ROMÁN - PTO. AYSEN | 322278 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-30 | 2020-12-30 | 1427389 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 350 | 2021-02-26 | 2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136849 | 692592 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40011266-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40011313-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO EN PLATAFORMA AERODROMO BALMACEDA | [21 empty] | 905998.675 | 436815.174 | 0 | 278682.288 | 118.515 | 157938.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436739.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40011313-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 905998.675 | 436525.847 | 0 | 278587.476 | 0 | 157938.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436525.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40011313-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO EN PLATAFORMA AERÓDROMO BALMACEDA | 305795 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-21 | 2019-11-20 | 1117300 | Propuesta publica | 1215522 | IPC | 1768 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 121619 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 120 | 2019-11-26 | 2020-03-25 | 100 | 905998.675 | 0 | 0 | 278587.476 | 0 | 157938.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436525.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40011313-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 289.327 | 0 | 94.812 | 118.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40011313-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7067 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.812 | 118.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40011595-0 | ' | ' | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS SECTOR NORTE REGION DE AYSEN | [21 empty] | 101257.057 | 233807 | 0 | 140725.044 | 89308.321 | 67.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2562.597 | 115.421 | 0 | 232778.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40011595-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 101257.057 | 232722 | 0 | 140378.781 | 89192.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2562.597 | 0 | 0 | 232134.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40011595-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PEQUEÑOS AERÓDROMOS SECTOR NORTE, AERODROMO LAGO VERDE | 298074 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-30 | 2019-07-10 | 298273 | Propuesta publica | 298569 | IPC | 60 | 2019-10-04 | 2019-10-16 | 28191 | CONSTRUCTORA DURAN Y VARGAS LTDA. | 142 | 2019-10-16 | 2020-03-06 | 100 | 101257.057 | 0 | 0 | 140378.781 | 89192.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2562.597 | 0 | 0 | 232134.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40011595-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1085 | 0 | 346.263 | 115.421 | 67.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.421 | 0 | 644.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40011595-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7067 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.263 | 115.421 | 67.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.421 | 0 | 644.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40019546-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AERODROMO TENIENTE VIDAL COYHAIQUE | [21 empty] | 0 | 1593039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.243 | 227178.731 | 1365405.943 | 1592687.917 | 1247289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40019546-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.243 | 0 | 46.016 | 149.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40019546-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 50 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 46.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40019546-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.243 | 0 | 0 | 103.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40019546-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1592539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227178.731 | 1365359.927 | 1592538.658 | 1247289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40019546-0 | '02 | '004 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO TTE. VIDAL-REGION DE AYSEN | 315345 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-18 | 2020-08-07 | 2048864 | Propuesta publica | 1699832 | IPC | 6 | 2020-09-14 | 2020-10-05 | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 210 | 2020-10-06 | 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42660.767 | 1052117.39 | 1094778.157 | 1247289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40019546-0 | '02 | '004 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO TTE. VIDAL-REGION DE AYSEN - ETAPA II | 324741 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 474458 | Propuesta publica | 451666 | IPC | 86 | 2020-10-13 | 2020-10-16 | 43136 | SOC ING CIVIL AYSEN RICARDO SABAG RIADI EIRL | 75 | 2020-10-16 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184517.964 | 313242.537 | 497760.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40019547-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHILE CHICO REGION DE AYSEN | [21 empty] | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.364 | 103.243 | 0 | 0 | 187.607 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40019547-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.364 | 103.243 | 0 | 0 | 187.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40019547-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.364 | 103.243 | 0 | 0 | 187.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40019547-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40019547-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO "CONSERVACIÓN MAYOR AERÓDROMO, CHILE CHICO REGIÓN DE AYSÉN | 316144 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-09-16 | 2020-10-05 | 198748 | Propuesta publica | 210675 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH LIMITADA | 210 | 2021-01-25 | 2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40019547-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40019547-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40019548-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERODROMOS AÑOS 2020-2021 | [21 empty] | 0 | 598466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.75 | 238.111 | 234524.954 | 356372.345 | 591373.16 | 793057.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40019548-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.75 | 238.111 | 0 | 0 | 475.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40019548-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 191 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.75 | 238.111 | 0 | 0 | 475.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40019548-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22133.468 | 32247.39 | 54380.858 | 269811.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40019548-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LOS CONTRATOS "CONSERVACIÓN PEQUEÑOS AERÓDROMOS - AERÓDROMO CALETA TORTEL Y CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS - AERÓDROMO ENTRADA BAKER | 316159 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-14 | 2020-10-06 | 284239 | Propuesta publica | 318425 | IPC | 94 | 2020-10-28 | 2020-11-06 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 210 | 2020-11-06 | 2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22133.468 | 32247.39 | 54380.858 | 269811.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40019548-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 535281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212015.33 | 323232.148 | 535247.478 | 520862.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40019548-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS - AERODROMO CALETA TORTEL | 316156 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-02 | 2020-09-29 | 582724 | Propuesta publica | 755685 | IPC | 93 | 2020-10-26 | 2020-11-04 | 0 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 180 | 2020-11-04 | 2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61968.405 | 259110.648 | 321079.053 | 448151.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40019548-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA PEQUEÑOS AERÓDROMOS - AERÓDROMOS COCHRANE Y LA JUNTA | 323428 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-01 | 2020-09-21 | 257426 | Propuesta publica | 282671 | IPC | 68 | 2020-09-23 | 2020-09-29 | 0 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 120 | 2020-09-29 | 2021-01-27 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150046.925 | 64121.5 | 214168.425 | 72710.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40019548-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.156 | 892.807 | 1268.963 | 2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40019548-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7067 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.156 | 892.807 | 1268.963 | 2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40020104-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AERODROMO BALMACEDA | [21 empty] | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1799015 | 1040670 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40020104-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40020104-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40020104-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798915 | 1040670 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40020104-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN RUTINARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AERÓDROMO BALMACEDA | 322272 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-01-25 | 2030504 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-03-25 | 2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798915 | 1040670 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40020104-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | [21 empty] | 0 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 55.22 | 17450611.977 | 9026337.371 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 55.22 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 56 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 55.22 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795797.998 | 509469.446 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA IF MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. R 12 (VERTICAL) - ETAPA II | 322242 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-02-03 | 490000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 630 | 2021-02-12 | 2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324283.998 | 165737.446 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA IF MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. R 12 (HORIZONTAL) | 322246 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-02-04 | 780000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 630 | 2021-02-15 | 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471514 | 343732 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16654513.979 | 8516867.925 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '604 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. R 12 (VERTICAL) - ETAPA II | 322243 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-30 | 2021-02-08 | 7190886 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 540 | 2021-03-23 | 2022-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6883871.979 | 1979486.925 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '604 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. R 12 (HORIZONTAL) | 322247 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-30 | 2021-02-10 | 14634006 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 630 | 2021-03-19 | 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9770642 | 6537381 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30297622-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ DE PUNTA ARENAS | [21 empty] | 0 | 25134 | 0 | 0 | 0 | 25133.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25133.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30297622-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 25134 | 0 | 0 | 0 | 25133.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25133.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30297622-0 | '02 | '002 | Anteproyecto Referencial Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas | 229013 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2015-02-26 | 2015-06-08 | 450000 | Propuesta publica | 430000 | IPC | 112 | 2015-08-11 | 2015-09-08 | 60851 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 1610 | 2015-09-09 | 2020-02-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25133.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25133.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30429426-0 | ' | ' | NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL AERÓDROMO TENIENTE JULIO GALLARDO NATALES | [21 empty] | 280315.472 | 888475.768 | 0 | 166660.69 | 224788.017 | 229824.89 | 112126.848 | 154861.938 | 82.961 | -35.554 | 82.961 | 0 | 0 | 82.961 | 888475.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30429426-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 279982.462 | 885232.768 | 0 | 165890.337 | 224299.234 | 229571.413 | 111356.495 | 154115.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885232.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30429426-0 | '02 | '004 | NORMALIZACIÓN CIERRE PERIMETRAL AERÓDROMO TENIENTE JULIO GALLARDO DE PUERTO NATALES - 2019 | 300878 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-05 | 2019-09-13 | 1097538 | Propuesta publica | 977761 | SR | 242 | 2019-09-16 | 2019-09-26 | 187456 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 286 | 2019-09-26 | 2020-07-08 | 100 | 279982.462 | 0 | 0 | 165890.337 | 224299.234 | 229571.413 | 111356.495 | 154115.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885232.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30429426-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 333.01 | 3243 | 0 | 770.353 | 488.783 | 253.477 | 770.353 | 746.649 | 82.961 | -35.554 | 82.961 | 0 | 0 | 82.961 | 3242.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30429426-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10283 | SinInf |  | -- | // | -6706 |  |  | - | - | 0 | 333.01 | 0 | 0 | 770.353 | 488.783 | 253.477 | 770.353 | 746.649 | 82.961 | -35.554 | 82.961 | 0 | 0 | 82.961 | 3242.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30451033-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO TENIENTE MARSH DE LA ANTÁRTICA. XII REGIÓN DE MAGALLANES | [21 empty] | 26900 | 198605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114882.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83250.521 | 0 | 198132.907 | 55926.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30451033-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 26900 | 198605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114882.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83250.521 | 0 | 198132.907 | 55926.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30451033-0 | '02 | '002 | DISEÑO CONSERVACIÓN MAYOR PISTA AERÓDROMO TENIENTE MARSH REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA 2019 - (SEGUNDO LLAMADO) | 302317 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-06-11 | 2019-07-17 | 230000 | Propuesta publica | 266240 | IPC | 1038 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 5292 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 540 | 2019-07-24 | 2021-01-14 | 76 | 26900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114882.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83250.521 | 0 | 198132.907 | 55926.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30474788-0 | ' | ' | NORMALIZACION CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ | [21 empty] | 751824.858 | 512507 | 0 | 68928.978 | 175475.348 | 82837.796 | 73964.786 | 45279.681 | 65403.519 | 142.218 | 0 | 237.03 | 237.03 | 0 | 512506.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30474788-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 751824.858 | 510184 | 0 | 68928.978 | 175404.239 | 82577.063 | 73443.319 | 44900.433 | 64929.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510183.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30474788-0 | '02 | '004 | NORMALIZACIÓN CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ DE PUNTA ARENAS 2019 | 302300 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-29 | 2019-07-23 | 1233120 | Propuesta publica | 1020609 | SR | 191 | 2019-08-06 | 2019-08-08 | 241400 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 330 | 2019-08-09 | 2020-07-04 | 100 | 751824.858 | 0 | 0 | 68928.978 | 175404.239 | 82577.063 | 73443.319 | 44900.433 | 64929.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510183.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30474788-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2323 | 0 | 0 | 71.109 | 260.733 | 521.467 | 379.248 | 474.06 | 142.218 | 0 | 237.03 | 237.03 | 0 | 2322.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30474788-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2323 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.109 | 260.733 | 521.467 | 379.248 | 474.06 | 142.218 | 0 | 237.03 | 237.03 | 0 | 2322.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30480664-0 | ' | ' | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES AÑOS 2017 - 2021 | [21 empty] | 200000 | 247830 | 5478.997 | 20967.829 | 16524.252 | 7028.922 | 8594.882 | 12340.275 | 20745.568 | 13041.193 | 47882.213 | 26332.726 | 43479.192 | 25413.951 | 247830 | 250000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30480664-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 200000 | 247830 | 5478.997 | 20967.829 | 16524.252 | 7028.922 | 8594.882 | 12340.275 | 20745.568 | 13041.193 | 47882.213 | 26332.726 | 43479.192 | 25413.951 | 247830 | 250000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30480664-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 497830 | SinInf |  | -- | // | 250000 |  |  | - | - | 0 | 200000 | 0 | 5478.997 | 20967.829 | 16524.252 | 7028.922 | 8594.882 | 12340.275 | 20745.568 | 13041.193 | 47882.213 | 26332.726 | 43479.192 | 25413.951 | 247830 | 250000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485528-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTIMARIA AERÓDROMO FRANCO BIANCO DE CERRO SOMBRERO, TIERRA DEL FUEGO | [21 empty] | 0 | 770980.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 228580.656 | 542313.558 | 770946.366 | 491391.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485528-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 105.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 52.152 | 104.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485528-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | -195 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 52.152 | 104.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485528-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 44979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27679.344 | 17299.59 | 44978.934 | 27102.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485528-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO FRANCO BIANCO DE CERRO SOMBRERO, TIERRA DEL FUEGO , ETAPA I | 320770 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-14 | 2020-09-30 | 68393 | Propuesta publica | 72082 | SR | 79 | 2020-10-05 | 2020-10-07 | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 125 | 2020-10-08 | 2021-02-10 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27679.344 | 17299.59 | 44978.934 | 27102.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485528-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 724529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200901.312 | 523626.918 | 724528.23 | 462288.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485528-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO FRANCO BIANCO DE CERRO SOMBRERO, TIERRA DEL FUEGO , ETAPA I | 320769 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-07 | 2020-09-25 | 1187705 | Propuesta publica | 1186817 | SR | 73 | 2020-10-01 | 2020-10-08 | 1 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 125 | 2020-10-09 | 2021-02-11 | 61.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200901.312 | 523626.918 | 724528.23 | 462288.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485528-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1334.898 | 1334.898 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485528-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 9103 | SinInf |  | -- | // | -5767 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1334.898 | 1334.898 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40002577-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO PAMPA GUANACO REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | [21 empty] | 323098.102 | 10935 | 0 | 10532.024 | 0 | 0 | 142.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10674.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40002577-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 323067.66 | 10435 | 0 | 10434.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10434.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40002577-0 | '02 | '004 | Conservación Rutinaria Pequeño Aeródromo Pampa Guanaco | 297913 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-14 | 2019-07-10 | 355000 | Propuesta publica | 247087 | SR | 223 | 2019-09-03 | 2019-09-06 | 86416 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 150 | 2019-09-06 | 2020-02-03 | 100 | 323067.66 | 0 | 0 | 10434.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10434.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40002577-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 30.442 | 500 | 0 | 97.81 | 0 | 0 | 142.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40002577-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4343 | SinInf |  | -- | // | -4071 |  |  | - | - | 0 | 30.442 | 0 | 0 | 97.81 | 0 | 0 | 142.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40009039-0 | ' | ' | AMPLIACION AREA TERMINAL AD. GAMA ZAÑARTU PUERTO WILLIAMS | [21 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 250056 | 1495231 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40009039-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40009039-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 56 | SinInf |  | -- | // | 56 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40009039-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 1495231 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40009039-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN ÁREA TERMINAL ADMO. GAMA. ZAÑARTU DE PUERTO WILLIAMS | 326046 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-02-03 | 1744778 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-03-08 | 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 1495231 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40009039-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40009612-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO GUARDIAMARINA ZAÑARTU PUERTO WILLIAMS | [21 empty] | 353576.698 | 98698.047 | 0 | 97925.93 | 183.505 | 170.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98279.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40009612-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 351869.018 | 97678.047 | 0 | 97677.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97677.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40009612-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO GUARDIAMARINA ZAÑARTU, PUERTO WILLIAMS 2019 | 297916 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-09 | 2019-06-26 | 404773 | Propuesta publica | 344845 | SR | 224 | 2019-09-03 | 2019-09-06 | 104702 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 165 | 2019-09-06 | 2020-02-18 | 100 | 351869.018 | 0 | 0 | 97677.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97677.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40009612-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 1707.68 | 1020 | 0 | 248.883 | 183.505 | 170.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40009612-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1894 | SinInf |  | -- | // | 417 |  |  | - | - | 0 | 1707.68 | 0 | 0 | 248.883 | 183.505 | 170.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40013699-0 | ' | ' | CONSERVACION MENOR CAMINOS INTERIORES AERODROMO TTE. GALLARDO DE PUERTO NATALES | [21 empty] | 199994.98 | 48091 | 0 | 47947.864 | 0 | 0 | 142.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48090.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40013699-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 199994.98 | 47865 | 0 | 47864.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47864.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40013699-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN MENOR CAMINOS INTERIORES AERÓDROMO TTE. GALLARDO DE PUERTO NATALES | 302986 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-09 | 2019-09-24 | 249264 | Propuesta publica | 186988 | SR | 264 | 2019-09-26 | 2019-10-02 | 60873 | COMERCIALIZADORA FASTENER DURAPART LTDA. | 120 | 2019-10-03 | 2020-01-31 | 100 | 199994.98 | 0 | 0 | 47864.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47864.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40013699-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 226 | 0 | 82.961 | 0 | 0 | 142.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40013699-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 226 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.961 | 0 | 0 | 142.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40026825-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA CAMINOS INTERIORES Y OBRAS ANEXAS AEROPUERTO PDTE. IBÁÑEZ, P. ARENAS | [21 empty] | 0 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 55.22 | 427400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40026825-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40026825-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 56 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40026825-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40026825-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA CAMINOS INTERIORES Y OBRAS ANEXAS AEROPUERTO PDTE. IBÁÑEZ, P. ARENAS | 325606 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-14 | 2021-01-12 | 428401 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2021-02-02 | 2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40026825-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40005748-0 | ' | ' | DIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN PLAN DE INVERSIONES ADS RED SECUNDARIA MACROZONA CENTRO SUR | [21 empty] | 195500 | 59534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59533.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59533.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40005748-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 195500 | 59534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59533.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59533.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40005748-0 | '01 | '002 | DIAGNOSTICO Y ELABORACION PLAN DE INVERSIONES ADS RED SECUNDARIA MACROZONA CENTRO SUR | 298129 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2019-02-28 | 2019-04-05 | 230000 | Propuesta publica | 195500 | SR | 504 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 59534 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 354 | 2019-04-22 | 2020-04-10 | 100 | 195500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59533.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59533.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40009533-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO Y ELABORACION PLAN DE INVERSIONES ADS MACROZONA AUSTRAL | [21 empty] | 142360.995 | 200845 | 0 | 43404.217 | 118080.002 | 0 | 39360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200844.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40009533-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 142360.995 | 200845 | 0 | 43404.217 | 118080.002 | 0 | 39360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200844.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40009533-0 | '01 | '002 | DIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN PLAN DE INVERSIONES ADS MACROZONA AUSTRAL | 298105 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-16 | 2019-07-17 | 365656 | Propuesta publica | 328001 | SR | 1052 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 15206 | INGEROP CHILE S.A. | 251 | 2019-07-25 | 2020-04-01 | 100 | 142360.995 | 0 | 0 | 43404.217 | 118080.002 | 0 | 39360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200844.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40009993-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAVIMENTOS PEQUEÑOS AERODROMOS ZONA CENTRO-NORTE | [21 empty] | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 55.22 | 328666 | 78957 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40009993-0 | '01 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40009993-0 | '01 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40009993-0 | '01 | '602 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328666 | 78957 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40009993-0 | '01 | '602 | DIAGNOSTICO AUSCULTACIÓN PAVIMENTOS PEQUEÑOS AERÓDROMOS ZONA CENTRO-NORTE | 321962 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-11-02 | 2020-12-09 | 398654 | Propuesta publica | 366000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 450 | 2020-12-31 | 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328666 | 78957 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40010002-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAVIMENTOS PEQUEÑOS AERODROMOS ZONA-SUR | [21 empty] | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 55.22 | 452126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40010002-0 | '01 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40010002-0 | '01 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 56 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40010002-0 | '01 | '602 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40010002-0 | '01 | '602 | DIAGNOSTICO AUSCULTACIÓN PAVIMENTOS PEQUEÑOS AERÓDROMOS ZONA -SUR | 322124 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-27 | 2021-01-13 | 442177 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-01-14 | 2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40010003-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAVIMENTOS RED SECUNDARIA ZONA CENTRO-NORTE | [21 empty] | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 52.152 | 305830.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40010003-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40010003-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40010003-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305830.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40010003-0 | '01 | '002 | DIAGNOSTICO AUSCULTACIÓN PAVIMENTOS RED SECUNDARIA ZONA CENTRO NORTE | 320878 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-04 | 2020-10-09 | 321000 | Propuesta publica | 300985 | IPC | 1305 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 0 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 300 | 2020-10-30 | 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305830.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40010004-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAVIMENTO AEROPORTUARIO RED-SECUNDARIA ZONA-SUR | [21 empty] | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 55.22 | 283744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40010004-0 | '01 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40010004-0 | '01 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 56 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40010004-0 | '01 | '602 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40010004-0 | '01 | '602 | DIAGNOSTICO AUSCULTACIÓN PAVIMENTO AEROPORTUARIO RED SECUNDARIA ZONA -SUR | 322119 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-30 | 2021-01-15 | 277501 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-02-01 | 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40010005-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, RED PRIMARIA ZONA -SUR | [21 empty] | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 55.22 | 397197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40010005-0 | '01 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40010005-0 | '01 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 56 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40010005-0 | '01 | '602 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40010005-0 | '01 | '602 | DIAGNOSTICO AUSCULTACIÓN PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, RED PRIMARIA ZONA -SUR | 321967 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-20 | 2021-01-11 | 388457 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-01-14 | 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40010006-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAV.AEROPORTUARIOS DE LA RED PRIMARIA ZONA NORTE | [21 empty] | 0 | 100300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92436.471 | 92436.471 | 218403.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40010006-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40010006-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92436.471 | 92436.471 | 218403.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40010006-0 | '01 | '002 | DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAV. AEROPORTUARIOS DE LA RED PRIMARIA ZONA NORTE | 304988 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-08 | 2019-11-20 | 199925 | Propuesta publica | 299700 | IPC | 1254 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 240 | 2020-10-22 | 2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92436.471 | 92436.471 | 218403.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40010356-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAV. AEROPORTUARIO RED PRIMARIA ZONA CENTRO | [21 empty] | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 52.152 | 313224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40010356-0 | '01 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40010356-0 | '01 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40010356-0 | '01 | '602 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40010356-0 | '01 | '602 | DIAGNOSTICO AUSCULTACIÓN PAVIMENTOS AEROPORTUARIO RED PRIMARIA ZONA CENTRO | 321964 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-19 | 2021-01-05 | 306331 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-01-14 | 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40017101-0 | ' | ' | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS ZONA CENTRAL | [21 empty] | 467623.253 | 832984 | 0 | 166686.957 | 103187.367 | 125582.336 | 363848.458 | 72554.47 | 57.711 | 0 | 0 | 47.406 | 422.166 | 192.37 | 832579.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40017101-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 77757 | 0 | 12184.507 | 14829.13 | 0 | 18630.864 | 32112.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77756.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40017101-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN AERÓDROMOS ZONA CENTRAL | 305680 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-10 | 2019-12-27 | 55000 | Propuesta publica | 78000 | SR | 1999 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | -242 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 141 | 2019-12-31 | 2020-05-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12184.507 | 14829.13 | 0 | 18630.864 | 32112.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77756.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40017101-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 467623.253 | 754104 | 0 | 154502.45 | 88358.237 | 125582.336 | 345217.594 | 40442.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754103.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40017101-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN AERÓDROMOS ZONA CENTRAL | 305679 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-21 | 2019-11-19 | 1108611 | Propuesta publica | 1010581 | IPC | 1760 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 202047 | MASERCO S.A. | 180 | 2019-11-22 | 2020-05-20 | 100 | 467623.253 | 0 | 0 | 154502.45 | 88358.237 | 125582.336 | 345217.594 | 40442.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754103.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40017101-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.711 | 0 | 0 | 47.406 | 422.166 | 192.37 | 719.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40017101-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20241 | SinInf |  | -- | // | 347 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.711 | 0 | 0 | 47.406 | 422.166 | 192.37 | 719.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40023099-0 | ' | ' | ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AEROPUERTO AMB Y ESTUDIO LOCALIZACION NAMCZ | [21 empty] | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 52.152 | 694382.627 | 134223.128 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40023099-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40023099-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40023099-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694382.627 | 134223.128 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40023099-0 | '01 | '002 | ACTUALIZACIÓN PLAN MAESTRO AEROPUERTO AMB Y ESTUDIO LOCALIZACIÓN NAMZC | 320861 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-10 | 2020-11-09 | 743850 | Propuesta publica | 805499 | IPC | 10 | 2020-12-03 | 2020-12-17 | 0 | ARCADIS CHILE SPA. | 395 | 2020-12-17 | 2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694382.627 | 134223.128 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40025105-0 | ' | ' | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMO ZONA CENTRAL 2020/2021 | [21 empty] | 0 | 772300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 15218.187 | 755277.537 | 770544.808 | 529740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40025105-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 49.084 | 98.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40025105-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 49.084 | 98.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40025105-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15135.226 | 29517.577 | 44652.803 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40025105-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA IF CONSERVACIÓN PEQUEÑOS AERÓDROMOS ZONA CENTRAL 2020-2021 | 320879 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-09 | 2020-10-15 | 87590 | Propuesta publica | 107545 | SR | 1287 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 0 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 150 | 2020-10-27 | 2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15135.226 | 29517.577 | 44652.803 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40025105-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 725000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724999.781 | 724999.781 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40025105-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PEQUEÑOS AERÓDROMOS ZONA CENTRAL 2020-2021 | 320880 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-28 | 2020-10-01 | 1049114 | Propuesta publica | 927095 | IPC | 1183 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 0 | MASERCO S.A. | 180 | 2020-10-09 | 2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724999.781 | 724999.781 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40025105-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.961 | 711.095 | 794.056 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40025105-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 23118 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.961 | 711.095 | 794.056 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Planeamiento | Ñuble | 40004049-0 | ' | ' | ANALISIS INFRAESTRUCTURA VIAL DE TRANSPORTE REGION DEL ÑUBLE | [21 empty] | 49900 | 32550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32550 | 32550 | 32550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Planeamiento | Ñuble | 40004049-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 49900 | 32550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32550 | 32550 | 32550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Planeamiento | Ñuble | 40004049-0 | '01 | '002 | Análisis Infraestructura Vial de Transporte región del Ñuble | 302048 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-06 | 2019-09-05 | 115200 | Propuesta publica | 115000 | SR | 371 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 0 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 610 | 2019-09-05 | 2021-05-07 | 71.7 | 49900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32550 | 32550 | 32550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Planeamiento | Interregional | 40005219-0 | ' | ' | ANALISIS PLAN DE INVERSION PÚBLICA EN SANEAMIENTO RURAL PARA 20 LOCALIDADES | [21 empty] | 0 | 35451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 0 | 0 | 0 | 35349 | 0 | 0 | 35418.025 | 104665.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Planeamiento | Interregional | 40005219-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Planeamiento | Interregional | 40005219-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 70 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Planeamiento | Interregional | 40005219-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 35349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35349 | 0 | 0 | 35349 | 104665.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Planeamiento | Interregional | 40005219-0 | '01 | '002 | Análisis Plan de Inversión Pública en saneamiento Rural para 20 Localidades Concentradas | 310239 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-01 | 2020-07-03 | 144199 | Propuesta publica | 140015 | SR | 208 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 0 | IFARLE INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA | 360 | 2020-07-06 | 2021-07-01 | 25.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35349 | 0 | 0 | 35349 | 104665.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Planeamiento | Interregional | 40007194-0 | ' | ' | ANALISIS PLAN INVERSIONES CONECTIVIDAD INTERURBANA 2050-CORREDOR INTERIOR | [21 empty] | 52900 | 80536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24160.74 | 0 | 0 | 24160.74 | 0 | 32214.32 | 0 | 80535.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Planeamiento | Interregional | 40007194-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 52900 | 80536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24160.74 | 0 | 0 | 24160.74 | 0 | 32214.32 | 0 | 80535.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Planeamiento | Interregional | 40007194-0 | '01 | '002 | ANALISIS PLAN DE INVERSIONES EN CONECTIVIDAD INTERURBANA AL 2050-CORREDOR INTERIOR | 291786 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-05 | 2019-09-04 | 144100 | Propuesta publica | 133436 | SR | 366 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 445 | 2019-09-05 | 2020-11-23 | 100 | 52900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24160.74 | 0 | 0 | 24160.74 | 0 | 32214.32 | 0 | 80535.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 30369474-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA APR CHUJLLUTA ARICA Y PARINACOTA | [21 empty] | 57240.564 | 434202 | 0 | 0 | 194689.006 | 95739.302 | 0 | 13447.643 | 34966.183 | 17944 | 20206.126 | 25306.734 | 4000 | 26918.534 | 433217.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 30369474-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 7248.805 | 54986 | 0 | 0 | 24654.94 | 12124.191 | 0 | 1589.213 | 8120 | 0 | 1253.034 | 3492.622 | 2000 | 768.626 | 54002.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 30369474-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Construcción Sistema Agua Potable Rural Chujlluta Comuna de General Lagos | 301441 | Arica y Parinacota | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | 2019-08-16 | 2019-09-09 | 58484 | Propuesta publica | 58484 | SR | 911 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 3752 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 310 | 2019-11-12 | 2020-09-17 | 100 | 7248.805 | 0 | 0 | 0 | 24654.94 | 12124.191 | 0 | 1589.213 | 8120 | 0 | 1253.034 | 3492.622 | 2000 | 768.626 | 54002.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 30369474-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 49991.759 | 379216 | 0 | 0 | 170034.066 | 83615.111 | 0 | 11858.43 | 26846.183 | 17944 | 18953.092 | 21814.112 | 2000 | 26149.908 | 379214.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 30369474-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema Agua Potable Rural Chujlluta Comuna de General Lagos | 301440 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-16 | 2019-09-09 | 391390 | Propuesta publica | 403335 | SR | 765 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 25873 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 310 | 2019-11-12 | 2020-09-17 | 100 | 49991.759 | 0 | 0 | 0 | 170034.066 | 83615.111 | 0 | 11858.43 | 26846.183 | 17944 | 18953.092 | 21814.112 | 2000 | 26149.908 | 379214.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 30418837-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR CAMARONES ARICA Y PARINACOTA | [21 empty] | 0 | 217550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80994.602 | 61615.737 | 74934.995 | 217545.334 | 810890.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 30418837-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 27550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10256.958 | 7802.937 | 9490.105 | 27550 | 102689.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 30418837-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Mejoamiento Integral Sistema APR Localidad de Camarones Comuna de Camarones | 310273 | Arica y Parinacota | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 130240 | Trato directo | 130240 | SR | 550 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 250 | 2020-09-15 | 2021-05-23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10256.958 | 7802.937 | 9490.105 | 27550 | 102689.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 30418837-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70737.644 | 53812.8 | 65444.89 | 189995.334 | 708200.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 30418837-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Integral Sistema de Agua Potable Rural localidad de Camarones Comuna de Camarones | 316425 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-10 | 2019-11-07 | 515509 | Propuesta publica | 898201 | SR | 544 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 0 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 250 | 2020-09-10 | 2021-05-18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70737.644 | 53812.8 | 65444.89 | 189995.334 | 708200.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 30437460-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAPTACIÓN VILLA FRONTERA Y LA PONDEROSA, COMUNA ARICA | [21 empty] | 1683102.444 | 50647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50645.153 | 0 | 50645.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 30437460-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 208187.721 | 11371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11370.071 | 0 | 11370.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 30437460-0 | '02 | '002 | GESTION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ADUCCIÓN DE VILLA FRONTERA Y LA PONDEROSA | 269106 | Arica y Parinacota | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 369603 | Trato directo | 369603 | SR | 435 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 43491 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 541 | 2018-08-03 | 2020-01-26 | 100 | 208187.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11370.071 | 0 | 11370.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 30437460-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1474914.723 | 39276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39275.082 | 0 | 39275.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 30437460-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO ADUCCIÓN DE VILLA FRONTERA Y LA PONDEROSA | 269098 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-02-22 | 2018-03-21 | 2434068 | Propuesta publica | 2548980 | SR | 336 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 299936 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 601 | 2018-06-21 | 2020-02-12 | 100 | 1474914.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39275.082 | 0 | 39275.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 30447682-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL TIMAR CAMARONES | [21 empty] | 69768.454 | 436031 | 0 | 0 | 0 | 61542.756 | 6193.552 | 60519.603 | 59312.871 | 33979 | 40728.655 | 93392.049 | 39600 | 40751.673 | 436020.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 30447682-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 64053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6193.552 | 21766.41 | 18456.389 | 0 | 0 | 8833.649 | 8500 | 301.833 | 64051.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 30447682-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Construcción Sistema APR Timar, Comuna de Camarones | 301469 | Arica y Parinacota | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | 2019-08-22 | 2019-09-13 | 58250 | Propuesta publica | 58250 | SR | 912 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 5802 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 315 | 2019-11-16 | 2020-09-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6193.552 | 21766.41 | 18456.389 | 0 | 0 | 8833.649 | 8500 | 301.833 | 64051.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 30447682-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 69768.454 | 371978 | 0 | 0 | 0 | 61542.756 | 0 | 38753.193 | 40856.482 | 33979 | 40728.655 | 84558.4 | 31100 | 40449.84 | 371968.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 30447682-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema APR Timar, Comuna de Camarones | 301468 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-22 | 2019-09-13 | 401734 | Propuesta publica | 401724 | SR | 768 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 40014 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 315 | 2019-11-16 | 2020-09-26 | 100 | 69768.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61542.756 | 0 | 38753.193 | 40856.482 | 33979 | 40728.655 | 84558.4 | 31100 | 40449.84 | 371968.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 30447684-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA APR CHUCUYO PUTRE | [21 empty] | 0 | 80150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80150 | 80150 | 560775.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 30447684-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10150 | 10150 | 71015.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 30447684-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Construcción Sistema APR Chucuyo, Comuna de Putre | 301451 | Arica y Parinacota | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 81166 | Trato directo | 81166 | SR | 549 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 225 | 2020-09-15 | 2021-04-28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10150 | 10150 | 71015.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 30447684-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 489760.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 30447684-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema de Agua Potable rural Chucuyo, Comuna de Putre | 316422 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-16 | 2019-09-10 | 473899 | Propuesta publica | 559761 | SR | 546 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 0 | INGENIERIA ESTEBAN LABRA PEREZ EIRL | 225 | 2020-09-11 | 2021-04-24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 489760.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 30447772-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL COBIJA | [21 empty] | 114496.778 | 1128129 | 0 | 0 | 339147.062 | 138146.636 | 163986.239 | 209274.979 | 121406.63 | 34674.435 | 8963.397 | 0 | 0 | 112529.622 | 1128129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 30447772-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 14499.592 | 142863 | 0 | 0 | 42948.755 | 0 | 32712.824 | 31484.854 | 21466.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14249.622 | 142863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 30447772-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Obra Construcción Sistema APR Cobija, Comuna de Camarones | 303929 | Arica y Parinacota | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | 2019-08-22 | 2019-09-23 | 143113 | Propuesta publica | 143113 | SR | 920 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 14250 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 310 | 2019-11-12 | 2020-09-17 | 100 | 14499.592 | 0 | 0 | 0 | 42948.755 | 0 | 32712.824 | 31484.854 | 21466.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14249.622 | 142863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 30447772-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 99997.186 | 985266 | 0 | 0 | 296198.307 | 138146.636 | 131273.415 | 177790.125 | 99939.685 | 34674.435 | 8963.397 | 0 | 0 | 98280 | 985266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 30447772-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema APR Cobija, Comuna de Camarones. | 303171 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-22 | 2019-09-23 | 1023858 | Propuesta publica | 986986 | SR | 764 | 2019-11-11 | 2019-12-11 | 98278 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 310 | 2019-11-12 | 2020-09-17 | 100 | 99997.186 | 0 | 0 | 0 | 296198.307 | 138146.636 | 131273.415 | 177790.125 | 99939.685 | 34674.435 | 8963.397 | 0 | 0 | 98280 | 985266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 40007203-0 | ' | ' | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE ACHA ARICA | [21 empty] | 599980.17 | 1532743 | 0 | 0 | 114673.282 | 114500 | 104463.85 | 101531.851 | 137422.855 | 144647.36 | 194650 | 174650 | 211705.731 | 234498.071 | 1532743 | 383421.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 40007203-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 75980.17 | 176333 | 0 | 0 | 14521.944 | 14500 | 13229.046 | 6530.92 | 17400 | 24647.36 | 24650 | 24650 | 21705.73 | 14498 | 176333 | 63703.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 40007203-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Ampliación Sistema de Agua Potable Rural de Acha, Comuna de Arica | 301439 | Arica y Parinacota | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-22 | 2019-09-11 | 311906 | Propuesta publica | 311906 | SR | 901 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 4112 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 545 | 2019-11-08 | 2021-05-06 | 78 | 75980.17 | 0 | 0 | 0 | 14521.944 | 14500 | 13229.046 | 6530.92 | 17400 | 24647.36 | 24650 | 24650 | 21705.73 | 14498 | 176333 | 63703.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 40007203-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 524000 | 1356410 | 0 | 0 | 100151.338 | 100000 | 91234.804 | 95000.931 | 120022.855 | 120000 | 170000 | 150000 | 190000.001 | 220000.071 | 1356410 | 319717.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 40007203-0 | '02 | '004 | Ampliación Sistema de Agua Potable Rural de Acha, Comuna de Arica | 301437 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-16 | 2019-09-11 | 2241382 | Propuesta publica | 2168502 | SR | 762 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 31627 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 545 | 2019-11-08 | 2021-05-06 | 78 | 524000 | 0 | 0 | 0 | 100151.338 | 100000 | 91234.804 | 95000.931 | 120022.855 | 120000 | 170000 | 150000 | 190000.001 | 220000.071 | 1356410 | 319717.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 40007261-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE SOCOROMA, COMUNA DE PUTRE | [21 empty] | 0 | 64120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64118.062 | 64118.062 | 901042.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 40007261-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 8120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8120 | 8120 | 114105.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 40007261-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Mejoramiento Integral sistema de Agua Potable Rural de Socoroma Comuna de Putre | 310065 | Arica y Parinacota | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 122298 | Trato directo | 122226 | SR | 756 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 250 | 2020-12-12 | 2021-08-19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8120 | 8120 | 114105.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 40007261-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55998.062 | 55998.062 | 786936.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 40007261-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Integral Sistema de Agua Potable Rural de Socoroma Comuna de Putre | 329180 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 842937 | Trato directo | 842937 | SR | 755 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 250 | 2020-12-14 | 2021-08-21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55998.062 | 55998.062 | 786936.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 40016163-0 | ' | ' | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA COMUNAS DE ARICA, CAMARONES Y GENERAL LAGOS | [21 empty] | 263769.259 | 870724 | 0 | 0 | 335845.092 | 81034.377 | 62828.72 | 217727.055 | 48451.565 | 637.8 | 9699.157 | 0 | 0 | 114162.62 | 870386.386 | 870221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 40016163-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 146491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12178.72 | 104475.323 | 5000 | 637.8 | 9699.157 | 0 | 0 | 14500 | 146491 | 61625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 40016163-0 | '02 | '002 | Gestion de proyecto Conservación APR año 2018, Varios Sistemas de Agua Potable Rural, Región de Arica y Parinacota. Localidades de Cerro Moreno, Cuya, Las Maitas, Pampa Algodonal, Putre, Sobraya y Visviri. | 309847 | Arica y Parinacota | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 122696 | Trato directo | 122696 | SR | 935 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 180 | 2019-12-24 | 2020-06-21 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79752.159 | 0 | 0 | 9699.157 | 0 | 0 | 0 | 89451.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 40016163-0 | '02 | '002 | Gestion de proyecto Conservación especial: Reparación red de distribución sistema APR Las Maitas Comuna de Arica | 311643 | Arica y Parinacota | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 15654 | Trato directo | 15654 | SR | 356 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 60 | 2019-12-01 | 2020-01-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10653.736 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15653.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 40016163-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Conservación especial Obras 2019 Sistemas APR de Chaca | 315215 | Arica y Parinacota | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 15817 | Trato directo | 15817 | SR | 193 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 90 | 2020-02-25 | 2020-05-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12178.72 | 3000 | 0 | 637.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15816.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 40016163-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Conservación Especial: Fuentes Móviles de Agua | 315219 | Arica y Parinacota | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 11070 | Trato directo | 11070 | SR | 188 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 90 | 2020-02-19 | 2020-05-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11069.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11069.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 40016163-0 | '02 | '002 | Gestion de Proyectos Conservación obras APR 2020, varios sistemas APR XV Región | 325576 | Arica y Parinacota | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 76125 | Trato directo | 76125 | SR | 152 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 180 | 2020-12-10 | 2021-06-08 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 14500 | 61625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 40016163-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 263769.259 | 724233 | 0 | 0 | 335845.092 | 81034.377 | 50650 | 113251.732 | 43451.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99662.62 | 723895.386 | 808596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 40016163-0 | '02 | '004 | CONSERVACION OBRAS APR AÑO 2018, VARIOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 303938 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-17 | 2019-11-08 | 780567 | Propuesta publica | 846177 | SR | 922 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 0 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 180 | 2019-12-16 | 2020-06-13 | 81 | 239934.327 | 0 | 0 | 0 | 175382.344 | 61668.876 | 0 | 90959.564 | 26679.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354690.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 40016163-0 | '02 | '004 | Conservación especial Obras 2019 Sistema APR de Chaca | 309583 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 109080 | Trato directo | 109080 | SR | 192 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 0 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 90 | 2020-02-25 | 2020-05-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19365.501 | 50650 | 22292.168 | 16771.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109079.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 40016163-0 | '02 | '004 | Conservación especial Obras 2019 Sistemas APR Las Maitas | 311312 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 107957 | Trato directo | 107957 | SR | 931 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 0 | INDUSTRIAL METALURGICA IMETAL SPA | 60 | 2019-12-16 | 2020-02-14 | 100 | 23834.932 | 0 | 0 | 0 | 84121.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84121.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 40016163-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN OBRAS APR 2020, VARIOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 325477 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 525000 | Propuesta publica | 908596 | SR | 751 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 0 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 180 | 2020-12-11 | 2021-06-09 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99662.62 | 99662.62 | 808596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 40016163-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76341 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76340.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76340.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 40027917-0 | ' | ' | ESTUDIO MEJORAMIENTO SISTEMAS AGUA POTABLE RURAL, GLOSA 05, APR.DOH REGIÓN ARICA Y PARINACOTA | [21 empty] | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 407056.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 40027917-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 407056.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 40027917-0 | '02 | '002 | Estudio de prefactibilidad factibilidad y diseño del sistema APR Copaquilla y Trigo Pampa, Comuna de Putre - Estudio de nueva fuente del sistema de APR de Chapisca Molino y Sora Comuna de Arica | 316487 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-02-14 | 2020-03-11 | 100000 | Propuesta publica | 95735 | SR | 572 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 0 | JAIME ANDRES CASTILLO BREVIS | 255 | 2020-09-22 | 2021-06-04 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47567.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 40027917-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Estudios GRUPO6: Estudio Construcción Sistema APR Caleta Vitor y Mejoramiento Captación APR Cerro Sombrero comuna de Arica | 328318 | Arica y Parinacota | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 15753 | Trato directo | 15753 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 180 | 2020-12-14 | 2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15752.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 40027917-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO ESTUDIO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LAS MAITAS, LAS LLOSYAS Y JUAN NOE, COMUNA DE ARICA | 311650 | Arica y Parinacota | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 25749 | Trato directo | 25749 | SR | 364 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 275 | 2020-06-17 | 2021-03-19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 40027917-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO ESTUDIO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR SAN MIGUEL¿ Y ¿ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO SISTEMA APR SECTOR PAGO DE GOMEZ NORTE, SANTA IRENE Y ALTO AZAPA, COMUNA DE ARICA | 312398 | Arica y Parinacota | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 21318 | Trato directo | 21318 | SR | 358 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 275 | 2020-06-17 | 2021-03-19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 40027917-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto a Estudio de prefactibilidad factibilidad y diseño del sistema APR Copaquilla y Trigo Pampa, Comuna de Putre - Estudio de nueva fuente del sistema de APR de Chapisca Molino y Sora Comuna de Arica | 315702 | Arica y Parinacota | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 13795 | Trato directo | 13795 | SR | 640 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 255 | 2020-09-22 | 2021-06-04 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6897.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 40027917-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto a GRUPO 3 ESTUDIO MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR CHAPIQUIÑA TICNAMAR BELEN Y ESTUDIO MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR CODPA Y GUAÑACAGUA | 315704 | Arica y Parinacota | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 19136 | Trato directo | 19136 | SR | 639 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 255 | 2020-09-22 | 2021-06-04 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9567.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 40027917-0 | '02 | '002 | Estudio de Mejoramiento Integral Sistema APR San Miguel y estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño sistema APR Sector Pago de Gómez Norte, Santa Irene y Alto Azapa, Comuna de Arica | 304016 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-10 | 2019-11-19 | 160000 | Propuesta publica | 147017 | SR | 933 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 255 | 2019-12-28 | 2020-09-08 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17928.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 40027917-0 | '02 | '002 | Estudio Mejoramiento integral sistema APR Las Maitas Las Lloyas Juan Noe Región de Arica y Parinacota | 306017 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-10 | 2019-11-19 | 200000 | Propuesta publica | 177576 | SR | 934 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 255 | 2019-12-28 | 2020-09-08 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31333.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 40027917-0 | '02 | '002 | GRUPO 3 ESTUDIO MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR CHAPIQUIÑA TICNAMAR BELEN Y ESTUDIO MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR CODPA Y GUAÑACAGUA | 323737 | Arica y Parinacota | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-02-14 | 2020-03-11 | 140000 | Propuesta publica | 131970 | SR | 573 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 0 | JAIME ANDRES CASTILLO BREVIS | 255 | 2020-09-22 | 2021-06-04 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 40027917-0 | '02 | '002 | GRUPO 6: Estudio Construcción Sistema APR Caleta Vitor y Mejoramiento Captación APR Cerro Sombrero, comuna de Arica. | 328234 | Arica y Parinacota | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-11-12 | 2020-12-02 | 108641 | Propuesta publica | 108641 | SR | 766 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 0 | JAIME ANDRES CASTILLO BREVIS | 180 | 2020-12-14 | 2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 87417.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 40027917-0 | '02 | '002 | Grupo 7: Estudio Construcción Sistema APR Timalchaca, Saxamar y Chitita, comunas de Putre y Camarones | 328236 | Arica y Parinacota | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-11-12 | 2020-12-02 | 151830 | Propuesta publica | 151830 | SR | 767 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 0 | JAIME ANDRES CASTILLO BREVIS | 180 | 2020-12-14 | 2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122170.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 30484760-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHUSMIZA Y USMAGAMA, REGIÓN DE TARAPACÁ | [21 empty] | 1251139.012 | 352904 | 0 | 0 | 100175.418 | 45450.545 | 0 | 0 | 0 | 54860.335 | -2242.166 | 130507.495 | 23074.228 | 0 | 351825.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 30484760-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 155143.582 | 47731 | 0 | 0 | 24655.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23074.228 | 0 | 47729.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 30484760-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE APR CHUSMIZA REGIÓN DE TARAPACÁ | 276824 | Tarapacá | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 158783 | Trato directo | 158783 | SR | 79 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 14543 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 485 | 2018-10-11 | 2020-02-08 | 0 | 103632.8 | 0 | 0 | 0 | 10177.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22709.285 | 0 | 32886.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 30484760-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE USMAGAMA REGION DE TARAPACA | 289230 | Tarapacá | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 72109 | Trato directo | 72109 | SR | 96 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 5935 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 450 | 2018-11-20 | 2020-02-13 | 0 | 51510.782 | 0 | 0 | 0 | 14477.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.943 | 0 | 14842.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 30484760-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1095995.43 | 305173 | 0 | 0 | 75520.167 | 45450.545 | 0 | 0 | 0 | 54860.335 | -2242.166 | 130507.495 | 0 | 0 | 304096.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 30484760-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CHUSMIZA REGIÓN DE TARAPACÁ | 272174 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-31 | 2018-08-22 | 1087604 | Propuesta publica | 1095056 | SR | 79 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 100291 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 485 | 2018-10-11 | 2020-02-08 | 100 | 771593.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45450.545 | 0 | 0 | 0 | 54860.335 | -2242.166 | 102545.358 | 0 | 0 | 200614.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 30484760-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE USMAGAMA REGIÓN DE TARAPACÁ | 289226 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-09-04 | 2018-10-04 | 454601 | Propuesta publica | 497299 | SR | 96 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 40929 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 450 | 2018-11-20 | 2020-02-13 | 100 | 324401.904 | 0 | 0 | 0 | 75520.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27962.137 | 0 | 0 | 103482.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40008180-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO APR DE CHANAVAYITA, COMUNA DE IQUIQUE | [21 empty] | 562177.532 | 408165 | 0 | 0 | 178520.83 | 17575.472 | 10083.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182486.87 | 19495.89 | 0 | 408162.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40008180-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 71328 | 51555 | 0 | 0 | 22196.247 | 2226.426 | 7634.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19495.89 | 0 | 51553.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40008180-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO APR DE CHANAVAYITA COMUNA DE IQUIQUE REGION DE TARAPACA | 291087 | Tarapacá | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 58751 | Trato directo | 58751 | SR | 80 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 7610 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 217 | 2019-09-24 | 2020-04-28 | 0 | 23109.06 | 0 | 0 | 0 | 19130.52 | 0 | 7279.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16840.512 | 0 | 43250.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40008180-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE APR DE CHANAVAYITA 2018 COMUNA DE IQUIQUE REGION DE TARAPACA ETAPA II | 299004 | Tarapacá | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 47290 | Trato directo | 47290 | SR | 46 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 9233 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 310 | 2019-06-21 | 2020-04-26 | 0 | 48218.94 | 0 | 0 | 0 | 3065.727 | 2226.426 | 355.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2655.378 | 0 | 8302.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40008180-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 490849.532 | 356610 | 0 | 0 | 156324.583 | 15349.046 | 2448.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182486.87 | 0 | 0 | 356609.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40008180-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO APR DE CHANAVAYITA 2018 COMUNA DE IQUIQUE REGION DE TARAPACA ETAPA II | 298986 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-03-08 | 2019-04-02 | 360102 | Propuesta publica | 326134 | SR | 46 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 63670 | TECNO RECURSOS S.A. | 310 | 2019-06-21 | 2020-04-26 | 100 | 326559.487 | 0 | 0 | 0 | 27388.331 | 15349.046 | 2448.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18058.106 | 0 | 0 | 63244.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40008180-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO APR DE CHANAVAYITA 2018 COMUNA DE IQUIQUE REGION DE TARAPACA ETAPA I | 301532 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-12 | 2019-05-03 | 298856 | Propuesta publica | 405178 | SR | 80 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 52478 | TEKNORIEGO SOLUCIONES AMBIENTALES SPA | 217 | 2019-09-24 | 2020-04-28 | 100 | 164290.045 | 0 | 0 | 0 | 128936.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164428.764 | 0 | 0 | 293365.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40011971-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS APR AFECTADOS POR EVENTO LLUVIAS INVIERNO ALTIPLANICO 2019 TARAPACÁ | [21 empty] | 0 | 17803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40011971-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 17803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40016173-0 | ' | ' | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 5) | [21 empty] | 62763.687 | 1529438 | 0 | 0 | 18437.155 | 20002.507 | 51951.257 | 46366.358 | 101861.39 | 195397.447 | 117213.761 | 103962.827 | 491900.465 | 341498.602 | 1488591.769 | 388471.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40016173-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 128194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11447.239 | 0 | 18771.199 | 10276.569 | 0 | 1179.092 | 48861.13 | 34400.557 | 124935.786 | 49162.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40016173-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO EMERGENCIA SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DE JAIÑA, COMUNA DE HUARA, REGIÓN DE TARAPACÁ 2019 | 309058 | Tarapacá | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 15000 | Trato directo | 15000 | SR | 82 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 1229 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 111 | 2019-10-04 | 2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7128.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7128.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40016173-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO CONSERVACIÓN SISTEMA APR, LOCALIDAD DE HUAVIÑA Y CONSERVACIÓN SISTEMA BÁSICO APR, LOCALIDAD DE SUCA, COMUNA DE HUARA 2019, REGIÓN DE TARAPACÁ¿ | 321773 | Tarapacá | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 31899 | Trato directo | 31899 | SR | 46 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 150 | 2020-08-28 | 2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179.092 | 11817.07 | 6416.25 | 19412.412 | 12486.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40016173-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO CONSERVACIÓN SISTEMA DE REDES APR MOQUELLA 2019, COMUNA DE CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ | 321774 | Tarapacá | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17205 | Trato directo | 17980 | SR | 82 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 90 | 2020-09-23 | 2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085.287 | 7484.058 | 9569.345 | 8410.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40016173-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DEL BORDE COSTERO 2020, LOCALIDADES DE SAN MARCOS, RIO SECO, CHANAVAYA, CHANAVAYITA Y CARAMUCHO, COMUNA DE IQUIQUE, REGIÓN DE TARAPACÁ | 322473 | Tarapacá | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 50424 | Trato directo | 52956 | SR | 80 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 180 | 2020-09-22 | 2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20269.127 | 12215.916 | 32485.043 | 20470.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40016173-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO CONSERVACIONES SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, LOCALIDAD DE TARAPACÁ, COMUNA DE HUARA Y LOCALIDAD DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE, REGIÓN DE TARAPACÁ | 322475 | Tarapacá | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 30770 | Trato directo | 30770 | SR | 78 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 150 | 2020-09-15 | 2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14689.646 | 8284.333 | 22973.979 | 7795.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40016173-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO CONSERVACIÓN SISTEMAS BÁSICOS DE AGUA POTABLE RURAL, LOCALIDADES DE CUISAMA, COMUNA DE CAMIÑA Y HUAYTANE, COMUNA DE COLCHANE, REGIÓN DE TARAPACÁ | 311938 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 33367 | Trato directo | 33367 | SR | 14 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 145 | 2020-03-04 | 2020-07-27 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4319.15 | 0 | 18771.199 | 10276.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33366.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40016173-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 844945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29787.242 | 46366.358 | 83090.191 | 70872.884 | 0 | 8131.669 | 338016.788 | 235946.803 | 812211.935 | 339308.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40016173-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SISTEMAS BASICOS DE AGUA POTABLE RURAL LOCALIDADES DE CUISAMA COMUNA DE CAMIÑA Y HUAYTANE COMUNA DE COLCHANE REGION DE TARAPACA | 307699 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-18 | 2019-11-07 | 210138 | Propuesta publica | 230117 | SR | 14 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 0 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 145 | 2020-03-04 | 2020-07-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29787.242 | 46366.358 | 83090.191 | 70872.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230116.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40016173-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SISTEMA APR, LOCALIDAD DE HUAVIÑA Y CONSERVACIÓN SISTEMA BÁSICO APR, LOCALIDAD DE SUCA, COMUNA DE HUARA 2019, REGIÓN DE TARAPACÁ¿ | 321772 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-03 | 2020-07-30 | 186381 | Propuesta publica | 219990 | SR | 46 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0 | CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA | 150 | 2020-08-28 | 2021-01-25 | 40.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8131.669 | 81497.035 | 44250.003 | 133878.707 | 86110.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40016173-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DEL BORDE COSTERO 2020, LOCALIDADES DE SAN MARCOS, RIO SECO, CHANAVAYA, CHANAVAYITA Y CARAMUCHO, COMUNA DE IQUIQUE, REGIÓN DE TARAPACÁ | 322472 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-08-27 | 347751 | Propuesta publica | 365214 | SR | 80 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | TEKNORIEGO SOLUCIONES AMBIENTALES SPA | 180 | 2020-09-22 | 2021-03-21 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132243.402 | 91791.38 | 224034.782 | 141178.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40016173-0 | '02 | '004 | CONSERVACIONES SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, LOCALIDAD DE TARAPACÁ, COMUNA DE HUARA Y LOCALIDAD DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE, REGIÓN DE TARAPACÁ | 322474 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-08-21 | 239604 | Propuesta publica | 212204 | SR | 78 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 150 | 2020-09-15 | 2021-02-12 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100784.6 | 57401.685 | 158186.285 | 54017.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40016173-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE REDES APR MOQUELLA 2020, COMUNA DE CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ | 323780 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-27 | 2020-09-22 | 118653 | Propuesta publica | 123998 | SR | 82 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 90 | 2020-09-23 | 2020-12-22 | 53.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23491.751 | 42503.735 | 65995.486 | 58002.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40016173-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 64224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14109.639 | 11073.176 | 16115.442 | 13299.799 | 9010.419 | 63608.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40016173-0 | '02 | '702 | GESTIÓN DE PROYECTO EMERGENCIA SISTEMA DE APR DE MOQUELLA | 319334 | Tarapacá | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17924 | Trato directo | 17924 | SR | 51 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 100 | 2020-08-19 | 2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8357.288 | 7163.645 | 2485.085 | 18006.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40016173-0 | '02 | '702 | GESTION DE PROYECTO EMERGENCIA SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE PACHICA Y LAONZANA COMUNA DE HUARA REGION DE TARAPACA 2020 | 319335 | Tarapacá | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 26007 | Trato directo | 26007 | SR | 36 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2676 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 178 | 2020-06-09 | 2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6621.999 | 3240.55 | 5543.629 | 6136.154 | 6525.334 | 28067.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40016173-0 | '02 | '702 | GESTION DE PROYECTO EMERGENCIA SISTEMA DE APR DE HUATACONDO | 319337 | Tarapacá | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17535 | Trato directo | 17535 | SR | 37 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 80 | 2020-06-09 | 2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7487.64 | 7832.626 | 2214.525 | 0 | 0 | 17534.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40016173-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 62763.687 | 492075 | 0 | 0 | 18437.155 | 20002.507 | 10716.776 | 0 | 0 | 100138.355 | 106140.585 | 78536.624 | 91722.748 | 62140.823 | 487835.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40016173-0 | '02 | '704 | EMERGENCIA SISTEMA APR JAIÑA COMUNA DE HUARA REGION DE TARAPACÁ 2019 | 303939 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 120000 | Trato Directo con Cotización | 103448 | SR | 82 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 8473 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 111 | 2019-10-04 | 2020-01-23 | 100 | 62763.687 | 0 | 0 | 0 | 18437.155 | 20002.507 | 10716.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49156.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40016173-0 | '02 | '704 | EMERGENCIA SISTEMA DE APR MOQUELLA REGION DE TARAPACA | 318845 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 123567 | Trato Directo con Cotización | 123611 | SR | 51 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 0 | TEKNORIEGO SOLUCIONES AMBIENTALES SPA | 100 | 2020-08-19 | 2020-11-27 | 86.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32604.352 | 25032.118 | 49404.448 | 17138.519 | 124179.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40016173-0 | '02 | '704 | EMERGENCIA SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE PACHICA Y LAONZANA COMUNA DE HUARA REGIÓN DE TARAPACÁ 2020 | 318906 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 179786 | Trato Directo con Cotización | 179354 | SR | 36 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 18455 | INGENIERIA Y COMERCIAL MANNHEIM LTDA | 178 | 2020-06-09 | 2020-12-04 | 82.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47784.944 | 20232.634 | 38231.923 | 42318.3 | 45002.304 | 193570.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40016173-0 | '02 | '704 | EMERGENCIA SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE HUATACONDO COMUNA DE POZO ALMONTE REGIÓN DE TARAPACÁ | 318907 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 97293 | Trato Directo con Cotización | 120930 | SR | 37 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 0 | INGENIERIA Y COMERCIAL MANNHEIM LTDA | 80 | 2020-06-09 | 2020-08-28 | 87.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52353.411 | 53303.599 | 15272.583 | 0 | 0 | 120929.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40021573-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAMIÑA ALTO CAMIÑA | [21 empty] | 0 | 11450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838071.3 | 93119.415 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40021573-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106131.3 | 11792.415 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40021573-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de Agua Potable Rural de Camiña Alto, Comuna de Camiña, Región de Tarapacá | 326234 | Tarapacá | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 115000 | Trato directo | 115000 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 730 | 2020-11-30 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106131.3 | 11792.415 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40021573-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731940 | 81327 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40021573-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema de Agua Potable Rural de Camiña Alto, Comuna de Camiña, Región de Tarapacá | 326233 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-01-25 | 795000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 420 | 2021-03-03 | 2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731940 | 81327 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40027944-0 | ' | ' | ESTUDIO MEJORAMIENTO SISTEMAS AGUA POTABLE RURAL, GLOSA 05 ADPR-DOH REGIÓN DE TARAPACÁ | [21 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 814180.164 | 45651.549 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40027944-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 814180.164 | 45651.549 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40027944-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO ESTUDIO MOQUELLA | 321767 | Tarapacá | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 19923 | Trato directo | 19923 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 304 | 2020-10-01 | 2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40027944-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE FUENTE Y MEJORAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DEL BORDE COSTERO DE LA COMUNA DE IQUIQUE ¿ REGIÓN DE TARAPACÁ¿. - SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS LOCALIDADES DE CHANAVAYITA, CARAMUCHO, CHANAVAYA, RÍO SECO, SAN MARCOS Y CHIPANA | 321755 | Tarapacá | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 38542 | Trato directo | 38542 | SR | 39 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 525 | 2020-08-13 | 2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28906.005 | 5781.199 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40027944-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECYO ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y CATASTRO DE LOS DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 321759 | Tarapacá | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 9982 | Trato directo | 9981 | SR | 52 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 175 | 2020-09-09 | 2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5988.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40027944-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO ESTUDIO DE FUENTE Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LA LOCALIDAD DE CARIQUIMA, REGIÓN DE TARAPACÁ | 321763 | Tarapacá | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 11704 | Trato directo | 12822 | SR | 59 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 325 | 2020-09-25 | 2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12821.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40027944-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO ESTUDIO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE MILQUIJAWA REGION DE TARAPACA | 321765 | Tarapacá | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 16028 | Trato directo | 14336 | SR | 64 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 328 | 2020-10-19 | 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10751.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40027944-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO ESTUDIO SISTEMAS EXISTENTES | 321769 | Tarapacá | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 14210 | Trato directo | 14312 | SR | 104 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 200 | 2020-11-30 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40027944-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO SISTEMAS APR BASICO PROGRESIVO | 321771 | Tarapacá | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 14790 | Trato directo | 15385 | SR | 105 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 275 | 2020-12-31 | 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40027944-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE FUENTE Y MEJORAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DEL BORDE COSTERO DE LA COMUNA DE IQUIQUE ¿ REGIÓN DE TARAPACÁ¿. - SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS LOCALIDADES DE CHANAVAYITA, CARAMUCHO, CHANAVAYA, RÍO SECO, SAN MARCOS Y CHIPANA | 304017 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-05-29 | 2020-07-02 | 253580 | Propuesta publica | 265803 | SR | 39 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 0 | INVAR S. A. | 525 | 2020-08-13 | 2022-01-20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199351.75 | 39870.35 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40027944-0 | '02 | '002 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y CATASTRO DE LOS DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LA TIRANA, REGIÓN DE TARAPACÁ¿ | 321756 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-07-03 | 2020-07-31 | 74000 | Propuesta publica | 68831 | SR | 52 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 0 | HIDROGESTION S.A. | 175 | 2020-09-09 | 2021-03-03 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27532.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40027944-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE FUENTE Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LA LOCALIDAD DE CARIQUIMA, REGIÓN DE TARAPACÁ | 321761 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-08-28 | 80718 | Propuesta publica | 88427 | SR | 59 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0 | JAIME ANDRES CASTILLO BREVIS | 325 | 2020-09-25 | 2021-08-16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53055.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40027944-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE MILQUIJAWA REGION DE TARAPACA | 321764 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-24 | 2020-09-21 | 110537 | Propuesta publica | 98864 | SR | 64 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 0 | JAIME ANDRES CASTILLO BREVIS | 328 | 2020-10-19 | 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40027944-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE RURAL DE MOQUELLA REGIÓN DE TARAPACÁ | 321766 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-10-06 | 2020-11-05 | 167625 | Propuesta publica | 175032 | SR | 90 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 0 | INVAR S. A. | 328 | 2020-11-26 | 2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 148776.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40027944-0 | '02 | '002 | ESTUDIOS DE CONSERVACIONES SISTEMAS APR REGIÓN DE TARAPACÁ | 321768 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-10-06 | 2020-11-05 | 98723 | Propuesta publica | 98700 | SR | 104 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | CONSULTORA EN ING GONZALO BENAVIDES OYEDO EIRL | 200 | 2020-11-30 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Tarapacá | 40027944-0 | '02 | '002 | ESTUDIOS DE CONSERVACIONES DE INSTALACIONES DE SISTEMAS ARTESANALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA SECTORES RURALES DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ | 321770 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-10-06 | 2020-11-05 | 116117 | Propuesta publica | 106100 | SR | 105 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | INGELAND SPA | 275 | 2020-12-31 | 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105228.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Antofagasta | 40000717-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL VERDES CAMPIÑAS CALAMA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Antofagasta | 40000717-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Antofagasta | 40000717-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 480 | SinInf |  | -- | // | 1772 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Antofagasta | 40017180-0 | ' | ' | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR REGIÓN DE ANTOFAGASTA (GLOSA 5) | [21 empty] | 39936.345 | 278944 | 0 | 0 | 116762.091 | 48873.08 | 0 | 22528.624 | 207.075 | 2414.839 | 37453.727 | 165.66 | 47.265 | 49745.783 | 278198.144 | 289863.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Antofagasta | 40017180-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.075 | 0 | 0 | 165.66 | 47.265 | 0 | 420 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Antofagasta | 40017180-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 480 | SinInf |  | -- | // | 1772 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.075 | 0 | 0 | 165.66 | 47.265 | 0 | 420 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Antofagasta | 40017180-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 37454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37453.727 | 0 | 0 | 0 | 37453.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Antofagasta | 40017180-0 | '02 | '002 | ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHUNCHURI | 287747 | Antofagasta | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 20873 | Trato directo | 20873 | SR | 1284 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2073 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 90 | 2019-11-12 | 2020-02-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18955.709 | 0 | 0 | 0 | 18955.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Antofagasta | 40017180-0 | '02 | '002 | ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL QUILLAGUA | 287748 | Antofagasta | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 22496 | Trato directo | 22496 | SR | 1285 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 663 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 175 | 2019-11-12 | 2020-05-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18498.018 | 0 | 0 | 0 | 18498.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Antofagasta | 40017180-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 39936.345 | 240370 | 0 | 0 | 116762.091 | 48873.08 | 0 | 22528.624 | 0 | 2414.839 | 0 | 0 | 0 | 49745.783 | 240324.417 | 289563.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Antofagasta | 40017180-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL -CALAMA RURAL CHUNCHURI | 290493 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-02 | 2019-10-02 | 119368 | Propuesta publica | 104365 | SR | 1463 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 10362 | INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS REBORN BAU SPA | 105 | 2019-11-12 | 2020-02-25 | 100 | 19948.153 | 0 | 0 | 0 | 55153.628 | 27709.116 | 0 | 11915.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94778.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Antofagasta | 40017180-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL - QUILLAGUA | 290510 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-02 | 2019-10-02 | 104476 | Propuesta publica | 112477 | SR | 1462 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 3313 | INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS REBORN BAU SPA | 235 | 2019-11-12 | 2020-07-04 | 100 | 19988.192 | 0 | 0 | 0 | 61608.463 | 21163.964 | 0 | 10612.823 | 0 | 2414.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95800.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Antofagasta | 40017180-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de APR Localidad de Peine - Segundo Llamado | 320746 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-22 | 111026 | Propuesta publica | 121614 | SR | 832 | 2020-10-08 | 2020-10-14 | 0 | RBD HERMANOS SPA | 120 | 2020-10-15 | 2021-02-12 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49745.783 | 49745.783 | 71831.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Antofagasta | 40017180-0 | '02 | '004 | CONSERVACION AGUA POTABLE RURAL LOCALIDAD DE SOCAIRE - SEGUNDO LLAMADO | 321271 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-22 | 116556 | Propuesta publica | 120409 | SR | 833 | 2020-10-08 | 2020-10-14 | 0 | RBD HERMANOS SPA | 120 | 2020-10-15 | 2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120408.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Antofagasta | 40017180-0 | '02 | '004 | Conservación Sistemas de Agua Potable Rural Localidad de Toconao | 325476 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-30 | 2020-12-02 | 74130 | Propuesta publica | 97333 | SR | 1133 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 0 | CONSTRUCTORA KARPENISI LTDA. | 120 | 2020-12-15 | 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97322.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Antofagasta | 40017180-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Antofagasta | 40027918-0 | ' | ' | ESTUDIO MEJORAMIENTO SISTEMAS AGUA POTABLE RURAL, GLOSA 05, APR-DOH REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Antofagasta | 40027918-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Antofagasta | 40027918-0 | '02 | '002 | REDISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CHIU-CHIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 325414 | Antofagasta | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-12-16 | 2021-01-18 | 120000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2021-01-20 | 2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Antofagasta | 40029338-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PAPOSO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Antofagasta | 40029338-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Antofagasta | 40029338-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 480 | SinInf |  | -- | // | 1772 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Atacama | 30104100-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA A.P.R. INCAHUASI, VALLENAR | [21 empty] | 155915 | 430807 | 0 | 0 | 129688.731 | 30000 | 39784.085 | 70303.251 | 25106.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135923.955 | 430806.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Atacama | 30104100-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 155915 | 430807 | 0 | 0 | 129688.731 | 30000 | 39784.085 | 70303.251 | 25106.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135923.955 | 430806.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Atacama | 30104100-0 | '02 | '004 | Mej. Sistema APR Incahuasi | 303175 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-10 | 2019-10-18 | 567000 | Propuesta publica | 493775 | SR | 1546 | 2019-10-22 | 2019-11-06 | 92947 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 409 | 2019-11-07 | 2020-12-20 | 93 | 155915 | 0 | 0 | 0 | 129688.731 | 30000 | 39784.085 | 70303.251 | 25106.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135923.955 | 430806.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Atacama | 30368923-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CUATRO PALOMA-HACIENDA COMPAÑÍA VALLENAR | [21 empty] | 158736 | 337751 | 0 | 0 | 172416.86 | 91206.259 | 16186.821 | 55347.688 | 905.871 | 1687.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337750.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Atacama | 30368923-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 158736 | 337751 | 0 | 0 | 172416.86 | 91206.259 | 16186.821 | 55347.688 | 905.871 | 1687.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337750.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Atacama | 30368923-0 | '02 | '004 | Mej. sist. APR Cuatro Paloma Hacienda Compañía | 303176 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-22 | 2019-09-13 | 631589 | Propuesta publica | 535335 | SR | 1320 | 2019-09-24 | 2019-10-02 | -38848 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 330 | 2019-10-03 | 2020-08-28 | 100 | 158736 | 0 | 0 | 0 | 172416.86 | 91206.259 | 16186.821 | 55347.688 | 905.871 | 1687.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337750.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Atacama | 40002194-0 | ' | ' | INSTALACION QUEBRADADA DE VALPARAÍSO | [21 empty] | 0 | 50256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 50000 | 50049.084 | 448000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Atacama | 40002194-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Atacama | 40002194-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 50 | SinInf |  | -- | // | 206 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Atacama | 40002194-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 448000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Atacama | 40002194-0 | '02 | '604 | INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL QUEBRADA VALPARAISO VALLENAR | 322136 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-23 | 2020-11-11 | 558000 | Propuesta publica | 498000 | SR | 1161 | 2020-11-20 | 2020-12-09 | 0 | HYDROPROJECT LTDA. | 212 | 2020-12-10 | 2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 448000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Atacama | 40010742-0 | ' | ' | INSTALACION SISTEMA APR LONGOMILLA PROVINCIA DEL HUASCO | [21 empty] | 0 | 10244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Atacama | 40010742-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Atacama | 40010742-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Atacama | 40010742-0 | '02 | '004 | Instalación sistema APR Longomilla, La Florida, Maitencillo y Quebrada Honda, Vallenar | 326517 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-01 | 1359733 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2021-02-16 | 2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Atacama | 40016156-0 | ' | ' | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE ATACAMA COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | [21 empty] | 0 | 686000 | 0 | 0 | 70039.592 | 0 | 32762.485 | 16445.325 | 104752.785 | 82425.232 | 96535 | 35491.75 | 107077.272 | 130693.047 | 676222.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Atacama | 40016156-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 302.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Atacama | 40016156-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 257 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 302.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Atacama | 40016156-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 86953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77198.003 | 77198.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Atacama | 40016156-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 76785 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77198.003 | 77198.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Atacama | 40016156-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 598743 | 0 | 0 | 70039.592 | 0 | 32762.485 | 16188.403 | 104752.785 | 82425.232 | 96535 | 35491.75 | 107077.272 | 53449.028 | 598721.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Atacama | 40016156-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema APR Retamo Comuna Alto del Carmen | 306078 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-26 | 2019-12-13 | 119000 | Propuesta publica | 101626 | SR | 1880 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 17365 | HYDROPROJECT LTDA. | 164 | 2019-12-17 | 2020-05-29 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70039.592 | 0 | 32762.485 | 16188.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118990.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Atacama | 40016156-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SISTEMA APR SAN PEDRO COMUNA DE SAN PEDRO | 315461 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-09 | 2020-04-30 | 120998 | Propuesta publica | 110551 | SR | 689 | 2020-05-28 | 2020-06-04 | 6033 | HYDROPROJECT LTDA. | 167 | 2020-06-05 | 2020-11-19 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15219.505 | 10286.658 | 35241.194 | 35491.75 | 16421.823 | 3922.537 | 116583.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Atacama | 40016156-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SISTEMA APR CHAÑAR BLANCO COMUNA DE VALLENAR | 315464 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-09 | 2020-05-06 | 121000 | Propuesta publica | 103075 | SR | 707 | 2020-06-08 | 2020-06-22 | 15038 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 180 | 2020-06-23 | 2020-12-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38583.727 | 39999.054 | 21203.896 | 0 | 2692.97 | 15632.911 | 118112.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Atacama | 40016156-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SISTEMA APR CACHIYUYO COMUNA DE VALLENAR | 315465 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-09 | 2020-05-14 | 54000 | Propuesta publica | 46053 | SR | 693 | 2020-05-29 | 2020-06-16 | 14161 | HYDROPROJECT LTDA. | 150 | 2020-06-17 | 2020-11-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950 | 7140 | 30166.5 | 0 | 16957.262 | 0 | 60213.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Atacama | 40016156-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL TRÁNSITO COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 315467 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-09 | 2020-04-30 | 110000 | Propuesta publica | 94760 | SR | 690 | 2020-05-29 | 2020-06-16 | 21063 | HYDROPROJECT LTDA. | 150 | 2020-06-17 | 2020-11-14 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44999.553 | 24999.52 | 9923.41 | 0 | 35900.217 | 0 | 115822.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Atacama | 40016156-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL CORRAL | 315468 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-31 | 2020-09-21 | 54000 | Propuesta publica | 69020 | SR | 1020 | 2020-10-06 | 2020-10-15 | 0 | HYDROPROJECT LTDA. | 90 | 2020-10-16 | 2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35105 | 33893.58 | 68998.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Atacama | 40025044-0 | ' | ' | CONSERVACION PARA SISTEMAS BÁSICOS DE ABASTECIMIENTO DE APR ATACAMA | [21 empty] | 0 | 142000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141999.674 | 141999.674 | 55286.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Atacama | 40025044-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 142000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141999.674 | 141999.674 | 55286.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Atacama | 40025044-0 | '02 | '004 | OPTIMIZACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL AMOLANAS - LAS VIZCACHAS | 322183 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 103954 | Trato directo | 102312 | SR | 1098 | 2020-10-30 | 2020-12-02 | 0 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 100 | 2020-09-01 | 2020-12-10 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73502.084 | 73502.084 | 28809.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Atacama | 40025044-0 | '02 | '004 | OPTIMIZACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CONAY ALTO - MALAGUIN Y PUNTA NEGRA | 322192 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 94976 | Trato directo | 94976 | SR | 908 | 2020-08-27 | 2020-10-01 | 0 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 100 | 2020-08-27 | 2020-12-05 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68497.59 | 68497.59 | 26477.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Atacama | 40029254-0 | ' | ' | ESTUDIO MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGIÓN ATACAMA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) ATACAMA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42902.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Atacama | 40029254-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42902.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Atacama | 40029254-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCIÓN NUEVOS POZOS SISTEMAS APR CARRIZALILLO Y TOTORAL | 326380 | Atacama | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-10-23 | 2020-11-11 | 100500 | Propuesta publica | 94903 | SR | 1145 | 2020-11-17 | 2020-12-02 | 0 | ARQUIMEDA LTDA. | 60 | 2020-12-03 | 2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42902.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 30103795-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA APR ASIENTO VIEJO ILLAPEL | [21 empty] | 0 | 475441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105340.28 | 58294.383 | 63642.407 | 110810.594 | 68711.402 | 60927.556 | 467726.622 | 405122.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 30103795-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 59233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13340.035 | 7385.374 | 8058.039 | 14026.957 | 8710.199 | 7712.396 | 59233 | 51302.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 30103795-0 | '02 | '002 | GA CONSTRUCCION SISTEMA DE APR ASIENTO VIEJO, ILLAPEL | 310379 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 110536 | Trato directo | 110536 | SR | 1269 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 300 | 2020-05-25 | 2021-03-21 | 53.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13340.035 | 7385.374 | 8058.039 | 14026.957 | 8710.199 | 7712.396 | 59233 | 51302.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 30103795-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 30103795-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 408494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000.245 | 50909.009 | 55584.368 | 96783.637 | 60001.203 | 53215.16 | 408493.622 | 353820.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 30103795-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR ASIENTO VIEJO, ILLAPEL | 310375 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-25 | 2020-04-17 | 785154 | Propuesta publica | 762314 | SR | 1270 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 0 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 300 | 2020-05-25 | 2021-03-21 | 53.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000.245 | 50909.009 | 55584.368 | 96783.637 | 60001.203 | 53215.16 | 408493.622 | 353820.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 30392023-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL HUINTIL ILLAPEL | [21 empty] | 0 | 324911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64093.126 | 34222.728 | 62257.493 | 49455.967 | 49777.278 | 57301.293 | 317107.885 | 17883.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 30392023-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 40450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8116.597 | 3932.742 | 8285.929 | 6262.983 | 5781.503 | 7255.843 | 39635.597 | 2264.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 30392023-0 | '02 | '002 | GA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL HUINTIL,COMUNA DE ILLAPEL | 310387 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 40165 | Trato directo | 40165 | SR | 1250 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 1736 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 270 | 2020-05-25 | 2021-02-19 | 94.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8116.597 | 3932.742 | 8285.929 | 6262.983 | 5781.503 | 7255.843 | 39635.597 | 2264.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 30392023-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4123.338 | 0 | 4123.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 30392023-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3956 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4123.338 | 0 | 4123.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 30392023-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 278969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55976.529 | 30289.986 | 53971.564 | 43192.984 | 39872.437 | 50045.45 | 273348.95 | 15618.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 30392023-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL HUINTIL,COMUNA DE ILLAPEL | 310383 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-25 | 2020-04-24 | 299522 | Propuesta publica | 276997 | SR | 1241 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 11972 | HYDROPROJECT LTDA. | 270 | 2020-05-25 | 2021-02-19 | 94.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55976.529 | 30289.986 | 53971.564 | 43192.984 | 39872.437 | 50045.45 | 273348.95 | 15618.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 30392034-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DIAGUITAS COMUNA VICUÑA | [21 empty] | 0 | 20333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571082.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 30392034-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 30392034-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 17758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571082.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 30392034-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Sistema Agua Potable Rural Diaguitas comuna de Vicuña | 326599 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-09 | 2020-12-17 | 571083 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2020-12-22 | 2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571082.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 30393122-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA APR PANGALILLO, COMUNA DE LOS VILOS | [21 empty] | 0 | 10003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 30393122-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 30393122-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 8738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 30393484-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA APR HURTADO EL CHAÑAR RÍO HURTADO | [21 empty] | 136358 | 297471 | 0 | 0 | 51329.675 | 5929.408 | 21113.91 | 4305.07 | 9574.41 | 33229.952 | 36972.127 | 80352.291 | 49532.157 | 5131.563 | 297470.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 30393484-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 15513 | 39426 | 0 | 0 | 8253.722 | 750.528 | 2676.883 | 545.384 | 1210.852 | 3992.809 | 4898.447 | 10172.972 | 4519.403 | 2404.989 | 39425.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 30393484-0 | '02 | '002 | GA Mejoramiento Sistema APR Hurtado El Chaña comuna de Río Hurtado | 301493 | Coquimbo | A | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 50036 | Trato directo | 50036 | SR | 301493 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 4904 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 423 | 2019-11-04 | 2020-12-31 | 100 | 15513 | 0 | 0 | 0 | 8253.722 | 750.528 | 2676.883 | 545.384 | 1210.852 | 3992.809 | 4898.447 | 10172.972 | 4519.403 | 2404.989 | 39425.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 30393484-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 120845 | 258045 | 0 | 0 | 43075.953 | 5178.88 | 18437.027 | 3759.686 | 8363.558 | 29237.143 | 32073.68 | 70179.319 | 45012.754 | 2726.574 | 258044.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 30393484-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Sistema APR Hurtado El Chañar comuna de Río Hurtado | 301481 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-13 | 2019-10-14 | 348557 | Propuesta publica | 345071 | SR | 2892 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 33820 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 423 | 2019-10-04 | 2020-11-30 | 100 | 120845 | 0 | 0 | 0 | 43075.953 | 5178.88 | 18437.027 | 3759.686 | 8363.558 | 29237.143 | 32073.68 | 70179.319 | 45012.754 | 2726.574 | 258044.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 30435074-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CUNLAGUA, ARBOLEDA GRANDE, EL TEBAL, SALAMANCA | [21 empty] | 616813.34 | 349399 | 0 | 0 | 65163.819 | 17760.516 | 75972.261 | 93569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12275.584 | 84657.254 | 349398.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 30435074-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 78108.34 | 44247 | 0 | 0 | 8255.972 | 2244.711 | 9626.803 | 11843.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12275.584 | 0 | 44246.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 30435074-0 | '02 | '002 | Gasto Administrativo Mejoramiento Sistema APR Cunlagua, Arboleda Grande, El Tebal | 286987 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 126820 | Trato directo | 126820 | SR | 3474 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 12276 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 569 | 2018-12-03 | 2020-06-24 | 100 | 78108.34 | 0 | 0 | 0 | 8255.972 | 2244.711 | 9626.803 | 11843.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12275.584 | 0 | 44246.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 30435074-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 538705 | 305152 | 0 | 0 | 56907.847 | 15515.805 | 66345.458 | 81725.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84657.254 | 305151.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 30435074-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Sistema APR Cunlagua, Arboleda Grande, El Tebal | 286988 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-10-22 | 2018-11-12 | 761986 | Propuesta publica | 874620 | SR | 3473 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 84658 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 569 | 2018-12-03 | 2020-06-24 | 100 | 538705 | 0 | 0 | 0 | 56907.847 | 15515.805 | 66345.458 | 81725.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84657.254 | 305151.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 30435476-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ISIDRO CALINGASTA VICUÑA | [21 empty] | 0 | 473953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96342.977 | 168662.922 | 188629.265 | 20312.052 | 473947.216 | 384136.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 30435476-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 60021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12200.639 | 31709.353 | 12472.628 | 3633.423 | 60016.043 | 48649.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 30435476-0 | '02 | '002 | GA MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ISIDRO CALINGASTA, COMUNA DE VICUÑA | 310394 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 104639 | Trato directo | 108666 | SR | 1703 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 360 | 2020-08-06 | 2021-08-01 | 55.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12200.639 | 31709.353 | 12472.628 | 3633.423 | 60016.043 | 48649.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 30435476-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 413932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84142.338 | 136953.569 | 176156.637 | 16678.629 | 413931.173 | 335487.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 30435476-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Sistema APR San Isidro Calingasta comuna de Vicuña | 320505 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-18 | 2020-07-13 | 711882 | Propuesta publica | 749419 | SR | 1702 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 0 | CONSTRUCTORA ZURCAL LTDA | 360 | 2020-08-06 | 2021-08-01 | 55.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84142.338 | 136953.569 | 176156.637 | 16678.629 | 413931.173 | 335487.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 30484476-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA APR ATELCURA CANELA | [21 empty] | 215869.536 | 423710 | 0 | 0 | 58357.473 | 17222.593 | 25342.13 | 52328.772 | 39671.91 | 44665.198 | 32478.137 | 42058.504 | 44508.282 | 67076.03 | 423709.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 30484476-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 27338 | 53657 | 0 | 0 | 7387.942 | 2140.106 | 3249.211 | 6631.201 | 5022.219 | 5022.219 | 4748.845 | 5324.157 | 5636.42 | 8494.346 | 53656.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 30484476-0 | '02 | '002 | GA Construcción Sistema APR Atelcura comuna de Canela | 301478 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 78107 | Trato directo | 78107 | SR | 2893 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2889 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 420 | 2019-11-04 | 2020-12-28 | 100 | 27338 | 0 | 0 | 0 | 7387.942 | 2140.106 | 3249.211 | 6631.201 | 5022.219 | 5022.219 | 4748.845 | 5324.157 | 5636.42 | 8494.346 | 53656.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 30484476-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 188531.536 | 370053 | 0 | 0 | 50969.531 | 15082.487 | 22092.919 | 45697.571 | 34649.691 | 39642.979 | 27729.292 | 36734.347 | 38871.862 | 58581.684 | 370052.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 30484476-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema APR Atelcura comuna de Canela | 301474 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-13 | 2019-10-14 | 575595 | Propuesta publica | 538663 | SR | 2894 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 19922 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 420 | 2019-11-04 | 2020-12-28 | 100 | 188531.536 | 0 | 0 | 0 | 50969.531 | 15082.487 | 22092.919 | 45697.571 | 34649.691 | 39642.979 | 27729.292 | 36734.347 | 38871.862 | 58581.684 | 370052.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | ' | ' | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE COQUIMBO VARIAS COMUNAS | [21 empty] | 1674968.48 | 4739253 | 0 | 0 | 470764.007 | 203750.234 | 290920.637 | 275989.966 | 166430.65 | 337232.049 | 310224.322 | 435092.506 | 486437.925 | 1505785.54 | 4482627.836 | 4289285.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 567865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36803.337 | 179409.321 | 33896.905 | 58157.28 | 58826.341 | 172211.864 | 539305.048 | 532507.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '002 | GA Obras de Conservación Sistemas APR Las Cardas Barrancas Alcaparras y El Romero | 305818 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 42961 | Trato directo | 42961 | SR | 2769 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 3910 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 280 | 2019-10-28 | 2020-08-03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21051.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21051.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '002 | GA Obras de Conservación Sistemas APR de Varillar Quebrada de Talca La Calera y Viñita Alta | 305820 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 34378 | Trato directo | 34378 | SR | 2771 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 721 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 216 | 2019-10-28 | 2020-05-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11270.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11270.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '002 | GA Obras de Conservación Valle Hermoso Carquindaño Soruco y Cogotí 18 | 305822 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 47029 | Trato directo | 47029 | SR | 2773 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 4694 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 360 | 2019-10-28 | 2020-10-22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22676.377 | 0 | 0 | 823.581 | 0 | 23499.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '002 | GA Obras de Conservación Sistemas APR de Colligua Flor del Valle Cerrillos de Rapel y Huatulame | 305823 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 45841 | Trato directo | 45841 | SR | 2775 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 4506 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 210 | 2019-10-28 | 2020-05-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22841.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22841.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '002 | GA Obras de Conservación Sistemas APR Los Choros Puerto Aldea Chungungo y Caleta de Hornos | 305827 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 58522 | Trato directo | 58522 | SR | 2777 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 5574 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 240 | 2019-10-28 | 2020-06-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29087.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29087.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '002 | GA Obras de Conservación Sistemas APR de Peralillo de Peladeros y Llimpo | 305829 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 24762 | Trato directo | 24762 | SR | 2779 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2466 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 195 | 2019-10-28 | 2020-05-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13121.651 | 2132.867 | 0 | 0 | 0 | 15254.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '002 | GA Obras de Conservación de Guangualí Los Cóndores Quebrada de Cárcamo Norte y Las Cocineras | 305831 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 34636 | Trato directo | 34636 | SR | 2781 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 5862 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 300 | 2019-10-28 | 2020-08-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17929.848 | 0 | 0 | 2485.165 | 0 | 20415.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '002 | GA Obras de Conservación Sistemas APR Pichasca La Silleta Las Ramadas y La Higuera de Punitaqui | 308454 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 57636 | Trato directo | 57636 | SR | 2783 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 4031 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 270 | 2019-10-28 | 2020-07-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25675.765 | 0 | 0 | 2169.554 | 0 | 27845.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '002 | GA Obras de Conservación Sistemas APR El Trapiche de La Higuera y Las Rojas Provincia de Elqui | 308467 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 16088 | Trato directo | 16088 | SR | 3236 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | -391 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 219 | 2019-11-20 | 2020-06-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3688.909 | 0 | 0 | 0 | 4492.339 | 8181.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '002 | GA Obras de Conservación Sistema APR de Limahuida | 308470 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 16059 | Trato directo | 16059 | SR | 3240 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 150 | 2019-11-21 | 2020-04-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9429.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9429.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '002 | GA Obras de Conservación Sistemas de APR de Porvenir Los Nogales Alcones Bajos y Tabalí | 308473 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 43459 | Trato directo | 43459 | SR | 3238 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 4260 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 180 | 2019-11-21 | 2020-05-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25532.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25532.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '002 | GA Obras de Conservación Sistemas APR Mincha Norte y APR Los Rulos comuna de Canela y APR Valle Hermoso comuna de Combarbalá | 318447 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 40762 | Trato directo | 40762 | SR | 1491 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2292 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 180 | 2020-07-01 | 2020-12-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8726.775 | 8906.757 | 9555.872 | 6264.227 | 9600.063 | 43053.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '002 | GA Obras de Conservación Sistemas APR de Jorquera Higuerilla y Batuco Comuna de Salamanca | 319992 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 27848 | Trato directo | 27848 | SR | 1705 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 150 | 2020-08-10 | 2021-01-07 | 82.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3426.091 | 5104.794 | 4831.586 | 9623.337 | 22985.808 | 4861.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '002 | GA Obras de Conservación Sistemas APR el Tambo La Higuera Gabriela Mistral y Pisco Elqui-La Jarilla Provincia de Elqui | 320001 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 64685 | Trato directo | 64685 | SR | 1701 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 150 | 2020-07-27 | 2020-12-24 | 85.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5461.792 | 14005.289 | 15272.509 | 20424.777 | 55164.367 | 9520.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '002 | GA Obras de Conservación Sistemas APR Tabaqueros Las Breas Serón comuna de Río Hurtado y APR Villorrio El Talhuen comuna de Ovalle | 320005 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 23159 | Trato directo | 23159 | SR | 1699 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 150 | 2020-07-27 | 2020-12-24 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11140.366 | 2494.555 | 8365.991 | 22000.912 | 1157.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '002 | GA Obras de Conservación Sistemas APR Los Morales APR Sol de Las Praderas APR Cerrillos de Rapel y APR Colliguay comuna de Monte Patria | 321426 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 36117 | Trato directo | 36117 | SR | 1494 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 3554 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 180 | 2020-07-01 | 2020-12-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5180.605 | 8555.21 | 8898.664 | 4934.69 | 12100.505 | 39669.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '002 | GA Obras de Conservación Sistemas APR Tunga Norte APR Pintacura Sur y APR Colliguay Provincia de Choapa | 322960 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 43335 | Trato directo | 43335 | SR | 1697 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 180 | 2020-07-13 | 2021-01-09 | 86.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5414.188 | 5092.288 | 5325.405 | 21755.583 | 37587.464 | 5747.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistemas APR Cerrillos de Tamaya, APR El Guindo, APR Santa Catalina y APR Unión Yaconi, Comuna de Ovalle | 324033 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 58167 | Trato directo | 61696 | SR | 1972 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 150 | 2020-09-16 | 2021-02-13 | 56.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4360.007 | 14225.069 | 16045.338 | 34630.414 | 27065.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistemas APR Caleta Los Hornos APR Los Choros comuna de La Higuera y APR Las Barrancas-Alcaparras comuna de Coquimbo | 324040 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 31467 | Trato directo | 31340 | SR | 2340 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 90 | 2020-10-30 | 2021-01-28 | 77.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26597.973 | 26597.973 | 4741.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistemas APR La Compañía y Rivadavia comuna de Vicuña y APR Lagunillas comuna de Ovalle | 325858 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 47444 | Trato directo | 46242 | SR | 2336 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 60 | 2020-11-02 | 2021-01-01 | 93.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43205.958 | 43205.958 | 3035.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistemas APR Tahuinco Tranquilla Quelén Bajo y El Arrayán-El Palquial comuna de Salamanca | 326572 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 43500 | Trato directo | 43500 | SR | 2723 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 150 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43498.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistema APR El Sauce Miramar Chungungo y Punta Colorada provincia de Elqui | 326575 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 50332 | Trato directo | 50332 | SR | 2725 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 150 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50329.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistemas APR Pama Arriba La Capilla y El Huacho comuna de Combrabalá | 326579 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 34820 | Trato directo | 34820 | SR | 2727 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 150 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34818.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistemas APR Unión Paloma comuna de Ovalle y Samo Alto comuna de Río Hurtado | 326581 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 28834 | Trato directo | 28834 | SR | 2729 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 150 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28832.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistemas APR Las Cañas Uno El Maitén y Tilama provincia de Choapa | 326827 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 34548 | Trato directo | 34548 | SR | 2731 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 150 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34545.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistema APR Nueva Vida Pan de Azúcar Totoralillo y Los Trigales de Guanaqueros comuna de Coquimbo | 326829 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 71202 | Trato directo | 71202 | SR | 2733 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 180 | 2020-12-31 | 2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71200.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistema APR Puerto Aldea comuna de Coquimbo y San Julián El Trapiche y Tabalí comuna de Ovalle | 326833 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 59053 | Trato directo | 59053 | SR | 2735 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 150 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59050.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistema APR Arboleda Grande Coirón y Chuchiñí comuna de Salamanca | 326835 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 50749 | Trato directo | 50749 | SR | 2737 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 150 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50746.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistemas APR Andacollito-La Campana Islón y Villaseca Provincias de Elqui y Limarí | 326839 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 33642 | Trato directo | 33642 | SR | 2739 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 150 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33640.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistemas APR Camarico Chico potrerillos Alto y Las Ramadas de Punitaqui Provincia de Limarí | 326841 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 37120 | Trato directo | 37120 | SR | 2741 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 150 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37118.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistemas APR El Tambo Centro Tambo Oriente y Peladeros comuna de Salamanca | 326843 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 32598 | Trato directo | 32598 | SR | 2743 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 150 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32596.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 277190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.862 | 21318.228 | 2998.872 | 1543.656 | 54014.176 | 145237.231 | 225269.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 204472 | SinInf |  | -- | // | 82321 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.862 | 21318.228 | 2998.872 | 1543.656 | 54014.176 | 145237.231 | 225269.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1674968.48 | 3894198 | 0 | 0 | 470764.007 | 203750.234 | 290920.637 | 275989.966 | 129470.451 | 136504.5 | 273328.545 | 375391.57 | 373597.408 | 1188336.445 | 3718053.763 | 3756777.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistemas APR Las Cardas Barrancas Alcaparras y El Romero | 303941 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-13 | 2019-10-08 | 270656 | Propuesta publica | 296279 | SR | 2770 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 26966 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 280 | 2019-10-28 | 2020-08-03 | 100 | 178050.755 | 0 | 0 | 0 | 60451.655 | 25547.11 | 37380.399 | 15863.917 | 0 | 5950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145193.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistemas APR Pichasca La Higuera de Punitaqui Las Ramadas de Punitaqui y La Silleta | 305809 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-12 | 2019-10-09 | 354428 | Propuesta publica | 397489 | SR | 2784 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 27795 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 270 | 2019-10-28 | 2020-07-24 | 100 | 233255.744 | 0 | 0 | 0 | 72027.74 | 36144.094 | 35901.864 | 26562.086 | 21391.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192026.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistemas APR Varillar Quebrada de Talca Viñita Alta y La Calera | 305810 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-13 | 2019-10-08 | 275244 | Propuesta publica | 237087 | SR | 2772 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 4969 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 216 | 2019-10-28 | 2020-05-31 | 100 | 164319.246 | 0 | 0 | 0 | 47940.935 | 892.5 | 12141.522 | 11203.839 | 5557.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77736.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistemas APR Valle Hermoso Carquindaño Soruco y Cogotí 18 | 305811 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-13 | 2019-10-15 | 323487 | Propuesta publica | 324333 | SR | 2774 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 32368 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 360 | 2019-10-28 | 2020-10-22 | 100 | 194626.333 | 0 | 0 | 0 | 34250.58 | 5128.9 | 43217.23 | 27371.19 | 28912.24 | 17514.42 | 0 | 0 | 5679.87 | 0 | 162074.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistemas APR Colliguay Flor del Valle Cerrillos de Rapel y Huatulame | 305812 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-13 | 2019-10-08 | 298240 | Propuesta publica | 316141 | SR | 2776 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 31071 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 210 | 2019-10-28 | 2020-05-25 | 100 | 189684.394 | 0 | 0 | 0 | 80567.832 | 20100.052 | 19037.857 | 20955.472 | 16508.424 | 356.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157526.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistemas APR de Los Choros Puerto Aldea Chungungo y Caleta de Hornos | 305813 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-12 | 2019-10-09 | 399234 | Propuesta publica | 403598 | SR | 2778 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 38439 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 240 | 2019-10-28 | 2020-06-24 | 100 | 243429.681 | 0 | 0 | 0 | 66966.252 | 34977.543 | 40524.264 | 22122.501 | 34015.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198606.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Peralillo de Illapel Peladeros y Llimpo | 305814 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-12 | 2019-10-09 | 152340 | Propuesta publica | 170772 | SR | 2780 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 17001 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 195 | 2019-10-28 | 2020-05-10 | 100 | 82565.501 | 0 | 0 | 0 | 6232.199 | 4793.132 | 24254.73 | 55216.653 | 0 | 0 | 14709.425 | 0 | 0 | 0 | 105206.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistemas APR de Guangualí Los Cóndores Quebrada de Cárcamo Norte y Las Cocineras | 305815 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-12 | 2019-10-09 | 227755 | Propuesta publica | 238867 | SR | 2782 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 40422 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 300 | 2019-10-28 | 2020-08-23 | 100 | 138492.843 | 0 | 0 | 0 | 16931.919 | 11072.892 | 27956.645 | 34894.389 | 19325.279 | 16770.113 | 13844.079 | 0 | 0 | 0 | 140795.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistemas APR El Trapiche de La Higuera y Las Rojas Provincia de Elqui | 308465 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-28 | 2019-11-15 | 127228 | Propuesta privada | 110949 | SR | 3235 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | -2702 | MANUEL O. JAQUE C. ARRIENDO MAQ. MANT. IND. EIRL | 219 | 2019-11-20 | 2020-06-26 | 100 | 51828.665 | 0 | 0 | 0 | 15725.85 | 0 | 5950 | 0 | 3760.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30981.65 | 56417.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistema APR de Limahuida | 308469 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-28 | 2019-11-15 | 120935 | Propuesta privada | 110746 | SR | 3239 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 150 | 2019-11-21 | 2020-04-19 | 100 | 45710.324 | 0 | 0 | 0 | 23549.494 | 0 | 5966.925 | 35518.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65035.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistemas de APR de Porvenir Los Nogales Alcones Bajos y Tabalí | 308471 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-28 | 2019-11-15 | 362142 | Propuesta privada | 299714 | SR | 3237 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 29376 | HYDROPROJECT LTDA. | 180 | 2019-11-21 | 2020-05-19 | 100 | 153004.994 | 0 | 0 | 0 | 46119.551 | 65094.011 | 38589.201 | 26281.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176084.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistemas APR Mincha Norte APR Los Rulos comuna de Canela y APR Valle Hermoso comuna de Combarbalá | 318268 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-08 | 2020-05-11 | 318000 | Propuesta publica | 281116 | SR | 1490 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 15807 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 180 | 2020-07-01 | 2020-12-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60184.657 | 61429.621 | 65902.564 | 43201.567 | 66203.619 | 296922.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistemas APR Tunga Norte APR Pintacura Sur y APR Colliguay Provincia de Choapa | 318272 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-08 | 2020-05-11 | 322052 | Propuesta publica | 298861 | SR | 1696 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 0 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 180 | 2020-07-13 | 2021-01-09 | 86.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37339.225 | 35119.23 | 36726.934 | 150038.502 | 259223.891 | 39636.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistemas APR Los Morales APR Sol de Las Praderas APR Cerrillos de Rapel y APR Colliguay comuna de Monte Patria | 318279 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-08 | 2020-05-11 | 288155 | Propuesta publica | 249077 | SR | 1492 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 24508 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 180 | 2020-07-01 | 2020-12-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35728.311 | 59001.446 | 61370.098 | 34032.345 | 83451.758 | 273583.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistemas APR de Jorquera Higuerilla y Batuco Comuna de Salamanca | 319991 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-02 | 2020-06-25 | 192598 | Propuesta publica | 192054 | SR | 1704 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 0 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 150 | 2020-08-10 | 2021-01-07 | 82.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23628.2 | 35205.477 | 33321.285 | 66367.845 | 158522.807 | 33530.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistemas APR el Tambo La Higuera Gabriela Mistral y Pisco Elqui-La Jarilla Provincia de Elqui | 319999 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-02 | 2020-06-25 | 414393 | Propuesta publica | 446103 | SR | 1700 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 0 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 150 | 2020-07-27 | 2020-12-24 | 85.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43122.249 | 91133.486 | 105327.65 | 141532.649 | 381116.034 | 64986.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistemas APR Tabaqueros Las Breas y Serón comuna de Río Hurtado y APR Villorrio El Talhuen comna de Ovalle | 320003 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-02 | 2020-06-25 | 168026 | Propuesta publica | 159717 | SR | 1698 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 150 | 2020-07-27 | 2020-12-24 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20254.3 | 56575.813 | 17203.83 | 57696.488 | 151730.431 | 7985.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistemas APR Cerrillos de Tamaya, APR El Guindo, APR Santa Catalina y APR Unión Yaconi, Comuna de Ovalle | 322966 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-13 | 2020-09-02 | 401147 | Propuesta publica | 425490 | SR | 1928 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 0 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 150 | 2020-09-16 | 2021-02-13 | 56.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30084.902 | 98103.927 | 110657.505 | 238846.334 | 186643.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistemas APR Las Barrancas-Alcaparras Los Choros y Caleta Hornos provincia de Elqui | 325364 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-29 | 2020-10-16 | 219679 | Propuesta publica | 216138 | SR | 2341 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 90 | 2020-10-30 | 2021-01-28 | 84.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183434.301 | 183434.301 | 32703.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistemas APR La Compañía y Rivadavia comuna de Vicuña y APR Lagunillas comuna de Ovalle | 325782 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-09 | 2020-10-28 | 301464 | Propuesta publica | 318905 | SR | 2339 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 60 | 2020-11-02 | 2021-01-01 | 93.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297972.128 | 297972.128 | 20932.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistemas APR Tahuinco Tranquilla Quelén Bajo y El Arrayán-El Palquial comuna de Salamanca | 326547 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-24 | 2020-11-10 | 344111 | Propuesta publica | 300000 | SR | 2722 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | HYDROPROJECT LTDA. | 150 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistema APR El Sauce Miramar Chungungo y Punta Colorada provincia de Elqui | 326574 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-24 | 2020-11-10 | 321839 | Propuesta publica | 347111 | SR | 2724 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 150 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347100.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistemas APR Pama Arriba La Capilla y El Huacho comuna de Combrabalá | 326578 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-24 | 2020-11-10 | 237271 | Propuesta publica | 240138 | SR | 2726 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 150 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240127.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistemas APR Unión Paloma comuna de Ovalle y Samo Alto comuna de Río Hurtado | 326580 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-24 | 2020-11-10 | 184530 | Propuesta publica | 198853 | SR | 2728 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 150 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198842.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistemas APR Las Cañas Uno El Maitén y Tilama provincia de Choapa | 326825 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-30 | 2020-11-17 | 265108 | Propuesta publica | 238257 | SR | 2730 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 150 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238246.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistema APR Nueva Vida Pan de Azúcar Totoralillo y Los Trigales de Guanaqueros comuna de Coquimbo | 326828 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-30 | 2020-11-17 | 447628 | Propuesta publica | 491048 | SR | 2732 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 180 | 2020-12-31 | 2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491037.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistema APR Puerto Aldea comuna de Coquimbo y San Julián El Trapiche y Tabalí comuna de Ovalle | 326832 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-30 | 2020-11-17 | 390619 | Propuesta publica | 407259 | SR | 2734 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 150 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407248.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistema APR Arboleda Grande Coirón y Chuchiñí comuna de Salamanca | 326834 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-06 | 2020-11-24 | 316661 | Propuesta publica | 349988 | SR | 2736 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 150 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349977.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistemas APR Andacollito-La Campana Islón y Villaseca Provincias de Elqui y Limarí | 326837 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-06 | 2020-11-24 | 232747 | Propuesta publica | 232012 | SR | 2738 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DEL NORTE LIMITADA | 150 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232001.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistemas APR Camarico Chico potrerillos Alto y Las Ramadas de Punitaqui Provincia de Limarí | 326840 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-06 | 2020-11-24 | 222307 | Propuesta publica | 255997 | SR | 2740 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 150 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255986.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistemas APR El Tambo Centro Tambo Oriente y Peladeros comuna de Salamanca | 326842 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-06 | 2020-11-24 | 200965 | Propuesta publica | 224813 | SR | 2742 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 150 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224802.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistema APR de Quilimarí comuna de Los Vilos | 330800 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 85000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 90 | 2021-01-25 | 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40018532-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA REGIÓN DE COQUIMBO | [21 empty] | 159989.635 | 875430 | 0 | 0 | 172314.449 | 0 | 6252.642 | 105964.505 | 103099.152 | 35974.474 | 0 | 18436.536 | 33116.067 | 275034.778 | 750192.603 | 273936.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40018532-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 20260.704 | 423587 | 0 | 0 | 21821.694 | 0 | 742.942 | 0 | 0 | 3565.991 | 0 | 0 | 33116.067 | 239103.055 | 298349.749 | 273936.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40018532-0 | '02 | '002 | Obras de Prefactibilidad Prospección y Construcción de Fuentes Sistemas APR Arboleda Grande y Barraza Alto-Socos Región de Coquimbo | 327484 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 291979 | Trato directo | 291979 | SR | 2405 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 0 | MIGUEL PEREZ CONSULTORIA Y PERFORACION EIRL | 90 | 2020-11-02 | 2021-01-31 | 29.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87262.7 | 87262.7 | 204715.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40018532-0 | '02 | '002 | Obras de Prefactibilidad Prospección de Fuente Sistemas APR Los Maquis Los Rulos y Los Cóndores Provincia de Choapa y Construcción de Fuente Sistema APR Pama Arriba comuna de Combarbalá | 327486 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 146109 | Trato directo | 146109 | SR | 2407 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 0 | MIGUEL PEREZ CONSULTORIA Y PERFORACION EIRL | 60 | 2020-11-02 | 2021-01-01 | 79.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116084.5 | 116084.5 | 30023.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40018532-0 | '02 | '002 | Gastos Administrativos Conservación Sistemas de APR por Sequía (Arboleda Grande y Quilitapia) Región de Coquimbo | 308987 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 35619 | Trato directo | 35619 | SR | 3450 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 90 | 2019-11-21 | 2020-02-19 | 100 | 14219.51 | 0 | 0 | 0 | 21398.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21398.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40018532-0 | '02 | '002 | GA Conservación Sistemas APR por Sequía (Barraza Alto Socos Pama Arriba) Región de Coquimbo | 308991 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 12216 | Trato directo | 12216 | SR | 3452 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 3719 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 135 | 2019-11-19 | 2020-04-02 | 100 | 6041.194 | 0 | 0 | 0 | 423.002 | 0 | 742.942 | 0 | 0 | 3565.991 | 0 | 0 | 0 | 5160.357 | 9892.292 | 5160.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40018532-0 | '02 | '002 | GA Obras por Sequia Prospección de Fuente Sistemas APR El Hinojo El Sauce Manquehua Medialuna y Pama Arriba | 314941 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 20444 | Trato directo | 20444 | SR | 1613 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | -98 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 90 | 2020-04-27 | 2020-07-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19703.155 | 641.99 | 20345.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40018532-0 | '02 | '002 | GA Obras por Sequía Habilitación de Fuentes Sistemas APR Quilitapia y Arboleda (Huanque) | 314959 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 13413 | Trato directo | 13413 | SR | 1614 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 469 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 110 | 2020-04-27 | 2020-08-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13412.912 | 468.163 | 13881.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40018532-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obras de Prefactibilidad Prospección y Construcción de Fuentes Sistemas APR Arboleda Grande y Barraza Alto-Socos Región de Coquimbo | 327485 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 42337 | Trato directo | 42337 | SR | 2406 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 90 | 2020-11-02 | 2021-01-31 | 29.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12653.092 | 12653.092 | 29683.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40018532-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obras de Prefactibilidad Prospección de Fuente Sistemas APR Los Maquis Los Rulos y Los Cóndores Provincia de Choapa y Construcción de Fuente Sistema APR Pama Arriba comuna de Combarbalá | 327487 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 21186 | Trato directo | 21186 | SR | 2408 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 60 | 2020-11-02 | 2021-01-01 | 79.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16832.253 | 16832.253 | 4353.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40018532-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 139728.931 | 451843 | 0 | 0 | 150492.755 | 0 | 5509.7 | 105964.505 | 103099.152 | 32408.483 | 0 | 18436.536 | 0 | 35931.723 | 451842.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40018532-0 | '02 | '004 | Conservación Sistemas de APR por Sequía (Arboleda Grande y Quilitapia) Región de Coquimbo | 308986 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 245643 | Trato directo | 245643 | SR | 3449 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 0 | MIGUEL PEREZ CONSULTORIA Y PERFORACION EIRL | 90 | 2019-11-21 | 2020-02-19 | 100 | 98125.02 | 0 | 0 | 0 | 147517.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147517.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40018532-0 | '02 | '004 | Conservación Sistemas APR por Sequía (Barraza Alto Socos Pama Arriba) Región de Coquimbo | 308990 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-04 | 2019-11-08 | 96213 | Propuesta privada | 84242 | SR | 3451 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 25645 | MANUEL O. JAQUE C. ARRIENDO MAQ. MANT. IND. EIRL | 200 | 2019-11-19 | 2020-06-06 | 100 | 41603.911 | 0 | 0 | 0 | 2975 | 0 | 5509.7 | 4165 | 24133.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31499.3 | 68282.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40018532-0 | '02 | '004 | Obras por Sequia Prospección de Fuente Sistemas APR El Hinojo El Sauce Manquehua Medialuna y Pama Arriba | 314940 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-02-21 | 2020-03-12 | 126021 | Propuesta publica | 140988 | SR | 1044 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | -676 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 90 | 2020-04-27 | 2020-07-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68949.686 | 44283.378 | 22645.862 | 0 | 0 | 0 | 4432.423 | 140311.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40018532-0 | '02 | '004 | Obras por Sequía Habilitación de Fuentes Sistemas APR Quilitapia y Arboleda (Huanque) | 314956 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-02-21 | 2020-03-12 | 105296 | Propuesta publica | 92503 | SR | 1045 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 3229 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 110 | 2020-04-27 | 2020-08-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32849.819 | 34682.574 | 9762.621 | 0 | 18436.536 | 0 | 0 | 95731.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40023645-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 2020-02021 REGIÓN DE COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 310564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94578.002 | 100523.831 | 195101.833 | 115462.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40023645-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 310564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94578.002 | 100523.831 | 195101.833 | 115462.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40023645-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Estudios Hidrogeológicos y Geofísicos y Prospecciones Sistemas APR El Manzano de Guanguali, Tunga Sur y Peladeros, Provincia de Choapa | 324003 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 19357 | Trato directo | 20029 | SR | 2125 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 90 | 2020-09-21 | 2020-12-20 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5247.677 | 2623.839 | 7871.516 | 12156.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40023645-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Estudios Hidrogeológicos y Geofísicos y Prospecciones Sistemas APR La Colorada La Ligua de Cogoti y Alcones Bajos provincia de limari | 324008 | Coquimbo | N | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 19357 | Trato directo | 19301 | SR | 2123 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 90 | 2020-09-21 | 2020-12-20 | 87.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6729.45 | 10106.254 | 16835.704 | 2464.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40023645-0 | '02 | '002 | Estudios Hidrogeológicos y Geofísicos y Prospecciones Sistemas APR El Manzano de Guanguali, Tunga Sur y Peladeros, Provincia de Choapa | 323992 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-26 | 2020-09-09 | 133495 | Propuesta privada | 138128 | SR | 2128 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 0 | ARQUIMEDA LTDA. | 90 | 2020-09-21 | 2020-12-20 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36190.875 | 18095.438 | 54286.313 | 83841.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40023645-0 | '02 | '002 | Estudios Hidrogeológicos y Geofísicos y Prospecciones Sistemas APR La Colorada La Ligua de Cogoti y Alcones Bajos provincia de limari | 324005 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-26 | 2020-09-09 | 133495 | Propuesta privada | 133108 | SR | 2124 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 0 | MIGUEL PEREZ CONSULTORIA Y PERFORACION EIRL | 90 | 2020-09-21 | 2020-12-20 | 87.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46410 | 69698.3 | 116108.3 | 16999.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | ' | ' | ESTUDIO MEJORAMIENTO SISTEMAS AGUA POTABLE RURAL, GLOSA 05, APR-DOH REGIÓN DE COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476001.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476001.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Obras de Prefactibilidad Construcción de Fuente Sistema APR Sonora Los Acacios comuna de Ovalle | 326845 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-10-30 | 2020-11-17 | 90000 | Propuesta publica | 142569 | SR | 2744 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 60 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141568.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Estudios Hidrogeológicos localidades de Colliguay y Flor del Valle comuna de Monte Patria | 326847 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-10-30 | 2020-11-11 | 30000 | Propuesta publica | 22499 | SR | 2746 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AQUATERRA INGENIEROS LIMITADA | 90 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21498.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Estudios Hidrogeológicos localidades de Chalinga La Placa y la Torre-La Sossas comuna de Ovalle | 326853 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-10-30 | 2020-11-11 | 45000 | Propuesta publica | 32057 | SR | 2748 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AQUATERRA INGENIEROS LIMITADA | 90 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31056.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Estudios Hidrogeológicos localidades El Guindo y Huatulame provincia de Limarí | 326855 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-10-30 | 2020-11-11 | 30000 | Propuesta publica | 22499 | SR | 2750 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AQUATERRA INGENIEROS LIMITADA | 43 | 2020-12-31 | 2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21498.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Obras de Prefactibilidad Pruebas de Bombeo II Sistemas APR Peladeros La Ligua de Cogotí Pueblo Hundido El Maqui-Pampa Grande El Molle Porvenir y San Marcos Región de Coquimbo | 327740 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-11-09 | 2020-11-20 | 94000 | Propuesta publica | 103216 | SR | 2772 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 60 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102215.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obras de Prefactibilidad Construcción de Fuente Sistema APR Sonora Los Acacios comuna de Ovalle | 326846 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 20673 | Trato directo | 20673 | SR | 2745 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 60 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20527.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Estudios Hidrogeológicos localidades de Colliguay y Flor del Valle comuna de Monte Patria | 326848 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3263 | Trato directo | 3263 | SR | 2747 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 90 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3117.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Estudios Hidrogeológicos localidades de Chalinga La Placa y la Torre-La Sossas comuna de Ovalle | 326854 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4649 | Trato directo | 4649 | SR | 2749 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 90 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4503.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Estudios Hidrogeológicos localidades El Guindo y Huatulame provincia de Limarí | 326856 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3263 | Trato directo | 3263 | SR | 2751 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 90 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3117.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Santa Virginia comuna de Illapel | 327033 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5574 | Trato directo | 5574 | SR | 2753 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 240 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5428.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Las Cañas I comuna de Illapel | 327051 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5513 | Trato directo | 5513 | SR | 2755 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 240 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5367.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR EL Maitén comuna de Illapel | 327056 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5513 | Trato directo | 5513 | SR | 2757 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 240 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5367.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistemas APR Varillar y El Molle comuna de Vicuña | 327060 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 10717 | Trato directo | 10717 | SR | 2759 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 240 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10571.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR La Capilla y Diseño Construcción Sistema APR Pueblo Hundido comuna de Combarbalá | 327062 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 11295 | Trato directo | 11295 | SR | 2761 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 240 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11149.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño Construcción Sistemas APR Mantos de Hornillos | 327727 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5798 | Trato directo | 5798 | SR | 2763 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 240 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5652.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR La Granjita-Morro Alegre y Las Ramadas de Punitaqui comuna de Punitaqui | 327729 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 10872 | Trato directo | 10872 | SR | 2765 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 240 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10726.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Higuerilla y Panguesillo comuna de Salamanca | 327731 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 11307 | Trato directo | 11307 | SR | 2767 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 240 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11161.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Los Morales y San Marcos provincia de Limarí | 327733 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 10872 | Trato directo | 10872 | SR | 2769 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 240 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10726.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Gestión de proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR El Maqui-Pampa Grande y Los Tapia comuna de Monte Patria | 327735 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 9655 | Trato directo | 9655 | SR | 2771 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 240 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9509.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obras de Prefactibilidad Pruebas de Bombeo II Sistemas APR Peladeros La Ligua de Cogotí Pueblo Hundido El Maqui-Pampa Grande El Molle Porvenir y San Marcos Región de Coquimbo | 327741 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 14967 | Trato directo | 14967 | SR | 2773 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 60 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14821.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Estudios Hidrogeológicos y Geofísicos Sistemas APR El Arrayán-El Palquial y Huentelauquén Sur provincia de Choapa | 328036 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3393 | Trato directo | 3393 | SR | 2775 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 90 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3247.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Estudios Hidrogeológicos y Geofísicos Sistemas APR Horcón-Alcohuaz El Romero Las Cardas e Higueritas Unidas provincias de Elqui y Limarí | 328043 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 8360 | Trato directo | 8360 | SR | 2777 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 90 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8214.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR La Ligua de Cogotí comuna de Combarbalá | 328044 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5797 | Trato directo | 5797 | SR | 2779 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 240 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5651.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Peladeros y Jorquera comuna de Salamanca | 328045 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 9576 | Trato directo | 9576 | SR | 2787 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 240 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9430.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Pan de Azúcar comuna de Coquimbo | 328046 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 12548 | Trato directo | 12548 | SR | 2781 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 300 | 2020-12-31 | 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12402.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Sistema APR Puerto Aldea comuna de Coquimbo y Oruro Alto comuna de Ovalle | 328047 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 10321 | Trato directo | 10321 | SR | 2783 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 240 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10175.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Pintacura Sur comuna de Illapel | 328048 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6197 | Trato directo | 6197 | SR | 2785 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 240 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6051.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Santa Virginia comuna de Illapel | 327026 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-11-02 | 2020-11-13 | 40000 | Propuesta publica | 38436 | SR | 2752 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 240 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37435.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Las Cañas I comuna de Illapel | 327050 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-11-02 | 2020-11-13 | 40000 | Propuesta publica | 38016 | SR | 2754 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 240 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37015.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR EL Maitén comuna de Illapel | 327055 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-11-02 | 2020-11-13 | 40000 | Propuesta publica | 38016 | SR | 2756 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 240 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37015.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Integral Sistemas APR Varillar y El Molle comuna de Vicuña | 327059 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-11-02 | 2020-11-13 | 75000 | Propuesta publica | 73904 | SR | 2758 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 240 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72903.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR La Capilla y Diseño Construcción Sistema APR Pueblo Hundido comuna de Combarbalá | 327061 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-11-02 | 2020-11-13 | 80000 | Propuesta publica | 77890 | SR | 2760 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | INVAR S. A. | 240 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Sistemas APR Mantos de Hornillos | 327726 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-11-09 | 2020-11-27 | 40000 | Propuesta publica | 39980 | SR | 2762 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | ARRAVAL SPA. | 240 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR La Granjita-Morro Alegre y Las Ramadas de Punitaqui comuna de Punitaqui | 327728 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-11-09 | 2020-11-27 | 80000 | Propuesta publica | 74974 | SR | 2764 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | ARRAVAL SPA. | 240 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Higuerilla y Panguesillo comuna de Salamanca | 327730 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-11-09 | 2020-11-27 | 80000 | Propuesta publica | 77975 | SR | 2766 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | INVAR S. A. | 240 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Los Morales y San Marcos provincia de Limarí | 327732 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-11-09 | 2020-11-27 | 80000 | Propuesta publica | 74974 | SR | 2768 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | ARRAVAL SPA. | 240 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR El Maqui-Pampa Grande y Los Tapia comuna de Monte Patria | 327734 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-11-09 | 2020-11-27 | 70000 | Propuesta publica | 66580 | SR | 2770 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | ARRAVAL SPA. | 240 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Estudios Hidrogeológicos y Geofísicos Sistemas APR El Arrayán-El Palquial y Huentelauquén Sur provincia de Choapa | 328035 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-11-16 | 2020-12-01 | 30000 | Propuesta publica | 23398 | SR | 2774 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | H2 CUENCA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 90 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22397.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Estudios Hidrogeológicos y Geofísicos Sistemas APR Horcón-Alcohuaz El Romero Las Cardas e Higueritas Unidas provincias de Elqui y Limarí | 328037 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-11-16 | 2020-12-01 | 60000 | Propuesta publica | 57650 | SR | 2776 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AQUATERRA INGENIEROS LIMITADA | 90 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR La Ligua de Cogotí comuna de Combarbalá | 328038 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-11-16 | 2020-12-04 | 40000 | Propuesta publica | 39974 | SR | 2778 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | ARRAVAL SPA. | 240 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38973.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Pan de Azúcar comuna de Coquimbo | 328040 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-11-16 | 2020-12-04 | 80000 | Propuesta publica | 86537 | SR | 2780 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 300 | 2020-12-31 | 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR peladeros y Jorquera comuna de Salamanca | 329240 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 75000 | Propuesta publica | 66035 | SR | 2786 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | SOC. DE ING. Y CONST. ASSIEME LTDA | 240 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65034.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Puerto Aldea comuna de Coquimbo y Oruro Alto comuna de Ovalle | 329245 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 80000 | Propuesta publica | 71174 | SR | 2782 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | SOC. DE ING. Y CONST. ASSIEME LTDA | 240 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70173.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Pintacura Sur comuna de Illapel | 329249 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 50000 | Propuesta publica | 42735 | SR | 2784 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | SOC. DE ING. Y CONST. ASSIEME LTDA | 240 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41734.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 30098845-0 | ' | ' | AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL RUNGUE PUCHUNCAVÍ | [21 empty] | 148849.99 | 688082 | 0 | 0 | 58794.041 | 101918.69 | 72764.397 | 93460.909 | 59693.957 | 54133.748 | 28573.656 | 0 | 218741.934 | 0 | 688081.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 30098845-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 18849.999 | 87137 | 0 | 0 | 7445.533 | 12906.734 | 0 | 21050.367 | 7559.497 | 0 | 10473.863 | 0 | 27700.943 | 0 | 87136.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 30098845-0 | '02 | '002 | ASESORÍA POR GESTIÓN PROYECTO AMPLIACIÓN APR EL RUNGUE COMUNA DE PUCHUNCAVÍ PROVINCIA DE VALPARAÍSO | 292368 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 97920 | Trato directo | 97920 | SR | 4139 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 8068 | ESVAL S.A. | 330 | 2019-11-11 | 2020-10-06 | 79.95 | 18849.999 | 0 | 0 | 0 | 7445.533 | 12906.734 | 0 | 21050.367 | 7559.497 | 0 | 10473.863 | 0 | 27700.943 | 0 | 87136.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 30098845-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 129999.991 | 600945 | 0 | 0 | 51348.508 | 89011.956 | 72764.397 | 72410.542 | 52134.46 | 54133.748 | 18099.793 | 0 | 191040.991 | 0 | 600944.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 30098845-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EL RUNGUE COMUNA DE PUCHUNCAVÍ | 292367 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-26 | 2019-10-02 | 675309 | Propuesta publica | 675309 | SR | 4139 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 55637 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 330 | 2019-11-11 | 2020-10-06 | 100 | 129999.991 | 0 | 0 | 0 | 51348.508 | 89011.956 | 72764.397 | 72410.542 | 52134.46 | 54133.748 | 18099.793 | 0 | 191040.991 | 0 | 600944.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 30402084-0 | ' | ' | REPOSICIÓN SISTEMA APR LA TETERA-PUEBLO DE INDIOS COMUNA QUILLOTA | [21 empty] | 0 | 11450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 30402084-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 30402084-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 30402084-0 | '02 | '004 | REPOSICIÓN SISTEMA DE APR LA TETERA-PUEBLO DE INDIOS COMUNA DE QUILLOTA | 326868 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-15 | 2021-01-11 | 800027 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-02-15 | 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 30452574-0 | ' | ' | AMPLIACION SERVICIO APR AGUAS DEL MARGA MARGA MARGA MARGA - QUILPUE | [21 empty] | 228999.742 | 1670083 | 0 | 0 | 70051.78 | 75239.31 | 116613.158 | 136030.125 | 88873.344 | 259609.261 | 248690.589 | 184545.385 | 239620.907 | 250807.56 | 1670081.419 | 256544.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 30452574-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 28999.967 | 211496 | 0 | 0 | 8871.186 | 9528.122 | 0 | 31994.128 | 11254.703 | 0 | 64369.85 | 23370.376 | 30345.006 | 31761.656 | 211495.027 | 32488.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 30452574-0 | '02 | '002 | Asesoria Ampliación Sistema APR Aguas del Marga Marga Comuna de Quilpue | 301356 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 266930 | Trato directo | 266930 | SR | 45740 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 6054 | ESVAL S.A. | 420 | 2019-12-23 | 2021-02-15 | 66.83 | 28999.967 | 0 | 0 | 0 | 8871.186 | 9528.122 | 0 | 31994.128 | 11254.703 | 0 | 64369.85 | 23370.376 | 30345.006 | 31761.656 | 211495.027 | 32488.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 30452574-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 199999.775 | 1458587 | 0 | 0 | 61180.594 | 65711.188 | 116613.158 | 104035.997 | 77618.641 | 259609.261 | 184320.739 | 161175.009 | 209275.901 | 219045.904 | 1458586.392 | 224056.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 30452574-0 | '02 | '004 | AMPLIACION SISTEMA APR AGUAS DEL MARGA MARGA COMUNA DE QUILPUE | 301304 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-08 | 2019-11-14 | 1800000 | Propuesta publica | 1840892 | SR | 4574 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 41752 | AUGUSTO GUTIERREZ GUAJARDO | 420 | 2019-12-23 | 2021-02-15 | 88.1 | 199999.775 | 0 | 0 | 0 | 61180.594 | 65711.188 | 116613.158 | 104035.997 | 77618.641 | 259609.261 | 184320.739 | 161175.009 | 209275.901 | 219045.904 | 1458586.392 | 224056.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 30471489-0 | ' | ' | AMPLIACION SISTEMA APR SANTA FILOMENA COMUNA DE SANTA MARIA | [21 empty] | 70245.942 | 1590560 | 0 | 0 | 82167.812 | 223341.205 | 164050.369 | 236833.414 | 98440.295 | 0 | 0 | 349991.105 | 181177.934 | 254547.864 | 1590549.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 30471489-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 8895.774 | 201424 | 0 | 0 | 10405.531 | 28283.384 | 0 | 50766.942 | 12466.238 | 0 | 0 | 0 | 67265.948 | 32235.319 | 201423.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 30471489-0 | '02 | '002 | ASESORIA AMPLIACION SISTEMA APR SANTA FILOMENA COMUNA DE SANTA MARIA | 306179 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 205969 | Trato directo | 205969 | SR | 45810 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 4350 | ESVAL S.A. | 360 | 2019-12-11 | 2020-12-05 | 86.46 | 8895.774 | 0 | 0 | 0 | 10405.531 | 28283.384 | 0 | 50766.942 | 12466.238 | 0 | 0 | 0 | 67265.948 | 32235.319 | 201423.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 30471489-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 61350.168 | 1389136 | 0 | 0 | 71762.281 | 195057.821 | 164050.369 | 186066.472 | 85974.057 | 0 | 0 | 349991.105 | 113911.986 | 222312.545 | 1389126.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 30471489-0 | '02 | '004 | AMPLIACION SISTEMA APR SANTA FILOMENA COMUNA DE SANTA MARIA | 306176 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-24 | 2019-11-25 | 1200000 | Propuesta publica | 1420476 | SR | 4581 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 30000 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 360 | 2019-12-11 | 2020-12-05 | 90.08 | 61350.168 | 0 | 0 | 0 | 71762.281 | 195057.821 | 164050.369 | 186066.472 | 85974.057 | 0 | 0 | 349991.105 | 113911.986 | 222312.545 | 1389126.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 30482332-0 | ' | ' | AMPLIACION SERVICIO APR EL MOLINO - LOS YUYOS, COMUNA DE QUILPUÉ | [21 empty] | 1066372.171 | 408934 | 0 | 0 | 202321.724 | 0 | 0 | 21891.032 | 0 | 0 | 77151.095 | 11186.909 | 82986.876 | 13395.071 | 408932.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 30482332-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 89775.514 | 51787 | 0 | 0 | 25621.528 | 0 | 0 | 2772.227 | 0 | 0 | 0 | 11186.909 | 10509.256 | 1696.319 | 51786.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 30482332-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL OBRA AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL MOLINO LOS YUYOS COMUNA DE QUILPUE PROVINCIA DE MARGA MARGA | 281968 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 202261 | Trato directo | 202261 | SR | 26630 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 40432 | ESVAL S.A. | 725 | 2018-10-17 | 2020-10-11 | 100 | 89775.514 | 0 | 0 | 0 | 25621.528 | 0 | 0 | 2772.227 | 0 | 0 | 0 | 11186.909 | 10509.256 | 1696.319 | 51786.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 30482332-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 976596.657 | 357147 | 0 | 0 | 176700.196 | 0 | 0 | 19118.805 | 0 | 0 | 77151.095 | 0 | 72477.62 | 11698.752 | 357146.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 30482332-0 | '02 | '004 | OBRAS DE AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL MOLINO LOS YUYOS COMUNA DE QUILPUE PROVINCIA DE MARGA MARGA | 281959 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-08-17 | 2018-09-14 | 1394903 | Propuesta publica | 1394903 | SR | 2663 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 278841 | AUGUSTO GUTIERREZ GUAJARDO | 725 | 2018-10-17 | 2020-10-11 | 100 | 976596.657 | 0 | 0 | 0 | 176700.196 | 0 | 0 | 19118.805 | 0 | 0 | 77151.095 | 0 | 72477.62 | 11698.752 | 357146.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 30484108-0 | ' | ' | AMPLIACION SERVICIO APR EL HIGUERAL, COMUNA DE SAN ESTEBAN | [21 empty] | 660399.668 | 393004.61 | 0 | 0 | 143962.11 | 7921.969 | 9354.77 | 1356.442 | 0 | 0 | 0 | 14773.732 | 128736.111 | 86898.963 | 393004.097 | 50240.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 30484108-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 83631.399 | 47248.61 | 0 | 0 | 18231.01 | 1003.219 | 0 | 1356.442 | 0 | 0 | 0 | 1870.909 | 16302.826 | 8484.204 | 47248.61 | 6362.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 30484108-0 | '02 | '002 | ASESORIA POR GESTIÓN PROYECTO AMPLIACIÓN SERVICIO APR EL HIGUERAL COMUNA DE SAN ESTEBAN | 292366 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 114476 | Trato directo | 114476 | SR | 2391 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 22767 | ESVAL S.A. | 480 | 2019-05-29 | 2020-09-20 | 89.18 | 83631.399 | 0 | 0 | 0 | 18231.01 | 1003.219 | 0 | 1356.442 | 0 | 0 | 0 | 1870.909 | 16302.826 | 8484.204 | 47248.61 | 6362.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 30484108-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 576768.269 | 345756 | 0 | 0 | 125731.1 | 6918.75 | 9354.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12902.823 | 112433.285 | 78414.759 | 345755.487 | 43878.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 30484108-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL HIGUERAL COMUNA DE SAN ESTEBAN | 303779 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 789487 | Trato directo | 789487 | SR | 2391 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 176916 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 604 | 2019-05-29 | 2021-01-22 | 92.68 | 576768.269 | 0 | 0 | 0 | 125731.1 | 6918.75 | 9354.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12902.823 | 112433.285 | 78414.759 | 345755.487 | 43878.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 30484273-0 | ' | ' | AMPLIACION DE SERVICIO APR LAS CRUCES LIMACHE | [21 empty] | 0 | 358064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13872.734 | 42888.046 | 72018.182 | 82595.25 | 46968.339 | 49527.649 | 50192.8 | 358063 | 204987.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 30484273-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 45345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7188.046 | 0 | 19579.867 | 5947.956 | 6272.06 | 6356.413 | 45344.342 | 25959.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 30484273-0 | '02 | '002 | ASESORIA AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL LAS CRUCES COMUNA DE LIMACHE | 315964 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 71304 | Trato directo | 71304 | SR | 14650 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 0 | ESVAL S.A. | 240 | 2020-05-25 | 2021-01-20 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7188.046 | 0 | 19579.867 | 5947.956 | 6272.06 | 6356.413 | 45344.342 | 25959.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 30484273-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 312719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13872.734 | 35700 | 72018.182 | 63015.383 | 41020.383 | 43255.589 | 43836.387 | 312718.658 | 179028.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 30484273-0 | '02 | '004 | AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL LAS CRUCES COMUNA DE LIMACHE | 315963 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-02-27 | 2020-04-08 | 466417 | Propuesta publica | 491748 | SR | 1465 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 0 | CONSTRUCTORA REYES & REYES S.A. | 240 | 2020-05-25 | 2021-01-20 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13872.734 | 35700 | 72018.182 | 63015.383 | 41020.383 | 43255.589 | 43836.387 | 312718.658 | 179028.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 30485751-0 | ' | ' | AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL TABOLANGO | [21 empty] | 741868.254 | 51075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44605.641 | 6467.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51073.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 30485751-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 75159.735 | 6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6467.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6467.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 30485751-0 | '02 | '002 | ASESORIA AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL TABOLANGO COMUNA DE LIMACHE | 286938 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 118129 | Trato directo | 118129 | SR | 3400 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 12562 | ESVAL S.A. | 395 | 2018-11-20 | 2019-12-20 | 100 | 75159.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6467.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6467.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 30485751-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 666708.519 | 44607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44605.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44605.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 30485751-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL TABOLANGO COMUNA DE LIMACHE | 286930 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-10-10 | 2018-11-05 | 950000 | Propuesta publica | 814681 | SR | 3400 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 86634 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 395 | 2018-11-20 | 2019-12-20 | 100 | 666708.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44605.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44605.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40002361-0 | ' | ' | AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNA VERDE VALPARAISO | [21 empty] | 240544.388 | 2751849 | 0 | 0 | 296820.324 | 237357.566 | 206726.638 | 466393.74 | 376435.177 | 66979.531 | 170530.053 | 195738.059 | 262103.264 | 472763.834 | 2751848.186 | 629207.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40002361-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 30461.953 | 340345 | 0 | 0 | 37588.6 | 30058.382 | 0 | 85242.318 | 47670.83 | 0 | 30077.633 | 24787.789 | 30529.96 | 54388.837 | 340344.349 | 70793.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40002361-0 | '02 | '002 | ASESORIA AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNA VERDE COMUNA DE VALPARAISO | 306197 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 461100 | Trato directo | 461100 | SR | 45760 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | -19500 | ESVAL S.A. | 600 | 2019-12-11 | 2021-08-02 | 75 | 30461.953 | 0 | 0 | 0 | 37588.6 | 30058.382 | 0 | 85242.318 | 47670.83 | 0 | 30077.633 | 24787.789 | 30529.96 | 54388.837 | 340344.349 | 70793.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40002361-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 210082.435 | 2411504 | 0 | 0 | 259231.724 | 207299.184 | 206726.638 | 381151.422 | 328764.347 | 66979.531 | 140452.42 | 170950.27 | 231573.304 | 418374.997 | 2411503.837 | 558413.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40002361-0 | '02 | '004 | AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNA VERDE COMUNA DE VALPARAISO | 306180 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-24 | 2019-11-29 | 3100000 | Propuesta publica | 3180001 | SR | 4576 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 600 | 2019-12-11 | 2021-08-02 | 75 | 210082.435 | 0 | 0 | 0 | 259231.724 | 207299.184 | 206726.638 | 381151.422 | 328764.347 | 66979.531 | 140452.42 | 170950.27 | 231573.304 | 418374.997 | 2411503.837 | 558413.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40008256-0 | ' | ' | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL CARMEN SAN JOSE NOGALES | [21 empty] | 0 | 660812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117030.818 | 50211.355 | 153682.278 | 142011.5 | 38809.728 | 159066.318 | 660811.997 | 339154.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40008256-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 77916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13463.722 | 0 | 29119.949 | 0 | 15139.283 | 20193.046 | 77916 | 39017.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40008256-0 | '02 | '002 | ASESORIA AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL CARMEN DE SAN JOSE COMUNA DE NOGALES | 315968 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 128315 | Trato directo | 128315 | SR | 14640 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | -13273 | ESVAL S.A. | 330 | 2020-05-25 | 2021-04-20 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13463.722 | 0 | 29119.949 | 0 | 15139.283 | 20193.046 | 77916 | 39017.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40008256-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 582896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103567.096 | 50211.355 | 124562.329 | 142011.5 | 23670.445 | 138873.272 | 582895.997 | 300136.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40008256-0 | '02 | '004 | AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURA EL CARMEN DE SAN JOSE COMUNA DE NOGALES | 315966 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-02-27 | 2020-04-08 | 925000 | Propuesta publica | 884926 | SR | 1464 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 0 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 330 | 2020-05-25 | 2021-04-20 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103567.096 | 50211.355 | 124562.329 | 142011.5 | 23670.445 | 138873.272 | 582895.997 | 300136.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40013622-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VALLE HERMOSO LA LIGUA | [21 empty] | 572050.078 | 1252020 | 0 | 0 | 0 | 297547.09 | 60121.892 | 56889.742 | 104400.394 | 0 | 91337.696 | 623729.975 | 0 | 17627.408 | 1251654.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40013622-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 572050.078 | 1252020 | 0 | 0 | 0 | 297547.09 | 60121.892 | 56889.742 | 104400.394 | 0 | 91337.696 | 623729.975 | 0 | 17627.408 | 1251654.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40013622-0 | '02 | '004 | OBRA DE EMERGENCIA SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VALLE HERMOSO - CONSTRUCCIÓN DE IMPULSIÓN, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA | 305156 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 1367824 | Trato directo | 1367824 | SR | 78 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 456247 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 332 | 2019-08-13 | 2020-07-10 | 100 | 572050.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297547.09 | 60121.892 | 56889.742 | 104400.394 | 0 | 91337.696 | 623729.975 | 0 | 17627.408 | 1251654.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40013627-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL JOHN KENNEDY ZAPALLAR | [21 empty] | 0 | 841706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700625.019 | 0 | 141080.383 | 841705.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40013627-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 841706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700625.019 | 0 | 141080.383 | 841705.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40013627-0 | '02 | '004 | OBRA DE EMERGENCIA SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL JOHN KENNEDY, COMUNA DE ZAPALLAR, PROVINCIA DE PETORCA | 305157 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 788704 | Trato directo | 788704 | SR | 26 | 2020-08-31 | 2020-09-28 | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 180 | 2019-08-20 | 2020-02-16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700625.019 | 0 | 141080.383 | 841705.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40013633-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA VIÑA - LA VEGA CABILDO | [21 empty] | 108741.465 | 50711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50710.792 | 0 | 0 | 0 | 50710.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40013633-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 108741.465 | 50711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50710.792 | 0 | 0 | 0 | 50710.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40013633-0 | '02 | '004 | OBRAS DE EMERGENCIA SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL LA VIÑA LA VEGA COMUNA DE CABILDO PROVINCIA DE PETORCA | 304816 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 136833 | Trato directo | 136833 | SR | 6405 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 22620 | ESVAL S.A. | 210 | 2019-07-01 | 2020-01-27 | 100 | 108741.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50710.792 | 0 | 0 | 0 | 50710.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40015242-0 | ' | ' | AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL SAN LORENZO CASAS VIEJAS LA LIGUA | [21 empty] | 0 | 434812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10125.1 | 104117.823 | 320569.077 | 434812 | 332574.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40015242-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 46317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12240.313 | 34076.687 | 46317 | 35902.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40015242-0 | '02 | '002 | ASESORIA AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SAN LORENZO CASAS VIEJAS COMUNA DE LA LIGUA | 315972 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 82220 | Trato directo | 82220 | SR | 2586 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 0 | ESVAL S.A. | 330 | 2020-09-07 | 2021-08-03 | 56.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12240.313 | 34076.687 | 46317 | 35902.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40015242-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 388495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10125.1 | 91877.51 | 286492.39 | 388495 | 296671.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40015242-0 | '02 | '004 | AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL SAN LORENZO CASAS VIEJAS COMUNA DE LA LIGUA | 315970 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-06 | 2020-08-10 | 779242 | Propuesta publica | 685167 | SR | 2586 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 0 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 330 | 2020-09-07 | 2021-08-03 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10125.1 | 91877.51 | 286492.39 | 388495 | 296671.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40017157-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA HÍDRICO OBRAS COMPLEMENTARIAS APRS ACONCAGUA | [21 empty] | 0 | 111411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110610.5 | 110610.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40017157-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 110611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110610.5 | 110610.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40017157-0 | '02 | '004 | Obras para la habilitación de piscinas de recarga de acuíferos, San Felipe y Llay-Llay, Valparaíso | 306013 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 1200000 | Trato Directo con Cotización | 110611 | SR | 3238 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 0 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 25 | 2020-05-20 | 2020-06-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110610.5 | 110610.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40017157-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40017219-0 | ' | ' | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | [21 empty] | 0 | 2996588 | 0 | 0 | 392771.026 | 193271.718 | 230739.447 | 296772.428 | 230543.773 | 180947.592 | 431230.413 | 236088.714 | 303433.074 | 499769.853 | 2995568.038 | 265220.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40017219-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 295074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117433.028 | 28355.973 | 14572.817 | 52410.217 | 24566.7 | 21520.986 | 36214.084 | 295073.805 | 24570.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40017219-0 | '02 | '002 | GASTO ADMINISTRATIVO OBRAS DE CONSERVACIÓN SANTA ROSA DE COLMO, COMUNA DE QUILLOTA, PROVINCIA DE QUILLOTA Y SERVICIO APR VENTANA, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ | 307793 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 32854 | Trato directo | 32854 | SR | 1004577 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | -10322 | ESVAL S.A. | 180 | 2019-12-11 | 2020-06-08 | 86.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12259.142 | 0 | 838.593 | 3048.405 | 0 | 0 | 0 | 16146.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40017219-0 | '02 | '002 | GASTO ADMINISTRATIVO OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL POBLACIÓN LO HIDALGO PIGUCHÉN LAS COIMAS COMUNA DE PUTAENDO Y RÍO COLORADO COMUNA DE SAN ESTEBAN | 310331 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 62534 | Trato directo | 62534 | SR | 1004580 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | -10349 | ESVAL S.A. | 240 | 2019-12-16 | 2020-08-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19031.346 | 11458.472 | 0 | 10734.898 | 0 | 0 | 0 | 41224.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40017219-0 | '02 | '002 | GASTO ADMINISTRATIVO OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL SANTA JULIA, MANUEL MONTT Y PALQUICO, COMUNA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 310333 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 53046 | Trato directo | 53046 | SR | 1004578 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | -46 | ESVAL S.A. | 220 | 2019-12-11 | 2020-07-18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30991.636 | 11666.133 | 0 | 680.019 | 0 | 0 | 0 | 43337.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40017219-0 | '02 | '002 | GASTO ADMINISTRATIVO OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL LLIU-LLIU ALTO COMUNA DE LIMACHE - BOCO COMUNA DE QUILLOTA, EL GRANIZO COMUNA DE OLMUÉ Y CERRO LA VIRGEN COMUNA DE LA CALERA | 310337 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 71941 | Trato directo | 71941 | SR | 17090 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 0 | ESVAL S.A. | 210 | 2020-06-01 | 2020-12-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55150.904 | 5231.368 | 0 | 11558.187 | 0 | 0 | 0 | 71940.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40017219-0 | '02 | '002 | Asesoría Conservación APR El Carmen | 315487 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 11735 | Trato directo | 11735 | SR | 2447 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 0 | ESVAL S.A. | 180 | 2020-08-31 | 2021-02-27 | 16.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1987.776 | 1987.776 | 9809.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40017219-0 | '02 | '002 | Asesoría Conservación Sistema El Trapiche | 315488 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 12484 | Trato directo | 12484 | SR | 23920 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 0 | ESVAL S.A. | 180 | 2020-09-08 | 2021-03-07 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1542.24 | 1251.946 | 2755.893 | 5550.079 | 6933.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40017219-0 | '02 | '002 | Asesoría a Obras de Conservación Servicio de Agua Potable Rural Santa Marta Comuna de La Ligua provincia de Petorca. | 315489 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 14008 | Trato directo | 14008 | SR | 1884 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 865 | ESVAL S.A. | 180 | 2020-07-15 | 2021-01-11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2199.12 | 3972.696 | 6822.984 | 841.092 | 1036.314 | 14872.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40017219-0 | '02 | '002 | ASESORÍA OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL LA ESTANCILLA SANTA TERESA LOS LOROS Y LAS PALMAS COMUNA DE LLAY-LLAY PROVINCIA DE SAN FELIPE | 315490 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 39959 | Trato directo | 39959 | SR | 18760 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 0 | ESVAL S.A. | 180 | 2020-07-13 | 2021-01-09 | 54.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16072.625 | 5742.873 | 8536.076 | 8368.757 | 38720.331 | 1238.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40017219-0 | '02 | '002 | Asesoría Conservación Sistema La Viña La Vega | 315491 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 11234 | Trato directo | 11234 | SR | 24510 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 0 | ESVAL S.A. | 180 | 2020-08-31 | 2021-02-27 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3995.43 | 2712.61 | 2585.641 | 9293.681 | 1940.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40017219-0 | '02 | '002 | ASESORÍA CONSERVACIÓN SISTEMA DE APR LA GREDA Y APR PUCALÁN LOS MAQUIS COMUNA DE PUCHUNCAVÍ | 315493 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 27847 | Trato directo | 27847 | SR | 1883 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 0 | ESVAL S.A. | 180 | 2020-07-15 | 2021-01-11 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6018.394 | 3422.69 | 0 | 6124.541 | 9763.615 | 25329.24 | 2931.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40017219-0 | '02 | '002 | ASESORÍA CONSERVACIÓN SISTEMA DE APR CUNCUMÉN Y MALVILLA | 315497 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 25003 | Trato directo | 25003 | SR | 18280 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 3387 | ESVAL S.A. | 180 | 2020-07-01 | 2020-12-28 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5516.71 | 2920.697 | 6463.173 | 2054.721 | 9716.088 | 26671.389 | 1717.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40017219-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 114500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.095 | 114450 | 0 | 114499.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40017219-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 113107 | SinInf |  | -- | // | 6371 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.095 | 114450 | 0 | 114499.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40017219-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2416836 | 0 | 0 | 392771.026 | 193271.718 | 230739.447 | 179339.4 | 201341.841 | 166374.775 | 378820.196 | 211141.766 | 167462.088 | 295555.769 | 2416818.026 | 240649.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40017219-0 | '02 | '004 | OBRAS DE URGENCIA SERVICIO APR CAMPICHE COMUNA DE PUCHUNCAVÍ REGIÓN DE VALPARAÍSO | 306504 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 31084 | Trato directo | 31084 | SR | 6402 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 5704 | INVAR S. A. | 44 | 2019-04-04 | 2019-05-18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36787.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36787.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40017219-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SANTA ROSA DE COLMO, COMUNA DE QUILLOTA, PROVINCIA DE QUILLOTA Y SERVICIO APR VENTANA, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ | 306608 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 226574 | Trato directo | 226574 | SR | 4577 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 0 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 180 | 2019-12-11 | 2020-06-08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49187.817 | 33050.091 | 43350.76 | 2988.09 | 5783.4 | 0 | 21023.485 | 0 | 0 | 0 | 155383.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40017219-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL POBLACIÓN LO HIDALGO PIGUCHÉN Y LAS COIMAS COMUNA DE PUTAENDO Y RIO COLORADO COMUNA DE SAN ESTEBAN | 310329 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 431265 | Trato directo | 431265 | SR | 4580 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | -71376 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 240 | 2019-12-16 | 2020-08-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87348.059 | 45925.218 | 47444.151 | 26112.702 | 79023.948 | 0 | 74033.771 | 0 | 0 | 0 | 359887.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40017219-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL SANTA JULIA, MANUEL MONTT Y PALQUICO, COMUNA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 310332 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 365832 | Trato directo | 365832 | SR | 4578 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | -322 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 220 | 2019-12-11 | 2020-07-18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137412.631 | 47668.426 | 45678.686 | 49603.9 | 80456.093 | 4689.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365509.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40017219-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL LLIU-LLIU ALTO COMUNA DE LIMACHE - BOCO COMUNA DE QUILLOTA, EL GRANIZO COMUNA DE OLMUÉ Y CERRO LA VIRGEN COMUNA DE LA CALERA | 310336 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 496142 | Trato directo | 496142 | SR | 884 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 210 | 2020-01-20 | 2020-08-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118822.519 | 66627.983 | 94265.85 | 100634.708 | 36078.4 | 13982.357 | 65729.282 | 0 | 0 | 0 | 496141.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40017219-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO APR EL CARMEN COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA | 315471 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-17 | 2020-05-13 | 67408 | Propuesta publica | 97791 | SR | 2447 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 180 | 2020-08-31 | 2021-02-27 | 16.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16564.8 | 16564.8 | 81226.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40017219-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EL TRAPICHE, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA | 315473 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-17 | 2020-05-18 | 67408 | Propuesta publica | 104032 | SR | 2392 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 0 | AUGUSTO GUTIERREZ GUAJARDO | 180 | 2020-08-31 | 2021-02-27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23284.884 | 22965.771 | 46250.655 | 57780.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40017219-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SANTA MARTA, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA | 315475 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-17 | 2020-05-13 | 67408 | Propuesta publica | 116728 | SR | 1884 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 7208 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 180 | 2020-07-15 | 2021-01-11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18326 | 33105.8 | 56858.2 | 7009.1 | 8635.949 | 123935.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40017219-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL LAESTANCILLA, SANTA TERESA LOS LOROS Y LAS PALMAS, COMUNA DE LLAY-LLAY, PROVINCIA DE SAN FELIPE | 315476 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-23 | 2020-05-22 | 202223 | Propuesta publica | 332991 | SR | 1876 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 37514 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 180 | 2020-07-06 | 2021-01-02 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133938.538 | 47857.271 | 71133.966 | 69739.638 | 322669.413 | 47833.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40017219-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL LA VIÑA LA VEGA COMUNA DE CABILDO PROVINCIA DE PETORCA | 315477 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-17 | 2020-05-18 | 67408 | Propuesta publica | 93617 | SR | 2451 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 180 | 2020-08-31 | 2021-02-27 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33295.248 | 22605.085 | 21547.009 | 77447.342 | 16169.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40017219-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO APR LA GREDA Y SERVICIO DE APR PUCALÁN LOS MAQUIS COMUNA DE PUCHUNCAVÍ PROVINCIA DE VALPARAÍSO | 315480 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-02 | 2020-04-30 | 134815 | Propuesta publica | 232051 | SR | 1883 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 0 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 180 | 2020-07-15 | 2021-01-11 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50153.284 | 28522.417 | 23414.335 | 27623.506 | 81363.461 | 211077.003 | 24431.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40017219-0 | '02 | '004 | OBRA DE CONSERVACIÓN SERVICIO DE APR MALVILLA Y CUNCUMÉN COMUNA Y PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 315483 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-02 | 2020-04-29 | 134815 | Propuesta publica | 192325 | SR | 1828 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 26049 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 180 | 2020-07-01 | 2020-12-28 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42436.233 | 22466.903 | 49716.712 | 15805.547 | 74739.141 | 205164.536 | 13208.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40017219-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 170178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.959 | 0 | 0 | 331.153 | 0 | 168000 | 169177.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40017219-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Valparaíso |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 791 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.959 | 0 | 0 | 331.153 | 0 | 0 | 1177.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40017219-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 168000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168000 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40018536-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUIA, REGION DE VALPARAISO COMUNAS DE LA LIGUA, CABILDO, PETORCA, ZAPALLAR, CARTAGENA, CALERA, QUILLOTA, PUTAENDO, LOS ANDES, QUINTERO | [21 empty] | 291956.985 | 4311938 | 0 | 0 | 543878.572 | 901364.191 | 719171.692 | 497114.569 | 544197.764 | 251426.648 | 287492.905 | 88765.259 | 18353.081 | 459972.874 | 4311737.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40018536-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 42485 | 814599 | 0 | 0 | 63363.171 | 103113.128 | 0 | 165060.947 | 68643.462 | 25582.5 | 62181.767 | 25212.173 | 18353.081 | 283070.502 | 814580.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40018536-0 | '02 | '002 | PROSPECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE APR SAN LORENZO CASAS VIEJAS | 325876 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 393993 | Trato directo | 393993 | SR | 3530 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 90 | 2020-10-21 | 2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200324.602 | 200324.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40018536-0 | '02 | '002 | PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO APR PULLANCÓN, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA | 328058 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 274846 | Trato directo | 274846 | SR | 3501 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 0 | AQUADRILL SPA | 120 | 2020-12-03 | 2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40222 | 40222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40018536-0 | '02 | '002 | GASTO ADMINISTRATIVO CONSTRUCCIÓN DE POZOS COMITÉ AGUA POTABLE RURAL LO ABARCA Y COMITÉ AGUA POTABLE RURAL EL TURCO, COMUNA DE CARTAGENA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO¿, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 311065 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 91046 | Trato directo | 91046 | SR | 45890 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | -7440 | ESVAL S.A. | 210 | 2019-12-24 | 2020-07-21 | 99.4 | 4400.025 | 0 | 0 | 0 | 17190.466 | 0 | 0 | 37209.511 | 7291.273 | 0 | 16788.994 | 0 | 724.326 | 0 | 79204.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40018536-0 | '02 | '002 | GASTO ADMINISTRATIVO OBRAS DE CONSERVACIÓN POR SEQUÍA APR LAS PALMAS Y PALQUICO COMUNA DE PETORCA | 311068 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 42145 | Trato directo | 42145 | SR | 45900 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | -2063 | ESVAL S.A. | 148 | 2019-12-24 | 2020-05-20 | 100 | 9418.057 | 0 | 0 | 0 | 8057.398 | 15125.571 | 0 | 5963.626 | 1516.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30662.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40018536-0 | '02 | '002 | GASTO ADMINISTRATIVO OBRAS DE CONSERVACIÓN POR SEQUÍA APR CASAS VIEJAS DE RAUTÉN Y CERRO LA VIRGEN COMUNAS DE QUILLOTA Y LA CALERA Y APR EX HACIENDA CATAPILCO COMUNA DE ZAPALLAR | 311070 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 63056 | Trato directo | 67415 | SR | 45860 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | -10057 | ESVAL S.A. | 180 | 2019-12-24 | 2020-06-21 | 100 | 2139.62 | 0 | 0 | 0 | 16720.423 | 31804.377 | 0 | 6408.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.82 | 0 | 55217.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40018536-0 | '02 | '002 | GASTO ADMINISTRATIVO CONSTRUCCIÓN DE NORIAS COMITÉ AGUA POTABLE RURAL EL COBRE LO CALVO Y CAMPOS DE AHUMADA, COMUNA DE SAN ESTEBAN Y COMITÉ AGUA POTABLE RURAL RÍO BLANCO, COMUNA DE LOS ANDES.¿, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 311074 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 87463 | Trato directo | 87463 | SR | 45920 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 1490 | ESVAL S.A. | 195 | 2019-12-24 | 2020-07-06 | 100 | 20215.736 | 0 | 0 | 0 | 19580.633 | 8509.389 | 0 | 7651.862 | 27597.026 | 0 | 5397.364 | 0 | 0 | 0 | 68736.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40018536-0 | '02 | '002 | GASTO ADMINISTRATIVO CONSTRUCCIÓN DE POZO SERVICIO DE AGUA POTABLE LOS PATOS COMUNA DE PUTAENDO PROVINCIA DE SAN FELIPE | 311076 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 31579 | Trato directo | 31579 | SR | 883 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | -1195 | ESVAL S.A. | 30 | 2020-02-24 | 2020-03-25 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29574.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.361 | 30382.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40018536-0 | '02 | '002 | GASTO ADMINISTRATIVO PROSPECCIONES CONSTRUCCIÓN DE FUENTES SERVICIOS D AGUA POTABLE RURAL VALLE LOS OLMOS, COMUNA Y PROVINCIA DE PETORCA¿, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 311078 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 53954 | Trato directo | 53954 | SR | 45930 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2835 | ESVAL S.A. | 207 | 2019-12-16 | 2020-07-10 | 99.08 | 6311.562 | 0 | 0 | 0 | 1814.251 | 0 | 0 | 32242.853 | 14897.136 | 0 | 0 | 1148.934 | 0 | 0 | 50103.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40018536-0 | '02 | '002 | GASTO ADMINISTRATIVO PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTES SERVICIOS DE APR HIERRO VIEJO Y MANUEL MONTT PARA ADUCCIÓN HIERRO VIEJO COMUNA DE PETORCA | 311080 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 79173 | Trato directo | 79173 | SR | 926 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 12384 | ESVAL S.A. | 169 | 2020-01-09 | 2020-06-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18098.859 | 0 | 38975.57 | 0 | 0 | 31670.529 | 2810.494 | 0 | 0 | 91555.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40018536-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN DISEÑO DE HABILITACIÓN FUENTE APR HIERRO VIEJO MANUEL MONTT COMUNA DE PETORCA | 321370 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 6652 | Trato directo | 6652 | SR | 21310 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 1135 | ESVAL S.A. | 222 | 2020-08-12 | 2021-03-22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3325.725 | 1330.29 | 1995.435 | 0 | 6651.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40018536-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTOS HABILITACIÓN DE FUENTE MULTISISTEMA VALLE DE PUTAENDO SISTEMAS LOS PATOS CASABLANCA PIGUCHÉN Y POBLACIÓN HIDALDO DE LA COMUNA DE PUTAENDO | 325872 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 44809 | Trato directo | 44809 | SR | 33000 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 0 | ESVAL S.A. | 180 | 2020-12-09 | 2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12126.178 | 12126.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40018536-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTOS OBRAS DE EMERGENCIA APR CERRO LA VIRGEN COMUNA DE LA CALERA | 325875 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 25812 | Trato directo | 25812 | SR | 3531 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 0 | ESVAL S.A. | 150 | 2020-12-17 | 2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3832.943 | 3832.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40018536-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO PROSPECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE APR SAN LORENZO CASAS VIEJAS COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA | 325877 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 39400 | Trato directo | 39400 | SR | 10003530 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 0 | ESVAL S.A. | 90 | 2020-10-21 | 2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20032.46 | 20032.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40018536-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO APR PULLANCÓN, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA | 328059 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 27485 | Trato directo | 27485 | SR | 35010 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 0 | ESVAL S.A. | 120 | 2020-12-16 | 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022.2 | 4022.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40018536-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE HABILITACIÓN FUENTES APR MANUEL MONTT Y HIERRO VIEJO COMUNA DE PETORCA PROVINCIA DE PETORCA REGIÓN DE VALPÁRAÍSO | 318000 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-15 | 2020-06-01 | 80000 | Propuesta privada | 51165 | SR | 1795 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 8725 | CUATRO C. CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL LIMITADA | 222 | 2020-06-05 | 2021-01-13 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25582.5 | 0 | 10233 | 15349.5 | 0 | 51165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40018536-0 | '02 | '002 | GASTO ADMINISTRATIVO ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE FUENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL PULLANCÓN COMUNA DE LA LIGUA | 311189 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 61469 | Trato directo | 61469 | SR | 11380 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | -59777 | ESVAL S.A. | 210 | 2020-02-20 | 2020-09-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690.99 | 1690.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40018536-0 | '02 | '002 | GASTO ADMINISTRATIVO OBRAS DE CONSERVACIÓN POR SEQUÍA APR QUEBRADA ALVARADO COMUNA DE OLMUÉ | 311194 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 12415 | Trato directo | 12415 | SR | 17170 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | -8 | ESVAL S.A. | 120 | 2020-06-15 | 2020-10-13 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2703.253 | 0 | 4999.155 | 4704.394 | 0 | 0 | 12406.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40018536-0 | '02 | '002 | ASESORIA OBRAS DE EMERGENCIA SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EL ASIENTO COMUNA Y PROVINCIA DE SAN FELIPE | 315983 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 51248 | Trato directo | 51248 | SR | 11600 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 4997 | ESVAL S.A. | 148 | 2020-02-19 | 2020-07-16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36608.752 | 14638.542 | 0 | 0 | 4985.061 | 0 | 11.768 | 56244.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40018536-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 249471.985 | 3497339 | 0 | 0 | 480515.401 | 798251.063 | 719171.692 | 332053.622 | 475554.302 | 225844.148 | 225311.138 | 63553.086 | 0 | 176902.372 | 3497156.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40018536-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION DE POZOS COMITE APR LO ABARCA Y COMITE APR EL TURCO COMUNA DE CARTAGENA PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 311062 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 627898 | Trato directo | 627898 | SR | 4589 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | -51313 | SONDAJES S.P.A. | 210 | 2019-12-24 | 2020-07-21 | 100 | 30345 | 0 | 0 | 0 | 118554.94 | 0 | 195839.254 | 60778.06 | 50284.64 | 115786.167 | 0 | 4995.354 | 0 | 0 | 546238.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40018536-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL COMITÉ PALQUICO Y LAS PALMAS, COMUNA DE PETORCA, PROVINCIA DE PETORCA¿, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 311067 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 290652 | Trato directo | 290652 | SR | 4590 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | -14231 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 148 | 2019-12-24 | 2020-05-20 | 100 | 64952.116 | 0 | 0 | 0 | 55568.264 | 104314.281 | 41128.458 | 0 | 10456.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211467.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40018536-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE POZOS COMITÉ APR EX HACIENDA DE CATAPILCO COMUNA DE ZAPALLAR COMITÉ APR CERRO LA VIRGEN COMUNA DE LA CALERA Y COMITÉ APR CASAS VIEJAS DE RAUTÉN COMUNA DE QUILLOTA | 311069 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 464926 | Trato directo | 464926 | SR | 4586 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | -69359 | SONDAJES S.P.A. | 180 | 2019-12-24 | 2020-06-21 | 100 | 14756.002 | 0 | 0 | 0 | 115313.26 | 219340.534 | 35663.752 | 8534.681 | 0 | 0 | 0 | 1957.377 | 0 | 0 | 380809.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40018536-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE NORIAS COMITE APR EL COBRE - LO CALVO Y CAMPOS DE AHUMADA COMUNA DE SAN ESTEBAN Y COMITE APR RIO BLANCO COMUNA DE LOS ANDES | 311073 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 603188 | Trato directo | 603188 | SR | 4592 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 10275 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 195 | 2019-12-24 | 2020-07-06 | 100 | 139418.867 | 0 | 0 | 0 | 135038.85 | 58685.445 | 25045.157 | 27726.301 | 190324.316 | 37223.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474043.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40018536-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE POZO COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LOS PATOS COMUNA DE PUTAENDO PROVINCIA DE SAN FELIPE | 311075 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 217780 | Trato directo | 217780 | SR | 883 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | -8246 | TERRA SERVICE S.A. | 30 | 2020-02-24 | 2020-03-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203965.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5568.01 | 209533.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40018536-0 | '02 | '004 | PROSPECCIONES CONSTRUCCIÓN DE FUENTES SERVICIOS D AGUA POTABLE RURAL VALLE LOS OLMOS, COMUNA Y PROVINCIA DE PETORCA¿, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 311077 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 372093 | Trato directo | 372093 | SR | 4593 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 19550 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 207 | 2019-12-16 | 2020-07-10 | 99.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56040.087 | 87126.038 | 73465.089 | 61773.378 | 102738.867 | 0 | 6893.696 | 1029.988 | 0 | 0 | 389067.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40018536-0 | '02 | '004 | PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTES SERVICIOS DE APR HIERRO VIEJO Y MANUEL MONTT PARA ADUCCIÓN HIERRO VIEJO COMUNA DE PETORCA | 311079 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 546015 | Trato directo | 546015 | SR | 926 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 85403 | TERRA SERVICE S.A. | 169 | 2020-01-09 | 2020-06-26 | 96.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124819.719 | 206073.27 | 62723.763 | 0 | 0 | 218417.442 | 19382.72 | 0 | 0 | 631416.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40018536-0 | '02 | '004 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE FUENTE SERVICIOS DE AGUA POTABL RURAL PULLANCON COMUNA DE LA LIGUA | 311187 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 423923 | Trato directo | 423923 | SR | 1138 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | -412260 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 210 | 2020-02-20 | 2020-09-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11662 | 11662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40018536-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO DE APR QUEBRADA ALVARADO, COMUNA DE OLMUÉ, PROVINCIA DE MARGA-MARGA | 311193 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-13 | 2020-04-24 | 101000 | Propuesta privada | 95500 | SR | 1717 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | -63 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 120 | 2020-06-15 | 2020-10-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20794.252 | 38455.04 | 0 | 36187.647 | 0 | 0 | 95436.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40018536-0 | '02 | '004 | OBRAS DE EMERGENCIA SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EL ASIENTO, COMUNA Y PROVINCIA DE SAN FELIPE | 315981 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-01-10 | 2020-01-20 | 360000 | Propuesta privada | 353430 | SR | 1160 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 34461 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 148 | 2020-02-19 | 2020-07-16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141956.712 | 110517.439 | 100955.459 | 34379.741 | 0 | 0 | 0 | 81.158 | 387890.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40018536-0 | '02 | '004 | HABILITACIÓN DE FUENTE MULTISISTEMA VALLE DE PUTAENDO SISTEMAS LOS PATOS CASABLANCA PIGUCHÉN Y POBLACIÓN HIDALGO DE LA COMUNA DE PUTAENDO | 325871 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 448089 | Trato directo | 448089 | SR | 3300 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 0 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 180 | 2020-12-09 | 2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121261.776 | 121261.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40018536-0 | '02 | '004 | OBRAS DE EMERGENCIA SERVICIO APR CERRO LA VIRGEN COMUNA DE LA CALERA | 325873 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 258116 | Trato directo | 258116 | SR | 3531 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 150 | 2020-12-17 | 2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38329.428 | 38329.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40023250-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA REGIÓN DE VALPARAÍSO | [21 empty] | 0 | 1500000.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3430.951 | 436454.008 | 1060112.839 | 1499997.798 | 5326066.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40023250-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 934966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3430.951 | 137845.441 | 793688.406 | 934964.798 | 3885378.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40023250-0 | '02 | '002 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO APR EL RINCÓN COMUNA DE PUCHUNCAVÍ Y PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN FUENTE SERVICIO APR BOCO COMUNA DE QUILLOTA | 324129 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 591921 | Trato directo | 591921 | SR | 2951 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 0 | HIDROCIVIL Y COMPANIA LIMITADA | 180 | 2020-09-28 | 2021-03-27 | 37.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222726.326 | 222726.326 | 369193.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40023250-0 | '02 | '002 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIOS DE APR PARCELACIÓN EL MELÓN Y LOS CALEOS COMUNA DE NOGALES PROVINCIA DE QUILLOTA | 324131 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 550000 | Trato directo | 550000 | SR | 2821 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 180 | 2020-09-28 | 2021-03-27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101286.85 | 229362.088 | 330648.938 | 219351.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40023250-0 | '02 | '002 | PROSPECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE APR SAN LORENZO CASAS VIEJAS | 325876 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 393993 | Trato directo | 393993 | SR | 3530 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 90 | 2020-10-21 | 2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193668.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40023250-0 | '02 | '002 | PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE APR TAPIHUE COMUNA DE CASABLANCA PROVINCIA DE VALPARAISO | 325879 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 270000 | Trato directo | 270000 | SR | 3243 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 150 | 2020-11-23 | 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82231.464 | 82231.464 | 197735.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40023250-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTES SERVICIO APR LOS LEONES Y SERVICIO APR LOS LAURELES COMUNA DE LIMACHE PROVINCIA DE MARGA MARGA | 325883 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 544546 | Trato directo | 544546 | SR | 3543 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | HIDROCIVIL Y COMPANIA LIMITADA | 150 | 2020-12-17 | 2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534578.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40023250-0 | '02 | '002 | PROSPECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO DE APR PALMIRA ROMANO Y LLIU-LLIU ALTO COMUNA DE LIMACHE PROVINCIA DE MARGA-MARGA | 326242 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 469318 | Trato directo | 469318 | SR | 3032 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 0 | HIDROCIVIL Y COMPANIA LIMITADA | 120 | 2020-10-13 | 2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141194.633 | 141194.633 | 328123.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40023250-0 | '02 | '002 | PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO APR PULLANCÓN, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA | 328058 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 274846 | Trato directo | 274846 | SR | 3501 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 0 | AQUADRILL SPA | 120 | 2020-12-03 | 2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234623.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40023250-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO DE APR CASAS DE PUCALÁN COMUNA DE NOGALES PROVINCIA DE QUILLOTA | 329229 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 207935 | Trato directo | 207935 | SR | 3546 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 150 | 2020-12-14 | 2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207933.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40023250-0 | '02 | '002 | ASESORIA POR GESTION PROYECTO OBRA DE EMERGENCIA SERVICIO APR QUEBRADA ALVARADO COMUNA DE OLMUÉ PROVINCIA DE MARGA MARGA | 329228 | Valparaíso | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 19029 | Trato directo | 19029 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESVAL S.A. | 150 | 2020-12-14 | 2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40023250-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN DISEÑO DE HABILITACIÓN FUENTE APR HIERRO VIEJO MANUEL MONTT COMUNA DE PETORCA | 321370 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | - | - | 6652 | Trato directo | 6652 | SR | 21310 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 1135 | ESVAL S.A. | 222 | 2020-08-12 | 2021-03-22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40023250-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTOS OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIOS DE APR PALQUICO LAS PALMAS Y VALLE LOS OLMOS COMUNA Y PROVINCIA DE PETORCA | 322616 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 42888 | Trato directo | 42887 | SR | 2574 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 8510 | ESVAL S.A. | 180 | 2020-09-14 | 2021-03-13 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3430.951 | 6908.23 | 10135.204 | 20474.385 | 30921.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40023250-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTOS PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO APR PALMIRA ROMANO Y LLIU-LLIU ALTO COMUNA DE LIMACHE PROVINCIA DE MARGA-MARGA | 322907 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 46932 | Trato directo | 46932 | SR | 3032 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 0 | ESVAL S.A. | 120 | 2020-10-13 | 2021-02-10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14119.463 | 14119.463 | 32812.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40023250-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTOS OBRAS DE EMERGENCIA SERVICIOS DE APR LA HIGUERA Y PEÑABLANCA MONTEGRANDE COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA | 324125 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 70000 | Trato directo | 49609 | SR | 2784 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 0 | ESVAL S.A. | 180 | 2020-09-24 | 2021-03-23 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19521.676 | 11827.565 | 31349.241 | 18258.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40023250-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTOS OBRA HABILITACIÓN DE FUENTE DE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES COMUNA DE LIMACHE PROVINCIA DE MARGA MARGA | 324128 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 12000 | Trato directo | 21423 | SR | 3173 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 0 | ESVAL S.A. | 150 | 2020-11-16 | 2021-04-15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4679.675 | 4679.675 | 16743.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40023250-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTOS ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO APR EL RINCÓN COMUNA DE PUCHUNCAVÍ Y PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO APR BOCO COMUNA DE QUILLOTA | 324130 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 59193 | Trato directo | 59193 | SR | 2951 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 0 | ESVAL S.A. | 180 | 2020-09-28 | 2021-03-27 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22272.633 | 22272.633 | 36919.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40023250-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTOS ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIOS DE APR PARCELACIÓN EL MELÓN Y LOS CALEOS COMUNA DE NOGALES PROVINCIA DE QUILLOTA | 324132 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 55000 | Trato directo | 55000 | SR | 2821 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 0 | ESVAL S.A. | 180 | 2020-09-28 | 2021-03-27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10128.685 | 22936.209 | 33064.894 | 21935.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40023250-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTOS ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL AGUAS DEL MARGA-MARGA COMUNA DE QUILPUÉ PROVINCIA DE MARGA-MARGA | 324134 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1500 | Trato directo | 2180 | SR | 3031 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 0 | ESVAL S.A. | 60 | 2020-10-13 | 2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40023250-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTOS HABILITACIÓN DE FUENTE MULTISISTEMA VALLE DE PUTAENDO SISTEMAS LOS PATOS CASABLANCA PIGUCHÉN Y POBLACIÓN HIDALDO DE LA COMUNA DE PUTAENDO | 325872 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 44809 | Trato directo | 44809 | SR | 33000 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 0 | ESVAL S.A. | 180 | 2020-12-09 | 2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34835.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40023250-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTOS OBRAS DE EMERGENCIA APR CERRO LA VIRGEN COMUNA DE LA CALERA | 325875 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 25812 | Trato directo | 25812 | SR | 3531 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 0 | ESVAL S.A. | 150 | 2020-12-17 | 2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21960.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40023250-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO PROSPECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE APR SAN LORENZO CASAS VIEJAS COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA | 325877 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 39400 | Trato directo | 39400 | SR | 10003530 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 0 | ESVAL S.A. | 90 | 2020-10-21 | 2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19366.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40023250-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO PROSPECCIONES CONSTRUCCIÓN DE FUENTE APR TAPIHUE COMUNA DE CASABLANCA PROVINCIA DE VALPARAISO | 325882 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 27000 | Trato directo | 27000 | SR | 3243 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 0 | ESVAL S.A. | 150 | 2020-11-23 | 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8223.146 | 8223.146 | 19773.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40023250-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE FUENTES SERVICIO DE APR LOS LEONES Y SERVICIO DE APR LOS LAURELES COMUNA DE LIMACHE PROVINCIA DE MARGA MARGA | 325884 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 54455 | Trato directo | 54455 | SR | 10003543 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | ESVAL S.A. | 150 | 2020-12-17 | 2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53457.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40023250-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PROSPECCÍONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE Y DISEÑO DE HABILITACIÓN APR SANTA ROSA DE COLMO | 325886 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 41651 | Trato directo | 41641 | SR | 10003553 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | ESVAL S.A. | 330 | 2020-12-31 | 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41650.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40023250-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE APR LA HIGUERA PARA ADUCCIÓN RÍO LIGUA | 325891 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 78955 | Trato directo | 78955 | SR | 33680 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 0 | ESVAL S.A. | 180 | 2020-11-23 | 2021-05-22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70055.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40023250-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO APR PULLANCÓN, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA | 328059 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 27485 | Trato directo | 27485 | SR | 35010 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 0 | ESVAL S.A. | 120 | 2020-12-16 | 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23462.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40023250-0 | '02 | '002 | ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO APR CASAS DE PUCALÁN COMUNA DE NOGALES PROVINCIA DE QUILLOTA | 329230 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 20794 | Trato directo | 20794 | SR | 10030546 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | ESVAL S.A. | 150 | 2020-12-14 | 2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20793.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40023250-0 | '02 | '002 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL AGUAS DEL MARGA-MARGA COMUNA DE QUILPUÉ PROVINCIA DE MARGA-MARGA | 324133 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | - | - | 21800 | Trato directo | 21800 | SR | 3031 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 0 | HIDROGESTION S.A. | 60 | 2020-10-13 | 2020-12-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21800 | 21800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40023250-0 | '02 | '002 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE Y DISEÑO DE HABILITACIÓN APR SANTA ROSA DE COLMO | 325885 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 416506 | Trato directo | 416406 | SR | 3553 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 330 | 2020-12-31 | 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416504.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40023250-0 | '02 | '002 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE APR LA HIGUERA PARA ADUCCIÓN RÍO LIGUA | 325887 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 789546 | Trato directo | 789546 | SR | 3368 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 180 | 2020-11-23 | 2021-05-22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700557.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40023250-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 565034.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298608.567 | 266424.433 | 565033 | 1440688.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40023250-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIOS DE APR PALQUICO LAS PALMAS Y VALLE LOS OLMOS COMUNA Y PROVINCIA DE PETORCA | 322617 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 428879 | Trato directo | 428869 | SR | 2574 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 85093 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 180 | 2020-09-14 | 2021-03-13 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103391.811 | 101352.035 | 204743.846 | 323707.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40023250-0 | '02 | '004 | OBRAS DE EMERGENCIA SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL LA HIGUERA Y PEÑABLANCA MONTEGRANDE COMUNA LA LIGUA Y PROVINCIA DE PETORCA | 324124 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 496081 | Trato directo | 496081 | SR | 2784 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 180 | 2020-09-24 | 2021-03-23 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195216.756 | 118275.648 | 313492.404 | 182588.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40023250-0 | '02 | '004 | HABILITACIÓN DE FUENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES COMUNA DE LIMACHE PROVINCIA DE MARGA MARGA | 324127 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 213549 | Trato directo | 214229 | SR | 3173 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 0 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 150 | 2020-11-16 | 2021-04-15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46796.75 | 46796.75 | 167431.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40023250-0 | '02 | '004 | HABILITACIÓN DE FUENTE MULTISISTEMA VALLE DE PUTAENDO SISTEMAS LOS PATOS CASABLANCA PIGUCHÉN Y POBLACIÓN HIDALGO DE LA COMUNA DE PUTAENDO | 325871 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 448089 | Trato directo | 448089 | SR | 3300 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 0 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 180 | 2020-12-09 | 2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348352.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40023250-0 | '02 | '004 | OBRAS DE EMERGENCIA SERVICIO APR CERRO LA VIRGEN COMUNA DE LA CALERA | 325873 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 258116 | Trato directo | 258116 | SR | 3531 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 150 | 2020-12-17 | 2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219604.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40023250-0 | '02 | '004 | OBRAS DE EMERGENCIA SERVICIO APR QUEBRADA ALVARADO COMUNA DE OLMUÉ PROVINCIA DE MARGA MARGA | 329227 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 190281 | Trato directo | 190281 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 150 | 2020-12-14 | 2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40023250-0 | '02 | '004 | DISEÑO DE HABILITACIÓN FUENTES APR MANUEL MONTT Y HIERRO VIEJO COMUNA DE PETORCA PROVINCIA DE PETORCA REGIÓN DE VALPÁRAÍSO | 318000 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | 2020-05-15 | 2020-06-01 | 80000 | Propuesta privada | 51165 | SR | 1795 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 8725 | CUATRO C. CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL LIMITADA | 222 | 2020-06-05 | 2021-01-13 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40024861-0 | ' | ' | CONSERVACION CONSERVACION PARA SISTEMAS BASICOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL REGION DE VALPARAISO VALPARAISO | [21 empty] | 0 | 274442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274421.501 | 274421.501 | 243578.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40024861-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 274442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274421.501 | 274421.501 | 243578.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40024861-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SISTEMAS BÁSICOS DE AGUA POTABLE RURAL ESTADIO LAGUNA DE PUCHUNCAVÍ, AGÜITA DE POTRERILLOS LA QUEBRADA Y LA CANELA | 321985 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 120750 | Trato directo | 136688 | SR | 3537 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 180 | 2020-10-29 | 2021-04-27 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31680.18 | 31680.18 | 105007.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40024861-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PARA SISTEMAS BÁSICOS DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE SANTA MARÍA PLAYA DE QUINQUELLES PICHICUY EL BRONCE QUEBRADA HONDA SANTA TERESA DE PICHILEMU ALGARROBO ROCO ALTO Y PASO OSCURO | 322621 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 181125 | Trato directo | 199929 | SR | 4022 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 0 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 180 | 2020-10-16 | 2021-04-14 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85357.088 | 85357.088 | 114571.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40024861-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PARA SISTEMAS BÁSICOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL E MEIGGS LAS BLANCAS | 322623 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 67990 | Trato directo | 67990 | SR | 3535 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 180 | 2020-12-28 | 2021-06-26 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67989.529 | 67989.529 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40024861-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PARA SISTEMAS BÁSICOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL LA VEGA LA RAMAYANA CAJÓN DE LEBU Y ADELANTO LA CAMPANA | 322626 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 80500 | Trato directo | 89395 | SR | 3536 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 90 | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89394.704 | 89394.704 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40027921-0 | ' | ' | ESTUDIO MEJORAMIENTO SISTEMAS AGUA POTABLE RURAL, GLOSA 05, APR-DOH REGIÓN DE VALPARAÍSO | [21 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823189.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40027921-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823189.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40027921-0 | '02 | '002 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE DISEÑO DE INSTALACIÓN DE SERVICIO APR EL GREDAL | 329298 | Valparaíso | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 2520 | Trato directo | 2520 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESVAL S.A. | 210 | 2020-12-22 | 2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2519.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40027921-0 | '02 | '002 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE DISEÑO DE INSTALACIÓN DE SERVICIO APR ADELANTO LA CAMPANA | 329300 | Valparaíso | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 2998 | Trato directo | 2998 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESVAL S.A. | 240 | 2020-12-22 | 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2997.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40027921-0 | '02 | '002 | GASTO ADMINISTRATIVO DISEÑO MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL SAUCE COMUNA Y PROVINCIA DE LOS ANDES MEJORAMIENTO SERVICIO APR LLANOS NORTE COMUNA DE SAN ESTEBAN PROVINCIA DE LOS ANDES Y MEJORAMIENTO INTEGRAL LOS CORRALES COMUNA DE CATEMU PROVINCIA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | 288838 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 12056 | Trato directo | 12056 | SR | 23250 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 2378 | ESVAL S.A. | 685 | 2018-09-06 | 2020-07-22 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40027921-0 | '02 | '002 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO APR LAS COIMAS COMUNA DE PUTAENDO | 329293 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3340 | Trato directo | 3340 | SR | 10003551 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | ESVAL S.A. | 233 | 2020-12-31 | 2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3339.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40027921-0 | '02 | '002 | ASESORIA POR GESTIÓN DE DISEÑO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA BÁSICO SERVICIO DE APR JUAN ROZAS COMUNA DE PUTAENDO | 329303 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 2750 | Trato directo | 2750 | SR | 10003552 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | ESVAL S.A. | 170 | 2020-12-31 | 2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2749.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40027921-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SERVICIO APR EL SAUCE COMUNA Y PROVINCIA DE LOS ANDES MEJORAMIENTO SERVICIOS APR LLANOS NORTE COMUNA DE SAN ESTEBAN PROVINCIA DE LOS ANDES Y MEJORAMIENTO INTEGRAL LOS CORRALES COMUNA DE CATEMU PROVINCIA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | 288608 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2018-06-14 | 2018-07-10 | 83140 | Propuesta publica | 83140 | SR | 2325 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 16400 | CUATRO C. CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL LIMITADA | 685 | 2018-09-06 | 2020-07-22 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40027921-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | 313122 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-11-15 | 2019-12-11 | 46000 | Propuesta publica | 45500 | SR | 1835 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 0 | INVAR S. A. | 240 | 2020-06-15 | 2021-02-10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40027921-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE ABASTECIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DE LA PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 324979 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 650000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-02-10 | 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639222.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40027921-0 | '02 | '002 | ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO APR LAS COIMAS COMUNA DE PUTAENDO | 329292 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 33396 | Trato directo | 33396 | SR | 3551 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | GRANING INGENIERIA LTDA. | 233 | 2020-12-31 | 2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33394.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40027921-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INSTALACIÓN DE SERVICIO APR SAN FRANCISCO ALTO | 329294 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-12-22 | 2021-01-20 | 30000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 250 | 2021-02-17 | 2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40027921-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INSTALACIÓN DE SERVICIO APR EL GREDAL | 329296 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 25200 | Trato directo | 25200 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARRAVAL SPA. | 210 | 2020-12-22 | 2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40027921-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INSTALACIÓN DE SERVICIO APR ADELANTO LA CAMPANA | 329299 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 29975 | Trato directo | 29975 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMOJ OFICINA CONSULTORA EIRL. | 240 | 2020-12-22 | 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Valparaíso | 40027921-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INSTALACIÓN SISTEMA BÁSICO SERVICIO DE APR JUAN ROZAS COMUNA DE PUTAENDO | 329302 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 27496 | Trato directo | 27496 | SR | 3552 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | CUATRO C. CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL LIMITADA | 170 | 2020-12-31 | 2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27494.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30388173-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR CAMPUSANO - LA ESTANCILLA, BUIN | [21 empty] | 86847.744 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30388173-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 10998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30388173-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra Ampliación y Mejoramiento de Servicio de APR Campusano La Estancilla Comuna de Buin | 248817 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 155218 | Trato directo | 155218 | SR | 2407 | 2016-12-29 | 2017-01-09 | -34267 | AGUAS ANDINAS S.A. | 1000 | 2016-12-13 | 2019-09-09 | 74.5 | 10998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30388173-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 75849.744 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30388173-0 | '02 | '004 | Ampliación y Mejoramiento de Servicio de APR Campusano La Estancilla Comuna de Buin | 248816 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-09-12 | 2016-09-26 | 973291 | Propuesta publica | 1070468 | SR | 2407 | 2016-12-29 | 2017-01-09 | -236324 | DROGUETT Y RABY INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA | 1000 | 2016-12-28 | 2019-09-24 | 100 | 75849.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30391623-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR ESPERANZA SANTA MONICA, PADRE HURTADO | [21 empty] | 1030085.51 | 1901575 | 0 | 0 | 96423.247 | 13981.371 | 0 | 0 | 506988.627 | 566513.244 | 71484.984 | 481595.391 | 92031.588 | 72556.334 | 1901574.786 | 568052.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30391623-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 130447.51 | 240811 | 0 | 0 | 0 | 13981.371 | 0 | 0 | 0 | 73513.351 | 71484.984 | 60988.063 | 11654.66 | 9188.357 | 240810.786 | 71938.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30391623-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra Mejoramiento y Ampliación APR Esperanza Santa Mónica, Padre Hurtado | 268960 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 307191 | Trato directo | 307191 | SR | 1657 | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 308120 | AGUAS ANDINAS S.A. | 1220 | 2017-08-08 | 2020-12-10 | 95.4 | 130447.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13981.371 | 0 | 0 | 0 | 73513.351 | 71484.984 | 60988.063 | 11654.66 | 9188.357 | 240810.786 | 71938.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30391623-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 899638 | 1660764 | 0 | 0 | 96423.247 | 0 | 0 | 0 | 506988.627 | 492999.893 | 0 | 420607.328 | 80376.928 | 63367.977 | 1660764 | 496113.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30391623-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación APR Esperanza Santa Mónica, Padre Hurtado | 268372 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-04-24 | 2017-05-18 | 2060472 | Propuesta publica | 2118557 | SR | 1657 | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 2124960 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 1220 | 2017-10-11 | 2021-02-12 | 95.4 | 899638 | 0 | 0 | 0 | 96423.247 | 0 | 0 | 0 | 506988.627 | 492999.893 | 0 | 420607.328 | 80376.928 | 63367.977 | 1660764 | 496113.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30405326-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR HUELQUÉN,COMUNA DE PAINE | [21 empty] | 607723.904 | 3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3047.747 | 290.237 | 3337.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30405326-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 52724.905 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.237 | 290.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30405326-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR Huelquén Comuna de Paine Provincia de Maipo | 262751 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 372597 | Trato directo | 372597 | SR | 1282 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 32251 | AGUAS ANDINAS S.A. | 730 | 2017-06-14 | 2019-06-14 | 100 | 52724.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.237 | 290.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30405326-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 554998.999 | 3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3047.747 | 0 | 3047.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30405326-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR Huelquén Comuna de Paine Provincia de Maipo | 262750 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-01-02 | 2017-02-06 | 3951980 | Propuesta publica | 3922069 | SR | 1282 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 339481 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 730 | 2017-06-14 | 2019-06-14 | 100 | 554998.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3047.747 | 0 | 3047.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30431973-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE APR EL TREBAL, PADRE HURTADO | [21 empty] | 155814.593 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52539.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30431973-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 19731.98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6653.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30431973-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra Mejoramiento y ampliación APR El Trebal, Comuna de Padre Hurtado | 255381 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 87335 | Trato directo | 87335 | SR | 2406 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | -1613 | AGUAS ANDINAS S.A. | 980 | 2016-12-26 | 2019-09-02 | 100 | 19731.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6653.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30431973-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 136082.613 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45886.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30431973-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y ampliación APR El Trebal, Comuna de Padre Hurtado | 255379 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-10-03 | 2016-10-26 | 445737 | Propuesta publica | 602309 | SR | 2406 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | -11125 | DROGUETT Y RABY INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA | 980 | 2017-01-12 | 2019-09-19 | 100 | 136082.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45886.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30440324-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR CULIPRAN, MELIPILLA | [21 empty] | 1092326.344 | 26716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26715.135 | 0 | 0 | 26715.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30440324-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 138329.537 | 3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3383.139 | 0 | 0 | 3383.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30440324-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra Mejoramiento y Ampliación APR Culipran, Melipilla | 268977 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 324432 | Trato directo | 324432 | SR | 1948 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 26700 | AGUAS ANDINAS S.A. | 835 | 2017-09-06 | 2019-12-20 | 100 | 138329.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3383.139 | 0 | 0 | 3383.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30440324-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 953996.807 | 23332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23331.996 | 0 | 0 | 23331.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30440324-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación APR Culipran, Melipilla | 268974 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-07-10 | 2017-08-01 | 2517815 | Propuesta publica | 2237458 | SR | 1948 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 184137 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 835 | 2017-09-06 | 2019-12-20 | 100 | 953996.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23331.996 | 0 | 0 | 23331.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30459152-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR AGUILA NORTE SUR,PAINE | [21 empty] | 1439265 | 336834 | 0 | 0 | 150429.315 | 134714.449 | 16370.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35318.372 | 0 | 0 | 336832.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30459152-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 182265 | 42656 | 0 | 0 | 0 | 21812.251 | 16370.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4472.632 | 0 | 0 | 42655.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30459152-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Mejoramiento y Ampliación APR Águila Norte Sur Comuna de Paine Provincia de Maipo Región Metropolitana de Santiago | 273808 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 253632 | Trato directo | 253632 | SR | 1326 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 22040 | AGUAS ANDINAS S.A. | 630 | 2018-08-08 | 2020-04-29 | 100 | 182265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21812.251 | 16370.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4472.632 | 0 | 0 | 42655.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30459152-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1257000 | 294178 | 0 | 0 | 150429.315 | 112902.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30845.74 | 0 | 0 | 294177.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30459152-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación APR Águila Norte Sur Comuna de Paine Provincia de Maipo Región Metropolitana de Santiago | 273805 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-05-28 | 2018-06-07 | 1900 | Propuesta publica | 1749180 | SR | 1326 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 151998 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 630 | 2018-08-08 | 2020-04-29 | 100 | 1257000 | 0 | 0 | 0 | 150429.315 | 112902.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30845.74 | 0 | 0 | 294177.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30464889-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE APR DE APARICIÓN DE PAINE, PAINE | [21 empty] | 1597105.531 | 620675 | 0 | 0 | 53917.267 | 40241.472 | 35764.443 | 19968.041 | 14436.762 | 89228.878 | 48826.606 | 30720.727 | 123373.575 | 139843.87 | 596321.641 | 22900.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30464889-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 202253.538 | 78601 | 0 | 0 | 0 | 7818.003 | 4701.403 | 4504.141 | 2242.266 | 1768.202 | 17259.088 | 3890.398 | 15623.728 | 17709.486 | 75516.715 | 2900.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30464889-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra Mejoramiento y Ampliación de APR Aparición Paine Comuna de Paine Provincia de Maipo | 273812 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 265357 | Trato directo | 265357 | SR | 2242 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 15498 | AGUAS ANDINAS S.A. | 660 | 2018-12-13 | 2020-10-03 | 99.8 | 202253.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7818.003 | 4701.403 | 4504.141 | 2242.266 | 1768.202 | 17259.088 | 3890.398 | 15623.728 | 17709.486 | 75516.715 | 2900.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30464889-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1394851.993 | 542074 | 0 | 0 | 53917.267 | 32423.469 | 31063.04 | 15463.9 | 12194.496 | 87460.676 | 31567.518 | 26830.329 | 107749.847 | 122134.384 | 520804.926 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30464889-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación de APR Aparición Paine Comuna de Paine Provincia de Maipo Región Metropolitana de Santiago | 286942 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-04 | 2018-08-14 | 1000000 | Propuesta publica | 1830047 | SR | 2242 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 106878 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 660 | 2018-12-13 | 2020-10-03 | 99.8 | 1394851.993 | 0 | 0 | 0 | 53917.267 | 32423.469 | 31063.04 | 15463.9 | 12194.496 | 87460.676 | 31567.518 | 26830.329 | 107749.847 | 122134.384 | 520804.926 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30467401-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR OLEA,ISLA DE MAIPO | [21 empty] | 45633.095 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125.337 | 0 | 0 | 1125.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30467401-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 45633.095 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125.337 | 0 | 0 | 1125.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30467401-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra Mejoramiento y Ampliación APR Olea Comuna de Isla de Maipo Provincia de Talagante | 273816 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 90950 | Trato directo | 90950 | SR | 1119 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 13809 | AGUAS ANDINAS S.A. | 450 | 2018-06-27 | 2019-09-20 | 100 | 45633.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125.337 | 0 | 0 | 1125.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30480458-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO APR EL PANGUE, CURACAVI | [21 empty] | 23909.611 | 699701 | 0 | 0 | 141108.591 | 89260.226 | 40074.036 | 103026.647 | 91144.363 | 11141.555 | 31877.052 | 0 | 43862.124 | 143748.541 | 695243.135 | 1835.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30480458-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 3027.855 | 88608 | 0 | 0 | 0 | 20460.745 | 9975.925 | 4364.226 | 14306.051 | 11141.555 | 4036.832 | 0 | 5554.592 | 18203.964 | 88043.89 | 232.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30480458-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra Construcción de Servicio de APR El Pangue, Comuna de Curacaví Provincia de Melipilla Región Metropolitana | 285241 | Metropolitana de Santiago | A | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 86059 | Trato directo | 86059 | SR | 1718 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 5247 | AGUAS ANDINAS S.A. | 390 | 2019-10-22 | 2020-11-15 | 99.7 | 3027.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20460.745 | 9975.925 | 4364.226 | 14306.051 | 11141.555 | 4036.832 | 0 | 5554.592 | 18203.964 | 88043.89 | 232.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30480458-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 20881.756 | 611093 | 0 | 0 | 141108.591 | 68799.481 | 30098.111 | 98662.421 | 76838.312 | 0 | 27840.22 | 0 | 38307.532 | 125544.577 | 607199.245 | 1603.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30480458-0 | '02 | '004 | Construcción de Servicio de APR El Pangue, Comuna de Curacaví Provincia de Melipilla Región Metropolitana | 297849 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 574546 | Propuesta publica | 593504 | SR | 1718 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 36181 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 390 | 2019-10-22 | 2020-11-15 | 99.7 | 20881.756 | 0 | 0 | 0 | 141108.591 | 68799.481 | 30098.111 | 98662.421 | 76838.312 | 0 | 27840.22 | 0 | 38307.532 | 125544.577 | 607199.245 | 1603.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30482856-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR SAN MANUEL,MELIPILLA | [21 empty] | 897050.251 | 155329 | 0 | 0 | 66616.216 | 23616.446 | 2023.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29770 | 33300.722 | 155327.163 | 470263.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30482856-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 113600.251 | 19671 | 0 | 0 | 0 | 9659.351 | 2023.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3770 | 4217.122 | 19670.252 | 59552.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30482856-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra Ampliación y Mejoramiento Servicio de APR San Manuel Comuna de Melipilla Provincia de Melipilla | 282643 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 251504 | Trato directo | 251504 | SR | 20891 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | -18125 | AGUAS ANDINAS S.A. | 970 | 2018-10-29 | 2021-06-25 | 76.8 | 113600.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9659.351 | 2023.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3770 | 4217.122 | 19670.252 | 59552.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30482856-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 783450 | 135658 | 0 | 0 | 66616.216 | 13957.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 29083.6 | 135656.911 | 410710.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30482856-0 | '02 | '004 | Ampliación y Mejoramiento Servicio de APR San Manuel Comuna de Melipilla Provincia de Melipilla | 259676 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-08-13 | 2018-09-05 | 1600000 | Propuesta publica | 1734505 | SR | 2089 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | -125000 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 970 | 2018-10-29 | 2021-06-25 | 76.8 | 783450 | 0 | 0 | 0 | 66616.216 | 13957.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 29083.6 | 135656.911 | 410710.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30485725-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA ELENA SUR,COMUNA DE COLINA | [21 empty] | 0 | 114547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28635.481 | 66433.556 | 19428.975 | 114498.012 | 337590.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30485725-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 14506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3626.327 | 8412.983 | 2460.438 | 14499.748 | 42751.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30485725-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra Construcción Servicio APR Santa Elena Sur, Comuna de Colina | 306123 | Metropolitana de Santiago | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 57252 | Trato directo | 57252 | SR | 477 | 2020-09-02 | 2020-09-09 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 210 | 2020-08-05 | 2021-03-03 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3626.327 | 8412.983 | 2460.438 | 14499.748 | 42751.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30485725-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 100041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25009.154 | 58020.573 | 16968.537 | 99998.264 | 294838.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30485725-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio APR Santa Elena Sur, Comuna de Colina | 306122 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-02-19 | 2020-03-16 | 270000 | Propuesta publica | 394837 | SR | 477 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 0 | INVAR S. A. | 210 | 2020-08-25 | 2021-03-23 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25009.154 | 58020.573 | 16968.537 | 99998.264 | 294838.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30485785-0 | ' | ' | CONSTRUCCION APR AGUAS DEL MAIPO ISLA DE MAIPO | [21 empty] | 0 | 531553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49543.245 | 38162.342 | 46601.546 | 96393.425 | 135097.956 | 165753.259 | 531551.773 | 476028.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30485785-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 67315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7183.771 | 4491.893 | 17539.691 | 17108.475 | 20990.587 | 67314.417 | 60283.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30485785-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra Construcción APR Aguas del Maipo, Comuna de Isla de Maipo | 306127 | Metropolitana de Santiago | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 127598 | Trato directo | 127598 | SR | 386 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 300 | 2020-05-25 | 2021-03-21 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7183.771 | 4491.893 | 17539.691 | 17108.475 | 20990.587 | 67314.417 | 60283.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30485785-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 464238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49543.245 | 30978.571 | 42109.653 | 78853.734 | 117989.481 | 144762.672 | 464237.356 | 415745.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 30485785-0 | '02 | '004 | Construcción APR Aguas del Maipo, Comuna de Isla de Maipo | 306125 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-02-26 | 2020-03-23 | 960000 | Propuesta publica | 879984 | SR | 386 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 0 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 300 | 2020-05-25 | 2021-03-21 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49543.245 | 30978.571 | 42109.653 | 78853.734 | 117989.481 | 144762.672 | 464237.356 | 415745.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40000690-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INSTALACIÓN DE FILTRO PARA ABATIR ARSÉNICO EN APR COLO COLO QUILICURA | [21 empty] | 0 | 1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32282.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40000690-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32282.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40000690-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra Mejoramiento Sistema de APR Colo Colo Quilicura | 310511 | Metropolitana de Santiago | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 30771 | Trato directo | 30771 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 180 | 2020-11-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32282.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40000690-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40001283-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR SANTA MATILDE COMUNA DE TIL TIL | [21 empty] | 0 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006146.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40001283-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127415.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40001283-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra Mejoramiento y Ampliación APR Santa Matilde Til Til | 306130 | Metropolitana de Santiago | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 58345 | Trato directo | 58345 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 360 | 2020-11-02 | 2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127415.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40001283-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40001283-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación APR Santa Matilde Til Til Comuna de Til Til Provincia de Chacabuco | 330218 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-01-25 | 878731 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-05-03 | 2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40003798-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL APR SAN JOSÉ DE MELIPILLA, MELIPILLA | [21 empty] | 0 | 366451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194911.628 | 171538.752 | 366450.38 | 2081161.28 | 2057785.576 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40003798-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 46407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24683.132 | 21723.248 | 46406.38 | 240894.28 | 240462.725 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40003798-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra Ampliación y Mejoramiento del APR San José de Melipilla, Melipilla | 306138 | Metropolitana de Santiago | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 576757 | Trato directo | 527764 | SR | 630 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 600 | 2020-09-21 | 2022-05-14 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24683.132 | 21723.248 | 46406.38 | 240894.28 | 240462.725 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40003798-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 320044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170228.496 | 149815.504 | 320044 | 1840267 | 1817322.851 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40003798-0 | '02 | '004 | Ampliación y Mejoramiento del APR San José de Melipilla, Melipilla | 306134 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-15 | 2020-07-21 | 4150000 | Propuesta publica | 3977634 | SR | 630 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 0 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 600 | 2020-09-21 | 2022-05-14 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170228.496 | 149815.504 | 320044 | 1840267 | 1817322.851 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40009342-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE EL PAICO COMUNA DE EL MONTE | [21 empty] | 137400 | 983873 | 0 | 0 | 22594.041 | 103788.606 | 82200.163 | 110450.682 | 111634.572 | 103929.223 | 88624.301 | 31106.477 | 116820.575 | 196010.694 | 967159.334 | 666965.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40009342-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 17400 | 124596 | 0 | 0 | 0 | 3276.136 | 14574.308 | 9805.749 | 14593.515 | 14070.953 | 22602.596 | 3939.248 | 14793.872 | 24822.315 | 122478.692 | 84462.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40009342-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra Mejoramiento y Ampliación APR El Paico, Comina De El Monte | 301341 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 224342 | Trato directo | 224342 | SR | 1662 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 540 | 2019-10-11 | 2021-04-03 | 64.5 | 17400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3276.136 | 14574.308 | 9805.749 | 14593.515 | 14070.953 | 22602.596 | 3939.248 | 14793.872 | 24822.315 | 122478.692 | 84462.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40009342-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 120000 | 859277 | 0 | 0 | 22594.041 | 100512.47 | 67625.855 | 100644.933 | 97041.057 | 89858.27 | 66021.705 | 27167.229 | 102026.703 | 171188.379 | 844680.642 | 582502.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40009342-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación APR El Paico, El Monte | 301302 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-22 | 2019-08-12 | 1284807 | Propuesta publica | 1547184 | SR | 1662 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 0 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 540 | 2019-10-11 | 2021-04-03 | 64.6 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 22594.041 | 100512.47 | 67625.855 | 100644.933 | 97041.057 | 89858.27 | 66021.705 | 27167.229 | 102026.703 | 171188.379 | 844680.642 | 582502.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40013252-0 | ' | ' | AMPLIACION APR EL BOLLENAR MELIPILLA | [21 empty] | 0 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097719.005 | 710124.797 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40013252-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265650.005 | 83924.945 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40013252-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Obra Ampliación y Mejoramiento El Bollenar, Comuna de Melipilla, Provincia de Melipilla Plan Recuperación económica | 321895 | Metropolitana de Santiago | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 376485 | Trato directo | 349575 | SR | 770 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 730 | 2020-12-23 | 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265650.005 | 83924.945 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40013252-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1832069 | 626199.852 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40013252-0 | '02 | '604 | Ampliación y Mejoramiento El Bollenar, Comuna de Melipilla, Provincia de Melipilla Plan Recuperación económica | 321879 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-26 | 2020-11-18 | 2500000 | Propuesta publica | 2458269 | SR | 770 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 540 | 2020-12-23 | 2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1832069 | 626199.852 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40013637-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR GACITUA ISLA DE MAIPO | [21 empty] | 0 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278329.525 | 2329836.289 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40013637-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161884.525 | 278276.097 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40013637-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Obra Ampliación y mejoramiento APR Gacitúa, Comuna de Isla de Maipo, Provincia de Talagante Plan Recuperación económica | 321899 | Metropolitana de Santiago | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 435299 | Trato directo | 440161 | SR | 771 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 540 | 2020-12-23 | 2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161884.525 | 278276.097 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40013637-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116445 | 2051560.192 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40013637-0 | '02 | '604 | Ampliación y mejoramiento APR Gacitúa, Comuna de Isla de Maipo, Provincia de Cordillera Plan Recuperación económica | 321897 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-26 | 2020-11-18 | 2900000 | Propuesta publica | 3168006 | SR | 771 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 540 | 2020-12-23 | 2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116445 | 2051560.192 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40016428-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SANTA INES DE PATAGUILLAS CURACAVÍ | [21 empty] | 0 | 45800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45790.324 | 45790.324 | 1674223.58 | 969758.269 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40016428-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5798.775 | 5798.775 | 212019.58 | 118173.022 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40016428-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra Mejoramiento y Ampliación de Servicio de APR Santa Inés de Patagüillas, comuna de Curacaví Región Metropolitana | 319971 | Metropolitana de Santiago | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 344263 | Trato directo | 335993 | SR | 715 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 540 | 2020-11-09 | 2022-05-03 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5798.775 | 5798.775 | 212019.58 | 118173.022 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40016428-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39991.549 | 39991.549 | 1462204 | 851585.247 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40016428-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación de Servicio de APR Santa Inés de Patagüillas, comuna de Curacaví Región Metropolitana | 319969 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-27 | 2020-09-29 | 2300000 | Propuesta publica | 2353790 | SR | 715 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 0 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 540 | 2020-11-09 | 2022-05-03 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39991.549 | 39991.549 | 1462204 | 851585.247 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40017073-0 | ' | ' | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR,REGIÓN METROPOLITANA (GLOSA 5) | [21 empty] | 91876.554 | 919991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39948.838 | 32368.852 | 3853.559 | 3323.778 | 47857.925 | 170460.124 | 204839.788 | 390723.825 | 893376.689 | 724221.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40017073-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 110237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5792.582 | 3853.559 | 0 | 5952.975 | 21586.653 | 25335.01 | 47715.948 | 110236.727 | 122106.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40017073-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra Conservación Servicios de APR Barrancas de Pichi y El Asiento de la comuna de Alhué. | 315927 | Metropolitana de Santiago | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 52200 | Trato directo | 34800 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 92 | 2020-10-01 | 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40017073-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra Conservación del servicio APR Santa Luisa Comuna de Colina Provincia de Chacabuco | 302548 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 17232 | Trato directo | 17232 | SR | 1645 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | -629 | AGUAS ANDINAS S.A. | 330 | 2019-10-07 | 2020-09-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5792.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7363.918 | 173.174 | 13329.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40017073-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra Conservación Servicios de APR El Lucero Reina Norte Las Mercedes comunas de Lampa Colina y María Pinto | 315603 | Metropolitana de Santiago | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 49300 | Trato directo | 49300 | SR | 571 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 120 | 2020-09-01 | 2020-12-30 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17971.092 | 23148.67 | 41119.762 | 8179.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40017073-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra Conservación Servicios de APR Lomas de Culipran y Casas de Pudahuel comunas de Melipilla y Pudahuel | 315923 | Metropolitana de Santiago | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 52200 | Trato directo | 36249 | SR | 797 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 120 | 2021-01-06 | 2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36248.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40017073-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra Conservación Servicios de APR Cholqui Manantiales Codigua Huechún y Santa Rosa de las comunas de Melipilla y San Pedro | 315925 | Metropolitana de Santiago | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 72411 | Trato directo | 72411 | SR | 498 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 120 | 2020-08-11 | 2020-12-09 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21586.653 | 0 | 24394.104 | 45980.757 | 26429.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40017073-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra Conservación Servicio de APR La Red Comuna de el Monte | 325862 | Metropolitana de Santiago | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17400 | Trato directo | 16449 | SR | 796 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 120 | 2020-12-29 | 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16448.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40017073-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra Conservación de los Servicios de APR Chorrillos Lipangue y Cardonal Bajo de las comunas de Lampa y Paine de las Provincias de Chacabuco y Maipo | 305549 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 18960 | Trato directo | 18960 | SR | 1714 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 897 | AGUAS ANDINAS S.A. | 120 | 2019-08-05 | 2019-12-03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3853.559 | 0 | 5952.975 | 0 | 0 | 0 | 9806.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40017073-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 30500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3323.778 | 849.95 | 0 | 4780.568 | 13932.371 | 22886.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40017073-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 22326 | SinInf |  | -- | // | 74794 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3323.778 | 849.95 | 0 | 4780.568 | 13932.371 | 22886.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40017073-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 91876.554 | 760254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39948.838 | 26576.27 | 0 | 0 | 41055 | 148873.471 | 174724.21 | 329075.506 | 760253.295 | 602114.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40017073-0 | '02 | '004 | Conservación del servicio de APR Santa Luisa Comuna de Colina Provincia de Chacabuco | 302546 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-05 | 2019-08-27 | 120000 | Propuesta publica | 118840 | SR | 1645 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | -4340 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 350 | 2019-10-07 | 2020-09-21 | 100 | 22569.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39948.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50785.647 | 1194.305 | 91928.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40017073-0 | '02 | '004 | Conservación de los Servicios de APR Chorrillos Lipangue y Cardonal Bajo de las comunas de Lampa y Paine de las Provincias de Chacabuco y Maipo | 304184 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-03 | 2019-06-24 | 240000 | Propuesta publica | 130757 | SR | 1714 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 6183 | BRICENO Y TREJOS URBANIZACIONES LTDA | 120 | 2019-08-05 | 2019-12-03 | 100 | 69306.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26576.27 | 0 | 0 | 41055 | 0 | 0 | 0 | 67631.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40017073-0 | '02 | '004 | Conservación Servicios de APR Cholqui Manantiales Codigua Huechún y Santa Rosa de las comunas de Melipilla y San Pedro | 315924 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 480000 | Propuesta publica | 499384 | SR | 498 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 0 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 120 | 2020-08-11 | 2020-12-09 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148873.471 | 0 | 168235.203 | 317108.674 | 182275.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40017073-0 | '02 | '004 | Conservación Servicios de APR El Lucero Las Mercedes Varias localidades (implementación seguridad estanques) comunas de Lampa Colina y María Pinto | 321222 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-22 | 2020-07-17 | 360000 | Propuesta publica | 339994 | SR | 571 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 0 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 120 | 2020-09-01 | 2020-12-30 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123938.563 | 159645.998 | 283584.561 | 56408.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40017073-0 | '02 | '004 | Conservación Servicio de APR La Red Comuna de el Monte | 325224 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-05 | 2020-10-29 | 120000 | Propuesta publica | 113440 | SR | 796 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 0 | TORRESTECH | 120 | 2020-12-29 | 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113439.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40017073-0 | '02 | '004 | Conservación Servicios de APR Lomas de Culipran y Casas de Pudahuel comunas de Melipilla y Pudahuel | 325940 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-26 | 2020-11-18 | 280000 | Propuesta publica | 249992 | SR | 797 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 0 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 120 | 2021-01-06 | 2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249991.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40017073-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40018534-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA VARIAS COMUNAS DE LA REGIÓN | [21 empty] | 170891.021 | 153737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153735.755 | 0 | 0 | 153735.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40018534-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 21641.221 | 19469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19468.72 | 0 | 0 | 19468.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40018534-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra Construcción de Sondajes para los APR Rangue Los Hornos y Puangue de las Comunas de Paine y Melipilla Condición Especial | 308776 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 43098 | Trato directo | 43098 | SR | 1720 | 2019-12-17 | 2019-12-31 | -1987 | AGUAS ANDINAS S.A. | 60 | 2019-10-29 | 2019-12-28 | 100 | 21641.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19468.72 | 0 | 0 | 19468.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40018534-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 149249.8 | 134268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134267.035 | 0 | 0 | 134267.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40018534-0 | '02 | '004 | Construcción de Sondajes para los APR Rangue Los Hornos y Puangue de las Comunas de Paine y Melipilla Condición Especial | 308773 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 297227 | Trato Directo con Cotización | 297227 | SR | 1720 | 2019-12-17 | 2019-12-31 | -13709 | SONDAJES S.P.A. | 120 | 2019-10-29 | 2020-02-26 | 100 | 149249.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134267.035 | 0 | 0 | 134267.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40023437-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA REGIÓN METROPOLITANA | [21 empty] | 0 | 787670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31255 | 4531.975 | 145749.248 | 223841.088 | 380884.229 | 786261.54 | 484407.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40023437-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 787669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31255 | 4531.975 | 145749.248 | 223841.088 | 380884.229 | 786261.54 | 484407.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40023437-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Construcción de Prospecciones para los Servicios de APR de APR Caleu, Espinalillo, Montenegro y Rungue de la Comuna de Til Til | 319219 | Metropolitana de Santiago | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 57380 | Trato directo | 57380 | SR | 504 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | -7193 | AGUAS ANDINAS S.A. | 180 | 2020-08-27 | 2021-02-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18457.328 | 10932.768 | 20795.726 | 50185.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40023437-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra Construcción de Sondajes para los Servicios de APR de Pelvín APR La Puntilla de Lonquén y APR Estación Polpaico de las comunas de Peñaflor Isla de Maipo y Til Til | 319221 | Metropolitana de Santiago | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 97781 | Trato directo | 97781 | SR | 566 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 150 | 2020-09-22 | 2021-02-19 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10939.67 | 27438.521 | 38378.191 | 59401.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40023437-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería de Detalle Interconexión de los Sistemas APR Loica y Nihue Comuna de San Pedro al Sistema APR Quelentaro Comuna de Litueche l | 317100 | Metropolitana de Santiago | N | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 12949 | Trato directo | 12949 | SR | 454 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 330 | 2020-08-10 | 2021-07-06 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4531.975 | 0 | 6474.25 | 0 | 11006.225 | 1942.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40023437-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería de Detalle Interconexión de los Sistemas APR Loica y Nihue Comuna de San Pedro al Sistema APR Quelentaro Comuna de Litueche | 317092 | Metropolitana de Santiago | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-03 | 2019-12-11 | 89300 | Propuesta privada | 89300 | SR | 454 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 0 | ALPHA INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA. | 330 | 2020-08-10 | 2021-07-06 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31255 | 0 | 0 | 44650 | 0 | 75905 | 13395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40023437-0 | '02 | '002 | Construcción de Prospecciones para los Servicios de APR de APR Caleu, Espinalillo, Montenegro y Rungue de la Comuna de Til Til | 319217 | Metropolitana de Santiago | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-13 | 2020-05-06 | 400000 | Propuesta privada | 395721 | SR | 504 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | -49611 | SONDAJES S.P.A. | 180 | 2020-08-27 | 2021-02-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127291.92 | 75398.4 | 143418.8 | 346109.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40023437-0 | '02 | '002 | Construcción de Sondajes para los Servicios de APR de Pelvín APR La Puntilla de Lonquén y APR Estación Polpaico de las comunas de Peñaflor Isla de Maipo y Til Til | 319220 | Metropolitana de Santiago | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-06 | 2020-08-06 | 340000 | Propuesta publica | 674346 | SR | 566 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 150 | 2020-10-08 | 2021-03-07 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75446 | 189231.182 | 264677.182 | 409668.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40023437-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | ' | ' | ESTUDIO MEJORAMIENTO SISTEMAS AGUA POTABLE RURAL, GLOSA 05, APR-DOH REGIÓN METROPOLITANA | [21 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010393.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010393.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | Construcción de Sondajes para los Servicios de APR Hermanos Carrera, Aparición de Paine y Campusano La Estancilla, de las Comunas de Colina, Paine y Buin | 325933 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 2020-10-26 | 2020-11-25 | 450000 | Propuesta publica | 693596 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SONDAJES S.P.A. | 180 | 2020-12-23 | 2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693595.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra Construcción de Sondajes para los Servicios de APR Hermanos Carrera, Aparición de Paine y Campusano La Estancilla, de las Comunas de Colina, Paine y Buin | 321344 | Metropolitana de Santiago | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 38581 | Trato directo | 38581 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 180 | 2020-11-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38580.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra Diseño Construcción APR Lo Espino, Chile Nuevo y Mejoramiento y Ampliación de los Servicios APR San Alfonso y Santa María del Estero l | 291838 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 27632 | Trato directo | 27632 | SR | 2266 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 280 | 2018-12-20 | 2019-09-26 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2763.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra Diseño de Ingeniería de Planta de Tratamiento de APR de varios Servicios APR l | 308983 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 15701 | Trato directo | 15266 | SR | 1584 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 120 | 2019-11-27 | 2020-03-26 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería de Detalle San Pedro Sur-Comuna de San Pedro l | 315223 | Metropolitana de Santiago | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 24578 | Trato directo | 24578 | SR | 390 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 280 | 2020-01-16 | 2020-10-22 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17204.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | Construcción APR Lo Espino, Chile Nuevo y Mejoramiento y Ampliación de los Servicios APR San Alfonso y Santa María del Estero | 291830 | Metropolitana de Santiago | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2018-11-05 | 2018-11-30 | 196560 | Propuesta publica | 190560 | SR | 2266 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 0 | ALPHA INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA. | 280 | 2018-12-20 | 2019-09-26 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | Elaboración de Diseño de Ingeniería de Planta de Tratamiento de APR de varios Servicios APR | 308981 | Metropolitana de Santiago | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 108280 | Propuesta publica | 105280 | SR | 1584 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 0 | PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT SL., SUCURSAL CHI | 120 | 2019-11-27 | 2020-03-26 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105279.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería de Detalle San Pedro Sur-Comuna de San Pedro | 314817 | Metropolitana de Santiago | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 218000 | Propuesta publica | 169500 | SR | 390 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 0 | ALPHA INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA. | 280 | 2020-01-16 | 2020-10-22 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30071469-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR SAN PEDRO DE ALCANTARA, PAREDONES | [21 empty] | 1142125.03 | 522941 | 0 | 0 | 241149.228 | 152514.13 | 14123.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91836.294 | 13316.262 | 512939.886 | 577338.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30071469-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 127045 | 82549 | 0 | 0 | 0 | 55108.14 | 14123.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13316.262 | 82548.374 | 74379.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30071469-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTOS OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR SAN PEDRO DE ALCANTARA PAREDONES 2 ETAPA | 315747 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 74380 | Trato directo | 74380 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 300 | 2020-11-01 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74379.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30071469-0 | '02 | '002 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAN PEDRO DE ALCÁNTARA, PAREDONES 1 ETAPA | 269226 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 195999 | Trato directo | 195999 | SR | 737 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 13595 | ESSBIO S.A. | 360 | 2019-01-29 | 2020-01-24 | 0 | 127045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55108.14 | 14123.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13316.262 | 82548.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30071469-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1015080.03 | 440392 | 0 | 0 | 241149.228 | 97405.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91836.294 | 0 | 430391.512 | 502959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30071469-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SAN PEDRO DE ALCANTARA PAREDONES 1 ETAPA | 291539 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-11-05 | 2018-11-21 | 1239482 | Propuesta publica | 1351716 | SR | 737 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 93757 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 570 | 2019-01-29 | 2020-08-21 | 100 | 1015080.03 | 0 | 0 | 0 | 241149.228 | 97405.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91836.294 | 0 | 430391.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30071469-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR SAN PEDRO DE ALCANTARA PAREDONES 2 ETAPA | 315619 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-11 | 2020-12-30 | 512959 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-01-25 | 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30134238-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA APR MOLINO EL ALAMO, COLTAUCO | [21 empty] | 0 | 1374050 | 0 | 0 | 112730.128 | 0 | 129839.527 | 108544.564 | 146237.728 | 171024.529 | 166320.957 | 0 | 300721.341 | 238514.944 | 1373933.718 | 237728.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30134238-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 174007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 132991.606 | 173991.606 | 30105.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30134238-0 | '02 | '002 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL MOLINO EL ALAMO COLTAUCO | 306236 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 245775 | Trato directo | 245775 | SR | 610 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 0 | ESSBIO S.A. | 360 | 2020-01-24 | 2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 132991.606 | 173991.606 | 30105.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30134238-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1200043 | 0 | 0 | 112730.128 | 0 | 129839.527 | 108544.564 | 146237.728 | 130024.529 | 166320.957 | 0 | 300721.341 | 105523.338 | 1199942.112 | 207623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30134238-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL MOLINO EL ALAMO COMUNA DE COLTAUCO | 306235 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-29 | 2019-11-22 | 1968458 | Propuesta publica | 1695000 | SR | 610 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION INGESAN LTDA. | 360 | 2020-01-24 | 2021-01-18 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112730.128 | 0 | 129839.527 | 108544.564 | 146237.728 | 130024.529 | 166320.957 | 0 | 300721.341 | 105523.338 | 1199942.112 | 207623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30391182-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN JOSÉ DE PATAGUAS, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | [21 empty] | 680563.801 | 154399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5299.95 | 0 | 0 | 0 | 141992.579 | 147292.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30391182-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 93330.847 | 12406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5299.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5299.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30391182-0 | '02 | '002 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN JOSE DE PATAGUAS, SAN VICENTE DE TT | 269202 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 161888 | Trato directo | 161888 | SR | 1728 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 9802 | ESSBIO S.A. | 645 | 2018-06-29 | 2020-04-04 | 0 | 93330.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5299.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5299.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30391182-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 587232.954 | 141993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141992.579 | 141992.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30391182-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN JOSE DE PATAGUAS, COMUNA DE SAN VICENTE DE TT | 269201 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-04-12 | 2018-05-14 | 1033387 | Propuesta publica | 1116468 | SR | 1728 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 67601 | VICTOR PENA Y LILLO Y CIA. LTDA. | 645 | 2018-06-29 | 2020-04-04 | 100 | 587232.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141992.579 | 141992.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30440033-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SAN ENRIQUE, CHIMBARONGO | [21 empty] | 1418200.641 | 133143 | 0 | 0 | 0 | 29926.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103215.572 | 0 | 133141.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30440033-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 192107.748 | 4351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350.372 | 0 | 4350.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30440033-0 | '02 | '002 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ENRIQUE COMUNA DE CHIMBARONGO | 264561 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 306385 | Trato directo | 306385 | SR | 942 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 17674 | ESSBIO S.A. | 540 | 2018-04-13 | 2019-10-05 | 0 | 192107.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350.372 | 0 | 4350.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30440033-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1226092.893 | 128792 | 0 | 0 | 0 | 29926.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98865.2 | 0 | 128791.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30440033-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ENRIQUE COMUNA DE CHIMBARONGO | 264560 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-02-02 | 2018-03-01 | 1949149 | Propuesta publica | 2113000 | SR | 942 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 121884 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 540 | 2018-04-13 | 2019-10-05 | 100 | 1226092.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29926.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98865.2 | 0 | 128791.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30457273-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PUQUILLAY ALTO NANCAGUA | [21 empty] | 48017.413 | 867157 | 0 | 0 | 142473.817 | 118478.791 | 97418.126 | 63095.077 | 94912.941 | 87838.153 | 78548.327 | 114122.474 | 70268.273 | 0 | 867155.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30457273-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 115896 | 0 | 0 | 0 | 27621.228 | 13174.347 | 0 | 0 | 0 | 33852.23 | 13529.22 | 27718.295 | 0 | 115895.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30457273-0 | '02 | '002 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PUQUILLAY ALTO, NANCAGUA | 301285 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 106682 | Trato directo | 106682 | SR | 3435 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 9214 | ESSBIO S.A. | 326 | 2019-12-05 | 2020-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27621.228 | 13174.347 | 0 | 0 | 0 | 33852.23 | 13529.22 | 27718.295 | 0 | 115895.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30457273-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 48017.413 | 751261 | 0 | 0 | 142473.817 | 90857.563 | 84243.779 | 63095.077 | 94912.941 | 87838.153 | 44696.097 | 100593.254 | 42549.978 | 0 | 751260.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30457273-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PUQUILLAY ALTO, COMUNA DE NANCAGUA | 301280 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-09 | 2019-09-06 | 876253 | Propuesta publica | 735737 | SR | 3435 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 63542 | VICTOR PENA Y LILLO Y CIA. LTDA. | 326 | 2019-12-05 | 2020-10-26 | 100 | 48017.413 | 0 | 0 | 0 | 142473.817 | 90857.563 | 84243.779 | 63095.077 | 94912.941 | 87838.153 | 44696.097 | 100593.254 | 42549.978 | 0 | 751260.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30466943-0 | ' | ' | AMPLIACION SISTEMA APR CUTEMU LA QUEBRADA, PAREDONES | [21 empty] | 0 | 943476 | 0 | 0 | 142075.133 | 85806.315 | 143399.185 | 128418.967 | 83298.305 | 75541.199 | 73596.346 | 96413.09 | 55031.232 | 27643.338 | 911223.11 | 32999.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30466943-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 119480 | 0 | 0 | 0 | 20600.89 | 9454.79 | 40022.8 | 0 | 0 | 0 | 25919.78 | 0 | 19396.806 | 115395.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30466943-0 | '02 | '002 | ASESORIA AMPLIACION SISTEMA APR CUTEMU LA QUEBRADA PAREDONES | 306237 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 119480 | Trato directo | 119480 | SR | 206 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 0 | ESSBIO S.A. | 260 | 2020-01-11 | 2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20600.89 | 9454.79 | 40022.8 | 0 | 0 | 0 | 25919.78 | 0 | 19396.806 | 115395.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30466943-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 823996 | 0 | 0 | 142075.133 | 65205.425 | 133944.395 | 88396.167 | 83298.305 | 75541.199 | 73596.346 | 70493.31 | 55031.232 | 8246.532 | 795828.044 | 32999.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30466943-0 | '02 | '004 | AMPLIACION SISTEMA DE APR CUTEMU LA QUEBRADA COMUNA DE PAREDONES | 306230 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-29 | 2019-11-22 | 913473 | Propuesta publica | 823996 | SR | 205 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 0 | CAUSE SPA | 360 | 2020-01-11 | 2021-01-05 | 98.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142075.133 | 65205.425 | 133944.395 | 88396.167 | 83298.305 | 75541.199 | 73596.346 | 70493.31 | 55031.232 | 8246.532 | 795828.044 | 32999.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30471850-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA APR PANILONCO,COGUIL TANUME, PICHILEMU | [21 empty] | 69734.119 | 2141150 | 0 | 0 | 276366.52 | 352266.53 | 234216.22 | 200935.527 | 136127.814 | 93137.679 | 161711.855 | 133766.589 | 158973.355 | 311571.288 | 2059073.377 | 22896.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30471850-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 271150 | 0 | 0 | 0 | 50184.59 | 43801.88 | 27610 | 0 | 0 | 58375.781 | 14983.73 | 0 | 65802.316 | 260758.297 | 2652.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30471850-0 | '02 | '002 | ASESORIA CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PANILONCO, COGUIL TANUME, PICHILEMU | 284741 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 273803 | Trato directo | 273803 | SR | 3045 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 0 | ESSBIO S.A. | 360 | 2019-11-15 | 2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50184.59 | 43801.88 | 27610 | 0 | 0 | 58375.781 | 14983.73 | 0 | 65802.316 | 260758.297 | 2652.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30471850-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 69734.119 | 1870000 | 0 | 0 | 276366.52 | 302081.94 | 190414.34 | 173325.527 | 136127.814 | 93137.679 | 103336.074 | 118782.859 | 158973.355 | 245768.972 | 1798315.08 | 20244.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30471850-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CARDONAL DE PANILONCO COGUIL TANUME, COMUNA DE PICHILEMU | 298046 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-12 | 2019-05-28 | 1343985 | Propuesta publica | 1888294 | SR | 3045 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 0 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 360 | 2019-11-15 | 2020-11-09 | 92 | 69734.119 | 0 | 0 | 0 | 276366.52 | 302081.94 | 190414.34 | 173325.527 | 136127.814 | 93137.679 | 103336.074 | 118782.859 | 158973.355 | 245768.972 | 1798315.08 | 20244.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30481016-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | [21 empty] | 1718315.404 | 195635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119284.728 | 8751.19 | 0 | 0 | 0 | 62491.129 | 190527.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30481016-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 225065.551 | 17312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8751.19 | 0 | 0 | 0 | 7921.061 | 16672.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30481016-0 | '02 | '002 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | 284761 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 223590 | Trato directo | 223590 | SR | 2282 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 42858 | ESSBIO S.A. | 620 | 2018-09-27 | 2020-06-08 | 0 | 225065.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8751.19 | 0 | 0 | 0 | 7921.061 | 16672.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30481016-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1493249.853 | 178323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119284.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54570.068 | 173854.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30481016-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | 284760 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-25 | 2018-07-27 | 1814704 | Propuesta publica | 1542000 | SR | 2282 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 295568 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION INGESAN LTDA. | 620 | 2018-09-27 | 2020-06-08 | 99.76 | 1493249.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119284.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54570.068 | 173854.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30482623-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTBLE RURAL LA ESPERANZA, PEUMO | [21 empty] | 209791.476 | 419583 | 0 | 0 | 224407.179 | 77610.972 | 38982.92 | 2124.564 | 49817.596 | 0 | 0 | 0 | 26638.131 | 0 | 419581.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30482623-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 79703 | 0 | 0 | 0 | 62958.805 | 0 | 2124.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14618.868 | 0 | 79702.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30482623-0 | '02 | '002 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA ESPERANZA, PEUMO (2 ETAPA) | 290375 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 70788 | Trato directo | 70788 | SR | 3051 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 8916 | ESSBIO S.A. | 180 | 2019-11-14 | 2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62958.805 | 0 | 2124.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14618.868 | 0 | 79702.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30482623-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 209791.476 | 339880 | 0 | 0 | 224407.179 | 14652.167 | 38982.92 | 0 | 49817.596 | 0 | 0 | 0 | 12019.263 | 0 | 339879.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30482623-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA ESPERANZA, PEUMO (2 ETAPA) | 290373 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-12 | 2019-05-28 | 492203 | Propuesta publica | 488188 | SR | 3051 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 61484 | CAUSE SPA | 180 | 2019-11-14 | 2020-05-12 | 100 | 209791.476 | 0 | 0 | 0 | 224407.179 | 14652.167 | 38982.92 | 0 | 49817.596 | 0 | 0 | 0 | 12019.263 | 0 | 339879.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30482670-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA APR HUILQUIO CERRILLO RENGO | [21 empty] | 0 | 321950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102260.043 | 34278.1 | 97636.69 | 0 | 41321.645 | 275496.478 | 33570.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30482670-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 40771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3358.997 | 0 | 15951.979 | 0 | 15577.224 | 34888.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30482670-0 | '02 | '002 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA APR HUILQUIO CERRILLOS, RENGO | 301296 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 37900 | Trato directo | 37900 | SR | 393 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 1857 | ESSBIO S.A. | 270 | 2020-01-25 | 2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3358.997 | 0 | 15951.979 | 0 | 15577.224 | 34888.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30482670-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 281179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98901.046 | 34278.1 | 81684.711 | 0 | 25744.421 | 240608.278 | 33570.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30482670-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR HUILQUIO CERRILLOS, COMUNA DE RENGO | 309507 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-24 | 2019-11-15 | 232388 | Propuesta publica | 261376 | SR | 393 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 12804 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 270 | 2020-01-25 | 2020-10-21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98901.046 | 34278.1 | 81684.711 | 0 | 25744.421 | 240608.278 | 33570.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30482685-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HACIENDA LA PUNTA, MOSTAZAL | [21 empty] | 312922.095 | 104105 | 0 | 0 | 42342.016 | 6138.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48480.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30482685-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 39628.842 | 13183 | 0 | 0 | 0 | 6138.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6138.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30482685-0 | '02 | '002 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HACIENDA LA PUNTA, MOSTAZAL | 284756 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 49445 | Trato directo | 49445 | SR | 60 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 3367 | ESSBIO S.A. | 360 | 2018-12-14 | 2019-12-09 | 0 | 39628.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6138.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6138.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30482685-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 273293.253 | 90922 | 0 | 0 | 42342.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42342.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30482685-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HACIENDA LA PUNTA, COMUNA DE MOSTAZAL | 289694 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-08-21 | 2018-09-13 | 285414 | Propuesta publica | 340996 | SR | 60 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 23219 | INTEGRACIONES ELECTRICAS LIMITADA | 360 | 2018-12-14 | 2019-12-09 | 96.3 | 273293.253 | 0 | 0 | 0 | 42342.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42342.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30482851-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA APR VILLA EL CARMEN LAS CABRAS | [21 empty] | 0 | 1120895 | 0 | 0 | 137262.898 | 134938.298 | 93459.13 | 45600.593 | 152220.438 | 107993.338 | 59186.248 | 121067.362 | 70437.323 | 198688.732 | 1120854.36 | 663436.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30482851-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 141948 | 0 | 0 | 0 | 19903.12 | 16680.1 | 0 | 0 | 50949.97 | 0 | 5720.333 | 0 | 48688.732 | 141942.255 | 80761.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30482851-0 | '02 | '002 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA APR VILLA EL CARMEN, LAS CABRAS | 301294 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 222709 | Trato directo | 222709 | SR | 3136 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 0 | ESSBIO S.A. | 360 | 2019-11-30 | 2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19903.12 | 16680.1 | 0 | 0 | 50949.97 | 0 | 5720.333 | 0 | 48688.732 | 141942.255 | 80761.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30482851-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 978947 | 0 | 0 | 137262.898 | 115035.178 | 76779.03 | 45600.593 | 152220.438 | 57043.368 | 59186.248 | 115347.029 | 70437.323 | 150000 | 978912.105 | 582675.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30482851-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR VILLA EL CARMEN, COMUNA DE LAS CABRAS | 309498 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-10 | 2019-10-09 | 1634073 | Propuesta publica | 1535921 | SR | 3136 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 0 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 360 | 2019-11-30 | 2020-11-24 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137262.898 | 115035.178 | 76779.03 | 45600.593 | 152220.438 | 57043.368 | 59186.248 | 115347.029 | 70437.323 | 150000 | 978912.105 | 582675.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30485713-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PENCAHUE BAJO SAN VICENTE | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742276.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30485713-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95266.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30485713-0 | '02 | '602 | GESTION DE PROYECTOS OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR PENCAHUE BAJO, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 321889 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 114953 | Trato directo | 114953 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 300 | 2020-10-01 | 2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95266.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30485713-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647009.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30485713-0 | '02 | '604 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PENCAHUE BAJO, COMUNA DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 321886 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-20 | 2020-11-05 | 792779 | Propuesta publica | 657010 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 300 | 2020-12-20 | 2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647009.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30486062-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN JOSE DE MARCHIGUE,PICHIDEGUA | [21 empty] | 0 | 1282616 | 0 | 0 | 256301.963 | 185844.016 | 118362.313 | 124452.573 | 145828.638 | 165082.931 | 105480.172 | 33844.25 | 0 | 147417.328 | 1282614.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30486062-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 162428 | 0 | 0 | 0 | 37163.63 | 21558.664 | 14036.52 | 0 | 37155.49 | 0 | 33844.25 | 0 | 18668.57 | 162427.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30486062-0 | '02 | '002 | ASESORIA ESSBIO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR SAN JOSE DE MARCHIGUE PICHIDEGUA (2 ETAPA DE MEJORAMIENTO) | 291332 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 151380 | Trato directo | 151380 | SR | 3137 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 0 | ESSBIO S.A. | 270 | 2019-11-23 | 2020-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37163.63 | 21558.664 | 14036.52 | 0 | 37155.49 | 0 | 33844.25 | 0 | 18668.57 | 162427.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30486062-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1120188 | 0 | 0 | 256301.963 | 148680.386 | 96803.649 | 110416.053 | 145828.638 | 127927.441 | 105480.172 | 0 | 0 | 128748.758 | 1120187.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 30486062-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR SAN JOSE DE MARCHIGUE PICHIDEGUA (2 ETAPA DE MEJORAMIENTO) | 291329 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-12 | 2019-05-28 | 916984 | Propuesta publica | 1044000 | SR | 3135 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 0 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 270 | 2019-11-23 | 2020-08-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256301.963 | 148680.386 | 96803.649 | 110416.053 | 145828.638 | 127927.441 | 105480.172 | 0 | 0 | 128748.758 | 1120187.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40000817-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL TAMBO SAN VICENTE DE TT | [21 empty] | 19040 | 913114 | 0 | 0 | 91979.347 | 101930.996 | 127237.432 | 118699.656 | 69483.405 | 57339.078 | 117139.392 | 85136.057 | 36721.311 | 107422.919 | 913089.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40000817-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 115635 | 0 | 0 | 0 | 16097.805 | 12445.813 | 16644.78 | 0 | 0 | 30426.422 | 12573.38 | 0 | 27446.179 | 115634.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0