Agua Potable Rural | O'Higgins | 40000817-0 | '02 | '002 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL TAMBO, SAN VICENTE DE TT | 303931 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 134795 | Trato directo | 134795 | SR | 3446 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0 | ESSBIO S.A. | 360 | 2019-11-26 | 2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16097.805 | 12445.813 | 16644.78 | 0 | 0 | 30426.422 | 12573.38 | 0 | 27446.179 | 115634.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40000817-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 19040 | 797479 | 0 | 0 | 91979.347 | 85833.191 | 114791.619 | 102054.876 | 69483.405 | 57339.078 | 86712.97 | 72562.677 | 36721.311 | 79976.74 | 797455.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40000817-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL TAMBO, COMUNA DE SAN VICENTE DE TT | 303190 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-09 | 2019-09-06 | 933018 | Propuesta publica | 929617 | SR | 3446 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0 | BRICENO Y TREJOS URBANIZACIONES LTDA | 360 | 2019-11-26 | 2020-11-20 | 88.05 | 19040 | 0 | 0 | 0 | 91979.347 | 85833.191 | 114791.619 | 102054.876 | 69483.405 | 57339.078 | 86712.97 | 72562.677 | 36721.311 | 79976.74 | 797455.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40002294-0 | ' | ' | AMPLIACION SISTEMA APR AGUA BUENA SECTOR PUEBLO HUNDIDO SAN FERNANDO | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388327.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40002294-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50443.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40002294-0 | '02 | '602 | GESTION DE PROYECTOS OBRA AMPLIACION SISTEMA APR AGUA BUENA A PUEBLO HUNDIDO, SAN FERNANDO | 321883 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 56330 | Trato directo | 56330 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 200 | 2020-10-01 | 2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50443.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40002294-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337883.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40002294-0 | '02 | '604 | AMPLIACION SISTEMA APR AGUA BUENA A PUEBLO HUNDIDO, COMUNA DE SAN FERNANDO | 321882 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-20 | 2020-11-05 | 388479 | Propuesta publica | 347884 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 180 | 2020-12-02 | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337883.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40002556-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR MANUEL LARRAIN, LOLOL | [21 empty] | 0 | 1192761 | 0 | 0 | 56134.775 | 121158.288 | 143184.134 | 102720.499 | 82041.552 | 150986.195 | 148933.155 | 117853.839 | 117910.837 | 151834.961 | 1192758.235 | 220170.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40002556-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 151049 | 0 | 0 | 0 | 8139.54 | 16387.72 | 0 | 0 | 45175.978 | 15342.482 | 19370.647 | 0 | 46631.871 | 151048.238 | 27881.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40002556-0 | '02 | '002 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR VILLA MANUEL LARRAÍN LOLOL | 306228 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 178931 | Trato directo | 178931 | SR | 524 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 0 | ESSBIO S.A. | 360 | 2020-02-08 | 2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8139.54 | 16387.72 | 0 | 0 | 45175.978 | 15342.482 | 19370.647 | 0 | 46631.871 | 151048.238 | 27881.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40002556-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1041712 | 0 | 0 | 56134.775 | 113018.748 | 126796.414 | 102720.499 | 82041.552 | 105810.217 | 133590.673 | 98483.192 | 117910.837 | 105203.09 | 1041709.997 | 192288.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40002556-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE APR VILLA MANUEL LARRAIN COMUNA DE LOLOL | 312628 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-02 | 2019-12-27 | 1438035 | Propuesta publica | 1234001 | SR | 523 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 0 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 360 | 2020-02-08 | 2021-02-02 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56134.775 | 113018.748 | 126796.414 | 102720.499 | 82041.552 | 105810.217 | 133590.673 | 98483.192 | 117910.837 | 105203.09 | 1041709.997 | 192288.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40002676-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LO DE LOBOS RENGO | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145000 | 767455 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40002676-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 98455 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40002676-0 | '02 | '602 | GESTION DE PROYECTOS OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LO DE LOBOS, RENGO | 321885 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 266000 | Trato directo | 266000 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 150 | 2020-10-01 | 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 98455 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40002676-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 669000 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40002676-0 | '02 | '604 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LO DE LOBOS, COMUNA DE RENGO | 321884 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-20 | 2020-11-09 | 1834482 | Propuesta publica | 1679000 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 360 | 2020-12-20 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 669000 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40002812-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA APR ROMA SAN JOSÉ LOS LINGUES SAN FERNANDO | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962649.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40002812-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123173.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40002812-0 | '02 | '602 | GESTION DE PROYECTOS OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA APR ROMA SAN JOSE LOS LINGUES, SAN FERNANDO | 321881 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 148604 | Trato directo | 148604 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 320 | 2020-10-01 | 2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123173.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40002812-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839475.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40002812-0 | '02 | '604 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR ROMA SAN JOSE LOS LINGUES, SAN FERNANDO | 321880 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-20 | 2020-11-09 | 1024854 | Propuesta publica | 849476 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 300 | 2020-12-20 | 2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839475.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40004050-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ISLA DEL GUINDO Y CHOMEDAHUE, SANTA CRUZ | [21 empty] | 0 | 791044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141873.71 | 70565.525 | 80153.315 | 120823.379 | 108870.355 | 268757.536 | 791043.82 | 860362.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40004050-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 100176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20571.6 | 7249.207 | 10571.106 | 0 | 61783.942 | 100175.855 | 108954.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40004050-0 | '02 | '002 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ISLA DEL GUINDO Y CHOMEDAHUE, SANTA CRUZ | 301291 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 209131 | Trato directo | 209131 | SR | 738 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 0 | ESSBIO S.A. | 360 | 2020-04-17 | 2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20571.6 | 7249.207 | 10571.106 | 0 | 61783.942 | 100175.855 | 108954.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40004050-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 690868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141873.71 | 49993.925 | 72904.108 | 110252.273 | 108870.355 | 206973.594 | 690867.965 | 751407.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40004050-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR ISLA DEL GUINDO Y CHOMEDAHUE, COMUNA DE SANTA CRUZ | 312679 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-20 | 2020-01-21 | 1549286 | Propuesta publica | 1442276 | SR | 738 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 0 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 360 | 2020-04-17 | 2021-04-12 | 48.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141873.71 | 49993.925 | 72904.108 | 110252.273 | 108870.355 | 206973.594 | 690867.965 | 751407.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40005934-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PATAGUA CERRO PICHIDEGUA | [21 empty] | 0 | 11450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759738.865 | 745047.135 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40005934-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40005934-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759738.865 | 745047.135 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40005934-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR PATAGUA CERRO, PICHIDEGUA | 325926 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-11 | 2020-12-30 | 2514786 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 720 | 2021-01-25 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759738.865 | 745047.135 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40009604-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA CHIMBA RENGO | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40009604-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40009604-0 | '02 | '602 | GESTION DE PROYECTOS OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA CHIMBA, RENGO | 321909 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 111252 | Trato directo | 111252 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 300 | 2020-10-01 | 2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40009604-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40009604-0 | '02 | '604 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA CHIMBA ETAPA 1 CONSTRUCCION DE FUENTE COMUNA DE RENGO | 328750 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-09 | 2020-12-23 | 80000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2020-12-28 | 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40010858-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR REQUEGUA SAN VICENTE DE TT | [21 empty] | 0 | 45800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44964.15 | 44964.15 | 1308595.01 | 1402391 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40010858-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5694.15 | 5694.15 | 218390.643 | 177595.367 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40010858-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTOS OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR REQUEGUA COMUNA DE SAN VICENTE | 316719 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 401787 | Trato directo | 401787 | SR | 2376 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 0 | ESSBIO S.A. | 300 | 2020-11-27 | 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5694.15 | 5694.15 | 218390.643 | 177595.367 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40010858-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39270 | 39270 | 1090204.367 | 1224795.633 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40010858-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR REQUEGUA COMUNA DE SAN VICENTE | 316718 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-10 | 2020-10-07 | 2770938 | Propuesta publica | 2355000 | SR | 2376 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION INGESAN LTDA. | 360 | 2020-11-27 | 2021-11-22 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39270 | 39270 | 1090204.367 | 1224795.633 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40012170-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES LOLOL | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40012170-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40012170-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTOS OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES COMUNA DE LOLOL | 320033 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 129294 | Trato directo | 129294 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 300 | 2020-10-01 | 2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40012170-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40012170-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR EL MEMBRILLO LOS TRICAHUES, COMUNA DE LOLOL, ETAPA 1 CONSTRUCCIÓN DE FUENTE | 329030 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-27 | 2020-12-15 | 70000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2021-01-25 | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40016380-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LIMAHUE LA CAPILLA MALLO | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490743.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40016380-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63412.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40016380-0 | '02 | '602 | GESTION DE PROYECTOS OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LIMAHUE LA CAPILLA, MALLOA | 321892 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 61218 | Trato directo | 61218 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 200 | 2020-10-01 | 2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63412.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40016380-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427330.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40016380-0 | '02 | '604 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LIMAHUE LA CAPILLA, COMUNA DE MALLOA | 321890 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-20 | 2020-11-05 | 422187 | Propuesta publica | 437331 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 180 | 2020-12-20 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427330.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40017094-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA APR OLIVAR BAJO,RINCÓN EL ABRA OLIVAR | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1717500 | 2426560 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40017094-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217500 | 308560 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40017094-0 | '02 | '602 | GESTION DE PROYECTOS OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL OLIVAR BAJO, RINCON EL ABRA, OLIVAR | 321911 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 563624 | Trato directo | 563624 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 600 | 2020-10-01 | 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217500 | 308560 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40017094-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 2118000 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40017094-0 | '02 | '604 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL OLIVAR BAJO, RINCON EL ABRA, COMUNA DE OLIVAR | 321910 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-20 | 2020-11-09 | 3887060 | Propuesta publica | 3628000 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 340 | 2020-11-30 | 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 2118000 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40017159-0 | ' | ' | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS (GLOSA 5) | [21 empty] | 29928.352 | 1673531 | 0 | 0 | 119165.529 | 24953.947 | 227311.665 | 331886.098 | 125749.257 | 245577.084 | 74402.46 | 88168.21 | 181250.04 | 223341.013 | 1641805.303 | 415869.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40017159-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 208799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20747.763 | 4753.457 | 0 | 63700.759 | 6432.635 | 24797.995 | 37911.715 | 40364.549 | 198708.873 | 21063.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40017159-0 | '02 | '002 | ASESORIA CONSERVACION APR PUQUILLAY BAJO COMUNA DE NANCAGUA | 287073 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 12964 | Trato directo | 12964 | SR | 3138 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 1416 | ESSBIO S.A. | 170 | 2019-11-23 | 2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9325.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5053.341 | 0 | 14378.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40017159-0 | '02 | '002 | ASESORIA CONSERVACION APR LO DE LOBOS, RENGO | 287076 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 14451 | Trato directo | 14451 | SR | 3434 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | -1678 | ESSBIO S.A. | 150 | 2019-12-19 | 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11422.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350.175 | 0 | 0 | 12772.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40017159-0 | '02 | '002 | ASESORIA CONSERVACION SISTEMA DE APR CHACAYES COMUNA DE MACHALI | 291430 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 13050 | Trato directo | 13050 | SR | 3137 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 0 | ESSBIO S.A. | 120 | 2019-11-23 | 2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5872.4 | 0 | 0 | 0 | 11458.979 | 17331.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40017159-0 | '02 | '002 | ASESORIA CONSERVACION APR EL POTRERO COMUNA DE PAREDONES Y APR PUMANQUE COMUNA DE PUMANQUE | 309525 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 28202 | Trato directo | 28202 | SR | 522 | 2020-03-05 | 2020-06-05 | 0 | ESSBIO S.A. | 150 | 2020-01-15 | 2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4753.457 | 0 | 0 | 0 | 23447.82 | 0 | 0 | 28201.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40017159-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTOS OBRA CONSERVACION APR LA LAJUELA PANAMA COMUNA DE SANTA CRUZ | 309531 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17949 | Trato directo | 17949 | SR | 1749 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 0 | ESSBIO S.A. | 90 | 2020-09-09 | 2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000.405 | 5997.896 | 15998.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40017159-0 | '02 | '002 | ASESORIA CONSERVACION APR LA CANDELARIA, COMUNA DE SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 309533 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 5176 | Trato directo | 5176 | SR | 673 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 0 | ESSBIO S.A. | 60 | 2020-03-21 | 2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5175.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5175.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40017159-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTOS OBRA CONSERVACION APR QUELENTARO, COMUNA DE LITUECHE | 315142 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17400 | Trato directo | 17400 | SR | 2388 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 0 | ESSBIO S.A. | 120 | 2020-12-03 | 2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15243.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40017159-0 | '02 | '002 | ASESORIA CONSERVACION SISTEMA APR LO DE CUEVAS COMUNA DE COLTAUCO | 315744 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17229 | Trato directo | 17229 | SR | 859 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 0 | ESSBIO S.A. | 90 | 2020-05-07 | 2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10337 | 0 | 0 | 0 | 7658.775 | 17995.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40017159-0 | '02 | '002 | ASESORIA CONSERVACION APR LIMA LA CALERA COMUNA DE CHEPICA | 315749 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17980 | Trato directo | 17980 | SR | 860 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 0 | ESSBIO S.A. | 90 | 2020-05-09 | 2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5393.9 | 0 | 0 | 12585.81 | 0 | 17979.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40017159-0 | '02 | '002 | ASESORIA CONSERVACION APR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD | 317030 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17822 | Trato directo | 17822 | SR | 895 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 0 | ESSBIO S.A. | 90 | 2020-05-07 | 2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4633.6 | 6432.635 | 0 | 6755.333 | 0 | 17821.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40017159-0 | '02 | '002 | ASESORIA CONSERVACION APR BARRANCAS CIRUELOS PAÑUL COMUNA DE PICHILEMU | 317034 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 14184 | Trato directo | 14184 | SR | 894 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2808 | ESSBIO S.A. | 90 | 2020-05-05 | 2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13474 | 0 | 0 | 3516.826 | 0 | 16990.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40017159-0 | '02 | '002 | ASESORIA CONSERVACION APR CHANQUEAHUE COMUNA DE RENGO | 317036 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 15249 | Trato directo | 15249 | SR | 947 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 0 | ESSBIO S.A. | 90 | 2020-05-09 | 2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15248.899 | 15248.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40017159-0 | '02 | '002 | ASESORIA CONSERVACION APR EL CARMEN LOS LINGUES COMUNA DE SAN FERNANDO | 315751 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 14520 | Trato directo | 14520 | SR | 1315 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 0 | ESSBIO S.A. | 90 | 2020-07-08 | 2020-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5819.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40017159-0 | '02 | '002 | CONSERVACION SISTEMAS APR LARMAHUE, COMUNA DE PICHIDEGUA Y APR GUADALAO COMUNA DE LA ESTRELLA | 312657 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | - | - | 18815 | Trato directo | 18815 | SR | 674 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 0 | ESSBIO S.A. | 150 | 2020-03-21 | 2020-08-18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18814.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18814.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40017159-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 53670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.851 | 0 | 0 | 4326.32 | 28144.002 | 33744.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40017159-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 33116 | SinInf |  | -- | // | 74794 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.851 | 0 | 0 | 4326.32 | 28144.002 | 33744.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40017159-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 29928.352 | 1411062 | 0 | 0 | 119165.529 | 24953.947 | 206563.902 | 327132.641 | 125749.257 | 180602.474 | 67969.825 | 63370.215 | 139012.005 | 154832.462 | 1409352.257 | 394805.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40017159-0 | '02 | '004 | CONSERVACION APR CHACAYES COMUNA DE MACHALI | 298051 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-17 | 2019-06-21 | 120000 | Propuesta publica | 89999 | SR | 3132 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 120 | 2019-11-23 | 2020-03-22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53821.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65705.429 | 119526.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40017159-0 | '02 | '004 | CONSERVACION APR LO DE LOBOS, COMUNA DE RENGO. | 301865 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-17 | 2019-06-21 | 92000 | Propuesta publica | 99661 | SR | 3434 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | -11572 | ECOMAIN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 150 | 2019-11-19 | 2020-04-17 | 100 | 23181.064 | 0 | 0 | 0 | 53772.409 | 0 | 2783.555 | 0 | 0 | 8350.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64906.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40017159-0 | '02 | '004 | CONSERVACION APR PUQUILLAY BAJO, COMUNA DE NANCAGUA | 301866 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-17 | 2019-06-21 | 92000 | Propuesta publica | 89402 | SR | 3138 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 9762 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 170 | 2019-11-23 | 2020-05-11 | 100 | 6747.288 | 0 | 0 | 0 | 52303.12 | 5261.484 | 12056.307 | 10011.002 | 0 | 0 | 0 | 12783.315 | 0 | 0 | 92415.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40017159-0 | '02 | '004 | CONSERVACION APR EL POTRERO COMUNA DE PAREDONES Y APR PUMANQUE COMUNA DE PUMANQUE | 309518 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-08 | 2019-11-28 | 131359 | Propuesta publica | 194492 | SR | 522 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 0 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 150 | 2020-01-15 | 2020-06-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13090 | 19692.463 | 11662 | 79908.5 | 37211.3 | 32927.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194491.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40017159-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SISTEMAS APR LARMAHUE COMUNA DE PICHIDEGUA Y APR GUADALAO COMUNA DE LA ESTRELLA | 312638 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-06 | 2019-12-27 | 86465 | Propuesta publica | 129753 | SR | 674 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 0 | CAUSE SPA | 150 | 2020-03-21 | 2020-08-18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90546.061 | 36801.355 | 2405.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129752.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40017159-0 | '02 | '004 | CONSERVACION APR LA CANDELARIA, COMUNA DE SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 312686 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-20 | 2020-01-14 | 45000 | Propuesta publica | 35695 | SR | 673 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 0 | CAUSE SPA | 60 | 2020-03-21 | 2020-05-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35694.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35694.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40017159-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SISTEMA APR LO DE CUEVAS COMUNA DE COLTAUCO | 315616 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-03-07 | 2020-03-31 | 120000 | Propuesta publica | 118817 | SR | 859 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 90 | 2020-05-07 | 2020-08-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43615.166 | 29251.628 | 15310.54 | 30401.525 | 0 | 5529.93 | 0 | 124108.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40017159-0 | '02 | '004 | CONSERVACION APR CHANQUEAHUE COMUNA DE RENGO | 315618 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-03-17 | 2020-03-31 | 119307 | Propuesta publica | 105165 | SR | 947 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 0 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 90 | 2020-05-09 | 2020-08-07 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46332.596 | 0 | 45897.026 | 0 | 0 | 0 | 12935.2 | 105164.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40017159-0 | '02 | '004 | CONSERVACION APR LIMA LA CALERA COMUNA DE CHEPICA | 315621 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-03-07 | 2020-03-30 | 99924 | Propuesta publica | 123998 | SR | 860 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 0 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 90 | 2020-05-09 | 2020-08-07 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15767.5 | 21574.7 | 34617.1 | 28940.8 | 19170.9 | 3927 | 0 | 123998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40017159-0 | '02 | '004 | CONSERVACION APR EL CARMEN LOS LINGUES COMUNA DE SAN FERNANDO | 315742 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 100000 | Propuesta publica | 100138 | SR | 1315 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 90 | 2020-07-08 | 2020-10-06 | 86.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33698.147 | 29821.46 | 63519.607 | 40137.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40017159-0 | '02 | '004 | CONSERVACION APR LALAJUELA PANAMA COMUNA DE SANTA CRUZ | 315748 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 119803 | Propuesta publica | 123780 | SR | 1749 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 90 | 2020-09-09 | 2020-12-08 | 89.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31416 | 37901.738 | 41015.373 | 110333.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40017159-0 | '02 | '004 | CONSERVACION APR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD | 317027 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-02-28 | 2020-03-13 | 118556 | Propuesta publica | 122908 | SR | 895 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 90 | 2020-05-07 | 2020-08-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17255 | 15564.01 | 43499.855 | 8627.5 | 0 | 37961 | 0 | 122907.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40017159-0 | '02 | '004 | CONSERVACION APR BARRANCAS CIRUELOS PAÑUL COMUNA DE PICHILEMU | 317033 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-02-28 | 2020-03-13 | 120000 | Propuesta publica | 97815 | SR | 894 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 19364 | CAUSE SPA | 90 | 2020-05-05 | 2020-08-03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77441.522 | 19742.397 | 0 | 0 | 0 | 19994.19 | 0 | 117178.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40017159-0 | '02 | '004 | CONSERVACION APR QUELENTARO COMUNA DE LITUECHE | 326008 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-15 | 2020-10-13 | 120000 | Propuesta publica | 123481 | SR | 2388 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 0 | ECOMAIN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 100 | 2020-12-03 | 2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5355 | 5355 | 108605.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40017159-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SISTEMA APR LA ESTRELLA, COMUNA DE LA ESTRELLA | 329046 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-01 | 2020-12-17 | 123063 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2021-01-25 | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40017159-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SISTEMA DE APR EL ROSARIO, COMUNA DE LITUECHE | 329053 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-01 | 2020-12-17 | 123000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2021-01-25 | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40018528-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA REGIÓN DE O´HIGGINS | [21 empty] | 0 | 309771 | 0 | 0 | 36949.5 | 64262.67 | 105750.54 | 0 | 32931.685 | 0 | 13607.786 | 0 | 26412.527 | 24673.398 | 304588.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40018528-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 43755 | 0 | 0 | 0 | 5357.67 | 8541.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24673.398 | 38572.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40018528-0 | '02 | '002 | ASESORIA CONSERVACION PARA MEJORMIENTO DE FUENTE (DREN) APR EL CALVARIO QUERELEMA, COMUNA DE PAREDONES | 309537 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 20707 | Trato directo | 20707 | SR | 599 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 0 | ESSBIO S.A. | 150 | 2020-01-14 | 2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8541.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12165.5 | 20706.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40018528-0 | '02 | '002 | ASESORIA CONSERVACION PARA MEJORMIENTO DE FUENTE APR EL QUILLAY LA LIGUA, COMUNA DE PAREDONES | 309549 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17348 | Trato directo | 17348 | SR | 545 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 519 | ESSBIO S.A. | 120 | 2020-01-14 | 2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5357.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12507.898 | 17865.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40018528-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 266016 | 0 | 0 | 36949.5 | 58905 | 97209.315 | 0 | 32931.685 | 0 | 13607.786 | 0 | 26412.527 | 0 | 266015.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40018528-0 | '02 | '004 | CONSERVACION APR EL CALVARIO QUERELEMA, COMUNA DE PAREDONES | 309536 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 142805 | Trato directo | 142805 | SR | 598 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 0 | ECOMAIN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 150 | 2020-01-17 | 2020-06-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58905 | 10948 | 0 | 32931.685 | 0 | 13607.786 | 0 | 26412.527 | 0 | 142804.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40018528-0 | '02 | '004 | CONSERVACION APR EL QUILLAY LA LIGUA, COMUNA DE PAREDONES | 309548 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 119637 | Trato directo | 119637 | SR | 545 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 3575 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 120 | 2020-01-14 | 2020-05-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36949.5 | 0 | 86261.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123210.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40021609-0 | ' | ' | HABILITACION NUEVA FUENTE SISTEMA APR RINCONADA DE ALCONES MARCHIGUE | [21 empty] | 0 | 309000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206221.795 | 0 | 102777.595 | 308999.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40021609-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 309000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206221.795 | 0 | 102777.595 | 308999.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40021609-0 | '02 | '004 | OBRAS DE URGENCIA POR SEQUÍA EN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RINCONADA DE ALCONES, COMUNA DE MARCHIGÜE, PROVINCIA DE CARDENAL CARO, REGIÓN DE O´HIGGINS | 318146 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 312626 | Trato Directo con Cotización | 309528 | SR | 2548 | 2020-08-31 | 2020-09-14 | 0 | CAUSE SPA | 75 | 2020-05-25 | 2020-08-08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206221.795 | 0 | 102777.595 | 308999.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40023499-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS POR SEQUÍA REGIÓN DE O´HIGGINS | [21 empty] | 0 | 781829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131149.831 | 248031.363 | 336087.411 | 715268.605 | 523634.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40023499-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 129009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29006.139 | 61572.909 | 90579.048 | 176232.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40023499-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO SOLUCIÓN INTEGRAL QUILLAY LA LIGUA - CALVARIO QUERELEMA - EL POTRERO COMUNA DE PAREDONES | 319730 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 21750 | Trato directo | 21750 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 300 | 2020-10-12 | 2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40023499-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTOS OBRA CONSTRUCCION HABILITACION E INTERCONEXION DE FUENTE APR LA AGUADA COMUNA DE PICHILEMU | 319736 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 57624 | Trato directo | 57624 | SR | 1902 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 0 | ESSBIO S.A. | 100 | 2020-08-25 | 2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50705.487 | 50705.487 | 8837.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40023499-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTOS OBRAS DE HABILITACION E INTERCONEXION FUENTE SISTEMA DE APR LA BALSAS, COMUNA DE LAS CABRAS | 319738 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 43909 | Trato directo | 43909 | SR | 1757 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 0 | ESSBIO S.A. | 100 | 2020-09-22 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29006.139 | 10867.422 | 39873.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40023499-0 | '02 | '002 | DISEÑO SOLUCIÓN INTEGRAL QUILLAY LA LIGUA - CALVARIO QUERELEMA - EL POTRERO COMUNA DE PAREDONES | 319729 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-09-29 | 2020-10-16 | 150000 | Propuesta privada | 161000 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 300 | 2020-12-20 | 2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40023499-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTOS OBRA HABILITACIÓN E IMPULSIÓN SONDAJE APR EL MANZANO, COMUNA DE LAS CABRAS | 319740 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 17400 | Trato directo | 17400 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 240 | 2020-12-20 | 2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40023499-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 652820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131149.831 | 219025.224 | 274514.502 | 624689.557 | 347402.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40023499-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION HABILITACION E INTERCONEXION DE FUENTE APR LA AGUADA COMUNA DE PICHILEMU | 319735 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 397403 | Trato directo | 397403 | SR | 1901 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 0 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 100 | 2020-08-20 | 2020-11-28 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150142.395 | 199550.622 | 349693.017 | 47402.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40023499-0 | '02 | '004 | OBRAS DE HABILITACION E INTERCONEXION FUENTE SISTEMA DE APR LA BALSAS, COMUNA DE LAS CABRAS | 319737 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-11 | 2020-08-19 | 356522 | Propuesta privada | 302820 | SR | 1757 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 0 | CAUSE SPA | 100 | 2020-09-22 | 2020-12-31 | 94.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131149.831 | 68882.829 | 74963.88 | 274996.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40023499-0 | '02 | '004 | OBRA HABILITACIÓN E IMPULSIÓN SONDAJE APR EL MANZANO, COMUNA DE LAS CABRAS | 319739 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 238842 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-01-25 | 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40024923-0 | ' | ' | CONSERVACION PARA SISTEMAS BÁSICOS DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA POTABLE REGIÓN DE O'HIGGINS | [21 empty] | 0 | 49825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49824.848 | 49824.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40024923-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 49825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49824.848 | 49824.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40024923-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION ESTANQUE ACUMULACION APR ESPINILLO, COMUNA DE PICHILEMU Y APR TUMAN Y LOS MAYOS, COMUNA DE NAVIDAD | 324862 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 37128 | Propuesta privada | 49825 | SR | 2368 | 2020-12-17 | 2020-12-30 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 30 | 2020-10-30 | 2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49824.848 | 49824.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40027924-0 | ' | ' | ESTUDIO MEJORAMIENTO SISTEMAS AGUA POTABLE RURAL, GLOSA 05, APR-DOH REGIÓN DE O´HIGGINS | [21 empty] | 0 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | DISEÑO INTEGRAL APR LO CARTAGENA, COMUNA DE RENGO | 327989 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-12-09 | 2020-12-23 | 25000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2021-01-25 | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | DISEÑO INTEGRAL APR CARMEN LOS LINGUES, COMUNA DE SAN FERNANDO | 327992 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-12-09 | 2020-12-23 | 25000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2021-01-25 | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | DISEÑO INTEGRAL APR POPETA, COMUNA DE RENGO | 327998 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-12-09 | 2020-12-23 | 25000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2021-01-25 | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO APR HIJUELA EL MEDIO, COMUNA DE COLTAUCO | 328000 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-12-09 | 2020-12-23 | 30000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2021-01-25 | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL APR PUEBLO HUNDIDO, COMUNA DE RENGO | 328003 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-12-09 | 2020-12-23 | 25000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2021-01-25 | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO APR CHUMACO, COMUNA DE REQUINOA | 328005 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-12-09 | 2020-12-23 | 30000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2021-01-25 | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | DISEÑO INTEGRAL APR AGUA SANTA SANTA RITA, COMUNA DE PALMILLA | 328009 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-12-09 | 2020-12-23 | 25000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-01-25 | 2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 30402929-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR RINCÓN DE MELLADO | [21 empty] | 0 | 608169 | 0 | 0 | 3678.885 | 3680.067 | 12161.371 | 61842.711 | 56266.074 | 26060.321 | 79602.874 | 195479.518 | 100491.661 | 68904.608 | 608168.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 30402929-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 77017 | 0 | 0 | 465.885 | 466.035 | 1540.086 | 7831.61 | 7125.398 | 3300.215 | 10080.713 | 24755.048 | 12726.018 | 8725.912 | 77016.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 30402929-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA AP RINCON DE MELLADO | 306214 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 70057 | Trato directo | 70057 | SR | 5375 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 240 | 2020-01-13 | 2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.885 | 466.035 | 1540.086 | 7831.61 | 7125.398 | 3300.215 | 10080.713 | 24755.048 | 12726.018 | 8725.912 | 77016.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 30402929-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 531152 | 0 | 0 | 3213 | 3214.032 | 10621.285 | 54011.101 | 49140.676 | 22760.106 | 69522.161 | 170724.47 | 87765.643 | 60178.696 | 531151.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 30402929-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA AP RINCON DE MELLADO | 306209 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-28 | 2019-12-19 | 549516 | Propuesta publica | 483150 | SR | 5374 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 48002 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA Y CIA LTDA | 240 | 2020-01-13 | 2020-09-09 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3213 | 3214.032 | 10621.285 | 54011.101 | 49140.676 | 22760.106 | 69522.161 | 170724.47 | 87765.643 | 60178.696 | 531151.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 30457226-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN ALEJO-DIGUA | [21 empty] | 1664784.568 | 1725698.414 | 0 | 0 | 606764.474 | 262733.202 | 230786.538 | 166010.659 | 134170.659 | 64836.121 | 105900.9 | 0 | 154495.389 | 0 | 1725697.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 30457226-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 210824 | 218538.414 | 0 | 0 | 76839.169 | 33271.89 | 29226.243 | 21023.184 | 16991.044 | 8210.935 | 13411.031 | 0 | 19564.918 | 0 | 218538.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 30457226-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN ALEJO-DIGUA | 290423 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 411027 | Trato directo | 411027 | SR | 2299 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 18336 | NUEVOSUR S.A. | 390 | 2019-04-02 | 2020-04-26 | 0 | 210824 | 0 | 0 | 0 | 76839.169 | 33271.89 | 29226.243 | 21023.184 | 16991.044 | 8210.935 | 13411.031 | 0 | 19564.918 | 0 | 218538.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 30457226-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1453960.568 | 1507160 | 0 | 0 | 529925.305 | 229461.312 | 201560.295 | 144987.475 | 117179.615 | 56625.186 | 92489.869 | 0 | 134930.471 | 0 | 1507159.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 30457226-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN ALEJO - DIGUA | 293535 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-12-20 | 2019-01-17 | 2726481 | Propuesta publica | 2834668 | SR | 2031 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 126453 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 460 | 2019-04-02 | 2020-07-05 | 100 | 1453960.568 | 0 | 0 | 0 | 529925.305 | 229461.312 | 201560.295 | 144987.475 | 117179.615 | 56625.186 | 92489.869 | 0 | 134930.471 | 0 | 1507159.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 30457684-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SANTA MARGARITA-EL GUINDO HACIA SANTA ÁGUEDA SUR | [21 empty] | 0 | 218054.806 | 0 | 0 | 0 | 3359.956 | 0 | 0 | 0 | 41799.46 | 0 | 35774.125 | 10445.581 | 126674.724 | 218053.846 | 41816.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 30457684-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 27613.806 | 0 | 0 | 0 | 3359.956 | 0 | 0 | 0 | 2358.922 | 0 | 4530.348 | 1322.803 | 16041.777 | 27613.806 | 5295.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 30457684-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SANTA MARGARITA-EL GUINDO HACIA SANTA ÁGUEDA SUR. | 297969 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 32910 | Trato directo | 32910 | SR | 5371 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 210 | 2020-01-13 | 2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3359.956 | 0 | 0 | 0 | 2358.922 | 0 | 4530.348 | 1322.803 | 16041.777 | 27613.806 | 5295.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 30457684-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 190441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39440.538 | 0 | 31243.777 | 9122.778 | 110632.947 | 190440.04 | 36520.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 30457684-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SANTA MARGARITA-EL GUINDO HACIA SANTA ÁGUEDA SUR. | 310238 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-28 | 2019-12-19 | 270518 | Propuesta publica | 226961 | SR | 5370 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 210 | 2020-01-13 | 2020-08-10 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39440.538 | 0 | 31243.777 | 9122.778 | 110632.947 | 190440.04 | 36520.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 30465833-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA APR VEGA DE SALAS, LINARES | [21 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564492.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 30465833-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66358.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 30465833-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCION SISTEMA APR VEGA DE SALAS, LINARES | 325120 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 66359 | Trato directo | 72230 | SR | 3626 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 240 | 2020-11-30 | 2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66358.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 30465833-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498134.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 30465833-0 | '02 | '004 | Obras de Terminación Construcción Sistema de Agua Potable Rural de Vega de Salas, Linares | 325113 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-28 | 2020-10-22 | 457644 | Propuesta publica | 498136 | SR | 3621 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 0 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 240 | 2020-11-30 | 2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498134.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 30483922-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PASO NEVADO, SAN CLEMENTE | [21 empty] | 0 | 547435 | 0 | 0 | 39503.162 | 203209.832 | 122238.887 | 75304.401 | 53678.521 | 0 | 0 | 4416.103 | 6215.827 | 42867.771 | 547434.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 30483922-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 69326 | 0 | 0 | 5002.584 | 25733.996 | 15480.034 | 9536.365 | 6797.717 | 0 | 0 | 559.244 | 6215.827 | 0 | 69325.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 30483922-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PASO NEVADO, SAN CLEMENTE | 306205 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 63110 | Trato directo | 63110 | SR | 5366 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 6216 | NUEVOSUR S.A. | 240 | 2019-12-18 | 2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5002.584 | 25733.996 | 15480.034 | 9536.365 | 6797.717 | 0 | 0 | 559.244 | 6215.827 | 0 | 69325.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 30483922-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 478109 | 0 | 0 | 34500.578 | 177475.836 | 106758.853 | 65768.036 | 46880.804 | 0 | 0 | 3856.859 | 0 | 42867.771 | 478108.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 30483922-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PASO NEVADO, SAN CLEMENTE | 306198 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-25 | 2019-11-21 | 532058 | Propuesta publica | 435241 | SR | 5365 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 42868 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 240 | 2019-12-18 | 2020-08-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34500.578 | 177475.836 | 106758.853 | 65768.036 | 46880.804 | 0 | 0 | 3856.859 | 0 | 42867.771 | 478108.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40000377-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR DUAO-LIPIMAVIDA, LICANTEN Y VICHUQUEN | [21 empty] | 0 | 1046639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19578.125 | 213455.218 | 350850.401 | 308228.219 | 135767.532 | 1027879.495 | 125360.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40000377-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 132544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2479.326 | 27031.447 | 44430.837 | 39033.268 | 17193.268 | 130168.146 | 15875.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40000377-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR DUAO-LIPIMÁVIDA, LICANTÉN Y VICHUQUÉN | 306183 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 146044 | Trato directo | 146044 | SR | 2212 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 330 | 2020-06-17 | 2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2479.326 | 27031.447 | 44430.837 | 39033.268 | 17193.268 | 130168.146 | 15875.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40000377-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 914095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17098.799 | 186423.771 | 306419.564 | 269194.951 | 118574.264 | 897711.349 | 109484.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40000377-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR DUAO-LIPIMÁVIDA, LICANTÉN Y VICHUQUÉN | 306181 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-20 | 2020-04-16 | 1197845 | Propuesta publica | 1007197 | SR | 2189 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 0 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 330 | 2020-06-17 | 2021-05-13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17098.799 | 186423.771 | 306419.564 | 269194.951 | 118574.264 | 897711.349 | 109484.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40006466-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOMAS DE MACHICURA COMUNA DE PARRAL | [21 empty] | 43510 | 604137 | 0 | 0 | 141395.511 | 81633.018 | 35887.438 | 29369.092 | 9850.541 | 45506.794 | 87306.782 | 96210.654 | 50269.188 | 16710.388 | 594139.406 | 9995.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40006466-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 5510 | 76507 | 0 | 0 | 17905.982 | 10337.806 | 4544.697 | 3719.23 | 1247.448 | 5762.869 | 11056.318 | 12183.882 | 6365.967 | 2116.163 | 75240.362 | 1265.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40006466-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LOMAS DE MACHICURA, PARRAL | 301325 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 80143 | Trato directo | 80143 | SR | 5323 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 1874 | NUEVOSUR S.A. | 240 | 2019-12-19 | 2020-08-15 | 0 | 5510 | 0 | 0 | 0 | 17905.982 | 10337.806 | 4544.697 | 3719.23 | 1247.448 | 5762.869 | 11056.318 | 12183.882 | 6365.967 | 2116.163 | 75240.362 | 1265.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40006466-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 38000 | 527630 | 0 | 0 | 123489.529 | 71295.212 | 31342.741 | 25649.862 | 8603.093 | 39743.925 | 76250.464 | 84026.772 | 43903.221 | 14594.225 | 518899.044 | 8729.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40006466-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LOMAS DE MACHICURA, PARRAL | 301324 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-01 | 2019-10-23 | 655600 | Propuesta publica | 552711 | SR | 5273 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 12919 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 240 | 2019-12-13 | 2020-08-09 | 96 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 123489.529 | 71295.212 | 31342.741 | 25649.862 | 8603.093 | 39743.925 | 76250.464 | 84026.772 | 43903.221 | 14594.225 | 518899.044 | 8729.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40010492-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO BAJO ESMERALDA | [21 empty] | 0 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877250.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40010492-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40010492-0 | '02 | '602 | Gasto de Gestión Técnica y Adminiostrativa Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Bajo Esmeralda, Yerbas Buenas. | 322509 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 122424 | Trato directo | 109595 | SR | 3623 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 270 | 2020-11-30 | 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40010492-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754826.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40010492-0 | '02 | '604 | Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Bajo Esmeralda, Yerbas Buenas. | 322508 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-26 | 2020-11-26 | 844310 | Propuesta publica | 755827 | SR | 3618 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 0 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 270 | 2020-11-30 | 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754826.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40011145-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS LOMAS SAN CLEMENTE | [21 empty] | 0 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700333.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40011145-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40011145-0 | '02 | '602 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Las Lomas, San Clemente | 322511 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 96741 | Trato directo | 87666 | SR | 3624 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 270 | 2020-11-30 | 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40011145-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603592.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40011145-0 | '02 | '604 | Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Las Lomas, San Clemente | 322510 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-26 | 2020-11-26 | 667184 | Propuesta publica | 604593 | SR | 3619 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 0 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 270 | 2020-11-30 | 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603592.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40011586-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SISTEMA APR UNIÓN SAN VICTOR LAMAS LINARES | [21 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321677.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40011586-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143098.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40011586-0 | '02 | '002 | Gasto de Gesíón Técnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR UNION SAN VICTOR LAMAS, LINARES | 307859 | Maule | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 143100 | Trato directo | 143100 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | 300 | 2019-12-01 | 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143098.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40011586-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178579.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40011586-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR UNION SAN VICTOR LAMAS, LINARES | 315774 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-19 | 2020-07-09 | 986895 | Propuesta publica | 1178581 | SR | 3644 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | CAUSE SPA | 209 | 2020-11-30 | 2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178579.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40012414-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS HORNILLAS, LINARES | [21 empty] | 0 | 888863 | 0 | 0 | 0 | 40802.823 | 47997.658 | 74153.967 | 46962.127 | 96597.507 | 82265.519 | 179530.638 | 163896.755 | 156655.392 | 888862.386 | 255383.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40012414-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 105840 | 0 | 0 | 0 | 5167.17 | 6078.306 | 9390.677 | 5947.169 | 12232.872 | 10417.904 | 22735.321 | 20755.484 | 13114.659 | 105839.562 | 39064.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40012414-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS HORNILLAS HACIA PORVENIR, LINARES. | 307716 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 144905 | Trato directo | 144905 | SR | 5373 | 2019-12-27 | 2020-12-27 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 300 | 2020-01-13 | 2020-11-08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5167.17 | 6078.306 | 9390.677 | 5947.169 | 12232.872 | 10417.904 | 22735.321 | 20755.484 | 13114.659 | 105839.562 | 39064.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40012414-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 783023 | 0 | 0 | 0 | 35635.653 | 41919.352 | 64763.29 | 41014.958 | 84364.635 | 71847.615 | 156795.317 | 143141.271 | 143540.733 | 783022.824 | 216318.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40012414-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS HORNILLAS HACIA PORVENIR, LINARES. | 307715 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-25 | 2019-12-19 | 937187 | Propuesta publica | 999341 | SR | 5372 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0 | INTEGRACIONES ELECTRICAS LIMITADA | 300 | 2020-01-13 | 2020-11-08 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35635.653 | 41919.352 | 64763.29 | 41014.958 | 84364.635 | 71847.615 | 156795.317 | 143141.271 | 143540.733 | 783022.824 | 216318.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40012719-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO BAJOS DE LIRCAY HACIA LA CALOR | [21 empty] | 0 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536284.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40012719-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212950.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40012719-0 | '02 | '602 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Bajos de Lircay, San Clemente | 322513 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 213096 | Trato directo | 192029 | SR | 3625 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 240 | 2020-11-30 | 2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212950.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40012719-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323334.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40012719-0 | '02 | '604 | Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Bajos de Lircay, San Clemente | 322512 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-26 | 2020-11-26 | 1501187 | Propuesta publica | 1324335 | SR | 3620 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 330 | 2020-11-30 | 2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323334.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40012993-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO QUERI | [21 empty] | 0 | 45800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45800 | 45800 | 647437.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40012993-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 5800 | 91163.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40012993-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Queri, San Clemente | 320964 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 96964 | Trato directo | 96964 | SR | 3511 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2020-11-10 | 2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 5800 | 91163.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40012993-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 556274.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40012993-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Queri, San Clemente | 320963 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-28 | 2020-09-16 | 679042 | Propuesta publica | 596275 | SR | 3359 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 270 | 2020-11-10 | 2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 556274.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40014599-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA APR ORILLA DE PURAPEL SAN JAVIER | [21 empty] | 0 | 483398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10823.845 | 32604.034 | 79450.996 | 241818.506 | 118699.466 | 483396.847 | 142853.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40014599-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 61217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370.705 | 4128.895 | 10061.48 | 31552.106 | 14103.008 | 61216.194 | 18090.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40014599-0 | '02 | '002 | GASTO DE GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA CONSTRUCCION SISTEMA APR ORILLA DE PURAPEL - SAN JAVIER | 315777 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 79307 | Trato directo | 79307 | SR | 2190 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 240 | 2020-06-17 | 2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370.705 | 4128.895 | 10061.48 | 31552.106 | 14103.008 | 61216.194 | 18090.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40014599-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 422181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9453.14 | 28475.139 | 69389.516 | 210266.4 | 104596.458 | 422180.653 | 124762.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40014599-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ORILLA DE PURAPEL - SAN JAVIER | 315776 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-20 | 2020-04-17 | 595720 | Propuesta publica | 546944 | SR | 2112 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 0 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 240 | 2020-06-17 | 2021-02-12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9453.14 | 28475.139 | 69389.516 | 210266.4 | 104596.458 | 422180.653 | 124762.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | ' | ' | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE VARIAS COMUNAS | [21 empty] | 58429.522 | 4405668 | 0 | 0 | 169513.831 | 175914.528 | 322872.614 | 269003.1 | 319886.376 | 135682.124 | 199924.444 | 305996.179 | 714680.955 | 1778405.397 | 4391879.548 | 5373716.653 | 69528 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 443635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80687.992 | 34346.069 | 40509.628 | 17182.453 | 25010.566 | 39817.554 | 100843.152 | 97605.562 | 436002.976 | 995390.687 | 53128 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR CALLEJONES Y LOMA DE LAS TORTILLAS, MAULE Y VILLA ALEGRE. | 318871 | Maule | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 34368 | Trato directo | 34368 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2020-08-01 | 2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34367.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRA DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LO PATRICIO, PELARCO | 323235 | Maule | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 17977 | Trato directo | 17977 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | 181 | 2020-09-01 | 2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17976.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO Obras de Conservación Sistema APR Llico, Vichuquén | 325128 | Maule | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 16637 | Trato directo | 16637 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | 1274 | 2020-10-01 | 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16636.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO Obras de Conservación Sistema APR El Milagro-Santa Victoria, San Rafael 2020 (SEGUNDO LLAMADO) | 330883 | Maule | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 17976 | Trato directo | 17976 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2021-02-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17975.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO Obras de Conservación Sistema APR Pangue Arriba-Pangue Abajo, San Rafael (SEGUNDO LLAMADO). | 330891 | Maule | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 17884 | Trato directo | 17884 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2021-02-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17883.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO Obras de Conservación Sistema APR San León de Morza, Teno 2020 (1) | 330894 | Maule | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 17905 | Trato directo | 17905 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2021-02-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17904.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Ballica La Torre, Linares 2020 (Primer Llamado) | 330941 | Maule | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 5945 | Trato directo | 5945 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | 340 | 2021-02-01 | 2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3567 | 2378 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Chovellén, Pelluhue 2020 (Primer Llamado) | 330943 | Maule | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 10875 | Trato directo | 10875 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | 340 | 2021-02-01 | 2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6525 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO Estudio Hidrogeológico El Rodeo, Vara Gruesa y La Isla-Alto El Manzano, Pencahue y Linares 2020 (Promer Llamado) | 330945 | Maule | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 3625 | Trato directo | 3625 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | 150 | 2021-02-01 | 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO Estudio Hidrogeológico Los Cerros de Curanipe y Pueblo Hundido-Las Conejas-Acceso Norte, Pelluhue 2020 (Primer llamado) | 330947 | Maule | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 3190 | Trato directo | 3190 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | 150 | 2021-02-01 | 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO Estudio Hidrogeológico El Lucero-Lomas del Maqui y Melocura, Villa Alegre y San Javier 2020 (Primer llamado) | 330949 | Maule | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 3190 | Trato directo | 3190 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | 150 | 2021-02-01 | 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO Estudio Hidrogeológico Las Corrientes y Pangalillo-Las Raíces-La Rueda, Constitución 2020 (Primer llamado) | 330951 | Maule | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 3625 | Trato directo | 3625 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | 150 | 2021-02-01 | 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO Estudio Hidrogeológico Loma de Vásquez y La Gloria, Longaví y Parral 2020 (Primer Llamado) | 330953 | Maule | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 3190 | Trato directo | 3190 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | 150 | 2021-02-01 | 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR EL JORDÁN Y MONTE GRANDE. | 287551 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17420 | Trato directo | 17420 | SR | 4532 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 622 | NUEVOSUR S.A. | 240 | 2018-12-28 | 2019-08-25 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022.472 | 155.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3177.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA APR LA CUESTA 2, CURICO | 307837 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 12516 | Trato directo | 12516 | SR | 5402 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2019-12-26 | 2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3451 | 0 | 1103.212 | 3754.559 | 4206.425 | 0 | 0 | 0 | 12515.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR COPIHUE HUALONCO, LONGAVÍ | 307839 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 13702 | Trato directo | 13702 | SR | 5349 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 200 | 2019-12-04 | 2020-06-21 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10900.275 | 1552.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12453.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestiín Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LOMAS DE POLCURA, LONGAVÍ | 307841 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 4263 | Trato directo | 4263 | SR | 5388 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 150 | 2019-12-26 | 2020-05-24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205.052 | 1057.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4262.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR NUMPAY, MAULE | 307843 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 14706 | Trato directo | 14706 | SR | 5390 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 241 | 2019-12-26 | 2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8914.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3401.751 | 2389.991 | 0 | 14705.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL RODEO, CUREPTO | 307845 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 14213 | Trato directo | 14213 | SR | 5337 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 1421 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2019-12-04 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10269.987 | 3450.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420.485 | 0 | 15141.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Tecnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL ESTERO, PENCAHUE | 307847 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 14935 | Trato directo | 14935 | SR | 5392 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 200 | 2019-12-26 | 2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7106.57 | 4465.716 | 3362.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL BOLSICO, RÍO CLARO | 307849 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 12216 | Trato directo | 12216 | SR | 5394 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 150 | 2019-12-26 | 2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9451.296 | 751.074 | 2011.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12214.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL CERRILLO-CASAS VIEJAS, RIO CLARO | 307851 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17432 | Trato directo | 17432 | SR | 5396 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 300 | 2019-12-26 | 2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4741.771 | 5231.248 | 2513.697 | 0 | 0 | 2695.231 | 1973.972 | 0 | 17155.919 | 276.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto der Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR PANGUE ARRIBA-PANGUE ABAJO, SAN RAFAEL | 307857 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 16296 | Trato directo | 16296 | SR | 5400 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2019-12-26 | 2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.785 | 16174.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR CARRIZAL, CONSTITUCIÓN | 307862 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 15538 | Trato directo | 15538 | SR | 5333 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 1553 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2019-12-06 | 2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13426.999 | 866.636 | 2454.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16748.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR COIRONAL, YERBAS BUENAS | 307880 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 8774 | Trato directo | 8774 | SR | 5404 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2019-12-26 | 2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439.098 | 4065.456 | 1887.259 | 7391.813 | 1381.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR DUAO TRES ESQUINAS, MAULE | 307882 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 11860 | Trato directo | 11860 | SR | 5406 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2019-12-26 | 2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.429 | 1095.176 | 2042.228 | 4717.339 | 0 | 8492.172 | 3367.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LA GOTERA, SAN JAVIER | 307884 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 17000 | Trato directo | 17000 | SR | 5708 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 448 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2019-12-26 | 2020-06-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.2 | 1811.861 | 5317.301 | 0 | 3147.571 | 5566.464 | 913.72 | 0 | 17447.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR MAITENCILLO, YERBAS BUENAS | 307886 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17514 | Trato directo | 17514 | SR | 5410 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 287 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2019-12-26 | 2020-06-23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.18 | 2404.479 | 8940.848 | 0 | 3844.256 | 1366.679 | 622.869 | 0 | 17800.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR JUNQUILLAR, CONSTITUCIÓN | 307888 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 16169 | Trato directo | 16169 | SR | 5412 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 715 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2019-12-26 | 2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.925 | 0 | 0 | 4219.726 | 4219.726 | 4807.507 | 2317.261 | 714.786 | 16882.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR PARCELAS DE IDAHUE, LICANTEN | 307894 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17519 | Trato directo | 17519 | SR | 5416 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 461 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2019-12-26 | 2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.965 | 743.518 | 4505.643 | 0 | 4209.081 | 5503.169 | 2276.317 | 0 | 17979.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR PURISIMA DE RANQUIMILI, TALCA | 307900 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17327 | Trato directo | 17327 | SR | 2590 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2020-06-22 | 2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 2964.815 | 12595.373 | 448.456 | 17168.644 | 157.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SANTA AGUEDA, RIO CLARO | 307917 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17520 | Trato directo | 17520 | SR | 5420 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2019-12-26 | 2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5909.838 | 6079.464 | 5236.9 | 293.334 | 0 | 0 | 0 | 17519.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA APR VISTA HERMOSA HACIA MANANTIALES, SAN JAVIER | 307919 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 13882 | Trato directo | 13882 | SR | 5422 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2019-12-26 | 2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3078.119 | 4065.451 | 3333.839 | 2834.997 | 569.414 | 0 | 0 | 13881.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto der Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE TERMINACION SISTEMAS APR LOS GUINDOS Y LAS ARBOLEDAS TENO | 307923 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 11594 | Trato directo | 11594 | SR | 5354 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | -81 | NUEVOSUR S.A. | 110 | 2019-12-06 | 2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6442.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6442.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | GASTO DE GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA APR SAN RAMON - CONSTITUCION | 315764 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 16206 | Trato directo | 16206 | SR | 3208 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2020-09-28 | 2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3955.398 | 9033.222 | 12988.62 | 3216.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | GASTO DE GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA APR JORDAN DE CHUPALLAR - LINARES | 315767 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17628 | Trato directo | 17628 | SR | 2773 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2020-07-14 | 2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5154.272 | 8560.91 | 3911.932 | 17627.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR EL TRIUNFO SANTA CECILIA Y BAJOS DE HUENUTIL, RETIRO Y PARRAL. | 315769 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 33937 | Trato directo | 33937 | SR | 2525 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2020-06-22 | 2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.79 | 0 | 1000.79 | 32936.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LA HUERTA DE MATAQUITO, HUALAÑÉ | 317858 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 10438 | Trato directo | 10438 | SR | 3096 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2020-06-22 | 2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520.067 | 0 | 2520.067 | 7917.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR SAN LUIS SAN RAÚL LAS MOTAS Y LA CAÑA, LONGAVÍ | 317860 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 33984 | Trato directo | 33984 | SR | 3302 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2020-07-01 | 2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2501.975 | 0 | 2501.975 | 31481.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR QUEMAUS Y SAN PABLO ORILLA DE MAULE, COLBÚN Y SAN JAVIER | 317862 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 31380 | Trato directo | 31380 | SR | 3091 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2020-07-01 | 2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2501.975 | 0 | 2501.975 | 28877.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR TUTUQUÉN BAJO Y LOS CRISTALES, CURICO | 317866 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 35271 | Trato directo | 35271 | SR | 2526 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2020-06-22 | 2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13166.485 | 0 | 13166.485 | 22104.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR LAS ARBOLEDAS HACIA EL HUÁNACO Y DOMINGO MANCILLA HACIA VILUCO ALTO, TENO. | 317868 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 33316 | Trato directo | 33316 | SR | 2527 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2020-07-01 | 2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3537.275 | 0 | 3537.275 | 29778.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR EL CARMEN Y EL ENCANTO LLANO LAS PIEDRAS, LONGAVÍ | 317870 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 35306 | Trato directo | 35306 | SR | 2968 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2020-06-24 | 2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.375 | 2474.022 | 2905.397 | 32399.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR BALLICA LA TORRE Y LA PUNTILLA, LINARES Y LONGAVÍ. | 318394 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 34694 | Trato directo | 34694 | SR | 3095 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2020-07-13 | 2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18438.68 | 18438.68 | 16254.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR SANTA CECILIA GABRIELA MISTRAL Y LA FORESTA, SAN JAVIER Y COLBÚN. | 318399 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 34440 | Trato directo | 34440 | SR | 3094 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2020-06-24 | 2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552.95 | 2817.742 | 4370.692 | 30068.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR MIRAFLORES HACIA LO VÁSQUEZ Y PALMILLA BAJO, LONGAVÍ Y LINARES. | 318401 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 34960 | Trato directo | 34960 | SR | 3210 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2020-05-26 | 2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552.95 | 5606.357 | 7159.307 | 27799.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR PUENTE ALTO Y EL SAUCE PANGAL, LINARES Y VILLA ALEGRE. | 318880 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 33976 | Trato directo | 33976 | SR | 2835 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2020-07-07 | 2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3495.753 | 3495.753 | 30480.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR SANTA OLGA LOS GUINDOS Y SAN CARLOS EL RINCÓN, CURICÓ Y TENO. | 318910 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 31318 | Trato directo | 31318 | SR | 2861 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2020-07-07 | 2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9872.603 | 0 | 9872.603 | 21444.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR PADRE HURTADO Y LUIS HUMBERTO CERONI, CAUQUENES. | 319106 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 34993 | Trato directo | 36004 | SR | 3188 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 123 | 2020-10-22 | 2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294.125 | 0 | 1294.125 | 34709.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SAUZAL, CAUQUENES. | 319119 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17114 | Trato directo | 17114 | SR | 2862 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2020-07-14 | 2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259.482 | 1259.482 | 15853.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR ESCORPION, SAN CLEMENTE. | 319121 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 14927 | Trato directo | 14927 | SR | 2536 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2020-07-07 | 2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14926.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR CONSTANTUÉ, CUREPTO. | 319123 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17802 | Trato directo | 17802 | SR | 3518 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2020-07-06 | 2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4315.523 | 4315.523 | 13486.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administratva OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR BAJO LOS ROMEROS, MOLINA. | 319139 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 18006 | Trato directo | 18006 | SR | 3093 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2020-07-07 | 2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1794.52 | 5838.396 | 7632.916 | 10372.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR MAGDALENA DE CURTIDURÍA, PENCAHUE. | 319141 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17545 | Trato directo | 17545 | SR | 3205 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2020-08-27 | 2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17544.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR BOTALCURA, BATUCO Y CALIBORO, PENCAHUE Y SAN JAVIER | 319782 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 24800 | Trato directo | 24800 | SR | 3262 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2020-08-10 | 2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400.025 | 4400.025 | 20399.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL MANZANO Y EL ÁLAMO, PELARCO Y SAN CLEMENTE. | 319784 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 35737 | Trato directo | 35737 | SR | 2774 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2020-07-22 | 2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4306.926 | 4636.854 | 0 | 8943.78 | 26793.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR VENTANA DEL BAJO, TENO | 319786 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17621 | Trato directo | 17621 | SR | 3216 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2020-07-22 | 2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552.95 | 5922.261 | 7475.211 | 10144.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACION SISTEMAS APR VISTA HERMOSA Y LAS VERTIENTES, CURICO | 321317 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 35948 | Trato directo | 35948 | SR | 3418 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2020-08-10 | 2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35947.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnicva y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIOM SISTEMAS APR LA ISLA - PICAZO BAJO Y LAS GARZAS Y LAS SUIZA, SAN CLEMENTE | 321321 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17009 | Trato directo | 17009 | SR | 3209 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2020-10-22 | 2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4253.358 | 4403.476 | 8656.834 | 8351.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR VARA GRUESA Y EL JORDAN, LINARES | 321332 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 33997 | Trato directo | 33997 | SR | 3206 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2020-11-16 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2432.434 | 12909.959 | 15342.393 | 18653.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LA QUINTA EL TRANSITO, LONGAVÍ | 321336 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 16505 | Trato directo | 16505 | SR | 3285 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2020-09-28 | 2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294.125 | 1294.125 | 15210.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y AdministrativoOBRA DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SAN DIONISIO, COLBÚN | 321339 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 14428 | Trato directo | 14428 | SR | 3470 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2020-09-30 | 2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14427.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR SEMILLERO, YERBAS BUENAS | 321342 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 13691 | Trato directo | 13691 | SR | 3473 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2019-09-28 | 2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13690.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR COPIHUE, RETIRO | 323237 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 15917 | Trato directo | 15917 | SR | 3204 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 181 | 2020-10-14 | 2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.375 | 6708.606 | 7139.981 | 8776.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistemas APR Flor María Coihuecura y Llano Blanco, Yerbas Buenas. | 324140 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 30570 | Trato directo | 28455 | SR | 3419 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 182 | 2020-11-02 | 2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725.5 | 1725.5 | 26728.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO Obras de Conservación Sistema APR Buena Paz, Molina (3° LLAMADO) | 325130 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 18000 | Trato directo | 18006 | SR | 3627 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2020-11-30 | 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17999.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Ballica La Torre, Linares 2020 (Primer Llamado) | 330940 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-09 | 41000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 340 | 2021-03-31 | 2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24600 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Chovellén, Pelluhue 2020 (Primer Llamado) | 330942 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-09 | 75000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 340 | 2021-03-31 | 2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico El Rodeo, Vara Gruesa y La Isla-Alto El Manzano, Pencahue y Linares 2020 (Primer Llamado) | 330944 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-09 | 25000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-03-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico Los Cerros de Curanipe y Pueblo Hundido-Las Conejas-Acceso Norte, Pelluhue 2020 (Promer llamado) | 330946 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-09 | 22000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-03-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico El Lucero-Lomas del Maqui y Melocura, Villa Alegre y San Javier 2020 (Primer llamado) | 330948 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-09 | 22000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-03-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico Las Corrientes y Pangalillo-Las Raíces-La Rueda, Constitución 2020 (Primer llamado) | 330950 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-09 | 25000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-03-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico Loma de Vásquez y La Gloria, Longaví y Parral 2020 (Primer Llamado) | 330952 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-09 | 22000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-03-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2427.216 | 0 | 0 | 24628.915 | 27056.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28825 | SinInf |  | -- | // | 74794 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2427.216 | 0 | 0 | 24628.915 | 27056.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 58429.522 | 3929533 | 0 | 0 | 169513.831 | 175914.528 | 242184.622 | 234657.031 | 279376.748 | 118499.671 | 172486.662 | 266178.625 | 613837.803 | 1656170.92 | 3928820.441 | 4378325.966 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR EL JORDÁN Y MONTE GRANDE. | 287550 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-27 | 2018-11-14 | 136458 | Propuesta publica | 120136 | SR | 4530 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 4284 | CONSTRUCTORA +SPACIO SPA | 300 | 2018-12-28 | 2019-10-24 | 100 | 9114.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12008.885 | 0 | 8835.75 | 1069.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21914.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR CARRIZAL, CONSTITUCIÓN | 303942 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-08 | 2019-10-30 | 117659 | Propuesta publica | 107154 | SR | 5332 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 10705 | CONSTRUCTORA CUMBRES DEL MAULE | 180 | 2019-12-06 | 2020-06-03 | 100 | 2353.176 | 0 | 0 | 0 | 47597.52 | 24407.864 | 20594.616 | 5976.8 | 16927.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115504.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA APR LA CUESTA 2, CURICO | 307836 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-06 | 2019-11-28 | 74052 | Propuesta publica | 86312 | SR | 5401 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 230 | 2019-12-26 | 2020-08-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23800 | 0 | 7608.359 | 25893.509 | 29009.827 | 0 | 0 | 0 | 86311.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR COPIHUE HUALONCO, LONGAVÍ | 307838 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-08 | 2019-10-30 | 116787 | Propuesta publica | 94493 | SR | 5343 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 0 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 200 | 2019-12-02 | 2020-06-19 | 85 | 8607.783 | 0 | 0 | 0 | 53494.295 | 3063.893 | 18616.122 | 10710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85884.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LOMAS DE POLCURA, LONGAVÍ | 307840 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-08 | 2019-10-30 | 31595 | Propuesta publica | 29398 | SR | 5387 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | CONSTRUCTORA +SPACIO SPA | 150 | 2019-12-26 | 2020-05-24 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8708.859 | 8474.113 | 4920.833 | 7293.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29397.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR NUMPAY, MAULE | 307842 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-08 | 2019-10-30 | 108485 | Propuesta publica | 101421 | SR | 5389 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 241 | 2019-12-26 | 2020-08-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20915.228 | 51271.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23460.355 | 5772.691 | 0 | 101420.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL RODEO, CUREPTO | 307844 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-08 | 2019-10-30 | 108708 | Propuesta publica | 98017 | SR | 5336 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 9797 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 180 | 2019-12-04 | 2020-06-01 | 100 | 3391.5 | 0 | 0 | 0 | 11855.853 | 53624.854 | 5346.786 | 33593.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104421.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL ESTERO, PENCAHUE | 307846 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-15 | 2019-11-07 | 118381 | Propuesta publica | 103000 | SR | 5391 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | CONSTRUCTORA ATRIA IC SPA | 200 | 2019-12-26 | 2020-07-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16719.669 | 19088.619 | 13202.536 | 30798.038 | 23191.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL BOLSICO, RÍO CLARO | 307848 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-15 | 2019-11-07 | 89814 | Propuesta publica | 84248 | SR | 5393 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | -12 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 180 | 2019-12-26 | 2020-06-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9520 | 13268.5 | 42392.846 | 5179.83 | 13873.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84234.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR PANGUE ARRIBA-PANGUE ABAJO, SAN RAFAEL | 307856 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-15 | 2019-11-07 | 120592 | Propuesta publica | 112383 | SR | 5399 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | CONSTRUCTORA +SPACIO SPA | 180 | 2019-12-26 | 2020-06-23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 111548.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR COIRONAL, YERBAS BUENAS | 307879 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-06 | 2019-11-28 | 72443 | Propuesta publica | 60505 | SR | 5403 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 180 | 2019-12-26 | 2020-06-23 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9924.811 | 28037.63 | 13015.582 | 50978.023 | 9526.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR DUAO TRES ESQUINAS, MAULE | 307881 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-06 | 2019-11-28 | 96113 | Propuesta publica | 81793 | SR | 5405 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | CONSTRUCTORA ATRIA IC SPA | 210 | 2019-12-26 | 2020-07-23 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4396.065 | 7552.938 | 14084.331 | 32533.374 | 23225.433 | 81792.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LA GOTERA, SAN JAVIER | 307883 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-06 | 2019-11-28 | 119883 | Propuesta publica | 117237 | SR | 5407 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 3089 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 180 | 2019-12-26 | 2020-06-23 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4760 | 12495.595 | 36671.04 | 0 | 21707.385 | 38389.4 | 6301.526 | 0 | 120324.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR MAITENCILLO, YERBAS BUENAS | 307885 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-06 | 2019-11-28 | 119870 | Propuesta publica | 120782 | SR | 5409 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1979 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 180 | 2019-12-26 | 2020-06-23 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4284 | 16582.613 | 61661.022 | 0 | 26512.108 | 9425.369 | 4295.653 | 0 | 122760.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR JUNQUILLAR, CONSTITUCIÓN | 307887 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-12 | 2019-12-05 | 116437 | Propuesta publica | 111505 | SR | 5411 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 4930 | CONSTRUCTORA TORO Y HERRERA SOCIEDAD LTDA | 240 | 2019-12-26 | 2020-08-22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4165 | 0 | 0 | 29101.558 | 29101.558 | 33155.224 | 15981.105 | 4929.562 | 116434.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR PARCELAS DE IDAHUE, LICANTEN | 307893 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-12 | 2019-12-05 | 117981 | Propuesta publica | 120820 | SR | 5415 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 3179 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 263 | 2019-12-26 | 2020-09-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5117 | 5127.71 | 31073.399 | 0 | 29028.146 | 37952.899 | 0 | 15698.727 | 123997.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SANTA AGUEDA, RIO CLARO | 307911 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-12 | 2019-12-05 | 112533 | Propuesta publica | 120825 | SR | 5419 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 230 | 2019-12-26 | 2020-08-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40757.5 | 41927.34 | 36116.549 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 120824.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA APR VISTA HERMOSA HACIA MANANTIALES, SAN JAVIER | 307918 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-21 | 2019-12-10 | 113331 | Propuesta publica | 95737 | SR | 5421 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 180 | 2019-12-26 | 2020-06-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21228.41 | 28037.59 | 22991.99 | 19551.7 | 3927 | 0 | 0 | 95736.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE TERMINACION SISTEMAS APR LOS GUINDOS Y LAS ARBOLEDAS, TENO | 307922 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 75000 | Trato Directo con Cotización | 79959 | SR | 5338 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | -563 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 110 | 2019-12-06 | 2020-03-25 | 100 | 34962.437 | 0 | 0 | 0 | 13192.435 | 11542.572 | 19698.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44433.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL CERRILLO-CASAS VIEJAS, RIO CLARO | 311708 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-22 | 2019-12-10 | 120246 | Propuesta publica | 120221 | SR | 5395 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | CONSTRUCTORA MAV SPA | 300 | 2019-12-26 | 2020-10-21 | 98.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8425.2 | 9520 | 23181.866 | 36077.575 | 17335.844 | 0 | 0 | 10162.6 | 13613.6 | 0 | 118316.685 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA APR JORDAN DE CHUPALLAR - LINARES | 315766 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-23 | 2020-05-14 | 91266 | Propuesta publica | 121567 | SR | 2753 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 0 | CONSTRUCTORA JBC SPA | 180 | 2020-07-14 | 2021-01-10 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35546.7 | 59040.757 | 26978.845 | 121566.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR EL TRIUNFO SANTA CECILIA Y BAJOS DE HUENUTIL, RETIRO Y PARRAL. | 315768 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-24 | 2020-04-23 | 234152 | Propuesta publica | 234048 | SR | 2338 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 0 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 180 | 2020-06-22 | 2020-12-19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6902 | 26097.89 | 32999.89 | 201048.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR PURÍSIMA-RANQUIMILI, TALCA | 317856 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-17 | 2020-04-17 | 104519 | Propuesta publica | 119492 | SR | 2535 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 0 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINE CONST. LTDA. | 180 | 2020-06-22 | 2020-12-19 | 99.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 20446.999 | 86864.639 | 3092.806 | 118404.444 | 1087.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LA HUERTA DE MATAQUITO, HUALAÑÉ | 317857 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-17 | 2020-04-17 | 72064 | Propuesta publica | 71986 | SR | 2857 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 0 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 180 | 2020-06-22 | 2020-12-19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17379.769 | 22376.227 | 39755.996 | 32229.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR SAN LUIS SAN RAÚL LAS MOTAS Y LA CAÑA, LONGAVÍ | 317859 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-17 | 2020-04-17 | 241926 | Propuesta publica | 234367 | SR | 2856 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 180 | 2020-07-01 | 2020-12-28 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17255 | 51917.32 | 69172.32 | 165194.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR QUEMAUS Y SAN PABLO ORILLA DE MAULE, COLBÚN Y SAN JAVIER | 317861 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-17 | 2020-04-17 | 204205 | Propuesta publica | 216413 | SR | 2854 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 117 | 2020-07-01 | 2020-10-26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17255 | 129827.011 | 147082.011 | 69330.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR TUTUQUÉN BAJO Y LOS CRISTALES, CURICÓ. | 317865 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-24 | 2020-04-23 | 219597 | Propuesta publica | 243249 | SR | 2339 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 0 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 180 | 2020-06-22 | 2020-12-19 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90803.346 | 76819.109 | 167622.455 | 75625.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR LAS ARBOLEDAS HACIA EL HUÁNACO Y DOMINGO MANCILLA HACIA VILUCO ALTO, TENO. | 317867 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-24 | 2020-04-22 | 233122 | Propuesta publica | 229763 | SR | 2109 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 180 | 2020-07-01 | 2020-12-28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24395 | 178784.41 | 203179.41 | 26582.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR EL CARMEN Y EL ENCANTO LLANO LAS PIEDRAS, LONGAVÍ | 317869 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-24 | 2020-04-24 | 222396 | Propuesta publica | 243484 | SR | 2337 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 0 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 180 | 2020-06-24 | 2020-12-21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2975 | 17062.22 | 20037.22 | 223446.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR BALLICA LA TORRE Y LA PUNTILLA, LINARES Y LONGAVÍ. | 318389 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-09 | 2020-04-30 | 187409 | Propuesta publica | 239265 | OTR | 2611 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 0 | CONSTRUCTORA CUMBRES DEL MAULE | 180 | 2020-07-13 | 2021-01-09 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17850 | 109313.307 | 127163.307 | 112100.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR SANTA CECILIA GANRIELA MISTRAL Y LA FORESTA, SAN JAVIER Y COLBÚN. | 318398 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-09 | 2020-04-30 | 216488 | Propuesta publica | 237513 | OTR | 2610 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 180 | 2020-06-24 | 2020-12-21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10710 | 19432.7 | 30142.7 | 207369.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR MIRAFLORES HACIA LO VÁSQUEZ Y PALMILLA BAJO, LONGAVÍ Y LINARES. | 318400 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-09 | 2020-04-30 | 228822 | Propuesta publica | 241097 | OTR | 3089 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 0 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 180 | 2020-06-23 | 2020-12-20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10710 | 38664.528 | 49374.528 | 191722.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR CALLEJONES Y LOMA DE LAS TORTILLAS, MAULE Y VILLA ALEGRE. | 318865 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-23 | 2020-05-14 | 234199 | Propuesta publica | 237017 | SR | 2837 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 180 | 2020-08-04 | 2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237016.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR PUENTE ALTO Y EL SAUCE PANGAL, LINARES Y VILLA ALEGRE. | 318872 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-23 | 2020-05-15 | 214876 | Propuesta publica | 234316 | SR | 2529 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 0 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA Y CIA LTDA | 180 | 2020-07-09 | 2021-01-05 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24108.638 | 24108.638 | 210206.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR SANTA OLGA LOS GUINDOS Y SAN CARLOS EL RINCÓN, CURICÓ Y TENO. | 318909 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 216813 | Propuesta publica | 215981 | SR | 2605 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 0 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 180 | 2020-07-09 | 2021-01-05 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68086.92 | 96793.979 | 164880.899 | 51099.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SAUZAL, CAUQUENES. | 319118 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-01 | 2020-05-20 | 115931 | Propuesta publica | 118022 | SR | 2603 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 0 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ROJAS Y HOOPER LIMITADA | 180 | 2020-07-14 | 2021-01-10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8686.086 | 77983.887 | 86669.973 | 31351.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR ESCORPION, SAN CLEMENTE. | 319120 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-01 | 2020-05-20 | 103588 | Propuesta publica | 102944 | SR | 2346 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 0 | MARCELO ANDRES VALENZUELA DEL CAMPO | 180 | 2020-07-07 | 2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102943.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR CONSTANTUÉ, CUREPTO. | 319122 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-01 | 2020-05-20 | 110035 | Propuesta publica | 122771 | OTR | 2609 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 0 | CAUSE SPA | 180 | 2020-07-06 | 2021-01-02 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29762.225 | 29762.225 | 93008.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR BOTALCURA, BATUCO Y CALIBORO, PENCAHUE Y SAN JAVIER | 319781 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-21 | 2020-06-11 | 184785 | Propuesta publica | 171034 | SR | 2756 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 0 | CONSTRUCTORA FRANCISCO ESPINOZA SPA | 180 | 2020-08-10 | 2021-02-06 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30345 | 30345 | 140688.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL MANZANO Y EL ÁLAMO, PELARCO Y SAN CLEMENTE. | 319783 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-21 | 2020-06-11 | 247781 | Propuesta publica | 246462 | SR | 2752 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 0 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 180 | 2020-07-22 | 2021-01-18 | 28.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29702.937 | 31978.301 | 78800.647 | 140481.885 | 105979.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR VENTANA DEL BAJO, TENO | 319785 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-21 | 2020-06-11 | 123118 | Propuesta publica | 121519 | SR | 3165 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 0 | CONSTRUCTORA FRANCISCO ESPINOZA SPA | 180 | 2020-07-22 | 2021-01-18 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10710 | 40843.18 | 51553.18 | 69965.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistema APR Bajo Los Romeros, Molina. | 320280 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-11 | 2020-07-02 | 115849 | Propuesta publica | 124176 | SR | 2855 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 0 | CONSTRUCTORA MAV SPA | 180 | 2020-08-26 | 2021-02-22 | 42.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52640.798 | 52640.798 | 71535.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR MAGDALENA DE CURTIDURÍA, PENCAHUE | 320283 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-11 | 2020-07-02 | 124110 | Propuesta publica | 121000 | SR | 3151 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 0 | CONSTRUCTORA ATRIA IC SPA | 150 | 2020-08-27 | 2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120998.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACION SISTEMAS APR VISTA HERMOSA Y LAS VERTIENTES, CURICO | 321314 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-03 | 2020-07-29 | 159723 | Propuesta publica | 247915 | SR | 3339 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 0 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 180 | 2020-11-02 | 2021-05-01 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100552.144 | 100552.144 | 147362.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIOM SISTEMAS APR LA ISLA - PICAZO BAJO Y LAS GARZAS Y LAS SUIZA, SAN CLEMENTE | 321318 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-03 | 2020-07-29 | 112914 | Propuesta publica | 117299 | SR | 3098 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 0 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 180 | 2020-10-22 | 2021-04-20 | 57.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59702.299 | 59702.299 | 57596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA APR VARA GRUESA Y EL JORDAN, LINARES | 321322 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-03 | 2020-07-29 | 234623 | Propuesta publica | 234458 | SR | 3152 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 0 | ECOMAIN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 180 | 2020-09-30 | 2021-03-29 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16775.406 | 89034.203 | 105809.609 | 128648.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LA QUINTA EL TRANSITO, LONGAVÍ | 321334 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-03 | 2020-07-29 | 121994 | Propuesta publica | 113825 | SR | 3114 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 180 | 2020-09-28 | 2021-03-27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8925 | 8925 | 104899.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRA DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SAN DIONISIO, COLBÚN | 321337 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-03 | 2020-07-29 | 117061 | Propuesta publica | 99502 | SR | 3116 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 180 | 2020-09-30 | 2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99500.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR SEMILLERO, YERBAS BUENAS | 321341 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-03 | 2020-07-29 | 97506 | Propuesta publica | 94419 | SR | 3115 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 0 | ECOMAIN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 180 | 2020-09-28 | 2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94417.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SAN RAMÓN, CONSTITUCIÓN. | 321348 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-09 | 2020-07-29 | 124020 | Propuesta publica | 111759 | Polinom | 3097 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 0 | CONSTRUCTORA ATRIA IC SPA | 180 | 2020-09-28 | 2021-03-27 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89576.694 | 89576.694 | 22182.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRA DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LO PATRICIO, PELARCO | 323234 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-07 | 2020-08-27 | 123974 | Propuesta publica | 123974 | SR | 3106 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 0 | CONSTRUCTORA MAV SPA | 180 | 2020-10-20 | 2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22329.844 | 22329.844 | 101643.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR COPIHUE, RETIRO | 323236 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-07 | 2020-08-20 | 109772 | Propuesta publica | 100933 | SR | 3099 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 0 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 180 | 2020-10-14 | 2021-04-12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49241.248 | 49241.248 | 51690.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIN SISTEMAS APR PADRE HURTADO - APR LUIS HUMBERTO CERONI CAUQUENES | 323781 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-07 | 2020-08-20 | 219365 | Propuesta publica | 248303 | SR | 3108 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 0 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 180 | 2020-10-22 | 2021-04-20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8925 | 36395.457 | 45320.457 | 202982.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistemas APR Flor María Coihuecura y Llano Blanco, Yerbas Buenas. | 324139 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-28 | 2020-09-16 | 210827 | Propuesta publica | 196237 | SR | 3113 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 0 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 180 | 2020-11-02 | 2021-05-01 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11900 | 11900 | 184336.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistema APR Buena Paz, Molina (3° LLAMADO) | 325129 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-28 | 2020-10-22 | 24137 | Propuesta publica | 124175 | SR | 3622 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 0 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINE CONST. LTDA. | 180 | 2020-11-30 | 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124173.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistema APR El Milagro-Santa Victoria, San Rafael 2020 (SEGUNDO LLAMADO) | 330882 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-01-21 | 123968 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-03-31 | 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123967.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistema APR Pangue Arriba-Pangue Abajo, San Rafael (SEGUNDO LLAMADO). | 330889 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-01-21 | 123332 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-03-31 | 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123331.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistema APR San León de Morza, Teno 2020 (1) | 330893 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-01-21 | 123483 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-03-31 | 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123482.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40016181-0 | '02 | '004 | Diseño Construcción Sistema APR Cruce Espinalillo, Hualañé 2020 (Segundo Llamado). | 330909 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-30 | 2021-02-09 | 41000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 340 | 2021-03-31 | 2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24600 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40018530-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA REGIÓN DEL MAULE | [21 empty] | 14310.21 | 862155.025 | 0 | 0 | 11713.537 | 130771.264 | 90678.44 | 10980.756 | 143727.595 | 0 | 29916.786 | 23009.54 | 224344.359 | 115392.57 | 780534.847 | 445499.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40018530-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1812.21 | 109181.025 | 0 | 0 | 1483.374 | 16560.553 | 11483.296 | 1390.576 | 18201.311 | 0 | 3788.589 | 2913.872 | 28410.421 | 14613.033 | 98845.025 | 56417.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40018530-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS PROGRAMA DE EMERGENCIA ESCASEZ HIDRICA SISTEMAS APR PAHUIL, BOTALCURA Y HUERTA DE MAULE - COMUNAS DE CHANCO, PENCAHUE Y SAN JAVIER | 309008 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 94152 | Trato directo | 94152 | SR | 5361 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 393 | 2019-12-27 | 2021-01-23 | 21 | 1812.21 | 0 | 0 | 0 | 1483.374 | 16560.553 | 11483.296 | 1390.576 | 18201.311 | 0 | 3788.589 | 2913.872 | 23393.559 | 9576.389 | 88791.519 | 10197.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40018530-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técbnica y Administrativa OBRAS DE MERGENCIA ESCASEZ HÍDRICA-SISTEMA APR VEGA DE ANCOA, LINARES | 322290 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 56274 | Trato directo | 56274 | SR | 3265 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 240 | 2020-10-29 | 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5016.862 | 5036.644 | 10053.506 | 46219.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40018530-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 12498 | 752974 | 0 | 0 | 10230.163 | 114210.711 | 79195.144 | 9590.18 | 125526.284 | 0 | 26128.197 | 20095.668 | 195933.938 | 100779.537 | 681689.822 | 389082.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40018530-0 | '02 | '004 | OBRAS PROGRAMA DE EMERGENCIA ESCASEZ HIDRICA SISTEMA APR PAHUIL, BOTALCURA Y HUERTA DE MAULE - COMUNAS DE CHANCO, PENCAHUE Y SAN JAVIER | 309007 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 117754 | Trato directo | 649319 | SR | 5359 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 45860 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 147 | 2019-12-18 | 2020-05-13 | 80 | 12498 | 0 | 0 | 0 | 10230.163 | 114210.711 | 79195.144 | 9590.18 | 125526.284 | 0 | 26128.197 | 20095.668 | 161334.891 | 66044.062 | 612355.3 | 70324.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40018530-0 | '02 | '004 | OBRAS DE MERGENCIA ESCASEZ HÍDRICA-SISTEMA APR VEGA DE ANCOA, LINARES | 322288 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 388093 | Trato directo | 388093 | SR | 3000 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 0 | CAUSE SPA | 240 | 2020-10-29 | 2021-06-26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34599.047 | 34735.475 | 69334.522 | 318758.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40023364-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA REGIÓN DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 161176.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994.022 | 117555.492 | 119549.514 | 143654.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40023364-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 55109.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994.022 | 52715.436 | 54709.458 | 84339.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40023364-0 | '02 | '002 | Programa de Escasez Hídrica-Estudio Hidrogeológico Lien-Placilla, Colihue-Los Rabones y Santa Elena-San Gabriel, comunas de Curepto, Colbún y San Clemente¿, Región del Maule. | 323317 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 24450 | Trato directo | 24450 | SR | 3469 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 0 | MC INGENIERIA SPA | 125 | 2020-11-25 | 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14670 | 14670 | 9780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40023364-0 | '02 | '002 | Programa de Escasez Hídrica-Estudio Hidrogeológico Morza, Molino-Ventana del Alto y Piedra Blanca, comuna de Teno¿, Región del Maule. | 323321 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 23850 | Trato directo | 23850 | SR | 3471 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 0 | MC INGENIERIA SPA | 125 | 2020-11-25 | 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14310 | 14310 | 9540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40023364-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa Obras de Habilitacion APR San Gerardo Odessa, Rio Claro | 320034 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 18003 | Trato directo | 18003 | SR | 3090 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 90 | 2020-08-28 | 2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994.022 | 7407.786 | 9401.808 | 8600.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40023364-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa Programa de Escasez Hídrica-Estudio Hidrogeológico Lien-Placilla, Colihue-Los Rabones y Santa Elena-San Gabriel, comunas de Curepto, Colbún y San Clemente¿, Región del Maule. | 323319 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 3546 | Trato directo | 3546 | SR | 3512 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 125 | 2020-11-25 | 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2127.15 | 2127.15 | 1418.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40023364-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativan Programa de Escasez Hídrica-Estudio Hidrogeológico Morza, Molino-Ventana del Alto y Piedra Blanca, comuna de Teno¿, Región del Maule. | 323322 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 3459 | Trato directo | 3459 | SR | 3513 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 125 | 2020-11-25 | 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074.95 | 2074.95 | 1383.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40023364-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra Programa de Escasez Hídrica-Estudio Hidrogeológico La Unión-Potrero Grande-La Obra, comunas de Romeral y Curicó., Región del Maule. | 324116 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 3190 | Trato directo | 3271 | SR | 3519 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 125 | 2020-11-25 | 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3189.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40023364-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Programa de Escasez Hídrica-Estudio Hidrogeológico Boyeruca y Batuco, comunas de Vichuquén y Pencahue | 324118 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 4785 | Trato directo | 2176 | SR | 3588 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 125 | 2020-11-25 | 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4784.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40023364-0 | '02 | '002 | Programa de Escasez Hídrica-Estudio Hidrogeológico Loanco y Padre Hurtado, comunas de Chanco y Cauquenes¿, Región del Maule. | 320016 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17650 | Trato directo | 17650 | SR | 3472 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 0 | MC INGENIERIA SPA | 125 | 2020-11-25 | 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10590 | 10590 | 7060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40023364-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa Programa de Escasez Hídrica-Estudio Hidrogeológico Loanco y Padre Hurtado, comunas de Chanco y Cauquenes¿, Región del Maule. | 323316 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 2560 | Trato directo | 2560 | SR | 3514 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 125 | 2020-11-25 | 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535.55 | 1535.55 | 1023.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40023364-0 | '02 | '002 | Programa de Escasez Hídrica-Estudio Hidrogeológico La Unión Potrero Grande La Obra - Región del Maule | 324115 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 22557 | Trato directo | 22557 | SR | 3515 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 0 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 125 | 2020-11-25 | 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22555.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40023364-0 | '02 | '002 | Programa de Escasez Hídrica-Estudio Hidrogeológico Boyeruca y Batuco, comunas de Vichuquén y Pencahue | 324117 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 15004 | Trato directo | 15004 | SR | 3520 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 0 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 125 | 2020-11-25 | 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40023364-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 106067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64840.056 | 64840.056 | 59315.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40023364-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SAN GERARDO-ODESSA-PEÑAFLOR, RIO CLARO | 320286 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-11 | 2020-07-02 | 123944 | Propuesta publica | 124156 | SR | 2853 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 0 | CAUSE SPA | 180 | 2020-08-28 | 2021-02-24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64840.056 | 64840.056 | 59315.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40024937-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONSERVACION SISTEMAS BASICOS | [21 empty] | 0 | 166197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166195.769 | 166195.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40024937-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 166197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166195.769 | 166195.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40024937-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SISTEMAS BASICOS DE AGUA POTABLE RURAL VARIOS SECTORES COMUNAS DE SAN JAVIER, EMPEDRADO, CAUQUENES, CONSTITUCION, CUREPTO, RETIRO, REGION DEL MAULE | 322304 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 110581 | Trato directo | 110581 | SR | 3571 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 0 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA Y CIA LTDA | 60 | 2020-10-16 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110580.591 | 110580.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40024937-0 | '02 | '004 | Conservación Sistemas Básicos de Agua Potable Rural Sectores Rastrojo, Domulgo, Palmas de Toconey, Tanhuao, Las Palmas, Región del Maule | 324168 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 55616 | Trato directo | 55616 | SR | 3572 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 0 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA Y CIA LTDA | 60 | 2020-10-07 | 2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55615.178 | 55615.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | ' | ' | ESTUDIO MEJORAMIENTO SISTEMAS AGUA POTABLE RURAL, GLOSA 05, APR-DOH REGIÓN DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517045.155 | 142577.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517045.155 | 142577.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LORA HACIA EL QUELMÉN Y HUAPI ALTO Y BAJO, LICANTÉN. | 299729 | Maule | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-03-26 | 2019-04-18 | 40000 | Propuesta publica | 38313 | SR | 5320 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 6042 | MC INGENIERIA SPA | 365 | 2019-11-04 | 2020-11-03 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15325.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR VILCHES, SAN CLEMENTE | 313431 | Maule | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-12-31 | 2020-02-07 | 65000 | Propuesta publica | 74631 | SR | 2604 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 360 | 2020-08-12 | 2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74630.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Construcción Sondaje Sistema APR Coicabar, Hualañé | 322356 | Maule | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-07-24 | 2020-08-07 | 76068 | Propuesta publica | 99546 | SR | 3112 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 0 | ARQUIMEDA LTDA. | 120 | 2020-10-20 | 2021-02-17 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44114.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR LOS BOLDOS, COLBUN | 323494 | Maule | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-19 | 2020-09-10 | 70000 | Propuesta publica | 67965 | SR | 3242 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 0 | ARQUIMEDA LTDA. | 120 | 2020-10-28 | 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19602.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR CATILLO, RETIRO | 323496 | Maule | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-19 | 2020-09-10 | 86999 | Propuesta publica | 86029 | SR | 3189 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | ARQUIMEDA LTDA. | 120 | 2020-10-28 | 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86028.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR PANGUILEMITO NORTE, CENTRO Y SUR, SAN RAFAEL | 323498 | Maule | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-19 | 2020-09-10 | 64930 | Propuesta publica | 63911 | SR | 3261 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 0 | ARQUIMEDA LTDA. | 120 | 2020-10-28 | 2021-02-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24437.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR ENTRE PUENTES, RAUCO | 323566 | Maule | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-19 | 2020-09-10 | 53657 | Propuesta publica | 49721 | SR | 3190 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | ARQUIMEDA LTDA. | 120 | 2020-10-28 | 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16611.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Construcción Sistema APR La Mina-Los Álamos, San Clemente. | 324909 | Maule | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 6525 | Trato directo | 6525 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | 365 | 2020-10-01 | 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6524.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Construcción Sistema APR Los Vientos-San Carlos-Armerillo-Pehuenche, San Clemente. | 324911 | Maule | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 6525 | Trato directo | 6525 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | 365 | 2020-10-01 | 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6524.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO Diseño Construcción Sistema APR Cruce Espinalillo, Hualañé. | 324913 | Maule | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 5945 | Trato directo | 5945 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | 365 | 2020-11-01 | 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3567 | 2378 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO Estudio Hidrogeológico Monte Redondo y El Tejal-Esquina Mocha, Cauquenes. | 324918 | Maule | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 3190 | Trato directo | 3190 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | 151 | 2020-10-01 | 2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3189.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO Estudio Hidrogeológico Quinhue y Coronel de Maule, Cauquenes. | 324922 | Maule | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 3190 | Trato directo | 3190 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | 151 | 2020-10-01 | 2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3189.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO Diseño Construcción Sistema APR Los Maquis, Romeral. | 325181 | Maule | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 5945 | Trato directo | 5945 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | 365 | 2020-10-01 | 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1783.5 | 4161.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Los Cristales, Longaví. | 325183 | Maule | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 6960 | Trato directo | 6960 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | 365 | 2020-10-01 | 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6959.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Palma Rosa-La Florida, Parral. | 325187 | Maule | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 6670 | Trato directo | 6670 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | 365 | 2020-10-01 | 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 4669 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Villa Reina, Parral. | 325190 | Maule | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 6670 | Trato directo | 6670 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | 3045 | 2020-10-01 | 2029-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 4669 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO Estudio Hidrogeológico Cumpeo y Casa de Tabla, Río Claro. | 325192 | Maule | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 3625 | Trato directo | 3625 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | 123 | 2020-10-01 | 2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Santa Olga-Los Guindos, Curicó 2020 (1). | 329165 | Maule | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 6670 | Trato directo | 6670 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | 365 | 2020-12-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6669.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Los Cristales, Longaví. | 329167 | Maule | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 5220 | Trato directo | 5220 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | 365 | 2020-12-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5219.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Renaico-Monteflor hacia San Eugenio Perquilauquén, Parral 2020 (1). | 329174 | Maule | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 8265 | Trato directo | 8265 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | 365 | 2020-12-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8264.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR La Quinta-El Tránsito, Longaví 2020 (1). | 329186 | Maule | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 6525 | Trato directo | 6525 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | 365 | 2020-12-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6524.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Palmira hacia Puertas Negras y Alto Las Cruces, Talca 2020 (1) | 329189 | Maule | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 5495 | Trato directo | 5495 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | 365 | 2020-12-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5494.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Construcción Sistema APR Los Gansos-La Puntiaguda, Chanco 2020 (1). | 329193 | Maule | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 5510 | Trato directo | 5510 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | 365 | 2020-12-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5509.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Paso Ancho, Río Claro 2020 (1) | 329196 | Maule | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 5220 | Trato directo | 5220 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | 340 | 2020-12-01 | 2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5219.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR. LORA HACIA EL QUELMÉN Y HUAPI ALTO Y BAJO, LICANTÉN | 291202 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4830 | Trato directo | 4830 | SR | 5437 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 300 | 2020-01-13 | 2020-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnicay Administrativa DISEÑO MEJORAMIENO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR VILCHES, SAN CLEMENTE | 307874 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 11494 | Trato directo | 10822 | SR | 2836 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 360 | 2020-08-19 | 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10821.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa Estudio Hidrogeológico Tres Esquinas y La Patagua-Barriales-Lagunillas, Cauquenes | 322350 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3603 | Trato directo | 3603 | SR | 3287 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 125 | 2020-10-06 | 2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Gasto de Gerstión Técnica y Administrativa Construcción Sondaje Sistema APR Coicabar, Hualañé | 322358 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 14435 | Trato directo | 14435 | SR | 3451 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 120 | 2020-10-20 | 2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6396.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa Estudio Hidrogeológico Carretones-Bocatoma y APR Queri, San Clemente | 322362 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 2973 | Trato directo | 2973 | SR | 3286 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 115 | 2020-10-06 | 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2972.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR LOS BOLDOS, COLBUN | 323495 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 10150 | Trato directo | 10150 | SR | 3449 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 120 | 2020-10-28 | 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3137.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR CATILLO, RETIRO | 323497 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 12615 | Trato directo | 12475 | SR | 3288 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 120 | 2020-10-28 | 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12474.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR PANGUILEMITO NORTE, CENTRO Y SUR, SAN RAFAEL | 323500 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 9415 | Trato directo | 9415 | SR | 3452 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 120 | 2020-10-28 | 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3691.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR ENTRE PUENTES, RAUCO | 323567 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7781 | Trato directo | 7210 | SR | 3474 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 120 | 2020-10-28 | 2021-02-25 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2408.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN SONDAJE LA PUNTILLA ORIENTE, LONGAVÍ ( 2° LLAMADO) | 327139 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 13050 | Trato directo | 18525 | SR | 3647 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 121 | 2020-11-30 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13049.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA LAGUNA, TENO | 307860 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-11-14 | 2019-12-11 | 53500 | Propuesta publica | 44805 | SR | 5385 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | CONCEPTO PROYECTOS E INGENIERIA SPA | 340 | 2019-12-30 | 2020-12-04 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO MEJORAMIENO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA LAGUNA , TENO | 307861 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 64968 | Trato directo | 6497 | SR | 5434 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 340 | 2019-12-30 | 2020-12-04 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2598.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES | 307863 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-11-14 | 2019-12-11 | 40000 | Propuesta publica | 34016 | SR | 5378 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 340 | 2019-12-30 | 2020-12-04 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13606.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES | 307864 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4933 | Trato directo | 4933 | SR | 5427 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 340 | 2019-12-30 | 2020-12-04 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR PELLINES, CONSTITUCIÓN | 307867 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-11-28 | 2019-12-18 | 58923 | Propuesta publica | 69970 | SR | 5382 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 360 | 2019-12-30 | 2020-12-24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativo DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR PELLINES, CONSTITUCIÓN | 307868 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 10146 | Trato directo | 10146 | SR | 5431 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 360 | 2019-12-30 | 2020-12-24 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4058.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | DISEÑO SOLUCIÓN AGUA POTABLE SECTORES ALTOS DE MORAN - CAMINO A PANGALILLO Y OTROS, CONSTITUCIÓN | 307871 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-11-14 | 2019-12-11 | 58000 | Propuesta publica | 69873 | SR | 5384 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 410 | 2019-12-30 | 2021-02-12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27948.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO SOLUCIÓN AGUA POTABLE SECTORES ALTOS DE MORAN - CAMINO A PANGALILLO Y OTROS, CONSTITUCIÓN | 307872 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 101315 | Trato directo | 10132 | SR | 5433 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 360 | 2019-12-30 | 2020-12-24 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4052.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | DISEÑO CONSTRUCCIÒN APR SANTA ISABEL MATACABRITOS, SAN CLEMENTE | 307877 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-11-14 | 2019-12-11 | 36000 | Propuesta publica | 30690 | SR | 5379 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 340 | 2019-12-30 | 2020-12-04 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA ISABEL MATACABRITOS - SAN CLEMENTE | 307878 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4451 | Trato directo | 4451 | SR | 5428 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 340 | 2019-12-30 | 2020-12-04 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico Tres Esquinas y La Patagua-Barriales-Lagunillas, Cauquenes | 315778 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-07-24 | 2020-08-13 | 30000 | Propuesta publica | 24843 | SR | 3241 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 0 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 125 | 2020-10-06 | 2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9936.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico Carretones-Bocatoma y APR Queri, San Clemente | 322360 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-07-24 | 2020-08-13 | 25000 | Propuesta publica | 20501 | SR | 3111 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 0 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 115 | 2020-10-06 | 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Sistema APR La Mina-Los Álamos, San Clemente. | 329152 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 2020-09-21 | 2020-10-15 | 45000 | Propuesta publica | 38250 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MC INGENIERIA SPA | 340 | 2020-12-31 | 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Sistema APR Los Vientos-San Carlos-Armerillo-Pehuenche, San Clemente. | 329153 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 2020-09-21 | 2020-10-15 | 45000 | Propuesta publica | 45691 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 340 | 2020-12-28 | 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45689.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Sistema APR Carreras Cortas hacia Punchema, Chanco. | 329155 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-09-21 | 2020-10-15 | 55000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 340 | 2020-12-28 | 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico Monte Redondo y El Tejal-Esquina Mocha, Cauquenes. | 329156 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-09-21 | 2020-10-15 | 55000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 125 | 2020-12-28 | 2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico Quinhue y Coronel de Maule, Cauquenes. | 329157 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-09-21 | 2020-10-15 | 22000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 125 | 2020-12-28 | 2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Sistema APR Los Maquis, Romeral. | 329158 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-09-28 | 2020-10-21 | 410000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 340 | 2020-12-31 | 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 28700 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Los Cristales, Longaví. | 329159 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-10-16 | 2020-11-17 | 46000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 340 | 2021-06-28 | 2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación sistema APR Palma Rosa-La Florida, Parral. | 329160 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-09-28 | 2020-10-21 | 46000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 340 | 2020-12-31 | 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 32200 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Villa Reina, Parral. | 329161 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-09-28 | 2020-10-21 | 46000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 340 | 2020-12-31 | 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 32200 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico Cumpeo y Casa de Tabla, Río Claro. | 329163 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-09-28 | 2020-10-21 | 25000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 340 | 2020-12-31 | 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Santa Olga-Los Guindos, Curicó 2020 (1). | 329164 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 46000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 340 | 2021-04-28 | 2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Santa Corina hacia Los Ranchones, Talca 2020 (1). | 329166 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 36000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 340 | 2021-04-28 | 2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Llano Blanco, Yerbas Buenas 2020 (1). | 329168 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 48000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 340 | 2021-04-28 | 2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Renaico-Monteflor hacia San Eugenio Perquilauquén, Parral 2020 (1). | 329173 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 57000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 340 | 2021-04-28 | 2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Los Cristales, Curicó 2020 (1) | 329175 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 46000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 340 | 2021-04-28 | 2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 33600 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Rari hacia Rari Adentro, Colbún 2020 (1). | 329177 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 40000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 340 | 2021-04-29 | 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR La Quinta-El Tránsito, Longaví 2020 (1). | 329185 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 45000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 340 | 2021-04-28 | 2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Palmira hacia Puertas Negras y Alto Las Cruces, Talca 2020 (1). | 329188 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 41000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 340 | 2021-04-29 | 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Sistema APR Los Gansos - La Puntiaguda, Chanco 2020 (1). | 329192 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 38000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 340 | 2021-04-30 | 2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Paso Ancho, Río Claro 2020 (1) | 329194 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 36000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 340 | 2021-04-30 | 2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Sistema APR Carreras Cortas hacia Punchema, Chanco 2020 (Segundo Llamado). | 330799 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-12-11 | 2021-01-07 | 70000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 340 | 2021-03-31 | 2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Construcción Sistema APR Carreras Cortas hacia Punchema, Chanco 2020 (Segundo Llamado). | 330801 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 10150 | Trato directo | 10150 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | 365 | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Paso Cuñao, Longaví 2020 (Primer llamado) | 330802 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-12-11 | 2021-01-07 | 40000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 340 | 2021-03-31 | 2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Sistema APR Name Sur, Cauquenes 2020 (Primer Llamado) | 330805 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-12-11 | 2021-01-07 | 45000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 340 | 2021-03-31 | 2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico Chanquiuque-Peralillo, Coipué y Deuca-Llongocura, Constitución y Curepto 2020 (Primer Llamado). | 330807 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-12-11 | 2021-01-07 | 27000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2021-03-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | GESTIÓN E PROYECTO Estudio Hidrogeológico Chanquiuque-Peralillo, Coipué y Deuca-Llongocura, Constitución y Curepto 2020 (Primer Llamado). | 330808 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 3915 | Trato directo | 3915 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | 365 | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico Colín-Limávida y Docamávida, Curepto 2020 (Primer llamado) | 330809 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-12-11 | 2021-01-07 | 22000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 125 | 2021-03-31 | 2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO Estudio Hidrogeológico Colín-Limávida y Docamávida, Curepto 2020 (Primer llamado) | 330810 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 3190 | Trato directo | 3190 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | 365 | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 30376273-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA MATA - LAS GARZAS, SAN CARLOS | [21 empty] | 0 | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1884.382 | 0 | 0 | 1884.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 30376273-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1884.382 | 0 | 0 | 1884.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 30376273-0 | '02 | '002 | Gastos Administrativos contrato construcción servicio agua potable rural de La Mata - Las Garzas comuna de San Carlos | 276836 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 80894 | Trato directo | 80894 | SR | 269 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 0 | ESSBIO S.A. | 190 | 2018-06-01 | 2018-12-08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1884.382 | 0 | 0 | 1884.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 30376288-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA ISABEL-EL TORREON SAN CARLOS | [21 empty] | 0 | 362004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12709.866 | 36754.786 | 97763.865 | 62533.03 | 152240.873 | 362002.42 | 218574.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 30376288-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 45844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609.546 | 4654.536 | 12380.577 | 7919.03 | 19279.412 | 45843.101 | 27679.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 30376288-0 | '02 | '002 | Gastos Administrativos Construccion de Servicio de Agua Potable Rural Santa Isabel - El torreón Comuna de San Carlos (segundo llamado) | 320937 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 73523 | Trato directo | 73523 | SR | 87 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 0 | ESSBIO S.A. | 210 | 2020-06-23 | 2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609.546 | 4654.536 | 12380.577 | 7919.03 | 19279.412 | 45843.101 | 27679.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 30376288-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 316160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11100.32 | 32100.25 | 85383.288 | 54614 | 132961.461 | 316159.319 | 190895.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 30376288-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SANTA ISABEL - EL TORREON COMUNA DE SAN CARLOS (segundo llamado) | 318736 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-27 | 2020-05-20 | 462867 | Propuesta publica | 507055 | SR | 87 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 0 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 210 | 2020-06-23 | 2021-01-19 | 45.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11100.32 | 32100.25 | 85383.288 | 54614 | 132961.461 | 316159.319 | 190895.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 30376322-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJOR. SISTEMA APR CHILLINHUE HACIA EL ALAMO COIHUECO | [21 empty] | 36252.483 | 425281 | 0 | 0 | 83699.777 | 50448.671 | 79494.509 | 78650.193 | 6817.477 | 0 | 0 | 126168.718 | 0 | 0 | 425279.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 30376322-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 4590.926 | 53857 | 0 | 0 | 10599.535 | 6388.696 | 10066.99 | 9960.068 | 863.349 | 0 | 0 | 15977.698 | 0 | 0 | 53856.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 30376322-0 | '02 | '002 | AIF Ampliación y Mejoramiento Sistema APR Chillinhue hacia El Álamo Coihueco, Tercer Llamado. | 300732 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 57288 | Trato directo | 57288 | SR | 258 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 1160 | ESSBIO S.A. | 255 | 2019-11-04 | 2020-07-16 | 80 | 4590.926 | 0 | 0 | 0 | 10599.535 | 6388.696 | 10066.99 | 9960.068 | 863.349 | 0 | 0 | 15977.698 | 0 | 0 | 53856.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 30376322-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 31661.557 | 371424 | 0 | 0 | 73100.242 | 44059.975 | 69427.519 | 68690.125 | 5954.128 | 0 | 0 | 110191.02 | 0 | 0 | 371423.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 30376322-0 | '02 | '004 | Ampliación y Mejoramiento Sistema APR Chillinhue hacia El Álamo Coihueco, Tercer Llamado. | 300730 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-15 | 2019-05-09 | 364569 | Propuesta publica | 395085 | SR | 258 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 8000 | CONSTRUCTORA FRANCISCO ESPINOZA SPA | 255 | 2019-10-04 | 2020-06-15 | 100 | 31661.557 | 0 | 0 | 0 | 73100.242 | 44059.975 | 69427.519 | 68690.125 | 5954.128 | 0 | 0 | 110191.02 | 0 | 0 | 371423.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40000058-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE APR AGUA BUENA, SAN CARLOS | [21 empty] | 73789.261 | 679169 | 0 | 0 | 257449.16 | 81520.524 | 37942.637 | 55727.34 | 58431.048 | 41041.132 | 0 | 10482.233 | 0 | 136566.895 | 679160.969 | 382037.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40000058-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 9344.492 | 86009 | 0 | 0 | 32602.732 | 10323.56 | 4804.963 | 7057.174 | 7399.565 | 5197.349 | 0 | 1327.444 | 0 | 17294.498 | 86007.285 | 48380.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40000058-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Ampliación y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Agua Buena comuna de San Carlos | 301610 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 95353 | Trato directo | 95353 | SR | 226 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 48352 | ESSBIO S.A. | 529 | 2019-11-04 | 2021-04-16 | 68.99 | 9344.492 | 0 | 0 | 0 | 32602.732 | 10323.56 | 4804.963 | 7057.174 | 7399.565 | 5197.349 | 0 | 1327.444 | 0 | 17294.498 | 86007.285 | 48380.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40000058-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 64444.769 | 593160 | 0 | 0 | 224846.428 | 71196.964 | 33137.674 | 48670.166 | 51031.483 | 35843.783 | 0 | 9154.789 | 0 | 119272.397 | 593153.684 | 333657.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40000058-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE AGUA BUENA COMUNA DE SAN CARLOS (TRATO DIRECTO) | 301578 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 556815 | Trato Directo con Cotización | 657605 | SR | 226 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 333456 | FERNANDO DIAZ DE ARCAYA HAM | 529 | 2019-11-18 | 2021-04-30 | 87.9 | 64444.769 | 0 | 0 | 0 | 224846.428 | 71196.964 | 33137.674 | 48670.166 | 51031.483 | 35843.783 | 0 | 9154.789 | 0 | 119272.397 | 593153.684 | 333657.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40006292-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO APR HUACAMALA QUILLÓN | [21 empty] | 75245.904 | 383580 | 0 | 0 | 99586.525 | 69169.073 | 105787.198 | 28280.551 | 0 | 0 | 0 | 80755.813 | 0 | 0 | 383579.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40006292-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 9528.957 | 48576 | 0 | 0 | 12611.394 | 8759.402 | 13396.632 | 3581.38 | 0 | 0 | 0 | 10226.719 | 0 | 0 | 48575.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40006292-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Construcción Servicio de APR Huacamala, Comuna de Quillón | 301335 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 58105 | Trato directo | 58105 | SR | 262 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 0 | ESSBIO S.A. | 255 | 2019-11-04 | 2020-07-16 | 87 | 9528.957 | 0 | 0 | 0 | 12611.394 | 8759.402 | 13396.632 | 3581.38 | 0 | 0 | 0 | 10226.719 | 0 | 0 | 48575.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40006292-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 65716.947 | 335004 | 0 | 0 | 86975.131 | 60409.671 | 92390.566 | 24699.171 | 0 | 0 | 0 | 70529.094 | 0 | 0 | 335003.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40006292-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio de APR Huacamala, Comuna de Quillón | 301334 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-17 | 2019-08-13 | 472428 | Propuesta publica | 400721 | SR | 262 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 0 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 255 | 2019-10-04 | 2020-06-15 | 100 | 65716.947 | 0 | 0 | 0 | 86975.131 | 60409.671 | 92390.566 | 24699.171 | 0 | 0 | 0 | 70529.094 | 0 | 0 | 335003.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40006344-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO APR MILAHUE POZO DE ORO LAS MARIPOSAS BULNES | [21 empty] | 14275.959 | 552779 | 0 | 0 | 280730.764 | 77022.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195024.42 | 0 | 0 | 552777.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40006344-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 14275.959 | 57535 | 0 | 0 | 23082.971 | 9753.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24697.416 | 0 | 0 | 57534.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40006344-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Construcción Servicio APR Milahue-Pozo de Oro-Las Mariposas, Comuna de Bulnes | 301338 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 71384 | Trato directo | 71384 | SR | 259 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 428 | ESSBIO S.A. | 255 | 2019-11-04 | 2020-07-16 | 85 | 14275.959 | 0 | 0 | 0 | 23082.971 | 9753.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24697.416 | 0 | 0 | 57534.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40006344-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 495244 | 0 | 0 | 257647.793 | 67268.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170327.004 | 0 | 0 | 495243.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40006344-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio APR Milahue-Pozo de Oro-Las Mariposas, Comuna de Bulnes | 301336 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-17 | 2019-08-13 | 535733 | Propuesta publica | 492298 | SR | 259 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2946 | CONSTRUCTORA FRANCISCO ESPINOZA SPA | 255 | 2019-10-04 | 2020-06-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257647.793 | 67268.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170327.004 | 0 | 0 | 495243.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40007079-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MONTELEÓN SAN NICOLAS | [21 empty] | 0 | 451112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19547.091 | 57719.322 | 84714.759 | 108459.825 | 180670.684 | 451111.681 | 241720.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40007079-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 57128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2475.396 | 7309.434 | 10728.07 | 13735.087 | 22879.694 | 57127.681 | 30610.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40007079-0 | '02 | '002 | Gastos Administrativos Construcción de Servicio de Agua Potable Rural Monteleon Comuna de San Nicolas (segundo llamado) | 320938 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 86548 | Trato directo | 86548 | SR | 88 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 1192 | ESSBIO S.A. | 210 | 2020-06-23 | 2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2475.396 | 7309.434 | 10728.07 | 13735.087 | 22879.694 | 57127.681 | 30610.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40007079-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 393984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17071.695 | 50409.888 | 73986.689 | 94724.738 | 157790.99 | 393984 | 211109.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40007079-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL MONTELEON COMUNA DE SAN NICOLAS (segundo llamado) | 318735 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-27 | 2020-05-20 | 573357 | Propuesta publica | 596878 | SR | 88 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 8216 | FERNANDO DIAZ DE ARCAYA HAM | 210 | 2020-06-23 | 2021-01-19 | 47.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17071.695 | 50409.888 | 73986.689 | 94724.738 | 157790.99 | 393984 | 211109.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40009464-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR CHAMIZAL EL CARMEN | [21 empty] | 0 | 493025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20746.186 | 46762.371 | 80381.417 | 100039.48 | 230763.724 | 478693.178 | 298490.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40009464-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 62436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2627.246 | 5921.872 | 10179.306 | 12668.755 | 29223.354 | 60620.533 | 37800.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40009464-0 | '02 | '002 | Gastos Administrativos Construcción de Servicio de Agua Potable Rural Chamizal Comuna de El Carmen (segundo llamado) | 320939 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 96934 | Trato directo | 96934 | SR | 86 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 0 | ESSBIO S.A. | 240 | 2020-06-23 | 2021-02-18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2627.246 | 5921.872 | 10179.306 | 12668.755 | 29223.354 | 60620.533 | 37800.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40009464-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 430589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18118.94 | 40840.499 | 70202.111 | 87370.725 | 201540.37 | 418072.645 | 260690.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40009464-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL CHAMIZAL COMUNA DE EL CARMEN (segundo llamado) | 318733 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-27 | 2020-05-20 | 607806 | Propuesta publica | 668508 | SR | 86 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 0 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 240 | 2020-06-23 | 2021-02-18 | 45.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18118.94 | 40840.499 | 70202.111 | 87370.725 | 201540.37 | 418072.645 | 260690.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40010068-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE TREHUALEMU EL CARMEN | [21 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877940.131 | 181783.869 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40010068-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40010068-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877940.131 | 181783.869 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40010068-0 | '02 | '604 | Construcción Servicio de APR Trehualemu comuna de El Carmen | 329041 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-01-21 | 1059724 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-02-15 | 2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877940.131 | 181783.869 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40010073-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LA CABAÑA STA. TERESA TRES RANCHOS YUNGAY | [21 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473716.19 | 162113.68 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40010073-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59990.26 | 20529.68 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40010073-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Construcción servicio APR La Cabaña - Santa Teresa - Tres Ranchos, Yungay (Recuperación Económica) | 322071 | Ñuble | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 80520 | Trato directo | 80520 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 270 | 2020-12-21 | 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59990.26 | 20529.68 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40010073-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413725.93 | 141584 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40010073-0 | '02 | '604 | Construcción servicio APR La Cabaña - Santa Teresa - Tres Ranchos, Yungay (Recuperación Economica) | 322070 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-21 | 2020-11-13 | 555656 | Propuesta publica | 555310 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 270 | 2020-11-15 | 2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413725.93 | 141584 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40017220-0 | ' | ' | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 1396328.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29763.275 | 78150.73 | 91510.977 | 179077.818 | 236757.534 | 733863.193 | 1349123.527 | 828403.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 171231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3769.148 | 9896.818 | 11588.727 | 22677.977 | 29982.395 | 85831.942 | 163747.007 | 97926.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '002 | Gestion de Proyecto Conservación Sistema APR Agua Buena Comuna de San Carlos | 321982 | Ñuble | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 18096 | Trato directo | 18096 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 100 | 2020-09-30 | 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18095.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '002 | Gestion de Proyectos Obra de Conservación Sistema APR Capilla Cox Comuna de Chillán y Chacayal de Cato Comuna de Coihueco | 321987 | Ñuble | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 5201 | Trato directo | 5201 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 60 | 2020-09-08 | 2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16831.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra de Conservación Sistema APR Magdalena Comuna de Coelemu | 321999 | Ñuble | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 8780 | Trato directo | 8780 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 90 | 2020-09-08 | 2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12486.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Obras Conservación Servicio APR Recinto comuna de Pinto | 329061 | Ñuble | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 10322 | Trato directo | 10322 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 120 | 2020-12-28 | 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10321.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Obra de Conservación Servicio APR Oro Verde comuna de Chillán | 329068 | Ñuble | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 17403 | Trato directo | 17403 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 120 | 2021-02-15 | 2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17402.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Asesoria Conservación Mantencion APR Maitenes Virguin Las Rosas Comuna de Ñiquen | 317729 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17782 | Trato directo | 17782 | SR | 75 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 0 | ESSBIO S.A. | 90 | 2020-06-11 | 2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.65 | 1508.248 | 793.875 | 0 | 0 | 0 | 2819.773 | 14961.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '002 | Asesoría por Gestión de Proyecto Obra de Conservación Sistemas de APR El Torreón y Santa Rosa de Ninquihue Comuna de San Carlos | 317732 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 21198 | Trato directo | 21198 | SR | 78 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 11424 | ESSBIO S.A. | 200 | 2020-06-11 | 2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602.749 | 5347.877 | 5629.875 | 8206.175 | 4559.75 | 7274.858 | 32621.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Obras de Conservación Sistema APR San Miguel Comuna de San Ignacio y San MIguel Alto Comuna de Pemuco | 317734 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 25375 | Trato directo | 25375 | SR | 76 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 4963 | ESSBIO S.A. | 200 | 2020-06-09 | 2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648.749 | 3040.693 | 5164.977 | 7730.701 | 7176.242 | 5574.876 | 30336.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '002 | Gastos Administrativos por Obras de Conservación Sistema APR Paso Hondo Comuna de Ranqul | 320087 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17360 | Trato directo | 17360 | SR | 110 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 507 | ESSBIO S.A. | 140 | 2020-08-21 | 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2415.7 | 5855.249 | 4183.526 | 12454.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '002 | Gastos Administrativos por Obras de Conservación Sistema APR Vegas de Itata Comuna de Coelemu | 320091 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 14642 | Trato directo | 14642 | SR | 111 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2881 | ESSBIO S.A. | 140 | 2020-08-21 | 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4325.401 | 5037.363 | 8159.23 | 17521.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '002 | Gestion de Proyectos Conservación Sistema APR Cantarrana Comuna de San Ignacio y Villa Illinois Comuna de San Carlos | 321986 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 8104 | Trato directo | 7337 | SR | 141 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 1463 | ESSBIO S.A. | 93 | 2020-10-08 | 2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4087.635 | 3249.014 | 7336.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '002 | Gestion de Proyectos Obras de Conservación Sistema APR Denecan Comuna de Trehuaco | 321988 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 11840 | Trato directo | 12557 | SR | 136 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2511 | ESSBIO S.A. | 90 | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.181 | 14302.413 | 15066.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '002 | Gestion de Proyectos Obras de Conservacion Sistema APR El Manzano Comuna de San Nicolas | 321990 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 16984 | Trato directo | 18129 | SR | 137 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 0 | ESSBIO S.A. | 120 | 2020-10-02 | 2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10895.41 | 10895.41 | 7232.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Obra de Conservación Sistema APR Minas del Prado Comuna de Coihueco | 322001 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 4064 | Trato directo | 4287 | SR | 140 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 610 | ESSBIO S.A. | 85 | 2020-10-09 | 2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4286.689 | 4286.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra Conservación Sistema APR Pilicura Comuna de Cobquecura | 322002 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 15434 | Trato directo | 16966 | SR | 138 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 0 | ESSBIO S.A. | 120 | 2020-10-02 | 2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.945 | 15697.89 | 16370.835 | 594.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '002 | Gestion de Proyectos Obra Conservacion Sistema APR Rinconada de Itata Comuna de Yungay | 322003 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 12693 | Trato directo | 12047 | SR | 133 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 1991 | ESSBIO S.A. | 130 | 2020-09-29 | 2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829.03 | 12208.036 | 14037.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 44198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41794.17 | 41794.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 32200 | SinInf |  | -- | // | 74794 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41794.17 | 41794.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1180899.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25994.127 | 68253.912 | 79922.25 | 156399.841 | 206775.139 | 606237.081 | 1143582.35 | 730476.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistema APR Recinto, Comuna de Pinto | 314131 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-30 | 2020-11-30 | 70612 | Propuesta publica | 71186 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA LA ALFONSINA SPA | 90 | 2020-12-21 | 2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71185.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema APR Agua Buena Comuna de San Carlos | 315937 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-07-31 | 2020-08-26 | 122118 | Propuesta publica | 124797 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FERNANDO DIAZ DE ARCAYA HAM | 120 | 2020-11-16 | 2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124796.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '004 | Conservación MantencionSistema APR Maitenes - Virguin - Las Rosas Comuna de Ñiquen | 317727 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-20 | 2020-04-16 | 120073 | Propuesta publica | 122632 | SR | 75 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 0 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 90 | 2020-07-11 | 2020-10-09 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570 | 10401.709 | 5475 | 0 | 0 | 0 | 19446.709 | 103185.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistemas de APR El Torreón y Santa Rosa de Ninquihue Comuna de San Carlos | 317730 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-20 | 2020-04-16 | 192248 | Propuesta publica | 187571 | SR | 78 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 37404 | INVERSIONES HUEMUL LTDA | 200 | 2020-06-11 | 2020-12-28 | 98.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11053.441 | 36881.909 | 38826.722 | 56594.31 | 31446.55 | 50171.436 | 224974.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistema APR San Miguel Comuna de San Ignacio y San Miguel Alto Comuna de Pemuco | 317733 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-03-20 | 2020-04-16 | 181878 | Propuesta publica | 174994 | SR | 76 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 34222 | INVERSIONES HUEMUL LTDA | 200 | 2020-06-09 | 2020-12-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11370.686 | 20970.294 | 35620.528 | 53315.177 | 49491.324 | 38447.424 | 209215.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '004 | Conservación Sistemas de APR Cantarrana comuna de San Ignacio y Villa Illinois Comuna de San Carlos | 318858 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-31 | 2020-08-26 | 55884 | Propuesta publica | 50598 | SR | 141 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 10089 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ROJAS Y HOOPER LIMITADA | 93 | 2020-10-08 | 2021-01-09 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28190.584 | 32495.713 | 60686.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistema APR Paso Hondo Comuna de Ranquil | 320086 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-10 | 2020-07-03 | 120375 | Propuesta publica | 119719 | SR | 110 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 3491 | SOC. CONSTRUCTORA NABA LTDA | 140 | 2020-08-21 | 2021-01-08 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16660 | 40381.03 | 28851.906 | 85892.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistema APR Vegas de Itata Comuna de Coelemu | 320090 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-10 | 2020-07-10 | 101576 | Propuesta publica | 100974 | SR | 111 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 19868 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 140 | 2020-08-21 | 2021-01-08 | 63.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29830.354 | 34740.435 | 56270.549 | 120841.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema APR Denecan Comuna de Trehuaco | 321971 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-08-26 | 81649 | Propuesta publica | 86597 | SR | 136 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 17311 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 90 | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5270.216 | 98637.327 | 103907.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema APR El Manzano Comuna de San Nicolas | 321973 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-08-26 | 117129 | Propuesta publica | 125023 | SR | 137 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 0 | SOC. CONSTRUCTORA NABA LTDA | 120 | 2020-10-02 | 2021-01-30 | 21.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75140.76 | 75140.76 | 46880.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema APR Minas de Prado Comuna de Coihueco | 321978 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-31 | 2020-08-26 | 28025 | Propuesta publica | 29564 | SR | 140 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 4204 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ROJAS Y HOOPER LIMITADA | 85 | 2020-10-09 | 2021-01-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33767.308 | 33767.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema APR Pilicura Comuna de Cobquecura | 321979 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-08-26 | 106438 | Propuesta publica | 117002 | SR | 138 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 0 | SOC. CONSTRUCTORA NABA LTDA | 120 | 2020-10-02 | 2021-01-30 | 49.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4641 | 108261.308 | 112902.308 | 4099.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema APR Rinconada de Itata Comuna de Yungay | 321981 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-08-26 | 87534 | Propuesta publica | 83078 | SR | 133 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 13730 | CONSTRUCTORA FRANCISCO ESPINOZA SPA | 130 | 2020-09-29 | 2021-02-06 | 98.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12614 | 84193.35 | 96807.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '004 | Conservación Sistemas de APR Capilla Cox, Comuna de Chillan y Chacayal de Cato, Comuna de Coihueco (Trato Directo) | 325730 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 35869 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 60 | 2020-11-30 | 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116081.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de APR Magdalena, Comuna De Coelemu (Trato Directo) | 325734 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 60551 | Trato Directo con Cotización | 86114 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINE CONST. LTDA. | 90 | 2020-11-30 | 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86113.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '004 | Conservación de Sistema de APR Oro Verde comuna de Chillan (2do proceso) | 329063 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-07 | 2020-12-23 | 120016 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2021-01-20 | 2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120015.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SSR CHACAYAL DE CATO COMUNA DE COIHUECO | 330607 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 58120 | Trato directo | 58120 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | OSCAR GEBRIE SANHUEZA | 60 | 2021-02-01 | 2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58119.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40018540-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA REGIÓN DE ÑUBLE | [21 empty] | 15778.329 | 115138 | 0 | 0 | 14954.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100180.698 | 0 | 0 | 115135.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40018540-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1998.129 | 14581 | 0 | 0 | 1893.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12686.639 | 0 | 0 | 14580.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40018540-0 | '02 | '002 | Asesoría en administración de obra emergencia Rinconada de Itata | 307905 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 14116 | Trato directo | 14116 | SR | 261 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2464 | ESSBIO S.A. | 100 | 2019-11-18 | 2020-02-26 | 100 | 1998.129 | 0 | 0 | 0 | 1893.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12686.639 | 0 | 0 | 14580.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40018540-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 13780.2 | 100557 | 0 | 0 | 13061.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87494.059 | 0 | 0 | 100555.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40018540-0 | '02 | '004 | OBRA DE EMERGENCIA RINCONADA DE ITATA COMUNA DE YUNGAY | 306404 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 83765 | Trato Directo con Cotización | 97345 | SR | 261 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 16991 | ECOMAIN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 100 | 2019-11-18 | 2020-02-26 | 100 | 13780.2 | 0 | 0 | 0 | 13061.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87494.059 | 0 | 0 | 100555.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40022320-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO APR CARAN - EL ROSARIO SAN CARLOS | [21 empty] | 0 | 11450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40022320-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40022320-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40022320-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio APR Carán - El Rosario, San Carlos | 326701 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-01-21 | 660371 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-02-15 | 2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40023485-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA REGIÓN DE ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 14198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7327.267 | 7327.267 | 499486.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40023485-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 8198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7327.267 | 7327.267 | 193810.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40023485-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra de Emergencia Sistema APR El Casino comuna de Quillón | 319179 | Ñuble | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 18996 | Trato directo | 18996 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 120 | 2020-11-01 | 2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40023485-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Captación Aducción e Impulsión APR Ranguelmo y APR Guarilihue | 319185 | Ñuble | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 18996 | Trato directo | 18996 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 275 | 2020-10-30 | 2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40023485-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Estudios Hidrogeologicos Sistema APR El Casino comuna de Quillón y Paso Hondo - Vegas de Concha comuna de Ranquil | 319173 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 2320 | Trato directo | 2320 | SR | 135 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 0 | ESSBIO S.A. | 105 | 2020-10-01 | 2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.907 | 927.907 | 1391.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40023485-0 | '02 | '002 | Estudios Hidrológicos para las localidades El Casino comuna de Quillón y Paso Hondo comuna de Ranquil | 319167 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-08-24 | 17468 | Propuesta publica | 15999 | SR | 135 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 0 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 105 | 2020-10-01 | 2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6399.36 | 6399.36 | 9599.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40023485-0 | '02 | '002 | Diseño de Captación, Aducción e Impulsión APR Ranguelmo y APR Guarilihue, comuna de Coelemu (Trato Directo) | 325729 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 131004 | Trato Directo con Cotización | 119500 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELAND SPA | 275 | 2020-12-15 | 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40023485-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra de Emergencia Servicio APR Paso Hondo - Vegas de Concha comuna de Ranquil | 319181 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 25328 | Trato directo | 25328 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 120 | 2020-11-01 | 2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40023485-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40023485-0 | '02 | '004 | Construcción Sondaje Servicio APR El Casino comuna de Quillón | 319175 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-01-21 | 53848 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 100 | 2021-02-15 | 2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40023485-0 | '02 | '004 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Ñuble |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40024931-0 | ' | ' | CONSERVACION PARA SISTEMAS BÁSICOS DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE RURAL REGIÓN DE ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431221.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40024931-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52424.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40024931-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Conservación Sistemas APR Chorrillos, Comuna de Coelemu, Región de Ñuble | 324325 | Ñuble | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 20710 | Trato directo | 20710 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 60 | 2020-10-15 | 2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24131.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40024931-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Conservación Sistemas APR Heroes de Membrillar, Comuna de Portezuelo, Región de Ñuble | 324328 | Ñuble | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 2511 | Trato directo | 2511 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 60 | 2020-10-15 | 2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13825.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40024931-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Conservación Sistema APR Basico Villa Iraira, Comuna de Chillan, Región de Ñuble | 324332 | Ñuble | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 4892 | Trato directo | 4892 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 61 | 2020-09-15 | 2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14467.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40024931-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378797.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40024931-0 | '02 | '004 | Conservación Sistemas APR Básico Héroes de Membrillar, Comuna de Portezuelo | 324327 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 35936 | Trato Directo con Cotización | 95351 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 120 | 2020-11-13 | 2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95350.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40024931-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema APR Basico Villa Iraira, Comuna de Chillan, Región de Ñuble | 324330 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 55381 | Trato Directo con Cotización | 99775 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 120 | 2020-11-13 | 2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99774.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40024931-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema APR Básico Chorrillos comuna de Coelemu Región de Ñuble (Trato Directo 3) | 329010 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 183673 | Trato directo | 183673 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | OSCAR GEBRIE SANHUEZA | 150 | 2021-02-01 | 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183672.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40027927-0 | ' | ' | ESTUDIO MEJORAMIENTO SISTEMAS AGUA POTABLE RURAL, GLOSA 05 APR-DOH REGIÓN DE ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64424.571 | 64424.571 | 789188.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64424.571 | 64424.571 | 789188.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Construcción Sondaje para el Servicio APR Las Coles Santa Clara | 312801 | Ñuble | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-14 | 2020-10-08 | 90600 | Propuesta publica | 86979 | SR | 195 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 0 | CIRCULAR Q CONSTRUCCIONES LTDA. | 100 | 2020-11-13 | 2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35629.189 | 35629.189 | 51349.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Construccion Sondaje para El Servicio APR Zemita Comuna de Ñiquen | 314190 | Ñuble | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-14 | 2020-10-08 | 81522 | Propuesta publica | 81521 | SR | 1820 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 0 | ARQUIMEDA LTDA. | 100 | 2020-11-04 | 2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14397.691 | 14397.691 | 67122.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Construcción Sondaje para el Servicio de APR Quilmo Sur comuna de Chillán | 314191 | Ñuble | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 2020-09-14 | 2020-10-08 | 72464 | Propuesta publica | 72306 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARQUIMEDA LTDA. | 100 | 2020-11-10 | 2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66318.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Construcción Sondaje para el Servicio de APR de Variante San Ignacio comuna de San Ignacio | 314192 | Ñuble | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-14 | 2020-10-08 | 81522 | Propuesta publica | 81402 | SR | 1630 | 2020-11-16 | 2020-11-23 | 0 | ARQUIMEDA LTDA. | 100 | 2020-11-04 | 2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14397.691 | 14397.691 | 67003.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Construcción Sondaje para el Servicio APR de Montaña Garay - La Greda - Paso Rosales comuna de San Ignacio | 314194 | Ñuble | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-14 | 2020-10-08 | 99638 | Propuesta publica | 98066 | SR | 179 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 100 | 2020-11-12 | 2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83438.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Construcción Sondaje para el Servicio APR de San Luis de Arizona comuna de San Carlos | 314196 | Ñuble | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-14 | 2020-10-08 | 78826 | Propuesta publica | 74329 | SR | 178 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 100 | 2020-11-12 | 2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59717.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Construccion Sondaje para el Servicio APR La Esperanza Los Maitenes Comuna de San Ignacio | 324776 | Ñuble | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-14 | 2020-10-08 | 90580 | Propuesta publica | 86979 | SR | 198 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0 | CIRCULAR Q CONSTRUCCIONES LTDA. | 100 | 2020-10-26 | 2021-02-03 | 10.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72487.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico G2 Localidades de Coipin, Comuna de San Nicolás y La Primavera, Comuna de San Carlos | 324321 | Ñuble | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 2432 | Trato directo | 2432 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 90 | 2020-10-15 | 2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Sondaje Servicio APR Las Coles Santa Clara comuna de Chillan | 312822 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 13137 | Trato directo | 12612 | SR | 195 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 0 | ESSBIO S.A. | 100 | 2020-11-13 | 2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8268.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Construcción Sondaje para el Servicio APR Zemita Comuna de Ñiquen | 314198 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 11821 | Trato directo | 11821 | SR | 182 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 0 | ESSBIO S.A. | 100 | 2020-10-26 | 2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9733.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Construcción Sondaje para el Servicio APR Quilmo Sur comuna de Chillán | 314199 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 10508 | Trato directo | 10508 | SR | 181 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 0 | ESSBIO S.A. | 100 | 2020-10-26 | 2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9639.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Construcción Sondaje para el Servicio APR Variante San Ignacio comuna de San Ignacio | 314201 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 11821 | Trato directo | 11821 | SR | 183 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 0 | ESSBIO S.A. | 100 | 2020-11-16 | 2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9733.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción Sondaje para el Servicio APR de Montaña Garay - La Greda - Paso Rosales comuna de San Ignacio | 314203 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 14448 | Trato directo | 14448 | SR | 179 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | ESSBIO S.A. | 100 | 2020-11-12 | 2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12326.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Construcción Sondaje Servicio APR La Esperanza Los Maitenes Comuna de San Ignacio | 314205 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 13135 | Trato directo | 13135 | SR | 198 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0 | ESSBIO S.A. | 100 | 2020-10-26 | 2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11032.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción Sondaje para el Servicio APR San Luis de Arizona comuna de San Carlos | 314207 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 11430 | Trato directo | 11430 | SR | 178 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | ESSBIO S.A. | 100 | 2020-11-12 | 2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9311.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Gastos Administrativos para Diseño Sistema APR Llollinco Comuna de Chillan Viejo | 324783 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3807 | Trato directo | 4785 | SR | 197 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0 | ESSBIO S.A. | 270 | 2020-11-06 | 2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4784.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico G1 Localidades de Cancha Los Botones, Comuna de Ranquil, Manque Norte y San Eduardo, Comuna de Quillón | 320008 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 3648 | Trato directo | 3648 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 90 | 2020-10-15 | 2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3647.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico G1 Localidades de Cancha Los Botones, Comuna de Ranquil, Manque Norte y San Eduardo, Comuna de Quillón | 324319 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 25153 | Trato Directo con Cotización | 23423 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 105 | 2020-11-02 | 2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23422.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico G2 Localidades de Coipin, Comuna de San Nicolás y La Primavera, Comuna de San Carlos | 324324 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 16769 | Trato Directo con Cotización | 15258 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 105 | 2020-11-02 | 2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Diseño Sistema APR Llollinco Comuna de Chillán Viejo | 324772 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-14 | 2020-10-08 | 26253 | Propuesta publica | 32996 | SR | 197 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0 | INVAR S. A. | 270 | 2020-11-06 | 2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32995.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Diseño Sistema APR El Rosal Tres Marias Comuna de Bulnes | 324775 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 2020-09-14 | 2020-10-08 | 36999 | Propuesta publica | 46914 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVAR S. A. | 270 | 2020-11-16 | 2021-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46913.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Diseño Sistema APR La Ermita, comuna de San Ignacio (Segundo llamado) | 326402 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 2020-10-26 | 2020-11-19 | 41000 | Propuesta publica | 37289 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGEGROUP CONSULTORES LTDA | 270 | 2020-12-15 | 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37288.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Diseño Sistema APR El Naranjo, comuna de Bulnes (Segundo llamado) | 326403 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 2020-10-26 | 2020-11-19 | 36000 | Propuesta publica | 32596 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGEGROUP CONSULTORES LTDA | 270 | 2020-12-15 | 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32595.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Diseño Sistema APR El Nogal, comuna de Bulnes (Segundo llamado) | 326404 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 2020-10-26 | 2020-11-19 | 24080 | Propuesta publica | 22370 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGEGROUP CONSULTORES LTDA | 270 | 2020-12-15 | 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22369.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Actualización Diseño de Ingeniería para el Servicio APR Caracol Pal Pal comuna de Bulnes (2do proceso) | 329057 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-12-10 | 2020-12-29 | 42449 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 270 | 2021-01-18 | 2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30376284-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA LAURA - TUCUMAN, LOS ANGELES | [21 empty] | 11035.537 | 2814605.426 | 0 | 0 | 208656.186 | 181977.201 | 212987.061 | 253746.97 | 286866.894 | 301835.451 | 282879.588 | 0 | 689822.049 | 390884.026 | 2809655.426 | 944840.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30376284-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1397.513 | 354605.43 | 0 | 0 | 26423.709 | 23045.148 | 26972.161 | 32133.896 | 36328.122 | 38223.703 | 35823.179 | 0 | 85736.553 | 44968.959 | 349655.43 | 105968.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30376284-0 | '02 | '002 | Gastos Administrativos contrato Construcción servicio de agua potable rural de Santa Laura - Tucumán comuna de Los Ángeles | 301305 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 457022 | Trato directo | 457022 | SR | 543 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 0 | ESSBIO S.A. | 650 | 2019-12-16 | 2021-09-26 | 0 | 1397.513 | 0 | 0 | 0 | 26423.709 | 23045.148 | 26972.161 | 32133.896 | 36328.122 | 38223.703 | 35823.179 | 0 | 85736.553 | 44968.959 | 349655.43 | 105968.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30376284-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 9638.024 | 2459999.996 | 0 | 0 | 182232.477 | 158932.053 | 186014.9 | 221613.074 | 250538.772 | 263611.748 | 247056.409 | 0 | 604085.496 | 345915.067 | 2459999.996 | 838871.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30376284-0 | '02 | '004 | Construcción servicio de agua potable rural de Santa Laura - Tucumán comuna de Los Ángeles | 301303 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-21 | 2019-11-18 | 3246000 | Propuesta publica | 3308510 | SR | 543 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 0 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 650 | 2019-12-16 | 2021-09-26 | 66.06 | 9638.024 | 0 | 0 | 0 | 182232.477 | 158932.053 | 186014.9 | 221613.074 | 250538.772 | 263611.748 | 247056.409 | 0 | 604085.496 | 345915.067 | 2459999.996 | 838871.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30376374-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL AROMO, LOS ANGELES | [21 empty] | 365107.39 | 87345.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9142.948 | 1325.727 | 76876.933 | 87345.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30376374-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 46236.307 | 10814.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325.727 | 9489.114 | 10814.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30376374-0 | '02 | '002 | Gastos Administrativos Construcción Servicio Agua Potable Rural El Aromo Los Ángeles | 281283 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 137213 | Trato directo | 137213 | SR | 358 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 6743 | ESSBIO S.A. | 330 | 2018-07-18 | 2019-06-13 | 100 | 46236.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325.727 | 9489.114 | 10814.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30376374-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 318871.083 | 76530.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9142.948 | 0 | 67387.819 | 76530.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30376374-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de El Aromo, comuna de Los Ángeles | 281267 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-07 | 2018-06-27 | 1044706 | Propuesta publica | 946292 | SR | 358 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 0 | VICTOR PENA Y LILLO Y CIA. LTDA. | 330 | 2018-07-18 | 2019-06-13 | 100 | 318871.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9142.948 | 0 | 67387.819 | 76530.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30449674-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE AGUA DE LA GLORIA, CONCEPCION | [21 empty] | 0 | 140595.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18183.823 | 109978.569 | 128162.392 | 574805.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30449674-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 17805.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302.755 | 13927.417 | 16230.172 | 72791.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30449674-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Agua de La Gloria, comuna de Concepción | 315308 | Biobío | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 55698 | Trato directo | 89023 | SR | 300 | 2020-09-25 | 2020-10-05 | 0 | ESSBIO S.A. | 240 | 2020-10-05 | 2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302.755 | 13927.417 | 16230.172 | 72791.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30449674-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 122790.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15881.068 | 96051.152 | 111932.22 | 502013.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30449674-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Agua de La Gloria, comuna de Concepción | 315307 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-13 | 2020-09-01 | 603000 | Propuesta publica | 613946 | SR | 300 | 2020-09-25 | 2020-10-05 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 240 | 2020-10-05 | 2021-06-02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15881.068 | 96051.152 | 111932.22 | 502013.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30453626-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR BELLAVISTA - LAS VIÑAS (LOS ANGELES) | [21 empty] | 11426.136 | 555487.712 | 0 | 0 | 144103.311 | 0 | 31952.452 | 38773.225 | 53943.562 | 62477.42 | 56413.765 | 33690.303 | 23941.518 | 107495.156 | 552790.712 | 2696.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30453626-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1446.978 | 70346.064 | 0 | 0 | 18248.891 | 0 | 4046.38 | 4910.146 | 6831.281 | 7911.988 | 7144.101 | 4266.458 | 3031.895 | 13612.924 | 70004.064 | 341.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30453626-0 | '02 | '002 | Gastos administrativos Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Bellavista Las Viñas, comuna de Los Ángeles (Segundo Llamado | 298788 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 71793 | Trato directo | 71793 | SR | 505 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 0 | ESSBIO S.A. | 375 | 2019-12-04 | 2020-12-13 | 0 | 1446.978 | 0 | 0 | 0 | 18248.891 | 0 | 4046.38 | 4910.146 | 6831.281 | 7911.988 | 7144.101 | 4266.458 | 3031.895 | 13612.924 | 70004.064 | 341.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30453626-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 9979.158 | 485141.648 | 0 | 0 | 125854.42 | 0 | 27906.072 | 33863.079 | 47112.281 | 54565.432 | 49269.664 | 29423.845 | 20909.623 | 93882.232 | 482786.648 | 2354.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30453626-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Bellavista Las Viñas, comuna de Los Ángeles (Segundo Llamado) | 298787 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-03-11 | 2019-03-28 | 377155 | Propuesta publica | 495121 | SR | 505 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 375 | 2019-12-04 | 2020-12-13 | 76.5 | 9979.158 | 0 | 0 | 0 | 125854.42 | 0 | 27906.072 | 33863.079 | 47112.281 | 54565.432 | 49269.664 | 29423.845 | 20909.623 | 93882.232 | 482786.648 | 2354.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30464888-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA PERLA, LOS ÁNGELES | [21 empty] | 994639.577 | 73983.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17575.023 | 2548.378 | 53859.596 | 73982.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30464888-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 125956.978 | 9370.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2548.378 | 6822.394 | 9370.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30464888-0 | '02 | '002 | Gastos Administrativos Construcción Servicio APR La Perla Los Ángeles | 281290 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 177645 | Trato directo | 177645 | SR | 439 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | -6066 | ESSBIO S.A. | 350 | 2018-09-11 | 2019-08-27 | 100 | 125956.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2548.378 | 6822.394 | 9370.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30464888-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 868682.599 | 64613.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17575.023 | 0 | 47037.202 | 64612.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30464888-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de La Perla, comuna Los Ángeles (Segundo Llamado) | 288400 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-08-13 | 2018-08-28 | 1170915 | Propuesta publica | 1225134 | SR | 439 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | -41839 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 350 | 2018-09-11 | 2019-08-27 | 100 | 868682.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17575.023 | 0 | 47037.202 | 64612.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30482067-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO APR MALVÉN SAN LUIS MULCHÉN | [21 empty] | 20295.843 | 431173.312 | 0 | 0 | 101307.003 | 75700.742 | 77573.142 | 64963.878 | 90668.322 | 17966.253 | 711.124 | 2282.848 | 0 | 0 | 431173.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30482067-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 2570.216 | 54602.734 | 0 | 0 | 12829.271 | 9586.557 | 9823.673 | 8226.867 | 11482.014 | 2275.202 | 90.055 | 289.095 | 0 | 0 | 54602.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30482067-0 | '02 | '002 | Gastos administrativos contrato Construcción servicio de Agua Potable Rural de Malvén - San Luis comuna de Mulchén | 301310 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 57173 | Trato directo | 57173 | SR | 464 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 0 | ESSBIO S.A. | 190 | 2019-11-08 | 2020-05-16 | 0 | 2570.216 | 0 | 0 | 0 | 12829.271 | 9586.557 | 9823.673 | 8226.867 | 11482.014 | 2275.202 | 90.055 | 289.095 | 0 | 0 | 54602.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30482067-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 17725.627 | 376570.578 | 0 | 0 | 88477.732 | 66114.185 | 67749.469 | 56737.011 | 79186.308 | 15691.051 | 621.069 | 1993.753 | 0 | 0 | 376570.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30482067-0 | '02 | '004 | Construcción servicio de Agua Potable Rural de Malvén - San Luis comuna de Mulchén | 301308 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-15 | 2019-08-01 | 411250 | Propuesta publica | 394297 | SR | 464 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 190 | 2019-11-08 | 2020-05-16 | 100 | 17725.627 | 0 | 0 | 0 | 88477.732 | 66114.185 | 67749.469 | 56737.011 | 79186.308 | 15691.051 | 621.069 | 1993.753 | 0 | 0 | 376570.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30484001-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LA ISLA, LOS ANGELES | [21 empty] | 83624.691 | 27587.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9962.68 | 1444.589 | 16180.186 | 27587.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30484001-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 10590.026 | 3493.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444.589 | 2049.099 | 3493.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30484001-0 | '02 | '002 | Gastos Administrativos Construcción de Servicio de Agua Potable Rural de La Isla comuna Los Ángeles | 281291 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 67135 | Trato directo | 67135 | SR | 336 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2017 | ESSBIO S.A. | 190 | 2018-07-03 | 2019-01-09 | 100 | 10590.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444.589 | 2049.099 | 3493.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30484001-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 73034.665 | 24093.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9962.68 | 0 | 14131.087 | 24093.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30484001-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de La Isla, comuna de Los Ángeles | 281277 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-05-04 | 2018-05-30 | 507640 | Propuesta publica | 462997 | SR | 336 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 13908 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 190 | 2018-07-03 | 2019-01-09 | 100 | 73034.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9962.68 | 0 | 14131.087 | 24093.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30484654-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR MIRAFLORES, COMUNA NEGRETE | [21 empty] | 862.75 | 367759.05 | 0 | 0 | 87106.636 | 54126.362 | 29877.307 | 22080.97 | 48762.073 | 46853.276 | 50123.448 | 28827.978 | 0 | 0 | 367758.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30484654-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 862.75 | 45819.487 | 0 | 0 | 11030.971 | 6100.937 | 3783.589 | 2796.28 | 6175.11 | 5933.384 | 6347.511 | 3650.705 | 0 | 0 | 45818.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30484654-0 | '02 | '002 | Gastos administrativos Construcción Servicio de Agua Potable Rural Miraflores, comuna de Negrete | 306154 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 46682 | Trato directo | 46682 | SR | 538 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 0 | ESSBIO S.A. | 220 | 2019-12-13 | 2020-07-20 | 0 | 862.75 | 0 | 0 | 0 | 11030.971 | 6100.937 | 3783.589 | 2796.28 | 6175.11 | 5933.384 | 6347.511 | 3650.705 | 0 | 0 | 45818.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30484654-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 321939.563 | 0 | 0 | 76075.665 | 48025.425 | 26093.718 | 19284.69 | 42586.963 | 40919.892 | 43775.937 | 25177.273 | 0 | 0 | 321939.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30484654-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural Miraflores, comuna de Negrete | 306128 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-28 | 2019-11-19 | 323172 | Propuesta publica | 321940 | SR | 538 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 0 | CONSTRUCTORA HIDRO RURAL LIMITADA | 220 | 2019-12-13 | 2020-07-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76075.665 | 48025.425 | 26093.718 | 19284.69 | 42586.963 | 40919.892 | 43775.937 | 25177.273 | 0 | 0 | 321939.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30484699-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SANTA AMELIA, NEGRETE | [21 empty] | 0 | 16757.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16743.735 | 16743.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30484699-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 2200.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2187.267 | 2187.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30484699-0 | '02 | '002 | Gastos Administrativos Construcción Servicio de APR Santa Amelia Negrete | 281293 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 64206 | Trato directo | 64206 | SR | 266 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 1939 | ESSBIO S.A. | 190 | 2018-06-01 | 2018-12-08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2187.267 | 2187.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30484699-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 14557.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14556.468 | 14556.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30484699-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Santa Amelia comuna de Negrete | 281279 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-03-28 | 2018-04-20 | 469823 | Propuesta publica | 442800 | SR | 266 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 13373 | VICTOR PENA Y LILLO Y CIA. LTDA. | 190 | 2018-06-01 | 2018-12-08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14556.468 | 14556.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30487242-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR MESAMAVIDA, LOS ANGELES | [21 empty] | 95713.44 | 19685.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15045.408 | 2181.584 | 0 | 17226.992 | 17813.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30487242-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 9672.138 | 4638.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2181.584 | 0 | 2181.584 | 4704.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30487242-0 | '02 | '002 | Gastos Administrativos Construcción servicio de APR Mesamávida Los Ángeles | 281295 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 67586 | Trato directo | 67586 | SR | 331 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 4073 | ESSBIO S.A. | 190 | 2018-06-28 | 2019-01-04 | 100 | 9672.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2181.584 | 0 | 2181.584 | 4704.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30487242-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 86041.302 | 15047.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15045.408 | 0 | 0 | 15045.408 | 13108.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 30487242-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Mesamávida, comuna de Los Ángeles | 281281 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-05-04 | 2018-05-30 | 469346 | Propuesta publica | 466106 | SR | 331 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 28088 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 190 | 2018-06-28 | 2019-01-04 | 100 | 86041.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15045.408 | 0 | 0 | 15045.408 | 13108.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40015153-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE VAQUERIA-EL ROSAL-ARTURO PRAT NEGRETE | [21 empty] | 0 | 103050.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103042.242 | 103042.242 | 1421424.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40015153-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 13050.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13049.018 | 13049.018 | 180005.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40015153-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra Construcción Servicio APR de Vaquería - Arturo Prat - Sta. Rosa, Negrete | 319988 | Biobío | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 214020 | Trato directo | 193055 | SR | 322 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 0 | ESSBIO S.A. | 270 | 2020-10-20 | 2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13049.018 | 13049.018 | 180005.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40015153-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 90000.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89993.224 | 89993.224 | 1241418.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40015153-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio APR de Vaquería - Arturo Prat - Sta. Rosa, Negrete | 319986 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-27 | 2020-09-22 | 1476000 | Propuesta publica | 1331412 | SR | 322 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 0 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 330 | 2020-10-20 | 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89993.224 | 89993.224 | 1241418.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40018531-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUIA, REGION DEL BIO BIO COMUNAS DE CORONEL Y LOS ÁLAMOS | [21 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222914.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40018531-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28229.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40018531-0 | '02 | '002 | Gastos Administrativos Construcción Sondaje en la localidad de Isla Santa María | 310306 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 28230 | Trato directo | 28230 | SR | 554 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 0 | ESSBIO S.A. | 262 | 2019-12-20 | 2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28229.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40018531-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194685.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40018531-0 | '02 | '004 | Construcción sondaje en la localidad de Isla Santa María, Comuna de Coronel | 309576 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 200000 | Trato Directo con Cotización | 194686 | SR | 554 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 0 | CONSTRUCTORA HIDRO RURAL LIMITADA | 262 | 2019-12-20 | 2020-09-07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194685.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40018538-0 | ' | ' | CONSERVACION APR TRANAQUEPE TIRÚA | [21 empty] | 57960.661 | 146869.759 | 0 | 0 | 85364.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61504.55 | 0 | 0 | 146868.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40018538-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 57960.661 | 146869.759 | 0 | 0 | 85364.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61504.55 | 0 | 0 | 146868.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40018538-0 | '02 | '004 | Conservación servicio de agua potable rural Tranaquepe comuna de Tirúa | 308841 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 204830 | Trato directo | 204830 | SR | 6923 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 90 | 2019-10-19 | 2020-01-17 | 100 | 57960.661 | 0 | 0 | 0 | 85364.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61504.55 | 0 | 0 | 146868.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40020346-0 | ' | ' | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR (GLOSA 5) REGIÓN DE BIOBIO | [21 empty] | 0 | 711239.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990.711 | 40909.689 | 75034.941 | 141879.426 | 406053.177 | 664867.944 | 330013.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40020346-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 19886.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5180.703 | 9266.341 | 0 | 5127.021 | 19574.065 | 102545.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40020346-0 | '02 | '002 | Gastos Administrativos contrato Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en servicios de agua potable rural de Talquipén, comuna de Coihueco y Rihue, comuna de Negrete | 289949 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 24070 | Trato directo | 24070 | SR | 605 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 0 | ESSBIO S.A. | 100 | 2018-11-28 | 2019-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4714.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40020346-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN EN SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS PLAYAS, COMUNA DE LAJA, LA MONTAÑA, COMUNA DE LOS ÁNGELES Y MUNILQUE, COMUNA DE MULCHÉN | 315245 | Biobío | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 44225 | Trato directo | 44821 | SR | 345 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 0 | ESSBIO S.A. | 120 | 2020-11-09 | 2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5127.021 | 5127.021 | 39382.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40020346-0 | '02 | '002 | Gastos Administrativos Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Peaje Chaimávida, comuna de Concepción y Cambrales, comuna de Yumbel | 320081 | Biobío | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 32438 | Trato directo | 32438 | SR | 204 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 0 | ESSBIO S.A. | 150 | 2020-07-22 | 2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5180.703 | 5340.035 | 0 | 0 | 10520.738 | 21917.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40020346-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN EN SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE EL PERAL, COMUNA DE LOS ÁNGELES Y CHAIMÁVIDA SOTO, COMUNA DE CONCEPCIÓN | 323406 | Biobío | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 28855 | Trato directo | 32912 | SR | 290 | 2020-09-17 | 2020-09-22 | 0 | ESSBIO S.A. | 120 | 2020-09-22 | 2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3926.306 | 0 | 0 | 3926.306 | 28985.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40020346-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Santa Fe, comuna de Los Ángeles y La Generala, comuna de Santa Juana | 327153 | Biobío | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 8700 | Trato directo | 7547 | SR | 393 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 0 | ESSBIO S.A. | 30 | 2020-12-02 | 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7546.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40020346-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 4920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990.711 | 0 | 1862.802 | 0 | 352.593 | 3206.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40020346-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3348 | SinInf |  | -- | // | 74794 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990.711 | 0 | 1862.802 | 0 | 352.593 | 3206.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40020346-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 686433.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35728.986 | 63905.798 | 141879.426 | 400573.563 | 642087.773 | 227468.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40020346-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Lloncao - Paicaví, comuna de Cañete, Calebu - Elicura, comuna de Contulmo, y San Antonio Las Quintas - Allipén, comuna de Los Ángeles | 288669 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-08-21 | 2018-09-07 | 272000 | Propuesta publica | 267761 | SR | 482 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2202 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 125 | 2018-10-10 | 2019-02-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2856 | 0 | 2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40020346-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Talquipén, comuna de Coihueco, y Rihue, comuna de Negrete- II LLAMADO | 290603 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-10-16 | 2018-10-31 | 166000 | Propuesta publica | 165996 | SR | 605 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 0 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 100 | 2018-11-28 | 2019-03-08 | 90.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32514.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40020346-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN EN SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS PLAYAS, COMUNA DE LAJA, LA MONTAÑA, COMUNA DE LOS ÁNGELES Y MUNILQUE, COMUNA DE MULCHÉN | 315243 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-24 | 2020-10-15 | 310000 | Propuesta publica | 309107 | SR | 345 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 0 | IVAN GONZALEZ ELICETCHE CONSTRUCTORA EIRL | 120 | 2020-11-09 | 2021-03-09 | 11.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163534.382 | 163534.382 | 136583.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40020346-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Peaje Chaimávida, comuna de Concepción y Cambrales, comuna de Yumbel | 320080 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-04 | 2020-06-18 | 190000 | Propuesta publica | 223710 | SR | 204 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 0 | CONSTRUCTORA HIDRO RURAL LIMITADA | 150 | 2020-07-22 | 2020-12-19 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35728.986 | 36827.828 | 72215.777 | 65163.842 | 209936.433 | 32321.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40020346-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN EN SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE EL PERAL, COMUNA DE LOS ÁNGELES Y CHAIMÁVIDA SOTO, COMUNA DE CONCEPCIÓN | 323405 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 199000 | Propuesta privada | 226976 | SR | 290 | 2020-09-17 | 2020-09-22 | 0 | CONST ALEXIS AVENDAÑO CISTERNAS EIRL | 120 | 2020-09-22 | 2021-01-20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27077.97 | 66807.649 | 126265.117 | 220150.736 | 19617.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40020346-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Santa Fe, comuna de Los Ángeles y La Generala, comuna de Santa Juana | 327152 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-05 | 2020-11-12 | 60000 | Propuesta publica | 52042 | SR | 393 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 0 | IVAN GONZALEZ ELICETCHE CONSTRUCTORA EIRL | 30 | 2020-12-02 | 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45610.222 | 45610.222 | 6431.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40021327-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR QUIEBRAFRENOS LAJA | [21 empty] | 0 | 22900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40021327-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40021327-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | ' | ' | ESTUDIO MEJORAMIENTO SISTEMAS AGUA POTABLE RURAL, GLOSA 05, APR-DOH REGIÓN DE BIOBÍO | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265208.057 | 34754.158 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265208.057 | 34754.158 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Construcción de Sondajes en las localidades de Entre Ríos, comuna de Los Ángeles y Violeta Parra, comuna de Laja | 322565 | Biobío | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 125000 | Propuesta publica | 137739 | SR | 304 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 0 | ARQUIMEDA LTDA. | 170 | 2020-09-30 | 2021-03-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100667.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Construcción de Sondajes en las localidades de San Manuel - El Ciruelo, comuna de Los Ángeles, y Acampao - Las Quilas - La Victoria, comuna de Los Ángeles | 323512 | Biobío | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-24 | 2020-09-10 | 160000 | Propuesta publica | 179987 | SR | 309 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 0 | ARQUIMEDA LTDA. | 170 | 2020-10-06 | 2021-03-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95618.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Construcción de Sondajes en Las Localidades de Coreo, comuna de Los Ángeles, y El Durazno - San José, comuna de Los Ángeles | 325195 | Biobío | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-10-05 | 2020-10-19 | 160000 | Propuesta publica | 214240 | SR | 403 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 0 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 170 | 2020-12-09 | 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214239.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCIÓN DE SONDAJE EN LA LOCALIDAD DE CERRO LA CRUZ, COMUNA DE LAJA | 328823 | Biobío | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 240000 | Trato Directo con Cotización | 170362 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 150 | 2021-01-15 | 2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145658.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural de Tubul, comuna de Arauco | 326918 | Biobío | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 4785 | Trato directo | 4785 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 360 | 2020-12-15 | 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3828 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gestión Proyecto Actualización Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de Punta Lavapié, comuna de Arauco, e Isla Mocha, comuna de Lebu | 327013 | Biobío | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 3625 | Trato directo | 3625 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 240 | 2020-12-15 | 2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural de Huallerehue, comuna de Santa Juana | 327020 | Biobío | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 4060 | Trato directo | 4060 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 345 | 2020-12-15 | 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2842 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico en La Localidad de Puente Perales, comuna de Laja | 327023 | Biobío | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 1088 | Trato directo | 1088 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 115 | 2020-12-15 | 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gestión Contrato Diseño Mejoramiento y Ampliación Servicio de Agua Potable Rural de Antihuala, Temuco Chico y La Araucana, comuna de Los Álamos | 329092 | Biobío | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 6380 | Trato directo | 6380 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 345 | 2021-01-15 | 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4466 | 2352.408 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gestión CONSTRUCCIÓN DE SONDAJE EN LA LOCALIDAD DE PATAGUAL, COMUNA DE CORONEL | 330890 | Biobío | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 28334 | Trato directo | 28334 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 150 | 2021-01-15 | 2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28333.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gestión CONSTRUCCIÓN DE SONDAJE EN LA LOCALIDAD DE CERRO LA CRUZ, COMUNA DE LAJA | 330892 | Biobío | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 24703 | Trato directo | 24703 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 150 | 2021-01-15 | 2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24702.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gastos Administrativos Diseños de ingeniería en servicios de agua potable rural de Tricauco - Pelún, comuna de Santa Juana y Santa Elena - Villa San Francisco, comuna de Laja | 301885 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5286 | Trato directo | 5286 | SR | 470 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 0 | ESSBIO S.A. | 310 | 2019-11-13 | 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3171.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gastos Administrativos Diseños de ingeniería en servicios de agua potable rural de Tucapel Alto, comuna de Cañete, y Tranaquepe, comuna de Tirúa | 301887 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6045 | Trato directo | 6045 | SR | 473 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 0 | ESSBIO S.A. | 310 | 2019-11-15 | 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3626.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gastos Administrativos Diseño de Ingeniería en servicio de agua potable rural de El Rosal - Villa Alegre, comuna de Los Ángeles y Arrayán - Las Violetas, comuna de Los Ángeles | 315206 | Biobío | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6236 | Trato directo | 6236 | SR | 179 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 0 | ESSBIO S.A. | 345 | 2020-06-30 | 2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3741.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gastos Administrativos Diseño de Ingeniería en servicio de agua potable rural de Las Camelias, comuna de Los Ángeles y Turquía - El Fuerte, Comuna de San Rosendo | 315209 | Biobío | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7742 | Trato directo | 7742 | SR | 178 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 0 | ESSBIO S.A. | 360 | 2020-06-30 | 2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3870.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gastos Administrativos Diseño de Ingeniería en servicio de agua potable rural de Paillahue, comuna de Hualqui | 315211 | Biobío | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3613 | Trato directo | 3613 | SR | 180 | 2020-06-30 | 2020-07-30 | 0 | ESSBIO S.A. | 300 | 2020-07-30 | 2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2167.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS "DISEÑOS DE INGENIERÍA DE OBRAS DE CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN EN SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE RERE, COMUNA DE YUMBEL, UNIHUE, COMUNA DE HUALQUI, Y LOS CANELOS, COMUNA DE ANTUCO" | 315851 | Biobío | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4059 | Trato directo | 4059 | SR | 181 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 0 | ESSBIO S.A. | 220 | 2020-06-30 | 2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS "DISEÑOS DE INGENIERÍA DE OBRAS DE CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN EN SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE SARA DE LEBU, COMUNA DE LOS ÁLAMOS, RÍO CLARO, COMUNA DE YUMBEL, SAN RAMÓN - RANQUILHUE, COMUNA DE TIRÚA Y PICHIARAUCO COMUNA DE LOS ÁLAMOS" | 315855 | Biobío | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6459 | Trato directo | 6459 | SR | 201 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 0 | ESSBIO S.A. | 240 | 2020-07-20 | 2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3874.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondajes en las localidades de Entre Ríos, comuna de Los Ángeles y Violeta Parra, comuna de Laja | 322566 | Biobío | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 18125 | Trato directo | 19973 | SR | 304 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 0 | ESSBIO S.A. | 170 | 2020-09-30 | 2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14596.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gestión Proyecto Construcción de Sondajes en las localidades de San Manuel-El Ciruelo, comuna de Los Ángeles y Acampao - Las Quilas - La Victoria, comuna de Los Ángeles | 323513 | Biobío | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 23200 | Trato directo | 26098 | SR | 309 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 0 | ESSBIO S.A. | 170 | 2020-10-06 | 2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13864.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Estudios Hidrogeológicos en Las Localidades de Ponotro, comuna de Cañete, Pangueco, comuna de Cañete, y El Reposo, comuna de Cañete | 324580 | Biobío | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3263 | Trato directo | 3254 | SR | 386 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0 | ESSBIO S.A. | 115 | 2020-11-26 | 2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Estudios Hidrogeológicos en Las Localidades de Trongol Bajo, comuna de Curanilahue, y Ranco - El Rosal, comuna de Lebu | 324583 | Biobío | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 2145 | Trato directo | 2001 | SR | 367 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 0 | ESSBIO S.A. | 115 | 2020-11-19 | 2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gestión de Contrato construcción de sondaje en la localidad de Coreo comuna de Los Ángeles | 325196 | Biobío | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 11600 | Trato directo | 31065 | SR | 403 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 0 | ESSBIO S.A. | 140 | 2020-12-09 | 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31064.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gestión Proyecto Estudios Hidrogeológicos en las localidades de Santa Ana, comuna de Laja; Observatorio, comuna de Laja; y Lavanderos, comuna de Laja. | 325202 | Biobío | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3263 | Trato directo | 3263 | SR | 370 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 0 | ESSBIO S.A. | 115 | 2020-11-19 | 2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Estudios Hidrogeológicos en las localidades de El Fuerte, comuna de San Rosendo; y Corte Lima, comuna de Los Ángeles | 325205 | Biobío | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 2175 | Trato directo | 2083 | SR | 387 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0 | ESSBIO S.A. | 115 | 2020-11-26 | 2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gestión Proyecto Estudios Hidrogeológicos en las localidades de Espiga de Oro, comuna de Negrete; El Agro - Graneros, comuna de Negrete; y Esperanza Campesina, comuna de Negrete | 325207 | Biobío | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3263 | Trato directo | 3263 | SR | 371 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 0 | ESSBIO S.A. | 115 | 2020-11-19 | 2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Actualización Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de El Huertón, comuna de Los Ángeles, y Unión Biobío - La Suerte, comuna de Los Ángeles | 326913 | Biobío | N | 12.A. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 4089 | Trato directo | 4089 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 150 | 2020-12-15 | 2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Diseños de ingeniería en servicios de agua potable rural de Tricauco Pelún, comuna de Santa Juana y Santa Elena Villa San Francisco, comuna de Laja | 301884 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-05-27 | 2019-06-17 | 34000 | Propuesta publica | 36453 | SR | 470 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 0 | ARRAVAL SPA. | 310 | 2019-11-13 | 2020-09-18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21871.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Diseños de ingeniería en servicios de agua potable rural de Tucapel Alto, comuna de Cañete, y Tranaquepe, comuna de Tirúa | 301886 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-05-27 | 2019-06-17 | 42000 | Propuesta publica | 41688 | SR | 473 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 0 | ARRAVAL SPA. | 310 | 2019-11-15 | 2020-09-20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25012.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería en servicio de agua potable rural de El Rosal - Villa Alegre, comuna de Los Ángeles y Arrayán - Las Violetas, comuna de Los Ángeles | 315205 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-05-25 | 2020-06-15 | 42000 | Propuesta publica | 43006 | SR | 179 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 0 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 345 | 2020-06-30 | 2021-06-10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25803.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería en servicio de agua potable rural de Las Camelias, comuna de Los Ángeles y Turquía - El Fuerte, Comuna de San Rosendo | 315207 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-05-25 | 2020-06-15 | 49000 | Propuesta publica | 53390 | SR | 178 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 0 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 360 | 2020-06-30 | 2021-06-25 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26694.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA EN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL PAILLAHUE, COMUNA DE HUALQUI | 315210 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-05-25 | 2020-06-15 | 25000 | Propuesta publica | 24912 | SR | 180 | 2020-06-30 | 2020-07-30 | 0 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 300 | 2020-07-30 | 2021-05-26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14946.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | DISEÑO CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN EN SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE RERE, COMUNA DE YUMBEL, UNIHUE, COMUNA DE HUALQUI, Y LOS CANELOS, COMUNA DE ANTUCO | 315845 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-05-25 | 2020-06-15 | 26000 | Propuesta publica | 27990 | SR | 181 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 0 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 220 | 2020-06-30 | 2021-02-05 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16793.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | DISEÑOS DE INGENIERÍA DE OBRAS DE CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN EN SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE SARA DE LEBU, COMUNA DE LOS ÁLAMOS, RÍO CLARO, COMUNA DE YUMBEL, SAN RAMÓN - RANQUILHUE, COMUNA DE TIRÚA Y PICHIARAUCO COMUNA DE LOS ÁLAMOS | 315853 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-05-25 | 2020-06-15 | 36000 | Propuesta publica | 44540 | SR | 201 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 240 | 2020-07-20 | 2021-03-17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Estudios Hidrogeológicos en Las Localidades de Ponotro, comuna de Cañete, Pangueco, comuna de Cañete, y El Reposo, comuna de Cañete | 324578 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-14 | 2020-09-30 | 22500 | Propuesta publica | 22439 | SR | 386 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0 | INRHED SPA | 115 | 2020-11-26 | 2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15707.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Estudios Hidrogeológicos en Las Localidades de Trongol Bajo, comuna de Curanilahue, y Ranco - El Rosal, comuna de Lebu | 324582 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-14 | 2020-09-30 | 15000 | Propuesta publica | 13800 | SR | 367 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 0 | H2 CUENCA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 115 | 2020-11-19 | 2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Estudios Hidrogeológicos en las localidades de Santa Ana, comuna de Laja; Observatorio, comuna de Laja; y Lavanderos, comuna de Laja. | 325200 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-28 | 2020-10-13 | 22500 | Propuesta publica | 22500 | SR | 370 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 0 | INGENIERIA Y CONSULTORIA EN AGUAS LIMITADA | 115 | 2020-11-19 | 2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Estudios Hidrogeológicos en las localidades de El Fuerte, comuna de San Rosendo; y Corte Lima, comuna de Los Ángeles | 325204 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-28 | 2020-10-13 | 15000 | Propuesta publica | 14364 | SR | 387 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0 | INRHED SPA | 115 | 2020-11-26 | 2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12209.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Estudios Hidrogeológicos en las localidades de Espiga de Oro, comuna de Negrete; El Agro - Graneros, comuna de Negrete; y Esperanza Campesina, comuna de Negrete | 325206 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-28 | 2020-10-13 | 22500 | Propuesta publica | 22500 | SR | 371 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 0 | INGENIERIA Y CONSULTORIA EN AGUAS LIMITADA | 115 | 2020-11-19 | 2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Actualización Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de El Huertón, comuna de Los Ángeles, y Unión Biobío - La Suerte, comuna de Los Ángeles | 326912 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 2020-11-09 | 2020-11-24 | 28200 | Propuesta publica | 27800 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELAND SPA | 150 | 2020-12-14 | 2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural de Tubul, comuna de Arauco | 326917 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 2020-11-09 | 2020-11-24 | 33000 | Propuesta publica | 36968 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 360 | 2020-12-14 | 2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26400 | 10567.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Actualización Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de Punta Lavapié, comuna de Arauco, e Isla Mocha, comuna de Lebu | 327012 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 2020-11-09 | 2020-11-24 | 25000 | Propuesta publica | 37105 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 220 | 2020-12-15 | 2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural de Huallerehue, comuna de Santa Juana | 327019 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 2020-11-09 | 2020-11-24 | 28000 | Propuesta publica | 32198 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 345 | 2020-12-15 | 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22538.25 | 9659.25 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico en La Localidad de Puente Perales, comuna de Laja | 327022 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 2020-11-09 | 2020-11-24 | 7500 | Propuesta publica | 6615 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA, CONSULTORIA Y GESTION SUR SPA | 115 | 2020-12-15 | 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCIÓN DE SONDAJE EN LA LOCALIDAD DE PATAGUAL, COMUNA DE CORONEL | 327614 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 240000 | Trato Directo con Cotización | 167071 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 150 | 2021-01-15 | 2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167070.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Servicio de Agua Potable Rural de Antihuala ¿ Temuco Chico ¿ La Araucana, comuna de Los Álamos ¿ | 328825 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 2020-12-04 | 2020-12-15 | 44000 | Propuesta publica | 47024 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 345 | 2021-01-15 | 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30205.092 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30033484-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL VILLA LOS BOLDOS, TOLTEN | [21 empty] | 887577.92 | 24636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21515.2 | 3119.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24634.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30033484-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 112400.226 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3119.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3119.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30033484-0 | '02 | '002 | Asesoría Mejoramiento Sistema APR Villa Los Boldos, Tolten | 276851 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 100326 | Trato directo | 100326 | SR | 2794 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 25280 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 600 | 2018-05-30 | 2020-01-20 | 100 | 112400.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3119.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3119.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30033484-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 775177.694 | 21516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21515.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21515.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30033484-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Sistema APR Villa Los Boldos, Comuna de Tolten region de la araucania | 276850 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-01-29 | 2018-03-08 | 699935 | Propuesta publica | 699935 | SR | 1073 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 166307 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 600 | 2018-05-30 | 2020-01-20 | 100 | 775177.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21515.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21515.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30044132-0 | ' | ' | INSTALACION SISTEMA APR LOS MORROS LUMACO | [21 empty] | 309150 | 1158837 | 0 | 0 | 73264.799 | 94335.004 | 67217.567 | 130543.301 | 133771.719 | 147440.762 | 147991.038 | 110190.765 | 0 | 254082.045 | 1158837 | 465647.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30044132-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 39150 | 146752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34048.519 | 0 | 0 | 33388.642 | 47138.794 | 0 | 32176.045 | 146752 | 40207.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30044132-0 | '02 | '002 | Asesoría Instalación Sistema APR Los Morros | 303182 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 226110 | Trato directo | 226110 | SR | 3250 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 360 | 2019-11-27 | 2020-11-21 | 75.08 | 39150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34048.519 | 0 | 0 | 33388.642 | 47138.794 | 0 | 32176.045 | 146752 | 40207.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30044132-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 270000 | 1012085 | 0 | 0 | 73264.799 | 94335.004 | 67217.567 | 96494.782 | 133771.719 | 147440.762 | 114602.396 | 63051.971 | 0 | 221906 | 1012085 | 425439.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30044132-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LOS MORROS COMUNA DE LUMACO REGION DE LA ARAUCANIA | 303178 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-11 | 2019-09-12 | 1599960 | Propuesta publica | 1559379 | SR | 2894 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 148147 | CONSTRUCTORA NICING SPA | 360 | 2019-11-27 | 2020-11-21 | 75.08 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 73264.799 | 94335.004 | 67217.567 | 96494.782 | 133771.719 | 147440.762 | 114602.396 | 63051.971 | 0 | 221906 | 1012085 | 425439.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30044873-0 | ' | ' | REPOSICION PARCIAL SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PAILAHUEQUE,ERCILLA | [21 empty] | 0 | 1133607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130801.181 | 78117.6 | 19619.259 | 293472.2 | 156134.232 | 313534.299 | 141928.229 | 1133607 | 466976.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30044873-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 143557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9322.239 | 19619.259 | 37164.602 | 19772.458 | 20435.069 | 37243.373 | 143557 | 59100.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30044873-0 | '02 | '002 | Asesoría Reposición Parcial Sistema Agua Potable Rural Pailahueque, Ercilla | 306137 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 202658 | Trato directo | 202658 | SR | 798 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 540 | 2020-03-17 | 2021-09-08 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9322.239 | 19619.259 | 37164.602 | 19772.458 | 20435.069 | 37243.373 | 143557 | 59100.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30044873-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 990050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130801.181 | 68795.361 | 0 | 256307.598 | 136361.774 | 293099.23 | 104684.856 | 990050 | 407876.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30044873-0 | '02 | '004 | Reposición Parcial Sistema Agua Potable Rural Pailahueque, Ercilla | 306135 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-27 | 2020-01-14 | 1335624 | Propuesta publica | 1397927 | SR | 587 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 0 | INSTALACIONES SEGASA LIMITADA | 540 | 2020-03-17 | 2021-09-08 | 70.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130801.181 | 68795.361 | 0 | 256307.598 | 136361.774 | 293099.23 | 104684.856 | 990050 | 407876.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30045445-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA APR HUALACURA NUEVA IMPERIAL | [21 empty] | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995275.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30045445-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126039.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30045445-0 | '02 | '002 | Asesoría Reposicion Parcial APR Hualacura, Comuna de N. Imperial | 320545 | La Araucanía | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 126040 | Trato directo | 126040 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 300 | 2020-10-01 | 2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126039.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30045445-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30045445-0 | '02 | '004 | Reposicion Parcial APR Hualacura, Comuna de N. Imperial | 320542 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-08-23 | 2020-10-09 | 869236 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 286 | 2020-11-30 | 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30066346-0 | ' | ' | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LLIUMALA SUR, VILLARRICA | [21 empty] | 460336 | 579220 | 0 | 0 | 0 | 120328.36 | 36713.413 | 0 | 98796.806 | 30025.36 | 50346.458 | 25112.954 | 0 | 217896.649 | 579220 | 30278.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30066346-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 58296 | 73351 | 0 | 0 | 0 | 15238.089 | 4649.297 | 0 | 0 | 0 | 22689.476 | 3180.069 | 0 | 27594.069 | 73351 | 3834.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30066346-0 | '02 | '002 | Asesoría Inst. sist. APR Liumalla Sur, Villarrica | 290163 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 104236 | Trato directo | 104236 | SR | 2330 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 31247 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2019-07-16 | 2020-07-15 | 97 | 58296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15238.089 | 4649.297 | 0 | 0 | 0 | 22689.476 | 3180.069 | 0 | 27594.069 | 73351 | 3834.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30066346-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 402040 | 505869 | 0 | 0 | 0 | 105090.271 | 32064.116 | 0 | 98796.806 | 30025.36 | 27656.982 | 21932.885 | 0 | 190302.58 | 505869 | 26444.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30066346-0 | '02 | '004 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LIUMALLA SUR COMUNA DE VILLARRICA REGION DE LA ARAUCANIA | 290162 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-11-25 | 2019-01-30 | 544357 | Propuesta publica | 718863 | SR | 1810 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 215491 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 580 | 2019-07-16 | 2021-02-15 | 97 | 402040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105090.271 | 32064.116 | 0 | 98796.806 | 30025.36 | 27656.982 | 21932.885 | 0 | 190302.58 | 505869 | 26444.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30068020-0 | ' | ' | INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PITRELAHUE, P. LAS CASAS | [21 empty] | 203147.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408297.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30068020-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 25726.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51705.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30068020-0 | '02 | '002 | Asesoría Instalación Sistema APR Pitrelahue, P. las Casas | 276847 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 100136 | Trato directo | 100136 | SR | 2951 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 360 | 2018-09-27 | 2019-09-22 | 48.4 | 25726.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51705.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30068020-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 177421.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356591.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30068020-0 | '02 | '004 | Instalación Sistema APR Pitrelahue, P. las Casas | 276846 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-01-28 | 2018-04-11 | 476141 | Propuesta publica | 690593 | SR | 2134 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 0 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 642 | 2018-09-27 | 2020-06-30 | 48.36 | 177421.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356591.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30091688-0 | ' | ' | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL AGUA TENDIDA, CARAHUE | [21 empty] | 1204541 | 172959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85527.364 | 87430.445 | 172957.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30091688-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 152540 | 21904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21903.081 | 21903.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30091688-0 | '02 | '002 | Asesoría Instalación Sistema Agua Potable Rural Agua Tendida, comuna de Carahue, Región de la Araucanía | 286308 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 157551 | Trato directo | 157551 | SR | 2950 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 31393 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 425 | 2018-10-27 | 2019-12-26 | 100 | 152540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21903.081 | 21903.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30091688-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1052001 | 151055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85527.364 | 65527.364 | 151054.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30091688-0 | '02 | '004 | Instalación Sistema Agua Potable Rural Agua Tendida, comuna de Carahue, Región de la Araucanía | 286307 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-08-05 | 2018-09-13 | 1046026 | Propuesta publica | 1086557 | SR | 2429 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 216500 | RICARDO MAURICIO SILVA TAPIA | 686 | 2018-10-27 | 2020-09-12 | 100 | 1052001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85527.364 | 65527.364 | 151054.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30094237-0 | ' | ' | REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL MOLLULCO, TEMUCO | [21 empty] | 0 | 574347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321393.469 | 157744.725 | 95208.806 | 574347 | 779991.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30094237-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 72477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40700.483 | 10073.816 | 21702.701 | 72477 | 99033.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30094237-0 | '02 | '002 | Asesoría Reposición y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Mollulco, Temuco | 306141 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 171511 | Trato directo | 171511 | SR | 1211 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 300 | 2020-04-18 | 2021-02-12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40700.483 | 10073.816 | 21702.701 | 72477 | 99033.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30094237-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 501870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280692.986 | 147670.909 | 73506.105 | 501870 | 680957.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30094237-0 | '02 | '004 | Reposición y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Mollulco, Temuco | 306140 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-27 | 2020-01-14 | 1082351 | Propuesta publica | 1182828 | SR | 674 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 0 | JUAN EUGENIO SERGIO CATALDO MUNOZ | 300 | 2020-04-18 | 2021-02-12 | 42.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280692.986 | 147670.909 | 73506.105 | 501870 | 680957.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30101514-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR TRIHUECHE, SANTA ADELA NUEVA IMPERIAL | [21 empty] | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596767.63 | 1964.37 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30101514-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75573.63 | 1964.37 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30101514-0 | '02 | '602 | Asesoria Reposicion Parcial Sistema APR Trihueche y Ampliacion a Villa Baldomero, Comuna de N. Imperial | 322541 | La Araucanía | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 77538 | Trato directo | 77538 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 480 | 2020-12-01 | 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75573.63 | 1964.37 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30101514-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30101514-0 | '02 | '604 | Reposicion Parcial Sistema APR Trihueche y Ampliacion a Villa Baldomero, Comuna de N. Imperial | 322540 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-10-25 | 2020-11-26 | 521194 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 480 | 2020-12-17 | 2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30348928-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA APR VILUCO, COLLIN (ALTO Y BAJO) VILCUN | [21 empty] | 0 | 602389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531389 | 71000 | 602389 | 1390047.48 | 858589.674 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30348928-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71000 | 71000 | 290046.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30348928-0 | '02 | '002 | Asesoría Construcción Sistema APR Viluco, Collin y Vega Redonda, Vilcun | 315213 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 145000 | Trato directo | 361047 | SR | 1942 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 540 | 2020-10-07 | 2022-03-31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71000 | 71000 | 290046.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30348928-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 531389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531389 | 0 | 531389 | 1100000.5 | 858589.674 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30348928-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema APR Viluco, Collin y Vega Redonda, Vilcun | 315212 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-22 | 2020-04-22 | 1787689 | Propuesta publica | 2489980 | SR | 1901 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 0 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 540 | 2020-10-07 | 2022-03-31 | 21.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531389 | 0 | 531389 | 1100000.5 | 858589.674 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30441773-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA APR TRES ESQUINAS, LOS AROMOS, LA PEÑA, NALCACO, CHUMIL | [21 empty] | 83872.911 | 43382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30947.167 | 30947.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26576.823 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30441773-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 83872.911 | 43382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30947.167 | 30947.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26576.823 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30441773-0 | '02 | '002 | Asesoría Construcción sistema APR Tres Esquinas, Los Aromos, La Peña Nalcaco y Chumil | 263263 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | 2017-01-10 | 2017-03-13 | 232014 | Propuesta publica | 317100 | SR | 6 | 2017-05-25 | 2017-07-31 | 78498 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 792 | 2017-08-01 | 2019-10-02 | 100 | 83872.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30947.167 | 30947.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26576.823 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30453922-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LA COLONIA, COMUNA DE LAUTARO | [21 empty] | 0 | 3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3555.713 | 3555.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30453922-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3555.713 | 3555.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30453922-0 | '02 | '002 | Asesoría Instalación Sistema APR La Colonia, Lautaro | 263335 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 77228 | Trato directo | 77228 | SR | 1940 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 12678 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 360 | 2017-06-17 | 2018-06-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3555.713 | 3555.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30458784-0 | ' | ' | REPOSICION Y AMPLIACION SIST. APR CURARREHUE, COMUNA DE CURARREHUE | [21 empty] | 2854450.217 | 149655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38749.792 | 0 | 59936.13 | 16463.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115149.636 | 502709.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30458784-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 260867.217 | 149655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38749.792 | 0 | 59936.13 | 16463.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115149.636 | 51956.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30458784-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CURARREHUE COMUNA DE CURARREHUE REGION DE LA ARAUCANIA | 276859 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-01-29 | 2018-03-15 | 362932 | Propuesta publica | 448115 | SR | 13 | 2018-08-16 | 2018-11-14 | 0 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 600 | 2018-11-15 | 2020-07-07 | 88.41 | 260867.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38749.792 | 0 | 59936.13 | 16463.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115149.636 | 51956.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30458784-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2593583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450753.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30458784-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Curarrehue Comuna de Curarrehue Region de La Araucania | 276858 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-01-29 | 2018-03-19 | 3005118 | Propuesta publica | 3312581 | SR | 6 | 2018-06-20 | 2018-08-21 | 450755 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 600 | 2018-08-22 | 2020-04-13 | 88.02 | 2593583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450753.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30459967-0 | ' | ' | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS CONFINES, ANGOL | [21 empty] | 128240 | 283473.376 | 0 | 0 | 110969.647 | 23020.779 | 41006.644 | 35750.356 | 40321.066 | 0 | 32404.884 | 0 | 0 | 0 | 283473.376 | 536193.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30459967-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 16240 | 35898.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16090.599 | 0 | 19807.777 | 0 | 0 | 0 | 35898.376 | 67902.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30459967-0 | '02 | '002 | Asesoría Reposisicón y ampl. sistema APR Los Confines, Angol | 290168 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 120041 | Trato directo | 120041 | SR | 3249 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2019-10-08 | 2020-10-07 | 43 | 16240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16090.599 | 0 | 19807.777 | 0 | 0 | 0 | 35898.376 | 67902.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30459967-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 112000 | 247575 | 0 | 0 | 110969.647 | 23020.779 | 41006.644 | 35750.356 | 24230.467 | 0 | 12597.107 | 0 | 0 | 0 | 247575 | 468290.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30459967-0 | '02 | '004 | REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LOS CONFINES COMUNA DE ANGOL REGION DE LA ARAUCANIA | 290166 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-11-25 | 2019-01-15 | 641259 | Propuesta publica | 827866 | SR | 2441 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 0 | RICARDO MAURICIO SILVA TAPIA | 365 | 2019-10-08 | 2020-10-07 | 43.43 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 110969.647 | 23020.779 | 41006.644 | 35750.356 | 24230.467 | 0 | 12597.107 | 0 | 0 | 0 | 247575 | 468290.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30460684-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RAYENCO AFUNALHUE, VILLARRICA | [21 empty] | 222730.689 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236148.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30460684-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56711.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30460684-0 | '02 | '002 | Asesoría Construcción Sistema APR Rayenco Afunalhue, Villarrica | 276849 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 130106 | Trato directo | 130106 | SR | 2421 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2018-06-16 | 2019-06-16 | 73.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56711.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30460684-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 222730.689 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179436.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30460684-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema APR Rayenco Afunalhue, Villarrica | 276848 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-01-28 | 2018-03-08 | 665818 | Propuesta publica | 897282 | SR | 1288 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 11051 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 300 | 2018-06-16 | 2019-04-12 | 80 | 222730.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179436.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30464529-0 | ' | ' | AMPLIACION Y REPOSICION SISTEMA APR POCOYAN-RAKINCURA, TOLTEN | [21 empty] | 957495.027 | 640965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11739.855 | 246617 | 0 | 0 | 0 | 232417.13 | 150189.875 | 0 | 640963.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30464529-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 121254.829 | 81171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11739.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69430.245 | 0 | 81170.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30464529-0 | '02 | '002 | Asesoría Ampliación y Reposición Sistema APR Pocoyan - Rakincura, Comuna de Tolten, Región de La Araucanía | 281297 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 193791 | Trato directo | 193791 | SR | 2467 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 56408 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 630 | 2018-09-27 | 2020-06-18 | 100 | 121254.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11739.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69430.245 | 0 | 81170.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30464529-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 836240.198 | 559794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246617 | 0 | 0 | 0 | 232417.13 | 80759.63 | 0 | 559793.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30464529-0 | '02 | '004 | Ampliación y Reposición Sistema APR Pocoyan - Rakincura, Comuna de Tolten, Región de La Araucanía | 281294 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-03-11 | 2018-06-26 | 1126779 | Propuesta publica | 1336489 | SR | 2133 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 389015 | JUAN EUGENIO SERGIO CATALDO MUNOZ | 630 | 2018-09-27 | 2020-06-18 | 100 | 836240.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246617 | 0 | 0 | 0 | 232417.13 | 80759.63 | 0 | 559793.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30474089-0 | ' | ' | CONSTRUCCION APR CAYULFE,CHANQUÍN,PURALACO,NIGUE,MAITINCO, TOLTEN | [21 empty] | 3019465 | 1225120 | 0 | 0 | 67433.318 | 92327.878 | 104960.164 | 133599.241 | 80898.016 | 23324.397 | 23178.396 | 307106.846 | 197486.623 | 186657.777 | 1216972.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30474089-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 260425 | 226680 | 0 | 0 | 0 | 92327.878 | 22302.887 | 23609.552 | 22747.239 | 23324.397 | 23178.396 | 0 | 0 | 19189.123 | 226679.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30474089-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION APR CAYULFE CHANQUIN PURALACO NIGUE MAITINCO (LEUFU LAFQUEN) COMUNA DE TOLTEN REGION DE LA ARAUCANIA | 276856 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-01-29 | 2018-03-15 | 445323 | Propuesta publica | 520790 | SR | 12 | 2018-08-16 | 2018-11-14 | 0 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 660 | 2018-11-15 | 2020-09-05 | 100 | 260425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92327.878 | 22302.887 | 23609.552 | 22747.239 | 23324.397 | 23178.396 | 0 | 0 | 19189.123 | 226679.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30474089-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2759040 | 998440 | 0 | 0 | 67433.318 | 0 | 82657.277 | 109989.689 | 58150.777 | 0 | 0 | 307106.846 | 197486.623 | 167468.654 | 990293.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30474089-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema APR Cayulfe, Chanquín, Puralaco, Nigue, Maitinco (Leufu Lafquen) comuna de Tolten region de la araucania | 276854 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-01-29 | 2018-03-19 | 4516274 | Propuesta publica | 3832772 | SR | 7 | 2018-06-21 | 2018-08-13 | 674776 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 769 | 2018-08-14 | 2020-09-21 | 100 | 2759040 | 0 | 0 | 0 | 67433.318 | 0 | 82657.277 | 109989.689 | 58150.777 | 0 | 0 | 307106.846 | 197486.623 | 167468.654 | 990293.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30484751-0 | ' | ' | REPOSICION SISTEMA APR TRAI TRAICO, COMUNA DE IMPERIAL | [21 empty] | 772339 | 267657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106736.175 | 7373 | 86734.269 | 66813.402 | 267656.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30484751-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 97806 | 33896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7373 | 8177.274 | 18345.636 | 33895.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30484751-0 | '02 | '002 | Asesoría Reposición Sistema APR Trai Traico, Comuna de Nueva Imperial, Región de la Araucanía | 286310 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 104142 | Trato directo | 104142 | SR | 2984 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 36436 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 270 | 2018-12-24 | 2019-09-20 | 100 | 97806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7373 | 8177.274 | 18345.636 | 33895.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30484751-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 674533 | 233761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106736.175 | 0 | 78556.995 | 48467.766 | 233760.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30484751-0 | '02 | '004 | Reposición Sistema APR Trai Traico, Comuna de Nueva Imperial, Región de la Araucanía | 286309 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-08-05 | 2018-09-13 | 706668 | Propuesta publica | 718216 | SR | 2428 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 251281 | MAESTRANZA JAAR SERVICIOS LTDA | 425 | 2018-10-27 | 2019-12-26 | 100 | 674533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106736.175 | 0 | 78556.995 | 48467.766 | 233760.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30485110-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA APR FAJAS 4.000 A 26.000, COMUNA DE CUNCO | [21 empty] | 1105724 | 3611749 | 0 | 0 | 889488.407 | 467608.974 | 542246.988 | 0 | 195420.12 | 517878.148 | 249857.362 | 0 | 0 | 749249.001 | 3611749 | 70731.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30485110-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 135660 | 461749 | 0 | 0 | 112642.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249857.362 | 0 | 0 | 99249.001 | 461749 | 60022.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30485110-0 | '02 | '002 | Asesoría Construcción Sistema APR Fajas 4.000 a 26.000, Cunco | 292714 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 600627 | Trato directo | 600627 | SR | 2502 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 56806 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 360 | 2019-08-27 | 2020-08-21 | 91 | 135660 | 0 | 0 | 0 | 112642.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249857.362 | 0 | 0 | 99249.001 | 461749 | 60022.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30485110-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 970064 | 3150000 | 0 | 0 | 776845.77 | 467608.974 | 542246.988 | 0 | 195420.12 | 517878.148 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 3150000 | 10708.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30485110-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema APR Fajas 4.000 a 26.000, Cunco | 292712 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-03-13 | 2019-06-06 | 4206544 | Propuesta publica | 4130773 | SR | 2168 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 0 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 360 | 2019-08-27 | 2020-08-21 | 91 | 970064 | 0 | 0 | 0 | 776845.77 | 467608.974 | 542246.988 | 0 | 195420.12 | 517878.148 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 3150000 | 10708.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30485885-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PUENTE BASA GRANDE, COMUNA DE CURRAHUE | [21 empty] | 1337431 | 1064192 | 0 | 0 | 117578.791 | 138914.046 | 0 | 259691.426 | 40926.217 | 41787.95 | 99223.888 | 72543.38 | 149312.749 | 144213.553 | 1064192 | 1221416.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30485885-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 169369 | 128887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37191.462 | 16554.731 | 0 | 34662.31 | 9186.708 | 18908.601 | 12383.188 | 128887 | 160556.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30485885-0 | '02 | '002 | Assoría Const. Sist. APR Puente Basa Grande, Curarrehue | 290159 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 458813 | Trato directo | 458813 | SR | 1626 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 540 | 2019-04-26 | 2020-10-17 | 65 | 169369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37191.462 | 16554.731 | 0 | 34662.31 | 9186.708 | 18908.601 | 12383.188 | 128887 | 160556.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30485885-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1168062 | 935305 | 0 | 0 | 117578.791 | 138914.046 | 0 | 222499.964 | 24371.486 | 41787.95 | 64561.578 | 63356.672 | 130404.148 | 131830.365 | 935305 | 1060859.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30485885-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema APR Puente Basa Grande, Curarrehue | 290158 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-11-25 | 2019-01-30 | 2806356 | Propuesta publica | 3164227 | SR | 1059 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 0 | E & C EMPRESA CONSTRUCTORA S.A | 660 | 2019-04-26 | 2021-02-14 | 66 | 1168062 | 0 | 0 | 0 | 117578.791 | 138914.046 | 0 | 222499.964 | 24371.486 | 41787.95 | 64561.578 | 63356.672 | 130404.148 | 131830.365 | 935305 | 1060859.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30488759-0 | ' | ' | REPOSICIÓN APR CATRIPULLI ,RINCONADA Y AMPL.A.LONCOFILO,HUAMPOE,STA ELENA CURARREHUE | [21 empty] | 0 | 1560254 | 0 | 0 | 0 | 140452.37 | 112449.58 | 0 | 344650.783 | 195893.078 | 103588.098 | 183674.639 | 224302.048 | 255243.404 | 1560254 | 2152926.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30488759-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 197586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100480.037 | 13118.143 | 23260.108 | 28405.063 | 32322.649 | 197586 | 272642.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30488759-0 | '02 | '002 | Asesoría Reposisicón APR Catripulli, Rinconada y ampl. A Roncofilo, Huampoe, Sta. Elena, Curarrehue | 290161 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 470229 | Trato directo | 470229 | SR | 971 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 660 | 2020-01-31 | 2021-11-21 | 42.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100480.037 | 13118.143 | 23260.108 | 28405.063 | 32322.649 | 197586 | 272642.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30488759-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1362668 | 0 | 0 | 0 | 140452.37 | 112449.58 | 0 | 344650.783 | 95413.041 | 90469.955 | 160414.531 | 195896.985 | 222920.755 | 1362668 | 1880284.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 30488759-0 | '02 | '004 | REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CATRIPULLI RINCONADA Y AMPLIACION A LONCOFILO HUAMPOE STA ELENA COMUNA CURARREHUE REGION DE LA ARAUCANIA | 303556 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-06-21 | 2019-08-02 | 2826820 | Propuesta publica | 3242953 | SR | 231 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 0 | APIA SPA | 660 | 2020-01-31 | 2021-11-21 | 42.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140452.37 | 112449.58 | 0 | 344650.783 | 95413.041 | 90469.955 | 160414.531 | 195896.985 | 222920.755 | 1362668 | 1880284.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40000174-0 | ' | ' | REPOSICIÓN SISTEMA APR EL COIGUE, COMUNA DE CARAHUE | [21 empty] | 776452 | 377107 | 0 | 0 | 0 | 102344.722 | 38942.547 | 0 | 19556.036 | 6330.496 | 0 | 0 | 63019.837 | 146913.362 | 377107 | 50365.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40000174-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 98328 | 47756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14839.985 | 6330.496 | 0 | 0 | 0 | 26585.519 | 47756 | 6378.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40000174-0 | '02 | '002 | Asesoría Reposisicón sistema APR El Coigue, Carahue | 290165 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 120173 | Trato directo | 120173 | SR | 1644 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 32291 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 305 | 2019-03-13 | 2020-01-12 | 96 | 98328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14839.985 | 6330.496 | 0 | 0 | 0 | 26585.519 | 47756 | 6378.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40000174-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 678124 | 329351 | 0 | 0 | 0 | 102344.722 | 38942.547 | 0 | 4716.051 | 0 | 0 | 0 | 63019.837 | 120327.843 | 329351 | 43987.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40000174-0 | '02 | '004 | Reposición sistema APR El Coigue, Comuna de Carahue Region de La Araucania | 290164 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-11-25 | 2019-01-15 | 828773 | Propuesta publica | 828773 | SR | 659 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 222690 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 528 | 2019-03-13 | 2020-08-22 | 95.28 | 678124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102344.722 | 38942.547 | 0 | 4716.051 | 0 | 0 | 0 | 63019.837 | 120327.843 | 329351 | 43987.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40000183-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR TRANAPUENTE CARAHUE | [21 empty] | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40000183-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40000183-0 | '02 | '602 | Asesoria Reposicion Sistema APR Tranapuente, Comuna de Carahue | 322537 | La Araucanía | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 62969 | Trato directo | 62969 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2020-12-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40000183-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40000183-0 | '02 | '604 | Reposicion Sistema APR Tranapuente, Comuna de Carahue | 322534 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-10-25 | 2020-11-26 | 423271 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2020-12-17 | 2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40000292-0 | ' | ' | REPOSICION PARCIAL SAPR DOLLINCO QUEPE Y AMPLIACION A RUCAHUE, FREIRE | [21 empty] | 0 | 705382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122351.351 | 80821.422 | 88770.76 | 41061.05 | 269365.458 | 103011.959 | 705382 | 394368.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40000292-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 89327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36971.015 | 5199.871 | 20140.761 | 27015.353 | 89327 | 49942.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40000292-0 | '02 | '002 | Asesoría Reposición Parcial SAPR Dollinco Quepe y Ampliación a Rucahue, Freire | 306143 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 173663 | Trato directo | 173663 | SR | 1328 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | -34392 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 360 | 2020-04-10 | 2021-04-05 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36971.015 | 5199.871 | 20140.761 | 27015.353 | 89327 | 49942.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40000292-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 616055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122351.351 | 80821.422 | 51799.745 | 35861.179 | 249224.697 | 75996.606 | 616055 | 344425.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40000292-0 | '02 | '004 | Reposición Parcial SAPR Dollinco Quepe y Ampliación a Rucahue, Freire | 306142 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-27 | 2020-01-14 | 1101305 | Propuesta publica | 1197674 | SR | 671 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | -237192 | RICARDO MAURICIO SILVA TAPIA | 360 | 2020-04-10 | 2021-04-05 | 64.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122351.351 | 80821.422 | 51799.745 | 35861.179 | 249224.697 | 75996.606 | 616055 | 344425.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40000342-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SAPR TRUF TRUF, LAS MINAS COMUNA DE PADRE LAS CASAS | [21 empty] | 424173 | 380658 | 0 | 0 | 286892.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68145.897 | 15736.701 | 9881.42 | 380656.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40000342-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 53716 | 48206 | 0 | 0 | 22587.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15736.701 | 9881.42 | 48205.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40000342-0 | '02 | '002 | Asesoría Const. SAPR Truf Truf, Las Minas, Padre Las Casas | 290170 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 92747 | Trato directo | 92747 | SR | 2503 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 9176 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 270 | 2019-09-05 | 2020-06-01 | 100 | 53716 | 0 | 0 | 0 | 22587.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15736.701 | 9881.42 | 48205.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40000342-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 370457 | 332452 | 0 | 0 | 264305.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68145.897 | 0 | 0 | 332451.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40000342-0 | '02 | '004 | Const. SAPR Truf Truf, Las Minas, Padre Las Casas | 299524 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-03-13 | 2019-05-07 | 568683 | Propuesta publica | 639631 | SR | 2233 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 63278 | MAESTRANZA JAAR SERVICIOS LTDA | 365 | 2019-09-05 | 2020-09-04 | 100 | 370457 | 0 | 0 | 0 | 264305.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68145.897 | 0 | 0 | 332451.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40000627-0 | ' | ' | REPOSICION SISTEMA APR EL ESFUERZO CUNCO | [21 empty] | 0 | 406415 | 0 | 0 | 94063.767 | 39609.008 | 27023.334 | 24401.651 | 26158.18 | 31877.759 | 4586.606 | 0 | 65286.278 | 89805.417 | 402812 | 3602.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40000627-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 51468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26404.174 | 4586.606 | 0 | 8267.695 | 11752.525 | 51011 | 456.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40000627-0 | '02 | '002 | Asesoría Reposición Sistema APR El Esfuerzo | 303185 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 39709 | Trato directo | 39709 | SR | 1015 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 11760 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 360 | 2019-11-19 | 2020-11-13 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26404.174 | 4586.606 | 0 | 8267.695 | 11752.525 | 51011 | 456.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40000627-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 354947 | 0 | 0 | 94063.767 | 39609.008 | 27023.334 | 24401.651 | 26158.18 | 5473.585 | 0 | 0 | 57018.583 | 78052.892 | 351801 | 3145.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40000627-0 | '02 | '004 | REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ES ESFUERZO COMUNA DE CUNCO REGION DE LA ARAUCANIA | 303184 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-11 | 2019-09-13 | 289400 | Propuesta publica | 273852 | SR | 2821 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 81096 | SOC. CONSTRUCTORA GONLOA LTDA | 403 | 2019-11-19 | 2020-12-26 | 99.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94063.767 | 39609.008 | 27023.334 | 24401.651 | 26158.18 | 5473.585 | 0 | 0 | 57018.583 | 78052.892 | 351801 | 3145.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40000772-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PARCIAL SAPR PIHUICHEN, COMUNA DE CHOL CHOL | [21 empty] | 700658 | 202447 | 0 | 0 | 42088.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54598.639 | 28049.928 | 37634.751 | 162371.898 | 40074.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40000772-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 88729 | 25638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12244.233 | 0 | 8318.763 | 20562.996 | 5074.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40000772-0 | '02 | '002 | Asesoría Reposición parcial SAPR Pihuichen, Cholchol | 290172 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 94986 | Trato directo | 94986 | SR | 1627 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 19382 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 270 | 2019-03-13 | 2019-12-08 | 96 | 88729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12244.233 | 0 | 8318.763 | 20562.996 | 5074.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40000772-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 611929 | 176809 | 0 | 0 | 42088.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42354.406 | 28049.928 | 29315.988 | 141808.902 | 34999.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40000772-0 | '02 | '004 | Reposición parcial SAPR Pihuichen, Cholchol | 290171 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-11-25 | 2019-01-15 | 655075 | Propuesta publica | 655075 | SR | 658 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 133664 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 633 | 2019-03-13 | 2020-12-05 | 95.56 | 611929 | 0 | 0 | 0 | 42088.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42354.406 | 28049.928 | 29315.988 | 141808.902 | 34999.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40000950-0 | ' | ' | REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALPIN Y AMPLIACIÓN A ISLA LICAN TEODORO SCHMIDT | [21 empty] | 167004 | 2476043 | 0 | 0 | 372896.103 | 0 | 0 | 489277.841 | 403912.615 | 272740.764 | 199833.83 | 120833.802 | 283303.927 | 333244.118 | 2476043 | 1417789.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40000950-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 21149 | 309414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31053.81 | 118986.154 | 29039.784 | 0 | 14356.252 | 115978 | 309414 | 183460.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40000950-0 | '02 | '002 | Asesoría Reposición Sistema Agua Potable Rural Hualpin y Ampliación a Isla Lican T. Schmidt | 301339 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 514024 | Trato directo | 514024 | SR | 3254 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 540 | 2019-11-19 | 2021-05-12 | 64 | 21149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31053.81 | 118986.154 | 29039.784 | 0 | 14356.252 | 115978 | 309414 | 183460.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40000950-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 145855 | 2166629 | 0 | 0 | 372896.103 | 0 | 0 | 489277.841 | 372858.805 | 153754.61 | 170794.046 | 120833.802 | 268947.675 | 217266.118 | 2166629 | 1234329.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40000950-0 | '02 | '004 | REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALPIN Y AMPLIACION A ISLA LICAN COMUNA DE TEODORO SCHMIDT REGION DE LA ARAUCANIA | 301333 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-06-23 | 2019-09-02 | 3259042 | Propuesta publica | 3546814 | SR | 2822 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 0 | APIA SPA | 720 | 2019-11-19 | 2021-11-08 | 65 | 145855 | 0 | 0 | 0 | 372896.103 | 0 | 0 | 489277.841 | 372858.805 | 153754.61 | 170794.046 | 120833.802 | 268947.675 | 217266.118 | 2166629 | 1234329.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40001395-0 | ' | ' | HABILITACION SISTEMA APR ENTRE RIOS NUEVA IMPERIAL | [21 empty] | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856161.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40001395-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235059.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40001395-0 | '02 | '602 | Asesoria Reposicion Sistema APR Entre Rios, Comuna de N. Imperial | 322539 | La Araucanía | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 235060 | Trato directo | 235060 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 480 | 2020-12-17 | 2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235059.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40001395-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40001395-0 | '02 | '604 | Reposicion Sistema APR Entre Rios, Comuna de N. Imperial | 322538 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-10-25 | 2020-11-26 | 1621102 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 480 | 2020-12-17 | 2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40001909-0 | ' | ' | INSTALACION SAPR EL BOYE. SECTORES, HUFQUEN,TERPELLE,COMUNA DE TRAIGUEN | [21 empty] | 0 | 2046839 | 0 | 0 | 0 | 506726.604 | 60610.733 | 143928.102 | 175161.335 | 115547.823 | 178147.109 | 191220.48 | 336738.209 | 338758.605 | 2046839 | 1669347.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40001909-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 259206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73475.358 | 19004.204 | 0 | 22642.784 | 58541.075 | 42643.703 | 42898.876 | 259206 | 211402.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40001909-0 | '02 | '002 | Asesoría Instalación SAPR El Boye. Sectores, Chufquen, Terpelle, Comuna de Traiguén | 292717 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 470609 | Trato directo | 470609 | SR | 593 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 630 | 2020-02-04 | 2021-10-26 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73475.358 | 19004.204 | 0 | 22642.784 | 58541.075 | 42643.703 | 42898.876 | 259206 | 211402.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40001909-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1787633 | 0 | 0 | 0 | 506726.604 | 60610.733 | 70452.744 | 156157.131 | 115547.823 | 155504.325 | 132679.405 | 294094.506 | 295859.729 | 1787633 | 1457945.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40001909-0 | '02 | '004 | Instalación SAPR El Boye. Sectores, Chufquen, Terpelle, Comuna de Traiguén | 292715 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-06-09 | 2019-07-30 | 2892426 | Propuesta publica | 3245579 | SR | 270 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 0 | E & C EMPRESA CONSTRUCTORA S.A | 630 | 2020-02-04 | 2021-10-26 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506726.604 | 60610.733 | 70452.744 | 156157.131 | 115547.823 | 155504.325 | 132679.405 | 294094.506 | 295859.729 | 1787633 | 1457945.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40002911-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR TEODORO SCHMIDT TEODORO SCHMIDT | [21 empty] | 34195 | 536556 | 0 | 0 | 94423.155 | 47423.252 | 38709.796 | 0 | 73445.429 | 146737.258 | 78725.061 | 0 | 0 | 42197.447 | 521661.398 | 10223.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40002911-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 4330 | 67949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13691.358 | 21153.632 | 10275.458 | 0 | 0 | 7934.167 | 53054.615 | 10223.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40002911-0 | '02 | '002 | Asesoría Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Teodoro Schmidt, T. Schmidt | 303187 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 67609 | Trato directo | 67609 | SR | 3262 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 270 | 2019-11-19 | 2020-08-15 | 85 | 4330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13691.358 | 21153.632 | 10275.458 | 0 | 0 | 7934.167 | 53054.615 | 10223.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40002911-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 29865 | 468607 | 0 | 0 | 94423.155 | 47423.252 | 38709.796 | 0 | 59754.071 | 125583.626 | 68449.603 | 0 | 0 | 34263.28 | 468606.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40002911-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL TEODORO SCHMIDT COMUNA DE TEODORO SCHMIDT REGION DE LA ARAUCANIA | 303186 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-11 | 2019-09-13 | 474186 | Propuesta publica | 466266 | SR | 2820 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 32206 | INSTALACIONES SEGASA LIMITADA | 270 | 2019-11-19 | 2020-08-15 | 100 | 29865 | 0 | 0 | 0 | 94423.155 | 47423.252 | 38709.796 | 0 | 59754.071 | 125583.626 | 68449.603 | 0 | 0 | 34263.28 | 468606.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40007081-0 | ' | ' | REPOSICION SISTEMA APR CHIHUIMPILLI Y AMPLIACION A IMILCO,MILLALI, LAS QUILAS, FREIRE | [21 empty] | 0 | 1108632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312890.557 | 399897.376 | 395844.067 | 1108632 | 770744.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40007081-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 140395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39623.695 | 15433.235 | 85338.07 | 140395 | 97604.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40007081-0 | '02 | '002 | Asesoría Reposición Sistema APR Chihuimpilli y Ampliación a Imilco, Millali, Las Quilas, Freire | 306145 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 191118 | Trato directo | 238000 | SR | 1486 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 360 | 2020-06-03 | 2021-05-29 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39623.695 | 15433.235 | 85338.07 | 140395 | 97604.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40007081-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 968237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273266.862 | 384464.141 | 310505.997 | 968237 | 673140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40007081-0 | '02 | '004 | Reposición Sistema APR Chihuimpilli y Ampliación a Imilco, Millali, Las Quilas, Freire | 306144 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-27 | 2020-01-14 | 1332502 | Propuesta publica | 1641377 | SR | 926 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 0 | JUAN EUGENIO SERGIO CATALDO MUNOZ | 420 | 2020-06-03 | 2021-07-28 | 58.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273266.862 | 384464.141 | 310505.997 | 968237 | 673140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40007532-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR CHOROICO CUNCO | [21 empty] | 0 | 57250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57250 | 57250 | 731274.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40007532-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7250 | 7250 | 92606.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40007532-0 | '02 | '002 | Asesoria Reposicion Sistema APR Choroico, Comuna de Cunco | 320549 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 96304 | Trato directo | 99857 | SR | 2158 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 300 | 2020-11-04 | 2021-08-31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7250 | 7250 | 92606.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40007532-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 638667.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40007532-0 | '02 | '004 | Reposicion Sistema APR Choroico, Comuna de Cunco | 320548 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-23 | 2020-10-06 | 664163 | Propuesta publica | 688668 | SR | 2152 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 0 | INSTALACIONES SEGASA LIMITADA | 300 | 2020-11-04 | 2021-08-31 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 638667.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40008030-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MALLIN DEL TREILE LONQUIMAY | [21 empty] | 0 | 240450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240450 | 240450 | 1133228.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40008030-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 30450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30450 | 30450 | 143509.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40008030-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento Sistema APR Mallin del Treile, Comuna de Lonquimay | 320541 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 170407 | Trato directo | 173960 | SR | 2379 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 360 | 2020-10-31 | 2021-10-26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30450 | 30450 | 143509.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40008030-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 989719.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40008030-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Sistema APR Mallin del Treile, Comuna de Lonquimay | 320540 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-23 | 2020-10-06 | 1175214 | Propuesta publica | 1199720 | Polinom | 2130 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 0 | MAESTRANZA JAAR SERVICIOS LTDA | 360 | 2020-10-30 | 2021-10-25 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 989719.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40016167-0 | ' | ' | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANIA COMUNAS DE LAUTARO Y TEMUCO | [21 empty] | 0 | 1653731 | 0 | 0 | 88190.13 | 34976.587 | 153714.414 | 276451.245 | 54990.898 | 84865.636 | 59040.326 | 79727.715 | 203344.914 | 558346.292 | 1593648.157 | 250639.976 | 0 | 0 | 0 | 5145.809 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 196358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15720.799 | 55878.123 | 9279.494 | 34930.887 | 69240.01 | 185049.313 | 39788.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '002 | Asesoria Conservación Sistema APR Rengalil, Comuna de Temuco, Región de La Araucanía | 320161 | La Araucanía | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 18130 | Trato directo | 18130 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 120 | 2020-09-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4797.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '002 | AsesoríaConservación Sistema Agua Potable Rural Villa Quilquen, comuna de Traiguén, Región de la Araucanía | 307466 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17846 | Trato directo | 19575 | SR | 2500 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 120 | 2020-11-21 | 2021-03-21 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4818.441 | 4818.441 | 14756.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '002 | Asesoría Conservación Sistema Agua Potable Rural Lladquihue, comuna de Temuco, Región de la Araucanía | 307468 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 15721 | Trato directo | 15721 | SR | 1117 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 120 | 2019-12-17 | 2020-04-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15720.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15720.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '002 | Asesoría Conservación Sistema Agua Potable Rural Loica Pulon, comuna de Pitrufquén, Región de la Araucanía | 307470 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 9629 | Trato directo | 9280 | SR | 1836 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 150 | 2020-03-10 | 2020-08-07 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9279.494 | 0 | 0 | 9279.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '002 | Asesoría Conservación Sistema Agua Potable Rural Remolino Maquehue, comuna de Padre las Casas, Región de la Araucanía | 307475 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 5163 | Trato directo | 5163 | SR | 973 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 120 | 2020-01-25 | 2020-05-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4506.835 | 0 | 0 | 655.821 | 5162.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '002 | Asesoría Conservacion SAPR Collico, comuna de Ercilla, Región de la Araucanía | 308605 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 16659 | Trato directo | 16659 | SR | 737 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 120 | 2020-01-25 | 2020-05-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16658.452 | 0 | 0 | 0 | 16658.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '002 | Asesoría Conservacion SAPR Boyeco, comuna de Puren, Región de la Araucanía | 308609 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 14969 | Trato directo | 14969 | SR | 797 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 1494 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 120 | 2020-01-25 | 2020-05-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10598.661 | 0 | 0 | 5864.066 | 16462.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '002 | Asesoría Conservacion SAPR Ipinco, comuna de Puren, Región de la Araucanía | 308619 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 10498 | Trato directo | 17820 | SR | 2009 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 120 | 2020-07-11 | 2020-11-08 | 98.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5958.142 | 11541.905 | 17500.047 | 319.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '002 | Asesoría Conservacion SAPR Collin, comuna de Puren, Región de la Araucanía | 308627 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 11600 | Trato directo | 17067 | SR | 1231 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 120 | 2020-01-25 | 2020-05-24 | 91.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15620.332 | 0 | 15620.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '002 | Asesoría Conservacion SAPR Mallin del Traile, comuna de Lonquimay, Región de la Araucanía | 308632 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 10616 | Trato directo | 10616 | SR | 925 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 259 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 120 | 2020-01-25 | 2020-05-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6477.419 | 0 | 0 | 4396.812 | 10874.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '002 | Asesoría Conservacion SAPR Quillem, comuna de Perquenco, Región de la Araucanía | 308639 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 21684 | Trato directo | 21684 | SR | 3274 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 120 | 2019-12-18 | 2020-04-16 | 88.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17636.756 | 0 | 0 | 0 | 17636.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '002 | Asesoría Conservacion SAPR Villa Trintre, comuna de los Sauces, Región de la Araucanía | 308643 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17400 | Trato directo | 17928 | SR | 2286 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 120 | 2020-11-06 | 2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12927.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '002 | Asesoría Conservación APR Licanco, Comuna de P. las Casas | 315130 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 18149 | Trato directo | 18249 | SR | 1855 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 120 | 2020-08-26 | 2020-12-24 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11342.869 | 11342.869 | 6905.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '002 | Asesoría Conservación Sistema APR Huitranlebu, Comuna de Puren, Región de La Araucanía | 315601 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 18149 | Trato directo | 13573 | SR | 1852 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 120 | 2020-08-27 | 2020-12-25 | 99.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3458.167 | 10032.326 | 13490.493 | 81.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '002 | Asesoría Conservación Sistema APR El Lingue, Comuna de Puren, Región de La Araucanía | 317756 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 18149 | Trato directo | 15484 | SR | 1853 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 120 | 2020-08-26 | 2020-12-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4893.92 | 10589.964 | 15483.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '002 | Asesoría Conservación Sistema APR Caupolican Tranaman, Comuna de Puren, Región de La Araucanía | 317761 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 18148 | Trato directo | 13689 | SR | 1851 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 1310 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 120 | 2020-08-28 | 2020-12-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000.326 | 9997.806 | 14998.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 112184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26669.597 | 93.194 | 1928.813 | 25.5 | 78646.664 | 107363.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 109530 | SinInf |  | -- | // | 1156 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26669.597 | 93.194 | 1928.813 | 25.5 | 78646.664 | 107363.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1345189 | 0 | 0 | 88190.13 | 34976.587 | 153714.414 | 276451.245 | 54990.898 | 42475.24 | 3069.009 | 68519.408 | 168388.527 | 410459.618 | 1301235.076 | 210851.939 | 0 | 0 | 0 | 5145.809 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema APR Casas Blancas, Comuna de Renaico, Región de la Araucanía | 277724 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-12-15 | 2018-02-28 | 92000 | Propuesta publica | 91643 | SR | 2068 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 0 | CONSTRUCTORA DIEGO A. HERRERA PACHECO Y CIA LTDA | 150 | 2018-09-14 | 2019-02-11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5145.809 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema Agua Potable Rural El Amargo, comuna de Collipulli, Región de la Araucanía | 287411 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-25 | 2018-08-30 | 68621 | Propuesta publica | 68465 | SR | 2716 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 6778 | CONSTRUCTORA ROVECH LIMITADA | 120 | 2018-11-24 | 2019-03-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875.343 | 3069.009 | 0 | 0 | 0 | 5944.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema Agua Potable Rural El Encinar, comuna de Collipulli, Región de la Araucanía | 287413 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-25 | 2018-08-30 | 37143 | Propuesta publica | 48285 | SR | 2643 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 4309 | CONSTRUCTORA ROVECH LIMITADA | 195 | 2018-11-22 | 2019-06-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3463.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3463.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema Agua Potable Rural Lladquihue, comuna de Temuco, Región de la Araucanía | 307467 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-16 | 2019-11-04 | 98770 | Propuesta publica | 108420 | SR | 3235 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 0 | CONSTRUCTORA NARVAEZ SPA | 120 | 2019-12-17 | 2020-04-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21704.353 | 65275.441 | 0 | 21439.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108419.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema Agua Potable Rural Remolino Maquehue, comuna de Padre las Casas, Región de la Araucanía | 307474 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-07 | 2019-11-19 | 35700 | Propuesta publica | 35605 | SR | 215 | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 0 | SOC. CONSTRUCTORA GONLOA LTDA | 240 | 2020-01-25 | 2020-09-21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31081.624 | 0 | 0 | 0 | 4522.901 | 0 | 0 | 35604.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '004 | Conservacion SAPR Collico, comuna de Ercilla, Región de la Araucanía | 308604 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-30 | 2019-11-27 | 69000 | Propuesta publica | 114886 | SR | 208 | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 0 | SOC. CONSTRUCTORA GONLOA LTDA | 240 | 2020-01-25 | 2020-09-21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32701.007 | 24379.453 | 33551.391 | 24254.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114885.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '004 | Conservacion SAPR Boyeco, comuna de Puren, Región de la Araucanía | 308606 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-30 | 2019-11-20 | 102000 | Propuesta publica | 103234 | SR | 211 | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 10303 | NICALSUR SPA | 150 | 2020-01-25 | 2020-06-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73094.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40441.83 | 0 | 113536.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '004 | Conservacion SAPR Collin, comuna de Lautaro, Región de la Araucanía | 308623 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-30 | 2019-11-20 | 80000 | Propuesta publica | 117700 | SR | 209 | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 5373 | SOC. CONSTRUCTORA GONLOA LTDA | 180 | 2020-01-25 | 2020-07-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13272.234 | 52274.59 | 42179.599 | 0 | 15345.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123072.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '004 | Conservacion SAPR Mallin del Traile, comuna de Lonquimay, Región de la Araucanía | 308631 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-30 | 2019-11-20 | 70000 | Propuesta publica | 73210 | SR | 210 | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 1785 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 120 | 2020-01-25 | 2020-05-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71994.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000.33 | 74994.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '004 | Conservacion SAPR Quillem, comuna de Perquenco, Región de la Araucanía | 308638 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-30 | 2019-11-20 | 149545 | Propuesta publica | 149545 | SR | 3242 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 0 | CONSTRUCTORA NPA SPA | 120 | 2019-12-18 | 2020-04-16 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87910.82 | 0 | 0 | 33721.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121632.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '004 | Conservación APR Licanco, Comuna de P. las Casas | 315129 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-03-22 | 2020-04-22 | 125164 | Propuesta publica | 141095 | SR | 1536 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | -15242 | CONSTRUCTORA PANORAMA SPA | 120 | 2020-08-26 | 2020-12-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18619.882 | 59606.803 | 78226.685 | 15242.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema APR Huitranlebu, Comuna de Puren, Región de La Araucanía | 315599 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-22 | 2020-04-22 | 120000 | Propuesta publica | 93604 | SR | 1565 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 0 | NICALSUR SPA | 120 | 2020-08-28 | 2020-12-26 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93037.887 | 93037.887 | 565.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '004 | Conservacion SAPR Ipinco, comuna de Puren, Región de la Araucanía | 316004 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-02-13 | 2020-03-12 | 119179 | Propuesta publica | 122895 | SR | 1202 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 0 | CONSTRUCTORA NARVAEZ SPA | 120 | 2020-07-11 | 2020-11-08 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41090.632 | 79599.349 | 120689.981 | 2204.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '004 | Conservacion SAPR Villa Trintre, comuna de los Sauces, Región de la Araucanía | 316005 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-02-13 | 2020-03-12 | 124307 | Propuesta publica | 123636 | SR | 2200 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 0 | CONSTRUCTORA NARVAEZ SPA | 120 | 2020-11-06 | 2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69328.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema APR El Lingue, Comuna de Puren, Región de La Araucanía | 317755 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-03-23 | 2020-04-22 | 120000 | Propuesta publica | 106786 | SR | 1537 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 0 | NICALSUR SPA | 120 | 2020-08-26 | 2020-12-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33751.173 | 73034.233 | 106785.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema APR Caupolican Tranaman, Comuna de Puren, Región de La Araucanía | 317760 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-03-22 | 2020-04-22 | 100000 | Propuesta publica | 94401 | SR | 1569 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 9035 | CONSTRUCTORA PANORAMA SPA | 120 | 2020-08-28 | 2020-12-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34485.01 | 68950.385 | 103435.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema Agua Potable Rural Villa Quilquen, comuna de Traiguén, Región de la Araucanía | 319172 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-10 | 2020-06-09 | 125724 | Propuesta publica | 124458 | SR | 2387 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 0 | CONSTRUCTORA ROVECH LIMITADA | 120 | 2020-11-21 | 2021-03-21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33230.631 | 33230.631 | 49852.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema APR Rengalil, Comuna de Temuco, Región de La Araucanía | 320154 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-09-20 | 2020-10-21 | 125031 | Propuesta publica | 118936 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ROVECH LIMITADA | 120 | 2020-11-17 | 2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73659.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 63997 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63996.507 | 0 | 0 | 63996.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40018541-0 | ' | ' | CONSERVACION APR SEQUIA 2019 - 2020 ARAUCANIA | [21 empty] | 0 | 100600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89000 | 89000 | -15242.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40018541-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40018541-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89000 | 89000 | -15242.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40018541-0 | '02 | '004 | Conservación APR Licanco, Comuna de P. las Casas | 315129 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-03-22 | 2020-04-22 | 125164 | Propuesta publica | 141095 | SR | 1536 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | -15242 | CONSTRUCTORA PANORAMA SPA | 120 | 2020-08-26 | 2020-12-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47625.585 | 47625.585 | -15242.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40018541-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema Agua Potable Rural Villa Quilquen, comuna de Traiguén, Región de la Araucanía | 319172 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-10 | 2020-06-09 | 125724 | Propuesta publica | 124458 | SR | 2387 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 0 | CONSTRUCTORA ROVECH LIMITADA | 120 | 2020-11-21 | 2021-03-21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41374.415 | 41374.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40023375-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | [21 empty] | 0 | 195706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130514.99 | 130514.99 | 3942826.984 | 177914.525 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 113444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48252.99 | 48252.99 | 1756938.162 | 177914.525 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR El Amargo, Comuna de Collipulli, Región de La Araucanía | 322408 | La Araucanía | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 18415 | Trato directo | 18415 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2020-11-01 | 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12664 | 5751 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Asesoría Reposicion Sistema APR Chamichaco, Comuna de Ercilla, Región de La Araucania (Sequia) | 322527 | La Araucanía | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 138299 | Trato directo | 138299 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 390 | 2020-10-01 | 2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138298.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Asesoria Conservación Sistema APR Itraque, comuna de Angol, Región de la Araucanía (Sequia) | 322530 | La Araucanía | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 18125 | Trato directo | 18125 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 120 | 2020-10-01 | 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño de Mejoramiento SAPR Quelhue, Comuna de Pucón, Región de La Araucanía | 322378 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 9730 | Trato directo | 8555 | SR | 2303 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 355 | 2020-11-06 | 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Asesoiía Fuente y Diseño de Mejoramiento SAPR Puraquina Bajo, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía | 322380 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 18111 | Trato directo | 17980 | SR | 2294 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 425 | 2020-11-11 | 2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño de Mejoramiento y Búsqueda de Fuente SAPR Monteverde, Comuna de Temuco, Región de La Araucanía | 322382 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 24418 | Trato directo | 23925 | SR | 2287 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 300 | 2020-10-30 | 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22873.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Asesoria Fuente y Diseño Mejoramiento SAPR Huallizada, Comuna de Pitrufquen, Región de La Araucanía | 322384 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 24389 | Trato directo | 21750 | SR | 2298 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 300 | 2020-11-11 | 2021-09-07 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.813 | 668.813 | 21081.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño Mejoramiento SAPR Donguil, Comuna de Loncoche, Región de La Araucanía | 322390 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 8294 | Trato directo | 7105 | SR | 2306 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 210 | 2020-11-06 | 2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6443.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño Emergencia SAPR Pedregoso, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía | 322392 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 7946 | Trato directo | 7540 | SR | 2299 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 240 | 2020-11-11 | 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño Emergencia SAPR Mañío, Comuna de Temuco, Región de La Araucanía | 322394 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 5104 | Trato directo | 4930 | SR | 2302 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 137 | 2020-11-06 | 2021-03-23 | 18.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 928 | 4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño Emergencia SAPR Illaf, Comuna de Padre las Casas, Región de La Araucanía | 322396 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 6003 | Trato directo | 6003 | SR | 2304 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 234 | 2020-11-06 | 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR Champulli, Comuna de Padre de las Casas, Región de La Araucanía | 322400 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 21852 | Trato directo | 21551 | SR | 2421 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 263 | 2020-11-25 | 2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21550.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño Mejoramiento SAPR Coi Coi Pilolcura, Comuna de Carahue, Región de La Araucanía | 322402 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 5046 | Trato directo | 4708 | SR | 2295 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 245 | 2020-11-11 | 2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4707.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño Mejoramiento Sistema APR Casahue, Comuna de Loncoche, Región de La Araucanía | 322404 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 9498 | Trato directo | 9425 | SR | 2305 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR Martínez de Rozas, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 322406 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 20112 | Trato directo | 17835 | SR | 2288 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 298 | 2020-10-30 | 2021-08-24 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7811.927 | 7811.927 | 10023.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR Prado Huichahue, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 322410 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 22127 | Trato directo | 24500 | SR | 2424 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 295 | 2020-11-25 | 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24499.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR El Prado, Comuna de Loncoche, Región de La Araucanía | 322412 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17052 | Trato directo | 15805 | SR | 2301 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 295 | 2020-11-06 | 2021-08-28 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.75 | 543.75 | 15261.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Asesoría Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Villa Coihueco, Comuna de Galvarino, Región de La Araucanía (Sequia) | 322524 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 113304 | Trato directo | 165008 | SR | 2494 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 390 | 2020-11-11 | 2021-12-06 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11928 | 11928 | 153079.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Diseño de Mejoramiento SAPR Quelhue, Comuna de Pucón, Región de La Araucanía | 322377 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-08 | 67100 | Propuesta publica | 59000 | SR | 2162 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 355 | 2020-11-06 | 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño de Mejoramiento SAPR Puraquina Bajo, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía | 322379 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-08 | 124900 | Propuesta publica | 124000 | SR | 2210 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 425 | 2020-11-11 | 2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Diseño de Mejoramiento y Búsqueda de Fuente SAPR Monteverde, Comuna de Temuco, Región de La Araucanía | 322381 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-07 | 168400 | Propuesta publica | 165000 | SR | 2131 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 180 | 2020-10-30 | 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño Mejoramiento SAPR Huallizada, Comuna de Pitrufquen, Región de La Araucanía | 322383 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-08 | 168200 | Propuesta publica | 150000 | SR | 2222 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 300 | 2020-11-11 | 2021-09-07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4612.5 | 4612.5 | 145387.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento SAPR Donguil, Comuna de Loncoche, Región de La Araucanía | 322388 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-08 | 57200 | Propuesta publica | 49000 | SR | 2201 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 210 | 2020-11-06 | 2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Diseño Emergencia SAPR Pedregoso, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía | 322391 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-08 | 54800 | Propuesta publica | 52000 | SR | 221 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 234 | 2020-11-11 | 2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Diseño Emergencia SAPR Mañío, Comuna de Temuco, Región de La Araucanía | 322393 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-09 | 35200 | Propuesta publica | 34000 | SR | 2163 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 137 | 2020-11-06 | 2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Diseño Emergencia SAPR Illaf, Comuna de Padre las Casas, Región de La Araucanía | 322395 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-09 | 41400 | Propuesta publica | 41400 | SR | 2161 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 234 | 2020-11-06 | 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR Champulli, Comuna de Padre de las Casas, Región de La Araucanía | 322399 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-07 | 150700 | Propuesta publica | 148622 | SR | 2406 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 0 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 263 | 2020-11-25 | 2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148621.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento SAPR Coi Coi Pilolcura, Comuna de Carahue, Región de La Araucanía | 322401 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-09 | 34800 | Propuesta publica | 32469 | SR | 2212 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 0 | CR INGENIERIA SPA | 245 | 2020-11-11 | 2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32468.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Sistema APR Casahue, Comuna de Loncoche, Región de La Araucanía | 322403 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-08 | 65500 | Propuesta publica | 65000 | SR | 2160 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR Martínez de Rozas, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 322405 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-07 | 138700 | Propuesta publica | 123000 | SR | 2132 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 298 | 2020-10-30 | 2021-08-24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18010 | 18010 | 83640 | 21350 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR Prado Huichahue, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 322409 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-07 | 152600 | Propuesta publica | 168962 | SR | 2408 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 0 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 295 | 2020-11-25 | 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168961.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR El Prado, Comuna de Loncoche, Región de La Araucanía | 322411 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-08 | 117600 | Propuesta publica | 109000 | SR | 2199 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 295 | 2020-11-06 | 2021-08-28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 3750 | 105250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR El Amargo, Comuna de Collipulli, Región de La Araucanía | 326274 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2020-10-25 | 2020-11-26 | 127000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 298 | 2020-12-16 | 2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80813.525 | 80813.525 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 82262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82262 | 82262 | 2185888.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Villa Coihueco, Comuna de Galvarino, Región de La Araucanía (Sequia) | 322523 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-11 | 781406 | Propuesta publica | 1137986 | SR | 2407 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 0 | E & C EMPRESA CONSTRUCTORA S.A | 390 | 2020-11-25 | 2021-12-20 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82262 | 82262 | 1055723.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '004 | Reposicion Sistema APR Chamichaco, Comuna de Ercilla, Región de La Araucania (Sequia) | 322526 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-07-31 | 2020-09-11 | 953782 | Propuesta publica | 967928 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VICTOR PENA Y LILLO Y CIA. LTDA. | 390 | 2020-10-31 | 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967927.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema APR Itraque, comuna de Angol, Región de la Araucanía (Sequia) | 322528 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-07-31 | 2020-09-11 | 125000 | Propuesta publica | 162239 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC. CONSTRUCTORA GONLOA LTDA | 120 | 2020-10-31 | 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162238.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | ' | ' | ESTUDIO MEJORAMIENTO SISTEMAS AGUA POTABLE RURAL GLOSA 05 APR-DOH REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | [21 empty] | 0 | 56022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2678243.582 | 691820.008 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 56022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2678243.582 | 691820.008 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Construcción Reposición Sondaje SAPR Huilio Rehuelhue, comuna de Teodoro Schmidt, Región de la Araucanía | 307617 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-10 | 2019-10-29 | 71000 | Propuesta publica | 63900 | SR | 340 | 2019-02-18 | 2020-02-18 | -899 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 260 | 2020-02-19 | 2020-11-05 | 96.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Construcción Sondaje SAPR Instalación APR Fajas 3, 4, 5, 6 y Sectores Rinconada de Donguil y Rauco, comuna de Gorbea, Región de la Araucanía | 308973 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-11-10 | 2019-11-27 | 186000 | Propuesta publica | 185158 | SR | 269 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 120 | 2020-02-04 | 2020-06-03 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Construcción Sondajes SAPR Comunidades Rurales camino Temuco - Chol Chol, Comunas de Temuco, Chol Chol y Galvarino, Región de La Araucanía | 230417 | La Araucanía | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 23200 | Trato directo | 23200 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 92 | 2015-05-01 | 2015-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Complementario Sistema APR Caupolican Tranaman, Comuna de Puren, Región de La Araucanía | 276057 | La Araucanía | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 11013 | Trato directo | 11013 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 425 | 2019-08-01 | 2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7840.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR El Membrillo, Comuna de Melipeuco, Región de la Araucanía | 277704 | La Araucanía | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 14412 | Trato directo | 14412 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2019-08-01 | 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Conservación SAPR Pte. Basas Chico, comuna de Curarrehue; Zanjón Seco, comuna de Pucón; Esperanza de Colico, comuna de Cunco, Neicuf Poculon, T. Schmidt | 318151 | La Araucanía | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 11356 | Trato directo | 11356 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 240 | 2020-08-01 | 2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11355.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Fuente y Diseño Instalación SAPR Isla Huapi, Comuna de Saavedra; Diseño de Mejoramiento SAPR Villa Boldos, Comuna de Toltén; e Instalación SAPR Agua Tendida, Comuna de Carahue. Región de La Araucanía. | 209298 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 13609 | Trato directo | 13609 | SR | 2908 | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 23367 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1766 | 2013-12-24 | 2018-10-25 | 93.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2489.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría FUENTE Y DISEÑO SAPR COLLIN ALTO, COLLIN BAJO, MUCO MILPIO, COMUNA DE VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 225559 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 16168 | Trato directo | 16168 | SR | 2347 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 493 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2015-02-15 | 2016-02-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría DISEÑO INSTALACIÓN SAPR LOS NEVADOS, COMUNA DE PUCÓN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 225597 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5931 | Trato directo | 5931 | SR | 2354 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2045 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1516 | 2015-03-07 | 2019-05-01 | 71.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2256.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Evaluación Sectores Propuestos para Construcción de Pozo para Abastecimiento de Agua Potable en la Región de la Araucanía Grupo N°3 | 230415 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 15773 | Trato directo | 15773 | SR | 1830 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | -5613 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 550 | 2015-10-02 | 2017-04-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño SAPR Comunidades Rurales Camino Temuco - Chol Chol, Comunas de Temuco, Chol Chol y Galvarino, Región de La Araucanía | 230425 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 59874 | Trato directo | 59874 | SR | 915 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 73163 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1231 | 2015-11-21 | 2019-04-05 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13858.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño Complementario SAPR Colonia Mendoza, Comuna de Vilcún, Región de La Araucanía. | 264971 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4343 | Trato directo | 4343 | SR | 448 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2041 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 715 | 2017-06-17 | 2019-06-02 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño SAPR Antu Mapu Pedregoso, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 264973 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6502 | Trato directo | 6502 | SR | 2699 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2017-05-04 | 2018-05-04 | 78.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño Instalación SAPR Laguna Jara, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 268942 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5075 | Trato directo | 5075 | SR | 3030 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 1450 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2017-09-08 | 2018-09-08 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Piedra Blanca, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 268952 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7540 | Trato directo | 7540 | SR | 377 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | -290 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2017-12-15 | 2018-12-15 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Licanco Grande, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía. | 268955 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 16240 | Trato directo | 16240 | SR | 3059 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2017-10-21 | 2018-10-21 | 94.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Aseoría Fuente y Diseño SAPR El Escudo y Las Minas, Comuna de Lautaro, Región de La Araucanía | 270669 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 14790 | Trato directo | 14790 | SR | 446 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 825 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2017-11-10 | 2018-11-10 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Fuente y Diseño SAPR Antonio Lepian - Juan Calderón, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 270685 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 16240 | Trato directo | 16240 | SR | 449 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2017-11-10 | 2018-11-10 | 95.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Complementario SAPR Radal, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 270687 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5220 | Trato directo | 5220 | SR | 640 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 359 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2017-11-10 | 2018-11-10 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Millalén Zapata, Comuna de Perquenco, Región de La Araucanía | 270690 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4967 | Trato directo | 4967 | SR | 695 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2017-11-28 | 2018-11-28 | 42.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2308.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Millahuin Trompulo, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 270692 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4772 | Trato directo | 4772 | SR | 696 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2017-11-10 | 2018-11-10 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Mejoramiento SAPR El Peral, Comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía | 272675 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4772 | Trato directo | 4772 | SR | 694 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 4631 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 545 | 2017-11-10 | 2019-05-09 | 98.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Conservación SAPR Huapi Trovolhue y Rinconada Cullinco, Comuna de Carahue, Región de La Araucanía | 272681 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3550 | Trato directo | 3550 | SR | 1824 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 5297 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 240 | 2018-09-14 | 2019-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8396.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Pedregoso, Comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | 275196 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5800 | Trato directo | 5800 | SR | 2982 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 1160 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 875 | 2018-07-20 | 2020-12-11 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño SAPR Caburgua Alto, Comuna de Pucón, Región de la Araucanía | 275198 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7253 | Trato directo | 7253 | SR | 2989 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2018-07-20 | 2019-07-20 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4394.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño de Ampliación SAPR Pocoyan, Comuna de Toltén, Región de la Araucanía | 275202 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5800 | Trato directo | 5800 | SR | 2992 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 725 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2018-07-20 | 2019-07-20 | 91.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación APR Rengalil, Comuna de Temuco, Región de la Araucanía | 275208 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7331 | Trato directo | 7331 | SR | 2965 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2018-07-20 | 2019-07-20 | 59.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Fuente y Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Ñancul, Comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | 275220 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 17255 | Trato directo | 17255 | SR | 2464 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 1379 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2018-07-20 | 2019-07-20 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2484.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación con Busqueda de Fuente y Geofísica APR La Victoria, Comuna de Vilcún, Región de la Araucanía | 275223 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 23650 | Trato directo | 23650 | SR | 2466 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2697 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 856 | 2018-07-20 | 2020-11-22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4609.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño de Mejoramiento y Ampliación Villa Trintre , Comuna de Los Sauces, Región de la Araucanía | 275230 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7287 | Trato directo | 7287 | SR | 1302 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 103 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2018-04-21 | 2019-04-21 | 92.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación con Búsqueda de Fuente APR Villa Coihueco, Comuna de Galvarino, Región de la Araucanía | 275234 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 8828 | Trato directo | 8828 | SR | 2465 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2018-07-20 | 2019-07-20 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación APR Liucura, Comuna de Lonquimay, Región de la Araucanía | 275236 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5800 | Trato directo | 5800 | SR | 2988 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 696 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2018-07-20 | 2019-07-20 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación con Busqueda de Fuente APR Santa Julia, Comuna de Curacautín, Región de la Araucanía | 277708 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 15950 | Trato directo | 15950 | SR | 2984 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 348 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2018-09-14 | 2019-09-14 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Complementario Sistema APR Santa Ema, Comuna de Curacautín, Región de la Araucanía | 277710 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 1860 | Trato directo | 1860 | SR | 1223 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2018-09-14 | 2019-09-14 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación con Busqueda de Fuente APR Catrico, Comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | 277712 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 14465 | Trato directo | 14465 | SR | 2990 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2018-09-14 | 2019-09-14 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5180.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño de Mejoramiento Sistema APR Molco Alto, Comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | 277714 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5075 | Trato directo | 5075 | SR | 1823 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 798 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 775 | 2018-09-28 | 2020-11-11 | 97.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Puerto Dominguez, Comuna de Saavedra, Región de la Araucanía | 277731 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6670 | Trato directo | 6670 | SR | 1813 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2018-09-14 | 2019-09-14 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Complementario Sistema APR Chapo Roble Rincón, Comuna de Carahue, Región de la Araucanía | 277733 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 2736 | Trato directo | 2736 | SR | 2565 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2019-09-14 | 2020-09-13 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2397.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Rapahue, Comuna de Chol Chol, Región de la Araucanía | 277919 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 2902 | Trato directo | 2902 | SR | 2981 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2018-08-22 | 2019-08-22 | 75.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Aillinco, comuna de Galvarino, Región de la Araucanía | 287390 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6696 | Trato directo | 6696 | SR | 1819 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2018-12-05 | 2019-12-05 | 31.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4618.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Fuente y Diseño Instalación SAPR Trayen, comuna de Padre las Casas, Región de la Araucanía | 287392 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 14412 | Trato directo | 14412 | SR | 1224 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2018-12-05 | 2019-12-05 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11283.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Complementario Sistema APR Caupolican Tranaman, Comuna de Purén, Región de la Araucanía | 287394 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 9346 | Trato directo | 9346 | SR | 1825 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 425 | 2018-12-27 | 2020-02-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6679.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Complementario Sistema APR Calof, Comuna de Saavedra, Región de la Araucanía | 287397 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4640 | Trato directo | 4640 | SR | 2328 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 300 | 2018-11-24 | 2019-09-20 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR El Membrillo, Comuna de Melipeuco, Región de la Araucanía | 287402 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6525 | Trato directo | 6525 | SR | 1221 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2018-11-24 | 2019-11-24 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Fuente y Diseño SAPR Paillanao, comuna de Padre las Casas, Región de la Araucanía | 287405 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5808 | Trato directo | 5808 | SR | 1555 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2018-12-05 | 2019-12-05 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4584.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Fuente y Diseño Ampliación SAPR Villa El Capricho, comuna de Galvarino, Región de la Araucanía | 287407 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 15950 | Trato directo | 15950 | SR | 1828 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2018-11-24 | 2019-11-24 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6828.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Búsqueda y Construcción Nueva Fuente Sistema APR Púa, comuna de Perquenco, Región de la Araucanía | 290821 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 20666 | Trato directo | 20666 | SR | 2824 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 300 | 2019-09-03 | 2020-06-29 | 91.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4109.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Interconexión SAPR Itraque, comuna de Angol, Región de la Araucanía | 302759 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 2712 | Trato directo | 2712 | SR | 1031 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2019-11-27 | 2020-11-26 | 72.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño para la obtención de Resoluciones Sanitarias Sistemas APR Lumahue, Trañi Trañi y Paya, comunas de Nueva Imperial, Temuco y Loncoche, Región de la Araucanía. Grupo 1.1. | 302766 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4350 | Trato directo | 4350 | SR | 1035 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 870 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 300 | 2019-12-12 | 2020-10-07 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Construcción Sondaje APR Nancahue, comuna de Loncoche, Región de la Araucanía | 302773 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4640 | Trato directo | 8672 | SR | 1034 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 1917 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 100 | 2019-12-04 | 2020-03-13 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3981.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Complementario SAPR Codihue Ranquilco, comuna de Nueva Imperial, Región de la Araucanía | 302775 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4350 | Trato directo | 5510 | SR | 1487 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 450 | 2019-12-12 | 2021-03-06 | 38.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3406.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Construcción Sondaje SAPR Millalen Zapata, comuna de Perquenco, Región de la Araucanía | 305995 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 10295 | Trato directo | 9858 | SR | 1834 | 2020-09-28 | 2020-10-28 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 100 | 2020-02-19 | 2020-05-29 | 88.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | AsesoríaConstrucción Sondaje SAPR Instalación APR Fajas 3, 4, 5, 6 y Sectores Rinconada de Donguil y Rauco, comuna de Gorbea, Región de la Araucanía | 307600 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 26970 | Trato directo | 26848 | SR | 1488 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 120 | 2020-02-04 | 2020-06-03 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Construcción Sondaje SAPR Huedaquintue, comuna de Carahue, Región de la Araucanía | 307605 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 29580 | Trato directo | 29434 | SR | 1327 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | -18719 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 120 | 2020-05-20 | 2020-09-17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10713.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Complementario Proyecto Temuco Chol Chol (Etapa II) | 307623 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 44370 | Trato directo | 57220 | SR | 2143 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 491 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 720 | 2020-05-02 | 2022-04-22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38314.8 | 15236.05 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Mejoramiento Sistemas APR Troyo, Fernando Carilao y Pichipellahuen, comunas de Lonquimay, Perquenco y Lumaco, Región de la Araucanía. Grupo 1.2 | 307628 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3625 | Trato directo | 8265 | SR | 2145 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 300 | 2020-02-29 | 2020-12-25 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Consultoría Evaluación Impacto Ambiental Sistema APR Temuco, Chol Chol y Galvarino (Etapa I) | 314958 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 16799 | Trato directo | 16799 | SR | 2322 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2020-07-07 | 2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15261.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Conservación APR Villa Cautín, comuna de Victoria; Quillem, comuna de Perquenco; Adecuación de Paralelismo Los Confines, Angol | 318160 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6525 | Trato directo | 6525 | SR | 1854 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 240 | 2020-09-08 | 2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | AsesoríaBusqueda de Fuente y Habilitación APR Rayenco Afunalhue, comuna de Villarrica | 318163 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 20716 | Trato directo | 21750 | SR | 2495 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 300 | 2020-11-27 | 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Bella Coilaco, comuna de Pucón, Región de la Araucanía | 322259 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 11007 | Trato directo | 23200 | SR | 2297 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 450 | 2020-11-11 | 2022-02-04 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14463.75 | 7975 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño con Búsqueda de Fuente SAPR Villa El Carmen, comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | 322261 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7250 | Trato directo | 21489 | SR | 2300 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 450 | 2020-11-11 | 2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14862.5 | 6626.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño SAPR Lefincul, comuna de Pucón, Región de la Araucanía | 322264 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5800 | Trato directo | 23296 | SR | 2419 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 450 | 2020-11-25 | 2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14790 | 8505.809 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Peuman Co, comuna de Freire, Región de la Araucanía | 322266 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 15134 | Trato directo | 22545 | SR | 2420 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 450 | 2020-11-25 | 2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15225 | 7319.709 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Rio Negro, comuna de Cunco, Región de la Araucanía | 322268 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 14500 | Trato directo | 21750 | SR | 2291 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 450 | 2020-11-12 | 2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14539.875 | 7210.125 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Boroa Chanquín, comuna de Toltén, Región de la Araucanía | 322270 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 15007 | Trato directo | 21750 | SR | 2289 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 450 | 2020-10-30 | 2022-01-23 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14539.875 | 6525 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño Mejoramiento Sistema APR Casas Blancas, Comuna de Renaico, Región de La Araucanía | 322398 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7497 | Trato directo | 7830 | SR | 2499 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 300 | 2020-11-27 | 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Catrimalal, comuna de Temuco, Región de la Araucanía | 322886 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 14500 | Trato directo | 20940 | SR | 2496 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 450 | 2020-12-04 | 2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13689.967 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño SAPR Fajas 3,4,5,6 y Sectores Rinconada de Donguil y Rauco, comuna de Gorbea, Región de la Araucanía | 322891 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7599 | Trato directo | 6888 | SR | 2292 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 340 | 2020-11-11 | 2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6090 | 797.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño Mejoramiento SAPR Huilio y Ampliación a Sector Huilio Sur, comuna de Freire, Región de la Araucanía | 322893 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7599 | Trato directo | 7011 | SR | 2296 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2020-11-11 | 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6235 | 775.75 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Estudio Complementario SAPR Unión Cordillera, comuna de Cunco, Región de la Araucanía | 322895 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4350 | Trato directo | 20065 | SR | 2497 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 375 | 2020-12-03 | 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15714.556 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR La Esperanza de Colico, comuna de Cunco, Región de la Araucanía | 322897 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6525 | Trato directo | 6380 | SR | 2418 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 300 | 2020-11-25 | 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6090 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño Complementario APR Fajas 4,000 a 26,000, Comunas de Cunco y P. las Casas, Región de La Araucanía | 323253 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7207 | Trato directo | 6509 | SR | 2293 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 250 | 2020-11-11 | 2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6218.644 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Fuente y Diseño SAPR Molco Quepe, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 272668 | La Araucanía | A | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 15908 | Trato directo | 15908 | SR | 692 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2017-10-11 | 2018-10-11 | 68.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2802.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Construcción Reposición Sondaje SAPR Huilio Rehuelhue, comuna de Teodoro Schmidt, Región de la Araucanía | 307618 | La Araucanía | N | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 10295 | Trato directo | 9266 | SR | 1835 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 120 | 2020-02-19 | 2020-06-18 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño Instalación SAPR Isla Huapi, Comuna de Saavedra; Diseño de Mejoramiento SAPR Villa Boldos, Comuna de Toltén e Instalación SAPR Agua Tendida, Comuna de Carahue. Región de La Araucanía. | 209297 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2013-08-01 | 2013-09-12 | 92000 | Propuesta publica | 93855 | SR | 2326 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 161151 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 2688 | 2013-10-29 | 2021-03-09 | 93.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17166.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO INSTALACIÓN SAPR LOS NEVADOS, COMUNA DE PUCÓN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 225596 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2014-10-13 | 2014-11-14 | 40000 | Propuesta publica | 40897 | SR | 466 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 14098 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 2087 | 2015-03-06 | 2020-11-21 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7124.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño sistema APR comunidades rurales camino temuco-chol chol comunas de temuco chol chol y galvarino region de la araucania | 237392 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2015-06-28 | 2015-08-17 | 397200 | Propuesta publica | 412918 | SR | 2914 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | 504571 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 1858 | 2015-11-21 | 2020-12-22 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45057.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Complementario SAPR Colonia Mendoza, Comuna de Vilcún, Región de La Araucanía. | 264970 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-01-16 | 2017-02-17 | 29950 | Propuesta publica | 29950 | SR | 1330 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 14074 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1355 | 2017-06-17 | 2021-03-03 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5788.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño sistema de apr tripahue antu pedregoso comuna de freire region de la araucania | 264972 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-01-16 | 2017-02-17 | 44838 | Propuesta publica | 44838 | SR | 919 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | -3920 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1277 | 2017-05-04 | 2020-11-01 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5874.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño SAPR Loica Pulon, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía. | 268956 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-02-26 | 2017-04-13 | 100000 | Propuesta publica | 100000 | SR | 3070 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 9768 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 1010 | 2017-12-15 | 2020-09-20 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño SAPR Antonio Lepian - Juan Calderón, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 270684 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-05-14 | 2017-06-21 | 87336 | Propuesta publica | 112000 | SR | 2641 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 8778 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 1060 | 2017-11-10 | 2020-10-05 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Millalén Zapata, Comuna de Perquenco, Región de La Araucanía | 270689 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-05-14 | 2017-06-27 | 29925 | Propuesta publica | 34249 | SR | 2805 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 6950 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 425 | 2017-11-28 | 2019-01-27 | 48.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22873.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Millahuin Trompulo, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 270691 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-05-14 | 2017-06-27 | 29925 | Propuesta publica | 32909 | SR | 2648 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2328 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1117 | 2017-11-10 | 2020-12-01 | 78.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7679.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño SAPR Molco Quepe, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 272667 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-07-02 | 2017-08-09 | 87336 | Propuesta publica | 109710 | SR | 2651 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 21392 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 1117 | 2017-11-11 | 2020-12-02 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6436.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento SAPR El Peral, Comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía | 272673 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-07-02 | 2017-08-09 | 30568 | Propuesta publica | 32909 | SR | 2645 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 29435 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1148 | 2017-11-10 | 2021-01-01 | 98.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Pedregoso, Comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | 275195 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-09-19 | 2017-11-28 | 400000 | Propuesta publica | 40000 | SR | 1567 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 8000 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 875 | 2018-07-20 | 2020-12-11 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño SAPR Caburgua Alto, Comuna de Pucón, Región de la Araucanía | 275197 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-09-17 | 2017-11-28 | 35000 | Propuesta publica | 50017 | SR | 1601 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 8272 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 712 | 2018-07-20 | 2020-07-01 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38579.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño SAPR Huallipulli, Comuna de Lonquimay, Región de la Araucanía | 275199 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-09-17 | 2017-11-28 | 35000 | Propuesta publica | 44000 | SR | 1570 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 4000 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 835 | 2018-07-20 | 2020-11-01 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño de Ampliación SAPR Pocoyan, Comuna de Toltén, Región de la Araucanía | 275201 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-09-17 | 2017-11-30 | 35000 | Propuesta publica | 40000 | SR | 1571 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 5000 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 895 | 2018-07-20 | 2020-12-31 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación APR Rengalil, Comuna de Temuco, Región de la Araucanía | 275207 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-09-17 | 2017-11-28 | 35000 | Propuesta publica | 50556 | SR | 1602 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 56407 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 650 | 2018-07-20 | 2020-04-30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51156.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación Villa Trintre , Comuna de Los Sauces, Región de la Araucanía | 275229 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-09-18 | 2017-11-30 | 40000 | Propuesta publica | 50251 | SR | 749 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 0 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 365 | 2018-04-21 | 2019-04-21 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3159.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación con Búsqueda de Fuente APR Villa Coihueco, Comuna de Galvarino, Región de la Araucanía | 275233 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-09-17 | 2017-11-29 | 40000 | Propuesta publica | 60882 | SR | 1600 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | -1600 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 365 | 2018-07-20 | 2019-07-20 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7313.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación APR Liucura, Comuna de Lonquimay, Región de la Araucanía | 275235 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-09-17 | 2017-11-28 | 40000 | Propuesta publica | 40000 | SR | 1603 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 4800 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 835 | 2018-07-20 | 2020-11-01 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Conservación SAPR Huapi Trovolhue y Rinconada Cullinco, Comuna de Carahue, Región de La Araucanía | 277262 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-11-27 | 2018-01-30 | 26000 | Propuesta publica | 24967 | SR | 2069 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 36531 | GRANING INGENIERIA LTDA. | 840 | 2018-09-14 | 2021-01-01 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31165.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR El Membrillo, Comuna de Melipeuco, Región de la Araucanía | 277703 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2018-06-25 | 2018-08-29 | 40000 | Propuesta publica | 45000 | SR | 2722 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 515 | 2018-11-24 | 2020-04-22 | 98.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación con Busqueda de Fuente APR Santa Julia, Comuna de Curacautín, Región de la Araucanía | 277707 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-12-15 | 2018-02-28 | 50000 | Propuesta publica | 110000 | SR | 2064 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2400 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 810 | 2018-09-14 | 2020-12-02 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Complementario Sistema APR Santa Ema, Comuna de Curacautín, Región de la Araucanía | 277709 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-12-15 | 2018-03-07 | 10000 | Propuesta publica | 12824 | SR | 2065 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 14852 | ARRAVAL SPA. | 795 | 2018-09-14 | 2020-11-17 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26925.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación con Busqueda de Fuente APR Catrico, Comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | 277711 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-12-15 | 2018-02-28 | 100000 | Propuesta publica | 99757 | SR | 2062 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 23999 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 800 | 2018-09-14 | 2020-11-22 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59723.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño de Mejoramiento Sistema APR Molco Alto, Comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | 277713 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-12-15 | 2018-03-06 | 30000 | Propuesta publica | 35000 | SR | 2138 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 5500 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 775 | 2018-09-28 | 2020-11-11 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Puerto Dominguez, Comuna de Saavedra, Región de la Araucanía | 277730 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-12-15 | 2018-02-28 | 40000 | Propuesta publica | 46000 | SR | 2063 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 815 | 2018-09-14 | 2020-12-07 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Complementario Sistema APR Chapo Roble Rincón, Comuna de Carahue, Región de la Araucanía | 277732 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-12-15 | 2018-03-07 | 20000 | Propuesta publica | 18869 | SR | 2066 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 0 | ARRAVAL SPA. | 775 | 2018-09-14 | 2020-10-28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16533.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Rapahue, Comuna de Chol Chol, Región de la Araucanía | 277918 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-12-15 | 2018-03-07 | 25000 | Propuesta publica | 20007 | SR | 1858 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 3561 | MC INGENIERIA SPA | 665 | 2018-08-22 | 2020-06-17 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5779.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Aillinco, comuna de Galvarino, Región de la Araucanía | 287389 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2018-06-25 | 2018-08-29 | 46500 | Propuesta publica | 46179 | SR | 2804 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 701 | 2018-12-05 | 2020-11-05 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31849.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño Instalación SAPR Trayen, comuna de Padre las Casas, Región de la Araucanía | 287391 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2018-06-25 | 2018-08-29 | 100000 | Propuesta publica | 99392 | SR | 287391 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 9005 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 666 | 2018-12-05 | 2020-10-01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55390 | 31433.827 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Complementario Sistema APR Caupolican Tranaman, Comuna de Purén, Región de la Araucanía | 287393 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2018-06-25 | 2018-08-29 | 45000 | Propuesta publica | 64454 | SR | 2998 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 11493 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 425 | 2018-12-27 | 2020-02-25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57558.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Complementario Sistema APR Calof, Comuna de Saavedra, Región de la Araucanía | 287396 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2018-06-25 | 2018-08-29 | 30000 | Propuesta publica | 32000 | SR | 2723 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 4400 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 585 | 2018-11-24 | 2020-07-01 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño SAPR Paillanao, comuna de Padre las Casas, Región de la Araucanía | 287403 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2018-06-25 | 2018-08-29 | 35000 | Propuesta publica | 40050 | SR | 2802 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 727 | 2018-12-05 | 2020-12-01 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31617.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño Ampliación SAPR Villa El Capricho, comuna de Galvarino, Región de la Araucanía | 287406 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2018-06-25 | 2018-08-29 | 100000 | Propuesta publica | 110000 | SR | 2724 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | -37000 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 745 | 2018-11-24 | 2020-12-08 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Búsqueda, Construcción y Diseño de Habilitación de Nueva Fuente Sistema APR Púa, comuna de Victoria, Región de la Araucanía | 298804 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-03-31 | 2019-05-07 | 150000 | Propuesta publica | 142520 | SR | 2225 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | -17395 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 450 | 2019-09-03 | 2020-11-26 | 91.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10946.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO COMPLEMENTARIO SAPR PITRELAHUE COMUNA DE PADRE LAS CASAS REGION DE LA ARAUCANIA | 299760 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-03-13 | 2019-05-07 | 20000 | Propuesta publica | 18815 | SR | 2224 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 0 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 500 | 2019-09-03 | 2021-01-15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12912.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO INTERCONEXION SAP ITRAQUE COMUNA DE ANGOL REGION DE LA ARAUCANIA | 302757 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-06-10 | 2019-08-13 | 18700 | Propuesta publica | 18700 | SR | 2895 | 2019-11-21 | 2019-11-26 | 0 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 365 | 2019-11-27 | 2020-11-26 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño para la obtención de Resoluciones Sanitarias Sistemas APR Lumahue, Trañi Trañi y Paya, comunas de Nueva Imperial, Temuco y Loncoche, Región de la Araucanía. Grupo 1.1. | 302765 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-06-10 | 2019-08-13 | 18320 | Propuesta publica | 30000 | SR | 3208 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 300 | 2019-12-12 | 2020-10-07 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Complementario SAPR Codihue Ranquilco, comuna de Nueva Imperial, Región de la Araucanía | 302774 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-06-10 | 2019-08-13 | 30000 | Propuesta publica | 38000 | SR | 3207 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 450 | 2019-12-12 | 2021-03-06 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Construcción Sondaje SAPR Millalen Zapata, comuna de Perquenco, Región de la Araucanía | 305994 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-10 | 2019-10-29 | 71000 | Propuesta publica | 67985 | SR | 341 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 100 | 2020-02-19 | 2020-05-29 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Complementario Proyecto Temuco Chol Chol (Etapa II) | 307620 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-10 | 2019-11-20 | 306000 | Propuesta publica | 398000 | SR | 730 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 0 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 720 | 2020-05-01 | 2022-04-21 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264240 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Sistemas APR Troyo, Fernando Carilao y Pichipellahuen, comunas de Lonquimay, Perquenco y Lumaco, Región de la Araucanía. Grupo 1.2 | 307626 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-10 | 2019-11-20 | 25000 | Propuesta publica | 57000 | SR | 450 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 300 | 2020-02-29 | 2020-12-25 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Consultoría Evaluación Impacto Ambiental Sistema APR Temuco, Chol Chol y Galvarino (Etapa I) | 314954 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-02-02 | 2020-03-10 | 117000 | Propuesta publica | 115851 | SR | 1165 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 365 | 2020-07-07 | 2021-07-07 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105313.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Conservación SAPR Pte. Basas Chico, comuna de Curarrehue; Zanjón Seco, comuna de Pucón; Esperanza de Colico, comuna de Cunco, Neicuf Poculon, T. Schmidt | 318149 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-04-05 | 2020-05-22 | 80000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2020-09-10 | 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Conservación APR Villa Cautín, comuna de Victoria; Quillem, comuna de Perquenco; Adecuación de Paralelismo Los Confines, Angol | 318159 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-04-05 | 2020-05-22 | 40000 | Propuesta publica | 45000 | SR | 1644 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 100 | 2020-09-08 | 2020-12-17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Busqueda de Fuente y Habilitación APR Rayenco Afunalhue, comuna de Villarrica | 318162 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-04-05 | 2020-05-22 | 150000 | Propuesta publica | 142869 | SR | 2438 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 300 | 2020-11-27 | 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 42868.238 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño SAPR Bella Coilaco, comuna de Pucón, Región de la Araucanía | 322257 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 103494 | Propuesta publica | 160000 | SR | 2223 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 450 | 2020-11-11 | 2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98250 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño con Búsqueda de Fuente SAPR Villa El Carmen, comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | 322260 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 50000 | Propuesta publica | 148200 | SR | 2020 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 450 | 2020-11-11 | 2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102500 | 45700 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño SAPR Lefincul, comuna de Pucón, Región de la Araucanía | 322262 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 40000 | Propuesta publica | 160661 | SR | 2410 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 0 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 450 | 2020-11-25 | 2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 58660.75 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño SAPR Peuman Co, comuna de Freire, Región de la Araucanía | 322265 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 104367 | Propuesta publica | 155481 | SR | 2411 | 2020-11-24 | SinInf | 0 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 450 | 2020-11-02 | 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 50480.75 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño SAPR Rio Negro, comuna de Cunco, Región de la Araucanía | 322267 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 100000 | Propuesta publica | 150000 | SR | 2208 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 450 | 2020-11-11 | 2022-02-04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98775 | 46500 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño SAPR Boroa Chanquín, comuna de Toltén, Región de la Araucanía | 322269 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 103494 | Propuesta publica | 150000 | SR | 2129 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 450 | 2020-10-30 | 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100275 | 49725 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Sistema APR Casas Blancas, Comuna de Renaico, Región de La Araucanía | 322397 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-09 | 51700 | Propuesta publica | 54000 | SR | 2436 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 300 | 2020-11-27 | 2021-09-23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño SAPR Catrimalal, comuna de Temuco, Región de la Araucanía | 322884 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-09 | 2020-09-22 | 100000 | Propuesta publica | 144414 | SR | 2459 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 0 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 420 | 2020-12-03 | 2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94413.564 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño SAPR Fajas 3,4,5,6 y Sectores Rinconada de Donguil y Rauco, comuna de Gorbea, Región de la Araucanía | 322890 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-09 | 2020-09-22 | 52402 | Propuesta publica | 47500 | SR | 2209 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 340 | 2020-11-11 | 2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento SAPR Huilio y Ampliación a Sector Huilio Sur, comuna de Freire, Región de la Araucanía | 322892 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-09 | 2020-09-22 | 52402 | Propuesta publica | 48350 | SR | 2213 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 365 | 2020-11-11 | 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 5350 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Estudio Complementario SAPR Unión Cordillera, comuna de Cunco, Región de la Araucanía | 322894 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-09 | 2020-09-22 | 30000 | Propuesta publica | 138377 | SR | 2460 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 0 | CR INGENIERIA SPA | 375 | 2020-12-03 | 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88376.25 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR La Esperanza de Colico, comuna de Cunco, Región de la Araucanía | 322896 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-09 | 2020-09-22 | 45000 | Propuesta publica | 44000 | SR | 2409 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 0 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 300 | 2020-11-25 | 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Complementario APR Fajas 4,000 a 26,000, Comunas de Cunco y P. las Casas, Región de La Araucanía | 323251 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-16 | 2020-09-23 | 49700 | Propuesta publica | 44888 | SR | 2211 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 0 | CR INGENIERIA SPA | 250 | 2020-11-11 | 2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42887.2 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Complementario SAPR Pitrelahue, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 299761 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 2729 | Trato directo | 2729 | SR | 3269 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 150 | 2019-09-03 | 2020-01-31 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 30132649-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE MARRIAMO, RIO BUENO | [21 empty] | 0 | 8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8121.479 | 8121.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 30132649-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.484 | 1028.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 30132649-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE MARRIAMO, RIO BUENO | 260637 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 39817 | Trato directo | 39817 | SR | 279 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 4230 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 235 | 2017-03-10 | 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.484 | 1028.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 30132649-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 7093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7092.995 | 7092.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 30132649-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE MARRIAMO, RIO BUENO | 260636 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-01-13 | 2017-01-31 | 303770 | Propuesta publica | 274600 | SR | 279 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 29170 | ALEJANDRA I. PAREDES TAMAYO | 270 | 2017-03-10 | 2017-12-05 | 79.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7092.995 | 7092.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 30390023-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE FUTAHUENTE RIO BUENO | [21 empty] | 0 | 516281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63427.985 | 347485.238 | 105367.277 | 516280.5 | 439793.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 30390023-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 65381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8032.365 | 44004.681 | 13343.454 | 65380.5 | 55694.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 30390023-0 | '02 | '002 | AIF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE FUTAHUENTE, RIO BUENO | 303936 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 121075 | Trato directo | 121075 | SR | 875 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-07-29 | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8032.365 | 44004.681 | 13343.454 | 65380.5 | 55694.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 30390023-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 450900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55395.62 | 303480.557 | 92023.823 | 450900 | 384099.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 30390023-0 | '02 | '004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE FUTAHUENTE, RIO BUENO | 303173 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-20 | 2020-04-07 | 696247 | Propuesta publica | 835000 | SR | 875 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 0 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 300 | 2020-07-29 | 2021-05-25 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55395.62 | 303480.557 | 92023.823 | 450900 | 384099.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 30459781-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL LA FLOR LA UNIÓN | [21 empty] | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6131.475 | 6131.475 | 680042.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 30459781-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.475 | 776.475 | 86118.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 30459781-0 | '02 | '602 | (Plan Recuperación Económica) Gestión de Proyectos Construcción del Servicio APR de La Flor Comuna de Unión Región de Los Ríos | 321941 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 86896 | Trato directo | 86896 | SR | 1470 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 270 | 2020-12-19 | 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.475 | 776.475 | 86118.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 30459781-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5355 | 5355 | 593923.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 30459781-0 | '02 | '604 | (Plan Recuperación Económica) Construcción del Servicio APR de La Flor Comuna de Unión Región de Los Ríos | 321938 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-23 | 2020-11-13 | 601367 | Propuesta publica | 599279 | SR | 1470 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 0 | SCHWERTER SPA. | 270 | 2020-12-19 | 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5355 | 5355 | 593923.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 30471484-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR PELCHUQUIN MARIQUINA | [21 empty] | 321544.566 | 845532 | 0 | 0 | 206337.34 | 59143.699 | 123730.197 | 0 | 53948.013 | 40843.391 | 53948.524 | 98212.7 | 119080.537 | 86734.343 | 841978.744 | 96748.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 30471484-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 21143 | 126653 | 0 | 0 | 45706.674 | 7489.813 | 0 | 0 | 22500.734 | 5172.307 | 6943.927 | 12325.399 | 13891.146 | 9070 | 123100 | 12002.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 30471484-0 | '02 | '002 | AIF AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR PELCHUQUIN, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 292968 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 142538 | Trato directo | 142538 | SR | 1378 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 13708 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 480 | 2019-10-04 | 2021-01-26 | 0 | 21143 | 0 | 0 | 0 | 45706.674 | 7489.813 | 0 | 0 | 22500.734 | 5172.307 | 6943.927 | 12325.399 | 13891.146 | 9070 | 123100 | 12002.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 30471484-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 300401.566 | 718879 | 0 | 0 | 160630.666 | 51653.886 | 123730.197 | 0 | 31447.279 | 35671.084 | 47004.597 | 85887.301 | 105189.391 | 77664.343 | 718878.744 | 84746.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 30471484-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR PELCHUQUIN, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 292026 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-03-20 | 2019-07-22 | 819289 | Propuesta publica | 983019 | SR | 1378 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 121009 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 480 | 2019-10-04 | 2021-01-26 | 82.06 | 300401.566 | 0 | 0 | 0 | 160630.666 | 51653.886 | 123730.197 | 0 | 31447.279 | 35671.084 | 47004.597 | 85887.301 | 105189.391 | 77664.343 | 718878.744 | 84746.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 30473511-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR EL MELI, RIO BUENO | [21 empty] | 74890.786 | 11494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11492.67 | 11492.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 30473511-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 9483.986 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455.404 | 1455.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 30473511-0 | '02 | '002 | AIF Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de El Meli Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 281703 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 76686 | Trato directo | 76686 | SR | 609 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 11226 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 264 | 2018-05-18 | 2019-02-06 | 0 | 9483.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455.404 | 1455.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 30473511-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 65406.8 | 10038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10037.266 | 10037.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 30473511-0 | '02 | '004 | Construcción del Servicio de Agua Potable Rural de El Meli Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 281699 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-02-28 | 2018-03-29 | 550538 | Propuesta publica | 528868 | SR | 609 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 77416 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 264 | 2018-05-18 | 2019-02-06 | 100 | 65406.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10037.266 | 10037.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 30483174-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SAPR DE LOS ESTEROS, LA UNION | [21 empty] | 684585.195 | 328328 | 0 | 0 | 154670.532 | 72387.981 | 0 | 0 | 44055.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57213.117 | 328327.154 | 9515.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 30483174-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 86694.195 | 41579 | 0 | 0 | 19587.096 | 9167.037 | 0 | 0 | 6618.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6205.51 | 41578.548 | 9515.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 30483174-0 | '02 | '002 | AIF Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de Los Esteros, Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | 287229 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 130393 | Trato directo | 130393 | SR | 863 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 7397 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 435 | 2019-06-27 | 2020-09-04 | 0 | 86694.195 | 0 | 0 | 0 | 19587.096 | 9167.037 | 0 | 0 | 6618.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6205.51 | 41578.548 | 9515.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 30483174-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 597891 | 286749 | 0 | 0 | 135083.436 | 63220.944 | 0 | 0 | 37436.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51007.607 | 286748.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 30483174-0 | '02 | '004 | Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de Los Esteros, Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | 287227 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-03-20 | 2019-04-30 | 899258 | Propuesta publica | 833632 | SR | 863 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 51009 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 435 | 2019-06-27 | 2020-09-04 | 100 | 597891 | 0 | 0 | 0 | 135083.436 | 63220.944 | 0 | 0 | 37436.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51007.607 | 286748.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40000621-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE SAN IGNACIO PLAYA ROSADA VALDIVIA | [21 empty] | 25846.086 | 1500723 | 0 | 0 | 0 | 78921.711 | 173264.554 | 261330.997 | 144486.501 | 280479.754 | 176420.105 | 147924.834 | 3050.051 | 234305.075 | 1500183.582 | 320583.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40000621-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 3273.086 | 190048 | 0 | 0 | 0 | 9994.452 | 21941.799 | 27453.454 | 23938.282 | 35519.27 | 22341.411 | 18732.839 | 0 | 29589.372 | 189510.879 | 40892.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40000621-0 | '02 | '002 | Asesoría por gestión de proyecto Ampliación y Mejoramiento Servicio APR San Ignacio - Playa Rosada, Valdivia | 303937 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 196328 | Trato directo | 196328 | SR | 1649 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 36900 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 420 | 2019-12-07 | 2021-01-30 | 0 | 3273.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9994.452 | 21941.799 | 27453.454 | 23938.282 | 35519.27 | 22341.411 | 18732.839 | 0 | 29589.372 | 189510.879 | 40892.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40000621-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 22573 | 1310675 | 0 | 0 | 0 | 68927.259 | 151322.755 | 233877.543 | 120548.219 | 244960.484 | 154078.694 | 129191.995 | 3050.051 | 204715.703 | 1310672.703 | 279691.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40000621-0 | '02 | '004 | Ampl. y mej. APR San Ignacio Playa Rosada | 303188 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-12 | 2019-10-11 | 1128628 | Propuesta publica | 1353981 | SR | 1649 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 258957 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 420 | 2019-12-06 | 2021-01-29 | 83.12 | 22573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68927.259 | 151322.755 | 233877.543 | 120548.219 | 244960.484 | 154078.694 | 129191.995 | 3050.051 | 204715.703 | 1310672.703 | 279691.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40006860-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE FOLILCO RÍO BUENO | [21 empty] | 0 | 19221.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19219.542 | 19219.542 | 559040.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40006860-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 2435.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2433.916 | 2433.916 | 70795.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40006860-0 | '02 | '002 | AIF Ampliación y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Folilco Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 321781 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 73230 | Trato directo | 73230 | SR | 1439 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 240 | 2020-12-02 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2433.916 | 2433.916 | 70795.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40006860-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 16786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16785.626 | 16785.626 | 488244.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40006860-0 | '02 | '004 | Ampliación y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Folilco Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 321780 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-01 | 2020-10-16 | 433348 | Propuesta publica | 505031 | SR | 1439 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 0 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 240 | 2020-12-02 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16785.626 | 16785.626 | 488244.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40007880-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE SAN PEDRO LOS LAGOS | [21 empty] | 117217.108 | 495987 | 0 | 0 | 353191.375 | 79799.521 | 43057.838 | 19937.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495985.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40007880-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 14844.088 | 62811 | 0 | 0 | 44727.363 | 10105.616 | 5452.739 | 2524.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62810.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40007880-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCIÓN SISTEMA SERVICIO APR DE SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS, REGIÓN DE LOS RÍOS | 292989 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 77655 | Trato directo | 77655 | SR | 1379 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 240 | 2019-10-04 | 2020-05-31 | 0 | 14844.088 | 0 | 0 | 0 | 44727.363 | 10105.616 | 5452.739 | 2524.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62810.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40007880-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 102373.02 | 433176 | 0 | 0 | 308464.012 | 69693.905 | 37605.099 | 17412.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433175.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40007880-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA SERVICIO APR DE SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS, REGIÓN DE LOS RÍOS | 292031 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-03-20 | 2019-07-19 | 446472 | Propuesta publica | 535549 | SR | 1379 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 240 | 2019-10-04 | 2020-05-31 | 100 | 102373.02 | 0 | 0 | 0 | 308464.012 | 69693.905 | 37605.099 | 17412.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433175.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40009040-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE HUAPE CORRAL | [21 empty] | 0 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40009040-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40009040-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40009040-0 | '02 | '004 | Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Huape, Comuna Corral, Región de Los Ríos. | 324372 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-23 | 2021-01-21 | 336815 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-02-11 | 2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40009100-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE LLIFEN FUTRONO | [21 empty] | 465650.776 | 633830 | 0 | 0 | 107009.447 | 91824.513 | 25180.783 | 74657.871 | 48672.204 | 46115.38 | 120056.412 | 72832.371 | 0 | 47479.722 | 633828.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40009100-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 58969 | 80267 | 0 | 0 | 13551.415 | 11628.432 | 3188.833 | 9454.49 | 6163.729 | 5839.939 | 0 | 24426.839 | 0 | 6012.715 | 80266.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40009100-0 | '02 | '002 | AIF AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE LLIFEN, COMUNA DE FUTRONO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 292975 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 133226 | Trato directo | 133226 | SR | 862 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 6010 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 450 | 2019-06-26 | 2020-09-18 | 0 | 58969 | 0 | 0 | 0 | 13551.415 | 11628.432 | 3188.833 | 9454.49 | 6163.729 | 5839.939 | 0 | 24426.839 | 0 | 6012.715 | 80266.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40009100-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 406681.776 | 553563 | 0 | 0 | 93458.032 | 80196.081 | 21991.95 | 65203.381 | 42508.475 | 40275.441 | 120056.412 | 48405.532 | 0 | 41467.007 | 553562.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40009100-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE LLIFEN, COMUNA DE FUTRONO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 292028 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-03-20 | 2019-04-30 | 868161 | Propuesta publica | 918798 | SR | 862 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 41447 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 450 | 2019-06-26 | 2020-09-18 | 95.7 | 406681.776 | 0 | 0 | 0 | 93458.032 | 80196.081 | 21991.95 | 65203.381 | 42508.475 | 40275.441 | 120056.412 | 48405.532 | 0 | 41467.007 | 553562.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40009116-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE PIEDRAS MORAS, LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 322841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18074.477 | 79067.585 | 129266.979 | 96407.67 | 322816.711 | 5594.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40009116-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 40885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2288.908 | 10012.926 | 16370.054 | 12208.832 | 40880.72 | 708.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40009116-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE PIEDRAS MORAS, COMUNA DE LOS LAGOS, REGION DE LOS RIOS | 310389 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 41590 | Trato directo | 41590 | SR | 877 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 180 | 2020-07-14 | 2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2288.908 | 10012.926 | 16370.054 | 12208.832 | 40880.72 | 708.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40009116-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 281956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15785.569 | 69054.659 | 112896.925 | 84198.838 | 281935.991 | 4886.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40009116-0 | '02 | '004 | Construcción del Servicio de Agua Potable Rural de Piedras Moras, Comuna Los Lagos, Región de Los Ríos | 319502 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-15 | 2020-06-05 | 263624 | Propuesta publica | 286823 | SR | 877 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 0 | INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA | 180 | 2020-07-14 | 2021-01-10 | 68.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15785.569 | 69054.659 | 112896.925 | 84198.838 | 281935.991 | 4886.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40009778-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR CURRIÑE - CHAMBRANCO COMUNA DE FUTRONO | [21 empty] | 26267.079 | 1659451 | 0 | 0 | 240438.635 | 73486.24 | 0 | 236519.095 | 194784.693 | 173092.641 | 167182.726 | 130538.029 | 71000.639 | 363924.501 | 1650967.199 | 197062.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40009778-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 3326.399 | 210150 | 0 | 0 | 30448.561 | 9306.118 | 0 | 29952.2 | 24667.057 | 21920.029 | 21171.612 | 16531.017 | 8991.347 | 38700 | 201687.941 | 24074.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40009778-0 | '02 | '002 | AIF Ampliación y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Curriñe - Chabranco Comuna de Futrono Región de Los Ríos | 301184 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 198976 | Trato directo | 198976 | SR | 1653 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 30114 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 467 | 2019-12-07 | 2021-03-18 | 0 | 3326.399 | 0 | 0 | 0 | 30448.561 | 9306.118 | 0 | 29952.2 | 24667.057 | 21920.029 | 21171.612 | 16531.017 | 8991.347 | 38700 | 201687.941 | 24074.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40009778-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 22940.68 | 1449301 | 0 | 0 | 209990.074 | 64180.122 | 0 | 206566.895 | 170117.636 | 151172.612 | 146011.114 | 114007.012 | 62009.292 | 325224.501 | 1449279.258 | 172987.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40009778-0 | '02 | '004 | Ampliación y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Curriñe - Chabranco Comuna de Futrono Región de Los Ríos | 301183 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-12 | 2019-10-11 | 1147008 | Propuesta publica | 1372243 | SR | 1653 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 272966 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 467 | 2019-12-07 | 2021-03-18 | 89.49 | 22940.68 | 0 | 0 | 0 | 209990.074 | 64180.122 | 0 | 206566.895 | 170117.636 | 151172.612 | 146011.114 | 114007.012 | 62009.292 | 325224.501 | 1449279.258 | 172987.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40010544-0 | ' | ' | REPOSICION SERVICIO DE APR PUYEHUE COMUNA DE PANGUIPULLI | [21 empty] | 53453.613 | 1219900 | 0 | 0 | 266186.083 | 40668.89 | 114536.713 | 18735.778 | 92767.225 | 38620.092 | 115929.59 | 57831.488 | 192413.644 | 281739.777 | 1219429.28 | 258425.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40010544-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 6769.236 | 154486 | 0 | 0 | 23661.178 | 15198.196 | 14504.649 | 2372.653 | 11746.379 | 4890.754 | 14681.04 | 7323.638 | 24366.793 | 35270 | 154015.28 | 32658.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40010544-0 | '02 | '002 | AIF Reposición Servicio de Agua Potable Rural de Puyehue Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 301187 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 162106 | Trato directo | 162106 | SR | 1642 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 31338 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 430 | 2019-12-07 | 2021-02-09 | 0 | 6769.236 | 0 | 0 | 0 | 23661.178 | 15198.196 | 14504.649 | 2372.653 | 11746.379 | 4890.754 | 14681.04 | 7323.638 | 24366.793 | 35270 | 154015.28 | 32658.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40010544-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 46684.377 | 1065414 | 0 | 0 | 242524.905 | 25470.694 | 100032.064 | 16363.125 | 81020.846 | 33729.338 | 101248.55 | 50507.85 | 168046.851 | 246469.777 | 1065414 | 225767.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40010544-0 | '02 | '004 | Reposición Servicio de Agua Potable Rural de Puyehue Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 301186 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-19 | 2019-10-11 | 964854 | Propuesta publica | 1117969 | SR | 1642 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 219907 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 430 | 2019-12-07 | 2021-02-09 | 62.4 | 46684.377 | 0 | 0 | 0 | 242524.905 | 25470.694 | 100032.064 | 16363.125 | 81020.846 | 33729.338 | 101248.55 | 50507.85 | 168046.851 | 246469.777 | 1065414 | 225767.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40014056-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE INAWINKO-HUECHALMAY, PANGUIPULLI | [21 empty] | 0 | 1569145 | 0 | 0 | 0 | 163297.149 | 148131.89 | 119408.251 | 91004.998 | 132041.042 | 168627.28 | 226420.547 | 146534.11 | 358640.883 | 1554106.15 | 15038.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40014056-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 198713 | 0 | 0 | 0 | 20679.552 | 18759.06 | 15121.569 | 11524.65 | 16721.355 | 21354.546 | 28673.344 | 18556.721 | 45417.404 | 196808.201 | 1904.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40014056-0 | '02 | '002 | AIF Construcción Servicio APR Inawinko - Huechalmay Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 306206 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 162719 | Trato directo | 162719 | SR | 322 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 35994 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 330 | 2020-01-24 | 2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20679.552 | 18759.06 | 15121.569 | 11524.65 | 16721.355 | 21354.546 | 28673.344 | 18556.721 | 45417.404 | 196808.201 | 1904.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40014056-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1370432 | 0 | 0 | 0 | 142617.597 | 129372.83 | 104286.682 | 79480.348 | 115319.687 | 147272.734 | 197747.203 | 127977.389 | 313223.479 | 1357297.949 | 13133.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40014056-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio APR Inawinko - Huechalmay Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 306204 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-04 | 2019-12-03 | 1047337 | Propuesta publica | 1122200 | SR | 322 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 248232 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 330 | 2020-01-24 | 2020-12-19 | 99.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142617.597 | 129372.83 | 104286.682 | 79480.348 | 115319.687 | 147272.734 | 197747.203 | 127977.389 | 313223.479 | 1357297.949 | 13133.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40014216-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE TOMÉN, LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 956333 | 0 | 0 | 0 | 54332.06 | 102922.845 | 123399.556 | 93326.915 | 129385.295 | 104825.892 | 100386.919 | 147928.581 | 95643.023 | 952151.086 | 150036.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40014216-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 121108 | 0 | 0 | 0 | 6880.479 | 13033.897 | 15627.018 | 11818.692 | 16385.037 | 13274.895 | 12712.754 | 18733.314 | 8460 | 116926.086 | 18419.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40014216-0 | '02 | '002 | AIF Construcción Servicio APR de Tomén Comuna de Los Lagos Región de Los Ríos | 306250 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 121108 | Trato directo | 121108 | SR | 314 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 14239 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 420 | 2020-01-23 | 2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6880.479 | 13033.897 | 15627.018 | 11818.692 | 16385.037 | 13274.895 | 12712.754 | 18733.314 | 8460 | 116926.086 | 18419.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40014216-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 835225 | 0 | 0 | 0 | 47451.581 | 89888.948 | 107772.538 | 81508.223 | 113000.258 | 91550.997 | 87674.165 | 129195.267 | 87183.023 | 835225 | 131616.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40014216-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio APR de Tomén Comuna de Los Lagos Región de Los Ríos | 306249 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-08 | 2019-12-03 | 791959 | Propuesta publica | 835225 | SR | 314 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 131618 | SCHWERTER SPA. | 420 | 2020-01-23 | 2021-03-18 | 69.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47451.581 | 89888.948 | 107772.538 | 81508.223 | 113000.258 | 91550.997 | 87674.165 | 129195.267 | 87183.023 | 835225 | 131616.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40014262-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CHEUQUE, MARIQUINA | [21 empty] | 0 | 11450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429462.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40014262-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40014262-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429462.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40014262-0 | '02 | '004 | Construcción del Servicio de Agua Potable Rural de Cheuque, Comuna Mariquina, Región de Los Ríos. | 319501 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-23 | 2021-01-14 | 429463 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 270 | 2021-02-18 | 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429462.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40014307-0 | ' | ' | REPOSICION SERVICIO DE APR DE LINGUENTO NANIHUE, MARIQUINA | [21 empty] | 0 | 396618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66425.611 | 201031.615 | 129159.48 | 396616.706 | 696442.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40014307-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 50227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8411.977 | 25458.152 | 16356.441 | 50226.57 | 88195.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40014307-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de Linguento Nanihue Comuna de Mariquina Región de Los Ríos | 317003 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 138423 | Trato directo | 138423 | SR | 876 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 330 | 2020-07-14 | 2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8411.977 | 25458.152 | 16356.441 | 50226.57 | 88195.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40014307-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 346391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58013.634 | 175573.463 | 112803.039 | 346390.136 | 608246.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40014307-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE APR DE LINGUENTO NANIHUE, MARIQUINA | 316999 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-10 | 2020-04-07 | 812285 | Propuesta publica | 954637 | SR | 876 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 0 | SCHWERTER SPA. | 330 | 2020-07-14 | 2021-06-09 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58013.634 | 175573.463 | 112803.039 | 346390.136 | 608246.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40016169-0 | ' | ' | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS COMUNAS DE LA UNIÓN, MARIQUINA, RÍO BUENO, PAILLACO | [21 empty] | 312854.971 | 1527020 | 0 | 0 | 57314.509 | 0 | 15176.481 | 14671.389 | 10999.999 | 38646.25 | 39731.977 | 146704.056 | 418217.49 | 783209.048 | 1524671.199 | 663849.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40016169-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 193378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14671.389 | 0 | 0 | 9927.737 | 18578.242 | 52962.041 | 97238.591 | 193378 | 89831.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40016169-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE TRUMAO Y MANTILHUE. REGIÓN DE LOS RIOS, GRUPO N°4-2018 | 287441 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 31296 | Trato directo | 31296 | SR | 701 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 7459 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 412 | 2019-05-14 | 2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3729.496 | 0 | 0 | 0 | 3729.496 | 3729.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40016169-0 | '02 | '002 | AIF - Conservación de los Servicios de APR de Puringue Rico Chauquén Bajo Huellahue de la Región de Los Ríos Grupo 3- 2019 | 306805 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 31424 | Trato directo | 31424 | SR | 1449 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 5444 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 239 | 2019-10-25 | 2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14671.389 | 0 | 0 | 5603.706 | 0 | 0 | 340.576 | 20615.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40016169-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACION SERVICIOS APR-GRUPO N°1-2020 | 313761 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 30092 | Trato directo | 30092 | SR | 909 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 180 | 2020-07-14 | 2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.535 | 5186.82 | 9578.378 | 5710.247 | 21069.98 | 9021.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40016169-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE CHAMPULLI, CURRALHUE CHICO, CUN CUN, TRAIGUEN Y TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO 3-2020 | 321104 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 68520 | Trato directo | 68520 | SR | 1021 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 180 | 2020-09-02 | 2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3909.293 | 22733.463 | 24752.298 | 51395.054 | 17124.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40016169-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE RIÑIHUE, ILLAHUAPI Y PUERTO LAS ROSAS. REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO 4-2020 | 321106 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17394 | Trato directo | 17394 | SR | 1022 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 180 | 2020-08-29 | 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2928.46 | 5709.668 | 5299.38 | 13937.508 | 3455.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40016169-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE MASHUE, CUINCO Y HUILLINCO. REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO 5-2020 | 321108 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 22582 | Trato directo | 22582 | SR | 1023 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 180 | 2020-08-29 | 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3386.759 | 4236.051 | 9770.589 | 17393.399 | 5188.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40016169-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE CHOROICO, ESTEROS DE NISCON, ROFUCO ALTO Y AUQUINCO, REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO 2-2020 | 321109 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 32264 | Trato directo | 32264 | SR | 1020 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 180 | 2020-08-29 | 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3166.91 | 10704.481 | 4426.928 | 18298.319 | 13965.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40016169-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Conservación de los Servicios de APR de El Arenal Santa Elvira, Cabo Blanco, Ustaritz, Punucapa y Villa Cayumapu, Región de Los Ríos Grupo 6- 2020 | 325335 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 28764 | Trato directo | 28764 | SR | 1295 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 70 | 2020-11-11 | 2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18860.699 | 18860.699 | 9903.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40016169-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Conservación de los Servicios de APR de Arcoiris, El Maitén, Lumaco Paillaco, Santa Filomena y Los Copihues, Región de Los Ríos Grupo 7- 2020 | 325337 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 30155 | Trato directo | 30155 | SR | 1320 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 70 | 2020-11-10 | 2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22415.553 | 22415.553 | 6446.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40016169-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Conservación de los Servicios de APR de Ancacomoe, Lumaco Panguipulli, Calcurrupe y Nolguehue, Región de Los Ríos Grupo 8- 2020 | 325339 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 26660 | Trato directo | 26660 | SR | 1296 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 70 | 2020-11-06 | 2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5662.321 | 5662.321 | 20997.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40016169-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 312854.971 | 1333642 | 0 | 0 | 57314.509 | 0 | 15176.481 | 0 | 10999.999 | 38646.25 | 29804.24 | 128125.814 | 365255.449 | 685970.457 | 1331293.199 | 574017.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40016169-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE TRUMAO Y MANTILHUE. REGIÓN DE LOS RIOS, GRUPO N°4-2018 | 288320 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-08-06 | 2019-03-25 | 119365 | Propuesta publica | 215829 | SR | 701 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 51442 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 412 | 2019-05-14 | 2020-06-29 | 100 | 172088.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25704 | 0 | 0 | 0 | 25704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40016169-0 | '02 | '004 | Conservación de los Servicios de APR de Puringue Rico Chauquén Bajo Huellahue de la Región de Los Ríos Grupo 3- 2019 | 306804 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-16 | 2019-10-08 | 162244 | Propuesta publica | 216711 | SR | 1449 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 37542 | NICALSUR SPA | 239 | 2019-10-25 | 2020-06-20 | 99.08 | 140765.977 | 0 | 0 | 0 | 57314.509 | 0 | 15176.481 | 0 | 0 | 38646.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111137.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40016169-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE CHOROICO, ESTEROS DE NISCON, ROFUCO ALTO Y AUQUINCO, REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO 2-2020 | 315865 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-07 | 2020-07-24 | 201056 | Propuesta publica | 222508 | SR | 1020 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 0 | LOS VOLCANES SPA | 180 | 2020-08-29 | 2021-02-25 | 56.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21840.76 | 73824.01 | 30530.54 | 126195.31 | 96311.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40016169-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE ISLA DEL REY, CURIÑANCO, EL ARENAL KM2, PITRIUCO Y BOQUIAL, REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO N° 1 - 2020 | 319503 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-15 | 2020-06-05 | 178801 | Propuesta publica | 207527 | SR | 909 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 0 | INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA | 180 | 2020-07-14 | 2021-01-10 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100.24 | 35771.175 | 66057.777 | 39381.014 | 145310.206 | 62216.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40016169-0 | '02 | '004 | OBRA DE URGENCIA SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS GAVIOTAS, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS, 2020 | 319930 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 11000 | Trato directo | 11000 | SR | 576 | 2020-03-16 | 2020-05-29 | 0 | INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES LTDA | 30 | 2020-03-16 | 2020-04-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40016169-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE CHAMPULLI, CURRALHUE CHICO, CUN CUN, TRAIGUEN Y TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO 3-2020 | 321103 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-07 | 2020-07-24 | 344782 | Propuesta publica | 472549 | SR | 1021 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 0 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 180 | 2020-09-02 | 2021-03-01 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26960.64 | 156782.5 | 170705.5 | 354448.64 | 118099.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40016169-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE RIÑIHUE, ILLAHUAPI Y PUERTO LAS ROSAS. REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO 4-2020 | 321105 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-07 | 2020-07-24 | 98831 | Propuesta publica | 119956 | SR | 1022 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 0 | LOS VOLCANES SPA | 180 | 2020-08-29 | 2021-02-25 | 80.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20196.278 | 39377.018 | 36547.449 | 96120.745 | 23834.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40016169-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE MASHUE, CUINCO Y HUILLINCO. REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO 5-2020 | 321107 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-07 | 2020-07-24 | 125875 | Propuesta publica | 155735 | SR | 1023 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 0 | LOS VOLCANES SPA | 180 | 2020-08-29 | 2021-02-25 | 79.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23356.961 | 29214.144 | 67383.375 | 119954.48 | 35779.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40016169-0 | '02 | '004 | Conservación de los Servicios de APR de El Arenal Santa Elvira, Cabo Blanco, Ustaritz, Punucapa y Villa Cayumapu, Región de Los Ríos Grupo 6- 2020 | 325334 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-01 | 2020-10-16 | 135332 | Propuesta publica | 198373 | SR | 1295 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 0 | INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA | 70 | 2020-11-11 | 2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130073.784 | 130073.784 | 68298.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40016169-0 | '02 | '004 | Conservación de los Servicios de APR de Arcoiris, El Maitén, Lumaco Paillaco, Santa Filomena y Los Copihues, Región de Los Ríos Grupo 7- 2020 | 325336 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-01 | 2020-10-16 | 133096 | Propuesta publica | 207966 | SR | 1320 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SUAZO LIMITADA | 70 | 2020-11-10 | 2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161157.499 | 161157.499 | 24668.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40016169-0 | '02 | '004 | Conservación de los Servicios de APR de Ancacomoe, Lumaco Panguipulli, Calcurrupe y Nolguehue, Región de Los Ríos Grupo 8- 2020 | 325338 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-01 | 2020-10-16 | 127216 | Propuesta publica | 183859 | SR | 1296 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 0 | LOS VOLCANES SPA | 70 | 2020-11-06 | 2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39050.487 | 39050.487 | 144808.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40016169-0 | '02 | '004 | OBRA DE URGENCIA REAPARACIÓN ESTANQUE ELEVADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE MALALHUE, COMUNA DE LANCO, REGIÓN DE LOS RÍOS, 2020 | 327908 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 11141 | Trato directo | 11141 | SR | 1206 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 45 | 2020-11-17 | 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11140.809 | 11140.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40019372-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR LITRAN RIO BUENO | [21 empty] | 0 | 11450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40019372-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40019372-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40019372-0 | '02 | '004 | Ampliación y Mejoramiento Servicio APR Litrán Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 326797 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-23 | 2021-01-14 | 1106388 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-02-18 | 2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40022371-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR NONTUELÁ FUTRONO | [21 empty] | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024873.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40022371-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40022371-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024873.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40022371-0 | '02 | '604 | (Plan Recuperación Económica) Ampliación y Mejoramiento de Servicio APR de Nontuelá Comuna de Futrono Región de Los Ríos | 321933 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-10-23 | 2020-11-30 | 2024874 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2020-11-30 | 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024873.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40023867-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CATRIPULLI VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7463.085 | 7463.085 | 836222.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40023867-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858.585 | 858.585 | 96202.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40023867-0 | '02 | '602 | (Plan Recuperación Económica) Gestión de Proyectos Construcción del Servicio APR de Catripulli Comuna de Valdivia Región de Los Ríos | 321937 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 97062 | Trato directo | 97062 | SR | 1469 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 270 | 2020-12-19 | 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858.585 | 858.585 | 96202.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40023867-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6604.5 | 6604.5 | 740019.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40023867-0 | '02 | '604 | (Plan Recuperación Económica) Construcción del Servicio APR de Catripulli Comuna de Valdivia Región de Los Ríos | 321936 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-23 | 2020-11-13 | 713205 | Propuesta publica | 746625 | SR | 1469 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 0 | SCHWERTER SPA. | 270 | 2020-12-19 | 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6604.5 | 6604.5 | 740019.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40024558-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR ESTACIÓN MARIQUINA MARIQUINA | [21 empty] | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500181.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40024558-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40024558-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500181.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40024558-0 | '02 | '604 | (Plan Recuperación Económica) Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Estación Mariquina, Comuna Mariquina, Región de Los Ríos. | 330816 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-31 | 2021-01-20 | 500182 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 270 | 2021-02-26 | 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500181.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40024632-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR LA PARRILLA COMUNA DE RIO BUENO | [21 empty] | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7562.153 | 7562.153 | 1217343.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40024632-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.653 | 957.653 | 154161.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40024632-0 | '02 | '602 | (Plan Recuperación Económica) Gestión de Proyectos Construcción del Servicio APR de La Parrilla Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 321948 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 155120 | Trato directo | 155120 | SR | 1468 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 365 | 2020-12-19 | 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.653 | 957.653 | 154161.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40024632-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6604.5 | 6604.5 | 1063182.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40024632-0 | '02 | '604 | (Plan Recuperación Económica) Construcción del Servicio APR de La Parrilla Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 321947 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-23 | 2020-11-13 | 1083830 | Propuesta publica | 1069787 | SR | 1468 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 0 | SCHWERTER SPA. | 330 | 2020-12-19 | 2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6604.5 | 6604.5 | 1063182.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40024936-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LA JUNTA LAGO RANCO | [21 empty] | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650902.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40024936-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40024936-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650902.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40024936-0 | '02 | '604 | (Plan Recuperación Económica) Construcción Servicio de Agua Potable Rural de La Junta, Comuna Lago Ranco, Región de Los Ríos. | 330817 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-31 | 2021-01-20 | 650903 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 270 | 2021-02-26 | 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650902.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | ' | ' | ESTUDIO MEJORAMIENTO SISTEMAS AGUA POTABLE RURAL, GLOS 05, APR-DOH REGIÓN DE LOS RÍOS | [21 empty] | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014151.527 | 5742 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014151.527 | 5742 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Pitriuco Comuna de Lago Ranco Región de Los Ríos | 323837 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-09-24 | 70000 | Propuesta publica | 54001 | SR | 1238 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 90 | 2020-11-03 | 2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Chanco Comuna de Los Lagos Región de Los Ríos | 324338 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-09-24 | 83240 | Propuesta publica | 77184 | SR | 1235 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 90 | 2020-11-03 | 2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29821.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de El Rebellín Comuna Valdivia Región de Los Ríos | 324348 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-09-24 | 69579 | Propuesta publica | 65406 | SR | 1236 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 90 | 2020-11-03 | 2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65405.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Puringue Pobre Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 324350 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-09-24 | 53383 | Propuesta publica | 52291 | SR | 1275 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 0 | PERFORACION AGUAS SUR LTDA | 90 | 2020-10-31 | 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9582.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Los Azadores Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 324352 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-09-24 | 76389 | Propuesta publica | 69004 | SR | 1237 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 90 | 2020-11-03 | 2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12954.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR NIEBLA LOS MOLINOS, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 276001 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6525 | Trato directo | 6525 | SR | 197 | 2018-02-27 | 2018-03-22 | 675 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 420 | 2018-02-23 | 2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE QUILLAICO, COMUNA DE LAGO RANCO REGION DE LOS RIOS | 293383 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4495 | Trato directo | 4495 | SR | 1644 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 330 | 2019-12-12 | 2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL MINAS DE TRINGLO A, COMUNA DE LAGO RANCO. | 293392 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5075 | Trato directo | 5075 | SR | 1647 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 375 | 2019-12-07 | 2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2537.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL MINAS DE TRINGLO B, COMUNA DE LAGO RANCO. | 293411 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5075 | Trato directo | 5075 | SR | 1651 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 375 | 2019-12-07 | 2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | AIF Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Llastuco Comuna Mafil Región de Los Ríos | 306579 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4495 | Trato directo | 4495 | SR | 1641 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2019-12-12 | 2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | AIF Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Pon Pon Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 306581 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5003 | Trato directo | 5003 | SR | 1522 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 375 | 2019-11-12 | 2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | AIF Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Yeco - Piutril Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 306584 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5655 | Trato directo | 5655 | SR | 1514 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 435 | 2019-11-12 | 2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2827.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | AIF Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Hueimen Oriente Comuna Lago Ranco Región de Los Ríos | 306586 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5075 | Trato directo | 5075 | SR | 1652 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 1015 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 435 | 2019-12-12 | 2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | AIF Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Pitriuco Comuna Lago Ranco Región de Los Ríos | 306588 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3843 | Trato directo | 3843 | SR | 1645 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 570 | 2019-12-12 | 2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | AIF Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Vivanco Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 306592 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5365 | Trato directo | 5365 | SR | 1513 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 375 | 2019-11-12 | 2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | AIF Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Catrico Comuna Lanco Región de Los Ríos | 306594 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5075 | Trato directo | 5075 | SR | 1640 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 375 | 2019-12-07 | 2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | AIF Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Rosa Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 306596 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5365 | Trato directo | 5365 | SR | 1643 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 375 | 2019-12-07 | 2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | AIF Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Ñancul Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 306599 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5583 | Trato directo | 5583 | SR | 1520 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 375 | 2019-11-12 | 2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3349.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | AIF Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Melefquén Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 306601 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5293 | Trato directo | 5293 | SR | 1523 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 375 | 2019-11-12 | 2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2646.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | AIF Actualización del Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Mariquina Comuna Futrono Región de Los Ríos | 306604 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3770 | Trato directo | 3770 | SR | 1650 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2019-12-12 | 2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | AIF Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Purrihuín Comuna La Unión Región de Los Ríos | 306607 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4495 | Trato directo | 4495 | SR | 1646 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2019-12-12 | 2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | AIF Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Daglipulli Comuna La Unión Región de Los Ríos | 306610 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4495 | Trato directo | 4495 | SR | 1648 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 1247 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 360 | 2019-12-12 | 2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | AIF Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Rofuco Bajo Comuna La Unión Región de Los Ríos | 306616 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 1160 | Trato directo | 1160 | SR | 1531 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90 | 2019-11-07 | 2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Pitriuco Comuna de Lago Ranco Región de Los Ríos | 323838 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7831 | Trato directo | 7831 | SR | 1238 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90 | 2020-11-03 | 2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7830.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Pitreño Comuna Lago Ranco Región de Los Ríos | 323865 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 1044 | Trato directo | 1044 | SR | 1213 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90 | 2020-10-31 | 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Puquiñe Comuna Lanco Región de Los Ríos | 323869 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 986 | Trato directo | 986 | SR | 1215 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90 | 2020-10-31 | 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de El Salto - La Luma Comuna Los Lagos Región de Los Ríos | 323875 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 1044 | Trato directo | 1044 | SR | 1211 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90 | 2020-10-31 | 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Pucura Bajo (Las Vertientes Pucura) Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 323908 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 1044 | Trato directo | 1044 | SR | 1214 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90 | 2020-10-31 | 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Malchehue Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 323914 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 986 | Trato directo | 986 | SR | 1212 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90 | 2020-10-31 | 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Rañintulelfu Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 323916 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 1102 | Trato directo | 1102 | SR | 1216 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90 | 2020-10-31 | 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Rucatayo Alto Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 323918 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 1450 | Trato directo | 1450 | SR | 1234 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90 | 2020-11-04 | 2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de El Minero Futahuente Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 323920 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 986 | Trato directo | 986 | SR | 1210 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90 | 2020-10-31 | 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Runca Linguento Comuna Máfil Región de Los Ríos | 323934 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6090 | Trato directo | 6090 | SR | 1267 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Isla Mancera Comuna Corral Región de Los Ríos | 323938 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6815 | Trato directo | 6815 | SR | 1240 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-10-31 | 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6133.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Filomena Comuna de Paillaco Región de Los Ríos | 323939 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5945 | Trato directo | 5945 | SR | 1268 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5350.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Cuinco Bajo Comuna La Unión Región de Los Ríos | 323941 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6670 | Trato directo | 6670 | SR | 1246 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-10-31 | 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Punucapa Comuna de Valdivia Región de Los Ríos | 323944 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5800 | Trato directo | 5800 | SR | 1263 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Morro Gonzalo - Palo Muerto - Los Liles Comuna Corral Región de Los Ríos | 323945 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6815 | Trato directo | 6815 | SR | 1245 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-10-31 | 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6133.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Mississppi Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 323948 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6815 | Trato directo | 6815 | SR | 1244 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-10-31 | 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6133.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Ignao (Lliullico, Vuelta la Guitarra, Mesa Bellavista y Guacamalal) Comuna Lago Ranco Región de Los Ríos | 323949 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6960 | Trato directo | 6960 | SR | 1255 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Actualización del Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de El Trébol Comuna Los Lagos Región de Los Ríos | 323952 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6670 | Trato directo | 6670 | SR | 1239 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-10-31 | 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Liquiñe Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 323953 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7250 | Trato directo | 7250 | SR | 1258 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Raluya Meliquina Comuna de Mariquina Región de Los Ríos | 323955 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5800 | Trato directo | 5800 | SR | 1265 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Coñaripe Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 323958 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 8700 | Trato directo | 8700 | SR | 1249 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de La Isla Comuna de Lanco Región de Los Ríos | 323959 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5655 | Trato directo | 5655 | SR | 1256 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Crucero Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 323962 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6235 | Trato directo | 6235 | SR | 1250 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5611.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Imulfudi Pilfe Trana Comuna de Lanco Región de Los Ríos | 323963 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5800 | Trato directo | 5800 | SR | 1259 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Contra Coronel Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 323966 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5800 | Trato directo | 5800 | SR | 1248 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Rosa Chica Comuna de Paillaco Región de Los Ríos | 323967 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5945 | Trato directo | 5945 | SR | 1269 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5350.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Puro Chile - Victoria Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 323971 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5655 | Trato directo | 5655 | SR | 1264 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5089.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para el Servicio de Agua Potable Rural de La Luma Comuna de Los Lagos Región de Los Ríos | 323973 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5800 | Trato directo | 5800 | SR | 1257 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Curralhue Grande Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 323977 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6380 | Trato directo | 6380 | SR | 1251 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para el Servicio de Agua Potable Rural de Los Tayos Bajos Las Vertientes Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 323978 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6090 | Trato directo | 6090 | SR | 1270 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Ropulli Pichiquema Comuna de Paillaco Región de Los Ríos | 323982 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5800 | Trato directo | 5800 | SR | 1266 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Huechul Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 323983 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6380 | Trato directo | 6380 | SR | 1253 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5742 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Huifco Comuna de Mariquina Región de Los Ríos | 323987 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5800 | Trato directo | 5800 | SR | 1254 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Ñanculén Comuna de La Unión Región de Los Ríos | 323990 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6380 | Trato directo | 6380 | SR | 1260 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Chiscaihue Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 323991 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6090 | Trato directo | 6090 | SR | 1247 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Vista Hermosa Comuna de Futrono Región de Los Ríos | 323994 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5800 | Trato directo | 5800 | SR | 1272 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Pichico Comuna de Lago Ranco Región de Los Ríos | 323997 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6525 | Trato directo | 6525 | SR | 1261 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Piedra Mesa Comuna de Lago Ranco Región de Los Ríos | 323999 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6235 | Trato directo | 6235 | SR | 1262 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5611.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Chanco Comuna de Los Lagos Región de Los Ríos | 324347 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 11192 | Trato directo | 11192 | SR | 1235 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90 | 2020-11-03 | 2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4324.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de El Rebellín Comuna Valdivia Región de Los Ríos | 324349 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 9484 | Trato directo | 9484 | SR | 1236 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90 | 2020-11-03 | 2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9483.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Puringue Pobre Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 324351 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7583 | Trato directo | 7583 | SR | 1275 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90 | 2020-10-31 | 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Los Azadores Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 324353 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 10006 | Trato directo | 10006 | SR | 1237 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90 | 2020-11-03 | 2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de El Llolly Comuna de Paillaco Región de Los Ríos | 324355 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5800 | Trato directo | 5800 | SR | 1252 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Traiguén Comuna La Unión Región de Los Ríos | 324402 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5800 | Trato directo | 5800 | SR | 1271 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR NIEBLA LOS MOLINOS, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 276000 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-10-13 | 2017-11-09 | 45000 | Propuesta publica | 45000 | SR | 197 | 2018-02-27 | 2018-03-22 | 4654 | INVAR S. A. | 420 | 2018-02-23 | 2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9930.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE CERRILLOS COMUNA DE FUTRONO REGIÓN DE LOS RÍOS | 289118 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2018-09-05 | 2018-09-28 | 31000 | Propuesta publica | 30000 | SR | 1432 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 750 | 2018-11-13 | 2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE QUILLAICO, COMUNA DE LAGO RANCO. | 293375 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-18 | 2019-11-12 | 31000 | Propuesta publica | 31000 | SR | 1644 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 330 | 2019-12-12 | 2020-11-06 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL MINAS DE TRINGLO A, COMUNA DE LAGO RANCO. | 293387 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-18 | 2019-11-12 | 31000 | Propuesta publica | 35000 | SR | 1647 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | INVAR S. A. | 375 | 2019-12-07 | 2020-12-16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL MINAS DE TRINGLO B, COMUNA DE LAGO RANCO. | 293410 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-18 | 2019-11-18 | 31000 | Propuesta publica | 35000 | SR | 1651 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | INVAR S. A. | 375 | 2019-12-07 | 2020-12-16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Llastuco Comuna Mafil Región de Los Ríos | 306577 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-18 | 2019-11-12 | 31000 | Propuesta publica | 31000 | SR | 1641 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2019-12-12 | 2020-10-07 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Pon Pon Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 306580 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-09-11 | 2019-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 34500 | SR | 1522 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 0 | INVAR S. A. | 375 | 2019-11-12 | 2020-11-21 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Yeco - Piutril Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 306583 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-09-11 | 2019-10-07 | 35000 | Propuesta publica | 39000 | SR | 1514 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 0 | INVAR S. A. | 435 | 2019-10-12 | 2020-12-20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Hueimen Oriente Comuna Lago Ranco Región de Los Ríos | 306585 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-18 | 2019-11-12 | 31000 | Propuesta publica | 35000 | SR | 1652 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 7000 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 435 | 2019-12-12 | 2021-02-19 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Pitriuco Comuna Lago Ranco Región de Los Ríos | 306587 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-18 | 2019-11-12 | 20000 | Propuesta publica | 26500 | SR | 1645 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 570 | 2019-12-12 | 2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Vivanco Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 306591 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-09-11 | 2019-10-07 | 35000 | Propuesta publica | 37000 | SR | 1513 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 0 | INVAR S. A. | 375 | 2019-11-12 | 2020-11-21 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Catrico Comuna Lanco Región de Los Ríos | 306593 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-18 | 2019-11-12 | 31000 | Propuesta publica | 35000 | SR | 1640 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | INVAR S. A. | 375 | 2019-12-07 | 2020-12-16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Rosa Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 306595 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-18 | 2019-11-12 | 35000 | Propuesta publica | 37000 | SR | 1643 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | INVAR S. A. | 375 | 2019-12-07 | 2020-12-16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Ñancul Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 306598 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-09-11 | 2019-10-07 | 35000 | Propuesta publica | 38500 | SR | 1520 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 0 | INVAR S. A. | 375 | 2019-11-12 | 2020-11-21 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Melefquén Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 306600 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-09-11 | 2019-10-07 | 35000 | Propuesta publica | 36500 | SR | 1523 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 0 | INVAR S. A. | 375 | 2019-11-12 | 2020-11-21 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Actualización del Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Mariquina Comuna Futrono Región de Los Ríos | 306603 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-18 | 2019-11-12 | 20000 | Propuesta publica | 26000 | SR | 1650 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2019-12-12 | 2020-10-07 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Purrihuín Comuna La Unión Región de Los Ríos | 306606 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-18 | 2019-11-12 | 31000 | Propuesta publica | 31000 | SR | 1646 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2019-12-12 | 2020-10-07 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Daglipulli Comuna La Unión Región de Los Ríos | 306609 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-18 | 2019-11-12 | 31000 | Propuesta publica | 31000 | SR | 1648 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 8600 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 360 | 2019-12-12 | 2020-12-06 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Auquinco Las Vertientes Comuna Lago Ranco Región de Los Ríos | 306617 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-09-11 | 2019-10-07 | 8000 | Propuesta publica | 7000 | SR | 1535 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 0 | CON POTENCIAL CONSULTORES SPA | 130 | 2019-11-25 | 2020-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Maiquellahue Bajo Comuna de Mariquina Región de Los Ríos | 306633 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-09-11 | 2019-10-07 | 8000 | Propuesta publica | 7000 | SR | 1534 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 0 | CON POTENCIAL CONSULTORES SPA | 130 | 2019-11-07 | 2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Pilolcura Comuna Valdivia Región de Los Ríos | 306637 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-09-11 | 2019-10-07 | 8000 | Propuesta publica | 7000 | SR | 1533 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 0 | CON POTENCIAL CONSULTORES SPA | 130 | 2019-11-07 | 2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Pitreño Comuna Lago Ranco Región de Los Ríos | 323864 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-09-29 | 8000 | Propuesta publica | 7200 | SR | 1213 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 90 | 2020-10-31 | 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Puquiñe Comuna Lanco Región de Los Ríos | 323868 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-09-29 | 8000 | Propuesta publica | 6800 | SR | 1215 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 90 | 2020-10-31 | 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de El Salto - La Luma Comuna Los Lagos Región de Los Ríos | 323874 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-09-29 | 8000 | Propuesta publica | 7200 | SR | 1211 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 90 | 2020-10-31 | 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Pucura Bajo (Las Vertientes Pucura) Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 323906 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-09-29 | 8000 | Propuesta publica | 7200 | SR | 1214 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 90 | 2020-10-31 | 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Malchehue Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 323913 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-09-29 | 8000 | Propuesta publica | 6800 | SR | 1212 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 90 | 2020-10-31 | 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Rañintulelfu Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 323915 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-09-29 | 8000 | Propuesta publica | 7600 | SR | 1216 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 90 | 2020-10-31 | 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Rucatayo Alto Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 323917 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-09-29 | 8000 | Propuesta publica | 10000 | SR | 1234 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 90 | 2020-11-04 | 2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de El Minero Futahuente Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 323919 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-09-29 | 8000 | Propuesta publica | 6800 | SR | 1210 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 90 | 2020-10-31 | 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Runca Linguento Comuna Máfil Región de Los Ríos | 323932 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 42000 | SR | 1267 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Isla Mancera Comuna Corral Región de Los Ríos | 323936 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-09-29 | 31000 | Propuesta publica | 47000 | SR | 1240 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-10-31 | 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Filomena Comuna de Paillaco Región de Los Ríos | 323937 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 41000 | SR | 1268 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Cuinco Bajo Comuna La Unión Región de Los Ríos | 323940 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-09-25 | 31000 | Propuesta publica | 46000 | SR | 1246 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-10-31 | 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Punucapa Comuna de Valdivia Región de Los Ríos | 323942 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 40000 | SR | 1263 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Morro Gonzalo - Palo Muerto - Los Liles Comuna Corral Región de Los Ríos | 323943 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-09-29 | 31000 | Propuesta publica | 47000 | SR | 1245 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-10-31 | 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Mississippi Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 323946 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-09-29 | 31000 | Propuesta publica | 47000 | SR | 1244 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-10-31 | 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Ignao (Lliullico, Vuelta la Guitarra, Mesa Bellavista y Guacamalal) Comuna Lago Ranco Región de Los Ríos | 323947 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 48000 | SR | 1255 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Actualización del Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de El Trébol Comuna Los Lagos Región de Los Ríos | 323950 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-09-25 | 31000 | Propuesta publica | 46000 | SR | 1239 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-10-31 | 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Liquiñe Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 323951 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 50000 | SR | 1258 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Raluya Meliquina Comuna de Mariquina Región de Los Ríos | 323954 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 40000 | SR | 1265 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Coñaripe Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 323956 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 60000 | SR | 1249 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de La Isla Comuna de Lanco Región de Los Ríos | 323957 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 39000 | SR | 1256 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Crucero Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 323960 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 43000 | SR | 1250 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Imulfudi Pilfe Trana Comuna de Lanco Región de Los Ríos | 323961 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 40000 | SR | 1259 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Contra Coronel Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 323964 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 40000 | SR | 1248 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Rosa Chica Comuna de Paillaco Región de Los Ríos | 323965 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 41000 | SR | 1269 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Puro Chile - Victoria Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 323968 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 39000 | SR | 1264 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Servicio de Agua Potable Rural de La Luma Comuna de Los Lagos Región de Los Ríos | 323969 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 40000 | SR | 1257 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Curralhue Grande Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 323975 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 44000 | SR | 1251 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Servicio de Agua Potable Rural de Los Tayos Bajos Las Vertientes Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 323976 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 42000 | SR | 1270 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Huechul Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 323979 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 44000 | SR | 1253 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Ropulli Pichiquema Comuna de Paillaco Región de Los Ríos | 323980 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 40000 | SR | 1266 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Huifco Comuna de Mariquina Región de Los Ríos | 323985 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 40000 | SR | 1254 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Ñanculén Comuna de La Unión Región de Los Ríos | 323986 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 44000 | SR | 1260 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Chiscaihue Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 323989 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 42000 | SR | 1247 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Vista Hermosa Comuna de Futrono Región de Los Ríos | 323993 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 40000 | SR | 1272 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Pichico Comuna de Lago Ranco Región de Los Ríos | 323996 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 45000 | SR | 1261 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Piedra Mesa Comuna de Lago Ranco Región de Los Ríos | 323998 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 43000 | SR | 1262 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de El Llolly Comuna de Paillaco Región de Los Ríos | 324354 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 40000 | SR | 1252 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Traiguén Comuna La Unión Región de Los Ríos | 324400 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 40000 | SR | 1271 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE MEHUÍN BAJO, COMUNA DE MARIQUINA | 327145 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-11-05 | 2020-11-30 | 31000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2020-12-09 | 2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE SANTA ISABEL BOQUIAL, COMUNA DE RÍO BUENO | 327146 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-11-05 | 2020-11-30 | 31000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2020-12-09 | 2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CASABLANCA, COMUNA DE VALDIVIA | 327148 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-11-05 | 2020-11-30 | 8000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 90 | 2020-12-09 | 2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CUESTA SOTO - FILUN, COMUNA DE VALDIVIA | 327149 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-11-05 | 2020-11-30 | 8000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 90 | 2020-12-09 | 2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE CERRILLOS COMUNA DE FUTRONO REGIÓN DE LOS RÍOS | 289119 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4350 | Trato directo | 4350 | SR | 1432 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 750 | 2018-11-13 | 2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 30135406-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR EL PULPITO, COMUNA DE CHONCHI | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 30135406-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 30135406-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR El Púlpito, Comuna de Chonchi Región de Los Lagos | 321902 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 131023 | Trato directo | 131023 | SR | 1170 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 212 | 2020-12-02 | 2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 30135406-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 30135406-0 | '02 | '604 | Construcción Sistema de APR El Púlpito, Comuna de Chonchi Región de Los Lagos | 321901 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-20 | 2020-11-05 | 845692 | Propuesta publica | 903606 | SR | 1170 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 0 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 270 | 2020-12-02 | 2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40002082-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA BARBARA , COMUNA DE CHAITEN | [21 empty] | 533515.289 | 168131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142823.233 | 0 | 25306.635 | 168129.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40002082-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 67563.082 | 21292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18086.785 | 0 | 3204.759 | 21291.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40002082-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Santa Bárbara, Comuna de Chaitén Región de Los Lagos | 289186 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 74063 | Trato directo | 74063 | SR | 355 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 14792 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 645 | 2019-01-22 | 2020-10-28 | 100 | 67563.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18086.785 | 0 | 3204.759 | 21291.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40002082-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 465952.207 | 146839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124736.448 | 0 | 22101.876 | 146838.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40002082-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio de APR de Santa Bárbara, Comuna de Chaitén Región de Los Lagos | 289183 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-12-03 | 2018-12-21 | 465312 | Propuesta publica | 510779 | SR | 355 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 102013 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 645 | 2019-01-22 | 2020-10-28 | 100 | 465952.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124736.448 | 0 | 22101.876 | 146838.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40003868-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE PEÑOL, COMUNA DE MAULLÍN | [21 empty] | 1285946.357 | 471669 | 0 | 0 | 126622.515 | 91565.499 | 83649.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169830.995 | 0 | 0 | 471668.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40003868-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 162849.38 | 59731 | 0 | 0 | 16035.166 | 11595.631 | 10593.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21506.704 | 0 | 0 | 59730.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40003868-0 | '02 | '002 | Gestion de Proyecto Construcción Sistema APR Peñol, Comuna de Maullín Región de Los Lagos | 292565 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 201074 | Trato directo | 201074 | SR | 656 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 21507 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 450 | 2019-05-16 | 2020-08-08 | 100 | 162849.38 | 0 | 0 | 0 | 16035.166 | 11595.631 | 10593.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21506.704 | 0 | 0 | 59730.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40003868-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1123096.977 | 411938 | 0 | 0 | 110587.349 | 79969.868 | 73056.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148324.291 | 0 | 0 | 411937.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40003868-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema APR Peñol, Comuna de Maullín Región de Los Lagos | 292563 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-03-11 | 2019-04-04 | 1529676 | Propuesta publica | 1386715 | SR | 656 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 148321 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 450 | 2019-05-16 | 2020-08-08 | 100 | 1123096.977 | 0 | 0 | 0 | 110587.349 | 79969.868 | 73056.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148324.291 | 0 | 0 | 411937.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40003872-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE POLINCAY, COMUNA DE PUERTO MONTT | [21 empty] | 0 | 531872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25314.537 | 163131.844 | 77299.318 | 98641.767 | 167472.788 | 531860.254 | 76543.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40003872-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 67355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205.771 | 20658.618 | 9788.997 | 12491.614 | 21208.344 | 67353.344 | 9693.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40003872-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema APR Polincay, Comuna de Puerto Montt Región de Los Lagos | 296988 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 77047 | Trato directo | 77047 | SR | 503 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 210 | 2020-06-19 | 2021-01-15 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205.771 | 20658.618 | 9788.997 | 12491.614 | 21208.344 | 67353.344 | 9693.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40003872-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 464517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22108.766 | 142473.226 | 67510.321 | 86150.153 | 146264.444 | 464506.91 | 66850.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40003872-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema APR Polincay, Comuna de Puerto Montt Región de Los Lagos | 307572 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-02-13 | 2020-03-13 | 499033 | Propuesta publica | 531358 | SR | 503 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 0 | SCHWERTER SPA. | 210 | 2020-06-19 | 2021-01-15 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22108.766 | 142473.226 | 67510.321 | 86150.153 | 146264.444 | 464506.91 | 66850.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40004846-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA APR AUCAR, COMUNA DE QUEMCHI | [21 empty] | 0 | 633369.125 | 0 | 0 | 0 | 64241.069 | 102049.33 | 88102.679 | 74302.566 | 75729.654 | 92692.103 | 55613.239 | 80636.485 | 0 | 633367.125 | 133219.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40004846-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 80209.081 | 0 | 0 | 0 | 8135.332 | 10593.187 | 13487.199 | 9409.495 | 9590.235 | 11738.301 | 7042.725 | 10211.607 | 0 | 80208.081 | 16870.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40004846-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema APR Aucar, Comuna de Quemchi Región de Los Lagos | 305169 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 97079 | Trato directo | 97079 | SR | 1663 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 240 | 2020-01-01 | 2020-08-28 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8135.332 | 10593.187 | 13487.199 | 9409.495 | 9590.235 | 11738.301 | 7042.725 | 10211.607 | 0 | 80208.081 | 16870.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40004846-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 553160.044 | 0 | 0 | 0 | 56105.737 | 91456.143 | 74615.48 | 64893.071 | 66139.419 | 80953.802 | 48570.514 | 70424.878 | 0 | 553159.044 | 116348.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40004846-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema APR Aucar, Comuna de Quemchi Región de Los Lagos | 310107 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-06 | 2019-12-20 | 623418 | Propuesta publica | 669508 | SR | 1663 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | GAMAN Y CIA SPA | 240 | 2020-01-01 | 2020-08-28 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56105.737 | 91456.143 | 74615.48 | 64893.071 | 66139.419 | 80953.802 | 48570.514 | 70424.878 | 0 | 553159.044 | 116348.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40006050-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR QUILQUILCO NORTE, COMUNA DE CASTRO | [21 empty] | 622959.817 | 55585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55583.824 | 0 | 0 | 55583.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40006050-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 78889.3 | 7040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7039.808 | 0 | 0 | 7039.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40006050-0 | '02 | '002 | Gestion de Proyecto Construcción Sistema APR Sector Quilquico Norte, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 292570 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 81502 | Trato directo | 81502 | SR | 666 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 4428 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 320 | 2019-05-21 | 2020-04-05 | 100 | 78889.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7039.808 | 0 | 0 | 7039.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40006050-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 544070.517 | 48545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48544.016 | 0 | 0 | 48544.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40006050-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema APR Sector Quilquico Norte, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 292569 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-03-11 | 2019-04-04 | 511404 | Propuesta publica | 562078 | SR | 666 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 30538 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 320 | 2019-05-21 | 2020-04-05 | 100 | 544070.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48544.016 | 0 | 0 | 48544.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40006668-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA APR ISLA MEULIN COMUNA DE QUINCHAO | [21 empty] | 1373993.656 | 308177 | 0 | 0 | 248191.368 | 0 | 0 | 0 | 52388.055 | 7596.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308175.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40006668-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 173999.196 | 39027 | 0 | 0 | 31430.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7596.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39026.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40006668-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema APR Isla Meulín, Comuna de Quinchao Región de Los Lagos | 294656 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 205560 | Trato directo | 205560 | SR | 740 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 7466 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2019-05-23 | 2020-03-18 | 100 | 173999.196 | 0 | 0 | 0 | 31430.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7596.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39026.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40006668-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1199994.46 | 269150 | 0 | 0 | 216761.02 | 0 | 0 | 0 | 52388.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269149.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40006668-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema APR Isla Meulín, Comuna de Quinchao Región de Los Lagos | 294655 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-03-11 | 2019-04-09 | 1367633 | Propuesta publica | 1417655 | SR | 740 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 51489 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 320 | 2019-05-23 | 2020-04-07 | 100 | 1199994.46 | 0 | 0 | 0 | 216761.02 | 0 | 0 | 0 | 52388.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269149.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40007764-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA APR ÑIDA, COMUNA DE QUEILEN | [21 empty] | 0 | 781369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693162.682 | 77260.446 | 10945.443 | 781368.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40007764-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 98951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87780.427 | 9784.074 | 1386.104 | 98950.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40007764-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema APR Ñida, Comuna de Queilen Región de Los Lagos | 292575 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 89959 | Trato directo | 89959 | SR | 1664 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 8993 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 330 | 2019-12-25 | 2020-11-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87780.427 | 9784.074 | 1386.104 | 98950.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40007764-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 682418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605382.255 | 67476.372 | 9559.339 | 682417.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40007764-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema APR Ñida, Comuna de Queilen Región de Los Lagos | 303854 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-24 | 2019-11-19 | 569817 | Propuesta publica | 620401 | SR | 1664 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 62018 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 330 | 2019-12-25 | 2020-11-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605382.255 | 67476.372 | 9559.339 | 682417.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40009868-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DETIF, COMUNA DE PUQUELDON | [21 empty] | 0 | 819019 | 0 | 0 | 0 | 49604.137 | 49419.65 | 56032.092 | 125309.616 | 159627.393 | 86152.61 | 55397.33 | 92176.419 | 141527.384 | 815246.631 | 3771.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40009868-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 103719 | 0 | 0 | 0 | 6281.747 | 6258.384 | 7095.767 | 15868.903 | 20214.823 | 10910.156 | 7015.382 | 11672.996 | 17922.682 | 103240.84 | 477.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40009868-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema APR Detif, Comuna de Puqueldón Región de Los Lagos | 304181 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 97082 | Trato directo | 97082 | SR | 1662 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 6637 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 312 | 2020-01-01 | 2020-11-08 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6281.747 | 6258.384 | 7095.767 | 15868.903 | 20214.823 | 10910.156 | 7015.382 | 11672.996 | 17922.682 | 103240.84 | 477.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40009868-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 715300 | 0 | 0 | 0 | 43322.39 | 43161.266 | 48936.325 | 109440.713 | 139412.57 | 75242.454 | 48381.948 | 80503.423 | 123604.702 | 712005.791 | 3293.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40009868-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema APR Detif, Comuna de Puqueldón Región de Los Lagos | 310109 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-06 | 2019-12-20 | 625552 | Propuesta publica | 669531 | SR | 1662 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 45770 | GAMAN Y CIA SPA | 312 | 2020-01-01 | 2020-11-08 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43322.39 | 43161.266 | 48936.325 | 109440.713 | 139412.57 | 75242.454 | 48381.948 | 80503.423 | 123604.702 | 712005.791 | 3293.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40009869-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SAN RAMON ENTRE ESTEROS CALBUCO | [21 empty] | 0 | 643591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128388.223 | 58296.869 | 285155.286 | 171750.117 | 643590.495 | 494872.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40009869-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 81503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16258.771 | 7382.573 | 36111.417 | 21750.015 | 81502.776 | 62669.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40009869-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR San Ramón - Entre Esteros, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 310447 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 144173 | Trato directo | 144173 | SR | 504 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-06-19 | 2021-04-15 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16258.771 | 7382.573 | 36111.417 | 21750.015 | 81502.776 | 62669.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40009869-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 562088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112129.452 | 50914.296 | 249043.869 | 150000.102 | 562087.719 | 432203.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40009869-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema de APR San Ramón - Entre Esteros, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 310442 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-02-25 | 2020-03-27 | 947323 | Propuesta publica | 994292 | SR | 504 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 0 | SCHWERTER SPA. | 300 | 2020-06-19 | 2021-04-15 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112129.452 | 50914.296 | 249043.869 | 150000.102 | 562087.719 | 432203.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40009870-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE DETICO - QUECHU, COMUNA DE QUEILEN | [21 empty] | 0 | 707619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122124.053 | 120170.019 | 330872.876 | 134452.04 | 707618.988 | 225962.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40009870-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 89611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15465.491 | 15218.037 | 41900.932 | 17026.54 | 89611 | 28615.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40009870-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR Detico - Quechu, Comuna de Queilen Región de Los Lagos | 310452 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 118227 | Trato directo | 118227 | SR | 509 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 270 | 2020-07-02 | 2021-03-29 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15465.491 | 15218.037 | 41900.932 | 17026.54 | 89611 | 28615.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40009870-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 618008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106658.562 | 104951.982 | 288971.944 | 117425.5 | 618007.988 | 197347.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40009870-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema de APR Detico - Quechu, Comuna de Queilen Región de Los Lagos | 310450 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-02-25 | 2020-03-27 | 749524 | Propuesta publica | 815356 | SR | 509 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 0 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 270 | 2020-07-02 | 2021-03-29 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106658.562 | 104951.982 | 288971.944 | 117425.5 | 618007.988 | 197347.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40011766-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL MAÑIHUEICO HUALAIHUE | [21 empty] | 0 | 229000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92629.039 | 136370.874 | 228999.913 | 458126.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40011766-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11730.315 | 17269.674 | 28999.989 | 58015.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40011766-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR Mañihueico, Comuna de Hualaihue Región de Los Lagos | 310458 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 87016 | Trato directo | 87016 | SR | 662 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 240 | 2020-08-12 | 2021-04-09 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11730.315 | 17269.674 | 28999.989 | 58015.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40011766-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80898.724 | 119101.2 | 199999.924 | 400110.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40011766-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema de APR Mañihueico, Comuna de Hualaihue Región de Los Lagos | 310455 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-16 | 2020-05-19 | 500444 | Propuesta publica | 600111 | SR | 662 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 0 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 240 | 2020-08-12 | 2021-04-09 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80898.724 | 119101.2 | 199999.924 | 400110.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40013901-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHAGUAL QUIDACO HUALAIHUE | [21 empty] | 0 | 612455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55809.536 | 120984.53 | 322200.823 | 113459.206 | 612454.095 | 196947.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40013901-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 77560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7067.583 | 15321.185 | 40802.724 | 14368.196 | 77559.688 | 24940.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40013901-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR Chagual Quildaco, Comuna de Hualaihue Región de Los Lagos | 310464 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 102501 | Trato directo | 102501 | SR | 512 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 270 | 2020-07-02 | 2021-03-29 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7067.583 | 15321.185 | 40802.724 | 14368.196 | 77559.688 | 24940.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40013901-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 534895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48741.953 | 105663.345 | 281398.099 | 99091.01 | 534894.407 | 172006.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40013901-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema de APR Chagual Quildaco, Comuna de Hualaihue Región de Los Lagos | 310461 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-02-25 | 2020-03-27 | 715781 | Propuesta publica | 706901 | SR | 512 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 0 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 270 | 2020-07-02 | 2021-03-29 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48741.953 | 105663.345 | 281398.099 | 99091.01 | 534894.407 | 172006.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40014505-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA AGUAPOTABLE RURAL CURACO DE VILUPULLI, COMUNA DE CHONCHI | [21 empty] | 0 | 286250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147582.806 | 138667.194 | 286250 | 517669.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40014505-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 36250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18689.526 | 17560.474 | 36250 | 65556.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40014505-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema APR Curaco de Vilupulli, Comuna de Chonchi Región de Los Lagos | 310478 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 101807 | Trato directo | 101807 | SR | 904 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 240 | 2020-09-17 | 2021-05-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18689.526 | 17560.474 | 36250 | 65556.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40014505-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128893.28 | 121106.72 | 250000 | 452113.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40014505-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema APR Curaco de Vilupulli, Comuna de Chonchi Región de Los Lagos | 320869 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-24 | 2020-07-10 | 565746 | Propuesta publica | 702114 | SR | 904 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 240 | 2020-09-17 | 2021-05-15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128893.28 | 121106.72 | 250000 | 452113.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40015333-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE HUENTELELFÚ, COMUNA DE RÍO NEGRO | [21 empty] | 0 | 343490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35608.732 | 107449.661 | 200427.943 | 0 | 343486.336 | 174101.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40015333-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 43490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4509.403 | 13607.162 | 25373.435 | 0 | 43490 | 22056.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40015333-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR Huentelelfu, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos | 310487 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 65547 | Trato directo | 65547 | SR | 621 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 210 | 2020-07-14 | 2021-02-09 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4509.403 | 13607.162 | 25373.435 | 0 | 43490 | 22056.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40015333-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31099.329 | 93842.499 | 175054.508 | 0 | 299996.336 | 152045.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40015333-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema de APR Huentelelfu, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos | 310481 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-16 | 2020-05-19 | 385063 | Propuesta publica | 452043 | SR | 621 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 0 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 210 | 2020-07-14 | 2021-02-09 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31099.329 | 93842.499 | 175054.508 | 0 | 299996.336 | 152045.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40015381-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUITE, COMUNA DE QUEMCHI | [21 empty] | 0 | 471098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43858.521 | 98153.614 | 83624.73 | 137765.195 | 107695.606 | 471097.666 | 208261.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40015381-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 59659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5554.146 | 12429.934 | 10590.031 | 17446.247 | 13638.308 | 59658.666 | 26373.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40015381-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR Huite, Comuna de Quemchi Región de Los Lagos | 310490 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 86033 | Trato directo | 86033 | SR | 511 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 240 | 2020-06-25 | 2021-02-20 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5554.146 | 12429.934 | 10590.031 | 17446.247 | 13638.308 | 59658.666 | 26373.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40015381-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 411439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38304.375 | 85723.68 | 73034.699 | 120318.948 | 94057.298 | 411439 | 181887.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40015381-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema de APR Huite, Comuna de Quemchi Región de Los Lagos | 310488 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-09 | 2020-04-03 | 570520 | Propuesta publica | 593327 | SR | 511 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 0 | GAMAN Y CIA SPA | 240 | 2020-06-25 | 2021-02-20 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38304.375 | 85723.68 | 73034.699 | 120318.948 | 94057.298 | 411439 | 181887.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40016766-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL HUAPI ABTAO, COMUNA DE CALBUCO | [21 empty] | 0 | 536942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145165.061 | 287577.213 | 104199.427 | 536941.701 | 176480.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40016766-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 67997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18383.348 | 36418.075 | 13195.577 | 67997 | 22349.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40016766-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR Huapi Abtao, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 314696 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 90347 | Trato directo | 90347 | SR | 506 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 240 | 2020-06-24 | 2021-02-19 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18383.348 | 36418.075 | 13195.577 | 67997 | 22349.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40016766-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 468945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126781.713 | 251159.138 | 91003.85 | 468944.701 | 154131.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40016766-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema de APR Huapi Abtao, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 314693 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-09 | 2020-04-03 | 568944 | Propuesta publica | 623077 | SR | 506 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 0 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 240 | 2020-06-24 | 2021-02-19 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126781.713 | 251159.138 | 91003.85 | 468944.701 | 154131.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40017074-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | [21 empty] | 59997.501 | 1989728 | 0 | 0 | 95102.42 | 7108.584 | 82193.476 | 45659.404 | 0 | 0 | 0 | 149234.761 | 809055.386 | 801373.93 | 1989727.961 | 819062.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40017074-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 243602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29684.369 | 5782.195 | 0 | 0 | 0 | 18743.055 | 102456.681 | 86935.699 | 243601.999 | 103524.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40017074-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Grupo N°1-2019 Obras de Conservación de los Servicios de APR de Villa OHiggins, Aulen, Quilen, Quenuir, Región de Los Lagos | 299193 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 67825 | Trato directo | 67825 | SR | 1080 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 270 | 2019-06-07 | 2020-03-03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29684.369 | 5782.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2735.953 | 4691.634 | 42894.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40017074-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Grupo N°1-2020, Obras de Conservación para los Servicios de APR de San Rafael, Lepihue La Pasada, Quilacahuín y Ayacara, Región de Los Lagos | 307693 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 27275 | Trato directo | 27275 | SR | 582 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 5455 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 210 | 2020-07-15 | 2021-02-10 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3262.543 | 13421.304 | 8843.61 | 25527.457 | 7201.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40017074-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Grupo N° 2-2020, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Quetalmahue, Degan, La Estancia, Rilán, Caulín, Región de Los Lagos | 315657 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 38548 | Trato directo | 38548 | SR | 583 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 7719 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 216 | 2020-07-15 | 2021-02-16 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4608.865 | 10266.462 | 0 | 14875.327 | 31391.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40017074-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Grupo N 3-2020, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Piruquina, Aldachildo, Isla Apiao, Auchac, Coinco Bajo, Compu Molulco, Región de Los Lagos | 315659 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 33295 | Trato directo | 33295 | SR | 586 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 180 | 2020-07-15 | 2021-01-11 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3364.108 | 12623.437 | 13951.867 | 29939.412 | 3354.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40017074-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Grupo N° 4-2020, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Metrenquen, Pellines y Correntoso, Región de Los Lagos | 315661 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 32768 | Trato directo | 37332 | SR | 764 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 150 | 2020-09-18 | 2021-02-15 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2688.563 | 14815.771 | 14140.04 | 31644.374 | 5687.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40017074-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Grupo N° 5-2020, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Carelmapu y Cañitas Río Frío, Región de Los Lagos | 315665 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 25339 | Trato directo | 30568 | SR | 763 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 180 | 2020-09-24 | 2021-03-23 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6898.549 | 13634.901 | 20533.45 | 10033.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40017074-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Grupo N° 6-2020, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Cancura, Pucatrihue y Cantiamo, Región de Los Lagos | 315676 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 35939 | Trato directo | 47392 | SR | 829 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 180 | 2020-09-24 | 2021-03-23 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11936.411 | 17303.928 | 29240.339 | 18151.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40017074-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Grupo N° 7-2020, Grupo N° 7-2020, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Chepu, Calle, Pilluco, Pugueñun, Manao y Chaquihual, Región de Los Lagos | 315678 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 43344 | Trato directo | 58673 | SR | 828 | 2020-10-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 150 | 2020-09-24 | 2021-02-21 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17265.829 | 13702.813 | 30968.642 | 27703.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40017074-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Mejoramiento Servicio de APR Queilen, Comuna de Queilen, Región de Los Lagos | 319136 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 17979 | Trato directo | 17979 | SR | 620 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 120 | 2020-08-06 | 2020-12-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4818.976 | 12492.965 | 666.906 | 17978.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40017074-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 59997.501 | 1746126 | 0 | 0 | 95102.42 | 7108.584 | 52509.107 | 39877.209 | 0 | 0 | 0 | 130491.706 | 706598.705 | 714438.231 | 1746125.962 | 715538.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40017074-0 | '02 | '004 | Grupo N°1-2019 Obras de Conservación de los Servicios de APR de Villa OHiggins, Aulen, Quilen, Quenuir, Región de Los Lagos | 300332 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-05 | 2019-04-22 | 306005 | Propuesta publica | 467758 | SR | 1080 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 0 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 270 | 2019-06-07 | 2020-03-03 | 100 | 59997.501 | 0 | 0 | 0 | 95102.42 | 7108.584 | 52509.107 | 39877.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18868.64 | 32356.1 | 245822.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40017074-0 | '02 | '004 | Grupo N° 1-2020, Obras de Conservación para los Servicios de APR de San Rafael, Lepihue La Pasada, Quilacahuín y Ayacara, Región de Los Lagos | 306641 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-09 | 2020-03-26 | 145530 | Propuesta publica | 188099 | SR | 582 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 37620 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 210 | 2020-07-15 | 2021-02-10 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23728.471 | 92560.715 | 94338.491 | 210627.677 | 15090.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40017074-0 | '02 | '004 | Grupo N° 2-2020, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Quetalmahue, Degan, La Estancia, Rilán, Caulín, Región de Los Lagos | 315654 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-09 | 2020-03-26 | 194228 | Propuesta publica | 265845 | SR | 583 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 53234 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 216 | 2020-07-15 | 2021-02-16 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31785.812 | 70804.214 | 81533.382 | 184123.408 | 134954.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40017074-0 | '02 | '004 | Grupo N° 3-2020, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Piruquina, Aldachildo, Isla Apiao, Auchac, Coinco Bajo, Compu Molulco, Región de Los Lagos | 315658 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-09 | 2020-03-26 | 172849 | Propuesta publica | 229615 | SR | 586 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 0 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 180 | 2020-07-15 | 2021-01-11 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23200.87 | 87058.064 | 63142.733 | 173401.667 | 56212.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40017074-0 | '02 | '004 | Grupo N° 6-2020, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Cancura, Pucatrihue y Cantiamo, Región de Los Lagos | 315674 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-08-14 | 247850 | Propuesta publica | 326839 | SR | 829 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 0 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 180 | 2020-09-24 | 2021-03-23 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82320.074 | 119375.515 | 201695.589 | 125143.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40017074-0 | '02 | '004 | Grupo N° 7-2020, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Chepu, Calle, Pilluco, Pugueñun, Manao y Chaquihual, Región de Los Lagos | 315677 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-08-17 | 298924 | Propuesta publica | 404639 | SR | 828 | 2020-10-13 | 2020-11-13 | 0 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 150 | 2020-09-24 | 2021-02-21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119074.684 | 127541.342 | 246616.026 | 158022.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40017074-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Servicio de APR Queilen, Comuna de Queilen, Región de Los Lagos | 319135 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-05-18 | 2020-05-28 | 111823 | Propuesta privada | 123993 | SR | 620 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 0 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 120 | 2020-08-06 | 2020-12-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33234.32 | 86158.38 | 4599.35 | 123992.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40017074-0 | '02 | '004 | Grupo N° 4-2020, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Metrenquen, Pellines y Correntoso, Región de Los Lagos | 321744 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-23 | 2020-08-07 | 225984 | Propuesta publica | 257462 | SR | 764 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 0 | NEUMANN AGUILAR PABLO | 150 | 2020-09-18 | 2021-02-15 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18542.233 | 102177.734 | 97517.518 | 218237.485 | 39224.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40017074-0 | '02 | '004 | Grupo N° 5-2020, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Carelmapu y Cañitas Río Frío, Región de Los Lagos | 321745 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-08-14 | 174751 | Propuesta publica | 210809 | SR | 763 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 0 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 180 | 2020-09-24 | 2021-03-23 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47576.2 | 94033.8 | 141610 | 69198.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40017074-0 | '02 | '004 | Obra Emergencia Servicio de Agua Potable Rural de Estaquilla, Comuna de Los Muermos Región de Los Lagos | 328525 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-11-01 | 2020-12-04 | 117691 | Propuesta privada | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 90 | 2020-12-28 | 2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40018435-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CHUYAQUEN, COMUNA DE MAULLIN | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915128.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40018435-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115889.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40018435-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR Chuyaquen, Comuna de Maullín Región de Los Lagos | 321896 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 115888 | Trato directo | 115890 | SR | 1171 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 270 | 2020-12-02 | 2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115889.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40018435-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799238.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40018435-0 | '02 | '604 | Construcción Sistema de APR Chuyaquen, Comuna de Maullín Región de Los Lagos | 321894 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-20 | 2020-11-05 | 799308 | Propuesta publica | 799239 | SR | 1171 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 0 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 270 | 2020-12-02 | 2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799238.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40018445-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE DICHAM, COMUNA DE CHONCHI | [21 empty] | 0 | 11450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237015.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40018445-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156652.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40018445-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR Dicham, Comuna de Chonchi Región de Los Lagos | 321907 | Los Lagos | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 156653 | Trato directo | 156653 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 330 | 2021-01-15 | 2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156652.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40018445-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080363.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40018445-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema de APR Dicham, Comuna de Chonchi Región de Los Lagos | 321906 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-12-15 | 2020-12-28 | 993236 | Propuesta publica | 1080364 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 330 | 2021-01-15 | 2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080363.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40018516-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE OLMOPULLI, COMUNA DE MAULLIN | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195334.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40018516-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40018516-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR Olmopulli, Comuna de Maullín Región de Los Lagos | 321900 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 151370 | Trato directo | 151375 | SR | 1179 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-12-03 | 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40018516-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043959.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40018516-0 | '02 | '604 | Construcción Sistema de APR Olmopulli, Comuna de Maullín Región de Los Lagos | 321898 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-20 | 2020-11-05 | 1046559 | Propuesta publica | 1043960 | SR | 1179 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | SCHWERTER SPA. | 300 | 2020-12-03 | 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043959.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40019114-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE EL RINCON, COMUNA DE RIO NEGRO | [21 empty] | 0 | 11450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424097.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40019114-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53706.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40019114-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR El Rincón, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos | 321905 | Los Lagos | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 53707 | Trato directo | 53707 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 180 | 2021-01-15 | 2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53706.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40019114-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370390.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40019114-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema de APR El Rincón, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos | 321903 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-12-15 | 2020-12-28 | 346291 | Propuesta publica | 370391 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 180 | 2021-01-15 | 2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370390.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | ' | ' | ESTUDIO MEJORAMIENTO SISTEMAS AGUA POTABLE RUARAL, GLOSA 05, APR-DOH REGIÓN DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842589.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842589.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Construcción Sondaje para el Servicio de APR de Riachuelo, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | 322763 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-06 | 2020-08-21 | 80000 | Propuesta publica | 66450 | SR | 987 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 120 | 2020-10-21 | 2021-02-18 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5616.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Construcción Sondaje para el Servicio de APR de Las Gaviotas, Comuna de Puerto Octay, Región de Los Lagos | 322765 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-06 | 2020-08-21 | 80000 | Propuesta publica | 78984 | SR | 986 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 120 | 2020-10-21 | 2021-02-18 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de El Torreón, Comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos | 324529 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-15 | 2020-09-28 | 60000 | Propuesta publica | 98521 | SR | 976 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 0 | CMC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 150 | 2020-11-07 | 2021-04-06 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90785.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Teguel, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | 324531 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-15 | 2020-09-28 | 90000 | Propuesta publica | 131829 | SR | 977 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 0 | CMC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 150 | 2020-11-07 | 2021-04-06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122843.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Butalcura, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | 324533 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-15 | 2020-09-28 | 90000 | Propuesta publica | 89000 | SR | 988 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 150 | 2020-11-03 | 2021-04-02 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Puacura, Comuna de Castro, Región de Los Lagos | 324537 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-15 | 2020-09-28 | 70000 | Propuesta publica | 94000 | SR | 995 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 120 | 2020-11-02 | 2021-03-02 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23361.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Chana, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 325756 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-10-28 | 2020-11-13 | 120000 | Propuesta publica | 118944 | SR | 1180 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | PERFORACION AGUAS SUR LTDA | 150 | 2020-12-19 | 2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118943.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Isla Chuit, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 325757 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-10-28 | 2020-11-13 | 140000 | Propuesta publica | 219461 | SR | 1152 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 0 | PERFOSYM SPA | 150 | 2020-12-22 | 2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219460.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Isla Llingua, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | 325758 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-10-28 | 2020-11-13 | 140000 | Propuesta publica | 216775 | SR | 1157 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 0 | PERFOSYM SPA | 120 | 2020-12-22 | 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216774.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Natri Bajo, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | 326340 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-10-28 | 2020-11-13 | 76790 | Propuesta publica | 120562 | SR | 1154 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 0 | PERFOSYM SPA | 120 | 2020-12-22 | 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120561.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Llau Llao, Comuna de Castro, Región de Los Lagos | 326744 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-10-28 | 2020-11-13 | 69161 | Propuesta publica | 107998 | SR | 1156 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 0 | PERFOSYM SPA | 120 | 2020-12-22 | 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107997.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Tolquien Comuna de Curaco de Vélez Región de Los Lagos | 285944 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4495 | Trato directo | 4495 | SR | 880 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 898 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 450 | 2018-10-06 | 2019-12-30 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Huenao, Comuna de Curaco de Vélez Región de Los Lagos | 285949 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4495 | Trato directo | 4495 | SR | 875 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 399 | 2018-10-06 | 2019-11-09 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño para el Mejoramiento del Servicio Agua Potable Rural Las Lumas, Comuna de Osorno Región de Los Lagos | 285996 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3625 | Trato directo | 3625 | SR | 868 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 422 | 2018-10-09 | 2019-12-05 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio Agua Potable Rural Bahia Mansa, Comuna de San Juan de la Costa, Región de Los Lagos | 286001 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3408 | Trato directo | 3408 | SR | 846 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 500 | 2018-10-06 | 2020-02-18 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Maicolpué, Comuna de San Juan de La Costa Región de Los Lagos | 308150 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6902 | Trato directo | 6902 | SR | 1561 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 446 | 2019-11-29 | 2021-02-17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4141.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Los Riscos, Comuna de Purranque Región de Los Lagos | 308151 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3190 | Trato directo | 3190 | SR | 1547 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 280 | 2019-11-27 | 2020-09-02 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Pulamemo, Comuna de San Juan de La Costa Región de Los Lagos | 308153 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4314 | Trato directo | 4314 | SR | 1560 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 448 | 2019-11-27 | 2021-02-17 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Las Gaviotas, Comuna de Puerto Octay Región de Los Lagos | 308154 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3915 | Trato directo | 3915 | SR | 1562 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 280 | 2019-11-28 | 2020-09-03 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Huayun, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 308156 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4314 | Trato directo | 4314 | SR | 1550 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 418 | 2019-11-28 | 2021-01-19 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Colonia Tres Puentes, Comuna de Puerto Varas Región de Los Lagos | 308166 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4314 | Trato directo | 4314 | SR | 1555 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 280 | 2019-11-27 | 2020-09-02 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Metrenquén, Comuna de Puerto Montt Región de Los Lagos | 308168 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5177 | Trato directo | 5177 | SR | 1552 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 280 | 2019-11-27 | 2020-09-02 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3105.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de El Varal, Comuna de Hualaihué Región de Los Lagos | 308172 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4785 | Trato directo | 4785 | SR | 1551 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 280 | 2019-11-28 | 2020-09-03 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de San Antonio, Extensión Chaiguao y Oqueldán Tutil, Comuna de Quellón Región de Los Lagos | 308173 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5177 | Trato directo | 5177 | SR | 1548 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 280 | 2019-11-27 | 2020-09-02 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3105.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Llau Llao, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 308179 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4350 | Trato directo | 4350 | SR | 1554 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 280 | 2019-11-28 | 2020-09-03 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Chalihue, Comuna de Puqueldón Región de Los Lagos | 308180 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3625 | Trato directo | 3625 | SR | 1553 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 280 | 2019-11-28 | 2020-09-03 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Puchaurán, Comuna de Dalcahue Región de Los Lagos | 308181 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3625 | Trato directo | 3625 | SR | 1556 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 280 | 2019-11-28 | 2020-09-03 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Canán, Comuna de Chonchi Región de Los Lagos | 308183 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3625 | Trato directo | 3625 | SR | 1558 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 280 | 2019-11-28 | 2020-09-03 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Isla Alao, Comuna de Quinchao Región de Los Lagos | 308185 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5177 | Trato directo | 5177 | SR | 1557 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 280 | 2019-11-28 | 2020-09-03 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Riachuelo, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos | 308189 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3915 | Trato directo | 3915 | SR | 1549 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 280 | 2019-11-29 | 2020-09-04 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Isla Tac, Comuna de Quemchi, Región de Los Lagos | 322779 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5075 | Trato directo | 7033 | SR | 952 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 280 | 2020-10-29 | 2021-08-05 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Los Petanes, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | 322781 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3625 | Trato directo | 5800 | SR | 965 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 280 | 2020-10-29 | 2021-08-05 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Punta Quihua, Comuna de Llanquihue, Región de Los Lagos | 322783 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3625 | Trato directo | 5800 | SR | 964 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 280 | 2020-10-29 | 2021-08-05 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Contao, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 322784 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4350 | Trato directo | 6752 | SR | 944 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 280 | 2020-10-17 | 2021-07-24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Colonia Río Sur, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 322785 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5075 | Trato directo | 7250 | SR | 992 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 335 | 2020-10-29 | 2021-09-29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Pellines, Comuna de Llanquihue, Región de Los Lagos | 322789 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5075 | Trato directo | 5916 | SR | 953 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 280 | 2020-10-24 | 2021-07-31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4732.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción Sondaje para el Servicio de APR de Riachuelo, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | 322790 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 11600 | Trato directo | 9636 | SR | 987 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 120 | 2020-10-21 | 2021-02-18 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción Sondaje para el Servicio de APR de Las Gaviotas, Comuna de Puerto Octay, Región de Los Lagos | 322792 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 11600 | Trato directo | 11453 | SR | 986 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 150 | 2020-10-21 | 2021-03-20 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Estudio Geofísico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Coquiao - Coquiao Norte, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 324510 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4785 | Trato directo | 4785 | SR | 945 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 335 | 2020-11-05 | 2021-10-06 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4306.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Pid Pid, Comuna de Castro, Región de Los Lagos | 324512 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4205 | Trato directo | 4205 | SR | 989 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 280 | 2020-11-05 | 2021-08-12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3784.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Chana, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 324523 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 17247 | Trato directo | 17247 | SR | 1180 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 150 | 2020-12-19 | 2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17246.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Isla Chuit, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 324528 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 31822 | Trato directo | 31822 | SR | 1152 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 150 | 2020-12-22 | 2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31821.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de El Torreón, Comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos | 324530 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 14286 | Trato directo | 14286 | SR | 976 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 150 | 2020-11-07 | 2021-04-06 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13163.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Teguel, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | 324532 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 19116 | Trato directo | 19116 | SR | 977 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 150 | 2020-11-07 | 2021-04-06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17812.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Butalcura, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | 324534 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 12905 | Trato directo | 12905 | SR | 988 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 150 | 2020-11-03 | 2021-04-02 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11369.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Isla Llingua, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | 324536 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 31433 | Trato directo | 31433 | SR | 1157 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 120 | 2020-12-22 | 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31432.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Puacura, Comuna de Castro, Región de Los Lagos | 324538 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 13630 | Trato directo | 13630 | SR | 995 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 120 | 2020-11-02 | 2021-03-02 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3387.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Natri Bajo, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | 326341 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 17482 | Trato directo | 17482 | SR | 1154 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 120 | 2020-12-22 | 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17481.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Llau Llao, Comuna de Castro, Región de Los Lagos | 326752 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 15660 | Trato directo | 15660 | SR | 1156 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 120 | 2020-12-22 | 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15659.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Tolquien, Comuna de Curaco de VélezRegión de Los Lagos | 285943 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2018-07-26 | 2018-08-22 | 25000 | Propuesta publica | 31000 | SR | 880 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 6189 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 450 | 2018-10-06 | 2019-12-30 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6217.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Huenao, Comuna de Curaco de Vélez, Región de Los Lagos. | 285946 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2018-07-26 | 2018-08-22 | 25000 | Propuesta publica | 31000 | SR | 875 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 399 | 2018-10-06 | 2019-11-09 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio APR de Las Lumas, Comuna de Osorno Región de Los Lagos | 285993 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2018-07-18 | 2018-08-10 | 25000 | Propuesta publica | 25000 | SR | 868 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 422 | 2018-10-09 | 2019-12-05 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio APR de Bahia Mansa, Comuna de San Juan de La Costa Región de Los Lagos | 285999 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2018-07-18 | 2018-08-10 | 25000 | Propuesta publica | 23500 | SR | 846 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 500 | 2018-10-06 | 2020-02-18 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Maicolpué, Comuna de San Juan de La Costa Región de Los Lagos | 308089 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 40000 | Propuesta publica | 47600 | SR | 1561 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 446 | 2019-11-29 | 2021-02-17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Los Riscos, Comuna de Purranque Región de Los Lagos | 308094 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 25000 | Propuesta publica | 22000 | SR | 1547 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 280 | 2019-11-27 | 2020-09-02 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Pulamemo, Comuna de San Juan de La Costa Región de Los Lagos | 308095 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 25000 | Propuesta publica | 29750 | SR | 1560 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 448 | 2019-11-27 | 2021-02-17 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Las Gaviotas, Comuna de Puerto Octay Región de Los Lagos | 308097 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 30000 | Propuesta publica | 27000 | SR | 1562 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 280 | 2019-11-28 | 2020-09-03 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Huayun, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 308098 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 25000 | Propuesta publica | 29750 | SR | 1550 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 418 | 2019-11-28 | 2021-01-19 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Colonia Tres Puentes, Comuna de Puerto Varas Región de Los Lagos | 308099 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 25000 | Propuesta publica | 29750 | SR | 1555 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 280 | 2019-11-27 | 2020-09-02 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Metrenquén, Comuna de Puerto Montt Región de Los Lagos | 308101 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 30000 | Propuesta publica | 35700 | SR | 1552 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 280 | 2019-11-27 | 2020-09-02 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de El Varal, Comuna de Hualaihué Región de Los Lagos | 308102 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 30000 | Propuesta publica | 33000 | SR | 1551 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | INVAR S. A. | 280 | 2019-11-28 | 2020-09-03 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de San Antonio, Extensión Chaiguao y Oqueldán Tutil, Comuna de Quellón Región de Los Lagos | 308104 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 30000 | Propuesta publica | 35700 | SR | 1548 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 280 | 2019-11-27 | 2020-09-02 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Llau Llao, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 308110 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 30000 | Propuesta publica | 30000 | SR | 1554 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 280 | 2019-11-28 | 2020-09-03 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Chalihue, Comuna de Puqueldón Región de Los Lagos | 308111 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 25000 | Propuesta publica | 25000 | SR | 1553 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 280 | 2019-11-28 | 2020-09-03 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Puchaurán, Comuna de Dalcahue Región de Los Lagos | 308112 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 25000 | Propuesta publica | 25000 | SR | 1556 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 280 | 2019-11-28 | 2020-09-03 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Canán, Comuna de Chonchi Región de Los Lagos | 308113 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 25000 | Propuesta publica | 25000 | SR | 1558 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 280 | 2019-11-28 | 2020-09-03 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Isla Alao, Comuna de Quinchao Región de Los Lagos | 308114 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 30000 | Propuesta publica | 35700 | SR | 1557 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 280 | 2019-11-28 | 2020-09-03 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Riachuelo, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos | 308187 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 30000 | Propuesta publica | 27000 | SR | 1549 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 280 | 2019-11-29 | 2020-09-04 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Isla Tac, Comuna de Quemchi, Región de Los Lagos | 322751 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 35000 | Propuesta publica | 48500 | SR | 952 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 0 | ARRAVAL SPA. | 280 | 2020-10-29 | 2021-08-05 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Los Petanes, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | 322752 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 25000 | Propuesta publica | 40000 | SR | 965 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | ARRAVAL SPA. | 280 | 2020-10-29 | 2021-08-05 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Punta Quihua, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 322753 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 25000 | Propuesta publica | 40000 | SR | 964 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | ARRAVAL SPA. | 280 | 2020-10-29 | 2021-08-05 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Contao, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 322755 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 30000 | Propuesta publica | 46560 | SR | 944 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 0 | EMPRESA SPECHT CONSTRUCTORA SPA | 280 | 2020-10-17 | 2021-07-24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Colonia Río Sur, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 322757 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 35000 | Propuesta publica | 50000 | SR | 992 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 0 | ARRAVAL SPA. | 335 | 2020-10-29 | 2021-09-29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Pellines, Comuna de Llanquihue, región de Los Lagos | 322762 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 35000 | Propuesta publica | 40800 | SR | 953 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | INVAR S. A. | 280 | 2020-10-24 | 2021-07-31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Estudio Geofísico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Coquiao - Coquiao Norte, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 324509 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-15 | 2020-10-02 | 40000 | Propuesta publica | 33000 | SR | 945 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 0 | ITALO VARGAS MIRANDA | 335 | 2020-11-05 | 2021-10-06 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Pid Pid, Comuna de Castro, Región de Los Lagos | 324511 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-15 | 2020-10-02 | 30000 | Propuesta publica | 29000 | SR | 989 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 0 | ITALO VARGAS MIRANDA | 280 | 2020-11-05 | 2021-08-12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 30485356-0 | ' | ' | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL TORTEL | [21 empty] | 96399.411 | 394484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22071.907 | 0 | 34340.858 | 32701.766 | 36643.76 | 81907.395 | 90913.481 | 95898.199 | 394477.366 | 62851.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 30485356-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 16399.9 | 67112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3754.972 | 0 | 5842.221 | 5564.35 | 6234.001 | 13934.453 | 15466.609 | 16314.57 | 67111.176 | 8725.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 30485356-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTOS OBRA AMPLIACIÓN SISTEMA APR CALETA TORTEL | 292917 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 80728 | Trato directo | 80728 | SR | 637 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 11509 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 471 | 2019-10-18 | 2021-01-31 | 90.54 | 16399.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3754.972 | 0 | 5842.221 | 5564.35 | 6234.001 | 13934.453 | 15466.609 | 16314.57 | 67111.176 | 8725.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 30485356-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 79999.511 | 327372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18316.935 | 0 | 28498.637 | 27137.416 | 30409.759 | 67972.942 | 75446.872 | 79583.629 | 327366.19 | 54126.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 30485356-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL TORTEL | 292910 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-13 | 2019-10-07 | 400000 | Propuesta publica | 393792 | SR | 635 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 67700 | CARLOS AUGUSTO MARTINEZ TOBAR | 471 | 2019-10-19 | 2021-02-01 | 88.27 | 79999.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18316.935 | 0 | 28498.637 | 27137.416 | 30409.759 | 67972.942 | 75446.872 | 79583.629 | 327366.19 | 54126.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 30486044-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA APR DE VILLA FREI | [21 empty] | 120499.909 | 517152 | 0 | 0 | 72291.696 | 28045.089 | 35607.581 | 88625.171 | 35504.727 | 70913.226 | 36159.051 | 30243.296 | 58971.708 | 60789.399 | 517150.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 30486044-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 20499.984 | 86748 | 0 | 0 | 12298.587 | 4771.156 | 6057.722 | 15077.311 | 6040.223 | 12064.076 | 6151.54 | 5145.125 | 10032.532 | 9109.237 | 86747.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 30486044-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTOS OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA APR VILLA FREI | 292920 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 100034 | Trato directo | 100034 | SR | 636 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 7214 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 240 | 2019-10-18 | 2020-06-14 | 100 | 20499.984 | 0 | 0 | 0 | 12298.587 | 4771.156 | 6057.722 | 15077.311 | 6040.223 | 12064.076 | 6151.54 | 5145.125 | 10032.532 | 9109.237 | 86747.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 30486044-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 99999.925 | 430404 | 0 | 0 | 59993.109 | 23273.933 | 29549.859 | 73547.86 | 29464.504 | 58849.15 | 30007.511 | 25098.171 | 48939.176 | 51680.162 | 430403.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 30486044-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA FREI | 292916 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-02 | 2019-09-25 | 509173 | Propuesta publica | 487970 | SR | 634 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 42435 | CARLOS AUGUSTO MARTINEZ TOBAR | 428 | 2019-10-18 | 2020-12-19 | 100 | 99999.925 | 0 | 0 | 0 | 59993.109 | 23273.933 | 29549.859 | 73547.86 | 29464.504 | 58849.15 | 30007.511 | 25098.171 | 48939.176 | 51680.162 | 430403.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 30486295-0 | ' | ' | AMPLIACION AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL VILLA MAÑIHUALES | [21 empty] | 484158.56 | 1029061 | 0 | 0 | 138934.779 | 118114.521 | 52830.781 | 72509.953 | 60257.894 | 83705.7 | 84890.683 | 106162.948 | 183508.473 | 124831.588 | 1025747.32 | 328.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 30486295-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 82367 | 175040 | 0 | 0 | 23636.207 | 16399.961 | 12682.244 | 12335.718 | 10251.343 | 13269.172 | 14360.394 | 17958.882 | 31042.911 | 20789.77 | 172726.602 | 328.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 30486295-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTOS OBRA AMPLIACIÓN SISTEMA APR VILLA MAÑIHUALES | 292919 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 242520 | Trato directo | 242520 | SR | 639 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 12904 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 450 | 2019-10-18 | 2021-01-10 | 99.87 | 82367 | 0 | 0 | 0 | 23636.207 | 16399.961 | 12682.244 | 12335.718 | 10251.343 | 13269.172 | 14360.394 | 17958.882 | 31042.911 | 20789.77 | 172726.602 | 328.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 30486295-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 401791.56 | 854021 | 0 | 0 | 115298.572 | 101714.56 | 40148.537 | 60174.235 | 50006.551 | 70436.528 | 70530.289 | 88204.066 | 152465.562 | 104041.818 | 853020.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 30486295-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN SISTEMA APR VILLA MAÑIHUALES | 292915 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-12 | 2019-10-10 | 1400000 | Propuesta publica | 1183021 | SR | 638 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 71792 | FROILAN ARMANDO ROMERO ARRATIA | 480 | 2019-10-19 | 2021-02-10 | 100 | 401791.56 | 0 | 0 | 0 | 115298.572 | 101714.56 | 40148.537 | 60174.235 | 50006.551 | 70436.528 | 70530.289 | 88204.066 | 152465.562 | 104041.818 | 853020.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 40000926-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL KM23 RUTA 40 AYSEN-COYHAIQUE AYSEN | [21 empty] | 0 | 11450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208917 | 113472 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 40000926-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190692 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 40000926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto: Sist. APR Km.23 ruta 240 Aysén - Coyhaique, Aysén | 326604 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 192142 | Trato directo | 192142 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 360 | 2021-01-13 | 2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190692 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 40000926-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018225 | 112022 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 40000926-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL KM23 RUTA 240 AYSÉN-COYHAIQUE | 326597 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-17 | 2021-01-18 | 1020000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-02-15 | 2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018225 | 112022 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 40003461-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL ENSENADA DEL VALLE SIMPSON COYHAIQUE | [21 empty] | 0 | 11450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600420 | 243519 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 40003461-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411772 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 40003461-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto: Construcción Sist. APR Ensenada del Valle Simpson, Coyhaique | 326606 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 413222 | Trato directo | 413222 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 360 | 2021-01-06 | 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411772 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 40003461-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2188648 | 242069 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 40003461-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ENSENADA DEL VALLE SIMPSON, COYHAIQUE | 326600 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-10 | 2021-01-13 | 2260 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 510 | 2021-01-29 | 2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2188648 | 242069 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 40017070-0 | ' | ' | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR,REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 5) AYSEN | [21 empty] | 114241.968 | 1830562 | 0 | 0 | 121823.469 | 105925.933 | 103243.554 | 140000.756 | 106206.69 | 140183.071 | 121838.109 | 101729.359 | 328762.009 | 524232.417 | 1793945.367 | 981730.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 40017070-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 299756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56310.005 | 23817.555 | 18068.358 | 23368.933 | 14623.354 | 16175.296 | 51619.171 | 71836.393 | 275819.065 | 143841.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 40017070-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra Conservación Sistema APR Islas Huichas y El Salto Comuna de Aysén | 307809 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 38312 | Trato directo | 38312 | SR | 863 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 12659 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 263 | 2019-12-11 | 2020-08-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18193.161 | 7416.936 | 2082.482 | 2007.691 | 716.207 | 4642.093 | 4730.027 | 2370.543 | 42159.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 40017070-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra Conservación Sistemas APR Chacras de Chile Chico y Mallín Grande Comuna de Chile Chico Bahía Murta Comuna de Río Ibáñez y Villa Ortega Comuna de Coyhaique | 308720 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 100600 | Trato directo | 100600 | SR | 873 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 3800 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 210 | 2019-12-12 | 2020-07-09 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38116.844 | 16400.619 | 15985.876 | 10476.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80979.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 40017070-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra Conservación Sistemas APR Melinka y Bahía Jara | 312853 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 75049 | Trato directo | 75049 | SR | 405 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 19241 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 180 | 2020-06-25 | 2020-12-22 | 93.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10884.915 | 13907.147 | 11533.203 | 27569.156 | 24100 | 87994.421 | 6295.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 40017070-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra: ¿Conservación Sistemas de Agua Potable Rural de Lago Verde, La Tapera, Comuna de Lago Verde; La Junta, Comuna de Cisnes; El Salto de Aysén, Comuna de Aysén; Lago Atravesado, Comuna de Coyhaique | 315878 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 63150 | Trato directo | 85445 | SR | 629 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 0 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 240 | 2020-10-19 | 2021-06-16 | 45.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19319.988 | 19456.195 | 38776.183 | 46668.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 40017070-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra "CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DEL GRAN PANGAL, EL BALSEO COMUNA DE AYSÉN; RÍO CLARO, COYHAIQUE BAJO, COMUNA DE COYHAIQUE" | 318167 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 42500 | Trato directo | 76552 | SR | 788 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 0 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 180 | 2020-11-24 | 2021-05-23 | 33.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25909.655 | 25909.655 | 50641.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 40017070-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra: CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL ISLAS HUICHAS, COMUNA DE AYSÉN; GUADAL, COMUNA DE CHILE CHICO, LAGO ATRAVESADO, EL SALTO DE COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE | 323309 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 42500 | Trato directo | 40237 | SR | 869 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 0 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 180 | 2020-12-24 | 2021-06-22 | 8.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40236.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 40017070-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 68468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26667.602 | 0 | 0 | 29122.834 | 55790.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 40017070-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 49059 | SinInf |  | -- | // | 74794 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26667.602 | 0 | 0 | 29122.834 | 55790.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 40017070-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 114241.968 | 1462338 | 0 | 0 | 121823.469 | 105925.933 | 46933.549 | 116183.201 | 88138.332 | 116814.138 | 80547.153 | 85554.063 | 277142.838 | 423273.19 | 1462335.866 | 837888.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 40017070-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE, LA TAPERA; COMUNA DE LAGO VERDE; LA JUNTA, COMUNA DE CISNES; EL SALTO DE AYSÉN, COMUNA DE AYSÉN; LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | 305507 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-10 | 2020-09-30 | 450536 | Propuesta publica | 490671 | SR | 604 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 0 | MARIO JOSE JARAMILLO GALLARDO | 240 | 2020-10-09 | 2021-06-06 | 45.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110946.333 | 111728.516 | 222674.849 | 267995.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 40017070-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR CHACRAS DE CHILE CHICO Y MALLÍN GRANDE, COMUNA DE CHILE CHICO; BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ; VILLA ORTEGA, EL BLANCO Y EL SALTO, COMUNA DE COYHAIQUE | 306859 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-15 | 2019-11-29 | 548234 | Propuesta publica | 490730 | SR | 868 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 18536 | FROILAN ARMANDO ROMERO ARRATIA | 210 | 2019-12-12 | 2020-07-09 | 100 | 114241.968 | 0 | 0 | 0 | 80009.035 | 79925.945 | 26000.842 | 80003.024 | 77979.885 | 51104.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395022.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 40017070-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE APR ISLAS HUICHAS Y SISTEMA DE APR EL SALTO, COMUNA DE AYSÉN | 308698 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-04 | 2019-11-14 | 219000 | Propuesta publica | 186884 | SR | 748 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 68573 | CARLOS AUGUSTO MARTINEZ TOBAR | 414 | 2019-11-27 | 2021-01-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41814.434 | 25999.988 | 20932.707 | 36180.177 | 10158.447 | 10960.555 | 10596.22 | 15920.984 | 28035.382 | 11881.079 | 212479.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 40017070-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DE MELINKA, COMUNA DE LAS GUAITECAS; VILLA AMENGUAL, COMUNA DE LAGO VERDE; CERRO CASTILLO, COMUNA DE RIO IBAÑEZ; BAHIA JARA Y CHILE CHICO, COMUNA DE CHILE CHICO | 312850 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-30 | 2020-05-25 | 378000 | Propuesta publica | 377486 | SR | 368 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 137579 | FROILAN ARMANDO ROMERO ARRATIA | 250 | 2020-06-25 | 2021-03-02 | 89.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54749.55 | 69950.933 | 69633.079 | 138161.123 | 126650.198 | 459144.883 | 55919.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 40017070-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DEL GRAN PANGAL, EL BALSEO COMUNA DE AYSÉN; RÍO CLARO, COYHAIQUE BAJO, COMUNA DE COYHAIQUE | 318166 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-23 | 2020-11-06 | 467000 | Propuesta publica | 450301 | SR | 747 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 0 | FROILAN ARMANDO ROMERO ARRATIA | 180 | 2020-11-24 | 2021-05-23 | 33.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152409.737 | 152409.737 | 297890.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 40017070-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL ISLAS HUICHAS, COMUNA DE AYSÉN; GUADAL, COMUNA DE CHILE CHICO, LAGO ATRAVESADO, EL SALTO DE COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE | 323314 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-19 | 2020-12-09 | 215000 | Propuesta publica | 236687 | SR | 868 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 0 | TECNO SERVICIOS LIMITADA | 150 | 2020-12-25 | 2021-05-24 | 8.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20603.66 | 20603.66 | 216083.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 40027923-0 | ' | ' | ESTUDIO MEJORAMIENTO SISTEMAS AGUA POTABLE RURAL GLOSAS 05, APR-DOH REGIÓN DE AYSÉN | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600.792 | 2600.792 | 1070376.16 | 222321.088 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 40027923-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600.792 | 2600.792 | 1070376.16 | 222321.088 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 40027923-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos: DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN o ESTUDIO DE FUENTE PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE AYSÉN, 2020-2021: Comuna de Güaitecas: Melinka; Comuna de Aysén: El Blanco; Comuna de Coyhaique: El Claro - Sector Antártica - Panguilemu Alto - Cerro Galera¿ | 326064 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 34800 | Trato directo | 34800 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 390 | 2020-11-20 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20400 | 20400 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 40027923-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO y/o AMPLIACIÓN DE 5 SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL. REGIÓN DE AYSÉN ZONA NORTE, 2020-2021 | 312595 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 44350 | Trato directo | 44350 | SR | 468 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 0 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 380 | 2020-08-11 | 2021-08-26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35479.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 40027923-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO y/o AMPLIACIÓN DE 5 SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL. REGIÓN DE AYSÉN ZONA SUR, 2020-2021 | 312607 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 38020 | Trato directo | 38020 | SR | 422 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 0 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 380 | 2020-07-04 | 2021-07-19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32880.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 40027923-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño III | 315880 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 48329 | Trato directo | 48329 | SR | 845 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 0 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 180 | 2020-12-17 | 2021-06-15 | 29.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 34110.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 40027923-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos: DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN O ESTUDIO DE FUENTE PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE AYSÉN, 2020-2021: COMUNA DE CISNES: MELIMOYU - LA JUNTA; COMUNA DE AYSÉN: VIVIANA NORTE; COMUNA DE COYHAIQUE: SECTOR LAS LIEBRES - LA CHILENITA - LA BANDURRIAS -SANTA ELENA | 326065 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 41470 | Trato directo | 47613 | SR | 848 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 0 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 390 | 2020-12-18 | 2022-01-12 | 14.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2599.992 | 2599.992 | 28981.579 | 11903.065 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 40027923-0 | '02 | '002 | DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO y/o AMPLIACIÓN DE 5 SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL. REGIÓN DE AYSÉN ZONA NORTE, 2020-2021 | 312547 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-04-06 | 2020-05-07 | 248000 | Propuesta publica | 246388 | SR | 458 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 0 | CONSTRUCCION INGENIERIA Y PROYECTOS CODAM SPA | 380 | 2020-08-11 | 2021-08-26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197109.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 40027923-0 | '02 | '002 | DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO y/o AMPLIACIÓN DE 5 SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL. REGIÓN DE AYSÉN ZONA SUR, 2020-2021 | 312552 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-04-07 | 2020-05-07 | 215000 | Propuesta publica | 204250 | SR | 382 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 14500 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 410 | 2020-07-04 | 2021-08-18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 40027923-0 | '02 | '002 | DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN O ESTUDIO DE FUENTE PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE AYSÉN , 2020-2021: COMUNA DE TORTEL: TORTEL; COMUNA DE CHILE CHICO: PUERTO GUADAL ¿ CHACRAS DE CHILE CHICO; COMUNA DE LAGO VERDE: LA TAPERA; COMUNA DE COYHAIQUE: EL SALTO CHICO ¿ EL FRAILE | 315876 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-10-15 | 2020-11-09 | 254000 | Propuesta publica | 300000 | SR | 840 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 0 | INVAR S. A. | 390 | 2020-12-16 | 2022-01-10 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 40027923-0 | '02 | '002 | DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN O ESTUDIO DE FUENTE PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE AYSÉN, 2020-2021: COMUNA DE CISNES: MELIMOYU - LA JUNTA; COMUNA DE AYSÉN: VIVIANA NORTE; COMUNA DE COYHAIQUE: SECTOR LAS LIEBRES - LA CHILENITA - LA BANDURRIAS -SANTA ELENA | 326063 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-10-16 | 2020-11-11 | 268000 | Propuesta publica | 280073 | SR | 846 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 0 | CONSTRUCCION INGENIERIA Y PROYECTOS CODAM SPA | 390 | 2020-12-17 | 2022-01-11 | 14.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210054.063 | 70018.023 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Aysén | 40027923-0 | '02 | '002 | DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN O ESTUDIO DE FUENTE PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE AYSÉN, 2020-2021: COMUNA DE GÜAITECAS: MELINKA; COMUNA DE AYSÉN: RIO EL BLANCO; COMUNA DE COYHAIQUE: RIO CLARO - SECTOR ANTÁRTICA ¿ PANGUILEMU ALTO - CERRO GALERA | 328224 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-11-01 | 2020-12-14 | 240000 | Propuesta privada | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 390 | 2020-12-31 | 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40017218-0 | ' | ' | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR REGIÓN DE MAGALLANES, (GLOSA 5) | [21 empty] | 0 | 242421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.117 | 49.084 | 0 | 16018.155 | 65072.737 | 152617.851 | 233898.944 | 81094.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40017218-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.117 | 49.084 | 0 | 52.152 | 58.287 | 0 | 300.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40017218-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | -395 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.117 | 49.084 | 0 | 52.152 | 58.287 | 0 | 300.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40017218-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40017218-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 239640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15740.824 | 64824.826 | 152309.712 | 232875.362 | 81094.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40017218-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Agua Potable Rural Villa Punta Delgada, comuna San Gregorio, 2020 | 286803 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-30 | 2020-06-12 | 115625 | Propuesta publica | 89312 | SR | 180 | 2020-06-25 | 2020-07-13 | -3 | JOSE DAGOBERTO CUEVAS VARGAS | 150 | 2020-07-13 | 2020-12-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15740.824 | 17628.071 | 55938.697 | 89307.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40017218-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Agua Potable Rural Cameron, comuna Timaukel, 2020 | 295536 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-13 | 2020-06-09 | 112790 | Propuesta publica | 96354 | SR | 179 | 2020-06-25 | 2020-07-13 | 0 | JOSE DAGOBERTO CUEVAS VARGAS | 170 | 2020-07-13 | 2020-12-30 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32334.523 | 62044.42 | 94378.943 | 1974.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40017218-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema Agua Potable Rural Huertos Familiares y Villa Renoval, comuna Natales, 2020 | 315933 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-30 | 2020-08-11 | 130883 | Propuesta publica | 128310 | SR | 236 | 2020-08-27 | 2020-09-07 | 0 | JOSE DAGOBERTO CUEVAS VARGAS | 180 | 2020-09-07 | 2021-03-06 | 38.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14862.232 | 34326.595 | 49188.827 | 79120.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40017218-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.179 | 189.624 | 308.139 | 722.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40017218-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1281 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.179 | 189.624 | 308.139 | 722.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027920-0 | ' | ' | ESTUDIO MEJORAMIENTO SISTEMAS AGUA POTABLE RURAL, GLOSA 05, APR-DOH REGIÓN DE MAGALLANES | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027920-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027920-0 | '02 | '002 | Diseño Reposición y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Punta Delgada, Comuna de San Gregorio, 2020 | 323656 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-15 | 2020-10-26 | 101000 | Propuesta publica | 85850 | SR | 334 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 0 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 335 | 2020-11-10 | 2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027920-0 | '02 | '002 | Factibilidad Construcción nueva fuente sistema agua potable rural Puerto Toro Comuna Cabo de Hornos 2020 | 323657 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-21 | 2020-10-28 | 80000 | Propuesta publica | 103800 | SR | 337 | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 0 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 180 | 2020-11-11 | 2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027920-0 | '02 | '002 | Diseño Reposición y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Huertos Familiares, Comuna de Natales, 3er. llamado, 2020 | 325703 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-12-14 | 2021-02-09 | 105000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 270 | 2021-03-22 | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000007-0 | ' | ' | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | [21 empty] | 3780600.988 | 5345749.421 | 0 | 0 | 496348.252 | 561957.47 | 219712.544 | 627390.253 | 100075.84 | 516414.497 | 590119.341 | 518618.619 | 783464.733 | 919296.077 | 5333397.626 | 1873425.838 | 0 | 0 | 0 | 66.981 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000007-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 3780600.988 | 5345749.421 | 0 | 0 | 496348.252 | 561957.47 | 219712.544 | 627390.253 | 100075.84 | 516414.497 | 590119.341 | 518618.619 | 783464.733 | 919296.077 | 5333397.626 | 1873425.838 | 0 | 0 | 0 | 66.981 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000007-0 | '02 | '002 | Asesoría Obras de Captación APR Tijeral, Comuna de Renaico, Región de la Araucanía. | 253677 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 10388 | Trato directo | 10388 | SR | 1415 | 2016-06-29 | 2016-06-29 | 1921 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 60 | 2016-03-04 | 2016-05-03 | 100 | 208.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.981 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000007-0 | '02 | '002 | Asesoría Conservación Sistema APR Cacique Currihuil, Comuna de Padre las Casas, Región de la Araucanía | 277727 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 9032 | Trato directo | 9032 | SR | 2993 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 865 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 180 | 2018-09-14 | 2019-03-13 | 100 | 891.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164.207 | 0 | 0 | 0 | 1164.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000007-0 | '02 | '002 | Asesoría Conservación Sistema APR Villa Trintre, Comuna de Los Sauces, Región de la Araucanía | 284501 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 12484 | Trato directo | 12484 | SR | 2659 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 1244 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 240 | 2018-08-22 | 2019-04-19 | 100 | 3842.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000007-0 | '02 | '002 | ASESORIA Y ASISTENCIA A LOS SISTEMAS APR REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2019-2020 VARIAS COMUNAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 285867 | Antofagasta | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 220408 | Trato directo | 220408 | SR | 900 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 0 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 365 | 2019-02-01 | 2020-02-01 | 100 | 182938.173 | 0 | 0 | 0 | 37469.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37469.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000007-0 | '02 | '002 | Asesoría Conservación Sistema Agua Potable Rural El Amargo, comuna de Collipulli, Región de la Araucanía | 287412 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 9928 | Trato directo | 9928 | SR | 1817 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 983 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 285 | 2018-11-23 | 2019-09-04 | 100 | 10465.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.006 | 445.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000007-0 | '02 | '002 | Asesoría Conservación Sistema Agua Potable Rural Quilquihuenco, comuna de Collipulli, Región de la Araucanía | 287419 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 7751 | Trato directo | 7751 | SR | 1280 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 1242 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 165 | 2018-11-22 | 2019-05-06 | 100 | 8446.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000007-0 | '02 | '002 | ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL QUILLAGUA | 287748 | Antofagasta | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 22496 | Trato directo | 22496 | SR | 1285 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 663 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 175 | 2019-11-12 | 2020-05-05 | 100 | 3997.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000007-0 | '02 | '002 | Gastos Administrativos Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Lloncao - Paicaví, comuna de Cañete, Calebu - Elicura, comuna de Contulmo, y San Antonio Las Quintas - Allipén, comuna de Los Ángeles | 288670 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 38826 | Trato directo | 38826 | SR | 4820 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 320 | ESSBIO S.A. | 125 | 2018-10-10 | 2019-02-12 | 100 | 22793.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.119 | 0 | 414.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000007-0 | '02 | '002 | Asesoría y Asistencia Sistema APRs VII Región 2019 - 2020 | 297509 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 861084 | Trato directo | 861084 | SR | 99 | 2019-09-13 | 2019-10-09 | 366605 | NUEVOSUR S.A. | 762 | 2019-01-08 | 2021-02-08 | 64 | 344433.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137773.328 | 68886.664 | 0 | 77497.497 | 0 | 0 | 0 | 383000.831 | 667158.32 | 216095.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000007-0 | '02 | '002 | ASESORIA Y ASISTENCIA A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL REGIÓN DE VALPARAÍSO AÑOS 2019 AL 2021 | 303773 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 689199 | Trato directo | 689199 | SR | 104 | 2019-09-27 | 2019-10-09 | 0 | ESVAL S.A. | 730 | 2019-01-16 | 2021-01-15 | 91 | 275679.485 | 0 | 0 | 0 | 55135.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172299.678 | 62027.884 | 0 | 62027.884 | 351491.343 | 62027.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000007-0 | '02 | '002 | Supervisión y Asesoría Servicios APR Existentes 2019 - 2021 | 307577 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1258457 | Trato directo | 1258457 | SR | 90 | 2019-09-06 | 2019-10-02 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 730 | 2019-01-11 | 2021-01-10 | 91 | 503382.46 | 0 | 0 | 0 | 100676.492 | 0 | 0 | 100676.492 | 0 | 0 | 100676.492 | 113261.053 | 113261.053 | 113261.053 | 641812.635 | 113261.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000007-0 | '02 | '002 | Convenio Ad-Referéndum entre la Dirección de Obras Hidráulicas y Aguas del Valle SA Periodo 2019-2021 | 298054 | Coquimbo | A | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 859180 | Trato directo | 859180 | SR | 95 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 720 | 2019-01-16 | 2021-01-05 | 91 | 343671.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137468.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146060.58 | 0 | 154652.203 | 438181.567 | 77326.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000007-0 | '02 | '002 | CONVENIO AD-REFERENDUM DOH Y ESSBIO S.A., REGIÓN DE ÑUBLE | 299270 | Ñuble | A | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 429448 | Trato directo | 429448 | SR | 98 | 2019-09-12 | 2019-10-08 | 0 | ESSBIO S.A. | 731 | 2019-01-16 | 2021-01-16 | 73 | 171779.2 | 0 | 0 | 0 | 34355.84 | 0 | 34355.84 | 0 | 34355.84 | 0 | 38650.32 | 0 | 38650.32 | 0 | 180368.16 | 77300.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000007-0 | '02 | '002 | Convenio Ad-Referéndum entre la DOH y la empresa Aguas Magallanes SA 2019 | 299750 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 305000 | Trato directo | 305000 | SR | 989 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 0 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 609 | 2019-01-15 | 2020-09-15 | 69 | 152500 | 0 | 0 | 0 | 30500 | 30500 | 0 | 30500 | 0 | 30500 | 0 | 30500 | 0 | 0 | 152500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000007-0 | '02 | '002 | Convenio por Asesoría y Asistencia a los Sistemas de Agua Potable Rural año 2019-2021 | 303595 | Arica y Parinacota | A | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 594793 | Trato directo | 594793 | SR | 91 | 2019-09-06 | 2019-10-02 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 731 | 2019-03-02 | 2021-03-02 | 8 | 95166.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47583.376 | 47583.376 | 0 | 47583.376 | 0 | 0 | 107062.595 | 0 | 249812.723 | 107062.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000007-0 | '02 | '002 | ASESORIA Y ASISTENCIA A LOS SISTEMAS DE APR DE LA REGION DE O´HIGGINS AÑO 2019-2020 | 305274 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 670200 | Trato directo | 670200 | SR | 103 | 2019-09-13 | 2019-10-09 | 0 | ESSBIO S.A. | 731 | 2019-01-16 | 2021-01-16 | 0 | 268080 | 0 | 0 | 0 | 53616 | 53616 | 0 | 0 | 0 | 53616 | 60318 | 0 | 60318 | 0 | 281484 | 60318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000007-0 | '02 | '002 | CONVENIO AD REFERENDUM DOH - ADA 2019 - 202 | 305544 | Tarapacá | A | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1038097 | Trato directo | 1038097 | SR | 89 | 2019-09-04 | 2019-10-01 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 730 | 2019-03-02 | 2021-03-01 | 0 | 332190.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90057.928 | 0 | 45028.963 | 0 | 197103.847 | 93428.644 | 0 | 93428.644 | 0 | 519048.026 | 186857.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000007-0 | '02 | '002 | Asesoría Administración y Supervisión - Agua Potable Rural | 307649 | Los Lagos | A | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1090000 | Trato directo | 1090000 | SR | 88 | 2019-09-04 | 2019-10-01 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 730 | 2019-06-04 | 2021-06-03 | 64 | 261600 | 0 | 0 | 0 | 87200 | 87200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174400 | 87200 | 436000 | 392400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000007-0 | '02 | '002 | Asesoría y Asistencia a Sistemas de APR 2019 - 2021 | 307901 | Biobío | A | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 497490 | Trato directo | 497490 | SR | 1000 | 2019-09-13 | 2019-10-08 | 0 | ESSBIO S.A. | 731 | 2019-01-09 | 2021-01-09 | 0 | 198996 | 0 | 0 | 0 | 39799.2 | 39799.2 | 0 | 39799.2 | 0 | 44774.1 | 0 | 44774.1 | 0 | 44774.1 | 253719.9 | 44774.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000007-0 | '02 | '002 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE RURAL REGION DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO CONVENIO 2019 - 2020 | 308231 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 719945 | Trato directo | 719945 | SR | 101 | 2019-09-13 | 2019-10-09 | 0 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 730 | 2019-01-11 | 2021-01-10 | 91 | 287977.79 | 0 | 0 | 0 | 57595.558 | 57595.558 | 0 | 57595.558 | 0 | 64795.001 | 0 | 64795.002 | 64795.002 | 0 | 367171.679 | 64795.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000007-0 | '02 | '002 | ASESORÍA Y ASISTENCIA SISTEMAS DE APR REGIÓN DE LOS RÍOS 2019-2021 | 308681 | Los Ríos | A | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 821500 | Trato directo | 821500 | SR | 87 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 730 | 2019-06-03 | 2021-06-02 | 0 | 197160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65720 | 0 | 65720 | 65720 | 0 | 65720 | 0 | 73935 | 73935 | 410750 | 213590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000007-0 | '02 | '002 | Convenio Ad - Referéndum entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la Emmpresa Sanitaria Aguas Andinas SA para la ejecución del Programa de Agua Potable Rural en la Región Metropolitana Asesoría y Asistencia de los Sistemas de APR de la región | 308812 | Metropolitana de Santiago | A | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 715000 | Trato directo | 715000 | SR | 5843 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 730 | 2019-06-03 | 2021-06-02 | 40 | 114400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171600 | 0 | 0 | 57200 | 57200 | 57200 | 0 | 343200 | 257400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | ' | ' | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | [21 empty] | 4270103.059 | 10157806.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526961.059 | 1769783.574 | 694142.773 | 793676.785 | 556474.894 | 725284.795 | 1161312.019 | 3182797.254 | 9410433.153 | 406961.187 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 144.184 | 0 | 124.245 | 104.304 | 69.025 | 510.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | -395 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.184 | 0 | 55.22 | 104.304 | 0 | 303.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 480 | SinInf |  | -- | // | 1772 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 0 | 0 | 69.025 | 0 | 69.025 | 207.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 4270103.059 | 9841693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526961.059 | 1765995.485 | 690729.705 | 784954.168 | 554825.441 | 701604.068 | 1137458.253 | 3001941.812 | 9164469.991 | 406961.187 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR Nuevo Porvenir de Lampa, APR Colonia Kennedy de Paine, APR Chorombo de María Pinto y APR Rangue Los Hornos de Paine. | 264162 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2016-10-17 | 2016-11-14 | 210000 | Propuesta publica | 214600 | SR | 2402 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 14850 | INVAR S. A. | 405 | 2016-12-26 | 2018-02-04 | 100 | 8650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Punta de Choros comuna de La Higuera y Construcción Sistema APR El Olivo comuna de Ovalle | 285964 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2018-06-12 | 2018-06-29 | 70000 | Propuesta publica | 56240 | SR | 2133 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 3000 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 590 | 2018-07-17 | 2020-02-27 | 100 | 36742.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5623.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5623.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Mejoramiento y Ampliación del Servicio APR Mallarauco, Puangue, Chiñihue y Estación Polpaico, varias comunas | 291826 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2018-11-05 | 2018-11-30 | 310000 | Propuesta publica | 310000 | SR | 2265 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 18250 | INVAR S. A. | 310 | 2018-12-20 | 2019-10-26 | 100 | 186000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59400 | 33600 | 49250 | 0 | 142250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Mejoramiento y Ampliación del Servicio APR Quilapilún - Lonquén Sorrento - Santa Marta Las Turbinas - Las Rosas - Talamí - El Asiento | 291839 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2018-11-05 | 2018-11-30 | 284840 | Propuesta publica | 284840 | SR | 2235 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 30641 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 325 | 2018-12-21 | 2019-11-11 | 100 | 201544.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85452 | 0 | 28484 | 0 | 113936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR EL PLUMERO, RAUCO. | 297759 | Maule | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2018-12-28 | 2019-01-23 | 45000 | Propuesta publica | 44956 | SR | 2464 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 0 | MC INGENIERIA SPA | 375 | 2019-04-10 | 2020-04-19 | 100 | 26973.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17982.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17982.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LORA HACIA EL QUELMÉN Y HUAPI ALTO Y BAJO, LICANTÉN. | 299729 | Maule | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-03-26 | 2019-04-18 | 40000 | Propuesta publica | 38313 | SR | 5320 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 6042 | MC INGENIERIA SPA | 365 | 2019-11-04 | 2020-11-03 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11493.846 | 0 | 11493.846 | 6041.9 | 0 | 29029.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Construcción del Sondaje para el Servicio Agua Potable Rural de Petanes, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | 305955 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-08-30 | 2019-09-12 | 88557 | Propuesta publica | 156127 | SR | 1210 | 2019-09-24 | 2019-10-04 | 0 | ARQUIMEDA LTDA. | 120 | 2019-10-05 | 2020-02-02 | 100 | 74995.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81130.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81130.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Construcción del Sondaje para el Servicio Agua Potable Rural de Isla Tac, Comuna de Quemchi, Región de Los Lagos | 305967 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-08-30 | 2019-09-12 | 80578 | Propuesta publica | 99847 | SR | 1211 | 2019-09-24 | 2019-10-04 | 0 | ARQUIMEDA LTDA. | 120 | 2019-10-05 | 2020-02-02 | 100 | 82382.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17463.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17463.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Construcción del Sondaje para el Servicio Agua Potable Rural de Isla Quihua, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 306014 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-08-31 | 2019-09-12 | 62603 | Propuesta publica | 97519 | SR | 1212 | 2019-09-24 | 2019-10-04 | 0 | ARQUIMEDA LTDA. | 120 | 2019-10-05 | 2020-02-02 | 100 | 50199.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47318.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47318.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Reyehuico (Riohuico) Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 306550 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-09-11 | 2019-10-01 | 50800 | Propuesta publica | 57944 | SR | 1473 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 0 | ARQUIMEDA LTDA. | 125 | 2019-10-30 | 2020-03-03 | 100 | 38710.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19232.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19232.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Asque Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 306553 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-09-18 | 2019-10-01 | 61387 | Propuesta publica | 90639 | SR | 1501 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 0 | ARQUIMEDA LTDA. | 105 | 2019-10-23 | 2020-02-05 | 100 | 83719.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6919.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6919.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Triqueco Trafún Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 306556 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-09-11 | 2019-10-03 | 83454 | Propuesta publica | 80004 | SR | 1474 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 90 | 2019-10-23 | 2020-01-21 | 100 | 76369.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Vista Hermosa Comuna Futrono Región de Los Ríos | 306558 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-09-11 | 2019-10-01 | 69579 | Propuesta publica | 68437 | SR | 1502 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 90 | 2019-10-23 | 2020-01-21 | 100 | 64802.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Pufudi Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 306560 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-09-11 | 2019-10-01 | 91799 | Propuesta publica | 104616 | SR | 1503 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 120 | 2019-10-23 | 2020-02-20 | 100 | 50027.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54587.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54587.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Mantilhue Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 306563 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-09-11 | 2019-10-01 | 77882 | Propuesta publica | 88527 | SR | 1486 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 90 | 2019-10-23 | 2020-01-21 | 100 | 84892.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Cayumapu Los Ñadis Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 306565 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-09-11 | 2019-10-08 | 57992 | Propuesta publica | 69377 | SR | 1488 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 118 | 2019-10-23 | 2020-02-18 | 100 | 60178.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9198.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9198.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Lago Verde Comuna Paillaco Región de Los Ríos | 306568 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-09-11 | 2019-10-01 | 81746 | Propuesta publica | 84219 | SR | 1499 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 90 | 2019-10-23 | 2020-01-21 | 100 | 75669.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8548.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8548.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Paiyahuinte (Riohuico) Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 306570 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-09-11 | 2019-10-01 | 56988 | Propuesta publica | 62109 | SR | 1475 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | -841 | ARQUIMEDA LTDA. | 130 | 2019-10-30 | 2020-03-08 | 100 | 42875.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18391.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18391.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Contra Coronel Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 306572 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-09-11 | 2019-10-01 | 69579 | Propuesta publica | 68437 | SR | 1487 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 90 | 2019-10-23 | 2020-01-21 | 100 | 64802.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Tres Espinos Comuna Valdivia Región de Los Ríos | 306574 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-09-11 | 2019-10-01 | 105298 | Propuesta publica | 191159 | SR | 1500 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 0 | QUINTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 90 | 2019-11-12 | 2020-02-10 | 100 | 182463.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8694.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8694.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Construcción de Nuevo Sondaje para Servicio de APR La Red, Comuna de El Monte, Región Metropolitana | 307180 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-10-11 | 2019-11-15 | 120000 | Propuesta publica | 201503 | SR | 1624 | 2019-12-05 | 2019-12-19 | 0 | QUINTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 120 | 2019-12-19 | 2020-04-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200461.043 | 0 | 0 | 200461.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Construcción Reposición Sondaje SAPR Huilio Rehuelhue, comuna de Teodoro Schmidt, Región de la Araucanía | 307617 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-10 | 2019-10-29 | 71000 | Propuesta publica | 63900 | SR | 340 | 2019-02-18 | 2020-02-18 | -899 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 260 | 2020-02-19 | 2020-11-05 | 96.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50726 | 0 | 9985 | 0 | 60711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Construcción Sondaje SAPR Instalación APR Fajas 3, 4, 5, 6 y Sectores Rinconada de Donguil y Rauco, comuna de Gorbea, Región de la Araucanía | 308973 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-11-10 | 2019-11-27 | 186000 | Propuesta publica | 185158 | SR | 269 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 120 | 2020-02-04 | 2020-06-03 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160325 | 0 | 20733 | 0 | 0 | 181058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y NUEVA FUENTE APR RAPEL, COMUNA DE NAVIDAD | 309443 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-09-02 | 2019-10-03 | 35000 | Propuesta publica | 50010 | SR | 3042 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 0 | INVAR S. A. | 285 | 2019-11-16 | 2020-08-27 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10002 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCIONES DE FUENTES SERVICIOS APR PEÑABLANCA MONTEGRANDE ARTIFICIO Y SAN JOSE EL CARMEN COMUNA DE CABILDO | 311081 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 815817 | Trato directo | 815817 | SR | 4595 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | -102348 | HIDROCIVIL Y COMPANIA LIMITADA | 220 | 2019-12-24 | 2020-07-31 | 100 | 54840.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471823.804 | 145528.494 | 30862.69 | 0 | 0 | 0 | 10412.5 | 658627.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCIÓN DE POZO AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES, COMUNA DE LIMACHE, PROVINCIA DE MARGA-MARGA¿, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 311135 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 282730 | Trato directo | 282730 | SR | 4579 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 33112 | SONDAJES S.P.A. | 167 | 2019-12-16 | 2020-05-31 | 100 | 49237.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218649.29 | 0 | 47953.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266603.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Construcción Sondaje para el Servicio APR de Montaña Garay - La Greda - Paso Rosales comuna de San Ignacio | 314194 | Ñuble | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-14 | 2020-10-08 | 99638 | Propuesta publica | 98066 | SR | 179 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 100 | 2020-11-12 | 2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14626.762 | 14626.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Construcción Sondaje Sector Las Cabras Comuna de Coihueco | 314195 | Ñuble | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-08-24 | 79951 | Propuesta publica | 76817 | SR | 132 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 18693 | CIRCULAR Q CONSTRUCCIONES LTDA. | 100 | 2020-09-29 | 2021-01-07 | 86.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28851.55 | 66657.862 | 95509.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Construcción Sondaje para el Servicio APR de San Luis de Arizona comuna de San Carlos | 314196 | Ñuble | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-14 | 2020-10-08 | 78826 | Propuesta publica | 74329 | SR | 178 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 100 | 2020-11-12 | 2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14610.977 | 14610.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Estudio de prefactibilidad factibilidad y diseño del sistema APR Copaquilla y Trigo Pampa, Comuna de Putre - Estudio de nueva fuente del sistema de APR de Chapisca Molino y Sora Comuna de Arica | 316487 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-02-14 | 2020-03-11 | 100000 | Propuesta publica | 95735 | SR | 572 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 0 | JAIME ANDRES CASTILLO BREVIS | 255 | 2020-09-22 | 2021-06-04 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23783.75 | 24383.75 | 48167.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Prospección y Construcción de Fuente localidad La Verdiona Comuna de Ovalle | 319960 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2020-09-10 | 2020-09-24 | 80000 | Propuesta privada | 87392 | SR | 2343 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | -45510 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 90 | 2020-10-19 | 2021-01-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41880.86 | 41880.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Construcción Sondaje Sistema APR Coicabar, Hualañé | 322356 | Maule | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-07-24 | 2020-08-07 | 76068 | Propuesta publica | 99546 | SR | 3112 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 0 | ARQUIMEDA LTDA. | 120 | 2020-10-20 | 2021-02-17 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55431.438 | 55431.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Construcción de Sondajes en las localidades de Entre Ríos, comuna de Los Ángeles y Violeta Parra, comuna de Laja | 322565 | Biobío | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 125000 | Propuesta publica | 137739 | SR | 304 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 0 | ARQUIMEDA LTDA. | 170 | 2020-09-30 | 2021-03-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6664 | 30407.096 | 37071.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Construcción Sondaje para el Servicio de APR de Riachuelo, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | 322763 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-06 | 2020-08-21 | 80000 | Propuesta publica | 66450 | SR | 987 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 120 | 2020-10-21 | 2021-02-18 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60832.205 | 60832.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Construcción Sondaje para el Servicio de APR de Las Gaviotas, Comuna de Puerto Octay, Región de Los Lagos | 322765 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-06 | 2020-08-21 | 80000 | Propuesta publica | 78984 | SR | 986 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 120 | 2020-10-21 | 2021-02-18 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66964.87 | 66964.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR LOS BOLDOS, COLBUN | 323494 | Maule | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-19 | 2020-09-10 | 70000 | Propuesta publica | 67965 | SR | 3242 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 0 | ARQUIMEDA LTDA. | 120 | 2020-10-28 | 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48361.481 | 48361.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR PANGUILEMITO NORTE, CENTRO Y SUR, SAN RAFAEL | 323498 | Maule | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-19 | 2020-09-10 | 64930 | Propuesta publica | 63911 | SR | 3261 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 0 | ARQUIMEDA LTDA. | 120 | 2020-10-28 | 2021-02-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39472.36 | 39472.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Construcción de Sondajes en las localidades de San Manuel - El Ciruelo, comuna de Los Ángeles, y Acampao - Las Quilas - La Victoria, comuna de Los Ángeles | 323512 | Biobío | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-24 | 2020-09-10 | 160000 | Propuesta publica | 179987 | SR | 309 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 0 | ARQUIMEDA LTDA. | 170 | 2020-10-06 | 2021-03-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6664 | 77703.171 | 84367.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR ENTRE PUENTES, RAUCO | 323566 | Maule | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-19 | 2020-09-10 | 53657 | Propuesta publica | 49721 | SR | 3190 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | ARQUIMEDA LTDA. | 120 | 2020-10-28 | 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33109.132 | 33109.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Chanco Comuna de Los Lagos Región de Los Ríos | 324338 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-09-24 | 83240 | Propuesta publica | 77184 | SR | 1235 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 90 | 2020-11-03 | 2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47362 | 47362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Puringue Pobre Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 324350 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-09-24 | 53383 | Propuesta publica | 52291 | SR | 1275 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 0 | PERFORACION AGUAS SUR LTDA | 90 | 2020-10-31 | 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42707.984 | 42707.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Los Azadores Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 324352 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-09-24 | 76389 | Propuesta publica | 69004 | SR | 1237 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 90 | 2020-11-03 | 2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56049 | 56049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de El Torreón, Comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos | 324529 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-15 | 2020-09-28 | 60000 | Propuesta publica | 98521 | SR | 976 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 0 | CMC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 150 | 2020-11-07 | 2021-04-06 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7735 | 7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Teguel, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | 324531 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-15 | 2020-09-28 | 90000 | Propuesta publica | 131829 | SR | 977 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 0 | CMC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 150 | 2020-11-07 | 2021-04-06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8984.5 | 8984.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Butalcura, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | 324533 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-15 | 2020-09-28 | 90000 | Propuesta publica | 89000 | SR | 988 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 150 | 2020-11-03 | 2021-04-02 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Puacura, Comuna de Castro, Región de Los Lagos | 324537 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-15 | 2020-09-28 | 70000 | Propuesta publica | 94000 | SR | 995 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 120 | 2020-11-02 | 2021-03-02 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70638.4 | 70638.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Construccion Sondaje para el Servicio APR La Esperanza Los Maitenes Comuna de San Ignacio | 324776 | Ñuble | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-14 | 2020-10-08 | 90580 | Propuesta publica | 86979 | SR | 198 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0 | CIRCULAR Q CONSTRUCCIONES LTDA. | 100 | 2020-10-26 | 2021-02-03 | 10.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14491.166 | 14491.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Obras de Prefactibilidad Pruebas de Bombeo APR Camarico Chico Huentelauquén Sur El Trapiche Oruro Alto Las Ramadas de Punitaqui Rinconada de Punitaqui y Mantos de Hornillo Región de Coquimbo | 325366 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-29 | 2020-10-08 | 80000 | Propuesta publica | 69996 | SR | 2338 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 0 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 60 | 2020-10-30 | 2020-12-29 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48997.06 | 48997.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCIÓN NUEVOS POZOS SISTEMAS APR CARRIZALILLO Y TOTORAL | 326380 | Atacama | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-10-23 | 2020-11-11 | 100500 | Propuesta publica | 94903 | SR | 1145 | 2020-11-17 | 2020-12-02 | 0 | ARQUIMEDA LTDA. | 60 | 2020-12-03 | 2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51999.966 | 51999.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Construcción Sondaje Sistema APR La Puntilla Oriente, Longaví 2020 (2° LLAMADO) | 327137 | Maule | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-10-19 | 2020-11-03 | 90000 | Propuesta publica | 127753 | SR | 3646 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 120 | 2020-11-30 | 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127751.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DISEÑO DE INGENIERIA EN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE SANTA ISABEL - EL TORREON COMUNA DE LOS ANGELES | 208321 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 2650 | Trato directo | 2650 | SR | 1092 | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 0 | ESSBIO S.A. | 160 | 2013-12-30 | 2014-06-08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324.984 | 1324.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Fuente y Diseño Instalación SAPR Isla Huapi, Comuna de Saavedra; Diseño de Mejoramiento SAPR Villa Boldos, Comuna de Toltén; e Instalación SAPR Agua Tendida, Comuna de Carahue. Región de La Araucanía. | 209298 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 13609 | Trato directo | 13609 | SR | 2908 | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 23367 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1766 | 2013-12-24 | 2018-10-25 | 93.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16591.466 | 16591.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Fuente y Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Liucura, Comuna de Lonquimay; Diseño Instalación SAPR La Colonia, Comuna de Lautaro; y Mejoramiento y Ampliación SAPR General Lopez, Comuna de Vilcún. Región de La Araucanía. | 209308 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 14058 | Trato directo | 14058 | SR | 2937 | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 2157 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 709 | 2013-12-28 | 2015-12-07 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3678.287 | 0 | 0 | 0 | 3678.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría FUENTE Y DISEÑO SAPR COLLIN ALTO, COLLIN BAJO, MUCO MILPIO, COMUNA DE VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 225559 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 16168 | Trato directo | 16168 | SR | 2347 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 493 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2015-02-15 | 2016-02-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría FUENTE Y DISEÑO SAPR CHAMICHACO, COMUNA DE ERCILLA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 225605 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 17292 | Trato directo | 17292 | SR | 1724 | 2016-08-02 | 2016-08-02 | -5309 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 427 | 2015-03-08 | 2016-05-08 | 100 | 7899.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183.925 | 0 | 0 | 0 | 1183.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño SAPR Comunidades Rurales Camino Temuco - Chol Chol, Comunas de Temuco, Chol Chol y Galvarino, Región de La Araucanía | 230425 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 59874 | Trato directo | 59874 | SR | 915 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 73163 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1231 | 2015-11-21 | 2019-04-05 | 90 | 37496.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15032.929 | 0 | 15032.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gastos Administrativos Diseño Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Productiva del Servicio de Agua Potable Rural de Ranguelmo, comuna de Coelemu | 233137 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 4586 | Trato directo | 4586 | SR | 238 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 0 | ESSBIO S.A. | 595 | 2015-04-28 | 2016-12-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR EL NARANJO COMUNA DE LONQUIMAY REGION DE LA ARAUCANIA | 233753 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 5816 | Trato directo | 5816 | SR | 1829 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 1306 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1773 | 2016-02-24 | 2021-01-01 | 100 | 1099.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526.749 | 0 | 0 | 0 | 714.411 | 2241.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Fuente y Diseño Complementario Instalación Sistema APR Unión Río Blanco, Comuna de Curacautín, Región de La Araucanía | 261437 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 13340 | Trato directo | 13340 | SR | 733 | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2017-01-24 | 2018-01-24 | 100 | 2725.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR Nuevo Porvenir de Lampa, APR Colonia Kennedy de Paine, APR Chorombo de María Pinto y APR Rangue Los Hornos de Paine. l | 264163 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 31117 | Trato directo | 31117 | SR | 2402 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 2154 | AGUAS ANDINAS S.A. | 405 | 2016-12-26 | 2018-02-04 | 90 | 1254.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Gestión de Proyecto Construcción de Sondajes en los Servicios de APR El Álamo de Paine, APR Sta. Elena Sur de Colina, APR Álvarez de Isla de Maipo y APR Las Locas de San Pedro. | 264169 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 38860 | Trato directo | 38860 | SR | 2409 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | -21123 | AGUAS ANDINAS S.A. | 295 | 2016-12-15 | 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1454.343 | 0 | 1454.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR Gacitúa de Isla de Maipo, APR La Palma de Ibacache de Maria Pinto, APR Miraflores de Curacaví y APR El Labrador de Talagante. l | 264171 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 27550 | Trato directo | 27550 | SR | 2403 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 199 | 2016-12-29 | 2017-07-16 | 94.8 | 1092.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1409.56 | 0 | 1409.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño Complementario SAPR Colonia Mendoza, Comuna de Vilcún, Región de La Araucanía. | 264971 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4343 | Trato directo | 4343 | SR | 448 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2041 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 715 | 2017-06-17 | 2019-06-02 | 87 | 2599.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195.048 | 0 | 1195.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño SAPR Antu Mapu Pedregoso, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 264973 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6502 | Trato directo | 6502 | SR | 2699 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2017-05-04 | 2018-05-04 | 78.15 | 1022.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1892.019 | 0 | 1892.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño Instalación SAPR Laguna Jara, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 268942 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5075 | Trato directo | 5075 | SR | 3030 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 1450 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2017-09-08 | 2018-09-08 | 85 | 1221.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824.1 | 1824.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Marimenuco, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 268947 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7830 | Trato directo | 7830 | SR | 3060 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2017-09-08 | 2018-09-08 | 96.3 | 2211.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño Instalación SAPR Pehuenco, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 268950 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5800 | Trato directo | 5800 | SR | 2959 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | -290 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2017-12-08 | 2018-12-08 | 95 | 413.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964.25 | 551 | 0 | 0 | 0 | 1515.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Piedra Blanca, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 268952 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7540 | Trato directo | 7540 | SR | 377 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | -290 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2017-12-15 | 2018-12-15 | 96.15 | 3099.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Licanco Grande, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía. | 268955 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 16240 | Trato directo | 16240 | SR | 3059 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2017-10-21 | 2018-10-21 | 94.66 | 4043.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 2617.25 | 0 | 2051.75 | 5249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Loica Pulon, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía. | 268957 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 14500 | Trato directo | 14500 | SR | 376 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 1232 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1085 | 2017-12-15 | 2020-12-04 | 87.33 | 6435.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059.225 | 0 | 3845.4 | 0 | 587.25 | 5491.875 | 615.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Análisis de la Intrusión Salina en Río Amperial y Alternativas de solución para captación SAPR Sectores Costeros, Comunas de Carahue y Saavedra, Región de La Araucanía | 268961 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 20667 | Trato directo | 20667 | SR | 2071 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 162 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 976 | 2017-12-30 | 2020-09-01 | 100 | 4272.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3278.74 | 3278.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Remolino Maquehue, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía. | 269306 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5510 | Trato directo | 5510 | SR | 919 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | -72 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2017-12-15 | 2018-12-15 | 94.94 | 1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.5 | 0 | 0 | 217.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gastos Administrativos consultoría Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Rosa de Lebu, comuna de Lebu | 269540 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 3444 | Trato directo | 3444 | SR | 421 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 0 | ESSBIO S.A. | 180 | 2017-10-04 | 2018-04-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2065.946 | 0 | 0 | 2065.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Aseoría Fuente y Diseño SAPR El Escudo y Las Minas, Comuna de Lautaro, Región de La Araucanía | 270669 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 14790 | Trato directo | 14790 | SR | 446 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 825 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2017-11-10 | 2018-11-10 | 85 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203.5 | 0 | 3530.75 | 0 | 0 | 4734.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Fuente y Diseño SAPR Ñereco, Comuna de Lautaro, Región de La Araucanía | 270673 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 14790 | Trato directo | 14790 | SR | 445 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 1337 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2017-11-10 | 2018-11-10 | 100 | 12112.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2102.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2102.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Fuente y Diseño SAPR Muco Chureo, Comuna de Lautaro, Región de La Araucanía | 270676 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 14790 | Trato directo | 14790 | SR | 444 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 705 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 810 | 2017-11-10 | 2020-01-29 | 98 | 5069.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.385 | 0 | 0 | 0 | 422.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Fuente y Diseño SAPR Ventrenco, Comuna de Vilcún, Región de La Araucanía | 270682 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 14790 | Trato directo | 14790 | SR | 447 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | -6614 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2017-11-10 | 2018-11-10 | 96.57 | 2107.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Complementario SAPR Radal, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 270687 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5220 | Trato directo | 5220 | SR | 640 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 359 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2017-11-10 | 2018-11-10 | 95 | 1634.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821.062 | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Millahuin Trompulo, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 270692 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4772 | Trato directo | 4772 | SR | 696 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2017-11-10 | 2018-11-10 | 78 | 1027.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437.177 | 1437.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Mejoramiento SAPR Puente Quepe, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 272670 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 4772 | Trato directo | 4772 | SR | 693 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2017-11-10 | 2018-11-10 | 100 | 223.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.372 | 1571.258 | 2273.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Mejoramiento SAPR El Peral, Comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía | 272675 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4772 | Trato directo | 4772 | SR | 694 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 4631 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 545 | 2017-11-10 | 2019-05-09 | 98.08 | 3730.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255.903 | 1557.052 | 3812.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Pedregoso, Comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | 275196 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5800 | Trato directo | 5800 | SR | 2982 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 1160 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 875 | 2018-07-20 | 2020-12-11 | 80 | 2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899.5 | 829.4 | 2728.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño SAPR Huallipulli, Comuna de Lonquimay, Región de la Araucanía | 275200 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6380 | Trato directo | 6380 | SR | 2967 | 2018-12-17 | 2019-04-01 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2018-07-20 | 2019-07-20 | 92 | 4056.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 0 | 870 | 148.625 | 0 | 2323.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño de Ampliación SAPR Pocoyan, Comuna de Toltén, Región de la Araucanía | 275202 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5800 | Trato directo | 5800 | SR | 2992 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 725 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2018-07-20 | 2019-07-20 | 91.73 | 2769.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.5 | 0 | 1305 | 1577.6 | 3216.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación APR Comuy, Comuna de Pitrufquén, Región de la Araucanía | 275205 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 5800 | Trato directo | 5800 | SR | 2991 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 73 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 830 | 2018-07-20 | 2020-10-27 | 100 | 3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754.5 | 0 | 0 | 203 | 0 | 1957.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación APR Rengalil, Comuna de Temuco, Región de la Araucanía | 275208 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7331 | Trato directo | 7331 | SR | 2965 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2018-07-20 | 2019-07-20 | 59.84 | 2999.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3919.173 | 0 | 3919.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Fuente y Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Ñancul, Comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | 275220 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 17255 | Trato directo | 17255 | SR | 2464 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 1379 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2018-07-20 | 2019-07-20 | 87 | 6677.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4046.588 | 1359.375 | 0 | 2433.281 | 0 | 7839.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación con Busqueda de Fuente y Geofísica APR La Victoria, Comuna de Vilcún, Región de la Araucanía | 275223 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 23650 | Trato directo | 23650 | SR | 2466 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2697 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 856 | 2018-07-20 | 2020-11-22 | 100 | 17609.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2871.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2871.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño de Mejoramiento y Ampliación Villa Trintre , Comuna de Los Sauces, Región de la Araucanía | 275230 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7287 | Trato directo | 7287 | SR | 1302 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 103 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2018-04-21 | 2019-04-21 | 92.41 | 1567.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360.851 | 0 | 0 | 0 | 2016.297 | 3377.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación con Búsqueda de Fuente APR Villa Coihueco, Comuna de Galvarino, Región de la Araucanía | 275234 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 8828 | Trato directo | 8828 | SR | 2465 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2018-07-20 | 2019-07-20 | 92 | 3645.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3108.492 | 0 | 3108.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación APR Liucura, Comuna de Lonquimay, Región de la Araucanía | 275236 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5800 | Trato directo | 5800 | SR | 2988 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 696 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2018-07-20 | 2019-07-20 | 92 | 5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación con Busqueda de Fuente APR Santa Julia, Comuna de Curacautín, Región de la Araucanía | 277708 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 15950 | Trato directo | 15950 | SR | 2984 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 348 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2018-09-14 | 2019-09-14 | 96 | 11498.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.5 | 2030 | 0 | 1228.875 | 0 | 4085.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación con Busqueda de Fuente APR Catrico, Comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | 277712 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 14465 | Trato directo | 14465 | SR | 2990 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2018-09-14 | 2019-09-14 | 52 | 8550.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño de Mejoramiento Sistema APR Molco Alto, Comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | 277714 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5075 | Trato directo | 5075 | SR | 1823 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 798 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 775 | 2018-09-28 | 2020-11-11 | 97.53 | 2856.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.5 | 1928.5 | 2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño de Mejoramiento Sistema APR Pihuichen, Comuna de Chol Chol, Región de la Araucanía | 277716 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4495 | Trato directo | 4495 | SR | 1826 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | -188 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2018-09-28 | 2019-09-28 | 95.81 | 4023.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.75 | 0 | 0 | 282.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Puerto Dominguez, Comuna de Saavedra, Región de la Araucanía | 277731 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6670 | Trato directo | 6670 | SR | 1813 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2018-09-14 | 2019-09-14 | 67 | 3407.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.5 | 0 | 1087.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Rapahue, Comuna de Chol Chol, Región de la Araucanía | 277919 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 2902 | Trato directo | 2902 | SR | 2981 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2018-08-22 | 2019-08-22 | 75.48 | 2304.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.522 | 274.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestín Técnica y Administrativa DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CATILLO, PARRAL. | 285037 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5937 | Trato directo | 5937 | SR | 2240 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 310 | 2019-01-15 | 2019-11-21 | 30 | 3561.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2374.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2374.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL COLORADO, SAN CLEMENTE. | 285041 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3526 | Trato directo | 3526 | SR | 2241 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 270 | 2019-01-15 | 2019-10-12 | 60 | 2115.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410.337 | 1410.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gastos Administrativos Diseños: Mejoramiento Integral Sistemas APR Chalinga - Camarico Chico y Sistemas APR La Placa Comuna de Ovalle | 285957 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 9565 | Trato directo | 9565 | SR | 2135 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 870 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 570 | 2018-07-17 | 2020-02-07 | 100 | 6608.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gastos Administrativos Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Punta de Choros comuna de La Higuera y Construcción Sistema APR El Olivo comuna de Ovalle | 285962 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 10150 | Trato directo | 8155 | SR | 2132 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 435 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 590 | 2018-07-17 | 2020-02-27 | 100 | 5328.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño para el Mejoramiento del Servicio Agua Potable Rural Las Lumas, Comuna de Osorno Región de Los Lagos | 285996 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3625 | Trato directo | 3625 | SR | 868 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 422 | 2018-10-09 | 2019-12-05 | 80 | 362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 1087.5 | 0 | 0 | 1812.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio Agua Potable Rural Bahia Mansa, Comuna de San Juan de la Costa, Región de Los Lagos | 286001 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3408 | Trato directo | 3408 | SR | 846 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 500 | 2018-10-06 | 2020-02-18 | 80 | 1022.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022.25 | 0 | 0 | 0 | 1022.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gastos Administrativos Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de San Carlitos, comuna de Tome, y Larqui Poniente, comuna de Bulnes | 286475 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 7126 | Trato directo | 7126 | SR | 380 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 0 | ESSBIO S.A. | 220 | 2018-08-08 | 2019-03-16 | 100 | 1528.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2747.009 | 2747.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | ASESORIA ESTUDIO HIDROGEOLOGICO APR LA AGUADA COMUNA DE PICHILEMU | 287044 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3980 | Trato directo | 3980 | SR | 2770 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 756 | ESSBIO S.A. | 270 | 2018-11-15 | 2019-08-12 | 0 | 1989.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Aillinco, comuna de Galvarino, Región de la Araucanía | 287390 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6696 | Trato directo | 6696 | SR | 1819 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2018-12-05 | 2019-12-05 | 31.03 | 1022.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055.227 | 1055.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Fuente y Diseño Instalación SAPR Trayen, comuna de Padre las Casas, Región de la Araucanía | 287392 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 14412 | Trato directo | 14412 | SR | 1224 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2018-12-05 | 2019-12-05 | 19.9 | 1242.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885.93 | 1885.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Complementario Sistema APR Caupolican Tranaman, Comuna de Purén, Región de la Araucanía | 287394 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 9346 | Trato directo | 9346 | SR | 1825 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 425 | 2018-12-27 | 2020-02-25 | 24 | 2492.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Complementario Sistema APR Calof, Comuna de Saavedra, Región de la Araucanía | 287397 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4640 | Trato directo | 4640 | SR | 2328 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 300 | 2018-11-24 | 2019-09-20 | 68 | 2218.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377.5 | 0 | 1377.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR El Membrillo, Comuna de Melipeuco, Región de la Araucanía | 287402 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6525 | Trato directo | 6525 | SR | 1221 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2018-11-24 | 2019-11-24 | 98 | 3893.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1805.25 | 725 | 2530.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Fuente y Diseño SAPR Paillanao, comuna de Padre las Casas, Región de la Araucanía | 287405 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5808 | Trato directo | 5808 | SR | 1555 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2018-12-05 | 2019-12-05 | 16.1 | 162.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Fuente y Diseño Ampliación SAPR Villa El Capricho, comuna de Galvarino, Región de la Araucanía | 287407 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 15950 | Trato directo | 15950 | SR | 1828 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2018-11-24 | 2019-11-24 | 86 | 2914.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4516.75 | 1690.7 | 6207.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gastos Administrativos Diseños de Ingeniería de Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de General Cruz San Pedro, comuna de Pemuco, Las Playas, comuna de Laja, y Cambrales, comuna de Yumbel | 288421 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 2096 | Trato directo | 2096 | SR | 505 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 0 | ESSBIO S.A. | 120 | 2018-10-22 | 2019-02-19 | 100 | 1110.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | GASTO ADMINISTRATIVO DISEÑO MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL SAUCE COMUNA Y PROVINCIA DE LOS ANDES MEJORAMIENTO SERVICIO APR LLANOS NORTE COMUNA DE SAN ESTEBAN PROVINCIA DE LOS ANDES Y MEJORAMIENTO INTEGRAL LOS CORRALES COMUNA DE CATEMU PROVINCIA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | 288838 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 12056 | Trato directo | 12056 | SR | 23250 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 2378 | ESVAL S.A. | 685 | 2018-09-06 | 2020-07-22 | 97 | 8741.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | GASTO ADMINISTRATIVO DISEÑO MEJORAMIENTO SERVICIO APR LAS SALINAS COMUNA DE PAPUDO PROVINCIA DE PETORCA AMPLIACION SISTEMA APR EL PASO COMUNA DE PUCHUNCAVI PROVINCIA DE VALPARAISO Y AMPLIACION SERVICIO APR PICHICUY COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA | 288839 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 12325 | Trato directo | 12325 | SR | 21870 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 1475 | ESVAL S.A. | 360 | 2018-08-23 | 2019-08-18 | 100 | 6996.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474.817 | 0 | 0 | 1474.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Búsqueda y Construcción Nueva Fuente Sistema APR Púa, comuna de Perquenco, Región de la Araucanía | 290821 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 20666 | Trato directo | 20666 | SR | 2824 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 300 | 2019-09-03 | 2020-06-29 | 91.25 | 6321.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6728.653 | 0 | 0 | 0 | 1004.01 | 2501.073 | 10233.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión y Técnica y Administrativa DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR. EL PLUMERO, RAUCO | 291140 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6476 | Trato directo | 6519 | SR | 3889 | 2019-04-10 | 2019-09-10 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 285 | 2019-04-10 | 2020-01-20 | 60 | 3911.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2607.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2607.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR. LA SEXTA - SAN JOSÉ - ESPERANZA PLAN, LONGAVÍ | 291142 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7401 | Trato directo | 7401 | SR | 2243 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 310 | 2019-01-15 | 2019-11-21 | 75 | 4440.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960.356 | 0 | 0 | 0 | 410.076 | 0 | 3370.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestiónn Técnica y Administrativa DISEÑO CON ESTUDIO HIDROGEOLOGICO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR. LOS BOLDOS , COLBUN | 291144 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3005 | Trato directo | 3005 | SR | 2239 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 310 | 2019-01-15 | 2019-11-21 | 61 | 1802.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gastos administrativos Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de Quiebrafrenos, comuna de Laja, Dollinco, comuna de Nacimiento, y Liucura Alto La Plaza, comuna de Quillón | 291165 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 8301 | Trato directo | 8301 | SR | 81 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 0 | ESSBIO S.A. | 220 | 2019-02-28 | 2019-10-06 | 100 | 4614.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842.926 | 0 | 3685.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Conservación SAPR Villa Quilquén, comuna de Traiguen, Región de la Araucanía | 291198 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 2167 | Trato directo | 2167 | SR | 1827 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 386 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 150 | 2019-02-21 | 2019-07-21 | 100 | 2471.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.994 | 0 | 0 | 0 | 79.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR. LORA HACIA EL QUELMÉN Y HUAPI ALTO Y BAJO, LICANTÉN | 291202 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4830 | Trato directo | 4830 | SR | 5437 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 300 | 2020-01-13 | 2020-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666.608 | 0 | 1666.608 | 876.076 | 0 | 4209.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento y Ampliación del Servicio APR Mallarauco, Puangue, Chiñihue y Estación Polpaico, varias comunas l | 291828 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 44950 | Trato directo | 44950 | SR | 2265 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2647 | AGUAS ANDINAS S.A. | 310 | 2018-12-20 | 2019-10-26 | 85 | 26970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8613 | 0 | 12013.25 | 0 | 20626.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra Diseño Construcción APR Lo Espino, Chile Nuevo y Mejoramiento y Ampliación de los Servicios APR San Alfonso y Santa María del Estero l | 291838 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 27632 | Trato directo | 27632 | SR | 2266 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 280 | 2018-12-20 | 2019-09-26 | 91 | 16578.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5365 | 0 | 2924.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8289.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento y Ampliación del Servicio APR Quilapilún - Lonquén Sorrento - Santa Marta Las Turbinas - Las Rosas - Talamí - El Asiento l | 291840 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 41302 | Trato directo | 41302 | SR | 2235 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 4443 | AGUAS ANDINAS S.A. | 325 | 2018-12-21 | 2019-11-11 | 94.9 | 29223.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12390.54 | 0 | 4130.18 | 0 | 16520.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE QUILLAICO, COMUNA DE LAGO RANCO REGION DE LOS RIOS | 293383 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4495 | Trato directo | 4495 | SR | 1644 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 330 | 2019-12-12 | 2020-11-06 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 449.5 | 0 | 0 | 1348.5 | 0 | 2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL MINAS DE TRINGLO A, COMUNA DE LAGO RANCO. | 293392 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5075 | Trato directo | 5075 | SR | 1647 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 375 | 2019-12-07 | 2020-12-16 | 0 | 507.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.5 | 0 | 1015 | 507.5 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL MINAS DE TRINGLO B, COMUNA DE LAGO RANCO. | 293411 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5075 | Trato directo | 5075 | SR | 1651 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 375 | 2019-12-07 | 2020-12-16 | 0 | 507.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.5 | 0 | 1015 | 507.5 | 0 | 1522.5 | 0 | 3552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Estudio Hidrogeológico Grupo 1: Localidades Taucu, Cobquecura y Las Coles Santa Clara, Chillán. | 299911 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 1160 | Trato directo | 1160 | SR | 2380 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 0 | ESSBIO S.A. | 140 | 2019-11-04 | 2020-03-23 | 40 | 463.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra Construcción de Sondajes para los APR Noviciado Peralito y Quilapilún de las Comunas de Pudahuel y Colina l | 300148 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 32339 | Trato directo | 32339 | SR | 547 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | -73 | AGUAS ANDINAS S.A. | 150 | 2019-03-28 | 2019-08-25 | 99.7 | 32072.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.695 | 0 | 0 | 191.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | ASESORIA DISEÑO MEJORAMIENTO NUEVA FUENTE APR RAPEL COMUNA DE NAVIDAD | 301691 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7252 | Trato directo | 7252 | SR | 3042 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 0 | ESSBIO S.A. | 285 | 2019-11-16 | 2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450.29 | 0 | 0 | 2175.435 | 0 | 3625.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | ASESORIA DISEÑO MEJORAMIENTO APR LA DEHESA COMUNA DE PLACILLA | 301696 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3625 | Trato directo | 3625 | SR | 3220 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | ESSBIO S.A. | 210 | 2019-11-20 | 2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3625 | 0 | 0 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | ASESORIA DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR LA LAJUELA PANAMA COMUNA DE SANTA CRUZ | 301697 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4432 | Trato directo | 4432 | SR | 3221 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | ESSBIO S.A. | 210 | 2019-11-26 | 2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AESORIA DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR SAN LUIS VILLA ALEGRE COMUNA DE PLACILLA | 301700 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3454 | Trato directo | 3454 | SR | 3328 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 0 | ESSBIO S.A. | 210 | 2019-11-26 | 2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726.515 | 0 | 0 | 0 | 1726.515 | 3453.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | ASESORIA DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR BOLDOMAHUIDA COMUNA DE CHEPICA | 301702 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5218 | Trato directo | 5218 | SR | 3043 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 0 | ESSBIO S.A. | 225 | 2019-11-16 | 2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2608.913 | 0 | 0 | 0 | 2608.912 | 5217.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | ASESORIA DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR LO DE CUEVAS COMUNA DE COLTAUCO | 301704 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3966 | Trato directo | 3966 | SR | 3422 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 0 | ESSBIO S.A. | 275 | 2019-11-26 | 2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982.73 | 0 | 0 | 1982.73 | 0 | 3965.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | ASESORIA DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR CODEGUA COMUNA DE CHIMBARONGO | 301708 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4241 | Trato directo | 4241 | SR | 3223 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | ESSBIO S.A. | 275 | 2019-11-26 | 2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120.19 | 0 | 0 | 0 | 2120.19 | 4240.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | ASESORIA DISEÑO FUENTE SISTEMA DE APR ALMEDRAL LOS AMARILLOS COMUNA DE CHEPICA | 301710 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5059 | Trato directo | 5059 | SR | 1006 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 0 | ESSBIO S.A. | 150 | 2020-05-16 | 2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023.272 | 2023.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | ASESORIA DISEÑO MEJORAMIENTO APR PULIN COMUNA DE LITUECHE | 301714 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5610 | Trato directo | 5610 | SR | 3116 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 0 | ESSBIO S.A. | 250 | 2019-11-23 | 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2804.88 | 0 | 0 | 2804.88 | 0 | 5609.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | ASESORIA DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR LOS ROMOS LA PEDRINA, PICHIDEGUA | 301790 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4075 | Trato directo | 4075 | SR | 3448 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0 | ESSBIO S.A. | 220 | 2019-11-16 | 2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037.25 | 0 | 0 | 2037.25 | 0 | 4074.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gastos Administrativos Diseños de ingeniería en servicios de agua potable rural de Tricauco - Pelún, comuna de Santa Juana y Santa Elena - Villa San Francisco, comuna de Laja | 301885 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5286 | Trato directo | 5286 | SR | 470 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 0 | ESSBIO S.A. | 310 | 2019-11-13 | 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057.137 | 0 | 1057.137 | 0 | 0 | 0 | 2114.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gastos Administrativos Diseños de ingeniería en servicios de agua potable rural de Tucapel Alto, comuna de Cañete, y Tranaquepe, comuna de Tirúa | 301887 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6045 | Trato directo | 6045 | SR | 473 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 0 | ESSBIO S.A. | 310 | 2019-11-15 | 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208.952 | 0 | 0 | 1208.952 | 0 | 0 | 2417.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gastos administrativos diseño de ingeniería de Mejoramiento y Ampliación de la capacidad productiva del servicio de agua potable rural de Coliumo, comuna de Tomé, y diseño de ingeniería de obras de Conservación, Mantención y Ampliación en servicio de agua potable rural de Villa Los Ríos, comuna de Los Álamos | 302640 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4314 | Trato directo | 4314 | SR | 469 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 0 | ESSBIO S.A. | 150 | 2019-11-13 | 2020-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.915 | 0 | 1871.213 | 4313.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Interconexión SAPR Itraque, comuna de Angol, Región de la Araucanía | 302759 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 2712 | Trato directo | 2712 | SR | 1031 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2019-11-27 | 2020-11-26 | 72.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355.75 | 622.819 | 0 | 0 | 1978.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño para la obtención de Resoluciones Sanitarias Sistemas APR Lumahue, Trañi Trañi y Paya, comunas de Nueva Imperial, Temuco y Loncoche, Región de la Araucanía. Grupo 1.1. | 302766 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4350 | Trato directo | 4350 | SR | 1035 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 870 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 300 | 2019-12-12 | 2020-10-07 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1906.75 | 1065.75 | 2972.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Construcción Sondaje APR Nancahue, comuna de Loncoche, Región de la Araucanía | 302773 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4640 | Trato directo | 8672 | SR | 1034 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 1917 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 100 | 2019-12-04 | 2020-03-13 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6606.604 | 0 | 6606.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Complementario SAPR Codihue Ranquilco, comuna de Nueva Imperial, Región de la Araucanía | 302775 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4350 | Trato directo | 5510 | SR | 1487 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 450 | 2019-12-12 | 2021-03-06 | 38.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103.95 | 0 | 2103.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Construcción Sondaje APR Rayenco Afunalhue, comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | 302777 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 8700 | Trato directo | 8697 | SR | 1033 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 100 | 2019-11-21 | 2020-02-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7559.882 | 0 | 7559.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Estudio Hidrológico Grupo 2: LOCALIDADES MAULE LARQUI, CHILLÁN VIEJO , QUILMO SUR, CHILLÁN Y VARIANTE SAN IGNACIO, SAN IGNACIO | 303899 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 1450 | Trato directo | 1450 | SR | 252 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 0 | ESSBIO S.A. | 155 | 2019-11-04 | 2020-04-07 | 40 | 579.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION TECNICA ESTUDIO HIDROGEOLOGICO GRUPO 3: LOCALIDADES MONTAÑA GARAY LA GREDA PASO ROSALES Y LA ESPERANZA LOS MAITENES, SAN IGNACIO Y PUEBLO PINTO, PEMUCO | 303901 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 1450 | Trato directo | 1450 | SR | 253 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 341 | ESSBIO S.A. | 150 | 2019-11-04 | 2020-04-02 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.28 | 0 | 0 | 0 | 1074.42 | 0 | 0 | 1790.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Construcción Sondaje SAPR Millalen Zapata, comuna de Perquenco, Región de la Araucanía | 305995 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 10295 | Trato directo | 9858 | SR | 1834 | 2020-09-28 | 2020-10-28 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 100 | 2020-02-19 | 2020-05-29 | 88.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8739.875 | 0 | 8739.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AIF Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Reyehuico (Riohuico) Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 306551 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 8402 | Trato directo | 8402 | SR | 1473 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 125 | 2019-11-30 | 2020-04-03 | 0 | 5612.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2788.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2788.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AIF Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Asque Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 306554 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 13143 | Trato directo | 13143 | SR | 1501 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 105 | 2019-10-23 | 2020-02-05 | 0 | 12139.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AIF Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Triqueco Trafún Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 306557 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 11601 | Trato directo | 11601 | SR | 1474 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90 | 2019-10-23 | 2020-01-21 | 0 | 11073.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AIF Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Vista Hermosa Comuna Futrono Región de Los Ríos | 306559 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 9924 | Trato directo | 9924 | SR | 1502 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90 | 2019-10-23 | 2020-01-21 | 0 | 9396.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AIF Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Pufudi Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 306561 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 15170 | Trato directo | 15170 | SR | 1503 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 120 | 2019-10-23 | 2020-02-20 | 0 | 7254.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7915.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7915.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AIF Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Mantilhue Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 306564 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 12837 | Trato directo | 12837 | SR | 1486 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90 | 2019-10-23 | 2020-01-21 | 0 | 12309.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AIF Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Cayumapu Los Ñadis Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 306566 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 10060 | Trato directo | 10060 | SR | 1488 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 118 | 2019-10-23 | 2020-02-18 | 0 | 8725.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AIF Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Lago Verde Comuna Paillaco Región de Los Ríos | 306569 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 12212 | Trato directo | 12212 | SR | 1499 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90 | 2019-10-23 | 2020-01-21 | 0 | 10972.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AIF Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Paiyahuinte (Riohuico) Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 306571 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 9006 | Trato directo | 9006 | SR | 1475 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | -122 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 130 | 2019-10-30 | 2020-03-08 | 0 | 6216.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AIF Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Contra Coronel Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 306573 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 9924 | Trato directo | 9924 | SR | 1487 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90 | 2019-10-23 | 2020-01-21 | 0 | 9396.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AIF Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Tres Espinos Comuna Valdivia Región de Los Ríos | 306575 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 27718 | Trato directo | 27718 | SR | 1500 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90 | 2019-11-12 | 2020-02-10 | 0 | 26457.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AIF Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Llastuco Comuna Mafil Región de Los Ríos | 306579 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4495 | Trato directo | 4495 | SR | 1641 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2019-12-12 | 2020-10-07 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 449.5 | 0 | 0 | 0 | 1348.5 | 0 | 2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AIF Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Pon Pon Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 306581 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5003 | Trato directo | 5003 | SR | 1522 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 375 | 2019-11-12 | 2020-11-21 | 0 | 1000.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.5 | 500.25 | 0 | 0 | 1500.75 | 0 | 0 | 3001.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AIF Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Yeco - Piutril Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 306584 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5655 | Trato directo | 5655 | SR | 1514 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 435 | 2019-11-12 | 2021-01-20 | 0 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 565.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AIF Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Hueimen Oriente Comuna Lago Ranco Región de Los Ríos | 306586 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5075 | Trato directo | 5075 | SR | 1652 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 1015 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 435 | 2019-12-12 | 2021-02-19 | 0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421 | 0 | 1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AIF Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Vivanco Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 306592 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5365 | Trato directo | 5365 | SR | 1513 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 375 | 2019-11-12 | 2020-11-21 | 0 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073 | 536.5 | 0 | 0 | 1609.5 | 0 | 3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AIF Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Catrico Comuna Lanco Región de Los Ríos | 306594 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5075 | Trato directo | 5075 | SR | 1640 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 375 | 2019-12-07 | 2020-12-16 | 0 | 507.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.5 | 0 | 1015 | 507.5 | 0 | 1522.5 | 0 | 3552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AIF Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Rosa Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 306596 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5365 | Trato directo | 5365 | SR | 1643 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 375 | 2019-12-07 | 2020-12-16 | 0 | 536.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.5 | 0 | 1073 | 536.5 | 0 | 1609.5 | 0 | 3755.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AIF Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Ñancul Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 306599 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5583 | Trato directo | 5583 | SR | 1520 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 375 | 2019-11-12 | 2020-11-21 | 0 | 1116.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AIF Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Melefquén Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 306601 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5293 | Trato directo | 5293 | SR | 1523 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 375 | 2019-11-12 | 2020-11-21 | 0 | 1058.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058.5 | 529.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AIF Actualización del Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Mariquina Comuna Futrono Región de Los Ríos | 306604 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3770 | Trato directo | 3770 | SR | 1650 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2019-12-12 | 2020-10-07 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 377 | 0 | 0 | 1131 | 0 | 0 | 2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AIF Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Purrihuín Comuna La Unión Región de Los Ríos | 306607 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4495 | Trato directo | 4495 | SR | 1646 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2019-12-12 | 2020-10-07 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348.5 | 0 | 0 | 0 | 1348.5 | 0 | 0 | 2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AIF Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Daglipulli Comuna La Unión Región de Los Ríos | 306610 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4495 | Trato directo | 4495 | SR | 1648 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 1247 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 360 | 2019-12-12 | 2020-12-06 | 0 | 449.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348.5 | 449.5 | 0 | 0 | 0 | 2346.1 | 0 | 4144.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AIF Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Maihue Comuna Futrono Región de Los Ríos | 306612 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 1117 | Trato directo | 1117 | SR | 1745 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90 | 2019-12-10 | 2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AIF Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Rofuco Bajo Comuna La Unión Región de Los Ríos | 306616 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 1160 | Trato directo | 1160 | SR | 1531 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90 | 2019-11-07 | 2020-02-05 | 0 | 295.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AIF Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Auquinco Las Vertientes Comuna Lago Ranco Región de Los Ríos | 306618 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 1015 | Trato directo | 1015 | SR | 1535 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 130 | 2019-11-07 | 2020-03-16 | 0 | 304.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.5 | 710.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AIF Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Los Asadores Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 306622 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 1015 | Trato directo | 1015 | SR | 1508 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90 | 2019-11-06 | 2020-02-04 | 0 | 304.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AIF Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Collico Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 306624 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 986 | Trato directo | 986 | SR | 1512 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90 | 2019-11-07 | 2020-02-05 | 0 | 295.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AIF Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Curalelfu Chiguaico Comuna Los Lagos Región de Los Ríos | 306627 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 1160 | Trato directo | 1160 | SR | 1525 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90 | 2019-11-07 | 2020-02-05 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AIF Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Collico Sur Comuna Los Lagos Región de Los Ríos | 306630 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 1160 | Trato directo | 1160 | SR | 1524 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90 | 2019-11-07 | 2020-02-05 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AIF Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Quinchilca Comuna Los Lagos Región de Los Ríos | 306632 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 1160 | Trato directo | 1160 | SR | 1532 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90 | 2019-11-07 | 2020-02-05 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AIF Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Maiquellahue Bajo Comuna de Mariquina Región de Los Ríos | 306634 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 1015 | Trato directo | 1015 | SR | 1534 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 130 | 2019-11-07 | 2020-03-16 | 0 | 304.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.5 | 710.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AIF Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Elena Comuna Paillaco Región de Los Ríos | 306636 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 1160 | Trato directo | 1160 | SR | 1521 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90 | 2019-11-07 | 2020-02-05 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AIF Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Pilolcura Comuna Valdivia Región de Los Ríos | 306638 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 1015 | Trato directo | 1015 | SR | 1533 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 130 | 2019-11-07 | 2020-03-16 | 0 | 304.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.5 | 710.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AsesoríaConstrucción Sondaje SAPR Instalación APR Fajas 3, 4, 5, 6 y Sectores Rinconada de Donguil y Rauco, comuna de Gorbea, Región de la Araucanía | 307600 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 26970 | Trato directo | 26848 | SR | 1488 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 120 | 2020-02-04 | 2020-06-03 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23247.125 | 23247.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Construcción Sondaje SAPR La Cascada, comuna de Pitrufquén, Región de la Araucanía | 307602 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 8700 | Trato directo | 7816 | SR | 1330 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 100 | 2020-01-31 | 2020-05-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7629.9 | 185.6 | 7815.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Complementario Proyecto Temuco Chol Chol (Etapa II) | 307623 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 44370 | Trato directo | 57220 | SR | 2143 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 491 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 720 | 2020-05-02 | 2022-04-22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4160.05 | 0 | 4160.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Mejoramiento Sistemas APR Troyo, Fernando Carilao y Pichipellahuen, comunas de Lonquimay, Perquenco y Lumaco, Región de la Araucanía. Grupo 1.2 | 307628 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3625 | Trato directo | 8265 | SR | 2145 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 300 | 2020-02-29 | 2020-12-25 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3219 | 3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | GASTO ADMINISTRATIVO ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO APR LA HIGUERA COMUNA DE LA LIGUA | 307829 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 27836 | Trato directo | 27840 | SR | 3931 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | -10397 | ESVAL S.A. | 180 | 2019-08-20 | 2020-02-16 | 100 | 7952.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5348.693 | 0 | 0 | 4140.795 | 0 | 0 | 0 | 9489.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Maicolpué, Comuna de San Juan de La Costa Región de Los Lagos | 308150 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6902 | Trato directo | 6902 | SR | 1561 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 446 | 2019-11-29 | 2021-02-17 | 40 | 690.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070.6 | 0 | 0 | 2070.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Los Riscos, Comuna de Purranque Región de Los Lagos | 308151 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3190 | Trato directo | 3190 | SR | 1547 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 280 | 2019-11-27 | 2020-09-02 | 60 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 638 | 638 | 0 | 0 | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Pulamemo, Comuna de San Juan de La Costa Región de Los Lagos | 308153 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4314 | Trato directo | 4314 | SR | 1560 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 448 | 2019-11-27 | 2021-02-17 | 80 | 431.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.375 | 0 | 0 | 0 | 862.75 | 0 | 0 | 1725.5 | 3019.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Huayun, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 308156 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4314 | Trato directo | 4314 | SR | 1550 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 418 | 2019-11-28 | 2021-01-19 | 80 | 431.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.375 | 0 | 0 | 0 | 862.75 | 0 | 862.75 | 862.75 | 3019.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Colonia Tres Puentes, Comuna de Puerto Varas Región de Los Lagos | 308166 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4314 | Trato directo | 4314 | SR | 1555 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 280 | 2019-11-27 | 2020-09-02 | 80 | 431.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.375 | 0 | 862.75 | 0 | 862.75 | 431.375 | 431.375 | 3019.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Metrenquén, Comuna de Puerto Montt Región de Los Lagos | 308168 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5177 | Trato directo | 5177 | SR | 1552 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 280 | 2019-11-27 | 2020-09-02 | 40 | 517.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552.95 | 0 | 0 | 0 | 1552.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de El Varal, Comuna de Hualaihué Región de Los Lagos | 308172 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4785 | Trato directo | 4785 | SR | 1551 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 280 | 2019-11-28 | 2020-09-03 | 60 | 478.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | 0 | 0 | 2392.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de San Antonio, Extensión Chaiguao y Oqueldán Tutil, Comuna de Quellón Región de Los Lagos | 308173 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5177 | Trato directo | 5177 | SR | 1548 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 280 | 2019-11-27 | 2020-09-02 | 40 | 517.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.65 | 1035.3 | 1552.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Llau Llao, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 308179 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4350 | Trato directo | 4350 | SR | 1554 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 280 | 2019-11-28 | 2020-09-03 | 20 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Chalihue, Comuna de Puqueldón Región de Los Lagos | 308180 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3625 | Trato directo | 3625 | SR | 1553 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 280 | 2019-11-28 | 2020-09-03 | 80 | 362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.5 | 0 | 0 | 725 | 0 | 725 | 362.5 | 362.5 | 2537.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Puchaurán, Comuna de Dalcahue Región de Los Lagos | 308181 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3625 | Trato directo | 3625 | SR | 1556 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 280 | 2019-11-28 | 2020-09-03 | 80 | 362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.5 | 0 | 0 | 725 | 0 | 725 | 725 | 2537.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Canán, Comuna de Chonchi Región de Los Lagos | 308183 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3625 | Trato directo | 3625 | SR | 1558 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 280 | 2019-11-28 | 2020-09-03 | 70 | 362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.5 | 0 | 0 | 725 | 0 | 725 | 362.5 | 0 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Isla Alao, Comuna de Quinchao Región de Los Lagos | 308185 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5177 | Trato directo | 5177 | SR | 1557 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 280 | 2019-11-28 | 2020-09-03 | 80 | 517.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.65 | 0 | 0 | 1035.3 | 0 | 2070.6 | 0 | 0 | 3623.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gasto de gestion tecnica y administrativa ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PANGUILEMITO NORTE CENTRO Y SUR- SAN RAFAEL | 309071 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 1266 | Trato directo | 1266 | SR | 5432 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 115 | 2019-12-30 | 2020-04-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | ASESORIA DISEÑO DE INGENIERIA PARA CONEXIÓN DE POZO Y MEJORAMIENTO INTEGRAL APR RINCONADA DE ALCONES, COMUNA DE MARCHIGUE | 309551 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7445 | Trato directo | 7445 | SR | 9 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 0 | ESSBIO S.A. | 375 | 2019-11-29 | 2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3275.696 | 3275.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | ASESORIA DISEÑO DE INGENIERIA PARA CONEXIÓN DE POZO APR LAS BALSAS, COMUNA DE LAS CABRAS | 309553 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4031 | Trato directo | 4031 | SR | 8 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 0 | ESSBIO S.A. | 155 | 2019-11-29 | 2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4030.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4030.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | GASTO ADMINISTRATIVO CONSTRUCCIONES DE FUENTES SERVICIOS APR PEÑABLANCA MONTEGRANDE ARTIFICIO Y SAN JOSE EL CARMEN COMUNA DE CABILDO | 311082 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 118294 | Trato directo | 118294 | SR | 45950 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | -14840 | ESVAL S.A. | 220 | 2019-12-24 | 2020-07-31 | 99 | 59146.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17219.627 | 21101.632 | 0 | 4475.09 | 0 | 0 | 1509.813 | 44306.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Conservación especial construcción de fuente con prospección sistema apr de Lluta comuna de Arica | 311336 | Arica y Parinacota | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 24961 | Trato directo | 24961 | SR | 936 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 60 | 2019-12-27 | 2020-02-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24960.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24960.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO ESTUDIO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LAS MAITAS, LAS LLOSYAS Y JUAN NOE, COMUNA DE ARICA | 311650 | Arica y Parinacota | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 25749 | Trato directo | 25749 | SR | 364 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 275 | 2020-06-17 | 2021-03-19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15449.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8330.927 | 23780.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO SISTEMA DE APR PAMPA CONCORDIA Y PAMPA SAN MARTIN, COMUNA DE ARICA | 311674 | Arica y Parinacota | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 14376 | Trato directo | 14376 | SR | 357 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 487 | 2020-06-01 | 2021-10-01 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8625.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389.885 | 3360.214 | 14375.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO ESTUDIO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR SAN MIGUEL¿ Y ¿ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO SISTEMA APR SECTOR PAGO DE GOMEZ NORTE, SANTA IRENE Y ALTO AZAPA, COMUNA DE ARICA | 312398 | Arica y Parinacota | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 21318 | Trato directo | 21318 | SR | 358 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 275 | 2020-06-17 | 2021-03-19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12790.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7006.342 | 1052.656 | 20849.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO y/o AMPLIACIÓN DE 5 SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL. REGIÓN DE AYSÉN ZONA NORTE, 2020-2021 | 312595 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 44350 | Trato directo | 44350 | SR | 468 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 0 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 380 | 2020-08-11 | 2021-08-26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8869.937 | 0 | 8869.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO y/o AMPLIACIÓN DE 5 SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL. REGIÓN DE AYSÉN ZONA SUR, 2020-2021 | 312607 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 38020 | Trato directo | 38020 | SR | 422 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 0 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 380 | 2020-07-04 | 2021-07-19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7603.966 | 0 | 7603.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | ASESORIA CONSTRUCCION SONDAJE APR EL MANZANO, COMUNA DE LAS CABRAS | 312669 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 15860 | Trato directo | 15860 | SR | 861 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 0 | ESSBIO S.A. | 90 | 2020-04-18 | 2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15859.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15859.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestion de Proyectos Sondaje Servicio APR Las Cabras comuna de Coihueco Región de Ñuble | 312759 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 11139 | Trato directo | 11139 | SR | 132 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2711 | ESSBIO S.A. | 100 | 2020-09-29 | 2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4183.475 | 9665.39 | 13848.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Sondaje Servicio APR Las Coles Santa Clara comuna de Chillan | 312822 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 13137 | Trato directo | 12612 | SR | 195 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 0 | ESSBIO S.A. | 100 | 2020-11-13 | 2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5166.232 | 5166.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Construcción Sondaje para el Servicio APR Zemita Comuna de Ñiquen | 314198 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 11821 | Trato directo | 11821 | SR | 182 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 0 | ESSBIO S.A. | 100 | 2020-10-26 | 2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2087.665 | 2087.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Construcción Sondaje para el Servicio APR Variante San Ignacio comuna de San Ignacio | 314201 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 11821 | Trato directo | 11821 | SR | 183 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 0 | ESSBIO S.A. | 100 | 2020-11-16 | 2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2087.665 | 2087.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción Sondaje para el Servicio APR de Montaña Garay - La Greda - Paso Rosales comuna de San Ignacio | 314203 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 14448 | Trato directo | 14448 | SR | 179 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | ESSBIO S.A. | 100 | 2020-11-12 | 2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120.881 | 2120.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Construcción Sondaje Servicio APR La Esperanza Los Maitenes Comuna de San Ignacio | 314205 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 13135 | Trato directo | 13135 | SR | 198 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0 | ESSBIO S.A. | 100 | 2020-10-26 | 2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2101.219 | 2101.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción Sondaje para el Servicio APR San Luis de Arizona comuna de San Carlos | 314207 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 11430 | Trato directo | 11430 | SR | 178 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | ESSBIO S.A. | 100 | 2020-11-12 | 2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118.591 | 2118.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTOS ESTUDIO HIDROGEOLOGICO APR EL CAJON EL GUINDAL COMUNA DE MACHALI | 315152 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 2947 | Trato directo | 2947 | SR | 1997 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 0 | ESSBIO S.A. | 90 | 2020-10-09 | 2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178.415 | 1178.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gastos Administrativos Diseño de Ingeniería en servicio de agua potable rural de El Rosal - Villa Alegre, comuna de Los Ángeles y Arrayán - Las Violetas, comuna de Los Ángeles | 315206 | Biobío | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6236 | Trato directo | 6236 | SR | 179 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 0 | ESSBIO S.A. | 345 | 2020-06-30 | 2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2494.302 | 2494.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gastos Administrativos Diseño de Ingeniería en servicio de agua potable rural de Las Camelias, comuna de Los Ángeles y Turquía - El Fuerte, Comuna de San Rosendo | 315209 | Biobío | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7742 | Trato directo | 7742 | SR | 178 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 0 | ESSBIO S.A. | 360 | 2020-06-30 | 2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2322.443 | 0 | 1548.296 | 3870.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gastos Administrativos Diseño de Ingeniería en servicio de agua potable rural de Paillahue, comuna de Hualqui | 315211 | Biobío | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3613 | Trato directo | 3613 | SR | 180 | 2020-06-30 | 2020-07-30 | 0 | ESSBIO S.A. | 300 | 2020-07-30 | 2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444.852 | 1444.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería de Detalle San Pedro Sur-Comuna de San Pedro l | 315223 | Metropolitana de Santiago | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 24578 | Trato directo | 24578 | SR | 390 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 280 | 2020-01-16 | 2020-10-22 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7373.25 | 0 | 0 | 0 | 7373.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto a Estudio de prefactibilidad factibilidad y diseño del sistema APR Copaquilla y Trigo Pampa, Comuna de Putre - Estudio de nueva fuente del sistema de APR de Chapisca Molino y Sora Comuna de Arica | 315702 | Arica y Parinacota | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 13795 | Trato directo | 13795 | SR | 640 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 255 | 2020-09-22 | 2021-06-04 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3448.644 | 3448.644 | 6897.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto a GRUPO 3 ESTUDIO MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR CHAPIQUIÑA TICNAMAR BELEN Y ESTUDIO MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR CODPA Y GUAÑACAGUA | 315704 | Arica y Parinacota | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 19136 | Trato directo | 19136 | SR | 639 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 255 | 2020-09-22 | 2021-06-04 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4783.913 | 4783.912 | 9567.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS "DISEÑOS DE INGENIERÍA DE OBRAS DE CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN EN SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE RERE, COMUNA DE YUMBEL, UNIHUE, COMUNA DE HUALQUI, Y LOS CANELOS, COMUNA DE ANTUCO" | 315851 | Biobío | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4059 | Trato directo | 4059 | SR | 181 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 0 | ESSBIO S.A. | 220 | 2020-06-30 | 2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1623.391 | 0 | 0 | 1623.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS "DISEÑOS DE INGENIERÍA DE OBRAS DE CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN EN SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE SARA DE LEBU, COMUNA DE LOS ÁLAMOS, RÍO CLARO, COMUNA DE YUMBEL, SAN RAMÓN - RANQUILHUE, COMUNA DE TIRÚA Y PICHIARAUCO COMUNA DE LOS ÁLAMOS" | 315855 | Biobío | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6459 | Trato directo | 6459 | SR | 201 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 0 | ESSBIO S.A. | 240 | 2020-07-20 | 2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2583.32 | 2583.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño III | 315880 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 48329 | Trato directo | 48329 | SR | 845 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 0 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 180 | 2020-12-17 | 2021-06-15 | 29.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14218 | 14218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE FUENTE Y MEJORAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DEL BORDE COSTERO DE LA COMUNA DE IQUIQUE ¿ REGIÓN DE TARAPACÁ¿. - SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS LOCALIDADES DE CHANAVAYITA, CARAMUCHO, CHANAVAYA, RÍO SECO, SAN MARCOS Y CHIPANA | 321755 | Tarapacá | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 38542 | Trato directo | 38542 | SR | 39 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 525 | 2020-08-13 | 2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3854.134 | 3854.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECYO ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y CATASTRO DE LOS DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 321759 | Tarapacá | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 9982 | Trato directo | 9981 | SR | 52 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 175 | 2020-09-09 | 2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3992.153 | 3992.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO ESTUDIO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE MILQUIJAWA REGION DE TARAPACA | 321765 | Tarapacá | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 16028 | Trato directo | 14336 | SR | 64 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 328 | 2020-10-19 | 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3583.82 | 3583.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Bella Coilaco, comuna de Pucón, Región de la Araucanía | 322259 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 11007 | Trato directo | 23200 | SR | 2297 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 450 | 2020-11-11 | 2022-02-04 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.25 | 761.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Boroa Chanquín, comuna de Toltén, Región de la Araucanía | 322270 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 15007 | Trato directo | 21750 | SR | 2289 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 450 | 2020-10-30 | 2022-01-23 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.125 | 685.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa Estudio Hidrogeológico Tres Esquinas y La Patagua-Barriales-Lagunillas, Cauquenes | 322350 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3603 | Trato directo | 3603 | SR | 3287 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 125 | 2020-10-06 | 2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2161.268 | 2161.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gasto de Gerstión Técnica y Administrativa Construcción Sondaje Sistema APR Coicabar, Hualañé | 322358 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 14435 | Trato directo | 14435 | SR | 3451 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 120 | 2020-10-20 | 2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8037.559 | 8037.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondajes en las localidades de Entre Ríos, comuna de Los Ángeles y Violeta Parra, comuna de Laja | 322566 | Biobío | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 18125 | Trato directo | 19973 | SR | 304 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 0 | ESSBIO S.A. | 170 | 2020-09-30 | 2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.28 | 4409.029 | 5375.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Isla Tac, Comuna de Quemchi, Región de Los Lagos | 322779 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5075 | Trato directo | 7033 | SR | 952 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 280 | 2020-10-29 | 2021-08-05 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.25 | 703.25 | 1406.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Los Petanes, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | 322781 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3625 | Trato directo | 5800 | SR | 965 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 280 | 2020-10-29 | 2021-08-05 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Punta Quihua, Comuna de Llanquihue, Región de Los Lagos | 322783 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3625 | Trato directo | 5800 | SR | 964 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 280 | 2020-10-29 | 2021-08-05 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Contao, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 322784 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4350 | Trato directo | 6752 | SR | 944 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 280 | 2020-10-17 | 2021-07-24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.12 | 675.12 | 1350.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Colonia Río Sur, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 322785 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5075 | Trato directo | 7250 | SR | 992 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 335 | 2020-10-29 | 2021-09-29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Pellines, Comuna de Llanquihue, Región de Los Lagos | 322789 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5075 | Trato directo | 5916 | SR | 953 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 280 | 2020-10-24 | 2021-07-31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.6 | 591.6 | 1183.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción Sondaje para el Servicio de APR de Riachuelo, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | 322790 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 11600 | Trato directo | 9636 | SR | 987 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 120 | 2020-10-21 | 2021-02-18 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8820.67 | 8820.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción Sondaje para el Servicio de APR de Las Gaviotas, Comuna de Puerto Octay, Región de Los Lagos | 322792 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 11600 | Trato directo | 11453 | SR | 986 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 150 | 2020-10-21 | 2021-03-20 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9709.906 | 9709.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR LOS BOLDOS, COLBUN | 323495 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 10150 | Trato directo | 10150 | SR | 3449 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 120 | 2020-10-28 | 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7012.415 | 7012.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR PANGUILEMITO NORTE, CENTRO Y SUR, SAN RAFAEL | 323500 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 9415 | Trato directo | 9415 | SR | 3452 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 120 | 2020-10-28 | 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5723.492 | 5723.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión Proyecto Construcción de Sondajes en las localidades de San Manuel-El Ciruelo, comuna de Los Ángeles y Acampao - Las Quilas - La Victoria, comuna de Los Ángeles | 323513 | Biobío | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 23200 | Trato directo | 26098 | SR | 309 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 0 | ESSBIO S.A. | 170 | 2020-10-06 | 2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.28 | 11266.96 | 12233.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR ENTRE PUENTES, RAUCO | 323567 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7781 | Trato directo | 7210 | SR | 3474 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 120 | 2020-10-28 | 2021-02-25 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800.824 | 4800.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Pitreño Comuna Lago Ranco Región de Los Ríos | 323865 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 1044 | Trato directo | 1044 | SR | 1213 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90 | 2020-10-31 | 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.2 | 313.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Puquiñe Comuna Lanco Región de Los Ríos | 323869 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 986 | Trato directo | 986 | SR | 1215 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90 | 2020-10-31 | 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.8 | 295.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de El Salto - La Luma Comuna Los Lagos Región de Los Ríos | 323875 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 1044 | Trato directo | 1044 | SR | 1211 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90 | 2020-10-31 | 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.2 | 313.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Pucura Bajo (Las Vertientes Pucura) Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 323908 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 1044 | Trato directo | 1044 | SR | 1214 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90 | 2020-10-31 | 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.2 | 313.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Malchehue Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 323914 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 986 | Trato directo | 986 | SR | 1212 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90 | 2020-10-31 | 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.8 | 295.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Rañintulelfu Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 323916 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 1102 | Trato directo | 1102 | SR | 1216 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90 | 2020-10-31 | 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.6 | 330.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Rucatayo Alto Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 323918 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 1450 | Trato directo | 1450 | SR | 1234 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90 | 2020-11-04 | 2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de El Minero Futahuente Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 323920 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 986 | Trato directo | 986 | SR | 1210 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90 | 2020-10-31 | 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.8 | 295.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Runca Linguento Comuna Máfil Región de Los Ríos | 323934 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6090 | Trato directo | 6090 | SR | 1267 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Isla Mancera Comuna Corral Región de Los Ríos | 323938 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6815 | Trato directo | 6815 | SR | 1240 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-10-31 | 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.5 | 681.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Filomena Comuna de Paillaco Región de Los Ríos | 323939 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5945 | Trato directo | 5945 | SR | 1268 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.5 | 594.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Cuinco Bajo Comuna La Unión Región de Los Ríos | 323941 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6670 | Trato directo | 6670 | SR | 1246 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-10-31 | 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Punucapa Comuna de Valdivia Región de Los Ríos | 323944 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5800 | Trato directo | 5800 | SR | 1263 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Morro Gonzalo - Palo Muerto - Los Liles Comuna Corral Región de Los Ríos | 323945 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6815 | Trato directo | 6815 | SR | 1245 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-10-31 | 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.5 | 681.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Mississppi Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 323948 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6815 | Trato directo | 6815 | SR | 1244 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-10-31 | 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.5 | 681.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Liquiñe Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 323953 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7250 | Trato directo | 7250 | SR | 1258 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de La Isla Comuna de Lanco Región de Los Ríos | 323959 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5655 | Trato directo | 5655 | SR | 1256 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Crucero Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 323962 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6235 | Trato directo | 6235 | SR | 1250 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.5 | 623.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Imulfudi Pilfe Trana Comuna de Lanco Región de Los Ríos | 323963 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5800 | Trato directo | 5800 | SR | 1259 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Contra Coronel Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 323966 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5800 | Trato directo | 5800 | SR | 1248 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Rosa Chica Comuna de Paillaco Región de Los Ríos | 323967 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5945 | Trato directo | 5945 | SR | 1269 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.5 | 594.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Puro Chile - Victoria Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 323971 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5655 | Trato directo | 5655 | SR | 1264 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.5 | 565.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Curralhue Grande Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 323977 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6380 | Trato directo | 6380 | SR | 1251 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para el Servicio de Agua Potable Rural de Los Tayos Bajos Las Vertientes Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 323978 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6090 | Trato directo | 6090 | SR | 1270 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Huechul Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 323983 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6380 | Trato directo | 6380 | SR | 1253 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Huifco Comuna de Mariquina Región de Los Ríos | 323987 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5800 | Trato directo | 5800 | SR | 1254 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Chiscaihue Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 323991 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6090 | Trato directo | 6090 | SR | 1247 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Piedra Mesa Comuna de Lago Ranco Región de Los Ríos | 323999 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6235 | Trato directo | 6235 | SR | 1262 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.5 | 623.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Chanco Comuna de Los Lagos Región de Los Ríos | 324347 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 11192 | Trato directo | 11192 | SR | 1235 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90 | 2020-11-03 | 2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6867.49 | 6867.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Puringue Pobre Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 324351 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7583 | Trato directo | 7583 | SR | 1275 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90 | 2020-10-31 | 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6192.658 | 6192.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Los Azadores Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 324353 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 10006 | Trato directo | 10006 | SR | 1237 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90 | 2020-11-03 | 2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8127.105 | 8127.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de El Llolly Comuna de Paillaco Región de Los Ríos | 324355 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5800 | Trato directo | 5800 | SR | 1252 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Estudio Geofísico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Coquiao - Coquiao Norte, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 324510 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4785 | Trato directo | 4785 | SR | 945 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 335 | 2020-11-05 | 2021-10-06 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.5 | 478.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Pid Pid, Comuna de Castro, Región de Los Lagos | 324512 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4205 | Trato directo | 4205 | SR | 989 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 280 | 2020-11-05 | 2021-08-12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.5 | 420.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de El Torreón, Comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos | 324530 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 14286 | Trato directo | 14286 | SR | 976 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 150 | 2020-11-07 | 2021-04-06 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121.575 | 1121.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Teguel, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | 324532 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 19116 | Trato directo | 19116 | SR | 977 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 150 | 2020-11-07 | 2021-04-06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302.753 | 1302.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Butalcura, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | 324534 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 12905 | Trato directo | 12905 | SR | 988 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 150 | 2020-11-03 | 2021-04-02 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535.695 | 1535.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Puacura, Comuna de Castro, Región de Los Lagos | 324538 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 13630 | Trato directo | 13630 | SR | 995 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 120 | 2020-11-02 | 2021-03-02 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10242.568 | 10242.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Estudios Hidrogeológicos en Las Localidades de Ponotro, comuna de Cañete, Pangueco, comuna de Cañete, y El Reposo, comuna de Cañete | 324580 | Biobío | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3263 | Trato directo | 3254 | SR | 386 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0 | ESSBIO S.A. | 115 | 2020-11-26 | 2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.085 | 976.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Estudios Hidrogeológicos en Las Localidades de Trongol Bajo, comuna de Curanilahue, y Ranco - El Rosal, comuna de Lebu | 324583 | Biobío | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 2145 | Trato directo | 2001 | SR | 367 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 0 | ESSBIO S.A. | 115 | 2020-11-19 | 2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.3 | 600.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestion de Proyectos Prospección y Construcción de Fuente localidad La Verdiona Comuna de Ovalle | 324778 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 12672 | Trato directo | 12672 | SR | 2342 | 2020-11-25 | 2020-12-25 | -6599 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 90 | 2020-10-19 | 2021-01-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6072.725 | 6072.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión Proyecto Estudios Hidrogeológicos en las localidades de Santa Ana, comuna de Laja; Observatorio, comuna de Laja; y Lavanderos, comuna de Laja. | 325202 | Biobío | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3263 | Trato directo | 3263 | SR | 370 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 0 | ESSBIO S.A. | 115 | 2020-11-19 | 2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.75 | 978.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Estudios Hidrogeológicos en las localidades de El Fuerte, comuna de San Rosendo; y Corte Lima, comuna de Los Ángeles | 325205 | Biobío | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 2175 | Trato directo | 2083 | SR | 387 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0 | ESSBIO S.A. | 115 | 2020-11-26 | 2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.411 | 312.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión Proyecto Estudios Hidrogeológicos en las localidades de Espiga de Oro, comuna de Negrete; El Agro - Graneros, comuna de Negrete; y Esperanza Campesina, comuna de Negrete | 325207 | Biobío | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3263 | Trato directo | 3263 | SR | 371 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 0 | ESSBIO S.A. | 115 | 2020-11-19 | 2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.75 | 978.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE APR LA HIGUERA PARA ADUCCIÓN RÍO LIGUA | 325891 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 78955 | Trato directo | 78955 | SR | 33680 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 0 | ESVAL S.A. | 180 | 2020-11-23 | 2021-05-22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8898.82 | 8898.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos: DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN O ESTUDIO DE FUENTE PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE AYSÉN, 2020-2021: COMUNA DE CISNES: MELIMOYU - LA JUNTA; COMUNA DE AYSÉN: VIVIANA NORTE; COMUNA DE COYHAIQUE: SECTOR LAS LIEBRES - LA CHILENITA - LA BANDURRIAS -SANTA ELENA | 326065 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 41470 | Trato directo | 47613 | SR | 848 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 0 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 390 | 2020-12-18 | 2022-01-12 | 14.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4127.619 | 4127.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obras de Prefactibilidad Pruebas de Bombeo APR Camarico Chico Huentelauquén Sur El Trapiche Oruro Alto Las Ramadas de Punitaqui Rinconada de Punitaqui y Mantos de Hornillo Región de Coquimbo | 326814 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 10150 | Trato directo | 10150 | SR | 2337 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 60 | 2020-10-30 | 2020-12-29 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7104.574 | 7104.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Construcción Reposición Sondaje SAPR Huilio Rehuelhue, comuna de Teodoro Schmidt, Región de la Araucanía | 307618 | La Araucanía | N | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 10295 | Trato directo | 9266 | SR | 1835 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 120 | 2020-02-19 | 2020-06-18 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8803.095 | 0 | 8803.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERIA EN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE SANTA ISABEL - EL TORREON COMUNA DE SAN CARLOS | 208320 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2013-10-07 | 2013-11-05 | 14000 | Propuesta publica | 16826 | SR | 1092 | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 160 | 2013-12-30 | 2014-06-08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8412.6 | 0 | 0 | 8412.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño Instalación SAPR Isla Huapi, Comuna de Saavedra; Diseño de Mejoramiento SAPR Villa Boldos, Comuna de Toltén e Instalación SAPR Agua Tendida, Comuna de Carahue. Región de La Araucanía. | 209297 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2013-08-01 | 2013-09-12 | 92000 | Propuesta publica | 93855 | SR | 2326 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 161151 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 2688 | 2013-10-29 | 2021-03-09 | 93.3 | 19016.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95407.024 | 95407.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO INSTALACIÓN SAPR LOS NEVADOS, COMUNA DE PUCÓN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 225596 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2014-10-13 | 2014-11-14 | 40000 | Propuesta publica | 40897 | SR | 466 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 14098 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 2087 | 2015-03-06 | 2020-11-21 | 87 | 2664.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8436.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8436.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | FUENTE Y DISEÑO SAPR CHAMICHACO, COMUNA DE ERCILLA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 225604 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2014-10-13 | 2014-11-21 | 120000 | Propuesta publica | 119252 | SR | 470 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | -36616 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 1902 | 2015-11-06 | 2021-01-20 | 100 | 54478.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Productiva del Servicio de Agua Potable Rural de Ranguelmo, comuna de Coelemu | 233065 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2015-02-23 | 2015-03-19 | 23000 | Propuesta publica | 29113 | SR | 238 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 0 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 595 | 2015-04-28 | 2016-12-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8733.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8733.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | FUENTE Y DISEÑO SAPR EL NARANJO COMUNA DE LONQUIMAY REGION DE LA ARAUCANIA | 233751 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2015-03-15 | 2015-04-17 | 40000 | Propuesta publica | 40106 | SR | 349 | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 9003 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 1773 | 2016-02-24 | 2021-01-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10529.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3208.48 | 1718.5 | 15456.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño sistema APR comunidades rurales camino temuco-chol chol comunas de temuco chol chol y galvarino region de la araucania | 237392 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2015-06-28 | 2015-08-17 | 397200 | Propuesta publica | 412918 | SR | 2914 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | 504571 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 1858 | 2015-11-21 | 2020-12-22 | 95.1 | 160384.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103675.363 | 50521.402 | 154196.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño Complementario Instalación Sistema APR Unión Río Blanco, Comuna de Curacautín, Región de La Araucanía | 261436 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2016-08-14 | 2016-11-09 | 80000 | Propuesta publica | 92000 | SR | 174 | 2017-01-23 | 2017-01-23 | -9190 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 825 | 2017-01-24 | 2019-04-29 | 100 | 14650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño Instalación Sistema APR Radalco, Comuna de Curacautín, Región de La Araucanía | 261438 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2016-10-03 | 2016-11-09 | 34000 | Propuesta publica | 34000 | SR | 172 | 2017-01-23 | 2017-01-23 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 635 | 2017-01-24 | 2018-10-21 | 100 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR Gacitúa de Isla de Maipo, APR La Palma de Ibacache de Maria Pinto, APR Miraflores de Curacaví y APR El Labrador de Talagante FNDR | 264170 | Metropolitana de Santiago | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2016-10-24 | 2016-11-18 | 190000 | Propuesta publica | 190000 | SR | 2403 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 0 | GHD S.A. | 337 | 2016-12-29 | 2017-12-01 | 100 | 7532.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9721.108 | 0 | 9721.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño Complementario SAPR Colonia Mendoza, Comuna de Vilcún, Región de La Araucanía. | 264970 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-01-16 | 2017-02-17 | 29950 | Propuesta publica | 29950 | SR | 1330 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 14074 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1355 | 2017-06-17 | 2021-03-03 | 87 | 13055.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8241.705 | 0 | 0 | 8241.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño sistema de apr tripahue antu pedregoso comuna de freire region de la araucania | 264972 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-01-16 | 2017-02-17 | 44838 | Propuesta publica | 44838 | SR | 919 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | -3920 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1277 | 2017-05-04 | 2020-11-01 | 78 | 4066.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13048.402 | 0 | 13048.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño Instalación SAPR Laguna Jara, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 268938 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2017-02-26 | 2017-04-12 | 35000 | Propuesta publica | 35000 | SR | 2140 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 10000 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 1177 | 2017-09-08 | 2020-11-28 | 100 | 3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12580 | 0 | 0 | 6770 | 19350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño SAPR Marimenuco, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 268946 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-02-26 | 2017-04-12 | 45000 | Propuesta publica | 54000 | SR | 2141 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 545 | 2017-09-08 | 2019-03-07 | 96.3 | 12950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño Instalación SAPR Pehuenco, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 268949 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-02-26 | 2017-04-12 | 40000 | Propuesta publica | 40000 | SR | 2144 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | -2000 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 1045 | 2017-12-08 | 2020-10-18 | 95 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6650 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 10450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño SAPR Piedra Blanca, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 268951 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-02-26 | 2017-04-13 | 52000 | Propuesta publica | 52000 | SR | 3068 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 365 | 2017-12-15 | 2018-12-15 | 96 | 21375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño SAPR Licanco Grande, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía. | 268953 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-02-26 | 2017-04-13 | 85000 | Propuesta publica | 112000 | SR | 2527 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | -92 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 1155 | 2017-10-21 | 2020-12-19 | 95 | 14900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 18050 | 0 | 0 | 14150 | 36200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño SAPR Loica Pulon, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía. | 268956 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-02-26 | 2017-04-13 | 100000 | Propuesta publica | 100000 | SR | 3070 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 9768 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 1010 | 2017-12-15 | 2020-09-20 | 98 | 48110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7305 | 17015 | 9505 | 0 | 12850 | 0 | 46675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Remolino Maquehue, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía. | 269305 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-02-26 | 2017-04-17 | 30000 | Propuesta publica | 38000 | SR | 3071 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 1500 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 565 | 2017-12-15 | 2019-07-03 | 95 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño SAPR El Escudo y Las Minas, Comuna de Lautaro, Región de La Araucanía | 270668 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2017-05-14 | 2017-06-20 | 87336 | Propuesta publica | 102000 | SR | 2640 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 5683 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 1120 | 2017-11-10 | 2020-12-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8300 | 16700 | 0 | 7650 | 0 | 15850 | 48500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño SAPR Ñereco, Comuna de Lautaro, Región de La Araucanía | 270670 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-05-14 | 2017-06-20 | 873360 | Propuesta publica | 102000 | SR | 2644 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 11218 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 740 | 2017-11-10 | 2019-11-20 | 98 | 44700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño SAPR Muco Chureo, Comuna de Lautaro, Región de La Araucanía | 270674 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-05-14 | 2017-06-20 | 87336 | Propuesta publica | 102000 | SR | 2642 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 6643 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 640 | 2017-11-10 | 2019-08-12 | 98 | 29947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño SAPR Ventrenco, Comuna de Vilcún, Región de La Araucanía | 270679 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-05-14 | 2017-06-21 | 87336 | Propuesta publica | 102000 | SR | 2646 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | -43617 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 470 | 2017-11-10 | 2019-02-23 | 97 | 14532.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño SAPR Antonio Lepian - Juan Calderón, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 270684 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-05-14 | 2017-06-21 | 87336 | Propuesta publica | 112000 | SR | 2641 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 8778 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 1060 | 2017-11-10 | 2020-10-05 | 98 | 22400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23395 | 0 | 0 | 0 | 23395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño Complementario SAPR Radal, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 270686 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2017-05-14 | 2017-06-21 | 29925 | Propuesta publica | 36000 | SR | 2643 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2476 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 1120 | 2017-11-10 | 2020-12-04 | 100 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9537.5 | 0 | 0 | 5662.5 | 0 | 1500 | 16700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Millahuin Trompulo, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 270691 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-05-14 | 2017-06-27 | 29925 | Propuesta publica | 32909 | SR | 2648 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2328 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1117 | 2017-11-10 | 2020-12-01 | 78.2 | 7083.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9911.564 | 9911.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Rosa de Lebu, comuna de Lebu (Segundo Llamado) | 271135 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2017-05-09 | 2017-05-26 | 20000 | Propuesta publica | 23747 | SR | 421 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 0 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 180 | 2017-10-04 | 2018-04-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14247.9 | 0 | 0 | 14247.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño SAPR Molco Quepe, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 272667 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-07-02 | 2017-08-09 | 87336 | Propuesta publica | 109710 | SR | 2651 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 21392 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 1117 | 2017-11-11 | 2020-12-02 | 95 | 22386.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34286.24 | 0 | 0 | 0 | 34286.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento SAPR Puente Quepe, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 272669 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2017-07-02 | 2017-08-09 | 30568 | Propuesta publica | 32909 | SR | 2649 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | -2000 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1148 | 2017-11-10 | 2021-01-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11685.814 | 0 | 3994.391 | 15680.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento SAPR El Peral, Comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía | 272673 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-07-02 | 2017-08-09 | 30568 | Propuesta publica | 32909 | SR | 2645 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 29435 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1148 | 2017-11-10 | 2021-01-01 | 98.08 | 21163.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15557.953 | 0 | 10738.287 | 26296.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Análisis de la Intrusión Salina en Río Amperial y Alternativas de solución para captación SAPR Sectores Costeros, Comunas de Carahue y Saavedra, Región de La Araucanía | 273703 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2017-07-31 | 2017-09-14 | 142530 | Propuesta publica | 142530 | SR | 3124 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 1113 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 976 | 2017-12-30 | 2020-09-01 | 100 | 16806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22612 | 0 | 22612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Pedregoso, Comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | 275195 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-09-19 | 2017-11-28 | 400000 | Propuesta publica | 40000 | SR | 1567 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 8000 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 875 | 2018-07-20 | 2020-12-11 | 80 | 19800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13100 | 0 | 5720 | 18820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño SAPR Huallipulli, Comuna de Lonquimay, Región de la Araucanía | 275199 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-09-17 | 2017-11-28 | 35000 | Propuesta publica | 44000 | SR | 1570 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 4000 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 835 | 2018-07-20 | 2020-11-01 | 89 | 18300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ampliación SAPR Pocoyan, Comuna de Toltén, Región de la Araucanía | 275201 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-09-17 | 2017-11-30 | 35000 | Propuesta publica | 40000 | SR | 1571 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 5000 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 895 | 2018-07-20 | 2020-12-31 | 92 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 9000 | 10880 | 22180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación APR Comuy, Comuna de Pitrufquén, Región de la Araucanía | 275204 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2017-09-17 | 2017-11-28 | 35000 | Propuesta publica | 40000 | SR | 1569 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 500 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 830 | 2018-07-20 | 2020-10-27 | 100 | 19300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación APR Rengalil, Comuna de Temuco, Región de la Araucanía | 275207 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-09-17 | 2017-11-28 | 35000 | Propuesta publica | 50556 | SR | 1602 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 56407 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 650 | 2018-07-20 | 2020-04-30 | 70 | 18614.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27028.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27028.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Ñancul, Comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | 275218 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2017-09-17 | 2017-11-29 | 100000 | Propuesta publica | 119000 | SR | 1574 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 9505 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 804 | 2018-07-20 | 2020-10-01 | 100 | 43855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27907.5 | 0 | 0 | 9375 | 0 | 16781.25 | 17136.25 | 71200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación con Busqueda de Fuente y Geofísica APR La Victoria, Comuna de Vilcún, Región de la Araucanía | 275221 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2017-09-17 | 2017-11-29 | 100000 | Propuesta publica | 163102 | SR | 1604 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 18600 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 856 | 2018-07-20 | 2020-11-22 | 100 | 77945.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19801.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17320.937 | 14470.66 | 51593.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación Villa Trintre , Comuna de Los Sauces, Región de la Araucanía | 275229 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-09-18 | 2017-11-30 | 40000 | Propuesta publica | 50251 | SR | 749 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 0 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 365 | 2018-04-21 | 2019-04-21 | 92.4 | 10812.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9385.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13905.499 | 23290.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación con Búsqueda de Fuente APR Villa Coihueco, Comuna de Galvarino, Región de la Araucanía | 275233 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-09-17 | 2017-11-29 | 40000 | Propuesta publica | 60882 | SR | 1600 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | -1600 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 365 | 2018-07-20 | 2019-07-20 | 92 | 25144.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15013.221 | 0 | 0 | 0 | 6424.654 | 21437.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación APR Liucura, Comuna de Lonquimay, Región de la Araucanía | 275235 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-09-17 | 2017-11-28 | 40000 | Propuesta publica | 40000 | SR | 1603 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 4800 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 835 | 2018-07-20 | 2020-11-01 | 92 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño Conservación SAPR Huapi Trovolhue y Rinconada Cullinco, Comuna de Carahue, Región de La Araucanía | 277262 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-11-27 | 2018-01-30 | 26000 | Propuesta publica | 24967 | SR | 2069 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 36531 | GRANING INGENIERIA LTDA. | 840 | 2018-09-14 | 2021-01-01 | 49.7 | 3100.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27231.421 | 27231.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR El Membrillo, Comuna de Melipeuco, Región de la Araucanía | 277703 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2018-06-25 | 2018-08-29 | 40000 | Propuesta publica | 45000 | SR | 2722 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 515 | 2018-11-24 | 2020-04-22 | 98.44 | 26850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 5000 | 17450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación con Busqueda de Fuente APR Santa Julia, Comuna de Curacautín, Región de la Araucanía | 277707 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-12-15 | 2018-02-28 | 50000 | Propuesta publica | 110000 | SR | 2064 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2400 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 810 | 2018-09-14 | 2020-12-02 | 98 | 68300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 5000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 11400 | 31100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación con Busqueda de Fuente APR Catrico, Comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | 277711 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-12-15 | 2018-02-28 | 100000 | Propuesta publica | 99757 | SR | 2062 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 23999 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 800 | 2018-09-14 | 2020-11-22 | 52 | 58972.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5059.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5059.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Mejoramiento Sistema APR Molco Alto, Comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | 277713 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-12-15 | 2018-03-06 | 30000 | Propuesta publica | 35000 | SR | 2138 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 5500 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 775 | 2018-09-28 | 2020-11-11 | 98 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 19800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Mejoramiento Sistema APR Pihuichen, Comuna de Chol Chol, Región de la Araucanía | 277715 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-12-15 | 2018-03-06 | 30000 | Propuesta publica | 31000 | SR | 2139 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 365 | 2018-09-28 | 2019-09-28 | 96 | 27750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Puerto Dominguez, Comuna de Saavedra, Región de la Araucanía | 277730 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-12-15 | 2018-02-28 | 40000 | Propuesta publica | 46000 | SR | 2063 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 815 | 2018-09-14 | 2020-12-07 | 76 | 23500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 4160 | 11660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Rapahue, Comuna de Chol Chol, Región de la Araucanía | 277918 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-12-15 | 2018-03-07 | 25000 | Propuesta publica | 20007 | SR | 1858 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 3561 | MC INGENIERIA SPA | 665 | 2018-08-22 | 2020-06-17 | 75 | 15894.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893.253 | 1893.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Integral Sistemas APR Chalinga - Camarico Chico y Sistema APR La Placa Comuna de Ovalle | 285955 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2018-06-14 | 2018-06-29 | 70000 | Propuesta publica | 65961 | SR | 2134 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 6000 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 570 | 2018-07-17 | 2020-02-07 | 100 | 45576.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6596.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6596.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio APR de Las Lumas, Comuna de Osorno Región de Los Lagos | 285993 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2018-07-18 | 2018-08-10 | 25000 | Propuesta publica | 25000 | SR | 868 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 422 | 2018-10-09 | 2019-12-05 | 80 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 7500 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio APR de Bahia Mansa, Comuna de San Juan de La Costa Región de Los Lagos | 285999 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2018-07-18 | 2018-08-10 | 25000 | Propuesta publica | 23500 | SR | 846 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 500 | 2018-10-06 | 2020-02-18 | 80 | 7050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7050 | 0 | 0 | 0 | 7050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de San Carlitos, comuna de Tome, y Larqui Poniente, comuna de Bulnes | 286474 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2018-06-07 | 2018-06-28 | 49000 | Propuesta publica | 49144 | SR | 380 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 0 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 220 | 2018-08-08 | 2019-03-16 | 100 | 10541.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18944.888 | 18944.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO APR LA AGUADA COMUNA DE PICHILEMU | 287043 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2018-08-02 | 2018-08-31 | 30000 | Propuesta publica | 27442 | SR | 2770 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 5213 | ARRAVAL SPA. | 270 | 2018-11-15 | 2019-08-12 | 100 | 13720.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18933.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18933.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SERVICIO APR LAS SALINAS, COMUNA DE PAPUDO, PROVINCIA DE PETORCA, AMPLIACIÓN SISTEMA APR EL PASO, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA DE VALPARAÍSO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR PICHICUY, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA | 287357 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2018-05-29 | 2018-06-20 | 86000 | Propuesta publica | 85000 | SR | 2187 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 10172 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 450 | 2018-08-23 | 2019-11-16 | 100 | 48250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10171.15 | 0 | 0 | 10171.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Aillinco, comuna de Galvarino, Región de la Araucanía | 287389 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2018-06-25 | 2018-08-29 | 46500 | Propuesta publica | 46179 | SR | 2804 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 701 | 2018-12-05 | 2020-11-05 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14329.064 | 14329.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño Instalación SAPR Trayen, comuna de Padre las Casas, Región de la Araucanía | 287391 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2018-06-25 | 2018-08-29 | 100000 | Propuesta publica | 99392 | SR | 287391 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 9005 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 666 | 2018-12-05 | 2020-10-01 | 20 | 8566.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13006.413 | 13006.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño Complementario Sistema APR Caupolican Tranaman, Comuna de Purén, Región de la Araucanía | 287393 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2018-06-25 | 2018-08-29 | 45000 | Propuesta publica | 64454 | SR | 2998 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 11493 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 425 | 2018-12-27 | 2020-02-25 | 25 | 17187.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño Complementario Sistema APR Calof, Comuna de Saavedra, Región de la Araucanía | 287396 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2018-06-25 | 2018-08-29 | 30000 | Propuesta publica | 32000 | SR | 2723 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 4400 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 585 | 2018-11-24 | 2020-07-01 | 68 | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño SAPR Paillanao, comuna de Padre las Casas, Región de la Araucanía | 287403 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2018-06-25 | 2018-08-29 | 35000 | Propuesta publica | 40050 | SR | 2802 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 727 | 2018-12-05 | 2020-12-01 | 16 | 1122.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7308.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7308.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño Ampliación SAPR Villa El Capricho, comuna de Galvarino, Región de la Araucanía | 287406 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2018-06-25 | 2018-08-29 | 100000 | Propuesta publica | 110000 | SR | 2724 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | -37000 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 745 | 2018-11-24 | 2020-12-08 | 97 | 20100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31150 | 0 | 19770 | 50920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseños de Ingeniería de Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de General Cruz San Pedro, comuna de Pemuco, Las Playas, comuna de Laja, y Cambrales, comuna de Yumbel | 288420 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2018-08-28 | 2018-09-21 | 15000 | Propuesta publica | 14450 | SR | 505 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 0 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 120 | 2018-10-22 | 2019-02-19 | 100 | 7660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SERVICIO APR EL SAUCE COMUNA Y PROVINCIA DE LOS ANDES MEJORAMIENTO SERVICIOS APR LLANOS NORTE COMUNA DE SAN ESTEBAN PROVINCIA DE LOS ANDES Y MEJORAMIENTO INTEGRAL LOS CORRALES COMUNA DE CATEMU PROVINCIA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | 288608 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2018-06-14 | 2018-07-10 | 83140 | Propuesta publica | 83140 | SR | 2325 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 16400 | CUATRO C. CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL LIMITADA | 685 | 2018-09-06 | 2020-07-22 | 97 | 60287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE MEHUIN COMUNA DE MARIQUINA REGIÓN DE LOS RÍOS | 289111 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2018-09-05 | 2018-09-28 | 31000 | Propuesta publica | 35000 | SR | 1356 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 360 | 2018-11-13 | 2019-11-08 | 100 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE MANTILHUE, COMUNA DE RIO BUENO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 289124 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2018-09-05 | 2018-09-28 | 31000 | Propuesta publica | 30000 | SR | 1358 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 660 | 2018-11-13 | 2020-09-03 | 100 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 12000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL COLORADO, SAN CLEMENTE. | 291131 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2018-10-31 | 2018-11-30 | 28000 | Propuesta publica | 24317 | SR | 1696 | 2019-04-11 | 2019-06-19 | 0 | INGEGROUP CONSULTORES LTDA | 270 | 2019-01-15 | 2019-10-12 | 100 | 14589.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9726.47 | 9726.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CATILLO, PARRAL. | 291132 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2018-10-31 | 2018-11-30 | 41750 | Propuesta publica | 40940 | SR | 1697 | 2019-04-11 | 2019-06-20 | 0 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 380 | 2019-01-15 | 2020-01-30 | 100 | 24564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR. LA SEXTA - SAN JOSE - ESPERANZA PLAN, LONGAVI | 291141 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2018-10-31 | 2018-11-30 | 60000 | Propuesta publica | 51041 | SR | 1695 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2829 | INGEGROUP CONSULTORES LTDA | 426 | 2019-01-15 | 2020-03-16 | 100 | 30624.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20416.249 | 0 | 0 | 0 | 2828.101 | 0 | 23244.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO CON ESTUDIO HIDROGEOLOGICO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR. LOS BOLDOS , COLBUN | 291143 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2018-10-31 | 2018-11-30 | 22700 | Propuesta publica | 20719 | SR | 2162 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 0 | MC INGENIERIA SPA | 310 | 2019-01-15 | 2019-11-21 | 100 | 12431.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8287.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8287.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de Quiebrafrenos, comuna de Laja, Dollinco, comuna de Nacimiento, y Liucura Alto La Plaza, comuna de Quillón | 291164 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2018-11-21 | 2018-12-06 | 60000 | Propuesta publica | 57245 | SR | 81 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 0 | ALEJANDRO PIZARRO Y COMPANIA LIMITADA | 310 | 2019-02-28 | 2020-01-04 | 100 | 31824.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12709.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12709.84 | 0 | 25419.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño Conservación SAPR Villa Quilquén, comuna de Traiguen, Región de la Araucanía | 291197 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2018-11-14 | 2019-01-08 | 14940 | Propuesta publica | 14940 | SR | 519 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2660 | ERICH LAUER CARMONA | 150 | 2019-02-22 | 2019-07-22 | 100 | 17047.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.68 | 0 | 0 | 0 | 551.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Construcción APR Lo Espino, Chile Nuevo y Mejoramiento y Ampliación de los Servicios APR San Alfonso y Santa María del Estero | 291830 | Metropolitana de Santiago | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2018-11-05 | 2018-11-30 | 196560 | Propuesta publica | 190560 | SR | 2266 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 0 | ALPHA INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA. | 280 | 2018-12-20 | 2019-09-26 | 98 | 114336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 20168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO CONDUCCION LOS MOLINOS A PEÑABLANCA - MONTEGRANDE COMUNA DE CABILDO Y LA HIGUERA EL CARMEN Y VALLE HERMOSO COMUNA DE LA LIGUA | 292504 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2018-10-04 | 2018-10-24 | 78000 | Propuesta publica | 78000 | SR | 1043 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 24000 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 496 | 2018-11-19 | 2020-03-29 | 100 | 78600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y CONSTRUCCION DE FUENTE SERVICIO APR EL CARMEN COMUNA DE LA LIGUA | 292506 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2018-10-04 | 2018-10-29 | 149325 | Propuesta publica | 149326 | SR | 88888888 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | -49582 | SONDAJES S.P.A. | 130 | 2018-11-19 | 2019-03-29 | 100 | 48058.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6905.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6905.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE QUILLAICO, COMUNA DE LAGO RANCO. | 293375 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-18 | 2019-11-12 | 31000 | Propuesta publica | 31000 | SR | 1644 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 330 | 2019-12-12 | 2020-11-06 | 80 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 3100 | 0 | 0 | 9300 | 0 | 18600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL MINAS DE TRINGLO A, COMUNA DE LAGO RANCO. | 293387 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-18 | 2019-11-12 | 31000 | Propuesta publica | 35000 | SR | 1647 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | INVAR S. A. | 375 | 2019-12-07 | 2020-12-16 | 30 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 7000 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL MINAS DE TRINGLO B, COMUNA DE LAGO RANCO. | 293410 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-18 | 2019-11-18 | 31000 | Propuesta publica | 35000 | SR | 1651 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | INVAR S. A. | 375 | 2019-12-07 | 2020-12-16 | 80 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 7000 | 3500 | 0 | 10500 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR LOS ROMOS LA PEDRINA, PICHIDEGUA | 298058 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-05-11 | 2019-05-30 | 30000 | Propuesta publica | 28100 | SR | 3448 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0 | INVAR S. A. | 220 | 2019-11-16 | 2020-06-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14050 | 0 | 0 | 0 | 14050 | 0 | 0 | 28100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Búsqueda, Construcción y Diseño de Habilitación de Nueva Fuente Sistema APR Púa, comuna de Victoria, Región de la Araucanía | 298804 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-03-31 | 2019-05-07 | 150000 | Propuesta publica | 142520 | SR | 2225 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | -17395 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 450 | 2019-09-03 | 2020-11-26 | 91.25 | 43599.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46404.5 | 0 | 6924.207 | 0 | 0 | 0 | 17248.787 | 70577.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrológico Grupo 1: Localidades Taucu Cobquecura y Las Coles - Santa Clara Chillán | 299910 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-07-01 | 2019-07-26 | 8000 | Propuesta publica | 7996 | SR | 238 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 0 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 140 | 2019-11-04 | 2020-03-23 | 100 | 3198.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4797.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4797.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseños de ingeniería en servicios de agua potable rural de Tricauco Pelún, comuna de Santa Juana y Santa Elena Villa San Francisco, comuna de Laja | 301884 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-05-27 | 2019-06-17 | 34000 | Propuesta publica | 36453 | SR | 470 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 0 | ARRAVAL SPA. | 310 | 2019-11-13 | 2020-09-18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7290.6 | 7290.6 | 0 | 0 | 0 | 14581.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseños de ingeniería en servicios de agua potable rural de Tucapel Alto, comuna de Cañete, y Tranaquepe, comuna de Tirúa | 301886 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-05-27 | 2019-06-17 | 42000 | Propuesta publica | 41688 | SR | 473 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 0 | ARRAVAL SPA. | 310 | 2019-11-15 | 2020-09-20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8337.6 | 0 | 0 | 8337.6 | 0 | 0 | 16675.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de ingeniería de Mejoramiento y Ampliación de la capacidad productiva del servicio de agua potable rural de Coliumo, comuna de Tomé, y diseño de ingeniería de obras de Conservación, Mantención y Ampliación en servicio de agua potable rural de Villa Los Ríos, comuna de Los Álamos | 302639 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-06-20 | 2019-07-09 | 28000 | Propuesta publica | 29749 | SR | 469 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 0 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 150 | 2019-11-13 | 2020-04-11 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11899.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4944.24 | 0 | 12904.92 | 29748.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO INTERCONEXION SAP ITRAQUE COMUNA DE ANGOL REGION DE LA ARAUCANIA | 302757 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-06-10 | 2019-08-13 | 18700 | Propuesta publica | 18700 | SR | 2895 | 2019-11-21 | 2019-11-26 | 0 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 365 | 2019-11-27 | 2020-11-26 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4675 | 4675 | 0 | 0 | 0 | 9122.234 | 18472.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño para la obtención de Resoluciones Sanitarias Sistemas APR Lumahue, Trañi Trañi y Paya, comunas de Nueva Imperial, Temuco y Loncoche, Región de la Araucanía. Grupo 1.1. | 302765 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-06-10 | 2019-08-13 | 18320 | Propuesta publica | 30000 | SR | 3208 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 300 | 2019-12-12 | 2020-10-07 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 8650 | 7350 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Construcción Sondaje APR Nancahue, comuna de Loncoche, Región de la Araucanía | 302772 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-06-09 | 2019-08-01 | 55000 | Propuesta publica | 59802 | SR | 3046 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 13219 | SONDAJES PERFOMAQ S.A. | 241 | 2019-12-04 | 2020-08-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23749.2 | 21813.583 | 0 | 13165.13 | 0 | 0 | 14291.683 | 73019.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño Complementario SAPR Codihue Ranquilco, comuna de Nueva Imperial, Región de la Araucanía | 302774 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-06-10 | 2019-08-13 | 30000 | Propuesta publica | 38000 | SR | 3207 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 450 | 2019-12-12 | 2021-03-06 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 5710 | 0 | 6190 | 20700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCION SONDAJE APR RAYENCO AFUNALHUE COMUNA DE VILLARRICA REGION DE LA ARAUCANIA | 302776 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-06-09 | 2019-07-10 | 60000 | Propuesta publica | 59973 | SR | 2831 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | -7835 | SONDAJES PERFOMAQ S.A. | 130 | 2019-11-21 | 2020-03-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39989.263 | 0 | 0 | 12147.856 | 52137.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeologico Grupo 2: Localidades Maule Larqui Chillán Viejo Quilmo Sur Chillán y Variante San Ignacio San Ignacio | 303558 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-07-01 | 2019-07-26 | 10000 | Propuesta publica | 10000 | SR | 252 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 0 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 155 | 2019-11-04 | 2020-04-07 | 100 | 3999.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5999.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5999.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeologico Grupo 3: Localidades Montaña Garay - La Greda - Paso Rosales y Las Esperanza - Los Maitenes San Ignacio y Pueblo Pinto Pemuco | 303559 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-07-01 | 2019-07-26 | 10000 | Propuesta publica | 10000 | SR | 253 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2350 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 150 | 2019-11-04 | 2020-04-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4939.864 | 0 | 0 | 0 | 7409.796 | 0 | 0 | 12349.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR PULIN, COMUNA DE LITUECHE | 303643 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-07-19 | 2019-08-12 | 35000 | Propuesta publica | 38688 | SR | 3116 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 0 | ARRAVAL SPA. | 250 | 2019-11-23 | 2020-07-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19344 | 0 | 0 | 0 | 19344 | 0 | 0 | 38688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR LO DE CUEVAS COMUNA DE COLTAUCO | 303646 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-07-26 | 2019-08-21 | 25000 | Propuesta publica | 27348 | SR | 3422 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 0 | ARRAVAL SPA. | 275 | 2019-11-26 | 2020-08-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5469.6 | 8204.4 | 0 | 0 | 0 | 13674 | 0 | 27348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR CODEGUA COMUNA DE CHIMBARONGO | 303648 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-07-26 | 2019-08-21 | 25000 | Propuesta publica | 29244 | SR | 3223 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | ARRAVAL SPA. | 275 | 2019-11-26 | 2020-08-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5848.8 | 8773.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14622 | 29244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Estudio de Mejoramiento Integral Sistema APR San Miguel y estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño sistema APR Sector Pago de Gómez Norte, Santa Irene y Alto Azapa, Comuna de Arica | 304016 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-10 | 2019-11-19 | 160000 | Propuesta publica | 147017 | SR | 933 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 255 | 2019-12-28 | 2020-09-08 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73508.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48319.598 | 7259.696 | 129087.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE FUENTE Y MEJORAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DEL BORDE COSTERO DE LA COMUNA DE IQUIQUE ¿ REGIÓN DE TARAPACÁ¿. - SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS LOCALIDADES DE CHANAVAYITA, CARAMUCHO, CHANAVAYA, RÍO SECO, SAN MARCOS Y CHIPANA | 304017 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-05-29 | 2020-07-02 | 253580 | Propuesta publica | 265803 | SR | 39 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 0 | INVAR S. A. | 525 | 2020-08-13 | 2022-01-20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26580.233 | 26580.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO APR LA DEHESA, COMUNA DE PLACILLA | 305288 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-07-19 | 2019-08-12 | 25000 | Propuesta publica | 25000 | SR | 3220 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | CONSTRUCCION INGENIERIA Y PROYECTOS CODAM SPA | 210 | 2019-11-20 | 2020-06-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA LAJUELA PANAMA, COMUNA DE SANTA CRUZ | 305289 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-07-19 | 2019-08-12 | 25000 | Propuesta publica | 30564 | SR | 3221 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | ARRAVAL SPA. | 210 | 2019-11-26 | 2020-06-23 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE, COMUNA DE PLACILLA | 305290 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-07-19 | 2019-08-12 | 25000 | Propuesta publica | 23814 | SR | 3328 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 0 | ARRAVAL SPA. | 210 | 2019-11-26 | 2020-06-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11907 | 0 | 23814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Construcción Sondaje SAPR Millalen Zapata, comuna de Perquenco, Región de la Araucanía | 305994 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-10 | 2019-10-29 | 71000 | Propuesta publica | 67985 | SR | 341 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 100 | 2020-02-19 | 2020-05-29 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60275 | 0 | 60275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Estudio Mejoramiento integral sistema APR Las Maitas Las Lloyas Juan Noe Región de Arica y Parinacota | 306017 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-10 | 2019-11-19 | 200000 | Propuesta publica | 177576 | SR | 934 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 255 | 2019-12-28 | 2020-09-08 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57454.667 | 146242.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | GRUPO 4: ESTUDIO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR SECTOR PAMPA CONCORDIA - ESTUDIO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PAMPA SAN MARTIN, COMUNA DE ARICA" | 306018 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-10 | 2019-11-21 | 80000 | Propuesta publica | 99140 | SR | 932 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0 | PROY DE ING. CIVIL FERNANDO PALMA BECERRA | 250 | 2019-12-28 | 2020-09-03 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49569.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16481.964 | 33087.853 | 99139.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Llastuco Comuna Mafil Región de Los Ríos | 306577 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-18 | 2019-11-12 | 31000 | Propuesta publica | 31000 | SR | 1641 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2019-12-12 | 2020-10-07 | 80 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 0 | 18600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Pon Pon Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 306580 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-09-11 | 2019-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 34500 | SR | 1522 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 0 | INVAR S. A. | 375 | 2019-11-12 | 2020-11-21 | 80 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 3450 | 0 | 0 | 10350 | 0 | 0 | 20700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Yeco - Piutril Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 306583 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-09-11 | 2019-10-07 | 35000 | Propuesta publica | 39000 | SR | 1514 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 0 | INVAR S. A. | 435 | 2019-10-12 | 2020-12-20 | 40 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Hueimen Oriente Comuna Lago Ranco Región de Los Ríos | 306585 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-18 | 2019-11-12 | 31000 | Propuesta publica | 35000 | SR | 1652 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 7000 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 435 | 2019-12-12 | 2021-02-19 | 40 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 0 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Vivanco Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 306591 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-09-11 | 2019-10-07 | 35000 | Propuesta publica | 37000 | SR | 1513 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 0 | INVAR S. A. | 375 | 2019-11-12 | 2020-11-21 | 80 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400 | 3700 | 0 | 0 | 11100 | 0 | 22200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Catrico Comuna Lanco Región de Los Ríos | 306593 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-18 | 2019-11-12 | 31000 | Propuesta publica | 35000 | SR | 1640 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | INVAR S. A. | 375 | 2019-12-07 | 2020-12-16 | 80 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 7000 | 3500 | 0 | 10500 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Rosa Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 306595 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-18 | 2019-11-12 | 35000 | Propuesta publica | 37000 | SR | 1643 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | INVAR S. A. | 375 | 2019-12-07 | 2020-12-16 | 80 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 7400 | 3700 | 0 | 11100 | 0 | 25900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Ñancul Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 306598 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-09-11 | 2019-10-07 | 35000 | Propuesta publica | 38500 | SR | 1520 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 0 | INVAR S. A. | 375 | 2019-11-12 | 2020-11-21 | 40 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Melefquén Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 306600 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-09-11 | 2019-10-07 | 35000 | Propuesta publica | 36500 | SR | 1523 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 0 | INVAR S. A. | 375 | 2019-11-12 | 2020-11-21 | 40 | 7300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7300 | 3650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Actualización del Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Mariquina Comuna Futrono Región de Los Ríos | 306603 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-18 | 2019-11-12 | 20000 | Propuesta publica | 26000 | SR | 1650 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2019-12-12 | 2020-10-07 | 80 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Purrihuín Comuna La Unión Región de Los Ríos | 306606 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-18 | 2019-11-12 | 31000 | Propuesta publica | 31000 | SR | 1646 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2019-12-12 | 2020-10-07 | 80 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 0 | 0 | 18600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Daglipulli Comuna La Unión Región de Los Ríos | 306609 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-18 | 2019-11-12 | 31000 | Propuesta publica | 31000 | SR | 1648 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 8600 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 360 | 2019-12-12 | 2020-12-06 | 80 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 6200 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 16180 | 0 | 28580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Maihue Comuna Futrono Región de Los Ríos | 306611 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-10-18 | 2019-11-12 | 8000 | Propuesta publica | 7700 | SR | 1745 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 0 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 90 | 2019-12-10 | 2020-03-09 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Rofuco Bajo Comuna La Unión Región de Los Ríos | 306613 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-09-11 | 2019-10-07 | 8000 | Propuesta publica | 6800 | SR | 1531 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 0 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 90 | 2019-10-07 | 2020-01-05 | 100 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Los Asadores Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 306619 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-09-11 | 2019-10-07 | 8000 | Propuesta publica | 7000 | SR | 1508 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 0 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 90 | 2019-11-06 | 2020-02-04 | 100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Collico Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 306623 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-09-11 | 2019-10-07 | 8000 | Propuesta publica | 6800 | SR | 1512 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 0 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 90 | 2019-11-07 | 2020-02-05 | 100 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Curalelfu Chiguaico Comuna Los Lagos Región de Los Ríos | 306626 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-09-11 | 2019-10-07 | 8000 | Propuesta publica | 8000 | SR | 1525 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 0 | AYALA, CABRERA Y ASOCIADOS LTDA. | 90 | 2019-11-07 | 2020-02-05 | 100 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Collico Sur Comuna Los Lagos Región de Los Ríos | 306629 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-09-11 | 2019-10-07 | 8000 | Propuesta publica | 8000 | SR | 1524 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 0 | AYALA, CABRERA Y ASOCIADOS LTDA. | 90 | 2019-11-07 | 2020-02-05 | 100 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Quinchilca Comuna Los Lagos Región de Los Ríos | 306631 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-09-11 | 2019-10-07 | 8000 | Propuesta publica | 8000 | SR | 1532 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 0 | AYALA, CABRERA Y ASOCIADOS LTDA. | 90 | 2019-11-07 | 2020-02-05 | 100 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Elena Comuna Paillaco Región de Los Ríos | 306635 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-09-11 | 2019-10-07 | 8000 | Propuesta publica | 8000 | SR | 1521 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 0 | AYALA, CABRERA Y ASOCIADOS LTDA. | 90 | 2019-11-07 | 2020-02-05 | 100 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Construcción Sondaje SAPR La Cascada, comuna de Pitrufquén, Región de la Araucanía | 307601 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-10-10 | 2019-10-29 | 60000 | Propuesta publica | 53900 | SR | 232 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 190 | 2020-01-31 | 2020-08-08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44950 | 0 | 0 | 0 | 7670 | 1280 | 53900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño Complementario Proyecto Temuco Chol Chol (Etapa II) | 307620 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-10 | 2019-11-20 | 306000 | Propuesta publica | 398000 | SR | 730 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 0 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 720 | 2020-05-01 | 2022-04-21 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13290 | 20470 | 33760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Sistemas APR Troyo, Fernando Carilao y Pichipellahuen, comunas de Lonquimay, Perquenco y Lumaco, Región de la Araucanía. Grupo 1.2 | 307626 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-10 | 2019-11-20 | 25000 | Propuesta publica | 57000 | SR | 450 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 300 | 2020-02-29 | 2020-12-25 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12450 | 9750 | 22200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO APR LA HIGUERA COMUNA DE LA LIGUA | 307828 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 191967 | Trato directo | 191997 | SR | 3931 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | -64163 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 221 | 2019-08-20 | 2020-03-28 | 100 | 54844.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36887.539 | 0 | 36100.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72988.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE CALIBORO ALTO, SAN JAVIER | 307834 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-10-25 | 2019-12-18 | 68714 | Propuesta publica | 63271 | SR | 5377 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | -2339 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 120 | 2019-12-30 | 2020-04-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55279.011 | 5652.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60931.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SONDAJE CALIBORO ALTO, SAN JAVIER | 307835 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 9175 | Trato directo | 9175 | SR | 5426 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 120 | 2019-12-30 | 2020-04-28 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8015.457 | 819.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8835.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA LAGUNA, TENO | 307860 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-11-14 | 2019-12-11 | 53500 | Propuesta publica | 44805 | SR | 5385 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | CONCEPTO PROYECTOS E INGENIERIA SPA | 340 | 2019-12-30 | 2020-12-04 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12015.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14867.4 | 0 | 26883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO MEJORAMIENO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA LAGUNA , TENO | 307861 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 64968 | Trato directo | 6497 | SR | 5434 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 340 | 2019-12-30 | 2020-12-04 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2155.773 | 0 | 3898.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES | 307863 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-11-14 | 2019-12-11 | 40000 | Propuesta publica | 34016 | SR | 5378 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 340 | 2019-12-30 | 2020-12-04 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10204.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10204.704 | 20409.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES | 307864 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4933 | Trato directo | 4933 | SR | 5427 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 340 | 2019-12-30 | 2020-12-04 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1479.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1479.682 | 2959.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SANTA LEONOR-VILLA ESTRELLA-EL DESCANSO.REQUINGUA-TODOS LOS SANTOS, SAGRADA FAMILIA | 307865 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-11-14 | 2019-12-05 | 15000 | Propuesta publica | 12016 | SR | 5380 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | MC INGENIERIA SPA | 125 | 2019-12-30 | 2020-05-03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12015.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12015.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gasto de GestiónnTécnica y Administrativa ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SANTA LEONOR-VILLA ESTRELLA-EL DESCANSO.REQUINGUA-TODOS LOS SANTOS, SAGRADA FAMILIA | 307866 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 2181 | Trato directo | 1743 | SR | 5429 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 125 | 2019-12-30 | 2020-05-03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR PELLINES, CONSTITUCIÓN | 307867 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-11-28 | 2019-12-18 | 58923 | Propuesta publica | 69970 | SR | 5382 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 360 | 2019-12-30 | 2020-12-24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20991 | 41982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativo DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR PELLINES, CONSTITUCIÓN | 307868 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 10146 | Trato directo | 10146 | SR | 5431 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 360 | 2019-12-30 | 2020-12-24 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3043.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3043.695 | 6087.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SISTEMA APR VICHUQUEN | 307869 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-11-14 | 2019-12-05 | 17000 | Propuesta publica | 15037 | SR | 5381 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | MC INGENIERIA SPA | 125 | 2019-12-23 | 2020-04-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15036.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15036.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SISTEMA APR VICHUQUEN | 307870 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 2181 | Trato directo | 2181 | SR | 5430 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 125 | 2019-12-30 | 2020-05-03 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO SOLUCIÓN AGUA POTABLE SECTORES ALTOS DE MORAN - CAMINO A PANGALILLO Y OTROS, CONSTITUCIÓN | 307871 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-11-14 | 2019-12-11 | 58000 | Propuesta publica | 69873 | SR | 5384 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 410 | 2019-12-30 | 2021-02-12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20961.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20961.652 | 41923.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO SOLUCIÓN AGUA POTABLE SECTORES ALTOS DE MORAN - CAMINO A PANGALILLO Y OTROS, CONSTITUCIÓN | 307872 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 101315 | Trato directo | 10132 | SR | 5433 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 360 | 2019-12-30 | 2020-12-24 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3039.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3039.44 | 6078.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE PLACILLA - LICANTEN | 307875 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-11-28 | 2019-12-18 | 58923 | Propuesta publica | 53803 | SR | 5386 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 120 | 2019-12-30 | 2020-04-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41725.506 | 0 | 12076.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53802.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SONDAJE PLACILLA - LICANTEN | 307876 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 7802 | Trato directo | 7802 | SR | 5435 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 120 | 2019-12-30 | 2020-04-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050.198 | 0 | 1751.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7801.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO CONSTRUCCIÒN APR SANTA ISABEL MATACABRITOS, SAN CLEMENTE | 307877 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-11-14 | 2019-12-11 | 36000 | Propuesta publica | 30690 | SR | 5379 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 340 | 2019-12-30 | 2020-12-04 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9207 | 18414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA ISABEL MATACABRITOS - SAN CLEMENTE | 307878 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4451 | Trato directo | 4451 | SR | 5428 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 340 | 2019-12-30 | 2020-12-04 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335.015 | 2670.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Maicolpué, Comuna de San Juan de La Costa Región de Los Lagos | 308089 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 40000 | Propuesta publica | 47600 | SR | 1561 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 446 | 2019-11-29 | 2021-02-17 | 40 | 4760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14280 | 0 | 0 | 14280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Los Riscos, Comuna de Purranque Región de Los Lagos | 308094 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 25000 | Propuesta publica | 22000 | SR | 1547 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 280 | 2019-11-27 | 2020-09-02 | 60 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 4400 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Pulamemo, Comuna de San Juan de La Costa Región de Los Lagos | 308095 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 25000 | Propuesta publica | 29750 | SR | 1560 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 448 | 2019-11-27 | 2021-02-17 | 80 | 2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2975 | 0 | 0 | 0 | 5950 | 0 | 0 | 11900 | 20825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Huayun, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 308098 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 25000 | Propuesta publica | 29750 | SR | 1550 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 418 | 2019-11-28 | 2021-01-19 | 80 | 2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2975 | 0 | 0 | 5950 | 0 | 0 | 5950 | 5950 | 20825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Colonia Tres Puentes, Comuna de Puerto Varas Región de Los Lagos | 308099 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 25000 | Propuesta publica | 29750 | SR | 1555 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 280 | 2019-11-27 | 2020-09-02 | 80 | 2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2975 | 0 | 5950 | 0 | 5950 | 2975 | 2975 | 20825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Metrenquén, Comuna de Puerto Montt Región de Los Lagos | 308101 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 30000 | Propuesta publica | 35700 | SR | 1552 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 280 | 2019-11-27 | 2020-09-02 | 40 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10710 | 0 | 0 | 0 | 10710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de El Varal, Comuna de Hualaihué Región de Los Lagos | 308102 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 30000 | Propuesta publica | 33000 | SR | 1551 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | INVAR S. A. | 280 | 2019-11-28 | 2020-09-03 | 60 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de San Antonio, Extensión Chaiguao y Oqueldán Tutil, Comuna de Quellón Región de Los Lagos | 308104 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 30000 | Propuesta publica | 35700 | SR | 1548 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 280 | 2019-11-27 | 2020-09-02 | 40 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570 | 7140 | 10710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Llau Llao, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 308110 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 30000 | Propuesta publica | 30000 | SR | 1554 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 280 | 2019-11-28 | 2020-09-03 | 20 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Chalihue, Comuna de Puqueldón Región de Los Lagos | 308111 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 25000 | Propuesta publica | 25000 | SR | 1553 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 280 | 2019-11-28 | 2020-09-03 | 80 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 2500 | 2500 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Puchaurán, Comuna de Dalcahue Región de Los Lagos | 308112 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 25000 | Propuesta publica | 25000 | SR | 1556 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 280 | 2019-11-28 | 2020-09-03 | 80 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Canán, Comuna de Chonchi Región de Los Lagos | 308113 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 25000 | Propuesta publica | 25000 | SR | 1558 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 280 | 2019-11-28 | 2020-09-03 | 70 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 2500 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Isla Alao, Comuna de Quinchao Región de Los Lagos | 308114 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 30000 | Propuesta publica | 35700 | SR | 1557 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 280 | 2019-11-28 | 2020-09-03 | 80 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570 | 0 | 0 | 7140 | 0 | 14280 | 0 | 0 | 24990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Construcción Sondaje SAPR Huedaquintue, comuna de Carahue, Región de la Araucanía | 308974 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-11-10 | 2019-11-27 | 204000 | Propuesta publica | 202988 | SR | 840 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 120 | 2020-05-20 | 2020-09-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60140 | 13745 | 0 | 0 | 0 | 73885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PANGUILEMITO NORTE CENTRO Y SUR - SAN RAFAEL | 309070 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-12-10 | 2019-12-19 | 10000 | Propuesta publica | 8730 | SR | 5383 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 115 | 2019-12-30 | 2020-04-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8729.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8729.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR BOLDOMAHUIDA, COMUNA DE CHEPICA | 309496 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-09-02 | 2019-10-03 | 25000 | Propuesta publica | 35985 | SR | 3043 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 0 | INVAR S. A. | 225 | 2019-11-16 | 2020-06-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17992.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17992.5 | 35985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL APR RINCONADA DE ALCONES, COMUNA DE MARCHIGUE | 309550 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-11-04 | 2019-11-18 | 35000 | Propuesta privada | 51344 | SR | 9 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 0 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 375 | 2019-11-29 | 2020-12-08 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22591.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10782.072 | 33373.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO Y HABILITACION NUEVA FUENTE SISTEMA APR LAS BALSAS COMUNA DE LAS CABRAS | 309552 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-11-04 | 2019-11-18 | 25000 | Propuesta privada | 27797 | SR | 8 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 0 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 155 | 2019-11-29 | 2020-05-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27796.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27796.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Conservación especial: Construcción de Fuente con Prospección, Sistema APR LLUTA, Comuna de Arica | 309593 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 172141 | Trato directo | 172141 | SR | 930 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA PIEMONTE S.A. | 60 | 2019-12-16 | 2020-02-14 | 100 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112140.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112140.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO y/o AMPLIACIÓN DE 5 SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL. REGIÓN DE AYSÉN ZONA NORTE, 2020-2021 | 312547 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-04-06 | 2020-05-07 | 248000 | Propuesta publica | 246388 | SR | 458 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 0 | CONSTRUCCION INGENIERIA Y PROYECTOS CODAM SPA | 380 | 2020-08-11 | 2021-08-26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49277.427 | 0 | 49277.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO y/o AMPLIACIÓN DE 5 SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL. REGIÓN DE AYSÉN ZONA SUR, 2020-2021 | 312552 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-04-07 | 2020-05-07 | 215000 | Propuesta publica | 204250 | SR | 382 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 14500 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 410 | 2020-07-04 | 2021-08-18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43750 | 0 | 43750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO HABILITACION SONDAJE APR TRINIDAD LOS MAITENES, COMUNA DE MARCHIGUE | 312671 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-12-20 | 2020-01-14 | 25000 | Propuesta publica | 23500 | SR | 528 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 0 | INVAR S. A. | 164 | 2020-02-26 | 2020-08-08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 14100 | 0 | 0 | 23500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | ASESORIA DISEÑO HABILITACION SONDAJE APR TRINIDAD LOS MAITENES, COMUNA DE MARCHIGUE | 312677 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 3408 | Trato directo | 3408 | SR | 528 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 0 | ESSBIO S.A. | 121 | 2020-02-26 | 2020-06-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363 | 0 | 0 | 2044.5 | 0 | 3407.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | 313122 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-11-15 | 2019-12-11 | 46000 | Propuesta publica | 45500 | SR | 1835 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 0 | INVAR S. A. | 240 | 2020-06-15 | 2021-02-10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13650 | 0 | 9100 | 22750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería de Detalle San Pedro Sur-Comuna de San Pedro | 314817 | Metropolitana de Santiago | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 218000 | Propuesta publica | 169500 | SR | 390 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 0 | ALPHA INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA. | 280 | 2020-01-16 | 2020-10-22 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCION SONDAJE APR EL MANZANO COMUNA DE LAS CABRAS | 314820 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2020-02-10 | 2020-02-28 | 92000 | Propuesta publica | 109375 | SR | 861 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 90 | 2020-04-18 | 2020-07-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84558.556 | 24815.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109374.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO NUEVA FUENTE SISTEMA DE APR EL ALMENDRAL LOS AMARILLOS, COMUNA DE CHEPICA | 314862 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-02-10 | 2020-02-28 | 35000 | Propuesta publica | 34884 | SR | 1006 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 0 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 150 | 2020-05-16 | 2020-10-13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13953.6 | 13953.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Consultoría Evaluación Impacto Ambiental Sistema APR Temuco, Chol Chol y Galvarino (Etapa I) | 314954 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-02-02 | 2020-03-10 | 117000 | Propuesta publica | 115851 | SR | 1165 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 365 | 2020-07-07 | 2021-07-07 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10537.052 | 10537.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería en servicio de agua potable rural de El Rosal - Villa Alegre, comuna de Los Ángeles y Arrayán - Las Violetas, comuna de Los Ángeles | 315205 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-05-25 | 2020-06-15 | 42000 | Propuesta publica | 43006 | SR | 179 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 0 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 345 | 2020-06-30 | 2021-06-10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17202.08 | 17202.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería en servicio de agua potable rural de Las Camelias, comuna de Los Ángeles y Turquía - El Fuerte, Comuna de San Rosendo | 315207 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-05-25 | 2020-06-15 | 49000 | Propuesta publica | 53390 | SR | 178 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 0 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 360 | 2020-06-30 | 2021-06-25 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16016.85 | 0 | 10677.9 | 26694.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA EN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL PAILLAHUE, COMUNA DE HUALQUI | 315210 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-05-25 | 2020-06-15 | 25000 | Propuesta publica | 24912 | SR | 180 | 2020-06-30 | 2020-07-30 | 0 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 300 | 2020-07-30 | 2021-05-26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9964.5 | 9964.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico Tres Esquinas y La Patagua-Barriales-Lagunillas, Cauquenes | 315778 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-07-24 | 2020-08-13 | 30000 | Propuesta publica | 24843 | SR | 3241 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 0 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 125 | 2020-10-06 | 2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14905.296 | 14905.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN EN SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE RERE, COMUNA DE YUMBEL, UNIHUE, COMUNA DE HUALQUI, Y LOS CANELOS, COMUNA DE ANTUCO | 315845 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-05-25 | 2020-06-15 | 26000 | Propuesta publica | 27990 | SR | 181 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 0 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 220 | 2020-06-30 | 2021-02-05 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11195.8 | 0 | 0 | 11195.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑOS DE INGENIERÍA DE OBRAS DE CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN EN SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE SARA DE LEBU, COMUNA DE LOS ÁLAMOS, RÍO CLARO, COMUNA DE YUMBEL, SAN RAMÓN - RANQUILHUE, COMUNA DE TIRÚA Y PICHIARAUCO COMUNA DE LOS ÁLAMOS | 315853 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-05-25 | 2020-06-15 | 36000 | Propuesta publica | 44540 | SR | 201 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 240 | 2020-07-20 | 2021-03-17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17816 | 17816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN O ESTUDIO DE FUENTE PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE AYSÉN , 2020-2021: COMUNA DE TORTEL: TORTEL; COMUNA DE CHILE CHICO: PUERTO GUADAL ¿ CHACRAS DE CHILE CHICO; COMUNA DE LAGO VERDE: LA TAPERA; COMUNA DE COYHAIQUE: EL SALTO CHICO ¿ EL FRAILE | 315876 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-10-15 | 2020-11-09 | 254000 | Propuesta publica | 300000 | SR | 840 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 0 | INVAR S. A. | 390 | 2020-12-16 | 2022-01-10 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83640 | 83640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño Conservación APR Villa Cautín, comuna de Victoria; Quillem, comuna de Perquenco; Adecuación de Paralelismo Los Confines, Angol | 318159 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-04-05 | 2020-05-22 | 40000 | Propuesta publica | 45000 | SR | 1644 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 100 | 2020-09-08 | 2020-12-17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6125 | 6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN LORENZO, COMUNA DE CABILDO | 318998 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-11-15 | 2019-12-11 | 37000 | Propuesta publica | 29800 | SR | 2040 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 240 | 2020-06-29 | 2021-02-24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8940 | 0 | 0 | 5960 | 14900 | 14900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE APR ARTIFICIO, COMUNA DE CABILDO | 318999 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-11-15 | 2019-12-11 | 36000 | Propuesta publica | 35500 | SR | 2039 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 240 | 2020-06-22 | 2021-02-17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10650 | 7100 | 0 | 17750 | 17750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y EXTENSIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VALLE HERMOSO, COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA | 319000 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-11-27 | 2019-12-18 | 158000 | Propuesta publica | 227670 | SR | 1829 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | -70000 | ARRAVAL SPA. | 320 | 2020-07-07 | 2021-05-23 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47301 | 0 | 47301 | 110369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INSTALACIÓN DE SERVICIO APR LOS MOLLES COMUNA DE QUILPUÉ | 319001 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-11-19 | 2019-12-11 | 36000 | Propuesta publica | 36000 | SR | 1994 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 0 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 270 | 2020-07-20 | 2021-04-16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 0 | 14400 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | DISEÑO ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO DE AMPLIACIÓN SERVICIO DE APR HORCÓN, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ | 319002 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-11-20 | 2019-12-16 | 115000 | Propuesta publica | 115000 | SR | 2038 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 320 | 2020-07-06 | 2021-05-22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34500 | 0 | 0 | 34500 | 80500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y CATASTRO DE LOS DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LA TIRANA, REGIÓN DE TARAPACÁ¿ | 321756 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-07-03 | 2020-07-31 | 74000 | Propuesta publica | 68831 | SR | 52 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 0 | HIDROGESTION S.A. | 175 | 2020-09-09 | 2021-03-03 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41298.13 | 41298.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE FUENTE Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LA LOCALIDAD DE CARIQUIMA, REGIÓN DE TARAPACÁ | 321761 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-08-28 | 80718 | Propuesta publica | 88427 | SR | 59 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0 | JAIME ANDRES CASTILLO BREVIS | 325 | 2020-09-25 | 2021-08-16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35370.649 | 35370.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE MILQUIJAWA REGION DE TARAPACA | 321764 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-24 | 2020-09-21 | 110537 | Propuesta publica | 98864 | SR | 64 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 0 | JAIME ANDRES CASTILLO BREVIS | 328 | 2020-10-19 | 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24716 | 24716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE RURAL DE MOQUELLA REGIÓN DE TARAPACÁ | 321766 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-10-06 | 2020-11-05 | 167625 | Propuesta publica | 175032 | SR | 90 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 0 | INVAR S. A. | 328 | 2020-11-26 | 2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14254.725 | 14254.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño SAPR Rio Negro, comuna de Cunco, Región de la Araucanía | 322267 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 100000 | Propuesta publica | 150000 | SR | 2208 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 450 | 2020-11-11 | 2022-02-04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4725 | 4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Sistema APR Casas Blancas, Comuna de Renaico, Región de La Araucanía | 322397 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-09 | 51700 | Propuesta publica | 54000 | SR | 2436 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 300 | 2020-11-27 | 2021-09-23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Isla Tac, Comuna de Quemchi, Región de Los Lagos | 322751 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 35000 | Propuesta publica | 48500 | SR | 952 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 0 | ARRAVAL SPA. | 280 | 2020-10-29 | 2021-08-05 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4850 | 4850 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Los Petanes, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | 322752 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 25000 | Propuesta publica | 40000 | SR | 965 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | ARRAVAL SPA. | 280 | 2020-10-29 | 2021-08-05 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Punta Quihua, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 322753 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 25000 | Propuesta publica | 40000 | SR | 964 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | ARRAVAL SPA. | 280 | 2020-10-29 | 2021-08-05 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Contao, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 322755 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 30000 | Propuesta publica | 46560 | SR | 944 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 0 | EMPRESA SPECHT CONSTRUCTORA SPA | 280 | 2020-10-17 | 2021-07-24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4656 | 4656 | 9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Colonia Río Sur, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 322757 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 35000 | Propuesta publica | 50000 | SR | 992 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 0 | ARRAVAL SPA. | 335 | 2020-10-29 | 2021-09-29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Pellines, Comuna de Llanquihue, región de Los Lagos | 322762 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 35000 | Propuesta publica | 40800 | SR | 953 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | INVAR S. A. | 280 | 2020-10-24 | 2021-07-31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4080 | 4080 | 8160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | GRUPO 3 ESTUDIO MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR CHAPIQUIÑA TICNAMAR BELEN Y ESTUDIO MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR CODPA Y GUAÑACAGUA | 323737 | Arica y Parinacota | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-02-14 | 2020-03-11 | 140000 | Propuesta publica | 131970 | SR | 573 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 0 | JAIME ANDRES CASTILLO BREVIS | 255 | 2020-09-22 | 2021-06-04 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32992.5 | 32992.5 | 65985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Pitreño Comuna Lago Ranco Región de Los Ríos | 323864 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-09-29 | 8000 | Propuesta publica | 7200 | SR | 1213 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 90 | 2020-10-31 | 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Puquiñe Comuna Lanco Región de Los Ríos | 323868 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-09-29 | 8000 | Propuesta publica | 6800 | SR | 1215 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 90 | 2020-10-31 | 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de El Salto - La Luma Comuna Los Lagos Región de Los Ríos | 323874 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-09-29 | 8000 | Propuesta publica | 7200 | SR | 1211 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 90 | 2020-10-31 | 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Pucura Bajo (Las Vertientes Pucura) Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 323906 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-09-29 | 8000 | Propuesta publica | 7200 | SR | 1214 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 90 | 2020-10-31 | 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Malchehue Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 323913 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-09-29 | 8000 | Propuesta publica | 6800 | SR | 1212 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 90 | 2020-10-31 | 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Rañintulelfu Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 323915 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-09-29 | 8000 | Propuesta publica | 7600 | SR | 1216 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 90 | 2020-10-31 | 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Rucatayo Alto Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 323917 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-09-29 | 8000 | Propuesta publica | 10000 | SR | 1234 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 90 | 2020-11-04 | 2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de El Minero Futahuente Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 323919 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-09-29 | 8000 | Propuesta publica | 6800 | SR | 1210 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 90 | 2020-10-31 | 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Runca Linguento Comuna Máfil Región de Los Ríos | 323932 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 42000 | SR | 1267 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Isla Mancera Comuna Corral Región de Los Ríos | 323936 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-09-29 | 31000 | Propuesta publica | 47000 | SR | 1240 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-10-31 | 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Filomena Comuna de Paillaco Región de Los Ríos | 323937 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 41000 | SR | 1268 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Cuinco Bajo Comuna La Unión Región de Los Ríos | 323940 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-09-25 | 31000 | Propuesta publica | 46000 | SR | 1246 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-10-31 | 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Punucapa Comuna de Valdivia Región de Los Ríos | 323942 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 40000 | SR | 1263 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Morro Gonzalo - Palo Muerto - Los Liles Comuna Corral Región de Los Ríos | 323943 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-09-29 | 31000 | Propuesta publica | 47000 | SR | 1245 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-10-31 | 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Mississippi Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 323946 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-09-29 | 31000 | Propuesta publica | 47000 | SR | 1244 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-10-31 | 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Liquiñe Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 323951 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 50000 | SR | 1258 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de La Isla Comuna de Lanco Región de Los Ríos | 323957 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 39000 | SR | 1256 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Crucero Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 323960 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 43000 | SR | 1250 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Imulfudi Pilfe Trana Comuna de Lanco Región de Los Ríos | 323961 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 40000 | SR | 1259 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Contra Coronel Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 323964 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 40000 | SR | 1248 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Rosa Chica Comuna de Paillaco Región de Los Ríos | 323965 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 41000 | SR | 1269 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Puro Chile - Victoria Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 323968 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 39000 | SR | 1264 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Curralhue Grande Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 323975 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 44000 | SR | 1251 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Servicio de Agua Potable Rural de Los Tayos Bajos Las Vertientes Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 323976 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 42000 | SR | 1270 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Huechul Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 323979 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 44000 | SR | 1253 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Huifco Comuna de Mariquina Región de Los Ríos | 323985 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 40000 | SR | 1254 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Chiscaihue Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 323989 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 42000 | SR | 1247 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Piedra Mesa Comuna de Lago Ranco Región de Los Ríos | 323998 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 43000 | SR | 1262 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de El Llolly Comuna de Paillaco Región de Los Ríos | 324354 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 40000 | SR | 1252 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | ESTUDIO SATELITAL, LITODINÁMICO, DE ESCANEO DE SUELO Y PROSPECCIÓN, PARA IDENTIFICACIÓN DE SITIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS POZOS PARA LOS SISTEMAS DE APR DE LAS LOCALIDADES DE NIHUE, COMUNA SAN PEDRO, PROVINCIA DE MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA; Y LO ABARCA, LO ZARATE Y EL TURCO, COMUNA DE CARTAGENA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 324457 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 214000 | Trato directo | 214000 | SR | 4084 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 0 | UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | 15 | 2020-12-23 | 2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214000 | 214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Estudio Geofísico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Coquiao - Coquiao Norte, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 324509 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-15 | 2020-10-02 | 40000 | Propuesta publica | 33000 | SR | 945 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 0 | ITALO VARGAS MIRANDA | 335 | 2020-11-05 | 2021-10-06 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Pid Pid, Comuna de Castro, Región de Los Lagos | 324511 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-15 | 2020-10-02 | 30000 | Propuesta publica | 29000 | SR | 989 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 0 | ITALO VARGAS MIRANDA | 280 | 2020-11-05 | 2021-08-12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Estudios Hidrogeológicos en Las Localidades de Ponotro, comuna de Cañete, Pangueco, comuna de Cañete, y El Reposo, comuna de Cañete | 324578 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-14 | 2020-09-30 | 22500 | Propuesta publica | 22439 | SR | 386 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0 | INRHED SPA | 115 | 2020-11-26 | 2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6731.621 | 6731.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Estudios Hidrogeológicos en Las Localidades de Trongol Bajo, comuna de Curanilahue, y Ranco - El Rosal, comuna de Lebu | 324582 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-14 | 2020-09-30 | 15000 | Propuesta publica | 13800 | SR | 367 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 0 | H2 CUENCA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 115 | 2020-11-19 | 2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO APR EL CAJON EL GUINDAL COMUNA DE MACHALI | 324626 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-05-29 | 2020-06-18 | 25000 | Propuesta publica | 20318 | OTR | 1997 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 0 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 90 | 2020-10-09 | 2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8127 | 8127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO DE URGENCIA SISTEMA BASICO DE APR PILAICITO, COMUNA DE SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 324870 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 15000 | Propuesta privada | 16500 | SR | 2374 | 2020-12-21 | 2020-12-30 | 0 | ARRAVAL SPA. | 45 | 2020-10-30 | 2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Estudios Hidrogeológicos en las localidades de Santa Ana, comuna de Laja; Observatorio, comuna de Laja; y Lavanderos, comuna de Laja. | 325200 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-28 | 2020-10-13 | 22500 | Propuesta publica | 22500 | SR | 370 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 0 | INGENIERIA Y CONSULTORIA EN AGUAS LIMITADA | 115 | 2020-11-19 | 2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6750 | 6750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Estudios Hidrogeológicos en las localidades de El Fuerte, comuna de San Rosendo; y Corte Lima, comuna de Los Ángeles | 325204 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-28 | 2020-10-13 | 15000 | Propuesta publica | 14364 | SR | 387 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0 | INRHED SPA | 115 | 2020-11-26 | 2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2154.558 | 2154.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Estudios Hidrogeológicos en las localidades de Espiga de Oro, comuna de Negrete; El Agro - Graneros, comuna de Negrete; y Esperanza Campesina, comuna de Negrete | 325206 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-28 | 2020-10-13 | 22500 | Propuesta publica | 22500 | SR | 371 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 0 | INGENIERIA Y CONSULTORIA EN AGUAS LIMITADA | 115 | 2020-11-19 | 2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6750 | 6750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE APR LA HIGUERA PARA ADUCCIÓN RÍO LIGUA | 325887 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 789546 | Trato directo | 789546 | SR | 3368 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 180 | 2020-11-23 | 2021-05-22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88988.2 | 88988.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | GRUPO 6: Estudio Construcción Sistema APR Caleta Vitor y Mejoramiento Captación APR Cerro Sombrero, comuna de Arica. | 328234 | Arica y Parinacota | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-11-12 | 2020-12-02 | 108641 | Propuesta publica | 108641 | SR | 766 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 0 | JAIME ANDRES CASTILLO BREVIS | 180 | 2020-12-14 | 2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15222.839 | 15222.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Grupo 7: Estudio Construcción Sistema APR Timalchaca, Saxamar y Chitita, comunas de Putre y Camarones | 328236 | Arica y Parinacota | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-11-12 | 2020-12-02 | 151830 | Propuesta publica | 151830 | SR | 767 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 0 | JAIME ANDRES CASTILLO BREVIS | 180 | 2020-12-14 | 2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29659.798 | 29659.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE MEHUIN COMUNA DE MARIQUINA REGIÓN DE LOS RÍOS | 289112 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 5075 | Trato directo | 5075 | SR | 1356 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 360 | 2018-11-13 | 2019-11-08 | 100 | 2537.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE MANTILHUE, COMUNA DE RIO BUENO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 289125 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 4350 | Trato directo | 4350 | SR | 1358 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 664 | 2018-11-13 | 2020-09-07 | 100 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | 11.A ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS APR DISEÑO CONDUCCION LOS MOLINOS A PEÑABLANCA MONTEGRANDE COMUNA DE CABIULDO Y LA HIGUERA EL CARMEN Y VALLE HERMOSO COMUNA DE LA LIGUA | 293209 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 11310 | Trato directo | 11310 | SR | 1043 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 3480 | ESVAL S.A. | 496 | 2018-11-19 | 2020-03-29 | 100 | 11397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | 11.A ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS APR ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y CONSTRUCCION DE FUENTE SERVICIO APR EL CARMEN COMUNA DE LA LIGUA | 293221 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 21653 | Trato directo | 21653 | SR | 88888888 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | -8037 | ESVAL S.A. | 120 | 2018-11-19 | 2019-03-19 | 100 | 6968.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.285 | 0 | 0 | 153.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Complementario SAPR Pitrelahue, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 299761 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 2729 | Trato directo | 2729 | SR | 3269 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 150 | 2019-09-03 | 2020-01-31 | 46 | 855.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.105 | 819.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | GASTO ADMINISTRATIVO CONSTRUCCIÓN DE POZO AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES, COMUNA DE LIMACHE, PROVINCIA DE MARGA-MARGA¿, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 311136 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 40996 | Trato directo | 40996 | SR | 1004579 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 4802 | ESVAL S.A. | 167 | 2019-12-16 | 2020-05-31 | 100 | 16989.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21853.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6953.304 | 0 | 28807.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN CONTRATO DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR BARTOLILLO, COMUNA CABILDO | 311138 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5915 | Trato directo | 5915 | SR | 18350 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 0 | ESVAL S.A. | 240 | 2020-07-08 | 2021-03-05 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774.5 | 0 | 1183 | 2957.5 | 2957.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | GASTO ADMINISTRATIVO DISEÑO DE MEJORAMIENTO SAN LORENZO, COMUNA CABILDO | 311140 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3576 | Trato directo | 3576 | SR | 20400 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 0 | ESVAL S.A. | 240 | 2020-06-29 | 2021-02-24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072.8 | 0 | 0 | 715.2 | 1788 | 1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | ASESORÍA DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR ARTIFICIO, COMUNA CABILDO | 311142 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4260 | Trato directo | 4260 | SR | 20390 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 0 | ESVAL S.A. | 240 | 2020-06-22 | 2021-02-17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278 | 852 | 0 | 2130 | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | ASESORÍA DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y EXTENSIÓN SISTEMA DE APR VALLE HERMOSO, COMUNA LA LIGUA | 311144 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 20498 | Trato directo | 20498 | SR | 18290 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 0 | ESVAL S.A. | 320 | 2020-06-22 | 2021-05-08 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6149.13 | 0 | 0 | 6149.13 | 14347.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | ASESORÍA DISEÑO DE INSTALACIÓN DE SERVICIO APR LOS MOLLES COMUNA DE QUILPUÉ | 311146 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4320 | Trato directo | 4320 | SR | 19940 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 0 | ESVAL S.A. | 270 | 2020-07-20 | 2021-04-16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728 | 0 | 1728 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '002 | ASESORÍA ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO SERVICIO DE APR HORCON, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ | 311148 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 13800 | Trato directo | 13800 | SR | 20380 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 0 | ESVAL S.A. | 320 | 2020-07-06 | 2021-05-22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140 | 0 | 0 | 4140 | 9660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 272080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3788.089 | 3344.043 | 8578.433 | 1143.503 | 23556.482 | 23749.462 | 180460.151 | 244620.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 185237 | SinInf |  | -- | // | 82321 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3788.089 | 3344.043 | 8578.433 | 1143.503 | 23556.482 | 23749.462 | 180460.151 | 244620.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 43000.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.95 | 0 | 0 | 326.266 | 832.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Interregional | 27000310-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 506 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.95 | 0 | 0 | 326.266 | 832.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Arica y Parinacota | 29000053-0 | ' | ' | ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | [21 empty] | 210539.093 | 675796 | 0 | 0 | 66876.082 | 58017.036 | 117015.261 | 49253.525 | 49229.712 | 126390.41 | 0 | 69532.547 | 9777.661 | 59985.115 | 606077.349 | 879783.815 | 805026.469 | 647363.01 | 42251.555 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Arica y Parinacota | 29000053-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Arica y Parinacota | 29000053-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 210539.093 | 675127 | 0 | 0 | 66876.082 | 58017.036 | 117015.261 | 49253.525 | 49229.712 | 126390.41 | 0 | 69532.547 | 9447.454 | 59985.115 | 605747.142 | 879783.815 | 805026.469 | 647363.01 | 42251.555 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Arica y Parinacota | 29000053-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 284498 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-06 | 2018-11-13 | 1950000 | Propuesta publica | 1215187 | IPC | 46 | 2018-12-12 | 2019-01-04 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 790 | 2019-01-04 | 2021-03-04 | 82.5 | 99346.664 | 0 | 0 | 0 | 18255.967 | 9125.459 | 18627.274 | 0 | 0 | 27950.034 | 0 | 18688.512 | 9447.454 | 9589.475 | 111684.175 | 34837.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Arica y Parinacota | 29000053-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal para la etapa de Construcción y Explotación dela Obra: Aeropuerto de Chacalluta de Arica | 290599 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-03-15 | 2019-06-07 | 3664284 | Propuesta publica | 2902365 | IPC | 30 | 2019-06-24 | 2019-07-12 | 0 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 1645 | 2019-07-12 | 2024-01-12 | 20.26 | 111192.429 | 0 | 0 | 0 | 48620.115 | 48891.577 | 98387.987 | 49253.525 | 49229.712 | 98440.376 | 0 | 50844.035 | 0 | 50395.64 | 494062.967 | 844946.309 | 805026.469 | 647363.01 | 42251.555 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Arica y Parinacota | 29000053-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.207 | 0 | 330.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Arica y Parinacota | 29000053-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 19288 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.207 | 0 | 330.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Tarapacá | 29000068-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESIÓN | [21 empty] | 727731.589 | 1070122 | 0 | 0 | 81862.955 | 0 | 326936.892 | 84174.923 | 164334.92 | 0 | 161626.398 | 75289.732 | 76273.777 | 76786.113 | 1047285.71 | 1113703.075 | 493630.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Tarapacá | 29000068-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 727731.589 | 1070122 | 0 | 0 | 81862.955 | 0 | 326936.892 | 84174.923 | 164334.92 | 0 | 161626.398 | 75289.732 | 76273.777 | 76786.113 | 1047285.71 | 1113703.075 | 493630.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Tarapacá | 29000068-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Diego Aracena de Iquique | 284998 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-05-26 | 2018-10-23 | 4000000 | Propuesta publica | 3349236 | IPC | 37 | 2018-11-21 | 2018-12-10 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1247 | 2018-12-10 | 2022-05-10 | 49.07 | 727731.589 | 0 | 0 | 0 | 81862.955 | 0 | 326936.892 | 84174.923 | 164334.92 | 0 | 161626.398 | 75289.732 | 76273.777 | 76786.113 | 1047285.71 | 1113703.075 | 493630.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Tarapacá | 29000256-0 | ' | ' | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 471403.418 | 575344 | 0 | 0 | 88219.919 | 88286.462 | 41582.613 | 41745.432 | 0 | 128204.631 | 0 | 41485.92 | 298.759 | 125383.095 | 555206.831 | 675717.733 | 503573.452 | 514972.449 | 217936.141 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Tarapacá | 29000256-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Tarapacá | 29000256-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 471403.418 | 574545 | 0 | 0 | 88219.919 | 88286.462 | 41582.613 | 41745.432 | 0 | 128204.631 | 0 | 41485.92 | 0 | 125383.095 | 554908.072 | 675717.733 | 503573.452 | 514972.449 | 217936.141 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Tarapacá | 29000256-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Alternativas de Acceso a Iquique | 269031 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-10-06 | 2018-01-05 | 2000000 | Propuesta publica | 1657674 | IPC | 40 | 2018-04-16 | 2018-05-18 | 0 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 1096 | 2018-05-18 | 2021-05-18 | 69.92 | 471403.418 | 0 | 0 | 0 | 88219.919 | 88286.462 | 41582.613 | 41745.432 | 0 | 128204.631 | 0 | 41485.92 | 0 | 125383.095 | 554908.072 | 369248.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Tarapacá | 29000256-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Alternativas de Acceso a Iquique | 310094 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-31 | 2021-03-17 | 1458000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1096 | 2021-05-11 | 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306469.622 | 503573.452 | 514972.449 | 217936.141 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Tarapacá | 29000256-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.759 | 0 | 298.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Tarapacá | 29000256-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 19288 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.759 | 0 | 298.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Tarapacá | 29000294-0 | ' | ' | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 78230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77203.718 | 27.895 | 0 | 0 | 0 | 77231.613 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Tarapacá | 29000294-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 77204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77203.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77203.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Tarapacá | 29000294-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 81300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77203.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77203.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Tarapacá | 29000294-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.895 | 0 | 0 | 0 | 27.895 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Tarapacá | 29000294-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 50000 | SinInf |  | -- | // | -29741 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.895 | 0 | 0 | 0 | 27.895 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Tarapacá | 29000448-0 | ' | ' | ALTERNATIVAS DE ACCESO A IQUIQUE (COMPENSACIONES) | [21 empty] | 3066932.727 | 2100004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2054550.515 | 2054550.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Tarapacá | 29000448-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3066932.727 | 2100004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2054550.515 | 2054550.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Tarapacá | 29000448-0 | '02 | '004 | Transacción Cambio Normativo Seguridad Vial y Señalización y Seguros - Alternativas de Acceso a Iquique | 282715 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 7420854 | Trato directo | 2406013 | SR | 1552 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 5121484 | SOC.CONCESIONARIA RUTAS DEL DESIERTO SA. | 1461 | 2018-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3066932.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2054550.515 | 2054550.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000036-0 | ' | ' | AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 92382.266 | 113055 | 0 | 0 | 18255.967 | 9125.459 | 18627.274 | 0 | 0 | 27950.034 | 0 | 18688.512 | 9447.454 | 9589.477 | 111684.177 | 34837.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000036-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000036-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 92382.266 | 112905 | 0 | 0 | 18255.967 | 9125.459 | 18627.274 | 0 | 0 | 27950.034 | 0 | 18688.512 | 9447.454 | 9589.477 | 111684.177 | 34837.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000036-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 284498 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-06 | 2018-11-13 | 1950000 | Propuesta publica | 1215187 | IPC | 46 | 2018-12-12 | 2019-01-04 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 790 | 2019-01-04 | 2021-03-04 | 82.5 | 92382.266 | 0 | 0 | 0 | 18255.967 | 9125.459 | 18627.274 | 0 | 0 | 27950.034 | 0 | 18688.512 | 9447.454 | 9589.477 | 111684.177 | 34837.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000074-0 | ' | ' | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 93382.267 | 113511 | 0 | 0 | 18255.969 | 9125.459 | 18627.28 | 0 | 0 | 27950.034 | 0 | 18688.515 | 9872.006 | 9589.477 | 112108.74 | 34837.506 | 95061.34 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000074-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000074-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 93382.267 | 112905 | 0 | 0 | 18255.969 | 9125.459 | 18627.28 | 0 | 0 | 27950.034 | 0 | 18688.515 | 9447.455 | 9589.477 | 111684.189 | 34837.506 | 95061.34 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000074-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 284498 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-06 | 2018-11-13 | 1950000 | Propuesta publica | 1215187 | IPC | 46 | 2018-12-12 | 2019-01-04 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 790 | 2019-01-04 | 2021-03-04 | 82.5 | 93382.267 | 0 | 0 | 0 | 18255.969 | 9125.459 | 18627.28 | 0 | 0 | 27950.034 | 0 | 18688.515 | 9447.455 | 9589.477 | 111684.189 | 34837.506 | 95061.34 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000074-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.551 | 0 | 424.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000074-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 19288 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.551 | 0 | 424.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000254-0 | ' | ' | CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 544650.568 | 517634 | 0 | 0 | 93178.879 | 46491.045 | 93742.287 | 46721.158 | 45894.102 | 46544.398 | 46766.515 | 0 | 93524.706 | 0 | 512863.09 | 470222 | 453322.969 | 463636.468 | 38101.913 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000254-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000254-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 119 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000254-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 544650.568 | 516678 | 0 | 0 | 93178.879 | 46491.045 | 93742.287 | 46721.158 | 45894.102 | 46544.398 | 46647.515 | 0 | 93068.706 | 0 | 512288.09 | 470222 | 453322.969 | 463636.468 | 38101.913 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000254-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Autopistas de la Región de Antofagasta | 263063 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-09-13 | 2017-12-04 | 1798600 | Propuesta publica | 1528988 | IPC | 157 | 2017-12-22 | 2018-01-15 | 0 | CONSO CREAXXION-GAUSS PROYEC AUTO ANTOFAGASTA LTDA | 1035 | 2018-01-15 | 2020-11-15 | 93.88 | 544650.568 | 0 | 0 | 0 | 93178.879 | 46491.045 | 93742.287 | 46721.158 | 45894.102 | 46544.398 | 46647.515 | 0 | 93068.706 | 0 | 512288.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000254-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Autopistas de la Región de Antofagasta | 310101 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-07 | 2020-11-12 | 1368000 | Propuesta publica | 1299625 | IPC | 59 | 2020-11-23 | 2020-12-14 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2020-12-14 | 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470222 | 453322.969 | 463636.468 | 38101.913 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000254-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000254-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 19288 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000295-0 | ' | ' | AUTOPISTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000295-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000295-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 50000 | SinInf |  | -- | // | -44206 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000299-0 | ' | ' | HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 1014572.849 | 1090265 | 0 | 0 | 93577.824 | 0 | 89482.592 | 83689.304 | 252747.785 | 84305.325 | 81236.746 | 0 | 159426.621 | 232539.54 | 1077005.737 | 930142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000299-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1014572.849 | 1089463 | 0 | 0 | 93577.824 | 0 | 89482.592 | 83689.304 | 252747.785 | 84305.325 | 81236.746 | 0 | 159426.621 | 232539.54 | 1077005.737 | 930142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000299-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Hospital de Antofagasta | 277091 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-08 | 2018-10-11 | 3312000 | Propuesta publica | 2929964 | IPC | 31 | 2018-11-06 | 2018-11-29 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1065 | 2018-11-29 | 2021-10-29 | 57.2 | 1014572.849 | 0 | 0 | 0 | 93577.824 | 0 | 89482.592 | 83689.304 | 252747.785 | 84305.325 | 81236.746 | 0 | 159426.621 | 232539.54 | 1077005.737 | 930142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000299-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000304-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN AEROPUERTO CERRO MORENO ANTOFAGASTA RELICITACIÓN (SUBSIDIO) | [21 empty] | 275569 | 284637 | 0 | 0 | 284636.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284636.7 | 294480 | 294480 | 294480 | 294480 | 294480 | 294480
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000304-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 275569 | 284637 | 0 | 0 | 284636.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284636.7 | 294480 | 294480 | 294480 | 294480 | 294480 | 294480
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000304-0 | '02 | '004 | Subsidio a la Construcción Relicitación Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta | 188040 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 3379263 | Trato directo | 4282013 | SR | 317 | 2011-10-14 | 2012-03-01 | 0 | SOC.CONCESIONARIA AEROPUERTO DE ANTOFAGASTA S.A. | 5478 | 2012-03-01 | 2027-03-01 | 0 | 275569 | 0 | 0 | 0 | 284636.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284636.7 | 294480 | 294480 | 294480 | 294480 | 294480 | 294480
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000306-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RUTAS DEL LOA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 482923.759 | 856128 | 0 | 0 | 62689.894 | 62154.406 | 0 | 142335.035 | 221682.861 | 0 | 117637.889 | 0 | 133213.179 | 64455.234 | 804168.498 | 807220.436 | 720936.763 | 733821.993 | 678355.975 | 453157.438 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000306-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 482923.759 | 853816 | 0 | 0 | 62689.894 | 62154.406 | 0 | 142335.035 | 221682.861 | 0 | 117637.889 | 0 | 131876.626 | 64455.234 | 802831.945 | 807220.436 | 720936.763 | 733821.993 | 678355.975 | 453157.438 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000306-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Vial Rutas del Loa | 269110 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-08-25 | 2018-11-26 | 4331338 | Propuesta publica | 4331337 | IPC | 8 | 2019-03-08 | 2019-04-01 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 2375 | 2019-04-01 | 2025-10-01 | 25.96 | 482923.759 | 0 | 0 | 0 | 62689.894 | 62154.406 | 0 | 142335.035 | 221682.861 | 0 | 117637.889 | 0 | 131876.626 | 64455.234 | 802831.945 | 807220.436 | 720936.763 | 733821.993 | 678355.975 | 453157.438 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000306-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336.553 | 0 | 1336.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000306-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 19288 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336.553 | 0 | 1336.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000347-0 | ' | ' | AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (COMPENSACIONES) | [21 empty] | 30546032.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000347-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 30546032.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000347-0 | '02 | '004 | Reclamación - por mayores obras adicionales al contrato de concesión; discusión del programa de trabajo e imprevista variación de las condiciones económicas del contrato -Autopista de la Región de Antofagasta | 301170 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 30888054 | Trato directo | 30888054 | SR | 1900 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 0 | SOC.CONCESIONARIA AUTOPISTAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 366 | 2019-10-02 | 2020-10-02 | 0 | 30546032.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000546-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 394700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.408 | 364293.653 | 364318.061 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000546-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 390700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364293.653 | 364293.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000546-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 377895 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364293.653 | 364293.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000546-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.408 | 0 | 24.408 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000546-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 50000 | SinInf |  | -- | // | 11300 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.408 | 0 | 24.408 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Atacama | 29000051-0 | ' | ' | AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 93373.112 | 113260 | 0 | 0 | 18255.967 | 9125.459 | 18627.274 | 0 | 0 | 27950.034 | 0 | 18688.512 | 9620.419 | 9589.478 | 111857.143 | 34837.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Atacama | 29000051-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Atacama | 29000051-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 93373.112 | 112905 | 0 | 0 | 18255.967 | 9125.459 | 18627.274 | 0 | 0 | 27950.034 | 0 | 18688.512 | 9447.454 | 9589.478 | 111684.178 | 34837.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Atacama | 29000051-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 284498 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-06 | 2018-11-13 | 1950000 | Propuesta publica | 1215187 | IPC | 46 | 2018-12-12 | 2019-01-04 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 790 | 2019-01-04 | 2021-03-04 | 82.5 | 93373.112 | 0 | 0 | 0 | 18255.967 | 9125.459 | 18627.274 | 0 | 0 | 27950.034 | 0 | 18688.512 | 9447.454 | 9589.478 | 111684.178 | 34837.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Atacama | 29000051-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.965 | 0 | 172.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Atacama | 29000051-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 19288 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.965 | 0 | 172.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Atacama | 29000185-0 | ' | ' | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 268354.759 | 298936 | 0 | 0 | 66930.02 | 45327.773 | 24994.334 | 22688.114 | 22673.199 | 22694.506 | 22914.336 | 22852.753 | 0 | 45161.965 | 296237 | 153162.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Atacama | 29000185-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 268354.759 | 298904 | 0 | 0 | 66930.02 | 45327.773 | 24994.334 | 22688.114 | 22673.199 | 22694.506 | 22914.336 | 22852.753 | 0 | 45161.965 | 296237 | 153162.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Atacama | 29000185-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Zona Norte | 221405 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-02-17 | 2015-04-01 | 2500000 | Propuesta publica | 2459197 | IPC | 79 | 2015-04-14 | 2015-04-30 | 69067 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 1126 | 2015-04-30 | 2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.246 | 2295.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2999.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Atacama | 29000185-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte | 276334 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-04-24 | 2484000 | Propuesta publica | 2354001 | IPC | 50 | 2018-05-16 | 2018-06-08 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1096 | 2018-06-08 | 2021-06-08 | 81.65 | 268354.759 | 0 | 0 | 0 | 66930.02 | 44623.527 | 22698.767 | 22688.114 | 22673.199 | 22694.506 | 22914.336 | 22852.753 | 0 | 45161.965 | 293237.187 | 153162.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Atacama | 29000185-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Atacama | 29000251-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Atacama | 29000251-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Atacama | 29000251-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | -3870 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000010-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS-LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 268354.759 | 718317 | 0 | 0 | 44604.808 | 73762.103 | 60548.043 | 22688.114 | 159858.685 | 22694.506 | 109073.882 | 22852.753 | 111975.144 | 71753.141 | 699811.179 | 1134478.587 | 784553.011 | 49185.837 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000010-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 268354.759 | 718317 | 0 | 0 | 44604.808 | 73762.103 | 60548.043 | 22688.114 | 159858.685 | 22694.506 | 109073.882 | 22852.753 | 111975.144 | 71753.141 | 699811.179 | 1134478.587 | 784553.011 | 49185.837 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000010-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Zona Norte | 221405 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-02-17 | 2015-04-01 | 2500000 | Propuesta publica | 2459197 | IPC | 79 | 2015-04-14 | 2015-04-30 | 69067 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 1126 | 2015-04-30 | 2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.246 | 6872.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7576.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000010-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte | 276334 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-04-24 | 2484000 | Propuesta publica | 2354001 | IPC | 50 | 2018-05-16 | 2018-06-08 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1096 | 2018-06-08 | 2021-06-08 | 81.65 | 268354.759 | 0 | 0 | 0 | 44604.808 | 44623.527 | 22698.767 | 22688.114 | 22673.199 | 22694.506 | 22914.336 | 22852.753 | 23050.235 | 22024.213 | 270824.458 | 153161.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000010-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería de la Obra: Concesión Ruta 5 Tramo Los Vilos -La Serena | 277099 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-03-13 | 2019-05-31 | 2267487 | Propuesta publica | 2158001 | IPC | 79 | 2019-12-26 | 2020-01-17 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1096 | 2020-01-17 | 2023-01-17 | 14.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28434.33 | 30976.904 | 0 | 137185.486 | 0 | 86159.546 | 0 | 88924.909 | 49728.928 | 421410.103 | 981316.589 | 784553.011 | 49185.837 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000012-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (SUBSIDIO) | [21 empty] | 0 | 28489638 | 28405040.668 | 84596.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28489637.25 | 30993277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000012-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 28489638 | 28405040.668 | 84596.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28489637.25 | 30993277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000012-0 | '02 | '004 | Subvención Anual del Estado a la Sociedad Concesionaria según Numeral 1/11/1 de las Bases de Licitación - Los Vilos La Serena | 69976 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 6711924 | Trato directo | 290666967 | SR | 37 | 2002-01-17 | 2002-01-29 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A. | 7275 | 2002-01-30 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 28405040.668 | 84596.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28489637.25 | 30993277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000073-0 | ' | ' | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 99346.664 | 116253 | 0 | 0 | 18255.967 | 9125.459 | 18627.274 | 0 | 0 | 27950.034 | 0 | 18688.512 | 9510.35 | 9589.477 | 111747.073 | 34837.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000073-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000073-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 99346.664 | 115690 | 0 | 0 | 18255.967 | 9125.459 | 18627.274 | 0 | 0 | 27950.034 | 0 | 18688.512 | 9447.454 | 9589.477 | 111684.177 | 34837.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000073-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 284498 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-06 | 2018-11-13 | 1950000 | Propuesta publica | 1215187 | IPC | 46 | 2018-12-12 | 2019-01-04 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 790 | 2019-01-04 | 2021-03-04 | 82.5 | 99346.664 | 0 | 0 | 0 | 18255.967 | 9125.459 | 18627.274 | 0 | 0 | 27950.034 | 0 | 18688.512 | 9447.454 | 9589.477 | 111684.177 | 34837.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000073-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.896 | 0 | 62.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000073-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 19288 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.896 | 0 | 62.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000235-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000235-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000235-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | -3474 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000305-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RUTA 43, LA SERENA - OVALLE (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 415565.493 | 652015 | 0 | 0 | 53301.992 | 162002.332 | 0 | 0 | 0 | 215882.075 | 53524.79 | 53868.096 | 54231.895 | 54160.159 | 646971.339 | 595525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000305-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 415565.493 | 652015 | 0 | 0 | 53301.992 | 162002.332 | 0 | 0 | 0 | 215882.075 | 53524.79 | 53868.096 | 54231.895 | 54160.159 | 646971.339 | 595525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000305-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obra Vial de Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43 | 286484 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-11 | 2019-02-08 | 1650000 | Propuesta publica | 1580001 | IPC | 9 | 2019-03-15 | 2019-04-04 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 914 | 2019-04-04 | 2021-10-04 | 61.69 | 415565.493 | 0 | 0 | 0 | 53301.992 | 162002.332 | 0 | 0 | 0 | 215882.075 | 53524.79 | 53868.096 | 54231.895 | 54160.159 | 646971.339 | 595525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000450-0 | ' | ' | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 6048.566 | 7607 | 0 | 0 | 0 | 6842.993 | 0 | 62.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6905.744 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000450-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 6757 | 0 | 0 | 0 | 6756.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6756.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000450-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7137 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6756.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6756.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000450-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 6048.566 | 850 | 0 | 0 | 0 | 86.705 | 0 | 62.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.456 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000450-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 15000 | SinInf |  | -- | // | 78418 |  |  | - | - | 0 | 6048.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.705 | 0 | 62.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.456 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000509-0 | ' | ' | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (COMPENSACIONES) | [21 empty] | 609710.81 | 1352975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136952.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216020.911 | 1352973.07 | 1401024 | 1177920 | 1177920 | 1177920 | 1177920 | 11779200
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000509-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 609710.81 | 1352975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136952.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216020.911 | 1352973.07 | 1401024 | 1177920 | 1177920 | 1177920 | 1177920 | 11779200
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000509-0 | '02 | '004 | Incentivo Desempeño Operacional (IDO) - Ruta 43 La Serena - Ovalle | 286700 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 7294676 | Trato directo | 19854589 | SR | 1967 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI S.A. | 6088 | 2019-07-08 | 2036-03-08 | 0 | 609710.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136952.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216020.911 | 1352973.07 | 1401024 | 1177920 | 1177920 | 1177920 | 1177920 | 11779200
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000522-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA 43 REGIÓN DE COQUIMBO (SUBSIDIO) | [21 empty] | 8118116.32 | 8451145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8431177.744 | 19967.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8451144.903 | 8672436 | 8672436 | 8672436 | 8672436 | 8672436 | 34689744
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000522-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 8118116.32 | 8451145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8431177.744 | 19967.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8451144.903 | 8672436 | 8672436 | 8672436 | 8672436 | 8672436 | 34689744
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000522-0 | '02 | '004 | Subsidio Fijo a la Inversión - Ruta 43 de la Región de Coquimbo | 272068 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 94830049 | Trato directo | 102630249 | SR | 151 | 2013-03-06 | 2013-05-22 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI S.A. | 4018 | 2018-08-01 | 2029-08-01 | 0 | 8118116.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8431177.744 | 19967.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8451144.903 | 8672436 | 8672436 | 8672436 | 8672436 | 8672436 | 34689744
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000038-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 364681 | 300989 | 0 | 0 | 59363.106 | 29744.087 | 29892.881 | 60206.255 | 30066.76 | 30069.126 | 30102.808 | 30300.342 | 0 | 0 | 299745.365 | 307110.5 | 305295.548 | 312245.614 | 26334.189 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000038-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000038-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 364681 | 300739 | 0 | 0 | 59363.106 | 29744.087 | 29892.881 | 60206.255 | 30066.76 | 30069.126 | 30102.808 | 30300.342 | 0 | 0 | 299745.365 | 307110.5 | 305295.548 | 312245.614 | 26334.189 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000038-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1 | 263075 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-06-16 | 2017-09-01 | 2038937 | Propuesta publica | 2038937 | IPC | 104 | 2017-09-15 | 2017-10-11 | 105718 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2017-10-11 | 2020-10-11 | 96.77 | 364681 | 0 | 0 | 0 | 59363.106 | 29744.087 | 29892.881 | 60206.255 | 30066.76 | 30069.126 | 30102.808 | 30300.342 | 0 | 0 | 299745.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000038-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1 | 310083 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-07-20 | 2020-11-02 | 1800000 | Propuesta publica | 1751584 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2020-12-27 | 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307110.5 | 305295.548 | 312245.614 | 26334.189 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000059-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN | [21 empty] | 879991.373 | 804811 | 0 | 0 | 73014.546 | 0 | 217784.746 | 145310.39 | 64859.746 | 56735.265 | 101262.772 | 0 | 49898.281 | 50236.945 | 759102.691 | 977659.661 | 800953.339 | 60162.5 | 25218.834 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000059-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 879991.373 | 804811 | 0 | 0 | 73014.546 | 0 | 217784.746 | 145310.39 | 64859.746 | 56735.265 | 101262.772 | 0 | 49898.281 | 50236.945 | 759102.691 | 977659.661 | 800953.339 | 60162.5 | 25218.834 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000059-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Túnel El Melón | 271683 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-05-19 | 2017-07-25 | 5200000 | Propuesta publica | 4122000 | IPC | 95 | 2017-09-01 | 2017-10-04 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1826 | 2017-10-04 | 2022-10-04 | 56.79 | 879991.373 | 0 | 0 | 0 | 73014.546 | 0 | 217784.746 | 145310.39 | 64859.746 | 56735.265 | 101262.772 | 0 | 49898.281 | 50236.945 | 759102.691 | 939178.97 | 741980.222 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000059-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 4114431 | Propuesta publica | 3574705 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2020-12-30 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38480.691 | 58973.117 | 60162.5 | 25218.834 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000070-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUCHUNCAVÍ NOGALES POR CONCESIÓN | [21 empty] | 812976.825 | 983761 | 0 | 0 | 73273.135 | 256028.771 | 0 | 74344.759 | 219557.457 | 0 | 143494.351 | 0 | 72251.114 | 138619.64 | 977569.227 | 1016016.842 | 1045059.193 | 328324.742 | 25218.834 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000070-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 812976.825 | 983761 | 0 | 0 | 73273.135 | 256028.771 | 0 | 74344.759 | 219557.457 | 0 | 143494.351 | 0 | 72251.114 | 138619.64 | 977569.227 | 1016016.842 | 1045059.193 | 328324.742 | 25218.834 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000070-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Camino Nogales - Puchuncaví | 248888 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-11-25 | 2017-02-28 | 6000000 | Propuesta publica | 4914924 | IPC | 45 | 2017-05-10 | 2017-06-13 | -67838 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 2130 | 2017-06-13 | 2023-04-13 | 55.45 | 812976.825 | 0 | 0 | 0 | 73273.135 | 256028.771 | 0 | 74344.759 | 219557.457 | 0 | 143494.351 | 0 | 72251.114 | 138619.64 | 977569.227 | 977536.151 | 986086.076 | 268162.242 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000070-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 4114431 | Propuesta publica | 3574705 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2020-12-30 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38480.691 | 58973.117 | 60162.5 | 25218.834 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000077-0 | ' | ' | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | [21 empty] | 305232.686 | 263689 | 0 | 0 | 52006.577 | 26237.333 | 26324.873 | 26312.713 | 52584.091 | 26307.852 | 26344.325 | 26512.107 | 94.344 | 0 | 262724.215 | 307111.5 | 282421.272 | 288850.604 | 24361.098 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000077-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000077-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 305232.686 | 263344 | 0 | 0 | 52006.577 | 26237.333 | 26324.873 | 26312.713 | 52584.091 | 26307.852 | 26344.325 | 26512.107 | 0 | 0 | 262629.871 | 307111.5 | 282421.272 | 288850.604 | 24361.098 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000077-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | 263068 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-06-06 | 2017-07-26 | 2498500 | Propuesta publica | 2673785 | IPC | 91 | 2017-08-29 | 2017-10-04 | 0 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 1096 | 2017-10-04 | 2020-10-04 | 98.03 | 305232.686 | 0 | 0 | 0 | 52006.577 | 26237.333 | 26324.873 | 26312.713 | 52584.091 | 26307.852 | 26344.325 | 26512.107 | 0 | 0 | 262629.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000077-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 1 | 292169 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 1800000 | Propuesta publica | 1620346 | IPC | 52 | 2020-10-30 | 2020-11-18 | 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 1095 | 2020-11-18 | 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307111.5 | 282421.272 | 288850.604 | 24361.098 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000077-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.344 | 0 | 94.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000077-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 19288 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.344 | 0 | 94.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000086-0 | ' | ' | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 206582.694 | 246597 | 0 | 0 | 0 | 17875.576 | 0 | 69066.953 | 0 | 0 | 49786.486 | 25939.477 | 26115.815 | 57812.693 | 246597 | 347644.285 | 330014.965 | 198300.396 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000086-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 206582.694 | 246597 | 0 | 0 | 0 | 17875.576 | 0 | 69066.953 | 0 | 0 | 49786.486 | 25939.477 | 26115.815 | 57812.693 | 246597 | 347644.285 | 330014.965 | 198300.396 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000086-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna Puerto Terrestre Los Andes y Estaciones de Transbordo para Transantiago | 248901 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-05-18 | 2016-08-02 | 2200000 | Propuesta publica | 1714319 | IPC | 132 | 2016-08-17 | 2016-12-26 | 271882 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1278 | 2016-12-26 | 2020-06-26 | 96.89 | 206582.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17875.576 | 0 | 69066.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31296.072 | 118238.601 | 3773.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000086-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Puerto Terrestre Los Andes y Complejo Fronterizo Los Libertadores | 301833 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-31 | 2020-03-20 | 2700000 | Propuesta publica | 1888001 | IPC | 16 | 2020-06-10 | 2020-07-01 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1095 | 2020-07-01 | 2023-07-01 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49786.486 | 25939.477 | 26115.815 | 26516.621 | 128358.399 | 343870.767 | 330014.965 | 198300.396 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000123-0 | ' | ' | CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO) | [21 empty] | 3977852.851 | 4784326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4540152.816 | 0 | 244172.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4784325.153 | 9317306 | 5902377 | 6492614 | 7141877 | 7141877 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000123-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3977852.851 | 4784326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4540152.816 | 0 | 244172.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4784325.153 | 9317306 | 5902377 | 6492614 | 7141877 | 7141877 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000123-0 | '02 | '004 | Compensación por IMG Red Vial Litoral Central | 122401 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 205581 | Trato directo | 69646137 | SR | 3590 | 2000-08-18 | 2000-10-24 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA LITORAL CENTRAL S.A. | 6514 | 2006-06-01 | 2024-04-01 | 0 | 3977852.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4540152.816 | 0 | 244172.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4784325.153 | 9317306 | 5902377 | 6492614 | 7141877 | 7141877 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000153-0 | ' | ' | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 68478.092 | 25261551 | 0 | 0 | 0 | 25190460.94 | 0 | 15898.97 | 0 | 55190.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25261550.545 | 25927641 | 25926622 | 5960878 | 71278 | 71278 | 25955
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000153-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 68478.092 | 25261551 | 0 | 0 | 0 | 25190460.94 | 0 | 15898.97 | 0 | 55190.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25261550.545 | 25927641 | 25926622 | 5960878 | 71278 | 71278 | 25955
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000153-0 | '02 | '004 | Obras según Convenio Ad-Referéndum N°2 | 143680 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 3610333 | Trato directo | 3915355 | SR | 321 | 2012-10-23 | 2012-12-31 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 4383 | 2012-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 43894.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12999.742 | 0 | 32535.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45535.167 | 46342 | 45323 | 45323 | 45323 | 45323 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000153-0 | '02 | '004 | Numeral 4 1 del Convenio Complementario Nº3 Ruta 60 CH (pago de obras) | 180925 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 8050090 | Trato directo | 95846942 | SR | 216 | 2012-05-25 | 2012-05-25 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 3987 | 2012-05-25 | 2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25190460.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25190460.94 | 25855344 | 25855344 | 5889600 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000153-0 | '02 | '004 | Costos de Conservación según el numeral 5 7 del Convenio Ad Referéndum N°1 Concesión Ruta 60CH | 207034 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 155986 | Trato directo | 282987 | SR | 320 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 3652 | 2013-02-14 | 2023-02-14 | 0 | 24584.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2899.228 | 0 | 22655.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25554.438 | 25955 | 25955 | 25955 | 25955 | 25955 | 25955
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000231-0 | ' | ' | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 397.008 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.751 | 0 | 0 | 0 | 23.751 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000231-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 397.008 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.751 | 0 | 0 | 0 | 23.751 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000231-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10000 | SinInf |  | -- | // | 43129 |  |  | - | - | 0 | 397.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.751 | 0 | 0 | 0 | 23.751 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000275-0 | ' | ' | CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000275-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000275-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5150 | SinInf |  | -- | // | -4150 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000449-0 | ' | ' | NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000449-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000491-0 | ' | ' | NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 761789.521 | 424548 | 0 | 0 | 0 | 78921.938 | 75267.963 | 37677.563 | 37622.975 | 0 | 49786.487 | 25939.478 | 26115.816 | 92967.577 | 424299.797 | 343870.767 | 330014.965 | 198300.396 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000491-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 761789.521 | 424548 | 0 | 0 | 0 | 78921.938 | 75267.963 | 37677.563 | 37622.975 | 0 | 49786.487 | 25939.478 | 26115.816 | 92967.577 | 424299.797 | 343870.767 | 330014.965 | 198300.396 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000491-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores | 209397 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-09-02 | 2015-11-26 | 4732000 | Propuesta publica | 4179761 | IPC | 208 | 2015-12-15 | 2016-01-12 | -549202 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1674 | 2016-01-12 | 2020-08-12 | 99.13 | 761789.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78921.938 | 75267.963 | 37677.563 | 37622.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67324.123 | 296814.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000491-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Puerto Terrestre Los Andes y Complejo Fronterizo Los Libertadores | 301833 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-31 | 2020-03-20 | 2700000 | Propuesta publica | 1888001 | IPC | 16 | 2020-06-10 | 2020-07-01 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1095 | 2020-07-01 | 2023-07-01 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49786.487 | 25939.478 | 26115.816 | 25643.454 | 127485.235 | 343870.767 | 330014.965 | 198300.396 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000494-0 | ' | ' | CONCESIÓN TELEFÉRICO DE VALPARAÍSO (ESTUDIOS) | [21 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000494-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000494-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Teleférico de Valparaíso | 227783 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-08-25 | 2017-11-13 | 230000 | Propuesta publica | 228850 | SR | 4562 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 0 | INECON, INGENIEROS Y ECONOMISTAS CONSULTORES S.A. | 240 | 2017-11-22 | 2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000511-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000511-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000511-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10000 | SinInf |  | -- | // | 2456 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000523-0 | ' | ' | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 37139.525 | 4804382 | 0 | 0 | 0 | 12442.17 | 117334.072 | 6016.609 | 1259.883 | 138255.609 | 4538.946 | 14872.828 | 116.043 | 4166408.08 | 4461244.24 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000523-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 4722302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113550.441 | 5982.437 | 0 | 138188.661 | 2237.273 | 7807.949 | 0 | 4166274.185 | 4434040.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000523-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4714509 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113550.441 | 5982.437 | 0 | 138188.661 | 2237.273 | 7807.949 | 0 | 4166274.185 | 4434040.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000523-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 37139.525 | 82080 | 0 | 0 | 0 | 12442.17 | 3783.631 | 34.172 | 1259.883 | 66.948 | 2301.673 | 7064.879 | 116.043 | 133.895 | 27203.294 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000523-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 50000 | SinInf |  | -- | // | 69250 |  |  | - | - | 0 | 37139.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12442.17 | 3783.631 | 34.172 | 1259.883 | 66.948 | 2301.673 | 7064.879 | 116.043 | 133.895 | 27203.294 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000529-0 | ' | ' | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 459255.671 | 833679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48896.642 | 106015.944 | 50739.908 | 0 | 144601.642 | 0 | 49828.719 | 431134.186 | 831217.041 | 978933.704 | 1131397.062 | 1121847.436 | 851916.388 | 514389.318 | 192659.312
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000529-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000529-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 459255.671 | 833179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48896.642 | 106015.944 | 50739.908 | 0 | 144601.642 | 0 | 49828.719 | 431134.186 | 831217.041 | 978933.704 | 1131397.062 | 1121847.436 | 851916.388 | 514389.318 | 192659.312
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000529-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Embalse Las Palmas - Fase de Ingeniería | 277096 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-08-18 | 2018-11-26 | 1871195 | Propuesta publica | 1526737 | IPC | 48 | 2018-12-14 | 2019-01-07 | -14 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 762 | 2019-01-07 | 2021-02-07 | 53.16 | 459255.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48896.642 | 106015.944 | 50739.908 | 0 | 144601.642 | 0 | 49828.719 | 431134.186 | 831217.041 | 267873.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000529-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Fase de Construcción de la obra: Concesión Embalse Las Palmas | 324748 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-07 | 2021-02-19 | 4273162 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1887 | 2021-03-31 | 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711059.767 | 1131397.062 | 1121847.436 | 851916.388 | 514389.318 | 192659.312
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000548-0 | ' | ' | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 245304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.095 | 11791.534 | 16631.677 | 5378.142 | 0 | 49.095 | 209294.035 | 243193.578 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000548-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 243600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700.596 | 16631.677 | 5315.099 | 0 | 0 | 209277.298 | 242924.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000548-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 243606 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700.596 | 16631.677 | 5315.099 | 0 | 0 | 209277.298 | 242924.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000548-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.095 | 90.938 | 0 | 63.043 | 0 | 49.095 | 16.737 | 268.908 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000548-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2300 | SinInf |  | -- | // | 5000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.095 | 90.938 | 0 | 63.043 | 0 | 49.095 | 16.737 | 268.908 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 40021079-0 | ' | ' | -- MEJORAMIENTO CONCESIÓN RUTA PERIFERICA VALPARAISO | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345000 | 1620000 | 2035000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 40021079-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 40021079-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345000 | 1620000 | 2035000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 40021079-0 | '02 | '002 | Estudio Integral Concesión Ruta Periférica Valpararaíso | 310971 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-11-21 | 2020-12-04 | 4000000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 792 | 2020-12-15 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345000 | 1620000 | 2035000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 969684.11 | 898435 | 0 | 0 | 166003.101 | 139428.472 | 71507.143 | 79154.015 | 70684.932 | 77697.351 | 71712.453 | 71848.112 | 72897.539 | 72671.809 | 893604.927 | 769658.952 | 601667.429 | 615141.356 | 208883.009 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.438 | 4.026 | 11.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 184 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.438 | 4.026 | 11.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 969684.11 | 897635 | 0 | 0 | 166003.101 | 139428.472 | 71507.143 | 79154.015 | 70684.932 | 77697.351 | 71712.453 | 71848.112 | 72890.101 | 72667.783 | 893593.463 | 769658.952 | 601667.429 | 615141.356 | 208883.009 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Norte Sur | 221433 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2015-02-17 | 2015-03-06 | 1904000 | Propuesta publica | 2057000 | IPC | 62 | 2015-03-18 | 2015-04-10 | 262837 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1096 | 2015-04-10 | 2018-04-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6229.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6229.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Sistema Norte Sur | 269036 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-10-06 | 2017-12-28 | 2050000 | Propuesta publica | 2131001 | IPC | 33 | 2018-03-26 | 2018-04-24 | 229400 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1096 | 2018-04-24 | 2021-04-24 | 84.55 | 894266.924 | 0 | 0 | 0 | 151255.171 | 132002.523 | 64048.521 | 64260.213 | 63238.207 | 64015.908 | 64248.233 | 64338.091 | 64745.445 | 65188.743 | 797341.055 | 352412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 276338 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 3400000 | Propuesta publica | 2985123 | IPC | 36 | 2018-04-06 | 2018-05-10 | 254659 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1035 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | 85.94 | 75417.186 | 0 | 0 | 0 | 14747.93 | 7425.949 | 7458.622 | 14893.802 | 7446.725 | 7451.564 | 7464.22 | 7510.021 | 8144.656 | 7479.04 | 90022.529 | 21103.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Sistema Norte Sur | 310123 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-28 | 2021-03-10 | 1548000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1096 | 2021-04-13 | 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357663.031 | 542694.315 | 554978.859 | 183664.175 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 4114431 | Propuesta publica | 3574705 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2020-12-30 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38480.691 | 58973.114 | 60162.497 | 25218.834 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000019-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN | [21 empty] | 446000.127 | 426341 | 0 | 0 | 41763.537 | 62560.575 | 35178.326 | 70294.467 | 35122.52 | 35153.188 | 35204.587 | 35426.026 | 36349.41 | 37346.982 | 424399.618 | 924523.48 | 1065164.097 | 323275.529 | 69637.195 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000019-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.615 | 4.026 | 101.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000019-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 334 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.615 | 4.026 | 101.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000019-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 446000.127 | 425991 | 0 | 0 | 41763.537 | 62560.575 | 35178.326 | 70294.467 | 35122.52 | 35153.188 | 35204.587 | 35426.026 | 36251.795 | 37342.956 | 424297.977 | 924523.48 | 1065164.097 | 323275.529 | 69637.195 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000019-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente Poniente y Acceso Vial AMB | 263371 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-09-06 | 2017-12-04 | 2340000 | Propuesta publica | 1915032 | IPC | 149 | 2017-12-14 | 2018-01-19 | 0 | CONSORCIO CREAXXION-GAUSS PROYECTO SOP Y AMB LTDA. | 1096 | 2018-01-19 | 2021-01-19 | 91.68 | 325741.927 | 0 | 0 | 0 | 27015.607 | 55134.626 | 27719.704 | 55400.665 | 27675.795 | 27701.624 | 27740.367 | 27916.005 | 28107.139 | 29863.916 | 334275.448 | 56500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000019-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 276338 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 3400000 | Propuesta publica | 2985123 | IPC | 36 | 2018-04-06 | 2018-05-10 | 254659 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1035 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | 85.94 | 120258.2 | 0 | 0 | 0 | 14747.93 | 7425.949 | 7458.622 | 14893.802 | 7446.725 | 7451.564 | 7464.22 | 7510.021 | 8144.656 | 7479.04 | 90022.529 | 21103.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000019-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benitez Sub Tramo B1 | 276382 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2019-10-04 | 2019-12-13 | 1306164 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 700 | 2020-12-30 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598481.001 | 748251.398 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000019-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Para La Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez. | 310126 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-07 | 2020-12-14 | 1584000 | Propuesta publica | 1489862 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2020-12-29 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209958.558 | 257939.582 | 263113.029 | 44418.361 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000019-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 4114431 | Propuesta publica | 3574705 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2020-12-30 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38480.691 | 58973.117 | 60162.5 | 25218.834 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000020-0 | ' | ' | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENÍTEZ EN CONSTRUCCIÓN | [21 empty] | 2594443.232 | 2552024 | 0 | 0 | 103387.059 | 84860.407 | 386011.423 | 89372.939 | 818961.251 | 76335.016 | 245658.183 | 0 | 352598.242 | 235178.064 | 2392362.584 | 1006494.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000020-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 2594443.232 | 2552024 | 0 | 0 | 103387.059 | 84860.407 | 386011.423 | 89372.939 | 818961.251 | 76335.016 | 245658.183 | 0 | 352598.242 | 235178.064 | 2392362.584 | 1006494.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000020-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | 209364 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-08-25 | 2015-11-23 | 6400000 | Propuesta publica | 5668260 | IPC | 209 | 2015-12-15 | 2016-01-12 | 2360282 | CONSORCIO ICSA-METAPROJECT INGENIERIA LTDA. | 2100 | 2016-01-12 | 2021-10-12 | 80.61 | 1804275.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297921.866 | 0 | 567735.127 | 0 | 245658.183 | 0 | 237546.32 | 118123.138 | 1466984.634 | 944550.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000020-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | 218400 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-05-30 | 2017-08-07 | 2738000 | Propuesta publica | 2321876 | IPC | 94 | 2017-08-31 | 2017-09-28 | 401950 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1187 | 2017-09-28 | 2020-12-28 | 86.75 | 790168.041 | 0 | 0 | 0 | 103387.059 | 84860.407 | 88089.557 | 89372.939 | 251226.124 | 76335.016 | 0 | 0 | 115051.922 | 117054.926 | 925377.95 | 61943.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000040-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 530797.48 | 626586 | 0 | 0 | 0 | 154257.928 | 51604.101 | 0 | 155384.682 | 52029.978 | 52146.844 | 52477.011 | 52724.608 | 52488.788 | 623113.94 | 358764.313 | 216508.896 | 221220.23 | 37348.43 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000040-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.178 | 90.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000040-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 181 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.178 | 90.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000040-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 530797.48 | 626336 | 0 | 0 | 0 | 154257.928 | 51604.101 | 0 | 155384.682 | 52029.978 | 52146.844 | 52477.011 | 52724.608 | 52398.61 | 623023.762 | 358764.313 | 216508.896 | 221220.23 | 37348.43 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000040-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2 | 269025 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-10-06 | 2017-12-28 | 3878000 | Propuesta publica | 3414680 | IPC | 175 | 2017-12-29 | 2018-02-06 | 0 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 1096 | 2018-02-06 | 2021-02-06 | 83.53 | 530797.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154257.928 | 51604.101 | 0 | 155384.682 | 52029.978 | 52146.844 | 52477.011 | 52724.608 | 52398.61 | 623023.762 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000040-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2 | 310103 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-29 | 2020-12-23 | 1500000 | Propuesta publica | 1448679 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1095 | 2020-12-30 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278764.313 | 216508.896 | 221220.23 | 37348.43 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000042-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 775334.514 | 711717 | 0 | 0 | 150473.287 | 67583.803 | 128167.997 | 75220.371 | 67745.174 | 67598.932 | 67779.54 | 67909.7 | 8152.093 | 7483.066 | 708113.963 | 673805.953 | 698973.117 | 700162.5 | 145218.834 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000042-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.437 | 4.026 | 11.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000042-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 184 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.437 | 4.026 | 11.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000042-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 775334.514 | 711117 | 0 | 0 | 150473.287 | 67583.803 | 128167.997 | 75220.371 | 67745.174 | 67598.932 | 67779.54 | 67909.7 | 8144.656 | 7479.04 | 708102.5 | 673805.953 | 698973.117 | 700162.5 | 145218.834 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000042-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obras Vial Concesionada: Sistema Américo Vespucio Sur Ruta 78 - Av Grecia | 263074 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-09-06 | 2017-12-29 | 1856000 | Propuesta publica | 1900364 | IPC | 176 | 2017-12-29 | 2018-01-26 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 973 | 2018-01-31 | 2020-09-30 | 96.43 | 718460.506 | 0 | 0 | 0 | 135725.358 | 60157.854 | 120709.375 | 60326.569 | 60298.449 | 60147.368 | 60315.32 | 60399.679 | 0 | 0 | 618079.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000042-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 276338 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 3400000 | Propuesta publica | 2985123 | IPC | 36 | 2018-04-06 | 2018-05-10 | 254659 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1035 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | 85.94 | 56874.008 | 0 | 0 | 0 | 14747.929 | 7425.949 | 7458.622 | 14893.802 | 7446.725 | 7451.564 | 7464.22 | 7510.021 | 8144.656 | 7479.04 | 90022.528 | 21103.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000042-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Américo Vespucio Sur. Ruta 78 - Av. Grecia | 310121 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-24 | 2020-11-02 | 1674000 | Propuesta publica | 1594406 | IPC | 57 | 2020-11-12 | 2020-11-30 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2020-12-01 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614222.029 | 640000 | 640000 | 120000 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000042-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 4114431 | Propuesta publica | 3574705 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2020-12-30 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38480.694 | 58973.117 | 60162.5 | 25218.834 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000044-0 | ' | ' | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 479650.514 | 531030 | 0 | 0 | 0 | 170534.614 | 0 | 82524.037 | 41232.81 | 41205.551 | 41244.494 | 41299.014 | 41563.827 | 51200.963 | 510805.31 | 420110.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000044-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 479650.514 | 531030 | 0 | 0 | 0 | 170534.614 | 0 | 82524.037 | 41232.81 | 41205.551 | 41244.494 | 41299.014 | 41563.827 | 51200.963 | 510805.31 | 420110.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000044-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Centro de Justicia de Santiago | 277092 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-02-28 | 2018-06-19 | 1620000 | Propuesta publica | 1460001 | IPC | 84 | 2018-07-25 | 2018-08-16 | 0 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 1096 | 2018-08-16 | 2021-08-16 | 74.05 | 479650.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170534.614 | 0 | 82524.037 | 41232.81 | 41205.551 | 41244.494 | 41299.014 | 41563.827 | 51200.963 | 510805.31 | 420110.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 495241.774 | 515924 | 0 | 0 | 86530.144 | 45402.355 | 81495.41 | 49621.74 | 41151.477 | 41156.316 | 41200.428 | 41627.695 | 42149.383 | 41936.533 | 512271.481 | 406935.47 | 352384.894 | 359558.862 | 152423.263 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.437 | 4.026 | 11.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 184 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.437 | 4.026 | 11.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 495241.774 | 515324 | 0 | 0 | 86530.144 | 45402.355 | 81495.41 | 49621.74 | 41151.477 | 41156.316 | 41200.428 | 41627.695 | 42141.946 | 41932.507 | 512260.018 | 406935.47 | 352384.894 | 359558.862 | 152423.263 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Vespucio Norte y Túnel El Salto-Kennedy | 269028 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-10-04 | 2017-12-11 | 2340000 | Propuesta publica | 2371505 | IPC | 32 | 2018-03-26 | 2018-04-24 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2018-04-24 | 2021-04-24 | 81.13 | 423710.891 | 0 | 0 | 0 | 71782.215 | 37976.406 | 74036.788 | 34727.938 | 33704.752 | 33704.752 | 33736.208 | 34117.674 | 33997.29 | 34453.467 | 422237.49 | 179630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 276338 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 3400000 | Propuesta publica | 2985123 | IPC | 36 | 2018-04-06 | 2018-05-10 | 254659 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1035 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | 85.94 | 71530.883 | 0 | 0 | 0 | 14747.929 | 7425.949 | 7458.622 | 14893.802 | 7446.725 | 7451.564 | 7464.22 | 7510.021 | 8144.656 | 7479.04 | 90022.528 | 21103.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Américo Vespucio Nor-Poniente y Vespucio - El Salto - Kennedy | 310128 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-03-10 | 1693000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1096 | 2021-05-03 | 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167721.549 | 293411.777 | 299396.362 | 127204.424 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 4114431 | Propuesta publica | 3574705 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2020-12-30 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38480.691 | 58973.117 | 60162.5 | 25218.839 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000054-0 | ' | ' | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | [21 empty] | 385664.9 | 354283 | 0 | 0 | 66754.505 | 33663.282 | 33783.494 | 41206.515 | 60030.815 | 33759.413 | 33808.545 | 34022.129 | 8152.093 | 7483.066 | 352663.857 | 366694.918 | 375922.577 | 384327.33 | 52508.157 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000054-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.437 | 4.026 | 11.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000054-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 184 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.437 | 4.026 | 11.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000054-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 385664.9 | 353933 | 0 | 0 | 66754.505 | 33663.282 | 33783.494 | 41206.515 | 60030.815 | 33759.413 | 33808.545 | 34022.129 | 8144.656 | 7479.04 | 352652.394 | 366694.918 | 375922.577 | 384327.33 | 52508.157 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000054-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | 263068 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-06-06 | 2017-07-26 | 2498500 | Propuesta publica | 2673785 | IPC | 91 | 2017-08-29 | 2017-10-04 | 0 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 1096 | 2017-10-04 | 2020-10-04 | 98.03 | 307479.025 | 0 | 0 | 0 | 52006.576 | 26237.333 | 26324.872 | 26312.713 | 52584.09 | 26307.849 | 26344.325 | 26512.108 | 0 | 0 | 262629.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000054-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 276338 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 3400000 | Propuesta publica | 2985123 | IPC | 36 | 2018-04-06 | 2018-05-10 | 254659 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1035 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | 85.94 | 78185.875 | 0 | 0 | 0 | 14747.929 | 7425.949 | 7458.622 | 14893.802 | 7446.725 | 7451.564 | 7464.22 | 7510.021 | 8144.656 | 7479.04 | 90022.528 | 21103.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000054-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro - Oriente | 310105 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 1800000 | Propuesta publica | 1820524 | IPC | 56 | 2020-11-12 | 2020-11-30 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1095 | 2020-11-30 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307111 | 316949.46 | 324164.83 | 27289.323 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000054-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 4114431 | Propuesta publica | 3574705 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2020-12-30 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38480.688 | 58973.117 | 60162.5 | 25218.834 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000056-0 | ' | ' | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA | [21 empty] | 206582.694 | 232214 | 0 | 0 | 0 | 17875.576 | 0 | 69066.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78446.986 | 46399.584 | 211789.095 | 290838.78 | 229034.399 | 137461.705 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000056-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 206582.694 | 232214 | 0 | 0 | 0 | 17875.576 | 0 | 69066.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78446.986 | 46399.584 | 211789.095 | 290838.78 | 229034.399 | 137461.705 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000056-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna Puerto Terrestre Los Andes y Estaciones de Transbordo para Transantiago | 248901 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-05-18 | 2016-08-02 | 2200000 | Propuesta publica | 1714319 | IPC | 132 | 2016-08-17 | 2016-12-26 | 271882 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1278 | 2016-12-26 | 2020-06-26 | 96.89 | 206582.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17875.576 | 0 | 69066.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23726.375 | 110668.9 | 3773.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000056-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna y Estaciones de Transbordo para Transantiago. | 292178 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-30 | 2020-03-18 | 1755000 | Propuesta publica | 1448787 | IPC | 15 | 2020-06-10 | 2020-07-01 | 0 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 1095 | 2020-07-01 | 2023-07-01 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78446.986 | 22673.209 | 101120.195 | 287065.262 | 229034.399 | 137461.705 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000057-0 | ' | ' | PLAZA DE LA CIUDADANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 164741.06 | 177998 | 0 | 0 | 14031.793 | 34289.859 | 28558.045 | 15177.607 | 14118.491 | 14087.738 | 14151.004 | 14241.768 | 14337.95 | 14318.985 | 177313.24 | 191531.397 | 60118.558 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000057-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 164741.06 | 177998 | 0 | 0 | 14031.793 | 34289.859 | 28558.045 | 15177.607 | 14118.491 | 14087.738 | 14151.004 | 14241.768 | 14337.95 | 14318.985 | 177313.24 | 191531.397 | 60118.558 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000057-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O Higgins | 227633 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-08-07 | 2015-10-23 | 1200000 | Propuesta publica | 984924 | IPC | 191 | 2015-11-24 | 2015-12-09 | 124015 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1217 | 2015-12-09 | 2019-04-09 | 0 | 54305.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6383.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6383.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000057-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O"Higgins. | 277093 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-06 | 2019-02-12 | 1067000 | Propuesta publica | 1003399 | IPC | 7 | 2019-03-04 | 2019-03-22 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1096 | 2019-04-09 | 2022-04-09 | 49.91 | 110435.256 | 0 | 0 | 0 | 14031.793 | 27906.441 | 28558.045 | 15177.607 | 14118.491 | 14087.738 | 14151.004 | 14241.768 | 14337.95 | 14318.985 | 170929.822 | 191531.397 | 60118.558 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000058-0 | ' | ' | PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 164741.063 | 177971 | 0 | 0 | 14031.793 | 6383.417 | 56182.712 | 15177.608 | 14118.492 | 14087.739 | 14151.005 | 14241.769 | 14337.95 | 14318.985 | 177031.47 | 191531.397 | 60118.558 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000058-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 164741.063 | 177971 | 0 | 0 | 14031.793 | 6383.417 | 56182.712 | 15177.608 | 14118.492 | 14087.739 | 14151.005 | 14241.769 | 14337.95 | 14318.985 | 177031.47 | 191531.397 | 60118.558 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000058-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O Higgins | 227633 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-08-07 | 2015-10-23 | 1200000 | Propuesta publica | 984924 | IPC | 191 | 2015-11-24 | 2015-12-09 | 124015 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1217 | 2015-12-09 | 2019-04-09 | 0 | 54305.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6383.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6383.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000058-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O"Higgins. | 277093 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-06 | 2019-02-12 | 1067000 | Propuesta publica | 1003399 | IPC | 7 | 2019-03-04 | 2019-03-22 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1096 | 2019-04-09 | 2022-04-09 | 49.91 | 110435.257 | 0 | 0 | 0 | 14031.793 | 0 | 56182.712 | 15177.608 | 14118.492 | 14087.739 | 14151.005 | 14241.769 | 14337.95 | 14318.985 | 170648.053 | 191531.397 | 60118.558 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000060-0 | ' | ' | CONCESION AMERICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 668303.302 | 641225 | 0 | 0 | 641224.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641224.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000060-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 668303.302 | 641225 | 0 | 0 | 641224.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641224.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000060-0 | '02 | '004 | Pago numeral 41 a) del Convenio Ad - Referéndum N°1 del contrato de concesión sistema Américo Vespucio Nor - Poniente Av El Salto Ruta 78 | 272065 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 3640000 | Trato directo | 3640000 | SR | 270 | 2016-12-21 | 2017-05-04 | 0 | SOC. CONC. VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 1461 | 2017-05-04 | 2021-05-04 | 0 | 668303.302 | 0 | 0 | 0 | 641224.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641224.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | ' | ' | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 914102.514 | 932112 | 0 | 0 | 91147.445 | 211647.697 | 85284.072 | 70294.467 | 135261.4 | 85177.779 | 35204.588 | 35426.026 | 138707.246 | 33739.114 | 921889.834 | 326042.48 | 316912.7 | 323275.53 | 69637.196 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.615 | 4.027 | 101.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 334 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.615 | 4.027 | 101.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 914102.514 | 931762 | 0 | 0 | 91147.445 | 211647.697 | 85284.072 | 70294.467 | 135261.4 | 85177.779 | 35204.588 | 35426.026 | 138609.631 | 33735.087 | 921788.192 | 326042.48 | 316912.7 | 323275.53 | 69637.196 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la construcción de las Obras de la Etapa 2 del Plan de Mejoramiento del Contrato de Concesión Internacional Sistema Oriente Poniente | 212579 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2014-12-22 | 2015-02-17 | 2595600 | Propuesta publica | 3115398 | IPC | 56 | 2015-03-17 | 2015-04-08 | 696071 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 2041 | 2015-04-08 | 2020-11-08 | 100 | 511320.802 | 0 | 0 | 0 | 49383.908 | 149087.122 | 50105.745 | 0 | 100138.88 | 50024.591 | 0 | 0 | 102357.835 | 0 | 501098.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente Poniente y Acceso Vial AMB | 263371 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-09-06 | 2017-12-04 | 2340000 | Propuesta publica | 1915032 | IPC | 149 | 2017-12-14 | 2018-01-19 | 0 | CONSORCIO CREAXXION-GAUSS PROYECTO SOP Y AMB LTDA. | 1096 | 2018-01-19 | 2021-01-19 | 91.68 | 320195.371 | 0 | 0 | 0 | 27015.608 | 55134.626 | 27719.705 | 55400.665 | 27675.795 | 27701.624 | 27740.368 | 27916.005 | 28107.14 | 26272.876 | 330684.412 | 56500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 276338 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 3400000 | Propuesta publica | 2985123 | IPC | 36 | 2018-04-06 | 2018-05-10 | 254659 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1035 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | 85.94 | 82586.341 | 0 | 0 | 0 | 14747.929 | 7425.949 | 7458.622 | 14893.802 | 7446.725 | 7451.564 | 7464.22 | 7510.021 | 8144.656 | 7462.211 | 90005.699 | 21103.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Para La Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez. | 310126 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-07 | 2020-12-14 | 1584000 | Propuesta publica | 1489862 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2020-12-29 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209958.559 | 257939.583 | 263113.03 | 44418.362 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 4114431 | Propuesta publica | 3574705 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2020-12-30 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38480.691 | 58973.117 | 60162.5 | 25218.834 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000085-0 | ' | ' | HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 495818.427 | 515674 | 0 | 0 | 86530.145 | 45402.355 | 81495.41 | 49621.741 | 41151.478 | 41156.317 | 41200.428 | 41627.695 | 42149.384 | 41936.534 | 512271.487 | 404747.07 | 352384.894 | 359558.86 | 152423.259 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000085-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.437 | 4.027 | 11.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000085-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 184 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.437 | 4.027 | 11.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000085-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 495818.427 | 515324 | 0 | 0 | 86530.145 | 45402.355 | 81495.41 | 49621.741 | 41151.478 | 41156.317 | 41200.428 | 41627.695 | 42141.947 | 41932.507 | 512260.023 | 404747.07 | 352384.894 | 359558.86 | 152423.259 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000085-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Vespucio Norte y Túnel El Salto-Kennedy | 269028 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-10-04 | 2017-12-11 | 2340000 | Propuesta publica | 2371505 | IPC | 32 | 2018-03-26 | 2018-04-24 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2018-04-24 | 2021-04-24 | 81.13 | 424215.896 | 0 | 0 | 0 | 71782.216 | 37976.406 | 74036.788 | 34727.939 | 33704.753 | 33704.753 | 33736.208 | 34117.674 | 33997.291 | 34453.467 | 422237.495 | 177441.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000085-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 276338 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 3400000 | Propuesta publica | 2985123 | IPC | 36 | 2018-04-06 | 2018-05-10 | 254659 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1035 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | 85.94 | 71602.531 | 0 | 0 | 0 | 14747.929 | 7425.949 | 7458.622 | 14893.802 | 7446.725 | 7451.564 | 7464.22 | 7510.021 | 8144.656 | 7479.04 | 90022.528 | 21103.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000085-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Américo Vespucio Nor-Poniente y Vespucio - El Salto - Kennedy | 310128 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-29 | 2021-03-10 | 1693000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1096 | 2021-05-03 | 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167721.548 | 293411.777 | 299396.362 | 127204.425 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000085-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 4114431 | Propuesta publica | 3574705 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2020-12-30 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38480.691 | 58973.117 | 60162.498 | 25218.834 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000087-0 | ' | ' | CONEXIÓN VIAL SUIZA - LAS REJAS (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 210953.335 | 221688 | 0 | 0 | 0 | 17698.76 | 55113.659 | 0 | 35857.887 | 35834.192 | 0 | 36013.6 | 18186.208 | 18162.514 | 216866.82 | 300632.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000087-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 210953.335 | 221688 | 0 | 0 | 0 | 17698.76 | 55113.659 | 0 | 35857.887 | 35834.192 | 0 | 36013.6 | 18186.208 | 18162.514 | 216866.82 | 300632.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000087-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas de Corredores Urbanos: Conexión Vial Suiza - Las Rejas y Santa Rosa | 277075 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-03-08 | 2018-07-26 | 1557500 | Propuesta publica | 1194270 | IPC | 15 | 2018-08-27 | 2018-09-14 | 0 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 1065 | 2018-09-14 | 2021-08-14 | 74.25 | 210953.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17698.76 | 55113.659 | 0 | 35857.887 | 35834.192 | 0 | 36013.6 | 18186.208 | 18162.514 | 216866.82 | 300632.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000110-0 | ' | ' | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 365331.643 | 580402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579016.849 | 0 | 1384.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580401.206 | 392070 | 395339 | 398638 | 401995 | 635818 | 2838792.174
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000110-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 365331.643 | 580402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579016.849 | 0 | 1384.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580401.206 | 392070 | 395339 | 398638 | 401995 | 635818 | 2838792.174
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000110-0 | '02 | '004 | Convenio Complementario Nº 2 de Américo Vespucio Sur numeral 4-6 Gastos de Conservación | 122400 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 6746407 | Trato directo | 6746407 | SR | 58 | 2006-01-31 | 2006-05-12 | 0 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 9497 | 2006-05-12 | 2032-05-12 | 0 | 365331.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579016.849 | 0 | 1384.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580401.206 | 392070 | 395339 | 398638 | 401995 | 635818 | 2838792.174
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000114-0 | ' | ' | CONCESIÓN SISTEMA NORTE SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 196175.071 | 4904283 | 0 | 0 | 252258.195 | 0 | 0 | 4640400.798 | 0 | 11623.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4904282.77 | 5062493 | 4977978 | 5004982 | 2696229 | 340390 | 1537418
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000114-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 196175.071 | 4904283 | 0 | 0 | 252258.195 | 0 | 0 | 4640400.798 | 0 | 11623.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4904282.77 | 5062493 | 4977978 | 5004982 | 2696229 | 340390 | 1537418
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000114-0 | '02 | '004 | Costos de C&M Mitigación Vial Provisoria sector Nudo Quilicura - Sistema Norte Sur - CAD 5 aprobado por DS MOP N°22 de 19-02-2019 | 272067 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 278083 | Trato directo | 278083 | SR | 22 | 2019-02-19 | 2019-08-23 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 1096 | 2019-08-23 | 2022-08-23 | 0 | 92923.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84384.98 | 0 | 10722.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95107.366 | 97560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000114-0 | '02 | '004 | Pago numeral 5-2-1 en relación al numeral 2-4 del Convenio Ad - Referendum N°4 aprobado por DS MOP N°28 de fecha 2/03/2017 - obras de San Bernardo - Sistema Norte Sur | 299921 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 3380233 | Trato directo | 3380233 | SR | 28 | 2017-03-02 | 2017-09-08 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 3013 | 2017-09-08 | 2025-12-08 | 0 | 103251.413 | 0 | 0 | 0 | 252258.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252258.195 | 289592 | 302637 | 329641 | 340389 | 340390 | 1537418
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000114-0 | '02 | '004 | CAD Nº 4 - DS Nº28/2017 (Obras San Bernardo) - Sistema Norte Sur | 302318 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 19869269 | Trato directo | 19869269 | SR | 28 | 2017-03-02 | 2020-06-23 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 1826 | 2020-06-23 | 2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4556015.818 | 0 | 901.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4556917.209 | 4675341 | 4675341 | 4675341 | 2355840 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000116-0 | ' | ' | CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 5513152 | 8579238 | 0 | 0 | 8579238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8579238 | 8834000 | 8834000 | 8834000 | 8834000 | 8834000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000116-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5513152 | 8579238 | 0 | 0 | 8579238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8579238 | 8834000 | 8834000 | 8834000 | 8834000 | 8834000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000116-0 | '02 | '004 | Compensación según lo señalado en el numeral 5.5 del Convenio Ad - Referendum N°2 DS MOP 318 de 2013 Sistema Oriente - Poniente | 286436 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 47085610 | Trato directo | 47085610 | SR | 856 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 2192 | 2019-03-21 | 2025-03-21 | 0 | 5513152 | 0 | 0 | 0 | 8579238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8579238 | 8834000 | 8834000 | 8834000 | 8834000 | 8834000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000121-0 | ' | ' | HABILITACIÓN CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO AV. SANTA ROSA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 210953.336 | 221688 | 0 | 0 | 0 | 17698.76 | 55113.661 | 0 | 35857.888 | 35834.192 | 0 | 36013.6 | 18186.208 | 18162.51 | 216866.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000121-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 210953.336 | 221688 | 0 | 0 | 0 | 17698.76 | 55113.661 | 0 | 35857.888 | 35834.192 | 0 | 36013.6 | 18186.208 | 18162.51 | 216866.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000121-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas de Corredores Urbanos: Conexión Vial Suiza - Las Rejas y Santa Rosa | 277075 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-03-08 | 2018-07-26 | 1557500 | Propuesta publica | 1194270 | IPC | 15 | 2018-08-27 | 2018-09-14 | 0 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 1065 | 2018-09-14 | 2021-08-14 | 74.25 | 210953.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17698.76 | 55113.661 | 0 | 35857.888 | 35834.192 | 0 | 36013.6 | 18186.208 | 18162.51 | 216866.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000122-0 | ' | ' | ESTACIONES DE TRANSBORDO TRANSANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 206582.702 | 232214 | 0 | 0 | 0 | 17875.577 | 0 | 69066.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78446.989 | 53271.153 | 218660.666 | 290838.78 | 229034.399 | 137461.709 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000122-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 206582.702 | 232214 | 0 | 0 | 0 | 17875.577 | 0 | 69066.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78446.989 | 53271.153 | 218660.666 | 290838.78 | 229034.399 | 137461.709 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000122-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna Puerto Terrestre Los Andes y Estaciones de Transbordo para Transantiago | 248901 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-05-18 | 2016-08-02 | 2200000 | Propuesta publica | 1714319 | IPC | 132 | 2016-08-17 | 2016-12-26 | 271882 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1278 | 2016-12-26 | 2020-06-26 | 96.89 | 206582.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17875.577 | 0 | 69066.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30597.943 | 117540.467 | 3773.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000122-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna y Estaciones de Transbordo para Transantiago. | 292178 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-30 | 2020-03-18 | 1755000 | Propuesta publica | 1448787 | IPC | 15 | 2020-06-10 | 2020-07-01 | 0 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 1095 | 2020-07-01 | 2023-07-01 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78446.989 | 22673.21 | 101120.199 | 287065.262 | 229034.399 | 137461.709 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000172-0 | ' | ' | ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-KENNEDY (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 96304.969 | 158385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158007.941 | 0 | 376.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158384.789 | 90694 | 117450 | 106467 | 98458 | 159063.961 | 1348114.039
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000172-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 96304.969 | 158385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158007.941 | 0 | 376.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158384.789 | 90694 | 117450 | 106467 | 98458 | 159063.961 | 1348114.039
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000172-0 | '02 | '004 | Costos de Conservación Mantenimiento Operación y Explotación del numeral 3 7 del Convenio Ad Referéndum N°2 del contrato Concesión Variante Vespucio el Salto Kennedy | 183606 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1070000 | Trato directo | 1145850 | SR | 288 | 2009-11-28 | 2009-11-30 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL SAN CRISTOBAL S.A. | 4383 | 2009-11-30 | 2021-11-30 | 0 | 96304.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158007.941 | 0 | 376.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158384.789 | 90694 | 117450 | 106467 | 98458 | 159063.961 | 1348114.039
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000183-0 | ' | ' | ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (INGRESO MINIMO GARANTIZADO) | [21 empty] | 19570.728 | 320101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266169.763 | 0 | 0 | 53930.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320100.714 | 1654630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000183-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 19570.728 | 320101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266169.763 | 0 | 0 | 53930.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320100.714 | 1654630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000183-0 | '02 | '004 | Estación de Intercambio Modal La Cisterna - Ingresos Mínimos Garantizados (IMG) | 132888 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 9286703 | Trato directo | 14741092 | SR | 714 | 2007-10-10 | 2007-12-31 | 0 | SOCIEDAD CONC.INTERMODAL LA CISTERNA S.A. | 5114 | 2007-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 19570.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266169.763 | 0 | 0 | 53930.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320100.714 | 1654630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000222-0 | ' | ' | COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ-LA FLORIDA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 891470.575 | 1141987 | 0 | 0 | 147712.873 | 0 | 0 | 297471.581 | 0 | 71063.464 | 0 | 0 | 147960.236 | 167814.977 | 832023.131 | 784548.71 | 963517.724 | 735337.369 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000222-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000222-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 62 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000222-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 891470.575 | 1141487 | 0 | 0 | 147712.873 | 0 | 0 | 297471.581 | 0 | 71063.464 | 0 | 0 | 147898.881 | 167814.977 | 831961.776 | 784548.71 | 963517.724 | 735337.369 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000222-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, Hospital de Maipú y Hospital de la Florida | 248929 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-08-25 | 2017-11-17 | 2735040 | Propuesta publica | 2381918 | IPC | 142 | 2017-11-30 | 2017-12-29 | 0 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 1005 | 2017-12-29 | 2020-09-29 | 88.72 | 891470.575 | 0 | 0 | 0 | 147712.873 | 0 | 0 | 297471.581 | 0 | 71063.464 | 0 | 0 | 147898.881 | 167814.977 | 831961.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000222-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación del Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, Hospital de Maipú y Hospital de La Florida | 317420 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-20 | 2020-12-28 | 2601000 | Propuesta publica | 2392279 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 942 | 2020-12-30 | 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784548.71 | 963517.724 | 735337.369 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000232-0 | ' | ' | ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 155.125 | 290627 | 0 | 0 | 0 | 150.342 | 0 | 14352.325 | 164.091 | 180513.919 | 87.171 | 27.895 | 94807.35 | 0 | 290103.093 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000232-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 289597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14352.325 | 0 | 180486.024 | 0 | 0 | 94758.57 | 0 | 289596.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000232-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 299999 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14352.325 | 0 | 180486.024 | 0 | 0 | 94758.57 | 0 | 289596.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000232-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 155.125 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 150.342 | 0 | 0 | 164.091 | 27.895 | 87.171 | 27.895 | 48.78 | 0 | 506.174 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000232-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5150 | SinInf |  | -- | // | 136 |  |  | - | - | 0 | 155.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.342 | 0 | 0 | 164.091 | 27.895 | 87.171 | 27.895 | 48.78 | 0 | 506.174 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000234-0 | ' | ' | CONEXIÓN VIAL MELIPILLA - CAMINO DE LA FRUTA (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000234-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000234-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | -3883 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000237-0 | ' | ' | SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 244.36 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000237-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 244.36 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000237-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 15000 | SinInf |  | -- | // | 49271 |  |  | - | - | 0 | 244.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000238-0 | ' | ' | SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000238-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000238-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10000 | SinInf |  | -- | // | 1746 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000239-0 | ' | ' | AMÉRICO VESPUCIO SUR (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 53.964 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000239-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 53.964 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000239-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | -3729 |  |  | - | - | 0 | 53.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000240-0 | ' | ' | ACCESO NOR-ORIENTE A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000240-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000240-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | -3767 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000269-0 | ' | ' | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 39.623 | 3024940 | 0 | 0 | 0 | 22.93 | 9798.419 | 0 | 0 | 0 | 16.965 | 0 | 0 | 2992560.897 | 3002399.211 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000269-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 3019900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9798.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992560.897 | 3002359.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000269-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3019903 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9798.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992560.897 | 3002359.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000269-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 39.623 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 22.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.965 | 0 | 0 | 0 | 39.895 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000269-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | 77966 |  |  | - | - | 0 | 39.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.965 | 0 | 0 | 0 | 39.895 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000270-0 | ' | ' | CONCESIÓN VARIANTE VESPUCIO - EL SALTO - KENNEDY (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000270-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000270-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2150 | SinInf |  | -- | // | -1150 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000271-0 | ' | ' | ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL QUINTA NORMAL (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000271-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000271-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000272-0 | ' | ' | ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000272-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000272-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2150 | SinInf |  | -- | // | -1150 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000273-0 | ' | ' | ESTACIONES DE TRANSBORDO PARA TRANSANTIAGO (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000273-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000273-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2150 | SinInf |  | -- | // | -1150 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000274-0 | ' | ' | CONCESIÓN VARIANTE MELIPILLA (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000274-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000274-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5150 | SinInf |  | -- | // | -4150 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000280-0 | ' | ' | ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO (IMG) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2377311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000280-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2377311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000280-0 | '02 | '004 | Compensación por IMG Acceso Nororiente a Santiago según el numeral 1 12 6 1 de las Bases de Licitación | 165980 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 40080525 | Trato directo | 7959294 | SR | 1253 | 2003-10-30 | 2003-10-30 | 0 | SOC.CONCESIONARIA AUTOPISTA NORORIENTE S.A. | 9132 | 2003-10-30 | 2028-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2377311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000281-0 | ' | ' | CENTRO METROPOLITANO DE VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 425074.503 | 460947 | 0 | 0 | 36250.915 | 36263.763 | 108385.397 | 37084.576 | 36477.673 | 0 | 72773.577 | 0 | 36641.264 | 70885.597 | 434762.762 | 323502.832 | 343231.111 | 265723.333 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000281-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000281-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 425074.503 | 460447 | 0 | 0 | 36250.915 | 36263.763 | 108385.397 | 37084.576 | 36477.673 | 0 | 72773.577 | 0 | 36641.264 | 70885.597 | 434762.762 | 323502.832 | 343231.111 | 265723.333 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000281-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación | 274079 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-08-16 | 2017-11-14 | 1530368 | Propuesta publica | 1204144 | IPC | 143 | 2017-11-30 | 2018-01-08 | 0 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 1035 | 2018-01-08 | 2020-11-08 | 92.94 | 425074.503 | 0 | 0 | 0 | 36250.915 | 36263.763 | 108385.397 | 37084.576 | 36477.673 | 0 | 72773.577 | 0 | 36641.264 | 70885.597 | 434762.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000281-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación | 310133 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-30 | 2020-10-02 | 1200000 | Propuesta publica | 906372 | IPC | 48 | 2020-10-15 | 2020-11-03 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1034 | 2020-11-03 | 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323502.832 | 343231.111 | 265723.333 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000302-0 | ' | ' | SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS) | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000302-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000456-0 | ' | ' | SISTEMA AMERICO VESPUCIO SUR (ESTUDIOS) | [21 empty] | 47200 | 11800 | 0 | 0 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000456-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 47200 | 11800 | 0 | 0 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000456-0 | '02 | '002 | Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 212152 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2018-02-28 | 2018-05-18 | 220000 | Propuesta publica | 177000 | SR | 1591 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 150 | 2018-12-31 | 2019-05-30 | 100 | 47200 | 0 | 0 | 0 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000469-0 | ' | ' | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 1018361.335 | 1006259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166370.191 | 0 | 354358.784 | 78300.332 | 79182.676 | 0 | 155590.085 | 89399.256 | 923201.324 | 1098466.978 | 919220.061 | 60162.5 | 25218.834 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000469-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1018361.335 | 1006259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166370.191 | 0 | 354358.784 | 78300.332 | 79182.676 | 0 | 155590.085 | 89399.256 | 923201.324 | 1098466.978 | 919220.061 | 60162.5 | 25218.834 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000469-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Américo Vespucio Oriente Tramo El Salto - Príncipe de Gales | 217595 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2014-05-12 | 2014-07-10 | 1580000 | Propuesta publica | 1658000 | IPC | 113 | 2014-07-17 | 2014-08-13 | 2317052 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1583 | 2014-08-13 | 2018-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10823.043 | 10823.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000469-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Américo Vespucio Oriente Tramo Av El Salto - Príncipe de Gales Fase de Construcción | 248891 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-08-18 | 2018-11-12 | 4785111 | Propuesta publica | 3800001 | IPC | 39 | 2018-11-23 | 2018-12-14 | -367 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1461 | 2018-12-14 | 2022-12-14 | 45.43 | 1018361.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166370.191 | 0 | 354358.784 | 78300.332 | 79182.676 | 0 | 155590.085 | 78576.213 | 912378.281 | 1059986.287 | 860246.944 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000469-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 4114431 | Propuesta publica | 3574705 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2020-12-30 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38480.691 | 58973.117 | 60162.5 | 25218.834 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000482-0 | ' | ' | CONCESIÓN HOSPITAL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 1393474.11 | 1498462 | 0 | 0 | 218778.125 | 0 | 218663.446 | 115512.611 | 218457.124 | 0 | 107103.882 | 106293.254 | 97547.301 | 189649.738 | 1272005.481 | 1033753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000482-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1393474.11 | 1498462 | 0 | 0 | 218778.125 | 0 | 218663.446 | 115512.611 | 218457.124 | 0 | 107103.882 | 106293.254 | 97547.301 | 189649.738 | 1272005.481 | 1033753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000482-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría | 199206 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2014-09-11 | 2014-11-28 | 5870935 | Propuesta publica | 6897695 | IPC | 248 | 2014-12-15 | 2015-01-20 | 894786 | CYD INGENIERIA LTDA. | 2496 | 2015-01-20 | 2021-11-20 | 84.44 | 1393474.11 | 0 | 0 | 0 | 218778.125 | 0 | 218663.446 | 115512.611 | 218457.124 | 0 | 107103.882 | 106293.254 | 97547.301 | 189649.738 | 1272005.481 | 1033753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000487-0 | ' | ' | CONCESIÓN HOSPITAL FÉLIX BULNES (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 1168911.011 | 1513406 | 0 | 0 | 699953.799 | 0 | 0 | 333512.522 | 80534.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114001.141 | 1081318.415 | 1106069.028 | 93316.958 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000487-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000487-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1168911.011 | 1512906 | 0 | 0 | 699953.799 | 0 | 0 | 333512.522 | 80534.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114001.141 | 1081318.415 | 1106069.028 | 93316.958 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000487-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra denominada Hospital Félix Bulnes | 199207 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2014-09-10 | 2014-11-15 | 4819512 | Propuesta publica | 5682000 | IPC | 249 | 2014-12-15 | 2015-01-20 | 1250319 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1978 | 2015-01-20 | 2020-06-20 | 98 | 1168911.011 | 0 | 0 | 0 | 699953.799 | 0 | 0 | 333512.522 | 80534.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114001.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000487-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Hospital Félix Bulnes | 292277 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-06-01 | 2020-08-14 | 2350000 | Propuesta publica | 1998306 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 761 | 2020-12-14 | 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081318.415 | 1106069.028 | 93316.958 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000497-0 | ' | ' | CONCESION SISTEMA NORTE - SUR (COMPENSACIONES) | [21 empty] | 0 | 3549800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3549799.701 | 0 | 0 | 0 | 3549799.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000497-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3549800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3549799.701 | 0 | 0 | 0 | 3549799.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000497-0 | '02 | '004 | Sentencia Arbitraje N°7 del contrato de concesión Sistema Norte - Sur | 298017 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 3546052 | Trato directo | 3549800 | SR | 599 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 91 | 2020-09-03 | 2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3549799.701 | 0 | 0 | 0 | 3549799.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000498-0 | ' | ' | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 80.994 | 509658 | 0 | 0 | 0 | 91.43 | 0 | 0 | 27.895 | 0 | 38.355 | 0 | 0 | 507124.852 | 507282.532 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000498-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 508000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507086.497 | 507086.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000498-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 542339 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507086.497 | 507086.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000498-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 80.994 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 91.43 | 0 | 0 | 27.895 | 0 | 38.355 | 0 | 0 | 38.355 | 196.035 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000498-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 100000 | SinInf |  | -- | // | -90215 |  |  | - | - | 0 | 80.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.43 | 0 | 0 | 27.895 | 0 | 38.355 | 0 | 0 | 38.355 | 196.035 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000502-0 | ' | ' | CENTRO METROPOLITANO DE VEHICULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (IMG) | [21 empty] | 2400242.565 | 2194428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194427.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194427.763 | 2915093 | 4064056 | 4125031 | 4186917 | 4186917 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000502-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2400242.565 | 2194428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194427.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194427.763 | 2915093 | 4064056 | 4125031 | 4186917 | 4186917 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000502-0 | '02 | '004 | Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación (IMG) | 236820 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 14678695 | Trato directo | 31952258 | SR | 136 | 2010-02-15 | 2010-04-21 | 0 | SOC. CONCES. CENTRO METROP. VEH. RET CIRCUL SA. | 6088 | 2010-04-21 | 2026-12-21 | 0 | 2400242.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194427.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194427.763 | 2915093 | 4064056 | 4125031 | 4186917 | 4186917 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000526-0 | ' | ' | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 455526.801 | 442641 | 0 | 0 | 0 | 84746.331 | 0 | 0 | 165788.329 | 37911.857 | 35956.861 | 36005.162 | 36232.868 | 36481.275 | 433122.683 | 595923.29 | 518120.462 | 85418.426 | 25218.829 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000526-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 455526.801 | 442641 | 0 | 0 | 0 | 84746.331 | 0 | 0 | 165788.329 | 37911.857 | 35956.861 | 36005.162 | 36232.868 | 36481.275 | 433122.683 | 595923.29 | 518120.462 | 85418.426 | 25218.829 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000526-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68 | 248899 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-08-25 | 2018-12-10 | 3034000 | Propuesta publica | 1922280 | IPC | 56 | 2018-12-26 | 2019-01-15 | 0 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 1461 | 2019-01-15 | 2023-01-15 | 41.38 | 455526.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84746.331 | 0 | 0 | 165788.329 | 37911.857 | 35956.861 | 36005.162 | 36232.868 | 36481.275 | 433122.683 | 557442.588 | 459147.345 | 25255.928 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000526-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 4114431 | Propuesta publica | 3574705 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2020-12-30 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38480.702 | 58973.117 | 60162.498 | 25218.829 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000527-0 | ' | ' | CONCESIÓN TELEFERICO BICENTENARIO (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 408292.322 | 522491 | 0 | 0 | 0 | 73612.382 | 90500.631 | 0 | 91480.385 | 44888.542 | 44901.465 | 44961.784 | 0 | 94983.893 | 485329.082 | 344715.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000527-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 408292.322 | 522491 | 0 | 0 | 0 | 73612.382 | 90500.631 | 0 | 91480.385 | 44888.542 | 44901.465 | 44961.784 | 0 | 94983.893 | 485329.082 | 344715.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000527-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción Fase de Ingeniería, de la Obra: Concesión Teleférico Bicentenario | 248894 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-09-12 | 2018-11-30 | 1207221 | Propuesta publica | 1207221 | IPC | 49 | 2018-12-14 | 2019-01-09 | 173782 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 974 | 2019-01-09 | 2021-09-09 | 59.58 | 408292.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73612.382 | 90500.631 | 0 | 91480.385 | 44888.542 | 44901.465 | 44961.784 | 0 | 94983.893 | 485329.082 | 344715.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000528-0 | ' | ' | CONCESIÓN AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 758432.353 | 847602 | 0 | 0 | 0 | 153739.218 | 68015.085 | 68243.302 | 198933.404 | 0 | 131744.501 | 0 | 131400.852 | 62697.768 | 814774.13 | 804441.008 | 59102.158 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000528-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 758432.353 | 847602 | 0 | 0 | 0 | 153739.218 | 68015.085 | 68243.302 | 198933.404 | 0 | 131744.501 | 0 | 131400.852 | 62697.768 | 814774.13 | 804441.008 | 59102.158 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000528-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería de la Obra: Américo Vespucio Oriente Tramo Av Príncipe de Gales - Los Presidentes | 248897 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-08-18 | 2018-11-06 | 3167458 | Propuesta publica | 2399099 | IPC | 38 | 2018-11-23 | 2018-12-14 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1096 | 2018-12-14 | 2021-12-14 | 58.48 | 758432.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153739.218 | 68015.085 | 68243.302 | 198933.404 | 0 | 131744.501 | 0 | 131400.852 | 62697.768 | 814774.13 | 804441.008 | 59102.158 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000531-0 | ' | ' | CONCESIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (COMPENSACIONES) | [21 empty] | 0 | 1224329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224328.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224328.557 | 4306282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000531-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1224329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224328.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224328.557 | 4306282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000531-0 | '02 | '004 | Compensación por Cumplimiento de sentencia de la Comisión Arbitral del contrato de concesión de obra pública fiscal ¿Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago¿, Rol 1-2017 | 298033 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1222615 | Trato directo | 1224329 | SR | 588 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.A | 122 | 2020-08-21 | 2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224328.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224328.557 | 4306282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000533-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA G-21 ACCESO CENTROS DE ESQUÍ (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 144743.054 | 631897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85864.563 | 0 | 216738.703 | 46571.348 | 0 | 0 | 185280.118 | 92226.96 | 626681.692 | 750731.216 | 376370.029 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000533-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 144743.054 | 631897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85864.563 | 0 | 216738.703 | 46571.348 | 0 | 0 | 185280.118 | 92226.96 | 626681.692 | 750731.216 | 376370.029 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000533-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción Fase de Ingeniería de Obra: Concesión Vial Mejoramiento Ruta G-21 | 286544 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-02-25 | 2019-05-16 | 2206627 | Propuesta publica | 1768683 | IPC | 24 | 2019-05-27 | 2019-06-19 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1096 | 2019-06-19 | 2022-06-19 | 31.28 | 144743.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85864.563 | 0 | 216738.703 | 46571.348 | 0 | 0 | 185280.118 | 92226.96 | 626681.692 | 750731.216 | 376370.029 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000542-0 | ' | ' | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRÍNCIPE DE GALES (COMPENSACIONES) | [21 empty] | 88306.63 | 356797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326707.343 | 29904.648 | 356611.991 | 40432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000542-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 88306.63 | 356797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326707.343 | 29904.648 | 356611.991 | 40432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000542-0 | '02 | '004 | Compensación según Protocolo Acuerdo con la Ilustre Municipalidad de Las Condes - Concesión Américo Vespucio Oriente Tramo El Salto - Príncipe de Gales (Compensaciones) | 306522 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 529531 | Trato directo | 485405 | SR | 48 | 2019-09-17 | 2019-10-15 | 0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES. | 731 | 2019-10-15 | 2021-10-15 | 0 | 88306.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326707.343 | 29904.648 | 356611.991 | 40432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000549-0 | ' | ' | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 6880173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4804742.274 | 33427.948 | 1783956.729 | 12627.238 | 82808.318 | 6717562.507 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000549-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 6875070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4804742.274 | 33325.511 | 1783885.597 | 12222.976 | 82435.486 | 6716611.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000549-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6875064 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4804742.274 | 33325.511 | 1783885.597 | 12222.976 | 82435.486 | 6716611.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000549-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.437 | 71.132 | 404.262 | 372.832 | 950.663 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000549-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 30000 | SinInf |  | -- | // | 40000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.437 | 71.132 | 404.262 | 372.832 | 950.663 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000550-0 | ' | ' | -- ESTACIONES DE TRANSBORDO TRANSANTIAGO (COMPENSACIONES) | [21 empty] | 0 | 874143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874142.1 | 0 | 874142.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000550-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 874143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874142.1 | 0 | 874142.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000550-0 | '02 | '004 | Cumplimiento de Conciliación aprobada por la Comisión Conciliadora del contrato de concesión Estaciones de Transbordo Transantiago | 314970 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 874143 | Trato directo | 874143 | SR | 638 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA CONCESIONES URBANAS S.A. | 365 | 2020-11-03 | 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874142.1 | 0 | 874142.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | O'Higgins | 29000084-0 | ' | ' | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 717303.776 | 1126534 | 0 | 0 | 348633.486 | 49828.642 | 113945.898 | 133923.457 | 0 | 107864.583 | 51726.234 | 51853.94 | 54667.989 | 52141.413 | 964585.642 | 290212.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | O'Higgins | 29000084-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | O'Higgins | 29000084-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 717303.776 | 1123408 | 0 | 0 | 348633.486 | 49828.642 | 113945.898 | 133923.457 | 0 | 107864.583 | 51726.234 | 51853.94 | 52042.054 | 52141.413 | 961959.707 | 290212.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | O'Higgins | 29000084-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Embalse Viejo II Etapa VI Región | 172362 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2013-05-13 | 2013-07-09 | 2129950 | Propuesta publica | 1610613 | IPC | 111 | 2013-07-25 | 2013-08-20 | 1168554 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 2313 | 2013-08-20 | 2019-12-20 | 50.17 | 110494.087 | 0 | 0 | 0 | 250746.114 | 0 | 0 | 84634.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335380.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | O'Higgins | 29000084-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra:Embalse Convento Viejo II Etapa Fase 1 y 2 | 209780 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2014-12-23 | 2015-02-11 | 1098000 | Propuesta publica | 1097581 | IPC | 49 | 2015-03-04 | 2015-03-31 | 369922 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 1126 | 2015-03-31 | 2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10816.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10816.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | O'Higgins | 29000084-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Embalse Convento Viejo II Etapa VI Región | 276271 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-28 | 2018-03-26 | 2600000 | Propuesta publica | 2084924 | IPC | 41 | 2018-04-17 | 2018-05-10 | 0 | CONSOR CREAXXION RFA PROY EMB CONVEN VIEJO, II ETA | 1096 | 2018-05-10 | 2021-05-10 | 67.34 | 606809.689 | 0 | 0 | 0 | 97887.372 | 49828.642 | 103129.245 | 49288.66 | 0 | 107864.583 | 51726.234 | 51853.94 | 52042.054 | 52141.413 | 615762.143 | 290212.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | O'Higgins | 29000084-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2625.935 | 0 | 2625.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | O'Higgins | 29000084-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 19288 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2625.935 | 0 | 2625.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | O'Higgins | 29000169-0 | ' | ' | CONVENTO VIEJO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 2074674.097 | 2745499 | 0 | 0 | 428961.9 | 0 | 0 | 1852522.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461157.761 | 2742641.966 | 1901737 | 1901737 | 1607257 | 1607257 | 1607257 | 8036285
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | O'Higgins | 29000169-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2074674.097 | 2745499 | 0 | 0 | 428961.9 | 0 | 0 | 1852522.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461157.761 | 2742641.966 | 1901737 | 1901737 | 1607257 | 1607257 | 1607257 | 8036285
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | O'Higgins | 29000169-0 | '02 | '004 | Embalse Convento Viejo - Compensaciones para Regantes - numeral 2.3 del CAD 10 aprobado por DS MOP N°122 de 06-11-2017 | 247117 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 16162412 | Trato directo | 22339276 | SR | 122 | 2017-11-06 | 2017-12-22 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | 4565 | 2017-12-22 | 2030-06-22 | 0 | 1522340.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566236.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566236.255 | 1607257 | 1607257 | 1607257 | 1607257 | 1607257 | 8036285
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | O'Higgins | 29000169-0 | '02 | '004 | Saldo pago diferencia de la evaluación de la O. Técnica- Embalse Convento Viejo según lo establecido en el numeral 24 Convenio - Ad Referendum N°7 | 286701 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 429432 | Trato directo | 429432 | SR | 343 | 2013-07-08 | 2020-03-02 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | 365 | 2020-03-02 | 2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428961.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428961.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | O'Higgins | 29000169-0 | '02 | '004 | Cad 11 - Pago del "PID Aumento de Cobertura de Riego Sector Marchihue y Valle de Nilahue" y "Estudio de Demanda y Evaluación Social" y Canal Sur - Embalse Convento Viejo. | 294794 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 461158 | Trato directo | 461158 | SR | 55 | 2020-04-06 | 2020-11-25 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | 365 | 2020-11-25 | 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461157.761 | 461157.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | O'Higgins | 29000169-0 | '02 | '004 | Fondo por Compensación Agrícola por RCA - Embalse Convento Viejo | 299714 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1399254 | Trato directo | 1399254 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 15368 | VARIOS PROVEEDORES | 364 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 552333.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286286.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286286.05 | 294480 | 294480 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | O'Higgins | 29000276-0 | ' | ' | EMBALSE CONVENTO VIEJO (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 682.998 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | O'Higgins | 29000276-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 682.998 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | O'Higgins | 29000276-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 30000 | SinInf |  | -- | // | -16985 |  |  | - | - | 0 | 682.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Ñuble | 29000504-0 | ' | ' | CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 613537.219 | 613235 | 0 | 0 | 0 | 312061.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215528.536 | 0 | 2122.759 | 0 | 529713.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Ñuble | 29000504-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 613537.219 | 609791 | 0 | 0 | 0 | 312061.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215528.536 | 0 | 0 | 0 | 527590.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Ñuble | 29000504-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Embalse La Punilla | 228808 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-08-01 | 2016-10-17 | 2080000 | Propuesta publica | 1896461 | IPC | 177 | 2016-11-21 | 2017-01-10 | 521443 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1308 | 2017-01-10 | 2020-08-10 | 99.39 | 613537.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312061.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215528.536 | 0 | 0 | 0 | 527590.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Ñuble | 29000504-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2122.759 | 0 | 2122.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Ñuble | 29000504-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 19288 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2122.759 | 0 | 2122.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Ñuble | 29000510-0 | ' | ' | CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 7713.115 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 4133.59 | 3768.42 | 0 | 0 | 0 | 1422.24 | 0 | 0 | 0 | 9324.25 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Ñuble | 29000510-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 7713.115 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 4133.59 | 3768.42 | 0 | 0 | 0 | 1422.24 | 0 | 0 | 0 | 9324.25 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Ñuble | 29000510-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10300 | SinInf |  | -- | // | 69603 |  |  | - | - | 0 | 7713.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4133.59 | 3768.42 | 0 | 0 | 0 | 1422.24 | 0 | 0 | 0 | 9324.25 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000047-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENO RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 398650.136 | 408871 | 0 | 0 | 39527.542 | 41541.834 | 79754.535 | 44829.593 | 40046.652 | 40020.505 | 40057.855 | 0 | 54221.484 | 0 | 380000 | 165232.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000047-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000047-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 398650.136 | 408432 | 0 | 0 | 39527.542 | 41541.834 | 79754.535 | 44829.593 | 40046.652 | 40020.505 | 40057.855 | 0 | 54221.484 | 0 | 380000 | 165232.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000047-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 1 | 269034 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-10-12 | 2017-12-26 | 2400000 | Propuesta publica | 2400101 | IPC | 18 | 2018-02-14 | 2018-03-12 | 395703 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2018-03-20 | 2021-03-20 | 83.34 | 398650.136 | 0 | 0 | 0 | 39527.542 | 41541.834 | 79754.535 | 44829.593 | 40046.652 | 40020.505 | 40057.855 | 0 | 54221.484 | 0 | 380000 | 165232.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000047-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000069-0 | ' | ' | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN CONSTRUCCIÓN | [21 empty] | 1123161.508 | 740151 | 0 | 0 | 0 | 190786.177 | 92793.182 | 183279.099 | 0 | 0 | 165105.098 | 0 | 44669.61 | 36670.761 | 713303.927 | 167889.945 | 239361.118 | 237589.103 | 80365.045 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000069-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000069-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1123161.508 | 739261 | 0 | 0 | 0 | 190786.177 | 92793.182 | 183279.099 | 0 | 0 | 165105.098 | 0 | 43930.575 | 36670.761 | 712564.892 | 167889.945 | 239361.118 | 237589.103 | 80365.045 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000069-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Carriel Sur de Concepción | 248889 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-12-02 | 2017-03-20 | 3500000 | Propuesta publica | 3329545 | IPC | 39 | 2017-04-20 | 2017-05-18 | 248430 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1310 | 2017-05-18 | 2020-12-18 | 93.38 | 1123161.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190786.177 | 92793.182 | 183279.099 | 0 | 0 | 165105.098 | 0 | 43930.575 | 36670.761 | 712564.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000069-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | 310138 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-02-26 | 2018000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1096 | 2021-04-14 | 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167889.945 | 239361.118 | 237589.103 | 80365.045 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000069-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.035 | 0 | 739.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000069-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 19288 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.035 | 0 | 739.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000135-0 | ' | ' | INTERCONEXIÓN VIAL RUTA 160 - PUERTO SAN VICENTE - RUTA INTERPORTUARIA (ESTUDIO DE ANTEPROYECTO DE INGENIERÍA, IMPACTO AMBIENTAL, INSERCIÓN TERRITORIAL, EXPROPIACIONES, DEMANDA Y EVALUACIÓN SOCIAL) | [21 empty] | 38000 | 143000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64800 | 78000 | 142800 | 224000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000135-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 38000 | 143000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64800 | 78000 | 142800 | 224000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000135-0 | '02 | '002 | Estudio Territorial con Participación Ciudadana y Diseño Vial Concesión Vial Ruta Pie de Monte Alternativa a la Ruta 160 | 274742 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-28 | 2018-05-09 | 230000 | Propuesta publica | 230000 | SR | 1886 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 49800 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 360 | 2018-06-12 | 2019-06-07 | 27.4 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64800 | 36000 | 100800 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000135-0 | '02 | '002 | Estudio de Impacto Ambiental Concesión Vial Ruta Pie de Monte, Alternativa a la Ruta 160 | 296269 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-16 | 2020-04-21 | 150000 | Propuesta publica | 140000 | SR | 1118 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 0 | WSP AMBIENTAL S. A. | 180 | 2020-05-22 | 2020-11-18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 42000 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000184-0 | ' | ' | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 676796.882 | 672606 | 0 | 0 | 54275.471 | 48967.784 | 87213.158 | 67162.096 | 47493.377 | 47472.07 | 47522.076 | 7510.021 | 106716.606 | 90054.365 | 604387.024 | 224816.424 | 58973.117 | 60162.5 | 25218.834 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000184-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.437 | 4.027 | 11.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000184-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 184 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.437 | 4.027 | 11.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000184-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 676796.882 | 672256 | 0 | 0 | 54275.471 | 48967.784 | 87213.158 | 67162.096 | 47493.377 | 47472.07 | 47522.076 | 7510.021 | 106709.169 | 90050.338 | 604375.56 | 224816.424 | 58973.117 | 60162.5 | 25218.834 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000184-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 1 | 269034 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-10-12 | 2017-12-26 | 2400000 | Propuesta publica | 2400101 | IPC | 18 | 2018-02-14 | 2018-03-12 | 395703 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2018-03-20 | 2021-03-20 | 83.34 | 536088.629 | 0 | 0 | 0 | 39527.542 | 41541.835 | 79754.536 | 44829.624 | 40046.652 | 40020.506 | 40057.856 | 0 | 106709.169 | 81288.501 | 513776.221 | 165232.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000184-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 276338 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 3400000 | Propuesta publica | 2985123 | IPC | 36 | 2018-04-06 | 2018-05-10 | 254659 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1035 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | 85.94 | 140708.253 | 0 | 0 | 0 | 14747.929 | 7425.949 | 7458.622 | 22332.472 | 7446.725 | 7451.564 | 7464.22 | 7510.021 | 0 | 8761.837 | 90599.339 | 21103.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000184-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 4114431 | Propuesta publica | 3574705 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2020-12-30 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38480.694 | 58973.117 | 60162.5 | 25218.834 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000233-0 | ' | ' | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 1928.341 | 83991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842.657 | 0 | 366.38 | 66424.12 | 226.318 | 13053.591 | 1058.638 | 135.66 | 83107.364 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000233-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 82700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842.657 | 0 | 0 | 66226.65 | 0 | 12997.801 | 1058.638 | 0 | 82125.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000233-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 89958 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842.657 | 0 | 0 | 66226.65 | 0 | 12997.801 | 1058.638 | 0 | 82125.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000233-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 1928.341 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.38 | 197.47 | 226.318 | 55.79 | 0 | 135.66 | 981.618 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000233-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 15000 | SinInf |  | -- | // | 89923 |  |  | - | - | 0 | 1928.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.38 | 197.47 | 226.318 | 55.79 | 0 | 135.66 | 981.618 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000246-0 | ' | ' | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 84.264 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000246-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 84.264 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000246-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1038 | SinInf |  | -- | // | -8 |  |  | - | - | 0 | 84.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000268-0 | ' | ' | RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | [21 empty] | 105620.37 | 93050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10502.89 | 0 | 0 | 0 | 48458.277 | 0 | 33451.229 | 92412.396 | 77506 | 77743 | 77979 | 78244 | 798369 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000268-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 105620.37 | 93050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10502.89 | 0 | 0 | 0 | 48458.277 | 0 | 33451.229 | 92412.396 | 77506 | 77743 | 77979 | 78244 | 798369 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000268-0 | '02 | '004 | Otros Acuerdos del Acta de Conciliación de fecha 10-03-2016 del Contrato de Concesión Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | 256945 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 286068 | Trato directo | 995960 | SR | 2662 | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 2922 | 2016-12-27 | 2024-12-27 | 0 | 95634.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48458.277 | 0 | 33451.229 | 81909.506 | 66492 | 66494 | 66494 | 66494 | 664940 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000268-0 | '02 | '004 | Conservación Puente Ramadillas - DS MOP N°265 de 15-12-2016 - Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acdeso Norte a Coronel | 272070 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 70871 | Trato directo | 70871 | SR | 1511 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 2192 | 2018-12-26 | 2024-12-26 | 0 | 9985.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10502.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10502.89 | 11014 | 11249 | 11485 | 11750 | 133429 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000277-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000277-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000277-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | -3448 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000356-0 | ' | ' | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 634600 | 0 | 0 | 0 | 270761.513 | 0 | 0 | 176143.179 | 0 | 18973.454 | 0 | 139259.875 | 0 | 605138.021 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000356-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 634300 | 0 | 0 | 0 | 270761.513 | 0 | 0 | 176143.179 | 0 | 18973.454 | 0 | 139259.875 | 0 | 605138.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000356-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 624301 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270761.513 | 0 | 0 | 176143.179 | 0 | 18973.454 | 0 | 139259.875 | 0 | 605138.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000356-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000356-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 205000 | SinInf |  | -- | // | 20287 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000489-0 | ' | ' | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 342086.031 | 694229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245238.97 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 227.576 | 4.027 | 245531.928 | 762299.691 | 908822.117 | 823469.5 | 89008.834 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000489-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 7.438 | 4.027 | 72.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000489-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 246 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 7.438 | 4.027 | 72.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000489-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 342086.031 | 693288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245238.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245238.97 | 762299.691 | 908822.117 | 823469.5 | 89008.834 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000489-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Concesión Vial Puente Industrial | 238085 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-08-17 | 2015-10-22 | 2600000 | Propuesta publica | 2282530 | IPC | 216 | 2015-12-30 | 2016-02-03 | 175740 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1398 | 2016-02-03 | 2019-12-02 | 0 | 342086.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245238.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245238.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000489-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Concesión Vial Puente Industrial - Fase Construcción | 292195 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-31 | 2020-11-19 | 2289609 | Propuesta publica | 1786690 | IPC | 67 | 2020-12-17 | 2021-01-06 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1095 | 2021-01-06 | 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723819 | 849849 | 763307 | 63790 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000489-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 4114431 | Propuesta publica | 3574705 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2020-12-30 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38480.691 | 58973.117 | 60162.5 | 25218.834 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000489-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.138 | 0 | 220.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000489-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 19288 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.138 | 0 | 220.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000499-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 3377148.832 | 5846446 | 0 | 0 | 0 | 14859.812 | 0 | 1150626.004 | 16424.109 | 0 | 0 | 1437727.955 | 0 | 3226806.63 | 5846444.51 | 3594975 | 3374116.4 | 1767794.8 | 206350.8 | 649362.2 | 1803099.489
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000499-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3377148.832 | 5846446 | 0 | 0 | 0 | 14859.812 | 0 | 1150626.004 | 16424.109 | 0 | 0 | 1437727.955 | 0 | 3226806.63 | 5846444.51 | 3594975 | 3374116.4 | 1767794.8 | 206350.8 | 649362.2 | 1803099.489
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000499-0 | '02 | '004 | Modificación By Pass Laraquete - Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Coronel numeral 6 1 1 del Convenio Complementario N°1 | 169036 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 16000000 | Trato directo | 19367660 | SR | 274 | 2013-09-17 | 2014-07-29 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 2557 | 2014-07-29 | 2021-07-29 | 0 | 3347060.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150626.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150626.004 | 254013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000499-0 | '02 | '004 | Conservación y mantenimiento de obra Pitraleo (Resol DGC 52 /2018 - DS MOP N°64 de 2020 que aprueba CAD N°2 de Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | 258044 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 220537 | Trato directo | 220537 | SR | 1936 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 1826 | 2020-10-09 | 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5806.948 | 0 | 0 | 5806.948 | 12457 | 35073 | 35073 | 35073 | 35073 | 66814.521
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000499-0 | '02 | '004 | Conservación y mantención de las Obras según el numeral 6 2 1 en relación al numeral 6 2 del Convenio Complementario N°1 Ruta 160 Tramo tres Pinos Acceso Norte a Coronel | 273575 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1463000 | Trato directo | 489005 | SR | 274 | 2013-09-17 | 2014-07-29 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 11262 | 2014-07-29 | 2045-05-29 | 0 | 30088.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14859.812 | 0 | 0 | 16424.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31283.921 | 36910 | 40421 | 66988 | 69729 | 583790 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000499-0 | '02 | '004 | Conservación y operación de la obra adicional Doble calzada del Tramo correspondiente al By Pass Lota establecido en la Resolución Exenta DGOP 2116 de 2012 y numeral 4-1 del Cad N°2 aprobado por DS MOP N°64 de 2020 de la Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acceso Norte a Coronel | 277524 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1988202 | Trato directo | 1988202 | SR | 1935 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 2191 | 2020-10-09 | 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43894.832 | 0 | 0 | 43894.832 | 22867 | 29894.4 | 23212.8 | 101548.8 | 30499.2 | 1736284.968
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000499-0 | '02 | '004 | Pago numeral 231 Convenio Ad - Referendum Nº 1 - Obra Puente Ramadillas - DS MOP N°265 de 15-12-2016 - Ruta 160 Tramo Coronel - Tres Pinos | 302321 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 11426727 | Trato directo | 11426727 | SR | 265 | 2016-12-15 | 2017-02-15 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 3652 | 2017-02-15 | 2027-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3226806.63 | 3226806.63 | 3268728 | 3268728 | 1642521 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000499-0 | '02 | '004 | Compensaciones asociadas a la Resolución DGC Exenta N°52 de 2018 - numeral 2-2 del CAD N°2 - DS MOP N°64 - Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | 319449 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1388027 | Trato directo | 1388027 | SR | 64 | 2020-04-30 | 2020-08-06 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 365 | 2020-08-21 | 2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388026.175 | 0 | 0 | 1388026.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000503-0 | ' | ' | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 7882.249 | 526897 | 0 | 0 | 0 | 17877.248 | 87.465 | 0 | 1082.403 | 339712.133 | 22037.546 | 96050.574 | 6557.13 | 17773.052 | 501177.551 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000503-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 17103.342 | 0 | 0 | 0 | 339131.771 | 21665.613 | 95680.924 | 6529.235 | 17541.667 | 497652.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000503-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 531492 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17103.342 | 0 | 0 | 0 | 339131.771 | 21665.613 | 95680.924 | 6529.235 | 17541.667 | 497652.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000503-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 7882.249 | 6897 | 0 | 0 | 0 | 773.906 | 87.465 | 0 | 1082.403 | 580.362 | 371.933 | 369.65 | 27.895 | 231.385 | 3524.999 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000503-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20 | SinInf |  | -- | // | 27588 |  |  | - | - | 0 | 7882.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.906 | 87.465 | 0 | 1082.403 | 580.362 | 371.933 | 369.65 | 27.895 | 231.385 | 3524.999 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000030-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 702912.085 | 773236 | 0 | 0 | 26307.39 | 101618.708 | 167060.716 | 62445.758 | 95460.321 | 62467.638 | 35585.57 | 62780.526 | 117412.988 | 37794.252 | 768933.867 | 854051.784 | 577721.736 | 585976.356 | 301665.932 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000030-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.177 | 0 | 90.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000030-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 150 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.177 | 0 | 90.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000030-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 702912.085 | 772577 | 0 | 0 | 26307.39 | 101618.708 | 167060.716 | 62445.758 | 95460.321 | 62467.638 | 35585.57 | 62780.526 | 116913.983 | 37794.252 | 768434.862 | 854051.784 | 577721.736 | 585976.356 | 301665.932 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000030-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 248813 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-22 | 2018-11-06 | 1107000 | Propuesta publica | 1177015 | IPC | 43 | 2018-12-06 | 2018-12-31 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 943 | 2018-12-31 | 2021-07-31 | 62.29 | 389205.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74896.487 | 113298.852 | 35527.806 | 35504.021 | 35538 | 35585.57 | 35813.224 | 36057.87 | 36010.299 | 438232.129 | 359623.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000030-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | 269035 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-10-03 | 2017-12-19 | 2150000 | Propuesta publica | 1827757 | IPC | 178 | 2017-12-29 | 2018-01-26 | 11442 | CONSOR CREAXXION-GAUSS PROYE GR INTER Z SUR 2 LTDA | 1096 | 2018-03-20 | 2021-03-20 | 83.84 | 313706.121 | 0 | 0 | 0 | 26307.39 | 26722.221 | 53761.864 | 26917.952 | 59956.3 | 26929.638 | 0 | 26967.302 | 80856.113 | 1783.953 | 330202.733 | 97400.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000030-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 276338 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 3400000 | Propuesta publica | 2985123 | IPC | 36 | 2018-04-06 | 2018-05-10 | 254659 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1035 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | 85.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21103.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000030-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | 310116 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-10-06 | 2020-12-17 | 1656000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1095 | 2020-12-30 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212080 | 291000 | 293500 | 176000 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000030-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | 330575 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-31 | 2021-03-29 | 1656000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1096 | 2021-05-24 | 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163844.968 | 286721.736 | 292476.356 | 125665.932 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000030-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.828 | 0 | 408.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000030-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 19288 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.828 | 0 | 408.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000032-0 | ' | ' | RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 1212143.551 | 1283725 | 0 | 0 | 671556.584 | 0 | 0 | 611461.309 | 0 | 0 | 706.375 | 0 | 0 | 0 | 1283724.268 | 1511585 | 1395357 | 1434749 | 1408235 | 1408234.91 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000032-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1212143.551 | 1283725 | 0 | 0 | 671556.584 | 0 | 0 | 611461.309 | 0 | 0 | 706.375 | 0 | 0 | 0 | 1283724.268 | 1511585 | 1395357 | 1434749 | 1408235 | 1408234.91 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000032-0 | '02 | '004 | Collipulli - Temuco DS MOP N°268 (Seguridad de las Áreas de Servicios Generales y estacionamientos de Camiones en la Concesión) Convenio Ad Referéndum N°2 numeral 2 2 | 177523 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1152790 | Trato directo | 1152790 | SR | 395 | 2010-11-19 | 2011-01-07 | 0 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 5234 | 2011-01-07 | 2025-05-07 | 0 | 80830.251 | 0 | 0 | 0 | 79951.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79951.921 | 236848 | 82330 | 82330 | 82330 | 82330 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000032-0 | '02 | '004 | Collipulli - Temuco DS MOP N°268 (Consumo eléctrico de las Áreas de Servicios Generales y estacionamientos de Camiones en la Concesión) Convenio Ad Referéndum N°2 numeral 2 4 | 178646 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 115 | Trato directo | 11705 | SR | 395 | 2010-11-19 | 2011-01-07 | 0 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 5083 | 2011-01-07 | 2024-12-07 | 0 | 647.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.375 | 0 | 0 | 0 | 706.375 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000032-0 | '02 | '004 | Pago numeral 3 4 en relación al numeral 3 2 del Convenio Ad - Referendum N°4 aprobado por DS MOP N°256 de fecha 5/12/2016 Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 286683 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 6000000 | Trato directo | 6000000 | SR | 2175 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 0 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 2557 | 2018-06-20 | 2025-06-20 | 0 | 1130666.056 | 0 | 0 | 0 | 591604.663 | 0 | 0 | 611461.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203065.972 | 1273706 | 1311996 | 1351388 | 1324874 | 1324873.91 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000159-0 | ' | ' | NUEVO AEROPUERTO IX REGIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 161017.691 | 162489 | 0 | 0 | 26072.269 | 26203.845 | 13294.127 | 13287.934 | 13279.256 | 13291.651 | 13310.241 | 13394.513 | 13643.461 | 14714.374 | 160491.671 | 196637.353 | 239367.118 | 237589.102 | 80365.045 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000159-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000159-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 161017.691 | 162150 | 0 | 0 | 26072.269 | 26203.845 | 13294.127 | 13287.934 | 13279.256 | 13291.651 | 13310.241 | 13394.513 | 13486.221 | 14714.374 | 160334.431 | 196637.353 | 239367.118 | 237589.102 | 80365.045 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000159-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur. | 269038 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-10-04 | 2017-12-13 | 1440000 | Propuesta publica | 1365010 | IPC | 174 | 2017-12-29 | 2018-01-30 | 0 | CONSORCIO CREAXXION-RFA PROYEC AEROP ZONA SUR LTDA | 1096 | 2018-01-30 | 2021-01-30 | 93.76 | 161017.691 | 0 | 0 | 0 | 26072.269 | 26203.845 | 13294.127 | 13287.934 | 13279.256 | 13291.651 | 13310.241 | 13394.513 | 13486.221 | 14714.374 | 160334.431 | 31103.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000159-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | 310138 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-02-26 | 2018000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1096 | 2021-04-14 | 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165534.059 | 239367.118 | 237589.102 | 80365.045 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000159-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.24 | 0 | 157.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000159-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 19288 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.24 | 0 | 157.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000208-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (ESTUDIOS) | [21 empty] | 47200 | 21800 | 0 | 0 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000208-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 47200 | 21800 | 0 | 0 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000208-0 | '02 | '002 | Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 212152 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2018-02-28 | 2018-05-18 | 220000 | Propuesta publica | 177000 | SR | 1591 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 150 | 2018-12-31 | 2019-05-30 | 100 | 47200 | 0 | 0 | 0 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000248-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 360501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327511.202 | 327511.202 | 2337424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000248-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 360001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327371.818 | 327371.818 | 2327424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000248-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 630920 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327371.818 | 327371.818 | 2327424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000248-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.384 | 139.384 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000248-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | -3279 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.384 | 139.384 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000278-0 | ' | ' | NUEVO AEROPUERTO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000278-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000278-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5150 | SinInf |  | -- | // | -4150 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000468-0 | ' | ' | NUEVO AEROPUERTO IX REGIÓN (SUBSIDIO) | [21 empty] | 275657.6 | 285988 | 0 | 0 | 285974.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285974.6 | 294480 | 294480 | 294480 | 294480 | 294480 | 1465920
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000468-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 275657.6 | 285988 | 0 | 0 | 285974.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285974.6 | 294480 | 294480 | 294480 | 294480 | 294480 | 1465920
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000468-0 | '02 | '004 | Nuevo Aeropuerto IX Región (Subsidio) | 165978 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 3565268 | Trato directo | 4779321 | SR | 121 | 2010-02-09 | 2014-02-03 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO ARAUCANIA S.A. | 7305 | 2014-02-03 | 2034-02-03 | 0 | 275657.6 | 0 | 0 | 0 | 285974.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285974.6 | 294480 | 294480 | 294480 | 294480 | 294480 | 1465920
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Lagos | 29000052-0 | ' | ' | AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 874716.942 | 1028880 | 0 | 0 | 100150.077 | 122490.416 | 166013.844 | 13287.931 | 226869.837 | 77886.181 | 81011.158 | 78471.075 | 79949.48 | 76495.259 | 1022625.258 | 948940.897 | 492695.2 | 237589.103 | 80365.044 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Lagos | 29000052-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Lagos | 29000052-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 874716.942 | 1027562 | 0 | 0 | 100150.077 | 122490.416 | 166013.844 | 13287.931 | 226869.837 | 77886.181 | 81011.158 | 78471.075 | 79007.331 | 76495.259 | 1021683.109 | 948940.897 | 492695.2 | 237589.103 | 80365.044 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Lagos | 29000052-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur. | 269038 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-10-04 | 2017-12-13 | 1440000 | Propuesta publica | 1365010 | IPC | 174 | 2017-12-29 | 2018-01-30 | 0 | CONSORCIO CREAXXION-RFA PROYEC AEROP ZONA SUR LTDA | 1096 | 2018-01-30 | 2021-01-30 | 93.76 | 161365.934 | 0 | 0 | 0 | 26072.262 | 26203.845 | 13294.131 | 13287.931 | 13279.257 | 13291.649 | 13310.239 | 13394.513 | 13486.223 | 10974.151 | 156594.201 | 31103.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Lagos | 29000052-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt | 269112 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-08-18 | 2018-11-16 | 2855060 | Propuesta publica | 2568773 | IPC | 45 | 2018-12-07 | 2019-01-03 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1277 | 2019-01-03 | 2022-07-03 | 57.15 | 713351.008 | 0 | 0 | 0 | 74077.815 | 96286.571 | 152719.713 | 0 | 213590.58 | 64594.532 | 67700.919 | 65076.562 | 65521.108 | 65521.108 | 865088.908 | 782266.105 | 272670.918 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Lagos | 29000052-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | 310138 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-21 | 2021-02-26 | 2018000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1096 | 2021-04-14 | 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135571.498 | 220024.282 | 237589.103 | 80365.044 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Lagos | 29000052-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.149 | 0 | 942.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Lagos | 29000052-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 19288 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.149 | 0 | 942.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Lagos | 29000224-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 296082.905 | 310339 | 0 | 0 | 0 | 101852.971 | 0 | 25695.504 | 51354.753 | 25654.415 | 0 | 51393.426 | 25867.067 | 24085.523 | 305903.659 | 301621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Lagos | 29000224-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Lagos | 29000224-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 296082.905 | 309839 | 0 | 0 | 0 | 101852.971 | 0 | 25695.504 | 51354.753 | 25654.415 | 0 | 51393.426 | 25867.067 | 24085.523 | 305903.659 | 301621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Lagos | 29000224-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | 277068 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-02-28 | 2018-05-18 | 2170000 | Propuesta publica | 1965778 | IPC | 53 | 2018-06-04 | 2018-07-03 | 0 | CCP INGENIERIA S.A. | 1096 | 2018-07-03 | 2021-07-03 | 70.32 | 296082.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101852.971 | 0 | 25695.504 | 51354.753 | 25654.415 | 0 | 51393.426 | 25867.067 | 24085.523 | 305903.659 | 301621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Lagos | 29000297-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Lagos | 29000297-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Lagos | 29000297-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 50000 | SinInf |  | -- | // | -32499 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Lagos | 29000467-0 | ' | ' | RUTA 5, TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (SUBSIDIO) | [21 empty] | 4457769.313 | 4624610 | 0 | 0 | 4624609.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4624609.646 | 4762155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Lagos | 29000467-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4457769.313 | 4624610 | 0 | 0 | 4624609.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4624609.646 | 4762155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Lagos | 29000467-0 | '02 | '004 | Subsidio a la Construcción según el numeral 1 12 1 1 de las Bases de Licitación Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua | 165970 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 30650548 | Trato directo | 34592020 | SR | 131 | 2010-02-10 | 2010-04-20 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL CANAL S.A. | 4140 | 2010-04-20 | 2021-08-20 | 0 | 4457769.313 | 0 | 0 | 0 | 4624609.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4624609.646 | 4762155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Lagos | 29000501-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 5299512.3 | 2355523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349964.756 | 0 | 5558.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2355522.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Lagos | 29000501-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5299512.3 | 2355523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349964.756 | 0 | 5558.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2355522.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Lagos | 29000501-0 | '02 | '004 | CAD N°1 - Compensaciones Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua (Obras Complementarias para acceso al Puente Chacao) | 235314 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 24867587 | Trato directo | 22830947 | SR | 131 | 2010-02-10 | 2010-04-20 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL CANAL S.A. | 4262 | 2010-04-20 | 2021-12-20 | 0 | 5299512.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349964.756 | 0 | 5558.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2355522.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Aysén | 29000551-0 | ' | ' | -- AERÓDROMO DE BALMACEDA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297440.87 | 443990.425 | 654542.049 | 787685.208 | 508690.188 | 1394480.035
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Aysén | 29000551-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Aysén | 29000551-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297440.87 | 443990.425 | 654542.049 | 787685.208 | 508690.188 | 1394480.035
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Aysén | 29000551-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la obra pública fiscal: Red Aeroportuaria Austral | 316800 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-02-24 | 8866000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 2710 | 2021-04-01 | 2028-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297440.87 | 443990.425 | 654542.049 | 787685.208 | 508690.188 | 1394480.035
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 29000075-0 | ' | ' | AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO PUNTA ARENAS (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 161171.359 | 162854 | 0 | 0 | 26072.262 | 26203.845 | 13294.127 | 13287.931 | 13279.257 | 13291.649 | 13310.239 | 13394.513 | 14754.575 | 14714.372 | 161602.77 | 423810.371 | 602490.307 | 882575.853 | 1055014.12 | 1243067.22 | 1394480.035
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 29000075-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 29000075-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 161171.359 | 161235 | 0 | 0 | 26072.262 | 26203.845 | 13294.127 | 13287.931 | 13279.257 | 13291.649 | 13310.239 | 13394.513 | 13486.223 | 14714.372 | 160334.418 | 423810.371 | 602490.307 | 882575.853 | 1055014.12 | 1243067.22 | 1394480.035
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 29000075-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur. | 269038 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-10-04 | 2017-12-13 | 1440000 | Propuesta publica | 1365010 | IPC | 174 | 2017-12-29 | 2018-01-30 | 0 | CONSORCIO CREAXXION-RFA PROYEC AEROP ZONA SUR LTDA | 1096 | 2018-01-30 | 2021-01-30 | 93.76 | 161171.359 | 0 | 0 | 0 | 26072.262 | 26203.845 | 13294.127 | 13287.931 | 13279.257 | 13291.649 | 13310.239 | 13394.513 | 13486.223 | 14714.372 | 160334.418 | 31103.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 29000075-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la obra pública fiscal: Red Aeroportuaria Austral | 316800 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-18 | 2021-02-24 | 8866000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 2710 | 2021-04-01 | 2028-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392707.077 | 602490.307 | 882575.853 | 1055014.12 | 1243067.22 | 1394480.035
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 29000075-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268.352 | 0 | 1268.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 29000075-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 19288 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268.352 | 0 | 1268.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000001-0 | ' | ' | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | [21 empty] | 1291214.675 | 1457789 | 0 | 0 | 0 | 139062.602 | 18950 | 78358.813 | 39647.719 | 25021.449 | 3324.552 | 112669.801 | 334235.436 | 583588.579 | 1334858.951 | 1388715.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000001-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1291214.675 | 1457789 | 0 | 0 | 0 | 139062.602 | 18950 | 78358.813 | 39647.719 | 25021.449 | 3324.552 | 112669.801 | 334235.436 | 583588.579 | 1334858.951 | 1388715.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000001-0 | '02 | '002 | PROGRAMAS PERMANENTES |  | Nivel Central MOP |  | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 978350 | SinInf |  | -- | // | 2767158 |  |  | - | - | 0 | 1291214.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139062.602 | 0 | 78358.813 | 39647.719 | 25021.449 | 3324.552 | 112669.801 | 332235.436 | 485551.746 | 1215872.118 | 1022500.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000001-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA CONTROVERSIA ROL 688 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO PUERTO MONTT -PARGUA | 319536 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 18950 | Trato directo | 18950 | SR | 758 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 0 | INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD ANONIMA | 92 | 2020-03-20 | 2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000001-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA CONTROVERSIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO ¿ ROL 5-2020 | 323571 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 25432 | Trato directo | 25432 | SR | 2113 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 0 | MACARENA DÍAZ EGNEM | 90 | 2020-11-05 | 2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25432 | 25432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000001-0 | '02 | '002 | Servicio especializado denominado ¿Discrepancia D-15-2020-17 del contrato de concesión denominado Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores | 328412 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 2000 | Trato directo | 2000 | SR | 2210 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 0 | MACARENA DE LOS ANGELES BRAVO YAÑEZ | 5 | 2020-11-19 | 2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000001-0 | '02 | '002 | Servicio de Asesoría Jurídica con ocasión de los procedimientos que se sigan ante las comisiones conciliadoras y arbitrales de contratos de concesión, relativa a la aplicación de las reglas establecidas en las bases de licitación sobre las modificaciones de estructura tarifaria | 330466 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 348844 | Trato directo | 348844 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOFILL, MIR, ALVAREZ Y JANA ABOGADOS LTDA. | 365 | 2020-12-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290703.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000001-0 | '02 | '002 | Servicio de consultoría con ocasión de los procedimientos que se sigan ante las comisiones conciliadoras y arbitrales de los contratos de concesión SNS, AVN, AVS Y VSK, relativa a la aplicación de las reglas establecidas en las bases de licitación sobre las modificaciones de estructura tarifaria. | 330606 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 66862 | Trato directo | 66862 | SR | 2515 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 0 | ICONOCLASTAS SPA | 365 | 2020-12-24 | 2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31977 | 31977 | 34884.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000001-0 | '02 | '002 | Contrato de prestación de servicios de consultoría técnica con ocasión de procedimiento de Arbitraje Rol N°5-2020 - AMB | 330616 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 81256 | Trato directo | 81256 | SR | 2515 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 0 | UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | 182 | 2020-12-24 | 2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40627.833 | 40627.833 | 40627.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000002-0 | ' | ' | ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y PUBLICACIONES) | [21 empty] | 390228.659 | 375055 | 0 | 0 | 49.458 | 52524.881 | 13079.905 | 43832.881 | 2629.071 | 9328.844 | 42507.434 | 53090.985 | 94755.85 | 59801.102 | 371600.411 | 818000 | 55091.039 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000002-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 390228.659 | 375055 | 0 | 0 | 49.458 | 52524.881 | 13079.905 | 43832.881 | 2629.071 | 9328.844 | 42507.434 | 53090.985 | 94755.85 | 59801.102 | 371600.411 | 818000 | 55091.039 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000002-0 | '02 | '002 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 636492 | SinInf |  | -- | // | 4883748 |  |  | - | - | 0 | 390228.659 | 0 | 0 | 0 | 49.458 | 52524.881 | 13079.905 | 43832.881 | 2629.071 | 9328.844 | 42507.434 | 53090.985 | 94755.85 | 59801.102 | 371600.411 | 818000 | 55091.039 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000004-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN AUTOPISTA SANTIAGO-SAN ANTONIO POR CONCESION (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 579022.14 | 717862 | 0 | 0 | 117536.022 | 59236.499 | 59062.722 | 119041.36 | 59333.105 | 59481.542 | 59611.064 | 59987.032 | 60971.046 | 59732.875 | 713993.267 | 418348.236 | 275482.009 | 281382.726 | 62567.263 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000004-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.438 | 94.203 | 101.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000004-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 365 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.438 | 94.203 | 101.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000004-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 579022.14 | 717417 | 0 | 0 | 117536.022 | 59236.499 | 59062.722 | 119041.36 | 59333.105 | 59481.542 | 59611.064 | 59987.032 | 60869.264 | 59638.672 | 713797.282 | 418348.236 | 275482.009 | 281382.726 | 62567.263 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000004-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2 | 269025 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-10-06 | 2017-12-28 | 3878000 | Propuesta publica | 3414680 | IPC | 175 | 2017-12-29 | 2018-02-06 | 0 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 1096 | 2018-02-06 | 2021-02-06 | 83.53 | 574207.64 | 0 | 0 | 0 | 102788.092 | 51810.55 | 51604.1 | 104147.558 | 51886.379 | 52029.978 | 52146.844 | 52477.011 | 52724.608 | 52398.611 | 624013.731 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000004-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 276338 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 3400000 | Propuesta publica | 2985123 | IPC | 36 | 2018-04-06 | 2018-05-10 | 254659 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1035 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | 85.94 | 4814.5 | 0 | 0 | 0 | 14747.93 | 7425.949 | 7458.622 | 14893.802 | 7446.726 | 7451.564 | 7464.22 | 7510.021 | 8144.656 | 7240.061 | 89783.551 | 21103.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000004-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2 | 310103 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-29 | 2020-12-23 | 1500000 | Propuesta publica | 1448679 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1095 | 2020-12-30 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278764.312 | 216508.895 | 221220.229 | 37348.429 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000004-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 4114431 | Propuesta publica | 3574705 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2020-12-30 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38480.694 | 58973.114 | 60162.497 | 25218.834 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000004-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.344 | 0 | 94.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000004-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 19288 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.344 | 0 | 94.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000005-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: RÍO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 296081.904 | 310938 | 0 | 0 | 0 | 101787.868 | 0 | 25695.505 | 51354.753 | 25654.415 | 0 | 51393.425 | 25867.066 | 28020.928 | 309773.96 | 301621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000005-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 296081.904 | 310938 | 0 | 0 | 0 | 101787.868 | 0 | 25695.505 | 51354.753 | 25654.415 | 0 | 51393.425 | 25867.066 | 28020.928 | 309773.96 | 301621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000005-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | 277068 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-02-28 | 2018-05-18 | 2170000 | Propuesta publica | 1965778 | IPC | 53 | 2018-06-04 | 2018-07-03 | 0 | CCP INGENIERIA S.A. | 1096 | 2018-07-03 | 2021-07-03 | 70.32 | 296081.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101787.868 | 0 | 25695.505 | 51354.753 | 25654.415 | 0 | 51393.425 | 25867.066 | 28020.928 | 309773.96 | 301621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000008-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (SUBSIDIO) | [21 empty] | 22964487.933 | 24672123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24672121.827 | 0 | 0 | 24672121.827 | 26565659 | 27893949 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000008-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 22964487.933 | 24672123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24672121.827 | 0 | 0 | 24672121.827 | 26565659 | 27893949 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000008-0 | '02 | '004 | Subsidio Río Bueno - Puerto Montt | 59520 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 18163828 | Trato directo | 308553729 | SR | 1112 | 1998-01-06 | 1998-01-06 | 0 | SOC. CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A. | 7639 | 2002-01-31 | 2022-12-31 | 0 | 22964487.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24672121.827 | 0 | 0 | 24672121.827 | 26565659 | 27893949 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000011-0 | ' | ' | RUTA 5 SANTIAGO - LOS VILOS (COMPENSACIÓN SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 27070.437 | 628166 | 0 | 0 | 626935.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628165.459 | 117904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000011-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 27070.437 | 628166 | 0 | 0 | 626935.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628165.459 | 117904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000011-0 | '02 | '004 | Pago correspondiente al numeral 3,7 del DS MOP 264 (Huertos), que modifica el Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 278784 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 712084 | Trato directo | 715006 | SR | 835 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A | 730 | 2020-03-20 | 2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607762.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608992.146 | 106013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000011-0 | '02 | '004 | Pago correspondiente al numeral 3 3 del DS MOP 264 (Huertos) por costos de Conservación y Mantenimiento, que modifica el Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 278787 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 50775 | Trato directo | 58135 | SR | 34 | 2019-03-12 | 2019-08-13 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A | 487 | 2019-12-18 | 2021-04-18 | 0 | 27070.437 | 0 | 0 | 0 | 19173.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19173.313 | 11891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000016-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 560441.946 | 392622 | 0 | 0 | 74111.036 | 37170.036 | 37351.503 | 75100.055 | 37513.484 | 37520.69 | 37567.029 | 37810.362 | 8466.574 | 7483.066 | 390093.835 | 366695.421 | 364268.662 | 372408.111 | 51553.019 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000016-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.438 | 4.026 | 11.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000016-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 184 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.438 | 4.026 | 11.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000016-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 560441.946 | 391926 | 0 | 0 | 74111.036 | 37170.036 | 37351.503 | 75100.055 | 37513.484 | 37520.69 | 37567.029 | 37810.362 | 8144.656 | 7479.04 | 389767.891 | 366695.421 | 364268.662 | 372408.111 | 51553.019 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000016-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1 | 263075 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-06-16 | 2017-09-01 | 2038937 | Propuesta publica | 2038937 | IPC | 104 | 2017-09-15 | 2017-10-11 | 105718 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2017-10-11 | 2020-10-11 | 96.77 | 467161.486 | 0 | 0 | 0 | 59363.106 | 29744.087 | 29892.881 | 60206.253 | 30066.759 | 30069.126 | 30102.809 | 30300.341 | 0 | 0 | 299745.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000016-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 276338 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 3400000 | Propuesta publica | 2985123 | IPC | 36 | 2018-04-06 | 2018-05-10 | 254659 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1035 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | 85.94 | 93280.46 | 0 | 0 | 0 | 14747.93 | 7425.949 | 7458.622 | 14893.802 | 7446.725 | 7451.564 | 7464.22 | 7510.021 | 8144.656 | 7479.04 | 90022.529 | 21103.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000016-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1 | 310083 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-07-20 | 2020-11-02 | 1800000 | Propuesta publica | 1751584 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2020-12-27 | 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307111.5 | 305295.548 | 312245.614 | 26334.185 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000016-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 4114431 | Propuesta publica | 3574705 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2020-12-30 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38480.691 | 58973.114 | 60162.497 | 25218.834 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000016-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.48 | 0 | 314.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000016-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 19288 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.48 | 0 | 314.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000021-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TALCA - CHILLÁN POR CONCESIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 765570.197 | 795469 | 0 | 0 | 130190.475 | 92447.715 | 65878.177 | 104368.244 | 65607.291 | 26950.389 | 77183.014 | 92590.595 | 27191.74 | 66802.976 | 749210.616 | 168951.688 | 58973.117 | 60162.5 | 25218.834 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000021-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.438 | 4.026 | 11.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000021-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 184 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.438 | 4.026 | 11.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000021-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 765570.197 | 794869 | 0 | 0 | 130190.475 | 92447.715 | 65878.177 | 104368.244 | 65607.291 | 26950.389 | 77183.014 | 92590.595 | 27184.302 | 66798.95 | 749199.152 | 168951.688 | 58973.117 | 60162.5 | 25218.834 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000021-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Talca - Chillán | 248811 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-09-07 | 2017-11-30 | 1700000 | Propuesta publica | 1209521 | IPC | 172 | 2017-12-29 | 2018-02-27 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 973 | 2018-02-27 | 2020-10-27 | 91.33 | 451788.685 | 0 | 0 | 0 | 76951.196 | 38758.213 | 38885.029 | 77387.672 | 38639.295 | 0 | 77183.014 | 38601.783 | 0 | 39428.519 | 425834.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000021-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 1 | 269032 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-10-06 | 2018-01-02 | 2000000 | Propuesta publica | 1858755 | IPC | 24 | 2018-02-28 | 2018-03-13 | 0 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 1096 | 2018-03-20 | 2021-03-20 | 86.21 | 313781.512 | 0 | 0 | 0 | 53239.279 | 53689.502 | 26993.148 | 26980.572 | 26967.996 | 26950.389 | 0 | 53988.812 | 27184.302 | 27370.431 | 323364.431 | 130471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000021-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 4114431 | Propuesta publica | 3574705 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2020-12-30 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38480.688 | 58973.117 | 60162.5 | 25218.834 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000023-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO TALCA-CHILLÁN (COMPENSACIÓN SISTEMAS NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 3052.081 | 3249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3248.808 | 0 | 0 | 0 | 3248.808 | 3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000023-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3052.081 | 3249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3248.808 | 0 | 0 | 0 | 3248.808 | 3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000023-0 | '02 | '004 | Pago establecido en el numeral 2 4 del Convenio Ad Referéndum N°3 ruta 5 Tramo Talca Chillán | 186619 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 91712 | Trato directo | 39451 | SR | 2 | 2011-01-04 | 2011-11-02 | 0 | RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 7426 | 2011-11-19 | 2032-03-19 | 0 | 3052.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3248.808 | 0 | 0 | 0 | 3248.808 | 3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000024-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 389135.9 | 354378 | 0 | 0 | 66754.506 | 33663.282 | 33783.494 | 41206.515 | 60030.815 | 33759.413 | 33808.545 | 34022.129 | 8246.438 | 7483.066 | 352758.203 | 366694.921 | 375922.577 | 384327.33 | 52508.157 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000024-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.438 | 4.026 | 11.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000024-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 184 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.438 | 4.026 | 11.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000024-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 389135.9 | 353933 | 0 | 0 | 66754.506 | 33663.282 | 33783.494 | 41206.515 | 60030.815 | 33759.413 | 33808.545 | 34022.129 | 8144.656 | 7479.04 | 352652.395 | 366694.921 | 375922.577 | 384327.33 | 52508.157 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000024-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | 263068 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-06-06 | 2017-07-26 | 2498500 | Propuesta publica | 2673785 | IPC | 91 | 2017-08-29 | 2017-10-04 | 0 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 1096 | 2017-10-04 | 2020-10-04 | 98.03 | 307452.714 | 0 | 0 | 0 | 52006.576 | 26237.333 | 26324.872 | 26312.713 | 52584.09 | 26307.849 | 26344.325 | 26512.108 | 0 | 0 | 262629.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000024-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 276338 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 3400000 | Propuesta publica | 2985123 | IPC | 36 | 2018-04-06 | 2018-05-10 | 254659 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1035 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | 85.94 | 81683.186 | 0 | 0 | 0 | 14747.93 | 7425.949 | 7458.622 | 14893.802 | 7446.725 | 7451.564 | 7464.22 | 7510.021 | 8144.656 | 7479.04 | 90022.529 | 21103.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000024-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro - Oriente | 310105 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 1800000 | Propuesta publica | 1820524 | IPC | 56 | 2020-11-12 | 2020-11-30 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1095 | 2020-11-30 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307111 | 316949.46 | 324164.83 | 27289.323 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000024-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 4114431 | Propuesta publica | 3574705 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2020-12-30 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38480.691 | 58973.117 | 60162.5 | 25218.834 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000024-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.344 | 0 | 94.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000024-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 19288 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.344 | 0 | 94.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000027-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: CHILLÁN-COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 770022.239 | 892821 | 0 | 0 | 148692.646 | 101734.302 | 26993.149 | 169428.514 | 72994.942 | 72928.493 | 45839.62 | 53988.812 | 119759.601 | 73754.71 | 886114.789 | 571089.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000027-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000027-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 770022.239 | 892571 | 0 | 0 | 148692.646 | 101734.302 | 26993.149 | 169428.514 | 72994.942 | 72928.493 | 45839.62 | 53988.812 | 119759.601 | 73754.71 | 886114.789 | 571089.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000027-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli | 264008 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-10-08 | 2018-12-13 | 1281400 | Propuesta publica | 1403001 | IPC | 57 | 2018-12-26 | 2019-01-15 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 974 | 2019-01-15 | 2021-09-15 | 64.23 | 456240.725 | 0 | 0 | 0 | 95453.364 | 48044.8 | 0 | 142447.942 | 46026.945 | 45978.104 | 45839.62 | 0 | 92575.298 | 46384.284 | 562750.357 | 440619.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000027-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 1 | 269032 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-10-06 | 2018-01-02 | 2000000 | Propuesta publica | 1858755 | IPC | 24 | 2018-02-28 | 2018-03-13 | 0 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 1096 | 2018-03-20 | 2021-03-20 | 86.21 | 313781.514 | 0 | 0 | 0 | 53239.282 | 53689.502 | 26993.149 | 26980.572 | 26967.997 | 26950.389 | 0 | 53988.812 | 27184.303 | 27370.426 | 323364.432 | 130470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000028-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (COMPENSACIÓN SISTEMAS NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 102175.386 | 109443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72044.999 | 72044.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000028-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 102175.386 | 109443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72044.999 | 72044.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000028-0 | '02 | '004 | Facilidades Peatonales sector Alhuelemu y Costos de C y M de Obras - aprobadas por CAD N°3 - DS MOP N°78 de 11-07-2017 - Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli | 258040 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1041707 | Trato directo | 1102672 | SR | 78 | 2017-07-11 | 2017-10-31 | 0 | RUTA DEL BOSQUE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 1461 | 2017-10-31 | 2021-10-31 | 0 | 23684.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16700.323 | 16700.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000028-0 | '02 | '004 | Costos de Conservación y Mantenimiento y Seguros de Explotación Obras de Seguridad en la Ruta según el numeral 2 4 4 del Convenio Ad Referendum N°3 - Ruta 5 tramo Chillan - Collipulli | 272036 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 130538 | Trato directo | 346667 | SR | 894 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 0 | RUTA DEL BOSQUE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 1461 | 2018-03-07 | 2022-03-07 | 0 | 78490.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55344.676 | 55344.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000029-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO CHILLÁN- COLLIPULLI (SUBSIDIO) | [21 empty] | 11436450.575 | 12315003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10348742.015 | 1966260.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12315002.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000029-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 11436450.575 | 12315003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10348742.015 | 1966260.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12315002.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000029-0 | '02 | '004 | Subvención anual del Estado a la Sociedad Concesionaria de acuerdo a la cláusula 1 11 1 de las Bases de Licitación - Chillán Collipulli | 79593 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 2893683 | Trato directo | 136919630 | SR | 576 | 1997-06-30 | 2002-06-30 | 0 | RUTA DEL BOSQUE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 6970 | 2002-07-01 | 2021-07-31 | 0 | 11436450.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10348742.015 | 1966260.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12315002.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000034-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TEMUCO-RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 743220.841 | 820541 | 0 | 0 | 66320.56 | 107273.647 | 134849.778 | 67432.745 | 100443.874 | 67456.097 | 40580.898 | 67804.845 | 70014.414 | 93851.504 | 816028.362 | 1009702.428 | 577721.736 | 585976.356 | 301665.932 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000034-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.178 | 0 | 90.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000034-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 150 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.178 | 0 | 90.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000034-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 743220.841 | 819331 | 0 | 0 | 66320.56 | 107273.647 | 134849.778 | 67432.745 | 100443.874 | 67456.097 | 40580.898 | 67804.845 | 69185.201 | 93851.504 | 815199.149 | 1009702.428 | 577721.736 | 585976.356 | 301665.932 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000034-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno | 248812 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-09-05 | 2018-12-06 | 1211280 | Propuesta publica | 1387850 | IPC | 52 | 2018-12-21 | 2019-01-14 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1065 | 2019-01-14 | 2021-12-14 | 61.3 | 429012.092 | 0 | 0 | 0 | 40013.17 | 80551.425 | 81087.914 | 40514.793 | 40487.573 | 40526.458 | 40580.898 | 40837.542 | 41117.518 | 41063.078 | 486780.369 | 536377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000034-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | 269035 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-10-03 | 2017-12-19 | 2150000 | Propuesta publica | 1827757 | IPC | 178 | 2017-12-29 | 2018-01-26 | 11442 | CONSOR CREAXXION-GAUSS PROYE GR INTER Z SUR 2 LTDA | 1096 | 2018-03-20 | 2021-03-20 | 83.84 | 314208.749 | 0 | 0 | 0 | 26307.39 | 26722.222 | 53761.864 | 26917.952 | 59956.301 | 26929.639 | 0 | 26967.303 | 28067.683 | 52788.426 | 328418.78 | 97400.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000034-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | 310116 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-10-06 | 2020-12-17 | 1656000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1095 | 2020-12-30 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212080 | 291000 | 293500 | 176000 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000034-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | 330575 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-31 | 2021-03-29 | 1656000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1096 | 2021-05-24 | 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163844.968 | 286721.736 | 292476.356 | 125665.932 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000034-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.035 | 0 | 739.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000034-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 19288 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.035 | 0 | 739.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000048-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 1029487.42 | 1067499 | 0 | 0 | 174628.104 | 87164.313 | 176277.489 | 88358.419 | 88226.755 | 88260.152 | 88340.101 | 88460.99 | 628.966 | 177847.518 | 1058192.807 | 1177085.364 | 1146666.671 | 1146666.671 | 583333.333 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000048-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.355 | 180.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000048-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 181 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.355 | 180.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000048-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1029487.42 | 1066370 | 0 | 0 | 174628.104 | 87164.313 | 176277.489 | 88358.419 | 88226.755 | 88260.152 | 88340.101 | 88460.99 | 0 | 177667.163 | 1057383.486 | 1177085.364 | 1146666.671 | 1146666.671 | 583333.333 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000048-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciarias Grupo -1 | 270707 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-09-06 | 2017-11-30 | 3178000 | Propuesta publica | 2989559 | IPC | 155 | 2017-12-19 | 2018-01-15 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2018-01-25 | 2021-01-25 | 90.29 | 1029487.42 | 0 | 0 | 0 | 174628.104 | 87164.313 | 176277.489 | 88358.419 | 88226.755 | 88260.152 | 88340.101 | 88460.99 | 0 | 177667.163 | 1057383.486 | 221529.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000048-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo-1 | 310087 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-10-28 | 2020-12-22 | 3118520 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1095 | 2020-12-30 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955555.56 | 1146666.671 | 1146666.671 | 583333.333 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000048-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.966 | 0 | 628.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000048-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 19288 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.966 | 0 | 628.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000049-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 330906.973 | 820248 | 0 | 0 | 133690.607 | 67229.868 | 67605.167 | 135063.762 | 67388.99 | 67541.221 | 67650.903 | 67957.768 | 0 | 143449.371 | 817577.657 | 881498.87 | 507570.486 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000049-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 330906.973 | 820248 | 0 | 0 | 133690.607 | 67229.868 | 67605.167 | 135063.762 | 67388.99 | 67541.221 | 67650.903 | 67957.768 | 0 | 143449.371 | 817577.657 | 881498.87 | 507570.486 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000049-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo - 2 | 292174 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-03-15 | 2019-06-11 | 2300000 | Propuesta publica | 2384776 | IPC | 35 | 2019-06-27 | 2019-07-19 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1096 | 2019-07-19 | 2022-07-19 | 43.7 | 330906.973 | 0 | 0 | 0 | 133690.607 | 67229.868 | 67605.167 | 135063.762 | 67388.99 | 67541.221 | 67650.903 | 67957.768 | 0 | 143449.371 | 817577.657 | 881498.87 | 507570.486 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000050-0 | ' | ' | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III | [21 empty] | 1011819.692 | 1118629 | 0 | 0 | 172059.081 | 86677.637 | 173890.168 | 86673.525 | 85175.849 | 86698.945 | 0 | 113863.933 | 190488.864 | 95027.823 | 1090555.825 | 781523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000050-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1011819.692 | 1117732 | 0 | 0 | 172059.081 | 86677.637 | 173890.168 | 86673.525 | 85175.849 | 86698.945 | 0 | 113863.933 | 189592.587 | 95027.823 | 1089659.548 | 781523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000050-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo Nº3. | 276270 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-03-10 | 2018-07-11 | 2720000 | Propuesta publica | 2720000 | IPC | 11 | 2018-08-17 | 2018-09-03 | 84647 | CONSORCIO CREAXXION - RFA GRUPO 3 LTDA. | 1004 | 2018-09-03 | 2021-06-03 | 79.72 | 1011819.692 | 0 | 0 | 0 | 172059.081 | 86677.637 | 173890.168 | 86673.525 | 85175.849 | 86698.945 | 0 | 113863.933 | 189592.587 | 95027.823 | 1089659.548 | 781523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000050-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.277 | 0 | 896.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000050-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 19288 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.277 | 0 | 896.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000062-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 1390243.183 | 1461252 | 0 | 0 | 147742.827 | 80779.23 | 7458.622 | 276863.902 | 7446.725 | 232475.62 | 74618.014 | 323923.725 | 139066.007 | 141176.399 | 1431551.071 | 1691413.241 | 1297163.675 | 60162.498 | 25218.834 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000062-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.437 | 4.027 | 11.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000062-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 184 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.437 | 4.027 | 11.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000062-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1390243.183 | 1460853 | 0 | 0 | 147742.827 | 80779.23 | 7458.622 | 276863.902 | 7446.725 | 232475.62 | 74618.014 | 323923.725 | 138822.709 | 141172.372 | 1431303.746 | 1691413.241 | 1297163.675 | 60162.498 | 25218.834 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000062-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción del Estudio y Construcción del Proyecto Terceras Pistas y Obras de Mejoramiento del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 248810 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-02-28 | 2018-06-04 | 2400000 | Propuesta publica | 2700179 | IPC | 58 | 2018-12-26 | 2019-01-21 | 86797 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1277 | 2019-01-21 | 2022-07-21 | 50.51 | 641625.391 | 0 | 0 | 0 | 132994.898 | 73353.281 | 0 | 201325.755 | 0 | 225024.056 | 67153.794 | 67297.19 | 67744.776 | 68211.517 | 903105.267 | 850759.32 | 512863.552 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000062-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Explotación de la Obra Vial Concesionada Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 261417 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-02-20 | 2017-04-18 | 1620000 | Propuesta publica | 1830947 | IPC | 44 | 2017-05-08 | 2017-06-06 | -406 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 852 | 2017-06-06 | 2019-10-06 | 0 | 646749.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2506.906 | 2506.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000062-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 276338 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 3400000 | Propuesta publica | 2985123 | IPC | 36 | 2018-04-06 | 2018-05-10 | 254659 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1035 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | 85.94 | 101868.089 | 0 | 0 | 0 | 14747.929 | 7425.949 | 7458.622 | 14893.802 | 7446.725 | 7451.564 | 7464.22 | 7510.021 | 8144.656 | 7479.04 | 90022.528 | 21103.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000062-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 4114431 | Propuesta publica | 3574705 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2020-12-30 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38480.691 | 58973.117 | 60162.498 | 25218.834 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000062-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obra Vial Concesión internacional Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 311045 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-24 | 2020-03-18 | 1782188 | Propuesta publica | 1910001 | IPC | 7 | 2020-03-31 | 2020-04-29 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 913 | 2020-04-29 | 2022-10-29 | 12.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60644.345 | 0 | 0 | 0 | 249116.514 | 62933.277 | 62974.909 | 435669.045 | 781070 | 725327.006 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000062-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.861 | 0 | 235.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000062-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 19288 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.861 | 0 | 235.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000072-0 | ' | ' | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN POR CONCESIÓN | [21 empty] | 347835.266 | 281218 | 0 | 0 | 42482.424 | 45863.385 | 21522.689 | 21512.437 | 21482.043 | 21518.588 | 21547.293 | 0 | 64017.141 | 2104.499 | 262050.499 | 348047.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000072-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 347835.266 | 281218 | 0 | 0 | 42482.424 | 45863.385 | 21522.689 | 21512.437 | 21482.043 | 21518.588 | 21547.293 | 0 | 64017.141 | 2104.499 | 262050.499 | 348047.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000072-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 2 | 284725 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-29 | 2018-10-22 | 2172000 | Propuesta publica | 1844671 | IPC | 32 | 2018-11-06 | 2018-11-29 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1096 | 2018-11-29 | 2021-11-29 | 59.49 | 347835.266 | 0 | 0 | 0 | 42482.424 | 45863.385 | 21522.689 | 21512.437 | 21482.043 | 21518.588 | 21547.293 | 0 | 64017.141 | 2104.499 | 262050.499 | 348047.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000078-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 1098168.687 | 413619 | 0 | 0 | 101397.481 | 172130.45 | 7458.622 | 85832.119 | 7446.725 | 7451.564 | 7464.22 | 7510.021 | 8372.23 | 7483.067 | 412546.499 | 366695.421 | 341394.389 | 349013.104 | 49579.932 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000078-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.438 | 4.027 | 11.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000078-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 184 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.438 | 4.027 | 11.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000078-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1098168.687 | 413048 | 0 | 0 | 101397.481 | 172130.45 | 7458.622 | 85832.119 | 7446.725 | 7451.564 | 7464.22 | 7510.021 | 8144.656 | 7479.04 | 412314.898 | 366695.421 | 341394.389 | 349013.104 | 49579.932 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000078-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 248925 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-12-09 | 2017-02-15 | 1900000 | Propuesta publica | 2277064 | IPC | 16 | 2017-03-06 | 2017-03-31 | 236421 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 1096 | 2017-03-31 | 2020-03-31 | 0 | 1014697.501 | 0 | 0 | 0 | 86649.552 | 164704.501 | 0 | 70938.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322292.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000078-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 276338 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 3400000 | Propuesta publica | 2985123 | IPC | 36 | 2018-04-06 | 2018-05-10 | 254659 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1035 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | 85.94 | 83471.186 | 0 | 0 | 0 | 14747.929 | 7425.949 | 7458.622 | 14893.802 | 7446.725 | 7451.564 | 7464.22 | 7510.021 | 8144.656 | 7479.04 | 90022.528 | 21103.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000078-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 1 | 292169 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 1800000 | Propuesta publica | 1620346 | IPC | 52 | 2020-10-30 | 2020-11-18 | 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 1095 | 2020-11-18 | 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307111.5 | 282421.272 | 288850.604 | 24361.098 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000078-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 4114431 | Propuesta publica | 3574705 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2020-12-30 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38480.691 | 58973.117 | 60162.5 | 25218.834 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000078-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.136 | 0 | 220.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000078-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 19288 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.136 | 0 | 220.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000097-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (COMPENSACIONES IMG) | [21 empty] | 42575982.9 | 62111446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43761221.783 | 0 | 18350223.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62111445.722 | 10162505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000097-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 42575982.9 | 62111446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43761221.783 | 0 | 18350223.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62111445.722 | 10162505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000097-0 | '02 | '004 | Pago correspondiente al numeral 72 del Convenio Complementario Nº2 que modifica el Contrato de Concesión de la Obra Pública Fiscal denominada Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 84394 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 211004 | Trato directo | 305430538 | SR | 659 | 2001-04-12 | 2001-06-29 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A | 6780 | 2002-12-18 | 2021-07-11 | 0 | 42575982.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43761221.783 | 0 | 18350223.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62111445.722 | 10162505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000103-0 | ' | ' | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 1709459.62 | 1578005 | 0 | 0 | 1423376.229 | 0 | 0 | 154628.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578004.592 | 1869273 | 1670053 | 1670053 | 1842904 | 5067478 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000103-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1709459.62 | 1578005 | 0 | 0 | 1423376.229 | 0 | 0 | 154628.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578004.592 | 1869273 | 1670053 | 1670053 | 1842904 | 5067478 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000103-0 | '02 | '004 | Decreto Supremo MOP N°180 que aprobó el Convenio Ad -Referéndum Nº 2 numeral 3 2 (Resolución DGOP Nº 4282) Santiago - Valparaíso - Viña | 179531 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 3823808 | Trato directo | 3823808 | SR | 180 | 2010-04-14 | 2010-04-14 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 4930 | 2010-11-09 | 2024-05-09 | 0 | 298830.619 | 0 | 0 | 0 | 154095.125 | 0 | 0 | 154628.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308723.488 | 317357 | 317357 | 317357 | 515202 | 3138586 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000103-0 | '02 | '004 | Seguro Catástrofe Adicional según el numeral 3 3 1 del Convenio Ad - Referéndum N°2 aprobado por D S MOP N°180 de 14/04/10 | 180079 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 623867 | Trato directo | 623867 | SR | 180 | 2010-04-14 | 2010-11-09 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 4869 | 2010-11-09 | 2024-03-09 | 0 | 29057.343 | 0 | 0 | 0 | 30144.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30144.869 | 64004 | 64004 | 64004 | 39010 | 640200 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000103-0 | '02 | '004 | Costo de conservación mantenimiento operación y explotación de las obras asociadas al Sistema de Telepeaje Interoperasble numeral 3 2 1 en relación al numeral 2 2 del Convenio Ad - Referendum N°4 Interconexión Vial Santiago - Valparaiso - Viña del Mar | 194611 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 20780753 | Trato directo | 20780753 | SR | 345 | 2014-07-08 | 2014-10-01 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 4383 | 2014-10-01 | 2026-10-01 | 0 | 1368224.317 | 0 | 0 | 0 | 1225289.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225289.345 | 1460952 | 1261732 | 1261732 | 1261732 | 1261732 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000103-0 | '02 | '004 | Pago numeral 3 2 3 seguro de caástrofe adicional al existente asociadas a la implementación del Sistema de Telepeaje Interoperable del Convenio Ad - Referendum N°4 Interconexión Vial Santiago - Valparaiso - Viña del Mar | 225862 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 127852 | Trato directo | 217726 | SR | 345 | 2014-07-08 | 2014-10-01 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 3653 | 2014-10-01 | 2024-10-01 | 0 | 13347.341 | 0 | 0 | 0 | 13846.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13846.89 | 26960 | 26960 | 26960 | 26960 | 26960 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000108-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO TEMUCO-RIO BUENO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 1920314.124 | 737853 | 0 | 0 | 20226.983 | 0 | 0 | 717625.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737852.706 | 3195431 | 3093840 | 49620 | 11573 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000108-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1920314.124 | 737853 | 0 | 0 | 20226.983 | 0 | 0 | 717625.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737852.706 | 3195431 | 3093840 | 49620 | 11573 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000108-0 | '02 | '004 | Etapa 1 - Plan de Mejoramiento del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno DS MOP 123 del 2015 CAD N°2 Numeral 4 2 en relación al numeral 2 5 Conservación y Mantención | 248865 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 204232 | Trato directo | 204232 | SR | 123 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 0 | RUTA DE LOS RIOS SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 3044 | 2015-04-08 | 2023-08-08 | 0 | 40616.218 | 0 | 0 | 0 | 20226.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20226.983 | 34129 | 21000 | 49620 | 11573 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000108-0 | '02 | '004 | Pago numeral 5.4 CAR N°3 - Compensación Anual - Ruta 5 Tramo Temuco Río Bueno | 301084 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 9524000 | Trato directo | 9590206 | SR | 20 | 2018-02-13 | 2018-06-27 | 0 | RUTA DE LOS RIOS SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 1461 | 2018-06-27 | 2022-06-27 | 0 | 1879697.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717625.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717625.723 | 3161302 | 3072840 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000111-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 333037.838 | 1076186 | 0 | 0 | 680619.548 | 52975.079 | 0 | 14153.361 | 25540.101 | 0 | 6282.703 | 0 | 0 | 294784.483 | 1074355.275 | 4267412 | 352929 | 352798 | 414289 | 213693 | 1530486.121
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000111-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 333037.838 | 1076186 | 0 | 0 | 680619.548 | 52975.079 | 0 | 14153.361 | 25540.101 | 0 | 6282.703 | 0 | 0 | 294784.483 | 1074355.275 | 4267412 | 352929 | 352798 | 414289 | 213693 | 1530486.121
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000111-0 | '02 | '004 | Obras de iluminación en áreas de control - Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago-Convenio Complementario Nº7 | 141490 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 656000 | Trato directo | 656000 | SR | 142 | 2008-02-11 | 2008-07-07 | 0 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 5844 | 2008-07-07 | 2024-07-07 | 0 | 6318.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6282.703 | 0 | 0 | 0 | 6282.703 | 9718 | 7068 | 7068 | 7068 | 7068 | 42408
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000111-0 | '02 | '004 | Convenio Ad-Referéndum Nº 2 (DS MOP Nºs 130-318-748-948) Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago | 155830 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1724009 | Trato directo | 2450899 | SR | 395 | 2010-11-19 | 2010-12-31 | 0 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 7609 | 2010-12-31 | 2031-10-31 | 0 | 50020.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25540.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25872.884 | 51412.985 | 52418 | 52418 | 52418 | 52418 | 52418 | 265112.765
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000111-0 | '02 | '004 | Consumos eléctrico Puente Maipo y de las calles de servicio del tramo b) y del sub tramo c1) todos del Sector iii) Acceso sur a Santiago según los numerales 2 2 9 y 2 4 4 del Convenio ad Referéndum N°2 Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso sur a Santiago | 179919 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 85856 | Trato directo | 265232 | SR | 391 | 2010-11-10 | 2011-01-24 | 0 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 5234 | 2011-01-24 | 2025-05-24 | 0 | 7890.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7022.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7022.301 | 4564 | 8834 | 8834 | 8834 | 8834 | 119112.356
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000111-0 | '02 | '004 | Operación y Mantención mensual de dos equipos de contadores de flujo según el numeral 3 5 del Convenio ad referéndum N°1 Ruta 5 Santiago - Talca y acceso sur A Santiago | 181260 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 78810 | Trato directo | 78810 | SR | 271 | 2010-06-10 | 2010-12-02 | 0 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 4870 | 2010-12-02 | 2024-04-02 | 0 | 6931.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7131.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7131.06 | 7363 | 7363 | 7363 | 7363 | 7363 | 44178
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000111-0 | '02 | '004 | Numeral 3.4 del Convenio Ad - Referéndum N°6, aprobado por DS MOP N°360 de 2014 - contrato "Concesión Internacional Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago". | 226194 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 2421356 | Trato directo | 2915161 | SR | 360 | 2014-07-21 | 2014-10-06 | 0 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 3653 | 2014-10-06 | 2024-10-06 | 0 | 261877.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268911.599 | 268911.599 | 272405 | 272405 | 272405 | 272405 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000111-0 | '02 | '004 | CAD N°7 - DS Nº280/2015 y Resolución N°485/2017 (Ingeniería y Obras del Parque La Serena) - Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 302314 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 4397249 | Trato directo | 4397249 | SR | 1 | 2018-01-05 | 2020-03-02 | 0 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 1095 | 2020-03-02 | 2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680619.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680619.548 | 3854743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000111-0 | '02 | '004 | CAD N°7 - Costos C&M de obras de las Resoluciones Nº2529/2017 y Nº2636/2017 - Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 302316 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1869945 | Trato directo | 1869945 | SR | 836 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 0 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 1095 | 2020-03-20 | 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52975.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52975.079 | 66201 | 4841 | 4710 | 66201 | 138010 | 1059675
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000127-0 | ' | ' | CONCESIÓN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO II (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 36621.986 | 286288 | 0 | 0 | 0 | 52528.082 | 0 | 0 | 0 | 167274.208 | 0 | 0 | 0 | 61652.986 | 281455.276 | 351254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000127-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 36621.986 | 286288 | 0 | 0 | 0 | 52528.082 | 0 | 0 | 0 | 167274.208 | 0 | 0 | 0 | 61652.986 | 281455.276 | 351254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000127-0 | '02 | '004 | Pago señalado en numeral 1 9 3 de las Bases de Licitación - Programa de Infraestructura Penitenciario Grupo II | 199524 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Terminado | - | - | 1052748 | Trato directo | 2273393 | SR | 119 | 2010-02-02 | 2010-02-02 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA GRUPO DOS S.A. | 4321 | 2010-02-02 | 2021-12-02 | 100 | 36621.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52528.082 | 0 | 0 | 0 | 167274.208 | 0 | 0 | 0 | 61652.986 | 281455.276 | 351254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000205-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (ESTUDIOS) | [21 empty] | 47200 | 21800 | 0 | 0 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000205-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 47200 | 21800 | 0 | 0 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000205-0 | '02 | '002 | Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 212152 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2018-02-28 | 2018-05-18 | 220000 | Propuesta publica | 177000 | SR | 1591 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 150 | 2018-12-31 | 2019-05-30 | 100 | 47200 | 0 | 0 | 0 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000225-0 | ' | ' | RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 245357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39032.787 | 26285.82 | 26502.791 | 0 | 35847.174 | 96452.237 | 224120.809 | 872030.232 | 880398.491 | 679047.644 | 124638.724 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000225-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 245357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39032.787 | 26285.82 | 26502.791 | 0 | 35847.174 | 96452.237 | 224120.809 | 872030.232 | 880398.491 | 679047.644 | 124638.724 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000225-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Ruta 66 Camino de La Fruta | 290596 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-03 | 2020-03-17 | 3290000 | Propuesta publica | 2663001 | IPC | 8 | 2020-04-03 | 2020-04-29 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1401 | 2020-04-29 | 2024-02-29 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39032.787 | 26285.82 | 26502.791 | 0 | 35847.174 | 96452.237 | 224120.809 | 872030.232 | 880398.491 | 679047.644 | 124638.724 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000230-0 | ' | ' | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (COMPENSACIONES) | [21 empty] | 815330.296 | 2299286 | 0 | 0 | 1763851.81 | 0 | 0 | 186470.608 | 0 | 172006.149 | 0 | 0 | 176956.478 | 0 | 2299285.045 | 4064325 | 4102607 | 4102607 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000230-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 815330.296 | 2299286 | 0 | 0 | 1763851.81 | 0 | 0 | 186470.608 | 0 | 172006.149 | 0 | 0 | 176956.478 | 0 | 2299285.045 | 4064325 | 4102607 | 4102607 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000230-0 | '02 | '004 | Compensaciones por menores Peajes Cobrados por el MOP en la Ruta 148 según el numeral 1- 6-58 de las Bases de Licitación Acceso Norte a Concepción | 159914 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 34494 | Trato directo | 13165952 | SR | 592 | 2010-02-16 | 2010-02-16 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ITATA S.A. | 4595 | 2010-02-16 | 2022-09-16 | 0 | 815330.296 | 0 | 0 | 0 | 256336.707 | 0 | 0 | 186470.608 | 0 | 172006.149 | 0 | 0 | 176956.478 | 0 | 791769.942 | 924432 | 962714 | 962714 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000230-0 | '02 | '004 | CAR N°2 Obra de Enlace La Florida DS MOP N°140 de 6-11-2018 Resolución N°3995 de 2017 Acceso Norte a Concepción | 303650 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 13719342 | Trato directo | 13719342 | SR | 140 | 2019-11-06 | 2020-03-02 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ITATA S.A. | 1095 | 2020-03-02 | 2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507515.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507515.103 | 3139893 | 3139893 | 3139893 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000236-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 953.817 | 1493958 | 0 | 0 | 187.425 | 111.859 | 73.503 | 16.737 | 0 | 0 | 67.721 | 0 | 213.815 | 1436835.42 | 1437506.48 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000236-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1492500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436800.55 | 1436800.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000236-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1462501 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436800.55 | 1436800.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000236-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 953.817 | 1458 | 0 | 0 | 187.425 | 111.859 | 73.503 | 16.737 | 0 | 0 | 67.721 | 0 | 213.815 | 34.87 | 705.93 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000236-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 50000 | SinInf |  | -- | // | -13609 |  |  | - | - | 0 | 953.817 | 0 | 0 | 0 | 187.425 | 111.859 | 73.503 | 16.737 | 0 | 0 | 67.721 | 0 | 213.815 | 34.87 | 705.93 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000241-0 | ' | ' | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 9000.342 | 455719 | 0 | 0 | 0 | 2175.788 | 1134.414 | 0 | 27.895 | 447961.621 | 418.087 | 121.201 | 227.272 | 0 | 452066.278 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000241-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 447962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447961.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447961.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000241-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 468326 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447961.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447961.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000241-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 9000.342 | 7757 | 0 | 0 | 0 | 2175.788 | 1134.414 | 0 | 27.895 | 0 | 418.087 | 121.201 | 227.272 | 0 | 4104.657 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000241-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10000 | SinInf |  | -- | // | 30434 |  |  | - | - | 0 | 9000.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175.788 | 1134.414 | 0 | 27.895 | 0 | 418.087 | 121.201 | 227.272 | 0 | 4104.657 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000242-0 | ' | ' | RUTA 57, SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000242-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000242-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | -3552 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000243-0 | ' | ' | INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 61.147 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000243-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 61.147 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000243-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | -2613 |  |  | - | - | 0 | 61.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000244-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 279.761 | 105700 | 0 | 0 | 0 | 74829.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74829.56 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000244-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 104700 | 0 | 0 | 0 | 74829.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74829.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000244-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 77295 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74829.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74829.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000244-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 279.761 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000244-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 15000 | SinInf |  | -- | // | 51887 |  |  | - | - | 0 | 279.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000245-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 8564.391 | 218601 | 0 | 0 | 0 | 793.217 | 6910.786 | 0 | 4790.675 | 99.226 | 118876.296 | 0 | 3222.565 | 63375.908 | 198068.673 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000245-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 212300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6066.146 | 0 | 4738.075 | 0 | 118365.013 | 0 | 2847.953 | 63102.539 | 195119.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000245-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 199377 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6066.146 | 0 | 4738.075 | 0 | 118365.013 | 0 | 2847.953 | 63102.539 | 195119.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000245-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 8564.391 | 6301 | 0 | 0 | 0 | 793.217 | 844.64 | 0 | 52.6 | 99.226 | 511.283 | 0 | 374.612 | 273.369 | 2948.947 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000245-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | 25693 |  |  | - | - | 0 | 8564.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.217 | 844.64 | 0 | 52.6 | 99.226 | 511.283 | 0 | 374.612 | 273.369 | 2948.947 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000247-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 848.972 | 344275 | 0 | 0 | 0 | 419.469 | 408.4 | 0 | 56030.185 | 199612.336 | 1078.721 | 203.502 | 16079.692 | 782.87 | 274615.175 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000247-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 333700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53308.515 | 198392.233 | 273.938 | 0 | 15002.045 | 0 | 266976.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000247-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 281853 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53308.515 | 198392.233 | 273.938 | 0 | 15002.045 | 0 | 266976.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000247-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 848.972 | 10575 | 0 | 0 | 0 | 419.469 | 408.4 | 0 | 2721.67 | 1220.103 | 804.783 | 203.502 | 1077.647 | 782.87 | 7638.444 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000247-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10300 | SinInf |  | -- | // | 21329 |  |  | - | - | 0 | 848.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.469 | 408.4 | 0 | 2721.67 | 1220.103 | 804.783 | 203.502 | 1077.647 | 782.87 | 7638.444 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000249-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 1561051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1525126.552 | 1525126.552 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000249-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1560551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1525126.552 | 1525126.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000249-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1560552 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1525126.552 | 1525126.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000249-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000249-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5150 | SinInf |  | -- | // | -3987 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000250-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000250-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000250-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5150 | SinInf |  | -- | // | -4120 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000255-0 | ' | ' | RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 268354.769 | 255588 | 0 | 0 | 22279.594 | 45327.772 | 24994.609 | 22688.116 | 22673.198 | 22694.508 | 22914.336 | 22852.753 | 46863.852 | 1798.643 | 255087.381 | 153162.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000255-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000255-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 268354.769 | 254254 | 0 | 0 | 22279.594 | 45327.772 | 24994.609 | 22688.116 | 22673.198 | 22694.508 | 22914.336 | 22852.753 | 46030.471 | 1798.643 | 254254 | 153162.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000255-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Zona Norte | 221405 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-02-17 | 2015-04-01 | 2500000 | Propuesta publica | 2459197 | IPC | 79 | 2015-04-14 | 2015-04-30 | 69067 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 1126 | 2015-04-30 | 2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.246 | 2295.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000255-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte | 276334 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-04-24 | 2484000 | Propuesta publica | 2354001 | IPC | 50 | 2018-05-16 | 2018-06-08 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1096 | 2018-06-08 | 2021-06-08 | 81.65 | 268354.769 | 0 | 0 | 0 | 22279.594 | 44623.526 | 22698.769 | 22688.116 | 22673.198 | 22694.508 | 22914.336 | 22852.753 | 46030.471 | 1798.643 | 251253.914 | 153162.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000255-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.381 | 0 | 833.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000255-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 19288 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.381 | 0 | 833.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000258-0 | ' | ' | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 432068.533 | 398293 | 0 | 0 | 57230.357 | 53289.333 | 28981.312 | 28967.56 | 28928.77 | 28970.168 | 29011.522 | 7510.017 | 31168.87 | 48985.758 | 343043.667 | 407631.421 | 58973.114 | 60162.5 | 25218.84 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000258-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.437 | 4.027 | 11.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000258-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 184 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.437 | 4.027 | 11.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000258-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 432068.533 | 398193 | 0 | 0 | 57230.357 | 53289.333 | 28981.312 | 28967.56 | 28928.77 | 28970.168 | 29011.522 | 7510.017 | 31161.433 | 48981.731 | 343032.203 | 407631.421 | 58973.114 | 60162.5 | 25218.84 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000258-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 276338 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 3400000 | Propuesta publica | 2985123 | IPC | 36 | 2018-04-06 | 2018-05-10 | 254659 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1035 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | 85.94 | 84233.268 | 0 | 0 | 0 | 14747.935 | 7425.947 | 7458.622 | 7455.122 | 7446.727 | 7451.579 | 7464.228 | 7510.017 | 8144.649 | 7479.051 | 82583.877 | 21103.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000258-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 2 | 284725 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-29 | 2018-10-22 | 2172000 | Propuesta publica | 1844671 | IPC | 32 | 2018-11-06 | 2018-11-29 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1096 | 2018-11-29 | 2021-11-29 | 59.49 | 347835.265 | 0 | 0 | 0 | 42482.422 | 45863.386 | 21522.69 | 21512.438 | 21482.043 | 21518.589 | 21547.294 | 0 | 23016.784 | 41502.68 | 260448.326 | 348047.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000258-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 4114431 | Propuesta publica | 3574705 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2020-12-30 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38480.691 | 58973.114 | 60162.5 | 25218.84 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000296-0 | ' | ' | RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA - VALLENAR (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 16390 | 0 | 0 | 0 | 4168.086 | 0 | 11921.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16089.753 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000296-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 16090 | 0 | 0 | 0 | 4168.086 | 0 | 11921.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16089.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000296-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 17607 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4168.086 | 0 | 11921.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16089.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000296-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000296-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 50000 | SinInf |  | -- | // | -30260 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000307-0 | ' | ' | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 539.064 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000307-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 539.064 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000307-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 205000 | SinInf |  | -- | // | -104739 |  |  | - | - | 0 | 539.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000444-0 | ' | ' | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (COMPENSACIONES) | [21 empty] | 3207588.542 | 7103750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7027272.663 | 7027272.663 | 219705 | 219705 | 219705 | 219705 | 219705 | 2008925
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000444-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3207588.542 | 7103750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7027272.663 | 7027272.663 | 219705 | 219705 | 219705 | 219705 | 219705 | 2008925
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000444-0 | '02 | '004 | Cambio normativo Seguridad Vial y Señalización Obras Adicionales - Autopista Concepción Cabrero | 282717 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 14604041 | Trato directo | 2420000 | SR | 1553 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 10234862 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO SA. | 2557 | 2018-12-31 | 2025-12-31 | 0 | 3207588.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7027272.663 | 7027272.663 | 219705 | 219705 | 219705 | 219705 | 219705 | 2008925
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000454-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RUTA 5 TRAMO TALCA CHILLÁN, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | [21 empty] | 309789.8 | 125827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 81497.44 | 21429 | 115426.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000454-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 309789.8 | 125827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 81497.44 | 21429 | 115426.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000454-0 | '02 | '002 | Estudio de Diseño y Expropiaciones Relicitación Concesión Ruta 5 Tramo Talca - Chillán | 261055 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-03-05 | 215000 | Propuesta publica | 197000 | SR | 1620 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 68570 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 250 | 2018-05-14 | 2019-01-19 | 96.8 | 140713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17429 | 17429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000454-0 | '02 | '002 | Estudio de Diseño y Pre -Pericial Baipás Concesión Ruta 5, Tramo Talca Chillán | 290567 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-27 | 2019-03-18 | 240000 | Propuesta publica | 220036 | SR | 1358 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 48438 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 180 | 2019-05-03 | 2019-10-30 | 99 | 169076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 81497.44 | 4000 | 97997.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000500-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (COMPENSACIONES) | [21 empty] | 7930612.969 | 3426518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33517.1 | 0 | 0 | 0 | 3372158.28 | 3405675.38 | 771114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000500-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 7930612.969 | 3426518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33517.1 | 0 | 0 | 0 | 3372158.28 | 3405675.38 | 771114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000500-0 | '02 | '004 | Numeral 4-1 del CAD N°1 aprobado por DS MOP N°47 de 2017 - Cambio de trazado en sector de Incahuasi (Resolución N°1151) Ruta 5 Tramo La Serena - Vallenar | 258035 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 13677874 | Trato directo | 10645700 | SR | 47 | 2017-04-28 | 2017-08-16 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO SA | 1461 | 2017-08-16 | 2021-08-16 | 0 | 3283953.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3372158.28 | 3372158.28 | 771114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000500-0 | '02 | '004 | Conciliación - Rescate y localización hallazgos arqueológico sector el Olivar - La Serena Concesión Ruta 5 Tramo La Serena Vallenar | 309478 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 4635613 | Trato directo | 4728426 | SR | 2427 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO SA | 366 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 4646659.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33517.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33517.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000525-0 | ' | ' | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 609493.191 | 783362 | 0 | 0 | 0 | 193688.714 | 66887.375 | 0 | 132040.692 | 63545.63 | 63606.447 | 89727.868 | 0 | 167830.505 | 777327.231 | 764966.677 | 739027.423 | 657753.13 | 128206.376 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000525-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 609493.191 | 783362 | 0 | 0 | 0 | 193688.714 | 66887.375 | 0 | 132040.692 | 63545.63 | 63606.447 | 89727.868 | 0 | 167830.505 | 777327.231 | 764966.677 | 739027.423 | 657753.13 | 128206.376 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000525-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Mejoramiento Ruta Nahuelbuta | 248896 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-08-25 | 2018-11-19 | 4152540 | Propuesta publica | 3362001 | IPC | 44 | 2018-12-07 | 2019-01-03 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1857 | 2019-01-03 | 2024-02-03 | 39.84 | 609493.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193688.714 | 66887.375 | 0 | 132040.692 | 63545.63 | 63606.447 | 89727.868 | 0 | 167830.505 | 777327.231 | 726485.983 | 680054.306 | 597590.63 | 102987.542 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000525-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 4114431 | Propuesta publica | 3574705 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2020-12-30 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38480.694 | 58973.117 | 60162.5 | 25218.834 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000547-0 | ' | ' | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 6382143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6252918.334 | 6252918.334 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000547-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 6362143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6252834.439 | 6252834.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000547-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6362147 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6252834.439 | 6252834.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000547-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.895 | 83.895 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000547-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 50000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.895 | 83.895 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 40010574-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESIÓN RUTA 5 TEMUCO - RÍO BUENO (ESTUDIO INTEGRALES) | [21 empty] | 0 | 216558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93346.68 | 0 | 64297.15 | 14290.65 | 44623.52 | 216558 | 1063938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 40010574-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 216558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93346.68 | 0 | 64297.15 | 14290.65 | 44623.52 | 216558 | 1063938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 40010574-0 | '02 | '002 | Estudio Integral Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli y Tramo Temuco - Río Bueno | 293953 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-18 | 2019-11-21 | 3000000 | Propuesta publica | 2940000 | SR | 66 | 2019-12-09 | 2020-01-02 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 530 | 2020-01-02 | 2021-06-15 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93346.68 | 0 | 64297.15 | 14290.65 | 44623.52 | 216558 | 1063938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 40010575-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESIÓN RUTA 5 CHILLÁN - COLLIPULLI (ESTUDIO INTEGRALES) | [21 empty] | 0 | 223373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93346.68 | 0 | 64297.15 | 14290.65 | 51212.64 | 223147.12 | 1436131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 40010575-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 223373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93346.68 | 0 | 64297.15 | 14290.65 | 51212.64 | 223147.12 | 1436131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 40010575-0 | '02 | '002 | Estudio Integral Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli y Tramo Temuco - Río Bueno | 293953 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-18 | 2019-11-21 | 3000000 | Propuesta publica | 2940000 | SR | 66 | 2019-12-09 | 2020-01-02 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 530 | 2020-01-02 | 2021-06-15 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93346.68 | 0 | 64297.15 | 14290.65 | 51212.64 | 223147.12 | 1436131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 40010576-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESIÓN RUTA 68 SANTIAGO - VALPARAISO (ESTUDIO INTEGRALES) | [21 empty] | 0 | 296471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70348.858 | 0 | 0 | 213260.664 | 283609.522 | 1600000 | 1078529 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 40010576-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 296471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70348.858 | 0 | 0 | 213260.664 | 283609.522 | 1600000 | 1078529 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 40010576-0 | '02 | '002 | Estudio Integral Ruta 68: Tramo Pajarito Placilla | 293950 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-06 | 2020-02-11 | 2996000 | Propuesta publica | 2975000 | SR | 12 | 2020-04-30 | 2020-06-03 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 390 | 2020-06-03 | 2021-06-28 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70348.858 | 0 | 0 | 213260.664 | 283609.522 | 1600000 | 1078529 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 40010577-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESIÓN RUTA 78 SANTIAGO - SAN ANTONIO (ESTUDIO INTEGRALES) | [21 empty] | 11924.703 | 760504 | 0 | 0 | 0 | 88696.37 | 51199.59 | 33126.283 | 0 | 58116.595 | 60573.774 | 0 | 108791.485 | 334767.511 | 735271.608 | 903329 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 40010577-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 11924.703 | 760504 | 0 | 0 | 0 | 88696.37 | 51199.59 | 33126.283 | 0 | 58116.595 | 60573.774 | 0 | 108791.485 | 334767.511 | 735271.608 | 903329 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 40010577-0 | '02 | '002 | Estudio Integral Concesión Ruta 78 Santiago - San antonio y Tramo Acceso Vial a Puertos | 293949 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-18 | 2019-08-29 | 1691000 | Propuesta publica | 1690758 | SR | 47 | 2019-09-13 | 2019-10-04 | 0 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 430 | 2019-10-04 | 2020-12-07 | 22.5 | 11924.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88696.37 | 51199.59 | 33126.283 | 0 | 58116.595 | 60573.774 | 0 | 108791.485 | 334767.511 | 735271.608 | 903329 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 40017370-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO RELICITACIÓN ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN | [21 empty] | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.966 | 1151872 | 745581.229 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 40017370-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 40017370-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 89 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 40017370-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151872 | 745581.229 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 40017370-0 | '02 | '002 | Estudio Integral Concesión Acceso Norte a Concepción | 302417 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-30 | 2020-10-22 | 2100000 | Propuesta publica | 1897454 | SR | 53 | 2020-11-06 | 2020-11-27 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 390 | 2020-11-27 | 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151872 | 745581.229 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 40017381-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO LOS VILOS | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 945840 | 54160 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 40017381-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 945840 | 54160 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 40017381-0 | '02 | '002 | Estudio Integral Ampliación y Mejoramiento Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 286566 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-01-06 | 2020-07-20 | 2027340 | Propuesta publica | 2000000 | SR | 54 | 2020-11-09 | 2020-12-02 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 420 | 2020-12-02 | 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 945840 | 54160 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 40024939-0 | ' | ' | -- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CONCESION RUTA 57, SANTIAGO COLINA LOS ANDES | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385457 | 1763543 | 50000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 40024939-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 40024939-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385457 | 1763543 | 50000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 40024939-0 | '02 | '002 | Estudio Integral Concesión Ruta 57 Santiago - Colina - Los Andes | 322996 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2020-11-21 | 2020-12-10 | 2200000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 792 | 2020-12-24 | 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385457 | 1763543 | 50000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Indeterminado | 0 | ' | ' | 31.02.001 | [21 empty] | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Indeterminado | 0 | '02 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Arica y Parinacota | 40004168-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PARA LA GESTION DE EXPLOTACION DEL ACUIFERO VALLE DE AZAPA | [21 empty] | 50000 | 188796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75518.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113277.478 | 188796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Arica y Parinacota | 40004168-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 50000 | 188796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75518.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113277.478 | 188796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Arica y Parinacota | 40004168-0 | '01 | '002 | DIAGNOSTICOS PARA LA GESTION DE EXPLOTACION DEL VALLE DE AZAPA | 306749 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-04 | 2019-10-24 | 238797 | Propuesta publica | 238797 | SR | 2315 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 0 | DICTUC S.A. | 366 | 2019-11-29 | 2020-11-29 | 100 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75518.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113277.478 | 188796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Maule | 30483327-0 | ' | ' | CONSTRUCCION Y AMPLIACION RED DE MONITOREO PIEZOMETROS DE LA REGION DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 49999.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47952.766 | 47952.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Maule | 30483327-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 49999.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47952.766 | 47952.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Maule | 30483327-0 | '02 | '004 | construcción y ampliación red de monitoreo piezómetros de la región del maule | 320655 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-29 | 2020-10-08 | 50000 | Propuesta publica | 47953 | SR | 581 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 0 | AGUAS SUBTERRANEAS RGR INGENIERIA LTDA | 45 | 2020-10-16 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47952.766 | 47952.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | [21 empty] | 0 | 624025.299 | 0 | 0 | 1271.972 | 691.118 | 1694.51 | 24956.501 | 3705.583 | 43018.687 | 56132.865 | 70897.011 | 224711.823 | 182713.041 | 609793.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 7000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '002 | MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE DATOS | 309968 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 33337 | Trato directo | 33337 | SR | 1491 | 2020-08-24 | 2020-09-22 | 0 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 190 | 2020-06-22 | 2020-12-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '002 | ASESORIA DE FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACION DE CONTROL DE SEGUIMIENTO DE ESTACIONES BNA PARA LA RED HIDROMETRICA | 320660 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 50013 | Trato directo | 50013 | SR | 1896 | 2020-10-20 | 2020-10-26 | 0 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 81 | 2020-10-09 | 2020-12-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.638 | 12.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '002 | Servicio de implementacion de interfaz grafica de usuario API extracciones | 325822 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 6888 | Trato directo | 6888 | SR | 1895 | 2020-10-20 | 2020-10-26 | 0 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 79 | 2020-10-08 | 2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6887.413 | 6887.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '002 | ESTUDIO Y ASESORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE MEJORAS TECNICAS EN WEBSAT | 326817 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 7680 | Trato directo | 7680 | SR | 2209 | 2020-11-19 | 2020-12-02 | 0 | SERV. DE INTEGR. DE SIST.DE INF.GEOSOLVE CIA LTDA | 54 | 2020-11-06 | 2020-12-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.949 | 99.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 237025.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19754 | 0 | 35734.921 | 37989.09 | 38398.469 | 70096.134 | 34161.684 | 236134.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN MUROS GAVIONES ETAPA 2 EN ESTACIÓN FLUVIOMETRICA RIO ACONCAGUA EN SAN FELIPE COMUNA Y PROV DE SAN FELIPE | 310176 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-05-04 | 2020-05-25 | 19689 | Propuesta publica | 19689 | SR | 968 | 2020-05-20 | 2020-07-02 | 0 | CONSTRUCTORA FRANCISCO JAVIER PINO INOSTROZA | 25 | 2020-05-27 | 2020-06-21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19688.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19688.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '004 | conservación de estación en Rio Aconcagua en puente colmo | 310177 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 20000 | Propuesta publica | 19754 | SR | 823 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 0 | CONSTRUCTORA FRANCISCO JAVIER PINO INOSTROZA | 26 | 2020-04-24 | 2020-05-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '004 | Construcción e instalación de torre de aforo de cuatro patas para Estación Fluviometrica Río Loncomilla en Bodega | 310232 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-20 | 2020-06-03 | 5903 | Propuesta publica | 5903 | SR | 279 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 0 | JOSE RICARDO CACERES ROSALES | 70 | 2020-06-09 | 2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5902.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5902.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '004 | Recolalización Estación Fluviometrica río Putagan en Yerbas Buenas | 310234 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-20 | 2020-06-03 | 20288 | Propuesta publica | 20288 | SR | 280 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 0 | JOSE RICARDO CACERES ROSALES | 70 | 2020-06-09 | 2020-08-18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10143.846 | 10143.844 | 0 | 0 | 0 | 20287.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '004 | Construcción de infraestructura para Estación Fluviometrica Río Achibueno en Punta Tricahue | 310236 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-01 | 2020-06-12 | 21650 | Propuesta publica | 21650 | SR | 238 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 0 | JORGE SOTO E HIJOS LIMITADA | 70 | 2020-07-06 | 2020-09-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10824.979 | 10824.979 | 0 | 0 | 21649.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA LOCALIDAD DE TOCONCE DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA REACTIVACION | 311772 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-01 | 2020-07-27 | 30000 | Propuesta publica | 27574 | SR | 109 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 0 | CONSTRUCTORA FRANCISCO JAVIER PINO INOSTROZA | 60 | 2020-08-13 | 2020-10-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27573.49 | 0 | 0 | 27573.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '004 | MANTENCIÓN Y REPARACION MAYOR ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS E HIDROMETEOROLÓGICAS REGION DE ÑUBLE REACTIVACION | 311847 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-13 | 2020-04-03 | 50000 | Propuesta publica | 50000 | SR | 207 | 2020-05-05 | 2020-08-24 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA | 240 | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8512.5 | 0 | 0 | 0 | 8512.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '004 | Reparación Estación Fluviometrica río Illapel en las Burras provincia del choapa region de coquimbo | 321285 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-30 | 2020-07-13 | 10000 | Propuesta publica | 8508 | SR | 333 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 0 | SOCIEDAD CALL LTDA. | 76 | 2020-07-15 | 2020-09-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8507.767 | 0 | 0 | 0 | 8507.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS CORDILLERA, REGIÓN DE ATACAMA | 323385 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-08-21 | 2020-09-16 | 137937 | Propuesta publica | 137964 | SR | 568 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 0 | HINOCOR SPA | 80 | 2020-09-24 | 2020-12-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5254.337 | 0 | 5254.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '004 | REPARACIÓN MAYOR ESTACION FLUVIOMETRICA RIO ACONCAGUA EN PUENTE COLMO REGIÓN DE VALPARAÍSO | 326394 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-08 | 2020-10-19 | 23000 | Propuesta publica | 21201 | SR | 1813 | 2020-10-21 | 2020-10-28 | 0 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 28 | 2020-10-27 | 2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13595.881 | 13595.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 23503 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2487.5 | 2487.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 69887 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56915.697 | 3084.303 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7927 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7926.1 | 0 | 7926.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 15000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14994 | 14994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107098.628 | 20811.056 | 127909.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '006 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 248400 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106320.073 | 20145.846 | 126465.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '006 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 456 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.019 | 0 | 455.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '006 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 350 | SinInf |  | -- | // | -350 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.536 | 0 | 323.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '006 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 666 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.21 | 665.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 242000 | 0 | 0 | 1271.972 | 691.118 | 1694.51 | 5202.501 | 3705.583 | 7283.766 | 18143.775 | 22498.542 | 47517.061 | 120740.301 | 228749.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '999 | ¿CONSERVACION DE ESTACIONES HIDROMETRICAS, REGIÓN DEL BIOBIO¿. | 310071 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-03 | 2020-04-06 | 35105 | Propuesta publica | 35105 | SR | 274 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 0 | CRISTIAN F. MIRANDA VILLEGAS | 60 | 2020-04-16 | 2020-06-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '999 | CONSTRUCCION DE ESTACION FLUVIOMETRICA EN EL AZUFRE | 310172 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 24200 | Propuesta publica | 24200 | SR | 590 | 2020-06-16 | 2020-09-08 | 0 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 160 | 2020-07-21 | 2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.999 | 0 | 0 | 0 | 1199.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '999 | Conservación y mantención de las Estaciones Fluviometricas de las cuencas de los ríos Elqui Limari y Choapa Region de Coquimbo | 325590 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-10-21 | 2020-10-29 | 15000 | Propuesta publica | 15000 | SR | 456 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 1902 | CONSTRUCTORA HECTOR ROLANDO ALVAREZ AGUILERA | 31 | 2020-11-01 | 2020-12-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11901.621 | 11901.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '999 | CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS HUASCO 2020 | 328071 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-13 | 2020-10-30 | 35000 | Propuesta publica | 34978 | SR | 686 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 0 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 45 | 2020-11-05 | 2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34977.67 | 34977.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '999 | CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS CUENCA RÍO COPIAPÓ | 328951 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-20 | 2020-11-26 | 5000 | Propuesta publica | 4998 | SR | 790 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 0 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 15 | 2020-12-01 | 2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4998 | 4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 23503 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4716.499 | 4716.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 12971 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3988.88 | 12704.44 | 0 | 11662.782 | 28356.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13726 | SinInf |  | -- | // | 6839 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.771 | 0 | 0 | 198.73 | 0 | 733.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6584 | SinInf |  | -- | // | 1826 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.504 | 0 | 0 | 0 | 3926.1 | 263.29 | 4349.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 15783 | SinInf |  | -- | // | 56744 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.98 | 98.12 | 0 | 1261.4 | 2076.693 | 19258.478 | 22982.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10800 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990.542 | 0 | 0 | 6999.549 | 0 | 9990.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8300 | SinInf |  | -- | // | 1500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.522 | 48.873 | 849.51 | 0 | 1225.438 | 333.239 | 2011.162 | 964.651 | 106.135 | 641.47 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 21316 | SinInf |  | -- | // | 169 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022.51 | 1058.19 | 158.48 | 2571.25 | 1200 | 9868.87 | 2598.141 | 18477.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10600 | SinInf |  | -- | // | 10000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.645 | 0 | 80 | 0 | 0 | 294.508 | 295.088 | 2223.138 | 16175.571 | 19323.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13900 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.68 | 0 | 0 | 287.436 | 160.65 | 0 | 1538.046 | 2240.52 | 7596.5 | 1835.758 | 13674.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10260 | SinInf |  | -- | // | -7312 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452.466 | 0 | 0 | 1452.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6096.146 | 1491.3 | 7587.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8650 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000.825 | 298.06 | 0 | 1927.65 | 7226.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 12900 | SinInf |  | -- | // | 4760 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.7 | 0 | 0 | 0 | 15.54 | 0 | 882.397 | 0 | 0 | 1144.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20800 | SinInf |  | -- | // | -4650 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.555 | 252.249 | 275.845 | 1503.385 | 1199.52 | 1880.2 | 2613.957 | 7932.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 9500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 0 | 560.572 | 2733.884 | 35.72 | 0 | 0 | 347.918 | 4523.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 11850 | SinInf |  | -- | // | 62777 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2257.947 | 2257.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089740-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8700 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.77 | 139.9 | 0 | 0 | 0 | 143.345 | 0 | 0 | 6545 | 1072.249 | 8437.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089747-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL | [21 empty] | 0 | 155638 | 0 | 0 | 1156.442 | 1079.542 | 322.226 | 242.046 | 323.443 | 755.087 | 36064.618 | 14550.497 | 49308.805 | 51835.294 | 155638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089747-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29114.244 | 1885.756 | 0 | 50000 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089747-0 | '02 | '002 | MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE DATOS | 309968 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 33337 | Trato directo | 33337 | SR | 1491 | 2020-08-24 | 2020-09-22 | 0 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 190 | 2020-06-22 | 2020-12-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885.756 | 0 | 0 | 1885.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089747-0 | '02 | '002 | ASESORIA DE FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACION DE REDISEÑO DE METEOROLOGIA | 310044 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 29115 | Trato directo | 29115 | SR | 1492 | 2020-08-24 | 2020-09-22 | 0 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 204 | 2020-06-09 | 2020-12-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29114.244 | 0 | 0 | 0 | 29114.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089747-0 | '02 | '002 | ASESORIA DE FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACION DE CONTROL DE SEGUIMIENTO DE ESTACIONES BNA PARA LA RED HIDROMETRICA | 320660 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 50013 | Trato directo | 50013 | SR | 1896 | 2020-10-20 | 2020-10-26 | 0 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 81 | 2020-10-09 | 2020-12-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089747-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 48600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48600 | 0 | 48600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089747-0 | '02 | '006 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 147800 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48600 | 0 | 48600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089747-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 26038 | 0 | 0 | 1156.442 | 1079.542 | 322.226 | 242.046 | 323.443 | 755.087 | 6950.374 | 12664.741 | 708.805 | 1835.294 | 26038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089747-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | 21000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.442 | 1079.542 | 322.226 | 242.046 | 323.443 | 755.087 | 6950.374 | 12664.741 | 708.805 | 1835.294 | 26038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089748-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | [21 empty] | 0 | 75418 | 0 | 0 | 0 | 2821.8 | 5709.1 | 1695.1 | 12226.868 | 7029.2 | 5598.068 | 8838.3 | 11384.36 | 18810.3 | 74113.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089748-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 75418 | 0 | 0 | 0 | 2821.8 | 5709.1 | 1695.1 | 12226.868 | 7029.2 | 5598.068 | 8838.3 | 11384.36 | 18810.3 | 74113.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089748-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577.107 | 1577.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089748-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6259 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316.1 | 0 | 1191.9 | 0 | 1065.3 | 297 | 0 | 1890.833 | 5761.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089748-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6584 | SinInf |  | -- | // | 1826 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 50.4 | 50.4 | 541.8 | 1083.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089748-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4037 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.968 | 0 | 1033.968 | 0 | 984.36 | 984.36 | 4036.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089748-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4252 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062.9 | 1062.9 | 0 | 0 | 0 | 2125.8 | 4251.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089748-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2902 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.9 | 0 | 725.4 | 0 | 725.4 | 780.9 | 2901.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089748-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3969 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4 | 0 | 0 | 811.5 | 0 | 827.7 | 883.8 | 297.9 | 941.7 | 3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089748-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 9438 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.8 | 773.6 | 1216.1 | 686 | 1271.1 | 1280.1 | 435.4 | 1361.6 | 2242.5 | 9562.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089748-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6549 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672.5 | 0 | 0 | 1333.8 | -25.2 | 1339.8 | 432.6 | 1672.5 | 6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089748-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6278 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277.4 | 1277.4 | 0 | 0 | 1277.4 | 0 | 1277.4 | 1277.4 | 1277.4 | 7664.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089748-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3054 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 479 | 0 | 0 | 479 | 504.2 | 495.8 | 495.8 | 2932.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089748-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4168 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033.6 | 0 | 2033.6 | 0 | 2033.6 | 6100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089748-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10193 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5096.4 | 0 | 0 | 0 | 5096.4 | 0 | 10192.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089748-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4798 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093.2 | 0 | 0 | 1093.2 | 0 | 211.8 | 1199.1 | 0 | 1199.1 | 4796.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089748-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1337 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817.6 | 472 | 755.6 | 2045.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30089748-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 864 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.5 | 0 | 140.1 | 50.4 | 0 | 0 | 190.5 | 291.3 | 862.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130205-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | [21 empty] | 0 | 29626 | 0 | 0 | 0 | 361.257 | 545.662 | 436.574 | 58.316 | 524.865 | 152.92 | 5787.57 | 1395.156 | 19057.729 | 28320.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130205-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130205-0 | '02 | '002 | ANALISIS CRITICOS PARA LA RED SEDIMENTOMETRICA | 309977 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-03 | 2020-06-13 | 15000 | Propuesta publica | 15000 | SR | 1154 | 2020-06-26 | 2020-09-22 | 0 | DICTUC S.A. | 187 | 2020-06-26 | 2020-12-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130205-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 14626 | 0 | 0 | 0 | 361.257 | 545.662 | 436.574 | 58.316 | 524.865 | 152.92 | 5787.57 | 1395.156 | 4057.729 | 13320.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130205-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 23503 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037.187 | 2037.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130205-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 4729 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4729.346 | 0 | 0 | 4729.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130205-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13726 | SinInf |  | -- | // | 6839 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.462 | 0 | 599.74 | 620.2 | 964.411 | 2338.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130205-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6584 | SinInf |  | -- | // | 1826 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.651 | 58.396 | 62.579 | 211.892 | 0 | 475.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130205-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10260 | SinInf |  | -- | // | -7312 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.704 | 452.366 | 296.629 | 917.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130205-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 350 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130205-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20800 | SinInf |  | -- | // | -4650 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.296 | 312.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.09 | 0 | 205.328 | 964.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130205-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 700 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.179 | 0 | 0 | 209.583 | 0 | 0 | 0 | 402.238 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130205-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 11850 | SinInf |  | -- | // | 62777 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.215 | 8.174 | 52.345 | 18.169 | 57.281 | 46.393 | 97.263 | 137.893 | 435.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130205-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.961 | 2.986 | 0 | 5.971 | 0 | 37.243 | 48.718 | 13.435 | 14.043 | 168.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130213-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | [21 empty] | 0 | 790000 | 0 | 0 | 13343.918 | 3455.183 | 4122.778 | 4900.018 | 78196.441 | 3143.69 | 4911.372 | 68694.794 | 58185.966 | 275658.247 | 514612.407 | 176995.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130213-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 191859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6969 | 6000 | 63467 | 76436 | 41753.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130213-0 | '02 | '002 | EVALUACION DE LAS COMPENTENCIAS TECNICAS PARA EL DESARROLLO DE TRABAJOS EN ZONAS FRIAS Y SUPERVIVENCIA EN MONTAÑA | 309755 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-05-18 | 2020-05-28 | 14228 | Propuesta publica | 14228 | SR | 1109 | 2020-06-19 | 2020-09-15 | 0 | RUTAS AUSTRALES SPA | 210 | 2020-06-19 | 2021-01-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6969 | 0 | 6969 | 13938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130213-0 | '02 | '002 | APOYO PARA EL INVENTARIO PUBLICO DE GLACIARES DE CHILE 2020 | 309758 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 30000 | Trato directo | 30000 | SR | 1582 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 0 | PABLO ZENTENO SERV. DE INF. GEOGR. INMAP E.I.R.L. | 465 | 2020-09-07 | 2021-12-16 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 15000 | 21000 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130213-0 | '02 | '002 | EVALUACION RED HIDROMETRICA UNIDAD DE GLACIOLOGIA Y NIEVES. | 309761 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-08-15 | 37380 | Propuesta publica | 37380 | SR | 1553 | 2020-09-03 | 2020-10-21 | 0 | COREAL DESARROLLOS TECNOLOGICOS SPA | 390 | 2020-09-03 | 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130213-0 | '02 | '002 | ASESORÍA PARA EL DISEÑO DE TRES ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS EN MACROZONAS GLACIOLÓGICAS NORTE Y CENTRO | 309762 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-25 | 2020-07-08 | 50000 | Propuesta publica | 49447 | SR | 1346 | 2020-07-29 | 2020-12-22 | 0 | INRHED SPA | 350 | 2020-12-29 | 2021-12-14 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 9446.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130213-0 | '02 | '002 | APOYO PARA EL MONITOREO DE DETALLE INTENSIVO DEL GLACIAR TAPADO, REGION DE COQUIMBO, MACROZONA NORTE, 2020-2021 | 320663 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 21903 | Trato directo | 21903 | SR | 2165 | 2020-11-17 | 2020-12-01 | 0 | CENTRO DE EST.AVANZADOS EN ZONAS ARIDAS-CEAZA | 250 | 2020-11-17 | 2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2083.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130213-0 | '02 | '002 | APOYO PARA EL MONITOREO DE DETALLE INTENSIVO DEL GLACIAR JUNCAL NORTE, REGION DE VALPARAISO, MACROZONA CENTRO, 2020-2021 | 324559 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 21903 | Trato directo | 21903 | SR | 2166 | 2020-11-17 | 2020-12-01 | 0 | UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BELLO | 290 | 2020-11-17 | 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2083.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130213-0 | '02 | '002 | APOYO PARA EL MONITOREO DE DETALLE INTENSIVO DEL GLACIAR SUR ORIENTAL DEL VOLCAN MOCHO, REGION DE LOS RIOS MACROZONA SUR, 2020-2021 | 324562 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 21903 | Trato directo | 21903 | SR | 2167 | 2020-11-17 | 2020-12-07 | 0 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 250 | 2020-11-17 | 2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2083.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130213-0 | '02 | '002 | APOYO PARA EL MONITOREO DE DETALLE INTENSIVO DEL GLACIAR NOROESTE DEL COMPLEJO VOLCANICO NEVADO DE CHILLAN, REGION DE ÑUBLE, MACROZOA CENTRO 2020-2021 | 327410 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 25640 | Trato directo | 25640 | SR | 2321 | 2020-11-27 | 2020-12-01 | 0 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 365 | 2020-11-27 | 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130213-0 | '02 | '002 | APOYO PARA EL MONITOREO DE DETALLE INTENSICO DEL GLACIAR BELLO Y PROTECCION MEDIANTE COBERTORES, REGIN METROPOLITANA, MACROZONA CENTRO, 2020-2021 | 327671 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 50000 | Trato directo | 50000 | SR | 2033 | 2020-11-06 | 2020-12-01 | 0 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 365 | 2020-11-06 | 2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130213-0 | '02 | '002 | ASESORÍA PARA GENERACIÓN DE SISTEMA DE ALERTA DE CRECIDAS POR DESCARGAS DE LAGOS GLACIARES POR MEDIO DE IMÁGENES SATELITALES | 328357 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-04 | 2020-12-09 | 1500 | Propuesta publica | 1498 | SR | 897 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 0 | AGROSPACE SPA | 10 | 2020-12-11 | 2020-12-21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498 | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130213-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 187500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145079.974 | 145079.974 | 122242.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130213-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION REPARACION Y MANTENCION DE ESTACIONES Y SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA EN CAMPOS DE HIELO NORTE Y SUR | 309766 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-30 | 2020-07-20 | 235000 | Propuesta publica | 279344 | SR | 1468 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 0 | MARCELO DEL CARMEN AREVALO GONZALEZ | 219 | 2020-08-20 | 2021-03-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 135000 | 99742.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130213-0 | '02 | '004 | IMPLEMENTACION DE LA RED DE MONITOREO DE PERMAFROST EN LA MACROZONA NORTE | 324954 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-17 | 2020-10-06 | 75000 | Propuesta publica | 75000 | SR | 1910 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 0 | GUILLERMO AZOCAR SANDOVAL CONSULTORIA AMB.EMP.INDI | 420 | 2020-10-22 | 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22499.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130213-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION DE EXTENSION DE PROFUNDIDAD PARA SENSORES EN EL LAGO CACHET 2 Y ESTACIONES MOVILES PARA LA UNIDAD DE GLACIOLOGÍA DE LA DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGION DE AYSEN | 330490 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 25700 | Trato directo | 25700 | SR | 918 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 0 | MARCELO DEL CARMEN AREVALO GONZALEZ | 6 | 2020-12-18 | 2020-12-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10079.974 | 10079.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130213-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 119121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.278 | 0 | 49999.992 | 0 | 36276.23 | 86580.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130213-0 | '02 | '006 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 78432 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.278 | 0 | 49999.992 | 0 | 23541.08 | 73845.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130213-0 | '02 | '006 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 394 | SinInf |  | -- | // | 21 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.283 | 413.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130213-0 | '02 | '006 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 11000 | SinInf |  | -- | // | 1 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10856.163 | 10856.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130213-0 | '02 | '006 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 349 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.44 | 328.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130213-0 | '02 | '006 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 394 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.99 | 349.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130213-0 | '02 | '006 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 394 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.684 | 393.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130213-0 | '02 | '006 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 394 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.59 | 393.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130213-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 291520 | 0 | 0 | 13343.918 | 3455.183 | 4122.778 | 4900.018 | 78196.441 | 2839.412 | 4911.372 | 11725.802 | 52185.966 | 30835.043 | 206515.933 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130213-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 222948 | SinInf |  | -- | // | 78216 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12741.222 | 3455.183 | 3235.869 | 2577.953 | 75362.218 | 623.796 | 3314.351 | 11570 | 39701.261 | 16904.973 | 169486.826 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130213-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13891 | SinInf |  | -- | // | 6839 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.362 | 0 | 532.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130213-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 50 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.123 | 49.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130213-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 246 | SinInf |  | -- | // | 787 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.262 | 99.516 | 80.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.537 | 257.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130213-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 536 | SinInf |  | -- | // | 227 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.374 | 188.605 | 0 | 0 | 29.633 | 0 | 237.909 | 491.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130213-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3000 | SinInf |  | -- | // | 2260 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600.017 | 1273.814 | 126.169 | 0 | 2260 | 5260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130213-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1419 | SinInf |  | -- | // | 26622 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.696 | 0 | 276.145 | 1636.5 | 688.33 | 342.06 | 323.207 | 0 | 12484.705 | 10343.679 | 26697.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130213-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 182 | SinInf |  | -- | // | 518 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.657 | 118.29 | 196.778 | 0 | 0 | 0 | 281.273 | 777.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130213-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 56 | SinInf |  | -- | // | 500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.475 | 176.545 | 269.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130213-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 185 | SinInf |  | -- | // | 5180 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.304 | 192.473 | 518.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130213-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 124 | SinInf |  | -- | // | 270 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.867 | 0 | 244.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.436 | 516.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130213-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 557 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.113 | 556.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130213-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 954 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.494 | 0 | 193.613 | 76.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130218-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | [21 empty] | 0 | 263000 | 0 | 0 | 209.494 | 4293.94 | 2558.464 | 3102.901 | 14267.782 | 7513.645 | 30260.568 | 16798.343 | 54464.654 | 115515.186 | 248984.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130218-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130218-0 | '02 | '002 | MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE DATOS | 309968 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 33337 | Trato directo | 33337 | SR | 1491 | 2020-08-24 | 2020-09-22 | 0 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 190 | 2020-06-22 | 2020-12-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130218-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48989.92 | 50010.08 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130218-0 | '02 | '006 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 99000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48989.92 | 50010.08 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130218-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 155000 | 0 | 0 | 209.494 | 4293.94 | 2558.464 | 3102.901 | 14267.782 | 7513.645 | 30260.568 | 7798.343 | 5474.734 | 65505.106 | 140984.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130218-0 | '02 | '999 | ¿CONSERVACION DE ESTACIONES HIDROMETRICAS, REGIÓN DEL BIOBIO¿. | 310071 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-03 | 2020-04-06 | 35105 | Propuesta publica | 35105 | SR | 274 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 0 | CRISTIAN F. MIRANDA VILLEGAS | 60 | 2020-04-16 | 2020-06-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130218-0 | '02 | '999 | CONSTRUCCION DE ESTACION FLUVIOMETRICA EN EL AZUFRE | 310172 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 24200 | Propuesta publica | 24200 | SR | 590 | 2020-06-16 | 2020-09-08 | 0 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 160 | 2020-07-21 | 2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130218-0 | '02 | '999 | ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA ESTACIONES METEOROLOGICAS COPIAPÓ Y HUASCO | 328781 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-19 | 2020-11-02 | 20000 | Propuesta publica | 19863 | SR | 687 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 0 | SERVICIOS GAETE Y COMPAÑIA SPA | 45 | 2020-11-05 | 2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19862.231 | 19862.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130218-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 23503 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4261.491 | 4261.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130218-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 12971 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130218-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 75699 | SinInf |  | -- | // | 26216 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 4138.82 | 0 | 0 | 12092.658 | 2530.571 | 23995.076 | 3488.344 | 0 | 7995.9 | 54254.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130218-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13726 | SinInf |  | -- | // | 6839 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.406 | 1064.36 | 268.411 | 232.276 | 801.53 | 2533.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130218-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6584 | SinInf |  | -- | // | 1826 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.744 | 99.96 | 90 | 0 | 127.296 | 508 | 1492 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130218-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 15746 | SinInf |  | -- | // | 57531 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.08 | 52.465 | 2281.837 | 100.225 | 4016.062 | 6568.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130218-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3109 | SinInf |  | -- | // | 368 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.233 | 779.176 | 0 | 222.56 | 670.794 | 0 | 2383.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130218-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8300 | SinInf |  | -- | // | 1500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.775 | 0 | 0 | 0 | 47.576 | 0 | 427.989 | 1920.169 | 2898.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130218-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 29500 | SinInf |  | -- | // | 169 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.11 | 164.008 | 284.869 | 104 | 9000 | 9638.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130218-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4300 | SinInf |  | -- | // | 9266 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.106 | 0 | 0 | 8975.2 | 9651.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130218-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1955 | SinInf |  | -- | // | 1833 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 1412.614 | 325.447 | 317.324 | 37.79 | 1191.601 | 3320.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130218-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 191 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.572 | 249.221 | 0 | 0 | 0 | 439.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130218-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3000 | SinInf |  | -- | // | 2000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.419 | 467.963 | 3554.912 | 2288.972 | 6897.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130218-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | 519 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442.904 | 46.945 | 246.563 | 120.443 | 0 | 1856.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130218-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | 50 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.35 | 0 | 0 | 248.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130218-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20800 | SinInf |  | -- | // | -4650 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580.101 | 0 | 29.39 | 50.31 | 144.408 | 157.277 | 1884.51 | 3845.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130218-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2300 | SinInf |  | -- | // | 1554 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216.524 | 0 | 66.635 | 76.064 | 69.028 | 1066.888 | 2495.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130218-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 11850 | SinInf |  | -- | // | 62777 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240.552 | 1360.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130218-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130229-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED DE LAGOS | [21 empty] | 10000 | 49263 | 0 | 0 | 13311.807 | 15.96 | 3161.37 | 974.586 | 354.12 | 202.526 | 10029.828 | 4062.46 | 5818.706 | 1007.514 | 38938.877 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130229-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3999 | 0 | 0 | 3999 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130229-0 | '02 | '002 | ANALISIS DE FITOPLANCTON EN MUESTRAS DE AGUA PROVENIENTES DE LA RED DE CONTROL DE LAGOS | 309690 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-06 | 2020-03-20 | 14000 | Propuesta publica | 14000 | SR | 551 | 2020-04-08 | 2020-09-16 | 0 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 476 | 2020-04-08 | 2021-07-28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3999 | 0 | 0 | 3999 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130229-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 10000 | 35263 | 0 | 0 | 13311.807 | 15.96 | 3161.37 | 974.586 | 354.12 | 202.526 | 10029.828 | 63.46 | 5818.706 | 1007.514 | 34939.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130229-0 | '02 | '999 | ANALISIS DE MUESTRAS DE LA RED DE CALIDDAD DE AGUAS EN LABORATORIO AMBIENTAL DE LA DGA (Nutriologo) | 292059 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-03-07 | 2019-03-26 | 57130 | Propuesta publica | 57130 | SR | 576 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 0 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SOLESPECTRO LIMITADA | 319 | 2019-04-04 | 2020-02-17 | 77 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130229-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7000 | SinInf |  | -- | // | 18000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3311.807 | 15.96 | 3161.37 | 974.586 | 354.12 | 202.526 | 10029.828 | 63.46 | 5818.706 | 1007.514 | 24939.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130257-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | [21 empty] | 0 | 135791 | 0 | 0 | 1349.46 | 0 | 5538.089 | 2491.296 | 7595.799 | 3060.426 | 10325.845 | 2141.687 | 5260.561 | 33049.405 | 70812.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130257-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 47267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2846.016 | 5995.911 | 1954.368 | 4968.297 | 2767.251 | 18531.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130257-0 | '02 | '002 | ACTUALIZAR VALIDACION Y REGISTRO DE DATOS EN SISTEMA BNA | 309698 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 2847 | Trato directo | 2847 | SR | 1512 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 0 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 172 | 2020-07-10 | 2020-12-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2846.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2846.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130257-0 | '02 | '002 | MUESTREO EN TERRENO Y ANALISIS DE AGUAS SUBTERRANEAS DE LAS REGIONES MAULE DE LOS RIOS Y LOS LAGOS | 309714 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 26000 | Propuesta publica | 25969 | SR | 1202 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 0 | HGH SOLUTIONS SPA | 164 | 2020-07-18 | 2020-12-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4968.297 | 0 | 4968.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130257-0 | '02 | '002 | ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA RED DE CONTROL DE LA NORMA SECUNDARIA DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO MAIPO BIOBIO VALDIVIA Y SERRANO | 315328 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-02-27 | 2020-03-05 | 29268 | Propuesta publica | 29268 | SR | 423 | 2020-03-19 | 2020-09-16 | 0 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 450 | 2020-03-19 | 2021-06-12 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2267.251 | 2267.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130257-0 | '02 | '002 | ASESORIA Y CONSULTORIA PARA MAPA DIGITAL HIDROQUIMICO DE CHILE | 320687 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 7954 | Trato directo | 7954 | SR | 1567 | 2020-09-04 | 2020-09-08 | 0 | SOC. DE ASESORIAS DESARROLLO CONSUL. Y CAPA. LTDA | 188 | 2020-06-24 | 2020-12-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5995.911 | 1954.368 | 0 | 0 | 7950.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130257-0 | '02 | '002 | mantención de acreditación año 2020 del laboratorio ambiental dga como laboratorio de ensayo le 1085 según nc-iso 17025 of 2017 | 328443 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 521 | Trato directo | 521 | SR | 2280 | 2020-11-25 | 2020-12-14 | 0 | INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION | 36 | 2020-11-25 | 2020-12-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130257-0 | '02 | '005 | EQUIPAMIENTO | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.096 | 784.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130257-0 | '02 | '005 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 9000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.096 | 784.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130257-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26999.91 | 26999.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130257-0 | '02 | '006 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 27000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26999.91 | 26999.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130257-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 48524 | 0 | 0 | 1349.46 | 0 | 5538.089 | 2491.296 | 7595.799 | 214.41 | 4329.934 | 187.319 | 292.264 | 2498.148 | 24496.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130257-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 36985 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349.46 | 0 | 5538.089 | 2491.296 | 7595.799 | 214.41 | 4329.934 | 187.319 | 292.264 | 2498.148 | 24496.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130267-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | [21 empty] | 0 | 162196 | 0 | 0 | 7089.632 | 5613.222 | 3494.91 | 3855.918 | 4537.577 | 4418.848 | 6169.03 | 7515.268 | 63363.063 | 40642.119 | 146699.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130267-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4995.65 | 21000 | 6633.341 | 32628.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130267-0 | '02 | '002 | MUESTREO EN TERRENO Y ANALISIS DE AGUAS SUBTERRANEAS DE LAS REGIONES MAULE DE LOS RIOS Y LOS LAGOS | 309714 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 26000 | Propuesta publica | 25969 | SR | 1202 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 0 | HGH SOLUTIONS SPA | 164 | 2020-07-18 | 2020-12-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130267-0 | '02 | '002 | ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA RED DE CONTROL DE LA NORMA SECUNDARIA DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO MAIPO BIOBIO VALDIVIA Y SERRANO | 315328 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-02-27 | 2020-03-05 | 29268 | Propuesta publica | 29268 | SR | 423 | 2020-03-19 | 2020-09-16 | 0 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 450 | 2020-03-19 | 2021-06-12 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6633.341 | 6633.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130267-0 | '02 | '002 | AUDITORIA INTERNA BAJO NCH-ISO 17025 OF 2017 Y ASESORIAMIENTO PARA LABORATORIO AMBIENTAL DGA | 322451 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-30 | 2020-08-17 | 9992 | Propuesta publica | 9992 | SR | 1530 | 2020-09-01 | 2020-10-21 | 0 | EUGENIA ISABEL BALCAZAR RUIZ | 121 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4995.65 | 0 | 0 | 4995.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130267-0 | '02 | '005 | EQUIPAMIENTO | [21 empty] | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100.9 | 25492.788 | 34593.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130267-0 | '02 | '005 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 9912 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9438.724 | 9438.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130267-0 | '02 | '005 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10633 | SinInf |  | -- | // | 97 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10699.064 | 10699.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130267-0 | '02 | '005 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5355 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5355 | 5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130267-0 | '02 | '005 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3701 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700.9 | 0 | 3700.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130267-0 | '02 | '005 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5400 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130267-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 28800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28800 | 0 | 28800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130267-0 | '02 | '006 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 80000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28800 | 0 | 28800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130267-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 56396 | 0 | 0 | 7089.632 | 5613.222 | 3494.91 | 3855.918 | 4537.577 | 4418.848 | 6169.03 | 2519.618 | 4462.163 | 8515.99 | 50676.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130267-0 | '02 | '999 | CONSTRUCCION DE ESTACION FLUVIOMETRICA EN EL AZUFRE | 310172 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 24200 | Propuesta publica | 24200 | SR | 590 | 2020-06-16 | 2020-09-08 | 0 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 160 | 2020-07-21 | 2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130267-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 23503 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130267-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 12971 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.162 | 707.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130267-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 42000 | SinInf |  | -- | // | 26216 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4595.216 | 3773.47 | 1805.688 | 1388.076 | 2362.14 | 2584.77 | 4498.487 | 1508.325 | 3288.062 | 835.845 | 26640.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130267-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13726 | SinInf |  | -- | // | 6839 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.47 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 1306.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130267-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7348 | SinInf |  | -- | // | 2001 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.537 | 125.208 | 278.768 | 21.041 | 15.09 | 101.743 | 30.751 | 142.259 | 164.744 | 912.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130267-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 15746 | SinInf |  | -- | // | 57531 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.711 | 0 | 479.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130267-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2127 | SinInf |  | -- | // | 1152 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.4 | 0 | 360.915 | 627.738 | 922.342 | 0 | 0 | 922.342 | 0 | 3040.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130267-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 252 | SinInf |  | -- | // | 387 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.596 | 64.171 | 47.3 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 155 | 638.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130267-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1574 | SinInf |  | -- | // | 111 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.423 | 0 | 61.053 | 115.996 | 0 | 77.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130267-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3130 | SinInf |  | -- | // | 912 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.848 | 728.998 | 0 | 0 | 829.419 | 0 | 0 | 225.882 | 0 | 0 | 2170.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130267-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 162 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.434 | 180.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130267-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10379 | SinInf |  | -- | // | -6909 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 353.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130267-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 316 | SinInf |  | -- | // | 10119 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.51 | 660.8 | 118.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130267-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 131 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130267-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 215 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130267-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20800 | SinInf |  | -- | // | -4650 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.487 | 0 | 12 | 639.821 | 27.9 | 759.356 | 8.8 | 254.66 | 0 | 116.025 | 2094.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130267-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 800 | SinInf |  | -- | // | 954 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.479 | 416.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.11 | 559.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130267-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 11850 | SinInf |  | -- | // | 62777 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 130.994 | 0 | 669.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.104 | 1286.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30130267-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.5 | 0 | 276.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30135814-0 | ' | ' | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | [21 empty] | 20886.9 | 251249.681 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 0 | 10665.978 | 0 | 23482.628 | 30000 | 16095.836 | 74416.246 | 50929.078 | 238089.766 | 61112.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30135814-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 20886.9 | 177000 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 59825.501 | 49411.788 | 171737.289 | 61112.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30135814-0 | '02 | '002 | LISTADO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS AFECTOS A PAG ODE PATENTES ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO PROCESO DE PAGO 2021 | 306486 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-02 | 2019-09-04 | 85887 | Propuesta publica | 82000 | SR | 1946 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 0 | YANASA MASI CONSULTORES SPA | 330 | 2019-10-09 | 2020-09-03 | 100 | 20886.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28613.1 | 0 | 61113.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30135814-0 | '02 | '002 | Listado de derechos de aprovechamiento de aguas afectos al pago de patente por no uso, actualización y seguimiento, año 2022 | 309984 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 80171 | Propuesta publica | 76000 | SR | 2135 | 2020-11-13 | 2020-12-01 | 0 | YANASA MASI CONSULTORES SPA | 310 | 2020-11-13 | 2021-09-19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19057.214 | 19057.214 | 61112.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30135814-0 | '02 | '002 | MECANISMO AUTOMATIZADO PARA DISTRIBUCION DEL PRODUCTO NETO DE LO RECAUDADO POR LAS PATENTES POR NO UTILIZACION DE LOS D° DE APROVECHAMIENTOS | 320653 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 33355 | Trato directo | 33355 | SR | 1401 | 2020-08-07 | 2020-09-25 | 0 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 122 | 2020-07-23 | 2020-11-22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 15354.574 | 33354.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30135814-0 | '02 | '002 | ESTUDIO Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD DE INTEGRACION ENTRE EL PROCESO DE PAGO DE LA TGR Y EL PROCESO DE GESTION DE PATENTES POR NO USO DE D° DE APROVECHAMIENTOS DE AGUAS DE LA DGA | 322557 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 23976 | Trato directo | 23976 | SR | 1529 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 0 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 135 | 2020-09-01 | 2021-01-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 11975.122 | 0 | 23975.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30135814-0 | '02 | '002 | Asesoria para la estandarización de los listados de pago de patente por no uso desde el año 2007 al 2020 | 322876 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 4238 | Trato directo | 4238 | SR | 1909 | 2020-10-22 | 2020-11-26 | 0 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 91 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4237.279 | 0 | 4237.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30135814-0 | '02 | '002 | ANALISIS PARA LA INTEGRACION DEL PROCESO DE NEGOCIO GESTION DE PATENTE POR NO USO CON EL DE GESTION DE INSCRIPCCIONES DE D° APROVECHAMIENTO DE AGUAS DEL CPA | 326619 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 34922 | Trato directo | 34922 | SR | 2299 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 68 | 2020-10-23 | 2020-12-30 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30135814-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 19250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11054.706 | 1517.29 | 12571.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30135814-0 | '02 | '006 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10000 | SinInf |  | -- | // | 8195 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11054.706 | 1517.29 | 12571.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30135814-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 54999.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10665.978 | 0 | 23482.628 | 0 | 16095.836 | 3536.039 | 0 | 53780.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30135814-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10666 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10665.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10665.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30135814-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1995 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994.059 | 0 | 0 | 1994.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30135814-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 333 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30135814-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1027 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026.42 | 0 | 0 | 1026.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30135814-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8974 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8973.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8973.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30135814-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5405 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5404.706 | 0 | 0 | 5404.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30135814-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2549 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2548.339 | 0 | 2548.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30135814-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3678 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3677.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3677.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30135814-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10499 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10498.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10498.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30135814-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7898 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7670.651 | 0 | 0 | 7670.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30135814-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 988 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.7 | 0 | 987.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30294322-0 | ' | ' | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HIDRICOS NACIONAL | [21 empty] | 0 | 176138 | 0 | 0 | 763.742 | 62.037 | 7030.287 | 1384.832 | 5105.14 | 8451.058 | 18822.142 | 77557.126 | 15609.156 | 25933.558 | 160719.078 | 32023.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30294322-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 5590 | 9413.55 | 10423.5 | 13609.95 | 23015.899 | 64532.899 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30294322-0 | '02 | '002 | ANALISIS DE FITOPLANCTON EN MUESTRAS DE AGUA PROVENIENTES DE LA RED DE CONTROL DE LAGOS | 309690 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-06 | 2020-03-20 | 14000 | Propuesta publica | 14000 | SR | 551 | 2020-04-08 | 2020-09-16 | 0 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 476 | 2020-04-08 | 2021-07-28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001 | 0 | 0 | 3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30294322-0 | '02 | '002 | ASESORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA DE NITROGENO TOTAL EN EL LABORATORIO AMBIENTAL DE LA DGA | 309728 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-18 | 2020-07-03 | 12000 | Propuesta publica | 10854 | SR | 1272 | 2020-07-21 | 2020-09-16 | 0 | LUIS MARIANO SILVA SILVA | 165 | 2020-07-21 | 2021-01-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3256.05 | 0 | 7597.45 | 0 | 10853.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30294322-0 | '02 | '002 | ANÁLISIS DE MUESTRAS RED DE CALIDAD DE AGUAS (NUTRIÓLOGO) | 315327 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-02 | 2020-03-12 | 45000 | Propuesta publica | 45000 | SR | 554 | 2020-04-08 | 2020-07-23 | 0 | FRESIA DE LAS NIEVES VERGARA OSORIO | 450 | 2020-04-08 | 2021-07-02 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 5590 | 6157.5 | 7422.5 | 6012.5 | 6712.5 | 34375 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30294322-0 | '02 | '002 | ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA RED DE CONTROL DE LA NORMA SECUNDARIA DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO MAIPO BIOBIO VALDIVIA Y SERRANO | 315328 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-02-27 | 2020-03-05 | 29268 | Propuesta publica | 29268 | SR | 423 | 2020-03-19 | 2020-09-16 | 0 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 450 | 2020-03-19 | 2021-06-12 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7633.341 | 7633.341 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30294322-0 | '02 | '002 | APOYO DE ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA AL LABORATORIO AMBIENTAL DE LA DGA | 320060 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 12000 | Trato directo | 12000 | SR | 995 | 2020-05-27 | 2020-09-16 | 0 | SGS CHILE LTDA SOC DE CONTROL | 457 | 2020-05-27 | 2021-08-27 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4729.035 | 4729.035 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30294322-0 | '02 | '002 | ESTUDIO Y ASESORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE MEJORAS TECNICAS EN WEBSAT | 326817 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 7680 | Trato directo | 7680 | SR | 2209 | 2020-11-19 | 2020-12-02 | 0 | SERV. DE INTEGR. DE SIST.DE INF.GEOSOLVE CIA LTDA | 54 | 2020-11-06 | 2020-12-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305.556 | 1305.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30294322-0 | '02 | '002 | ANALISIS DE NITROGENO EN MUESTRAS DE AGUA PROVENIENTE DE LA RED DE CONTROL DE LAGOS | 328205 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 12000 | Trato directo | 12000 | SR | 2200 | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 0 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 304 | 2020-11-18 | 2021-09-18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2615.348 | 2615.348 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30294322-0 | '02 | '002 | mantención de acreditación año 2020 del laboratorio ambiental dga como laboratorio de ensayo le 1085 según nc-iso 17025 of 2017 | 328443 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 521 | Trato directo | 521 | SR | 2280 | 2020-11-25 | 2020-12-14 | 0 | INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION | 36 | 2020-11-25 | 2020-12-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.119 | 20.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30294322-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4068.61 | 55826.154 | 0 | 0 | 59894.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30294322-0 | '02 | '004 | INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED METEOROLÓGICA INTEGRADA EN SALAR DE LA REGIÓN DE ATACAMA | 319115 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-05-04 | 2020-05-25 | 55827 | Propuesta publica | 55827 | SR | 1043 | 2020-06-11 | 2020-09-16 | 0 | INRHED SPA | 199 | 2020-06-11 | 2020-12-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55826.154 | 0 | 0 | 55826.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30294322-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4069 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4068.61 | 0 | 0 | 0 | 4068.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30294322-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 43138 | 0 | 0 | 763.742 | 62.037 | 7030.287 | 1384.832 | 2625.14 | 2861.058 | 5339.982 | 11307.472 | 1999.206 | 2917.659 | 36291.415 | 1023.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30294322-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 14024 | SinInf |  | -- | // | 30000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.742 | 62.037 | 7030.287 | 1384.832 | 2625.14 | 2861.058 | 4893.732 | 11307.472 | 1999.206 | 2917.659 | 35845.165 | 1023.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30294322-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 447 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.25 | 0 | 0 | 0 | 446.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30409172-0 | ' | ' | ANÁLISIS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS | [21 empty] | 0 | 605577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94934.78 | 55047.54 | 11000 | 0 | 214400 | 76997.885 | 144592.325 | 596972.53 | 237291.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30409172-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 605577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94934.78 | 55047.54 | 11000 | 0 | 214400 | 76997.885 | 144592.325 | 596972.53 | 237291.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30409172-0 | '01 | '002 | ESTUDIO Y ANALISIS DE IMPLEMENTACION DE INTEGRACION DE SOLICITUDES CON PAGO EN LINEA DE TGR DE APORTE DE PARTICULARES EN OFICINA VIRTUAL DGA (CIRH) | 309511 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | - | - | 28135 | Trato directo | 28135 | SR | 1279 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 0 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 184 | 2020-05-25 | 2020-11-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28134.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28134.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30409172-0 | '01 | '002 | ESTUDIO DE PERFECCIONAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA DGA EN GESTION DE CICLOS DE SEQUIA Y ESCASEZ | 315319 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 119400 | Trato directo | 119400 | SR | 1110 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0 | DICTUC S.A. | 457 | 2020-08-07 | 2021-11-07 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77300 | 0 | 0 | 77300 | 42100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30409172-0 | '01 | '002 | ACTUALIZACION DE LA MODELACION DEL SISTEMA ACUIFERO SALAR DE PUNTA NEGRA | 315323 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2020-03-23 | 2020-04-06 | 12000 | Propuesta publica | 11000 | SR | 666 | 2020-04-22 | 2020-08-25 | 0 | INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL ENLACES SPA | 254 | 2020-04-22 | 2021-01-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30409172-0 | '01 | '002 | ESTUDIO Y ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE REGULARIZACIONES Y TRASLADOS EN OFICINA VIRTUAL DGA EN EL AMRCO DEL PNRH | 317788 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | - | - | 46777 | Trato directo | 46777 | SR | 1004 | 2020-06-01 | 2020-06-12 | 0 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 240 | 2020-03-20 | 2020-11-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46776.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46776.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30409172-0 | '01 | '002 | ESTUDIO Y ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE OBRAS EN OFICINA VIRTUAL DGA EN EL MARCO DEL PNRH | 317827 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | - | - | 48159 | Trato directo | 48159 | SR | 1081 | 2020-06-15 | 2020-06-23 | 0 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 244 | 2020-03-20 | 2020-11-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48158.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48158.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30409172-0 | '01 | '002 | ESTUDIO Y ANALISIS DE IMPLEMENTACION DE DATOS DE SOLICITUDES Y DERECHOS EN OBSERVATORIO GEOREFERENCIADO EN EL MARCO DEL PNRH | 317828 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | - | - | 26914 | Trato directo | 26914 | SR | 1210 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 0 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 120 | 2020-07-09 | 2020-11-06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26913.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26913.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30409172-0 | '01 | '002 | ASESORÍA PARA LA MODELACIÓN PLAN NACIONAL Y PLANES ESTRATÉGICOS DE CUENCAS | 318583 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 49600 | Trato directo | 49600 | SR | 945 | 2020-05-19 | 2020-09-15 | 0 | PEDRO PABLO SANZANA CUEVAS | 550 | 2020-05-19 | 2021-11-20 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36606 | 36606 | 12994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30409172-0 | '01 | '002 | DESARROLLO DE UN OBSERVATORIO DEL MERCADO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA EN CHILE | 322466 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-31 | 2020-08-20 | 47352 | Propuesta publica | 47352 | SR | 1570 | 2020-09-04 | 2020-10-21 | 0 | DATAQU SPA | 118 | 2020-09-04 | 2020-12-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33146.4 | 14205.6 | 47352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30409172-0 | '01 | '002 | PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN HÍDRICA EN LA CUENCA DE MARICUNGA | 323544 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-01 | 2020-10-20 | 105196 | Propuesta publica | 104868 | SR | 1901 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 0 | HIDRICA CONSULTORES SPA | 410 | 2020-10-21 | 2021-12-05 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 11400 | 93467.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30409172-0 | '01 | '002 | ESTUDIO Y ASESORIA PARA ANALISAR LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA DGA, EN FUNCION A MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACION CONTENIDA EN BASE DE DATOS DEL SERVICIOS EN FUNCION DEL PLAN NACIONAL | 325657 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | - | - | 10143 | Trato directo | 10143 | SR | 2293 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 83 | 2020-10-09 | 2020-12-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5070.651 | 5072.003 | 10142.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30409172-0 | '01 | '002 | ESTUDIO Y ASESORIA PARA UN ANALISIS DE LAS BASES DE DATOS CATASTRALES RELATIVA AL USO Y DOMINIO DE LOS DDA, PARA UNA ADECUADA GESTION DEL RECURSO HIDRICOS EN FUNCION DEL PLAN NACIONAL | 325658 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | - | - | 22353 | Trato directo | 22353 | SR | 2302 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 80 | 2020-10-09 | 2020-12-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11176.391 | 11176.391 | 22352.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30409172-0 | '01 | '002 | ESTUDIO PARA MENTENER LA BASE DE DATOS CON INFORMACION A LOS CONSERVADORES DE BIENES RAICES, QUE PERMITE IDENTIFICAR LAS VARIACIONES DEL MERCADO DEL AGUA, DE LOS DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS EN CHILE EN FUNCION DEL PLAN NACIONAL | 325660 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | - | - | 17417 | Trato directo | 17417 | SR | 2294 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 83 | 2020-10-09 | 2020-12-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8707.105 | 8709.428 | 17416.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30409172-0 | '01 | '002 | DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DE SALARES Y CUENCAS COSTERAS Y SU APLICACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN HÍDRICA EN LA CUENCA DEL SALAR DE ATACAMA | 318390 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 110127 | Trato directo | 110127 | SR | 634 | 2020-04-21 | 2020-09-15 | 0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 518 | 2020-04-21 | 2021-09-21 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 50126.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30409172-0 | '01 | '002 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL PLAN NACIONAL Y PLANES ESTRATÉGICOS DE CUENCAS | 318585 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-16 | 2020-05-06 | 100400 | Propuesta publica | 100204 | SR | 1079 | 2020-06-15 | 2020-09-15 | 0 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 480 | 2020-06-15 | 2021-10-08 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61600 | 0 | 0 | 61600 | 38603.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30409172-0 | '01 | '002 | CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA DEL ACUÍFERO DEL VALLE DE PAN DE AZÚCAR, REGIÓN DE COQUIMBO | 318623 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-17 | 2020-06-05 | 45000 | Propuesta publica | 44000 | SR | 982 | 2020-05-25 | 2020-06-06 | 4400 | CON POTENCIAL CONSULTORES SPA | 200 | 2020-06-06 | 2020-12-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48400 | 48400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30409172-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS EN LOS ASPECTOS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO DE LEY QUE REFORMA EL CÓDIGO DE AGUAS | 321179 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 15500 | Trato directo | 15500 | SR | 1303 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 0 | BALBONTIN, LINAZASORO Y CIA. LTDA. | 122 | 2020-07-24 | 2020-11-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30409172-0 | '01 | '002 | ESTUDIO PARA LA READECUACIÓN DE FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DEL AGUA (SNIA) EN EL CONTEXTO DEL PLAN NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS | 324719 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 27921 | Trato directo | 27921 | SR | 2169 | 2020-11-17 | 2020-11-19 | 0 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 80 | 2020-11-05 | 2021-01-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18897.338 | 9022.903 | 27920.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30484775-0 | ' | ' | CONSERVACION INVENTARIO PÚBLICO DE EXTRACCIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | [21 empty] | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 24483.603 | 0 | 18947.77 | 52071.067 | 36446.166 | 8302.881 | 15323.238 | 42366.033 | 3327.811 | 201268.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30484775-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 24483.603 | 0 | 16938.487 | 51242.654 | 35445.949 | 5755.611 | 12450.29 | 38647.526 | 35.88 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30484775-0 | '02 | '002 | MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE DATOS | 309968 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 33337 | Trato directo | 33337 | SR | 1491 | 2020-08-24 | 2020-09-22 | 0 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 190 | 2020-06-22 | 2020-12-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12450.29 | 0 | 0 | 12450.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30484775-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE COMPARACION DE DATOS ASOCIADOS A GESTION DE SOLICITUDES DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS SOLIC REGULARIZACION SOLIC DE CAMBIO PUNTO DE CAPTACION CON LOS DATOS DE DERECHOS CONSTITUIDOS MEE | 310049 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 30576 | Trato directo | 30576 | SR | 1317 | 2020-07-24 | 2020-07-27 | 0 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 232 | 2020-05-13 | 2020-12-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30575.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30575.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30484775-0 | '02 | '002 | ASESORIA PARA LA MEJORA DEL MONITOREO DE LAS EXTRACCIONES EFECTIVAS Y ANALISIS DE FACT DE IMPLEMENTACION DE CAPTCHA | 310051 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 40807 | Trato directo | 40807 | SR | 394 | 2020-04-18 | 2020-04-27 | 0 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 214 | 2020-03-12 | 2020-10-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24483.603 | 0 | 0 | 16322.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40806.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30484775-0 | '02 | '002 | ASESORIA DE FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACION DEL PROCESO Y PUBLICACION DE DATOS METEOROLOGICOS EN BNA PARA LA RED HIDROMETRICA DE LA DGA | 310054 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 36407 | Trato directo | 36407 | SR | 2301 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 153 | 2020-06-09 | 2020-11-09 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36406.804 | 0 | 36406.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30484775-0 | '02 | '002 | ASESORIA DE FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACION MODULO DE ESTACIONES BNA PARA LA RED HIDROMETRICA DGA | 310056 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 35446 | Trato directo | 35446 | SR | 1494 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 0 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 153 | 2020-06-09 | 2020-11-09 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35445.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35445.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30484775-0 | '02 | '002 | ASESORIA DE IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS A MAPA GEORREFERENCIADO DE ESTACIONES SATELITALES | 318994 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 16939 | Trato directo | 16939 | SR | 1083 | 2020-06-15 | 2020-06-23 | 0 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 244 | 2020-04-27 | 2020-12-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16938.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16938.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30484775-0 | '02 | '002 | ASESORIA DE IMPLEMENTACION PARA MEJORAS DE PARAMETROS EN MAPA AJUSTADO | 321582 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 4345 | Trato directo | 4345 | SR | 1329 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 0 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 121 | 2020-07-13 | 2020-11-11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4344.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4344.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30484775-0 | '02 | '002 | ASESORIA DE FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACION MODULO DE GESTION BNA PARA LA RED HIDROMETRICA DGA | 322794 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 25041 | Trato directo | 25041 | SR | 1490 | 2020-08-24 | 2020-10-21 | 0 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 122 | 2020-08-24 | 2020-12-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240.722 | 0 | 2240.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30484775-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE REQUERIMIENTO PARA LA MEJORA DEL MONITOREO DE EXTRACCIONES EFECTIVAS | 322806 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 3662 | Trato directo | 3662 | SR | 1679 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 122 | 2020-08-04 | 2020-12-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3661.506 | 0 | 0 | 0 | 3661.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30484775-0 | '02 | '002 | ASESORIA DE IMPLEMENTACION COMPONENTE DE SEGURIDAD CAPTCHAT A APLICACIÓN CONSULTA DGASAT | 322845 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 2095 | Trato directo | 2095 | SR | 1520 | 2020-08-28 | 2020-09-01 | 0 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 140 | 2020-08-05 | 2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2094.105 | 0 | 0 | 0 | 2094.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30484775-0 | '02 | '002 | ESTUDIO Y ASESORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE MEJORAS TECNICAS EN WEBSAT | 326817 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 7680 | Trato directo | 7680 | SR | 2209 | 2020-11-19 | 2020-12-02 | 0 | SERV. DE INTEGR. DE SIST.DE INF.GEOSOLVE CIA LTDA | 54 | 2020-11-06 | 2020-12-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.88 | 35.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30484775-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009.283 | 828.413 | 1000.217 | 2547.27 | 2872.948 | 3718.507 | 3291.931 | 16268.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30484775-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009.283 | 0 | 701.131 | 1024.298 | 2008.733 | 1611.671 | 948.981 | 8304.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30484775-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13726 | SinInf |  | -- | // | 6839 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.2 | 332.581 | 0 | 475.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30484775-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 164 | SinInf |  | -- | // | 204 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30484775-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 454 | SinInf |  | -- | // | 885 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.632 | 0 | 342.908 | 0 | 0 | 0 | 1002.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30484775-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 741 | SinInf |  | -- | // | -19 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.015 | 0 | 0 | 721.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30484775-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 875 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.473 | 0 | 0 | 503.112 | 964.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30484775-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.727 | 252.905 | 1001.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30484775-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1089 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814.1 | 1107.334 | 1921.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30484775-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 215 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.428 | 369.256 | 580.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30484775-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30484775-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.096 | 0 | 0 | 103.843 | 577.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 30484775-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 216 | SinInf |  | -- | // | 100 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.495 | 0 | 0 | 6.5 | 250.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40012044-0 | ' | ' | ANALISIS IMPLEMENTACION PLANES ESTRATEGICOS DE CUENCA PARA LA GRH NACIONAL | [21 empty] | 489983 | 810204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 317260 | 38357 | 121276 | 220125 | 711518 | 857369.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40012044-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 489983 | 810204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 317260 | 38357 | 121276 | 220125 | 711518 | 857369.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40012044-0 | '01 | '002 | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las Cuencas de Copiapó y Huasco | 292189 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-05 | 2019-08-26 | 130000 | Propuesta publica | 128310 | SR | 1891 | 2019-09-30 | 2019-12-04 | 0 | HIDRICA CONSULTORES SPA | 350 | 2019-09-30 | 2020-09-14 | 100 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16155 | 0 | 0 | 16155 | 32310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40012044-0 | '01 | '002 | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las Cuencas de Choapa, Limarí y Elqui | 297531 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 170000 | Propuesta publica | 166210 | SR | 1889 | 2019-09-30 | 2019-12-04 | 0 | HIDRICA CONSULTORES SPA | 420 | 2019-09-30 | 2020-11-23 | 100 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20105 | 0 | 0 | 20105 | 40210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40012044-0 | '01 | '002 | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las Cuencas de Aconcagua | 301797 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-05 | 2019-08-26 | 110000 | Propuesta publica | 109680 | SR | 1890 | 2019-09-30 | 2019-12-04 | 0 | HIDRICA CONSULTORES SPA | 400 | 2019-09-30 | 2020-11-03 | 100 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14340 | 14340 | 0 | 28680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40012044-0 | '01 | '002 | PLAN ESTRATEGICO DE GESTION HIDRICA EN LA CUENCA DEL LOA | 308892 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-15 | 2019-12-17 | 140001 | Propuesta publica | 140001 | SR | 237 | 2020-02-24 | 2020-09-15 | 0 | CON POTENCIAL CONSULTORES SPA | 520 | 2020-02-24 | 2021-07-28 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 60001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40012044-0 | '01 | '002 | PLAN ESTRATEGICO DE GESTION HIDRICA EN LAS CUENCAS DE LLUTA Y PAMPA TAMARUGAL | 308896 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-15 | 2019-12-16 | 140001 | Propuesta publica | 138975 | SR | 248 | 2020-02-24 | 2020-09-08 | 0 | INGENIERIA Y CONSULTORIA EN AGUAS LIMITADA | 526 | 2020-02-24 | 2021-08-03 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 58974.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40012044-0 | '01 | '002 | PLAN ESTRATEGICO DE GESTION HIDRICA EN LA CUENCA DEL BIOBIO | 308901 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-15 | 2019-12-24 | 146001 | Propuesta publica | 146001 | SR | 236 | 2020-02-24 | 2020-09-08 | 0 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 536 | 2020-02-24 | 2021-08-13 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 86000 | 60001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40012044-0 | '01 | '002 | PLAN ESTRATEGICO DE GESTION HIDRICA EN LAS CUENCAS DE IMPERIAL Y VALDIVIA | 308905 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-15 | 2019-12-16 | 169771 | Propuesta publica | 156890 | SR | 249 | 2020-02-24 | 2020-09-15 | 0 | INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL ENLACES SPA | 540 | 2020-02-24 | 2021-08-17 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92436 | 0 | 92436 | 64454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40012044-0 | '01 | '002 | PLAN ESTRATEGICO DE GESTION HIDRICA EN LA CUENCA DEL MAIPO | 308908 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-15 | 2019-12-05 | 146001 | Propuesta publica | 140092 | SR | 526 | 2020-04-03 | 2020-09-08 | 0 | INGENIERIA Y CONSULTORIA EN AGUAS LIMITADA | 477 | 2020-04-03 | 2021-07-24 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 86000 | 54091.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40012044-0 | '01 | '002 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL EN LA MODELACION HIDROLOGICA DE LOS PLANES ESTRATEGICOS DE GESTION DE CUENCAS 2019-2020 | 309754 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | - | - | 49000 | Trato directo | 49000 | SR | 2394 | 2019-12-09 | 2019-12-26 | 0 | PEDRO PABLO SANZANA CUEVAS | 305 | 2019-12-09 | 2020-10-09 | 100 | 24983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24017 | 0 | 0 | 24017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40012044-0 | '01 | '002 | PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN HÍDRICA EN LA CUENCA DEL ESTERO CASABLANCA | 323543 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-01 | 2020-09-20 | 105000 | Propuesta publica | 104825 | SR | 1900 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 0 | PLATAF.INVEST. ECOHIDROLOGIA Y ECOHIDRAULICA LTDA. | 410 | 2020-10-21 | 2021-12-05 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11428 | 11428 | 93396.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40012044-0 | '01 | '002 | PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN HÍDRICA EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS TOLTÉN Y BUENO | 323546 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-01 | 2020-09-20 | 192000 | Propuesta publica | 191967 | SR | 1959 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 0 | PLATAF.INVEST. ECOHIDROLOGIA Y ECOHIDRAULICA LTDA. | 428 | 2020-10-29 | 2021-12-31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180538.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40012044-0 | '01 | '002 | PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN HÍDRICA EN LA CUENCAS COSTERAS ENTRE MAIPO Y RAPEL | 328089 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-20 | 2020-12-10 | 208628 | Propuesta publica | 200762 | SR | 2677 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 0 | INGENIERIA Y CONSULTORIA EN AGUAS LIMITADA | 333 | 2020-12-29 | 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208626.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40012044-0 | '01 | '002 | PLAN ESTRATEGICO DE GESTION HIDRICA EN LAS CUENCAS DE LIGUA, PETORCA Y QUILIMARI | 308182 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 110000 | Trato directo | 110000 | SR | 2164 | 2019-11-12 | 2019-12-31 | 0 | PLATAF.INVEST. ECOHIDROLOGIA Y ECOHIDRAULICA LTDA. | 366 | 2019-11-12 | 2020-11-12 | 100 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40012044-0 | '01 | '002 | plan estratégico de gestión hídrica en la cuenca del maule | 310550 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 110000 | Trato directo | 110000 | SR | 2165 | 2019-11-12 | 2019-12-26 | 0 | EVERIS CHILE S. A. | 731 | 2019-10-12 | 2021-10-12 | 100 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40012044-0 | '01 | '002 | PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN HÍDRICA EN LAS CUENCAS DE RAPEL Y MATAQUITO | 319092 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-08 | 2020-05-28 | 169772 | Propuesta publica | 169723 | SR | 1579 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 0 | HIDROGESTION S.A. | 460 | 2020-10-06 | 2022-01-09 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92437 | 92437 | 77285.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40012994-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PARA IMPLEMENTACION RED NACIONAL DE ALERTA . | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40012994-0 | '01 | '602 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | ' | ' | CONSERVACION MANTENCIÓN ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | [21 empty] | 0 | 2606231.696 | 0 | 0 | 0 | 15410.5 | 41626.2 | 95190.162 | 360588.158 | 135987.515 | 540700.805 | 396036.591 | 594986.448 | 405337.341 | 2585863.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 119187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9332.143 | 4082.143 | 4082.143 | 18306.643 | 71606.643 | 11777.285 | 119187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '002 | CONSULTORIA DE DISEÑO DE ESTACIÓN DEL RIO SAN PEDRO EN CUCHABRACHI, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 310108 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-30 | 2020-08-24 | 16000 | Propuesta publica | 12500 | SR | 129 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 0 | JUST PARTNERS SPA | 40 | 2020-09-11 | 2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '002 | CONSULTORIA DE CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA - RIO CODPA EN CALA CALA Y ALCERRECA - 2020 | 310129 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 16172 | Propuesta publica | 16000 | SR | 303 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 0 | OBRAS CIVILES GUILLERMO SOTO REED EIRL. | 80 | 2020-07-27 | 2020-10-15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '002 | ASESORIA DE CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA - RIO SAN JOSE EN AUSIPAR- 2020 | 310137 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-30 | 2020-07-10 | 13617 | Propuesta publica | 12449 | SR | 308 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 0 | INRHED SPA | 80 | 2020-07-28 | 2020-10-16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6224.5 | 6224.5 | 0 | 12449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Reconstrucción de Estación Fluviométrica de rio Camarones en Chilpe y rio Ticnamar en Angostura | 310144 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-30 | 2020-07-15 | 13096 | Propuesta publica | 9000 | SR | 320 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 9000 | AMPLIA GESTION E INFRAESTRUCTURA SPA | 80 | 2020-08-03 | 2020-10-22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '002 | INGENIERIA DE DETALLE ESTACIONES DE CORDILLERA REGIÓN DE ATACAMA REACTIVACION | 311773 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-05-06 | 2020-05-18 | 21000 | Propuesta publica | 21000 | SR | 269 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 0 | ANTONIO ELIAS GALEB NAIM | 173 | 2020-05-20 | 2020-11-09 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7875 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '002 | consultoria de control de calidad de la obra REACTIVACION | 311783 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 10200 | Propuesta publica | 10200 | SR | 271 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 0 | CAROLINA PIZARRO PAZ | 210 | 2020-06-04 | 2020-12-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457.143 | 1457.143 | 1457.143 | 1457.143 | 1457.143 | 2914.285 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '002 | ASESORIA DE FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACION MODULO DE GESTION BNA PARA LA RED HIDROMETRICA DGA | 322794 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 25041 | Trato directo | 25041 | SR | 1490 | 2020-08-24 | 2020-10-21 | 0 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 122 | 2020-08-24 | 2020-12-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22800 | 0 | 22800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '002 | ESTUDIO Y ASESORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE MEJORAS TECNICAS EN WEBSAT | 326817 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 7680 | Trato directo | 7680 | SR | 2209 | 2020-11-19 | 2020-12-02 | 0 | SERV. DE INTEGR. DE SIST.DE INF.GEOSOLVE CIA LTDA | 54 | 2020-11-06 | 2020-12-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6238 | 6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1852569.696 | 0 | 0 | 0 | 15410.5 | 8960.7 | 95190.162 | 78222.47 | 131905.372 | 314793.485 | 377296.629 | 461003.426 | 367248.3 | 1850031.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION ESTACION EN RIO TICNAMAR EN ANGOSTURA. | 310031 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-30 | 2020-07-20 | 171476 | Propuesta publica | 171476 | SR | 1470 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BYPSUR LTDA | 80 | 2020-08-03 | 2020-10-22 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 0 | 99475.9 | 0 | 171475.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION ESTACION RIO LLUTA EN ALCERRECA | 310040 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 155691 | Propuesta publica | 151598 | SR | 1209 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 0 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 80 | 2020-07-09 | 2020-09-27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62275.4 | 89322.307 | 0 | 0 | 151597.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION ESTACION EN RIO CODPA EN CALACALA | 310045 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-08 | 2020-07-14 | 77957 | Propuesta publica | 77957 | SR | 1201 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BYPSUR LTDA | 80 | 2020-07-27 | 2020-10-15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 45956.268 | 0 | 77956.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION ESTACION EN RIO CAMARONES EN CHILPE | 310050 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-30 | 2020-08-24 | 136258 | Propuesta publica | 136258 | SR | 1352 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA | 80 | 2020-08-28 | 2020-11-16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56400 | 0 | 79857.382 | 0 | 136257.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | ¿CONSERVACION DE ESTACIONES HIDROMETRICAS, REGIÓN DEL BIOBIO¿. | 310071 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-03 | 2020-04-06 | 35105 | Propuesta publica | 35105 | SR | 274 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 0 | CRISTIAN F. MIRANDA VILLEGAS | 60 | 2020-04-16 | 2020-06-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | Rio Pascua ante junta Quetru | 310110 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-03-23 | 2020-04-02 | 45000 | Propuesta publica | 44030 | SR | 256 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 0 | JORGE ANIBAL TUREO MARQUEZ | 136 | 2020-04-07 | 2020-08-21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15410.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28619.5 | 0 | 0 | 44030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION DE RIO SAN JOSE EN AUSIPAR | 310127 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 126167 | Propuesta publica | 124224 | SR | 1435 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA | 80 | 2020-08-18 | 2020-11-06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 74223.57 | 124223.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | Reparación Mayor Estación Río Grande en Seno Otway | 310140 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-03-17 | 2020-04-06 | 11500 | Propuesta publica | 11340 | SR | 72 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 0 | CONTRATISTA EN OBRAS MENORES JOSE RIVAS E.I.R.L. | 60 | 2020-04-08 | 2020-06-07 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11339.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11339.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION DE ESTACION FLUVIOMETRICA EN EL AZUFRE | 310172 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 24200 | Propuesta publica | 24200 | SR | 590 | 2020-06-16 | 2020-09-08 | 0 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 160 | 2020-07-21 | 2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | CONSTRUCION ESTACION FLUVIOMETRICA RIO CACHAPOAL ANTE JUNTA RIO LAS LEÑAS | 310173 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 50000 | Propuesta publica | 48369 | SR | 678 | 2020-07-17 | 2020-10-21 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA | 150 | 2020-07-21 | 2020-12-18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48368.409 | 0 | 0 | 48368.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | MANTENCIÓN ESTACIONES FLUVIMÉTRICAS RIO LOA ANTE REPRESA LEQUENA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA REACTIVACION | 311771 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-04 | 2020-09-23 | 8925 | Propuesta publica | 8925 | SR | 146 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 0 | DASBAUEN INGENIERÍA Y MONTJES S.A. | 15 | 2020-10-13 | 2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8925 | 8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | Reparación de Estaciones Fluviométricas Río Claro en Rivadavia y Estero Derecho en Alcohuaz, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 311777 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-12 | 2020-06-22 | 10000 | Propuesta publica | 9449 | SR | 306 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 0 | CONSTRUCTORA HECTOR ROLANDO ALVAREZ AGUILERA | 64 | 2020-06-26 | 2020-08-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9448.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9448.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | Construccion Estación Fluviometrica Rio Elqui Entrada Embalse Puclaro | 311780 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-03-31 | 2020-05-06 | 127850 | Propuesta publica | 155895 | SR | 270 | 2020-05-28 | 2020-06-10 | 6350 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 185 | 2020-06-10 | 2020-12-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23383.703 | 31175.947 | 21261.023 | 38966.838 | 33271.229 | 14186.103 | 162244.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | mantención de estación fluviométrica embalse rapel en muro y rio Tinguiririca bajo los briones REACTIVACION | 311782 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 30000 | Propuesta publica | 28400 | SR | 682 | 2020-07-22 | 2020-10-21 | 0 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 160 | 2020-07-23 | 2020-12-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28400 | 0 | 0 | 28400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | Reconstrucción y reparación de estaciones Río Maipo REACTIVACION | 311784 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 12814 | Propuesta publica | 12814 | SR | 774 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0 | ACROP SPA | 20 | 2020-07-27 | 2020-08-16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12813.176 | 0 | 0 | 12813.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | Reparación y Mantención de Estación Fluviométrica en Rio Colorado antes Junta con Rio Olivares y habilitación canal Las Mercedes REACTIVACION | 311785 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-16 | 2020-04-27 | 5008 | Propuesta publica | 5008 | SR | 563 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 0 | ACROP SPA | 140 | 2020-05-06 | 2020-09-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5007.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5007.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | Reparación estación fluviométrica Rio Guallatire en Guallatire | 311787 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-29 | 2020-06-09 | 20000 | Propuesta publica | 19972 | SR | 247 | 2020-07-15 | 2020-07-17 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BYPSUR LTDA | 60 | 2020-07-17 | 2020-09-15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19971.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19971.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | REPARACION MAYOR ESTACIONES DGA 2020 | 311823 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-03-31 | 2020-04-13 | 17000 | Propuesta publica | 16952 | SR | 83 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 0 | CONTRATISTA EN OBRAS MENORES JOSE RIVAS E.I.R.L. | 60 | 2020-05-05 | 2020-07-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16951.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16951.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | MANTENCIÓN Y REPARACION MAYOR ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS E HIDROMETEOROLÓGICAS REGION DE ÑUBLE REACTIVACION | 311847 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-13 | 2020-04-03 | 50000 | Propuesta publica | 50000 | SR | 207 | 2020-05-05 | 2020-08-24 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA | 240 | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | Mantención y reparación Mayores estaciones Fluviometricas Región del Biobío. | 311899 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 33332 | Propuesta publica | 33332 | SR | 310 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 0 | CRISTIAN F. MIRANDA VILLEGAS | 30 | 2020-07-03 | 2020-08-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21372.4 | 0 | 0 | 0 | 10459.5 | 31831.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | MANTENCION MAYOR ESTACION FLUVIOMETRICA BLANCO CHICO ANTE JUNTA RIO OSCURO REGION DE AYSEN | 319842 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-16 | 2020-04-27 | 8961 | Propuesta publica | 8961 | SR | 300 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0 | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 144 | 2020-04-29 | 2020-09-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8960.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8960.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | MANTENCION Y REPARACION MAYOR A ESTACIONES FLUVIOMETRICAS SECTOR CENTRO DE LA REGION DE AYSEN | 319844 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 9970 | Propuesta publica | 9937 | SR | 301 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0 | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 113 | 2020-04-29 | 2020-08-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9936.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9936.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | MANTENCION MAYOR ESTACION FLUVIOMETRICA RIO MAÑIHUALES ANTE JUNTA RIO SIMPSON REGION DE AYSEN | 319845 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-23 | 2020-05-04 | 25000 | Propuesta publica | 24514 | SR | 319 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 0 | CONSTRUCTORA DURAN Y VARGAS LTDA. | 166 | 2020-05-07 | 2020-10-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7354.2 | 0 | 0 | 17159.8 | 0 | 0 | 24514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | MANTENCION MAYOR ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS SECTOR SUR REGION DE AYSEN | 319847 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-23 | 2020-05-04 | 26775 | Propuesta publica | 26775 | SR | 320 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 0 | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 166 | 2020-05-07 | 2020-10-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8032.5 | 0 | 18742.5 | 0 | 0 | 0 | 26775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | MANTENCION MAYOR ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS SECTOR NORTE REGION DE AYSEN | 319848 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-27 | 2020-05-08 | 25000 | Propuesta publica | 23681 | SR | 329 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 0 | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 191 | 2020-05-13 | 2020-11-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23681 | 0 | 23681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | MANTENCION Y REPARACION MAYOR A ESTACION FLUVIOMETRICA RIO PASCUA EN DESAGUE LAGO O`HIGGINS`,`REGION DE AYSEN`, `MANTENCION Y REPARACION MAYOR A ESTACION FLUVIOMETRICA RIO PASCUA EN DESAGUE LAGO O`HIGGINS, REGION DE AYSEN` | 320558 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-27 | 2020-05-07 | 44000 | Propuesta publica | 43733 | SR | 330 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 0 | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 130 | 2020-05-13 | 2020-09-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17493 | 0 | 0 | 26239.5 | 0 | 0 | 43732.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | Conservación Estaciones Región de Magallanes en Cuenca Seno Andrew Subcuenca Río Serrano- Cuenca Costeras Laguna Blanca Subcuenca Costeras e Islas Orientales- Cuenca Vertiente del Atlántico Subcuenca Fronterizas entre Cañadón Seco y Cuenca Tierra del Fuego Subcuenca Costeras Cabo Nose y Azopardo; Cuencas Atlánticas; Río Grande; Costeras Bahía Inútil y Costeras Estrecho de Magallanes | 320952 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-09-03 | 2020-09-16 | 25000 | Propuesta publica | 24913 | SR | 189 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 0 | CONTRATISTA EN OBRAS MENORES JOSE RIVAS E.I.R.L. | 56 | 2020-09-30 | 2020-11-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12904.999 | 0 | 12007.746 | 24912.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | REPARACIÓN MAYOR ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS RIOS ALICAHUE EN COLLIGUAY Y SOBRANTE EN PIÑADERO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 321213 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 65916 | Propuesta publica | 65916 | SR | 1516 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA | 60 | 2020-09-23 | 2020-11-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65915.209 | 65915.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | Reperación de Estaciones Fluviometricas en Rio Illapel en el Peral y Rio Choapa en Salamanca Provincia del Choapa Región de Coquimbo | 323025 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-08-07 | 2020-08-17 | 30000 | Propuesta publica | 24503 | SR | 376 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 0 | CONSTRUCTORA HECTOR ROLANDO ALVAREZ AGUILERA | 69 | 2020-08-21 | 2020-10-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24502.1 | 0 | 0 | 24502.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS CORDILLERA, REGIÓN DE ATACAMA | 323385 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-08-21 | 2020-09-16 | 137937 | Propuesta publica | 137964 | SR | 568 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 0 | HINOCOR SPA | 80 | 2020-09-24 | 2020-12-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81152.935 | 51555.195 | 132708.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION ESTACION HIDROMETRICA RIO RUCUE REGION DEL BIOBIO | 323499 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-08-21 | 2020-09-02 | 45168 | Propuesta publica | 38989 | OTR | 522 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 0 | CRISTIAN F. MIRANDA VILLEGAS | 50 | 2020-10-01 | 2020-11-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38988.565 | 38988.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | MANTENCIONES ESTACIONES FLUVIOMETRICAS XV REGION ARICA Y PARINACOTA | 324072 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-28 | 2020-10-08 | 41376 | Propuesta publica | 38366 | SR | 439 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BYPSUR LTDA | 33 | 2020-10-19 | 2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38365.6 | 0 | 38365.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | MANTENCION MAYOR ESTACION FLUVIOMETRICA RIO PASCUA ANTE JUNTA RIO QUETRU ETAPA 2 REGION DE AYSEN | 324311 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-09-02 | 2020-09-14 | 43495 | Propuesta publica | 43495 | SR | 636 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 0 | CONSTRUCTORA DURAN Y VARGAS LTDA. | 88 | 2020-09-23 | 2020-12-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43494.5 | 43494.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | REPARACION DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS RIO MOSTAZAL EN CAREN Y RIO COGOTI EN ENTRADA EMBALSE COGOTI PROVINCIA DE LIMARI REGION DE COQUIMBO | 324886 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-16 | 2020-09-21 | 20000 | Propuesta publica | 13804 | SR | 405 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 0 | SOCIEDAD CALL LTDA. | 63 | 2020-09-28 | 2020-11-30 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7227.584 | 0 | 7227.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | Trabajos de reparación de estructura menor y mantención en las estaciones Rio Mapocho en Los Almendros, Rio Colina en Peldehue, Rio Maipo en El Manzano y Rio Volcán en Queltehues | 325426 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2800 | Propuesta publica | 2220 | SR | 2257 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 0 | ACROP SPA | 72 | 2020-11-26 | 2021-02-06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2219.35 | 2219.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | Conservación y mantención de las Estaciones Fluviometricas de las cuencas de los ríos Elqui Limari y Choapa Region de Coquimbo | 325590 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-10-21 | 2020-10-29 | 15000 | Propuesta publica | 15000 | SR | 456 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 1902 | CONSTRUCTORA HECTOR ROLANDO ALVAREZ AGUILERA | 31 | 2020-11-01 | 2020-12-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.997 | 4999.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | Conservación de estaciones fluviometricas Rio Toro antes de Junta Río La Laguna y Rio Cochiguaz en El Peñon Provincia de Elqui Región de Coquimbo | 326232 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-10-08 | 2020-10-21 | 10498 | Propuesta publica | 6402 | SR | 441 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 0 | SOCIEDAD CALL LTDA. | 39 | 2020-10-23 | 2020-12-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6401.248 | 0 | 6401.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | REPARACIÓN MAYOR ESTACION FLUVIOMETRICA RIO ACONCAGUA EN PUENTE COLMO REGIÓN DE VALPARAÍSO | 326394 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-08 | 2020-10-19 | 23000 | Propuesta publica | 21201 | SR | 1813 | 2020-10-21 | 2020-10-28 | 0 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 28 | 2020-10-27 | 2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7604.207 | 7604.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | MANTENCION MAYOR ESTACION FLUVIOMETRICA RIO BAKER EN DESAGUE LAGO BERTRAND, ETAPA 2, REGION DE AYSEN. | 327464 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-10-28 | 2020-11-09 | 9000 | Propuesta publica | 8900 | SR | 778 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | JORGE ANIBAL TUREO MARQUEZ | 28 | 2020-11-12 | 2020-12-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8900 | 8900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | SERVICIO CONSTRUCCION ESTACION FLUVIOMETRICA RIO QUINCHILCA EN RUTA T-39 PROVINCIA DE VALDIVIA REGION DE LOS RIOS 2020 | 327771 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-21 | 2020-09-11 | 49917 | Propuesta publica | 45615 | SR | 342 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 0 | MACROMETAL SPA | 30 | 2020-09-30 | 2020-10-30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45614.28 | 0 | 45614.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE ESTACIÓNES FLUVIOMÉTRICAS CANAL HUENINCA EN D.L. CALAFQUEN Y RÍO CRUCES EN RUCACO, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGION DE LOS RÍOS | 328066 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-06 | 2020-10-20 | 8689 | Propuesta publica | 8330 | SR | 390 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 0 | MACROMETAL SPA | 35 | 2020-10-29 | 2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8330 | 8330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | REPARACIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS ACONCAGUA EN SAN FELIPE Y ACONCAGUA EN PUENTE COLMO | 330781 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 4760 | Trato directo | 4760 | SR | 2033 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 0 | CONSTRUCTORA FRANCISCO JAVIER PINO INOSTROZA | 42 | 2020-11-19 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4760 | 4760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 23503 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4499.823 | 4499.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 12971 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6179.535 | 6179.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 15500 | SinInf |  | -- | // | 56744 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32114.562 | 0 | 0 | 0 | 32114.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 11850 | SinInf |  | -- | // | 62777 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53850.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53850.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '005 | EQUIPAMIENTO | [21 empty] | 0 | 23058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.219 | 13895.709 | 14928.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '005 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4282.25 | 4282.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '005 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 11094 | SinInf |  | -- | // | 97 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.512 | 479.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '005 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 587 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.268 | 586.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '005 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 980 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964.015 | 964.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '005 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457.262 | 1457.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '005 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1949 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.066 | 424.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '005 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1728 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1727.566 | 1727.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '005 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3004 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3003.39 | 3003.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '005 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 972 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971.38 | 971.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '005 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1034 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.219 | 0 | 1033.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 611417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32665.5 | 0 | 273033.545 | 0 | 221825.177 | 433.319 | 61343.16 | 12416.047 | 601716.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '006 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 563508 | SinInf |  | -- | // | 243967 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32665.5 | 0 | 273033.545 | 0 | 221825.177 | 433.319 | 61343.16 | 12007.749 | 601308.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40020601-0 | '02 | '006 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 409 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.298 | 408.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027052-0 | ' | ' | CONSERVACION MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE RECUPERACION INTERREGIONAL | [21 empty] | 0 | 193700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193699.831 | 193699.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027052-0 | '02 | '606 | EQUIPOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 193700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193699.831 | 193699.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027052-0 | '02 | '606 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 449708 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193699.831 | 193699.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027054-0 | ' | ' | CONSERVACION CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS PLAN DE INTERREGIONAL | [21 empty] | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477170.39 | 477170.39 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027054-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027054-0 | '02 | '602 | APOYO PARA EL MONITOREO DE DETALLE INTENSICO DEL GLACIAR BELLO Y PROTECCION MEDIANTE COBERTORES, REGIN METROPOLITANA, MACROZONA CENTRO, 2020-2021 | 327671 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 50000 | Trato directo | 50000 | SR | 2033 | 2020-11-06 | 2020-12-01 | 0 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 365 | 2020-11-06 | 2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027054-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 191220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191106.766 | 191106.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027054-0 | '02 | '604 | DEFINICION PERFIL GEODESICO Y RUTAS EN CAMPOS DE HIELO SUR | 328280 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 30000 | Propuesta publica | 29285 | SR | 780 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | MARCELO DEL CARMEN AREVALO GONZALEZ | 27 | 2020-11-13 | 2020-12-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29284.76 | 29284.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027054-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCION Y HABILITACION DE PLATAFORMA DE MONITOREO EN GLACIAR EXPLORADORES Y HABILITACION DE SENDA DE ACCESO | 328281 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-10-16 | 2020-10-26 | 50000 | Propuesta publica | 50000 | SR | 792 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 0 | SOCIEDAD ALVAREZ Y AGUILAR LTDA. | 26 | 2020-11-18 | 2020-12-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027054-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCION DE EXTENSION DE PROFUNDIDAD PARA SENSORES EN EL LAGO CACHET 2 Y ESTACIONES MOVILES PARA LA UNIDAD DE GLACIOLOGÍA DE LA DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGION DE AYSEN | 330490 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 25700 | Trato directo | 25700 | SR | 918 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 0 | MARCELO DEL CARMEN AREVALO GONZALEZ | 6 | 2020-12-18 | 2020-12-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15620.026 | 15620.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027054-0 | '02 | '604 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 100000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96201.98 | 96201.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027054-0 | '02 | '606 | EQUIPOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 383780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286063.624 | 286063.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027054-0 | '02 | '606 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 286065 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286063.624 | 286063.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027055-0 | ' | ' | CONSERVACION CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE RECUPERACION INTERREGIONAL | [21 empty] | 0 | 506299.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485645.689 | 485645.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027055-0 | '02 | '606 | EQUIPOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 506299.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485645.689 | 485645.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027055-0 | '02 | '606 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 495000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481793.136 | 481793.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027055-0 | '02 | '606 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1137 | SinInf |  | -- | // | -586 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.9 | 549.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027055-0 | '02 | '606 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1141 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140.184 | 1140.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027055-0 | '02 | '606 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 913 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.04 | 912.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027055-0 | '02 | '606 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 575 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.86 | 569.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027055-0 | '02 | '606 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 434 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.077 | 433.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027055-0 | '02 | '606 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 248 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.492 | 247.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027056-0 | ' | ' | CONSERVACION CONSERVACION RED DE LAGOS NACIONAL PLAN DE RECUPERACION INTERREGIONAL | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 79999 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027056-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 79999 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027056-0 | '02 | '602 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION LIMNOLOGICA COMO ANTECEDENTES PARA PROPUESTA DE NSCA DE LAGOS NORPATAGONICOS | 327418 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 250 | Propuesta publica | 250000 | SR | 2705 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 0 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 728 | 2020-12-29 | 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 79999 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027057-0 | ' | ' | CONSERVACION CONSERVACION DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PLAN DE RECUPERACION INTERREGIONAL | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027057-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027057-0 | '02 | '602 | DIAGNOSTICO CALIDAD DE AGUAS SUBTERRANEAS EN LA MACROZONA NORTE REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA, TARAPACA, ANTOFAGASTA Y COPIAPO Y PROPUIESTA DE RED DE MONITOREO. | 322187 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-17 | 2020-12-07 | 120000 | Propuesta publica | 120000 | SR | 2666 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 0 | GP CONSULTORES LTDA | 700 | 2020-12-28 | 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027058-0 | ' | ' | CONSERVACION CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA PLAN RECUPERACION INTERREGIONAL | [21 empty] | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 39999 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027058-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 39999 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027058-0 | '02 | '602 | DIAGNOSTICO CALIDAD DE AGUAS SUBTERRANEAS EN LA MACROZONA NORTE REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA, TARAPACA, ANTOFAGASTA Y COPIAPO Y PROPUIESTA DE RED DE MONITOREO. | 322187 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-17 | 2020-12-07 | 120000 | Propuesta publica | 120000 | SR | 2666 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 0 | GP CONSULTORES LTDA | 700 | 2020-12-28 | 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29999 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027058-0 | '02 | '602 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION LIMNOLOGICA COMO ANTECEDENTES PARA PROPUESTA DE NSCA DE LAGOS NORPATAGONICOS | 327418 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 250 | Propuesta publica | 250000 | SR | 2705 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 0 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 728 | 2020-12-29 | 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027058-0 | '02 | '606 | EQUIPOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027062-0 | ' | ' | CONSERVACION CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN INTERREGIONAL | [21 empty] | 0 | 301000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225914.705 | 225914.705 | 37045.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027062-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86438.981 | 86438.981 | 37045.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027062-0 | '02 | '602 | SERVICIO DE ANALISIS Y DISEÑO DE INICIATIVAS DE MEJORAS TRANSVERSALES EL PROCESO GESTION DE PATENTES POR NO USO | 328103 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 123485 | Trato directo | 123485 | SR | 2356 | 2020-12-03 | 2020-12-22 | 0 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 365 | 2020-12-03 | 2021-12-03 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86438.981 | 86438.981 | 37045.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027062-0 | '02 | '606 | EQUIPOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76728.594 | 76728.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027062-0 | '02 | '606 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 77022 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76728.594 | 76728.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027062-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62747.13 | 62747.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027062-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 30000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51506.763 | 51506.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027062-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6059 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6058.59 | 6058.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | 40027062-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5182 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5181.777 | 5181.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0