Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060258-0 | CONSERVACION SSR BOQUIAL Y TICAHUE (GLOSA 13) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396355 | CONSERVACION BOQUIAL Y TICAHUE (AIF) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 27146.994 | 0-0 |  | 0 | 27146.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27146.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060258-0 | CONSERVACION SSR BOQUIAL Y TICAHUE (GLOSA 13) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396242 | CONSERVACION SSR BOQUIAL Y TICAHUE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 135734.97 | 0-0 |  | 0 | 135734.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135734.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060258-0 | CONSERVACION SSR BOQUIAL Y TICAHUE (GLOSA 13) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 396371 | CONSERVACION BOQUIAL Y TICAHUE (VIATICOS) | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 720 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060259-0 | CONSERVACION SSR HUAPE (GLOSA 13) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396358 | CONSERVACION HUAPE (AIF) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 59245 | 0-0 |  | 0 | 59244.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59244.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060259-0 | CONSERVACION SSR HUAPE (GLOSA 13) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396254 | CONSERVACION SSR HUAPE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 296221 | 0-0 |  | 0 | 296220.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296220.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060259-0 | CONSERVACION SSR HUAPE (GLOSA 13) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 396373 | CONSERVACION HUAPE (VIATICOS) | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 720 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060264-0 | CONSERVACION SSR LA PARRILLA (GLOSA 13) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396377 | CONSERVACION LA PARRILLA (AIF) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 26121 | 0-0 |  | 0 | 26120.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26120.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060264-0 | CONSERVACION SSR LA PARRILLA (GLOSA 13) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396268 | CONSERVACION SSR LA PARRILLA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 145480 | 0-0 |  | 0 | 145479.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145479.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060264-0 | CONSERVACION SSR LA PARRILLA (GLOSA 13) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 396378 | CONSERVACION LA PARRILLA (VIATICOS) | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 720 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060269-0 | CONSERVACION SSR PANGUILELFUN (GLOSA 13) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396391 | CONSERVACION PANGUILELFUN (AIF) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 19735 | 0-0 |  | 0 | 19734.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19734.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060269-0 | CONSERVACION SSR PANGUILELFUN (GLOSA 13) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396272 | CONSERVACION SSR PANGUILELFUN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 98671 | 0-0 |  | 0 | 98670.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98670.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060269-0 | CONSERVACION SSR PANGUILELFUN (GLOSA 13) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 396393 | CONSERVACION PANGUILELFUN (VIATICOS) | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 720 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060270-0 | CONSERVACION SSR TRES ESPINOS (GLOSA 13) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396418 | CONSERVACION TRES ESPINOS (AIF) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 92522 | 0-0 |  | 0 | 92521.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92521.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060270-0 | CONSERVACION SSR TRES ESPINOS (GLOSA 13) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396417 | CONSERVACION SSR TRES ESPINOS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 462606 | 0-0 |  | 0 | 462605.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462605.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060270-0 | CONSERVACION SSR TRES ESPINOS (GLOSA 13) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 396419 | CONSERVACION TRES ESPINOS (VIATICOS) | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 720 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060272-0 | CONSERVACION SSR LINGUENTO NANIHUE (GLOSA 13) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396414 | CONSERVACION LINGUENTO NANIHUE (AIF) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 32839 | 0-0 |  | 0 | 32838.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32838.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060272-0 | CONSERVACION SSR LINGUENTO NANIHUE (GLOSA 13) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396412 | CONSERVACION SSR LINGUENTO NANIHUE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 164191 | 0-0 |  | 0 | 164190.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164190.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060272-0 | CONSERVACION SSR LINGUENTO NANIHUE (GLOSA 13) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 396416 | CONSERVACION LINGUENTO NANIHUE (VIATICOS) | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 720 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060645-0 | CONSERVACION SSR HUILLINCO (GLOSA 13) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396360 | AIF CONSERVACION HUILLINCO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 49046 | 0-0 |  | 0 | 49045.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49045.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060645-0 | CONSERVACION SSR HUILLINCO (GLOSA 13) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396350 | CONSERVACION SSR HUILLINCO GLOSA 13 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 248239 | 0-0 |  | 0 | 248238.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248238.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060645-0 | CONSERVACION SSR HUILLINCO (GLOSA 13) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 396374 | CONSERVACION HUILLINCO (VIATICOS) | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 720 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060649-0 | CONSERVACION SSR PITRIUCO GLOSA 13 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396401 | CONSERVACION PITRIUCO (AIF) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 37672 | 0-0 |  | 0 | 37671.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37671.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060649-0 | CONSERVACION SSR PITRIUCO GLOSA 13 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396399 | CONSERVACION SSR PITRIUCO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 188357 | 0-0 |  | 0 | 188356.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188356.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060649-0 | CONSERVACION SSR PITRIUCO GLOSA 13 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 396403 | CONSERVACION PITRIUCO (VIATICOS) | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 720 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060654-0 | CONSERVACION SSR PISHUINCO (GLOSA 13) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396395 | CONSERVACION PISHUINCO (AIF) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 51740.821 | 0-0 |  | 0 | 51740.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51740.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060654-0 | CONSERVACION SSR PISHUINCO (GLOSA 13) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396394 | CONSERVACION SSR PISHUINCO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 258705 | 0-0 |  | 0 | 258704.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258704.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060654-0 | CONSERVACION SSR PISHUINCO (GLOSA 13) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 396396 | CONSERVACION PISHUINCO (VIATICOS) | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 720 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060752-0 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS NIEBLA (GLOSA 13) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396617 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS NIEBLA (AIF) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 70000 | 0-0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060752-0 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS NIEBLA (GLOSA 13) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396636 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS NIEBLA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 0-0 |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060752-0 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS NIEBLA (GLOSA 13) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 396685 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS NIEBLA (VIATICOS) | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 720 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060753-0 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS TRAPI (GLOSA 13) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396640 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS TRAPI (AIF) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 70000 | 0-0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060753-0 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS TRAPI (GLOSA 13) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396638 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS TRAPI | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 0-0 |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060753-0 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS TRAPI (GLOSA 13) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 396686 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS TRAPI (VIATICOS) | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 720 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060754-0 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS RIÑIHUE (GLOSA 13) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396653 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS RIÑIHUE (AIF) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060754-0 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS RIÑIHUE (GLOSA 13) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396654 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS RIÑIHUE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0-0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060754-0 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS RIÑIHUE (GLOSA 13) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 396687 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS RIÑIHUE (VIATICOS) | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 720 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060755-0 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS FOLILCO (GLOSA 13) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396656 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS FOLILCO (AIF) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060755-0 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS FOLILCO (GLOSA 13) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396657 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS FOLILCO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 0-0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060755-0 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS FOLILCO (GLOSA 13) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 396690 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS FOLILCO (VIATICOS) | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 720 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060756-0 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS PICHIRROPULLI (GLOSA 13) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396658 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS PICHIRROPULLI (AIF) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060756-0 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS PICHIRROPULLI (GLOSA 13) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396660 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS PICHIRROPULLI | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 0-0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060756-0 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS PICHIRROPULLI (GLOSA 13) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 396693 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS PICHIRROPULLI (VIATICOS) | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 720 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 381859 | Gestión de Proyecto Grupo N°8-2023, Obras de Conservación SSR San Ramón, Villa Santa Lucía, Aulen y El Amarillo, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-09-02 | 2023-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 46059.059 | 48893.149 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 63.08 | 31255 | 4131.398 | 0 | 4131.398 | 0 | 0 | 13920.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13203.601 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 365443 | Obras de Conservación para el Servicio de Agua Potable Rural de Aulen, Comuna de Hualihué, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-42-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-29 | 2022-09-09 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-12 | 2023-11-16 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 41495.3 | 119994.1 | 76205498-1 | ING Y CONST. AUTOMO SPA | 97.73 | 2720.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 381858 | Grupo N°8-2023, Obras de Conservación SSR Villa Santa Lucía, El Amarillo, Aulen y San Ramón, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-32-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-14 | 2023-07-31 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-02 | 2023-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 304970.959 | 488931.492 | 5194545-K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 24.14 | 305881.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139200.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166681.92 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40017327-0 | AMPLIACION SISTEMA DE A.P.R. DE PUAUCHO COIHUERIA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 354845 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema del Servicio Sanitario Rural de Puaucho, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-04-14 | 2024-04-08 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 312590.969 | 240454.591 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 36.08 | 140927 | 21709.963 | 0 | 21709.963 | 11672.679 | 15000 | 16845.578 | 13187.635 | 10538.603 | 11403.26 | 11723.699 | 9538.603 | 12390.12 | 6916.86 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40017327-0 | AMPLIACION SISTEMA DE A.P.R. DE PUAUCHO COIHUERIA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 354844 | Construcción Sistema del Servicio Sanitario Rural de Puaucho, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-109-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-01-18 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-14 | 2024-04-08 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 2283561.728 | 2404545.914 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 44.67 | 1431165 | 217484.489 | 0 | 217484.489 | 116726.792 | 150000 | 168455.776 | 131876.345 | 105386.032 | 114032.603 | 117236.987 | 95386.032 | 123901.202 | 90678.742 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40018527-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR CHEÑUE PUNTA PIUTIL, HUALAIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 349658 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio Sanitario Rural de Cheñue-Punta Piutil, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-09-21 | 2024-09-10 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 418289.869 | 418289.869 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 49.95 | 180701.583 | 22759.42 | 0 | 22759.42 | 19706.547 | 17000 | 16000 | 15000 | 13000 | 17000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15235.616 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40018527-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR CHEÑUE PUNTA PIUTIL, HUALAIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 349657 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Cheñue-Punta Piutil, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-33-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-08-25 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-21 | 2024-09-10 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 4032154.951 | 4182898.685 | 77695080-7 | MAESTRANZA JAAR SERVICIOS LTDA | 62.24 | 1807011.855 | 227594.201 | 0 | 227594.201 | 197065.466 | 170000 | 160000 | 150000 | 130000 | 170000 | 150000 | 150000 | 150000 | 152352.188 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 40019118-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL HUAYUN, COMUNA DE MAULLIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 354843 | GP Construcción Servicio Sanitario Rural de Huayun, Comuna de Maullín, Región de los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-27 | 2024-01-21 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Sin Reajuste | 180421.858 | 180421.324 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 74.33 | 13324.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755.215 | 11568.97 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 40019118-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL HUAYUN, COMUNA DE MAULLIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 354842 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Huayun, Comuna de Maullín, Región de los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-21-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-01 | 2022-07-26 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-27 | 2024-01-21 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Sin Reajuste | 996113.969 | 1244284.993 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 74.32 | 91990.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12204.94 | 79786 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40019238-0 | AMPLIACION DEL SISTEMA APR CURANUE, COMUNA DE QUELLON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 349634 | Gestión de Proyecto Mejoramiento del Servicio Agua Potable Rural Curanue Comuna de Quellón Región de los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-27 | 2024-04-01 | CHILOE | QUELLON | Sin Reajuste | 293734.082 | 311109.824 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 98.24 | 5477.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5477.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40019238-0 | AMPLIACION DEL SISTEMA APR CURANUE, COMUNA DE QUELLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 349632 | Ampliación Servicio Sanitario Rural de Curanue, Comuna de Quellón, Región de los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-20-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-01 | 2022-07-26 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-27 | 2024-04-01 | CHILOE | QUELLON | Sin Reajuste | 1526762.767 | 2393152.495 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 77.24 | 42137.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42137.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | FRESIA | de los Lagos | PROYECTOS | 40025344-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR SECTOR LOS BAJOS, FRESIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 393870 | Construcción Sistema APR Sector Los Bajos, Fresia | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 848390 | 0-0 |  | 0 | 265749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265749 | 0 | 582641 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | CURACO DE VELEZ | de los Lagos | PROYECTOS | 40027914-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUENAO, COMUNA DE CURACO DE VELEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 344710 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio APR Huenao, Comuna de Curaco de Vélez Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-11-22 | 2023-12-27 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | Sin Reajuste | 130627.59 | 147403.432 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 85.96 | 20691.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20691.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | CURACO DE VELEZ | de los Lagos | PROYECTOS | 40027914-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUENAO, COMUNA DE CURACO DE VELEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 352461 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Huenao, Comuna de Curaco de Vélez, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-59-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-31 | 2022-01-26 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-11-22 | 2023-12-27 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | Sin Reajuste | 693791.625 | 1016575.399 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 79.06 | 64812.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64812.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308094 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Los Riscos, Comuna de Purranque Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-38-LE19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-27 | 2023-05-12 | OSORNO | PURRANQUE | Sin Reajuste | 25000 | 26400 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 67 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308097 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Las Gaviotas, Comuna de Puerto Octay Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-40-LE19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-28 | 2023-06-05 | OSORNO | PUERTO OCTAY | Sin Reajuste | 30000 | 27000 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 68 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308110 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Llau Llao, Comuna de Castro Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-46-LE19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-28 | 2023-10-02 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 30000 | 35996.875 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 40 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 14996.875 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308151 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Los Riscos, Comuna de Purranque Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-27 | 2023-05-12 | OSORNO | PURRANQUE | Sin Reajuste | 3190 | 3828 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 80 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 319 | 0 | 319 | 0 | 319 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308154 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Las Gaviotas, Comuna de Puerto Octay Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-28 | 2023-06-05 | OSORNO | PUERTO OCTAY | Sin Reajuste | 3915 | 3915 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 76 | 313.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308179 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Llau Llao, Comuna de Castro Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-28 | 2023-10-02 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 4350 | 5219.547 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 40 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 435 | 0 | 2174.547 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308187 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Riachuelo, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-51-LE19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-29 | 2023-08-09 | OSORNO | RIO NEGRO | Sin Reajuste | 30000 | 32399.7 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 78 | 11339.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5669.525 | 0 | 5670.325 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308189 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Riachuelo, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-29 | 2023-08-09 | OSORNO | RIO NEGRO | Sin Reajuste | 3915 | 4697.957 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 65 | 1644.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.081 | 0 | 822.256 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322755 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Contao, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-49-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-10-17 | 2023-03-30 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 30000 | 46560 | 76658389-K | EMPRESA SPECHT CONSTRUCTORA SPA | 90 | 4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322757 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Colonia Río Sur, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-50-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-10-29 | 2023-11-20 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 35000 | 57240 | 76511611-2 | ARRAVAL SPA. | 66 | 14715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4905 | 0 | 4905 | 0 | 0 | 0 | 4905 | 0 | 4905 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322762 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Pellines, Comuna de Llanquihue, región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-52-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-10-24 | 2023-12-20 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Sin Reajuste | 35000 | 40800 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 60 | 16320 | 0 | 0 | 0 | 4080 | 0 | 4080 | 0 | 0 | 4080 | 0 | 0 | 0 | 4080 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322784 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Contao, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-17 | 2023-03-30 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 4350 | 6751.2 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 90 | 675.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322785 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Colonia Río Sur, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-29 | 2023-11-20 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 5075 | 8299.8 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 52 | 2133.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.225 | 0 | 711.225 | 0 | 0 | 0 | 711.225 | 0 | 711.225 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322789 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Pellines, Comuna de Llanquihue, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-24 | 2023-12-20 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Sin Reajuste | 5075 | 5916 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 70 | 2366.4 | 0 | 0 | 0 | 591.6 | 0 | 591.6 | 0 | 0 | 591.6 | 0 | 0 | 0 | 591.6 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 339780 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción de Sondaje para el Servicio de APR de Riachuelo, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-22-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-02 | 2021-06-22 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-04 | 2022-06-10 |  |  | Sin Reajuste | 120000 | 168000 | 76423494-4 | CMC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 33600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370281 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Forrahue, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-09 | 2024-03-03 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 3380 | 3380 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 45 | 1622.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | 405.6 | 0 | 0 | 0 | 540.8 | 0 | 0 | 236.6 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370846 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Trocomó, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-05-26 | 2024-03-06 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 4331.6 | 4331.6 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 20 | 2165.8 | 0 | 0 | 0 | 866.32 | 0 | 0 | 0 | 433.16 | 0 | 0 | 433.16 | 0 | 433.16 | 433.16 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370848 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Chifín El Moro, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-18 | 2023-12-28 | OSORNO | RIO NEGRO | Sin Reajuste | 3380 | 4056 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 60 | 1622.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.6 | 0 | 0 | 405.6 | 0 | 0 | 343.2 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370849 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de El Rosario, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-65-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-27 | 2023-11-22 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice de Precios al Consumidor | 44000 | 61273.1 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 50 | 20891.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10445.82 | 0 | 0 | 5222.91 | 0 | 5222.91 | 0 | 10445.82 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370850 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de El Rosario, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-27 | 2023-11-22 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Sin Reajuste | 8884.6 | 7352.772 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 14.76 | 2506.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253.498 | 0 | 0 | 626.749 | 0 | 626.749 | 0 | 1253.5 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370851 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de El Torreón, Comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-66-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-27 | 2023-12-23 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Indice de Precios al Consumidor | 35000 | 49000 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 60 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 4900 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370852 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de El Torreón, Comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-27 | 2023-12-23 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Sin Reajuste | 7105 | 5880 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 70 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 588 | 0 | 0 | 588 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370854 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Caleta Gutiérrez ¿ Caleta La Arena, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-09 | 2024-01-28 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 4550 | 5460 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 40 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 546 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370856 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Coñab, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-05-24 | 2024-03-04 | CHILOE | QUINCHAO | Sin Reajuste | 5700 | 5700 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 570 | 0 | 570 | 0 | 570 | 0 | 570 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370858 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Butalcura, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-05-24 | 2024-03-04 | CHILOE | DALCAHUE | Sin Reajuste | 5400 | 5400 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 40 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 540 | 0 | 540 | 0 | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370859 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Teguel, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-70-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-10-11 | CHILOE | DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 35000 | 49000 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 60 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 9800 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370860 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Teguel, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-27 | 2023-10-08 | CHILOE | DALCAHUE | Sin Reajuste | 7105 | 5880 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 60 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 1176 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370861 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Puacura, Comuna de Castro, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-71-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-27 | 2023-10-08 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 26000 | 36400 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 70 | 7280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640 | 0 | 0 | 3640 | 3640 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370862 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Puacura, Comuna de Castro, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-27 | 2023-10-08 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 5278 | 4368 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 70 | 873.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 0 | 436.8 | 436.8 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370863 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Natri Bajo, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-72-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-27 | 2023-11-19 | CHILOE | CHONCHI | Indice de Precios al Consumidor | 26000 | 36400 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 70 | 7280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640 | 0 | 3640 | 0 | 3640 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370864 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Natri Bajo, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-27 | 2023-11-19 | CHILOE | CHONCHI | Sin Reajuste | 5278 | 4368 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 873.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 436.8 | 0 | 436.8 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370866 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Isla Tranqui e Isla Acui, Comuna de Queilen, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-05-24 | 2024-05-13 | CHILOE | QUEILEN | Sin Reajuste | 8600 | 10300 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 37.52 | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072.5 | 0 | 1072.5 | 2145 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370868 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del SSR de Lelbun Aituy Extensión Villa El Lago, Comuna de Queilen, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-09 | 2023-12-19 | CHILOE | QUEILEN | Sin Reajuste | 6240 | 6240 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 40 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 624 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370870 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Lechagua, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-09 | 2023-12-19 | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 4550 | 5460 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 60 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 546 | 0 | 1092 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370871 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Chana, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-76-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-27 | 2023-10-08 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 26000 | 36400 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 70 | 7280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640 | 0 | 3640 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370872 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Chana, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-27 | 2023-10-08 | PALENA | CHAITEN | Sin Reajuste | 5278 | 4368 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 70 | 873.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 436.8 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370878 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del SSR de Isla Llingua, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-10 | 2023-12-20 | CHILOE | QUINCHAO | Sin Reajuste | 6240 | 6240 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 80 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372687 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Chifín El Moro, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-108-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-01-25 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-03-18 | 2023-12-28 | OSORNO | RIO NEGRO | Indice de Precios al Consumidor | 26000 | 33800 | 76793259-6 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 60 | 13520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7280 | 0 | 0 | 3380 | 0 | 0 | 2860 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372688 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Caleta Gutiérrez ¿ Caleta La Arena, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-91-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-01-25 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-03-09 | 2024-01-28 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 35000 | 45500 | 76793259-6 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 70 | 13650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550 | 4550 | 0 | 0 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372699 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del SSR de Lelbun Aituy Extensión Villa El Lago, Comuna de Queilen, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-95-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-01-25 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-03-09 | 2023-12-19 | CHILOE | QUEILEN | Indice de Precios al Consumidor | 48000 | 62400 | 76793259-6 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 70 | 18720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6240 | 0 | 6240 | 0 | 6240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372700 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Lechagua, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-96-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-01-25 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-09 | 2023-12-19 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 35000 | 45500 | 76793259-6 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 60 | 9100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550 | 0 | 4550 | 0 | 9100 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372705 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del SSR de Isla Llingua, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-99-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-01-25 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-03-10 | 2023-12-20 | CHILOE | QUINCHAO | Indice de Precios al Consumidor | 48000 | 62400 | 76793259-6 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 60 | 12480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6240 | 0 | 6240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372739 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Forrahue | A | 2. ESTUDIOS | 817-106-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-01-25 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-09 | 2024-03-03 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 35000 | 33800 | 76793259-6 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 38 | 16224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6760 | 0 | 4056 | 0 | 0 | 0 | 5408 | 0 | 0 | 2366 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378874 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Coñab, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-3-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-24 | 2024-03-04 | CHILOE | QUINCHAO | Indice de Precios al Consumidor | 35000 | 57000 | 15645320-K | ITALO VARGAS MIRANDA | 40 | 34200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 0 | 5700 | 0 | 5700 | 0 | 5700 | 0 | 5700 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378876 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Butalcura, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-4-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-24 | 2024-03-04 | CHILOE | DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 35000 | 54000 | 15645320-K | ITALO VARGAS MIRANDA | 40 | 32400 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 5400 | 0 | 5400 | 0 | 5400 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378879 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Isla Tranqui e Isla Acuy, Comuna de Queilen, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-5-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-24 | 2024-05-13 | CHILOE | QUEILEN | Indice de Precios al Consumidor | 60000 | 103000 | 15645320-K | ITALO VARGAS MIRANDA | 45 | 42900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10725 | 0 | 10725 | 21450 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378882 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Palqui, Comuna de Curaco de Vélez, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-6-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-24 | 2024-03-19 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | Indice de Precios al Consumidor | 35000 | 55000 | 15645320-K | ITALO VARGAS MIRANDA | 40 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378883 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Palqui, Comuna de Curaco de Vélez, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-05-24 | 2024-03-19 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | Sin Reajuste | 5500 | 5500 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 40 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 550 | 0 | 550 | 0 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378885 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Chequian Matao, Comuna de Quinchao , Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-7-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-24 | 2024-03-04 | CHILOE | QUINCHAO | Indice de Precios al Consumidor | 35000 | 49000 | 15645320-K | ITALO VARGAS MIRANDA | 80 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378886 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Chequian Matao, Comuna de Quinchao , Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-05-24 | 2024-03-04 | CHILOE | QUINCHAO | Sin Reajuste | 4900 | 4900 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 70 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378887 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Trocomo, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-8-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-05-26 | 2024-03-06 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 35000 | 43316 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 40 | 21658 | 0 | 0 | 0 | 8663.2 | 0 | 0 | 0 | 4331.6 | 0 | 0 | 4331.6 | 0 | 4331.6 | 4331.6 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378888 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Chifca, comuna de San Pablo, Region de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-9-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-06-06 | 2024-03-17 | OSORNO | SAN PABLO | Indice de Precios al Consumidor | 26000 | 39000 | 76793259-6 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 61 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378889 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Chifca, comuna de San Pablo, Region de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-06-06 | 2024-03-17 | OSORNO | SAN PABLO | Sin Reajuste | 3900 | 3900 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 70 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378961 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción de Sondaje para el SSR Huayun, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-13-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-04 | 2023-04-21 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-12 | 2024-03-20 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice de Precios al Consumidor | 150000 | 127500.337 | 10277813-8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 19.6 | 102380.067 | 0 | 0 | 0 | 102380.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378962 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción de Sondaje para el SSR Huayun, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-10-12 | 2024-03-20 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Sin Reajuste | 12750.034 | 12750.034 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 19.7 | 10238.007 | 0 | 0 | 0 | 10238.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 387584 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Rio Chico, Comuna de Puerto Montt, Región De Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-40-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2025-02-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 33613.445 | 76126.412 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 47198.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12941.49 | 0 | 0 | 12941.49 | 0 | 9135.169 | 0 | 0 | 12180.226 | 28928.037 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 387592 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Isla Chuit, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-41-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2025-02-01 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 50420.168 | 97261.675 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 60302.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16534.485 | 0 | 0 | 16534.485 | 0 | 11671.401 | 0 | 0 | 15561.868 | 36959.436 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 387612 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Carelmapu, Comuna de Maullín, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-44-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2025-02-01 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Indice de Precios al Consumidor | 67226.891 | 95795 | 96693430-1 | HIDROGESTION S.A. | 0 | 59392.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16285.15 | 0 | 0 | 16285.15 | 0 | 11495.4 | 0 | 0 | 15327.2 | 36402.1 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 387617 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Santa Bárbara, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-45-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2025-02-01 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 46218.487 | 90610.021 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 56178.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15403.704 | 0 | 0 | 15403.704 | 0 | 10873.203 | 0 | 0 | 14497.603 | 34431.807 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 387619 | Estudio Hidrogeológico para los sectores de Rio Llolle y Coinco La Herradura, comuna de Quellón, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-46-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-04-27 | CHILOE | QUELLON | Indice de Precios al Consumidor | 16806.723 | 12000 | 76932052-0 | PROAQUA LIMITADA | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 389484 | Construcción de Sondaje para el Servicio Sanitario Rural de Caicaen, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-51-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-08-28 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Sin Reajuste | 150000 | 122999.999 | 76949335-2 | PERFOSYM SPA | 0 | 122999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122999.999 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 389486 | Construcción de Sondaje para el Servicio Sanitario Rural de Villa Santa Lucía, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-52-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-08-28 | PALENA | CHAITEN | Sin Reajuste | 150000 | 131220.978 | 76287915-8 | POZOS PERFOSUR LTDA | 0 | 92574.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92574.581 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 389489 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) para los SSR de Quenac y Yaldad, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-53-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-23 | 2023-12-20 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-04-27 | CHILOE | QUELLON | Indice de Precios al Consumidor | 25210.084 | 27900 | 96693430-1 | HIDROGESTION S.A. | 0 | 27900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | PUQUELDON | de los Lagos | PROYECTOS | 40029776-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHALIHUE, COMUNA PUQUELDON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 376120 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de Agua Potable Rural Chalihue, Comuna Puqueldón, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-09-10 | 2024-06-06 | CHILOE | PUQUELDON | Sin Reajuste | 148131.761 | 148131.761 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 99408.495 | 25296.457 | 0 | 25296.457 | 13000 | 14000 | 13000 | 12000 | 10000 | 12112.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | PUQUELDON | de los Lagos | PROYECTOS | 40029776-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHALIHUE, COMUNA PUQUELDON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 376116 | Construcción Sistema de Agua Potable Rural Chalihue, Comuna Puqueldón, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-2-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-24 | 2023-04-17 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-10 | 2024-06-06 | CHILOE | PUQUELDON | Indice de Precios al Consumidor | 1239743.793 | 1481317.612 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 49.97 | 994084.952 | 252964.574 | 0 | 252964.574 | 130000 | 140000 | 130000 | 120000 | 100000 | 121120.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40033603-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUCHAURAN, COMUNA DE DALCAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 376125 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de Agua Potable Rural Puchauran, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-09-21 | 2024-09-15 | CHILOE | DALCAHUE | Sin Reajuste | 175990.061 | 175990.061 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 16.65 | 146681.841 | 68596.286 | 0 | 68596.286 | 18000 | 13391.445 | 14000 | 14000 | 12000 | 6694.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40033603-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUCHAURAN, COMUNA DE DALCAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 376123 | Construcción Sistema de Agua Potable Rural Puchauran, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-1-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-24 | 2023-04-17 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-21 | 2024-09-15 | CHILOE | DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1501866.261 | 1759900.613 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 29.85 | 1471626.392 | 690770.826 | 0 | 690770.826 | 180000 | 133914.45 | 140000 | 140000 | 120000 | 66941.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40033639-0 | REPOSICION SISTEMA SANITARIO RURAL LAS LUMAS, COMUNA DE OSORNO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 349639 | Gestión de Proyecto Mejoramiento del Servicio Agua Potable Rural Las Lumas Comuna de Osorno Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-27 | 2024-12-16 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 513731.383 | 513731.383 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 46.67 | 211908.742 | 13107.83 | 0 | 13107.83 | 8000 | 25765.456 | 28044.229 | 23875.433 | 14721.825 | 20927.27 | 11682.53 | 8710.175 | 7708.596 | 49365.398 | 40731.41 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40033639-0 | REPOSICION SISTEMA SANITARIO RURAL LAS LUMAS, COMUNA DE OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 349637 | Reposición y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Las Lumas, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-36-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-08-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-27 | 2024-12-16 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 4635530.504 | 5137313.834 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 55.69 | 2000000 | 119087.422 | 0 | 119087.422 | 80000 | 257654.555 | 280442.292 | 238754.334 | 147218.253 | 209272.703 | 116825.299 | 87101.746 | 77085.962 | 386557.434 | 395323.231 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 40033646-0 | AMPLIACION SSR DE AGUA POTABLE COQUIAO, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 397345 | Publicación Mejoramiento y Ampliación SSR de Agua Potable Coquiao, Comuna de Ancud, (Glosa 13) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 40033646-0 | AMPLIACION SSR DE AGUA POTABLE COQUIAO, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 397343 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento y Ampliación SSR de Agua Potable Coquiao, Comuna de Ancud, (Glosa 13) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 284076 | 0-0 |  | 0 | 33883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33883 | 250193 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 40033646-0 | AMPLIACION SSR DE AGUA POTABLE COQUIAO, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 397342 | Mejoramiento y Ampliación SSR de Agua Potable Coquiao, Comuna de Ancud, (Glosa 13) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1837327 | 0-0 |  | 0 | 247229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247229 | 1590098 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 40033646-0 | AMPLIACION SSR DE AGUA POTABLE COQUIAO, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 397347 | Viáticos Mejoramiento y Ampliación SSR de Agua Potable Coquiao, Comuna de Ancud, (Glosa 13) | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4789 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 3899 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40036769-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378916 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR La Poza, Comuna de San Pablo, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-07-21 | 2024-05-16 | OSORNO | SAN PABLO | Sin Reajuste | 164647.771 | 164647.771 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 18.04 | 104648.004 | 39922.624 | 0 | 39922.624 | 13000 | 14000 | 14163.996 | 12737.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10824.143 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40036769-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 378915 | Construcción Sistema de APR La Poza, Comuna de San Pablo, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-21-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-18 | 2023-06-12 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-07-21 | 2024-05-16 | OSORNO | SAN PABLO | Indice de Precios al Consumidor | 1704469.263 | 1646477.708 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 57.89 | 1048623.045 | 403243.013 | 0 | 403243.013 | 130000 | 140000 | 141639.963 | 127372.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106367.67 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE, PALENA | ANCUD, QUELLON, QUINCHAO, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40037882-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 359845 | Gestión de Proyecto Obras de Conservación para el Servicio de Agua Potable Rural de Coñimo, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-24 | 2023-07-22 | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 19500.169 | 16138.071 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 86.85 | 2121.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2121.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE, PALENA | ANCUD, QUELLON, QUINCHAO, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40037882-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 359843 | Obras de Conservación para el Servicio de Agua Potable Rural de Coñimo, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-43-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-29 | 2022-09-09 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-03-24 | 2023-07-22 | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 94244.637 | 134483.923 | 5194545-K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 75 | 17679.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17679.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | de los Lagos | PROYECTOS | 40038436-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE OSTIONES, COMUNA DE LOS MUERMOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378909 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR Ostiones, Comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-08-08 | 2024-06-03 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Sin Reajuste | 184426.247 | 184426.247 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 10.8 | 132390.657 | 43561.237 | 0 | 43561.237 | 16000 | 14000 | 12000 | 12000 | 13000 | 10000 | 11829.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | de los Lagos | PROYECTOS | 40038436-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE OSTIONES, COMUNA DE LOS MUERMOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 378904 | Construcción Sistema de APR Ostiones, Comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-20-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-18 | 2023-06-12 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-08-08 | 2024-06-03 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Indice de Precios al Consumidor | 1932986.928 | 1844262.465 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 28.74 | 1327272.135 | 438977.94 | 0 | 438977.94 | 160000 | 140000 | 120000 | 120000 | 130000 | 100000 | 118294.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40060209-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR BAHIA MANSA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (GLOSA 13) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 396782 | Publicación Mejoramiento y Ampliación Sistema Sanitario Rural Bahía Mansa Comuna de San Juan de la Costa (Glosa 13) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40060209-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR BAHIA MANSA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (GLOSA 13) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 396262 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento SSR de Bahía Mansa, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 391480 | 0-0 |  | 0 | 12634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12634 | 261391 | 117455 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40060209-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR BAHIA MANSA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (GLOSA 13) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 396260 | Mejoramiento SSR de Bahía Mansa, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3254890 | 0-0 |  | 0 | 34477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34477 | 2938545 | 281868 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40060209-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR BAHIA MANSA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (GLOSA 13) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 396783 | Mejoramiento y Ampliación Sistema Sanitario Rural Bahía Mansa Comuna de San Juan de la Costa (Glosa 13) | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6744 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 4336 | 1807
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40003463-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA RESERVA, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 334540 | Gestion de proyectos Construcción Sistema APR La Reserva | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-29 | 2024-02-22 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 409473.224 | 435251.772 | 99501280-4 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 53.25 | 79227.02 | 34376.838 | 0 | 34376.838 | 8123.162 | 8084.772 | 0 | 0 | 0 | 28642.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40003463-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA RESERVA, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 366080 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA RESERVA COYHAIQUE | A | 1. OBRAS | 1149-40-I222 | En Ejecución | Propuesta privada | 2022-09-02 | 2022-09-28 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2024-04-02 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 1300000 | 2648370.748 | 10035602-3 | MARIO JOSE JARAMILLO GALLARDO | 90 | 466041 | 202227.354 | 0 | 202227.354 | 100000 | 50000 | 33406.997 | 0 | 0 | 80406.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40017070-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 05) | EJECUCION | TERRENOS | Aysén | 395051 | Pago de Expropiaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 9677 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9677 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40031161-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO LOS PALOS, COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 392968 | AIF CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL RÍO LOS PALOS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 287085 | 0-0 |  | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 255085 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40031161-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO LOS PALOS, COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392966 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL RÍO LOS PALOS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1912146 | 0-0 |  | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 1702146 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40031165-0 | REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBAÑEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 375853 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, REPOSICIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBÁÑEZ | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-18 | 2023-11-10 | 2023-12-29 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2026-04-07 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Sin Reajuste | 751264.553 | 938480.351 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 457944.966 | 34758.497 | 0 | 34758.497 | 34758.531 | 34758.531 | 34758.531 | 34758.531 | 34758.531 | 34758.531 | 34758.531 | 34758.531 | 34758.531 | 110359.69 | 480535.351 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40031165-0 | REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBAÑEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 375632 | Reposición Servicio Sanitario Rural Río Tranquilo, Comuna Río Ibáñez | A | 1. OBRAS | 1149-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-18 | 2023-07-06 | 2023-09-07 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2026-03-23 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Indice Polinomico | 4992724.625 | 5712608.597 | 9176977-8 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 19 | 2347945.758 | 200693.108 | 0 | 200693.108 | 100000 | 100000 | 180000 | 170000 | 160000 | 170000 | 240000 | 280000 | 320000 | 427252.65 | 2419432.374 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40039032-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL CHACRAS DE COCHRANE, COMUNA DE COCHRANE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 392972 | AIF CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CHACRAS DE COCHRANE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 840057 | 0-0 |  | 0 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 41000 | 453064 | 304993 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40039032-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL CHACRAS DE COCHRANE, COMUNA DE COCHRANE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392969 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CHACRAS DE COCHRANE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4097838 | 0-0 |  | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 165000 | 2210064 | 1557774 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40048303-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LAS BANDURRIAS, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 392975 | AIF CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LAS BANDURRIAS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 837861 | 0-0 |  | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 466977 | 335884 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40048303-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LAS BANDURRIAS, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392974 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LAS BANDURRIAS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4308699 | 0-0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 2401411 | 1757288 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054071-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ (GLOSA 13) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 392876 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA COMUNA DE RIO IBAÑEZ | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4337548 | 0-0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054071-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ (GLOSA 13) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 392580 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA COMUNA DE RIO IBAÑEZ | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 690000 | 0-0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 383000 | 187000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ |  | PROYECTOS | 40054071-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ (GLOSA 13) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390130 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054071-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ (GLOSA 13) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392876 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA COMUNA DE RIO IBAÑEZ | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4337548 | 0-0 |  | 0 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 2300000 | 1308577 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054071-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ (GLOSA 13) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 392876 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA COMUNA DE RIO IBAÑEZ | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4337548 | 0-0 |  | 0 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.75 | 316.75 | 316.75 | 316.75 | 3802 | 3802 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054082-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE, COMUNA DE LAGO VERDE (GLOSA 13) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 392953 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE COMUNA DE LAGO VERDE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2501828 | 0-0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054082-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE, COMUNA DE LAGO VERDE (GLOSA 13) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 392951 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE COMUNA DE LAGO VERDE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 540000 | 0-0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 440000 | 10000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054082-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE, COMUNA DE LAGO VERDE (GLOSA 13) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392953 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE COMUNA DE LAGO VERDE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2501828 | 0-0 |  | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 225000 | 1451590 | 590000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054082-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE, COMUNA DE LAGO VERDE (GLOSA 13) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 392953 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE COMUNA DE LAGO VERDE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2501828 | 0-0 |  | 0 | 1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 724 | 4345 | 4345 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40057227-0 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 389194 | AIF CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA, COMUNA DE GUAITECAS, REGIÓN DE AYSÉN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 163000 | 0-0 |  | 0 | 138000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 25000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40057227-0 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 389173 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA COMUNA DE GUAITECAS REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS | 1149-1-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-02-21 | 2024-03-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-02 | 2024-11-28 |  |  | Sin Reajuste | 753946.683 | 753946.683 | 0-0 |  | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 149806.683 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40057227-0 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA | EJECUCION | EQUIPOS | Aysén | 389173 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA COMUNA DE GUAITECAS REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS | 1149-1-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-02-21 | 2024-03-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-02 | 2024-11-28 |  |  | Sin Reajuste | 753946.683 | 753946.683 | 0-0 |  | 0 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40057231-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SSR PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 377476 | AIF CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES, REGIÓN DE AYSÉN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 149039 | 0-0 |  | 0 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 23039 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40057231-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SSR PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 389191 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 745197 | 0-0 |  | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 120357 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40057231-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SSR PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | EQUIPOS | Aysén | 389191 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 745197 | 0-0 |  | 0 | 24840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24840 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40058116-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO GALA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 366433 | AIF CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO GALA, COMUNA DE CISNES, REGIÓN DE AYSÉN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 47403 | 0-0 |  | 0 | 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9480.6 | 9480.6 | 9480.6 | 9480.6 | 9480.6 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40058116-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO GALA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 389193 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO GALA, COMUNA DE CISNES, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 237014 | 0-0 |  | 0 | 237014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 49014 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059708-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA, COMUNA DE LAS GUAITECAS (GLOSA 13) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 392960 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA COMUNA DE LAS GUAITECAS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2028-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 9887946 | 0-0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059708-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA, COMUNA DE LAS GUAITECAS (GLOSA 13) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 392954 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA COMUNA DE LAS GUAITECAS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 0-0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 380000 | 1030000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059708-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA, COMUNA DE LAS GUAITECAS (GLOSA 13) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392960 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA COMUNA DE LAS GUAITECAS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2028-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 9887946 | 0-0 |  | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 2330000 | 6931170 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059708-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA, COMUNA DE LAS GUAITECAS (GLOSA 13) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 392960 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA COMUNA DE LAS GUAITECAS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2028-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 9887946 | 0-0 |  | 0 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 684 | 684 | 6156 | 18468 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059709-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE (GLOSA 13) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 392941 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA COMUNA DE LAGO VERDE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3054771 | 0-0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059709-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE (GLOSA 13) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 392939 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0-0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 400000 | 80000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE |  | PROYECTOS | 40059709-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE (GLOSA 13) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390130 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059709-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE (GLOSA 13) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392941 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA COMUNA DE LAGO VERDE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3054771 | 0-0 |  | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 2300000 | 145800 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059709-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE (GLOSA 13) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 392941 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA COMUNA DE LAGO VERDE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3054771 | 0-0 |  | 0 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.75 | 316.75 | 316.75 | 316.75 | 3802 | 3802 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059762-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE (GLOSA 13) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 397322 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE COMUNA DE COYHAIQUE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5079795 | 0-0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059762-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE (GLOSA 13) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 397376 | AIF MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 750000 | 0-0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 360000 | 330000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 40059762-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE (GLOSA 13) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390130 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059762-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE (GLOSA 13) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 397322 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE COMUNA DE COYHAIQUE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5079795 | 0-0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 2400000 | 2272347 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059762-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE (GLOSA 13) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 397322 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE COMUNA DE COYHAIQUE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5079795 | 0-0 |  | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 | 3149 | 3149 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40017218-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR REGIÓN DE MAGALLANES, (GLOSA 05) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 370986 | Conservación del Servicio Sanitario Rural Huertos Familiares, Comuna Natales - 2023 | A | 1. OBRAS | 818-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-10-31 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2024-03-26 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 145013.4 | 144807.725 | 14374971-1 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 7 | 159837.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44732.556 | 115104.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40017218-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR REGIÓN DE MAGALLANES, (GLOSA 05) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 370990 | Conservación del Servicio Sanitario Rural Villa Cameron, Comuna Timaukel - 2023 | A | 1. OBRAS | 818-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-26 | 2023-08-17 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-12-23 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 135166.15 | 148727.155 | 77578705-8 | SAN FELIPE SPA | 50 | 93770.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37796.735 | 55974.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40017218-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR REGIÓN DE MAGALLANES, (GLOSA 05) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 389396 | Traslado SSR 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6271 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40017218-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR REGIÓN DE MAGALLANES, (GLOSA 05) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 395575 | Viáticos Contratos SSR 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3900 | 13741633-6 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027920-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE MAGALLANES, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 345435 | Prefactibilidad Mejoramiento fuente de Abastecimiento y Construcción Nueva Fuente Servicio Sanitario Rural Villa Tehuelches | A | 2. ESTUDIOS | 818-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-09 | 2023-12-14 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2024-10-01 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | Sin Reajuste | 171900 | 163922.5 | 76038506-9 | INGENIERIA MANUEL BARAHONA EIRL | 0 | 163922.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48998.573 | 0 | 0 | 57016.522 | 0 | 40980.625 | 0 | 16926.78 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027920-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE MAGALLANES, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 370843 | Prefactibilidad Mejoramiento fuente de abastecimiento y construcción nueva fuente Servicio Sanitario Rural Huertos Familiares | A | 2. ESTUDIOS | 818-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-09 | 2023-12-14 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2024-10-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 171900 | 163922.5 | 76038506-9 | INGENIERIA MANUEL BARAHONA EIRL | 0 | 163922.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48998.573 | 0 | 0 | 57016.522 | 0 | 40980.625 | 0 | 16926.78 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030557-0 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUERTO TORO, COMUNA CABO DE HORNOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 382274 | Conservación del Servicio Sanitario Rural Puerto Toro, Comuna cabo de Hornos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 590061 | 0-0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 248394 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030557-0 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUERTO TORO, COMUNA CABO DE HORNOS | EJECUCION | EQUIPOS | Magallanes y Ach | 382274 | Conservación del Servicio Sanitario Rural Puerto Toro, Comuna cabo de Hornos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 590061 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 41667 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS |  | PROYECTOS | 40030557-0 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUERTO TORO, COMUNA CABO DE HORNOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 389396 | Traslado SSR 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6271 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030557-0 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUERTO TORO, COMUNA CABO DE HORNOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 395575 | Viáticos Contratos SSR 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3900 | 13741633-6 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 455 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  | PROYECTOS | 40049655-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL AGUAS FRESCA, COMUNA DE PUNTA ARENAS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 389394 | Publicaciones SSR 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 517 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049655-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL AGUAS FRESCA, COMUNA DE PUNTA ARENAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 389384 | Diseño Construcción Servicio Sanitario Rural Agua Fresca, Comuna de Punta Arenas | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 572984 | 0-0 |  | 0 | 355855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252557.27 | 0 | 103297.73 | 0 | 217129 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40045971-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSION PUBLICA EN SANEAMIENTO RURAL PARA SISTEMAS UNIFICADOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 384665 | Estudio Básico: Diagnóstico Plan de Inversión Pública en Saneamiento Rural para Sistemas Unificados Regiones de Coquimbo y Valpaíso | A | 2. ESTUDIOS | 975-52-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2024-12-19 | ELQUI, VALPARAISO | COQUIMBO, VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 584445 | 584885 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 584885 | 0 | 0 | 0 | 175465.5 | 0 | 0 | 0 | 146221.25 | 0 | 0 | 146221.25 | 0 | 116977 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 305274 | ASESORIA Y ASISTENCIA A LOS SISTEMAS DE APR DE LA REGION DE O´HIGGINS AÑO 2019-2020 | A | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-16 | 2021-01-16 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 670200 | 1413534.175 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 167905.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167905.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 307649 | Asesoría Administración y Supervisión - Agua Potable Rural | A | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-06-04 | 2023-06-03 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 1090000 | 2392794.286 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 96 | 101500.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101500.638 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 29000053-0 | ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 290599 | Asesoría Inspección Fiscal para la etapa de Construcción y Explotación dela Obra: Aeropuerto de Chacalluta de Arica | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-4-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-03-15 | 2019-06-07 | 2019-06-24 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2024-09-12 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 3664283.5 | 3269668.568 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 98.65 | 1253618.152 | 0 | 0 | 0 | 136665.662 | 45084.545 | 45253.35 | 45418.78 | 37483.878 | 37619.911 | 136846.69 | 0 | 0 | 769245.336 | 560919.797 | 83114.418 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000053-0 | ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000068-0 | CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284998 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Diego Aracena de Iquique | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-05-26 | 2018-10-23 | 2018-11-21 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2023-11-10 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 4000000 | 4516849.12 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 97.79 | 1053663.879 | 120497.782 | 0 | 120497.782 | 0 | 32896.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900269.247 | 0 | 0 | 235907.001 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | Interregional | PROYECTOS | 29000068-0 | CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310143 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-02 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2024-11-03 | ELQUI, ARICA | COQUIMBO, ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 2100000 | 1948646.2 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 62.46 | 280475.949 | 36546.576 | 0 | 36546.576 | 21678.618 | 21758.987 | 21839.356 | 21919.725 | 22000.094 | 22080.463 | 22160.832 | 22241.2 | 68250.098 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000256-0 | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000256-0 | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310094 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Alternativas de Acceso a Iquique | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 2021-04-15 | 2021-05-03 | 2021-05-18 | 2024-05-18 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1458000 | 1357000.02 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 87.81 | 248032.594 | 46624.783 | 0 | 46624.783 | 92532.134 | 46671.75 | 62203.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000256-0 | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371823 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Alternativas de Acceso a Iquique | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-37-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2024-02-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-11 | 2027-03-11 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 2700000 | 2294895.103 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 467442.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66777.554 | 66777.554 | 66777.554 | 66777.554 | 66777.554 | 66777.554 | 66777.553 | 825926.891 | 1178968.988 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000294-0 | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5175 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000486-0 | CONCESIÓN TELEFÉRICO IQUIQUE - ALTO HOSPICIO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 360834 | Asesoría Técnica Concesión Teleférico Alto Hospicio - Iquique | N | 2. ESTUDIOS | 2216-22-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-01-31 | 2024-08-18 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 210000 | 186690 | 84705100-0 | INECON, INGENIEROS Y ECONOMISTAS CONSULTORES S.A. | 0 | 186690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24270 | 37338 | 0 | 50406 | 0 | 24270 | 50406 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000635-0 | -- CONCESIÓN AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380734 | Modificaciones del Terminal - AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2033-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 850049 | 0-0 |  | 0 | 850049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850049 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Interregional | PROYECTOS | 29000036-0 | AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284498 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-06-06 | 2018-11-13 | 2018-12-12 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2022-04-04 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1950000 | 1632668.229 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 96.64 | 2677.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2677.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Interregional | PROYECTOS | 29000036-0 | AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 342293 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-40-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-03-02 | 2022-03-24 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2025-04-08 | ANTOFAGASTA, EL LOA, ARICA | ANTOFAGASTA, CALAMA, ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1725000 | 1518000 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 54.73 | 338434.847 | 0 | 0 | 0 | 67822.153 | 22746.561 | 22830.066 | 22913.572 | 22997.077 | 23082.525 | 23166.031 | 23249.537 | 23333.042 | 86294.283 | 97431.955 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | Interregional | PROYECTOS | 29000074-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284498 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-06-06 | 2018-11-13 | 2018-12-12 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2022-04-04 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1950000 | 1632668.229 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 96.64 | 2677.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2677.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | Interregional | PROYECTOS | 29000074-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 342293 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-40-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-03-02 | 2022-03-24 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2025-04-08 | ANTOFAGASTA, EL LOA, ARICA | ANTOFAGASTA, CALAMA, ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1725000 | 1518000 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 54.73 | 338434.847 | 0 | 0 | 0 | 67822.153 | 22746.56 | 22830.066 | 22913.572 | 22997.078 | 23082.525 | 23166.031 | 23249.536 | 23333.043 | 86294.283 | 97431.954 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000074-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000074-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389646 | Gasto Global de Pasajes Aéreos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 26500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, CALAMA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000254-0 | CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000254-0 | CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310101 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Autopistas de la Región de Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-07 | 2020-11-12 | 2020-11-23 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2023-12-14 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 1368000 | 1299624.624 | 77290358-8 | CONSORCIO CREAXXION GAUS AUTOPISTAS ANTOFAGASTA | 0 | 138087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000254-0 | CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371824 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Autopistas de la Región de Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2024-01-08 | 2024-02-14 | 2024-03-01 | 2024-04-15 | 2027-04-15 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 1900001 | 1899995.859 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 429948.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53107.168 | 53107.168 | 53107.168 | 53107.168 | 54107.168 | 54107.168 | 54107.169 | 55198.698 | 662539.354 | 916269.075 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000254-0 | CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371825 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Mejoramiento de Autopistas de la Región de Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2027-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3498600 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1235506 | 2843240 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000295-0 | AUTOPISTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397287 | Plan de Mejoramiento Autopistas de Antofagasta | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4000000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24344240 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000295-0 | AUTOPISTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000299-0 | HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277091 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Hospital de Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2018-06-08 | 2018-10-11 | 2018-11-06 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2021-10-29 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 3312000 | 2929963.4 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 97.01 | 14800.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14800.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000299-0 | HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329218 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Hospital de Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-19 | 2021-09-24 | 2021-09-30 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2024-10-20 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 2900000 | 2746887.24 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 63.66 | 1188161.497 | 264470.56 | 0 | 264470.56 | 89917.664 | 90246.39 | 90582.422 | 90911.148 | 91247.18 | 91575.906 | 91911.938 | 92247.969 | 195050.32 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000299-0 | HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000304-0 | AMPLIACIÓN AEROPUERTO CERRO MORENO ANTOFAGASTA RELICITACIÓN (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 188040 | Subsidio a la Construcción Relicitación Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2012-03-01 | 2027-03-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 3379263 | 4282012.439 | 76179538-4 | SOC.CONCESIONARIA AEROPUERTO DE ANTOFAGASTA S.A. | 0 | 385000 | 0 | 0 | 0 | 385000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000306-0 | AMPLIACIÓN RUTAS DEL LOA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269110 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Vial Rutas del Loa | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-25 | 2018-11-26 | 2019-03-08 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2023-12-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 4331337.76 | 3932826.723 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 95.84 | 853422.693 | 467435.174 | 0 | 467435.174 | 0.003 | 0 | 75490.483 | 247309.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63187.436 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000306-0 | AMPLIACIÓN RUTAS DEL LOA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 379743 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Vial Rutas del Loa | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-08-10 | 2023-11-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-01-31 | 2026-01-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 1767274 | 1886749.117 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 664489.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94746.484 | 95167.744 | 94746.484 | 95167.744 | 94746.484 | 95167.744 | 94746.484 | 1116258.701 | 284432.727 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000306-0 | AMPLIACIÓN RUTAS DEL LOA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000530-0 | CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360896 | Pago numeral 4 2 del Convenio Ad - Referéndum N°1 Rutas del Loa, Convenio Compensación Res. 67/2021 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-06-02 | 2024-12-02 | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, CALAMA | Sin Reajuste | 2139620 | 2139620 | 76876635-5 | RUTA DEL LOA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 1046482.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046482.044 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA |  | PROYECTOS | 29000546-0 | CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302228 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales), Rutas del Loa | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4900000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 52129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2129 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000546-0 | CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000596-0 | -- AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380733 | Plan de Mejoramiento Autopista de La Región de Antofagasta | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2033-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 44428238 | 0-0 |  | 0 | 26809643.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23735634 | 0 | 3074009.381 | 0 | 23735634 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Interregional | PROYECTOS | 29000640-0 | CONSTRUCCION TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 394765 | Asesoría de Inspección Fiscal Red Aeroportuaria Zona Norte | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2032-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 16093495.184 | 0-0 |  | 0 | 135650.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135650.674 | 882528.988 | 8236051.822 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, CALAMA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40041296-0 | CONSTRUCCION AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | Interregional | PROYECTOS | 29000051-0 | AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310143 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-02 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2024-11-03 | ELQUI, ARICA | COQUIMBO, ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 2100000 | 1948646.2 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 62.46 | 280475.949 | 36546.576 | 0 | 36546.576 | 21678.618 | 21758.987 | 21839.356 | 21919.725 | 22000.094 | 22080.463 | 22160.832 | 22241.2 | 68250.098 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000051-0 | AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000051-0 | AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389646 | Gasto Global de Pasajes Aéreos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 26500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | Interregional | PROYECTOS | 29000185-0 | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221405 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Zona Norte | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-7-LP14 | Terminado | Propuesta publica | 2015-02-17 | 2015-04-01 | 2015-04-14 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2018-05-30 | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 2500000 | 2528263.185 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | Interregional | PROYECTOS | 29000185-0 | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329146 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 3 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-01 | 2021-08-09 | 2021-08-19 | 2021-09-07 | 2021-10-08 | 2024-10-08 | COPIAPO, ELQUI | COPIAPO, LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 1620000 | 1619999.96 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 76.69 | 285565.016 | 26689.136 | 0 | 26689.136 | 54411.962 | 27201.149 | 27301.619 | 27402.089 | 27502.558 | 27603.029 | 27703.498 | 39749.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 29000185-0 | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371826 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Norte, Tramo Vallenar -Caldera | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-10 | 2023-09-29 | 2023-10-13 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2025-03-03 | COPIAPO, HUASCO | CALDERA, VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 1599360 | 1295481.6 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 1083617.881 | 0 | 0 | 0 | 67787.322 | 68039.393 | 68291.465 | 68543.536 | 68795.607 | 69041.045 | 69293.117 | 69545.188 | 69797.26 | 464483.948 | 266973.631 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | Interregional | PROYECTOS | 29000185-0 | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391618 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3465280 | 0-0 |  | 0 | 91506.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91506.5 | 606946.5 | 1406826.5 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000185-0 | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000185-0 | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389646 | Gasto Global de Pasajes Aéreos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 26500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000251-0 | RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 29000630-0 | RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 379238 | Pago numerales 2 2 al 2 6 en relación a los numerales 4 1 y 42 del Convenio Ad - Referéndum N°2 aprobado por el DS N°153/2023 Ruta 5 Tramo Vallenar Caldera | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-11-13 | 2028-11-13 | COPIAPO, HUASCO | CALDERA, VALLENAR | Sin Reajuste | 66411220 | 66411220 | 76054764-6 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO S.A. | 0 | 44746228.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40271605.34 | 0 | 0 | 0 | 4474622.816 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 29000630-0 | RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380747 | Conservación Obras Plan Buen Vecino - Ruta 5 Tramo Vallenar - Caldera | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2053-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15206411 | 0-0 |  | 0 | 914600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914600 | 0 | 942040 | 15108000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | Interregional | PROYECTOS | 29000639-0 | CONSTRUCCION -- SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO ATACAMA REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 394765 | Asesoría de Inspección Fiscal Red Aeroportuaria Zona Norte | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2032-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 16093495.184 | 0-0 |  | 0 | 135650.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135650.674 | 882528.988 | 8236051.822 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS | Interregional | PROYECTOS | 29000010-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS-LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221405 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Zona Norte | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-7-LP14 | Terminado | Propuesta publica | 2015-02-17 | 2015-04-01 | 2015-04-14 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2018-05-30 | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 2500000 | 2528263.185 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS | Interregional | PROYECTOS | 29000010-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS-LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276334 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-41-O117 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-29 | 2018-04-24 | 2018-05-16 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2021-10-08 | HUASCO, ELQUI | HUASCO, LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 2484000 | 2609688.748 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 95.69 | 1989.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989.994 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000010-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS-LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329147 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-10 | 2021-07-26 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-23 | 2024-08-23 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | Indice de Precios al Consumidor | 1600000 | 1570903.225 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 71.56 | 280148.804 | 0 | 0 | 0 | 74924.707 | 25129.599 | 25222.419 | 25315.236 | 25408.055 | 25500.873 | 25593.693 | 53054.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000010-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS-LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000010-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS-LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389646 | Gasto Global de Pasajes Aéreos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 26500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | Interregional | PROYECTOS | 29000073-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284498 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-06-06 | 2018-11-13 | 2018-12-12 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2022-04-04 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1950000 | 1632668.229 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 96.64 | 2677.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2677.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | Interregional | PROYECTOS | 29000073-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310143 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-02 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2024-11-03 | ELQUI, ARICA | COQUIMBO, ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 2100000 | 1948646.2 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 62.46 | 280475.945 | 36546.574 | 0 | 36546.574 | 21678.618 | 21758.987 | 21839.356 | 21919.725 | 22000.094 | 22080.463 | 22160.832 | 22241.2 | 68250.096 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000073-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 316787 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Pública Fiscal: Aeropuerto La Florida de La Serena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0-0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-06 | 2022-08-29 | 2022-09-01 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2028-04-23 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 4700000 | 4699007.202 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 19.71 | 1122742.072 | 65204.803 | 0 | 65204.803 | 95733.97 | 96085.901 | 90452.851 | 90782.911 | 91112.97 | 91443.03 | 91781.341 | 92111.401 | 92441.46 | 225591.434 | 1101911.695 | 2331379.454 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000073-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000073-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389646 | Gasto Global de Pasajes Aéreos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 26500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302198 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Los Vilos - La Serena | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3501896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 500000 | 700000 | 900000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16050 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000305-0 | AMPLIACIÓN RUTA 43, LA SERENA - OVALLE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329147 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-10 | 2021-07-26 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-23 | 2024-08-23 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | Indice de Precios al Consumidor | 1600000 | 1570903.225 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 71.56 | 280148.803 | 49702.288 | 0 | 49702.288 | 25222.418 | 25129.6 | 25222.417 | 25315.237 | 25408.053 | 25500.874 | 25593.693 | 53054.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000305-0 | AMPLIACIÓN RUTA 43, LA SERENA - OVALLE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391619 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Ruta 43 La Serena Ovalle | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2028-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3465280 | 0-0 |  | 0 | 183013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183013 | 1213893 | 2813653 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000450-0 | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000509-0 | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286700 | Incentivo Desempeño Operacional (IDO) - Ruta 43 La Serena - Ovalle | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-07-08 | 2036-03-08 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 7294676 | 19854588.969 | 76307944-9 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI S.A. | 0 | 1856400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904000 | 34272003
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000509-0 | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397482 | conciliación Comisión Arbitral Causa Rol 3-2020 Ruta 43 de la Región de Coquimbo | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4687000 | 0-0 |  | 0 | 4687000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4687000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000522-0 | CONCESIÓN RUTA 43 REGIÓN DE COQUIMBO (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272068 | Subsidio Fijo a la Inversión - Ruta 43 de la Región de Coquimbo | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-08-01 | 2029-08-01 | ELQUI | COQUIMBO | Sin Reajuste | 94830048.42 | 102630248.193 | 76307944-9 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI S.A. | 0 | 11485500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11485500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11780000 | 47120000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000562-0 | HOSPITAL DE COQUIMBO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329264 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-48-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-11-16 | 2022-11-30 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2028-02-20 | ELQUI | COQUIMBO | Indice de Precios al Consumidor | 4895000 | 5049481.998 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 11.48 | 1221105.199 | 91580.388 | 0 | 91580.388 | 90657.372 | 90989.077 | 91329.286 | 91660.991 | 92001.201 | 92332.905 | 92664.609 | 93004.819 | 93336.524 | 301548.027 | 1186005.642 | 2661256.15 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000562-0 | HOSPITAL DE COQUIMBO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000562-0 | HOSPITAL DE COQUIMBO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389646 | Gasto Global de Pasajes Aéreos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 26500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000563-0 | HOSPITAL DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329262 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de La Serena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-43-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-08-18 | 2022-09-01 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2027-07-20 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 4472926.535 | 5014000.034 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 22.13 | 1126071.204 | 143615.953 | 0 | 143615.953 | 85637.499 | 85954.83 | 86272.16 | 86589.491 | 86906.821 | 87224.152 | 87541.483 | 87858.813 | 88176.144 | 200293.858 | 1087479.794 | 2011643.229 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000563-0 | HOSPITAL DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047358-0 | CONSTRUCCION TRANVÍA COQUIMBO LA SERENA TRANSPORTE PUBLICO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000038-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO | Interregional | PROYECTOS | 29000038-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310083 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 11 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-20 | 2020-11-02 | 2020-11-11 | 2020-12-01 | 2020-12-11 | 2023-12-11 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1751583.429 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 97.55 | 154042.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31044.906 | 0 | 0 | 122997.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO | Interregional | PROYECTOS | 29000038-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371829 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-27 | 2024-03-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-16 | 2027-04-16 | VALPARAISO, MELIPILLA | VALPARAISO, MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 3598560 | 3521277.057 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 267703.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33462.982 | 33462.982 | 33462.982 | 33462.982 | 33462.982 | 33462.982 | 33462.983 | 33462.985 | 413676.711 | 573294.133 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000059-0 | CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 271683 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Túnel El Melón | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-2-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-05-19 | 2017-07-25 | 2017-09-01 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2023-06-04 | QUILLOTA | QUILLOTA | Indice de Precios al Consumidor | 5200000 | 4430182.489 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 97.67 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES | Interregional | PROYECTOS | 29000059-0 | CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 89.25 | 50427.033 | 7441.557 | 0 | 7441.557 | 20286.862 | 0 | 0 | 0 | 22698.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000059-0 | CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371041 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Túnel El Melón | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-2-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-09 | 2023-05-26 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-07-14 | 2024-10-14 | PETORCA | PETORCA | Indice de Precios al Consumidor | 773500 | 866835.877 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 43.12 | 765149.739 | 53654.69 | 0 | 53654.69 | 110331.643 | 55000.664 | 55203.796 | 55406.928 | 55610.06 | 55813.192 | 124128.766 | 0 | 0 | 200000 | 254000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000070-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUCHUNCAVÍ NOGALES POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248888 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Camino Nogales - Puchuncaví | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-25 | 2017-02-28 | 2017-05-10 | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 2024-02-13 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, NOGALES | Indice de Precios al Consumidor | 6000000 | 5666946.264 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 94.49 | 517512.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325286.194 | 0 | 0 | 0 | 96113.114 | 96113.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES | Interregional | PROYECTOS | 29000070-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUCHUNCAVÍ NOGALES POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 89.25 | 50427.033 | 7441.557 | 0 | 7441.557 | 20286.862 | 0 | 0 | 0 | 22698.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000070-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUCHUNCAVÍ NOGALES POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-12 | 2027-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 71079.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3306.507 | 8828.755 | 8828.756 | 8828.756 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.329 | 8257.329 | 84423.943 | 124385.249 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000070-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUCHUNCAVÍ NOGALES POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 384293 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Camino Nogales Puchuncaví | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-32-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-26 | 2023-12-29 | 2024-02-14 | 2024-02-28 | 2024-03-20 | 2026-03-20 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Indice de Precios al Consumidor | 2042041.309 | 2042041.309 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 975506.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106801.528 | 106801.528 | 92853.599 | 92853.599 | 92853.599 | 92853.599 | 92853.599 | 92853.6 | 204781.975 | 984549.258 | 149450.118 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000070-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUCHUNCAVÍ NOGALES POR CONCESIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000077-0 | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 172718 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Camino Internacional Ruta 60 CH | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-09-10 | 2012-11-20 | 2012-12-17 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2019-01-15 | LOS ANDES | LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 2064974.5 | 3389313.708 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | Interregional | PROYECTOS | 29000077-0 | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263068 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-4-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-06-06 | 2017-07-26 | 2017-08-29 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2020-12-04 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2498500 | 2775329.061 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 98.1 | 1178.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | Interregional | PROYECTOS | 29000077-0 | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292169 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-9-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 2020-10-30 | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2023-12-01 | CHOAPA, PETORCA, SANTIAGO | LOS VILOS, PAPUDO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1620346 | 77278962-9 | CONSORCIO CREAXXION GAUSS INTERURBANO ZONA NORTE 1 | 0 | 28921.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28921.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | Interregional | PROYECTOS | 29000077-0 | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371827 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionada: Grupo Interurbano Zona Norte 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-23 | 2023-11-20 | 2023-12-04 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2026-12-27 | CHOAPA, SAN FELIPE, SANTIAGO | LOS VILOS, SAN FELIPE, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 2963004.201 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 591529.645 | 0 | 0 | 0 | 88513.18 | 43604.815 | 43604.815 | 43604.815 | 43604.815 | 42381.802 | 41940.01 | 41940.01 | 41940.01 | 160395.373 | 490169.571 | 499803.498 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000077-0 | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | Interregional | PROYECTOS | 29000086-0 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371845 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Puerto Terrestre Los Andes y Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-08 | 2023-05-30 | 2023-06-14 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2026-07-13 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2550000 | 2568939.054 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 15.9 | 488301.256 | 0 | 0 | 0 | 104037.208 | 34893.856 | 35022.729 | 35151.501 | 35280.473 | 35409.345 | 35538.218 | 35667.09 | 35795.962 | 101504.874 | 439698.538 | 265872.461 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000086-0 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000123-0 | CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 122401 | Compensación por IMG Red Vial Litoral Central | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2006-06-01 | 2024-04-01 | SAN ANTONIO | CARTAGENA | Sin Reajuste | 205581 | 69646136.926 | 96943620-5 | SOCIEDAD CONCESIONARIA LITORAL CENTRAL S.A. | 0 | 11180755.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11180755.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7668600 | 7993560
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000153-0 | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 143680 | Obras según Convenio Ad-Referéndum N°2 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2012-12-31 | 2024-12-31 | VALPARAISO, LOS ANDES | CON-CON, LOS ANDES | Sin Reajuste | 3610333 | 3915354.284 | 99516880-4 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 0 | 62948.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62948.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62948.144 | 664318.495
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000153-0 | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 207034 | Costos de Conservación según el numeral 5 7 del Convenio Ad Referéndum N°1 Concesión Ruta 60CH | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2013-02-14 | 2034-10-14 | VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA | VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA | Sin Reajuste | 155985.102 | 554342.991 | 99516880-4 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 0 | 35255.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35255.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35255.892 | 372070.4
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000231-0 | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000275-0 | CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | Interregional | PROYECTOS | 29000491-0 | NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371845 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Puerto Terrestre Los Andes y Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-08 | 2023-05-30 | 2023-06-14 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2026-07-13 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2550000 | 2568939.054 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 15.9 | 488301.256 | 0 | 0 | 0 | 104037.208 | 34893.856 | 35022.729 | 35151.501 | 35280.473 | 35409.345 | 35538.218 | 35667.09 | 35795.962 | 101504.874 | 439698.538 | 265872.461 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000491-0 | NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000494-0 | CONCESIÓN TELEFÉRICO DE VALPARAÍSO (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000494-0 | CONCESIÓN TELEFÉRICO DE VALPARAÍSO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227783 | Estudio de Prefactibilidad Teleférico de Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | 2216-11-LQ17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-08-25 | 2017-11-13 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2018-07-20 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 230000 | 257714.354 | 84705100-0 | INECON, INGENIEROS Y ECONOMISTAS CONSULTORES S.A. | 0 | 108667.395 | 0 | 0 | 0 | 38761 | 0 | 22885 | 0 | 47021.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000494-0 | CONCESIÓN TELEFÉRICO DE VALPARAÍSO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 388512 | Estudio Integral Concesión Teleférico de Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1400000 | 0-0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 1000000 | 0 | Estudio del Negocio
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | QUILLOTA | NOGALES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000511-0 | CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273263 | Expropiaciones Relicitación Camino Nogales - Puchuncaví | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10428304.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2999083.417 | 3000000 | 3000000 | 1429221 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396651 | Relicitación Camino Nogales - Puchunvaví_ Cumplimiento de Sentencia 1CCisternas Antonio con Fisco de Chile 1D causa rol N° C-3256-2019, 5º Juzgado Civil de Valparaíso_Lote(s) Nº 14 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 9916.583 | 9916.583 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9916.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9916.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 62100 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 17100 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000529-0 | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277096 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Embalse Las Palmas - Fase de Ingeniería | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-18 | 2018-11-26 | 2018-12-14 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2021-02-07 | PETORCA | PETORCA | Indice de Precios al Consumidor | 1871194.991 | 1526721.987 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 87.11 | 4541.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4541.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000529-0 | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 324748 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Fase de Construcción de la obra: Concesión Embalse Las Palmas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-07 | 2021-03-25 | 2021-04-06 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2026-06-28 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 4273161.6 | 3448000.069 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 57.73 | 999929.023 | 120126.844 | 0 | 120126.844 | 86611.423 | 86928.403 | 61021.117 | 61242.802 | 61469.305 | 61690.99 | 61917.494 | 62139.179 | 186913.889 | 149867.577 | 529422.897 | 272872.42 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000529-0 | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000548-0 | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10525 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | SAN FELIPE | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000575-0 | TÚNEL EL MELÓN (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 338841 | Relicitación Túnel El Melón - Covenio Ad-Ref N 1 de 17.06.20 / Resol DGC (Exenta) N 278 de 04.02.2020 | A | 4. OBRA CONCESIONADA | 0-0 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-03-24 | 2037-03-24 | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES | Sin Reajuste | 4134000 | 6708593.649 | 76574787-2 | SOC. CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | 0 | 1789881.17 | 0 | 0 | 0 | 1789881.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000582-0 | SEGUNDA LICITACIÓN CAMINO NOGALES PUCHUNCAVI (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360893 | Pago numeral 4 1 Convenio Ad - Referendum N°2 Relicitación Nogales Puchuncaví (Valores Devengados) | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-02-28 | 2029-02-28 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, NOGALES | Sin Reajuste | 3375435 | 3375435 | 76449868-2 | SOC. CONC. NUEVO CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI S.A. | 0 | 1569500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265756.5 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000582-0 | SEGUNDA LICITACIÓN CAMINO NOGALES PUCHUNCAVI (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360894 | Costos y Mantención Obras Sector 2 - Nogales Puchuncaví | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 890678 | 0-0 |  | 0 | 857604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857604 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | QUILLOTA | NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000605-0 | RUTA NOGALES - PUCHUNCAVÍ (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 357753 | Pago numeral 4 1Convenio Ad-Referéndum N°1 contenido en el DS MOP 204 de fecha 05.10.2021, publicado en el D.O. con fecha 26.02.2022, Chile se Recupera - Obras Nogales Puchuncavi - COVID | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-02-03 | 2024-02-03 | QUILLOTA | NOGALES | Sin Reajuste | 10412698 | 10836618.627 | 76449868-2 | SOC. CONC. NUEVO CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI S.A. | 0 | 3295841.143 | 0 | 0 | 0 | 551657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2744184.143 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | QUILLOTA | NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000605-0 | RUTA NOGALES - PUCHUNCAVÍ (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 362085 | Conservación CAR N° 1, Chile se Recupera - Relicitación Camino Nogales Puchuncaví | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1645749 | 0-0 |  | 0 | 557927 | 0 | 0 | 0 | 446341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111586 | 446341 | 892682
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | QUILLOTA | NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000605-0 | RUTA NOGALES - PUCHUNCAVÍ (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380752 | C&M Obras convenio N°2 - Ruta Nogales Puchuncaví | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 470120 | 0-0 |  | 0 | 117530 | 0 | 0 | 0 | 117530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117530 | 235060
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000632-0 | -- SEGUNDA CONCESIÓN TÚNEL EL MELÓN (INSPECCIÓN FISCAL) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-12 | 2027-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 11603.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11603.35 | 80766.422 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000641-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LAS PALMAS (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 396225 | Compensación Estudios Hídricos - Embalse Las Palmas | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 400237.5 | 0-0 |  | 0 | 467000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40021079-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO NUEVA RUTA PERIFERICA VALPARAISO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310971 | Estudio Integral Concesión Ruta Periférica Valpararaíso | A | 2. ESTUDIOS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-21 | 2021-05-12 | 2021-06-15 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2023-03-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 4000000 | 3999462.444 | 77474768-0 | CONS IDOM-INGEROP RUTA PERIFÉRICA VALPARAÍSO SPA | 21.8 | 2052208 | 0 | 0 | 0 | 105554 | 0 | 114000 | 0 | 1195010 | 0 | 0 | 0 | 105394 | 532250 | 1475889.193 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047360-0 | CONSTRUCCION TRANVÍA VIÑA DEL MAR REÑACA TRANSPORTE PUBLICO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221433 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Norte Sur | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-21-LP14 | Terminado | Propuesta publica | 2015-02-17 | 2015-03-06 | 2015-03-18 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2018-04-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1904000 | 2319836.645 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 836.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248807 | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de las obras Túnel Lo Ruiz | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-47-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2025-11-12 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3253000 | 3510480.212 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 10.63 | 726654.912 | 7412.435 | 0 | 7412.435 | 48272.732 | 48451.106 | 48629.479 | 43742.996 | 43902.859 | 44062.722 | 44222.585 | 44382.448 | 44542.31 | 309033.24 | 500695.051 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-49-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 2018-04-06 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3400000 | 3239781.022 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 91.98 | 8002.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8002.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310123 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Sistema Norte Sur | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-03-10 | 2021-03-25 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2024-04-14 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1548000 | 1542303.784 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 85.8 | 291035.13 | 102516.066 | 0 | 102516.066 | 52862.316 | 53055.781 | 82600.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 89.25 | 50427.033 | 7441.558 | 0 | 7441.558 | 20286.861 | 0 | 0 | 0 | 22698.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371838 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Norte Sur | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 2024-03-07 | 2024-04-23 | 2027-04-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 2928898.734 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 663867.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87804.72 | 87804.72 | 88804.72 | 88804.72 | 88804.72 | 88804.72 | 133038.752 | 1018742.997 | 1399487.057 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-12 | 2027-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 71079.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3306.507 | 8828.759 | 8828.756 | 8828.756 | 8257.329 | 8257.329 | 8257.329 | 8257.329 | 8257.329 | 84423.942 | 124385.249 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310126 | Asesoría a la Inspección Fiscal Para La Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-07 | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2024-01-18 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1584000 | 1489861.44 | 77307902-1 | CREAXXION GAUSS PROY SOP Y ACCESO VIAL LTDA. | 96.36 | 122476.19 | 29338.69 | 0 | 29338.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Interregional | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 89.25 | 50427.033 | 7441.558 | 0 | 7441.558 | 20286.861 | 0 | 0 | 0 | 22698.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 336987 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benitez Sub Tramo B1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-05 | 2021-06-04 | 2021-06-18 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2023-01-09 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 993313.725 | 1108500.407 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 93.75 | 94699.375 | 68973.899 | 0 | 68973.899 | 0 | 0 | 25725.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-12 | 2027-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 71079.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3306.507 | 8828.759 | 8828.756 | 8828.756 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.329 | 8257.329 | 84423.943 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000020-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENÍTEZ EN CONSTRUCCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209364 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-13-LP15 | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-08-25 | 2015-11-23 | 2015-12-15 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2023-12-12 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 6400000 | 10194133.423 | 76536285-7 | CONSORCIO ICSA-METAPROJECT INGENIERIA LTDA. | 0 | 288884.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288884.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000020-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENÍTEZ EN CONSTRUCCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329082 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago¿ | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-05 | 2021-06-04 | 2021-07-13 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2024-02-03 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 3097597.625 | 2399692.173 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 83.19 | 505121.011 | 44016.943 | 0 | 44016.943 | 0 | 349850.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111254.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000040-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Interregional | PROYECTOS | 29000040-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269025 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-25-O117 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-10-06 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2021-04-06 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3878000 | 3457735.847 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 88.14 | 2872.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2872.753 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Interregional | PROYECTOS | 29000040-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310103 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-29 | 2020-12-23 | 2020-12-30 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2024-01-19 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1500000 | 1701477.104 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 96.74 | 86374.153 | 21464.081 | 0 | 21464.081 | 17031.572 | 0 | 0 | 0 | 47878.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Interregional | PROYECTOS | 29000040-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371829 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-27 | 2024-03-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-16 | 2027-04-16 | VALPARAISO, MELIPILLA | VALPARAISO, MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 3598560 | 3521277.057 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 267703.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33462.982 | 33462.982 | 33462.982 | 33462.982 | 33462.982 | 33462.982 | 33462.982 | 33462.986 | 413676.712 | 573294.132 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263074 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obras Vial Concesionada: Sistema Américo Vespucio Sur Ruta 78 - Av Grecia | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-09-06 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2018-01-26 | 2018-01-31 | 2020-11-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1856000 | 1950554.268 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 96.52 | 4770.502 | 0 | 0 | 0 | 4770.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310121 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Américo Vespucio Sur. Ruta 78 - Av. Grecia | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-5-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-24 | 2020-11-02 | 2020-11-12 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2023-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1674000 | 1594405.899 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 87.43 | 357483.152 | 0 | 0 | 0 | 115768.651 | 102747.501 | 0 | 0 | 0 | 138967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Interregional | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 89.25 | 50427.033 | 7441.558 | 0 | 7441.558 | 20286.861 | 0 | 0 | 0 | 22698.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371839 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Américo Vespucio Sur. Ruta 78 - Av. Grecia y para el Estudio y Construcción de las Obras de Rapida Ejecución | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-06 | 2023-12-01 | 2023-12-22 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2027-01-19 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4078369 | 3262743.96 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 1258159 | 0 | 0 | 0 | 89657.663 | 89657.663 | 125077.18 | 89657.663 | 89657.663 | 89657.663 | 217475.92 | 89657.663 | 89657.663 | 288002.259 | 1807680 | 2451829 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-12 | 2027-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 71079.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3306.507 | 8828.755 | 8828.756 | 8828.756 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.329 | 8257.329 | 84423.943 | 124385.249 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000044-0 | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 326119 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Centro de Justicia de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-15 | 2021-07-02 | 2021-07-27 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2024-08-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1600000 | 1452875.768 | 96554910-2 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 72.49 | 493626.919 | 48431.42 | 0 | 48431.42 | 97330.973 | 48888.672 | 49069.1 | 49249.528 | 49429.956 | 49610.384 | 101616.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000044-0 | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391641 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Concesionada Centro de Justicia de Santiago. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2027-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2266809 | 0-0 |  | 0 | 176920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176920 | 786205 | 1753615 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248807 | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de las obras Túnel Lo Ruiz | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-47-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2025-11-12 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3253000 | 3510480.212 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 10.63 | 726654.911 | 7412.435 | 0 | 7412.435 | 48272.733 | 48451.105 | 48629.479 | 43742.996 | 43902.859 | 44062.722 | 44222.585 | 44382.448 | 44542.31 | 309033.239 | 500695.05 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310128 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Américo Vespucio Nor-Poniente y Vespucio - El Salto - Kennedy | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2024-04-21 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1693000 | 1579000.023 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 87.1 | 142116.057 | 51525.937 | 0 | 51525.937 | 27126.223 | 27225.5 | 36238.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Interregional | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 89.25 | 50427.033 | 7441.558 | 0 | 7441.558 | 20286.861 | 0 | 0 | 0 | 22698.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 368410 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto y Obras de Mejoramiento del Contrato de Concesión Américo Vespucio Nor-Poniente | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-03-30 | 2023-07-24 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2025-04-11 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1548000 | 1386231 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 22.86 | 928124.66 | 0 | 0 | 0 | 67251.681 | 67499.024 | 201495.018 | 67993.708 | 68247.392 | 68494.734 | 68742.076 | 68989.418 | 67499.024 | 181912.585 | 274181.938 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371835 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Américo Vespucio Nor - Poniente y Vespucio - El Salto-Kennedy | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-14 | 2027-05-14 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118753 | 2650289.434 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 264129.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37732.755 | 37732.755 | 37732.755 | 37732.755 | 37732.755 | 37732.755 | 37732.757 | 466141.307 | 654390.932 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-12 | 2027-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 71079.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3306.507 | 8828.755 | 8828.756 | 8828.756 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.329 | 8257.329 | 84423.943 | 124385.249 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO | HUECHURABA, VITACURA, COLINA, LAMPA | Interregional | PROYECTOS | 29000054-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263068 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-4-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-06-06 | 2017-07-26 | 2017-08-29 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2020-12-04 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2498500 | 2775329.061 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 98.1 | 1178.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO | HUECHURABA, VITACURA, COLINA, LAMPA | Interregional | PROYECTOS | 29000054-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310105 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro - Oriente | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-6-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-11-12 | 2020-11-30 | 2020-12-04 | 2023-12-04 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1820523.88 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 94.87 | 62980.129 | 0 | 0 | 0 | 40841.964 | 22138.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO | HUECHURABA, VITACURA, COLINA, LAMPA | Interregional | PROYECTOS | 29000054-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 89.25 | 50427.033 | 7441.557 | 0 | 7441.557 | 20286.862 | 0 | 0 | 0 | 22698.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO | HUECHURABA, VITACURA, COLINA, LAMPA | Interregional | PROYECTOS | 29000054-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371828 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-22 | 2023-10-25 | 2023-11-10 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2026-11-29 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 2493050.138 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 2.52 | 481936.633 | 31589.141 | 0 | 31589.141 | 66900.729 | 33032.276 | 33155.616 | 33275.71 | 33399.05 | 33519.143 | 33642.483 | 33762.576 | 33885.916 | 115773.993 | 416244.985 | 432324.543 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO | HUECHURABA, VITACURA, COLINA, LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000054-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-12 | 2027-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 71079.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3306.507 | 8828.755 | 8828.756 | 8828.756 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.329 | 8257.329 | 84423.943 | 124385.249 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000056-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371843 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-14 | 2023-06-02 | 2023-06-14 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2026-07-04 | SANTIAGO | LA CISTERNA | Indice de Precios al Consumidor | 1600000 | 1885324.169 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 18.94 | 635351.231 | 51905.748 | 0 | 51905.748 | 52293.447 | 52487.296 | 52681.146 | 52874.995 | 53068.845 | 53262.694 | 53456.544 | 53650.393 | 53844.243 | 105825.88 | 661394.008 | 397422.562 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000057-0 | PLAZA DE LA CIUDADANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277093 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O"Higgins. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2018-12-06 | 2019-02-12 | 2019-03-04 | 2019-03-22 | 2019-04-09 | 2022-09-09 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1067000 | 1138866.84 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 100 | 2376.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2376.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000057-0 | PLAZA DE LA CIUDADANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359518 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía, Etapa I y Estadio Techado Parque O´Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-25 | 2022-08-12 | 2022-08-19 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2025-04-06 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1032000 | 897721.532 | 96554910-2 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 43.13 | 201606.703 | 0 | 0 | 0 | 46680.728 | 15655.933 | 15713.913 | 15771.892 | 15829.872 | 15886.438 | 15944.417 | 16002.397 | 16060.376 | 28060.737 | 64876.536 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000058-0 | PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277093 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O"Higgins. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2018-12-06 | 2019-02-12 | 2019-03-04 | 2019-03-22 | 2019-04-09 | 2022-09-09 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1067000 | 1138866.84 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 100 | 2376.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2376.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000058-0 | PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359518 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía, Etapa I y Estadio Techado Parque O´Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-25 | 2022-08-12 | 2022-08-19 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2025-04-06 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1032000 | 897721.532 | 96554910-2 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 43.13 | 201606.703 | 0 | 0 | 0 | 46680.728 | 15655.933 | 15713.913 | 15771.892 | 15829.872 | 15886.438 | 15944.417 | 16002.397 | 16060.376 | 28060.737 | 64876.536 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000060-0 | CONCESION AMERICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 370093 | Compensaciones por diferencia de ingresos no contabilizados en la Cuenta de Ingresos establecido en el numeral 2 5 letra b del CAD 2 y su Adenda aprobada por DS MOP N°149 de 2019 - Sistema Américo Vespucio Nor-Poniente Av El Salto Ruta 78 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-16 | 2024-01-16 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 22000000 | 22000000 | 96992030-1 | SOC. CONC. VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 0 | 11060584.654 | 4458219.546 | 0 | 4458219.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6602365.108 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000060-0 | CONCESION AMERICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 379218 | Saldo Compensación Ingresos 1er Semestre según numeral 2 2 8 del Convenio Ad Referéndum N°4 aprobado por DS MOP N°130/23 y DS MOP 216 de 2022 - Concesión Vespucio Nor Poniente | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-11-08 | 2024-11-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 3904303 | 3904303 | 96992030-1 | SOC. CONC. VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 0 | 242335.407 | 242335.407 | 242335.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000060-0 | CONCESION AMERICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380754 | C&M Atravieso Serrano - Vespucio Norte | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1724625 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 1600000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000063-0 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212579 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la construcción de las Obras de la Etapa 2 del Plan de Mejoramiento del Contrato de Concesión Internacional Sistema Oriente Poniente | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-44-LP14 | Terminado | Propuesta publica | 2014-12-22 | 2015-02-17 | 2015-03-17 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2020-11-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2595600 | 3811468.063 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 4836.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4836.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000063-0 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310126 | Asesoría a la Inspección Fiscal Para La Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-07 | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2024-01-18 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1584000 | 1489861.44 | 77307902-1 | CREAXXION GAUSS PROY SOP Y ACCESO VIAL LTDA. | 96.36 | 122476.189 | 29338.689 | 0 | 29338.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | Interregional | PROYECTOS | 29000063-0 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 89.25 | 50427.033 | 7441.557 | 0 | 7441.557 | 20286.862 | 0 | 0 | 0 | 22698.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000063-0 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371837 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial Arturo Merino Benitez | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-34-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-08 | 2024-01-18 | 2024-02-14 | 2024-03-05 | 2024-04-17 | 2027-04-17 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 2557239.838 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 297548.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25152.38 | 44226.625 | 43907.062 | 44407.062 | 44407.062 | 45282.019 | 50165.942 | 458513.494 | 641810.184 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000063-0 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-12 | 2027-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 71079.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3306.507 | 8828.755 | 8828.756 | 8828.756 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.329 | 8257.329 | 84423.943 | 124385.249 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310128 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Américo Vespucio Nor-Poniente y Vespucio - El Salto - Kennedy | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2024-04-21 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1693000 | 1579000.023 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 87.1 | 142116.057 | 51525.936 | 0 | 51525.936 | 27126.224 | 27225.5 | 36238.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | Interregional | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 89.25 | 50427.033 | 7441.557 | 0 | 7441.557 | 20286.862 | 0 | 0 | 0 | 22698.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371835 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Américo Vespucio Nor - Poniente y Vespucio - El Salto-Kennedy | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-14 | 2027-05-14 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118753 | 2650289.434 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 264129.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37732.755 | 37732.755 | 37732.755 | 37732.755 | 37732.755 | 37732.755 | 37732.758 | 466141.307 | 654390.933 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-12 | 2027-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 71079.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3306.507 | 8828.755 | 8828.756 | 8828.756 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.329 | 8257.329 | 84423.943 | 124385.249 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRILLOS, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000110-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 122400 | Convenio Complementario Nº 2 de Américo Vespucio Sur numeral 4-6 Gastos de Conservación | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2006-05-12 | 2032-05-12 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 6746407 | 10971472.44 | 76052927-3 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 0 | 546040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853120 | 4315680
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRILLOS, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000110-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 370092 | Compensaciones por diferencia de ingresos no contabilizados en la Cuenta de Ingresos establecido en el numeral 2 5 letra b del CAD 1 y su Adenda aprobada por DS MOP N°151 de 2019 - Sistema Américo Vespucio Sur Ruta 78 - Avda Grecia | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-16 | 2024-01-16 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 20000000 | 15813764 | 76052927-3 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 0 | 8770425.095 | 4394963.715 | 0 | 4394963.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4375461.38 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRILLOS, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000110-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 379223 | Plan Buen Vecino (aumento Pantallas Acústicas) - Concesión Américo Vespucio Sur | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 31556543 | 0-0 |  | 0 | 24757398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11547358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13210040 | 0 | 17672360 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRILLOS, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000110-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380767 | Conservación Plan Buen Vecino - Sistema Américo Vespucio Sur Ruta 78 - Avda. Grecia | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2032-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11891700 | 0-0 |  | 0 | 1448000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448000 | 0 | 1448000 | 14099900
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000114-0 | CONCESIÓN SISTEMA NORTE SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299921 | Pago numeral 5-2-1 en relación al numeral 2-4 del Convenio Ad - Referendum N°4 aprobado por DS MOP N°28 de fecha 2/03/2017 - obras de San Bernardo - Sistema Norte Sur | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2017-09-08 | 2025-12-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 3380232.591 | 3380232.591 | 96945440-8 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 0 | 445021.5 | 0 | 0 | 0 | 445021.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449760 | 2166720
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000114-0 | CONCESIÓN SISTEMA NORTE SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 370094 | Compensaciones por diferencia de ingresos no contabilizados en la Cuenta de Ingresos establecido en el numeral 2 5 letra b del CAD 8 y su Adenda aprobada por DS MOP N°150 de 2019 - Sistema Norte Sur | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-16 | 2030-01-16 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 55000000 | 55000000 | 96945440-8 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 0 | 18918668.071 | 10302283.119 | 0 | 10302283.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8616384.952 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000114-0 | CONCESIÓN SISTEMA NORTE SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380770 | Pago numeral 2 1 en relación a los numerales 2 1 y 2 2 del Convenio Ad - Referéndum N°11 PID Canal Lo Espejo - Sistema Norte Sur | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-02-02 | 2025-02-02 |  |  | Sin Reajuste | 336092 | 336092 | 96945440-8 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 0 | 354508 | 0 | 0 | 0 | 354508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000114-0 | CONCESIÓN SISTEMA NORTE SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397396 | Pago numeral 2.11 del CAR 4 DS N°28 sistema Norte - Sur | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000116-0 | CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286436 | Compensación según lo señalado en el numeral 5.5 del Convenio Ad - Referendum N°2 DS MOP 318 de 2013 Sistema Oriente - Poniente | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-03-21 | 2025-03-21 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 47085610 | 47085610 | 76496130-7 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 0 | 7700000 | 0 | 0 | 0 | 7700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000116-0 | CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 370097 | Compensaciones por diferencia de ingresos no contabilizados en la Cuenta de Ingresos establecido en el numeral 2 5 letra b del CAD 3 y su Adenda aprobada por DS MOP N°152 de 2019 - Sistema Oriente Poniente | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-16 | 2030-01-16 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 35000000 | 35000000 | 76496130-7 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 0 | 16268157.825 | 8143908.681 | 0 | 8143908.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8124249.144 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000116-0 | CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 379227 | Rebaja IPC (DS MOP 216 de 2022) - Concesión Sistema Oriente Poniente | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-11-08 | 2024-11-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 6139972 | 6139972 | 76496130-7 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 0 | 1703062.493 | 1703062.493 | 1703062.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000152-0 | ACCESO NOR-ORIENTE A SANTIAGO ( SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 379240 | Pago numeral 2 2 8 del Convenio Ad - Referéndum N°2 aprobado por el DS N°132/2023 y (DS MOP 216 de 2022) - Acceso Nor Oriente a Santiago | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-11-16 | 2024-11-16 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 2562081 | 2562081 | 99548570-2 | SOC.CONCESIONARIA AUTOPISTA NORORIENTE S.A. | 0 | 360591 | 0 | 0 | 0 | 360591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000155-0 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 383690 | Mayores costos de construcción - Sistema Oriente Poniente | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2024-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15996270 | 0-0 |  | 0 | 7900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7900000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000172-0 | ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-KENNEDY (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 183606 | Costos de Conservación Mantenimiento Operación y Explotación del numeral 3 7 del Convenio Ad Referéndum N°2 del contrato Concesión Variante Vespucio el Salto Kennedy | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2009-11-30 | 2030-03-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 1070000 | 2860883.895 | 99588750-9 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL SAN CRISTOBAL S.A. | 0 | 133873.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133873.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216080 | 1831160
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000172-0 | ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-KENNEDY (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 370096 | Compensaciones por diferencia de ingresos no contabilizados en la Cuenta de Ingresos establecido en el numeral 2 5 letra b del CAD 4 y su Adenda aprobada por DS MOP N°148 de 2019 - Variante Vespucio - El Salto - Kennedy | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-16 | 2024-01-16 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 3000000 | 3000000 | 99588750-9 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL SAN CRISTOBAL S.A. | 0 | 1202860.268 | 585408.276 | 0 | 585408.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617451.992 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000183-0 | ESTACION DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (INGRESO MINIMO GARANTIZADO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 132888 | Estación de Intercambio Modal La Cisterna - Ingresos Mínimos Garantizados (IMG) | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2007-12-31 | 2025-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 9286702.574 | 20480083.345 | 99563430-9 | SOCIEDAD CONC.INTERMODAL LA CISTERNA S.A. | 0 | 2220270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3042280 | 2797560
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Interregional | PROYECTOS | 29000199-0 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358454 | Estudios preliminares para solicitud de norma de emisión de carreteras, mecanismo de homologación, y tramitación de la norma de emisión ante el SEIA, de los contratos que se indican 2022-2025. Fase I | A | 2. ESTUDIOS | 2216-13-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-28 | 2022-12-05 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2024-04-21 | CACHAPOAL, TALCA, MALLECO, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, COLLIPULLI, SANTIAGO | Sin Reajuste | 190000 | 189957.861 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 76.2 | 9041.993 | 0 | 0 | 0 | 2963.342 | 0 | 0 | 0 | 4786.879 | 0 | 0 | 1291.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000222-0 | COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ-LA FLORIDA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248929 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, Hospital de Maipú y Hospital de la Florida | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-10-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-08-25 | 2017-11-17 | 2017-11-30 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2021-01-29 | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU | Indice de Precios al Consumidor | 2735040 | 2667874.317 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 100 | 9016.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9016.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000222-0 | COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ-LA FLORIDA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 317420 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación del Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, Hospital de Maipú y Hospital de La Florida | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 11 | Terminado | Propuesta publica | 2020-10-20 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 2023-08-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2601000 | 2799333.39 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 396160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396160 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000222-0 | COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ-LA FLORIDA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371840 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación del Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, Hospital de Maipú y Hospital de La Florida | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-22 | 2023-08-08 | 2023-10-04 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2027-02-28 | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU | Indice de Precios al Consumidor | 8068200 | 8001560.03 | 76710763-3 | CONS.HOSPITAL MAIPU Y H.LA FLORIDA MAB-ZANARTU LT | 0 | 3248659.882 | 0 | 0 | 0 | 229575.154 | 230425.847 | 231276.54 | 232127.233 | 232977.926 | 233828.619 | 234679.312 | 235530.005 | 236380.698 | 1151858.548 | 2633986.576 | 2746459.848 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000232-0 | ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000234-0 | CONEXIÓN VIAL MELIPILLA - CAMINO DE LA FRUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000237-0 | SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 364335 | SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 238000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3120972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 750000 | 120972 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000237-0 | SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5700 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000238-0 | SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000239-0 | AMÉRICO VESPUCIO SUR (EXPROPIACIONES) | DISEÑO | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000240-0 | ACCESO NOR-ORIENTE A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | DISEÑO | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000269-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000270-0 | CONCESIÓN VARIANTE VESPUCIO - EL SALTO - KENNEDY (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | QUINTA NORMAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000271-0 | ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL QUINTA NORMAL (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000272-0 | ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000273-0 | ESTACIONES DE TRANSBORDO PARA TRANSANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000274-0 | CONCESIÓN VARIANTE MELIPILLA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, ESTACION CENTRAL, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA PINTANA, LA REINA, LO BARNECHEA, LO PRADO, ÑUÑOA, PEÑALOLEN, RECOLETA, RENCA, SAN MIGUEL, VITACURA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000281-0 | CENTRO METROPOLITANO DE VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 274079 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-9-0117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-08-16 | 2017-11-14 | 2017-11-30 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2020-11-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1530368 | 1204143.358 | 84121000-K | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 92.94 | 1517.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, ESTACION CENTRAL, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA PINTANA, LA REINA, LO BARNECHEA, LO PRADO, ÑUÑOA, PEÑALOLEN, RECOLETA, RENCA, SAN MIGUEL, VITACURA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000281-0 | CENTRO METROPOLITANO DE VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371848 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-12 | 2023-08-10 | 2023-10-13 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2026-11-07 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1559037.278 | 1559037.278 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 2.65 | 631717.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42594.211 | 42751.461 | 42908.712 | 43065.962 | 43223.213 | 43380.463 | 43537.714 | 43694.965 | 286560.504 | 536725.124 | 510162.044 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Interregional | PROYECTOS | 29000302-0 | SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358454 | Estudios preliminares para solicitud de norma de emisión de carreteras, mecanismo de homologación, y tramitación de la norma de emisión ante el SEIA, de los contratos que se indican 2022-2025. Fase I | A | 2. ESTUDIOS | 2216-13-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-28 | 2022-12-05 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2024-04-21 | CACHAPOAL, TALCA, MALLECO, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, COLLIPULLI, SANTIAGO | Sin Reajuste | 190000 | 189957.861 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 76.2 | 9041.995 | 0 | 0 | 0 | 2963.343 | 0 | 0 | 0 | 4786.878 | 0 | 0 | 1291.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000303-0 | AMPLIACIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000328-0 | ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335852 | Compensaciones del contrato de concesión Acceso Vial AMB - Res DGOP N° 1244 de 29.03.2011 y el D.S. MOP 302 de 02.10.2012, CAdR N°1 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-06-20 | 2025-06-20 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Sin Reajuste | 71291 | 230334.896 | 76033448-0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AMB S.A. | 0 | 39741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39741 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 29000456-0 | SISTEMA AMERICO VESPUCIO SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358454 | Estudios preliminares para solicitud de norma de emisión de carreteras, mecanismo de homologación, y tramitación de la norma de emisión ante el SEIA, de los contratos que se indican 2022-2025. Fase I | A | 2. ESTUDIOS | 2216-13-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-28 | 2022-12-05 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2024-04-21 | CACHAPOAL, TALCA, MALLECO, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, COLLIPULLI, SANTIAGO | Sin Reajuste | 190000 | 189957.861 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 76.2 | 9041.995 | 0 | 0 | 0 | 2963.343 | 0 | 0 | 0 | 4786.878 | 0 | 0 | 1291.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | Interregional | PROYECTOS | 29000469-0 | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 89.25 | 50426.595 | 7441.557 | 0 | 7441.557 | 20286.862 | 0 | 0 | 0 | 22698.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000469-0 | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 350139 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra: Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-05-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-11 | 2022-06-20 | 2022-07-04 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2025-07-21 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2700000 | 2400000.008 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 46.23 | 1560538.963 | 134935.072 | 0 | 134935.072 | 71042.919 | 71301.441 | 71566.267 | 71831.094 | 72095.921 | 624300.442 | 72619.269 | 72884.095 | 73142.617 | 224819.826 | 1202028.722 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000469-0 | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-12 | 2027-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 71079.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3306.507 | 8828.755 | 8828.756 | 8828.756 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.321 | 8257.321 | 84423.943 | 124385.249 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PROVIDENCIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000482-0 | CONCESIÓN HOSPITAL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329219 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-07 | 2021-08-18 | 2021-08-23 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2024-05-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3474954.054 | 3740241.68 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 73.99 | 3735136.924 | 226246.468 | 0 | 226246.468 | 117532.595 | 114327.97 | 114749.514 | 67072.973 | 67318.47 | 67563.968 | 67809.465 | 544742.843 | 2347772.658 | 0 | 649132.169 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000487-0 | CONCESIÓN HOSPITAL FÉLIX BULNES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 199207 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra denominada Hospital Félix Bulnes | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-23-LP14 | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-09-10 | 2014-11-15 | 2014-12-15 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2020-10-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4819511.53 | 7261716.208 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 98 | 8633.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8633.259 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000487-0 | CONCESIÓN HOSPITAL FÉLIX BULNES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 360933 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Hospital Félix Bulnes | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-14-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-26 | 2022-12-12 | 2022-12-27 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2026-05-16 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3560000 | 3459964.56 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 23.35 | 1264842.778 | 0 | 0 | 0 | 259133.393 | 86914.052 | 87232.538 | 87551.025 | 87877.677 | 88196.163 | 88514.649 | 88833.135 | 89159.788 | 301430.358 | 1095175.856 | 563140.8 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000498-0 | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, ESTACION CENTRAL, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA PINTANA, LA REINA, LO BARNECHEA, LO PRADO, ÑUÑOA, PEÑALOLEN, RECOLETA, RENCA, SAN MIGUEL, VITACURA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000502-0 | CENTRO METROPOLITANO DE VEHICULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (IMG) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 236820 | Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación (IMG) | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2010-04-21 | 2026-12-21 | SANTIAGO | QUILICURA | Sin Reajuste | 14678694.974 | 31952257.194 | 76101714-4 | SOC. CONCES. CENTRO METROP. VEH. RET CIRCUL SA. | 0 | 2752080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2752080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5772499.6 | 43443637.6
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000524-0 | CONCESIÓN PLAZA DE LA CIUDADANÍA ( COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360877 | Pago numerales 2 7 al 2 10 en relación al numeral 3 2 del Convenio Ad - Referéndum N°2 Monumento Presidente P. Aylwin - Plaza de La Ciudadanía | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-27 | 2028-12-27 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 134058 | 134058 | 99561160-0 | SOC.CONCESIONARIA PLAZA DE LA CIUDADANIA S.A. | 0 | 12782 | 0 | 0 | 0 | 12782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13280 | 119520
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000526-0 | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 363251 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-07 | 2022-12-12 | 2022-12-26 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2026-05-12 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3058933 | 2735408.788 | 77707018-5 | STRADALE-RFA LIMITADA | 14.89 | 854368.877 | 0 | 0 | 0 | 197215.906 | 66146.757 | 65400.624 | 65639.402 | 65884.302 | 66123.08 | 66361.858 | 66600.635 | 84083.999 | 110912.314 | 922979.122 | 757176.555 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000526-0 | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-12 | 2027-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 21143.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4228.796 | 4228.796 | 4228.796 | 4228.796 | 4228.797 | 84423.943 | 124385.249 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000527-0 | CONCESIÓN TELEFERICO BICENTENARIO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329073 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Construcción, de la Obra: Concesión Teleférico Bicentenario | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-11-08 | 2021-11-19 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2025-11-07 | SANTIAGO | PROVIDENCIA, RECOLETA | Indice de Precios al Consumidor | 4954837.536 | 3994269.683 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 31.66 | 1300347.73 | 105097.256 | 0 | 105097.256 | 91450.246 | 87340.676 | 87663.708 | 87986.74 | 88302.593 | 88625.625 | 101303.246 | 114516.769 | 114931.151 | 333129.72 | 2292800.707 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000528-0 | CONCESIÓN AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329083 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Construcción de la Obra: Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. Príncipe de Gales - Los Presidentes (AVO II) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-10-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-14 | 2022-09-12 | 2022-09-30 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2026-12-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 5388700.36 | 4627850.5 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 18.37 | 1229521.345 | 96591.466 | 0 | 96591.466 | 101028 | 101399.393 | 101780.07 | 102151.462 | 102522.854 | 102894.247 | 103274.924 | 103646.316 | 104017.709 | 210214.904 | 1328274.596 | 1754795.175 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000531-0 | CONCESIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 373636 | Máquinas Inspección Equipaje Facturado DS 230-2021, que aprueba CAR N°1 y CAR N°2. Convenio DS 65 (Self Bag drop/maquinas SAG y Aduanas)del contrato de concesión Aeropuerto Arturo Merino Benítez | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2027-09-07 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Sin Reajuste | 1989520 | 1989520 | 76466068-4 | SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.A | 0 | 526330 | 0 | 0 | 0 | 349670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176660 | 349670 | 699340
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000531-0 | CONCESIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 376987 | Cumplimiento de conciliación alcanzada ante la Comisión Arbitral del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez - Rol 5 - 2020 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-20 | 2024-06-20 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Sin Reajuste | 54093865 | 54093865 | 76466068-4 | SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.A | 0 | 14663830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14663830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000531-0 | CONCESIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380742 | DS 105/22 Estudio de Comportamiento de pasajeros del T1 - Aeropuerto Arturo Merino Benitez de Santiago | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 130305 | 0-0 |  | 0 | 130305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000531-0 | CONCESIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388924 | Costos de mantención establecidos en la Resol SOP Exenta N°168 de 30-05-2023 que autoriza el pago en cumplimiento de la Transacción que puso fin al juicio arbitral Rol 8-2020 del Aeropuerto Arturo Merino Benitez - Resuelvo 4 numeral Tercero - (cuatro b un | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-05-30 | 2025-05-30 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Sin Reajuste | 705000 | 705000 | 76466068-4 | SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.A | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 56000 | 560672.528
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000533-0 | CONCESIÓN RUTA G-21 ACCESO CENTROS DE ESQUI (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 286544 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción Fase de Ingeniería de Obra: Concesión Vial Mejoramiento Ruta G-21 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-2-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-02-25 | 2019-05-16 | 2019-05-27 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2023-04-19 | SANTIAGO | LO BARNECHEA | Indice de Precios al Consumidor | 2206626.294 | 1779235.66 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 513508.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214589.318 | 0 | 0 | 298918.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, ÑUÑOA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000542-0 | CONCESION SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 338817 | Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales - Valores Devengados Resoluciones - CAR Nº1 C(Compensaciones) | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-04-25 | 2028-04-25 | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | Sin Reajuste | 30779247 | 30779247 | 76376061-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 0 | 13600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, ÑUÑOA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000542-0 | CONCESION SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380745 | Artículo 1.12.8 de las Bases de Licitación - Vespucio Oriente Tramo El Salto Principe de Gales | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7953464.2 | 0-0 |  | 0 | 8716120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8716120 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, ÑUÑOA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000542-0 | CONCESION SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 382805 | Pago numeral 5 1 del Conveno Ad - Referéndum N°1 Vespucio Oriente Tramo El Salto Principe de Gales | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-04-25 | 2047-04-25 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 7100000 | 7100000 | 76376061-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 0 | 379040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379040 | 6064640
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000544-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20700 | 350 | 0 | 350 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000545-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302222 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales), Américo Vespucio Oriente Tramo Pricipe de Gales - Los Presidentes | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 148480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 8480 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000545-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 62100 | 139.23 | 0 | 139.23 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 46960.77 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000549-0 | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31050 | 108.6 | 0 | 108.6 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 941.4 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000565-0 | AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRÍNCIPE DE GALES (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335848 | Subsidio a la Construcción del contrato Américo Vespucio Oriente Tramo El Salto - Príncipe de Gales | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2034-05-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 307533854.015 | 366735312.823 | 76376061-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 0 | 27114750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27114750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27810000 | 224913375
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000569-0 | TERCERA CONCESIÓN ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371837 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial Arturo Merino Benitez | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-34-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-08 | 2024-01-18 | 2024-02-14 | 2024-03-05 | 2024-04-17 | 2027-04-17 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 2557239.838 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 297548.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25152.38 | 44226.625 | 43907.062 | 44407.062 | 44407.062 | 45282.019 | 50165.942 | 458513.494 | 641810.184 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000569-0 | TERCERA CONCESIÓN ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 375250 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Tercera Concesión Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Sub Tramos B2, B3 y B4 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-08 | 2023-05-23 | 2023-10-06 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2026-05-02 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 2413897 | 1842045.887 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 1.99 | 709139.101 | 35873.977 | 0 | 35873.977 | 61409.772 | 61637.415 | 61865.058 | 62092.702 | 62320.345 | 62547.988 | 62775.632 | 63003.275 | 63230.918 | 112382.019 | 935842.497 | 443758.866 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000569-0 | TERCERA CONCESIÓN ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-12 | 2027-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 71079.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3306.507 | 8828.755 | 8828.756 | 8828.756 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.319 | 8257.319 | 84423.943 | 124385.249 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INDEPENDENCIA | de Atacama | PROYECTOS | 29000571-0 | INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 338880 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería de la Obra: Instituto Nacional del Cáncer | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-07 | 2023-05-23 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2026-06-30 | COPIAPO, HUASCO | CALDERA, COPIAPO, VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 2911121.633 | 2582300.008 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 12.51 | 822489.457 | 124771.282 | 0 | 124771.282 | 58457.027 | 58673.05 | 58889.073 | 59105.096 | 68231.483 | 72951.359 | 73216.054 | 73487.715 | 73752.41 | 100954.908 | 905939.835 | 836378.076 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PROVIDENCIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000573-0 | INSTITUTO NACIONAL DE NEUROCIRUGÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 338883 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la etapa de Construcción - Fase de Ingeniería de la obra: Instituto Nacional de Neurocirugía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-24 | 2023-08-22 | 2023-10-13 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2026-05-02 | SANTIAGO | PROVIDENCIA | Indice de Precios al Consumidor | 2722333.987 | 1992019.147 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 716777.63 | 0 | 0 | 0 | 101437.78 | 48145.534 | 54858.166 | 58339.409 | 60980.135 | 61202.797 | 61425.459 | 61648.121 | 61870.784 | 146869.445 | 759986.978 | 648075.48 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PROVIDENCIA |  | PROYECTOS | 29000581-0 | TELEFERICO BICENTENARIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 338865 | Teleférico Bicentenario (Expropiaciones) | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2100000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2524158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 924158 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PROVIDENCIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000581-0 | TELEFERICO BICENTENARIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41400 | 1199.049 | 0 | 1199.049 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 25200.951 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000583-0 | CONCESIÓN PROYECTO ORBITAL SUR SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000583-0 | CONCESIÓN PROYECTO ORBITAL SUR SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329162 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Concesion Proyecto Orbital Sur Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-12-01 | 2030-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3214000 | 0-0 |  | 0 | 647961.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647961.891 | 1144165.528 | 3119472.49 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000624-0 | AMERICO VESPUCIO NOR- PONIENTE AV. EL SALTO RUTA 78 (ASESORÍA DE INSPECCION FISCAL - COVID) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 319805 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto y Obras de Mejoramiento del Contrato de Concesión Américo Vespucio Nor-Poniente | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-15 | 2021-09-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2023-05-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 734123 | 990375.1 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100 | 21066.871 | 0 | 0 | 0 | 21066.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000625-0 | SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO NORTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329801 | Sistema Americo Vespucio Norte (Sistema nuevas Inversiones - COVID) - Ampliación 4° pistas en tramo necesario para la materialización de la "Conexión con San Pablo y Ruta 68"; "Mejoramiento Conexión con San Pablo y Ruta 68"; Pasarela Mercurio; Verificació | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-09-30 | 2023-09-30 | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Sin Reajuste | 67519078 | 67519078 | 96992030-1 | SOC. CONC. VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 0 | 24034451.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16101912.559 | 0 | 0 | 0 | 7932538.6 | 0 | 6129233.21 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000625-0 | SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO NORTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 362086 | DS MOP N°118/2021 - Desde 2024 se considera pago adicional por conservación y mantención de la nueva infraestructura, Plan Chile se recupera - Sistema A. Vespucio Nor-Poniente | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8680830 | 0-0 |  | 0 | 4811640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4811640 | 0 | 2501680 | 25944840
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRILLOS, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000627-0 | SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329794 | Numeral 4 en relación a los numerales 2.1 a 2.6 del Convenio Ad Referéndum N°2 SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-20 | 2024-01-20 | SANTIAGO | CERRILLOS, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Sin Reajuste | 57614045 | 57614045 | 76052927-3 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 0 | 28880344.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28880344.612 | 0 | 994640 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRILLOS, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000627-0 | SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360915 | CyM obras asociadas a la RCA 603/2010, Plan Chile se Recupera. DS MOP N°212/2021 - Américo Vespucio Sur | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 69597888 | 0-0 |  | 0 | 13482240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13482240 | 0 | 6976880 | 48669520
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000633-0 | -- SEGUNDA CONCESIÓN ASESORÍA A LA INSPECCIÓ0N FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380081 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-10-18 | 2023-12-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-12-28 | 2026-06-28 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 6571118.826 | 5825288.422 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 1283947.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183421.07 | 183421.07 | 183421.07 | 183421.07 | 183421.07 | 183421.07 | 183421.071 | 2306846.601 | 2551725.772 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000637-0 | -- CONCESIÓN TELEFÉRICO BICENTENARIO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380741 | Estanque Parque Metropolitano - CONCESIÓN TELEFERICO BICENTENARIO | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1737400 | 0-0 |  | 0 | 1737400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737400 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40026163-0 | CONSTRUCCION NUEVA RUTA ORBITAL NORPONIENTE (ESTUDIO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 326190 | Estudio Integral Concesión NorPoniente | A | 2. ESTUDIOS | 2216-1-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-17 | 2021-11-23 | 2021-12-22 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 2023-05-18 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 3997341 | 3589970 | 77538804-8 | CONS.DDQ-GESVIAL ORBITAL NORPONIENTE LTDA. | 40.8 | 1756475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656003 | 0 | 0 | 594005 | 0 | 277198 | 0 | 0 | 229269 | 645689.991 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000084-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000084-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 172362 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Embalse Viejo II Etapa VI Región | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2013-05-13 | 2013-07-09 | 2013-07-25 | 2013-08-20 | 2013-08-20 | 2020-06-20 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Indice de Precios al Consumidor | 2129949.5 | 2897736.855 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 100 | 5744.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5744.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000084-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310136 | Asesoría a la inspección fiscal para la explotación de la obra Embalse Convento Viejo, II Etapa, VI Región | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-04-01 | 2021-04-15 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 2024-05-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2530939 | 1816000.01 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 67.79 | 641932.343 | 51299.616 | 0 | 51299.616 | 103919.143 | 52060.693 | 434652.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000084-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 384529 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obra Embalse Convento Viejo, II Etapa, VI Región | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-20 | 2027-05-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1971828.929 | 1971828.929 | 0-0 |  | 0 | 390461.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55780.232 | 55780.232 | 55780.232 | 55780.232 | 55780.232 | 55780.232 | 55780.229 | 680844.923 | 973947.627 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000084-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000169-0 | CONVENTO VIEJO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 247117 | Embalse Convento Viejo - Compensaciones para Regantes - numeral 2.3 del CAD 10 aprobado por DS MOP N°122 de 06-11-2017 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2017-12-22 | 2030-06-22 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Sin Reajuste | 16162412 | 22339275.298 | 76338870-0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | 0 | 1992152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992152 | 9960760
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000169-0 | CONVENTO VIEJO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380877 | Proyecto de riego "Segunda Impulsión Sector La Cabaña", en la comuna de Lolol - Embalse Convento Viejo | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1273682 | 0-0 |  | 0 | 1273682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912660 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000276-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10350 | 126.41 | 0 | 126.41 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 223.59 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO | RENGO, PICHILEMU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000572-0 | RED O´HIGGINS HOSPITAL DE RENGO Y HOSPITAL DE PICHILEMU (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO | RENGO, PICHILEMU | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000572-0 | RED O´HIGGINS HOSPITAL DE RENGO Y HOSPITAL DE PICHILEMU (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 338881 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Red O´Higgins Hospital de Rengo y Hospital de Pichilemu | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0-0 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-01-02 | 2024-03-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2028-11-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 657281.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657281.592 | 1493594.888 | 4448624.013 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, LINARES | CONSTITUCION, CAUQUENES, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 29000553-0 | RED HOSPITALARIA DEL MAULE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292276 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Red Maule, Hospital de Cauquenes, Hospital de Constitución y Hospital de Parral | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-05 | 2021-06-24 | 2021-07-13 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2026-06-04 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 6595036.717 | 6450000.051 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 49.49 | 1808271.018 | 315429.154 | 0 | 315429.154 | 142998.001 | 143526.262 | 144054.523 | 144582.784 | 145111.046 | 145639.307 | 150672.092 | 151216.633 | 151761.174 | 173280.042 | 1702896.978 | 813742.03 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, LINARES | CONSTITUCION, CAUQUENES, PARRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000553-0 | RED HOSPITALARIA DEL MAULE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 29000599-0 | -- ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE TALCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 389220 | Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Infraestructura Penitenciaria de Talca | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3642400 | 0-0 |  | 0 | 209967.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209967.479 | 1277488.916 | 2902788.307 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050444-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO RUTA LOS CONQUISTADORES - CONSTITUCIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40050444-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO RUTA LOS CONQUISTADORES - CONSTITUCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380656 | Estudio Integral Concesión Ruta Los Conquistadores - Constitución (Estudios) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2028-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2674147 | 0-0 |  | 0 | 1680756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680756 | 993391 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000437-0 | EMBALSE PUNILLA (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 29000437-0 | EMBALSE PUNILLA (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 389330 | Consultoría para asesorar durante la etapa de licitación a la DGC en materias de preparación y definición de elementos técnicos y actualización de presupuesto oficial respuestas a consulta realizadas durante todo el proceso licitatorio del Proyecto Embals | A | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-12-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000510-0 | CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Ñuble | PUNILLA | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 29000566-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA PUNILLA CHILLAN (COMPENSACIONES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 378335 | Ejecución de Medidas de Compensación de la RCA N°018/2010, Proyecto Embalse La Punilla | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-24 | 2023-09-11 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2025-01-22 | PUNILLA | SAN FABIAN | Sin Reajuste | 881500 | 856800 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 16 | 616896 | 102816 | 0 | 102816 | 51408 | 51408 | 51408 | 51408 | 51408 | 51408 | 51408 | 51408 | 51408 | 51408 | 102816 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Ñuble | PUNILLA | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 29000566-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA PUNILLA CHILLAN (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 351589 | Compensaciones Asociadas a Resolución RCA N°18/2010 - Contrato Embalse La Punilla | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 0 | 3433782.165 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1478733 | 2924.754 | 0 | 2924.754 | 76528.18 | 37733.914 | 117072.393 | 429067.143 | 241532.881 | 111950.526 | 215361.194 | 111190.729 | 12559.689 | 122811.597 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Ñuble | PUNILLA | SAN FABIAN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000593-0 | CONCESIÓN EMBALSE LA PUNILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Ñuble | PUNILLA | SAN FABIAN | de Ñuble | PROYECTOS | 29000593-0 | CONCESIÓN EMBALSE LA PUNILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 356169 | A.I.F. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA: CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EMBALSE LA PUNILLA (construcción) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2031-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 9412131.777 | 0-0 |  | 0 | 88320.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87320.612 | 1067548.242 | 2147003.288 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 29000013-0 | CONCESION RUTA INTERPORTUARIA (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 138250 | Gasto asociados a Medidas Ambientales Adicionales señaladas en el numeral 3-2-2 del CCNº2 de la Ruta Interportuaria Talcahuano - Penco | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2007-12-28 | 2032-12-28 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Sin Reajuste | 584714 | 584714 | 96989050-K | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA INTERPORTUARIA SA | 0 | 21707.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21707.6 | 21707.6 | 151953.2
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 29000047-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENO RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310102 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Biobío 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-15 | 2021-06-23 | 2021-07-06 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2024-07-27 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 2055000 | 1899857.688 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 81.53 | 349227.918 | 0 | 0 | 0 | 81961.904 | 27489.262 | 27590.439 | 27691.616 | 27792.792 | 52025.405 | 0 | 0 | 104676.5 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 29000047-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENO RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391620 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 1 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2024-02-26 | 2024-05-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-09 | 2027-07-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3998400 | 3998400 | 0-0 |  | 0 | 285408.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57081.701 | 57081.701 | 57081.701 | 57081.701 | 57081.702 | 702528.588 | 1161852.169 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 29000069-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN CONSTRUCCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248889 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Carriel Sur de Concepción | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-02 | 2017-03-20 | 2017-04-20 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 2021-05-18 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 3500000 | 3684782.514 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 99.4 | 7807.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7807.822 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | Interregional | PROYECTOS | 29000069-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN CONSTRUCCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310138 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-23 | 2021-03-09 | 2021-03-31 | 2021-04-19 | 2021-04-30 | 2024-04-30 | BIO-BIO, RANCO | ALTO BIO BIO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 2018000 | 1779402.24 | 77379463-4 | CONSORCIO CREAXXION - RFA - GAUSS AIF OBRAS AEROPO | 85.1 | 110329.218 | 0 | 0 | 0 | 61442.818 | 20607.267 | 28279.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | Interregional | PROYECTOS | 29000069-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN CONSTRUCCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391382 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2024-02-20 | 2024-04-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-18 | 2027-06-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2888913.02 | 2888913.02 | 0-0 |  | 0 | 164721.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27453.576 | 27453.576 | 27453.576 | 27453.576 | 27453.576 | 27453.574 | 338392.354 | 529409.501 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000184-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221418 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Bio - Bio 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-15-LP14 | Terminado | Propuesta publica | 2015-02-13 | 2015-03-31 | 2015-04-23 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2018-11-19 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 2073084.774 | 3330735.672 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 100 | 2507.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2507.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000184-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269034 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-31-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-10-12 | 2017-12-26 | 2018-02-14 | 2018-03-12 | 2018-03-20 | 2021-07-20 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CORONEL | Indice de Precios al Consumidor | 2400000 | 3002844.527 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100 | 11628.583 | 11628.583 | 0 | 11628.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000184-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310102 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Biobío 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-15 | 2021-06-23 | 2021-07-06 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2024-07-27 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 2055000 | 1899857.688 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 81.53 | 496090.884 | 0 | 0 | 0 | 81961.904 | 27489.262 | 27590.439 | 27691.616 | 27792.792 | 52025.405 | 0 | 0 | 104676.5 | 146862.966 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | Interregional | PROYECTOS | 29000184-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 89.25 | 50427.033 | 7441.557 | 0 | 7441.557 | 20286.862 | 0 | 0 | 0 | 22698.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000184-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-12 | 2027-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 67900.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.109 | 8828.755 | 8828.756 | 8828.756 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.329 | 8257.329 | 84423.943 | 124385.249 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000184-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391620 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 1 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2024-02-26 | 2024-05-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-09 | 2027-07-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3998400 | 3998400 | 0-0 |  | 0 | 285408.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57081.701 | 57081.701 | 57081.701 | 57081.701 | 57081.704 | 702528.589 | 1161852.17 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 29000233-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 248828 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales Ruta 160 Tramo Coronel Tres Pinos | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2019-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2136118.664 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 14739 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000233-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16050 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000246-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000268-0 | RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 256945 | Otros Acuerdos del Acta de Conciliación de fecha 10-03-2016 del Contrato de Concesión Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-12-27 | 2034-06-27 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 286068 | 1487860.843 | 76039865-9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 0 | 90316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90316.8 | 90320 | 2077360
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000268-0 | RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272070 | Conservación Puente Ramadillas - DS MOP N°265 de 15-12-2016 - Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acdeso Norte a Coronel | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-12-26 | 2024-12-26 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 70871 | 70871 | 76039865-9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 0 | 15960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16320 | 499840
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000277-0 | CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000356-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5525 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000489-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | del Biobío | PROYECTOS | 29000489-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 238085 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Concesión Vial Puente Industrial | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2015-08-17 | 2015-10-22 | 2015-12-30 | 2016-02-03 | 2016-02-03 | 2021-01-03 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 2600000 | 2896907.899 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 100 | 5514.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5514.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000489-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292195 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Concesión Vial Puente Industrial - Fase Construcción | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-206-CM20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-31 | 2020-11-19 | 2020-12-17 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2024-01-06 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2289609 | 1736740.919 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 87.96 | 872762.612 | 65729.369 | 0 | 65729.369 | 89237.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717795.77 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | del Biobío | PROYECTOS | 29000489-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381173 | A.I.F. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA: CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL - FASE DE CONSTRUCCIÓN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2502570 | 0-0 |  | 0 | 87826.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87826.609 | 1071186.609 | 732151.359 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000489-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-12 | 2027-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 21143.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4228.796 | 4228.796 | 4228.796 | 4228.796 | 4228.797 | 84423.943 | 124385.249 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000489-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000489-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389646 | Gasto Global de Pasajes Aéreos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 26500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 253035 | Pago numeral 3.3.1 Convenio - Ad Referéndum N°2 Decreto N°64 de 30/04/2020 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-04-30 | 2028-04-30 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 31456340.5 | 31456340.5 | 76039865-9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 0 | 254000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254000 | 0 | 254000 | 508000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258044 | Conservación y mantenimiento de obra Pitraleo (Resol DGC 52 /2018 - DS MOP N°64 de 2020 que aprueba CAD N°2 de Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-09 | 2025-10-09 | CONCEPCION | LOTA | Sin Reajuste | 220537 | 220537 | 76039865-9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 0 | 121082.5 | 0 | 0 | 0 | 121082.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24360 | 986560
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 273575 | Conservación y mantención de las Obras según el numeral 6 2 1 en relación al numeral 6 2 del Convenio Complementario N°1 Ruta 160 Tramo tres Pinos Acceso Norte a Coronel | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2014-07-29 | 2045-05-29 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 1463000 | 489004.222 | 76039865-9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 0 | 92286.28 | 0 | 0 | 0 | 62342.28 | 0 | 0 | 29944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57680 | 2030040
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 338801 | Pago C y M Obra Calle de Servicio y Conexiones Localidad de Pitraleo. Artículos 2.1.8 y 2.3.1 del CAR N°2. Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acceso Norte a Coronel | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-03-17 | 2028-01-17 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | Sin Reajuste | 867697 | 867697 | 76039865-9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 0 | 14668.5 | 0 | 0 | 0 | 14668.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 917041.462
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360871 | Obras priorizadas Res. 4848 - Ruta 160 Coronel Tres Pinos | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 28195365 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7426000 | 22278000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360872 | Costo de mantenimiento (resolución Nº4848) - Ruta 160 Coronel Tres Pinos | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2430756 | 0-0 |  | 0 | 54254.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54254.8 | 0 | 578120 | 20799600
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360874 | Costos y Mantención Pasarela Provisoria Bicentenario - Ruta 160 Coronel Tres Pinos | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 405109 | 0-0 |  | 0 | 44720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44720 | 0 | 44720 | 44720
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397383 | C&M de CCTV en varios sectores de la ruta Concesión ruta 160 Coronel - Tres Pinos | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 24000000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 22800000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000503-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 525 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 29000532-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351801 | Concesión Vial Puente Industrial - CAdR (Res. 828) | A | 4. OBRA CONCESIONADA | 0-0 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-07-08 | 2063-01-08 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 12692614.998 | 12692614.998 | 76427516-0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE INDUSTRIAL S.A | 0 | 2664500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2664500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2664500 | 2664500
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LOTA, TOME, LEBU, ARAUCO, MULCHEN, NACIMIENTO, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 29000552-0 | RED HOSPITALARIA BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 356331 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Red Bíobío: Hospital de Santa Bárbara, Hospital de Nacimiento, Hospital de Coronel y Hospital de Lota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 129-452-9 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-21 | 2022-04-29 | 2022-05-12 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2026-01-26 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA BARBARA, CORONEL, LOTA | Indice de Precios al Consumidor | 4920000 | 4100003.425 | 77594527-3 | CONSORCIO R&Q - DRS LIMITADA | 20.09 | 1297601.917 | 141681.009 | 0 | 141681.009 | 102835.074 | 103213.144 | 103600.215 | 103978.286 | 104356.356 | 104734.426 | 105121.498 | 105499.568 | 105877.638 | 216704.703 | 1241758.052 | 582545.791 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LOTA, TOME, LEBU, ARAUCO, MULCHEN, NACIMIENTO, SANTA BARBARA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000552-0 | RED HOSPITALARIA BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LOTA, TOME, LEBU, ARAUCO, MULCHEN, NACIMIENTO, SANTA BARBARA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000552-0 | RED HOSPITALARIA BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389646 | Gasto Global de Pasajes Aéreos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 26500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000584-0 | CONCESIÓN RUTA PIE DE MONTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ | del Biobío | PROYECTOS | 29000584-0 | CONCESIÓN RUTA PIE DE MONTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 356160 | Asesoría Inspección Fiscal Concesión Ruta Pie de Monte (construcción) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2031-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5911967.848 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1072533.766 | 2917181.091 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 29000598-0 | -- SEGUNDA CONCESIÓN ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (INSPECCIÓN FISCAL -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 356167 | Asesoría Inspección Fiscal Acceso Norte a Concepción (Construcción) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2031-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5760482.838 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1006608.974 | 6438134.619 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | del Biobío | PROYECTOS | 827-0 | -- CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL (SUBSIDIO) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380738 | SUBSIDIO CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL - BALI 1.12.1.1 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 118151600 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11815160 | 94521280
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248813 | Asesoría Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-06-22 | 2018-11-06 | 2018-12-06 | 2018-12-31 | 2019-01-01 | 2022-01-01 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 1107000 | 1339509.01 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 95.96 | 5143.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5143.593 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | Interregional | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 330575 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-03-19 | 2021-04-06 | 2021-04-27 | 2021-06-19 | 2024-06-19 | MALLECO, RANCO | COLLIPULLI, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1692000 | 1595489.28 | 77375105-6 | CONSORCIO CREAXXION - GAUSS AIF OBRAS VIALES GRUPO | 77.51 | 197143.678 | 0 | 0 | 0 | 80391.356 | 26962.405 | 27062.86 | 62727.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 338289 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5, Tramo Collipulli ¿ Temuco | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 13 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-09 | 2021-11-11 | 2021-11-24 | 2021-12-15 | 2022-01-02 | 2023-10-02 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, COLLIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 900000 | 987548.65 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 89.37 | 118195.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118195.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371832 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5, Tramo Collipulli - Temuco | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-02 | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 2023-09-21 | 2023-10-02 | 2025-08-02 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, COLLIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 1905904 | 1440170.725 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 8.32 | 893326.278 | 127389.794 | 0 | 127389.794 | 64258.792 | 64496.903 | 64735.015 | 64973.127 | 65211.238 | 59644.75 | 59861.744 | 60078.738 | 60295.731 | 202380.446 | 490365.677 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | Interregional | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391376 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2024-02-17 | 2024-04-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-11 | 2027-06-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 3118752 | 0-0 |  | 0 | 264580.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44096.793 | 44096.793 | 44096.793 | 44096.793 | 44096.793 | 44096.793 | 544521.055 | 811472.286 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000032-0 | RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 177523 | Collipulli - Temuco DS MOP N°268 (Seguridad de las Áreas de Servicios Generales y estacionamientos de Camiones en la Concesión) Convenio Ad Referéndum N°2 numeral 2 2 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2011-01-07 | 2025-05-07 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | Sin Reajuste | 1152789.398 | 1411569.052 | 96869650-5 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 0 | 107637.145 | 0 | 0 | 0 | 107637.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28987.2 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000032-0 | RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 178646 | Collipulli - Temuco DS MOP N°268 (Consumo eléctrico de las Áreas de Servicios Generales y estacionamientos de Camiones en la Concesión) Convenio Ad Referéndum N°2 numeral 2 4 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2011-01-07 | 2024-12-07 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | Sin Reajuste | 114.524 | 11704.172 | 96869650-5 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 0 | 1347.5 | 0 | 0 | 0 | 1347.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000032-0 | RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286683 | Pago numeral 3 4 en relación al numeral 3 2 del Convenio Ad - Referendum N°4 aprobado por DS MOP N°256 de fecha 5/12/2016 Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-06-20 | 2025-06-20 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, COLLIPULLI | Sin Reajuste | 6000000 | 8506973.635 | 96869650-5 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 0 | 1376069.768 | 0 | 0 | 0 | 896424.568 | 0 | 0 | 479645.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000032-0 | RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380744 | PID e implementación y Conservación CCTV3 + AD Prov. CyM AD Prov desde oct.2023 - Ruta 5 Tramo Collipulli Temuco | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 17303409 | 0-0 |  | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 6800000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | Interregional | PROYECTOS | 29000159-0 | NUEVO AEROPUERTO IX REGIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310138 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-23 | 2021-03-09 | 2021-03-31 | 2021-04-19 | 2021-04-30 | 2024-04-30 | BIO-BIO, RANCO | ALTO BIO BIO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 2018000 | 1779402.24 | 77379463-4 | CONSORCIO CREAXXION - RFA - GAUSS AIF OBRAS AEROPO | 85.1 | 110329.215 | 0 | 0 | 0 | 61442.816 | 20607.266 | 28279.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000159-0 | NUEVO AEROPUERTO IX REGIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000159-0 | NUEVO AEROPUERTO IX REGIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389646 | Gasto Global de Pasajes Aéreos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 26500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, COLLIPULLI | Interregional | PROYECTOS | 29000208-0 | RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358454 | Estudios preliminares para solicitud de norma de emisión de carreteras, mecanismo de homologación, y tramitación de la norma de emisión ante el SEIA, de los contratos que se indican 2022-2025. Fase I | A | 2. ESTUDIOS | 2216-13-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-28 | 2022-12-05 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2024-04-21 | CACHAPOAL, TALCA, MALLECO, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, COLLIPULLI, SANTIAGO | Sin Reajuste | 190000 | 189957.861 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 76.2 | 9041.995 | 0 | 0 | 0 | 2963.343 | 0 | 0 | 0 | 4786.878 | 0 | 0 | 1291.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000248-0 | RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11050 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000278-0 | NUEVO AEROPUERTO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000597-0 | -- SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329079 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Segunda Concesión Aeropuerto Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2030-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6415552.547 | 0-0 |  | 0 | 327978.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327978.247 | 0 | 635307.226 | 6758348.87 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | Interregional | PROYECTOS | 29000597-0 | -- SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391382 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2024-02-20 | 2024-04-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-18 | 2027-06-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2888913.02 | 2888913.02 | 0-0 |  | 0 | 164721.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27453.576 | 27453.576 | 27453.576 | 27453.576 | 27453.576 | 27453.573 | 338392.355 | 529409.498 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40034171-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI TEMUCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 338874 | Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | A | 2. ESTUDIOS | 0-0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-11 | 2022-07-20 | 2022-08-19 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2023-11-23 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, TEMUCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | Sin Reajuste | 2081000 | 2040000 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 17.3 | 1074000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 90000 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 291500 | 816831.39 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 29000567-0 | HOSPITALES GRUPO III: RED LOS RÍOS - LOS LAGOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329258 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Red Los Ríos Los Lagos: Hospital de Los Lagos, Hospital de la Unión, Hospital de Río Bueno y Hospital de Puerto Varas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-38-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-16 | 2022-07-22 | 2022-08-02 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2027-01-26 | LLANQUIHUE, VALDIVIA, RANCO | PUERTO VARAS, LOS LAGOS, LA UNION, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 7500000 | 6465000 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 21.3 | 1890303.175 | 111492.267 | 0 | 111492.267 | 139649.051 | 140163.343 | 140677.635 | 134841.905 | 135333.023 | 135824.141 | 136315.259 | 136818.356 | 137309.474 | 541878.721 | 1874390.689 | 2504723.775 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, LA UNION, RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000567-0 | HOSPITALES GRUPO III: RED LOS RÍOS - LOS LAGOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, LA UNION, RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000567-0 | HOSPITALES GRUPO III: RED LOS RÍOS - LOS LAGOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389646 | Gasto Global de Pasajes Aéreos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 26500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Interregional | PROYECTOS | 29000052-0 | AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310138 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-23 | 2021-03-09 | 2021-03-31 | 2021-04-19 | 2021-04-30 | 2024-04-30 | BIO-BIO, RANCO | ALTO BIO BIO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 2018000 | 1779402.24 | 77379463-4 | CONSORCIO CREAXXION - RFA - GAUSS AIF OBRAS AEROPO | 85.1 | 110329.218 | 0 | 0 | 0 | 61442.817 | 20607.267 | 28279.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Interregional | PROYECTOS | 29000052-0 | AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391382 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2024-02-20 | 2024-04-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-18 | 2027-06-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2888913.02 | 2888913.02 | 0-0 |  | 0 | 164721.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27453.576 | 27453.576 | 27453.576 | 27453.576 | 27453.576 | 27453.574 | 338392.354 | 529409.501 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000052-0 | AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000224-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | Interregional | PROYECTOS | 29000224-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 340154 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-14 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2024-09-01 | LLANQUIHUE, RANCO | PUERTO MONTT, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1620000 | 1532520 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 64.07 | 632450.394 | 0 | 0 | 0 | 77181.723 | 25886.599 | 25982.212 | 26078.067 | 26173.447 | 26269.058 | 49145.788 | 0 | 375733.5 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 29000224-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371834 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Mejoramiento de Ruta 5, Tramo Puerto Montt - Pargua | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-12-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3498600 | 0-0 |  | 0 | 1350194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350194 | 1365921 | 1289657 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | Interregional | PROYECTOS | 29000224-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391417 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2028-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3465280 | 0-0 |  | 0 | 139326.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139326.443 | 619146.278 | 1379032.244 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 29000224-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391629 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Mejoramiento de Ruta 5, Tramo Puerto Montt - Pargua | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2027-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3999400 | 0-0 |  | 0 | 636859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636859 | 1478454 | 2804206 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 29000297-0 | RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 168820 | Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua (expropiaciones) | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 56011.067 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 89088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 9088 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000297-0 | RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 21050 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 29000501-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380773 | PID y Obras Carelmapu, Compromisos Territoriales y Cuesta Gómez - Ruta 5 Tramo Puerto Montt Pargua | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 54567500 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400000 | 24458600
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 29000501-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380774 | C&M Obras Carelmapu, Compromisos Territoriales y Cuesta Gómez - Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2030-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10971915 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7056000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | CHILOE | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000570-0 | CONCESIÓN VIAL RUTA LONGITUDINAL CHILOÉ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | CHILOE | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000570-0 | CONCESIÓN VIAL RUTA LONGITUDINAL CHILOÉ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329085 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Concesion Vial Ruta Longitudinal Chiloé - Ruta 5 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-12-01 | 2031-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5720918.246 | 0-0 |  | 0 | 174537.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174537.007 | 1060890.45 | 2602621.766 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40028387-0 | AMPLIACION MEJORAMIENTO CONCESION RUTA 5 TRAMO CHACAO CHONCHI (CONSULTA ASUNTOS INDIGENAS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 330083 | Ampliación Mejoramiento concesión Ruta 5 Tramo Chacao Chonchi (Consulta Asuntos Indigenas) | A | 2. ESTUDIOS | 16 | En Ejecución | Trato directo | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2022-06-30 | CHILOE | ANCUD, CASTRO, CHONCHI, DALCAHUE | Sin Reajuste | 221513 | 260698.601 | 76226535-4 | ENGAGE CONSULTORES LIMITADA | 96.6 | 8860.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8860.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40051244-0 | -- ASESORÍA INTEGRAL CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO CHONCHI - QUELLON -- | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40051244-0 | -- ASESORÍA INTEGRAL CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO CHONCHI - QUELLON -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380655 | Asesoría Integral Concesión Ruta 5 Tramo Chonchi - Quellón (Estudios) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2028-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2916534 | 0-0 |  | 0 | 302260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302260 | 1467270 | 1147004 | Estudio del Negocio
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 29000551-0 | AERÓDROMO DE BALMACEDA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 316800 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la obra pública fiscal: Red Aeroportuaria Austral | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-04-27 | 2021-05-10 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2023-06-30 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES | NATALES, PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 1949989.342 | 1949989.342 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 89.32 | 77413.659 | 41124.659 | 0 | 41124.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36289 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | Interregional | PROYECTOS | 29000551-0 | AERÓDROMO DE BALMACEDA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359104 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la etapa de Construcción de la obra pública fiscal Red Aeroportuaria Austral | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-22 | 2023-06-02 | 2023-06-20 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2030-12-13 | COYHAIQUE, MAGALLANES | COYHAIQUE, PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 12935733.082 | 10162464.578 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 5.78 | 718105.755 | 106371.492 | 0 | 106371.492 | 54117.72 | 54318.331 | 54518.944 | 54719.555 | 54920.168 | 55120.778 | 55321.392 | 57441.964 | 74899.879 | 96355.532 | 920030.235 | 3984231.516 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000551-0 | AERÓDROMO DE BALMACEDA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000551-0 | AERÓDROMO DE BALMACEDA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389646 | Gasto Global de Pasajes Aéreos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 26500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 29000075-0 | AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO PUNTA ARENAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 316800 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la obra pública fiscal: Red Aeroportuaria Austral | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-04-27 | 2021-05-10 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2023-06-30 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES | NATALES, PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 1949989.342 | 1949989.342 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 89.32 | 77413.659 | 41124.659 | 0 | 41124.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36289 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Interregional | PROYECTOS | 29000075-0 | AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO PUNTA ARENAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359104 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la etapa de Construcción de la obra pública fiscal Red Aeroportuaria Austral | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-22 | 2023-06-02 | 2023-06-20 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2030-12-13 | COYHAIQUE, MAGALLANES | COYHAIQUE, PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 12935733.082 | 10162464.578 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 5.78 | 718105.755 | 106371.492 | 0 | 106371.492 | 54117.719 | 54318.331 | 54518.944 | 54719.555 | 54920.168 | 55120.779 | 55321.391 | 57441.965 | 74899.879 | 96355.532 | 920030.234 | 3984231.52 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000075-0 | AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO PUNTA ARENAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000075-0 | AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO PUNTA ARENAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389646 | Gasto Global de Pasajes Aéreos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 26500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 262240 | Comisión Arbitral Concesión Ruta 5, Tramo La Serena - Vallenar | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2023-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 719255.911 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 273578 | Comisión Arbitral Habilitación Corredor de Transporte Público Av. Santa Rosa Sector Alameda A. Vespucio | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2017-01-01 | 2023-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 23445.26 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277759 | Comisión Arbitral Concesión Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2017-01-01 | 2023-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 2758934.762 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 285172 | Comisión Arbitral Concesión Autopista Concepción - Cabrero | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 855609.122 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 285463 | Comisión Arbitral Ruta 5, Tramo Vallenar - Caldera | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | COPIAPO, HUASCO | CALDERA, VALLENAR | Sin Reajuste | 0 | 31218.687 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 286765 | Comisión Arbitral - Sistema Norte Sur | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2023-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 458250.391 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 297460 | Comisión Arbitral Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2020-12-31 | LOS ANDES | LOS ANDES | Sin Reajuste | 0 | 486989.829 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 299780 | Comisión Arbitral Concesión Sistema Oriente- Poniente | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 82476.622 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 300684 | Comisión Arbitral Concesión Hospital de Antofagasta | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 700974.639 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308872 | Comisión Arbitral Concesión Terminal de Pasajeros Aeropuerto Chacalluta de Arica I Región. | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 26912.82 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310112 | Comisión Arbitral Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 67105.798 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 321939 | Comisión Conciliadora Concesión Sistema Américo Vespucio Nor - Poniente, Av. El Salto Ruta 78 | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 37786.447 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 325570 | Comisión Arbitral Concesión Hospital Félix Bulnes | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 248067.29 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329280 | Comisión Conciliadora Concesión Autopista Santiago - San Antonio | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 58508.633 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359772 | Comisión Arbitral Concesión Aeropuerto Carriel Sur de Concepción | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 20081.111 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 360589 | Comisión Arbitral Concesión Acceso Nor-Oriente a Santiago | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 5327.373 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 360951 | Comisión Arbitral Concesión Plaza de La Ciudadanía | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 152889.854 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 361762 | Comisión Arbitral Concesión Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 71125.187 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 366560 | Comisión Arbitral Ruta 5, Tramo Puerto Montt - Pargua. | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 22180.984 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 367078 | Comisión Arbitral Concesión Vial Rutas del Loa | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 75121.612 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 375075 | Comisión Arbitral Programa de Concesiones Infraestructura Hospitalaria, Hospitales Maipú y la Florida | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 4756.913 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381669 | Comisión Arbitral Concesión Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 25204.766 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 383821 | Comisión Arbitral Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo 1 | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 12775.673 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 385340 | Comisión Arbitral Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 33571.097 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 396428 | Contrato global de gastos de Estudios y Asesorías de Apoyo al Proceso de Comisiones Conciliadoras y Arbitrales, año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1450000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1450000 | 201105.476 | 0 | 201105.476 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 78894.524 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000002-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y PUBLICACIONES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 121146 | Notarios y CBR (Honorarios , Expropiaciones Sistema Concesiones) | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2006-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 161571.919 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 92899.779 | 0 | 0 | 0 | 30500 | 11750 | 3000 | 11750 | 3000 | 17500 | 3000 | 9399.779 | 3000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000002-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y PUBLICACIONES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 121152 | Peritos Tasadores (Honorarios, Expropiaciones Sistema Concesiones) | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2006-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 5090766.823 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 507284.735 | 0 | 0 | 0 | 89500 | 23250 | 82000 | 23250 | 58000 | 17500 | 68000 | 25600.221 | 88000 | 32184.514 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000002-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y PUBLICACIONES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 121155 | Peritos Judiciales (Honorarios, Expropiaciones Sistema Concesiones) | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2006-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1380643.057 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 217407.743 | 13176.085 | 0 | 13176.085 | 29323.915 | 17500 | 25000 | 17500 | 29000 | 17500 | 19000 | 17500 | 19000 | 12907.743 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000002-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y PUBLICACIONES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 121158 | Receptores Judiciales (Honorarios, Expropiaciones Sistema Concesiones) | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2006-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1123553.752 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 217407.743 | 5632.451 | 0 | 5632.451 | 21867.549 | 17500 | 10000 | 17500 | 30000 | 17500 | 30000 | 17500 | 10000 | 39907.743 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 29000003-0 | AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 383687 | Conciliación mayores costos y multas por atraso en construcción 3ras pistas, Roles 2020-1, 2021-2, 5, 6 y 9 de 2022, Comisión Arbitral y Conciliadora Autopista Santiago San Antonio (primera concesión) | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-12-29 | 2024-12-29 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | Sin Reajuste | 16679979 | 16679979 | 96762780-1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL SOL S.A | 0 | 7902834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3951417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3951417 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Interregional | PROYECTOS | 29000004-0 | CONSTRUCCIÓN AUTOPISTA SANTIAGO-SAN ANTONIO POR CONCESION (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269025 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-25-O117 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-10-06 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2021-04-06 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3878000 | 3457735.847 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 88.14 | 2872.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2872.753 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Interregional | PROYECTOS | 29000004-0 | CONSTRUCCIÓN AUTOPISTA SANTIAGO-SAN ANTONIO POR CONCESION (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310103 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-29 | 2020-12-23 | 2020-12-30 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2024-01-19 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1500000 | 1701477.104 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 96.74 | 86374.153 | 21464.081 | 0 | 21464.081 | 17031.572 | 0 | 0 | 0 | 47878.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Interregional | PROYECTOS | 29000004-0 | CONSTRUCCIÓN AUTOPISTA SANTIAGO-SAN ANTONIO POR CONCESION (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 89.25 | 50427.033 | 7441.558 | 0 | 7441.558 | 20286.861 | 0 | 0 | 0 | 22698.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 29000005-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: RÍO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 340154 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-14 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2024-09-01 | LLANQUIHUE, RANCO | PUERTO MONTT, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1620000 | 1532520 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 64.07 | 632450.393 | 0 | 0 | 0 | 77181.723 | 25886.598 | 25982.213 | 26078.066 | 26173.448 | 26269.056 | 49145.789 | 0 | 375733.5 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 29000005-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: RÍO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391417 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2028-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3465280 | 0-0 |  | 0 | 139326.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139326.443 | 619146.278 | 1379032.244 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 29000011-0 | RUTA 5 SANTIAGO - LOS VILOS (COMPENSACIÓN SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 374671 | Compensaciones establecidas en el numeral 5.12 del CAD N°10 del contrato de concesión "Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos" | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-28 | 2028-03-28 | CHOAPA, VALPARAISO, SANTIAGO | LOS VILOS, VALPARAISO, SANTIAGO | Sin Reajuste | 45685676.5 | 45685676.5 | 96820630-3 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A | 0 | 11700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310083 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 11 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-20 | 2020-11-02 | 2020-11-11 | 2020-12-01 | 2020-12-11 | 2023-12-11 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1751583.429 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 97.55 | 154042.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31044.905 | 0 | 0 | 122997.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 89.25 | 50427.033 | 7441.558 | 0 | 7441.558 | 20286.861 | 0 | 0 | 0 | 22698.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371829 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-27 | 2024-03-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-16 | 2027-04-16 | VALPARAISO, MELIPILLA | VALPARAISO, MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 3598560 | 3521277.057 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 267703.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33462.982 | 33462.982 | 33462.982 | 33462.982 | 33462.982 | 33462.982 | 33462.983 | 33462.985 | 413676.711 | 573294.132 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-12 | 2027-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 71079.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3306.507 | 8828.759 | 8828.756 | 8828.756 | 8257.329 | 8257.329 | 8257.329 | 8257.329 | 8257.333 | 84423.942 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS | Interregional | PROYECTOS | 29000021-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TALCA - CHILLÁN POR CONCESIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 316779 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Ruta 5 Tramo Talca -Chillán | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-04-16 | 2021-04-29 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2029-07-19 | TALCA, DIGUILLÍN | TALCA, CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 5765705.4 | 4829708.952 | 77384047-4 | CONSORCIO CREAXXION-MAB-GAUSS AIF CONCESION RUTA C | 27.86 | 1259496.556 | 55175.09 | 0 | 55175.09 | 134196.878 | 63515.75 | 63747.781 | 63984.855 | 64216.885 | 64448.915 | 64685.99 | 64918.02 | 65155.094 | 555451.298 | 1212512.271 | 4494241.154 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000024-0 | CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA | Interregional | PROYECTOS | 29000024-0 | CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263068 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-4-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-06-06 | 2017-07-26 | 2017-08-29 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2020-12-04 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2498500 | 2775329.061 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 98.1 | 1178.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA | Interregional | PROYECTOS | 29000024-0 | CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310105 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro - Oriente | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-6-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-11-12 | 2020-11-30 | 2020-12-04 | 2023-12-04 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1820523.88 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 94.87 | 62980.129 | 0 | 0 | 0 | 40841.964 | 22138.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA | Interregional | PROYECTOS | 29000024-0 | CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 89.25 | 50427.033 | 7441.557 | 0 | 7441.557 | 20286.862 | 0 | 0 | 0 | 22698.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA | Interregional | PROYECTOS | 29000024-0 | CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371828 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-22 | 2023-10-25 | 2023-11-10 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2026-11-29 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 2493050.138 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 2.52 | 481936.633 | 31589.142 | 0 | 31589.142 | 66900.728 | 33032.276 | 33155.616 | 33275.71 | 33399.05 | 33519.143 | 33642.483 | 33762.576 | 33885.916 | 115773.993 | 416244.986 | 432324.543 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000024-0 | CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-12 | 2027-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 71079.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3306.507 | 8828.755 | 8828.756 | 8828.756 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.329 | 8257.329 | 84423.943 | 98201.356 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO | Interregional | PROYECTOS | 29000027-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: CHILLÁN-COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310113 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la obra Vial Concesionada Ruta 5, Tramo Chillán - Collipulli | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-14 | 2021-07-02 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2023-01-27 | TALCA, MALLECO | TALCA, COLLIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 611000 | 991410.898 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 96.68 | 40744.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40744.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 29000034-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TEMUCO-RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248812 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-09-05 | 2018-12-06 | 2018-12-21 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2021-12-14 | CAUTÍN, OSORNO | TEMUCO, OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 1211280 | 1387849.171 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 83.7 | 2908.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2908.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 29000034-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TEMUCO-RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 330575 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-03-19 | 2021-04-06 | 2021-04-27 | 2021-06-19 | 2024-06-19 | MALLECO, RANCO | COLLIPULLI, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1692000 | 1595489.28 | 77375105-6 | CONSORCIO CREAXXION - GAUSS AIF OBRAS VIALES GRUPO | 77.51 | 197143.677 | 0 | 0 | 0 | 80391.355 | 26962.406 | 27062.86 | 62727.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 29000034-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TEMUCO-RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371833 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-12 | 2023-08-09 | 2023-08-31 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2025-11-25 | CAUTÍN, RANCO | TEMUCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 2252432 | 1833128.318 | 77833252-3 | CONSORCIO STRADALE-RFA R5 LIMITADA | 2.52 | 968135.483 | 65470.548 | 0 | 65470.548 | 132796.983 | 66498.344 | 66743.845 | 66989.345 | 67234.846 | 67480.347 | 67725.847 | 67971.348 | 68216.848 | 231007.182 | 837998.348 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 29000034-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TEMUCO-RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391376 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2024-02-17 | 2024-04-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-11 | 2027-06-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 3118752 | 0-0 |  | 0 | 264580.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44096.793 | 44096.793 | 44096.793 | 44096.793 | 44096.793 | 44096.794 | 544521.055 | 811472.287 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL | IQUIQUE, LA SERENA, RANCAGUA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000048-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL | IQUIQUE, LA SERENA, RANCAGUA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000048-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270707 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciarias Grupo -1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-13-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-09-06 | 2017-11-30 | 2017-12-19 | 2018-01-15 | 2018-01-25 | 2021-04-25 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3178000 | 3235333.128 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 98.54 | 6531.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6531.014 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL | IQUIQUE, LA SERENA, RANCAGUA | Interregional | PROYECTOS | 29000048-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310087 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo-1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-28 | 2021-03-30 | 2021-03-23 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2024-04-19 | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL | ALTO HOSPICIO, LA SERENA, RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 3118520 | 2720631.502 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 85.8 | 653767.47 | 194565.494 | 0 | 194565.494 | 95752.773 | 177410.203 | 0 | 0 | 186039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL | IQUIQUE, LA SERENA, RANCAGUA | Interregional | PROYECTOS | 29000048-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 388781 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo-1 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-28 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 2024-03-17 | 2024-03-25 | 2027-03-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5718528 | 4880040.582 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 1242945.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138105.076 | 138105.076 | 138105.076 | 138105.076 | 138105.076 | 138105.076 | 138105.076 | 138105.076 | 138105.077 | 1697398.107 | 2183483.447 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL | IQUIQUE, LA SERENA, RANCAGUA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000048-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL | IQUIQUE, LA SERENA, RANCAGUA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000048-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389646 | Gasto Global de Pasajes Aéreos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 26500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Interregional | PROYECTOS | 29000049-0 | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 339768 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo - 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0-0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-30 | 2022-06-08 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2025-08-01 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 3250000 | 3546164.101 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 41.08 | 1996273.309 | 0 | 0 | 0 | 381343.107 | 124784.154 | 120093.057 | 115405.649 | 115831.126 | 116246.473 | 116671.95 | 117097.428 | 185568.775 | 603231.59 | 1084226.025 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000049-0 | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000049-0 | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389646 | Gasto Global de Pasajes Aéreos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 26500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Interregional | PROYECTOS | 29000049-0 | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248884 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-1-LR16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-04 | 2016-06-30 | 2016-07-11 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 2019-07-01 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 2200000 | 2306541.875 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 99.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Interregional | PROYECTOS | 29000049-0 | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292174 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo - 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-5-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-03-15 | 2019-06-11 | 2019-06-27 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2022-07-19 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 2300000 | 2593115.677 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 98.11 | 4282.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4282.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, SANTIAGO, VALDIVIA | PUERTO MONTT, SANTIAGO, VALDIVIA | Interregional | PROYECTOS | 29000050-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276270 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo Nº3. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-7-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-03-10 | 2018-07-11 | 2018-08-17 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2021-08-03 | LLANQUIHUE, SANTIAGO, VALDIVIA | PUERTO MONTT, SANTIAGO, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 2720000 | 3012371.25 | 76926389-6 | CONSORCIO CREAXXION - RFA GRUPO 3 LTDA. | 95.35 | 5568.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5568.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, SANTIAGO, VALDIVIA | PUERTO MONTT, SANTIAGO, VALDIVIA | Interregional | PROYECTOS | 29000050-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 326115 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo Nº3. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-07 | 2021-06-15 | 2021-06-24 | 2021-07-20 | 2021-08-04 | 2024-08-04 | LLANQUIHUE, SANTIAGO, VALDIVIA | PUERTO MONTT, SANTIAGO, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 3300000 | 3150010.208 | 77428159-2 | CONSORCIO CREAXXION - RFA GRUPO TRES LIMITADA | 80.29 | 1093940.801 | 106738.266 | 0 | 106738.266 | 107608.462 | 215689.595 | 108403.513 | 108801.039 | 109198.564 | 337501.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, SANTIAGO, VALDIVIA | PUERTO MONTT, SANTIAGO, VALDIVIA | Interregional | PROYECTOS | 29000050-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391638 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo Nº3. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-13 | 2024-07-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-20 | 2027-12-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6303982 | 6303982 | 0-0 |  | 0 | 711896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711896 | 2434908 | 4413463 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, SANTIAGO, VALDIVIA | PUERTO MONTT, SANTIAGO, VALDIVIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000050-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, SANTIAGO, VALDIVIA | PUERTO MONTT, SANTIAGO, VALDIVIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000050-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389646 | Gasto Global de Pasajes Aéreos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 26500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 89.25 | 50427.033 | 7441.557 | 0 | 7441.557 | 20286.862 | 0 | 0 | 0 | 22698.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 350137 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Ruta 5, Tramo Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago y para el Estudio y Construcción del Proyecto Terceras Pistas y Obras de Mejoramiento | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-6-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-17 | 2022-08-04 | 2022-08-25 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2026-02-14 | CACHAPOAL, TALCA, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4000000 | 3999272.6 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 33.36 | 1632470.5 | 0 | 0 | 0 | 335844.5 | 112641.027 | 113056.743 | 113472.459 | 113888.176 | 114303.892 | 114719.608 | 115135.324 | 115551.041 | 383857.73 | 1419454.07 | 362866.55 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-12 | 2027-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 71079.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3306.507 | 8828.755 | 8828.756 | 8828.756 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.329 | 8257.329 | 84423.943 | 124385.249 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, DIGUILLÍN, ITATA | FLORIDA, PENCO, TOME, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, RANQUIL | del Biobío | PROYECTOS | 29000072-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329148 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 13 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-10-18 | 2021-11-05 | 2021-11-25 | 2021-12-01 | 2024-12-01 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1507871.83 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 64.51 | 328964.178 | 24056.316 | 0 | 24056.316 | 50274.303 | 24928.754 | 25021.908 | 26542.973 | 25780.286 | 25297.319 | 25388.447 | 25481.601 | 25572.729 | 50619.542 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, DIGUILLÍN, ITATA | FLORIDA, PENCO, TOME, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, RANQUIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000072-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN POR CONCESIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | Interregional | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 199698 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Plan de Mejoramiento del Contrato Concesión Etapa 2, Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-3-LP15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-02-09 | 2015-04-21 | 2015-05-12 | 2015-06-06 | 2015-06-06 | 2018-12-06 | CHOAPA, SANTIAGO | LOS VILOS, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2116798.1 | 2322318.815 | 76474375-k | CONS.VICTOR FARAGGI HDEZ.CONS.ING.CIV E ING V LTDA | 0 | 2135.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2135.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | Interregional | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248925 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2016-12-09 | 2017-02-15 | 2017-03-06 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 2020-11-30 | CHOAPA, VALPARAISO, SANTIAGO | LOS VILOS, VALPARAISO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1900000 | 2888261.441 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 99.45 | 7614.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7614.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | Interregional | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292169 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-9-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 2020-10-30 | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2023-12-01 | CHOAPA, PETORCA, SANTIAGO | LOS VILOS, PAPUDO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1620346 | 77278962-9 | CONSORCIO CREAXXION GAUSS INTERURBANO ZONA NORTE 1 | 0 | 28921.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28921.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | Interregional | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 89.25 | 50427.033 | 7441.557 | 0 | 7441.557 | 20286.862 | 0 | 0 | 0 | 22698.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | Interregional | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371827 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionada: Grupo Interurbano Zona Norte 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-23 | 2023-11-20 | 2023-12-04 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2026-12-27 | CHOAPA, SAN FELIPE, SANTIAGO | LOS VILOS, SAN FELIPE, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 2963004.201 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 591529.644 | 0 | 0 | 0 | 88513.18 | 43604.815 | 43604.815 | 43604.815 | 43604.815 | 42381.802 | 41940.01 | 41940.009 | 41940.01 | 160395.373 | 490169.571 | 499803.497 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-12 | 2027-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 71079.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3306.507 | 8828.755 | 8828.756 | 8828.756 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.329 | 8257.329 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000103-0 | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 179531 | Decreto Supremo MOP N°180 que aprobó el Convenio Ad -Referéndum Nº 2 numeral 3 2 (Resolución DGOP Nº 4282) Santiago - Valparaíso - Viña | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2010-11-09 | 2024-05-09 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | Sin Reajuste | 3823807.066 | 4494481.239 | 96873140-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 0 | 557364.77 | 0 | 0 | 0 | 207454.17 | 0 | 0 | 349910.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349910.6 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000103-0 | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 180079 | Seguro Catástrofe Adicional según el numeral 3 3 1 del Convenio Ad - Referéndum N°2 aprobado por D S MOP N°180 de 14/04/10 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2010-11-09 | 2024-03-09 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | Sin Reajuste | 623866.954 | 623866.954 | 96873140-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 0 | 50984.395 | 0 | 0 | 0 | 50984.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000103-0 | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 194611 | Costo de conservación mantenimiento operación y explotación de las obras asociadas al Sistema de Telepeaje Interoperasble numeral 3 2 1 en relación al numeral 2 2 del Convenio Ad - Referendum N°4 Interconexión Vial Santiago - Valparaiso - Viña del Mar | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2014-10-01 | 2026-10-01 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | Sin Reajuste | 20780753 | 20780753 | 96873140-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 0 | 1005068.68 | 0 | 0 | 0 | 1005068.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000103-0 | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 225862 | Pago numeral 3 2 3 seguro de caástrofe adicional al existente asociadas a la implementación del Sistema de Telepeaje Interoperable del Convenio Ad - Referendum N°4 Interconexión Vial Santiago - Valparaiso - Viña del Mar | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2014-10-01 | 2024-10-01 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | Sin Reajuste | 127851.348 | 217725.652 | 96873140-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 0 | 35247.135 | 0 | 0 | 0 | 35247.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000103-0 | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380761 | Compensaciones por el DS N° 91 de 2021, PID Pista de aceleración y desaceleración km 53.530 - Santiago - Valparaíso Viña del Mar | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 84498 | 0-0 |  | 0 | 89127.5 | 0 | 0 | 0 | 89127.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000103-0 | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380764 | Obras de aceleración y desaceleración km 53.530 - Interconexión Santiago - Valparaíso - Viña | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1091217 | 0-0 |  | 0 | 11151009.86 | 0 | 0 | 0 | 11151009.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000103-0 | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380766 | C y M Obras de aceleración y desaceleración km 53.530 - Interconexión Santiago - Valparaíso - Viña del Mar | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 63271 | 0-0 |  | 0 | 23112.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23112.8 | 0 | 23112.8 | 23112.8
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 141490 | Obras de iluminación en áreas de control - Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago-Convenio Complementario Nº7 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2008-07-07 | 2024-07-07 | TALCA, SANTIAGO | TALCA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 656000 | 656000 | 96875230-8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 10549 | 0 | 0 | 0 | 10549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 62400
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 155830 | Convenio Ad-Referéndum Nº 2 (DS MOP Nºs 130-318-748-948) Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2010-12-31 | 2031-10-31 | TALCA, SANTIAGO | TALCA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 1724008.848 | 2626366.875 | 96875230-8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 71200.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35600.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35600.4 | 71200.8 | 427204.8
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 179919 | Consumos eléctrico Puente Maipo y de las calles de servicio del tramo b) y del sub tramo c1) todos del Sector iii) Acceso sur a Santiago según los numerales 2 2 9 y 2 4 4 del Convenio ad Referéndum N°2 Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Santiago - Talca | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2011-01-24 | 2034-05-24 | CACHAPOAL, SANTIAGO | RANCAGUA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 85855.168 | 190476.776 | 96875230-8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 38400
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 181260 | Operación y Mantención mensual de dos equipos de contadores de flujo según el numeral 3 5 del Convenio ad referéndum N°1 Ruta 5 Santiago - Talca y acceso sur A Santiago | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2010-12-02 | 2031-07-02 | CACHAPOAL, TALCA, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 78810 | 142327.435 | 96875230-8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 60000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 226194 | Numeral 3.4 del Convenio Ad - Referéndum N°6, aprobado por DS MOP N°360 de 2014 - contrato "Concesión Internacional Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago". | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2014-10-06 | 2024-10-06 | CACHAPOAL, TALCA, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 2421355.498 | 2915160.762 | 96875230-8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 258808.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258808.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302316 | CAD N°7 - Costos C&M de obras de las Resoluciones Nº2529/2017 y Nº2636/2017 - Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-03-20 | 2023-03-20 | COLCHAGUA, TALCA, SANTIAGO | CHIMBARONGO, TALCA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 1869944.206 | 1869944.206 | 96875230-8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 175329 | 0 | 0 | 0 | 175329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187600 | 1485680
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 379225 | Pago numeral 7 2 del Convenio Ad referéndum N°10 Ruta 5 Tramo Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-12-29 | 2025-12-29 | CACHAPOAL, TALCA, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 83419000 | 83419000 | 96875230-8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 56000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8419000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Interregional | PROYECTOS | 29000127-0 | CONCESIÓN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO II (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 199524 | Pago señalado en numeral 1 9 3 de las Bases de Licitación - Programa de Infraestructura Penitenciario Grupo II | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2010-02-02 | 2028-10-02 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Sin Reajuste | 1052747.871 | 4884297.025 | 76098841-3 | SOCIEDAD CONCESIONARIA GRUPO DOS S.A. | 100 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 400000 | 1200000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Interregional | PROYECTOS | 29000127-0 | CONCESIÓN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO II (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360867 | Numeral 2 4 1 del DS MOP N°248 (El Manzano) - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Grupo 2 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-03-15 | 2024-03-15 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Sin Reajuste | 960125 | 669051 | 76098841-3 | SOCIEDAD CONCESIONARIA GRUPO DOS S.A. | 0 | 442919.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442919.872 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Interregional | PROYECTOS | 29000127-0 | CONCESIÓN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO II (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380771 | Construcción de camellones en el perímetro del EP con el objeto de desviar el escurrimiento de aguas lluvias - Infraestructura Penitenciaria Grupo 2 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 547500 | 0-0 |  | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000205-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358454 | Estudios preliminares para solicitud de norma de emisión de carreteras, mecanismo de homologación, y tramitación de la norma de emisión ante el SEIA, de los contratos que se indican 2022-2025. Fase I | A | 2. ESTUDIOS | 2216-13-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-28 | 2022-12-05 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2024-04-21 | CACHAPOAL, TALCA, MALLECO, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, COLLIPULLI, SANTIAGO | Sin Reajuste | 190000 | 189957.861 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 76.2 | 9041.993 | 0 | 0 | 0 | 2963.342 | 0 | 0 | 0 | 4786.879 | 0 | 0 | 1291.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000225-0 | RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE | Interregional | PROYECTOS | 29000225-0 | RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 290596 | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Ruta 66 Camino de La Fruta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-13-0119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-03 | 2020-03-17 | 2020-04-03 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2024-02-29 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, SAN PEDRO | Indice de Precios al Consumidor | 3290000 | 2645926.791 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 90.58 | 697884.603 | 179977.871 | 0 | 179977.871 | 54627.332 | 47216.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416063 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE | Interregional | PROYECTOS | 29000225-0 | RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381172 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Concesión Ruta 66 - Camino de La Fruta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-22 | 2024-01-30 | 2024-02-13 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2029-02-28 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 5652836.11 | 5652836.11 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 960930.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96893.284 | 96893.284 | 96893.284 | 113341.975 | 115618.41 | 115728.842 | 115784.058 | 115909.856 | 93867.923 | 1236779.645 | 4061933.96 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000225-0 | RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-12 | 2027-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 71079.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3306.507 | 8828.755 | 8828.756 | 8828.756 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.329 | 8257.329 | 84423.943 | 124385.249 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000225-0 | RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000236-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16050 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273262 | Expropiaciones Autopista Santiago - San Antonio | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 253715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 53715 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 16050 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000242-0 | RUTA 57, SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000243-0 | INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE |  | PROYECTOS | 29000244-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287796 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 949741.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28271.346 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 21470 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE |  | PROYECTOS | 29000244-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397433 | Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago_Resolución N°260 de 29/09/2023_ Lote(s) Nº 2; 3; 4; 5; 6; 7 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 271728.655 | 271728.655 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 271728.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271728.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000244-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 62100 | 123.636 | 0 | 123.636 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 16976.364 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165057 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Talca - Chillán | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 79871.74 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4336864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 136864 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 1050 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000247-0 | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31050 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11050 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000249-0 | RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5021.834 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 11028.166 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000250-0 | RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 16050 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA | Interregional | PROYECTOS | 29000255-0 | RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221405 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Zona Norte | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-7-LP14 | Terminado | Propuesta publica | 2015-02-17 | 2015-04-01 | 2015-04-14 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2018-05-30 | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 2500000 | 2528263.185 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA | Interregional | PROYECTOS | 29000255-0 | RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276334 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-41-O117 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-29 | 2018-04-24 | 2018-05-16 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2021-10-08 | HUASCO, ELQUI | HUASCO, LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 2484000 | 2609688.748 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 95.69 | 1989.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989.994 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA | Interregional | PROYECTOS | 29000255-0 | RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329146 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 3 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-01 | 2021-08-09 | 2021-08-19 | 2021-09-07 | 2021-10-08 | 2024-10-08 | COPIAPO, ELQUI | COPIAPO, LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 1620000 | 1619999.96 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 76.69 | 285565.015 | 26689.135 | 0 | 26689.135 | 54411.962 | 27201.149 | 27301.619 | 27402.088 | 27502.559 | 27603.028 | 27703.499 | 39749.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA | Interregional | PROYECTOS | 29000255-0 | RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391618 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3465280 | 0-0 |  | 0 | 91506.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91506.5 | 606946.5 | 1406826.5 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000258-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | del Biobío | PROYECTOS | 29000258-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221418 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Bio - Bio 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-15-LP14 | Terminado | Propuesta publica | 2015-02-13 | 2015-03-31 | 2015-04-23 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2018-11-19 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 2073084.774 | 3330735.672 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 100 | 2507.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2507.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | Interregional | PROYECTOS | 29000258-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 89.25 | 50427.033 | 7441.557 | 0 | 7441.557 | 20286.862 | 0 | 0 | 0 | 22698.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | del Biobío | PROYECTOS | 29000258-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329148 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 13 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-10-18 | 2021-11-05 | 2021-11-25 | 2021-12-01 | 2024-12-01 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1507871.83 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 64.51 | 328964.177 | 24056.316 | 0 | 24056.316 | 50274.301 | 24928.754 | 25021.907 | 26542.971 | 25780.286 | 25297.318 | 25388.448 | 25481.601 | 25572.732 | 50619.543 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | del Biobío | PROYECTOS | 29000258-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371830 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Mejoramiento de Autopista Concepción Cabrero | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2665600 | 0-0 |  | 0 | 467119.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446496 | 20623.629 | 1359488 | 1059616 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000258-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-12 | 2027-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 71079.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3306.507 | 8828.755 | 8828.756 | 8828.756 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.329 | 8257.329 | 84423.943 | 124385.249 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000296-0 | RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA - VALLENAR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 254453 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Camino de La Fruta - Ruta 66 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 78906.817 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31546114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 13546104 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 124200 | 469.729 | 0 | 469.729 | 5000 | 10000 | 5000 | 10000 | 5000 | 10000 | 5000 | 10000 | 5000 | 58730.271 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | del Biobío | PROYECTOS | 29000444-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282717 | Cambio normativo Seguridad Vial y Señalización Obras Adicionales - Autopista Concepción Cabrero | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-12-31 | 2025-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | Sin Reajuste | 14604040.316 | 15159050.538 | 76172387-1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO SA. | 0 | 305146.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305146.464 | 305146.464 | 2746318.176
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | del Biobío | PROYECTOS | 29000444-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 338916 | CAR Nº 1 - DS Nº8 de 26/01/2018 (rotonda Bonilla y 36 obras adicionales) Num 5.1 Autopista Concepción Cabrero | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-06-08 | 2028-10-08 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | Sin Reajuste | 47553831 | 47553831 | 76172387-1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO SA. | 0 | 11640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11640000 | 24543440
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | del Biobío | PROYECTOS | 29000444-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 366159 | CAR Nº 1 - DS Nº8 /2018 Num 6.1 - Autopista Concepción Cabrero | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-02 | 2026-12-02 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | Sin Reajuste | 24865445.705 | 24865445.705 | 76172387-1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO SA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1938092 | 40376920
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | Interregional | PROYECTOS | 29000525-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248896 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Mejoramiento Ruta Nahuelbuta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-25 | 2018-11-19 | 2018-12-07 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2024-02-03 | BIO-BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | Indice de Precios al Consumidor | 4152539.6 | 3430999.135 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 94.68 | 139354.804 | 67627.199 | 0 | 67627.199 | 71727.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | Interregional | PROYECTOS | 29000525-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381206 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Mejoramiento Ruta Nahuelbuta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-10-26 | 2023-12-28 | 2023-12-29 |  | 2024-01-31 | 2025-11-30 | BIO-BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | Indice de Precios al Consumidor | 1888902.126 | 1872119.886 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 874055.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86796.618 | 86796.618 | 86796.618 | 86796.618 | 86796.618 | 86796.618 | 86796.618 | 86796.618 | 179682.472 | 1069204.413 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000525-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-12 | 2027-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84423.943 | 124385.249 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000525-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302234 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales), Mejoramiento Ruta Nahuelbuta | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4419622.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77229.036 | 271281.82 | 400000 | 0 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 1571112 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396400 | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_Resolución N°309 de 09/11/2023_ Lote(s) Nº 76; 79 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 153102.855 | 153102.855 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 153102.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153102.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396402 | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_Resolución N°310 de 09/11/2023- Lote(s) Nº 155-1; 155-2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 3103.194 | 3103.194 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3103.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3103.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396405 | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_Resolución N°311 de 09/11/2023_ Lote(s) Nº 209-1; 209-2; 209-3; 210-1; 211-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 160704.69 | 160704.69 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 160704.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160704.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396408 | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_Resolución N°312 de 09/11/2023_ Lote(s) Nº 247-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 5860.227 | 5860.227 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5860.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5860.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396425 | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta Resolución N°311 de 09/11/2023_ Lote(s) Nº 210-2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 5949.147 | 5949.147 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5949.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5949.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397067 | Concesión Autopista Nahuelbuta_Resolución N°313 de 09/11/2023_ Lote(s) Nº 157-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 106930.501 | 106930.501 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 106930.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106930.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397068 | Concesión Autopista Nahuelbuta_Resolución N°314 de 09/11/2023_ Lote(s) Nº 160-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 21251.797 | 21251.797 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 21251.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21251.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397069 | Concesión Autopista Nahuelbuta_Resolución N°353 de 12/12/2023_ Lote(s) Nº 105-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 123.143 | 123.143 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 123.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397071 | Concesión Autopista Nahuelbuta_Resolución N°354 de 12/12/2023_ Lote(s) Nº 268-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 412.739 | 412.739 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 412.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 93150 | 4731.889 | 0 | 4731.889 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 43418.111 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, MAIPO | RENGO, PICHILEMU, BUIN | Interregional | PROYECTOS | 29000554-0 | HOSPITALES GRUPO III: RED CENTRO SUR A : BUIN PAINE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310100 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la construcción de la obra: Hospital de Buin-Paine | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-02 | 2021-08-17 | 2021-08-23 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2026-04-09 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, MAIPO | RENGO, PICHILEMU, BUIN | Indice de Precios al Consumidor | 4060559.556 | 4018000.003 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 50.57 | 1064423.907 | 208253.915 | 0 | 208253.915 | 85568.749 | 85885.421 | 86202.093 | 86518.765 | 86835.436 | 87152.108 | 87468.78 | 87785.452 | 70933.842 | 91819.346 | 1096113.937 | 458536.275 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, MAIPU, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Interregional | PROYECTOS | 29000568-0 | SEGUNDA CONCESIÓN AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (INSPECCIÓN FICAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329084 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Autopista Santiago - San Antonio, Ruta 78 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-06-13 | 2022-06-28 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2027-07-22 | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 4960000 | 4712000 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 26.06 | 1382501.821 | 0 | 0 | 0 | 285456.27 | 94770.379 | 95122.374 | 95474.369 | 95826.363 | 96169.977 | 92895.244 | 91167.419 | 90588.54 | 345030.886 | 1331187.409 | 2421388.488 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, MAIPU, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000568-0 | SEGUNDA CONCESIÓN AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (INSPECCIÓN FICAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-12 | 2027-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 71079.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3306.507 | 8828.755 | 8828.756 | 8828.756 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.319 | 8257.319 | 84423.943 | 124385.249 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, MAIPU, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000568-0 | SEGUNDA CONCESIÓN AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (INSPECCIÓN FICAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE, SAN PEDRO | Interregional | PROYECTOS | 29000577-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66 CAMINO DE LA FRUTA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 359876 | Segunda Concesión Ruta 66 Camino de La Fruta (Compensaciones) | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6038706 | 0-0 |  | 0 | 6038706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6038706 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000578-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 362830 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Ruta 5, Tramo Los Vilos - La Serena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-30 | 2022-12-01 | 2022-12-09 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2027-12-27 | ELQUI, CHOAPA | LA SERENA, LOS VILOS | Indice de Precios al Consumidor | 6406049 | 5929234.933 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 14.26 | 1331292.211 | 97383.773 | 0 | 97383.773 | 102933.756 | 103312.332 | 103690.908 | 104069.484 | 104457.766 | 112922.241 | 113330.016 | 113737.791 | 114156.022 | 261298.122 | 1402211.934 | 2956411.684 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000578-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000578-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389646 | Gasto Global de Pasajes Aéreos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 26500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000579-0 | SEGUNDA CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR, RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000579-0 | SEGUNDA CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR, RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351992 | A.I.F. Segunda Concesión Interconexión Vial Santiago - Valparaíso - Viña del Mar, Ruta 68 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3641400 | 0-0 |  | 0 | 269967.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269967.479 | 1258552.467 | 3087534.672 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000579-0 | SEGUNDA CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR, RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-12 | 2027-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84423.943 | 124385.249 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO | Interregional | PROYECTOS | 29000580-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 356156 | Asesoría Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería y Etapa de Explotación de la obra: Concesión Ruta 5, Tramo Chillan - Collipulli | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-19 | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 2023-05-15 | 2023-05-29 | 2026-08-29 | BIO-BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, COLLIPULLI, CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 3040204.668 | 2899893.908 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 14.74 | 1329352.362 | 91645.328 | 0 | 91645.328 | 93447.386 | 93788.992 | 92624.144 | 92960.251 | 85080.309 | 89981.863 | 90313.334 | 90636.307 | 279886.096 | 228988.352 | 1292217.714 | 530683.794 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000580-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-12 | 2027-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 71079.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3306.507 | 8828.755 | 8828.756 | 8828.756 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.319 | 8257.319 | 84423.943 | 124385.249 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000580-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000580-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389646 | Gasto Global de Pasajes Aéreos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 26500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000594-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000594-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-12 | 2027-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 21143.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4228.796 | 4228.796 | 4228.796 | 4228.796 | 4228.797 | 84423.943 | 124385.249 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | Interregional | PROYECTOS | 29000594-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 384559 | Asesoría de Inspección Fiscal 2da Concesión Ruta 5 Tramo Santiago Los Vilos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-02-01 | 2028-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5362815.278 | 0-0 |  | 0 | 357246.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357246.903 | 1459625.577 | 8135455.067 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA | Interregional | PROYECTOS | 29000595-0 | -- CONCESIÓN RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380731 | C&M Sitio El Olivar, Asociado a RES. DGC 1982 29.01.2021- Ruta 5 Tramo La Serena Vallenar | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2033-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1845038.5 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264760 | 529520
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000612-0 | INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAISO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 379219 | Pago numeral establecido en los numerales 4 1 y 4 2 en relación a los numerales 2 1 a 2 7 y 2 10 del Convenio Ad - Referéndum N°8 Interconexión Vial Santiago - Valparaíso - Viña del Mar (sistema Nuevas Inversiones - COVID) | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-04-18 | 2026-04-18 | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | CASABLANCA, VALPARAISO, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Sin Reajuste | 3884188 | 3884188 | 96873140-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 0 | 3254154.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362364.901 | 2891790 | 617108 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000612-0 | INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAISO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 379220 | C&M Mejoramiento Rodelillo - Interconexión Santiago - Valparaíso - Viña del Mar | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2024-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 58814 | 0-0 |  | 0 | 20760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20760 | 0 | 21280 | 21560
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000612-0 | INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAISO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397304 | Ejecución Obras Mejoramiento Rodelillo, DS 62, CAR 8, Articulo 4.2 (Obras COVID) | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3552120 | 0-0 |  | 0 | 3552120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3552120 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, PELARCO, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000634-0 | -- SEGUNDA CONCESIÓN AMPLIACIÓN, REABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 5 SUR TALCA -CHILLÁN (INSPECCIÓN FISCAL -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-12 | 2027-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 11601.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11601.324 | 84423.943 | 124385.246 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE | Interregional | PROYECTOS | 29000638-0 | -- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (SUBSIDIO) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 393215 | Subsidio a la Construcción del contrato de Concesión Ruta 66 Camino de La Fruta | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2035-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 380000000 | 0-0 |  | 0 | 8961030 | 0 | 0 | 0 | 8961030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59600340 | 311438630
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 40010574-0 | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESION RUTA 5 TEMUCO - RÍO BUENO (ESTUDIO INTEGRALES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 293953 | Estudio Integral Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli y Tramo Temuco - Río Bueno | A | 2. ESTUDIOS | 2216-7-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-04-18 | 2019-11-21 | 2019-12-09 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2022-03-22 | CAUTÍN, MALLECO, RANCO, DIGUILLÍN | TEMUCO, COLLIPULLI, RIO BUENO, CHILLAN | Sin Reajuste | 3000000 | 3251396.21 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 92 | 140859.5 | 0 | 0 | 0 | 27959.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | MALLECO, DIGUILLÍN | COLLIPULLI, CHILLAN | Interregional | PROYECTOS | 40010575-0 | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESION RUTA 5 CHILLAN - COLLIPULLI (ESTUDIO INTEGRALES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 293953 | Estudio Integral Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli y Tramo Temuco - Río Bueno | A | 2. ESTUDIOS | 2216-7-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-04-18 | 2019-11-21 | 2019-12-09 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2022-03-22 | CAUTÍN, MALLECO, RANCO, DIGUILLÍN | TEMUCO, COLLIPULLI, RIO BUENO, CHILLAN | Sin Reajuste | 3000000 | 3251396.21 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 92 | 140859.5 | 0 | 0 | 0 | 27959.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 40010576-0 | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESION RUTA 68 SANTIAGO - VALPARAISO (ESTUDIO INTEGRALES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 293950 | Estudio Integral Ruta 68: Tramo Pajarito Placilla | A | 2. ESTUDIOS | 2216-10-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-09-06 | 2020-02-11 | 2020-04-30 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2021-06-28 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | Sin Reajuste | 2996000 | 3186925.5 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 80.8 | 610446.399 | 0 | 0 | 0 | 135200 | 310665 | 114286 | 0 | 50295.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40017381-0 | AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO LOS VILOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 286566 | Estudio Integral Ampliación y Mejoramiento Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | A | 2. ESTUDIOS | 2216-22-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-01-06 | 2020-07-20 | 2020-11-09 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2022-05-21 | CHOAPA, PETORCA, SANTIAGO | LOS VILOS, LA LIGUA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 2027340 | 2118963.496 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 90.7 | 227942.52 | 0 | 0 | 0 | 52747 | 45811 | 48408.52 | 0 | 0 | 80976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA | Interregional | PROYECTOS | 40024939-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CONCESION RUTA 57, SANTIAGO COLINA LOS ANDES | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 322996 | Estudio Integral Concesión Ruta 57 Santiago - Colina - Los Andes | A | 2. ESTUDIOS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-27 | 2021-06-09 | 2021-07-05 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2022-10-03 | LOS ANDES, CHACABUCO, SANTIAGO | CALLE LARGA, LOS ANDES, RINCONADA, COLINA, HUECHURABA, QUILICURA | Sin Reajuste | 2200000 | 2179950 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 44.4 | 1334889 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 384205 | 0 | 0 | 0 | 473492 | 0 | 198000 | 0 | 240192 | 75200.44 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 40031802-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION RUTA 5 TRAMO RIO BUENO-PUERTO MONTT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 338873 | Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Rio Bueno Puerto Montt (Estudios) | A | 2. ESTUDIOS | 2216-33-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-21 | 2022-05-09 | 2022-05-17 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2023-07-12 | OSORNO, LLANQUIHUE, RANCO | OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO MONTT, PUERTO VARAS, LA UNION, RIO BUENO | Sin Reajuste | 1700000 | 1643260 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 30.8 | 1288916.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170550 | 170550 | 132650 | 132650 | 132650 | 132650 | 150940 | 266276.62 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047361-0 | CONSTRUCCION TRANVÍA METRO-PUDAHUEL-AEROPUERTO AMB TRANSPORTE PUBLICO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA, SANTIAGO, CHACABUCO | VALPARAISO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, LLAILLAY, QUILPUE, LIMACHE, SANTIAGO, QUILICURA, QUINTA NORMAL, RENCA, LAMPA, TIL TIL | Interregional | PROYECTOS | 40049389-0 | CONSTRUCCION TREN REGION DE VALPARAISO - REGION METROPOLITANA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 362077 | Proyecto Ferroviario Tren Valparaíso - Santiago | N | 2. ESTUDIOS |  | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-08-17 | 2023-11-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-01-31 | 2027-01-31 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | Sin Reajuste | 14755371 | 14755371 | 0-0 |  | 0 | 3321943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2982249 | 0 | 339694 | 10118766 | 1314662 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40050137-0 | ANALISIS CATASTRO DAA SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 392787 | ANALISIS CATASTRO DAA SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS ARICA Y PARINACOTA | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 207000 | 0-0 |  | 0 | 82800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82800 | 124200 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40050138-0 | ANALISIS PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN HÍDRICA, CUENCA CODPA-VITOR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392789 | ANALISIS PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN HÍDRICA, CUENCA CODPA-VITOR | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 207000 | 0-0 |  | 0 | 82800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82800 | 124200 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038697-0 | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 397096 | AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS - LLUTA AZAPA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 269229 | 0-0 |  | 0 | 269229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134614.5 | 134614.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038697-0 | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 397097 | AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS - AZAPA VITOR | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 257372 | 0-0 |  | 0 | 257372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128686 | 128686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | ESTUDIOS BÁSICOS | 40050381-0 | ANALISIS DE RECURSOS HIDRICOS SUBTERRÁNEOS EN LA CUENCA DE CAMIÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 392793 | ANALISIS DE RECURSOS HIDRICOS SUBTERRÁNEOS EN LA CUENCA DE CAMIÑA | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 310500 | 0-0 |  | 0 | 310500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164903 | 145597 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40050244-0 | CONSTRUCCION ESTACIONES PIEZOMETRICAS Y METEROLOGICAS REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 392791 | CONSTRUCCION ESTACIONES PIEZOMETRICAS Y METEROLOGICAS REGION DE TARAPACA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 600300 | 0-0 |  | 0 | 24885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24885 | 272525 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40050244-0 | CONSTRUCCION ESTACIONES PIEZOMETRICAS Y METEROLOGICAS REGION DE TARAPACA | EJECUCION | EQUIPOS | Tarapacá | 392791 | CONSTRUCCION ESTACIONES PIEZOMETRICAS Y METEROLOGICAS REGION DE TARAPACA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 600300 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215600 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050603-0 | AMPLIACION RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS. DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS. REGIÓN DE ANTOF | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 392801 | AMPLIACION RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS. DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS. REGIÓN DE ANTOF | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 869400 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050622-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 392802 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 207000 | 0-0 |  | 0 | 107000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107000 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40050486-0 | AMPLIACION RED PIEZOMÉTRICA REGION DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 392798 | AMPLIACION RED PIEZOMÉTRICA REGION DE ATACAMA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 890100 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663300 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40050486-0 | AMPLIACION RED PIEZOMÉTRICA REGION DE ATACAMA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 392798 | AMPLIACION RED PIEZOMÉTRICA REGION DE ATACAMA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 890100 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25875 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40050486-0 | AMPLIACION RED PIEZOMÉTRICA REGION DE ATACAMA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 392798 | AMPLIACION RED PIEZOMÉTRICA REGION DE ATACAMA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 890100 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5175 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40050507-0 | AMPLIACION RED FLUVIOMÉTRICA PROVINCIA DE HUASCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 392800 | AMPLIACION RED FLUVIOMÉTRICA PROVINCIA DE HUASCO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 38295 | 0-0 |  | 0 | 38295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38295 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40054268-0 | ACTUALIZACION DE LA MODELACIÓN EN ISLA DE PASCUA-RAPA NUI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392811 | ACTUALIZACION DE LA MODELACIÓN EN ISLA DE PASCUA-RAPA NUI | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 258750 | 0-0 |  | 0 | 103500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103500 | 103500 | 51750 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACIÓN RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 392795 | CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS REGION METROPOLITANA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 931500 | 0-0 |  | 0 | 18630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18630 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACIÓN RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 392795 | CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS REGION METROPOLITANA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 931500 | 0-0 |  | 0 | 200063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200063 | 638287 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACIÓN RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | EQUIPOS | Metropolitana | 392795 | CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS REGION METROPOLITANA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 931500 | 0-0 |  | 0 | 24840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24840 | 49680 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | ESTUDIOS BÁSICOS | 40049996-0 | EXPLORACION Y PROSPECCIÓN HIDROGEOLÓGICA DE LA REGIÓN DE OHIGGINS SECTOR SECANO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 392768 | EXPLORACION Y PROSPECCIÓN HIDROGEOLÓGICA DE LA REGIÓN DE OHIGGINS SECTOR SECANO COSTERO ETAPA 1 | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 724500 | 0-0 |  | 0 | 724500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507150 | 144900 | 72450 | 1280108 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 30480777-0 | DIAGNOSTICO HIDROLOGICO E HIDROGEOLÓGICO ISLA SANTA MARIA Y MOCHA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 394285 | DIAGNÓSTICO HIDROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO ISLA SANTA MARIA Y MOCHA | N | 2. ESTUDIOS | 891-1-LP24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-01-20 | 2024-02-09 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-03-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 96896 | 92046.5 | 76517357-4 | CONSTRUCTORA PIREN SPA | 0 | 96895.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30682.166 | 0 | 0 | 30682.166 | 0 | 4849 | 30682.168 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40009216-0 | EXPLORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE EXPLOTACIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS EN SECTOR PROUCTIVO BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 391517 | EXPLORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE EXPLOTACIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS EN SECTOR PROUCTIVO BIOBÍO | N | 2. ESTUDIOS | 1020-16-LR24 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-02-21 | 2024-04-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-27 | 2026-05-27 |  |  | Sin Reajuste | 1487769 | 1487769 | 0-0 |  | 0 | 1056597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352199 | 352199 | 352199 | 453451 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40050744-0 | ANALISIS ELABORACIÓN CATASTRO DE USUARIOS CUENCAS HIDROGRÁFICAS PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 392806 | ACTUALIZACION CATASTRO SUBCUENCA RÍO LAJA | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 362250 | 0-0 |  | 0 | 238050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79350 | 79350 | 79350 | 124200 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40013006-0 | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE POZOS DE AGUA SUBTERRÁNEA DE LA REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 392779 | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE POZOS DE AGUA SUBTERRÁNEA DE LA REGION DE LOS RIOS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 357074 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049660-0 | CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS EN REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392784 | CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS EN REGION DE LOS RIOS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 51750 | 0-0 |  | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 40020313-0 | ANALISIS DE RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS EN LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 388335 | ANALISIS DE RECURSOS DE RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS EN LA PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 308055 | 0-0 |  | 0 | 82800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82800 | 178230 | 47025 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392763 | ANÁLISIS DE LA CUENCA TOLTÉN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3780039 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 993536 | 3702602 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 395923 | Análisis para formulación de Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en las Cuencas de Codpa-Vitor, Camiña, Salar de Atacama, Huasco y Choapa. | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 323965 | 0-0 |  | 0 | 314000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314000 | 0 | 586000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 395924 | Análisis para formulación de Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en las Cuencas Valdivia, Maullín, Aysén y Seno Andrew-Río Hollemberg e Islas al Oriente. | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 323965 | 0-0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 650000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 395925 | Identificación y Catastro de Pajonales en Cuencas Piloto de la Regiones Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 395926 | Elaboración de una Metodología para la Delimitación de Cuencas de Planificiación | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 649205 | 0-0 |  | 0 | 435205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435205 | 0 | 214000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40043762-0 | ANALISIS DE CAUDALES PARA ABASTECIMIENTO DE LA POBLACIÓN, PRESERVACIÓN ECOSISTEMICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392780 | ANALISIS DE CAUDALES PARA ABASTECIMIENTO DE LA POBLACIÓN, PRESERVACIÓN ECOSISTEMICA | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 61869 | 0-0 |  | 0 | 61869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61869 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40043769-0 | DIAGNOSTICO DE LA SUSTENTABILIDAD DE ACUÍFEROS PRIORIZADOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392783 | DIAGNOSTICO DE LA SUSTENTABILIDAD DE ACUÍFEROS PRIORIZADOS | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 103500 | 0-0 |  | 0 | 103500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103500 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40054193-0 | INVESTIGACION HIDROGEOLOGICA EN CHILE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392808 | INVESTIGACION HIDROGEOLOGICA EN CHILE | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1035000 | 0-0 |  | 0 | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207000 | 517500 | 310500 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40054198-0 | ANALISIS DE INFORMACIÓN PARA DESARROLLO DE LA RED NACIONAL DE MONITOREO Y ALERTA TEMPRANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392810 | ANALISIS DE INFORMACIÓN PARA DESARROLLO DE LA RED NACIONAL DE MONITOREO Y ALERTA TEMPRANA | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 124200 | 0-0 |  | 0 | 124200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124200 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40054271-0 | INVESTIGACION EN METODOS ADAPTATIVOS PARA GESTION Y RESILIENCIA HIDRICA EN CHILE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392766 | INVESTIGACION EN METODOS ADAPTATIVOS PARA GESTION Y RESILIENCIA HIDRICA EN CHILE | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 443417 | 0-0 |  | 0 | 217475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217475 | 0 | 258311 | 186533 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40059706-0 | INVESTIGACION PARA UN SISTEMA PREDICTIVO DE CAUDALES Y PRECIP. EN CCAS DE LA ZONA CENTRO-SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392815 | INVESTIGACIÓN PARA UN SISTEMA PREDICTIVO DE CAUDALES Y PRECIPITACIONES EN CUENCAS DE LA ZONA CENTRO-SUR DEL PAÍS | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 631210 | 0-0 |  | 0 | 164504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164504 | 310620 | 156086 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 381923 | Diseño reubicación estación Fluviométrica Provincias de Elqui Limari y Choapa Region de Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | 895-13-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-09 | 2023-09-01 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-10-06 | 2024-04-23 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | Sin Reajuste | 252000 | 179076.897 | 77047756-5 | INRHED SPA | 35 | 107446.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107446.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 391483 | AIF MODERNIZACIÓN RED PIEZOMETRICA PEDERNALES CARRIZAL Y CARRIZALILLO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1046-14-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-06 | 2023-11-20 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-03-01 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 29700 | 29700 | 77080653-4 | SOC. DE PROFESIONALES GTI CONSULTORES LTDA. | 35 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19700 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 391754 | Consultoría Geofísica para 10 pozos a construir | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-03-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-16 | 2024-05-31 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 40000 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391835 | Diseño Estación Desembocadura Aconcagua Región de Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391847 | Asesoría a la construcción de Estación Río Colorado aguas arriba de bocatoma Región de Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391857 | Asesoría a la IF en la construcción de pozos para control de nivel de aguas subterráneas en SHAC de Región de Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 392028 | GEOFISICA AMPLIACION RED PIEZOMETRICA REGIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGION DE ANTOFAGASTA I 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 896-2-LE24 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-02-28 | 2024-03-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-26 | 2024-05-15 |  |  | Sin Reajuste | 15000 | 15000 | 0-0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 392762 | Consultoría Geofísica SHAC costeros región de Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 392790 | CONSULTORIAS GEOFISICA | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 392830 | AIF Construcción de 6 Estaciones Piezométricas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 0-0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 392833 | ESTUDIO DE PROSPECCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEA A TRAVÉS DE REGISTRO DE DATOS GEOFÍSICOS, REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 392839 | CONSULTORIA AIF CONSTRUCCION DE ESTACION FLUVIOMETRICA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 0-0 |  | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 12000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 392845 | CONSULTORIA AIF CONSTRUCCION DE ESTACION PIEZOMETRICA CHOAPA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 392850 | Estación Río Maipo en El Ingenio | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 28000 | 0-0 |  | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 392871 | Prospección de Aguas Subterraneas región de OHiggins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 393137 | SALDO CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 44689 | 0-0 |  | 0 | 214689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214689 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 371615 | MODERNIZACIÓN RED PIEZOMÉTRICA DE LAS SUBCUENCAS DE SALAR DE PEDERNALES Y QUEBRADAS CARRIZAL Y CARRIZALILLO | A | 1. OBRAS | 1046-12-LQ23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-06 | 2023-10-26 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-28 | 2024-03-28 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 216000 | 190242.325 | 16554485-4 | CAMILA VALENZUELA VALDIVIA | 0 | 112329.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112329.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 376980 | SALDO CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 0-0 |  | 0 | 410452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410452 | 4923240 | 20261191 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 390023 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN GLACIO-METEOROLÓGICA EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS | 893-10-LP23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-29 | 2023-12-11 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2024-01-10 | 2024-05-19 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 70000 | 66789.099 | 76387369-2 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 0 | 66789.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66789.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 391755 | Construcción de Estaciones Piezométricas | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 0-0 |  | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391844 | Estación en Río Colorado aguas arriba de bocatoma Región de Valparaíso | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0-0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391851 | Construcción de pozos para control de nivel de aguas subterráneas en SHAC, Región de Valparaíso | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 252000 | 0-0 |  | 0 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 391896 | CONSTRUCCION NUEVA ESTACION PIEZOMETRICA | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35000 | 0-0 |  | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22750 | 12250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 391918 | CONSTRUCCION NUEVAS ESTACIONES: HUEÑALIHUEN - PLAYA PORMA- QUEULE PROVINCIA DE CAUTIN REGION DE LA ARAUCANIA | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10500 | 0-0 |  | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 392025 | CONSTRUCCIÓN ESTACION FLUVIOMETRICA BAJO SLOMAN DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS | 896-3-LQ24 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-14 | 2024-04-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-22 | 2024-08-30 |  |  | Sin Reajuste | 200000 | 200000 | 0-0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 392029 | CONSTRUCCION RED PIEZOMETRICA REGIONAL I DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGION DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 256000 | 0-0 |  | 0 | 256000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 392038 | CONSTRUCCIÓN RED PIEZOMETRICA REGIONAL II DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 256000 | 0-0 |  | 0 | 256000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 392735 | CONSTRUCCION DE CUATRO POZOS DE OBSERVACION EN ACUIFERO SUBTERRANEO REGION DEL BIOBIO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 81000 | 0-0 |  | 0 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 392744 | Construcción estación meteorológica en cuenca Río Lluta | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 0-0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392746 | CONSTRUCCION NUEVA ESTACION PIEZOMETRICA LA JUNTA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 392748 | CONSTRUCCIÓN ESTACIONES PIEZOMÉTRICAS (8 POZOS) DGA LOS RIOS PARA AÑOS 2024-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 50000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392749 | CONSTRUCCION NUEVA ESTACION PIEZOMETRICA LAGO VERDE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392752 | CONSTRUCCION NUEVA ESTACION PIEZOMETRICA MAÑIHUALES | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392753 | CONSTRUCCION NUEVA ESTACION PIEZOMETRICA CERRO GALERA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2024-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392755 | CONSTRUCCION NUEVA ESTACION PIEZOMETRICA VISTA HERMOSA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392757 | CONSTRUCCION NUEVA ESTACION PIEZOMETRICA MALLIN GRANDE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392758 | CONSTRUCCION NUEVA ESTACION PIEZOMETRICA CHILE CHICO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392760 | CONSTRUCCION NUEVA ESTACION PIEZOMETRICA COCHRANE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 45000 | 0-0 |  | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392761 | CONSTRUCCION NUEVA ESTACION GLACIO-METEOROLOGICA EN PANTOJA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 70000 | 0-0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 392764 | Construcción estación meteorológica cuenca Costera entre Río Copiapó y Quebrada Totoral | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7000 | 0-0 |  | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 392767 | Construcción de piezómetros SHAC Qda. Carrizalillo, Caldera, Qda. Pan de Azúcar. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 230000 | 0-0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 392796 | AMPLIACION DE LA RED PIEZOMETRICA PROVINCIAS DE OSORNO | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2024-08-20 | 2024-09-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-08 | 2024-11-22 |  |  | Sin Reajuste | 170000 | 170000 | 0-0 |  | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 392799 | AMPLIACION DE LA RED PIEZOMETRICA PROVINCIA DE CHILOE REGION DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 190000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 392819 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA DE LA PROVINCIA DE ELQUI; REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0-0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 392822 | Construcción de 3 Estaciones Piezométricas | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 252000 | 0-0 |  | 0 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 392825 | Ampliación Construcción de 3 Estaciones Piezométricas | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 252000 | 0-0 |  | 0 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 392828 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA DE LA PROVINCIA DE CHOAPA; REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 450000 | 0-0 |  | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 392834 | CONSTRUCCION DE ESTACION FLUVIOMETRICA REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 392841 | Construción Pozos de Observación | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 220000 | 0-0 |  | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 392847 | Estación Río Maipo en El Ingenio | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 198000 | 0-0 |  | 0 | 198000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 38000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 393754 | Construcción de Estaciones Piezométricas Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS | 1098-1-LP24 | Nulo | Propuesta publica | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-25 | 2024-05-24 |  |  | Sin Reajuste | 92929.88 | 92929.88 | 0-0 |  | 0 | 92929.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92929.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 395207 | CONSTRUCCIÓN RED PIEZOMETRICA REGIONAL III DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 256000 | 0-0 |  | 0 | 256000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 395223 | ASESORIA INSPECTOR FISCAL OBRA DE CONSTRUCCIÓN ESTACION FLUVIOMETRICA BAJO SLOMAN DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS | 896-4LE24 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-17 | 2024-04-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-22 | 2024-09-19 |  |  | Sin Reajuste | 12000 | 12000 | 0-0 |  | 0 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395259 | AMPLIACION DE LA RED DE MONITOREO PIEZOMETRICO PROVINCIA DE LLANQUIHUE REGION DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 170000 | 0-0 |  | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 388841 | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA RED HIDROMETRICA NACIONAL | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 92554.166 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 53604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53604 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 391467 | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA RED HIDROMETRICA NACIONAL ESTACIONES METEOROLOGICAS, FLUVIOMETRICAS Y PIEZOMETRICAS | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 334401.951 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 119006.3 | 15600.9 | 0 | 15600.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103405.4 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 396988 | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA RED HIDROMETRICA NACIONAL ESTACIONES METEOROLOGICAS, FLUVIOMETRICAS Y PIEZOMETRICAS 1019-77-LR23 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 282553.6 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 282553.6 | 282553.6 | 0 | 282553.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 384480 | RED DE CONSERVACION EMERGENCIA HIDROMETRICA NACIONAL | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1-2 | Terminado | Trato directo | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-11-07 | 2023-11-10 | 2023-11-07 | 2024-01-07 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 300000 | 300000 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 100 | 87552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87552 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 392054 | Verificación Estado Actual de Red Piezométrica | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 392340 | Consercacion estación Río Colorado en desembocadura Río Maipo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 392837 | Consultoría de Diseño Estación Estero Chimbarongo en Puente Huape | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 393144 | SALDO CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 520000 | 0-0 |  | 0 | 437448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437448 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396546 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE C ONSERVACION DE ESTACIONES PROVINCIA DE MALLECO REGION DE LA ARAUCANIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7500 | 0-0 |  | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396548 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE CONSERVACION DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS PROVINCIA DE CAUTIN REGION DE LA ARAUCANIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7500 | 0-0 |  | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 383613 | Conservación Estación Río Las Minas en BT Sendos | A | 1. OBRAS | 889-12-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-25 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-11-25 | 2024-04-30 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 46000 | 45958.99 | 10053407-K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 0 | 36958.99 | 0 | 0 | 0 | 36958.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 383616 | Conservación Estación Glaciar Tyndall | A | 1. OBRAS | 889-10-LP23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-11 | 2023-08-31 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | 2024-03-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Sin Reajuste | 80000 | 77107.245 | 76387369-2 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 100 | 67107.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67107.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 383937 | Estaciones fluviométrica río Manflas y río Copiapó en Pastillo | N | 1. OBRAS | 1046-18-L123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-01-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-29 | 2025-01-29 |  |  | Sin Reajuste | 36000 | 36000 | 0-0 |  | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 384954 | Arrastre proyecto CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6597513 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5207193 | 13063760 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 384999 | CONSERVACION DE 2 ESTACIONES FLUVIOMETRICAS CUENCA RIO PUELO PROVINCIA DE LLANQUIHUE REGION DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS | 1-2 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-29 | 2023-12-11 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2024-01-10 | 2024-04-07 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 33000 | 19159 | 77625409-6 | JRG GESTION DE AGUAS E INGENIERIAS DE PROYECTOS | 0 | 19159 | 0 | 0 | 0 | 19159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 385000 | CONSERVACIONES DE ESTRUCTURAS EN ESTACIONES FLUVIOMETRICAS PROVINCIA DE PALENA REGION DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS | 1-2 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-29 | 2023-12-11 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2024-01-10 | 2024-04-07 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 45000 | 29928.5 | 77625409-6 | JRG GESTION DE AGUAS E INGENIERIAS DE PROYECTOS | 0 | 29928.5 | 0 | 0 | 0 | 29928.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 385044 | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS REGION DE COQUIMBO AÑO 2023 | A | 1. OBRAS | 895-14-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-11 | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-12-21 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | Sin Reajuste | 60000 | 55639.977 | 76559598-3 | CONSTRUCTORA HECTOR ROLANDO ALVAREZ AGUILERA | 39 | 33383.986 | 0 | 0 | 0 | 33383.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 385957 | CONSTRUCCION ESTACION FLUVIOMETRICA RIO BRAVO ETAPA 2 | A | 1. OBRAS | 1154-21-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-10-10 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2024-03-29 | CAPITÁN PRAT | O'HIGGINS | Sin Reajuste | 45000 | 40662.3 | 76630583-0 | JORGE SOTO E HIJOS LIMITADA | 0 | 24397.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24397.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 390840 | CONSERVACION DE ESTACION HIELO SUR EN GLACIAR GREVE NUNATAK OCCIDENTAL | A | 1. OBRAS | 1154-30-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2024-04-30 | CAPITÁN PRAT | O'HIGGINS | Sin Reajuste | 63626.31 | 59876.045 | 76387369-2 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 0 | 49876.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49876.045 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 390966 | MANTENCION MAYOR DE ESTACIONES EN LAGOS GLACIARES GLACIAR STEFFEN COMUNA DE TORTEL | A | 1. OBRAS | 1154-90-SE23 | En Ejecución | Trato directo | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2024-04-01 | CAPITÁN PRAT | TORTEL | Sin Reajuste | 63624.54 | 63624.54 | 10053407-K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 0 | 53624.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53624.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 391573 | Conservacion Estaciones Hidrometeorológicas Provincia-Concepcion Arauco Región del Biobio | N | 1. OBRAS | 891-2-LE24 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-03 | 2024-04-23 |  |  | Sin Reajuste | 21200 | 21200 | 0-0 |  | 0 | 21200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 391575 | Conservacion Estaciones Hidrometeorológicas Provincia Bíobio Región del Biobio | N | 1. OBRAS | 891-3-LE24 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-03-16 | 2024-03-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-05 | 2024-04-25 |  |  | Sin Reajuste | 52100 | 52100 | 0-0 |  | 0 | 52100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 391707 | Construcción de Sistema de aforo suspendido desde carro en estación Río Loncomilla en las Brisas | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35000 | 0-0 |  | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 391709 | Construcción de Sistema de Aforo suspendido desde carro en estación río Ancoa en el Morro | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 23000 | 0-0 |  | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 391710 | Construcción de Sistema de aforo suspendido desde carro en estación Río Loanco en Desembocadura | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 34000 | 0-0 |  | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 391711 | Construcción e instalación puente de aforo en Canal Maule Norte en Aforador | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12000 | 0-0 |  | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 391712 | Mantenciones de roce de vegetación y pintura de estructuras cada 3 a 4 años, además de desembanques de limnímetros y adyacente a tuberías de sensores de nivel. También se debe realizar reparaciones y mantenciones a infraestructuras de aquellas estaciones | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 391713 | Se contempla limpieza, raspado de pinturas sueltas, roce, desmalezamiento y aplicación de herbicida en accesos; además de pintura completa de las instalaciones. | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12000 | 0-0 |  | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 391758 | Conservación Estaciones Fluviométricas Provincia de Ultima Esperanza Región de Magallanes | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-03-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-16 | 2024-08-31 |  |  | Sin Reajuste | 60000 | 60000 | 0-0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 391763 | Conservación Estaciones Fluviométricas Región de Magallanes | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-03-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-16 | 2024-07-31 |  |  | Sin Reajuste | 25000 | 25000 | 0-0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 391764 | Conservación de Letreros de Estaciones Fluviométricas | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-03-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-16 | 2024-07-31 |  |  | Sin Reajuste | 10000 | 10000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 391765 | Conservación Estaciones Meteorológicas Región de Magallanes | N | 1. OBRAS | 889-6-LE24 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-17 | 2024-03-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-16 | 2024-08-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 391766 | Conservación de Letreros de Estaciones Meteorológicas región de Magallanes | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-03-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-16 | 2024-07-31 |  |  | Sin Reajuste | 10000 | 10000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391862 | Conservación Estación San Felipe 2 Aconcagua en puente Ferroviario y Pedernal en Hacienda Región de Valparaíso | N | 1. OBRAS | 894-1-LE24 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-15 | 2024-05-30 |  |  | Sin Reajuste | 13500 | 13500 | 0-0 |  | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391864 | Conservación Estación Embalse Chacrillas, Región de Valparaíso | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 9000 | 0-0 |  | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 391930 | CONSERVACION DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS DE LA PROVINCIA DE MALLECO: RENAICO EN LONGITUDINAL - MININCO EN LONGITUDINAL - MALLECO EN COLLIPULLI - REHUE EN QUEBRADA CULENES - VERGARA EN TIJERAL - PUREN EN TRANAMAN - LUMACO EN LUMACO - TRAIGUEN EN VICTORIA | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 38000 | 0-0 |  | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 24700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 391934 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS PROVINCIA DE CAUTIN REGION DE LA ARAUCANIA: MUCO EN MUCO - QUEPE EN VILCUN - QUEPE EN QUEPE - DAMAS EN CARAHUE - TRUFUL TRUFUL EN CAMINO INTERNACIONAL - ALLIPEN EN LOS LAURELES - BOTROLHUE EN TOC - CAUTIN EN CAJON - | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 34200 | 0-0 |  | 0 | 34200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11970 | 22230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 392011 | Conservación Red Fluviometrica Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35000 | 0-0 |  | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 392052 | Conservación Red Meteorológica Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 25000 | 0-0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 392056 | Conservación Estación Piezométrica Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75000 | 0-0 |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 392337 | Conservacion estación Río Colorado en desembocadura Río Maipo | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 102000 | 0-0 |  | 0 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 52000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 392343 | Mantención de estaciones fluviometricas, meteorologicas y red de monitoreo de aguas subterráneas DGA RMS 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 31000 | 0-0 |  | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 392745 | Conservación de estación fluviométrica Caracarani en Humapalca | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 0-0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 392747 | Conservación de estación fluviométrica Colpitas en Alcerreca | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 392750 | Conservación de estación fluviométrica San Jose en Ausipar | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 392754 | Conservación de estación fluviométrica Lluta en Tocontasi | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 392756 | CONSERVACIÓN RED FLUVIOMÉTRICA DGA LOS RIOS PARA AÑOS 2024-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 140000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 40000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 392759 | CONSERVACIÓN RED METEOROLÓGICA DGA LOS RIOS AÑO 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 392770 | Conservación Estación meteorológica Manflas Hacienda | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7000 | 0-0 |  | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 392771 | Conservación de estaciones fluviométricas | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33333.333 | 0 | 0 | 33333.333 | 0 | 0 | 33333.334 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 392773 | CONSERVACION RED HIDROLOGIA REGIONAL 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 54310 | 0-0 |  | 0 | 54310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54310 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 392803 | CONSERVACION DE ESTACIONES FLUVIOMETRICA REGION DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS | 893-2-LE24 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-02 | 2024-05-02 |  |  | Sin Reajuste | 25000 | 25000 | 0-0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 392809 | CONSERVACION EN ESTACION FLUVIOMETRICA CONTROL LAGO CHAPO LM PROVINCIA DE LLANQUIHUE REGION DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 392812 | CONSERVACION DE 7 ESTACIONES FLUVIOMETRICAS PROVINCIAS DE LLANQUIHUE Y CHILOE REGION DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 25000 | 0-0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 392813 | CONSERVACION DE 8 ESTACIONES FLUVIOMETRICAS PROVINCIAS DE OSORNO REGION DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 392818 | CONSERVACON DE 5 ESTACIONES METEOROLOGICA PROVINCIA DE CHILOE REGION DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS | 893-1-LE24 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-02 | 2024-05-07 |  |  | Sin Reajuste | 25000 | 25000 | 0-0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 392821 | CONSERVACION DE 10 ESTACIONES METEOROLOGICA PROVINCIAS DE OSORNO Y LLANQUIHUE REGION DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35000 | 0-0 |  | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 392824 | CONSERVACION DE 9 ESTACIONES METEOROLOGICA PROVINCIA DE PALENA REGION DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 392835 | Conservación Estaciones Fluviométricas región de OHiggins | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 48000 | 0-0 |  | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 392852 | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS REGION DE COQUIMBO AÑO 2023 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 42000 | 0-0 |  | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 392854 | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES PIEZOMETRICAS REGION DE COQUIMBO AÑO 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 0-0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 392856 | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES METEOROLOGICA REGION DE COQUIMBO AÑO 2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 45000 | 0-0 |  | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 392874 | Conservación Estaciones Meteorologicas región de Ohiggins | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 392885 | Conservación de Estaciones Meteorologicas Antofagasta Talabre, Camar, Rio Grande, Parshall 2, Lequena, Socaire, Socaire en Cuno, Tilomonte y Vilama, Quillagua. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 392887 | Conservación de Estaciones Meteorologicas Antofagasta Cebollar, Turi, Amincha. Salar de Imilac, Vaqullas, Sierra Obera,Ascotan | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 392889 | Conservación de Estaciones Fluviometricas río Loa Maria Elena, Chacance,San Salvador antes Junta Loa | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 392890 | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES PIEZOMETRICAS ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 73000 | 0-0 |  | 0 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 392892 | Conservación de Estaciones Cuenca Rio Loa y Salar de Atacama Sifon Ayquina, Curtis, Toconce Antes Sendos, Río Loa antes represa Lequena, Desembocadura, Escorial , Finca, San Pedro Cuchabrachi | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 32000 | 0-0 |  | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 392893 | Conservación de Estaciones Antofagasta Ojos de San Pedro, Imilac | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392900 | CONSERVACION ESTACIONES METEOROLOGICAS REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392901 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS ETAPA 1 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 0-0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392902 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS ETAPA 2 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 25000 | 0-0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392971 | MANTENCIÓN DE ESTACIONES EN LAGOS GLACIARES | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 77000 | 0-0 |  | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 60000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 393147 | SALDO CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 418688 | 0-0 |  | 0 | 730591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730591 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 395720 | Mantención laboratorio DGA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 19040 | 0-0 |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19040 | 0 | 55960 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 395721 | Mantención centro limnológico | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 16660 | 0-0 |  | 0 | 16660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16660 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 393149 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1145468 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1145468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171025 | 474443 | 500000 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 395724 | Equipos Laboratorio | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 25557 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056120-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 384480 | RED DE CONSERVACION EMERGENCIA HIDROMETRICA NACIONAL | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1-2 | Terminado | Trato directo | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-11-07 | 2023-11-10 | 2023-11-07 | 2024-01-07 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 300000 | 300000 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 100 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87552 | 137448 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40056120-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 391577 | Conservación Río Rucue Aguas Arriba Bocatoma Central Rucue | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 105600 | 0-0 |  | 0 | 105600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056120-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 391777 | Construcción de sistema para alojar equipos y sensores en estación R. Achibueno en Pta. Tricahue | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056120-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 391778 | Construcción e instalación de carro de aforo y reglas limnimétricas en estación Río Ancoa aguas arriba túnel C. Melado | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 0-0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056120-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 391779 | Construcción e instalación puente de aforo y caseta para equipos en estación Canal Melado en Central Hierros I | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35000 | 0-0 |  | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056120-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 391781 | Construcción de Sistema de aforo suspendido desde carro en estación Río Colorado en Curillinque | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 55000 | 0-0 |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056120-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 391784 | Construcción de sistema para alojar equipos y sensores en estación R. Chovellén en El Risco | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 0-0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056120-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 391785 | Conservación de estaciones | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35000 | 0-0 |  | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056120-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391868 | Conservación de emergencia para estaciones Río Aconcagua en Panquehue y Río Aconcagua en Puente Lo Rojas, Desembocadura Concón | N | 1. OBRAS | 894-2-LP24 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-11 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-18 | 2024-07-17 |  |  | Sin Reajuste | 78000 | 78000 | 0-0 |  | 0 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056120-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 392346 | Conservación de emergencia estación Río Maipo en Cabimbao | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 230000 | 0-0 |  | 0 | 272450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214717 | 57733 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40056120-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 392840 | Conservación de Emergencia Estación Rio Cachapoal 5 Km Ante Junta Cortaderal | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0-0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40056120-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 392842 | Conservación de Emergencia Río Claro en Corcolén | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40056120-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 392846 | Conservación de Emergencia Estación Río Rapel en Ucuquer | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0-0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40056120-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 392849 | Conservación de Emergencia Estaciones Hidrométricas región de OHiggins | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 94667 | 0-0 |  | 0 | 94667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94667 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Instituto Nacional de Hidráulica | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047101-0 | CONSERVACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INH PEÑAFLOR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 376929 | CONSERVACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INH PEÑAFLOR | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | TALAGANTE | PEÑAFLOR | Sin Reajuste | 0 | 330062 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 330062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330062 | 0 | 0
Superintendencia de Servicios Sanitarios | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40041751-0 | REPOSICION TERRAZA Y SALA DE SERVIDORES SISS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 376927 | REPOSICION TERRAZA Y SALA DE SERVIDORES SISS | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 696741 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 485486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485486 | 211255 | 0
[32 empty] | 3577718490.987 | 194573168.825 | 1945397.9 | 192627770.925 | 198625588.328 | 238001523.232 | 320541946.017 | 514240481.862 | 324487592.79 | 259778766.731 | 307766354.279 | 290575534.762 | 454799371.981 | 474328162.18 | 2792589760.198 | 4822335225.49
[40 empty] | 74828226.344 | 12851165.018 | 50295112.95